|  | Отчет о реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программы развития территории Абайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный период |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этап реализации |  |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственный орган |  |  |  | ГУ "Отдел экономики и финансов Абайского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Наименование |  |  | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
|  |  |  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение* | план** | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление 1: Региональная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1: Обеспечение стабильного роста экономики района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Темп роста налоговых и неналоговых поступлений, % |  | % |  | Статистические данные | Отдел экономики и финансов | 103,7 | 103,7 | 103,4 | * | * | В 2017 году налоговые и неналовые поступления составили 357494,0 тыс. тенге с темпом роста 103,4%. (2016 год - 345583,0 тыс. тенге) |
| 2. | Целевой индикатор Рост численности населения, % к предыдущему году |  | % |  | Статистические данные | Отдел экономики и финансов | 99,6 | 99,6 | 97,2 | * | * | Не исполнен. В 2017 году численность населения составила 14593, а в 2016 году 15011 человек, в связи с пропиской студентов по месту жительства (все студенты прописаны в городах) |
| 2. | Цель 2: Развитие приоритетных секторов промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности, % |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | 100,5 | 100,5 | 73,6 | * | * | Не исполнен. В связи со снижением цен на мясо и мясные продукты. ТОО «Каскабулак» (переработка и консервирование мяса). |
| 1. | Мероприятие Открытие цеха по переработке кумыса и расширение КХ племенными маточным поголовием КРС за счет ДКБ 2020 |  | млн.тенге |  | Информация в аппарат акима района, ОЭиФ | с.Саржал с.Кенгирбай би с.Медеу |  | 79,2 | 79,2 | ДКБ 2020 | * | Исполнено. В селе Саржал открылось цех по переработке кумыса, в с.Кенгирбай би, с.Медеу покупка племенного скота |
|  | Итого по цели 2 |  |  |  |  |  |  | 79,2 | 79,2 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 79,2 | 79,2 |  |  |  |
| 3. | Цель 3: Динамичное развитие сферы внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Индекс физического объема розничной торговли, % |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | 106,5 | 106,5 | 105,0 | * | * | Не исполнен. В связи с отсутствием крупных торговых объектов. |
| 4. | Цель 4: Обеспечение продовольственной безопасности региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Индекс физического объема сельского хозяйства % |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | 107,1 | 107,1 | 110,0 | * | * | Исполнен. Объем продукции сельского хозяйства составил 19 574,6 млн.тг. |
| 2. | Целевой индикатор Индекс физического объема продукции растениеводства % |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | 100,1 | 100,1 | 104,2 | * | * | Исполнен. Объем продукции растениеводства составил 1 870,9 млн.тг. |
| 3. | Целевой индикатор ИФО валового выпуска продукции животноводства % |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | 107,0 | 107,0 | 110,7 | * | * | Исполнен. Объем продукции животноводства составил 17 703,7 млн.тг. |
| 4. | Целевой индикатор Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах, % |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | * | * | * | * | * |  |
|  | - КРС |  |  |  |  |  | 67,5 | 67,5 | 67,5 |  |  | Исполнен. В организованных хозяйствах всего 35 171 голов/Всего поголовье КРС 52 064*100=67,5 |
|  | - МРС |  |  |  |  |  | 72 | 72 | 72 |  |  | Исполнен. В организованных хозяйствах всего 109 695 голов/Всего поголовье МРС 151 658*100=72 |
| 5. | Целевой индикатор Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании, % |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | * | * | * | * | * |  |
|  | - КРС |  |  |  |  |  | 42,7 | 42,7 | 42,7 |  |  | Исполнен. Участвующих в породном преобразовании всего 12 483 голов коровы/Всего поголовье коров 29 234*100=42,7 |
|  | - МРС |  |  |  |  |  | 35,6 | 35,6 | 35,6 |  |  | Исполнен. Участвующих в породном преобразовании всего 42 430 голов овцематок/Всего поголовье овцематов 119 186*100=35,6 |
| 1. | Мероприятие Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |  | млн. тенге |  | Информация в аппарат акима района, ОЭиБП | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства |  | 6,1 | 6,1 | Республиканский бюджет | * | Исполнено. На мясо - 2 377 004 тенге, Қымыз -3 722 996 тенге выплачено субсидии |
| 2. | Мероприятие Развитие племенного животноводства (трансферты) |  | млн. тенге |  | Информация в аппарат акима района, ОЭиБП | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства |  | 190,0 | 195,8 | Республиканский бюджет | * | Исполнено. Паступило зоявка на пакупку племенных КРС - 157,8 млн.тенге, на пакупку племенных овец - 38,0 млн.тенге |
| 3. | Мероприятие Создание откормплощадок |  | млн. тенге |  | Информация в аппарат акима района, ОЭиБП | с.Кенгирбай би |  | 5,0 | 5,0 | Собственные средства | * | Исполнено. В селе Кенгирбай би за счет собственных средств открылось откомплощадка на сумму 5,0 млн.тенге. КХ "Дүзбенбет" |
| 4. | Мероприятие Микрокредитование населения по программе "Береке"и "Игілік" |  | млн. тенге |  | Информация в аппарат акима района, ОЭиБП | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства |  | 132,4 | 132,4 | Заемные средства | * | Исполнено. По программе "Береке" получено 33 заявок на сумму 84,5 млн.тенге по направлению откорм КРС, по программе "Игілік" получено 15 заявок на сумму 47,9 млн.тенге по направлению развитие КРС и лошадей. |
| 5. | Мероприятие Проведение противоэпизоотических мероприятий |  | млн. тенге |  | Информация в аппарат акима района, ОЭиБП | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства |  | 114,6 | 114,64 | Районный бюджет | 473011000 | Исполнено. Выплачивается ветеринарам заработная плата, налоги и на другие профилактические работы |
| 6. | Мероприятие Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, через АО КазАгро |  | млн. тенге |  | Информация в аппарат акима района, ОЭиБП | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства |  | 9,6 | 9,6 | Заемные средства | * | Исполнено. По лизингу приобретено трактор "Беларусь-82-1" в селе Саржал |
| 7. | Мероприятие Приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования |  | млн. тенге |  | Информация в аппарат акима района, ОЭиБП | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства |  | 54,0 | 54,0 | Собственные средства | * | Исполнено. На собственные средства приобретены сельхозтехники, в том числе тракторы МТЗ-3, погрузщики - 7, пресс рулонный - 6, сенокосилки и т.д. |
|  | Итого по цели 4 |  |  |  |  |  |  | 511,7 | 517,5 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 196,1 | 201,9 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  | 114,6 | 114,6 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  | 59,0 | 59,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  | 142,0 | 142,0 |  |  |  |
| 5. | Цель 5: Стимулирование притока инвестиций в экономику региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | 100,3 | 100,3 | 132,6 | * | * | Исполнен. Покупка племенного скота, инвестировали АО "Баст", компания КЕГОК |
| 2. | Целевой индикатор Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, % |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | 102,5 | 102,5 | 179,2 | * | * | Исполнен. Покупка племенного скота, инвестировали АО "Баст", компания КЕГОК |
| 3. | Целевой индикатор Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал, % |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
| 4. | Целевой индикатор Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий |  | % |  | Статистические данные | Отдел предприниматель- ства и сельского хозяйства | 17,6 | 17,6 | 84,6 | * | * | Исполнен. Количество зарегистрированных субъектов малого бизнеса 39, из них действующих субъектов малого бизнеса 33. |
| 2. | Направление 2. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 6: Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети, % |  | % |  | Отдел образования | Отдел образования | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнен. Функционирование организаций образования полностью обеспечено согласно государственному нормативу сети |
| 2. | Целевой индикатор Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам, % |  | % |  | Отдел образования | Отдел образования | 52,6 | 52,6 | 54,5 | * | * | Исполнен. 110/202. Из 202 выпусников 110 отлично/хорошо освоившие образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам. |
| 2. | Цель 7: Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением, % |  | % |  | Отдел образования | Отдел образования | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнен. Детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением охвачено 100% (865 детей). |
| 2. | Целевой индикаторв том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций, % |  | % |  | Отдел образования | Отдел образования | 6,2 | 6,2 | 6,2 | * | * | Исполнен. 53/848. Из 848 детей дошкольных организаций 53 детей частного детского сада. |
| 1. | Мероприятие Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем |  | млн. тенге |  | Отдел образования | Отдел образования |  | 8,2 | 8,2 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Оснащены 2 кабинета биологии. |
| 2. | Мероприятие Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей |  | млн. тенге |  | Отдел образования | Отдел образования |  | 28,3 | 28,3 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. В 11 школах 941 детей из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным горячим питанием |
| 3. | Мероприятие Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами |  | млн. тенге |  | Отдел образования | Отдел образования |  | 31,6 | 31,6 | районный бюджет | 464005000 | Исполнено. Закуплено 29988 экз учебников. |
| 4. | Мероприятие Проведение олимпиад и конкурсов среди школ по естественно-математическим дисциплинам |  | млн. тенге |  | Отдел образования | Отдел образования |  | 0,5 | 0,5 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проведено 4 олимпиад, участвовала 180 детей. |
| 5. | Мероприятие Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) |  |  |  | Отдел образования | Отдел образования |  | 3,5 | 3,5 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. 21 учителей были на курсах. |
|  | Итого по цели 7 |  |  |  |  |  |  | 72,1 | 72,1 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  | 72,1 | 72,1 |  |  |  |
| 3. | Цель 8: Реализация государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет реализацией государственной политики в отношении молодежи, % |  | % |  | Отдел внутренней политики | Отдел внутренней политики | 54 | 54 | 60 | * | * | Исполнен. Уровень патриотизма среди молодежи увеличен в связи с активным привлечением молодежи в культурно-массовые и общественно значимые мероприятия (форумы, акции, шествия, интелектуальные игры, спортивные мероприятий, различные конкурсы, «круглые столы» и т.д.). Проведено 148 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Участвовало более 5 тыс. человек, из них около 3 тыс. молодежи |
| 4. | Цель 9: Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми, % |  | % |  | КГКП «Центральная районная больница» | КГКП «Центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | * | * | Не было смертности |
| 2. | Целевой индикатор Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми, % |  | % |  | КГКП «Центральная районная больница» | КГКП «Центральная районная больница» | 10,1 | 10,1 | 0 | * | * | Исполнен. Фактов смертности не зарегистрировано. |
| 3. | Целевой индикатор Снижение смертности от злокачественных заболеваний, на 100 тыс. населения, % |  | % |  | КГКП «Центральная районная больница» | КГКП «Центральная районная больница» | 74,5 | 74,5 | 88,9 | * | * | Не исполнен. Смертность от онкопатолигии снизилась на 3 человек по сравнении с 2016 г. (16) 2017 г.(13). Умерло-13*100000/ численность населения -14607. |
| 4. | Целевой индикатор Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%,% |  | % |  | КГКП «Центральная районная больница» | КГКП «Центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. Фактов не зарегистрировано. |
| 5. | Целевой индикатор Снижение смертность от туберкулеза, % |  | % |  | КГКП «Центральная районная больница» | КГКП «Центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. Фактов смертности от туберкулеза не зарегистрировано. |
| 1. | Мероприятие Капитальный ремонт ВА в с.Кундызды |  | млн. тенге |  | КГКП «Центральная районная больница» | КГКП «Центральная районная больница» |  | 10,2 | 10,2 | областной бюджет |  | Исполнено. Капитальный ремонт на сумму 10 млн 219 тыс.тенге были выполнены общестроительные работы, водопроводы, канализация, отопление и электромонтажные работы. |
|  | Итого по цели 9 |  |  |  |  |  |  | 10,2 | 10,2 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10,2 | 10,2 |  |  |  |
| 5. | Цель 10: Повышение мер содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Количество созданных рабочих мест, человек |  | % |  | Отдел занятости и социальных программ | Отдел занятости и социальных программ | 65 | 100 | 100 | * | * | Исполнен. Количество созданных мест 100, в том числе 2 на к/х, 98 на ИП |
| 2. | Целевой индикатор Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства, % |  | % |  | Отдел занятости и социальных программ | Отдел занятости и социальных программ | 78,2 | 78,2 | 93,3 | * | * | Исполнен. Трудоустроено 610 из обратившихся 654 человека. |
|  | Итого по цели 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Цель 11: Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи, % |  | % |  | Отдел занятости и социальных программ | Отдел занятости и социальных программ | 22 | 22 | 17 | * | * | Исполнен. Из 18 получателей АСП, трудоспособных - 3 человека. |
| 2. | Целевой индикатор Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении),% |  | % |  | Отдел занятости и социальных программ | Отдел занятости и социальных программ | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнен. 117 человек охвачены специальными социальными услугами |
| 3. | Целевой индикатор Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями),% |  | % |  | Отдел занятости и социальных программ | Отдел занятости и социальных программ | 38 | 38 | 38 | * | * | Исполнен. 42 человек охвачены специальными социальными услугами |
| 1. | Мероприятие Оплачиваемые общественные работы |  | млн. тенге |  | информация в акимат, в УКЗСП | ОЗиСП района |  | 19,4 | 25,8 | Районный бюджет | 451002100 | Исполнено. На оплачиваемые общественные работы направлены 267 человек и им оплачены 25,8 млн.тенге |
| 2. | Мероприятие Профессиональная подготовка и переподготовка |  | млн. тенге |  | информация в акимат, в УКЗСП | ОЗиСП района |  | 2,3 | 2,3 | Районный бюджет | 451002101 | Исполнено. Направлены на переподготовку 12 человек, им оплачены 2,3 млн.тенге |
| 3. | Мероприятие Молодежная практика |  | млн. тенге |  | информация в акимат, в УКЗСП | ОЗиСП района |  | 5,0 | 7,7 | Районный бюджет | 451002011 | Исполнено. На молодежную практику направлены 31 человек, и оплачены 7,7 млн.тенге |
| 4. | Мероприятие Социальные рабочие места |  | млн. тенге |  | информация в акимат, в УКЗСП | ОЗиСП района |  | 1,5 | 1,5 | Районный бюджет | 451002011 | Исполнено. Направлены 19 человек, им оплачены 1,5 млн.тенге |
| 5. | Мероприятие Социальная помощь на выплату государственной адресной социальной помощи и пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей |  | млн. тенге |  | информация в акимат, в УКЗСП | ОЗиСИ района |  | 39,1 | 39,1 | Районный бюджет | 451016015 | Исполнено. 1638 человек получили государственной адресной социальной помощи и пособия, им оплачены 39,1 млн.тенге |
|  | Итого по цели 11 |  |  |  |  |  |  | 67,3 | 76,4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  | 67,3 | 76,4 |  |  |  |
| 7. | Цель 12: Сохранение отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек, единиц: |  | чел. |  | Отдел культуры и развития языков | Отдел культуры и развития языков | 827,88 | 827,88 | 841,172 | * | * | Исполнен. |
| 2. | Целевой индикатор пользователей библиотек |  | чел. |  | Отдел культуры и развития языков | Отдел культуры и развития языков | 12,625 | 8550 | 8550 | * | * | Исполнен. Число читателей библиотек составляет 8550 человек. Причина уменьшения числа читателей объясняется тем, что в каждом разделе 1 читатель зарегистрирован несколько раз. |
| 8. | Цель 13: Обеспечение единства нации и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Увеличение доли населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношении, % |  | % |  | Отдел внутренней политики | Отдел внутренней политики | 82 | 82 | 91 | * | * | Исполнен. В районе ведется активная информационно-пропагандисткая работа по разъяснению законодательства в сфере религии. Действует районный совет по связи с религиозными объединениями. Увеличение за счет постоянно проводимой разъяснительнй работы членами ИПГ района по вопросам религии. Проведено 32 встречи, с общим охватом населения 1621 человек. Проведены такие мероприятии как День духовного согласия, Курбан айт, религиозный праздник «Мәуліт күні», конкурс чтецов «Курана», круглый стол на тему «Дін және имандылық» и другие. Районном газете есть специяльная рубрика «Конфессияаралық келісім», там публикуются материалы на религиозную тематику. Среди населения распространяются газеты «Ислам нұры», «Ислам және өркениет». По району действует одна конфессия. |
| 9. | Цель 14: Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Охват граждан занимающихся физической культурой и спортом, % |  | % |  | Отдел физкультуры и спорта | Отдел физкультуры и спорта | 30,6 | 30,6 | 30,6 | * | * | Исполнен. В 2017 году общая численность населения 14607 человек, число занимающихся 4470 человек. Для увеличения охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом функционируют ДЮСШ, 11 спортивных залов общеобразовательных школ, 2 спортивных комплекса, 11 футбольных площадок, 9 хоккейных кортов. Отремонтирован центральный стадион в Карауле. За счет областного бюджета в селе Караул построено спортивное сооружение «Street workout». В районной детско-юношеской школе работают 35 педагогов-тренеров. 953 ученика обучаются по 8 видам спорта в 79 группах. В частности: бокс, волейбол, дзюдо, таэквондо, настольный теннис, футбол, казахская борьба и тогызкумалак. |
| 2. | Целевой индикатор Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков, % |  | % |  | Отдел культуры физкультуры и спорта | Отдел культуры физкультуры и спорта | 22,4 | 22,4 | 22,4 | * | * | Исполнен. Проведен ряд мероприятий для приличения детей и подростков к занятям физической культурой и спорта. 955 детей подростков занимаются физической культурой и спортом. Во всех школах и при ДЮСШ действуют спортивные секции по видам спорта: волейбол, футбол, тоғызкумалак, казак курес, бокс, настольный теннис, легкая атлетика. Проводятся спартакиады школьников по 8 видам спорта. Развитию видов спорта способствует проведение традиционных детских игр «Саулетай» на призы акима района, различные турниры по видам спорта. |
| 1. | Мероприятие Проведение районных спартакиад |  | млн. тенге |  | информация в акимат, УО | Отдел физической культуры и спорта |  | 3,29 | 3,29 | Районный бюджет | 465006000 | По плану в 2017 году было проведено около 177 спортивных мероприятий. В связи 120-летию М.Әуезова на приз Акима Абайского района проводилась спартакиада, а также в честь памяти ветеранов спорта проводились турниры по футболу, волейболу и по боксу. А также 20, 30-летию выпускников школ закончившие в разные годы были проведены спортивные игры с целью развития и пропаганды народных спортивных игр. С целью развития народных-массовых спортивных игр в праздничные дни были проведены «Праздник Наурыз», «Фестиваль здоровья - 2017», «Месяц Маулит», «Осенний кросс - 2017», «Президенская миля» и т.д. |
| 2. | Мероприятие Участие в областных спартакиадах |  | млн. тенге |  | информация в акимат, УО | Отдел физической культуры и спорта |  | 17,5 | 17,5 | Районный бюджет | 465007000 | Исполнен. На Национальных спортивных играх на призы Акима ВКО команда сборной Абайского района участвовали на 24 вида спорта. ХVI областной спартакиады среди государственных служащих Абайский район участвовали на 7 вида спорта. В региональном первенстве ВКО по футболу среди любительских команд. И другие областные соревнование по волейболу, по боксу, қазақ күрес, таэквондо, дзюдо, тоғықұмалақ и шашкам и т.д. |
|  | Итого по цели 14 |  |  |  |  |  |  | 20,8 | 20,8 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  | 20,8 | 20,8 |  |  |  |
| 10. | Цель 15: Развитие индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом, % |  | % |  | Отдел предпринима-тельства и сельского хозяйства | Отдел предпринима-тельства и сельского хозяйства | 108,5 | 108,5 | 108,5 | * | * | Статистические данные за 2017 год будут сформированы в апреле 2018 года. |
| 2. | Целевой индикатор Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом, % |  | % |  | Отдел предпринима-тельства и сельского хозяйства | Отдел предпринима-тельства и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | * | * | Статистические данные за 2017 год будут сформированы в апреле 2018 года. |
| 3. | Целевой индикатор Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом, % |  | % |  | Отдел предпринима-тельства и сельского хозяйства | Отдел предпринима-тельства и сельского хозяйства | 105,5 | 105,5 | 105,5 | * | * | Статистические данные за 2017 год будут сформированы в апреле 2018 года. |
| 11. | Цель 16: Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Доля взрослого населения, владеющего государственным языком,% |  | % |  | Отдел культуры и развития языков | Отдел культуры и развития языков | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнен. 100% жителей владеют государственным языком. |
| 2. | Целевой индикатор Доля взрослого населения, владеющего английским языком,% |  | % |  | Отдел культуры и развития языков | Отдел культуры и развития языков | 2,5 | 2,5 | 2,7 | * | * | Исполнен. Населения района из взрослых жителей составляет 9167 человек, из- них 255 человек свободно владеют английским языком. Доля взрослого населения, владеющим английским языком составляет 2,7%. |
| 3. | Целевой индикатор Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским),% |  | % |  | Отдел культуры и развития языков | Отдел культуры и развития языков | 2 | 2,1 | 2,1 | * | * | Исполнен. Из письменого опроса 9 сельских округов аппарата акима выявлено, что из 9167 человек взрослого населения, владеющего тремя языками составляет 197 человек. |
| 1. | Мероприятие "Білгенге маржан" конкурс на трех языках (казахский, русский, англиский) |  | млн. тенге |  | проведение конкурса | Отдел культуры и развития языков |  | 0,1 | 0,1 | Районный бюджет | 455001000 | По конкурсу языков участвовали 8 человек, по условиям конкурса все конкурсанты были достойными на ценные подарки |
| 2. | Мероприятие Праздник языков |  | млн. тенге |  | фестиваль "Тілдер мерекесі" | Отдел культуры и развития языков |  | 0,1 | 0,1 | Районный бюджет | 455001000 | 20 сентября в районной библиотеке им.М.Ауезова на празднику языков проведен круглый стол на тему «Тіл достықтың тірегі» и выделены 0,1 тыс.тенге |
| 3. | Мероприятие Тіл айлығы "Қате жарнамаға жол жоқ!" |  | млн. тенге |  | круглый стол | Отдел культуры и развития языков |  | 0,03 | 0,03 | Районный бюджет | 455001000 | В ходе месячника в районе по оформлению и содержанию текстов рекламы и информации, а также правильного перевода казахского, русского, английского языков с жителями села и индивидуальными предпринимателями была проведена разъяснительная работа в соответствии с требованиями законодательства. В ходе месячника организованы рейды (4 раза), по содержанию текстов рекламы и информации обнаружены 12 нарушении и приведены в соответствие. |
| 4. | Мероприятие Тектілікті сақтау ата дәстүріміз! |  | млн. тенге |  | конкурс | Отдел культуры и развития языков |  | 0,105 | 0,105 | Районный бюджет | 455001000 | 14 марта по 14 апреля 2017 года отделом культуры и развития языков проведен месячник языка с целью пробуждения национального духа подрастающего поколения, любить свой родной язык на тему «Тектілікті сақтау-ата дәстүріміз». |
|  | Итого по цели 16 |  |  |  |  |  |  | 0,335 | 0,335 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  | 0,335 | 0,335 |  |  |  |
| 3. | Направление 3. Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 17: Обеспечение правопорядка на улицах и общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Удельный вес преступлений, совершенных на улицах, % |  | % |  | РОВД | РОВД | 4,2 | 4,2 | 1,9 | * | * | Исполнен. Регулярно проводятся дежурства, рейды, беседы, "круглые столы". |
| 2. | Целевой индикатор Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, % |  | % |  | РОВД | РОВД | 1,8 | 1,8 | 3,3 | * | * | Не исполнен. Администрацией района, молодежной организацией и районным отделом внутренних дел регулярно проводятся дежурства, рейды, беседы, "круглые столы". Ежедневно на улицах села Караул с личным составом районного отдела внутренних дел с 20.30 часов до 24.00 ночи организуется патрульное дежурство. |
| 3. | Целевой индикатор Снижение числа преступлений, совершенных ранее совершавшими, % |  | % |  | РОВД | РОВД | 49 | 49 | 40 | * | * | Исполнен. Регулярно проводятся рейды, беседы, "круглые столы". |
| 4. | Целевой индикатор Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений |  | % |  | РОВД | РОВД | 0,5 | 0,5 | 0 | * | * | Исполнен. Не зарегистрировано |
|  | Итого по цели 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 18: Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших, % |  | % |  | РОВД | РОВД | 10 | 16,5 | 16,7 | * | * | Не исполнен. В связи со смертельным исходом 2 случаев ДТП. Причина - превышение скорости транспорта. В целях предупреждения ситуации, регулярно проводятся проверки, рейды, в районе дорожно-патрульной полиции не предусмотрено, прибор для измерения скорости нет. |
| 1. | Мероприятие Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения |  | % |  | Проведение ОПМ | РОВД |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнен. Регулярно проводятся рейды, беседы, "круглые столы". |
| 2. | Мероприятие Реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по преду-преждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса |  | % |  | Информация в аппарат акима района | РОВД |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнен. Регулярно проводятся рейды, беседы, "круглые столы". |
| 3. | Мероприятие Обеспечение надлежащего контроля и надзора за соблюдением законности, учетно-регистрационной дисциплины и защиты конституционных прав граждан при осуществлении уголовного преследования, рассмотрения дел в суде |  |  |  | Ведомственные акты | Покуратура, РОВД, ДКНБ, ДТК |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнен. Регулярно проводятся рейды, беседы, "круглые столы". |
| 4. | Мероприятие Расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности |  |  |  | Увеличение количества общественных формирований | РОВД |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнен. Регулярно проводятся рейды, беседы, "круглые столы". |
| 3. | Цель 19: Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям, % |  | % |  | ЧС | ЧС | 93,5 | 93,5 | 93,5 | * | * | Исполнен. Все населенные пункты обеспечены инфраструктурой по противодействию чрезвычайным ситуациям |
| 1. | Мероприятие Оснащения спасательных формирований городов и районов области средствами малой механизации, шанцевым инструментом и имуществом |  | млн. тенге |  | Постановление областного акимата | "Аппарат акима района" |  | 0,2 | 0,2 | Районный бюджет | 122006015 | Исполнено. Приобретено 8 ранцевых огнетушителей на сумму 0,2 тыс.тенге |
|  | Итого по цели 19 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| 4. | Направление 4. Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 20: Обеспечение населения доступными услугами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей, ед. |  | ед |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 18,2 | 18,2 | 19,1 | * | * | Исполнен. В районе зафиксировано 2784 абонентов. 2784/14607*100 |
| 2. | Целевой индикатор Плотность пользователей Интернет, % |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 48,2 | 48,2 | 49,9 | * | * | Исполнен. По району пользователей интернета 7292. 7292/14607*100 |
| 3. | Целевой индикатор Уровень цифровой грамотности населения, % |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 72 | 72 | 72,3 | * | * | Исполнен. По району цифровое граматное население 10554. 10554/14607/100 |
| 1. | Мероприятие Продолжить мероприятия по развитию Call-центров, телефонных справочных линий по разяснению способов получения электронных услуг |  | ед |  | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" | * | * | * | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Постоянно ведутся разъяснительные работы |
| 2. | Мероприятие Проведение социальных опросов на сайте акима района |  | ед |  | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" | * | * | * | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Постоянно ведутся разъяснительные работы |
| 3. | Мероприятие Проведение семинаров по обучению компьютерной грамотности населения |  | ед |  | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" | * | * | * | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Постоянно ведутся разъяснительные работы |
| 2. | Цель 21: Содействие развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий,тыс.кв.м |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 2,7 | 2,7 | 2,731 | * | * | Исполнен. В 2017 году площадь введенных в эксплуатацию жилых домов 2731 м2. |
| 3. | Цель 22: Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 70,6 | 70,6 | 70,6 | * | * | Исполнен. 2017 году отремонтирована подъездная дорога к с. Медеу (1,2 км) и подъездная дорога к с Орда (2,2 км). |
| 2. | Целевой индикатор Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов, % |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 40 | 40 | 55,6 | * | * | Не исполнен. В районе численность населения мало, поэтому спроса от населения нет. |
| 4. | Цель 23: Обеспечение населения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, % |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
| 2. | Целевой индикатор Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | * | * |  |
|  | водоснабжению, % |  |  |  |  |  | 95 | 95 | 100 |  |  | Исполнен. Обеспечено 11 населенных пунктов. |
|  | водоотведению,% |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Целевой индикатор Доля модернизированных сетей от общей протяженности, %: |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | * | * |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | Исполнен. От общей протяженности 8 км модернизированных сетей, обеспечены 2,5 км |
|  | электроснабжение |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Исполнен. |
| 4. | Целевой индикатор Протяженность модернизированных/построенных сетей |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие Реконструкция водопровода в с.Кокбай |  | млн. тенге |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД |  | 328,656 | 328,656 | Республиканский бюджет | 495053033 | Исполнено. Введен в экплуатацию 8 декабря 2017 года. |
|  | Итого по цели 23 |  |  |  |  |  |  | 328,7 | 328,7 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  | 328,7 | 328,7 |  |  |  |
| 5. | Направление 5. Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 24: Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
| 2. | Целевой индикатор Охват населения области, города услугами по сбору и транспортировке отходов, % |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 35,3 | 35,3 | 35,3 | * | * | Исполнен. Всего контейноров в районе 25, КГП нп ПХВ «Риза» занимается сбором и вывозом твердых бытовых отходов |
| 3. | Целевой индикатор Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения), % |  | % |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД | 2,3 | 2,3 | 2,3 | * | * | Исполнен. В селе Караул имеется полигон ТБО, мощность проекта 120000 м3 |
| 2. | Цель 25: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения,% |  | % |  | отдел земельных отношений | отдел земельных отношений | 10,6 | 10,6 | 12 | * | * | Исполнен. По Абайскому району за 2017 год был проведен 1 конкурс в результате было вовлечено в сельскохозяйственный оборот 43,6 тыс.га. |
| 2. | Целевой индикатор Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот),% |  | % |  | отдел земельных отношений | отдел земельных отношений | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
| 3. | Целевой индикатор Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот),% |  | % |  | отдел земельных отношений | отдел земельных отношений | 1,8 | 1,8 | 1,8 | * | * | Исполнен. По Абайскому району изготовлено 26 проектов внутрихозяйственного землеустройства на площади 19,0 тыс.га |
| 6. | Направление 6. Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 26: Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами, % |  | % |  | Аппарат акима района | Аппарат акима района | 85 | 85 | 88,3 | * | * | Исполнен. Исследовательский центр «ЮПИТЕР», отобранный по конкурсу для выполнения данного социального заказа по проведению общественного мониторинга качества оказания государственных услуг, оказываемых на территории Восточно-Казахстанской области, применил методику, в которой определены основные компоненты государственных услуг, такие как качество, доступность, процедуры (бумажная форма/электронная), информация и результат услуги в соответствии с которой опрошено 1605 респондентов по 15 госуслугам в 4 городах и 15 районах области. Исследование проведено в период с апреля по ноябрь 2017 года. В его рамках выполнен анкетный опрос потребителей государственных услуг. Результатом этого исследования явились оценка каждой исследованной услуги, проведен рейтинг госуслуг, рейтинг районов/городов/организаций. |
| 2. | Целевой индикатор Доля электронного документооборота от общего документооборота |  | % |  | Аппарат акима района | Аппарат акима района | 74 | 74 | 92,5 | * | * | Исполнен. В 2017 году в аппарате акима района общий документооборот составил 8935 единиц из общего объема документооборота только в электронном виде 8266 единиц. |
| 1. | Мероприятие Развитие и сопровождение интернет-ресурса акимата |  | млн. тенге |  | Договор с поставщиком услуг | ГУ "Аппарат акима" |  | 0,7 | 0,7 | Районный бюджет | 122001015 | Исполнено. |
| 2. | Мероприятие Развитие и сопровождение ЕСЭДО в государственных органах района |  | млн. тенге |  | Договор с поставщиком услуг | ГУ "Аппарат акима" |  | 1,3 | 1,328 | Районный бюджет | 122001015 | Исполнено. |
| 3. | Мероприятие Охват рабочих мест государственных органов программным обеспечением "Антивирус" и "Антиспам" |  | млн. тенге |  | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" |  | 0,150 | 0,150 | Районный бюджет | 122001015 | Исполнено. |
| 4. | Мероприятие Развитие и сопровождение транспортной среды государственных органов |  | млн. тенге |  | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" |  | 0,6 | 0,6 | Районный бюджет | 122001015 | Исполнено. |
| 5. | Мероприятие Развитие и сопровождение Интернет портала государственных органов |  | млн. тенге |  | Договор с поставщиком услуг | ГУ "Аппарат акима" |  | 0,2 | 0,186 | Районный бюджет | 122001015 | Исполнено. |
|  | Итого по цели 26 |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 2,814 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 2,814 |  |  |  |
| 7. | Направление 7. Развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 27: Создание основ устойчивого развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах |  | чел. |  | Отдел экономики и финансов | Отдел экономики и финансов | 5567 | 5567 | 5438 | * | * | Не исполнен. Уменьшение в связи с пропиской студентов по месту жительства (все студенты прописаны в городах) |
| 1. | Мероприятие Кредитование для приобретения жилья специалистам социальной сферы СНП |  | млн. тенге |  | Информация в УСХ | ОЭ и Ф | 34,035 | 34,035 | 34,035 | Республиканский бюджет | 459018013 | Исполнено. Выделено из республиканского бюджета 34,035 млн. тенге для приобретения жилья молодым специалистам и освоено полностью. Обеспечено жильем 10 специалистов. |
| 2. | Мероприятие Выплата подъемных пособий специалистам социальной сферы, прибывших для работы и проживающих в СНП |  | млн. тенге |  | Информация в УСХ | ОЭ и Ф | 3,495 | 3,495 | 3,495 | Районный бюджет | 459099015 | Исполнено. Прибыло 22 молодых специалиста, им выплачено подъемное пособие на 3,495 млн. тенге. |
|  | Итого по цели 27 |  |  |  |  |  | 37,530 | 37,530 | 37,530 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 34,035 | 34,035 | 34,035 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  | 3,495 | 3,495 | 3,495 |  |  |  |

| 1. Выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  |  | Форма завершения |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Информация о выполнении, млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие цеха по переработке кумыса и расширение КХ племенными маточным поголовием КРС за счет ДКБ 2020 |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  | 2017 г. |  |  | 79,2 выполнен на 79,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйс |  |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  | 2017 г. |  |  | 6,1 выполнен на 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие племенного животноводства (трансферты) |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйс |  |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  | 2017 г. |  |  | 190,0 выполнен на 195,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание откормплощадок |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйс |  |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  | 2017 г. |  |  | 5,0 выполнен на 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрокредитование населенияпо программе "Береке"и "Игілік" |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйс |  |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  | 2017 г. |  |  | 132,4 выполнен на 132,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение противоэпизоотических мероприятий |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйс |  |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  | 2017 г. |  |  | 114,640 план выполнен 114,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйс |  |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  | 2017 г. |  |  | 54,0 выполнен на 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, через АО КазАгро |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйс |  |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  |  |  | 2017 г. |  |  | 9,6 выполнен на 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем |  |  | отдел образования района |  |  |  | отдел образования района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 8,2 выполнен на 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообепеченных семей |  |  | отдел образования района |  |  |  | отдел образования района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 28,3 план выполнен на 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами |  |  | отдел образования района |  |  |  | отдел образования района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 31,6 выполнен на 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение олимпиад и конкурсов среди школ по естественно-математическим дисциплинам |  |  | отдел образования района |  |  |  | отдел образования района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,5 выполнен на 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) |  |  | отдел образования района |  |  |  | отдел образования района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 3,5 выполнен на 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания ВА в с.Кундызды |  |  | Акт выполненных работ |  |  |  | КГКП «Центральная районная больница» |  |  |  | 2017 г. |  |  | 10,2 выполнен 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплачиваемые общественные работы |  |  | информация в акимат, в УКЗСП |  |  |  | ОЗ и СП района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 19,4 план выполнен 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка и переподготовка |  |  | информация в акимат, в УКЗСП |  |  |  | ОЗ и СП района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 2,3 план выполнен 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная практика |  |  | информация в акимат, в УКЗСП |  |  |  | ОЗ и СП района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 5,0 план выполнен на 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные рабочие места |  |  | информация в акимат, в УКЗСП |  |  |  | ОЗ и СП района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 1,5 план выполнен на 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная помощь на выплату государственной адресной социальной помощи и пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей |  |  | информация в акимат, в УКЗСП |  |  |  | ОЗ и СП района |  |  |  | 2017 г. |  |  | 39,1 план выполнен на 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение районных спартакиад |  |  | информация в акимат и УФК и спорта |  |  |  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  |  |  | 2017 г. |  |  | 3,29 план выполнен на 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областных спартакиадах |  |  | информация в акимат и УФК и спорта |  |  |  | Отел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  |  |  | 2017 г. |  |  | 17,5 план выполнен на 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Білгенге маржан" конкурс на трех языках (казахский, русский, англиский) |  |  | информация в акимат и УКи РЯ |  |  |  | Отел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,1 план выполнен на 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Праздник языков |  |  | информация в акимат и УКи РЯ |  |  |  | Отел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,1 план выполнен на 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тіл айлығы "Қате жарнамаға жол жоқ!" |  |  | информация в акимат и УКи РЯ |  |  |  | Отел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,03 план выполнен на 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тектілікті сақтау ата дәстүріміз! |  |  | информация в акимат и УКи РЯ |  |  |  | Отел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,105 план выполнен на 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении |  |  | Акты выполненных работ |  |  |  | ГУ "Аппарат акима района" |  |  |  | 2017 г. |  |  | 1,0 план выполнен 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и размещение информации по обучению и пропаганде знаний по ГО и ЧС среди населения и в СМИ |  |  | Акты выполненных работ |  |  |  | ГУ "Аппарат акима района" |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,05 план выполнен 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащения спасательных формирований городов и районов области средствами малой механизации, шанцевым инструментом и имуществом |  |  | Акты выполненных работ |  |  |  | ГУ "Аппарат акима района" |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,2 план выполнен 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения |  |  | Проведение ОПМ |  |  |  | РОВД |  |  |  | 2017 г. |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по преду-преждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса |  |  | Информация в аппарат акима района |  |  |  | РОВД |  |  |  | 2017 г. |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего контроля и надзора за соблюдением законности, учетно-регистрационной дисциплины и защиты конституционных прав граждан при осуществлении уголовного преследования, рассмотрения дел в суде |  |  | Ведомственные акты |  |  |  | Прокуратура, РОВД |  |  |  | 2017 г. |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности |  |  |  |  |  |  | РОВД |  |  |  | 2017 г. |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить мероприятия по развитию Call-центров, телефонных справочных линий по разъяснению способов получения электронных услуг |  |  | Акт выполненных работ |  |  |  | ГУ "Аппарат акима" |  |  |  | 2017 г. |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение социальных опросов на сайте акима района |  |  | Акт выполненных работ |  |  |  | ГУ "Аппарат акима" |  |  |  | 2017 г. |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение семинаров по обучению компьютерной грамотности населения |  |  | Акт выполненных работ |  |  |  | ГУ "Аппарат акима" |  |  |  | 2017 г. |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода в с.Кокбай |  |  | Акт выполненных работ |  |  |  | Отдел АС, ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | 2017 г. |  |  | 328,656 выполнен на 328,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и сопровождение интернет-ресурса акимата |  |  | Договор с поставщиком услуг |  |  |  | ГУ "Аппарат акима" |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,7 план выполнен на 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и сопровождение ЕСЭДО в государственных органах района |  |  | Договор с поставщиком услуг |  |  |  | ГУ "Аппарат акима" |  |  |  | 2017 г. |  |  | 1,3 план выполнен на 1,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват рабочих мест государственных органов программным обеспечением "Антивирус" и "Антиспам" |  |  | Договор с поставщиком услуг |  |  |  | ГУ "Аппарат акима" |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,150 план выполнен на 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и сопровождение транспортной среды государственных органов |  |  | Договор с поставщиком услуг |  |  |  | ГУ "Аппарат акима" |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,6 план выполнен на 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и сопровождение Интернет портала государственных органов |  |  | Договор с поставщиком услуг |  |  |  | ГУ "Аппарат акима" |  |  |  | 2017 г. |  |  | 0,2 план выполнен на 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование для приобретения жилья специалистам социальной сферы СНП |  |  | ОЭ и Ф |  |  |  | ОЭ и Ф |  |  |  | 2017 г. |  |  | 34,035 план выполнен на 34,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата подъемных пособий специалистам социальной сферы, прибывших для работы и проживающих в СНП |  |  | ОЭ и Ф |  |  |  | ОЭ и Ф |  |  |  | 2017 г. |  |  | 3,495 план выполнен на 3,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Анализ межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата |  |  |  |  | Орган-соисполнитель |  |  |  |  |  |  | Анализ взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Анализ внешнего воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов |  |  |  |  |  | Принятые меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факторы внешнего воздействия не было |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Освоение финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  |  |  | План, млн. тенге |  | Факт, млн. тенге |  |  | Причины неиспользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 1131,965 |  | 1146,879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  | 309,335 |  | 315,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 10,2 |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  | 282,73 |  | 291,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства |  |  |  | 59,0 |  | 59,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства |  |  |  | 142,0 |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансферт из Нац.фонда |  |  |  | 328,656 |  | 328,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Аналитическая записка. В Программе развития территорий района за 2017 год предусмотрено 7 направлении, 27 цели и 64 целевых индикаторов. Из 64 целевых индикаторов исполнено 53(82,8%), не исполнено 11(17,2%), из них по 5 целевым индикатором нет статистических данных. В 2016 году по направлению 1. «Региональная экономика»: По обеспечению стабильного роста экономики района предусмотрено 2 целевые индикаторы и исполнены. По развитию приоритетных секторов промышленности предусмотрено 1 целевой индикатор и исполнено не полностью. Причина: снижение цен на мяса и мясных продуктов. По динамичное развитие сферы внутренней торговли предусмотрено 1 целевой индикатор и исполнен не полностью. Отсутствие крупных торговых объектов. По обеспечению продовольственной безопасности региона предусмотрено 5 целевых индикаторов и исполнены. По стимулированию притока инвестиций в экономику региона предусмотрено 4 целевых индикаторов, из них 3 исполнены, по 1 индикатору нет статистических данных, не запланировано. По направлению 2. «Социальная сфера»: По обеспечению равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования предусмотрено 2 целевого индикатора и исполнено. По обеспечению охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением предусмотрено 2 целевого индикатора и исполнено. По реализацию государственной молодежной политики предусмотрено 1 целевой индикатор и исполнено. По сохранению и укреплению здоровья населения предусмотрено 5 целевых индикаторов и исполнены 4. По 1 индикатору - Хотя смертность от онкопатолигии снизилось на 3 человек по сравнении с 2016 г. (16) 2017 г.(13). Показатель – 88,9, а план - 74,5. По повышению мер содействия занятости населения предусмотрено 2 целевого индикатора, и исполнены. По обеспечению социальной защиты уязвимых категорий населения предусмотрено 3 целевых индикаторов, все исполнены. По сохранению отечественной культуры предусмотрено 2 целевого индикатора и исполнено. По обеспечению единства нации и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия предусмотрено 1 целевой индикатор и исполнено. По развитию массового спорта предусмотрено 2 целевой индикатор и исполнены. По развитию индустрии туризма предусмотрено 3 целевой индикатор, исполнены 2, по 1 индикатору нет статистических данных. По созданию толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана предусмотрено 3 целевого индикатора и исполнены. По направлению 3. «Общественная безопасность и правопорядок»: По обеспечению правопорядка на улицах и общественных местах предусмотрено 4 целевого индикатора, из них исполнено 3, не достигнуто1. Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, % при плане 1,8%, а факт 3,6%. Выросло преступление совершенное несовершеннолетними, в ходе этих работ администрацией района, молодежной организацией и районным отделом внутренних дел регулярно организуются дежурства, рейды, беседы, "круглых столов". Ежедневно на улицах села Караул с личным составом районного отдела внутренних дел с 20-30 часов до 24-00 ночи организуется патрульное дежурство. По обеспечению безопасности дорожного движения предусмотрено 1 целевой индикатор и не исполнено. За 2017 год зарегистрировано 2 случая ДТП, со смертельным исходом, при плане 16,5%, факт 16,7%. В обеих случаях причиной является повышение скорости транспорта. В целях предупреждения ситуации, регулярно проводятся проверки, рейды, в районе дорожно-патрульной полиции не предусмотрено, прибор для измерения скорости нет. Деятельности дорожной полиции выполняют сельские участковые инспектора. По обеспечению защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций предусмотрено 1 целевой индикатор и исполнено. По направлению 4. «Инфраструктура». По обеспечению населения доступными услугами связи предусмотрено 3 целевых индикаторов и исполнены. Все населенные пункты обеспечены услугами связи. По содействию развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения предусмотрено 1 целевой индикатор и исполнено. По развитию инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами предусмотрено 2 целевого индикатора и исполнены. По обеспечению населения качественными коммунальными услугами предусмотрено 4 целевых индикаторов и исполнены 3. По 1 индикатору статистических данных нет. По направлению 5. «Экология и земельные ресурсы». По совершенствованию системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов предусмотрено 3 целевых индикаторов и исполнены 2. По 1 индикатору статистических данных нет. По вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено 3 целевой индикатор и исполнено 2. По 1 индикатору статистических данных нет. По Направлению 6. «Государственные услуги». По повышению доступности государственных услуг для граждан и организаций предусмотрено 2 целевой индикатор и исполнены. По направлению 7. «Развитие сельских территорий». По созданию основ устойчивого развития сельских территорий предусмотрено 1 целевой индикатор и исполнено не полностью. В связи с снижением численности населения. Аким Абайского района Байсабыров Ж.Б. Руководитель отдела экономики и финансов Кари К.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Курман С.