| Отчет о реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программы развития территории Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| Этап реализации |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Государственный орган |  | ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования Бескарагайского района ВКО" |  |  |  |  |  |  |

| № п./п. | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план 2017 | факт 1.01.18 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Направление. Региональная макроэкономика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений. | % | Ведомственная отчетность | ОЭ и БП | 103 | 85,6 | * | * | Не исполнен. В связи с переходом крупного налогоплательшика в г. Семей |
| 2. | Целевой индикатор. Рост численности населения к предыдущему году. | % | Официальные статистические данные | ОЭ и БП | 98,4 | 98 | * | * | Не исполнен. Согласно оперативным данным комитета статистики численность населения на начало 2017 года составляла 19 563 человека, а на 1 декабря 2017 года 19 094 чел. Причиной является отток трудоспособного населения в города. |
|  | Направление. Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой индикатор. Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности. | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,2 | 26 660,20 | * | * | Исполнен. В 2017 году начата реконструкция автодороги республиканского значения и установлен асфальто - бетонный завод на время реконструкциц. |
|  | Итого по цели 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3. Динамичное развитие сферы внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Целевой индикатор. Индекс физического объема розничной торговли | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 106,7 | 70,8 | * | * | Не исполнен. Не выполнение данного показателя объясняется тем, что на выборку 2017 года попали индивидуальные предприниматели, вид деятельности которых является сезонным. При расчете ИФО согласно методики Агентства по статистике учитывается индекс розничных цен, который ежемесячно меняется в зависимости от роста цен. |
|  | Открытие магазина в с.Карабас | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ИП "Дарментаева" | 3 | 3 | собственные средства | * | Исполнено. Магазин открыт в 2017 году. |
|  | Открытие промышленного магазина в с.Канонерка | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ИП "Надырбекова" | 3 | 0 | собственные средства | * | Не исполнено. Магазин не открыт в связи с финансовыми затруднениями. |
|  | Открытие киоска в с.Глуховка | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ИП "Серикпаева" | 0,12 | 0 | собственные средства | * | Не исполнено. В 2017 году на открытие киоска ИП Серикпаева планировала оформить кредит, но в связи с отсутствием залогового имущества заявку не одобрили |
|  | Открытие аптеки в с.Бескарагай | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ТОО "Алем" | 1,2 | 1,2 | собственные средства | * | Исполнено. Аптека открыта в 2017 году. |
|  | Открытие Бизнес центра в с.Бескарагай (аптека, АО ТОО МКО "KazMikroFinans" Торговый дом "МИР" ) | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ИП "Балыкбаев Ж.А." | 15 | 15 | собственные средства | * | Исполнено. Центрн открыт в 2017 году. |
|  |  |  |  |  | 5 | 5 | Заемные средства | * |  |
|  | Открытие магазина в с.Бегень | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ИП "Шагирова С.Б." | 2 | 2 | собственные средства | * | Исполнено. Магазин открыт в 2017 году. |
|  | Итого по цели 3 |  |  |  | 29,3 | 26,2 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 24,3 | 21,2 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Направление. Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4. Обеспечение продовольственной безопасности региона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Целевой индикатор. Индекс физического объема сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 102,9 | 102,3 | * | * | Не исполнен. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2017 года составил 17 млрд. 780,9 млн. тенге. Темп роста к 2016 году составил 108,4 %. Причиной несиполнения показателя является незначительное производство яиц в связи с сокращением поголвья птиц. |
| 6. | Целевой индикатор. Индекс физического объема животноводства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 102,9 | 102,4 | * | * | Не исполнен. Валовый выпуск продукции животноводства в январе-декабре 2017 года составил 11 млрд. 378,1 млн. тенге. Темп роста к 2016 году составил 114,2 %. Причиной несиполнения показателя является сокращение поголовья КРС. |
| 7. | Целевой индикатор. Индекс физического объема растениеводства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,7 | 102,2 | * | * | Не исполнен. Валовый выпуск продукции растениеводства в январе-декабре 2017 года составил 6 млрд. 276,5 млн. тенге. Темп роста к 2016 году составил 100,1 %. |
| 8. | Целевой индикатор. Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | * | * | * | * | * |
| 8.1 | КРС | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 41 | 52,4 | * | * | Исполнен. При общей численности КРС по району 34 334 голов доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах составляет 17 996 голов. |
| 8.2 | МРС | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 35 | 34,2 | * | * | Не исполнен. При общей численности МРС по району 46 681 голов доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах составляет 15967 голов. |
| 9. | Целевой индикатор. Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | * | * | * | * | * |
| 9.1 | КРС | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 22,3 | 27 | * | * | Исполнен. По оперативным данным при общей численности маточного поголовья крупного рогатого скота по району 19 902 голов количество поголовья участвующих в породном преобразовании составляет 5373 голов. |
| 9.2 | МРС | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 1,7 | 3,4 | * | * | Исполнен. По оперативным данным при общей численности маточного поголовья крупного рогатого скота по району 29 683 голов количество поголовья участвующих в породном преобразовании составляет 918 голов. |
|  | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 47,5 | 196,556 | Областной бюджет | 212 053 015 | Исполнено. Субсидии выплачены 4 крестьянским хозйствам |
|  | Развитие племенного животноводства (трансферты) | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 128,6 | 23,9 | Областной бюджет | 212 053 015 | Исполнено. Субсидии выплачены 50 крестьянских хозяйств |
|  | Кредитование сельхозпроизводства через сельские кредитные товарищества | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 15 | 58 | Заемные средства | * | Исполнено. 3 хозяйства получили кредитование. |
|  | Микрокредитование населения "Сыбага", ФФП СХ и АКК | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 67,5 | 43,5 | Заемные средства | * | Исполнено. По 2-му направлению программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы микрокредиты через АО "ФФПСХ" на общую сумму 16,5 млн. тенге, через АКК на общую сумму 3,0 млн. тенге. Привлечение средств уставного капитала АО "ФФПСХ" 24,0 млн. тенге. |
|  | Кредитование сельхозпроизводства через АО "КазАгрофинанс" | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 25 | 0 | Заемные средства | * | Не исполнено. * |
|  | Субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых уборочных работ | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 41,5 | 11,444 | Областной бюджет | 255 020 015 | Исполнено. Субсидии выплачены 9 СХТП на 11,4 млн. тенге. |
|  | Удешевление отечественным СХТП стоимости удобрений (за исключением органических) и затрат на обработку сельскохозяйственных культур гербицидами, произведенными (формулированными) отечественными производителями | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 1,5 | 17,095 | Областной бюджет | * | Исполнено. Субсидии выплачены 6 СХТП на 17,095 млн. тенге за удешевление стоимости гербицидов и минеральных удобрений. |
|  | Поддержка семеноводства | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 0,1 | 4,475 | Областной бюджет | * | Исполнено. Субсидии выплачены 6 СХТП на 4,475 млн. тенге за приобретенные семена |
|  | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 6 | 1,144 | Областной бюджет | * | Исполнено. В 2017 году обработке по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур подлежали 2,3 тыс. га. За 1 га выделено 497,7 тенге. Итого освоено 1,144 млн. тенге |
|  | Приобретение ГСМ и других ТМЦ (через АО "Продкорпарация") | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 19,4 | 0 | Заемные средства | * | Не исполнено. В свзи с завышенными ценами и отсутствием условии. |
|  | Приобретение сельскохозяйтсвенной техники и оборудования через АО "КазАгро" | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 18 | 26,814 | Заемные средства |  | Исполнено. 3 СХТП через АО "КазАгро" приобрели сельскохозяйтсвенной техники и оборудования на общую сумму 26,814 млн. тенге. |
|  | Строительство МТФ на 1200 голов КРС ТОО "Бескарагай Агро" через "КазАгро" | млн. тенге | Информация акиму района, УЭБП | ОПиСХ акиматы сельских округов | 0 | 0 | Республиканский бюджет |  | Не исполнено. Проект на стадий разработки. |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 | Собственные средства |  |  |
|  | Итого по цели 4 |  |  |  | 470,1 | 482,9 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 225,2 | 254,6 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 144,9 | 128,3 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | Направление: Инновации и инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. 5 Стимулировоние притока инвестиций в экономику региона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Целевой индикатор. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | * | ОП и СХ | 100,1 | в 3,6 раза | * | * | Исполнен. Объем инвестиций составил 11 764,4 млн. тенге |
| 11. | Целевой индикатор. Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | * | ОП и СХ | 100,1 | 389,2 | * | * | Исполнен. Инвестиции в основной капитал на душу населения за 2017 год (11764,4 млн.тенге/19094 человек)*1000 =616,1 тыс.тенге. За 2016 год (3096,6 млн.тенге/ 19563 человек)*1000 = 158,3 тыс. тенге. |
| 12. | Целевой индикатор. Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | * | ОП и СХ | 26,8 | 0,4 | * | * | Не исполнен. Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 11 764,4 млн. тенге, из них объем внешних инвестиций - 51,8 млн. тенге, что составляет 0,4%. Снижение данного целевого индикатора обусловлено тем, что в 2016 году предприятием ТОО "Лонг Хин" приобретена сельскохозяйственная техника на 188,4 млн. тенге. |
|  | Приобретение сельскохозяйственной техники международной компании ТОО "Long Xin" | млн.тенге | Выдача технических паспортов | ТОО "Long Xin" | 15,7 | 30 | Собественные средства | * | Исполнен. Приобретено буровое оборудование для орошения посева сельскохозяйственных культур на сумму 30 млн. тенге. |
|  | Строительство помещения для содержания КРС (ангары, кошары) | млн.тенге | ввод в эксплуатацию | ТОО "Жай-ЖА" | 15 | 15 | Собественные средства | * | Исполнено. Построено помещения на 250 голов лошадей маточного поголовья и 150 голов КРС. |
|  | Строительство откормочной площадки с убойным цехом, приобретение оборудования, инструментов, инвентаря. | млн.тенге | ввод в эксплуатацию | К/Х "Бестерек" | 10,5 | 10,5 | Заемные средства по программе ДКБ 2020 через фонд "Даму" | * | Исполнено. Приобретено необходимое оборудование для крестьянского хозяйства Бестерек на сумму 10,5 млн. тенге. |
|  | Приобретение блок модуля и молоковоза | млн.тенге | ввод в эксплуатацию | СПК "Балапан" | 5 | 5 | Заемные средства по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства через АО "ФФПСХ" | * | Исполнено. Приобретен блок модуль СПК Балапан на сумму 5 млн. тенге |
|  | Итого по цели 5 |  |  |  | 46,2 | 60,5 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 30,7 | 45,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 15,5 | 15,5 |  |  |  |
|  | Направление: Социальная сфера. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 6. Повышение качества общего среднего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Целевой индикатор. Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | * | ООФКиС, аким района | 56,9 | 68,2 |  |  | Исполнен. Качество знаний уч-ся составляет - 68,2% в том числе биология - 67%, География - 70,7%, Информатика - 83,2%, математика 65,5%, физика-65,9%, химия - 57,3% |
|  | Проведение семинаров, мастер-классов для педагогов по предметам естественно-математического цикла | * | Аналитическая справка | ООФКиС, аким района | не требует финансирования |  |  |  | Исполнено. Проведены мастер - классы в 4 школах района (Канонерская СШ, Глуховская СШ, Ундрусская СШ, Семеновская СШ) |
|  | Проведение интерактивных уроков он-лайн тестирование учащихся по предметам естественно-математического цикла на образовательном портале Восточно-Казахстанской области | * | Аналитическая справка | ООФКиС, аким района | не требует финансирования |  |  |  | Исполнено. Было проведено 3 онлайн тестирования |
|  | Оказание онлайн консультаций и методической помощи педагогам естественно-математического цикла в разделе "Виртуальная ассоциация педагогов" на образовательном портале Восточно-Казахстанской области | * |  | ООФКиС, аким района | не требует финансирования |  |  |  | Исполнено. Проведено 3 консультации. |
|  | Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин, и материальное поощрение педагогов | * | Информация в УО, акиму района | ООФКиС, аким района | не требует финансирования |  |  |  | Исполнено. Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин планируется провести в первом полугодии 2017-2018 учебного года |
|  | Проведение спартакиад, фестивалей здоровья, маршруты безопасности, уроки физической культуры, учебные предметы по самопознанию, валеологии, биологии, семинары-тренинги по репродуктивному здоровью, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в школах. | * | Аналитическая справка | ООФКиС, аким района | не требует финансирования |  |  |  | Исполнено. С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения был проведен 21 Фестиваль здоровья, 21 Маршрут безовасности, уроки по самопознанию, валеологии, биологии и семинары-тренинги по репредуктивному здоровью, профилактике наркомании проводятся один раз в месяц |
| 15. | Целевой индикатор. Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Информация в УО, акиму района | ООФКиС, аким района | 100 | 100 |  |  | Исполнен. По району функционируют 21 организация общего среднего образования |
|  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн.тенге | Информация в УО, акиму района | ООФКиС, аким района | 10,5 | 26,4 | районный бюджет | 471009000 | Исполнено. Заключены договора с 9 издательствами для приобретения учебников 2, 5, 7 классам. С местного бюджета выделено 24,7 млн. тенге и с Республиканского бюджета выделено 2,0 млн. тенге |
|  | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн. тенге | Информация в УО, акиму района | ООФКиС, аким района | 7,7 | 8,5 | районный бюджет | 471 004 015 | Исполнено. Бесплатным льготным питанием по району обеспечены 476 детей из числа малообеспеченных семей. На 1 сентября данный контингент составлял 507 детей. |
|  | Итого по цели 6 |  |  |  | 18,2 | 34,9 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 18,2 | 34,9 |  |  |  |
|  | Цель 7. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой индикатор. Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением | % | * | ООФКиС, аким района | 99,7 | 100 | * | * | Исполнен. Количество детей дошкольного возраста (3-6 лет) по району - 1107, из них дошкольным воспитанием охвачены- 1107 детей, в том числе в детских садах-105, в мини центрах- 411 детей, в предшкольных группах - 330 детей, 1 классы 261 |
|  | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн. тенге | Информация в УО, акиму района | ООФКиС, аким района | 45,4 | 51,1 | республиканский бюджет | 471 040 011 | Исполнено. Открыты 9 миницентров с полным днем пребывания при общеобразовательных учреждениях на 225 детей, 6 групп д/сада при Борасинской СШС на 135 детей. 4 группы ясли-сад "Айналайын" - 90 детей. 3 частных детских садиков с охватом 60 детей. |
| 14.1 | Целевой индикатор. В том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | * | ООФКиС, аким района | 8 | 21 | собственные средства | 471 040 011 | Исполнен. По району 5 ДДУ с охватом 285 детей из них в рамках государственного частного партнерства открыто 3 частных детских садов с охватом 60 детей |
|  | Итого по цели 7 |  |  |  | 45,4 | 51,1 |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 45,4 | 51,1 |  |  |  |
|  | Цель 8. Повышение эффективности государственной молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Целевой индикатор. Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Итоги социологического исследования | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 55 | 67 | * | * | Исполнен. Институтом анализа и прогнозирования ВКО проведено запланированное анкетирование среди молодежи района. По итогам анкетирования из 2000 опрошенных респондентов 1340 или 67% молодежи выразили удовлетворенность |
|  | Проведение форумов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов. | млн.тг | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 0,5 | 0,1 | Районный бюджет | 478004015159 | Исполнено. Проведено 53 мероприятия с охватом 3554 человек, что составляет 100% |
|  | Итого по цели 8 |  |  |  | 0,5 | 0,1 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 0,5 | 0,1 |  |  |  |
|  | Направление: Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 9.Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Целевой индикатор. Снижение материнской смертности | на 100 тыс. родившихся живыми | Отчет РМО | УЗ ВКО, КГП на ПХВ "Бескарагайская ЦРБ" | 0 | 0 | * | * | Исполнен. Не зарегистрирована |
| 18. | Целевой индикатор. Снижение младенческой смертности | на 1000 родившихся живыми | Отчет РМО | УЗ ВКО, КГП на ПХВ "Бескарагайская ЦРБ" | 9,3 | 8,0 | * | * | Исполнен. За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 2 случая, показатель составил 8,0 на 1000 живорожденных. 2*1000/250 |
| 19. | Целевой индикатор. Снижение смертности от злокачественных новообразований | на 100 тыс. населения | Отчет РМО | УЗ ВКО, КГП на ПХВ "Бескарагайская ЦРБ" | 95,2 | 95,2 | * | * | Исполнен. За 12 мес. 2017 года зарегистрировано 19 случаев смертности от злокачественных заболеваний. 19*100000/19957=95,2 |
| 20. | Целевой индикатор. Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6 | % | Отчет РМО | УЗ ВКО, КГП на ПХВ "Бескарагайская ЦРБ" | 0,02 | 0,02 | * | * | Исполнен. За 12 мес. 2017 года зарегистрировано 2 случая вируса иммунодефицита человека в возрасте от 15-49 лет |
| 21. | Целевой индикатор. Снижение смертности от туберкулеза | на 100 тыс. населения | Отчет РМО | УЗ ВКО, КГП на ПХВ "Бескарагайская ЦРБ" | 3,5 | 0 | * | * | Исполнен. Не зарегистрирована |
|  | Направление. Труд и социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 10. Повышение эффективности мер содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Целевой индикатор. Количество созданных рабочих мест | кол-во | Ведомственная отчетность | ОЗиСП, акимы сельских округов | 115 | 510 | * | * | Исполнен. Создано 510 рабочих мест |
| 23. | Целевой индикатор. Доля трудоустроенных из числа лиц,обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП,ЦЗ акимы сельских округов | 78,2 | 83,2 | * | * | Исполнен. За 2017 год обратилось в органы занятости населения за трудовым посредничеством -1301 чел, оказано мер по трудоустройству -1082 чел. Достигнуто |
|  | Оплачиваемые общественные работы | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП,ЦЗ | 24,8 | 24,8 | районный бюджет | 451 002 100 | Исполнен. За 2017 год направлено 226 чел. |
|  | Профессиональная подготовка и переподготовка | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП,ЦЗ | 4,9 | 4,9 | районный бюджет | 451 002 101 | Исполнен. За 2017 год на переподготовку направлено 30 человек |
|  | Молодежная практика | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП,ЦЗ | 1,7 | 2,4 | районный бюджет | 451 002 102 | Исполнен. За 2017 год направлены 12 человек |
|  | Социальные рабочие места | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП,ЦЗ | 2,1 | 2,1 | районный бюджет | 451 002 102 | Исполнен. За 2017 г направлено на СРМ 10 человек |
|  | Итого по цели 10 |  |  |  | 33,5 | 34,2 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 33,5 | 34,2 |  |  |  |
|  | Направление: Труд и социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 11. Сокращение уровня бедности и обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения, а также обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Целевой индикатор. Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Информация в УКЗ, акиму района | ОЗиСП, аким района | 24,0 | 22,9 | * | * | Исполнен. Получатели АСП - 153, трудоспособные - 35. Достигнуто |
| 25. | Целевой индикатор. Удельный вес лиц охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц,нуждающихся в их получении) | % | Информация в УКЗ, акиму района | ОЗиСП, аким района | 100 | 119,8 | * | * | Исполнен. 317 - охв. спец. соц. услугами |
| 26. | Целевой индикатор. Доля лиц охваченных специальными социальными услугами,предоставленными субъектами частного сектора(в том числе неправительственными организациями) | % | Информация в УКЗ, акиму района | ОЗиСП, аким района | 20,4 | 23,6 | * | * | Исполнен. В районе действует НПО "Асыл", которое оказывает специальные социальные услуги на дому одиноко проживающим пенсионерам. План на 2017 год составил 60 человек, фактически обслужено 75 человек. |
|  | Адресная социальная помощь | млн. тенге | Информация в акимат района, УКЗСП | ОЗиСП, аким района | 6,3 | 6,3 | районный бюджет | 451 005 015 | Исполнено. Выдано АСП 153 чел. |
|  | Пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей | млн. тенге | Информация в акимат района, УКЗСП | ОЗиСП, аким района | 12,9 | 12,9 | районный бюджет | 451 016 015 | Исполнено. Выдано ГДП 570 чел. |
|  | Адресная социальная помощь нового формата | млн. тенге | Информация в акимат района, УКЗСП | ОЗиСП, аким района | 0,0 | 0 | районный бюджет | 451 005 015 | Исполнено. С 2018 года внедрена адресная социальная помошь нового формата АСП нового формата запланировано охватить 1000 человек |
|  | Итого по цели 11 |  |  |  | 19,2 | 19,2 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 19,2 | 19,2 |  |  |  |
|  | Направление: Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель12. Сохранение отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Целевой индикатор. Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек | тыс. человек | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 398,808 | 399,603 | * | * | Исполнен. По итогам 2017 года среднее число посетителей организаций культуры составляет 399,6 тыс человек |
| 27.1 | Целевой индикатор. Пользователей библиотек, человек | тыс. человек | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 8,032 | 8,048 | * | * | Исполнен. По итогам 2017 года среднее число посетителей организаций культуры составляет 8,048 тыс человек |
|  | Организация, проведение, социально-значимых и культурно-массовых мероприятий посвященных знаменательным датам, фестивалей и конкурсов, проводимых на районном уровне | млн.тг | количество участников | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 4,8 | 5,3 | Районный бюджет | 478 004 015 | Исполнено. За 2017 год было проведено 315 культурно-массовых мероприятий различного вида. |
| 28 | Целевой индикатор. Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 82 | 84 | * | * | Исполнен. Доля населения положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений за 2017 год составила 84%. |
|  | Программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013 - 2017 годы в РК | млн.тг | количество участников | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 0,4 | 0,2 | Районный бюджет | 478 004 015 | Исполнено. По итогам 2017 года было проведено 2 семинара в охватом 160.человек. |
|  | Итого по цели 12 |  |  |  | 5,2 | 5,5 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 5,2 | 5,5 |  |  |  |
|  | Направление: Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 13. Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Целевой индикатор. Охват граждан занимающихся физической культурой и спортом | % | * | ООФКиС, акимы с/о | 31,9 | 32,9 | * | * | Исполнен. Число занимающихся физической культурой и спортом составило 6281 человек. |
|  | Подготовка и участие членов районных сборных команд по различным видам спорта на областных и республиканских спортивных соревнованиях | млн. тенге | Информация УФКиС, УО | ООФКиС, акимы с/о | 5,6 | 7 | Районный бюджет | 471 028 015 | Исполнено. Сборные команды района приняли участие в 23 спортивно-массовых мероприятиях областного и республиканского уровня |
| 30. | Целевой индикатор. Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеской школе, и спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | * | ООФКиС, акимы с/о | 13 | 13,4 | * | * | Исполнен. Контингент учащихся по району составил 3066, из них спортивные секции в ДЮСШ посещают 441 детей. |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий внеклассной секционной работы с учащимися общеобразовательных школ | млн. тенге | Информация УФКиС, УО | ООФКиС, акимы с/о | 1,9 | 3 | Районный бюджет | 471 028 015 | Исполнено. На территории района было проведенно 98 спортивно-массовых мероприятий среди населения |
|  | Итого по цели 13 |  |  |  | 7,5 | 10,0 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 7,5 | 10,0 |  |  |  |
|  | Направление: Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 14. Устойчивое развитие индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой индикатор. Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | * | ОПиСХ | 110,1 | 88* | * | * | Не исполнен. Согласно статистическим данным за 9 месяцев 2016 года *358 человек , за 9 месяцев 2017 года 315 человек |
| 32 | Целевой индикатор. Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | * | ОПиСХ | 105,3 | 150,6* | * | * | Исполнен. Согласно статистическим данным за 9 месяцев 2016 год *395 койко-суток , 595 койко-суток за 9 месяцев 2017 года |
|  | Строительство лечебно - оздоровительного комплекса "Қожагельді" и юрточного городка "Жаңа ауыл" (Даму) | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ТОО "Қожагельди" | 0 | 0 | Республиканский бюджет | * | Исполнено. Переходящий проект на 2018 год |
|  | Итого по цели 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Развитие трех язычия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 15. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Целевой индикатор. Доля населения владеющего государственным языком | % | Итоги социологического исследования | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 93 | 95 | * | * | Исполнен. В Бескарагайском районе функционирует центр обучения языкам, охват владения государственным языком по району составляет 76%. |
| 34 | Целевой индикатор. Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Итоги социологического исследования | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 4,1 | 5,1 | * | * | Исполнен. По итогам социологического опроса за 2017 год из опрощенных 1000 человек, английским языком владеют 40 человек |
| 35 | Целевой индикатор. Доля взрослого населения, владеющего тремя языками государственным, русским, английским языком | % | Итоги социологического исследования | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 3,2 | 3,9 | * | * | Исполнен. По итогам социологического опроса за 2017 год из опрощенных 1000 человек, тремя языками (государственным, русским, английский языками) владеют 32 человека |
|  | Проведение конкурса "Абай оқулары" | млн. тенге | Определение победителя для участия в областном конкурсе | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 0,0 | 0,1 | Районный бюджет | 478 004 015 | Исполнено. Среди представителей других национальностей был проведен конкурс "Абай окулары". |
|  | Проведение конкурса "Государственный язык в государственной службе" | млн. тенге | Определение победителя для участия в областном конкурсе | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 0,0 | 0,1 | Районный бюджет | 478 004 015 | Исполнено. Определенным смотром уровня знаний государственного языка являются ежегодные конкурсы «Мемлекетттік тіл – менің тілім», «Үздік аудармашы», «Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметте», «Тіл – халық жанын танудың кілті», «Тіл шебері». Акиматом района и самостоятельными отделами ведется целенаправленная работа по пропаганде государственного и других языков, как фактора консолидации общества и формирования казахстанского патриотизма. |
|  | Организация, проведения мероприятий и круглых столов в целях эффективного информационного сопровождения государственной языковой политики, укрепление общественной стабильности и межнационального согласия, участие в конкурсах проводимых на районном и областном уровнях | млн. тенге | Количество участников | ОВПКиРЯ, акимы c/о | 0,4 | 0,4 | Районный бюджет | 478 004 015 | Исполнено. В целях пропаганды государственной языковой политики проведены: 4 акции, 1 месячник, 19 конкурсов, 2 книжные выставки. |
|  | Итого по цели 14 |  |  |  | 0,4 | 0,6 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 0,4 | 0,6 |  |  |  |
|  | Направление: Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 16. Обеспечение надежного правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Целевой индикатор. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | * | РОВД | 2,2 | 5,2 | * | * | Не исполнен. В связи с тем, что наиболее пораженными населенными пунктами по преступлениям в общественных местах и на улицах по итогам 2017 года является с.Карабас, Канонерка. Преступления совершаются в ночное время суток. Согласно вышеуказанного анализа, проводились отработки в наиболее криминогенных населенных пунктах Бескарагайского района в ночное время суток, при этом особое внимание уделялось населенным пунктам с многочисленным населением, такие как с.Бескарагай, с.Канонерка, с.М-Владимировка и с.Глуховка. |
| 37 | Целевой индикатор. Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | на 100 пострадавших | * | РОВД | 38 | 15,8 | * | * | Исполнен. В районе за 2017 год зарегистрировано 15 ДТП, в которых погибло 3 человека, ранено 16 человек. |
| 38 | Целевой индикатор. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | * | РОВД | 6,9 | 0,6 | * | * | Исполнен. За 2017 год совершено не совершеннолетними 1 преступление, за 2016 год 4 преступления. |
| 39 | Целевой индикатор. Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | * | РОВД | 49 | 64,3 | * | * | Не исполнен. Рост преступлений совершенных лицами ранее совершавшими произошел в результате того, что были внесены изменения в НПА УПС и СУ ГП РК, а именно в п. 38 Инструкции ГП РК №89-2014 года, где ранее вносились сведения только о тех лицах, у которых судимость не погашена или состоящих на учете в ОВД. Тогда как с января 2017 года в категорию лиц вносятся все лица ранее совершавшие преступления, т.е. в отношении которых уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям, с погашенной судимостью. |
|  | Проведение целенаправленных ОПМ направленных на предупреждение и пресечения правонарушений, создающих реальную угрозу общественного порядка и общественной безопасности в общественном месте в т.ч. на улице. Привлечения КСП РОВД по охране обественного порядка. | * | Проведение ОПМ | РОВД | * | 28 | * | * | Исполнено. Основной целью и задачей программы является обеспечение качественного уровня охраны общественного порядка и общественной безопасности, совершенствование полномасштабной и эффективной системы профилактики правонарушений, обеспечение эффективной защиты прав, свобод и законных интересов граждан; обеспечение надлежащего состояния общественной безопасности; осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений.Проводится целенаправленная работа по обеспечению полноты учета и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, достижению объективных статистических данных о состоянии преступности. |
|  | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», и т.д. | * | Проведение ОПМ | РОВД | * | 5 | * | * | Исполнено. Руководством РОВД и участковыми инспекторами полиции на проводимых с населением сходах, постоянно проводятся разъяснительные беседы о мерах по сохранности личного имущества граждан (квартир, автотранспорта и иного имущества). |
|  | Проведение оперативно-профилактических мероприятий "Рецидив", "Правопорядок". | * | Проведение ОПМ | РОВД | * | 8 | * | * | Исполнено. В целях предупреждения квартирных краж участковыми инспекторами полиции на обслуживаемых участках с гражданами проводятся разъяснительные мероприятия о необходимости установки в подъездах жилых домов металлических дверей и домофонов. В целях профилактики совершения грабежей на регулярной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Квартира» |
|  | Реализация ОПМ «Подросток», «Дети в ночном городе», направленных на предупреждение, выявление и пресечение подростковой преступности. | * | Проведение ОПМ | РОВД | * | 6 | * | * | Исполнено. В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, в учебных заведениях района совместно с представителями отдела образования регулярно проводятся круглые столы, лекции, беседы. Несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН и дети из неблагополучных семей, вовлекаются к различным кружкам и спортивным секциям. |
|  | Проведение ОПМ "Мак", "Кокнар", "Паутина", а также проведение на районном уровне акции посвященных Международному дню борьбы с наркоманией. | * | Проведение ОПМ | РОВД | * | 8 | * | * | Исполнен. На территории района, на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия: «Мак», «Допинг»,«Кокнар», «Паутина» и др. В целях профилактики преступности в ночное время проводятся проверки мест скопления молодежи. |
|  | Итого по цели 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 17: Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Целевой индикатор. Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Акты выполненных работ | МИО | 67 | 54 | * | * | Не исполнен. Причиной является то, что в районе при запланированных 9 пунктов пожаротушения создано 2, так как не было выделено денежных средств для реализации. |
|  | Проведение берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении. | млн. тенге | Акты выполненных работ | МИО | 10,0 | 10,0 | районный бюджет | 123001000-7660 тыс. тенге 495001107 -2340 тыс. тенге | Исполнено. Для строительства противопаводковых дамб в селах Глуховка и Бескарагай Бескарагайского района, для проведения взрывных работ в с.Жетижар |
|  | Предупреждение и диквидация чрезвычайных ситуаций районного масштаба | млн. тенге | Акты выполненных работ | МИО | 5,7 | 5,7 | районный бюджет | 122 006 000 | Исполнено. Создан запас материально-технических ресурсов. ГСМ на 5,7 млн. тенге |
|  | Итого по цели 17 |  |  |  | 15,7 | 15,7 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 15,7 | 15,7 |  |  |  |
|  | Направление: Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 18. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Целевой индикатор. Плотность фиксированных линий телефонной связи | на 100 жителей, ед. | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 29,53 | 29,53 | * | * | Исполнен. Количество фиксированных телефонных точек по Бескарагайскому району составляет 5007. |
| 42 | Целевой индикатор. Плотность пользователей Интернет | % | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 30,5 | 30,5 | * | * | Исполнен. По Бескарагайскому району Интернетом пользуются 1934 абонента (всего дворов по району - 6075 ). |
| 43 | Целевой индикатор. Уровень цифровой грамотности населения | % | * | Аппарат акима района, ООФК и С | 77 | 78,4 | * | * | Исполнен. Всего по району обученных компьютерной грамотности составляет 10924 человек или 78,4 % от правоспособного населения района (13925) |
|  | Подключение широкополосной сети интернет связи, установка Алтел 4J | млн. тнеге | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 2,5 | 2,5 | Собственные средства | * | Исполнено. В 2017 году уставновлена широкополосная сть интернет связи Алтел 4J |
|  | Итого по цели 18 |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
|  | Направление: Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 19. Содействие эффективному развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Целевой индикатор. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | м² | Акт ввода в эксплуатацию | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 2050 | 2646 | * | * | Исполнен. В 2017 году введены в эксплуатацию 2646 тыс.кв.м жилья. |
|  | Направление: Дороги и транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 20. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Целевой индикатор. Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 88 | 87,6 | * | * | Не исполнен. В связи с отсутствием финансовых средств на проведение среднего ремонта. Протяженность автодорог районного значения составляет 234 км, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 205 км. |
| 46 | Целевой индикатор. Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 13 | 21,4 | * | * | Не исполнен. 6 из 28 населенных пунктов неохвачены пассажирским сообщением |
|  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | млн. теңге | Акт ввода в эксплуатацию | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 78,7 | 78,7 | Районный бюджет | 495 023 015 | Исполнено. На содержание автомобильных дорог районного значения были выделены денежные средства на сумму 78,7 млн. тенге, в том числе на зимнее содержание 41,0 млн.тенге. |
|  | Итого по цели 20 |  |  |  | 78,7 | 78,7 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 78,7 | 78,7 |  |  |  |
|  | Направление: Жилищно- коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 21.Обеспечение населения качественными коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Целевой индикатор. Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 35 | 36,8 | * | * | Не исполнен. По Бескарагайскому району в списке объектов кондоминиума всего 19 многоквартирных жилых дома из них не требующих ремонта 4, проведен ремонт 6, требует ремонта 9 домов . |
| 48 | Целевой индикатор. Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: | * | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | * | * | * |
| 48.1 | Водоснабжению | % | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 40 | 39,3 | * | * | Не исполнен. Из 28 СНП района централизованное водоснабжение имеется в11селах. Не реализованы 2 проекта водоснабжение в с.Карагайлы и Ерназар. Реализация запланирована в текущем году |
| 48.2 | Водоотведению | % | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 3,3 | 0 | * | * | Не исполнен. Разработка ПСД планируется в 2018-2019 годах с реализацией в 2020 году |
| 49 | Целевой индикатор. Доля модернизированных сетей от общей протяженности |  |  | ОАСЖКХ, ПТ и АД |  |  | * | * | * |
| 49.1 | Электроснабжение | % | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | * | * | * |
| 50 | Целевой индикатор. Протяженность модернизированных/ построенных сетей | * |  | ОАСЖКХ, ПТ и АД |  |  | * | * | * |
| 50.1 | Электроснабжения | км. | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 0,5 | 4,8 | * | * | Исполнен. Проведен капитальный ремонт ВЛ-04, - 4,8 км |
|  | Итого по цели 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 22. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Целевой индикатор. Охват населения области, города республиканского значения, столицы услугами по сбору и транспортировке отходов | % | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | * | * | * |
| 52 | Целевой индикатор. Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | * | ОАСЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | * | * | * |
|  | Цель 23. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Целевой индикатор. Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | Информация в УЗО, акиму района | Отдел земельных отношений | 25,7 | 40 | * | * | Исполнен. Вовлечено в оборот с нарастающим итогом (2016-2017 годы) 41,5 тыс. га из земель запаса. 103,7 -площадь земель запаса. 41,5 тыс. га/103,8 тыс. га *100%. |
|  | Проведение анализа использования земель сельскохозяйственными формированиями, возврат в государственную собственность неиспользуемых земель | * | Информация в УЗО, акиму района | Отдел земельных отношений | * | * | * | * | Исполнено. Путем проведения анализа по использованию земель, выявлено и возвращено в государственную собственность 35 земельных участков общей площадью 17,1 тыс. га. |
|  | Вовлечение в оборот земель специального фонда путем привлечения инвесторов, проведения торгов (аукционов, конкурсов) по предоставлению земельных участков | млн. тенге | Информация в УЗО, акиму района | Отдел земельных отношений | 1,4 | 1,4 | Районный бюджет | 463 004 159 | Исполнено. За 2017 год путем проведения государственных закупок разработано 23 землеустроительных проектов для проведения конкурсов по предоставлению земельных учасктов для ведения сельскохозяйственного производства. Всего проведено 3 конкурса. |
| 54 | Целевой индикатор. Доля севоооборотов в составе пахотных земель (полевой севоооборот) | % | * | Отдел земельных отношений | 31,9 | 37,6 | * | * | Исполнен. Площадь пашни по которым составлены проекты внутрихозяйственного землеустройства с нарастающим итогом за 2016-2017 годы составляет 27,2 тыс.га./ общая площадь пашни 72,6 тыс. га. * 100% |
|  | Увеличение доли севооборота в составе пахотных земель за счет разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства, внедрения и освоения сельскохозяйственными формированиями научно-обоснованных севооборотов | * | Информация в УЗО, акиму района | Отдел земельных отношений | Не требует финансирования |  | * | * | Исполнено. Всего 31 хозяйствами разработано 28 проектов внутрихозяйственного землеустройства на площади 78,1 тыс. га, что составляет 17,5 % от земель сельскохозяйственного назначения (447,6 тыс. га). |
|  | Проведение разъяснительной работы среди руководителей агроформирований о необходимости рационального использования пастбищных угодий путем внедрения и освоения севооборотов. | * | Информация в УЗО, акиму района | Отдел земельных отношений | Не требует финансирования |  | * | * | Исполнено. Разъяснительная работа о необходимости разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства ведется путем проведения семинар-совещаний, публикации информации в периодической печати, а также в личных беседах с главами агроформирований. |
| 55 | Целевой индикатор. Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | * | Отдел земельных отношений | 9,5 | 13,6 | * | * | Исполнен. Площадь пастбищ по которым составлены проекты внутрихозяйственного землеустройства с нарастающим итогом за 2016-2017 годы составляет 49,8 тыс.га./ общая площадь пастбищ 364,9 тыс. га. * 100% |
|  | Проведение разъяснительной работы среди руководителей агроформирований о необходимости рационального использования пастбищных угодий путем внедрения и освоения пастбищеоборотов. | * | Информация в УЗО, акиму района | Отдел земельных отношений | не требует финансирования |  | * | * | Исполнено. Разъяснительная работа о необходимости разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства ведется путем проведения семинар-совещаний, публикации информации в периодической печати, а также в личных беседах с главами агроформирований. |
|  | Увеличение доли пастбищеоборота в составе пастбищных земель будет достигнуто за счет разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства. Проведение анализа по изготовлению сельскохозяйственными формированиями проектов внутрихозяйственного землеустройства | * | Информация в УЗО, акиму района | Отдел земельных отношений | не требует финансирования |  | * | * | Исполнено. Всего 31 хозяйствами разработано 28 проектов внутрихозяйственного землеустройства на площади 78,1 тыс. га, что составляет 17,5 % от земель сельскохозяйственного назначения (447,6 тыс. га). |
|  | Итого по цели 23 |  |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
|  | Направление: Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 24. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Целевой индикатор. Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | Информация в Аппарат акима ВКО, акиму района | Аппарат акима района, аким района | 85 | 87,9 | * | * | Исполнен. На основе данных исследовательского центра "Юпитер" уровень удовлетворенности качеством оказания государственых услуг составил 87,9% |
| 57 | Целевой индикатор. Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | Информация в Аппарат акима ВКО, акиму района | Аппарат акима района, аким района | 97 | 100 | * | * | Исполнен. Количество рабочих мест ЕСЭДО в период с 2013 по 2016 годы увеличилось с 19 (2013 год) до 67 (2016 год), что составляет 100%. |
|  | Проведение семинаров, совещаний по повышению уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг | * | Информация в Аппарат акима ВКО, акиму района | Аппарат акима района, аким района | * | * | * | * | Исполнено. В районе согласно плану мероприятий ежемесячно проводятся семинары и совещания по повышению уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, так за 2017 год проведено 13 семинар-совещний. |
|  | Проведение мероприятий по повышению уровня информированности населения о способах получения государственных услуг | * | Информация в Аппарат акима ВКО, акиму района | Аппарат акима района, аким района | * | * | * | * | Исполнено. В целях увеличения доли государственных услуг в электронном формате, увеличение количества ЭЦП, организовано проведение информационно-разъяснительных мероприятий среди услугополучателей. |
|  | Итого по цели 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Развитие центров экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 25. Рост численности населения, в том числе в опорных населенных пунктах и приграничных регионах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Целевой индикатор. Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | человек | Ведомственная отчетность | Аппарат акима района, аким района | 1487 | 1345 | * | * | Не исполнен. По состоянию на 1 января 2018 года численность населения села Канонерка составило 1345 человек. Основные причины связаны с оттоком экономически активного населения в города ВКО и республики в поисках высокооплачиваемых постоянных работ. |
| 59 | Целевой индикатор. Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах | человек | Ведомственная отчетность | Аппарат акима района, аким района | 1487 | 1345 | * | * | Не исполнен. По состоянию на 1 января 2018 года численность населения села Канонерка составило 1345 человек. Основные причины связаны с оттоком экономически активного населения в города ВКО и республики в поисках высокооплачиваемых постоянных работ. |
|  | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | млн. тенге | Информация акиму района | ОЭиБП | 22,4 | 64,7 | Республиканский бюджет | 453 006 013 | * |
|  | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | млн. тенге | Информация акиму района | ОЭиБП | 3,1 | 6,8 | Республиканский бюджет | 453 099 013 | * |
|  | Итого по цели 24 |  |  |  | 25,5 | 71,5 |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 25,5 | 71,5 |  |  |  |
|  | Итого по плану мероприятий |  |  |  | 799,3 | 895,0 |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 70,9 | 122,6 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 225,2 | 254,6 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 180,3 | 200,3 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 165,4 | 148,8 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 157,5 | 168,7 |  |  |  |

|  | 2. Анализ межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата |  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  | Анализ взаимодействия |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Темп роста налоговых и неналоговых поступлений. при плане 100,1%, фактически исполнен на 98,8%. |  |  | Отдел экономики и бюджетного планирования, аппараты акимов сельских округов |  |  |  |  |  |  | В течение года отделом экономики и бюджетного планирования ежемесячно проводился мониторинг по исполнению показателей собственных доходов, в том числе налоговых и неналоговых потсуплений. Тесно взаимодействовали с акимами сельских округов по выявлению резервов доходной части, с районным управлением государственных доходов. |  |  |  |  |
| Индекс физического объема розничной торговли при плане 100,1% фактически исполнен на 90,8%. |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, аппараты акимов сельских округов |  |  |  |  |  |  | Отделом предпринимательства и сельского хозяйства ежемесячно проводился мониторинг исполнения показателя. Взаимодействовали с районным отделом статистики по вопросам полного и объективного охвата статистической информацией по розничной торговле. |  |  |  |  |
| Индекс физического объема сельского хозяйства при плане 102,9% фактически исполнен на 102,3%. |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, аппараты акимов сельских округов |  |  |  |  |  |  | В целях увеличения валового выпуска продукции сельского хозяйства отделом предпринимательства и сельского хозяйства совместно с акимами сельских округов проводилась планомерная работа с населением района по разъяснению мер государственной поддержки (субсидирование племенного скота, микрокредитование). |  |  |  |  |
| Индекс физического объема животноводства при плане 102,9%, фактически исполнен на 102,4%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах при плане 35%, фактически исполнен на 34,2%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля внешних инвестиций в общем объёме инвестиций при плане 26,8%, фактически исполнен на 0,4%. |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, районный отдел статистики, аппараты акимов сельских округов |  |  |  |  |  |  | Отделом предпринимательства и сельского хозяйства ежемесячно проводился мониторинг исполнения показателя объема инвестиций в основной капитал, доли внешних инвестиций. Тесно взаимодействовали с акимами сельских округов по выявлению резервов инвестиций, с районным отделом статистики по вопросам полного и объективного охвата статистической информацией фактически привлеченных инвестиций. |  |  |  |  |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом при плане 110,1%, фактически исполнен на 88%. |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, районный отдел статистики, аппараты акимов сельских округов |  |  |  |  |  |  | Отделом предпринимательства и сельского хозяйства ежемесячно проводился мониторинг исполнения показателя увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты). Тесно взаимодействовали с акимами сельских округов по привлечению туристов в район. |  |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах при плане 2,2%, фактически исполнен 5,2%. |  |  | Районный отдел внутренних дел, аппараты акимов сельских округов |  |  |  |  |  |  | В целях снижения преступности в районе сотрудиками правоохранительных органов района совместно с акиматами сельских округов проводят мероприятия по предупреждению и пресечению преступности, в виде собрании и встреч с населениями района. |  |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими при плане 49,0%, фактически исполнен 64,3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям |  |  | Аппарат акима района, аппараты акимов сельских округов |  |  |  |  |  |  | В целях снижение людских и материальных потерь от чрезвычайных ситуаций и обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам, акимы сельских округов на постоянной основе проводится мониторинг паводкоопасных участков, тушение степных пожаров с силами добровольно-пожарных дружин. Отделом жилищно куоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проводится расчистка снежных заносов, проведение отопительного сезона, бесперебойное функционирования объектов жизнеобеспечения. Филиалами РГУ ГЛПР «Семей Орманы» обеспечиватеся тушение лесостепных и бытовых пожаров. Коммунальным государственным предприятием на ПХВ проведится протипаводковые мероприятия, укрепление дамб песчанно-гравийной смесью, откачка талых вод. |  |  |  |  |
| Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах при плане 1487 человек, фактически составил 1345 человек. |  |  | Аппарат акима района, аппараты акимов сельских округов |  |  |  |  |  |  | В целях предотвращения оттока населения в районе реализуются комплексные планы развития опорных сёл, районного центра, центральных усадеб и государственные программы поддержки МСБ: "Агробизнес -2020", "ДКБ-2020", программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. |  |  |  |  |
|  | 3. Анализ внешнего воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата |  |  |  |  |  |  | Принятые меры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Неблагоприятная природно-климатическая обстановка в районе, характеризующаяся в виде засухи. |  |  |  |  |  |  | В 2017 году мерами государственной поддержки растениеводства явились: субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, реализация мероприятии по борьбе с вредными организмами с/х растений, поддержка семеноводств. |  |  |  |  |  |  |  |
| Определенную угрозу территории района могут создавать чрезвычайные ситуации природного характера, происходящие на территориях приграничных районов и стран (КНР), такие как пожары, землятресения и др. |  |  |  |  |  |  | Заключены договора намерения на случай возникновения ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение молодежи в деструктивные течения. |  |  |  |  |  |  | Продолжается разъяснительная работа с молодежью по профилактике нетрадиционных религиозных течений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Освоение финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге |  |  |  | Причины неиспользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  | 70,9 | 122,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 225,2 | 254,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  | 180,3 | 200,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства |  | 157,5 | 168,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства |  | 165,4 | 148,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 799,3 | 895,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

по реализации Программы развития территории

Бескарагайского района на 2016-2020 годы за 2017 год

Программа развития территории Бескарагайского района на 2016 – 2020 годы утверждена решением сессии Бескарагайского районного маслихата №19/7-VI от 22 декабря 2017 года. Целевые индикаторы Программы развития территории Восточно-Казахстанской области декомпозированы в Программу. При этом все разделы Программы согласованы с отраслевыми управлениями.

Программой развития территории Бескарагайского района на 2016-2020 годы по 5 стратегическим направлениям предусмотрена реализация 25 целей и 59 целевых индикаторов.

На 2017 год предусмотрено по 5 стратегическим направлениям, 25 целей,  59 целевых индикаторов, 63 мероприятия. Из них на 1 января 2018 года фактически исполнено 42,5 целевых индикатора (72%), 53 мероприятия (84,1%).

Направление « Региональная макроэкономика».

По данному направлению предусмотрена 1 цель. «Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет» 2 целевых индикатора.

«Темп роста налоговых и неналоговых поступлений» при плане 103% к предыдущему году, на 1 января 2018 года факт составил 85,6%.

Согласно отчету об исполнении бюджета района налоговые и неналоговые поступления составили 408 млн. 531,4 тыс. тенге, в том числе:

- Налоговые поступления 406 млн. 21,8 тыс. тенге или 85,6 % к 2017 году      (474 млн. 29,6 тыс. тенге);

- Неналоговые поступления 2 млн. 509,6 тыс. тенге или 78,5 % к 2017 году       (3 млн. 197,4 тыс. тенге);

Снижение налоговых и неналоговых поступлений объясняется тем, что, РГУ «ГЛПР «Семей Орманы» в соответствии с Налоговым Кодексом РК признало себя налоговым агентом по уплате индивидуального подоходного  налога и социального налога. Согласно статьи 161-1 Налогового Кодекса РК уплата вышеперечисленных налогов производится в бюджеты по месту нахождения налогового агента, то есть в бюджет города Семей. В связи с этим запланированная сумма по поступлению налогов от 6 филиалов РГУ «ГЛПР «Семей Орманы», расположенных на территории Бескарагайского района, не поступила в районный бюджет.

«Рост численности населения к предыдущему году» при плане 98,4 к предыдущему году, факт соствил 97,6%

По оперативным данным комитета статистики  численность населения Бескарагайского района на начало 2017 года составляла 19 563 человек, а на 1 декабря 2017 года 19 094 человек или 97,6% к предыдущему году. Таким образом общий прирост (убыль) населения составил -469 человек, из них естественный прирост  67 человек, миграционная убыль -536 человек.

Направление «Промышленность».

По данному направлению предусмотрено 2 цели.

1 цель. «Развитие приоритетных секторов промышленности»

1 целевой индикатор «ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности» при плане 100,2% к предыдущему году, на 1 января 2017 года факт составил 26660,2%, в связи с установкой асфальто - бетонного завода.

2 цель. «Динамичное развитие сферы внутренней торговли»

1 целевой индикатор «Индекс физического объема розничной торговли»

При плане 106,7 % к предыдущему году, за 12 месяцев текущего года факт составил 70,8 %. Не выполнение данного показателя объясняется тем, что на выборку 2017 года попали индивидуальные предприниматели, вид деятельности которых является сезонным. При расчете ИФО согласно методики Агентства по статистики учитывается индекс розничных цен, который ежемесячно меняется в зависимости от роста цен.

Направление «Агропромышленный комплекс».

Цель 1. Обеспечение продовольственной безопасности региона.

«Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства – при плане 102,9%, факт составил – 102,3%».

«Индекс физического объема выпуска продукции животноводства – при плане 102,9%, факт составил – 102,4%».

«Индекс физического объема продукции растениеводства – при плане 100,7%, факт составил – 102,2%».

«Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах»:

КРС – при плане 41%, факт составил – 54%;

МРС – при плане 35%, факт составил – 34,2%.

«Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, участвующих в породном преобразовании»:

КРС – при плане 22,3%, факт составил –  27%;

МРС – при плане 1,7%, факт составил – 3,4%.

Согласно экспресс-информации комитета статистики РК, валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2017 года составил             17 млрд. 780,9 млн. тенге, в том числе:

- животноводство  11млрд. 378,1 млн. тенге;

- растениеводство  6 млрд. 276,5 млн. тенге;

- услуги   126,3 мл. тенге.

Направление «Инновации и инвестиции»

По данному направлению предусмотрена 1 цель. «Стимулирование притока инвестиций в экономику региона» 3 целевых индикатора.

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» при плане 100,1 % к предыдущему году, факт составил 357,2%.

«Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения» при плане 100,1 %, факт составил 389,2%.

«Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал» при плане 26,8%, факт составил 0,4%.

Увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2017 года обусловлен реконструкцией участков автомобильной дороги республиканского значения Омск-Майкапчагай.

Не достижение целевого индикатора «Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал»  обусловлено тем, что в 2016 году предприятием ТОО "Лонг Хин" приобретена селькохозяйственная техника на 188,4 млн. тенге.

Направление «Социальная сфера. Образование»

По данному направлению предусмотрено 3 цели.

Цель 1. Повышение качества общего среднего образования.

«Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам» при плане 56,9%, факт составил 68,2%.

«Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети» при плане 100%, факт составил 100%.

Цель 2. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением.

«Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением» при плане 99,7% от общего количества детей, факт составил 100%.

«В том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций» при плане 8% от общего количества детей охваченных дошкольным воспитанием и обучением, факт составил 21%.

Цель 3. Повышение эффективности государственной молодежной политики.

«Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет реализацией  государственной молодежной политикой» при плане 55%, факт составил 67%.

Направление. Здравоохранение.

Цель 9.Сохранение и укрепление здоровья населения.

«Снижение материнской смертности» при плане 0 на 100 тыс. родившихся, факт составил 0. Материнская смертность не зарегистрирована.

«Снижение младенческой смертности» при плане 9,3 на 1000 родившихся живыми, факт составил  8,0.

Всего родилось 250 детей, зарегистрировано 2 случая, показатель составил 8,0 на 1000 живорожденных. (2*1000/250)

«Снижение смертности от злокачественных новообразований» при плане 95,2 на 100 тыс. населения, факт составил 95,2.

Зарегистрировано 19 случаев смертности от злокачественных заболеваний на 100 тыс. населения. 19*100000/19957=95,2

«Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6» при плане 0,02%, факт составил 0,02%.

Зарегистрировано 2 случая вируса иммунодефицита человека в возрасте от 15-49 лет.

«Снижение смертности от туберкулеза» при плане 3,5 на 100 тыс. населения, факт составил 0. Смертность от туберкулеза не зарегистрирована.

Направление. Труд и социальная защита населения

Цель 1. Повышение эффективности мер содействия занятости населения.

«Количество созданных рабочих мест» при плане 115, факт составил 510 мест.

«Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства» при плане 78,2% факт составил 83,2%.

Обратилось в органы занятости населения за трудовым посредничеством -1301 человек, оказано мер по трудоустройству -1082 человек.

Цель 2. Сокращение уровня бедности и обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения, а также обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения.

«Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи» при плане 24%, факт составил 22,9%.

Всего получателей адресной социальной помощи - 153, из них трудоспособные - 35.

«Удельный вес лиц охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц,нуждающихся в их получении)» при плане 100%, факт составил 119,8%.

«Доля лиц охваченных специальными социальными услугами,предоставленными субъектами частного сектора (в том числе неправительственными организациями)» при плане 20,4%, факт составил 23,6%.

В районе действует НПО Асыл которое оказывает специальные социальные услуги на дому одиноко проживающим пенсионерам. План на 2017 год составил 60 человек, фактически обслужено 75 человек.

Направление. Культура

Цель12. Сохранение отечественной культуры

«Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек» при плане 398,808, факт составил 399,603.

«Пользователей библиотек, человек» при плане 8,032, факт составил 8,048.

«Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений» при плане 82%, факт составил 84%.

Направление.  Физическая культура и спорт

Цель 1. Развитие массового спорта

«Охват граждан занимающихся физической культурой и спортом» при плане 31,9%, факт составил 32,9%.

«Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеской школе, и спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков» при плане 13%, факт составил 13,4%.

Направление. Туризм

Цель 1. Устойчивое развитие индустрии  туризма

«Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом» при плане 110,1% к уровню прошлого года, факт составил 88%.

Согласно статистическим данным  за 9 месяцев 2016 года  обслужено 358 человек, за 9 месяцев 2017 года 315 человек.

«Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом» при плане 105,3% к уровню прошлого года, факт составил 150,6%.

Согласно статистическим данным за 9 месяцев 2016 год предоставлено 395 койко-суток, за 9 месяцев 2017 года 595 койко-суток.

Направление. Развитие трех язычия

Цель 1. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана

«Доля населения владеющего государственным языком» при плане 93%, факт составил 95 %.

«Доля взрослого населения, владеющего английским языком» при плане 4,1%, факт составил 5,1%.

«Доля взрослого населения, владеющего тремя языками государственным,  русским, английским языком» при плане 3,2%, факт составил 3,9%.

Направление. Общественная безопасность и правопорядок

Цель 1. Обеспечение надежного правопорядка на улицах

«Удельный вес преступлений, совершенных на улицах» при плане 2,2% от общего количества преступлений, факт составил 5,2%.

«Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях» при плане 38 погибших на 100 пострадавших, факт составил 15,8%.

За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 15 ДТП, в которых погибло 3 человека, ранено 16 человек.

«Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними» при плане 6,9 %, факт составил 0,6 %.

«Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими» при плане 49 %, факт составил 64,3%.

Рост преступлений совершенных лицами ранее совершавшими произошел в результате того, что были внесены изменения в НПА УПС и СУ ГП РК, а именно в п. 38 Инструкции ГП РК №89-2014 года, где ранее вносились сведения только о тех лицах, у которых судимость не погашена или состоящих на учете в ОВД. Тогда как с января 2017 года в категорию лиц  вносятся все лица ранее совершавшие преступления, т.е. в отношении которых уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям, с погашенной судимостью.

Цель 2. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций

«Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям» при плане 67%, факт составил 54%.

Направление. Инфраструктура

Цель 1. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи

«Плотность фиксированных линий телефонной связи» при плане 29,53 на 100 жителей, факт составил 29,53 на 100 жителей.

«Плотность пользователей Интернет» при плане 30,5%, факт составляет 30,5%.

«Уровень цифровой грамотности населения» при плане 77%, факт составил 78,4%.

Направление. Строительство

Цель 1. Содействие эффективному развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения.

«Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» при плане 2050 кв. м., факт составил 2646 кв. м.

Направление. Дороги и транспорт

Цель 1. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами

«Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии» при плане 88 %, факт составил 87,6%.

В связи с отсутствием финансовых средств на проведение среднего и капитального ремонта.

«Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов» при плане 13 %, факт составил 21,4%.

6 из 28 населенных пунктов неохвачены пассажирским сообщением.

Направление. Жилищно- коммунальное хозяйство

Цель 1.Обеспечение населения качественными коммунальными услугами

«Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта» при плане 35 %, факт составил 36,8%.

«Доступ сельских населенных пунктов к централизованному:

Водоснабжению» при плане 40%, факт составил 39,3%.

Водоотведению» при плане 3,3, факт составил 0%.

Разработка ПСД планируется в 2018-2019 годах с реализацией в 2020 году

«Доля модернизированных сетей от общей протяженности» - электроснабжения при плане 0,5 км, факт составил 4,8 км.

Направление. Экология и земельные ресурсы

Цель 22. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения

«Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный  оборот земель сельхозназначения» при плане 25,7 %, факт составил 40%.

Вовлечено в оборот с нарастающим итогом за 2016-2017 годы 41,5 тыс. га из земель запаса, общая площадь земель запаса - 103,7 тыс. га. 41,5 тыс. га/103,7 тыс. га *100%.

«Доля севоооборотов в составе пахотных земель (полевой севоооборот)» при плане 31,9 %, факт составил 37,6%.

Площадь пашни по которым составлены проекты внутрихозяйственного землеустройства с нарастающим итогом за 2016-2017 годы составляет  27,2 тыс.га./ общая площадь пашни 72,6 тыс. га. * 100%.

«Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот)» при плане 9,5 %, факт составил 13,6 %.

Площадь пастбищ по которым составлены проекты внутрихозяйственного землеустройства с нарастающим итогом за 2016-2017 годы составляет  49,8 тыс.га./ общая площадь пастбищ 364,9 тыс. га. * 100%.

Направление. Государственные услуги

Цель 1. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций

Целевой индикатор. «Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами» при плане 85%, факт составил 87,9%.

Данные предоставлены исследовательским центром «ЮПИТЕР», согласно проведенному анкетному опросу по ВКО.

«Доля электронного документооборота от общего документооборота» при плане 97 %, факт составил 100%.

Количество рабочих мест ЕСЭДО за период с 2013 по 2016 годы увеличилось с  19 (2013 год) до 67 (2016 год), что составляет 100 % (17 рабочих мест в аппарате и 50 рабочих мест в самостоятельных отделах).  За 2017 год численность рабочих мест ЕСЭДО не изменилась.

Направление. Развитие центров экономического роста

Цель 1. Рост численности населения, в том числе в опорных населенных пунктах и приграничных регионах.

«Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах» при плане 1487 человек, факт составил 1345 человек.

«Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах» при плане 1487 человек, факт составил 1345 человек.

Для привлечения молодых специалистов в село Канонерка реализуется программа «С дипломом в село». В 2017 году получила бюджетный кредит для приобретения жилья медсестра общей практики  Карабаева Диана на сумму 3 млн. тенге и подъемное пособие  в сумме 158,8 тыс тенге.

Отмечается снижение численности населения в опорном приграничном населенном пункте в связи с оттоком трудоспособного населения по причине отсутствия рабочих мест.

На 1 июля 2016 года численность населения составляла 1390 человек, на 1 июля 2015 года 1398человек, на 1 июля 2011 года 1518 человек.

Аким Бескарайского района                                                                     Д. Батырбаев

Исп. А.Алимбаева

тел.79035