**Аналитическая записка**

Программа развития территорий Бородулихинского района на 2016 – 2020 годы утверждена решением сессии Бородулихинского районного маслихата № 38-8-Vот 22 декабря 2015 года, последние изменения и дополнения внесены решениями сессии Бородулихинского районного маслихата № 8-9-VI от 23 декабря 2016 года, № 17-10-VI от 22 декабря 2017 года.

Целевые индикаторы Программы развития территории Восточно-Казахстанской области декомпозированы в Программу. При этом все разделы Программы согласованы с отраслевыми управлениями.

Целевые индикаторы: Достижение целевых индикаторов и показателей результатов Программы предусмотрены по итогам года, промежуточные показатели по итогам полугодия отсутствуют.

В 2017 году в Программе предусмотрено 8 направлений, 28 целей, 67 целевых индикаторов и 82 мероприятия. Из них исполнено 82 мероприятия (100 %) и 56 целевых индикаторов (83,6 %).

План мероприятий по реализации Программы утвержден постановлением акимата № 296 от 30 декабря 2015 года, изменения внесены постановлениями акимата № 259 от 27 декабря 2016 года, № 243 от 22 декабря 2017 года.

Итоги анализа по направлениям Программы выглядят следующим образом:

**НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА.**

**Цель 1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.**

Предусмотрен 1 целевой индикатор и 1 мероприятие (исполнено). Целевой индикатор «Темп роста налоговых и неналоговых поступлений» не исполнен по причине снижения налогооблагаемой базы в районе на 82 млн. тенге (Бородулихинский и Новошульбинский филиалы «Семей орманы», ТОО «ВК Зенит», ТОО «Шыгыс Ардагер», КГКП «Областной туберкулезный санаторий Березовка») и начисление годовой амортизации на основные средства по ТОО «ВостокЦветМет» и РЭС.

На 1 января 2018 года поступило в районный бюджет налоговых и неналоговых поступлений на 1019,996 млн. тенге или рост к аналогичному периоду прошлого года 1,1 %.

Поступило ИПН и социальных налогов на 553,2 млн. тенге. От мероприятий Алгоритма по выявлению дополнительных резервов доходных источников поступило 27,4 млн. тенге.

**Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности.**

Для достижения поставленной цели по развитию приоритетных секторов промышленности запланировано 3 целевых индикатора, из которых не выполнен 1 индикатор «Индекс физического объема добычи металлических руд» по причине планового снижения объёмов добычи и переработки руды на Орловском ПК п. Жезкент.

Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах за 2017 год составляет 36 848,7 млн. тенге. Индекс физического объема составляет 83,6 %.

В том числе:

- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 29 779,8 млн. тенге (ИФО – 80,3 %);

- обрабатывающая промышленность – 5230,3 млн. тенге (ИФО –109,1 %), из нее производство продуктов питания –2008,4 млн. тенге (ИФО – 99,9 %).

Объем производства продукции машиностроения составил 2749,24 млн. тенге, индекс физического объема продукции – 110,5 %.

По развитию приоритетных секторов промышленности предусмотрено и проведено 2 мероприятия.

**Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности региона.**

По агропромышленному комплексу предусмотрено 5 целевых индикаторов, из которых не достигнуто 2 индикатора:

1. Индекс физического объёма продукции животноводства, составляет 100,8 % к прошлому году, план 101,9 %, не выполнение плана произошло по причине того, что в районе производство животноводческой продукции осталось на уровне прошлого года.

2. Доля поголовья КРС в организованных хозяйствах не достигнута в связи с уменьшением поголовья в крупных хозяйствах, доля поголовья КРС в организованных хозяйствах составляет 11256 голов от общего числа КРС (34476 голов) или 32,6 %.

Предусмотренные к реализации 4 мероприятия выполнены в полном объеме:

Индекс физического объема сельского хозяйства составил 102,3 % к уровню прошлого года, или 24 548,7 млн. тенге в денежном выражении, в том числе продукция растениеводства – 14 006,6 млн. тенге, или 103,3 %. Продукция животноводства – 10 536,6 млн. тенге, или 100,8 % к уровню прошлого года.

Незначительное увеличение молока – 43 010,0 или 100,8 %, производства мяса составило 7 135,1 тонн или 100,9 %. Производство яиц уменьшилось и составило 9 249,9 тыс. штук или 91,7 %, уменьшение произошло по причине забоя кур несушек для собственных нужд.

Численность крупного рогатого скота увеличилась на 0,4 % (34 476 голов), в том числе численность коров увеличилась на 1,9 % и составила (16 272 головы). Численность лошадей, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 5,9 % и составила 5 383 головы, численность овец и коз уменьшилась на 5 % (31 407 голов), по сравнению с прошлым годом, увеличилось поголовье свиней на 3,5 % и составила (9 154 головы), по сравнению с прошлым годом увеличилось поголовье птицы на 2,1 % и составила (70 058 голов). Причины уменьшения: реализация овец и коз населением, в связи с нецелесообразностью по причине падения цен на мясо баранины, удорожание кормов.

**Цель 4. Динамичное развитие сферы внутренней торговли.**

Для достижения поставленной цели по динамичному и комплексному развитию торговли запланирован 1 целевой индикатор «Индекс физического объема розничного товарооборота», который не выполнен по причине снижения покупательской способности населения.

Объем розничного товарооборота за 2017 год составил 9398,9 млн. тенге. Индекс физического объема составляет 104,1 %.

В результате проведенного анализа выявлены следующие результаты по итогам 2017 года:

По состоянию на 1 января 2018 года в районе зарегистрировано 129 предприятий малого бизнеса, из них 90 или 120 % являются действующими, активными – 62.

Также в сфере малого бизнеса заняты индивидуальные предприниматели – 524 человека, в том числе: по патентам работает 190 предпринимателей, по упрощённому режиму – 436.

В 2017 году в районе открыто 14 объектов малого предпринимательства.

Проводится постоянная работа по развитию малого предпринимательства и созданию благоприятного делового климата.

В районе действует Региональный Центр поддержки предпринимательства. Данный Центр оказывает консультационные услуги, ведется сбор заявок для прохождения обучающих курсов, ведут агитационную работу по привлечению начинающих и действующих предпринимателей к участию в Программе развития моногородов   
на 2012-2020 годы.

За 2017 год проведено 384 консультации для начинающих и действующих предпринимателей, и населения с предпринимательской инициативой.

Проводятся встречи акима района с предпринимателями, в которых принимают участие представители контролирующих органов, силовых структур и др.

В местных газетах «Пульс района – Аудан тынысы» публикуются материалы, направленные на повышение знаний в области финансов.

На сайте акима размещаются информация и нормативно-правовые акты по вопросам предпринимательства.

Предприниматели района участвуют в областных форумах, конференциях, совещаниях, выставках.

По динамичному и комплексному развитию торговли предусмотрены и выполнены 2 мероприятия.

**Цель 5. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона.**

Для достижения поставленной цели по стимулированию притока инвестиций в экономику района запланировано и выполнено 4 целевых индикатора.

Объем инвестиций в основной капитал составил 6957,5 млн. тенге. Индекс физического объема – 133,8 %.

Инвестиции в основной капитал на душу населения за 2017 год составил 191,3 млн. тенге (численность населения на 1 декабря 2017 г. – 36364 человека)

Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал за 2017 год составила 75,9 %.

По стимулированию притока инвестиций в экономику района предусмотрено и выполнено 1 мероприятие.

**Цель 6. Активизация инновационного развития региона.**

Для достижения поставленной цели по активизации инновационного развития региона запланирован 1 целевой индикатор, который не выполнен по причине недостатка финансовых средств на предприятиях, отсутствия необходимости внедрения инноваций вследствие более ранних вложенных инноваций, а также из-за отсутствия спроса на инновации.

По итогам 2017 года было проведено статистическое наблюдение инновационной деятельности на 21 предприятии района. За отчетный период 3 хозяйствующих субъекта имели процессные и организационные инновации.

Уровень активности в области инновации составляет 14 %.

**Цель 7. Устойчивое развитие индустрии туризма.**

В результате проведенного анализа выявлены следующие результаты: предусмотрено 3 целевых индикатора, которые по итогам 2017 года исполнены.

В Бородулихинском районе действуют зона отдыха «Иртыш» ТОО «Корпорация Казахмыс» и 2 пионерских лагеря «Турксиб» и «Солнечный».

В районе создана комиссия во главе с курирующим заместителем акима района по проверке готовности объектов летнего отдыха к началу сезона. На постоянной основе проводится очистка территорий зон отдыха, покраска и побелка имеющихся сооружений и зданий.

С целью развития внутреннего туризма в районе разработана и утверждена Дорожная карта туризма.

По устойчивому развитию индустрии туризма в районе предусмотрено 5 мероприятий, по итогам 2017 года все исполнены.

**НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА**

**Цель 8. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования.**

Предусмотрено 3 целевых индикатора (из них 1 не исполнен) и 9 мероприятий (все исполнены). Индикатор «Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями» не исполнен по причине временного выезда детей на лечение и оздоровление в санаторий «Сосна» г. Семей.

По естественно-математическим дисциплинам проводится планомерная систематическая работа с учащимися. В школах всего 322 выпускников 11 класса, из них успешно освоили образовательные программы по ЕМЦ 190 учащихся, что составляет 59%. Отклонений нет.

В районе функционируют 34 общеобразовательные школы с проектной мощностью 7276, контингент учащихся составляет 5431, в том числе 507 детей предшкольной подготовки. Дефицита ученических мест нет.

При школах работают спортивные секции и кружки, созданы условия для инклюзивного образования.

Материально-техническая база учреждений образования обновляется ежегодно, в 2017 году приобретено 53 комплекта мультимедийного оборудование на сумму 26288,0 тыс. тенге и 2 автобуса в КГУ «Бородулихинская казахская общеобразовательная средняя школа» и в КГУ «Переменовская СШ» на общую сумму 59400,0 тысяч тенге.

Проведены ремонтные работы за счет средств областного бюджета на общую сумму 45527,6 тыс. тенге по 2 проектам: текущий ремонт здания КГУ «СШ им. Комарова» на общую сумму 20144,0 тыс. тенге и текущий ремонт здания КГУ «СШ им. Кирова» на общую сумму 25383,6 тыс. тенге. Так же проведены ремонтные работы за счет средств местного бюджета на общую сумму 39127,2 тысяч тенге по 2 проектам: текущий ремонт окон здания КГУ «Жезкентсткая СШ» на общую сумму 31130,4 тыс. тенге, текущий ремонт окон здания КГУ «Песчанская СШ» на общую сумму 7996,8 тыс. тенге.

Учащиеся 1-4 классов и дети из малообеспеченных семей обеспечены качественным, сбалансированным горячим питанием.

В школе обучаются 42 ребенка-инвалида, из них 23, согласно заключению ПМПК, обучаются на дому. Ежегодно дети с ограниченными возможностями проходят обследование медико-психолого-педагогической комиссии в присутствии родителей и законных представителей. По рекомендациям ПМПК дети направляются в спец. школы для детей с ограниченными возможностями в город Семей, где продолжают обучение.

Дети из малообеспеченных семей (732 ребенка) охвачены бесплатным горячим сбалансированным питанием (100 %), с включением в рацион питания молока и кисломолочных продуктов.

Для организации творческого досуга детей и подростков, пропаганды здорового образа жизни, приобщения к народному творчеству и спорту, профилактики правонарушений и безнадзорности, проведения культурно – просветительских мероприятий в с.Бородулиха функционируют 2 (два) учреждения дополнительного образования: Детская музыкальная школа п.Жезкент и Дом творчества.

Общеобразовательные школы обеспечены лингафонными и мультимедийными кабинетами, кабинетами химии, биологии, физики на 67,27 %.

Все школы подключены к Интернету – 100 %.

На новый 2017-2018 учебный год для приобретения учебников 2,5,7 классам по обновленной программе выделено из средств местного бюджета 36,07 млн. тенге.*(32248 экземпляров книг)*

По поэтапному переходу на английский язык обучения в системе образования в рамках развития полиязычия выделено из РБ 5218,0 тыс. тенге, из ОБ 11015,0 тыс. тенге.

**Цель 9. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением.**

Предусмотрен 1 целевой индикатор, который исполнен.

В районе действует 3 детских сада с общим охватом 626 детей и 14 мини-центров с полным днем пребывания с общим охватом 425 детей, в 34 школах функционируют краткосрочные мини-центры.

Дети 5-6 лет охвачены 100 % предшкольной подготовкой.

**Цель 10. Повышение эффективности государственной молодежной политики.**

Предусмотрен 1 целевой индикатор и 1 мероприятие. По итогам года исполнены.

Функционирует Центр молодежи с общим количеством сотрудников 3 человека. Центром молодежи оказывается консультативная помощь по вопросам трудоустройства, развития предпринимательства, получения жилья, участия в государственных программах «Молодежная практика», «С дипломом в село!», «Жасыл Ел».

Одним из важных направлений в работе центра молодежи является взаимодействие с другими молодежными организациями и институтами гражданского общества. В районе действует 3 молодежных организации. Налажено взаимодействие с районным отделением Молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан», ОО «Жасыл Орман», ДЮО организации «Жас Ұлан» и «Жас Қыран», молодежным НПО «Жас Номад», проведены выборы депутатов в молодежный маслихат Бородулихинского района, избраны 22 депутата, которые участвуют в работе Молодежного маслихата района, поддерживают постоянную связь с акимом округа, а также с молодежью своего округа, оказывают активную помощь в решении значимых вопросов.

**Цель 11. Сохранение и укрепление здоровья населения.**

Согласно Программе развития Бородулихинского района в области здравоохранения предусмотрено 6 целевых индикаторов, 3 мероприятия. По итогам года исполнены.

Произведен капитальный ремонт на 2 объектах здравоохранения.

Медицинскую помощь населению района оказывает КГКП «Бородулихинская центральная районная больница» УЗ ВКО, которая включает в себя 2 больницы, 2 консультативно-диагностических поликлиники, 11 врачебных амбулаторий, 3 ФАП, 21 МП, 3 отделения скорой медицинской помощи.

Эпидемиологическая ситуация в районе сохраняется стабильной. Сеть медицинских организаций, существующих на сегодняшний день, удовлетворяют потребность населения в медицинских услугах. Коечный фонд составляет 90 коек круглосуточного стационара.

В районе в органах здравоохранения работает 472 человека, из них врачей 67 человек, средних – 244 человека, младшего медицинского персонала – 89 человек, прочий персонал – 83 человека. Укомплектованность по району врачебными кадрами составляет 96 %, средним медицинским персоналом – 98,5 %. В 2017 году прибыло в район 6 специалистов: 3-ВОП, 1 врач общественного здравоохранения, 1-акушер-гинеколог, 1 врач невропатолог со стажем. Ежегодно заключаются договора с выпускниками Государственного Медицинского Университета, принимается участие в ежегодно проводимых ярмарках студентов.

В 2017 году случаев материнской и младенческой смертности по Бородулихинскому району нет.

Показатель смертности от онкологической патологии, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшился, составил 94,9 на 100 тыс. населения в 2017 году. За аналогичный период 2016 года смертность составила 114 промилле. В целях снижения данного показателя проводится скрининг на раннее выявление онкологических патологий, внедрены проекты по скринингу на раннее выявление рака простаты, рака пищевода и желудка, рака печени, рака шейки матки, рака молочной железы.

Показатели заболеваемости туберкулезом связано с работой флюорографических передвижек на местах (охватом профилактическими осмотрами населения области), в том числе лиц, не проходивших флюроосмотр 2 года и более, правильного формирования группы риска, а также с усилением мероприятий, проводимых противотуберкулезной службой района. Несмотря на проводимые мероприятия по реализации программы по туберкулезу, актуальными остаются вопросы оказания социальной помощи больным.

Смертность от туберкулеза при плане 6,1 составила 2,7 промилле.

Обеспечение охвата скрининговыми осмотрами от общей численности населения составляет 90 %.

Работает школа молодой матери и кабинет здорового ребенка (КЗР), в котором имеется набор игрушек для стимуляции психосоциального развития детей, набор для проведения практических занятий, компьютер, телевизор, учебные материалы и наглядные пособия.

Приобретено медицинское оборудование на 65780, тыс. тенге,

Всего приобретено в количестве 21 единицы, из них: аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 3 шт., кресло гинекологическое – 6 шт., реанимационная система для новорожденных – 1 шт., видеокальпоскоп – 1 шт., кровать медицинская – 4 шт., монитор пациента – 2 шт. и т.д.

Лечебно-профилактическими организациями района **ведутся по Республиканским программам** «АИС- стационар», «АИС-поликлиника», «Диабет». «Почка», «Онко», «Млад», «Гепатит», АСУ кадры, лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне и 6 видов порталов в регистре прикрепленного населения.

В целом, работа системы здравоохранения района будет направлена на дальнейшее укрепление первичной медико-санитарной помощи, повышение качества оказываемых медицинских услуг, внедрение высокотехнологичных методов лечения, что должно способствовать улучшению показателей здоровья населения.

Особый акцент будет сделан на профилактическую направленность работы с пациентами, а также солидарную ответственность граждан за свое здоровье, путем популяризации здорового образа жизни и повышения активности населения в прохождении скрининговых программ.

**Цель 12. Сохранение и укрепление межконфессионального согласия.**

Предусмотрен 1 целевой индикатор и 2 мероприятия. По итогам года исполнены.

В 2017 году зарегистрировано 19 религиозных объединений. (8 мусульманских мечетей, 4 русских православных церквей, 4 евангельских христиан-баптистов, 1католическая церковь, 2 христиане евангелисты.). С начала года районной информационно-разъяснительной группой и подгруппами проведено 92 встречи, лекций, круглых столов, с охватом населения – 6140 человек. Среди молодежи проведено  61 мероприятие с охватом 3855 человек. Встречи и лекции направлены на разъяснение законодательства в сфере религии, пропаганды семейных ценностей и патриотизма среди молодежи. В 2017 году из районного бюджета выделено 420 тыс. тенге для реализации мероприятий «Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы». Разработаны эскизы баннеров и установлены 10 баннеров, 580 экземпляров листовок, 400 экземпляров плаката, 65 штук карманных календарей. Дополнительно разработано и распространено среди населения 400 экземпляров буклетов на тему «Светскость».

**Цель 13. Повышение эффективности мер содействия занятости населения.**

В результате проведенного анализа выявлены следующие результаты по итогам 2017 года: предусмотрено 2 целевых индикатора, 7 мероприятий (все выполнены).

Проведены мероприятия, способствующие достижению продуктивной и свободно избранной занятости граждан, сокращению безработицы, созданию рабочих мест, призванных обеспечить социально-уязвимые слои населения; малообеспеченным гражданам, многодетным матерям и другим категориям социально-защищаемых слоев населения; организация работы по содействию в трудоустройстве граждан, профессиональном обучении и социальной поддержке безработных и в том числе соотечественников, организация оплачиваемых общественных работ; прием, учет и регистрация граждан, обращающихся в отдел по вопросам трудоустройства.

Анализ ситуации социальной защиты населения показывает положительную динамику развития: снижение численности малообеспеченных граждан, ежегодный рост количества трудоустроенных безработных, снижение доли зарегистрированных безработных.

Так из обратившихся 1305 человек в центр занятости трудоустроено 1048 человек. Уровень трудоустройства составил 80%.

Для более широкого охвата безработных граждан с начала года 300 безработный приняли участие в общественных оплачиваемых работах. После окончания общественных оплачиваемых работ трудоустроено 86 человек или 29 %. Направлены на молодежную практику 12 человек (план – 11 человек), на социальные рабочие места – 11 человек.

Направлены на краткосрочные курсы при плане 174 человека фактически 187 человек, по профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электрогазосварщик, бухгалтер, повар, оператор ЭВМ, швея, парикмахер, водитель «кат. В», няня. Создано 321 новое рабочее место (план – 265 мест), из которых: 189 постоянных и 132 временных сезонных места.

**Цель 14. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения.**

Предусмотрено 3 целевых индикатора, 2 мероприятия. По итогам года исполнены.

В районе проживает 384 человека, нуждающихся в постороннем уходе одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, которые обслуживаются на дому 74 социальными работниками. 39 одиноко проживающих пенсионеров обслуживаются неправительственной организацией г. Семей.

В районе проживают 980 малообеспеченных граждан. Для вывода граждан из данной категории им оказываются: выплата социальных пособий, выплата единовременной социальной помощи по решению местных представительных органов, трудоустройство на социальные рабочие места, общественно оплачиваемые работы и при желании обучение или переобучение по специальностям, востребованным на рынке труда города.

В 2017 году на государственную адресную помощь выделено 6670.1 тыс. тенге, в течение года за пособием обратились и получили 42 семьи (170 человек).

Основную часть получателей государственной адресной социальной помощи составляют неполные семьи (матери - одиночки, разведенные женщины, находящиеся по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет), и семьи, имеющие по 2-3 ребенка, семьи соотечественников, не имеющих образования и имеющих минимальный уровень доходов в связи с отсутствием профессиональной подготовки родителей.

Для уменьшения удельного веса трудоспособного населения в составе получателей государственной адресной социальной помощи в течение года специалистами отдела проводилась активная работа по привлечению к активным мерам содействия: к общественно оплачиваемым работам, участию в социальных рабочих местах с дальнейшим их трудоустройством, обучению и переобучению по специальностям, востребованным на рынке труда нашего города, получение микро кредитов для открытия своего дела.

По постановлению Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 года № 254 «Об утверждении второго этапа (2014-2015 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы проведена паспортизация 114 объектов социальной транспортной инфраструктуры, в 2017 году запланирована и проведена адаптация 10 объектов социальной инфраструктуры района.

**Цель 15. Сохранение отечественной культуры.**

Предусмотрен 1 целевой индикатор и 1 мероприятие. По итогам года исполнены.

Деятельность в сфере культуры региона за последние годы стабильно развивается.

Программа развития направлена на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, способствующих формированию современной культурной среды и социального оптимизма граждан; создание единого информационного и культурного пространства района, удовлетворение конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям.

Сеть учреждений культуры представлены 34 объектами, в том числе 1 районный дом культуры, 10 сельских клубов, 1 районная и 21 сельская библиотека, 1 Дом Дружбы.

Также на территории района находится 4 памятника истории и культуры местного значения и 71 памятник археологии, которые вошли в государственный список памятников истории и культуры местного значения с нумерацией охранных ордеров. Заключено 75 охранных обязательств с руководителями ТОО «Буркотовское», крестьянским хозяйством «Достык» и акимами сельских, поселковых округов.

Общая численность работников учреждения в сфере культуры составляет 103 человека, в том числе по клубным учреждениям – 60, по библиотекам – 36, Дом Дружбы – 7.

В районе работают 2 коллектива, имеющих звание «Народный» («Гакку» и «Русские узоры»), танцевальные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли и т.д.

В районном Доме культуры и в сельских клубах работает 71 кружок, из них 53 детских кружков и 18 для взрослых, охватом 853 человека.

В Доме Дружбы действуют 8 этнокультурных объединений: «Ляйсан» татарское, «Верасы» белоруское, «Родник» русское, «Славянка» русское, «Сударушка» русское, «Смерічка» украинское, представительство общественного объединения немцев «Возрождение», и 1 казахское культурное объединение «Ажар».

В апреле месяце 2017 года создано чеченское этнокультурное объединение «Ахмат».

Также при Доме Дружбы работает творческий коллектив русской песни «Кумушки-голубушки», детская вокальная студия «Ақнұр», детская танцевальная студия «Звездочки», студия декоративно – прикладного творчества «Чудеса своими руками».При белорусском ЭКО работает детский коллектив. Действует музыкальный кружок «Поверь в себя» для лиц с ограниченными возможностями.

В январе 2017 года во всех сельских округах созданы Советы общественного согласия, Советы матерей, Молодежный клуб Ассамблеи Народов Казахстана при Доме Дружбы «Жас жүрек».

Книжный фонд библиотек составляет – 248,8 тыс. экземпляров, в том числе на государственном языке – 61,9 тыс. экземпляров. Общее количество читателей библиотек составляет 12071 человек. За отчетный период поступило новой литературы – 5291 экз., в том числе на государственном языке – 3251 экз. Для подписки на периодические издания из местного бюджета выделено 1500,0 тыс. тенге и освоено в полном объеме.

В библиотеках с. Новая Шульба, с. Михайличенково, с. Бородулиха успешно работают онлайн-центры, которые оказывают юридическую, методическую помощь. В онлаин – центрах зарегистрировано 775 пользователей. Также проходят семинар – тренинги по обучению компьютерной грамотности. За год прошло 35 тренинга, где обучалось 129 человек.

Из 22 сельских библиотек имеют доступ к интернету 6 библиотек (ЦБС, сельские библиотеки в с. Михайличенково, с. Новая Шульба, с. Бель – Агач, с. Песчанка и п. Жезкент), 12 библиотек обеспечены компьютерами в количестве 19 единиц.

Районная библиотека оказывает методическую помощь сельским библиотекам. Проведено 3 стажировки для вновь принятых работников, организованы выезды с оказанием практической помощи в библиотеки Петропавловка, Михайличенково, Жезкент.

В целях привлечения детей к чтению в библиотеках организованы кружки занятий творчеством. В районной библиотеке функционируют два кружка: «Вдохновение» - по изобразительному искусству и литературно-драматический «Современник»; в Ново-Покровской библиотеке кружок «Изюминка», который посещают дети инвалиды; в Зубаирской сельской библиотеке танцевальный кружок и кружок «Шахматы»; в Песчанской сельской библиотеке кружок лепки из соленого теста; в Ивановской сельской библиотеке кружок рисования.

Во всех учреждениях культуры района проводятся культурно-массовые мероприятия по всем приоритетным направлениям.

Учреждениями культуры проведено 1000 культурно-массовых мероприятий, или с ростом к 2016 году (981 мероприятие) на 101 %. Мероприятия посетило 85740 человек.

В том числе количество проведенных крупных социально значимых культурно-массовых мероприятий 143.

**Цель 16. Развитие массового спорта.**

В результате проведенного анализа выявлены следующие результаты: запланировано 2 целевых индикатора и 3 мероприятия, выполнение 100%.

В районе имеется 144 спортивных сооружений, в том числе: 34 спортивных зала, (31 – при общеобразовательных школах), 1 ведомственный зал ВГСЧ п. Жезкент),1 – при доме культуры в с. Новая Шульба, 1 спортивный комплекс ДЮСШ, 1 стадион в с. Бородулиха, 1 лыжная база с. Бородулиха, 5 стрелковых тиров при общеобразовательных школах, 10 хоккейных кортов, 1- открытый теннисный корт с искусственным покрытием, 2 ипподрома, 63 открытых площадки, 24 поля.

Лучшим спортсменам района обеспечено участие в областных и республиканских соревнованиях. В 2017 году в областных соревнованиях приняло участие 389 человек.

В районе функционирует 631 спортивная секция по 35 видам спорта, в которых занимаются 11022 человека, что составляет 30,3% от числа проживающих.

Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, в спортивных клубах физической подготовки составляет 18,2% от общей численности детей и подростков.

Реализуется районный календарь спортивно – массовых мероприятий, согласно которого в 2017 году проведено 168 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 16522 человека. Работниками спорта за период 2017 года МСМК - 1,МС - 7, 1 разряда - 4, массовых - 234.

**Цель 17. Создание толерантной языковой среды, как фактора единения народа Казахстана.**

В результате проведенного анализа выявлены следующие результаты: предусмотрено 3 целевых индикатора и 2 мероприятия, исполнены в полном объеме.

Постановлением Бородулихинского районного акимата № 49 от 24 марта 2017 года утвержден районный план мероприятий на 2017– 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.

В районе оказывается государственная поддержка всем лицам для изучения государственного и других языков. В целях организации бесплатных курсов по обучению языков функционирует центр обучения государственного и других языков с тремя филиалами в п.Жезкент, с.Новая-Шульба, с.Новопокровка.

Для реализации государственной программы в текущем году выделено 13003,0 тыс. тенге из местного бюджета.

В центре обучения языков работают 6 преподавателей государственного языка, 1 преподаватель английского и 1 преподаватель русского языков. В филиалах обучение ведется в оснащенных современным оборудованием учебных кабинетах.

В Центре государственного и других языков государственному языку обучаются 256 слушателей, из них 167 - государственные служащие, английскому языку - 51 человек, из них 16 - государственные служащие. Также при Центре действуют краткосрочные курсы (2 месячные) «Тилашар» для желающих обучаться государственному языку, где обучались 95 человек.

В текущем учебном году при Центре открыт курс по обучению русского языка для оралманов, где обучаются 11 человек.

В районе действуют 34 школы где учатся 4924 учащихся, из них смешанные школы – 10, школ с казахским языком обучения – 4. В школах и классах с казахским языком обучения - 1327 учащихся, из них 22 некоренных национальностей. .

Также действуют 14 мини-центров, где воспитываются 425 детей, из них смешанные мини-центры – 2, 3 мини-центр с государственным языком обучения, где воспитываются 125 детей, из них 11 других национальностей.

В 3-х детских садах имеются 15 групп с русским языком обучения, которые посещают 356 детей, 12 групп с государственным языком обучения с контингентом - 270 детей, из них 9 детей других этносов.

При проведении массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий обеспечивается широкое применение государственного языка. С начала года в районе проведено 1000 мероприятий.

Государственная языковая политика пропагандируется через электронные и печатные СМИ. С целью реализации языковой политики на страницах районных газет и сайте акима района опубликовано 116 материалов. Из них на государственном языке – 48, на русском языке – 33, на двух языках – 35.

Отделом культуры, развития языков, физической культуры и спорта ежеквартально проводится мониторинг применения государственного языка в делопроизводстве государственных учреждений и организаций. По итогам года доля государственного языка в документообороте составляет 97 %.

На проведение акций, месячников, семинаров, круглых столов, конкурсов и олимпиад на знание государственного и других языков из местного бюджета выделено 590,0 тыс тенге и освоено 100%.

Проведено более 15 районных мероприятий.

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 17-388-5 по переименованию населенных пунктов и улиц, как устаревших с идеологической точки зрения, в районе проводится разъяснительная работа среди населения.

На сегодняшней день в Новошульбинском, Бакинском, Переменовском и Степном сельских округах проведены сходы жителей по переименованию 2 населенных пунктов и 10 улиц.

Доля взрослого населения, владеющего государственным языком составила 75 %, или увеличилась по сравнению с 2014 годом на 5 % (таблица 1);

доля взрослого населения, владеющего английским языком состовляет 4,2%, или выше по сравнению с 2014 годом на 2,2 % (таблица 2);

доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) состовляет 3,9%, или выше по сравнению с 2014 годом на 1,7 % (таблица 3).

*Таблица 1 – Доля взрослого населения, владеющего государственным языком*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этап гос. программы | | | 3 этап гос. программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 70 % | 71% | 72% | 75 % | 80% | 85% |

*Таблица 1 – Доля взрослого населения владеющего английским языком*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этап гос. программы | | | 3 этап гос. Программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 2,2 | 2,3 | 3,9 | 4,2 | 5,2 | 5,7 |

*Таблица 1 – Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этап гос. программы | | | 3 этап гос. программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 2,2 | 2,3 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,6 |

**НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК.**

**Цель 18. Обеспечение надежного правопорядка на улицах и общественных местах.**

Предусмотрено 4 целевых индикатора и 5 мероприятий, из них: 3 индикатора и 5 мероприятий исполнено.

С целью снижения количества преступлений еженедельно проводятся общие отработки с привлечением сотрудников всех служб городского отдела полиции. В проведении данных отработок принимают участие члены сводного отряда ДНД.

В целях недопущения укрытий преступлений от учета и нарушений прав граждан на защиту законных интересов в ОВД Бородулихинского района была активизирована работа по линии учетно-регистрационной дисциплины.

В целях повышения имиджа органов внутренних дел, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в организациях образования проводится работа по созданию школьных отрядов содействия сотрудникам органов внутренних дел «Юный друг полиции». В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, в учебных заведениях города совместно с представителями отдела образования регулярно проводятся круглые столы, лекции беседы. Несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН, и дети из неблагополучных семей, вовлекаются к различным кружкам и спортивным секциям.

На территории района, на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия: «Подросток», «Группа», «Здоровье», «Всеобуч», «Правопорядок», «Мак», «Допинг», «Наркощит» и др. Так же в целях профилактики подростковой преступности в ночное время проводятся проверки мест скопления молодежи.

По месту совершения кражи, в основном, совершены в неохраняемых огородных обществах, во дворах жилых домов, где обхватить данные районы силами полиции не всегда представляется возможным из-за отсутствия штата патрульной полиции, а также отсутствия освещения. Кроме того, следует учесть, что все утерянные во дворах сотовые телефоны регистрируются как кражи, т.е. преступления, и существенно влияют на криминогенную обстановку в районе.

Руководством РОВД и участковыми инспекторами полиции на сходах с жителями сел постоянно проводятся разъяснительные беседы о мерах по сохранности личного имущества граждан (квартир, автотранспорта и иного имущества).

В целях предупреждения квартирных краж участковыми инспекторами полиции на обслуживаемых участках с гражданами проводятся разъяснительные мероприятия о необходимости установки в подъездах жилых домов металлических дверей и домофонов. В целях профилактики совершения грабежей на регулярной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Квартира», «Скотокрад», «Правопорядок» и т.г.

Основной целью и задачей программы является обеспечение качественного уровня охраны общественного порядка и общественной безопасности, совершенствование полномасштабной и эффективной системы профилактики правонарушений, обеспечение эффективной защиты прав, свобод и законных интересов граждан; обеспечение надлежащего состояния общественной безопасности; осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений.

Проводится целенаправленная работа по обеспечению полноты учета и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, достижению объективных статистических данных о состоянии преступности.

Следует отметить, что в целом коллектив Бородулихинского РОВД обеспечивает выполнение возложенных задач по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Организация правоохранительной деятельности в основном строится правильно. Имеются упущения, недостатки и недоработки в работе, на которые следует обратить серьезное внимание и в кратчайшие сроки принять меры по их устранению.

**Цель 19. Обеспечение безопасности дорожного движения.**

Предусмотрен 1 целевой индикатор и 2 мероприятия. По итогам года всё исполнено.

В целях снижения количества (уровня) дорожно-транспортных происшествий сотрудниками РОВД систематически проводятся рейдовые мероприятия по проверке соблюдения правил дорожного движения, а также постоянно проводится рейдовые проверки. Систематически осуществляется контроль за работой служебного автотранспорта на линии и своевременной постановкой его на стоянку, личного автотранспорта, соблюдением сотрудниками Правил дорожного движения.

**Цель 20. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций.**

Предусмотрен 1 целевой индикатор и 2 мероприятия, по итогам года исполнены.

Разнообразные природные условия на территории Бородулихинского района предопределяют значительную её подверженность природным катастрофам: паводкам, ураганам, лесным и степным пожарам, резким понижениям температур, снежным буранам, эпизоотиям.

Непосредственную угрозу жизни и здоровью людей представляют чрезвычайные ситуации зимнего периода такие как бураны, снежные заносы, понижение температуры воздуха.

В районе имеется два гидротехнических сооружения: пруд № 1 на р.Сарадеевка, пруд «Веселовский» на р. Безымянный. Данные пруды находятся на балансе КГП «Шығыс су қоймалары». Пруд № 1 на р.Сарадеевка, представляет потенциальную угрозу для нижерасположенных населенных пунктов и объектов сел Андроновка и Переменовка. Пруд «Веселовский» на р. Безымянный угрозы не представляет.

Новопокровский сельский округ входит в перечень населенных пунктов, не имеющих пожарной защиты в радиусе 20 км. В связи с этим, принято распоряжение акима Бородулихинского района №290-к от 8 ноября 2017 года «О создании пожарного поста в с. Новопокровка». На базе ТОО «Лина Агро», у которого имеется пожарная машина АЦ-30, подобран персонал в количестве 3 человек.

**НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФРАСТРУКТУРА.**

**Цель 21. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи.**

Программой предусмотрено 3 целевых индикатора и 5 мероприятий. По итогам года исполнены.

В районе все населенные пункты телефонизированы. Проведена модернизация линий связи на направлениях: Бородулиха-Жезкент, Бородулиха-Дмитриевка, с заменой кабельных линий связи на цифровые радиорелейные.

Для обеспечения телефонной связью жителям удаленных сел, с населением менее 50 человек, установлено оборудование спутниковых станций в селах Умурзак, Разъезд 41.

В результате внедрения на селе технологии беспроводного радиодоступа стандарта СDMA-450 и в целях удовлетворения спроса на установку телефонов, оптимизации воздушных линий связи, произведено переключение абонентов аналоговых АТС на сеть радиодоступа СDMA-450.

В то же время часть абонентов переходит на пользование сотовой связью, что приводит к замедлению роста количества фиксированных телефонных линий.

Населенные пункты: Бородулиха, Жезкент, Новая Шульба, Михайличенково, Дмитриевка, Ивановка, Андроновка, Новопокровка, Песчанка подключены к фиксированному широкополосному Интернету WLL CDMA-450 со скоростью подключения от 4 до 8 Мбит/с. Остальные села района обеспечены беспроводным широкополосным каналом Интернет связи EV-DO со скоростью подключения до 1 Мбит/с. В районе с каждым годом увеличивается охват населенных пунктов услугой персонального цифрового телевидения ID TV. На сегодня услуга доступна в селах Бородулиха, Новая Шульба, Михайличенково, Новопокровка, Песчанка.

Также достижению данной цели способствует высокий уровень охвата сел района мобильным Интернетом, позволяющим населению иметь доступ к сети Интернет посредством 3G USB модемов. Сигналом мобильной связи охвачены 60 % населенных пунктов района, населенные пункты с количеством населения 100 человек и выше охвачены 100 %.

В 2017 году с ТОО «Восток онлайн» заключен договор на техническую поддержку веб-сайта и блога акима района на сумму 483 000 тенге. Сайт содержит 38 рубрик и 74 подрубрики, обеспечены 3-языковые версии обоих веб-ресурсов: на государственном, русском и английском языках.

Ежеквартально размещается статистическая информация на сайте акима района, социальный опрос населения, ежедневно обновляется новостная лента. Проводится регулярный мониторинг представления информации самостоятельными отделами, поселковым и сельскими акиматами. Показатель качества и количества представляемых акиматами округов материалов включено в показатели социально-экономического развития района, что обеспечивает регулярное наполнение новостной лента сайта.

В августе 2014 года в Аппарате акима района внедрен Интранет-портал государственных органов (ИПГО), закрытая почтовая служба, позволяющая работать без подключения к сети Интернет, посредством Единой транспортной сети государственных органов (ЕТС ГО). В 2017 году на сопровождение ИПГО аппаратом акима района затрачено 299 492 тенге.

На рабочих компьютерах всех специалистов аппарата акима района установлена программа электронного документооборота LotusNotes. 6 самостоятельных отделов посредством организации локальной сети подключены к серверу Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО) аппарата акима района в качестве клиентов. 6 самостоятельных отделов, расположенных в отдаленных от акимата зданиях, посредством организации физического канала IPVPN связи. Вся корреспонденция между отделами и аппаратом акима района передается только посредством ЕСЭДО.

Аппаратом акима района приобретены лицензии на сервер и рабочие места программы LotusNotes (в количестве 1 и 19 соответственно, для всех рабочих мест). Лицензии на программу LotusNotes приобретены всеми 12 самостоятельными отделами.

Для руководящих лиц района, а также специалистов канцелярии были приобретены носители электронно-цифровых подписей E-Token, на которых установлены ЭЦП для подписи электронных документов в системе электронного документооборота. Аналогичные ключи закуплены самостоятельными отделами.

В аппарате акима, самостоятельных отделах приказами руководителей закреплены специалисты, ответственные за документооборот, проведено обучение.

В целях обеспечения информационной безопасности приобретены лицензионные антивирусные программы обеспечения на 2 515 364 тенге, на всех рабочих местах установлена лицензионная операционная система. Также проводится профилактическая работа со всеми государственными органами по приобретению лицензионного программного обеспечения, в том числе антивирусного. При согласовании бюджетных программ всех ГУ района учтены целевые индикаторы, касающиеся информационной безопасности и всей работы в сфере информационных технологий.

Ежеквартально проводится резервное копирование данных рабочих компьютеров на съемные носители - CD/DVD диски, которые нумеруются и хранятся у системного администратора.

Разработана и утверждена политика информационной безопасности аппарата акима района, под ведомость доведена до специалистов и самостоятельных отделов. Разработано методическое пособие для сотрудников государственных учреждений. Данное методическое пособие, а также инструкция для пользователей, представленная областным акиматом, распространена среди сотрудников аппарата акима района. Была проведена профилактическая беседа по защите информации.

В аппарате акима установлен Proxy-server, блокирующий посещение неофициальных, запрещенных сайтов, в том числе социальных сетей.

Приобретено антивирусное программное обеспечение для рабочих станций и сервера в количестве 17 (на 2 ПК) + 1. Всего на приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения затрачено 2 515 364 тенге.

**Цель 22. Обеспечение доступным жильем населения.**

Предусмотрен 1 целевой индикатор и 1 мероприятие. По итогам года исполнены.

Объем строительных работ составил 2823,6 млн. тенге, что составляет 154,6 % от планового показателя 1826 млн. тенге. ИФО увеличился 2,2 раза. Увеличение объема произошло в связи с увеличением инвестиций в строительную отрасль.

Введено в эксплуатацию жилье общей площадью 2502,0 кв. метров за счет собственных средств застройщиков.

Очередь на получение жилья по всем категориям населения составляет 381 человек.

**Цель 23. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами.**

Предусмотрено 2 целевых индикатора и 2 мероприятия. По итогам года исполнены.

Обеспечено содержание 335 км автомобильных дорог районного значения. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 77,9 % дорог районного значения.

Из районного бюджета выделено на содержание 335 км автомобильных дорог районного значения 44,8 млн. тенге из них на летний период 22,6 млн. тенге и на зимний 22,2 млн. тенге. Кроме того, на зимнее содержание автомобильных дорог районного значения из средств МСУ выделено 23,3 млн. тенге. На выделенные средства на летнее содержание КГП «Коммунальное хозяйство» выполнило ямочный ремонт инертным материалом на 99 км автомобильных дорог с черным покрытием, проведено ремонтное профилирование 226 км дорог с гравийным покрытием с вывозкой дополнительного материала 1000 м3, планировка и обкос обочин на дорогах. Установлено четыре дорожных знака с названием населенного пункта. Выполнены работы по устранению паводковых разрушений на дороге «Новодворовка – Переменовка»   
и проведена выкорчевка дикорастущих деревьев в полосе отвода данной дороги. Всего охвачено работами 325 км дорог.

Средства на зимнее содержание автомобильных дорог районного значения 45,6 млн. тенге распределены по 13 сельским округам, на территории которых находятся данные дороги. Акимами сельских округов заключено 15 договоров на зимнее содержание автомобильных дорог районного значения с 14 организациями и индивидуальными предпринимателями.

На проведение работ по содержанию автодорог областного значения протяженностью 258 км выделено 173 млн. тенге, из них 112 млн. тенге на летнее содержание. Выполнен ямочный ремонт общей площадью 31757м2 Выполнены работы по ремонту обстановки пути (поправка берм, замена стоек дорожных знаков, покраска стоек и дорожных знаков). Устранены пучины на дорогах «Дмитриевка – Бородулиха – Шемонаиха» и «Шульбинск – Новая Шульба».

ТОО «Гордорстрой» выполнил работы по устранению выявленных недостатков на участке дороги «Дмитриевка – Бородулиха – Шемонаиха», с 29 по 51 км, который находится на гарантии.

Продолжение капитального ремонта дорог «Воскресеновка – Петропавловка» и «Зубаир – Байтанат – граница РФ» в 2017 году не запланировано, средства из республиканского бюджета не выделены. Для завершения работ по проекту необходимо 1739 млн. тенге.

На автомобильной дороге республиканского значения «Семей – граница РФ» выполнен ямочный ремонт участков с 17 км по 45 км и с 71 км по 113 км. Работы выполняло ДЭУ № 25 ВК ОФ РГП «Казахавтодор». Общая площадь ямочного ремонта 8002 м2. Проведены работы по выкорчевке дикоростущих деревьев и кустарника в полосе отвода дороги протяженностью 4 км. Выполнены планировка обочин и скашивание травы на обочинах на протяжении всей дороги. Проведена покраска, побелка автобусных остановок, дорожных знаков.

На участке с 45 по 60 км выполнены работы по среднему ремонту с устройством ШПО. На участке с 60 по 71 км выполнен ремонт методом холодного ресайклинга с укладкой слоя асфальтобетона толщиной 5 см. Подрядчик ТОО «Гордорстрой». Сумма 466 млн. тенге.

Железнодорожный транспорт представлен Семипалатинским отделением перевозок, являющимся структурным подразделением АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы». Функционируют железнодорожные перевозки по следующим направлениям:

«Астана – Риддер», «Новосибирск – Алматы», «Новосибирск – Бишкек».

В районе из 65 населенных пунктов 40 имеют численность населения более 100 человек, из них регулярными пассажирскими перевозками не обеспечен 1 (2,5 %). В 25 населенных пунктах проживает меньше 100 человек, обеспеченность жителей данных населенных пунктов перевозками удовлетворяется за счет частного автотранспорта и разовых таксоперевозок. Для организации пассажирского сообщения с селом Уба-Форпост, где проживает более 100 человек, необходимо провести средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Ключики – Уба-Форпост», так как техническое состояние данной дороги не позволяет открытие регулярного автобусного сообщения. Техническая документация на средний ремонт данной автомобильной дороги разработана и получено положительное заключение Ведомственной экспертизы Комитета автомобильных дорог МИР РК. Бюджетная заявка района на выделение в 2016- 2017 годах средств на средний ремонт областными управлениями не поддержана.

##### В районе открыто два регулярных автобусных маршрута. Внутрирайонный маршрут «Буркотово – Бородулиха» и сельский с. Бородулиха.

Функционирует одна автостанция в п. Жезкент. Авиационный и речной транспорт в районе отсутствует. Однако объем пассажирооборота в органах статистики не просчитывается из-за его незначительного объема.

**НАПРАВЛЕНИЕ: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.**

**Цель 24. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами.**

Предусмотрено 4 целевых индикатора и 5 мероприятий. По итогам года исполнены.

Проведена реконструкция водопровода с. Камышенка протяженностью 23,068 км на общую сумму 333,11 млн.тенге.

В районе централизованным водоснабжением охвачено 93,8 % населения в 40 сельских населенных пунктах или 61 % от общего количества СНП района, 5,3 % населения использует воду из подземных и поверхностных источников, 0,3 % - привозную воду.

В системах коммунально-бытового водоснабжения населения района действуют 400,3 км водопровода со средним износом – 62 %, в том числе групповые и магистральные водоводы – 267,27 км (износ – 58 %).

Неудовлетворительное состояние сетей водоснабжения является причиной увеличения числа аварий на водопроводных сетях, безвозвратной потерей больших объемов воды и увеличением удельных норм водопотребления населением.

В районе действуют 3 эксплуатирующих предприятия: производственный участок по эксплуатации Бельагачского группового водопровода РГП «Казводхоз», КГП «Бельагачский групповой водопровод, предприятие водоснабжения филиала ТОО «Востокэнерго».

Обеспеченность индивидуальными приборами учета воды по району составляет 91 %.

Проведена замена отопительных котлов в СШ с.Уба-Форпост на сумму 2400 тыс тенге, в НСШ с.Орловка, с.Андроновка заменены электрокотлы на сумму 420 тыс. тенге, в котельной ЦРБ с.Бородулиха проведен капитальный ремонт с установкой современных энергоэффективных котлов КВР 063 на 31229 тыс. тенге.

Целевой индикатор **«**Снижение доли объектов кондоминимума, требующих капитального ремонта» не исполнен, так как для финансирования капитального ремонта жилых домов на возвратной основе необходимо оформление объектов кондоминиума. В настоящее время начат процесс оформления объекта кондоминиума дома № 20 по ул. Молодежная с.Бородулиха с целью проведения капитального ремонта в рамках программы модернизации ЖКХ.

**НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.**

**Цель 25. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов.**

Предусмотрено 3 целевых индикатора. По итогам года исполнены.

Районным маслихатом утверждены правила управления бесхозными отходами. 21 декабря данные правила зарегистрированы в органах юстиции.

Сбор и транспортировка бытовых отходов на полигоны ТБО проводит в с. Бородулиха КХ Береке, в п. Жезкент ТОО «Трансэкосервис». В остальных населенных пунктах вывоз бытовых отходов осуществляется самовывозом.

В ходе проведения двухмесячника за счет средств местного сообщества проведена санитарная очистка, буртование и оканавливание полигонов ТБО и мест складирования бытовых отходов. Аппаратом акима Бородулихинского сельского округа разработана ПСД на строительство нового полигона ТБО в с.Бородулиха. В настоящее время проводится работа по закрытию существующего полигона и очистке прилегающей территории.

**Цель 26. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения.**

Предусмотрено 3 целевых индикатора и 4 мероприятия (достигнуты). Индикатор «Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения» не достигнут по причине отсутствия плановой площади в категории землях запаса, т.е. площадь в 31,9 тыс. га отсутствует, индикаторы «Доля севооборота в составе пахотных земель (полевой севооборот)» и «Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот)» выполнены.

Проведение мониторинга использования пахотных угодий, основным составляющим которого считается инвентаризация земель. В этих целях в Бородулихинском районе проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. По ее результатам в районе выявлено 11 неиспользуемых по назначению земельных участков, общей площадью 5360,0 га, в том числе 3669,5 га пашни и 1690,5 га пастбищных угодий. Из них в 2013 году 9 земельных участков общей площадью 3328,0 га были вовлечены в сельскохозяйственный оборот.

**НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ.**

**Цель 27. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций.**

Предусмотрено 2 целевых индикатора и 10 мероприятий. По итогам года исполнены.

В целях повышения уровня удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг проводится опеределенная работа.

Для лучшей информированности граждан о способах оказания гсоударственных устуг функционирует сайт акима Бородулихинского района и интерактивный модуль «Бегущая строка», регулярно информационные сообщения публикуются в районной газете «Аудан тынысы/Пульс района». В целях популяризации электронных государственных услуг на сайте акима района в рубрике «Информационные технологии» открыта подрубрика «Электронные услуги»,   
в которой размещена информация об электронных государственных услугах и способах их получения.

В 2017 году жалоб на качество оказания государственных услуг не поступало.

Анализ полученных данных показал, что по 92 видам услуг оказано в районе 54643 услуг. По сравнению с 2016 годом общее количество оказанных услуг уменьшилось, в 2016 году оказано 69666 услуг, в 2015 году оказано 83975 услуг.

В сравнении с 2016 годом общее количество оказанных услуг в 2017 году снизилось на 12 %, количество оказанных услуг через ЦОН увеличилось на 7 % (2017 год - 3264, в 2016 году - 3054), количество оказанных услуг в электронном виде через портал «Электронного Правительства» и систему «Е-Лицензирование» уменьшилось на 338 % (в 2017 году - 740 услуги, в 2016 году было оказано 2502) электронных услуг. По альтернативным услугам через государственные органы и подведомственные организации оказано за 2017 год 48794 услуги, на безальтернативной основе 1845.

По итогам 2017 года Бородулихинский район занял 1 место по уровню удовлетворённости качеством оказания государственных услуг (90,5%) из 19 районов ВКО.

На сегодняшний день повышение качества государственных услуг обеспечивается путём развития двух ключевых инструментов: центров обслуживания населения (далее ЦОН) и веб-портала «Электронного Правительства», тем самым увеличивается уровень удовлетворённости качеством оказания государственных услуг.

Специалистами самостоятельных отделов, оказывающими государственные услуги, акиматов поселкового и сельских округов ведется постоянная разъяснительная работа по способам получения государственных услуг через ЦОН и «Портал электронного Правительства».

В самостоятельных отделах, предоставляющих государственные услуги, в целях качественного оказания и мониторинга государственных услуг функционируют специальные информационные системы. Так, в отделе земельных отношений и отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог работает Интегрированная информационная система для государственных корпораций «Правительство для граждан» (далее ИИС ЦОН), позволяющая проводить мониторинг степени и качества предоставления гос.услуг. В отделе образования и отделе занятости и социальных программ была внедрена информационная система по предоставлению государственных услуг «Е-Акимат». ИС «Е-Акимат» внедрена в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Для успешного функционирования всех информационных систем построена Единая транспортная среда государственных органов, соединяющая здания районного акимата и самостоятельных отделов с областным акиматом, серверами информационных систем и национальным удостоверяющим центром. Договор заключен с единым оператором ЕТС ГО АОНИТ, сумма договора на 2017 год составила 2462008,19 тенге.

**НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.**

**Цель 28. Улучшение демографической ситуации и создание основ устойчивого развития центров экономического роста.**

1. Предусмотрено 2 целевых индикатора и 1 мероприятие, из которых 2 индикатора не исполнено. Увеличилась миграция населения в связи с отсутствием рабочих мест. Большое расстояние отдаленных сел до районного центра, где находятся Районная больница, РОВД и другие необходимые государственные учреждения.

Принимаются меры организационного характера, заключающиеся в реструктуризации медицинской помощи в сторону увеличения доли медобслуживания по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья сельского населения, а также меры по активизации информационно-образовательного аспекта вопросов народонаселения.

При благоприятном сочетании обстоятельств, соответствующим целям повышения уровня материального благосостояния и социального развития населения, возможен рост численности населения.

Предпринимаются меры по снижению абортов и заболеваний, передающихся половым путем, а также по устранению дисбаланса во внутренней миграции и созданию основ для рационального размещения населения с учетом его жизненных условий и государственной потребности развития производительных сил, которое будет способствовать повышению уровня жизни населения.

Обеспечивается основа для дальнейшего увеличения количественного и качественного роста численности населения в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития района.

На реализацию Программы за счет всех источников на 2017 год планировалось освоить 1890,533 млн. тенге, фактически освоено 2072,739 млн. тенге или 109,6 % от плана. В том числе: за счет республиканского бюджета предусмотрено – 344,399 млн.тенге, освоено 344,399 млн.тенге или 100 % от плана; за счет областного бюджета предусмотрено – 677,987 млн.тенге, освоено 743,707 млн.тенге или 109,7 %; за счет районного бюджета предусмотрено –385,647 млн.тенге, освоено 386,333 млн.тенге или 100,2 %; за счет собственных средств и заемных средств предусмотрено – 271,3 млн. тенге, освоено 598,3 млн. тенге или 220,5 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации Программы развития территории Бородулихинского района ВКО на 2016 - 2020 годы** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Отчетный год** | **2017 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Этап реализации** | **2016-2020 гг.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Утвержден** | **Решение XXXVIII СЕССИИ Бородулихинского районного маслихата ВКО №38-8-V от 22 декабря 2015 года** | | | | | | | |  |
|  | **Государственный орган** | **ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района"** | | | | | |  |  |  |
|  | **1. Информация о ходе реализации программы** | | | | | | | | | |
| *№* | *Наименование* | *ед. измерения* | *Источник информации* | *Ответственные исполнители* | *Исполнение* | | | *источник финансирования* | *код бюджетной программы* | *Информация об исполнении* |
| *базовое (исходное) значение* | *план* | *факт* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ 1. ЭКОНОМИКА** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1: Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений** | | | | | | | | | |
| **1** | Целевой индикатор Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | **%** | Отчёт об исполнении бюджета | ОЭиБП | 103,2 | 103,2 | 101,1 | **\*** | **\*** | Не исполнен. По причине потерь налогооблагаемой базы в районе. С 1 января 2017 года структурные подразделения РГУ «ГЛПР «Семей орманы» (Бородулихинский и Новошульбинский филиалы) производят уплату ИПН, облагаемого у источника выплаты и социального налога в г. Семей, потери 25531 тыс. тенге. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Создание новых рабочих мест, рост заработной платы, продолжение работы по выявлению дополнительных резервов | млн. тенге | Отчёт об исполнении бюджета | ОЭиБП | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Поступило ИПН и социального налога в сумме 553,2 млн. От мероприятий Алгоритма по выявлению дополнительных резервов доходных источников поступило 27,4 млн. тенге.  Создано 321 рабочее место. |
|  | **Цель 2: Развитие приоритетных секторов промышленности** | | | | | | | | | |
| **2** | **Целевой индикатор:** Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 109,1 | 109,1 | 109,1 | **\*** | **\*** | Исполнен. Объем обрабатывающей промышленности за январь-декабрь 2017 года составил 5 230,3 млн. тенге. |
| **3** | **Целевой индикатор:** Индекс физического объема добычи металлических руд | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 101,4 | 101,4 | 80,3 | **\*** | **\*** | Не исполнен. По причине планового снижения объёмов добычи и переработки руды на Орловском ПК. |
| **4** | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма производства продукции машиностроения | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 100,9 | 100,9 | 110,5 | **\*** | **\*** | Исполнен. Объем производства продукции машиностроения составил 2749,240 млн. тенге. |
| **1** | Модернизация производства сплинтерного кирпича в с.Бородулиха | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ОППиТ | 0,0 | 12,0 | 12,0 | Заемные средства | **\*** | Исполнено. Введен в эксплуатацию. Мощность модернизируемого оборудования составляет 40 тыс. штук в месяц. |
| **2** | Расширение и модернизация цеха по переработке крупы на базе ТОО «Ремонтник» | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ОППиТ | 0,0 | 7,5 | 7,5 | собственные средства | **\*** | Исполнено. Установлено дополнительное оборудование по переработке гречневой, перловой крупы. Месячная производительность 20 тонн. |
|  | **Цель 3: Обеспечение продовольственной безопасности региона** | | | | | | | | | |
| **5** | **Целевой индикатор:**  Индекс физического объёма сельского хозяйства | % | Официальная стат. отчётность | Отдел сельского хозяйства | 103,0 | 101,4 | 102,3 | **\*** | **\*** | Исполнен. Индекс физического объема сельского хозяйства составил 24 548,7 млн. тенге в денежном выражении, в том числе продукция растениеводства – 14006,6 млн. тенге. Продукция животноводства – 10536,6 млн. тенге. |
| **6** | **Целевой индикатор:**  Индекс физического объёма продукции животноводства | % | Официальная стат. отчётность | Отдел сельского хозяйства | 102,0 | 101,9 | 100,8 | \* | \* | Не исполнен. По причине того, что в районе производство животноводческой продукции осталось на уровне прошлого года. Индекс физического объёма продукции животноводства составил 10536,6 млн. тенге. |
| **7** | **Целевой индикатор:** Доля поголовья КРС и МРС в организованных хозяйствах | % | Официальная стат. отчётность | Отдел сельского хозяйства | \* | \* | \* | \* | \* |  |
|  | - КРС | % | Официальная стат. отчётность | Отдел сельского хозяйства | 34,0 | 34,0 | 32,6 | \* | \* | Не достигнут. В связи с уменьшением поголовья в крупных хозяйствах. Доля поголовья КРС в организованных хозяйствах составляет 11256 голов от общего числа КРС (34476 голов). |
|  | - МРС | % | Официальная стат. отчётность | Отдел сельского хозяйства | 9,4 | 9,4 | 10,9 | \* | \* | Достигнут. Доля поголовья МРС в организованных хозяйствах составляет 3436 голов от общего числа МРС (31407 голов). |
| **1** | Субсидирование производства продукции животноводства | млн. тенге | Информация акиму района | Отдел сельского хозяйства | 108,3 | 99,1 | 172,6 | областной бюджет |  | Исполнено. На субсидирование производства продукции животноводства подано 44 заявки на 172,6 млн. тенге. |
| **2** | Субсидирование селекционно-племенной работы | млн. тенге | Информация акиму района | Отдел сельского хозяйства | 114,9 | 78,8 | 73,8 | областной бюджет |  | Не исполнено. В связи с отказом хозяйств в получении субсидий. Субсидировано по СПР - 26 хозяйств на 73,8 млн. тенге. |
| **3** | Субсидирование на развитие племенного животноводства | млн. тенге | Информация акиму района | Отдел сельского хозяйства | 11,6 | 11,3 | 11,3 | областной бюджет |  | Исполнено. 14 хозяйствами приобретено 76 голов племенных быков и телок на 11 329 312 тенге. |
| **8** | **Целевой индикатор:** Доля КРС, участвующих в породном преобразовании | ед. | Официальная стат. отчётность | Отдел сельского хозяйства | 7,8 | 7,8 | 7,8 | \* | \* | Исполнен. В породном преобразовании участвуют 19 хозяйств с поголовьем в 2 095 голов. |
| **9** | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма продукции растениеводства | % | Официальная стат. отчётность | Отдел сельского хозяйства | 101,5 | 100,9 | 103,3 | \* | \* | Исполнен. В денежном выражении составил 14006,6 млн. тенге. |
| **1** | Увеличение урожайности за счет увеличения применения органических минеральных удобрений | млн. тенге | Информация акиму района | Отдел сельского хозяйства | 46,4 | 100,4 | 100,4 | областной бюджет |  | Исполнено. По минеральным удобрениям получили 14 крестьянских хозяйств в объеме 1650 тонн. |
| **2** | Увеличение урожайности за счет увеличения применения химической прополки | млн. тенге | Информация акиму района | Отдел сельского хозяйства | 96,0 | 184,2 | 184,2 | областной бюджет |  | Исполнен. 63 хозяйствам выданы субсидии по программе «Удешевление стоимости гербицидов». |
| **3** | Субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | млн. тенге | Информация акиму района | Отдел сельского хозяйства | 589,7 | 43,0 | 43,0 | областной бюджет |  | Исполнено. По Программе субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, 23 крестьянских хозяйства получили субсидий на сумму 43 млн. тенге. |
|  | **Цель 4: Динамичное развитие сферы внутренней торговли** | | | | | | | | | |
| **10** | **Целевой индикатор:** Индекс физического объема розничной торговли | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 107,5 | 107,5 | 104,1 | \* | \* | Не исполнен по причине снижения покупательской способности населения.  Объем розничного товарооборота за 2017 год составляет 9398,9млн. тенге. |
| **1** | Реконструкция магазина промтовары с.Новая Шульба ИП Дейкун | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ОППиТ | 0,0 | 2,0 | 2,0 | собственные средства | \* | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. Расширен отдел хозяйственных товаров. |
| **2** | Расширение магазина "Арзис" с.Бородулиха | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ОППиТ | 0,0 | 10,0 | 10,0 | заемные средства | \* | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. Установлено оборудование по хранению мясных продуктов и общее оборудование магазина. |
|  | **Цель 5: Стимулирование притока инвестиций в экономику региона** | | | | | | | | | |
| **11** | **Целевой индикатор:** Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 100,7 | 100,7 | 133,8 | \* | \* | Исполнен. Объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2017 года составляет 6 млрд. 957,5 млн. тенге, ИФО 133,8%. |
| **12** | **Целевой индикатор:** Инвестиции в основной капитал на душу населения | млн. тенге | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 108,0 | 108,0 | 191,3 | \* | \* | Исполнен. Объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2017 года составляет 6 млрд. 957,5 млн. тенге Численность населения района составляет 36364 человека. |
| **13** | **Целевой индикатор:** Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 0 | 66,0 | 75,9 | \* | \* | Достигнут. Составил 5281890 тыс. тенге |
| **14** | **Целевой индикатор:** Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 0 | 101,0 | 136,7 | \* | \* | Исполнен. Составил 6957,5 млн. тенге. |
| **1** | Обновление машино-тракторного парка путем приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования через АО "КазАгроФинанс" | млн. тенге | ввод в эксплуатацию | ОППиТ, ОСХ | 100,0 | 215,0 | 542,0 | Собственные средства | \* | Исполнено. Приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 542 млн. тенге.  ТОО Новая Заря, КХ Валентина, КХ Агро Ипульс, КХ Дайснер, КХ Береке, КХ Достык, КХ Ракс, ТОО Труд 13, КХ Ернар, КХ Буран, КХ Жумагулов, КХ Луговое, КХ Труд, КХ Вера, КХ Барс, КХ Ирина. |
|  | **Цель 6: Активизация инновационного развития региона** | | | | | | | | | |
| **15** | **Целевой индикатор:** Доля инновационно-активных предприятий | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 0,0 | 16,0 | 14,0 | \* | \* | Не исполнен, в связи с сезонностью работы ТОО «Семейгидрогнология», а также с приостановлением деятельности ТОО «Зенковский крупяной завод»  Уровень активности в области инноваций 66,6 % численность работников 1922 чел. |
|  | **Цель 7: Устойчивое развитие индустрии туризма** | | | | | | | | | |
| **16** | **Целевой индикатор:** Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 108,5 | 108,5 | 142,8 | \* | \* | Исполнен. Согласно данным Департамента статистики за январь-сентябрь 2017 года количество обслуживаемых посетителей - резидентов составило 1692 человека. |
| **17** | **Целевой индикатор:** Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 106,3 | 106,3 | 200 | \* | \* | Исполнен. Согласно данным Департамента статистики за январь-сентябрь 2017 года количество обслуживаемых посетителей - нерезидентов составило 44 человека. |
| **18** | **Целевой индикатор:** Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Официальная стат. отчётность | ОППиТ | 105,5 | 105,5 | 110,03 | \* | \* | Исполнен. Согласно данным Департамента статистики за январь-сентябрь 2017 года количество предоставленных койко-суток составило 11100 койко-суток. |
| **1** | Туристско-экологический маршрут «Шульба» (пеше-конный маршрут) | млн. тенге | информация в УТиВС | ОППиТ | 0,0 | 2,5 | 2,5 | собственные средства | \* | Исполнено. Проведено 5 туристских двухдневных пеше-конных маршрутов «Новая Шульба»- 2 маршрута, «Пролетарка»-3 маршрута. |
| **2** | Туристический слет Жас-Сункар с.Красный Яр | млн. тенге | информация в УТиВС | ОППиТ | 0,0 | 0,3 | 0,3 | районный бюджет | \* | Исполнено. Туристский слет Жас-Сункар в с.Красный Яр проведен 10-11 июня 2017 года. В слете приняло участие 320 человек. |
| **3** | Строительство АЗС, кафе-гостиницы с Аул | млн. тенге | Ввод в эксплуатацию | ОППиТ | 0,0 | 8,3 | 8,3 | собственные средства |  | Исполнено. Введено в эксплуатацию. |
| **4** | Туристско-экологический маршрут «Уба» (пешеходно-велосипедный маршрут) | млн. тенге | информация в УТиВС | ОППиТ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Заемные средства |  | Исполнено. Проведено 4 двухдневных маршрута «Уба-Форпост Гора Махнатуха-Шульбинское водохранилище-2 раза». |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 8: Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования** | | | | | | | | | |
| **19** | **Целевой индикатор:** Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Информация в УО | ОО, аким района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Исполнен. 34 организации образования функционируют согласно государственному нормативу сети. Школа является основным звеном системы непрерывного образования и представляет всем гражданам гарантированное государством право и возможность получения бесплатного общего среднего образования в пределах государственных общеобязательных стандартов образования РК, утвержденным постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года №1080. |
| **1** | Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем | млн. тенге | Информация в УО | ОО, аким района | 0,0 | 31,7 | 30,788 | районный бюджет | 464067015 | Исполнено. Приобретено 53 комплекта мультимедийного оборудования в 19 школ – 26288,0 т.т; приобретено оборудование в столовую, компьютерная техника – 4500,9 т. |
| **2** | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн. тенге | Информация в УО | ОО, аким района | 16,2 | 38,9 | 38,417 | районный бюджет | 464005015 | Исполнено. Для учащихся школ района приобретено УМК - 34048 экз. |
| **3** | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн. тенге | Информация в УО | ОО, аким района | 41,0 | 44,5 | 47,829 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. 732 ребенка из малообеспеченных семей с 1-11 класс охвачено бесплатным питанием за счет средств фонда Всеобуча. |
| **4** | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, где нет школ | млн. тенге | Информация в УО | ОО, аким района | 0,0 | 59,4 | 59,4 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Приобретено 2 автобуса – 59400,0 т.т. |
| **5** | Текущий ремонт здания КГУ «СШ им.Кирова» | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОО, аким района | 0,0 | 25,383 | 25,384 | Областной бюджет |  | Исполнено. Произведен текущий ремонт системы отопления, окон, замена полов здания |
| **6** | Текущий ремонт системы отопления здания КГУ «СШ им.Комарова» в с.Новая Шульба | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОО, аким района | 0,0 | 20,144 | 20,144 | Областной бюджет |  | Исполнено. Произведен текущий ремонт системы отопления здания |
| **7** | Текущий ремонт окон здания КГУ «Жезкентская СШ» п.Жезкент | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОО, аким района | 0,0 | 31,130 | 31,130 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Произведен текуший ремонт окон здания |
| **8** | Текущий ремонт окон здания КГУ «Песчанская СШ» с.Песчанка | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОО, аким района | 0,0 | 7,996 | 7,997 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Произведен текуший ремонт окон здания |
| **20** | **Целевой индикатор:**Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Информация в УО | Аким района, ОО | 57,2 | 57,2 | 59,0 | \* | \* | Исполнен. 190 учащихся из 322 выпускников успешно освоили программы. |
| **1** | Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования в рамках развития полиязычия на 2015-2018 учебные годы в том числе: | млн. тенге | Информация аппарат акима области | ОО, аким района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | республиканский бюджет | 463003011 | Исполнено. Курсы повышения квалификации по полиязычию прошло 54 учителя |
| 11,0 | 11,015 | областной бюджет | 463003015 |
| **а)** | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) | млн. тенге | Информация в УО | ОО, аким района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | республиканский бюджет | 463003011 | Исполнено. Курсы повышения квалификации по полиязычию прошло 54 учителя |
| 11,0 | 11,015 | областной бюджет | 463003015 |
| **21** | **Целевой индикатор:**  Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | Информация в УО | ОО, аким района | 41,1 | 41,1 | 38,4 | \* | \* | Не исполнен по причине временного выезда детей на лечение и оздоровление в санаторий «Сосна» г. Семей.  Всего 357 детей с ограниченными возможностями, из них 137 - охвачены инклюзивным образованием. |
|  | **Цель 9: Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением** | | | | | | | | | |
| **22** | **Целевой индикатор:** Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, в том числе: | % | Информация в УО | ОО, аким района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Исполнен. 2265 (3-6 лет) из 2265 детей охвачено дошкольным воспитанием и обучением |
|  | за счёт развития сети частных дошкольных организаций | % | Информация в УО | ОО, аким района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* |  |
|  | **Цель 10: Повышение эффективности государственной молодежной политики** | | | | | | | | | |
| **23** | **Целевой индикатор:** Уровень удовлетворённости населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодёжи | % | Информация в УВП | ОВП, аким района | 55,0 | 55,0 | 57,2 | \* | \* | Исполнен. В районе действует Совет по делам молодежи, на постоянной основе осуществляется сотрудничество в организации и проведении мероприятий в сфере молодежной политики. Проводятся совместные круглые столы, конференции, акции и т.д. действует КГУ "Центр молодежи", молодежное НПО "Жас Номад" |
| **1** | Проведение форумов, молодёжных мероприятий, акций, круглых столов | млн. тенге | Информация в УВП | ОВП | 1,019 | 0,3 | 0,3 | районный бюджет | 456003015 | Исполнено. В районе действует 3 молодежных организации. Налажено взаимодействие с районным отделением Молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан», ОО «Жасыл Орман», ДЮО организации «Жас Ұлан» и «Жас Қыран», молодежным НПО «Жас Номад», проведены выборы депутатов в молодежный маслихат Бородулихинского района, избраны 22 депутата, которые участвуют в работе Молодежного маслихата района, поддерживают постоянную связь с акимом округа, а также с молодежью своего округа, оказывают активную помощь в решении значимых вопросов. |
|  | **Цель 11: Сохранение и укрепление здоровья населения** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Целевой индикатор:** Рост численности населения к предыдущему году | % | Официальная стат. отчётность | ОЭиБП, аким района, акимы сельпосокругов | 99,2 | 99,2 | \* | \* | \* | Исполнен. Численность населения составила 36364 человека, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 270 человек. |
| 1 | Анализ демографической ситуации с учетом статистических данных о численности населения, естественном движении и миграционных процессов | % | Официальная стат. отчётность | ОЭиБП, аким района, акимы сельпосокругов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Численность населения составляет 36364 человека. Общая убыль населения - 204 человека, естественный прирост населения - 77 человек, миграционная убыль – 281 человек. |
| **25** | **Целевые индикаторы:** Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | Информация в УЗ | КГКП "Бородулихинская ЦРБ" | 0 | 0,0 | 0 | \* | \* | Исполнен. В 2017 году случаев материнской смертности по Бородулихинскому району нет. |
| **26** | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | Информация в УЗ | КГКП " Бородулихинская ЦРБ" | 9,6 | 9,6 | 0 | \* | \* | Исполнен. В 2017 году случаев младенческой смертности по Бородулихинскому району нет. |
| **27** | Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | % | Информация в УЗ | КГКП " Бородулихинская ЦРБ" | 114,0 | 114,0 | 94,9 | \* | \* | Не исполнен. Показатель смертности от онкологической патологии, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшился, составил 94,9 на 100 тыс. населения в 2017 году. За аналогичный период 2016 года смертность составила 114 промилле. Количество умерших составило 33 человека В целях снижения данного показателя проводится скрининг на раннее выявление онкологических патологий, внедрены проекты по скринингу на раннее выявление рака простаты, рака пищевода и желудка, рака печени, рака шейки матки, рака молочной железы. |
| **28** | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6 % | % | Информация в УЗ | КГКП " Бородулихинская ЦРБ" | 0,36 | 0,26 | 0,151 | \* | \* | Исполнено. В 2017 году зафиксировано 26 случаев распространенности вируса иммунодефицита человека (в 2016 году – 23 случая). |
| **29** | Снижение смертности от туберкулёза, на 100 тыс. населения | % | Информация в УЗ | КГКП " Бородулихинская ЦРБ" | 6,1 | 6,1 | 2,7 | \* | \* | Исполнен. По данным областного туберкулезного диспансера за 2017 год умер 1 человек с диагнозом «туберкулез». |
| **1** | Материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения | млн. тенге | Информация в УЗ | КГКП " Бородулихинская ЦРБ" | 20,4 | 60,5 | 65,7 | областной бюджет |  | Исполнено. Материально-техническая база медицинских учреждений пополнена следующим оборудованием: аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 3 шт., кресло гинекологическое – 6 шт., реанимационная система для новорожденных - 1 шт, видеокальпоскоп - 1шт, кровать медицинская – 4 шт, монитор пациента -2 шт и т.д.. |
| **2** | Капитальный ремонт основных средств | млн. тенге | Информация в УЗ | КГКП " Бородулихинская ЦРБ" | 0,0 | 44,6 | 40,3 | республиканский бюджет |  | Исполнено. Произведен капитальный ремонт на 2 объектах здравоохранения (СВА с. Дмитриевка, Бородулиха ЦРБ - котельная). |
|  | **Цель 12: Сохранение и укрепление межконфессионального согласия** | | | | | | | | | |
| **30** | **Целевой индикатор:**  Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Информация в УВП | ОВП, аким района | 82,0 | 82 | 87 | \* | \* | Исполнен. Районной информационно-разъяснительной группой и подгруппами проведено 92 встречи, лекций, круглых столов, с охватом населения - 6140 человек. Среди молодежи проведено  61 мероприятие с охватом 3855 человек. В районных газетах «Аудан тынысы» и «Пульс района» под рубриками «Мұсылманәдептері», «Религия и мы». Опубликовано более 80 материалов. |
| **1** | Проведение семинаров, круглых столов, издание печатных материалов, изготовление баннеров, направленных на межнациональное и межконфессинальное согласие | ед. | проведение мероприятий | ОВП | 250,0 | 0,420 | 0,420 | районный бюджет | 456001015 | Исполнено. Из районного бюджета выделено 420 тыс. тенге для реализации мероприятий «Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы». Разработано и установлено 10 баннеров, 580 экземпляров листовок, 400 экземпляров плаката, 65 штук карманных календарей. Дополнительно разработано и распространено среди населения 400 экземпляров буклетов на тему «Светскость». |
| **2** | Проведение социологических исследований | ед. | аналитический отчет | ОВП | 200,0 | 0,100 | 0,100 | районный бюджет | 456001015 | Исполнено. По итогам запроса ценовых предложений заключен договор на 100 тыс. тенге с ПТ «Коновалов и компания-социологический центр». Опрошено 200 респондентов. По результатам опроса 87% положительно оценили государственную политику в сфере межконфессиональных отношений. |
|  | **Цель 13: Повышение эффективности мер содействия занятости населения** | | | | | | | | | |
| **31** | **Целевой индикатор:**  Количество созданных рабочих мест | мест | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 265,0 | 265,0 | 321,0 | \* | \* | Исполнен. Создано 321 рабочее место по району, из которых: 189 постоянных и 132 временных сезонных места. |
| **1** | Трудоустройство на социальные рабочие места | млн. тенге | трудоустройство 11 чел.ежегодно | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 1,1 | 0,902 | 0,902 | районный бюджет | 451002102 | Исполнено. Трудоустроено 11 человек (100%). |
| **2** | Создание постоянных рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса | чел. | трудоустройство 50 чел.ежегодно | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Создано 165 рабочих мест в малом и среднем бизнесе. |
| **3** | Организация оплачиваемых общественных работ | млн. тенге | Информация в акимат и УКЗиСП | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 19,9 | 23,703 | 23,703 | районный бюджет | 451002100 | Исполнено. На общественные работы направлено 300 человек (100%). |
| **4** | Создание сезонных рабочих мест в сельском и лесном хозяйстве | чел. | трудоустройство 150 чел. ежегодно | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Создано 132 сезонных рабочих места в сельском и лесном хозяйствах. |
| **32** | **Целевой индикатор:**  Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 78,2 | 78,2 | 80,3 | \* | \* | Исполнен. Всего обратилось по вопросам трудоустройства за 2017 год 1305 человек, из них трудоустроено – 1048 человек. |
| **1** | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по востребованным специальностям | млн. тенге | профподготовка 30 безработных ежегодно | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 3,8 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет | 451002101 | Исполнено. По Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы направлено 187 человек (повар, газоэлектросварщик, тракторист-машинист, швея, профессиональная няня, оператор ЭВМ), (план – 174 человека). |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 36,164 | 36,164 | Областной бюджет |  |  |
| **2** | Организация молодежной практики для выпускников организаций профессионального образования | млн. тенге | направление на практику 11 чел ежегодно | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 2,0 | 2,608 | 2,608 | районный бюджет | 451002102 | Исполнено. На молодежную практику направлено 12 выпускников. |
| **3** | Проведение ярмарок вакансий | чел | трудоустройство на вакантные места 200 чел.ежегодно | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Проведено 40 ярмарок вакансий. |
|  | **Цель 14: Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения** | | | | | | | | | |
| **33** | **Целевой индикатор:** Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 24,0 | 24,0 | 22,3 | \* | \* | Исполнен. Всего получателей государственной адресной помощи 170 человек. Из них трудоспособных граждан – 38 человек, в том числе: 31 - матери по уходу за детьми до 7 лет, 3 - безработных зарегистрированных, 4 - работающих по найму. |
| **1** | Социальная помощь на выплату государственной адресной социальной помощи и пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей | млн. тенге | Информация в акимат и УКЗиСП | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 17,3 | 18,971 | 19,0 | районный бюджет | 005015, 016015 | Исполнено. Назначено АСП 69 семьям, 170 получателям на сумму 6920,6 тыс. тенге, пособие на 616 детей 228 семей – 12049,9 тыс. тенге. |
| **34** | **Целевой индикатор:** Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Исполнен. В КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг» услуги получают одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды – 384 человека. |
| **35** | **Целевой индикатор:** Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП, акиматы сельских и поселкового округов | 9,0 | 9,0 | 9,0 | \* | \* | Исполнен. Неправительственная организация г. Семей оказывает специальные социальные услуги 39 одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. |
| **1** | Проведение мониторинга, семинаров, тренингов, выезд в сельские округа для выявления лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, отслеживание решений МСЭ, размещение информации в сельских акиматах, в районной периодической печати и на сайте акима района | млн. тенге | Отчетные данные | ОЗиСП | 0,75 | 0,75 | 0,75 | районный бюджет | 451015015 | Исполнено. Ежеквартально с социальными работниками проводятся семинары по изменению в стандартах, регулярно проводятся выезды по сельским поселковым округам целью выявления нуждающихся граждан, а также для проверки работы социальных работников. |
|  | **Цель 15. Сохранение отечественной культуры** | | | | | | | | | |
| **36** | **Целевой индикатор:** Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек, единиц: | ед. | Информация в УЯ | ОКРЯФКиС, аким района, акимы сельпосокругов | 318,495 | 322,13 | 327,842 | \* | \* | Исполнен. Книжный фонд библиотек составляет 248,8 тыс. экземпляров, в том числе на государственном языке – 61,9 тыс. экземпляров. Общее количество читателей библиотек составляет 12071 человек. |
|  | библиотек | ед. | Информация в УЯ | 11,848 | 11,848 | 12,071 | \* | \* | Исполнен. Книжный фонд библиотек составляет 248,8 тыс. экземпляров, в том числе на государственном языке – 61,9 тыс. экземпляров. Общее количество читателей библиотек составляет 12071 человек. |
| **1** | Организация, проведение крупных социально-значимых культурно-массовых мероприятий | млн. тенге | Информация в обл. акимат | ОК, РЯ,ФКиС | 2,536 | 2,6 | 2,60 | районный бюджет | 457003015 | Исполнено. Проведено 1000 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 85740 человек. В том числе проведено 143 крупных социально-значимых мероприятия. |
|  | **Цель 16. Развитие массового спорта** | | | | | | | | | |
| **37** | **Целевой индикатор:** Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Информация в УТФКиС | ОКРЯФКиС, аким района, акимы сельпосокругов | 30,3 | 30,3 | 30,3 | \* | \* | Исполнен. В районе открыта 631 спортивная секция, где занимаются 11022 человека, что составляет 30,3% от общего числа проживающих в районе. |
| **38** | **Целевой индикатор:** Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков, % | % | Информация в УТФКиС | ОКРЯФКиС, аким района, акимы сельпосокругов | 20,3 | 18,2 | 18,2 | \* | \* | Исполнен. Общая численность детей и подростков в районе составляет 5386 человек. Из них занимаются в ДЮСШ - 567, в детско-юношеских клубах физической подготовки - 413, что в сумме составляет 970 человек или 18,2 %. |
| **1** | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, развитие национальных видов спорта | млн. тг. | информация в райакимат | ОК, РЯ,ФКиС | 3,3 | 3,0 | 3,0 | районный бюджет | 457008 | Исполнено. Проведено 68 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 7730 человек |
| **2** | Организация и проведение соревнований на районном уровне | млн. тг. | информация в райакимат | ОК, РЯ,ФКиС | 2,1 | 2,05 | 2,0 | районный бюджет | 457009 | Исполнено. Проведено 100 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 8888 человек |
| **3** | Подготовка и участие спортсменов района в областных соревнованиях | млн. тг. | информация в райакимат | ОК, РЯ,ФКиС | 7,1 | 6,2 | 6,2 | районный бюджет | 457010 | Исполнено. В областных соревнованиях приняло участие 389 человек. |
|  | **Цель 17. Создание толерантной языковой среды, как фактора единения народа Казахстана** | | | | | | | | | |
| **39** | **Целевой индикатор:** Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Информация в УРЯ | Отдел КРЯФКиС | 75,0 | 75,0 | 75,0 | \* | \* | Исполнен. Количество взрослого населения, владеющего государственным языком, составляет – 19022 человека (75%), из них 11032 человека казахской национальности. Согласно проведенным социальным исследованиям акимов сельских (поселковых) округов количество взрослого населения, владеющего государственным языком, составляет 7716 человек. Остальные 274 - слушатели некоренных национальностей центра обучения государственного и других языков (89 человек, из них 42 - государственные служащие) и студенты Бородулихинского коллдежа (91 человек). Также в караткосрочном курсе «Тилашар» обучаются 94 слушателя некоренных национальностей. |
| **40** | **Целевой индикатор:** Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Информация в УРЯ | Отдел КРЯФКиС | 4,2 | 4,2 | 4,2 | \* | \* | Исполнен. Количество взрослого населения, владеющего английским языком, составляет 1066 человек (4,2%). Согласно проведенным социальным исследованиям акимов сельских (поселковых) округов количество взрослого населения, владеющего английским языком составляет – 865 человек. |
| **41** | **Целевой индикатор:** Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, английским, русским) | % | Информация в УРЯ | Отдел КРЯФКиС | 3,9 | 3,9 | 3,9 | \* | \* | Исполнен. Количество взрослого населения, владеющего тремя языками (государственный, русский, английский) по району составляет – 989 человек (3,9%). |
| **1** | Развитие и обучение государственного и других языков | млн. тенге | Информация в УРЯ | Отдел КРЯФКиС, акимы сельпосокругов | 13,742 | 13,003 | 13,003 | районный бюджет | 457150807 | Исполнен. Для реализации государственной программы в текущем году выделено 13003,0 тыс. тенге из средств районного бюджета. В Центре обучения языков (далее – Центр) работают 6 преподавателей государственного языка, 1 преподаватель английского и 1 преподаватель русского языка. В филиалах обучение ведется в оснащенных современным оборудованием учебных кабинетах. В Центре обучаются 256 слушателей, из них 167 - государственные служащие, английскому языку – 51 человек, из них 16 - государственные служащие. Также при Центре действуют краткосрочные курсы (двухмесячные) «Тилашар» для желающих обучаться государственному языку, где обучались 95 человек. В текущем учебном году при Центре открыт курс по обучению русскому языку для оралманов (11 человек). |
| **2** | Проведение конкурсов, круглых столов, акций, форумов, семинаров, культурно-массовых, общественно-политических мероприятий, направленных на пропаганду и разъяснение роли государственного и других языков | млн. тенге | Информация в УРЯ | Отдел КРЯФКиС, акимы сельпосокругов | 0,933 | 0,590 | 0,590 | районный бюджет | 457015169 | Исполнено. Проведено более 15 районных мероприятий: конкурсы, олимпиады, семинар – совещания, круглые столы, фестивали этнической молодежи, владеющей государственным языком. |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 18: Обеспечение надежного правопорядка на улицах и общественных местах** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Целевой индикатор:** Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Ведомственная отчётность | РОВД, акимат района | 8,4 | 8,4 | 3,4 | \* | \* | Исполнен. Усилена профилактика преступлений в общественных местах и на улицах, увеличена плотность нарядов патрулирования. |
| **43** | **Целевой индикатор:**  Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Ведомственная отчётность | РОВД, акимат района | 4,8 | 4,8 | 6,7 | \* | \* | Не исполнен по причине проведения слабой профилактической работы. Рост преступлений, совершенных несовершеннолетними за 12 месяцев 2017 г. составляет 6,7%, с 15 до 16 фактов в текущем году. |
| **44** | **Целевой индикатор:**  Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Ведомственная отчётность | РОВД, акимат района | 49 | 49 | 47,6 | \* | \* | Исполнен. На учете в ОВД Бородулихинского района состоит 45 ранее судимых, из них: осужденные к мерам наказания не связанным с изоляцией от общества - 55, условно-досрочно освобожденные – 18, алкоголиков – 316, наркоманов – 16. К подучетным, кроме профилактических бесед, привлечения к административной ответственности за семейные скандалы, мелкое хулиганство, нарушение антиалкогольного законодательства, применяются такие действенные меры, как установление административного надзора. Установлен административный надзор в отношении 6 лиц, состоящих на учете как формально-подпадающие под действие административного надзора. Всего зарегистрировано по району 292 преступления, из них ранее совершавшими зарегистрировано 139 преступлений, что составляет 47,6%. |
| **45** | **Целевой индикатор:**  Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | Ведомственная отчётность | РОВД, акимат района | 0,0 | 1,5 | 1,03 | \* | \* | Исполнен. В районе зарегистрировано 292 общеуголовных преступления, из них 3 наркопреступления, что составляет 1,03%. |
| **1** | Обеспечение надлежащего контроля и надзора за соблюдением законности, учетно-регистрационной дисциплины и защиты конституционных прав граждан при осуществлении уголовного преследования, рассмотрения дел в суде. | шт. | Ведомственные акты | Покуратура, РОВД, ДКНБ, ДТК | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Соблюдаются все меры по обеспечению надлежащего контроля и надзора за соблюдением законности, учетно-регистрационной дисциплины. С 01.01.2015 года прием и регистрация заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях ведутся в соответствии с приказом ГП РК № 89 от 19.09.2014 года «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований». За 12 месяцев 2017 г. сотрудниками Бородулихинского РОВД фактов укрытия преступления от учета допущено не было. |
| **2** | Расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности | ед. | Информация в ДВД | РОВД | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Бородулихинским РОВД проводится работа по созданию отрядов общественных формирований в количестве 22 отрядов, в которых состоят 75 человек, которыми осуществляется помощь участковым инспекторам полиции, как в охране общественного порядка, так и в выявлении и раскрытии преступлений. Отряды содействия «Сарбазы» в основном собраны из числа работников крестьянских хозяйств района, в них состоят 20 человек, отряды «Сарбазы» патрулируют в летний период в ночное время с 00.00 ч. до 03.00 ч. |
| **3** | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток», включающей в себя оперативно-профилактические мероприятия «Группа», «Здоровье», «Всеобуч», «Быт». | ед. | Информация в ДВД | РОВД, ОО | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Участковыми инспекторами полиции, инспекторами полиции несовершеннолетних, а также инспекторами полиции, закрепленными за организациями образования проводилась комплексная межведомственная операция "Подросток", включающая в себя такие оперативно-профилактические мероприятия как "Группа", "Здоровье", "Всеобуч", "Быт", с привлечением служащих местных исполнительных органов, органов прокуратуры, представителей средств массовой информации на всех этапах проведения операции. |
| **4** | Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» по выявлению нарушений миграционного законодательства | шт. | Информация в ДВД | РОВД | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Привлечено к административной ответственности иностранцев всего – 130 человек. За 12 месяцев 2017 года в миграционной полиции Бородулихинского РОВД временно зарегистрировались 339 иностранцев. Проведена работа по документированию иностранных граждан видами на жительство и удостоверениями лица без гражданства, всего лиц имеющих вид на жительство – 382, из них дальнее зарубежье – 25, лиц без гражданства – 23. Выявлен 31 факт двойного гражданства. |
| **5** | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Колесо», «Скотокрад» и т.д. | шт. | Информация в ДВД | РОВД | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Проведены следующие целенаправленные оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по раскрытию "имущественных видов преступлений": "Квартира", "Антиграбеж", "Автомобиль", "Колесо", "Скотокрад". |
|  | **Цель 19. Обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | |
| **46** | **Целевой индикатор:**  Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | ед. | Информация в ДЧС ВКО | РОВД, аким района, акимы сельпосокругов | 24,0 | 24,0 | 11,4 | \* | \* | Исполнен. По данным ОАП РОВД по району зарегистрировано 12 ДТП, 10078 единиц автотранспорта. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествия на 100 пострадавших составляет 100 %. |
| **1** | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения | **-** | Информация в ДЧС ВКО | РОВД, аким района, акимы сельпосокругов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. В целях стабилизации и недопущения ДТП с тяжкими последствиями, личным составом ОАП совместно с другими службами Бородулихинского РОВД с начала года проведено 24 рейдовых мероприятия. По инициативе ОАП на постоянной основе в выходные и праздничные дни проводятся ОПМ «Пьяный водитель преступник», «Скорость», «Автобус» и др. По надзору за дорожным движением экипажами РДПП проведено 38 рейдовых мероприятий. На страницах газет местного и областного СМИ опубликовано 19 статей на актуальные темы по безопасности дорожного движения, из них в районной газете «Пульс района» - 15 статей. Проведено 25 обследований школ района. В школах имеются уголки безопасности дорожного движения, в 4 школах действуют кабинеты по ПДД, прочитано 37 лекций и бесед: с детьми - 3, в трудовых коллективах – 34. |
| **2** | Реализация мер повышения эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние транспортных средств, дорожных условий и профессиональную подготовку водителей | **-** | Информация в ДЧС ВКО | РОВД, аким района, акимы сельпосокругов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Личным составом ОАП Бородулихинского РОВД с начала года было выявлено 545 нарушения ПДД (2016 г. - 743). За управление ТС в состоянии алкогольного опьянения задержано 46 человек (2016г. - 65), за пользование сотовым телефоном - 42 (2016 г. -71), за не пристегнутый ремень безопасности 144 (2016 г. - 163),за превышение скоростного режима 8 (2016 г. - 12), за нарушения ПДД пешеходами 17 (2015г -10). Совместно с участковыми инспекторами выявлено 347 нарушений ПДД, из них 41 - за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения. В целях обеспечении безопасность на автодорогах района проведено 85 обследований на 672 км., составлено 9 протоколов в отношении должностных лиц, а именно 3 – «Казахавтодор», «3-ПДУ – 9», «1 – ЖДУ ЖГОК» п.Жезкент, 1-ТОО «Гордострой», 1-Коммунальное хозяйство Бородулихинского района. |
|  | **Цель 20. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | |
| **47** | **Целевой индикатор:**  Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Информация в ДЧС ВКО | ОЧС, аким района, акимы сельпосокругов | 40,0 | 54,0 | 54,0 | \* | \* | Исполнен. Имеется 2 гидротехнических сооружения, открыт 1 пожарный пост с.Новопокровка. |
| **1** | Обследование состояния безопасности гидротехнических сооружении и их устойчивости | ед. | Информация акиму района | Аким района, акимы округов, ОЧС, КГП "Шыгыс су коймалары" | не требует финансирования | | | | | Исполнено. Комиссией в составе начальника ОЧС Бородулихинского района Ризина К.С., главного специалиста по гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий аппарата акима Бородулихинского района - Бергенева Э.С., инженера-гидротехника ПТО КГП "Шыгыс су коймалары"- Сиргельбаева Е.К., главного специалиста Ертиской БИ КВР МСХ Каверина В.Н. обследован.Веселовский пруд. На момент обследования пруд Веселовский на ручье Безымянный угрозы не представляет. |
| **2** | Создание пожарного поста с.Новопоковка | Млн. тенге | Распоряжение акима района | 2017 г. | не требует финансирования | | | | | Исполнено. Новопокровский сельский округ входит в перечень населенных пунктов, не имеющих пожарной защиты в радиусе 20 километров. В связи с этим, в 2017 году принято распоряжение акима Бородулихинского района №290-к от 8 ноября 2017 года «О создании пожарного поста в с.Новопокровка». На базе ТОО «Лина Огро», у которого имеется пожарная машина АЦ-30, подобран персонал в количестве 3 человек. |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 21: Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Целевой индикатор:**  Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед. | Информация в УЭиЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 23,61 | 23,61 | 23,61 | \* | \* | Исполнен. Все населенные пункты телефонизированы. Проведена модернизация линий связи на направлениях: Бородулиха-Жезкент, Бородулиха-Дмитриевка, с заменой кабельных линий связи на цифровые радиорелейные. |
| **49** | **Целевой индикатор:**  Доля пользователей Интернет | % | Информация в УЭиЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 23,0 | 23,0 | 23,0 | \* | \* | Исполнен. Число абонентов, подключившихся к фиксированному широкополосному Интернету WLL CDMA-450 со скоростью подключения от 4 до 8 Мбит/с составляет 8383 человека. |
| **50** | **Целевой индикатор:** Уровень цифровой грамотности населения | % | Информация в акимат области | Акимат района | 72,0 | 72,0 | 77,2 | \* | \* | Исполнен. Для успешного функционирования всех информационных систем построена Единая транспортная среда государственных органов, соединяющая здания районного акимата и самостоятельных отделов с областным акиматом серверами информационных систем и национальным удостоверяющим центром. На сайте акима района размещается и постоянно обновляется вся информация по каждому виду государственной услуги, оказываемой в районе, так же в публикациях местных СМИ размещается информация по всем изменениям в сфере оказания государственных услуг. |
| **1** | Проведение обучающих семинаров для населения | ед. | Информация акиму района | Акимат района | не требует финансирования | | | | | Исполнено. Акиматами сельских округов и самостоятельными отделами, оказывающими государственные услуги, проводится постоянная разъяснительная работа с населением по способам оказания государственных услуг, распространяются буклеты с информацией о получении государственных услуг через государственную корпорацию "Правительство для граждан" и ПЭП. |
| **2** | Сопровождение и развитие веб-ресурсов акима района | млн. тенге | акт | Акимат района | 0,675 | 0,683 | 0,483 | районный бюджет | 001 | Исполнено. Заключен договор на обслуживание и сопровождение сайта акима района с ТОО "Восток онлайн". |
| **3** | Разработка PR-стратегии популяризации электронных услуг | кол-во | PR- стратегия, мероприятия | Акимат района | не требует финансирования | | | | | Исполнено. Разработана стратегия популяризации электронных государственных услуг. Согласно плану на сайте акима района размещена информация в сфере оказания государственных услуг, так же разработаны и распространены тематические буклеты среди населения. |
| **4** | Повышение уровня информированности правоспособных граждан о существующих государственных услугах | кол-во | Информация акиму района | Акимат района | не требует финансирования | | | | | Исполнено. Для повышения информированности граждан о способах оказания государственных услуг функционирует сайт акима Бородулихинского района и интерактивный модуль «Бегущая строка», регулярные информационные сообщения публикуются в районной газете «Аудан тынысы/Пульс района». В целях популяризации электронных государственных услуг на сайте акима района в рубрике «Информационные технологии» открыта подрубрика «Электронные услуги», в которой размещена информация об электронных государственных услугах и способах их получения. |
| **5** | содействие в получении гражданами ЭЦП | кол-во | Информация акиму района | Акимат района | не требует финансирования | | | | | Исполнено. В с.Бородулиха напротив районного акимата установлен модуль «Бегущая строка», на котором размещена информация по способам получения ЭЦП. |
|  | **Цель 22: Обеспечение доступным жильем населения** | | | | | | | | | |
| **51** | **Целевой индикатор:**  Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | кв.м | Официальная статистическая отчётность | ОАГиС, акимы сельпосокругов | 1900 | 1900 | 2502 | \* | \* | Исполнен. Введено в эксплуатацию жилье общей площадью 2502 кв. метров. План ввода жилья выполнен на 123,6% за счет собственных средств застройщиков. |
| **51.1** | в сельских территориях, кв. метров | кв.м | Официальная статистическая отчётность | ОАГиС, акимы сельпосокругов | 1900 | 1900 | 2502 | \* | \* |
|  | **Цель 23. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами** | | | | | | | | | |
| **52** | **Целевой индикатор:**  Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Информация в УПТ и АД | ОЖКХ, ПТ и АД, акимы сельпосокругов | 77,9 | 77,9 | 77,9 | \* | \* | Исполнен. По данным осеннего осмотра доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 261 км или 77,9%. |
| **1** | Текущий ремонт и содержание автодорог районного значения | млн. тенге | Акт приемки | ОЖКХ,ПТиАД, акимат сельпосокругов | 141,0 | 44,9 | 44,846 | районный бюджет |  | Исполнено. Из районного бюджета выделено на содержание 335 км автомобильных дорог районного значения 44,8 млн. тенге, из них на летний период - 22,6 млн. тенге, на зимний – 22,2 млн. тенге. На выделенные средства на летнее содержание КГП «Коммунальное хозяйство» выполнило ямочный ремонт инертным материалом на 99 км автомобильных дорог с черным покрытием, проведено ремонтное профилирование 226 км дорог с гравийным покрытием, с вывозкой дополнительного материала 1000 м3, планировка и обкос обочин на дорогах. Установлены четыре дорожных знака с названием населенного пункта. Выполнены работы по устранению паводковых разрушений на дороге «Новодворовка – Переменовка» и проведена выкорчевка дикорастущих деревьев в полосе отвода данной дороги. Всего охвачено работами 325 км дорог. В зимний период проведена очистка 335 дорог от снега. |
| **2** | Ремонт и содержание улично-дорожной сети населенных пунктов | млн. тенге | Акт приемки | ОЖКХ,ПТиАД, акимат сельпосокругов | 11,6 | 1,6 | 1,624 | районный бюджет | 123013015 | Исполнено. Летнее содержание уличной сети с. Бель-Агач. Выполнена ремонтная профилировка 2 улиц протяженностью 1 км., с вывозкой дополнительного материала. |
| **53** | **Целевой индикатор:** Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населённых пунктов | **%** | Информация в УПТ и АД | ОЖКХ,ПТиАД, акимат сельпосокругов | 6,0 | 6,0 | 2,5 | \* | \* | Не исполнен. В районе из 66 населенных пунктов 40 имеют численность населения более 100 человек, из них регулярными пассажирскими перевозками не обеспечен 1 (2,5%). В 26 населенных пунктах проживает меньше 100 человек, обеспеченность жителей данных населенных пунктов перевозками удовлетворяется за счет частного автотранспорта и разовых таксоперевозок. Для организации пассажирского сообщения с селом Уба-Форпост, где проживает более 100 человек, необходимо провести средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Ключики – Уба-Форпост», так как техническое состояние данной дороги не позволяет произвести открытие регулярного автобусного сообщения. Техническая документация на средний ремонт данной автомобильной дороги разработана и получено положительное заключение Ведомственной экспертизы Комитета автомобильных дорог МИР РК. Бюджетная заявка района на выделение в 2016-2017 годах средств на средний ремонт областными управлениями не поддержана |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 24: Обеспечение населения качественными коммунальными услугами** | | | | | | | | | |
| **54** | **Целевой индикатор:**  Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ,ПТиАД, акиматы селокругов | 18,3 | 40,0 | 40,0 | \* | \* | Исполнен. Продолжается оформление объекта кондоминиума - дома № 20 по ул. Молодежная с.Бородулиха, с целью проведения капитального ремонта в рамках программы модернизации ЖКХ. |
| **54.1** | в сельских территориях | % | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ,ПТиАД, акиматы селокругов | 0,0 | 40,0 | 40,0 | \* | \* |
| **1** | Проведение мероприятий по регистрации объектов кондоминиумов | \* | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ,ПТиАД, акиматы селокругов | не требует финансирования | | | | | Исполнено. Продолжается оформление объекта кондоминиума - дома № 20 по ул. Молодежная с.Бородулиха, с целью проведения капитального ремонта в рамках программы модернизации ЖКХ. |
| **2** | Проведение разъяснительной работы среди собственников квартир, органов управления объектов кондоминиума по формированию хозяйского отношения к общему жилищному фонду | \* | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ,ПТиАД, акиматы селокругов | не требует финансирования | | | | | Исполнено. С населением района через средства массовой информации – газеты «Пульс района» («Аудан тынысы»), на сходах, собраниях жильцов проведена разъяснительная работа о необходимости проведения ремонта общего имущества кондоминиумов. |
| **55** | **Целевой индикатор:**  Доступ сельских населённых пунктов к централизованному: |  | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ,ПТиАД, акиматы селокругов | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| **55.1** | водоснабжению | % | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ,ПТиАД, акиматы селокругов | 61,0 | 61,0 | 61,0 | \* | \* | Исполнен. Централизованным водоснабжением охвачено 40 населенных пунктов. |
| **1** | Реконструкция сетей водоснабжения с. Камышенка | млн. тенге | Акт госкомиссии | УЭиКХ ВКО, аким района, ОАГиС | 0,0 | 299,799 | 299,799 | республиканский бюджет | 123027032 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию 29 ноября 2017 года. Протяженность сетей составила 23,068 км. |
| 0,0 | 33,311 | 33,311 | районный бюджет | 123027015 |
| **55.2** | водоотведению | % | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ,ПТиАД, акиматы селокругов | 3,03 | 3,03 | 3,03 | \* | \* | Водоотведение - в 2 населенных пунктах: п.Жезкент и с.Бородулиха |
| **56** | **Целевой индикатор:** Доля модернизированных сетей от общей протяженности: | % | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| **56.1** | теплоснабжение | % | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 0 | 0 | 0 | \* | \* |  |
| **1** | Проведение оценки технического состояния инженерных сетей системы теплоснабжения | **\*** | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Оценка проведена специалистами отдела ЖКХ и КГКП "Коммунальное хозяйство". |
| **2** | Принятие мер по определению и передаче в коммунальную собственность «бесхозяйных» тепловых сетей и сооружений | **\*** | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Бесхозные тепловые сети отсутствуют. |
| **57** | **Целевой индикатор:** Протяженность модернизированных/построенных сетей: | км. | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | \* | \* | \* | \* | \* | В 2017 году модернизация (строительство) сетей водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения не проводилась. |
| **57.1** | в сельских территориях | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
|  | теплоснабжение | км. | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | В 2017 году модернизация (строительство) сетей теплоснабжения не проводилась. |
|  | электроснабжение | км. | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 0,0 | 0,0 | 0 | \* | \* | В 2017 году модернизация (строительство) сетей электроснабжения не проводилась. |
|  | водоснабжение | км. | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 0,0 | 0,0 | 5,8 | \* | \* | Исполнен. Проведена реконструкция сетей водоснабжения с.Камышенка на сумму 333,11 млн.тенге |
|  | водоотведение | км. | Информация в УЭ и ЖКХ | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 0,0 | 0,0 | 0 | \* | \* | В 2017 году модернизация (строительство) сетей водоотведения не проводилась. |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 25: Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов** | | | | | | | | | |
| **58** | **Целевой индикатор:** Доля утилизации твёрдо-бытовых отходов к их образованию | % | Информация в УПРиРП | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | Утилизация отходов в районе не производится |
| **59** | **Целевой индикатор:**  Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Информация в УПРиРП | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 22,0 | 22,0 | 22,0 | \* | \* | Исполнен. Сбор и транспортировка ТБО проводится в с.Бородулиха и п.Жезкент |
| **60** | **Целевой индикатор:**  Доля объектов размещения твёрдо-бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | % | Информация в УПРиРП | ОЖКХ, ПТиАД, акимы сельпосокругов | 1,5 | 60,0 | 60,0 | \* | \* | Исполнен. В ходе проведения двухмесячника за счет средств местного сообщества проведены: санитарная очистка, буртование и оканавливание полигонов ТБО и мест складирования бытовых отходов. Аппаратом акима Бородулихинского сельского округа разработана ПСД на строительство нового полигона ТБО в с.Бородулиха. В настоящее время проводится работа по закрытию существующего полигона и очистке прилегающей территории. |
|  | **Цель 26. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения** | | | | | | | | | |
| **61** | **Целевой индикатор:** Увеличение доли вовлечённых в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения | % | Информация в УЗО | ОЗО, ОСХ, акимы сельпосокругов | 49,8 | 122,3 | 104,3 | \* | \* | Не исполнен. В связи с отсутствием в землях запаса указанной площади. |
| **62** | **Целевой индикатор:**  Доля севооборота в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | Информация в УЗО | ОЗО, ОСХ, акимы сельпосокругов | 26,0 | 26,0 | 41,8 | \* | \* | Исполнен. Разработано 32 проекта по полевому севообороту общей площадью 144532 га. |
| **63** | **Целевой индикатор:**  Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Информация в УЗО | ОЗО, ОСХ, акимы сельпосокругов | 10,8 | 10,8 | 27,6 | \* | \* | Исполнен. Разработано 6 проектов по пастбищеобороту общей площадью 29253,7 га. |
| **1** | Проведение мониторинга использования пахотных угодий | тыс. га | Информация в УЗО | ОЗО, ОСХ, акимы сельпосокругов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. В 2017 году в Бородулихинском районе была проведена документальная ревизия земель сельскохозяйственного назначения. |
| **2** | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения путем изъятия неиспользуемых пахотных земель | тыс. га | Информация в УЗО | ОЗО, ОСХ, акимы сельпосокругов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Выявлено 11 неиспользуемых по назначению земельных участков, общей площадью 5360,0 га, в том числе 3669,5 га пашни и 1690,5 га пастбищных угодий. Из них в 2013 году 9 земельных участков общей площадью 3328,0 га были вовлечены в сельскохозяйственный оборот. |
| **3** | Увеличение доли севооборотов в составе пахотных земель путем оптимального использования земельных участков с применением разработанных проектов внутрихозяйственного землеустройства | % | Информация в УЗО | ОЗО, ОСХ, акимы сельпосокругов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Разработано 38 проектов внутрихозяйственного землеустройства общей площадью 176041,3 га. |
| **4** | Увеличение доли пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) за счет посевов многолетних и однолетних трав для использования пастьбы и укоса | % | Информация в УЗО | ОЗО, ОСХ, акимы сельпосокругов | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Увеличение доли пастбищеоборота составило 2561,3 га. |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ** | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 27. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций** | | | | | | | | | |
| **64** | **Целевой индикатор:** Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами | % | Информация в акимат области | Аким района | 85,0 | 85,0 | 90,5 | \* | \* | Исполнен. Нарушения установленных сроков и жалобы услугополучателей в адрес услугодателей отсутствуют. |
| **1** | Сопровождение ЦЭУ | ед. | Информация акиму района | Акимат района | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Ежедневно проводится мониторинг виртуальной приемной. |
| **2** | Сопровождение ИС «Е-Акимат» | млн. тенге | Информация акиму района | ОО, ОЗ и СП, ОЖХК, ПТ и АД | 1,055 | 1,140 | 1,055 | районный бюджет | 1221521 | Исполнено. Продолжает работать по данному договору ИС «Е-Акимат» отдел ЖКХ, ПТиАД, отдел образования и отдел занятости и СП. |
| **3** | Внедрение ИС, автоматизирующих функций ГО | млн. тенге | Информация акиму района | Акимат района | 0,294 | 0,279 | 0,273 | районный бюджет | 1221521 | Исполнено. В аппарате акима района установлена ИС «Е-Лицензирование», по которой в аппарат района поступают государственные услуги от Государственной Корпорации. |
| **4** | Сопровождение ИПГО | млн. тенге | Информация акиму района | Акимат района | 0,324 | 0,300 | 0,299 | районный бюджет | 1221521 | Исполнено. В августе 2014 года в Аппарате акима района внедрен Интранет-портал государственных органов (ИПГО), закрытая почтовая служба, позволяющая работать без подключения к сети Интернет, посредством Единой транспортной сети государственных органов (ЕТС ГО). |
| **65** | **Целевой индикатор:** Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | Информация в акимат области | Аким района | 70,0 | 70,0 | 77,2 | \* | \* | Исполнен. Доля электронного документооборота от общего документооборота составляет 77,2%. |
| **1** | Сопровождение системы ЕСЭДО | млн. тенге | акт | Акимат района | 1,717 | 1,590 | 1,720 | районный бюджет | 122001 | Исполнено. На рабочих компьютерах всех специалистов отделов аппарата акима района установлена программа электронного документооборота LotusNotes. В 6 самостоятельных отделах посредством организации локальной сети подключены к серверу Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО) аппарата акима района в качестве клиентов, 6 самостоятельных отделов, расположенных в отдаленных от здания акимата зданиях, посредством организации физического канала IP VPN связи. Вся корреспонденция между отделами и аппаратом акима района передается только посредством ЕСЭДО. |
| **2** | Сопровождение системы ЕСЭДО в отделах | млн. тенге | акт | Акимат района | 9,2 | 9,2 | 8,6 | районный бюджет | 1221521 | Исполнено. Самостоятельные отделы на поддержку системы ЕСЭДО затратили в общей сумме 8 603 000 тенге. |
| **3** | Приобретение компьютеров, комплектующих устройств и периферийного оборудования | млн. тенге | акт | Акимат района | 0,1 | 0,4 | 0,4 | районный бюджет | 1221521 | Исполнено. Аппаратом акима района закуплено новое компьютерное оборудование. В том числе орг.техника для сотрудников аппарата акима района. |
| **4** | Внедрение ЕТС, Охват аппаратов акимов с/п округов, самостоятельных отделов ЕСЭДО | млн. тенге | Информация акиму района | Акимат района | 2,9 | 2,9 | 2,462 | районный бюджет | 1221521 | Исполнено. Для успешного функционирования информационных систем организована Единая транспортная среда государственных органов, соединяющая здания районного акимата и самостоятельных отделов с областным акиматом, серверами информационных систем и национальным удостоверяющим центром. Договор заключен с единым оператором ЕТС ГО АОНИТ, сумма договора на 2017 год составила 2462008,19 тенге. |
| **5** | Охват программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам», лицензионными ПО рабочих мест ГУ района | млн. тенге | договор | Акимат района | 0,226 | 0,251 | 0,223 | районный бюджет | 122001 | Исполнено. В целях обеспечения информационной безопасности приобретены лицензионные антивирусные программы обеспечения на сумму 223450 тенге, на всех рабочих местах установлена лицензионная операционная система. Также проводится профилактическая работа с государственными органами по приобретению лицензионного программного обеспечения, в том числе антивирусного. При согласовании бюджетных программ ГУ района учтены целевые индикаторы, касающиеся информационной безопасности и работы в сфере информационных технологий. |
| **6** | Обучение сотрудников МИО политике информационной безопасности | млн. тенге | Семинары | Акимат района | Не требует финансирования | | | | | Исполнено. Инструкция для администраторов, представленная областным акиматом, принята к сведению. Разработана и утверждена политика информационной безопасности Аппарата акима района, под ведомость доведена до специалистов и самостоятельных отделов. Разработано методическое пособие для сотрудников государственных учреждений. Вышеуказанные материалы распространены среди сотрудников аппарата акима района. Проведена профилактическая беседа по защите информации. |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 28. Улучшение демографической ситуации и создание основ устойчивого развития центров экономического роста** | | | | | | | | | |
| **66** | **Целевой индикатор:**  Рост численности населения в опорных сельских населённых пунктах | чел. | Информация в УЭиБП | ОЭиБП, аким района, акимы сельпосокругов | 5767 | 5767 | 5031 | \* | \* | Не исполнен. Численность населения в опорных сельских населенных пунктах (с.Новопокровка и с.Новая Шульба) снижается в связи с миграцией населения как в пределах Республики Казахстан, так и за её пределы. |
| **67** | **Целевой индикатор:** Рост численности населения в опорных приграничных сельских населённых пунктах | чел. | Информация в УЭиБП | ОЭиБП, аким района, акимы сельпосокругов | 5767 | 5767 | 5031 | \* | \* | Не исполнен. Численность населения в опорных сельских населенных пунктах (с.Новопокровка и с.Новая Шульба) снижается в связи с миграцией населения как в пределах Республики Казахстан, так и за её пределы. |
| **1** | Строительство СТО с.Бородулиха ИП Абдрахманов | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОППиТ | 0,0 | 12,0 | 12,0 | собственные средства | \* | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. Закуплено оборудование. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Анализ межведомственного взаимодействия** | | |
| **Наименование целевого индикатора/ показателя результата:** | **Орган-соисполнитель** | **Анализ взаимодействия** |  |  |  |
| *1* | *2* | *3* |  |  |  |
| Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | Юридические и физические лица | На 1 января 2018 года поступило в районный бюджет налоговых и неналоговых поступлений в сумме 1019,996 млн. тенге или рост к аналогичному периоду прошлого года 1,1%. |  |  |  |
| Индекс физического объема добычи металлических руд | Предприятия района | ИФО добычи металлических руд снизился по причине планового снижения объёмов добычи и переработки руды на Орловском ПК. |  |  |  |
| Индекс физического объема продукции животноводства | Сельхозтоваропроизводители, физические лица | Индекс физического объёма продукции животноводства составляет 100,8%, или 10536,6 млн. тенге |  |  |  |
| Доля поголовья КРС в организованных хозяйствах | Сельхозтоваропроизводители | Доля поголовья КРС в организованных хозяйствах не достигнуто в связи с уменьшением поголовья в крупных хозяйствах, доля поголовья КРС в организованных хозяйствах составляет 11256 голов от общего числа КРС (34476 голов) или 32,6 %. |  |  |  |
| Индекс физического объема розничной торговли | Индивидуальные предприниматели, физические лица, юридические лица | ИФО розничной торговли за январь-декабрь 2017 года составляет 104,1%, (9398,9 млн. тенге). Недостижение произошло по причине снижения покупательской способности населения. |  |  |  |
| Доля инновационно-активных предприятий | Предприятия района | Снижение произошло по причине недостатка финансовых средств на предприятиях, отсутствия необходимости внедрения инноваций вследствие более ранних вложенных инноваций, а также из-за отсутствия спроса на инновации. |  |  |  |
| Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | Учреждения образования | В районе 357 детей с ограниченными возможностями, 137 из них охвачены инклюзивным образованием, или 38,4% |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | Юридические и физические лица | Активизирована работа по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Рост преступлений, совершенных несовершеннолетними за 12 месяцев 2017 г. составляет 6,7%, с 15 до 16 фактов в текущем году. |  |  |  |
| Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения | Отдел земельных отношений, отдел сельского хозяйства, акимы сельпосокругов | данный показатель не достигнут по причине отсутствия в землях запаса указанной площади |  |  |  |
| Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | Акимы сельпосокругов | Не исполнен. Численность населения в опорных сельских населенных пунктах (с.Новопокровка и с.Новая Шульба) снижается в связи с миграцией населения как в пределах Республики Казахстан, так и за её пределы. |  |  |  |
| Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах | Акимы сельпосокругов | Не исполнен. Численность населения в опорных сельских населенных пунктах (с.Новопокровка и с.Новая Шульба) снижается в связи с миграцией населения как в пределах Республики Казахстан, так и за её пределы. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Анализ внешнего воздействия** |  |  |  | |  | |  | |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результатов** | **Принятые меры** | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Экологические факторы | 1. Выполнение промышленными предприятиями природоохранных мероприятий в полном объеме (установка эффективных газоочистных технологий, мероприятия по организации благоустройства и озеленения санитарной зоны предприятий).  2.Укрепление и оснащение материально-технической базы ЛПО района для ранней диагностики заболеваний, лечения и реабилитации населения. | | | | | | | |
| Социальное неблагополучие | 1. Наблюдение за диспансерным населением, беременными женщинами, детьми из неблагополучных семей, совместная работа с органами социальной защиты, опеки, сельскими округами по вопросам оказания социальной помощи.  2. Улучшение уровня жизни, питания, трудоустройства, водоснабжения, образования, заработной платы. | | | | | | | |
| Наличие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем) | 1. Реализация комплексного плана взаимодействия "Центр ЗОЖ" с промышленными предприятиями, учреждениями образования, социальной защиты, правоохранительными органами, акиматами, по вопросам пропаганды ЗОЖ, усиление пропаганды аспектов ЗОЖ. | | | | | | | |
| Пропаганда среди населения к занятиям физической культуры и спортом | Размещение в СМИ публикаций о проведенных спортивных мероприятиях, участии спортсменов района в областных спортивных мероприятиях и их достижениях, увеличение количества объектов спорта, в том числе в сельских населенных пунктах района. | | | | | | | |
| Климатический фактор: снежные заносы на автомобильных дорогах района, угрозы паводкового периода | Для эвакуации людей из снежных заносов использовался гусенично-тракторный тягач, проведена очистка и вывоз снега с улиц и дорог населенных пунктов района, с привлечением тяжелой техники объектов хозяйствования, размещение пассажиров автобусов, попавших в снежные заносы, противопаводковые мероприятия, профилактические взрывные работы по дроблению льда. | | | | | | | |
| Положительные факторы: реализация мер, направленных на активизацию борьбы с преступностью, позволила добиться положительных результатов за счет личного участия граждан в охране общественного порядка на территории района. | В целях профилактики преступлений и правонарушений со стороны наркозависимых лиц проводится работа по постановке на учет. В целях профилактики преступлений и правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних, необходимо увеличение количества общественных формирований, проведение оперативно-профилактических мероприятий на территории района, привлечение представителей родительских комитетов, активизации по проведению бесед профилактического характера, увеличение выступлений в СМИ на правовые темы. | | | | | | | |
| Отрицательные факторы: Социальные явления также повлияли на оперативную обстановку в районе: слабое материальное положение граждан района, безработица, часть преступлений совершается наркозависимыми людьми. | Активизирована работа участковых инспекторов полиции, особенно, по профилактике семейно-бытовых преступлений, пьянства, хулиганства, наркомании, повторной преступности. | | | | | | | |
| Отрицательные факторы:  Плохое состояние дорог местного значения, личная недисциплинированность водителей автотранспорта и т.д., в результате чего возможно обострение ситуации с аварийностью на автодорогах района и в увеличение числа пострадавших (погибших) при дорожно-транспортных происшествиях, а также увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, повышение уровня преступности в общественных местах и на улицах | В целях профилактики ДТП и предупреждения дорожного травматизма проводятся на постоянной основе оперативно-профилактические мероприятия "Безопасная дорога", дни "Безопасности пешехода". В СМИ публикуются статьи профилактического характера. Регулярно проводится обследование дорог республиканского и местного значения, с вынесением предписаний о неудовлетворительном состоянии дорог в отношении виновных должностных лиц. Еженедельно с КСП проводятся пятничные рейды по нарушениям водителями проезда пешеходных переходов ПДД пешеходами. | | | | | | | |
| Положительное, так как ежегодно ТОО "Корпорация Казахмыс" ведутся ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях. Отрицательное: так как сети теплоснабжения имеют большой износ около 80 %. | Рекомендательные письма, поручения, проведение штабов, совместных совещаний по проблемным вопросам, пути их решения. | | | | | | | |
| Отрицательное: АО ВК РЭК выделяются денежные средства в недостаточном объеме на ремонт линий электропередач | Рекомендательные письма, поручения, проведение штабов, совместных совещаний по проблемным вопросам, пути их решения. | | | | | | | |
| отрицательное: в связи с тем, что коммунальные предприятия убыточные и не могут в полном объеме обеспечить ремонт и замену водопроводных сетей. Длительное проведение подсчета запасов подземных вод - положительное: выделение ассигнований с республиканского и областного бюджетов, направленных на реализацию проектов по новому строительству водопроводных систем | Проведение совместных совещаний, поручения по итогам совещания, рекомендательные письма, подготовка и направление в УЭиЖКХ бюджетных заявок. | | | | | | | |
| Нарушение статьи 21 «Язык реквизитов и визуальной информации» Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» хозяйствующими субъектами | Совместно с районной прокуратурой принимаются меры по приведению визуальной информации в соответствие с Законом: проводятся рейды с выявлением нарушений и принятием конкретных мер по недопущению дальнейшего нарушения. | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **4. Освоение финансовых средств** | | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Источник финансирования** | | | | **План, млн. тенге** | | **Факт, млн. тенге** | | **Причины неиспользования** | | | |  |
| *1* | | | | *2* | | *3* | | *4* | | | |  |
|  | | | |  | |  | |  | | | |  |
| Республиканский бюджет | | | | 344,399 | | 344,399 | |  | | | |  |
| Областной бюджет | | | | 677,987 | | 743,707 | |  | | | |  |
| Районный бюджет | | | | 385,647 | | 386,333 | |  | | | |  |
| Собственные и заемные средства | | | | 271,3 | | 598,3 | |  | | | |  |
| **ИТОГО:** | | | | **1890,533** | | **2072,739** | |  | | | |  |