| Отчет о реализации Программы развития территорий Глубоковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный период |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утвержден |  | решением Глубоковского районного маслихата от «21» декабря 2016 года № 8/8-VI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственный орган |  | ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования Глубоковского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источники финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
|  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение | План 2017 года | Факт 2017 года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление: Региональная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | % | Отчеты МИО | Отдел экономики и бюджетного планирования | 105 | 105 | 116,7 | х | х | Исполнен. Объем поступлений за 2017 год составил 2 444,6 млн. тенге, за 2016 год - 2 095,5 млн. тенге, рост за счет перерегистрации в УГД по Глубоковскому району АО "Востокшахтострой", доп. начислен налог на имуществу ДТОО "BAUR GOLD", погашение задолжености по налогу на имущество Ф-л АО "KEGOC" |
|  | Итого по цели 1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 100,2 | 100,2 | 107,3 | х | х | Исполнен. Объем обрабатывающей промышленности составил 13 626,3 млн. тенге / ИФО 107,3%. |
| 3. | Индекс физического объема добычи металлических руд | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 101 | 101 | 83,8 | х | х | Не исполнен. Объем добычи металлических руд составил 16 324 млн. тенге / ИФО 83,8%, в связи с закрытием Юбилейно-Снегирихинского рудника ТОО «Востокцветмет» с 1 января 2017 года по причине истощения запасов руды. |
| 4. | Индекс физического объема металлургической промышленности | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 80 | 80 | 133 | х | х | Исполнен. Объем металлургической промышленности составил 6 735,5 млн. тенге / ИФО 133%. |
| 5. | Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 110 | 110 | 69,3 | х | х | Не исполнен. Объем составил 1 628,5 млн. тенге / ИФО 69,3%, в связи с отсутсвие сырья и оборотных средств ТОО "Восток-Универсал" (вид деятельности производство минеральной ваты) |
| 6. | Индекс физического объема производства продуктов химической продукции | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 100,8 | 100,8 | 102,9 | х | х | Исполнен. Объем составил 2 791,3 млн. тенге / ИФО 102,9%. |
| 7. | Индекс физического объема производства лёгкой промышленности | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 100,2 | 100,2 | 98,1 | х | х | Не исполнен. Объем составил 278,9 млн. тенге / ИФО 98,1%, за счет поступления альтернативной аналоговой продукции производства Россия, Китай, Белоруссия |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение объемов переработки руды и выпускаемой продукции на золотоизвлекательной фабрике в с.Секисовка | млн.тенге | Информация в управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма (по согласованию ТОО «Горнометаллургический концерн AltynMM») | 200 | 800 | 800 | собственные средства |  | Исполнено. В декабре 2017 года в рамках ГПИИР завершен проект ТОО «ГМК ALTYN MM» - «Увеличение объемов переработки руды и количества выпускаемой продукции на золотоизвлекательной фабрике» в с.Секисовка». Объем добычи руды за январь-декабрь 2017 года составил 287,4 тыс.тонн, переработки-332,9 тыс.тонн, или 121,5% к 2016 году. Объем сплава Доре – 1141,7 кг или 133,8% к 2016 году. Получено золота в сплаве Доре – 520 кг, что на 179 кг больше чем в 2016 году. Срок реализации проекта 2014-2017гг. |
| 2 | Переработка руды экспериментальным цехом в п.Верхнеберезовский | млн.тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма ( по согласованию ТОО "Нурслан") | 150 | 20 | 20 | собственные средства |  | Исполнено. В 2017 году подготовлена разрешительная документация, проведены работы для ввода в экусплуатацию экспериментального цеха по переработке руды, шлака и вторичного сырья». |
|  | Итого по цели 2. |  |  |  | 350 | 820 | 820 |  |  |  |
|  | в том числе за счет собственных средств |  |  |  | 350 | 820 | 820 |  |  |  |
| Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Индекс физического объема сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | Отдел сельского хозяйства | 103,1 | 103,1 | 102,6 | х | х | Не исполнен. Объем валовой продукции с/х составил 30 665,8 млн.тенге, ИФО 102,6%. |
| 9. | Индекс физического объема продукции животноводства | % | Официальные статистические данные | Отдел сельского хозяйства | 103,9 | 103,9 | 102,9 | х | х | Не исполнен. Объем валовой продукции животноводства составил 8 822 млн.тенге, ИФО 102,9%. Снижение поголовья в ЛПХ. |
| 10. | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | Отчеты МИО | Отдел сельского хозяйства |  |  |  |  |  | Исполнен |
| 10.1 | - КРС |  |  |  | 48 | 48 | 48,4 | х | х | Исполнен. Поголовье КРС по району - 20 265 голов / в хозяйствах 9 817 головы |
| 10.2 | - МРС |  |  |  | 4 | 4 | 7,3 | х | х | Исполнен. Поголовье МРС по району - 13 612 голов / в хозяйствах - 1 002 головы. |
| 11. | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | Отчеты МИО | Отдел сельского хозяйства |  |  |  |  |  | Исполнен |
| 11.1. | - КРС |  |  |  | 11 | 11 | 13 | х | х | Исполнен. Пологовье коров в ТОО и КХ – 4 790 голов/участвующих в породном преобразовании - 624 головы. |
| 11.2. | - МРС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | х | х | Исполнено. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция молочно-товарной фермы на 402 коровы, строительство откормочной площадки на 400 голов (ТОО "ОХМК") | млн.тенге | Акт выполненных работ | Отдел сельского хозяйства (по согласованию ТОО "ОХМК") | 500 | 254 | 254 | заемные средства | х | Исполнено. 10 октября 2017 года завершено строительство коровника на 200 голов на 254 млн. тенге. |
| 4 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн.тенге | Информация в управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел сельского хозяйства | В пределах выделенных средств |  |  |  | х | Исполнено. 19 хозяйствами района получено субсидий на 548,6 млн.тенге |
| 5 | Субсидирование содержания высококлассных племенных животных и выращивание ремонтного молодняка для расширенного воспроизводства (пчелы) | млн.тенге | Информация в управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел сельского хозяйства | В пределах выделенных средств |  |  |  | х | Исполнено. 6 пчеловодов района получили субсидии на 17 млн. тенге. |
| 12. | Индекс физического объема продукции растениеводства | % | Официальные статистические данные | Отдел сельского хозяйства | 102 | 102 | 102,5 | х | х | Исполнен. Объем валовой продукции растениеводства составил 21 837,1 млн.тенге, ИФО 102,5%. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | млн.тенге | Информация в управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел сельского хозяйства | В пределах выделенных средств |  |  |  | х | Исполнено. По району получено 19,2 млн.тенге субсидий 14 хозяйствами района. |
| 7 | Удешевление отечественным сельско-хозяйственным товаропроизводителям стоимости удобрений (за исключением органических) и затрат на обработку сельскохозяйственных культур гербицидами, произведенными (формулированными) отечественными производителями | млн.тенге | Информация в управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел сельского хозяйства | В пределах выделенных средств |  |  |  | х | Исполнено. По возмещению до 50% стоимостии удобрений и гербицидов получено субсидий на 554,6 млн.тенге 68 хозяйствами района. |
| 8 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | млн.тенге | Информация в управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел сельского хозяйства | В пределах выделенных средств |  |  |  | х | Не исполнено. В связи с отсутствием потребности в проведении мероприятий по борьбе средства не выделялись. |
|  | Итого по цели 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе заемные средства |  |  |  | 500 | 254 | 254 |  |  |  |
| Цель 4. Развитие сферы внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Индекс физического объема розничной торговли | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 128 | 128 | 96,2 | х | х | Не исполнен. Объем розничного товарооборота составил 16 360,9 млн. тенге / ИФО 96,2%, в связи со снижением продаж в аптеках, выбор предприятий по мониторингу товарооборота осуществляется Комитетом по статистики. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оказание содействия и необходимой помощи в открытии новых объектов торговли | ед. | Информация в управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма |  | не требует финансирования |  |  | х | Исполнено. В 2017 году в п.Глубокое бизнес-тренерами проведены двухдневные обучающие семинары для получения сертификата: «Краткосрочное обучение по проекту «бизнес-советник». Обучение прошло 77 человек. Открыто 7 новых объектов малого бизнеса: магазин в п.Белоусовка, 2 магазина в с.Бобровка, аптека в с.Прапорщиково, аптека в с.Черемшанка, пекарня в с.Ушаново, магазин в с.Опытное поле. |
| 10 | Освещение в СМИ материалов по вопросам торговли | ед. | Информация в управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма |  | не требует финансирования |  |  | х | Исполнено. Проводится работа по разъяснению мер государственной поддержки субъектов бизнеса: информация о реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» опубликована в 2 статьях районной газеты «Огни Приртышья» и «Ақ Бұлақ». |
|  | Итого по цели 4. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель 5. Стимулирование притока инвестиций в экономику района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 100,2 | 100,2 | 72,3 | х | х | Не исполнен. Инвестиции в основной капитал составили 11 690,4 млн. тенге / ИФО 72,3%. На предприятии ТОО «ГМК ALTYN MM” произошло невыполнение годового плана по переработке руды: 1) из-за нехватки золотосодержащего сырья; 2) отставания добычи на подземном руднике из-за нехватки горно-шахтного оборудования и отсутствия достаточного объема инвестирования. |
| 15. | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 40 | 40 | 50,5 | х | х | Исполнен. Инвестиции в основной капитал составили 11 690,4 млн. тенге / объем внешних инвестиций составил 5 900,1 млн. тенге. |
| 16. | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 100,8 | 100,8 | 127 | х | х | Исполнен. 2016 год: инвестиции в основной капитал составили 9 339,9 млн. тенге / численность населения 63 883 человека; 2017 год: инвестиции в основной капитал составили 11 690,4 млн. тенге / численность населения 62 912 человека. |
| 17. | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 6,4 | 6,4 | нет данных | х | х | Годовая статистическая отчетность будет размещена на сайте 10 июля 2018 года. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Информирование субъектов бизнеса о механизмах финансирования | ед. | Инфрмация в управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма |  | не требует финансирования |  |  | х | Исполнено. Информация о реализации государственных программ, в том числе «Дорожная карта бизнеса-2020» доводится до субъектов бизнеса . В 2017 году проконсультировано 45 человек. |
|  | Итого по цели 5. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель 6. Устойчивое развитие индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 106,5 | 106,5 | нет данных | х | х | Годовая статистическая отчетность будет размещена на сайте 6 апреля 2018 года. |
| 19. | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 116,7 | 116,7 | нет данных | х | х | Годовая статистическая отчетность будет размещена на сайте 6 апреля 2018 года. |
| 20. | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма | 105,5 | 105,5 | нет данных | х | х | Годовая статистическая отчетность будет размещена на сайте 6 апреля 2018 года. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство гостиничного комплекса в рамках развития семейного туризма в с.Черемшанка | млн.тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма ( по согласованию ИП "Вологодская Е.П") | 5 | 5 | 5 | Дорожная карта занятости 2020 | х | Исполнено. Построены: баня, 1 домик на 4 человека, беседка, продолжается строительство коттеджа на 12 человек, подведено электроснабжение и водоснабжение, закуплено 2 снегохода-квадрацикла, мебель. |
|  | Итого по цели 6. |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | заемные средства |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Цель 7. Улучшение демографической ситуации, в том числе в опрных сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Рост численности населения,к предыдущему году | % | Официальные статистические данные | Отдел экономики и бюджетного планирования | 100,1 | 100,1 | 98,5 | х | х | Не исполнен. По данным Комитета статистики МНЭ. Ес тественное и миграционное сальдо отрицательное (большое количество умерших - 802 человека и выбывших - 3480 человек) |
| 22. | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | чел. | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Отдел экономики и бюджетного планирования , аким опорного села | 3702 | 3702 | 2660 | х | х | Не исполнен. По результатам похозяйственного учета. Ес тественное и миграционное сальдо отрицательное (большое количество умерших - 32 человека и выбывших - 132 человека) |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализация мероприятий предусмотренных комплексным планом развития опорных сел | ед. | Информация у управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района, акиму опорного села | Отдел экономики и бюджетного планирования , аким опорного села |  | в пределах выделенных средств |  |  | х | Исполнен. В рамках поддержки местного самоуправления программы Развития регионов средства направлены на проведение текущего ремонта улицы Колхозная с.Черемшанка. Акт приема объекта от 31 июля 2017 года |
|  | Итого по цели 7. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по направлению 1. |  |  |  |  | 855 | 1079 | 1079 |  |  |  |
| в том числе за счет средств из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заемные средства |  | млн. тенге |  |  | 505 | 259 | 259 |  |  |  |
| собственные средства |  | млн. тенге |  |  | 350 | 820 | 820 |  |  |  |
| Направление: Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 8. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Отчеты МИО | Отдел образования | 100 | 100 | 100 | х | х | Исполнен. В районе 28 общеобразовательных школ, из них 2 начальных школы, 3 основных школы, 23 средних школы. |
| 24. | Количество функционирующих аварийных школ и трехсменных школ | ед. | Отчеты МИО | Отдел образования | 0 | 0 | 0 | х | х | Исполнен. Количество функционирующих аварийных школ и трехсменных школ в районе - нет. |
| 25. | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Отчеты МИО | Отдел образования | 52,8 | 52,8 | 54,5 | х | х | Исполнен. Из 768 выпускников 419 выпускников успешно освоить предметы ЕМЦ. |
| 26. | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | Отчеты МИО | Отдел образования | 16,5 | 16,5 | 19,3 | х | х | Исполнен. Количество детей с ограниченными возможностями по району составляет 765 человек / из них обучаются в классах и на дому 148 человек. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Текущий ремонт здания КГУ "Винненская средняя школа" | млн. тенге | Акт приема в эксплуатацию | Отдел образования | 0 | 22,6 | 22,6 | областной бюджет | 464003015 | Исполнено. Акт приема в эксплуатацию №2 от 18.08.2017 года. |
| 15 | Текущий ремонт здания КГУ " Комплекс Белоусовская начальная школа - детский сад" | млн. тенге | Акт приема в эксплуатацию | Отдел образования | 0 | 32,9 | 32,9 | областной бюджет | 464003015 | Исполнено. Акт приема в эксплуатацию № 2 от 11.08.2017 года |
| 16 | Текущий ремонт системы отопления КГУ " Предгоненская СШ №1" | млн. тенге | Акт приема в эксплуатацию | Отдел образования | 0 | 7,2 | 7,2 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Акт приема в эксплуатацию №1 от 30.08.2017 года |
|  |  |  |  |  | 0 | 4,5 | 4,5 | районный бюджет | 464106000 |  |
| 17 | Текущий ремонт здания КГКП " ДОЦ п. Белоусовка" | млн. тенге | Акт приема в эксплуатацию | Отдел образования | 0 | 6 | 6 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Акт приема в эксплуатацию №1 от 25.08.2017 года |
| 18 | Текущий ремонт кровли КГКП "ДМШ п.Глубокое" | млн. тенге | Акт приема в эксплуатацию | Отдел образования | 0 | 8,6 | 8,6 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Акт приема в эксплуатацию №1 от 25.07.2017 года |
| 19 | Текущий ремонт котельной КГУ "Комплекс Предгорненская СШ-д/с"" | млн. тенге | Акт приема в эксплуатацию | Отдел образования | 0 | 9,9 | 9,9 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Акт приема в эксплуатацию №1 от 03.04.2017 года |
| 20 | Оснащение школ предметными кабинетами,учебным оборудованием и инвентарем | млн. тенге | Информация в управление образования Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел образования | 31,7 | 31,7 | 31,7 | областной бюджет | 464067000 | Исполнено. Приобретено 78 комплектов мультимедийного оборудования. |
| 21 | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, в которых отсутствуют школы | млн. тенге | Информация в управление образования Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел образования | 0 | 59,4 | 59,4 | областной бюджет | 464067015 | Исполнено. Приобретено два автобуса марки Daewoo BS 106 D стоимостью 29,7 млн.тенге, для КГУ "Комплекс Тарханская СШ-д\с" и КГУ "Бобровская СШ". |
| 22 | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн. тенге | Информация в управление образования Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел образования | 16,6 | 22,41 | 22,41 | районный бюджет | 464005015 | Исполнен. учебники в количестве 58753 экземпляров приобретены для всех классов. |
|  |  |  |  |  | 0 | 43,45 | 43,45 | областной бюджет | 464005015 |  |
| 23 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн. тенге | Информация в управление образования Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел образования | 9,9 | 18,5 | 18,5 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Организовано горячее питание для 649 (всего учащихся 6536) учащихся из малообеспеченных семей, проибретены школьные принадлежности для 489 детей. |
|  | Итого по цели 8. |  |  |  | 58,2 | 267,2 | 267,2 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  | 31,7 | 190,1 | 190,1 |  |  |  |
|  | районного бюджета |  |  |  | 26,5 | 77,1 | 77,1 |  |  |  |
|  | Цель 9. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением | % | Отчеты МИО | Отдел образования | 100 | 100 | 100 | х | х | Исполнен. Количество детей от 3-6 лет - 2022, охват составляет 100% |
| 27.1. | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | Отчеты МИО | Отдел образования | 8,6 | 8,6 | 16,8 | х | х | Исполнен. Количество детей от 3-6 лет - 2022, из них ГЧП - 340 |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн.тенге | Информация в управление образования Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел образования | 199,2 | 206,4 | 206,4 | районный бюджет | 464040015 | Исполнено. Заказ размещен и реализован на 860 детей. |
| 25 | Открытие частного детского сада на 70 мест в с. Прогресс Глубоковскоого района | млн.тенге | Информация в управление образования Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел образования | 0 | 30 | 30 | собственные средства |  | Исполнено. Открыт частный детский сад в с. Прогресс на 70 мест. |
| 26 | Открытие частного детского сада на 100 мест в п. Алтайский Глубоковскоого района | млн.тенге | Информация в управление образования Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел образования | 0 | 19 | 19 | собственные средства |  | Исполнено. ТОО "Айналайын" (Токтарова М.) открыт частный детский сад в п. Алтайский на 100 мест. |
|  | Итого по цели 9. |  |  |  | 199,2 | 255,4 | 255,4 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из районного бюджета |  |  |  | 199,2 | 206,4 | 206,4 |  |  |  |
|  | собственные средства |  |  |  | 0 | 49 | 49 |  |  |  |
|  | Цель 10. Реализация государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Итоги социологического исследования | Отдел внутренней политики | 40 | 40 | 50 | х | х |  |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проведение Форумов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов, летних школ, вручение премий акима района, изготовление наружной рекламы | млн.тенге | Информация в управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренней политики | 0,7 | 1,1 | 1,1 | районный бюджет | 456003015 | Исполнено. Проведено 84 молодежных мероприятия. |
| 28 | Размещение госзаказа на информационное освещение приоритетных направлений развития Глубоковского района через печатные средства массовой информации | млн.тенге | Информация в управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренней политики | 10 | 9,8 | 9,8 | районный бюджет | 456002015 | Исполнено. Информация была размещена через Шыгыс Аппарат, Устинка +, издательский дом Регион, а также на телевидении. |
|  | Итого по цели 10. |  |  |  | 10,7 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из районного бюджета |  |  |  | 10,7 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |
|  | Цель 11. Обеспечение единства народов Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Итоги социологического исследования | Отдел внутренней политики | 84 | 84 | 83 | х | х | Не исполнен. По итогам социологического исследования. В целях исполнения плана в декабре 2017 года открыть Дом дружбы народов в с. Уварово |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Проведение мероприятий, наглядная агитация и издание материалов в рамках организации информационно-пропагандистской работы | млн.тенге | Информация в управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренней политики | 4,1 | 5,4 | 5,4 | районный бюджет | 456001015 | Исполнено. Изготовлено и размещено 435 баннеров. |
|  | Итого по цели 11. |  |  |  | 4,1 | 5,4 | 5,4 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из районного бюджета |  |  |  | 4,1 | 5,4 | 5,4 |  |  |  |
| Цель 12. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | Отчеты МИО | Глубоковская ЦРБ | 0 | 0 | 0 | х | х | Исполнен. Материнской смерти по району не зарегистрировано. |
| 31. | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Глубоковская ЦРБ | 9,4 | 9,4 | 5,8 | х | х | Исполнен. Количество детей, рожденных живыми - 691/ умерло 4 ребенка. |
| 32. | Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Глубоковская ЦРБ | 146,2 | 146,2 | 109,2 | х | х | Исполнен. Численность населения по району в базе РПН 64 101 человек / умерло от злокачественных новообразований 70 человек |
| 33. | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Отчеты МИО | Глубоковская ЦРБ | 0,96 | 0,96 | 0,914 | х | х | Исполнен. В районе зарегистрировано 276 ВИЧ-инфицированых лиц, процент распространенности среди возрастной группы от 15 до 49 лет (30 202 человека) составляет 0,914% по данным ЦСПИД ВКО |
| 34. | Снижение смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения,% | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Глубоковская ЦРБ | 8,8 | 8,8 | 4,7 | х | х | Исполнен. Расчет произведен облтубдипансером / умерло от туберкулеза 3 человека |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Снижение смертности детей от пневмококковой инфекции | ед. | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | В пределах выделенных средств |  |  |  |  | Исполнено. Смертности детей от пневмококковой инфекции не зарегистрированно, проведена плановая вакцинация |
| 31 | Скрининг на рак шейки матки возраст-35,40,50,55,60 и старше | ед. | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | В пределах выделенных средств |  |  |  |  | Исполнено. Обследовано 1492 человека, или 91,1 к плану - 1637. Вакутенеры для мазков поступили поздно в октябре 2017 года (централиз.закуп УЗО). |
| 32 | Скрининг на рак молочной железы возраст-50,52,54,56,58,60 | ед. | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | В пределах выделенных средств |  |  |  |  | Исполнено. Проведено обследование 1527 женщин. Вакутерены поступили в октябре 2017 года (госзакуп УЗ ВКО), Обследование проведено полностью, однако результаты (Онкодиспансер ВКО) поступили не своевременно. Портал закрыт в ноябре 2017 года. |
| 33 | Проведение профилактических медицинских осмотров детей до 18 лет | ед. | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | В пределах выделенных средств |  |  |  |  | Исполнено. Обследовано 11856 человек. Обследование проведено полностью, однако результаты были занесены не своевременно. Портал закрыт в ноябре 2017 года. |
| 34 | Скрининг исследования на предмет болезней системы кровообращения | ед. | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | В пределах выделенных средств |  |  |  |  | Исполнено. Обследовано 5569 человек. Обследование проведено полностью, однако результаты были занесены не своевременно. Портал закрыт в ноябре 2017 года. |
| 35 | Скрининг на выявление эндокринных заболеваний у лиц старше 40 лет | ед. | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | В пределах выделенных средств |  |  |  |  | Исполнено. Обследовано 5583 человек. Обследование проведено полностью, однако результаты были занесены не своевременно. Портал закрыт в ноябре 2017 года. |
| 36 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | ед. | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | В пределах выделенных средств |  |  |  |  | Исполнено. 67 больных туберкулезом обеспечены на 100% противотуберкулезными препаратами. |
| 37 | Пропаганда здорового образа жизни | ед. | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | В пределах выделенных средств |  |  |  |  | Исполнено. В районе работает ЗОЖ кабинет (врач-валеолог) в центральной районной больнице п. Глубокое. |
| 38 | Улучшение материально-технической базы по учреждениям здравоохранения района | млн.тенге | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | 17,6 | 21,3 | 21,3 | областной бюджет | 253003015 | Исполнено. На 21,3 млн. тенге приобретено медоборудование ( ЭКГ аппараты, кольпоскоп и т.д.), на 5,8 млн. тенге - 1 саниратарная машина, 82,5 млн.тенге - крупное медоборудование (компьютьерный томограф УЗИ-аппарат, 8 аппарататов ИВЛ " Кокчетав", стол операционный, и т.д.) по линии Общественного фонда "Парыз". |
| 39 | Проработка вопроса по строительству врачебной амбулатории в селе Бобровка | млн.тенге | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | 0 |  |  | областной бюджет | 253003015 | Исполнено частично. Вопрос по строительству врачебной амбулатории находится на контроле, ежеквартально в областном отраслевом управлении обновляется инвестиционное предложение. |
| 40 | Проработка вопроса по строительству врачебной амбулатории в селе Прапорщиково | млн.тенге | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | 0 |  |  | областной бюджет | 253003015 | Исполнено частично. Вопрос по строительству врачебной амбулатории находится на контроле, ежеквартально в областном отраслевом управлении обновляется инвестиционное предложение |
| 41 | Проработка вопроса по строительству врачебной амбулатории в селе Секисовка | млн.тенге | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | 0 |  |  | областной бюджет | 253003015 | Исполнено частично. Вопрос по строительству врачебной амбулатории находится на контроле, ежеквартально в областном отраслевом управлении обновляется инвестиционное предложение. |
| 42 | Проработка вопроса по строительству врачебной амбулатории в пос.Верх-Берёзовка | млн.тенге | Информация в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Глубоковская ЦРБ | 0 |  |  | областной бюджет | 253003015 | Исполнено частично. Вопрос по строительству врачебной амбулатории находится на контроле, ежеквартально в областном отраслевом управлении обновляется инвестиционное предложение. |
|  | Итого по цели 12. |  |  |  | 17,6 | 21,3 | 21,3 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из областного бюджета |  |  |  | 17,6 | 21,3 | 21,3 |  |  |  |
|  | Цель 13. Повышение эффективности мер содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Количество созданных рабочих мест | чел. | Отчеты МИО | Отдел занятости и социальных программ | 325 | 325 | 326 | х | х | Исполнен. Создано 326 постоянных рабочих мест. |
| 36. | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Отчеты МИО | Отдел занятости и социальных программ | 78,2 | 78,2 | 79,4 | х | х | Исполнен. Количество обратившихся 2 672 человека / количество трудоустроенных 2 122 человека |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Оплачиваемые общественные работы | млн.тенге | Информация в управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской обоасти, акиму Глубоковского района | КГУ "Центр занятости" Глубоковского районного акимата | 27,4 | 37,3 | 37,3 | районный бюджет | 451002015 | Исполнен. На общественные работы направлено 313 человек. |
| 44 | Профессиональная подготовка и переподготовка | млн.тенге | Информация в управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской обоасти, акиму Глубоковского района | КГУ "Центр занятости" Глубоковского районного акимата | 2,6 | 5,8 | 5,8 | районный бюджет | 451002015 | Исполнен. На профессиональную подготовку и переподготовку направлено 25 человек, прошли 25 человек. |
| 45 | Молодежная практика | млн.тенге | Информация в управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской обоасти, акиму Глубоковского района | КГУ "Центр занятости" Глубоковского районного акимата | 0,4 | 1,7 | 1,7 | районный бюджет | 451002015 | Исполнено. На молодежную практику направлено 7 человек. |
| 46 | Социальные рабочие места | млн.тенге | Информация в управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской обоасти, акиму Глубоковского района | КГУ "Центр занятости" Глубоковского районного акимата | 0,5 | 1,3 | 1,3 | районный бюджет | 451002015 | Исполнено. На социальные рабочие места направлено 14 человек. |
|  | Итого по цели 13. |  |  |  | 30,9 | 46,1 | 46,1 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из районного бюджета |  |  |  | 30,9 | 46,1 | 46,1 |  |  |  |
|  | Цель 14. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Отчеты МИО | Отдел занятости и социальных программ | 33 | 33 | 27,6 | х | х | Исполнен. Всего получателей АСП 29 / из них 8 трудоспособного возраста. |
| 38. | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Отчеты МИО | Отдел занятости и социальных программ | 99,5 | 99,5 | 99,6 | х | х | Исполнен. Численность нуждающихся в обслуживании - 332 человека/ число охваченных спецсоцуслугами 331 человек. |
| 39. | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | Отчеты МИО | Отдел занятости и социальных программ | 11,7 | 11,7 | 46,8 | х | х | Исполнен. Число охваченных спецсоцуслугами 331 человек / число охваченных субъектами частного сектора 155 человек. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Выплата государственной адресной социальной помощи | млн.тенге | Информация в управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской обоасти, акиму Глубоковского района | Отдел занятости и социальных программ | 0,9 | 0,8 | 0,8 | районный бюджет | 451005015 | Исполнено. Количество получателей АСП - 29 человек. |
| 48 | Выплата пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей | млн.тенге | Информация в управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской обоасти, акиму Глубоковского района | Отдел занятости и социальных программ | 0,7 | 0,8 | 0,8 | районный бюджет | 451016015 | Исполнено. Количество получателей ГДП - 47 человек. |
|  | Итого по цели 14. |  |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из районного бюджета |  |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
|  | Цель 15. Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Доля объектов социальной, транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от количества паспортизируемых объектов | % | Отчеты МИО | Отдел занятости и социальных программ, акимы сельских округов и поселков | 5,4 | 5,4 | 70,4 | х | х | Исполнен. Количество паспортизируемых объектов 27 / количество адаптированных объектов 19. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Социальная помощь и социальное обеспечение (специальные социальные услуги) | млн.тенге | Информация в управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской обоасти, акиму Глубоковского района | Отдел занятости и социальных программ |  | В пределах выделенных средств |  |  |  | Исполнено. Оказанием специальных социальных услуг охвачен 331 человек, направлены средства на 71,6 млн.тенге. |
| 50 | Создание безбарьерной среды для инвалидов | млн.тенге | Информация в управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской обоасти, акиму Глубоковского района | Отделы строительства, архитектуры и градостроительства, занятости и социальных программ, организации и предприятия района |  | В пределах выделенных средств |  |  |  | Исполнено. На территории района адаптировано 19 объектов социальной инфраструктуры для доступа инвалидов. |
| 51 | Проведение паспортизации и реконструкции объектов социальной, транспортной инфраструктуры по обеспечению доступа для маломобильных групп населения (МГН) | млн.тенге | Информация в управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской обоасти, акиму Глубоковского района | Отделы строительства, архитектуры и градостроительства, занятости и социальных программ, организации и предприятия района |  | В пределах выделенных средств |  |  |  | Исполнено. На территории района паспортизированно 27 объектов социальной инфраструктуры для доступа инвалидов. |
|  | Итого по цели 15. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Цель 16. Сохранение отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: | чел. | Отчеты МИО | Отдел культуры и развития языков | 351,242 | 351,242 | 3472,8 | х | х | Исполнено. Численность населения района 62 912 человек / 218 482 посещений. |
| 41.1. | пользователей библиотек |  |  |  | 22,49 | 22,49 | 357,5 | х | х | Исполнено. Численность населения района 62 912 человек / число пользователей библиотек 22 490 человек |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Проведение социологических исследований по вопросам удовлетворенности населения района качеством услуг сферы культуры | млн.тенге | Информация в управление культуры Восточно-Казахстанкой области, акиму Глубоковского района | Отдел культуры и развития языков | Не требует финансирования |  |  |  | х | Не исполнено. Социсследавания не проводились. |
| 53 | Текущий ремонт дома культуры в селе Прогресс | млн.тенге | Акт приема выполненных работ | Отдел культуры и развития языков | 0 | 10,2 | 10,2 | районный бюджет | 455003 | Исполнено. Акт приема объекта от 30 сентября 2017 года |
| 54 | Текущий ремонт дома культуры в селе Уварово | млн.тенге | Акт приема выполненных работ | Отдел культуры и развития языков | 0 | 4,5 | 4,5 | районный бюджет | 455003 | Исполнено. Акт приема объекта от 30 ноября 2017 года |
| 55 | Текущий ремонт дома культуры в поселке Алтайский | млн.тенге | Акт приема выполненных работ | Отдел культуры и развития языков | 0 | 5,9 | 5,9 | районный бюджет | 4551517 | Исполнено. Акт приема объекта от 4 июля 2017 года |
| 56 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | млн.тенге | Информация в управление культуры Восточно-Казахстанкой области, акиму Глубоковского района | Отдел культуры и развития языков | 10,5 | 10,5 | 10,5 | районный бюджет | 455032015 | Исполнено. Проибретена офисная техника и музыкальная аппаратура. |
|  | Итого по цели 16. |  |  |  | 10,5 | 31,1 | 31,1 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из районного бюджета |  |  |  | 10,5 | 31,1 | 31,1 |  |  |  |
|  | Цель 17. Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Отчеты МИО | Отдел физической культуры и спорта | 29,8 | 29,8 | 30,5 | х | х | Исполнен. Численность населения по району на 01.12.17г. составляет 62 912 человек, число занимающихся спортом - 19 179 человек |
| 43. | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Отчеты МИО | Отдел физической культуры и спорта | 12,5 | 12,5 | 45,9 | х | х | Исполнено. Численность детей и подростков составляет 6 536 человек, занимающихся спортом 3 003 человека |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | млн.тенге | Информация в управление физкультуры и спорта Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел физической культуры и спорта | 15,7 | 13,7 | 13,7 | районный бюджет | 465007015 | Исполнено.Участие принято в 62 спортивно-массовых мероприятиях области. |
| 58 | Проведение спортивных соревнований на районном уровне | млн.тенге | Информация в управление физкультуры и спорта Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел физической культуры и спорта | 1,5 | 1,5 | 1,5 | районный бюджет | 465006015 | Исполнено. Проведено 77 районных спортивно-массовых мероприятий. |
|  | Итого по цели 17. |  |  |  | 17,2 | 15,2 | 15,2 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств районного бюджета |  |  |  | 17,2 | 15,2 | 15,2 |  |  |  |
|  | Цель 18. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Отчеты МИО | Отдел культуры и развития языков | 50 | 50 | 50 | х | х | Исполнен. 21 398 человек владеет государственным языком. |
| 45. | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Отчеты МИО | Отдел культуры и развития языков | 4,5 | 4,5 | 4,5 | х | х | Исполнен. 1 924 человека владеет английским языком. |
| 46. | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | Отчеты МИО | Отдел культуры и развития языков | 4,1 | 4,1 | 4,1 | х | х | Исполнен. 1 763 человека владеет тремя языками. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Проведение районных конкурсов по пропаганде государственного языка | млн.тенге | Информация в управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел культуры и развития языков | 0,3 | 0,3 | 0,3 | районный бюджет | 455007015 | Исполнено. Проведено 25 конкурсов по пропаганде государственного языка. |
| 60 | Проведение этно-культурных мероприятий | ед. | Информация в управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел культуры и развития языков | Не требует финансирования |  |  |  | х | Исполнено. «Домом Дружбы» проведено 120 мероприятий. |
| 61 | Проведение ономастической работы | ед. | Информация в управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел культуры и развития языков | Не требует финансирования |  |  |  | х | Исполнено. В 2017 году 4 улицы Кировского сельского округа переименнованы. |
|  | Итого по цели 18. |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из районного бюджета |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| Итого по направлению 2. |  |  |  |  | 350,3 | 654,5 | 654,5 |  |  |  |
| в том числе за счет средств из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | млн. тенге |  |  | 49,3 | 211,4 | 211,4 |  |  |  |
| районного бюджета |  | млн. тенге |  |  | 301,0 | 394,1 | 394,1 |  |  |  |
| собственные средства |  | млн. тенге |  |  | 0,0 | 49,0 | 49,0 |  |  |  |
| Направление: Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 19. Обеспечение правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Отчетность КПССУ ГП РК | Отдел внутренних дел | 11,8 | 11,8 | 9,9 | х | х | Исполнен. Количество зарегистрированных преступлений составило 869 единиц / совершенных на улице - 86 единиц. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения в общественных местах | млн.тенге | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел | 6 | 19,3 | 19,3 | районный бюджет | 464003015 465017015 | Исполнено. В социально-значимых объектах по району установлено 308 камер видеонаблюдения. |
| 48. | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчетность КПССУ ГП РК | Отдел внутренних дел | 8,4 | 8,4 | 1,3 | х | х | Исполнен. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними составило 9 единиц. |
| 49. | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Отчетность КПССУ ГП РК | Отдел внутренних дел | 68 | 68 | 64,5 | х | х | Исполнен. Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими составило 442 единицы. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Обеспечение надлежащего контроля и надзора за соблюдением законности конституционных прав граждан при осуществлении уголовного преследования и рассмотрения дел в суде | шт. | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел | Не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. Фактов нарушения конституционных прав граждан не зафиксировано. |
| 64 | Расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности | ед. | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел | Не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. В районе действуют 117 общественных помощников. |
| 65 | Организация показа на телебанере видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни для профилактики предупреждения пьяной и бытовой преступности | шт. | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел | Не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. Показано на телебанере 3 видеоролика, пропагандирующих здоровый образ жизни для профилактики предупреждения пьяной и бытовой преступности |
| 66 | Трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Заключение меморандумов с предприятиями, находящихся в государственной и частной собственности, о выделении квоты для трудоустройства данной категории лиц | шт. | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел | Не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. По вопросу трудоустройства 16 условно осужденных и условно-досрочно-освобожденных лиц, по всем составлены индивидуальные программы и направлены в отдел занятости и социальных программ Глубоковского района для содействия в трудоустройстве. |
| 67 | Проведение межведомственной комплексной операции "Подросток", включающей в себя оперативно-профилактические мероприятия «Группа», «Здоровье», «Всеобуч», «Быт» | шт. | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел, отдел образования, отдел занятости и социальных программ | Не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. Проведены акции "Дети в ночном городе", "Я и мой полицейский", "Подросток", "Всеобуч". Выявлено 38 правонарушений. |
| 68 | Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» по выявлению нарушений миграционного законодательства | шт. | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел | Не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. Проведено по 2 этапа ОПМ "Нелегал", 3 этапа ОПМ "Мигрант", выявлено 112 административных правонарушений иностранцами, из которых 9 выдворено за пределы РК. Привлечено к административной ответственности 23 гр. РК., Направлен в суд 1 уголовный проступок по ст. 393 ч.1 УК РК, сокращено 48 сроков временного пребывания в РК. |
| 50. | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | Отчетность КПССУ ГП РК | Отдел внутренних дел | 1,5 | 1,5 | 3,3 | х | х | Не исполнен. Количество зарегистрированных преступлений составило 869 единиц / наркопреступлений 29 единиц. Рост наркопреступлений по причине близости к областному центру. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса | шт. | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел | 0,2 | 0,2 | 0,2 | районный бюджет | 123001015 | Исполнено. Уголовных преступлений в сфере наркобизнеса, совершенных организованными группами в 2017 году не зарегистрировано. Своевременное проведение ОПМ. |
|  | Итого по цели 19. |  |  |  | 6,2 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |
|  | За счёт средств районного бюджета |  |  |  | 6,2 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |
|  | Цель 20. Обеспечение безопасности дорожного жвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | ед. | Отчетность КПССУ ГП РК | Отдел внутренних дел | 9,5 | 9,5 | 6,4 | х | х | Исполнен. Совершено 60 ДТП, погибло 6 человек, получило телесных повреждений 94 человека. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения (проведение лекций среди школьников и в трудовых коллективах, опубликование статей в средствах массовой информации) | шт. | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел | Не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. Проведено 23 ОПМ (Скорость, безопастная дорога, встречная, пешеходная полоса, декада безопасности дорожного движения), 50 лекций в учреждениях образования по соблюдению ПДД РК. В районной газете опубликовано 38 статей. |
| 71 | Реализация мер повышения эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние транспортных средств, дорожных условий и профессиональную подготовку водителей (проведение лекций и трансляция видеоролика на телебанере) | шт. | Информация в департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел внутренних дел | Не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. Проведено 65 обследований дорог, выдано 65 предписаний дорожным службам |
|  | Итого по цели 20. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по направлению 3. |  |  |  |  | 6,2 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |
| в том числе за счет средств из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  | млн. тенге |  |  | 6,2 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |
| Цель 21. Обеспечение территорий от негативных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Отчеты МИО | Аппарат акима района | 64,3 | 64,3 | 64,3 | х | х | Исполнен. Расчетные данные МИО по кретериям: 1. противодействия паводкам и наводнениям, землятресениям и пожарам. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Приобретение запасов ГСМ, оборудования и инструментов, необходимых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | ед. | Информация в управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Восточно-Казахстанской области | Аппрарат акима района | 10 | 10 | 10 | районный бюджет | 122006015 | Исполнено. Приобретен угль для отопления котельной п. Глубокое. |
|  | Итого по цели 21. |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из районного бюджета |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Цель 22. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед. | Официальные статистические данные | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 18 | 18 | 18 | х | х | Исполнен. Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей составила 18 ед. |
| 54. | Плотность пользователей Интернет | % | Официальные статистические данные | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 36,4 | 36,4 | 50 | х | х | Исполнен. Плотность пользователей Интернет составила 50%. |
| 55. | Уровень цифровой грамотности населения | % | Отчеты МИО | Аппрарат акима района, отдел образования района | 72 | 72 | 72 | х | х | Исполнен. Количество обученных граждан 34 875 человек / количество населения в возрасте с 16 до 74 лет составляет 48 590 человек |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Проведение дополнительного обучения по работе в системах электронного правительства (ЕСЭДО, ИИС ЦОН и т.д.) | ед. | Сертификат | Аппрарат акима района, АО НИТ | не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. На постоянной основе проводятся обучающие семинары по работам в ИС совместно с АО НИТ |
|  | Итого по цели 22. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Цель 23. Обеспечение доступным жильем населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | Официальные статистические данные | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 6,95 | 6,95 | 2,609 | х | х | Исполнен. По причине изменения в законодательстве РК в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, прием и ввод в эксплуатацию объектов строительства по району является проблемой, район является сейсмичным. |
| 56.1. | в сельских территориях |  |  |  | 6,95 | 6,95 | 2,609 | х | х |  |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Разработка ПСД на строительство 60-ти квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области | млн.тенге | Заключение госэкспертизы | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0 | 6,72 | 6,72 | районный бюджет | 472003015 | Исполнено. Заключение №ЭТС-0132/17 от 30 ноября 2017 года. |
| 75 | Разработка ПСД на строительство инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 60-кв. жилого дома в п. Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области | млн.тенге | Заключение госэкспертизы | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0 | 1,86 | 1,804 | районный бюджет | 472003015 | Частично исполнено. В 2018 году будет завершена разработка, дополнительно выделены средства. |
|  | Итого по цели 23. |  |  |  | 0 | 8,58 | 8,524 |  |  |  |
|  | за счёт средств районного бюджета |  |  |  | 0 | 8,58 | 8,524 |  |  |  |
|  | Цель 24. Развитие инфраструктуры автодорожной автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 69,2 | 69,2 | 69,2 | х | х | Исполнен. Всего дорог районного значения - 221,3 км / в хорошем и удовлетворительном состоянии - 153,1 км |
| 58. | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 12 | 12 | 11,9 | х | х | Исполнен. Всего СНП 42 / не обеспеченно 5 СНП |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Текущий ремонт улицы Казаченко в п. Глубокое, Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима п. Глубокое | 0 | 7,996 | 7,996 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 31 октября 2017 года |
| 77 | Текущий ремонт ул. Центральная в п. Белоусовка, Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима п. Белоусовка | 0 | 5,782 | 5,782 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 15 авсгута 2017 года |
| 78 | Текущий ремонт ул.Мира с.Солнечное, Глубоковского района (протяженностью 364м, шириной 4,5 м) | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Бобровского сельского округа | 0 | 1,008 | 1,008 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 20 июня 2017 года |
| 79 | Текущий ремонт улицы Складская с.Быструха, Глубоковского района, ВКО (протяженностью 450 м, ширина 4м) | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Куйбышевского сельского округа | 0 | 0,824 | 0,824 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 3 июля 2017 года |
| 80 | Текущий ремонт улицы Молодежная с.Опытное поле, Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Опытнопольского сельского округа | 0 | 3,661 | 3,661 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 30 июля 2017 года |
| 81 | Текущий ремонт улицы Колхозная в с.Черемшанка, Глубоковского района | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Черемшанского сельского округа | 0 | 1,846 | 1,846 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 31 июля 2017 года |
| 82 | Текущий ремонт внутрипоселковой дороги улицы Степная село Винное акимата Фрунзенского сельского округа Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Фрунзенского сельского округа | 0 | 0,899 | 0,899 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 19 июля 2017 года |
| 83 | Средний ремонт улицы Мира, от участка № 10 в с. Солнечное до а/д "Усть-Каменогорск - Бобровка" Глубоковского арйона ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0 | 20,5 | 20,5 | областной бюджет | 458113015 | Исполнено. Акт приема объекта от 30 июня 2017 года |
|  | Итого по цели 24. |  |  |  | 0 | 42,516 | 42,516 |  |  |  |
|  | за счёт средств областного бюджета |  |  |  | 0 | 20,5 | 20,5 |  |  |  |
|  | районного бюджета |  |  |  | 0 | 22,016 | 22,016 |  |  |  |
|  | Цель 25. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 40 | 40 | 40 | х | х | Исполнен. Объекты кондоминиума 830,3 тыс. кв.метров / требуют капитального ремонта 332,1 тыс. кв. метров |
| 59.1. | в сельских территориях |  |  |  | 40 | 40 | 40 | х | х |  |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Текущий ремонт швов наружных стен крупнопанельного пятиэтажного жилого дома в п. Белоусовка, ул. Юбилейная 6, Глубоковского района, ВКО | млн.тенге | Акт выполненных работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0 | 1,333 | 1,333 | районный бюджет | 458003015 | Исполнено. Акт приема объекта от 6 ноября 2017 года |
| 85 | Текущий ремонт кровли пятиэтажного жилого дома в п. Белоусовка ул. Юбилейная 6 (подъезд №2, №4) | млн.тенге | Акт выполненных работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0 | 1,13 | 1,13 | районный бюджет | 458107015 | Исполнено. Акт приема объекта от 27 октября 2017 года |
| 60 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 60.1. | водоснабжению |  |  |  | 57 | 79,4 | 59,2 | х | х | Не исполнен. Всего 42 СНП / обеспечено водоснабжением 25 СНП. Не реализованы БИП по проведению реконструкции сетей водоснабжения. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Реконструкция сетей водоснабжения в п.Алтайский Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0 | 0,5 | 0 | областной бюджет | 472058015 | Не исполнено. Конкурс был признан не состоявшимся по причине того, что на конкурс допущен один потенциальный поставщик |
| 87 | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Ушаново Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0 | 0,5 | 0 | областной бюджет | 472058015 |  |
| 88 | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Степное Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0 | 0,5 | 0 | областной бюджет | 472058015 |  |
| 60.2. | водоотведению | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25,1 | 25,1 | 36 | х | х | Исполнено. Всего 25 СНП / обеспечено водоотведением 9 СНП. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Реконструкция очистных сооружений и канализации в п.Алтайский Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0 | 0,5 | 0 | областной бюджет | 472058015 | Не исполнено. Конкурс был признан не состоявшимся по причине того, что на конкурс допущен один потенциальный поставщик |
| 61. | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |  |  |  |  |  | Не исполнен |
| 61.1. | теплоснабжение |  |  |  | 25,9 | 25,9 | 3 | х | х | Не исполнен. Протяженность тепловых сетей по району составляет 36,9 км / модернизировано 1,1 км |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Текущий ремонт ширмового пароперегревателя котла № 4, замена сетевых насосов в комплекте с электродвигателями 2 шт, замена электродвигателя питательного насоса 2 шт и редуктора колосниковой решетки котла №4 котельной ГКП «Теплоэнергия» п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО | млн.тенге | Акт выполненных работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0 | 45,8 | 45,8 | областной бюджет | 458026015 | Исполнено. Акт приема объекта от 21 сентября 2017 года. |
| 91 | Частичная замена участков тепловых сетей | млн.тенге | Акт выполненных работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ГКП "Теплоэнергия", ТОО "Востокцветмет" | По мере необходимости |  |  |  |  | Исполнено. Частичная замена тепловых сетей п. Глубокое, Белоусовка |
| 61.2. | электроснабжение | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0 | 0 | 6,7 | х | х | Исполнен. Всего электросетей по району 71,5 км / модернизировано 4,8 км |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Текущий ремонт уличного освещения ул.Д.Кунаева (с№1 по №7) в с.Березовка, Глубоковского района, ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Калининского сельского округа | 0 | 0,689 | 0,689 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 3 июля 2017 года |
| 93 | Текущий ремонт освещения улицы Советская с.Уварово Глубоковского района, ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Кировского сельского округа | 0 | 2,295 | 2,295 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 1 сентября 2017 года |
| 94 | Текущий ремонт уличного освещения по ул. Мира с.Прогресс, Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Кожоховского сельского округа | 0 | 1,78 | 1,78 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 29 августа 2017 года |
| 95 | Текущий ремонт освещения улицы Березовская села Перевальное протяженностью 800м. | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Красноярского сельского округа | 0 | 4,085 | 4,085 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 25 сентября 2017 года |
| 96 | Текущий ремонт освещения улицы Молодежная с.Малоубинка Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Малоубинского сельского округа | 0 | 0,64 | 0,64 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 21 сентября 2017 года |
| 97 | Текущий ремонт уличного освещения улицы Чапаева, Шоссейная, Новостроевская, Солнечная с.Секисовка Секисовского с.о.Глубоковского района ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Секисовского сельского округа | 0 | 0,659 | 0,659 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 1 августа 2017 года |
| 98 | Текущий ремонт уличного освещения улиц Ш.Валиханова, Школьная в с.Степное, Глубоковского района, ВКО | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима Ушановского сельского округа | 0 | 2,559 | 2,559 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 31 августа 2017 года |
| 99 | Текущий ремонт освещения по ул.Мира в п.Алтайский, Глубоковского района | млн.тенге | Акт приема в эксплуатацию | Аппарат акима п. Алтайский | 0 | 0,55 | 0,55 | районный бюджет | 123040 | Исполнено. Акт приема объекта от 21 августа 2017 года |
| 100 | Текущий ремонт линии электропередач с. Карагужиха | млн.тенге | Акт выполненных работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0 | 0,22 | 0,22 | районный бюджет | 458001015 | Исполнено. Акт приема объекта от 31 марта 2017 года |
| 101 | Ежегодное проведение планово-ремонтных работ | млн.тенге |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, АО "ВКРЭК" | По мере необходимости |  |  |  |  | Исполнено. АО "ВКРЭК" по району проведены планово-ремонтные работы |
| 62 | Протяженность модернизированных/построенных сетей: | км | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |  |  |  |  |  | Исполнен. |
| 62.1. | в сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) теплоснабжение |  |  |  | 0 | 1,8 | 1,1 | х | х | Исполнен. Частичная замена тепловых сетей п. Глубокое, Белоусовка, Алтайский |
|  | 2) электроснабжение |  |  |  | 0 | 3,2 | 4,8 | х | х | Исполнен. Проведен ремонт освещения в рамках программы Развития регионов |
|  | 3) газоснабжение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | х | х | Исполнен. |
|  | 4) водоснабжение |  |  |  | 0 | 0 | 0,08 | х | х | Исполнен. Проведены работы по ремонту в селе Перевальное |
|  | 5) водоотведение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | х | х | Исполнен. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Текущий ремонт системы водоснабжения с. Перевальное, Глубоковского района, ВКО | млн.тенге | Акт выполненных работ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0 | 1,2 | 1,2 | районный бюджет | 458012015 | Исполнено. Акт приема объекта от 16 октября 2017 года. |
|  | Итого по цели 25. |  |  |  | 0 | 64,94 | 58,854 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из областной бюджета |  |  |  | 0 | 47,80 | 45,8 |  |  |  |
|  | районного бюджета |  |  |  | 0 | 17,14 | 13,054 |  |  |  |
|  | Цель 26. Обеспечение системы сбора,переработки и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | х | х | Исполнен. |
| 64. | Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 23 | 23 | 25 | х | х | Исполнен. Всего население района -62 912, из них охвачено услугами по сбору и транспортировке отходов 15 742 человека. |
| 65. | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест размещения) | % | Отчеты МИО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0,06 | 0,06 | 7,7 | х | х | Исполнен. Всего по району 13 мест размещения ТБО, из них 1 ТБО соответствует экологическим требованиям. |
|  | Итого по цели 26. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по направлению 4. |  |  |  |  | 10,0 | 126,0 | 119,9 |  |  |  |
| в том числе за счет средств из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | млн. тенге |  |  | 0,0 | 68,3 | 66,3 |  |  |  |
| районного бюджета |  | млн. тенге |  |  | 10 | 57,7 | 53,594 |  |  |  |
| Направление: Земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 27. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | Отчеты МИО | Отдел земельных отношений | 8,7 | 8,7 | 2,6 | х | х | Не исполнен. В связи с отменой Правил по проведения конкурсов (торгов, аукционов) на земли сельскохозяйственного назначения не представилось возможным произвести вовлечение сельхоз земель района в сельскохозяйственный оборот (1,2тыс га +1,4тыс. га+0,9тыс. га):42,6=2,6% |
| 67. | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | Отчеты МИО | Отдел земельных отношений | 38 | 38 | 64,6 | х | х | Исполнен. Изготовленно проектов внутрихозяйственного землеустройства на площади 115,5 тыс га из них: 65,8 тыс. га-пашни (65770:101792*100=64,6%) |
| 68. | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Отчеты МИО | Отдел земельных отношений | 13,6 | 13,6 | 50 | х | х | Исполнен. Изготовленно проектов внутрихозяйственного землеустройства на площади 115,5 тыс га из них: 31,8 тыс га -пастбищ.(31,8:63,5*100=50%) |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Проведение мониторинга использования пахотных угодий | тыс. га | Инфрормация в управление земельных отношений Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел земельных отношений | не требует финансирования |  |  |  |  | Иполнено. На постоянной основе проводится мониторинг использования пахотных угодий, с предоставлением информации в областной отраслевое управление |
| 104 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения путем изъятия неиспользуемых пахотных земель | тыс. га | Инфрормация в управление земельных отношений Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Отдел земельных отношений | не требует финансирования |  |  |  |  | Не исполнено. Изъятие неиспользуемых пахотных земель не производилось, т.к. земельные участки используются по целевому назначению землепользователями района |
|  | Итого по цели 27. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по направлению 5. |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Направление: Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 28. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | Очетность по методике оценки качества оказания государственных услуг | Аппарат акима района | 85 | 85 | 89,3 | х | х | Исполнен. По результатам общественного мониторинга, район занимает 6 место на основе оценок общей удовлетворенности услугам |
| 70. | Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | Отчеты МИО | Аппарат акима района | 80 | 80 | 84,6 | х | х | Исполнен. Из 13 самостоятельных отделов межведомственный документооборот полностью внедрен в 11 отделах. |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Обеспечение 100% внедрения системы межведомственного электронного документооборота во всех местных исполнительных органах | количество | Информация в аппарат акима Восточно-Казахстанской области, акиму Глубоковского района | Аппарат акима района | 1,6 | 7,9 | 7,9 | районный бюджет | 122001015 | Исполнено. В 11 самостоятельных отделах внедрен межведомственный документооборот. |
|  | Итого по цели 28. |  |  |  | 1,6 | 7,9 | 7,9 |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств из районного бюджета |  |  |  | 1,6 | 7,9 | 7,9 |  |  |  |
| Итого по направлению 6. |  |  |  |  | 1,6 | 7,9 | 7,9 |  |  |  |
| в том числе за счет средств из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районного бюджета |  | млн. тенге |  |  | 1,6 | 7,9 | 7,9 |  |  |  |
| Итого по плану мероприятий |  |  |  |  | 1223,1 | 1886,9 | 1880,8 |  |  |  |
| в том числе за счет средств из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | млн.тенге |  |  | 49,3 | 279,7 | 277,7 |  |  |  |
| районного бюджета |  | млн.тенге |  |  | 318,8 | 479,2 | 475,1 |  |  |  |
| заемные средства |  | млн.тенге |  |  | 505 | 259 | 259 |  |  |  |
| собственные средства |  | млн.тенге |  |  | 350,0 | 869,0 | 869,0 |  |  |  |

| 2. Анализ межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата |  |  |  |  |  | Орган - соисполнитель |  |  |  | Анализ взаимодействия |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Индекс физического объема сельского хозяйства, % |  |  |  |  |  | Акиматы сельских округов и поселков, отдел ветеринарии и ветеринарная служба |  |  |  | Снижение поголовья коров в ЛПХ на 1,2 % , в данное время проводиться работа по вовлечению кооперативы, и получение льготного кредитование покупка КРС. |  |  |  |
| Индекс физического объема продукции животноводства, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % |  |  |  |  |  | Акиматы сельских округов и поселков, отдел сельского хозяйства, ветеринарии, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства |  |  |  | На предприятии ТОО «ГМК ALTYN MM» произошло невыполнение годового плана по переработке руды: 1) из-за нехватки золотосодержащего сырья; 2) отставания добычи на подземном руднике из-за нехватки горно-шахтного оборудования и отсутствия достаточного объема инвестирования. |  |  |  |
| Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению, % |  |  |  |  |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, акиматы сельских округов и поселков |  |  |  | Не реализованы БИП по проведению реконструкции сетей водоснабжения. |  |  |  |
| Доля модернизированных сетей теплоснабжения от общей протяженности, % |  |  |  |  |  | Акиматы сельских округов и поселков, эксплуатирующие организации |  |  |  | В связи с нехваткой собственных средств эксплуатирующего предприятия п. Глубокое. По поселкам Алтайский и Белоусовка в связи с отсутствием технической и землеустроительной документации. |  |  |  |
| Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения, % |  |  |  |  |  | Акиматы сельских округов и поселков, отдел сельского хозяйства |  |  |  | В связи с отменой Правил по проведения конкурсов (торгов, аукционов) на земли сельскохозяйственного назначения не представилось возможным произвести вовлечение сельхоз земель района в сельскохозяйственный оборот |  |  |  |
| Доля наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |  |  |  |  |  | Местная полицейская служба, акиматы сельских округов и поселков |  |  |  | Недостаточно проводимая работа. Увеличение проводимых ОПМ по данному направлению. |  |  |  |
| 3. Анализ внешнего воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факторы внешнего воздействия и их влияния на достижение целевых индикаторов/показателей результата |  |  |  |  |  |  | Принятые меры |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Закрытие Юбилейно-Снегирихинского рудника ТОО «Востокцветмет» с 1 января 2017 года по причине истощения запасов руды, снижение уровня ИФО добычи металлических руд до 83,8%, объем добычи составил 16 324 млн. тенге. |  |  |  |  |  |  | В 2018 году ДТОО "ГРП BAUR GOLD" и Корпорация «Казахмыс» планируют рост добычи полиметаллических руд. |  |  |  |  |  |  |
| В связи с отсутствием сырья и оборотных средств ТОО «Восток-Универсал» (вид деятельности производство минеральной ваты), ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции 69,3%, объем составил 1 628,5 млн. тенге. |  |  |  |  |  |  | ТОО «Восток-Универсал» в 1 квартале 2018 года планирует проведение плановых работ по ремонту основной печи (нижней части огранки), что позволит увеличить рост производительности труда предприятия. Проводится анализ рынка сбыта, планируются большие поставки в Киргизию и Таджикистан. |  |  |  |  |  |  |
| За счет поступления альтернативной аналоговой продукции производства Россия, Китай, Белоруссия, ИФО производства лёгкой промышленности 98,1%, объем составил 278,9 млн. тенге. |  |  |  |  |  |  | ТОО «Меир» увеличение выпускаемой продукции (пошив вентиляционных рукавов для шахт). |  |  |  |  |  |  |
| В связи со снижением продаж в аптеках, выбор предприятий по мониторингу товарооборота осуществляется Комитетом по статистики, ИФО розничного товарооборота 96,2%, объем составил 16 360,9 млн. тенге. |  |  |  |  |  |  | Информирование населения о мерах в рамках Единой Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по увеличению оборотного капитала. |  |  |  |  |  |  |
| По данным Комитета статистики МНЭ. Естественное и миграционное сальдо отрицательное (большое количество умерших - 802 человека и выбывших - 3480 человек). Темп численности населения, к предыдущему году 98,5%. |  |  |  |  |  |  | Для притока населения в район активно действует проект «С дипломом – в село!» по закреплению специалистов социальной сферы и АПК и выдачи мер социальной поддержки. С 2018 года планируется разработка и дальнейшая реализация бюджетных инвестиционных проектов по строительству жилых домов в районном центре – п. Глубокое, реконструкции систем водоснабжения в п. Алтайский, Верхнеберезовский, с. Ушаново, Степное, Бобровка, канализации – п. Алтайский, Опытное поле, строительство систем водоснабжения с. Уварово, Тарханка, строительство ФОК и ДК в п. Глубокое. |  |  |  |  |  |  |
| По результатам похозяйственного учета. Естественное и миграционное сальдо отрицательное (большое количество умерших - 32 человека и выбывших - 132 человека). Численность населения в опорных сельских населенных пунктах 2660 человек. |  |  |  |  |  |  | Для расширения самостоятельности сельских акимов и повышения обеспеченности ресурсами органов местного самоуправления в рамках реализации Плана нации – 100 конкретных шагов, с 2018 года в 13 сельских округах и поселках района внедрен 4-й уровень государственного бюджета, в том числе в опорном селе Черемшанка. |  |  |  |  |  |  |
| По итогам социологического исследования доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений 83%. |  |  |  |  |  |  | В целях исполнения плана в декабре 2017 года открыт Дом дружбы народов в с. Уварово |  |  |  |  |  |  |

| 4. Освоение финансовых средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | план, млн. тенге | факт, млн. тенге | причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 279,7 | 277,7 | не реализованы конкурса по БИП |
| Районный бюджет | 479,2 | 475,1 | экономия в результате гос.закупок по разработке ПСД на ИКИ к 60 квартирному дому |
| Заемные средства | 259,0 | 259,0 |  |
| Собственные средства | 869,0 | 869,0 |  |
| ИТОГО | 1886,9 | 1880,8 |  |

5. Аналитическая записка за 2017 год

Реквизиты программного документа: Программа развития Глубоковского района на 2016-2020 годы (далее – Программа).

Программа утверждена решением сессии районного маслихата от 21 декабря 2016 года № 8/8-VI.

План мероприятий по реализации Программы в новой редакции утвержден постановлением Глубоковского районного акимата от 28 декабря 2017 года №605.

Целевые индикаторы: Достижение целевых индикаторов Программы предусмотрены по итогам года, промежуточные показатели по итогам полугодия отсутствуют.

В целом, по Программе за 2017 год предусмотрено 82 целевых индикатора, из них достигнуто 62 целевых индикаторов, не достигнуты результаты по 16 целевым индикаторам, по 4 индикаторам статистические данные будут сформированы позже.

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2017 год предусмотрено 105 мероприятий, из них реализовано 98 мероприятий, не выполнено 4 мероприятия, 3 мероприятия являются не состоявшимися по причинам, не зависящим от исполнителей:

по направлению 1 «Региональная экономика» предусмотрено к реализации 13 мероприятий, исполнено 12 на 1 079 млн. тенге;

по направлению 2 «Социальная сфера» предусмотрено 48 мероприятий, выполнено 47 на 654,5 млн. тенге;

по направлению 3 «Общественная безопасность и правопорядок» предусмотрено и реализовано 10 мероприятий, на 19,5 млн. тенге;

по направлению 4 «Инфраструктура» предусмотрено 31 мероприятие, выполнено 27 на 119,9 млн.тенге;

по направлению 5 «Земельные ресурсы» предусмотрено 2 мероприятия, исполнено 1 мероприятие;

по направлению 6 «Государственные услуги» предусмотрено и выполнено 1 мероприятие на 7,9 млн. тенге;

Итоги анализа по направлениям Программы выглядят следующим образом.

Направление 1 «Региональная экономика» предусмотрено 24 целевых индикаторов, из них достигнуто 11 (55%) целевых индикаторов, статистическая отчетность по итогам года отсутствует или будет позже по 4 целевым индикаторам.

Бюджет района по доходам исполнен на 104,5%, поступления составили 5 млрд. 936 млн. тенге, по расходам исполнен в сумме 5 млрд. 923 млн. тенге или 100%.

По собственным доходам исполнение составило 111%, в бюджет поступило 2 млрд. 490 млн. тенге.

Для расширения самостоятельности сельских акимов и повышения обеспеченности ресурсами органов местного самоуправления  в рамках реализации Плана нации – 100 конкретных шагов,  с 2018 года в 13 сельских округах и поселках района внедрен  4-й уровень государственного бюджета.

Предприятиями промышленности выпущено продукции на 31,8 млрд. тенге, с ростом на 11,9% к 2016 году. ИФО составил 92,2%, низкий уровень связан с закрытием Юбилейно-Снегирихинского рудника ТОО «Востокцветмет» с 1 января 2017 года по причине истощения запасов руды. Доля региона в областном объеме промышленного производства 2%.

В горнодобывающей отрасли  произведено продукции на 16,4 млрд. тенге, или 120%. ИФО - 84%. Объем производства в обрабатывающей промышленности составил 13,6 млрд. тенге, с ростом на 3,7% к уровню 2016 года, ИФО – 107,3%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 30,7 млрд. тенге или 111,9%. ИФО – 102,6%. Доля региона в областном объеме валовой продукции составила 6,7%.

На поддержку и развитие отраслей сельского хозяйства в виде субсидий был направлен 1,4 млрд. тенге.

Объем валовой продукции растениеводства составил 21,8 млрд. тенге, что выше на 2,3 млрд. тенге или 11,8% к уровню 2016 года. ИФО составил 102,5%.

Площади зерновых культур увеличены на 2 тысячи 400 гектаров к уровню 2016 года и составили 64 тысячи 400 гектар, урожайность составила 17,2 центнера с гектара.

В 2017 году площади масличных культур составили 27 тысяч 400 гектар остались на уровне прошлого года, урожайность составила 19,9 центнеров с гектара.

По сравнению с 2016 годом площадь внедрения влагоресурсосберегающей технологии увеличена на 500 гектаров и составила 53 тысячи 500 гектар.

Залогом стабильной урожайности явилось своевременное применение минеральных удобрений и гербицидов.

Под урожай 2017 года на площади 80 тысяч 582 гектара внесены минеральные удобрения в объеме 8,3 тысяч тонн, что на 17% выше уровня прошлого года. Гербициды применены с ростом на 10% в объеме 89 тонн.

Ежегодно в районе происходит обновление сельскохозяйственной техники. В 2017 году приобретено 155 единиц, в том числе 4 посевных комплекса, 13 комбайнов, 21 трактор на общую сумму 1,9 млрд. тенге.

Основную часть вложений составляют собственные средства сельскохозяйственных формирований района. При этом получено субсидий на сумму 100,2 млн. тенге.

Объем валовой продукции животноводства составил 8,8 млрд. тенге, с ростом на 943 млн. тенге или 12% к уровню 2016 года. ИФО составил 102,9%.

Возросло поголовье крупного рогатого скота на 2,7% и составило 20 тысяч 265 голов, свиней на 3,7% (10232 головы), лошадей на 7% (3042 головы).

На сегодняшний день район является одним из лидирующих в области по содержанию племенного крупного рогатого скота молочного направления. Функционирует 7 молочно-племенных хозяйств – ТОО «ОХМК», «Бобровка+», «Союз 2010», крестьянские хозяйства «Глубочанка», «Уваровское», «Булгунов», «Шураев», где содержатся 3 тысячи 311 голов маточного племенного поголовья, что составляет 33,8 % от общего маточного поголовья в районе.

Созданы 24 сельскохозяйственных кооператива, в которые вовлечены одна тысяча членов личных подсобных хозяйств и мелких крестьянских хозяйств.

По плану созданы 4 пилотных сельскохозяйственных кооператива молочного направления, которыми охвачены 12 населенных пунктов, 465 сдатчиков молока.

Объем инвестиций в основной капитал  составил 11,7 млрд. тенге или 76,9% к уровню 2016 года, ИФО – 72,3%. Доля региона в областном объеме вложений составила 2,6%.

В развитие промышленности вложены инвестиции в сумме 7,1 млрд. тенге, или 60,9% от общего объема всех инвестиционных вложений района, на развитие агропромышленного комплекса – 3,5 млрд. тенге (26%).

Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал стали собственные средства предприятий и хозяйств, составившие 87,9% общего объема (10,3 млрд. тенге), заемные средства (кредиты банков) составили – 11,4% (1,3 млрд. тенге), бюджетные средства – 0,7% (67,2 млн. тенге).

По итогам 2017 года количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 2 273 единицы или 94,8% к уровню 2016 года.

Розничный товарооборот составил 16,4 млрд. тенге или 104,8%. ИФО – 96,2%, низкий уровень ИФО связан со снижением продаж в аптеках, выбор предприятий по мониторингу товарооборота осуществляется Комитетом по статистики. Доля региона в областном объеме товарооборота составила 1,9%.

Открыты 11 новых объектов малого бизнеса: парикмахерская в п.Глубокое, пельменный цех в п.Верхнеберезовский, магазин в п.Белоусовка, 2 магазина в с.Бобровка, аптека  в с.Прапорщиково, парикмахерская в с.Уварово, аптека в с.Черемшанка, пекарня и СТО в с.Ушаново, магазин в с.Опытное поле.

В рамках Единой Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»  одобрены 14 заявок субъектов бизнеса района на сумму – 1,5 млрд. тенге:

- ТОО «Центр С» –  расширение базы отдыха, благоустройство, пополнение оборотных средств (148 млн. тенге), модернизацию базы отдыха «Алтайские Альпы» (178,9 млн. тенге);

- ТОО «ОХ МК» –  строительно-монтажные работы по расширению МТФ и зернохранилища, приобретение оборудования (750 млн. тенге);

- ИП Жучков Д.Н. – приобретение коммерческой недвижимости и пополнение оборотных средств (5 млн. тенге);

- ИП Ластаева Н.С. – строительство магазина (5 млн. тенге);

- ТОО «Убинка – Агро» –  приобретение сеялки и трактора через ТОО «ТехноЛизинг»  (118,8 млн. тенге), зерноуборочного комбайна и жатки для уборки подсолнечника (лизинг 87,6 млн. тенге);

-  ТОО «Красный яр» – закуп зерна и пополнение оборотных средств (25 млн.тенге);

- к/х «Виситаев» – приобретение трактора через лизинг (65,8 млн. тенге);

- ТОО «Кенес и К» – приобретение основных средств (49,5 млн. тенге) и оборотные средства – 30 млн. тенге.

- ИП Седов В.В. – пополнение оборотных средств (10 млн. тенге);

- ИП Шерьязданов Т.М. –приобретение здания и оборудования для организации стоматологии в с.Прапорщиково (10 млн.тенге).

Кроме того, в рамках Первого направления Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», ИП Дархан Мадина получен грант на сумму 1,6 млн. тенге на реализацию проекта  «Открытие в п.Глубокое цеха по производству конопиццы и изготовлению тортов и кондитерских изделий для диабетиков».

В рамках Второго направления «Дорожная карта бизнеса-2020» одобрен проект предприятия ТОО ПКФ «Шахан-Ата» по подведения инфраструктуры (энергосбережение) к кондитерскому цеху и хлебопекарне на сумму 7,9 млн. тенге.

В рамках социальной ответственности с субъектами бизнеса на 2017 год заключены 22 меморандума на 11,5 млн. тенге. Исполнение меморандумов составило 100%.

По данному направлению не достигнуто 10 целевых индикаторов:

1. «Индекс физического объема добычи металлических руд, %» план - 101%, факт – 83,8%;

2. «Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции, %» план - 110%, факт – 69,3%;

3. «Индекс физического объема производства лёгкой промышленности, %» план -100,2%, факт – 98,1%;

4. «Индекс физического объема сельского хозяйства, %» план – 103,1%, факт – 102,6%;

5. «Индекс физического объема продукции животноводства, %» план – 103,9%, факт – 102,9%;

6. «Индекс физического объема розничной торговли, %» план – 128%, факт – 96,2%;

7. «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %» план – 100,2%, факт – 72,3%;

8. «Рост численности населения к предыдущему году, %» план – 100,1%, факт – 98,5%;

9. «Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, чел.» план – 3702 чел., факт – 2660 чел.

Отсутствуют статистические данные по 4 целевым индикаторам:

1. «Доля  инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий, %»;

2. «Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом, %»;

3. «Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом, %;

4. «Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом, %».

Направление 2 «Социальная сфера»: предусмотрено 26 целевых индикаторов, из них исполнено 25 (96,2%) индикаторов.

В рамках Государственной программы развития образования и науки  Республики Казахстан продолжалась работа по оказанию качественных и доступных образовательных услуг.

На проведение текущего ремонта выделены средства в сумме 91,7 млн. тенге, в том числе из областного бюджета 55,5 млн. тенге и 36,2 млн. тенге из местного бюджета.

Проведен текущий ремонт:

1. здания Винненской средней школы – 22,6 млн. тенге;

2. здания комплекса Белоусовской начальной школы - детский сад – 32,9 млн. тенге;

3. системы отопления Предгорненской средней школы №1 – 11,7 млн. тенге;

4. здания ДОЦ  п. Белоусовка - 6 млн. тенге;

5. кровли ДМШ п.Глубокое – 8,6 млн. тенге;

6. котельной комплекса Предгорненская СШ-д/с – 9,9 млн. тенге.

На укрепление материально технической базы направлено 177,7 млн. тенге, в том числе: приобретение учебников – 65,9 млн. тенге, транспорта для подвоза детей – 59,4 млн. тенге, мультимедийного оборудования 31,7 млн. тенге, подключение широкополосного интернета 14,3 млн. тенге, подключение и обслуживание контента – 6,4 млн. тенге.

Созданы условия для организации школьного питания во всех школах района, количество охваченных детей составляет 6498 учащихся, из них 649 детей из малообеспеченных семей.

Дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет охвачено 2022 ребенка. При этом очередность в детские сады составляет 773 ребенка (с момента рождения).

В рамках частного партнерства в декабре открыты детские сады в поселке Алтайский с наполняемостью 100 мест, в селе Прогресс - с наполняемостью 70 мест.

Одной из важнейших задач района является своевременное реагирование на общественно-политические процессы и проведение работы по укреплению связей с общественными организациями, населением района. В связи, с чем  регулярно проводится работа по изучению общественного мнения. Совместно с Институтом анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области проводятся социологические опросы населения, результаты которых следующие:

- уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи составил 50% при плане 40%;

- доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений составил 83% при плане 84%.

С 2016 года действует Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2020 годы.

Более 44,5 тыс. человек или 70% населения района охвачено Прогаммой Национального скрининга.

Оснащенность медицинских организаций составила 91,3%.

Дефицит  медицинских  кадров на 2017 год составляет 1 врач-инфекционист, 2 врача общей практики. В апреле 2017 года предварительно были заключены договора с 8 врачами-выпускниками ГМУ г.Семей и с 12 средними медицинскими работниками  ГУ «Усть-Каменогорский медицинский колледж». В центральную районную больницу с начала 2017 года  прибыло 8 врачей и 47 средних медицинских работников.

Социально-демографические показатели по итогам 2017 года сложились следующим образом:

общая смертность снизилась на 7% (показатель 12,5 на 1000 населения);

случаев материнской смертности в районе не зарегистрировано;

младенческая смертность снизилась 55,6% и составила 5,8 на 1000 рожденными живыми,

заболеваемость злокачественными новообразованиями возросла на 1,9% (322,9 на 100 тыс. населения),

заболеваемость туберкулезом снизилась на 11,1% (62,5 на 100 тыс. населения).

Численность официальных безработных на 1 января 2018 года составила 280 человек, что выше уровня прошлого года на 8 человек.

Создано 326 новых рабочих мест (2016 год - 325).

Трудоустроено 2 тысячи 107 безработных, что выше уровня прошлого года на 27,5% (2016 год – 1 653).

На оплачиваемые общественные работы привлечено 313 человек (125,2% от годового плана – 250 человек).

На социальные рабочие места трудоустроено 25 человек.

На молодежную практику направлено 30 молодых специалиста.

Профессиональную подготовку и переподготовку по востребованным на рынке труда специальностям  прошли 313 человек, из них на постоянные рабочие места трудоустроено 267 человек.

Количество малообеспеченных граждан по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 33,8%  и составило 238 человек.

Численность получателей государственной адресной социальной помощи по району уменьшилась на 19,4% и составила 29 человек, которым выплачено 839,7 тыс. тенге.

Численность получателей государственного детского пособия на детей до 18-ти лет увеличилась на 9,3% и составила 47 человек, сумма выплат составила 761,4 тыс. тенге.

Количество получателей жилищного пособия сохранилось на уровне 2016 года  39 семей, пособие  выплачено на сумму  560,1 тыс. тенге.

Особое внимание уделяется лицам с ограниченными возможностями. В рамках программы реабилитации инвалидов произведено обеспечение компенсаторными средствами, а именно инвалидные кресло-коляски выданы 14 инвалидам, гигиенические средства получили 120 человек, сурдотехнику –30 человек, тифлотехнику - 30 человек, в протезно-ортопедический центр направлено 138 человек. Услугами жестового языка пользуются 5 инвалидов с заболеванием слуха, услуги индивидуального помощника предоставляются 15 инвалидам первой группы, имеющим затруднения в передвижении.

В целях материальной поддержки инвалидов 26 получателям выплачено материальное обеспечение на детей-инвалидов, обучающихся на дому, на общую сумму  1253,4 тыс. тенге.

Очередность на предоставление санаторно-курортного лечения инвалидам, детям-инвалидам составляет 30 человек.

Санаторно-курортным лечением охвачено 188 пенсионеров и инвалидов, из которых в областном санатории «Уба» поправили свое здоровье 174 человека, а в республиканских санаториях «Мойылды», «Самал» и «Береке» - лечение получили 14 человек.

Организациями культуры проведено 1 924 культурно-массовых мероприятия.

Проведен текущий ремонт в домах культуры: п. Алтайский на сумму  5 906,0 тыс. тенге, с. Прогресс – на сумму  10 043,0 тыс. тенге, в с. Уварово  - на сумму 4 500,0 тыс. тенге.

В рамках программы «Рухани жаңғыру», в канун празднования 26-й  годовщины Независимости Казахстана, в посёлке Глубоком состоялось торжественное открытие районного историко-краеведческого музея. Сбор экспонатов для культурного учреждения осуществлялся краеведами-энтузиастами и педагогами школ.

Функционирует центр обучения языкам, который охватывает 490 слушателей. В летнее время были организованы бесплатные курсы «Тілашар»  с охватом 178 слушателей, а также по программе «Сауат ашу» обучались 54 репатрианта. А также английскому языку обучались 98 слушателей.

Для популяризации государственного языка в районе с участием проведено более 25  мероприятий с охватом 961 человек.

Количество спортивных объектов и сооружений района составляет 165 единиц.

Численность населения занимающихся физической культурой и спортом составляет 29,9 % от численности населения района или 19 179 человека.

Проведено 370 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 30 тысяч человек, в том числе 4,8 тысячи детей.

Спортсменами района на международных и республиканских соревнованиях завоевано 77 медалей: 8 золотых, 24 серебряных, 45 бронзовых медалей.

Для приобретения спортивного инвентаря направлено 5,3 млн. тенге.

По данному направлению не достигнут 1 целевой индикатор:

1. «Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений, %» план – 84%, факт – 83%.

Направление 3 «Общественная безопасность и правопорядок»: предусмотрено 5 целевых индикаторов, из них исполнено 4 (80%) индикатора.

Оперативная обстановка по итогам 2017 года остается стабильной. Зарегистрировано 869 преступлений (снижение – на 9,0%).

В результате принятых мер и проведенных оперативно-профилактических мероприятий снизилось количество преступлений небольшой тяжести на 40,8%, преступлений средней тяжести на 0,2%, тяжких преступлений на 24,2%, умышленного причинения вреда здоровью на 66,7% (с 6 до 2), изнасилований на 77,8 % (с 9 до 2), мошенничеств на 40,6% (с 67 до 71,4),  разбоев на 100% (с 2 до 0),  хулиганств на 42,4 % (с 59 до 34).

На 21,3 (с 258 до 203) снизилось количество приостановленных уголовных дел и возросло количество направленных уголовных дел в суд  на 33,3%.

Наряду с этим наблюдается рост количества зарегистрированных особо тяжких преступлений на 71,4 %,  убийств на 83,3 % (с 6 до 11), краж  на 2,3 % (с 441 до 451), грабежей на 10,0% (с 20 до 22),  вымогательств на 100% (с 1 до 2), угонов на 27,3 % (с 22 до 28), при этом общая раскрываемость увеличилась преступлений и составила 77,1 % (2016 г.- 72,2%).

В результате целенаправленной работы в районе удалось снизить количество зарегистрированных тяжких преступлений на 24,2% что составило 50 фактов.

В 2017 году удалось добиться снижения  преступлений, совершенных в отношении женщин, на 9,4% (с 394 до 357),  преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 18,2% , совершенных на почве ревности, ссоры и иных бытовых причин, на 50%, в группе лиц на 24,7 %,  гражданами СНГ на 25,0%, совершенными несовершеннолетними, на 35,7%, учащимися на 35,7%, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на 10,6%.

За 2017 год местной полицейской службой выявлено 3 266 (2016 г. - 3139) административных правонарушений, в т.ч. по соблюдению принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям: за совершение мелкого хулиганства составлено и направлено в суд – 205 (2016 г.-294) материалов, за распитие спиртных напитков – 764 (2016 г.-663), за курение в общественном месте – 77 (2016 г.-63), за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений – 228 (2016 г.-190), вынесено защитных предписаний – 299 (2016 г.-295), установлено судом особых требований к поведению – 36 (2016 г.-35), взято под гласный административный надзор из числа формально подпадающих под административный надзор – 25 лиц, направлено на принудительное лечение от алкоголизма в СЛПП –49 лиц.

По данному направлению не достигнут 1 целевой индикатор:

1. «Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений, %» план – 1,5%, факт – 3,3.

Направление 4 «Инфраструктура»: предусмотрено 22 целевых индикатора, из них исполнено 18 (81,8%) индикаторов.

Уровень  обеспеченности инфраструктуры противодействия  чрезвычайным ситуациям по району за 2017 год составил 64,4%.

Объем строительных работ составил 5,8 млрд. тенге или 152,1% к уровню 2016 года. ИФО составил 145,7%. В том числе объем строительно–монтажных работ составил 3,2 млрд. тенге или 111%, работ по капитальному ремонту 801 млн. тенге или 113,3% к 2016 году. Доля региона в областном объеме СМР составила 2,4%.

Общая площадь введенных к эксплуатацию новых зданий составила 3428 квадратных метров, из них ввод жилья за 2017 год составил 2609 квадратных метров или 37,3% к 2016 году.

Стоимость 1 кв. метра жилья, построенного населением, по итогам составила 46,1 тыс.тенге, или 123,9% к уровню 2016 года – 37,2 тыс. тенге.

В 2017 году на содержание автомобильных дорог районного значения было направлено 54,3 млн. тенге, в том числе на летнее содержание 31 млн. тенге.

В рамках Программы Развития регионов на ремонт дорог и улиц населенных пунктов были средства в сумме 22 млн. тенге из средств местного бюджета.

Ремонтами охвачены поселки Глубокое и Белоусовка, села Опытное поле, Быструха, Черемшанка, Солнечное, Винное, дороги районного значения: «Глубокое - Белоусовка», «Проезд через п.Глубокое»,  «Проезд через п.Белоусовка»,  «Предгорное- Верх Уба», «Предгорное-Алтайский». В результате проведенной работы достигнута доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 69,2%.

Из 42 населенных пунктов района регулярным транспортным сообщением обеспечены 37 СНП, не обеспечены 5 (11,9%). По району действуют перевозки по следующим маршрутам: «посёлок Глубокое», «посёлок Белоусовка», «п. Глубокое – п. Белоусовка», «п. Верхнеберёзовский – с. Предгорное». Планируется субсидирование социально-значимого маршрута, «с.Предгорное – п. Верхнеберезовский», перевозчик ИП «Каратаев А.Ю.».

В 2017 году за счет средств с областного бюджета на сумму 45,8 млн. тенге проведены работы по ремонту котельной в поселке Глубокое:

- текущий ремонт пароперегревателя котла № 4;

- замена 2 сетевых насосов в комплекте с электродвигателями;

- замена 2 электродвигателей питательного насоса;

- замена редуктора колосниковой решетки котла №4.

В 2017 году в п.Белоусовка, по ул. Центральная 1/1 согласно очередности гражданам распределено 17 квартир, из них квартиры получили следующие категории граждан:

4 человека – дети-сироты;

10 человека – социально-уязвимые слои населения;

3 человека – государственные служащие и работники бюджетных организаций.

По данному направлению не достигнуто 4 целевых индикаторов:

1. «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. метров» план – 6,95 тыс. кв. метров, факт – 2,609 тыс. кв. метров;

2. в том числе в сельских территориях план – 6,95 тыс. кв. метров, факт – 2,609 тыс. кв. метров;

3. «Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению, %» план – 79,4%, факт – 59,2%;

4. «Доля модернизированных сетей от общей протяженности, %» план – 25,9%, факт – 3%.

Направление 5 «Земельные ресурсы»: предусмотрено 3 целевых индикатора, из них исполнено 2 (66,7%) индикатора.

По данному направлению не достигнут 1 целевой индикатор:

1. «Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения, %» план – 8,7%, факт – 2,6%, по причине отмены Правил по проведению конкурсов (торгов, аукционов) на земли сельскохозяйственного назначения, в виду этого не было возможным произвести  вовлечение сельхоз земель района  в сельскохозяйственный оборот.

Направление 6 «Государственные услуги»: предусмотрено и выполнено 2 целевых индикатора или 100%.

По итогам года исполнено 98 мероприятий из 105 запланированных, на реализацию Программы за счет всех источников финансирования на 2017 год планировалось освоить 1 886,9 млн. тенге, фактически освоено 1 880,8 млн. тенге или 99,7% от плана. В том числе:

за счет местного бюджета предусмотрено – 758,9 млн.тенге, освоено 752,8 млн.тенге или в 99,2% к плану;

за счет собственных и заемных средств предусмотрено и освоено 1 128 млн.тенге или 100 % к плану.

По итогам 2017 года целевые индикаторы Программы достигнуты на 78,2% (61 индикатор). План мероприятий по реализации Программы по средствам выполнен на 99,7%.

В соответствии с пунктом 128 Постановления Правительства Республики Казахстан №790 от 29 ноября 2017 года «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан», в целях внесения дополнения приложением с декомпозицией целевых индикаторов в разрезе районов и городов областного значения в Программу развития территории Восточно-Казахстанской области на 2016-2020 годы, отраслевыми отделами Глубоковского района осуществляется процедура согласования значений целевых индикаторов (с 2014 года по 2020 годы).

Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования

Глубоковского района                                                                                                                                                  С. Большакова

Аким Глубоковского района                                                                                                                                        К. Байгонусов