|  |  |  |  |  |  | Отчет о реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программы развития территории города Курчатов на 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный период |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Этап реализации |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственный орган Отдел экономики и финансов города Курчатов ВКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение |  |  | источник финансирования | код бюджетной программы | Информация об исполнении |
|  |  |  |  |  | Базовое (исходное) значение | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Направление: Региональная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 Обеспечение стабильного роста экономики города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | % | Ведомственная отчетность МФ РК | ОЭиФ | 103,4 | 103,4 | 116,7 | * | * | Исполнено. За 2017 год объем налоговых и неналоговых поступлений составила 1157,2 млн.тенге. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития города | * | * | Постановление акимата области |  |  |  | Не требуется | * | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг показателей социально-экономического развития города. |
| 2) | Проведение внутрирегионального анализа социально-экономического развития местных исполнительных органов (акиматов) городов и районов, направленная на обеспечение динамичности их социально-экономического развития | * | * | Информация в аппарат акима области |  |  |  | Не требуется | * | Исполнено. |
| 3) | Мониторинг мероприятий по реализации имеющихся резервов роста экономики города | * | * | Информация в МНЭ РК, аппарат акима области |  |  |  | Не требуется | * | Исполнено. Проводится мониторинг мероприятий по реализации имеющихся резервов роста экономики города. |
|  | Итого по цели 1 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 Развитие приоритетных секторов промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Статистические сведения | ОППиТ | 105,5 | 105,5 | 86,9 | * | * | Не исполнено. На снижение объема производства повлияло уменьшение заключенных контрактов в 2017 году на поставку выпускаемой продукции производственного кооператива "Азот" на 28,6%. |
| 3 | Индекс физического объёма производства продукции машиностроения | % | Статистические сведения | ОППиТ | 102,5 | 102,5 | 68,2 | * | * | Не исполнено. ТОО "КИП "Луч" в 2017 году произвело 7 двухплатформенных крупнотоннажных автоматизированных весоизмерительных комплексов вместо 8 одноплатформенных в 2016 году, так как изготовление двухплатформенных весов занимает более длительное время на изотовление одноплатформенных. Но доход предприятия увеличился на 19 млн. тенге в связи со сложностью изготовления конструкции. |
| 4 | Индекс физического объёма производства продуктов химической продукции | % | Статистические сведения | ОППиТ | 100,5 | 100,5 | 180 | * | * | Исполнено. Увеличению индекса физического объема привело заключение новых договоров на реализацию продукции и увеличение спроса на выпускаемую продукцию ТОО «Kazfoam», темп роста в денежном выражении вырос на 41%. |
| 5 | Индекс физического объёма производства легкой промышленности | % | Статистические сведения | ОППиТ | 106,1 | 106,1 | 126,2 | * | * | Исполнено. Увеличение производства наблюдаестя на предприятии "Филиал ТОО "Мерусар и К" (производство одноразовой медицинской одежды), так как была направлена заявка на рассмотрение рабочей комиссии по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей Восточно-Казахстанской области, по итогам которой первым заместителем акима области Н. А. Сактагановым было поручено Управлению здравохранения ВКО в том числе, государственным медицинским учреждениям региона использование продукции филиала. Предприятию поступили заказы и выполнены на сумму 92 млн. тенге. |
|  | Цель 3. Динамичное развитие сферы внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индекс физического объёма розничной торговли | % | Статистические сведения | ОППиТ | 111,3 | 111,3 | 92,7 | * | * | Не исполнено.Основной причиной снижения ИФО розничного товарооборота является то, что товарищество с ограниченной ответственностью «Greengarden» приостановило свою деятельность в связи с финансовыми трудностями у данного товарищества. |
|  | Цель 4. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | % | Статистические сведения | ОППиТ | 103,7 | 103,7 | 100,7 | * | * | Не исполнено. Снижение связано с тем, что в 2016 году обогатительной фабрикой танталового производства АО "УМЗ" завершило строительство и вводом в эксплуатацию новой карты шламонакопителя, а в 2017 году было только обновление основных средств по техническому переворужению производства. Темп роста составил - 22% |
| 8 | Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс.тенге | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОППиТ | 85 | 85 | 250,9 | * | * | Исполнено. Увеличение данного показателя обусловлено обновлением основных средств производственным кооперативом "Азот" и ТОО "Казхитехснаб" |
| 9 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Статистические сведения | ОППиТ | 34,7 | 34,7 | 3,7 | * | * | Не исполнено. В связи с отсутсвием финасирования инвестиционного проекта "Модернизация производства по выпуску гидроксида кальция" реализация которого планировалась в 2017 году с привлечением китайских инвесторов, но в связи с отсутствием финанисрования срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2018 год. |
| 10 | Доля инновационно активных предприятий из числа действующих предприятий | % | Статистические сведения | ОППиТ | 33,3 | 33,3 | * | * | * | Отсутствуют статистические данные |
|  | Цель 5. Обеспечение продовольственной безопасности региона, увеличение удельного веса отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров, повышение конкурентоспособности продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Индекс физического объема сельского хозяйства | % | Статистические сведения | ОСХиЗО | 100,9 | 100,9 | 100,9 | * | * | Исполнено. |
| 12 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  | Ведомственная отчетность МСХ РК | ОСХиЗО |  |  |  | * | * | Не исполнено. В конце 2016 года КХ «Максат» прекратило свою деятельность. |
|  | КРС | % |  |  | 19 | 19 | 5 | * | * |  |
|  | МРС | % |  |  | 58 | 58 | 11 | * | * |  |
| 13 | Индекс физического объема продукции животноводства | % | Статистические сведения | ОСХиЗО | 101,9 | 101,9 | 100,4 | * | * | Не исполнено. Приостановление деятельности КХ «Максат», привило к уменьшению доли КХ в производстве сельхоз продукции |
| 14 | Индекс физического объема продукции растениеводства | % | Статистические сведения | ОСХиЗО | 99,9 | 99,9 | 101,2 | * | * | Исполнено. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | млн. тенге |  | ОВиВК | 0,784 | 0,884 | 0,884 | Городской бюджет | 800 006 000 | Исполнено. В 2017 году проведено отлов бродячих собак 125 голов и кошек 135 голов. |
| 8) | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням с/х животных | млн. тенге |  | ОВиВК | 0,447 | 0,379 | 0,379 | Республиканский бюджет | 800 008 011 | Исполнено. Проведены ветеринарные мероприятия по энзоотическим болезням с/х животных (вакцинация против мыта лошадей, сальмонеллеза лошадей, свиней, КРС, псороптоза овец и коз, гиподерматоза КРС) |
| 9) | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | млн. тенге |  | ОВиВК | 0,166 | 0,295 | 0,295 | Городской бюджет | 800 009 000 | Исполнено. Проведена идентификация КРС - 824 голов, МРС - 1133 голов, свиней - 150 голов, таврировано лошадей - 130 голов и занесено в базу данных ИСЖ. |
| 10) | Организация противоэпизоотических мероприятий по борьбе с особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и птиц | млн. тенге |  | ОВиВК | 1,871 | 2,830 | 2,830 | Республиканский бюджет | 800 010 011 | Исполнено. Проведена вакцинация против бешенства, ящура, пастререллеза, сибирской язвы, эхинококкоза, высокопатогенного гриппа птиц, эмфиматозного карбункула, чумы верблюдов, эктима овец, туберкулеза. |
| 11) | Консультирование государственными органами предпринимателей и фермеров по получению дополнительного финансирования для реализации производственных проектов и участия в различных государственных программах инвестирования развития АПК. | Ед. |  | ОСХиЗО |  | - |  | Не требуется | * | Частично исполнено. Отделом проведено два разъяснительные работы по новым Правилам субсидирования АПК (за 2017 год). Так же проведено три разъяснительные работы по созданию кооперативов. |
| 12) | Закуп высокопродуктивного, племенного быка (мясных и молочных пород) из-за пределов области для улучшение генетического состояния животных | млн. тенге |  | ОСХиЗО | 0,700 | 0,600 |  | Заемные средства | * | Не исполнено. Крестьянским хозяйствам было отказано в предоставлении заемных средств, из за нехватки залогового имущества. |
|  | Итого по цели 5 |  |  |  | 3,968 | 4,988 | 4,388 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 2,318 | 3,209 | 3,209 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 0,950 | 1,179 | 1,179 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,700 | 0,600 | 0,000 |  |  |  |
|  | Направление: Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 6. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Ведомственные отчеты МИО | ООФКиС | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. В городе Курчатов функционируют 4 общеобразовательные школы. |
| 16 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | % | Ведомственные отчеты МИО | ООФКиС | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Аварийные и трехсменные школы отсутствуют. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн.тенге |  | ООФКиС | 10,118 | 22,149 | 21,843 | Городской бюджет | 471009000 | Исполнено. Приобретены учебники для 1,2,5,7 классов на общую сумму 17 339,0 тыс.тенге, а также расходы по циклу фондирования, что составляет 4 504,6 тыс.тенге. Общее количество учебников и УМК приобретенных на 2017-2018 учебный год - 19726 экз. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,014 | областной бюджет | 471009000 | Исполнено. Приобретены учебники по обновленной программе для учащихся 2, 5, 7 классов |
| 14) | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн.тенге |  | ООФКиС | 3,824 | 4,951 | 4,951 | Городской бюджет | 471004015 | Исполнено. Бесплатным горячим питанием обеспечены 177 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети ОБПР и дети-сироты. Экономия образовалось за счет фактической посещаемости |
|  | Итого по цели 6 |  |  |  | 13,942 | 27,100 | 27,808 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1,014 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 13,942 | 27,100 | 26,794 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Административные данные МОН | ООФКиС | 50,2 | 50,2 | 50,3 |  |  | Исполнено. По естественно-математическим дисциплинам проводится планомерная систематическая работа с учащимися. В школах с 1 -11 класс всего обучаются 1565 учащихся, из них контингент учащихся 11 классы составляет 81 ученика. Успешно освоивших образовательные программы по ЕМЦ на отлично/ хорошо в среднем составляет 50,3%. Отклонений нет. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17) | Курсы повышения квалификации для учителей по естественно-математическим дисциплинам | ед. |  | ООФКиС | 0,600 | 0,080 | 0,080 | Городской бюджет | 464004000 | Исполнено. Всего 154 педагога прошли повышение квалификации в Региональных и Республиканских центрах по плану. 17 учителей по естественно-математическому циклу средних общеобразовательных школ города прошли курсы повышения квалификации |
|  | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) | ед. |  | ООФКиС | 5,100 | 1,871 | 1,871 | Областной бюджет | 261113000 | Исполнено. |
|  | Итого по цели 6 |  |  |  | 5,700 | 1,951 | 1,951 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 5,100 | 1,871 | 1,871 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 0,600 | 0,080 | 0,080 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 7. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, | % | Административные данные МОН | ООФКиС | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. В городе Курчатов функционирует 3 дошкольных учреждения с общим охватом 638 детей, в двух общеобразовательных школах функционируют ми-ни центры с общим охватом 125 детей . |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19) | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн. тенге |  | ООФКиС | В пределах выделенных средств | В пределах выделенных средств | 89,123 | республиканский бюджет |  | Исполнено. За счет государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования расмещено 330 детей (детский сад Куншуак 145 детей и два мини-центра при ОШ 125 детей). Частный детский сад 60 детей. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | городской бюджет |  | расходы не образовательного характера по мини-центрам (125 детей) |
|  | Итого по цели 7 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 90,323 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 89,123 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 8. Развитие государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Итоги социологического исследования МИО | ОВП | 38 | 38 | 50 | * | * | Исполнено. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20) | Проведение акции «Молодежь против наркотиков». | млн. тенге |  | Городской отдел полиции, отдел внутренней политики, отдел образования, физ.культуры и спорта | 0,030 | 0,030 | 0,030 | Городской бюджет | 456003015 | Исполнено. Проведена акция с участием учащихся школ, рабочей молодежи города. |
| 21) | Организация мероприятий по развитию движения школьников «Будущее без наркотиков» | млн. тенге |  | Городской отдел полиции, отдел внутренней политики, отдел образования, физ.культуры и спорта | 0,010 | 0,010 | 0,010 | Городской бюджет | 456003015 | Исполнено. Мероприятия по развитию движения школьников «Будущее без наркотиков» были проведены. |
| 22) | Трансляция в социальных сетях социальных видеороликов, информационно-аналитических программ антинаркотического характера | млн. тенге |  | Отдел внутренней политики | - | - | - | Не требуется | * | Исполнено. Были произведены и транслированы социальные видеоролики, информационно-аналитические программы антинаркотического характера |
| 23) | Проведение обучающих семинаров, образовательных циклов с использованием новых форм работы с молодежью по предупреждению потребления наркотиков (тренинги, видеоролики, ток-шоу и т.д.) для сотрудников государственных органов, преподавателей и социальных работников | млн. тенге |  | Отдел внутренней политики, отдел образования, физ.культуры и спорта | - | - | - | Не требуется | * | Исполнено. Был проведен ряд обучающих семинаров с общим охватом 365 человек. |
| 24) | Изготовление социальной рекламы по антинаркотической тематике (плакаты, баннеры). | млн. тенге |  | Городской отдел полиции, отдел внутренней политики | 0,020 | 0,020 | 0,020 | Городской бюджет | 456001015 | Исполнено. Были изготовлены 15 плакатов и баннеров по антинаркотической тематике |
| 25) | В целях воспитании чувства патриотизма, реализации политики Президента РК (проведение городского форума по Посланию Президента РК народу Казахстана) | млн. тенге |  | Отдел внутренней политики | 0,050 | 0,050 | 0,050 | Городской бюджет | 456001015 | Исполнено. Состоялся форум членов городской информационной группы по итогам года. |
|  | Итого по цели 8 |  |  |  | 0,110 | 0,110 | 0,110 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 0,110 | 0,110 | 0,110 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 9. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Рост численности населения к предыдущему году | % | Статистические сведения | ОЭиФ | 101,2 | 101,2 | 99,9 | * | * | Отсутствуют статистические данные. Численность населения на 1 ноября 2017 года 12373 чел. |
| 21 | Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | Ведомственная отчетность МЗСР РК | Городская больница | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Материнской смертности не зарегистрировано. |
| 22 | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Городская больница | 5,5 | 5,5 | 18,1 | * | * | Не исполнено. В 2017 году зарегистрировано 3 случая (3 умерших * 1000/165 (кол-во родившихся)) |
| 23 | Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Городская больница | 75,4 | 75,4 | 95,2 | * | * | Не исполнено. В 2017 году зарегистрировано 9 случаев (10 умерших * 1000/10497 (население)) |
| 24 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Ведомственная отчетность МЗСР РК | Городская больница | 0,09 | 0,09 | 0,004 | * | * | Исполнено. В 2017году зарегистрировано 3 случая (3 зарегестриров. *100/5278 ( население в возросте от 15-49 лет)) |
| 25 | Снижение смертности от туберкулеза | % | Ведомственная отчетность МЗСР РК | Городская больница | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Случаев смертности от туберкулеза не зарегистрировано. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26) | Капитальный ремонт здания городской больницы | млн.тенге |  | Городская больница | 34,482 | 27,952 | 27,768 | Областной бюджет | * | Исполнено. Замена оконных блоков на сумму 27,952 |
| 27) | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт | млн.тенге |  | Городская больница | 0,500 | 13,941 | 13,941 | Областной бюджет | * | Исполнено. |
|  | Итого по цели 9 |  |  |  | 34,982 | 41,893 | 41,709 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 34,982 | 41,893 | 41,709 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 10. Повышение эффективности мер содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Количество созданных рабочих мест | человек | Ведомственная отчетность МЗСР РК | ОЗиСП | 385 | 385 | 385 | * | * | Исполнено, создано 385 новых рабочих мест |
| 27 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Ведомственная отчетность МЗСР РК | ОЗиСП | 78,2 | 78,2 | 79 | * | * | Исполнено, обратилось 879 чел. по вопросу трудоустройства, трудоустрено 694 чел., т.е.694/879=79,0 % |
| 28 | Уровень безработицы | % | Ведомственная отчетность МЗСР РК | ОЗиСП | 4,6 | 4,6 | 4,6 | * | * | Исполнено, по данным Департамента статистки ВКО уровень безработицы составляет 4.6 %. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28) | Оплачиваемые общественные работы | млн. тенге |  | ОЗиСП | 15,000 | 21,166 | 21,166 | Городской бюджет | 451002100 | Исполнено. На общественные работы было напрвлено 161 безработных граждан. |
| 29) | Профессиональная подготовка и переподготовка | млн. тенге |  | ОЗиСП | 0,000 | 22,246 | 22,246 | Городской бюджет | 451002101 | Исполнено. Было обучено 10 безработных граждан по след. специальностям: оператор ЭВМ, парикмахер |
| 30) | Содействие предпринимательской инициативы безработных граждан для этнических иммигрантов и целевых групп | млн. тенге |  | ОЗиСП |  | - |  | Не требуется | * | Исполнено. обучено основам преднимательства 10 безработных граждан фонд "Атамекен". |
|  | Итого по цели 10 |  |  |  | 15,000 | 43,412 | 43,412 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 15,000 | 43,412 | 43,412 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 11. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Ведомственная отчетность МЗСР РК | ОЗиСП | 29 | 29 | 20 | * | * | Исполнено. Обратилось 3 семьи - 10 чел, т.е. 2 трудоспосбных/ 10 чел*100%= 20 % |
| 30 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Отчет МЗСР РК по сведениям МИО | ОЗиСП | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. 28 чел. обслуживаются 4 социальными работниками. Очередности на получение ССУ отсутвуют по городу |
| 31 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | Отчет МЗСР РК по сведениям МИО | ОЗиСП | 14 | 14 | 14 | * | * | Исполнено. Доля лиц охваченных ССУ 100 % |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31) | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | млн. тенге |  | ОЗиСП | 4,535 | 4,513 | 4,513 | Городской бюджет | 451014015 | Исполнено. Оплата труда социальных работников, отчисления от зар. платы, оплачены командировачные расходы, фин. услуги, приобретены товары |
| 32) | Государственная адресная социальная помощь | млн. тенге |  | ОЗиСП | 0,100 | 0,204 | 0,204 | Городской бюджет | 451005015 | Исполнено. ГАСП выплачено с начала года двум семьям из 8 чел. |
| 33) | Привлечение неправительственного сектора к оказанию услуг для целевых групп | млн. тенге |  | ОЗиСП и неправительственные организации | - | - | 0,000 | Не требуется | * | Исполнено. По городу отсутствует очередность на получение ССУ |
|  | Итого по цели 11 |  |  |  | 4,635 | 4,717 | 4,717 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 4,635 | 4,717 | 4,717 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 12. Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: |  | Ведомственная отчетность МКС РК | ОКиРЯ | 188,264 | 188,264 | 197,6 | * | * | Исполнено. Исполнено: По данным статистики численность населения по городу на 01 декабря 2017 года составляет 12380 человек. В городской библиотеке – 2446 читателей. 2446/12380*1000= 197,6 |
| 32.1 | пользователей библиотек | человек |  |  | 2,31 | 2,31 | 2,446 | * | * | Исполнено. По данным городской библиотеки всего читателей – 2446. |
| 33 | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Ведомственная отчетность МКС РК | ОВП | 85 | 85 | 88 | * | * | Исполнено |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34) | Подписка на периодическую печать | млн.тенге |  | Городская библиотека | 0,300 | 0,310 | 0,312 | Городской бюджет | 4551522006 | Исполнено. Произведена подписка: газеты – 10 экземпляров, из них 6 газет на гос. языке; журналы - 18 экземпляров, из них на государственном языке - 8. |
| 35) | Приобретение литературы для пополнения книжного фонда | млн.тенге |  | Городская библиотека | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Городской бюджет | 4551522006 | Исполнено. Городской библиотекой приобретено 233 книг, из них на государственном языке 37 экземпляров. |
| 36) | Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие творческих коллективов в областных, республиканских, международных фестивалях и конкурсах | млн.тенге |  | Городской дом культуры | 3,500 | 3,500 | 3,500 | Городской бюджет | 4551525003 | Исполнено. Городским домом культуры проведено 102 мероприятий. |
| 38) | Приобретение сценических костюмов для клубов | млн.тенге |  | Городской дом культуры | 2,500 | 3,100 | 3,100 | Городской бюджет | 4551525003 | Исполнено. Приобретены сценические костюмы (новогодние костюмы, костюмы для солистов). |
|  | Приобретение ЛЭЮ экрана для дома культуры | млн.тенге |  | Городской дом культуры | 0,000 | 3,450 | 3,450 | Городской бюджет | 4551525032 | Исполнено. Городским домом культуры приобретен LED экран |
| 39) | Проведение культурно-массовых, политических мероприятий, направленных на пропаганду Стратегии развития государства и государственной политики, казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношений, формирования «толерантного» сознания у населения | млн. тенге |  | ОВП, ОКиРЯ | - | - | - | Не требуется | * | Исполнено. Проведен ряд культурно-массовых, политических мероприятий с широким освещением СМИ |
| 40) | Размещение госзаказа на информационное освещение приоритетных направлений развития области и города через печатные СМИ | млн. тенге |  | ОВП |  | 2,184 | 2,352 | Городской бюджет | 456002015 | Исполнено. Государственный заказ был размещен. |
| 42) | Проведение мероприятий, наглядная агитация и издание материалов в рамках организации информационно-пропагандистской работы | млн. тенге |  | ОВП | - | - | - | Не требуется | * | Исполнено. Проведен ряд мероприятий. Приняты конкретные меры по организации информационно-пропагандистской работы. |
| 43) | Проведение Форумов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов, летних школ | млн. тенге |  | ОВП | - | - | - | Не требуется | * | Исполнено. Был проведен ряд молодежных мероприятий, акций, круглых столов, летних школ. |
|  | Итого по цели 12 |  |  |  | 6,800 | 13,044 | 13,214 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 6,800 | 13,044 | 13,214 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 13. Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Ведомственная отчетность МКС РК | ООФКиС | 29,8 | 29,8 | 29,8 | * | * | Исполнено. В городе Курчатов проживает 12380 человек, физической культурой и спортом занимаются 3680 человек. 29,8% |
| 35 | Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Ведомственная отчетность МКС РК | ООФКиС | 21,1 | 21,1 | 24,4 | * | * | Исполнено. В городе Курчатов в ДЮСШ занимается 387 детей (24,4), в детско-подростковом дворовом клубе - 99 детей. Всего охват составляет 458 детей - 29,5%. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44) | Приобретение борцовского ковра | млн.тенге |  | ООФКиС | 0,000 | 0,789 | 0,789 | Городской бюджет | 471 067 000 | Исполнено.Приобретен |
| 45) | Выздные соревнования | млн.тенге |  | ООФКиС | 0,000 | 2,300 | 2,300 | Городской бюджет | 471 028 000 | Исполнено. Выездных соревнований 10, участников соревнований 83. |
|  | Итого по цели 13 |  |  |  | 0,000 | 3,089 | 3,089 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 0,000 | 3,089 | 3,089 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 14. Устойчивое развитие индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОППиТ | 109 | 109 | * | * | * | Отсутствуют статистические данные |
| 37 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОППиТ | 104 | 104 | * | * | * | Отсутствуют статистические данные |
| 38 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОППиТ | 105,5 | 105,5 | * | * | * | Отсутствуют статистические данные |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46) | Проработка вопроса развития технотуризма в городе Курчатов, популяризации туров на СИП |  |  | ОППиТ |  |  |  | Не требуется | * | Не исполнено. Вопрос находится на рассмотрении |
|  | Итого по цели 14 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 15. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Расчет ОКиРЯ | ОКиРЯ | 65 | 65 | 68,2 | * | * | Исполнено. Численность населения города на 1декабря 2017 года составляет 12380 человек. От 18 до 65 лет взрослого населения составляет 8556 человек, из них казахов - 5 340, некоренной национальности 3 216 человек. В городе Курчатов 496 человек некоренной национальности владеют государственным языком. 5340+496/8556*100= 68,2 % |
| 40 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Расчет ОКиРЯ | ОКиРЯ | 4,5 | 4,5 | 4,9 | * | * | Исполнено. Численность населения города на 01 декабря 2017 года составляет 12380 человек. От 18 до 65 лет взрослого населения составляет 8556 человек, из них 420 человек по определенному уровню владеют английским языком. 420/8556*100= 4,9% |
| 41 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | Расчет ОКиРЯ | ОКиРЯ | 4,1 | 4,1 | 4,8 | * | * | Исполнено. Численность населения города на 01 декабря 2017 года составляет 12380 человек. От 18 до 65 лет взрослого населения составляет 8556 человек, из них 418 человек по определенному уровню владеют тремя языками. 418/8556*100= 4,8% |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47) | Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие творческих коллективов в областных, республиканских, международных фестивалях и конкурсах | млн.тенге |  | ОКиРЯ | 0,600 | 0,600 | 0,613 | Городской бюджет | 4551525007 | Исполнено. Проведено более 13 мероприятий, из них 8 городских конкурсов, 5 выездных мероприятий. |
| 48) | Обеспечение деятельности КГКП "Центром обучения языкам" | млн.тенге |  | КГКП "Центр обучения языкам" | 8,234 | 8,234 | 8,219 | Городской бюджет | 4551525007 | Исполнено. На содержание КГКП «Центр обучения языкам» выделены и израсходованы денежные средства в размере 8,219 млн.тенге. |
|  | Итого по цели 15 |  |  |  | 8,834 | 8,834 | 8,832 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 8,834 | 8,834 | 8,832 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 16. Обеспечение надежного правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОП, Акимат города | 29,4 | 29,4 | 13,8 | * | * | Исполнено. За 2017 год зарегистрировано 17 преступлений (2016 год -26 преступлений) |
| 43 | Снижение числа погибших в ДТП на 100 пострадавших | % | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОП, Акимат города | 45 | 45 | 0 | * | * | Исполнено. За 2017 год ДТП со смертельным исходом не зарегистрировано -1(2016 год - 0 случай) |
| 44 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОП, Акимат города | 2,8 | 2,8 | 0 | * | * | Исполнено. За 2017 преступлений совершенных несоверннолетними не зарегистрировано. |
| 45 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОП, Акимат города | 68 | 68 | 70,4 | * | * | Исполнено. За 2017 год зарегистрировано 69 преступлений (2016 год -74 преступлений) |
| 46 | Снижение доли наркопреступлении от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОП, Акимат города | 1,5 | 1,5 | 0 | * | * | Исполнено. За 2017 год уголовное преступление связанным с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ зарегистрировано-8(2016 год - 8) . |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49) | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Скотокрад» и т.д. Осуществление работы по обеспечению правопорядка на улицах и общественных местах г. Курчатова, путем установки систем видеоконтроля на улицах и общественных местах. Кроме того, будет продолжена работа по созданию на базе крупных предприятий, организаций и учреждений добровольных народных дружин из числа своих работников для охраны правопорядка с предоставлением членам этих общественных формирований льгот в виде дополнительных дней к отпуску и т.п. |  |  | ГОП |  | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Проведены ОПМ "Скотокрад", "Квартира", утвержден комплексный план по реализации Программы МВД РК по противодействию кражам чужого имущества на 2017 год. Ежемесячно на оперативном совещании рассматривается исполнение пунктов плана и результаты работы о ходе реализаций данной Программы. Созданы следствено-оперативные группы по раскрытию квартирных краж, краж скота и по отработке положительных результатов базы АДИС «Папилон». Проведены ОПМ "Скорость", "Пешеход". На постоянной основе проводятся сходы с населением, встречи с предпринимателями по установе видекамер, а также охранных сигнализации. |
| 50) | Реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса |  |  | ГОП |  | - |  | не требуется | * | В целях профилактики оперативно- розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступых групп в сфере наркобизнеса проводятся ОПМ "Кокнар", "Допинг". Также проводятся рейдовые мероприятия по дикорастущей канапле, с владельцами аптеки города г.Курчатов проводятся розъяснительные работы по реализации наркотропных и психотропных веществ. |
| 51) | Проведение акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) «Курчатов город без наркотиков». | млн. тенге |  | ГОП, ОВП, ОО,ФКиС | 0,100 | 0,100 | 0,100 | Городской бюджет |  | Исполнено. В ходе проведенной акции приняли участие более 325 человек. |
| 52) | Проведение среди школьников и студентов акций под девизом «Туризм против наркотиков», направленных на формирование антинаркотического иммунитета | млн. тенге |  | ГОП, ОО,ФКиС | 0,100 | 0,100 |  | Городской бюджет |  | Исполнено. Акция проведена. |
| 53) | Трансляция передач в социальных сетяц, освещающих вопросы борьбы с наркоманией и наркобизнесом | млн. тенге |  | ГОП, ОВП | 0,100 | 0,100 | 0,100 | Городской бюджет | 456 003 015 | Исполнено. Проведена трансляция передач по данной тематике |
| 54) | Организация мероприятий по развитию движения школьников «Будущее без наркотиков» | млн. тенге |  | ГОП, ОВП, ОО,ФКиС | 0,100 | 0,100 | 0,100 | Городской бюджет | 456 003 015 | Исполнено. Проведены мероприятия движения школьников «Будущее без наркотиков» с охватом 320 человек. |
| 55) | Изготовление социальной рекламы по антинаркотической тематике (плакаты, баннеры). | млн. тенге |  | ГОП, ОВП | 0,200 | 0,200 | 0,200 | Городской бюджет | 456 003 015 | Исполнено. Изготовлены социальные рекламы по антинаркотической тематике. |
|  | Итого по цели 16 |  |  |  | 0,600 | 0,600 | 0,500 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 0,600 | 0,600 | 0,500 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 17. Максимальная защищенность территорий от негативных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % |  | Аппарат акима | 96,5 | 96,5 | 96,5 | * | * | Исполнено. Согласно предварительным расчетам уровень обеспеченности инфраструктуры противодействию ЧС по городу Курчатов остается на высоком уровне. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56) | В общеобразовательных учреждениях города проведения лекции: "О мерах пожарной безопасности", "О мерах безопасности на воде", "О действиях при возникновении ЧС" | ед. |  | Департамент по ОЧС ВКО РК |  |  |  | Не требуется | * | Исполнено. В школах города проведены лекции на темы воды, пожара и при возникновении ЧС. |
| 57) | Проведения беседы на тему "Вода - наш друг и враг", "Профессия пожарный" | ед. |  | Департамент по ОЧС ВКО РК, Водно - спасательная служба по ВКО |  |  |  | Не требуется | * | Исполнено. Сотрудники пожарной части провели беседу на тему «Профессия пожарный», а сотрудники ВРАОСО до начало купального сезона проведена беседа на тему «Вода – наш друг и враг» |
| 58) | В учреждениях, организациях и предприятиях города проверка сигналов оповещения при ЧС и разработка уголков гражданской обороны | ед. |  | Департамент по ОЧС ВКО РК |  |  |  | Не требуется | * | Исполнено. Аппаратом акима ежемесячно 20 - го числа по имеющейся схеме взаимоинформирования отделов акимата и организации (учреждениях) города проводится проверка схемы оповещения. |
|  | Итого по цели 17 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 18. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед. | Статистические сведения | ОЖКХ,ПТиАД | 25,5 | 25,5 | 25,5 | * | * | Исполнено. Основным поставщиком телекоммуникаций является акционерное общество «Казахтелеком». На территории города имеется отделение АО «Казахтелеком» |
| 49 | Плотность пользователей Интернет | % | Статистические сведения | ОЖКХ,ПТиАД | 68 | 68 | 68 | * | * | Исполнено. Основным поставщиком телекоммуникаций является акционерное общество «Казахтелеком». На территории города имеется отделение АО «Казахтелеком». Так же интернет провайдером является TOO «IT LINK», которое используя оптоволоконные линии АО «Транстелеком» предоставляет для населения альтернативный интернет, а также использует беспроводной интернет по WiFi связи |
| 50 | Уровень цифровой грамотности населения | % | Статистические сведения | Аппарат акима | 72 | 72 | 72 | * | * | Исполнено. Данный показатель был перевыполнен в 2013 году, достигнув показатель 70,3%. В городе Курчатов за 2013 год количество правоспособных граждан составляет – 6 965 человек (данные взяты с программы Учет физических лиц, справка с программы прилагается); Согласно письму МТК РК № исх: 02-11/28465-И от: 28.11.2013 года уровень компьютерной грамотности за 2012 год был изменен на 64,6 процентов, что составляет 4 500 человек (копия письма прилагается). В 2013 году согласно плану доведенной с областного акимата по программе компьютерная грамотность город Курчатов обучил 395 человек (компьютерная грамотность, курсы по электронной правительстве и электронные услуги). Количество обученных компьютерной грамотности за 2013 год составило 395 человек, количество правоспособного населения всего – 6965 человек(100%), 4500(64,6% - 2012 году - уже обучено по данным МТК РК). 4500+395=4895 человек всего обучено. 100%x4895/6965=70,27%-достижение показателя в 2013 году |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59) | Проведение реконструкции телефонной связи через модернизацию существующих сетей, внедрение современных технологий; | * |  | ОЖКХ,ПТиАД |  | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Основным поставщиком телекоммуникаций является акционерное общество «Казахтелеком». Осуществляется внедрение новых технологий для телефонной связи, также внедрение оптоволоконных линий |
| 60) | Выполнение мероприятий по расширению сети сотовой связи; | * |  | ОЖКХ,ПТиАД |  | - |  | Не требуется | * | Исполнено. На территории города функционируют операторы сотовой связи Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel. |
| 61) | Внедрение современного высококачественного цифрового телевидения. | * |  | ОЖКХ,ПТиАД |  | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Цифровое телевидение осуществляется по средством интенет провайдеров. На сегодняшний день АО "Казактелеком"предоставляет интернет по линии «Megaline», Так же интернет провайдером является TOO «IT LINK», которое используя оптоволоконные линии АО «Транстелеком» предоставляет для населения альтернативный интернет |
| 62) | Проведение реконструкции интернет связи через модернизацию существующих сетей, внедрение современных технологий; | * |  | ОЖКХ,ПТиАД |  | - |  | Не требуется | * | Исполнено. АО "Казактелеком"предоставляет интернет по линии «Megaline», Так же интернет провайдером является TOO «IT LINK», которое используя оптоволоконные линии АО «Транстелеком» предоставляет для населения альтернативный интернет |
| 63) | Выполнение мероприятий по расширению интернет связи | * |  | ОЖКХ,ПТиАД |  | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Город Курчатов охвачен интернет связью. АО "Казактелеком" и TOO «IT LINK» предоставляет для населения альтернативный интернет |
| 64) | Модернизации интернет с переходом на интернет нового поколения 4G; | * |  | ОЖКХ,ПТиАД |  | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Внедрение интернет 4G в городе Курчатов осуществляется интернет провайдерами и операторами сотовой связи ALTEL |
| 65) | Сопровождение и развитие Интернет-ресурса акима города | млн.тенге |  | Аппарат акима | 0,646 | 0,640 | 0,556 | Городской бюджет | 122 001 000 | Исполнено. Договор заключен с ТОО «Восток онлайн». Сумма освоена на 100%. |
|  | Итого по цели 18 |  |  |  | 0,646 | 0,640 | 0,556 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 0,646 | 0,640 | 0,556 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 19. Содействие эффективному развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв.метр | Статистические сведения | ОСАиГ | 3,4 | 3,4 | 0 | * | * | Не исполнен. Ввод в эксплуатацию не запланирован. |
|  | Цель 20. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Ведомственная отчетность Комитета автодорог МИР РК | ОЖКХ,ПТиАД | 88 | 88 | 88 | * | * | Исполнено. На 2017 год на содержание автомобильных дорог выделено 84,608 млн. тенге. На выделенные средства проведены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог и ямочный ремонт |
| 53 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Ведомственная отчетность Комитета автодорог МИР РК | ОЖКХ,ПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Город Курчатов обеспечен пассажирским автотранспортным сообщением |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66) | Содержание автодорог | млн. тенге |  | ОЖКХ,ПТиАД | 33,339 | 59,608 | 59,608 | Городской бюджет | 458 023 000 | Исполнено. Проведено летнее и зимнее совержание автомобильных дорог города. |
| 67) | Ямочный ремонт городских дорог | млн. тенге |  | ОЖКХ,ПТиАД | 27,654 | 25,000 | 25,000 | Городской бюджет | 458 023 000 | Исполнено. Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог города. |
| 68) | Ужесточение контроля над соблюдением договорных обязательств | млн. тенге |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Ведется контроль над соблюдением договорных обязательств. Проводится комиссионные проверки актов выполненых работ. |
| 69) | Улучшение системы диспетчерского сопровождения автобусов | млн. тенге |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. На междугородних пассажирких перевозках обеспечены диспетчерские. |
| 70) | Пресечение деятельности нелегальных перевозчиков | млн. тенге |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Ведется учет перевозчиков. Недопущение нелегальных перевозчиков осуществляется совместно с Городским отделом полиции и управлением государственных доходов по городу Курчатов. |
|  | Итого по цели 20 |  |  |  | 60,993 | 84,608 | 84,608 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 60,993 | 84,608 | 84,608 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 21. Эксплуатация многоквартирного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % |  | ОЖКХ,ПТиАД | 35,5 | 35,5 | 35,1 | * | * | Исполнено. обслуживание и содержание объектов кондоминиума осуществляет ИП "Кизат Серик", ИП "Тямуков". В 26 домах требуется капитальный ремонт. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71) | Замена изношенных труб на более современные во внутридомовой системе |  |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Владельцами многоквартирныхх жылых домов совместно с обслуживающими организациями проведены ремонтные работы инженерных сетей и замена труб во внутридомовой системе |
| 72) | Установка приборов учета тепла в многоквартирных домах. |  |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. В многоквартных дылых домах города установлено 13 приборов учета тепла. |
| 73) | Обеспечение объектов кондоминиума нормативной эксплуатацией |  |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Содержание объектов кондоминиума осуществляет обслуживающие организации ИП "Кизат Серик", ИП "Тямуков" |
|  | Итого по цели 21 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 22. Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и функционирования систем водоотведения в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Доступ в городах к централизованному |  | Ведомственная отчетность КДСЖКХиУЗР МНЭ РК | ОЖКХ,ПТиАД |  |  |  | * | * | Исполнено. ГКП "Курчатов Водоканал" ведется работа по предоставлению услуг водоснабения и водоотведения. |
| 55.1 | водоснабжению | % |  | ОЖКХ,ПТиАД | 100 | 100 | 100 | * | * |  |
| 55.2 | водоотведению | % |  | ОЖКХ,ПТиАД | 100 | 100 | 100 | * | * |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74) | Экономия по содержанию трудовых и материальных ресурсов | млн. тенге |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. ГКП "Курчатов Водоканал" ведется экономия трудовых и материальных ресурсов. |
| 75) | Организация эксплуатации системы питьевого водоснабжения, и материально-техническое оснащение эксплуатирующего предприятия. | млн. тенге |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Услуги водоснабжения предоставляет ГКП "Курчатов Водоканал". Предприятием организованна эксплуатация системы водоснабжения города и материально-техническое оснащение |
| 76) | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | млн. тенге |  | ОЖКХ,ПТиАД | 5,35 | 5,000 | 18,798 | Городской бюджет | 458 012 000 | Исполнено. Проведены работы по содержанию ливневой канализации, установка задвижек, установка септика |
|  | Итого по цели 22 |  |  |  | 5,350 | 5,000 | 18,798 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 5,350 | 5,000 | 18,798 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 23. Развитие инженерной инфраструктуры коммунального сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |  | Ведомственная отчетность КДСЖКХиУЗР МНЭ РК | ОЖКХ,ПТиАД |  |  |  | * | * | Исполнено. В период подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг. на теплосетях города Курчатов были проведены следующие виды работ: - Выполнен текущий ремонт тепловой трассы на участке от Тк-236 до Тк-33.- от Тк-37 до Тк-38 по ул. Победа д.2 и д.4.- от ТК-401 до ул. Олимпийская д.28 .- от ТК-401 до ул. Олимпийская, д.38.- от ТК-9 до ТК-13.- от СПК-3 до Абая д.31.- Проложена прокладка подземной ветви тепловых сетей в районе Детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ). |
| 56.1 | теплоснабжение | % |  | ОЖКХ,ПТиАД | 15 | 15 | 4,1 | * | * |  |
| 57 | Протяженность модернизированных/ построенных сетей: |  | Ведомственная отчетность КДСЖКХиУЗР МНЭ РК | ОЖКХ,ПТиАД |  |  |  | * | * | Исполнено. В период подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг. на теплосетях города Курчатов были проведены следующие виды работ: - Выполнен текущий ремонт тепловой трассы на участке от Тк-236 до Тк-33.- от Тк-37 до Тк-38 по ул. Победа д.2 и д.4.- от ТК-401 до ул. Олимпийская д.28 .- от ТК-401 до ул. Олимпийская, д.38.- от ТК-9 до ТК-13.- от СПК-3 до Абая д.31.- Проложена прокладка подземной ветви тепловых сетей в районе Детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ). |
| 57.1 | теплоснабжения | км |  | ОЖКХ,ПТиАД | 2,1 | 2,1 | 1,76 | * | * |  |
| 58 | Снижение аварийности на городских сетях водоснабжения и водоотведения, в том числе: |  | Ведомственная отчетность КДСЖКХиУЗР МНЭ РК | ОЖКХ,ПТиАД |  |  |  | * | * |  |
| 58.1 | водоснабжения | число аварий на 1 км сетей (коэффициент) |  | ОЖКХ,ПТиАД | 0,8 | 0,8 | 0,07 | * | * | Исполнено. Содержание сетей водоснабжения осуществляет ГКП "КурчатовВодоканал". Ведется работа по недопущению аварий на сетях. |
| 58.2 | водоотведения | число аварий на 1 км сетей (коэффициент) |  | ОЖКХ,ПТиАД | 3,2 | 3,2 | 0,07 | * | * | Исполнено. Протяженность сетей водоотведения составляет 42,7 км. Содержание сетей водоотведения осуществляет ГКП "КурчатовВодоканал". Ведется работа по недопущению аварий на сетях. |
| 59 | Доля нормативно очищенных сточных вод в городах при сбросах в водоемы | % |  | ОЖКХ,ПТиАД | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. Доля нормативно очищенных сточных вод в городе Курчатов составляет 100 %. Работы производит ГКП "КурчатовВодоканал". |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77) | Замена изношенных труб на более современные. | млн.тенге |  | ОЖКХ,ПТиАД | 16,900 | 29,107 | 29,107 | Городской бюджет | 458084000 | Исполнено. Проведен текущий ремонт теплоисточников. |
| 78) | Создать механизм, обеспечивающий строительство новых энергоисточников. | * |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Сформирован комплексный план повышения энергоэффективности. |
| 79) | Достижение энергетической безопасности за счет ввода новых энергетических мощностей | * |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Сформирован комплексный план повышения энергоэффективности. Обеспечена энергетическая безопастность. |
|  | Итого по цели 23 |  |  |  | 16,900 | 29,107 | 29,107 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 16,900 | 29,107 | 29,107 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 24. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Ведомственные отчеты МИО | ОЖКХ,ПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Эксплуатацию полигона твердобытовых отходов осуществляет ИП "Серик Тынысбек". |
| 61 | Охват населения области, города республиканского значения, столицы услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Ведомственные отчеты МИО | ОЖКХ,ПТиАД | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. Город Курчатов 100 % охвачен услугами по сбору и транспортировке отходов. Услуги осуществляет ИП "Серик Тынысбек" |
| 62 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | % | Ведомственные отчеты МИО | ОЖКХ,ПТиАД | 85 | 85 | 85 | * | * | Исполнено. Содержание полигона твердобытовых отходов осуществляет ИП "Серик Тынысбек", содержание полигона промышленных отходов осуществляет ГКП "КМЭП" |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80) | Усовершенствование технологии утилизации отходов путем замены оборудования на современное, более долговечное и менее энергоемкое | * |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Содержание полигона твердобытовых отходов осуществляет ИП "Серик Тынысбек". Ведется работа по внедрению современного обрудования. |
| 81) | Улучшение финансово – экономической деятельности предприятия | * |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено.Сформирован план предприятия согласно которому ведется работа по улучшению финансово- экономической деятельности предприятия. Утвержден тариф на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов по городу Курчатов. |
| 82) | Организация сбора и транспортировки твердых бытовых отходов | * |  | ОЖКХ,ПТиАД | - | - |  | Не требуется | * | Исполнено. Организацию сбора и транспортировки твердых бытовых отходов по городу Курчатов осуществляет ИП "Серик Тынысбек". |
|  | Итого по цели 24 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Госудраственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 25. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | Ведомственная отчетность АДГСПК | Аппарат акима | 85 | 85 | 88,8 | * | * | Исполнен. Было иследования по общественному мониторингу качества оказания государственных услуг по ВКО на 2017 год который проводил ТОО "Исследовательский центр Юпитер". Рейтенг относительно общей удволетворенности госуслуг средний бал составил 88,8. |
| 64 | Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | Ведомственная отчетность АДГСПК | Аппарат акима | 92 | 92 | 100 | * | * | Исполнено. За 2017 год в аппарате акима города Курчатов зарегистрировано 11976 документов, из них документы поступившие через Центр ЕСЭДО - 11976 из них 744 обращения граждан нарочно что соответствует доли электронного документооборота 100%. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83) | Сопровождение информационной системы "Диалог" | млн.тенге |  | Аппарат акима | 0,42 | 0,385 | 0,385 | Городской бюджет | 122 001 000 | Исполнено. По сопровождению информационной системы "Диалог" заключен договор с ТОО "Рейтинг" на сумму 0,385 млн. тенге. Сумма освоена на 100%. |
| 84) | Сопровождение информационной системы "Региональнный шлюз "Электронного правительства" | млн.тенге |  | Аппарат акима | 1,224 | 1,195 | 1,195 | Городской бюджет | 1 220 010 000 | Исполнено. По сопровождению информационной системы "Региональнный шлюз "Электронного правительства" заключен договор с АО "НИТ" на сумму 1,195 млн. тенге. Сумма освоена на 100%. |
| 85) | Сопровождение Интранет портала государственных органов | млн.тенге |  | Аппарат акима | 0,503 | 0,496 | 0,496 | Городской бюджет | 122 001 000 | Исполнено. По сопровождению информационной системы "Интранет портала государственных органов" заключен договор с АО "НИТ" на сумму 0,496 млн. тенге. Сумма освоена на 100%. |
| 86) | Повышение уровня квалификации специалистов оказывающие государственные услуги | млн.тенге |  | Аппарат акима | - | - | - | Не требуется | * | Исполнено. В 2017 году совместно с областным акиматом был организован выездной семинар по повышению квалификации специалистов оказывающие государственные услуги. По итогам семинара сертификаты выданы 15 специалистам. |
| 87) | Организация доступа к единой транспортной среде государственных органова | млн.тенге |  | Аппарат акима | 0,74 | 0,636 | 0,636 | Городской бюджет | 122 001 000 | Исполнено. По организации Единой транспортной среды государственных органов был заключен договор с АО "НК "Казсатнет" на сумму 0,635 млн. тенге. Сумма освоена на 100%. |
| 88) | Организация услуг хостинга программного обеспечения ЕСЭДО | млн.тенге |  | Аппарат акима | 1,25 | 1,229 | 1,229 | Городской бюджет | 122 001 000 | Исполнено. По организации хостинга программного обеспечения ЕСЭДО заключен договор с АО "НИТ" на сумму 1,229 млн. тенге. Сумма освоена на 100%. |
| 89) | Сопровождение программного обеспечения "Единой системы электронного документооборота" | млн.тенге |  | Аппарат акима | 6,32 | 6,325 | 6,325 | Городской бюджет | 122 001 000 | Исполнено. По сопровождению программного обеспечения "Единой системы электронного документооборота" заключен договор с АО "НИТ" на сумму 6,324 млн. тенге. Сумма освоена на 100%. |
| 90) | Проведение семинаров для сотрудников акимата | Количество |  | Аппарат акима, самостоятельные отделы | - | - | - | Не требуется | * | Исполнено. В рамках всеобуча организованы семинары для сотрудников акимата по темам информационной безопасности. |
|  | Итого по цели 25 |  |  |  | 10,457 | 10,266 | 10,266 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 10,457 | 10,266 | 10,266 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по отчету |  |  |  | 188,917 | 279,359 | 383,388 |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 2,318 | 3,209 | 92,332 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 40,082 | 43,764 | 44,594 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 145,817 | 231,786 | 246,462 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,700 | 0,600 | 0,000 |  |  |  |

| 2. Анализ межведомственного взаимодействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Орган-соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| 1 | 2 | 3 |
| Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма города Курчатов, промышленные предприятия города, гордской отдел статистики | Своевременное предоставление необходимой информации для анализа, предоставление статистических данных |
| Индекс физического объёма производства продукции машиностроения | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма города Курчатов, промышленные предприятия города, гордской отдел статистики | Своевременное предоставление необходимой информации для анализа, предоставление статистических данных |
| Индекс физического объёма производства продуктов химической продукции | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма города Курчатов, промышленные предприятия города, гордской отдел статистики | Своевременное предоставление необходимой информации для анализа, предоставление статистических данных |
| Индекс физического объёма производства легкой промышленности | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма города Курчатов, промышленные предприятия города, гордской отдел статистики | Своевременное предоставление необходимой информации для анализа, предоставление статистических данных |
| Индекс физического объема сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений, городской отдел полиции | Отделом проведен разъяснительные работы по субсидированию АПК. Так же проведено четыре разъяснительные работы по кредитованию по программам «Сыбага», «Алтын асык» и «Ырыс». |
| Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | Центр обучения госуцдарственному языку | Организация и обучения государственного, русского и английского языков в центре обучения языкам |
| Доля взрослого населения, владеющего английским языком | Центр обучения госуцдарственному языку | Организация и обучения государственного, русского и английского языков в центре обучения языкам |
| Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | Центр обучения госуцдарственному языку | Организация и обучения государственного, русского и английского языков в центре обучения языкам |
| Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ОЖКХ,ПТиАД, АО «Казахтелеком» | Предоставление услуг связи |
| Плотность пользователей Интернет | ОЖКХ,ПТиАД, АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» | Исполнено. АО "Казактелеком"предоставляет интернет по линии «Megaline», Так же интернет провайдером является TOO «IT LINK», которое используя оптоволоконные линии АО «Транстелеком» предоставляет для населения альтернативный интернет |
| Доступ в городах к централизованному | ОЖКХ,ПТиАД, ГКП "Курчатов Водоканал" | Услуги по водоснабжению предоставляет ГКП "Курчатов Водоканал" |
| водоснабжению | ОЖКХ,ПТиАД, ГКП "Курчатов Водоканал" | Услуги по водоснабжению предоставляет ГКП "Курчатов Водоканал" |
| водоотведению | ОЖКХ,ПТиАД, ГКП "Курчатов Водоканал" | Услуги по водоснабжению предоставляет ГКП "Курчатов Водоканал" |
| Доля модернизированных сетей от общей протяженности: | ОЖКХ,ПТиАД, КМЭП | Услуги по теплоснабжению предоставлчяет ГКП КМЭП |
| теплоснабжение | ОЖКХ,ПТиАД, КМЭП | Услуги по теплоснабжению предоставлчяет ГКП КМЭП |
| Доля нормативно очищенных сточных вод в городах при сбросах в водоемы | ОЖКХ,ПТиАД, ГКП "Курчатов Водоканал" | Работы по очищению сточных вод производит ГКП "КурчатовВодоканал". |
| Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | ОЖКХ,ПТиАД, ГКП "Балапан". | Эксплуатацию полигона твердобытовых отходов осуществляет ГКП "Балапан". |
| Охват населения области, города республиканского значения, столицы услугами по сбору и транспортировке отходов | ОЖКХ,ПТиАД, ИП "Серик Тынысбек" | услугами по сбору и транспортировке отходов. Услуги осуществляет ИП "Серик Тынысбек" |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | ОЖКХ,ПТиАД, ГКП "Балапан", ИП "Серик Тынысбек" | Содержание полигона твердобытовых отходов осуществляет ГКП "Балапан", содержание полигона промышленных отходов осуществляет ГКП "КМЭП" |

| 3. Анализ внешнего воздействия |  |
| --- | --- |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры |
| 1 | 2 |
| Возможное ухудшение общественно - политической ситуации, вызванное влиянием экономического кризиса | Проводится ежедневный мониторинг общественно - политической ситуации. Очагов социальной напряженности не выявлено. |
| Рост миграционных потоков, угрожающих национальной безопасности | В ОП г.Курчатов установлена и функционирует единая информационная система "Беркут". Ужесточен контроль за въездом и выездом в г.Курчатов иностранных граждан. |
| Усиливающаяся вооруженность и техническая оснащенность преступников, появление новых форм и методов совершения преступлений | Развитие кинологической службы. Обучение сотрудников полиции передовым методам раскрытия и расследования преступлений. |
| Вспышка особо-опасных инфекционных заболеваний | Проведение ветеренарно-санитарных мероприятий |
| Нежелание жильцов следить за состоянием внутридомовых коммуникаций | Проведение разъяснительной работы с жильцами многоквартирных домов о необходимости установки внутридомовых счетчиков. |

| 4. Освоение финансовых средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План, | Факт, | Причины неиспользования |
|  | млн. тенге | млн. тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 3,209 | 92,332 |  |
| Трансферты из национального фонда | 0 | 0 |  |
| Государственно-частное партнерство | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 43,764 | 44,594 |  |
| Бюджет городов и районов | 231,786 | 246,462 |  |
| Собственные средства | 0,6 | 0 |  |

5. Аналитическая записка.

Программа развития территории города Курчатов на 2016 – 2020 годы утверждена решением сессии Курчатовского городского маслихата № 41/296-V от 22 декабря 2015 года, последние изменения и дополнения внесены решением  сессии Курчатовского городского маслихата  № 9/55-VІ от 23 декабря 2016 года.

В «Программе развития территории города Курчатов на 2016 – 2020 год» на 2017 год запланировано 64  целевых индикатора, исполнено  49 целевых индикаторов  или 76,6 % к плану. Отсутствуют статистические  данные по 5 индикаторам.

План мероприятий по реализации Программы утвержден постановлением акимата № 343 от 21 января 2016 года, уточнен постановлением акимата № 503 от 27 декабря 2017 года.

На 2017 год запланировано 85 мероприятии на общую сумму 279,359 млн. тенге, исполнено 82 мероприятия, на 383,388 млн. тенге, или 137,2 %, в том числе

- за счет средств республиканского бюджета при плане 3,209 млн. тенге исполнение составило 92,332 млн. тенге или 28,8 раза;

- из областного бюджета исполнение составило 44,594 млн. тенге при плане 43,764 млн. тенге или 101,9%;

- из городского бюджета исполнение составило 246,462 млн. тенге при плане 231,786 млн. тенге или 106,3%;

- за счет собственных и заемных средств предприятий и организаций запланировано 0,600 млн. тенге, который не исполнен.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1 Региональная экономика

Цель 1 Обеспечение стабильного роста экономики города

Для реализации цели предусмотрен 1  целевой индикатор, который исполнен.

За 2017 год  в бюджет города поступило собственных доходов 1157,2 млн.тенге или  112,6%, что на 165,9 млн.тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Субвенция, целевые трансферты, поступившие из республиканского и областного бюджетов составили 807,5 млн.тенге, объем налоговых и неналоговых поступлений составил 1153,5 млн.тенге или 85,62% к уровню прошлого года.

В целом за 2017 год сверх установленного плана поступило 223,6  млн.тенге.

В социально-экономическом развитии города Курчатов по итогам 2017 года продолжается достигнутая положительная динамика развития. По итогам рейтинга за 12 месяцев 2017 года город занял 3 место.

Ежемесячно проводится мониторинг показателей социально – экономического развития города.

Цель 2 Развитие приоритетных секторов промышленности

Для реализации цели предусмотрено 4 целевых индикатора, 2 из которых исполнены, не исполнено 2.

Объем промышленной продукции на 1 января 2018 года составил 2 775,2 млн. тенге, что ниже 2016 года на 5,9 млн. тенге. Темп роста – 99,7%, ИФО – 99,4%.

В структуре промышленного производства 2017 года наибольшую долю занимает обрабатывающая промышленность – 49,3%, доля горнодобывающей промышленности составляет – 22,4 %.

Объем производства в обрабатывающей промышленности составил 1 370,1 млн. тенге, в сравнении с предыдущим годом рост на 566,9 млн. тенге, темп роста – 170,5 %.

В подотрасли «машиностроение» работает ТОО «Кип «Луч», основное направление деятельности данного предприятия является разработка и изготовление крупнотонажных автоматизированных весоизмерительных комплексов на основе датчиков силы и электронной аппаратуры собственной разработки. Предприятие является единственным в Казахстане, самостоятельно изготавливающим в промышленных масштабах «электронную начинку» весов, закупая за рубежом только материалы и комплектующие. Изготавливаемая техника сертифицирована и внесена в реестр средств измерений Республики Казахстан.

В 2017 году предприятие произвело 7 двухплатформенных крупнотоннажных автоматизированных весоизмерительных комплексов вместо 8 одноплатформенных в 2016 году, так как изготовление двухплатформенных весов занимает более длительное время на изготовление одноплатформенных, что в свою очередь повлияло на снижение индекса физического объема производства продукции машиностроения которое составило 68,2%.

Но доход предприятия увеличился на 19 млн. тенге в связи со сложностью изготовления конструкции.

В подотрасли «легкая промышленность» работает филиал ТОО «Мерусар и К» по производству одноразовой специальной медицинской одежды.

Увеличению производства на предприятии «Филиал ТОО «Мерусар и К» (производство одноразовой медицинской одежды), так как была направлена заявка на рассмотрение рабочей комиссии по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей Восточно-Казахстанской области, по итогам которой первым заместителем акима области Н. А. Сактагановым было поручено Управлению здравоохранения ВКО в том числе, государственным медицинским учреждениям региона использование продукции филиала. Предприятию поступили заказы и которая поставила выпускаемую продукцию на сумму 92 млн. тенге.

В подотрасли «химическая промышленность» осуществляет работу ПК «Азот», основным видом деятельности которого является производство криогенных жидкостей, газов (азот, кислород, ацетилен, аргон). На сегодняшний день на предприятии налажены связи более чем с 70 предприятиями и организациями Республики Казахстан, куда они поставляют свою продукцию.

В минувшем году на данном предприятии снизились объемы производства на 28,6% в связи с уменьшением заключенных контрактов в 2017 году на поставку продукции на фоне падения спроса на рынке технических газов.

Объем производства в горнодобывающей промышленности на 1 января 2018 года составил 623,7 млн. тенге, что ниже 2016 года на 483,9 млн. тенге, темп роста – 56,3 %.

Основу горнодобывающей промышленности составляет горно – обогатительный комплекс танталового производства АО «УМЗ» (далее – ГОК) представляющий собой комплекс по добыче и переработке флюоритовых руд мощностью 100 тыс. тонн в год, и выпускается флюоритовый концентрат, из которого производится плавиковая кислота – необходимый для работы металлургический, химической промышленности.

Основным снижением объема горнодобывающей промышленности в 2017 году, связано с потерей одного из крупных покупателей (АО «Сибирский химический комбинат», РФ) и погодными условиями в I – квартале 2017 года по Восточно – Казахстанской области, которые привели к срывам доставки руды с месторождения ГОКа.

Несмотря на данные трудности, предприятие предпринимает все возможные меры для расширения рынка сбыта своей продукции.

В химической отрасли в 2018 году планируется реализация 1 инвестиционного проекта «Модернизация производства по выпуску гидроксида кальция», включенного в Карту поддержки предпринимательства Восточно-Казахстанской области на 2015-2019 годы.

Цель 3. Динамичное развитие сферы внутренней торговли

В результате проведенного анализа по итогам 2017 года выявлены следующие результаты: запланированы 1 целевой индикатор, который не исполнен.

Объем розничного товарооборота на 1 января 2018 года составил – 5 307,8 млн. тенге, с ростом к 2016 году на 54,5 млн. тенге.

В 2017 году проведено 48 ярмарки, с участием товаропроизводителей и сельхозпроизводителей Майского района, Павлодарской области, а также товаропроизводителей из города Семей.

В 2017 году были открыты 2 объекта торговли, 1 магазин, 1 пункт общественного питания.

Ведётся работа по размещению государственного заказа на предприятиях малого бизнеса.

В городе Курчатов реализуются программы государственной поддержки предпринимательства: «Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»,и «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы».

В рамках вышеназванной программы 3 предпринимателя г.Курчатов получили государственную поддержку в части субсидирования ставки вознаграждения по кредиту, 1 предприниматель получил грант.

В рамках вышеназванных программ отделом предпринимательства, промышленности и туризма проведено 44 консультации начинающим, действующим предпринимателям и лицам имеющим предпринимательский потенциал по разъяснению  государственных Программ «Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы».

В городе Курчатов создаются условия, способствующие увеличению количества активных МСБ.

Цель 4. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона.

В результате проведенного анализа выявлены следующие результаты по итогам  2017 года: запланированы 4 целевых индикатора, из которых 2 исполнены, 1 не исполнен, по 1 индикатору отсутствуют статистические данные.

По итогам 2017 года объем инвестиции в основной капитал составил 3 105,2 млн. тенге, с увеличением к 2016 году на 205,1 тыс. тенге или на 7%, ИФО – 100,7%.

Основную долю вложенных инвестиций занимает приобретение машины, оборудования, инструментов, инвентаря – 2 362,2 млн. тенге, на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений – 509, 5 млн. тенге, прочие капитальные работы и затраты – 233,3 млн. тенге.

Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности составили 845,6 млн. тенге.

Внутренние инвестиции в основной капитал – 2 990,1 млн. тенге, внешние – 115,0 тыс. тенге.

Рост инвестиций 2017 года обусловлено следующими причинами:

1) Приобретение основных средств физической защиты объектов бывшего Семипалатинского испытательного полигона (URS);

2) Продолжение работ по программе нераспространения CTR (договор на дополнительные работы на объектах бывшего Семипалатинского испытательного полигона), США в 2017 году (РГП НЯЦ РК);

3) Обновление основных средств производственным кооперативом «Азот», ТОО «Казхимтехснаб» и ТОО «Ақ бөбек».

Вместе, с тем Акиматом города Курчатов ведется работа по созданию благоприятного бизнес-климата для инвесторов и улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. В настоящее время отделом предпринимательства совместно с инициаторами инвестиционных проектов ведется поиск потенциальных инвесторов по реализации следующих проектов:

1.	Запуск простаивающего производства ТОО «Дегелен», основная деятельность которого заключалось в производстве по добыче и обработке природного камня;

2.	Реализация 51% доли участия уставного капитала действующего бизнеса на базе АО «Парк ядерных технологий»

3. 	Для реализации инвестиционного проекта ТОО «Казхимтехснаб», по модернизации производства по выпуску гидроксида кальция.

Вышеуказанные инвестиционные предложения были включены в региональный инвестиционный портфель Восточно-Казахстанской области, который размещен на официальных сайтах АО «СПК «Ертіс», АО «Kaznex Invest» и АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST». Данный инвестиционный портфель для ознакомления предоставляется всем потенциальным инвесторам.

Цель 5. Обеспечение продовольственной безопасности региона, увеличение удельного веса отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров, повышение конкурентоспособности продукции

Для реализации цели предусмотрено 4 целевых индикатора, из них 2 целевых индикатора не исполнены и 2 исполнен. Не исполнение связано с прекращением деятельности КХ «Максат».

Индекс физического объема  валовой продукции сельского хозяйства составил 100,9 % (582,8 млн. тенге). Из них индекс физического объема  валовой продукции растениеводства составил 101,2 % (382,7 млн. тенге) и индекс физического объема  валовой продукции животноводства составил 100,4 % (200,1 млн. тенге).

Произведено 156,1 тонн мяса в живом весе (рост на 0,4 %), молока – 790,5 тонны (рост на 0,9 %), яиц – 110,1 тыс. штук (рост на 0,1 %).

Численность поголовья КРС составила 1321 голов (рост на 7,5 %), овец и коз –  3221 голов (рост на 2,8 %),  свиньи – 101 голов (рост на 36,5), лошадей – 308 голов (рост 2%), птицы – 2029239 голов (рост на 10,3 %).

По обеспечению эпизоотического благополучия за  2017 год  проведены  все  мероприятия  в том числе:  вакцинация  против сибирской язвы  : КРС- 1020 голов; МРС – 2500 голов, лощади  - 300 голов, свиньи- 100 голов, верблюды – 10  голов; ящура: КРС-2500 голов: МРС-6000 голов,     Взяты пробы крови на бруцеллез КРС- 1115 голов, МРС-2500 голов.  Проведена вакцинация против бешенства КРС- 1000 голов,  собак и  кошек - 300 голов. Для обеспечения санитарной безопасности  населения города  в 2017 году  проведен отлов бродячих собак (125 голов) и  кошек (135 голов), всего  количестве  260 голов, принимаются все меры  для предотвращения  распространения бешенства   собак и других болезней .).

Проведенный анализ показывает, что  запланированные мероприятия на 2017 год   выполнены  в полном объеме, и  в дальнейшем  будут  приниматься  все меры  для  реализации программы и выполнения  принятых обязательств.

Направление: Социальная сфера

Цель 6. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования

Запланировано 3 целевых индикатора, исполнены все индикаторы.

В городе Курчатов функционируют 4 общеобразовательные школы. СОШ №1 - 210 детей, СОШ №2 - 367 детей, СШ №3 - 487 детей, СОШ №4 - 501. Всего обучается 1565 учащихся с 1 по 11 класс, 215 детей предшкольной подготовки.

По естественно-математическим дисциплинам проводится планомерная систематическая  работа с учащимися.  В школах  всего обучаются 1565 учащихся, из них контингент учащихся 11 классы составляет 81 ученика. Успешно освоивших образовательные программы по ЕМЦ на отлично/ хорошо в среднем составляет 50,3%.

Всего по городу 74 ребенка с ограниченными возможностями, из них 24 - дошкольного возраста, 50 - школьного возраста. Обучающихся детей 35, из них 33 человек охвачены инклюзивным образованием. Детей - инвалидов – 40.

Для всех детей созданы условия для полноценного обучения и воспитания. Ежегодно дети с ограниченными возможностями проходят обследование медико-психолого-педагогической комиссии в присутствии родителей и законных представителей. По рекомендациям ПМПК дети направляются в спец. школы для детей с ограниченными возможностями в город Семей, где продолжают обучение 2 ребенка.

Учащиеся 1-4 классов и дети из малообеспеченных семей обеспечены качественным, сбалансированным горячим питанием. Учащиеся 1-4 классов (716 детей), дети из малообеспеченных семей (269 детей) охвачены бесплатным горячим сбалансированным питанием (100 %), с включением в рацион питания меда, молока и кисломолочных продуктов. Все общеобразовательные школы обеспечены  лингафонными и мультимедийными кабинетами, кабинетами химии, биологии, физики 100 %.

Все школы  подключены к Интернету 100%.

В 2017 году приобретены учебники для 1, 2, 5, 7 классов на общую сумму 17 339,0 тыс.тенге,  а также расходы по циклу фондирования, что составляет 4504,6 тыс.тенге. Общее количество учебников и УМК приобретенных на 2017-2018 учебный год – 19726 экз. Все учебники переданы в общеобразовательные организаций города по акту. Обеспеченность учебниками составляет 100 %.

Цель 7. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением

Запланирован 1 целевой индикатор,  исполнение составило 100%.

В городе Курчатов функционирует два детско-дошкольных учреждения с общим охватом 453 детей, в двух общеобразовательных школах функционируют мини -центры с общим охватом 125 детей. За счет государственного  образовательного заказа в дошкольных организациях образования размещено 330 детей (детский сад «Күншуақ» 145 детей и два мини-центра при ОШ 125 детей). Частный детский сад 60 детей. Численность детей по городу от 3 до 6 лет охваченных дошкольным образованием и воспитанием  составила 675 ребенка (100 %).  215 детей 5-6 лет охвачены 100 % предшкольной подготовкой.

Цель 8. Развитие государственной молодежной политики

Предусмотрен 1 целевой индикатор. По данным Института анализа и прогнозирования Восточно – казахстанской области данный целевой индикатор по итогам 2017 года достигнут. Приняты конкретные меры по повышению уровня доверия населения к органам исполнительной власти.

Большая работа проведена по формированию патриотического самосознания, гражданской ответственности, формированию активной общественной позиции молодежи. Созданы все условия для развития творчества, культуры, спорта.

Продолжает работу Центр развития молодежных инициатив. Решаются социальные проблемы молодежи: реконструирован жилой дом по улице Тәуелсіздік, открыт детский развлекательный центр, ведутся работы по благоустройству города, по установке спортивной площадки Workaut. Это позволяет улучшить привлекательность города для молодых специалистов. Центром молодежи в текущем году проведены: шествия, флешмобы посвященные 25-летию Независимости РК, 25-летию закрытия СИП, благотворительная акция «Подари ребенку сказку», экологические акции «Чистый берег», «Я хочу видеть свой город чистым», «Молодежь за чистоту», акция «Бессмертный полк», благотворительный турнир по мини-футболу. Общий охват 4800 человек.

Реализована государственная программа «Жасыл ел». Из числа молодежи избран 1 депутат городского маслихата. Проведены 2 заседания Совета по делам молодежи, встречи акима города с молодежью. Отмечается высокий уровень патриотизма среди учащихся и рабочей молодежи города.

Совместно с МОО «Союз молодежи Курчатова» организованы спортивные соревнования. Охват 420 человек. В состав молодежного объединения вступили молодые специалисты предприятий города, молодежь, окончившая высшие и профессиональные учреждения.

Также увеличено количество молодежи в Совете молодых специалистов РГП НЯЦ РК. По инициативе молодежи города проведен  круглый стол, участники которого, приняли обращение «Мы за безъядерный мир» в поддержку призыва Лидера Нации отстаивать своё мирное будущее.

Цель 9. Сохранение и укрепление здоровья населения

Запланировано 6 целевых индикаторов, из них исполнено 3, не исполнено 2, по 1 индикатору отсутствуют статистические данные.

Медицинскую помощь населению города Курчатов оказывает КГП на ПХВ " Курчатовская городская больница" УЗ ВКО, которая включает в себя стационар, состоящий из соматического   отделения, Консультативно - Диагностическую поликлинику с плановым посещением 145 в смену, отделение скорой неотложной помощи с круглосуточным постом.

Для снижения смертности продолжается проведение скрининговых обследования целевых групп.

Так за текущий год   на коронарографию, стентирование было направлено 20 пациентов, аортокоронарное шунтирование проведено 2 пациентам, для получения высокоспециализированной помощи в г. Астаны и Алматы направлено 85 человек (в кардиохирургию, НИИ глазных болезней, ЦМиР и т.д.), в г. Семей 28 человек.

Санитарной авиацией  г. Семей проведено 7 вылетов, оказана помощь 8 пациентам, выездов 7, госпитализировано 7 пациентов, их них 1 ребенок.

Городская больница в полном объеме обеспечена тропонин- тестами, создан запас препарата актилизе, из средств областного бюджета.

Скрининговым обследованиям на  рак молочной железы подлежало 253 женщины осмотрены они 100%, выявлен 1 случай.

При осмотре на предмет рака шейки матки  подлежало осмотру 306 женщин, процент исполнения составил 100, выявлен 1 случай.

На наличие колоректального рака  подлежало осмотру 766 человек, осмотрены все.

На рак предстательной железы подлежало осмотру 166 человек, осмотрено 167 человек,

Скрининговому обследованию на рак пищевода и желудка подлежало 464 человека, процент исполнения составил 100%

По заболеваемости населения туберкулезом за 12 месяцев 2017 года по городу зарегистрировано 5 случаев, что составило 40,0 на 100 тысяч населения. Из вновь выявленных случаев туберкулеза 4 случая зарегистрированы при профилактическом осмотре, 1 случай по обращаемости.

Смертность от туберкулеза в 2017 году не зарегистрирована

Для улучшения и координации деятельности общей лечебной сети по раннему выявлению злокачественных новообразований в 2017 году был открыт мужской смотровой кабинет.

Функционирует  школа молодой матери и кабинет здорового ребенка (КЗР), в котором имеется набор игрушек для стимуляции психосоциального развития детей, набор для проведения практических занятий, компьютер, телевизор, учебные материалы и наглядные пособия.

Цель 10. Повышение эффективности мер содействия занятости населения

Из запланированных 3 целевых индикаторов,  3 индикаторы выполнены.

По исполнению целевого индикатора отделом занятости и социальных программ проводилась активная работа по проведению мероприятий, способствующих достижению продуктивной и свободно избранной занятости граждан, сокращению безработицы, созданию рабочих мест призванных обеспечить социально-уязвимые слои населения;  малообеспеченным гражданам, многодетным матерям и другим категориям социально – защищаемых слоев населения; организация работы по содействию в трудоустройстве граждан, профессиональном обучении и социальной поддержке безработных и в том числе соотечественников, организация оплачиваемых общественных работ; прием, учет и регистрация граждан, обращающихся в отдел по вопросам трудоустройства.

За 2017  год по городу Курчатов  создано  385 новых рабочих мест из которых: 162  постоянных и  223   временно сезонных мест.

Так из  обратившихся  879  человек в отдел занятости    на 1 января  2018  года,    694  человек  трудоустроено. Доля  трудоустроенных  от числа лиц  обратившихся  по вопросам  трудоустройства составляет 79,0  %.

Уровень безработицы в 2017 году по данным департамента  статистики ВКО составляет 4,6 %.

Для  более широкого охвата безработных граждан с начала года   заключено  130   договоров, по которым 161  безработных  приняли участие в общественно оплачиваемых работах. После окончания общественно оплачиваемых работ трудоустроено  40   человек или 24,8 %.

С целью повышения уровня трудоустройства, безработным гражданам предлагается профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации. В 2017 году  на обучение были  направлены и обучены   10  безработных граждан по следующим специальностям: парихмакер  -5  человек,  оператор ЭВМ - 5  человек,  После окончания обучения    3 человека  трудоустроено.

Региональной палатой предпринимателей «Атамекен» были обучены 16 безработных человек по оказанию содействия предпринимательской инициативы, из числа  целевых групп:   молодежь – 2 чел,  лица старше 50 лет - 2  человека, пенсионеры -1.

Цель 11. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения

Из запланированных 3 целевых индикаторов, 3 индикаторы выполнены.

В 2017 году адресную социальную помощь получили 10 человек проживающие в трех семьях. Доля трудоспособных из числа получателей составила 20 %, их 29,0 %  план.

В городе Курчатов проживает 23 человек - нуждающиеся в постороннем уходе одиноко проживающие пенсионеры,  инвалиды и 5 детей-инвалидов, которые  обслуживаются на дому четырьмя социальными работниками. Освоение 100 %.

Удельный вес  охваченных, оказанием услуг  составляет  14 %.

4 социальных работника оказывают специальные социальные услуги 28 гражданам, нуждающимся  в уходе на дому.

На  2017 год на государственную адресную помощь выделено 203,9 тыс. тенге, в течение года за пособием обратились и получили 3 семьи, в которых проживает 10 человек.

Основную часть получателей государственной адресной социальной помощи составляют неполные семьи (матери - одиночки, разведенные женщины, находящиеся по уходу за ребенком до 7 лет),  и семьи,  имеющие по 2-3 ребенка, семьи соотечественников, не имеющих образования и  имеющих минимальный уровень доходов  в связи с отсутствием профессиональной подготовки родителей.

Для уменьшения удельного веса трудоспособного населения в составе получателей государственной адресной социальной помощи в течение года специалистами отдела  проводилась активная работа по привлечению к активным мерам содействия, они привлекались к общественно оплачиваемым работам, участию в социальных рабочих местах с дальнейшим их трудоустройством, обучению и переобучению по специальностям, востребованным на рынке труда  нашего города, получение микро кредитов для открытия своего дела.

Цель 12. Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры

Предусмотрен 1 целевой индикатор и 5 мероприятии, которые исполнены в полном объеме.

Общий фонд библиотеки на 2018 год составляет - 34 744 экземпляров, из них на государственном языке – 8125 экземпляров. По данным городской библиотеки всего читателей – 2446, книговыдача – 42820. Посещение составляет 12 405. В программное обеспечение «Ирбис», внесено в электронный каталог 20 746  книг, что составляет 59,7 %. Продолжается работа по переводу книг в цифровой формат.

Городская библиотека имеет кафедру обслуживания, читальный зал на 16 мест, хранилище, бытовые и подсобные помещения.

Библиотека в своей деятельности старается использовать самые разнообразные формы и методы работы для привлечения читателей, в том числе и  нестационарное обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов.

Работа ведется как с взрослым, так и с детским населением города.

А также для привлечения читателей в городскую библиотеку ежегодно выписываются подписные издания в большом ассортименте - газеты и журналы на казахском и русском языках.

В течение года все государственные праздники, знаменательные и памятные даты Республики Казахстан, международные события отражались в выставках, литературных обзорах, средствах массовой информации, познавательных, конкурсно-развлекательных, литературных и других массовых мероприятиях.

Одно из направлений работы библиотеки это пропаганда политики государства, общечеловеческих ценностей, через массовые мероприятия для всех групп населения. За отчетный период библиотекой города  организовано и проведено 90 мероприятий.

Организация, проведение, участие творческих коллективов и молодых участников в социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, в фестивалях и конкурсах проводимых на городском, областном, республиканских уровнях проводятся согласно ежемесячных планов отдела культуры города Курчатов и согласно Положений об областных и республиканских фестивалей и конкурсов.

Всего на проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие творческих коллективов  в областных, республиканских, международных фестивалях и конкурсах в 2017 году выделено и  израсходовано 3,500 млн. тенге. Проведено 102 мероприятий, посвященных государственным праздникам – 10 и 92 культурно-массовых мероприятий.

Всего за 2017 год учреждениями  культуры города Курчатов проведено 296  мероприятий (ГДК- 102 мероприятий, дом дружбы – 104 мероприятий, Городская библиотека-90 мероприятий), в которых приняло участие 9900 человек.

В течение года в городе Курчатов сохранялась стабильная общественно-политическая ситуация. Зарегистрировано 2 религиозных объединения: мечеть и православный приход, которые имеют 2 культовых сооружения.  На постоянной основе проводился мониторинг проповедей, нарушений не выявлено. Данными религиозными объединениями проведены религиозные праздники, благотворительные акции. Руководители РО вошли в состав Советов, информационно-разъяснительных групп по вопросам религий. ИРГ проведено 42  разноформатных мероприятий по разъяснению сути религиозных объединений с общим охватом 3520 человек. Участие акима города, заместителей акима, имама и настоятеля прихода в разъяснительной работе, в благотворительных акциях, в проведении государственных праздников значительно укрепило межконфессиональное согласие среди курчатовцев.

В течение года совместно с правоохранительными органами мониторинг религиозной ситуации проводился и с учетом  социологических опросов населения, по итогам которого курчатовцы поддерживают политику государства в сфере межконфессиональных отношений, выступают за мир и согласие.

Укреплению межэтнического согласия в Курчатове способствовала работа органов исполнительной власти совместно с Домом Дружбы и созданных при нем этнокультурных объединений, городским домом культуры. Десятки культурно-массовых мероприятий, круглых столов провели данные организации. Традиционным стало проведение шествия, посвященного Дню единства народа Казахстана,  фестиваля народов Казахстана, приуроченного ко Дню языков, День духовного согласия, рождественская елка и благотворительный праздник Маулит (в январе и декабре текущего года). Соблюдая традиции, мусульмане Курчатова на Курбан айт в этом году часть жертвенного мяса (130 голов МРС) раздали 207 семьям нуждающихся, независимо от их вероисповедания, День духовного согласия. На мероприятиях сотрудники предприятий представляют обычаи и традиции этносов, проживающих в РК. Массовость мероприятий, яркость, открытость позволяют еще больше сплотить курчатовцев под единым шаныраком.

Для координации работы по взаимодействию религиозных объединений и государства в городе функционирует Совет по связям с религиозными объединениями при акимате города. Работа Совета ведется согласно утвержденного плана и в тесном взаимодействии с органами КНБ, прокуратуры, ГОП, а также местными исполнительными органами и его структурными подразделениями.  Встречи Совета проводятся ежеквартально.

В городе Курчатов было размещено 8 баннеров по пропаганде межнационального и межконфессионального согласия и информационные баннеры. В течение года на популярных социальных страницах были размещены более 165 роликов, памяток, статей, информационных сообщений для информирования населения по противодействию распространения религиозной идеологии, и пропагандирующей основы традиционного ислама, представленные Комитетом по делам религий, Министерством культуры и спорта РК, Управлением по делам религий ВКО и областной прокуратурой, с офицальных сайтов Е-islam, kazislam. kz,  Muslim. kz,  Zakon.kz.

В средствах массовой информации опубликовано 45 статьи на религиозную и межэтническую тематику. Это статьи о достижениях курчатовцев, о мире, согласии, дружбе. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле.

Цель 13. Развитие массового спорта

В результате проведенного анализа выявлены следующие результаты по итогам  2017 года: запланирована 2 целевых индикатора,  выполнение 100%.

В городе Курчатов проживает 12380 человек, физической культурой и спортом занимаются 3680 человек. Охват составляет 29,8 %.

В ДЮСШ занимается 387 детей – 24,7 %, в детско-подростковом дворовом клубе - 99 детей. Всего охват составляет 486 детей – 29,5%.

Для  организации творческого досуга детей  и подростков, пропаганды здорового образа жизни, приобщения к народному творчеству и спорту, профилактики правонарушений и безнадзорности, проведения культурно – просветительских мероприятий в городе Курчатов функционируют 4 (четыре) учреждений дополнительного образования: Детская музыкальная школа, Дом детского и юношеского творчества, Детско-юношеская спортивная школа,  Детско-подростковый клуб «Скала». Охвачено допобразованием-1067 (68,1%) детей. Количество учащихся в школах- 1565.

При школах  работают спортивные секции и кружки, созданы условия для инклюзивного образования. Материально – техническая база учреждений образования обновляется ежегодно.

В общеобразовательных школах города Курчатов функционируют 29 спортивных секций (футбол, волейбол, настольный теннис, тогыз кумалак, хоккей и т.д.), в которых занято 666 (42,5%) учащихся.

Цель 14. Устойчивое развитие индустрии туризма

По итогам 2017 года запланированы 3 целевых индикаторов, статистические данные будут опубликованы в апреле 2018 года.

На сегодняшний день в городе Курчатов особое внимание уделяется развитию туризма. Одним из видов туризма в городе является детский и юношеский туризм, который представлен детско – подростковым клубом «Скала».

Одной из функций детско - подросткового клуба «Скала» является организация содержательного досуга обучающихся. С этой целью детско-подростковый клуб «Скала» в текущем году организовал и провел целый ряд массовых мероприятий. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению здоровья школьников и формированию здорового образа жизни, проверке знаний, умений и навыков в области туризма, воспитанию чувства патриотизма и товарищества, укреплению дружеских отношений.

На 2017 – 2018 учебный год в секции туризма состоит более 20 детей.

В каникулярное время особое внимание было уделено проведению походов в летние пришкольные лагеря, так как, поход является одной из наиболее эффективных форм реализации образовательных программ дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности.

Спортивные походы имеют цель прохождения маршрута определённой категории сложности, выполнения установленных спортивных нормативов.

В нашем городе наиболее приемлемыми являются учебно-тренировочные походы, которые могут иметь разные цели.

В июле месяце были организованы четыре похода с различными состязаниями с учениками средне - образовательных школ города.

Среди зарубежных туристов, увлекающихся техническим и промышленным туризмом, большой интерес вызывает бывший Семипалатинский испытательный полигон (далее – СИП).

Для расширения рынка города Курчатов и создания условий, способствующих развитию предпринимательской инициативы, повышения доходной части городского бюджета, акиматом города Курчатов совместно с РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» (далее – НЯЦ РК) разработана концепция организации туристических туров на объекты СИП.

Основные объекты посещения – музей СИП, объекты СИП – Опытное поле, «Атомное» озеро, площадка «Балапан», площадка «Дегелен» и город Курчатов (исторические места).

Музей пользуется большой популярностью, как у жителей Казахстана, так и у зарубежных гостей. За период с января по октябрь 2017 года Музей полигона и объекты СИП посетили представители около 14 стран, в том числе из США, Японии, Франции, Великобритании, Испании, Бельгии, Новой Зеландии, Швеции, России, Италии, Польши, Алжир, Чешской республики.

Также, за вышеуказанное время Музей Семипалатинского испытательного полигона посетили 270 учащихся средних образовательных школ города Курчатов, с. Шемонаиха; студенты экономического лицея и СГУ имени Шакарима, школы - интерната для глухих детей города Семей, летней физико-математической школы при АО «Парк ядерных технологий», 114 военнослужащих в/ч 3514, 48 жителей нашего города и гости города Курчатов в количестве 123 человека.

Для увеличения количества туристов ведется работа с казахстанскими тур компаниями гг. Семей, Алматы, Астана, Караганда (ТОО «Тогас-Интурсервис», турфирма «ШОЛПАН», ТОО «Барика» ТОО «Номадик Трэвел Казахстан», ТОО «Kyrgyz Concept Almaty»).

Туристической компанией «Kyrgyz Concept Almaty» активно ведется работа по привлечению иностранных туристов на посещение объектов СИП, на зарубежном сайте партнера данной компании размещена информация о нашем городе и о проведенных здесь ранее испытаниях, что в свою очередь ведет к росту желающих посетить город Курчатов и увидеть воочию знаковые места города.

За январь – сентябрь 2017 года местами размещения туристов в городе Курчатов было обслужено нерезиденты – 125, резиденты – 1067 человек, представлено 2 076 койко – мест. Объем оказанных услуг в денежном выражении составил – 8 млн. 933 тысяч 100 тенге.

Для комфортного размещения туристов в городе планируется реализация проекта «Строительство гостиничного комплекса и досугового центра». Заявитель – ТОО «Радиал Лимитед». По проекту гостиничный комплекс будет состоять из 37 двухместных номеров, номерами люкс, бассейном, парковкой, комплексом общественного питания, банно-прачечным комплексом, мультимедийный зал, караоке зал, игровые площадки, полевой корт.

В мае 2018 года Акиматом города Курчатов планируется проведение Круглого стола с участием НЯЦ РК, и привлечением туристских операторов региона, в том числе официально заключивших договора с НЯЦ РК по организации туров на объекты бывшего СИП для популяризации туров на указанные объекты.

Цель 15. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана

Предусмотрены 3 целевых индикатора и 2 мероприятия, которые исполнены в полном объеме.

В центре обучения языкам в 2016-2017 учебном году занимались (6 групп) 80 слушателей, из них 20 некоренной национальности (0,23 %).

Центр обучения языкам для взрослого населения некоренной национальности организовали и провели акции «Болашаққа қазақ тілімен», «Қазақшаңыз қалай?». Приняли участие 65 человек (0,75 %).

Учреждениями и предприятиями города организованы кружки (5 кружков, в них изучали гос.язык 186 слушателей некоренной национальности (2,2 %).

По данным НЯЦ РК 225 некоренной национальности (2,6 %) владеют государственным языком.

Численность населения города составляет 12380 человек. От 18 до 65 лет взрослого населения составляет 8556 человек, из них 420 человек  (4,9 %) по определенному уровню владеют  английским языком, 418 человек  (4,8 %) владеют  тремя языками.

В центре обучения языкам в 2016-2017 учебном году 68 слушателя (6 групп) изучали английский язык. Также в учреждениях и предприятиях города были организованы кружки по изучению английского языка (4 кружка, 110 слушатели).

По данным НЯЦ РК (172 сотрудника), городская больница (35 сотрудника) и в/ч 3514 (25 военнослужащих) по определенному уровню владеют английским языком. Также, в школах города 10 преподавателей обучают английскому языку.

В 2017 году на проведение городских культурно-массовых мероприятий направленных на пропаганду и разъяснения роли государственного языка выделено и израсходовано 0,613 тыс.тенге.

Проведено более 13 мероприятий, из них 8 городских конкурсов, 5 выездных мероприятий.

В целях популяризации государственного языка, поддержки талантливой молодежи, владеющей тремя языками, проводятся городские конкурсы победители которых представляют Курчатов на областных, республиканских конкурсах.

На содержание КГУ «Центр обучения языкам» выделены и израсходованы денежные средства в размере 8,219 млн.тенге.

Направление: Общественная безопасность и правопорядок

Цель 16. Обеспечение надежного правопорядка на улицах

Предусмотрено 5 целевых индикатора, исполнены в полном объеме.

По индикатору снижение удельного веса преступлений, удельный вес совершенных на улицах составляет 13,8 %, против 20,2 % аналогичным периодом 2017 года (+/-; -34,6 %).

С целью снижения количества преступлений  еженедельно проводятся общие  отработки с привлечением сотрудников всех служб городского отдела полиции. В проведении данных отработок принимают участие члены сводного отряда ДНД.

В целях не допущения укрытий преступлений от учета и нарушений прав граждан на защиту законных интересов в отделе полиции города Курчатов была активизирована работа по линии учетно-регистрационной дисциплины.

В целях повышения имиджа органов внутренних дел, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в организациях образования проводится работа по созданию школьных отрядов содействия сотрудникам органов внутренних дел «Юный друг полиции». В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, в учебных заведениях города совместно с представителями отдела образования регулярно проводится круглые столы, лекции беседы. Несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН и дети из неблагополучных семей вовлекаются к различным кружкам и спортивным секциям.

На территории обслуживаемой отделом полиции города Курчатов, на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия: «Подросток», «Группа», «Здоровье», «Правопорядок», «Мак», «Допинг», «Наркощит» и др. Так же в целях профилактики подростковой преступности в ночное время проводятся проверки подъездов жилых домов и подвалов, где собираются подростки.

В целях снижения количества (уровня) дорожно-транспортных происшествий сотрудниками отдела полиции систематически проводятся рейдовые мероприятия по проверке соблюдения правил дорожного движения, а также постоянно проводится рейдовые проверки. Систематически осуществляется контроль за работой служебного  автотранспорта на линии и своевременной постановкой его на стоянку, личного автотранспорта, соблюдением сотрудниками Правил дорожного движения.

По линии отделения дорожно-патрульной полиции выявлено 430 нарушений ПДД (в 2016 году 370), из них водителей в нетрезвом состоянии  33 (в 2016 году 48). Взыскаемость составила 99,5%. (Тогда как за истекший отчетный период прошлого года взыскаемость составляла 97,2%).

Общая раскрываемость тяжких преступлении зарегистрировано 4 (100 %), против 4 (100 %) аналогичным периодом 2016 года. За2017 года и  аналогичным периодом 2016 года,  особо тяжкие преступлений не зарегистрировано.

На территории г. Курчатова за 12 месяцев 2017 года произошло снижение  общего числа зарегистрированных преступлений на 4,7% (с 129 до123 фактов) и рост преступлений средней тяжести на 10% (с 77 до 70 фактов).

Руководством отела полиции и участковыми инспекторами полиции на проводимых с населением сходах, постоянно проводятся разъяснительные беседы о мерах по сохранности личного имущества граждан (квартир, автотранспорта и иного имущества).

В целях предупреждения квартирных краж участковыми инспекторами полиции на обслуживаемых участках с гражданами проводятся разъяснительные мероприятия о необходимости установки в подъездах жилых домов металлических дверей и домофонов. В целях профилактики совершения грабежей на регулярной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Квартира», «Скотокрад», «Правопорядок» и т.г.

Основной целю и задачей программы является обеспечение качественного уровня охраны общественного порядка и общественной безопасности, совершенствование полномасштабной и эффективной системы профилактики правонарушений, обеспечение эффективной защиты прав, свобод и законных интересов граждан; обеспечение надлежащего состояния общественной безопасности; осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений.

Проводится целенаправленная работа по обеспечению полноты учета и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, достижению объективных статистических данных о состоянии преступности. Согласно графику, ОП города Курчатов на постоянной основе средствах массовой информации поводится работа по пропаганде и разъяснению положений нормативно-правовых актов РК, а также о состоянии оперативной обстановки в городе Курчатов.

Подводя итоги данного анализа, следует отметить, что в целом коллектив ОП г. Курчатов обеспечивает выполнение возложенных задач по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Организация правоохранительной деятельности в основном строится правильно. Конечно же, имеются упущения, недостатки и недоработки в работе, на которые следует обратить серьезное внимание и в кратчайшие сроки принять все возможные меры по их устранению.

Учащиеся и педагоги трех общеобразовательных школ города приняли активное участие в следующих мероприятиях, совместно с городской больницей (кабинет ЗОЖ):

- Организован круглый стол «Правильное и неправильное использование медикаментов»;

- Оформили уголки здоровья;

- Провели лекции «Никогда употреблять и пробовать наркотики – это хорошо», «Вредные привычки – это опасно?», «Токсические вещества»;

- Психологические тренинги «Сумей отказаться», «Быть здоровым – это модно», «Равновесие».

Проведена акция «Мы против наркотиков!», конкурс сочинений, эссе «Мое отношение к наркотикам», профилактический диктант «Вредные привычки. Наркомания», тренинг по профилактики суицида, наркомании, токсикомании, полового воспитания.

Цель 17.  Максимальная защищенность территорий от негативных чрезвычайных ситуаций

Предусмотрен 1 целевой индикатор, исполнение 100%.

В 2017 году  паводковоопасный период в городе Курчатов прошел без осложнений, дополнительных затрат и материальных средств не потребовалось. Отряд экстренного реагирования в количестве 100 (сто) человек личного состава и 30 (тридцать) единиц техники готово к выполнению поставленных задач. Проведена тренировка по оповещению, сбору и построению ОЭР.

Проведенным обследованием установлено: русло реки Иртыш ровное, гидротехнических сооружений в пределах города не возводилось (дамбы, берегоукрепительные работы и др.), кроме того город Курчатов находится на береговой круче природного происхождения (высота над р. Иртыш – 14м).

Город Курчатов расположен на сейсмоустойчивой территории.

На территории города Курчатов нет степных и лесных зон. Прилегающие степные территории относятся Майскому району Павлодарской области и Бескарагайскому району ВКО.

В целях приведения в готовность сил и средств и реагирования на разрушительные землетрясения на территории города проведена корректировка действующего Плана города для ликвидации последствий разрушительных землетрясений. Обеспечено поддержание в готовности сил аварийно-спасательной службы, гражданской обороны к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Согласно проведенного анализа, за последние 10 лет на территории города Курчатова чрезвычайных ситуаций, носящих ежегодный, систематический характер не наблюдалось. Все объекты жизнеобеспечения, социально-культурного назначения, объекты опасного производства, многоквартирные жилые дома расположены вне зоны с повышенной сейсмической опасностью.

В общеобразовательных учреждениях города проводятся лекции: «О мерах пожарной безопасности», «О мерах безопасности на воде», «О действиях при возникновении ЧС». Проводятся беседы на тему «Вода – наш друг и враг», «Профессия пожарный» и другие.

В 2017 году организациями и предприятиями города  был произведен закуп санитарных сумок, аптечек, складные носилки и шанцевых инструментов.

Направление: Инфраструктура

Цель 18. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи

Предусмотрено 3 целевых индикатора, все индикаторы выполнены.

На всех этапах поставленные цели по обеспечению населения доступными и качественными услугами связи будут обеспечены за счет внедрения новых, современных услуг связи в том числе, предоставление услуг связи на базе SIP платформы. На данный момент повысился рост пользователей широкополосного доступа к сети интернет. Основным поставщиком телекоммуникаций является акционерное общество «Казахтелеком». На территории города имеется отделение АО «Казахтелеком». На сегодняшний день данная компания предоставляет интернет по линии «Megaline». Так же интернет провайдером является TOO «IT LINK», которое используя оптоволоконные линии АО «Транстелеком» предоставляет для населения альтернативный интернет, а  также использует беспроводной интернет по WiFi связи. На территории города функционируют пять операторов сотовой связи, а именно Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel. Цифровое телевидение осуществляется по средством интенет провайдеров.

В 2016 году должностные инструкции сотрудников отдела информационных технологий и мониторинга государственных услуг аппарата акима города были обновлены и утверждены.

Официальный сайт акима города Курчатов – kurchatov.vko.gov.kz функционирует с апреля 2009 года.  Сайт разработан ТОО «Рейтинг-телеком». На 2016 год был заключен договор о предоставлении услуг по оптимизации программного кода официального Веб-сайта ГУ «Аппарат акима города Курчатов».

В июле 2013 года в пристройке к акимату города Курчатов, в операционном зале Центра обслуживания населения был установлен кабинка с информационной системой «Центр видео обращений граждан «Диалог». Информационная система направлена для сокращения времени жителям, оставив видео обращение руководству города. Через систему ИС «Диалог» за 2017 год поступило 2 обращений.

Цель 19. Содействие эффективному развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения

Предусмотрен 1 целевой индикатор, который исполнен.

По плану на 2017 год ввод в эксплуатацию жилых здании не запланировано.

Цель 20. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами

Предусмотрено 2 целевых индикатора,  исполнены в полном объеме.

Обеспечено содержание 42 км. городских дорог. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 88,0% дорог или 36,96 км.

На содержание и ремонт городских дорог было выделено 84,608 млн. тенге. На выделенные средства проведены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог и ямочный ремонт.

Железнодорожный транспорт представлен Семипалатинским отделением перевозок, являющимся структурным подразделением АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется на двух регулярных междугородних маршрутах, обеспечивающих связь между городами Семей и Павлодар. В  городе функционирует пункт приема пассаиров. Авиационный и речной транспорт в городе отсутствует.

Цель 21. Эксплуатация многоквартирного жилого фонда

Предусмотрен 1 целевой индикатор, который исполнен в полном объеме.

Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта составляет 35,1 %.  В городе Курчатов 74 многоквартирных жилых домов. В 26 домах требуется капитальный ремонт.

Обслуживание жилых домов осуществляют индивидуальные предприниматели. Из имеющихся на территории города домостроений  81,0%  срок эксплуатации составляет более 20 лет. В период подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов, за счет собственных средств жителей проводились ремонтные работы внутридомовых инженерных сетей и фасада домов.  Обслуживание и содержание объектов кондоминиума осуществляет ИП "Кизат Серик", ИП "Тямуков".

Цель 22. Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и функционирования систем водоотведения в населенных пунктах

Предусмотрен 1  целевой индикатор, исполнен в полном объеме.

Уровень доступа населения к централизованному водоснабжению составляет 100%. Услуги предоставляет ГКП «КурчатовВодоканал».  Уровень доступа населения к централизованному водоотведению составляет 100%.

Цель 23. Развитие инженерной инфраструктуры коммунального сектора

Предусмотрено 4  целевых индикатора, исполнены в полном объеме.

Доля нормативно очищенных сточных вод составляет 100 %.

На сетях водоснабжения за 2017 год зарегистрировано 11 аварий. Протяженность составляет 152 км.

На сетях водоотведения за 2017 год зарегистрировано 3 аварий. Протяженность сетей составляет 42,7 км.

В период подготовки к отопительному сезону  2017-2018 гг.  на теплосетях города Курчатов были проведены следующие виды работ:

- Выполнен текущий ремонт тепловой трассы на участке от Тк-236 до Тк-33.

- Выполнен текущий  ремонт тепловой трассы от Тк-37 до Тк-38 по ул. Победа  д.2 и д.4.

- Выполнен текущий ремонт тепловых сетей от ТК-401 до ул. Олимпийская д.28 .

- Выполнен текущий ремонт тепловых сетей от ТК-401 до ул. Олимпийская, д.38.

- Выполнен текущий ремонт тепловых сетей от ТК-9 до ТК-13.

- Выполнен текущий ремонт тепловых сетей от СПК-3 до Абая д.31.

Проложена прокладка подземной ветви тепловых сетей в районе Детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ).

Направление: Экология и земельные ресурсы

Цель 24. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов

Предусмотрено 3 целевых индикатора, исполнены в полном объеме.

Город Курчатов 100 % охвачен услугами по сбору и транспортировке отходов. Содержание полигона твердых бытовых отходов осуществляет ИП «СерикТынысбек» с которым заключен договор доверительного управления полигона ТБО, содержание полигона промышленных отходов осуществляет ГКП "КМЭП". В настоящее время на территории города утилизация твердых бытовых отходов не осуществляется.

Направление: Государственные услуги

Цель 25. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций

Предусмотрено 2 целевых индикатора, которые исполнены в полном объеме.

Согласно Реестру, ежегодно наблюдается тенденция к увеличению  государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами через Госкорпорацию «Правительство для граждан и Портал электронного правительства (ПЭП).

На сегодняшний день местными исполнительными органами  оказывается 191 услуга.  На уровне городов и районов - 96 услуг (2016 год – 84).

За 2017 год населению города  всего оказано 7427  услуги, в том числе по безальтернативным через государственные органы и подведомственные организации – 830 услуг.

Через госкорпорацию – 1207.  Через портал «электронного правительства» - 31. Доля оказанных услуг через ПЭП составляет 0,46%, через госкорпорацию 18,29%.

На сегодняшний день повышение качества государственных услуг обеспечивается путем развития двух ключевых инструментов: Госкорпорация «Правительство для граждан» (далее - Госкорпорация) и веб-портала «электронного правительства», тем самым увеличивается уровень удовлетворенности качеством оказания государственных услуг.

Для доступного получения государственных услуг по принципу "одного окна" в городе функционирует  1 филиал Госкорпорации.

Заместитель акима города Курчатов                                                                                                                                        Р.  Абдрахманов

исп. Куандыков А.Ж.

тел. (8 722 51) 3 35 04