**Жамбыл ауданын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру туралы есеп**

**Есепті кезеңі** 2017 жыл
**Бекітілген** Жамбыл аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 желтоқсандағы №21-3 шешімімен
**Мемлекеттік орган** «Жамбыл ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

**1. Бағдарламаны іске асыру барысы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Ақпарат көзі** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындалуы** | **Қаржы-ландыру көзі** | **Бюджеттік бағдарламаның коды** | **Орындалуы туралы ақпарат** |
| **Базалық (бастапқы) мәні** | **жоспар** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Бағыт: Экономика** |
| **3.2.1.1. Мақсат: Ауданның өнеркәсіп әлеуетін арттыру** |
| 1 | Өңдеу өнеркәсібі өндірісінің нақты көлем индексі | % | Статистикалық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 102,0 | 102,0 | 103,0 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Мұнай өңдеу өнеркәсібінің ішкі өнімін шығарудың нақты көлем индексі | % | Статистикалық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 100,6 | 100,6 | 101,2 | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазуда өнім шығарудың нақты көлем индексі | % | Статистикалық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 103,0 | 103,0 | 109,7 | \* | \* | Орындалған |
| 4 | Сумен жабдықтау, кәріз жүйесінің нақты көлем индексі | % | Статистикалық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 108,0 | 108,0 | 108,1 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс -шаралар** |
| 1 | Өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемін арттыру  | % | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 2 | Ауданның кәсіпорындарымен жергілікті өндірушілерді қолдау бойынша меморандумдар мен келісім-шарттарға қол қою, кәсіпорындардың көрмелер мен конкурстарға қатысуы |  | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 3 | Құс фабрикасының құрылысы | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ЖҚ | \* | Орындалған |
| **3.2.2.1. Мақсат: Агроөнеркәсіп субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау** |
| 1 | Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі | % | Статис-тикалық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 102,7 | 102,7 | 101,1 | \* | \* | ОрындалмағанБастапқы жоспардың жоғары қойылуына байланысты |
| 2 | Өсімдік шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі | % | Статис-тикалық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 104,7 | 104,7 | 99,6 | \* | \* | ОрындалмағанЖылыжай көлемінің азаюына байланысты |
| 3 | Егістік алқапты ұлғайту (салалық бағыттылығына байланысты) | Га | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 34 700 | 34 700 | 36 703 | \* | \* | Орындалған |
|  | - майлы дақылдар | Га | 5 300 | 5 300 | 5 397 | \* | \* | Орындалған |
|  | - көкөніс дақылдары | Га | 5 000 | 5 000 | 5 626 | \* | \* | Орындалған |
|  | - бақша дақылдары | Га | 500 | 500 | 506 | \* | \* | Орындалған |
|  | - мал азығы дақылдары | Га | 23 900 | 23 900 | 25 174 | \* | \* | Орындалған |
| 4 | Мал шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі | % | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 104,5 | 104,5 | 103,5 | \* | \* | ОрындалмағанБастапқы жоспардың жоғары қойылуына байланысты |
| 5 | Ұйымдасқан шаруашылықтар-дағы мүйізді ірі және ұсақ қара мал басының үлесі | % ІҚМ | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 34,4 | 34,4 | 38,5 | \* | \* | Орындалған |
| % ҰҚМ | 46,5 | 46,5 | 51,8 | \* | \* | Орындалған |
| 6 | Тұқымдық түрлендіруге қатынасатын мүйізді ірі және ұсақ қара мал басының үлесі | % ІҚМ | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 25,9 | 25,9 | 51,6 | \* | \* | Орындалған |
| % ҰҚМ | 12,8 | 12,8 | 48,4 | \* | \* | Орындалған |
| 7 | Мерзімі бұзылып берілген сибсидиялар үлесін азайту | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | - | - | - | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Дәнді және майлы дақылдарды жалпы жинау және түсімділігін арттыру бойынша шаралар қабылдау | Га | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Жеміс-көкөніс өнімдерін жалпы жинау көлемін арттыру бойынша шаралар қабылдау | Га | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Тамшылатып және жаңбырлатып суару алаңын ұлғайту | Га | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 4 | Тұқым шаруашылығын қолдау (субсидия) | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 5 | Жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу және өсіруді қамтамасыз ету (субсидия) | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 6 | Көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 7 | Ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтар-дың) және биопрепараттардың құнын арзандату | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 8 | Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығындылығы мен сапасын арттыруды мемлекеттік қолдау (субсидия) | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 9 | Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 10 | «Сыбаға» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 11 | «Құлан» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 12 | «Алтын асық» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 13 | Шағын отбасылық сүт-тауарлы фермалар құру | бірлік | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 14 | Аудандағы эпизоотияға қарсы күрес шаралары | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 93,2 | 93,2 | 93,2 | АБ | 473.011 | Орындалған |
| 15 | Субсидиялау кезінде бұзушылықтарға жол бермеу бойынша құқықтық –ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу |  | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| **3.2.3.1. Мақсат: Шағын және орта бизнестің белсенді субъектілерінің өсуіне жағдай жасау** |
| 1 | Бөлшек сауданың нақты көлем индексі | % | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 106,5 | 106,5 | 148,0 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Көтерме сауданың нақты көлем индексі | % | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 110,0 | 110,0 | 86,8 | \* | \* | ОрындалмағанІшкі нарықта жанар май көлемінің азаюына байланысты |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Бөлшек сауда айналымының көлемін ұлғайту |  | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Тұрғындарға әлеуметтік маңызы бар тауарларды және ауыл шаруашылығы өнімдерін тікелей сату жәрмеңкелерін өткізу |  | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 3 | «Бизнестің жол картасы 2020» Бағдарламасының барлық шарттары бойынша жұмысты ұйымдастыру |  | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 4 | Микрокредиттер беру арқылы «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы шеңберінде ауылдық кәсіпкерлікті дамытуға ықпал ету |  | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 5 | Ішкі нарықтың мол болуы және ауданға басқа аумақтардан жеткізілетін өнімге бағаның өсуінің тұрақтылығына келісімдер жасау |  | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| **3.2.4.1. Мақсат: Инновацияны дамыту және инвестицияларды арттыру** |
| 1 | Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсу қарқыны | % | Статис-тикалық мәлімет негізіндегі ведомство-лық есеп | Жамбыл ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 100,2 | 100,2 | 118,6 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Инновация саласындағы белсенділік деңгейі | % | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 9,9 | 9,9 | - | \* | \* | Статистикалық мәліметтер ағымдағы жылдың ІІ тоқсанында әзірленеді |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Өңірде инновациялық қызметті қолдау бойынша ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын жүргізу |  | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| **3.2.5.1. Мақсат: Экономикалық өсу орталықтарын дамыту** |
| 1 | Тіректі АЕМ-де халық санының өсімі | Мың адам | ЖАО есептері | Жамбыл ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 4,1 | 4,1 | 4,1 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Шағын және моноқалаларда және тіректі АЕМ-де әлеуметтік саладағы нысандар құрылысы | бірлік | ЖАО есептері | Жамбыл ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 | 1 | 1 | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Тіректі АЕМ-де өндірістерді ашу және дамыту | бірлік | ЖАО есептері | Жамбыл ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 | 1 | 1 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Айшабибі ауылында шағын футбол алаңын орнату | Млн. теңге | \* | Айшабибі ауылдық округі әкімі аппараты | 4,4 | 4,4 | 4,4 | АБ | 123.040 | Орындалған |
| 2 | Айшабибі ауылынан кондитерлік цех ашу | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 25,2 | 25,2 | 25,2 | ЖҚ | \* | Орындалған |
| **Бағыт: Әлеуметтік сала** |
| **3.2.6.1. Мақсат: Білім беру саласындағы қызметтердің сапасын арттыру** |
| 1 | Үш ауысымдық және апатты мектептер саны | бірлік | ақпарат | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Жаратылыстану-математика пәндері бойынша оқу бағдарламаларын (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылар үлесі | % | ақпарат | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 53 | 53 | 65,1 | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивті біліммен қамтылған балалардың үлесі | % | ақпарат | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 31,6 | 31,6 | 35,9 | \* | \* | Орындалған |
| 4 | Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту | % | ақпарат | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 84,1 | 84,1 | 87,4 | \* | \* | Орындалған |
|  | оның ішінде жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдар желілерін дамыту есебінен | % | ақпарат | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 3,0 | 3,0 | 8,6 | \* | \* | Орындалған |
| 5 | Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқытылған және оқуды бітіргеннен кейін бірінші жылы жұмысқа орналасқан техникалық және кәсіптік білім беру орындары түлектерінің үлесі | % | ақпарат | №17 Жамбыл колледжі | 81 | 81 | 93 | \* | \* | Орындалған |
| 6 | Типтік жастағы (14-24 жас) жастарды техникалық және кәсіптік біліммен қамту үлесі | % | ақпарат | №17 Жамбыл колледжі | 1,8 | 1,8 | 1,8 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Жалпы білім беру | млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 4 507,1 | 4 507,1 | 4 507,1 | АБ, ОБ, РБ | 464.003 | Орындалған |
| 2 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 317,5 | 317,5 | 317,5 | АБ | 464.009 | Орындалған |
| 3 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға | млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 613,7 | 613,7 | 613,7 | АБ, РБ | 464.040 | Орындалған |
| 4 | Балаларға қосымша білім беру | млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 90,9 | 90,9 | 90,9 | АБ | 464.006 | Орындалған |
| 5 | Айшабибі ауылындағы «Қарлығаш» балабақшасын ағымды жөндеу (қоршауы) | млн. теңге | \* | Айшабибі ауылдық округі әкімі аппараты | 1,3 | 1,3 | 1,3 | АБ | 123.040 | Орындалған |
| 6 | Мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 149,9 | 149,9 | 149,9 | АБ, ОБ | 464.005 | Орындалған |
| 7 | Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 78,9 | 78,9 | 78,9 | АБ, РБ | 464.067 | Орындалған |
| 8 | Жетім балалар мен ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеуге алған қамқоршыларға ай сайынға ақшалай қаражат төлеу арқылы материалдық ынталандыруды енгізу | млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 24,2 | 24,2 | 24,2 | АБ | 464.015 | Орындалған |
| 9 | Балалар мен жасөспірімдерге психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 25,6 | 25,6 | 25,6 | АБ | 464.029 | Орындалған |
| 10 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу | млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі | 155,1 | 155,1 | 155,1 | ОБ | 464.026 | Орындалған |
| 11 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру |  | \* | №17 Жамбыл колледжі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 12 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлауды қаржыландыру |  | \* | №17 Жамбыл колледжі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| **3.2.6.2. Мақсат: Жастарға жағдай жасау және оларды қолдауды қамтамасыз ету** |
| 1 | 14 пен 29 жас аралығындағы тұрғындар арасында жастарға қатысты мемлекеттік саясатқа қанағаттану деңгейі | % | ақпарат | Жамбыл ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі | 75 | 75 | 81 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс щеңберінде, конкурстық негізде әлеуметтік маңыздағы жобаларды жүзеге асыру | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі | 0,9 | 0,9 | 0,9 | АБ | 456.001 | Орындалған |
| 2 | Жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі | 45,6 | 45,6 | 45,6 | АБ, ОБ, РБ | 456.003 | Орындалған |
| 3 | Мемлекеттік жастар саясатының жүргізілуіне мониторинг жүргізу, әскер қатарына шақырылатын жастар арасында әскери спорттық ойындар мен акциялар өткізу, жастар саясатын насихаттау мақсатында форумдар, конкурстар және еңбекке баулу жұмыстарын ұйымдастыру | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі | 0,6 | 0,6 | 0,6 | АБ | 456.001 | Орындалған |
| **3.2.7.1. Мақсат: Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу** |
| 1 | Жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінген адамдардың ішінен жұмысқа орналасқандардың үлесі | % | ақпарат | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 79,1 | 79,1 | 71,9 | \* | \* | ОрындалмағанЖүгінгендер санының артуына байланысты |
| 2 | Жүгінген нысаналы топтардың ішінен тұрақты жұмысқа орналасқандардың үлесі | % | ақпарат | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 65,9 | 65,9 | 66,4 | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Жұмыспен қамту мекемесіне жәрдем сұрап жүгінген еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналастырылған мүгедектер саны | адам | ақпарат | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 37 | 37 | 53 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 43,8 | 43,8 | 43,8 | АБ | 451.002 | Орындалған |
| 2 | Кәсіптік даярлау және қайта даярлауға жолдау | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 91,2 | 91,2 | 91,2 | ОБ | 451.002 | Орындалған |
| 3 | Әлеуметтік жұмыс орындарын құру және жастар тәжірибесінен өту үшін жұмыс орындарын құру | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 96,8 | 96,8 | 96,8 | АБ, РБ | 451.002 | Орындалған |
| 4 | Бос жұмыс орындар жәрмеңкесін өткізу |  | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 5 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 34 | 34 | 34 | АБ | 451.023 | Орындалған |
| **3.2.7.2. Мақсат: Халықты әлеуметтік қорғау және халықтың әлсіз тобына көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің сапасын арттыру. Мүгедектерге қолжетімділігі қамтамасыз етілген инфрақұрылымды дамыту** |
| 1 | Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішіндегі жұмысқа жарамды адамдардың үлесі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 26,9 | 26,9 | 29,9 | \* | \* | ОрындалмағанӘлеуметтік көмек алушылар санының көбеюіне байланысты |
| 2 | Арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың үлес салмағы (оларды алуға мұқтаж адамдардың жалпы санынан) | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Жеке сектор субъектілерімен ұсынылатын арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың үлес салмағы (оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар) | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 27,4 | 27,4 | 28,2 | \* | \* | Орындалған |
| 4 | Әлеуметтік, көлік инфрақұрылымының паспортталған нысандарының жалпы санынан мүгедектерге қол жетімділігі қамтамасыз етілген әлеуметтік инфрақұрылым нысандарының үлесі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 70 | 70 | 91,1 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек көрсету арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (АӘК) | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 4,9 | 4,9 | 4,9 | АБ | 451.005 | Орындалған |
| 2 | Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға тұрғын үй көмегін көрсету арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (Тұрғын үй көмегі) | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 7,5 | 7,5 | 7,5 | АБ | 451.006 | Орындалған |
| 3 | Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға жәрдемақы тағайындау арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (18 жасқа дейінгі мемлекеттік жәрдемақы) | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 189,8 | 189,8 | 189,8 | АБ | 451.016 | Орындалған |
| 4 | "Өрлеу" жобасы шеңберінде ақшалай көмек көрсету | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 73,6 | 73,6 | 73,6 | АБ, РБ | 451.025 | Орындалған |
| 5 | Денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қызмет көрсету, мәдениет және спорт мамандарын отынмен қамту үшін әлеуметтік көмек көрсету | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 11,1 | 11,1 | 11,1 | АБ | 451.004 | Орындалған |
| 6 | Жергілікті өкілеттік органдардың шешімімен бөлек категориядағы әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтарға көмек көрсету | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 19,6 | 19,6 | 19,6 | АБ, ОБ | 451.007 | Орындалған |
| 7 | Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 4,8 | 4,8 | 4,8 | АБ | 451.010 | Орындалған |
| 8 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 58,7 | 58,7 | 58,7 | АБ, РБ | 451.017 | Орындалған |
| 9 | Мемлекеттік секторда психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан жоғары мүгедектерге үйінде арнайы әлеуметтік көмек көрсету | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 25,1 | 25,1 | 25,1 | АБ | 451.014 | Орындалған |
| 10 | Мүгедектерді жеке оңалту бағдарламасына сәйкес (санаторлы-курорттық жолдама беру, арнаулы жүріп тұру құралдарымен және протез-ортопедиялық көмекпен қамтамсыз ету) әлеуметтік қолдау көрсету | Млн. теңге | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| **3.2.8.1. Мақсат: Мәдениет мекемелеріне келушілер санының артуы** |
| 1 | 1000 адамға шаққандағы кітапханаларға келушілердің орташа саны | адам | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 227,5 | 227,5 | 227,5 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Кітапханалардың кітаппен қамтылуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 88,2 | 88,2 | 88,2 | АБ | 455.006 | Орындалған |
| **3.2.9.1. Мақсат: Халықты дене шынықтырумен және спортпен қамтуды арттыру** |
| 1 | Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын барлық жастағы тұрғындарды қамту | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі | 27,0 | 27,0 | 28,1 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан балалар спорт мектептерінде және клубтарындағы дене шынықтырумен және спортпен айналысатын 7 мен 18 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдерді қамту | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі | 11,2 | 11,2 | 11,2 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Бұқаралық спорт түрлері бойынша кешенді спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі | 2,2 | 2,2 | 2,2 | АБ | 465.005 | Орындалған |
| 2 | Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізуды ұйымдастыру | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі | 2,5 | 2,5 | 2,5 | АБ | 465.006 | Орындалған |
| 3 | Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық, республикалық және халықаралық спорт жарыстарына, қатысу, өткізу | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі | 4,5 | 4,5 | 4,5 | АБ | 465.007 | Орындалған |
| **3.2.10.1. Мақсат: Орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санын арттыру** |
| 1 | Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша (резиденттер) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санын арттыру | % | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 100,0 | 100,0 | - | \* | \* | -Статистикалық мәліметтерде көрсетілмейді |
| 2 | Өткен жылмен салыстырғанда сыртқа шығу туризмі бойынша (резиденттер емес) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санын арттыру | % | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 100,0 | 100,0 | - | \* | \* | - Статистикалық мәліметтерде көрсетілмейді |
| 3 | Өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған төсек-тәулік орындарының санын ұлғайту | % | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 100,0 | 100,0 | - | \* | \* | - Статистикалық мәліметтерде көрсетілмейді |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Ауданда туризмді дамыту бойынша кәсіпкерлермен кеңес өткізу | Іс-шара | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| **3.2.11.1. Мақсат: Мемлекеттік тілді дамыту, орыс тілін сақтау және ағылшын тілін меңгеру** |
| 1 | Мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 96,8 | 96,8 | 98,8 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Ағылшын тілін меңгерген ересек тұрғындардың үлесі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 15,3 | 15,3 | 15,5 | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Үш тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі (мемлекеттік, орыс және ағылшын) | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 12,5 | 12,5 | 12,5 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Аудан бойынша ересек тұрғындарға қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне оқытуды қамтамасыз ету | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 1,0 | 1,0 | 1,0 | АБ | 455.007 | Орындалған |
| **Бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп**  |
| **3.2.12.1. Мақсат: Қоғамдық тәртіпті күшейту және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Апаттардың алдын-алу және жоюды ұйымдастыру.** |
| 1 | Көшелерде жасалған қылмыстардың үлес салмағы | % | Ведомстволық есептер | Жергілікті полиция қызметі | 7,8 | 7,8 | 7,8 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Жол-көлік оқиғаларында 100 зардап шеккендерге шаққанда қайтыс болғандардың санын азайту | % | Ведомстволық есептер | Жергілікті полиция қызметі | 16 | 16,2 | 8,5 | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстардың үлес салмағы | % | Ведомстволық есептер | Жергілікті полиция қызметі | 4,2 | 4,2 | 0,9 | \* | \* | Орындалған |
| 4 | Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстардың үлес салмағы | % | Ведомстволық есептер | Жергілікті полиция қызметі | 26,2 | 26,2 | 26,2 | \* | \* | Орындалған |
| 5 | Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы төтенше жағдайлар бөлімі | 40 | 40 | 50 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Ақпараттық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету (компьютерлік техника және байланыс құралдарын, сигналды дыбыс құралдарын алу) | Млн. теңге | \* | Жергілікті полиция қызметі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Жайсыз жағдайдағы оқу орындарында кешенді тексерістер жүргізіп, нәтижесін кәмелетке толмағандар және олардың құқығын қорғау жөніндегі өңірлік комиссия және білім беру органдары отырысында қарау | Млн. теңге | \* | Жергілікті полиция қызметі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Жол полициясы бөлімшесін көлік құралдарына бейне түсірім және жылдамдық өлшеуіш, ЖҚЕ бұзушылық-ты түсіру құралдарымен жабдықтау | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4,7 | 4,7 | 4,7 | АБ | 458.021 | Орындалған |
| **Бағыт: Инфрақұрылым** |
| **3.2.13.1. Мақсат: Цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру және байланысты дамыту** |
| 1 | 100 тұрғынға шаққанда телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы | бірлік | Ведомстволық есептер | Жамбыл аудандық телекоммуникациялар торабы | 4,7 | 4,7 | 4,9 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Интернет пайдаланушылар үлесі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл аудандық телекоммуникациялар торабы | 2,4 | 2,4 | 3,1 | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі \* | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл аудандық телекоммуникациялар торабы | 61 | 61 | 61 | \* | \* | Орындалған |
| 4 | Адам саны 1000 және одан да көп елді мекендерді мобильді байланыс қызметімен қамтамасыз ету | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл аудандық телекоммуникациялар торабы | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Біріктірілген автоматтандырылған ақпарат жүйесін (БААЖ) құру бойынша қызметтер | Млн. теңге  | \* | Жамбыл облысы әкімі аппараты | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| **3.2.14.1. Мақсат: Тұрғын үй құрылысын дамыту** |
| 1 | Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі | % | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 100 | 100 | 122,8 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Пайдалануға берілген тұрғын жайлардың жалпы көлемі | мың шаршы метр | Статистика-лық мәліметтер | Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 29 | 29 | 40,5 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Аса ауылында жаңадан салынып жатқан тұрғын үй алқабының ИКИ дамыту | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 45,7 | 45,7 | 45,7 | ОБ, РБ | 466.004  | Орындалған |
| 2 | Айшабибі ауылында жаңадан салынып жатқан тұрғын үй алқабының ИКИ дамыту | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 103,1 | 103,1 | 103,1 | ОБ, РБ | 466.004  | Орындалған |
| 3 | Бектөбе ауылында жаңадан салынып жатқан тұрғын үй алқабының ИКИ дамыту | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 289,1 | 289,1 | 289,1 | ОБ, РБ | 466.004  | Орындалған |
| 4 | Аса ауылы "Бәйтерек" тұрғын үй алқабында көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 145,5 | 145,5 | 145,5 | АБ, РБ | 466.003 | Орындалған |
| 5 | Аса ауылы "Бәйтерек" тұрғын үй алқабында көп пәтерлі тұрғын үйге инженерлік инженерлік инфрақұрылымы және абаттандыру  | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 0,5 | 0,5 | 0,5 | АБ | 466.004 | Орындалған |
| **3.2.15.1. Мақсат: Автомобиль жолдарын және елді мекендер арасындағы автокөлік қатынасын дамыту** |
| 1 | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 73,3 | 73,3 | 74,4 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендер үлесі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 183,4 | 183,4 | 183,4 | АБ, ОБ | 458.045 | Орындалған |
| 2 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының қалыпты жағдайда жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 35,5 | 35,5 | 35,5 | АБ | 458.023 | Орындалған |
| 3 | Ауылдық округтерге қарасты ауыл ішілік жолдарды күрделі және орташа жөндеу | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 178,9 | 178,9 | 178,9 | АБ | 123.045 | Орындалған |
| 4 | Ауылдық округтерге қарасты ауыл ішілік жолдарының қалыпты жағдайда жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2,7 | 2,7 | 2,7 | АБ | 123.013 | Орындалған |
| 5 | Аса ауылының Ғ.Мұратбаев көшесін орташа жөндеу | Млн. теңге | \* | Аса ауылдық округі әкімі аппараты | 2,9 | 2,9 | 2,9 | АБ | 123.040 | Орындалған |
| **3.2.16.1. Мақсат: Тұрғын үй - коммуналдық саланы дамыту және жаңғырту** |
| 1 | Ауылдық елді мекендердегі орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділігі бар халықтың үлесі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 39,5 | 39,5 | 41,0 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | «Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Пригородное ауылының сумен қамтамасыз ету жүйесін қалпына келтіру» | Млн. теңге | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 841,6 | 841,6 | 841,6 | ОБ, РБ | 466.058 | Орындалған |
| **Бағыт: Экология және жер ресурстары** |
| **3.2.17.1. Мақсат: Орман қорын дамыту және ауданның жер қорын пайдалануда тиімділікті арттыру** |
| 1 | Жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы мемлекеттік орман қорының аумағындағы орманды алқаптардың көлемі | Мың га | Ведомстволық есептер | Жамбыл аудандық орман шаруашылығы басқармасы | 46,12 | 46,12 | 46,12 | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы мемлекеттік орман қорының аумағында бір орман өртінің орташа көлемі | Мың га | Ведомстволық есептер | Жамбыл аудандық орман шаруашылығы басқармасы | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі | 0,9 | 0,9 | 0,3 | \* | \* | ОрындалмағанКонкурстың өткізілмеуіне байланысты |
| 4 | Жыртылған жер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі (ауыспалы егіс алқабы) | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 24,5 | 24,5 | 34,2 | \* | \* | Орындалған |
| 5 | Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы жайылымдық ауыспалы егістің үлесі (азықтық ауыспалы егіс) | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 9,5 | 9,5 | 9,5 | \* | \* | Орындалған |
| 6 | Тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне байланысты оларды кәдеге жарату үлесі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | - | - | - | \* | \* | Орындалған |
| 7 | Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың халқын қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтермен қамту | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 85,7 | 85,7 | 85,7 | \* | \* | Орындалған |
| 8 | Экологиялық талаптар мен санитарлық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы санынан) | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4,5 | 4,5 | 4,5 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Мемлекеттік орман қоры аумағында өртке қарсы профилақтикалық іс-шараларды жүргізу | Іс-шара | \* | Жамбыл аудандық орман шаруашылығы басқармасы | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 2 | Мемлекеттік орман қорын ұлғайту мақсатында сексеуіл, екпесі мен тұқымбағын, қарағаш тұқымбағын отырғызу | Іс-шара | \* | Жамбыл аудандық орман шаруашылығы басқармасы | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 3 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы босалқы жерлерге түгендеу жүргізу | Іс-шара | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 4 | Ауыспалы егісті сақтау бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу | Іс-шара | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| 5 | Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы ауыспалы егістікті сақтау бойынша үгіт-насихат және үйлестіру жұмыстарын ұйымдастыру | Іс-шара | \* | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |
| **Бағыт: Мемлекеттік қызмет** |
| **3.2.18.1. Мақсат: Халыққа мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру және қолжетімділікті қамтамасыз ету** |
| 1 | Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейі | % | Ведомстволық есептер | Жамбыл ауданы әкімі аппараты | 75 | 75 | 77 | \* | \* | Орындалған |
| **Іс-шаралар** |
| 1 | Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасына ішкі бақылау шараларын жүргізу | Іс-шара | \* | Жамбыл ауданы әкімі аппараты | \* | \* | \* | \* | \* | Орындалған |

**2. Ведомствоаралық өзара іс-қимылды талдау**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нысаналы индикатордың/нәтиже көрсеткішінің атауы** | **Бірлесіп орындаушы** | **Өзара іс-қимылды талдау** |
| **1** | **2** | **3** |
| Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | Бастапқы жоспардың жоғары қойылуына байланысты |
| Өсімдік шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | Жылыжай көлемінің азаюына байланысты |
| Мал шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі | Жамбыл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | Бастапқы жоспардың жоғары қойылуына байланысты |
| Көтерме сауданың нақты көлем индексі | Жамбыл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | Ішкі нарықта жанар май көлемінің азаюына байланысты |
| Жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінген адамдардың ішінен жұмысқа орналасқандардың үлесі | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі  | Жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінгендер санының артуына байланысты |
| Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішіндегі жұмысқа жарамды адамдардың үлесі | Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Әлеуметтік көмек алушылар санының көбеюіне байланысты |
| Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту | Жамбыл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі | Конкурстың өткізілмеуіне байланысты |

**3. Сыртқы әсерді талдау**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сыртқы әсер факторлары және олардың нысаналы индикаторға/нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге әсері** | **Қабылданған шаралар** |
| 1 | 2 |
|  |  |

**4. Қаржы қаражатын игеру**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қаржыландыру көзі** | **Жоспар, млн.теңге** | **Факт, млн.теңге** | **Пайдаланбаудың себептері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Аудандық бюджет | 6 729,5 | 6 729,5 | 100% |
| Облыстық бюджет | 691,0 | 691,0 | 100% |
| Республикалық бюджет | 1 281,3 | 1 281,3 | 100% |
| Басқа да қаражаттар | 375,2 | 375,2 | 100% |
| Барлығы | 9 077,0 | 9 077,0 | 100% |

**5. Талдамалық жазба**

Жамбыл ауданын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы Жамбыл аудандық мәслихатының 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №48-3 шешімімен бекітілген (өзгерістер мен толықтырулары – Жамбыл аудандық мәслихатының 23.12.2016 жылғы №7-3 шешімімен, 20.12.2017 жылғы №21-3 шешімімен өзгерістер енгізілген).

Бағдарлама 6 бағыт, 18 мақсат және 69 нысаналы индикатордың және іс-шаралардың орындалуы қарастырылған.

2017 жылы 62 нысаналы индикатор орындалса, 7 индикатор орындалмады.

Орындалмаған нысаналы индикаторлар:

- Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі

- Өсімдік шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі

- Мал шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі

- Көтерме сауданың нақты көлем индексі

- Жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінген адамдардың ішінен жұмысқа орналасқандардың үлесі

- Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішіндегі жұмысқа жарамды адамдардың үлесі

- Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту

Бағдарлама бойынша талдаудың қорытындылары мынандай:

***1 Бағыт: Экономика***

Бөлім 5 мақсаттан және 22 нысаналы индикатордан тұрады. Оның ішінде орындалмағандары:

1. Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі. 2017 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы 27 млрд. 302,8 млн. теңгені немесе 2016 жылмен салыстырғанда 108,7%-ды құрады (2016 жылы – 25 млрд. 116,2 млн. теңге). Ал, нақты көлем индексі 101,1%-ға жетті. Есепті жылы өнім көлемі де, оның нақты индекс көлемі де толық орындалды. Алайда, бастапқы жоспардың жоғары қойылуына байланысты орындалмай отыр.

2. Өсімдік шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі. 2017 жылы егін шаруашылығы бойынша 16 млрд. 500,7 млн. теңгеге өнім өндірілді немесе 2016 жылмен салыстырғанда 109,5%-ды құрады (2016 жылы – 15 млрд. 063,8 млн.теңге). Нақты көлем индексі 99,6%-ға жетті. Жоспардың орындалмау себебі, аудан аумағындағы жылыжай көлемінің азаюымен байланысты болып отыр.

3. Мал шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі. Мал шаруашылығында өндірілген өнім көлемі 10 млрд. 783,4 млн. теңгені құрады немесе 108,3%-ға орындалды (2016 жылы – 9 млрд. 953 млн. теңге). Нақты көлем индексі 103,5%-ға жетті. Есепті жылы өнім көлемі де, оның нақты индекс көлемі де толық орындалды. Алайда, бастапқы жоспардың жоғары қойылуына байланысты орындалмай отыр.

4. Көтерме сауданың нақты көлем индексі.Көтерме сауда айналымының көлемі 14 млрд. 595 млн. теңге немесе 2016 жылмен салыстырғанда 92,3%-ды құрады (2016 жылы – 15 млрд. 806,3 млн. теңге). Нақты көлем индексі 86,8%-ды құрады. Ауданда тіркелген көтерме сауда субъектілері негізінен мұнай өнімдерін өткерумен айналысады. Мұнайдың дүниежүзілік нарықта құнының арзандауы мұнайдың ішкі нарықтағы көлемінің азаюына әкелді. Нәтижесінде ішкі нарықтағы жанар жағар май көлемі азайды.

***2 Бағыт : Әлеуметтік сала***

Бөлім 6 мақсаттан және 24 нысаналы индикатордан тұрады.

1. Жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінген адамдардың ішінен жұмысқа орналасқандардың үлесі. 2017 жылы жұмыспен қамту бөліміне 3 116 адам жұмысқа орналасуға өтініш білдіріп, оның 2 240-ы қамтылды. Уәкілетті органдар арқылы жұмыспен қамтылу деңгейі – 71,9%-ды құрады. Жоспардың орындалмау себебі, есепті жылы жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінгендер санының артуына байланысты болып отыр.

2.Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішіндегі жұмысқа жарамды адамдардың үлесі. 2017 жылы әлеуметтік көмек алушылар саны 201 адам, оның ішінде жұмысқа жарамдысы – 60 адам немесе 29,9 пайызды құрады. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар санының артуының себебі, 2017 жылдан бастап құжаттар «Халыққа қызмет көрсету орталығы» арқылы электронды түрде қабылдануымен байланысты болып отыр.

***3 Бағыт : Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп***

Бөлім 1 мақсаттан және 5 нысаналы индикатордан тұрады. Барлығы орындалған.

***4 Бағыт : Инфрақұрылым***

Бөлім 4 мақсаттан және 9 нысаналы индикатордан тұрады. Барлығы орындалған.

***5 Бағыт : Экология және жер ресурстары***

Бөлім 1 мақсаттан және 8 нысаналы индикатордан тұрады.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту. Индикатордың орындалмау себебі, Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агеттігі төрағасының 2005 жылғы 25 ақпандағы «Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жер учаскелерін жалға берген кезде конкурстарды ұйымдастыру және өткізудің ережесін бекіту туралы» №24-Ө бірлескен бұйрығының күші жойылуына байланысты, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге конкурс өткізілген жоқ.

***6 Бағыт : Мемлекеттік қызмет***

Бөлім 1 мақсаттан және 1 нысаналы индикатордан тұрады. Барлығы орындалған.

**Жамбыл ауданының 2017 жылғы әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері**

2017 жылы ауданның **жалпы шығарылған өнім**  көлемі 58 млрд. 990,4 млн. теңгені құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 107,85%-ды құрады *(2016 жыл – 54 млрд. 697,6 млн. теңге).*

2017 жылы **өнеркәсіп саласында** 8 млрд. 744,3 млн. теңгеге өнім өндірілді. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда 114,2%-ды құрады *(2016 жылы – 7 млрд. 659,3 млн. теңге)*. Нақты индекс көлемі 100% болды.

2017 жылы **«Амангелді газ өңдеу зауыты» ЖШС-гі** 4 млрд. 238,5 млн. теңгеге 143,1 мың тонна өнім өндірді. Зауытта шикізат тапшылығына байланысты өнім көлемі заттай мәнде жалпы 102 мың тоннаға, оның ішінде мазут 12,1 мың тоннаға және дизель отыны 99,6 мың тоннаға, пеш отыны 8,9 мың тоннаға төмендеді. Соған қарамастан конденсаттарды өңдеу арқылы бензин өнімдерін өндіруіне және оның сатылым бағасының жоғары болуына байланысты қаржылай мәнде өнім көлемі 1 млрд. 388,4 млн. теңгеге немесе 48,7 пайызға артып отыр *(2016 жылы – 2 млрд. 850,1 млн. теңгеге 245,1 мың тонна)*.

2017 жылы **«КнауфГипсТараз» ЖШС-де** 1 млрд. 352,3 млн. теңгеге *(646,1 мың тонна)* гипс өнімдері өндірілді немесе 108,5%-ды құрады *(2016 жылы – 1 246,6 млн. теңгеге 593,6 мың тонна)*.

**«БиномСтройДеталь» ЖШС-гі** 495,8 млн. теңгеге *(29,3 мың тонна)* темірбетон бұйымдарын шығарды немесе өткен жылғыдан 109,3%-ға орындалды *(2016 жылы – 453,6 млн. теңгеге* *25,1 мың тонна)*.

**«Суперфарм» ЖШС-гі** 1 млрд. 233,4 млн. теңгеге *(17 186 мың дана)* матадан жасалмайтын медициналық бұйымдар шығарды немесе 176,8%-ды құрады *(2016 жылы – 697,4 млн. теңгеге 12 959 мың тонна).*

2017 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы 27 млрд. 302,8 млн. теңгені немесе 2016 жылмен салыстырғанда 108,7%-ды құрады *(2016 жылы – 25 млрд. 116,2 млн. теңге)*. Ал, нақты көлем индексі 101,1%-ға жетті.

*- Егін шаруашылығы* бойынша 16 млрд. 500,7 млн. теңгеге өнім өндірілді немесе 2016 жылмен салыстырғанда 109,5%-ды құрады *(2016 жылы – 15 млрд. 063,8 млн.теңге)*. Нақты көлем индексі 99,6%-ға жетті.

*- Мал шаруашылығында* өндірілген өнім көлемі 10 млрд. 783,4 млн. теңгені құрады немесе 108,3%-ға орындалды *(2016 жылы – 9 млрд. 953 млн. теңге)*. Нақты көлем индексі 103,5%-ға жетті.

Ауданның жалпы жер көлемі 430 954 гектарды құрайды. Оның ішінде ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер 244 999 гектар. Елді мекен жері 28 257 гектар. Жалпы егістік жердің көлемі 64 189 гектарды құраса, 1 638 гектары көп жылдық екпелер, 9 452 гектар шабындық, 339 315 гектар жайылымдық, 16 360 гектар бөгде жер учаскелері.

Соңғы үш жыл көлемінде 5 323,98 гектар жер мемлекеттік жер қорына алынып, 5 088,44 гектар конкурс арқылы қайта айналымға қосылды.

Аудан бойынша 2017 жылға ауыл шаруашылығы дақылдарының жоспарлы егіс көлемі 52 503 гектарды құрап отыр. Оның ішінде, 3 500 га күздік бидай, 7 500 га жаздық арпа,2 025 га дәндік жүгері, 5 397 га майлы дақылдар, 2 000 га қант қызылшасы,775 га картоп, 5 626 га көкөніс, 506 га бақша, 25 174 га көпжылдық шөп.

Бүгінгі күнге дақылдардың барлығы толығымен орылды. Дақылдардың жалпы түсімі 8050 тонна бидай *(23 центнер)*, 17 175 тонна жаздық арпа *(22,9 центнер)*, 11 259 тонна дәндік жүгері *(55,6 центнер)*, 6 599 тонна майлы дақылдар *(12,2 центнер)*, 43 000 тонна қант қызылшасы *(215 центнер)*, 19 576 тонна картоп *(252,6 центнер)*, 168 105 га көкөніс *(298,8 центнер)*, 12 787 тонна бақша *(252,7 центнер)* жиналып, 129 816 тонна мал азығы *(50,1 центнер)* дайындалды.

Ауданда – 291 **жылыжай** бар*(көлемі 16,3 га*), оның ішінде Қаратөбе ауылдық округінде – 267, Жамбыл ауылдық округінде – 2, Аса ауылдық округінде – 7, Айшабибі ауылдық округінде – 9, Ақбұлым ауылдық округінде - 6 жылыжай орналасқан. Ағымдағы жылдың 1-ші айналымында «Азамат» шаруа қожалығы 1 гектарға қияр, жеке кәсіпкер Сұлтанходжаев 0,29 гектарға қияр, қызанақ, болгар бұрышы мен майда қызанақ араластырып отырғызды және «Медеуов» шаруа қожалығы 0,2 гектар қияр, 0,5 гектар қызанақ және 1,6 гектарға басқада дақылдар отырғызды, «Шоқай-Жеміс» шаруа қожалығы 2,95 гектар қияр мен 0,4 гектар басқа дақылдар отырғызды және жеке кәсіпкер «Омар» 0,04 гектарға қияр, «Орақбай» шаруа қожалығы 1,2 гектар қияр отырғызды.

«Азамат» шаруа қожалығы 100 тонна, «Шоқай-Жеміс» шаруа қожалығы 22 тонна, жеке кәсіпкер Омар 1,3 тонна және жеке кәсіпкер Сұлтанходжаев 0,6 тонна өнім жинады.

Қияр өнімдері Тараз қаласына 1 кг 200 теңгеден өткерілді.

2016 жылы аудан бойынша барлығы 725,89 га егіс алқаптары жаңа **су үнемдеу** технологиясымен суғарылды. Оның ішінде 146 га жаңбырлатып, 579,89 га тамшылатып суару енгізілген. 2017 жылы 8 шаруашылықта барлығы 270 га, оның ішінде 130 га жаңбырлатып және 140 гектарға тамшылатып суару әдісі енгізілді.

2017 жылы аудан бойынша 175,9 млн. мың теңгеге 27 дана ауыл шаруашылығы **техникалары** сатып алынды. Оның ішінде: лизингтік жүйе арқылы 15,9 млн. теңгеге 2 шаруашылық 4 техника *(Аса а/о – «Айжони» ШҚ 2 дана, Қаратөбе а/о – «Әулет» ШҚ 2 дана)*, өз қаражаттары есебінен 159,9 млн. теңгеге 14 шаруашылық 23 техника *(Гродеково а/о – «Елеуов М» ФШҚ 3 дана және «Тимофеев» ФШҚ 1 дана, «Дархан» ЖШС 2 дана, Полатқосшы а/о – «Марасулов М» ШҚ 1 дана, «Нуров» ШҚ 1 дана, «Ұзын Бұлақ» ШҚ 1 дана, «Сұлтан» ШҚ 1 дана, «Шарипов» ШҚ 1 дана, Көлқайнар а/о – «Хан» ШҚ 5 дана, Ақбастау а/о «Саят» ШҚ 2 дана, Айшабибі а/о – ЖООДСБ «Айша-бибі» шипажайы ШЖҚМКК 1 дана, «Береке» ШҚ 1 дана, «Ақкөл» ШҚ 1 дана, Қаракемер а/о – «Дүзеев» ШҚ 2 дана).*

2017 жылы 39 709,2 тонна сүт, 8 433,6 тонна ет, 27 843,5 мың дана жұмыртқа өндірілді. 2016 жылмен салыстырғанда сүт 100,5 пайызға, ет 101 пайызға, жұмыртқа 4,3 есеге орындалды.

Ауданда ірі қара малының басы – 35 229, қой-ешкі – 177 561, жылқы – 16 256, түйе – 53, үй құстары – 309 851 басқа жетіп, шошқа малының саны 1 619 басты құрады.

**«Агробизнес – 2020»** бағдарламасының орындалу барысы төмендегідей:

- **«Алтын асық»** бағдарламасымен 1 107 бас ұсақ мал сатып алу жоспарланып, есепті жылы 1 467 бас сатып алынды *(жоспардың орындалуы – 132,5%)*. Оның ішінде 1 145 бас «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» арқылы алынды.

- **«Сыбаға»** бағдарламасы бойынша 231 бас ірі қара малын сатып алу жоспарланып, нақты 746 бас сатып алынды *(жоспардың орындалуы – 322,9%)*. Оның ішінде 727 бас «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» арқылы алынды.

- **«Құлан»** бағдарламасы шеңберінде 72 бас жылқы сатып алу жоспарланса, нақты 294 бас сатып алынды *(жоспардың орындалуы – 408,3%)*. Оның ішінде 190 бас «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» арқылы алынды.

- **«Жайылымды суландыру»** бағдарламасы бойынша 2017 жылы 4 ұңғыма қазу жоспарланса, есепті жылы 17 ұңғыма қазылды *(жоспардың орындалуы – 425%).*

Аудан көлемінде 5 120 басқа арналған 8 мал бордақылау алаңдары бар *(МІҚ– 4 190 бас, қой – 650 бас, жылқы – 280 бас)*.

Ауданда 2017 жылға арналған эпизоотияға қарсы атқарылатын іс-шаралар жоспары жасалып, осы шараларды жүргізуге 93,2 млн. теңге бөлінді. 2017 жылы сарып (бруцеллез) ауруына тексеру бойынша 53 366 мүйізді ірі қараның 41-нен сарып ауруы анықталды, 259 582 бас ұсақ малдың 372-нен ауру анықталды. Сарып ауруы анықталған мүйізді ірі қара және ұсақ малдары ветеринариялық талаптарға сай сойылып, қайта өңдеу цехтарына тапсырылды.

2017 жылы жоспарға сәйкес туберкулезге 65 000 бас мүйізді ірі қара, 1200 бас шошқа, 24 бас түйе тексерілді. Аусылға қарсы 75 000 бас мүйізді ірі қара, 370 000 бас қой-ешкі, 2 600 бас шошқа тексеруден өтті. Лептоспирозға қарсы 23 400 бас мұйізді ірі қара, 12 100 бас қой-ешкі, 1 800 бас жылқы, 1 200 бас шошқа тексерілді. Сібір жарасына 50 000 бас мүйізді ірі қара, 215 000 бас қой-ешкі, 16 500 бас жылқы, 2 200 бас шошқа, 20 бас түйе тексерілді.

 Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру дерекқор базасында – 44 184 бас мүйізді ірі қара, 198 139 - бас ұсақ мал, 1 589 - бас шошқа, 11 479 - бас жылқы, 37 - бас түйе тіркелген. 2017 жылы аудан елді мекендерінен 1 592 бас ит-мысық ауланып жойылды.

Конго-Қырым безгегі ауруына қарсы 10 ауылдық округте 12 елді мекеннің *(Гродиково, Түрксіб, Бектөбе, Қапал, Жамбыл, Еңбек, Көлқайнар, Шайдана, Бірлесу-Еңбек, Өрнек, Жаңаөткел, Қызылтаң)* жалпы жер көлемі 272,9 гектарды құрайтын 3 699 ауласына және 33 830 мал басына залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп, 3 кезең толығымен аяқталды.

2017 жылы жалпы көлемі 5 млрд. 621,6 млн. теңгеге құрылыс жұмыстары жүргізілді, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 127,7%-ға орындалды *(2016 жылы – 4 млрд. 402,3 млн. теңге)*.Ал нақты көлем индексі 122,8%.

2017 жылы бюджет қаражаттары есебінен 1 млрд. 083,3 млн. теңге бөлініп, толығымен игерілді. Атап айтқанда:

- Бектөбе ауылындағы жаңадан салынып жатқан тұрғын үй алқабының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамытуға 289,2 млн. теңге бөлініп *(республикалық бюджеттен – 257,2 млн. теңге; облыстық бюджеттен – 31,9 млн. теңге)*, толығымен игерілді;

- Аса ауылындағы жаңадан салынып жатқан тұрғын үй алқабының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамытуға 45,7 млн. теңге *(Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры есебінен 42,2 млн. теңге және облыстық бюджеттен 3,5 млн. теңге)* бөлініп, толығымен игерілді;

 - Айшабибі ауылындағы жаңадан салынып жатқан тұрғын үй алқабының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамытуға 103,1 млн. теңге *(Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры есебінен 93,7 млн. теңге және облыстық бюджеттен 9,4 млн. теңге)* бөлініп, толығымен игерілді;

- Пригородное ауылының ауыз сумен қамтамасыз ету жүйесін қалпына келтіру үшін 841,6 млн. теңге бөлініп *(республикалық бюджеттен – 627,7 млн. теңге, облыстық бюджеттен – 213,9 млн. теңге)*, толығымен игерілді;

- Аса ауылындағы «Бәйтерек» тұрғын үй алқабынан көп қабатты тұрғын үй құрылысына 145,5 млн. теңге бөлініп *(ҚР ұлттық қорынан – 130,2 млн. теңге, облыстық бюджеттен – 15,3 млн. теңге)*, толығымен игерілді;

- Бірлесу-Еңбек ауылынан 140 орынға арналған мектеп құрылысын салуға облыстық бюджеттен 5 млн. теңге қосымша қаржыландыру бөлініп, толығымен игерілді;

- Бектөбе ауылындағы ауылдық клубтың қазандығын газдандыруға 17,6 млн. теңге бөлініп, толығымен игерілді;

- Қоңыртөбе бастауыш мектебін газдандыруға облыстық бюджеттен 10,0 млн. теңге бөлініп, толығымен игерілді;

- Шайқорық ауылындағы «Ақбота» балабақшасын газдандыруға облыстық бюджеттен 12,1 млн. теңге бөлініп, толығымен игерілді.

2017 жылы негізгі капиталға салынған инвестицияның жалпы көлемі 23 млрд. 701 млн. теңгені немесе 2016 жылмен салыстырғанда 121,1%-ды құрады *(2016 жылы – 19 млрд. 568,6 млн. теңге)*. Нақты көлем индексі 117,7%-ға жетті.

**Жан басына шаққанда негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі** 289 358 теңгені құрады және 2016 жылмен салыстырғанда 118,6%-ды құрады *(2016 жылы – 243 864 теңге)*.

2017 жылы **бөлшек сауда тауар айналымы** 2 млрд. 726 млн. теңге немесе 159,1% болды *(2016 жылы – 1 млрд. 713,5 млн. теңге)*. Нақты көлем индексі 148%-ды құрады.

Сонымен қатар, **көтерме сауда айналымының** көлемі 14 млрд. 595 млн. теңге немесе 2016 жылмен салыстырғанда 92,3%-ды құрады *(2016 жылы – 15 млрд. 806,3 млн. теңге)*. Нақты көлем индексі 86,8%-ды құрады.

Есепті жылы көтерме сауда айналымы көлемінің төмендеуінің басты себебі аудан көлеміндегі жанармай бекеттерінің сырттан сатып алатын тауар бағасының жоғарылауымен түсіндіріледі.

2017 жылы жалпы алаңы 40 555 шаршы метрді құрайтын 328 жеке меншік тұрғын үй қабылданды, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 126,7%-ға орындалды *(2016 жылы – 32 000 шаршы метр)*.

Аудан бойынша салықтық түсімдердің орындалуы 104,1%-ды құрады *(жоспар 4 070,5 млн. теңге; нақты 4 235,8 млн. теңге).*

Республикалық бюджет 100,9%-ға орындалды *(жоспар 1 279,9 млн. теңге; нақты 1 291,4 млн. теңге).*

Жергілікті бюджет105,5%-ға орындалды *(жоспар 2 790,6 млн. теңге; нақты 2 944,4 млн. теңге).* Оның ішінде *аудандық бюджет* 136,9 млн. теңгеге *(жоспар 1 866 млн. теңге; нақты 2 002,9 млн. теңге)* және *облыстық бюджет* 16,9 млн. теңгеге *(жоспар 924,6 млн. теңге; нақты 941,5 млн. теңге)* артық орындалды.

2017 жылы бюджеттің игерілуі 100%-ды құрады *(жоспар 10 757,8 млн. теңге; нақты 10 757,5 млн. теңге)*.

2017 жылы аудан бойынша жалпы тіркелген 4 612 кәсіпкерлік нысандарында 7 274 адам жұмыспен қамтылды. Барлық шағын кәсіпкерлік саласы бойынша есепті жылы 31 млрд. 971,4 млн. теңгеге өнім өндірілген. Бұл ауданның жалпы шығарылған өнім көлемінің 54,2% құрайды.

2017 жылы «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында 1 046,4 млн. теңгеге 16 жоба іске асырылды. Оның ішінде **1-құралы «Пайыздық ставканы субсидиялау» шарты**бойынша 1 039,9 млн. теңгеге 15 жоба, **4-құралы «Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту» шартымен** 6,5 млн. теңгеге 1 жоба іске асырылды. Барлығы 105 адам жұмыспен қамтылды.

Аудан бойынша автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 819,8 шақырымды құрайды. Атап айтқанда:

- республикалық маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығы 108 шақырым. Оның 58 шақырымы «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» автожолы;

- облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының ұзындығы 85,7 шақырым;

- аудандық маңызы бар жолдардың жалпы саны 32, ұзындығы 237,1 шақырым;

- елді мекендердегі көшелер саны – 445, ұзындығы - 389 шақырым. Оның 119 шқ асфальтті төсем, 195 шқ шағал, 75 шқ төсемсіз.

2017 жылы аудан бойынша автомобиль жолдарын ұстауға 35,5 млн. теңге және аудандық мәндегі автомобиль жолдарын жөндеуге 183,4 млн. теңге бөлініп, игерілді. Бұл қаражаттарға аудандық маңызы бар 14 жол *(Құмтиын-Өрнек-Ерназар жолы, Аса ауылының айналма жолы және Аса ауылына кіреберіс жолы, Айшабибі – Қызылтаң жолы, Жасөркен ауылының Жасөркен, Тұралиев көшелері, Казфосфат – Гипсовый автожолы, Ақбұлым, Бесағаш, Бесжылдық, Қаратау, Құмтиын ауылдарына кіреберістер, Жасөркен – Пионер лагерь жолы, Пионер – Сеңгірбай жолы)* ағымдағы және орташа жөндеуден өткізілді.

Сонымен қатар, ауыл ішілік жолдарды жөндеуге 178,9 млн. теңге бөлініп, бұл қаражаттарға 19 ауылдың 29 көше жолдары жөндеуден өткізілді.

Бұдан бөлек, «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясында 23,0 млн. теңгеге 5 ауылдың 5 көшесі жөңдеуден өтті. Сондай-ақ, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына бөлінген трансферттер есебінен 20,8 млн. теңгеге 8 ауылдың 13 көшесі жөндеуден өтті.

**2017 жылы жалпы аудан бойынша автомобиль жолдарын жөндеуге және ұстауға 441,7 млн. теңге бөлінді.**

Аудандық мәндегі жолдарға қажетті жол белгілерін сатып алуға 1 млн. 500 мың теңге бөлініп, толық игерілді. Сондай-ақ, автокөлік жолдарындағы жаяу жүргіншілер жолағын жаңартуға (Аса ауылы Абай көшесі, Резиденцияға дейінгі Гродеково – Үшқорған автожолы) 3 млн. 200 мың теңге бөлініп, тиісті жұмыстар атқарылды.

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясында 2017 жылға жалпы сомасы 71 млн. 670 мың теңге бөлініп, оның 71 млн. 667,5 мың теңгесі немесе 99,9%-ы игерілді. Бұл қаражаттарға 17 ауылдық округте 21 жоба іске асырылды. Атап айтқанда, 5 ауыл ішілік жолдары, 7 білім беру нысандары *(4 мектеп, 3 балабақша)* және 1 ауылдық клуб ғимаратына ағымды жөндеу жұмыстары, 2 шағын футбол алаңын орнату жұмыстары және 6 нысанды абаттандыру жұмыстары жүргізілді.

**Кедейшілік деңгейі** 0,2%-ға *(2016 жылы - 0,1%)*, **жұмыссыздық деңгейі** 4,5%-ға жетті *(2016 жылы - 4,5%)*. Күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасы халықтың орта есеппен жан басына шаққанда 22 492 теңгені құрады *(2016 жылы – 20 460 теңге)*.

2017 жылы кешенді жоспар бойынша 2 868 адам жұмыспен қамтылды *(жоспар – 1 947 адам)*. Жоспар 147,3%-ға орындалды. Оның ішінде: 1590 адам тұрақты жұмысқа, 158 адам әлеуметтік жұмыс орындарына, 299 адам жастар тәжірибесі бойынша, 194 адам ақылы қоғамдық жұмыстарға, 511 адам кәсіптік оқу курстарына орналасты, 64 адам техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауға жолданды, 52 адамға несие берілді.

2017 жылы жұмыспен қамту бөліміне 3 116 адам жұмысқа орналасуға өтініш білдіріп, оның 2 240-ы қамтылды. *Уәкілетті органдар арқылы жұмыспен қамтылу деңгейі* – 71,9%-ды құрады.

2017 жылы 201 адамға 4 898 мың теңге мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, 8 121 балаға 190 млн. 196 мың теңге 18 жасқа дейінгі балалар жәрдемақысы, 329 отбасыға 7 498 мың теңге тұрғын үй жәрдемақысы және 118 үйде оқытылып жатқан мүгедек балаларға 4 млн. 808 мың теңге жәрдемақы төленді.

«Өрлеу» жобасы шеңберінде 2017 жылы 1 969 азаматқа жалпы 67 млн. 177 мың теңге тағайындалып, төленді.

Ауданда 2 515 мүгедектер тіркелген, оның 1-2 топтағысы 1 101 адам, 3 топтағысы 1 004 адам, 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар саны 410 адам.

2017 жылы 37 мүмкіндігі шектеулі азаматты жұмыспен қамту жоспарланып, жұмыспен қамту орталығының ықпал етуімен мүмкіндігі шектеулі 53 азамат жұмыспен қамтылып, жоспар 143,2%-ға орындалды. Оның ішінде 10 адам әлеуметтік жұмыс орындарына, 6 адам жастар тәжірибесімен, 12 азамат қысқа мерзімді кәсіптік оқу курстарына, 3 адам инвестициялық жобалар бойынша, 4 адам ақылы қоғамдық жұмысқа, 16 адам тұрақты жұмысқа орналасты, 2 адамға несие берілді.

Аудандық мекемелерге мүгедектердің кіріп-шығуына жағдай жасау мақсатында 2017 жылы 14 нысанды бейімдеуден өткізу жоспарланып, оның ішінде 13 мекеме бейімдеуден өтті.

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында 2017 жылы 1 966 адамды жұмыспен қамту жоспарланса, 2 868 адам жұмыспен қамтылып, жоспар 145,9%-ға орындалды.

Денсаулық сақтау саласында 35 мекеме мен ұйымдар халыққа қызмет көрсетеді, онда барлығы 111 дәрігерлер мен 540 орта буындағы медицина қызметкерлері бар. Жалпы аудан бойынша 10 мың тұрғындарға дәрігерлермен қамтылу көрсеткіші 13,7 промильді құрады *(2016 жыл – 12,4)*.

Аудан бойынша 7 жедел жәрдем көрсету бригадасы қызмет көрсетеді *(Аса ауылында-2, Өрнек, Шайқорық, Пригородное, Айшабибі және Гродиково ауылдарында бір бригададан)*. Барлық бригада медицина қызметкерлерімен толық қамтамасыз етілген, яғни 30 фельдшер, 30 диспетчер, 30 автокөлік жүргізушілері бар. 8 жедел жәрдем техникаларының ішінде 1 данасы заманауи жабдықталған автокөлік.

2017 жылы 1000 адамға шаққанда туу көрсеткіші 23,96 промильді құрады *(2016 жылы – 24,69 промиль)*. 1000 адамға шаққанда өлім көрсеткіші 5,41 промильді құрады *(2016 жыл – 5,84 промиль)*.

2017 жылы ана өлімі тіркелмеген. Ал 1 жасқа дейінгі сәбилер өлімі көрсеткіші 5,5 промильді құрады *(2016 жылы – 7,7)*. Нәресте өлімі бойынша 11 жағдай орын алған. Оның ішінде, 6 жағдай облыстық перинаталдық орталықта, 1 облыстық туберкулезге қарсы балалар санаторийінде, 1 қалалық балалар ауруханасында, 1 облыстық балалар жұқпалы ауруханасында, 1 облыстық балалар ауруханасында, 1 Меркі ауданында тіркелген *(респираторлық дистресс синдромы, миға қан құйылу, өкпе гипертензиясы, туылу кезіндегі тұншығу, механикалық тұншығу, фиброэластоз, мидың ошақты жарақаты, туа біткен кемістік, жабық бас сүйек-ми зақымы)*.

2017 жылы 100 мың адамға шаққанда туберкулезбен ауырғандар көрсеткішінің коэффиценті 40,8 промильді құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 28,9%-ға төмендеген *(2017 жылы 33 адам науқастанған, 2016 жылы 46 адам немесе 57,4 промиль)*.

Сонымен қатар, 2017 жылы 100 мың адамға шаққанда қант диабетімен науқастанғандар коэффициенті 157-ні *(2016 жылы – 137,4)*, қан қысымымен науқастанғандар коэффициенті 4 562,5-ті *(2016 жылы – 4 274,2)*, жаңадан пайда болған қатерлі ісік аурулары 124,9-ды *(2016 жылы – 118,6)*, наркологиялық тәуелділікке душар болғандар көрсеткіші 148,4-ті құрап *(2016 жылы – 101,1)*, жүйкесі сыр бергендер көрсеткіші 33,4-ке жетті *(2016 жылы – 28,7)*.

Аудандағы жалпы 38 білім беру ұйымдарының *(26 орта, 11 бастауыш, 1 негізгі мектеп)* 850 сынып комплектісінде 15 320 балаға 1 875 ұстаз білім беруде. Сонымен қатар, мектепалды дайындық бойынша 93 сынып комплектісінде 1 544 бала білім алуда.

Компьютерлік техникамен қамтамасыз ету деңгейі 1 компьютерге орташа есеппен 9 оқушыны құрайды. Жалпы ауданның барлық мектептері интернет желісіне қосылған. Оның ішіңде 26 мектепте 74 химия, физика, биология кабинеттері, 22 мектепте лингофон және мультимедиялық құралдармен жабдықталған 30 кабинет, 32 мектепте 110 интерактивтік тақталар бар. Барлық мектепте бейнебақылау орнатылған.

2017 жылы білім беру саласына 6 млрд. 002,7 млн. теңге бөлініп, игерілді.

2017 жылы «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында Жеңістің 30 жылдығы атындағы орта мектепті күрделі жөндеуден өткізуге облыстық бюджеттен бөлінген 155,1 млн. теңгеге бөлініп, жөндеу жұмыстары аяқталды. Бұдан бөлек, аудандық бюджет есебінен 156 млн. 079 мың теңгеге 13 орта мектепте, 1 бастауыш мектепте, 1 балабақшада және 2 шағын орталықта ағымды жөндеу жұмыстары жүргізілді.

Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындары 104,4 млн. теңгені құрады. Оның ішінде 80,4 млн. теңге аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан 1 164 оқушыны тамақтандыруға бөлініп, толығымен игерілді.

2017-2018 оқу жылында аудан көлемінде 21 елді-мекеннен 12 мектепке 1 101 оқушы тасымалданып оқытылады.

2016-2017 оқу жылында 574 мектеп бітірушінің 399-і ҰБТ қатысып, жалпы орташа балл 79,4%-ды көрсетіп, өткен оқу жылымен салыстырғанда 6,6 балға өсті.

ҰБТ тапсырған 399 мектеп бітірушілердің 28-і шекті деңгейге *(50 балл)* қол жеткізе алмады, үлесі 7,01%-ды құрады.

13 оқушы «Алтын белгі» иегері, 2 оқушы «Үздік аттестат» иегері атанды.

2017-2018 оқу жылына мектеп бітірушілер саны – 631 оқушы. ҰБТ тапсыруға 415 оқушы өтініш білдірді, 12 оқушы «Алтын белгіге», 8 оқушы «Үздік аттестатқа» үміткер.

Аудандағы **мектепке дейінгі білім беретін** 18 балабақшада *(2 446 бала)* және 20 мектеп базасындағы шағын орталықтарда *(1025 бала)* барлығы 3471 бүлдіршіндер тәрбиеленуде. Ауданда 1 мен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндерді мектепке дейінгі тәрбиемен қамту көрсеткіші 58,9 пайызды, 3 пен 6 жас аралығындағы тәрбиемен қамту көрсеткіші – 87,4 пайызды құрайды*,* кезекте 424 бала тұр.

2017 жылы Шайқорық орта мектебінен 50 орындық шағын орталық ашылды.

Аудан халқына 19 клуб, 29 кітапхана, 1 жылжымалы «Зерде» бейнемобиль **мәдениет** ошақтары қызмет көрсетуде. 2017 жылы аудан көлемінде жалпы әр түрлі 488 мәдени көпшілік іс-шаралар өткізіліп, оған 79 500 адам қатысты.

2017 жылы Бірлесу-Еңбек *(3 млн. 240 мың теңге)* және Шайдана *(7 млн. 789 мың теңге)* ауылдық мәдениет үйлерін ағымды жөндеуге 11 млн. 029 мың теңге бөлініп, толығымен игерілді. Бүгінгі таңда жөндеу жұмыстары толық аяқталды.

Аудандағы **кітап қоры** 205 мың 786 дананы құрайды. Оның ішінде, мемлекеттік тілдегісі 122 мың 092 дана немесе 59,3%. 2017 жылға кітап қорын ұлғайту үшін 1,2 млн. теңге қаралды. Бұл қаражаттарға 1 075 дана кітап сатып алынды, оның мемлекеттік тілдегісі – 940 дана.

Қазіргі уақытта ауданда 151 **спорт нысандары** бар, атап айтқанда: 1-орталық стадион, 1 спорт кешені, 1 ипподром, 77 спорт алаңшалары, 29 футбол алаңдары, 8 атқыш тирлері, 33 спорт залдары мен 1 дене тәрбиесі және спортпен шұғылданатын бөлмелер.

Аудан бойынша 22 859 адам немесе 28,1%-ы спортпен тұрақты айналысады. Аудандағы 7 мен 18 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан *(14 215 адам)* спорт мектептері *(1 548 адам)* мен аула клубтарында *(45 адам)* дене шынықтырумен және спортпен айналысатындардың үлесі 11,2%-ды құрайды.

Аса және Түрксіб ауылдарындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде 1 548 бала спорттың 18 түрімен жаттығуда.

2017 жылға Аса ауылына кіреберістегі спорт алаңын ағымды жөндеуге 12 млн. 784 мың теңге бөлініп, тиісті жұмыстар жүргізілді. Сондай-ақ, ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамытуға – 2,2 млн. теңге, аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзуге – 2,5 млн. теңге, әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан құрама командаларының мүшелерiн дайындау және оларды облыстық спорт жарыстарына қатыстыруға – 3,5 млн. теңге бөлінді.

Бұл бағдарламалар аясында 2017 жылы 204 іс-шара өткізіліп, аталған шараларға 30 114 адам қатысты.

2017 жылы аудан көлемінде жалпы 576 қылмыстық істер тіркеліп *(2016 жылы – 657)*, 2016 жылмен салыстырғанда 12,3%-ға төмендеген.

Оның ішінде 63 ауыр және аса ауыр қылмыстық істер тіркеліп *(2016 жылы - 52)*, 2016 жылмен салыстырғанда 21,2%-ға артып отыр. Ашылу деңгейі 88,6%-ды құрады *(2016 жыл – 79,5%)*.

Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстар саны 89-ды құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 20,3%-ға артып отыр *(2016 жыл – 74).* Жалпы қылмыстық істерден үлесі 26,2%-ды құрады *(2016 жыл – 23,9%)*.

Ал, кәмелетке толмағандармен 3 қылмыс жасалып, 2016 жылмен салыстырғанда 66,7%-ға төмендеген *(2016 жыл – 9).* Жалпы қылмыстық істерден үлесі 0,9%-ды құрайды *(2016 жыл – 2,9%)*.

Сондай-ақ, көшеде жасалған қылмыстар саны 45-ке жетіп, 2016 жылмен салыстырғанда 50%-ға артып отыр *(2016 жыл – 30)*. Қылмыстық істердің жалпы санындағы көшеде жасалған қылмыстардың үлесі 7,8%-ды құрайды *(2016 жыл – 4,6%)*.

Ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметінің мәліметіне сәйкес, 2017 жылы аудан көлемінде 129 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, соның салдарынан 22 адам қаза тауып, 258 адам әртүрлі дене жарақатын алған. 2016 жылмен салыстырғанда жол-көлік оқиғаларының саны 18,3%-ға, қаза тапқандар саны 83,3%-ға, дене жарақатын алғандар саны 50%-ға артып отыр *(2016 жылы 109 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 12 адам қаза тауып, 172 адам әр түрлі дене жарақатын алған)*.

**Жамбыл ауданы әкімдігінің**

**экономика және бюджеттік**

**жоспарлау бөлімінің басшысы                      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Қ. Қ. Бүркітәлиев
                                   Қолы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)**

**Жамбыл ауданының әкімі                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б. А. Қазанбасов
                                   Қолы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)**