Отчет о реализациио реализации Программы развития территории

Жарминского района на 2016-2020 годы

Отчетный период  2017 год

Утвержденрешением ІX сессии районного маслихатаот 22 декабря 2015 года № 35/294-V

Государственный орган ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Жарминского района»

1. Информация о ходе реализации программы

|  | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение* | план** | факт |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление 1: Региональная макроэкономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1: Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | % | отчет по исполнению бюджета | ОЭиБП | 105,1 | 105,1 | 122,6 |  |  | Исполнен, на 01.01.2018 года объем налоговых и неналоговых поступлений составило – 1830,4 млн.тенге, что больше по сравнению с 2016 годом на 336,8 млн.тенге или на 22,6%(2016 год – 1493,6 млн.тенге). |
| 1 | Мероприятие 1. Создание новых рабочих мест в рамках Карты индустриализации, Государственной программы индустриально-инновационного развития, Дорожной карты развития туристской отрасли регионов области, программы «Дорожная карта бизнеса – 2020». |  | ведомственный отчет | отделы района, акимы округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2017 году в рамках ГП "Нурлыжол" реализованы 2 инвестиционных проекта по строительству водопроводных сетей в с. Жанаозен, и п. Суыкбулак,созданы 21 временных рабочих мест. |
| 2 | Мероприятие. 2 Увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов по госпрограмме, проведение аукционов по реализации земельных участков, продолжение работы по выявлению дополнительных резервов |  | ведомственный отчет | отделы района, акимы округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Индивидуальными застройщиками введено 5 816 кв.метров жилья, с ростом к уровню 2016 года на 730,0 кв. метров или 14,4% |
|  | Итого по цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой индикатор 1. Индекс физического объёма промышленности | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 101 | 101 | 131,3 |  |  | Исполнен. Объем промышленности составил 10 978,1 млн.тенге и возросло к уровню 2016 года на 1 501,9млн.тенге (2016 год – 9476,2), темп роста составил 115,8%, Индекс физического объема (далее - ИФО)– 131,3%. |
| 3 | Целевой индикатор 2. Индекс физического объема горнодобывающей промышленности | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 102 | 103 | 110,5 |  |  | Исполнен. Объем горнодобывающей промышленностисоставил 1 246,7 млн. тенге, что из – за ценового фактора меньше уровня 2016 года на 606,1 млн. тенге или 32,7% (2016 год – 1 852,8 млн. тенге).Тем неменееИФО – 110,5%. |
| 4 | Целевой индикатор 3. Индекс физического объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 101 | 100 | 140,8 |  |  | Исполнен. Объем продукции обрабатывающей промышленностисоставил - 8 955,4 млн. тенге, что больше уровня 2016 года на 2 045,1 млн. тенге или 29,6% (2016 год – 6 910,3 млн. тенге).ИФО достигнут. |
| 5 | Целевой индикатор 4. Индекс физического объёма производства продукции машиностроения | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 102,5 | 102 | 77,1 |  |  | Не исполнен,из-за сокращения заказов на центробежные насосы, сниженвыпуск продукции в ТОО «Георгиевский завод насосного оборудования» |
| 6 | Целевой индикатор 5. Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 104 | 100 | 121,1 |  |  | Исполнен. Объем производства прочей неметаллической минеральной продукции составил – 3 736,6 млн. тенге, по сравнению с 2016 годом больше на 282,3 млн. тенге или 11,4% (2016 год – 3 354,3 млн. тенге).ИФО составил – 121,1%. |
| 3 | Мероприятие 1. Строительство горно-обогатительного комплекса производительностью 1,8 млн. тонн руд в год | млн.тенге | ведомственный отчет | ТОО "Бакырчикскоегорнододывающеепредприя-тие", аким района и округа, ОПиСХ | 2 500,0 | 20 000,0 | 53 857,0 | Собственные средства инвесторов (Компания Полиметалл (Россия) |  | Исполнено. Проведены работы по подготовке инфраструктуры и начаты работы по строительству металлургического комплекса, приобретена техника и оборудование, инвестировано около 54,0млрд тенге. |
| 4 | Мероприятие 2.Строительство завода по обработке золотосодержащей руды, проектной мощностью 250 тыс. тонн руды в год | млн.тенге | ведомственный отчет | ТОО "АС Горняк", аким района и округа, ОПиСХ |  | 500,0 | 645,0 | Собственные средства |  | Частично исполнено. Проведены подготовительные работы:приобретены техники и оборудования, освоено 645,0 млн. тенге. |
| 5 | Мероприятие 3.Строительство солнечной электростанции мощностью 30 МВт в год | млн.тенге | ведомственный отчет | ТОО "Жангизsolar", аким района и округа, ОПиСХ |  | 17 500,0 | 0 | Собственные и заемные средства |  | Неисполнено. В связи с перенесением срока реализации данного проекта на 2018 год, ведется работа по решению вопроса финансирования проекта с испанской компанией «Аресол». |
|  | Итого по цели 2 |  |  |  | 2 500,0 | 38 000,0 | 54 502,0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 2 500,0 | 38 000,0 | 54 502,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель 3. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой индикатор 1. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 100,1 | В 1,3р | В 2,1 р |  |  | Исполнен. Объем инвестиций составил - 65,5 млрд. тенге, что больше показателя 2016 года на 35,7 млрд. тенге или в 2,2 раза (2016 год – 29,8 млрд. тенге). ИФО – в 2,1 раза. |
| 8 | Целевой индикатор 2. Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 95,8 | В 1,3р | В 2,3р |  |  | Исполнен.По итогом года объем инвестиций составил –65 506,9 млн.тенге, численность населения - 38 682 человек, объем инвестиций на душу населения составил – 1693,5млн.тенге, что больше уровня 2016 года в 2,3 раза. |
| 9 | Целевой индикатор 3. Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов |  | 83,0 | 83,8 |  |  | Исполнен. Объем внешних инвестиции составил – 54 894,8 млн.тенге, доля от общего объема инвестиций – 83,8%. |
| 10 | Целевой индикатор 4. Доля инновационно-активных предприятий из числа действующих | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов |  | 6,7 |  |  |  | Статистические данные будут подведены в мае 2018 года |
| 6 | Мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов | млн.тенге | ведомственный отчет | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | В пределах установленных лимитов |  | Исполнено.ТОО "ГМК Васильевское" реализован инвестиционный проект по строительствуучастка кучного выщелачивания золота, производительностью до 500 тыс. тонн руды в год. Стоимость проекта – 1 720 млн. тенге. Объем инвестиций составил 2 298,1 млн.тенге. |
| 7 | Мероприятие 2.Работа с товаропроизводителями о диверсификации, в целях повышения конкурентноспособности |  | информация ОПиСХ | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | постоянно |  | Исполнено. Основные работы были направлены на развития рынка доминирующей отрасли района - АПК. В целях стимулированияотрасли были созданы 35 сельских потребительских кооперативов, цель которых является увеличение объемов сельскохозяйственной продукции и повышение конкурентоспособности. Открыт1 пунктпо приему молока.В районе действует 22 инновационно-активных предприятий |
|  | Итого по цели 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель 4. Обеспечение продовольственной безопасности региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой индикатор 1. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 104 | 101,9 | 100,3 |  |  | Не исполнен, повлияло недостижениеи сокращение объемов отрасли растениеводства |
| 12 | Целевой индикатор 2. Индекс физического объема продукции животноводства | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 104 | 101,9 | 102,8 |  |  | Исполнен. Продукция животноводства составила - 16 470,1 млн. тенге, что больше уровня 2016 года на 1 964,1 млн. тенге или 13,5% (2016 год – 14 506,0 млн. тенге). ИФО составил – 102,8%. |
| 13 | Целевой индикатор 3. Индекс физического объема продукции растениеводства | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 102,4 | 100,9 | 91,6 |  |  | Не исполнен, на снижение и недостижение плана по ИФО продукции растениеводства оказало влияние сокращение посевных площадей зерновых и масличных культур, картофеля, снижение урожайности зерновых и масличных, что в целом повлияло на сокращение валового сбора продукции растениеводства. |
| 14 | Целевой индикатор 4. Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | ведомственный отчет | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС | % |  | ОПиСХ, акимы округов | 48,0 | 48,0 | 54,5 |  |  | Исполнен. При общей численности КРС - 66691 голов, доля поголовья в организованных хозяйствах составила - 36344 голов. |
|  | МРС | % |  | ОПиСХ, акимы округов | 66,3 | 66,3 | 67,7 |  |  | Исполнен. При общей численности МРС - 173104 голов, доля поголовья в организованных хозяйствах составила - 117161 голов. |
| 15 | Целевой индикатор 5. Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | ведомственный отчет | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС | % |  | ОПиСХ, акимы округов | 21,1 | 21,1 | 30,0 |  |  | Исполнен. Общая численность маточные поголовья КРС составила–34874 голов, из них участвуют в породном преобразовании – 10462 голов. |
|  | МРС | % |  | ОПиСХ, акимы округов | 15,0 | 15,0 | 25,0 |  |  | Исполнен.Общая численность маточные поголовья МРС составила - 122124 , из них участвуют в породном преобразовании –30531 голов |
| 8 | Мероприятие 1. Создание откормплощадки | млн.тенге | информация ОПиСХ | ОПиСХ, акимы округов | 15,0 | 15,0 | 39,4 | собственные и заемные средства |  | Исполнено. В рамках программы «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» были созданы 15 откормочной площадки на общую сумму 39,4 млн.тенге, из них: 7 - в с.Калбатау, 2 -вс.Дельбегетей, 1 - в г.Шар, 1 - в п.Суыкбулак, 1 – в с.Ушбиик, 1 – в с. Жарык, 1 – в с.Бельтерек, 1 – в с.Божыгур |
| 9 | Мероприятие 2. Проведение противо эпизоотических мероприятий | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОВ |  | 118,2 | 114,8 | районный бюджет | 473011 | Частично исполнено, по приоритетности некоторые расходы перенесены на 2018 год. |
| 10 | Мероприятие 3. Проведение идентификации домашних животных | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОВ |  | 2,3 | 2,3 | районный бюджет | 473011 | Исполнено, работы проведены в полном объеме |
|  | Итого по цели 4 |  |  |  | 15,0 | 135,5 | 156,5 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  | 120,5 | 117,1 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 39,4 |  |  |  |
| 5 | Цель 5. Устойчивое развитие индустрии туризма в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой индикатор 1. Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом, % | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 108,5 | 108,5 |  |  |  | Итоговые данные будут подведены в апреле месяце 2018 года, Согласно стат.данным за 9 месяцев 2017 годаобслужено 10 002 чел., за 2016 год - 13 510 чел. |
| 17 | Целевой индикатор 2. Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом, % | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 104,3 | 104,3 |  |  |  | Итоговые данные будут подведены в апреле месяце 2018 года, Согласно стат.данным за 9 месяцев 2017 годаобслужено494 чел., за 2016 год - 269 чел. |
| 18 | Целевой индикатор 3. Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом, % | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 105,5 | 105,5 |  |  |  | Итоговые данные будут подведены в апреле месяце 2018 года, Согласно стат.данным за 9 месяцев 2017 годапредоставлено 10 720 койко-суток., за 2016 год – 14 440 койко-суток. |
| 11 | Мероприятие 1. Благоустройство лечебно-оздоровительной зоны озера «Арасан» в с. Калбатау | млн.тенге | отчет ИП | ИП «Даутова У.К.», ОПиСХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | собственные и заемные средства |  | Исполнено, На территории профилактория были построены два новых корпуса общей вместимостью 32 места. Теперь в оздоровительном центре может отдыхать до 74 человек. |
| 12 | Мероприятие 2.Участие в областных мероприятиях по внутреннему туризму | млн.тенге | информация ОПиСХ | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. На областном уровне были проведены 3 мероприятия по внутреннему туризму, в котором участвовали представители бизнеса, специалисты отдела предпринимательства |
| 13 | Мероприятие 3.Участие в семинарах, курсах переподготовки и повышения квалификации в сфере туризма | млн.тенге | информация ОПиСХ | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | не требуется |  | Не исполнено. В 2017 годусеминары, курсы переподготовки и повышения квалификации в сфере туризма не проводились |
|  | Итого по цели 5 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель 6. Динамичное развитие сферы внутренней торговли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой индикатор 1. Индекс физического объёма розничнойторговли | % | статистические данные | ОПиСХ, акимы округов | 108 | 108 | 118,5 |  |  | Исполнен. Объем розничного товарооборота возрос на 2 566,4 млн. тенге и составил - 11 378,2 млн. тенге или уровень 2016 года исполнен на 129,1% (2016 год – 8 811,8 млн. тенге). ИФО достигнут. |
| 14 | Мероприятие 1. Внедрение мер по развитию прогрессивной торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям торговли |  | ведомственный отчет | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Ведутся работы по развитию торговой инфраструктуры в условиях современной торговли |
| 15 | Мероприятие 2. Ввод объектов торговой сети, общественного питания, сферы услуг | ед. | ведомственный отчет | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Были введены 13 объектов МСБ, из них 1- торговый дом, 1 - СТО, 2 - столовых, 9 - магазинов. |
| 16 | Мероприятие 3. Открытие социальных отделов, реализующих продовольственные товары по сниженным ценам, ед. | ед. | ведомственный отчет | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Для малообеспеченных слоев населения действуют 2 социальных магазина и 9 социальных отделов, в которых цены на основные виды продуктов питания (18 видов) ниже рыночных на 10-20%. |
| 17 | Мероприятие 4. Мониторинг цен |  | ведомственный отчет | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В целях сдерживания уровня инфляции в районе действует штаб по сдерживанию инфляционных процессов. |
| 18 | Мероприятие 5. Заключение меморандумов | ед | ведомственный отчет | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | не требуется. |  | Исполнено. С крупными производителями продуктов питания заключены меморандумы по стабилизации цен по недопущению необоснованного роста цен на производимую продукцию. |
| 19 | Мероприятие 6. Организация на постоянной основе сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий | ед | ведомственный отчет | ОПиСХ, акимы округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2-х крупных населенных пунктах района в с.Калбатау ив г.Шар, проведены всего 26 ярмарок, где была реализована продукция по цене ниже рыночных на 10-20% на общую сумму 46,4 млн.тенге. 12 мест для сельхоз.товаропроизводителям предоставлялось бесплатно. Охвачены ярмарками 36 местных товаропроизводителей. |
| 20 | Мероприятие 7.Открытие торгового дома в с.Калбатау | млн.тенге | Отчет ИП | ИП "Айтказина", ОПиСХ, акимокруга |  | 12,0 | 25,0 | собственные средства |  | Исполнено. По программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» в июне 2017 года открыт торговый дом "Болашак+". |
|  | Итого по цели 6 |  |  |  |  | 12,0 | 25,0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  | 12,0 | 25,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цель 7. Создание основ устойчивого развития сельских территорий и улучшение демографической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой индикатор 1. Рост численности населения к предыдущему году | % | статистические данные | отделы района,акимы округов | 98 | 98,0 | 97,4 |  |  | Не исполнен. В связи с миграционным оттоком трудоспособного населения в поисках перспективной работы, выезда молодежи для получения образования, в том числе перерегистрация граждан по месту жительства вдругие регионы по причине выезда на период более 1 месяца |
| 21 | Целевой индикатор 2. Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | % | ведомственный отчет | отделы района,акимы округов | 3 561,0 | 3 560,0 | 3 153,0 |  |  | Не исполнен. Снижение численности населения обусловлено миграционным оттоком трудоспособного населения в поисках перспективной работы, выезда молодежи для получения образования (в основном по опорному селу -Жарык) |
| 21 | Мероприятие 1. Создание благоприятных условий для жизнеобеспечения населения |  | ведомственный отчет | Аким района и округов, отделы района |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В целях повышения уровня жизни сельского населенияна средства районного бюджета в 2-х селах (Кызылагаш, Жарма) установлены мини футбольные поля, в 2-х селах (Бирлик, Бирликшиль) установлены детские игровые площадки, в 3 – х населенных пунктах (г. Шар, с. Калбатау, с.Каратобе) проведена установка уличных освещений, в г.Шар проведен текущий ремонт дорог, в 4–х населенных пунктах проделаны работы по благоустройству и озеленению (с.Калбатау, с.Бирлик, п.Жангизтобе, п. Суыкбулак ). |
|  | Итого по цели 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление 2: Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель 8. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой индикатор 1. Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | ведомственный отчет | ОО, Акимы округов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |  | Исполнен. По району функционирует всего 40 школ, из них 23 - средних, 13 - основных и 4 - начальных. |
| 23 | Целевой индикатор 2. Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | ед. | ведомственный отчет | ОО, Акимы округов |  | 0,0 | 0,0 |  |  | Исполнен. По району аварийных и трехсменных школ не имеется. |
| 24 | Целевой индикатор 3. Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | ведомственный отчет | ОО, Акимы округов | 58,7 | 58,7 | 59,0 |  |  | Исполнен. По району число выпускников составило всего - 878 учащихся, из них отличников – 134, хорошистов – 384. |
| 22 | Мероприятие 1. Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОО, Акимы округов | 6,0 | 6,0 | 4,7 | районный бюджет | 464 067 | Частично исполнено. Приобретены кабинеты робототехники в 3-х школах районана общую сумму 4,0 млн.тенге, также приобретены комплекты лыж на общую сумму 0,7 млн.тенге. |
| 23 | Мероприятие 2. Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОО, Акимы округов |  | 9,5 | 9,5 | районный бюджет | 464 067 | Исполнено. Приобретены 3 автобуса (1 – за счет районного, 2 – за счет областного бюджета), тем самым решена проблема подвоза детей разъезда № 10 в пос. Жангиз – Тобе, также решен вопрос подвоза детей в с. Ушбиик и г. Шар. |
| 24 | Мероприятие 3. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОО, Акимы округов | 71,1 | 84,9 | 73,0 | районный бюджет | 464 003 | Исполнено. Запланированная сумма была рассчитана по 6-ти дневной учебной нагрузке, в связи с переходом школ района с 1 сентября 2017 года на 5-ти дневное обучение, образовалась экономия денежных средств в сумме 11,9 млн.тенге. |
| 25 | Мероприятие 4.Проведение олимпиад среди учащихся по предметам естественно-математического цикла и материального поощрения | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОО, Акимы округов | 0,5 | 0,5 | 0,55 | районный бюджет | 464 007 | Исполнено. В 2017 году учащиеся 3,4 классов на областной олимпиаде заняли IIи IIIместа. Учащиеся школы гимназии имени Абая среди гимназии и колледжей в областном масштабе заняли призовые места. |
| 26 | Мероприятие 5.Проведение спартакиад, фестивали здоровья, маршруты безопасности, уроки физической культуры, учебные предметы по самопознанию, валеологии, биологии, семинары-тренинги по репродуктивному здоровью, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в школах | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОО, Акимы округов | 0,17 | 0,17 | 0,20 | районный бюджет | 464003 | Исполнено.Проведены 15 семинаров и тренингов среди учителей и учеников района. Среди них принимали участие 340 учителей, 530 учеников. Ученики СШ им.Маяковского заняли IIIместо в областном семинаре по самопознанию, ученики средней школы № 236 заняли I место в областном семинаре по биологии и экологии. Также проводились 2 спартакиады среди учителей района. |
| 27 | Мероприятие 6. Организация курсов переподготовки и повышения квалификации педагогов по специальному и инклюзивному образованию | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОО, Акимы округов | 0,01 | 0,01 | 0,12 | районный бюджет | 464 003 | Исполнено.За 2017 год на 36 часовых курсах обучались всего 15 педагогов. |
| 28 | Мероприятие 7. Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОО, Акимы округов | 116,4 | 175,0 | 175,0 | РБ | 464 040 | Исполнено.В рамках трансфертов общего характера было выделено средства на 774 мест. На 31.12.2017 года в системе дошкольного образования района функционируют 49 дошкольных учреждений, в том числе: детских садов – 8 (из них частных детских садов 2), школы-детские сады - 2, мини-центров - 39, в том числе частных - 0. |
|  | Итого по цели 8 |  |  |  | 194,18 | 276,08 | 263,07 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 116,4 | 175,0 | 175,0 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 77,78 | 101,08 | 88,07 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель 9. Обеспечение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Целевой индикатор 1. Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, | % | ведомственный отчет | ОО, Акимы округов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |  | Исполнен.Всего по району количество детей от 3-6 лет составило – 2983 детей. Из них охвачены в детском саду – 656, в миницентрах – 843, в предшкольном подготовительном группе – 778 и в 1 классе– 706 детей. |
| 25.1. | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | ед. | ведомственный отчет |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  | Исполнен. В районе имеется 2 частных дошкольных организации (детский сад «Ер-Даурен» и ясли-сад«Айналайын Жарма» в с.Калбатау) |
| 29 | Мероприятие 1. Строительство детского сада на 80 мест в п. Суыкбулак | млн.тенге | ведомственный отчет | ОАГИС, ОО, акимы округов | 268,8 | 268,8 | 0,0 | районный бюджет | 466 037 | Не исполнено. В связи с признанием проекта нецелесообразным (управление образования ВКО). На 2018 год планируется реализовать данный проект в рамках ГЧП ИП Кошеновым Д. |
|  | Итого по цели 9 |  |  |  | 268,8 | 268,8 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 268,8 | 268,8 | 0,0 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цель 10. Реализация государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой индикатор 1. Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | ТОО "Институт анализа и прогнозирования" | ОВП, акимы округов | 28,0 | 28,0 | 40,0 |  |  | Исполнен. Данные подведены ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО» |
| 30 | Мероприятие 1. Мероприятия по реализации государственной молодежной политики | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОВП, Дом молодежи, акимы округов | 1,4 | 1,2 | 1,2 | районный бюджет | 456003 | Исполнено, в рамках выделенных средств проведены 84 мероприятий согласно плана работы по реализации государственной молодежной политики |
| 31 | Мероприятие 2.Проведение мероприятий по поддержке молодежной политики и детских инициатив (форумы, акции, круглые столы, семинары, летние школы) в рамках государственного социального заказа | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОВП, акимы округов | 1,1 | 1,0 | 1,0 | районный бюджет | 456003 | Исполнено.В рамках государственного социального заказа проведены мероприятия с привлечением молодежи, населения, общественности: экологическая акция «Қоршаған ортаны қорғау – сенімді болашақ кепілі», встреча ветеранов войны в Афганистане с призывниками, велопробег по маршруту «Малай-Калбатау-Ортабулак», патриотическая акция «Тәуелсіз елдің тұғырлы рәміздері», встречи по разъяснению Послания Президента РК, програмной статьи Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение», и.т.д. |
|  | Итого по цели 10 |  |  |  | 2,5 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 2,5 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цель 11. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Целевой индикатор 1. Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | ведомственный отчет | ЦРБ, ШГБ | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Исполнен.За последние 5 лет материнская смертность не зарегистрировано |
| 28 | Целевой индикатор 2. Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | ведомственный отчет | ЦРБ, ШГБ | 10,8 | 9,9 | 10,8 |  |  | Не исполнен. Доля умерших детей в числе родившихся живымисоставила 10,8 промилле, вместе с тем уменьшена по сравнению с 2016 годом на 2,1 промилле. В 2016 году родилось – 695 младенцев, умерло – 9 детей до 1-го года. В 2017 году родилось – 760 младенцев, умерло – 9 детей до 1-го года. |
| 29 | Целевой индикатор 3. Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | % | ведомственный отчет | ЦРБ, ШГБ | 106,5 | 106,5 | 89,2 |  |  | Исполнен. Всего зарегистрировано 36 случаев смерти от злокачественных новообразований, по сравнению прошлым годом уменьшено на 6 случаев. |
| 30 | Целевой индикатор 4. Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | ведомственный отчет | ЦРБ, ШГБ | 0,036 | 0,036 | 0,027 |  |  | Исполнен. Данные подведены УправлениемЗдравоохранения ВКО |
| 31 | Целевой индикатор 5. Снижение смертности от туберкулеза | % | ведомственный отчет | ЦРБ, ШГБ | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  | Исполнен. Всего зарегистрировано 1 случай, по сравнению с прошлым годом уменьшено на 1 случай. |
| 32 | Мероприятие 1. Взаимодействие с районным акиматом и органом социальной защиты по социальной поддержке больных туберкулезом | чел. | ведомственный отчет | ЦРБ, ШГБ |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. На амбулаторном этапе лечения оказана социальная помощь 51 больным туберкулезом на общую сумму 4,2 млн. тенге (за счет средств районного бюджета). |
| 33 | Мероприятие 2. Популяризация здорового образа жизни и повышение активности населения в прохождении скрининговых программ | чел. | ведомственный отчет | ЦРБ, ШГБ |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. По итогам массово – разъяснительной работы в 2017 году скрининговое обследование прошли 19 315 человек или 99,7 % от запланированного количества. |
| 34 | Мероприятие 3. Увеличение охвата населения флюрографическими осмотрами, выявление заболевания на ранних стадиях | чел. | ведомственный отчет | ЦРБ, ШГБ |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Осмотрено флюорографическим методом 97%от подлежащего осмотру населения. |
|  | Итого по цели 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цель 12. Повышение эффективности мер содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой индикатор 1. Количество созданных рабочих мест | чел. | ведомственный отчет | ОЗиСП, ЦЗ, акимы округов района | 810 | 810,0 | 834,0 |  |  | Исполнен. Созданы 834 рабочих мест, из них постоянныерабочие места– 266. |
| 33 | Целевой индикатор 2. Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | ведомственный отчет | ОЗиСП, ЦЗ, акимы округов района | 78,2 | 78,2 | 78,5 |  |  | Исполнен.Число лиц, обратившихся по вопросам трудоустройство составило - 2 220 человек, из них трудоустроены – 1 742 человек |
| 35 | Мероприятие 1. Оплачиваемые общественные работы | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОЗиСП, ЦЗ, акимы округов района | 43 | 41,4 | 36,9 | Районный бюджет | 451002100 | Исполнено. План доведен на 600 человек. Фактически были охвачены - 626 человек. Причины перевыполнения - сменяемость работников (досрочноетрудоустройство, и.т.д.). Освоены - 36,9млн.тенге. Сэкономленные средства были возвращены в бюджет. |
| 36 | Мероприятие 2. Молодежная практика | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета |  | 6,1 | 5,1 | 2,5 | Районный бюджет | 451002102 | Исполнено. План доведен на 20 человек, фактически были охвачены– 10 человек, освоены – 2,5 млн.тенге. Сэкономленные средства были возвращены в бюджет. Причины недостижения: 1) для реализации Программы дополнительно из РБ была выделена 4,6 млн. тенге на 25 человек и с областного бюджета 1,7 млн. тенге на 15 человек; 2) в связи с изменением в Правилах с 2017 года участники программы направляются в рабочие места по полученной профессии. В целом из всех источников бюджета были привлечены - 50 человек, из них трудоустроены на на постоянной основе - 12 человек. |
| 37 | Мероприятие 3. Социальные рабочие места | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | Районный бюджет | 451002102 | Исполнено. План доведен на 10 рабочих мест, фактически были созданы – 15 рабочих мест, заключены договора с 11 работодателями. Причины перевыполнения - досрочное трудоустройство участников Программы, а также размер заработной платы, предлагаемые работодателями. Освоены – 817,0 тыс.тенге. Сэкономленные средства были возвращены в бюджет. |
| 38 | Мероприятие 4. Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета |  | 0,5 | 2,4 | 0,9 | Районный бюджет | 451002101 | Исполнено. План доведен на 16 человек, фактически были направлены на курсы обучения 285 человек(из них 6 чел. – за счет МБ), так как из РБ в рамках реализации Программы дополнительно было выделено 41,8млн. тенге на 279 человек.Сэкономленные средства были возвращены в бюджет. |
|  | Итого по цели 12 |  |  |  | 50,6 | 49,9 | 41,1 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 50,6 | 49,9 | 41,1 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Цель 13. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Целевой индикатор 1. Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | ведомственный отчет | ОЗиСП, акимы округов района | 23,0 | 23,0 | 22,2 |  |  | Исполнен. Число получателей АСП составило -180 человек, из них трудоспособные – 40 человек |
| 35 | Целевой индикатор 2. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | ведомственный отчет | ОЗиСП, акимы округов района | 99,1 | 99,0 | 99,1 |  |  | Исполнен.Из 336 лиц, нуждающихся в получении специальных социальных услуг, всего охвачены - 333 лиц. |
| 36 | Целевой индикатор 3. Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | ведомственный отчет | ОЗиСП, акимы округов района | 19,1 | 19,1 | 11,6 |  |  | Не исполнен. Из нуждающихся в получении специальных социальных услуг 336 человек, фактически охвачены– 39 человек или 11,6%. |
| 39 | Мероприятие 1. Государственная адресная социальная помощь | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОЗиСП, акимы округов района | 6,5 | 4,8 | 3,9 | Районный бюджет | 451005015 | Исполнено. Количество получателей АСП составило 42 семей или 184 человек, что меньше к уровню 2016 года на 40% (в 2016 году - 87 семей или 307 чел.). В течении года проводились мероприятия по вовлечению трудоспособных получателей в составе АСП в проект Орлеу, социальные рабочие места, переподготовку или обучение. |
| 40 | Мероприятие 2. Государственное детское пособие до 18 лет | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета |  | 26,2 | 26,5 | 23,3 | Районный бюджет | 451016015 | Исполнено. Пособия было выплачено 527 семьям с 1556 детьми в них на общую сумму 23,3 млн.тенге. По сравнению с 2016 годом наблюдается рост количество детей-получателейпособии на 43 ребенка, семьи уменьшены на 12 семей. |
| 41 | Мероприятие 3. Жилищная помощь | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета |  | 7,5 | 7,0 | 7,7 | Районный бюджет | 451006000 | Исполнено.Н азначено и выплачено 242 семьям с 756 получателями в них на сумму 7,7 млн.тенге, что больше плана на 0,7 млн.тенге. В 2016 году жилищная помощь выплачена 264 семьям с 767 получателями в них на сумму 7,0 млн.тенге.В связи с удорожанием коммунальных услуг, угля, электроэнергии средний размер жилищной помощи вырос на 2664 тенге на 1-го человека (в 2016 году средний размер составлял 2266 тенге). |
| 42 | Мероприятие 4. Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОЗиСП, акимы округов района | 3,9 | 3,1 | 4,1 | Районный бюджет | 451017015 | Исполнено. В связи с удорожанием цен на гигиенических средств освоено 4,1 млн.тенге, так как средняя цена гигиеническихсредств за 1 штукупо сравнению с 2016 годом выросла на 99 тенге (в 2016 году –175 тенге, в 2017 году - 274 тенге) Всего гигиеническими средствами обеспечены 66 человек. |
| 43 | Мероприятие 5. Материальное обеспечение детей инвалидов | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета |  | 5,9 | 3,8 | 2,7 | Районный бюджет | 451010000 | Исполнено. Запланировання средства была расчитана за календарный год. В 2017 году по заключению ПМПК социальная помощь выписывалась за учебный период, т.е. за 9 месяцев. В этой связи, фактически было оплачено 2,7 млн.тенге с 100%-м охватом детей. |
| 44 | Мероприятие 6.Приобретение здания по оказанию специальных социальных услуг в селе КалбатауЖарминского района ВКО | млн.тенге |  |  |  | 12,0 | 12,0 | Районный бюджет | 451021 | Исполнено.Центр по оказанию специальных социальных услуг в селе Калбатау введен в эксплуатацию. Данный центр оказывает социальную помощь 24 лицам с ограниченными возможностями. Работают11 специалистов. |
|  | Итого по цели 13 |  |  |  | 50,0 | 57,2 | 53,7 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 50,0 | 57,2 | 53,7 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Цель 14. Сохранение отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Целевой индикатор 1. Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: | чел. | ведомственный отчет | ОКиРЯ, акимы округов | 265,967 | 271,606 | 288,32 |  |  | Исполнен. За отчетный период посетили организации культуры 148 938 человек |
| 37.1. | пользователей библиотек | чел. | ведомственный отчет | ОКиРЯ, акимы округов | 11,144 | 11,144 | 11,251 |  |  | Исполнен.Количество пользователей библиотек составило - 11 251 человек |
| 38 | Целевой индикатор 2. Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | ведомственный отчет | ОВП, акимы округов | 82,0 | 82,0 | 84,0 |  |  | Исполнен. Итоги социального исследования подведены управлением по делам религий ВКО |
| 45 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление общественного и межконфессионального согласия в рамках государственного социального заказа | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОВП, акимы округов | 1,1 | 1,0 | 1,0 | районный бюджет | 456003 | Исполнено.В рамках государственного социального заказа ОФ «Центр социального партнерства Жарминского района» проведены мероприятия, направленные на укрепление общественного и межконфессионального согласия, организованы встреча с представителями Белорусского центра областного Дома дружбы, проведены круглые столы по вопросам профилактики религиозного экстремизма и терроризма, и.т.д. |
| 46 | Мероприятие 2. Издание материалов (брошюр, буклетов) в рамках организации информационно-пропагандистской работы и по значимым мероприятиям | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОВП, акимы округов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | районный бюджет | 456001 | Исполнено. Изготовлены брошюры по Посланию Президента РК, социально-экономическому развитию района, фотобуклеты в рамках программы «Рухани жаңғыру» с тематикой «Жарма жаңғыруда». |
| 47 | Мероприятие 3. Изготовление наглядных средств по основным направлениям государственной политики и значимым событиям | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОВП, акимы округов | 4,9 | 4,9 | 4,9 | районный бюджет | 456001 | Исполнено. Согласно выделенных средства изготовлены и установлены 198 шт. наглядных средств по основным направлениям государственной политики и значимым событиям |
| 48 | Мероприятие 4. Проведение праздничных мероприятий | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОКиРЯ, акимы округов |  | 1,8 | 1,9 | районный бюджет | 455003 | Исполнено.Всего проведено 463 мероприятий, из них значимые являются:«Жаңажылдықмерекеліккештері», концерт «Әз Наурыз», конкурс партиотических песни "Жеңістің туы желбіре", Республиканский айтыс в честь 90-летия акына К.Алтынбаева,праздничный концерт "Тәуелсіздік-тұғырым",и.т.д. |
|  | Итого по цели 14 |  |  |  | 6,3 | 8,0 | 8,1 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 6,3 | 8,0 | 8,1 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цель 15. Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Целевой индикатор 1. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | ведомственный отчет | ОФКиС, акимы округов | 30,9 | 30,9 | 34 |  |  | Исполнен. По итогом года количество лиц, занимающихсяфизической культурой и спортом составило – 13535 чел. |
| 40 | Целевой индикатор 2. Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | ведомственный отчет | ОФКиС, акимы округов | 18,2 | 12,1 | 17,7 |  |  | Исполнен.Из 6768 детей количество занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ составило -1204 детей. |
| 49 | Мероприятие 1. Проведение спортивных мероприятий по всем видам спорта | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОФКиС, акимы округов | 3,1 | 4,3 | 5,4 | районный бюджет | 466006 | Исполнено. Проведено всего 90 спортивных мероприятий, в котором участвовали около 24,0 тыс.человек. |
| 50 | Мероприятие 2. Строительство спортивного комплекса в г.Шар | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС, ОФКиС | 150,0 | 150,0 | 0,95 | районный бюджет | 466008 | Не исполнено. В 2017 году получено положительное заключение экспертизы. На 2018 год готовится бюджетная заявка для финансирования данного проекта. |
| 51 | Мероприятие 3.Строительство стадиона в селе КалбатауЖарминского района ВКО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | УФКиС, ОАГИС, ОФКиС | 133,2 | 133,2 | 0,0 | ОБ | 466008 | Не исполнено. Расходы были направлены на другие приоритетные направления |
|  | Итого по цели 15 |  |  |  | 286,3 | 287,5 | 6,35 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 133,2 | 133,2 | 0,0 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 153,1 | 154,3 | 6,35 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цель 16. Создание толерантной языковой среды, как фактор единения народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Целевой индикатор 1. Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | ведомственный отчет | ОКРиЯ, акимы округов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |  | Исполнен.От общего количество взрослого населения 97% составляют казахи, остальные 3 % - другие национальности. Владение гос.языком – 100%. |
| 42 | Целевой индикатор 2. Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | ведомственный отчет | ОКРиЯ, акимы округов | 3,0 | 3,0 | 3,2 |  |  | Исполнен.Из 27203 чел. взрослого населения английским языком владеют 874 человек или 3,2% |
| 43 | Целевой индикатор 3. Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | ведомственный отчет | ОКРиЯ, акимы округов | 2,5 | 2,5 | 2,7 |  |  | Исполнен.Из 27203 чел.взрослого населения тремя языками владеют 723 человек или 2,7% |
| 52 | Мероприятие 1. Тілшебері конкурс | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОКРиЯ, акимы округов | 0,06 | 0,04 | 0,041 | районный бюджет | 455007 | Исполнено.Целью проведенияданного мероприятия является пропаганда и усовершенствование государственного языка среди молодежной общественности района, повышение статуса государственного языка, развитие разговорной речи на казахском языке. Конкурс проведен среди других национальности. В нем участвовали 12 человек в возрасте от 18-25 лет. |
| 53 | Мероприятие 2. Районный конкурс ОралханБөкей | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОКРиЯ, акимы округов | 0,06 | 0,04 | 0,04 | районный бюджет | 455007 | Исполнено. В районе проводился конкурс выразительного чтения художественных произведений ОралханаБокея.Победители были награждены грамотами и ценными призами. |
| 54 | Мероприятие 3. Фестиваль "Тілмерейі" | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОКРиЯ, акимы округов | 0,09 | 0,04 | 0,04 | районный бюджет | 455007 | Исполнено. В честь празднования 1 мая – «День единство народа Казахстана» ежегодно проводится фестиваль "Тілмерейі" |
| 55 | Мероприятие 4. Районный конкурс "Мемлекеттіктілжәне БАҚ" | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОКРиЯ, акимы округов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | районный бюджет | 455007 | Исполнено. Среди журналистов СМИ проведен конкурс по признанию лучших статьи года |
| 56 | Мероприятие 5. Конкурс "Мақсұтым-тілұстартып, өнершашпақ..." | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОКРиЯ, акимы округов | 0,06 | 0,05 | 0,05 | районный бюджет | 455007 | Исполнено. Данный конкурс организован в районной библиотеке, в котором участвовали 8 человек по чтению стихи великого поэта Абая. |
| 57 | Мероприятие 6. Районный конкурс "Тілтынықойдыңкәусәры" | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОКРиЯ, акимы округов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | районный бюджет | 455007 | Исполнено. Цель проведения мероприятия- повышение статуса государственного языка, развитие разговорной речи на казахском языке. Данная мероприятия организованав районном библиотеке, где участвовали представители разных национальностей. |
| 58 | Мероприятие 7. Месячник "Тілдершеруі" | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОКРиЯ, акимы округов | 0,02 | 0,02 | 0,02 | районный бюджет | 455007 | Исполнено. Ежегодно накануне праздника 22 сентября – «День языков народов Казахстана» проводится месячник.Участники мероприятия проверяютбланков, вывески, объявления, реклам, прейскурантов и другихвизуальныхинформациина предмет соблюдения требования статьи 21 закона РК «О языках». Дополнительно были проведены разъяснительные работы. |
|  | Итого по цели 16 |  |  |  | 0,35 | 0,25 | 0,251 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 0,35 | 0,25 | 0,251 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Цель 17. Обеспечение надежного правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Целевой индикатор 1. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | статистические данные | РОВД, акимы округов | 7,8 | 7,8 | 7,6 |  |  | Исполнен. По району всего зарегистрировано – 407 преступлений, из них совершены на улицах – 31. |
| 45 | Целевой индикатор 2. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | статистические данные | РОВД, акимы округов | 5,8 | 5,8 | 2,1 |  |  | Исполнен. Зарегистрироно 6 случаев преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 46 | Целевой индикатор 3.Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | статистические данные | РОВД, акимы округов | 49 | 49,0 | 60,1 |  |  | Не исполнен.На что повлияло увеличение числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы по амнистии и которые совершили повторные преступления. |
| 47 | Целевой индикатор 4. Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | статистические данные | РОВД, акимы округов |  | 1,5 | 0,7 |  |  | Исполнен. Зарегистрировано 3 случаев преступлений, из них направлено в суд – 2, раскрыто -100%. |
| 59 | Мероприятие 1. Проведение целенаправленных оперативно- профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию "имущественных" преступлений " Квартира", " Антиграбеж", " Автомобиль", " Колесо", " Скотокрад" и т.д. |  | ведомственный отчет | РОВД, МПС, акимы округов |  |  |  | Не требует финансирования |  | Исполнено. В целях профилактики административных и уголовных правонарушении на территории района были проведены оперативно профилактические мероприятия "Правопорядок", "Стоп кража", "Согым", "Кару", "Стоп трафик", "Подросток", "Кокнар", "Броконерь", "Квартира", Скотокрад", "Пьяный водитель", и т.д. в обшем количестве 36 ОПМ, в котором участвовали все сотрудники РОВД, КУИС, ОЧС, а также граждане района. |
| 60 | Мероприятие 2. Реализация оперативно- розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса. |  | ведомственный отчет | РОВД, МПС, акимы округов |  |  |  | Не требует финансирования |  | Исполнено. В целях профилактики и выявления уголовных правонарушений в сфере наркопреступлений проводились оперативно профилактические мероприятия "Правопорядок", "Кокнар", "Допинг", "Стоп трафик", а также акциии "Скажи стоп наркотикам", в котором были задействованы все сотрудники РОВД, КУИС, а также граждане района. В рамках данных работ проводились лекциив учебных заведениях района, в исправительных учреждениях. |
| 61 | Мероприятие 3. Расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности. |  | ведомственный отчет | РОВД, МПС, акимыокруго |  |  |  | Не требует финансирования |  | Исполнено. В целях расширение общественных формировании правохранительнойнаправленности ОВД Жарминского района продолжается работа с добровольными помощниками полиции "Сарбаз" |
| 62 | Мероприятие 4. Создание правовых программ, рубрик и видеосюжетов на телеканалах, подготовка тематических полос для печатных СМИ | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОВП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | районный бюджет | 456002 | Исполнено.В районной газете ежеквартально опубликованы тематические полосы, статьи по правовым вопросам |
| 63 | Мероприятие 5.Установка уличного видеонаблюдения в с. Калбатау | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аким округа |  | 6,7 | 0,0 | районный бюджет | 123001 | Не исполнено. 2018 году в с.Калбатау планируется установка уличного видеонаблюдения в количестве 35 единиц. На сегодняшний день выделено 10,0 млн.тенге. В рамках бюджетной возможности дополнительно будет рассматриваться вопрос финансирования |
|  | Итого по цели 17 |  |  |  | 0,5 | 7,2 | 0,5 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 0,5 | 7,2 | 0,5 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Цель 18. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Целевой индикатор 1. Снижение числа погибших в ДТП на 100 пострадавших | % | ведомственный отчет | РОВД, МПС | 24 | 24,0 | 17,9 |  |  | Исполнен. Зарегистрировано 35 случаев ДТП, число раненных составило – 55 человек, погибших – 12 человек. Тяжесть последствий от ДТП – 17,9%. |
| 64 | Мероприятие 1.Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения. |  | ведомственный отчет | РОВД |  |  |  | Не требует финансирования |  | Исполнено. По предупреждению и пресечению правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения на территории района были проведены оперативно профилактические мероприятия "Правопорядок", "Безопасная дорога", "Перекресток", "Пешеход", "Автомобиль", ", "Пьяный водитель", и т.д. а также акции "Предупреждение дорожно-транспорных происшествии", "Безопасная дорога", "Скорость", в котором были охвачены все сотрудники РОВД, ОЧС, а также граждане района. |
|  | Итого по цели 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Цель 19. Обеспеченность инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Целевой индикатор 1. Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | ведомственный отчет | Аппарат акима, ОФХР, МП и ЧС | 54 | 60,0 | 60,0 |  |  | Исполнен. Имеется 6 единиц гидротехнических сооружений и 8 единиц пожарных постов. |
| 65 | Мероприятие 1.Проведение инженерно-геологических мероприятий (берегоукрепительные работы, углубление русла реки, восстановление дамбы) | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аппарат акима, ОФХР, МП и ЧС | 0,5 | 0,5 | 0,8 | районный бюджет | 122006 | Исполнено. Проведены укрепление берега и спрямления русла реки Шар |
| 66 | Мероприятие 2.Изготовление и размещение информации по обучению и пропаганде знаний по ГО и ЧС среди населения и в СМИ | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОВП | 0,1 | 0,1 | 0,1 | районный бюджет | 456002 | Исполнено. Изготовлены буклеты, размещены информации на страницах районной газеты по пропаганде знаний по ГО и ЧС |
| 67 | Мероприятие 3. ГСМ на предупреждение и ликвидации ЧС | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аппарат акима, ОФХР, МП и ЧС | 4,0 | 2,3 | 3,3 | районный бюджет | 122006 | Исполнено. Освоено больше плана в связи с увеличением аварийно-спасательных работ и мониторинга в паводкоопасный период |
|  | Итого по цели 19 |  |  |  | 4,6 | 2,9 | 4,2 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 4,6 | 2,9 | 4,2 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Направление 4. Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Цель 20. Обеспечение населения доступными услугами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Целевой индикатор 1. Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, отделение АО "Казахтелеком" | 18,5 | 18,5 | 16,9 |  |  | Не исполнен. Основной причиной является снижение спроса населения на установку телефонной связи, из-за увеличения услуг мобильных операторов. Согласно сведения АО «Казахтелеком» по району имеется 6544 абонентов или 16,9% на 100 жителей. |
| 51 | Целевой индикатор 2. Плотность пользователей Интернет | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, отделение АО "Казахтелеком" | 55 | 55,0 | 75,0 |  |  | Исполнен.Согласно сведения АО «Казахтелеком» плотность пользователей интернетсоставило 8,9 % или 3446 пользователей, разница приходится пользователей интернетом мобильных операторов. |
| 52 | Целевой индикатор 3. Уровень цифровой грамотности населения | % | ведомственный отчет | Аппарат акима района, ОИТиМГ | 72 | 72,0 | 72,0 |  |  | Исполнен. В 2017 году по району из 25 095 человек активного населения обучены 18120 человек, что составляет 72%. |
| 68 | Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров для населения | ед | ведомственный отчет | Аппарат акима района, ОИТиМГ |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Обучение проводились в филиалах ЦОН, в 3 библиотеках подключенных к сети интернет, и на базе школ |
|  | Итого по цели 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цель 21. Обеспечение доступным жильем населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Целевой индикатор 1. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | кв.м. | статистические данные | ОАГИС, акимы округов | 4,1 | 4,1 | 5,6 |  |  | Исполнен. По итогом года введено в эксплуатацию5816 кв.метров жилья, что больше на 730 кв.метров по сравнению с 2016 годом. |
| 53.1. | Целевой индикатор 1.1. в городах "третьего уровня" (малые и моногорода) | кв.м. | статистические данные | ОАГИС, акимы округов |  | 1,4 | 0,9 |  |  | Не исполнен. В связи с финансовыми трудностями в Семейском филиале АО НК «КТЖ» не проведено строительство 2-х квартирного жилого дома в г.Шар |
| 53.2. | Целевой индикатор 1.2. в сельских территориях | кв.м. | статистические данные | ОАГИС, акимы округов |  | 2,7 | 4,7 |  |  | Исполнен. Физическими лицами Калбатауского сельского округа самостоятельно были введены в эскплуатацию 4 689,18 кв.метров жилых домов |
| 69 | Мероприятие 1. Строительство 2-х 16 квартирных домов в селе КалбатауЖарминского района ВКО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГИС | 177,0 | 100,2 | 0,0 | РБ | 466003 | Не исполнено. В связи с дороговизной проекта на 1 кв.метр. Согласно программе жилищного строительства «Нұрлы Жер» стоимость 1 кв.м. жилья не должна превышать 140,0 тыс.тенге. В связи с истечением срока ПСД на сегодняшний день рассматривается вопрос о повторной разработки ПСД с соблюдением требований жилищной программы. |
| 70 | Мероприятие 2. Строительство 2-х 16 квартирных домов в селе КалбатауЖарминского района ВКО (инженерные сети) | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГИС | 45,4 | 50,0 | 0,0 | РБ | 466003 | Не исполнено. В связи с не выделением средств на строительство домов. |
| 71 | Мероприятие 3. Разработка ПСД на строительство 10-ти 2-х квартирных жилых домов в г. Шар | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГИС |  | 9,3 | 0,0 | ОБ | 466003 | Не исполнено. В связи с направлением расходов на другие приоритетные направления. |
| 72 | Мероприятие 4.Разработка ПСД на строительство 10-ти 2-х квартирных жилых домов в с.Калбатау | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГИС |  | 9,3 | 0,0 | ОБ | 466003 | Не исполнено. В связи с направлением расходов на другие приоритетные направления. |
| 73 | Мероприятие 5.Разработка генерального плана п.ЖангизтобеЖарминского района ВКО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГИС |  | 27,0 | 0,0 | ОБ | 466013 | Не исполнено. В связи с направлением расходов на другие приоритетные направления. |
| 74 | Мероприятие 6.Разработка генерального плана с.ЖарыкЖарминского района ВКО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГИС |  | 12,0 | 0,0 | ОБ | 466013 | Не исполнено. В связи с направлением расходов на другие приоритетные направления. |
| 75 | Мероприятие 7.Разработка генерального плана п.АуэзоваЖарминского района ВКО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГИС |  | 19,3 | 0,0 | ОБ | 466013 | Не исполнено. В связи с направлением расходов на другие приоритетные направления. |
|  | Итого по цели 21 |  |  |  | 222,4 | 227,1 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 222,4 | 150,2 | 0 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 76,9 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цель 22. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Целевой индикатор 1. Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов | 70,3 | 70,3 | 70,1 |  |  | Не исполнен. В 2017 году бюджетные средства района были направлены на ремонт улиц города Шар, так как, износ дорог г.Шар от общей протяженности составил - 80 %. На 1 января 2018 годапротяженность дорог районного значения составила - 566,5 км. Из них в хорошем состоянии - 29 км или 5,1 %, в удовлетворительном состоянии - 368 км или 65 %, в неудовлетворительномсостоянии - 169,5 км или 29,9 %. |
| 55 | Целевой индикатор 2. Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов | 30 | 30,0 | 30,0 |  |  | Исполнен. Из 51 населеных пунктов, подлежит к охвату – 40 населенных пункта (охват распространяется только СНП с населением свыше 100 человек). Поитогом года охвачены пассажирским сообщением всего – 28 СНП, в том числе внутрирайонным маршрутом – 12 СНП, остальные 16 СНП расположены в близи автомобильной трассы республиканского значения Омск-Майкапчагай, Алматы-Усть-Каменагорск и в таких СНП осуществляется перевозка пассажиров индивидуальными предпринимателями. |
| 76 | Мероприятие 1. Организация внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ЖКХ, ПТиАД | 3,0 | 3,0 | 6,4 | районный бюджет | 458024 | Исполнено. На сегодняшний день по району действует 3 внутрирайонных маршрута: «Кызылагаш-Жарма-Калбатау»,«Перевозка внутри с.Калбатау»,«Калбатау-Шар». В течение года плановая сумма субсидирования была увеличена в связи с открытием нового маршрута в с.Калбатау. |
| 77 | Мероприятие 2. Текущий ремонт и содержание автодорог местного значения | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ЖКХ, ПТиАД, акимы округов | 60,0 | 100,0 | 102,0 | районный бюджет | 458023 | Исполнено.В рамках проведенных работ по содержанию были прогрейдированы и профилированы участки дорог протяженностью 566,5 км и проложено свыше 1500 м2 асфальта (ямочные работы). |
| 78 | Мероприятие 3. Капитальный ремонт ул. Тауелсиздик и Кабанбая в г. Шар | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ЖКХ, ПТиАД, акимы округов | 135,0 | 171,0 | 0,0 | РБ | 4580245 | Не исполнено.В2016 году в рамках программы «Развитие регионов 2020»на средства из республиканского бюджета было подано бюджетная заявка в МНЭ. В 2017 году на капитальный ремонт средства не выделялись, вместе с тембюджетные средства района были направлены на ремонт ул. Кобдыкова, ул. Маметова, ул. Боранбаева и въездной улицы до железнодорожного переезда города Шар. |
| 79 | Мероприятие 4.Средний ремонт ул. Калматаевав с. Калбатау | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ЖКХ, ПТиАД, акимы округов | 95 | 105,0 | 0,0 | ОБ | 458045 | Не исполнено. В 2017 году на ремонтные работы бюджетные средства не выделялись. Бюджетные средства района были направлены на ремонтные работы улиц города Шар. Так как, износ дорог от общей протяженности составило 80%. В 2018 году на проведение среднего ремонта ул. Калматаева из районного бюджета были выделены средства вразмере 76,0 млн. тенге. |
|  | Итого по цели 22 |  |  |  | 293,0 | 379,0 | 108,4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 135,0 | 171,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 95,0 | 105,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 63,0 | 103,0 | 108,4 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цель 23. Обеспеченность населения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Целевой индикатор 1. Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов | 18,3 | 37,0 | 4,2 |  |  | Не исполнено. Доведен завышенный план.По району на сегодняшний день в п. Ауэзова зарегистрирован только 1 многоэтажный дом как объект кондоминиума. Данный дом зарегистрирован в конце 2017 года. |
| 56.1. | Целевой индикатор 1.1. в городах "третьего уровня" (малые и моногорода) | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов |  |  |  |  |  |  |
| 56.2. | Целевой индикатор 1.2. в сельских территориях | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов |  | 37,0 | 0,0 |  |  | Не исполнено.Зарегистрированных объектов кондоминиума по г.Шар не имеется |
| 57 | Целевой индикатор 2. Доступ в городах к централизованному | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжению |  |  |  | 100 | 100,00 | 100,00 |  |  | Исполнен.Население г.Шар полностью обеспечена централизованным водоснабжением. |
|  | водоотведению |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 58 | Целевой индикатор 3. Доступ сельских населенных пунктов к централизованному | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжению | % |  |  | 26,0 | 28,3 | 28,3 |  |  | Исполнен. Всего по району 50 СНП, из них 14 СНП обеспеченыцентрализованнымводоснабжением. В 2017 году введен в эксплуатацию 2 водопровода в с.Жанаозен и в п. Суыкбулак. |
|  | водоотведению | % |  |  | 3,7 | 3,70 | 14,2 |  |  | Исполнен. В связи с изменением методики расчета план значительно перевыполнен.Из 14 СНП охваченных централизованным водоснабжением, 2 СНП обеспечены централизованным водоотведением |
| 59 | Целевой индикатор 4. Доля модернизированных сетей от общей протяженности: | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение | % |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | электроснабжение | % |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 60 | Целевой индикатор 5. Протяженность модернизированных/построенных сетей | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов |  |  |  |  |  |  |
| 60.1. | Целевой индикатор 5.1. в городах «третьего уровня» (малые и моногорода) | % | ведомственный отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.2. | Целевой индикатор 5.2. в сельских территориях | % | ведомственный отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Целевой индикатор 6. Снижение аварийности на городских сетях водоснабжения и водоотведения, в том числе: | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов |  |  |  |  |  |  |
| 61.1. | Целевой индикатор 6.1. в городах «третьего уровня» (малые и моногорода) | % | ведомственный отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | % |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |  | Исполнен.Всего протяженность сети водоснабжения составляет – 34 км. В 2017 году зафиксировано 4 аварийных случай. |
|  | водоотведение | % |  |  |  | 0,13 | 0 |  |  | Не исполнено. На 2018 год выделено средства из областного бюджета на разработку ПСД «Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в г.Шар». На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры. |
| 62 | Целевой индикатор 7. Доля нормативно очищенных сточных вод в городах при сбросах в водоемы | % | ведомственный отчет | ОЖКХ, ПТиАД, акимы округов |  |  |  |  |  |  |
| 62.1. | Целевой индикатор 7.1. в городах «треьего уровня» (малые и моногорода) | % | ведомственный отчет |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Мероприятие 1.Сроительство водопровода в с. ЖанаозенЖарминского района | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС | 150,8 | 353,86 | 353,375 | РБ | 466058 | Исполнено. В 2017 году объект введен в эксплуатацию, тем самым 1200 человек охвачены чистой питьевой водой. |
| 81 | Мероприятие 2.Строительство водопровода в с. СуыкбулакЖарминского района | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС | 155,0 | 291,1 | 289,462 | РБ | 466058 | Исполнено. В 2017 году объект введен в эксплуатацию, в результате чего 1170 человек охвачены чистой питьевой водой. |
| 82 | Мероприятие 3.Разработка ПСД на строительство водопроводной сети в с.ЖарыкЖарминский район ВКО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС |  | 5,0 | 0,0 | районный бюджет | 466058 | Исполнено. В целях разработки ПСД в 2014 году были выделены и освоены 4,5 млн.тенге. В связи с ненадлежащим исполнением поставщиком обязанности по договору положительное заключение экспертизы получено в 2017 году. Стоимость проекта составила – 299,6 млн.тенге. |
| 83 | Мероприятие 4.Разработка ПСД на строительство водопроводной сети в с.КаратобеЖарминский район ВКО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС |  | 4,0 | 0,0 | районный бюджет | 466058 | Исполнено. В целях разработки ПСД в 2014 году были выделены и освоены 3,6 млн.тенге. В связи с ненадлежащим исполнением поставщиком обязанности по договору положительное заключение экспертизы получено в 2017 году. Стоимость проекта составила – 278,0 млн.тенге. |
| 84 | Мероприятие 5.Разработка ПСД на строительство водопроводной сети в с.АршалыЖарминский район ВКО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС |  | 2,5 | 0,0 | районный бюджет | 466058 | Не исполнено. Конкурс был проведен в 2014 году. По вине поставщика ПСД своеврменно не разработана. После чего отделом архитектуры района подано исковое заявление в межрайонный экономический суд. Согласно решения суда проектировщику возложено обязанность предоставления ПСД с положительным заключением экспертизы. На сегодняшний день исполнительный документ находятся у частного судебного исполнителя. |
| 85 | Мероприятие 6.Разработка ПСД на строительсво водопроводной сети в с. СулусарыЖарминского района ВКО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС | 4,0 | 4,0 | 0,0 | районный бюджет | 466058 | Не исполнено. В конце 2017 года по решению сессии областного маслихата на разработку ПСД было выделено 10,9 млн.тенге за счет средств из областного бюджета. Заказчиком является -Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. На сегодняшний день ПСД на стадии разработки. |
| 86 | Мероприятие 7.Разработка ПСД на строительство канализационных сетей и системы очистных сооружений в селе Калбатау | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС | 17,0 | 80,0 | 2,0 | ОБ | 466005 | Частично исполнено. Конкурс на разработку ПСД на реконструкцию канализационных очистных сооружений проведен в 2015 году, вместе с тем ПСД с положительным заключением экспертизы получено в 2017 году, также в 2017 году разработано ПСД на строительство наружных систем канализации, у которого заключение экспертизы еще не получено. |
| 87 | Мероприятие 8.Разработка ПСД на строительство канализационных сетей и системы очистных сооружений в г.Шар | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС |  | 47,9 | 0,0 | ОБ | 466005 | Не исполнено. На 2018 год из областного бюджета выделено 10,0 млн.тенге на разработку ПСД. На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры. |
|  | Итого по цели 23 |  |  |  | 326,8 | 788,36 | 644,837 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 305,8 | 644,96 | 642,837 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 17,0 | 127,9 | 2,0 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 4,0 | 15,5 | 0,0 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Направление 5: Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Цель 24. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Целевой индикатор 1. Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % |  | ОЖКХ, ПТиАД | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Исполнен. |
| 64 | Целевой индикатор 2. Охват населения области, города республиканского значения, столицы услугами по сбору и транспортировке отходов | % |  | ОЖКХ, ПТиАД | 44 | 44 | 44 |  |  | Исполнен. Населения с.Калбатау и г.Шар охвачены услугами по сбору и транспортировке отходов |
| 65 | Целевой индикатор 3. Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | % |  | ОЖКХ, ПТиАД | 0,6 | 0,6 | 3,9 |  |  | Исполнен. Всего имеются 51 места размещения ТБО, из них: 2 полигон, соответствующий экологическим и санитарным требованиям в с.Калбатау и в г.Шар . |
| 88 | Мероприятие 1.Строительство полигона твердо-бытовых отходов на 120 тыс. куб. м. в поселке Жангиз-Тобе | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | ОАГиС | 94,6 | 94,6 | 0,0 | ОБ | 466005 | Не исполнено. 13.06.2017 года бюджетная заявка была подано в Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. Однако бюджетные средства не выделялись. На 2018 год планируется реализовать данный проект в рамках ГЧП ИП Кошеновым Д. |
|  | Итого по цели 24 |  |  |  | 94,6 | 94,6 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 94,6 | 94,6 | 0,0 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Цель 25. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Целевой индикатор 1. Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | ведомственный отчет | ОЗО, акимы округов | 8,0 | 8,9 | 7,3 |  |  | Не исполнен. В связи с введением моратория на их предоставление в частную собственность |
| 67 | Целевой индикатор 2. Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | ведомственный отчет | ОЗО, акимы округов | 38,5 | 38,5 | 28,2 |  |  | Не исполнен. Данная работа треубет больших финансовых затрат у землепользователей |
| 68 | Целевой индикатор 3. Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | ведомственный отчет | ОЗО, акимы округов | 7,4 | 7,4 | 5,0 |  |  | Не исполнен. Данная работа треубет больших финансовых затрат у землепользователей |
| 89 | Мероприятие 1. Проведение совещания с участием акимов сельских округов, руководителей с/х отделов с целью выявления земельных участков не используемых по целевому назначению для вовлечения их в с/х оборот | ед. | ведомственный отчет | ОЗО, акимы округов |  |  |  | не требует финансирования |  | Исполнено. В течение 2016 года проведено 2 совещания, в том числе ежемесячнопроводятся разъяснительные работы |
| 90 | Мероприятие 2. Проведение совещания с участием акимов сельских округов, руководителей с/х отделов с целью активизировать изготовление внутрихозяйственных проектов | ед. | ведомственный отчет | ОЗО, акимы округов |  |  |  | не требует финансирования |  | Исполнено. В течение 2016 года проведено 2 совещания, в том числе ежемесячно проводятся разъяснительные работы |
|  | Итого по цели 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Направление 6: Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Цель 26. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Целевой индикатор 1. Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | ведомственный отчет | Аппарат акима района | 85 | 85 | 89 |  |  | Исполнен. Оценка выведена Исследовательским центром «ЮПИТЕР» |
| 70 | Целевой индикатор 2. Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | ведомственный отчет | Аппарат акима района | 92 | 92 | 100 |  |  | Исполнен. В аппарате акима по состоянию на 31 декабря 2017 года количество входящих документов по журналу составило 10 165, а по электронному документообороту 10 165, что составляет 100%. |
| 91 | Мероприятие 1. Сопровождение и развитие веб-ресурсов акима района | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аппарат Акима района | 0,68 | 0,6 | 0,6 | районный бюджет | 122 001 | Исполнено. В целях сопровождение веб-ресурсов был заключен договор с ТОО "ВОСТОК ОН-ЛАЙН". |
| 92 | Мероприятие 2.Разработка PR-стратегии популяризации электронных услуг | ед. |  | Аппарат Акима района |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Разработана PR-стратегия популяризации электронных услуг. Согласно которой проведены мероприятия по распространению брошюр, проведены семинары обучения, в акиматах сельских округов закреплены ответственные специалисты за уголки самообслуживания где любой гражданин имея ЭЦП может получить электронную услугу. |
| 93 | Мероприятие 3.Повышение уровня информированности правоспособных граждан о существующих государственных услугах | ед. |  | Аппарат Акима района |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. На сайте акима района создана рубрика "Государственные услуги" где размещена подробная информация о существующих государственных услугах и способов получения. Так же в районной газете "Калба-тынысы" публикуются статьи о способах получения государственных услуг |
| 94 | Мероприятие 4.Содействие в получении гражданами ЭЦП | ед. |  | Аппарат Акима района |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Для содействия гражданам в получении ЭЦП, в 17 сельсих акиматах созданы уголки самообслуживания, в 3 библиотеках закреплены ответственные специалисты, так же организованы выезды мобильного ЦОН в сельские округа. |
| 95 | Мероприятие 5. Сопровождение ИС "Е-Акимат" | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аппарат акима района | 1,14 | 1,51 | 1,51 | районный бюджет | 122001 | Исполнено. В целях сопровождения ИС был заключен договор с АО "Национальные информационные технологии" на. |
| 96 | Мероприятие 6. Внедрение ИС, автоматизирующих функции ГО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аппарат Акима района | 0,29 | 0,34 | 0,65 | районный бюджет | 122001 | Исполнено. Внедрена ИС "Учет поручении акимаЖарминского района". Заключен договор с ТОО "Rating". |
| 97 | Мероприятие 7. Сопровождение ИПГО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аппарат Акима района | 0,30 | 0,38 | 0,38 | районный бюджет | 122001 | Исполнено. В целях сопровождения ИС был заключен договор с АО "Национальные информационные технологии". |
| 98 | Мероприятие 8. Сопровождение системы ЕСЭДО | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аппарат Акима района | 1,72 | 1,99 | 2,0 | районный бюджет | 122 001 | Исполнено. В целях сопровождения ИС был заключен договор с АО "Национальные информационные технологии" |
| 99 | Мероприятие 9. Приобретение компьютеров, комплектующих устройств и периферийного оборудования | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аппарат Акима района | 0,50 | 0,50 | 1,89 | районный бюджет | 122 003 | Исполнено. ГУ "Аппарат акима Жарминскогорайона" ВКО была приобретена компьютерная техника на общую сумму 1, 65 млн.тенге, принтеры на 0,24 млн.тенге. |
| 100 | Мероприятие 10. Техническая поддержка серверной комнаты |  |  | Аппарат Акима района |  |  |  | не требуется |  | Не исполнено. Средства не были запланированы из за отсутствия потребности |
| 101 | Мероприятие 11. Охват программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам», лицензионными ПО рабочих мест ГУ района | млн.тенге | отчет по исполнению бюджета | Аппарат Акима района | 0,13 | 0,13 | 0,12 | районный бюджет | 122 003 | Исполнено. Для обеспечения антивирусной защиты в ГУ "Аппарат акима Жарминского района" ВКО был заключен с ИП "Абдрахманова А.Г.". |
| 102 | Мероприятие 12. Обучение сотрудников МИО политике информационной безопасности |  | ведомственный отчет | Аппарат Акима района |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. 15 августа 2017 года проведен семинар обучение сотрудников МИО Жарминского района политике информационной безопасности с охватом более 115 человек. |
|  | Итого по цели 26 |  |  |  | 4,76 | 5,45 | 7,15 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 4,76 | 5,45 | 7,15 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Плану мероприятий за 2017 ГОД |  |  |  | 4 330,69 | 40 612,0 | 55 833,4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 779,6 | 1 141,1 | 817,84 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 339,8 | 537,6 | 2,0 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 686,29 | 896,28 | 437,12 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 2 510,0 | 38 022,0 | 54 537,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 39,4 |  |  |  |

| 2. Анализ межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата |  |  |  | Орган-соисполнитель |  | Анализ взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели прямого результата: Индекс физического объема производства продукции машиностроения |  |  |  | ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства", промышленные предприятия района |  | Отделом предпринимательства и сельского хозяйства в течение года проведены работы с акимами сельских округов по выявлению резервов промышленной продукции, в том числе по продукции машиностроения, с районным отделом статистики по вопросам полного и объективного охвата статистической информацией фактически произведенной продукции обрабатывающей промышленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы: Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства, Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства, , Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения, Доля севооборота в составе пахотных земель (полевой севооборот), Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) |  |  |  | ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства", ГУ "Отдел земельных отношений", крестьянские хозяйства |  | Отделом земельных отношений совместно с Управлением государственных доходов в целях рационального использования земель сельскохозяйственного назначения на основании решения сессии районного маслихата была увеличена базовые ставки земельного налога и единого земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Также, отделом предпринимательства и сельского хозяйства проведены работы с акимами сельских округов по увеличению объемов продукции сельского хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Анализ внешнего воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата |  |  | Принятые меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Нестабильность бюджетного законодательства, соответствующих нормативных правовых актов. |  |  | 2.Внесение предложений в центральные государственные органы по бюджетному законодательству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Неадекватная работа информационных систем в связи с увеличением объема формируемой отчетности. |  |  | 3. Внедрение информационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Некачественная реализация стратегических (программных) документов района соответствующими местными исполнительными органами. |  |  | 4. Принятие мер для повышения персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Несвоевременное поступление финансовых средств повлияет на несвоевременный ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения, теплоснабжения и др. |  |  | 5. Контроль отчетности по поступлению финансовых средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 1 141,1 | 817,8 | Не освоение по бюджетным инвестиционным проектам, в том числе 152,2 млн.тенге по строительству многоквартирных домов в с.Калбатау, 171,0 млн.тенге по капитальному ремонту улиц г.Шар в связи с невыделением средств из республиканского бюджета |
| Трансферты из национального фонда | 0 | 0 |  |
| Государственно-частное партнерство | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 537,6 | 2,0 | Не освоение по бюджетным инвестиционным проектам в том числе по строительству – 227,8 млн.тенге, по разработке ПСД - 204,8 млн.тенге, по текущему ремонту улиц – 105,0 млн.тенге. |
| Бюджет района | 896,3 | 437,1 | Не освоение по бюджетным инвестиционным проектам, в том числе 268,8 млн.тенге по строительству детского сада в п.Суыкбулак. В связи с признанием проекта нецелесообразным (управление образования ВКО). На 2018 год планируется реализовать данный проект в рамках ГЧП ИП Кошеновым Д. Имеются сэкономленные средства |
| Собственные средства | 38 022,0 | 54 537,0 |  |
| Заемные средства | 15,0 | 39,4 |  |
| Итого | 40 612,0 | 55 833,4 |  |

5. Аналитическая записка.

Программа развития Жарминского района на 2016-2020 годы (далее – Программа) утверждена решением ІX сессии районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 35/294-V. Также, постановлением Акима района №8 от 21 января 2016 года утвержден План-мероприятий по реализации Программы развития Жарминского района на 2016-2020 годы.

В целом по Программе на 2017 год предусмотрена реализация 6 – ти направлений, 26 – ти целей и 70 – ти индикаторов, в рамках Плана-мероприятий на 2017 год запланирована реализация 102 мероприятий на общую сумму – 40 612,0 млн.тенге, из них РБ – 1 141,1 млн.тенге, ОБ – 537,6 млн.тенге, районный бюджет – 896,28 млн.тенге, собственные средства – 38 022,0 млн. тенге, заемные средства – 15,0 млн.тенге.

По итогам  12 месяцев 2017 года,  выполнены годовые показатели по 50-м индикаторам, не выполнены по 14 - ти индикаторам, по 4 – м индикаторам итоговых данных не имеется, по 2-м индикаторам плановые значения не доведены, в том числе:

1-направление «Региональная макроэкономика». По данному  направлению  предусмотрена 21 целевых индикаторов по 7-и целям. Фактически по итогам года достигнуты 12 целевых индикаторов (57,1 %), по 5-м индикаторам плановые значения не исполнены (23,8 %), по 4 - м индикаторам итоговые данные будут подведены по итогам І квартала 2018 года (19,1 %).

Цель 1. Обеспечение  роста налоговых и неналоговых поступлений  в бюджет. В этой цели запланирован и исполнен 1-индикатор. В 2017 году объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района составил 1 830,4 млн.тенге или 122,6% к уровню 2016 года (2016 год – 1 493,6 млн.тенге).

Основной причиной увеличения налоговых поступлений является увеличение налогов от крупных промышленных предприятий: ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», ТОО «Казинтерэтнос», также погашение задолженности по налогам за 2016 год ТОО «Казахцемент». Увеличение поступлений наблюдается по индивидуальному подоходному налогу, облагаемому у источника выплаты и социальному налогу. Также по ТОО «Казахцемент» возросли поступления налога на имущество с юридических лиц.

Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности.

Запланирована  реализация 5-ти индикаторов, из них исполнены в полном объеме 4 ЦИ (индекс физического объема (далее - ИФО) промышленности при плане 101 %, факт – 131,3%; ИФО выпуска продукции горнодобывающей промышленности при плане 103%, факт – 110,5%; ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности при плане 100%, факт – 140,8%; ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции при плане 100%, факт – 121,1%).

Не исполнен 1 индикатор:

- «Индекс физического объёма производства продукции машиностроения» при плане – 102 %, факт – 77,1 %. Из-за сокращения спроса  на центробежные насосы, сокращен физический объем выпуска продукции в ТОО «Георгиевский завод насосного оборудования».

Цель 3. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона.

Предусмотрена реализация 4-х индикаторов, по которым исполнены 3 индикатора (ИФО инвестиций в основной капитал при плане роста в 1,3 раза, факт роста – 2,1 раза; темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения при плане роста в 1,3 раза, факт роста – 2,3 раза; доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал при плане 83%, факт – 83,8%). По 1-му индикатору данные будут подведены в мае месяце 2018 года (доля инновационно-активных предприятий из числа действующих).

В целом объемы привлечения инвестиций составили  65 506,9 млн. (из них 6 388,9 млн.тенге – собственные средства (9,8%), 2 879,5 млн.тенге – бюджетные средства (4,4 %), 1305,6 млн.тенге – кредиты банков (2%), 54 932,9 млн.тенге – заемные средства (83,8%)) тенге, что больше показателя 2016 года на 35 713,3 млн. тенге или в 2,1 раза. Из них  в реальный сектор экономики направлено 62 627,4 млн. тенге, что больше уровня 2016 года на 33 448,7  млн. тенге или в 2,1 раза.

Рост инвестиций обеспечен ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», которым ведется реализация инвестиционного проекта по строительству металлургического комплекса и освоению месторождения и  вложено 54,0 млрд. тенге. Также ГМК «Васильевское» привлечено 2,3 млрд. тенге на строительство завода кучного выщелачивания золота, ТОО «АС Горняк» - 686,8 млн. тенге на геологоразведочные работы, Филиал АО «НК Қазақстан теміржолы» «Семейское отделение магистральной сети» - 1,8 млрд. тенге на капитальный ремонт железнодорожных путей по ВКО.

Объемы бюджетных инвестиций обеспечили Восточно-Казахстанский областной филиал АО «Казавтожол» или 1,5 млрд. тенге на реконструкцию участка Калбатау – Салкынтобе автомобильной дороги республиканского значения Омск-Майкапчагай, Отдел ЖКХ Жарминского района – 642,6 млн. тенге  на строительство водопроводов в с. Жанаозен и в п. Суыкбулак, Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» - 505,4 млн.тенге на реконструкцию  Чарского водохранилища.

Цель 4. Обеспечение продовольственной безопасности региона.

Запланирована реализация 5-ти индикаторов, из них исполнены в полном объеме – 3 (ИФО продукции животноводства при плане 101,9%, факт составил – 102,8%; доля поголовья крупного рогатого скота (далее –КРС) и мелкого рогатого скота (далее – МРС) в организованных хозяйствах, в том числе КРС при плане 48%, факт – 54,5%, МРС при плане 66,3%, факт – 67,7%; доля КРС и МРС, участвующих в породном преобразовании, в том числе КРС при плане 21,1%, факт – 30%, МРС при плане 15%, факт – 25%).

Не исполнены – 2 ЦИ.

Объемы валовой продукции сельского хозяйства составили 20 632,2 млн. тенге, что больше показателя 2016 года на 1 845,3 млн. тенге, темп роста составил 109,8 %. ИФО при плане – 101,9% составил 100,3%. Причиной не исполнения плана ИФО валовой продукции сельского хозяйства, является снижение ИФО продукции растениеводства.

Объем продукции растениеводства составил 4 162,1 млн. тенге,  что меньше уровня 2016 года на 118,8 млн. тенге или 2,8%. ИФО при плане – 100,9% составил 91,6%. Основной причиной снижения ИФО и не исполнения доведенного плана является снижение посевных площадей зерновых, которые составили 11,3 тыс. гектаров, со снижением на 3,1 тыс. га. (2016 год – 14,4 тыс. га.). Намолочено 13,8 тонны зерновых, что меньше уровня 2016 года на 6,5 тыс. тонн (2016 год – 20,3 тыс. тонн). Посевные площади масличных сокращены на 1,4 тыс. га и составили 4,0 тыс. гектаров (2016 год – 5,4 тыс. гектаров), собрано 3,2 тыс.тонн подсолнечника, что меньше урожая 2016 года на 0,8 тыс. тонн (2016 год – 4,0 тыс. тонн). Снижен сбор урожая картофеля, который составил 4 142 тонн, против   5 140 тонн в 2016 году.

Цель 5. Устойчивое развитие индустрии туризма в районе.

Предусмотрена реализация 3-х индикаторов, по которым данные будут подведены по итогам І квартала 2018 года (увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты) в сравнении с предыдущим годом; увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты) в сравнении с предыдущим годом; увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом).

Цель 6. Динамичное развитие сферы внутренней торговли.

Запланирован 1 индикатор, который исполнен в полном объеме:

- Индекс физического объема розничной торговли, при плане – 108 %, факт – 118,5 %.

Цель 7. Создание основ устойчивого развития сельских территорий и улучшение демографической ситуации.

Предусмотрена реализация 2-х индикаторов, которые по итогам года не исполнены:

- Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, при плане – 3 560 человек, факт – 3 153 человек

- Рост численности населения к предыдущему году при плане – 98%, факт – 97,4%.

Снижение численности населения обусловлено миграционным оттоком трудоспособного населения в поисках переспективной  работы,  выезда молодежи  для получения образования.

2-направление «Социальная сфера».

Предусмотрена реализация 22 - х целевых индикаторов по 9-и целям. Фактически по итогам года достигнуты 20 целевых индикаторов (90,9 %), по 2-м индикаторам плановые значения не исполнены.

Цель 8. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования.

Запланировано и исполнено 3 целевых индикатора (обеспечение функционирования организаций общего среднего образования, согласно государственному нормативу сети при плане 100%, факт – 100%; количество функционирующих аварийных и трехсменных школ при плане 0 единиц, факт – 0 единиц; доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников по естественно-математическим дисциплинам при плане 58,7%, факт – 59%).

Цель 9. Обеспечение охвата детей дошкольным воспитанием и обучение.

Предусмотрен и исполнен 1 индикатор (охват детей (3-6 лет) дошкольным вопитанием и обучением при плане 100%, факт – 100%).

Цель 10. Реализация государственной молодежной политики.

Запланирован 1 индикатор, который исполнен в полном объеме.

По данным ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО» ЦИ по уровню удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политики,  при плане 28 % составил  40%.

Цель 11. Сохранение и укрепление здоровья населения.

Из запланированных 5-ти индикаторов исполнены 4 (снижение материнской смертности, на 100 тыс.родившихся при плане 0%, факт – 0%; снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения при плане 106,5%, факт – 89,2%; распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% при плане 0,036%, факт – 0,027%; снижение смертности от туберкулеза при плане 2,4%, факт – 2,4%).

Не исполнен 1 индикатор:

- «Снижение младенческой смертности, на 1000 чел. родившихся  живыми» при плане – 9,9 промилле, факт – 10,8 промилле. Доля умерших детей, в числе родившихся уменьшена с 12,9 промилле в 2016 году до 10,8 промилле в 2017 году. В 2016 году родилось – 695, умерло –  9 детей. В 2017 году родилось – 760, умерло –  9 детей.

Цель 12. Повышение эффективности мер содействия занятости населения.

Предусмотрена реализация 2-индикаторов, которые исполнены в полном объеме (количество созданных рабочих мест при плане 810, факт – 834; доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства при плане 78,2%, факт – 78,5%).

В 2017 году трудоустроено 1 742 человек, создано 834 новых рабочих мест, в том числе постоянными рабочими местами охвачено 266 человек, временными и сезонными – 568 человек, направлено на общественные работы – 626 человек. Молодежной практикой охвачено 50 человек, социальными рабочими местами – 15 человек.

Цель 13.  Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения.

Запланировано исполнение 3 индикаторов, по итогам года исполнены 2 целевых индикатора (доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи при плане 23%, факт – 22,2%; удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) при плане 99%, факт – 99,1%),

Не исполнен 1 ЦИ:

«Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями), при плане – 19,1 %, факт составил – 11,6 %.

Из нуждающихся в получении специальных социальных услуг 336 человек, фактически охвачено - 39 или 11,6%. План завышен.

Цель 14. Сохранение отечественной культуры.

Запланированы и исполнены 2 индикатора (среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1 000 человек при плане 271,6 тыс.чел. факт – 288,3 тыс.чел., в том числе пользователи библиотек при плане 11,1 тыс.чел. факт – 11,3 тыс.чел.; доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений при плане 82%, факт – 84%).

В 2017 году на районном уровне проведено более 460 культурных мероприятий.

Цель 15. Развитие массового спорта.

Предусмотрена реализация 2-х индикаторов, которые исполнены в полном объеме (охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом при плане 30,9 %, факт – 34%; охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков при плане 12,1%, факт – 17,7%).

Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, при плане – 30,9%, фактически составил 34% или 13 535 человек, из них число детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся в ДЮСШ составило 1 204 человек или 17,7% от общего числа учеников.

Цель 16. Создание толерантной языковой среды, как фактор единения Казахстана.

Запланированы 3 индикатора (доля взрослого населения, владеющего государственным языком при плане 100%, факт – 100%; доля взрослого населения, владеющего английским языком при плане 3 %, факт – 3%; доля взрослого населения, владеющего 3-мя языками (государственным, русским и английским) при плане 2,5%, факт – 2,5%), которые достигнуты в полном объеме.

3 - направление «Общественная безопасность и правопорядок».

Предусмотрена реализация 6 - и целевых индикаторов по 3-м целям. По итогам 2017 года достигнуты 5 ЦИ, не достигнут - 1.

Цель 17. Обеспечение надежного правопорядка на улицах.

Из 4 индикаторов, исполнены – 3 (удельный вес преступлений, совершенных на улицах при плане 7,8%, факт – 7,6%; удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними при плане 5,8%, факт – 2,1%; снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений при плане 1,5%, факт – 0,7%).

Не исполнен – 1 ЦИ, в том числе удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими при плане 49 %, фактически составил 60,1%, на что повлияло увеличение числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы по амнистии и которые совершили повторные преступления.

Цель 18. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Запланирован и  достигнут 1 индикатор (снижение числа погибших в ДТП на 100 пострадавших при плане 24%, факт – 17,9%).

Цель 19. Обеспеченность инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям.

Предусмотрен и исполнен 1 индикатор (уровень обеспеченности противодействия чрезвычайным ситуациям при плане 60%, факт – 60%).

4-направление «Инфраструктура».

Предусмотрена реализация 13 - и целевых индикаторов по 4-м целям. По итогам 2017 года достигнуты 8 индикаторов, не исполнены - 3 индикатора, по 2-м  индикаторам плановые значения не доведены.

Цель 20. Обеспечение населения доступными услугами связи.

Запланировано  всего 3 индикатора, из них исполнено – 2 индикатора (плотность пользователей Интернет при плане 55%, факт – 75%; уровень цифровой грамотности  населения при плане 72%, факт – 72%,).

Не исполнен – 1 ЦИ: плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей при плане 18,5% факт – 16,9%. Основной причиной является снижение спроса населения на установку телефонной связи, из-за увеличения услуг мобильных операторов. Согласно сведения АО «Казахтелеком» по району имеется 6544 абонентов или 16,9% на 100 жителей.

Цель 21. Обеспечение доступным жильем населения.

Запланировано исполнение 1-го индикатора, который исполнен в части

ввода в эксплуатацию жилых зданий, при плане – 4,1 тыс.кв.м, факт – 5,6 тыс.кв.м. Вместе с тем, в городах «третьего уровня» при плане – 1,4 тыс.кв.м., фактически введено 0,9 тыс.кв.м. жилья. Запланированное строительство  2-х квартирного жилого дома в городе Шар,  не начато. В сельских территориях при плане – 2,7 тыс.кв.м., фактически введено 4,7 тыс.кв.м. жилья.

Цель 22. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами.

Из 2-х доведенных индикаторов исполнен 1ЦИ («Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов» при плане 30% фактически исполнено – 30%).

Не исполнен ЦИ по доле  автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии» при плане 70,3%, факт составил 70,1%. Выделенные бюджетные средства в 2017 году были направлены на ремонт внутрипоселковых и сельских дорог, дороги районного значения ремонтами не охвачены.

Цель 23. Обеспеченность населения качественными коммунальными услугами.

Запланировано достижение 7 индикаторов, исполнены - 4 индикатора (доступ в городах к центральному водоснабжению и водоотведению: в том числе водоснабжение при плане 100%, факт – 100%, водоотведение при плане – 0%, факт – 0%; доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению и водоотведению: в том числе водоснабжение при плане 28,3%, факт – 28,3%, водоотведение при плане 3,7%, факт – 14,2%; доля модернизированных сетей теплоснабжения и электроснабжения от общей протяженности: в том числе теплоснабжение при плане 0%, факт – 0%, электроснабжение при плане 0%, факт - 0%; снижение аварийности на городских сетях водоснабжения и водоотведения, в том числе водоснабжение при плане 0,11%, факт – 0,11%).

Не исполнен - 1 индикатор, по снижению доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, при плане – 37%, факт – 4,2%. Принят завышенный план.

Не доведены плановые значения по 2-м ЦИ: «Доля нормативно очищенных сточных вод в городах при сбросах в водоемы» и «Протяженность модернизированных/построенных сетей».

5-направление. Экология и земельные ресурсы.

Предусмотрена реализация 6 - ти целевых индикаторов по 2-м целям. По итогам 2017 года достигнуты 3 индикатора, не исполнены 3 индикатора.

Цель 24. Обеспеченность населения качественными  коммунальными услугам.

Предусмотрены и исполнены 3 индикатора (доля утилизации твердо- бытовых отходов к их образованию при плане 0%, факт – 0%; охват населения области, города республиканского значения, столицы услугами по сбору и транспортировке отходов при плане 44%, факт – 44%; доля объектов размещения твердо - бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) при плане 0,6%, факт – 3,9%).

Цель 25. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Доведенные 3 индикатора, не исполнены,

«Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения» при плане – 8,9%, факт – 7,3%. Не исполнен в связи с введением моратория на продажу земель сельхозназначения в частную собственность. Доля севооборота в составе пахотных земель (план – 38,5%, факт – 28,2%) и доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (план - 7,4%, факт – 5%) также не исполнены. Доведены завышенные плановые значения.

6-направление. Государственные услуги.

Запланировано достижение 2-х индикаторов по 1-й цели. По итогам 2017 года 2 индикатора исполнены в полном объеме.

Цель 26. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций.

Данная цель предусматривает 2 индикатора, которые исполнены в полном объеме (повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами при плане 85%, факт составил – 89%; доля электронного документооборота от общего документооборота при плане 92%, факт - 100%).

Заместитель акима района                                                                                                                                    Н. Нургалиев

Исп: К. Матанов

Тел: 8/72347/65-394