|  |  | Приложение 2 к Методике по проведению мониторинга Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий Отчет о реализации Программы развития территории Зайсанского района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный период | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утвержден | решением сессии Зайсанского районного маслихата от 20 декабря 2016 года № 9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный орган | ГУ "Отдел экономики и финансов Зайсанского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. |  | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |  |
|  |  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение* | План** | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 1. Региональная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Цель 1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | % | * | ОЭиФ | 104,3 | 104,3 | 105,5 | * | * | Исполнен. 1442462,89 тыс.тенге/ 1366809,76тыс.тенге*100% =105,5. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | В рамках программы "Развитие регионов - 2020" газификация города Зайсан и 9-ти населенных пунктов (ТОО Тарбагатай Мунай) новые рабочие места - 200 человек, свыше 20 млн. тенге в виде налогов в местный бюджет | * | Информация в УЭиБП | Отделы района | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. В рамках проекта создано 25 новых рабочих мест, в бюджет района поступило 4 млн. тенге ввиде налогов (ИПН, СН). |  |
| 1.2 |  | Выявление дополнительных доходов и резервных платежей по Алгоритму | * | Информация в УЭиБП | УГД, ОЭиФ | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. Выявлено 25 млн. тг дополнительного резерва. |  |
| 1.3 |  | Увеличение количества транспортных средств | * | Информация в УЭиБП | УГД | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Всего по району зарегестрировано 7189 транспортных средств (ТС), из них привлечены к налогооблажению 6139 ТС.(За 2016год привлечены к налогооблажению 6074 транспортных средств) |  |
|  |  | Итого по цели 1, в том числе: | * | * | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| II |  | Цель 2. Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития промышленности через диверсификацию производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | * | ОПиСХ | 102,0 | 102,0 | 201,9 | * | * | Исполнен. Перевыполнение произошло за счет увеличения производства прочей неметаллической минеральной продукции на 201,9%. |  |
|  |  | ИФО производства прочей неметалической минеральной продукции | % | * | ОПиСХ | 101,0 | 101,0 | 227,8 | * | * | Исполнен. ТОО "СМУ Шыгыс" увеличило производство изделий из бетона 8,2 раза, с 2098 до 17217 тонн. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Открытие цеха по производству бетонных ограждений | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | ОПиСХ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | собственные средства | * | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию, ИП Рамазанов. |  |
| 2.2 |  | Открытие сервисного центра по продаже и обслуживанию тракторов и сельскохозяйственного оборудования | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | ОПиСХ | 20,0 | 20,0 | 27,7 | собственные средства | * | Исполнено. В 2017 году через ТОО "Иртыш ТЗ" реализовано 26 минитракторов и 5 единиц оборудования. |  |
|  |  | Итого по цели 2, в том числе: |  |  |  | 22,0 | 22,0 | 29,7 |  |  |  |  |
|  |  | Собственные средства |  |  |  | 22,0 | 22,0 | 29,7 |  |  |  |  |
| III |  | Цель 3. Динамичное развитие сферы внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИФО розничной торговли | % | * | ОПиСХ | 108,0 | 108,0 | 99,3 | * | * | Не исполнен. Спад ИФО розничной торговли в торгующих предприятиях повлиял на снижение общего объема. Недостижение показателя объясняется снижением объма торговли ТОО «Нур-Сервис-Керуен» с 16 млн тенге в 2016 году до 7,0 млн тенге в 2017 году вследствие закрытия АЗС из-за недостатка ГСМ и временных финансовых затруднений. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 3.1 |  | Организация проведения выставок, ярмарок, конкурсов субъектов малого и среднего предпринимательства | * | Информация в аппарат акима района | ОПиСХ | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. Проведено 53 ярмарки, где реализовано продукции на 275,48 млн. тенге. |  |
| 3.2 |  | Обеспечить развитие информационной системы поддержки малого предпринимательства | * | Информация в аппарат акима района | ОПиСХ | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. В 2017 году с целью разъяснения государственных программ оказано 873 консультации 480 клиентам, 365 уникальным клиентам по юридическим и таможенным вопросам. |  |
| 3.3 |  | Оказывать содействие и необходимую помощь в продвижении проектов малого предпринимательства при финансировании из средств институтов развития | * | Информация в аппарат акима района | ОПиСХ | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. Проведено 11 заседаний советов по защите прав предпринимателей при прокуратуре района, рассмотрено 13 проблемных вопросов. |  |
|  |  | Итого по цели 5, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| IV |  | Цель 4. Стимулирование притока инвестиций в экономику района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИФО инвестиций в основной капитал | % | * | ОПиСХ | 100,2 | 100,2 | 63,9 | * | * | Не исполнен. В связи с завершением буровых и разведочных работ нефти и газа. ТОО "Тарбагатай Мунай" уменьшил объем инвестиций до 65,2%. |  |
|  |  | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | * | ОПиСХ | 100,7 | 100,7 | 68,6 | * | * | Не исполнен. В связи с уменьшением объема инвестиции по сравнению с 2016годом на 68%, темп роста инвестиций на душу населения в 2017году составил 68,6%. 13700,5(объем инвестиции)/37480 (чиленность населения)*100=36,55 2016г (инвестиция на душу населения); 9313(объем инвестиции) /37146 (численность населения) *100=25,07 2017г (инвестиция на душу населения) темп роста=25,07/36,55*100=68,6 |  |
|  |  | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | * | ОПиСХ | 13 | 13 | 34,6 | * | * | Всего инвестиции в основной капитал в 2017году 9313 млн.тенге, их них: -внутренние 6092,5 млн.тенге, доля 87,2% -внешние 3220,5 млн.тенге, доля 34,6% |  |
|  |  | Доля инновационно-активных предприятий из числа действующих предприятий | % | * | ОПиСХ | 31,5 | 31,5 | 38,5 | * | * | Статистические данные за 2016 год (за 2017 год формируются в мае 2018 года) |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Привлечение инвесторов для развития переработки мяса, молока и молочной продукции | * | Информация в аппарат акима района | ОПиСХ | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено частично, проект переходящий. Крестьянским хозяйством «Мурагер» проведена реконструкция молочно-товарной фермы за счет собственных средств, имеется 50 голов дойной коровы. |  |
| 4.2 |  | Увеличение количества инвестиционных проектов, внесенных в республиканскую и региональную карту индустрилизации | * | Информация в ОЭиБП | ОПиСХ | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено частично, проект переходящий. В рамках ГПИИР реализуется 1 проект: "Открытие мини мясокомбината" крестьянского хозяйства "Нур", поданы заявки в РФ на поставку оборудования для ветеринарной лаборатории. |  |
| 4.3 |  | Информация о существующих механизмах государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в рамках семинаров, совещаний, форумов, а также через средства массовой информации | * | Информация в ОЭиБП | ОПиСХ | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. В рамках программы «Бизнес-Кеңесші» проведены тренинги по четвертому направлению «Дорожной карты бизнеса 2020», выданы сертификаты 32 слушателям, а также по Программе «Бизнес-Бастау» выданы сертификаты 216 слушателям. |  |
|  |  | Итого по цели 4, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| V |  | Цель 5. Обеспечение продовольственной безопасности региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИФО объема сельского хозяйства | % | * | ОПиСХ | 105,4 | 105,4 | 104,4 |  |  | Не исполнен. Спад ИФО произошел из-за уменьшения производства продукции животноводства. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Финансирование и приобретение с/х техники и оборудования через "КазАгро" Лизинг | млн. тенге | Информация в УСХ и аппарат акима района | ОПиСХ | 6,4 | 6,4 | 6,4 | заемные средства | * | Исполнено. В программе финансированя через "КазАгро" Лизинг участвовало 1 КХ, приобретена 1 единица сельхозтехники. |  |
| 5.2 |  | Строительство минимясокомбината | млн. тенге | Информация в УСХ и аппарат акима района | ОПиСХ | 60,0 | 60,0 | 60,0 | собственные средства | * | Исполнено. Мини мясокомбинат крестянского хозяйства "Нур" в рамках проекта ГПИИР введен в эксплуатацию, в 2016 году освоено 90 млн. тенге собственных средств. Проведены частичные ремонтные работы и приобретено оборудование. |  |
| 5.3 |  | Кредитование по программе "ПРПЗиМП на 2017-2021гг." - "Іскер" через АО "АКК" | млн. тенге | Информация в УСХ и аппарат акима района | ОПиСХ | 130,6 | 130,6 | 130,6 | заемные средства | * | Исполнено. По программе 18 КХ получено микрокредитование для разведения КРС и лошадей, а также для приобретения сырья для кондитерских изделий. |  |
| 5.4 |  | Кредитование по2 направлению программы "ПРПЗиМП на 2017-2021гг" через АО "ФФПСХ" | млн. тенге | Информация в УСХ и аппарат акима района | ОПиСХ | 52,3 | 52,3 | 52,3 | заемные средства | * | Исполнено. По программе 14 ИП и 3 КХ получено микрокредитование для разведения КРС и лошадей . |  |
|  |  | ИФО продукции животноводства | % | * | ОПиСХ | 105,4 | 105,4 | 101,5 |  | * |  |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 5.5 |  | Развитие племенного животноводства (трансферты) | млн. тенге | Информация в УСХ, аппарат акима района | ОПиСХ | 96,9 | 96,9 | 96,9 | республиканский бюджет | * | Исполнено. Трансферты получили 163 крестьянских хозяйств 646 голов племенного КРС. |  |
| 5.6 |  | Субсидирование селекционно - племенной работы | млн. тенге | Информация в УСХ, аппарат акима района | ОПиСХ | 186,2 | 186,2 | 186,2 | Республиканский бюджет | * | Исполнено. Субсидии получили 238 хозяйств 19486 голов племенного КРС, 1942 головы племенного МРС. |  |
| 5.7 |  | Строительство молочно-товарной фермы к/х "Мурагер" на 100 голов | млн. тенге | Информация в УСХ, аппарат акима района | ОПиСХ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | собственные средства |  | Исполнено частично, проект переходящий. В отчетном году КХ "Мурагер" произведена реконструкция второго здания МТФ (коровника) и ограждения. |  |
| 5.8 |  | Оснащение сельскохозяйственных кооперативов | млн. тенге | Информация в УСХ, аппарат акима района | ОПиСХ | 30,5 | 30,5 | 30,5 | заемные средства | * | Исполнено. Приобретены молокоприемные модули СПК "Жәнібек" и "Қабанбай". |  |
|  |  | ИФО продукции растениеводства | % | * | ОПиСХ | 101,9 | 101,9 | 111,1 |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  | Реконструкция гидротехнических сооружений | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | ОПиСХ | 1466,0 | 1466,0 | 1466,0 | Республиканский бюджет | * | Исполнено. В 2017 году проведена реконструкция головного водозабора и сооружений Уйденийнского водохранилища. |  |
| 5.10 |  | Субсидирование повышения урожайности (погектарное) | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | ОПиСХ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | областной бюджет | * | Исполнено. 43 КХ субсидировано на посев многолетних трав. |  |
| 5.11 |  | Мероприятия по борьбе с вредными организмами с/х растений | млн. тенге | Информация в аппарат акима района, | ОПиСХ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | районный бюджет | * | Исполнено. Приобретено 65 литров препарата КАРАТЭ 50 к.э, обработано 434 га. |  |
| 5.12 |  | Субсидирование развития семеноводства | млн. тенге | Информация в УСХ, аппарат акима района | ОПиСХ | 25,7 | 25,7 | 25,7 | областной бюджет | * | Исполнено. 18 КХ приобрели семена первой репродукции в семеноводческих хозяйствах. |  |
| 5.13 |  | Субсидирование развития семеноводства (удобрение) | млн. тенге | Информация в УСХ, аппарат акима района | ОПиСХ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | областной бюджет |  | Исполнено. Приняли участие 3 хозяйства, из которых 2 хозяйства приобрели удешевленные на 50% удобрения у отечественного завода изготовителя и 1 хозяйство, которое приобрело удобрения у иностранного завода изготовителя по полной стоимости. |  |
| 5.14 |  | Субсидирование развития семеноводства (гербицид) | млн. тенге | Информация в УСХ, аппарат акима района | ОПиСХ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | областной бюджет |  | Исполнено. В данной программе приняло участие 11 хозяйств. |  |
| 5.15 |  | Создание сельхозкооперативов | млн. тенге | Информация в УСХ, аппарат акима района | ОПиСХ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Собственные средства | * | Исполнено. В районе создано 29 СПК. |  |
|  |  | Итого по цели 5, в том числе: |  |  |  | 2078,4 | 2078,4 | 2078,4 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 1749,1 | 1749,1 | 1749,1 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 40,5 | 40,5 | 40,5 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | Собственные средства |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |  |  |  |
|  |  | Заемные средства |  |  |  | 219,8 | 219,8 | 219,8 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "Региональная экономика" |  |  |  | 2100,8 | 2100,8 | 2108,5 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 1749,1 | 1749,1 | 1749,1 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 40,5 | 40,5 | 40,5 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | Собственные средства |  |  |  | 91,0 | 91,0 | 98,7 |  |  |  |  |
|  |  | Заемные средства |  |  |  | 219,8 | 219,8 | 219,8 |  |  |  |  |
|  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 2. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | Цель 6. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | * | РОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | Исполнен. В районе функционируют всего 27 школ, где все организаций общего среднего образования соответствует государственному нормативу сети. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 25,6 | 25,6 | 25,6 | районный бюджет | 464067015 | Исполнено. Приобретены лингафонно мультимедийный кабинет (НСШ Мужыксу), кабинеты химии (СШ Кенсай), биологии (СШ Когедай), информатики (СШ им. В.Ломонова, им. М.Ауезова), 3 робототехники (СШ В.Ломоносова, СШ им. М.Ауезова, СШ им. Ю.Гагарина). |  |
| 6.2 |  | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, где нет школ | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 4,7 | 4,7 | 4,7 | районный бюджет | 464067015 | Исполнен. Приобретен за счет районного бюджета микроавтобус УАЗ 2206 (СШ им.М.Орманбетова) |  |
| 6.3 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 34,9 | 34,9 | 34,9 | районный бюджет | 464005015 | Исполнено. Для обеспечения учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами приобретены учебники в количестве 25529 штук для 2, 5, 7 классов. |  |
| 6.4 |  | Оснащение школьных столовых и пищеблоков технологическим оборудованием | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 0,3 | 0,3 | 0,3 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Приобретена электрическая плита для столовой КГКП Детский сад "Айналайын". |  |
| 6.5 |  | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 32,7 | 32,7 | 32,7 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. 1406 детей из малообеспеченных семей обеспечено бесплатным горячим питанием. |  |
| 6.6 |  | Реконструкция, путем перевода с твердого топлива на природный газ, котельной КГУ"Школа-интернат имени М.Дауленова" Зайсанского районного акимата | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 67,0 | 67,0 | 56,3 | республиканский бюджет | 495037015 | Частично исполнен. Проект на стадии реализации, ввод в эксплуатацию планируется в 2018 году. |  |
| 6.7 |  | КГУ "Жарсуская средняя школа"(тех.ремонт кровли ,дверных,оконных блоков и ограждения) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 5,3 | 5,3 | 5,3 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.8 |  | КГУ "Жарсуская средняя школа"(тех.ремонт оконных блоков) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 1,3 | 1,3 | 1,3 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.9 |  | КГУ "Неполная средняя школа Мужыксу (тек ремонт здания) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 2,7 | 2,7 | 2,7 | районный бюджет | 464026000 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.10 |  | КГУ "Неполная средняя школа Мужыксу (тек ремонт тепло сети) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 0,7 | 0,7 | 0,7 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.11 |  | КГУ "Неполная средняя школа Жамбыла")текущий ремонт здания отопительных сетей спорт зала, замена оконных и дверных блоков) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 5,2 | 5,2 | 5,2 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.12 |  | КГУ "Кенсайская средняя школа" (текущий ремонт отопительных сетей актовых и спорт зала) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 0,5 | 0,5 | 0,5 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.13 |  | КГУ"Каратальская средняя школа" (текущий ремонт полов, электроснабжения, отопление и канализационных сетей здания) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 29,9 | 29,9 | 29,9 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.14 |  | КГУ "Средня школа Сарытерек" (текущий ремонт замена кровли спорт и актовой зала) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 4,3 | 4,3 | 4,3 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.15 |  | КГУ "Неполная средняя школа Октябрь" (текущий ремонт системы отопление и оконных и дверных блоков ,электро сетей) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 8,5 | 8,5 | 8,5 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.16 |  | КГУ "СШ имени Мукарама (текущий ремонт отопительных систем и теплотрасса) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 10,6 | 10,6 | 10,6 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено.Проект реализован. |  |
| 6.17 |  | КГУ "СШ имени Мукарама (текущий ремонт кровли) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 5,8 | 5,8 | 5,8 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.18 |  | КГУ "Неполная средняя школа имеи М.Маметова" (текущий ремонт отопительных системы) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 7,0 | 7,0 | 7,0 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.19 |  | КГУ" Малокомплектная начальная школа имени С.Бикадамова" (текущий ремонт кровли) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 2,6 | 2,6 | 2,6 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
| 6.20 |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли средней школы им. Ломоносова | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 0,4 | 0,4 | 0,4 | районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проект реализован. |  |
|  |  | Итого, в том числе: |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 239,3 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 67,0 | 67,0 | 56,3 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 183,0 | 183,0 | 183,0 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивщих образовательные программы среди выпусников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | * | РОО | 54,1 | 54,1 | 54,5 | * | * | Исполнен. Соотношение численности учащихся с успеваемости на «хорошо» и «отлично» (качество обучения), к общему количеству учащихся, где: Н= 518( количество успешно освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам)/951(общая количество выпускников)*100 |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 |  | Проведение выездных семинаров, мастер-классов для педагогов совместно с центрами управления образования и мониторинговых исследований среди учащихся по предметам естественно-математического цикла | * | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | не требуется |  |  | * | * | Исполнено. В целях повышения педагогической квалификации учителей на основе мировой практики при Назарбаевской интелектуальной школе открыт национальный центр повышения квалификации "Педагогическое мастерство", а так же институт повышения квалификации "Өрлеу", которые готовят квалифицированных специалистов. |  |
| 6.22 |  | Проведение интерактивных уроков он-лайн тестирования учащихся по предметам естественно-математического цикла на образовательном портале Восточно-Казахстанской области | * | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | не требуется |  |  | * | * | Исполнено. Учителя района благодаря своим творческим способностям, сумели занять призовые места в различных областных педогогических конкурсах в Олимпиаде учителей химии – Досмуханбетов М. (сш. Ломоносова), Физика Катарбаев Е. (сш Сартерек). |  |
| 6.23 |  | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 18,2 | 18,2 | 18,2 | республиканский бюджет | 464005011 | Исполнено. Возмещены командировочные расходы преподавателям, прошедшим курсы по казахскому, русскому и английским языкам. |  |
| 6.24 |  | Приобретение учебников и учебно-методических комплексов (казахский, русский, английский) | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 45,5 | 45,5 | 45,5 | республиканский бюджет | 464005011 | Исполнено. Приобретены учебники и рабочие тетради 2,5,7 классов, в количестве 42512 шт., рабочие тетради для 1 класса в количестве 8462 штук и учебники для 1 класса "Моя родина- Казахстан" в кол-ве 710 штук, английский язык для 1, 2, 5, 7 классов в кол-ве 3698 штук, книга Оразбаева для 2,5,7 классов 429 штук. |  |
| 6.25 |  | Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин, и материальное поощрение педагогов | ед | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | не требуется |  |  | * | * | Исполнено. Проведены олимпиады, конкурсы профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин. Победители отмечены благодарственными письмами и награждены грамотами. |  |
| 6.26 |  | Разработка сборника базы единого лексического, грамматического и тематического минимума | ед | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | не требуется |  |  | * | * | Исполнено. Разработываются сборники базы единого лексического, грамматического и тематического минимума. |  |
|  |  | Итого, в том числе: |  |  |  | 63,7 | 63,7 | 63,7 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 63,7 | 63,7 | 63,7 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | * | РОО | 17,9 | 17,9 | 19,0 | * | * | Исполнен. Зарегистрировано 389 детей с ограниченными возможностями, из них охвачено инклюзивным образованием 74 ребенка. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6.27 |  | Обеспечение оборудованием специальных школ, школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями | * | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | не требуется |  |  | * | * | Не исполнено. В 2017 году подана бюджетная заявка на приобретения оборудования для ресурсного центра. |  |
| 6.28 |  | Организация курсов переподготовки и повышения квалификации педагогов по специальному и инклюзивному образованию | * | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | не требуется |  |  | * | * | Исполнено. В2017 году курсы повышение по инклюзивному образованию прошли 19 педагогов. |  |
|  |  | Итого по цели 6, в том числе: |  |  |  | 313,7 | 313,7 | 303,0 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 130,7 | 130,7 | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 183,0 | 183,0 | 183,0 |  |  |  |  |
| VII |  | Цель 7. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват детей дошкольным воспитанием (3 до 6 лет) | % | * | РОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | Исполнен. Дошкольным образованием охвачено 1618 детей. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | 197,8 | 197,8 | 197,8 | республиканский бюджет |  | Исполнено. Обеспечено 19 ДДУ, в них 852 детей. (6 государственных детских садов -435 детей, 5 частных детских садов-232 ребенка,8 мини-центров-185 детей ). |  |
|  |  | Итого по цели 7, в том числе: |  |  |  | 197,7 | 197,7 | 197,7 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 197,7 | 197,7 | 197,7 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| VIII |  | Цель 8. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | * | ЦРБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | * | Исполнен. Материнская смертность не зарегистрировано. |  |
|  |  | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | * | ЦРБ | 7,1 | 7,1 | 12,6 | * | * | Не исполнен. 8*1000/637=12,6 |  |
|  |  | Снижение смертности от злокачественных новообразова ний, на 100 тыс. населения | % | * | ЦРБ | 85,5 | 85,5 | 83,5 | * | * | Исполнен. 31*100000/37146=83,5 |  |
|  |  | Распространен ность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | * | ЦРБ | 0,05 | 0,05 | 0,03 | * | * | Исполнен. 5*100/15259=0,03 |  |
|  |  | Снижение смертности от туберкулеза | % | * | ЦРБ | 2,6 | 2,6 | 5,4 | * | * | Не исполнен. 2*100000/37146=5,4 |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Материально техническое оснащение медицинских организации здравоохранения | млн. тенге | Информация в УЗ, аппарат акима района | ЦРБ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | областной бюджет | * | Исполнено. Приобретено медицинское оборудование - ваккумный аппарат для новорожденных и другое. |  |
|  |  | Итого по цели 8, в том числе: |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |
| IX |  | Цель 9. Формирование эффективной системы социальной защиты граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество созданных рабочих мест | чел. | * | ОЗиСП | 195,0 | 195,0 | 422,0 | * | * | Исполнен. Количество созданных новых рабочих мест всего 422, из них постоянные-248, временные и сезонные-174 рабочих мест. |  |
|  |  | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | * | ОЗиСП | 78,2 | 78,2 | 79,0 | * | * | Исполнен. Обратившихся 1603 человека, в том числе трудоустроено 1266 человек. |  |
|  |  | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | * | ОЗиСП | 24,0 | 24,0 | 21,6 | * | * | Исполнен. Безработные, получающие АСП: 8 человек + лица, занятые по уходу за детьми, получающие АСП 61 человек = 30/139, общие получатели АСП=21.6 %. |  |
|  |  | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | * | ОЗиСП | 99,1 | 99,1 | 99,1 | * | * | Исполнен. Охват всех обративщихся в ССУ 230 человек х 228 /230*100%=99.1 %. |  |
|  |  | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | * | ОЗиСП | 23,3 | 23,3 | 23,3 | * | * | Исполнен. Ведомственная отчетность . |  |
|  |  | Удельный вес квалифицированных специалистов в составе привлекаемой юридическими лицами иностранной рабочей силы (по квоте на привлечение иностранной рабочей силы) | % | * | ОЗиСП | 36,0 | 36,0 | 36,0 | * | * | Исполнен. В ТОО "Тарбагатай Мунай!" привлечено 23 квалифицированных специалиста. |  |
|  |  | Уровень безработицы | % | * | ОЗиСП |  | 4,6 | 4,6 | * | * | Исполнен. Годовой стат отчет (ожидаемый). |  |
|  |  | Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обративщихся целевых групп | % | * | ОЗиСП |  | 58,8 | 58,8 | * | * | Исполнен. 888 трудоустроенных /1509 обративщихся*100%=58.8 %. |  |
|  |  | Доля объектов социальной, транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от количества паспортизированных объектов | % | * | ОЗиСП |  | 3,8 | 21,3 | * | * | Исполнен. В районе имеется 75 объектов, которые наиболее часто посещаются инвалидами . По состоянию на 01.01.2018года проведена паспортизация 75 объектов (100%), в том числе проведена адаптация в 47 объектах (62,7%). За 2017 год: запланирована и проведена паспортизация 16 объектов, доля (16/75*100=21,3%); в том числе подлежащие адаптацию и было адаптировано 11объектов, (11/75*100=14,7) |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Оплачиваемые общественные работы | млн. тенге | Информация в УКЗиСП, аппарат акима района | ОЗиСП | 26,6 | 26,6 | 26,6 | районный бюджет | 451002100 | Исполнено. Направлено на общественные рабочие места 482 человека. |  |
| 9.2 |  | Молодежная практика | млн. тенге | Информация в УКЗиСП, аппарат акима района | ОЗиСП | 1,3 | 1,3 | 1,3 | районный бюджет | 451002101 | Исполнено. Направлено на молодежную практику 10 человек. Направлено на молодежную практику 27 человек. |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,4 | 7,4 | 7,4 | республиканский бюджет |  |  |  |
| 9.3 |  | Социально рабочие места | млн. тенге | Информация в УКЗиСП, аппарат акима района | ОЗиСП | 0,6 | 0,6 | 0,6 | районный бюджет | 451002102 | Исполнено. Направлено на социальные рабочие места 14 человек. Направлено на социальные рабочие места 20 человек. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | республиканский бюджет |  |  |  |
| 9.4 |  | Создание рабочих мест увеличивается за счет микрокредитования по программе «Занятость 2020» | млн. тенге | Информация в УКЗиСП, аппарат акима района | ОЗиСП | 187,6 | 187,6 | 187,6 | республиканский бюджет |  | Исполнено. В 2017 году микрокредит по программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 -2021 годы» получили 37 человек, из них 1 человек открыл пекарьный, 1 человек ткрыл кондитрский цех , остальные 35 человек получили кредит для разведение КРС мясного направления |  |
| 9.5 |  | Реализация проекта "Өрлеу" | млн. тенге | Информация в УКЗиСП, аппарат акима района | ОЗиСП | 24,9 | 24,9 | 23,6 | республиканский бюджет | 451025011 | Исполнено. По пилотному проекту "Өрлеу" привлечено 211 малообеспеченных семей с доходами ниже черты бедности (895 человек). |  |
|  |  |  |  |  |  | 26,4 | 26,4 | 18,0 | районный бюджет | 451025015 |  |  |
|  |  | Итого по цели 9, в том числе: |  |  |  | 278,6 | 278,6 | 268,9 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 225,2 | 225,2 | 223,9 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 53,4 | 53,4 | 45 |  |  |  |  |
| X |  | Цель 10.Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек | чел. | * | ОКи РЯ | 240,801 | 240,801 | 241,441 | * | * | Исполнен. За 12 месяцев организаций культуры посетило 241441 человек. |  |
|  |  | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | * | ОВП | 83,0 | 83,0 | 83,0 | * | * | Исполнен. Ведомственная отчетность. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Проведение культурно-массовых мероприятий | млн. тенге | Информация в УК, аппарат акима района | ОКи РЯ | 6,8 | 6,8 | 6,8 | районный бюджет |  | Исполнено. Проведено 1185 культурно-массовых мероприятий. |  |
| 10.2 |  | Укрепление материально-технической базы объектов культуры | млн. тенге | Информация в УК, аппарат акима района | ОКи РЯ | 1,4 | 1,4 | 1,4 | районный бюджет |  | Исполнено. Для дома культуры сел Карабулак, Кокжыра, Каратал приобретена музыкальная аппаратура и динамика, также в доме культуры с. Каратал установлена система видеонаблюдения. |  |
| 10.3 |  | Восстановление объектов культуры, требующих текущего ремонта | млн. тенге | Информация в УК, аппарат акима района | ОКи РЯ | Не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели 10, в том числе: |  |  |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |  |  |
| XI |  | Цель 11. Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | * | ОФК и С | 32,1 | 32,1 | 32,8 | * | * | Исполнен. Охват населения, занимающегося физизической культурой и спортом 12182 , т.е. составляет 32,8 % от общего количества населения (37194). |  |
|  |  | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | * | ОФК и С | 16 | 16 | 16 | * | * | Исполнен. Охват детей и подростков от 7 до 18 лет - 9398 человек, из них 1503 занимаются в спортивных клубах, что составляет 16 %. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Проведение спортивно-массовых мероприятий | млн. тенге | Информация в УТФКиС, аппарат акима района | ОФК и С | 5,2 | 5,2 | 5,2 | районный бюджет | 465006000 | Исполнено. В 2017 году проведено 89 спортивно-массовых мероприятий. |  |
| 11.2 |  | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | млн. тенге | Информация в УТФКиС, аппарат акима района | ОФК и С | 11,8 | 11,8 | 11,8 | районный бюджет | 465007000 | Исполнено. В течение 2017 года 800 спортсменов района приняли участие в спортивных соревнованиях областного, республиканского и мирового значения, из них 350 заняли призовые места. |  |
|  |  | Итого по цели 11, в том числе: |  |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  |
| XII |  | Цель 12. Устойчивое развитие индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Информация в УО, аппарат акима района | ОПиСХ | 108,0 | 108,0 | 108,0 | * | * | Исполнен. В связи с отсутствием статистических данных приведен ожидаемый прогноз. |  |
|  |  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Информация в УО, аппарат акима района | ОПиСХ | 104,5 | 104,5 | 104,5 | * | * | Исполнен. В связи с отсутствием статистических данных приведен ожидаемый прогноз. |  |
|  |  | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Информация в УО, аппарат акима района | ОПиСХ | 105,5 | 105,5 | 105,5 | * | * | Исполнен. В связи с отсутствием статистических данных приведен ожидаемый прогноз. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Продолжить работу по содействию организации туристских поездок в разные города и в разные страны лучших студентов колледжа, учащихся школ | % | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. Ежегодно для 10 учащихся организуется оздоровительный курс в республиканском центре «Бобек», в итальянском городе Эни оздоровительный лагерь посетил 1 ребенок. |  |
| 12.2 |  | Проведение классного часа "День туризма" в учебных заведениях | % | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. В 27 образовательных учреждениях проведены классные часы на тему туризма. |  |
| 12.3 |  | Содействие развитию социального туризма | % | Информация в УО, аппарат акима района | РОО | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. Ежегодно организуется отдых для пенсионеров, а также для почетных граждан района - на культурно-спортивно-оздоровительной базе "Байтерек". |  |
| 12.4 |  | Строительство 2-х гостевых домиков (к/х "Айка") | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | ОПиСХ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | собсвенные средства |  | Исполнено. Крестьянское хозяйство "Айка" за счет собственных средств построило два гостевых домика для туристов, расположенных на жайлау "Тебеген" и "Шурситсу". |  |
| 12.5 |  | Организация катаний на лошадях и иппотерапии, пешего и велотуризма на культурно-спортивно- оздоровительной базе "Байтерек" | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | ОПиСХ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | собсвенные средства |  | Исполнено. |  |
| 12.6 |  | Организация спортивного рыболоводства, катания на лодках на р. Черныш Иртыш | млн. тенге | Информация в УО, аппарат акима района | ОПиСХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | собсвенные средства |  | Частично исполнено. Завершение провета - в 2018 году. |  |
|  |  | Итого по цели 12, в том числе: |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  | Собственные средства |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |
| XIII |  | Цель 13. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | * | ОКи РЯ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | * | * | Исполнен. В опросе приняли участие 22060 человек из 8 сельских округов и города Зайсан. В результате 100% человек владеют государственным языком. |  |
|  |  | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | * | ОКи РЯ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | * | * | Исполнен. По результатом проведенных опроса на 22060 человек, 573 человек владеют английским языком. |  |
|  |  | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | * | ОКи РЯ | 2,1 | 2,1 | 2,5 | * | * | Исполнен. В результате опроса из 22060 человек 100% владеют русским языком. Владеющих английским языком – 573 человека. 573 человека владеют тремя языками (государственным, русским и английским). |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Организация обучения всех категорий населения государственному языку и другим языкам, совершенствование методики обучения | млн. тенге | Информация в УРЯ, аппарат акима района | ОКи РЯ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | районный бюджет |  | Исполнено. Проведена акция «Үштілділік – заман талабы», месячник «Тектілікті сақтау болашаққа аманат», месячник «Алаштың ақ жолы», литературный вечер «Абай мұрасы – халық қазынасы», круглый стол на тему «Тілге құрмет – елге құрмет», а так же 131 мероприятие и рейды. |  |
| 13.2 |  | Взаимодействие со СМИ по пропаганде государственной языковой политики | * | Информация в УРЯ, аппарат акима рай она | ОКи РЯ | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |  | Исполнено. По пропоганде государственного языка по СМИ в районной газете «Достық» были опубликованы статьи «Жарқын болашақ», «Біздің жұлдызымызды жаққан – қазақ тілі», «Жаңартылған білім – болашақтың кепілі», «Өзге ұлттың өкілдері қазақ тілін үйренуде», «Көшпелі семинар» и.т.д. |  |
|  |  | Итого по цели 13, в том числе: |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| XIV |  | Цель 14. Реализация государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи | % | * | ОВП | 44,0 | 44,0 | 50,0 |  |  | Исполнен. Ведомственный отчет. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Проведение мероприятий среди молодежи в рамках государственного социального заказа | млн. тенге | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | 0,6 | 0,6 | 0,6 | районный бюджет | 456 001 000 155 | Исполнено. В рамках государственного социального заказа среди молодежи были проведены мероприятия «Асқақ ордам – Астанам» в честь 20-летия Астаны, «Егемен ел Қазақстан» в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан и, "Жан жылуы" в целях поддержки детей-инвалидов и детей-сирот, акция «Мейірім», «Ауылым - алтын бесігім». |  |
| 14.2 |  | Изготовление и размещение баннеров, лайтбоксов, растяжек на тему молодежной государственной политики | млн. тенге | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | 0,1 | 0,1 | 0,1 | районный бюджет | 456 001 000 155 | Исполнено. Изготовлены и размещены 11 баннеров, 5 лайтбоксов на тему молодежной государственной политики |  |
| 14.3 |  | Проведение молодежных акций, флешмобов, форумов, семинар-тренингов, дебатов и круглых столов с молодежью района на тему «Жолдау жүктеген міндеттер», «Жастар – ел ертеңі», «Менің болашағым», «EXPO-2017», «Бірлік – ел даумының кепілі», «Тәуелсіз елдің жастары», «Отанды сүю иманнан» | * | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | Исполнено. За 2017 год среди молодежи были проведены 8 молодежных акций, 2 встречи со студентами, 5 флешмоба «Универсиада - 2017, 10 круглых столов на тему «Жолдау жүктеген міндеттер», «Зорлық –зомбылықсыз отбасы», «Жастар – ел ертеңі», «Менің болашағым», «EXPO-2017», «Бірлік – ел дамуының кепілі», «Тәуелсіз елдің жастары», «Мен өз отанымның патриотымын», 3 форума, 3 семинар-тренинга, дебаты – 3. |  |
| 14.4 |  | Проведение комплекса мероприятий совместно с Молодежным центром, отделом образования, МК «Жас Отан», направленных на усиление активности молодежи района | млн. тенге | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | 1,8 | 1,8 | 1,8 | районный бюджет | 456 001 000 155 | Исполнено. В 2017 году с молодежью района были проведены ряд мероприятий такие как "Тәтті күлкі", "Шәмші әндері", "Қазақстан біртұтас ел", игры "Жайдарман", "Мемлекеттік рәміздер", "Шығыс тағдыры - менің тағдырым", а также 16 разных мероприятий в рамках празднования 25-летия Независимости РК |  |
| 14.5 |  | Текущий ремонт здания центра молодежи | млн. тенге | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет | 456 001 000 155 | Не исполнено. По итогам государтсвенных закупок конкурс признан несостоявшимся. |  |
| 14.6 |  | Усиление разъяснительной работы по вопросам религий среди населения | * | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | не требуется | не требуется | не требуется |  | 456 001 000 155 | Исполнено. В 2017 году в целях профилактики религиозного экстремизма среди населения было организовано 179 встреч, из них 68 встреч с молодежью района. |  |
| 14.7 |  | Проведение ежегодного районного форума религиоведов | млн. тенге | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | 0,1 | 0,1 | 0,1 | районный бюджет | 456 001 000 169 | Исполнено. 14 октября 2017 года проведен форум религиоведов района ко дню духовного согласия. |  |
| 14.8 |  | Изготовление и раздача брошюр, листовок, дисков по профилактике нетрадиционных религиозных течений | млн. тенге | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | 0,3 | 0,3 | 0,3 | районный бюджет | 456 001 000 155 | Исполнено. За отчетный период для профилактики религиозного экстремизма и терроризма изготовлено и распространено 8733 штуки брошюр и буклетов, 2000 штук дисков. |  |
| 14.9 |  | Проведение мероприятий на религиозную тему в рамках государственного социального заказа | млн. тенге | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | районный бюджет | 456 001 000 155 | Исполнено. В рамках государственного заказа проведено 2 форума на тему "Дін және жастар" и "Дін тұтастығы - ел тұтастығы". |  |
| 14.10 |  | Изготовление и размещение баннеров, лайтбоксов, растяжек по профилактике по профилактике нетрадиционных религиозных течений | млн. тенге | Информация в УВП, аппарат акима района | ОВП | 0,2 | 0,2 | 0,2 | районный бюджет | 456 001 000 159 | Исполнено. В 2017 году на религиозную тему размещено 105 баннеров. |  |
|  |  | Итого по цели 14, в том числе: |  |  |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "Социальная сфера" |  |  |  | 837,7 | 837,7 | 817,3 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 553,7 | 553,7 | 541,7 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 265,5 | 265,5 | 257,1 |  |  |  |  |
|  |  | Cобственные средства |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 3. Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV |  | Цель 15. Обеспечение надежного правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес преступности, совершенных на улицах | % | * | РОВД | 1,7 | 1,7 | 7,4 | * | * | Не исполнен. Количество совершенных преступлений на улицах-20, удельный вес 7,4%. |  |
|  |  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | * | РОВД | 7,8 | 7,8 | 2,2 | * | * | Исполнен. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними-6, удельный вес 2,2%. |  |
|  |  | Удельный вес преступлени, совершенных ранее совершавшими | % | * | РОВД | 49,0 | 49,0 | 40,9 | * | * | Исполнен. Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими-110, удельный вес-40,9%. |  |
|  |  | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | * | РОВД | 24,0 | 24,0 | 7,0 | * | * | Исполнен. Количество пострадавших в ДТП - 5, из них погибших - 1 или 20%. |  |
|  |  | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | * | РОВД | 1,2 | 1,2 | 0,4 | * | * | Исполнен. Зарегестрировано 269 общеуголовных преступлений, из них зарегистрировано 1 наркопреступление. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Развитие базового оборудования и техническая поддержка аппаратного комплекса и систем Центров оперативного упраления | млн. тенге | Информация в ДВД, аппарат акима района | РОВД | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. В районе функционируют 2 видеокамеры с выходом на дежурную часть. |  |
| 15.2 |  | Проведение межведомственной комплексной операции "Подросток", включающей в себя оперативно-профилактические мероприятия «Группа», «Здоровье», «Всеобуч», «Быт» и др. | * | Информация в ДВД, аппарат акима района | РОВД | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. В течение года проводились комплекстные меррорприятия. На учет взято 15 несовершеннолетних, всего составлено 338 административных протоколов. Направлено специализированную школу -1, лишение родительских прав -2 . |  |
| 15.3 |  | Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» по выявлению нарушений миграционного законодательства | * | Информация в ДВД, аппарат акима района | РОВД | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. Проведены ОПМ "Мигрант"4 раза. Всего составлено административных протоколов 178, зарегестрированных иностанранцев -1743, наложен штраф на сумму 765842 тенге. |  |
| 15.4 |  | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Колесо», «Скотокрад» и т.д. | * | Информация в ДВД, аппарат акима района | РОВД | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | Исполнено. Сотрудниками РОВД Зайсанского района проведено 23 оперативных-профилактических мероприятия, в результате, за 2016 год обнаружена передача крупного рогатого скота без документов – 1 факт, а за 2017 год - 2 факта. В целях недопущения краж в квартирах ежемесячно участковыми инспекторами МПС проводятся сходы с населением. Где доводятся методы по сохранению личного имущества от преступных посягательств. Также 8 домов подключены к пультовым охранным приборам, которые выходят на охранные фирмы. |  |
| 15.5 |  | Обеспечение строевых подразделений дорожно-патрульной полиции средствами фиксации нарушений ПДД и другим специальным оборудованием |  | Информация в ДВД, аппарат акима района | РОВД |  |  |  |  |  | Исполнено. Для фиксации правонарушений в районе функционируют 4 видеорегистратора. |  |
| 15.6 |  | Проведение акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) г. Зайсан | * | Информация в ДВД, аппарат акима района | РОВД | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | Исполнено. Ежегодно проводится акция по борьбе с наркоманией, раздаются брошюры, проводится опрос населения. |  |
| 15.7 |  | Обеспечение мероприятий раздаточной продукцией антинаркотического характера | * | Информация в ДВД, аппарат акима района | РОВД | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. За 12 месяцев 2017 года сотрудниками Зайсанского РОВД в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий 5 человек привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УК РК, 2 человек привлечены к уголовной ответственности по ст. 24 часть 3 УПК РК. |  |
|  |  | Итого по цели 15, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| XVI |  | Цель 16. Защищенность территорий от негативных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | * | Аппарат акима района | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |  | Исполнен. Ведомственный отчет. U=( А+D+E+В)/4*100 А=0,75; D=0,24; E=0,6 В=1 U=( 0,75+0,24+0,6+1)/4*100 |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Восстановительные работы русла реки, смытые из-за паводков в с.Биржан с целью обеспечения безопасности | млн. тенге | * | Аппарат акима района и сельских округов | 2,3 | 2,3 | 2,3 | районный бюджет | 456 001 000 123 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 16.2 |  | Восстановительные работы русла реки, смытые из-за паводков в р.Кендирлик, с целью обеспечения безопасности участка культурно-оздороительного центра участка Байтерек Сартерекского сельского округа | млн. тенге | * | Аппарат акима района и сельских округов | 3,5 | 3,5 | 3,5 | районный бюджет | 456 001 000 123 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 16.3 |  | Восстановительные работы участков дороги Шиликты-Какенталды, смытых из-за ливневых осадков в с.Шиликты, на участках Шаган Оба, Баймырза | млн. тенге | * | Аппарат акима района и сельских округов | 3,5 | 3,5 | 3,5 | районный бюджет | 456 001 000 123 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 16.4 |  | Восстановительные работы защитной дамбы, разрушенной из-за паводков в с.Шалкар Сартерекского сельского округа | млн. тенге | * | Аппарат акима района и сельских округов | 1,4 | 1,4 | 1,4 | районный бюджет | 456 001 000 123 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 16.5 |  | Расчистка русла и проведение канала реки Можик на участке Кенарал с целью предотвращения паводков | млн. тенге | * | Аппарат акима района и сельских округов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | районный бюджет | 456 001 000 495 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 16.6 |  | Расчистка русла и проведение канала реки Текшик в с.Куаныш Биржанского сельского округа с целью предотвращения паводков | млн. тенге | * | Аппарат акима района и сельских округов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | районный бюджет | 456 001 000 495 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 16.7 |  | Проведение оградительных работ канала для реки Аксу в Биржанском сельском округе с целью предотвращения паводков | млн. тенге | * | Аппарат акима района и сельских округов | 1,3 | 1,3 | 1,3 | районный бюджет | 456 001 000 464 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 16.8 |  | Расчистка и проведение каналов на реке Жеменей в г. Зайсан с целью обеспечения безопасности от паводков | млн. тенге | * | Аппарат акима города | 0,6 | 0,6 | 0,6 | районный бюджет | 456 001 000 464 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |  |
|  |  | Итого по цели 16, в том числе: |  |  |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "Общественная безопасность и правопорядок" |  |  |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |
|  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 4. Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII |  | Цель 17. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность фиксированных линий, исполненной телефонной связи на 100 жителей | ед. | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 15,0 | 15,0 | 15,0 | * | * | Исполнено. Ведомственная отчетность. |  |
|  |  | Плотность пользователей Интернет | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 37,0 | 37,0 | 37,0 | * | * | Исполнено. Ведомственная отчетность. |  |
|  |  | Уровень цифровой грамотности населения | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 72,0 | 72,0 | 72,0 | * | * | Исполнено. Ведомственная отчетность. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 17.1 |  | Продолжение внедрения широкополосного доступа к сети Интернет с использованием технологий: CDMA/EVDO, NGN, FTTH, 3G и 4G, WiFi | * | Информация в аппарат акима района | ВК ОДТ АО "Казактелеком", операторы связи | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. Проведены работы по внедрению широкополосного доступа к сети Интернет с использованием технологий: CDMA/EVDO, NGN, FTTH, 3G и 4G, WiFi. |  |
| 17.2 |  | Проведение дополнительного обучения по работе в системах электронного правительства (е-лицензирование, РШЭП, ЕСЭДО, ИИС ЦОН и т.д.) | * | Информация в аппарат акима района | ВК ОДТ АО "Казактелеком", операторы связи | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. Организовано обучение по работе в системах Электронного Правительства (е-лицензирование, РШЭП, ЕСЭДО, ИИС ЦОН и т.д.). |  |
| 17.3 |  | Перевод образовательных процессов в электронный формат: распространение материалов, публикация новостей, общение между студентами, индивидуальное общение между учащимися и преподавателями во всех высших учебных заведениях | * | Информация в аппарат акима района | ВК ОДТ АО "Казактелеком", операторы связи | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. В системе для мониторинга, автоматизации сбора и анализа показателей сферы образования - KUNDELIK.KZ участвует 12 школ района. |  |
|  |  | Итого по цели 17, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| XVIII |  | Цель 18. Содействие эффективному развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 2,3 | 2,3 | 16,4 | * | * | Исполнен. Многоэтажный многоквартирный жилой дом (ТОО "СК Зайсан")-5468м²; Многоэтажный многоквартирный коммунальный жилой дом (БР)-8176м²; Индивидуальное жилищное строительство-2717м²; |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 18.1 |  | Строительство 60-ти квартирный коммунальный жилой дом №1 по улице Кондюрина в городе Зайсан ВКО | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 397,9 | 397,9 | 397,9 | Республиканский бюджет | 495007011 | Исполнено. Акт приемки от 15.12.2017 года. Реализован в рамках программы "Нурлы жер". |  |
|  |  |  |  |  |  | 78,6 | 78,6 | 78,6 | Областной бюджет | 495007015 |  |  |
| 18.2 |  | Строительство 60-ти квартирный коммунальный жилой дом №2 по улице Кондюрина в городе Зайсан ВКО | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 401,7 | 401,7 | 401,7 | Республиканский бюджет | 495007011 | Исполнено частично. Проект переходящий, планируемый ввод объекта в 2018 году. Реализуется в рамках программы "Нурлы жер". |  |
|  |  |  |  |  |  | 51,0 | 51,0 | 51 | Областной бюджет | 495007015 |  |  |
| 18.3 |  | Инженерные сети и благоустройство к 60-ти квартирным жилым домам №1,2 по ул.Кондюрина в г.Зайсан, ВКО | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 191,0 | 191,0 | 191,0 | Республиканский бюджет | 495007011 | Исполнено. Акт приемки от 15.12.2017 года. Реализован в рамках программы "Нурлы жер". |  |
|  |  |  |  |  |  | 19,7 | 19,7 | 19,7 | Областной бюджет | 495007015 |  |  |
|  |  | Итого по цели 18, в том числе: |  |  |  | 1139,9 | 1139,9 | 1139,9 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 990,6 | 990,6 | 990,6 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 149,3 | 149,3 | 149,3 |  |  |  |  |
| XIX |  | Цель 19. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 71,1 | 71,1 | 71,5 | * | * | Исполнен. Общая протяженность-211 км, из них: -в хорошем состоянии-82 км -в удовлетворительном состоянии-68,9 км -в неудовлетворительном состоянии-60,1 км |  |
|  |  | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 20,0 | 20,0 | 19,0 | * | * | Исполнен. Из 37 населенных пунктов охвачены пассажирским автотранспортом 30, не охвачено 7 населенных пунктов или 19%. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Содержание автомобильных дорог местного значения | млн. тенге | Информация в УПТиАД, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 29,1 | 29,1 | 29,1 | районный бюджет |  | Исполнено. На выделенные 29,1 млн. тенге выполнены работы по планировке дорог, окос обочины, восстановление дорожных знаков, очистка водопроводных труб, очистка от снега дорог. |  |
| 19.2 |  | Средний ремонт а/д районного значения "Омск-Майкапчагай-Жамбыл-Дайыр-Кокжира" участок 0-4 | млн. тенге | Информация в УПТиАД, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 85,4 | 85,4 | 85,1 | областной бюджет |  | Исполнено. Акт приемки в эксплуатацию от 31.10.2017 года. |  |
| 19.3 |  | Открытие новых социально-значимых автобусных маршрутов, с выделением средств для субсидирования убытков перевозчиков | млн. тенге | Информация в УПТиАД, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 40,1 | 40,1 | 40,1 | районный бюджет |  | Исполнено. По Зайсанскому району по 8 социально-значимым маршрутам выполняется перевозка пасажиров: 1 городской и 7 внутрирайонных маршрутов. В 2017 году открыт новый внутрирайонный маршрут "Зайсан-Карабулак" |  |
| 19.4 |  | Средний ремонт улицы Акбасова | млн. тенге | Информация в УПТиАД, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 7,5 | 7,5 | 7,5 | районный бюджет |  | Исполнено. Асфальтировано 0,23 км дороги, акт приемки в эксплуатацию от 11.07.2017 года. |  |
|  |  | Итого по цели 19, в том числе: |  |  |  | 162,1 | 162,1 | 161,8 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 85,4 | 85,4 | 85,1 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 76,7 | 76,7 | 76,7 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "Инфраструктура" |  |  |  | 1302,0 | 1302,0 | 1301,7 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 990,6 | 990,6 | 990,6 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 234,7 | 234,7 | 234,4 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 76,7 | 76,7 | 76,7 |  |  |  |  |
|  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 5. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  | Цель 20. Эксплуатация многоквартирного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 34,6 | 34,6 | 24 | * | * | Исполнен. Из 17 объектов кондоминимума в 13 домах был проведен капитальный ремонт, 4 дома требуют капитального ремонта, 24 %. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Проведение разъяснительной работы среди собственников квартир, органов управления объектов кондоминиума по формированию хозяйского отношения к общему жилищному фонду | * | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено. Проведены разъяснительные работы среди собственников квартир, органов управления объектов кондоминиума по формированию хозяйского отношения к общему жилищному фонду. |  |
| 20.2 |  | Внесение предложений по разработке нормативно-технической документации в ЖКХ | * | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено.Составлены дефекные акты и сметные расчеты объектов кондоминиума для проведения текущего ремонта. Подана заявка на выделение денежных средств в ТОО "Жилищно-эксплуатацонное управление" |  |
|  |  | Итого по цели 20, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| XXI |  | Цель 21. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доступ в городах к централизованному: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжению | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 100,0 | 100,0 | 100,0 | * | * | Исполнено. По городу Зайсан обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 100 %. |  |
|  |  | водоотведению | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 28,7 | 28,7 | 28,7 | * | * | Исполнено. По городу Зайсан доступ населения к централизованному водоотведению составляет 28,7 %. |  |
|  |  | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнен |  |
|  |  | водоснабжению | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 42,0 | 42,0 | 50,0 | * | * | Исполнен. Всего по району имеется 36 сельских населенных пунктов, из них в 18 населенных пунктах имеется централизованная водопроводная сеть, что составляет 50 %. |  |
|  |  | водоотведению | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | * |  |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования водоснабжения и водоотведения по району | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 45,0 | 45,0 | 45,0 | районный бюджет | 495016000 | Исполнено. Водоснабжения и водоотведения города Зайсан и сельских населенных пунктов обеспечивается через КМГП на ПХВ "Зайсан". Проведены работы по ремонту, монтажу и демонтажу глубинных насосов, обход, ремонт водозаборных калонок, разогрев водокалонок в зимнее время, устранение аварийной ситуации, очистка канализационных труб и т.д. |  |
| 21.2 |  | Строительство сети канализации для подключения жилых зданий и социально-значимых объектов к городскому канализационному коллектру г. Зайсан Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | Бюджетный кредит из республиканского бюджета | * | Исполнено. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 01.11.2017 года. Реализован в рамках программы "Нурлы жол". |  |
| 21.3 |  | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Кокжыра Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 7,5 | 7,5 | 7,5 | районный бюджет | 495016000 | Исполнено. Установлена башня РЧВ системы Рожновского, прокладка водопроводных труб с протяженностью 2000 м, установка 3 водозаборных колонок. |  |
| 21.4 |  | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Жамбыл Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 2,4 | 2,4 | 2,4 | районный бюджет | 495016000 | Исполнено. Прокладка водопроводных труб с протяженностью 1500 м, установка 3 водозаборных колонок. |  |
| 21.5 |  | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Куаныш Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 4,8 | 4,8 | 4,8 | районный бюджет | 495016000 | Исполнено. Прокладка водопроводных труб с протяженностью 1570 м, установка 3 водозаборных колонок. |  |
| 21.6 |  | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Когедай Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 5,9 | 5,9 | 5,9 | районный бюджет | 495016000 | Исполнено. Капитальный ремонт башни РЧВ системы Рожновского, прокладка водопроводных труб с протяженностью 1070 м, установка 6 водозаборных колонок. |  |
| 21.7 |  | Водопроводные сети и сооружений в селе Шиликти Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 50,0 | 50,0 | 0 | республиканский бюджет | 495058011 | Частично исполнено. Не освоено в связи с незавершением конкурсных продедур по государственным закупкам. Проект переходящий. |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0 | областной бюджет | 495058015 |  |  |
| 21.8 |  | Водопроводные сети и сооружений в селе Каратал Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 361,8 | 361,8 | 361,8 | республиканский бюджет | 495058011 | Исполнено. Акт приемки в эксплуатацию от 27.11.2017 года. |  |
|  |  |  |  |  |  | 40,2 | 40,2 | 40,2 | областной бюджет | 495058015 |  |  |
| 21.9 |  | Сети водоснабжения города Зайсан ВКО (1 очередь) | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 720 | 720,0 | 720,0 | республиканский бюджет | 495014011 | Частично исполнено. Проект переходящий. |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | областной бюджет | 495014015 |  |  |
|  |  | Итого по цели 21, в том числе: |  |  |  | 1238,1 | 1238,1 | 1187,6 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 1131,8 | 1131,8 | 1081,8 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 40,7 | 40,7 | 40,2 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 65,6 | 65,6 | 65,6 |  |  |  |  |
| XXII |  | Цель 22. Развитие инженерной инфраструктуры коммунального сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность модернизированных/построенных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт ввода в эсплуатацию |  |
|  |  | в г. Зайсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | км | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 32,4 | 32,4 | 36,9 |  |  | Исполнен. Акт приемки в эксплуатацию от 28.11.2017 года. |  |
|  |  | водоотведение | км | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 25 | 25 | 43,5 |  |  | Исполнен. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 01.11.2017 года |  |
|  |  | В сельских территориях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | км | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 84,0 | 84,0 | 0 |  |  | Не исполнен. Акт выполненных работ |  |
|  |  | водоснабжение | км | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 26,3 | 26,3 | 26,3 |  |  | Исполнен. Акт приемки в эксплуатацию от 27.11.2017 года |  |
|  |  | Снижение аварийности на городских сетей сетех водоснабжения и водоотведения, т вом числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) водоснабжение | число аварий на 1 км сетей (коэффицент) |  | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 12 | 12 | 4 |  |  | Исполнен. Протяженность водопроводных сетей в городе составляет-141 км, за 2017 год число аварии на 1 км зарегистрировано-4 |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Строительство городской сети газификации города Зайсан ВКО" (1 очередь, 2 пусковой комплекс) | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 211,2 | 211,2 | 211,2 | республиканский бюджет | 495044011 | Исполнено. Общая протяженность газопровода 105,4 км. Акт приемки в эксплуатацию от 28.11.2017 года. |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | областной бюджет | 495044015 |  |  |
| 22.2 |  | Строительство сети канализации для подключения жилых зданий и социально-значимых объектов к городскому канализационному коллектру г. Зайсан Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | Бюджетный кредит из республиканского бюджета | * | Исполнено. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 01.11.2017 года, построены канализационные сети в г. Зайсан с протяженностью 43,511 км. |  |
| 22.3 |  | "Строительство внутрипоселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах Зайсанского района ВКО" | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | республиканский бюджет | 495044011 | Частично исполнено. Реализация проекта ожидается в 2018 году. |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | областной бюджет | 495044015 |  |  |
| 22.4 |  | Водопроводные сети и сооружений в селе Каратал Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 361,8 | 361,8 | 361,8 | республиканский бюджет | 495058011 | Исполнено. Акт приемки в эксплуатацию от 27.11.2017 года, построено 26,3 км водопроводные сети в с.Каратал Зайсанского района. |  |
|  |  |  |  |  |  | 40,2 | 40,2 | 40,2 | областной бюджет | 495058015 |  |  |
|  |  | Итого по цели 22, в том числе: |  |  |  | 713,2 | 713,2 | 713,2 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 573,0 | 573,0 | 573,0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 140,2 | 140,2 | 140,2 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "Жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  | 1951,3 | 1951,3 | 1900,8 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 1704,8 | 1704,8 | 1654,8 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 180,9 | 180,9 | 180,4 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 65,6 | 65,6 | 65,6 |  |  |  |  |
|  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 6. Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXIII |  | Цель 23. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | * | Исполнен. Ведомственная отчетность. |  |
|  |  | Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 45,0 | 45,0 | 45,0 | * | * | Исполнен. Ведомственная отчетность. РАСПИСАТЬ |  |
|  |  | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответсвующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | % | * | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 1,2 | 1,2 | 1,2 | * | * | Исполнен. Ведомственная отчетность. РАСПИСАТЬ |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Обустройство ограждения сибиреязвенных захоронений в Сартерекском сельском округе | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | аким сельского округа | 2,2 | 2,2 | 2,2 | районный бюджет | * | Исполнено. Установлено трехметровое бетонное ограждение в 4 очагах сибиреязвенного захоронения, акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.07.2017 года, 11.09.2017 года(участок Кызылкия). |  |
| 23.2 |  | Обустройство ограждения сибиреязвенных захоронений в Кенсайском сельском округе | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | аким сельского округа | 2,7 | 2,7 | 2,7 | районный бюджет | * | Исполнено. Установлено трехметровое ограждение из пескоблоков в 2 очагах сибиреязвенного захоронения, акт приемки объекта в эксплуатацию от 10.05.2017 года. |  |
| 23.3 |  | Обустройство ограждения сибиреязвенных захоронений в Дайыровском сельском округе | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | аким сельского округа | 2,2 | 2,2 | 2,2 | районный бюджет | * | Исполнено. Установлено трехметровое бетонное ограждение в 3 очагах сибиреязвенного захоронения, акт приемки объектов в эксплуатацию от 07.06.2017 г, 10.06.2017 года. |  |
| 23.4 |  | Обустройство ограждения сибиреязвенных захоронений в Каратальском сельском округе | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | аким сельского округа | 1,5 | 1,5 | 1,5 | районный бюджет | * | Исполнено. Установлено трехметровое бетонное ограждение в 2 очагах сибиреязвенного захоронения, акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.08.2017 года. |  |
| 23.5 |  | Обустройство ограждения сибиреязвенных захоронений в Карабулакском сельском округе | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | аким сельского округа | 0,8 | 0,8 | 0,8 | районный бюджет | * | Исполнено. Установлено трехметровое бетонное ограждение в 1 очаге сибиреязвенного захоронения, акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.04.2017 года. |  |
| 23.6 |  | Обустройство ограждения сибиреязвенных захоронений в Шиликтинском сельском округе | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | аким сельского округа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | районный бюджет | * | Исполнено. Установлено трехметровое бетонное ограждение в 1 очаге сибиреязвенного захоронения, акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.10.2017 года. |  |
| 23.7 |  | Обустройство ограждения сибиреязвенных захоронений в Айнабулакском сельском округе | млн. тенге | Информация в аппарат акима района | аким сельского округа | 1,1 | 1,1 | 1,1 | районный бюджет | * | Исполнено. Установлено шестиметровое бетонное ограждение в 1 очаге сибиреязвенного захоронения, акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.06.2017 года. |  |
|  |  | Итого по цели 23, в том числе: |  |  |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  |
| XXIV |  | Цель 24. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | * | ОЗО | 16,2 | 16,2 | 16,2 | * | * | Исполнен. Ведомственная отчетность. РАСПИСАТЬ |  |
|  |  | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | * | ОЗО | 91,3 | 91,3 | 91,3 | * | * | Исполнен. Ведомственная отчетность. РАСПИСАТЬ |  |
|  |  | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | * | ОЗО | 18,3 | 18,3 | 18,3 | * | * | Исполнен. Ведомственная отчетность. РАСПИСАТЬ |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Увеличение доли севооборотов в составе пахотных земель путем оптимального использования земельных участков с применением разработанных проектов внутрихозяйственного землеустройства | * | Информация в УЗО, аппарат акима района | ОЗО | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено?? Увеличение доли севооборотов в составе пахотных земель будет достигнуто за счет организации и устройства территории сельскохозяйственных земель на ближайшую перспективу, оптимального использования земельных участков с применением разработанных проектов внутрихозяйственного землеустройства и проведения мероприятий по обязательному соблюдению севооборотов в составе пахотных земель при использовании земель сельскохозяйственного назначения. НЕПОНЯТНО. Доля увеличена или нет? |  |
| 24.2 |  | Увеличение доли пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) за счет посевов многолетних и однолетних трав для использования пастьбы и укоса. | * | Информация в УЗО, аппарат акима района | ОЗО | не требуется | не требуется | не требуется | * | * | Исполнено? Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) увеличится за счет внедрения инновационных методов селекции и ускоренного воспроизводства в животноводстве. НЕПОНЯТНО. Доля увеличена или нет? |  |
|  |  | Итого по цели 24, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "Экология и земельные ресурсы" |  |  |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  |
|  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 7. Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXV |  | Цель 25. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами | % | * | Аппарат акима района | 85,0 | 85,0 | 90,5 | * | * | Исполнен. По результатом общественного мониторинга качества оказания государтсвенных услуг проведенным ТОО "Исследовательский центр "Юпитер" уровень удовлетвоенности качеством оказания государтсвенных услуг составляет-90,5%. |  |
|  |  | Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | * | Аппарат акима района | 82,0 | 82,0 | 82,0 | * | * | Исполнен. По состоянию на 01.01.2018 года аппарат акима, 8 самостоятельных отделов и городской акимат подключены к ЕСЭДО. По аппарату акима всего входящих документов -8951, поступило через "Центр ЭСЕДО"-7340. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  | Информационное и программное соправождение хостинг веб-сайта акима Зайсанского района | млн. тенге | отчет | Аппарат акима района | 0,6 | 0,6 | 0,6 | районный бюджет | * | Исполнено. Информационное и програмное соправождение хостинга веб-сайта акима Зайсанского района производится регулярно. |  |
| 25.2 |  | Сопровождение системы ЕСЭДО | млн. тенге | отчет | Аппарат акима района | 6,2 | 6,2 | 6,2 | районный бюджет | * | Исполнено. По состоянию на 01.01.2018 года аппарат акима, 8 самостоятельных отделов и городской акимат подключены к ЕСЭДО. |  |
| 25.3 |  | Охват программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам» рабочих мест ГУ района | млн. тенге | отчет | Аппарат акима района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | районный бюджет | * | Исполнено. Все рабочие места охвачены антивирусным програмным обеспечением. |  |
| 25.4 |  | Расширение Единой транспортной сети государственных органов района | млн. тенге | отчет | Аппарат акима района | 2,3 | 2,3 | 2,3 | районный бюджет | * | Исполнено. Аппарат акима, 8 самостоятельных отделов и городской акимат подключены к ЕТС. |  |
|  |  | Итого по цели 25, в том числе: |  |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ" |  |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 8. Развитие точек роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXVI |  | Цель 26. Создание основ устойчивого развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рост численности населения к предыдущему году | % | * | Акимы опорных сел, ОЭиФ | 99,6 | 99,6 | 99,2 | * | * | Не исполнен. 37180/37480*100%=99,2. Численность населения района в 2017году: На начало года -37480 человек На конец года-38180 Убыло-300 человек , естественный пророст населения-438 человек, миграционный убыль-738 человек. |  |
|  |  | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | чел. | * | Акимы опорных сел, ОЭиФ | 5818,0 | 5818,0 | 5819,0 | * | * | Исполнен. Численность населения в с. Каратал - 3394 чел., в с. Карабулак -2425 чел. |  |
|  |  | Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах | чел. | * | Акимы опорных сел, ОЭиФ | 3289,0 | 3289,0 | 3394,0 | * | * | Исполнен. Численность населения в с. Каратал - 3394 чел. |  |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | Реализация Комплексных планов опорных сельских населенных пунктов Восточно-Казахстанской области на 2014-2018 годы |  | Информация в УЭиБП | Акимы опорных сел, ОЭиФ | согласно плану мероприятий опорных сел |  |  |  |  | Исполнено. Реализовано 19 проектов, создано 29 рабочих мест. |  |
| 26.2 |  | Реализация Плана мероприятий по развитию приграничных территорий Восточно-Казахстанской области на 2014-2020 годы |  | Информация в УЭиБП | Акимы опорных сел, ОЭиФ | согласно плану мероприятий приграничных сельских населенных пунктов |  |  |  |  | Исполнено. Реализовано 35 проектов, создано 236 рабочих мест. |  |
| 26.3 |  | "Строительство внутрипоселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах Зайсанского района ВКО" | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | республиканский бюджет | 495044011 | Частично исполнено. На текущий период завершены строительные работы по газификации в 9 населенных пунктах (в селах Каратал, Айнабулак, Карабулак, Кайнар, Кенсай, Жамбул, Шалкар, Когедай, Улкен Каратал), назначена повторная госэкспертиза, подключение перенесены на 2018 год. |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | областной бюджет | 495044015 |  |  |
| 26.4 |  | Водопроводные сети и сооружений в селе Каратал Зайсанского района ВКО | млн. тенге | Информация в УЭиЖКХ, аппарат акима района | О С, А, ЖКХ, ПТ и АД | 361,8 | 361,8 | 361,8 | республиканский бюджет | 495058011 | Исполнено. Акт приемки в эксплуатацию от 27.11.2017 года, построено 26,3 км водопроводные сети в с.Каратал Зайсанского района. |  |
|  |  |  |  |  |  | 40,2 | 40,2 | 40,2 | областной бюджет | 495058015 |  |  |
|  |  | Итого по цели 26, в том числе: |  |  |  | 452,0 | 452,0 | 452,0 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 361,8 | 361,8 | 361,8 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 90,2 | 90,2 | 90,2 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  | 6679,8 | 6679,8 | 6616,3 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 5360,0 | 5360,0 | 5298,0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 556,8 | 556,8 | 556,0 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 444,2 | 444,2 | 435,8 |  |  |  |  |
|  |  | Собственные средства |  |  |  | 99,0 | 99,0 | 106,7 |  |  |  |  |
|  |  | Заемные средства |  |  |  | 219,8 | 219,8 | 219,8 |  |  |  |  |
|  | 2. Анализ межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевого индикатора/показателя результата; Соисполнитель; Анализ взаимодействия. 1; 2; 6. Индекс физического объема розничной торговли при плане 108%, фактический исполнен на 99,3%.; Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, районный отдел статистики, акимы сельских округов; В целях выполнения показателей в течение года отделом предпринимательства и сельского хозяйства ежемесячно проводился мониторинг по исполнению всех показателей . Тесно взаимодействовали с акимами сельских округов по выявлению резервов промышленной продукции, инвестиции в племенное животноводство, а также с районным отделом статистики по вопросам полного и объективного охвата статистической информацией.. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал при плане 100,2%, фактический составил 63,9%.. Инвестиции в основной капитал на душу населения при плане 100,7%, фактический исполнен на 68,6%.; Отделом предпринимательства и сельского хозяйства ежемесячно проводился мониторинг исполнения показателя объема инвестиций в основной капитал, доли внешних инвестиций. Тесно взаимодействовали с акимами сельских округов по выявлению резервов инвестиций, с районным отделом статистики по вопросам полного и объективного охвата статистической информацией фактически привлеченных инвестиций. Постоянно ведутся работы по привлечению бюджетных инвестиции, инвестиции за счет собственных и заемных средств предприятии путем оказания содействия в развитие предпринимательской деятельности.. Индекс физического объема сельского хозяйства при плане 105,4%, фактический исполнен на 104,4%.. Индекс физического объема продукции животноводства при плане 105,4%, фактический исполнен на 101,5%.. Снижение младенческой смертности, на 100 тыс. родившихся живыми при плане 7,1%, фактический исполнен на 12,6%.; КГКП "ЦРБ Зайсанского района"; Проведен разбор по факту младенческой смертности и смерности от туберкулеза. По итогам разбора членами комиссии объявлен выговор. Снижение смертности от туберкулеза плане 2,6%, фактический исполнен на 5,4%.. Удельный вес преступлений, совершенныхна улицах при плане 1,7%, фактический исполнен 7,4%.; Районный отдел внутренних дел, акимы сельских округов; В целях снижения преступности в районе сотрудиками правоохранительных органов района совместно с акиматами сельских округов проводят мероприятия по предупреждению и пресечению преступности, в виде собрании и встреч с населениями района.. Рост численности населения к предыдущему году при плане 37480 человек, фактически составил 37180 человек.; Аппарат акима района, аппараты акимов сельских округов; В целях предотвращения оттока населения с района и росту рождаемости для создания нормальных условий для жизни на селе в регионе максимально реализуются государственные программы поддержки МСБ: "Агробизнес -2020", "Занятость-2020", "ДКБ-2020" и другие.Реализуются комплексные планы развития опорных сел, районного центра, центральных усадеб и других СНП.. |
|  | 3. Анализ внешнего воздействия. Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата; Принятые меры. 1; 2. Неблагоприятная природно-климатическая обстановка в районе, характеризующаяся в виде засухи.; В 2017 году мерами государственной поддержки растениеводства явились: субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, реализация мероприятии по борьбе с вредными организмами с/х растений, поддержка семеноводств.. Определенную угрозу территории района могут создавать чрезвычайные ситуации природного характера, происходящие на территориях приграничных районов и стран (КНР), такие как пожары, землятресения и др.; Заключены договора намерения на случай возникновения ЧС.. Вовлечение молодежи в деструктивные течения.; Продолжается разъяснительная работа с молодежью по профилактике нетрадиционных религиозных течений.. 4. Освоение финансовых средств. Источник финансирования; План, млн. тенге; Факт, млн. тенге; Причины неиспользования. 1; 2; 3; 4. Республиканский бюджет; 5360; 5298; По итогам государственных закупок конкурс признан несостоявщимся.. Областной бюджет; 556,8; 556,0; Экономия по государствееным закупкам.. Районный бюджет; 444,2; 435,8; Экономия по государствееным закупкам.. Собственные средства; 99; 106,7. Заемные средства; 219,8; 219,8. ИТОГО:; 6679,8; 6616,3. |
|  | АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О ходе выполнения Программы развития территории Зайсанского района на 2016-2020 годы по итогам 2017 года Реквизиты программного документа: Программа развития территории Зайсанского района Восточно-Казахстанской области на 2016-2020 годы (далее – Программа) утверждена решением сессии Зайсанского районного маслихата от 2 декабря 2016 года № 9-2. Программа охватывает деятельность местных исполнительных органов и иных участников процесса развития района, направленную на повышение уровня социально-экономического развития, рост благосостояния граждан и укрепление безопасности региона, содержит основные направления, цели, задачи развития региона, ожидаемые результаты с указанием их показателей, необходимые ресурсы. По итогам 2017 года основные социально-экономические показатели района, в целом, положительные. Направление: Экономика Цель 1: Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Для реализации цели утвержден 1 целевой индикатор «Темп роста налоговых и неналоговых поступлений». В 2017 году в бюджет района поступило 1 442 462,89 тыс. тенге налоговых и неналоговых поступлений, темп роста составил 105,5 % при плане 104,3 %. В рамках алгоритмов по выявлению дополнительных доходов и резервных платежей поступило 24996,1 тысяч тенге, 100,5 % к уровню прошлого года (24862,9 тысяч тенге). Цель 2: Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития промышленности через диверсификацию производства. Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора. За январь-декабрь 2017 года промышленными предприятиями района произведено продукции на 10 020,5 млн. тенге, что на 17,8 % больше аналогичного периода прошлого года (8 505,4 млн. тенге). Целевой индикатор «Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности» при плане 102 % составил 201,9 %. Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличен на 506,1 млн. тенге и составил 683,9 млн. тенге. Индекс физического объёма производства прочей неметаллической минеральной продукции составил 227,8 % (плановый показатель – 101 %). Цель 3: Динамичное развитие сферы внутренней торговли. Для реализации цели предусмотрен целевой индикатор «Индекс физического объема розничной торговли». Объем розничного товарооборота составил 5 537,0 млн. тенге с ростом к соответствующему периоду 2016 года на 108,2 %. ИФО – 99,3 %, при плане 108 %. По причине снижения объема розничной торговли в торгующих предприятиях на 4,3 % снижен ИФО общего объема. Цель 4. Стимулирование притока инвестиций в экономику района. Для реализации цели предусмотрено 4 целевых индикатора. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 63,9 %, при плане 100,2 %. Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения составил 68,6 % (при плане 100,7 %). Объем инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 9313,0 млн. тенге, ИФО – 63,9 %. Причина снижения объема инвестиций – уменьшение объемов нефтяных буровых работ и строительных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 9241,6 млн. тенге до 3384,0 млн. тенге. Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 34,6% при плане 13%. В 2017 году в экономику района привлечено 3220,5 млн. тенге внешних инвестиций. Доля инновационно-активных предприятий из числа действующих предприятий составила 38,5% при плане 31,5% (статистические данные прошлого года, за 2017 год формируются в мае 2018 года). Количество предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, – 13, из них имеющие инновации – 5 или 38,5%. Цель 5: Обеспечение продовольственной безопасности района. Для реализации цели предусмотрено 5 целевых индикаторов и 4 показателя прямого результата. По итогам года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 20207,2 млн.тенге, что больше уровня аналогичного периода прошлого года на 12,7%, ИФО – 104,4% (план – 105,4%). Причина недостижения показателя - снижение поголовья МРС с 106876 голов до 87398 голов. ИФО продукции растениеводства составил 111,1%, при плане 101,9%. В растениеводстве посевные площади, по сравнению с прошлым годом увеличены на 16% и составили 20,8 тыс. га. ИФО продукции животноводства – 101,5% (план 105,4%). Спад ИФО произошел из-за уменьшения поголовья мелкого рогатого скота на 19,2%. В организационных хозяйствах поголовье КРС составило 36140 голов, МРС – 33360 голов. Доля скота от общего числа соответственно 46,6% (план 41%) и 38,2% (план 36%). Доля КРС и МРС, участвующих в породном преобразовании составила соответственно 31,2% и 7,2%, планы достигнуты. Социальная сфера Цель 6: Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования. В районе действует 27 школ: из них 17 средних (1 школа-лицей, 1 школа-интернат), 8 - основных, 2 - начальных школ. Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, все достигнуты. Увеличилась доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы, среди выпускников по естественно-математическим дисциплинам и по итогам учебного года составила 54,5% при плане 54,1%. Целевой индикатор «Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования» достигнут, все органицазии общего и среднего образования функционируют согласно государственным нормативам (100%). Всего по району зарегистрировано 389 детей с ограниченными возможностями, из них инключивным образованием охвачены 74 ребенка или 19% (при плане 17,9%) от общего числа. Цель 7. Обеспечение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением. Для реализации цели предусмотрены 1 целевой индикатор и 1 показатель прямого результата, которые достигнуты. Всего по району воспитывается 1618 детей, их них: в 13 детских садах и в 16 мини-центрах – 1156, в предшкольных классах - 462, что составляет от общего числа детей в возрасте от 3 до 6 лет 100% (при плане 100%). В 2017 году в связи с открытием 1 частного детского сада дополнительно 87 детей охвачено дошкольным воспитанием и обучением, в результате показатель выполнен на 34,4% при плане 33,5%. Цель 8. Сохранение и укрепление здоровья населения. Для реализации цели предусмотрено 5 целевых индикаторов, из них количество достигнутых - 3. Случаев материнской смертности за соответствующий период в районе не зарегистрировано. За январь-декабрь 2017 года зарегистрировано 8 случаев младенческой смертности, значение показателя на 1000 живорожденных 12,6 (план – 7,1). Из-за роста количества младенческой смертности с 4 до 8 случаев план индикатора не достигнут. Количество смертности от злокачественных новообразований составило 30 случаев или 83,5 на 100 тысяч населения при плане 85,5. Распространенность ВИЧ в возрастной группе 15-49 лет составила 0,03 (5 человек). За 2017 год зарегистрировано 2 случая смертности от туберкулеза, показатель – 5,4 на 100 тысяч населения (при плане 2,6). Цель 9. Формирование эффективной системы социальной защиты граждан. Для реализации цели предусмотрено 9 целевых индикаторов, которые достигнуты. По состоянию на 1 января 2017 года количество обратившихся по вопросу трудоустойста составило 1603 человека, из них трудоустроено 1266 человек. Уровень трудоустройтсва – 79% при плане 78,2%. Уровень безработицы по району по предварительным данным составил 4,6% (план – 4,6%). Количество созданых рабочих мест – 422 (план - 195). Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи уменьшилась в связи с привлечением людей в проект «Орлеу» и составила 21,6% (план 24%). В районе численность лиц, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг – 230 человек, из них социальными услугами охвачены 228 человек или 99,1% от общего количества. В 2017 году в отдел занятости для получения специальных социальных услуг субъектами частного сектора обратились 172 человека, из них обслуживается 40 человек или 23,3% (план 23,3%). В ТОО «Тарбагатай Мунай» привлечено иностранные рабочие силы – 23 человека, которые 100% (план 36%) являются квалифицироваными специалистами. Численность обратившихся целевых групп по вопросу трудоустройства – 1509, из них количество трудоустроеных лиц на постоянную работу – 888 человек или 58,8% (план 58,8%). Всего паспортизованных объектов – 16, из них 16 обеспечены доступом инвалидов или 100% (план 3,8%). Цель 10. Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры. Для реализации цели предусмотрены 1 целевой индикатор и 1 показатель прямого результата, все они достигнуты. Сеть учреждений культуры составляет 20 единиц: 4 дома культуры, 7 клубных учреждений, 9 библиотек, историко-краеведческий музей. В 2017 году библиотеки района зарегистрировали 9140 читателей (план 9136). Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек составило 241,441 (план 240,801). Цель 11. Развитие массового спорта. Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора. В 2017 году количество объектов спорта для проведения учебных занятий по физическому воспитанию, организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы составляет 109. Количество занимающихся физической культурой и спортом на 1 января 2018 года составило 12182 человека (32,8% от общей численности населения). Количество детей и подростков систематически занимающихся физической культурой – 1503 человека или 16% (план 16%). Цель 12. Устойчивое развитие индустрии туризма. Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора. Статистические данные за 2017 год будут представлены в апреле 2017 года. ????? По оперативным данным, представленным районным отделам предпринимательства и сельского хозяйства, ожидаемоме исполнение индикаторов: «Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом» составит 108%, при плане 108%; «Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом» составит 104,5%, при плане 104,5%; «Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом» составит 105,5%, при плане 105,5%. Цель 13. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана. Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, которые достигнуты: По статистическим данным количество взрослого населения от 18 до 65 лет составляет 22921 человек. Из них 100% владеют государственным и русским языками, доля владеющихся английским языком - 2,5%. Цель 14. Реализация государственной молодежной политики. Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора, которые выполнены. Согласно данным института анализа и прогнозирования ВКО уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой составил 60% (при плане 44%). Целевой индикатор «Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений» выполнен на 83%, при плане 83%. Направление: Общественная безопасность и правопорядок Цель 15. Обеспечение надежного правопорядка на улицах. Для реализации цели предусмотрено 5 целевых индикаторов, по данному разделу достигунто 4 из 5. По итогам 2017 года количество зарегистрированных преступлений составило 269, в срок, в соответствии с 324 в прошлом году, т.е снижено на 17%. НЕПОНЯТНО удельный вес преступлений, совершенных на улицах составил 7,4% при плане 1,7%. Индикатор не выполнен связи с ростом количества совершенных преступлений на улицах на 18%. Количество пострадавших от ДТП - 43, из них со смертельным исходом - 3 (3 / 43 * 100 = 7,0) или 7% (план 24%) от общего числа. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 6, доля от общего составляет 2,2% (план 7,8%). С начала года зарегистрировано 110 преступлений, совершенных ранее совершавшими, удельный вес – 40,9% при плане 49%. В 2017 году совершено 1 преступление, связанное с наркотиком, удельный вес – 0,4% (план 1,2%). Цель 16. Защищенность территорий от негативных чрезвычайных ситуаций. Для реализации цели утвержден целевой индикатор «Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям». План индикатора – 65%, факт – 65%. Выполнены берегоукрепительные работы на реке Жарлы протяженностью 1200 м, на противопаводковые работы выделено и освоено из районного бюддета 16,8 млн. тенге. Значительно большого выпадения снега и дождя в ноябре-декабре месяцах 2016 года в связи с затруднением передвижении техники и предупреждений аварий. НЕПОНЯТНО Направление: Инфраструктура Цель 17. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи. Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, по предварительным данным планы были выполнены. - плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей составила 15 единиц, план 15 единиц; - плотность пользователей Интернет - 37%, целевой индикатор выполнен на 100%; - уровень цифровой грамотности населения 72% при плане 72%. Цель 18. Содействие эффективному развитию строительной отросли и обеспечение доступным жильем населения. В данном разделе предусмотрены 1 целевой индикатор и 2 показателя прямого результата, достигнуты. С начала года введено в эксплуатацию 16,4 тыс. кв.м. (план 2,3 тыс.кв.м) жилья с ростом на 726,2%, в том числе по городу Зайсан 15,9 тыс. кв.м. (при плане 1,9 тыс.кв.м), по сельским населенным пунктам 0,5 тыс. кв.м . (при плане 0,4 тыс.кв.м). Рост обеспечен за счет введения в эксплуатацию двух 60-ти квартирных жилых домов по улице Кондюрина и 50-ти квартирного жилого дома ТОО «СК Зайсан» в городе Зайсан. Цель 19. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами. Для обеспечения цели утверждено 2 целевых индикатора: 1) Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 211 км. в том числе: - в хорошем состоянии - 82,0 км; - в удовлетворительном состоянии - 68,9 км; - доля автомобильных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии = 150,9 км / 211 км * 100% = 71,5% (план 71,1%). В 2017 году на средний ремонт автомобильных дорог участка 0-4,6 км в с.Дайыр-Жамбул-Кокжыра-Омск-Майкапчагай из областного бюджета выделено и освоено 85,0 млн.тенге. В итоге 4 км грунтовых дорог асфальтировано. 2) из 37 насленных пунктов пассажирским автотранспортным сообщением охвачено 30, неохвачено 7 населенных пунктов или 19% (при плане 19%). Направление: Жилищно-коммунальное хозяйство Цель 20. Эксплуатация многоквартирного жилого фонда. Для реализации цели предусмотрены 1 целевой индикатор и 2 показателя прямого результата. В результате проведенной инвентаризации установлено, что из 17 домов 4 дома (24%) требуют проведения капитального ремонта. За период действия Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства выполнен ремонт 13 домов, проведены разъяснительные работы среди собственников квартир, органов управления объектов кондоминиума по формированию хозяйского отношения к общему жилищному фонду. По итогам года доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта составила 24% (4 объектов), все объекты находятся в городе Зайсан. Цель 21. Обеспечение населения качественными услугами сферы жилищно-коммунального хозяйства. Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикаторов и 4 показателя прямого результата, которые достигнуты по итогам отчетного периода. Жители города Зайсан 100% (план 100%) обеспечены с чистой питьвой водой. Доступ сельских населенных пунктов к центральному водоснабжению 50% (при плане 42), в 18-ти населенных пунктах имеются поселковые централизованные водопроводы. До 2015 года в городе отсутствовала канализационная система и очистные сооружения. С 2013 года до 2015 годы были проведены работы по строительству канализационных сетей и очистных сооружений (I-этап) г.Зайсан. Общая стоимость проекта - 1357,5 млн. тенге, объект введен в эксплуатацию в 2015 году. В результате построено 31 км канализационных сетей и очистных сооружений, услугами водоотведения пользуется 28,7% (при плане 28,7%) населения города или 4577 человек. В 2016-2017 годах в рамках программы «Нұрлы Жол» реализован проект «Подключение канализационных сетей жилых зданий и объектов социального значения в канализационный коллектор г.Зайсан» со стоимостью 1,3 млрд. тенге. Общая протяженность канализационных сетей - 43,511 км, объект введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года. К централизованному водоотведению имеет возможность подключения 9650 человек. Цель 22. Развитие инженерной инфраструктуры коммунального сектора. Для реализации цели предусмотрено 4 целевых индикатора и 7 показателей прямого результата. Строительство внутриквартальных поселковых распределительных сетей второго пускового комплекса первой очереди в г. Зайсан» в 2015-2017 годы из областного и районного бюджета выделено и освоено 1027,6 млн.тенге. Объект введен в эксплуатацию, общая протяженность газопровода – 105,4 км (план – 32,4 км). В 2016-2017 годах в рамках программы «Нұрлы Жол» реализован проект «Подключение канализационных сетей жилых зданий и объектов социального значения в канализационный коллектор г. Зайсан». Общая протяженность канализационных сетей - 43,511 км (план - 25 км), объект введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года. В 2017 году в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» на реализацию проекта «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Каратал» из областного и республиканского бюджетов выделено и освоено 401,9 млн. тенге, протяженность водопроводных сетей составляет 26,3 км (при плане 26,3 км). За 2017 год в городе Зайсан число аварий на 1 км водопродных сетей составило 4 при плане 12. С целью снижения аварийности на водопроводных сетях с 2017 года реализуется проект «Сети водоснабжения города Зайсан ВКО (2 очередь)» со стоимостью 2879,6 млн. тенге. На реализацию данного проекта в текущем году в рамках программы «Развития регионов до 2020 года» из республиканского бюджета выделено и освоено 720,0 млн.тенге. Направление: Экология и земельные ресурсы Цель 23. Улучшение экологической обстановки. Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, которые по оперативным данным былы выполнены. Основными факторами, влияющими на качество атмосферного воздуха в городе Зайсан, являются выбросы котельных и печного отопления. На ухудшение состояния окружающей среды также влияют выбросы от передвижных источников и твердо-бытовых отходов. Также территория района была подтверждена воздействию последствий от испытаний Семипалатинского ядерного полигона. Для улучшения состояния окружающей среды в 2016-2017 годах выполнены работы по строительству сети канализации для подключения жилых зданий и социально-значимых объектов городскому канализационному коллектору г.Зайсан а так же установлено 8 мусорных контейнеров и 3 ямы для бытовых отходов в г. Зайсан. На сегодняшний день охват населения города услугами по сбору и транспортировке отходов составляет 45% (план 45%).Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам от общего количества мест захоронения – 1,2% (при плане 1,2%). Цель 24. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения. Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикаторов, исполнение составило 100%. По итогам 2017 года доля севооборотов в составе пахотных земель составляет 91,3%, при плане 91,3%. Увеличение доли севооборотов в составе пахотных земель достигнуто за счет организации и устройства территории сельскохозяйственных земель на ближайшую перспективу, оптимального использования земельных участков с применением разработанных проектов внутрихозяйственного землеустройства и проведения мероприятий по обязательному соблюдению севооборотов в составе пахотных земель при использовании земель сельскохозяйственного назначения. Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) составила 18,3% при плане 18,3%. Согласно данным отдела земельных отношений района доля вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения - 16,2% (план 16,2%). Направление: Государственные услуги Цель 25. Улучшение качества и повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций. Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора. Согласно мониторингу ТОО «Исследовательный центр Юпитер» уровень удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами» составил 90,5% (план – 85%). По состоянию на 01.01.2018 год аппарат акима, 8 самостоятельных отделов и городской акимат подключено к ЕСЭДО. По аппарату акима всего входящих документов - 8951, поступило через "Цент ЭСЕДО" – 7340 или 82% (при плане 82%). Направление: Развитие точек роста Цель 26. Создание основ устойчивого развития сельских территорий. Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, в течение года было обеспечено их исполнения. Отмечается тенденция снижения численности населения района. Тенденция такова, из-за отрицательного сальдо миграции наблюдается уменьшение населения на 147 человек. По предварительным данным на 01.01.2018 года численность населения района составила 37333 человек, 99,6% к 2016 году (при плане 99,6%). Опорное село Карабулак с высоким потенциалом развития. Численность населения по итогам года согласно похозяйственной книге составила 2425 человека. Опорное село Каратал с высоким потенциалом развития. Численность населения по итогам года согласно похозяйственной книге составила 3394 человека. На реализацию Программы за счет всех источников на 2017 год планировалось освоить 6679,8 млн. тенге, фактически освоено 6616,3 млн. тенге или 99% от плана. В том числе: за счет республиканского бюджета предусмотрено – 5360,0 млн.тенге, освоено 5298,0 млн. тенге или 98,8% от плана; за счет областного бюджета предусмотрено – 556,8 млн.тенге, освоено 556,0 млн. тенге или в 99,9% от плана; за счет районного бюджета предусмотрено – 444,2 млн.тенге, освоено 435,8 млн. тенге или 98,1% от плана; за счет собственных средств и других источников предусмотрено – 99,0 млн. тенге, освоено 106,7 млн. тенге или 107,8% от плана. В целом, Программа развития территории Зайсанского района на 2016-2020 годы по итогам 2017 года исполнена на 90,3%. Из 72 индикаторов выполнено 64, результат - 88,9%, из показателей прямого результата - 21, результат - 95,2%. Заместитель акима Зайсанского района М. Сапаргалиева Исполнитель: Н. Кабидолдина А.Касенова Тел. 872340 21587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |