Отчет

о реализации Программы развития территории Зыряновского района на 2016-2020 годы

Отчетный год      2017 год

Этап реализации    2017 год

Государственный орган ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района"

1. Достижение целей, целевых индикаторов  и выполнение мероприятий

| № п/п | Наименование |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | План | Факт | Финансирование , млн.тенге |  |  |  | Информация по исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | Код бюджетной программы |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 1. Региональная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель.1 Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений |  |  |  |  |  | % | Управление госдоходов Зыряновского района | ОЭ и БП | 104,4 | 108 |  |  |  |  | Исполнен Сумма налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района за 2017 год составила 2936,2 тыс. тенге или 108% к уровню прошлого года. Исполнение прогнозных показателей за счет увеличения поступлений в бюджет по налогу на транспорт, государственной пошлине, лицензионному сбору, акцизам, плате за пользование земельными участками, единому земельному налогу. . |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочих мест в рамках реализации государственных программ "Дорожная карта бизнеса", "Дорожная карта занятости 2020" |  |  |  |  |  | рабочих мест | Отчет ОЗ | ОЗ и СП |  |  | 370 | 474 |  |  | Исполнен Создано больше рабочих мест на 104 места , за счет реализации проектов в сельском хозяйстве, создано 18 кооперативов, что позволило создать новые рабочие места. |
| 2. | Алгоритм по выявлению резервов по налогам и платежам в бюджет |  |  |  |  |  |  | Протокол | Заместитель акима района, ОЭ и БП |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен От мероприятий Алгоритма за прошедший год поступило в бюджет района 3480,0 тыс. тенге. В течение года Комиссией совместно с акимами городов, поселков, сельских округов проводится работа по выявлению: лиц, работающих без заключения трудовых договоров, жилых помещений, используемых в предпринимательской деятельности, незарегистрированных транспортных средств, регистрации, нарушения экологического законодательства (несанкционированные свалки, стихийное размещение отходов), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию молочной, мясной продукции и занижающих налогооблагаемый доход. |
|  | Итого по цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индекс физического объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  | % | Отдел статистики | ОПП | 100 | 93,2 |  |  |  |  | Не исполнен. По ТОО «Бухтарминская цементная компания» производство цемента в действующих ценах снизилось на сумму 670,3 млн.тенге (10837,4 млн.тенге) или на 5,8% к уровню 2016 года, в связи со снижением спроса на продукцию. Произведено в 2017 году 2107,8 тыс.тонн цемента с клинкером или на 114,6 тыс.тонн меньше уровня 2016 года (2222,4 тыс.тонн). |
| 3. | Индекс физического объема металлургической промышленности |  |  |  |  |  | % | Отдел статистики | ОПП | 100,2 | 102,7 |  |  |  |  | Исполнен Услуги по литью чугуна составили с ростом на 102,7% или 38 тонн. |
| 4. | Индекс физического объёма производства продукции машиностроения |  |  |  |  |  | % | Отдел статистики | ОПП | 100 | 25,5 |  |  |  |  | Не достигнут ТОО «КазцинкРемсервис» основное крупное предприятие в данной отрасли с 1 октября 2016 года является цехом ТОО «Казцинк», объемы не отражаются по району, снижение на 2584,8 млн.тенге. |
| 5. | Индекс физического объёма производства прочей неметаллической минеральной продукции |  |  |  |  |  | % | Отдел статистики | ОПП | 100,2 | 93,5 |  |  |  |  | Не достигнут По ТОО «Бухтарминская цементная компания» производство цемента в действующих ценах снизилось на сумму 670,3 млн.тенге (10837,4 млн.тенге) или на 5,8% к уровню 2016 года, связано со снижением спроса на продукцию. Произведено в 2017 году 2107,8 тыс.тонн цемента с клинкером или на 114,6 тыс.тонн меньше уровня 2016 года (2222,4 тыс.тонн). |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение геологоразведочных работ для восполнения сырьевой базы Зыряновского района |  |  |  |  |  | млн. тенге | ТОО "Казцинк" и др. | Аким города Зыряновска, ОПП, ТОО "Казцинк" (по согласованию) |  |  | В пределах выделенных средств | Средства не выделялись | республиканский бюджет |  | Исполнен частично за счет только собственных средств ТОО «Казцинк», средства с РБ не выделялись |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В пределах выделенных средств | 400 | собственные средства предприятий |  | Исполнен за счет только собственных средств ТОО «Казцинк |
| 2. | Строительство гидроэнергетического комплекса |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОПП | Аким города Зыряновска, ОПП, ТОО «EcoEnergy» (по согласованию) |  |  | 2153 | 2153 | собственные и заемные средства |  | Исполнен В целях реализации проекта первым заместителем акима Восточно – Казахстанской области Сактагановым Н.А. утверждена «Дорожная Карта» Строительства ГЭС, согласно которой ввод в эксплуатацию предусмотрен в декабре 2018 года. |
| 3. | -Тургусунская ГЭС |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОПП | Аким города Зыряновска, ОПП, ТОО «EcoEnergy» (по согласованию) |  |  | 2153 | 2153 | собственные и заемные средства |  | Исполнен Реализация идет по плану за счет собственных средств и заемных |
|  | Итого по цели 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2153 | 2553 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2153 | 2553 |  |  |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности района, увеличение удельного веса собственной продукции агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Индекс физического объема сельского хозяйства |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОСХ | 101,6 | 102,3 |  |  |  |  | Исполнен Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 23205,1 млн.тенге с ростом на 109,1% к 2016 году |
| 7. | Индекс физического объема продукции животноводства |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОСХ | 101,9 | 95,8 |  |  |  |  | Не достигнут Снижение поголовья по всем видом скота КРС, овец, свиньи, с начала года, отразилось на производстве мяса снижениепроизошло на 7% молока на 3,2%. |
| 8. | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  |  |  |  |  |  | Статистическая отчетность | ОСХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОСХ | 40 | 44,7 |  |  |  |  | Исполнен За счет нового приплода и закупа КРС хозяйствами района |
|  | МРС |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОСХ | 24,7 | 19,7 |  |  |  |  | Не исполнен На снижение поголовья МРС повлияла реализация в другие области, в связи с финансовой необходимостью. |
| 9. | Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании |  |  |  |  |  |  | Статистическая отчетность | ОСХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС |  |  |  |  |  | % |  | ОСХ | 4 | 14,1 |  |  |  |  | Исполнен За счет нового приплода и закупа КРС хозяйствами района |
|  | МРС |  |  |  |  |  | % |  | ОСХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Индекс физического объема продукции растениеводства |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОСХ | 101,2 | 104,4 |  |  |  |  | Исполнен Объем продукции растениеводства составил 17777,5 млн.тенге с ростом на 110,6% к уровню 2016 года |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция молочно-товарных ферм на 600 голов в с. Бородино |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, КХ Бородино и " |  |  | 25 | 25 | собственные средства |  | Исполнен Запланированные средства пошли на строительство телятника и закуп оборудования |
| 2 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО |  |  | 50 | 50 | республиканский бюджет |  | Исполнен На производство мяса и молока 5 МТФ |
| 3 | Развитие племенного животноводства (трансферты) |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО |  |  | 30 | 30 | республиканский бюджет |  | Исполнен Закуплено 20 бычков племенных |
| 4 | Приобретение ГСМ и других ТМЦ |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО |  |  | 62,6 | 62,6 | заемные средства |  | Исполнен Приобретено 1365 тонн на весенние работы и 1435 тонн на осеннии работы |
| 5 | Субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО |  |  | 184,5 | 184,5 | областной бюджет |  | Исполнен |
| 6 | Удешевление отечественным СХТП стоимости удобрений (за исключением органических) и затрат на обработку сельскохозяйственных культур гербецидами, произведенными (формулированными) отечественными производителями |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО |  |  | 173,8 | 173,8 | областной бюджет |  | Исполнен 4128 тонн удобрений 50 СХТП |
| 7 | Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования через АО КазАгро |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО |  |  | 211,5 | 211,5 | заемные средства |  | Исполнен Приобретено 11-ю сельхозформированиями района дополнительно было приобретено 30 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования |
| 8 | Приобретение сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО |  |  | 594,8 | 594,8 | заемные средства |  | Исполнен обновлен машинно – тракторный парк, 11 сельхозформированиями района приобретено 30 единиц |
| 9 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО |  |  | 5,8 | 5,8 | заемные средства |  | Исполнен |
| 10 | Частичное удешевление стоимости семян I, II, III репродукции, реализованных отечественным СХТП |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО |  |  | 20 | 20 | областной бюджет |  | Исполнен 46 СХТП |
| 11 | Открытие МПП и цех по переработке молока в п. Новая-Бухтарма |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО, СПК "Юдаков" |  |  | 4,7 | 4,7 | заемные средства |  | Исполнен На данные средства приобретен молокоприемный пункт, начнет работу с начала 2018 года |
| 12 | Открытие МПП в с. Быково и закуп 24 головы нетелей |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО, СПК "Сокольск" |  |  | 4,7 | 4,7 | заемные средства |  | Исполнен На данные средства приобретен молокоприемный пункт, начнет работу с начала 2018 года |
| 13 | Открытие МПП в п. Зубовск ПК "СПК "Доня" |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО, СПК "Доня" |  |  | 18,3 | 18,3 | заемные средства |  | Исполнен На данные средства приобретен молокоприемный пункт, начнет работу с начала 2018 года |
| 14 | Реконструкция МТФ на 200 дойных коров в с. Кировское |  |  |  |  |  | млн. тенге | ОСХ | ОСХ, акимы СО, КХ "Еламан" |  |  | 10 | 10 | собственные средства |  | Исполнен В 2017 году К/Х «Еламан» начало реконструкцию молочно-товарной фермы на 200 голов, приобретено 180 голов телок симментальской породы. Проведены работы по восстановлению коровника, и завершена реконструкция телятника, проводится подбор необходимого оборудования. Планируется довести количество дойных коров до 200. |
|  | Итого по цели 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395,7 | 1395,7 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,3 | 378,3 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,8 | 40,8 |  |  |  |
|  | заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,6 | 896,6 |  |  |  |
| Цель 4. Формирование конкурентоспособного малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов в моногородах |  |  |  |  |  | млн. тенге | УПП | ОПП |  |  | в пределах выделенных средств | 15 проектов на суммк 656,05 млн.тенге | республиканский бюджет в рамках программы развития регионов |  | Исполнен 15 проектов профинансировано на сумму 656,05 млн.тенге |
| 2. | Предоставление грантов на развитие новых производств в моногородах |  |  |  |  |  | млн. тенге | УПП | ОПП |  |  | в пределах выделенных средств | 1 рант на сумму 2,3 млн.тенге. |  |  | Исполнен Получен 1 рант на сумму 2,3 млн.тенге |
| 3 | Встречи, круглые столы с представителями малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  | УПП | ОПП |  |  | согласно плана проведения встреч | Проведено 25 встреч | Финансирования не требуется |  | Исполнен Проведено 25 встреч согласно плана мероприятий |
|  | Итого по цели 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,35 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,35 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 5. Динамичное развитие сферы внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Индекс физического объема розничной торговли |  |  |  |  |  | % | Отдел стактистики | ОПП | 108,8 | 93,6 |  |  |  |  | Не достигнут В объеме товарооборота удельный вес индивидуальных предпринимателей составляет 81,5% (19,4 млрд. тенге), удельный вес юридических лиц составляет 18,5% (4,4 млрд. тенге). Согласно статистической отчетности индивидуальные предприниматели отчитываются раз в год, по состоянию на 1 марта, что повлияло не исполнение показателя по году. |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Открытие торговых объектов (магазинов) |  |  |  |  |  | ед | ОПП | ОПП |  |  | 2 | 8 |  |  | Исполнен открыто 8 торговых объектов, что больше запланированного планом |
|  | Итого по цели 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 6. Развитие индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом, % |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОТ | 110,2 | Годовые отчеты в марте 2018 г |  |  |  |  |  |
| 13. | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом, % |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОТ | 104,5 | Годовые отчеты в марте 2018 г |  |  |  |  |  |
| 14. | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом, % |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОТ | 105.5 | Годовые отчеты в марте 2018 г |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство базы отдыха |  |  |  |  |  | млн тенге | Акт ввода | Директор «UКТ group» Бахтубаев А.К. Абакумов Е. |  |  | 270 | 270 | собственные и заемные средства |  | Исполнен построен гостиничный дом на 4 номера, 8 домиков. Велись земляные работы для проведения инфраструктурных сетей, благоустройство территории. |
| 2 | Строительство туристического комплекса |  |  |  |  |  | млн тенге | Акт ввода | ИП "Сыдыков Т.Н." ИП "Мурашкина Е.В." |  |  | 15 | 15 | собственные и заемные средства |  | Исполнен Закуплены деревянные домики в количестве 5 штук, завершена реконструкция |
| 3 | Строительство туристических домиков с. Заводинка |  |  |  |  |  | млн тенге | Акт ввода | ОТ, ТОО "Алтайиндустрия" |  |  | 1,0 | 1,0 | собственные и заемные средства |  | Исполнен построено 2 пяти-местных домика, проведена реконструкция 1 дома. |
|  | Итого по цели 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 | 286 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 | 286 |  |  |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 7. Улучшение и сохранение демографической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Рост численности населения к предыдущему году |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОЭ и БП | 98,8 | 98,3 |  |  |  |  | Не достигнут Численность населения уменьшается, молодежь выезжает на учебу |
| 16. | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  | чел. | аким поселка Парыгино | ОЭ и БП, аким поселка Парыгино | 1505 | 1505 |  |  |  |  | Исполнен В с.Парыгино ведется реализации проекта по строительству Тургусунской ГЭС где работают 400 человек, за счет чего в целом население села увеличилось |
| 17. | Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  | чел. | аким поселка Парыгино | ОЭ и БП, аким поселка Парыгино | 1505 | 1505 |  |  |  |  | Исполнен В с.Парыгино ведется реализации проекта по строительству Тургусунской ГЭС где работают 400 человек, за счет чего в целом население села увеличилось |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Открытие железнодорожного тупика ТОО "Тургусун 1" |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ввод в эксплуатацию | ОСХ, аким Парыгинского округа, ТОО "Тургусун 1" |  |  | 50 | 50 | собственные средства |  | Исполнен ТОО "Тургусун 1» ввел в эксплуатацию железнодорожный тупик |
| 2 | Открытие цеха по обслуживанию автотранспорта |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ввод в эксплуатацию | аким Парыгинского округа, ИП Аршинский А.Н. |  |  | 0,5 | 0,5 | собственные средства |  | Исполнен ИП Аршинский А.Н. за счет собственный средств открыл цеха по обслуживанию автотранспорта |
| 3 | Приобретение животноводческой базы для разведения КРС |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ввод в эксплуатацию | аким Парыгинского округа, КХ "Саша".. |  |  | 5,0 | 5,0 | собственные средства |  | Исполнен КХ "Саша"за счет собственных средств произвел расширение животноводческой базы с закупом КРС |
| 4 | Развитие птицеводства ИП Емельянов |  |  |  |  |  | млн. тенге |  | аким Парыгинского округа ИП Емельянов |  |  | 0,5 | 0,5 | собственные средства |  | Исполнен ИП Емельянов за счет собственных средств развивает птицеводство, закупил цыплят индюшек 100 шт |
|  | Итого по цели 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 56 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 56 |  |  |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 8. Стимулирование притока инвестиций в экономику района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОПП | 100,2 | 152 |  |  |  |  | Исполнен Объем составил 24570,2 млн.тенге с ростом на 161,7% к 2016 году |
| 19. | Темп роста инвестиции в основной капитал на душу населения |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОПП | 102 | 164,4 |  |  |  |  | Исполнен Численность населения 2017года составляет 67768 человек, 2016 -68917человек. Объем инвестиций за 2017 год 24570,2 млн.тенге, за 2016 год 15193,8 млн.тенге. |
| 20. | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОПП | 16,4 | 12,8 |  |  |  |  | Не достигнут Внешними инвестициями являются вложения иностранного капитала, принадлежащего иностранным инвесторами и во вновь создаваемые или существующие фонды. Такими предприятиями являются ТОО «Коллизея», ТОО «БЦК» в 2017 году данные предприятия снизили объемы инвестиций в основной капитал. |
| 21. | Доля иновационно-активных предприятий из числа действующих |  |  |  |  |  | % | Статистическая отчетность | ОПП | 32,4 | Нет стат отчета за 2017 год/ май 2018г |  |  |  |  | Нет стат отчета за 2017 год/ май 2018г |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества инвестиционных проектов |  |  |  |  |  | ед | УПП | ОПП, ОСХ |  |  | 5 | 5 |  |  | Исполнен За счет проектов: 1.Модернизация завода по производству железобетонных изделий» ТОО «ВЕРФСТРОЙ». 2.Строительство базы отдыха в селе Заводинка, заявитель - Ларионова О.В. 3 Развитие туристического бизнеса в селе Ермаковка, заявитель - Мурашкина Е.А. 4Строительство базы отдыха круглогодичного использования «Chalet la baie»- п.Новая Бухтарма, побережье Бухтарминского водохранилища, заявитель - Бахтубаев А.К. 5 ТОО «Фаворит» производство ламинированной фанеры. |
| 2. | Рассмотрение и одобрение проектов для субсидирования на региональном координационном совете (ежегодно по 2 проекта) |  |  |  |  |  | ед | УПП | ОПП |  |  | 2 | 15 |  |  | Исполнен На рассмотрение ежегодно направляются проекты , в 2017 году одобрено 15 проектов на сумму 656,05 млн.тенге. |
|  | Итого по 1 направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4266,7 | 4949 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 | 738,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,3 | 378,3 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,8 | 2935,8 |  |  |  |
|  | заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,6 | 896,6 |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ: Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 9. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ООФКиС | 62,5 | 62,8 |  |  |  |  | Не достигнут В связи с изменением методики расчета (берется общее качество знаний) раньше расчет делался выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам. План на 2018-2020 годы пересмотрен. |
| 23 | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ООФКиС | 100 | 100 |  |  |  |  | Исполнен Сохранена сеть общеобразовательных школ 40 ед. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | В пределах выделенных средств | 0,0 | районный бюджет |  | Не исполнен средства не выделялись |
| 2. | Оснащение современным оборудованием и инвентарем спортивных залов школ |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | В пределах выделенных средств | 1,99 | районный бюджет |  | Исполнен Установлена спортивная площадка на территории Зубовской СШ |
| 3 | Создание цифровой образовательной инфраструктуры приобретение мультимидийного оборудования |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 21,328 | 21,328 | за счет субвенций |  | Исполнен Приобретено 43 комплекта мультимидийного оборудования для 17 школ |
| 4. | Создание цифровой образовательной инфраструктуры приобретение интернет |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 18,4 | 18,4 | за счет субвенций |  | Исполнен К ШПД подключено26 школ |
| 5. | Создание цифровой образовательной инфраструктуры приобретение контент |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 10 | 10 | за счет субвенций |  | Исполнен Созданы 40 сайтов на бесплатном интернет сервере |
| 6. | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, где нет школ. |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 39,4 | 39,4 | районный бюджет, республиканский |  | Исполнен Закуплен за счет районного бюджета автобус для Первороссийской СШ,. За счет РБ выделен специализированный автобус для района. |
| 7. | Обеспечение горячим бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных семей |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 61,5 | 61,59 | районный бюджет | 004 | Исполнен 1024 ребенка из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным питанием |
| 8 | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 5,1 | 5,1 | областной бюджет |  | Исполнен 170 учителей прошли курсы повышения языковых дисциплин |
| 9 | Приобретение учебников и учебно-методических комплексов (казахский, русский, английский) |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 11,7 | 11,7 | районный бюджет |  | Исполнен Общее количество приобретенной учебной литературы составляет 56605 экз. |
| Экземпляров.10 | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность |  |  |  | 9 | 9 | Республиканский бюджет, | 009011 | Исполнен 97,8% учащихся обеспечены бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами |
| 11 | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 64,9 | 64,9 | районный бюджет | 009015 | Исполнен 97,8% учащихся обеспечены бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами |
| 12 | Текущий ремонт школ |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 58,7 | 58,7 | областной бюджет |  | Исполнен В 2017 году проведен ремонт 4 школ района на выделенные средства из ОБ |
| 13 | Всеобуч |  |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ООФКиС |  |  | 18,5 | 18,5 | областной бюджет |  | Исполнен 1024 учащихся, дети из малообеспеченных семей, обеспечены питанием, оздоровление, одеждой. |
|  | Итого по цели 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,48 | 320,48 |  | 163 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,3 | 82,3 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,18 | 229,18 |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 10. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ООФКиС | 100 | 100 |  |  |  |  | Исполнен Дошкольным воспитанием и обучением охвачено 2588 детей |
| 24.1 | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций |  |  |  |  |  | % |  | ООФКиС | 9,5 | 16,8 |  |  |  |  | Исполнен За счет частных дошкольных организаций 458 детей. |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |  |  |  |  |  | млн. тенге | Информация в УОа | ООФКиС |  |  | 305,2 | 305,2 | областной бюджет | 040 | Исполнен Направлен на коммунальные услуги и заработную плату работников организаций |
| 2. | Открытие частного мини-центра на 13 мест с размещением государственного образовательного заказа в селе Быково, Зыряновского района ВКО |  |  |  |  |  | млн. тенге | Информация в УОа | ООФКиС |  |  | 3,3 | 3,3 | областной бюджет |  | Исполнен Направлен на коммунальные услуги и заработную плату работников организаций |
| 3. | Открытие частного детского сада на 120 мест в здании бывшего ДДУ "Берик К" с размещением государственного образовательного заказа в городе Серебрянск, Зыряновского района, ВКО |  |  |  |  |  | млн. тенге | Информация в УОа | ООФКиС |  |  | 4,5 | 4,5 | областной бюджет |  | Исполнен Частный детский сад на 120 мест в здании бывшего ДДУ "Берик К" с декабря 2017 года открыт, средства пошлина гос. заказ. |
|  | Итого по цели 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,5 | 308,5 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,5 | 308,5 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 11. Повышение эффективности государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ | 45 | 55,6 |  |  |  |  | Исполнен Согласно проводимого социального опроса уровень составил 55,6%. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение третьего форума сельской молодежи |  |  |  |  |  | млн.тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | 0,2 | 0,2 | районный бюджет |  | Исполнен Ежегодно проводиться форум сельской молодежи в районе. На проведение данного мероприятия потрачены данные средства. |
| 2. | Проведение седьмого молодежного районного форума |  |  |  |  |  | млн.тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | 0.2 | 0,2 | районный бюджет | 00015 | Исполнен На проведение форума молодежи потрачены данные средства. |
|  | Итого по цели 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
|  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 12. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | Ведомственная отчетность | ЛПУ района | 0 | 0 |  |  |  |  | Исполнен Материнская смертность в районе за 2017 год не зарегистрирована |
| 27 |  |  |  |  |  | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | Ведомственная отчетность | ЛПУ района | 11 | 12,5 |  |  |  |  | не достигнут Зафиксировано 9 случаев младенческой смертности – 12,5 на 1000 живорожденных, показатель младенческой смертности увеличился на 8,7%. Данная тенденция из-за снижения количества новорожденных. |
| 28 |  |  |  |  |  | Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | % | Ведомственная отчетность | ЛПУ района | 164,3 | 187,1 |  |  |  |  | Не исполнен |
| 29 |  |  |  |  |  | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Ведомственная отчетность | ЛПУ района | 0,81 | 1,07 |  |  |  |  | Не исполнен Ситуация обусловлена ростом количества заболевших, употребляющих инъекционные наркотики. |
| 30 |  |  |  |  |  | Снижение смертности от туберкулеза | % | Ведомственная отчетность |  | 5,3 | 5,8 |  |  |  |  | Не исполнен увеличился охват населения и выявление больных |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Работа по усилению требований к персоналу по качественному выполнению требований Приказа МЗ РК №7 "Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения,оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь", соблюдение требований этики и деонтологии. |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен Работа проводиться согласно положения и требованиям этики и деонтологии. |
| 2. |  |  |  |  |  | Проведение работы с выпускниками мед. академий, студентами старших курсов по трудоустройству в ЛПУ района. Информация в центр занятости о вакансиях, информация в прессе по востребованным специалистам. |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен В 2017 году приняты на работу 7 молодых специалистов и 2 врача со стажем |
| 3. |  |  |  |  |  | Проведение скрининговых осмотров, согласно плановых объемов |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | согласно плановых объемов |  | Исполнен За 2017 год передвижным комплексом охвачены 19 населенных пункта района, к врачам ПМК осуществлено 3061посещения, проведено 3987 исследований. |
| 4. |  |  |  |  |  | Работа с СГМА по привлечению ВОП в район, внедрение первичной специализации терапевтов и педиатров по профилю ВОП. |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен Работа ведется согласно плановых объемов |
| 5. |  |  |  |  |  | Регрессивный тип демографии населения, усиление профилактической работы. Снижение показателей смертности по основным, социально-значимым заболеваниям (БСК, онкология, травмы) |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен Отмечается снижение: - заболеваемости злокачественными новообразованиями – 404,9 на 100 тыс. населения, снижение показателя составило 1,4%. - смертность от болезней системы кровообращения – 269,4 на 100 тыс. населения (снижение на 7,1%). |
| 6. |  |  |  |  |  | Реализация программы по снижению материнской смертности, усиление контроля за ведением беременности, активизация работы "Школы планирования семьи", внедрение новых технологий в практике родоразрешения (партнерские роды). |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен Работа ведется согласно плановых объемов Материнская смертность в районе за 2017 год не зарегистрирована |
| 7. |  |  |  |  |  | Реализация программы по снижению младенческой и детской смертности, усиление функций патронажного наблюдения, развитие принципов ИВБДВ (интегрированное ведение болезней детского возраста) |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен Работа ведется согласно плановых объемов, профилактических мероприятий |
| 8. |  |  |  |  |  | Реализация программы по снижению младенческой и детской смертности, развитие принципов ИВБДВ (интегрированное ведение болезней детского возраста) |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен Работа ведется согласно плановых объемов, профилактических мероприятий |
| 9. |  |  |  |  |  | Диспансеризация пациентов, активный патронаж лиц старше 65 лет, работа школ "ИБС", "АГ". Скрининг по БСК. |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен Работа ведется согласно плановых объемов, профилактических мероприятий |
| 10. |  |  |  |  |  | Скрининг на раннее выявление онкозаболеваний с целью раннего начала лечения, профилактическая работа по факторам риска. |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен Работа ведется согласно плановых объемов, профилактических мероприятий |
| 11. |  |  |  |  |  | Реализация программы по профилактике ВИЧ и СПИД, профилактическая работа с маргинальными группами, работа кабинетов "Анонимного тестирования" и "Кабинета доверия". |  | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Исполнен Работа ведется согласно плановых объемов, профилактических мероприятий |
| 12. |  |  |  |  |  | Реализация программы по борьбе с туберкулезом, работа координационного совета при Акиме района, раннее выявление путем максимального охвата населения профилактическим обследованием (флюорография) |  | Информация в УЗ, акиму района | ЛПУ района |  |  |  |  | финансирование не требуется |  | Работа ведется согласно плановых объемов, профилактических мероприятий |
| 13. |  |  |  |  |  | Приобретение медицинского оборудования | млн. тенге | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  | В пределах выделенных средств | 143,0 | областной бюджет |  | Исполнен За счет централизованного закупа медицинского оборудования в Центральную районную больницу, Серебрянскую городскую больницу получены фотоколориметр, паровой стерилизатор, 12-ти канальный электрокардиограф, дефибриллятор и другое медицинское оборудование По линии Глобального фонда получен аппарат «Джин Эксперт» для диагностики туберкулеза. . |
| 14 |  |  |  |  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт родильного дома в городе Зыряновске | млн. тенге | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  | В пределах выделенных средств | 6,593 | областной бюджет |  | Исполнен ПСД на капитальный ремонт родильного дома в городе Зыряновске разработано |
| 15 |  |  |  |  |  | Приобретение не медицинского оборудования | млн. тенге | Информация в УЗ | ЛПУ района |  |  | В пределах выделенных средств | 7,324 | областной бюджет |  | Исполнен Приобретен автомобиль УАЗ |
|  |  |  |  |  |  | Итого по цели 12: |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 13. Повышение эффективности мер содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Уровень безработицы, в том числе по городам: |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 4,6 | Нет стат данных на 1.02.17г |  |  |  |  |  |
| 31.1. | г.Зыряновск |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 5,0 | Нет стат данных на 1.02.17г |  |  |  |  |  |
| 31.2. | г. Серебрянск |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 5,4 | Нет стат данных на 1.02.17г |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество созданных рабочих мест |  |  |  |  |  | человек | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 376 | 538 |  |  |  |  | Исполнен за счет реализации предусмотренных мероприятий и реализуемых проектов в МБ и СХ |
| 33 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 78,2 | 87,4 |  |  |  |  | Исполнен За 2017 год трудоустроено 1744 человека. |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Оплачиваемые общественные работы |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 32,8 | 32,8 | районный бюджет | 002 | Исполнен Направлено на общественные работы 681 человек. |
| 2. |  |  |  |  | Молодежная практика |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 2,3 | 32,3 | районный бюджет | 002 | Исполнен Направлено 40 человек. |
| 3. |  |  |  |  | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 2,4 | 2,4 | районный бюджет | 002 | Исполнен Направлено на соц. места 61 человек |
| 4. |  |  |  |  | Профессиональная подготовка и переподготовка |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 1,9 | 1.9 | районный бюджет | 002 | Исполнен Прошли обучение 306 человек |
|  |  |  |  |  | Итого по цели 13: |  |  |  |  |  |  | 39,4 | 39,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 39,4 | 39,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 14. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 25 | 24,3 |  |  |  |  | Исполнен трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи 20 чел |
| 35. |  |  |  | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 99,4 | 99,4 |  |  |  |  | Исполнен охвачено оказанием специальных социальных услуг 1044 чел |
| 36. |  |  |  | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 7,6 | 7,6 |  |  |  |  | Исполнен охвачено специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора 58 чел. |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Социальная помощь специалистам социальной сферы в сельской местности |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЭ и БП |  |  | 2,4 | 2,4 | республиканский бюджет | 006 | Исполнен Бюджетный кредит получили 8 специалистов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | районный бюджет | 099 | Исполнен подъемное пособие получили 7 специалистов |
| 2. |  |  | Социальная помощь отдельным категориям граждан и нуждающимся гражданам на дому |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 0 | 0 | республиканский бюджет | 014 | Исполнен Специальные социальные услуги на дому получили 654 чел |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,7 | 100,7 | районный бюджет | 014 | Исполнен Специальные социальные услуги на дому получили 654 чел |
| 3. |  |  | Выплата обусловленной денежной помощи по проекту "Орлеу" |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 4,7 | 4,7 | республиканский бюджет | 025 | Исполнен Получили 165 человек |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | районный бюджет | 025 | Исполнен Получили 165 человек |
| 4. |  |  | Оказание государственной адресной социальной помощи |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 2,2 | 2,2 | районный бюджет | 005 | Исполнен Оказана 82 человекам |
| 5. |  |  | Оказание жилищной помощи |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 6,3 | 6,3 | районный бюджет | 006 | Исполнен Оказана 264 человекам |
| 6. |  |  | Выплата государственного пособия на детей до 18 лет |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 4,3 | 4,3 | районный бюджет | 016 | Исполнен Выплата произведена 231 ребенку |
| 7. |  |  | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 8,85 | 9,30 | районный бюджет | 004 | Исполнен 604 специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим в сельской местности, оказана социальная помощь по приобретению топлива. |
| 8 |  |  | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 67,9 | 67,9 | Областной бюджет | 007 | Исполнен Помощь оказана 197 чел. |
| 9. |  |  | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 7,5 | 7,5 | районный бюджет | 007 | Исполнен Помощь оказана 250 чел. |
| 10. |  |  | Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 2,8 | 2,8 | районный бюджет | 010 | Исполнен Обеспечение получили 40 человек |
| 11. |  |  | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 13,7 | 13,70 | республиканский бюджет | 017 | Исполнен Гигиенические средства, услуги специалистов жестового языка, индивидуальных помощников получили 255 инвалидов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 | 9.5 | районный бюджет | 017 | Исполнен Гигиенические средства, услуги специалистов жестового языка, индивидуальных помощников получили 255 инвалидов |
|  |  |  | Итого по цели 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,6 | 227,6 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 | 20,8 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,9 | 67,9 |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,9 | 138,9 |  |  |  |
|  |  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 15. Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 70 | 70 |  |  |  |  | Исполнен Доведенный план 45 паспортов, 33 одаптированны исполнен |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры на предмет обеспеченности доступом для инвалидов |  |  |  |  | ед | Ведомственная отчетность | ОЗиСП |  |  | 45 паспортов, 33 одаптированны | 45 паспортов, 33 одаптированны | районный бюджет |  | Исполнен 45 паспортов, 33 одаптированны |
|  |  | Итого по цели 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 16. Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 422,65 | 437,079 |  |  |  |  | Исполнен Среднее число посетителей ежегодно увеличивается за счет проводимых мероприятий и составило 437,1 человек показатель выше уровня 2016 года на 103.,6% |
| 38.1 | пользователей библиотек |  |  |  |  |  | человек |  |  | 29618 | 29620 |  |  |  |  | Исполнен Число пользователей библиотек ежегодно увеличивается за счет предоставляемых услуг библиотеками, интернета и др. |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация, проведение и участие в государственных праздниках, детских утренниках. |  |  |  |  | ед | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | Финансирование не требуется |  | районный бюджет |  | Исполнен Организация, проведение и участие в государственных праздниках, детских утренниках согласно плана мероприятий |
| 2. |  | Подписка периодической печати |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | Центральная библиотечная система |  |  | 0,8 | 0,8 | районный бюджет | 009015 | Исполнен Подписка на газеты |
| 3. |  | Приобретение литературы для пополнения книжных фондов библиотек |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | Центральная библиотечная система |  |  | 1,057 | 1,057 | районный бюджет |  | Исполнен Закуплено для библиотек 57 экземпляров различной литературы |
| 4. |  | Укрепление МТБ библиотек |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | Центральная библиотечная система |  |  | 0,836 | 0,836 | районный бюджет | 032015 | Исполнен Приобретение компьютерной техники, антивирусных программ, мебель (столы, шкафы) |
| 5 |  | Организация, проведение, участие творческих коллективов и молодых участников в социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, в фестивалях и конкурсах, проводимых на областном, республиканском уровнях и за рубежом |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | 8,251 | 8,251 | районный бюджет |  | Исполнен Проведено много мероприятий Проведен юбилейный 10 фестиваль «Золотой Тургусун», в котором приняли участие более 2500 человек, который был посвящен памяти организатора и первого президента фестиваля, писателя и поэта Александра Егорова. Танцевальные коллективы «Зыряночка», «Гармония», «Балагуры» стали обладателями Гран – При и призерами международных фестивалей –конкурсов. |
| 6 |  | Приобретение государственных символов для учреждений культуры |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | 0,232 | 0,232 | районный бюджет |  | Исполнен приобретены государственные символы для учреждения культуры и одной библиотеки |
|  |  | Итого по цели 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 | 11,8 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 | 11,8 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 17. Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ООФКиС | 30,8 | 30,8 |  |  |  |  | Исполнен Доля населения постоянно занимающегося физической культурой и спортом составляет 30,8% (21043 человек). |
| 40. |  | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ООФКиС | 13,2 | 13,2 |  |  |  |  | Исполнен Действует 152 спортивных сооружения, в том числе, в общеобразовательных учреждениях 123. Осуществляют свою деятельность 3 детско-юношеские спортивные школы, в секциях которых занимаются 1508 детей |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  | млн. тенге | информация в УФКиС | ООФКиС |  |  | 2,2 | 2,2 | районный бюджет |  | Исполнен За 2017 год проведено 344 спортивно-массовых мероприятия, количество участников выросло на 1260 человек. |
| 2. |  | Открытие в школах секций по видам спорта |  |  |  |  | ед | информация в УФКиС | ООФКиС |  |  | 3 | 3 | районный бюджет |  | Исполнен Открыты дополнительные секции по боксу, волейболу,армреслингу |
| 3. |  | Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на областных, республиканских и международных спортивных соревнованиях |  |  |  |  | млн. тенге | информация в УФКиС | ООФКиС |  |  | 6,5 | 6,5 | районный бюджет |  | Исполнен Всего в соревнованиях приняло участие 16380 человек, в том числе, в межрайонных 5320, в районных 9601, в областных 1459. Состоялся Международный туристко-спортивный фестиваль «Большой Алтай Казахстан-2017», где приняли участие команды из России и Китая |
|  |  | Итого по цели 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,7 | 11,7 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,7 | 11,7 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 18. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ | 35 | 35,2 |  |  |  |  | Исполнен По данным социологического опроса |
| 42 |  | Доля взрослого населения, владеющего английским языком |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ | 5,2 | 5,3 |  |  |  |  | Исполнен По данным социологического опроса |
| 43 |  | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ | 4,5 | 4,7 |  |  |  |  | Исполнен По данным социологического опроса |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение городских и районных культурно-массовых мероприятий, участие творческих коллективов в областных, республиканских, международных фестивалях и конкурсах |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | 0,387 | 0,387 | районный бюджет |  | Исполнен В соответствии с планом мероприятий по реализации Государственой программы развития и функционирования языков проведена акция «Болашаққа қазақ тілімен», в честь празднования Дня языков народа Казахстана проводился месячник «Парад языков». В рамках месячника организованны конкурсы рисунков и сочинений на темы: «Тіл келісім мен бейбітшілік кепілі», «Тіл тағдыры – ел тағдыры», «Тіл – жұрттың жаны», «Тәрбие басы –тіл», проведены круглые столы с учителями казахского языка и литературы на тему «Применение государственной программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы и основной фактор национального единства», заседание за круглым столом «Роль языка и культуры в развитии этнокультурных объединений», недели языков, циклы уроков, конкурсы чтецов, вечера поэзии, литературные конкурсы и т.д. Проведен районный фестиваль. |
| 2. |  | Финансирование КГКП "ЦОЯ" |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | КГКП "ЦОЯ" |  |  | 15,137 | 15,137 | районный бюджет |  | Исполнен На содержание и оснащение |
|  |  | Итого по цели 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,56 | 15,56 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,56 | 15,56 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 19. Укрепление единства народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ | 84 | 93 |  |  |  |  | Исполнен По данным социологического опроса |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение круглых столов, семинаров, конференций, работа ИПГ по вопросам межконфессионального согласия |  |  |  |  | ед. | Отчет | ОВПКиРЯ |  |  | финансирование не требуется | финансирование не требуется |  |  | Исполнен Проведено 200 мероприятий |
| 2. |  | Размещение государственного социального заказа в электронных СМИ |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | 4,8 | 4,8 | районный бюджет |  | Исполнен размещено 600 сюжетов |
| 3 |  | Размещение государственного социального заказа в печатных СМИ |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | 5,8 | 5,8 | районный бюджет |  | Исполнен размещено 160 материалов |
| 4 |  | Размещение наглядных агитаций и издание материалов в рамках организации информационно-разъяснительной работы. |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | 0,5 | 0,5 | районный бюджет |  | Исполнен Изготовлено 45 баннеров |
| 5. |  | Проведение социологических исследований |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ |  |  | 0,2 | 0.2 | районный бюджет |  | Исполнен Согласно заключенного договора проведены исследований по 4 направлениям |
|  |  | Итого по цели 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,38 | 11,38 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,38 | 11,38 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по 2 направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,4 | 633,4 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,2 | 334,2 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,49 | 74,49 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,7 | 224,7 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ: Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 20.Обеспечение надежного правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах |  |  |  |  | % | Отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 22 | 10,6 |  |  |  |  | Исполнен Рост имеется, но не выше планового значения |
| 46. |  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  |  |  | % | Отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 5,8 | 6,2 |  |  |  |  | Не исполнен В целях профилактики преступлений совершенных несовершеннолетними участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних проводится определенная предупредительная работа. На учете Зыряновского РОВД состоят 45 несовершеннолетних, в 2016 году-75, неблагополучных семьи- 35 в них 75 детей, в 2016 году 77 в них детей 105 |
| 47 |  | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими |  |  |  |  | % | Отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 58 | 72,3 |  |  |  |  | Не исполнен Причиной данного увеличения послужило изменение в Правилах ГП РК от 19 сентября 2014 г. № 89 (Сведения об уголовном правонарушении, совершенном лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение, учитываются в независимости от погашения или снятия судимости). . |
| 48 |  | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений |  |  |  |  | % | Отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 2 | 0,3 |  |  |  |  | Исполнен нет зарегистрированных случаев наркопреступлений |
| Цель 21. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Снижение числа погибших в ДТП на 100 пострадавших |  |  |  |  | ед. | Отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 10 | 8,8 |  |  |  |  | Исполнен Число погибших имеется, но не выше плановой |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Трансляция показа на местном телеканале "Алва" видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни для профилактики предупреждения преступности и алкоголизма |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ, ГРОВД |  |  | в пределах выделенных средств | 0,01 | районный бюджет |  | Исполнен на местном телеканале "Алва" транслируются видеоролики пропагандирующих здоровый образ жизни для профилактики предупреждения преступности и алкоголизма |
| 2. |  | Трансляция передач на местных телеканалах, освещающих вопросы борьбы с наркоманией и наркобизнесом |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | ГРОВД |  |  | 1 раз в полугодие в пределах выделенных средств |  | районный бюджет |  | на местном телеканале "Алва" транслировалось 2 ролика |
|  |  | Итого по цели 20, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 22.Сохранение территории от негативных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | Аппарат акима района | 57 | 57 |  |  |  |  | Исполнен согласно расчетов по обеспеченности |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ГСМ на предупреждение и ликвидацию ЧС |  |  |  |  | млн. тенге | Ведомственная отчетность | Аппарат акима района, |  |  | 1,0 | 1,0 | районный бюджет | 123107000 | Исполнен |
| 2. |  | Изготовление и размещение информации по обучению и пропаганде знаний по ГО и ЧС среди населения и СМИ |  |  |  |  | млн. тенге | Информация акиму района | ОВП |  |  | 0,01 | 0,01 | районный бюджет |  | Исполнен Раздаточный спец материал для населенна пунктов района которые больше всего подвержены ЧС |
|  |  | Итого по цели 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ : Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 23. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей |  |  |  |  | ед. | Данные Казахтелекома |  | 29,7 | 31,8 |  |  |  |  | Исполнен По данным АО "Казактелеком» |
| 52 |  | Плотность пользователей Интернет |  |  |  |  | % | Данные Казахтелекома |  | 52 | 52 |  |  |  |  | Исполнен По данным АО "Казактелеком» |
| 53 |  | Уровень цифровой грамотности населения |  |  |  |  | % | Аппарат акима района |  | 72 | 72 |  |  |  |  | Исполнен По данным АО "Казактелеком» |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реконструкция существующих сетей телефонной связи, внедрение современных технологий широкополосного доступа к сети Интернет, переход на сети нового поколения. |  |  |  |  | млн. тенге | АО "Казактелеком" (по согласованию) | АО "Казактелеком" (по согласованию) | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  | Данные о выделении средств не предоставлены АО "Казактелеком» |
| 2. |  | Проведение обучающих семинаров для населения |  |  |  |  |  | Аппарат акима района | Аппарат акима района | финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Исполнен |
| 3. |  | Содействие в получении гражданами ЭЦП |  |  |  |  | млн. тенге | Аппарат акима района | Аппарат акима района |  |  | 0,15 | 0,15 | районный бюджет |  | Исполнен |
|  |  | Итого по цели 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 24. Обеспечение доступным жильем населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий |  |  |  |  | тыс. кв.метр | Официальные статистические данные | ОАГиС | 2,1 | 1,445 |  |  |  |  | Не достигнут В рамках программы «Нұрлы Жер», введено пять двухквартирных индивидуальных жилых дома в селе Бородино, строительство 60 квартирного жилого дома по улице Рудная, в городе Зыряновске не завершено. |
| 54.1 |  | В городах третьего уровня |  |  |  |  | тыс. кв.метр | Официальные статистические данные | ОАГиС | 1,1 | 0,5 |  |  |  |  | Не достигнут Строительство 60 квартирного жилого дома по улице Рудная, в городе Зыряновске не завершено, что не позволило выполнить план. |
| 54.2 |  | в сельских населенных пунктах |  |  |  |  | тыс. кв.метр | Официальные статистические данные | ОАГиС | 1 | 0,9 |  |  |  |  | Не достигнут Введено пять двухквартирных индивидуальных жилых дома в селе Бородино. В сельской местности новое жилье индивидуальными застройщиками не велось, что не позволило выполнить план. |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство пяти 2-х квартирных жилых домов в с.Бородино |  |  |  |  | млн. тенге | Акт ввода | ОАГиС |  |  | 7,9 | 7.9 | Областной бюджет | 492003015 | Исполнен Введено пять двухквартирных индивидуальных жилых дома в селе Бородино |
| 1.1. |  | Строительство пяти 2-х квартирных жилых домов в с.Бородино |  |  |  |  | млн. тенге | Акт ввода | ОАГиС |  |  | 71,8 | 71,8 | Республиканский бюджет |  | Исполнен Введено пять двухквартирных индивидуальных жилых дома в селе Бородино |
| 2. |  | Строительство 60-ти квакртирного жилого дома по ул.Рудная 31/12 в 10 микрорайоне г.Зыряновска |  |  |  |  | млн. тенге | Акт ввода | ОАГиС |  |  | 247,9 | 247,9 | Республиканский бюджет |  | Исполнено частично Строительство 60 квартирного жилого дома по улице Рудная, в городе Зыряновске не завершено |
| 3 |  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания бывшего общежития БЦК под 32 квартирный жилой дом в п.Новая Бухтарма |  |  |  |  | млн. тенге | положительное заключение государственной экспертизы | ОАГиС |  |  | 11,9 | 11,9 | Районный бюджет |  | Исполнен ПСД разработано |
|  |  | Итого по цели 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,6 | 339,6 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,7 | 319,7 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | 7,9 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 25. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии |  |  |  |  | % |  |  | 73,5 | 73,5 |  |  |  |  | Исполнен За счет проводимого ремонта дорог На текущий ремонт автомобильных дорог областного значения затрачено 52,5 млн. тенге Проведен средний ремонт участка Осиновского перевала на сумму 600, 0 млн. тенге. Отремонтирован участок в районе села Чиркаин – граница Катон-Карагайского района на сумму 250,0 млн. тенге. |
| 56 |  | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов |  |  |  |  | % |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | Исполнен За счет частного извоза |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонтные работы на автомобильной дороге республиканского значения «Усть – Каменогорск – Рахмановские Ключи |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ аким города Серебрянск |  |  | 2300 | 2300 | Республиканский бюджет |  | Исполнен Ремонты проведены, имеется акт выполненных работ |
| 2. |  | Средний ремонт улиц г.Зыряновска |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 49,7 | 49,7 | областной бюджет |  | Исполнен Ремонт проведен, имеется акт выполненных работ |
| 3. |  | Средний ремонт автомобильной дороги "Зыряновск-Зубовск-Парыгино" от 0 до 12 км" |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 197,6 | 197,6 | областной бюджет |  | Исполнен Ремонт проведен, имеется акт выполненных работ |
| 4 |  | Текущий ремонт дорог г. Зыряновска |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 11 | 11 | районный бюджет |  | Исполнен Ремонт проведен, имеется акт выполненных работ |
| 5 |  | Средний ремонт улицы Центральная с Парыгино |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 8,3 | 8,3 | областной бюджет |  | Исполнен Ремонт проведен, имеется акт выполненных работ |
| 6 |  | Текущий ремонт автомобильной дороги "Технологическая трасса-Парыгино" |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 5,66 | 5,66 | областной бюджет |  | Исполнен Ремонт проведен, имеется акт выполненных работ |
| 7 |  | Текущий ремонт автомобильной дороги "Парыгино-Кутиха" |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 8,34 | 8,34 | областной бюджет |  | Исполнен Ремонт проведен, имеется акт выполненных работ |
|  |  | Итого по цели 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2580,6 | 2580,6 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 | 2300 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,9 | 219,9 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |
| Цель 26. Обеспечение населения района качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 18,3 | 18,7 |  |  |  |  | Исполнен |
| 57.1 | В городах третьего уровня в г. Зыряновск |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 38 | 39 |  |  |  |  | Исполнен |
| 57.2 | г. Серебрянск |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 34 | 36 |  |  |  |  | Исполнен |
| 57.3 | В сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 33 | 35 |  |  |  |  | Исполнен |
| 58 | Доступ в городах к централизованному |  |  |  |  |  |  | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | водоснабжению |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 100 | 100 |  |  |  |  | Исполнен В городах доступ составляет 100% |
| 58.2 | водоотведению |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 71,1 | 68 |  |  |  |  | Не исполнен Из-за отсутствия финансирования не велись мероприятия (работы) по ряду проектов |
| 59. | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному |  |  |  |  |  |  | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | водоснабжению |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 48,9 | 46,8 |  |  |  |  | Не исполнен Из-за отсутствия финансирования не велись мероприятия (работы) по ряду проектов |
| 59.2 | водоотведению |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 10,6 | 22,7 |  |  |  |  | Исполнен |
| 60. | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |  |  |  |  |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | теплоснабжение |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность |  | 14,2 | 14.2 |  |  |  |  | Исполнен За счет запланированных мероприятий В 2017 году завершили крупный проект по реконструкции тепловых сетей города Зыряновска участков №№1,2, общей протяженностью 8,6 км. Завершено строительство тепловых сетей в 10 микрорайоне города Зыряновска |
| 60.2 | электроснабжение |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность |  | 0,6 | 0 |  |  |  |  | Не исполнен Не реализовались мероприятия из-за отсутствия финансирования по Сажаевке. |
| 61 | Протяженность модернизированных /построенных сетей |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В городах «третьего уровня» |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |  | % |  |  | 2,97 | 8.8 |  |  |  |  | Исполнен В 2017 году завершили крупный проект по реконструкции тепловых сетей города Зыряновска участков №№1,2, общей протяженностью 8,6 км |
|  | водоснабжение |  |  |  |  |  | % |  |  | 25,8 | 0 |  |  |  |  | Не исполнен, из-за отсутствия средств в районном бюджете не проводились работы |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  | % |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | В сельских территориях |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |  | % |  |  | 11,3 | 1,47 |  |  |  |  | Не исполнен Из-за отсутствия финансирования не велись мероприятия (работы) по ряду проектов |
|  | водоснабжение |  |  |  |  |  | % |  |  | 25 | 12 |  |  |  |  | Не исполнен Из-за отсутствия финансирования не велись мероприятия (работы) по ряду проектов |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Снижение аварийности на городских сетях водоснабжения и водоотведения, в том числе: |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  |  |  |  |  | Исполнен Аварийность не превысила, за счет проводимых ремонтных работ |
|  | В городах «третьего уровня» |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |  |  |  | % |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  | % |  |  | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 63. | Доля нормативно очищенных сточных вод в городах при сбросах в водоемы |  |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  |  |  |  |  | Исполнен Норматив не превысил |
|  | В городах «третьего уровня» |  |  |  |  |  | % |  |  | 98,6 | 98,6 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Реконструкция водопроводных сетей села Феклистовка Зыряновского района" |  |  |  |  | млн. тенге | Положительное заключение ГЭ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ аким города Серебрянск |  |  | 4,6 | 4,6 | областной бюджет |  | Исполнен ПСД разработано |
| 1 |  | Разработка ПСД "Реконструкция водопроводных сетей села Никольск Зыряновского района" |  |  |  |  | млн. тенге | Положительное заключение ГЭ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ аким города Серебрянск |  |  | 6,6 | 6.6 | областной бюджет | 492028015 | Исполнен ПСД разработано |
| 2 |  | Реконструкция тепловых сетей (участок №1) г. Зыряновск ВКО |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОАГиС, аким города Зыряновск |  |  | 42 | 42 | республиканский бюджет | 466085011 | Исполнен Реконструкция завершена полностью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 466085015 | Исполнен Реконструкция завершена полностью |
| 3 |  | Реконструкция тепловых сетей (участок №2) г. Зыряновск ВКО |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОАГиС, аким города Зыряновск |  |  | 250,3 | 250,3 | республиканский бюджет | 466085011 | Исполнен Реконструкция завершена полностью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 466085015 | Исполнен Реконструкция завершена полностью |
| 4 |  | Реконструкция водопроводных сетей государственного предприятия "Водоканал" города Зыряновск (поселок Зубовск) |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ аким города Зыряновск |  |  | 105 | 105 | областной бюджет | 492012015 | Исполнен частично Завершение проекта в 2018 году |
| 5 |  | Текущий ремонт котла г. Серебрянск |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 22 | 22 | областной бюджет | 492026015 | Исполнен Ремонт проведен |
| 6 |  | Реконструкция тепловых сетей города Зыряновска Зыряновского района ВКО |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 3 | 3 | областной бюджет | 492026015 | Исполнен |
| 7 |  | Строительство сетей теплоснабжения в 10 микрорайоне города Зыряновска ВКО |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 61,6 | 61,6 | республиканский бюджет | 466085011 | Исполнен Строительство проведено Реализация данного проекта позволяет подключить к центральному теплоснабжению 150 абонентов индивидуальной застройки |
| 8 |  | Автоматизации и электроснабжения котлоагрегата К-50-40/14 станционный№5 районной котельной г. Зыряновска |  |  |  |  | млн. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ аким города Зыряновск |  |  | 151,8 | 151,8 | областной бюджет | 492058015 | Исполнен Выполнены работы по проекту «Автоматизация и электроснабжение котла №5 на районной котельной города Зыряновска». Данный проект позволит увеличить мощность котельной до 160 ГКалл/ч, при имеющейся мощности 128 ГКалл/ч. |
|  |  | Итого по цели 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646,95 | 646,95 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,95 | 353,95 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 | 293 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3567,3 | 3567,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2973,6 | 2973,6 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,5 | 507,5 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,2 | 23,2 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ: Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 27. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 0 | 0 |  |  |  |  | Исполнен |
| 65 |  | Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 78 | 78 |  |  |  |  | Исполнен |
| 66 |  | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  | Исполнен |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка ПСД на строительство свалок ТБО (с. Тургусун, с. Малеевск, с. Путинцево, п. Прибрежный, с. Феклистовка, с. Парыгино, с. Соловьево, с. Подорленок, с. Маяк, с. Чапаево, с. Средигорное, с. Никольск, с. Бородино, с. Дородница, с. Первороссийское, с. Васильевка) |  |  |  |  | млн. тенге | положительное заключение государственной экспертизы | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  | 0 | 0 | районный бюджет |  | Средства не предусматривались на 2017 год |
|  |  | Итого по цели 28 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 28. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗО | 23,1 | 0,9 |  |  |  |  | Не исполнен из-за отсутствия средств в бюджете проведен 1 конкурс |
| 68 |  | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗО | 25,9 | 2,8 |  |  |  |  | Не исполнен план завышен для района |
| 69 |  | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) |  |  |  |  | % | Ведомственная отчетность | ОЗО | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | Исполнен |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение конкурсов по предоставлению земельных участков в аренду для ведения сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | млн. тенге | постановление акимата о предоставлении земельных участков | ОЗО |  |  | 0,8 | 0,8 | районный бюджет |  | Исполнен частично средств выделено меньше из-за отсутствия в бюджете |
|  |  | Итого по цели 29 и по направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ: Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 29.Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами |  |  |  |  | % |  |  | 88 | 88,1 |  |  |  |  | Исполнен Согласно предоставляемых данных отдела мониторинга аппарата акима ВКО |
| 71 |  | Доля электронного документооборота от общего документооборота |  |  |  |  | % |  |  | 88 | 96 |  |  |  |  | Исполнен Расчет по данным документооборота |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение семинаров по оказанию государственных услуг населению |  |  |  |  | ед | Информация акиму района | Аппарат акима района | финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Исполнен Аппаратом района проведено 12 обучающих мероприятия |
| 2. |  | Обеспечение надежной работоспособности каналов связи (ЕТС ГО, спутник) |  |  |  |  | млн. тенге | Информация акиму района | Аппарат акима района |  |  | 5,8 | 5,8 | районный бюджет |  | Исполнен Согласно заключенных договоров |
| 3. |  | Сопровождение и развитие веб-ресурсов акима района |  |  |  |  | млн. тенге | Информация акиму района | Аппарат акима района |  |  | 0,4 | 0,4 | районный бюджет |  | Исполнен Согласно заключенных договоров |
| 4. |  | Сопровождение пунктов общественного доступа |  |  |  |  | млн. тенге | Информация акиму района | Аппарат акима района |  |  | 0 | 0 | районный бюджет |  |  |
| 5. |  | Сопровождение системы ЕСЭДО |  |  |  |  | млн. тенге | акт | Аппарат акима района |  |  | 9,7 | 9,7 | районный бюджет |  | Исполнен Согласно заключенных договоров |
| 6. |  | Внедрение и сопровождение ИПГО |  |  |  |  | млн. тенге | акт | Аппарат акима района |  |  | 0,7 | 0,7 | районный бюджет |  | Исполнен Согласно заключенных договоров |
| 7. |  | Сопровождение ИС РШЕП (Е-акимат) |  |  |  |  | млн. тенге | акт | Аппарат акима района |  |  | 1,5 | 1,5 | районный бюджет |  | Исполнен Согласно заключенных договоров |
|  |  | Итого по цели 29 и по направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 | 18,1 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 | 18,1 |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по плану мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные и заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Анализ межведомственного взаимодействия

| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Орган-соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ИФО промышленной продукции | Отдел предпринимательства, отдел статистики | Обеспечение достижения прогнозных показателей |
| ИФО сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства, отдел статистики | координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста составляющих валового продукта путем повышения объема выпускаемой продукции и оказываемых услуг, увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью на основе применения наукоемких и высокотехнологичных производств; предоставление статистических данных для анализа. |
| Среднее число посетителей организации культуры на 1000 человек библиотек, театров, музеев» | Отдел культуры и развития языков | ведется координационная работа совместно с отделом образования, внутренней политики, маслихатом, отделом спорта, акимами городов и поселков |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | Отдел строительства, отдел статистики | Обеспечение достижения прогнозных показателей |
| Рост численности населения | Акимы городов, поселков, сельских округов, отдел статистики | Обеспечение достижения прогнозных показателей |
| ИФО инвестиций в основной капитал | Отдел предпринимательства, отдел статистики | Обеспечение достижения прогнозных показателей |
| ИФО розничного товарооборота | Отдел предпринимательства, отдел статистики | Обеспечение достижения прогнозных показателей |
| Уровень безработицы | Отдел занятости и социальных программ, акимы городов, поселков, сельских округов, отдел статистики | Обеспечение достижения прогнозных показателей |
| Привлечение специалистов сферы образования, зравоохранения на село | Управление экономики и бюджетного планирования, отдел экономики Зыряновского района | Организация работ по привлечению специалистов в сельские населенные пункты, рассмотрение представленных документов рабочей группой на соответствие; - сбор информации по целевому и полному освоению финансовых средств. |
| Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | Акимат района, акимы городов, поселков, сельских округов, администраторы | Координация работы по обеспечению качественного предоставления услуг населению, через ЦОНы, отделы, правительственные программы. |

3. Анализ внешнего воздействия

| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ухудшение экономической стабильности, что влечет превышение уровня инфляции | Активизация деятельности районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов, определение тактики и действий по стабилизации ситуации в отраслях экономики, выработка рекомендаций и комплексных мер. |
| Снижение мировых цен на экспортируемые цветные металлы, что повлияет на снижение объемов производства товарной продукции, которое приведет к снижению объема ВРП, поступлений в бюджет, уменьшению оборотных средств предприятий, остановке производства и, как следствие, к социальной напряженности в районе | Компенсация потерь за счет увеличения индекса физического объема производства продукции и роста товарной продукции других подотраслей (обрабатывающей). |
| Снижение поступления налогов и платежей в бюджет, что отразится на невыполнение запланированных бюджетных программ и социальных проектов | Проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики |

4.Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | Причины неиспользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 3387,8 | 4015,1 | за счет уточнения бюджета исполнение |
| Областной бюджет | 1023,3 | 1023,3 | за счет уточнения бюджета исполнение |
| Районный бюджет | 267,8 | 267,8 | за счет уточнения бюджета исполнение |
| Собственные средства и заемные | 3432,4 | 3832,4 | Переходящий объект |
| Итого | 8110,5 | 9138,6 |  |

Аналитическая записка

по  мониторингу  «Программы развития   территории

Зыряновского района на 2016 – 2020 годы»,  за 2017 год

Программа развития территории Зыряновского района на 2016-2020 годы (далее – Программа) утверждена решением сессии  маслихата  Зыряновского района  от  22 декабря  2016 года № 52/2-V в новой редакции.

Мониторинг формируется по состоянию на 1 февраля, на данную дату отсутствуют оперативные статистические данные по  4 целевым  индикаторам  (по туризму по 3 -индикаторам,  по  индикатору доля инвестиционно-активных предприятий из числа действующих) исполнение по этим индикаторов не вошли в общее исполнение.

В соответствии с внесенными изменениями в программу «развитие регионов 2020»  целевые индикаторы по направлению «Инфраструктура» имеют разбивку по моногородам и сельским населенным пунктам района, исполнение считается по индикатору.

Итоги проведенного мониторинга   по направлениям Программы за 2017 год  показывают, что из 71-го  целевого индикатора не достигли плановых значений 22 индикатора, исполнение составило 67,2%.

В разрезе направлений и предусмотренных плановых значений по индикаторам не достигшим плана ситуация выглядит следующим образом:

По стратегическому направлению: «Региональная экономика» имеется не исполнение по 8-ми следующим  индикаторам:

1. «Индекс физического объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности» при плане 100% выполнение 93,2%;

ТОО «Казцинк Ремсервис»,  как цеховое подразделение, вошло в состав ТОО «Казцинк», в связи с чем объемы не отражаются по району, снижение произошло на 2584,8  млн. тенге.

По ТОО «Бухтарминская цементная компания» производство цемента снизилось на сумму 0,835 млн.тенге или 6,9% к уровню 2016 года, связано со снижением спроса на продукцию.

2. «Индекс физического объёма производства продукции машиностроения» при плане 100% выполнен на 25%;

ТОО «Казцинк Ремсервис» основное предприятие в отрасли машиностроения,  как цеховое подразделение вошло в состав ТОО «Казцинк», в связи с чем объемы не отражаются по району, снижение произошло на 2584,8  млн. тенге.

3. «Индекс физического объёма производства прочей неметаллической минеральной продукции» при плане 100,2% факт 93,5%;

По ТОО «Бухтарминская цементная компания» производство цемента снизилось на сумму 0,835 млн.тенге или 6,9% к уровню 2016 года, связано со снижением спроса на продукцию.

4. «Индекс физического объема продукции животноводства» при плане 101,9% выполнение на 95,8%;

Производство мяса составило 3373,6 тонн или 93% к уровню 2016 года,  молока 21028,8 тонн или 96,8%, яйцо 11439,5 тыс.штук или 107,4%.

С начала года показатели по животноводству изменись  в лучшую сторону, ИФО ежемесячно увеличивается за  сентябрь ИФО -93,5%, за октябрь ИФО- 93,9%.

5. «Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах» по МРС при плане 24,7 выполнение на 19,7.

6. «Индекс физического объема розничной торговли» при плане 108,8% исполнение на 93,6%;

В объеме товарооборота удельный вес индивидуальных предпринимателей составляет 81,5% (19,4 млрд. тенге), удельный вес юридических лиц составляет 18,5% (4,4 млрд. тенге).

Согласно статистической отчетности индивидуальные предприниматели отчитываются раз в год, по состоянию на 1 марта, что повлияло не исполнение показателя по  году.

7. «Рост численности населения к предыдущему году» при плане 98,8 % выполнено на 98,3%;

Численность населения уменьшается, молодежь выезжает на учебу.

8. «Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал» план 16,4% выполнение на 12,8%.

Внешними инвестициями являются вложения иностранного капитала, принадлежащего иностранным инвесторами  и во вновь создаваемые или существующие фонды.  Такими предприятиями являются ТОО «Коллизея», ТОО «БЦК».

По  стратегическому направлению «Социальная сфера»  не исполнения по 6 -ти следующим  индикаторам:

1. «Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам» при плане 62,5% исполнение  62,8%.

2.«Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми»  план на 1000 родившихся живыми  составляет 11 выполнено на 5 .

Имеет тенденция снижения рождения новорожденных, т.к. снизилось количество родов.

3. «Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения» план на 100 тыс. населения показатель составляет 164,3 достижение 187,1.

Данный стабильно высокий уровень обусловлен как демографическими критериями («стареющее» население, значительная  часть пенсионеров, работавших во вредных условиях труда, экологические условия в зоне проживания), так и более качественная работа по установлению и верификации заболеваний и причин смерти пациентов. Учитывая многолетний уровень данного показателя, снижение его до средне областного в ближайшие годы проблематично.

4. «Снижение смертности от туберкулеза» план 5,3 достижение 5,8.

5. «Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%» план 0,81% исполнение 1,07%.

По направлению: «Общественная безопасность и правопорядок» не исполнение по  2-м   индикаторам:

- «Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими» план 58% исполнение 72,3%;

Причиной данного увеличения послужило изменение в Правилах ГП РК от 19 сентября 2014 г. № 89 (Сведения об уголовном правонарушении, совершенном лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение, учитываются в независимости от погашения или снятия судимости).

- « Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними»  план 5,8% факт 6,2%

В целях профилактики преступлений совершенных несовершеннолетними участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних проводится определенная предупредительная работа.

На сегодняшний день на учете Зыряновского РОВД состоят 45 несовершеннолетних, в 2016 году-75, неблагополучных семьи- 35 в них 75  детей, в 2016 году 77 в них детей 105.

По  стратегическому направлению: «Инфраструктура» не исполнение по  индикатору:

1. «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» при плане 2100 кв. метров, выполнение на 1445 кв. метра.  В том числе не исполнены индикаторы по вводу жилья в моногородах при плане1100 кв.метров исполнение на 525 кв. метров и в сельских населенных пунктах при плане  1000 кв.метров исполнение составило 920 кв. метров..

В текущем году осуществляется реализация проекта по строительству 5-ти двух квартирных домов в селе Бородино (596,7 кв. метров), дома введены в декабре 2017 года.

Строительство дома в городе Зыряновске по улице Рудной (3362,2 кв. метров) ввод будет в 2018 году.

Индивидуальными застройщиками введено кв. метров жилья меньше плана, из за отсутствия средств.

По  стратегическому направлению:«Инфраструктура» не исполнение по  7-ми   индикаторам:

1. «Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот)»  план 25,9%  выполнение 2,3%.

План для района завышен.

2.«Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения» план 23,1% выполнение 9%.

Не достигнут, состоялся только один  конкурс.

3. «Доступ в городах к централизованному водоотведению» при плане 71% исполнение  68%.

4. «Доступ в сельских населенных пунктах  к централизованному водоснабжению» план 48,9% исполнение 46,8%.

5. «Протяженность модернизированных/ построенных сетей в моногородах водоснабжения» при плане 25,8% исполнение 0, в   сельских населенных пунктах  водоснабжения» при плане 25% исполнение 12%, теплоснабжения  при плане 11,3% исполнение 1,47%.

6. «Доля модернизированных сетей от общей протяженности электроснабжения» при плане 0,6% исполнение 0%.

По 4 индикаторам   жилищно-коммунального хозяйства  неисполнение плановых значений произошло из за не достаточного финансирования, отсутствия бюджетных сред, на реализацию  мероприятий( проектов).

На реализацию мероприятий по  плану к Программе,  бюджетных средств в 2017 году было выделено и освоено в сумме 9138,6 млн. тенге на 100% (РБ- 4015,1 млн. тенге, ОБ – 1023,3 млн. тенге, районный бюджет – 267,8 млн. тенге), счет уточнения бюджетов в течение года по всем направлениям плана мероприятия.

Собственных средств  предприятий затрачено  3832,4  млн. тенге, меньше планируемых, из-за отсутствия средств многие проекты не реализовались, ряд проектов  перешли на 2018-2019 годы.

Руководитель отдела экономики

и бюджетного планирования                                                                                                                              Р. Хамитов

Заместитель акима Зыряновского района                                                                                                                 С. Охременко