**Отчет о реализации**

**Программы развития территории**

**Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области**

**Отчетный период за 2017 год**

**Этап реализации 2016-2020 годы**

**Государственный орган ГУ Отдел экономики и финансов Катон-Карагайского района**

**Достижение целей, целевых индикаторов, и выполнение мереприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п*  | *Наименование* | *Ед.изм.* | *источник информации*  | *Сроки исполнения* | *Ответственные за исполнение*  | *исполнение* |  | *Источники финансирования* | *Код бюджетной программы*  | Информация об исполнении  |
|  |  |  |  |  |  | *Базовое (исходное) значение* | *2017 год* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *план* | *факт* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  | 17 | 16 |  |  |
|  | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Региональная экономика** |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 1. Рост налоговых и неналоговых поступлений** |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | % | Ведомственная отчетность УФ РК | 2016-2020 гг. | ОЭиФ, УГД, акимы сельских округов | 102,0 | 102,0 | 103,8 | \* | \* | Исполнен: Расчет 684,8/659,4 \*100=103,8% (за счет перевыполнения на 25,4 млн.тенге) |
|  | Рост численности населения к предыдущему | % | Официальные статистические данные | 2016-2020 гг. | ОЭиФ, УС, акимы сельских округов | 97,3 | 97,3 | 96,0 | \* | \* | Не исполнен: на 1 января 2017 года согласно стат.данных - 25009 чел, на 1 ноября 2016 года - 24007 чел. Расчет 24007/25009\*100=96,0. Причина не исполнения за счет миграции населения. Основная доля миграции составляет в областной центр и близ лежайшие населенные пункты областного центра (73,5% от всего выбывшего населения). |
|  | **Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности** |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | \* | \* | ОПиСХ | 100,8 | 100,8 | 106,5 | \* | \* | Исполнен: объем обрабатывающей промышленности на 01.01.2018 года составил 3112,8 млн.тенге (2016-2719,8 млн.тенге) . Расчет 3112,8/2719,8\*100=114,4 , ИФО- 106,5%. (стат.данные).  |
|  | Индекс физического объема прочей неметаллической минеральной продукции , % | % | \* | \* | ОПиСХ | 103,4 | 103,4 | 188,6 | \* | \* | Исполнен: объем прочей не металлической минеральной продукции на 01.01.2018 год составил 230,5 млн.тенге (2016 г-160,6 млн.тенге). Расчет 230,5/160,6\*100=143,5, ИФО- 188,6%. (стат.данные) |
|  | Индекс физического объема производства основных фармацевтических продуктов | % | \* | \* | ОПиСХ | 100,7 | 100,7 | 76,9 | \* | \* | Не исполнен: объем производство фармацевтических продуктов на 01.01.2018 год составил 52,7 млн.тенге (2016 г-53,7 млн.тенге). Расчет 52,7/53,7\*100=98,1, ИФО- 76,9%. (стат.данные).Снижены объемы в фармацевтической отрасли причина снижения уменьшение объемов выпуска из-за отсутствия тары на 3195 кг (2017 г-13978 кг). |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие цеха по розливу кумыса в селе Улкен Нарын | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2017 г | ИП КасеневКасенев Д. аким сельского округа  | 2 | 2 | 2 | собственные средства  |  | Исполнен: проект реализован, было проведено реконструкция бывшего здания СТО, паспорт имеется как цех по розливу кумыса и меда |
|  | Расширение мебельного цеха в селе Урыль | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2017 г | ИП Байтекеновааким сельского округа  | 2 | 2 | 2 | собственные средства  |  | Исполнен:проект исполнен, расширение цеха произведено |
|  | Окрытие цеха по изготовлению газоблоков в селе Улкен Нарын | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2017 г | ИП Жакупов К. Жакупов К. аким сельского округа  | 3 | 3 | 3 | собственные средства  |  | Исполнен:на сегодняшний день оборудование приобретено, ведется настройка оборудование |
|  | **Итого по цели 2** |  |  |  |  | **7** | **7** | **7** |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  | **7** | **7** | **7** |  |  |  |
|  | **Заемные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности района** |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема сельского хозяйства , % |  | **\*** | **\*** |  | 102,5 | 102,5 | 101,3 | \* | \* | Не исполнен: Общий объем валовой продукции сельского хозяйства – 23635,8 млн. тенге, с ростом на 11,0%. Индекс физического объема составил 101,3%. Причиной является снижение в производстве молока и яиц. |
|  | Индекс физического объема валового выпуска продукции растениеводства, % |  | **\*** | **\*** |  | 101 | 101 | 103 | \* | \* | Исполнен: объем валовой продукции растениеводства 8 585,6 млн.тенге, ИФО 103%. |
|  | Индекс физического объема валового выпуска продукции животноводства, % | % | **\*** | **\*** |  | 104 | 104 | 100,3 | \* | \* | Не исполнен: объем валовой продукции животноводства – 15 050,2 млн.тенге, ИФО 100,3%.Произведено мяса – 11 849,8 тонн, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 102,9%, молока -47 706,6 тонн, темп роста – 99,2,% (причиной снижения является низкий удой молока сельхозкооперативах которые включает 10% от общего поголовья,) яйца - 8 715,9 тыс. штук, темп роста – 96,6% (причиной является снижения поголовья на начало года на 11 тысяч голов) |
|  | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах, %: |  |
|  | КРС  | % | **\*** | **\*** |  | 28 | 28 | 37,3 | \* | \* | Исполнен: Расчет поголовье КРС на 01.01.2018 г составило -42832 гол из них 15969 гол в организованных хозяйствах. Расчет 15969/42832\*100=37,3% |
|  | МРС | % | **\*** | **\*** |  | 17,4 | 17,4 | 25,8 | \* | \* | Исполнен: Расчет поголовье МРС на 01.01.2018 г составило -71731 гол из них 18517 гол в организованных хозяйствах. Расчет 18517/71731\*100=25,8% |
|  | Доля поголовья крупного рогатого скота участвующих в породном преобразовании, %: |  |  |
|  | КРС  | % | **\*** | **\*** |  | 12,2 | 12,2 | 18 | \* | \* | Исполнен: согласно данных ведомственной отчетности отдела сельского хозяйства  |
|  | **Мероприятия**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | млн.тг | информация в УСХ, акиму района | 2016-2020 г | ОПиСХ | По мере финансирования |  |  |  |  | Исполнен: Субсидия была предназначена только на посев кормовых культур. Ее получили 13 хозяйств.  |
|  | Удешевление отечественным СХТП стоимости удобрений (за исключением органических) и затрат на обработку сельскохозяйственных культур гербицидами, произведенными (формулированными) отечественными производителями | млн.тг | информация в УСХ, акиму района | 2016-2020 г | ОПиСХ | По мере финансирования |  |  |  |  | Исполнен: На удешевление отечественным СХТП стоимости удобрений (за исключением органических) и затрат на обработку сельскохозяйственных культур гербицидами, произведенными (формулированными) отечественными производителями 82 сельхозформированиям выданы субсидии на общую сумму 104,03 млн тенге |
|  | Поддержка семеноводства | млн.тг | информация в УСХ, акиму района | 2016-2020 г | ОПиСХ | По мере финансирования |  |  |  |  | Исполнен: На удешевление стоимости семян выданы 30 хозяйствам субсидии на общую сумму 26,7 млн тенге. |
|  | мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |  |  | 2016-2020 | ОПиСХ | По мере финансирования |  |  |  |  | Исполнен: Была обработана 136,9 га против сибирского щелкопряда, 1 га против горчака розового, 14 га против повелики. |
|  | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн.тг | Информация в УСХ, акиму района | 2016-2020 | ОПиСХ | По мере финансирования |  |  |  |  | Исполнен: За повышение качества произведенного кумыса выплачена субсидия 72 хозяйствам на сумму 83,2 млн тенге |
|  | Развитие племенного животноводства (трансферты) | млн.тг | Информация в УСХ, акиму района | 2016-2020 г | ОПиСХ | По мере финансирования |  |  |  |  | Исполнен :В 2017 году на селекционно- племенную работу были получены субсидии в сумме 310 млн.тенге (племенная покупка маралов, КРС). |
|  | Создание откорм площадок  | млн.тг | Информация в УСХ, акиму района | 2016-2020 г | ОПиСХ |  |  |  |  |  | Исполнен:Достигнут:В районе в 2017 году дополнительного создано 1 откорм площадка на базе ПК «Т айшы», на сегодняшний в районе действуют 60 откорм площадок, где имеется от 5 до 90 голов КРС |
|  | субсидирование содержания высококлассных племенных животных и выращивания молодняка для расширенного воспроизводства | млн.тг | Информация в УСХ, акиму района | 2016-2020 г | ОПиСХ | По мере финансирования |  |  |  |  | Исполнен: В 2017 году за селекционно-племенной работы в пчеловодстве выданы субсидии 32,068 млн тенге субсидии, с маточным поголовьем КРС-96,98 млн тенге, МРС-0,45 млн тенге, маралов- 61,172 млн тенге, лошадей- 7,82 млн тенге |
|  | развитие сети сельских заготовительных пунктов  | млн.тг | Информация в УСХ, акиму района | 2017-2018 г | ОПиСХ | По мере финансирования | 0,4 | 0,4 | собственные средства |  | Исполнен: всего по району созданы 2 молокоприемных пункта |
|  | финансирование приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования через АО "КазАгро" | млн.тг | Информация в УСХ, акиму района | 2016-2020 г | ОПиСХ | 123,8 | 123,8 | 123,8 | заемные средства | Через ФФПСХ приобретено сельхозтехники на сумму 123,8 млн. тенге, крупные суммы по КХ "Адал"-13,1 млн. тенге, КХ "Сункар"-89,8млн. тенге | Исполнен: Всего по району приобретено 46 единиц новой современной сельскохозяйственной техники на сумму 754 млн тенге, в том числе 630,2 млн тенге за счет собственных средств. |
|  | **Итого по цели 3:** |  |  |  |  | **124,2** | **124,2** | **124,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  | **0,4** | **0,4** | **0,4** |  |  |  |
|  | **Заемные средства** |  |  |  |  | **123,8** | **123,8** | **123,8** |  |  |  |
|  | **Источник не определен** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 4. Динамичное развитие сферы внутренней торговли** |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема розничной торговли, % | % | \* | \* | ОПиСХ | 107,0 | 107,0 | 99,9 | \* | **\*** | Не исполнен: Объем розничного товарооборота за 2017 год сложился в сумме 4171,2 млн. тенге или рост на 108,9% к аналогичному периоду прошлого года, ИФО -99,9%.Причиной не исполнения ИФО розничного товарооборота является то что при расчете данного данного показателя уровень инфляции составил 109,0%. Расчет (темп роста 108,9/109=99,9%). |
|  | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий, % | % | \* | \* | ОПиСХ | 11 | 11 | **-** | \* | \* | Не исполнен: причина не исполнения отсутствие инноваций |
|  | Открытие магазина в с. Улкен Нарын ИП Байжуминов К. РАЙЦЕНТР  | млн.тг | Акт ввода в эксплуатацию | 2017 | ОФСиГ, аким сельского округа, ИП | 25,0 | 25,0 | 25 | Собственные средства | **\*** | Исполнен: магазин открыт введен в ноябре 2017 года  |
|  | **Итого по цели 4:** |  |  |  |  | **25,0** | **25,0** | **25,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  | **25,0** | **25,0** | **25,0** |  |  |  |
|  | **Цель 5 Стимулирование притока инвестиций в экономику района**  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % | % | \* | \* | ОПиСХ | 58 | 58 | в 2,1 р | \* | \* | Исполнен: За 12 месяцев текущего года привлечено инвестиций на сумму 3149,1 млн.тенге,(12 мес 2016 год -1430,6 млн.тенге), ифо- 2,1 р  |
|  | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, % | % | \* | \* | ОПиСХ | 45,2 | 45,2 | 220 | \* | \* | Исполнен: За 12 месяцев 2017 года объем инвестиций составят 3149,1 млн.тенге, темп роста 220,1%, ИФО составило-2,1 р. За 12 месяцев 2016 года объем инвестиции составило 1430,6 млн. тенге. Темп роста на душу населения при плане 45,2% выполнен на 204,2% (Расчет: за 12 мес 2017 г – 3149,1 тыс.тенге (3149,1/24,382=129,1), (12 мес 2016 г- 1430,6/24,382=58,7) 129,1/58,7\*100=220%). |
|  | **Цель 6. Развитие туризма в районе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом, % | % | \* | \* | ОПиСХ | 110,5 | 110,5 | 164,7 | \* | \* | Исполнен: Статистический отчет 2-Туризм «Места размещения» за 9 меяцев 2017 года количество обслуженных посетителей в местах размещения составило 4993 чел (резеденты) за 9 месяцев 2016 году - 3030 чел. или темп роста к предыдущему году на 164,7/%.  |
|  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом, % | % | \* | \* | ОПиСХ | 133,3 | 133,3 | 196,5 | \* | \* | Исполнен: за 9 мес 2017 года не резедентовсосталяет - 114, за 9 мес 2016 года-58) или рост на 196,5%. |
|  | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом, % | % | \* | \* | ОПиСХ | 105,6 | 105,6 | 199,2 | \* | \* | Исполнен: Количество предоставленных койко-суток за 9 мес 2017 года-8859 койко-мест (за 9 месяцев 2016 года-4447 койко-мест) или к 2016 году составил 199,2%.  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство двух гостевых домов в с.УшбулакКатон-Карагайского района | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2017 г | КХ Сауле (Тулемисова А.), аким сельского округа  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Собственные средства |  | Исполнен: объект введен в эксплуатацию  |
|  | Строительство пантолечебницы и котельной на базе отдыха "Тамерлан" с.БелкарагайКатон-Карагайского района  | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2017 г | ИП Уалканова (УалкановаРакия), аким сельского округа  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Собственные средства |  | Исполнен: объект введен в эксплуатацию  |
|  | строительство домиков на базе отдыха "Жанат" с.Ушбулак | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2017 г | КХ "Дамир" (Байгунусова К.А), аким сельского округа  | 29,0 | 29,0 | 29,0 | Заемные средства ДКБ 2020 |  | Исполнен: объект введен в эксплуатацию  |
|  | Раазвитие сельского туризма в селе Аксу | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2017 г | КХ Куаныш (Калиев Е.), аким сельского округа  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Собственные средства |  | Исполнен: на участке "Большой лог" построен гостевой домик на 10 – койко местгде так же организовываются охота рыбалка, конные пргулки. |
|  | **Итого по цели 6:** |  |  |  |  | **45,3** | **45,3** | **45,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  | **16,3** | **16,3** | **16,3** |  |  |  |
|  | **Заемные средства** |  |  |  |  | **29,0** | **29,0** | **29,0** |  |  |  |
|  | **Источник не определен** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель7. Улучшение демографической ситуации, в том числе в опорных СНП и приграничных селах** |  |
|  | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, чел | чел | \* | \* | ОЭиФ, акимы сельских округов | 6590 | 6590 | 5728 | \* | **\*** | Не исполнен: с.Урыль - 1129 чел, с.Алтынбел - 1191 чел, с.Катон-Карагай - 3408 чел. Причиной не исполнения миграция населения. |
|  | Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах, чел | чел | \* | \* | ОЭиФ, акимы сельских округов | 4 871 | 4 871 | 4537 | \* | **\*** | Не исполнен: с.Урыль - 1129 чел, с.Катон-Карагай - 3408 чел  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Социальная сфера** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 8.Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования** |
|  | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети, % | % | \* | \* | ОО ФК и С | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнен: Всего по Катон-Карагайскому району функционирует 40 общеобразовательных учреждений (2 школы законсервированныПриморская НСШ, Бесюйская НСШ) |
|  | Количествр функционирующих аварийных и трехсменных школ, ед |  | \* | \* | ОО ФК и С |  |  |  | \* | \* | Исполнен: В Катон-Карагайском районе нет аврийных школ. |
|  | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам, % | % | \* | \* | ОО ФК и С | 59,9 | 59,9 | 61,7 | \* | \* | Исполнен: Всего в Катон-Карагайском районе 669 выпускников в том числе 9 класс-337 учащихся, 11 класс-332 учащихся доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам 413 учеников в том числе 9 класс-207 учащихся, 11 класс-206 учащихся.**Расчет: 413/669\*100%=61,7%** |
|  | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | **\*** | **\*** | ОО ФК и С | 35,2 | 35,2 | 36,8 | \* | \* | Исполнен: Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями Всего в районе 296 детей с ограниченными возможностями из них 109 детей охвачены инклюзивным образованием. **Расчет: 109/296\*100%=36,8 %** |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем, в том числе: | млн. тг. | Информация в УО | 2017-2020 г | ОО ФК и С | 28,7 | 28,7 | 28,7 | Районный бюджет | 471067015 | Исполнен: В 2017 году было приобретено 57 комлектов дооборудования для кабинетов новой модификаций в 24 школы  |
|  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн. тг. | Информация в УО | 2016-2020 г | ОО ФК и С | 33,1 | 33,1 | 33,1 | Районный бюджет | 471009000 | Исполнен: Приобретение учебников и УМК по обновлённой программе  |
| 2 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн. тг. | Информация в УО | 2016-2020 г | ОО ФК и С | 47,2 | 47,2 | 47,2 | Районный бюджет | 471004015 | Исполнен: В районе 837 детей из малообеспечанных семей 100 % обеспечены бесплатным горячим питанием. |
|  | **Строительство**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Районный семинар "Развитие естественнонаучной, математической функциональной грамотности в рамках исследования PISA" | млн.тг | Информация УО | 2016-2020 г | ОО ФК и С |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнен: В 2017 году по Катон-Карагайскому району в рамках исследования PISA не проводились. |
| 3 | Районный семинар "Использование инновационных технологий на уроке и во внеурочное время, как средство повышения качества знаний учащихся" | млн.тг | Информация УО | 2016-2020 г | ОО ФК и С |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнен: 17 февраля на базе СШ им.Дамитова проводился семинар по физике, математике "Использование инновационных технологий на уроке и во внеурочное время, как средство повышения качества знаний учащихся" |
| 6 | Районный семинар "Роль интеграции предметов в развитии творческих способностей учащихся" | млн.тг | Информация УО | 2016-2020 г | ОО ФК и С |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнен: 24 февраля на базе Берельская СШ проводился семинар по физике, математике "Роль интеграции предметов в развитии творческих способностей учащихся" |
|  | **Поэтапный переход на английский язык обучения в ситеме образования в рамках развития полиязычия на 2016-2018 годв, в т.ч.:** |
|  | Круглый стол с учителями русского, казахского и английского языков по теме «Владение 3-мя языками-это гарантия на светлое будущее детей»  | млн.тг | Информация в УО | 2016-2018 г | ОО ФК и С |  |  |  |  |  | Исполнен: На базе Улкен Нарынского сельского лицея проведен круглый стол по теме «Владение 3-мя языками-это гарантия на светлое будущее детей». Основная задача "круглого стола" заключалась в том, чтобы в открытом диалоге определить основные направления работы учителя. По отзывам  собравшихся педагогов, был проведен на хорошем уровне и соответствовали теме круглого стола.Учителя оживленно вели дискуссию, аргументировали свое мнение и получили много полезного для себя.  |
|  | Круглый стол с учителями английского языка «Английский язык-это ключ к мировой культуре, исскуству, науки»  | млн.тг | Информация в УО | 2016-2019 г | ОО ФК и С |  |  |  |  |  | Исполнен: На базе средней школы имени Е.Рыкова проведен круглый стол с учителями английского языка «Английский язык-это ключ к мировой культуре, искусству, науки». Между участниками круглого стола был установлен позитивный настрой на работу и духовный контакт, сформированы ситуации успеха, что задало энергичный темп работы |
|  | Олимпиада учителей казахского языка и литературы | млн.тг | Информация в УО | 2016-2020 г | ОО ФК и С |  |  |  |  |  | Исполнен:В феврале 2016 года проведена районная олимпиада среди учителей казахского языка и литературы, где приняли всего 18 учителей. Участники олимпиады на первом выполняли грамматические задания, на втором туре-решали тесты.  |
|  | Реализация концептуальных основ воспитания в том числе:  | млн.тг | Информация в УО | 2016-2020 г | ОО ФК и С |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение спартакиад, фестивали здоровья, маршруты безопасности,уроки физической культуры, учебные предметы по самопознанию, валеологии, биологии, семинары-тренинги по репродуктивному здоровью, профилактике норкомании, алкоголизма и табакокурения в школах. | млн.тг | Информация в УО | 2016-2020 г | ОО ФК и С |  |  |  |  |  | Исполнен:В 2017 году по Катон-Карагайского району проводилось 76 мероприятия проведение спартакиад, фестивали здоровья, маршруты безопасности,уроки физической культуры, учебные предметы по самопознанию, валеологии, биологии, семинары-тренинги по репродуктивному здоровью, профилактике норкомании, алкоголизма и табакокурения в школах.Открытиехокеинорго сезона, школьные лиги по баскетболу, фудболу, мини-футболу, волеболу, лыжи, шахматы, шашки.Провели семинар семинар на базе Аршатинской СШ "Здоровое поколение- будущее наций",Фестиваль " День здоровья"на базе Печинской СШ. |
|  | **Итого по цели 8** |  |  |  |  | **109,0** | **109,0** | **109,0** |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | 109,0 | 109,0 | 109,0 |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Заемные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Источник не определен** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 9 Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением** |  |  |
|  | Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением, % | % | **\*** | **\*** | ОО ФК и С | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнен: охват детей (3-6) составляет 100%. На 01.01. 2018 года количество детей охваченных дошкольным обучением и воспитанием 1242 детей из них 32 (498 детей) миницентров, 9 (744) детских дошкольных учреждений где охват составляет 100%.  |
|  | **Цель 10.Реализация государственной молодежной политики** |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной политики | % | **\*** | **\*** | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 47 | 47 | 60 | \* | \* | Исполнен: данные институт анализа и прогнозирования  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение госзаказа на информационное освещение приоритетных направлений развития района через телерадиовещание | - | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Районный бюджет | 478005 | Исполнен: Изготовление и размещение видеосюжетов информационной программе "Жаңалықтар", "Новости" на ВКОФ АО "РТРК "Қазақстан" и телеканал "Қазақстан-Өскемен" |
|  | Проведение Форумов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов | - | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Районный бюджет | 478004 | Исполнен:За 2017 год по району проведены: 12 спортивных мероприятия различного масштаба, 7 круглых столов, 8 конкурсов, 3 игры КВН, 15 культурных мероприятий, 2 семинара областного уровня (один семинар для полезного использования свободного времени молодежи, 2 семинар в целях поддержки молодых предпринимателей), а также игры КВН республиканского уровня. |
|  | Проведение культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, направленных на пропаганду Стратегии развития государства и государственной политики, казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношений, формирования «толерантного» сознания у населения | - | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов |  |  |  |  |  | Исполнен:С участием ЭКО, СМ, СОС, молодежного клуба «Аманат» КГУ «Дома Дружбы» Катон-Карагайского района за 2017 год проведено: 5 круглых столов, 8 народных праздников , участие ЭКО в 6 концертных программах,2 фестиваля 6 встреч, 4 конкурса ,5 благотворительных мероприятий,9 экскурсий, 5 мастер классов, 4 семинара,3 выставки ,1 устный журнал и др |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, олимпиад, «круглых столов», акции, форумов, организация обучения родным языкам | \* | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов |  |  |  | Районный бюджет | 478008 | Исполнен:Акция "Трехязычие потребность времени"; "Исполнение государственной и функционирования языков в РК на 2011-2020 годы в регионе и задач на 2017 год" районный совет; Месячник "Нет места безграмотной рекламе"; "Государственный язык - семейная ценность" открытый урок, акция "В будущее с государственным языком"; Круглый стол на тему: "Реклама и делопроизводство на государственном языке"; Месячник "Алаштыңақжолы", посвященный 100 летиюАлаша; Научно-практическая конференция на тему: "Алаштуыастында: Алашорда. Тәуелсіздік. Тыңдеректер" к 100 летию правительства Алашорды; Круглый стол "Ә.Бөкейханов - Алаштыңардақтысы"; Круглый стол "Язык - залог дружбы"; Абайские чтения среди этнический молодежи "Мақсұтым - тілұстартыпөнершашпақ..."; Конкурс по чтению ОралханаБокеева; Районный конкурс среди слушателей центра развития языков, гос учреждений "Великий язык - великой степи"; Районная олимпиада "Тілдарын" среди молодежи хорошо владеющие государственным, англиским и русским языком; Мероприятия, посвященные к Дню языков народов Казахстана (неделя этнических языков, круглый стол, диспуты и т.д); Конкурс "Мы говорим на государственном языке"; Семинар - совещание "Делопроизводство на государственном языке для индивидуальных субъектов"; Круглый стол на тему "История перехода на латинский алфабит, актуальные вопросы и будущее"; Конкурс молодых поэтов "Туғантілім - сарқылмайтынқазынам"; Дискуссия "Латынтілі: тарихы, бүгіні, болашағы"; Акция грамотности "Говори правильно - пиши грамотно"; Конкурс "Мастер языка" среди госслужащих и бюджетных организаций, хорошо владеющих тремя языками; Дискуссия "Тәуелсіздіктірегім - соғыптұрғанжүрегім". (Отсутствие финансов) |
|  | Размещение госзаказа на информационное освещение приоритетных направлений развития района через печатные СМИ  |  | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 11,0 | 11,0 | 11,0 | Районный бюджет | 478005 | Исполнен:Размещение материалов в районной СМИ, газета "Арай" - "Луч" с тиражом 2948. |
|  | Обеспечить функционирование районного штаба «Жасыл Ел» |  | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Районный бюджет | 478004 | Исполнен:В течении 2 месяцев с июня по июль 2017 года в районе из числа молодежи сформированы группы по республиканской программе «Жасыл ел», которые занимаются озеленением райцентра и сельских округов, общее число занятых молодежи в этих группах составила 100 человек. 100 человек участвовали из многодетных, малообеспеченных семей.  |
|  | **Итого по цели 10:** |  |  |  |  | **14,9** | **14,9** | **14,9** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | **14,9** | **14,9** | **14,9** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Заемные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Источник не определен** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 11. Сохранение и укрепление здоровья населения** |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми, % | % | **\*** | **\*** | МО района  |  |  |  | \* | \* |  |
|  | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми, % | % | **\*** | **\*** | МО района  | 9,5 | 9,5 | 18,9 | \* | \* | Не исполнен: За отчетный период зарегистрировано 5 случаев младенческой смертности в селах Улкен Нарын и Катон-Карагай, Алтынбел и Сенное, в прошлом году - 4 случая (причина врожденная аномалия легких, полная аплодия, острая дыхательная недостаточность, недоношенность). |
|  | Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения, % | % | **\*** | **\*** | МО района  | 97 | 97 | 51,2 | \* | \* | Исполнен: Онкологическая смертность за 12 мес 2016 года – 21 случай (80,9на 100 тыс.нас), а за 12 мес 2017 г – 13 случаев 51,2 на 100 тыс населения.(данные МО №1) |
|  | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%,% | % | **\*** | **\*** | МО района  | 0,02 | 0,02 |  | \* | \* | Исполнен: За 2017 год распространенность ВИЧ в возрастной группе 15-49 лет не зарегистрировано. |
|  | Снижение смертности от туберкулеза | % | **\*** | **\*** | МО района  | 3,5 | 3,5 |  | \* | \* | Исполнен: смерность от туберкулеза не зарегистрировано |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение медецинскогооборудывания по линии "Парыз"  | млн.тенге | информация в ДЗ и акиму района | 2017 | МО района  | 41,5 | 41,5 | 41,5 | областной бюджет |  | Исполнен: приобретено мед оборудования по линии «Парыз» на сумму 41,5 млн.тенге |
|  | приобретение автомашин  | млн.тенге | информация в ДЗ и акиму района | 2017 | МО района  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | областной бюджет |  | Исполнен: Автопарк пополнен 1 автомобилем УАЗ и 1 автомобилем «Нива», оборудованного для вывоза мед. отходов, на общую сумму 5,2 млн.тенге.  |
|  | Повышение квалификации и переподготовки кадров врачей общей практики и менеджеров здравоохранения  | млн.тенге | информация в ДЗ и акиму района | 2016 | МО района  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Областной бюджет |  |  |
|  | **Итого по цели 11:** |  |  |  |  | **49,2** | **49,2** | **49,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  | 49,2 | 49,2 | 49,2 |  |  |  |
|  | **Цель 12. Повышение эффективности мер содействия занятости населения** |  |  |  |
|  | Количество созданных рабочих мест | человек | **\*** | **\*** | ОЗСП, акимы сельских округов | 825 | 825 | 914 | \* | \* | Исполнен: С начало года создано количество рабочих мест 914 чел. |
|  | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства, % | % | **\*** | **\*** | ОЗСП, акимы сельских округов | 78,2 | 78,2 | 78,3 | \* | \* | Исполнен: С начало года количество обратившихся в центр занятости составило 1380 чел, из них трудоустроено 1081 чел. Расчет 1081/1380=78,3 |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплачиваемые общественные работы | млн.тенге | Информация в УКСЗН, акимат района | 2016-2020 г.г. | ОЗСП, акимы сельских округов | 18,2 | 18,2 | 18,2 | Районный бюджет | 451002 | Исполнен: На 01.01.2018 года при плане 260 фактически приняли участие 264 безработных или исполнение плана составило 101,5%. |
|  | Профессиональная подготовка и переподготовка | млн.тенге | Информация в УКСЗН, акимат района | 2016-2020 г.г. | ОЗСП, акимы сельских округов | 23,7 | 23,7 | 23,7 | Районный бюджет | 451002 | Исполнен: По состоянию на 01.01.2018 года при плане 55 фактически обучено 145 человек, из них: из средств МБ-15 человек, из средств ОБ-129 человек, или исполнение годового плана составило 263,6%. |
|  | Молодежная практика | млн.тенге | Информация в УКСЗН, акимат района | 2016-2020 г.г. | ОЗСП, акимы сельских округов | 6,1 | 6,1 | 6,1 | Районный бюджет | 451002, 451002 | Исполнен: По состоянию на 01.01.2018 года при плане 25 фактически направлены на молодежную практику 28 человек, из них МБ - 15 чел., РБ - 13 чел., исполненпие годового плана составило 112% |
|  |  Социальные рабочие места | млн.тенге | Информация в УКСЗН, акимат района | 2016-2020 г.г. | ОЗСП, акимы сельских округов | 5,4 | 5,4 | 5,4 | Районный бюджет | 451002102, 451002011 | Исполнен: По состоянию на 01.01.2018 года при плане создания 25 социалоьных рабочих мест фактически трудоустроены 30 чел., из них МБ - 17 чел., РБ - 13 чел., исполнение годового плана составило 120%. |
|  | **Итого по цели 12:** |  |  |  |  | **53,3** | **53,3** | **53,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | **53,3** | **53,3** | **53,3** |  |  |  |
|  | **Цель 13 Обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения** |  |  |  |  |
|  | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи, % | % | **\*** | **\*** | ОЗСП, акимы сельских округов | 24 | 24 | 22 | **\*** | **\*** | Исполнен: По состоянию на 01.01.2018 г. получатели ГАСП составило 91 чел., вних количество трудоспособного населения из числа получателей ГАСП-20 чел., удельный вес трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи составил 22%(20/91\*100) при плане 24%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016год-23%) уменьшился на 1%. |
|  | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении),% | % | **\*** | **\*** | ОЗСП, акимы сельских округов | 98 | 98 | 100 | **\*** | **\*** | Исполнен: По состоянию на 01.01.2018 г. кол-во охваченных по району ССУ составляет: 238 чел. Кол-во охваченных ССУ на дому 183 чел., кол-во охваченных ССУ полустационаром - 18 чел., кол-во охваченных ССУ НПО - 37. Кол-во нуждающихся ССУ - 0. Доля лиц охваченных ССУ составила 100% (0/238\*100 100-0=100) |
|  | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациям), % | % | **\*** | **\*** | ОЗСП, акимы сельских округов | 9,8 | 9,8 | 15,5 | **\*** | **\*** | Исполнен: Кол-во охваченных ССУ НПО - 37 чел. Кол-во охваченных ССУ по району составляяет 238 чел. Доля лиц охваченных ССУ предоставляемые субъектами частного сектора составила 15,5% (37/238\*100%=15,5%) |
|  | **Мероприятие**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социальная помощь на выплату государственной адресной социальной помощи и пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей | млн.тенге | Информация в УКСЗН, акимат района | 2016-2020 г | ОЗСП, акимы сельских округов | 24,3 | 24,3 | 24,3 | Районный бюджет | 451005, 451016 | Исполнен: Выплачено государственной адресной социальной помощи 20 семьям в них получателей 91 на сумму 3143,0 тыс.тенге, денежные средства освоены полностью по детальному плану.Выплачено государственного пособия на детей до18 лет 248 семьям в них детей 700 на сумму 14800,0 тыс.тенге денежные средства осовены полностью по детальному плану. |
|  | **Итого по цели 13:** |  |  |  |  | **24,3** | **24,3** | **24,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | **24,3** | **24,3** | **24,3** |  |  |  |
|  | **Цель 14. Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями** |  |  |  |
|  | Доля объектов социальной, транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от количества паспортизированных объектов | % | **\*** | **\*** |  | 4,3 | 4,3 | 70,6 | \* | \* | Исполнен:По состоянию на 01.01.2018 г количество объектов социальной транспортной инфраструктуры, прошедших паспортизацию составило 17 объектов,обеспеченных доступом для инвалидов составило 12 объектов.Общее кол-во объектов социальной и транспортной инфраструктуры по району составляет 124 объекта.Доля объектов социальной, транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от количества паспортизированных объектов составила 70,6% (12/17\*100=70,6%) |
|  | **Итого по цели 14:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 15. Сохранение отечественной культуры** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек | % | \* | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 487,379 | 487,379 | 522,764 | \* | \* | Исполнен: 12,550/24007\*1000=522,764 |
|  | пользователей библиотек | % | \* | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 12,550 | 12,550 | 12,550 | \* | \* | Исполнен: согласно ведомственной отчетности предоставленной центральной районной библиотеки Катон-Карагайского района |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы организаций культуры | - | Акт выполненных работ, информация в УК | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Районный бюджет | 478032 | Исполнен: на укрепление МТБ культуры с начало года было выделено и освоено 5,8 (приоберетены муз.аппаратура, компьютеры, мебель, здание клуба )  |
|  | Капитальный ремонт административного здания (дома культуры) в с.Ново-Поляковка ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА | млн.тенге | Акт выполненных работ, информация в УК | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, аким сельского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,4 | 7,4 | 7,4 | Районный бюджет | 478024 | Исполнен: В рамках реализации первого направления программы "Дорожная карта занятости - 2020" из районного бюджета выделено 7,377 млн.тг. Проведен капитальный ремонт здания сельского клуба в села Ново-Поляковка. Освоено - 100% |
|  | **Итого по цели 15:** |  |  |  |  | **13,2** | **13,2** | **13,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |  |  |
|  | **Цель 16. Обеспечение единства нации и укрепление межэтнического согласия** |  |  |  |
|  | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % |  | **\*** | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 82 | 82 | 80 | \* | \* | Не исполнен: Данные анализа управления религии  |
|  | **Меропиятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 17. Развитие массового спорта**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | **\*** | **\*** | ОО, ФКС и С, акимы сельских округов | 29,2 | 29,2 | 29,6 | \* | \* | Исполнен: В Катон-Карагайском районе увеличивается число населения занимающихся физической культурой и спортом в том числе и массовые, популярные игры народного спорта (конные виды, казак куресі,асық ату, тоғызқұмалақ). По состоянию на ноябрь 2017 года в Катон-Карагайском районе систематически физической культурой и спортом занимается 7863 человек или 29,6% от всего населения, которое составляет 26560человек.  |
|  | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | **\*** | **\*** | ОО, ФКС и С, акимы сельских округов | 14,2 | 14,2 | 14,2 | \* | \* | Исполнен: За 2017 год охват детей и подростков достиг - 14,2 % , которые занимаются физической культурой и спортом. В школах работают 134 спортивные секции (волейбол, футбол, баскетбол, тоғызқұмалақ, лыжи, шахматы), где в них занимаются 3188 учеников. Учащиеся ДЮСШ принимают участие в областных соревнованиях по вольной борьбе и волейболу, боксу. Было проведено по школам по ІІ этапам по футболу и волейболув осенью 2017 годаи и ІІ этап районные соревнования по волейболу и по футболу в физкультурно-оздоровительном комплексе. В 2017 году построены спортивная площадка ВОРКАУТ, 2 мини футбольного поля,2 спортивной площадки. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий, внеклассной секционной работы с учащимися общеобразовательных школ | тыс. тенге | Информация в УТФКиС, УО | 2016-2020 гг. | РайОО, ФК и С | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Райбюджет | 471014 | Исполнен: Ежемесячно в районе проводятся спортивные мероприятия, рейды, лекции среди подростков, совместно с врачами-наркологами, работниками образования, участковыми с несовершеннолетними детьми и подростками по профилактике борьбы с наркоманией и о ведении здорового образа жизни. В районе были проведены 95 спортивные мероприятия, посвященные "День спорта", "День Конституции ","Дня Первого Президента", Ко Дню Независимости Казахстана были проведены около 20 спортивных мероприятий.  |
|  | Подготовка и участие членов районных сборных команд по различным видам спорта на областных и республиканских спортивных соревнованиях | тыс. тенге | Информация в УТФКиС, УО | 2016-2020 гг. | РайОО, ФК и С | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Райбюджет | 471015 | Исполнен: В осенью 2017 года госслужащие района принимали участие в областной спартакиаде государственных служащих, где команда района участвовала по 5 видам спорта . Команда лыжников в течении года принимает участие в г.Риддер на областных соревнованиях. Ежегодно команда района принимает участие в обласных соревнованиях по футболу среди любительских команд. Спортсмен колясочник 2 раза принимал участие в обласныхсоревноаниях по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными возможностями  |
|  |  Приобретение лыжного инвентаря для общеобразовательных и спортивных школ | тыс. тенге | Информация в УТФКиС, УО | 2016-2020 гг. | РайОО, ФК и С | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Райбюджет | 471004 | Исполнен: Приобретены лыжный инвентарь в СШ им.К.Дамитова на сумму 225,0тт, и СШ Кабырга на сумму 225,0тт. В 2016-2017 учебном году в СШ им. К.Дамитова открыт спортивный класс по лыжным гонкам (4класс).  |
|  | **Итого по цели 17:** |  |  |  |  | **11,3** | **11,3** | **11,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский****бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | **11,3** | **11,3** | **11,3** |  |  |  |
|  | **Цель 18. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана** |  |  |
|  | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | \* | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнен: По данным стат данным большинство жителей района являются казахи (82%) взрослое население владеют на определенном уровне на казахском языке.В агротехническом колледже обучаются 150 студентов. Из них 80 (53,3%) казахов, 70 (46,6%) человек других этносов. Они изучают казахский язык на базовом уровне. В центре обучения государиственному и другим языкам обучаются - 50 человек. Из них 18 человек других национальностей. По данным анкетирования по сельским округам показало что - 2860 человек других этносов владеют государственным языком на определенном уровне. |
|  | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | \* | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 3,2 | 3,2 | 3,2 | \* | \* | Исполнен: Доля взрослого населения по району в возрасте от 18 до 65 лет составляет - 16094 человек. По Катон-Карагайскому району в школах преподают английский язык - 53 учителя. В центре обучения государствому и другим языкам обучаются - 49 человек. Из них: 44 казахов, 3 оралмана. В аграрно-техническом колледже обучаются 150 студентов. Которые на определенном уровне владеют тремя языками (казахский, русский, английский) на базовом уровне. По данным анкетирования по району 264 человека в возрасте от 18 до 65 лет на определенном уровне владеют тремя языками. 516/16094\*100=3,2% |
|  | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | \* | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов | 2,7 | 2,7 | 3,1 | \* | \* | Исполнен: Доля взрослого населения по району в возрасте от 18 до 65 лет составляет - 16094 человек. По Катон-Карагайскому району в школах преподают английский язык - 53 учителя. В центре обучения государствому и другим языкам обучаются - 49 человек. Из них: 44 казахов, 3 оралмана. В аграрно-техническом колледже обучаются 145 студентов. Которые на определенном уровне владеют тремя языками (казахский, русский, английский) на базовом уровне. По данным анкетирования по району 264 человека в возрасте от 18 до 65 лет на определенном уровне владеют тремя языками. 511/16094\*100=3,1 |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация плана по выполнению Государственной программы по развитию и функционированию языков на 2011-2020 гг. | \* | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов |  |  |  | Финансирование не ребуется | \* | Исполнен: За период с 2016 по 2018 годы в центре обучения русскому языку обучились 78 слушателей, английскому языку обучились 99 слушателей. За первый квартал 2016-2017 года обучением государственному языку охвачены 50 человек, русскому языку 36 человек, английскому языку 50 человек. За второй квартал 2017-2018 года обучением государственному языку охвачены 50 человек, русскому языку 36 человек, английскому языку 49 человек. В целях определения уровня знаний государственного языка государственными и бюджетной служащими государственных учреждений и предприятий в 2017 году был проведен диагностический и сертификационный тесты по программе «КАЗТЕСТ».В диагностическом тесте в июне месяце приняли участие 35 человек, сертификационном тестировании 19 человек. Всего приняли участие 54 человек. В рамках пропаганды государственного и других языков проводятся различного рода мероприятия: конкурсы, семинары, круглые столы, фестивали, конференций.  |
|  | Проведение мониторинга по ведению делопроизводства на государственном языке в государственных органах  | \* | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов |  |  |  | Финансирование не ребуется | \* | Исполнен: Удельный вес делопроизводства на государственном языке по Катон-Карагайскому району за 2017 год всего входящих документов составило - 12670 документов, из них на государственном языке -12670 (100%). Всего исходящих документов - 9341, на государтвенном языке - 9341 (100%) |
|  | Проведение мониторинга по владению тремя языками взрослым населением | \* | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов |  |  |  | Финансирование не ребуется | \* | Исполнен: По Катон-Карагайскому району в школах преподают английский язык - 53 учителя. В центре обучения государствому и другим языкам обучаются - 49 человек. Из них: 44 казахов, 3 оралмана. В аграрно-техническом колледже обучаются 145 студентов.Они на определенном уровне владеют тремя языками (казахский, русский, английский) на базовом уровне. По данным анкетирования по району 264 человека в возрасте от 18 до 65 лет на определенном уровне владеют тремя языками.  |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, олимпиад, «круглых столов», акции, форумов, организация обучения родным языкам | тыс. тенге | Информация в УРЯ ВКО, районныйакимат | 2016-2020 гг. | ОВП, К и РЯ, акимы сельских округов |  |  |  | Финансирование не ребуется |  | Исполнен: Акция "Трехязычие потребность времени"; "Исполнение государственной и функционирования языков в РК на 2011-2020 годы в регионе и задач на 2017 год" районный совет; Месячник "Нет места безграмотной рекламе"; "Государственный язык - семейная ценность" открытый урок, акция "В будущее с государственным языком"; Круглый стол на тему: "Реклама и делопроизводство на государственном языке"; Месячник "Алаштыңақжолы", посвященный 100 летиюАлаша; Научно-практическая конференция на тему: "Алаштуыастында: Алашорда. Тәуелсіздік. Тыңдеректер" к 100 летию правительства Алашорды; Круглый стол "Ә.Бөкейханов - Алаштыңардақтысы"; Круглый стол "Язык - залог дружбы"; Абайские чтения среди этнический молодежи "Мақсұтым - тілұстартыпөнершашпақ. Конкурс по чтению ОралханаБокеева; Районный конкурс среди слушателей центра развития языков, гос учреждений "Великий язык - великой степи"; Районная олимпиада "Тілдарын" среди молодежи хорошо владеющие государственным, англиским и русским языком; Мероприятия, посвященные к Дню языков народов Казахстана (неделя этнических языков, круглый стол, диспуты и т.д); Конкурс "Мы говорим на государственном языке"; Семинар - совещание "Делопроизводство на государственном языке для индивидуальных субъектов"; Круглый стол на тему "История перехода на латинский алфабит, актуальные вопросы и будущее"; Конкурс молодых поэтов "Туғантілім - сарқылмайтынқазынам"; Дискуссия "Латынтілі: тарихы, бүгіні, болашағы"; Акция грамотности "Говори правильно - пиши грамотно"; Конкурс "Мастер языка" среди госслужащих и бюджетных организаций, хорошо владеющих тремя языками; Дискуссия "Тәуелсіздіктірегім - соғыптұрғанжүрегім". (Отсутствие финансов) |
|  | **Итого по цели 18:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Направление: Общественная безопасность и правопорядок** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 19. Обеспечение правопорядка на улицах** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельного вес преступлений, совершенных на улицах | % | **\*** | 2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов | 13,4 | 13,4 | 8,6 | \* | \* | Исполнен: С начало 2017 года на территорииКатон-Карагайского района соверешенно 16 преступлений из которых 6 преступлений небольшой тяжести, 7 средней тяжести, 3 тяжких преступления. Из анализа преступлений совершенных в общественных местах наибольшее количество преступлений 69% или 11 преступлений совершенно врайоном центре с. Улкен-Нарын.  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | **\*** | 2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов | 5,8 | 5,8 | 10,4 | \* | \* | Не исполнен: С начало 2017 года на территории района произошел рост преступление совершенными несовершеннолетними на 250% (с 4 до 14) фактов. Из которых учащимися на 50% с 6 до 9 учеников. С начало года несовершеннолетними совершенно 14 преступлений из которых:- неосторожное причинения вреда здоровью – ЕРДР № 176354031000251 от 26.09.2017 года по ст. 114ч1 УК РК пот.н/л Архипов О.В;- краж чужого имущества - 13.Преступление совершили учащиеся (СШ имени Ластаева с. Катон-Карагай-1, СШ с. Солоновка, -1, ККАТК с. Улкен-Нарын -4, не учится -1).Все уголовные дела были прекращены и родители привлечены к административной ответственности пост. 127 ч2КРКобАП. По всем фактам проведены служебные расследования виновные сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | **\*** | 2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов | 68,0 | 68,0 | 55,2 | \* | \* | Исполнен: Преступление совершенные ранее совершавшими преступления снижено на -24,2% (с 95 до 72 в текущем году). |
|  | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | \* | \* | РОВД, акимы сельских округов | 1 | 1 |  | \* | \* | Исполнен: На територииКатон-Карагайского района наркопреступленийнезарегистрированно |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Автомобиль», «Скотокрад» и т.д. | \* | Информация в ДВД ВКО, в акимат района |  2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов |  |  |  |  |  | Исполнен: На територииКатон-Карагайского района с начало года проводились целенаправленные оперативно-профилактических мероприятия и специальные операции по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Автомобиль», «Скотокрад» и т.д. |
|  | Приобретение камер видеонаблюдения в организациях образования с наибольшим контингентов детей, обеспечение компьютерным оборудованием участковых инспекторов | млн. тенге | Информация в ДВД ВКО, в акимат района | 2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов | 0,6 | 0,6 | 0,6 | районный бюджет | 471004 | Исполнен: С начало года приобретение камер видеонаблюдения в организациях образования с наибольшим контингентов детей, обеспечение компьютерным оборудованием участковых инспекторов не проводилось, во свемх учебных заведениях района имеется камеры видеонаблюдения. |
|  | Проведение оперативно-профилактических работ и рейдовых мероприятий в организациях образования и в местах проживания молодежи (студенческие общежития и др) |  | Информация в ДВД ВКО, в акимат района | 2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов |  |  |  |  |  | Исполнен: Сотрудниками МПС РОВД были проведены оперативно-профилактических работ и рейдовых мероприятий в организациях образования и в местах проживания молодежи студенческие общежития ККАТК, с начало года в общежитиии ККАТК проишоло 1 преступление. |
|  | Реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса | \* | Информация в ДВД ВКО, в акимат района | 2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов |  |  |  |  |  | Исполнен: На територииКатон-Карагайского района наркопреступленийнезарегистрированно |
|  | Проведение рейдовых мероприятий в увесилительных заведениях по выявлению распространения употребление наркотиков. |  | Информация в ДВД ВКО, в акимат района | 2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов |  |  |  |  |  | Исполнен: Сотрудниками РОВД с начало года было проведено 3 рейдовых мероприятий в увесилительных заведениях по выявлению распространения употребление наркотиков. |
|  | Приобретение призов для поощрения и награждения участников и победителей проводимых мероприятий антинаркотической направленности  | млн. тенге | Информация в ДВД ВКО, в акимат района | 2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | районный бюджет | 478001 | Исполнен: Приобретение призов для поощрения и награждения участников и победителей проводимых мероприятий антинаркотической направленности не проводилось |
|  | Реализация мер по повышению эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние транспортных средств, дорожных условий и профессиональную подготовку водителей |  | Информация в ДВД ВКО, в акимат района | 2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов |  |  |  |  |  | Исполнен: В ходе реализация мер по повышению эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние транспортных средств, дорожных условий и профессиональную подготовку водителей группой ОАП РОВД проводиться определенная работа.  |
|  | **Итого по цели 19:** |  |  |  |  | **0,8** | **0,8** | **0,8** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | **0,8** | **0,8** | **0,8** |  |  |  |
|  |  **Цель20. Обеспечение безопасности дорожного движения** |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествия на 100 пострадавших, ед | % | \* | \* | РОВД, акимы сельских округов | 19 | 19 | 13,3 | \* | \* | Исполнен: за 12 мес 2018 года на территории района ДТП зарегистрировано - 12 случаев, пострадавших -13, погибло -2. расчет (2/2+13)=13,3 |
|  | **мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | светофор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мер по повышению эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние транспортных средств, дорожных условий и профессиональную подготовку водителей | \* | Информация в ДВД ВКО, в акимат района |  2016-2020 гг. | РОВД, акимы сельских округов |  |  |  |  |  | Исполнен: служба УАП РОВД проводятся обслед дорожного полотна дорог республиканского, областного и местного и уличной дорожной сети. С начало года направлены 12 предписаний на устранение в ходе которого привлечены 7 служебных лиц. |
|  | **Итого по цели 20:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 21: Обеспеченность инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям** |  |  |
|  | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | \* | \* | ДЧС ВКО, акимы района и сельских округов | 45 | 45 | 45,1 | \* | \* | Исполнен: данные ДЧС ВКО  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении. | млн.тенге | Акт выполненных работ | 2016-2020 гг. | аппарат акима района, отдел ЖКХ, ПТ и АД | 1,0 | 1,0 | 1,0 | районный бюджет |  | Исполнен: В текущем году за счет областного бюджета проведены текущие работы по берегоукреплениюреки Бухтарма и регуляция русла реки Нарын |
|  | Изготовление и размещение информации по обучению и пропаганде знаний погражданской защите среди населения и в СМИ | млн.тенге | Наличие в госучреждениях средств наглядной агитации для обучения и широкой пропаганды знаний по вопросам ГЗ | 2016-2020 гг. | аппарат акима района, отдел ЖКХ, ПТ и АД | 0,2 | 0,2 | 0,2 | районный бюджет | 122006 | Исполнен: На эти целы было выделено тенге и приобретены плакаты и листовки |
|  | Оснащение спасательных формирований района средствами малой механизации, ранцевым инструментом и имуществом | млн.тенге | Наличие ранцев, огнетушителей, средств малой мезанизации в службах района  | 2016-2020 гг. | аппарат акима района, отдел ЖКХ, ПТ и АД, сельхозформирования района | 0,4 | 0,4 | 0,4 | районный бюджет | 122006 | Исполнен: В текущем году были приобретены РЛО 12 штук, мотопомпы 3 штук |
|  | **Итого по цели 21:** |  |  |  |  | **1,6** | **1,6** | **1,6** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | **1,6** | **1,6** | **1,6** |  |  |  |
|  | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕИ Ифраструктура** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 22. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи** |  |  |  |
|  | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей, ед. | % | \* | \* | отдел ЖКХ, ПТ и АД, Казахтелеком | 32,5 | 32,5 | 27,8 | \* | \* | Исполнен: Общее количество населения района составляет 25560человек, количество дворов-7349, из них удовлетворены телефонной связи 6834, т.е уровень удовлетворенности -93%. Плотность на 100 жителей 27,8%. |
|  | Доля пользователей Интернет, % | % | \* | \* | отдел ЖКХ, ПТ и АД, Казахтелеком | 28 | 28 | 28 | \* | \* | Исполнен: Общее количество населения района составляет 25560человек, количество дворов-7349 , из них удовлетворены услугами интернет 2142 , т.е уровень удовлетворенности -28%. 22058/7349=28%.  |
|  | Уровень цифровой грамотности населения,% | % | \* | \* | Акимат района | 72 | 72 | 72,3 | \* | \* | Исполнен: Согласно анализапроведенного отделом информационных технологий |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение модернизации и реконструкции телефонной связи через модернизацию существующих сетей, внедрение современных технологий | ед. | информация в УЭиЖКХ | 2016-2020 гг. | отдел ЖКХ, ПТ и АД, Казахтелеком |  |  |  |  |  | Исполнен: работы ведутся по плану ВКООДТ АО "Казахтелеком. На сегодняшний день введена в эксплуатацию проводная и беспроводная связь посредством спутниковогооборудывания WLL" |
|  | Расширение сети сотовой связи в СНП с численностью населения от 1000 человек и более | ед. | информация в УЭиЖКХ | 2016-2020 гг. | отдел ЖКХ, ПТ и АД, Казахтелеком |  |  |  |  |  | Исполнен: все 8 населенных пунктов с численностью более 1000 человек ( Улкен Нарын, Ново-Хайрузовка, Малонарымка, Ново-Березовка, Солдатово, Катон-Карагай, Урыль, Аккайнар человек) пользуются услугами сотовой связи |
|  | **Итого по цели 22:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 23. Обеспечение доступным жильем населения** |  |  |  |  |  |  |
|  | общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, кв.м | кв.м | **\*** | **\*** | ОАГиС района  | 600 | 600 | 1055 |  |  | Исполнен:за 2017 год введено 10 домов с общей площадью 1055 кв.м |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка ПСД на строительство 30-ми квартирного жилого дома в с.Улкен Нарын  | млн. тг. | ПСД | 2016 | Отдел АГиС | 0,8 | 0,8 | 0,6 | Районный бюджет |  | Частично не исполнен:причина не доосвоения не предоставление государственной экспертизы |
|  | Корректировка ПСД на строительство 7-ми двухквартирных жилых домов в с.Улкен Нарын  | млн. тг. | ПСД | 2016 | Отдел АГиС | 0,8 | 0,8 | 0,6 | Районный бюджет |  | Частично не исполнен: причина не доосвоения не предоставление государственной экспертизы |
|  | **Итого по цели 23:** |  |  |  |  | **1,5** | **1,5** | **1,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | **1,5** | **1,5** | **1,2** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Заемные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Источник не определен** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 24. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами** |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | % | \* | \* | отдел ЖКХ, ПТ и АД, акимы сельских округов | 78,6 | 78,6 | 78,6 | \* | \* | Исполнен: Автодороги местной сети на территории района составляют 360,7 км, Согласно акту осморта хорошем и удовлетворительном состоянии-281 км, что составляет 78,6%.  |
|  | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов, % | % | \* | \* | отдел ЖКХ, ПТ и АД, акимы сельских округов | 15 | 15 | 68 | \* | \* | Не исполнен: По плану - 15%. Количество НП в районе 50, из них неохваченных 34. 34/50=68%. Причина не выполнения - отсутствие перевозчиков. Несколько раз было объявлена конкурс на обслуживание маршрутов «Катон–Аксу», «Катон–Урыль», «Катон–Берель», но никто не подал заявки на участие.  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт автодороги "Жана-Ульго-Жамбыл-Берел" 55-63 км | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | отдел ЖКХ, ПТ и АД,  | 16,8 | 16,8 | 16,8 | районный бюджет | 458023 | Исполнент: работы по текущему работу выполнены |
|  | Устройство черного покрытия улицы Аблайхана в с. Улкен Нарын 1 км РАЙЦЕНТР | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | отдел ЖКХ, ПТ и АД, | 17,8 | 17,8 | 17,8 | районный бюджет | 458024 | Исполнен:работы по текущему работу выполнены |
|  | Устройство черного покрытия ул. Огнева в с.Улкен Нарын ЦЕНТРЫ СЕЛЬОкРУГОВ | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | отдел ЖКХ, ПТ и АД, | 4,1 | 4,1 | 4,1 | Райбюджет | 458023,  | Исполнен:работы по текущему работу выполнены |
|  | Устройство черного покрытия ул. Московская в с.Улкен Нарын ЦЕНТРЫ СЕЛЬОкРУГОВ | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | отдел ЖКХ, ПТ и АД,  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | районный бюджет | 458023 | Исполнен:работы по текущему работу выполнены |
|  | Устройство черного покрытия ул. Амангельды в с.Улкен Нарын ЦЕНТРЫ СЕЛЬОкРУГОВ | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | отдел ЖКХ, ПТ и АД | 7,4 | 7,4 | 7,4 | районный бюджет | 458023 | Исполнен:работы по текущему работу выполнены |
|  | Устройство черного покрытия ул. Шулятикова в с.Улкен Нарын ЦЕНТРЫ СЕЛЬОкРУГОВ | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | отдел ЖКХ, ПТ и АД | 6,2 | 6,2 | 6,2 | районный бюджет | 458023 | Исполнен:работы по текущему работу выполнены |
|  | Обследование 3 мостов в селах Барлык,Аксу,Берель | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | отдел ЖКХ, ПТ и АД,  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | районный бюджет | 458023 | Исполнен:работы выполнены |
|  | Содержание автодорог районного значения  | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | отдел ЖКХ, ПТ и АД,  | 17,1 | 17,1 | 17,1 | районный бюджет | 458023 | Исполнен:работы выполнены |
|  | Открытие социально-значимых внутрирайонных маршрутов | млн. тг. | информация в УПТ АД  | 2016-2020 гг. | отдел ЖКХ, ПТ и АД | 1,3 | 1,3 | 1,3 | районный бюджет | 458024 | Исполнен: В районном центре внутрирайонными перевозками занимается ИП Заднепровский  |
|  | Ямочный ремонт улиц Улкен Нарын | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | отдел ЖКХ, ПТ и АД,  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | районный бюджет | 458023 | Исполнен: улицы в с.Улкен Нарын проводились ямочные ремонты  |
|  | **Итого по цели 24:** |  |  |  |  | **94,1** | **94,1** | **94,1** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | 94,1 | 94,1 | 94,1 |  |  |  |
|  | **Цель 25. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами** |  |  |  |
|  | Снижение доли объектов кондоминимума, требующих капитального ремонта, % | % | **\*** | **\*** | ОЖКХ, ПТ и АД | 18,4 | 18,4 | 17,9 | \* | **\*** | Исполнен: На территории района имеется 28 многоквартирных жилых домов. Из них требующих ремонта 5. 5/28\*100=17,9%. |
|  | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению | % | **\*** | **\*** | ОЖКХ, ПТ и АД,ОАГиС | 68 | 68 | 64 | \* | \* | Не исполнен: Количество НП в районе 50, из них централизованных 32. 32/50=64%. Согласно ежегодному мониторингу. (причина не исполнения строительство новых сетей водоснабжения в текущем году не вводилось) |
|  | Доля модернизированных сетей от общей протяженности, в том числе: |  | **\*** | **\*** | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение | % | **\*** | **\*** | ОЖКХ, ПТ и АД | - | - | - |  |  | данный показатель запланирован с 2018 года |
|  | электроснабжение | % | **\*** | **\*** | ОЖКХ, ПТ и АД | - | - | - |  |  | данный показатель запланирован с 2018 года |
|  | Протяженность модернизированных/построенных сетей | км | **\*** | **\*** | АД,ОАГиС |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение | км | **\*** | **\*** | АД,ОАГиС | 6 | 6 | 0 | \* | \* | Не исполнен: Отсутствие финансирования  |
|  | водоснабжение | км | **\*** | **\*** | АД,ОАГиС | 18,47 | 18,47 | 0 | \* | \* | Не исполнен: 2017 году выделено и освоено на реконструкцию систем водоснабжения с.Ново-Хайрузовка - 241,5 млн.тенге. Завершение планируется в 2018 году. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство села с. Улкен Нарын  | млн. тг. | акт приемки |  2016-2020 гг. | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | акт приемки |  2016-2017 гг. | ОЖКХ, ПТ и АД | 21,9 | 21,9 | 21,9 | Райбюджет |  | Исполнен:текущий ремонт улиц Гагарина - 9448,447 тыс.тенге, текущий ремонт улиц Достык- 1378,677 тыс.тенге, текущий ремонт улицы ул.Маяковского - 3132,601 тыс.тене, монтаж уличного освещения ул. Астана установлено 28 опор, ул. Слямова 22 опоры, улЖастар- 5 опор, ул. Набережная - 6 опор выделено и освоено - 7 970, 912 тыс.тенге. (МСУ) |
|  | Благоустройство села Солоновка ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА | млн. тг. | акт приемки | 2016-2020 гг. | ОЖКХ, ПТ и АД и аким сельского округа |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Районный бюджет | 123027 | Исполнен:проведен текущий ремонт парка в с.Солоновка - 1654 тыс.тенге |
|  | Благоустройство села Алтынбел ОПОРНОЕ  | млн. тг. | акт приемки |  | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2016-2017 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Районный бюджет | 123040 | Исполнен:проведен текущий ремонт переулка от ул.Абая до ул.Тәуелсіздік |
|  | Благоустройство села Белкарагай ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА | млн. тг. | акт приемки | 2016-2018 г | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Районный бюджет | 123027 | Исполнен:монтаж уличного освещения на сумму 1,056 ул.Жасыл Алан установлено15 фанарей |
|  | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Солдатово ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА | млн. тг. | ПСД | 2017 | ОАГиС района  | 1,3393 | 1,3393 | 1,3393 | Областной бюджет |  | Исполнен: получена государственная экспертиза на реконструкцию сетей водоснабжения в с.Солдатово |
|  |  |  | Акт приемки | 2017 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Областной бюджет | 466006 | Исполнен: В текущем году на начало работ по реконструкции сетей водоснабжения с.Солдатово выделено и освоено 0,5 млн.тенге. |
|  | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Топкаин | млн. тг. | ПСД | 2017 | ОАГиС района  | 15 | 15 | 15,0 | Областной бюджет | 466006 | Исполнен: Разработана ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения с.Топкаин |
|  |  |  | Акт приемки | 2019 |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Чингистай | млн. тг. | ПСД | 2017 | ОАГиС района  | 15 | 15 | 15,0 | Областной бюджет | 466006 | Исполнен: Разработана ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения с.Чингистай |
|  |  |  | Акт приемки | 2020 |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Хайрузовка | млн. тг. | Акт приемки | 2016-2017 г | ОАГиС района  | 241,507 | 241,507 | 241,507 | Республиканский бюджет | 466011 | Исполнен: В текущем году начаты работы по реконструкции сетей водоснабжения с. Ново-Хайрузовка где выделено и освоено 241,507 млн.тенге. за счет РБ (Развитие регионов до 2020 года) |
|  | Разработка ПСД и реконструкция водопроводных сетей и сооружений на них в с.Ново-Поляковка ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА | млн. тг. | ПСД | 2017 | ОАГиС района  | 1,3393 | 1,3393 | 1,3393 | Областной бюджет | 466006 | Исполнен: Получена государственная экспертиза на реконструкцию сетей водоснабжения с.Ново-Поляковка |
|  |  |  | Акт приемки | 2018-2019 |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с.Аксу ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА | млн. тг. | ПСД | 2017 | ОАГиС района  | 1,3393 | 1,3393 | 1,3393 | Областной бюджет | 466006 | Исполнен: Получена государственная экспертиза на реконструкцию сетей водоснабжения с.Аксу |
|  |  | млн. тг. | Акт приемки | 2018 |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Улкен Нарын Катон Карагайского района ВКО.  | млн. тг. |  | 2017 | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  |  | млн. тг. | Акт приемки | 2017 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | областной бюджет  | 458041 | Исполнен: проведен текущий ремонт водопроводных сетей с.Улкен Нарын  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Улкен Нарын Катон Карагайского района ВКО. Участок №2.  | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | ОЖКХПТ и АД | 7,8 | 7,8 | 7,8 | областной бюджет  | 458041 | Исполнен: проведен текущий ремонт водопроводных сетей с.Улкен Нарын  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Улкен Нарын Катон Карагайского района ВКО. Участок №5. Улица Абая (от ул.Амангельды до респ.трассы) | млн. тг. | Акт приемки | 2017 |  | 14,9 | 14,9 | 14,9 | областной бюджет  | 458041 | Исполнен: проведен текущий ремонт водопроводных сетей с.Улкен Нарын  |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей с Улкен Нарын Катон-Карагайского района  | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | ОЖКХПТ и АД | 2,7 | 2,7 | 2,7 | областной бюджет  | 458042 | Исполнен: проведен текущий ремонт тепловых сетей с.Улкен Нарын  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей с Катон-Карагай Катон-Карагайского района  | млн. тг. | Акт приемки | 2017 |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | районный бюджет | 458000 | Исполнен: проведен текущий ремонт водопроводных сетей с.Катон-Карагай  |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей в с.Катон-Карагай  | млн. тг. | Акт приемки | 2017 | ОЖКХПТ и АД | 10,4 | 10,4 | 10,4 | районный бюджет | 458000 | Исполнен: проведен текущий ремонт тепловых сетей с.Катон-Карагай |
|  | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аккайнар | млн. тг. | Акт приемки | 2017-2018 г | ОАГиС района  | 1 | 1 | 1,0 | Областной бюджет | 466006 | Исполнен: В 2017 году начато реализация проекта по реконструкции сетей водоснабжения в с.Аккайнар где выделено и освоено 1 млн.тенге |
|  | Реконструкция стадиона в с.Улкен Нарын | млн. тг. | ПСД | 2017 | Отдел АГиС | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Районный бюджет |  | Исполнен: разработана ПСД и получена государственная экспертиза |
|  |  |  | Акт приемки | 2018 |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Итого по цели 25:** |  |  |  |  | **350,3** | **350,3** | **350,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  | 241,5 | 241,5 | 241,5 |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  | 64,2 | 64,2 | 64,2 |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | 44,7 | 44,7 | 44,7 |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Заемные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Источник не определен** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Экология и земельные ресурсы** |  |  |  |  |
|  | **Цель 26 Совершенствование системы сбора , переработки и утилизации твердых бытовых отходов** |  |
|  | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % | % | **\*** | **\*** | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | \* | \* |  |
|  | Охват населения области, города услугами по сбору и транспортировке отходов, % | % | **\*** | **\*** | ОЖКХ, ПТ и АД | 19,5 | 19,5 | 19,8 | \* | \* | Исполнен: Население с. Улкен Нарын- 5041 чел, в районе- 25009 4968:25009х100= 19,8% |
|  | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения), % | % | **\*** | **\*** | ОЖКХ, ПТ и АД | 0,02 | 0,02 | 0,02 | \* | \* | Исполнен: Из 50 ти населенных пунктах района имеется 1 ТБО (с.УлкенНарыН) Расчет: 1/50=0,02  |
|  | **Итого 26 цели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 27 Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения**  |  |
|  | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | \* | \* | ОЗО, ОПиСХ | 29,1 | 29,1 | 5,5 | \* | \* | Не исполнен: На 2017 год было запланировано вовлечение в сельскохозяйственный оборот 67,5 тыс.гектар, за 2017 год было вовлечено в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения - 12837,7 гектар. (12,8 тыс.га/ 232 тыс.га \* 100 = 5,5 % ). Причина не исполнения объявлен мораторий. |
|  | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | \* | \* | ОЗО, ОПиСХ | 19,6 | 19,6 | 113,7 | \* | \* | Исполнен: За 2017 год изготовлено проектов внутрихозяйственного землеустройства в 62 хозяйствах на общей площади - 45714,0 гектар, в том числе: пашни - 17370,84 гектар, сенокос - 6790,2 гектар, пастбища - 21085 гектар (17,4 тыс.га/ 15,3 тыс.га \* 100 = 113,7 % ) |
|  | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | \* | \* | ОЗО, ОПиСХ | 16,2 | 16,2 | 162,3 | \* | \* | Исполнен: За 2017 год изготовлено проектов внутрихозяйственного землеустройства в 62 хозяйствах на общей площади - 45714,0 гектар, в том числе: пашни - 17370,84 гектар, сенокос - 6790,2 гектар, пастбища - 21085 гектар (21,1 тыс.га/ 13,0 тыс.га \* 100 = 162,3 % ) |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга использования пахотных угодий | тыс. га | Инф в УЗО, УСХ ВКО | 2016 - 2020 гг. | ОЗО, ОПиСХ |  |  |  |  |  | Исполнен: ежегодно согласно заданияакима района проводится мониторинг земель пахотных угодий |
|  | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения путем изъятия неиспользуемых пахотных земель  | тыс. га | Инф в УЗО, УСХ ВКО | 2016-2020 гг. | ОЗО, ОПиСХ |  |  |  |  |  | Исполнен: На 2017 год было запланировано вовлечение в сельскохозяйственный оборот 67,5 тыс.гектар, за 2017 год было вовлечено в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения - 12837,7 гектар.  |
|  | Увеличение доли севооборотов в составе пахотных земель путем оптимального использования земельных участков с применением разработанных проектов внутрихозяйственного землеустройства | % | Инф в УЗО, УСХ ВКО | 2016-2020 гг. | ОЗО, ОПиСХ |  |  |  |  |  | Исполнен: За 2017 год изготовлено проектов внутрихозяйственного землеустройства в 62 хозяйствах на общей площади - 45714,0 гектар, в том числе: пашни - 17370,84 гектар, сенокос - 6790,2 гектар, пастбища - 21085 гектар |
|  | Увеличение доли пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) за счет посевов многолетних и однолетних трав на землях коренного улучшения для использования пастьбы и укоса. | % | Инф в УЗО, УСХ ВКО | 2016-2020 гг. | ОЗО, ОПиСХ |  |  |  |  |  | Исполнен: За 2017 год изготовлено проектов внутрихозяйственного землеустройства в 62 хозяйствах на общей площади - 45714,0 гектар, в том числе: пашни - 17370,84 гектар, сенокос - 6790,2 гектар, пастбища - 21085 гектар |
|  | **Итого по цели 27:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Государственные услуги** |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 28. Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций** |  |
|  | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами, % | % | **\*** | **\*** | Акимат района  | 85 | 85 | 87 | \* | \* | Исполнен: согласно мониторинга проведенного акиматом области  |
|  | Доля электронного документооборота от общего документооборота % | % | **\*** | **\*** | Акимат района  | 57 | 57 | 57,2 | \* | \* | Исполнен: согласно мониторинга проведенного акиматом области |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и сопровождение веб-ресурсов акимата | ед | Договор с поставщиком услуг | 2016-2020 гг. | Акимат района  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Районный бюджет | 122001 | Исполнен:На сопровождение веб ресурсов акимата выделено и освоено 0,5 млн.тенге |
|  | Развитие и соправождение ЕСЭДО в государственных органах района | ед | Договор с поставщиком услуг | 2016-2020 гг. | Акимат района  | 13,3 | 13,3 | 13,3 | Районный бюджет | 122001 | Исполнен :На сопровождение ЕСЭДО в государственных органах района выделено и освоено 13,3 млн.тенге |
|  | **Итого по цели 28:** |  |  |  |  | **13,9** | **13,9** | **13,9** |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  |  |  |
|  | **Итого по целям:** |  |  |  |  | **938,9** | **938,9** | **938,6** |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | 241,5 | 241,5 | 241,5 |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  | 113,4 | 113,4 | 113,4 |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** |  |  |  |  | 382,5 | 382,5 | 382,2 |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  | 48,7 | 48,7 | 48,7 |  |  |  |
|  | **Заемные средства** |  |  |  |  | 152,8 | 152,8 | 152,8 |  |  |  |
|  | Источник не определен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. Анализ межведомственного взаимодействия** |
|  |  |  |
| **Наименование целевого индикатора** | **Орган-соисполнитель** | **Анализ взаимодействия** |
| Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 пострадавших) | Отдел по чрезвычайным ситуациям по Катон-Карагайскому району |  - проведение массовых мероприятий в случаях стихийных бедствий; неблагоприятных дорожно-климатических условий и в др.случаях, угрожающих безопасности дорожного движения; |
| - оказание доврачебной медицинской помощи на месте ДТП и оперативная эвакуация пострадавших;  |
| - обеспечение оперативной работы службы медицины катастроф; |
| - своевременная ликвидация последствий ДТП. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **3. Анализ внешнего воздействия** |  |
|  |  |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов** | **Принятые меры** |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения  | Проведение корректировки ПСД при согласовании с соответствующими центральными и местными государственными органами |
| **4. Освоение финансовых средств** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Источник финансирования**  | **План, тыс.тенге** | **Факт, тыс.тенге** | **Причины неиспользования**  |
| Республиканский бюджет | 241,5 | 241,5 |   |
| Областной бюджет | 113,4 | 113,4 |   |
| Районный бюджет | 382,5 | 382,2 | 0,3 тыс.тенге причина недоосвоения является не предоставления государственной экспертизы  |
| Собственные средства | 48,7 | 48,7 |   |
| Заемные средства | 152,8 | 152,8 |   |
| **Итого по району** | **938,9** | **938,6** |  |

**Аналитическая записка об итогах реализации Программы развития территорий**

**о Катон-Карагайскому району за 2017 год**

 В Программе развития территории Катон-Карагайского района на 2016-2020 годы (далее – ПРТ) предусмотрено 67 **целевых индикаторов.** По итогам 2017 года из 67 целевых индикаторов по итогам мониторинга достигнуты51 **целевой индикатор** (76,1%), не выполнено16 целевых индикаторов (23,3%).

 в том числе по направлениям:

***По стратегическому направлению 1*** *«Региональная экономика»*предусмотрено 20 целевых индикаторов*из них выполнено 12(60%) не выполнено 8 40%).*

По **промышленности** предусмотрено: 3 целевых индикатора из них не выполнен 1 **в том числе**.

*- Индекс физического объёма производства основных фармацевтических продуктов план 100,7%, исполнение 76,9% (объем производство фармацевтических продуктов на 01.01.2018 год составил 52,7млн.тенге (2016 г-53,7млн.тенге). Расчет 52,7/53,7\*100=98,1, ИФО- 76,9%. (стат.данные). Снижены объемы в фармацевтической отрасли причина снижения уменьшение объемов выпуска на 3195 кг (2017 г-13978 кг) ТОО «Аксу Дэен».*

По **агропромышленному комплексу** предусмотрено:6 целевых индикатора, из них не выполнено 4 целевых индикатора в том числе:

-*Индекс физического объема сельского хозяйства план – 102,5%, исполнение –101,3%.*

-*Индекс физического объема производства продукции животноводства план- 104,0, исполнение – 100,3% . Произведено мяса – 11 849,8 тонн, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 102,9%, молока -47 706,6 тонн, темп роста – 99,2,% (причиной снижения является низкий удой молока сельхозкооперативах которые включает 10% от общего поголовья,) яйца - 8 715,9 тыс. штук, темп роста – 96,6% (причиной является снижения поголовья на начало года на 11 тысяч голов)*

Запланированные мероприятия по агропромышленному комплексу выполнены в полном объеме.

По динамичному **развитию сферы внутренней торговли**в программе запланирован 1 целевой индикатор не выполнен 1 целевой индикатор в том числе:

6. «Индекс физического объёма розничной торговли,%» - план 107%, исполнение – 99,9%.

Объем розничного товарооборота на 1 января 2018 года составил 4171,2 млн. тенге или рост к соответствующему периоду прошлого года на 108,9%, ИФО-99,9% (рейтинг – 9 место).

Причиной не исполнения ИФО рознчного товарооборота является то что при расчете данного данного показателя уровень инфляции составил 109,0%. Расчет (темп роста 108,9/109=99,9%).

По **туризму** предусмотрено: 3 целевыхиндикатора по которым по итогу 2016 года 100% исполнение. Запланировано 4 мероприятия которые выполнены в полном объеме.

По **стимулированию притока инвестиций в экономику района** предусмотрено: 3 целевых индикатора из них не выполнен 1 целевой индикатор.

Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий, %*.план 11% факт -0 причина отсутствие инноваций.*

По**улучшению демографической ситуации в том числе в опорных селах**предусмотрено: 3 целевых индикатора из которых 3 целевых индикатора не выполнены.

- Рост численности населения в приграничных районах, % план- 97,3%, факт – 96,0. (На 1 января 2017 года согласно стат.данных - 25009 чел, на 1 ноября 2017 года - 24007 чел. Расчет 24007/25009\*100=96,0. Причина снижения миграция населения).

-Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, чел

План -6590 чел, факт – 5728 чел. Причиной снижения является миграция населения в областной центр и близлежащие села).

- Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах, чел, план- 4872 чел, факт – 4537 чел. Причиной снижения является миграция населения в областной центр и близлежащие села).

***По стратегическому направлению 2*** *«Социальная сфера»*предусмотрено 30 целевых индикаторов исполнено 27 (90%) не выполнено 3(10%) в том числе.

По **Обеспечению равного доступа учащихся общего к образовательным ресурсам и рамках национального стандарта образования**на 2017 год предусмотрено достижение 4 целевых индикатора, 11 мероприятий которые выполнены в полном объеме.

По **здравоохранению** предусмотрено 5 целевых индикатора. Из них не выполнено 1 целевой индикатор:

*- Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся план- 9,5%, факт- 18,9%.(За отчетный период зарегистрировано 5 случаев младенческой смертности в селах Улкен Нарын и Катон-Карагай, Алтынбел и Сенное, в прошлом году - 4 случая (врожденная аномалия легких, полная аплодия, острая дыхательная недостаточность, недоношенность).).*

*Запланировано 3 мероприятия которые выполнены в полном объеме. (приобретено мед оборудование по программе «ПарыЗ», приобртены 2 автомашины).*

 По **социальной защите населения**предусмотрено: 6 целевых индикатора, 5 мероприятий которые выполнены в полном объеме.

 По **культуре и внутренней политики** предусмотрен 3 целевых индикатора, из которых 1 целевой индикатор не выполнен.

- Доля населения положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений план- 82%, факт – 80%. Данные института анализа и прогназирования.

*Запланированные 2 мероприятия выполнены в полном объеме.*

По **языкам**  на 2017 год предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов, 4 мероприятия которые выполнены в полном объеме.

 По **физической культуре и спорту** предусмотрено 2 целевых идикатора, 3мероприятиякоторые выполнены в полном объеме.

 По **общественной безопасности и правопорядку** предусмотрено 5 целевых индикатора, из них не выполнен 1 целевой индикатор в том числе:

*-«Удельный вес преступлений совершенных несовершеннолетними»* ***план -5,8, факт*** *-10,4****%*** *.*

С начало 2017 года на территории района произошел рост преступление совершенными несовершеннолетними на 250% (с 4 до 14) фактов. Из которых учащимися на 50% с 6 до 9 учеников. С начало года несовершеннолетними совершенно 14 преступлений из которых:- неосторожное причинения вреда здоровью – ЕРДР № 176354031000251 от 26.09.2017 года по ст. 114ч1 УК РК пот.н/л Архипов О.В;- краж чужого имущества - 13.Преступление совершили учащиеся (СШ имени Ластаева с. Катон-Карагай-1, СШ с. Солоновка, -1, ККАТК с. Улкен-Нарын -4, не учится -1).Все уголовные дела были прекращены и родители привлечены к административной ответственности пост. 127 ч2КРКобАП. По всем фактам проведены служебные расследования виновные сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

Запланированные 8 мероприятий выполнены в полном объеме.

**По** обеспечению инфраструктуры противодействиям **чрезвычайным ситуациям п**редусмотрен1 целевой индикатор, 3 мероприятия которые выполнены в полном объеме:

***По стратегическому направлению*** *3 «Модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению качественных жилищно-коммунальных и транспортных услуг»*предусмотрено 10 целевых индикаторов из них выполнено6 (60%) не выполнено 4(40%) в том числе:

Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи.

Предусмотрено 3 целевых индикатора и 2 мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

**Обеспечение доступным жильем населения**предусмотрен 1 целевой индикатор, 2 мероприятия, где целевой индикатор выполнен.

*Произведена корректировка ПСД на строительство 30 квартирного жилого дома и 7 ми двух квартирных жилых домов, где причиной не доосвоения 0,3 тыс.тенге в связи не предоставлением государственной экспертизы.*

 **Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли** запланировано 2 целевых индикатора, 9 мероприятий из них не выполнен 1 целевой индикатор в том числе:

*- «Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов», план- 15%, факт -68%;*

Причина не выполнения - отсутствие перевозчиков. Три раза был объявлен конкурс на обслуживание маршрутов «Катон–Аксу», «Катон–Урыль», «Катон–Берель», «Бураново-Кирзавод», «Улкен-Нарын-Коктерек», «Улкен Нарын - Ново-Поляковка», но никто не подал заявки на участие.

**Обеспечение населения качественными коммунальными услугами**: 4 целевых индикатора из которых не выполнены 3 и 15 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

-Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению, план – 68, факт – 64. (согласно данных ежегодного мониторинга 32/50=64.Причиной является отсутствие финансирования).

Протяженность модернизированных/построенных сетей

- теплоснабжения план – 6 км, факт – 0 (отсутствие финансирования).

- водоснабжения план – 18,47, факт - 0(2017 году выделено и освоено на реконструкцию систем водоснабжения с.Ново-Хайрузовка - 241,5 млн.тенге).

***По стратегическому направлению 4*** *«Экология и земельные ресурсы»*предусмотрено 5 целевых индикатора, из которых 3 (60%) выполнено и 2(40%) целевой индикатор не выполнен.

**Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходовпредусмотрен**: 2целевых индикатора, которые выполнены в полном объеме.

 **Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения**предусмотрены 3 целевых индикатора и 4 мероприятия которые по итогу 2017 года не выполнен 1 целевой индикатор в том числе.

*-Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения по плану 29,1%, исполнение - 5,5%.( по итогу года не будет выполнен в связи с мораторием)*

 ***По стратегическому направлению 5*** *«Государственные услуги»*предусмотрено2 целевых индикатора,3 мероприятия которые выполнены в полном объеме.

 **Согласно плана мероприятий за 2017 год при плане 938,9млн.тенге освоено 938,6млн.тенге или 100%, в том числе из республиканского бюджета при плане – 241,5млн.тенге (100%), областного бюджета при плане – 113,4млн.тенге (100%), районного бюджета – 382,5млн.тенге (99,9%), за счет собственных средств – 48,7млн.тенге (100%), за счет заемных средств – 152,8млн.тенге (100%).**

**Заместитель акимаКатон-Карагайского района Е. Бексултанов**

|  |
| --- |
| Исп. Ж. Сарсенбаева |
| тел.8 (72341)21675 |