Приложение 2

к Методике по проведению мониторинга Стратегического плана развития

Республики Казахстан, государственных и правительственных программ,

стратегических планов государственных органов и программ развития территорий

**Форма**

**Отчет о реализации**

**Программы развития территорий Кокпектинского района на 2016-2020 годы**

Отчетный период 2017 год

Утвержден от 23 декабря 2015 года 42-6/3 Решением сессии Кокпектинского районного маслихат Восточно-Казахстанской области V созыва

Государственный орган ГУ «Отдел экономики и финансов Кокпектинского района»

Стратегическое направление Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года (для государственных программ)

**1. Информация о ходе реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Ответственные исполнители** | **Исполнение** | **Источник финасирования** | **Код бюджетной программы** | **Информация об исполнении** |
| **Базовое (исходное) значение** | **план** | **факт** |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | **НАПРАВЛЕНИЕ: 2.1.1. Региональная макроэкономика** |
|   | **Цель 1. Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Кокпектинского района.** |
| **1** | **Темп роста налоговых и неналоговых поступлений** | % | Ведомственная отчетность МИО | Отдел экономики и финансов, акиматы сельских округов | 102,3 | 102,3 | 115,4 | \* | **\*** | Исполнен. За 2017 год налоговые и неналоговые поступления составил 952 123,4 тыс. тенге с темпом роста 115,4%. (за 2016 год 824872,8 тыс. тенге) (952 123,4/824872,8\*100=115,4%) |
|   | **Цель 2: Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития промышленности через диферсификацию производства.** |
| **2** | **Индекс физического объема промышленности**  | % | Статистические данные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сельских округов | 100,5 | 100,5 | 100,0 | \* | \* | Не исполнен. Снижение ИФО за 2017 год, связано с тем, что ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» за 7 месяцев 2017 года руду не добывали. Ильменитовый концентрат производился из добываемой прошлогодней руды.  |
| **3** | **Индекс физического объема горнодобывающей промышленности и разработка карьера** | % | Статистические данные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сельских округов | 100,5 | 100,5 | 99,2 | \* | \* |
| **4** | **Индекс физического объема выпуска продукции обрабатываюшей промышленности** | % | Статистические данные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сельских округов | 100,0 | 100,0 | 82,2 | \* | \* | Не исполнен. Основная причина снижения индекса физического объема в обрабатывающей промышленности является падение объемов в производстве рыбной продукции в ТОО «Рыбпром».  |
| **5** | **Индекс физического объема добычи металлических руд цветных метталов** | % | Статистические данные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сельских округов | 102,0 | 102,0 | 99,6 | \* | \* | Не исполнен. Снижение индекса физического объема руд цветных металлов связано с финансовым кризисом. **АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»** уменьшил спрос на ильменитовый концентрат. |
| **6** | **Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции** | % | Статистические данные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сельских округов | 100,0 | 100,0 | 40,8 | \* | \* | Не исполнен. В районе нет предприятий, которые занимаются производством неметаллической минеральной продукцией. Подсобные предприятия это ДСУ-14, ТОО «Кокпекты Жолдары» которые изготавливают асфальтобетонную смесь и другую неметаллическую минеральную продукцию, в 2017 году было мало заказов. |
|   | Мероприятия |
| 1 | Создание хозяйства по интенсивному комплексному выращиванию ценных видов рыб (осетровые, лососевые, сиговые), рака, тепличного овощеводства, а также производства комбикормов и биогумуса в интегрированной системе, развитие туризма» | млн. тенге | \* |  ТОО «Кузмич» Гриценко В. | 170,0 | 63,0 | 63 | Собственные средства,инвесторы (КНР) | \* | Частично исполнен. Проект Переходящий. На Международном инвестиционном форуме «Алтай Агро Инвест 2015» между компанией KuitunTiandaoTradeCo.Ltd и ТОО «Кузмич» заключен меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Производство и реализация свежемороженой рыбы и рыбной продукции». 27 июля 2016 года ТОО «Кузьмич» был получен учетный номер по включению рыбной продукции и дальнейшего сотрудничества с КНР. За 2016 год в КНР отправлено 80 тонн свежемороженой рыбы. |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **170,0** | **63,0** | **63,0** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  | **170,0** | **63,0** | **63,0** |  |  |  |
|   | **Цель 3: Стимулирование притока инвестиций в экономику района** |
| **7** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал** | % | Статистические данные | Отдел предпринимательства и с/хоз-ва | 103,0 | 103,0 | 232,2 | \* | \* | Исполнен. Объем инвестиции в основной капитал составил 3 633,8 млн. тенге, темп роста 246,9% (2016г – 1 471,5 млн. тенге). Индекс физического объема частных инвестиций составил 232,2%  |
| **8** | **Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, в %** | % | Статистические данные | Отдел предпринимательства и с/хоз-ва | 103,1 | 103,1 | 255,4 | \* | \* | Исполнен. По итогам 2017 года объем инвестиции в основной капитал составил 3633,8 млн. тенге численность населения составляет 28973 человек инвестиции в основной капитал на душу населения составит 125,4 тыс.тенге, темпом роста инвестиции в основной капитал на душу населения составит 255,4%. Объем инвестиции в основной капитал за 2016 год составляло 1471,5 млн. тенге численность населения 29949 человек инвестиции в основной капитал на душу населения составляло 49,1 тыс. тенге. (125,4/49,1\*100=255,4%) |
| **9** | **Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капита** | % | Статистические данные | Отдел предпринимательства и с/хоз-ва | 3,6 | 3,6 | 0,7 |   |   | Не исполнен. По Кокпектинскому району объем инвестиции в основной капитал составил 3633,8 млн. тенге, в том числе объем внешних инвестиций составил 25,8 млн. тенге или 0,7%. (25,8/3633,8\*100=0,7%)  |
|   | **Цель 4: Обеспечение продовольственной безопасности района** |
|   | ***Увеличени объема валовой продукции сельского хозяйства***  |
| **10** | **Индекс физического объема сельского хозяйства** | % | Департамент статистики по ВКО | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 100,7 | 100,7 | 99,0 | \* | \* | Не исполнен. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 29843,2 млн. тенге . ИФО составил 99,0%. Снижение индекс физического объема сельского хозяйствасвязано связано со снижением валового выпуска продукции растениеводства.  |
| **11** | **Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства** | % | Департамент статистики по ВКО | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 100 | 100 | 92,5 | \* | \* | Не исполнен. Объем валовой продукции сельского хозяйства по растениеводству составил 11954,20 млн. тенге . ИФО составил 92,5%. Снижение объемов валовой продукции растениеводства связано с природно климатическими условиями, сухим и жарким летом. |
|   | ***Увеличение объемов производства продукции растениеводства*** |
| 1 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 380,0 | 380,0 | 97,0 | Областной бюджет | 020 | Исполнен. 22 СХТП района получили на общую сумму 96956600 тенге |
| 2 | Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельхозтоваропроизводителям  | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 31,0 | 31,0 | 30,0 | Областной бюджет | 014 | Исполнен. 1 СХТП района получил субсидии на общую сумму 30000000 тенге |
| 3 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)  | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 55,0 | 55,0 | 147,0 | Областной бюджет | 011 | Исполнен. 46 СХТП района получили субсидии на общую сумму 147035200 тенге |
| 4 | Субсидирование стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 55,0 | 55,0 | 85,5 | Областной бюджет | 011 | Исполнен. 44 СХТП района получили субсидии на общую сумму 85540600 тенге |
| 5 | Субсидирование развития семеноводства | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 30,0 | 30,0 | 40,0 | Областной бюджет | 012 | Исполнен. 88 СХТП района получили субсидии на общую сумму 39991900 тенге |
| 6 | Использование элитных семян, качественных семян первой репродукции и гибридов первого поколения зерновых культур | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 120,0 | 120,0 | 100,0 | Собственные средства |   | Исполнен. В 2017 году СХТП района закупили около 75 тонн элитных семян, 100 тонн семян первой репродукции различных культур |
| 7 | Внесение в почву минеральных удобрений и обработка сельскохозяйственных культур гербицидами | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 90,0 | 90,0 | 80,0 | Собственные средства |   | Исполнен. В 2017 году СХТП района закупили около 1200 тонн семян минеральных удобрений |
| **12** | **Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства** | % | Департамент статистики по ВКО | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 100,5 | 100,5 | 104,2 | \* | \* | Исполнен. Объем валовой продукции сельского хозяйства по животноводству составил 17889,0 млн. тенге с темпом роста 104,2%. ИФО составил 104,2%. |
|   | ***Повышение продуктивности и качества продукции животноводства*** |
| 1 | Субсидирование на удешевление стоимости кормов для животных и птиц, используемых для производства говядины, молока… | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 40,0 | 40,0 | 35,6 | Республиканский бюджет | 013-011 | Исполнен. 3 СХТП района получили субсидии на общую сумму 35553425 тенге по 14 заявкам |
| 2 | Субсидирование за приобретение племенного и селекционного крупного рогатого скота, овец, лошадей | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 200,0 | 200,0 | 96,4 | Республиканский бюджет | 010-011 | Исполнен. 88 СХТП района получили субсидии на общую сумму 96432500 тенге по 93 заявкам |
| 3 | Субсидирование за ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем крупного рогатого скота и овец | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 365,0 | 365,0 | 315,9 | Республиканский бюджет | 010-011 | Исполнен. 155 СХТП района получили субсидии на общую сумму 315942000 тенге по 263 заявкам |
| 4 | Субсидирование содержания высококласных племенных животных и выращивания ремонтного молодняка для расширенного воспроизводства (маралы, олени, пчелы) | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 15,5 | 15,5 | 0,0 | Областной бюджет |   | Не исполнен. Субсидирование по данному направлению не производилось. |
| **13** | **Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах** | % | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| **13.1.** | **- КРС** | % | Ведомственная отчетность УСХ | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 46 | 46,0 | 54,0 | \* | \* | Исполнен. Показатель достигнут. |
| **13.2.** | **- МРС** | % | Ведомственная отчетность УСХ | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 23 | 23,0 | 20,2 | \* | \* | Не исполнен. Не исполнение показателя обусловлено тем, что большинство хозяйствах содержат МРС лишь для внутрихозяйственных нужд и не нацелены на увеличение товарного воспроизводства. |
| 1 | Приобретение племенного и селекционного крупного рогатого скота, овец хозяйствами района для увеличения численности поголовья | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 400,0 | 400,0 | 191,7 | Собственные средства |   | Исполнен. В 2017 году СХТП района закуплено 639 голов племенного КРС, 6 головы племенных лошадей |
| 2 | Проведение селекционной работы, искусственного осеменения маточного поголовья | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 5,0 | 5,0 | 3,0 | Собственные средства |   | Исполнен. ТОО "Орнек" ежегодно приобретает около 2000 доз для искусственного осеменения маточного поголовья КРС молочного направления |
| 3 | Приобретение поголовья скота по проектам через программы «Сыбага», «Алтын асык», «Кулан». | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 120 | 120 | 64,3 | Заемные средства | \* | Исполнен. В 2017 году по программам было реализовано 21 проектов, закуплено около 288 голов КРС  |
| **14** | **Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании** | % | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| **14.1.** | **- КРС** | % | Ведомственная отчетность УСХ | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 27,1 | 27,1 | 32,4 | \* | \* | Исполнен. Показатель достигнут. |
| **14.2.** | **- МРС** | % | Ведомственная отчетность УСХ | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 6,4 | 6,4 | 6,8 | \* | \* | Исполнен. Показатель достигнут. |
| 1 | Приобретение маточного поголовья КРС и МРС случного контингетна (старше 18 мес.) для использования в товарном воспроизводстве и участия в породном преобразовании | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства  | 120,0 | 120,0 | 191,7 | Собственные средства | \* | Исполнен. В 2017 году СХТП района закуплено 639 голов племенного КРС, 6 головы племенных лошадей |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **2 026,5** | **2 026,5** | **1 478,1** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **605,0** | **605,0** | **447,9** |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  | **566,5** | **566,5** | **399,5** |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  | **855,0** | **855,0** | **630,7** |  |  |  |
|   | **Цель 5. Устойчивое развитие индустрии туризма**  |
| **15** | **Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом.** | % | статистические данные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимы сельских округов | 108,5 | 108,5 | 270,0 | \* | \* | Исполнен. Количество обслуженных посетителей составило 9170 человек или увеличение в 270,0 раза больше прошлого года ( 2016год-3396 человек). Статистические данные за 9 месяцев 2017 года. Уточненные данные будут сформированы в первом полугодии 2018 года. |
| **16** | **Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом.** | % | статистические данные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимы сельских округов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* |   |
| **17** | **Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом, (резиденты)** | % | статистические данны | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимы сельских округов  | 105,5 | 105,5 | 158,7 | \* | \* | Исполнен. Количество предоставлено койко-суток составило 14508 человек или в 158,7 раза больше прошлого года ( 2016 год-9141 человек). |
|   | Мероприятия |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Строительство 20 гостевых домиков на побережье Бухтарминского водохранилища | млн.тенге | ИП "Глезер" | ИП "Глезер" | 65,0 | 65,0 | 45,0 | Собственные средства |   | Исполнен. Проект переходящий. В 2017 году построена новая База отдыха "Простоквашино" на побережье Бухтарминского водохранилища построено 10 домиков на стадии строительства еще 20 домиков, ввод в эксплуатацию 20 домиков в 2018 году.  |
| 2 | Строительство 6 гостевых домиков на побережье Бухтарминского водохранилища | млн.тенге | ИП "Байзаков" | ИП "Байзаков" | 58,0 | 58,0 | 46,0 | Собственные средства |   | Исполнен. Проект перходящий. В 2017 году начато строительство базы отдыха ИП Байзаков на побережье Бухтарминского водохранилища, построено 4 домика в 2018 году планируется дополнительно 6 домиков. Ввод в эксплуатацию в 2018 году. |
| 3 | Строительство 10 гостевых домиков на побережье Бухтарминского водохранилища | млн.тенге |  ТОО "Кузмич" |  ТОО "Кузмич" | 70,0 | 70,0 | 30,0 | Собственные средства. Заемные средства БВУ, поиск инвесторов. |   | Исполнен. Проект переходящий. Закуплено необходимое оборудование, приобретено 5 переносных домика, определены туристические тропы. На данный момент ведутся переговоры с БВУ.  |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **193,0** | **193,0** | **121,0** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  | **193,0** | **193,0** | **121,0** |  |  |   |
|   | **Цель 6. Развитие торговли** |
| **18** | **Индекс физического объема розничной торговли** | млн. тенге | Статистические данные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сельских округов | 108,2 | 108,2 | 98,4 | \* | \* | Не исполнен. Снижение индекса физического объема розничного товарооборота связано со снижением объемов розничной торговли индивидуальными предпринимателями. Также одним из проблемных вопросов является выборка предприятий Агентством по статистике в начале года, в перечень попадают предприятия, которые не действуют или индивидуальные предприниматели, у которых слабая торговля (киоски, некоторые из них работают только в летнее время), что сказывается на общем объеме товарооборота по району. В районе нет предприятий (юридических лиц) по реализации розничной и оптовой торговли, ежемесячно отчитываются только следующие Аптеки и АЗС:Также с июня 2017 года закрылось в районе подразделение ТОО «Ромат» торговля фармацевтическими препаратами. |
|   | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказания содействия в открытии новых объектов торговли | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сельских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен. На постоянной основе проводится работа по разъяснению получения кредита через Программу "ДКБ-2020", открытие новых объектов |
| 2 | Оказание содействия в кредитовании субъектов малого бизнеса через программу "Дорожная карта бизнеса -2020", опубликование в районной газете "Новая жизнь и Жулдыз",размещение информации на сайте акима области и района: встречи с предпринимателями. | млн. тенге | \* | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сельских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен. Организация информационной разъяснительной работы в рамках реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» среди предпринимателей и лиц с предпринимательским потенциалом. |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Цель 7. Улучшение благосостояния села и демографической ситуации** |
| **19** | **Рост численности населения к предыдущему** | % | Статистические данные | Отдел экономики и финансов | 98,3 | 98,3 | 96,8 | \* | \* | Не исполнен. Последняя численность населения представлена управлением статистики на 1 декабря 2017 года, где численность по Кокпектинскому району составляет - 28973 человек, по итогу 2016 года численность населения составляло - 29949 человек, темп роста составил 96,8%. |
| **20** | **Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах** | человек | Статистические данные | Отдел экономики и финансов | 8533 | 8533 | 7657 | \* | \* | Не исполнен. По Кокпектинскому району 2 опорных сельских населенных пункта Преображенка и Самарское, где численность населения по данным похозяйственных книг составил 7657 человек. (с.Преображенка - 1234 человек, с.Самарское 6423 человек). |
|   | **Направление: 2.1.2. Социальная сфера** |
|   | **Цель 8. Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования** |
| **21** | **Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети** |   | \* | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнен. В 2017 году функционировало 37 государственных школ, из них 21 средние школы, 11 основных школ, 5 начальных школ. (37\*100%/37=100%) |
| **22** | **Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ** |   | \* | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0/0 | 0/0 | 0/0 | \* | \* | Исполнен. В районе аварийных и трехсменных школ – нет. |
|   | Мероприятия |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, где нет школ | ед. | Информация в управление образования, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 5,5 | 5,5 | 5,8 | районный бюджет | 471 067 015 | Исполнен. Для организации подвоза приобретен микроавтобус Газель для средней школы имени Жансугурова село Шугылбай. Подвоз осуществляется из села Мелитополь |
| 2 | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | ед | Информация в управление образования, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 17,2 | 17,2 | 34,1 | районный бюджет | 471 009 015 | Исполнен. Для обеспечения учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно – методическими комплексами за счет средств местного бюджета приобретено на 34,1 млн. тенге.  |
| 3 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | ед. | Информация в управление образования, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 44,3 | 44,3 | 39,2 | районный бюджет | 471 004 015 | Исполнен. Для обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей из местного бюджета выделено 39,2 млн. тенге. Стоимость питания в день составляет 230 тенге, количество учащихся из малообеспеченных семей составляет901 учащихся. Уменьшение связано с тем что школы района перешли на 5-ти дневное обучение.  |
|   | **Строительство интерната** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Строительство средней школы на 132 мест в селе Бастауши Кокпектинского района  | ед. | акт ввода в эксплуатацию | ОАГС и ЖКХ АД, отдел образования, физической культуры и спорта | 497,3 | 497,3 | 0,0 | областной бюджет | 288 007 | Частично исполнен. С 2012 года по 2016 год в перечне аварийной была средняя школа имени Абая села Бастауши. В 2015 году начато строительство школы в селе Бастауши на 132 места, однако в связи с отсуствием финансовых средств строительство не было продолжено. Средняя школа имени Абая села Бастауши состоит из 2-х зданий. Во 2-ом здании в текущем году с июня месяца по август месяц проведен текущий ремонт на сумму 24,9 млн. тенге, средства выделены на сессии областного маслихата. Проведены следующие виды работ: текущий ремонт здания 2 корпуса здания школы на сумму 10,9 млн. тенге, текущий ремонт системы электроснабжения и освещения на сумму 2,1 млн. тенге; текущий ремонт оборудования и тепловой сети котельной на сумму 8,6 млн. тенге. По 1 зданию школы по состоянию на 05.01.2018 года проводится работа по списанию здания с баланса. ТОО «Интехспец» разработал сметную документацию на демонтаж здания школы в сумме 12505,8 тысяч тенге. |
| 5 | Строительство интерната на 75 мест для районного центра в с.Кокпекты Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области  | ед. | акт ввода в эксплуатацию | ОАГС и ЖКХ АД, отдел образования, физической культуры и спорта | 0 | 0 | 0 | областной бюджет | 288 007 | Строительство интерната на 75 мест для районного центра в селе Кокпекты запланировано в 2020 году. |
| 23 | **Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам** | % | \* | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 56,7 | 56,7 | 58,6 |   |   | Исполнен. Общее количество учащихся успешно освоивших общеобразовательные программы среди выпускников школ по естественно- математическим циклам составляет 2372 учащихся. Данный целевой индикатор перевыполнен (2372\*100%/4045=58,6) на 4,4%.  |
|   | **Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования в рамках развития полиязычия на 2015-2018 учебные годы в том числе:** |   |
|   | Мероприятия |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Приобретение учебников и учебно-методических комплексов (казахский, русский, английский) | ед. | Информация в управление образования, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0,0 | 0,0 | 2,6 | областной бюджет | 261 113 000 | Исполнен. Для учащихся 1-11 классов приобретены учебники английского языка на сумму 2,6 млн. тенге. Средства выделены из областного бюджета |
| 2 | Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин, и материальное поощрение педагогов | ед. | Информация в управление образования, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0,4 | 0,4 | 0,4 | районный бюджет | 471 010 015 | Исполнен. Отделом образования, физической культуры и спорта в течение 2017 года проведено 152 олимпиады, 88 конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин с охватом более 1000 педагогов. Для материального поощрения из районного бюджета выделено 0,4 млн. тенге в виде грамот, призов. |
| 3 | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский и английский) |   | Информация в управление образования, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0,0 | 0,0 | 12,8 | областной бюджет | 261 113 000 | Исполнен. В 2017 году 60 учителей ангийского языка, 26 учителей русского языка и 22 учителя казахского языка прошли курсы повышения. Для выплаты командировочных учителям языковых дисциплин из областного бюджета 12,8 млн. тенге. |
| 4 | Проведение спартакиад, фестивали здоровья, маршруты безопасности, уроки физической культуры, учебные прелметы по самопознанию, валеологии, биологии, семинары-тренинги по репродуктивному здоровью, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в школах. | ед. | информация в управление образования, акимат района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование не требуется |   | Исполнен. В районе проведено более 30 спартакиад, в каждом сельском округе фестиваль здоровья, в каждой школе маршруты безопасности, 5 семинаров по урокам физической культуры, 10 семинаров и открытых уроков по самопознанию, валеологии, районный семинар с участием работников районной больницы по репродуктивному здоровью, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. Для этих целей бюджетные средства не предусмотрены. |
| 5 | Проведение на районном уровне акции посвященных Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) | ед. | информация в управление образования, акимат района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0,25 | 0,25 | 0,25 | районный бюджет | 471 015 | Исполнен. 26 июня 2017 года проведен районная акция посвященная Международному дню борьбы с наркоманией. В акции приняло около 500 человек. Для этих целей выделено из районного бюджета 0,25 млн. тенге (для буклетов, грамот, призов). |
| 6 | Проведение на районном уровне творческих конкурсов среди школьников на лучший рисунок, плакат под девизом "Будущее без наркотиков) | ед. | информация в управление образования, акимат района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0,35 | 0,35 | 0,35 | районный бюджет | 471 010 015 | Исполнен. Также 26 июня текущего года в селе Кокпекты и Самарское КГКП «Детская школа искусств» проведен районный творческий конкурс среди школьников на лучший рисунок, плакат под девизом «Будущее без наркотиков», в котором приняло участие около 200 учащихся. Для поощрения учащихся выделено из местного бюджета 0,35 млн. тенге. |
|   | **Строительство загородных оздоровительных лагерей, в том числе:** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Разработка ПСД на реконструкцию здания бывшей Новотимофеевской средней школы под оздоровительный лагерь на 80 мест | ед. | ПСД с государственной экспертизой | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0 | 0 | 0 | районный бюджет | 417 067 015 421 | Разработка ПСД на реконструкцию бывшего здания Новотимофеевской средней школы под лагерь запланировано в 2019 году |
| 2 | Реконструкция здания бывшей Новотимофеевской средней школы под летний оздоровительный лагерь на 80 мест | ед. | Акт ввода в эксплуатацию | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0 | 0 | 0 | районный бюджет | 471 067 015 414 | Реконструкция здания бывшей Новотимофеевской средней школы под летний оздоровительный лагерь на 80 мест запланировано в 2020 году |
|   | **Цель 9. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением** |
| **24** | **Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением** | % |   | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 100 | 100 | 100 |   |   | Исполнен. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет составил 100% с охватом 1766 детей 3-6 лет (1766\*100%/1766=100%).  |
| **24.1.** | **в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций** | % |   | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 10,8 | 10,8 | 6,8 |   |   | Не исполнен. В районе работает 46 детских дошкольных учреждения из них 3 частных детских сада, достижение целевого индикатора за счет развития частных дошкольных организаций в 2017 году не был выполнен. По плану на 2017 год программы развития территории Кокпектинского района на 2016-2020 годы в 2017 году планировалось открытие частного детского сада на 25 мест в селе Бастауши. Однако в связи с отсутствием соответствующего здания проект не был реализован. Данный целевой индикатор высчитывается (3\*100%/46=6,8%).  |
|   | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Строительство детских садов в рамках государственно-частного партнерства в том числе:** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Открытие частного детского сада в селе Бастауши на 25 мест  | ед. | Акт ввода в эксплуатацию | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 15,0 | 15,0 | 0,0 | собственные средства |   | Не исполнен. Открытие частного детского сада в селе Бастауши на 25 мест не был реализован. В связи с отсутствием соответствующего здания под детский сад, требующим нормам СанПина, детский сад не был открыт. Соответственно данный показатель не был выполнен.  |
| 2 | Открытие детского сада в селе Кокпекты на 95 мест  | ед. | Акт ввода в эксплуатацию | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 36,0 | 36,0 | 55,5 | районный бюджет |   | Исполнен. В 2017 году в селе Кокпекты был открыт государственный детский сад на 95 мест. Для этого из местного бюджета было выделено 55,5 млн. тенге. Проведены ремонтные работы на сумму: 46,5 млн тенге. 1. текущий ремонт здания, проектная стоимость 24,2 млн. тенге. текущий ремонт котельной и теплотрассы, проектная стоимость 13,0 млн. тенге. благоустройство территории, проектная стоимость 9,3 млн. тенге. Для оснащения мтб выделено 9,0 млн. тенге.  |
|   | **Итоги по цели:** | **млн. тенге** |   |   | **616,3** | **616,3** | **151,0** |   |   |   |
|   | **Республиканский бюджет** | **млн. тенге** | \* |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** | **млн. тенге** | \* |  | **497,3** | **497,3** | **15,4** |  |  | С 2012 года по 2016 год в перечне аварийной была средняя школа имени Абая села Бастауши. В 2015 году начато строительство школы в селе Бастауши на 132 места, однако в связи с отсуствием финансовых средств строительство не было продолжено. Средняя школа имени Абая села Бастауши состоит из 2-х зданий. Во 2-ом здании в текущем году с июня месяца по август месяц проведен текущий ремонт на сумму 24,9 млн. тенге, средства выделены на сессии областного маслихата. Проведены следующие виды работ: текущий ремонт здания 2 корпуса здания школы на сумму 10,9 млн. тенге, текущий ремонт системы электроснабжения и освещения на сумму 2,1 млн. тенге; текущий ремонт оборудования и тепловой сети котельной на сумму 8,6 млн. тенге. По 1 зданию школы по состоянию на 05.01.2018 года проводится работа по списанию здания с баланса. ТОО «Интехспец» разработал сметную документацию на демонтаж здания школы в сумме 12505,8 тысяч тенге. |
|   | **Районный бюджет** | **млн. тенге** | \* |  | **104,0** | **104,0** | **135,6** |  |  | Для обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей из местного бюджета выделено 39,2 млн. тенге. Стоимость питания в день составляет 230 тенге, количество учащихся из малообеспеченных семей составляет901 учащихся. Уменьшение связано с тем что школы района перешли на 5-ти дневное обучение.  |
|   | **Собственные средства** | **млн. тенге** | \* |  | **15,0** | **15,0** | **0,0** |  |  | Открытие частного детского сада в селе Бастауши на 25 мест не был реализован. В связи с отсутствием соответствующего здания под детский сад, требующим нормам СанПина, детский сад не был открыт. Соответственно данный показатель не был выполнен.  |
|   | **Цель 10. Сохранение и укрепление здоровья населения.**  |
| **25** | **Снижение материнской смертности** | на 100 тыс.родивш.живыми | расчеты МИО на основе филиальных стат.данных | УЗ , акимат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | Исполнен. В 2017 году материнская смертность в Кокпектинском районе незарегисрировано. (По итогу 2016 года материнская смертность незарегисрировано). |
| **26** | **Снижение младенческой смертности** | на 100 тыс.родивш.живыми | расчеты МИО на основе филиальных стат.данных | УЗ , акимат | 10,8 | 10,8 | 7,7 | \* | \* | Исполнен. По итогам 2017 года показатель младенческой смертности достиг уровня 7,7 (3 случая), что ниже планового значения на 3,1%.  |
|   | Мероприятия: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 100% охват ежегодного осмотра женщин фертильного возраста | % | \* | УЗ, акимат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
| 2 | 100% охват раннего взятия на учет по беременности (до 12 недель) | % | \* | УЗ, акимат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
| 3 | Постоянное динамическое наблюдения за беременными в течении всего периода беременности | % | \* | рай.акушер-гинеколог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
| 4 | Постоянное беспрерывное осуществление патронажа на дому детей до 1 года | % | \* | Неонатолог, акушер-гинеколог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
| **27** | **Снижение смертности от злокачественных новообразований** | на 100 тыс.населения | расчеты МИО на основе филиальных стат.данных | УЗ , акимат | 53,0 | 53,0 | 93,0 | \* | \* | Не исполнен. По итогам 2017 года показатель достиг уровня 93,0 (25случаев), что превышает планового значения на 40,0%. Основной причиной неисполнения являются: 1. экологический фактор; 2. социально-бытовые условия - низкий уровень жилищных условий;3. ведение «нездорового» образа жизни, в т.ч. вредные привычки и неправильное питание.Расчет показателя: кол-во умерших от ЗНО\*100 тыс./ кол-во прикрепленного к ЦРБ и МРБ населения (25\*100000/26893 = 93,0).По итогам 2016года показатель составил 87,6 (24 случаев) |
|   | Мероприятия: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 100% охват скрининговыми осмотрами целевых групп населения | % | \* | УЗ, акимат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
| **28** | **Распространенность ВИЧ в возрастной группе 15-49 лет** | в пределах 0,2-0,6% | ведомственная отчетность УЗ ВКО | УЗ, акимат | 0,065 | 0,065 | 0,048 | \* | \* | Исполнен.  |
| **29** | **Снижение смертности от туберкулеза** | на 100 тыс. населения | расчеты МИО на основе филиальных стат. Данных | УЗ, акимат | 3,5 | 3,5 | 3,3 | \* | \* | Исполнен. По итогам 2017 года показатель составил 3,3 (1 случай). На 2017 года план – 3,5. По итогам 2016 года показатель смертности от туберкулеза достиг уровня 3,6 (также 1 случай), что ниже планового значения на0,2%.В абс. числах показатель остается без изменений на том же уровне, в % наблюдается увеличение за счет снижения численности населения |
|   | Мероприятия |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 100% флюроохват населения | % | \* | УЗ, акимат | 100 | 100 | 100 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Цель 11. Повышение эффективности мер воздействия занятости населения.** |
| **30** | **Количество созданных рабочих мест** | человек | по данным УКЗиСП | ОЗСП и РАГС, акимы сельских округов | 590 | 590 | 590 | \* | \* | Исполнен. Всего за 2017 год создано постоянных- 184, временных - 406 рабочих мест. |
| **31** | **Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства** | % | по данным УКЗиСП | ОЗСП и РАГС, акимы сельских округов | 78,2 | 78,2 | 78,4 | \* | \* | Исполнен. Количество трудоустроенных 988, обратившихся 1261. (988/1261\*100= 78,4).  |
|   | **Мероприятие** |
| 1 | Профессиональная подготовка и переподготовка | человек | по данным УКЗиСП | ОЗСП и РАГС, акимы сельских округов | 1,820 | 1,820 | 1,820 | Районный бюджет | 801004101 | Исполнен. За 2017 год на професииональную подготовку и переподготовку направлено 12 человек  |
| 2 | Молодежная практика | человек | по данным УКЗиСП | ОЗСП и РАГС, акимы сельских округов | 2,515 | 2,515 | 2,515 | Районный бюджет | 801004102 | Исполнен. За 2017 год на молодежную практику 13 человек. |
| 3 | Трудоустройство на социальные рабочие места | человек | по данным УКЗиСП | ОЗСП и РАГС, акимы сельских округов | 1,936 | 1,936 | 1,936 | Районный бюджет | 801004102 | Исполнен. За 2017 год на социальные рабочие места направлено 10 человек. |
|   | **Цель 12. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения.** |
| **32** | **Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи** | % | по данным УКЗиСП | ОЗСП и РАГС, акимы сельских округов | 27,0 | 27 | 25,6 | \* | \* | Исполнен. Всего получателей ГАСП на 01.01.2018 г 507, из них трудоспособных 130 человек. (130/507\*100=25,6). |
|   | **Мероприятия**  |
| 1 | Назначение обусловленной денежной помощи "Өрлеу" | человек | по данным УКЗиСП | ОЗСП и РАГС, акимы сельских округов | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Районный бюджет |   | Исполнен. За 2017 год обусловленная денежная помощь назначена 85 семьям, в них 367 человек. |
| 12,8 | 12,8 | 12,8 | Республиканский бюджет |   |
| **33** | **Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)** | % | по данным УКЗиСП | ОЗСП и РАГС, акимы сельских округов | 100,0 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнен. Фактический охвачено социальными услугами 215 человек, нуждающихся 215 человек (215/215\*100=100%) |
| **34** | **Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)** | % | по данным УКЗиСП | ОЗСП и РАГС, акимы сельских округов | 8,9 | 8,9 | 11,6 | \* | \* | Исполнен. 25 получателей услуг за 2017 год из фонда "Үміт сәулесі" (25/125\*100=11,6%) |
|   | Мероприятия |
| 1 | Привлечение неправительственных организации | % | по данным УКЗиСП | 0 | 0 | 0 | \* | \* |   | Исполнен.  |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **29,6** | **29,6** | **29,6** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **12,8** | **12,8** | **12,8** |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **16,8** | **16,8** | **16,8** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Цель 13: Сохранение отечественной культуры.**  |
| **35** | **Среднее число посетителей (посещений) организации культуры (библиотек)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35.1.** | **Библиотек** | на 1000 человек  | Ведомственная отчетность УК | Отдел культуры и развития языков | 16,064 | 16,064 | 16,064 | **\*** | **\*** | Исполнен. Среднее число посетителей (посещений) организации культуры (библиотек)по плану 16,064 по факту достигнуто 16, 064 |
| **35.2.** | **Концертных организаций** | на 1000 человек  | Ведомственная отчетность УК | Отдел культуры и развития языков | 522,407 | 522,407 | 522,421 | **\*** | **\*** | Исполнен. Среднее число посетителей (посещений) организации культуры на 1000 человек по плану 522, 407, по факту 522, 421 человек. |
|   | Мероприятия  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Алтай Түркі әлемінің алтын бесігі" атты международный фестиваль | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,8 | 0,8 | 0 | Районный бюджет | 455003015 | Не исполнено. Мероприятие не проведено |
| 2 | Текущий ремонт здания сельского клуба с.Улкенбокен | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 117,0 | 117,0 | 0,0 | Районный бюджет | 455032015 | Не исполнено. Бюджетные средства не выделены |
| 3 | День работников культуры | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 4 | Смотр художественной самодеятельности под название "Мәңгілік елді бірге жасаймыз" | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 5 | Мероприятия, посвященные празднованию Нового года | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,085 | 0,085 | 0,085 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 6 | Мероприятия, посвященные празднованию 8 марта | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 7 | "Наурыз мейрамы" празднование Наурыза | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 8 | Мероприятия, посвященные празднованию Победы | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 9 | Мероприятия, посвященные празднованию Независимости | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 10 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня района | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 11 | Мероприятия, посвященные празднованию Дню Единства | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,075 | 0,075 | 0,075 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 12 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 13 | Мероприятия, посвященные празднованию Дню медработника | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 14 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня полиции | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 15 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня государственной службы | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 16 | День Астаны | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 17 | День Конституции | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 18 | День пожилого человека | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 19 | День Первого Президента | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 20 | День национальной валюты | млн.тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Районный бюджет | 455003000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **120,0** | **120,0** | **2,2** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **120,0** | **120,0** | **2,2** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 14. Развитие массового спорта высших достижений.** |
| **36** | **Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом** | % | \* | ООФКС,АкимРайонаи акимы сельских округов | 29,7 | 29,7 | 23,8 | \* | \* | Не исполнен. В районе проживает 28973 человека, из них в 2017 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом 6901 человек. В трудовых коллективах 5652 человека, в школьных секциях и ДЮСШ – 1249 человек. По исполнению целевого индикатора, а именно охват граждан занимающихся физической культуры и спортом составляет 23,8% (6901\*100/28973=23,8%). |
| **37** | **Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ, в детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков** | % | \* | ООФКС,АкимРайонаи акимы сельских округов | 13,5 | 13,5 | 19,6 | \* | \* | Исполнен. Повышение охвата выполнено за счет увеличения количества новых групп в ДЮСШ (дзюдо, волейбол, вольная борьба), повышение качества учебно-тренировочного процесса, улучшение работы по вовлечению детей и подростков к занятиям физической культуры и спорта (796\*100/4045=19,6%).  |
|   | Мероприятия  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий (проведение народно-спортивных мероприятий на призы акима района) | млн.тг | Информация в УФК и С, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 2,0 | 2,0 | 0,8 | районный бюджет | 471 067 | Исполнен. В августе месяце 2017 года проведены районные спортивно – массовые мероприятия, в том числе проведены народно-спортивные соревнования на приз акима района по 10 видам спорта. В данных соревнованиях приняло участие 2358 человек. Для этих целей из районного бюджета выделено 0,8 млн. тенге. При формировании бюджета денежные средства были оптимизированы |
| 2 | Участие детских игр "Саулетай" на призы акима района | млн.тг | Информация в УФК и С, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 2,8 | 2,8 | 0,0 | районный бюджет | 471 067 | Не исполнен. Детские игры "Саулетай" на призы акима района отменены в свзяи с проведением "ЭКСПО" |
| 3 | Проведение широкомасштабной акции "Спорт-против наркотиков" | млн.тг | Информация в УФК и С, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0,8 | 0,8 | 0,03 | районный бюджет | 471 067 | Исполнен. Широкомасштабная акция "Спорт - против наркотиков" проведена в июле месяце текущего года во всех сельских округах. В акции приняло участие 3875 человек. Для поощрения участников из местного бюджета выделено 0,03 млн. тенге, в виде грамот. |
| 4 | Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта | млн.тг | Информация в УФК и С, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 4,9 | 4,9 | 4,2 | районный бюджет | 471 067 | Исполнен. Для подготовки и участие членов сборных команд по различным видам спорта проводится на постоянной основе. Для участия сборной команды по различным видам спорта выделено из местного бюджета 4,2 млн. тенге. |
| 5 | Участие в областной спартакиаде среди государственных служащих | млн.тг | Информация в УФК и С, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 5,0 | 5,0 | 0,8 | районный бюджет | 471 067 | Исполнен. Областная спартакиада среди государственных служащих прошла в мае месяце в городе Усть–Каменогорск, в котором приняло участие 82 государственных служащих. Для этих целей из местного бюджета выделено 0,8 млн. тенге. Денежные средства были оптимизированы в связи с проведением ЭКСПО.  |
| 6 | Участие ежегодных игр народного спорта на призы акима района | млн.тг | Информация в УФК и С, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 4,7 | 4,7 | 1,1 | районный бюджет | 471 067 | Исполнен. На постоянной основе ежегодно проводятся игры народного спорта на призы акима района. Для этих целей выделено из местного бюджета 1,1 млн. тенге. Денежные средства были оптимизированы в связи с проведением ЭКСПО.  |
| 7 | Развитие массовых и национальных видов спорта | млн.тг | Информация в УФК и С, аппарат акима района | отдел образования,физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 4,9 | 4,9 | 0,0 | районный бюджет | 471 067 | Не исполнен. Для развития массовых и национальных видов спорта из местного бюджета не выделены, в связи с проведением ЭКСПО денежные средства были оптимизированы. |
|   | **Строительство** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Кокпекты Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области  | млн.тг | Акт ввода в эксплуатацию | ОАГС и ЖКХ АД, отдел образования, физической культуры и спорта, акимат Кокпектинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | 466 008 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кокпекты запланировано в 2019 году. Вся проектно - сметная документация согласно перечня сдана в управление физической культуры и спорта ВКО. Стоимость проекта 220,0 млн. тенге |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **25,1** | **25,1** | **6,9** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **25,1** | **25,1** | **6,9** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Цель 15: Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана.**  |
| **38** | **Доля взрослого населения, владеющего государственным языком** | % | Ведомственная отчетность УК | Отдел культуры и развития языков | 91 | 91 | 91 | **\*** | **\*** | Исполнен. Доля взрослого населения, владеющего государственным языком по плану составляет 91 % , т.е 18740 человек. Доля взрослого населения составляет 20594 человек.(18740:20594 х 100= 91 %) |
| **39** | **Доля взрослого населения, владеющего английским языком** | % | Ведомственная отчетность УК | Отдел культуры и развития языков | 4,7 | 4,7 | 4,8 | **\*** | **\*** | Исполнен. Доля взрослого населения, владеющего английским языком составляет 4,8 т.е. 986 человек. Доля взрослого населения 20594 человека. (986.20594 х 100 = 4.8 %) |
| **40** | **Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским)** | % | Ведомственная отчетность УК | Отдел культуры и развития языков | 3,8 | 3,8 | 3,8 | **\*** | **\*** | Исполнен. Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) составляет 3, 8 т.е. 793 человек. Доля взрослого населения 20594. (793:20594х 100= 3,8 % ) |
|   | Мероприятия  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Салт-дәстүр асыл қазынам» атты сайыс,«Шіркің, қазақтын келіндері – ай!» | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,015 | 0,015 | 0 | Районный бюджет | 455007000169. | Не исполнен. Бюджетные средства не были выделены |
| 2 | «Тіл – достықтың кепілі» атты аудандық конкурсы | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,015 | 0,015 | 0,015 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 3 | «Біздің күшіміз бірлікте» фестиваль | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 4 | «Үмітін елдің арқалап, арманнан туған рәміздер» | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,025 | 0,025 | 0,025 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 5 | «Елімнің жүрегі – Астана» | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 6 | Қалиқан Алтынбаевқаарналған дәстүрлі аудандық мүшәйра | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 7 | «Мемлекеттік тіл мемлекеттік қызметте» атты аудандық конкурс | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,01 | 0,01 | 0 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 8 | 22 қыркүйек –ҚР Халықтарының тілдер күні | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 9 | «Асыл мұра» атты әжелер клубының құрылғанына 25 жыл – мерекелік кеш | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 10 | «Шығыстың жарық жұлдыздары» мерей той иелері: М.Әуезовке -115 жыл, Әди Шәріповқа 100 жыл, Қ.Алтынбаевқа – 85 жыл – тақырыптық кеш. | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| 11 | «Жігіт султаны» | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет | 455007000169. | на 2017 год мероприятие не запланировано |
| 12 | «Мақсутым тіл ұстартып, өнер шашпақ...» атты аудандық Абай оқулары | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет | 455007000169. | на 2017 год мероприятие не запланировано |
| 13 | Қ.Аманжоловқа - 100 жыл | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет | 455007000169. | на 2017 год мероприятие не запланировано |
| 14 | «Мемлекеттік тіл –ел бірлігінің басты факторы» атты ғылыми-тәжірибелік конференция | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет | 455007000169. | на 2017 год мероприятие не запланировано |
| 15 | «Ата Заңым-Асыл қазынам» | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет | 455007000169. | на 2017 год мероприятие не запланировано |
| 16 | Тіл орталығының жұмысына арналған | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 7,3 | 7,3 | 5,01 | Районный бюджет | 455007000 | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
| Отдел культуры и развития языков | 1,2 | 1,2 | 0 | Республиканский бюджет | 455007011 | Неисполнен. Бюджетные средства не были выделены |
| 17 | Тілдерді дамыту бойынша іс-шаралар  | млн. тенге | \* | Отдел культуры и развития языков | 0,55 | 0,55 | 0,15 | Районный бюджет | 455007000169. | Исполнен. Бюджетные средства освоены полностью |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **9,2** | **9,2** | **5,3** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **1,2** | **1,2** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **8,0** | **8,0** | **5,3** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Цель 16: Обеспечение единства наций и укрепление казахстанского патриотизма. Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия государства с институтами гражданского общества.** |
| **41** | **Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи** | % | Институт анализа и прогнозирования | ОВП, КГУ "Центр молодежи" | 32,0 | 32 | 42,9 | районный бюджет | 456003015 | Исполнен. По статистическим данным за отчетный период общая численность молодежи составила 6 тыс. 676 человек. Из них мужчин 3730 человек, женщин 2946 человек. В целом за отчетный период в сфере государственной молодежной политики было организовано 225 мероприятий. Из них: культурно-массовых – 60, патриотических 72, спортивных 59, познавательных - 34 мероприятий.  |
| **42** | **Увеличение доли населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений** | % | ТОО "Центр исследования проблем религий" управления по делам религий ВКО.  | ОВП | 83,0 | 83 | 92 | районный бюджет | 456001000 | Исполнен. На территории района действуют 12 религиозных объединений, среди них 11 представляют ислам, 1 – православие. Не зарегистрированных религиозных объединений нет. Все руководители религиозных объединений имеют духовное образование. Количество постоянных прихожан в религиозные объединения в 2017 году составило 9200 человек. |
|   | Мероприятия |
| 1 | Проведение форумов, мероприятий, акций, круглых столов, вручение премий акима района  | млн.тг | \* | ОВП, КГУ "Центр молодежи" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | районный бюджет | 456003015 | Исполнен. Одним из немаловажных мероприятий проводимых в сфере государственной молодежной политики стал ежегодный традиционный форум молодежи «Рухани Жаңғыру: Жастар ұлт рухы». В ходе форума за вклад в реализацию молодежной политики награждены 10 молодых специалистов из различных сфер. |
| 2 | Проведение встреч ИГ по вопросам религии |  млн.тг | \* | ОВП | 0 | 0 | 0 |   |   | Исполнен. В 2017 году по вопросам религий 55 встреч с населением. Охват составил 3 тыс.320 человек. Для проведение встреч финансирования не требуется.  |
| 3 | Проведение семинаров, круглых столов |  млн.тг | \* |  ОВП | 0 | 0,3 | 0,3 | районный бюджет | 456001000 | Исполнен. В отчетный период по вопросам повышения религиозной грамотности населения проведено 7 семинаров, 12 круглых столов, 3 дебата, 30 просмотров фильмов, 17 бесед с населением.  |
| 4 | Привлечение теологов для точечной работы по делам религии |  млн.тг | \* |  ОВП | 0 | 0,6 | 0,6 | районный бюджет | 456001000 | Исполнен. В 2017 году с привличением теолога проведено 6 встреч с приверженцами нетрадиционных религиозных течений.  |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **0,5** | **1,4** | **1,4** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **0,5** | **1,4** | **1,4** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **НАПРАВЛЕНИЕ: 2.1.3. Общественная безопасность и правопорядок** |
|   | **Цель 17. Обеспечение правопорядка на улицах.** |
| **43** | **Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах** | % | УКПС и СУ ГП РК ДВД ВКО | РОВД | 7,8 | 7,8 | 4,3 | \* | \* | Исполнен. В 2017 году зарегистрировано 11 преступлений на улицах из общего числа зарегистрированного преступления (257 случаев ) доля на улицах составляет 4,3%.  |
| **44** | **Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними** | % | УКПС и СУ ГП РК ДВД ВКО | РОВД | 5,8 | 5,8 | 1,9 | \* | \* | Исполнен. В 2017 году зарегистрировано 4 преступлений совершенных несовершеннолетними из общего числа зарегистрированного преступления (257 случаев ) доля на улицах составляет 1,9%. |
| **45** | **Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими** | % | УКПС и СУ ГП РК ДВД ВКО | РОВД | 49,0 | 49,0 | 56,8 | \* | \* | Не исполнен. Остается высоким удельный вес рецидивной преступности от общего числа зарегистрированных преступлений. Хотя количество преступлений, совершенных ранее судимыми снизился с 131 случаев в 2016 году до 117 случаев в 2017 году.  |
|   | Мероприятия |
| 1 | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий направленных на предупреждение и пресечения правонарушений, создающих реальную угрозу общественного порядка и общественной безопасности в общественном месте в т.ч. на улице. Вместе с этим привлечения КСП РОВД по охране обественного порядка. | млн. тенге | \* | РОВД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен |
| 2 | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Автобус», «Пьянный водитель» «Внимание пешеход»,и т.д. | млн. тенге | \* | РОВД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен |
| 3 | Принятие мер по техническому укреплению участковых инспекторов полиции и отделения патрульно-дорожной полиции, приобретение помещений для опорных пунктов полиции в с. Кокпекты и в с. Самарское и их оборудование. | млн. тенге | \* | РОВД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в пределах предусмотренных сумм |   | Исполнен |
| 4 | Внедрение проекта «Безопасное село», с применением камер наружного видеонаблюдения, установленных в магазинах и торговых домах. | млн. тенге | \* | РОВД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в пределах предусмотренных сумм |   | Исполнен |
| 5 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий "Рецидив", "Правопорядок", "Надзор", а также инных мер профилактического характера направленных на снижение рецидивной преступности. | млн. тенге | \* | РОВД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен |
| 6 | Реализация оперативно-профилактических мероприятий «Подросток», «Дети в ночном городе», направленных на предупреждение, выявление и пресечение подростковой преступности. | млн. тенге | \* | РОВД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен |
| 7 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий "Наркошид", "Мак", "Кокнар", "Наркотик", а также проведение на районном уровне акции посвященных Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня),творческих конкурсов среди школьников на лучший рисунок, плакат под девизом "Будущее без наркотиков), широкомасштабной акции "Спорт-против наркотиков" . | млн. тенге | \* | РОВД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в пределах предусмотренных сумм |   | Исполнен |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Цель 18. Обеспечение снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.** |
| **46** | **Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших** | % | УКПС и СУ ГП РК ДВД ВКО | РОВД | 10,0 | 10,0 | 38,9 |   |   | Не исполнен. По итогам 12 месяцев 2017 г. на территории Кокпектинского района зарегистрировано - 18 дорожно-транспортных происшествий (2016-21), при которых 7 человек погибло (2016-10) и 18 получили телесные повреждения (2016-25); (7число погибших/18 число раненных в ДТП\*100=38,9%) |
|   | Мероприятия |
| 1 | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения. | млн. тенге | \* | РОВД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен |
| 2 | Принятие совместных мер по поддержанию должного технического состояния проезжей части дорог (ремонту и реконструкции), повышению дисциплины участников дорожного движения и качества подготовки водителей транспортных средств, дальнейшее развитие системы фото-видеофиксации нарушений ПДД позволит добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. | млн. тенге | \* | РОВД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |   | Исполнен |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Цель 19: Обеспечение территорий от негативных чрезвычайных ситуаций** |
| **47** | **Уровень обеспечности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям, %** | % | Ведомственный отчет  | Председатель КЧС, ОЧС, акимы сельских округов | 53 | 53 | 56 | \* | \* | Исполнен. U=0,85+0+0,84=0,56\*100=56%  3 К/Х "Алекс" за счет личных средств, спрямлено русла реки Шегелек длиной 200 метров и в с. Ажа на протяжении 100 метров. ТОО «Арсенал Инвест» за счет личных средств, берегоукреплено на р. Тентек на протяжении 1000 метров на территории Шугулбайского сельского округа Кокпектинского района.  Текущий ремонт водопропускных сооружений на автодороге подъезд к селу Тассай участок "Кленжыра". Сметная стоимость 4663,0 тыс. тенге. Подрядная организация ТОО «Арсенал Инвест»  |
|   | Мероприятия |
| 1 | *Проведение берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении.* | млн тенге | \* | Председатель КЧС, ОЧС, акимы сельских округов | 3,0 | 3,0 | 4,6 | Районный бюджет | 4951516 | Исполнен. По сметный расчет стоимости строительства |
| 2 | *Обследование состояния безопасности гидротехнических сооружении и их устойчивости* | млн тенге | \* | Председатель КЧС, ОЧС, акимы сельских округов | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет  |   | сумма финансирования на 2017 год не запланирована |
| 3 | *Проведение ремонтных работ (в т.ч. реконструкции) на гидротехнических сооружениях и плотинах коммунальной собственности*  | млн тенге | \* | Председатель КЧС, ОЧС, акимы сельских округов | 14,6 | 14,6 | 0 | Областной бюджет  | 254 | Неисполнен. Отсутствие денежных средств  |
| 4 | *Изготовление и размещение информации по обучению и пропаганде знаний по ГО и ЧС среди населения и в СМИ* | млн тенге | \* | Председатель КЧС, ОЧС, акимы сельских округов | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет | 1221514 | сумма финансирования на 2017 год не запланирована |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **17,6** | **17,6** | **4,6** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  | **14,6** | **14,6** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **3,0** | **3,0** | **4,6** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Направление: 2.1.4. Инфраструктура** |
|   | **Цель 20. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи.** |
| **48** | **Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей, ед.** | % | Ведомственные отчеты МИО | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД и акимы сельских окургов | 24,2 | 24,2 | 34,5 | **\*** | **\*** | Исполнен.  |
| **49** | **Доля пользователей Интернет, %** |  % | Ведомственные отчеты МИО | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД и акимы сельских окургов | 23,1 | 23,1 | 12,3 | **\*** | **\*** | Не исполнен. В связи с большим охватом населения района операторами сотовой связи возросла количества пользователей мобильных приложений в связи с чем не достигнут данный показатель |
| **50** | **Уровень цифровой грамотности населения**  | % | Ведомственные отчеты МИО | Аппарат акима, отдел образования | 69 | 69 | 100 |  |  | Исполнен.  |
|   | Мероприятия |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Цель 21. Обеспечение доступности жилья.**  |
| **51** | **Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, кв. метр** | кв. метр | Статистические данные | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД и акимы сельских окургов | 1990 | 1990 | 1809 | \* | \* | Не исполнен. Ввод жилья в эксплуатацию за 2017 год составил 1809,0 кв. метром общей площади по сравнению с аналогичным периодом 2016 года темп роста составил 112% (2016г – 1609,0 кв.м). Ввод жилья выполняется за счет индивидуально-жилищного строительства. |
|   | Мероприятия |
| 1 | Реконструкция 2-го этажа здания бывшего бытового комбината и его пристройки под жилье на 16 квартир для детей сирот и молообеспеченых семей в с.Кокпекты Кокпектиского района ВКО | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 81,4 | 50,0 | 65,0 | Районный бюдет | 495007 | Исполнен. В 2016 году выполнены работы по реконструкции здания выполнены на сумму – 64 961 022 тнг. Остаток средств согласно договора на 2017 год, реконструкции здания – 11 463 710 тнг, |
| 2 | Сейсмоусиление здания бывшего бытового комбината с пристройкой в с.Кокпекты Кокпекты Кокпектинского района ВКО | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 25,5 | 25,0 | 20,0 | Районный бюдет | 495007 | Исполнен. Сейсмоусилению здания на сумму – 22 557 570 тнг.Остаток суммы на 2017 год – 1 627 807 тнг. |
| 3 | Строительство наружных сетей водоснабжения, канализации иэлектроснабжения к зданию бывшего бытового комбината и его пристройки внешнее благоустроиство территории здания бывшего бытового комбината и его пристройки в с.Кокпекты Кокпектинского района ВКО | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 10,7 | 10,7 | 8,6 | Районный бюдет | 495007 | Исполнен. Наружные сети водопровод, канализация на сумму- 8 627 042тнг.Остаток сумму на 2017 - 1 522 419 тнг. |
| 4 | «36-ти квартирный жилой дом в селе Кокпекты Кокпектинского района ВКО» | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 327,793 | 327,793 | 0,0 | Областной бюджет |   | Не исполнен. В связи с отсутствием финансирования строительство не начато. |
| 5 | «Инженерно-коммуникационная инфраструктура к 36-ти квартирному жилому дому в селе Кокпекты Кокпектинского района ВКО»  | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 62,122 | 62,122 | 0,0 | Областной бюджет |   | Не исполнен. В связи с отсутствием финансирования строительство не начато. |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **507,5** | **475,6** | **93,6** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  | **389,9** | **389,9** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **117,6** | **85,7** | **93,6** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Цель 22. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли, обеспечение доступными транспортными услугами.** |
| **52** | **Доля автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %** | % | Статистические данные | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 69,6 | 69,6 | 72,4 | \* | 495023 | Исполнен. В 2017году были проведены работы по текущему ремонту автомобильных дорог |
| **53** | **Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов, %** | % | Статистические данные | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 30 | 30 | 38,5 | \* | 495024 | Не исполнен. На организацию и осуществлению регулярных внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров выплачена дотация на сумму 500,0 тыс.тенге тенге. Функционирует внутрирайонный маршрут Кокпекты-Самарское. Перевозчиком маршрута является ИП «Кабылбаев Нуржакып».  |
|   | Мероприятия |
| 1 | Текущий ремонт автомобильной дороги"Улкен-Бокен-Кокжайык" | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 9,893 | 9,893 | 9,893 | Районный бюдет | 495023 | Исполнен. Работы выполнены на 100% |
| 2 | Текущий ремонт автомобильной дороги "Кокжайык-Ульгулималши" | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Районный бюдет | 495023 | Исполнен. Работы выполнены на 100% |
| 3 | Текущий ремонт автомобильной дороги "Преображенка -Шугулбай"  | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Районный бюдет | 495023 | Исполнен. Работы выполнены на 100% |
| 4 | Текущий ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Кокжыра"  | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Районный бюдет | 495023 | Исполнен. Работы выполнены на 100% |
| 5 | Текущий ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Тассай"участок Клинжыра | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 4,663 | 4,663 | 4,663 | Районный бюдет | 495023 | Исполнен. Работы выполнены на 100% |
| 6 | Текущий ремонт автомобильной дороги "Кокпекты-Бигаш" | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Районный бюдет | 495023 | Исполнен. Работы выполнены на 100% |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **29,9** | **29,9** | **29,9** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **29,9** | **29,9** | **29,9** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Цель 23. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами** |
| **54** | **Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, %** | % | Ведомственные отчеты в УЭЖКХ | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 34 | 34 | 0 | \* | \* | Не исполнен. В районе объекты кондоминиума не зарегистрированы |
| **55** | **Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению, %** | % | Ведомственные отчеты в УЭЖКХ | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 26,8 | 26,8 | 23,1 | \* | \* | Не исполнен. По плану за 2017 год увеличение уровня доступа населенных пунктов к централизованному водоснабжению должно было составить 26,8 %. Но в связи с тем,что в 2017 году реализованных проектов по строительству водопроводных сетей не было, а также что всего по состоянию на 31.12.2017 года на территории Кокпектинского района находится 52 населенных пунктов, из них в 12-ти населенных пунктах жители используют воду из централизованных. Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению составляет 23,1 %. |
| **56** | **Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоотведению, %** | % | Ведомственные отчеты в УЭЖКХ | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 5,4 | 5,4 | 16,7 | \* | \* | Исполнен. По плану за 2017 год увеличение уровня доступа населенных пунктов к услугам централизованного водоотведения должно было составить 5,4 %. Но всего по состоянию на 31.12.2017 года на территории Кокпектинского района находится 52 населенных пунктов (12 - с ценрализованным водоснабжением), из них доступ к услугам централизованного водоотведения имеют 2 населенных пункта в селах Кокпекты и Самарское, что составляет 16,7%.  |
| **57** | **Доля модернизированных сетей от общей протяженности, %:** | % | Ведомственные отчеты в УЭЖКХ | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  |   |   |   | \* | \* | Исполнен.  |
| **57.1.** | **теплоснабжение** | % |   |   | 0 | 0 | 0 | \* | \* |   |
| **57.2.** | **электроснабжение** | % |   |   | 0 | 0 | 0 | \* | \* |   |
|   | Мероприятия |
| 1 | Провести более подробную разяснительную работу жильцами многоквартирных домов по созданию объектов кондоминиума, разяснить положильную сторону кондоминиума.  | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД, акимы сельских округов | 0 | 0 | 0 | финасирование не требуется |   |   |
| 2 | Разработка ПСД и реконструкцию канализационных сетей в с.Самарское | млн. тг. | \* | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Републиканский бюджет |   | Не исполнен. В связи с отсутствием финансирования  |
|   | **Цель 24. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов.** |
| **58** | **Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, %** | % | Ведомственные отчеты МИО | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Исполнен.  |
| **59** | **Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов, %** | % | Ведомственные отчеты МИО | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 32 | 32 | 41,7 | \* | \* | Исполнен. Силами двух коммунальных предприятий |
| **60** | **Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения), %** | % | Ведомственные отчеты МИО | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД  | 0,4 | 0,4 | 3,9 | \* | \* | Исполнен.  |
|   | Мероприятия |
| 1 | Усилить материально техническую базу двух КГП на ПХВ района для большего охвата населения услугами по сбору и транспортировке отходов.  | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД, акимы сельских округов | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |   | сумма финансирования на 2017 год не запланирована |
| 2 | Разработка ПСД и строительство объекта твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам  | млн. тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |   | сумма финансирования на 2017 год не запланирована |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **10,0** | **10,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **10,0** | **10,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Направление: 2.1.5 Экология и земельные ресурсы** |
|   | **Цель 25. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения.** |
| **61** | **Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхознаначения, тысяч га** | % | Ведомственные отчеты УЗО, УСХ | Отделы земельных отношений, предпринимательства и сельского хояйства, акимы сельских округов | 13,2 | 13,2 | 13,2 | \* | \* | Исполнен.  |
| **62** | **Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот), тысяч га** | % | Ведомственные отчеты УЗО, УСХ | Отделы земельных отношений, предпринимательства и сельского хояйства, акимы сельских округов | 42,3 | 42,3 | 42,3 | \* | \* | Исполнен.  |
| **63** | **Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот), тысяч га** | % | Ведомственные отчеты УЗО, УСХ | Отделы земельных отношений, предпринимательства и сельского хояйства, акимы сельских округов | 2,9 | 2,9 | 2,9 |   |   | Исполнен.  |
|   | Мероприятия |
| 1 | Вовлечение в селькохозяйственный оборот оборот пахотных земель, га2016 г - 1419682017 г – 1422032018 г - 1422032019 г - 1422032020 г - 142203 | млн. тенге | Ведомственные отчеты УЗО, УСХ | Отделы земельных отношений, предпринимательства и сельского хояйства, акимы сельских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
| 2 | Совершенствование структуры посевных площадей на основе увеличения посевов, зернобобовых, многолетних бобовых трав, оптимизация площадей подсолнечника Расширение посевов зернобобовых культур и многолетних бобовых трав (тыс. га):2016 г – 21000 га2017 г – 21350 га2018 г – 21850 га 2019 г – 22400 га 2020 г- 22800 га | млн. тенге | Ведомственные отчеты УЗО, УСХ | Отделы земельных отношений, предпринимательства и сельского хояйства, акимы сельских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
| 3 | Оказать содействие сельхозтоваропроизводителям по внедрению влагосберегающих технологий возделывания сельхозкультур на площадях:2016 г – 41000 га2017 г – 43000 га2018 г – 45000 га 2019 г – 47000 га 2020 г- 50000 га | млн. тенге | Ведомственные отчеты УЗО, УСХ | Отделы земельных отношений, предпринимательства и сельского хояйства, акимы сельских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
| 4 | В целях предотвращения деградации земель, восстановления и сохранения плодородия почв внести минеральные и органические удобрения на площадях:2016 г – 12850 га2017 г – 13600 га2018 г – 14100 га 2019 г – 14800 га 2020 г- 15200 га | млн. тенге | Ведомственные отчеты УЗО, УСХ | Отделы земельных отношений, предпринимательства и сельского хояйства, акимы сельских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |   | Исполнен.  |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Направление: 2.1.6. Государственные услуги** |
|   | **Цель 26. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций.**  |
| **64** | **Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами** | % | Ведомственные отчеты МИО | Аппарат акима района, самостоятельные отделы, аппараты акимов сельских округов  | 85,0 | 85,0 | 87,0 | \* | \* | Исполнен. Согласно Реестру государственных услуг в Кокпектинском районе местными исполнительными органами оказываются 96 вида государственных услуг. За 2017 год местными исполнительными органами района оказано 43652 государственных услуг. В том числе по видам услуг:• Количество государственных услуг, оказанных в самом государственном органе (подведомственной организации) в бумажной форме – 2763.• Количество государственных услуг, оказанных в государственном органе (подведомственной организации) в бумажной форме, но которые могли быть оказаны через веб-портал «электронное правительство» и (или) Госкорпорацию – 34910.• Количество государственных услуг оказанных через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» – 5457 услуг.• Количество государственных услуг, оказанных в электронном виде через портал «Электронного Правительства» – 522 услуг.За 2017 год зарегистрировано 35 отказа в оказании государственной услуги, все они обоснованные (копия подтверждающего документа имеется).Жалоб на качество оказанных государственных услуг, количество нарушений сроков рассмотрения жалоб лиц на качество оказанных государственных услуг от физических и юридических лиц не имеется.Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг - 203, охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг - 3452.Утвержден План контрольных мероприятий за качеством оказания государственных услуг на 2017 год. Согласно Плану было запланировано 12 контрольных мероприятий, проведено - 12. Количество выявленных нарушений - 16.  |
|   | Мероприятия |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Для повышения уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами проведение круглых столов, семинаров, исполнение плана - заданий. | \* | \* | Аппарат акима района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не требуется |   | Исполнен. Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг - 203, охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг - 3452. |
| **65** | **Доля электронного документооброта от общего документооборота** | % | Ведомственные отчеты МИО | Аппарат акима района, самостоятельные отделы | 74,0 | 74,0 | 95,2 | \* | \* | Исполнен. В районе охвачены единой системой электронного документооборота аппарат акима района и 9 самостоятельных отделов. Вся входящая корреспонденция регистрируется и рассылается в системе ЕСЭДО. За 2017 года общий документооборот составил 10364 документов, из них оборот документов в бумажном виде 497 (4,8 %) в электронном виде 9867 (95,2 %).  |
|   | Мероприятия |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Обеспечение функционирования программы электронного документооборота ЕСДЭО | \* | \* | Аппарат акима района | 14,5 | 14,5 | 14,5 | районный бюджет | 1221514 | Исполнен. Внедрена единая система электронного документооборота (далее - ЕСЕДО) во всех самостоятельных отделах, где установлено программное обеспечение компании IBM «LotusNotes». |
|   | **Итоги по цели:** |  |  |  | **14,5** | **14,5** | **14,5** |  |  |  |
|   | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Районный бюджет** |  |  |  | **14,5** | **14,5** | **14,5** |  |  |  |
|   | **Собственные, заемные средства**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2. Анализ межведомственного взаимодействия** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Наименование целевого индикатора/показателя результата** | **Соисполнитель** | **Анализ взаимодействия** |
|   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Индекс физического объема промышленности | Управление статистики по Кокпектинскому району, предприятия района | С Управлением статистики, руководителями предприятий постоянно проводится сверка, работа по повышению производимой продукции, увеличения индекса физического объема.  |
| 2 | Индекс физического объема горнодобывающей промышленности и разработка карьера |
| 3 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатываюшей промышленности |
| 4 | Индекс физического объема добычи металлических руд цветных метталов |
| 5 | Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции |
| 6 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | Акимы сельских округов | Отделом предпринимательства и сельского хозяйства совместно с акимами сельских округов в течение 2017 года проводилась работа по привлечению инвестиции. |
| 7 | Индекс физического объема сельского хозяйства | Акимы сельских округов | Связи с уменьшением индекса физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства |
| 8 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства | Акимы сельских округов | Проводится разъснительная работа с руководителями хозяйств по сдаче статистических отчетов с корректными данными.  |
| 1 | Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | Акимы сельских округов | Проводится разъснительная работа с руководителями хозяйств по участию в госспрограммах для увеличения поголовья МРС.  |
| 9 | Индекс физического объема розничной торговли | Управление статистики Кокпектинского района | Отделом предпринимательства и сельского хозяйства совместно с управлением статистики Кокпектинского района проводилась работа по информированию предпринимателей о своевременной сдаче статистического отчета по товарообороту.  |
| 10 | Рост численности населения к предыдущему, % | Управление статистики Кокпектинского района, Отдел миграционной службы, Юстиция, акимы сельских округов | Ежемесячно сответствующими органами производится сверка по численности населения. |
| 11 | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, человек  |
| 2 | Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением, в том числе за счет развития сети частных дошкольных учреждений  | Районный акимат | У индивидуального предпринимателя Галиевой А.Г. Было намерение открыть частный детский сад в селе Кокпекты на 25 мест с охватом от 1 до 3 лет. В связи с отсутствием соответствующего здания под детский сад, требующим нормам СанПина, детский сад не был открыт. Соответственно данный показатель не был выполнен.  |
| 12 | Снижение смертности от злокачественных новообразований | ЦРБ, МРБ, Онкологический диспансер ВКО | Постоянная сан-просвет. работа, публикации в СМИ, подворовые обходы, а также встречи с населением и донесение информации о важности ежегодных скрининговых осмотров, профилактики различных заболеваний, которые в дальнейшем могут привести к развитию онкологических заболеваний, и постоянная агитация ЗОЖ. |
| 13 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом  |   |   |
| 14 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | РОВД, СП, МПС, КСП |   |
| 15 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | РОВД, СП, МПС, КСП |   |
| 16 | Доля пользователей Интернет | АО "КазахТелеком" | Для увеличения количества пользователей интернета АО "КазахТелеком" представляют тарифы по низким ценам  |
| 17 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, кв. метр |  акимы сельских окургов | В течении текущего года совместно с акимами сельских округов проводилась работа по выявлению новых объектов (жилья).  |
| 18 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | аппарат акима Кокпектинского района | На организацию и осуществлению регулярных внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров увеличить сумму финансирования для создания новых внутрирайонноых маршрутов |
| 19 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта |  акимы сельских округов | Акиматами сельских округов совместно с отделом проводилась разъяснительная работа по созданию кондоминиума |
| 20 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению | аппарат акима Кокпектинского района | С отсутствием финансирования не выполнены работы по обустройству локальной водозаборной скважины. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3. Анализ внешнего воздействия** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата** | **Принятые меры** |
|  | 1 | 2 |
|  | Индекс физического объема сельского хозяйства | Связи с уменьшением индекса физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства |
|  | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства | В связи с погодными условиями (не дождливое лето) низкая урожайность в районе. |
|  | Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | В результате недостатка кормовой базы в некоторых сельских округах и в связи с не рентабельностью содержания МРС |
|  | Экологический фактор | Постоянная сан-просвет. работа, пубикации в СМИ, подворовые обходы, а также встречи с населением и донесение информации о важности ежегодных скрининговых осмотров, профилактики различных заболеваний, которые в дальнейшем могут привести к развитию онкологических заболеваний, и постоянная агитация ЗОЖ. |
|  | Социально-бытовые условия |
|   | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, | В районе проживает 28973 человека, из них в 2017 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом 6901 человек. В трудовых коллективах 5652 человека, в школьных секциях и ДЮСШ – 1249 человек. По исполнению целевого индикатора, а именно охват граждан занимающихся физической культуры и спортом составляет 23,8% В 2017 году численность населения занимающегося физической культурой и спортом составила 6901 человек, или 23,8%. Охват с 9142 человек снизился на 2241 человек по сравнению с 2013-2016 годами. Это связано с тем, что численность населения района сократилась с 31415 человек в 2015 году до 28973 человек на 1 декабря в 2017 году, общая убыль населения составила – 2442 человека. С вводом новой поименной системы НОБД уточнились списки охваченных спортивными секциями учащихся школ, которые ранее одновременно были внесены в списки 2-3 групп по различным видам спорта и тем самым значительно увеличивали число занимающихся. Если в 2016-17 учебном году численность школьников, занимающихся в спортивных секциях составляла 1978 человек, то в 2017-18 учебном году 1249, или на 729 человек меньше. По двум ДЮСШ, из-за снижения наполняемости одной группы в игровых видах спорта с 18 до 12 человек, контингент сократился с 892 детей в 2016 году до 796 в 2017 году. Уменьшение составило 96 человек. Все эти факторы повлияли на снижение общего показателя по охвату населения спортом и не позволили выйти на запланированный результат.  |
|  | Распространение на территории района деструктивных религиозных течений, а также увеличение количества приверженцев радикальной религиозной идеологии исламского и христианского направления | Усилена работа информационных групп по вопросам религии среди населения, в том числе «адресной», «точечной» работой. Ведется постоянный мониторинг интернет-ресурсов, особенно социальных сетей на наличие материалов экстремистского характера. |
|  | **4. Освоение финансовых средств** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Источник финансирования** | **План, млн. тенге** | **Факт, млн. тенге** | **Причины неиспользования** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |
|  | **Итого:** | 3 769,7 | 3 631,7 |  |
|  | Республиканский бюджет | 629,0 | 629,0 |   |
|  | Областной бюджет | 1 468,3 | 1 468,3 |   |
|  | Районный бюджет | 439,4 | 408,4 |   |
|  | Собственные, заемные средства | 1 233,0 | 1 126,0 |   |

**Заместитель акима Кокпектинского района А. Акимова**

**Руководитель отдела экономики и финансов Кокпектинского района А. Таскайратова**

исп. : А. Макенов

тел.: 2-10-81

**Аналитическая записка**

**по реализации Программы развития территорий**

**Кокпектинского района на 2016 – 2020 годы**

**по итогу 2017 года.**

Программа Кокпектинского района состоит из 6 направлений, где обозначены 26 основных целей, которые помогут в дальнейшем району стать районом с развитым сельским хозяйством, развитой обрабатывающей промышленностью, регионом с позитивной динамикой экономического пространства и устойчивым ростом уровня качества жизни населения.

Программа Кокпектинского района состоит из 6 направлений, где обозначены 26 основных целей, которые помогут в дальнейшем району стать районом с развитым сельским хозяйством, развитой обрабатывающей промышленностью, регионом с позитивной динамикой экономического пространства и устойчивым ростом уровня качества жизни населения.

**В программе 65 целевых индикаторов, из них достигнуто 45 исполнение составляет 69,2%, всего 9 показатели прямых результатов, из них исполнено 7 показателей прямого результата или 77,8%.**

**В ходе проведенного мониторинга было выявлено невыполнения годовых планов по следующим 20 целевым индикаторам и 2 показателям прямых результатов:**

**Целевые индикаторы:**

1. Индекс физического объема промышленности, в % план – 100,5% факт – 100,0%.

2. Индекс физического объема выпуска горнодобывающей промышленности и разработка карьера в % план – 100,5% факт –99,2%.

3. Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности, в % план – 100,0% факт – 82,2%.

4. Индекс физического объема добычи металлических руд цветных металлов в % план – 102,0% факт – 99,6%.

5. Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции в % план – 100,0% факт – 40,8%.

6. Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал, в % план 3,6% факт 0,7%.

7. Индекс физического объема сельского хозяйства, план – 100,7%, факт – 99,0%.

8. Индекс физического обьема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства, план – 100,0%, факт – 92,5%.

9. Индекс физического объема розничной торговли, в % план 108,2% факт 98,4%.

10. Рост численности населения к предыдущему, % план 98,3 факт 96,8%.

11. Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, человек план 8533человек факт 7657человек.

12. Снижение смертности от злокачественных новообразований (ЗНО) на 100 тыс. населения, план – 53,0% факт – 93,0%.

13. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом по плану на 2017 год 29,7%, фактически выполнено 23,8%.

14. Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими по плану на 2017 год 49,0%, фактически выполнено 56,8%.

15. Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших по плану 10,0% фактическое исполнение 38,9%.

16. Доля пользователей Интернет по плану 23,1% фактическое исполнение 12,3%.

17. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, кв. метр по плану 1990кв. метр фактический исполнено 1809 кв. метров.

18. Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов по плану 30 %, фактически исполнено 38,5%.

19. Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта по плану 34%, фактическое исполнение 0%.

20. Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению по плану 26,8% фактическое исполнение 23,1%.

**Показатели прямого результата:**

1). Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах план – 23,0% факт 20,2 %.

2). Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением, в том числе за счет развития сети частных дошкольных учреждений по плану на 2017 год 10,8%, фактически выполнено 6,8%.

**Руководитель отдела**

**экономики и финансов**

**Кокпектинского района А. Таскайратова**

Исп.: А. Макенов

Тел.: 2-10-81

**Направление: 2.1.1. Региональная макроэкономика**

**Цель 1. Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Кокпектинского района.**

**1. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений план 102,3 факт 115,4%.**

За 2017 год налоговые и неналоговые поступления составил 952 123,4 тыс. тенге с темпом роста 115,4%. (за 2016 год 824872,8 тыс. тенге)

(952 123,4/824872,8\*100=115,4%)

**Цель 2: Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития промышленности через диверсификацию производства.**

**1. Индекс физического объема промышленности, в % план – 100,5% факт – 100,0%.**

**Объем произведенной промышленной** **продукции за 2017 год составил –** 3 560,9 млн. тенге, темп роста к аналогичному периоду 2016 года составил 110,6% (2016г – 3 220,8 млн. тенге). Индекс физического объема составил 100,0%.

**Доля района в областном объеме производства промышленной продукции составляет – 0,2%.**

В общем объеме производства промышленной продукции основную долю за январь-декабрь 2017 года занимает обрабатывающая промышленность –66,0%, горнодобывающая промышленность – 27,0%.

**2. Индекс физического объема выпуска горнодобывающей промышленности и разработка карьера в % план – 100,5% факт –99,2%.**

Объем произведенной продукции **в горнодобывающей промышленности** составил – 960,6 млн. тенге с темпом роста к аналогичному периоду 2016 года – 110,3%. (2016 г – 871,0 млн. тенге). Индекс физического объема составил 99,2%.

Горнодобывающая промышленностьрайона представлена предприятиями:

ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятий» (ТОО «СГОП), которое занимается добычей металлических руд (производство ильменитового концентрата.

ТОО «ДСУ-14»- занимается разработкой карьера.

**3. Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности, в % план – 100,0% факт – 82,2%.**

Объем произведенной продукции **в обрабатывающей промышленности** составил – 2349,9 млн. тенге, темп роста к аналогичному периоду 2016 года составил 111,7% (2016г – 2103,8 млн. тенге). Индекс физического объема составил 82,2%.

Обрабатывающая промышленность представлена следующими предприятиями:

1. Крестьянское хозяйство «Мамбет» является одним из крупных хозяйств, которое занимается переработкой растениеводческой продукции (перловка, просо, мука, макаронные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, растительное масло, мясо);

2. ТОО «Рыбпром» занимается переработкой и консервированием рыбы (филе, костная мука).

Основная причина снижения индекса физического объема в обрабатывающей промышленности является падение объемов в производстве рыбной продукции в ТОО «Рыбпром».

**4. Индекс физического объема добычи металлических руд цветных металлов в % план – 102,0% факт – 99,6%.**

Добыча руд цветных металлов района представлена предприятием ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятий» (ТОО «СГОП), которое занимается добычей металлических руд (производство ильменитового концентрата.

**5. Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции в % план – 100,0% факт – 40,8%.**

В районе нет предприятий, которые занимаются производством неметаллической минеральной продукцией. Подсобные предприятия это ДСУ-14, ТОО «Кокпекты Жолдары» которые изготавливают асфальтобетонную смесь и другую неметаллическую минеральную продукцию, в 2017 году было мало заказов.

**Цель 3. Стимулирование притока инвестиций в экономику района.**

**1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал план 103,0 факт 232,2%.**

**Объем инвестиции в основной капитал** составил 3 633,8 млн. тенге, темп роста 246,9% (2016г – 1 471,5 млн. тенге). Индекс физического объема частных инвестиций составил 232,2%

**Доля района в областном объеме инвестиции в основной капитал составляет - 0,8%.**

Увеличение инвестиций в основной капитал связано с инвестиционной активностью субъектов малого и среднего бизнеса, по приобретению сельскохозяйственных техник крестьянскими хозяйствами в лизинг.

Анализ источников финансирования показывает, что собственные средства предприятий составляют – 1999,5 млн. тенге (55,0%), за счет республиканского бюджета 1372,8 (37,8%), местного бюджета – 32,8 млн. тенге (0,9%), заемные средства – 228,7 млн. тенге (6,3%).

Инвестиции по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений составили 1809,7 млн.тенге (49,8%), а на приобретение машин и оборудования вложено 1540,6 млн.тенге (42,4%), прочие затраты 283,5 млн. тенге (7,8%).

**2. Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, в % план 103,1 факт 255,4%.**

По итогам 2017 года объем инвестиции в основной капитал составил 3633,8 млн. тенге численность населения составляет 28973 человек инвестиции в основной капитал на душу населения составит 125,4 тыс.тенге, темпом роста инвестиции в основной капитал на душу населения составит 255,4%. Объем инвестиции в основной капитал за 2016 год составляло 1471,5 млн. тенге численность населения 29949 человек инвестиции в основной капитал на душу населения составляло 49,1 тыс. тенге. (125,4/49,1\*100=255,4%)

**3. Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал, в % план 3,6% факт 0,7%.**

По Кокпектинскому району объем инвестиции в основной капитал составил 3633,8 млн. тенге, в том числе объем внешних инвестиций составил 25,8 млн. тенге или 0,7%. (25,8/3633,8\*100=0,7%)

**Цель 4. Обеспечение продовольственной безопасности района.**

В экономике района значительная роль принадлежит агропромышленному комплексу, основной отраслью которого является сельское хозяйство. На его долю приходится 99,8 процента общерайонного внутреннего валового продукта. По своей специализации и объемам производимой продукции в стоимостном выражении, сельское хозяйство района имеет животноводческое направление с развитым растениеводством.

**1. Индекс физического объема сельского хозяйства, план – 100,7%, факт – 99,0%.**

Объем валовой продукции сельского хозяйства в целом по району составил 29 843,2 млн.тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста 105,6%. (2016г – 28 259,8 млн. тенге). Индекс физического объема составил – 99,0% при среднеобластном – 102,7% по области в рейтинге занимаем 17 место.

Доля района в областном объеме валовой продукции сельского хозяйства составляет – 6,5%.

В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства на животноводство приходится 61,1%, на растениеводство 48,9%.

**2. Индекс физического обьема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства, план – 100,0%, факт – 92,5%.**

Объем валовой продукции сельского хозяйства по растениеводству составил 11 804,0 млн. тенге снижение роста 92,5%. ИФО составил 92,5%.

Согласно планируемой структуре посевных площадей общая площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году составила – 161 тыс. гектар (2016 год – 154 тыс. гектар или на 104,5%).

В 2017 году убрано зерновых – 81,4 тыс. гектар (100,0%), собрано – 114,6 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 14.1 ц/га, подсолнечника убрано – 51,1 тыс. гектар (или 100%), собрано – 73,1тыс. тонн, средняя урожайность – 14,2 ц/га, картофеля убрано – 461 гектар (100,0%), собрано – 821 тонн, средняя урожайность – 178,0 ц/га, овощи убрано – 166 гектар (100,0%), собрано – 465 тонн, средняя урожайность – 280 ц/га, бахчевые убрано – 27 гектар (100,0%), собрано – 80 тонн, средняя урожайность – 295 ц/га.

**3. Индекс физического обьема валового выпуска продукции (услуг) животноводства, план – 101,5%, факт – 104,2%.**

Объем валовой продукции сельского хозяйства по животноводству составил 17942,4 млн. тенге с темпом роста 104,2%. ИФО составил 104,2%.

За 2017 год произведено 15356,1 тонн мяса скота и птицы, 61186,9 тонн молока, 14064,0 тыс. штук яиц.

По не которым видам поголовья скота наблюдается рост, кроме овец, птицы и свиней против аналогичного периода 2016 года. Так, численность КРС составила 67 217 голов (рост на 5,0 %), овец и коз – 66 043 голов (снижение27,9 %), лошадей –21 458 голов (рост 5,8 %), птица – 68 662 голов (снижение6,2%), свиньи – 1214 голов (снижение 12,9%).

**4. Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах:**

**1) Доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах план – 46,0% факт54,0%.**

По итогам 2017 года поголовье КРС составило 67 217 голов, в том числе в частном подворье – 36332 голов, в организованных хозяйствах – 30885 голов.

Поголовье МРС составило 66043 голов, в том числе в частном подворье – 52690 голов, в организованных хозяйствах – 13353 голов.

**2) Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах план – 23,0% факт 20,2 %.**

Не исполнение показателя обусловлено тем, что большинство хозяйствах содержат МРС лишь для внутрихозяйственных нужд и не нацелены на увеличение товарного воспроизводства.

**5. Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании: КРС план – 27,1%, факт – 32,4%, МРС план – 6,4%, факт – 6,8%.**

**1) Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании: КРС план – 27,1%, факт – 32,4%.** В 2017 году из общего поголовья КРС – 67 217 голов, количество маточного поголовья составило – 35 968 голов, из них участвовали в породном преобразовании – 11686 голов. Таким образом, доля поголовья КРС участвующего в породном преобразовании составила – 32,4%, запланированный показатель согласно программе – 27,1%.

**2) Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании: МРС план – 6,4%, факт – 6,8%.**

В 2017 году из общего поголовья МРС –66 043 голов, количество маточного поголовья составило – 46426 голов, из них участвовали в породном преобразовании – 3 200 голов. Таким образом, доля поголовья КРС участвующего в породном преобразовании составила – 6,8%, запланированный показатель согласно программе – 6,4%.

**Цель 5. Развитие индустрии туризма.**

Из приоритетных видов туризма по Кокпектинскому району можно выделить: лечебно-оздоровительный, пляжный, детский спортивно- оздоровительный, культурно-познавательный. На территории района имеются природные туристские объекты, протекает река Иртыш, куда сельская молодежь и учащиеся общеобразовательных школ района выходят на туристские пешие походы, озеро Зайсан, Бухтарминское водохранилище.

Действуют 5 баз отдыха «Рубин», «Бухтарминская Лилия», «Черемушки», «Простоквашино», «Бухтарминская лилия-1» на побережье Бухтарминского водохранилища. Построены новые спортивные площадки, детские площадки, имеются столы для настольного тенниса, открытый водоем для купания отдыхающих, условия для катания на лодках, на катамаранах, ловли рыбы. Все это будет способствовать развитию туризма.

Статистические данные представлены по итогу 9 месяцев 2017 года.

Уточненные статистические данные по итогу 2017 года будут сформированы в первом полугодии 2018 года.

**Целевые индикаторы развития туризма:**

**1) Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом, %план 108,5%факт 270,0%.**

Количество обслуженных посетителей (резиденты) местами размещения за 2017год за 9 месяцев составило 9 170 человек увеличение на 270,0% в сравнении с прошлым годом (2016 год-3396 человек).

**2) Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом, % план 0% факт 0%.**

Количество нерезидентовобслуженных посетителей местами размещения за 2017 год составил 0.

**3) Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом,% план 105,5% факт 158,7%.**

Количество представленных койко-суток за 2017 год по статистическим данным 14 508 человек увеличение на 158,7%в сравнении с прошлым годом (2016 год-9 141 человек).

**Цель 6. Развитие торговли.**

**1. Индекс физического объема розничной торговли, в % план 108,2% факт 98,4%.**

**Объем розничного товарооборота** составил 5 717,5 млн. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 107,2%. (2016 год – 5 331,5 млн. тенге). Индекс физического объема составил 98,4%.

**Доля района в областном объеме розничного товарооборота** **составляет – 0,7%.**

В районе функционируют 311 объектов торговли (сеть магазинов розничной торговли, аптеки, АЗС), 4 торговых рынков на 96 мест.

Снижение индекса физического объема розничного товарооборота связано со снижением объемов розничной торговли индивидуальными предпринимателями. Также одним из проблемных вопросов является выборка предприятий Агентством по статистике в начале года, в перечень попадают предприятия, которые не действуют или индивидуальные предприниматели, у которых слабая торговля (киоски, некоторые из них работают только в летнее время), что сказывается на общем объеме товарооборота по району.

В районе нет предприятий (юридических лиц) по реализации розничной и оптовой торговли, ежемесячно отчитываются только следующие Аптеки и АЗС:

1. ТОО «Аптека»- торговля фарм.препаратами

2. ТОО «Ахметова»- торговля фарм.препаратами

3. ТОО «Гюрза»- торговля фармацевтическими препаратами

4. ТОО « Шер-Хан-Сен»- торговля фармацевтическими препаратами

5. Подразделение СП ТОО ПКФ «Титан» (Торговля ГСМ)

Также с июня 2017 года закрылось в районе подразделение ТОО «Ромат» торговля фармацевтическими препаратами.

СП ТОО ПКФ «Титан» - ежемесячно сдают отчеты в органы статистики по месту нахождения головной организации. Объемы от реализации по розничному товарообороту поступают на долю района в незначительном количестве.

**Цель 7. Улучшение благосостояния села и демографической ситуации.**

**1. Рост численности населения к предыдущему, % план 98,3 факт 96,8%.**

Последняя численность населения представлена управлением статистики на 1 декабря 2017 года, где численность по Кокпектинскому району составляет - 28973 человек, по итогу 2016 года численность населения составляло - 29949 человек, темп роста составил 96,8%.

**2. Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, человек план 8533человек факт 7657человек.**

По Кокпектинскому району 2 опорных сельских населенных пункта Преображенка и Самарское, где численность населения по данным похозяйственных книг составил 7657 человек. (с.Преображенка - 1234 человек, с.Самарское 6423 человек).

**Направление: 2.1.2. Социальная сфера**

**Цель 8. Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования**

**1. Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети по плану на 2017 год 100%, фактически выполнено 100%.**

В 2017 году функционировало 37 государственных школ, из них 21 средние школы, 11 основных школ, 5 начальных школ. (37\*100%/37=100%)

**2. Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ по плану на 2017 год - 0/0.**

С 2012 года по 2016 год в перечне аварийной была средняя школа имени Абая села Бастауши.

Средняя школа имени Абая села Бастауши состоит из 2-х зданий.

1 –ое здание школы с 2012 года признана аварийным, имеется экспертное заключение ТОО «Востоктехэксперт» за №16-11-16-28 от 10 ноября 2016 года, где согласно акта обследования, здание школы аварийное и не пригодно для использования по прямому назначению, эффективность реконструкции здания для дальнейшего использования в качестве школы экономически необоснованно. Здание №1 средней школы имени Абая однозначно подлежит сносу.

Во 2-ом здании в текущем году с июня месяца по август месяц проведен текущий ремонт на сумму 24,9 млн. тенге, средства выделены на сессии областного маслихата. Проведены следующие виды работ: текущий ремонт здания 2 корпуса здания школы на сумму 10,9 млн. тенге, текущий ремонт системы электроснабжения и освещения на сумму 2,1 млн. тенге; текущий ремонт оборудования и тепловой сети котельной на сумму 8,6 млн. тенге.

В данное время во 2-ом здании школы занимаются 114 учащихся 1-11 классов и 14 воспитанников предшколы. Обучение проводится в 2 смены.

 По 1 зданию школы по состоянию на 05.01.2018 года проводится работа по списанию здания с баланса. ТОО «Интехспец» разработал сметную документацию на демонтаж здания школы в сумме 12505,8 тысяч тенге.

В районе школ с трехсменным обучением – нет.

 **3. Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам по плану на 2017 год 56,7%, выполнено 58,6%.**

 Велась целенаправленная работа по повышению качества общего образования. Общее количество учащихся успешно освоивших общеобразовательные программы среди выпускников школ по естественно- математическим циклам составляет 2372 учащихся. Данный целевой индикатор перевыполнен (2372\*100%/4045=58,6) на 4,4%.

 **4. Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением по плану на 2017 год 100%, выполнено в 2017 году 100%.**

 Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет составил 100% с охватом 1766 детей 3-6 лет (1766\*100%/1766=100%).

**5. Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением, в том числе за счет развития сети частных дошкольных учреждений по плану на 2017 год 10,8%, фактически выполнено 6,8%.**

В районе работает 46 детских дошкольных учреждения из них 3 частных детских сада, достижение целевого индикатора за счет развития частных дошкольных организаций в 2017 году не был выполнен. По плану на 2017 год программы развития территории Кокпектинского района на 2016-2020 годы в 2017 году планировалось открытие частного детского сада на 25 мест в селе Бастауши. Однако в связи с отсутствием соответствующего здания проект не был реализован. Данный целевой индикатор высчитывается (3\*100%/46=6,8%).

 **6. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом по плану на 2017 год 29,7%, фактически выполнено 23,8%.**

**Цель 10. Сохранение и укрепление здоровья населения.**

**1. Снижение материнской смертности на 100 тыс, родившихся живыми, план – 0, факт – 0.**

В 2017 году материнская смертность в Кокпектинском районе незарегисрировано. (По итогу 2016 года материнская смертность незарегисрировано).

**2. Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми, план 10,8 факт 7,7;**

По итогам 2017 года показатель младенческой смертности достиг уровня 7,7 (3 случая), что ниже планового значения на 3,1%.

Расчет показателя: кол-во мл. смертн.\*1000/кол-во родившихся живыми (3\*1000/391 = 7,7).

Для исполнения вышеуказанных индикаторов в районе обеспечен 100% охват ежегодного осмотра женщин фертильного возраста, 100% охват раннего взятия на учет по беременности (до 12 недель), постоянное динамическое наблюдение за беременными в течение всего периода беременности, а также беспрерывно осуществляется патронаж на дому детей до 1 года.

**3. Снижение смертности от злокачественных новообразований (ЗНО) на 100 тыс. населения, план – 53,0 факт – 93,0**

По итогам 2017 года показатель достиг уровня 93,0 (25случаев), что превышает планового значения на 40,0%.

Основной причиной неисполнения являются:

1. экологический фактор;

2. социально-бытовые условия - низкий уровень жилищных условий;

3. ведение «нездорового» образа жизни, в т.ч. вредные привычки и неправильное питание.

Расчет показателя: кол-во умерших от ЗНО\*100 тыс./ кол-во прикрепленного к ЦРБ и МРБ населения (25\*100000/26893 = 93,0).

По итогам 2016 года показатель составил 87,6 (24 случаев)

В целях снижения смертности от ЗНО среди населения Кокпектинского района ежегодно проводятся скрининговые осмотры населения, направленные на выявление заболевания на ранних стадиях, с внедрением новых методов диагностики на амбулаторном уровне по следующим нозологиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Осмотрено человек** **за 2016 г.** | **Осмотрено человек** **за 2017 г.** |
| Рак пищевода и желудка | 996 | 539 |
| Рак предстательной железы | 303 | 229 |
| Рак толстой и прямой кишки | 1060 | 1152 |
| Сахарный диабет | 1442 | 1178 |
| БСК | 1442 | 1178 |
| Рак молочной железы | 462 | 483 |
| рак шейки матки | 432 | 350 |
| проф.осмотр детей | 4003 | 3796 |
| Глаукома | 1634 | 1325 |

**4. Распространенность ВИЧ в возрастной группе в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%, план – 0,065% факт– 0,048.**

Наблюдается исполнение по данному индикатору.

По итогу 2017 года распространенность ВИЧ в возрастной группе в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% составил – 0,048.

**5. Снижение смертности от туберкулеза, план – 3,5 факт– 3,3.**

По итогам 2017 года показатель смертности от туберкулеза достиг уровня 3,3 (1 случай), что ниже планового значения на 0,2%.

В абсолютных числах показатель остается без изменений на том же уровне, в % наблюдается увеличение в сравнении с 2016 годом за счет снижения численности населения.

Расчет показателя: кол-во умерших от туб.\*100 тыс./ кол-во прикрепленного к ЦРБ и МРБ населения (1\*100000/30350 =3,3).

По итогам 2016 года показатель составил 3,6 (1 случай).

**Цель 11. Повышение эффективности мер содействия занятости населения.**

1. **Количество созданных рабочих мест по плану 590 рабочих мест, фактически выполнено 590 рабочих мест.**

Всего создано 590 рабочих мест, из них постоянных рабочих мест 184, временные сезонные рабочие места 406.

Для обеспечения своевременной реализации запланированных мероприятий реализуется Комплекный план по содействию занятости населения, целью которой является направления целевых групп населения на трудоустройство без мер государственной поддержки, оплачиваемые общественные работы, молодежную практику и профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации.

1. **Доля трудоустроенных из числа лиц обратившихся по вопросам трудоустройства по плану 78,2 %, фактически выполнено 78,4 %.**

Количество трудоустроенных 988 человек, количество обратившихся 1261 человек (988/1261\*100= 78,4%).

**Цель 12. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения.**

1. **Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи по плану 27,0 %, фактически выполнено 25,6%.**

Всего получателей 507 человек, в них трудоспособного 130 (130/507\*100=25,6%).

1. **Удельный вес, охваченных оказанием специальных социальных услуг (общей численности лиц, нуждающихся в их получении) по плану - 100%, фактически выполнено-100,0%.**

Число охваченных оказание специальных услуг 215 человек, число нуждающихся в услугах 215 человек (215/215\*100= 100,0 %).

1. **Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)- по плану 8,9 %, фактически выполнено 11,6 %.**

Количество лиц, охваченных специальными социальными услугами 215 человек, из них 25 одиноко проживающих пенсионеров охваченны специальными социальными услугами предоставляемой неправительственной организацией (25/215\*100= 11,6%).

**Цель 13. Сохранение отечественной культуры.**

**1. Среднее число посетителей (посещений) организации культуры на 1000 человек библиотек по плану 16,064, фактически выполнено 16,064.**

Количество пользователей библиотек на 2017 год составляет 16064 человек, что определяется по учету электронного и бумажного дневника, который ведется во всех библиотеках района (в читальных залах районной и центральной библиотеки электронный дневник, а также в сельских библиотеках ведется дневник в бумажном варианте), в абонементе на каждого пользователя ведется карта читателя. А также в библиотеках, которые подключены к сети интернет, кроме традиционных услуг, пользователи библиотек имеют возможность пользоваться компьютерными услугами. Здесь также ведется онлайн-учет и заполняется книга учета.

**2. Среднее число посетителей (посещений) организации культуры на 1000 человек Концертных организаций по плану 522,407, фактически выполнено 522,421.**

Среднее число посетителей организации культуры на 1000 человек выводится на основании журналов, которые ведутся в сети учреждениях культуры. В данных журналах ежедневно отмечается число посетителей учреждения культуры. Данный индикатор выводится следующим образом:

Общее число посетителей по клубным учреждениям – 124730 человек;

Общее число посетителей по библиотекам – 63022 человек;

Общее число посетителей организации культуры по району – 187740 человек;

Среднее число посетителей культуры: 187 752 : 12 = 15 646..

**(Всего: 15 646 : 29 949 х 1000=522,421)**

Здесь: 15646– среднее число посетителей организации культуры

29949 – количество населения района

**Цель 14: Развитие массового спорта и спорта высших достижений.**

**1. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом по плану на 2017 год 29,7%, фактически выполнено 23,8%.**

В районе проживает 28973 человека, из них в 2017 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом 6901 человек. В трудовых коллективах 5652 человека, в школьных секциях и ДЮСШ – 1249 человек. По исполнению целевого индикатора, а именно охват граждан занимающихся физической культуры и спортом составляет 23,8% (6901\*100/28973=23,8%).

В 2017 году численность населения занимающегося физической культурой и спортом составила 6901 человек, или 23,8%. Охват с 9142 человек снизился на 2241 человек по сравнению с 2013-2016 годами. Это связано с тем, что численность населения района сократилась с 31415 человек в 2015 году до 28973 человек на 1 декабря в 2017 году, общая убыль населения составила – 2442 человека. С вводом новой поименной системы НОБД уточнились списки охваченных спортивными секциями учащихся школ, которые ранее одновременно были внесены в списки 2-3 групп по различным видам спорта и тем самым значительно увеличивали число занимающихся. Если в 2016-17 учебном году численность школьников, занимающихся в спортивных секциях составляла 1978 человек, то в 2017-18 учебном году 1249, или на 729 человек меньше. По двум ДЮСШ, из-за снижения наполняемости одной группы в игровых видах спорта с 18 до 12 человек, контингент сократился с 892 детей в 2016 году до 796 в 2017 году. Уменьшение составило 96 человек. Все эти факторы повлияли на снижение общего показателя по охвату населения спортом и не позволили выйти на запланированный результат.

**2. Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ, в детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков по плану на 2017 год 13,5%, фактически выполнено 19,6%.**

Повышение охвата выполнено за счет увеличения количества новых групп в ДЮСШ (дзюдо, волейбол, вольная борьба), повышение качества учебно-тренировочного процесса, улучшение работы по вовлечению детей и подростков к занятиям физической культуры и спорта (796\*100/4045=19,6%).

**Цель 15. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана.**

**1. Доля взрослого населения владеющего государственным языком по плану 91% фактически выполнено 91%.**

По данным статистики в районе проживает 29949 человек, взрослое население (в возрасте от 18 до 65 лет) которого составляет 20594 человек, из них казахов 15413 человек, русских 4201 человек и другие национальности 980 человек.

Доля взрослого населения, владеющего государственным языком составляет 91%, то есть 18158 человек, которые уточняются следующими доказательствами:

* **15413 человек** являются казахами, которые владеют определенным уровнем государственного языка;
* **31 человек** слушатели курсов государственного языка из них:

 9 человек представители других национальностей среди госслужащие государственных учреждений района;

 7 человек репатрианты обучающиеся на курсах «Тілашар»;

15 человек представители других национальностей, обучающиеся на курсах «Тілашар»;

**54 человек** представителей других национальностей, обучающиеся государственному языку в учреждениях образования;

**40 человек** представителей других национальностей, обучающиеся государственному языку в Агротехническом колледже с.Самарское;

**3202 человек** представители других национальностей владеющие государственным языком, которые выявлены в результате проведенного анкетирования среди взрослого населения района.

 **(Всего: 18740: 20594 х100=91 %**

**2. Доля взрослого населения владеющего английским языком по плану 4,7 фактически выполнено 4,8.**

Доля взрослого населения владеющего английским языком составляет 4,8%, то есть 986 человек, которые уточняются следующими доказательствами:

* **240 человек** слушатели курсов центра языков; из них:

- 140 человек госслужащие государственных учреждений района;

- 100 человек слушатели курсов английского языка среди населения района;

* **8 человек** посещающие кружки английского языка при Центре языков;
* **390 человек** посещающие кружки английского языка в учреждения образования;
* **64 человек** преподаватели английского языка в общеобразовательных школах района;
* **91 человек** студенты Агротехнического колледжа, изучающие английский язык;
* **20 человек** учителя математического цикла, прошедшие курсы английского языка;
* **60 человек** посещающие курсы английского языка при библиотеках;
* **113 человек** специалисты окончившие в ВУЗ, которые владеют определенным уровнем английского языка, что определяется мониторингом проведенного анкетирования среди населения района. **(Всего: 986: 20594 х 100 =4,8 %)**
* 3. Доля взрослого населения владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) **по плану 3,8 фактически выполнено 3,8.**
* **240 человек** слушатели курсов Центра языкам из них:

- 140 человек госслужащие государственных учреждений района;

- 100 человек слушатели курсов английского языка среди населения района;

* **8 человек** посещающие кружки английского языка Центра обучения языкам
* **390 человек** посещающие кружки английского языка в учреждения образования;
* **64 человек** преподаватели английского языка в общеобразовательных школах района;
* **91 человек** студенты Агротехнического колледжа, изучающие английский язык; **(Всего: 793: 20594 х 100 =3,8 %).**

**Цель 16: Обеспечение единства наций и укрепление казахстанского патриотизма. Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия государства с институтами гражданского общества.**

**1. Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи, в % план 32,0% факт 42,9%.**

В целях достижения прямых целевых индикаторов уровня удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи, отделом внутренней политики совместно с КГУ «Центр молодежи», молодежным крылом «Жас Отан», ОО «Көкпекті Жастары» проведена определенная работа по реализации государственной молодежной политики.

По статистическим данным за отчетный период общая численность молодежи составила 6 тыс. 676 человек. Из них мужчин 3730 человек, женщин 2946 человек.

В 2017 году по программе «С дипломом в село!» для приобретения жилья 12 молодых специалистов получили кредит по низким процентам и 15 молодых людей получили подъемные пособия. Привлечены к общественным работам более 3 тыс.750 молодежи. Центром молодежи проконсультировано 47 человек из числа молодежи по вопросам трудоустройства и досуга.

В летнее время 2017 года в течение июня-августа мессяцев по программе «Жасыл Ел» было обеспечено работой 60 бойцов. Заработная плата в месяц на одного бойца составила 60 тыс.тг.

Одним из немаловажных мероприятий проводимых в сфере государственной молодежной политики стал ежегодный традиционный форум молодежи «Рухани Жаңғыру: Жастар ұлт рухы». В ходе форума за вклад в реализацию молодежной политики награждены 10 молодых специалистов из различных сфер.

Стоит отметить, что в сентябре месяце 2017 года впервые в районе состоялись выборы кандидатов в молодежный маслихат. Всего в выборах приняли участие 54 кандидата. По итогам голосования, было избрано 15 депутатов в молодежный маслихат из числа креативной и грамотной молодежи.

В целом за отчетный период в сфере государственной молодежной политики было организовано 225 мероприятий. Из них: культурно-массовых – 60, патриотических 72, спортивных 59, познавательных - 34 мероприятий. Все проведенные мероприятия способстовали укреплению ценностей «Мәңгілік ел», а также пропаганде сохранения собственного национального культурно-генетического кода, фундаментальная основа которого - патриотизм.

**2. Увеличение доли населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений, в % план 83,0 факт 92,0%.**

В отчетном периоде на должном уровне проведена работа по укреплению межнационального и межконфессионального согласия. По состоянию на 1 января 2018 года зарегистрировано 12 религиозных объединений. Они представляют 2 конфессии и подразделяются на: ислам- 11, православие -1. Для укрепления государственно-конфессиональных и межконфесиональных связей на систематической основе работает консультативно-совещательный орган - Совет по связям с религиозными объединениями при акиме Кокпектинского района. В течение 2017 года Советом по связям с религиозными объединениями проведено 4 заседания совета, на котором рассмотрено 12 актуальных вопросов.

Проведена разъяснительная работа с жителями по недопущению самостоятельного выезда в зарубежные теологические учебные заведения. В этом направлении для выпускников в апреле-мае месяцах 2017 года проведена акция «Сақ бол, жас түлек!» - «Будь осторожен, выпускник» с охватом 500 человек. Кроме традиционных методов работы применяются и новые, креативные методы: это дебаты, просмотры фильмов, классные часы, беседы и другие мероприятия. В отчетный период по вопросам повышения религиозной грамотности населения проведено 7 семинаров, 12 круглых столов, 3 дебата, 30 просмотров фильмов, 17 бесед с населением.

В условиях демократического государства информационно-разъяснительная работа остается единственным действенным инструментом в противодействии распространению экстремистских идей. За отчетный перод информационными группами по вопросам религий проведено 55 встреч с охватом 6 тыс.320 человек.

Вместе с этим, в информационно-разъяснительной работе эффективно использован потенциал средств массовой информаций и социальных сетей Фейсбук, Вконтакте.

В целях повышения религиозной грамотности населения за 2017 год на странице районной газеты «Жулдыз-Новая жизнь» не религиозную тематику было опубликовано 23 материала. В социальных сетях Фэйсбук и Вконтакте созданы группы «Молодежь против экстремизма и терроризма» и «ИРГ Кокпекты». В группах социальных сетей на постоянной основе публикуются аудио-видео материалы, мнения теологов и имамов. Всего в социальных сетях было опубликовано 176 материалов.

В течение 2017 года фактов с межэтнической и межконфессиональной окраской не заригистрировано.

**Направление: 2.1.3. Общественная безопасность и правопорядок**

**Цель 17. Обеспечение правопорядка на улицах.**

Кокпектинским РОВД за 12 месяцев 2017 года выполнялись приоритетные задачи по борьбе с преступностью, охране общественного порядка, раскрытию и расследованию преступлений, правонарушений, укрепления учетно-регистрационной дисциплины, системы воспитательной работы с личным составом, а также проведения комплексных мероприятий, направленных на выполнения программы МВД РК по противодействия краж чужого имущества.

За 12 месяцев 2017 года наблюдается рост количества зарегистрированных преступлений на 1,2% с 254 до 257, с общей раскрываемостью **85,5% (2016-84,8%),** раскрываемость тяжких и особотяжких преступлений **93,3% (2016-80,0%).**

На 10 тыс. человек 2016-254 (82,9%), 2017-257 (87,5%).

**1. Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах по плану 7,8%, фактически выполнено 4,3 %.**

В 2017 году зарегистрировано 11 преступлений на улицах из общего числа зарегистрированного преступления (257 случаев ) доля на улицах составляет 4,3%.

**2. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, по плану 5,8%, фактически выполнено 1,9 %.**

В 2017 году зарегистрировано 4 преступлений совершенных несовершеннолетними из общего числа зарегистрированного преступления (257 случаев ) доля на улицах составляет 1,9%.

**3. Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими, % по плану 49,0%, фактически выполнено 56,8 %.**

Остается высоким удельный вес рецидивной преступности от общего числа зарегистрированных преступлений. Хотя количество преступлений, совершенных ранее судимыми снизился с 131 случаев в 2016 году до 117 случаев в 2017 году.

Рост удельного веса преступлений совершенных ранее совершавшими объясняется тем, сокращением патрульной постовой службы отделения административной полиции в ОВД Кокпектинского района. В связи с сокращением в вечернее время порядок на улицах района осуществляется комплексными силами полиции, созданных из числа сотрудников полиции разных служб.

Рост удельного веса преступлений ранее совершавшими также объясняется слабой работой по профилактической работе с пьянством и алкоголизмом, созданию полноценной системы социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также отсутствием специализированных учреждений для лечения и изоляции лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

**Цель 18. Обеспечение снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.**

**1. Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших, % по плану 10,0%, фактически выполнено 38,9 %.**

По итогам 12 месяцев 2017 г. на территории Кокпектинского района зарегистрировано - 18 дорожно-транспортных происшествий (2016-21), при которых 7 человек погибло (2016-10) и 18 получили телесные повреждения (2016-25). (7число погибших/18 число раненных в ДТП\*100=38,9%)

На тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий влияет большая протяженность и неудовлетворительное техническое состояние дорог, а также низкая дисциплина участников дорожного движения, прежде всего, водителей транспортных средств.

**Цель 19. Обеспечение территорий от негативных чрезвычайных ситуаций.**

**1. Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям, в % план 53 факт 56,0%.**

Вышеуказанный целевой индикатор высчитывается по следующим критериям:

1. Критерий «Обеспеченность инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Гидротехнические сооружения (насыпь) | Инженерно-геологические мероприятия |
| Имеется, единиц | Необходимо, единиц | Объем выполненных работ, м3 | Необходимо, м3 |
| Кокпекты | 11 | 11 | 70100 | 99776 |

А1= 11/11 =1

А2= 70100м/99776 м. = 0,7

**А = (1 +0,7)/2 = 0,85**

2. Критерий «Обеспеченность инфраструктуры противодействия землетрясениям»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сейсмоусиление школ | Сейсмоусиление детских садов | Сейсмоусиление организаций здравоохранения |
| Выполнено, единиц | Необходимо, единиц | Выполнено, единиц | Необходимо, единиц | Выполнено, единиц | Необходимо, единиц |
| Кокпекты | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |

 D1=0

 D2=0

 D3=0

**D =(0+0 +0)/3 = 0**

3. Критерий «Обеспеченность инфраструктуры противодействия пожарам в населенных пунктах, где не созданы подразделения государственной противопожарной службы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Пожарные посты  |
| Имеется (функционируют), единиц | Необходимо, единиц |
| Кокпекты | 11 | 13 |

**Е=11/13=0,84**

Таким образом, значение целевого индикатора на 2017 год составит:

**U = 0,85 + 0 + 0,84 = 0,56\*100 = 56%**

 **3**

На территории района имеются 11 искусственных гидротехнических сооружений, все искусственные гидротехнические сооружения передано приказом отдела финансов на баланс КГКП «Шыгыс су коймалары».

Имеется ПСД на проведения текущего ремонта по следующим поектам:

1. Плотина пруда Талменка с. Преображенка на сумму 4,6 млн.тенге.
2. Плотина водохранилища «Бектемир» на сумму 18,3 млн.тенге.
3. Плотина водохранилища «Алтыбай» в 1,5 км севернее с. Белое на сумму 8,3 млн.тенге.

Гидротехнические сооружения, плотины прудов «Каргалы», «Камысты», спущены, в данный момент работают в транзитным режиме и не имеют целевое назначение в связи с чем необходимо их вывести из эксплуатации, исключить из Перечня гидротехнических сооружений ВКО.

В 2016 году К/Х "Алекс" за счет личных средств, спрямлено русла реки Шегелек длиной 200 метров и в с. Ажа на протяжении 100 метров. ТОО «Арсенал Инвест» за счет личных средств, берегоукреплено на р. Тентек на протяжении 1000 метров на территории Шугулбайского сельского округа Кокпектинского района.

Текущий ремонт водопропускных сооружений на автодороге подъезд к селу Тассай участок "Кленжыра". Сметная стоимость 4663,0 тыс. тенге. Подрядная организация ТОО «Арсенал Инвест», что позволило увеличить уровень обеспечности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям - 56,0%.

Кокпектинский район находится в сейсмически активном районе силой землетрясения 7-8 баллов. Отсутствие карт сейсмического микрорайонирования населенных пунктов района не позволяет провести оценку сейсмической опасности и принятие мер по инженерной защите и снижения риска последствий катастрофических землетрясений.

Проблема обеспечения сейсмической безопасности является комплексной, требующей последовательного решения существующих проблем, прогноза возможного материального ущерба от возникновения землетрясений, а также значительного сокращения потерь путем усиления конструкций. Обследование и проведение мероприятий по инженерной защите, сейсмоусилению требует вложения значительных средств, которых в бюджете района не имеется.

Планируется создание 2-х опорных пунктов пожаротушения в Бигашском и Шугылбайском сельских округах.

**Направление: 2.1.4. Инфраструктура**

**Цель 20. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи.**

**1. Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей, ед. по плану 24,2% фактическое исполнение 34,5%.**

В 2017 году Кокпектинским РУПТ проведена работа увеличению абонентов подключений к линии телефонной связи. По Кокпектинскому району имеется 10016 абонентов телефонной линии (10016/28973\*100=34,6%)

**2. Доля пользователей Интернет по плану 23,1% фактическое исполнение 12,3%.**

По району имеется 3556 абонентов подключенных к интернету через телефонные линии. (3556/28973\*100=12,3%)

**Причина неисполнения:** В связи с большим охватом населения района операторами сотовой связи возросла количества пользователей мобильных приложений, в связи, с чем не достигнуто данный показатель.

**Цель 21. Обеспечение доступности жилья.**

**1. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, кв. метр по плану 1990кв. метр фактический исполнено 1809 кв. метров.**

**Ввод жилья** в эксплуатацию за 2017 год составил 1809,0 кв. метром общей площади по сравнению с аналогичным периодом 2016 года темп роста составил 112,4% (2016г – 1609 кв.м).

Ввод жилья выполнялся за счет средств индивидуально-жилищного строительства.

**Доля района в областном объеме ввода жилья** **составляет – 0,5 %.**

**Цель 22. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли, обеспечение доступными транспортными услугами.**

**1. Доля автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии по плану 69,6%, фактически исполнено 72,4%.**

В целях повышения уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли, восстановления и совершенствования транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности автотранспортных процессов были проведены определенные работы.

Дороги районного значения составляет 470,7 км из них асфальтобетонным покрытием 23 км, черногравийным покрытием 123,6, гравийно-щебеночным покрытием 307,6 км, грунтовым покрытием 16,5 км. Из них в хорошем состоянии 53 км, в удовлетворительном состоянии 287,7 км, и в не удовлетворительном состоянии 130 км. Дороги местного значения соединяют 56 населенных пунктов.

За счет средств местного бюджета в 2017 году по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог местного значения проведены работы на сумму 197339,9 тыс. тенге.

По результатам осеннего осмотра 2017 года уровень дорог находящиеся в хорошем и удовлетворительном состояний составляет 340,7 км.

(340,7/470,7\*100)= 72,4 %.

**2. Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов по плану 30 %, фактически исполнено 38,5%.**

В 2017 году пассажирским транспортом внутрирайонных, областных и междугородних маршрутов пассажирским автотранспортным сообщением были охвачены 32 населенных пунктов или 61,5 %, а неохваченных 20 населенных пункта или 38,5%. На организацию и осуществлению регулярных внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров выплачена дотация на сумму 500,0 тыс.тенге. Функционирует внутрирайонный маршрут Кокпекты-Самарское. Перевозчиком маршрута является ИП «Кабылбаев Нуржакып».

**Цель 23. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами.**

**1.** **Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта по плану 34%, фактическое исполнение 0%.**

По району объектов кондоминиума не зарегистрировано.

Акиматами сельских округов совместно с отделом проводится разъяснительная работа по созданию кондоминиума.

**2. Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению по плану 26,8% фактическое исполнение 23,1%.**

Всего по состоянию на 31.12.2017 года на территории Кокпектинского района находится 52 населенных пунктов, из них в 12-ти населенных пунктах жители используют воду из централизованных водопроводов. (12/52\*100)=23,1%.

Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению составляет 23,1%.

**3. Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоотведению по плану 5,4%, фактическое исполнение 16,7%.**

В целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования систем водоотведения в районе в селе Кокпекты КГП на ПХВ «Кокпекты» в 2014 году приняты в эксплуатацию канализационные сети и сооружения протяженностью 11,8 км. Канализационные сети и сооружения протяженностью 16,0 км. в с.Самарское обслуживаются Самарским КГП на ПХВ «Самар».

Всего по состоянию на 31.12.2017 года на территории Кокпектинского района находится 52 населенных пунктов, из них доступ к услугам централизованного водоотведения имеют 2 населенных пункта в селах Кокпекты и Самарское, что составляет 16,7%. **(2/12\*100)=16,7%**

**Цель 24. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов.**

**4. Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию по плану 0, фактическое исполнение 0.**

**5. Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов по плану 32%, фактическое исполнение 41,7%.**

В районе по услугами по сбору и транспортировке отходов охвачены два села Кокпекты и Самарское с общей численностью населения 12078 человек силами двух КГП на ПХВ «Кокпекты» и «Самар». (12078/28973\*100=41,7%).

**5. Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) плану 0,4%, фактическое исполнение 3,9%.**

По району полигоны соответствующие экологическим требованиям и санитарным правилам имеется в двух селах Кокпекты и Самарское что составляет 3,9%.

**Направление: 2.1.5 Экология и земельные ресурсы**

**Цель 25. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения.**

**1. Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхознаначения, тысяч га план в % 13,2 факт 13,2%.**

**2. Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот), тысяч га, в % план 42,3 факт 42,3%.**

**3. Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот), тысяч га, в % план 2,9% 2,9%.**

**Направление: 2.1.6. Государственные услуги**

**Цель 26. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций.**

**1. Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами план – 85,0% факт 87,0%.**

Согласно Реестру государственных услуг в Кокпектинском районе местными исполнительными органами оказываются 96 вида государственных услуг.

За 2017 год местными исполнительными органами района оказано 43652 государственных услуг.

В том числе по видам услуг:

• Количество государственных услуг, оказанных в самом государственном органе (подведомственной организации) в бумажной форме – 2763.

• Количество государственных услуг, оказанных в государственном органе (подведомственной организации) в бумажной форме, но которые могли быть оказаны через веб-портал «электронное правительство» и (или) Госкорпорацию – 34910.

• Количество государственных услуг оказанных через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» – 5457 услуг.

• Количество государственных услуг, оказанных в электронном виде через портал «Электронного Правительства» – 522 услуг.

За 2017 год зарегистрировано 35 отказа в оказании государственной услуги, все они обоснованные (копия подтверждающего документа имеется).

Жалоб на качество оказанных государственных услуг, количество нарушений сроков рассмотрения жалоб лиц на качество оказанных государственных услуг от физических и юридических лиц не имеется.

Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг - 203, охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг - 3452.

На контроле и исполнении стоят основные задачи по популяризации информированности населения об электронных услугах и **по увеличению доли пользователей государственных услуг, оказываемых через портал «электронного правительства»**, увеличение видов государственных услуг, оказываемых **через Государственную корпорацию** «Правительство для граждан».

С этой целью во всех сельских округах и самостоятельных отделах оказывающие государственные услуги организованы «Уголоки самообслуживания», которые представляет собой следующее: в доступном месте здания имеется компьютер с выходом в Интернет и принтером, а также закреплены сотрудники, которые будет оказывать помощь гражданам в получении электронных услуг. Принятые меры исключают необходимость выезда услугополучателей в районный центр, тем самым повышая доступность государственных услуг.

Для получения электронных услуг в 7-ми библиотеках организованы уголки самообслуживания. На 2018 год запланировано подключение к сети Интернет 10 сельских библиотек.

**В целом в каждом самостоятельном отделе и в аппаратах акимов сельских округов созданы условия для качественного оказания государственных услуг. Имеются пандусы для людей с ограниченными возможностями, кнопки вызова, баннера, информационные стенды с перечнем оказываемых государственных услуг (стандарты, регламенты, паспорта государственных услуг, ФИО и номера телефонов закреплённых ответственных государственных служащих, приемных и «Call-центра» по обращениям и консультациям граждан по вопросу оказания государственных услуг), места ожидания, столы для заполнения документов, образцы заявлений для оказания государственных услуг,** канцелярские принадлежности.

**За своевременное и качественное предоставление государственных услуг населению в каждом самостоятельном отделе и в аппаратах акимов сельских округов приказом руководителей отделов и распоряжениями акимов сельских округов закреплены ответственные государственные служащие. Во время отсутствия основного служащего (отпуск, по больничному листу, служебная командировка) предоставление своевременных и качественных государственных услуг возложено на взаимозаменяющее лицо, назначенное приказом руководителя отдела и распоряжением акима сельского округа. Ответственные специалисты обеспечены необходимой современной компьютерной техникой.**

**2. Доля электронного документооборота от общего документооборота план 74,0% факт 95,2%.**

Внедрена единая система электронного документооборота (далее - ЕСЕДО) во всех самостоятельных отделах, где установлено программное обеспечение компании IBM «LotusNotes».

В районе охвачены единой системой электронного документооборота аппарат акима района и 9 самостоятельных отделов. Вся входящая корреспонденция регистрируется и рассылается в системе ЕСЭДО. За 2017 года общий документооборот составил 10364 документов, из них оборот документов в бумажном виде 497 (4,8 %) в электронном виде 9867 (95,2 %).

**Заместитель акима**

**Кокпектинского района Акимова А.Ж.**

**Руководитель отдела**

**экономики и финансов**

**Кокпектинского района Таскайратова А.С.**

Исп. А.Макенов

Тел. 2-10-81