|  | Отчет о реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программы развития территории Курчумского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный период |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этап реализации |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственный орган |  | Отдел экономики и финансов Курчумского района |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
|  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение* | план** | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ 1. Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | % | отчет об исполнении бюджета района | управление государственных доходов | 101,9 | 101,9 | 103,4 | * | * | Исполнен (в 2017 году поступило 634,1 млн.тенге, в 2016 году поступило 613,4 млн.тенге, 634,1/613,4*100=103,4%) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежемесячного мониторинга по алгоритму поступления налоговых и неналоговых поступлении |  |  | управление государственных доходов | не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинга по алгоритму поступления налоговых и неналоговых поступлении |
| 2 | Рост численности населения к предыдущему году | % | Статистические данные | отдел экономики и финансов | 97,8 | 97,8 | 95,2 | * | * | Не исполнен (численность населения по состоянию на 1 января 2017 года по стат данным - 26382 чел, на 1 января 2018г - по стат данным 25113 чел, 25113/26382*100=95,2%). Отток населения с района в областной центр и города. |
|  | Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Статистические данные | ОПиСХ | 101 | 101 | 119,2 | * | * | Исполнен (на 2017 года обьем обрабатывающей продукции-3170,6 млн.тенге (на 2016 года-3221,0млн.тенге), ИФО-119,2%). |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Открытие мини-цеха по производству колбасных изделий на базе крестьянского хозяйства "Арын" в Калгутинском сельском округе | млн. тенге | ОПиСХ | КХ "Арын" с.Каратогай Баймухамбетов Б. | 10,0 | 10,0 | 19,0 | собственные средства | * | Исполнено. Открыт цех по производству колбасных изделий |
| 3 | Открытие мини-завода по приему и переработке молока на базе КХ "Кокше" | млн. тенге | ОПиСХ | КХ "Кокше" с.Курчум Абдрахманов Р. | 15,0 | 15,0 | 0,0 | заемные средства | * | Частично исполнено. Проводится работа по открытию мини завода, подана заявка для финансирования в АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" |
| 4 | Создание МТФ на 50 голов на базе КХ "Айткожа" | млн. тенге | ОПиСХ | КХ "Айткожа" с.Курчум Журагатов Б. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | заемные средства | * | Исполнено. Построено здание молочно-товарной фермы, закуплено оборудование |
| 4 | Индекс физического объема горнодобывающей промышленности и разработка карьеров,% | % | Статистические данные | ОПиСХ | 102,0 | 102,0 | 144,8 | * | * | Исполнен (Объем горнодобывающей промышленности -154,2 млн. тенге (за 2016г. - 127,9 млн. тенге), темп роста - 120,5%., ИФО - 144,8%.) |
|  | Итого по цели 2 |  |  |  | 45,0 | 45,0 | 39,0 | * | * |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заемные средства |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 20,0 | * | * |  |
|  | собственные средства |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 19,0 |  |  |  |
|  | Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства, % | % | Статистические данные | ОПиСХ | 102,8 | 102,8 | 100,3 | * | * | Не исполнен (Объем валовой продукции сельского хозяйства -28987,5 млн. тенге (за 2016г. - 27198,7 млн. тенге), темп роста - в 106,6%, ИФО - в 100,3%).Показатель снижен, по причине уменьшения объемов продукции растеноводства и животноводства |
| 6 | Индекс физического объема производства продукции растениеводства, % | % | Статистические данные | ОПиСХ | 103,0 | 103 | 101,9 | * | * | Не исполнен (Объем валовой продукции растеневодства -8620,9 млн. тенге, за 2016г. - 8634,5 млн. тенге), темп роста - в 99,8%, ИФО - в 101,9%). Показатель невыполнен с связи со снижением урожайности сельскохозяйственных культур из-за засухи. |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Субсидирование для развития растениеводства | млн. тенге | Информация ОПиСХ | ОПиСХ | 15,6 | 15,6 | 7,8 | областной бюджет |  | Частично исполнено. Крестьянские хозяйства получили субсидий на сумму 7,8 млн.тенге для развития растениеводства |
| 7 | Индекс физического объема производства продукции животноводства, % | % | Статистические данные | ОПиСХ | 102,9 | 102,9 | 99,5 | * | * | Не исполнен (Объем валовой продукции животноводства -20366,6млн. тенге (за 2016г. - 18564,2 млн. тенге), темп роста - в 109,7%, ИФО - в 99,5%). Причина недостижения: снизилось производство молока на 2,5 %, яйц на 4,9%. Отмечено снижение поголовья крупного рогатога скота на 5,8%, овец и коз на 4,4%, птиц 5,6%. |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Субсидирование на повышение продуктивности и качества продукции животноводства | млн.тенге | Информация ОПиСХ | ОПиСХ | 70 | 70 | 277,4 | республиканский бюджет |  | Исполнено.162 крестьянских хозяйств получили субсидий на сумму 277,4 млн.тенге для развития животноводства |
| 7 | Инвестсубсидирование | млн. тенге | Информация ОПиСХ | ОПиСХ | 83,6 | 83,6 | 147,4 | областной бюджет |  | Исполнено. Получено инвестсубсидии на сумму 147,4 млн.тенге |
| 8 | Обновление сельхозтехники и оборудования, через АО КазАгро | млн. тенге | Информация ОПиСХ | ОПиСХ | 88,0 | 88,0 | 33,9 | заемные средства |  | Исполнено. Приобретена сельхозтехника через АО "КазАгро Финанс" в лизинг10 ед. на сумму 33,9 млн.тенге |
|  |  |  |  |  | 37,0 | 37,0 | 120,5 | собственные средства |  | Исполнено. Приобретена сельхозтехника за счет собственных средств 34 ед. на сумму 120,5 млн.тенге |
| 8 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  | Статистические данные | ОПиСХ |  |  |  |  |  | Испонлено |
| 8.1 | КРС | % | Статистические данные | ОПиСХ | 30,0 | 30 | 44,9 | * | * | Исполнен. Всего КРС-61249 голов, в организационных хозяйствах-27529 голов |
| 8.2 | МРС | % | Статистические данные | ОПиСХ | 39,0 | 39 | 48,5 | * | * | Исполнен. Всего МРС-155369 голов ,в организационных хозяйствах-75336 голов |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение и функционирование скотомогильников | млн. тенге | информация отдела ветеринарии | отдел ветеринарии | 2,1 | 2,1 | 2,3 | районный бюджет |  | Исполнено. Проведен текущий ремонт скотомогильников |
| 9 | Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |
| 9.1 | КРС | % | Статистические данные | ОПиСХ | 16,7 | 16,7 | 30,4 | * | * | Исполнен. Всего коров-39983 голов, участвуют в породном преобразовании-12164. |
| 9.2 | МРС | % | Статистические данные | ОПиСХ | 7,3 | 7,3 | 13,4 | * | * | Исполнен. Всего маточного поголовья овец-90087 голов, участвуют в породном преобразовании - 12098. |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содействие в увеличении количества организованных хозяйств и хозяйств участвующих в породном преобразовании | млн. тенге | Информация ОПиСХ | ОПиСХ | 3,7 | 3,7 | 0 | областной бюджет | * | Исполнено. Было оказано содействие в увеличении количества организованных хозяйств и хозяйств участвующих в породном преобразовании |
|  | Итого по цели 3 |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 589,3 | * | * |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 277,4 | * | * |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 102,9 | 102,9 | 155,2 | * | * |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,3 | * | * |  |
|  | собственные средства |  |  |  | 37,0 | 37,0 | 120,5 | * | * |  |
|  | заемные средства |  |  |  | 88,0 | 88,0 | 33,9 | * | * |  |
|  | Цель 4. Динамичное развитие сферы внутренной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Индекс физического объема розничной торговли, % | % | Статистические данные | ОПиСХ | 110,5 | 110,5 | 60,3 | * | * | Не исполнен (розничный товарооборот за 2017 год составил 4102,6 млн. тенге, темп роста 65,7% к 2016 году (6245,5 млн.тенге). Причина снижения показателя за счет снижения объема торговли индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках. |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Внедрение мер по развитию прогрессивной торговой инфраструктуры, отвечающей требованиям торговли | ед | Информация ОПиСХ | ОПиСХ |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2017 году открыто 6 магазинов |
| 12 | Создание благоприятных условий для местных сельхозпроизводителей и эффективного процесса товаропродвижения с минимальными издержками | ед | Информация ОПиСХ | ОПиСХ |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В районе ведется работа по организации социальных магазинов, (отделов) "Ардагер", овощных киосков, мясных социальных павильонов. В 2017 году 8 владельцев магазинов заключили меморандум о 10% надбавки на основные продукты питания. |
| 13 | Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров, реализуемых в розничной торговле, а также отпускных цен предприятий-производителей | ед. | Информация ОПиСХ | ОПиСХ |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2017 году грубые нарушения со стороны предпринимателей не выявлены. |
| 14 | Заключение меморандумов о взаимном сотрудничестве по вопросам стабилизации цен с производителями, поставщиками и реализаторами основных продовольственных товаров | ед | подписание меморандумов | ОПиСХ, акимы с/о |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2017 году заключено 169 меморандумов |
| 15 | Проведение ярмарок | ед | Информация в Управление предпринимательства и инновационного развития ВКО | ОПиСХ, акимы с/о |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2017 году проведено 47 ярмарок, где проданы сельхоз продукты на сумму 108,9 млн.тенге. |
| 16 | Оказывать содействие и необходимую помощь в продвижении проектов малого предпринимательства при финансировании из средств институтов развития | ед | Информация в Управление предпринимательства и инновационного развития ВКО | ОПиСХ, акимы с/о |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2017 году совместно с палатой предпринимателей, центром занятости и отделом предпринимательства и сельского хозяйства проведены экспресс курсы начинающих предпринимателей, из 140 участников 118 получили сертификат. |
| 17 | Передача неиспользуемых объектов государственной собственности в имущественный наем (аренду) или доверительное управление субъектам малого предпринимательства | ед | Информация ОЭиФ | отдел экономики и финансов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2017 году проведена работа по оформлению правоустановливающих документов выявленных неиспользуемых объектов (здание Чердоякской, Кунгей-Бокенбайской, Терискей-Бокенбайской школы) для передачи в в имущественный наем (аренду) или доверительное управление субъектам малого предпринимательства |
| 18 | Привлекать общественные объединения предпринимателей к работе консультативно-совещательных органов | ед | ОПиСХ,общественные объединения района | ОПиСХ |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2017году проведено 14 встреч. |
|  | Цель 5. Стимулирование притока инвестиций в экономику района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % | % | Статистические данные | ОПиСХ | 105 | 105 | 119,5 | * | * | Исполнен (обьем инвестиций в основной капитал -2640,8 млн. тенге (2016 г-2076,4 млн. тенге), темп роста-127,2%, ИФО-119,5%) |
| 12 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | Статистические данные | ОПиСХ | 60,0 | 60,0 | 133,7 | * | * | Исполнен (в 2016 году сумма инвестиции 2076,4 млн.тенге, численность населения 1 января 2017 года 26382 человека, на душу населения-78,7 тыс.тенге, в 2017 году сумма инвестиций 2640,8 млн.тенге, численность населения 1 января 2018 года 25113 человек, на душу населения-105,2 тыс.тенге. Темп роста 105,2/78,7*100=133,7 %) |
| 13 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Статистические данные | ОПиСХ | 0,0 | 0 | 2,3 | * | * | Исполнен. В 2017 году сумма инвестиций 2640,8 млн.тенге, внешних инвестиции 59,6 млн. тенге, доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составило 2,3 % |
| 14 | Доля иновационно- активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Статистические данные | ОПиСХ | 20,0 | 20 |  | * | * | Стат.данные за 2017 год будут известны после 26 февраля 2018 года |
|  | Цель 6. Развитие индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом,% | % | Статистические данные | ОПиСХ | 108,5 | 108,5 | 0 | * | * | годовая статистическая отчетность будет размещена на сайте 6 апреля 2018 года |
| 16 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Статистические данные | ОПиСХ | 0 | 0 | 0 |  |  | годовая статистическая отчетность будет размещена на сайте 6 апреля 2018 года |
| 17 | Увеличение количество предоставленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом,% | % | Статистические данные | ОПиСХ | 105,5 | 105,5 | 0,0 | * | * | годовая статистическая отчетность будет размещена на сайте 6 апреля 2018 года |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Открытие гостевых домиков | млн. тенге | ОПиСХ | ОПиСХ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | собственные средства | * | Исполнено. В 2017 году был открыт 1 гостевой домик Набиев С с.Урунхайка |
|  | Всего по цели 6 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | * | * |  |
|  | собственные средства |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | * | * |  |
|  | Всего по направлению 1 Экономика | млн. тенге | * | * | 345,0 | 345,0 | 628,3 | * | * |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  | * | * | 70,0 | 70,0 | 277,4 | * | * |  |
|  | областной бюджет |  | * | * | 102,9 | 102,9 | 155,2 | * | * |  |
|  | районный бюджет |  | * | * | 2,1 | 2,1 | 2,3 | * | * |  |
|  | собственные средства |  | * | * | 47,0 | 47,0 | 139,5 | * | * |  |
|  | заемные средства |  | * | * | 123,0 | 123,0 | 53,9 | * | * |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 2. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 7. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети, % | % | отдел образования | отдел образования | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнен (функцианирует 41 школа) |
| 19 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам, % | % | отдел образования | отдел образования | 59,8 | 59,8 | 60 | * | * | Исполнен (из 278 учащихся 11 классов на хорошо и отлично освоили естественно -математические дисциплины 167 уч-ся 167/278*100=60,0 ) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем | млн. тенге | отдел образования | отдел образования | 2,5 | 2,5 | 3,2 | районный бюджет | 464 067 000 | Исполнено. Всего приобретено 98 комплектов мультимедийного оборудования для 35 школ района |
| 21 | Оснащение школьных столовых и пищеблоков технологическим оборудованием | млн. тенге | отдел образования | отдел образования | 2 | 2 | 0 | районный бюджет | 464 067 000 | не исполнено. В 2017 году на приобретение оборудования пищеблоков средство не выделены. |
| 22 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн. тенге | отдел образования | отдел образования | 68,0 | 68,0 | 68,0 | районный бюджет | 464 003 000 | Исполнено. В 40 школах 1728 учащихся из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным питанием |
| 23 | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн. тенге | отдел образования | отдел образования | 14,4 | 14,4 | 0,0 | районный бюджет | 464005000 | Не исполнено. Из районного бюджета средства на приобретение книг в 2017 году не выделялись |
| 24 | Приобретение и обновление парка школьных автобусов | млн. тенге | отдел образования | отдел образования | 6,0 | 6,0 | 0,0 | районный бюджет | 464 067 000 | Не исполнено. Из районного бюджета в 2017 году средства на приобретение автобусов не выделялись |
| 25 | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин | млн. тенге | отдел образования | отдел образования | 0,0 | 0,0 | 8,7 | республиканский бюджет | 464 003 011 | Исполнено. 121 учитель направлен на курсы повышения квалификации |
| 26 | Завершение строительства основной школы на 80 мест в с. Ушбулак Курчумского района | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | УС, ОО | 0,0 | 0,0 | 11,3 | областной бюджет | 288 012 015 | Исполнено. Завершено строительство школы с.Ушбулак в 2016 году, остаток суммы оплачен в 2017 году |
| 27 | Проведение выездных семинаров, мастер-классов для педагогов совместно с центрами управления образования и монитринговых исследований среди учащихся по предметам естесственно-математического цикла | * | аналитическая справка | отдел образования | * | * | * | не требуется | * | Исполнено. В 2017 году было проведено 3 выездных семинаров, мастер-классов для педагогов совместно с центрами управления образования и мониторинговых исследований среди учащихся по предметам естесственно-математического цикла. |
| 28 | Оказание консультаций и методической помощи педагогам | * | аналитическая справка | отдел образования | * | * | * | не требуется | * | Исполнено. Оказано 30 консультаций и методической помощи педагогам |
| 29 | Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин | * | Информация в УО, акимат района | отдел образования | * | * | * | не требуется | * | Исполнено. В 2017 году проведены 4 олимпиады, из них по русскому -1, по английскому -1, по казахскому -2 |
| 30 | Проведение спартакиад здоровья, маршруты безопасности, уроки физической культуры, семинары-тренинги по репродуктивному здоровью, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в школах | * | аналитическая справка | отдел образования | * | * | * | не требуется | * | Исполнено. В 2017 году проведены спартакиада -в 10 средних школах в год, в ОСШ -8 спартакиад, маршруты безопасности -2 раза в год, уроки физ.культ, семинары-тренинги. |
| 31 | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями в развитии за счет создания безбаръерной среды в школах | млн. тенге | отчеты | отдел образования | 0,3 | 0,3 | 6,9 | районный бюджет | 464 003 000 | Исполнено. По аов 2017 году 6-ти школах были открыты инклюзивных классов, приобретены кабинеты дефектологов, содержится 6 штатных единиц |
| 20 | Охват детей ( 3 - 6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % | % | * | отдел образования | 100,0 | 100,0 | 100,0 | * | * | Исполнен (количество детей с 3 до 6 лет - 1285 , все охвачены дошкольным воспитанием и обучением) |
| 20.1 | В том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций, % |  |  | отдел образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Реализация государственного заказа по дошкольному обучению и воспитанию | млн. тенге | отдел образования | отдел образования | 119,0 | 119,0 | 118,9 | районный бюджет | 464 040 000 | Исполнено. В районе функционирует 14 мини центров и 1 детский сад, 2 группы в детском саду "Болашак", госзаказ размещен на 575 мест |
|  | Итого по цели 7 | * | * | * | 210,2 | 210,2 | 217,0 | * | * |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | * | * | * | 0,0 | 0,0 | 11,3 | * | * |  |
|  | районный бюджет | * | * | * | 210,2 | 210,2 | 197,0 | * | * |  |
|  | республиканский бюджет | * | * | * | 0,0 | 0,0 | 8,7 |  |  |  |
|  | Цель 8. Реализация государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи | % | ОВП,КиРЯ | ОВП,КиРЯ | 53 | 53 | 75 | * | * | Исполнен (По данным Института анализа и прогнозирования Восточно – Казахстанской области целевой индикатор по итогам 2017 года был достигнут) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Проведение Форумов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов, летних школ, вручение премий акима района |  | ОВП,КиРЯ | ОВП,КиРЯ | не требуется финансирования |  |  |  |  | Исполнено. Проведены форумы, молодежные мероприятия, акций, круглые столы. Всего 45 мероприятия. |
| 34 | Проведение конкурсов социальных служб для молодежи в рамках государственного социального заказа | млн. тенге | ОВП,КиРЯ | ОВП,КиРЯ | 0,2 | 0,2 | 0,9 | районный бюджет | 456 002 015 | Исполнено. Проведено 2 форума, 5 акций, 6 семинаров, 15 встреч, 1 конкурс. |
|  | Итого по цели 8 | * | * | * | 0,2 | 0,2 | 0,9 | * | * |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | * | * | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | * |  |
|  | районный бюджет | * | * | * | 0,2 | 0,2 | 0,9 |  | * |  |
|  | республиканский бюджет | * | * | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Цель 9. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Снижение материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми | на 100 тысяч родившихся живыми, % | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен (в 2017 году случаев материнской смертности не зарегистрировано). |
| 23 | Снижение младенческой смертности на 100 тысяч родившихся живыми | на 100 тысяч родившихся живыми, % | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | 8,3 | 8,3 | 7,8 | * | * | Исполнен (за 2017г. умерло 3-младенца, . 3*1000/ количество родившихся живыми– 383. Показатель – 7,8) |
| 24 | Снижение смертности от злокачественных новообразовании на 100 тыс.населения | на 100 тысяч родившихся живыми, % | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | 70 | 70 | 29,9 | * | * | Исполнен (в 2017 году смертность 8 чел. Методика расчета -8*100000/ численность населения -25731. Показатель – 29,9) по предварительным данным упраления здравоохранения |
| 25 | Распростренненность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% | % | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | 0,085 | 0,085 | 0,109 | * | * | Не исполнен (в районе зарегистрировано 12 ВИЧ-инфицированых лиц. данные информационного бюллетеня показателей ВИЧ инфекции по ВКО - 0,109% ). |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Постепенное ежегодное увеличение расходов на ПСМП на 5% | млн. тенге | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | 378,1 | 378,1 | 759,5 | республиканский бюджет |  | Исполнено. Расходы на оказание первичной мед.помощи населению из республиканского бюджета было выделено 795,5 млн. тенге. |
| 36 | Увеличение качества диспансеризации больных, обеспечение бесплатными лекарственными препаратами в соответствии с приказом МЗ РК №786 от 04.11.2011 г. | млн. тенге | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" | * | * | 108,5 | республиканский бюджет |  | Исполнено. Обеспечено бесплатными лекарственными препаратами на сумму 108,5 млн.тенге |
|  | Всего по цели 9 |  |  |  | 378,1 | 378,1 | 868,0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  | 378,1 | 378,1 | 868,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Цель 10. Повышение эффективности мер содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Количество созданных рабочих мест | ед. | ОЗиСП | ОЗиСП | 646 | 646 | 722 | * | * | Исполнен (в 2017 году создано 722 новых рабочих мест) |
| 27 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства | % | ОЗиСП | ОЗиСП | 78,2 | 78,2 | 94 | * | * | Исполнен (всего обратившихся 1336 чел, из них трудоустроены 1256 чел) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Оплачиваемые общественные работы | млн. тенге | информация в УЗСЗ, районный акимат | Отдел З и С программ, акимы сельских округов | 38,2 | 38,2 | 39,7 | районный бюджет | 801 004 100 | Исполнено. Направлено на общественные работы 540 чел |
| 38 | Профессинальная подготовка и переподготовка высококвалифицированных рабочих | млн. тенге | информация в УЗСЗ, районный акимат | ОЗиСП | 2,2 | 2,2 | 16,8 | республиканский бюджет | 801 004 101 | Исполнено. Направлено на профессинальную подготовку и переподготовка высококвалифицированных рабочих 162 человек |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | районный бюджет | 801 004 101 | Исполнено. Направлено на профессинальную подготовку и переподготовка высококвалифицированных рабочих 30 человек |
| 39 | Молодежная практика | млн. тенге | информация в УЗСЗ, районный акимат | ОЗиСП | 3,7 | 3,7 | 3,4 | республиканский бюджет | 801 004 102 | Исполнено. Направлены на молодежную практику 11 чел |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | районный бюджет | 801 004 102 | Исполнено. Направлены на молодежную практику 28 чел |
| 40 | Социальные рабочие места | млн. тенге | информация в УЗСЗ, районный акимат | ОЗиСП | 1,8 | 1,8 | 2,3 | республиканский бюджет | 801 004 102 | Исполнено. Направлены на социальные рабочие места 11 человек |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | районный бюджет | 801 004 103 | Исполнено. Направлены на социальные рабочие места 33 человек |
| 41 | Предоставление обратившимся безработным полной информации об имеющихся вакансиях |  | информация в УЗСЗ, районный акимат | ОЗиСП |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Всем обратившимся безработным предоставляется полная информация об имеющихся вакансиях |
| 42 | Содействие самозанятому населению в получении кредитов самозанятому населению в целях создания собственного производства |  | информация в УЗСЗ, районный акимат | Отдел З и С программ, акимы сельских округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. 28 гражданам оказаны содействие в получении кредитов |
| 43 | Вовлечение безработного и самозанятого населения в активные формы занятости |  | информация в УЗСЗ, районный акимат | Отдел З и С программ, акимы сельских округов |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. 1255 граждан вовлечены в активные формы занятости |
|  | Итого по цели 10 | * | * | * | 45,9 | 45,9 | 67,8 | * | * |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | * | * | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | * |  |
|  | районный бюджет | * | * | * | 45,9 | 45,9 | 45,3 |  | * |  |
|  | республиканский бюджет | * | * | * | 0,0 | 0,0 | 22,5 |  |  |  |
| Цель 11. Сокрашение уровня бедности и обеспечение социальной защиты уязвимых категории населения, а так же обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи | % | отчетность ОЗиСП | ОЗиСП | 24 | 24 | 23,1 | * | * | Исполнено (получателей АСП 52 чел, из них трудоспособные 12 чел, 12/52*100=23,1 ) |
| 29 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | отчетность ОЗиСП | ОЗиСП | 99,3 | 99,3 | 100 | * | * | Исполнено (все поступившие заявления на получение спец.соцальной услуги удовлетворены) |
| 30 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе неправительственными организациями) | % | отчетность УКЗиСП | ОЗиСП | 13,2 | 13,2 | 22,9 | * | * | Исполнено (данные УКЗ и СП количество нуждающихся в обслуживании-327, обслужено через НПО-75) (75/327*100=22,9) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Выплата государственной адресной социальной помощи | млн. тенге | информация ОЗиСП | ОЗиСП | 3,3 | 3,3 | 3,1 | районный бюджет | 801 010 015 | Исполнено. Оказано государственной адресной социальной помощи 12 семьям, 52 человек |
| 45 | выплата государственного детского пособия детям до 18-ти лет | млн. тенге | информация ОЗиСП | ОЗиСП | 26,2 | 26,2 | 23,9 | районный бюджет | 801 016 015 | Исполнено.Выплачено государственное детское пособие детям до 18-ти лет 392 семьям, 1117 детям |
| 46 | Оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам | млн. тенге | информация ОЗиСП | ОЗиСП | 5,2 | 5,2 | 3,1 | районный бюджет | 801 029 015 | Исполнен. Оказано единовременная материальная помощь малообеспеченным гражданам 102 чел. |
| 47 | Выплата жилищного пособия малообеспеченным гражданам | млн. тенге | информация ОЗиСП | ОЗиСП | 15,0 | 15,0 | 16,9 | районный бюджет | 801 007 015 | Исполнен. Выплачено жилищное пособия малообеспеченным гражданам 489 семьям |
| 48 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | млн. тенге | информация ОЗиСП | Отдел ЗиСП, акимат района | 68,4 | 68,4 | 67,9 | районный бюджет | 801 014 015 | Исполнен.Оказана социальная помощь нуждающимся гражданам на дому 244чел |
| 49 | Оказание специальных социальных услуг, предоставляемые субъектами частного сектора | млн. тенге | информация ОЗиСП | ОЗиСП | 3,5 | 3,5 | 4,9 | областной бюджет |  | Исполнено. Оказаны специальные социальные услуги, предоставляемые субъектами частного сектора 75 гражданам |
| 50 | Назначение и выплата обусловленной денежной помощи участникам программы "Орлеу" | млн. тенге | информация ОЗиСП | Отдел ЗиСП, акимат района | 20,4 | 20,4 | 10,5 | районный бюджет | 801 025 015 | Исполнен. Назначена и выплачена обусловленная денежная помощь участникам программы "Орлеу" 57 семьям, 289 чел |
|  |  |  |  |  | 6,3 | 6,3 | 10,3 | республиканский бюджет | 801 025 011 |  |
|  | Всего по цели 11 |  |  |  | 148,3 | 148,3 | 140,6 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  | 6,3 | 6,3 | 10,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 3,5 | 3,5 | 4,9 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 138,5 | 138,5 | 125,4 |  |  |  |
| Цель 12. Сохранение отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек | на 1000 человек | информация отдела культуры | информация отдела культуры | 429742 | 429742 | 442284 | * | * | Исполнен (В течение года было проведено 1770 культурно – массовых мероприятий, охвачено 298177 зрителей.данные сельских клубов и библиотек) |
| 31.1 | Пользователей библиотек, чел. | чел. | информация отдела культуры | информация отдела культуры | 11646 | 11646 | 11646 | * | * | Исполнен. ( По Курчумскому району представляют услуги населению 22 библиотеки. данные сельских библиотек ) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Укрепление материально-технической базы объектов культуры | млн. тенге | ОВП,КиРЯ | ОВП,КиРЯ | 0,3 | 0,3 | 0,0 | районный бюджет |  | Не исполнено. в 2017 году на укрепление материально-технической базы объектов культуры средства не предусмотрены |
| 52 | Проведение культурно-массовых мероприятий | млн. тенге | ОВП,КиРЯ | ОВП,КиРЯ | 1,9 | 1,9 | 8,4 | районный бюджет | 457003000 | Исполнено. Проведены культурно-массовые мероприятия на сумму 8,4 млн.тенге |
|  | Всего по цели 12 |  |  |  | 2,2 | 2,2 | 8,4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 2,2 | 2,2 | 8,4 |  |  |  |
|  | Цель 13. Обеспечение единства нации и межконфессионального согласия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | ОВП | ОВП,КиРЯ | 82 | 82 | 100 | * | * | Исполнен (данные института анализа и прогнозирования) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Проведение культурно-массовых и общественно политических мероприятий, направленных на пропаганду Стратегии развития государства и государственной политики , казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношей, формирования "толерантного" сознания у населения | * | анкетирование среди населения района | ОВП,КиРЯ | не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнен. Деятельность региональных ИРГ в сфере религии: встречи с населением-46,семинаров -4, лекции-1, круглых столов-1,конференций (круглые столы)-1,встречи с рабочими коллективами-7, встречи с воинскими частями-9 |
| 54 | Проведение научно-практических конференций , мероприятий, посвященных значимым событиям¸ в том числе в рамках событийного ряда, издание печатных материалов | * | анкетирование среди населения района | отдел внутренней политики, культуры и развития языков | не требует финансирования |  |  |  |  | Исполнен. проведен 1 форум среди молодежи, 1 слет |
| Цель 14. Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | * | ОФиС | 31 | 31 | 31 | * | * | Исполнен (граждане занимающиеся физкультурой 7790 чел., численность населения на 1 января 2018 года 25113 чел, 7790/25113*100=31,3% ) |
| 34 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | * | ОФиС | 14,1 | 14,1 | 21,1 | * | * | Исполнен (количество учащихся от 7 до 18 лет -4259 детей, занимающиеся спортом - 900 детей, 900/4259*100=21,1) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | млн. тенге | информация ОФиС | ОФиС | 5,3 | 5,3 | 5,3 | районный бюджет | 457 009 000 | Исполнен. В 2017 году на проведение спортивно-массовые мероприятии израсходовано 5,3 млн.тенге |
| 56 | Подготовка и участие членов районных сборных команд по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | млн. тенге | информация ОФиС | ОФиС | 10,9 | 10,9 | 10,9 | районный бюджет | 457 010 000 | Исполнено. Члены районных сборных команд по различным видам спорта участвовали на областных спортивных соревнованиях |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Проведение спартакиады среди учащихся образовательных учреждений | млн. тенге | информация ОФиС | ОФиС | 0,4 | 0,4 | 0,1 | районный бюджет | 457 010 000 | Исполнен. Проведена спартакиада среди учащихся образовательных учреждений "Жулдызша" |
| 58 | Проведение республиканской акции "Президентская миля - путь к здоровью" | млн. тенге | информация ОФиС | ОФиС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | районный бюджет | 457 010 000 | Исполнен. Проведена республиканская акция "Президентская миля - путь к здоровью" |
| 59 | Участие в ежегодных играх народного спорта на приз акима области | млн. тенге | информация ОФиС | ОФиС, акимы сельских округов | 7,5 | 7,5 | 7,5 | районный бюджет | 457 010 000 | Исполнен. Участвовали в областной спортакиаде среди государственных служащих |
| 60 | Участие в областной спортакиаде среди государственных служащих | млн. тенге | информация ОФиС | ОФиС, акимы сельских округов | 0,6 | 0,6 | 0,6 | районный бюджет | 457 010 000 | Исполнено. Участвовали в областной спортакиаде среди государственных служащих |
|  | Всего по цели 14. |  |  |  | 16,2 | 16,2 | 16,2 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 16,2 | 16,2 | 16,2 |  |  |  |
| Цель 15. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком, % | % | информация ОВПКиРЯ | ОВПКиРЯ | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнен (По данным сельских округов количество врозлого населения -17179 человек., из них: владеющие государственным языком 17179 челов ек, методика расчета 17179/17179*100=100%.) |
| 36 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | информация ОВПКиРЯ | ОВПКиРЯ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | * | * | Исполнен (По результатам анкетирования английским языком владеют 601 человек. 601/17179*100=3,5%.) |
| 37 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | информация ОВПКиРЯ | ОВПКиРЯ | 3,1 | 3,1 | 3,1 | * | * | Исполнен (По результатам анкетирования тремя языками владеют 533 человек. 533/17179*100=3,1%.) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Реализация плана мероприятий по выполнению Государственной программы развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 годы | млн. тенге | информация ОВПКиРЯ | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Работа ведется в направлении стимулирования процесса обучения государственному языку; повышения престижа употребления государственного языка; функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве; сохранения языкового многообразия; стимулирования изучения английского и других иностранных языков. |
| 62 | Реализация Постановления акима Курчумского района от 26.03.2014г №3249 "Об утверждений плана мероприятий Курчумского района на 2014-2016 годы по реализации государственной программы развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 годы" | млн. тенге | аналитическая справка | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков | 0,7 | 0,7 | 0,7 | районный бюджет |  | Исполнен. На реализацию государственной программы развития и функционирования языков направлено 0,7 млн.тенге |
| 63 | Проведение конкурсов, олимпиад, акций, круглых столов | ед | информация ОВПКиРЯ | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Проведен 9 конкурсов, 2 месяца, 1 олимпиада, 1 акция, 3 круглых столов, 1 дебат |
| 64 | Взаимодействие соСМИ в целяхпропаганды госудасртвенной языковой политики, обеспечение выпуска материалов в печатных СМИ | ед | информация ОВПКиРЯ | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Опубликовано 15 материалов |
|  | Всего по цели 14. |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | Итого по направлению 2 Социальная сфера |  |  |  | 801,8 | 801,8 | 1319,6 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  | 384,4 | 384,4 | 909,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 3,5 | 3,5 | 16,2 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 413,9 | 413,9 | 393,9 |  |  |  |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ 3. Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 16. Обеспечение надежного правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах, % | % | информация РОВД | РОВД | 6,4 | 6,4 | 3,5 | * | * | Исполнен (стат.сведения информационно аналитического центра департамента внутренных дел ВКО) |
| 39 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, % | % | информация РОВД | РОВД | 5,8 | 5,8 | 1,1 | * | * | Исполнен (стат.сведения информационно аналитического центра департамента внутренных дел ВКО) |
| 40 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими, % | % | информация РОВД | РОВД | 49 | 49 | 55,2 | * | * | Не исполнен (стат.сведения информационно аналитического центра департамента внутренных дел ВКО) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения. | ед. | Ведомственные акты | РОВД |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Проведены оперативно-профилактические мероприятия "Автомобиль", "Колесо", "Пьянный водитель". |
| 66 | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию "имущественных" преступлений "Квартира", "Антиграбеж", "Автомобиль", "Колесо", "Скотокрад" и т.д. | ед. | Ведомственные акты | Прокуратура, РОВД, РО ДКНБ, |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Проведены целенаправленные оперативно-профилактические мероприятия "Квартира", "Антиграбеж", "Скотокрад" и т.д. |
| 67 | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по предупреждению и раскрытию преступлений "Подучетник", "Надзор" и т.д. | ед | Ведомственные акты | РОВД |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Проведены целенаправленные оперативно-профилактические мероприятие по предупреждению и раскрытию преступлений "Подучетник", "Надзор" |
| 68 | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершенных несовершеннолетними "Подросток", "Беспризорник", "Дети в ночном селе", "Подросток - улица", "Я и мой полицейский" и т.д. | ед. | Ведомственные акты | РОВД |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Проведены целенаправленные оперативно-профилактические мероприятия "Подросток", "Беспризорник", "Дети в ночном селе", "Подросток - улица", "Я и мой полицейский". |
| 41 | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | информация РОВД |  | 1 | 1 | 2,2 |  |  | Не исполнен (всего общеуголовных преступлений - 183, из них 4 зарегист. наркопреступл. 4/183*100 = 2,2) |
| Цель 17. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | на 100 пострадавших,ед | информация РОВД | РОВД | 19 | 19 | 15,9 | * | * | Исполнен (общее кол.пострадавших 44, из них со смертельным исходом 7 от ДТП 7*100/44 = 15,9%) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения. | ед. | Ведомственные акты | РОВД |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. проведены оперативно-профилактические мероприятия "Автомобиль", "Колесо", "Пьянный водитель". |
| Цель 18. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | отчетные данные акимата района | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 51,6 | 51,6 | 51,7 | * | * | Исполнен (объем выполненных работ -7600 м.3, необходимо 8400 м.3, 7600/8400=0,90м.3, имеется гидротехнических сооружений - 2 ед. необходимо 7 ед., 2/7=0,3ед, (0,3 +0,80)/2=0,55, сейсмоуселение школ выполнено 11 ед. необходимо 43 ед. (11/43)/3=0,1, пожарные посты 7ед., необходимо 10 ед. 7/10=0,7, методика расчета (0,55+0,1+0,90)/3*100=51,7) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Проведение берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении | млн. тенге | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 17,4 | 17,4 | 2,1 | районный бюджет |  | Исполнено. Проведены берегоукрепительные работы, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении на сумму-2,1 млн. тенге. |
| 71 | Изготовление и размещение информации по обучению и пропаганде знаний по ГО и ЧС среди населения и в СМИ | млн. тенге | пропаганда знаний по ГО и ЧС среди населения района по средствам СМИ | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 0,4 | 0,4 | 0 | районный бюджет |  | Исполнено. в 2017 году 1 специалиста направлены на обучение |
| 72 | Оснащение спасательных формирований средствами малой механизаций, шанцевым инстументом и имуществом | млн. тенге | Постановление районного акимата | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 0,1 | 0,1 | 0,3 | районный бюджет |  | Исполнено. Приобретены 3 шт мотопомпы |
|  | Итого по цели 18 |  |  |  | 17,9 | 17,9 | 2,4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 17,9 | 17,9 | 2,4 |  |  |  |
|  | Итого по направлению 3 общественная безопасность и правопорядок |  |  |  | 17,9 | 17,9 | 2,4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 17,9 | 17,9 | 2,4 |  |  |  |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ 4. Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 19. Обеспечение населения доступными услугами связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей, ед. | ед. | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | 25,0 | 25,0 | 37,4 | * | * | Исполнен (линий телефонной связи -9391 ед., 9391*100//25113=37,4) |
| 45 | Доля пользователей Интернет, % | % | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | 49,5 | 49,5 | 25,5 | * | * | Не исполнен (линий телефонной связи -9391ед, подключеные к интернет 2391, 2391/9391*100=25,5) |
| 46 | Уровень цифровой грамотности населения, % | % | аппарат акима района | аппарат акима района | 72,0 | 72,0 | 77,2 | * | * | Исполнен (данные акимата области) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Оказание качественных услуг в сфере связи и коммуникаций | анкетирование | протокол | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | не требуется |  |  |  |  | Исполнено |
| 74 | Телефонизация сельских населенных пунктов района | ед | справка | Казактелеком | не требуется |  |  |  |  | Исполнено |
| Цель 20. Обеспечение населения доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, кв.м | кв.м | стат. данные | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | 2300 | 2300 | 1103 | * | * | индикатор не исполнен (введено в эксплуатацию 1103 кв.м,) изменение в законодательстве РК в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в части приемки и ввода в эксплуатацию объектов строительства |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Строительство жилья часными застройщиками | млн.тенге | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | 24,6 | 24,6 | 26,1 | собственные средства |  | Исполнено. частными застройщиками введено 1103,0 км на сумму 26,1млн.тенге |
|  | Итого по цели 20 |  |  |  | 24,6 | 24,6 | 26,1 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства |  |  |  | 24,6 | 24,6 | 26,1 |  |  |  |
| Цель 21. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Доля автомобильных дорог районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | % | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | 63,5 | 63,5 | 65,4 | * | * | Исполнен (дорог районного значения 301 км, находятся в удовлетворительном состоянии 197 км, доля 197/301*100=65,4 ) |
| 49 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов, % | % | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | 35 | 35 | 28,6 | * | * | Исполнен ( из 49 населенных пунктов пассажирским автотранспортным сообщением неохвачено 14 населенных пункта.14/49*100=28,6% ) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Текущий ремонт автомобильных дорог районног значения | млн. тенге | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | 35,0 | 35,0 | 31,2 | районный бюджет | 495 023 000 | Исполнен. в 2017 году проведен текущий ремонт автомобильных дорог районного значения |
|  | Всего по цели 21 |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 31,2 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 31,2 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Цель 22. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капремонта, % | % | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | 37 | 37 | 33,3 | * | * | Исполнен (в районе 3 объекта кондоминиума, ремонт требуется одному объекту. 1/3*100=33,3%) |
| 51 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: | % | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | * | * | Частично исполнено. |
| 51.1 | водоснабжению, % | % |  |  | 49 | 49 | 42,9 | * | * | не исполнен (населенных пунктов обеспеченных ценрализованным водоснабжением-21, всего населенных пунктов-49. 21/49*100=42,9%) |
| 51.2 | водоотведению, % | % |  |  | 3,7 | 3,7 | 4,8 | * | * | Исполнен (населенных пунктов обеспеченных ценрализованным водоснабжением 21, населенных пунктов обеспеченных ценрализованным водоотведением 1, 1/21*100=4,8%) |
| 52 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |  | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД | данные отдела АС, ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  |  |  | индикатор исполнен |
| 52.1 | Теплоснабжения, % | % |  |  | 0 | 0 | 0 | * | * |  |
| 52.2 | электроснабжения, % | % |  |  | 0 | 0 | 0 | * | * |  |
| 53 | Протяженность модернизированных\построенных сетей, км | км | данные отдела строительства, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел строительства, ЖКХ, ПТ и АД, |  |  |  | * | * | Частично исполнен |
|  | в сельских территориях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | теплоснабжения, км | км |  |  | 3 | 3 | 0,2 | * | * | общая протяженность теплоснабжения 3 км, в том числе модернизированных теплоснабжении за 2017 год 0,24 км |
| 53.2 | электроснабжения, км | км |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | * | * | протяженность модернизированных электроснабжения 0,1 км |
| 53.3 | водоснабжению, км | км |  |  | 52 | 52 | 4,7 |  |  | протяженность модернизированных водоснабжения 4,7 км |
| 53.4 | водоотведению, км | км |  |  | 8 | 8 | 0 | * | * | в 2017 году модернизированных водоотведения не было |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Текущий ремонт тепловых сетей с.Курчум | млн. тенге | Акт выполненных работ | Отдел строительства, ЖКХ, ПТ и АД, | 8,8 | 8,8 | 8,8 | районный бюджет | 495 026 000 | Исполнено. В 2017 году в с.Курчум был проведен текущий ремонт тепловых сетей на сумму 8,8 млн. тенге. |
| 78 | Текущий ремонт водопроводных сетей населенных пунктов района | млн. тенге | Акт выполненных работ | Отдел строительства, ЖКХ, ПТ и АД, | 16,8 | 16,8 | 12 | районный бюджет |  | Частично исполнен. Проведен текущий ремонт водопроводных сетей в 8 населенных пунктах Курчумского района |
|  | Итого по цели 22 |  |  |  | 25,6 | 25,6 | 20,8 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 25,6 | 25,6 | 20,8 |  |  |  |
|  | Итого по направлению 4 Инфраструктура |  |  |  | 85,2 | 85,2 | 78,1 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 60,6 | 60,6 | 52,0 |  |  |  |
|  | собственные средства |  |  |  | 24,6 | 24,6 | 26,1 |  |  |  |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ 5. Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 23. Совершенствование системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | данные отдела строительства, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел строительства, ЖКХ, ПТ и АД, | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 55 | Доля объектов размещения ТБО, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | % | данные отдела строительства, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел строительства, ЖКХ, ПТ и АД, | 2,95 | 2,95 | 5 | * | * | Исполнен (общее количество ТБО - 40, из них экологическим требованиям и санитарным правилам соответствуют - 2ед. 2/40*100=5,0) |
| 56 | Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | % | данные отдела строительства, ЖКХ, ПТ и АД | Отдел строительства, ЖКХ, ПТ и АД, | 41,2 | 41,2 | 44,8 | * | * | Исполнен (количество населения требующие оказания услуг - 1090 чел, оказано услуг по сбору и транспортировке отходов- 488 чел. 488/1090*100=44,8) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Санитарная очистка населенных пунктов района | млн. тенге | Акт выполненных работ | Отдел строительства, ЖКХ, ПТ и АД, | 5,9 | 5,9 | 5,5 | средства МСУ |  | Частично исполнено. Проведена санитарная очистка населенных пунктов района |
| 80 | Изготовление документаций ТБО, содержание скотомогильников в населенных пунктах района | млн. тенге | Акт выполненных работ | Отдел строительства, ЖКХ, ПТ и АД, | 4,0 | 4,0 | 11,6 | средства МСУ | * | Исполнено. Изготовлены 2 гос.актов на земельные участки ТБО |
|  | Всего по цели 23 |  |  |  | 9,9 | 9,9 | 17,1 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | средства МСУ |  |  |  | 9,9 | 9,9 | 17,1 |  |  |  |
| Цель 24. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | данные отдела земельных отнашений | Отдел земельных отношений | 4,9 | 4,9 | 4,9 | * | * | Исполнен (в 2017 году 1105,6 тыс. га земли запаса, из них вовлечены в сельхоз оборот 54,2 тыс.га, 54,2/1105,6*100=4,9) |
| 58 | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот), % | % | данные отдела земельных отнашений | Отдел земельных отношений | 200,0 | 200,0 | 240,0 | * | * | Исполнен (в 2017 году план полевой севооборот 0,2тыс. Га, исполнен 0,24 тыс.га, 0,24/0,1*100=240) |
| 59 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот), % | % | данные отдела земельных отнашений | Отдел земельных отношений | 40,0 | 40,0 | 50,0 | * | * | Исполнен (в 2017 году план полевой севооборот 0,2 тыс. га, исполнен 0,25 тыс. га, 0,25/0,5*100=50) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Передача земельных участков под организацию предпринимательской деятельности | ед | выдача государственного акта | Отдел земельных отношений |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. |
| 82 | Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения | ед | акты инвентаризации | Отдел земельных отношений |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. в 2017 году проведена инвентаризация земель, возвращено в государства 12790 га земли |
|  | Всего по направлению 5 Экология и земельные ресурсы |  |  |  | 9,9 | 9,9 | 17,1 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | средства МСУ |  |  |  | 9,9 | 9,9 | 17,1 |  |  |  |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ 6. Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 25. Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг местными исполнительными органами, % | % | информация аппарата акимата | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 85 | 85 | 90,1 | * | * | Исполнен (для определения значения целевого индикатора указываются даннные по результатом общественного мониторинга качества оказания государственных услуг проведенного по гос.заказу Агенства РК по делам госслужбы и противодействию коррупций) |
| 61 | Доля электронного документооборота от общего объема документооборота, % | % | информация аппарата акимата | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 91 | 91 | 91,5 | * | * | Исполнен (количество госслужже на аппарате акима района и самостоятельных отделов 82 чел. Кол-во рабочих мест, охваченных ЕСЭДО состовляет 75 мест. Методика расчета 75*100/82=91,5) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Сопровождение и развитие веб-ресурсов акима района | млн. тенге | акт | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 0,7 | 0,7 | 0,5 | районный бюджет | 122001159 | Исполнено. заключен договор с ТОО "Восток-онлайн" на сумму 0,5 млн.тенге |
| 84 | Сопровождение ИС РШЭП "Е-акимат" | млн. тенге | акт | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 1,4 | 1,4 | 1,5 | районный бюджет | 122001159 | Исполнено.заключен договор с ВКОЦИТ АО "НИТ" на сумму 1,5 млн.тенге |
| 85 | Техническая поддержка ИПГО | млн. тенге | акт | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 0,3 | 0,3 | 0,25 | районный бюджет | 122001159 | Исполнено.заключен договор с ВКОЦИТ АО "НИТ" на сумму 0,25 млн.тенге |
| 86 | Организация ведомственной сети передачи данных посредством ЕТС ГО | млн. тенге | акт | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 6 | 6 | 3,7 | районный бюджет | 122001159 | Исполнено.заключен договор с АО НК "Казсатнет" на сумму 3,7 млн.тенге |
| 87 | Сопровождение системы ЕСЭДО | млн. тенге | акт | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 11,5 | 11,5 | 11,4 | районный бюджет | 122001159 | Исполнено.заключен договор с ВКОЦИТ АО "НИТ" на сумму 11,4 млн.тенге |
| 88 | Хостинг сервера и администрирования операционной системы сервера ЕСЭДО | млн. тенге | акт | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 0,34 | 0,34 | 1,2 | районный бюджет | 122001159 | Исполнено.заключен договор с ВКОЦИТ АО "НИТ" на сумму 1,2 млн.тенге |
| 89 | Приобретение антивирусных программ | млн. тенге | акт | ГУ "Аппарат акима Курчумского района" | 0,15 | 0,15 | 0 | районный бюджет |  | Исполнено. |
|  | Всего по цели 25 |  |  |  | 20,4 | 20,4 | 18,6 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 20,4 | 20,4 | 18,6 |  |  |  |
|  | Итого по направлению 6 Государственные услуги |  |  |  | 20,4 | 20,4 | 18,6 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 20,4 | 20,4 | 18,6 |  |  |  |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ 7. Развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 26. Создание основ развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Рост численности населения в опорных населенных пунктах | человек | данные программы электронно- хозяйственного учета | ОЭиФ | 5456 | 5456 | 5187 | * | * | Не исполнен (по данным программы электронно- хозяйственного учета численность населения в опорных населенных пунктах 5187 чел.) |
| 63 | Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах, человек | человек | данные программы электронно- хозяйственного учета | ОЭиФ | 5456 | 5456 | 5187 | * | * | Не исполнен (по данным программы электронно- хозяйственного учета численность населения в опорных приграничных и сельских населенных пунктах 5187 чел. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Ремонт объектов образования | млн. тенге | акт выполненных работ | ОО | 0,0 | 0,0 | 49,3 | обласной бюджет | 464 003 015 | Исполнено. В рамках программы "Развитие продуктивной занятости и массовго придпринимательство" проведен текущий ремонт 3 здании школ, 1 здания детского сада |
| 91 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" | млн. тенге | акт выполненных работ | Отдел строительства, ЖКХ, ПТ и АД, | 27,0 | 27,0 | 27,0 | районный бюджет | 495 043 000 | Исполнено. В рамках программы "Развитие регионов" проведен ремонт в 15 объектах. |
|  | Всего по цели 26. |  |  |  | 27,0 | 27,0 | 76,3 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 49,3 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по направлению 7 Государственные услуги |  |  |  | 27,0 | 27,0 | 76,3 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 49,3 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | 1307,2 | 1307,2 | 2140,4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  | 454,4 | 454,4 | 1186,9 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 106,4 | 106,4 | 220,7 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 541,9 | 541,9 | 496,2 |  |  |  |
|  | собственные средства |  |  |  | 71,6 | 71,6 | 165,6 |  |  |  |
|  | заемные средства |  |  |  | 123,0 | 123,0 | 53,9 |  |  |  |
|  | средства МСУ |  |  |  | 9,9 | 9,9 | 17,1 |  |  |  |

|  | 2. Анализ межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата |  |  |  | Соисполнитель |  |  |  | Анализ взаимодействия |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |
| Рост численности населения к предыдущему году при плане 97,8%, фактически исполнен на 95,2%. |  |  |  | Отдел экономики и финансов, аппараты акимов сельских округов |  |  |  | В целях предотвращения оттока населения с района и росту рождаемости для создания нормальных условий для жизни на селе в регионе максимально реализуются государственные программы поддержки МСБ: "Агробизнес -2020", "Продутивная занятость и массового предпринимательства 2020", "ДКБ-2020" и другие. |  |  |
| Индекс физического объёма выпуска продукции сельского хозяйства при плане102,8% фактически исполнен на 100,3%. |  |  |  | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, районный отдел статистики, аппараты акимов сельских округов |  |  |  | Отделом предпринимательства и сельского хозяйства ежемесячно проводился мониторинг исполнения показателя объема инвестиций в основной капитал. Тесно взаимодействовали с акимами сельских округов по выявлению резервов инвестиций, с районным отделом статистики по вопросам полного и объективного охвата статистической информацией фактически привлеченных инвестиций. Постоянно ведутся работы по привлечению бюджетных инвестиции, инвестиции за счет собственных и заемных средств предприятии путем оказания содействия в развитие предпринимательской деятельности. Для увеличения товарооборота предпринимателей постоянно проводятся ярмарки. |  |  |
| Индекс физического объёма выпуска продукции растеневодства при плане103% фактически исполнен на 101,9%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объёма выпуска продукции животноводства при плане 102,9% фактически исполнен на 99,5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема розничной торговли при плане 110,5%, фактически исполнен на 60,3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распростренненность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% при плане 0,085%, фактически исполнено 0,109 % |  |  |  | КГКП "Курчкмская центральная районная больница" |  |  |  | Постоянно проводятся скрининговые обследования населения |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими при плане 49,0%, фактически исполнен 55,2%. |  |  |  | Районный отдел внутренних дел, аппараты акимов сельских округов |  |  |  | В целях снижения преступности в районе сотрудиками правоохранительных органов района совместно с акиматами сельских округов проводят мероприятия по предупреждению и пресечению преступности, в виде собрании и встреч с населениями района. |  |  |
| Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пользователей Интернет, при плане 49,5%, исполнено 25,5 % |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |  |  |  | В целях исполнения годового плана по достижению показателя доли пользователей интернета отделом архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с АО "Казахтелеком" проводится работа с населением по подключению к Интернету. |  |  |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий при плане 2300 квм, фактический введено в эксплуатацию 1103 кв.м |  |  |  |  |  |  |  | Отделом архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и акимами сельских округов постоянно проводяться разьяснительные работы с населением о вводе жилья |  |  |
| Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах при плане 5456 человек, фактически составил 5187 человек. |  |  |  | Аппарат акима района, аппараты акимов сельских округов |  |  |  | В целях предотвращения оттока населения с района и росту рождаемости для создания нормальных условий для жизни на селе в регионе максимально реализуются государственные программы поддержки МСБ: "Агробизнес -2020", "Занятость-2020", "ДКБ-2020" и другие. Реализуются комплексные планы развития опорных сел, районного центра, центральных усадеб и других СНП. |  |  |
| Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах при плане 5456 человек, фактически составил 5187 человек. |  |  |  | Аппарат акима района, аппараты акимов сельских округов |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Анализ внешнего воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата |  |  |  |  | Принятые меры |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Неблагоприятная природно-климатическая обстановка в районе, характеризующаяся в виде засухи. |  |  |  |  | В 2017 году мерами государственной поддержки растениеводства явились: субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, реализация мероприятии по борьбе с вредными организмами с/х растений, поддержка семеноводств. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Освоение финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  |  | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 454,4 | 1 186,9 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 106,4 | 220,7 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  | 541,9 | 496,2 |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства |  |  | 71,6 | 165,6 |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства |  |  | 123 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |
| Средства МСУ |  |  | 9,9 | 17,1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 1 307,2 | 2 140,4 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка.

Программа развития территории Курчумского района на 2016 – 2020 годы утверждена решением сессии Курчумского районного маслихата № 27/4 от 22 декабря 2015 года, последние изменения и дополнения внесены решением  сессии  Курчумского районного маслихата  № 7/11-VI от 20 декабря 2016 года.

В «Программе развития территории Курчумского района на 2016 – 2020 годы» на 2017 год запланировано 63  целевых индикатора, по 4 индикаторам отсутствуют статистические  данные. Из 59 индикаторов по которым имеются данные, исполнено  45 целевых индикаторов  или 76,3 %, частично исполнено 2 целевых индикатора или 3,4%, не исполнено  12 целевых индикаторов  или  20,3%.

План мероприятий по реализации Программы утвержден постановлением акимата №26 от 21 января 2016 года, уточнен постановлением акимата №361 от 28 декабря 2016 года.

На 2017 год запланировано 91 мероприятий на общую сумму 1307,2 млн. тенге,  из них исполнено 83 мероприятий на сумму 2140,4 млн.тенге или исполнение составило 163,7%, в том числе:

- за счет средств из республиканского бюджета при плане 454,4 млн. тенге, исполнение составило 1186,9 млн. тенге или 261,2%;

- за счет средств из областного бюджета при плане 106,4 млн. тенге, исполнение составило 220,7 млн. тенге или 207,4%;

- за счет средств из районного бюджета при плане 541,9 млн. тенге, исполнение составило 496,2 млн. тенге или 91,5%;

- за счет собственных и заемных средств при плане 194,6 млн. тенге, выполнено мероприятий на сумму 219,5 млн. тенге или 112,8%.

- за счет средств местного самоуправления при плане 9,9 млн. тенге, выполнено мероприятий на сумму 17,1 млн. тенге или 172,7%.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1 Экономика

Цель 1 Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет

Для реализации цели предусмотрено 2  целевых индикатора, 1 из которых выполнен, 1 не выполнен.

1 целевой индикатор -темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет при плане 101,9%, исполнение 103,4%.

За 2017 год  в бюджет района  поступило налоговых и неналоговых поступлений в сумме 634,1 млн.тенге, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,4% или поступило больше на 20,7 млн.тенге.

2 целевой индикатор - рост численности населения к предыдущему году при плане 97,8%, исполнение 95,2%.

Численность населения по статистическим данным по состоянию на 1 января 2017 года - 26382 человек, численность населения по статистическим данным по состоянию на 1 января 2018 года составило - 25113 человек, рост численности населения к предыдущему году составил 95,2 %.

Цель 2 Развитие приоритетных секторов промышленности

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора, которые выполнены.

1 целевой индикатор - индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности при плане 101,0%, исполнение 116,9 %.

Объем обрабатывающей промышленной продукции на 1 января 2018 года составил 3170,6 млн. тенге, что меньше аналогичного периода прошлого года на 50,4 млн. тенге. Темп роста – 98,4%, ИФО – 119,2 %.

2 целевой индикатор - индекс физического объема горнодобывающей промышленности и разработка карьеров при плане 102%, исполнение 144,8%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности составило 154,2 млн. тенге, что выше

аналогичного периода прошлого года на 26,3 млн. тенге, темп роста – 120,5 %, ИФО – 144,8%.

Основная доля промышленного производства приходится на обрабатывающую промышленность – 87,9%, доля горнодобывающей промышленности (разработка карьеров) составил – 4,3%.

Промышленное производство в основном сконцентрировано: добыча цветных металлов в восточной (Маралдинский и Абайский сельские округа), добыча рыбы в юго-западной части (на побережье озера Зайсан), переработка рыбы в районном центре. Легкая промышленность представлена в основном в райцентре и на востоке района.

Основные производители промышленной продукции: ТОО «Торетогам» (рыболовство и переработка рыбы, экспорт рыбной продукции), а также 12 предприятий, имеющих контракт на недропользование.

Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности региона.

Для реализации цели предусмотрено 5 целевых индикатора, 2 из которых выполнен, 3 не выполнен.

Не выполненные индикаторы:

1 целевой индикатор  - индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства при плане 102,8%, исполнение составило 100,3 % (28987,5 млн. тенге).

2 целевой индикатор - индекс физического объема производства продукции растениеводства при плане 103,0%, исполнение составило 101,9 % (8620,9 млн. тенге).

3 целевой индикатор - индекс физического объема производства продукции животноводства при плане 102,9 %, исполнение составило 99,5 % (20366,6 млн. тенге).

Выполненные индикаторы:

3 целевой индикатор- доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах:

КРС- доля поголовья  КРС в организованных хозяйствах при плане 30%, исполнение составило 44,9% (27529 голов) .

МРС- доля поголовья МРС в организационных хозяйствах при плане 39%, исполнение составило 48,5 % (75336 голов).

4 целевой индикатор- Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании :

КРС- доля крупного рогатого скота участвующих в породном преобразовании при плане 16,7 %, исполнение составило 30,4% (12164 голов)

МРС- доля мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании при плане 7,3 %, исполнение составило 13,4% (12098 голов).

Произведено 18742,9 тонн мяса в живом весе (рост на 2,2 %), молока – 75232,0 тонны (снижение на 2,5%), яиц – 6601,4 тыс. штук (снижение на 4,9 %).

Численность поголовья  КРС составила 61249 голов (снижение на5,8 %), овец и коз –  155369 голов (снижение на 4,4 %),  лошадей – 21397 голов  (рост на 0,5%), поголовье птицы – 44259 голов (снижение на 4,6%) .

Профилактические мероприятия особо опасных инфекционных и энзоотических заболеваний животных выполнены согласно утвержденного плана на 100 процентов.

За 2017год  включая плановых и оздоровительных мероприятий на бруцеллез исследовано 102535 голов крупного рогатого скота, из них положительный результат показали 362 голова (0,35%),  246500  голова мелкого рогатого скота, из них положительный результат показали 125 голова (0,05 %).

Проведенный анализ показывает, что  запланированные мероприятия на 2017 год   выполнены  в полном объеме, и  в дальнейшем  будут  приниматься  все меры  для  реализации программы и выполнения  принятых обязательств.

Цель 4. Динамичное развитие сферы внутренней торговли

В результате проведенного анализа по итогам 2017 года выявлены следующие результаты: запланированы 1 целевой индикатор, который не выполнен.

1 целевой индикатор-индекс физического объема розничной торговли при плане 110,5%, исполнение за 2017 год составил 60,3%, при этом темп роста по сравнению с прошлым годом составил 65,7%. Причина снижения показателя за счет снижения объема торговли индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках.

В 2017 году были открыты 6 магазинов.В районе ведется работа по организации работы социальных магазинов, (отделов) "Ардагер", овощных киосков, социальных мясных павильонов. В 2017 году заключен 169 меморандума по 10% надбавки на основные виды продуктов питания.  Проведено 47 ярмарок, где реализованы сельскохозяйственной продукции на сумму 108,9 млн.тенге.

Совместно с палатой  предпринимателей, центром занятости и отделом предпринимательства и сельского хозяйства проведен экспресс курсы начинающих предпринимателей, из 140 участников 118 получили сертификат. Проведены 14 встреч с предпринимателями.

Цель 5. Стимулирование притока инвестиций в экономику района.

В результате проведенного анализа выявлены следующие результаты по итогам  2017 года: запланированы 4 целевых индикатора, из которых 3 выполнены, по 1 индикатору отсутствуют статистические данные.

Выполненные индикаторы:

1 целевой индикатор- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал при плане 105%, исполнение составило 119,5 %.

Инвестиции в основной капитал за 2017 год составили 2 640,8 млн. тенге, ИФО – 119,5%. Объем инвестиций в 2017 году увеличилось на 564,4 млн.тенге по сравнению с 2016 годом.

Привлечены инвестиции за счет работы по строительству – 993,7 млн. тенге, за счет покупки машины, оборудования, инструментов, инвентаря – 970,7 млн. тенге, за счет прочих капитальных работ и затрат – 676,4 млн. тенге, удельный вес инвестиций в основной капитал в общем объеме по ВКО - 0,6%.

2 целевой индикатор- темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения при плане 60%, исполнение составило 133,7 %,.

3 целевой индикатор- доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 2,3 %,.

4 целевой индикатор- доля иновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий нет статистических данных.

Цель 6. Развитие индустрии туризма

По итогам 2017 года запланированы 3 целевых индикатора, по всем индикатором статистические данные будут опубликованы в апреле 2018 года.

В районе приоритетным направлением туризма является экологический туризм: автомобильные туры с элементами трекинга, рафтинга, прогулки на лошадях, рыбалка и охота, пешие и велосипедные маршруты, сплав по реке, научные экспедиции.

Через Курчумский район проходит трансграничный маршрут «Алтай-Золотые горы», который проходит по территории сопредельных государств (Казахстан, Россия, Китай, Монголия).

В настоящее время в районе функционируют гостиницы в с.Курчум: «Балдырган» (30 мест) и «Кнеда» (20 мест), «Кокжал» (12 мест), гостиница в с.Курчум (14 мест), в селах Боран – 1 (6 мест),  Маркаколь – 1 (6 мест). Предприятием общественного питания представлены кафе. Они находятся в селах Курчум, Маркаколь, Боран, Калжыр, Куйган. Гостевые дома функционируют на озере Маркаколь в с. Урунхайка Тоскаинского сельского округа. В настоящее время осуществляется строительство баз отдыха на побережье озера Маркаколь КХ «Нур Замана», ИП Аубакировым, ИП Мустафиновым.

На базе имеющегося потенциала во взаимосвязи с управлением туризма области начата работа по реализации Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года в части организации туристского кластера Восточный Казахстан.

Направление: Социальная сфера

Цель 7. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования.	Запланировано 3 целевых индикатора, все индикаторы выполнены.

1 целевой индикатор- обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети при плане -100%, исполнение - 100 %.

В Курчумском районе функционирует 41 школа, их которых 23 средних, 17 основных средних и 1 начальная школа, с контингентом 4223 учащихся.  Из 41 школы района - 34 школ  малокомплектные,  6 школ со смешанным языком обучения, 35 школ с казахским языком обучения.

2 целевой индикатор- доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам составила 60%, при плане 59,8%.

3 целевой индикатор- охват детей ( 3 - 6 лет)  дошкольным воспитанием и обучением составила 100 %, при плане 100%.

В районе функционирует 4 детских садов и 38 мини-центров с контингентом 1285 детей, наблюдается снижение контингента за счет миграционной убыли населения. Охват дошкольным воспитанием и обучением детей от 3 до 6 лет, а также предшкольной подготовкой составляет 100%

На 1 января 2018 года в районе 32 детей-сирот и 31 детей, находящихся  на патронатном воспитании. С февраля 2014 года действует проект «Восточный Казахстан - территория без сиротства», основной  задачей которого является передача воспитанников детских домов  в семью,  жители района принимают активное участие в данном проекте и взяли на патронатное воспитание 31 ребенка.

Также в 2017 году во всех 41 школах учащиеся из малообеспеченных семей обеспечены  горячим питанием.  По инициативе акима области в рацион бесплатного горячего питания  школьников включены мед, молоко и кисломолочные продукты (дополнительно охвачены учащиеся 1-4 классов).

В районе в 6-ти школах внедрено инклюзивное образование, в 6-ти школе имеется штат дефектолога и приобретены оборудование для кабинета дефектолога.

На сегодняшний день все дети, находящиеся на патронатном воспитании, получают пособие.

В районе функционирует  круглогодичный лагерь и в летний период дети полностью охвачены бесплатным отдыхом.

Все общеобразовательные школы обеспечены  лингафонными и мультимедийными кабинетами,   кабинетами химии, биологии, физики 100 %.

Все школы  подключены к Интернету 100%. Но, не у всех обеспечен необходимая скорость.

Для обеспечения учащихся школ района бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами из областного бюджета было выделено 40,8 млн. тенге. Приобретены учебники для 1, 2, 5, 7 классов по обновлению содержания и по циклу фондирования в количестве 41856 экземпляров.

Цель 8. Развитие государственной молодежной политики

Предусмотрен 1 целевой индикатор-уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи при плане 53 %, исполнение составило 75%.

По данным Института анализа и прогнозирования Восточно – Казахстанской области целевой индикатор по итогам 2017 года был достигнут. Приняты конкретные меры по повышению уровня доверия населения к органам исполнительной власти.

Проведена определенная работа по формированию патриотического самосознания, гражданской ответственности, формированию активной общественной позиции молодежи. Созданы все условия для развития творчества, культуры, спорта.

В целях выполнения требования Закона РК «О государственной молодежной политике» утвержден план мероприятий. Согласно плана проведены 6 семинаров, 5 акций, 15 встреч, 1 конкурс, 2 форума. Всего 23 мероприятия, где было охвачено более 4800 молодежи.

В районе осуществляют деятельность молодежное крыло «Жас Отан», НПО «АРС». В 2017 году приняты в ряды «Жас Ұлан» -1047, «Жас қыран» -1816 членов,  «Жас Отан» - 375 членов.

В 2017 году проведены 37 встреч, 9 круглых столов, 5 видеороликов, 2 патриатических конкурсов, 2 акции, 12 спортивных мероприятий, 4 семинара тренинга, 3 флеш-моба, 4 благотворительных акций, праздничных вечеров, субботников. Всего 78 мероприятия, где было охвачено более 7800 молодежи.

Цель 9. Сохранение и укрепление здоровья населения

Запланировано 4 целевых индикатора, 3 из которых выполнены, 1 не выполнен.

Выполненные индикаторы:

1 целевой индикатор- снижение материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми при плане-0, исполнение-0;

2 целевой индикатор- снижение младенческой смертности на 100 тысяч родившихся живыми при плане 8,3%, исполнение 7,8%.

3 целевой индикатор- снижение смертности от злокачественных новообразовании на 100 тыс.населения при плане 70%, исполнение составило 29,9 %.

Невыполненый индикатор:

4 целевой индикатор- распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% составил 0,109%, при плане 0,085%.

Сеть лечебно-профилактических учреждений района состоит из: ЦРБ с. Курчум, сельской больницы с.Теректы,  которая находится в составе  ЦРБ,  9 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 34 медицинских пункта. Служащие врачебных амбулатории с.Маркаколь и с.Каратогай  2 раза в неделю оказывают медицинске услуги жителям  сел Тентек и Жылтау.

В центральной больнице в круглосуточном стационаре 55 коек, в Маркакольской сельской больнице 16 коек, всего 71 коек. На дневном стационаре в центральной больнице-30коек, в сельской больнице-18 коек, в амбулаториях-12 коек, всего 60 коек.

2017 году зарегистрированы с заболеванием туберкулеза 6 человек, по сравнению с 2016 годом снизилось на 2 человек. Запущенных случаев туберкулеза, а также случаев смерти от туберкулеза не зарегистрировано.

В текущем году  зарегистрировано 42 новых случаев заболеваний  злокачественных новообразовании, по сравнению с 2016 годом 2017 году уменьшилось на 12 человека. Смертность от злокачественных новообразовании в 2017  году зарегистрировано 8 человек, смертность уменшилось на 4 человек. Несмотря на рост заболеваемости сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от сердечно-сосудистых заболевании в 2017 году снизилось на 1 человека.

2017 году на сумму 4 млн. 696 тыс.тенге приобретены медицинское оборудование и компьютеры, за счет глобального фонда, в ЦРБ установлен аппарат для выявления раннего туберкулеза «Gene Xpert».

2017 году для определения заболеваемости в раннем стадии продолжается скрининговое обследование, профилактический осмотр детей и взрослых.

Продолжается осмотр взрослого населеня на сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, глаукому, на рак пищевода и желудка, молочной железы, кишечника, предстательной железы.

Цель 10. Повышение эффективности мер содействия занятости населения

Из запланированных 2 целевых индикаторов, все 2 индикатора выполнены.

1 целевой индикатор- количество созданных рабочих мест при плане 646 единиц, исполнение  составило 722 единиц.

2 целевой индикатор- доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства при плане 78,2%, исполнение составила 94 %.

По исполнению целевого индикатора отделом занятости и социальных программ проводилась активная работа по проведению мероприятий, способствующих достижению продуктивной и свободно избранной занятости граждан, сокращению безработицы, созданию рабочих мест призванных обеспечить социально-уязвимые слои населения;  малообеспеченным гражданам, многодетным матерям и другим категориям социально – защищаемых слоев населения; организация работы по содействию в трудоустройстве граждан, профессиональном обучении и социальной поддержке безработных и в том числе соотечественников, организация оплачиваемых общественных работ; прием, учет и регистрация граждан, обращающихся в отдел по вопросам трудоустройства.

В отделе занятости по вопросам трудоустройства было зарегистрировано 1336 человек (в 2016 году-1319), из них  трудоустроены на постоянную и временную работу 1256 человек (в 2016 году-1009). Уровень трудоустройства составил 94% (в 2016 году-76,5%). В 2017 году по карте занятости запланировано создание  646 новых рабочих мест, создано 722 рабочих мест (в 2016 году-638). В течении года по району запланировано направить на оплачиваемые общественные работы 540 человек, направлено 540 человек (в 2016 году-540 чел.).

На молодежную практику направлено 39 безработных (в 2016 году-20), (план 2017 года- 30), на социальные рабочие места 44 безработных (в 2016 году-22), (план 2017 года-32).

Цель 11. Сокращение уровня бедности и обеспечение социальной защиты уязвимых категории населения, а так же обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения

Из запланированных 3 целевых индикаторов, 3 индикатора выполнены.

1 целевой индикатор- доля трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи при плане 24 %, исполнение составила 23,1 %.

2 целевой индикатор- удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) при плане 99,3%, исполнение составило 100%.

3 целевой индикатор- доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе неправительственными организациями) при плане 13,2%, исполнение составила 22,9 %.

Представлено социальная поддержка 1762 специалистам в области здравоохранения, образования,  социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, проживающим и работающим в населенных пунктах района, оказана социальная помощь  по приобретению топлива на сумму 30795,0 тысяч тенге.

В целях выполнения 84 шага Национального плана «100 конкретных шагов», назначено и выплачено 12 малообеспеченным семьям (52 членам) государственная адресная социальная помощь на сумму 3114,1 тысяч тенге, 392 семьям (1117 детям) детское пособие на сумму 23870,0 тысяч тенге, 489 семьям жилищняя помощь на сумму 16897,0 тысяч тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество семей получающих государственную адресную помощь уменьшилось на 1 семьи или на 7,7%, детского пособия на 24 семьи или на 6,3%, жилищной помощи увеличилось на 44 семей или на 9,9%.

Снижение количества получателей пособий достигнуто за счет увеличения создания новых рабочих мест, трудоустройства на постоянную работу безработных, развития подсобного хозяйства самозанятых, активного участия их в программе «Орлеу» и т.д.

Оказана материальная помощь 86 малообеспеченным гражданам на сумму 2456,0 тысяч тенге,                    16 гражданам заболевшим туберкулезом на сумму 672,0 тысяч тенге.

В 2017 году в программе «Орлеу» приняли участие 57 семей, 289 гражданам назначено и выплачено 30765,0 тысяч тенге обусловленной денежной помощи.

Цель 12. Сохранение отечественной культуры

Предусмотрен 1 целевой индикатор, который выполнен.

1 целевой индикатор- среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек при плане 429742, исполнение составило 442284.

По Курчумскому району представляют услуги населению 28 клубов и 22 библиотеки. Также в культурных учреждениях района работают 104 кружка художественной самодеятельности. В том числе 48 кружков для детей и подростков. Работают 10  коллективов имеющих звание «Народный»  и 2 коллектива имеющих звание «Примерный». В течение года было проведено 1770 культурно – массовых мероприятий, охвачено 298177 зрителей.

Книжный фонд района составляет 185376 единиц, из них 103030 книг на казахском языке. Книжный фонд пополнен  4023 экземплярами новых книг  со стоимостью 0,5 млн.тенге.

Библиотека в своей деятельности старается использовать самые разнообразные формы и методы работы для привлечения читателей, в том числе и  нестационарное обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов.

Работа ведется как с взрослым, так и с детским населением района.

А также для привлечения читателей в сельскую библиотеку ежегодно выписываются подписные издания в большом ассортименте - газеты и журналы на казахском и русском языках.

В течение года все государственные праздники, знаменательные и памятные даты Республики Казахстан, международные события отражались в выставках, литературных обзорах, средствах массовой информации, познавательных, конкурсно-развлекательных, литературных и других массовых мероприятиях.

Цель 13. Обеспечение единства нации и межконфиссиоального согласия

Запланирован 1 целевой индикатор, который выполнен.

1 целевой индикатор- доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений при плане 82 %, исполнение составила 100 %.

В Курчумском районе проживает 15 этносов. Казахи составляют 91,4% от всей численности населения района,  русские – 8,0%, остальные этносы – 0,6%.

Сохранению внутриполитической стабильности и общественного согласия способствует работа институтов гражданского общества. В районе действуют филиал партии «Нур Отан», районный Совет профсоюзов, объединяющий 5 отраслевых организаций. Функционирует трехсторонняя комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. Зарегистрированы 4 неправительственные организации – клуб деловых женщин «Шапағат», «Ардагерлер алқасы», «Жан шуағы»,  молодежная организация «АРС».

Данную работу в районе проводят 24 информационно-пропагандистских групп. 3а 2017 год проведено 1 «круглый стол», 1 семинар, 1 конференция, 1 форум среди молодежи, 1 слет. Результатом активной информационно-пропагандистской работы является стабильно высокий уровень информированности населения.

Цель 14. Развитие массового спорта

Запланировано 2 целевых индикатора,  обе выполнены на 100%.

1 целевой индикатор- охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом при плане 31%, исполнение 31 %.

2 целевой индикатор-охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся  физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков при плане 14,1% исполнение составило 21,1 %.

3 целевой индикатор- доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) при плане 3,1%, исполнение 3,1%.

В районе проживает 25113 человек, физической культурой и спортом занимаются 7790 человек. Охват составляет 31%.

Общая численности детей и подростков от 7 до 18 лет – 4259 детей, занимающихся  физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах - 900 детей, Всего охват составляет – 21,1%.

Для  организации творческого досуга детей  и подростков, пропаганды здорового образа жизни, приобщения к народному творчеству и спорту, профилактики правонарушений и безнадзорности, проведения культурно – просветительских мероприятий.

Количество спортивных сооружений по Курчумскому району составило 195 единицы,  из них 30 – относятся к учреждениям образования, 35 спортзала, 12 хоккейных коробок, 2 стадиона, 4 мини – футбола, 142 плоскостные спортивные сооружения.

В районе  функционирует детско-юношеская  спортивная школа имени «Барак–Батыра», где тренируются 900 спортсменов  и с ними проводят работу 36 тренеров.

Цель 15. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана

Запланировано 3 целевых индикатора, выполнение 100%.

1 целевой индикатор- доля взрослого населения, владеющего государственным языком при плане 100 %, исполнение составила 100 %.

2 целевой индикатор-  доля взрослого населения, владеющего английским языком при плане 3,5%, исполнение 3,5%.

Численность населения района составляет 25113 человек. От 18 до 65 лет взрослого населения составляет 17179 человек, из них казахов 14649, другой национальности 2530 человек.

Наравне с государственным языком во всех сферах общественной жизни употребляется русский язык. Сохраняются и развиваются общекультурные функции русского и других  языков. Среди молодежи коренной национальности ежегодно проводятся конкурсы «Знай языки семи народов...», «Тіл мерейі». Среди молодежи этносов проводятся конкурсы знатоков  казахского языка «Тіл-парасат», «Абайские чтения».

Также создаются условия для изучения английского языка. Системно проводятся дни языков, ведется работа по изучению английского языка в рамках культурного проекта «Триединство языков»,  конкурсы «Тіл шебері»,  «Тіл дарын»,  «Тіл-тұнық ойдың кәусары». Среди молодежи растет число участников данных конкурсов.

В течение 2017 года  фактов нарушения конституционных прав граждан в осуществлении государственной языковой политики не было.

Направление: Общественная безопасность и правопорядок

Цель 16. Обеспечение надежного правопорядка на улицах

Предусмотрено 4 целевых индикатора, из них 2 выполнены, 2 не выполнен.

Выполненные индикаторы:

1 целевой индикатор - удельный вес преступлений, совершенных на улицах при плане 6,4%, исполнение 3,5%. Количество зарегистрированных преступлений 231, из них совершенные на улицах 8 преступлений.

2 целевой индикатор- удельный вес преступлений, совершенных несовершенолетними при плане 5,8%, исполнение 1,1%.

Всего оконченных общеуголовных преступлений 183, из них совершено несовершеннолетними 2 преступления.

Невыполненные индикаторы:

3 целевой индикатор- удельный вес преступлений, совершенных ранее совершившими при плане 49 %, исполнение составило 55,2 %.

Всего оконченных общеуголовных преступлений 183, из них совершенные ранее совершившими 101 преступлений.

- целевой индикатор –снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений за 2017 год при плане 1%,  фактически составило 2,2%, т.е увеличился на 1,2 %. За 2017 год всего оконченных преступлений - 183, из них зарегистрированы 4 наркопреступлений.

С целью снижения количества преступлений  еженедельно проводятся общие  отработки с привлечением сотрудников всех служб районного отдела полиции. В проведении данных отработок принимают участие члены сводного отряда ДНД.

В целях не допущения укрытий преступлений от учета и нарушений прав граждан на защиту законных интересов в отделе полиции Курчумского района была активизирована работа по линии учетно-регистрационной дисциплины.

В целях повышения имиджа органов внутренних дел, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в организациях образования проводится работа по созданию школьных отрядов содействия сотрудникам органов внутренних дел «Я и мой полицийский». В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, в учебных заведениях района совместно с представителями отдела образования регулярно проводится круглые столы, лекции беседы. Несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН и дети из неблагополучных семей вовлекаются к различным кружкам и спортивным секциям.

В целях предупреждения квартирных краж участковыми инспекторами полиции на обслуживаемых участках с гражданами проводятся разъяснительные мероприятия о необходимости установки в подъездах жилых домов металлических дверей.

Цель 17. Обеспечение безопастности дорожного движения.

Предусмотрен 1 целевой индикатор, который выполнен.

1 целевой индикатор- снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших при плане 19, исполнение составило 15,9 %.

Общее количество пострадавших от ДТП  44 человек, из них со смертельным исходом 7 человек.

В целях снижения количества (уровня) дорожно-транспортных происшествий сотрудниками отдела полиции систематически проводятся рейдовые мероприятия по проверке соблюдения правил дорожного движения, а также постоянно проводится рейдовые проверки. Систематически осуществляется контроль за работой служебного  автотранспорта на линии и своевременной постановкой его на стоянку, личного автотранспорта, соблюдением сотрудниками Правил дорожного движения.

Отделениями полиции Курчумского района, на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия: «Подросток», «Колесо», «Автомобиль», «Пьянный водитель» и др.

Цель 18.  Обеспечение защищенности территории от негативных чрезвычайных ситуаций

Предусмотрен 1 целевой индикатор, исполнение 100%.

1 целевой индикатор-уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям при плане 51,6%, исполнение 51,7%.

В 2017 году  для проведения берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении направлены из районного бюджета 2,1 млн.тенге.

в 2017 году 1 специалист направлен на обучение по ЧС. На приобретение 3 мотопомп израсходовано 0,3 млн.тенге.

Курчумский район расположен на 7 бальной сейсмозоне области.

На территории района находится 1 гидротехническое сооружение - плотина на реке Орта Теректы с водоизмещением 1,05 млн. м3, представляющая потенциальную угрозу для нижерасположенного населенного пункта Маркаколь, которая построена в 1980 году. Плотина находится на балансе РГП «Казводхоз».

Один из самых опасных участков лавинообразования и селеобразования расположен в районе зоны с. Маралды,  на автомобильной дороге сообщением Ушбулак-Маралды. Непосредственную угрозу жизни и здоровью людей представляют чрезвычайные ситуации зимнего периода. Так, в зимний период ежегодно из-за обильных снегопадов и продолжительных метелей нарушаются транспортные сообщения с населенными пунктами района.

Направление: Инфраструктура

Цель 19. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи

Предусмотрено 3 целевых индикатора, из них 2 выполнены, 1 не выполнен.

Выполненные индикаторы:

1 целевой индикатор- плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей при плане 25,0 единиц, исполнение 37,4 единиц.

2 целевой индикатор-уровень цифровой грамотности населения при плане 72%, исполнение 77,2%.

Не выполненный индикатор:

3 целевой индикатор-доля пользователей Интернет при плане 49,5 %, исполнение 25,5 %.

На всех этапах поставленные цели по обеспечению населения доступными и качественными услугами связи будут обеспечены за счет внедрения новых, современных услуг связи в том числе, предоставление услуг связи на базе SIP платформы. На данный момент повысился рост пользователей широкополосного доступа к сети Интернет. На территории города функционируют пять операторов сотовой связи, а именно Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel.

Официальный сайт акима Курчумского района – kurchum.vko.gov.kz функционирует с апреля 2009 года.  Сайт разработан ТОО «Восток -онлайн».

Цель 20. Обеспечение населения доступным жильем

Предусмотрен 1 целевой индикатор, который не выполнен.

1 целевой индикатор- общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий при плане 2300 кв.м.. в 2017 году введено в эксплуатацию 1103 кв.м.

Цель 21. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами

Предусмотрено 2 целевых индикатора,  выполнены в полном объеме.

1 целевой индикатор- доля автомобильных дорог районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии при плане 63,5%, исполнение составило 65,4%.

Удовлетворительном состоянии находятся 197 км. дорог районного значения. Протяженность дорог районного значения составляет 301 км. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 65,4% дорог районного значения.

На содержание и ремонт дорог выделены всего 81,9 млн.тенге, из них из областного бюджета 50,0 млн. тенге, из районного бюджета 31,9 млн. тенге.

2 целевой индикатор-доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов при плане 35 %, исполнение составило 28,6%.

В Курчумском районе из 49 населенных пунктов пассажирским автотранспортным сообщением неохвачено 14 населенных пункта.

Цель 22. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами

Предусмотрены 4 целевых индикатора, 2 из которых исполнены, 2 частично исполнены.

Выполненные индикаторы:

1 целевой индикатор- снижение  доли объектов кондоминиума, требующих капремонта при плане 37%, исполнение 33,3%.

В Курчумском районе 3 объекта кондоминиума, ремонт требуется 1 объекту или 33,3 %.

2 целевой индикатор- доля модернизированных сетей от общей протяженности при плане 0, исполнение 0.

Частично выполненные индикаторы:

3 целевой индикатор-доступ  сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению при плане 49%, исполнение 42,9 %, водоотведению при плане 3,7%, исполнение 4,8%.

4 целевой индикатор- протяженность  модернизированных\построенных сетей:

теплоснабжения при плане 3 км, исполнение 0,24 км,

электроснабжения при плане 0,1 км, исполнение 0,1 км,

водоснабжению при плане 52 км, исполнение 4,7 км,

водоотведению при плане 8 км, исполнение 0 км.

В 2017  году в с.Курчум был проведен текущий ремонт тепловых сетей на сумму 8,8 млн. тенге, проведены текущие ремонты водопроводных сетей в 8 населенных пунктах Курчумского района на сумму 12 млн. тенге.

Уровень доступа населения к централизованному водоснабжению составляет 42,9%. Услуги предоставляет ГКП «Курчум» акимата Курчумского района.  Уровень доступа населения к централизованному водоотведению составляет 4,8%.

Направление: Экология и земельные ресурсы

Цель 23. Совершенствование системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Предусмотрено 3 целевых индикатора, исполнены в полном объеме.

1 целевой индикатор-доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию при плане 0 %, факт 0%.

2 целевой индикатор-доля объектов размещения ТБО, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) при плане 2,95 %, исполнение составило 5 %.

3 целевой индикатор- охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов при плане 41,2%, исполнение 44,8%.

В районе проведена санитарная очистка на сумму 5,5 млн.тенге, изготовлены 2 проекта по разработке рабочего проекта полигона ТБО за счет средств МСУ 11,6 млн.тенге.

Цель 24. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения

Предусмотрено 3 целевых индикатора, выполнены в полном объеме.

1 целевой индикатор-увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения при плане 4,9 %, исполнение составило 4,9 %.

2 целевой индикатор-доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) при плане 200 %, исполнение составило 240%. В 2017 году план полевой севооборот 0,2тыс. га, исполнен 0,24 тыс.га.

3 целевой индикатор-доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) при плане 40%, исполнение составило 50%. В 2017 году план полевой севооборот 0,5 тыс. га, исполнен 0,25 тыс. га.

Проведена инвентаризация земель, возвращены в государственную собственность  12790 га земли сельхоз назначения.

Направление: Государственные услуги

Цель 25. Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций

Предусмотрено 2 целевых индикатора, выполнены в полном объеме.

1 целевой индикатор-повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг местными исполнительными органами при плане 85%, исполнение составило 90,1%.

2 целевой индикатор-доля электронного документооборота  от общего объема документооборота при плане 91%, исполнение составило 91,5%.

Согласно отчету представленному специалистами АО «НИТ»  по использованию системы электронного документооборота, за 2017 год общее количество государственных служащих в аппарате акима района и в самостоятельных отделах - 82 человек, количество госслужащих работающих  программой ЕСЭДО – 75 чел, что соответствует доли электронного документооборота 91,5%.

Для перевода социально-значимых услуг в электронный формат был внедрен программное обеспечение Информационной системы «Региональный шлюз «Электронного Правительства».

Разработана Политика информационной безопасности акимата Курчумского района.

На Интернет точках акимата района установлены ограничения и запреты по работе в публичных и социальных сетях через Единый шлюз доступа к Интернету.

Направление: Развитие сельских территорий

Цель 26. Создание основ развития сельских территорий

Предусмотрено 2 целевых индикатора, которые не выполнены.

1 целевой индикатор-рост численности населения в опорных населенных пунктах, по данным программы электронно- хозяйственного учета за 2017 год численность населения в опорных населенных пунктах при плане 5456 человек, составило 5187 человек.

2 целевой индикатор- рост численности  населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах, по данным программы электронно-хозяйственного учета за 2017 год численность населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах при плане 5456 человек, исполнение составило 5187 человек.

В рамках программы «Развитие регионов» на текущий ремонт дорог, водопроводных сетей,  клубов по 15 объектам выделено и освоено за счет районного бюджета 27,0 млн.тенге.

Заместитель акима Курчумского района                                                     Р.Умутбаева

Руководитель отдела

экономики и финансов                                                                                   Г.Муканова

исп. Г.Жанаева

тел. (8 72339) 22007