Меркі ауданын дамытудың  2016-2020 жылдарға арналған

бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік

| Есепті кезең | 2017 жыл |
| --- | --- |
| Іске асыру кезең | 2017 жыл |
| Ұйым | Меркі ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |

- Мақсатқа қол жеткізу

| Атауы | Өлшем бірлігі | 2017 жыл жоспар | 2017 жыл нақты | Орындалуы туралы ақпарат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БАҒЫТ: Экономика |
| 3.2.1. Өнеркәсіп |
| Мақсат 3.2.1.1. Ауданның өнеркәсіптік әлеуетін арттыру |
| Нысаналы индикаторлар |  |  |  |  |
| Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлем индексі | % | 102,0 | 57,7 | 2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында өнеркәсіп саласында аудан бойынша 16 млрд. 889,6 млн. теңгеге өнім өндіріліп, нақты көлем индексі – 57,7 %-ды құрап отыр. |
| Өңдеу өнеркәсібінің ішкі салалары (салалық бағытқа байланысты) өнім шығарудың нақты көлем индексі: |  |  |  |  |
| Тамақ өнімдерін шығарудың нақты көлем индексі | % | 100,5 | - | Аудандар бойынша ресми статистикалық мәліметтер жоқ. |
| Сусындарды шығарудың нақты көлем индексі | % | 102,5 | - | Аудандар бойынша ресми статистикалық мәліметтер жоқ. |
| Өзге металл емес минералдық өнімдерді шығарудың нақты көлем индексі | % | 102,0 | - | Аудандар бойынша ресми статистикалық мәліметтер жоқ. |
| Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазуда өнім шығарудың нақты көлем индексі | % | 102,5 | - | Аудандар бойынша ресми статистикалық мәліметтер жоқ. |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемін арттыру | ақпарат | - | - | Ауданда өнеркәсіп саласындағы негізгі кәсіпорындар «ЦАСК» ЖШС Меркі аудандық филиалы, «Меркі ірімшік зауыты» ЖШС, «Меркі ет» ЖШС, «Айя Севис» ЖШС құрайды. 2017 жылы ауданның өнеркәсіп өнімі өндірісі көлемін арттыру мақсатында кәсіпорын басшыларымен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 2017 «ЦАСК» ЖШС Меркі филиалы – жалпы құны 1014,0 млн. теңгені құрайтын «Қант зауытын қайта жаңғырту» жобасын іске асырды. |
| Балық өңдейтін зауыты іске қосу | млн. теңге | 750,0 | 750,0 | 2017 жылы ауданда қуаттылығы жылына 1500 тонна балық өндейтін зауыт іске қосылып 30 адам жұмыспен қамтылды. |
| Дайын өнімді шығару цехындағы центрифугаларды ауыстыру. | млн. теңге | 1014,0 | 1014,0 | 2017 жылы индустриалды-инновациялық дамыту бағдарламасы бойынша Жамбыл облысының кәсіпкерлікті қолдау картасына «ЦАСК» ЖШС Меркі филиалы – «Қант зауытын қайта жаңғырту» жобасы ұсынылды. Жоба құны 1014,0 млн. теңге. Жоба 2017 жылдың шілде айында іске асырылды. |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | 1764,0 | 1764,0 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. теңге |  |  |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. теңге |  |  |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. теңге | 1764,0 | 1764,0 |  |
| 3.2.2. Агроөнеркәсіп кешені |
| Мақсат 3.2.2.1. Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау |
| Нысаналы индикаторлар |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы жалпы өнімін шығарудың НКИ | % | 102,6 | 104,1 | 2017 жылдың қантар-желтоқсан айларында ауданның ауылшаруашылығы саласы бойынша жалпы көлемі 24123,0 млн. теңгенің өнімі өндіріліп, нақты көлем индексі (НКИ) – 101,1 % құрады. |
| Өсімдік шаруашылығы жалпы өнімін шығарудың нақты көлем индексі | % | 102,7 | 98,2 | 2017 жылдың қантар-желтоқсан айларында өсімдік шаруашылығы бойынша жалпы көлемі 12494,6 млн. теңгенің өнімі өндіріліп, нақты көлем индексі (НКИ) – 98,2 % құрады. |
| Егін алқабын арттыру (салалық бағытқа байланысты) | га |  |  |  |
| - майлы дақылдар | га | 10200 | 11438 | Орындалды |
| - көкөніс дақылдар | га | 800 | 955,5 | Орындалды |
| - бақша дақылдар | га | 400 | 362 | Орындалмаған |
| - мал азығы дақылдары | га | 26100 | 26419 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Дәнді және майлы дақылдарды жалпы жинау және түсімділігін арттыру бойынша шаралар қабылдау | га. | - | - | 2017 жылдың егін ору науқанында 35670 гектар дәнді масақты дақылдар ораққа түсіп, 89888 тонна астық жиналды, яғни гектар қайтарымы 25,2 центнерді құрады. Атап айтқанда, 16836 гектар күздік бидайдан 39110 тонна, 18834 гектар жаздық арпадан 50778 тонна өнім жиналды. Сонымен қатар ауданда тұқым сапасын арттыру мақсатында элиталық тұқым өндіруші шаруашылық құрылды. |
| Жеміс-көкөніс өнімдерін жалпы жинау көлемін арттыру бойынша шаралар қабылдау | га. | - | - | Жеміс көкөніс көлемін арттыру мақсатында семинар кенестер өткізіліп, үгіт насихат жұмыстары жүргізілді. |
| Ылғал сақтау технологиясы енгізілген алаңды ұлғайту бойынша шаралар қабылдау | га. | - | - | . Ауданда өсімдік шаруашылығы саласында тамшылатып суғару технологияларын кеңінен енгізу үшін шаруа қожалықтарымен тиісті жұмыстар жүргізілді. Аудан бойынша 2015 жылға дейін 896 гектар жерге тамшылатып және жаңбырлатып суғару қондырғылары орнатылды, ал 2016 жылы бұл көрсеткіш 992 гектарға артса, 2017 жылы бұл көрсеткіш 2007 гектарды көрсетті. |
| Ауылшаруашылық техникаларын сатып алу («ГПЗ Меркі» ЖШС) | млн. теңге | 281,9 | 281,9 | 2017 жылы «ГПЗ Меркі» ЖШС 281,9 млн. теңгеге ауылшаруашылық техникаларын сатып алды. |
| Ауылшаруашылық техникаларын сатып алу «SmartAgro Karkara» ЖШС | млн. теңге | 263,3 | 263,3 | 2017 жылы «SmartAgro Karkara» ЖШС 263,3 млн. теңгеге ауылшаруашылық техникаларын сатып алды. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Мал шаруашылығы жалпы өнімін шығарудың нақты көлем индексі | % | 102,5 | 110,9 | 2017 жылдың қантар-желтоқсан айларында мал шаруашылығы бойынша жалпы көлемі 11611,9 млн. теңгенің өнімі өндіріліп, нақты көлем индексі (НКИ) – 110,9 % құрады. |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Бір мезгілде 3000 бас ірі қара малын бордақылайтын мал бордақылау алаңын соғу. | млн. теңге | 1000,0 | 1000,0 | «Агростан» ЖШС бір мезгілде 3000 бас ірі қара малын бордақылайтын мал бордақылау алаңын құрылысын жүргізуде. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы мүйізді ірі қара және ұсақ мал басының үлесі | % МІҚ | 34,8 | 54,3 | Орындалды |
|  | % ҰММ | 46,6 | 46,6 | Орындалды |
| Тұқымды өзгерістерге қатысатын мүйізді ірі қара және ұсақ мал үлесі | % МІҚ | 25,9 | 25,9 | Орындалды |
|  | % ҰММ | 13,3 | 18,3 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| «Сыбаға» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | - | - | «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 2017 жылға мүйізді ірі қара малдын 201 бас аналығын сатып алу жоспарланып, есепті кезеңде 751 бас сиыр алынып, жоспар 3,7 есе орындалды. |
| «Құлан» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | - | - | «Құлан» бағдарламасы бойынша 2017 жылға 62 бас жылқы сатып алу жоспарланып, есепті кезеңде 391 бас жылқы сатып алынып, жоспар 6,3 есе орындалды. |
| «Алтын асық» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | - | - | «Алтын асық» бағдарламасы бойынша 2017 жылға 2204 бас қой болып жоспарланып, есепті кезеңде 11820 бас қой алынып, жоспар 5,4 есе орындалды. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Мерзімі бұзылып берілген субсидиялар үлесінің төмендеуі | % | - | - | Мерзімі бұзылып берілген субсидиялар тіркелмеген |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Субсидиялау кезінде бұзушылықтарға жол бермеу бойынша ауданда құқықтық –ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу | ақпарат | - | - | Ауылшаруашылық тауар өндірушілерге субсидиялау ережелерінің түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Аудандық газетке және аудан әкімінің сайтына орналастырылды. |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | 1545,2 | 1545,2 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. теңге |  |  |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. теңге |  |  |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. теңге | 1545,2 | 1545,2 |  |
| 3.2.3. Шағын және орта бизнес, сауда |
| Мақсат 3.2.3.1. ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Бөлшек сауданың нақты көлем индексі | % | 103,5 | 96,3 | 2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында ауданда бөлшек сауданың жалпы көлемі 3756,9 млн. теңгені құрап, нақты көлем индексі – 96,3 %-ды құрап отыр. |
| Көтерме сауданың нақты көлем индексі | % | 107,5 | 113,8 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Бөлшек және көтерме сауда айналымдары көлемдерін ұлғайту | ақпарат | - | - | Бөлшек және көтерме сауда айналымдары көлемдерін ұлғайту мақсатында кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, 2017 жылы 140 дүкен басшысымен меморандумға қол қойылды. |
| Меркі ауылында тойхана құрылысын жүргізу | млн. теңге | 751,2 | 751,2 | Жеке кәсіпкер С. Рахимбаева Меркі ауылында тойхана құрылысын жүргізді. |
| Тұрғындарға әлеуметтік маңызы бар тауарларды және ауыл шаруашылығы өнімдерін тікелей сату жәрмеңкелерін өткізу | бірлік | - | - | 2017 жылы аудан аумағында 13 рет ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері ұйымдастырылып, азық-түлік тауарлары нарық бағасынан 15-20% төмен саудаланды. |
| Барлығы | млн. тенге | 751,2 | 751,2 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. тенге | - |  |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. тенге | - |  |  |
| Басқа көздерден(өз қаражаты және қарызға алынған қаражаттар ) | млн. тенге | 751,2 | 751,2 |  |
| 3.2.4. Инновациялар және инвестициялар |
| Мақсат 3.2.4.1. Инновацияны дамыту және инвестицияны арттыру |
| Нысаналы индикатор |
| Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсу қарқыны | % | 102,0 | 160,1 | Орындалды |
| Инновация саласында белсенділік деңгейі | % | 3,9 | - | Аудан бойынша жыл қорытындысымен ресми статистикалық мәліметтер дайын емес. |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Ауданда инновациялық қызметті қолдау бойынша ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын жүргізу | ақпарат | - | - | Аудандық кәсіпкерлермен инновациялық қызметті қолдау бойынша ақпараттық-түсіндірме жұмыстары жүргізілді. |
| Ауданда инвестицияны арттыру бойынша жұмыстарды жүргізу | ақпарат | - | - | Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемі 8809,9 млн. теңгені құрап, 2016 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 55,9 %-ға өсті. |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | - | - |  |
| 3.2.5. Экономикалық өсу орталықтарын дамыту |
| Мақсат 3.2.5.1: Тіректі елді мекендермен аудан орталықтарын дамыту |
| Нысаналы индикатор |
| Тіректі АЕМ-де және аудан орталығында халық санының өсімі | мың адам | 19343 | 19343 | Орындалды |
| Тіректі АЕМ-де және аудан орталығында әлеуметтік саладағы нысандар құрылысы және қайта жаңғырту | бірлік | - | - |  |
| Тіректі АЕМ-де және аудан орталығында өндірістерді ашу және дамыту | бірлік | 2 | 2 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| «Тұран» демалыс аймағына қосымша ағаш бөренелерден стандартты қонақ үйлерді салу | млн. теңге | ӨҚ- 160,0 | ӨҚ- 160,0 | Орындалды |
| Меркі ауылында тойхана құрылысын жүргізу | млн. теңге | ӨҚ- 751,2 | ӨҚ- 751,2 | Орындалды |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | 911,2 | 911,2 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. теңге | - | - |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. теңге | - | - |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. теңге | 911,2 | 911,2 |  |
| БАҒЫТ: Әлеуметтік сала |
| 3.2.6. Білім |
| Мақсат 3.2.6.1. Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру |
| Нысаналы индикатор |
| Жұмыс істеп тұрған апатты және үш ауысымды мектептер саны | бірл. | 1/0 | 1/0 | Орындалды |
| Жаратылыстану-математика пәндері бойынша білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылар үлесі | % | 52,9 | 65,2 | Орындалды |
| Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивті біліммен қамтылуы | % | 33,1 | 31,0 | Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы саны 232 оның ішінде инклюзивті біліммен қамтылып отырғаны 72 бала |
| Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту | % | 52,4 | 72,3 | 3-6жас б/бақшамен қамтылғаны 2578/3566 (қамтылу керек бала саны)*100%=72,3% |
| оның ішінде жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдар желілерін дамыту есебінен | % | 6,0 | 14,5 | 8 жекеменшік б/бақша |
| Мемлекеттік тапсырыс бойынша техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары түлектері мен оқуды аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастырылғандар үлесі | % | 62,0 | 62,0 | Орындалды |
| Типтік жастағы (14-24 жас) жастардың техникалық және кәсіптік біліммен қамтылу үлесі | % | 1,6 | 1,6 | Орындалды |
| 14 пен 29 жас аралығындағы тұрғындар арасында жастарға қатысты мемлекеттік саясатқа қанағаттану деңгейі | % | 72,0 | 72,0 | «Жастар ресурстық орталығы» КММ-нің ұйымдастыруымен 2017 жылы 513 әр түрлі бағытта іс – шара өткізілді, атап айтқанда: мәдени - 62, спорттық -138, патриоттық -97 , акция - 63, флешмоб - 15, семинар – 52, кездесулер – 78, түнгі рейдттер - 40. Жалпы іс –шараға қамтылған жастар саны – 13620 жасты құрайды. (80% жастар қамтылған). |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | млн. теңге | ЖБ-309,2 | ЖБ-314,9 | Орындалды |
| Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру | млн. теңге | РБ- 581,7 | РБ- 553,2 | Орындалды |
| Жастар орталығының қызметін қамтамасыз ету | млн. теңге | ЖБ-28,1 | ЖБ-28,1 | Орындалды |
| Барлығы |  | 919,0 | 896,2 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. теңге | 581,7 | 553,2 |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. теңге | 337,3 | 343,0 |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. теңге | - | - |  |
| 3.2.7. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау |
| Мақсат 3.2.7.1. Жұмыспен қамтуға ықпал ету шараларының тиімділігін арттыру және қауіпсіз еңбекпен қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінгендердің ішінен жұмысқа орналасқандар үлесі | % | 79,1 | 94,2 | Жыл басынан жұмыспен қамту орталығына 2592 жұмыссыз қайырылды, оның ішінде жұмыспен қамтылғандары – 2443 адам |
| Жүгінген нысаналы топтар санынан тұрақты жұмысқа орналасқандар үлесі | % | 65,9 | 75,3 | Жыл басынан нысаналы топқа жататын 741 азамат қайырылып, оның ішінде 558 адам жұмыспен қамтылды. |
| Жұмыспен қамту органдарына жәрдемдесу үшін жүгінген еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналастырылған мүгедектер саны | адам | 42 | 55 | Мүмкіндігі шектеулі 55 азамат жұмыспен қамтылып, оның ішінде 24 адам тұрақты жұмысқа, 13 адам уақытша жұмыстарға орналасты, кәсіби оқуға 18 адам жіберілді. |
| Әлеуметтік, көлік инфрақұрылымның паспортталған нысандардың жалпы санынан мүгедектер үшін қолжетімділікпен қамтамасыз етілген әлеуметтік инфрақұрылым нысандар үлесі | % | 70 | 82,1 | 2017 жылға арналған іс-шара жоспары бойынша 14 нысан толығымен бейімделді. |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Кәсіптік даярлау және қайта даярлауға жолдау | млн. теңге | ЖБ-86,5 | ЖБ-85,7 | Жыл басынан 488 адам кәсіптік даярлауға оқытылып, 91 адам жұмыспен қамтылды. |
| Ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру | млн. теңге | ЖБ-73,3 | ЖБ-73,3 | Қоғамдық ақылы жұмыстарға барлығы 300 адамға 73,3 мың теңге бөлінген, жыл басынан 373 жұмыссыз азаматтар жұмысқа тартылып, бөлінген қаржы толығымен игерілді. |
| Әлеуметтік жұмыс орындарын құру және жастар тәжірибесінен өту үшін жұмыс орындарын құру | млн. теңге | ЖБ-19,5 РБ -22,4 | ЖБ- 19,4 РБ- 25,6 | Әлеуметтік жұмыс орындарына жыл басынан 103 адам, жастар тәжірбиесіне 138 азамат жұмысқа тартылып, жергілікті бюджеттен 45164,0 мың теңге тағайындалып төленді |
| Жұмыспен қамту орталықтарын ұстау | млн. теңге | ЖБ-53,8 | ЖБ- 54,5 | Жұмыспен қамту орталығының ағымдағы шығындарына қарастырылған қаражат және жұмыспен қамту орталығының қызметкерлерінің еңбек ақысы, салық төлемдері. |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | 255,5 | 258,5 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. теңге | 22,4 | 25,6 |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. теңге | 233,1 | 232,9 |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. теңге | - |  |  |
| 3.2.7. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау |
| Мақсат 3.2.7.2. Халықты жұмыспен қамту және азаматтарды қорғау үшін тиімді жүйе құру |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың жалпы санынан еңбекке жарамды азаматтар үлесі | % | 25,81 | 23,4 | Жоспарда белгіленген көрсеткіш қолжетімді. |
| Арнайы әлеуметтік қызмет көрсетумен қамтылған тұлғалардың үлес салмағы (оларды алуға мұқтаж адамдардың жалпы санының ішінде) | % | 100 | 100 | 2017 жылы арнаулы әлеуметтік қызмет алуға 101 азамат қайырылды. Олардың ішінде мүгедек балалар 96, жалғыз басты қаттар 5 |
| Жеке сектор субъектілері (оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар) ұсынатын арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылғандар үлесі | % | 14,3 | 100 | «Жамбыл облысының мүгедектерін әлеуметтік қорғау» қоғамдық бірлестігі арқылы 101 мүмкіндігі шектеулі азаматтарға үйде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетілді |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек көрсету арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (АӘК) | млн. теңге | ЖБ-2,0 | ЖБ-2,0 | 23 отбасындағы 111 азаматқа АӘК тағайындалып, төленді. Жоспар 100 пайызға орындалды. |
| "Өрлеу" проектісі аясында шартты ақшалай көмек енгізу | млн. теңге | ЖБ-9,0 РБ-29,3 | ЖБ-8,7 РБ-22,9 | 177 отбасындағы 931 азаматқа шартты акшалай көмек тағайындалып,төленді. Жоспар 100 пайызға орындалды. |
| Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға тұрғын үй көмегін көрсету арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (Тұрғын үй көмегі). | млн. теңге | ЖБ- 0,2 | ЖБ-0,2 | 12 отбасындағы 75 азаматқа тұрғын үй көмегі тағайындалып төленді. Жоспар 100 пайызға орындалды. |
| ҚР-ң Заң шығару органдарына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қызмет көрсету, мәдениет және спорт мамандарын отынмен қамту үшін әлеуметтік көмек көрсету | млн. теңге | ЖБ-21,7 | ЖБ-21,7 | ауылдық жерлерде білім, әлеуметтік қызмет көрсету, мәдениет, ветеринария және спорт мамандарына отын сатып алу үшін 2710 адамға 21,7 млн теңге бір жолғы көмек төленіп берілді |
| Жергілікті өкілеттік органдардың шешімімен бөлек категориядағы әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтарға көмек көрсету | млн. теңге | ЖБ-31,4 | ЖБ-31,7 | Аталған бағдарламаға бөлінген 31,728 млн. теңгеге әлеуметтік көмек көрсетілді. (Туберкулез диспансерінде есепте тұрған 134 азаматқа 10,6 млн теңге, өмірлік қиын жағдайдағы 110 азаматқа 3,190 млн. теңге, атаулы мереке күндеріне 17,970 млн. теңге). |
| Күнкөріс деңгейін өзгерту есебімен жәрдемақы мөлшерін көбейту (18 жасқа дейінгі мемлекеттік жәрдемақыны дер кезінде төлеу) МБЖ | млн. теңге | ЖБ- 195,8 | ЖБ-192,9 | 2822 отбасындағы 8841 балаға МБЖ тағайындалып төленді. Жоспар 100 пайызға орындалды. |
| Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | млн. теңге | ЖБ- 6,4 | ЖБ-6,5 | Үйде оқытуға арналған шығындарды өтеу бойынша 135 балаға 6,5 млн теңге төленді. |
| Қарттар мен мүгедектерге, сондай-ақ мүгедек балаларға үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік көмек көрсету | млн. теңге | ЖБ- 19,5 | ЖБ-19,4 | «Жамбыл облысының мүгедектерін әлеуметтік қорғау» қоғамдық бірлестігі арқылы әлеуметтік мамандарға 19,4 млн тенге төленді. |
| Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | млн. теңге | ЖБ- 45,7 | ЖБ-41,8 | 427 мүгедек азамат мемлекеттік әлеуметтік қызметпен,міндетті гигиеналық, сурдо-тифло құралдармен және жеке көмекші, ымдау тілі мамандарының қызметімен қамтылды |
| БАРЛЫҒЫ | млн. тенге | 361,0 | 347,8 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. тенге | 29,3 | 22,9 |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. тенге | 331,7 | 324,9 |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. тенге | - |  |  |
| 3.2.8. Мәдениет |
| Мақсат 3.2.8.1. Мәдениетті дамыту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| 1000 адамға шаққандағы мәдениет мекемелеріне келушілердің орташа саны (келім саны): | адам |  |  |  |
| кітапханаларға |  | 225,8 | 228,9 | Орындалды |
| мұражайларға |  | 67,4 | 68,2 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Ауылдық кітапханаларда әр түрлі тақырыпта дөңгелек үстелдер, кітап көрмелерін, поэзия кештерін өткізу | бірлік | - | - | Аудан бойынша ауылдық кітапханаларда әр түрлі тақырыпта дөңгелек үстелдер, кітап көрмелерін, поэзия кештері өткізілді. |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | - | - |  |
| 3.2.9. Дене шынықтыру және спорт |
| Мақсат 3.2.9.1. Жаппай спортпен шұғылдану үшін жағдай жасау |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту | % | 27,0 | 28,6 | Орындалды |
| Жалпы балалар мен жасөспірімдер санынан балалар жасөспірімдер спорт мектептеріндегі, дене шынықтыруға даярлайтын спорт клубтарындағы 7 жастан 18 жасқа дейінгі дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар-жасөспірімдерді қамту | % | 12,0 | 12,1 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Спорт түрлерінен спартакиадаларға және жастар ойындарына, оқу-жаттығу жиындарын өткізуге, халықаралық турнирлерге және республикалық жарыстарға қатысуды қамтамасыз ету | млн. теңге | ЖБ-3,8 | ЖБ-5,8 | Спорт түрлерінен спартакиадаларға және жастар ойындарына, оқу-жаттығу жиындарын өткізуге, халықаралық турнирлерге және республикалық жарыстарға қатысу толық қамтамасыз етілді. |
| Ойтал ауылдық округіндегі «Журавушка» спорт мектебін күрделі жөндеу | млн. теңге | ЖБ-265,2 | ЖБ-252,1 |  |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | 269,0 | 257,9 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. тенге | - | - |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. тенге | 269,0 | 257,9 |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. тенге | - | - |  |
| 3.2.10. Туризм |
| Мақсат 3.2.10.1. Туристік қызметті дамытуды қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша (резиденттер) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі | % | 100,30 | - | Аудан бойынша жыл қорытындысымен ресми статистикалық мәліметтер дайын емес. |
| Өткен жылмен салыстырғанда кіру туризмі бойынша (резиденттер емес) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі | % | 100,09 | - | Аудан бойынша жыл қорытындысымен ресми статистикалық мәліметтер дайын емес. |
| Өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған төсек- тәулік санының өсуі | % | 100,09 | - | Аудан бойынша жыл қорытындысымен ресми статистикалық мәліметтер дайын емес. |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Аудан кәсіпкерлерімен туризм саласының дамуы бойынша кеңес өткізу | ақпарат | - | - | Аудан кәсіпкерлерімен туризм саласының дамуы бойнша бірнеше кеңестер өткізілді. |
| «Тұран» демалыс аймағына қосымша ағаш бөренелерден стандартты қонақ үйлерді салу | млн. теңге | 160,0 | 160,0 | 2017 жылы «Тұран» демалыс аймағында қосымша ағаш бөренелерден стандартты қонақ үйлер салынды. |
| БАРЛЫҒЫ | млн. тенге | 160,0 | 160,0 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. тенге | - |  |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. тенге | - |  |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. тенге | 160,0 | 160,0 |  |
| 3.2.11. Үш тілдікті дамыту |
| Мақсат 3.2.11.1. Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру үшін жағдай жасау |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындар үлесі | % | 97 | 97,0 | Орындалды |
| Ағылшын тілін меңгерген тұрғындар үлесі | % | 13,9 | 13,9 | Орындалды |
| Үш тілді (мемлекеттік, орыс және ағылшын) меңгерген ересек тұрғындар үлесі | % | 10,2 | 10,2 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Аудан бойынша ересек тұрғындарға қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне оқытуды қамтамасыз ету | млн. теңге | 1,7 | 1,7 | Аудан бойынша ересек тұрғындар қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне оқытылуда. |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | 1,7 | 1,7 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. теңге | - |  |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. теңге | 1,7 | 1,7 |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. теңге | - |  |  |
| БАҒЫТ: Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі |
| 3.2.12. Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі |
| Мақсат 3.2.12.1. Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді нығайту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Көшелерде жасалған қылмыстың үлес салмағы | % | 10,5 | 8,8 | Орындалды |
| Жол көлік оқиғасында 100 зардап шеккенге шаққандағы қайтыс болғандар санының төмендеуі | % | 16,5 | 11,8 | Орындалды |
| Кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы | % | 2,4 | 1,8 | Орындалды |
| Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы | % | 7,2 | 11,5 | 2017 жылдың қантар-желтоқсан айларында бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстардың саны 46 (2016 ж.-114), 2016 жылмен салыстырғанда қылмыстардың саны 59,6 % төмендеп отыр. |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Аудандағы көше-жол желісіне бейнебақылау жұмыстарын жүргізу үшін қоңдырғылар сатып алу | млн. теңге | ЖБ- 0,4 | ЖБ-0,4 | Аудандағы көше-жол желісіне бейнебақылау жұмыстарын жүргізу үшін қоңдырғылар сатып алынды |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | 0,4 | 0,4 |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. тенге | - |  |  |
| Мақсат 3.2.12.2. Апаттар мен дүлейлерді алдын алу және жоюды ұйымдастыру |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі | % | 31 | 31 | Орындалды |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | - | - |  |
| БАҒЫТ: Инфрақұрылым |
| 3.2.13. Байланыс және коммуникация |
| Мақсат 3.2.13.1. Цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру және байланысты дамыту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| 100 тұрғынға телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы | бірл. | 6,8 | 7,9 | Орындалды |
| Интернетті пайдаланушылардың үлесі | % | 3,8 | 4,0 | Орындалды |
| Халықтың цифрлық сауаттылығының деңгейі | % | 55 | - | Аудан бойынша ресми статистикалық ақпарат жоқ |
| 1000 адамнан астам санымен елді мекендерді мобильдік байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | Орындалды |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | - | - |  |
| 3.2.14. Құрылыс |
| Мақсат 3.2.14.1. Қол жетімді тұрғын үй құрылысын дамыту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Құрылыс жұмыстарының көлемі | % | 100,0 | 150,1 | Орындалды |
| Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттарының жалпы алаңы | мың шаршы метр | 24,000 | 27,272 | Орындалды |
| Әлеуметтік, көлік инфрақұрылымның паспортталған нысандардың жалпы санынан мүгедектер үшін қолжетімділікпен қамтамасыз етілген әлеуметтік инфрақұрылым нысандар үлесі | % | 70 | 82,1 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Меркі ауданы Сарымолдаев ауылында 600 орындық орта мектептің құрылысы | млн. теңге | РБ-57,9 | РБ-57,9 | Нысан 25.05.2017 жылы қабылдау комиссиясымен қабылданды. |
|  |  | ЖБ-6,6 | ЖБ-6,6 |  |
| Тескентоған ауылында 150 оқушыға арналған мектептің құрылысын салу | млн. теңге | ЖБ-198,1 | ЖБ-198,1 | Құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде. Нысан өтпелі. |
| Арал қыстақ ауылында 50 оқушыға арналған мектептің құрылысын салу | млн. теңге | ЖБ-289,7 | ЖБ-289,7 | Нысан 18.08.2017 жылы қабылдау комиссиясымен қабылданды. |
| Меркі ауданы Сарымолдаев ауылындағы 600 орындық орта мектептің инфрақұрылымының құрылысы | млн. теңге | ЖБ-152,3 | ЖБ-146,4 | Нысан 21.12.2017 жылы қабылдау комиссиясымен қабылданды |
| Аққайнар ауылындағы клубтын құрылысы | млн. теңге | ЖБ-54,1 | ЖБ-53,5 | Нысан қабылдау комиссиясымен 27.12.2017 жылы қабылданды. |
| Қызыл сай ауылының су жүйесінің құрылысы | млн. теңге | РБ-144,9 | РБ-144,6 | Нысан 05.09.2017 жылы қабылдау комиссиясымен қабылданды |
|  |  | ЖБ-15,6 | ЖБ-15,6 |  |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | 919,2 | 912,4 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. теңге | 202,8 | 202,5 |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. теңге | 716,4 | 709,9 |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. теңге | - | - |  |
| 3.2.15. Жолдар мен көлік |
| Мақсат 3.2.15.1. Автомобиль жолдарын және елді мекен арасындағы автокөлік қатынасын дамыту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автожолдардың үлесі | % | 70,3 | 83,2 | Аудандық маңызы бар автожолдардың 56,4 шқ (25,9%) жақсы жағдайда, 125 шқ (57,3%) қанағаттандырарлық жағдайда болса, қалған 36,6 шқ (17,8%) қанағаттандырарлық жағдайда. |
| Жолаушылар көлігімен қамтылмаған елді мекендер үлесі | % | 2,4 | 15,9 | 44-елді мекеннің 37-де жолаушылар көлігімен қамтылған, қамтылмаған елді мекендер: (Мыханды, Жауғаш Батыр, Ақкөз-Қайнар, Шемен, Қарасу, Қайындысай, Тасөткел) |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Аудандағы автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | млн. теңге | ЖБ-419,6 | 407 | Орындалды |
| «Нововоскресеновка-Аспара» автожолының 5,495-23,91 шқ аралығын орташа жөндеу | млн. теңге | ЖБ-197,0 | 197,0 | Орташа жөндеу жұмыстары толық аяқталды. |
| Барлығы | млн. теңге | 616,6 | 604,0 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. теңге | - |  |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. теңге | 616,6 | 604,0 |  |
| Басқада көздерден (жеке және қараздық) | млн. теңге | - | - |  |
| 3.2.16. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
| Мақсат 3.2.16.1. Халықты сапалы тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор |
| Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған: | % |  |  |  |
| сумен жабдықтауға |  | 56,8 | 68,2 | Ауданда 44 елді мекеннің 30-ы немесе 53977 адам орталықтандырылған ауыз сумен, ал 14 елді мекен немесе 30291 адам орталықтандырылмаған ауыз сумен қамтылған. (30/44=68,2%) |
| Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілер үлесі: | % |  |  |  |
| субен жабдықтау |  |  |  |  |
| электрмен жабдықтау |  | 10,6 | ---- | Электр желілерінің жалпы ұзындығы 884 шақырым. Оның ішінде 35 кВ 179 шақырым, 10 кВ 336 шақырым, 0,4 кВ 369 шақырым. |
| БАҒЫТ: Экология және жер ресурстары |
| 3.2.17. Экология және жер ресурстары |
| Мақсат 3.2.17.1. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне байланысты оларды кәдеге жарату үлесі | % | 0 | 0 |  |
| Аудандардың, халқын қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтермен қамту | % | 0 | 0 |  |
| Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы санынан) | % | 0 | 0 |  |
| Жергілікті атқарушы органдары қарамағында орналасқан мемлекеттік орман қоры аумағында орманмен көмкерілген жерлердің көлемі | мың га | 194,818 | 194,818 | Орындалды |
| Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік орман қоры аумағындағы бір орман өртінің орташа алаңы | мың га | 0,010 | 0,0017 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Мемлекеттік орман қорының шөлді аумағында қарағаш көшеттерін отырғызу | млн. теңге | 1,3 | 1,9 | Орындалды |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | 1,3 | 1,9 |  |
| Республикалық бюджеттен | млн. теңге |  |  |  |
| Жергілікті бюджеттен | млн. теңге | 1,3 | 1,9 |  |
| Басқада көздерден (жеке және қарыздық) | млн. теңге |  |  |  |
| Мақсат 3.2.17.2: Ауданның жер қорын тиімді пайдалануды арттыру |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту | % | 1,2 | - | Орындалмаған |
| Жыртылған жер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі (ауыспалы егіс алқабы) | % | 25,0 | 52,0 | Орындалды |
| Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы ауыспалы егістің үлесі (азықтық ауыспалы егіс) | % | 9,6 | 12,0 | Орындалды |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Ауыспалы егісті сақтау бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу | ақпарат | - | - | Ауылшаруашылық тауар өндірушілерге ауыспалы егістікті сақтау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді.Сонымен қатар субсидиялау ережесіне сәйкес ауыспалы егістіктің карталары жинақталды. |
| Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы ауыспалы егістікті сақтау бойынша үгіт-насихат және үйлестіру жұмыстарын ұйымдастыру | ақпарат | - | - | Жайылым жерлерді пайдаланып отырған шаруа қожалықтармен ауыспалы егістікті сақтау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілуді. Жайылымдардың пайдаланудың ауылдық округтер бойынша картасы жасалынды |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | - | - |  |
| БАҒЫТ: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер |
| 3.2.18. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер |
| Мақсат 3.2.18.1. Халыққа мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру және қолжетімділікті қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикаторлар |  |  |  |  |
| Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру | % | 60,0 | - | Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін аудан әкімдігі тарапынан анықтау мүмкіндігі жоқ. |
| Іс-шаралар |  |  |  |  |
| Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасына ішкі бақылау шараларын жүргізу | тексерулер саны | - | - | 2017 жылы жоспар бойынша ауылдық округ әкімі аппараттарында, аудан әкімдігінің 7 бөлімінде және 50 білім беру мекемелерінде барлығы 2 бақылау іс-шаралары жүргізілді. |
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін аудан әкімінің және қызмет берушілердің ресми сайттарына орналастыру | дана | - | - | Аудан әкімдігінің merke.zhambul.kz ресми сайты облыс әкімдігінің бірыңғай ресми интернет-ресурстарына интерактивті сілтеме жасалына отырып 101 стандарттар орналастырылды. |
| БАРЛЫҒЫ | млн. теңге | - | - |  |

3. Өзара  қарым-қатынасты талдау

| Атауы | Қарым-қатынасты талдау |
| --- | --- |
| Мақсат 3.2.1.1. Ауданның өнеркәсіптік әлеуетін арттыру |  |
| Нысаналы индикаторлар |  |
| Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлем индексі | 2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында өнеркәсіп саласында аудан бойынша 16 млрд. 889,6 млн. теңгеге өнім өндіріліп, нақты көлем индексі – 57,7 %-ды құрап отыр. |
| Мақсат 3.2.2.1. Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау |
| Нысаналы индикаторлар |  |
| Өсімдік шаруашылығы жалпы өнімін шығарудың нақты көлем индексі | 2017 жылдың қантар-желтоқсан айларында өсімдік шаруашылығы бойынша жалпы көлемі 12494,6 млн. теңгенің өнімі өндіріліп, нақты көлем индексі (НКИ) – 98,2 % құрады. |
| Егін алқабын арттыру (салалық бағытқа байланысты) |  |
| - бақша дақылдар | Бақша дақылдарын 400 гектарға орналастыру жоспарланған, нақты 362 га орналастырылды. |
| Орындаушы орган: Аудандық ауылшаруашылық бөлімі |  |
| Мақсат 3.2.3.1. ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау |  |
| Нысаналы индикатор |  |
| Бөлшек сауданың нақты көлем индексі | 2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында ауданда бөлшек сауданың жалпы көлемі 3756,9 млн. теңгені құрап, нақты көлем индексі – 96,3 %-ды құрап отыр. |
| Орындаушы орган: Аудандық өнеркәсіп және кәсіпкерлік бөлімі |  |
| Мақсат 3.2.6.1. Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру |  |
| Нысаналы индикатор |  |
| Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивті біліммен қамтылуы | Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы саны 232 оның ішінде инклюзивті біліммен қамтылып отырғаны 72 бала. |
| Мақсат 3.2.12.1. Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді нығайту |  |
| Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы | 2017 жылдың қантар-желтоқсан айларында бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстардың саны 46 (2016 ж.-114), 2016 жылмен салыстырғанда қылмыстардың саны 59,6 % төмендеп отыр. |
| Орындаушы орган: Аудандық ішкі істер бөлімі |  |
| Мақсат 3.2.15.1. Автомобиль жолдарын және елді мекен арасындағы автокөлік қатынасын дамыту |  |
| Жолаушылар көлігімен қамтылмаған елді мекендер үлесі | Жолаушылар көлігімен қамтылмаған елді мекендер үлесі 2,4 % жоспарланып нақты орындалғаны – 15,9 %. Аудандағы 44-елді мекеннің 37-сі жолаушылар көлігімен қамтылған, қамтылмаған елді мекендер: (Мыханды, Жауғаш Батыр, Ақкөз-Қайнар, Шемен, Қарасу, Қайындысай, Тасөткел) |
| Мақсат 3.2.16.1. Халықты сапалы тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету |  |
| Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілер үлесі: |  |
| электрмен жабдықтау | Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілер үлесі: электрмен жабдықтау 10,6 % жоспарланып нақты орындалғаны – 0. |
| Орындаушы орган: Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық-шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |  |
| Мақсат 3.2.17.2: Ауданның жер қорын тиімді пайдалануды арттыру |  |
| Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту 1,2 % жоспарланып нақты орындалғаны – 0 %. |
| Орындаушы орган: Аудандық жер қатынастары бөлімі |  |

- Сыртқы әсерді талдау

| Сыртқы әсер факторлары және олардың көрсеткіштерге жетудегі әсері | Қабылданған шаралар |
| --- | --- |
| «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға» арналған бағдарламасын және «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламаларын іске асыру. | Есепті кезеңде «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға» арналған бағдарламасының I – бағыты бойынша бағдарламаға қатысушыларды техникалық және кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқуға республикалық бюджеттен 97,1 млн. теңге қаржы бөлініп, 549 адам жолдамамен жолданды. Оның ішінде есепті кезеңде 91 адам техникалық және кәсіптік білім алуда, 475 адам оқуды аяқтап, 11 адам өз еріктерімен оқудан шықты. Есепті кезеңде 91 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Игерілген қаражат 85,7 млн. теңге. II – бағыты Жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша 44 адамға өз ісін ашуға және ары қарай дамытуға республикалық бюджеттен – 205,8 млн. теңге және жергілікті бюджеттен 101,0 млн. теңге қаржы бөлініп, 83 азамат 376,1 млн. теңге несие алды. Кәсіптік негіздерін оқытуға 180 адамды жіберу жоспарланып, республикалық бюджеттен - 1,1 млн.теңге бөлінді. Кәсіптік негіздерін оқуға 187 азамат жолдамамен жолданып, оқуларын аяқтап қолдарына тиісті сертификаттарын алды. III – бағыты бойынша 2017 жылы жұмысқа орналасуға қиындық көріп жүрген адамдарға қоғамдық ақылы жұмыстарды ұйымдастыруға жергілікті бюджеттен 300 жұмыссызға 73,3 млн. теңге бөлінді. Жыл басынан бері қоғамдық ақылы жұмысқа 373 жұмыссыз тартылып, оларға 73,3 млн. теңге төленді. 2017 жылы республикалық және жергілікті бюджеттерден жастар тәжірибесін ұйымдастыруға 30,9 млн. теңге, әлеуметтік жұмыс орындарын ашуға 14,1 млн. теңге бөлінді. Есепті кезеңде әлеуметтік жұмыс орындарына 103 адам, жастар тәжірибесіне 138 адам жіберіліп, оларға 45,0 млн. теңге төленді. «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында 2016 жылдың қаңтар-желтоқсанында 16 жоба іске асырылды. Оның ішінде: Банк несие пайызының бір бөлігін субсидиялау бағыты бойынша бойынша жалпы соммасы 259,0 млн. теңгені құрайтын 10 жоба іске асты. Инфрақұрылымды дамыту бағыты бойынша бойынша жалпы соммасы 145,1 млн. теңгені құрайтын 2 жоба іске асты. Кепілдік беру бағыты бойынша жалпы соммасы 19,0 млн. теңгені құрайтын 3 жоба іске асты. Жаңа идеялық бастамаларға мемлекет тарапынан 3,0 млн. теңгеге дейін қайтарымсыз грант бойынша 3,0 млн. теңгені құрайтын 1 жоба іске асты. |

5. Бөлінген қаражаттарды игеру

| Қаржыландыру көзі | Жоспар, млн. теңге | Факт, млн. теңге | Пайдаланбау себептері |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республикалық бюджет | 836,2 | 804,2 | Бюджетті нақтылау кезіңде қаржы қысқартылды және үнемделген қаражат. |
| Жергілікті бюджет | 2507,5 | 2476,6 | Бюджетті нақтылау кезіңде қаржы қысқартылды және үнемделген қаражат. |
| Басқа көздерден қаржы бөлу | 4220,4 | 4220,4 |  |
| Барлығы | 7564,1 | 7501,2 |  |

6. Талдамалы жазбахат.

Меркі ауданының дамытудың  2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы           №22-5 шешімімен бекітілген.

Жалпы бағдарламада  21 мақсат, 73 нысаналы индикаторлар қарастырылған. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 64 нысаналы индикаторлар орындалды. 9 нысаналы индикаторлар орындалмаған.

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс шаралар жоспарында 2017 жылы орындауға 56 іс-шара қарастырылған, 2017 жылдың қорытындысы бойынша барлығы орындалды.

Бағдарламаны іске асыруға  2017 жылы барлық қаржыландыру көздерінен 7 млрд. 564,1 млн. теңге бөлініп, игерілген. Оның ішінде:

- республикалық бюджеттен 836,2 млн.теңге жоспарланып,  игерілгені 804,2 млн. теңге;

- жергілікті бюджетен  2507,5 млн. теңге жоспарланып, 2476,6 млн. теңге игерілген;

- басқа көздерден – 4220,4 млн. теңге жоспарланып,  4220,4 млн. теңге игерілген;

Бағдарлама бойынша талдаудың қорытындылары мынандай:

Мақсат 3.2.1.1. Ауданның өнеркәсіптік әлеуетін арттыру

Аталған бөлім 5 индикатордан және 3 іс-шарадан тұрады. Оның ішінде 4 индикатор және 3 іс-шара орындалған.

1 индикатор «Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлем  индексі» орындалмаған.

Мақсат 3.2.2.1. Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

Бөлім 12 индикатордан және 10- іс-шарадан тұрады. Оның ішінде 10 индикатор мен 10 - іс-шара орындалған.

2 индикатор «Егін алқабын арттыру (салалық бағытқа байланысты)  бақша дақылдары» және «Өсімдік шаруашылығы жалпы өнімін шығарудың нақты көлем индексі» орындалмаған.

Мақсат 3.2.3.1. ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау

Бөлімде 2 индикатор және 3 іс-шара бар. Оның ішінде 1 индикатор және 3 іс-шара орындалған.

1 индикатор  «Бөлшек сауданың нақты көлем индексі» орындалмаған.

Мақсат 3.2.4.1. Инновацияны дамыту және инвестицияны арттыру

Бөлім 2 индикатордан және 2 іс-шарадан тұрады. Барлығы орындалған

Мақсат 3.2.5.1: Тіректі елді мекендермен аудан орталықтарын дамыту

Бөлім 3 индикатордан және 2- іс-шарадан тұрады. Барлығы орындалған

Мақсат 3.2.6.1. Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру

Бөлім 8 индикатордан және 7 іс-шарадан тұрады. Оның ішінде 7 индикатор және 7 іс-шара орындалған.

1 индикатор «Мүмкіндіктері  шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивті біліммен қамтылуы» орындалмаған

Мақсат 3.2.7.1. Жұмыспен қамтуға ықпал ету шараларының тиімділігін арттыру және қауіпсіз еңбекпен қамтамасыз ету

Бөлім 3 индикатордан және 4 іс-шарадан тұрады. Барлығы орындалды.

Мақсат 3.2.7.2. Халықты жұмыспен қамту және азаматтарды қорғау үшін тиімді жүйе құру

Бөлім 3 индикатордан және 9-іс-шарадан тұрады. Барлығы орындалды.

Мақсат 3.2.8.1. Мәдениетті дамыту

Бөлімде 2 индикатор және 2 іс-шарадан тұрады. Барлығы орындалған.

Мақсат 3.2.9.1. Жаппай спортпен шұғылдану үшін жағдай жасау

Бөлімде 2 индикатор және 2 іс-шара бар. Барлығы орындалған.

Мақсат 3.2.10.1. Туристік қызметті дамытуды қамтамасыз ету

Бөлімде 3 индикатор және 2 іс-шарадан тұрады. Барлығы орындалған.

Мақсат 3.2.11.1. Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру үшін жағдай жасау

Бөлімде 3 индикатор және 1 іс-шарадан тұрады. Барлығы орындалған.

Мақсат 3.2.12.1. Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді нығайту

Бөлім 4 индикатор және 1 іс-шарадан тұрады.  Оның ішінде  3 индикатор және 1 іс-шара орындалған.

1 индикатор «Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы » орындалмаған.

Мақсат 3.2.12.2. Апаттар мен дүлейлерді алдын алу және жоюды ұйымдастыру

Бөлім 1 индикатордан тұрады. Орындалған

Мақсат 3.2.13.1. Цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру және байланысты дамыту

Бөлімде 4 индикатор. Барлығы орындалған.

Мақсат 3.2.14.1. Қол жетімді тұрғын үй құрылысын дамыту

Бөлімде 3 индикатор бар. Барлығы орындалған.

Мақсат 3.2.15.1. Автомобиль жолдарын және елді мекен арасындағы автокөлік қатынасын дамыту

Бөлім 2 индикатордан және 2 іс-шарадан тұрады. Оның ішінде 1 индикатор және 2 іс-шара орындалған.

1 индикатор «Жолаушылар көлігімен қамтылмаған елді мекендер үлесі » орындалмаған.

Мақсат 3.2.16.1. Халықты сапалы тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету

Бөлім 2 индикатордан және 1 іс-шарадан тұрады. . Оның ішінде 1 индикатор және 1 іс-шара орындалған.

1 индикатор «Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілер үлесі: электрмен жабдықтау» орындалмаған.

Мақсат 3.2.17.1. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау

Бөлім 5 индикатордан және 1 іс-шарадан тұрады. Барлығы орындалған.

Мақсат 3.2.17.2: Ауданның жер қорын тиімді пайдалануды арттыру

Бөлім 3 индикатордан және 2 іс-шарадан тұрады. . Оның ішінде 2 индикатор және 2 іс-шара орындалған.

1 индикатор «Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту» орындалмаған.

Мақсат 3.2.18.1. Халыққа мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру және қолжетімділікті қамтамасыз ету

Бөлімде 1 индикатор және 2 іс-шара бар. Барлығы орындалған.