**Отчет программы развития тереторий**

**Мойынкумского района на 2016-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Отчтеный период | 2017 год годовой |
| Срок выполнение | 2018 год 9 январь |
| Организация | Отдел экономики и бюджетного планироавния акимата Мойынкумского района. |
|  |  |

**3.2.1.1 Экономика**

**Цель 3.2.1.1. Обеспечение устойчивого развития экономики**

**Целевые индикаторы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **Ед.**  **изм.** | | 2017 год годовой план | | | | | 2017 год годовой отчет | | | Отчет об исполнений | | | |
| 1 | 2 | |  | | | | |  | | |  | | | |
| Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет. | % | | 101,3 | | | | | | | 101,5 | Выполнено | | | |
| Рост численности населения в опорных СНП. |  | | 2654 | | | | | | | 2924 | Выполнено | | | |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения | % | | 124,1 | | | | | | | 124,7 | Выполнено | | | |
| В малых и моногородах,в опрных сельских населенных пунктах строительства и реконструкции объектов социальной сферы | бірлік | | Строительство детского сада на 140 мест в с. Кенес РБ 337,8 млн. теңге | | | | | | | - | Невыполнено | | | |
| окрытие и развитие в ОСНП | ед | | 4 | | | | | | | 7 | Выполнено | | | |
| Снижение уровня безработицы | % | | 4,5 | | | | | | | 4,6 | Выполнено | | | |
| Снижение доли трудоспособного населения из числа получателей государственной адресной социальной помощи | % | | 16,5 | | | | | | | 0,07 | Выполнено | | | |
| **3.2.2.1 Промышленность** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.2.1. Повышение промышленного потенциала района** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности. | % | | 103,5 | | | | | 103,5 | | | Выполнено. Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности выполнено на уровне, предприятия промышленности работали на полную мощность | | | |
| ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции - | % | | 101,5 | | | | | 101,7 | | | Выполнено.Индекс физического объема других неметаллических минеральных продуктов производства по району на 0,02% больше плана , ТОО «Оргстрой» намерении выполнить по сравнению с прошлым годом | | | |
| Увеличение производства прочей неметаллической минеральной продукции - | % | | 106,0 | | | | | 101,7 | | | Невыполнено | | | |
| ИФО производства продукции металлургической промышленности | % | | 102,0 | | | | | 105,8 | | | Выполнено. Действующих в районе «АК»Алтыналмас», АО ", выполнило больше золота и серебра по сравнению с прошлым годом | | | |
| Увеличение производства продукции металлургической промышленности | % | | 103,0 | | | | | 105,8 | | | Выполнено.Рост производительности труда в металлургической промышленности увеличился на 5,8% | | | |
| Индекс физичиского обьема горно добывающей промышленности и разработки карьеров | % | | 105,0 | | | | | 92,5 | | | Не выполнено, так как снижение добычи баритовой руды по Району индекс физического объема выпуска продукции горнодобывающей промышленности, что является причиной снижения | | | |
| **3.2.3. Агропромышленный комплекс**  **Цель 3.2.3.1. Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса**  **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| ИФО продукции сельского хозяйства | % | | 101,9 | | | | | 100,4 | | | Невыполнено. Официальные данные областного управления статистики, по итогам 2017 года | | | |
| ИФО продукции растениеводства | % | | 102 | | | | | 92,8 | | | Невыполнено. Официальные данные областного управления статистики, по итогам 2017 года | | | |
| Увеличение посевных площадей (в связи с отраслевой направленностью) | га | |  | | | | |  | | | Невыполнено | | | |
| - масличные культуры | Га | | 100 | | | | | 34 | | | Невыполнено. Вместо 340 гектаров масличных культур в крестьянских хозяйствах посеяно просо | | | |
| - овощные культуры | Га | | 200 | | | | | 180 | | | Невыполнено. В связи с наличием большого спроса продукции зерновых культур в крестьянских хозяйствах | | | |
| - бахчевые культуры | Га | | 400 | | | | | 360 | | | Невыполнено. Причина невыполнения агроформирований культур кукуруза на зерно посеяно более 40 гектаров. | | | |
| - кормовые культуры | га | | 4200 | | | | | 2600 | | | Невыполнено. Много природных в зависимости от спроса и наличия травы многолетние травы (люцерна) в объеме, не привитых | | | |
| ИФО продукции животноводства | % | | 101,8 | | | | | 102,9 | | | Выполнено. Официальные данные областного управления статистики, по итогам 2017 года | | | |
| Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | %  КРС  МРС | | 33,8  47,2 | | | | | 34,4  47,8 | | | Выполнено. | | | |
| Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, участвующих в породном преобразовании | %  КРС  МРС | | 25,8  12,8 | | | | | 26,4  13,4 | | | Выполнено | | | |
| Доля пастбищ (кормовых культур вращения) природных пастбищ | % | | 11 | | | | | 55 | | | Выполнено. Мойынкумский район является местом природных пастбищных угодий | | | |
| **3.2.4. Малый и средний бизнес**  **Цель 3.2.4.1. Развитие конкурентоспособного малого, среднего предпринимательства и торговли**  **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| ИФО розничной торговли | % | | 102 | | | | | 109,5 | | | Выполнено. Индекс физического объема розничной торговли к 2017 года 109,5 %, причина формирования этого показателя в районе Алматы-Астана-алматы, вдоль трассы«, ИП " Г. Утельбаев. Т.» горюче-смазочные материалы поста образец отчет в статистические органы о проведении указанных товаров и услуг, сдачи -2 вида торговли. | | | |
| Доля работающих в малых и средних предприятий в общем объеме зарегистрированных | % | | 90,8 | | | | | 91,4 | | | Выполнено. Общее количество зарегистрированных 1116, его количество действующих 1020 | | | |
| **3.2.6. Инновация и инвестиция**  **Цель 3.2.5.1. Развитие инноваций и инвестиции**  **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля активных предприятий на число действующих | % | | | 16,0 | | | | | 16,1 | | | Выполнено. ЖЦПК ТОО» Оргстрой ТОО «АК «Алтыналмас» и АО в 2017 году причиной получения новых технологий. | | |
| **3.2.5.2 Рост Инновацияонных производств** | | | | | | | | | | | | | | |
| Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | | | | 102,5 | | | | 102,9 | | | Выполнено | | |
| Увеличение доли валовой региональной инновационной продукции в общем объеме | % | | | | 4,0 | | | | 4,1 | | | Выполнено | | |
| БАҒЫТ: Экономика | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.6.1** **Направления: Развитие центра экономического развития.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели. Развития центра экономического роста. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение доли трудоспособного населения из числа получателей государственной адресной социальной помощи. | | % | | | 27,6 | | 21,4 | | | | | | Выполнено | |
| Рост численности населения в опорных СНП, | | человек | | | 6,738 | | 8,816 | | | | | | Выполнено | |
| Строительство и реконструкция объектов социальной сферы в малых и моногородах и ОСНП | | кол | | | 1 | | 1 | | | | | | Выполнено. Ресторан сельском округе введено в эксплуатацию 1 единица | |
| Открытиеобъектов предпринимательства в ОСНП . | |  | | | 1 | | 4 | | | | | | Выполнено . Откормочная площадка 4 | |
| Направление : Социальная сфера | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7. Образование | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.7.1. Повышение качества услуг среднего общего образования и дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | | | | | 52,6 | | | 60,0 | | | Выполнено. Естественно-процент выпускников, по математике 60% учащихся 11-х классов обучаются 157 учащихся, из них 262 поводом для пресс-конференции и очень хорошо | | |
| Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | | | | | 38,0 | | | 38 | | | Выполнено. 10 количество школ, в которых созданы условия для инклюзивного образования, увеличилось на 3325 учащихся-75. | | |
| Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | | | | | 80,9 | | | 84,8 | | | Выполнено. В начальных классах 2170 3-6 лет, в\е в группах предшкольной подготовки 5-6жастағы количество детей-1011, в учреждениях дошкольного образования количество детей, охваченных 3-6жас-983, дошкольного образования, не охваченных гэк 3-6жас 1159. 2170-1011=1159 . 983/1159\*100=84,8% | | |
| **Направление: Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7. Образование | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.7.2. Повышение качества услуг среднего общего образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля выпускников учебных заведений и профисиональногоорбразования обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных к первому году после обучения. | % | | | | | 65 | | | 56 | | | Невыполнено. 2017жылы количество выпускников-50 человек, численность занятых на 1 января 2018 года до 26 | | |
| Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % | | | | | 1,1 | | | 2,5 | | | Выполнено. в настоящее время в колледже обучается студент 141, в районе года молодежи 14-24 лет 5535 | | |
| **Направление: Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.8.1. Создание условий для молодежи и обеспечение его поддержки** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | | | | | 72,0 | | | 82,0 | | | Выполнено. Уровень удовлетворенности населения в реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14-29 лет составляет 82%. Проведено анкетирование среди молодежи района по различным направлениям в округе 16 350 лет. С начала года уровень безработицы среди Молодежи,  Патриотическое воспитание, профилактика правонарушений, формирование патриотизма среди Молодежи, активизировать работу волонтерской группы среди Молодежи, работа по профилактике религиозного экстремизма среди Молодежи. Охват молодежи 3500 | | |
| Направление: Социальная сфера | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.2.8. Труд и социальная защита населения | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.8.1 Повышение эффективности мер содействия занятости населения и охрана труда** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | | | | | 79,1 | | | 80,2 | | | Выполнено. аудан бойынша орталыққа 945 адам қайтарылды. Оның ішінде 758 адам жұмыспен қамтылды. (758/945=80,2%) | | |
| Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп | % | | | | | 65,9 | | | 65,9 | | | Выполнено. с начала года количество обратившихся 314 целевых групп. Количество трудоустроенных, в том числе 207 | | |
| Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в органы занятости | человек | | | | | 11 | | | 30 | | | Выполнено. В 2017 году численность инвалидов трудоспособного возраста, трудоустроенных через центр занятости 11. В настоящее время численность инвалидов трудоспособного возраста, размещенных на 30 человек. | | |
| Направление: Социальная сфера | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,2,8, Труд и социальная защита населения | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3,2,8,2 Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения, а также увеличение доступности и повышение качества социальных услуг для населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | | | | | 100 | | | 91,2 | | | Невыполнено | | |
| Доля граждан трудоспособного возраста из общего количества получателей адресной социальной помощи |  | | | | | 27,6 | | | 21,4 | | | Выполнено. общее количество получателей адресной социальной помощи-14 человек, 3 человека, в том числе трудоспособного | | |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспартизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | | | | | 70,0 | | | 54,2 | | | Невыполнено. Общее количество объектов 48, обеспечена доступность для инвалидов 26 объектов социальной | | |
| **3.2.8. Культура**  **Цель: 3.2.9.1.Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: | % | | | | | 415,9 | | | 424,2 | | | Выполнено | | |
| Посетители библиотеки |  | | | | | 406,6 | | | 414,1 | | | Выполнено. Фактически по сравнению с планом увеличился на 7,5 единиц 2017 года количество читателей | | |
| Посетители музея |  | | | | | 9,3 | | | 10,1 | | | Фактическое количество посетителей по сравнению с планом увеличилась на 0,8 единиц 2017 года | | |
| Направление Социальная сфера | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.10. **Физическая культура и спорт** |  | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Цель 3.2.10.1. Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| :Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | | | | 27 | | | | 28,2 | | | | | Выполнено. формы оздоровительной физической культуры спорта в районе 104. В том числе 1 стадион, спорткомплекс 1, 28 спортивных залов, 71 игровые площадки (футбол баскетбол волейбол) гимнастический городок 3.  Специалист в области физической культуры и спорта в районе на сегодняшний день всего 109. В частности, 24-й районной спортивной школе, 2-в колледже Мойынкум, 70 общеобразовательных школах, 10 - в дворовом клубе, 3 - работает в отделе спорта акимата района.  Жителей района по итогам 2017 года-на 28,2%, или 9246 человек занимается спортом. С начала года в районе по пропаганде здорового образа жизни проводится в i 267спорттық шар 111967 человек |
| Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | | | | 12,0 | | | | 14,09 | | | | | Выполнено. отдела физической культуры и спорта акимата района №19-го на 2017-2018 учебном году все 24 новый тренер детско-юношеской спортивной школе, охвачено 657 спортсменов, по сравнению с прошлым годом (588 спортсмен) рост 69 спортсмену. В частности, спортсмены основа тренер в группе 8-170 запасные группе-всего 42 212 спортсмен, тренер по вольной борьбе 2 основной группе-78 спортсменов, вспомогательного-3 всего 81 спортсмен, тренер бокс в разделе 3 основной группе-44 қосалқыда-всего 64 спортсмена из 20, 5 основной группе в разделе "волейбол" тренер-спортсмен қосалқыда 98-114 всего 16 спортсменов, 2 тренера по баскетболу в группе в разделе основные-қосалқыда 22-34 всего 12 спортсменов, 3 тренера основной группе в разделе футбол-102 қосалқыда-всего 22 спортсмена, 124, всего 28 спортсменов 1 тренер дзюдо в разделе |
| **Направление: Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.11. Туризм** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.11.1. Развитие туризма** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ц»елевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | | | | 100,1 | | | | 146,8 | | | | | Выполнено. количество посетителей, в зависимости от существующих видов деятельности и видов деятельности, способствует повышению качества и увеличению гостиниц на 46,8% больше |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | Выполнено. В районе нет не резидентами |
| Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | | | | 100,0 | | | | 133,8 | | | | | Выполнено. Район көбейуіне количество посетителей, а также в связи с увеличением количество пользователей услугами гостиницы 33,8 % больше |
| Направление: Социальная сфера | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.12. Развитие трехязычия | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.12.1. Развитие государственного языка, сохранение русского языка в лексическом багаже и овладение английским языком** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | | | | 99,4 | | | | 99,5 | | | | | Выполнено. В 2017 году, сельского населения были открыты курсы обучения на трех языках в обучении |
| Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | | | | 8,7 | | | | 9,0 | | | | | Выполнено. В 2017 году, сельского населения были открыты курсы обучения на трех языках в обучении |
| Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государствен-ным, русским и английским) | % | | | | 12 | | | | 12,3 | | | | | Выполнено В 2017 году, сельского населения были открыты курсы обучения на трех языках в обучении |
| **Направление: Общественная безопасность и правопорядок** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.13. Общественная безопасность и правопорядок | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.13.1. Укрепление общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикатор** | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | | | | 4,1 | | | | 5,8 | | | | | Невыполнено. вырос и удельный вес преступлений, совершенных на улице. |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | бірлік | | | | 40,5 | | | | 43,8 | | | | | Выполнено. количества пострадавших уменьшилось количество умерших. |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | | | | 1,9 | | | | 1,6 | | | | | Выполнено. удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | | | | 2,1 | | | | 8,1 | | | | | Невыполнено. вырос и удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершивших преступления |
| **3.2.13**. **Организация предупреждения и ликвидаций аварий и стихийных бедствий** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.13.2. Организация предупреждения и ликвидаций аварий и стихийных бедствий** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия срезвычайным ситуациям | % | | | | 22 | | | | 22,3 | | | | | Выполнено |
| **Направление: Инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.14. Дороги и транспорт** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.14.1. Развитие автомобильных дорог и автотранспортного сообщения между населенными пунктам** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | | | | 63,8 | | | | 64,3 | | | | | Выполнено |
| Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | | | | 56 | | | | 68 | | | | | Выполнено |
| Направление: Инфраструктура | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.15. Стройтельства | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.15.1. Развитие жилищного строительства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| ИФО строительных работ | % | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | Выполнено .Освоено 100% финансовы |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс кв.м | | | | 3300 | | | | 3366 | | | | | Выполнено.Введено в эксплуатацию 3366 квадратных метров |
| Направление: Инфраструктура | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.16. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | | | | 62,0 | | | | 62 | | | | | Выполнено. Мирный-питьевого водопровода от озера Балхаш и Бурылбайтал населенные пункты, сгруппированных Қияхты выделяются средства из республиканского бюджета на переходный 2017-2018-2019 |
| водоснабжению | % | | | |
| **Направление: Экология и земельные ресурсы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.17. Экология и земельные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.17.1. Улучшение качества окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля утилизация твердых бытовых отходов к их образованию | - | | | | 0,1 | | | | **-** | | | | | Невыполнено |
| Охват населенных пунктов услугами по сбору и транспортировке отходов | % | | | | 72 | | | | 72 | | | | | Выполнено. так как сбор отходов в сельских населенных пунктах, с населением в каждом населенном пункте по согласованию с индивидуальных предпринимателей, работ по транспортировке, сбору, транспортировке-спасательных работ |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест размещения) | % | | | | 100 | | | | 100 | | | | | Выполнено. В районе 25 населенных пунктов и полигонов по размещению твердых бытовых отходов 23. На сегодняшний день, села, сельского округа в соответствие с санитарно-экологические требования со стороны плигондарды қағдаларға и разрабатывается ПСД |
| БАҒЫТ: Экология и земельные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.18. Экология и земельные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.18.1: Улучшение качества окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикатор** | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, земель сельхоз назначения | % | | | | 2,5 | | | | 0,0 | | | | | Невыполнено. По продаже земельного участка или права аренды земельного участка торгов (конкурсов, аукционов), организация и проведение об утверждении правил организации и проведения, в том числе в электронном виде» приказ министра Национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №290 о внесении изменения в приказ министра Национальной экономики Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года №792 приказ (зарегистрировано в министерстве Юстиции 3 февраля 2016 года), на сегодняшний день временно приостановлена выдача земель сельскохозяйственного назначения. |
| **Направление: Экология и земельные ресурсы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.19. Экология и земельные ресурсы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.19.1. Улучшение качества окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | га | | | | 1400,0 | | | | 1498,7 | | | | |  |
| Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | га | | | | 0,025 | | | | 0,36 | | | | | Невыполнено. Вне места пожара лесного фонда, в связи с ветра, земель лесного фонда из земель лесного фонда, куб. м 1,5 пожарной проходит стороной. На тушение пожара состоит из пожарных команд сельских администраций, Мойынкум Мойынкумского районного отделения и чрезвычайных ситуаций, Бурыл байтал, Осина всего учреждений лесного хозяйства привлечены 77 человек, 9 тракторов, 14 автомобилей приняли участие в пожарной выключится. |
| **Направление: Государственные услуги** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.20. Развитие государственных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.20.1. Развитие государственных услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | | | | 92 | | | | 99,91 | | | | | Выполнено. И подведомственных им учреждений и сельских округов, отделов акимата района, акимы сельских округов государственной услуги с указанием отказа в предоставлении государственной услуги, в том числе 34 349 36, т. е. 0,09%. Потому что согласно стандарту непредставления полного пакета документов для получателей услуг. В 2017 году государственные услуги по государственной услуги со стороны потребителей жалоб не зарегистрировано. |