**2016-2020 жылдарына Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы**

**даму бағдарламасының мониторинг бойынша**

**жедел есебі**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп кезеңі | 2017жыл |
| Іске асыру кезеңі | 2017жыл |
| Мекеме | Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі  |
|  |  |

1. **Мақсаттарға қол жеткізу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатордын атауы | Өлшем бірлігі. | 2017 ж. жоспар | 2017 ж. нақты | Орындалу туралы мәлімет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Бағыт: Экономика*****Мақсат 3.2.1.1 Экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету.*** |
| Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны.  | % | 101,3 | 101,5 | Орындалды |
| Тірек АЕМ, халық санының өсуі оның ішінде: |  | 2654 | 2924 | Орындалды |
| Шекара маңындағы орналасқан | адам | - | - |  |
| Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестициялар | % | 124,1 | 124,7 | Орындалды |
| Шағын және моноқалаларда, тірек ауылдық елді мекендерде әлеуметтіксаладағы құрылыс және қайта жаңарту объектілері  | бірлік | Строительство детского сада на 140 мест в с. КенесРБ 337,8 млн. теңге | - | Орындалмады |
| ТАЕМ-де ашужәнедамыту | ед | 4 | 7 | Орындалды  |
| Жұмыссыздық деңгейін төмендету | % | 4,5 | 4,6 | Орындалды  |
| Еңбекке қабілетті халықтың ішінен мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылардың үлесін төмендету. | % | 16,5 | 0,07 | Орындалды  |
| **Мақсат 3.2.2.1: Ауданның өнеркәсіп әлеуетін арттыру** |
| Өңдеуөнеркәсібіндегіөнім шығарудыңнақтыкөлеминдексі | % | 103,5 | 103,5 | Орындалды. Аудан бойынша өңдеу өнеркәсібі өнімін шығарудың нақты көлем индексі жоспарланған деңгейдегі орындалып отыр, өндеу өнеркісіп кәсіпорындары толық қуатында жұмыс атқарды |
| Өзге де металл емес минералды өнімдер көлемі индексі | % | 101,5 | 101,7 | Орындалды.Аудан бойынша металл емес басқа минералдық өнімдерді өндіру нақты көлем индексі жоспардан 0,02% пайызға артып отыр, ауданда «Оргстрой» ЖШС былтырғы жылмен салыстырғанда артық орындап отырғаны себеп болды. |
| Өзге де металл емес минералды өнімдер өнімділігінің өсуі | % | 106,0 | 101,7 | Орындалмады. |
| Металлургия өнеркәсібінің нақты көлем индексі) | % | 102,0 | 105,8 | Орындалды.Ауданда жұмыс істер тұрған «Алтыналмас»АК» АҚ-ы алтын мен күмісті былтырғы жылмен салыстырғанда артық орындап отырғаны себеп болды. |
| Металлургия өнеркәсібінде өнімділігінің өсімі | % | 103,0 | 105,8 | Орындалды.Металлургия өнеркәсібінде өнімділігінің өсімі 5,8 пайызға өсті |
| Тау-кен металл кендерін өндіру | % | 105,0 | 92,5 | Орындалмады, себебі Аудан бойынша кен өндіру өнеркәсібінің өнім шығарудың нақты көлем индексі төмендеуіне барит кенін өндіруінің төмендеуі себеп болып отыр |
| **Мақсат 3.2.3.1: Агроөнеркәсіп кешенінің бәсекеге қабілеттілігін дамыту** |
| Ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің нақты көлем индексі | % | 101,9 | 100,4 | Орындалмады. 2017 жылдың қорытындысы бойынша облыстық статистика басқармасының ресми деректері |
| Өсімдік шаруашылығының жалпы өнімінің нақты көлем индексі | % | 102 | 92,8 | Орындалмады. 2017 жылдың қорытындысы бойынша облыстық статистика басқармасының ресми деректері |
| Егін алқабын арттыру (салалық бағытқа байланысты) | га |  | 3934 | Жоспар толығымен орындалды. Шаруашылық жүргізуші тұлғарда себілген дақылдар егісінің (4а.ш) есебіне сай. |
| майлы дақылдар | га | 100 | 34 | Орындалмады. Шаруа қожалықтарында майлы дақылдарының орнына 340 гектар тары егілді |
| көкөніс дақылдар | га | 200 | 180 | Орындалмады. Шаруа қожалықтарында дәнді дақылдар өнімдерінің сұранысы көп болуына байланысты  |
| бақша дақылдар | га  | 400 | 360 | Орындалмады. Орындалмаған себебі агроқұрылымдар дәндік жүгері дақылын 40 гектарға артық екті. |
| мал азығы дақылдары | га | 4200 | 2600 | Орындалмады. Табиғи шөптің көп болуына және сұранысқа байланысты көпжылдық шөп (жоңышқа) көрсетілген көлемінде егілген жоқ |
| Мал шаруашылығының жалпы өнімінің нақты көлем индексі |  | 101,8 | 102,9 | Орындалды. 2017 жылдың қорытындысы бойынша облыстық статистика басқармасының ресми деректері |
| Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы мүйізді ірі қара және мүйізді ұсақ қара мал басының үлесі | % МІҚ | 33,8 | 34,4 | Орындалды.  |
| % МҰҚ | 47,2 | 47,8 | Орындалды |
| Тұқымды өзгерістерге қатысатын мүйізді ірі қара және мүйізді ұсақ қара мал басының үлесі | % МІҚ | 25,8 | 26,4 | Орындалды |
| % МҰҚ | 12,8 | 13,4 | Орындалды |
| Табиғи жайылымдық (жемшөп дақылдарының айналу) жайылым үлесі | % | 11 | 55 | Орындалды.Мойынқұм ауданының жері табиғи жайылымдық жер болып табылады |
| **Мақсат 3.2.4.1: Шағын және орта бизнестің, сауданың бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру** |
| Міндет 4.1.4.2. Сауданы дамыту |
| Бөлшек сауда айналымының нақты көлем индексі | % | 102 | 109,5 | Орындалды. 2017 жылдың бөлшек сауданың нақты көлемнің индексі 109,5 % құраған, бұл көрсеткіштің қалыптасуының себебі ауданда Алматы-Астана жол трассасы бойында орналасқан ИП «Утельбаев Г. Т.» жанар-жағар май бекетінің статистикалық органдарға тауарлар мен көрсетілген қызметтерді өткізу туралы -**2 сауда үлгісі** есеп түрін тапсыруына байланысты. |
| Тіркелген жалпы көлемінде шағын және орта кәсіпорындар жұмыс істейтін үлесі | % | 90,8 | 91,4 | Орындалды.Жалпы тіркелгендер саны 1116, оның жұмыс істеп тұрғандар саны 1020 |
| **3.2.5.Иновациялар және инвстициялар** |
| **Мақсат 3.2.5.1. Иновацияны дамыту және инвестицияны арттыру** |
| Халықтың жан басына шаққандығы негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсу қарқыны | % | 102,5 | 102,9 | Орындалды. «ЖӨЦК» ЖШС-гі, Оргстрой ЖШС-гі, «Алтыналмас «АК» АҚ-ы 2017 жылы жаңа технологиялар алуы себеп боп отыр. |
| Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардыңсаны бойынша инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі | % | 16,0 | 16,1 | Орындалды. |
| Жалпы өңірлік көлеміндегі инновациялық өнімніңім үлесін арттыру | % | 4,0 | 4,1 | Орындалды. |
| **3.2.6.Экономикалық өсу орталықтарын дамыту** |
| **Мақсат 3.2.6.1 Тіректі елді мекендерді дамыту** |
| Тіректі ауылдық елді мекенде халық санының өсімі | Мың адам | 6,738 | 8,816 | Орындалды. |
| Шағын және тіректі АЕМ-де әлеуметтік саладағы нысандар құрылысы және қайта құру | бірлік | 1 | 1 | Орындалды. Бірлік ауылдық округінде 1 мейрамхана пайдаланылуға берілді |
| Тіректі АЕМ-де өндірістерді ашу және дамыту | бірлік | 1 | 4 | Орындалды.4 бордақылау алаңы ашылды |
| **Бағыт: Әлеуметтік сала 3.2.7. Білім**  |
| **Мақсат 3.2.7.1: Жалпы орта және мектепке дейінгі білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру** |
| Міндет 4.2.1.1.: Педагог кадрлардың кәсібилігін және мұғалім мамандығының беделін жоғарылату |
| Жұмыс істеп тұрған аппаты және үш ауысымды мектептер саны | бірлік |  |  |  |
| Жаратылыстану-математика пәндері бойынша мектеп бітірушілердің арасында білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылар үлесі  | % | 52,6 | 60,0 | Орындалды. Жаратылыстану-математика пәндері бойынша мектеп бітірушілер пайызы 60% 11 сыныптың 262 оқушының ішінен 157 оқушысы өте жақсы және жақсымен оқиды. |
| Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивті біліммен қамтылуы | % | 38,0 | 38 | Орындалды. Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасалынған мектептер саны 10-ға артты 3325 оқушы-75. |
| 3-6 жас) аралығындағы балаларды мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиемен қамтылуы | % | 80,9 | 84,8 | Орындалды. 3-6 жас 2170 бастауыш сыныптағы ж\е мектеп алды даярлық тобындағы 5-6жастағы балалар саны-1011, мектепке дейінгі білім мекемелеріне қамтылған балалар саны 3-6жас-983, мектепке дейінгі білім мек қамтылмаған 3-6жас 1159. 2170-1011=1159 . 983/1159\*100=84,8%. |
| Мемлекеттік тапсырыс бойынша техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары түлектері мен оқуды аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастырылғандар үлесі | % | 65 | 56 | Орындалмады, 2017жылы бітіруші түлектер саны 50 адам, 2018 жылдың 1 қантарына дейін жұмыспен қамтылғандар саны 26 |
| Типтік жастағы (14-24 жас) жастардың техникалық және кәсіптік біліммен қамтылу үлесі | % | 1,1 | 2,5 | Орындалды, қазіргі таңда колледжде 141 білімгер білім алуда, ауданда 14-24 жас аралығында 5535 жастар |
| **Мақсат 3.2.7.2: Жастарға жағдай жасау және қолдау көрсету** |
| 14-29 жастағы тұрғындардың мемлекеттік жастар саясатын іске асырудағы қанағаттанарлық деңгейі | % | 72,0 | 82,0 | Орындалды, 14-29 жастағы тұрғындардың мемлекеттік жастар саясатын іске асырудағы қанағаттанарлық деңгейі 82 % құрайды. Ауданның 16 округінде жастар арасында түрлі бағыттар бойынша 350 жасқа сауалнама жүргізілді. Жыл басынан бері Жастар арасында жұмыссыздықты жою, Жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу, Құқық бұзушылықтың алдын алу, Жастар арасында патриотизмді қалыптастыру, Жастар арасында еріктілер тобының жұмысын жандандыру, Жастар арасында діни экстремизмнің алдын алу бойынша жұмыстар жүргізілді. Жастардың қамтылуы 3500 |
| **Мақсат 3.2.8.1: Жұмыспен қамтуға ықпал ету шараларының тиімділігін арттыру**  |
| Жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша жүгінгендерден жұмысқа орналастырылғандар үлесі | % | 79,1 | 80,2 | Орындалды, аудан бойынша орталыққа 945 адам қайтарылды. Оның ішінде 758 адам жұмыспен қамтылды. (758/945=80,2%) |
| Жүгінген нысаналы топтар санынан тұрақты жұмысқа орналасқандар үлесі | % | 65,9 | 65,9 | Орындалды, жыл басынан жүгінген нысаналы топтар саны 314. Оның ішінде жұмысқа орналасқан саны 207 |
| Жұмыспен қамту органдарына жәрдемдесу үшін жүгінген еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналастырылған мүгедектер саны | адам | 11 | 30 | Орындалды, 2017 жылы жұмыспен қамту орталығы арқылы еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналасқан мүгедектер саны 11. Қазіргі таңда еңбекке жарамды жастағы орналастырылған мүгедектер саны 30 адам. |
| Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың жалпы санынан еңбекке жарамды азаматтардың үлесі | % | 27,6 | 21,4 | Орындалды, атаулы әлеуметтік көмек алушылардың жалпы саны 14 адам, оның ішінде еңбекке жарамды 3 адам |
| Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетумен қамтылған тұлғалардың үлес салмағы (оларды алуға мұқтаж адамдардың жалпы санының ішінде) | % | 100 | 91,2 | Орындалмады, Арнаулы әлеуметтік қызмет алуға мұқтаж адамдардың жалпы саны жоспар 57 адам , арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетумен қамтылған 52 адам |
| Паспортталған әлеуметтік, транспорттық инфрақұрылым нысандарының жалпы санынан мүгедектердің қолжетімділігі қамтамасыз етілген әлеуметтік инфрақұрылым нысандарының үлесі | % | 70,0 | 54,2 | Орындалмады , Нысандардың жалпы саны 48, мүгедектердің қолжетімділігі қамтамасыз етілген әлеуметтік нысандар 26 |
| **Мақсаты 3.2.9.1: Мәдениетті дамыту** |
| 1000 адамға шаққандағы мәдениет ұйымдарына келушілердің орташа саны: |  | 415,9 | 424,2 | Орындалды. |
| Кітапханаға келушілер | бірлік | 406,6 | 414,1 | Орындалды. 2017 жылдың жоспарымен салыстырғанда оқырманның нақты саны 7,5 бірлікке артты |
| Мұражайға келушілер | бірлік | 9,3 | 10,1 | Орындалды, 2017 жылдың жоспарымен салыстырғанда келушілердің нақты саны 0,8 бірлікке артты |
| **Мақсат 3.2.10.1: Дене шынықтыру және спортты дамыту** |
| Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту | % | 27 | 28,2 | Орындалды, аудан бойынша 104 дене шынықтыру сауықтыру спорт нысандары бар. Оның ішінде 1 стадион, 1 спорткешені, 28 спорт зал, 71 ойын алаңдары (футбол волейбол баскетбол) 3 гимнастика қалашығы. Ауданда қазіргі таңда дене тәрбиесі мен спорт саласында барлығы 109 маман еңбек етеді. Атап айтқанда, 24-і аудандық спорт мектебінде, 2-Мойынқұм колледжінде, 70-і жалпы білім беретін орта мектептерде, 10- аула клубында, 3- аудан әкімдігінің спорт бөлімінде жұмыс істейді.  2017 жылдың қорытындысы бойынша аудан тұрғындарының 28,2% немесе 9246 адам спортпен тұрақты айналысуда. Жыл басынан аудан бойынша салауатты өмір салтын насихаттау бойынша 267спорттық і шар өткізіліп 111967 адам қамтылды |
| Жалпы балалар мен жасөспірімдер санынан балалар жасөспірімдер спорт мектептеріндегі, дене шынықтыруға даярлайтын спорт клубтарындағы 7 жастан 18 жасқа дейінгі дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар-жасөспірімдерді қамту | % | 12,0 | 14,09 | Орындалды, аудан әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің №19-шы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне 2017-2018 жаңа оқу жылында барлығы 24 жаттықтырушы, 657 спортшы қамтылып, өткен жылғымен салыстырғанда (588 спортшы) 69 спортшыға өсіп отыр. Атап айтсақ, қазақ күресінде 8 жаттықтырушы негізі топта-170 қосалқы топта-42 барлығы 212 спортшы, еркін күресте 2 жаттықтырушы негізгі топта-78 спортшы қосалқы-3 барлығы 81 спортшы, бокс бөлімінде 3 жаттықтырушы негізгі топта-44 қосалқыда-20 барлығы 64 спортшы, волейбол бөлімінде 5 жаттықтырушы негізігі топта-98 спортшы қосалқыда-16 барлығы 114 спортшы, баскетбол бөлімінде 2 жаттықтырушы негізгі топта-22 қосалқыда-12 барлығы 34 спортшы, футбол бөлімінде 3 жаттықтырушы негізгі топта-102 қосалқыда-22 барлығы 124 спортшы, дзюдо бөлімінде 1 жаттықтырушы барлығы 28 спортшы. |
| **Мақсат 3.2.11.1: Туризмді дамыту** |
| Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша (резиденттер) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі. | % | 100,1 | 146,8 | Орындалды, жұмыс істеп тұрған қонақ үйлердің қызмет түрлерінің және қызмет түрлерінің сапасының жоғарлауына байланысты келушілер саны артуына ықпал етіп 46,8% артып отыр |
| Өткен жылмен салыстырғанда кіру туризмі бойынша (резиденттер емес) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі. | % | 100,0 | 100,0 | Орындалды.Резиденттер емес ауданда жоқ |
| Өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған төсек- тәулік санының өсуі. | % | 100,0 | 133,8 | Орындалды.Ауданға келушілер саны көбейуіне, сонымен қатар, қонақ үй қызметімен пайдаланушылар саны артуына байланысты 33,8 % көбейіп отыр. |
| **Мақсат 3.2.12.1: Мемлекеттік тілді, лексиконда орыс тілін сақтау және ағылшын тілдерін меңгеруді дамыту** |
| Мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындар үлесі | % | 99,4 | 99,5 | Орындалды, 2017 жылы үш тілді оқыту курстары ашылып ауыл тұрғындарын оқытуда |
| Үш тілді меңгерген тұрғындар үлесі | % | 8,7 | 9,0 | Орындалды, 2017 жылы үш тілді оқыту курстары ашылып ауыл тұрғындарын оқытуда |
| Ағылшын тілін меңгерген ересек тұрғындар үлесі | % | 12 | 12,3 | Орындалды, 2017 жылы үш тілді оқыту курстары ашылып ауыл тұрғындарын оқытуда |
|  |  |  |  |  |
| **Бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі** |
| **Мақсат 3.2.13.1: Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді нығайту.** |
| Көшелерде жасалған қылмыстардың үлес салмағы | % | 4,1 | 5,8 | Орындалған жоқ, көшеде жасалған қылмыстардың үлес салмағы жоспарлағаннан өсіп кетті. |
| 100 зардап шеккен адамға шаққандағы жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар санын төмендету | % | 40,5 | 43,8 | Орындалды, қайтыс болғандар саны зардап шеккендер санына шаққанда азайды. |
| Кәмелет жасына толмаған жастармен жасалған қылмыстар үлес салмағы | % | 1,9 | 1,6 | Орындалды, кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстардың үлес салмағы жоспарлағаннан азайды. |
| Бұрын қылмыс жасаған адамдармен жасалған қылмыстар үлес салмағы | % | 2,1 | 8,1 | Орындалған жоқ, бұрын қылмыс жасаған адамдармен жасалған қылмыстардың үлес салмағы жоспарлағаннан өсіп кетті. |
| **Мақсат 3.2.14.1: Апаттар мен дүлейлерді алдын алу және жоюды ұйымдастыру** |
| Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымымен камтамасыз ету деңгейі | % | 22 | - | Қаржыландыру үлесі орталықтандырылғандықтан қажетті ақпаратты бере алмады |
| **Бағыт: Инфрақұрылым** |
| **Мақсат 3.2.15.1: Байланыс пен коммуникацияны дамыту** |
| 100 тұрғынға телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы | % | 5,9 | 5,43 | Орындалды |
| Интернетті пайдаланушылар-дың үлесі | % | 3,0 | 3,77 | орындалды |
| **Мақсаты 3.2.16.1: Тұрғын үй құрылысын дамыту.**  |
| Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі | % | 100,0 | 100,0  | Орындалды. Қаржы 100 пайыз игерілді  |
| Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттарының жалпы алаңы | Шаршы метр | 3300 | 3366 | Орындалды. Жеке тұрғын үй салушыларға заң талап тарына сай түсіндірме жұмыстары жүргізілді |
| **Мақсат 3.2.17.1: Автомобиль жолдарын және елді мекен арасындағы автокөлік қатынасын дамыту**  |
| Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңыздағы автожолдардың үлесі | % | 63,8 | 64,3 | Орындалды. Облыстық және аудандық бюджеттен 223,987 млн. теңге қаражат бөлініп, аудандық маңыздағы 10,6 шқ автожолға орташа жөндеу және 8,2 шқ жолға ағымдағы (гравиный) жөндеу жұмыстары жүргізілді.  |
| Жолаушылар көлігімен қамтылмаған елді мекендер үлесі | % | 56 | 68 | Орындалды. Облысішілік, облысаралық 7 елді мекен, ауданаралық 3 елді мекен және ауданішілік 7 елді мекен қоғамдық көлікпен қамтамасыз етілген. |
| **Мақсат 3.2.18.1: Азаматтардың жайлы тұруы**  |
| Ауылдық елді мекендердің орталықтандырылған: | % | 62,0 | 62 | Орындалды. Мирный-Қияхты және Бурылбайтал елді мекендеріне Балқаш көлінен топтастырылған ауыз су құбырына 2017-2018-2019 жылдарға өтпелі болып республикалық бюджеттен қаражат бөлінуде |
| Сумен қамтамасыз етуге |
| **Бағыт: Экология және жер ресурстары** |
| **Мақсат 3.2.19.1: Қоршаған ортаның сапасын арттыру** |
| Тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне байланысты оларды  кәдеге жарату үлесі | % | 0,1 | **-** | Орындалмады. |
| Ауданның халқын қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтермен қамту | % | 72 | 72 | Орындалды. Себебі ауылдық елді мекендердегі қалдықтарды жинау, тасымалдау жұмыстарын әр елді мекендегі тұрғындармен жеке кәсіпкерлер келісе отырып жинау, тасымалдау жұмыстарын атқаруда. |
| Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы санынан) | % | 100 | 100 | Орындалды.Аудан бойынша 25 елді мекенде, 23 тұрмыстық қатты қалдықтар орналастыру бойынша полигондар бар. Бүгінгі таңда ауыл, ауылдық округ әкімдері тарапынан плигондарды экологиялық талаптар мен санитарлық қағдаларға сәйкес келтіруге ЖСҚ әзірленуде. |
| **Мақсат 3.2.19.2: Жер қорын тиімді пайдалануды арттыру** |
| Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік орман қоры аумағындағы орманмен көмкерілген жерлердің көлемі | га | 1400,0 | 1098,7 | Орындалмады. |
| ЖАО қарамағында орналасқан мемлекеттік орман қоры ауданында 1 орман өртінің орташа ауданы | % | 0,025 | 0,36 | Орындалмады, Орман қоры жерінен тыс жерде өрт болып, желдің қатты болуына байланысты, орман қоры жерінен өтіп 1,5 текше метр орман қоры жерін өрт шалды. Өрт сөндіруге ауыл әкімшіліктерінен құралған өрт сөндіру командалары, Мойынқұм аудандық төтенше жағдай бөлімшесінен және Мойынқұм, Бұрыл байтал, Көктерек орман шаруашылық мекемелері жұмылдырылып барлығы 77 адам, 9 трактор, 14 автокөліктер қатысып өрт өшірілді. |
| Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту | % | 2,5 | 0,0 | Орындалмады.Жер учаскесін немесе жер учаскесін жалға алу құқығын сату жөніндегі сауда-саттықтарды (конкурстарды, аукциондарды) ұйымдастыру және өткізу, оның ішінде электронды түрде ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №290 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №792 бұйрығына (Әділет министрлігінде 2016 жылы 3 ақпанында тіркелген) сәйкес қазіргі таңда ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді беру уақытша тоқтатылған. |
| **Бағыт: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер** |
| **Мақсат 3.2.20.1: Халыққа мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру және қолжетімділікті қамтамасыз ету** |
| Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру | % | 92 | 99,91  | Аудан әкімдігінің бөлімдері мен оларға бағынысты мекемелер және ауылдық округ, ауыл әкімдері арқылы 36 349 мемлекеттік қызмет көрсетіліп оның ішінде 34 қызмет көрсетуден бас тартылған, яғни 0,09 пайызды құрап отыр. Себебі қызмет алушылар стандартқа сәйкес толық құжаттар топтамасын ұсынбаған үшін. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 2017 жылы мемлекеттік қызметті тұтынушылар тарапынан арыз-шағым тіркелген жоқ. |
|  |

***✍****Ж.Байтемиров, 🕿 /872642/ 2-47-74*