|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Отчет о реализации  
Программы развития территорий Сандыктауского района на 2016-2020 годы

Отчетный период \_\_\_\_2017 год\_\_\_

Утвержден решением Сандыктауского районного маслихата №17/2 от 22 декабря 2017 года\_

Государственный орган ГУ « Отдел экономики и финансов Сандыктауского района»

1. Информация о ходе реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица измерения | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение | | | Источник финансирования | Код бюджетной программы | | Информация об исполнении |
| Базовое (исходное) значение | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **Направление 1. Экономика** | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1**. **Развитие промышленности** | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | ИФО промышленности, в % к предыдущему году | % | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 102 | 103 | 80,5 | \* | \* | | Не исполнено. Объем промышленности составил 2095 млн. тенге, ИФО составил 80,5%. Причиной снижения является завершение в 2016 году поисково-разведочных работ ТОО " Есиль майлик" и снижением объемов обрабатывающей промышленности. |
| 2 | "Объем производства промышленной продукции | Млн. тенге | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 2214 | 2214 | 2095 | \* | \* | | Не исполнено. Объем промышленности составил 2095 млн. тенге, Причиной снижения является завершение в 2016 году поисково-разведочных работ ТОО " Есиль майлик" и снижением объемов обрабатывающей промышленности. |
| 3 | "Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности" | % | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 102 | 101 | 88,3 | \* | \* | | Не исполнено. Объем обрабатывающей промышленности составил 1572,3 млн. тенге, ИФО составил 88,3%. Снижнение объема связано с простоем в 1 квартале ТОО "Сандыктау Астык" по производству муки, снижением объема производства хлеба в связи с расширением ассортимента хлебобулочных изделий завозимых с г. Кокшетау. |
| 4 | «Объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности» | Млн. тенге | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 1496 | 1496 | 1572,3 | \* | \* | | Исполнено |
| 5 | «Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства региона» | % | расчет | ОП.ПиТ | 80 | 77 | 75 | \* | \* | | Не исполнено  В связи с простоем в 1 квартале ТОО "Сандыктау Астык" по производству муки, снижением объема производства хлеба в связи с расширением ассортимента хлебобулочных изделий завозимых с г. Кокшетау. |
| 6 | "ИФО горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в % к предыдущему году" | % | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 101 | 101 | 34,2 | \* | \* | | Не исполнено Причиной снижения является завершение в 2016 году поисково-разведочных работ ТОО " Есиль майлик" |
| 13 | "ИФО производства продуктов питания, в % к предыдущему году" | % | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 105 | 100,5 | 85,6 | \* | \* | | Не исполнено  1.В связи с простоем  в 1 квартале ТОО "Сандыктау Астык" объем производства муки снижен с 5009 тонн в 2016 году до 3128тонн в 2017 году ,  2.По причине снижения производства хлеба с 1071 тонн в 2016 году до 1014 тонн в 2017 году, в связи с расширением ассортимента хлебобулочных изделий завозимых с г. Кокшетау. |
| 16 | "ИФО производства бумаги и бумажной продукции, в % к предыдущему году" | % | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 105 | 105 | 92,5 | \* | \* | | Не исполнено Произведено продукции на сумму 13,9 млн. тенге , снижение связано с реорганизацией предприятия ТОО «Редакция газеты «Сандыктауские вести» |
| 18 | "ИФО производства продукции машиностроения, в % к предыдущему году" | % | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 101 | 100 | 91,9 | \* | \* | | Не исполнено по причине снижения объемов по ремонту сельхозтехники, обновленная техника по району составляет более 80% |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Открытие новых промышленных предприятий и производств | ед | \* | ОП.ПиТ | \* | 1 | 1 | \* | \* | | Исполнено  ТОО «World Beries» по производству сухофруктов |
|  | Выставки, презентации продукции местных товаропроизводителей | Ед. | \* | ОП.ПиТ | \* | 1 | 1 | \* | \* | | Исполнено  Принято участие ТОО «Лакомка +» |
|  | Проведение семинар-совещаний, встреч с предпринимателями района | Ед | \* | ОП.ПиТ | \* | 4 | 8 | \* | \* | | Исполнено Проведено 8 семинаров (2 с участием акима района , 1 с приглашением представителей фонда «Даму», 5 выездных по сельским округа по разъяснению вопросов кредитования по программам «ДКЗ 2020» и «ДКБ 2020» |
|  | Производство бланочной продукции | Млн. тенге | \* | ОП.ПиТ | 1,5 | 1,5 | 1,7 | ДИ | \* | | Исполнено Произведено бланочной продукции на сумму 1,688 млн. тенге |
| Цель 3 «Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 29 | "Валовая продукция сельского хозяйства" | Млн. тенге | Стат. отчет | ОСХ | 18550 | 18550 | 28873,2 | \* | \* | | Исполнено |
| 30 | ИФО валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | % | Стат. отчет | ОСХ | 104,7 | 100 | 120,9 | \* | \* | | Исполнено |
| 31 | Валовый выпуск продукции (услуг) растениеводства | Млн. тенге | Стат. отчет | ОСХ | 14501,8 | 14501,8 | 23286,2 | \* | \* | | Исполнено |
| 32 | "Валовый выпуск продукции (услуг) животноводства" | Млн. тенге | Стат. отчет | ОСХ | 4048,2 | 4048,2 | 5565,6 | \* | \* | | Исполнено |
| 33 | "ИФО валовой продукции растениеводства" | % | Стат. отчет | ОСХ | 104,5 | 104,5 | 126,7 | \* | \* | | Исполнено |
| 34 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур | Тыс. тонн | Стат. отчет | ОСХ | 453,5 | 453,5 | 560,6 | \* | \* | | Исполнено |
| 35 | В том числе пшеница | Тыс. тонн | Стат. отчет | ОСХ | 347 | 347 | 356 | \* | \* | | Исполнено |
| 36 | Степень износа сельскохозяйственной техники" | % | расчет | ОСХ | 60 | 60 | 56,5 | \* | \* | | Исполнено Из 1643 ед. с/х техники за последние 10 лет приобретено 714 ед.. % обновления составляет 43,5% |
| 37 | ИФО валовой продукции животноводства" | % | Стат. отчет | ОСХ | 107 | 107 | 100,5 | \* | \* | | Не исполнено  В связи с низким ростом производства мяса 100% , молока 102,1 и яиц 100,6% |
| 38 | Удельный вес племенного поголовья скота в общей численности сельскохозяйственных животных:  В том числе КРС | % | расчет | ОСХ | 25,6 | 25,6 | 25,8 | \* | \* | | Исполнено поголовье племенного скота составляет 4982 голов от общего поголовья КРС(19,3 тыс. гол) |
| 39 | овец и коз | % | расчет | ОСХ | - |  |  | \* | \* | |  |
| 40 | лошадей | % | расчет | ОСХ | 0,6 | 0,6 | 0,76 | \* | \* | | Исполнено племенное поголовье составляет 48 голов от общего поголовья лошадей(6,3 тыс. гол) |
| 41 | свиней | % | расчет | ОСХ | - | - |  | \* | \* | |  |
| 42 | Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий АПК" | % | расчет | ОСХ | 21,2 | 21,2 | 52,9 | \* | \* | | Исполнено (суммарная производственная мощность предприятий 25,7 тыс. тонн в год, за 2017 год произведено 13,6 тыс. тонн продукции с/х переработки |
|  | "Доля переработки" |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 43 | мяса | % | расчет | ОСХ | 7,1 | 7,1 | 14 | \* | \* | | Исполнено Объем переработки 359,6 тонн из 2570,9 тонн произведенного мяса в убойном весе (359,6/2570,9\*100) |
| 44 | молоко | % | расчет | ОСХ | - | - |  | \* | \* | |  |
| 45 | зерна | % | расчет | ОСХ | 5,0 | 5,0 | 5,8 | \* | \* | | Исполнено Производство муки 8521 тонны, объем зерна на переработку муки составил 12173 тонн (12,2 /208,8 тыс. тонн) |
|  | "Доведение производства |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 46 | мяса в живой массе | Тыс. тонн | Стат. отчет | ОСХ | 4,8 | 4,8 | 4,7 | \* | \* | | Не исполнено  В связи с оттоком населения |
| 47 | молока | Тыс. тонн | Стат. отчет | ОСХ | 19,5 | 19,5 | 21 | \* | \* | | Исполнено |
| 48 | яиц | Млн. шт. | Стат. отчет | ОСХ | 4,7 | 4,7 | 4,5 | \* | \* | | Не исполнено  В связи с оттоком населения |
| 49 | Доля посевных площадей, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий" | % | расчет | ОСХ | 79 | 79 | 81,1 | \* | \* | | Исполнено (площадь возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий составила 227,5 тыс. га /280,4 площадь посева зерновых |
| 50 | Внедрение влагоресурсосберегающих технологий | Тыс.га | отчет | ОСХ | 212,7 | 212,7 | 227,5 | \* | \* | | Исполнено |
|  | Посевная площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 51 | зерновых и зернобобовых культур | Тыс.га | отчет | ОСХ | 303 | 303 | 296 | \* | \* | | Не исполнено в связи с увеличением доли пара. |
| 52 | масличных культур | Тыс.га | отчет | ОСХ | 13,3 | 13,3 | 12,9 | \* | \* | | Не исполнено в связи с отсутствием субсидирования |
| 53 | картофеля | Тыс.га | отчет | ОСХ | 0,62 | 0,62 | 0,52 | \* | \* | | Не исполнено, в связи с уменьшением населением площади под возделываниекартофеля, отчет 29-сх |
| 54 | овощей | Тыс.га | отчет | ОСХ | 0,373 | 0,373 | 0,278 | \* | \* | | Не исполнено в связи с уменьшением населением площади под выращивание овощей, отчет 29-сх. |
| 55 | кормовые культуры | Тыс.га | отчет | ОСХ | 37 | 37 | 37 | \* | \* | | Исполнено |
|  | ***мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Применение минеральных удобрений | Млн. тенге | \* | ОСХ | \* | 162,4 | 162,4 | МБ | 255  047 | | Исполнено  Выплачено 162,4 млн. тенге субсидий принято 20 заявок от сельсхозтоваропроизводителей(субсидированы следующие виды удобрений МЭРС, аммофос, амиачная селитра, суперфосNS, фертигреин старт, биоэнерджи) |
|  | Затраты на обработку сельскохозяйственных культур гербицидами | Млн. тенге | \* | ОСХ | \* | 510,5 | 510,5 | МБ | 255  041 | | Исполнено  Подано 84 заявокВыплачено 510,5 млн. тенге субсидий |
|  | Обеспечение горюче-смазочными материалами, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | тонн | \* | ОСХ | \* | 7,1 | 8,6 | \* | \* | | Исполнено  Оператор ГСМ выступил ТОО «Арна»отгружено,и ИП «Свидерский» для проведения весенне-полевых и уборочных работ отгружено 8,6 |
|  | Проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения вредных и особо опасных организмов, карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | Млн. тенге | \* | РТИ | \* | 77,5 | 77,5 | РБ | 218  100 | | Исполнено  Обработано 59524,4 га посевов |
|  | Обеспечение сельхозтоваропроизводителей семенами высшей репродукции | Млн. тенге | \* | ОСХ | \* | 17,7 | 17,7 | РБ | 255  002 | | Исполнено  Выплачено 17,7 млн.тенге  Судсидий по развитию семеноводства,принято 17 заявок от сельхозтоваропроизводителей(субсидированы следующие репродукций семян: элита, ПР З, Ф-1, Iрепродукция) |
|  | Приобретение техники сельхозтоваропроизводителями | Млн. тенге | \* | ОСХ | \* | 2900 | 3059 | ДИ | \* | | Исполнено Приобретено 37 комбайнов, 19 тракторов,3 посевной комплекс, 3 грузовых автомобилей и сельскохозяйственное оборудование |
|  | Проведение противоэпиэпизотических мероприятий | Млн. тенге | \* | ОВ | \* | 31,892 | 31,892 | МБ | 473  011 | | Исполнено  Проведение противоэпизоотических мероприятий на:  110,7- применение ветеринарных препаратов:  59,6- взятие и доставка проб крови для серологических исследований  170,0- временное хранение ветеринарных препаратов на местах |
|  | Возмещение ущерба за сдачу больного скота | Млн. тенге | \* | ОВ | \* | 8,972 | 8,972 | МБ | 473  047 | | Исполнено Возмещен ущерб за 130 головы больного скота |
|  | Идентификация сельскохозяйственных животных: | Тыс. тенге | \* | ОВ | \* | 638,7 | 638,7 | МБ\* | 473  010 | | Исполнено  Проведена идентификация сельскохозяйственных животных:  КРС-1888 гол,  МРС-600 гол., свиней -926 гол.,  лошадей 549 гол. |
|  | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | Млн. тенге | \* | ОВ | 0,5 | 0,285 | 0,285 | МБ\* | 473  007 | | Исполнено  уничтожено 300 собак |
|  | Открытие пункта приема молока | ед | \* | ОСХ | \* | 1 | 1 | \* | \* | | Исполнено  В Максимовском с/о открыт пункт приема молока СПК «Амалия» |
|  | Создание сельскохозяйственных кооперативов | ед | \* | ОСХ | \* | 4 | 5 | \* | \* | | Исполнено  Создано 5 кооперативов, в том числе 3 молочного направления ( с. Белгородскон, с. Максимовка, с. Лесное) и 2 мясного ( с. Красная поляна, с .Петровка) |
|  | Развитие животноводства по Программе "Дорожная карта занятости 2020" | Млн. тенге | \* | ЦЗ | \* | 83,3 | 83,3 | ДИ | \* | | Исполнено Выдано 25 кредитов на развитие животноводства |
|  | Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | Млн. тенге | \* | ОСХ | \* | 123,4 | 123,4 | РБ | 053 | | Исполнено По данной программе просубсидировано 113 сельхозформирований района |
| Цель 4. "Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого предпринимательства | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 56 | Индекс физического объема розничной торговли | % | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 103 | 102 | 105,3 | \* | \* | | Исполнено |
| 57 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 1500 | 1120 | 970 | \* | \* | | Не исполнено  В связи с увеличение количества приостановивших деятельность |
| 58 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | расчет | ОП.ПиТ | 90,2 | 87 | 82,6 | \* | \* | | Не исполнено . Из 1174 зарегистрированных 970 действующих или 82,6%(970/1174\*100) |
| 59 | Объем розничного товарооборота | Млн. тенге | Стат. отчет | ОП.ПиТ | 1707 | 1802 | 2145,5 | \* | \* | | Исполнено |
| 60 | Количество предприятий торговли и общественного питания" | Ед. | отчет | ОП.ПиТ | \* | 477 | 477 | \* | \* | | Исполнено мини-маркет (ИП Будаев Ф,И. с. Балкашино, кафе «Долар» с. Балкашино ИП Сексимбаева А.) |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Реализация проектов в рамках ДКБ-2020 | Млн. тенге | \* | ОП.ПиТ | \* | 1000 | 989,7 | ДИ | \* | | Исполнено  В 2017 году на региональном консультативном совете утверждено 3 проекта на общую сумму 989.7 млн. тенге на пополнение оборотных средств (приобретение с/х техники) ТОО «Каменка и Д», ТОО «Спасское-Агро», ТОО «US Agro» . |
|  | Организация выставок и ярмарок для реализации произведенной продукции | Ед. | \* | ОП.ПиТ | \* | 16 | 26 | \* | \* | | Исполнено Проведено 26 ярмарок на сумму 61,5 млн. тенге |
| Цель 5 «Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инноваций» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 61 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | Стат. отчет | ОП.ПиТ  ОСХ ОАСиГ | 104 | 87 | 88,9 | \* | \* | | Исполнено. Объем инвестиций составит 4071,7 млн. тенге (за счет бюджетных средств 492,1 млн.тенге. обстенных средств 1891,1 млн. тенге, заемные средства -1688,5 млн. тенге) |
| 62 | Объем инвестиций в основной капитал | Млн. тенге | Стат. отчет | ОП.ПиТ  ОСХ ОАСиГ | 3150 | 3738,9 | 4071,7 | \* | \* | | Исполнено Увеличение связано с увеличением приобретения с/х техники и увеличением выделения бюджетных средств на строительство обхектов соц. Сферы и арендного жилья. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Создание инновационно активных предприятий | ед | \* | ОП.ПиТ | \* | 1 | 1 | \* | \* | | Исполнено ТОО « Центр Инженерных Технологий» по производству запасных частей для сельхозтехники |
|  | Предложения для включения проектов в Карту индустриализации | ед | \* | ОП.ПиТ | \* | 1 | 3 | \* | \* | | Исполнено  на региональном консультативном совете утверждено 3 проекта на общую сумму 989.7 млн. тенге на пополнение оборотных средств (приобретение с/х техники) ТОО «Каменка и Д», ТОО «Спасское-Агро», ТОО «US Agro» |
| Цель 6. "Развитие центров экономического роста" | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 69 | Рост численности населения в сельских территориях | чел | расчет | ОЭиФ | \* | -420 | -373 | \* | \* | | Исполнено На 1.01.2017 года численность населения 19053 человек, на 1.12.2017 года 18680 человек |
| 70 | В том числе «Численность населения в опорных сельских населенных пунктах» | чел | расчет | ОЭиФ | \* | 1 | 1 | \* | \* | | Исполнено Численность населения с. Каменка на 1.01.2017 года 1299, на 1.01.2018 года 1300 чел, в том числе 15 человек имеют временную регистрацию |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | ***Развития районного центра с. Балкашино*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Строительство гостевого дома | Млн. тенге | \* | ОП.ПиТ | \* | 7 | 7 | ДИ | \* | | Исполнено  ИП Чечушкова  введен в эксплуатацию гостевой дом на 4 койко-мест. |
|  | Строительство СШ на 200 мест с. Балкашино | Млн. тенге | \* | ОА,СПиГ | \* | 284,2 | 284,2 | ОБ | 022 | | Исполнено  Построено здание школы. Выполнены работы по устройству кровли, внутренние отделочные работы, внутренние разводящие сети отопления и электроснабжения, ведутся работы по подведению инженерных сетей. |
|  | Строительство 18-ти квартирного жилого дома | Млн. тенге | \* | ОА,СПиГ | \* | 78,4 | 78,4 | МБ | 003 | | Исполнено |
|  | Текущий ремонт центральной площади с. Балкашино | Млн. тенге | \* | Балкашинский с/о | \* | 15,6 | 15,6 | МБ\* | 458018015 | | Исполнено  Проведен текущий ремонт площади |
|  | Текущий ремонт здания Балкашинского с/о | Млн. тенге | \* | Балкашинский с/о | \* | 5,5 | 5,5 | МБ\* | 123001015 | | Исполнено Проведен текущий ремонт здания Балкашинского с/о |
|  | ***Развитие опорного населенного пункта с. Каменка*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Содержание внутрипоселковых дорог | Млн. тенге | \* | Каменский с/0 | \* | 0,08 | 0,08 | КСН |  | | Исполнено. За счет средств районного бюджета выделено 84 тыс. тенге, 1200 тыс. тенге за счет привлеченных средств. |
| 1,2 | 1,200 | ДИ |  | |
|  | Содержание уличного освещения | Млн. тенге | \* | Каменский с/0 | \* | 0,964 | 0,964 | КСН |  | | Исполнено |
| НАПРАВЛЕНИЕ 2: Социальная сфера | | | | | | | | | | | |
| Цель 7 «Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 73 | "Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников | % | информация | ОО | 45 | 45 | 55,8 | \* | \* | | **Исполнено.** Из 2640 учащихся с 1 по 11 класс отличников и хорошистов 1473 |
| 74 | естественно-математическим дисциплинам | % | информация | ОО | 53,6 | 53,6 | 64,1 | \* | \* | | **Исполнено.**  Общее количество учащихся 2640, из них хорошистов и отличников 1692 |
| 75 | общественно-гуманитарным дисциплинам | % | информация | ОО | 58,6 | 58,6 | 65,5 | \* | \* | | **Исполнено.**Общее количество учащихся 2608, из них хорошистов и отличников 1729 |
| 76 | "Доля педагогов с высшим педагогическим образованием " | % | информация | ОО | 76,2 | 76,2 | 79,6 | \* | \* | | **Исполнено.** Общее количество педагогов431, из них с высшим педагогическим образованием 343 |
| 77 | в том числе в сельской местности | % | информация | ОО | 76,2 | 76,2 | 79,6 | \* | \* | | **Исполнено.** Общее количество педагогов 431, из них с высшим педагогическим образованием 343 |
| 79 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями" | % | информация | ОО | 43 | 43 | 67,1 | \* | \* | | **Исполнено.**Из 225 детей с ограниченными возможностями 151 ребенка охвачены инклюзивным образованием, что составляет 67,1 % от общего количества детей с ограниченными возможностями. |
| 80 | Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества (школ) | % | информация | ОО | 50 | 50 | 50 | \* | \* | | **Исполнено.**  Из 28 школ района в 14 школах созданы условия для инклюзивного образования. |
| 81 | Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, от общего количества учащихся из малообеспеченных семей | % | информация | ОО | 100 | 100 | 100 | \* | \* | | **Исполнено.** Из 431 детей из малообеспеченных детей 431 охвачены горячим питанием, что составляет 100% |
| 82 | Охват детей с 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением | % | информация | ОО | 100 | 100 | 100 | \* | \* | | **Исполнено.** Общее количество детей от 3 до 6 лет 652, из них охвачено дошкольным воспитанием 652 |
| 85 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций | % | информация | ОВП | 9,3 | 9,3 | 9,3 | \* | \* | | Исполнено Общая численность молодежи в районе составляет 4422 человек, из них 411человек участвуют в МК «ЖасОтан», в деятельности молодежных организаций и различных социальных программ.  (411/4422\*100) |
| 86 | Доля молодежи, задействованной в общенациональной инициативе "Жасыл ел" | % | информация | ОВП | 1,1 | 1,3 | 1,3 | \* | \* | | Исполнено В 2017 г задействовано молодежи59 человек в общенациональной инициативе "Жасыл ел".  (59/4528\*100=1,3%) |
| 87 | Количество встреч акимов всех уровней с молодежью | ед | информация | ОВП | \* | 60 | 65 | \* | \* | | Исполнено В 2017 проведены встречи с акимом района (мероприятия посвящённое празднования Дня Первого Президента, 25-летию Независимости РК, Дню Столицы РК,Дню государственных симоволов, Дню Единства,Дню 8 марта, Дню благодарения, Антикоррупционный марафон Адалжол-Честный путь, чествование лучших семей в преддверии «Дня семьи». |
| 88 | Доля трудоустроенных выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, в первый год после окончания обучения | % | информация | ОО | 89 | 89 | 95,4 | \* | \* | | исполнено Из 44 выпускников агротехнического колледжа трудоустроены 42 ( по специальности 35 человек, 3- декретный отпуск, 4 служба в армии). |
| 89 | Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % | информация | ОО | 24 | 24 | 24,6 | \* | \* | | Исполнено. Численность молодежи типичного возраста (14-24 лет) составляет 2916 человек, техническим и профессиональным образованием охвачено 719 человек. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Функционирование опорной школы на базе Балкашинской СШ №1 | Млн. тенге | \* | ОО | 0,3 | 0,3 | 0,3 | МБ\* | 003  015 | | Исполнено  На питание и подвоз учащихся было затрачено 317 тыс.тенге |
|  | Приобретение кабинетов биологии | Млн. тенге | \* | ОО | \* | 1,6 | 1,6 | МБ\* | 067  015 | | Исполнено  Приобретено 2 кабинета биологии на сумму 1649тыс.тенге |
|  | Приобретение компьютеров для общеобразовательных школ | Млн. тенге | \* | ОО | \* | 1,1 | 1,1 | МБ\* | 004  015 | | Исполнено  Приобретено 8 единиц компьютерной техники на сумму 1071тыс.тенге |
|  | Приобретение учебников для школ района для 100% обеспечения учащихся | Млн. тенге | \* | ОО | 13,2 | 25,0 | 25,0 | МБ\* | 005  000 | | Исполнено  Приобретено учебников для воспитанников предшколы, учеников 2,5,7 класса, на сумму 25010тыс.тенге |
|  | Обучение учителей на курсах по инклюзивному образованию | ед | \* | ОО | \* | 3 | 3 | \* | \* | | Исполнено.  Курсы по инклюзивному образования прошли 3 учителя Мадениетской, Веселовской, Новыоникольской школ |
|  | Оснащение в школах пищеблоков и столовых новым технологическим оборудованием | Млн. тенге | \* | ОО | 0,5 | 0,5 | 0,542 | МБ\* | 003  015 | | Исполнено  Приобретено оборудование для столовых на сумму 542тыс.тенге |
|  | Организация бесплатного горячего питания для детей из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча | Млн. тенге | \* | ОО | 12,0 | 12,0 | 12,0 | МБ\* | 003  015 | | Исполнено  На питание детей из фонда всеобуча потрачено 11999тыс.тенге |
|  | Привлечение внебюджетных средств для организации бесплатного горячего питания | Млн. тенге | \* | ОО | 1,3 | 9,5 | 9,5 | ДИ |  | | Исполнено  Привлечено спонсорских средств на обеспечение питания детей в сумму 9,5млн.тенге |
|  | Обеспечение и координация деятельности молодежного ресурсного центра Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | МРЦ | 3,2 | 3,7 | 7,5 | МБ\* | 456  000  015 | | Исполнено В 2017 г на обеспечение и координация деятельности молодежного ресурсного центра Сандыктауского района из местного бюджета в 2017 г выделено 7 491 000 тг |
|  | Проведение конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр среди молодежи для совершенствования и творческого развития талантливой молодежи | ед | \* | МРЦ | \* | 12 | 12 | \* | \* | | Исполнено В 2017 г проведено 12 конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игрсреди молодежи, с охватом:650 человек. |
|  | Осуществление мониторинга ситуации в молодежной среде по различным направлениям | ед | \* | МРЦ | \* | 9 | 10 | \* | \* | | Исполнено В 2017 г среди молодежи Сандыктауского района проведено 10 мониторинга ситуации в молодежной среде по гос. символам, по патриотическому воспитанию молодежи, создание у молодежи антикоррупционного мировоззрения, по профилактике религиозному экстремизму и терроризму |
|  | Организация и обеспечение деятельности Совета по реализации государственной молодежной политики при акимате Сандыктауского района | ед | \* | МРЦ | \* | 4 | 4 | \* | \* | | Исполнено В 2017 г проведено 4 заседания Совета по делам молодежи, где рассмотрены вопросы согласно утвержденного плана работы Совета по реализации государственной молодежной политики |
|  | Организация и участие в совместных рейдах по ночным увеселительным заведениям по выявлению правонарушений среди молодежи | ед | \* | МРЦ | \* | 6 | 6 | \* | \* | | Исполнено В 2017 г в с.Балкашинопроведено 6 рейда по ночным увеселительным заведениям с представителями правоохранительных органов |
| Цель 8 «Улучшение здоровья населения» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 90 | Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг» | % | отчет | ГКПнаПХВ «ЦРБ» | 69,9 | 69,9 | 83,5 | \* | \* | | Исполнено Согласно анкетирования из 200 опрошенных, удовлетворены качеством медицинских услуг 167 человек, 83,5%. |
| 91 | Материнская смертность | Кол-во случаев на 100 тыс. родившихся живыми | отчет | ГКПнаПХВ «ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | \* | \* | | Исполнено Материнской смертности в Сандыктауском районе за 2017 год не зарегистрировано. |
| 92 | Детская смертность (от 0 до 5 лет) | Кол-во случаев на 100 тыс. родившихся живыми | отчет | ГКПнаПХВ «ЦРБ» | 4,9 | 4,9 | 8,5 | \* | \* | | Не исполнено В 2017 году умер – 2 ребенка (2/230\*100)  ( 2 ребенка погибли от несчастного случая при пожаре) |
| 93 | Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми | Кол-во случаев на 100 тыс. родившихся живыми | отчет | ГКПнаПХВ «ЦРБ» | 8,2 | 8,2 | 4,3 | \* | \* | | Исполнено  В 2017 году умер – 1( врожденный порок развития желудочно-кишечного трактиа, острая почечная недостаточность), (1/235\*100) |
| 94 | Смертность от болезней системы кровообращения" | Кол-во случаев на 100 тысяч населения | отчет | ГКПнаПХВ «ЦРБ» | 165,5 | 165,5 | 346,3 | \* | \* | | Не исполнено В 2017 году от болезней системы кровообращения умерло 77 человек. Высокая заболеваемость (за 2017 г – 298 случая). |
| 95 | Смертность от онкологических заболеваний" | Кол-во случаев на 100 тысяч населения | отчет | ГКПнаПХВ «ЦРБ» | 104,5 | 104,5 | 188,9 | \* | \* | | Не исполнено В 2017 году умерло 42 человек  Высокая онкозаболеваемость (за 2017 г – 80 случаев). Смертность рассчитывается:42\*100000/22404=188,9% |
| 96 | Смертность от туберкулеза | Кол-во случаев на 100 тысяч населения | отчет | ГКПнаПХВ «ЦРБ» | 3,7 | 3,7 | 4,5 | \* | \* | | Не исполнено В 2017 году от туберкулеза умер 1 человек (1х100000/22404) |
| 97 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%" | % | отчет | ГКПнаПХВ «ЦРБ» | 0,12 | 0,12 | 0,12 | \* | \* | | Исполнено  Проводится санитарно просветительная работа врачом ЗОЖ |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Проведение скрининга на определение Сахарного Диабета и БСК | Млн. тенге | \* | ГКПна ПХВ «ЦРБ» | \* | 1,9 | 1,9 | РБ | 253-038-011 | | Исполнено Проводятся скрининги, осмотрено 2655 чел. По БСК.По сахарному диабету осмотрено 2745 человек. |
|  | Централизованные поставки медикаментов для больных сахарным диабетом | Млн. тенге | \* | ГКПна ПХВ «ЦРБ» | \* | 10,7 | 10,7 | РБ | 253-038-011 | | Исполнено. Получателей 484 человек. |
|  | Централизованные поставки медикаментов для больных туберкулезными заболеваниями | Млн. тенге | \* | ГКПна ПХВ «ЦРБ» | \* | 2,0 | 2,0 | РБ | 253-038-011 | | Исполнено  Получали 11 человек. |
|  | Централизованные поставки медикаментов для больных заболеваниями онкогематология, гемофелия, расссеянный склероз | Млн. тенге | \* | ГКПна ПХВ «ЦРБ» | \* | 42,3 | 42,3 | РБ | 253-038-011 | | Исполнено.  Получателей 6 человек. |
|  | Централизованные поставки вакцины против гриппа, БЦЖ, гепатита, кори, краснухи | Млн. тенге | \* | ГКПна ПХВ «ЦРБ» | \* | 23,8 | 23,8 | РБ | 253-038-011 | | Исполнено . Вакцинировано против гриппа 2200 чел., гепатита 1296 чел.,корь и краснуха 581 человек, БЦЖ |
|  | Поступление медикаментов по бесплатному фонду | Млн. тенге | \* | ГКПна ПХВ «ЦРБ» | \* | 46,4 | 46,4 | РБ | 253-038-104 | | Исполнено. Получателей 3514 человек. |
| Цель 9 «Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | информация | ОЗСП | 100 | 100 | 100 | \* | \* | | Исполнен Потребность нуждающихся в обслуживании 102 чел. обслуживанием охвачено 102 чел |
| 100 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощь | % | информация | ОЗСП | 23 | 23 | 0 | \* | \* | | Исполнено Получателей в 2017 году нет |
| 101 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | информация | ОЗСП | 100 | 100 | 100 | \* | \* | | Исполнен  Доступом обеспечено 56 объектов социальной инфраструктуры в том числе Образование 19 объектов Здравоохранение 6, спорт 2, гос учреждения12, культура 13 прочие 4 |
| 102 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства | % | информация | ОЗСП | 88,7 | 74,5 | 79,7 | \* | \* | | Исполнено. Из 819 обратившихся 653 трудоустроено (653/819\*100 =79,7%) |
| 103 | Количество созданных рабочих мест | ед | информация | ОЗСП | 497 | 497 | 503 | \* | \* | | Исполнен Созданно рабочих мест 503 |
| 104 | в том числе и постоянных | ед | информация | ОЗСП | 164 | 164 | 181 | \* | \* | | исполнено  Создано 181 рабочее мест о |
| 105 | "Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в занятости | чел | информация | ОЗСП | 10 | 10 | 31 | \* | \* | | Исполнен Трудоустроено инвалидов 31 чел. |
| 106 | Удельный вес предприятий, охваченных системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий) | % | информация | ОЗСП | 76 | 76 | 83,6 | \* | \* | | Исполнен Заключено 158 коллективных договоров в том числе 1 крупное предприятие 6 средних 151 малых |
| 108 | Количество престарелых, инвалидов обслуживаемых на дому | чел | информация | ОЗСП | 76 | 76 | 102 | \* | \* | | Исполнен Плановый показатель 76 чел, фактически престарелых и инвалидов охвачено обслуживанием на дому 102 чел, |
| 109 | Индекс реальной заработной платы | % | Стат отчет | ОЭиФ | 102,5 | 102,5 | 99,6 | \* | \* | | Не исполнено |
| 110 | Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника | тенге | Стат отчет | ОЭиФ | 71928 | 71928 | 100665 | \* | \* | | Исполнено |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | Млн. тенге | \* | ОЗСП | 6,568 | 11,084 | 11,084 | МБ\* | 451  014  015 | | Исполнен Содержание отделения штатной численностью 11 чел |
|  | Материальное обеспечение детей инвалидов воспитывающихся и обучающихся на дому | Млн. тенге | \* | ОЗСП | 0,344 | 0,308 | 0,308 | МБ\* | 451  010  000 | | Исполнен  Назначено пособия 7 детям инвалидам |
|  | Обеспечение нуждающихся инвалидов гигиеническими средствами | Млн. тенге | \* | ОЗСП | \* | 4,279 | 4,279 | РБ | 451  050  011 | | Исполнен  Гигиеническими средствами 55 инвалидов |
| 2,079 | 2,458 | 2,458 | МБ\* | 451  017  015 | | Исполнен  Гигиеническими средствами 55 инвалидов |
|  | Предоставление услуг индивидуальными помощниками для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении | Млн. тенге | \* | ОЗСП | 1,174 | 0,950 | 0,950 | МБ\* | 451  017  015 | | Исполнен  Услуга предоставлялась 11 инвалидам |
|  | Оказание социальной помощи гражданам получающим ГДП | Млн. тенге | \* | ОЗСП | 2,801 | 1,885 | 1,885 | МБ\* | 451  016  000 | | Исполнен  Назначено пособия 19 семьям 71 детей |
|  | Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | Млн. тенге | \* | ОЗСП | \* | 28 | 28,022 | РБ | 451  006  000 | | Исполнен  Охвачено 247 чел |
|  | Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | Млн. тенге | \* | ОЗСП | 8,545 | 12,6 | 12,604 | МБ\* | 451  007  029 | | Исполнен  Охвачено 1303 чел |
|  | На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги | Млн. тенге | \* | ОЗСП | 0,402 | 0,454 | 0,454 | МБ\* | 451  007  029 | | Исполнен Охвачено 3 уч ВОВ |
|  | На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей и многодетных семей | Млн. тенге | \* | ОЗСП | 0,550 | 0,130 | 0,130 | МБ\* | 451  007  029 | | Исполнен Охвачена 1 семья |
|  | Финансирование общественных работ | Млн. тенге | \* | ОЗСП | 9,739 | 10,242 | 10,153 | МБ\* | 451  002  100 | | Исполнено Направлено 87 человек при плане 75 89,0 т. тенге остаток сложившейся экономии. |
|  | На реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости, в том числе: На частичное субсидирование заработной платы | Млн. тенге | \* | ОЗСП | \* | 4,408 | 4,408 | РБ | 451  002  011 | | Исполнен  На социальные рабочие места направлено 39 чел. |
|  | На молодежную практику | Млн. тенге | \* | ОЗСП | \* | 5,105 | 5,105 | РБ | 451  002  011 | | Исполнен на молодежную практику направлено 15 чел. |
|  | Обеспечение деятельности центров занятости населения | Млн. тенге | \* | ОЗСП | 1,545 | 13,467 | 13,392 | МБ\* | 451  023  015 | | Исполнен Обеспечено содержание штатной численности 7 человек  75,4 тыс. тенге остаток сложившейся экономии средств |
|  | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | Млн. тенге | \* | ОЗСП | \* | 7,352 | 7,352 | РБ | 451  025  011 | | Исполнен Назначено пособия 8 семей 40 получателей |
| 0,320 | 0,280 | 0,271 | МБ\* | 451  025  015 | | Исполнен Назначено пособия 8 семей 40 получателей  9,0 тыс. тенге остаток сложившейся экономии |
| Цель 10 «Сохранение историко-культурного наследия региона, развитие языков» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 111 | "Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в регионе" | ед | информация | ОКРЯ | \* | 4447 | 5038 | \* | \* | | Исполнено. Проведено 5038 мероприятий |
| 112 | "Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек" | чел | информация | ОКРЯ | \* | 459 | 464,6 | \* | \* | | Исполнено. За 2017 год среднее число посетителей организаций культуры составляет 464,6 человек |
|  | библиотек | чел | информация | ОКРЯ | \* | 459 | 464,6 | \* | \* | | Исполнено. За 2017 год среднее число посетителей библиотек составляет 464,6 человек |
| 113 | Доля ведения делопроизводства на государственном языке в общем документообороте в государственном органе" | % | информация | ОКРЯ | 100 | 100 | 100 | \* | \* | | Исполнено. Согласно ежемесячного мониторинга объем делопроизводства на государственном языке составляет 100%. |
| 114 | Количество допущенных нарушений норм законодательства в сфере языковой политики: наружная реклама, средства массовой информации | ед | информация | ОКРЯ | 0 | 0 | 0 | \* | \* | | Исполнено. Нарушений норм законодательства в сфере языковой политики: наружная реклама, средства массовой информации не обнаружено |
| 115 | Количество школ с казахским языком обучения | ед | информация | ОКРЯ | 2 | 2 | 2 | \* | \* | | Исполнено  Жыландинская школа, Кызыл Казахстанская школа |
| 116 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | информация | ОКРЯ |  | 41 | 41 | \* | \* | | Исполнено.  Из 13282 человек 5446 человек владеют государственным языком. |
| 117 | Доля взрослого населения, владеющего аеглийским языком | % | информация | ОКРЯ | \* | 5 | 5 | \* | \* | | Исполнено.  Из 13282 597 человек владеют английским языком. |
| 118 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками | % | информация | ОКРЯ | \* | 5 | 5 | \* | \* | | Исполнено.  Из 13282 человек 597 владеют тремя языками. |
|  | ***Мероприятия:*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Поддержка культурно-досуговой работы | Млн. тенге | \* | ОКРЯ | 95 | 127,2 | 127,2 | МБ\* | 455  003  015 | | Исполнено. В районе функционируют 25 сельских Домов культуры и сельских клубов (127,7 млн.тенге) |
|  | Организация обучения казахскому, русскому и английскому языкам | Млн. тенге | \* | ОКРЯ | 7,1 | 7,9 | 7,9 | МБ\* | 455  007  015 | | Исполнено В Центре обучения языкам в 9 группах обучаются 180 слушателей (изучают гос.язык), в 2 группах ведутся курсы английского языка (20 чел). |
|  | Взаимодействие со СМИ в целях обучения государственному, русскому и английскому языкам | ед | \* | ОКРЯ | \* | 24 | 29 | \* | \* | | Исполнено  В районной газете публикуются уроки казахского языка под рубрикой «Тілүйретпек» |
|  | Осуществление контроля за исполнением соблюдения Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» в оформлении визуальной информации и реквизитов | ед | \* | ОКРЯ | \* | 28 | 71 | \* | \* | | Исполнено. Нарушений норм законодательства в сфере языковой политики: наружная реклама, средства массовой информации не обнаружено |
| Цель 11 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 119 | Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | информация | ОФКиС | 28,1 | 28,3 | 29,0 | \* | \* | | Исполнено. Занимаются 5452 человека/18792 чел. Населения \*100 = 29% |
| 120 | Количество физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе круглогодичных | ед | информация | ОФКиС | 1 | 1 | 1 | \* | \* | | Исполнено.  Введен в эксплуатацию детско-юношеский клуб физической подготовки «Болашак» в с. Балкашино |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Проведение спортивных мероприятий среди всех слоев населения | Млн. тенге | \* | ОФКиС | 0,272 | 3,935 | 3,935 | МБ\* | 465-006-015 | | Исполнено. Проведено 45 спортивных мероприятий |
|  | Подготовка и участие членов районных сборных команд по различным видам спорта на областных и республиканских спортивных соревнованиях | Млн. тенге | \* | ОФКиС | 5,703 | 6,945 | 6,945 | МБ\* | 465-007-015 | | Исполнено. Участвовали в 30 областных мероприятиях |
|  | Строительство ФОКАас.Балкашино | Млн. тенге | \* | ОС, АиГ | 60 | 125,6 | 125,6 | МБ | 008 | | Исполнено  сдан в эксплуатацию, акт ввода от 12.09.2017 |
|  | Строительсво ледовой площадки с. Балкашино | Млн. тенге | \* | ОС, АиГ | \* | 2,5 | 2,5 | МБ\* | 465  008  015 | | Исполнено ледовая площадка открыта 29 января 2017 года |
|  | Приобретение уличных тренажеров | Млн. тенге | \* | ОФКиС | \* | 2,9 | 2,945 | МБ\* | 465  006  015 | | Исполнено. Тренажеры установлены в селе Балкашино, Каменка,  Сандыктау, Лесное, Веселое |
| Цель 12 "Развитие туризма" | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 121 | Количество обслуженных посетителей местами размещения:" | ед | Стат. информация | ОП,ПиТ | 1870 | 1870 | 2300 | \* | \* | | Исполнено |
| 122 | резиденты | ед | Стат. информация | ОП,ПиТ | 1870 | 1870 | 2300 | \* | \* | | Исполнено |
| 123 | Количество мест размещения | ед | Стат. информация | ОП,ПиТ | 6 | 6 | 6 | \* | \* | | Исполнено (КТК «Дружба, Канагат, Околица, Ривс ЛТД, Горница, ИП Турсумбаев) |
| 124 | Объем услуг, оказанный местами размещения | Млн.тенге | Стат. информация | ОП,ПиТ | 7,6 | 7,6 | 14,7 | \* | \* | | Исполнено |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Участие в областных, республиканских туристских мероприятиях (выставки, ярмарки и др.) | ед | \* | ОП,ПиТ | \* | 1 | 1 | \* | \* | | Исполнено  Приняли участие предприниматели района в выставке-ярмарке г. Астана |
|  | Распространение информации и популяризация экологического туризма | ед | \* | ОП,ПиТ | \* | 1 | 2 | \* | \* | | Исполнено  Публикация статьи в газете «Сандыктауские вести», баннер на трех языках |
| Цель 13 «Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 126 | Увеличение доли населения положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | % | информация | ОВП | 56 | 56 | 75 | \* | \* | | Исполнено. По результатам мониторинга 56% дали положительную оценку по данному пункту ( 42 из 56 респондентов) |
| 127 | Снижение численности приверженцев нетрадиционных религиозных течений | чел | информация | ОВП | 4 | Для служебного пользования | | \* | \* | | Исполнено |
| 128 | Количество проведенных мероприятий в сфере повышения правовой и религиозной грамотности населения | ед | информация | ОВП | 22 | 22 | 54 | \* | \* | | Исполнено в 2017 г проведено 54 мероприятии в сфере повышения правовой и религиозной грамотности населения(круглый столов Сандыктауском детском доме среди воспитанников на тему: «Толерантность дорога к миру», празднование религиозного праздника месяц «Маулит», для жителей района был организован благотворительный обед,профилактическая беседа-лекция на тему: «Терроризм – как глобальная проблема современного мира», в Берликском, Каменском, Сандыктауском, Новоникольском, Лесном сельских округах среди безработной молодёжи проведены выездные лекции на тему: «Терроризм-глобальная проблема современного мира |
| 129 | с указанием охвата населения | чел | информация | ОВП | 1250 | 1250 | 2550 | \* | \* | | Исполнено проведено 54 мероприятие с охватом 2550 человек |
| 130 | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений | % | информация | ОВП | 88 | 88 | 95 | \* | \* | | Исполнено. По результатам мониторинга из 20 респондентов 19 опрошенных положительно оценили проводимую политику |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обеспечение финансирования на проведение мероприятий по укреплению внутриполитической стабильности и общественного согласия | Млн. тенге | \* | ОВП | \* | 1,6 | 1,6 | МБ\* | 4560288 | | Исполнено За отчетный период в районе в 14 сельских округах проведены следующие мероприятия:посвященных юбилейным датам 25-летию Независимости РК**,** Дня семьи;Днюгосударственнных символов, Дню столицы РК, Дню Единства, 8 марта, празднование Дня Конституции, Дня Первого Президента |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Наурызмейрамы | ед | \* | ОВП | \* | 14 | 14 | \* | \* | | Исполнено Согласно утвержденного плана во всех сельских округах проведены праздничные мероприятия к Наурыз-мейрамы |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий и голода | ед | \* | ОВП | \* | 14 | 14 | \* | \* | | Исполнено Согласно утвержденного плана во всех сельских округах проведен мероприятия,посвященныеДню Памяти жертв политических репрессий |
|  | Организация выездов информационно-пропагандистских групп по разъяснению основных приоритетов государственной идеологии (воспитание казахстанского патриотизма, пропаганда нравственно – духовных ценностей, религиозная политика, этнополитика и др.) | ед | \* | ОВП | \* | 12 | 14 | \* | \* | | Исполнено Согласно утвержденного плана-графика осуществлено 14выездов членов ИПГ в сельские округа, организации и предприятий района по разъяснению основных положений Послания Президента и направлений государственной политики |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню единства народа Казахстана и Дню Победы | ед | \* | ОВП | \* | 14 | 14 | \* | \* | | Исполнено Согласно утвержденного плана во всех сельских округах проведены мероприятия по празднованию Дня Единства народа Казахстана, Дня Победы в ВОВ |
|  | Публикация республиканских позитивных статей и сюжетов в республиканских СМИ | ед | \* | ОВП | \* | 12 | 70 | \* | \* | | Исполнено За период 2017 года в ряде республиканских телевизионных и электронных СМИ вышло 70 материалов о деятельности Президента РК, по Пропаганде Послания РК, программы Руханижангыру,плана нации 100 шагов, реализация государственных программ, знаковые события Сандыктауского района и деятельность акима района |
|  | Мероприятия в сфере профилактики религиозного экстремизма и укрепление межконфессионального согласия | ед | \* | ОВП | \* | 13 | 39 | \* | \* | | Исполнено Отделом внутренней политики проведено 39 мероприятий по профилактике религиозного экстремизма. В том числе круглые столы, встречи молодежи с представителями духовенства района, информационные часы, лекции в трудовых коллективах, выездные встречи с молодежью сельских округов с демонстрацией фильмов, организована деятельность ИПГ по вопросам религии. |
| Цель 14 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 131 | " Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми" | % | информация | ОВД | \* | 70,4 | 41,7 | \* | \* | | исполнено:  количество зарегистриро-ванных преступлений ранее судимыми  86/206 количество зарег. преступлений  х 100= 41,7% |
| 132 | " Удельный вес преступлений, несовершеннолетними" | % | информация | ОВД | \* | 1,4 | 1,4 | \* | \* | | Исполнено.  Кол. прест.несоверш. 3/206 кол.зарег.преступлений\*100=1,4% |
| 133 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах" | % | информация | ОВД | \* | 2,5 | 1,0 | \* | \* | | исполнено. Из 206 преступлений 2 совершено на улице.)(2/206\*100=0,97%) |
| 134 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших" | % | информация | ОВД | \* | 34 | 16,7 | \* | \* | | Исполнено. Из 6 ДТП 1 погиб (1/6\*100= 16,7%). |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Предупреждение и пресечение правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения | ед | \* | ОВД | \* | 28 | 31 | \* | \* | | Исполнено. На территории района было проведено 31 ОПМ направленные. на обеспечение. безопасности дорожного .движения. |
|  | Проведение рейдовых мероприятий в увеселительных заведениях, ночных клубах по выявлению фактам распространения и употребления наркотиков, психотропных веществ | ед | \* | ОВД | \* | 96 | 102 | \* | \* | | **Исполнено:** проведено 102 рейда. мероприятий проверялись увеселительные заведения, клубы на предмет выявления распространения наркотических средств |
|  | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению преступлений, совершаемых ранее совершавшими | ед | \* | ОВД | \* | 7 | 8 | \* | \* | | Исполнено. проведено 8 ОПМ по профилактике рецидивной преступности |
|  | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед | \* | ОВД | \* | 31 | 33 | \* | \* | | Исполнено. проведено 33 ОПМ по профилактике подростковой преступности |
| Цель 15 «Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 136 | Снижение людских потерь от паводков и наводнений, оползней, землетрясений, селей, пожаров местного значения | % | информация | ОЖКХ,ПТ,АД | 0 | 0 | 0 | \* | \* | | Исполнено  людских потерь от паводков и наводнений, пожаров в 2016 году не зарегистрировано |
| 137 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, оползням, землетрясениям, селям, пожарам местного значения" | % | информация | ОЖКХ,ПТ,АД | 76 | 76 | 76 | \* | \* | | Исполнено В районе имеется 41 единица, направленных на предотвращение ЧС при потребности 54 ед. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 3: Инфраструктурный комплекс** | | | | | | | | | | | |
| Цель 16 «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 138 | Плотность абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей" | % | информация | РУТ | \* | 19,9 | 20,8 | \* | \* | | Исполнено подключено 3938 /18867\*100) |
| 139 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % | информация | РУТ | \* | 38,4 | 43,7 | \* | \* | | Исполнено подключено 8243 телефонов (8243/18867\*100) |
| Цель 17 « Обеспечение доступности жилья и развитие строительства» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 140 | Индекс физического объема строительных работ | % | Стат отчет | ОС, АиГ | 100 | 100 | 100,3 | \* | \* | Исполнено Объем строительных работ составил 821,5 млн. тенге | |
| 141 | Объем строительных работ (услуг) | % | Стат отчет | ОС, АиГ | 814 | 814 | 821,5 | \* | \* | Исполнено Рост за счет бюджетных средств строительства объектов в районе | |
| 142 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | Тыс. кВ. м. | Стат отчет | ОС, АиГ | 2,7 | 2,7 | 2,598 | \* | \* | Не исполнено  В связи с перевыполне-  нием плана по вводу жилья по области, планируемый ввод жилья был приостановлен и общая площадь ввода жилья составила 2598 м2. | |
| 143 | Количество граждан, нуждающихся в обеспечении жильем | чел | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 175 | 230 | 223 | \* | \* | Исполнено  По состоянию на 01.01.2018 года на получение жилья состоит 223 человека, в том числе за 2017 год подано 89 заявлений, предоставлено жилья 19семьям. | |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Строительство арендного (коммунального) жилья | Млн. тенге | информация | ОС, АиГ | \* | 78,4 | 78,4 | МБ | 003 | Исполнено  Введен в эксплуатацию 18-ти кв. жилой дом, общей площадью 1118 м2. Акт ввода объекта в эксплуатацию от 09.10.2017 года | |
|  | Ввод индивидуального жилья | Млн. тенге | информация | ОС, АиГ | 80 | 80 | 118,4 | ДИ | \* | Исполнено  Введено 1480кв. метров жилья | |
|  | Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к арендным домам | Млн. тенге | информация | ОС, АиГ | \* | 30,6 | 30,6 | ОБ | 004 | Исполнено  Акт ввода объекта в эксплуатацию от 28.09.2017 года | |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство 18 квартирного жилого дома в селе Балкашино | Млн. тенге | информация | ОС, АиГ | \* | 2,682  0,045 | 2,682  0,045 | ОБ  РйБ | 003 | Исполнено  получено положительное заключение экспертизы ЭРRO-0121/17 от 27.07.2017 г. | |
|  | Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы проекта на строительство инженерных сетей и благоустройство к 18 квартирному жилому дому в селе Балкашино | Млн. тенге | информация | ОС, АиГ | \* | 0,57 | 0,57 | РйБ | 004 | Исполнено  Выполнены проектно-изыскательские работы | |
|  | Обеспечение жильем нуждающихся граждан (2016 год -0 человек, 2017 год -18 человек, 2018 год -18 человек, 2019 год - 18 человек, 2020 год -0 человек) | человек | информация | ОС, АиГ | \* | 18 | 19 | \* | \* | Исполнено | |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в ауле Улан Сандыктауский район | Млн. тенге | информация | ОС, АиГ | \* | 0,1 | 0,1 | РйБ | 058 | Исполнено  Выполнена разбивка сетей трассы | |
| Цель 18 «Улучшение связанности экономического пространства» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 144 | Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии" | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 57,7 | 57,7 | 57,7 | \* | \* | | Исполнено Из 218 км дорог районного значения в плохом состоянии находится 92 км(92,2/218\*100= 42,3%) |
| 146 | Протяженность автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии" | км | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 126 | 126 | 126 | \* | \* | | Исполнено Из 218 км дорог районного значения в хорошем состоянии находится 126 км |
| 148 | Текущий ремонт автомобильных дорог районного значения | км | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 15 | 15 | 16 | \* | \* | | Исполнено тек ремонт дороги Владимировка –Богородка протяженностью 16 км |
| 149 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 29,3 | 29,3 | 29,3 | \* | \* | | Исполнено Неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением 12 населенных пунктов из 41 |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт автомобильных дорог с. Балкашино | Млн. тенге | \* | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 20 | 30 | 30 | МБ | 458.023.000 | | Проведены работы по текущему ремонту дорог с. на – 9231 м2. |
|  | Содержание и текущий ремонт дорог | Млн. тенге | \* | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 8,0 | 7,8 | 7,8 | МБ\* | 458.023.000 | | Исполнено  Обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения на 218 км |
|  | Проведение мероприятий в рамках программы "Развтие регионов 2020" | Млн. тенге | \* | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 18,5 | 17,6 | 14,2 | МБ\* | 123040 | | Не исполнено 3,4 млн тенге выделены на текущий ремонт дорог с. Балкашино, работа проведена, средства не освоены по причине не предоставления акта выполненных работ поставщиком.  В 18 населенных пунктах проведены работы по уличному освещению. |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Петровка Балкашинского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Балкашинского с/о* | \* | 1,199 | 1,199 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 34 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Хуторок Балкашинского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Балкашинского с/о* | \* | 0,706 | 0,706 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 11 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Балкашино ул. Чернова Балкашинского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Балкашинского с/о* | \* | 1,295 | 1,295 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 21 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Балкашино ул.Абылай хана Балкашинского сельского округа | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Балкашинского с/о* | \* | 0,708 | 0,708 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 11 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Раздольное по улицам Клубная, Придорожная, Центральная | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Белгородского с/о* | \* | 0,603 | 0,603 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 7 фонарей |
|  | Текущий ремонт автомобильных дорог участков улиц с. Балкашино | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Балкашинского с/о* | \* | 3,403 | 0 | МБ\* | 123040 | | НЕ исполнено  работа проведена, средства не освоены по причине не предоставления акта выполненных работ поставщиком |
|  | Текущий ремонт уличного освещения с. Петриковка ул. Достык Берликского сельского округа Сандыктауского | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Берликского с/о* | \* | 0,728 | 0,728 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 10 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Васильевка по улице Пушкина Васильевского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Васильеского с/о* | \* | 0,656 | 0,656 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 6 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения  с. Веселое про улице Школьная Веселовского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Веселовского с/о* | \* | 0,711 | 0,711 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 9 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения по улицам сел Приозерное, с. Кызыл Казахстан Жамбыльского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Жамбыльского с/о* | \* | 1,004 | 1,004 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 15 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения по улице Ленина села Каменка Каменского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Каменского с/о* | \* | 0,865 | 0,865 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 12 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения села Лесное по улице Северная и в с. Михайловка улице Верхняя Лесного сельского округ | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Лесного с/о* | \* | 1,068 | 1,068 | МБ | 123040 | | Исполнено  Установлено 14 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Спасское Максимовского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Максимовского с/о* | \* | 1,195 | 1,195 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 20 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Максимовка Максимовского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Максимовского с/о* | \* | 0,178 | 0,178 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Проведен текущий ремонт линии освещения |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Новоромановка Сандыктауского сельского округа | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Сандыктауского с/о* | \* | 1,145 | 1,145 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 22 фонаря |
|  | Текущий ремонт уличного освещения села Мысок Новоникольского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Новоникольского с/о* | \* | 0,858 | 0,858 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 13 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения села Новоникольское ул. Ибрая Алтынсаринв | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Новоникольского с/о* | \* | 0,257 | 0,257 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Проведен текущий ремонт уличного освещения с |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Дорогинка Широковского сельского округа Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима Широковского с/о* | \* | 0,545 | 0,545 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 7 фонарей |
|  | Текущий ремонт уличного освещения в с. Мадениет Сандыктауского района | Млн. тенге | \* | *Аппарат акима а. Мадениет* | \* | 0,458 | 0,458 | МБ\* | 123040 | | Исполнено  Установлено 6 фонарей |
|  | Капитальный ремонт водопропускного устройства на 2-ом км автомобильной дороги "Васильевка -Тучное" | Млн. тенге | \* | *ОЖКХ,ПТ,АД* | \* | 32,8 | 32,839 | МБ | 458045 | | Исполнено |
|  | Капитальный ремонт водопропускного устройства на 4-ом км автомобильной дороги "Каменка -Дорогинка" | Млн. тенге | \* | *ОЖКХ,ПТ,АД* | \* | 7,630 | 7,629 | МБ | 458045 | | Исполнено |
|  | Капитальный ремонт водопропускного устройства на 1-ом км автомобильной дороги "Чашке - Баракпай" | Млн. тенге | \* | *ОЖКХ,ПТ,АД* | \* | 7,034 | 7,034 | МБ | 458045 | | Исполнено |
|  | Капитальный ремонт водопропускного устройства на 1-ом км автомобильной дороги подъезд к селу Новоселовка | Млн. тенге | \* | *ОЖКХ,ПТ,АД* | \* | 7,134 | 7,134 | МБ | 458045 | | Исполнено |
|  | Капитальный ремонт водопропускного устройства на -ем км автомобильной дороги "Каменка - Белгородское" | Млн. тенге | \* | *ОЖКХ,ПТ,АД* | \* | 14,1 | 14,1 | МБ | 458  045 | | Исполнено |
| Цель 19 «Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 150 | Доля многоквартирных жилых домов, охваченных органами управления объектом кондоминиума (КСК) | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 98 | 98 | 100 | \* | \* | | Исполнено Все дома ( 2476 домов ) находятся в совместном управлении |
| 151 | Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта" | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 36 | 36 | 31 | \* | \* | | Исполнено 768 домов из 2476 требуют ремонта(768/2476\*100) |
| 152 | Доля населения имеющего доступ к централизованному водоснабжению | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 86,7 | 86,7 | 73,2 | \* | \* | | Не исполнено Из 41 села 28 сел имеют доступ к цетрализованному водоснабжению и в 2 селах установлены ЛСО, на строительство и капитальный ремонт водопроводов в 2017 году с бюджета средства не выделялись.. |
| 153 | Количество населенных пунктов, подключенных к централизованному водоснабжению | ед | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 30 | 30 | 30 | \* | \* | | Исполнено Из 41 села 28 сел имеют доступ к цетрализованному водоснабжению и в 2 селах установлены ЛСО |
|  | Доля модернизированных сетей от общей протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 156 | теплоснабжение | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 6 | 6 | 6,1 | \* | \* | | Исполнено  Из 4,1 км, модернизировано 0,250 км (0,250/4,1\*100) |
| 157 | водоснабжение | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 48 | 48 | 48,6 | \* | \* | | Исполнено  Из 263,4 км сетей 128 находятся в удовлетворительном состоянии |
| 158 | электроснабжение | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 1,4 | 1,4 | 1,4 | \* | \* | | Исполнено Общая протяженность сетей 1014,3 км, из них модернизованных 14,2 км. |
|  | Протяженность модернизированных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 159 | теплоснабжение | км | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 0,2 | 0,2 | 0,25 | \* | \* | | Исполнено введена в эксплуатацию теплотрасса 250 м |
| 160 | водоснабжение | км | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 9,8 | 9,8 | 0 | \* | \* | | Не исполнено  Средства с бюджета не выделялись |
| 162 | Износ сетей теплоснабжение | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 14,0 | 14,0 | 14,0 | \* | \* | | Исполнено 3526 п/м теплотрассы введены в эксплуатацию в 2013-2017 годах |
| 163 | Износ сетей водоснабжение | % | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 57,6 | 57,6 | 57,5 | \* | \* | | Исполнено Из 338,4 км требуется реконструкции и капитальных ремонтов водопроводных сетей 195 км |
| 165 | "Повышение уставного капитала предприятий в сфере (коммунальных услуг)" | Млн. тенге | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | \* | 30,5 | 29,9 | МБ | 458065 | | Исполнено  Приобретен автопогрузчик, снегоочистительная машина и косилка. 0,6 млн. тенге сложившая экономия от гос. закупок |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт уличного освещения | км | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 5 | 5 | 13,4 | \* | \* | | Исполнено В 18 населенных пунктах проведены работы по текущему ремонту уличному освещению |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей | км | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 0,2 | 0,2 | 0,25 | \* | \* | | Исполнено Общая протяженность сетей 4,1 км, из них проведен ткущий ремонт 0,25 км. |
| НАПРАВЛЕНИЕ 4: Развитие сельских территорий, экологии | | | | | | | | | | | |
| Цель 20 «Обеспечение экологической безопасности» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 166 | Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда | Тыс. га | информация | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 68,2 | 68,2 | 68,2 | \* | \* | | Исполнено (по данным УЭБП) |
| 168 | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тонн | Стат отчет | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 1580 | 1580 | \* | \* | \* | | Статданные предусмотрены на март месяц |
| 170 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | Стат отчет | ОЗО | 0,1 | 0,1 | 0,1 | \* | \* | | Исполнено Вовлечено  0,500 тыс. га площадь сельхозугодий 474,5 тыс. га (0,5/474,5\*100) |
| 171 | Предоставление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) | Тыс.га | информация | ОЗО | 0,5 | 0,5 | 0 | \* | \* | | Не исполнено  Торги на  Выставленные земельные участки не состоялись |
| 172 | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | информация | ОСХ | 8,7 | 8,7 | 8,7 | \* | \* | | Исполнено  полевой севооборот составляет 314 тыс. га |
| 173 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | информация | ОСХ | 79,7 | 79,7 | 79,7 | \* | \* | | Исполнено  Кормовой севооборот составляет 40,1 тыс. га |
| 174 | Применение системы севооборотов на землях вовлеченных в сельскохозяйственный оборот | Тыс. га | информация | ОСХ | 13 | 13 | 13 | \* | \* | | Исполнено |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Выращивание посадочного материала для увеличения лесопокрытой площади | Тыс.шт | \* | *ОЖКХ,ПТ,АД* | 700 | 700 | 1010,4 | \* | \* | | Исполнено Посажено Сандыктауский лесхоз 340 тыс. шт, в т.ч .Маралдинский лесхоз- 570,6 тыс. шт. , Больше-Тюхтинский лесхоз 99,8 тыс. шт, |
| Цель 21. Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 175 | Привлечение специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельские населенные пункты" | Ед. | информация | ОЭиФ | 17 | 17 | 17 | \* | \* | | Исполнено 12 специалистов образования, 3 здравоохранения, 1 работник культуры, 1 агротехник) |
| 176 | Реализация проектов в рамках "Развития местного самоуправления" по Программе "развитие регионов | ед | информация | ОЭиФ | 14 | 14 | 18 | \* | \* | | Исполнено В 18 проектов проведены текущие ремонты по уличному освещению. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Предоставление бюджетных кредитов на приобретение и строительство жилья специалистам социальной сферы и ветеринарии | Млн. тенге | \* | ОЭиФ | 20,4 | 20,4 | 20,4 | РБ | 459  018  013 | | Исполнено Предоставлено 6 бюджетных кредитов на приобретение жилья специалистам в рамка программы «С дипломом в село» |
|  | Предоставление подъемных пособий специалистам социальной сферы и ветеринарии | Млн. тенге | \* | ОЭиФ | 2,2 | 2,7 | 2,7 | МБ\* | 459  099  000 | | Исполнено Предоставлено 17 подъемных пособий специалистам в рамка программы «С дипломом в село» |
| НАПРАВЛЕНИЕ 5: Государственные услуги | | | | | | | | | | | |
| Цель 22 «Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 177 | Доля оказанных государственных услуг в бумажной форме по госуслугам, которых могли быть оказаны через ЦОН или портал «электронного правительства» | % | информация | Аппарат акима | 16 | 10 | 1,89 | \* | \* | | Исполнено. В расчет взято 40 видов государственных услуг, за 12 месяцев было оказано 2426 услуг, из них 46 через государственные органы. Расчет: 46/2426\*100=1,89%. |
| 178 | Снижение количества нарушений сроков оказания государственных услуг | не более 1 нарушения срока на 100 тыс. оказанных услуг | информация | Аппарат акима | 0 | 0 | 0 | \* | \* | | Исполнено. нарушений срока не было. |
| 179 | Снижение количества поступивших жалоб на качество оказания государственных услуг | не более 1 нарушения срока на 100 тыс. оказанных услуг | информация | Аппарат акима | 0 | 0 | 0 | \* | \* | | Исполнено жалоб на качество оказания государственных услуг не поступало |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Мониторинг за качеством предоставления государственных услуг | ед | \* | Аппарат акима | \* | \* | 12 | \* | \* | | Исполнено. Ежедневно путем использования информационных систем ИИС ЦОН «Мониторинг» отчеты №17 и №3, «Е- акимат», ГБД «Е-лицензирование» осуществляется мониторинг количества, качества, сроков оказания услуг. Ежемесячно проводится мониторинг путем формирования сводного отчета по оказанию государственных услуг в районе. |
|  | Информирование потребителей о порядке оказания государственных услуг | ед | \* | Аппарат акима |  |  |  | \* | \* | | Исполнено Информирование потребителей по вопросам оказания услуг осуществляется путем опубликования статей в СМИ (46 статей), размещения информации на информационном портале акима района в разделе «Государственные услуги», установление информационных баннеров в каждом сельском округе. |
| Цель23 «Достижение самоокупаемости бюджета региона» | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевые индикаторы*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 180 | Обеспеченность расходов бюджета собственными доходами" | Млн. тенге | информация | ОЭиФ | 419,4 | 477,5 | 485,9 | \* | \* | | Исполнено Доходы районного бюджета составили 485,9 |