|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Программы развития территории Восточно-Казахстанской области на 2016-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| Отчетный период | | | 2017 год | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| Утвержден | | | Решением сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13.12.2017 года №16/193-VI | | | | | | | | | | | | | |
| Государственный орган | | | Акимат Восточно-Казахстанской области | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование | Ед. изм. | | Источник информации | | Ответственные за исполнение | | Исполнение | | | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| базовое (исходное) значение | план | факт |
| **1** | ***2*** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Обеспечение стабильного роста экономики региона** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Индекс физического объема валового регионального продукта | % | | Стат  данные | | УЭиБП | | 101,7 | 101,7 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют стат данные. За 9 мес. 2017 года ИФО ВРП - 101,6%. Краткосрочный экономический индикатор за 2017 год- 101,7% |
| **1.2.** | Валовой региональный продукт на душу населения | тыс. тенге | | Стат данные | | УЭиБП | | 2058,7 | 2058,7 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют стат данные. За 9 мес. 2017 года ВРП на душу населения- 1506,3 тыс.тенге с ростом к 9 мес. 2016 года на 110,2% |
| **1.3.** | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | % | | Ведомственная отчетность МФ РК | | УЭиБП | | 102,1 | 102,1 | 109,7 | **\*** | **\*** | Исполнен. Объем налоговых и неналоговых поступлений бюджета области - 98,4 млн. тенге (за 2016 год – 89,7 млн. тенге). |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области |  | | \* | | УЭиБП | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Проводится мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области. Информация направляется ежемесячно в МНЭ РК |
| 2 | Проведение внутрирегионального анализа социально-экономического развития городов и районов |  | | \* | | УЭиБП | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Внутрирегиональный анализ СЭР городов и районов проводится ежемесячно по 13 основным показателям развития. |
| 3 | Создание новых рабочих мест в рамках реализации государственных и правительственных программ, программ развития территорий |  | | \* | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. За счет реализации государственных и правительственных программ создано 18005 новых рабочих мест. |
| 4 | Выявление дополнительных резервов роста налогооблагаемой базы |  | | \* | | УЭиБП, УФ, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В результате работы по выявлению резервов доходных источников дополнительно поступило в бюджет области 0,9 млрд.тенге. |
|  | **Итого по цели 1** |  | |  | |  | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **2.** | **Развитие приоритетных секторов промышленности** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | | Стат  данные | | УПиИИР, УСХ | | 100,1 | 100,1 | 100,0 | **\*** | **\*** | Не исполнено. За счет снижения объемов услуг по ремонту машин и оборудования - на 43,3%, производству машин и оборудования - на 19,2%, в печати и воспроизведении записанных материалов - на 20,5%, в производстве деревянных и пробковых изделий - на 7%. |
| **2.2.** | Производительность труда в обрабатывающей промышленности | тыс. долларов США/человека | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, УСХ | | 29,1 | 29,1 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в обрабатывающей промышленности составила - 21,3 тыс. долларов США/чел. |
| **2.3.** | Доля экспорта объема несырьевых товаров в общем объеме экспорта региона | % | | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | | УПиИИР, УСХ | | 79,9 | 79,9 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. Предварительно за 11 месяцев 2017 года доля экспорта объема несырьевых товаров в общем объеме экспорта составила - 86,8%. Объем экспорта несырьевых товаров - 2 048,8 млн. долларов США. Общий объем экспорта по области составил - 2 359,9 млн. долларов США |
| **2.4.** | Изменение стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, УСХ | | \* | 103,7 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. Предварительно за 11 месяцев 2017 года темп роста объема экспорта обрабатывающей промышленности к 2015 году составил 113,5% . За январь-ноябрь 2017 года объем экспорта обрабатывающей промышленности составил - 2 048,8 млн. долларов США, за январь-ноябрь 2015 года - 1 789,7 млн. долларов США. |
| **2.5.** | Изменение производительности труда в обрабатывающей промышленности в реальном выражении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, УСХ | | \* | 105,5 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в обрабатывающей промышленности составила к 2015 году – 100,2%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мониторинг производственных показателей работы крупных и средних предприятий промышленности |  | | \* | | УПиИИР, УСХ | |  |  |  | Не требуется |  | Ежемесячно проводится мониторинг 30 крупных и средних предприятий области |
| 6 | Рассмотрение инвестиционных проектов на региональном Координационном совете ВКО |  | | \* | | УПиИИР | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. По итогам заседаний Регионального Координационного совета актуализирована Карта поддержки предпринимательства области, включено 7 новых проектов на 21,5 млрд. тенге, с созданием 1231 рабочего места, исключено 11 проектов на 36,3 млрд. тенге |
|  | **Металлургическая промышленность** | | | | | | | | | | | | |
| **2.6.** | Индекс физического объема добычи металлических руд | % | | Стат данные | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 109,1 | 109,1 | 97,9 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Причиной не исполнения является закрытие Юбилейно-Снегирихинской шахты и изменение рыночной конъюктуры на выпускаемую продукцию. |
| **2.7.** | Индекс физического объема металлургической промышленности | % | | Стат данные | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 102,5 | 102,5 | 98,0 | **\*** | **\*** | Не исполнено. На не достижение данного показателя повлияло изменение рыночной конъюктуры на выпускаемую продукцию. |
| **2.8.** | Увеличение производительности труда в металлургической отрасли | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПИИР, акимы городов и районов | | 101,0 | 101,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в обрабатывающей промышленности - 58,4 тыс. долларов США/чел. или 90,6% к соответствующему периоду 2016 года. Ожидается не достижение индикатора в связи с увеличением численности работников в металлургической промышленности на 14,7% к аналогичному периоду 2016 года. |
| **2.9.** | Реальный рост производительности труда в черной металлургии к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 90,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в черной металлургии составила 3,3 тыс. долларов США или 152,9% к соответствующему периоду 2015 года. |
| **2.10.** | Экспорт продукции металлургической продукции | тыс. долларов США | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПИИР, акимы городов и районов | | 1270210,0 | 1270210,0 | 1557887,1 | **\*** | **\*** | Исполнено. |
| **2.11.** | Индекс физического объема производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % | | Стат данные | | УПИИР, акимы городов и районов | | 101,8 | 101,8 | 95,4 | **\*** | **\*** | Не исполнено. На не достижение данного показателя повлияло изменение рыночной конъюктуры на выпускаемую продукцию. |
| **2.12.** | Реальный рост производительности труда в цветной металлургии к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 95,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в цветной металлургии составила 71,9% или 60,9 тыс. долларов США/чел. Ожидается не достижение индикатора в связи с увеличением численности работников в металлургической промышленности на 14,7% к аналогичному периоду 2016 года. |
| **2.13.** | Рост стоимостного объема экспорта черной металлургии к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 48,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года объем экспорта черной металлургии 2,5 млн. долларов США, что к уровню 2015 года составил 79,5%. По итогам года ожидается выполнение данного показателя. |
| **2.14.** | Рост стоимостного объема экспорта цветной металлургии к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 107,9 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года объем экспорта цветной металлургии составил 1 813,9 млн. долларов США, к уровню 2015 года - 116,3%. Ожидается достижение индикатора. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мониторинг деятельности предприятий металлургической промышленности |  | | \* | | УПиИИР | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг по 6 предприятиям металлургической промышленности. |
| 8 | Строительство завода по получению кобальт-никелевой продукции в Бескарагайском районе | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, ТОО «SAT Nickel» | |  | 28,0 |  | Собственные средства |  | Проект исключен из Карты поддержки предпринимательства ВКО, согласно протоколу заседания Координационного совета по индустриальному развитию ВКО №08/06 от 10 ноября 2017 года. |
|  | **Машиностроение** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2.15.** | Индекс физического объема производства продукции машиностроения | % | | Стат данные | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 101,3 | 101,3 | 107,8 | **\*** | **\*** | Исполнено. Выполнение обеспечено за счет увеличения производства электрического оборудования на 74,8%, автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов - на 88,1%, прочих транспортных средств в 5,7 раза. |
| **2.16.** | Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 101,4 | 101,4 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в машиностроительной отрасли - 6,5 тыс. долларов США или 193,9% к соответствующему уровню 2016 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.17.** | Реальный рост производительности труда в автомобилестроении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 99,5 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в автомобилестроении- 19,5 тыс. долларов США/чел. или 114,9% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.18.** | Рост стоимостного объема экспорта в автомобилестроении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 275,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года объем экспорта в автомобилестроении составил 6,7 тыс. долларов США или 8,6 раза к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.19.** | Реальный рост производительности труда в электротехническом машиностроении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 99,1 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в электротехническом машиностроении -12,4 тыс.долларов США/чел. или 118,4% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.20.** | Рост стоимостного объема экспорта в электротехническом машиностроении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 120,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года объем экспорта электротехнического машиностроения- 7,7 млн. долларов США или 151,5% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.21.** | Реальный рост производительности труда в сельскохозяйственном машиностроении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 94,2 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в сельскохозяйственном машиностроении составила 2,5 тыс.долларов США/чел или 17,6% к соответствующему периоду 2016 года. По итогам года ожидается не достижение индикатора в связи со снижением производства тракторов на ТОО «Семаз» на 76% к аналогичному периоду 2016 года. |
| **2.22.** | Реальный рост производительности труда в горнорудном машиностроении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 313,7 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в горнорудном машиностроении - 12,4 тыс. долларов США/чел или 128,1% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.23.** | Рост стоимостного объема экспорта в горнорудном машиностроении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 106,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года объем экспорта в горнорудном машиностроении-6,5 млн. долларов США или 147,4% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.24.** | Реальный рост производительности труда в нефтегазовом машиностроении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 101,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в нефтегазовом машиностроении - 7,5 тыс. долларов США/чел. или 178,8% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.25.** | Рост стоимостного объема экспорта в нефтегазовом машиностроении к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 121,2 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года объем экспорта в нефтегазовом машиностроении - 14,3 млн. долларов США или 187,3% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается выполнение индикатора |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и постановка на производство нового энергосберегающего оборудования: емкостных трансформаторов напряжения, конденсаторов повышенной мощности ТОО «УК конденсаторный завод» | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, акимат г.Усть-Каменогорск, ТОО «УК конденсаторный завод» | |  | 600,0 | 1045,0 | Собственные средства |  | Частично исполнено. Проект реализуется в рамках Карты поддержки предпринимательства. Стоимость - 1 100,0 млн. тенге, из них 1 045,0 млн. тенге (95%) освоены в 2017 году. Ввод запланирован на 2018 год. Частично установлено оборудование, до конца 1 квартала 2018 года планируется завершить полную установку и начать пуско-наладочные работы. В 4 квартале 2018 года планируется начать выпуск продукции. |
| 10 | «Модернизация производства: внедрение роботизированного сварочного комплекса для сварки корпусных деталей –корпусов задвижек DN300-1200» | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, акимат г.Усть-Каменогорск, ТОО «УК арматурный завод» | |  | 209,0 | 108,1 | Собственные средства |  | Исполнено. Проект реализован (введен в октябре 2017 года) в рамках Карты поддержки предпринимательства. Начало производства продукции с 2018 года. |
| 11 | «Обновление парка оборудования по производству эмалированных проводов» | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, акимат г.Семей, ТОО «Казэлектромаш» | |  | 26,0 | 52,3 | Собственные средства |  | Исполнено. Проект - ТОО «Казэлектромаш» реализован в 2017 году на действующем предприятии в рамках Карты поддержки предпринимательства. Установлена технологическая линия, проведены пуско-наладочные работы. На реализацию проекта вложено 52,3 млн. тенге. |
|  | **Производство прочей неметаллической минеральной продукции** | | | | | | | | | | | | |
| **2.26.** | Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции | % | | Стат данные | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 101,5 | 101,5 | 98,8 | **\*** | **\*** | Не исполнено. Снижены объемы выпуска изделий из стекловолокна на 23,1%, клинкеров цементных - на 6,7%, портландцемента (кроме белого) - на 7,8%, растворов строительных - на 23,2%. Основная причина - снижение спроса на продукцию и повышение тарифов на железнодорожные перевозки, что отрицательно сказалось на конкурентоспособности цемента, выпускаемого АО «БЦК». |
| **2.27.** | Увеличение производительности труда в производстве прочей неметаллической минеральной продукции к 2012 г. | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПИИР, акимы городов и районов | | 107,9 | 107,9 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в производстве прочей неметаллической минеральной продукции- 9,2 тыс. долларов США/чел или 97,4% к соответствующему периоду 2016 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.28.** | Рост экспорта неметаллической минеральной продукции к 2012 г. | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПИИР, акимы городов и районов | | 55,0 | 55,0 | **-** | **\*** | **\*** | Данный показатель отсутствует в стат бюллетене «Показатели ГПИИР». |
| **2.29.** | Реальный рост производительности труда в производстве в строительных материалов к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 104,5 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в отрасли производства строительных материалов составила 8,0 тыс. долларов США/чел или 80,4% соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается не достижение индикатора за счет снижения объемов производства на 2 млрд. тенге к соответствующему периоду 2015 года, из которых 40% приходится на ТОО «Бухтарминская цементная компания». |
| **2.30.** | Рост стоимостного объема экспорта в в производстве строительных материалов к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 295,6 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года объем экспорта в отрасли производства строительных материалов составил 18,7 млн. долларов США или в 4,0 раза больше к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мониторинг деятельности предприятий прочей неметаллической минеральной продукции |  | | \* | | УПиИИР | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг по 6 предприятиям промышленности. |
|  | **Химическая промышленность** | | | | | | | | | | | | |
| **2.31.** | Индекс физического объема производства продуктов химической продукции | % | | Стат данные | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 101,5 | 101,5 | 116,2 | **\*** | **\*** | Исполнено. За 2017 год индикатор достигнут за счет увеличения производства краски и лаков на основе полимеров на 25,6%, клея - на 20,1%, жидкостей тормозных, гидравлических, антифризов и антиобледенителей - в 3,8 раза. |
| **2.32.** | Увеличение производительности труда в химической отрасли | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 100,3 | 100,3 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в химической промышленности составила 7,8 тыс. долларов США/чел или 106,2% к соответствующему периоду 2016 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.33.** | Экспорт продукции предприятий химической промышленности | тыс. долларов США | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 95132,0 | 95132,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года экспорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности - 113 455,8 тыс. долларов США. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.34.** | Рост стоимостного объема экспорта производства химикатов для промышленности к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 48,5 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года объем экспорта в отрасли производства химикатов на промышленности составил 5,0 млн. долларов США или 48,5% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.35.** | Реальный рост производительности труда в производстве химикатов для промышленности к 2015 году | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | \* | 288,3 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в отрасли производства химикатов на промышленности- 7,8 тыс.долларов США/чел или 75% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мониторинг деятельности предприятий химической отрасли |  | | \* | | УПиИИР | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг по предприятиям химической промышленности. |
|  | **Легкая промышленность** | | | | | | | | | | | | |
| **2.36.** | Индекс физического объема производства продукции легкой промышленности | % | | Стат данные | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 101,4 | 101,4 | 93,6 | **\*** | **\*** | Не исполнено. Снижены объемы производства текстильных изделий на 38%, одежды - на 0,3% в связи с повышением цен и низкой покупательской способностью. |
| **2.37.** | Увеличение производительности труда в легкой промышленности | % | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 101,2 | 101,2 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 9 месяцев 2017 года производительность труда в легкой промышленности -3,2 тыс. долларов США/чел или 96,4% к соответствующему периоду 2016 года. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
| **2.38.** | Экспорт продукции легкой промышленности | тыс. долларов США | | Стат бюллетень «Показатели ГПИИР» | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 3400,0 | 3400,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. За 11 месяцев 2017 года объем экспорта продукции легкой промышленности-6 358,3 тыс. долларов США. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Выход на проектную мощность ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» |  | | \* | | УПиИИР, акимат г.Семей, АО «НК СПК «Ертыс», ТОО «СКМК» | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. За 2017 год переработано 10784,0 тысяч тонн кв. дециметров кож. товара в год на 128,0 млн. тенге. |
|  | **Фармацевтическая промышленность** | | | | | | | | | | | | |
| **2.39.** | Индекс физического объема производства основных фармацевтических продуктов | % | | Стат данные | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 101,2 | 101,2 | 372,6 | **\*** | **\*** | Исполнено. Увеличение ИФО связано с открытием в 2017 г. нового завода в г. Семей ТОО «CHINGISKHAN COMPANY». Предприятие специализируется на выпуске препаратов на спиртовой основе. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мониторинг деятельности предприятий фармацевтической отрасли |  | | \* | | УПиИИР | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг по предприятиям фармацевтической отрасли. |
|  | **Итого по цели 2** |  | |  | |  | | **0,0** | **863,0** | **1205,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **0,0** | **863,0** | **1205,4** |  |  |  |
| **3.** | **Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта и внедрение возобновляемых источников электроэнергии** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | Показатель энергоемкости внутреннего регионального продукта, в ценах на 2000 год (в 2013 году – 0,68) | тенге на тыс. долл. США | | Расчеты МИО на основе стат данных | | **\*** | | 0,64 | 0,64 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. |
| **3.2.** | Доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии, % | % | | Ведомственная отчетность МЭ РК | | УПиИИР, УЭиЖКХ | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | **\*** | **\*** | Исполнен. Общий объем выработанной электроэнергии возобновляемыми источниками энергии за 2017 год составил 159,4 млн.кВтч. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реализация Комплексного плана энергосбережения области до 2020 года |  | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В 3-х зданиях бюджетной сферы установлены АТП, внедрены системы диспетчеризации энергоресурсов. |
| 17 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | |  | 20,0 | 0,0 | Областной бюджет | 279 024 015 | В связи с длительными конкурсными процедурами средства не освоены |
| 18 | Принятие мер по продвижению проектов в сфере энерго и ресурсосбережения, возобновляемых источников энергии с целью перехода к «зеленой» экономике |  | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Доля выработки «зеленой» электроэнергии составила 159,4 млн.кВт час. В рамках сотрудничества с ЕБРР рассматриваются проекты по модернизации систем уличного освещения городов Усть-Каменогорск, Семей и районных центров. |
|  | **Итого по цели 3** |  | |  | |  | | **0,0** | **20,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **0,0** | **20,0** | **0,0** |  |  |  |
| **4.** | **Обеспечение продовольственной безопасности региона** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | | Стат данные | | УСХ, акиматы городов и районов | | 107,1 | 107,1 | 135,6 | **\*** | **\*** | Исполнено. Объем инвестиций в сельское хозяйство составил 18713,8 млн. тенге (в 2016 году - 12973,7 млн.тенге). |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство мясокомбината ТОО «Евразия Агро Холдинг» Аягозского района | млн. тенге | | \* | | УСХ, акимат Аягозского района | | 350,0 | 30,0 | 0,0 | Собственные средства |  | Частично исполнено. Общая стоимость проекта 9,1 млрд. тенге. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год.  В настоящее время кредитная заявка рассматривается АО "Аграрная кредитная корпорация". Сумма запрошенного финансирования составляет 4 475,6 млн. тенге. |
| 20 | Выплата инвестиционных субсидий | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 0,0 | 5700,0 | 5691,5 | Республиканский бюджет | 255 050 011 | Исполнено. Просубсидировано 974 инвестиционных проекта. |
| 21 | Обновление машино-тракторного парка путем приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования через АО «КазАгроФинанс» | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 4300,0 | 4372,0 | 1500,0 | Заемные средства |  | Частично исполнено. Приобретено 210 единиц новой техники. В связи с отменой субсидирования по возмещению ставки вознаграждения по лизингу и увеличением лизинговых платежей до 18 % сельхозтоваропроизводители осуществляют закуп менее дорогостоящей техники за счет собственных средств. |
| 22 | Реализация инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 840,0 | 2738,0 | 1948,0 | Заемные средства |  | Частично исполнено. Реализовано 39 инвестиционных проектов на 7418,0 млн. тенге. Не реализовано 17 проектов на 1978 млн. тенге, в связи с отсутствием залогового обеспечения. |
| 1400,0 | 6658,0 | 5470,0 | Собственные средства |  |
| **4.2.** | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | | Стат данные | | УСХ, акиматы городов и районов | | 107,0 | 107,7 | 112,9 | **\*** | **\*** | Исполнен. Объем инвестиций в основной капитал производство продуктов питания составил 2781,3 млн. тенге (2016 г. - 2316,5 млн. тенге). |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство 10-ти молочно-товарных ферм (резервы роста) | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 1035,0 | 30,0 | 188,2 | Заемные средства |  | Исполнено. Завершено строительство 2-х молочно-товарных ферм на 648,2 млн. тенге. Строительство 8 молочно-товарных ферм перенесено на 2018 год. |
| 276,0 | 40,0 | 460,0 | Собственные средства |  |
| 24 | Реконструкция 8-ми молочно-товарных ферм (резервы роста) |  | |  | |  | | 0,0 | 0,0 | 220,0 | Заемные средства |  | Исполнено. Проведена реконструкция 2-х молочно-товарных ферм на 328,0 млн. тенге. Реконструкция 6-ти молочно-товарных ферм перенесена на 2018 год. |
| млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 1200,0 | 528,0 | 108,0 | Собственные средства |  |
| **4.3.** | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  | | Ведомственная отчетность МСХ РК | | УСХ, акиматы городов и районов | | - | - |  | **\*** | **\*** | Достигнут. За счет созданных, новых организованных хозяйств общая численность поголовья КРС достигла 894,3 тыс. голов, из них 458,6 тыс. голов в организованных хозяйствах. Общая численность поголовья МРС достигла 1435,2 тыс. голов, из них 775,6 тыс. голов в организованных хозяйствах. |
|  | КРС | % | |  | | 46,0 | 46,0 | 51,3 | **\*** | **\*** |
|  | МРС | % | |  | | 51,0 | 51,0 | 54,0 | **\*** | **\*** |
| **4.4.** | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании |  | | Ведомственная отчетность МСХ РК | | УСХ, акиматы городов и районов | | - | - |  | **\*** | **\*** | Достигнут. Общая численность маточного поголовья КРС достигла 424,8 тыс.голов, участвующая в породном преобразовании - 105,9 тыс. голов. По МРС общая численность маточного поголовья достигла 789,4 тыс. голов, из них участвующих в породном преобразовании - 93,0 тысяч голов. |
|  | КРС | % | |  | | 24,5 | 24,5 | 24,9 | **\*** | **\*** |
|  | МРС | % | |  | | 10,2 | 10,2 | 11,8 | **\*** | **\*** |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реализация программы «Сыбага» по закупу крупного рогатого скота | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 720,0 | 182,6 | 172,0 | Заемные средства |  | Частично исполнено. В рамках реализации программы «Сыбага» закуплено 834 головы крупного рогатого скота на 172,0 млн. тенге. Программа приостановлена, в связи с сокращением финансирования. |
| 26 | Реализация программы «Алтын Асык» по закупу овец | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 200,0 | 15,1 | 15,1 | Заемные средства |  | Исполнено. В рамках реализации программы «Алтын Асык» закуплено 579 голов овец |
| 27 | Выплата субсидий на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства за счет субсидирования сельхозформирований | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 0,0 | 1363,6 | 1363,6 | Республиканский бюджет | 255 053 011 | Исполнено. Выплачено субсидии 5 942 сельхозтоваропризводителям |
| 8806,3 | 7426,3 | 7426,3 | Областной бюджет | 255 053 015 |
| 28 | Создание откормочных площадок | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Заемные средства |  | Не исполнено. Сельхозтоваропроизводителями не привлечены заемные средства. |
| 60,0 | 60,0 | 70,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Созданы 4 откормочные площадки. |
| 29 | Создание молокоприемных пунктов | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | |  | 0,0 | 5,0 | Заемные средства |  | Исполнено. Создано 9 молокоприемных пунктов на 49 млн. тенге |
| 0,0 | 44,0 | 44,0 | Собственные средства |  |
| 30 | Укрепление кормовой базы животноводства за счет увеличения удельного веса кормовых культур в структуре посевных площадей (резервы роста) |  | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | В основной структуре кормовых культур составляют сеяные травы и силосные культуры. Многолетние травы размещены на площади 283,9 тыс.га, в том числе многолетние травы посева текущего года 29,3 тыс.га, однолетние травы на площади 20,7 тыс.га, силосные культуры на площади 16,9 тыс.га, и другие кормовые культуры на площади 12,2 тыс. га. |
| **4.5.** | Снижение доли субсидий, выданных в нарушением срока | % | | Ведомственная отчетность МСХ РК | | УСХ, акиматы городов и районов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **\*** | **\*** | Достигнут. Все виды субсидий выплачены в срок. |
| 31 | Своевременное информирование сельхозтоваропроизводителей о порядке выделения субсидий по отраслям агропромышленного комплекса через средства массовой информации |  | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Сельхозтоваропроизводителям предоставлена информация необходимая для получения субсидий. Информация опубликована на интернет ресурсах и в печатных изданиях. |
| 32 | Обеспечение качественного и своевременного приема заявок от сельхозтоваропроизводителей на получение субсидии |  | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Все заявки, поступившие на получение субсидии своевременно и качественно рассмотрены. |
| 33 | Субсидирование поддержки семеноводства | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 503,9 | 722,9 | 722,9 | Областной бюджет | 255 002 | Исполнено. Просубсидировано семян на 9265 тонн. Подано 322 заявки. |
| 34 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 156,3 | 134,3 | 134,3 | Областной бюджет | 255 014 | Исполнено. В целях господдержки увеличения площадей орошаемых земель и развития орошаемого земледелия ежегодно сельхозтоваропроизводителям выплачиваются средства на субсидирование стоимости услуг по доставке поливной воды. В 2017 году выплачены субсидии за подачу воды в объеме 30174 м3. |
| 35 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биогентов (энтомофогов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | Областной бюджет | 255 041 | Исполнено. На приобретение гербицидов выплачены субсидии 443 сельхозтоваропроизводителям, которые применены на площади 762,7 тыс.га. |
| 36 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 1100,0 | 1504,2 | 1504,2 | Областной бюджет | 255 047 | Исполнено. Объем внесенных минеральных удобрений составил 31,3 тыс. тонн. Выплачены субсидии 247 сельхозтоваропроизводителям. |
| 37 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 0,0 | 13,7 | 13,7 | Республиканский бюджет | 255 054 011 | Исполнено. Выплачены субсидии двум заготовительным организациям: ТОО «Мясной Стандарт», (заготовительная организация Семипалатинского мясоперерабатывающего комбината), ТОО «Молочный экспресс» (заготовительная организация молокоперерабатывающего завода ТОО «Эмиль»). |
| 38 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 0,0 | 54,0 | 54,0 | Республиканский бюджет | 255 055 011 | Исполнено. Выплачены субсидии процентной ставки по кредитным обязательствам в рамках финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса 10 –ти сельхозтоваропроизводителям. |
| 39 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 0,0 | 1052,2 | 1052,2 | Республиканский бюджет | 255 056 011 | Исполнено. 4 предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции включены  в программу, 1092 субъекта АПК включены в программу. |
| 40 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | млн. тенге | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | | 0,0 | 314,8 | 314,8 | Областной бюджет | 255 057 | Исполнено. Выплачены субсидии на затраты по закупу сельскохозяйственной продукции глубокой переработки 11-ти молокоперерабатывающим предприятиям области. |
| 41 | Оптимизация структуры посевных площадей, диверсификация посевов сельхозкультур, внедрение влагоресурсосберегающих технологий в растениеводстве (резервы роста) |  | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Проведена работа по диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур. В 2017 году в структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур удельный вес подсолнечника составлял 30,3%, или по сравнению с 2016 годом площади под масло семян подсолнечника увеличились на 17,4 тыс. га., влагосберегающие технологии составляют 481 тыс. га, что выше на 18,5 тыс. га к уровню 2016 года (462,5 тыс. га). |
| 42 | Довести площади орошаемых земель в 2020 году до 102,7 тыс. га с применением прогрессивных методов полива, капельное орошение в 2018 г. на площади 800 га, дождевание - 8 тыс. га (резервы роста) |  | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В области всего числится 200,7 тыс.га орошаемых земель, из которых в 2017 году орошалось 87,7 тыс.га земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 43,7 %. Полив дождеванием внедрен на площади 7,8 тыс. гектаров. В настоящее время в хозяйствах области имеются и используются 130 дождевальных машин. Система капельного орошения внедрена на площади около 700 га. |
|  | **Итого по цели 4** |  | |  | |  | | **21597,5** | **34033,7** | **29477,8** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **0,0** | **8183,5** | **8175,0** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **11166,5** | **11102,5** | **11102,5** |  |  |  |
|  | **Заемные средства** |  | |  | |  | | **7145,0** | **7387,7** | **4048,3** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **3286,0** | **7360,0** | **6152,0** |  |  |  |
| **5.** | **Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса** | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | | Стат данные | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 83,9 | 83,9 | 71,9 | **\*** | **\*** | Не исполнено. Органами статистики проводился пересчет в сторону снижения показателя количества действующих субъектов МСБ за предыдущий и текущий периоды. |
| **5.2.** | Доля МСП в ВРП | % | | Расчеты МИО на основе стат данных | | УПИИР | | \* | 17,8 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. По предварительным расчетам за 9 месяцев 2017 года доля выпуска продукции МСП в ВРП составит 13,1%. По итогам года ожидается достижение индикатора. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Оказание обучающей, методической и консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | | \* | | УПиИИР, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В 2017 году в рамках нефинансовой поддержки по обучению основам ведения бизнеса по компонентам «Бизнес - Советник» и «Бизнес - Рост» прошли обучение 1537 чел., по проекту «Школа молодого предпринимателя» - 43 чел, в обучении топ-менеджмента МСБ приняли участие 29 руководителей предприятий, по проекту «Деловые связи»-48 чел., в рамках проекта «Поддержка открытия нового бизнеса» обучено 170 чел. В рамках проекта «Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса» оказано 10862 сервисных услуг 4408 клиентам. Оказаны консультации: в Центрах обслуживания предпринимателей - 5007 клиентам по 6080 услугам, в Центрах поддержки предпринимателей - 17897 клиенту по 33582 услугам, мобильным Центром поддержки предпринимателей - 677 клиентам по 711 услугам. |
| 44 | Поддержка малого и среднего бизнеса в рамках реализуемых правительственных программ | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 2046,2 | 2046,2 | 1351,3 | Республиканский бюджет | 279 024 011 | Исполнено. По бюджетной программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» выделено 3 695,8 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета - 1 351,3 млн. тенге, областного бюджета - 1 104,6 млн. тенге, из Национального банка РК - 1 239,9 млн. тенге. |
|  |  | 1239,9 | Национальный фонд РК | 279 024 032 |
|  |  | 1104,6 | Областной бюджет | 279 024 015 |
|  | **Строительство инфраструктуры к инвестиционным проектам** | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Присоединение системы связи к автозаводу полного цикла и технопарка по производству автокомпанентов в г. Усть-Каменогорск АО «Азия Авто Казахстан» | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | |  | 0,5 | 0,5 | Областной бюджет | 279 024 015 | Частично исполнено. Объект переходящий на 2018 год. |
| 46 | Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства «Айкын» зимовки «Амирели» крестьянского хозяйства «Жаныс» зимовки Акшокы к ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ «Саржал» | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | |  | 24,0 | 22,6 | Областной бюджет | 279 024 015 | Исполнен. Акт ввода от 28.12.2017. |
| 47 | Присоединие электроустановок крестьянского хозяйства «Курмет» зимовки «Кудабай» крестьянского хозяйства «Мотыш-Баба» зимовки «Елубай» к ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110/35/10 кВ «Саржал» | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | |  | 32,4 | 31,1 | Областной бюджет | 279 024 015 | Исполнен. Акт ввода от 28.12.2017. |
| 48 | Электроснабжение хлебозавода по адресу ул. Горького 23 п. Глубокое, Глубоковский район ВКО | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | |  | 3,8 | 3,8 | Областной бюджет | 279 024 015 | Частично исполнено. Объект переходящий на 2018 год. |
| 49 | Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства Нур-Береке расположенного по адресу Уланский район в 2,6 км. Юго-восточнее с Айыртау внешние сети электроснабжения | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | |  | 26,2 | 25,4 | Областной бюджет | 279 024 015 | Исполнен. Акт ввода от 28.12.2017. |
| 50 | Строительство линии электропередач, проезда, наружных сетей водоснабжения и канализация (ТОО Сарман) | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | |  | 19,3 | 17,1 | Областной бюджет | 279 024 015 | Исполнен. Акт ввода от 28.12.2017. |
| 51 | Строительство инженерных сетей КХ «Балке» Бекарагайского района ВКО | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | | 69,6 | 69,6 | 65,5 | Областной бюджет | 279 024 015 | Исполнен. Акт ввода от 21.12.2017. |
| 52 | Примыкание подъездного пути ТОО «Саулет LTD» на перегоне Тургусун-Зыряновск ВКО | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | | 127,4 |  | 26,7 | Областной бюджет | 279 024 015 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. Акт приемки б/н от 07.09.2017 года. |
| 53 | Строительство инфраструктуры для Аягозского комбината строительных материалов в городе Аягоз Аягозского района | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | | 11,4 |  | 78,5 | Областной бюджет | 279 024 015 | Исполнено. Акт ввода б/н от 18.07.2017 |
| 54 | Электроснабжение фермы КРС по производству молока на 100 коров КХ «Борсак» в селе Борсак Уланского района | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | |  |  | 1,5 | Областной бюджет | 279 024 015 | Исполнено. Опдата кредиторской задолженности. Акт ввода б/н от 15.03.2017 г |
| 55 | Присоединение электроустановок КХ «Байшуак» зимовки «Карлыгаш», «Ай», КХ «Айтуган» зимовки «Карой-1», «Карой-2», «Карой-3», «Айманбет», КХ «Аскар» зимовка «Карой-2», КХ «Нурбол» зимовка «Азимжан», КХ «Шынгыс» зимовка «Караолен», КХ «Азберген» зимовка «Айгыр-1», КХ «Куат» зимовка «Куат» к ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | |  |  | 60,8 | Областной бюджет | 279 024 015 | Исполнено. Проект начат в 2016 году. Акт ввода б/н от 25.07.2017. |
| 56 | Благоустройство территории прилегающей к строящемуся зданию Дворца бракосочетаний по проспекту Сатпаева в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | | 182,2 |  | 117,3 | Областной бюджет | 279 037 015 | Частично исполнено. Объект начат в 2016 году, переходящий на 2018 год, в связи с судебными разбирательствами. |
| 57 | Разработка ПСД по строительству объекта «Инфраструктура к индустриальной зоне Оркен-КШТ» | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | |  |  | 35,6 | Областной бюджет | 279 037 015 | Исполнено. Объект, переходящий на 2018 год, ПСД разработано, прохождение ГЭ запланировано на 2018 год. |
| 58 | Строительство инфраструктуры для автозавода полного цикла по производству автокомпонентов в городе Усть-Каменогорске | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ | | 1351,3 | 1351,3 | 1351,3 | Республиканский бюджет | 279 024 011 | Объект, переходящий на 2018 год, проект состоит из 4 частей, по 1 части проект завершен на 95 %, по 2-м частям имеются акты ввода в эксплуатацию, средства по строительству железнодорожного тупика освоены в полном объеме. Проект реализуется в рамках республиканской Карты поддержки предпринимательства |
| 59 | Подъездной железнодорожный путь ТОО «Семей жолдары» на станции Жалпақ | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | |  | 201,6 | 201,6 | Национальный фонд РК | 279 024 032 | Частично исполнено. Объект переходящий на 2018 год, не завершены работы по благоустройству. |
| **5.3.** | Индекс физического объема розничной торговли | % | | Стат данные | | УПиИИР | | 107,5 | 107,5 | 105,5 | **\*** | **\*** | Не исполнено. Снижение связано с ростом цен, а также снижением покупательской способности населения. |
| **5.4.** | Увеличение количества торговых объектов, с торговой площадью не менее 2000 кв.м, с видом деятельности «Розничная торговля» | единиц к 2015 году | | Стат данные | | УПиИИР | | - | - | 1 | **\*** | **\*** | Исполнен. В 2017 году в г. Семей введен в эксплуатацию торговый дом «SMALL» - 2 категории с торговой площадью около 8400 кв.м., представляет собой современный торговый комплекс, включает супермаркет, торговые бутики по реализации широкого ассортимента товаров. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Проведение еженедельных ярмарок выходного дня |  | | \* | | УСХ, акиматы городов и районов | |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В 2017 году проведено 842 ярмарки и реализовано сельскохозяйственной продукции по стоимости ниже рыночной на 4,9 млрд. тенге. |
| 61 | Реализация продукции из стабилизационного фонда продовольственных товаров |  | | \* | | УПиИИР, УСХ, акиматы г.Усть-Каменогорск, г.Семей | |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. Для насыщения и обеспечения потребности внутреннего продовольственного рынка, в региональный стабилизационный фонд заложено 7,5 тыс. тонн плодоовощной продукции урожая 2017 года, в том числе для г. Усть-Каменогорск - 3,3 тыс. тонн, для г. Семей - 4,2 тыс. тонн. |
| 62 | Реализация социально-знацимых продуктов в социальных магазинах и уголках |  | | \* | | Акиматы городов и районов | |  |  |  | не требуется |  | Исполнено. В области имеются 54 социальных магазина и 930 социальных уголков. |
|  | **Итого по цели 5** |  | |  | |  | | **3788,1** | **3774,9** | **5735,1** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Национальный фонд Республики Казахстан** |  | |  | |  | | **0,0** | **201,6** | **1441,5** |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **3397,5** | **3397,5** | **2702,6** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **390,6** | **175,8** | **1591,0** |  |  |  |
| **6.** | **Стимулирование притока инвестиций в экономику региона и активизация инновационного развития** | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности | млрд.тонн | | Стат данные | | УПиИИР | | - | 35,0 | 61,0 | **\*** | **\*** | Исполнено. Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности за 2017 год составил 61,0 млрд. тенге, с ростом к аналогичному периоду 2016 года на 14,4%. |
| **6.2.** | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | | Расчеты МИО на основе статданных | | УПиИИР | | 101,5 | 104,7 | 101,3 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Инвестиции в основной капитал на душу населения за 2017 год составили 317,7 тыс. тенге, с ростом на 101,3% (2016 год - 313,6 тыс. тенге). |
| **6.3.** | Инвестиции в основной капитал на душу населения (в рамках средств, предусмотренных Программой развития регионов до 2020 года) | тыс. тенге | | Расчеты МИО | | УПиИИР | | 1,6 | 1,6 | 11,4 | **\*** | **\*** | Исполнено. Инвестиции в основной капитал в 2017 году составили 15,8 млрд. тенге при численности населения 1383557 человек. |
| моногорода |  | |  | | 2,7 | 2,7 | 19,4 |  |  | Исполнено. Инвестиции в основной капитал в 2017 году составили 2,165 млрд. тенге при численности населения 111747 человек. |
| малые города |  | |  | | 15,4 | 15,4 | 31,6 |  |  | Исполнено. Инвестиции в основной капитал в 2017 году составили 2,5 млрд.тенге при численности населения 79269 человек. |
| **6.4.** | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | | Стат данные | | УПиИИР | | 39,0 | 39,0 | 30,4 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 440,6 млрд. тенге, из них внешние инвестиции 30,4% или 134,0 млрд. тенге. Снижение доли внешних инвестиций связано с завершением строительства Актогайского ГОКа. |
| **6.5.** | Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году | % | | Расчеты МИО на основе статданных | | УПиИИР | | 101,0 | 101,0 | 104,7 | **\*** | **\*** | Исполнен. Объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) составил 203,8 млрд. тенге, с ростом на 104,7% к соответствующему периоду 2015 года (2015 г. - 194,7 млрд. тенге). |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реализация проектов Карты индустриализации** | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в г. Усть-Каменогорск | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, АО «Азия Авто» | | 5000,0 | 15266,0 | 198,0 | Собственные средства |  | Частично исполнен. В 2017 году для строительства завода проводятся работы по подведению инженерной инфраструктуры, выполнены земляные работы, введен собственный дробильно-сортировочный комплекс, БРУ и производство железобетонных изделий, построен модульный строительный городок, ведутся работы по строительству цехов основного производства др. Инвесторами выложено в проект собственных средств более 11 млрд. тенге (~62 млн. USD). |
| 64 | Строительство Актогайского горно-обогатительного комплекса ТОО «Каз Минералс» в Аягозском районе (резервы роста) | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, ТОО «Каз Миниралс» | | 40566,0 | 34000,0 | 33654,3 | Собственные средства |  | Исполнено. Проект реализован в 2017 году в рамках Карты поддержки предпринимательства. |
| 65 | Открытие мини мясокомбината | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, к/х «Нұр» | | 0,0 | 150,0 | 150,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Проект введен к/х Нур в эксплуатацию в 2017 году. |
| 66 | Увеличение объемов переработки руды и количества выпускаемой продукции на золотоизвлекательной фабрике | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, ТОО ГМК «Altyn MM» | | 16192,0 | 1041,0 | 145,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Проект ТОО «ГМК «Altyn MM» введен в эксплуатацию в 2017 году. Реализован в рамках Карты поддержки предпринимательства. Проект достиг плановых мощностей. Объём добычи за 2017 год - 287,4 тыс. тонн руды. Объём переработки за 2017 год - 332,9 тыс. тонн. Объём сплава Доре - 1 141,7 кг, в т.ч. золото - 520 кг. |
| 67 | Строительство комбината строительных материалов г. Аягоз (в рамках развития малых городов) | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, ТОО «Аягозский комбинат строительных материалов» | | 2346,0 | 1146,0 | 174,0 | Собственные средства |  | Частично исполнено. Проект реализуется в рамках Карты поддержки предпринимательства. Ввод в эксплуатацию запланирован в 4 квартале 2018 года. |
| 68 | Строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника, производительностью 1,5 млн. тонн руды в год на месторождении Бакырчик ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» в Жарминском районе (резервы роста) | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» | |  | 51000,0 | 58434,0 | Собственные средства |  | Частично исполнено. Проект ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» в Жарминском районе реализуется в рамках Карты поддержки предпринимательства. Ввод в эксплуатацию запланировано к концу 2018 года. Все работы ведутся согласно графику. |
| 69 | Привлечение стратегических инвесторов для развития производства и переработки мяса, молока и молочной продукции, создание в приоритетных секторах экономики совместных предприятий с якорными инвесторами (ГМК, машиностроение, промышленность стройматериалов, химия, деревообработка) | единиц | | \* | | УПиИИР, АО «НК СПК «Ертіс» | |  |  | 2 | Не требуется |  | Исполнено. В 2017 году привлечены инвесторы для строительства агропромышленного комплекса ТОО «Long Xin» (КНР), мясоперерабатывающего комбината ТОО «Agro Portal» (Исламская Республика Иран). |
| 70 | Стимулирование инвестиций в создание новых, расширение и обновление действующих производств, с применением современных технологий через создание благоприятного инвестиционного климата, использование мер государственной поддержки в виде предоставления инвестиционных преференций, создания диалоговой площадки между представителями казахстанского и зарубежного бизнеса | единиц | | \* | | УПиИИР, акиматы городов и районов, АО «НК СПК «Ертіс» | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В 2017 году проект ТОО "Agro Portal" получил меры государственной поддержки в виде инвестиционных преференции, а именно инвестиционный контракт для реализации проекта в г. Семей. Также для стимулирования инвестиции в производство был заключен меморандум о сотрудничестве в реализации приоритетных проектов региона в сфере ГЧП с испанской компанией «Sistemecs Engineering Group». В течение года проводилась активная работа по привлечению иностранных инвесторов в приоритетные сектора экономики. Были осуществлены рабочие поездки в Республику Узбекистан (ознакомление с различными производствами, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техникой и др.), в г. Урумчи КНР (двусторонняя встреча по реализации Дорожной Карты сотрудничества СУАР и ВКО). С предпринимателями региона, региональными институтами развития проведено заседание на тему «Инструменты поддержки холдинга «БАЙТЕРЕК» с участием представителей АО «НУХ «БАЙТЕРЕК» и международных финансовых институтов. |
| 71 | Размещение новых производств на территории индустриальных зон городов Усть-Каменогорск и Семей |  | | \* | | УПиИИР, акиматы городов Усть-Каменогорск и Семей | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В области имеются 3 индустриальные зоны, общей площадью 136,7 га. В ИЗ «Өндіріс» г. Семей функционируют 3 проекта. Планируется реализация 2 проектов по строительству мясоперерабатывающего комбината с последующей глубокой переработкой и дробильно-сортировочного комплекса. Реализация проектов позволит заполнить территорию ИЗ на 100%. В ИЗ «по ул. Машиностроителей» г. Усть-Каменогорск планируется реализация 5 проектов. |
| **6.6.** | Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним | единиц | | Расчеты МИО | | УЭиБП, областные управления, акиматы городов и районов, АО «РЦ ГЧП ВКО» | | 5,0 | 5,0 | 65,0 | \* | **\*** | Исполнен. В 2017 году подписано 65 договоров ГЧП |
| 72 | Строительство и эксплуатация детского сада на 250 мест по улице Утепова | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г.Усть-Каменогорска | |  | 150,0 | 0,0 | Государственно-частное партнерство |  | Заключен трехсторонний договор о переуступке прав ТОО «Global Сconstruction Technologies» в ТОО «VK Development Group» 13.04.2017 г. по лоту №6. Получено заключение комплексной вневедомственной экспертизы на рабочий проект №06-0110/17 от 11.07.2017 года, стоимость строительства составляет 733,1 млн. тенге |
| 73 | Строительство и эксплуатация детского сада на 320 мест м-н Карагайлы | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г.Семей | |  | 250,0 | 0,0 | Государственно-частное партнерство |  | Потенциальным частным партнером ТОО «Фирма Азия» инициирован проект ГЧП по строительству детского сада. |
| 74 | Строительство и эксплуатация детского сада на 280 мест м-н Ушактар | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г.Семей | |  | 150,0 | 0,0 | Государственно-частное партнерство |  | Потенциальным частным партнером ТОО «Сәт Транс» инициирован проект ГЧП по строительству детского сада. |
| 75 | Разработка ПСД и строительство и эксплуатация мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе | млн. тенге | | \* | | УПТиАД, АО «РЦ ГЧП ВКО» | | 195,5 | 193,1 | 193,0 | Областной бюджет | 268 002 015 | В феврале 2017 года завершена разработка ПСД, получено положительное заключение ГЭ на скорректированное ТЭО проекта №01-0375/17 от 07.08.2017 г. 8 декабря 2017 года №01-0613/17 получено положительное заключение РГП «Госэкпертиза» на ПСД. Сметная стоимость строительства составила 30 183 000 тыс. тенге. |
| 76 | Сервисное обслуживание и организация тренировочного процесса по силовым видам спорта (бокс, борьба, дзюдо, таэквандо, тяжелая атлетика) в г. Семей | млн. тенге | | \* | | УФКС, акимат г.Семей | |  | 16,0 | 16,0 | Государственно-частное партнерство |  | 31 августа 2017 года подписан сервисный контракт сроком на 3 года |
| **6.7.** | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | | Стат данные | | УПиИИР | | 13,5 | 13,5 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют стат данные (июнь 2018 года). |
| **6.8.** | Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта | % | | Расчеты МИО на основе статданных | | УПиИИР | | 5,05 | 5,05 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные (июнь 2018 г.). Ожидается не индикатора в связи с завершением реализации крупных инновационных проектов предприятий ТОО «Казцинк», АО «УК ТМК», АО «Усть-Каменогорская птицефабрика». |
| 77 | Проведение заседаний Совета по инновациям и новым технологиям | единиц | | \* | | УПиИИР | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В 2017 году проведено 1 заседание Совета по инновациям и новым технологиям. |
| 78 | Проведение обучающего семинар-совещания по заполнению форм статистической отчетности по инновациям | единиц | | \* | | УПиИИР | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В январе 2017 года проведен обучающий семинар-совещания по заполнению форм статистической отчетности по инновациям, в котором приняли участие 300 предприятий области |
| 79 | Проведение мониторинга инновационных проектов |  | | \* | | УПиИИР | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Ведется постоянный мониторинг реализации 7 проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ реализуемых ВКГТУ им. Д. Серикбаева совместно с промышленными предприятиями области |
|  | **Итого по цели 6** |  | |  | |  | | **64299,5** | **103362,1** | **92964,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **195,5** | **193,1** | **193,0** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **64104,0** | **102603** | **92755,3** |  |  |  |
|  | **Государственно-частное партнерство** |  | |  | |  | | **0,0** | **566,0** | **16,0** |  |  |  |
| **7.** | **Развитие индустрии туризма** | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.** | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | | Расчеты МИО на основе статданных | | УТиВС, акиматы городов и районов | | 108,5 | 108,5 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют стат данные. По итогам 9 мес. 2017 года количество резидентов составило 369,860 тыс.человек, что выше уровня 2016 года на 0,8% |
| **7.2.** | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | | Расчеты МИО на основе статданных | | УТиВС, акиматы городов и районов | | 104,5 | 104,5 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют стат данные. По итогам 9 мес. 2017 года количество нерезидентов составило 16 тыс.человек, что ниже уровня 2016 года на 5,4% |
| **7.3.** | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | | Расчеты МИО на основе статданных | | УТиВС, акиматы городов и районов | | 105,5 | 105,5 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют стат данные. По итогам 9 мес. 2017 года снизилось количество предоставленных койко-суток на 4,7% |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Открытие зимнего туристского сезона | млн. тенге | | \* | | УТиВС | | 4,5 | 4,5 | 4,3 | Областной бюджет | 286 004 | Исполнено. Открытие зимнего сезона проведено 18 декабря 2017 года на горнолыжной базе «Алтайские Альпы». Приняли участие ветераны спорта, а так же воспитанники детских домов. |
| 81 | Открытие летнего туристского сезона | млн. тенге | | \* | | УТиВС | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Областной бюджет | 286 004 | Исполнено. Открытие летнего туристского сезона проведено в июле месяце 2017 года на побережье озера Сибины. В рамках открытия сезона проведены масштабные культурно-массовые мероприятия, принимали участие 2000 человек. |
| 82 | Организация мероприятий пляжный фестиваль «Алакөл алаулары» | млн. тенге | | \* | | УТиВС | | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Областной бюджет | 286 004 | Исполнено. Для привлечения дополнительных туристов и обеспечения их досуга, популяризации пляжного туризма на побережье озера Алаколь, в июле месяце 2017 года проведен ежегодный фестиваль «Алаколь-Алаулары». Приняли участие 5000 туристов. |
| 83 | Благоустройство оз. Шалкар (Сибинские озера) в Уланском районе | млн. тенге | | \* | | УТиВС, акимат Уланского района | |  | 80,0 | 79,9 | Областной бюджет | 279 113 | Исполнено. За счет средств областного бюджета проведена работа по очистке озера от камыша, завезен крупнозернистый песок, установлен стационарный пирс, спасательная вышка, душевые кабинки, раздевалки, детские площадки, урны для мусора, скамейки и др. |
| 84 | Благоустройство прибрежной зоны оз. Алаколь в Урджарском районе | млн. тенге | | \* | | УТиВС, акимат Урджарского района | |  | 500,0 | 343,5 | Областной бюджет | 279 113 | Исполнено. За счет средств областного бюджета проведены работы по благоустройству побережья и пляжа оз. Алаколь, построены спортивные и детские игровые площадки, создана автостоянка и др. |
| 85 | Строительство пограничного комплекса «Жибек Жолы» (Сибинские озера, 4 озеро Коржынколь) Уланский район | млн. тенге | | \* | | Акимат Уланского района, ТОО «ГРК ТОПАЗ» | |  | 444,8 | 444,8 | Собственные средства |  | Частично исполнено. Период реализации проекта 2016-2020 годы. На сегодня выполнено 35% работ по строительству гостиничного комплекса. Общая площадь 10 га. В 2017 году построена гостиница на 50 мест, беседки зимнего и летнего типа, беседки на воде для отдыха, санузлы, душевые, раздевалки, кинотеатр, установлена канатная дорожка и ведутся работы по строительству кафе на 120 мест. |
| 86 | Строительство дома отдыха на побережье озера Алаколь (220 мест) Урджарский район | млн. тенге | | \* | | Акимат Урджарского района ТОО «КЕРУЕН ДЕМАЛЫС ОРНЫ» | |  | 200,0 | 1500,0 | Собственные средства |  | Частично исполнено. В 2017 году произведен закуп спец.техники. |
|  | **Итого по цели 7** |  | |  | |  | | **13,4** | **1238,2** | **2381,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **13,4** | **593,4** | **436,6** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **0,0** | **644,8** | **1944,8** |  |  |  |
| **8.** | **Развитие межрегиональной кооперации** | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.** | Объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы (по промышленным предприятиям, с численностью свыше 50 человек) | млн. тенге | | Стат данные | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 433615,9 | 433615,9 | 612360,6 | \* | \* | Исполнен. За январь-декабрь 2017 года объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы по промышленным предприятиям составил 612 360,6 млн. тенге. |
| **8.2.** | Удельный вес товаров, закупленных в других регионах к общему объему товаров, закупленных у резидентов другой области и нерезидентов (по оптовым предприятиям, с численностью работающих свыше 50 человек) | % | | Расчеты МИО на основе статданных | | УПиИИР, акиматы городов и районов | | 51,0 | 51,0 | - | \* | \* | Отсутствуют стат данные. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Проведение и участие на форумах, выставках, ярмарках по поддержке отечественных товаропроизводителей |  | | \* | | УПиИИР, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. 30-31 мая 2017 года в рамках межрегионального сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма в Восточно-Казахстанской области с рабочим визитом посетила делегация Алматинской области, по итогам которого были подписаны 7 меморандумов о сотрудничестве. 18 сентября проведена выставка товаропроизводителей мебельной продукции с участием производителей из г.Алматы и Павлодарской области. |
| 88 | Содействие заключению меморандумов, договоров и контрактов на поставку товаров, произведенной в области в другие регионы страны |  | | \* | | УПиИИР, акиматы городов и районов | |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. За 2017 год заключено 7 меморандумов на поставку товаров, произведенной в области в другие регионы страны |
|  | **Итого по цели 8** |  | |  | |  | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **9.** | **Создание условий для развития социально-экономического потенциала через формирование рациональной территориальной организации, стимулирование концентрации населения и капитала в центрах экономического роста** | | | | | | | | | | | | |
| **9.1.** | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, (факт 2013 года – 87,559 тыс. человек) | | тыс. человек | | Расчеты МИО | | УЭиБП, акиматы городов и районов | 91,7 | 91,7 | 83,5 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Наблюдается снижение численности во всех опорных селах, кроме опорных сел Зайсанского и Тарбагатайского районов |
| **9.2.** | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, расположенных на приграничных территориях | | тыс. человек | | Расчеты МИО | | УЭиБП, акиматы городов и районов | 29,0 | 29,0 | 27,3 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Наблюдается снижение численности во всех опорных приграничных селах, кроме опорных приграничных сел Зайсанского, Курчумского и Тарбагатайского районов |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реализация проектов в рамках развития моногородов** | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Диверсификация производства (производство щебня) горнодобывающего предприятия, ТОО «ВостокЭнергоИндустрия» г. Риддер (в рамках развития моногородов) | | тыс. тонн | | \* | | УПиИИР, акимат города Риддер |  | 42,2 | 40,2 | Не требуется |  | Исполнено. С начала реализации в проект инвестировано 95 млн.тенге собственных средств. В ноябре 2014 года дробильно-сортировочный комплекс введен в эксплуатацию (акт ввода оборудования в эксплуатацию от 04.11.2014г.), Создано 15 рабочих мест, подписан контракт на проведение добычи валунно-гравийно-песчаной смеси на 10 лет. В 2017 году было инвестировано из собственных средств 26300,0 тыс. тенге.  За 2017 год производство щебня составило 43,8 тыс. тонны. |
|  | **Реализация проектов в рамках развития малых городов** | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Строительство второго ствола шахты Артемьевского рудника, ТОО «Востокцветмет» г.Шемонаиха (в рамках развития малых городов) | | млн. тенге | | \* | | УПиИИР, акимат Шемонаихинского района |  | 5639,6 | 8960,0 | Собственные средства |  | Частично исполнено. Завершение строительства второго ствола шахты Артемьевского рудника, ТОО "Востокцветмет" намечено на 2024 год, в 2017 году объем вложенных инвестиции составил 8960,0 млн. тенге. Строительства второго стовола повысит ресурсы Артемьевской шахты до более 17,5 млн.тонн минеральных ресурсов, включая медь, цинк, золото и серебро. |
| 91 | Реализация проектов в рамках развития опорных сельских населенных пунктов области на 2014-2018 годы, в том числе: | | млн. тенге | | \* | | УЭБП, акиматы городов и районов | 1136,5 | 1136,5 | 907,5 | Республиканский бюджет |  | Исполнено. Реализовано 4 проекта: реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Каратал Зайсанского района, строительство водопроводных сетей в селах Новобаженово города Семей и Боран Курчумского района, реконструкция автомобильной дороги «Теректы-Урынхайка-Тоскайын» Курчумского района. |
| \* | | 245,1 | 245,1 | 1097,1 | Областной бюджет |  | Исполнено. Реализовано 2 проекта по строительству школ в селах Акжар Тарбагатайского района и Маканчи Урджарского района. |
| \* | | 183,0 | 183,0 | 169,0 | Бюджет городов и районов | 464067015, 471067015 | Исполнено. Реализовано 3 проекта: реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селах Каратал Зайсанского района и Акжар Тарбагатайского района, строительство внутрипоселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах (селах: Карабулак, Кенсай, Кайнар, Айнабулак, Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал, Улкен-Каратал) Зайсанского района, строительство водопроводных сетей в селе Теректы Кокпектинского района. |
| \* | | 377,5 | 377,5 | 825,3 | Собственные средства |  | Исполнено. Реализовано 65 проектов на 852,3 млн. тенге. Средства направлены на приобретение сельхозтехники и сельхозоборудования, развитие животноводства, строительство домов отдыха и расширение базы отдыха, ресторана, реконструкция МТФ, строительство скотопомещений, открытие железнодорожного тупика, СПК, откормочных площадок, торгового дома, автомоек, СТО, магазинов и аптек. |
| 92 | Реализация Плана мероприятий по развитию приграничных территорий Восточно-Казахстанской области на 2014-2020 годы | | млн. тенге | | \* | | УЭиБП, акиматы городов и районов |  | 7 521,8 | 7521,8 | Республиканский бюджет |  | Частично исполнено. По итогам 2017 года из 33 проектов на 7 690,3 млн. тенге, завершены 11 проектов на 3 841,9 млн. тенге (создано 293 рабочих мест), 16 проектов освоено на 3 789,9 млн. тенге - переходящие на 2018 год, по 6 проектам средства не освоены по причине приостановления конкурсных процедур. |
| 2 607,1 | 2950,7 | Областной бюджет |  |
| 3 550,6 | 338,1 | Заемные средства |  | Частично исполнено. Строительство транспортно-логистического центра таможенного перехода «Бахты» (ТОО Eurotransit Terminal) в Урджарском районе ВКО котрое планировалось за счет заемных средств - 3083 млн. тенге осуществляется за счет собственных средств. |
| 6 712,4 | 1561,1 | Собственные средства |  | Частично исполнено. Реализованы проекты в сфере животноводства и растениеводства - 15 проектов на 647,6 млн.тенге (закуп животных, открытие откорм площадки, реконструкция МТФ «Камышинское» и др.), развития малого и среднего бизнеса - 26 проектов на 226,5 млн. тенге (магазины, кафе, СТО и др.) , развития туристской инфраструктуры - 7 проектов на 117 млн. тенге, а также строительство транспортно-логистического центра таможенного перехода «Бахты» в Урджарском районе - 570 млн.тенге. |
|  | **Итого по цели 9** | |  | |  | |  | **1942,1** | **27973,6** | **24330,6** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **1136,5** | **8658,3** | **8429,3** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **245,1** | **2852,2** | **4047,8** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **183,0** | **183,0** | **169,0** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** | |  | |  | |  | **377,5** | **12729,5** | **11346,4** |  |  |  |
|  | **Заемные средства** | |  | |  | |  | **0,0** | **3550,6** | **338,1** |  |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА»*** | |  | |  | |  | **91640,6** | **171265,5** | **156094,6** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **4534,0** | **20239,3** | **19306,9** |  |  |  |
|  | **Национальный фонд Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **0,0** | **201,6** | **1441,5** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **12011,1** | **14937,0** | **17370,9** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **183,0** | **183,0** | **169,0** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** | |  | |  | |  | **67767,5** | **124200,3** | **113403,9** |  |  |  |
|  | **Заемные средства** | |  | |  | |  | **7145,0** | **10938,3** | **4386,4** |  |  |  |
|  | **Государственно-частное партнерство** | |  | |  | |  | **0,0** | **566,0** | **16,0** |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА** | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | **Улучшение качества и доступности образования** | | | | | | | | | | | | |
| **10.1.** | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | | % | | Ведомственнные отчеты МИО | | УО, акиматы городов и районов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **\*** | **\*** | Исполнен. В области функционируют 657 организаций общего среднего образования. |
| **10.2.** | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | | единиц | | Административные данные МОН РК | | УО, акиматы городов и районов | 3/1 | 3/1 | 3/1 | **\*** | **\*** | Исполнен. На начало 2017 года количество аварийных и трехсменных школ составило 3 аварийные школы и 1 школа с трехсменным обучением. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов | 110,0 | 545,9 | 546,9 | Бюджет городов и районов | 464067000, 471067000 | Исполнено. Приобретено 937 комплектов мультимедийного оборудования в 320 школах, 27 кабинетов новой модификации (ЛМК -8, физики -5, химия - 4, биологии - 9, информатика-1), 20 робототехники, 24 компьютера, 3 ноутбука. |
| 94 | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, где нет школ | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов | 44,6 | 594,6 | 584,9 | Бюджет городов и районов | 464067000, 471067000 | Исполнено. Охвачено подвозом 5209 детей, согласно потребности в 2017 году приобретено: за счет областного бюджета (547,7 млн. тенге) 17 автобусов по 37 мест марки DAEWOO BS, 3 микроавтобуса по 18 мест марки ГАЗ, 1 автобус марки ПАЗ на 25 мест, за счет бюджета районов 2 микроавтобуса (ГАЗ), 3 автотранспорта (УАЗ) и 1 автобус марки ПАЗ. |
| 95 | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов | 93,1 | 97,1 | 97,0 | Областной бюджет | 261 005 000 | Исполнено. Приобретено 1 191 123 экземпляров учебников. Все учащиеся области обеспечены учебниками и учебно-методическими комплексами. |
| \* | | 942,8 | 1643,6 | 1642,0 | Бюджет городов и районов | 464005000, 471009000 |
| 96 | Оснащение школьных столовых и пищеблоков технологическим оборудованием | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов | 6,9 | 3,5 | 4,5 | Бюджет городов и районов | 464067015, 471067015 | Исполнено. В 4-х школах обновлены школьные столовые технологическим оборудованием (холодильники, жарочный шкаф, электрическая плита, эмалированная посуда и т.д). |
| 97 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов | 906,2 | 1032,7 | 1035,3 | Бюджет городов и районов | 464003015, 471004015 | Исполнено. За счет фонда всеобуча охвачено бесплатным горячим питанием 28008 (100%) детей из малообеспеченных семей. |
| 98 | Реконструкция, путем перевода с твердого топлива на природный газ, котельной КГУ «Школа интернат имени М. Дауленова» Зайсанского районного акимата по адресу: ВКО, г. Зайсан, ул. Шанина, 2 | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Зайсанского района |  | 67,3 | 67,0 | Областной бюджет | 279 035 015 | Исполнено. Завершена реконструкция котельной КГУ «Школа интернат имени М. Дауленова». |
|  | **Строительство школ взамен аварийных** | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Строительство школы на 600 мест с интернатом на 300 мест в селе Акжар Тарбагатайского района | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО акимат Абайского района | 1088,4 | 688,4 | 688,4 | Областной бюджет | 288 012 015 | Частично исполнено. Строительно-монтажные работы выполнены на 78%. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2018 года. |
| 100 | Строительство школы на 300 мест с. Верх-Уба Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (Нурлы жол) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат Шемонаихинского района | 184,2 | 165,9 | 165,9 | Национальный фонд РК | 288 012 032 | Исполнено. Строительство завершено, акт приемки в эксплуатацию от 04.10.2017 года |
| \* | | 88,4 | 88,4 | 88,4 | Областной бюджет | 288 012 015 |
|  | **Строительство школ по ликвидации 3-х сменного обучения** | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Строительство школы на 600 мест в п. Бобровка г. Семей Восточно-Казахстанской области (Нурлы жол) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г.Семей | 264,2 | 244,5 | 244,5 | Национальный фонд РК | 288 012 032 | Исполнено. Строительство завершено, акт приемки в эксплуатацию от 10.08.2017 года |
| \* | | 125,6 | 123,4 | 123,4 | Областной бюджет | 288 012 015 |
| 102 | Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г.Семей Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г.Семей | 1093,4 | 1077,1 | 1076,7 | Национальный фонд РК | 288 012 032 | Исполнено. Строительство завершено, акт приемки в эксплуатацию от 30.10.2017 года |
| 103 | Строительство средней школы-лицей на 600 мест в г. Аягоз Аягозского района Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат Аягозского района | 888,5 | 869,2 | 869,2 | Национальный фонд РК | 288 012 032 | Исполнено. Строительство завершено, акт приемки в эксплуатацию от 29.11.2017 года |
| \* | | 94,0 | 91,3 | 91,3 | Областной бюджет | 288 012 015 |
| 104 | Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке города, Аягоз Аягозского района | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат Аягозского района | 683,5 | 683,5 | 683,5 | Национальный фонд РК | 288 008 032 | Строительно-монтажные работы выполнены на 60%. Ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2018 года. |
|  | **Строительство школ по дефициту ученических мест** | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Разработка ПСД на строительство школы в пос.Степной. г. Семей | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г.Семей | 7,2 | 4,6 | 4,6 | Областной бюджет | 288 012 015 | Исполнено. Разработка ПСД завершена. |
| 106 | Прохождение государственной экспертизы по проекту «Строительство школы в пос.Степной г. Семей» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г.Семей |  | 1,0 | 0,0 | Областной бюджет | 288 012 015 | Частично исполнено. ПСД передана на рассмотрение госэкспертизы (загружена на портал). Срок получения заключения - апрель 2018 года. |
| 107 | Строительство школы на 1000 мест в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г.Усть-Каменогорска |  | 115,1 | 115,1 | Национальный фонд РК | 288 008 032 | Частично исполнено. Строительно-монтажные работы выполнены на 7%. |
| \* | |  | 38,8 | 38,8 | Областной бюджет | 288 008 015 |
| 108 | Строительство школы на 1000 мест в п. Ахмирово города Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г.Усть-Каменогорска |  | 170,7 | 170,7 | Областной бюджет | 288 008 015 | Частично исполнено. Строительно-монтажные работы выполнены на 7%. |
| 109 | Строительство средней школы на 320 мест в с. Маканчи Урджарского района | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат Урджарского района | 400,0 | 408,7 | 408,7 | областной бюджет | 288 012 015 | Частично исполнено. Строительно-монтажные работы выполнены на 35%. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года. |
| **10.3.** | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | | % | | Административные данные МОН РК | | УО, акиматы городов и районов | 57,0 | 57,0 | 57,9 | **\*** | **\*** | Исполнен. Всего выпускников школ 9 и 11-х классов на 2016-2017 учебный год составляет 23329 учащихся, из них успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим циклам – 13498 учащихся |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Проведение выездных семинаров, мастер-классов для педагогов совместно с центрами управления образования и мониторинговых исследований среди учащихся по предметам естественно-математического цикла | |  | | \* | | УО |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В режиме онлайн на образовательном портале УО ВКО в разделе «Оценка качества образования» во вкладке «тестовые задания по предметам» http://dictant.bilimvkoportal.kz/ учащимся предложены по языкам обучения тестовые задания по общеобразовательным предметам. За 2017 год проведено 4 тестирования среди учащихся 8-11 классов. |
| 111 | Оказание онлайн консультаций и методической помощи педагогам естественно-математического цикла в разделе «Виртуальная ассоциация педагогов» на образовательном портале Восточно-Казахстанской области | |  | | \* | | УО |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. За 2016-2017 учебный год по курсу «Я-инженер» преподавателями области проведено 19 интерактивных уроков по 3d моделированию в программе Creo Parametric. Записи уроков размещены на образовательном портале в разделе «Я-инженер». Во вкладке «Дистанционное обучение по курсу Я-инженер». На образовательном портале УО ВКО - bilimvkoportal.kz в разделе «Ассоциация педагогов» находится подраздел «Ассоциация учителей информатики ВКО», в котором размещена информация о проведении олимпиад, областных семинаров, конкурсов для учителей. Также, опубликованы нормативные документы по повышению квалификации педагогов, методические сборники и практикумы. |
|  | **Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования в рамках развития полиязычия на 2015-2018 учебные годы** | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) и командировочные расходы | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов |  | 462,5 | 512,3 | Областной бюджет | 261029000, 464003015, 471004015 | Исполнено. Всего с августа по декабрь 2017 г. прошли курсовую подготовку 2430 учителей языковых дисциплин, в том числе 1162 учителя английского языка, 818 учителей русского языка в школах с казахским языком обучения и 450 учителей казахского языка в школах с русским языком обучения. |
| 113 | Приобретение учебников и учебно-методических комплексов (казахский, русский, английский) | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов |  | 3,6 | 3,6 | Областной бюджет | 464005000, 471009000, 261005000 | Исполнено. Приобретены через издательство ТОО «Астана-китап» учебники по физике, биологии, информатики, химии для учащихся 8 классов - 1109 экземпляров (по районам и городам - 565 экз., по областным школам - 544 экз.). |
| 114 | Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин и материальное поощрение педагогов | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов | 31,4 | 5,6 | 5,9 | Областной бюджет | 261 029 015 | Исполнено. Из 172 учителей, принимавших участие в конкурсе профессионального мастерства, подтвердили высокий уровень знаний языковых дисциплин 12 учителей, которым на августовском совещании вручены денежные сертификаты акима ВКО. |
| **10.4.** | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | | % | | Административные данные МОН РК | | УО, акиматы городов и районов | 14,4 | 14,4 | 17,4 | **\*** | **\*** | Исполнен. Общее количество детей с ограниченными возможностями на 1.01.2018 года - 15661 ребенок, инклюзивным образованием охвачено 2718 детей. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Обеспечение оборудованием специальных школ, школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями | | млн. тенге | | \* | | УО | 5,9 | 56,3 | 56,3 | Областной бюджет | 261 067 000 | Исполнено. Приобретено офтальмологическое оборудование на 4,8 млн. тенге, печь на 0,4 млн. тенге, автобус на 51,1 млн. тенге для школы-интернат «Ак-Ниет» для детей с ограниченными возможностями. |
| 116 | Организация курсов переподготовки и повышения квалификации педагогов по специальному и инклюзивному образованию | | млн. тенге | | \* | | УО |  | 11,3 | 3,3 | Областной бюджет | 261 029 000 | Исполнено. Региональным Центром «Шығыс» с 4 по 15 декабря 2017 г. организованы курсы «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в общем образовании». Всего обучено 186 педагогов общеобразовательных учреждений (методисты, директора, заместители директоров и психологи). |
| **10.5.** | Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением | | % | | Административные данные МОН РК | | УО, акиматы городов и районов | 99,2 | 100,0 | 100,0 | **\*** | **\*** | Исполнен. На 1.01.2018 года дети в возрасте от 3 до 6 лет (59 398 детей) охвачены дошкольным воспитанием и обучением. |
| **10.6.** | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | | % | | Административные данные МОН РК | | УО, акиматы городов и районов | 8,1 | 8,1 | 9,2 | **\*** | **\*** | Исполнен. На 01.01.2018 года в системе дошкольного образования области функционируют 809 дошкольных учреждений, в том числе: детских садов - 314, из них частных детских садов 105 (12402 детей), 495 мини-центров, в т.ч. 2 частных (117 детей). В 2017 году открыто 11 частных детских садов на 992 места |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Строительство и реконструкция детских садов в целях сокращения дефицита мест в дошкольных организациях** | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Строительство детского сада на 280 мест по ул. Мичурина в г. Риддер Восточно-Казахстанской области (Нурлы жол) (софинансирование) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО, акимат г. Риддер | 64,5 | 42,8 | 42,8 | Областной бюджет | 288 011 015 | Исполнено. Строительство завершено, акт приемки в эксплуатацию от 15.08.2017 года. |
| 118 | Прохождение государственной экспертизы по детским садам | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО |  | 4,0 | 0,0 | Областной бюджет | 288 011 015 | Частично исполнено. Получено заключение государственной экспертизы по ДДУ в 23 жилом районе по ул. Журбы, по 3-м ДДУ (1 в 14-м жилом районе по ул. Утепова в районе дома №36, 2 в 19 жилом районе по пр. И. Исенберлина поз. 84 и по ул. Кокжал Барака поз. 73) проектно-сметная документация передана на рассмотрение государственной экспертизы, срок получения заключения - апрель 2018 г. |
| 119 | Изготовление технических паспортов на вводимые объекты дошкольного образования | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО |  | 0,3 | 0,3 | Областной бюджет | 288 011 015 | Исполнено. Технический паспорт на детский сад мощностью 280 мест по ул. Мичурина в г.Риддер изготовлен, документация и объект переданы на баланс отдела образования г. Риддер |
| 120 | Привязка проектов по строительству 5 детских садов в г. Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УО |  | 20,6 | 18,9 | Областной бюджет | 288 011 015 | Частично исполнено. Завершена привязка типового проекта по 4-м детским садам, по 3 садам ПСД планируется передать на рассмотрение ГЭ, по привязке ДДУ по пр. И.Исенберлина поз. 47 в связи с судебными разбирательствами разработка ПСД приостановлена. |
| 121 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов | 7453,3 | 7453,3 | 7453,3 | Областной бюджет | 464040000, 471040000 | Исполнено. Государственный образовательный заказ в дошкольных организациях образования реализован на 33748 мест, из них на обеспечение государственного заказа на переходящие места 2010-2016 гг. - 31483 места. |
|  | **Открытие частных детских садов** | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Открытие частного детского сада на 100 мест в г. Усть-Каменогорск | | единиц | | \* | | УС, УО, акимат г.Усть-Каменогорска |  | 50,0 | 45,0 | Собственные средства |  | Исполнен. Открыт частный детский сад по ул. Островского в г.Усть-Каменогорск на 100 мест. |
| 123 | Открытие частного детского сада на 60 мест | | единиц | | \* | | УС, УО, акимат г.Курчатов |  | 5,8 | 7,6 | Собственные средства |  | Исполнен. В г. Курчатов в июне 2017 года открыт частный детский сад на 60 мест. |
| 124 | Открытие частного детского сада на 100 мест в п. Алтайский Глубоковского района | | единиц | | \* | | УС, УО, акимат Глубоковского района |  | 0,0 | 19,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Открытие планировалось в 2018 году. В ноябре 2017 года в п. Алтайский Глубоковского района открыт частный детский сад на 100 мест. |
| **10.7.** | Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения | | % | | Административные данные МОН РК | | УО, акиматы городов и районов | 65,5 | 65,5 | 78,5 | **\*** | **\*** | Количество выпускников колледжей, обучившихся за счет госзаказа 5936 человек (без учета выпускников колледжей при КУИС), из них трудоустроено 4657 человек. |
| **10.8.** | Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | | % | | Ведомственная отчетность МОН РК | | УО, акиматы городов и районов | 16,0 | 16,0 | 16,2 | **\*** | **\*** | Всего охвачено молодежи в возрасте от 14 до 24 лет техническим и профессиональным образованием 29504 обучающихся из 181983 человек |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Заключение трёхсторонних протоколов намерений на обучение, предполагающее адресную подготовку специалиста | |  | | \* | | УО, Палата предпринимателей ВКО, акимы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | Не исполнено. С 2017 года не заключаются трёхсторонние протокола намерений на обучение, в связи с тем, что размещение госзаказа осуществляется на основании приказа МОН РК №122 от 29 января 2016 года, в котором отсутствует пункт о подписании протоколов намерений на обучении. |
| 126 | Увеличение количества социальных партнеров, вовлеченных в дуальное обучение | |  | | \* | | УО, Палата предпринимателей ВКО, акимы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Количество предприятий социальных партнеров в учебных заведениях системы ТиПО ВКО на 2016-2017 учебный год составило 1640 предприятий. По состоянию на 1 октября 2017 года из 83 колледжей технологии дуального обучения внедряются в 44 колледжах, обучение ведется по 46 специальностям и 76 квалификациям, с привлечением 414 предприятий – социальных партнеров. |
| 127 | Оснащение материально-технической базы организаций ТиПО, вовлеченных в дуальное обучение | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов |  | 257,0 | 253,0 | Областной бюджет | 261 067 000 | Исполнено. Укрепление МТБ (приобретено 2 мобильных центра, трактор для сельского и лесного хозяйства с дистанционным управлением, сеялка) |
| 128 | Реализация государственного заказа в организациях ТиПО | | млн. тенге | | \* | | УО | 452,4 | 8755,8 | 8755,8 | Областной бюджет | 261 024 000 | Исполнено. В системе технического и профессионального образования (ТиПО) функционируют 83 колледжа, в том числе 50 государственных, 33 частных. В них обучаются 34 917 человек, из них 18 120 человек обучаются по госзаказу. |
| 129 | Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии», региональных, национальных чемпионатов WorldSkills и участие в международных чемпионатах, ежегодно | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов |  | 7,5 | 7,4 | Областной бюджет | 261 029 000 | Исполнено. Проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» на базе ресурсных центров учебных заведений системы ТиПО ВКО (500,0 тыс. тенге). В марте месяце проведен международный чемпионат профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills 2017 на 6914,3 тыс. тенге. Экономия по госзакупкам 85,7 тыс. тенге. |
|  | **Итого по цели 10** | |  | |  | |  | **15028,5** | **25891,7** | **25931,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Национальный фонд Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **3113,8** | **3155,3** | **3154,9** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **9904,2** | **18860,3** | **18891,2** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **2010,5** | **3820,3** | **3813,6** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** | |  | |  | |  | **0,0** | **55,8** | **71,6** |  |  |  |
| **11.** | **Обеспечение реализации прав и социальных гарантий молодежи** | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.** | Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет | | % | | Стат данные | | УВП | 7,9 | 7,9 | **-** | **\*** | **\*** | По данным комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по итогам 4 квартала 2017 года, данный показатель составил 6,2 %. |
| **11.2.** | Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой | | % | | Итоги соц исследования МОН РК и МИО | | УВП | 42,0 | 42,0 | 50,9 | **\*** | **\*** | Исполнен. Всего опрошено 228 человек (молодежь в возрасте 14-29 лет), из них 50,9% (116 чел.) удовлетворены реализацией государственной молодежной политикой |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Обеспечение функционирования ресурсных центров, штаба ССМТО и «Жасыл Ел», работающих по трудоустройству молодежи в летнее время | | млн. тенге | | \* | | УВП, Центры молодежи городов и районов, области | 3,0 | 3,0 | 71,5 | Областной бюджет | 263 003 000 | Исполнено. В 2017 году работа штабов «Жасыл ел» велась в 14 городах и районах области. Трудоустроено 1475 молодых людей. Среднемесячная заработная плата бойца составила 59 853 тенге. |
| 131 | Проведение Форумов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов, летних школ, вручение премий акима области | | млн. тенге | | \* | | УВП, Центр молодежи ВКО | 34,2 | 34,2 | 33,0 | Областной бюджет | 263003015 263001000 | Исполнено. Всего проведено 1352 мероприятия с участием молодежи области (из них 5-республиканских, 19 областных, а также местные) с охватом 246 121 человек. |
|  | **Итого по цели 11** | |  | |  | |  | **37,2** | **37,2** | **104,5** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **37,2** | **37,2** | **104,5** |  |  |  |
| **12.** | **Сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | | | | | | | |
| **12.1.** | Рост численности населения | | % к предыдущему году | | Расчеты МИО на основе стат данных | | УЭиБП | 100,1 | 100,1 | 99,6 | **\*** | **\*** | Не исполнен. По итогам года сложилась убыль населения -6011 человек, при этом естественный прирост составил 8075 человек, отрицательное сальдо миграции - 14086 человек |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Анализ демографической ситуации с учетом статистических данных о численности населения, естественном движении и миграционных процессов | |  | | \* | | УЭиБП |  |  |  | Не требуется |  | Анализ показал, за 2017 год родившихся -22155 детей, умерших -14080 человек, сальдо миграции - отрицательное -14086 человек (выбыло 26214 человек, прибыло 12128 человек). Кроме того, 50917 жителей области сменили место проживания на территории Восточного Казахстана |
| 133 | Анализ экономического взаимодействия и регулирования внутренней миграции сельских регионов с моногородами, малыми городами, опорными селами | |  | | \* | | УЭиБП |  |  |  | Не требуется |  | В целях регулирования внутренней миграции из сельских районов в моно и малые города переселено 382 семьи - 1 264 человека, в полном объеме выплачены субсидии на переезд (98,8 млн. тенге) и субсидии на возмещение расходов по найму жилья (142,9 млн. тенге). |
| **12.2.** | Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | | % | | Ведомственная отчетность МЗ РК | | УЗ, акиматы городов и районов | 12,1 | 12,1 | - | **\*** | **\*** | Отсутствуют стат данные. За 12 месяцев 2017 года по области зарегистрировано 4 случая материнской смертности (г.Семей, Тарбагатайский и Уланский район). Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми составила 18,4 случая. Одной из причин является низкий индекс здоровья женщин, отсутствие качественного планирования, а также низкое качество профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий на уровне ПМСП |
| **12.3.** | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | | % | | Расчеты МИО на основе статданных | | УЗ, акиматы городов и районов | 10,0 | 10,0 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют стат данные. Показатель младенческой смертности за 12 месяцев 2017 год снизился до 7,3 случаев на 1000 родившихся живыми, что на 19,8 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Всего умерло 161 детей (от 0 до 1 года). |
| **12.4.** | Снижение смертности от злокачественных заболеваний, на 100 тыс. населения | | % | | Расчеты МИО на основе статданных | | УЗ, акиматы городов и районов | 127,4 | 127,4 | - | **\*** | **\*** | Отсутствуют стат данные. По предварительным данным по итогам года ожидается 123,2 на 100 тыс. населения, в динамике отмечается снижение на 4,7%. Всего по области умерло за год - 1716 человек. |
| **12.5.** | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6 % | | % | | Ведомственная отчетность МЗ РК | | УЗ, акиматы городов и районов | 0,54 | 0,54 | 0,356 | **\*** | **\*** | Исполнен. Показатель стабилен. Результат достигнут за счет профилактических программ среди уязвимых групп населений (ПИН, РС, МСМ) и системного проведения пропаганды мер профилактики среди молодежи. Всего состоят на учете 2457 человек. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Проведение скрининговых исследований | | млн. тенге | | \* | | УЗ, акиматы городов и районов | 450,7 | 445,2 | 445,2 | Республиканский бюджет | 253 038 011 | Исполнено. Осмотрено 34592 женщины на выявление рака шейки матки, 82288 человек по выявлению колоректального рака, осмотрено 17981 человек по раннему выявлению рака простаты, осмотрено 43571 человек по выявлению рака пищевода и желудка, обследовано 200 человек по раннему выявлению рака печени. |
| 135 | Закуп ВИЧ-инфицированных лиц антиретровирусными препаратами | | млн. тенге | | \* | | УЗ | 1070,3 | 1057,1 | 1057,1 | Республиканский бюджет | 253 008 011 | Исполнено. Обеспечено антиретровирусными препаратами 1376 больных |
| 136 | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | | млн. тенге | | \* | | УЗ, акиматы городов и районов | 150,3 | 150,0 | 149,2 | Республиканский бюджет | 253 007 011 | Исполнено. Проведено 631109 мероприятий с охватом 2264751 человек |
| 137 | Повышение квалификации медицинских работников | | млн. тенге | | \* | | УЗ | 1000,0 | 1111,9 | 1111,9 | Областной бюджет | 253 003 015 | Исполнено. Прошли обучение 61 врач - в ведущих зарубежных клиниках мира (*10 - в Польше, 51 - в Великобритании*), 1922 медицинских работника - на базе государственного медицинского университета города Семей, проведено 13 мастер - классов с участием зарубежных и республиканских клиник, в которых приняли участие более 200 врачей. |
| 138 | Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения | | млн. тенге | | \* | | УЗ, акиматы городов и районов | 3706,9 | 9467,1 | 8214,8 | Областной бюджет | 253 033 015 | Исполнено. В 2017 году закуплено 41 единица санитарного автотранспорта и два реанимобиля, закуплено оборудование для организации родовспоможения и детства, кардиохирургии, онкологии. Приобретено оборудование для центра роботизированной хирургии и трансплантологии на базе городской больницы №1 Усть-Каменогорска. Проведен капитальный ремонт объектов здравоохранения |
|  | **Строительство объектов** | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Строительство детской городской больницы на 200 коек г.Усть-Каменогорске ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УЗ | 587,0 | 2423,0 | 2423,0 | Областной бюджет | 288 038 015 | Частично исполнено. Объем выполненных работ -19%. Строительство ведется согласно графика производства работ, планируемый срок ввода объекта – апрель 2019 года. |
| 140 | Строительство областного противотуберкулезного диспансера на 200 коек в г.Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УЗ | 191,9 | 71,4 | 71,4 | Областной бюджет | 288 038 015 | Частично исполнено. Управлением здравоохранения ВКО разработан землеустроительный проект на земельный участок. Объявление конкурса на корректировку ТЭО планируется в 1 квартале 2018 года, после утверждения бюджета. Переходящий объект на 2018 год |
| 141 | Техническое обследование здание радиологического центра областного онкологического диспансера (3 очередь) в г.Семей | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УЗ |  | 5,0 | 5,0 | Областной бюджет | 288 038 015 | Частично исполнено. Заключен договор за № 143 от 28.12.2018 года на проведение технического обследования здания и оценка технического состояния технологического оборудования по объекту «Радиологический центр областного онкологического диспансера в городе Семей Восточно-Казахстанской области» на 20,0 млн. тенге. Ориентировочный срок получения заключения – февраль 2018 года. |
| 142 | Реконструкция здания под поликлинику на 212 посещений в смену по ул.Дружбы Народов, 1 в г.Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УЗ | 347,7 | 229,3 | 229,3 | Областной бюджет | 288 038 015 | Частично исполнено. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 90%. Переходящий объект на 2018 год. |
| 143 | Разработка ПСД на строительство гаражных боксов для КГКП «ССМП г. Усть-Каменогорск» по ул. Ворошилова, 149 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УЗ |  | 2,9 | 0,0 | Областной бюджет | 288 038 015 | Не исполнено. Не решен вопрос отвода земли под строительство. Находится на разработке. Получение заключения ГЭ - август 2018 г |
| 144 | Изготовление технических паспортов | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УЗ |  | 0,1 | 1,5 | Областной бюджет | 288 038 015 | Исполнено. |
|  | **Итого по цели 12** | |  | |  | |  | **7504,8** | **14963,1** | **13708,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **1671,3** | **1652,3** | **1651,5** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **5833,5** | **13310,8** | **12056,9** |  |  |  |
| **13.** | **Обеспечение занятости и социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | | |
| **13.1.** | Уровень безработицы | | % | | Стат данные | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 4,9 | 4,9 | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствуют статистические данные. По итогам 4 квартала 2017 года показатель - 4,8%. Численность безработных составила 34729 человек |
| **13.2.** | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | | % | | Ведомственная отчетность МТЗН РК | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 78,2 | 78,2 | 70,5 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Количество обратившихся в органы занятости по вопросу трудоустройства за 2017 год составило 54483 человека, из них трудоустроено 38394 человека. Не достижение индикатора связано с внесением изменений МТСЗН РК в учет трудоспособных в базе АИС «Рынок труда». Корректировка базы проведена в октябре 2017 года, что привело к снижению показателя. |
| **13.3.** | Доля средней заработной платы женщин к заработной плате мужчин | | % | | Расчеты МИО на основе стат данных | | УЭБП, акиматы городов и районов | \* | 77,0 | **-** | **\*** | **\*** | Статистические данные по итогам года будут опубликованы в июне 2018 года. |
| **13.4.** | Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп | | % | | Ведомственная отчетность МТЗН РК | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 58,8 | 58,8 | 59,4 | **\*** | **\*** | Исполнен. Обратилось 31569 человек, из них трудоустроено из целевых групп 18766 человек |
| **13.5.** | Удельный вес квалифицированных специалистов в составе привлекаемой юридическими лицами иностранной рабочей силы (по квоте на привлечение иностранной рабочей силы) | | % | | Ведомственная отчетность МТЗН РК | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 50,0 | 50,0 | 55,9 | **\*** | **\*** | Исполнен. Привлечено 790 специалистов, в том числе квалифицированных 442 специалиста |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Реализация мероприятий в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе: | |  | | \* | |  |  |  |  |  |  | Исполнен. В Программу вовлечено 15,5 тыс.человек (план – 15 тыс. человек), их них: безработных - 10,2 тыс.человек (65,8%), самозанятых - 5,3 тыс.человек (34,2%). Из вовлеченных, женщины составили 40,9%, молодежь – 58,9%, инвалиды – 0,2%. |
| направление на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | | млн. тенге | | \* | | УКЗиСП, акиматы городов и районов |  | 1 190,2 | 1189,2 | Областной бюджет | 256 037 | Исполнен. На краткосрочные курсы сроком от 1 - 6 месяцев направлено 7 366 человек, завершили обучение 7 024 человека, из них на постоянные рабочие места трудоустроены 3385 человек или 48,2% |
| направление на молодежную практику | | млн. тенге | | \* | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 347,2 | 184,1 | 184,1 | Республиканский бюджет | 256 037 | Исполнен. 798 человек направлено на молодежную практику |
| \* | |  | 121,1 | 121,1 | Областной бюджет | 256 037 | Исполнен. 615 человек направлено на молодежную практику |
| направление на социальные рабочие места | | млн. тенге | | \* | | УКЗиСП, акиматы городов и районов |  | 3,2 | 3,2 | Областной бюджет | 256 037 | Исполнен. 40 человек направлено на социальные рабочие места |
| субсидирование на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | | млн. тенге | | \* | | УКЗиСП, акиматы городов и районов |  | 142,9 | 142,9 | Областной бюджет | 256 037 | Исполнен. 938 переселенцам компенсированы расходы по найму жилья |
|  | **Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения** | | | | | | | | | | | | |
| **13.6.** | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | | % | | Ведомственная отчетность МТЗН РК | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 26,5 | 26,5 | 25,3 | **\*** | **\*** | Исполнен. Численность получателей АСП - 3276 человек, в том числе трудоспособных - 830 человек |
| **13.7.** | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | | % | | Отчет МТСЗН РК по сведениям МИО | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 98,8 | 98,8 | 99,0 | **\*** | **\*** | Исполнен. Количество нуждающихся получателей 12408 человек, фактически охвачено специальными социальными услугами 12283 получателя. |
| **13.8.** | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | | % | | Отчет МТСЗН РК по сведениям МИО | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 12,7 | 12,7 | 12,7 | **\*** | **\*** | Исполнен. Количество нуждающихся по области составляет 12408 человек, численность охваченных спецгоссуслугами, предоставляемыми субъектами частного сектора, в том числе неправительственными организациями - 1578 получателей |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Предоставление мер по социальной адаптации во всех запланированных учреждениях и организациях | | млн. тенге | | \* | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 2,6 | 2,6 | 0,0 | Бюджет городов и районов |  | Исполнено. Адаптировано 359 объектов |
| 147 | На внедрение обусловленной денежной помощи на основе социального контракта по проекту «Өрлеу» | | млн. тенге | | \* | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 388,8 | 388,8 | 375,6 | Республиканский бюджет | 256 047 | Исполнен. В рамках выделенных средств обусловленной денежной помощи на основе проекта обеспечены 9406 получателей |
| 148 | Оказание специальных социальных услуг инвалидам, детям с НОДА, инвалиды I и II групп, одиноким и престарелым по восьми видам услуг через госсоцзаказ НПО | | млн. тенге | | \* | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 188,8 | 188,8 | 182,1 | Республиканский бюджет | 256 018 | Исполнен. Оказаны специальные социальные услуги 1578 получателям |
| 149 | Строительство Зимовьевского дома-интерната Глубоковского района (софинансирование) | | млн. тенге | | \* | | УКЗиСП, акимат Глубоковского района |  | 0,8 | 0,5 | Областной бюджет | 288 039 000 | Исполнено. Оплата кредиторской задолженности за 2016 год |
|  | **Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | | |
| **13.9.** | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | | % | | Отчет МТСЗН РК по сведениям МИО | | УКЗиСП, акиматы городов и районов | 70,0 | 70,0 | 71,4 | **\*** | **\*** | Исполнен. Адаптировано 359 объектов из 503 запланированных к паспортизации |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Проработка вопроса строительства объектов социальной защиты | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УКЗиСП |  |  |  | Не требуется |  | Прорабатывается вопрос выделения средств на строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе для Зимовьевского ЦОССУ |
| 151 | Проведение паспортизации во всех запланированных учреждениях и организациях | | млн. тенге | | \* | | УКЗиСП, акиматы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | Исполнен. Согласно плана 2017 года количество паспортизованных объектов составило 503 единицы. |
|  | **Итого по цели 13** | |  | |  | |  | **927,4** | **2222,5** | **2198,7** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **924,8** | **761,7** | **741,8** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **0,0** | **1458,2** | **1456,9** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **2,6** | **2,6** | **0,0** |  |  |  |
| **14.** | **Обеспечение соблюдения трудового законодательства на предприятиях области** | | | | | | | | | | | | |
| **14.1.** | Уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 чел.) | | на 1000 человек | | Ведомственная отчетность МТЗН РК | | УГИТ | 0,43 | 0,43 | 0,313 | **\*** | **\*** | Исполнен. Количество пострадавших - 215 чел. при общей численности работающих в организациях 687772 чел. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Проведение проверок на предприятиях области | | единиц | | \* | | УГИТ |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Проведено 1069 проверок на предприятиях |
| 153 | Проведение специальных расследований | | единиц | | \* | | УГИТ |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В ходе 140 специальных расследований на предприятиях и организациях области по безопасности и охране труда выявлено 1273 нарушения |
| 154 | Проведение семинаров, заседаний и совещаний | | единиц | | \* | | УГИТ |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Проведено 12 заседаний Совета, на которых заслушаны отчеты руководителей 12 предприятий |
| **14.2.** | Удельный вес устраненных нарушений трудового законодательства, в % к общему количеству выявленных нарушений | | % | | Расчеты МИО | | УГИТ | 92,5 | 92,5 | 92,5 | **\*** | **\*** | Исполнен. Из числа выявленных 2805 нарушений трудового законодательства устранено - 2595 |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Мониторинг предприятий по исполнению предписаний государственных инспекторов труда | | единиц | | \* | | УГИТ |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | Исполнено. Государственными инспекторами труда выдано 664 предписания |
| 156 | Мониторинг и анализ устраненных нарушений трудового законодательства | | единиц | | \* | | УГИТ |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | Исполнено. Выявлено 2805 нарушений, наложено 457 административных штрафов на 59,1 млн. тенге |
| 157 | Проведение повторных проверок предприятий, не выполнивших предписание ГИТ, не устранивших выявленные нарушения трудового законодательства | | единиц | | \* | | УГИТ |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | Исполнено. В результате повторных проверок предприятий приостановлена работа 18 станков, машин и оборудования производственных объектов, не устранивших выявленные нарушения |
|  | **Итого по цели 14** | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **15.** | **Сохранение отечественной культуры** | | | | | | | | | | | | |
| **15.1.** | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек, единиц: | | **\*** | | Стат данные | | УКАД, акиматы городов и районов |  |  |  | **\*** | **\*** |  |
| библиотек | | единиц | | 302,4 | 302,4 | **-** | **\*** | **\*** | Статистическая информация «О деятельности библиотек в ВКО» официально публикуется 04.04.2018 г. |
| театров | | 110,5 | 110,5 | 112,1 | **\*** | **\*** | Исполнен. Количество посетителей театров по области составило 155,4 тыс. человек при среднегодовой численности населения 1386,6 тыс. человек. |
| концертных организаций | | 134,8 | 134,8 | **-** | **\*** | **\*** | Статистическая информация «О концертной деятельности в ВКО»официально публикуется 16.04.2018 г. |
| музеев | | 553,3 | 553,3 | **-** | **\*** | **\*** | Статистическая информация «О деятельности музеев в ВКО» официально публикуется 20.03.2018 г. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Приобретение книжного фонда | | млн. тенге | | \* | | УКАД | 38,9 | 38,9 | 38,6 | Областной бюджет | 273 009 | Исполнено. Количество приобретенного книжного фонда областных 4-х библиотек составило 20,4 тыс. экз. при годовом плане 21,0 тыс. экз. |
| 159 | Проведение культурно-массовых мероприятий | | млн. тенге | | \* | | УКАД | 200,7 | 400,3 | 399,2 | Областной бюджет | 273 005 | Исполнено. В 2017 году на проведение культурно-массовых мероприятий дополнительно выделено 198,5 млн.тенге. Проведено более 55 культурно-массовых мероприятии концертными организациями, театрами, музеями. |
| 160 | Приобретение музейных экспонатов | | млн. тенге | | \* | | УКАД | 17,0 | 14,1 | 14,1 | Областной бюджет | 273 007 | Исполнено. Областными 10 музеями приобретены 10,8 тыс. экспонатов. |
| 161 | Постановка новых спектаклей областными театрами | | млн. тенге | | \* | | УКАД | 28,0 | 28,5 | 28,6 | Областной бюджет | 273 008 | Исполнено. Областными 2 театрами поставлена 28 новая постановка при плане 26 новых постановок |
| 162 | Восстановление объектов культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального, текущего ремонта | | млн. тенге | | \* | | УКАД | 69,0 | 56,5 | 61,6 | Областной бюджет | 273 007 | Исполнено. Проведены текущие ремонты 4-х зданий культуры и 5-ти зданий архивов. |
| 163 | Укрепление материально-технической базы объектов культуры | | млн. тенге | | \* | | УКАД | 75,0 | 308,9 | 308,9 | Областной бюджет | 273 032 | Исполнено. Приобретены мини -погрузчик (трактор), Led экран, картины, грузовые лифты - 2 шт., выкуплено здание ЦДК для КГКП «Ертыс концерт на сумму 250,0 млн. тенге. |
| 164 | Проведение научно-исследовательских работ, консервация памятников истории и культуры | | млн. тенге | | \* | | УКАД, акиматы городов и районов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | 273 007 | Исполнено. В рамках плана развития научно-исследовательских работ в сфере археологии исследовано 3 объекта археологии области: Берельский курган №5 (Катон-Карагайский район), Памятники Шиликтинской долины Зайсанского района, Крепость-монастырь Аблайкит (Уланский район). Проведена международная научно-практическая конференция «Алтай-золотая колыбель тюркского мира» |
| 165 | Разработка ПСД « Строительство саркофага в Зайсанском районе (Курган Шиликты)» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, УКАД, акиматы городов и районов | 3,5 | 10,0 | 5,0 | Областной бюджет | 288 027 | Частично исполнено. Находится на разработке. Планируемый срок получения заключения ГЭ - август 2018 |
|  | **Итого по цели 15** | |  | |  | |  | **532,1** | **957,2** | **956,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **532,1** | **957,2** | **956,0** |  |  |  |
| **16.** | **Обеспечение единства нации и укрепление межэтнического согласия** | | | | | | | | | | | | |
| **16.1.** | Доля населения положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений | | % | | Итоги социсследования МИО | | УВП, секретариат Ассамблеи народа Казахстана ВКО, акиматы городов и районов | 82,0 | 82,0 | 91,3 | \* | \* | Исполнен. Из опрошенных 1000 человек государственную политику в сфере межэтнических отношений положительно оценили 913 человек. (Институт анализа и прогнозирования ВКО) |
| **16.2.** | Доля населения положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | | % | | Итоги соц исследования МИО | | УДР | 82,0 | 82,0 | 87,2 | \* | *\** | Исполнен. Из опрошенных 1100 человек государственную политику в сфере межконфессиональных отношений положительно оценили 942 человека. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий, научно-практических конференций, форумов, конкурсов, акций, направленных на пропаганду казахстанской модели межконфессиональных отношений, формирование «толерантного» сознания у населения изготовление и размещение наружной рекламы, материалов в печатных и электронных СМИ | | млн. тенге | | \* | | УДР | 49,7 | 49,7 | 176,2 | Областной бюджет | 269 001, 269 005 | Исполнено. Из запланированных 2000 мероприятий организовано 2766 мероприятий |
| 167 | Анализ религиозной ситуации с целью выявления возможных очагов социального напряжения (социологические исследования, мониторинги СМИ и интернет - ресурсов) | | млн. тенге | | \* | | УДР | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Областной бюджет | 270 001, 269 005 | Исполнено. Проведено 1 социологическое исследование |
| 168 | Оказание реабилитационной, юридической, психологической помощи пострадавшим от деятельности деструктивных религиозных течений | | млн. тенге | | \* | | УДР | 16,1 | 16,1 | 54,2 | Областной бюджет | 269 001 015 269 005 015 | Исполнено. При запланированных 200 мероприятиях проведено 798 встреч через психологические кабинеты, 139 обращений на «Телефон доверия», 390 индивидуальных бесед в исправительных учреждениях |
|  | **Итого по цели 16** | |  | |  | |  | **68,4** | **68,4** | **233,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **68,4** | **68,4** | **233,0** |  |  |  |
| **17.** | **Развитие массового спорта** | | | | | | | | | | | | |
| **17.1.** | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | | % | | Ведомственная отчетность МКС РК | | УФКиС, акиматы городов и районов | 30,3 | 30,3 | 30,4 | **\*** | **\*** | Исполнен. Физической культурой и спортом занимаются 424125 человек. |
| **17.2.** | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | | % | | Ведомственная отчетность МКС РК | | УФКиС, акиматы городов и районов | 14,5 | 14,5 | 14,6 | **\*** | **\*** | Исполнен. Физической культурой и спортом в ДЮСШ занимаются 26169 детей из 178672 детей и подростков. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Проведение и участие в различных соревнованиях и спартакиадах с участием лиц с ограниченными возможностями | | млн. тенге | | \* | | УФКиС, УО, акиматы городов и районов | 119,7 | 119,7 | 123,7 | Областной бюджет | 285 003 | Исполнено. Проведено 45 мероприятий на различных уровнях, в которых приняли участие 13770 человек |
| 170 | Обеспечение деятельности сети детско-юношеских спортивных школ в регионе, в том числе в сельской местности | | млн. тенге | | \* | | УФКиС, УО, акиматы городов и районов | 2794,5 | 2794,5 | 2731,6 | Областной бюджет | 285 006, 285 007, 285 113 | Исполнено. Обеспечена деятельность 45 детско-юношеских спортивных школ, из них 23 финансируются из областного бюджета, 22 – из бюджетов городов и районов. |
| 171 | Активизация деятельности спортивных секций и клубов для развития системы дополнительного образования, спортивных клубов | |  | | \* | | УФКиС, УО, акиматы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Функционирует 101 дворовый и детско-подростковый клуб с контингентом 12567 человек |
| 172 | Обеспечение равного доступа населения к массовым занятиям физической культурой путем предоставления населению спортивных сооружений | |  | | \* | | Акиматы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Функционирует 3187 спортсооружений. В сельской местности спортобъекты предоставляются на бесплатной основе за исключением бассейнов. Действуют скидки пенсионерам и молодежи, состоящей в организациях «Жас Отан». Людям с ограниченными возможностями посещение данных объектов предоставляется бесплатно. |
| 173 | Строительство плавательного бассейна в с. Караул Абайского района | | млн. тенге | | \* | | УФКиС, акимат Абайского района | 268,9 | 268,9 | 131,1 | Областной бюджет | 466 008 | Исполнено. Объект переходящий. |
| 174 | Разработка ПСД на строительство спортивного комплекса «Abay Arena» в г. Семей | | млн. тенге | | \* | | УСАиГ, акимат города Семей |  | 169,7 | 171,1 | Областной бюджет | 288 114 000 | Исполнено. Получено положительное заключение государственной экспертизы №06-0195/17 от 30.10.2017 года. Заключен договор с ТОО «Фирма Азия». 28 декабря 2017 года получен талон на начало строительно-монтажных работ. На 2018 год предусмотрено 8 млрд. тенге. |
| 175 | Строительство и обслуживание инженерных коммуникаций, по адресу: Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Дастенова | | млн. тенге | | \* | | УСАиГ, акимат г. Семей |  | 5,4 | 5,4 | Областной бюджет | 288 024 000 | Исполнено. Объект введен актом приемки объекта в эксплуатацию от 24.04.2017 года. |
| 176 | Строительство плавательного бассейна в с.Урджар Урджарского района | | млн. тенге | | \* | | УФКиС, акимат Урджарского района |  | 10,8 | 10,8 | Областной бюджет | 466 008 | Частично исполнено. ПСД разработано. Получение заключения госэкспертизы февраль 2018 г. |
|  | **Итого по цели 17** | |  | |  | |  | **3183,1** | **3369,0** | **3173,7** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **3183,1** | **3369,0** | **3173,7** |  |  |  |
| **18.** | **Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.1.** | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | УРЯ, акиматы городов и районов | 79,0 | 79,0 | 79,1 | **\*** | **\*** | Исполнен. По результатам соц. исследования из 1200 опрошенных 949 владеют государственным языком. |
| **18.2.** | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | УРЯ, акиматы городов и районов | 4,0 | 4,0 | 4,1 | **\*** | **\*** | Исполнен. По результатам соц. исследования из 1200 опрошенных человек 49 владеют английским языком. |
| **18.3.** | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | УРЯ, акиматы городов и районов | 3,5 | 3,5 | 3,6 | **\*** | **\*** | Исполнен. По результатам соц. исследования из 1200 опрошенных человек 43 владеют тремя языками. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Проведение социологических исследований в различных группах по изучению языковой ситуации на территории области | | млн. тенге | | \* | | УРЯ | 0,6 | 0,6 | 0,5 | Областной бюджет | 264 002 015 | Исполнено. Социологическое исследование проведено ТОО «Renovatio Co» г.Алматы в ноябре 2017 года. |
| 178 | Проведение культурно-массовых, общественно-политических мероприятий, направленных на пропаганду и разъяснение роли государственного языка (фестиваль языков, форум) | | млн. тенге | | \* | | УРЯ, акиматы городов и районов | 5,0 | 5,0 | 6,1 | Областной бюджет | 264 002 015 | Исполнено. Мероприятия проведены согласно утвержденного плана. |
| 179 | Организация обучения языкам (государственный, английский языки) | | млн. тенге | | \* | | УРЯ, акиматы городов и районов | 31,8 | 31,8 | 48,8 | Областной бюджет | 264 002 015 | Исполнено. Обучением государственного языка охвачено 3496 слушателей, английским языком 1364 человека. |
| 180 | Проведение конкурсов, олимпиад, направленных на пропаганду трехъязычия | | млн. тенге | | \* | | УРЯ, акиматы городов и районов | 4,9 | 4,9 | 2,05 | Областной бюджет | 264 002 015 | Исполнено. Проведена акция «Полиглот», конкурс «Тіл шебері», олимпиада «Тілдарын». |
| 181 | Проведение акций, «круглых столов», семинаров и месячников | | млн. тенге | | \* | | УРЯ, акиматы городов и районов | 1,1 | 1,1 | 2,1 | Областной бюджет | 264 002 015 | Исполнено. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. |
| 182 | Взаимодействие со СМИ по пропаганде государственной языковой политики | | млн. тенге | | \* | | УРЯ | 8,0 | 8,0 | 10,35 | Областной бюджет | 264 002 015 | Исполнено. В электронных СМИ вышли 23 тематические передачи, 82 видеосюжета, в печатных СМИ опубликовано 384 статьи. |
| 183 | Организация летних языковых лагерей для учащихся воскресных школ | | млн. тенге | | \* | | УРЯ | 0,5 | 0,5 | 0,39 | Областной бюджет | 264 002 015 | Исполнено. Мероприятия проведены согласно утвержденного плана. |
|  | **Итого по цели 18** | |  | |  | |  | **51,9** | **51,9** | **70,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **51,9** | **51,9** | **70,3** |  |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»*** | |  | |  | |  | **27333,4** | **47560,9** | **46375,9** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **2596,1** | **2414,0** | **2393,3** |  |  |  |
|  | **Национальный фонд Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **3113,8** | **3155,3** | **3154,9** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **19610,4** | **38113,0** | **36942,5** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **2013,1** | **3822,9** | **3813,6** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** | |  | |  | |  | **0,0** | **55,8** | **71,6** |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК** | | | | | | | | | | | | |
| **19.** | **Повышение безопасности жизнедеятельности населения** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **19.1.** | Удельный вес преступности, совершенных на улицах | | % | | Отчетность КПССУ ГП РК | | ДВД, акиматы городов и районов | 14,7 | 14,7 | 13,2 | **\*** | **\*** | Исполнено. Зарегистрировано 23 955 уголовных правонарушений, в т.ч. на улицах совершено 3155 (за аналогичный период 2016 года – 3318), удельный вес от общего количества преступлений составил 13,2%, (в 2016 году – 12,5%) |
| **19.2.** | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | | % | | Отчетность КПССУ ГП РК | | ДВД, акиматы городов и районов | 4,0 | 4,0 | 2,5 | **\*** | **\*** | Исполнено. Зарегистрировано 23955 уголовных правонарушений, из них окончено производством 14461 дел, несовершеннолетними совершено 367 (в 2016 году – 332), удельный вес от общего количества оконченных преступлений составил 2,5%, (в 2016 году – 2,1%). |
| **19.3.** | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | | % | | Отчетность КПССУ ГП РК | | ДВД, акиматы городов и районов | 49,0 | 49,0 | 64,8 | **\*** | **\*** | Не исполнено. Несмотря на снижение преступлений, совершенных ранее судимыми в сравнению с 2016 годом на 2,0% (с 9564 до 9373), удельный вес остается высоким - 64,8% (2016г.- 60,2%). Основной причиной роста являются изменения, внесенные в инструкцию Генеральной Прокуратуры №89 п.38, согласно которым учитываются преступления, совершенные лицами с погашенной судимостью или освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Необходимо отметить, что из 9373 таких преступлений, 8107 или 86,4% совершены лицами, у которых судимость погашена. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Развитие базового оборудования и техническая поддержка аппаратного комплекса и систем Центров оперативного управления | | млн. тенге | | \* | | ДВД | 62,9 | 62,9 | 62,9 | Областной бюджет | 252 006 000 | Исполнено. Средства выделены для технической поддержки аппаратно-программного комплекса и систем Центров оперативного управления УВД г. Усть-Каменогорска с обслуживанием цифровой радиостанции стандарта «Тетра» |
| 185 | Укрепление материально-технической базы органов внутренних дел: | | млн. тенге | | \* | | ДВД |  |  |  |  |  |  |
| служебным автотранспортом | | \* | | 838,0 | 1631,7 | 1631,7 | Областной бюджет | 252 006 000 | Исполнено. Приобретено 276 единиц служебного автотранспорта. |
| средствами связи | | \* | | 200,0 | 237,5 | 258,9 | Областной бюджет | 252 006 000 | Исполнено. Приобретено 927 единиц средств связи, в том числе: радиостанция ОВЧ диапазона носиимая (портатативная ) - 552 шт., мобильная DMR стандарта - 6 шт., стационарная радиостанция ОВЧ диапазона- 3 шт., автомобильная цифровая транкинговая радиостанция стандарта «ТЕТРА»- 100 шт., радистанция мобильная ОВЧ диапазона - 266 шт. |
| компьютерной и оргтехникой | | \* | | 124,7 | 139,0 | 144,2 | Областной бюджет | 252 006 000 | Исполнено. Приобретено 437 единиц компьютерной оргтехники. |
| 186 | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток», включающей в себя оперативно-профилактические мероприятия «Группа», «Здоровье», «Всеобуч», «Быт» и др. | |  | | \* | | ДВД |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Проведено 7 оперативно-профилактических мероприятий «Подросток», «Занятость», «Подросток-Семья», «Здоровье», «Подросток- Безнадзорные дети» и акции «Я и мой полицейский», «Всеобуч», направленные на профилактику преступности среди несовершеннолетних. |
| 187 | Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» по выявлению нарушений миграционного законодательства | |  | | \* | | ДВД |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Проведено 7 оперативно-профилактических мероприятий, из них: «Правопорядок» - 4 раза, «Нелегал»- 2 и «Мигрант»-1. |
| 188 | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию имущественных преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Колесо», «Скотокрад» и т.д. | |  | | \* | | ДВД |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Проведено 8 оперативно-профилактических мероприятий по раскрытию имущественных преступлений, такие как «Скотокрад», «Квартира», «Карманник», «Антиграбеж» и «Согым». |
| 189 | Реконструкция здания Затонского отдела полиции со встроенным помещением под ИВС и установкой оборудования котельной в городе Семей | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, ДВД | 70,0 | 66,7 | 66,7 | Областной бюджет | 288 005 000 | Исполнено. Объект введен актом приемки объекта в эксплуатацию от 05.06.2017 года |
| 190 | Изготовление технических паспортов на вводимые объекты внутренних дел | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, ДВД | 0,0 | 0,5 | 0,5 | Областной бюджет | 288 005 000 | Исполнено. Изготовлены тех. паспорта на вводимые объекты. |
|  | **Обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | | |
| 19.4. | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | | единиц | | Отчетность КПССУ ГП РК | | ДВД, акиматы городов и районов | 10,0 | 8,3 | 8,2 | **\*** | **\*** | Исполнено. На территории области зарегистрировано 1208 дорожно-транспортных происшествий, снижение составило на - 17,4% (2016г.-1462), погибло- 142, снижение на -20,7% (2016г.-179) и ранено-1587, снижение на -18,8% (2016г.-1955). |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения | | единиц | | \* | | ДВД |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. В целях предупреждения и пресечения правонарушения проведены 27 (16 республиканских) оперативно-профилактических мероприятий. Проведены ОПМ «Автобус», «Безопасная дорога», «Скорость», «Встречная полоса», «Пешеход», «Внимание дети», «Нетревый водитель», «Ремень безопасности» и «Пьяный водитель-преступник». |
| 192 | Обеспечение строевых подразделений дорожно-патрульной полиции средствами фиксации нарушений ПДД и другим специальным оборудованием | | млн. тенге | | \* | | ДВД | 161,7 | 161,7 | 17,9 | Областной бюджет | 252 006 000 | Исполнено. Приобретено 2 станции выгрузки информации с мобильных видеорегистраторов. |
|  | **Обеспечение противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств** | | | | | | | | | | | | |
| **19.5.** | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | | % | | Отчетность КПССУ ГП РК | | ДВД, акиматы городов и районов | 1,5 | 1,5 | 1,2 |  |  | Исполнено. Всего зарегистрировано 289 наркопреступлений, (в 2016 - 281), в том числе: фактов связанных со сбытом наркотиков - 237 (2016г-236), контрабанды - 9 (2016г.-14) и хранения наркотиков в особо крупном размере -20 (2016г. - 33). |
| 193 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании, формирование антинаркотического иммунитета | | млн. тенге | | \* | | ДВД | 11,8 | 11,8 | 11,8 | Областной бюджет | 252001015 252006000 | Исполнено. Проведены акции: «За мир без наркотиков», Международный день по борьбе с наркоманией, Фестиваль здоровья под девизом «Наше здоровье в наших руках!», в СМИ произведены трансляции телепередач, документальных фильмов и видеороликов. |
| 194 | Реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса | | единиц | | \* | | ДВД |  |  |  | Не требуется |  | Проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере наркобизнеса. Проведены ОПМ «Паутина», «Транзит», «Допинг», «Канал», «Кокнар» и «Правопорядок». |
| 195 | Материально-техническое обеспечение кинологических служб правоохранительных и специальных органов в целях пресечения незаконного оборота наркотических и психотропных препаратов | | млн. тенге | | \* | | ДВД | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Областной бюджет | 252 006 000 | Исполнено. Закуплено: 1). Набор химических имитаторов запахов наркотических веществ -1 шт. (0,3 млн.);  2). Набор химических имитаторов запахов взрывчатых веществ-1 шт. (0,4 млн.);  3). Контейнер для перевозки собак-6 шт. (0,3 млн.). |
|  | **Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | |
| **19.6.** | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | ДЧС, акиматы городов и районов | 62,0 | 62,0 | 59,4 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Согласно Методике целевой индикатор рассчитан с учетом сейсмоусиления 2 школ, 2 больниц, 2 детских садов. Однако, мероприятия из республиканского бюджета не профинансированы. Вместе с тем, проведен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Строительство противопаводковых дамб (Бескарагайский район - 1 шт., Катон-Карагайский район - 2 шт.) | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП, акиматы Бескарагайского и Катон-Карагайского районов | 14,2 | 14,2 | 75,0 | Бюджет городов и районов | 122 006 000 | Исполнено. В Катон-Карагайском районе завершено строительство двух дамб на р. Бухтарма и р. Нарын |
| 197 | Проведение берегоукрепительных работ (Семей, Усть-Каменогорск, Глубоковском, Курчумском, Бородулихинском районах) | | млн. тенге | | \* | | Акиматы городов и районов, УПРиРП | 9,0 | 9,0 | 0,107 | Бюджет городов и районов | 122 006 000 | Исполнено. В г. Семей проведены работы по укреплению береговой линии р.Иртыш на острове Смычка и острове Полковничий протяженностью 683 метра. Также выполнено устройство дренажно-ливневой канализации протяженностью 1000 метров |
| 198 | Открытие опорных пунктов пожаротушения - 18 шт. в Уланском, Курчумском, Бескарагайском, Бородулихинском, Зайсанском, Кокпектинском, Катон-Каргайском, Зыряновском районах и г. Семей, Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | Акиматы городов и районов | 25,0 | 25,0 | 0,235 | Бюджет городов и районов | 122 002 000 | Исполнено.В населенных пунктах, где не созданы подразделения государственной противопожарной службы, открыты 5 опорных пунктов пожаротушения:с. Новопокровка Бородулихинского района, с. Медведка Шемонаихинского района, п. Огневка Уланского района, с. Жетижар и с. Ерназар Бескарагайского района |
| 199 | Утилизация опасных химических веществ (ртуть) | | млн. тенге | | \* | | МИО, ДЧС ВКО | 1,7 | 0,6 | 0,625 | Областной бюджет | 287 007 | Исполнено. Проведена утилизация ртути, согласно заключенному договору с ТОО «Центр экоком инновация». |
|  | **Итого по цели 19** | |  | |  | |  | **1520,0** | **2361,6** | **2271,6** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **1471,8** | **2313,4** | **2196,2** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **48,2** | **48,2** | **75,3** |  |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК»*** | |  | |  | |  | **1520,0** | **2361,6** | **2271,6** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **1471,8** | **2313,4** | **2196,2** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **48,2** | **48,2** | **75,3** |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | |
| **20.** | **Обеспечение населения доступными услугами связи** | | | | | | | | | | | | |
| **20.1.** | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | | единиц | | Стат данные | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | 28,3 | 28,3 | 19,6 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Число фиксированных телефонных линий у населения снизилось на 8,1% (в 2017 году - 271,2 тыс.единиц, в 2016 году -295,1 тыс.единиц) |
| **20.2.** | Доля пользователей Интернет | | % | | Стат данные | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | 71,6 | 71,6 | **-** | **\*** | **\*** | Статистические данные по итогам года будут опубликованы в марте 2018 года. |
| **20.3.** | Уровень цифровой грамотности населения | | % | | Стат данные | | Аппарат акима области, УО, акиматы городов и районов | 72,0 | 72,0 | **-** | **\*** | **\*** | Статистические данные по итогам года будут опубликованы в марте 2018 года. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Продолжение внедрения широкополосного доступа к сети Интернет с использованием технологий: CDMA/EVDO, NGN, FTTH, 3G и 4G, WiFi | |  | | \* | | ВК ОДТ АО «Казактелеком», операторы связи |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Продолжается внедрение широполосного доступа к сети Интернет, число абонентов фиксированного Интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа по сравнению с 2016 годом выросло на 8,1 тыс.единиц и составило 155,2 тыс.единиц. |
| 201 | Модернизация связи в крупных городах с переходом на сети нового поколения NGN | |  | | \* | | ВК ОДТ АО «Казактелеком» |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Проводится поэтапная модернизация сети. |
| 202 | Модернизация и реконструкция существующих сетей | |  | | \* | | ВК ОДТ АО «Казактелеком» |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Модернизация и реконструкция сетей осуществляется в соответствие с планом работ. |
| 203 | Проведение дополнительных обучений по работе в системах электронного правительства (е-лицензирование, РШЭП, ЕСЭДО,ИИС ЦОН и т.д.) | |  | | \* | | АО НИТ |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. 4 сентября 2017 года в г.Усть-Каменогорск проведено 2 семинара по обучению ответственных лиц сотрудников управлений, для акиматов городов, районов в режиме видеоконференцсвязи (более 600 человек) работе на порталах «Открытые данные», «Открытые нормативно-правовые акты», «Открытые бюджеты» с участием бизнес-аналитика проекта «Развитие Открытого правительства» АО «Национальные информационные технологии» (г.Астана). По ЕСЭДО в 2017 году проведено 27 индивидуальных обучений, по ИС «Е-лицензированию « обучено 304 человек, по ИПГО 12 человек. |
| 204 | Проведение курсов цифровой грамотности населения во всех сферах деятельности | | млн. тенге | | \* | | УО, акиматы городов и районов | 55,0 | 55,0 |  | Областной бюджет | 268 068 015 | Исполнено. В г.Усть-Каменогорск с 2017 года проводятся курсы компьютерной грамотности «IT-Юрта» для всех слоев населения на базе областной библиотеки им.А.С.Пушкина. Кроме того, по итогам 2016-2017 учебного года в организациях образования области изучали предмет «информатика» 97 830 учащихся, в организациях технического и профессионального образования по направлению «IT- технологии» обучились 2 625 студентов. |
|  | **Итого по цели 20** | |  | |  | |  | **55,0** | **55,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **55,0** | **55,0** | **0,0** |  |  |  |
| **21.** | **Содействие развитию строительной отрасли и обеспечение населения доступным жильем** | | | | | | | | | | | | |
| **21.1.** | Индекс физического объема строительных работ | | % | | Стат данные | | УСАГ, акиматы городов и районов | 101,7 | 101,7 | 100,1 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Объем строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 10,3 млрд.тенге. |
| **21.2.** | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | | тыс. кв. м | | Стат данные | | УСАГ, акиматы городов и районов | 342,5 | 360,0 | 380,0 | **\*** | **\*** | Исполнен. По сравнению с 2016 годом общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий увеличилась на 111,8% |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города. Жилой дом поз. 54/1 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 408,1 | 343,0 | 343,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 206 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генеральному плану города). Жилой дом поз. 54 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 463,0 | 463,0 | 463,0 | Республиканский бюджет | 288 014 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| \* | | 711,7 | 597,7 | 597,7 | Областной бюджет | 288 014 015 |
| 207 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генеральному плану города). Жилой дом поз. 53 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 208 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города. Жилой дом поз. 58/1 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 304,7 | 140,0 | 140,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 209 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Жилой дом поз. 58/2 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 | Республиканский бюджет | 288 014 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| \* | | 399,1 | 306,0 | 306,0 | Областной бюджет | 288 014 015 |
| 210 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генеральному плану города). Жилой дом поз. 51 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 134,4 | 134,4 | 134,4 | Областной бюджет | 288 014 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 211 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз 58/2 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 58,4 | 20,9 | 9,8 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 212 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиция 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилым домам поз 51,53 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 213 | «Инженерные сети и благоустройство к 2-м 60-ти квартирным, коммунальным жилым домам по улице Кондюрина» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 19,7 | 19,7 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 214 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиция 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилым домам поз 54 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 11,5 | 1,0 | 1,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| \* | | 88,1 | 73,1 | 73,1 | Республиканский бюджет | 288 034 011 |
| 215 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз 54/1 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 5,1 | 12,0 | 3,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 216 | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому позиции 61 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 18,5 | 16,5 | 16,5 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 217 | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города ). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.51/1 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 23,2 | 23,2 | 23,2 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 218 | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.61/1 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 15,9 | 15,9 | 15,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 219 | Строительство многоэтажного жилого дома в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска ВКО, поз. 37/2 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 86,9 | 86,9 | Республиканский бюджет | 288 014 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| \* | | 104,5 | 148,5 | 148,5 | Областной бюджет | 288 014 015 |
| 220 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиции 120/1 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 3,2 | 3,2 | 0,025 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 221 | Разработка проектно-сметной документации на рабочий проект «Реконструкция 4-х этажного общежития под жилой многоквартирный дом в п. Новая Бухтарма, 22» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Зяряновского района | 12,0 | 6,5 | 6,5 | Областной бюджет | 288 014 015 | Исполнен. ПРД разработано. Заключение госэкспертизы получено. |
| 222 | Двухквартирный индивидуальный жилой дом, по адресу: Зыряновский район, с.Бородино, ул. Серебрякова 14, 16, 21 и ул. Садовая 22,24 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Зяряновского района | 0,0 | 8,0 | 8,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| \* | | 0,0 | 71,8 | 71,8 | Областной бюджет | 288 014 032 |
| 223 | 60-квартирный коммунальный жилой дом №1 по улице Кондюрина городе Зайсан Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Зайсанского района | 0,0 | 74,7 | 74,7 | Областной бюджет | 288 014 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| \* | | 0,0 | 397,9 | 397,9 | Национальный фонд РК | 288 014 032 |
| 224 | 60-квартирный коммунальный жилой дом №2 по улице Кондюрина городе Зайсан Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Зайсанского района | 0,0 | 51,0 | 51,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| \* | | 0,0 | 401,7 | 401,7 | Национальный фонд РК | 288 014 032 |
| 225 | Разработка ПСД восьми 5-ти этажных жилых домов в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г. Усть-Каменогорска | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 15,0 | 15,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнен. ПСД на разработке. Получение заключения ГЭ планируется в июне 2018 |
| 226 | Разработка ПСД четырех 9-ти этажных жилых домов в 4 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 37,5 | 15,0 | 15,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнен. ПСД на разработке. Получение заключения ГЭ планируется в июне 2019 |
| 227 | Разработка ПСД на строительство двух 40-квартирных жилых домов в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 8,0 | 6,0 | 5,4 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнен. ПСД разработан, передан на экспертизу. Срок получения - март 2018 г. |
| 228 | Экспертиза ПСД на строительство двух 40-квартирных жилых дома в пос. Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 0,0 | 1,6 | 0,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнен в связи с длительными процедурами госзакупок. Экспертиза будет получена в марте 2018 году. |
| 229 | Экспертиза ПСД на строительство 80-квартирного жилого дома в пос. Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 0,0 | 1,7 | 0,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнено в связи с длительными процедурами госзакупок. Экспертиза будет получена в марте 2018 года. |
| 230 | Разработка ПСД на строительство 80-квартирного дома в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 8,0 | 6,6 | 5,9 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнено ПСД разработан, передан на экспертизу. Срок получения - март 2018 г. |
| 231 | Строительство 60-ти квартирного жилого дома по улице Рудная, 31/12 в 10 микрорайоне города Зыряновск Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Зяряновского района | 0,0 | 247,9 | 247,9 | Национальный фонд РК | 288 014 032 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 232 | Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Жилой дом поз. 30А | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 264,7 | 264,7 | Национальный фонд РК | 288 014 032 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 233 | Разработка ПСД восьми 5-ти этажных жилых домов в 4 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 59,9 | 15,0 | 15,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнен. ПСД на разработке. Получение заключения ГЭ планируется в июне 2018 г. |
| 234 | Разработка ПСД четырех 9-ти этажных жилых домов в 4 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 37,5 | 15,0 | 15,0 | Областной бюджет | 288 014 015 | Частично исполнен. ПСД на разработке. Получение заключения ГЭ планируется в июне 2018 г. |
| 235 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО (жилой дом поз.120/1) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 37,8 | 213,9 | 213,9 | Заемные средства | 288 009 005 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 236 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 117-118,123 по генплану города). Жилой дом поз. 117-118 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 1063,4 | 1063,4 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 237 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (жилой дом поз. 119) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 88,3 | 271,8 | 271,8 | Заемные средства | 288 009 005 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 238 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (жилой дом поз. 121) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 313,3 | 253,3 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнено. Не освоено 60,0 млн. тенге из-за несоответствия скального грунта ПСД |
| 239 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть - Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 49, 63, 60 по генплану города). Жилой дом поз. 49 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 200,0 | 80,3 | Областной бюджет | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 240 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (жилой дом позиция 120) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 110,0 | 33,0 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 241 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области. (Жилой дом позиция 120/2) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 150,0 | 200,0 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 242 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области. (Жилой дом позиция 122) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 200,0 | 300,0 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 243 | «Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 60А» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 270,0 | 300,0 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 244 | «Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 63А» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 270,0 | 446,7 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 245 | Строительство 9-ти этажного жилого дома (поз.58/2А) в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 200,0 | 200,0 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 246 | Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 61/1А | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 260,0 | 100,0 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 247 | Строительство 10-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО. Корректировка сметной документации» позиция 1, 5-10 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 248 | Cстроительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз. 20 (без наружных инженерных сетей) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 0,0 | 150,0 | 150,0 | Заемные средства | 288 009 005 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 249 | 60-ти квартирный жилой дом по улице Островского, 38 в городе Риддер ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Риддер | 0,0 | 371,2 | 371,2 | Областной бюджет | 288 009 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 250 | Строительство 36-ти квартирного 9-этажного жилого дома на участке между улицами Иртышская и Победы г.Семей | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 455,2 | 110,0 | 110,0 | Областной бюджет | 288 009 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 251 | Два многоквартирных 5-этажных жилых дома по улице Нуржау в поселке Касыма Кайсенова Уланского района ВКО. Позиции 3, 4. | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 112,8 | 356,3 | 356,4 | Областной бюджет | 288 009 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 252 | Строительство сетей электроснабжения к жилому району Карагайлы г.Семей ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 350,8 | 404,8 | 404,8 | Республиканский бюджет | 288 034 011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 404,8 | 13,7 | 13,7 | Национальный фонд РК | 288 034 032 |
| \* | | 59,2 | 3,9 | 3,9 | Областной бюджет | 288 034 015 |
| 253 | Электроснабжение жилых домов пос.Степной в г.Семей ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 92,6 | 21,0 | 21,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 254 | Электроснабжение жилых домов пос.Жас Алаш в г.Семей ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 0,0 | 29,1 | 29,1 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 255 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 24,3 | 24,3 | Республиканский бюджет | 288 034 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 256 | Строительство многоквартирных жилых домов поз. 113/1 - 113/8 с коммерческими помещениями по проспекту Ильяса Есенберлина в городе Усть-Каменогорске. Корректировка | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 35,3 | 300,0 | 300,0 | Национальный фонд РК | 288034032,  288 034 011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 257 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации 19 жилого района города Усть-Каменогорска» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 300,0 | 22,2 | 22,2 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. ПСД на разработке. Получение заключения ГЭ планируется в июне 2018 г. |
| 258 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 18,1 | 18,1 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. ПСД разработано. Получение заключения ГЭ планируется в мае 2018 г. |
| 259 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 20 жилого района города Усть-Каменогорска» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 17,0 | 17,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. ПСД на разработке. Получение заключения ГЭ планируется в августе 2018 г. |
| 260 | Строительство сетей водоснабжения, хозфекальной канализации, ливневой канализации микрорайона №5 в г. Шемонаиха, Шемонаихинского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Шемонаихинского района | 0,0 | 124,0 | 124,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 261 | Строительство магистральных коллекторов ливневой канализации на территории Южного планировочного района в г. Усть-Каменогорске, ВКО. Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по проспекту Сатпаева | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 336,6 | 336,6 | Республиканский бюджет | 288 034 011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 0,0 | 714,4 | 714,4 | Национальный фонд РК | 288 034 032 |
| 262 | Строительство 60-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями по ул. Островского, 42 в г.Риддер | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Риддер | 625,5 | 308,5 | 308,5 | Республиканский бюджет | 288 072 011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 263 | Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихского района Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Шемонаихинского района | 308,5 | 396,6 | 396,6 | Республиканский бюджет | 288 072 012 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 264 | Генеральный план, благоустройство и инженерные сети для 70-квартирного общежития по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 396,6 | 2,2 | 2,2 | Областной бюджет | 288 072 015 | Исполнено. Обустроены площадки, дорожки, проезды-736 м2, озеленение-979 сажанцев, установка МАФов -16 шт |
| 265 | Инженерно-коммуникационная инфраструктура от магистрали Южная до проспекта К. Маркса города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И. Есенберлина) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 2,5 | 223,5 | 223,5 | Республиканский бюджет | 288 034 011 | Частично исполнено. Подведены сети электроснабжений-577 м, сети канализации-709 м. Ввод объекта в 2018 году |
| \* | | 223,5 | 383,1 | 383,1 | Национальный фонд РК | 288 034 032 |
| 266 | Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз.34,37/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 37/2 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 14,0 | 14,0 | Национальный фонд РК | 288 034 032 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| \* | | 27,5 | 5,3 | 5,3 | Областной бюджет | 288 034 015 |
| 267 | Строительство сетей водоснабжения в поселке К. Кайсенова Уланского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 0,0 | 21,1 | 21,1 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| \* | | 0,0 | 40,2 | 40,2 | Национальный фонд РК | 288 034 032 |
| 268 | Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством для двух 2-квартирных домов по ул.Автомобилистов и Каирбаева с. Бескарагай Бескарагайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Бескарагайского района | 42,2 | 12,9 | 12,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 269 | Строительство сетей теплоснабжения в 10 микрорайоне г.Зыряновск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Зыряновского района | 12,9 | 61,8 | 61,6 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 61,8 | 406,6 | 406,6 | Национальный фонд РК | 288 034 032 |
| 270 | Инженерные сети и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского, 38 в городе Риддер ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Риддер | 406,6 | 81,9 | 81,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 271 | Строительство инженерных сетей к детскому саду в жилом районе Карагайлы на 320 мест | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 96,9 | 42,6 | 42,6 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 272 | Строительство канализационного коллектора в пос. Ушактар г.Семей ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 60,0 | 350,0 | 350,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 273 | Строительство сетей электроснабжения пос. Комсомольский | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 350,0 | 123,6 | 123,6 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 274 | Строительство внутриквартальных инженерных сетей к 10-м жилым домам в жилом районе Карагайлы, поз. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 140,0 | 918,7 | 918,7 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 275 | Строительство внутриквартальных инженерных сетей к 3-м жилым домам в жилом районе Карагайлы, поз. 2,3,4 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 0,0 | 175,9 | 175,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 276 | Строительство инженерных сетей к двум жилым домам по ул. Байтурсынова | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 0,0 | 101,0 | 101,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 277 | Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей электроснабжения пос. Комсомольский | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 365,2 | 6,8 | 6,5 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объявлен конкурс на прохождение вневедомственной экспертизы ПСД 23.01.2018 г. |
| 278 | Разработка ПСД на строительство магистральных водопроводных сетей пос. Комсомольский | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 26,4 | 8,3 | 8,3 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Находится на рассмотрении экспертизы. Срок получения - март 2018 г. |
| 279 | Разработка ПСД на строительство внутриквартальных водопроводных сетей пос. Комсомольский | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 12,0 | 6,2 | 6,2 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Получено заключение госэкспертизы № КСК00-10/18 от 25.01.2018 г. |
| 280 | Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей пос. Аксай | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 26,0 | 5,3 | 5,3 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Получено положительное заключение государственной экспертизы № КСК00-03/18 от 15.01.2018 г. |
| 281 | Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей электроснабжения пос. Ушактар | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 15,0 | 3,5 | 3,3 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объявлен эл. конкурс на прохождение вневедомстсвенной экспертизы ПСД 14.02.2018 г. |
| 282 | Разработка ПСД на строительство внутриквартальных водопроводных сетей пос. Ушактар | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 21,0 | 3,1 | 3,1 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Находится на рассмотрении экспертизы. Срок получения-май 2018 г. |
| 283 | Разработка ПСД на строительство дороги в жилом районе Карагайлы | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 6,0 | 18,9 | 18,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий. Срок получения-ноябрь 2018 г. |
| 284 | Строительство инженерных сетей к 9-этажному 54-х квартирному жилому дому по адресу пл.Мелькомбината 1Г с реконструкцией ЦТП-403 г.Семей ВКО (поз.3) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 125,0 | 45,0 | 45,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 285 | Строительство сетей водоснабжения в поселке К. Кайсенова Уланского района | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 0,0 | 21,1 | 21,1 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 286 | Строительство сетей электроснабжения в поселке К. Кайсенова Уланского района | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 21,4 | 35,9 | 35,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 36,3 | 123,4 | 123,4 | Национальный фонд РК | 288 034 032 |
| 287 | Разработка ПСД на строительство наружных сетей и благоустройство к двум 40-квартирным жилым домам в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 126,6 | 4,8 | 4,3 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект завершен 30.06.2017 г. |
| 288 | Экспертиза ПСД на строительство наружных сетей и благоустройство к 40 квартирному жилому дому в пос.Касыма Кайсенова Уланского района | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 6,0 | 0,8 | 0,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. Экспертиза будет получена в 2018 году. Начало конкурса 19.10.2017г по 20.12.2017г. Средства выделены в октябре 2017 года. 11.10.2017 года открытый конкурс отменен на основании уведомлениясДепартамента внутреннего государственного аудита по ВКО, переобъявлен 19.10.2017 года, завершен 8.12.2017г. Отправлено приглашение из одного источника 8.12.2017г. завершен 13.12.2017г. Срок рассмотрения экспертами ПСД в течении 30 рабочих дней. |
| 289 | Разработка ПСД на строительство наружных сетей и благоустройство к 80-квартирному жилому дому в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 0,0 | 4,8 | 4,3 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнено. ПСД разработан, передан на экспертизу. Срок получения - март 2018 г. |
| 290 | Экспертиза ПСД на строительство наружных сетей и благоустройство к 80 квартирному жилому дому в пос.Касыма Кайсенова Уланского района | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 6,0 | 1,0 | 0,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено в связи с длительными процедурами госзакупок. Экспертиза будет получена в марте 2018 года. |
| 291 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска |  | 0,2 | 0,2 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 6,2 | 23,9 | 24,0 | Республиканский бюджет | 288 034 011 |
| 292 | Строительство ЗРУ-10 кв, расположенного в районе КШТ в городе Усть-Каменогорске | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 40,1 | 45,4 | 45,4 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 293 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 117-118, 123 по ген.плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 117-118 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 45,4 | 20,9 | 20,9 | Национальный фонд РК | 288 034 032 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 294 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 5,2 | 24,3 | 24,3 | Республиканский бюджет | 288 034 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 295 | Инженерные сети для многоэтажного жилого комплекса «Айымжан» на пересечении пр.К.Сатпаева и пр.К.Маркса в г.Усть-Каменогорске | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 20,9 | 53,9 | 53,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 296 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ПС 110/10 кВ «Новая и питающая ВЛ-110 кВ | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 5,7 | 5,6 | 5,6 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 297 | Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул. Машиностроителей, 14 в г. Усть-Каменогорск, ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 60,9 | 91,9 | 91,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 298 | Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул. Севастопольская, 6, в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области (Инженерные сети и благоустройство территории) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 5,6 | 11,2 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 299 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому поз. 120/2 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 91,9 | 15,6 | 15,6 | Национальный фонд РК | 288034032, 288034011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 300 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому поз. 122 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 5,6 | 13,5 | 13,5 | Национальный фонд РК | 288034032, 288034011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 301 | Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г. Усть-Каменогорска. Проезд до жилого дома поз. 61 от магистрали Южная. Проезды от пр. И.Есенберлина до жилых домов поз. 45А, 49, 51/1, 52, 57, 61 и 61А | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 36,5 | 1,3 | 1,3 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнено. Разработка ПСД завершена. Получено заключение ГЭ №06-0125/17 от 08.08.2017 |
| 302 | Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г. Усть-Каменогорска. Проезд до жилого дома поз. 34 от пр. К.Сатпаева и от ул. Восточная. Проезд до жилого дома поз. 47 от магистрали Южная | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 38,0 | 1,2 | 1,2 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнено. Разработка ПСД завершена. Получено заключение ГЭ №06-0124/17 от 04.08.2017 |
| 303 | Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г. Усть-Каменогорска. Проезд до детского сада от улицы местного значения между пр. И. Есенберлина и ул. Западная | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнено. Разработка ПСД завершена. Получено заключение ГЭ №06-0125/17 от 08.08.2017 |
| 304 | Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г. Усть-Каменогорска. Улица местного значения улицы между магистралью Южная и ул. Западная. Проезд от ул. Западной до жилого дома 73 и детского сада возле ТП-6 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 1,2 | 1,4 | 1,4 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнено. Разработка ПСД завершена. Получено заключение ЭТС-0094/17 от 06.10.2017 |
| 305 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в г. Усть-Каменогорске ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 1,2 | 5,3 | 5,3 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнено. Разработка ПСД завершена. Получено заключение 06-0112/17 от 17.07.2017 |
| 306 | Строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанская область | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 1,4 | 100,0 | 100,0 | Национальный фонд РК | 288 034 032 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 307 | Сети электроснабжения в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска: линии электроснабжения от ПС «Левобережная» до ТП с РП-40; линии электроснабжения от ПС «Левобережная» до ТП с РП-44 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 5,3 | 209,0 | 209,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 308 | Разработка ПСД Внутриквартальные инженерные сети к жилым домам 1 очереди по пр. Сатпаева г. Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 63,6 | 63,6 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Загрузка на портал ГЭ планируется в марте 2018 г |
| 309 | Разработка проектно-сметной документации на строительство генерального плана и инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1 микрорайона 24 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 45,0 | 45,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Получение заключение ГЭ планируется в августе 2018 г |
| 310 | Разработка ПСД на «Строительство магистральных сетей к 24-ому жилому району, г. Усть-Каменогорск, ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 66,6 | 11,5 | 11,5 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Получение заключение ГЭ планируется в августе 2018 г |
| 311 | Разработка проектно-сметной документации на строительство генерального плана инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2 микрорайона 24 жилого района города Усть-Каменогорска | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 25,0 | 25,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Получение заключение ГЭ планируется в августе 2018 г |
| 312 | Разработка проектно-сметной документации на строительство генерального плана инженерно-коммуникационной инфраструктуры 3 микрорайона 24 жилого района города Усть-Каменогорска | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 25,0 | 25,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Получение заключение ГЭ планируется в августе 2018 г |
| 313 | Разработка проектно-сметной документации на строительство генерального плана и инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4 микрорайона 24 жилого района города Усть-Каменогорска | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 25,0 | 25,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Получение заключение ГЭ планируется в августе 2018 г |
| 314 | Разработка проектно-сметной документации на строительство генерального плана и инженерно-коммуникационной инфраструктуры 5 микрорайона 24 жилого района города Усть-Каменогорска | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Получение заключение ГЭ планируется в августе 2018 г |
| 315 | Разработка ПСД Внутриквартальные инженерные сети к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева г. Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 52,2 | 52,2 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Получение заключение ГЭ планируется в июне 2018 г |
| 316 | Разработка ПСД на строительство внеплощадочных сетей к жилому району на Левом берегу вдоль проспекта Сатпаева | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 11,4 | 11,4 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Получение заключение ГЭ планируется в июне 2018 г |
| 317 | Разработка проектно-сметной документации на строительство генерального плана к жилой застройки Левого берега (1 очередь строительства) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 52,2 | 60,0 | 69,7 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД разработана. Находится на рассмотрении вневедомственной экспертизы. |
| 318 | Разработка проектно-сметной документации на строительство генерального плана к жилой застройке Левого берега (1 очередь строительства) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 8,7 | 0,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД разработана. Находится на рассмотрении вневедомственной экспертизы. |
| 319 | Разработка проектно-сметной документации на строительство генерального плана к жилой застройке Левого берега (2 очередь строительства) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 56,5 | 57,5 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД разработана. Планируется к передаче на рассмотрение вневедомственной экспертизы в марте 2018 г |
| 320 | Разработка рабочего проекта инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району города Усть-Каменогорска | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 123,8 | 123,8 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на магистральные сети водо и электроснабжения завершена. Внутриквартальные сети завершение планируется в мае 2018 года |
| 321 | Разработка ПСД на строительство генерального плана по пр.Сатпаева (1 очередь) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 1,0 | 0,6 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Планируется к передаче на рассмотрение вневедомственной экспертизы в мае 2018 г |
| 322 | Разработка ПСД на строительство генерального плана по пр.Сатпаева (2 очередь) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 1,0 | 0,5 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнено. ПСД на разработке. Планируется к передаче на рассмотрение вневедомственной экспертизы в мае 2018 г |
| 323 | Генеральный план и инженерные сети к 9-ти этажному жилому дому по ул. Верхняя Магистраль, город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 5,0 | 5,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 324 | Наружные сети и благоустройство к двум жилым домам по ул. Нуржау пос. Касыма Кайсенова поз.3,4 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 0,0 | 25,4 | 25,4 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 325 | Электроснабжение РП-1 и РП-2 в пос. Касыма Кайсенова от подстанции ПС-42 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат Уланского района | 0,0 | 28,3 | 8,2 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 326 | ИКИ (ПСД и госэксперитиза имеется) к жилому дому по пр. Сатпаева 2/2, г. Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 29,2 | 29,2 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 327 | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 49, 63, 60 по генплану города ). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 8,4 | 8,4 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 328 | Строительство воздушных линий 0,4 кВ до жилых домов с освещением на территории ИЖС, 20 жилой район г. Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 29,2 | 900,0 | 936,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию |
| 329 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 22 жилого района города Усть-Каменогорска» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 222,4 | 45,0 | 45,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. ПСД находится на разработке. Получение ГЭ планируется в августе 2018 г |
| 330 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 27 жилого района города Усть-Каменогорска» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 60,5 | 60,5 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. ПСД находится на разработке. Получение ГЭ планируется в сентябре 2018 г |
| 331 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района города Усть-Каменогорска» | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 127,0 | 127,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. ПСД находится на разработке. Получение ГЭ планируется в сентябре 2018 г |
| 332 | Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 56, 57) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 7,0 | 7,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 333 | Строительство водоводов от водозабора «Элеваторный» до ВНС III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14, 19,20 жилых районов города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (3 очередь строительства) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 25,6 | 25,6 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 7,0 | 26,5 | 26,5 | Национальный фонд РК | 288 034 032 |
| 334 | Комплекс: строительство инженерно-коммуникационных сетей к объектам жилищного строительства 19 жилого района г. Усть-Каменогорска, ВКО. Объект: строительство пешеходного бульвара в мкр 1 | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 64,4 | 5,8 | 5,5 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 335 | Строительство 3-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 26,5 | 140,0 | 140,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 5,8 | 55,6 | 55,6 | Республиканский бюджет | 288 034 011 |
| 336 | Строительство внутриквартальных сетей 2-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Сети водопровода, канализации и теплоснабжения | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 104,9 | 7,8 | 0,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 337 | Инженерно-коммуникационная инфраструктура от магистрали Южная до проспекта К. Маркса города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 0,0 | 223,4 | 223,4 | Республиканский бюджет | 288 034 011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 338 | Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная г.Усть-Каменогорска ВКО (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина) | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Усть-Каменогорска | 7,8 | 383,1 | 383,1 | Национальный фонд РК | 288 034 032 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 339 | Строительство тепловых сетей к жилому району Карагайлы г. Семей ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 223,5 | 47,0 | 47,0 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 340 | ЛЭП 6 кВ от г.Риддера до Западно-Алтайского природного заповедника | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г. Риддер | 400,0 | 366,8 | 366,8 | Республиканский бюджет | 279 084 011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| 341 | Строительство сетей электроснабжения к жилому району Карагайлы г.Семей ВКО | | млн. тенге | | \* | | УСАГ, акимат г.Семей | 0,0 | 3,9 | 3,9 | Областной бюджет | 288 034 015 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 0,0 | 404,8 | 404,8 | Республиканский бюджет | 288 034 011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 92,6 | 13,7 | 13,7 | Национальный фонд РК | 288 034 032 |
|  | **Итого по цели 21** | |  | |  | |  | **11207,7** | **20733,7** | **20658,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Национальный фонд Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **1013,4** | **3880,9** | **3880,9** |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **3282,6** | **4443,0** | **4443,2** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **6785,6** | **7937,4** | **7801,8** |  |  |  |
|  | **Заемные средства** | |  | |  | |  | **126,1** | **4472,4** | **4532,1** |  |  |  |
| **22.** | **Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами** | | | | | | | | | | | | |
| **22.1.** | Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | | % | | Ведомственная отчетность Комитета автодорог МИР РК | | УПТиАД, акиматы городов и районов | 77,0 | 77,0 | 77,0 | **\*** | **\*** | Исполнен. Протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 6585,6 км при общей протяженности 8547,35 км |
| **22.2.** | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | | % | | Ведомственная отчетность Комитета транспорта МИР РК | | УПТиАД, акиматы городов и районов | 30,0 | 30,0 | 30,0 | **\*** | **\*** | Исполнен. Из 591 населенного пункта области, подлежащих охвату, 177 населенных пунктов не охвачены пассажирским автотранспортным сообщением |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Реконструкция подхода к пограничному пункту пропуска «Жезкент» в Бородулихинском районе | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 36,3 | 35,4 | 35,4 | Областной бюджет | 268 002 015 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию актом приемочной комиссии от 14 декабря 2017 года |
| 343 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 839,0 | 182,2 | 182,2 | Областной бюджет | 268 004 | Исполнено. Субсидируется 2 авиамаршрута «Усть-Каменогорск-Семей-Урджар», «Усть-Каменогорск-Зайсан». Выполнено 260 авиарейсов и перевезено 9228 пассажиров |
| 344 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 341,9 | 323,6 | 323,6 | Областной бюджет | 268 005 | Исполнено. Субсидируется 2 железнодорожных маршрута «Защита-Лениногорск», Защита-Зыряновск». Выполнен 371 рейс, перевезено 118 981 пассажир |
| 345 | Разработка ТЭО реконструкции аэропорта города Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД, УПиИИР, УЭиБП | 89,7 | 89,7 | 25,2 | Собственные средства | 268 002 | Исполнено. Средства направлены АО «НК «СПК «Ертис» на разработку ТЭО. Стоимость проекта составила 10,6 млрд.тенге. |
| 346 | Реконструкция а/д «Теректы - Урунхайка - Тоскайын» участок «Акжайлау - Урунхайка» в Курчумском районе ВКО км 33+950 - км 37+750 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 231,0 | 231,0 | 231,0 | Республиканский бюджет | 268 002 011 | Исполнено. Отремонтировано 3 км, средства из республиканского бюджета освоены, необходимо софинансирование из областного бюджета. Объект переходящий на 2018 год |
| 347 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта города Семей Восточно-Казахстанской области (резервы роста) | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Республиканский бюджет | 268 002 011 | Исполнено, проведены подготовительные работы на ИВПП, аэродромно-планировочные работы, демонтаж существующего покрытия из плит ПАГ-14 (11528 шт.), ремонт старых деформационных швов (104 890 м2), усиление существующего аэродромного покрытия -106 622 м2, новое аэродромное покрытие - 53700 м2, усиление существующих покрытий боковых полос безопасности - 29 941м2, ремонт существующих покрытий РД-7 - 36 775 м2, реконструкция существующего перрона - 18 532 м2. |
| \* | | 272,4 | 272,4 | 272,4 | Областной бюджет | 268 002 015 |
| 348 | Капитальный ремонт а/д «Барлык Арасан оз.Алаколь» уч.км. 15+700-23+00 Урджарского района | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 56,0 | 56,0 | 0,0 | Областной бюджет | 268 003 | Не исполнено. Средства из бюджета не выделены |
| 349 | Средний ремонт а/д «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное» Глубоковского района уч. км 22+600 - 38 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 726,0 | 269,1 | 269,1 | Областной бюджет | 268 004 | Отремонетировано 15,4 км. Объект введен в эксплуатацию актом приемочной комиссии от 21 сентября 2017 года |
| 350 | Средний ремонт а/д «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное» Глубоковского района уч.км 16+600-22+600 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД |  | 103,1 | 103,1 | Областной бюджет | 268 003 | Исполнено. Отремонтировано 6 км. Объект введен в эксплуатацию актом приемочной комиссии от 14 сентября 2017 года |
| 351 | Средний ремонт а/д «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное» Глубоковского района уч. км 22+600 - 38 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 269,1 | 269,1 | Областной бюджет | 268 003 | Исполнено. Отремонетировано 15,4 км. Объект введен в эксплуатацию актом приемочной комиссии от 21 сентября 2017 года |
| 352 | Средний ремонт а/д «Большенарым-Курчум» Курчумского района уч.км 106-11 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 165,0 | 165,0 | Областной бюджет | 268 003 | Исполнено. Отремонтировано 10 км. Объект введен в эксплуатацию актом приемочной комиссии от 8 ноября 2017 года |
| 353 | Средний ремонт а/д «Маканчи-Жаланашколь» Урджарского района уч.км 66-82 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 289,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет | 268 004 | Не исполнено. Проведен ремонт другого участка |
| 354 | Средний ремонт а/д «Маканчи-Жаланашколь» Урджарского района уч.км 82-107 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 750,5 | 750,5 | Областной бюджет | 268 003 | Частично исполнено. Изначально планировалось отремонтировать 51 км, однако ремонтом охвачено 25 км дороги. Объект не введен в эксплуатацию, планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году |
| 355 | Средний ремонт а/д «Семей-Караул» Абайского района уч.км 95-101, км 106-112, км 138-141 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 257,9 | 257,9 | Областной бюджет | 268 003 | Исполнено. Отремонтировано 15 км. Объект введен в эксплуатацию актом приемочной комиссии от 20 октября 2017 года |
| 356 | Средний ремонт а/д «Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» Бородулихинского района  уч. км 52-87 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 577,5 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет | 268 004 | Не исполнено. Проведен ремонт другого участка |
| 357 | Средний ремонт а/д «Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» Бородулихинского района  уч. км 72-87 | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 247,5 | 247,5 | Областной бюджет | 268 003 | Исполнено. Отремонтировано 15 км. Объект введен в эксплуатацию актом приемочной комиссии от 3 ноября 2017 года |
| 358 | Надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Независимости и проспекта Абая в городе Усть-Каменогорске ВКО | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 190,0 | 271,3 | Областной бюджет | 268 007 015 | Исполнено. Средства освоены, объект переходящий |
| 359 | Реконструкция проспекта К.Сатпаева от улицы Жибек Жолы до проспекта К.Маркса в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 700,0 | 700,0 | Областной бюджет | 268 007 015 | Исполнено. Средства освоены, объект переходящий |
| 360 | Реконструкция набережной им. Славского от пр. Ауэзова до Мемориала Славы в г. Усть-Каменогорске | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 416,2 | 416,2 | Областной бюджет | 268 007 015 | Исполнено. Средства освоены, объект переходящий |
| 361 | Реконструкция автомобильной дороги от моста через реку Иртыш в районе о. Лопатино до с. Ахмирово в г. Усть-Каменогорске | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 400,0 | 400,0 | Областной бюджет | 268 007 015 | Исполнено. Средства освоены, объект переходящий |
| 362 | Реконструкция улицы Астана от пр. Независимости до ул. Потанина в городе Усть-Каменогорске ВКО | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 250,0 | 250,0 | Областной бюджет | 268 007 015 | Исполнено. Средства освоены, объект переходящий |
| 363 | Реконструкция улицы Протозанова от Мемориала Славы до моста через реку Ульбу в створе ул. Ордженекидзе в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 150,0 | 150,0 | Областной бюджет | 268 007 015 | Исполнено. Средства освоены, объект переходящий |
| 364 | Реконструкция улицы Жибек Жолы с устройством правосторонних поворотов на пересечении с пр. Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО | | млн. тенге | | \* | | УПТиАД | 0,0 | 100,0 | 200,0 | Областной бюджет | 268 007 015 | Исполнено. Средства освоены, объект переходящий |
| 365 | Реконструкция моста через реку Иртыш в створе улицы Казахстан в городе Усть-Каменогорске ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Усть-Каменогорск | 0,0 | 828,9 | 828,9 | Областной бюджет | 279 035 015 | Исполнено. Средства освоены, объект переходящий |
| 366 | Реконструкция улицы Кабанбай батыра от Северного переезда до автодорожного моста города Аягоз, Аягозского района, ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Аягозского района | 756,6 | 654,5 | 284,4 | Республиканский бюджет | 279 035 011 | Исполнен. Проект завершен, реконструировано 4,38 км дорог. Акт ввода № 371 от 22.12.2017 г. |
| \* | | 108,9 | 101,1 | 101,1 | Областной бюджет | 279 035 015 |
|  | **Итого по цели 22** | |  | |  | |  | **9324,3** | **12043,2** | **11733,9** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **5987,6** | **5885,5** | **5515,4** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **3247,0** | **6068,0** | **6193,3** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** | |  | |  | |  | **89,7** | **89,7** | **25,2** |  |  |  |
| **23.** | **Обеспечение населения качественными коммунальными услугами** | | | | | | | | | | | | |
| **23.1.** | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | 18,3 | 18,3 | 18,6 | **\*** | **\*** | Частично исполнено. Всего зарегистрированных объектов кондоминиума по области - 2611 МЖД, общее количество объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта в начале 2017 года составляло 489 МЖД, из них было запланировано к проведению ремонта 8 МЖД по итогам 2017 года отремонтировано 4 МЖД. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Проведение мероприятий по регистрации объектов кондоминиумов | |  | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Мероприятия по регистрации кондоминиумов осуществляются по мере необходимости |
| 368 | Проведение разъяснительной работы среди собственников квартир, органов управления объектов кондоминиума по формированию хозяйского отношения к общему жилищному фонду | |  | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. Разъяснительная работа среди собственников квартир осуществляется на постоянной основе |
| 23.2. | Доступ в городах к централизованному: | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  |  | **\*** | **\*** |  |
|  | водоснабжению | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 97,7 | 97,3 | 97,4 | **\*** | **\*** | Исполнен. На реализацию 8-и проектов в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Аягоз, Зайсан выделено 4248,9 млн.тенге, введено в эксплуатацию 4 объекта водоснабжения, в результате чего увеличился уровень водообеспеченности городского населения . |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г.Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Усть-Каменогорск | 800,0 | 800,0 | 0,0 | Кредит ЕБРР |  | Не исполнено. Кредит ЕБРР не выделен, проект переходящий, первая выборка планируется в мае 2018 года. |
| \* | | 200,0 | 200,0 | 0,0 | Бюджет городов и районов |  |
| 370 | Строительство сетей водопровода и канализации к свиноферме к/х «Родничок» по ул. Ползунова, 148/36 в городе Усть-Каменогорске Восточно- Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  | 94,4 | 89,7 | Национальный фонд РК | 279 024 032 | Частично исполнено. Переходящий на 2018 год, не завершены работы по благоустройству. |
| \* | |  | 10,5 | 3,9 | Областной бюджет | 279 024 015 |
| 371 | Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей микрорайона Гидростроителей г.Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 372 | Реконструкция водозабора «Затон» и водопроводных сетей в г.Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей | 1031,4 | 1031,4 | 490,5 | Национальный фонд РК | 279 046 013 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 373 | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г.Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей | 385,1 | 385,1 | 0,0 | Кредит ЕБРР |  | Не исполнено. Кредит ЕБРР не выделен, проект переходящий, первая выборка планируется в мае 2018 года. |
| 308,0 | 308,0 | 0,0 | Целевой грант Правительства РК |  |
| 77,0 | 77,0 | 0,0 | Бюджет городов и районов |  |
| 374 | Реконструкция Северо-Атамановского и Нижне-Согринского водозаборов в городе Усть-Каменогорск, (2 очередь) | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Усть-Каменогорск | 1754,5 | 1741,3 | 744,7 | Кредиты республиканского бюджета | 279 046 013 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 375 | Реконструкция водопровода по ул. Ч.Валиханова от ул. Косанова до ул. Аюченко г. Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей | 95,5 | 94,5 | 83,1 | Кредиты республиканского бюджета | 279 046 013 | Исполнен. Проект завершен, построено 2,1 км сетей водоснабжения. |
|  | моногорода | |  | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 99,7 | 99,4 | 99,4 | \* | \* | Исполнен. В рамках программы «Нурлы жол» завершена реализация проекта «Водопроводные сети в районе Таловка города Риддер ВКО» |
| 376 | Реконструкция водопроводных сетей государственного предприятия «Водоканал» города Зыряновск Зыряновского района (поселок Зубовск) | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Зыряновского района | 198,9 | 105,0 | 105,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
|  | малые города | |  | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 99,8 | 99,8 | 99,8 | \* | \* | Исполнен. В рамках программы «Нурлы жол» и развитие регионов велась реализация проектов по строительству и реконструкции сетей водоснабжения в городах Аягоз и Зайсан. |
| 377 | Реконструкция водопроводных сооружений и водопроводных сетей (4-я очередь) в г.Аягоз Аягозского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Аягозского района | 447,7 | 308,4 | 308,3 | Республиканский бюджет | 279 010 011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
| \* | | 49,8 | 47,6 | 47,5 | Областной бюджет | 279 010 015 |
| 378 | Сети водоснабжения города Зайсан Восточно-Казахстанской области (1 очередь) | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Зайсанского района | 100,0 | 720,0 | 720,0 | Республиканский бюджет | 279 010 011 | Частично исполнен. Объект переходящий |
|  | водоотведению | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 65,0 | 70,0 | 70,0 | **\*** | **\*** | Исполнен. На реализацию 7-и проектов в городах Усть-Каменогорск, Семей, Аягоз, Зайсан выделено 2 183,7 млн.тенге, введено в эксплуатацию 5 объектов, в результате чего численность городского населения обеспеченных централизованным водоотведением увеличилась на 126,4 тыс. человек. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Развитие очистных сооружений канализации города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Усть-Каменогорск | 191,0 | 191,0 | 191,0 | Областной бюджет | 279 010 015 | Исполнено. Проект завершен. Акт ввода б/н от 20.09.2017 года |
| 380 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром 1200 мм бестраншейным способом, участок 1: от камеры гашения по ул. Тракторная до здания пр. Независимости, 86; участок 2: по ул. Добролюбова, от здания пр. Независимости до КНС № 17 в Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Усть-Каменогорск |  | 1000,0 | 1000,0 | Областной бюджет | 279 010 015 | Исполнено. Проект переходящий. |
| 381 | Реконструкция канализационного коллектора с КНС № 30 (бестраншейным способом) по ул.Байбатчина в Усть-Каменогорск | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Усть-Каменогорск | 275,1 | 275,1 | 267,5 | Кредиты республиканского бюджета | 279 046 013 | Исполнен. Проект завершен, построено 0,5 км сетей канализации. Акт ввода от 17.11.2017 г. |
|  | моногорода | |  | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 80,1 | 80,1 | 73,1 | \* | \* | Не исполнен. Отсутствовали проекты по водоотведению в моногородах. |
|  | малые города | |  | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 46,2 | 46,2 | 46,2 | \* | \* | Исполнен. В рамках программы «Нурлы жол» велась реализация проекта «Сети канализации для подключения жилых зданий и социально-значимых объектов к городскому канализационному коллектору города Зайсан» и по программе Развития регионов «Реконструкция канализационных сетей города Аягоз Аягозского района ВКО, 1 очередь». |
| 382 | Реконструкция канализационных сетей города Аягоз Аягозского района, 1 очередь | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Аягозского района | 645,9 | 607,1 | 607,0 | Республиканский бюджет | 279 010 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 26.12.2017 года |
| 71,8 | 67,4 | 67,4 | Областной бюджет | 279 010 015 |
| 383 | Строительство сети канализации для подключения жилых зданий и социально-значимых объектов к городскому канализационному коллектору города Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  | 1330 | Трансферты из национального фонда | 279046033 | Исполнен. Проект начат в 2016 году и завершен. Построено 43 км сетей канализации. Акт ввода от 01.11.2017 г. |
| 23.3. | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжению | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 48,0 | 44,7 | 49,3 | **\*** | **\*** | Исполнен. На реализацию 36 проектов по водоснабжению в СНП выделено 6740,7 млн.тенге, введен в эксплуатацию 21 объект. Доступ СНП к централизованному водоснабжению увеличился до 49,3% (358/726СНП). |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Инженерные сети (водоснабжение, электроснабжение) для строительства убойного цеха, производственной мощностью 1400 голов мелкого рогатого скота в смену, расположенного северо-западнее села Мамырсу на 3,8 км Аягозского района Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  | 455,8 | 454,8 | Национальный фонд РК | 279 024 032 | Частично исполнено. Переходящий на 2018 год, не завершены работы по благоустройству. |
| \* | |  | 54,4 | 8,8 | Областной бюджет | 279 024 015 |
| 385 | Разработка ПСД по проекту «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Солдатово Катон-Карагайского района» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Катон-Карагайского района | 1,5 | 1,4 | 1,3 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. ПСД разработано. |
| 386 | Разработка ПСД по проекту «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Новополяковка Катон-Карагайского района» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Катон-Карагайского района | 1,5 | 1,4 | 1,3 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. ПСД разработано. |
| 387 | Разработка ПСД по проекту «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Катон-Карагайского района | 1,5 | 1,4 | 1,3 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. ПСД разработано. |
| 388 | Реконструкция водопроводных сетей села Акжар Тарбагатайского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 117,9 | 117,9 | 117,9 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию 25.09.2017г |
| 389 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений села Карабута Урджарского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Урджарского района | 575,7 | 150,0 | 100,0 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
|  |  | 12,1 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 390 | Разработка ПСД на «Реконструкция водопроводных сетей села Никольск Зыряновсокго района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Зыряновского района | 10,9 | 7,4 | 6,3 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. ПСД разработано. |
| 391 | Разработка ПСД на «Реконструкция водопроводных сетей села Феклистовка Зыряновского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Зыряновского района | 6,7 | 5,2 | 4,4 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. ПСД разработано. |
| 392 | Разработка ПСД «Реконструкция водопроводных сетей и сооружении в с. Топкаин Катон-Карагайского района» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Катон-Карагайского района | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. ПСД разработано. |
| 393 | Разработка ПСД «Реконструкция водопроводных сетей и сооружении в с. Чингистай Катон-Карагайского района» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Катон-Карагайского района | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. ПСД разработано. |
| 394 | Реконструкция поселковых водопроводных сетей в селе Кайнар города Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей | 475,0 | 472,7 | 148,6 | Кредиты республиканского бюджета | 279 046 013 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 395 | Строительство водопроводных сетей с.Жанаозен Жарминского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Жарминского района | 353,9 | 348,3 | 348,3 | Кредиты республиканского бюджета | 279 046 013 | Исполнено. Проект завершен, построено 19,375 км сетей водоснабжения. Акт вода от 11.12.2017 г |
| 396 | Строительство водопроводных сети поселка Суыкбулак Жарминского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Жарминского района | 291,1 | 285,2 | 285,2 | Кредиты республиканского бюджета | 279 046 013 | Исполнено. Проект завершен, построено 18,075 км сетей водоснабжения. Акт вода от 17.11.2017 г. |
| 397 | Реконструкция сетей водоснабжения с.Тарлаулы Аягозский район | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Аягозского района | 389,2 | 389,2 | 385,5 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 1.10.2017 г. |
| \* | | 43,3 | 42,8 | 42,8 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 398 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Мамырсу Аягозского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Аягозского района | 253,1 | 253,1 | 550,7 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 25.12.2017 г |
| \* | |  | 61,2 | 61,1 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 399 | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Камышенка Бородулихинского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Бородулихинского района | 70,0 | 302,1 | 299,0 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 29.11.2017 г |
| \* | |  | 33,3 | 33,3 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 400 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Каратал Зайсанского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Зайсанского района | 130,0 | 366,4 | 361,7 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Исполнен. Проект завершен. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 27.11.2017 г |
| \* | |  | 40,7 | 40,1 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 401 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с Ново-Хайрузовка Катон-Карагайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Катон-Карагайского района | 141,5 | 241,5 | 241,5 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 402 | Реконструкция системы водоснабжения в с Аккайнар Катон-Карагайского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Катон-Карагайского района |  | 1,0 | 1,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 403 | Строительство водопроводных сетей села Боран Курчумского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Курчумского района | 100,0 | 167,5 | 167,5 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 404 | Реконструкция водопроводных сетей с.Тугыл Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 346,8 | 246,8 | 246,8 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 405 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Жетиарал Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 150,0 | 582,1 | 578,0 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 20.11.2017 г |
| \* | |  | 64,2 | 64,2 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 406 | Строительство водопроводных сетей в селе Жаналык Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 100,0 | 379,5 | 376,9 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 28.12.2017 г. |
| \* | |  | 42,2 | 42,2 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 407 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в с. Екпин Тарбагатайского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 23,3 | 19,9 | 19,9 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. Получена госэкспертиза. |
| 408 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в с. Кумколь Тарбагатайского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 26,2 | 22,5 | 22,4 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. Получена госэкспертиза. |
| 409 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в с. Манырак Тарбагатайского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 28,9 | 25,6 | 24,5 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. Получена госэкспертиза. |
| 410 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в с. Сатпаев Тарбагатайского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 17,7 | 15,2 | 15,2 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. Получена госэкспертиза. |
| 411 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в с. Байтогас Тарбагатайского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 16,3 | 14,5 | 13,5 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. Получена госэкспертиза. |
| 412 | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Танамырза Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 24,9 | 23,6 | 23,6 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию от 6.10.2017 |
| 413 | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Сулутал Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 25,7 | 24,9 | 24,9 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию от 6.10.2017 |
| 414 | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Коктубек Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 24,3 | 23,1 | 23,1 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию от 6.10.2017 |
| 415 | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Тауке Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 25,2 | 23,9 | 23,9 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию от 6.10.2017 |
| 416 | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Кожагельды Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 24,7 | 23,5 | 23,5 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию от 6.10.2017 |
| 417 | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Кокбастау Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 24,5 | 23,9 | 23,9 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию от 24.11.2017 |
| 418 | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Карой Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района | 25,3 | 23,9 | 23,9 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию от 24.11.2017 |
| 419 | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района |  | 34,3 | 33,2 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию от 28.12.2017, экономия по результатам ГЗ |
| 420 | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения с. Шорга Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района |  | 35,9 | 34,8 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнен. Акт ввода в эксплуатацию от 28.12.2017, экономия по результатам ГЗ |
| 421 | Разработка ПСД по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Тарбагатайского района |  | 13,7 | 12,9 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. Получена госэкспертиза. |
| 422 | Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Акшокы Урджарского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Урджарского района | 100,0 | 323,4 | 323,4 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Исполнен. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 20.11.2017 г |
| \* | |  | 35,8 | 35,7 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 423 | Реконструкция водопровода в с.Кокозек Урджарского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Урджарского района | 64,5 | 618,1 | 618,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Акт приемки объекта от 20.11.2017 года |
| 424 | Разработка ПСД «Реконструкция водозаборных сетей с водозаборным сооружением в с.Коктал Урджарского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Урджарского района | 18,3 | 14,8 | 13,2 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. Получена госэкспертиза. |
| 425 | Разработка ПСД «Реконструкция водозаборных сетей с водозаборным сооружением в селе Сагат Урджарского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Урджарского района |  | 9,3 | 9,3 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. Получена госэкспертиза. |
| 426 | Разработка ПСД «Реконструкция водопроводных сетей с водозаборными сооружениями в селе Шолпан Урджарского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Урджарского района |  | 7,4 | 7,3 | Областной бюджет | 279 030 015 | Исполнено. Получена госэкспертиза. |
| 427 | Строительство сетей в с.Ново-Ильинка Шемонаихинского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Шемонаихинского района | 210,5 | 210,5 | 210,5 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 03.10.2017 г. |
| \* | | 23,4 | 23,1 | 23,0 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 428 | Строительство водозаборных сооружений и трассы водопровода в с.Рулиха Шемонаихинского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Шемонаихинского района | 50,0 | 406,6 | 406,5 | Республиканский бюджет | 279 030 011 | Частично исполнено. Основные работы по объекту выполнены. Не завершены работы по благоустройству объекта. Объект переходящий. |
| \* | |  | 29,9 | 29,9 | Областной бюджет | 279 030 015 |
| 429 | Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Шиликты Зайсанского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 0,5 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурс не состоялся. |
| 430 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское Кокпектинского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,0 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 431 | Реконструкция сетей водопровода в с.Карагайлы Бескаргайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,0 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурс не состоялся. |
| 432 | Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в с.Ерназар Бескарагайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,0 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурс не состоялся. |
| 433 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Кокпекты Кокпектинского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,0 | 0,8 | Областной бюджет | 27 903 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 434 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Бастауши Кокпектинского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,0 | 0,9 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 435 | Строительство водопроводных сетей в с.Теректы Кокпектинского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,0 | 3,7 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 436 | Водопроводные сети в селе Уштобе Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,0 | 1,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 437 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Маканчи Урджарского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 0,5 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурсные процедуры не завершены. |
| 438 | Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Каратума Урджарского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 0,5 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурсные процедуры не завершены. |
| 439 | Реконструкция сетей водоснабжения п.Алтайский Глубоковского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 0,5 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурсные процедуры не завершены. |
| 440 | Строительство водопроводных сетей с.Жарык Жарминского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,0 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурсные процедуры не завершены. |
| 441 | Реконструкция системы водоснабжения в с.Степное Глубоковского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,5 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурсные процедуры не завершены. |
| 442 | Реконструкция системы водоснабжения в с.Ушаново Глубоковского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 0,5 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурсные процедуры не завершены. |
| 443 | Разработка ПСД по проекту «Строительство водопроводных сетей с.Кокжайық Кокпекинского района ВКО» | | млн. тенге | |  | | УЭиЖКХ, акимат Кокпектинского района |  |  | 18,9 | Областной бюджет | 279 037 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 444 | Разработка ПСД по проекту «Строительство водопроводных сетей с.Кулынжон Кокпекинского района ВКО» | | млн. тенге | |  | | УЭиЖКХ, акимат Кокпектинского района |  |  | 15,9 | Областной бюджет | 279 037 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 445 | Разработка ПСД по проекту «Строительство водопроводных сетей с.Белое Кокпекинского района ВКО» | |  | |  | | УЭиЖКХ, акимат Кокпектинского района |  |  | 16,1 | Областной бюджет | 279 037 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 446 | Строительство водопроводных сетей в пос. Контрольный г.Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей |  |  | 109,2 | Трансферты из национального фонда | 279 046 033 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен, построено 8,5 км водопроводных сетей. Акт ввода от 03.08.2017г. |
| 447 | Строительство водопроводных сетей к жилому району Карагайлы г.Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей |  |  | 264,8 | Трансферты из национального фонда | 279 046 033 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен, построено 4,976 км водопроводных сетей. |
| 448 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Кокбай Абайского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Зайсанского района |  |  | 324,7 | Трансферты из национального фонда | 279 046 033 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. Реконструировано 23,2 км сетей водоснабжения. Акт ввода от 08.12.2017 г. |
| 449 | Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Карагаш, Аягозского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Аягозского района |  |  | 258,1 | Трансферты из национального фонда | 279 046 033 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. Реконструировано 8,2 км сетей водоснабжения. Акт ввода от 29.08.2017г. |
| 450 | Водопроводные сети в районе Таловка города Риддер Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Риддер |  |  | 45,9 | Трансферты из национального фонда | 279 046 033 | Проект завершен. Проект начат в 2016 году и завершен. Акт ввода №36 от 29.11.2017 года |
| 451 | Система водоснабжения в поселке Лениногорский лесхоз г.Риддер ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г. Риддер |  |  | 25,1 | Трансферты из национального фонда | 279 046 033 | Проект завершен. Проект начат в 2016 году и завершен.  Акт ввода в эксплуатацию 02.10.2017 |
| 452 | Система водоснабжения в селе Поперечное г.Риддер ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Риддер |  |  | 385,5 | Трансферты из национального фонда | 279 046 033 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. Акт ввода в эксплуатацию 08.1202017 |
|  | водоотведению | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 6,2 | 10,0 | 8,9 | **\*** | **\*** | Не исполнен. По итогам года отсутствуют введенные объекты по строительству очистных сооружений и сетей канализации в СНП, в то время как централизованное водоснабжение функционирует в 358 СНП. Доступ СНП к централизованному водоотведению по итогам 2017 года составил 8,9% (32/358СНП). |
| 453 | Реконструкция системы водоотведения пос. Шульбинск. Очистные сооружения | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей | 852,0 | 820,4 | 138,0 | Кредиты республиканского бюджета | 279 046 013 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 454 | Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в с.Акжар, Тарбагатайского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 0,5 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурсные процедуры не завершены. |
| 455 | Реконструкция канализационной очистной сети канализационные очистные сооружения в с.Калбатау Жарминского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 1,5 | 1,5 | Областной бюджет | 279 030 015 | Частично исполнено. Не завершены конкурсные процедуры. Проект переходящий на 2018 год. |
| 456 | Реконструкция очистных сооружений и канализации п.Алтайский Глубоковского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат района |  | 0,5 | 0,0 | Областной бюджет | 279 030 015 | Не исполнено. Конкурсные процедуры не завершены. |
| 457 | Строительство канализационных сетей к жилому району Карагайлы г.Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей |  |  | 62,5 | Трансферты из национального фонда | 279046033 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. Построено 1,841 км сетей канализации. Акт ввода от 28.07.2017г. |
| 23.4. | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: | |  | | Ведомственная отчетность МИР РК | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  |  | \* | \* |  |
|  | теплоснабжение | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 11,2 | 11,2 | 11,4 | \* | \* | Исполнено. Протяженность сетей теплоснабжения составила 1029,5 км, модернизировано и построено за 2017 год 117,5км. |
| 458 | Сети теплоснабжения на участке от котельной № 2 (КШТ) до строящегося колбасного цеха, расположенного по адресу Самарское шоссе, 37 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  | 488,1 | 444,4 | Национальный фонд РК | 279 024 032 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| \* | |  | 54,2 | 40,2 | Областной бюджет | 279 024 015 |
| 459 | Разработка ПСД на реконструкцию магистральных тепловых сетей г. Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ |  | 3,4 | 3,2 | Областной бюджет | 279 024 015 | Частично исполнено. ПСД разработана, государственная экспертиза не получена. |
| 460 | Реконструкция системы пылегазовоздухопроводов с заменой мельниц котлоагрегатов Е-90-3, 9-440 станционный № 6, 7 ТЭЦ-1 города Семей ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей | 449,0 | 444,1 | 444,4 | Областной бюджет | 279 011 015 | Исполнено. Проект завершен. Акт ввода б/н от 15.12.2017 года |
| 461 | Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения города Семей ВКО | | млн. тенге | |  | |  | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | Займ ЕБРР |  | Не исполнено. Займ ЕБРР не выделен. |
| \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей | 667,0 | 786,1 | 0,0 | Республиканский бюджет | 279 011 011 |
| 1030,0 |  | 0,0 | Кредиты республиканского бюджета |  |
| 462 | Реконструкция системы теплоснабжения и сетевой установки центральной котельной в поселке Касыма Кайсенова Уланского района | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  | 30,0 | 30,0 | Областной бюджет | 279 011 015 | Частично исполнено. Начата реконструкция, проект переходящий на 2018 год |
| 463 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения от котельной №2 до 19 жилого района в городе Усть-Каменогорске | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  | 836,0 | Трансферты из национального фонда | 279046033 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. Построено 2,049 км сетей теплоснабжения. Акт ввода от 02.11.2017 г. |
|  | моногорода | |  | |  | |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |  | Достигнут. Протяженность сетей теплоснабжения составила 194,6 км, модернизировано и построено за 2017 год 14,2 км. |
| 465 | Магистральные и внутриквартальные тепловые сети в 6, 7 микрорайонах г. Риддера | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Риддер | 336,0 | 330,4 | 330,4 | Кредиты республиканского бюджета | 279 046 013 | Исполнено. Проект завершен, построено 1,827 км сетей теплоснабжения. Акт вода от 10.11.2017 г. |
| 467 | Циркуляционная насосная станция для тепловых сетей 1,6,7 районов г. Риддера | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Риддер | 148,5 | 148,5 | 69,1 | Кредиты республиканского бюджета | 279 046 013 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 468 | Реконструкция тепловых сетей города Зыряновска Зыряновского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | 28,7 | 3,4 | 3,3 | Областной бюджет | 279 084 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 469 | Реконструкция тепловых сетей (участок №1) г.Зыряновск ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  | 42,0 | Республиканский бюджет | 279 084 011 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. |
| 470 | Реконструкция тепловых сетей (участок №2) г.Зыряновск ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  | 250,3 | Республиканский бюджет | 279 084 011 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. |
| 471 | Реконструкция улиц в городе Риддер ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  | 402,8 | Республиканский бюджет | 279 084 011 | Исполнено. Проект завершен. |
| 472 | Реконструкция центральной площади (для проведения культурно-массовых мероприятий) в городе Курчатов ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  | 146,9 | Республиканский бюджет | 279 084 011 | Исполнено. Проект завершен. |
|  |  |  | 50,0 | Областной бюджет | 279 114 000 |
| 473 | «Модернизация существующих мощностей котельных и ТЭЦ, сохранившихся в схеме центрального теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей в городе Семей. Расширение и реконструкция РК-1 с установкой трех котлов Е-35 в городе Семей (корректировка)» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей |  |  | 786,0 | Республиканский бюджет |  | Исполнено. На РК-1 строительно-монтажные работы полностью завершены, 14 декабря 2017 года подписан акт приемки объекта к эксплуатацию. |
| 474 | Теплоснабжение поселка Ульбинский город Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Корректировка | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  | 635,6 | Трансферты из национального фонда | 279046033 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. Построено 8,46 км сетей теплоснабжения. Акт ввода от 22.09.2017 года. |
| 475 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения от котельной №2 до 19 жилого района в городе Усть-Каменогорске | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  | 836,0 | Трансферты из национального фонда | 279046033 | Исполнено. Проект начат в 2016 году и завершен. Построено 2,049 км сетей теплоснабжения. Акт ввода от 02.11.2017 г. |
|  | газоснабжение | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* |  |
| 476 | Строительство внутрипоселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах Зайсанского района Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | 107,5 | 50,0 | 50,0 | Областной бюджет | 279 035 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 477 | Разработка ПСД «Строительство магистральных газопроводов к 8 населенным пунктам Зайсанского района ВКО (Дайыр, Кокжыра, Биржан, Сартерек, Жарсу, Бакасу, Саржыра)» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  | 5,0 | 5,0 | Областной бюджет | 279 035 011 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 478 | Строительство внутриквартальных поселковых распределительных сетей второго пускового комплекса первой очереди в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | 471,6 | 211,2 | 211,2 | Республиканский бюджет | 279 035 011 | Исполнено. Проект завершен. |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | Областной бюджет | 279 035 015 |
| 479 | Разработка ПСД на строительство внутрипоселковых и внутриквартальных сетей газификации в 8 населенных пунктов Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (н.п. Дайыр, Кокжыра, Куаныш, Биржан, Сарытерек, Жарсу, Бакасу, Саржыра) | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов |  |  | 5,0 | Областной бюджет | 279 035 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 480 | Реконструкция, путем перевода с твердого топлива на природный газ, котельной КГУ «Школа интернат имени М. Дауленова» Зайсанского районного акимата по адресу: ВКО, г.Зайсан, ул.Шанина, 2 | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Аягозского района |  | 67,0 | 56,3 | Республиканский бюджет | 279 035 011 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
|  | электроснабжение | | % | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 0,0 | 0,0 | 0,42 | \* | \* | Исполнено. В 2017 году выполнено строительство 6,3 км линии электропередач, модернизация и реконструкция 20 км ВЛ-35/110 кВ, ВЛ-6/10 кВ, капитальный ремонт 10 км ВЛ 35/110 кВ, 65,77 км ВЛ-6/10 кВ, капитальный ремонт 33 подстанций и оборудования, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 24,535 км. |
| 481 | Строительство ПС-110/10 кВ «Новая» и питающей ВЛ-110 кВ в городе Усть-Каменогорск ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Усть-Каменогорск |  |  | 100 | Областной бюджет | 279 114 000 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 482 | Строительство ПС-110-10/10 кВ «Центральная» и ВЛ-110 кВ от Усть Каменогорской ГЭС до ПС «Центральная» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Усть-Каменогорск |  |  | 100 | Областной бюджет | 279 114 000 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 483 | Разработка ПСД «Строительство ЛЭП-10 КВ Ыргызбай баба, протяженностью 34 км Тарбагатайского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Абайского района |  |  | 5 | Областной бюджет | 279 114 000 | Исполнено. ПСД разработано. |
| 484 | Реконструкция РК-3 в жилом районе Карагайлы г. Семей | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат г.Семей |  |  | 398 | Областной бюджет | 279 011 015 | Частично исполнено. Объект переходящий. |
| 485 | Строительство ВЛ-35 кВ и установка ПС 35/10 кВ на производственной базе ТОО «Батуа», 51 км юго-западнее села Кокозек в Урджарском районе | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акиматы городов и районов | 383,7 | 383,7 | 360,3 | Областной бюджет | 279 024 015 | Частично исполнено. Объект переходящий на 2018 год. Конкурс проведен, договор заключен 19.05.2017 года. В связи с истечением срока ПСД ведется корректировка, работы на объекте продолжаются. |
| 486 | Проработка с Европейским Банком Реконструкции и Развития вопроса по реконструкции и модернизации системы уличного освещения г.Усть-Каменогорск | |  | | \* | | УЭиЖКХ, АО «РЦ ГЧП ВКО» (по согласованию), акимат г.Усть-Каменогорск |  |  |  | Не требуется |  | Частично исполнен. 21 июня 2017 года подписан Кредитный договор между ЕБРР и АО «РЦ ГЧПВКО» по 2 проектам 4,8 млрд.тенге. Заемщиком кредита является - АО «РЦ ГЧП ВКО». Срок кредита до 10 лет, включая льготный период до 2 лет и срок погашения основной суммы долга до 8 лет. Проектом предусмотрено внедрение современной системы уличного освещения по энергосберегающей технологии. По расчетам замене подлежат 25028 светоточек, из них в г.Усть-Каменогорск (17 369), в г.Семей – (7659), а также замена 1880 опор (г.Усть-Каменогорск (348), в г.Семей – (1532). За 2017 год произведена оценка технической части заявок, результаты которых направлены в ЕБРР для изучения финансовых предложений и подведения итогов. |
| 487 | Проработка с Европейским Банком Реконструкции и Развития вопроса по реконструкции и модернизации системы уличного освещения г.Семей | | - | | \* | | УЭиЖКХ, АО «РЦ ГЧП ВКО» (по согласованию), акимат г.Семей |  |  |  | Не требуется |  |
|  | моногорода | |  | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 12,1 | 12,1 | 12,2 |  |  | Исполнено. Протяженность электрических сетей в моногородах составляет 1077 км кабельных и воздушных линии электропередач. В 2017 году местными исполнительными органами и АО «ВК РЭК» выполнена модернизация 132 км ЛЭП, что составляет 12,2% от общей протяженности. |
| 488 | Система автоматизации и электроснабжения котлоагрегата К-50-40/14 станционный №5 районной котельной г.Зыряновска | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Зыряновского района |  |  | 149 | Областной бюджет | 279 114 000 | Исполнено. Объект завершен |
|  | малые города | |  | | Ведомственная отчетность МИР РК | |  | 0,1 | 0,1 | 0,15 |  |  | Исполнен. Протяженность электрических сетей в малых городах составляет 875 км кабельных и воздушных линии электропередач. В 2017 году АО «ВК РЭК» выполнена модернизация 1,3 км ЛЭП, или 0,15% от общей протяженности. |
| 489 | Модернизация ЛЭП в городах Зайсан, Аягоз, Шемонаиха, Шар | | км. | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Зайсанского, Аягозского, Жарминского и Шемонаихинского районов |  |  | 1,3 | Собственные средства |  | Исполнено. Проведена модернизация ЛЭП в малых городах Зайсан (385 м), Шемонаиха (320 м), Аягоз (395 м), Шар (200 м) |
|  | **Итого по цели 23** | |  | |  | |  | **16649,0** | **20275,8** | **21751,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Трансферты из национального фонда** | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | **5113,4** |  |  |  |
|  | **Национальный фонд Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **1031,4** | **2069,7** | **1479,4** |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **5099,0** | **6868,5** | **7928,8** |  |  |  |
|  | **Кредиты республиканского бюджета** | |  | |  | |  | **5611,6** | **4516,4** | **2414,9** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **2136,9** | **4051,1** | **4814,5** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **277,0** | **277,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** | |  | |  | |  | **1185,1** | **1185,1** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Займ Европейского Банка Реконструкции и Развития** | |  | |  | |  | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Целевой грант Правительства Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **308,0** | **308,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | **1,3** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФРАСТРУКТУРА»** | |  | |  | |  | **37236,0** | **53107,7** | **54142,9** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **14369,2** | **17197,1** | **17887,4** |  |  |  |
|  | **Кредиты республиканского бюджета** | |  | |  | |  | **5611,6** | **4516,4** | **2414,9** |  |  |  |
|  | **Национальный фонд Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **2044,8** | **5950,6** | **5360,3** |  |  |  |
|  | **Трансферты из национального фонда** | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | **5113,4** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **12224,5** | **18111,4** | **18809,6** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **277,0** | **277,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** | |  | |  | |  | **1185,1** | **1185,1** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Займ Европейского Банка Реконструкции и Развития** | |  | |  | |  | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Целевой грант Правительства Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **308,0** | **308,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** | |  | |  | |  | **89,7** | **89,7** | **26,5** |  |  |  |
|  | **Заемные средства** | |  | |  | |  | **126,1** | **4472,4** | **4532,1** |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | | | | |
| **24.** | **Улучшение качества окружающей среды благоприятной для жизнедеятельности общества** | | | | | | | | | | | | |
| **24.1.** | Объем нормативных загрязняющих веществ: | |  | | Ведомственная отчетность МЭ РК | | УПРиРП |  |  |  | **\*** | **\*** |  |
|  | выбросов в атмосферный воздух | | млн. тонн | | 0,191 | 0,191 | 0,186 | **\*** | **\*** | Исполнено |
|  | сбросов в водные объекты | | млн. тонн | | 0,063 | 0,063 | 0,055 | **\*** | **\*** | Исполнено |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | Комплекс мероприятий по охране окружающей среды | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП | 220,40 | 180,9 | 179,0 | Областной бюджет | 254 008 | Исполнено. Мероприятия выполнены в полном объеме. |
| 491 | Комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП | 62,40 | 47,0 | 47,0 | Областной бюджет | 254 008 | Исполнено. Мероприятия выполнены в полном объеме. Обеспечено функционирование РАИСПЭМ и ЦЭБ в областном центре, проведен дополнительный отбор проб атм.воздуха |
| 492 | Комплекс мероприятий по охране земельных ресурсов и утилизации отходов производства и потребления | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП | 51,70 | 36,0 | 36,0 | Областной бюджет | 254 008 | Исполнено. Мероприятия выполнены в полном объеме. Произведен сбор и выполнена демеркуризации ртутьсодержащих отходов |
| 493 | Комплекс мероприятий по радиационной безопасности | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП | 56,30 | 49,5 | 49,5 | Областной бюджет | 254 008 | Исполнено. Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнена ликвидация очага радиоактивного загрязнения на территории жилой зоны. |
| 494 | Комплекс мероприятий для сохранения биоразнообразия | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП | 25,90 | 25,6 | 25,6 | Областной бюджет | 254 008 | Исполнено. Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнены биотехнические мероприятия, произведен отстрел волков |
| 495 | Комплекс мероприятий просветительской работы среди населения в области охраны окружающей среды | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП | 24,20 | 22,9 | 21,0 | Областной бюджет | 254 008 | Исполнено. Мероприятия выполнены в объеме 21,015 тыс.тенге (92%). Проведены 2 областные акции, лекции на базе экомузея, мероприятия по экообразованию и просвещению в детских оздоровительных лагерях. Опубликованы в СМИ экоматериалы, изготовлены и размещены баннеры на экотематику, выпущен региональный экологический инфомационно-аналитический журнал и календари, размещены видеоролики на мониторах в общественных местах и уличных экранах города Усть-Каменогорск..Остаток средств: 435 тыс.тенге - экономия от проведенного конкурса |
|  | **Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов** | | | | | | | | | | | | |
| **24.2.** | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | УЭЖКХ, УПРиРП, акиматы городов и районов | 0,03 | 0,03 | 2,5 | **\*** | **\*** | Достигнут. В 2017 году по области образовано 180,375 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Объем утилизированных отходов составил 4589 тонн. |
| **24.3.** | Охват населения области, города услугами по сбору и транспортировке отходов | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | УЭЖКХ, акиматы городов и районов | 43,4 | 43,4 | 69,3 | **\*** | **\*** | Достигнут. Согласно статистических данных на 01.01.2018 года численность населения области - 1 383 557 человек, из них охвачено услугами по сбору и транспортировке отходов 958 805 человек. |
| **24.4.** | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | УЭЖКХ, акиматы городов и районов | 3,20 | 3,20 | 6,4 | **\*** | **\*** | Достигнут. в области имеются 435 полигонов и свалок, из них 28 соответствуют экологическим требованиям и санитарным правилам. Функционируют 10 предприятий, осуществляющих деятельность по раздельному сбору, сортировке, переработке ТБО. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | Разработка ПСД «Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в с.Кабанбай Урджарского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Урджарского района | 11,7 | 9,2 | 9,2 | Областной бюджет | 279 114 015 | Исполнен. ПСД разработано. |
| 497 | Разработка ПСД «Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в с.Маканчи Урджарского района ВКО» | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Урджарского района | 11,7 | 8,1 | 8,1 | Областной бюджет | 279 114 015 | Исполнен. ПСД разработано. |
| 498 | Строительство парка на побережье озера Алаколь Урджарского района ВКО | | млн. тенге | | \* | | УЭиЖКХ, акимат Урджарского района | 157,0 | 157,0 | 157,0 | Областной бюджет | 279 114 015 | Исполнено. Проведены работы по строительству игровых аттракционов, кольцевого велотрека, кафе, беседок и др. |
|  | **Увеличение инвестиций в отрасли водного, лесного хозяйства и воспроизводство животного мира** | | | | | | | | | | | | |
| **24.5.** | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование | | % | | Ведомственная отчетность МСХ РК | | УПРиРП, акиматы городов и районов | - | - | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствует методика расчета |
| **24.6.** | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал лесного хозяйства | | % | | Ведомственная отчетность МСХ РК | | УПРиРП, акиматы городов и районов | - | - | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствует методика расчета |
| **24.7.** | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал плантационного лесоразведения | | % | | Ведомственная отчетность МСХ РК | | УПРиРП, акиматы городов и районов | - | - | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствует методика расчета |
| **24.8.** | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал воспроизводства животного мира | | % | | Ведомственная отчетность МСХ РК | | УПРиРП, акиматы городов и районов | - | - | **-** | **\*** | **\*** | Отсутствует методика расчета |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Комплекс мероприятий по установлению водоохранных зон и полос водных объектов | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Областной бюджет | 254 002 | Исполнено. Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | **Восстановление лесов на территориях государственного лесного фонда** | | | | | | | | | | | | |
| **24.9.** | Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | | тыс. га | | Ведомственная отчетность МСХ РК | | УПРиРП | 1277,4 | 1277,4 | 1278,8 | **\*** | **\*** | Исполнено. Для сохранения площади лесов выполнен комплекс лесоохранных мероприятий |
| **24.10.** | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | | тыс. га | | Ведомственная отчетность МСХ РК | | УПРиРП | 0,015 | 0,015 | 0,002 | \* | \* | Исполнено. За год произошло 25 лесных пожаров, на общей площади 43,11 га |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Выполнение лесовосстановительных мероприятий | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП | 72,9 | 72,9 | 73,2 | Областной бюджет | 254 005 | Исполнено. Мероприятия выполнены в полном объеме: посадка лесных культур на площади 439,8 га, содействие естественному возобновлению леса на 426,6 га |
| 501 | Выполнение противопожарных мероприятий | | млн. тенге | | \* | | УПРиРП | 19,6 | 19,6 | 19,2 | Областной бюджет | 254 005 | Исполнено. Мероприятия выполнены в полном объеме: устройство и уход за мин.полосами -848 км, строительство и ремонт дорог - 89 км. |
|  | **Итого по цели 24** | |  | |  | |  | **724,0** | **638,7** | **635,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **724,0** | **638,7** | **635,0** |  |  |  |
| **25.** | **Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения** | | | | | | | | | | | | |
| **25.1.** | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | УЗО, УСХ, акиматы городов и районов | 9,0 | 9,0 | 9,7 | \* | \* | Исполнен. Из запланированных 945,8 тыс.га вовлечено 1003,1 тыс.га |
| **25.2.** | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | УЗО, УСХ, акиматы городов и районов | 31,8 | 31,8 | 46,5 | \* | \* | Исполнен. Из запланированных 657,9 тыс.га проектов внутрихозяйственного землеустройства изготовлено на 675,8 тыс.га пашни. |
| **25.3.** | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | | % | | Ведомственные отчеты МИО | | УЗО, УСХ, акиматы городов и районов | 6,9 | 6,9 | 11,3 | \* | \* | Исполнен. Из запланированных 509,2 тыс.га проектов внутрихозяйственного землеустройства изготовлено на 984,8 тыс.га пастбищ. |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения путем изъятия неиспользуемых пахотных земель | | тыс. га | | \* | | УЗО, УСХ, акиматы городов и районов |  | 945,8 | 1003,1 | Не требуется |  | Исполнено. В сельскохозяйственный оборот акиматами городов и районов вовлечено 1003,1 тыс.га |
| 503 | Увеличение доли севооборотов в составе пахотных земель путем оптимального использования земельных участков с применением разработанных проектов внутрихозяйственного землеустройства | | тыс. га | | \* | | УЗО, УСХ, акиматы городов и районов |  | 657,9 | 675,8 | Не требуется |  | Доля севооборотов в составе пахотных угодий на землях сельскохозяйственного назначения увеличилась на 71,5 тыс.га. |
| 504 | Увеличение доли пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) за счет посевов многолетних и однолетних трав для использования пастьбы и укоса | | тыс. га | | \* | | УЗО, УСХ, акиматы городов и районов |  | 509,2 | 984,8 | Не требуется |  | Доля пастбищеоборота в составе пастбищных угодий на землях сельскохозяйственного назначения увеличилась на 282,5 тыс.га. |
|  | **Итого по цели 25** | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | **1,0** |  |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»*** | |  | |  | |  | **724,0** | **638,7** | **635,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **724,0** | **638,7** | **635,0** |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ** | | | | | | | | | | | | |
| **26.** | **Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций** | | | | | | | | | | | | |
| **26.1.** | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | | % | | Социсследования | | Аппарат акима области, акиматы городов и районов, областные управления | 87,0 | 87,0 | 69,4 | **\*** | **\*** | Не исполнен. За 2017 год населению области оказано 3 749 467 вида услуг, в том числе по безальтернативным услугам - 679 332.  По альтернативным услугам через государственные органы и подведомственные организации оказано 2 411 012 видов услуг, через ГК «Правительство для граждан» – 173 048. В электронном виде оказано 486 075 услуг (ПЭП - 52 681, Е-лицензирование - 5 756, информационные системы - 167 859). Доля услуг за 2017 год в электронном виде составила 15,8% (2016 год 6,57%), что на 9,23% выше предыдущего периода. |
| 505 | Обеспечить оказание государственных услуг, в соответствии со стандартами и регламентами | |  | | \* | | Аппарат акима области, областные управления, акиматы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. По итогам контрольных мероприятий по внутреннему контролю за качеством госуслуг выявлено 4084 нарушения. |
| 506 | Обеспечить мониторинг и контроль за соблюдением сроков оказания государственных услуг через ГО, ГК, ПЭП | |  | | \* | | Аппарат акима области, областные управления, акиматы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | Исполнено. За 2017 год по результатам выгрузки от МИК РК выявлено 30 нарушений сроков оказания госуслуг. |
| 507 | Разработать систему общественного мониторинга качества предоставления государственных услуг | | млн. тенге | | \* | | Аппарат акима области, НПО | 6,2 | 6,2 | 0,0 | Областной бюджет | 120 001 015 | Не исполнен. В связи со снятием бюджетных средств |
| 508 | Разработать методику выявления новых (скрытых)государственных услуг для включения в Реестр | | млн. тенге | | \* | | Аппарат акима области, НПО | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Областной бюджет | 120 001 000 | Исполнено. Проект получил поддержку Фонда Евразия Центральной Азии, за счет чего сбор информации по проблеме скрытых государственных услуг географически расширен на Павлодарскую область, г.г. Алматы и Астана. Проект Методики представлен 30 октября 2017 года на базе Назарбаев Университета (г.Астана) с участием представителей территориальных подразделений Агентства и акиматов всех областей |
| 509 | Провести реинжиниринг бизнес-процессов оказания государственных услуг по списку, согласованному с уполномоченным органом | | млн. тенге | | \* | | Аппарат акима области, НПО | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Областной бюджет | 120 001 000 | Используемая методика для РБП основана на Методических рекомендациях, подготовленных в 2016 году международным экспертом Юджином Стакполом (Eugene Stackpole). По результатам разработана Дорожная карты по оптимизации процессов оказания обозначенных государственных услуг. |
| 510 | Провести оценку потребностей населения и уровня удовлетворенности получением государственных услуг в ВКО | | млн. тенге | | \* | | Аппарат акима области, акиматы городов и районов, НПО | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Областной бюджет | 120 001 000 | Исполнено. Цель проекта - проведение оценки потребностей населения и уровня удовлетворенности получением государственных услуг в Восточно-Казахстанской области (массовость, востребованность, форма получения). На основе проведенного анализа сформирован список услуг, процессы оказания которых в наибольшей степени нуждаются в оптимизации |
| 511 | Разработать и реализовать PR- стратегию по продвижению процедуры получения государственных услуг через ПЭП, ГК | | млн. тенге | | \* | | Аппарат акима области, НПО | 4,0 | 4,0 | 3,9 | Областной бюджет | 120 001 000 | Исполнено. В реализации проекта применён метод сбора первичной информации, то есть использование элементов «полевого» исследования. Основным инструментом послужили экспертные интервью с представителями местных исполнительных органов ВКО в электронном виде (с учётом условий сельской местности). Разработана общая PR-стратегия. В основу системы продвижения госуслуг заложены механизмы интенсивного роста. |
| 512 | Провести модернизацию ИС «Центр электронных услуг», с учетом определения уровня удовлетворенности населения качеством оказания госуслуг | | млн. тенге | | \* | | Аппарат акима области, областные управления, акиматы городов и районов | 8,7 | 8,7 | 8,7 | Областной бюджет | 120 001 000 | Исполнено. Центр электронных услуг- единая точка доступа для услугополучателей к услугам государственных органов области в сети Интернет. Отчетные формы доступны для формирования во Внутреннем портале. Графическое отображение отчетных форм настроено на Внешнем портале ЦЭУ и в Ситуационном центре акима ВКО |
| 513 | Перенос серверной инфраструктуры местных исполнительных органов в ЦОД | | млн. тенге | | \* | | Областные управления, акиматы городов и районов | 21,9 | 21,9 | 0,0 | Бюджет городов и районов |  | Исполнено. С 2014 года в области открыт Региональный Центр обработки данных, в котором хранится серверное оборудование. В Центре обработки данных размещено серверное оборудование в количестве 43 штуки. |
|  | **Итого по цели 26** | |  | |  | |  | **46,6** | **46,6** | **18,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **24,7** | **24,7** | **18,4** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **21,9** | **21,9** | **0,0** |  |  |  |
| **27.** | **Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы** | | | | | | | | | | | | |
| **27.1.** | Чистая сменяемость численности государственных служащих (уход из системы государственной службы) | | % | | Отчетность Агентства по делам госслужбы | | Аппарат акима области, акимы городов и районов, областные управления | 6,2 | 6,2 | 6,2 | **\*** | **\*** | Исполнен. Из штатной численности государственных служащих местных исполнительных органов области 4194 единицы уволено по чистой сменяемости кадров - 261 государственных служащих |
|  | **Мероприятия** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Проведение замещения вакантных административных государственных должностей и продвижение по карьерной лестнице с соблюдением конкурсных процедур и принципа меритократии | |  | | \* | | Аппарат акима области, акимы городов и районов, областные управления |  |  |  | Не требуется |  | За 2017 год в местных исполнительных органах области проведены 1878 конкурсных процедур для замещения вакантных должностей. 100 государственных служащих назначены на вышестоящую должность с соблюдением конкурсных процедур и принципа меритократии. |
| 515 | Применение поощрения (материальное и нематериальное стимулирование труда) государственных служащих | |  | | \* | | Аппарат акима области, акимы городов и районов, областные управления |  |  |  | Не требуется |  | Во всех государственных органах за счет экономии средств на государственные праздники применяются меры материального стимулирования, профсоюзами в госорганах выплачиваются материальная помощь, также применяются меры нематериального стимулирования (поощрения наградами, грамотами, благодарственными письмами от руководителей госорганов) |
| 516 | Совместная работа с Департаментом агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области по разъяснению нормативно-правовых актов в сфере государственной службы (совместные семинары, курсы повышения квалификации для государственных служащих) | |  | | \* | | Аппарат акима области, акимы городов и районов, областные управления |  |  |  | Не требуется |  | На базе РЦО проведены семинар-совещания для государственных служащих по разъяснению законодательства РК касательно государственной службы. В государственных органах проводятся правовые всеобучи. Совместно с Департаментом агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области проводились семинар-совещания для кадровых работников государственных органов. |
|  | **Итого по цели 27** | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ»*** | |  | |  | |  | **46,6** | **46,6** | **18,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **24,7** | **24,7** | **18,4** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **21,9** | **21,9** | **0,0** |  |  |  |
|  | ***ВСЕГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ*** | |  | |  | |  | **246946,5** | **273694,4** | **259538,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Национальный фонд Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **0,0** | **9307,5** | **9956,7** |  |  |  |
|  | **Трансферты из национального фонда** | |  | |  | |  | **9091,3** | **0,0** | **5113,4** |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** | |  | |  | |  | **20882,4** | **39641,7** | **39587,6** |  |  |  |
|  | **Кредиты республиканского бюджета** | |  | |  | |  | **1030** | **4680,2** | **2414,9** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  | |  | |  | **60052,1** | **74021,4** | **75972,6** |  |  |  |
|  | **Бюджет городов и районов** | |  | |  | |  | **2273,4** | **3317,7** | **4057,9** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** | |  | |  | |  | **144394,5** | **124256,1** | **113502,0** |  |  |  |
|  | **Заемные средства** | |  | |  | |  | **0,00** | **15410,7** | **8918,5** |  |  |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** | |  | |  | |  | **2185,1** | **1185,1** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Займ Европейского Банка Реконструкции и Развития** | |  | |  | |  | **0,0** | **1000** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Целевой грант Правительства Республики Казахстан** | |  | |  | |  | **308** | **308** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Государственно-частное партнерство** | |  | |  | |  | **6729,8** | **566** | **16,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Анализ межведомственного взаимодействия** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  |
| **Наименование целевого индикатора/показателя результата** | **Соисполнитель** | | | | | | **Анализ взаимодействия** | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | Акиматы городов и районов | | | | | | В рамках взаимодействия с акиматами городов и районов области для кредитования приоритетных проектов предпринимателей совместно с Фондом «Даму» запущена Региональная программа льготного финансирования под 8,5 % годовых на 7 лет. На эти цели из средств областного бюджета и Фонда «Даму» выделено 2 млрд. тенге. На текущий момент одобрено к финансированию 30 проектов на 1,5 млрд. тенге.  Профинансированы проекты предпринимателей по организации производства мебели и хлебобулочных изделий, увеличению объемов производства металлоизделий и подсолнечного масла, открытию детского медицинского центра и детских садов, строительству баз отдыха, оказанию стоматологических услуг, расширению услуг физиополиклиники и др.  В целях финансовой поддержки предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» за 2017 год:  - просубсидировано 196 проектов на общую сумму кредитов 16,8 млрд. тенге, выплачено субсидий на 1,7 млрд. тенге;  - прогарантировано 84 проекта на сумму гарантий 982,7 млн. тенге, при сумме кредитов 1,6 млрд. тенге;  - предоставлено 8 грантов на 17,8 млн. тенге.  По количеству просубсидированных проектов и заключенных гарантий область занимает 1-е место по республике.  Проводится работа по нефинансовой поддержке предпринимательства. Для поддержки ведения действующего бизнеса оказано 11727 услуг 4696 субъектам МСП (204,1 % к годовому плану - 2301 субъект).  По принципу «одного окна» в городах Семей и Усть-Каменогорск действуют Центры обслуживания предпринимателей, которыми проконсультировано 5007 клиентов по 6080 услугам. Действующим в районных центрах и четырех моногородах Центрами поддержки предпринимательства  проконсультировано 17879 клиентов по 33582 услугам. В отдаленных районах области курсирует мобильный ЦПП, которым проконсультировано 677 клиентов по 711 услугам. | | |
| Индекс физического объема розничной торговли | Департамент статистики, акиматы городов и районов | | | | | | Во взаимодействии с акиматами городов и районов в целях увеличения объемов розничной торговли принимаются следующие меры:  - в городах и районах проводятся еженедельные ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей;  - действуют социальный магазин «Ардагер» и социальные уголки, где основные социально-значимые продукты реализуются с применением торговой надбавки не более 10%;  - акиматами городов и районов области проведена работа по созданию временных стабилизационных фондов.  В региональный стабилизационный фонд произведен фьючерсный закуп 7 500 тонн плодоовощной продукции урожая 2017 года, в том числе для г. Усть-Каменогорск - 3,3 тыс. тонн, для г. Семей - 4,2 тыс. тонн плодоовощной продукции. Реализация товаров осуществляется с ноября 2017 года по фиксированной цене, без применения торговой надбавки.  Следует отметить, что объемы реализуемых товаров на еженедельных ярмарках органами статистики не учитываются.  Так, например, по отчетам акиматов городов и районов в 2017 году проведено 842 ярмарки и реализовано сельскохозяйственной продукции по стоимости ниже рыночной на 4,9  млрд. тенге. Однако, в объеме розничного товарооборота реализованная продукция не учтена. | | |
| Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | Акиматы городов и районов | | | | | | В целях достижения индикатора до акиматов городов и районов доведен план-задание по увеличению объемов инвестиций в основной капитал и велся ежемесячный мониторинг выполнения плановых объемов.  С целью скоординированной и эффективной работы по повышению инвестиционной активности создан сектор обслуживания инвесторов по принципу «одного окна» для консультаций и приема документов инвестора и получения необходимой информации и разрешительных документов. Создан Региональный совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата, институт инвестиционного омбудсмена. | | |
| Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | Акиматы городов и районов | | | | | | В целях обеспечения занятости в области разработан Комплексный план содействия занятости населения, который предусматривает целевую работу с уязвимыми слоями населения. Совместно с акиматами городов и районов осуществляются мероприятия по содействию продуктивной занятости населения и вовлечению граждан в предпринимательство в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.  Увеличению доли трудоустроенных также способствуют меры по содействию занятости целевых групп населения за счет создания социальных рабочих мест, организации обучения и переобучения безработных, поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. | | |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | Акиматы городов и районов | | | | | | В целях профилактики правонарушений в области проводится планомерная работа по увеличению количества камер видеонаблюдений, подключенных к ЦОУ и дежурную часть УВД – ГОРОВД области, общее количество камер составляет 202 *(Усть-Каменогорск -97, Семей -45, Аягоз -16, Риддер и Зыряновск -17 и Шемонаиха -10).*  С 2017 года пешие наряды Национальной Гвардии переведены на новый метод патрулирования «Линейный», у которого сокращена протяженность маршрута, и как следствие улучшение профилактического коэффициента.  В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проведены 7 межведомственных оперативно-профилактических мероприятий *(«Здоровье», 3 этапа ОПМ «Каникулы», «Подросток – Безнадзорные дети», «Подросток – семья» и «Подросток – занятость»).*  В целях снижения преступности в городах и районах области сотрудниками правоохранительных органов совместно с акиматами сельских округов проводят мероприятия по предупреждению и пресечению преступности, в виде собрании и встреч с населениями района. | | |
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | Акиматы городов и районов | | | | | | В виду своего географического расположения, климатических условий и развитой промышленной инфраструктуры, территория Восточно-Казахстанской области подвержена различным видам ЧС природного и техногенного характера.  В 2017 году территориальными подразделениями департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с местными исполнительными органами, формированиями ГО проведены 1619 сейсмотренировок.  С целью обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям завершено строительство двух дамб в Катон-Карагайском районе, выполнены берегоукрепительные работы в г. Семей.  Для создания инфраструктуры противодействия пожарам в населенных пунктах, где не созданы подразделения государственной противопожарной службы, открыты 5 опорных пунктов пожаротушения, в том числе в селах Новопокровка Бородулихинского района, Медведка Шемонаихинского района, Жетижар и Ерназар Бескарагайского района, п. Огневка Уланского района.  В целях снижение людских и материальных потерь от чрезвычайных ситуаций и обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам, акимы сельских округов на постоянной основе проводят мониторинг паводкоопасных участков, тушение степных пожаров с силами добровольно-пожарных дружин. Проводится расчистка снежных заносов, проведение отопительного сезона, обеспечение бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения. | | |
| Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | [Министерство](http://www.akimvko.gov.kz/ru/redirect.html?url=http://energyvko.gov.kz/) по инвестициям и развитию РК, собственники многоэтажных домов | | | | | | Всего зарегистрирован 2611 МЖД (многоквартирных жилых домов) - объект кондоминиума, общее количество объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта в начале 2017 года составляло 489 МЖД, из них было запланировано к проведению ремонта 8. По итогам 2017 года отремонтировано 4 МЖД.  В рамках Программы «Модернизация ЖКХ» в 2017 году за счет возвратных средств отремонтировано 4 многоквартирных жилых дома. По состоянию на 01.01.2018 года возврат денежных средств составил 54% или 624,0 млн.тенге от запланированных 1164,8 млн.тенге.  В связи с отсутствием средств из республиканского бюджета на модернизацию жилых домов индикатор не достигнут. | | |
| Индекс физического объема строительных работ | Акиматы городов и районов | | | | | | В целях достижения индикатора до акиматов городов и районов доведен план-задание по увеличению объемов строительных работ и велся ежемесячный мониторинг выполнения плановых объемов. | | |
|  | |  |  |  | |  | |  |
| **3. Анализ внешнего воздействия** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата** | | | | | **Принятые меры** | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | |
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | | | | | Восточно-Казахстанская область находятся в сейсмически опасной зоне с возможными землетрясениями силой от 6 до 9 баллов. В области проводится значительный комплекс профилактических мероприятий. На базе учебного центра ГО ДЧС ВКО проводятся сейсмотренировки на объектах образования, здравоохранения и особо опасных промышленных объектах. В 2017 году территориальными подразделениями Департамента совместно с местными исполнительными органами, формированиями ГО проведено 1619 сейсмотренеровок. Ежегодно по утвержденному плану в школах проводятся интерактивные уроки по теме «Действия населения при землетрясении».  С предприятиями области заключены договора намерения на случай возникновения ЧС. | | | | |
| В силу географического положения области в условиях функционирования Таможенного союза определенную угрозу представляют действия преступных группировок с транснациональными связями | | | | | Дальнейшее развитие сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Казахстан по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной трансграничной преступностью, по розыску лиц, находящихся в международном розыске, обмену оперативно-розыскной, криминалистической и иной информацией. | | | | |

**4. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **План, млн. тенге** | **Факт, млн. тенге** | **Причины неиспользования** |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Трансферты из Национального фонда | 9307,5 | 15705,7 | Предусмотренные в плане средства на реализацию проектов использованы в полном объеме. Освоены и дополнительно выделенные трансферты на реализацию проектов по строительству школ, жилых домов, инженерных сетей, строительству и реконструкции водопроводных сетей, канализации и теплоснабжения. |
| Республиканский бюджет | 39641,7 | 40373,6 | Предусмотренные в плане средства на реализацию проектов использованы в полном объеме Освоены и дополнительно выделенные средства из республиканского бюджета на реализацию проектов в моногородах и модернизацию существующих мощностей котельных и ТЭЦ в г.Семей. |
| Кредиты республиканского бюджета | 4680,2 | 2414,9 | Предусмотренные в плане кредиты из республиканского бюджета на реализацию проектов поступили в полном объеме, однако, в связи с тем, что объекты переходящие, кредитные средства будут использованы в 2018 году. |
| Областной бюджет | 74021,4 | 76167,9 | Предусмотренные в плане средства на реализацию проектов использованы в полном объеме. Освоены и дополнительно выделенные средства на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках реализуемых правительственных программ в сумме 1,1 млрд. тенге на строительство объектов электроснабжения и теплоснабжения. |
| Бюджет городов и районов | 3317,7 | 4057,9 | Предусмотренные в плане средства на приобретение автобусов для подвоза детей, мультимедийного оборудования и кабинетов новой модификации, приобретение учебников использованы в полном объеме. |
| Собственные средства | 124256,1 | 113502 | Предусмотренные в плане собственные средства на реализацию проектов использованы в полном объеме. Однако, по проекту «Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в г. Усть-Каменогорск» предусмотренные в плане средства в сумме15 млрд.тенге АО «Азия Авто Казахстан» не выделены в связи с отсутствием финансирования проекта со стороны Банка Развития Казахстана. |
| Заемные средства | 15410,7 | 8918,5 | Предусмотренные в плане собственные средства на реализацию проектов использованы не в полном объеме. Одной из причин не использования заемных средств является отмена субсидирования по возмещению ставки вознаграждения по лизингу и увеличением лизинговых платежей до 18 %. Сельхозтоваропроизводители осуществляют закуп менее дорогостоящей техники счет за собственных средств.  Не реализован проект «Строительство транспортно - логистического центра таможенного перехода «Бахты» (ТОО Eurotransit Terminal) в Урджарском районе, которое планировалось реализовать за счет заемных средств – 3,1 млрд. тенге и осуществляется за счет собственных средств.  Также, не реализовано 17 проектов на 2 млрд. тенге, в связи с отсутствием залогового обеспечения. |
| Кредит и Займ Европейского Банка Реконструкции и Развития | 2185,1 | 0 | Средства не выделены. |
| Целевой грант Правительства Республики Казахстан | 308 | 0 | Целевой грант не выделен. |
| Государственно-частное партнерство | 566,0 | 16 | Средства, запланированные на 2017 год, не освоены в связи с тем, что предусмотренные проекты не реализованы по причине проведения судебных процедур (для строительства привлечены были компании из КНР и Турции). В настоящее время заключены трехсторонние договора о переуступке концессионных прав по строительству 3 детских садов в г. Усть-Каменогорск: ТОО «Global Construction Technologies» и ТОО «VK development group», ТОО «Востоквзрывпром», ТОО «Айналайн». В г.Семей инициированы проекты ГЧП по строительству 2 детских садов с ТОО «Фирма Азия» и ТОО «Сәт Транс». |
| **Итого** | **273694,4** | **261155,3** |  |

**5. Аналитическая записка**

Реализацией Программы развития территории Восточно-Казахстанской области на 2016-2020 годы (далее - ПРТ) за 2017 год обеспечено повышение уровня и качества жизни населения через социально-экономическое и инфраструктурное развитие области.

Выполнение принятых обязательств достигнуто за счет использования внешних и внутренних факторов, сохранения воспроизводственного потенциала природного комплекса и оздоровления окружающей среды, создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения области.

ПРТ содержит 6 направлений, 27 целей, 132 целевых индикатора, в том числе 81 целевой индикатор, входящий в Базовый перечень показателей, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года №166.

Планом мероприятий по реализации ПРТ предусмотрено 890 мероприятий, финансируемых из различных источников.

Достижение поставленных целей по итогам 2017 года характеризуется следующими данными.

**НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА**

**Региональная экономика**

***Цель 1. Обеспечение стабильного роста экономики региона***

Для оценки реализации целипо обеспечению стабильного роста экономики региона предусмотрено 3 целевых индикатора, по итогам года достигнут 1 индикатор, по 2 индикаторам статистические данные отсутствуют.

По итогам 9 месяцев 2017 года объем валового регионального продукта (далее - ВРП) составил 2089,4 млрд. тенге, что соответствует 6 месту по республике. Доля ВРП области в Валовом внутреннем продукте республики составила – 6 %. **Индекс физического объема ВРП** – 101,6 %.

Краткосрочный экономический индикатор за январь-декабрь 2017 года составил 101,7 % к аналогичному периоду   
2016 года, в том числе по отраслям: промышленность – 100,0 %, сельское хозяйство – 102,7 %, строительство – 100,2 %, оптовая и розничная торговля – 103,5 %, транспорт и складирование – 109,5 %, связь – 98,4 %.

**ВРП на душу населения** за 9 месяцев 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 139,6 тыс. тенге и составил 1506,3 тыс. тенге.

По итогам 2017 года объемы промышленной продукции по сравнению с 2016 годом увеличились на 34,9 млрд.тенге, валовой продукции сельского хозяйства – 45,0 млрд.тенге, строительных работ – 10,3 млрд.тенге.

На основе динамики показателей за 2017 год прогнозируется достижение плановых значений индикаторов: **индекс физического объема ВРП** –101,7%, **валовой региональный продукт на душу населения** –2058,7 тыс.тенге.

Статистические данные по указанным индикаторам будут опубликованы в мае 2018 года.

**Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет** за 2017 годдостиг 109,7% при плане 102,1%.

В бюджет Восточно-Казахстанской области поступило налоговых и неналоговых платежей 98,4 млрд.тенге, с ростом на 9,7%, или на 8,7 млрд.тенге больше, чем за 2016 год.

Рост налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с 2016 годом обеспечен, в основном, за счет увеличения поступлений по индивидуальному подоходному и социальному налогам на 5,1 млрд.тенге или на 8,7%, налогам на собственность (налоги на имущество, земельный, на транспортные средства) на 1,9 млрд. тенге или на 14,2%, неналоговым поступлениям – 1,4 млрд. тенге или на 35,6%.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в области реализуется «Антикризисный план действий Восточно-Казахстанской области по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016-2018 годы». В рамках реализации данного плана осуществляется постоянный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий промышленности, проводится анализ текущего состояния отраслей экономики, экспортного потенциала, изменения цен на мировом рынке.

В рамках реализации государственных и правительственных программ, программ развития территорий создано свыше 13 тысяч новых рабочих мест.

По данным за 3 квартал 2017 года индекс номинальных денежных доходов составил 110%. Среднедушевой номинальный денежный доход населения по сравнению с 3 кварталом 2016 года увеличился на 6511 тенге и составил 71827 тенге.

**Промышленность**

***Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности***

Для реализации цели по развитию приоритетных секторов промышленности предусмотрено 39 целевых индикаторов, из которых достигнуты плановые значения по 4 индикаторам, не достигнуто по 5, по 30 индикаторам отсутствуют статистические данные.

Регулярно проводится мониторинг производственных показателей работы крупных и средних предприятий промышленности. На региональном Координационном совете на постоянной основе рассматриваются инвестиционные проекты. По итогам актуализации проектов Карты поддержки предпринимательства включено 7 новых проектов на 21,5 млрд. тенге с созданием 1231 рабочего места, исключено 11 проектов на 36,3 млрд. тенге

Приняты меры по использованию потенциала действующих или простаивающих инфраструктур бывших промышленных площадок.

В 2017 году произведено промышленной продукции на 1541,4 млрд. тенге, что больше уровня 2016 года на 34,8 млрд.тенге, ИФО – 100%. Обеспечен рост добычи медных руд и концентратов, увеличено производство подсолнечного масла и легковых автомобилей.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров произведено продукции на 159,3 млрд.тенге с ростом на 131,5%, ИФО – 99,2%, за счет снижения объемов добычи металлических руд на 2,1%.

Основную долю в промышленном производстве (82,4%) занимает продукция обрабатывающей промышленности с объемом производства 1270,3 млрд.тенге. Однако, индикатор **«индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности»** не достиг планового значения на 0,1 процентных пункта и составил 100 % при плане 100,1%.

Снижены объемы услуг по ремонту машин и оборудования на 43,3% (в связи с реорганизацией дочерних предприятий ТОО »Казцинк»: ТОО »Казцинкмаш», ТОО «Казцинк-Ремсервис» и вхождением их с 1 октября 2016 года в состав ТОО »Казцинк», объемы производства данных комплексов *(объем производства в 2016 году ТОО »Казцинк-Ремсервис» 20 млрд. тенге, ТОО »Казцинкмаш»* – *6,2 млрд. тенге)* входят во внутризаводской оборот и не учитываются в статистике),   
в печати и воспроизведении записанных материалов – на 20,5%, в производстве деревянных и пробковых изделий – на 7% (за счет остановки выпуска OSB плит на ТОО «Мелисса»), готовых металлических изделий – на 4,6%, в металлургической промышленности – на 2%, по производству прочей неметаллической минеральной продукции – на 1,2% (за счет снижения выпуска цемента ТОО «Бухтарминская цементная компания» на 6,7%).

**Производительность труда в обрабатывающей промышленности** за 9 месяцев 2017 года составила 21,3 тыс. долл. США/человека при плане на год 29,1 тыс.долларов США/чел. Ожидается исполнение данного индикатора по итогам года за счет реализации в 2017 году 4 проектов в обрабатывающей промышленности, включенных в Карту поддержки предпринимательства ВКО:

- »Обновление парка оборудования по производству эмалированных проводов» – ТОО «Казэлектромаш»;

- »Модернизация производства: внедрение роботизированного сварочного комплекса для сварки корпусных деталей – корпусов задвижек DN300-1200» АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»;

- »Строительство завода с внедрением новейшего оборудования по переработке масличных культур (рапс, подсолнечник) производительностью 200 тонн в сутки в сырье» – ТОО «ТАГ-ТИН»;

- »Увеличение объемов переработки руды и количества выпускаемой продукции на золотоизвлекательной фабрике» (выпуск золота в сплаве Доре до 500 кг) – ТОО «Алтай Кен-Байыту» (ТОО «Алтын ММ»).

**Изменение производительности труда в обрабатывающей промышленности в реальном выражении к 2015 году** по данным 9 месяцев 2017 года составил 100,2%, при плане на год 105,5%. Ожидается достижение индикатора по итогам года.

*Металлургическая промышленность*

За 2017 год предприятиями металлургической промышленности области произведено продукции на 923,0 млрд. тенге со снижением на 0,7% или на 6,3 млрд. тенге. Доля данной отрасли в общем объеме обрабатывающей промышленности составляет 72,7%.

**Индекс физического объема добычи металлических руд** составил 97,9% при плане 109,1 %, в связи с закрытием Юбилейно-Снегирихинской шахты и изменением рыночной конъюнктуры на выпускаемую продукцию. Кроме того, снижение объемов в денежном выражении связано с увеличением доли давальческого золота. ТОО «Казцинк» ранее имел контракт на добычу золота на Васильковском месторождении (Акмолинская область), а с сентября 2016 года, в результате реорганизации, право на недропользование по данному контракту передало аффилированному АО «Altyntau Kokshetau» и в настоящее время переработка золота указанного месторождения ведется на давальческой основе. Производственная мощность АО «Altyntau Kokshetau» – 8 млн. тонн золотосодержащей руды в год, объем добычи – 12,4 тонн золота в год.

За 2017 год предприятиями металлургической промышленности области произведено продукции на 923,0 млрд. тенге, что ниже уровня 2016 года на 6,3 млрд. тенге. **Индекс физического объема металлургической промышленности** составил 98% при плане 102,5%, в связи с изменением рыночной конъюнктуры на выпускаемую продукцию.

Недостижение индикатора обусловлено снижением объемов производства основных благородных и цветных металлов на 2%. Помимо этого, на уменьшение объемов повлияло снижение содержания металла в добываемой руде, поставок покупного серебросодержащего сырья (гватемальский, дукатский, перуанский концентраты) на ТОО «Казцинк», снижение рыночной конъюнктуры выпускаемой бериллиевой продукции АО »УМЗ» и закрытие Юбилейно-Снегирихинской шахты.

**Увеличение производительности труда в металлургической отрасли** по итогам 9 месяцам 2017 года составило 90,6%, при плане на год 101,0%. Ожидается недостижение данного индикатора, в связи с реорганизацией двух предприятий: ТОО »Казцинкмаш» и ТОО »Казцинк Шахтострой» путем слияния их в ТОО »Казцинк» и увеличением численности работников в металлургической промышленности на 14,7% к аналогичному периоду 2016 года.

**Индекс физического объема производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования** составил 95,4%, при плане на год 101,8%, что связано с изменением рыночной конъюнктуры на выпускаемую продукцию.

Произошло снижение объемов продаж, в связи с отменой с начала 2017 года льготы по уплате налога на добавленную стоимость оборотов по реализации, которая действовала ранее. После включения в цену реализации НДС объемы продаж тракторов значительно снизились. Также, отечественная лизинговая компания АО «КазАгроФинанс» увеличила ставки вознаграждения по лизинговым операциям на покупку сельхозтехники, что также отрицательным образом повлияло на объемы реализации.

**Реальный рост производительности труда в цветной металлургии к 2015 году** по итогам 9 месяцев 2017 года составил 71,5% при плане на год 95,0%. Ожидается недостижение индикатора в связи с увеличением численности работников в металлургической промышленности к аналогичному периоду 2016 года.

*Машиностроение*

**Индекс** **физического объема в машиностроительной отрасли** составил 107,8%, при плане – 101,3%.

За 2017 год в машиностроительной отрасли произведено продукции на 106,2 млрд.тенге, что на 16,8 % или 15,2 млрд.тенге больше, чем в 2016 году. Доля машиностроительной отрасли в объеме обрабатывающей промышленности составила 8,4%. Увеличился выпуск автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов в 2,5 раза или на 30,1 млрд.тенге, производство электрического оборудования в 1,3 раза или 3,6 млрд.тенге. ИФО – 188,1%. На АО «Азия Авто» выпуск автомобилей в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом в 5,2 раза в денежном и 3,9 раза в натуральном выражении.

Производство прочих автотранспортных средств составило 1,4 млрд.тенге, что выше уровня прошлого года на 0,6 млрд. тенге или на 75,0%. ИФО – 567,2%.

Выросло производство электрического оборудования на 31,6% или 3,6 млрд. тенге по сравнению с 2016 годом и составило 15,0 млрд. тенге за счет увеличения объемов производства на АО «КЭМОНТ» на 27%, ИФО – 174,8%.

**Реальный рост производительности труда в сельскохозяйственном машиностроении к 2015 году** по итогам 9 месяцев 2017 года составил 17,6%, при плане на год 94,2%. Ожидается недостижение данного индикатора, в связи со снижением производства тракторов на ТОО »Семаз» на 76% к аналогичному периоду 2016 года.

**Реальный рост производительности труда в горнорудном машиностроении к 2015 году** по итогам 9 месяцев   
2017 года составил 128,1%, при плане на год 313,7%. Ожидается исполнение индикатора за счет увеличения выпуска машин для горнодобывающей промышленности на 55,6% и частей машин для горнодобывающей промышленности на 2,5%.

*Производство прочей неметаллической минеральной продукции*

Объем производства строительных материалов за 2017 год по области составил 43,0 млрд.тенге, что на 2,1% или 0,9 млрд. тенге выше уровня 2016 года. ИФО – 98,8%.

Увеличилось производство товарного бетона на 33,7%, изделий из бетона на 22,4%. В тоже время, снизилось производство портландцемента на 7,8%, клинкеров цементных на 6,7%. Снижение объемов связано с падением спроса на цемент, увеличением тарифов на железнодорожные перевозки.

**Индекс физического объема производства неметаллической минеральной продукции** составил 98,8% при плане 101,5%. Не достижение связано со снижением производства портландцемента на 7,8%, уменьшения спроса на продукцию и повышения тарифов на железнодорожные перевозки, что отрицательно сказалось на конкурентоспособности цемента, выпускаемого ТОО «Бухтарминская цементная компания».

По индикаторам **«Увеличение производительности труда в производстве прочей неметаллической минеральной продукции к 2012 г.»** и **«Рост экспорта неметаллической минеральной продукции к 2012 г.»** отсутствуют данные в статистическом бюллетене «Показатели ГПИИР».

За 9 месяцев 2017 года производительность труда в производстве прочей неметаллической минеральной продукции составила 9,2 тыс.долларов США/чел или 97,4% к соответствующему периоду 2016 года. По итогам года ожидается достижение индикатора.

*Химическая промышленность*

Объем производства химической продукции за 2017 год по области составил 19,9 млрд. тенге.

**Индекс физического объема производства продуктов химической продукции** при плане 101,5 % составил 116,2% за счет увеличения производства краски и лаков на основе полимеров на 25,6%, клея – на 20,1%, жидкостей тормозных, гидравлических, антифризов и антиобледенителей – в 3,8 раза на АО «Орика Казахстан». Снижение объемов в денежном выражении связано с рыночной конъюнктурой выпускаемой продукции на АО «УМЗ».

**Реальный рост производительности труда в производстве химикатов для промышленности к 2015 году** по итогам 9 месяцев 2017 года составил 75%, при плане на год 288,3%. Ожидается исполнение индикатора по итогам года за счет возобновления производства химической промышленности ТОО «ИХМЗ Динатрон» (Шемонаихинский район).

*Легкая промышленность*

Объем производства легкой промышленности в денежном выражении за 2017 год составил 4,3 млрд. тенге, что выше уровня 2016 года на 1,5%.

Вместе с тем, **индекс физического объема производства продукции легкой промышленности** составил 93,6%, при плане 101,4%. Недостижение индикатора связано со снижением объема производства текстильных изделий на 38%, в том числе по г. Усть-Каменогорску на 67,8%, по г. Семей на 15,6%. В январе 2017 года прекращено производство на ТОО »Ника» (г. Риддер).

**Увеличение производительности труда в легкой промышленности** за 9 месяцев 2017 года составило 3,2 тыс. долларов США/чел. или 96,4% к соответствующему периоду 2016 года. По итогам года ожидается достижение индикатора.

*Фармацевтическая промышленность*

Фармацевтической продукции в области произведено на 2,3 млрд. тенге, что выше 2016 года на 53,3% или на 0,8 млрд.тенге. **Индекс физического объема производства основных фармацевтических продуктов** достиг 372,6%, при плане 101,2%. Увеличение ИФО связано с открытием в 2017 году нового завода в г. Семей ТОО «CHINGISKHAN COMPANY». Предприятие специализируется на выпуске препаратов на спиртовой основе (препараты, растворы для наружного применения спиртовые 40%,70%,90%, настойка боярышника 70%, йод 5%, зеленка 5%, валериана, пустырник и т.п.).

***Цель 3. Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта и внедрение возобновляемых источников электроэнергии***

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора, достигнут 1 индикатор, по 1 индикатору отсутствуют статистические данные.

**Доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии** достигла планового значения 1,6 % от общего объема энергопотребления.

Объем выработанной электрической энергии – 159,4 млн. кВт\*ч. (ЛК ГЭС, Тишинская ГЭС) – 129,9 млн. кВтчас, Зайсанская ГЭС 29,5 кВтчас при общем объеме выработанной электроэнергии 9 961,9 млн. кВт ч.

Строительство ВИО, как одного из приоритетных направления стратегии перехода Казахстана к «зеленой экономике» активно развивается в Восточно-Казахстанской области.

Ведется строительство Тургусунской ГЭС в Зыряновском районе мощностью 24,9 МВт, с планируемым сроком ввода в эксплуатацию – 2018 год. В рамках Единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» к объекту построены электрические сети ВЛ – 35 кВ. Завершены подготовительные работы по строительству ветроэлектростанции Тайынты в Уланском районе мощностью 24,15 МВТ (начало строительства – апрель 2018 года).

В рамках сотрудничества с ЕБРР рассматриваются вопросы модернизации систем уличного освещения городов   
Усть-Каменогорск, Семей и районных центров.

По индикатору «**Энергоемкость внутреннего регионального продукта в ценах на 2000 год»** статистические данные будут представлены в сентябре текущего года.

В области расположены 3 крупных ГЭС и 4 ТЭЦ Установленная мощность генерирующих мощностей 2100 МВт, что составит 11% всех энергомощностей Казахстана.

В 2017 году предприятиями энергетической отрасли области выработано 9961,9 млн. кВтчас. в том числе 4927,3 выработано тепловыми электростанциями и 7437,1 млн. кВтчас гидроэлектростанциями.

Потребление составило 8036,6 млн. кВт.ч, что на 8,6 млн. кВтчас меньше чем 2016 году.

Для бесперебойного и качественного обеспечения электроэнергией в области осуществляют деятельность 10 энергоснабжающих организаций, доминирующим поставщиком электроэнергии является ТОО «Шыгысэнерготрейд».

С 2015 года реализуется Комплексный план по энергосбережению и повышению энергоэффективности ВКО до 2020 года. С 2016 года совместно с Казахстанской программой по сдерживанию изменения климата (USIAD) ведется работа по внедрению системы мониторинга энергопотребления в бюджетных организациях г. Усть-Каменогорска.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года №143 «Об утверждении Правил формирования и ведения Государственного энергетического реестра (ГЭР)» составлен перечень объектов для проведения энергетического аудита, как зданий бюджетных организаций, так и промышленных объектов, жилых домостроений. По области в ГЭР включены 517 субъектов.

Кроме того, проводится определенная работа в направлении энергоэффективного освещения. Внедряются энергосберегающие технологии в системе уличного освещения области. Во всех городах и районах области начата работа по замене уличных светильников на светодиодные.

**Агропромышленныйкомплекс**

***Цель 4. Обеспечение продовольственной безопасности региона***

Достигнутые показатели по производству продукции агропромышленного комплекса позволяют полностью обеспечить потребность населения области в основных видах сельскохозяйственной продукции, а также увеличить удельный вес отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров.

По итогам 2017 года достигнуты плановые значения предусмотренных **5 целевых индикаторов**.

Объем валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 459,9 млрд. тенге, ИФО – 102,7%.

Произведено продуктов питания на 127,8 млрд. тенге, с ростом на 3%.

**Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** достиг 135,6%при плане 107,1%.

В сельское хозяйство области инвестировано 18713,8 млн. тенге, что выше уровня 2016 года на 5740,2 млн. тенге. Преобладающими источниками финансирования инвестиций в основной капитал отрасли являются собственные средства.

Реализовано в 2017 году 39 инвестиционных проектов на 5,7 млрд. тенге.

**Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания** при плане 107,7% составил 112,9%. Объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания за 2017 год составил 2781,3 млн. тенге, что на 464,8 млн. тенге больше, чем в 2016 году (2316,5 млн. тенге).

**Доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах** достигла 51,3%, при плане 46%, **мелкого рогатого скота –** 54,0%, при плане 51%.

Численность поголовья КРС составила 894,3 тыс. голов, из них в организованных хозяйствах – 458,6 тыс. голов. Численность поголовья МРС – 1435,2 тыс. голов, из них в организованных хозяйствах – 775,6 тыс. голов.

**Доля поголовья крупного рогатого скота, участвующего в породном преобразовании,** достигла 24,9%, при плане 24,5%, **мелкого рогатого скота** –11,8 %, при плане 10,2%.

Общая численность маточного поголовья КРС составила 424,8 тыс. голов, участвуют в породном преобразовании   
105,9 тыс. голов. Общая численность маточного поголовья МРС составила 789,4 тыс. голов, участвуют в породном преобразовании 93,0 тыс. голов.

В 2017 году построено 2 МТФ, проведена работа по реконструкции 2-х молочно-товарных ферм.

Закуплено в рамках реализации программ «Сыбага» 834 головы крупного рогатого скота, «Алтын Асык» – 579 голов овец. Созданы 4 откормочные площадки стоимостью 70 млн. тенге, 9 молокоприемных пунктов на 49 млн. тенге.

Выполнен индикатор **по снижению доли субсидий, выданных с нарушением срока.** Все виды субсидий выплачены в установленные сроки.

Сельхозформированиям области выплачено субсидий на приобретение гербицидов 443 заявителям на 1 млрд. тенге, на приобретение минеральных удобрений – 247 заявителям на 1,5 млрд. тенге, на поддержку семеноводства – 322 заявителям на 722,9 млн. тенге, на удешевление процентной ставки по кредитным обязательствам – 10 заявителям на 54,0 млн. тенге, на затраты по закупу сельхозпродукции глубокой переработки – 11 молокоперерабатывающим предприятиям на 314,8 млн. тенге.

В 2017 году проведена работа по обновлению машинно-тракторного парка. Обновление парка техники составляет 1,9%. Сельхозформированиями области приобретено 210 единиц высокопроизводительной современной техники на 1,5 млрд. тенге. Выплачены инвестиционные субсидии сельхозформированиям за приобретенную технику и оборудование на 1,0 млрд. тенге.

**Малый и средний бизнес, торговля**

***Цель 5. Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса***

Для реализации цели предусмотрено 4 **целевых индикатора**, из них 1 индикатор достигнут, 2 индикатора не достигнуты, по 1 индикатору статистические данные будут представлены в июле текущего года.

**Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных** составила 71,9%, при плане 83,9%. В 2017 году органами статистики проводился пересчет в сторону снижения показателя количества действующих субъектов МСБ за предыдущий и текущий периоды.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 8,1% или на 7075 единиц к уровню 2016 года, и составило 79 966 единиц.

В 2017 году в рамках нефинансовой поддержки по обучению основам ведения бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей по компонентам «Бизнес-Советник» и «Бизнес-Рост» прошло обучение 1 537 человек, по проекту «Школа молодого предпринимателя» – 43 человека, в обучении топ-менеджмента МСБ приняло участие 29 руководителей предприятий, по проекту «Деловые связи» – 48 человек, в рамках проекта «Поддержка открытия нового бизнеса» обучено 170 человек. В рамках проекта «Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса» оказано 10 862 сервисные услуги 4 408 клиентам.

Оказаны консультации: в Центрах обслуживания предпринимателей – 5 007 клиентам по 6 080 услугам; в Центрах поддержки предпринимателей – 17 897 клиентам по 33 582 услугам; Мобильным Центром поддержки предпринимателей – 677 клиентам по 711 услугам.

За январь-сентябрь 2017 года объем выпускаемой продукции субъектами МСП увеличился в номинальном выражении на 74,2 млрд. тенге или 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (432,7 млрд. тенге) и составил 506,9 млрд. тенге. Индекс выпуска продукции субъектами МСП составил 108,8%.

Численность занятых в МСП на 1 октября 2017 года составила 226 355 человек, что к 2016 году составляет 101,3%   
(в 2016 году – 223 480 человек).

За 2017 год в сфере малого предпринимательства создано 11 878 новых рабочих мест (в 2016 году – 10 246 рабочих мест).

Объем налоговых поступлений и платежей от субъектов малого и среднего бизнеса за 2017 год составил 39,1 млрд. тенге, что больше, чем в 2016 году на 11,7% или на 4,1 млрд. тенге,

В целях финансовой поддержки предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – ДКБ-2020) за 2017 год:

- просубсидировано 196 проектов, выплачено кредитов на 16,8 млрд. тенге, субсидий на 1,7 млрд. тенге *(за 2016 год просубсидировано 163 проекта, выплачено кредитов на 17,3 млрд. тенге, субсидий на 1,7 млрд. тенге).* По количеству просубсидированных проектов область занимает 1-е место по республике;

- прогарантировано 84 проекта, заключено гарантий на 982,7 млн. тенге, при сумме кредитов 1,6 млрд. тенге *(за 2016 год прогарантировано 60 проектов, заключено гарантий на 900,0 млн. тенге, при сумме кредитов 1,1 млрд. тенге).* По количеству заключенных гарантий область также занимает 1-е место по республике;

- предоставлено 8 грантов на 17,8 млн. тенге.

- на развитие индустриальной инфраструктуры выделено 3 695,8 млн. тенге.

По Программе поддержки МСП обрабатывающей промышленности за счет средств Национального фонда Республики Казахстан профинансировано по льготной ставке 6% годовых 27 проектов на 4,6 млрд. тенге.

Для кредитования приоритетных проектов предпринимателей совместно с Фондом «Даму» запущена Региональная программа льготного финансирования под 8,5% годовых на 7 лет. На эти цели из средств областного бюджета и Фонда «Даму» выделено 2 млрд. тенге. На текущий момент одобрено к финансированию 30 проектов на 1,5 млрд. тенге.

Профинансированы проекты по организации производства мебели и хлебобулочных изделий, увеличению объемов производства металлоизделий и подсолнечного масла, открытию детского медицинского центра и детских садов, строительства баз отдыха, оказанию стоматологических услуг, расширению услуг физиополиклиники и др.

В результате реализации проектов планируется создать 183 новых рабочих места, поддержано 1125 рабочих мест.

**Индекс физического объема розничной торговли** за 2016 год составил 105,5%, при плане 107,5%. Индикатор не достиг планового значения.

Объем розничного товарооборота вырос в действующих ценах по сравнению с 2016 годом на 108,2 млрд.тенге, или на 105,5% и составил 828,5 млрд. тенге.

Замедление темпов роста розничной торговли по отношению к годовому показателю произошло в связи:

- с ростом цен, низкой покупательской способности населения и как следствие, сокращение объемов продаж торговыми объектами (по итогам 2017 года снижение ИФО розничной торговли допущено в 11 городах и районах из 19);

- с высокой долей в розничном товарообороте индивидуальных предпринимателей и физических лиц, торгующих на рынке (73,4%).

Индикатор **«Увеличение количества торговых объектов, с торговой площадью не менее 2000 кв.м, с видом деятельности «Розничная торговля»** исполнен. В 2017 году в г. Семей веден в эксплуатацию торговый дом «SMALL» – 2 категории с торговой площадью около 8400 кв.м. Торговый дом представляет собой современный торговый комплекс, включающий супермаркет, торговые бутики по реализации широкого ассортимента товаров.

В области функционирует **22 крупных торговых объекта (свыше 2000 кв.м.).**

По индикатору **«доля малого и среднего предпринимательства в ВРП»** статистические данные будут представлены в июле текущего года. По предварительным расчетам за 9 месяцев 2017 года доля выпуска продукции МСП в ВРП составила 13,1%. По итогам года ожидается выполнение данного показателя.

***Цель 6. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона и активизация инновационного развития***

Для реализации цели предусмотрено **8 целевых индикаторов**, из них 4 индикатора достигнуты, 2 не достигнуты, по 2 индикаторам статистические данные будут представлены в июле текущего года.

Утверждена Стратегия по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата, разработан план мероприятий по привлечению инвестиций на 2017 год. Реализуются проекты, с использованием механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) и привлечением средств международных финансовых организаций.

Проводится работа по стимулированию инвестиций в создание новых, расширение и обновление действующих производств, с применением современных технологий через создание благоприятного инвестиционного климата, использование мер государственной поддержки в виде предоставления инвестиционных преференций, создания диалоговой площадки между представителями казахстанского и зарубежного бизнеса.

**Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности** составил 61 млрд.тенге, при плане   
35 млрд.тенге, с ростом к 2016 году на 14,4%.

Перевыполнение индикатора связано с увеличением вложений предприятий обрабатывающей промышленности: ТОО «Казцинк» – 37,7 млрд. тенге (*в 2016 г.* – *32,0 млрд. тенге),* ТОО «Ульба-ТВС» – 4,2 млрд. тенге (*в 2016 г.* – *2,6 млрд. тенге),* ГКП «Оскемен Водоканал» –3,0 млрд. тенге (*в 2016 г.* – *1,2 млрд. тенге)* и др., а также за счет реализации 4 проектов Карты поддержки предпринимательства в обрабатывающей промышленности: ТОО «Казэлектромаш», АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», ТОО «ГМК Altyn MM» (ТОО «Алтай Кен-Байыту») и ТОО «ТАГ-ТИН».

С целью скоординированной и эффективной работы по повышению инвестиционной активности создан сектор обслуживания инвесторов по принципу «одного окна» для консультаций и приема документов инвестора и получения необходимой информации и разрешительных документов.

Создан Региональный совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата, институт инвестиционного омбудсмена.

В рамках казахстанско-китайского взаимодействия подписана Дорожная Карта сотрудничества Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики по восьми основным направлениям, включающим 9 инвестиционных проектов на 232 млрд. тенге в сферах сельского хозяйства, энергетики, промышленности и лесопереработки, а также совместные планы сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма, культуры и спорта.

Функционирует инвестиционный портал Восточно-Казахстанской области, на котором размещены проекты, требующие инвестиций, указана информация об индустриальных зонах для привлечения иностранных инвесторов.

Для проработки вопроса поиска инвесторов АО «НК «Kazakh Invest» отобрано 12 проектов на 45 млрд. тенге. Также запущена в тестовом режиме система информационно-мониторинговой системы CRM (ЦРМ), которая обеспечит мониторинг хода реализации каждого проекта в on-line режиме.

АО «НК «СПК «Ертiс» сформирована база потенциальных инвестиционных проектов региона, в состав которой вошло 130 проектов и бизнес - идей на 185 млрд. тенге.

**Инвестиции в основной капитал на душу населения (**в рамках средств, предусмотренных Программой развития регионов до 2020 года**)** достигли 11,4 тыс.тенге, при плане 1,6 тыс.тенге, в том числе**, инвестиции в основной капитал на душу населения по моногородам** составили 19,4 тыс.тенге, при плане 2,7 тыс.тенге, **по малым городам** – 31,6 тыс.тенге, при плане – 15,4 тыс.тенге. Рост обеспечен за счет выделения дополнительных бюджетных средств в рамках Программы развития регионов до 2020 года.

**Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году** составил 104,7**%,** при плане 101%**.**

Объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) составил 203,8 млрд.тенге, с ростом на 104,7% к соответствующему периоду 2015 года (2015 г. – 194,7 млрд.тенге). Снижение доли внешних инвестиций связано с завершением строительства Актогайского ГОКа.

За 2017 год **увеличилось количество проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации, и объявление конкурса по ним** до 65 проектов при плане 5 проектов.

В рамках государственно-частного партнерства в 2017 году подписано 65 договоров ГЧП с общим объемом государственных обязательств 8 млрд. тенге, в том числе: в сфере образования размещен долгосрочный государственный заказ в 64 частных детских садах и в сфере физической культуры и спорта по организации тренировочного процесса на частном спортивном объекте в г. Семей.

В октябре 2017 года объявлены конкурсы по определению концессионеров по 2 проектам ГЧП на 23,6 млрд. тенге (строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 300 коек в г. Усть-Каменогорск стоимостью 21 млрд. тенге, реконструкция центрального теплоисточника г. Зыряновск Зыряновского района стоимостью 2,6 млрд. тенге).

По индикатору **«Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий»** статистические данные за 2017 год будут опубликованы в июне 2018 года. Ожидается исполнение данного индикатора.

Число инновационно - активных предприятий области увеличилось к уровню 2015 года на 23,3% и составило   
296 предприятий.

По инновационной активности предприятий Восточный Казахстан занимает 1 место в республике.

Доля предприятий, имеющих инновации, составляет в обрабатывающей промышленности 31%, сельском хозяйстве – 11%, строительстве – 4%.

Объем произведенной инновационной продукции увеличился в 4 раза к 2015 году и составил 52,3 млрд. тенге, при этом объем продукции, поставляемой на экспорт, увеличился в 7 раз.

Затраты предприятий на инновации составили 156,1 млрд. тенге, из которых 74,7% (116,6 млрд. тенге) иностранные инвестиции, в 2015 году внедрение инноваций происходило, в основном, за счет собственных средств (82,5%). Из республиканского бюджета привлечено 1,2 млрд. тенге, с ростом на 20%.

В 2017 году Региональный офис инноваций, созданный в 2016 году при содействии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в Технопарке «Алтай» (далее – РОИ), продолжил свою работу. Создано 15 рабочих мест с оказанием сервисных услуг, а также проведен ряд мероприятий.

Заключены меморандумы о сотрудничестве и совместной деятельности по поддержке субъектов индустриально-инновационной деятельности: 5 – с ВУЗами и научно-исследовательскими предприятиями ВКО, 3 – с производственными предприятиями региона.

Проведено 3 семинар-консультации по вопросу «Разъяснение порядка получения мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, а также особенностей подготовки заявок и пакета необходимой документации» в городах Семей, Риддер, Зыряновск. Общее количество участников – 124 слушателя.

Население региона информировано о функционировании РОИ и оказываемых им услугах, инструментах государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности через размещенияинформационных статей в региональных печатных и электронных средствах массовой информации, а также трансляции на телеканале «Казахстан-Оскемен.

По индикатору «У**величение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта»** статистические данные будут представлены во втором квартале текущего года. По предварительным данным индикатор не будет достигнут, при плане 5,05% ожидается 2,3%.

В связи с завершением реализации крупных инновационных проектов предприятий ТОО «Казцинк», АО «УК ТМК», АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в регионе с 2015 года происходит снижение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта.

Крупные ведущие предприятия области ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет» Корпорация KAZ Minerals,   
АО «Ульбинский металлургический завод», АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат» совместно с государственным техническим университетом имени Д. Серикбаева ведут работу по внедрению 10 научно-исследовательских опытно-конструкторских работ*.* Их реализация предусматривает создание абсолютно новых высокотехнологичных производств, что позволит увеличить экспортный потенциал области. Финансирование 10 проектов составляет 7,9 млрд. тенге.

В 2017 году высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан одобрены к финансированию 7 проектов на 2,7 млрд. тенге. В ноябре 2017 года получено финансирование на 900 млн. тенге. На эти средства в соответствии с календарными планами, утвержденными Национальным научным советом проведены исследования, закуплено и установлено научное оборудование.

С целью реализации 3 направления Государственной программы «Цифровой Казахстан» предприятиями горнодобывающей промышленности области, такими как ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет», АО «УК ТМК», ТОО «Казминералс Актогай», разработаны и утверждены Дорожные карты технологической модернизации предприятий   
на 2017-2025 годы с применением элементов Индустрии 4.0, цифровизации. Запланировано 13 проектов на 15 146 млн. тенге.

В период с 2013 по 2017 годы на предоставление государственных грантов в рамках программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» из республиканского бюджета выделено 240,8 млн. тенге. В 2017 году проведено два заседания Совета по инновациям и новым технологиям по стимулированию региональных институтов развития инноваций и научно-исследовательским, опытно-конструкторским работам ВКГТУ имени Д. Серикбаева, реализуемым совместно с промышленными предприятиями региона.

Проведен региональный семинар по статистической отчетности в сфере инноваций в селекторном режиме с акиматами городов и районов области. Участие в совещании приняли 350 представителей предприятий области.

**Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения** составил 101,3%,   
при плане 104,7%. Индикатор не достиг планового значения.

Инвестиции в основной капитал на душу населения за 2017 год составили 317,7 тыс. тенге с ростом на 4,1 тыс. тенге   
по сравнению с 2016 годом (313,6 тыс.тенге).

В 2017 году в экономику области вложено более 440,6 млрд. тенге инвестиций, что в сопоставимых ценах на 0,9 % больше, чем в 2016 году. ИФО – 94,8%.

В развитие промышленности вложено 276 млрд. тенге или 62,6% от общего объема всех инвестиционных вложений области. Инвестиционный потенциал увеличен крупнейшими предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. В электроснабжение направлено 49,8 млрд. тенге, в операции с недвижимым имуществом – 42,3 млрд. тенге, в транспорт и складирование – 44,1 млрд. тенге, в сельское хозяйство – 18,7 млрд. тенге, в водоснабжение – 31,8 млрд. тенге, в образование – 16,6 млрд. тенге, в оптовую и розничную торговлю – 7,2 млрд. тенге.

В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства предприятий составили 61,3%, другие заемные средства – 17,9%, средства республиканского бюджета – 11,5%, местного бюджета – 7,8%, кредиты банков –1,5%.

Основная причина сокращения инвестиций связана с завершением строительства Актогайского ГОКа. В 2016 году на строительство комбината вложено инвестиций 159,2 млрд. тенге, в 2017 году – 33,7 млрд. тенге или снижено на 125,5 млрд. тенге.

**Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал** составила 30,4%, при плане 39,0%,   
в связи со снижением объемов внешних инвестиций по сравнению с 2016 годом в 1,7 раза (в 2016 году – 233,8 млрд.тенге, в 2017 году – 133,9 млрд. тенге. Основная причина снижения внешних инвестиций связана с завершением строительства Актогайского ГОКа. В 2016 году в строительство вложено 159,2 млрд. тенге, в 2017 году – 33,7 млрд. тенге.

***Цель 7. Развитие индустрии туризма***

Для реализации цели развития индустрии туризма предусмотрено **3 целевых индикатора,** по которым статистические данные будут представлены в апреле текущего года.

По данным за 9 месяцев 2017 года объем оказанных услуг местами размещения увеличился в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9 и составил 3417,5 млн. тенге.

**Количество обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты)** за 9 месяцев 2017 годасоставило 369 860 человек, что выше уровня соответствующего периода 2016 года на 0,8%, при плане 108,5%.

**Количество обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты)** составило 15991 человек, план в сравнении с 2016 годом составляет 104,5%.

**Количество предоставленных койко-суток** за 9 месяцев 2017 годасократилось на 4,9% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составило **822 006 койко-суток**.

Единовременная вместимость составила – 27 713 койко-мест (9 месяцев 2016 года – 25 531). Заполняемость койко-мест составляет 24 % (9 месяцев 2016 года – 28,1%). Средняя стоимость койко-суток сократилась на 0,8 % и составила 3425 тенге.

В целях достижения указанной цели разработан региональный план мероприятий по реализации Концепции развития туристской отрасли и реализуется во взаимодействии с заинтересованными государственными органами.

Составлена туристская карта сакральных мест области, разработано 23 тематических туристских маршрута. Поэтапно принимаются меры по развитию туристской инфраструктуры к сакральным объектам. В текущем году улучшена туристская инфраструктура в пещере Коныр-аулие в Абайском районе на 25 млн.тенге, проведена ЛЭП и благоустроена территория вокруг мавзолея Ыргызбай (Аулие) на 50 млн. тенге в Тарбагатайском районе.

В 2017 году на 500,6 млн. тенге проведена работа по благоустройству побережья озера Алаколь и приведению объектов в соответствие требованиям пожарной и санитарной безопасности, в том числе завершено строительство парка на побережье озера, благоустроен пляж на побережье озера Шалкар (или 3-го Сибинского озера) на 79,9 млн.тенге.

В рамках «Дорожной карты развития туристской отрасли ВКО на 2017-2023 годы» реализуется 25 проектов на 7,2 млрд.тенге, 2017 году реализовано 4 проекта на 242,8 млн. тенге.

Совместно с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им. Д.Серикбаева проведено исследование физико-химических свойств воды и грязи 8 озер и 2 родников области для получения бальнеологического заключения и развития лечебно-оздоровительного туризма в регионе *(озера: Алаколь, Маркаколь, Зайсан, Сибинские, Дубыгалинское (Окуньки), Шыбындыколь и Рахмановские ключи, Санаторий «Барлык-Арасан», родник Коныр-Аулие, родник Святой Ключ).*

Систематизирована работа по формированию турпакетов области, создана соответствующая электронная база и сайт «TourEast.kz» по онлайн продаже 47 турпакетов, в том числе 17 турпакетов доступны к онлайн оплате.

Для притока китайских туристов из приграничных регионов СУАР КНР на пограничных постах«Бахты», «Майкапчагай» введены ускоренные режимы прохождения досмотра для туристов. Там же установлены плакаты на китайском языке с правилами пребывания граждан КНР на территории РК.

Восточно-Казахстанской областью поэтапно реализуются соответствующие планы совместно с СУАР КНР, за 2015 по 2017 гг. состоялось 16 официальных встреч с высшим руководством СУАР КНР.

В рамках XIV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием Глав Государств, который состоялся 9 ноября 2017 года в г.Челябинск был заключен меморандум о сотрудничестве между управлением туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области и управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

***Цель 8. Развитие межрегиональной кооперации***

Для оценки реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора, из которых 1 достигнут, по 1 статистические данные выйдут 30 июня 2018 года. Д

В целях достижения индикаторов **«Объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы (по промышленным предприятиям, с численностью свыше 50 человек)**» и «**Удельный вес товаров, закупленных в других регионах к общему объему товаров, закупленных у резидентов (по оптовым предприятиям, с численностью работающих свыше 50 человек)**» проведен ряд мероприятий.

Одним из направлений развития межрегионального взаимодействия является налаживание взаимовыгодного сотрудничества в сфере поддержки отечественных товаропроизводителей и продвижение продукции на территории республики.

В целях продвижения продукции предприятий Восточно-Казахстанской области на внутренний рынок Казахстана ведется работа по развитию межрегионального сотрудничества с другими регионами республики.

В соответствии с четырехсторонним меморандумом о сотрудничестве между торговыми предприятиями города Алматы, управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы, управлением сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области и председателем Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» от 20 мая 2016 года по итогам 12 месяцев 2017 года в г. Алматы поставлено продукции в объеме около 43 тысяч тонн на 7,9 млрд. тенге.

Развитие межрегиональной кооперации Восточно-Казахстанской области с Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областями послужило налаживанию связи между товаропроизводителями вышеуказанных областей и оптово-торговыми предприятиям нашей области. ТЛЦ «Северный» и ОРК «Дина», устанавливая поставку фруктов и овощей по низкой цене, исключили возможность перекупки товаров посредниками.

В рамках межрегионального сотрудничества Восточно-Казахстанской области с Алматинской, Карагандинской и Павлодарской областями на ежегодной основе проводится актуализированный обмен Реестрами (Перечень) производителей регионов для продвижения продукции предприятий с целью оказания содействия местным поставщикам.

Из Восточно-Казахстанской области на сегодня поставлено свыше 4 тыс.тонн молока в Павлодарский молокозавод такими предприятиями, как ИП Жумагулова, ТОО «Алмакос», КХ «Новая заря» Бородулихинского района и КХ «Заря», ТОО «Devita» и ИП «Байкал» Шемонаихинского района.

*30-31 мая 2017 года* для укрепления межрегиональных отношений в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма в Восточно-Казахстанской области с рабочим визитом посетила делегация Алматинской области, по итогам которого было подписано 7 меморандумов о сотрудничестве.

В сфере сельского хозяйства КX «Пасека» производит и реализует товарный мед, прочую пчелопродукцию и инвентарь. Хозяйство имеет более 2500 пчелосемей, в том числе 525 племенных пчелосемей на 15 стационарных и кочевых пасеках в Восточно-Казахстанской области, пчелопитомник для производства пчелопакетов и плодных маток в Южно-Казахстанской области, а также 15 павильонов в городах Астана, Алматы, Южно-Казахстанской области и в городах Хоргос и Урумчи (КНР).

ТОО «Швабские колбасы» сотрудничает с г. Алматы по поставке колбас. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании кластера по переработке мяса в Уджарском районе алматинской компанией «ИСКБ» (П. Брянцев), которая планирует приобрести ТОО «Швабские колбасы».

***Цель 9. Создание условий для развития социально-экономического потенциала через формирование рациональной территориальной организации, стимулирование концентрации населения и капитала в центрах экономического роста***

Запланированные значения по 2 целевым индикаторам не достигнуты. Продолжается отток населения из сельских территорий.

**Численность населения в опорных сельских населенных пунктах** составила 83463 человека, при плане 91726 человек.

**Численность населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах** снизилась до 27333 человек, при плане 28971 человек.

Снижение численности зафиксировано во всех опорных и приграничных сельских населенных пунктах, кроме опорных сел Зайсанского района и Тарбагатайского районов.

За 2017 год в 31 опорном сельском населенном пункте за счет республиканского бюджета реализовано 4 проекта:

* реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Каратал Зайсанского района;
* строительство водопроводных сетей в селах Новобаженово г. Семей и Боран Курчумского района;
* реконструкция автомобильной дороги «Теректы-Урынхайка-Тоскайын» Курчумского района.

За счет областного бюджета реализовано 2 проекта по строительству школ в селах Акжар Тарбагатайского района и Маканчи Урджарского района.

За счет средств бюджетов городов и районов реализовано 3 проекта:

* реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селах Каратал Зайсанского района и Акжар Тарбагатайского района;
* строительство внутрипоселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах (селах: Карабулак, Кенсай, Кайнар, Айнабулак, Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал, Улкен-Каратал) Зайсанского района;
* строительство водопроводных сетей в селе Теректы Кокпектинского района.

Также разработана проектно-сметная документация по проекту строительства 1 очереди водопровода в селе Новая Шульба Бородулихинского района и 2 жилых домов в селах Каратал, Карабулак, Бакасу Зайсанского района.

За счет собственных средств реализовано 65 проектов на 852,3 млн. тенге. Средства направлены на приобретение сельхозтехники и сельхозоборудования, развитие животноводства, строительство домов отдыха и расширение базы отдыха, ресторана, реконструкция МТФ, строительство скотопомещений, открытие железнодорожного тупика, СПК, откормочных площадок, торгового дома, автомоек и СТО, магазинов и аптек.

В рамках комплекса мер в приграничных районах предусмотрена реализация 150 инвестиционных проектов и мероприятий по следующим направлениям:

- водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации;

- строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

- строительство полигонов твердо-бытовых отходов;

- строительство объектов социальной сферы.

По итогам 2017 года из запланированных 33 проектов на 7 690,3 млн. тенге, завершено 11 проектов и освоено 3 841,9 млн. тенге (создано 293 рабочих места), 16 проектов находятся на стадии реализации. По 6 проектам средства не освоены по причине приостановления конкурсных процедур.

Начато строительство транспортно-логистического центра таможенного перехода «Бахты» (ТОО Eurotransit Terminal) в Урджарском районе ВКО, направлено 570 млн. тенге собственных средств.

**НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА**

***Цель 10. Улучшение качества и доступности образования***

В целях создания условий для получения учащимися качественного образования ведется строительство новых школ, укрепляется материально-техническая база школ, повышается квалификация педагогических кадров, внедряется трехъязычие.

Для реализации цели запланировано 8 целевых индикаторов, которые по итогам 2017 года достигнуты.

**Обеспечено функционирование организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети**.

Достигнуто плановое значение по **количеству функционирующих аварийных и трехсменных школ.**  На конец года числятся 3 аварийные и 1 трехсменная школа.

На начало 2017 года числилось 6 аварийных школ (в Кокпектинском районе – 1, Тарбагатайском – 1, Урджарском – 1, Шемонаихинском – 1, Курчумском - 2) и 4 школы с 3-х сменным обучением (в городах Семей – 2 и Аягоз – 2).

В 2017 году введено в эксплуатацию 5 школ, в том числе:

*- 2 школы взамен аварийных* (в с. Жана Тилек Урджарского района на 320 мест, в с. Верх-Уба Шемонаихинского района на 300 мест);

*- 3 школы по ликвидации 3-х сменных занятий* (в г. Семей 2 школы на 1800 мест, в г. Аягоз 1 школа на 600 мест);

- проведен текущий ремонт блока №2 школы в с. Бастауши.

**Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы, среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам** достигла 57,9 % при плане 57%. В 2016-2017 учебном году из общего количества выпускников 9-11-х классов (23329 учащихся) успешно освоили образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам – 13498 учащихся.

**Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями** достиг17,4 %,при плане 14,4 **%.**

Из общего контингента детей с ограниченными возможностями (15661 ребенок), инклюзивным образованием охвачено 2718 детей. В 198 организациях образования (30,1% от общего количество школ) созданы условия для инклюзивного образования.

**Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением** достиг планового значения 100%**.** Охват 59398 детей обеспечен за счет функционирования 809 дошкольных учреждений, в том числе 314 детских садов и 495 мини-центров.

В 2017 году открыто 31 детское дошкольное учреждение на 1881 место, в том числе 4 государственных детских сада на 419 мест, 16 мини-центров на 470 мест, 11 частных детских садов на 992 места, дополнительные группы при действующих детских садах и мини-центрах на 2357 мест. Очередность детей в дошкольные учреждения в возрасте 3-6 лет снизилась до 2608 детей.

О**хват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением за счет развития сети частных дошкольных организаций** достиг 9,2% при плане 8,1%. Действует 2 частных мини-центра на 117 мест и 105 частных дошкольных организаций на 12402 места (в том числе 11 открыто в 2017 году).

**Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения,** достигла 78,5%, при плане 65,5%.

Из 5936 выпускников колледжей, обучившихся за счет госзаказа (без учета выпускников колледжей при КУИС), по предварительным данным трудоустроено 4657 человек.

В 2017-2018 учебном году в учебных заведениях системы ТиПО ВКО 1640 предприятий определены социальными партнерами. Обучение ведется по 46 специальностям с привлечением 414 предприятий. Из 83 колледжей технологии дуального обучения внедрены в 44 по 76 квалификациям: транспорт, машиностроение, строительство, сфера обслуживания, энергетика, сельское хозяйство, медицина.

**Доля** **охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием** достигла 16,2%, при плане 16%. Техническим и профессиональным образованием охвачено 29504 учащихся из числа молодежи типичного возраста (14-24 лет) в количестве 181983 человек.

Реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» дает возможность получения первой рабочей квалификации всем желающим молодым людям.

В общеобразовательных школах области проводится адресная профориентационная (создано 122 кабинета профориентации) и информационно-пропагандистская работа, фестиваль профессий «MY PRO», конкурсы рабочих профессий «Лучший по профессии», «WorldSkills», внедрена система обучения взрослого населения (функционируют   
10 ресурсных центров).

В 2017 году проведен стенд-моб «Моя профессия – залог процветания страны!». Сформирована мобильная группа из числа представителей колледжей, которые организовывали мобильные информационные выставки профориентационного характера, проводилось анкетирование целевой аудитории. В рамках мероприятия охвачено более 3000 учащихся из 143 школ и 259 родителей, более 200 человек незанятой молодежи.

Организован фестиваль профессий «MY PRO» в городах Усть-Каменогорск и Семей. На мероприятии присутствовало более 1500 учащихся из 30 школ Усть-Каменогорска и ближайших районов области. В онлайн - режиме более 150 школьников прошли профдиагностику, позволяющую определить профессиональные предпочтения и интересы.

Продолжается работа по программе «Путеводитель», включающей в себя курсы предпрофильной подготовки учащихся 9-11 классов школ, профессиональную диагностику, групповые профориентационные занятия, тренинги, индивидуальные консультации с целью определения склонностей к профессии. Абитуриентам предоставляется возможность прохождения профессиональных проб.

В целях обеспечения доступности получения рабочей специальности для школьников и повышения качества подготовки рабочих кадров и специалистов за счет интеграции образовательных программ общеобразовательной школы и профессионального образования инициирован проект «Школа-Интернат-Колледж», позволяющий за два года получить аттестат о среднем общем образовании и диплом по выбранной рабочей специальности среднего профессионального образования.

С целью популяризации рабочих профессий и повышения стандартов подготовки специалистов проведен Региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Shygys с участием 85 студентов и выпускников учебных заведений системы технического и профессионального образования в возрасте от 18 до 22 лет. Победители приняли участие в Национальном чемпионате «WorldSkills Kazakhstan 2017» в г. Астана и на международном чемпионате Worldskills Competition в г. Абу-Даби (ОАЭ).

Повышение квалификации инженерно-педагогических работников осуществляется на базе 10 ресурсных центров (опорных колледжей) с привлечением предприятий через Региональную палату предпринимателей. За три года стажировку на предприятиях прошли 426 мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин.

Обучение взрослого населения проводится по программе Продуктивной занятости по заявкам работодателей, в том числе на коммерческой основе.

В результате строительства школ, оптимизации малокомплектных школ в системе среднего образования в области   
на 1 января 2018 года функционируют 657 дневных общеобразовательных школ с контингентом 182472 учащихся.

***Цель 11. Обеспечение реализации прав и социальных гарантий молодежи***

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора, из них по итогам года 1 достигнут, по 1 показателю отсутствуют статистические данные.

В 2017 году всего с участием молодежи области проведено 1 352 мероприятия (из них 5 республиканских, 19 областных, а также местные мероприятия) с охватом 246 121 человек.

На поддержку деятельности штаба «Жасыл ел» выделено с областного бюджета 72,4 млн. тенге и трудоустроено 1475 молодых людей из числа безработных, школьников и студентов.

В 2017 году сформирован молодежный маслихат Восточно-Казахстанской области – орган, выражающий интересы молодежи, определяющий меры, необходимые для ее реализации и контролирующий их осуществление. Из числа молодежи области избрано 384 депутата.

В результате проведенного социологического опроса **уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой** по итогам 2 полугодия 2017 года достиг 50,9 %, при плане 42%. Из опрошенных 228 человек положительно оценили молодежную политику 116 человек.

Для качественного анализа реального количества безработной молодежи, в том числе неучтенной молодежи проведен комплекс мероприятий, включающий подворовой обход в населенных пунктах области. В результате выявлено 4219 незарегистрированных безработных, из них 622 – без высшего и среднего специального образования. Из выявленных 4219 человек 2637 зарегистрировано в центрах занятости, из них трудоустроены 455 человек.

**Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет** по итогам 4 квартала 2017 года достигла 6,2% при плане на год – 7,9%. По итогам года статистические данные отсутствуют.

По сравнению с 2016 годом уровень преступности среди молодежи в возрасте от 14-29 лет снизился на 5,3%, совершено 5 027 преступлений, в т.ч. несовершеннолетними – 367 (2016 г. - 5309 преступлений, в т.ч. несовершеннолетними - 332).

Совместно с правоохранительными органами принимались меры по раннему выявлению и устранению предпосылок конфликтов на этнической почве, по оперативному реагированию на возможные проявления этнической нетерпимости.

В 2017 году в результате скоординированной работы с этнокультурными объединениями в сфере межэтнических отношений для укрепления общественного согласия и национального единства в области реализовано 8 проектов   
на 19,4 млн. тенге.

***Цель 12. Сохранение и укрепление здоровья населения***

Проводимые в области мероприятия в рамках государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы, позволили стабилизировать и улучшить показатели по социально-значимым заболеваниям.

Для реализации цели запланировано **5 целевых индикаторов**, из которых достигнуты плановые значения по 1, не достигнут по 1, статистические данные отсутствуют по 3 индикаторам.

По состоянию на 1 января 2018 года **численность населения области** составила 1383,6 тыс. человек, со снижением по сравнению с началом года на 6011 человек**, или 99,6%,** при плановом годовом значении **100,1%.** При этом, естественный прирост составил 8075 человек, отрицательное сальдо миграции – 14086 человек.

Принятые меры по оснащению оборудованием родовспомогательных и детских организаций области, обучению акушер-гинекологов, реаниматологов, обеспечили с**нижение** **младенческой смертности,** по предварительным даннымколичество случаевза 12 месяцев 2017 года снизилось до 7,3 на 1000 родившихся живыми, при плане 10на 1000 родившихся живыми. Количество умерших младенцев составило 161, снизившись по сравнению с 2016 годом на 58 младенцев.

Индикатор «С**нижение** **смертности от злокачественных заболеваний»** по предварительным данным за 12 месяцев 2017 года выполнен, количество случаев – 123,2 на 100 тыс. населения, при плане 127,42 на 100 тыс. населения.

Высокий уровень смертности от онкологических заболеваний связан с неблагоприятной экологической обстановкой, концентрацией на территории области промышленных предприятий, а также с изменением половозрастной структуры, преобладанием в структуре лиц пожилого возраста.

С целью снижения смертности от злокачественных заболеваний в области продолжена работа по развитию высокотехнологичных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, проведено укрепление материально-технической базы онкологических диспансеров, повышение квалификации специалистов онкологической службы.

Реализуемая национальная скрининговая программа позволила выявлять заболевания на ранних стадиях, что соответственно повлияло на снижение смертности.

**Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, (в пределах 0,2-0,6%)** достигла планового значения 0,54%. Численность ВИЧ инфицированных составила 2457 человек. Индикатор достигнут за счет реализации профилактических программ и программ снижения вреда по ВИЧ среди уязвимых групп населения, проведения систематической пропаганды мер профилактики ВИЧ и СПИД среди молодежи (через пункты доверия, дружественных кабинетов, аутрич - работы).

Не достигнут индикатор «**Снижение материнской смертности»,** количество случаев при плане 12,1 **на 100 тыс. родившихся живыми** по предварительным данным за 12 месяцев 2017 года составило 18,4 **на 100 тыс. родившихся** **живыми**.**Зарегистрировано 4 случая материнской смертности (2** – **в г.Семей, Тарбагатайском и Уланском районах).** Основной причиной материнской смертности являются низкий индекс здоровья женщин и снижение качества профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

***Цель 13. Обеспечение занятости и социальной защиты населения***

Для оценки достижения цели пообеспечению занятости и социальной защите населения предусмотрено 9 целевых индикаторов, из них достигнуто 6, не достигнуты плановые значения по 1, отсутствуют статистические данные по 2 индикаторам.

По итогам 2017 года плановые значения достигнуты по следующим **6 индикаторам**:

**- Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп** достигла 59,4% при плане 58,8%, обратилось 31569 человек, из них трудоустроено 18766 человек;

**- Удельный вес квалифицированных специалистов в составе привлекаемой юридическими лицами иностранной рабочей силы (по квоте на привлечение иностранной рабочей силы)** достиг 55,9%, при плане 50%. В 2017 году привлечено 790 иностранных специалистов, в том числе квалифицированных – 442;

- **Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи** снизилась до 25,3%, при плане 26,5%. Количество получателей адресной социальной помощи составило 3276, в том числе трудоспособных 830 человек;

- **Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении),** достиг 99%, при плане 98,8 %. Количество нуждающихся получателей 12408, фактически охвачено специальными социальными услугами – 12283;

**- Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры** достигла 71,4%, при плане 70%. Адаптировано 359 объектов из 503 запланированных к паспортизации;

**- Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)** достигла планового значения 12,7%. Охвачено 1578 человек от общего количества нуждающихся 12408 человек.

Вместе с тем, отмечается невыполнение индикатора «**Доля трудоустроенных из числа лиц обратившихся по вопросам трудоустройства».** По вопросу трудоустройства обратилось 54483 человека, из них трудоустроено 38394 человека или 70,5%, при плане –78,2%. Недостижение индикатора связано с внесением изменений министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан при учете трудоспособных в базе АИС «Рынок труда». Корректировка базы проведена в октябре 2017 года.

По индикатору **«Доля средней заработной платы женщин к заработной плате мужчин»** официальные статистические данные по итогам года будут опубликованы 4 июня 2018 года.

**Уровень безработицы** по итогам 4 квартала 2017 года составил 4,8% при плане 4,9%. Официальные статистические данные по итогам года будут опубликованы 1 апреля 2018 года.

За отчетный год в рамках Комплексного плана планировалось охватить занятостью 41775 человек, охвачено - 51697 (124% от плана).

За счет реализации государственных и правительственных программ создано 18005 новых рабочих мест, в том числе 13459 постоянных.

На реализацию Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2017 году выделено 6,6 млрд. тенге, мероприятиями программы охвачено 15,5 тысяч человек. На краткосрочное профессиональное обучение направлено 7,4 тысяч человек, на социальные рабочие места – 971 человек, на молодежную практику – 1413 человек. Получили микрокредиты 476 участников на 3,4 млрд. тенге.

***Цель 14. Обеспечение соблюдения трудового законодательства на предприятиях области***

В результате проводимой работы пообеспечению соблюдения трудового законодательства на предприятиях области обеспечено достижение плановых значений по 2 целевым индикаторам.

**Уровень производственного травматизма** (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 чел.) снизился до 0,313 человек при плане 0,43 человек. Численность пострадавших на производстве составила 215 человек при общей численности работающих 687,8 тыс. человек.

В 2017 году государственными инспекторами труда в ходе проверок предприятий и организаций области по безопасности и охране труда выявлено 1273 нарушения. В целях их устранения выданы - 106 предписаний, с привлечением к административной ответственности на 9,5 млн. тенге*.*

Аттестовано по условиям труда 624 производственных объекта, внедрено 168 международных и казахстанских стандартов МОТ-СУОТ 2001, ГОСТ 12.0.230-2007 и OHSAS по охране труда.

**Удельный вес устраненных нарушений трудового законодательства** достиг планового значения 92,5%. В результате взаимодействия с правоохранительными органами и сторонами социального партнерства в 2017 году из числа выявленных 2805 нарушений трудового законодательства устранено 2595.

Государственными инспекторами труда Восточно-Казахстанской области проведено 1069 проверок. Выявлено 2805 нарушений трудового законодательства, в том числе 1448 нарушений по трудовым отношениям, по безопасности и охране труда – 1273 и по занятости населения – 84. В целях устранения нарушений выдано 664 предписания, из них по трудовым отношениям – 485, по безопасности и охране труда – 106 и по занятости населения – 73.

За нарушения трудового законодательства наложено 457 административных штрафов на 59,1 млн.тенге.

Рассмотрено 2333 жалобы и заявления граждан по вопросам законодательства о труде, в том числе по трудовым отношениям – 2210, по безопасности охраны труда – 104, по занятости населения – 19.

***Цель 15. Сохранение отечественной культуры***

В целях оценки реализации мероприятий по сохранению отечественной культуры предусмотрен 1 индикатор: **среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек.**

Областными театрами сыграно 715 спектаклей, поставлено 28 новых постановок при годовом плане 26. Театры области посетило 155,4 тысяч человек, что больше уровня 2016 года на 10,8 тысяч человек, в результате, **среднее число посетителей театров на 1000 чел.** составило 112,1 человек, при плане 110,5 человек.

*Отсутствуют статистические данные по следующим индикаторам:*

**- среднее число посетителей библиотек** **на 1000 населения**. По предварительным данным количество читателей в библиотеках увеличилось по сравнению с 2016 годом на 21,2 тыс. человек и составило 451,6 тыс. человек, в результате **среднее число посетителей библиотек на 1000 населения** увеличилось до325,7 чел. при плане 302,4 чел.

В 2017 году пополнены и оцифрованы книжные фонды в библиотеках области, проведены семинары, лекции, международные конференции. В областной библиотеке имени А.С.Пушкина в г. Усть-Каменогорск в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» проведена выставка литературы, давшая старт мероприятиям в поддержку программной статьи Елбасы. Выставка освещала ключевые направления, обозначенные Президентом страны, и работала в течение всего отчетного года. Проведена книжно-документальная выставка «Движению Алаш-100 лет». Открыт Центр по изучению нового алфавита казахского языка.

**- среднее число посетителей концертных организаций на 1000 населения.** По предварительным данным количество посетителей концертных организаций возросло на 0,4 тыс. человек и составило 188,1 тысяч человек, в результате **среднее число посетителей концертных организаций** **на 1000 населения** составило 135,7 человек, при плане – 134,8 человек.

Организациями культуры области проведено более 3 тысяч культурно-массовых мероприятий (Дни культуры Восточно-Казахстанской области в городе Астане в рамках проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», форум предпринимателей с участием народной артистки Республики Казахстан Розы Рымбаевой, в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», мероприятия посвященные: Первому Президенту Республики Казахстан, 120- летию М. Ауезова, 20 - летию г. Астана и Дню Независимости Республики Казахстан).

**- среднее число посетителей музеев на 1000 населения.** По предварительным данным количество посетителей музеев увеличилось на 40,3 тыс. человек и составило 875,6 тыс. человек, в результате **среднее число посетителей музеев на 1000 населения** составило 631,5 чел. при плане 553,3 чел. Количество посетителей увеличилось за счет бесплатного входа на территорию Левобережного комплекса в г. Усть-Каменогорск и проведения различных акций, мероприятий и бесплатных передвижных выставок в рамках проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» .

Официальная статистическая информация по вышеуказанным индикаторам будет опубликована в марте – апреле 2018 года.

В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ в сфере археологии исследовано 3 объекта археологии: Берельский курган № 5 (Катон-Карагайский район), памятники Шиликтинской долины (Зайсанский район), крепость-монастырь Аблайкит (Уланский район).

Проведена международная научно-практическая конференция «Алтай - золотая колыбель тюркского мира».

Расширилась сеть учреждений культуры за счет открытия библиотеки в Урджарском районе, Дома Дружбы в Катон-Карагайском районе.

***Цель 16. Обеспечение единства нации и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия***

Целевые индикаторы, запланированные для оценки цели по обеспечению единства нации и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, достигнуты.

**Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений,** достигла 91,3%, при плане 82%.

Согласно проведенному социологическому исследованию 913 из опрошенных 1000 респондентов положительно оценили государственную политику в сфере межэтнических отношений.

**Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений,** достигла 87,2 % при плане 82%.

По итогам проведенного социологического исследования 942 из опрошенных 1100 респондентов положительно оценили государственную политику в сфере межконфессиональных отношений.

Проведено 2766 мероприятий информационно - разъяснительного характера, 798 встреч через психологические кабинеты, 139 обращения на «Телефон доверия», 390 индивидуальных бесед в исправительных учреждениях.

Для оказания реабилитационной, юридической, психологической помощи пострадавшим от деятельности деструктивных религиозных течений проведено 574 мероприятия с охватом 5839 человек.

***Цель 17. Развитие массового спорта***

Целевые индикаторы, запланированные для оценки цели по развитию массового спорта, достигнуты.

**Охват граждан занимающихся физической культурой и спортом** увеличился до 424,1 тыс. человек и составил 30,4%, при плане 30,3% от общей численности населения области.

**Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков** увеличился до 26,1 тыс. детей и составил 14,6% при плане 14,5% от общей численности детей и подростков от 7 до 18 лет.

Для достижения целевых индикаторов построено 16 спортивных сооружений (мини-футбольные поля, спортивные залы и другие сооружения) в городах Курчатов, Шемонаиха, в Аягозском, Бескарагайском, Бородулихинском и Зайсанском районах.

С начала 2017 года в области проведено 6 международных, 8 республиканских, 141 областное и более 1500 городских и районных спортивных мероприятий.

Спортсменами области завоевано 13 медалей (7 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых) на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в г.Алматы.

Растет количество юридических и физических лиц, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению, количество коллективов физической культуры и спорта. На сегодняшний день действует 1638 коллективов.

В Академии футбола «Алтай» занимаются 432 спортсмена в 12-ти командах различных возрастов (1999-2010 годов рождения). Работу с детьми проводят 20 тренеров, из которых 2 - с категорией «PRO», 3 - с категорией «А» и 6 - с категорией «В» УЕФА, в том числе 4 иностранных специалиста. Дополнительно привлечён тренер вратарей со специальной категорией «А», имеющий опыт работы в академии ФК «Локомотив» (Москва).

В области функционируют 3 футбольные любительские Лиги. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 40 команд, с общим охватом более 900 человек.

В мае 2017 года в городе Усть-Каменогорске прошёл Чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд, где приняли участие восемь сильнейших стран Азии, такие как: Китай, Япония, Филиппины, Иран, Китайский Тайбэй, Таиланд, Вьетнам и Казахстан.

Основной целью проведения крупного спортивного мероприятия, является популяризация волейбола в Восточно-Казахстанской области. Занятиями волейболом охвачено 46167 человек, в том числе в сельской местности 27900. В спортивных школах функционируют 23 отделения и работают 105 тренеров.

***Цель 18. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана***

Запланированные для оценки достижения цели по созданию толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана, плановые значения по 3 целевым индикаторампо итогам года достигнуты.

**Доля взрослого населения, владеющего государственным языком,** составила 79,1%, при плане 79 %. По итогам проведенного ТОО «Renovatio Co» г.Алматы в ноябре 2017 года социологического исследования 949 из охваченных 1200 респондентов ответили положительно.

В действующих центрах по развитию языков организовано обучение 3496 слушателей. Действуют бесплатные курсы «Тілашар», в 547 кружках обучается более 20 тыс. взрослого населения. Услугами сайта по дистанционному обучению «Учимся говорить по казахски» пользуются более 1200 тыс. человек, из них 3200 человек на базовом уровне изучают государственный язык.

В 2017 году 8574 человек прошли тестирование на основе системы «КАЗТЕСТ», из них 613 человек получили сертификаты государственного образца. Улучшается качество обучения.

**Доля взрослого населения, владеющего английским языком,** достигла 4,1%, при плане 4 %. Из 1200 респондентов положительно ответили 49.

**Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским),** достигла 3,6%, при плане 3,5%. Из 1200 респондентов положительно ответили 43.

В 2017 году для государственных служащих организованы курсы английского языка «Beginner», «Elemantary». В центрах обучения изучали английский язык 1364 человека, более 2 тыс. человек обучились в 64 организованных кружках в городах и районах области, около 3 тыс. человек в 20 частных центрах.

В целях популяризации идеи трехъязычного образования проведена акция «Полиглот» среди жителей города Усть-Каменогорска. Организованы областной конкурс «Тіл шебері» и областная олимпиада «Тілдарын» между государственными служащими и студенческой молодежью. Проведен научно-методический семинар на тему «Проектирование проблемных ситуационных задач на казахском и английском языках».

Обеспечивается поддержка функционирования русского языка. Организованы кружки по обучению русскому языку, в 21 группе 524 слушателя изучают русский язык. Проведены конкурсы среди казахской молодежи знатоков русского языка «Тіл парасат», «Мой лингвистический капитал», организована славянская эстафета «Удивительный мир славянского слова».

**НАПРАВЛЕНИЕ: ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

***Цель 19. Повышение безопасности жизнедеятельности населения***

Для оценки реализации цели по повышению безопасности жизнедеятельности населенияпредусмотрено 6 **целевых индикаторов**, из которых достигнуты запланированные значения по 4, не достигнуты - 2 индикатора.

Достигнуты индикаторы:

**Удельный вес преступности, совершенных на улицах** составил 13,2 %, при плане 14,7 **%.**

На территории области зарегистрировано 23 955 уголовных правонарушений, в т.ч. на улицах – 3 155 (2016 г. – 3 318), со снижением к 2016 году на 4,9 %.

В целях стабилизации обстановки на улицах проведено 48 еженедельных профилактических мероприятий (*«Единый* д*ень профилактики»).* В наиболее криминогенных участках городов и районов области проведено 62 отработки по методу «Трал». Выявлено 21 971 административное правонарушение по ст.440 КРК об АП *(распитие и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения),* 8 456 фактов нарушений по ст. 434 КРК об АП (*мелкое хулиганство*).

Проводится планомерная работа по увеличению количества камер видеонаблюдений, подключенных к ЦОУ и дежурную часть УВД – ГОРОВД области, общее количество камер составляет 202 *(Усть-Каменогорск -97, Семей -45, Аягоз -16, Риддер и Зыряновск -17 и Шемонаиха -10).*

С 2017 года пешие наряды Национальной Гвардии переведены на новый метод патрулирования «Линейный», у которого сокращена протяженность маршрута, и как следствие улучшение профилактического коэффициента.

**Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними** снизился до 2,5% при плане 4,0%.

На территории области зарегистрировано 23 955 уголовных правонарушений, в т.ч. несовершеннолетними совершено 367 преступлений (в 2016 году – 332), однако, удельный вес по сравнению с 2016 годом увеличился (в 2016 году – 2,1%).

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проведены 7 межведомственных оперативно-профилактических мероприятий *(«Здоровье», 3 этапа ОПМ «Каникулы», «Подросток – Безнадзорные дети», «Подросток – семья» и «Подросток – занятость»).* Более 5 тысячнесовершеннолетнихзадержаны в ночное время за нахождение вне жилища без сопровождения законных представителей, 100 родителей привлечены к ответственности за нахождение их детей в развлекательных заведениях в ночное время, 35 взрослых лиц привлечены за совместное распитие с подростками алкогольных напитков, 198 - за продажу несовершеннолетним табачной продукции; 186 - за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним.

В специальные организации образования направлено 36 подростков, 985 безнадзорных и беспризорных детей помещены в Центры адаптации несовершеннолетних.

**Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений** составило 1,2%, при плане 1,5%.

Выявлено 289 наркопреступлений *(2016г. – 281)*, в том числе связанных со сбытом - 237 *(2016г. – 236)*, 9 фактов контрабанды *(2016г. – 14),* а также за хранение наркотиков в особо крупном размере -20 *(2016г.- 33).* В 2017 году в 2 раза больше изъято наркотических средств – 440 кг. *(2016г. – 210 кг.)*, в т.ч. 395 гр. героина *(2016г. – 1,4 кг.)*.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена преступная деятельность 14 групп, которые занимались сбытом наркотических средств «марихуана» на территории области, из них: 2 с признаками организованной преступности.

В целях предупреждения, выявления и пресечения преступления в сфере наркобизнеса на территории области проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий  *(«Паутина», «Транзит», «Допинг», «Канал», «Кокнар» и «Правопорядок»).*

По итогам 2017 года **количество погибших в ДТП на 100 пострадавших** составило 8,2 единиц при плане 8,3 единиц. При этом, наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий на 17,4% *(с 1462 до 1208)* и количества пострадавших на 19% *(с 2134 до 1729)*.

На территории области зарегистрировано 1208 дорожно-транспортных происшествий, снижение на 17,4% (2016г.-1462), погибло – 142 человек, снижение на 20,7% (2016г. - 179) и ранено 1587 человек, снижение на 18,8% (2016г.-1955). Основной причиной ДТП является низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения, рост автопарка в области и состояние улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры, не соответствующее стандартам.

В целях профилактики, предупреждения и пресечения дорожно-транспортных происшествий на территории области проведено 27 оперативно-профилактических мероприятий, такие как «Автобус», «Безопасная дорога», «Скорость», «Встречная полоса», «Пешеход», «Внимание дети», «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности» и др. Выявлено более 200 тысяч административных правонарушений, из них 3 тысячи за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 5 тысяч водителей лишены водительских удостоверений, что положительно сказалось на состоянии аварийности.

По 2 индикаторамне обеспечено достижение плановых значений:

**Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими** составил 64,8% при плане 49%.

Преступления, совершенные ранее судимыми, в сравнении с 2016 годом снизились на 2,0% (с 9564 до 9373). Однако, удельный вес остается высоким - 64,8% (2016г.- 60,2%). Основной причиной роста являются изменения, внесенные в п.38 Инструкции Генеральной Прокуратуры №89-14г., согласно которым учитываются преступления, совершенные лицами с погашенной судимостью или освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Из 9373 таких преступлений, 8107 или 86,4% совершены лицами с погашенной судимостью или освобожденными от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, которые находились вне поле зрения ОВД.

**Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям** за 2017 годсоставил 59,4% при плане 62% (целевой индикатор рассчитан согласно методике, утвержденной приказом Министра внутренних дел РК от 10.08.2016 г. № 228).

В виду своего географического расположения, климатических условий и развитой промышленной инфраструктуры, территория Восточно-Казахстанской области подвержена различным видам ЧС природного и техногенного характера.

В 2017 году территориальными подразделениями департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с местными исполнительными органами, формированиями ГО проведены 1619 сейсмотренировок. По утвержденному плану в школах области ежегодно проводятся интерактивные уроки по теме «Действия населения при землетрясении».

В 2017 году в целях предупреждения ЧС, проведена утилизация опасных химических веществ (ртути) согласно заключенному договору на проведение утилизации ртути с ТОО «Центр экоком инновация».

С целью обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям завершено строительство двух дамб в Катон-Карагайском районе, выполнены берегоукрепительные работы в г. Семей.

С целью обеспеченности инфраструктуры противодействия пожарам в населенных пунктах, где не созданы подразделения государственной противопожарной службы, открыты 5 опорных пунктов пожаротушения, в том числе в селах Новопокровка Бородулихинского района, Медведка Шемонаихинского района, Жетижар и Ерназар Бескарагайского района, п. Огневка Уланского района.

**НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС**

***Цель 20. Обеспечение населения доступными услугами связи***

Для оценки достижения цели предусмотрено 3 целевых индикатора, из них не достигнут плановые значения по 1, отсутствуют статистические данные по 2 индикаторам.

За 2017 год оказано услуг связи на 16,8 млрд. тенге. Наибольшая доля в общем объеме услуг связи приходится на услуги сети Интернет (37,4%), телефонной связи (21,5%), телекоммуникационных услуг (16,4%), услуг по распространению программ по кабельной инфраструктуре, по сетям беспроводным и через спутник (14,5%).

В связи с сокращением общего числа фиксированных телефонных линий на 7,6% по сравнению с 2016 годом (347,3 тыс. единиц) и числа фиксированных телефонных линий у населения на 8,1% (295,1 тыс.единиц), **плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей** снизилась и составила 19,6единиц при плане 28,3 единиц.

По итогам 2017 года число фиксированных телефонных линий у населения составило 271,2 тыс. единиц. Недостижение индикатора связано с расширением спектра услуг мобильными операторами связи.

В 2017 году продолжено дальнейшее развитие технологии GPON на сетях телекоммуникаций городов Усть-Каменогорск и Семей, внедряются оптические сети FTTH в городах Зыряновск и Риддер.

Обеспечивается широкополосный доступ к интернету в отдаленных районах области.

Предоставляются услуги широкополосного доступа к интернету - FFTx, IP VPN, платного телевидения, различные ИКТ- сервисы, решения для В2В- и В2G-сегментов, а также новые услуги в сфере М2М.

Свыше 40 тыс. абонентов пользуются услугами «iDNet», свыше 22 тыс. жителей области используют услугу «iD TV», к услуге «iDPhone» подключено свыше 9 тыс. человек.

Организован доступ к сети Интернет в общественных местах на базе технологии Wi-Fi в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер и Зыряновск.

По индикатору **«доля пользователей Интернет»** официальные статистические данные по итогам 2017 года будут опубликованы в марте 2018 года.

С целью повышения уровня цифровой грамотности (знание и понимание основ информационно-коммуникационных технологий: применение компьютеров и других средств), в 2016-2017 учебном году в организациях образования области изучали предмет «информатика» 97 830 учащихся, в организациях технического и профессионального образования по направлению «IT- технологии» обучились 2 625 студентов. В 2017-2018 учебный год планируется обучить учащихся с 5 по 11 класс в количестве 100316 учащихся, организациями технического и профессионального образования - 34917 студентов.

По индикатору **«уровень цифровой грамотности** **населения»** официальные статистические данные по итогам 2017 года будут опубликованы в марте 2018 года.

Размещение информации на интернет-портале открытых данных осуществляется в соответствии с постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата «Об утверждении перечня открытых данных» от 29 января 2016 года за № 16. В течение 2017 года 38 наборов открытых данных опубликованы на портале и обновлены.

В настоящее время совместно с Министерством информации и коммуникации Республики Казахстан проводится согласование перечня открытых данных состоящего из 130 наборов.

В целях проведения разъяснительной работы среди граждан и государственных служащих в 2017 году опубликованы статьи в 9-ти районных газетах.

На курсах повышения квалификации для государственных служащих проводятся лекции на тему «Внедрение информационных технологий в деятельности местных исполнительных органов: Нормативно правовые акты в сфере «электронного правительства». Базовые компоненты «электронного правительства». Цели информационных систем и их функции. Открытое правительство как отдельный элемент «Электронного правительства» Республики Казахстан».

Организованы онлайн - вебинар на тему «Современные возможности и перспективы развития портала «Открытое правительство» и обучающие семинары для сотрудников государственных органов Восточно-Казахстанской области, отвественных за порталы «Открытого правительства»: «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытые бюджеты».

Актуализирован список сотрудников, имеющих доступ к порталам «Открытые бюджеты», «Открытые НПА», «Открытые данные». На сегодня доступ к порталам имеют 839 сотрудников областных управлений, акиматов городов, районов, самостоятельных отделов, сельских округов, маслихатов.

***Цель 21. Содействие развитию строительной отрасли и обеспечение населения доступным жильем***

В рамках содействия развитию строительной отрасли и обеспечению населения доступным жильем запланировано 2 целевых индикатора, по итогам года достигнут 1, не достигнут 1.

**Индекс физического объема строительных работ** не достиг планового значения и составил 100,1% (план - 101,7%).

Объем строительных работ составил 240,7 млрд.тенге, что на 0,1% больше уровня 2016 года. Наибольший объем от общего объема строительных работ выполнен частными строительными организациями – 86,9%.

**Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий** составила 380 тыс.кв.м при плане 360 тыс.кв.м.

По итогам 2017 года за счет всех источников финансирования по области введено в эксплуатацию 380,0 тыс. кв.м. жилья, с ростом 111,8 % к уровню 2016 года и 105,6% к доведенному плану Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (360,0 тыс. кв.м.), в том числе 48 многоквартирных жилых домов общей площадью 198,1 тыс. кв.м., 138,2 тыс. кв.м. индивидуального жилищного строительства, 43,7 тыс. м2 кв.м. прочего жилья.

В 2017 году в рамках программы «Нұрлы жер» из республиканского бюджета и Национального фонда РК выделено 11 201,4 млн. тенге.

В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и Программы развития регионов до 2020 года в 2017 году на реализацию 23-х проектов по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры из средств Национального фонда и республиканского бюджета выделено 3 567,9 млн. тенге. Всего проложено сетей протяженностью 84,4 км, из них введено в эксплуатацию 36,6 км сетей *(3 объекта: 7 км сетей теплоснабжения в Зыряновском районе, 25,9 км сетей водоснабжения в Уланском районе и 3,7 км – сети к 2-м многоэтажным арендным домам в Зайсанском районе)*

***Цель 22. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами***

Плановые значения по 2 запланированным индикаторам достигнуты.

**Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии** достигла планового значения -77%.

Индикатор достигнут за счет проведения среднего ремонта 90,2 км автомобильных дорог областного и районного значения на 2,06 млрд. тенге. Протяженность автомобильных дорог в хорошем состоянии составила 1085,1 км, в удовлетворительном – 5 500,5 км (общая протяженность автомобильных дорог областного и районного значения области - 8 547,35 км).

В 2017 году проведен средний ремонт 90,2 км автомобильных дорог областного и районного значения на 2,06 млрд. тенге, в том числе на участках по направлениям «Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное» - 21,4 км, «Семей- Караул» - 15 км, «Большенарым - Курчум» - 10 км, «Дмитриевка – Бородулиха - Шемонаиха» - 15 км, «Теректы - Урунхайка-Тоскайын» - 3,8 км, «Маканчи - Жаланашколь» -25 км.

**Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов** снизилась до планового значения - 30%.

По итогам 2017 года доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов с численностью более 100 человек составила 30%, из 591 населенного пункта области регулярным транспортным сообщением обеспечены 413 (70%), не обеспечено 177 (30%).

В соответствии с Планом мероприятий по реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы обеспеченность охвата населенных пунктов регулярным автобусным сообщением рассчитывается для населенных пунктов с численность более 100 человек.

Для обеспечения транспортной связи между населенными пунктами ежегодно выделяются субсидии из областного бюджета на осуществление социально-значимых железнодорожных сообщений и авиасообщений. В 2017 году выделено на субсидирование 505,8 млн.тенге, в том числе 182,2 млн.тенге для авиасообщений «Усть-Каменогорск – Семей - Урджар», «Усть-Каменогорск - Зайсан» и 323,6 млн.тенге для железнодорожных сообщений «Защита-Зыряновск», «Защита -Лениногорск».

На авиасообщениях выполнено 260 рейсов и перевезено 9228 пассажиров, железнодорожными сообщениями соответственно 371 рейс и 118 981 пассажир.

***Цель 23. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами***

Из запланированных 4 индикаторов для оценки достижения цели по обеспечению населения качественными коммунальными услугамив полном объеме достигнут 1 индикатор, не достигнут -1, частично достигнуты 2 индикатора.**Доля модернизированных сетей теплоснабжения от общей протяженности** достигла11,4% при плане 11,2%. Проведены работы по строительству и реконструкции систем теплоснабжения в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов, Зыряновск и Серебрянск. Из них:

- за счет кредитных средств по городу Усть-Каменогорск реализовано 3 проекта, модернизировано 10,5 км сетей теплоснабжения и по городу Риддер реализован 1 проект, модернизировано 2,83 км сетей;

- за счет бюджетных средств по городу Семей реализовано 2 проекта, построено 5,9 км сетей. По городу Зыряновск и Серебрянск реализовано 4 проекта, в итоге модернизировано 11,6 км сетей;

- за счет собственных средств по городу Усть-Каменогорск построено 2,1 км, по городу Курчатов - 0,2 км.

Всего протяженность сетей теплоснабжения, согласно статистическим данным, составила 1029,5 км, из них модернизировано и построено за 2017 год 117,5 км.

**Доля модернизированных сетей теплоснабжения моногородов** от общей протяженности достигла планового значения 7,3%.

Протяженность сетей теплоснабжения согласно статистическим данным составила 194,6 км, из них модернизировано и построено за 2017 год 14,2 км.

**Доля модернизированных сетей электроснабжения от общей протяженности**увеличилась на 0,42%. Модернизация сетей на 2017 год не планировалась.Общая протяженность электросетей области - 34,5 тыс.км. За 2017 год проведена модернизация 0,149 км электрических сетей.

В 2017 году на реализацию инвестиционной программы АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» направлено 3,6 млрд.тенге. Выполнено строительство 6,3 км линии электропередач, проведена модернизация и реконструкция 20 км ВЛ-35/110 кВ и 19,6 км ВЛ-6/10 кВ, капитальный ремонт 12,5 км ВЛ 35/110 кВ, 65,77 км ВЛ-6/10 кВ и 24,535 км ВЛ-0,4 кВ, 33 подстанций и оборудования.

**Доля модернизированных сетей электроснабжения моногородов от общей протяженности** достигла 12,2% при плане 12,1%. Протяженность электрических сетей в моногородах (Зыряновск, Серебрянск, Курчатов и Риддер) составляет 1077 км кабельных и воздушных линии электропередач. В 2017 году местными исполнительными органами и АО «ВК РЭК» выполнена модернизация 132 км ЛЭП.

**Доля модернизированных сетей электроснабжения малых городов от общей протяженности** достигла 0,15% при плане 0,1%. Протяженность электрических сетей в малых городах составляет 875 км кабельных и воздушных линии электропередач. В 2017 году местными исполнительными органами и АО «ВК РЭК» выполнена модернизация 1,3 км ЛЭП, что составляет 0,15% от общей протяженности.

**Доступ к централизованному водоснабжению в городах** достиг 97,4% при плане 97,3%. Велась реализация 8 проектов в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Аягоз и Зайсан на 4,2 млрд.тенге, введено в эксплуатацию 2 объекта. В результате численность городского населения пользующегося централизованным водоснабжением составила 823,6 тыс. человек, или 97,4% (общая численность городского населения – 845,6 тыс.человек).

**Доступ к централизованному водоснабжению в моногородах** достиг планового значения99,4%. Численность населения, проживающего в моногородах, составляет 106062 человека, услугами централизованного водоснабжения пользуются 105427 человек.

В рамках программы «Нұрлы жол» завершена реализация проекта «Водопроводные сети в районе Таловка города Риддер ВКО, получили доступ к централизованному водоснабжению 1017 человек.

**Доступ к централизованному водоснабжению в малых городах** достиг планового значения99,8%.

Общая численность населения, проживающего в моногородах, составляет 79269 человек, пользуются услугами централизованного водоснабжения 79111 человек.

Реализуются 2 проекта «Реконструкция водопроводных сооружении и водопроводных сетей (4-я очередь) в г. Аягоз», «Сети водоснабжения города Зайсан ВКО (1-я очередь)» на 1075,8 млн.тенге, проекты переходящие на 2018 год.

**Доступ к централизованному водоотведению в городах** достиг планового значения 70%.Велась реализация 7 проектов в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Аягоз и Зайсан, введено в эксплуатацию 5 объектов. В результате, численность городского населения, пользующегося централизованным водоотведением, достигла 576,5 тыс.человек из числа населения, пользующегося централизованным водоснабжением - 823,6 тыс. человек.

**Доступ к централизованному водоотведению в малых городах** достиг планового значения 46,2%.

Численность населения малых городов, пользующегося централизованным водоотведением, составила 36550 человек из числа населения малых городов, пользующегося централизованным водоснабжением -79111 человек.

В рамках программы «Нұрлы жол» велась реализация проекта «Сети канализации для подключения жилых зданий и социально-значимых объектов к городскому канализационному коллектору города Зайсан» и в рамках программы Развития регионов до 2020 года «Реконструкция канализационных сетей города Аягоз Аягозского района ВКО, 1 очередь».

**Доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах** достиг 49,3% при плане 46%. Велась реализация 36 проектов по водоснабжению СНП, введен в эксплуатацию 21 объект, в результате доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению увеличится до 358 сел из имеющихся 726 сел.

Не достигнуты индикаторы:

Индикатор **«снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта**» не достиг планового значения и составил 18,6% при плане 18,3%.

В рамках программы «Модернизация ЖКХ» в 2017 году за счет возвратных средств отремонтировано 4 многоквартирных жилых дома (далее - МЖД) на 33,3 млн. тенге, по состоянию на 01.01.2018 года возврат денежных средств составил 54% или 624,0 млн.тенге от запланированных - 1164,8 млн.тенге.

Всего зарегистрированных объектов кондоминиума по области - 2611 МЖД, общее количество объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта в начале 2017 года составляло 489 МЖД, из них запланировано к проведению ремонта 8 МЖД, по итогам 2017 года отремонтировано 4 МЖД за счет возвратных средств.

**Доступ к централизованному водоотведению в моногородах** не достиг планового значения и составил 73,1% при плане 80,1%. Причиной не достижения является отсутствие проектов по водоотведению в моногородах.

Численность населения моногородов пользующегося централизованным водоотведением составила 77068 человек из численности населения моногородов пользующегося централизованным водоснабжением 105427 человек.

**Доступ к централизованному водоотведению в сельских населенных пунктах** не достиг планового значения и составил 8,9% при плане 10,0%. Причиной недостижения индикатора является отсутствие введенных объектов по строительству очистных сооружений и сетей канализации в сельских населенных пунктах, при этом в 2017 году в 21 селе введены объекты водоснабжения. По итогам года имеют доступ к центральному водоотведению 32 села из 358 сел, обеспеченных централизованным водоснабжением.

**Газоснабжение в области.** В 2013 году ТОО «Тарбагатай Мунай» согласно межправительственному Соглашению за счет собственных средств осуществило строительство АГРС «Зайсан» и подводящего газопровода «Сарыбулак-Зимунай» до ГРП Зайсан. Среднегодовой объем добываемого природного газа составляет 500 млн. м³.

При полной газификации населенных пунктов Зайсанского района ориентировочный годовой объем потребления природного газа составит 32 млн. м³, в том числе: по г. Зайсан – 17 млн. м³, сельским населенным пунктам – 15 млн. м³.

Кроме того, осуществляется строительство внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения 9-ти населенных пунктов Зайсанского района.

На сегодняшний день в 6-ти населенных пунктах (Каратал, Карабулак, Айнабулак, Кайнар, Кенсай, Жамбыл) газопровод готов на 100 %, в остальных 3-х населенных (Көгедай, Шалкар, Үлкен Каратал) заканчивается строительные работы. Ведутся работы по передаче на баланс.

На текущее время за счет средств областного бюджета разрабатывается ПСД по строительству подводящих газопроводов к 8 населенным пунктам Зайсанского района и внутрипоселковых газовых сетей (с.*Дайыр, с.Кокжыра, с.Куаныш, с.Биржан, с.Сартерек, с.Жарсу, с.Бакасу, с.Саржыра*) общей стоимостью 89,6 млн. тенге.

По предварительным расчетам переход котельных на природный газ как основной источник выработки тепла позволит снизить выбросы вредных веществ (золы угля, диоксида серы, азота и оксида углерода) в атмосферу в 9 раз с 31 тыс. тонн до 3 тыс. тонн, что значительно улучшит экологическую и социальную обстановку в регионе.

**НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

***Цель 24. Улучшение качества окружающей среды благоприятной для жизнедеятельности общества***

Из запланированных по цели **10 целевых индикаторов,** плановые значения достигнуты по 6, отсутствуют методика расчета по 4 индикаторам.

**Объем нормативных загрязняющих веществ, в том числе выбросов в атмосферный воздух** снижен до 0,186 при плане 0,191 млн.тонн.

Проводимые мероприятия по охране атмосферного воздуха позволили достичь улавливание и обезвреживание выбросов от стационарных источников на уровне 93,5%. Наметилась тенденция к снижению загрязняющих веществ в общем объеме валовых выбросов.

По данным филиала РГП «Казгидромет» в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество дней с неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ) увеличилось с 58 дней до 84 дней, что значительно повлияло на качество атмосферного воздуха. По г.Усть-Каменогорск комплексный показатель ИЗА-5 (индекс загрязнения атмосферы) в 2017 году составил 9,0.

Снижение валовых выбросов вредных веществ. При выдаче разрешения на эмиссии в окружающую среду предприятиям - природопользователям II-IV категории в 2017 году снижены по сравнению с нормативными объемами объемы лимитов эмиссии в атмосферный воздух на 9384,7 тонн.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Порядка 75% валовых выбросов в атмосферу от стационарных источников приходится на предприятия I категории, которые получают разрешения на эмиссии в окружающую среду в Министерстве энергетики РК и его территориальных подразделениях.

При этом, крупные природопользователи производят оплату по установленным ставкам не за выданные лимиты, а за фактически осуществленные выбросы и отчитываются напрямую в органы статистики. Местными исполнительными органами в пределах компетенции ведется необходимое взаимодействие с центральным уполномоченным органом и его структурным подразделением для регулирования объемов эмиссий.

**Объем нормативных загрязняющих веществ, в том числе сбросов в водные объекты,** при плане 0,063 млн.тонн, снизился до 0,055 млн.тонн.

В сфере охраны поверхностных водных объектов выполнена разработка проектов по установлению водоохранных зон и полос в административных границах п.К.Кайсенова Уланского района, Аблайкетских (Сибинских) озер, в том числе, озера: Караколь, Коржинколь, Шалкар, Торткара, Садырколь, реки Талдыбулак и безымянных ручьев в Уланском районе, за исключением земель входящих в государственный лесной фонд.

За 2017 год реализован комплекс природоохранных мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, на охрану земельных ресурсов и утилизацию отходов производства и потребления, радиационную безопасность, охрану и воспроизводство биоресурсов, выполнен комплекс мероприятий просветительской работы среди населения в области охраны окружающей среды.

Принятые меры по рекультивации существующих и строительство новых полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих современным требованиям санитарных правил позволилидостичь целевые индикаторы по данной цели.

**Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию** достигла 2,5% при плане 0,03%. В 2017 году по области образовано 180,375 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Объем утилизированных отходов составил 4589 тонн.

В результате принимаемых мер по совершенствованию системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов местными исполнительными органами области **охват населения области, города услугами по сбору и транспортировке отходов** составил 69,3% при плане 43,4%. Согласно статистическим данным на 01.01.2018 года численность населения области составляет 1 383 557 человек, из них по данным Департамента экологии охвачено услугами по сбору и транспортировке отходов 958 805 человек.

**Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения)** достигла 6,4% при плане 3,2%.

В области имеются 435 полигонов и свалок, из них 28 соответствуют экологическим требованиям и санитарным правилам. Функционируют 10 предприятий, осуществляющих деятельность по раздельному сбору, сортировке, переработке твердо-бытовых отходов). Кроме того, на территории области осуществляют деятельность 8 организаций по сбору вторичных отходов (картон, бумага, полиэтилен, резина, отработанные масла) для последующей переработки.

При этом, собственная переработка осуществляется только 2 организациями: ТОО «Bab AL Bahr» г. Аягоз (производство бумаги), ТОО «Биотоп» г.Риддер (утилизация резины, масел).

В городе Усть-Каменогорск, в настоящее время ведутся работы по привлечению предприятий для организаций работ по раздельному сбору твердо-бытовых отходов. На сегодняшний день за счет средств предприятия ИП «Эко Восток-Лидер» по городу установлено 11 экспериментальных контейнеров для раздельного сбора (пластик, стекло, бумага), в том числе 3 - на площадках благоустроенного жилого фонда. Данное предприятие является сборщиком отходов и занимается перевозкой отходов для переработки в другие регионы.

В городе Семей ИП «Хазипов», за счет собственных и заемных средств запущена сортировочная линия мощностью 100 тыс. тонн в год по сортировке отходов бумаги, стекла, полиэтилена, металла.

**Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов (тыс. га)** достигла 1278,8 тыс.га, при плане 1277,4 тыс.га.

Покрытая лесом площадь по сравнению с 2017 годом увеличилась на 1,4 тыс. га. Данные изменения произошли за счет перевода площади лесных культур, площадей за счет естественного заращивания вырубок, возобновленных хозяйственно ценными породами, а также лиственным молодняком.

В целом ввод молодняка в категорию ценных древесных насаждений составил 1,8 тыс. га.

В 2017 году площадь воспроизводства лесов составила 866,4 га, в том числе производства лесных культур 439,8 га, содействия естественному возобновлению леса - 426,6 га.

В результате увеличения комплекса проводимых мероприятий, направленных на борьбу с лесными пожарами и выполнения профилактических противопожарных мероприятий не допущен рост площадей пройденных лесными пожарами.

**Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов** достигла 0,002 тыс. га при плане 0,015 тыс.га.

Проведены следующие мероприятия: устройство минерализованных полос, уход за минерализованными полосами, строительство дорог противопожарного назначения, ремонт дорог противопожарного назначения, установка аншлагов на противопожарную тематику, проведены семинары, лекции, беседы на противопожарную тему, выписаны предписания акиматам районов о соблюдении правил пожарной безопасности.

По индикаторам «**индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование», «индекс физического объема инвестиций в основной капитал лесного хозяйства», «индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал плантационного лесоразведения», «индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал воспроизводства животного мира»** отсутствует методика расчета индикаторов.

***Цель 25. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения***

В рамках поставленной цели пововлечению в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения из **3 целевых индикаторов**, плановые значения достигнуты по 3 индикаторам.

**Доля вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения** увеличилась до 9,7%при плане 9,0%. По результатам проведенных мероприятий по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения вовлечено 1003,1 тыс.га сельхозземель, при запланированных 945,8 тыс.га.

**Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот)»** составила 46,5% при плане 31,8%.

За счет проводимых работ по увеличению доли севооборотов в составе пахотных земель, путем оптимального использования земельных участков с применением разработанных проектов внутрихозяйственного землеустройства, за 2017 год агроформированиями области разработаны проекты севооборотов на площади 675,8 тыс. га пашни из запланированных 573,8 тыс.га. За 2017 год оформлено проектов внутрихозяйственного землеустройства на площади 71,5 тыс.га пашни.

**Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот)** достигла 11,3% при плане 6,9%. Превышение показателя произошло за счет разработки землепользователями проектов, запланированных на 2018-2020 годы.

Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) увеличилась за счет посевов многолетних и однолетних трав для использования пастьбы и укоса.

Проекты пастбищеоборотов разработаны на площади 984,8 тыс.га пастбищ при запланированных 540,6 тыс.га. За 2017 год проектов внутрихозяйственного землеустройства оформлено на площади 282,5 тыс.га пастбищ.

**НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ**

***Цель 26. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций***

Запланированный индикатор по итогам 2017 года не достигнут. Согласноинформации Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции **уровень удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами** по итогам 2017 годасоставил 69,4% при плане 88%.

В 2017 году Центром исследований «Сандж» по заказу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции проведен общественный мониторинг качества оказания государственных услуг (статья 29 Закона РК «О государственных услугах») методом проведения общественного мониторинга качества оказания государственных услуг (кабинетные исследования, массовый опрос, тайный покупатель, глубинное интервью) с получателями услуг.

За 2017 год по Восточно-Казахстанской области оказано 3,7 млн. услуг, в том числе по безальтернативным услугам через госорганы и подведомственные организации 679,3 тыс.услуг.

По альтернативным услугам оказано 3,07 млн.услуг, в том числе в бумажном виде 2,4 млн.услуг, через ГК «Правительство для граждан» – 173 тыс.услуг, в электронном виде 486 тыс.услуг. Доля услуг в электронном виде составила 15,8% (2016 год - 6,57%), что на 9,23% выше предыдущего периода.

Для увеличения доли пользователей через портал «электронного правительства» выведен коэффициент в разрезе услугодателей по регионам (*контроль поставлен на ежемесячную основу*), созданы 429 уголков самообслуживания, где проводятся консультации для самостоятельного получения электронных услуг и оформлению заявки на получение ЭЦП.

В целях совершенствования действующей системы государственных услуг, упрощению бизнес-процессов, налаживанию обратной связи с услугополучателями в 2017 году реализовано 5 проектов:

1. Реинжиниринг бизнес-процессов оказания 20 государственных услуг. Используемая методика для РБП основана на Методических рекомендациях для проведения предварительного анализа в рамках реинжиниринга бизнес-процессов государственных услуг, подготовленных в 2016 году международным экспертом Юджином Стакполом (Eugene Stackpole). Разработан проект Дорожной карты по оптимизации процессов оказания государственных услуг.

2. Разработана PR-стратегия по продвижению процедуры получения государственных услуг через портал электронного правительства, ГК «Правительство для граждан». Разрабатывается Дорожная карта популяризации оказания электронных услуг населению. Подготовлен проект оказания услуг в электронном формате жителями отдаленных сельских округов на апробировании с.Кайнар Абралинского региона.

3. Оценка потребностей населения и уровня удовлетворенности получением государственных услуг в ВКО. На основе проведенного анализа сформирован список услуг, процессы оказания которых, в наибольшей степени нуждаются в оптимизации.

4. Разработана Методика выявления скрытых государственных услуг для включения в основной Реестр. Проект Методики представлен 30 октября 2017 года на семинаре по вопросам повышения качества государственных услуг на базе Назарбаев Университета (г.Астана) с участием представителей территориальных подразделений Агентства и акиматов всех областей.

5.Автоматизирован процесс определения уровня удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг, путем модернизации Интернет- ресурса Центра электронных услуг и внедрения мобильного приложения. Оценка состоит из 4 компонентов (доступность информации, качество оказания государственной услуги, виртуальная приемная, аналитический мониторинг).

В рамках внутреннего контроля проведено 225 контрольных мероприятий, выявлено 3781 нарушение. По итогам к различным видам дисциплинарной ответственности привлечено 59 должностных лиц*.*

За 2017 год по результатам выгрузки от Министерства информатизации и коммуникаций РК выявлено 30 нарушений сроков оказания госуслуг (2014 год- 9002 нарушения, 2015 год - 147 нарушений, 2016 год – 59 нарушений).

Аппаратом акима области анализируются допущенные нарушения сроков оказания госуслуг каждого услугодателя, производится актирование выявленных фактов и применяются меры дисциплинарного взыскания.

Принимаемые меры по улучшению качества госуслуг в регионе дают результаты, однако имеются задачи, которые необходимо реализовывать, и в этом направлении работа продолжается и находится на постоянном контроле.

***Цель 27. Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы***

Запланированный индикатор по итогам 2017 года достигнут**. Чистая сменяемость численности государственных служащих (уход из системы государственной службы**) достигла планового значения 6,2%.

Штатная численность государственных служащих местных исполнительных органов Восточно-Казахстанской области за 2017 год составила 4194 единицы, из них уволен по чистой сменяемости кадров 261 (6,2%) государственный служащий, что не превышает пороговый уровень сменяемости, установленный Администрацией Президента Республики Казахстан.

Службой управления персоналом аппарата акима области совместно с кадровыми службами аппаратов акимов районов и областными управлениями постоянно проводится анализ чистой сменяемости кадров.

Введется систематическая работа по недопущению оттока кадров:

- разработан план мероприятий, направленный на недопущение порогового уровня сменяемости 6,2%;

- при увольнении выясняются причины сменяемости кадров (основной причиной оттока кадров является перемена места жительства (РФ, г. Астана) и в связи с уходом в частную структуру с более высокой оплатой труда);

- осуществляется ежемесячный мониторинг вакантных должностей;

- на постоянной основе проводится «выходное интервью» при увольнении служащих для выяснения причин сменяемости и дальнейшего анализа;

- под председательством руководства области с участием руководителей аппаратов акимов района и руководителей управлении проводятся совещания по дальнейшему улучшению показателей оценки эффективности, в частности недопущения сменяемости;

- направляются письма в города и районы, областные управления для принятия мер по недопущению в государственных органах необоснованной сменяемости и оттока квалифицированных кадров.