Приложение 2

Форма

### Отчет о реализации
(государственной, правительственной программы, программы
развития территории)

Отчетный период  2017 год

Утвержден Решение Егиндыкольского районного маслихата  от 24 декабря 2016 года  №6 С 10-11

Государственный орган Отдел экономики и финансов Егиндыкольского района

Стратегическое направление Стратегического плана развития

Республики Казахстан до 20___ года (для государственных программ)

### 1. Информация о ходе реализации программы

| № | Наименование | Единица измерения | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение |  |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление 1: Развитие экономики района Региональная макроэкономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель1. –Устойчивое развитие экономики района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | % | ведомственная отчетность УГД,УК | ОЭиФ, УГД | 0 | 101,7 | 106,1 | * | * | Исполнено. Перевыполнениеза счет перечисления авансовых платежей по соц. налогу ТОО «Ушаково Агро», ГККП «Егиндыкольская ЦРБ», ТОО «Бауманское», приобретение автотранспорта ТОО, госпошлины по факту совершенных действий. |
| 2 | налоговые поступления | % | ведомственная отчетность УГД,УК | ОЭиФ, УГД | 0 | 101,6 | 105,9 | * | * | Исполнено. Перевыполнение плана по соц. налогу, налогам на собственность, внутренним налогам на товары, работы и услуги, госпошлине. |
| 3 | неналоговые поступления | % | ведомственная отчетность УГД,УК | ОЭиФ, УГД | 0 | 133,4 | 150,6 | * | * | Исполнено. Увеличение поступлений по доходам от аренды жилищ ком. собственности, штрафам, прочим неналоговым поступлениям. |
| Цель 2. -Развитие промышленности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема промышленной продукции" | % | Официальные статистические данные | ОПиП | 106 | 106 | 100,3 | * | * | Не исполнено. Произошло снижение продукции в натуральном выражении, в том числе – мясо, молоко- отруби изделия из бетона, кирпича. Услуги промышленного характера - (ремонт сельхозтехники) кроме того повлияла индексация цен на продукцию и услуги. |
| 2 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Официальные статистические данные | ОПиП | 106 | 106 | 100,9 | * | * | Не исполнено. Произошло снижение продукции в натуральном выражении. |
| 3 | Объем производства промышленной продукции | % | Официальные статистические данные | ОПиП | 797,4 | 797,4 | 886,1 | * | * | Исполнено. Стат.данные. |
| 4 | Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства | % | Официальные статистические данные | ОПиП | 88 | 88 | 85,2 | * | * | Не исполнено. Объем производства промышленной продукции составил, всего – 886,1 тыс. тенге, в том числе обрабатывающая промышленность –755 тыс. тенге или 85,2%. |
| 5 | ИФО продукции прочих отраслей горнодобывающей промышленности, в % к предыдущему году | % | Официальные статистические данные | ОПиП | 110 | 110 | 147,6 | * | * | Исполнено. В 2017 году увеличена добыча строительного песка ТОО «Көркем Құм» и начата добыча щебня ТОО «Кокшетау жолдары». |
| 6 | ИФО производства продуктов питания , в % к предыдущему году | % | Официальные статистические данные | ОПиП | 110 | 110 | 90,3 | * | * | Не исполнено. Объем производства продуктов питания 98935 тыс. тенге прошлый год 97151 тыс. тенге. |
| 7 | ИФО производства мебели, в % к предыдущему году | % | Официальные статистические данные | ОПиП | 103 | 103 | - | * | * | Стат. данные отсутствуют. В районе действует 1 ИП по производству мебели в 2017 году данное ИП не вошло в статистическое наблюдение и в связи с этим ИФО производства мебели не формировалось. |
| 8 | ИФО производства продукции машиностроения, в % к предыдущему году | % | Официальные статистические данные | ОПиП | 101 | 101 | 103,8 | * | * | Исполнено. Объем производства машиностроения составил 651263 тыс.тенге, период прошлого года – 635140 тыс. тенге. |
| Цель 3– создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Валовая продукция сельского хозяйства | Млн.тенге | Официальные статистические | ОСХиЗО | 12850,6 | 12850,6 | 13485 | * | * | Исполнено. Стат. данные |
| 2 | Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | % | Официальные статистические | ОСХиЗО | 103,8 | 103,8 | 85,9 | * | * | Не исполнено. Стат. данные. |
| 3 | Валовый выпуск продукции (услуг) растениеводства" | Млн.тенге | Официальные статистические | ОСХиЗО | 11432,5 | 11432,5 | 11779,7 | * | * | Исполнено. Стат. данные. |
| 4 | Валовый выпуск продукции (услуг) животноводства | Млн.тенге | Официальные статистические | ОСХиЗО | 1418,1 | 1418,1 | 1659,9 | * | * | Исполнено. Стат. данные. |
| 5 | Индекс физического объема валовой продукции растениеводства | % | Официальные статистические | ОСХиЗО | 103,8 | 103,8 | 84,3 | * | * | Не исполнено. За счет снижения урожая в связи с плохими погодными условиями. |
| 6 | Валовый сбор зерновых культур в весе после доработки, в том числе: | Тыс.тонн | Официальные статистические | ОСХиЗО | 384,9 | 384,9 | 277,4 | * | * | Не исполнено. Низкая урожайность в связи с плохими погодными условиями. |
| 7 | пшеница | Тыс.тонн | Официальные стат. данные |  | 357,3 | 357,3 | 270,6 | * | * | Не исполнено. . Низкая урожайность в связи с плохими погодными условиями. |
| 8 | Степень износа сельскохозяйственной техники | % | Отчет в УСХ | ОСХиЗО | 65 | 65 | 62 | * | * | Исполнено. Ежегодно пополняется машинотракторный парк, приобретено в 2017 году 137 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе : комбайны- 23 ед., трактора -19 ед., комплексы -8 ед., опрыскиватель - 5 ед.., погрузчик фронтальный - 1 ед., сеялки – 81 ед. |
| 9 | Индекс физического объема валовой продукции животноводства | % | Официальные статистические | ОСХиЗО | 103,7 | 103,7 | 100,4 | * | * | Не исполнено. В связи с уменьшением поголовья МРС, свиней и птицы уменьшился забой скота. |
| 10 | Удельный вес племенного поголовья КРС в общей численности сельскохозяйственных животных: КРС | % | Отчет в УСХ | ОСХиЗО | 18,8 | 18,8 | 23,9 | * | * | Исполнено. Всего общая численность КРС -7988 гол. в том числе -1913 гол. племенного скота что составляет 23,9 %. |
| 11 | Удельный вес племенного поголовья овец в общей численности сельскохозяйственных животных: овец и коз. | % | Отчет в УСХ | ОСХиЗО | 1,5 | 1,5 | 1,3 | * | * | Не исполнено. Всего общая численность МРС составляет 7612 гол. из них племенного 96 голов или 1,3%. |
| 12 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | официальные статистические данные | ОСХиЗО | 103,8 | 103,8 | 53,7 | * | * | Не исполнено. За счет снижения приобретения техники сельхоз товаропроизводителями. |
| 13 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | официальные статистические данные | ОСХиЗО | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 14 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | ведомственная отчетность МСХ РК | ОСХиЗО | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 15 | крупный рогатый скот | % | Официальные статистические | ОСХиЗО | 18,8 | 18,8 | 40,3 | * | * | Исполнено. В сельхоз. формир. всего имеется КРС 3221 гол. всего в районе 7988 гол. что составляет 40,3%. |
| 16 | мелкий рогатый скот | % | Официальные статистические | ОСХиЗО | 1,3 | 1,3 | 24,0 | * | * | Исполнен. Всего МРС в сельхоз формированиях 1830 гол., всего в районе7612 гол. или 24%. |
| 17 | Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | ведомственная отчетность МСХ РК | ОСХиЗО | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
| 18 | крупный рогатый скот | % | Отчетность ИАС | ОСХиЗО | 30,2 | 30,2 | 31,2 | * | * | Исполнено. Всего 4146 маточного поголовья участвовало в породном преобразовании 1292 гол. или 31,2%. |
| 19 | мелкий рогатый скот | % |  |  | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено.МРС не участвует. |
| 20 | Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % | ведомственная отчетность МСХ РК | ОСХиЗО | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Нарушений нет. |
|  | мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4 –Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | официальные статистические данные | ОПиП | 71,1 | 71,1 | 94,2 | * | * | Исполнено. По данным статистики за 12 месяцев 2017 года количество зарегистрированных МСБ 591, количество действующих - 557. |
| 2 | Индекс физического объема розничной торговли | % | официальные статистические данные | ОПиП | 103 | 103 | 109,9 | * | * | Исполнено. Объем розничного товарооборота по Егиндыкольскому району составил 940,6 млн. тенге, (прошлый год 791,2 млн. тенге) ИФО составил 109,9 % к соответствующему периоду прошлого года. |
| 3 | Объем розничного товарооборота | Млн.тенге | официальные статистические данные | ОПиП | 754 | 754 | 940,6 | * | * | Исполнен. |
| 4 | Количество предприятий торговли и общественного питания | Ед. | официальные статистические данные | ОПиП | 112 | 112 | 112 | * | * | Исполнено. Количество предприятий торговли и общественного питания в 2017 году составило – 112 ед.. |
| 5 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед | официальные статистические данные | ОПиП | 570 | 570 | 557 | * | * | Не исполнено. Не исполнение связано с тем, что 13 ед ИП которые больше 5 лет бездействуют сняты с учета, 1 предприятие ушло в другое УГД. |
| Цель 5–создание привлекательных условий для инвесторов и развитие инновации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИФО инвестиций в основной капитал | % | официальные статистические данные | ОПиП | 100 | 100 | 56,4 | * | * | Не исполнено. В развитие экономики инвестировано 2875,5 млн. тенге. Уменьшение связано с тем что в 2016 году перевыполнение плана образовалось за счет реализации инвестиционного проекта "Восстановление охотхозяйства "Шандыколь и приобретение сельхоз техники. |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал | Млн.тенге | официальные статистические данные | ОПиП | 1929,3 | 1929,3 | 2875,5 | * | * | Исполнено. |
| 3 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | официальные статистические данные | ОПиП | 1,7 | 1,7 | 15,8 | * | * | Исполнено. Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал 15,8%, 455,2 тыс.тенге. |
| 4 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | официальные статистические данные | ОПиП | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 5 | Реализация инвестиционных проектов | Ед | официальные статистические данные | ОПиП | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 6 | Увеличение доли местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг | % | отчет | ОПиП | 62 | 62 | 76,4 | * | * | Исполнено. Доля местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг составила 76,4%. |
| 7 | Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в товарах | % | отчет | ОПиП | 62 | 62 | 27 | * | * | Не исполнено. Доля местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в товарах составила 27 % |
| 8 | Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в работах и услугах | % | отчет | ОПиП | 90 | 90 | 99,9 | * | * | Исполнено. Доля местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в работах и услугах составила 99,9 %. |
|  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание комплекса по разведению индейки | Млн.тенге | Информация ОПиП | ОПиП | 100 | 100 | 100 | ДИ | Собст. средства | Исполнено. Построено помещение птицефабрики, приобретено оборудование. |
| Цель 6 - Реализация региональной политики по обеспечению стабильного роста показателей социально-экономического развития сел района по направлениям роста/ убыли населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельские населенные пункты | Чел. | Отчет в УЭБП | Отдел экономики финансов | 10 | 31 | 31 | * | * | Исполнено. Прибыло 21-специалиста образования, 8-здравохранения, 1- культуры, 1-ветеринарии. |
| 2 | Реализация проектов в рамках «Развития местного самоуправления в сельские населенные пункты» | Ед. | Отчет в УЭБП | Отдел экономики финансов | 6 | 2 | 2 | * | * | Исполнено Реализовано 2 проекта в селах Егиндыколь и Буреветник |
| 3 | Обеспечить исполнение мероприятий в рамках реализации Программы развития регионов | Кол-во | Отчет в УЭБП | Отдел экономики финансов | 6 | 2 | 2 | * | * | Исполнено Реализовано 2 проекта в селах Егиндыколь и Буреветник |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъёмное пособие | Млн.тенге | Отчет в УЭБП | Отдел экономики финансов | 2,589 | 3,971 | 3,971 | МБ | 459099 | Исполнено Получили подъемные пособия 18-специалистов образования, 5-здравоохранения, 1- культуры, 1- ветеринарии |
| 2 | Бюджетные кредиты | Млн.тенге | Отчет в УЭБП | Отдел экономики и финансов | 0 | 17,380 | 17,380 | РБ | 459018 | Исполнено Получили бюджетные кредиты:3 специалиста образования,3 здравоохранения |
| Цель 7-Развитие центров экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рост численности населения в сельских территориях, тыс. чел. | Чел. | Официальные статистические данные | Акимы сел и сельских округов | 6400 | 6400 | 6485 | * | * | Исполнено. |
| 2 | Численность населения в опорных сельских населенных пунктах, тыс.чел. | Чел. | Данные акимов сел | Аким с.Егиндыколь, аким с.Бауманское | 4150 | 4150 | 4153 | * | * | Исполнено. В селе Бауманское на 1.01.2018 года проживает 668 чел.в селе Егиндыколь 3485 чел. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание цеха по переработке молока с выпуском готовой молочной продукции с.Егиндыколь | Млн.тенге |  | Аким с.Егиндыколь | 23 | 0 | 0 |  |  | Исключен |
| 2 | Строительство гостиничного комплекса с.Егиндыколь | Млн.тенге |  | Аким с.Егиндыколь,ИП | 5 | 0 | 0 |  |  | Исключен |
| 3 | Составление сметного расчета на средний ремонт дороги по улице Джакубаева-650 м. с.Егиндыколь | Млн.тенге |  | ОАЖКХПТиАД | 0,11 | 0 | 0 |  |  | Исключен |
| 4 | Средний ремонт дороги по улице Пушкина -1000 м. с.Егиндыколь | Млн.тенге |  | ОАЖКХПТиАД | 8,9 | 0 | 0 |  |  | Исключен |
| 5 | Строительство пунктов обслуживания пассажиров | Млн.тенге |  | ОАЖКХПТиАД | 3 | 0 | 0 |  |  | Исключен |
| 6 | Открытие цеха по производству мебели с.Егиндыколь | Млн.тенге |  | ОАЖКХПТиАД | 4 | 0 | 0 |  |  | Исключен |
| 7 | Устройства фонтана | Млн.тенге | Данные акима с.Егиндыколь | Аким с.Егиндыколь | 0 | 3,6 | 3,6 | МБ | 123040 | Исполнено.Установлен фонтан в селе Егиндыколь |
| 8 | Устройство памятной доски | Млн.тенге | Данные акима с.Егиндыколь | Аким с.Егиндыколь | 0 | 0,226 | 0,226 | МСУ |  | Исполнено. Установлена доска в центральном парке с.Егиндыколь. |
| 9 | Установка 3 камер в селе Егиндыколь | Млн.тенге | Данные акима с.Егиндыколь | Аким с.Егиндыколь | 0 | 1,188 | 1,188 | МСУ |  | Исполнено. Приобретены и установлены 3 камеры в селе Е гиндыколь. |
| 10 | Приобретение батутов | Млн.тенге | Данные акима с.Егиндыколь | Аким с.Егиндыколь | 0 | 0,224 | 0,224 | МСУ |  | Исполнено. Приобретено 3 батута |
| 11 | Текущий ремонт 11 улиц в селе Егиндыколь | Млн.тенге | Данные акима с.Егиндыколь | Аким с.Егиндыколь | 0 | 17,020 | 17,020 | МБ | 123013 | Исполнено. Проведен текущий ремонт 11 улиц в селе Егиндыколь. |
| 12 | Составление сметного расчета на средний ремонт дороги по улице Джакубаева-650 м с.Егиндыколь | Млн.тенге | Данные акима с.Егиндыколь | Аким с.Егиндыколь | 0 | 0,015 | 0,015 | МБ | 123013 | Исполнено.Сметный расчет составлен на средний ремонт дороги по улице Джакубаева. |
| 13 | Строительство жилья с.Егиндыколь | Млн.тенге | Данные акима с.Егиндыколь | Население села Егиндыколь | 0 | 37,5 | 37,5 | ЧИ |  | Исполнено.Построено 4 частных дома. |
| 14 | Озеленение и благоустройство с.Бауманское | Млн.тенге |  | Аким с.Бауманское | 1,3 | 0 | 0 |  |  | Исключен. |
| 15 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог 7,4 км | Млн.тенге |  | Аким с.Бауманское | 255 | 0 | 0 |  |  | Исключен. |
| 16 | Расширение племенного животноводства ТОО «Бауманское -07» приобретение 21 головы» | Млн.тенге | Данные акима с.Егиндыколь | ТОО «Бауманское-07» | 0 | 8,2 | 8,2 | ЧИ |  | Исполнен. Приобретена 21 голова племенного скота. |
| Направление 2: Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 8 – Улучшение качества и доступности образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | Ед. | административные данные УО | РООФиС | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Аварийный трехсменных школ нет. |
| 2 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | административные данные УО | РООФиС | 34,1 | 34,1 | 56,7 | * | * | Исполнено. Успешно окончили 84 ученика из 148 выпускников. |
| 3 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | административные данные УО | РООФиС | 35 | 35 | 100 | * | * | Исполнено. Охвачено инклюзивным образованием 27 дет. от общего кол-ва (27)). |
| 4 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | административные данные УО | РООФиС | 95,8 | 95,8 | 100 | * | * | Исполнено. Всего 210 детей с 3 до 6 лет в том числе в миницентрах 63, в дет. садах 147. |
| 5 | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | административные данные УО | РООФиС | 18,2 | 18,2 | 20 | * | * | Исполнено. От 210 детей с 3 до 6 л охвачено частным дошкольным воспитанием 42 ребенка. |
| 6 | Обеспечение функционирования организаций среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | административные данные УО | РООФиС | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. Обеспечено 100%. |
| 7 | Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения | % | административные данные Аграрно-технического колледжа | РООФиС | 60 | 60 | 65,4 | * | * | Исполнен. В 2017 году обучившихся выпускников 55 человек из них трудоустроено 36 чел. что составляет 65,4%. |
| 8 | Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % | административные данные УО | РООФиС | 20,5 | 20,5 | 41,7 | * | * | Исполнен. Из 144 человек молодежи поступили в ТиПО 60 учащихся что составляет 41,7% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение для школ лингафонно-мультимедийного кабинета | Млн.тенге | Информация УО | ООФКиС | 6,640 | 7,331 | 7,331 | МБ | 471067 | Исполнен. Приобретен лингафонно-мультимедийный кабинет. |
| 2 | Приобретение для школ кабинетов химии | Млн.тенге | Информация УО | ООФКиС | 5,019 | 0 | 0 |  |  | Исключен. |
| 3 | Приобретение для школ кабинетов биологии | Млн.тенге | Информация УО | ООФКиС | 5,019 | 0 | 0 |  |  | Исключен. |
| 4 | Приобретение учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района | Млн.тенге | Информация УО | ООФКС | 5,680 | 10,730 | 11,730 | МБ | 471009 | Исполнен. Приобретены учебники учебно-методические комплексы. |
| 5 | Приобретение компьютеров для общеобразовательных школ | Млн.тенге | Информация УО | ООФКС | 1,809 | 0 | 0 |  |  | Исключен. |
| 6 | Приобретение автотранспорта для ЕСШ №2(газель) | Млн.тенге | Информация УО | ООФКиС | 0 | 8,700 | 8,700 | МБ | 471067 | Исполнен. Приобретение автотранспорта. |
| 7 | Обучение 2-х учителей на курсах по инклюзивному образованию в Днепропетровской СШ | Млн.тенге | Информация УО | ООФКиС | 0,073 | 0 | 0 |  |  | Исключен |
| 8 | Разработка ПСД на капитальный ремонт Алакольской СШ | Млн.тенге | ПСД | ООФКиС | 0 | 2,500 | 2,500 | МБ | 471067 | Исполнен. Разработано ПСД. |
| 9 | Разработка ПСД с проведением вневедомственной экспертизы на строительство блок-модульной котельной с инженерными сетями для Днепропетровской школы в с.Коржинколь Егиндыкольского района | Млн.тенге | Экспертиза,ПСД | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 4,461 | 4,461 | МБ | 495059 | Исполнен. Разработано ПСД. |
| 10 | Приобретение кабинета начальной военной подготовки для школ | Млн.тенге | Информация ООФКиС | ООФКиС | 0 | 1,098 | 1,098 | МБ | 471004 | Исполнен. Приобретен кабинет начальной военной подготовки. |
| 11 | Увеличение средств отчисляемых в фонды всеобуча | Млн.тенге | Информация в УО | ООФКиС | 7,416 | 1,718 | 1,713 | МБ | 471004 | Исполнен. |
| 12 | Расширение действующих мини-центров | Млн.тенге | Информация в УО | ООФКиС | 0,464 | 0 | 0 |  |  | Исключен |
| 13 | Оснащение мебелью (Балапан миницентры) | Млн.тенге | Информация в УО | ООФКиС | 0 | 0,635 | 0,635 | МБ | 471004 | Исполнен. Приобретена мебель. |
| 14 | Оснащение в школах пищеблоков и столовых новым технологическим оборудованием | Млн.тенге | Информация в УО | ООФКиС | 2,002 | 0 | 0 |  |  | Исключен. |
| 15 | Приобретение игровой площадки для мини-центра | Млн.тенге | Информация в УО | ООФКиС | 0 | 1,1 | 1,1 | МБ | 471040 | Исполнен. Приобретена игровая площадка для мини-центра. |
| Цель9 - Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг | % | Информация в Управление здравоохранения | Глав. врач ЦРБ | 95 | 95 | 98,1 | * | * | Исполнено. Проведено анкетирование опрошено 160 человек из них удовлетворено 157 человек или 98,1%. |
| 2 | Детская смертность(от 0 до 5 лет) | Кол-во случаев на 1 тыс. родившихся живыми | Информация в Управление здравоохранения | Глав. врач ЦРБ | 0 | 0 | 10 | * | * | Не исполнено. 1 ребенок умер(1умер *1000/100 родилось). |
| 3 | Материнская смертность | Кол-во случаев на 100 тыс. родившихся живыми | ведомственная отчетность | Глав. врач ЦРБ | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено.Материнской смертности нет. |
| 4 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | Кол-во случаев на 1 тыс. родившихся живыми | расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Глав. врач ЦРБ | 0 | 0 | 10 | * | * | Не исполнено. 1 ребенок умер в младенчестве*1000/100 родилось. |
| 5 | Смертность от болезней системы кровообращения | Кол-во случаев на 100 тысяч населения | расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Глав. врач ЦРБ | 8 | 8 | 8 | * | * | Исполнено. От болезни системы кровообращения умерло 8 человек. |
| 6 | Смертность от онкологических заболеваний | Кол-во случаев на 100 тысяч населения | расчеты МИО на основе официальных статистических данных | Глав. врач ЦРБ | 3 | 3 | 10 | * | * | Не исполнено. От онкологических заболеваний умерло 10 человек. |
| 7 | Смертность от туберкулеза | Кол-во случаев на 100 тысяч населения | Информация в Управление здравоохранения | Глав. врач ЦРБ | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Смертности от туберкулеза нет. |
| 8 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | ведомственная отчетность | Глав. врач ЦРБ | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Иммунодефицированных в районе нет. |
|  | Снизить имеющийся дефицит медицинских кадров здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | врачей | Чел. | Информация в Управление здравоохранения | Глав. врач ЦРБ | 3 | 3 | 1 | * | * | Не исполнено. Прибыл 1 врач (статист). |
| 10 | средних медицинских работников | Чел. | Информация в Управление здравоохранения | Глав. врач ЦРБ | 11 | 11 | 3 | * | * | Не исполнено. Прибыло 3 чел. среднего мед. персонала |
|  | Цель 10- Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень безработицы | % | Согласно соц. карты акимов сел. | ОЗиСП | 4,7 | 4,7 | 2,8 | * | * | Исполнено. Количество безработных по району 109 человек, экономически активное население -3902. Уровень безработицы (109/3902*100) =2,8 % |
| 2 | Уровень женской безработицы | % | Согласно соц. карты акимов сел. | ОЗиСП | 5,4 | 5,4 | 5,4 | * | * | Исполнено. Количество женщин в районе -1886, Количество безработных женщин -101. Уровень безработицы (101/1886*100) = 5,4% |
| 3 | Уровень молодежной безработицы | % | Согласно соц. карты акимов сел. | ОЗиСП | 2,7 | 2,7 | 2,7 | * | * | Исполнено. Количество молодежи в районе 1089 человек, безработная молодежь -29. Уровень безработицы (29/1089*100) = 2,7% |
| 4 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП | 97,5 | 75,6 | 76,9 | * | * | Исполнено Количество обратившихся -425 человек, трудоустроено -327. Процент трудоустройства -76,9%. |
| 5 | Количество созданных рабочих мест | ед | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП | 184 | 204 | 208 | * | * | Исполнено. Создано 208 рабочих мест в том числе временных сезонных-172, постоянных 36. |
| 6 | в том числе постоянных | ед | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП | 40 | 40 | 36 | * | * | Не исполнен. В связи с не выделением денежных средств на микрокредитование по программе продуктивной занятости. |
| 7 | Удельный вес предприятий, охваченный системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий) | % | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП | 100 | 100 | 75 | * | * | Не исполнено. В районе 1- крупное предприятие и 3- средних. Заключено 3-кол. договора «ТОО Бауманское-07»,ТОО Егиндыкольский элеватор, ТОО Шарафутдинов. ТОО Аскоп» от заключения кол.договора отказались. 3 / 4 *100= 75% |
| 8 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП | 31 | 31 | 0 | * | * | Исполнено. Получателей АСП в районе нет. |
| 9 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Отчет в УКЗиСП | ОЗиСП | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. Всего в районе 8 социальных работников которые обслуживают 33 получателя специальных социальных услуг или 100%. |
| 10 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | Отчет в УКЗиСП | ОЗиСП | 0 | 10 | 10 | * | * | Исполнено. Полустационар «Жулдыз» посещают 4 ребенка инвалида. Общее количество получателей ССУ 40 (33 взрослые+7 дети) 4/40 *100 = 10% |
| 11 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятости | чел. | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП | 10 | 10 | 10 | * | * | Исполнено. Трудоустроено 10 человек инвалидов. По 2% квоте – 2 человека. Без мер гос. поддержки -8 человек. |
| 12 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | Информация в УКЗиСП | ОЗиСП | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. 44 объекта социальной инфраструктуры обеспечены частичным доступом для маломобильных групп населения. |
| Цель11–Формирование культурного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: | Чел. | официальные статистические данные | ОВПКиРЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | посетителей библиотек, |  |  |  | 3608 | 582,5 | 583,2 | * | * | Исполнено. Среднее число посетителей библиотек на 1000 человек составляет 583,2 человек (количесвто читателей 3585* 1000/население 6147 =583,2). |
| 2 | Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в районе | Ед. | отчет | ОВПКиРЯ | 415 | 415 | 658 | * | * | Исполнено. Проведено в районе социально- значимых и культурных мероприятий – 658 ед. с охватом населения 13270 чел. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на реконструкции. Районного Дома культуры в с.Егиндыколь Егиндыкольского района | Млн.тенге | Информация ОВПКиРЯ | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 3,794 | 3,794 | МБ | 495036 | Исполнено.ТОО «Горсельпроект» разработал ПСД на сумму 3,794 т.т. Находится на госэкспертизе. |
| 2 | Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы для строительства блочно-модульной котельной районного Дома культуры Егиндыкольского района | Млн.тенге | Информация ОВПКиРЯ | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 5,236 | 5,236 | МБ | 495036 | Исполнено. Разработана ПСД с ТОО «Павлодарский проектный М.Ц.» на сумму 5,236 т.т. |
| Цель12 - Развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | ведомственная отчетность | ООФКиС | 27,9 | 27,9 | 27,9 | * | * | Исполнено. Охват занимающихся составил 1717 человек. |
| 2 | Количество физкультурно-оздоровительных комплексов в том числе круглогодичных | ед | Отчет | ООФКиС | 1 | 1 | 0 | * | * | Не исполнено. Физкультурно- оздоровительных комплексов нет. |
| Цель13–Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, положительно оценивающего реализацию основных приоритетов государственной политики | % | Данные ОВПКиРЯ | ОВПКиРЯ | 64 | 64 | 83,3 | * | * | Исполнено. Проведено анкетирование. Из 6 опрошенных 5 респондентов оценили положительно или 83,3% |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель14– Обеспечение участия молодежи в социально-экономическом развитии района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет (NEET – англ. NotinEducation, EmploymentorTraining) | % | официальные статистические данные | ОВПКиРЯ | 4,9 | 4,9 | 6,7 | * | * | Исполнено. Всего-1375 чел. в общем безработных -122. Из них 93 НИИТ молодежь. С НИИТ молодежью проведена консультативно- разъяснительная работа. В результате чего трудоустроено 93 чел.что составляет 6,7%. |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Итоги социологического исследования | ОВПКиРЯ | 44 | 44 | 46,2 | * | * | Исполнено. Молодежь по району-1406 чел. из них 650 чел. или 46,2% показали уровень удовлетворенности в реализации ГМП (государственная молодежная политика), т.е. это участие молодежи в мероприятиях такого формата как встречи, акции, анкетирование. |
| Цель15 -Сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Данные МИО | ОВПКиРЯ | 80,5 | 80,5 | 81 | * | * | Исполнено. Проведено анкетирование из 100 опрошенных, 81 респондент оценили положительно гос. политику в сфере межконфессиональных отношений что составляет 81%. |
| 2 | Количество проведённых мероприятий в сфере повышения правовой и религиозной грамотности населения | Ед | Отчет | ОВПКиРЯ | 22 | 22 | 22 | * | * | Исполнено. Проведено в 2017 году 22 мероприятия в сфере повышения правовой и религиозной грамотности населения. |
| 3 | С указанием охвата населения | Чел. | Отчет | ОВПКиРЯ | 400 | 400 | 1552 | * | * | Исполнено. Членами ИРГ (информационно –разъяснительная группа) проведено 22 мероприятия с разными категориями населения. В мероприятиях участвовали 1552 человек. |
| Цель 16- развитие трехязычия в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | ведомственные отчеты МИО | ОВПКиРЯ | 70 | 64 | 64 | * | * | Исполнено. Взрослое население владеющее гос. языком составило 3936 человека т.е. 64% от общего числа населения 6150 чел. |
| 2 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | ведомственные отчеты МИО | ОВПКиРЯ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | * | * | Исполнено. Взрослое население составило 4000 чел. из них владеет английским языком 48 человек (учителя, слушатели, молодежь) т.е. 1,2%. |
| 3 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | ведомственные отчеты МИО | ОВПКиРЯ | 0,25 | 0,21 | 0,23 | * | * | Исполнено. Взрослое население 4000 человек из них владеет 9 человек тремя языками (государственным, русским и английским или 0,23%). |
| Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель17 - Повышение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 5,1 | 5,1 | 9,6 | * | * | Не исполнен. Всего 73 преступлений из них совершено на улицах 7 |
| 2 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | Ед. | отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 0,5 | 0,5 | 0 | * | * | Исполнен. Погибших в ДТП в 2017 году нет. |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта) | Ед | отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 0 | 0 | 11,5 | * | * | Не исполнено. Всего зарегистрировано автотранспорта 1740 ед. , в 2017 году произошло 2 ДТП. (2*10000/1740) или 11,5% |
| 4 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 3,6 | 3,6 | 0 | * | * | Исполнен. Всего 73 преступлений из них сов. несовершеннолетними 0. |
| 5 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми | % | отчетность КПССУ ГП РК | РОВД | 8,1 | 8,1 | 47,9 | * | * | Не исполнен. Всего 73 преступлений из них ранее совершавшими 35. |
| 6 | Снижение людских потерь от паводков и новоднений, оползней, землятресений, селей пожарам местного значения | % | Отчет | Акимат района ОЧС | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. От паводков и новоднений, пожаров местного значения гибели людей не зарегистрировано |
| 7 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, оползням, землетресениям, селям, пожарам местного значения | % | Отчет | Акимат района ОЧС | 92 | 92 | 92 | * | * | Исполнено. Имеющиеся на территории района дамбы находятся в удовлетворительном состоянии. В селе Егиндыколь имеется пожарная часть №11. Из 12 сел в 11 селах образованы добровольные противопожарные дружины из числа местных жителей с техникой на базе ТОО и к/х. |
| 8 | Создание добровольных пожарных формирований в населенных пунктах | ед | Отчет | Акимат района ОЧС | 11 | 11 | 11 | * | * | Исполнено. В селах и сельских округах района образованы добровольные противопожарные дружины из числа местных жителей с техникой на базе ТОО и к/х |
| 9 | Содержание в технически исправном состоянии и проведениии ремонтных работ водохозяйственных сооружений (гидротехнических сооружений , платин, дамб) | ед | Отчет | Акимат района ОЧС | 4 | 4 | 4 | * | * | Исполнено. Все 4 дамбы находятся в удовлетворительном состоянии. |
| 10 | Доля водохозяйственных сооружений, соответсвующих нормам эксплуатации от их общего количества | % | Отчет | Акимат района ОЧС | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. На территории района гидротехнических сооружений не имеется. Имеющиеся дамбы насыпного характера без технических устройств. |
| Направление 4: Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 18 -Развитие связи и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | Ед | официальные статистические данные | Акимат, операторы связи | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 2 | Доля пользователей Интернет | % | официальные статистические данные | Акимат, операторы связи | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 3 | Уровень цифровой грамотности населения* | % | официальные статистические данные | Акимат, заинтересованные упр. | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| Цель 19 -Обеспечение доступности жилья и развитие строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема строительных работ | % | официальные статистические данные | ОАСЖКХПТиАД | 100 | 100 | 52,3 | * | * | Не исполнено Снижение ИФО вызвано тем, что в 2016 году проводился средний ремонт автодороги Новочеркасское - Егиндыколь на общую сумму 172 млн.тенге, а также строительство охотничьего дома на сумму 250 млн. тенге,строительство ангаров на 180 млн.тенге и строительство уличного освещения на 8,7 млн.тенге. |
| 2 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | Тыс.кв.метр | официальные статистические данные | ОАСЖКХПТиАД | 0,5 | 0,5 | 1,4 | * | * | Исполнено. |
| 3 | Количество граждан,нуждающихся в обеспечении жильем | Чел. | Отчет | ОАСЖКХПТиАД | 100 | 100 | 101 | * | * | Не исполнено В 2017 году построено пять 2-х квартирных домов, заселение планируется в 2018 году. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство двухквартирного жилого дома (5 позиций) в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области | Млн.тенге | Отчет ОАСЖКХПТиАД | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 96,8 | 96,8 | МБ | 495007 | Исполнено. Построены дома. |
| 2 | Разработка генеральных планов и проектов детальных планировок, | Млн.тенге | Информация ОАСЖКХПТиАД | ОАСЖКХПТиАД | 6 | 0 | 0 |  |  | Исключен. |
| 3 | Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Строительство 16-ти квартирного жилого дома в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» | Млн.тенге | Отчет ОАСЖКХПТиАД | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 5,625 | 5,625 | МБ | 495007 | Исполнено. Разработано ПСД. |
| 4 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство двухквартирного жилого дома (5 позиций) в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» | Млн.тенге | Отчет ОАСЖКХПТиАД | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0,439 | 0,439 | МБ | 495007 | Исполнено.Проведена комплексная вневедомственная экспертиза. |
| 5 | Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы «Строительство инженерных сетей к 2-х квартирным жилым домам (5 позиций) по ул.Восточная с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» | Млн.тенге | Отчет ОАСЖКХПТиАД | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 1,086 | 1,086 | МБ | 495033 | Исполнено. Разработано ПСД. |
| 6 | Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы «Строительство инженерных сетей к 2-х квартирным жилым домам (3 позиций) по ул. Школьная с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» | Млн.тенге | Отчет ОАСЖКХПТиАД | ОАСЖХКХПТиАД | 0 | 1,128 | 1,128 | МБ | 495033 | Исполнено. Разработано ПСД. |
| 7 | Проведение государственной экспертизы ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Млн.тенге | Отчет ОАСЖКХПТиАД | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 1,229 | 1,229 | МБ | 495021 | Исполнено.Проведена гос.экспертиза. |
| Цель 20- Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомственная отчетность Комитета автодорог МИР РК | ОАСЖКХПТиАД | 75 | 75 | 40,8 | * | * | Не исполнен. Всего 107 км дорог районного значения, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 43,7 км. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | км | Отчет в УПТАД | ОАСЖКХПТиАД | 80,2 | 80,2 | 43,7 | * | * | Не исполнено. Всего 107 км дорог районного значения, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 43,7 км. Показатель не исполнен в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 3 | Текущий ремонт автомобильных дорог районного значения | км | Отчет в УПТАД | ОАСЖКХПТиАД | 8 | 8 | 1,7 | * | * | Не исполнено. Проведен текущий ремонт дороги 1,7 км. Показатель не исполнен в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 4 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Отчет в УПТАД | ОАСЖКХПТиАД | 50 | 50 | 61,5 | * | * | Исполнено. Из 13 сел 8 имеют автотранспортное сообщение. |
| 5 | Создать новый внутрирайонный маршрут пассажирских перевозок между районным центром и населенными пунктами района с населением более 100 человек | маршрут | Отчет в УПТАД | ОАСЖКХПТиАД | 1 | 1 | 1 | * | * | Исполнено. Создан 1 маршрут Ушаково-Егиндыколь. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 21 -Обеспечение населения качественными коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля многоквартирных жилых домов, охваченных органами управления объектом кондоминиума (КСК) | % | ведомственная отчетность | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 2 | Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | ведомственная отчетность | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено |
| 3 | Доля населения имеющего доступ к центральному водоснабжению | % | Отчет | ОАСЖКХПТиАД | 70,3 | 70,3 | 70,5 | * | * | Исполнено. Всего 1840 абонентов, имеют доступ к центральному водоснабжению 1297 абонентов. |
| 4 | Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами водоотведения | Ед | Отчет | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 5 | Доля населения, имеющего доступ к услугам водоотведения | % | Отчет | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. |
| 6 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: | % | Отчет | ОАСЖКХПТиАД |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |  | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. |
| 7 | Протяженность модернизированных сетей: | км | Отчет | ОАСЖКХПТиАД |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |  | 118,7 | 118,7 | 103,7 | * | * | Не исполнен. За счет Нуринского водовода 15 км. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Егиндыколь Су Арнасы" приобретение трактора с К-703 с универсальным отвалом | Млн.тг | Отчет | ОАСЖКХПТиАД | 35 | 39,301 | 39,301 | МБ | 495065 | Исполнено. Приобретен трактор с универсальным отвалом. |
| Направление 5: Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 22 -Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда» | Тыс.га | отчет | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
| 2 | Индекс физического объема продукции (услуг) лесного хозяйства ,в % к предыдущему году» | % | отчет | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
| 3 | ”Доля переработки твердых бытовых отходов от общего объема твердых бытовых отходов” | % | отчет | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
| 4 | Обеспечение населенных пунктов скотомогильниками | ед | отчет | ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнен. |
|  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация отлова бродячих собак и кошек | Млн.тенге | Отчет в управление ветеринарии | Отдел ветеринарии | 0,569 | 0,596 | 0,596 | МБ | 473008 | Исполнено. Отловлено и уничтожено 318 животных В том числе 264 собаки и 54 кошек. |
| 2 | Возмещения физическим и юридическим лицам 50% стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | Млн. тенге | Отчет в управление ветеринарии | Отдел ветеринарии | 0,320 | 2,100 | 1,605 | МБ | 473008 | Не исполнено. В связи с проведением плановых и профилактических мероприятий уменьшились количество больных животных. |
| Цель 23- Рациональное использование земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | Отчет | ОСХиЗО | 0,4 | 0,4 | 0 | * | * | Не исполнено. Конкурс не проводился. |
| 2 | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот)** | % | Отчет | ОСХиЗО | 7,6 | 7,6 | 7,8 | * | * | Исполнено. Всего посевн. площ. 331626 севооборот составляет 25867 га поров что составляет 7,8%. |
| 3 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) ** | % | Отчет | ОСХиЗО | 66 | 66 | 68 | * | * | Исполнено. Всего естественных пастбищ 64785 га.в пастбище обороте используется 44054 га или 68%. |
| 4 | Применение системы севооборотов на землях во влеченных в сельскохозяйственный севооборот | % | Отчет | ОСХиЗО | 13,5 | 13,5 | 15,1 | * | * | Исполнено. Всего вовлечено в 2513 га из низ в севообороте 379 га или 15,1%. |
| 5 | Доля посевных площадей ,возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий | % | Отчет | ОСХиЗО | 83 | 83 | 84 | * | * | Исполнено. Всего посеяно 331626 га из них влагоресурсосберегающей технологией 278566 га или 84 %. |
| 6 | «Представление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) | % | Отчет | ОСХиЗО | 1,9 | 1,9 | 0 | * | * | Не исполнено. . Правила организации и проведения конкурсов при предоставлении земельных участков в аренду для ведения сельскохозяйственного производства утрали силу. |
| Направление 6: Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 24 -Повышение качества и доступности государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля оказанных госуслуг в бумажной форме по госулугам, которые могли быть оказаны через ЦОН или портал «Электронного правительства» | % | Отчет в аппарат акима Акмолинской области | Аппарат акима района | 16 | 16 | 5,7 | * | * | Исполнено. Всего за 12 месяцев оказано 858 услуг из них в бумажной форме 49 услуги (49/858) или 5,7%. |
| 2 | Снижение количества нарушений сроков оказания государственных услуг | Не более 1 нарушения срока на 100 тыс. оказанных услуг. | Отчет в аппарат акима Акмолинской области | Аппарат акима района | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. В 2017 году нарушения установленных сроков оказания государственных услуг не допущено. |
| 3 | Снижение количества поступивших жалоб на качество оказания государственных услуг | Не более 1 жалобы на 100 тыс. оказанных услуг | Отчет в аппарат акима Акмолинской области | Аппарат акима района | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено Жалоб и замечаний по оказанию государственных услуг не поступало. |

### 2. Анализ межведомственного взаимодействия

| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Индекс физического объема промышленной продукции" | ГКП «Егіндікөл Су-Арнасы”, ТОО «Көркем Құм", подсобные предприятия- сельхозформирования, ИП с видом деятельности промышленного характера, КХ, домашние хозяйства | Объем промышленной продукции составил 886,1 млн. тенге, что составляет 100,3 % объема соответствующего периода прошлого года. На территории района действуют предприятия ТОО «Полтава Блок Строй» по производству пескоблоков, пеноблоков и газоблоков, ТОО «Көркем Құм" по добыче общераспространенных полезных ископаемых (строительный песок). ТОО «Кокшетау жолдары» по добыде полезных ископаемых(добыча щебня). |
| Объем производства промышленной продукции | ГКП «Егіндікөл Су-Арнасы”, ТОО «Көркем Құм", подсобные предприятия- сельхозформирования, ИП с видом деятельности промышленного характера, КХ, домашние хозяйства | Объем промышленной продукции составил 886,1 млн. тенге |
| Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | ГКП «Егіндікөл Су-Арнасы”, подсобные предприятия- сельхозформирования, ИП | Обрабатывающая промышленность составляет 755 млн. тенге - ИФО составил 100,9 %. |
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства | ГКП «Егіндікөл Су-Арнасы”, подсобные предприятия- сельхозформирования, ИП | Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства составляет 85,2% |
| ИФО продукции прочих отраслей горнодобывающей промышленности, в % к предыдущему году | ТОО «Көркем Құм" | В 2017 году объём горнодобывающей промышленности составил 45,8 млн. тенге или 147,6 %. |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | Субъекты МСП | По данным статистики за 12 месяцев 2017 года количество зарегистрированных МСБ 591, количество действующих - 557. |
| Индекс физического объема розничной торговли | Субъекты МСП с видом деятельности торговля | Объем розничного товарооборота по Егиндыкольскому району составил 940,6 млн. тенге, ИФО составил 109,9 % к соответствующему периоду прошлого года. |
| Объем розничного товарооборота | Субъекты МСП с видом деятельности торговля | Объем розничного товарооборота по Егиндыкольскому району составил 940,6 млн. тенге |
| Количество предприятий торговли и общественного питания | Субъекты МСП | За 2017 год количество предприятий торговли составило – 112 ед. |
| ИФО инвестиций в основной капитал | Субъекты МСП, КХ, ГУ | В развитие экономики инвестировано 2875,5 млн. тенге ИФО составил 56,4 % к соответствующему периоду прошлого года. |
| Объем инвестиций в основной капитал |  |  |
| Увеличение доли местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг | ГУ | Доля местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг составила 76,4% |
| Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в товарах | ГУ | Содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в товарах составила 27% |
| Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в работах и услугах | ГУ | Доля местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в работах и услугах составила 99,9 % |
| Создание комплекса по разведению индейки | ИП «Кулагин С.В.» | Построено помещение птицефабрики, закуплено оборудование. |
| Валовая продукция сельского хозяйства | Сельхозформирования района, ТОО, К/Х. | Объем ВП составил 13485 млн.тенге |
| Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | Сельхозформирования района, ТОО, К/Х. | ИФО составил 85,9%. |
| Валовый сбор зерновых культур в весе после доработки, в том числе:. пшеница. | Сельхозформирования района, ТОО, К/Х. | Валовый сбор составил 277,4 тыс.тонн, в том числе пшеница 270,6 тыс.тонн. |
| Степень износа сельскохозяйственной техники | Сельхозформирования района, ТОО, К/Х. | Степень износа 62 %. В 2017 году приобретено 137 единиц сельхозтехники. |
| Удельный вес племенного поголовья КРС в общей численности сельскохозяйственных животных | Сельхозформирования района, ТОО, К/Х, население | Составил 23,9 %. |
| Удельный вес племенного поголовья овец в общей численности сельскохозяйственных животных | Сельхозформирования района, ТОО, К/Х,население. | Составил 1,3%. |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | Сельхозформирования района, ТОО, К/Х. | Объем инвестиций составил 53,7 %. |
| Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | Сельхозформирования района, ТОО, К/Х. |  |
| крупный рогатый скот |  | В сельхоз. формир-ях имеется КРС 3221 гол. всего в районе 7988 гол. что составляет 40,3%. |
| мелкий рогатый скот |  | Всего МРС в сельхоз формированиях 1830 гол., всего в районе7612 гол. или 24 %. |
| Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | Сельхозформирования района, ТОО, К/Х. |  |
| крупный рогатый скот |  | Всего 4146 маточного поголовья участвовало в породном преобразовании 1292 гол. или 31,2%. |
| мелкий рогатый скот |  | МРС не участвует в породном преобразовании. |
| Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг | ЦРБ,МП | Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг составил 98,1%. |
| Детская смертность(от 0 до 5 лет) | ЦРБ,МП | В 2017 году 1 детская смертность |
| Материнская смертность | ЦРБ,МП | Материнской смертности нет. |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | ЦРБ,МП | В 2017 году 1 младенческая смертность |
| Смертность от болезней системы кровообращения | ЦРБ,МП | От болезни системы кровообращения умерло 8 человек. |
| Смертность от онкологических заболеваний | ЦРБ,МП | От онкологических заболеваний умерло 10 человек. |
| Смертность от туберкулеза | ЦРБ,МП | Смертности от туберкулеза нет. |
| Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах0,2-0,6% | ЦРБ,МП | Иммунодефицированных в районе нет. |
| Снизить имеющийся дефицит медицинских кадров здравоохранения: | ЦРБ,МП |  |
| врачей |  | ### Прибыл 1 врач (врач статист). |
| средних медицинских работников |  | Прибыло 3 чел. среднего мед. персонала |
| Снижение людских потерь от паводков и новоднений, оползней, землятресений, селей пожарам местного значения | Отдел по ЧС Егиндыкольского района, ОАСЖКХПТиАД | ЧС в 2017 году на территории района не зарегистрировано. |
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, оползням, землетресениям, селям, пожарам местного значения | Отдел по ЧС Егиндыкольского района, ОАСЖКХПТиАД | Уровень обеспеченности составляет 92%. |
| Создание добровольных пожарных формирований в населенных пунктах | Отдел по ЧС Егиндыкольского района, Аппараты акимов сел и с/о | В селах и сельских округах района образованы добровольные противопожарные дружины. |
| Содержание в технически исправном состоянии и проведениии ремонтных работ водохозяйственных сооружений (гидротехнических сооружений, платин, дамб) | Отдел по ЧС Егиндыкольского района, Аппараты акимов сел и с/о | Все 4 дамбы находятся в удовлетворительном состоянии. |
| Доля водохозяйственных сооружений, соответсвующих нормам эксплуатации от их общего количества | Отдел по ЧС Егиндыкольского района, Аппараты акимов сел и с/о | На территории района гидротехнических сооружений не имеется. Имеющиеся дамбы насыпного характера без технических устройств. |
| Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам | Школы района | В связи с окончанием 84 учащихся на отлично, хорошо от общего числа 148 уч. процент составил 56,7%. |
| Охват детей с 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением | Мини-центры, детские сады | В связи с дейтвующими мини-центрами по программе «Балапан» % охвата детей с 3л до 6л – составляет 210 детей из 210 детей или 100%. |
| Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | Школы района | Все дети охвачены инклюзивным образованием. |
| в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | Школы района | Всего 210 детей с 3 до 6 л, охвачено ЧДО -42 ребенка, что составляет 20%. |
| Обеспечение функционирования организаций среднего образования согласно государственному нормативу сети | Школы | Обеспеченность функционирования согласно государственному нормативу сети во всех населенных пунктах 100%, а в населенных пунктах где не имеются школы осуществляется еженедельный подвоз к интернату и обратно. |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | РОВД, население | Всего 73 преступлений из них совершено на улицах 7. |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | РОВД, население | Погибших в ДТП в 2017 году нет. |
| Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта) | РОВД, население | Всего зарегистрировано автотранспорта 1740 ед. , в 2017 году произошло 2 ДТП или 11,5%. |
| Индекс физического объема строительных работ | ТОО,КХ | Объем строительных работ составил 211,6 млн.тенге. |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | Население | Введено в действие 1399 кв.м. жилья. |
| Протяженность автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | Бюджет района | Всего 107 км дорог районного значения, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 43,7 км. Проведен текущий ремонт дороги 1,7 км за средств бюджета района на что было выделено 1 млн. тенге. |
| Создать новый внутрирайонный маршрут пассажирских перевозок между районным центром и населенными пунктами района с населением более 100 человек | ИП | Создан 1 маршрут Узынколь-Егиндыколь |
| Доля посевных площадей ,возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий | ТОО, КХ | Всего посеяно 331626 га из них влагоресурсосберегающей технологией 278566 га или 84 %. |
| Доля оказанных госуслуг в бумажной форме по госуслугам, которые могли быть оказаны через ЦОН или портал «Электронного правительства» | Самостоятельные отделы, подведомственные учреждения, акимы сел и сельских округов | При плане 16% доля оказанных госуслуг в бумажной форме по госуслугам составила 5,7 %. |
| Снижение количества нарушений сроков оказания государственных услуг | Самостоятельные отделы, подведомственные учреждения, акимы сел и сельских округов | Нарушений сроков оказаний государственных услуг не установлено. |
| Снижение количества поступивших жалоб на качество оказания государственных услуг | Самостоятельные отделы, подведомственные учреждения, акимы сел и сельских округов | Жалоб на качество оказания услуг нет. |

### 3. Анализ внешнего воздействия

| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| В районе слабо развита промышленность, основной из проблем является малое количество на территории района промышленных предприятий | На территории села Егиндыколь планируется реализвать два проетка с производством мясной продукции ИП «Кулагин С.В.», ТОО "Рост Агро Ltd". Мероприятия по реализации ведутся, завершение планируется согласно утвержденных графиков 2018 - 2019 годы. В качестве государственной поддержки предприятиям предоставлены земельные участки в рамках ПРТ. |
| К позитивным сторонам развития малого предпринимательства можно отнести расширение номенклатуры производимой продукции и услуг. К негативным и ограничивающим сторонам развития малого предпринимательства необходимо отнести замедление темпов роста производства продукции и услуг, отсутствия образования. Особенно в селах района. | Планирование строительства дороги «Центр-Запад», часть которой предусматривается на территории района позволит увеличить количество малого и среднего предпринимательства. |
| Низкая продуктивность животноводства, в связи с преобладанием беспородного скота, применением крестьянского забоя, несоблюдением норм санитарного контроля и слабой кормовой базой и недостаточное количество заготовительных пунктов. | В районе открыты 3 СПК мясного направления: Фаворит, Береке, Джусупов. |
| Мало заявлений поступает от услугополучателей в электронном формате | Проводится работа по повышению уровня информированности услугополучателей о порядке получения госуслуг, проведены семинар- совещания, круглые столы, утвержден график выступлений руководителей ГУ на аппаратных совещаниях по вопросам оказания государственных услуг. |
| Увеличение смертности от болезней системы кровообращения | Ежегодно проводится профилактический скрининговый осмотр населения по возрастам. |
| Дефицит медицинских кадров. | Для привлечения молодых специалистов принимается ежегодное участие в « Ярмарках вакансий», при распределении выпускников медицинских академий и колледжей, ведутся переговоры со специалистами других медицинских организаций, подаются объявления в областные газеты о вакансиях в ЦРБ. Кроме того, выплачена именная стипендия акима Егиндыкольского района для 2 студентов медицинского ВУЗа в размере 500 тыс.тг за каждого. |
| Территория района подвержена природным стихийным бедствиям: ураганам и степным пожарам, резким понижениям температуры и снежным буранам. В весенний период – паводковыми водами | Проводится комплекс необходимых организационных и инженерных мер по противодействию природным, стихийным бедствиям. |
| - Низкий потенциал представителей частного сектора (недостаток финансовых ресурсов, опыта работы, эффективных схем привлечения и мотивации деятельности педагогического состава и др.), обуславливающий сокращение числа действующих частных дошкольных учреждений что, в свою очередь, ограничивает альтернативу выбора для населения детских дошкольных учреждений, предлагающих дополнительные (инновационные) услуги в области дошкольного образования; | Развитие государственно-частного партнерства в области укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений (капитальный ремонт зданий, оснащение учебных помещений специальным оборудованием и инвентарем). |
| Низкий уровень и качество жизни в сельской местности способствует оттоку кадров, преимущественно из социальной сферы; | Разработка системы мер по поддержке и привлечению молодых специалистов в сферу дошкольного образования, в том числе в сельской местности с целью обеспечения благоприятных условий для работы и проживания. |
| Ограниченность бюджетных средств, выделяемых из бюджета, обуславливает слабую материально-техническую базу дошкольных учреждений в районе, в частности, отсутствие в ряде дошкольных учреждений спортивных залов, плавательных бассейнов и музыкальных залов, горячего водоснабжения, снижает возможности укрепления здоровья детей и пропаганды среди них здорового образа жизни. | Внесение предложений в совершенствование государственного общеобязательного стандарта дошкольного образования и воспитания в части детализации содержания услуг, предлагаемых детскими дошкольными учреждениями и нормативов обеспеченности педагогическими кадрами и материально-технического обеспечения образовательного процесса. |
| Стремление населения к лучшим условиям оплаты труда и проживания приводит к систематическому оттоку педагогических кадров, имеющих высокую квалификацию и опыт общения с детьми, из системы образования, что снижает качество среднего образования. | Повышение качества жизни населения за счет увеличения бюджетных средств на социальные программы. |
| Увеличение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, ДТП | Проведение рейдовых мероприятий, лекции, выдача предписаний, публикации в СМИ. |

### 4. Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 17,4 | 17,4 | Исполнено 100%. |
| Местный бюджет (областной / районный) | 220,2 | 220,7 | Исполнено на 100,2%. |
| За счет собственных средств и других источников | 145,7 | 145,7 | Исполнено 100%. |
| МСУ | 1,6 | 1,6 | Исполнено 100%. |
| Итого | 384,9 | 385,4 |  |

### 5. Аналитическая записка.

5.1. Итоги анализа и обобщения информации, представленной в оперативной отчетности.

В Программе развития  территорий  Егиндыкольского района  Акмолинской области  в 2017 году предусмотрено  24 цели, 134 целевых индикаторов.

По итогам  2017 года достигнуто 100 целевых индикаторов (74,6%), не достигнуто 33 целевых индикатора (24,6%), и 1 показатель по которым отсутствуют данные  (0,8%).

В том числе по направлениям Программы:

Направление 1: Развитие экономики района

Региональная макроэкономика

В ПРТ предусмотрено 7 целей, 49  целевых индикаторов. За отчетный период по направлению 1 достигнуто  34 целевых  индикаторов или 69,4%, не исполнено 14 целевых индикаторов  или 28,6%, по одному показателю данные отсутствуют (2%).

По цели 1 «Устойчивое развитие экономики района» предусмотрено 3 целевых индикатора, за отчетный период достигнуто 3 целевых индикатора.

По цели 2 «Развитие промышленности» предусмотрено 8 целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 3 целевых индикатора, 4 не достигнуто   и по одному отсутствуют данные.

По цели 3 «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса» предусмотрено 20 целевых индикаторов. За отчетный период достигнуто 13 целевых индикатора, 7 не достигнуто.

По цели 4 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе» предусмотрено 5 целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 4 целевых индикатора, 1 не достигнут.

По цели 5 «Цель–создание привлекательных условий для инвесторов и развитие инновации» предусмотрено 8 целевых индикаторов. За отчетный период достигнуто 6 целевых индикаторов, 2 не достигнуто.

По цели 6 «Реализация региональной политики по обеспечению стабильного роста показателей социально-экономического развития сел района по направлениям роста/ убыли населения» предусмотрено 3  целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 3 целевых индикатора.

По цели 7 «Цель-Развитие центров экономического роста» предусмотрено 2  целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора.

Направление 2: Социальная сфера

В ПРТ предусмотрено 9 целей, 44  целевых индикатора. За отчетный период по направлению 2 достигнуто  36 целевых  индикаторов или 81,8%, не достигнуто 8  или 18,2%.

По цели 8 – «Улучшение качества и доступности образования» предусмотрено 8  целевых индикаторов. За отчетный период достигнуто 8 целевых индикаторов.

По Цели 9 – «Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения» предусмотрено 10 целевых индикаторов. За отчетный период достигнуто 5 целевых индикаторов, не исполнено 5.

По цели 10    «Цель - Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан» предусмотрено 12 целевых индикаторов. За отчетный период достигнуто 10 целевых индикаторов, не исполнено 2.

По цели 11 «Цель–Формирование культурного пространства» предусмотрено 2 целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора.

По цели 12 «Цель - Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрено 2 целевых индикатора. За отчетный период достигнут 1 целевой индикатор, не достигнут 1.

По цели 13 «Цель–обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма» предусмотрено 2 целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора.

По цели 14  «Цель– обеспечение участия молодежи в социально-экономическом развитии района предусмотрено 2 целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора.

По цели 15 «Сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия» предусмотрено 3 целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 3 целевых индикатора.

По цели 16 «Цель - развитие трехязычия в районе» предусмотрено 3 целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 3 целевых индикатора.

Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок

В ПРТ предусмотрена 1 цель, 10  целевых индикаторов. За отчетный период по направлению 3 достигнуто  7 целевых  индикаторов или 70%, не достигнуто 3 целевых индикатора или 30% .

По цели 17 «Повышение безопасности жизнедеятельности населения» предусмотрено 10 целевых индикаторов. За отчетный период достигнуто 7 целевых индикаторов, не исполнено 3 целевых индикатора.

Направление 4: Инфраструктура

Связь и коммуникации

В ПРТ предусмотрено 4 цели, 18  целевых индикаторов. За отчетный период по направлению 4 достигнуто  12 целевых  индикаторов или 66,7%, не достигнуто 6  или 33,3%.

По цели 18 «Цель–Развитие связи и коммуникации» предусмотрено 3 целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 3 целевых индикатора.

По цели 19 «Цель–обеспечение доступности жилья и развитие строительства» предусмотрено 3 целевых индикатора. За отчетный период достигнут 1  целевой  индикатор, не достигнуто 2 целевых индикатора.

По цели 20 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено 5 целевых индикаторов. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, не исполнено 3 целевых индикатора.

По цели 21 «Цель – Обеспечение населения качественными коммунальными услугами» предусмотрено 7 целевых индикаторов. За отчетный период достигнуто 6 целевых индикаторов, не исполнен 1 целевой индикатор.

Направление 5: Экология и земельные ресурсы

В ПРТ предусмотрено 2 цели, 10  целевых индикаторов. За отчетный период по направлению 5 достигнуто  8 целевых  индикаторов или 80%, не достигнуто 2  или 20% .

По цели 22  «Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды» предусмотрено 4 целевых индикатора. За отчетный период достигнуто 4 целевых индикатора.

По цели 23 «Рациональное использование земель» предусмотрено 6 целевых индикаторов. За отчетный период достигнуто 4 целевых индикатора, не исполнено 2 целевых индикатора.

Направление 6: Государственные услуги

В ПРТ предусмотрена 1 цель, 3  целевых индикатора. За отчетный период по направлению 6 достигнуто  3 целевых  индикатора или 100% .

По цели 24 «Повышение качества и доступности государственных услуг» за отчетный период достигнуты все 3 целевых индикатора.

Основными проблемами  для реализации поставленных задач  изложенных в программе является:

-низкая продуктивность животноводства (в связи с преобладанием беспородного скота, применением крестьянского забоя, несоблюдением норм санитарного контроля и слабой кормовой базой) и недостаточное количество заготовительных пунктов, в зонах перерабатывающих предприятий;

-погодные условия влияющие на урожайность сельскохозяйственных культур;

-детские дошкольные организации не имеют плавательных бассейнов и не соответствуют требованиям современного стандарта по оказанию дошкольных видов услуг;

-дефицит педагогических кадров  (в частности учителя английского языка) в следствии миграции населения, низкого уровня заработной платы и старение кадров;

-отсутствие в селах дошкольных организаций для детей дошкольного возраста;

-отсутствие промышленных и перерабатывающих  предприятий;

-дисбаланс на рынке труда, где наиболее дефицитными профессиями являются учителя, врачи, ветеринарные врачи, сварщики, электрики, водители, машинисты, трактористы;

-недостаточные размеры социальной помощи на организацию собственного бизнеса;

- низкий уровень и неравномерность охвата инфраструктурой культуры сел района;

- сформировавшаяся тенденция снижения посещаемости населением клубных мероприятий, соответственно, смещение интересов и мест проведения досуга активной части населения в других направлениях;

-основной проблемой в сфере строительства за счет средств государственного бюджета  является  отсутствие возможности выделения средств за счет бюджета района и не выделение средств на реализацию разработанных ПСД на строительство за счет средств областного и республиканского бюджета, отсутствие средств у населения.

-большая часть дорог районного значения находится в неудовлетворительном состоянии.

Для решения проблем  социально-экономического развития района    проводится целенаправленная работа, а именно:

На территории села Егиндыколь планируется реализовать Инвестиционный проект «Организация производства по переработке мяса говядины» заявитель проекта ТОО «Рост Агро LTD».

Стоимость проекта – 200 млн. тенге. Финансирование  осуществляется за счет собственных средств. Период реализации  2016-2019 года. Текущее состояние проекта построен и введен объект животноводческой фермы, приобретено 76 голов КРС породы «Ангус».

В условиях рыночных отношений животноводство должно развиваться на основе целенаправленной селекционно-племенной работы. Так в 2017 году искусственно осеменено  916 голов КРС семенем мясных пород, случено поглотительным скрещиванием  1512 головы.

Получено субсидий на развитие племенного животноводства 31555 тыс. тенге.

В породном преобразовании участвует 25 хозяйств,  с поголовьем 1943 коров  и телок, и 49 быков производителей, что составляет 72 % к маточному поголовью.

В 2017 году в  районе зарегистрировано 3 СПК мясного направления.

В системе  образования  района  действуют  9 общеобразовательных  школ, 3 детских  сада и 6 дошкольных  мини- центров.

Из  9 дневных государственных  общеобразовательных школ  7 являются малокомплектными, что составляет 77,8 %.

На начало 2017-2018 учебного года в школах обучается  967  учащихся, в предшкольных  классах  106 учащихся.

Ежегодно выделяются средства на материально-техническое оснащение  и информатизацию школ района, так в 2017 году выделенная сумма составила 29500 тыс.тенге.

Приобретено мультимедийное оборудование для школ  района  на сумму 7331 тыс. тенге, спортивный  инвентарь  на сумму 701 тыс. тенге, наглядные пособия для кабинетов НВП в количестве 9 комплектов на сумму   981 тыс.тенге. Приобретена «Газель» для подвоза детей на 8700 тыс.тенге.

За счет  программы «Балапан»  на оснащение мини-центров было выделено  1100 тыс. тенге - приобретена детская площадка для мини-центра при Егиндыкольской школе №1.

В 2017 году приобретено учебников и учебно-методических комплексов на  сумму 11729,8 тыс. тенге.

Разработана проектно-сметная документация на проведение  капитального ремонта Алакольской средней школы-сад на 2500 тыс.тенге.

Показатель  охвата  дошкольным  обучением  детей  в возрасте от 3 до 6 лет  - по району составляет  100%.

Охват  детей дошкольным  воспитанием  и обучением в возрасте  от 1 до 6 лет составляет  70 %.

В района активно реализуется государственная программа «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы»

- По первому направлению Программы план на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием составлял 25 человек. Проводилась работа по выявлению желающих пройти обучение, была создана комиссия. По итогам проделанной работы желающих принять участие в обучении на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием не выявлено.

- На краткосрочное профессиональное обучение были направлены и завершили обучение 141 человек при плане 130 человек. Трудоустроены после завершения краткосрочного обучения 50 человек, ведется работа  по трудоустройству на постоянной основе. Заключены договора с КГУ «Агротехнической колледж №12», КГУ «Агротехнической колледж №6 Астраханского района»  и  с ТОО «Акмолинский учебно-курсовой комбинат» освоено 7433,8 тыс. тенге.

По второму направлению Программы  план на микрокредитование составил 38900 тыс. тенге на 2 человека, из них: 5900 тыс. тенге через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства Акмолинской области», 33000 млн.тенге через Аграрную кредитную корпорацию.

В АО «ФФПСХ»  было направлено 6 человек, из них прошли 1 этап 6 человек, получили  микрокредит 2 человека, в том числе 1 - на грузопассажирские перевозки в размере 3000 тыс. тенге и 1 - на открытие общественной бани в размере 2 900 тыс. тенге.

- Также, через ТОО «Кредитное товарищество «Егиндыколь-Финанс» получили  кредит  3 человека на общую сумму 21900 тыс.тенге.

- По третьему направлению на социальные рабочие места были направлены и завершили  15 человек при плане 12, все трудоустроены на постоянное место работы, освоено 2772 тыс. тенге.

- На общественные работы были направлены и завершили  43 человека, на постоянное место работы трудоустроены 30 человек, самовольно прекратили 9 человек, 4 человека ожидают трудоустройства, освоено  3782,3 тыс. тенге.

- На молодежную практику было направлено 7 человек при плане  5, после завершения практики все трудоустроены на постоянное место работы, освоено  1516,3 тыс. тенге.

- В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в Центр занятости обратилось 423 человека (зарегистрированные как лица ищущие работу), из них  зарегистрированы как безработные   90 человек,  охвачены   мерами    социальной    защиты    от    безработицы  424 человека трудоустроено 327 человек.

- В рамках создания единой цифровой площадки по трудоустройству была проведена разъяснительная работа среди населения, осуществлялись выезда по сельским округам согласно графика. По данной программе создана районная комиссия па вопросам занятости населения. Проводится заключение меморандумов о взаимном сотрудничестве в рамках трансформации и предоставлении нового формата услуг центром занятости,  среди крупных, средних и мелких организаций и предприятий.

- В 2017 году на территории Егиндыкольского района была  запланирована реализация двух проектов, где  через Центр занятости был трудоустроен 1 человек на проект «Текущий ремонт дорожно-уличной сети с. Егиндыколь» и 2 человека  были направлены  на «Строительство двухквартирного жилого дома (5 позиций)  в с. Егиндыколь».

- Проводится работа по привлечению специалистов для работы в село ежегодно выделяются средства на приобретение жилья и подъемные пособия.

С целью укрепления здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны  Указом президента РК от 15 января 2016 года № 176  утверждена Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016 -2019 годы. В  которой  основным приоритетом в ближайшие четыре года будут формирование интегрированной модели  по оказанию медицинской помощи 5 видов нозологий и состояний, существенно влияющих  на демографию страны: острый инфаркт  миокарда, инсульт, злокачественные новообразования, травмы, течение беременности и состояния  родовспоможения.

Для выявления заболеваний на ранних стадиях ежегодно проводится профилактический скрининговый осмотр населения по возрастам.

В соответствии с Реестром государственных услуг в 2017 году местными исполнительными органами  района  количество оказываемых государственных услуг по району составило – 103 вида. В целом по району  государственные услуги оказывают 7 самостоятельных  отделов, 10 - районный акимат, села и сельские округа, 9 школ, ГКП на ПХВ «Ветсансервис», КГУ Центр занятости – 2, Детский сад «Балбобек» -1 и ДЮСШ -1.

За 2017 год оказано  3974  государственных услуг, из них через «Госкорпорация «Правительство для граждан» -  751 услуга, через Портал электронного правительства –  458 услуг, через госорган – 2765 услуг.

Проведено 18 семинар-совещаний, 11 заседаний акимата и аппаратных совещаний, где были рассмотрены вопросы качества оказания государственных услуг местными исполнительными органами.

В этой связи отделом анализа оказания государственных услуг аппарата акима Егиндыкольского района, местными исполнительными органами оказывающими государственные услуги, отделом Егиндыкольского района Департамента ЦОН филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»  в 2017 году проведена «Ярмарка государственных услуг».

В целях информирования населения в части предоставления государственных услуг через районную газету «Алтын астық» опубликовано 78 статьей. Периодически совместно с сотрудниками Егиндыкольского района Департамента ЦОН филиала НАО Государсвенная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области проводится разъяснительная работа среди специалистов местных исполнительных органов по улучшению работы оказания государственных услуг.    Согласно плана контрольных мероприятий  проведено 21 внутреннего контроля за качеством оказания  государственных услуг .

За 2017 год повысили квалификацию с получением сертификатов 77 специалистов района, оказывающих государственных услуги, что составила 100%.

Ведется контроль за поступлением обращений физических и юридических лиц по оказанию и соблюдению сроков оказания государственных услуг.

За  2017 год нарушений сроков оказания государственных услуг не допущено, жалоб на оказание услуг не зафиксировано.

Территория Егиндыкольского района расположена в юго-западной  части  Акмолинской области в зоне сухих степей и занимает площадь 5,4 тыс. кв. км. континентальность и засушливость климата оказали большое влияние на растительный покров, обуславливая его изреженность и видовой состав.

Территория района подвержена природным стихийным бедствиям:  ураганам и степным пожарам, резким понижениям температуры и снежным буранам. В весенний период – паводковыми водами.

Снежные заносы могут затруднить или полностью прекратить движение автомобильного транспорта, как к районному центру, так и к областному.

С учетом проведенного анализа паводков прошлых лет, в Егиндыкольском районе под угрозой переливов находятся участки автомобильных дорог протяженностью 2 км, водопропускные кольца 9 единиц.

С учётом прохождения паводка 2017 г., в целях предупреждения затоплений зданий и сооружений, а также обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период, необходимо проведение работ по восстановлению и совершенствованию инфраструктуры противодействия паводкам.

Для обеспечения безопасности населения района необходимо обеспечить охват населённых пунктов и расположенных в них потенциально-опасных объектах системами оповещения населения.

В целях оповещения населения Департаментом по ЧС Акмолиснкой области отработан вопрос с операторами сотовых компаний таких как KCELL, BEELINE, TELE-2, что позволило оповещать население при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций на 100%.

Для обеспечения защиты территорий и населения от стихийных бедствий природного характера, снижения экономического ущерба от природных катаклизмов в районе ведется мониторинг очагов, участков и зон, опасных по возникновению природных стихийных бедствий, так же нобходимо реализовать комплекс инженерно-защитных мер по противодействию природным стихийным бедствиям, в том числе путем включения его в стратегии развития региона, генеральные планы застройки населенных пунктов.

Исполнение Плана мероприятий:

В Плане мероприятий по реализации ПРТ на 2017 год предусмотрено к реализации 31 мероприятие на сумму  384,9 млн. тенге, фактически исполнено 30 мероприятий не исполнено 1 мероприятие, общая сумма составила  385,4 млн.тенге или 100,1%.

За отчетный период исполнено:

по направлению 1. «Развитие экономики района» -11 мероприятий (100%), на сумму 189,3  млн. тенге (100%);

по направлению 2. «Социальная сфера» -11 мероприятий (100%), на сумму 48,3  млн. тенге (102,1 %);

по направлению 3. «Общественная безопасность и правопорядок» - 0 мероприятий;

по направлению 4. «Инфраструктра» - 7 мероприятий (100%), на сумму 145,6 млн. тенге (100%);

по направлению 5. «Экология и земельные ресурсы» - 2 мероприятия (50%), на сумму 2,2 млн. тенге (81,6 %);

по направлению 6. «Государственные услуги» мероприятий нет.