## 1.ДСЦЗ
Отчет о реализации Программы развития территории Майского района на 2016-2020 годы
Отчетный год 2017
Утвержден решение сессии Майского районного маслихата (LVI (очередная) сессия, V созыв) от 24 декабря 2015 года № 4/56 (с изменениями, утвержденными решением сессии маслихата от 9 января 2018 года № 1/25)
Государственный орган Отдел экономики и бюджетного планирования Майского района
1. Достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов и выполнение мероприятий
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Источ- ник инфор- мации | Ответст- венные испол- нители | Исполнение |  |  | Источ ник финан- сиро- вания | Код бюджетной программы | Информация об исполнении
[5 empty] | базовое (исходное значение) | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 1: Экономика
1.1. Промышленность
Цель: Развитие приоритетных секторов экономики
Целевые индикаторы:
1 | Индекс физического объема промышленной продукции, % к предыдущему году | % | стат- данные | ОПСХ | 100.4 | 100.4 | 82.7 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. Выпущено продукции на 3515,9 млн. тенге (ИФО - 82,7%). На понижение ИФО промышленного производства повлияло уменьшение объемов производства в отраслях: технические услуги в области горнодобывающей промышленности (67,1%), производство продуктов питания в обрабатывающей промышленности (90,7%); сбор и удаление отходов в отрасли контроль над сбором и распределением отходов (81,4%).
2 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году | % | стат- данные | ОПСХ | 100.5 | 100.5 | 90.7 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. На понижение ИФО обрабатывающей промышленности повлияло уменьшение объемов производства в отраслях: производство продуктов питания (81,0%), из них производство молочных продуктов (89,5%), мясных изделий (9,1%) из-за снижения объемов производства в домашних хозяйствах. Вместе с тем идет рост объемов производимой продукции в объектах переработки неметаллической минеральной продукции (124,1%).
Мероприятия:
1 | Принятие мер по обеспечению ежегодных темпов роста продукции промышленного производства | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. На участке “Жамантұз” (Малайсаринский сельский округ) проводится добыча каменного угля. По району имеются 12 объектов переработки: 9 мини-пекарни, цех по переработке кумыса, консервный цех.
1.2. Агропромышленный комплекс
Цель: Обеспечение продовольственной безопасности региона, повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса
Целевой индикатор:
1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | стат-данные | ОПСХ | 110 | 110 | в 6,7 раза | * | * | Целевой индикатор исполнен. Объем инвестиций в сельское хозяйство составил 307,3 млн. тенге, из них 274,1 млн. тенге - за счет собственных средств, 33,2 млн. тенге - за счет кредитов банков.
2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | стат-данные | ОПСХ | 103 | 103 | - | * | * | Целевой индикатор исполнен. Инвестици в основной капитал производства продуктов питания составили 57,0 млн. тенге, за 2016 год вложений не было.
3 | Доля поголовья в организованных хозяйствах | % | ведомст-венная отчетность | ОПСХ
| КРС |  |  |  | 34.8 | 34.8 | 39.6 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество КРС в ТОО и КХ составляет 12351 голов/всего КРС 31216 голов.
| МРС |  |  |  | 34.4 | 34.4 | 25.7 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. Количество МРС в ТОО и КХ составляет 24119 голов/всего МРС 93704 голов.
4 | Доля участвующих в породном преобразовании | % | ведомст-венная отчетность | ОПСХ
| КРС |  |  |  | 30.2 | 30.3 | 26.4 | * | * | По состоянию на 28.10.2017 г. целевой индикатор не исполнен. В 2017 году в породном преобразовании КРС участвовали 219 племенных быков-производителей (в 2016 году – 209 голов) и 6407 маточного поголовья КРС (в 2016 году – 5437 голов). Доля участия составляет 26,4%, при среднеобластном показателе – 21,3%.
| МРС |  |  |  | 18.2 | 18.2 | 18.2 | * | * | По состоянию на 1.12.2017 г целевой индикатор исполнен. В породном преобразовании участвуют 6413 голов маточного поголовья МРС (в 2016 году - 4740 голов), 186 голов баранов-производителей.
5 | Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % | ведомст-венная отчетность | ОПСХ | 0 | 0 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Субсидий, выданных с нарушением срока не имеется.
Мероприятия:
1 | Повышение урожайности, качества и объемов продукции растениеводства за счет применения мер государственной поддержки | тыс. тенге | * | ОПСХ | 0 | 29520 | 29520 | ОБ
1.1 | на удешевление ГСМ | тыс. тенге | * | ОПСХ | 0 | 22800 | 22800 | ОБ |  | Мероприятие исполнено. Сельхозтоваропроизводителям района было выделено 360 тонн удешевленного дизельного топлива на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
1.2 | на удешевление стоимости семян | тыс. тенге | * | ОПСХ | 0 | 6720 | 6720 | ОБ |  | Мероприятие исполнено. Выплачены субсидии за посевы многолетних и однолетних трав 6 КХ на общую сумму 22,8 млн. тенге (“СоПут” - 280 га, "Самир"- 400 га, “Башлам” - 590 га, "Тлектес" - 460 га, "Карабулак" - 300 га, "Сартай" - 250 га). За приобретение элитных семян и семян 1 репродукции 7 сельхозтваропроизводителям (“СоПут”, "Самир", “Башлам”, "Тлектес", "Карабулак", "Сартай", ТОО "Му Агро") на общую сумму 6,7 млн. тенге.
2 | Содействие созданию устойчивой кормовой базы путем увеличения посевных площадей кормовых культур в районе | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Посевная площадь кормовых культур составляет 2925,1 га. Заготовлено 85,7 тыс. тонн сена.
3 | Повышение продуктивности и качества продукции животноводства посредством применения мер государственной поддержки в т.ч.: | тыс. тенге | * | ОПСХ | 0 | 132100 | 132100 | ОБ
3.1 | поддержка племенного животноводства | тыс. тенге | * | ОПСХ |  | 110000 | 110000 | ОБ |  | Мероприятие исполнено. Выделены субсидии 85 крестьянским хозяйствам на сумму 110,0 млн. тенге. Приобретено племенного молодняка КРС в количестве 94 головы, МРС-55 головы и лошадей - 52 головы.
3.2 | повышение продуктивности и качества продукций животноводства | тыс. тенге | * | ОПСХ | 0 | 22100 | 22100 | ОБ |  | Мероприятие исполнено. Выделены субсидии 2 сельхозтоваропроизводителям (мясо, молоко, кумыс) на сумму 22,1 млн. тенге.
4 | Содействие реализации программы "Сыбага", "Алтын асык", "Кулан" по приобретению КРС, овец и лошадей | тыс. тенге | * | ОПСХ, акимы сельских округов |  | 50600 | 50600 | РБ |  | Мероприятие исполнено. По программе «Сыбага» крестьянскими хозяйствами закуплено 273 головы на сумму 50,6 млн. тенге. Акшиманский (КХ « Ыскак-кора»-252 голов КРС на сумму -46,7 млн.тенге) и Малайсаринский (КХ «Әндір»-21 голов КРС на сумму -3,9 млн.тенге) сельские округа. По программе «Кулан», «Алтын асык» план-задание не выполнено, в связи с тем, что в АО «Аграрная кредитная корпорация» не было финансирования по данным программам. По Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства прокредитовались 14 предпринимателей на общую сумму 56,8 млн.тенге (через Центр занятости - 11 предпринимателей на сумму 42 млн.тенге, через КТ «Шыган» - 3 предпринимателя на сумму 14,8 млн.тенге).
5 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | тыс. тенге | * | ОПСХ, акимы сельских округов | 5000 | 82200 | 82200 | РБ |  | Мероприятие исполнено. По государственной программе инвестиционного субсидирования крестьянские хозяйства района приобрели 39 единиц сельскохозяйственной техники, субсидирование на сумму 82,2 млн.тенге.
6 | Разработка ПСД на строительство скотомогильника | тыс. тенге | * | ОСАиГ, ОВ, акимы сельских округов | 11100 | 8538 | 8538 | РайБ | 472010 | Мероприятие исполнено. Разработаны ПСД в селах Малайсары, Саты, Акшиман, договора на сумму 7182,0 тыс. тенге заключены с РГП «Енбек-Павлодар». Проведены экспертизы ПСД в селах Басколь, Каратерек и Жумыскер, договора заключены с ТОО «KazExpertCentr» на сумму 678,0 тыс. тенге, с ТОО «ПрофСтройЭсперт» на сумму 678,0 тыс. тенге. Проведена вневедомственная комплексная экспертиза.
7 | Разработка ПСД на строительство ветеринарного пункта | тыс. тенге | * | ОСАиГ, ОВ, акимы сельских округов | 4800 | 4629 | 4629 | РайБ | 472010 | Мероприятие исполнено. Разработка ПСД в селах Малайсары, Саты,Жумыскер, договор заключен с РГП «Енбек-Павлодар» на сумму 2595,0 тыс. тг. Разработка ПСД на проведение электросетей для строительства в селах Коктобе, Каратерек, Басколь договор №23 от 29.02.2017г. с ТОО «Литон» на сумму 678,0 тыс. тенге. Проведение экспертизы ПСД в селах Коктобе, Каратерек и Басколь заключен договор с ТОО «Expert-PVL» на сумму 678,0 тыс. тенге. Проведение экспертизы ПСД в селах Малайсары, Саты и Жумысер заключен договор с ТОО «ПрофСтройЭсперт» на сумму 678,0 тыс. тенге. Проведена вневедомственная комплексная экспертиза.
1.3 Малый и средний бизнес, торговля
Цель: Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса
Целевой индикатор:
1 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | статдан- ные | ОПСХ | 97.7 | 97.7 | 85.3 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. Данные департамента статистики Павлодарской области. Количество действующих субъектов МСП составило 430 ед., зарегистрированных - 504 ед. Причина - по сравнению с периодом 2016 года уменьшилось количество ИП на 9,3% (244 ед.), в то же время наблюдается увеличение количества предприятий МСП на 45,0% (29 ед.) и КХ на 2,6% (157 ед.).
2 | ИФО объема розничной торговли | % | статдан- ные | ОПСХ | 103 | 103 | 106.9 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2017 года составил 3980,1 млн. тенге (ИФО - 106,9%).
Мероприятия:
1 | Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) по разъяснению дейтвующих государственных программ по развитию бизнеса и открытию собственного дела | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. За отчетный период в районном центре были проведены 2 семинара с участием заместителя акима области Б. Касенова по созданию СПК и по мерам государственной поддержки сельского хозяйства.
2 | Мониторинг цен на основные виды продуктов питания в розничной торговле | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Мониторинг цен на основные виды продуктов питания в розничной торговле проводится на постоянной основе, информация предоставляется акиму района еженедельно.
3 | Подписание с руководителями предприятий переработки и розничной торговли продуктами питания Меморандумов по стабилизации цен на потребительском рынке | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Акиматом района и объектами торговли заключены соглашения о социальном партнерстве. В районе функционируют 9 “социальных” торговых точек.
4 | Проведение на постоянной основе сельскохозяйственных ярмарок, стимулирующих прямые продажи социально-значимых товаров населению | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. На еженедельной основе проводятся сельскохозяйственные ярмарки в районном центре с участием сельхозтоваропроизводителей напрямую без посредников. В районе проведено 52 ярмарки, где реализовано продукции на сумму 18,3 млн. тенге, в областном центре 30 ярмарок на сумму 94,5 млн. тенге, в г. Астана – 2 ярмарки на общую сумму 12,0 млн. тенге.
5 | Создание сельскохозяйственных кооперативов в селах | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Создано 5 СПК: 2 по виду деятельности – «Разведение прочих пород КРС для получения мяса», 1 – «Разведение лошадей», 1 - «Смешанное сельское хозяйство», 1 – «Растениеводство».
1.4. Инновации и инвестиции
Цель: Стимулирование притока инвестиций в экономику района и активизация инновационного развития района
Целевые индикаторы:
1 | Инвестиции в основной капитал | млн. тенге | статдан- ные | ОПСХ | 3200 | 3200 | 5175.9 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Данные департамента статистики Павлодарской области .
2 | Инвестиции в основной капитал за исключением бюджетных средств | млн. тенге | статдан- ные | ОПСХ |  | 2064.6 | 2860.2 | * | * | Целевой индикатор исполнен. 2798,0 млн. тенге - за счет собственных средств, 62,2 млн. тенге - за счет кредитов банка.
3 | Доля инновационно- активных предприятий от числа действующих предприятий | % | статдан- ные | ОПСХ | 3.4 | 3.4 |  | * | * | Выпуск статистической информации - октябрь 2018 года.
4 | Объем произведенной и реализованной инновационной продукции | млн. тенге | статдан- ные | ОПСХ | 1 | 1 |  | * | * | Выпуск статистической информации - октябрь 2018 года.
Мероприятия:
1 | Мониторинг реализации инвестиционных проектов | * | * | ОСАГ, ОЭБП | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. На постоянной основе осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов, который представляется в управление экономики и бюджетного планирования области.
1.5. Развитие центров экономического роста
Цель: Стимулирование концентрации населения в точках экономического роста
Целевые индикаторы:
1 | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | чел. | данные акимов | Акимы Баскольского и Каратерекского сельских округов | 1923 | 2044 | 1823 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. По данным мониторинга СНП за 2017 год население 2 опорных сел составляет 1823 чел., из них в селе Басколь - 978 чел., селе Каратерек - 845 чел..
Мероприятия:
1 | Проведение мероприятия для населения с участием представителей отдела занятости и социальных программ по организации собственного дела для самозанятого и безработного населения | * | * | Акимы сельских округов, ОЗиСП | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Совместно с фондом Даму проведен ознакомительный семинар с главами крестьянских хозяйств, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми и безработными
2 | Проведение мероприятий акимом с/о с главами КХ, ТОО, ИП по разъяснению действующего трудового законодательства, в том числе по заключению трудовых договоров, перечислению пенсионных взносов и платежи в "Фонд обязательного медицинского страхования" | * | * | Акимы сельских округов | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В селе Басколь акимом проведены беседы с главами КХ, ИП по вопросу разъяснения действующего трудового законодательства, о легализации трудовых отношений. В ходе беседы были предоставлены трудовые договора КХ "Береке" -3 шт, КХ "Максат" -3шт, КХ "Кулагер"-5шт, КХ "Басколь"-5 шт, ИП "Курнов" -5 шт (1-продавец, 4 - скотник), КХ "Сартай" -1 шт. Все копии договоров были переданы в отдел занятости и социальных программ Майского района. В с. Каратерек в феврале месяце т.г. была беседа с главами КХ, ИП о соблюдении трудового законодательства РК, заключении договоров с наемными работниками.
3 | Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) по разъяснению дейтвующих государственных программ по развитию бизнеса и открытию собственного дела | * | * | Аким с/о, ОЗи СП, НПП "Атамекен", "Даму", УПТиТ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. За отчетный период в районном центре были проведены 2 семинара с участием заместителя акима области Б. Касенова по созданию СПК и по мерам государственной поддержки сельского хозяйства.
4 | Проведение мероприятий по разъяснению программ развития бизнеса, открытие собственного дела | * | * | Аким с/о, ОПиСХ, НПП "Атамекен", "Даму" | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Проведено 2 круглых стола по первому направлению Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы
5 | Проведение встреч с местным сообществом по вопросам развития села и определению приоритетных направлений расходования средств местного самоуправления | * | * | Акимы сельских округов | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В с. Басколь Было проведено 3 собрания местного сообщества. Поступившая сумма на счет МСУ будет направлена на благоустройство и озеленение села - 1849,0 тыс.тенге, санитарию - 390,0 тыс. тенге, уличное освещение- 260,0 тыс. тенге. В с. Каратерек сходы по расходованию средств местного самоуправления проводились в апреле, мае, июне месяцах т.г.
6 | Проведение мероприятий выявлению и передаче пустующих объектов в коммунальную собственность и выработка предложений по дальнейшему использованию | * | * | Акимы сельских округов, ОФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. 27 февраля т.г. заместителем акима района Сейтказиным Д.М. была утверждена дорожная карта по пустующим объектам коммунальной собственности района. По селу Басколь выявлен 1 бесхозяйный объект - водонапорная башня. Работа над процедурой оформления в и регистрацией объекта в органе юстиции завершена. Кадастровый номер - 14:210:010::066:1, инвентарный - 1409/6659. По селу Каратерек выявлены 6 бесхозяйных объектов - нежилые здания бывшего акимата, бывшей котельной, бывшего МТМ, бывшего бокса, здание бани и автогаража. Правоустанавливающие документы оформлены.
7 | Разработка внутрихозяйственных планов развития сельхозформирований | * | * | Акимы сельских округов, ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Отделом земельных отношений проведены беседы с главами КХ по разработке проектов ВХЗ. С. Басколь - план 45%. Из 11 проектов, из них 6 - находятся в проектных организациях, разработаны 5 (45,4%). С. Каратерек - план 18%. 12 проектов, из них 9 - находятся в проектных организациях, разработаны 3 (25%).
8 | Рациональное использование земель сельхозназначения (вовлечение земель в сельхозоборот) | * | * | Акимы сельских округов, ОЗО, ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. По с. Басколь - план 25,7%. Вовлечено 2060 га земли в сельхозоборот из 8013 га (25,7%). По с. Каратерек - план 4,0%. Вовлечено 210 га земли в сельхозоборот из 5302 га (4,0%).
9 | Обеспечение трудоустройства переселенцев из ЮКО: | * | * | Аким Каратеркского сельского округа, ЦЗ | Финансирование не требуется
а | Определение пустующих домов | [8 empty] | Мероприятие исполнено. В с. Каратерек имеется 6 пустуюших домов
б | Определение свободных рабочих мест (вакансий) | [8 empty] | Мероприятие исполнено. 2 вакантных места: заведующий детским садом, оператор Казпочты
в | Трудоустройство и предоставление жилья для дальнейшего приобретения | [8 empty] | Предоставляется жилье для дальнейшего приобретения
10 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | тыс. тенге | * | Акимы сельских округов, ОПиСХ, главы КХ | 10000 | 23448 | 23448 | СС |  | Мероприятие исполнено. В с. Басколь КХ "Сартай" приобрел трактор Беларусь 82.1 на сумму- 6150 тыс. тенге и с\х технику на 1100 т.т., КХ Аскар - трактор и с\хоборудование на общую сумму 9098 т.т. за счет собственных средств. В с. Каратерек на собственные средства СПК Май-Каратерек приобрел трактор "Беларусь 82.1" и косилку на общую сумму 7,1 млн. тенге.
11 | Развитие животноводства: приобретение КРС, лошадей и МРС | тыс. тенге | * | Акимы сельских округов, ОПиСХ, главы КХ | 34000 | 2900 | 2900 | СС |  | Мероприятие исполнено. В с. Басколь по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы КХ Кенже получил кредит 3000 т.т. и КХ Кулагер на 6800 т.т. на закуп КРС через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. КХ Агайын приобрел 35 голов МРС за счет собственных средств на сумму 1400 т.т. В с. Каратерек кредит "ДКБ 2020" через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства на закуп КРС по программе "Береке" прокредитованы 2 участника СПК Май-Каратерек на общую сумму 10,0 млн. тенге. По Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы прокредитован ИП Аделя на 1,5 млн. тенге. Житель села К. Каримжанов за счет собственных средств приобрел 10 голов лошадей.
[6 empty] | 21300 | 21300 | РБ "Кулан", РБ " Береке"
12 | Приобретение племенных быков-производителей | тыс. тенге | * | Акимы сельских округов, ОПиСХ, главы КХ | 1500 | 7514 | 7514 | СС |  | Мероприятие исполнено. В с. Басколь приобрели КХ Береке 6 гол.на сумму 1884 тыс тенге , КХ Басколь 4 гол. на 1256 т.т., КХ Аскар 2 гол., на сумму 640 тыс тенге, КХ Дулат 2 гол на 774 т.т., КХ Нур-Али 4 гол на 1280 т.т. за счет собственных средств. В с. Каратерек КХ "Қайсар" приобрел 2 быка производителя на сумму 640 т.т. , КХ Риза - 2 быка на 680 т.т за счет собственных средств, СПК "Май-Қаратерек" по программе Береке приобрел 1 быка производителя на сумму 320 т. т.
13 | Модернизация уличного освещения (приобретение счетчиков и фото-реле, энергосберегающих осветительных ламп) в рамках финансовой поддержки Развития регионов | тыс. тенге | * | Аким Баскольского сельского округа | 1989 | 1099 | 1098 | РайБ Развитие регионов | 123040 | Мероприятие исполнено. В рамках финансовой поддержки развития регионов выделено на модернизацию освещения. Исполнитель ТОО "ТехАс", договор №56 от 23.08.2017 г. Акт выполненных работ №01 от 31.08.2017 г
14 | Капитальный ремонт здания ГУ «Каратерекской СОШ» (ремонт отопительной системы) | тыс. тенге | * | ОО, аким сельского округа | 6562.6 | 8362 | 8362 | ОБ | 464067 | Мероприятие исполнено. Предусмотрены средства областного бюджета. Подрядчик ТОО "МИРАС-ПВ", договор №27 от 30.05.2017г. Акт приемки в эксплуатацию от 31.07.2017 г. Создано 1 рабочее место.
15 | Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа им. Иманова" (ремонт кровли, фасада, замена окон, полов, дверей) | тыс. тенге | * | ОО, аким сельского округа | 60873 | 54923 | 54922.6 | ОБ | 464067 | Мероприятие исполнено. Выделены средства областного бюджета. Подрядчик ТОО "СВЯЗЬДЕТАЛЬ", договор №62 от 30 мая 2017 г. Акты №1 от 31.07.2017 г и №2 от 31.08.2017 г. Создано 10 рабочих мест.
16 | Госэкспертиза на капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ «Каратерекской СОШ» | тыс. тенге | * | ОО, аким сельского округа |  | 210 | 210 | РайБ | 464067 | Мероприятие исполнено. Заключение от 13 июля 2017 года №КАZENG-0069/17 ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"
17 | Госэкспертиза на капитальный ремонт электроснабжения здания ГУ «Каратерекской СОШ» | тыс. тенге | * | ОО, аким сельского округа |  | 220 | 220 | РайБ | 464067 | Мероприятие исполнено. Заключение от 31 октября 2017 года №EPVL-0085/17 ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"
18 | Капитальный ремонт здания ГККП «Балбөбек» бөбектер бақшасы» отопительной системы, электричества и кровли в селе Каратерек | тыс. тенге | * | ОСАиГ, аким сельского округа | 19514 | 19514 | 19514 | СС АО "Институт развития электроэнергетики и энергоснабжения |  | Мероприятие исполнено. Реализация проекта «Модернизация социального объекта: КГКП детский сад «Балбөбек» бөбектер бақшасы» предусмотрена за счет средств АО "Институт развития электроэнергетики и энергоснабжения". Подрядчик - ТОО "ТАЗА-Стар" (г. Семей). Создано 7 рабочих мест.
19 | Капитальный ремонт кровли ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» | тыс. тенге | * | Аким сельского округа, ОКРЯФКиС | 7845.6 | 13382 | 13381.1 | ОБ | 123032 | Мероприятие исполнено. Предусмотрены средства областного бюджета. 15.08.2017 г заключен договор №4 с ТОО "Альянс-Строй Стиль". Акт №1 от 29.08.2017г, акт №2 от 28.09.2017г.. Создано 2 рабочих места.
20 | Разработка ПСД по строительству физкультурно - оздоровительного комплекса | тыс. тенге | * | ОСАиГ, аким с/о, ОКРЯФКиС |  | 3836 | 3836 | РайБ | 472008 | Мероприятие исполнено. В с. Басколь разработана ПСД с прохождением вневедомственной комплексной экспертизы №58 от 19.10.2017 г. Акт выполненных работ №301 от 10.11.2017 г , ТОО "Сахылстрой". В с. Каратерек заключение от 17 ноября 2017 г. №EPVL-0096/17 филиал "Енбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Енбек".
21 | Текущий ремонт уличного освещения с. Басколь | тыс. тенге | * | ОЖКХ, ПТиАД, аким с/о | 6213 | 6213 | 4970.6 | ОБ | 123008 | Мероприятие исполнено. Предусмотрены средства областного бюджета. Поставщик - ТОО "Торговый дом "Резон", договор №55 от 22.08.2017 г., акт вып работ №1 от 23.08.2017г. Разница - экономия по итогам госзакупок.
22 | Текущий ремонт уличного освещения с. Каратерек | тыс. тенге | * | ОЖКХПТиАД, аким с/о | 10219 | 10219 | 8071.9 | ОБ | 123008 | Мероприятие исполнено. Предусмотрены средства областного бюджета. Поставщик - ТОО "Торговый дом "Резон", договор №31 от 22.08.2017 г., акт вып работ №1 от 29.08.2017г. Ремонт завершен. Создано 1 рабочее место. Разница - экономия по итогам госзакупок.
23 | Разработка ПСД по реконструкции котельной СОШ с увеличением мощности для подключения к системе отопления здания аппарата акима и ГККП Баскольского СДК | тыс. тенге | * | ОСАиГ ОЖКХ, ПТиАД, аким с\о | 1500 | 3956 | 3955.1 | РайБ | 472005 | Мероприятие исполнено. Выделены из районного бюджета. Филиал "Енбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Енбек"разработана ПСД, госэкспертиза №16-0237/17 от 26.10.2017 г.
24 | Текущий ремонт внутрипоселковых улиц (ул Догалова) 1,5 км села Басколь | тыс. тенге | * | ОЖКХ, ПТиАД, ЦЗ аким сельского округа | 15072 | 15072 | 15071.4 | ОБ | 123013 | Мероприятие исполнено. Подрядчик - ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг", договор № 15 от 04.04.2017г. Акты выполненных работ №1 от 22.06.2017г и №2 от 25.07.2017г.
25 | Развитие центров оказания государственных услуг за счет организации выездных центров обслуживания населения (Мобильный ЦОН) | * | * | ЦОН, аким Каратерекского сельского округа | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В 2017 по селу Каратерек было 3 выезда мобильного ЦОН.
26 | Разработка (привязка) ПСД по строительству ветеринарного пункта | тыс. тенге | * | ОСАиГ, ОВ, акимы сельских округов | 1270 | 904 | 904 | РайБ | 472010 | Мероприятие исполнено. В с. Басколь ТОО "ЛИТОН" разработана ПСД с прохождением вневедомственной комплексной экспертизы №EРVL-0025/17 от30.04.2017г. В ТОО "EXPERT-PVL". В с. Каратерек ТОО "ЛИТОН" разработана ПСД с прохождением вневедомственной комплексной экспертизы№ EPVL-0028/17 от 02.05.2017 в ТОО "EXPERT-PVL"
27 | Разработка ПСД по строительству типового скотомогильника | тыс. тенге | * | ОСАиГ, ОВ аким с/о ОЖКХ, ПТиАД | 2212 | 452 | 452 | РайБ | 472010 | Мероприятие исполнено. Выделены из районного бюджета. В с. Басколь филиал "Енбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Енбек" разработана ПСД с прохождением вневедомственной комплексной экспертизы№ EPVL-0018/17 от 20.06.2017 в ТОО "Профстройэксперт". В с. Каратерек филиал "Енбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Енбек" разработана ПСД с прохождением вневедомственной комплексной экспертизы№ EPVL-0020/17 от 21.06.2017 .
28 | Приобретение автотранспорта (Нива) для участкового инспектора | тыс. тенге | * | Аким с/о, РОВД | 4000 | 4750 | 4750 | ОБ |  | Мероприятие исполнено. В августе месяце т.г. была приобретена машина Нива
29 | Увеличение охвата услуг по подключению к национальному телерадиовещанию ОТАУ-ТВ | % | * | ОЖКХПТиАД акимы сельских округов | [5 empty] | Мероприятие исполнено. Доступ к национальному телерадиовещанию ОТАУ-ТВ имеют:
| село Басколь |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  | 116 дворов из 259 дворов (45,0%).
| село Каратерек |  |  |  |  | 25 | 56.9 |  |  | 115 дворов из 202 дворов (56,9%).
30 | Озеленение СНП | тыс. тенге | * | КХ |  | 200 | 200 | СС |  | Мероприятие исполнено. За счет собственных средств КХ Береке (с. Басколь) посадил саженцы и цветы на площади Победы, КХ "Кайсар" (с. Каратерек) - возле памятника Неизвестному солдату.
31 | Благоустройство | тыс. тенге | * | КХ |  | 110 | 110 | СС |  | Мероприятие исполнено. В с. Басколь КХ Куат кора провел текущий ремонт мечети (побелка и покраска) и завез 20 тонн твердого топлива. В с. Каратерек КХ "Еділ" произвел текущий ремонт мечети и завез 10 тонн угля.
| СС |  |  |  | 31014 | 53686 | 53686
| РБ |  |  |  | 39000 | 154100 | 154100
| ОБ |  |  |  | 110785.2 | 274541 | 271149.6
| РайБ |  |  |  | 27671 | 23844 | 23842.1
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Социальная сфера
2.1. Образование
Цель:Улучшение качества и доступности образования
Целевые индикаторы:
1 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | % | административные данные УО данные | ОО | 0 | 0 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В районе аварийных и трехсменных школ не имеется.
2 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | административные данные УО | ОО | 53.9 | 53.9 | 65.6 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В 2017 году в школах района количество выпускников успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам составляет 126 выпускника от общего количества выпускников 192(65,6%).
3 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | административные данные УО | ОО | 73.5 | 39.7 | 76.9 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В 2017 году общее количество детей с ограниченными возможностями составило 117, из них 90 детей охвачены инклюзивным обучением (76,9%).
4 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | административные данные УО | ОО | 100 | 100 | 100 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В районе функционируют 15 дошкольных организаций образования, в том числе 8 государственных детских садов и 7 мини-центров. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет - 100% (367 детей).
5 | Обеспечение функцио-нирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | ведомственный отчет | ОО | 100 | 100 | 100 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В районе функционируют 14 дневных государственных общеобразовательных школ, в том числе 11 средних, 2 основных (Акшиманская и Казахстанская СОШ) и 1 начальная (Абайская НШ) школы. В 2017 году закрытых школ не имеется.
Мероприятия:
1 | Приобретение современных мультимедийных кабинетов и кабинетов химии, биологии, физики | тыс.тенге | * | ОО | 13500 | 16727 | 16727 | РайБ | 464067 | Мероприятие исполнено. Для Коктюбинской СОШ приобретен мультимедийный кабинет на сумму 5500 т.т.. Для 4 школ приобретение лабораторного оборудования для кабинетов физики и химии и биологии на сумму 5275,0тыс.тенге. Для 4 школ - кабинет робототехники на сумму 8759,0 тыс.тенге. Для 7 школ - мультимединные кабинеты на сумму 5952,0 тыс.тенге.
[6 empty] | 8759 | 8759 | ОБ | 464067
2 | Приобретение компьютерной техники | тыс.тенге | * | ОО | 3900 | 3900 | 3900 | ОБ | 464067 | Мероприятие исполнено. Для 5 школ (Майтубекская, Майская, Казахстанская, Жалтырская СОШ и СОШ-лицей им.А.Иманова) приобретены компьютеры.
3 | Обновление художественной и учебно-познавательной литературы от общего числа библиотечного фонда школ | тыс.тенге | * | ОО | 13925 | 9003 | 9002.3 | РайБ | 464005 | Мероприятие исполнено. На приобретение 17913 экземпляров учебников нового поколения израсходованы из областного бюджета 9758,0 т.т, из районного бюджета - 9002,2 тыс. тенге. Разница 0,8 т.т. - экономия по госзакупкам.
[6 empty] | 9758 | 9758 | ОБ
4 | Проведение капитального и текущего ремонта школ | тыс.тенге | * | ОО | 83800 | 101541 | 101540.3 | ОБ | 464067 | Мероприятие исполнено. Из областного бюджета выделено 101541,0 тыс. тенге, из районного – 7095,0 тыс. тенге на ремонт 5 школ района (Каратерекская, Малайсаринская, Жалтырская СОШ, СОШ лицей им. А. Иманова и СШ им. Мукашева). Разница 1,4 т.т. - экономия по госзакупкам.
|  |  | * |  | 0 | 7095 | 7094.3 | РайБ
5 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием | тыс.тенге | * | ОО | 65375 | 72307 | 72307 | РайБ | 464006 | Мероприятие исполнено. Реализуется за счёт деятельности дома школьников (550 детей), школы искусств (110 детей). На дополнительное образование предусмотрено и освоено 72307,0 тыс. тенге из районного бюджета.
6 | Оказание социальной помощи детям из социально незащищенных семей | тыс.тенге | * | ОО | 30900 | 33519 | 33517.1 | РайБ | 464003 | Мероприятие исполнено. Выделено на горячее питание 313 детей из малообеспеченных семей, оздоровление в пришкольных лагерях и на загородный лагерь, на новогодние подарки, приобретение одежды и обуви. Разница 1,9 т.т. образовано из-за уменьшения на 1 учащегося в конце года.
7 | Размещение государственного образовательного заказа за счет создания новых мест в детских садах | тыс.тенге | * | ОО, акимы сельских округов | 205961 | 214626 | 214624.5 | РайБ | 123004 123041 464040 | Мероприятие исполнено. Продолжено содержание 8 детсадов (в сёлах Коктобе, Кентубек, Саты, Акшиман, Майское и Каратерек) .
Цель:Обеспечение реализации прав и социальных гарантий молодежи
Целевые индикаторы:
1 | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | итоги опроса | ОВП | 71 | 76 | 76 | * | * | Целевой индикатор исполнен. По итогам опроса 52 опрошенных из 75 удовлетворены реализацией государственной молодежной политикой (76,0%).
Мероприятия:
1 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | тыс. тенге | * | ОВП | 5940 | 6599 | 6597.4 | РайБ | 456003 | Мероприятие исполнено. Постановлением акима района № 433/12 от 11 декабря 2014 года было открыто КГУ «АРМАНДАСТАР». Проведено 13 мероприятий в сфере молодежной политики: спортивных - 1 на сумму 69,0 тыс. тенге, охват молодежи 50 человек; культурных - 5 на сумму 462,0 тыс. тенге, охват - 525 человек; семейных - 2 на сумму 90,0 тыс. тенге, охват - 65 человек; патриотических - 3 на сумму 248,0 тыс. тенге, охват – 78 человек; интеллектуальных - 2 на сумму 75.0 тыс. тенге, охват - 125 человек.
2.2. Здравоохранение
Цель: Улучшение здоровья населения района
Целевые индикаторы:
1 | Снижение материнской смертности | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | ведомственная отчет-ность | ЦРБ | 0 | 0 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. За 2017 год случаев материнской смертности не зарегистрировано.
2 | Снижение младенческой смертности | случаев на 1000 детей, родившихся живыми | ведомственная отчет-ность | ЦРБ | 6.6 | 6.6 | 5.71 | * | * | Целевой индикатор исполнен. По данным департамента Комитета статистики за 11 мес. 2017 г. зарегистрирован 1 случай смертности.
3 | Снижение смертности от злокачественных заболеваний | случаев на 100 тыс. населения | расчеты на основе статдан-ных | ЦРБ | 97 | 97 | 75 | * | * | Целевой индикатор исполнен. За 12 мес. 2017 г. показатель составил 75,0 на 100 тыс. населения, увеличение на 15,7 %. За 12 мес. 2016 г. показатель смертности от онкологических заболеваний составлял 64,8 на 100 тыс.населения.
4 | Удержание распространенности ВИЧ (инфекции в возрастной группе 15-49 лет) в пределах 0,2-0,6 % | % | ведомственная отчет-ность | ЦРБ | 0.1 | 0.06 | 0.06 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество ВИЧ - инфицированных всего 4, в том числе в возрастной категории от 15 до 49 лет выявлено в 2017 году 1 случай.
Мероприятия:
1 | Расширение сети коек дневного пребывания и стационаров на дому | тыс.тенге | * | ЦРБ | 20588.1 | 23591.6 | 23591.6 | РБ | 253 | Мероприятие исполнено. За 2017 год пролечено больных на дневном стационаре 973 (в 2016 году - 816 больных).
2 | Проведение мероприятий по созданию "прозрачности" оказываемых медицинских услуг (бюро госпитализации, свободный выбор больными стационара) | * | * | ЦРБ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Портал «Бюро госпитализации», являющийся частью Единой национальной системы здравоохранения, обеспечивает, в первую очередь, прозрачность оказываемых медицинских услуг. Лечение больных в медицинских организациях проводится согласно программы единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ).
3 | Проведение качественного профилактического осмотра с целью выявления болезней системы кровообращения | тыс. тенге | * | ЦРБ | 1283.7 | 2583 | 2583 | ОБ | 253 | Мероприятие исполнено. За 2017 год скринингом на выявление болезней системы кровообращения охвачено 910 мужчин и женщин, выявлено 16 больных, взято на диспансерный учет 16 больных.
4 | Проведение профосмотров детей от 0 до 18 лет | тыс. тенге | * | ЦРБ | 1492.8 | 1409.1 | 1409.1 | ОБ | 253 | Мероприятие исполнено. Профилактическим осмотром охвачено 2918 детей, выявлено 210 больных, оздоровлено 68 детей, состоят из осмотренных на диспансерном учете 38 детей.
2.3. Труд и социальная защита населения
Цель: Формирование эффективной системы социальной защиты населения района
Целевые индикаторы:
1 | Уровень безработицы | % | оперативные данные | ОЗСП | 4.7 | 4.8 | 4.7 | * | * | Целевой индикатор исполнен. По оперативным данным акимов сельских округов число безработных - 287, экономически активное население - 6100 человек.
2 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства | % | ведомственная отчет-ность | ОЗСП | 60.5 | 60.7 | 101.1 | * | * | Целевой индикатор исполнен. За 2017 год в органы занятости обратилось 795 человек. Трудоустроено 804 безработных.
3 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | ведомственная отчет-ность | ОЗСП | 27 | 27 | 27 | * | * | Целевой индикатор исполнен. 74 малообеспеченным гражданам выплачена адресная социальная помощь, из них 20 гражданам трудоспособного возраста.
4 | Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума | % | ведомственная отчет-ность | ОЗСП | 6.1 | 6.1 | 6.1 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума 635/численность населения 10383 человек.
5 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | отчетные данные | ОЗСП | 97.2 | 99.2 | 99.2 | * | * | Целевой индикатор исполнен. На 1 января 2018 года специальными социальными услугами охвачено 119 человек, в очереди на их получение состоит 1 человек.
6 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | отчетные данные | ОЗСП | 28.9 | 20.2 | 20.2 | * | * | Целевой индикатор исполнен. На 1 января 2018 года специальными социальными услугами охвачено 24 человек из нуждающихся 119 чел. (договор заключен с общественным объединением "Павлодарский областной Центр социальной адаптации женщин инвалидов "Мөлдір").
Мероприятия:
1 | Создание социальных рабочих мест для безработных | тыс. тенге | * | ОЗСП | 4830 | 4830 | 4830 | РайБ | 451002 | Мероприятие исполнено. Социальные рабочие места, созданные 25 работодателями (16 КХ, 9 ИП) по договорам с уполномоченными органами занятости специально для целевых групп населения, предоставлены 44 безработным (план - 30).
2 | Организация общественных работ для обеспечения временной занятости безработных | тыс. тенге | * | ОЗСП | 22500 | 16813 | 16813 | РайБ | 451002 | Мероприятие исполнено. В общественных работах приняли участие 211 безработных (план - 200).
3 | Оказание мер государственной поддержки участникам Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы | тыс. тенге | * | ОЗСП |  | 6346 | 6346 | РБ | 451002 | Мероприятие исполнено. Из республиканского бюджета направлено на создание 18 социальных рабочих мест (план - 10), на направление 10 участников на молодежную практику (план - 10).
4 | Обеспечение деятельности центров занятости | тыс. тенге | * | ОЗСП | 15200 | 15794 | 15791.7 | РайБ | 451023 | Мероприятие исполнено. В районе функционирует Центр занятости населения, обеспечивающий реализацию программы Продуктивной занятости и массового предпринимательства. Общая численность работающих составляет 5 человек. Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета.
5 | Профессиональная подготовка и переподготовка | тыс. тенге | * | ОЗСП |  | 4807 | 4807 | РБ | 451002 | Мероприятие исполнено. 37 человек прошли обучение в рамках программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» на электрогазосварщика , продавца и тракториста.
6 | Выплата ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет | тыс. тенге | * | ОЗСП | 5400 | 3981 | 3981 | РайБ | 451016 | Мероприятие исполнено. По состоянию на 1 января 2018 года государственное пособие на детей выплачено 82 семьям (238 детям).
7 | Выплата государственной адресной помощи | тыс. тенге | * | ОЗСП | 1500 | 1994 | 1994 | РайБ | 451005 | Мероприятие исполнено. По состоянию на 1 января 2018 года государственную адресную социальную помощь получили 74 малообеспеченных граждан (17 семей).
8 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях ухода на дому | тыс. тенге | * | ОЗСП | 13738 | 13738 | 13734.3 | РайБ | 123003, 451014 | Мероприятие исполнено. За 2017 год специальные социальные услуги предоставлены 90 гражданам.
9 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | тыс. тенге | * | ОЗСП |  | 2793 | 2793 | РБ | 451054 | Мероприятие исполнено. Специальные социальные услуги в условиях ухода на дому в рамках государственного социального заказа. Уход за лицами старше 18 лет с психоневрологическими патологиями - 7 человек, договор №7 от 02.02.17г. – 931,0тыс.тенге. Ухода дому за престарелыми - 9 человек, договор №5 от 02.02.17г. – 1047,3тыс.тенге. Уход за лицами до 18 лет с психоневрологическими патологиями - 8 человек, договор №6 от 02.02.17г. – 814,6тыс.тенге. Договора заключены с ОО "Павлодарский областной Центр социальной адаптации женщин инвалидов "Мөлдір".
2.4 Культура
Цель:Увеличение степени востребованности у населения услуг сферы культуры
Целевой индикатор:
1 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек, библиотек | количество посетителей | статдан- ные | ОКРЯФКиС | 749 | 768.3 | 778 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество посетителей составляет 8080 человек, население района 10383 человек.
Мероприятия:
1 | Приобретение для клубов и библиотек района компьютерной, множительной техники, одежды для сцены, офисной мебели, музыкальных световых инструментов, танцевальных костюмов, стеллажей, литературы | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС | 9800 | 28130 | 28128.4 | РайБ | 457419 457032 457003 | Мероприятие исполнено. Приобретены 2256 экземпляров художественной литературы, из них на казахском языке – 1470 экземпляров (дог. №15 от 25.07.2017 года с ИП «Восточный Bazar»). Учреждениями культуры приобретены компьютера, мебель, госсимволика, музыкальное оборудование, одежда сцены, бытовая техника и т.д.. Выделено 28130,0 т.т. и освоено 28128,4 т.т.
2 | Проведение концертов, районных фестивалей и конкурсов художественных коллективов, региональных айтысов молодых акынов, конкурсов молодых исполнителей, праздничных концертов | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС | 4525 | 10982.2 | 10982.2 | РайБ | 123006, 457003 | Мероприятие исполнено. Проведено 792 культурных мероприятий с охватом 82790 зрителей.
3 | Капитальный ремонт ГККП "Культурно-досуговый центр" в селе Коктобе | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС | 96531.2 | 95427 | 95426.6 | ОБ | 457032 | Мероприятие исполнено. Договор №5 от 17.01.2017 года на сумму 95056,9 т. тенге с ТОО "СК-Строитель", авторский надзор дог.№ 6 от 20.01.2017года с ТОО «фирма Павлодарлесхолдинг» на сумму 169,7 т.тенге, тех.надзор дог.№17 от 14.03.2017года ТОО «СтройСервисГарант» на сумму 200,0 т.тенге. Акт №0000000038 от 12.12.2017 г.
2.5 Физическая культура и спорт
Цель:Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Целевой индикатор:
1 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | ведомственная отчет-ность | ОКРЯФКиС | 32.3 | 32.3 | 32.3 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Число занимающихся физической культурой и спортом в районе составляет 3383 человек/10472 человек населения.
2 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | ведомственная отчет-ность | ОКРЯФКиС | 33.2 | 33.2 | 34.9 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ составляет 551 человек/численность детей и подростков 1578 человек.
Мероприятия:
1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди населения | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС | 3973 | 3853 | 3851.9 | РайБ | 457009, 457010 | Мероприятие исполнено. Проведено 99 спортивно-массовых мероприятия с охватом 8803 человек. В районе были проведены: спартакиады: сельская летняя, спартакиада по национальным видам спорта, спартакиада госслужащих, ветеранов, инвалидов, а также комплексные спортивные мероприятия посвященные к празднованию Дня Победы, Наурыз, день спорта, день Конституции, День Независимости.
2 | Проведение информационных мероприятий среди населения, пропагандирующих активный и здоровый образ жизни | * | * | ОКРЯФКиС | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В районной газете публикуются информационные материалы о спортивных достижениях спортсменов района. Проведены районные акции “Фестиваль здоровья”, “Спорт – против наркотиков и детской преступности”, “Президентская миля”.
3 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Басколь | тыс. тенге | * | ОСАиГ |  | 1918 | 1918 | РайБ | 472008 | Мероприятие исполнено. В с. Басколь разработана ПСД с прохождением вневедомственной комплексной экспертизы №58 от 19.10.2017 г. Акт выполненных работ №301 от 10.11.2017 г , ТОО "Сахылстрой".
4 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Каратерек | тыс. тенге | * | ОСАиГ |  | 1918 | 1918 | РайБ | 472008 | Мероприятие исполнено. В с. Каратерек заключение от 17 ноября 2017 г. №EPVL-0096/17 филиал "Енбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Енбек".
2.6. Туризм
Цель:Развитие туризма
Целевой индикатор:
1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | статдан- ные | ОПСХ | 0 | 0 | 0 | * | *
2 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | статдан- ные | ОПСХ | 0 | 0 | 0 | * | *
3 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | статдан- ные | ОПСХ | 0 | 0 | 0 | * | *
2.7. Развитие трехязычия
Цель: Повышение эффективности реализации государственной языковой политики в районе
Целевой индикатор:
1 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | ведом-ственная отчетность | ОКРЯФКиС | 92 | 92 | 92 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество взрослого населения владеющего государственным языком на конец 2017 года 6818 человек/взрослое население 7411чел.
2 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | ведом-ственная отчетность | ОКРЯФКиС | 18 | 18 | 18 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество взрослого населения владеющего английским языком (разных уровней) составило 1333 человека/взрослое население 7411 чел.
3 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | ведом-ственная отчетность | ОКРЯФКиС | 12 | 12 | 12 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Число владеющего тремя языками (разного уровня английского) составило 889 человек/взрослое население 7411 чел.
Мероприятия:
1 | Проведение организационных, ме тодических, культурных мероприятий по пропаганде государственной языковой политики (проведение игр КВН на казахском языке, проведение конкурсов художественного чтения, проведение социологических исследований по проблемам развития языков) | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС | 1063 | 1059 | 1058.5 | РайБ | 457007 | Мероприятие исполнено. Договор №49 от 12.09.2017г. С ТОО «Центр Ана тілі» на проведение семинара по государственному языку на сумму 435,0 т.тенге, дог.№59 от 06.11.2017г с ТОО «Центр Ана тілі» на проведение семинара по английскому языку на сумму 360,0 т.тенге.
2.8. Внутренняя политика
Цель: Укрепление государственности, единства народа и обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации
Целевые индикаторы:
1 | Увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | % | итоги опросов | ОВП | 92 | 83.6 | 84 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Доля населения положительно оценивших взаимоотношения институтов гражданского общества составила 84,0% (42 человек из 50 опрошенных).
2 | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений | % | итоги опросов | ОВП | 92 | 92 | 92 | * | * | Целевой индикатор исполнен. 92,0% населения района положительно оценивают государственную политику в сфере межэтнических отношений (46 человек из 50 опрошенных).
Мероприятия:
1 | Реализация государственного заказа на проведение государственной информационной политики на местном уровне через печатные СМИ | тыс. тенге | * | ОВП | 8200 | 8129 | 8128.2 | РайБ | 456002 | Мероприятие исполнено. Договор №2 от 01.03.2016г. заключен с ТОО «Информационный центр Майского района» на сумму 6461,0 тыс. тенге. Услуги по проведению государственной информационной политики через видео вещание с ТОО "ER-invest company", договор №8 от 06.04.2017 года на 1219,2 тыс. тенге. Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы, публикация в областной газете ИП ЕРИСОВ Ю.А, договор №9 от 06.04.2017 года на сумму 448,0 тыс. тенге.
| РБ |  |  |  | 20588.1 | 37537.6 | 37537.6
| ОБ |  |  |  | 187007.7 | 223377.1 | 223376
| РайБ |  |  |  | 426330 | 473015.2 | 472998.8
Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок
Цель: Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций
Целевые индикаторы:
1 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | отчет-ность УВД | РОВД (по согласова-нию) | 7.1 | 7.1 | 2.5 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Всего совершено 81 преступлений, в том числе на улицах – 2.
2 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 пострадавших) | % | отчет-ность УВД | РОВД (по согласова-нию) | 33.1 | 33.1 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. За 12 месяцев 2017 года совершено 2 ДТП, 6 пострадавших в ДТП, в том числе погибших не имеется.
3 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | отчет-ность УВД | РОВД (по согласова-нию) | 2.9 | 2.9 | 2.5 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Несовершеннолетними совершено 2 преступления из 81 преступлений.
4 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | отчет-ность УВД | РОВД (по согласова-нию) | 51.5 | 51.5 | 61.7 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. Ранее совершавшими совершено 50 преступлений из 81 преступлений.
5 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | ведом-ственная отчетность | Аппарат акима района | 66 | 33.3 | 33.3 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Функционирует 1 пожарный пост в опорном селе Каратерек (план создания до 2020 года - 3).
Мероприятия:
1 | Организация работы по вовлечению граждан с активной жизненной позицией в работу по обеспечению общественного порядка в качестве общественных помощников полиции, проведение рейдовых мероприятий | * | * | РОВД (по согласова-нию) | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В районе созданы 20 общественных формирований по обеспечению общественного порядка «Сақшы» в 11 сельских округах; 2 общественных формирования: "ДНД" в количестве 78 человек и “Сарбаздар” в количестве 17 человек. Проводится разъяснительная работа среди коллективов предприятий по вовлечению граждан на охрану общественного порядка.
2 | Проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий “Допинг”, “Канал”, “Мак” | * | * | РОВД (по согласова-нию) | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Проведено 5 оперативно-профилактических мероприятий, из них 4 - “Допинг”, 1 - “Мак” с охватом мест наибольшего скопления людей, в том числе несовершеннолетних, культурно-массовых мероприятий.
3 | Создание локальных систем оповещения в населенных пунктах сельской зоны, наиболее подверженных природным чрезвычайным ситуациям | тыс. тенге | * | ГУ "Аппарат акима района" | 687 | 498 | 498 | РайБ | 122006 | Мероприятие исполнено. Установлены локальные системы оповещения в селах Жумыскер и Майтубек на сумму 498,0т.т
4 | Содержание пожарного поста | тыс. тенге | * | ГУ "Аппарат акима района" | 2276 | 3102 | 3101 | РайБ | 122007 | Мероприятие исполнено. Предусмотрено на содержание пожарного поста (оплата труда, налоги, банковские услуги, ГСМ ) в с. Каратерек из районного бюджета 3102 тыс. тенге, освоено 3101 тыс. тенге .
РБ
ОБ
| РайБ |  |  |  | 2963 | 3600 | 3599
Направление 4: Инфраструктура
4.1. Связь и коммуникации
Цель: Развитие инфокоммуникационных технологий для перехода к информационному обществу
Целевые индикаторы:
1 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % | данные отдела | ОЖКХПТ и АД | 18.4 | 16.7 | 15.6 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. Не исполнение целевого индикатора связано с переходом большинства абонентов на сотовую связь.
Мероприятия:
1 | Модернизация сети телекоммуникаций сельской связи | * | * | ОЖКХПТ и АД, АО "Казахтеле-ком" (по согласова-нию) | Другие источники |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Была установлена цифровая АТС в с. Кентубек, что позволило населению доступ к высокоскоростному Интернету и телевидению. Строительство волоконно-оптической линии связи Коктобе-Каратерек протяженностью 76 км. в 2016 году, которая охватила 6 СНП (Малайсары, Саты, .Жумыскер, Кызыленбек, Майтубек и Каратерек) позволило поэтапно провести оптические линии со скоростью более 10 Мбит/сек к государственным учреждениям образования и культуры.
4.2 Строительство
Цель: Развитие жилищного строительства
Целевой индикатор:
1 | Индекс физического объема строительных работ | % к преды дущему году | стат- данные | ОСАГ | 101 | 101 | 55.2 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. За январь-декабрь 2017 года объем строительных работ составил 2089,7 млн. тенге. Снижение ИФО за счет уменьшения объема строительно-монтажных работ на 42,6%.
2 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | кв. метров | стат- данные | ОСАГ | 556.5 | 1200 | 1595 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В январе-декабре 2017 года за счет индивидуального жилищного строительства введено 837 кв. м жилья (в 2016 году - 721), за счет бюджетных средств - 758 кв.м..
Мероприятия:
1 | Возведение индивидуального жилья за счет собственных средств | * | * | ОСАГ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В 2017 году ввод жилья составил 837 кв.м., построено 8 квартир за счет собственных средств индивидуальных застройщиков.
2 | Строительство 16-ти квартирного жилого дома в селе Коктобе | * | * | ОСАГ | 184444 | 177579 | 177546.1 | ОБ | 472072 | Мероприятие исполнено. Подрядчик - ТОО "ЭкспертСтройЭкспо", договор №22 от 24.03.2017 г. Акт ввода в эксплуатацию без номера от 31.10.2017 года.
3 | Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в селе Коктобе | * | * | ОСАГ | 75114 | 75114 | 75114 | ОБ | 472003 | Мероприятие исполнено. Подрядчик ТОО "СК-Строитель", договор №41 от 20.06.2017 г. Акт приемки объекта в эксплуатацию без номера от 14.12.2017 года.
Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры
1 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | отчетные данные | ОЗСП | 78.9 | 94.7 | 96.5 | * | * | Целевой индикатор исполнен. 55 адаптированных из 57 подлежащих адаптации.
Мероприятия:
1 | Объекты социальной инфраструктуры на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов | * | * | ОЗСП | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. План адаптации объектов социальной инфраструктуры – 4, выполнено 14.
4.3. Дороги и транспорт
Цель: Развитие транспортно-коммуникационного комплекса
Целевые индикаторы:
1 | Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомственная отчет-ность | ОЖКХПТ и АД | 81 | 81.1 | 81.3 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Протяженность автодорог 101,8 км, из них 82,8 км – в хорошем и удовлетворительном состоянии, или 81,3%.
2 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | ведомственная отчет-ность | ОЖКХПТ и АД | 0 | 0 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Все населенные пункты района охвачены регулярными пассажирскими перевозками.
Мероприятия:
1 | Проведение среднего и текущ его ремонтов автодорог районного значения, их содержание (в том числе улицы) | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД | 7278 | 13511 | 13510.9 | РайБ | 458023 | Мероприятие исполнено. Выделено на содержание 4 автодорог районного значения: Кызыл Октябрь-Жана Акшиман – 0-95 км, Коктобе - железнодорожная станция 0-1,3км, Жумыскер - железнодорожный разъезд 0-1км, Коктобе - Кентубек 0-1,4 км. Договор с ГКП "Май-сервис" на сумму 12286,6 т.т.. Проведен текущий ремонт автодороги Кызыл Октябрь-Жана Акшиман протяженностью 0,36 км на 998,4 т.т. Разработана сметная документация на текущий ремонт автодороги Кызыл Октябрь - Жана Акшиман 0-95 км. Км 0-483 (выборочно 48,3 км)" на сумму 226,0 тыс. тенге.
2 | Субсидирование социально-значимого автобусного маршрута Коктобе - Жана Акшиман | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД | 1383 | 1383 | 1383 | РайБ | 458037 | Мероприятие исполнено. В 2017 году на субсидирование социально значимого маршрута Коктобе-Жана Акшиман выделены средства в сумме 1383,0 тыс. тенге, освоено 100,0 %. За 2017 год было выполнено 104 рейса, перевезено 1272 пассажира.
3 | Текущий ремонт автомобильной дороги подъезд к селу | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД, акимы сельских округов | 22100 | 37123 | 37120.8 | ОБ | 123013 | Мероприятие исполнено. В 2017 году из средств областного бюджета проведены текущие ремонты подъездных дорог в с. Акжар (10445,1 т.т.), с. Майск (11604,3 т.т.) и внутрипоселковой дороги в с. Басколь (15071,4 т.т.) на общую сумму 37120,8 т.тенге. Подрядчик - ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг».
4 | Текущий ремонт тротуаров внутрипоселковых автомобильных дорог села Коктобе | тыс. тенге | * | Аким сельского округа | 18700 | 16510 | 16508 | ОБ | 123011 | Мероприятие исполнено. Проведен текущий ремонт тротуаров по ул Толе би, ул. Абылайхана, ул. Айтеке би в с. Коктобе.
4.4.Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, надежности функционирования систем жизнеобеспечения
Целевые индикаторы:
1 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | ведом-ственная отчетность | ОЖКХПТ и АД | 0 | 0 | 0 | * | *
2 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному | % | ведом-ственная отчетность | ОЖКХПТ и АД
| водоснабжению |  |  |  | 10 | 13 | 13 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Подключены 3 села (Большой Акжар, Коктобе и Жана Акшиман) из 23 сел района.
| водоотведению |  |  |  |  | - |  | * | *
3 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности | % | ведом-ственная отчетность | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | * | *
| теплоснабжение |  |  |  |  | - |  | * | *
| электроснабжение |  |  |  | 0.05 | 0.3 | - | * | * | Целевой индикатор исполнен. В 2017 году введено 188,7 км энергетических (кабельных) линий большой протяженностью (в 2016 году - 0 км).
Мероприятия:
1 | Организация водоснабжения населенных пунктов | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД, акимы сельских округов | 38800 | 56741 | 56741 | РайБ | 123014, 458012 | Мероприятие исполнено. Из районного бюджета освоено на содержание насосной станции и 10 КБМ, колонок в с. Большой Акжар, скважин в с. Жана Акшиман освоено 54227 т.т.. На приобретение электросварных труб заключен договор №165 от 12.12.17г. с ИП Касенова, освоено 2514,0 т.т..
2 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы “Развитие регионов” | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД, акимы сельских округов | 10754 | 2436 | 2435 | РайБ | 123040 | Мероприятие исполнено. В рамках программы “Развитие регионов” реализованы 3 проекта по модернизации уличного освещения в 3 округах (Майтубекский, Казанский и Баскольский).
3 | Реконструкция водопровода в с. Акшиман | тыс. тенге | * | ОСАиГ, аким сельского округа | 90538 | 223305 | 223305 | РБ | 472058 | Мероприятие исполнено. Подрядчик ТОО "ТИМ-БАГ". Акт приемки без номера от 15.12.2017 года.
[6 empty] | 55827 | 55827 | ОБ | 472058
4 | Текущий ремонт уличного освещения в селах | тыс. тенге | * | Акимы сельских округов | 28079 | 28079 | 23683 | ОБ | 123008 | Мероприятие исполнено. Реализованы 3 проекта по ремонту уличного осещения в селах Каратерек, Коктобе и Басколь.
5 | Разработка ПСД по реконструкции котельной СОШ с увеличением мощности для подключения к системе отопления здания аппарата акима и ГККП Баскольского СДК | тыс. тенге | * | ОСАиГ ОЖКХ, ПТиАД, аким с\о | 1500 | 3956 | 3955.1 | РайБ | 472005 | Мероприятие исполнено. Выделены из районного бюджета. Филиал "Енбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Енбек"разработана ПСД, госэкспертиза №16-0237/17 от 26.10.2017 г.
6 | Разработка ПСД на реконструкцию центральной площади в с. Коктобе | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД |  | 1356 | 1356 | РайБ | 458048 | Мероприятие исполнено. Подрядчики - ТОО "КазахЭнергоПром", ТОО "Eurasia Trad Ingenering Grour". Проведена вневедомственная комплексная экспертиза №КаzEC-0030/17 от 26.12.2017 г..
| РБ |  |  |  | 90538 | 223305 | 223305
| ОБ |  |  |  | 328437 | 390232 | 385798.9
| РайБ |  |  |  | 59715 | 79383 | 79381
Направление 5. Экология и земельные ресурсы
Цель: Улучшение качества окружающей среды, благоприятной для жизнедеятельности общества
Целевые индикаторы:
1 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | ведом-ственная отчетность | ОЖКХПТ и АД | 0 | 0 | 0 | * | *
2 | Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | % | данные отдела | ОЖКХПТ и АД | 81.1 | 83 | 83 | * | * | Целевой индикатор исполнен. По району услугами по сбору и транспортировке отходов охвачено 9610 жителей/всего 11578 человек.
3 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | статдан-ные | ОЖКХПТ и АД | 0 | 0 | 0 | * | *
4 | Площадь, покрытых лесом, угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | ведом-ственная отчетность | УНОСВР | 3.456 | 3.456 | 3.456 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Покрытая лесом площадь по данным УНОСВР.
5 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | ведом-ственная отчетность | УНОСВР | 0.004 | 0.004 | 0.004 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Средняя площадь лесного пожара в 2017 году составила 0,004 га.
Мероприятия:
1 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД | 500 | 2390 | 2390 | РайБ | 458018 | Мероприятие исполнено. Заключен договор с ГКП «Май-сервис» для осуществления программы «Жасыл Ел» для трудоустройства молодежи на 2 месяца в количестве 20 человек. Проведено обновление (изготовление надписи для Стеллы) на въезд - выезд района.
2 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД |  | 1500 | 1500 | РайБ | 458016 | Мероприятие исполнено. Осуществлен вывоз мусора в 4 селах (Саты-349 м3, Майск-660 м3, Жумыскер-350 м3 и Малайсары- м3,). На выполнение работ заключен договор с подрядчиком ГКП «Май-сервис».
Цель: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земельных участков и увеличение доли севооборотов
Целевые индикаторы:
1 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | отчетные данные | ОЗО | 5.4 | 5.55 | 4.67 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. На 1 января 2018 года вовлечено в сельскохозяйственный оборот – 37,8 тыс. га земель. Общая площадь земель сельхоз назначения составляет 809,8 тыс. га.
2 | Доля севооборота в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | данные отдела | ОЗО | 0.9 | 0.95 | 25.4 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Площадь севооборотов 6,7 тыс. га/26,4 тыс. га пашни, закрепленной за сельхозтоваропроизводителями.
3 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | данные отдела | ОЗО | 0.7 | 0.75 | 0.86 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Многолетние травы в обороте 5,7 тыс. га/663,2 тыс. га пастбищ.
Мероприятия:
1 | Проведение земельных торгов (конкурсов, аукционов) | тыс. тенге | * | ОЗО | 600 | 183 | 183 | РайБ | 463001 | Мероприятие исполнено. Проведено 4 конкурса на площади 57200 га. Из районного бюджета на опубликование объявления на проведение конкурсов выделено и освоено 183,0 тыс.тенге (договора №10 от 20.02.2017г., №13 от 10.08.2017г. ТОО Информационный центр Майского района).
2 | Проведение работ с хозяйствующими субъектами по ведению ими севооборотов и пастбищеоборотов | * | * | ОЗО | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. С хозяйствующими субъектами проводятся беседы по введению ими севооборотов и пастбищеоборотов. Проекты внутрихозяйственного землеустройства в районе имеют 5 крестьянских хозяйства.
РБ
ОБ
| РайБ |  |  |  | 1100 | 4073 | 4073
Направление 6: Государственные услуги
Цель: Формирование профессиональной системы государственной службы
Целевой индикатор:
1 | Чистая сменяемость численности государственных служащих | % | информа-ция | Аппарат акима района |  | 6.2 | 15.8 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. Штатная численность государственных служащих составляет 126 единиц. За 2017 год уволилось 40 человек, по чистой сменяемости - 20 человек, или 15,8%. Неисполнение данного индикатора связано с оттоком молодежи из сельской местности.
Мероприятия:
1 | Предоставление служебного жилья | * | * | Аппарат акима района | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В 2017 году 4 государственным служащим предоставлено служебное жилье.
| ИТОГО |  |  |  | 1325149 | 1940693.9 | 1932847
| Другие источники |  |  |  | 31014 | 53686 | 53686
| РБ |  |  |  | 150126.1 | 414942.6 | 414942.6
| ОБ |  |  |  | 626229.9 | 888150.1 | 880324.5
| РайБ |  |  |  | 517779 | 583915.2 | 583893.9

## 2. Анализ межвед. взаимд.
2. Анализ межведомственного взаимодействия
Наименование целевого индикатора | Соисполнитель | Анализ взаимодействия
1 | 2 | 3
Индекс физического объема промышленной продукции | ОПСХ | Целевой индикатор не исполнен. Данные департамента статистики Павлодарской области. На понижение ИФО промышленного производства повлияло уменьшение объемов производства в отраслях: технические услуги в области горнодобывающей промышленности (67,1%), производство продуктов питания в обрабатывающей промышленности (90,7%); сбор и удаление отходов в отрасли контроль над сбором и распределением отходов (81,4%).
Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | ОПСХ | Целевой индикатор не исполнен. На понижение ИФО обрабатывающей промышленности повлияло уменьшение объемов производства в отраслях: производство продуктов питания (81,0%), из них производство молочных продуктов (89,5%), мясных изделий (9,1%) из-за снижения объемов производства в домашних хозяйствах. Вместе с тем идет рост объемов производимой продукции в объектах переработки неметаллической минеральной продукции (124,1%).
Доля поголовья в организованных хозяйствах: МРС | ОПСХ | Целевой индикатор не исполнен. Количество МРС в ТОО и КХ составляет 24119 голов/всего МРС 93704 голов.
Доля участвующих в породном преобразовании: КРС | ОПСХ | По состоянию на 28.10.2017 г. целевой индикатор не исполнен. В 2017 году в породном преобразовании КРС участвовали 219 племенных быков-производителей (в 2016 году – 209 голов) и 6407 маточного поголовья КРС (в 2016 году – 5437 голов). Доля участия составляет 26,4%, при среднеобластном показателе – 21,3%.
Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | ОПСХ | Целевой индикатор не исполнен. Данные департамента статистики Павлодарской области. Количество действующих субъектов МСП составило 430 ед., зарегистрированных - 504 ед. Причина - по сравнению с периодом 2016 года уменьшилось количество ИП на 9,3% (244 ед.), в то же время наблюдается увеличение количества предприятий МСП на 45,0% (29 ед.) и КХ на 2,6% (157 ед.).
Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | Акимы Баскольского и Каратерекского сельских округов | Целевой индикатор не исполнен. По данным мониторинга СНП за 2017 год население 2 опорных сел составляет 1823 чел., из них в селе Басколь - 978 чел., селе Каратерек - 845 чел..
Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | РОВД (по согласованию) | Целевой индикатор не исполнен. Ранее совершавшими совершено 50 преступлений из 81 преступлений.
Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ОЖКХПТ и АД, АО "Казахтелеком" (по согласованию) | Целевой индикатор не исполнен. Данные отдела по результатам мониторинга СНП за 2017 год. Не исполнение целевого индикатора связано с переходом большинства абонентов на сотовую связь.
Индекс физического объема строительных работ | ОСАГ | Целевой индикатор не исполнен. За январь-декабрь 2017 года объем строительных работ составил 2089,7 млн. тенге. Снижение ИФО за счет уменьшения объема строительно-монтажных работ на 42,6%.
Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | ОЗО | Целевой индикатор не исполнен. На 1 января 2018 года вовлечено в сельскохозяйственный оборот – 37,8 тыс. га земель. Общая площадь земель сельхоз назначения составляет 809,8 тыс. га.
Чистая сменяемость численности государственных служащих | Аппарат акима района | Целевой индикатор не исполнен. Штатная численность государственных служащих составляет 126 единиц. За 2017 год уволилось 40 человек, по чистой сменяемости - 20 человек, или 15,8%. Неисполнение данного индикатора связано с оттоком молодежи из сельской местности.

## 3.Анализ внешнего воздейств.
3. Анализ внешнего воздействия
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры
1 | 2
Ухудшение экономической конъюнктуры: рост безработицы; сокращение расходов районного бюджета. Повышение доли населения с доходами ниже установленного порогового минимума. Образование кредиторской задолженности по социальным выплатам. Возникновение социальной напряженности. | В 2017 году выделен необходимый объем финансовых средств. Социальные выплаты малообеспеченным гражданам произведены в полном объеме. Принятие мер по недопущению или уменьшению кредиторской задолженности по социальным выплатам.
Финансовый кризис. Мировой финансовый кризис | С целью финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей района выделены средства из вышестоящего бюджета на льготные кредиты на проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2017 году.
Риски природного и техногенного характера. Засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в районе, превышение предельно допустимого уровня вредных веществ в атмосфере | При проведении посевной кампании соблюдены оптимальные сроки сева. Посеяны районированные сорта с/х культур устойчивые к климатическим условиям (просо). Проведены все агротехнические мероприятия. Ведется работа по наблюдению и обработке против болезни и вредителей с/х культур. Проводятся эпизоотические мероприятия с целью недопущения болезни животных.
Спад производства. Банкротство предприятий. Рост безработицы. Дисбаланс спроса и предложения на региональных рынках труда. Возникновение задолженности по заработной плате. | Проводится мониторинг спроса и предложения на региональных рынках труда. Проводится сбор информации по отчетности, определяется прогнозная потребность в квалифицированных рабочих и специалистах.

## 4.Освоение финансовых средств
4. Освоение финансовых средств
Источник финансирования | План | Факт | Причины неиспользования
| млн. тенге | млн. тенге
1 | 2 | 3 | 4
Республиканский бюджет | 414.9 | 414.9 | Исполнено на 100,0%.
Областной бюджет | 888.2 | 880.3 | Исполнено на 99,1%. Причина - экономия по результатам проведения государственных закупок, оплат по факту выполненных работ.
Районный бюджет | 583.9 | 583.9 | Исполнено на 100,0%.
Другие источники | 53.7 | 53.7 | Исполнено на 100,0%.
Итого | 1940.7 | 1932.8 | Исполнено на 99,6%.