|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к Методике по проведению мониторинга [Стратегического план](http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_#z8)а развития Республики Казахстан, государственных программ и правительственных программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий |

**Отчет о реализации**

 **программы развития территории города Экибастуза**

Отчетный год **2017 год**

Утвержден **Экибастузским городским маслихатом от 26 декабря 2017 года №202/25**

Государственный орган **ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Экибастуза»**

 Стратегическое направление Стратегического плана развития Республики Казахстан до 20 20 года (для государственных программ)

1. **Информация о ходе реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| базовое (исходное значение | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Направление 1: Экономика** |
|  | **1.1. Промышленность** |
|  | **Цель: Рост промышленного производства через опережающее развитие приоритетных секторов экономики** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | %  | статданные | ОЭиБП, ОП, ОСХ | 103,0 | 103,0 | 114,5 | \* | \* | Объем производства обрабатывающей промышленности составил 47,9 млрд. тенге, ИФО – 114,5%. |
|  | Объем обрабатывающей промышленности |  млрд. тенге | статданные | ОЭиБП | 64,2 | 64,2 | 47,9 | \* | \* | Объем производства обрабатывающей промышленности составил 47,9 млрд. тенге, недостижение индикатора связано с простаиванием ТОО «КВК», снижением объемов предоставляемых услуг по ремонту и установке машин и оборудования предприятиями ТОО «Береке-2004», ТОО «Мак-Экибастуз», ТОО «ЭЗЭМ», ТОО «Котлосервис» |
|  | Объем производства продукции в машиностроении | млрд. тенге | статданные | ОЭиБП | 25,3 | 25,3 | 27,0 | \* | \* | Объем производства продукции в машиностроении составил 27,0 млрд.тенге |
|  | ИФО производства продукции машиностроения | % | статданные | ОЭиБП | 101,4 | 101,4 | 122,9 | \* | \* | За январь-декабрь 2017 года ИФО производства продукции машиностроения – 122,9 % |
|  | ИФО горнодобывающей промышленности и разработки карьеров | % | статданные | ОЭиБП | 105,7 | 105,7 | 160,8 | \* | \* | За январь-декабрь 2017 года ИФО горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 160,8 % |
|  | Объем добычи угля | млн.тонн | статданные | ОЭиБП | 63,6 | 63,6 | 62,0 | \* | \* | В 2017 году добыто 62,0 млн.тонн. При планировании объема добычи учитывались прогнозные данные предприятий города, В связи с изменением юр.адреса с ноября 2016 года ТОО «Гамма» относится к Баянаульскому района |
|  | ИФО добычи угля и лигнита | % | статданные | ОЭиБП | 105,5 | 105,5 | 110,1 | \* | \* | Объем добычи угля и лигнита составил 108,8 млрд. тенге. ИФО – 110,1%. |
|  | ИФО электроснабжения | % | статданные | ОЭиБП, ОЖКХ, ПТ и АД | 102,5 | 102,5 | 141,5 | \* | \* | За январь-декабрь 2017 года ИФО электроснабжения – 141,5 % |
|  | Выработка электроэнергии | млрд. кВтч | статданные | ОЭиБП, ОЖКХ, ПТ и АД | 16,3 | 16,3 | 20,3 | \* | \* | В 2017 году выработано 20,3 млрд. кВтч, в том числе: ГРЭС-1 – 14,8 млрд. кВтч, ГРЭС – 2 – 5,5 млрд. кВтч |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация животноводческого комплекса по выращиванию КРС мясного направления поголовьем маточного стада в 2000 голов с производством мяса, мясных продуктов и строительством системы орошения на площади 540 га ТОО "ЭМПК" | Млн.тг | \* | ОП |  | 1 050,0 | 1050,0 | СС |  | Объем инвестиций – 1,0 млрд.тенге, количество рабочих мест – 95, проектная мощность – 2000 голов скота в год. Построены и введены в эксплуатацию 3 животноводческие базы на 1000 голов КРС, конюшня, база для обслуживания с/х техники, ангар. Завершено строительство зерносклада. Имеется основное оборудование. Актом приемки объекта в эксплуатацию от 15.12.2016 г. введена система орошения на площади 540 га. Планируется увеличение площади орошения до 3740 гектар.Также, прорабатывается вопрос создания агропромышленного городка с привлечением инвестиций с польской стороны порядка 144, 0 млрд тенге (планируется выращивание и переработка овощей, КРС, размещение учебного центра). |
|  | Расширение производства ТОО "Проммашкомплект" (Комплекс по производству колёс железнодорожного назначения). Мощность производства - 200,0 тыс. штук колес в год. Количество рабочих мест - 400 человек.  | Млн.тенге | \* | ОП |  | 3289 | 3289 | СС |  | С начала реализации предприятием освоено 47,8 млрд. тенге (88 %).В настоящее время выполнена предоплата 90 % за оборудование, 10% за оборудование освоены в форме аккредитива.В колесопрокатном цехе ведутся железобетонные, архитектурные работы, монтаж металлоконструкций, монтаж оборудования и прокладка трубопроводов, электрических сетей, монтаж металлоконструкций в покрасочном отделении, в КТП-1,2,3,4,5 ведутся общестроительные работы, прокладка электрических сетей.В ВТМ, в помещении гидравлики, насосной станции автоматического пожаротушения ведутся архитектурные работы.Ведутся работы по прокладке сетей электроосвещения и электроснабжения узла коммерческого учета. |
|  | Восстановление и реконструкция ГРЭС-1 (в т.ч. восстановление блоков №1 - 81,3 млрд.тенге, Увеличение мощности станции на 1000 МВт, в 2020 году - 54 рабочих мест. | Млн.тенге | \* | ОП |  | 558,8 | 558,8 | СС |  | Ведется работа по разработке и согласовании ПСД стадии «Р» с выдачей рабочей документации . Смонтированы входные – выходные коллектора ВЭ А1,Б1,А2,Б2, опорные балки ТВП, куба ТВП нижних и верхних ярусов колонок 5,6,7,8 перепускные короба ТВП |
|  |  |
|  | **1.2. Агропромышленный комплекс** |
|  | **Цель: Обеспечение продовольственной безопасности региона, повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | статданные | ОСХ | 108,0 | 108,0 | 7,8 раз | \* | \* | ИФО инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2017 год составил 7,8 раза |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | статданные | ОСХ | 102,0 | 102,0 | 4,4 раз | \* | \* | ИФО инвестиций в основной капитал производства продуктов питания за 2017 год составил 4,4 раза |
|  | Доля поголовья в организованных хозяйствах  | % | ведомст-венная отчетность | ОСХ |  |  |  | \* | \* | Доля поголовья КРС в организованных хозяйствах за 2017 год составила – 59,3% |
|  | КРС |  |  |  | 55,5 | 55,5 | 59,3 | \* | \* |
|  | МРС |  |  |  | 56,5 | 56,5 | 54,8 | \* | \* | Доля поголовья МРС в организованных хозяйствах за 2017 год составила – 54,8%. Причина уменьшения МРС: 1 из крупных ТОО (по выращиванию МРС ТОО «ЕрКайрат») в отчете «24-сх месячная» на 01.01.17 указал 2941 голов, на 01.01.18 также по отчету поголовье овец составило- 315 голов. Кроме того наблюдается динамика снижения поголовья овец во сельских округах региона кроме Сарыкамызского с/о.Основной причиной снижения является продажа поголовья овец в южный регион страны (в течение 2017 года проданы поголовья овец с КХ,ФХ и ИП в количестве – 1560 голов), а также в связи с нерентабельностью выращивания МРС в целом. |
|  | Доля участвующих в породном преобразовании  | % | ведомст-венная отчетность | ОСХ |  |  |  | \* | \* | Доля КРС, участвующих в породном преобразовании составила – 42,0% |
|  | КРС |  |  |  | 26,5 | 26,5 | 42,0 | \* | \* |
|  | МРС |  |  |  | 13,3 | 13,3 | 13,6 | \* | \* | Доля МРС, участвующих в породном преобразовании составила – 13,6% |
|  | Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % | ведомст-венная отчетность | ОСХ | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Субсидий, выданных с нарушением срока не было |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение посевной площади зерновых культур (планируемая площадь) | га | \* | ОСХ |  |  |  | Финансирование не требуется |  | В 2017 году уборочная площадь зерновых культур составила 7715 га, в том числе, пшеница – 4960 га, ячмень – 2455 га, овес – 300 га (было в 2016 году 7770 га, в том числе пшеница – 5960 га, ячмень – 1810 га) |
|  | Увеличение площади, тыс. га, картофеля, овощей и бахчевых | га | \* | ОСХ |  |  |  | Финансирование не требуется |  | картофеля и овощей составила 1109 (в 2016 году было 1281 га). |
|  | Повышение продуктивности и качества продукции живодноводства посредством применения мер государственной поддержки, в том числе: поддержка племенного животноводства | млн. тенге | \* | ОСХ |  | 203,0 | 221,3 | ОБ |  | 2017 году по программе субсидирования Повышение продуктивности и качества продукции живодноводства посредством применения мер государственной поддержки, в том числе: поддержка племенного животноводства просубсидировано на общую сумму - 221,3 млн.тенге |
|  | **1.3. Малый и средний бизнес, торговля** |  | 26,5 |
|  | **Цель: Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса и повышение эффективности внутренней торговли, создание условий для их устойчивого развития** |  | 13,3 |
|  | *Целевые индикаторы:* |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | статданные | ОП | 90,5 | 90,5 | 76,8 | \* | \* | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2018 года – 7708 ед.Количество зарегистрированных – 10033 ед.Рабочей группой проведено 6 заседаний, на заседании обсуждался вопрос основных причин снижения показателей малого и среднего предпринимательства. Основной причиной недостижения является:- ликвидация предприятий;-сокращение количества действующих субъектов МСП;-Пересчет количества действующих МСП согласно письма Комитета статистики Министерства экономики по вопросу сверки сайта КГД МФ.На сегодняшний день совместно с управлением государственных доходов по городу Экибастузу отработано и передано в управление статистики города 312 - малых и юридических лиц, 1718 индивидуальных предпринимателей, 26 крестьянских хозяйств. |
|  | Индекс физического объема розничной торговли  | %  | статданные | ОП | 101,8 | 101,8 | 117,3 | \* | \* | За январь-декабрь 2017 года ИФО розничной торговли – 117,3% В 2017 году введены такие торговые объекты как:- в здании ТД «Камилла» по адресу ул.Машхур Жусуп, 52 «В» открылся супермаркет «SMALL».- ТОО «ЭМИРЭЙТ CROUP» торговой площадью более 3000 кв.м. (с видом деятельности «Розничная торговля»).- гостиничный комплекс ИП «Мазитов» с встроенным комплексом торговли, культурно бытовых объектов и общественного питания; - торговый центр «Сириус» ИП «Бачаев» общей площадью 1920 кв.м.В городе создана мобильная группа для сбора статистической отчетности предприятий в сфере торговли с выездом в торговые точки. Работа в данном направлении позволило провести следующее:На сегодняшний день такие филиалы как «Sulpak», «Технодом», «ALSER», «Антошка», «SMALL» при сдаче статистической отчетности по торговле указывают по территориальности город Экибастуз. Однако ТОО «Интерстройсервис и К» (магазин «СТРОЙМАРТ») при сдаче статистической отчетности не указывали город Экибастуз. После проведенной совместной работы отделом предпринимательства и статистики, в марте месяце т.г. отчет по торговле указана территориальность город Экибастуз |
|  | Увеличение количества торговых объектов, с торговой площадью не менее 2000 кв.м(с видом деятельности «Розничная торговля»\* | ед. | статданные | ОП | 1 | 1 | 1 | \* | \* | 6 июля 2017 г. открылся гипермаркет ТОО «ЭМИРЭЙТ CROUP» с торговой площадью более 3000 кв.м. (с видом деятельности «Розничная торговля»). |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен на основные виды продуктов питания | ед | \* | ОП |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Специалистами отдела предпринимательства ведется ежедневный мониторинг цен на социально-значимые продукты питания на рынках, магазинах и торговых домах города, информация направляется в ГУ управление предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области |
|  | Подписание с руководителями предприятий переработки и оптовой и розничной торговли продуктами питания Меморандумов по стабилизации цен на потребительском рынке |  | \* | ОП |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  В целях стабилизации цен на овощную продукцию подписан Меморандум с крестьянским хозяйством «Еркен» о поставке картофеля и моркови.  |
|  | Проведение на постоянной основе сельскохозяйственных ярмарок, стимулирующих прямые продажи социально-значимых товаров населению |  | \* | ОП |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Для возможности приобретения населением продуктов питания по сниженным ценам на постоянной основе проводятся сельскохозяйственные ярмарки с участием местных сельхозпроизводителей. Продукция товаропроизводителей на рынке реализуется без посредников. |
|  | Оказание мер по обучению основам предпринимательской деятельности |  | \* | ОП |  | 2,0 | 1,5 | ГБ  | 469003 | Деньги направлены на выпуск буклетов и методических пособий для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | **1.4. Инновации и инвестиции** |
|  | **Цель: Развитие региональной инновационной системы. Улучшение инвестиционного климата** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал | млрд.тенге | статданные | ОП, ОЭБП | 130,0 | 130,0 | 172,1 | \* | \* | За январь-декабрь 2017 года объем инвестиций в основной капитал составило 172,1 млрд.тенге |
|  | Объем инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  | млрд.тенге | статданные | ОП, ОЭБП | 117,0 | 117,0 | 151,6 | \* | \* | За январь-декабрь 2017 года объем инвестициив основной капиталза исключением бюджетных средств составило 151,6 млрд.тенге |
|  | Темп роста инвестиции в основной капитал на душу населения | млрд.тенге | статданные | ОП, ОЭБП |  | 66,4 | 80,2 |  |  |  |
|  | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | статданные | ОП | 8,2 | 8,2 | - | \* | \* | Стат.данные не сформированы. |
|  | Объем произведенной инновационной продукции, млн. тенге | млн.тенге | статданные | ОП | - | 420,0 | - | \* | \* | Стат.данные не сформированы. |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг инвестиционных проектов реализуемых в регионе |  | \* | ОП |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан регионе реализуется 23 проекта с общим объемом инвестиций более 891,4 млрд. тенге.На сегодняшний день завершено 17 проектов на сумму порядка 493,2 млрд. тенге.Продолжается реализация 6 проектов с объемом инвестиции 398,2 млрд.тенге, с созданием 1,8 тыс. рабочих мест.Из них:3 проекта Карты индустриализации с объемом инвестиций 307,1 млрд. тенге и с созданием порядка 800 рабочих мест;3 проекта Карты поддержки предпринимательства Павлодарской области с объемом инвестиций порядка 91,1 млрд. тенге и с созданием 1000 рабочих мест |
|  | Модернизация действующих производств путем внедрения интенсивных технологий |  | \* | ОП |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Проводится модернизация действующих производств: Ведутся работы на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (установка электрофильтров на энергоблоках №1 |
|  | **1.5. Развитие центров экономического роста** |
|  | **Цель: Создание условий для развития социально-экономического потенциала города** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | тыс.человек | Ведомственные данные |  ОЭБП, акимы опорных сельских населенных пунктов | 2,287 | 2,287 | 2,069 | \* | \* | Факт на 1.01.2018г. – 2,069 тыс.чел. (с. Акколь-, с. им.А. Маргулана – 510, с Тортуй-454, с. Шикылдак – 505). |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выход на проектную мощность Бозшакольского ГОКа (ТОО «KAZ Minerals Bozshakol»)Обогащение медной руды, производство медного концентрата. |  |  |  |  |  |  |  |  | С начала реализации проекта освоено 404,3 млрд. тенге, что составляет 93,9 % от общего объема инвестиций. 11 декабря 2015 г. дан старт началу пусконаладочных работ Бозшакольского ГОКа. Проводится тестирование оборудования, в т.ч. установки первичного дробления и конвейера с пуском сульфидной руды, крупнейших в мире шаровых мельниц и второй по величине мельницы полусамоизмельчения. Введена в эксплуатацию «Фабрика по обогащению сульфидной руды Бозшакольского ГОКа». За январь-март 2017 года добыча руды составила 10 тыс.тонн руды, Произведено 22,9 тонн меди. Выход на проектную мощность – июль 2018 года |
|  | Размещение национальными холдингами гарантированного долгосрочного заказа на предприятиях ТОО «КВК» , ТОО «Проммашкомплект» в соответствии с заключенными долгосрочными соглашениями между АО НК «Казахстан Темир Жолы» с ТОО «КВК» и ТОО «Проммашкомплект» | ед. | \* | ОП, ТОО «Пром-машкомплект» , ТОО «КВК» ( по согласованию) |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В **г.Экибастузе** продолжена работа в рамках ранее заключенных долгосрочных соглашений АО НК «Казахстан Темір Жолы»:- *с* *ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»* на поставку 1750 грузовых полувагонов. Справочно: ТОО «КВК» - приступило к реализации инвестиционного проекта «Постановка на производство новых моделей грузовых вагонов и тележки грузовых вагонов по технической документации, приобретаемой по лицензионному договору с целью расширения производства грузовых вагонов и подержания в рабочем состоянии производственных активов», одобренного инвестиционным комитетом АО «НК «КТЖ». В декабре 2017 году было произведено 88 вагонов. Реализовано в 2017 году 223 вагона, из них в ноябре 19, декабре 104 вагона. План на 2018 год – 1650 вагонов.Пятидневная рабочая неделя с продолжительностью смены 8 часов, одна смена в течение суток с продолжительностью работы 11 часов с созданием 438 рабочих мест. - *с* *ТОО «Проммашкомплект»* - на 1 января 2018 г. предприятием произведено 329 стрелочных переводов, 1 479 крестовин, 2 331 ремкомплектов, 39 904 цельнокатаных колес, 3 717 локомотивных бандажей, 205 тележек 18-9896. |
|  | Заключение договоров градообразующими предприятиями с новыми предприятиями малого и среднего бизнеса на поставку товаров, работ и услуг | ед. | \* | ОП |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Предприятиями **города Экибастуза** ТОО «Богатырь Комир», «ГРЭС-1», «ГРЭС-2» в рамках реализации **партнерских отношений** с субъектами малого и среднего бизнеса *(поставка взрывчатых веществ, стрелочных переводов, крестовин, сварочных электродов, шкафов управлений, по выпуску базальтовых матов)* за 12 месяцев 2017 года заключены 946 договоров на сумму 11,5 млрд.тенге, в том числе ТОО «Богатырь Комир» - 833 проектов на 10,7 млрд.тенге, «ГРЭС-2» - заключено 83, из них исполнено 43 договора. За 12 месяцев общая сумма договора составляет 618,6 млн. тенге, «ГРЭС-1» - 27 проектов на 176 004,1 млн.тенге. |
|  | Строительство третьего энергоблока ГРЭС-2 Увеличение мощности станции на 630 МВт, создание в 2024 году 358 рабочих мест. | млн.тенге | \* | ОП, ГРЭС-2 (по согласованию) |  |  |  |  | СС ЗС |  |
|  | Предоставление грантов на создание новых производств по итогам проводимых конкурсов по отбору предпринимателей на предоставление целевых грантов (ежегодно не менее 8-ми проектов) | млн.тенге | \* | ОП |  | 5,5 | 3,0 |  | РБ | Предоставлен 1 государственный грант в размере 3,0 млн.тенге по проекту «Открытие пункта приема молока в селе Сарыкамыс»ИП Шарипхановой. |
|  | Оказание мер по развитию недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе: | млн.тенге | \* | ОП |  | 653,9 | 653,9 |  | РБ | по подведению недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры одобрен 2 проекта на общую сумму инвестиций 653,9 млн.тенге (КХ Рамазанов, ТОО «ФерроТранс»); |
|  | Функционирование Центра поддержки предпринимательства с целью разъяснения механизмов реализации государственных программ и получение государственной поддержки: |   | \* | ОП, АО «ФРП «Даму»(по согласованию)  |  |   |  |  | Финансирование не требуется | Для комплексной поддержки предпринимателей в г. Экибастуз действует филиал Палаты предпринимателей Павлодарской области, расположенный по ул.Строительная, 45. На 1 января 2018 года предоставлено 1600 консультационных услуг. По привлечению предпринимателей Экибастузского региона для участия в «ЕДКБ-2020», ежемесячно в сельские округа выезжает «Мобильный центр поддержки предпринимательства» Регионального филиала АО Фонд развития предпринимательства «Даму», где представители Фонда полностью разъясняют преимущества государственных программ и как можно ими воспользоваться для открытия бизнеса. |
|  | Оказание мер по развитию предпринимательства в г. Экибастузе (микрокредитование субъектов малого предпринимательства города)в 2015г. - 26, 2016г. - 16, 2017г. – 1. | млн.тенге | \* | ОП |  | 110,0 | 55,2 |  | РБ | По программе «Продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» |
|  | Реконструкция линий электропередач (КЛ, ВЛ) 10-0,4кВ | млн.тенге |  | ЖКХ ПТ и АД Горэлектросеть |  | 53,1 | 54,60 |  | ССП | Завершены работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированного провода на деревянных опорах на самонесущий изолированный провод (СИП) на ж.б. опорах в северной части города. Выполнены работы по реконструкции КЛ-10-0,4 КВ |
|  | Внедрение системы АСКУЭ 10кВ на ПС 35/10кВ | млн.тенге |  | ЖКХ ПТ и АД Горэлектросеть |  | 8,5 | 8,80 |  | ССП | Завершены работы по монтажу автоматизированной системы  |
|  | Внедрение системы СДТУ 10кВ на ПС 35/10кВ | млн.тенге |  | ЖКХ ПТ и АД Горэлектросеть |  | - | - |  | ССП | \* |
|  | Внедрение системы АСКУЭ 0,4кВ бытового потребителя | млн.тенге |  | ЖКХ ПТ и АД Горэлектросеть |  | 12,2 | 13,40 |  | ССП | Завершены работы по монтажу автоматизированной системы |
|  | Техническое перевооружение оборудования 10кВ на ПС 35/10кВ | млн.тенге |  | ЖКХ ПТ и АД Горэлектросеть |  | 40,1 | 41,30 |  | ССП | Завершены работы по реконструкции оборудования 10кВ на ПС 35/10 кВ |
|  | Текущие, капитальные ремонты электрооборудования подстанций, ЛЭП -35-10-0,4 кВ | млн.тенге |  | ЖКХ ПТ и АД Горэлектросеть |  | 81,9 | 83,80 |  | ССП | Завершен комплекс ремонтно-восстановительных работ, в объемах согласно требований законодательства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Развитие опорных сельских населенных пунктов** |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен сход с населением с участием представителей отдела занятости и социальных программ, Центра занятости, отдела сельского хозяйства отдела предпринимательства и Национальной палаты предпринимателей по развитию малого и среднего бизнеса по разъяснению программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой об инструментах государственной поддержки бизнеса (ДКБ-2020, АГРО бизнес-2020, Программы АКК, открытие СПК) |
|  | Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) по разъяснению дейтвующих государственных программ по развитию бизнеса и открытию собственного дела |  |  | Акимы с/о, сел ОЗи СП, НПП "Атамекен", "Даму", УПТиТ |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Проведены разъяснительные работы с КХ. ИП по заключению трудовых договоров, перечислению пенсионных взносов и платежи в "Фонд обязательного медицинского страхования" |
|  | Проведение мероприятий акимом села с главами КХ, ТОО, ИП по разъяснению действующего трудового законодательства, в том числе по заключению трудовых договоров, перечислению пенсионных взносов и платежи в "Фонд обязательного медицинского страхования" |  |  | Акимы с/о, сел |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В 2017 году 3 человека прошли обучение по программе «Бастау бизнес». |
|  | Обучение по программе Бастау бизнес |  | \* | Акимы с/о, сел |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Проведен сход с населением с участием представителей отдела занятости и социальных программ, Центра занятости, отдела сельского хозяйства отдела предпринимательства и Национальной палаты предпринимателей по развитию малого и среднего бизнеса по разъяснению программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой об инструментах государственной поддержки бизнеса (ДКБ-2020, АГРО бизнес-2020, Программы АКК, открытие СПК) |
|  | Проведение мероприятия по разъяснению программ развития бизнеса и открытию собственного дела |  | \* | Акимы опорных сел |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Проводятся собрания МСУ по обеспечению доходной части и распределению средств |
|  | Проведение встреч с местным сообществом по вопросам развития села и определению приоритетных направлений расходования средств МСУ |  |  | Акимы с/о, сел |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Проведены разъяснительные беседы с главами КХ, ИП. В настоящее время главы КХ, ИП участвуют в конкурсах по предоставлению земельных участков, а также планируют приобретать дополнительное поголовья скота. |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга по рациональному использованию земель (сенокосные угодия) |  |  | Акимы с/о, сел, ОЗО |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Все главы КХ, ИП уведомлены о составлении внутрихозяйственных планов.  |
|  | Наличие внутрихозяйственных планов сельхозформирования |  |  | Акимы с/о, сел, ОСХ |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В текущем году проводится работа по оформлению документов. |
|  | Проведение мероприятий выявлению и передаче пустующих объектов в коммунальную собственность и выработка предложений по дальнейшему использованию |  |  | Акимы с/о, сел, ОФ |  |  |  |  | Финансирование не требуется | На муниципальном рынке по заявке аппарата акима села через отдел сельского хозяйтва выделяются места для жителей сел для реализации сельхозпродукции согласно графика |
|  | Организация и реализация сельхозпродукции на рынках города Экибастуза |  |  | Акимы с/о, сел, ОСХ |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |
|  | Обеспечение трудоустройства переселенцев из ЮКО:Определение наличия пустующих домовОпределение свободных рабочих мест (вакансий)Трудоустройство и предоставление жилья для дальнейшего приобретения |  | \* | Акимы с/о, сел, Отдел занятости |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Для приобретения имеются дома |
|  |  |  |  |  |  |  | на сегодняшний днь вакансии нет.В 2017 году пересенцев не было. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- село Акколь** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение крестьянского хозяйства,приобретение крупного рогатого скота (КХ «Ашим», «Кайыргальды») | млн.тенге | \* | ОСХ, глава КХ |  | 11,4 | 11,4 |  | РБ | В 3 квартале КХ "Ашим"6,0 млн тенге,"Кайыргельды"5,4 млн.тенге получили кредит на расширение к/х,планирует приобретение КРС. |
|  | Обновление сельскохозяйственной техники, оборудования | млн.тенге | \* | ОСХ, аким села,КХ «Табыс»КХ "Турар" КХ"Шерхан" (по согласованию) |  | 47 | 47 |  | СС | КХ Табыс приобрел погрузчик, 3 ед. МТЗ колесный трактор, КХ "Турар" косилку, КХ "Шерхан" МТЗ-80 на общую сумму 47,0 млн. тенге" |
|  | Организация кормозаготовительных бригад  | млн.тенге | \* | ОСХ, КХ (по согласованию) |   | 0,2 | 0,2 |  | СС | Организация кормозаготовительных бригад будет проведена во время сенокосных работ на сумму 200,0 тыс.тенге. |
|  | Открытие откормочных площадок не менее 100 голов | млн.тенге | \* | ОСХ, КХ (по согласованию) |  | 7,5 | 7,5 |  | РБ | КХ Табыс открыл откормочную площадку на 100 голов на сумму 7,5 млн.тенге. |
|  | Приобретение КРС | млн.тенге | \* | КХ «Бексултан» |  | 30 | 30 |  | СС | КХ Бексултан приобрел 104 голов КРС и 4 быка на сумму 30,0 млн.тенге. |
|  | Организация водоснабжения населенных пунктов, приобретение насоса высокого давления | млн.тг |  | Аким с/о |  | 0,4 | 0,4 |  | ГБ | В 2017 году из городского бюджета выделено и освоено в сумме 350,0 тыс.тенге. Заключен договор с ТОО "Экво сервис", работы завершены. В 2018 году также выделены данные средства. |
|  | Разработка ПСД на строительсво водопровода | млн.тг |  | ОС ,аким с/о |  | 7000 | 7000 |  | ГБ | 25 января 2017 года заключены договора на разработку ПСД на реконструкцию водопроводных сетей. Проектировщик ТОО "Стандарт Инжиниринг СК. Заключение экспертизы получено 18.05.2017 г.  |
|  | Капитальный ремонт электроосвещения в Аккольсской СОШ | млн.тг |  | Аким с/о |  | 10,2 | 10,2 |  | ОБ | Работы завершены. Из городского бюджета выделено и освоено 10,2 млн.тенге. |
|  | Установка энергосберегающих ламп | млн.тг |  | Аким с/о |  | 0,2 | 0,2 |  | ГБ | В 2017 году выделены средства из городского бюджета в сумме 200,0 тыс.тенге. Заключен договор с ТОО "Горэлектросеть", установлено 3 лампы. В 2018 году также данные предусмотрены. |
|  | Строительство линий электропередач к мини-футбольному полю | млн.тг |  | Аким с/о |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | Работы завершены, освоено 1,0 млн.тенге. |
|  | Текущий ремонт внутрипоселковых дорог села (ул. Наурыз) | млн.тг |  | Аким с/о |  | 0,8 | 0,8 |  | ГБ | В 2017 году в рамках программы "Развития регионов" выделено и освоено 793,0 тыс.тенге на текущий ремонт внутрипоселковых дорог села. Заключен договор с ТОО «MULTI GRUP 21», работы завершены. В 2018 году данные средства также предусмотрены. |
|  | Средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул. Кенес,Ленина ) асфальтирование | млн.тг |  | Аким с/о |  | 8,3 | 8,3 |  | ГБ | В 2017 году выделены из городского бюджета и освоено 8250,0 тыс.тенге на средний ремонт внутрипоселковых дорог. Заключен договор с ТОО «MULTI GRUP 21», работы завершены.  |
|  | Средний ремонт подъездных дорог  | млн.тг |  | Аким с/о |  | 10,0 | 10,0 |  | ГБ | ТОО Мето ПВ ЛТД, работы ведутся, завершение в 2018 году. Общая сумма по итогам конкурса 23,9 млн.тенге. |
|  | Увеличение охвата подключения к национальному телевещанию ОТАУ ТВ | % |  | Аким с/о |  | 86,0 | 86,0 |  | Финансирование не требуется | В 2017 году количество подключенных 115 дворов и охват составляет 86,0%. В 2018 году планируется достичь 90,0%. |
|  | Обеспечение ежемесячного выезда мобильного ЦОН |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В целях обеспечения доступности государственных услуг жителям населенных пунктов создана мобильная группа в составе сотрудников РГКП "ГЦВП", РГП "ЦОН", АО "Казпочта. Выезды осуществляются согласно графика.В апреле 2017 г. был приезд мобильного ЦОНа, оказана услуга по получению электронной цифровой подписи.  |
|  | Ремонт кабинета участкового полиции | млн.тг |  | Аким с/о |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | Из городского бюджета выделены средства и освоено в сумме 1000,0 тыс.тенге.Определен подрядчик ТОО «Азия Строй Сити», заключен договор. Работы завершены. |
|  | Установка видеонаблюдения | млн.тг |  | Аким с/о |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | Установлены 4 видеокамеры, освоено 486,0 тыс.тенге. В 2018 году за счет МСУ планируется установка видеокамер в количестве 3. |
|  | Строительство ветеринарного пункта в селе  | млн.тг |  | ОС, аким села |  | 21,6 | 21,6 |  | ОБ | Работы завершены. |
|  | Посадка саженцев деревьев 300 шт | млн.тг |  | ИП «Жаксыбаев» |  | 0,1 | 0,1 |  | СС | В 2017 году ИП Жаксыбаев посадил 300 саженцев деревьев.  |
|  | Проведение спортивных мероприятий | млн.тг |  | КХ ИП села |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | Мероприятия проведены. |
|  | Проведение акции "Дорога в школу" | млн.тг |  | КХ «Табыс» КХ «Ашим» |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | КХ Табыс приобрел для миницентра телевизор с тарелкой. КХ Ашим по акции дорога в школу на приобрел канц.товары. |
|  | Обеспечение бесплатным горячим питанием детей | млн.тг |  | Директор СОШ |  | 0,5 | 0,5 |  | ГБ | За счет средств отдела образования. |
|  | Содержание дорог | млн.тг |  | Аким с/о |  | 0,5 | 0,5 |  | ГБ | В 2018 году из ГБ выделено 500,0 тыс.тенге на зимнее содержание дорог. |
|  | **С им.А.Маргулана** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение лошадей, в том числе по государственной программе "Кулан" | млн.тг |  | ОСХ, КГУ Центр занятости, аким села, КХ «Талан», Кх «Аманат» по согласованию |  | 13,8 | 13,8 |  | СС | КХ "Аманат" приобретено 46 голов лошадей на сумму 13,8 млн.тенге. |
|  | Обновление сельскохозяйственной техники | млн.тг |  | Центр занятости, аким села, КХ «Бухаев», ИП «Буламбаев» |  | 10,0 | 10,0 |  | СС | Приобретено трактор К-701 (б/у), сенокосилки на сумму 10,0 млн.тенге |
|  | Проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от пожаров, заражения вредителями и болезнями растений | млн.тг |  | Аким села, ОСХ |  | 4,8 | 4,8 |  | СС | КХ Бухаев проведены работы по протравливанию сельхоз культур от заражения вредителями и болезнями растений на сумму 4,8 млн.тенге. |
|  | Строительство животноводческого комплекса с откормочной площадкой на 400 голов и приобретение племенного поголовья КРС | млн.тг |  | ТОО КХ «Коктобе» |  | 7,0 | 7,0 |  | СС | ТОО «Крестьянским хозяйством «Көктөбе» продолжается реализация проекта создания племенного хозяйства с репродуктором и откормочной базой. В настоящее время поголовье КРС казахской белоголовой породы составляет 980 головы. Восстановлены 4 животноводческие базы, дом животноводов, зернохранилище, весовая. Окончание строительства запланировано на 2018 год.  |
|  | Создание сельских производственных кооперативов (СПК) | ед |  | Аким села, ОСХ |  | 1 | 1 |  | Финансирование не требуется | Проведен сход с участием глав КХ и владельцев домашних хозяйств по разъяснению кооперации. Создано 1 СПК "Маргулан-2017" |
|  | Обводнение пастбищ | млн.тг |  | ОСХ КХ «Бокен-Агро» |  | 2,5 | 2,5 |  | РБ по программе «Агробизнес-2020»  | КХ "Бокен-Агро" проведены работы по обводнению пастбищ на сумму 2,5 млн.тенге. |
|  | Откормочная площадка на 200 голов КРС | млн.тг |  | КХ «Талан» |  | 17,0 | 17,0 |  | СС | Организовано откормочная площадка на 200 голов КРС на сумму 17,0 млн.тенге |
|  | Замена уличных светильников на энергосберегающие лампы | млн.тг |  | Аким села |  | 0,6 | 0,6 |  | ГБ (РР2020) | В рамках "Развития регионов" выделено и освоено 557,0 тыс.тенге, работы по данной программе выполнены ТОО "Курылыс заманы". Работы завершены. Установлено 8 энергосберегающих уличных светильников. |
|  | Строительство линий электропередач к мини-футбольному полю | млн.тг |  | Аким села |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | Работы завершены. Освоено 1000,0 тыс.тенге. |
|  | Ограждение полисадника | млн.тг |  | Аким села |  | 0,69 | 0,69 |  | МСУ | Работы завершены. Освоено 690,0 тыс.тенге. |
|  | Установка въездной арки | млн.тг |  | Аким села |  | 1,5 | 1,5 |  | ГБ | Работы завершены. Освоено 1,5 млн.тенге. |
|  | Увеличение охвата подключения к национальному телевещанию ОТАУ ТВ | % |  | Аким села |  | 53 | 53 |  | Финансирование не требуется | Количество подключенных 60 дворов и охват составляет 53 % |
|  | Обеспечение ежемесячного выезда мобильного ЦОН |  |  | Не коммерческое АО Государственная корпорация «Правительство для граждан» |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В целях обеспечения доступности государственных услуг жителям населенных пунктов создана мобильная группа в составе сотрудников РГКП "ГЦВП", РГП "ЦОН", АО "Казпочта. Выезды осуществляются соглано графика. |
|  | Разработка сметного расчета на ремонт помещения пожарного депо | Млн.тг |  | Аким села |  | 0,2 | 0,2 |  | ГБ | Из городского бюджета выделены средства в сумме 200,0 тыс.тенге, в настоящее время проектной организацией ТОО "КазжерПроектАстана" сметный расчет разработан.  |
|  | Текущий ремонт помещения пожарного депо | Млн.тг |  | Аким села |  | 4,5 | 4,5 |  | ГБ | Госзакуп проведен, подрядчик ТОО "Serdcev corporation", работы не выполнены, в связи с этим подан иск в суд о признании недобросовестным участником государственных закупок. Средства возращены в бюджет. |
|  | Текущий ремонт кабинета участкового полиции | Млн.тг |  | Аким села |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | Госзакуп проведен, определен подрядчик ИП "Жанбырбай". Работы завершены.  |
|  | Установка видеонаблюдения  | Млн.тг |  | Аким села |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | установлено 7 видеокамер. |
|  | Строительство ветеринарного пункта в селе  | Млн.тг |  | Аким села |  | 22,9 | 22,9 |  | ОБ | Работы завершены. |
|  | Установка детской игровой площадки | Млн.тг |  | ТОО «Eurasia Copper Operating» |  | 1,5 | 1,5 |  | СС | ТОО "Eurasia Copper Operating" детская игровая площадка установлена на 1,5 млн.тенге |
|  | Посадка саженцев деревьев 400 шт | Млн.тг |  | ТОО «Eurasia Copper Operating» |  | 1,0 | 1,0 |  | СС | ТОО "Eurasia Copper Operating" высажено 400 саженцев деревьев на 1,0 млн.тенге |
|  | Проведение спортивных мероприятий | Млн.тг |  | ТОО, КХ ИП села |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | За счет спонсорских средств предпринимателей села проведены спортивные мероприятия на сумму 150,0 тыс.тенге |
|  | Проведение акции "Дорога в школу" | Млн.тг |  | ТОО КХ Коктобе,Талан |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | За счет спонсорских средств ТОО "КХ "Коктобе" и КХ "Талан" Проведение акции "Дорога в школу" на сумму 200,0 тыс.тенге |
|  | Обеспечение бесплатным горячим питанием детей для мини-центра и начальных классов | Млн.тг |  | ТОО «Eurasia Copper Operating» |  | 1,6 | 1,6 |  | СС | Ежегодно ТОО "Eurasia Copper Operating" обеспечивает бесплатное горячее питание детям мини-центра и начальных классов |
|  | Приобретение новогодних подарков детям дошкольного возраста | Млн.тг |  | ТОО «Eurasia Copper Operating» |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | Приобретено новогодних подарков детям дошкольного возраста 59 шт |
|  | Содержание внутрипоселковых дорог в зимнее время | Млн.тг |  | Предприниматели села |  | 50,0 | 50,0 |  | СС | Работы по содержанию внутрипоселковых дорог в зимнее время проводяться согласно плану постоянно |
|  | Строительство ветеринарных помещении в с.им.Маргулана | Млн.тг |  | Аким села |  | 21,3 | 21,3 |  | ОБ | Работы завершены |
|  | **С.Тортуй** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление сельскохозяйственной техники и оборудования  | Млн.тг |  | Аким с/о, ОСХ, КХ Султан, Нуржан  |  | 3,0 | 3,0 |  | СС | КХ Султан приобрел за счет собственных средств трактор МТЗ-82.1 на сумму 3,0 млн.тенге. |
|  | Организация кормозаготовительных бригад (силами КХ- 2 ед. с/х техники) | Млн.тг |  | ОСХ КХ Султан, Акжар, Ертостик |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | Работы по организации кормозаготовительных бригад завершены на сумму 200,0 тыс.тенге. |
|  | Капитальный ремонт столовой Экибастузской СОШ | Млн.тг |  | Аким с/о, ОО |  | 8,4 | 8,4 |  | ГБ | По результатам государственных закупок конкурс выиграл ТОО «Альтернатив ПВ» , с которым заключен договор на сумму 3700,0 тыс.тенге. Работы завершены 31.07.17 |
|  | Разработка ПСД на строительство водопровода | Млн.тг |  | ОС, аким с/о |  | 7,0 | 7,0 |  | ГБ | 5 января 2017 года заключены договора на разработку ПСД на реконструкцию водопроводных сетей. Проектировщик ТОО "Стандарт Инжиниринг СК. Заключение экспертизы получено 18.05.2017 г. |
|  | Текущий ремонт автодороги от с.Тай до с.Коксиыр (протяженность 13 км) | Млн.тг |  | Аким с/о ,ОЖКХ, ПТ и АД |  | 17,5 | 17,5 |  | ГБ | По результатам государственных закупок конкурс выиграл ТОО «MULTI GRUP 21» , с которым заключен договор на сумму 11075,1 тыс.тенге. Работы завершены. |
|  | Устройство водопропускных труб на автодороги ведущии по дамбе до с.Каражар, Талдыкамыс | Млн.тг |  | Аким с/о ,ОЖКХ, ПТ и АД |  | 3,2 | 3,2 |  | ГБ | По результатам государственных закупок конкурс выиграл ТОО «MULTI GRUP 21». Работы завершены, выделено и освоено 9,9 млн.тенге. |
|  | Оказание государственных услуг населению села специалистами Гос.Корпорации «Правительство для граждан» |  |  | Аким с/о |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В целях обеспечения доступности государственных услуг жителям населенных пунктов создана мобильная группа в составе сотрудников РГКП "ГЦВП", РГП "ЦОН", АО "Казпочта. Выезды осуществляются соглано графика. |
|  | Ремонт помещения участкового пункта полиции  | Млн.тг |  | Аким с/о |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | Ремонт выполнил ТОО "Империя-Ариадна" на сумму 690,0 тыс.тенге. Работы завершены в июле текущего года |
|  | Установка видеокамер на выезды и въезды в село с выводом в кабинет участкового пункта полиции  | Млн.тг |  | Аким с/о |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | Конкурс выиграл ИП "Баян Коргау", срок завершения работ в июне. В связи с тем, что работы не завершены акимом подан иск в суд о признании недобросовестным участником государственных закупок. Повторно объявлен конкурс, выиграл ИП Олжа, установлено 8 камер. Освоено 1,0 млн.тенге. |
|  | Увеличение охвата по подключению к национальному телевидению «ОТАУ ТВ», % | % |  | Аким с/о |  | 75 | 91 |  | Финансирование не требуется | В 2017 году количество подключенных 104 дворов и охват составляет 91 % |
|  | Предоставление медицинских услуг сельскому населению передвижным медицинским пунктом, передвижным флюкар | Млн.тг |  | Аким с/о |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В июне т.г. предоставлены медицинские услуги сельским жителям передвижным мед.пунктом. В сентябре т.г. предоставлены услуги передвижного флюкара. |
|  | Строительство ветеринарного пункта | Млн.тг |  | Аким с/о, ОВ |  | 14,6 | 14,6 |  | ОБ | Работы завершены. |
|  | Приобретение спортивного инвентаря для Экибастузской средней школы | Млн.тг |  | КХ Акжар |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | КХ Акжар за счет собственных средств приобрело спортивный инвентарь в количесьве 15 шт. на сумму 150.0 тыс.тенге |
|  | Приобретение школьной одежды детям из малообеспеченых семей | Млн.тг |  | ТООЭМПК |  | 0,1 | 0,1 |  | СС | ТОО ЭМПК за счет собственных средств приобрело 11 ученикам школьные одежды на сумму на сумму 100.0 тыс.тенге |
|  | **С.Шикылдак** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление сельскохозяйственной техники | Млн.тг |  | ОСХ Аким села |  | 10,0 | 10,0 |  | СС |  ТОО «Жарсор» пробурено-1 колодец на сумму-2,5млн.тг, приобрели пресс подборщик,грабли,сенокосилка 2-х бруска КХ "Табигат" приобрел Камаз,косилка 2-х брус. На собственные средства общую сумму 10000 млн.тг. |
|  | Организация кормозаготовительных бригад (силами КХ- 2 ед. с/х техники) | Млн.тг |  | ОСХ, КХ Табигат КХ Жанаул |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | Организация кормозаготовительных бригад (силами КХ- 2 ед. с/х техники) завершены. |
|  | Строительство животноводческого комплекса  | Млн.тг |  | ОСХ КХ Номад |  | 5,0 | 5,0 |  | СС | Работы завершены. Проводится работа по составлению акта ввода в эксплуатацию. |
|  | Строительство животноводческого комплекса на 500 голов и дома животноводов  | Млн.тг |  | Аким села,ОСХ КХ Жарсор |  | 14,0 | 14,0 |  | СС | Работы завершены. |
|  | Приобретение КРС, в том числе по государственной программе "Продуктивной занятости и массового предпринимательства" | Млн.тг |  | ОСХ, КГУ «Центр занятости» аким села КХ «Ырыс» |  | 13,9 | 13,9 |  | РБ в рамках ПРЗМП | КХ Ырыс приобрела 67 голов КРС на сумму 12,6 млн.тенге, ИП Маргулан приобрели 10 голов КРС на сумму 1,3 млн.тенге |
|  | Обводнение пастбищ | Млн.тг |  | ОСХ КХ Жарсор |  | 2,5 | 2,5 |  | СС | ТОО КХ Жарсор провел работы по обводнению пастбищ на сумму 2,5 млн.тенге |
|  | Капитальный ремонт по замене окон и дверей в Комсомольской СОШ | Млн.тг |  | ОО Аким села |  | 11,9 | 11,9 |  | ГБ | Работы выполнены,  |
|  | Разработка ПСД на строительства водопровода | Млн.тг |  | ОС Аким села |  | 4,8 | 4,8 |  | ГБ | 25 января 2017 года заключены договора на разработку ПСД на реконструкцию водопроводных сетей. Проектировщик ТОО "Стандарт Инжиниринг СК. Заключение экспертизы получено 18.05.2017 г. |
|  | Обустройство аллеи обелиска Славы (установка лавочек, урн) | Млн.тг |  | ОС Аким села |  | 5,0 | 5,0 |  | ГБ | Заключен договор с ТОО "Эльтранс" работы завершены. Освоено 500,0 тыс.тенге. |
|  | Ограждение полигона ТБО | Млн.тг |  | ОС Аким села |  | 7,0 | 7,0 |  | ГБ | Работы завершены. Освоено 3888,0 тыс.тенге |
|  | Установка энергосберагающих ламп | Млн.тг |  | ОС Аким села |  | 2,0 | 2,0 |  | ГБ | Работы завершены. Установлено 3 лампы. Освоено 200,0 тыс.тенге |
|  | Строительство двух 2-х квартирных домов | Млн.тг |  | ОС А и Г Аким села |  | 32,0 | 32,0 |  | ОБ | строительство завершено,документы сданы в ЦОН для регистрации объектов за аппаратом акима села.  |
|  | Средний ремонт подъездных дорог  | Млн.тг |  |  Аким села |  | 8,0 | 8,0 |  | ГБ | Работы выполнены, |
|  | Обеспечение ежемесячного выезда мобильного центра обслуживания населения |  |  | Не коммерческое АО Государственная корпорация «Правительство для граждан» |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В целях обеспечения доступности государственных услуг жителям населенных пунктов создана мобильная группа в составе сотрудников РГКП "ГЦВП", РГП "ЦОН", АО "Казпочта. Выезды осуществляются соглано графика. |
|  | Ремонт помещения участкового пункта полиции  | Млн.тг |  |  Аким села |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | Работы завершены, освоено 1000,0 тыс.тенге. |
|  | Предоставление медицинских услуг сельскому населению передвижным медицинским пунктом, передвижным флюкар | Млн.тг |  |  Аким села |  |  |  |  | Финансирование не требуется | При поликлинике №3 города имеется передвижной медицинский транспорт «МедКар» для оказания медицинской помощи жителям села, согласно графика проведены в 3 квартале т.г. |
|  | Установка видеокамер на выезды и въезды в село с выводом в кабинет участкового пункта полиции  | Млн.тг |  |  Аким села |  | 1,0 | 1,0 |  | ГБ | работы выполнены,установлено 8 видеокамер, освоено 596 тыс.тенге. |
|  | Увеличение охвата по подключению к нац. телевидению «ОТАУ ТВ», % | % |  | Аким села |  |   |  |  | Финансирование не требуется | Количество подключенных 67 дворов и охват составляет75%. |
|  | Строительство ветеринарного пункта в с.Шикылдак  | Млн.тг |  | ОС, АиГ,Аким села |  | 14,6 | 14,6 |  | ОБ | Работы завершены |
|  | Ремонт мечети Кулболды | Млн.тг |  | ТОО Жарсор |  | 3,0 | 3,0 |  | СС | ТОО КХ Жарсор произвел ремонт мечети. На сумму 3000,0 тыс.тенге. |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятии | Млн.тг |  | ТОО КХ,ИП села |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | Совместно с ТОО, КХ и ИП села проводились мероприятия на сумму 150,0 тыс.тенге |
|  | Дорога в школу,обеспечение горячим питанием школьников | Млн.тг |  | ТОО КХ,ИП села |  | 0,2 | 0,2 |  | СС | ТОО КХ Жарсор, КХ Номад, КХ Табигат, КХ Канагат в рамках акции обеспечивают малообеспеченных детей горячим питанием на сумму 150,0 тыс.тенге |
|  | Зимнее содержание дорог | Млн.тг |  | ТОО Эльтранс |  | 0,6 | 0,6 |  | ГБ | Работы по содержанию внутрипоселковых дорог в зимнее время проводяться согласно плану постоянно |
|  | **Развитие центров сельских округов, сел и поселков** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации производственной, социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, жилищного фонда и инфраструктуры МСБ центров сельских округов, сел и поселков сельской зоны городов и районов |  | \* | Уполномоченный орган, акимы сел, поселков, сельских округов |  |  |  |  | Финансирование не требуется | данные работы проводятся ежегодно на постоянной основе |
|  | Обсуждение основных направлений социально-экономического развития центров сельских округов, сел и поселков сельской зоны городов и районов на сходе (собрании) местного сообщества |  | \* | Акимы сел, поселков, сельских округов  |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Обсуждены основные направлении социально-экономического развития сельских округов.  |
|  | Укрепление общественного порядка, проведение рейдовых мероприятий, посещение неблагополучных семей, несовершеннолетних, состоящих на учете в ГДН сельской зоны городов и районов |  | \* | Отделы внутренних дел,акимы сел, поселков, сельских округов |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В селах созданы общественные формирования «Сарбазы». Граждане, участвующие в обеспечении общественного порядка, осуществляют дежурство согласно графику ежедневно. Принимают активное участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, раскрытии преступлений, выявлении административных правонарушений, осуществлении патрулирования по предотвращению краж скота. |
|  | Обеспечение ежемесячного выезда мобильного ЦОНа в отдаленные сельские округа с.з.г. Экибастуза |  | \* |  Отдел города Экибастуза РГП «ЦОН» по Павлодарской области |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В целях обеспечения доступности государственных услуг жителям населенных пунктов создана мобильная группа в составе сотрудников РГКП "ГЦВП", РГП "ЦОН", АО "Казпочта.  |
|  | Увеличение охвата по подключению к национальному телевещанию «OTAU TV», % | % |  | Акимы сел |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Коянды |  |  | 30 | 30 |  |  | Всего количество дворов-117., охвачено 35 домов, или 30% |
|  | с.Сарыкамыс |  |  | 55 | 55 |  |  | Всего количество дворов -72., охвачено 40 домов или 55% |
|  | с.Бескауга |  |  | 75 | 75 |  |  | Всего количество дворов-87., охвачено 65 домов или 75%. |
|  | с.Кулаколь |  |  | 50 | 50 |  |  | Всего количество дворов-132., охвачено 66 домов или 50%. |
|  | с.Торт-Кудук |  |  | 34 | 34 |  |  | Всего количество дворов-104. охвачено 35 домов или 34%. |
|  | с.Байет |  |  | 70 | 70 |  |  | Всего количество дворов-150., охвачено 105домов или 70%. |
|  | с.Кудайколь |  |  | 85 | 85 |  |  | Всего количество дворов-109 охвачено 93 домов или 85%.. |
|  | Проведение разъяснения среди населения об участии в программе «Дорожная карта бизнеса 2020» в с.з.г.Экибастуза |  |  | ОП Акимы сел |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |
|  | Проведение сельскохозяйственной выставки и участие на выставках-ярмарках в с.з.г. Экибастуза |  |  | ОСХ Акимы сел |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Еженедельной ярмарке постоянно участвуют населения, реализуют мясо и молочные продукты |
|  | Увеличение поголовья скота за счет государственных программ в с.з.г. Экибастуза, в  | Млн.тг |  | ОСХ Акимы сел |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Коянды |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | с.Сарыкамыс |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | с.Кулаколь |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | с.Торт-Кудук |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | с.Байет |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | Приобретение племенных быков производителей в селе Бескауга с.з.г. Экибастуза | Млн.тг |  | ОСХ Акимы сел |  | 8,7 | 8,7 |  |  |  |
|  | Расширение площади посева зерновых культур в с.з.г. Экибастуза и в Актогайском районе | Млн.тг |  | ОСХ Акимы сел |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |
|  | Рациональное использование земель, % | % |  | ОЗО |  |  |  |  |  | с.Байет 98 %. с.Бескауга 100,0 %. с.Торт-кудук 100,0 %. с.Кулаколь 98 %. с.Коянды 100,0 %. с.Сарыкамыс 98%. с.Кудайколь 85%. |
|  | с.Коянды |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | с.Сарыкамыс |  |  | 98 | 98 |  |  |
|  | с.Бескауга |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | с.Кулаколь |  |  | 98 | 98 |  |  |
|  | с.Торт-Кудук |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | с.Байет |  |  | 98 | 98 |  |  |
|  | с.Кудайколь |  |  | 85 | 85 |  |  |
|  | Развитие животноводства | Млн.тг |  | ОСХ,КХ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Коянды |  |  | 3,0 | 3,0 |  | РБ | На сегодняшний день по программе Кулан получены кредиты на сумму 12,0 млн.тенге на приобретение 40 голов лошадей с с.Коянды. |
|  | с.Сарыкамыс |  |  | 3,0 | 3,0 |  | РБ |
|  | с.Бескауга |  |  | 3,0 | 3,0 |  | РБ |
|  | Увеличение площади картофеля до 20 га, овощей до 10 га в селе Бескауга с.з.г. Экибастуза | Млн.тг |  | ОСХ Акимы сел |  | 3,0 | 3,0 |  | СС | КХ Болат площадь посадки картофеля увеиичен на 24 га. |
|  | Наличие внутрихозяйственных планов, % | Млн.тг |  | ОСХ Акимы сел |  |  |  |  |  | Байет - 10,0%,Бескауга - 30 %, с.Торт-Кудук - 25 %, с.Кулаколь - 25 %, с.Сарыкамыс - 25%, с.Коянды-68,0% |
|  | с.Коянды |  |  | 68,0 | 68,0 |  |  |
|  | с.Сарыкамыс |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | с.Бескауга |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | с.Кулаколь |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | с.Торт-Кудук |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | с.Байет |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт сельского клуба в с.Кудайколь | Млн.тг |  | Аким с/о |  | 0,7 | 0,7 |  | ГБ | Средства освоены.Работы завершены. |
|  | Предоставление медицинских услуг сельскому населению передвижным медицинским пунктом, передвижным флюкар | Млн.тг |  | Аким с/о |  |  |  |  | Финансирование не требуется | При поликлинике №3 города имеется передвижной медицинский транспорт «МедКар» для оказания медицинской помощи жителям села, согласно графика. |
|  | Благоустройство мини-футбольного поля в с. Байет | Млн.тг |  | Аким с/о |  | 1,2 | 1,2 |  | ГБ | Завершены работы по благоустройству мини-футбольного поля в с. Байет на сумму 1,2 млн.тенге.  |
|  | Устройство ограждения спортивной площадки в с.Кулаколь | Млн.тг |  | Аким с/о |  | 0,678 | 0,678 |  | ГБ | Завершена установка ограждения спортивной площадки на сумму 678,0 тыс.тенге. |
|  | Установка ограждения ФП в селе Сарыкамыс |  |  | Акимы сел |  | 0,5 | 0,5 |  | КСН | Установлена детская игровая площадка на сумму 500 тыс.тенге |
|  | Снижение численности непродуктивного самозанятого населения, человек | чел |  | Акимы сел |  | 190 | 190 |  |  |  |
|  | Снижение численности безработного на открытом рынке, человек | чел |  | Акимы сел |  | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Благоустройство парка отдыха в рамках программы Развитие регионов в селе Бескауга с.з.г. Экибастуза | Млн.тг |  | Акимы сел |  | 0,5 | 0,5 |  | ГБ | Работы по благоустройству парка отдыха в рамках программы Развитие регионов в селе Бескауга с.з.г. Экибастуза завершены |
|  | Установка детской игровой площадки в с.Сарыкамыс | Млн.тг |  | Аким с/о |  | 0,44 | 0,44 |  | ГБ | становлена детская игровая площадка на сумму440,0 тыс.тенге |
|  | Благоустройство и озеленение села Коянды с.з.г. Экибастуза | Млн.тг |  | ОЖКХ, акимы сел |  | 0,3 | 0,3 |  | ГБ | В весенний период запланировано посадка 100 деревьев и кустарников силами жителей села  |
|  | Текущий ремонт подъездной дороги в с. Байет | Млн.тг |  | Аким с/о |  | 5,3 | 5,3 |  | ГБ | Работы завершены |
|  | **Направление 2: Социальная сфера** |
|  | **2.1. Образование** |
|  | **Цель: Улучшение качества и доступности образования** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ  | Ед. | Вед.отчетность | ОО | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Аварийных и трехсменных школ в регионе нет.  |
|  | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | ведомст-венная отчетность | ОО | 60,0 | 61,0 | 61,0 | \* | \* | Индикатор достигнут в полном объеме.  |
|  | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | ведомст-венная отчетность | ОО | 30,8 | 30,8 | 68,0 | \* | \* | Индикатор достигнут в полном объеме.  |
|  | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | ведомст-венная отчетность | ОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Индикатор достигнут в полном объеме. |
|  | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | ведомст-венная отчетность | ОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Индикатор достигнут в полном объеме. |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение современных мультимедийных кабинетов и кабинетов химии, биологии, физики\*\*\* | Млн.тенге | \* | ОО |  | 7,9 | 7,9 | 464067 | ОБ | Приобретенов 8 комплектов мультимедийного оборудования для 8-ми сельских школ (Экибкастузская, Карасусская, Саркамысская, Бощкакольская, Кудайкольская, Торткудукская, Олентинская, Комсомольская СОШ) |
|  | Приобретение компютерной техники | Млн.тенге | \* | ОО |  | 19,5 | 19,5 | 464067 | ОБ | приобретение 15-ти комплектов компьютерных парков 10+1, 5+1 |
|  | Обновление художественной и учебнопознавательной литературы от общего числа библиотечного фонда школ | Млн.тенге | \* | ОО |  | 173,4 | 173,4 | 464005 | ГБ | Приобретено 143368 экз.учебников для 42-х школ региона |
|  | Проведение капитального ремонта школ\*\*\* | Млн.тенге | \* | ОО |  | 95,6 | 164,1 | 464067 | ГБ | В рамках подготовки объектов образования к новому учебному году в 2017 году выделены денежные средства на общую сумму 164 098,4 тыс.тг.на проведение капитального ремонта 5-ти школ Экибастузского региона (СОШ №12,22, ШГ№26, Торткудукская СОШ, Аккольская СОШ) |
|  | Увеличение охвата детей дополнительным образованием | Млн.тенге | \* | ОО |  | 323,4 | 323,4 | 464006 | ГБ |   |
|  | Оказание социальной помощи детям из социально-незащищенных детей | Млн.тенге | \* | ОО |  | 98,1 | 98,1 | 464003 | ГБ | Оказана социальная помощь в виде питания, обмундирования, летний лагерь, финансовая помощь  |
|  | Проведение капиатального ремонта в детских садах  | Млн.тенге | \* | ОО |  | 61,7 | 61,7 | 464067 | ГБ | Проведен капитальный ремонт фасада, здания, по замене окон и дверей в детских садах №1,10,15,18,22). |
|  | **Цель: Обеспечение реализации прав и социальных гарантий молодежи** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи | % | итоги социоло-гического исследо-вания | ОВП | 64,0 | 64,0 | 74,0 | \* | \* | Данный целевой индикатор определяется путем проведение анкетирования.  |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий, направленных на культурное и духовно-нравственное развитие молодежи | Млн.тенге | \* | ОВП |  | 4,513 | 4,513 | ГБ | 456003015 | МОО «Байжан ЕКБ» проведен конкурс на лучший эскиз, посвященный Всемирной зимней Универсиаде-2017, региональный форум «Екібастұз жастары.KZ», конкурс профессионального мастерства «Город успешной молодежи».ОО «Союз Чернобыль г. Экибастуза» проведен военно-патриотическая спартакиада среди допризывной молодежи.ОФ «Конгресс молодежи Казахстана Павлодарской области» провел городской конкурс «Мерейліотбасы».КГКП «Өнер» проведен митинга ко Дню памяти жертв политических репрессий.КГКП «Қайнар» был проведен патриотический форум «Менің Қазақстаным!», посвященный 25-летию государственных символов РК.ИП «DAMIRСOMPANY» провели День молодежиИП «Жармахан» провели мероприятие по формированию принципа нулевой терпимости к правонарушениямВ целях повышения гражданской активности, развития налоговой культуры и патриотизма совместно с ИП «Мухаева» проведена акция «Требуй чек! Будь патриотом!», организация выезда городских активистов «Жастарtravel» по сельским округам. |
|  | **2.2. Здравоохранение** |
|  | **Цель: Улучшение здоровья населения города** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение материнской смертности | кол-во случаев на 100 тыс. | ведомст-венная отчетность | ЭГБ | 0 | 0 | 0 | \* | \* | **Индикатор выполнен**. За последние 3 года материнская смертность по Экибастузскому региону не зарегистрирована. |
|  | Снижение младенческой смертности, случаев на 1000 детей, родившихся живыми | кол-во случаев на 1000 тыс. | расчеты МИО на основе статдан-ных | ЭГБ | 7,2 | 7,2 | 8,08 | \* | \* | **Индикатор не выполнен**. Меры для снижения: активация работы по ИВБДВ; строгое соблюдение приказа №452 МЗ РК; совершенствование перинатальной диагностики ВПР; усиление работы по постнатальному наблюдение за новорожденными. |
|  | Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | кол-во случаев на 100 тыс. | расчеты МИО на основе статдан-ных | ЭГБ | 108,8 | 108,8 | 97,0 | \* | \* | **Индикатор выполнен**. Соблюдается преемственность с областным онкодиспансером по вопросам диагностики и лечения ; все врачи обучены каскадным методом по онконастороженности; каждый случай смертности и запущенности разбирается на лечпрофсовете с принятием мер. |
|  | Распространенность ВИЧ возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6 % | % | ведомст-венная отчетность | ЭГБ | 0,19 | 0,19 | 0,13 | \* | \* | **Индикатор выполнен.** На 01.01.2018г в возрастной группе 15- 49 лет зарегистрировано 137 случаев ВИЧ- инфекции, численность населения в этой группе- 80168 человек. Распространенность ВИЧ- инфекции в этой группе 0,13 |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных до ближайжей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь (с.им.А.Маргулана) | Млн.тенге | \* | ЭГБ |  | 0,513 | 0,513 | 123002 | ГБ |  |
|  | Капитальный ремонт Экибастузской городской больницы | Млн.тенге | \* | ЭГБ |  | 139,3 | 137,6 |  | ОБ | Кап.ремонт завершен. Акт выполненных работ №1/24 от 10.11.2017г |
|  | Строительство межкорпусной галереи Экибастузской городской больницы | Млн.тенге | \* | ЭГБ |  | 52,0 | 52,0 |  | РБ | Строительство галереи завершено |
|  | **2.3. Занятость и социальная защита населения** |
|  | **Цель: Формирование эффективной системы социальной защиты населения города** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень безработицы  | % | статданные | ОЗиСП | 5,0 | 5,0 | 4,9 | \* | \* | стат.данные публикуются во 2 квартале года следующего за отчетным годом. |
|  | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратив-шихся по вопросам трудоустройства | % | ведомст-венная отчетность | ОЗиСП | 78,0 | 76,7 | 76,4 | \* | \* | по фактическому трудоустройству обратившихся на имеющиеся вакансии. За 2017 год обратилось 3156 безработных, из них трудоустроено 2412 безработных, что составляет 76,4%.  |
|  | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | ведомст-венная отчетность | ОЗиСП | 27,8 | 27,8 | 27,9 | \* | \* | По фактическому обращению граждан за назначением АСП. За 2017 год количество получателей АСП составил 43 человека, в них трудоспособных членов семьи 12 человек. |
|  | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | ведомст-венная отчетность | ОЗиСП | 92,0 | 99,0 | 99,0 | \* | \* | 1085-лица, нуждающиеся в получении социальных услуг, 1075-лица, получившие специальные социальные услуги. |
|  | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями), % | % | ведомст-венная отчетность | ОЗиСП | 13,9 | 13,9 | 13,9 | \* | \* | 150-лица, получившие специальные соц.услуги НПО от 1075 –лица, охваченные спец. соц.услугами.  |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение уровня безработицы |  | \* | ОЗиСП |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Трудоустроено 2412 человек, в том числе на соц.рабочие места -366 человек, молодежную практику 144 выпускников, общественные работы 256 безработных.  |
|  | Увеличение удельного веса лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) |  | \* | ОЗиСП |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Увеличение удельного веса лиц, охваченных спец.соц. услугами произведено за счет открытия ТОО «Черноярская жемчужина» на 4 места для г.Экибастуза» |
|  | Трудоустройство безработных, обратившихся в органы занятости |  | \* | ОЗиСП |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Доля трудоустроенных (2412) из числа лиц, обратившихся (3156) по вопросу трудоустройства составила 76,4%. |
|  | Трудоустройство на социальные рабочие места  | Млн.тенге | \* | ОЗиСП |  | 27,8 | 27,8 | 451002102 | ГБ | На 17 предприятиях города на соц.рабочие места трудоустроены 209 безработных |
|  | Организация общественных работ для обеспечения временной занятости безработных | Млн.тенге | \* | ОЗиСП |  | 43,9 | 43,9 | 451002100 | ГБ | для принятия участия в общественных работах направлены 256 безработных. |
|  | Реализация мероприятий в рамках "Дорожной карты занятости 2020" | Млн.тенге | \* | ОЗиСП |  | 75,2 | 75,1 |  | РБ | Неосвоение в сумме 0,1 млн.тенге в связи с переездом 1 семьи оралмана в город Павлодар (оплата судсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья и оплату коммунальных услуг для переселенцев и оралманов. |
|  | Выплата ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет | Млн.тенге | \* | ОЗиСП |  | 7,6 | 7,6 | 451016015 | ГБ | В 2017 году гос.пособие семьям , имеющим детей до 18 лет назначено и выплачено 499 детям (233 семей) на сумму 7,6 млн.тенге. |
|  | Выплата государственной адресной помощи | Млн.тенге | \* | ОЗиСП |  | 1,5 | 1,5 | 451005015 | ГБ | В 2017 году гос.адресная соц.помощь выплачена 43 чел. на сумму 1,5 млн.тенге. |
|  | Выплата жилищной помощи | Млн.тенге | \* | ОЗиСП |  | 30,4 | 30,4 | 451006000 | ГБ | В 2017 году жилищная помощь выплачена 1690 семьям на сумму 30,4 млн.тенге. |
|  | **2.4. Культура** |
|  | **Цель: Развитие сферы культуры** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек | чел. | статданные | ОКиРЯ |  |  |  | \* | \* | Всего по состоянию на 1 января 2018 66104 человек (35857 читателей + виртуальных пользователей 30247), книговыдача составила 826227 экземпляров книг, количество посещений 371816 (332181 + вирт. посещ. 39635). Исполнение 100% |
|  | библиотек |  |  |  | 43,8 | 423,5 | 423,5 | \* | \* |  |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка культурно-досуговой работы | млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 189,6 | 222,1 | 455003 | ГБ | Всего по состоянию на 1 января 2018 год проведено 2700 мероприятия с охватом 305800 человек. Исполнение 100 % |
|  | Функционирование библиотек | млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 65,4 | 86,7 | 455006 | ГБ |  Библиотек всего- 24, из них: 1 ЦГБ, 1 ЦДБ, 6 городские, 3 детские, 13 сельские. исло библиотек сократилось на одну единицу. В ноябре 2017 года закрылась городская библиотека №7. Основание для закрытия: приказ № 4 – 02 – 33а Отдела культуры и развития языков акимата г. Экибастуза от 17.11. 2017 г. "О внесении изменений в сети библиотечной системы Коммунального государственного учреждения «Централизованная библиотечная система города Экибастуза». |
|  | Пополнение книжного фонда библиотек | млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 3,0 | 3,0 | 455032 | ГБ | Книжный фонд на 01.01.18 - 325705 экз. книг, из них на государственном языке 102551.экземпляров книг. За 2017 год книжный фонд ЦБС пополнился на 13901 экз. книг, в то числе на казахском языке 8954 экз.В 2017 году из бюджета выделено на пополнение книжного фонда 3000,0 тыс. тнг., приобретено 2694 экз. книг. |
|  | **2.5. Физическая культура и спорт** |
|  | **Цель: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | ведомст-венная отчетность | ОФКиС | 29,4 | 29,4 | 30,2 | \* | \* | За 2017 год данный показатель вырос и составляет 30,2%. |
|  | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | ведомст-венная отчетность | ОФКиС | 27,6 | 27,6 | 27,6 | \* | \* | Функционирует 5 детско-юношеских спортивных школ, с охватом 5508 обучающихся по 30 видам спорта в возрасте от 7 до 18 лет на бесплатной основе, что составляет 27,6% от числа учащихся. |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение спортивных соревнований | млн.тенге | \* | ОФКиС |  | 9,8 | 8,5 | 456006 | ГБ | В 2017 году проведено 305 спортивно-массовых мероприятий с участием 43 340 населения разной категории. Это и Чемпионат Республики Казахстан по волейболу, Чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди молодежи, Республиканский турнир по вольной и женской борьбе, Чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей, Чемпионат Республики Казахстан по бадминтону, Республиканский турнир по хоккей с шайбой и др. Для этого созданы все необходимые условия. |
|  | Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | Млн.тенге | \* | ОФКиС |  | 7,8 | 6,4 | 465007 | ГБ | На международных, республиканских и областных соревнованиях нашими спортсменами завоевано 1003 призовых мест (1-х мест – 253, 2-х мест – 320, 3-х мест – 430) |
|  | Проведение информационных мероприятий среди населения, пропагандирующих активный и здоровый образ жизни |  | \* | ОФКиС |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Информационно-пропагандистская работа по пропаганде здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта на постоянной основе освещается в городских средствах массовой информации, Экибастузском городском телевидении, городском сайте отдела и сайте kazinform |
|  | **2.6. Туризм** |
|  | **Цель: Развитие внутреннего туризма** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом  | % | статданные | ОП, гостиницы города Экибастуза (по согласованию) | 100,0 | 100,0 | - | \* | \* | Статистические данные по итогам 2017 года отсутствуют (ожидается в апреле-мае 2018 года) |
|  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | статданные | ОП, гостиницы города Экибастуза (по согласованию) | 100,5 | 100,5 | - | \* | \* | Статистические данные по итогам 2017 года отсутствуют (ожидается в апреле-мае 2018 года) |
|  | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | статданные | ОП,гостиницы города Экибастуза (по согласованию) | 100,1 | 100,1 | - | \* | \* | Статистические данные по итогам 2017 года отсутствуют (ожидается в апреле-мае 2018 года) |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие гостиничного комплекса для увеличения посетителей внутреннего туризма | ед | \* | ОП | 1 | 1 | 1 |  | СС | В 2017 году в городе Экибастуз открылся гостиничный комплекс «Бахетле», ИП «Мазитов» |
|  | **2.7. Развитие трехязычия** |
|  | **Цель: Развитие трехязычия** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | ведомст-венные отчеты  | ОКиРЯ | 74,6 | 74,6 | 74,6 | \* | \* | В 2017 году на курсах обучения государственному языку обучились 90 граждан и 80 государственных служащих |
|  | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | ведомст-венные отчеты  | ОКиРЯ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | \* | \* | В 2017 году обучились английскому языку 60 государственных служащих. |
|  | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | ведомст-венные отчеты  | ОКиРЯ | 26,0 | 26,0 | 26,0 | \* | \* | В рамках развития триединства языка в городе проводятся различные конкурсы и мероприятия |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение курсов по изучению государственного языка | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 2,3 | 3,9 | 455007 | ГБ | Прошли два этапа проекта «Тіл керуені»,  |
|  | Организация обучения государственных служащих английскому языку | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,37 | 0,37 | 455007 | ГБ | В 2017 году обучились английскому языку 60 государственных служащих.  |
|  | организация бесплатного обучения всех категорий граждан города государственному языку | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,5 | 0,5 | 455007 | ГБ | Государственному языку обучились 90 граждан.  |
|  | Организация курсов повышения квалификации для преподавателей и переводчиков предприятий и учреждений, семинары для переводчиков и преподавателей казахского языка с приглашением методистов | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,2 | 0,2 | 455007 | ГБ | В январе месяце был проведен семинар "Қазақ тілі – флэш-тренинг курсы", где участвовало 50 учителей и были награждены сертификатами,  |
|  | Проведение конкурсов "Государственная служба и государственный язык", "Язык - ключ к познанию души человека", "Абай окулары", "Тілдарын", "Язык ключ всех знаний", "Оралхан Бокей окулары", "КВН по казахский" | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,471 | 0,471 | 455007 | ГБ | Проведенные мероприятия:"Тіл шебері", Тіл барлық білімнің кілті", "Көп тіл білу-өнер""КВН по казахский", дебаты.  |
|  | Проведение олимпиады среди учителей казахского языка в русской и казахской школах | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,05 | 0,05 | 455007 | ГБ | Проведено мероприятие "Тіл дарын" в сентябре месяце.  |
|  | Проведение фестиваля "Дружат языки - дружат народы" | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,1 | 0,1 | 455007 | ГБ | Проведен городской фестиваль "Дружат языки - дружат народы" 16 сентябре 2017 года.  |
|  | Проведение акции "Мемлекеттік тіл - ел мұраты" | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,05 | 0,05 | 455007 | ГБ | В декабре месяце проведена акция " Мемлекеттік тіл - ел мұраты".  |
|  | Проведение конкурса кабинетов казахского, русского и английского языка | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,05 | 0,05 | 455007 | ГБ | В ноябре 2017 года проведен городской конкурс "Ең үздік кабинет".  |
|  | Проведения конкурса среди молодежи сельских округов и города "Лучший ведущий года" | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,11 | 0,11 | 455007 | ГБ | Конкурс "Ең үздік жүргізуші - 2017" был проведен в ноябре месяце.  |
|  | Обновление фонда отдела методическими пособиями и литературой | Млн.тенге | \* | ОКиРЯ |  | 0,07 | 0,07 | 455007 | ГБ | Выделенные средства в размере 70,0 тыс. тенге направлены на приобретение методической литературы. |
|  | **Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок** |
|  | **Цель: Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах  | % | отчетность | УВД\* | 18,3 | 18,3 | 18,9 | \* | \* | Достигнуто снижение преступлений, совершенных в общественных местах на 2,0% (с 725 до 710). Из них на улицах города Экибастуза зарегистрировано 363 преступлений (2016г.-377), снижение уличных престпулений составило 3,7%. При этом удельный вес преступлений, совершенных на улицах по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 18,7% (2016г.-18,0%).Рост удельного веса за текущий год (на 0,7%) произошел за счет снижения общего количества зарегистрированных преступлений. А также за счет совершения краж чужого имущества 923 из 1943 или 47,5%, противоправные действия которые не влекут за собой нарушения общественного порядка, в связи с чем, их профилактика и предупреждение нарядами дорожно-патрульной полиции в определенной степени затруднена. |
|  | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 пострадавших) | ед. | отчетность | УВД\* | 7,5 | 7,5 | 2,2 | \* | \* | По итогам 12 месяцев 2017 года на терриитории г.Экибастуза зарегистрировано 173 ДТП (2016 – 155) – рост на 11,6%, при которых погибших 6 (2016 – 19) – снижение на 68,4%, и 265 человек получили телесные повреждения различной степени (2016 – 269) – снижение на 1,4%. На территории Экибастузского региона в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также выявления грубых нарушений правил дорожного движения за 12 месяцев 2017 года были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Автобус», ОПМ «Такси», ОПМ «Безопасная дорога», ОПМ «Безопасный город», ОПМ «Изъятие водительских удостоверений», ОПМ «Трезвый водитель», ОПМ «Пьяный водитель», а также дважды проведена акция «Приемная на дороге».  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | отчетность | УВД\* | 4,0 | 4,0 | 1,1 | \* | \* |  В ходе проведения предупредительно-профилактических мероприятий, по итогам 12 месяцев 2017 года отмечается снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами с 39, допущенных в 2016 году до 21 или на 46,1%. |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | отчетность | УВД\* | 53,8 | 53,8 | 57,3 | \* | \* | По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Экибастузского региона достигнуто снижение рецидивной преступности, так 511 ранее судимыми лицами совершено 631 уголовных правонарушений, за аналогичный период 2016 года совершено 661 правонарушений, 592 лицами.За 12 месяцев 2017 года из мест лишения свободы на территорию Экибастузского региона освободилось 101 лицо, все прибыли по месту жительства и встали на учет.Из общего числа 1101 раскрытых преступлений, ранее судимыми лицами совершено 631, удельный вес составил 57,3 %.  |
|  | Вес изъятых наркотиков в том числе героина\*\* |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | ведомст-венные отчеты  | УЧС\*, Аппарат акима города | 50,0 | 50,0 | 50,0 | \* | \* | 2016 году пожарные посты созданы в селах Акколь и Коянды и в 2018 году планируется в селе им.А.Маргулан |
|  | Охват населения сельской зоны локальными системами оповещения об угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций | % | ведомст-венные отчеты | УЧС\*, Аппарат акима города | 60,2 | 60,2 | 99,0 | \* | \* | На территории Экибастузского региона расположено 29 населенных пунктов, имеющих статус села, с населением 9,5 тыс.человек. Из них в 26 населенных пунктах установлено ЛСО, с общим охватом населения 8,2 тыс.человек. |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | Млн.тенге |  | ЖКХ ПТ и АД, УВД (по согласованию) |  | 49,2 | 49,2 | 458021 | ГБ |  |
|  | Проведение комплексных проверок учебных заведений с неблагополучной криминогенной обстановкой с рассмотрением результатов на заседаниях региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов образования. |  | \* | Управление внутренних дел по г.Экибастузу (по согласованию) |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |
|  |  Организация работы по вовлечению граждан с активной жизненной позицией в работу по обеспечению общественного порядка в качестве общественных помощников полиции совместно с местными исполнительными органами |  | \* | Управление внутренних дел по г.Экибастузу (по согласованию) |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |
|  | Проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок», «Допинг», «Канал», «Мак» |  | \* | Управление внутренних дел по г.Экибастузу (по согласованию) |  |  |  |  | Финансирование не требуется | На территории Экибастузского региона в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также выявления грубых нарушений правил дорожного движения за 12 месяцев 2017 года были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Автобус», ОПМ «Такси», ОПМ «Безопасная дорога», ОПМ «Безопасный город», ОПМ «Изъятие водительских удостоверений», ОПМ «Трезвый водитель», ОПМ «Пьяный водитель», а также дважды проведена акция «Приемная на дороге». |
|  | Проведение рейдовых мероприятий в увеселительных заведениях, образовательных учреждениях и местах массового пребывания молодежи, с целью выявления фактов распространения в них наркотиков |  | \* | Управление внутренних дел по г.Экибастузу (по согласованию) |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий в отношении лиц освобожденных из мест лишения свободы, ранее судимых лиц - с целью недопущения совершения ими повторных преступлений.  |  | \* | Управление внутренних дел по г.Экибастузу (по согласованию) |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  Одним из приоритетных направлений профилактической работы участковыми инспекторами в отношении лиц освобожденных из мест лишения свободы, оказание содействия в трудоустройстве. Ежемесячно в ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» направляются списки лиц освободившихся из МЛС, а также в целях трудоустройства лиц освободившихся в 2016-2017 годах. В целях трудоустройства ранее судимых лиц 17.03.2017 года, 20.06.2017 и 12.12.2017 года были проведены ежеквартальные «Ярмарки вакансий». Так, по итогам 12-ти месяцев 2017 года из мест лишения свободы было освобождено 101 лицо, из них трудоустроено 52 лица. |
|  | Создание запаса ГСМ с целью профилактики и тушения степных пожаров | Млн.тенге | \* | Аппарат акима города |  | 1,0 | 0,417 | 122007015 | ГБ | ГСМ, для тушения степных пожаров |
|  | Усиление межведомственного взаимодействия государственных органов, акимата и организаций региона по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны |  | \* | УЧС (по согласованию) |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В случае крупномасштабной ЧС привлекаются территориальные формирования ГО созданной на основании решения акима города Экибастуза №76/1-р от 27.12.2013 года «О создании территориальных формирований гражданской обороны города Экибастуза - при возникновении ЧС по решению начальника ГО – акима города Экибастуза». |
|  | Проведение ежегодных командно-штабных учений с целью повышения уровня готовности и совершенствования слаженности органов управления, сил и средств ГО и ЧС региона, в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера |  | \* | УЧС (по согласованию) |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В 2017 году согласно плана основных мероприятии по подготовке органов управления, сил ГСЧС и населения города Экибастуза и его сельской зоны к действиям в ЧС на 2017 года утвержденного акимом города Экибастуза было проведено и принято участие в 7 командно-штабных учениях. |
|  | **Направление 4: Инфраструктура** |
|  | **4.1. Связь и коммуникации** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед. | статданные | ЖКХ, ПТ и АД | 29,8 | 20,4 | 20,4 | \* | \* | Плотность фиксированных линий телефонной связи составило 20,4 ед. |
|  | Уровень цифровой грамотности населения |  |  |  |  | - | - |  |  | Целевой индикатор исключен |
|  | *Мероприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение планового и текущего ремонта линий совместной подвески с- ЛЭП, порядочивание кабелей, уход от ВЛС, приведение в порядок оконечных кабельных устройств, замена воздушных линий связи на кабельные, своевременный ремонт и замена устаревшего кабеля |  |  | АО Казахтелеком |  |  |  |  | Средства АО Казахтелеком |  |
|  | **4.2. Строительство** |
|  | **Цель: Обеспечение доступности жилья** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема строительных работ | % | статданные | ОС,ОАиГ | 100,0 | 100,0 | 47,0 | \* | \* | По состоянию на 1 января 2018 года ИФО строительных работ составляет 47,0% (2016 год – 66,2%), объем строительных работ – 24,3 млрд. тенге (2016 год –51,4 млрд. тенге). За 2015 год объем составил 75,9 млрд.тенге, ИФО-184,7%. Не смотря на то, что в отчетном периоде была положительная динамика в строительстве жилья т.е. введено 3 дома общей площадью 25430,1 м.кв., а также строятся 4 дома (3-х 5 этажные, и 5 эт.ЕЭК) наблюдается недостижения целевого индикатора ,а также за счет завершения Бозщакольского ГОКа). |
|  | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий  | тыс. кв. метров | статданные | ОС,ОАиГ | 22,4 | 29,0 | 37,6 | \* | \* | В 2017 году введен в эксплуатацию 5-ти этажный 4-х подъездный 80 квартирный жилой дом в 21 мкр, ул. Энергетиков 108 общая площадь 6253,7 м2; 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом в г. Экибастуз, улица Энергетиков (20 микрорайон); общей площадью 3683 м2, 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома, расположенного по ул.Энергетиков 106, г.Экибастуз 4848 кв м  |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД на строительство 9-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз | млн.тенге | ПСД с госэкспертизой | ОС |  | 502,538 | 502,538 | РБ | 467003032 | акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.11.2017 г. |
|  | 55,847 | 55,847 | ОБ | 467003015 |
|  | 60,73 | 60,73 | ГБ  | 467003015 |
|  | Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибасстуз, улица Энергетиков (21 микрорайон)  |  | Акт выполненных работ | ОС |  | 250,0 | 249,9 | ОБ | 467003034 | Объект введен в эксплуатацию акт приемки от 31.08.2017 г. |
|  | строительство 9-ти этажного жилого дома в городе Экибастузе в т.ч разработка ПСД на | млн.тенге | ПСД с госэкспертизой | ОС |  | 0,3 | 0,3 | ГБ | 467003015 |  |
|  | Строительства 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз, улица Энергетиков (21 микрорайон). (Наружные сети и благоустройства) |  |  | ОС |  | 13,575 | 13,575 | РБ | г.467004015 | Объект введен в эксплуатацию акт приемки объекта от 23.06.2017 |
|  |  | 9,5 | 9,5 | ОБ |  |  |
|  |  | 0,8 | 0,8 | ГБ |  |  |
|  | Строительство трех пятиэтажных домов в г.Экибастузе  | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  |   |  | РБ  |  | Конкурс по закупке работ проведен 18.03.2017 г. Договор №61\_от 11.04.2017 г. Сумма заключенного договора на 2017 год 3000 тыс. тенге. Подрядная организация - ТОО Гидропром  |
|  | 800 | 800 | ОБ | 467003034 |
|  | 3 | 3 | ГБ | 467003015 |
|  | Строительство трех пятиэтажных домов в г.Экибастузе (наружные сети и благоустройства) | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 162,54 | 162,54 | РБ | 467004011 | Конкурс по закупке работ проведен 01.03.2017 г. Договор \_№ 52 от 02.03.2017 г. Сумма заключенного договора на 2017 год 163663,0тыс. тенге. Подрядная организация -ТОО Портал ПВ Планируемый срок завершения 2018год. |
|  | Строительство 5-ти этажного 70-ти квартирного жилого дома в г.Экибастуз для работников АО "ЕЭК". Наружные сети и благоустройство | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 141,5 | 141,5 | ОБ |  467004015 | Проект переходящий, планируемый срок завершения мая 2018 г. |
|  | Наружные сети и благоустройство 9-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз (20 микрорайон) | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 47,4 | 47,4 | ОБ | 467004015 | акт приемки объекта от 05.12.2017 г. |
|  | строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома, расположенного по ул.Энергетиков 106, г.Экибастуз (наружные инженерные сети) | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 104,1 | 104,1 | ОБ | 467004015 | акт приемки объекта в эксплуатацию от 22.11.2017 г. |
|  | разработка ПСД на строительствоодиннадцати 9-ти этажных жилых домов | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 37,3 | 37,3 | ГБ |  |

|  |
| --- |
| ПСД разработан. Планируемый срок получения госэкспертизы март 2018 года |

 |
|  | разработка ПСД на реконструкцию трех домов в поселке Солнечный | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 10,5 | 10,5 | ГБ |  | Получено ЗАКЛЮЧЕНИЕ (положительное) № EPVL-0110/17 от 22.12.2017 г. по рабочему проекту «Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: город Экибастуз, поселок Солнечный, проспект Конституции, 3» |
|  | разработка ПСД на строительство жилых домов в 23 микрорайоне | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 1,0 | 1,0 | ГБ |  | Подрядная организация - ТОО "Стандарт инжиниринг СК"  |
|  | на прохождение экспертизы по разработке ПСД на строительство 3 домов в поселке Солнечный (наружные сети и благоустройство) | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 0,6 | 0,6 | ГБ |  | Подрядная организация - ИП "Модулор -ЭК"  |
|  | Гос.экспертиза по объекту "Привязка к типовому проекту на строительство школы в поселке Солнечный | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 0,7 | 0,7 | ГБ |  | Получена гос.экспертизв № QSE-0176/17 от 31.07.2017  |
|  | гос.экспертиза разработка ПСД для реконструкции здания котельной Комсомольской СОШ | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 0,1 | 0,1 | ГБ |  | Получена гос.экспертиза №ПСЭ -005/17 от 23.02.2017 г.  |
|  | Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 9,9 | 9,9 | ГБ | 467037015 | Заключение экспертизы № 16-0274/17 от 20.12.2017 г.  |
|  | прохождение госэкспертизы по объекту "разработка ПСД на реконструкцию кровли (замена мягкой на жесткую) ясли сада №12 "Арай" | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОС |  | 0,2 | 0,2 | ГБ | 467037015 | ГЭ № ҚСО-0060/17 от 20.04.2017 г. |
|  | на прохождение госэкспертизы по проекту "Разработка ПСД на реконструкцию здания 10-ти городских школ в рамках обеспечения без барьерной зоны для инвалидов"  | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОС |  | 0,688 | 0,685 | ГБ | 467024015 | ГЭ № 16-0247/16 от 28.12.2016 г. |
|  | реконструкция здания 10 городских школ в рамках обеспечения безбарьерной зоны для инвалидов | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 51,4 | 51,4 | ГБ | 467024015 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.12.2017 г. |
|  | привязка типового проекта нас строительство школы на 100 мест в с.Зеленая Роща | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОС |  | 0,2 | 0,2 | ГБ | 467024015 | Получено положительное заключение Kazeng-0120/17 от 27.09.2017 г. |
|  | разработка ПСД на строительство школы в г.Экибастузе на 900 мест | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОС |  | 4,0 | 4,0 | ГБ | 467024015 | Подрядная организация - ТОО ИП Модулор ЭК |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию магистрального водовода от ЦРМЗ до ул. Пшембаева по ул. Маргулана, ф 630 мм  | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОС |  | 8,6 | 8,6 | ГБ | 467006015 | Конкурс по закупке работ проведен\_11.11.2016 г. Заключен договор \_№ 90 от 11.11.2016 г. Подрядная организация ТОО Гипроводхоз  |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию магистрального водовода ф 1020 мм между 1-м и 2-м подъемом  | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОС |  | 1,1  | 1,1  | ГБ | 467006015 | *№ 16-0160/17 от 19.07.2017 г.* |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию магистрального водовода ф 920 мм между 1-м и 2-м подъемом  | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОС |  | 1,1  | 1,1  | ГБ | 467006015 | № 16-0164/17 от 21.07.2017 г. |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию магистрального водовода ф 630 мм по ул. Пшембаева (от пр. Кунаева до ул.М.Жусупа, от ул. Западной до водовода ОВС-ВНС-19) | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 5,6 | 5,6 | ГБ | 467006015 | Заключение эксппертизы № 16-0233/17 от 23.10.2017 г. |
|  | на разработку ПСД на строительство линий освещения Город-дачи | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 3,2 | 3,2 | ГБ | 467007015 | Конкурс по закупке работ проведен\_22.02.2017 г. Заключен договор № 48 от 27.02.2017 г. Подрядная организация ТОО "Элтел". |
|  | на разработку ПСД на строительство линий освещения город Стелла | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 2 | 2 | ГБ | 467007015 | Конкурс по закупке работ проведен\_22.02.2017 г. Заключен договор \_№ 47 от 27.02.2017г Подрядная организация ТОО "Элтел" ПСД разработано.  |
|  | строительство линий освещения 20 микрорайоне | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОС |  | 32,1 | 32,1 | ГБ | 467007015 | Конкурс по закупке работ проведен\_08.02.2017 г. Заключен договор № 39 от 20.02.2017 г. Подрядная организация ТОО "Казахстан сараптама орталыгы"  |
|  | реконструкцию здания поликлиники №2 для размещения самостоятельных отделов акимата города.  | млн.тенге | акт приемки объекта | ОС |  | 147,498 | 147,498 | ГБ | 467040000 | акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.07.201 |
|  | реконструкция здания для ЦОУ (Энергетиков 62)  | млн.тенге | акт приемки объекта | ОС |  | 30,4 | 30,4 | ГБ | 467040000 | акт приемки объекта в эксплуатацию от 12.12.2017 г. |
|  | госэкспертиза по объекту "Привязка к типовому проекту на строительство школы в поселке Солнечный | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 0,727 | 0,727 | ГБ | 467024015 |  заключение № QSE-0176/17 от 31.07.2017 г. |
|  | госэкспертиза разработка ПСД для реконструкции здания котельной Комсомольской СОШ | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 0,1 | 0,1 | ГБ | 467024015 |  заключение № ПСЭ-0005/17 от 23.02.2017 г. |
|  | Разработка ПСД с прохождением госэкспертизы для реконструкцию кровли (замена мягкой на жесткую) СОШ №6 | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 1,1 | 1,1 | ГБ | 467024015 | договор на разработку ПСД заключен с ТОО Павлодарский И.Ц. Заключение экспертизы планируется получить в 2018 году. |
|  | госэкспертиза ПСД пристроике помещений Шидертинской ООШ с Зеленая Роща | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 0,2 | 0,2 | ГБ | 467024015 |  заключение № ПСЭ-0013/17 от 02.06.2017 г.  |
|  | для прохождения Госэкспертизы по объекту "Разработка ПСД на строительство жилого дома" | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 0,8 | 0,8 | ГБ | 467003015 | Заключение экспертизы № QSE-0071/17 от 12.07.2017 г., № QSE-0072/17 от 12.07.2017 г., № QSE-0076/17 от 14.07.2017 г., № QSE-0077/17 от 14.07.2017 г. |
|  | разработка ПСД на реконструкцию технического водовода Ду 500мм | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 4,62 | 4,62 | ГБ | 467006015 | Заключение экспертизы № 16-0283/17 от 25.12.2017 г. |
|  |  разработка ПСД на реконструкцию магистрального водовода по пр.Кунаева Ду 400-800мм от ул.Омской до ул.Абая | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 5,24 | 5,24 | ГБ | 467006015 | Заключение экспертизы № 16-0243/17 от 31.10.2017 г |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию технологических трубопроводов и оборудования КНС №9,№12 | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 4,318 | 4,318 | ГБ | 467006015 | Заключение экспертизы ГЭ № 16-0187/17 от 14.08.2017 г. , EPVL-0071/17 от 15.09.2017 г.  |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию фонтана ГЦК "Онер" | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 1,5 | 1,5 | ГБ | 467011000 | Заключение экспертизы № EPVL-0094/17 от 17.11.2017 г.  |
|  | Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза | млн.тенге | акт приемки объекта | ОС |  | 43,945 | 43,945 | ОБ | 467007015 | акт приеки объекта в эксплуатацию от 26.05.2017 г.  |
|  | Строительство линии электропередач, расположенной вдоль автомобильной дороги по улице Беркимбаева (от ул. Ауэзова до ул. Пшембаева) | млн.тенге | акт приемки объекта | ОС |  | 14,771 | 14,771 | ОБ | 467007015 | Подрядная организация ТОО "Горэлектросеть" Акт приемки объекта в эксплуатацию №24-10/3-21/22 от 11.04.2017 г.  |
|  | Строительство линии освещения в 31 микрорайоне города Экибастуза | млн.тенге | акт приемки объекта | ОС |  | 27,768 | 27,768 | ОБ | 467007015 | Объект введен в эксплуатацию акт приемки объекта в эксплуатацию № 24-10/3-21/23 от 05.05.2017 г |
|  | Строительство линии уличного освещения расположенной в Южном районе: Угольный проезд | млн.тенге | акт приемки объекта | ОС |  | 1,864 | 1,864 | ОБ | 467007015 | Объект введен в эксплуатацию акт приемки объекта в эксплуатацию № 24-10/3-21/15 от 14.03.2017 г |
|  | строительство фонтана | млн.тенге | акт приемки объекта | ОС |  | 53,619 | 53,619 | ОБ | 467007015 | акт приемки объекта в эксплуатацию от 04.10.2017 г. |
|  | Строительство дренажной системы 8 и 9 микрорайона г. экибастуза | млн.тенге | акт приемки объекта | ОС |  | 95,535 | 95,535 | ОБ | 467006015 | Акт приемки объекта в эксплуатацию 24-10/3-21/25 от 22.05.2017 г. |
|  | Разработк а ПСД на реконструкцию водопроводных сетей 19 микрорайона | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 0,2 | 0,2 | ГБ | 467006015 | Заключение экспертизы № 16-0004/17 от 13.01.2017 г. |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию коллектора Ду 500 мм.по ул.Матросова-пр.Кунаева | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 2,4 | 2,4 | ГБ | 467006015 | Договор заключен с ТОО Концерн Ай СУ срок 18.08.2017-25.11.2017 г, дог № 155 от 18.08.2017 г |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию коллектора Ду 300-500 мм. По ул.Кунаева от ул. Пшембаева до ул.Торайгырова | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 6,7 | 6,7 | ГБ | 467006015 | Договор заключен с ТОО Концерн Ай СУ срок 18.08.2017-25.11.2017 г, дог № 156 от 18.08.2017 г |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию коллектора Ду 300-500 мм. По ул.Сатпаева от роддома до ул.Абая | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 5,2 | 5,2 | ГБ | 467006015 | Договор заключен с ТОО Концерн Ай СУ срок 18.08.2017-25.11.2017 г, дог № 157 от 18.08.2017 г |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию коллектора Ду 500 мм. По ул.Новослеова от ул.Торайгырова до ул.матросова | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 4,9 | 4,9 | ГБ | 467006015 | Договор заключен с ТОО Концерн Ай СУ срок 18.08.2017-25.11.2017 г, дог № 158 от 18.08.2017 г |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию и модернизацию технологических трубопроводов и оборудования дренажной насосной станции" | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 2,9 | 2,9 | ГБ | 467006015 | РГП на ПВХ Госэкспертиза 06.2017-08.2017 ГЭ №16-0187/17 от 14.08.2017 г |
|  | Разработка ПСД на строительство канализационных сетей Южного района г.Экибастуз 1 очередь | млн.тенге | заключение экспертизы | ОС |  | 0,8 | 0,8 | ГБ | 467006015 | ТОО Геодезия -ПВ НП-0030/17 от 19.04.2017 г |
|  | **Цель: Создание безбарьерной среды, в том числе обеспечение доступом к объектов социальной инфраструктуры** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | отчет УКиСЗ |  | 98,1 | 98,1 | 98,2 | \* | \* | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры, возросла с 77,1% в 2014 году до 96,2% в 2016 году, за 2017 год адаптировано 3 объекта, что составило 98,2%. |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов | ед. | \* |  |  | 3 | 3 |  | Финансирование не требуется | Адаптационные работы будут проводиться поэтапно до 2020 года. |
|  | **4.3. Дороги и транспорт** |
|  | **Цель: Развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог городского и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомст-венная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 76,0 | 76,0 | \* | \* | В 2017 году выполнена реконструкция автодорог города Экибастуз протяжённостью 12,2 км, средний ремонт автодорог города Экибастуз протяжённостью 2,565 км, |
|  | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | ведомст-венная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | \* | \* |  |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования дорог | млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 435,2 | 350,2 | 458023 | ГБ | В 2017 году выполнен средний ремонт автодорог города Экибастуз протяжённостью 2,565 км,в том числе:-ул.Павлова (участок от ул.Абая до ул.Западная) протяжённостью 1,125 км;-ул.Советов (участок от ул.Кунаева до ул.Новоселов) протяжённостью 0,42 км;-ул.Кунаева, подъездная автодорога к заводу ТОО Проммашкомплект протяжённостью 1,02 км;-Автомобильная дорога районного значения направлением «Экибастуз-Бескауга» протяжённостью 1,65 км.  -Текущий ремонт автодорог города выполнен на площади 23 754м2.-Профилирование автодорог города выполнено на площади 9 168м2.-устройство пешеходных тротуаров из брусчатки по улицам города на площади 22 565 м2. |
|  | Организация внутрипоселковых, пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 89,2 | 89,2 | 458024 | ГБ | Средства освоены 100 % |
|  | Реконструкция автодорог города Экибастуза (ул.Ади Шарипова, Шорманова,18-ый Южный проезд и Бульвар Петренко | Млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 189 | 189 | 458085 | РБ | Проведена реконструкция автодорог протяженность 3,362 км |
|  | **4.4 Жилищно-коммунальное хозяйство** |
|  | **Цель: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города, повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами.** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта  | % | ведомст-венная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД, жилинспекция | 33,0 | 30,0 | 30,0 | \* | \* | Всего в Экибастузском регионе 761 многоквартирных жилых домов, в настоящее время проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума требуют 226 домов.В 2016-2017 годах из республиканского бюджета целевые трансферты на ремонт общего имущества многоэтажных жилых домов не выделялись. За счет возвратных средств в 2016 году проведены работы по реконструкции кровли дома по улице М. Жусупа, 20, капитальному ремонту фасада и отмостки дома на сумму 35 316,352 тыс. тенге. В 2017 году реконструкция кровли дома по улице Королева 94, стоимость ремонтных работ 29 292,108 тыс. тенге.В период подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов за счет сбора целевых средств собственников квартир проведены следующие работы: - капитальные и текущие ремонты систем отопления на 67 домах;- капитальные и текущие ремонты систем горячего и холодного водоснабжения на 76 домах;- ремонт систем канализации на 10 домах;- иные ремонты (подъезды, эл. сети и др.) на 23 домах.Таким образом, доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, кровель и несущих конструкций (269 домов в 2014 году), снижена с 36,1 % до 30,0 % (226 домов в 2017 году).Разработана проектно-сметная документация с заключением экспертизы 8 жилых домов (ул. Сатпаева 48, Московская 71, Шахтерская 53/9, Энергетиков 81, Пшембаева 27, Энергетиков 67, Энергетиков 71, Горняков 15в) на общую сумму 303 754, 769 тыс. тенге. Начаты работы по капитальному ремонту подвальной разводки сетей тепло-, водоснабжения и канализации двух домов по улице Сатпаева 48 и Московская 71.Ведется оформление документов на разработку проектно-сметной документации по реконструкции кровли дома по улице Абая, 91.Рассматривается вопрос выделения средств находящихся в АО «НК СПК «Павлодар» на капитальный ремонт домов в размере 22 млн. тенге.Также работы в 2018 году будут продолжены за счет возвратных средств. |
|  | Доступ в городах к централизованному | % | ведомст-венная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | \* | \* | Доступ к централизованному водоснабжению в городе с 2014 года (80%) увеличился на 8,5 % и составил в 2017 году 88,5 %. Из 27 сельских населенных пунктов доступ к централизованному водоснабжению имеют 5 СНП, что составляет 18,5 %. |
|  | водоснабжению |  |  |  | 88,5 | 88,5 | 88,5 | \* | \* |
|  | водоотведению |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | \* | \* |
|  | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному | % | ведомст-венная отчетность |  |  |  |  | \* | \* |
|  | водоснабжению  |  |  |  | 18,5 | 18,5 | 18,5 | \* | \* |  |
|  | водоотведению |  |  |  | 0 | 0 | 0 | \* | \* |  |
|  | Протяженность модернизированных сетей | км | ведомст-венная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | \* | \* |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  | 1,9 | 2,1 | 7,7 | \* | \* |  |
|  | электроснабжение |  |  |  | 28,0 | 29,0 | 21,0 | \* | \* |  |
|  | Доля модернизированных сетей от общей протяженности | % | ведомст-венная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | \* | \* |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 3,1 | \* | \* |  |
|  | электроснабжение |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | \* | \* |  |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение улиц населенных пунктов | млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 169,8 | 193,9 | 458015 | ГБ | Проведены следующие работы:- содержание освещения в парках и скверах;- содержание коммуникаций внутриквартального освещения;- уличное освещение;2) содержание коммуникаций наружного освещения, содержание и ремонт световых перетяг и содержание осветительных матч. |
|  | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 3,9 | 3,9 | 458049 | ГБ |  |
|  | **Направление 5: Экология и земельные ресурсы** |  |  |  |
|  | **Цель: Улучшение качества окружающей среды, благоприятной для жизнедеятельности общества** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля утилизации ТБО к их образованию | % | ведомст-венные отчеты | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Охват населения услугами по сбору и транспортировке отходов | % | ведомст-венные отчеты  | ОЖКХ, ПТ и АД | 93,77 | 93,77 | 93,7 |  | \* | Население Экибастузского региона составляет – 152 658 чел., в том числе село – 9616 чел. Услугами по сбору и транспортировке отходов охвачены г. Экибастуз, пос Солнечный и Шидерты, которые входят в административно–территориальную структуру города (143 042 чел.).  |
|  | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | ведомст-венные отчеты  | ОЖКХ, ПТ и АД | 6,3 | 6,3 | 6,3 | \* | \* | В Экибастузском регионе функционирует 16 полигонов ТБО (15 полигонов в сельской зоне, 1 в городе), из них 1 полигон ТБО в городе Экибастузе соответствует экологическим требованиям и санитарным правилам. |
|  | Объем нормативных загрязняющих веществ | млн. тонн | ведомст-венная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | \* | \* |  |
|  | выбросов в атмосферный воздух |  |  |  | 0,220 | 0,220 | - | \* | \* | стат.данные не сформированы. |
|  | Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс.га | Ведомственная отчетность | ОЗО | 0,32 | 0,32 | 0,32 | \* | \* | Общая площадь лесного фонда составляет 0,32 тыс.га |
|  | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс.га | Ведомственная отчетность | ОЗО | 0 | 0 | 0 | \* | \* | За 12 месяцев 2017 года лесных пожаров не зафиксировано. |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение санитарии населенных пунктов | млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 50,2 | 64,9 | 458016 | ГБ | Проведены следующие работы:-проведение профилактической дезинсекции;-проведение профилактической дератизации;-ликвидация неорганизованных свалок;- содержание парков и скверов |
|  | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 6,3 | 9,6 | 458017 | ГБ |  Проведены следующие работы:-содержание мест захоронений;- захоронение 30 безродных;- услуги дежурной службы по вывозу трупов. |
|  | **Цель: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земельных участков и увеличение доли севооборотов** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель от общей площади земель сельхозназначения | % | ведомст-венные отчеты  | ОЗО | 9,7 | 9,7 | 15,0 | \* | \* | За 12 месяцев вовлечено в сельхозоборот 133,1 тыс.га, из них: для отгонного животноводства – 49,5 тыс.га; для сенокошения – 2,5 тыс. га; конкурсной основе – 81,1 тыс.га земель для сельхозпроизводства. |
|  | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | ведомст-венные отчеты  | ОЗО | 1,5 | 1,5 | 2,1 | \* | \* | Увеличение посевов зерновых культур составило – 2,1%, из них: КХ «Тлек» - 650га, КХ «Бухаев» - 100га, КХ «Буламбаев» - 460, ТОО «Коктобе» - 400га, КХ «Табыс» - 400га, КХ «Виктория» - 70, КХ «Асанали» - 25га, КХ «Анара» - 300га, ТОО «ЭМПК» - 405га  |
|  | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | ведомст-венные отчеты  | ОЗО | 1,26 | 1,26 | 2,14 | \* | \* | Увеличение посевов сельскохозяйственных культур составило 2,14%, из них: КХ "Бухаев" - 70 га, ТОО «Жарсор» - 500га, КХ «Лидия» - 100га. |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Направление 6: Государственные услуги** |
|  | **Цель: Повышение качества оказания государственных услуг** |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистая сменяемость численности государственных служащих | % | ведомст-венные отчеты | Аппарат акима города | - | 6,2 | 12,8 | \* | \* | За 12 месяцев 2017 года сменяемость среди государственных служащих местных исполнительных органов города Экибастуза составила 78, из них по чистой сменяемости 31 (12,8%). Для уменьшения чистой сменяемости численности государственных служащих постоянно проводятся разъяснительные работы по прохождению государственной службы и карьерному росту. В целях повышения квалификации направляются на обучение и стажировку государственные служащие, получившие положительный результат специальной проверки органами Комитета национальной безопасности. На постоянной основе проводиться анализ и мониторинг сменяемости государственных служащих.  |
|  | *Мероприятия:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Семинары, брифинги, "круглые столы", конференции и иные мероприятия по повышению информированности услугополучателей о порядке оказания государственных услуг | Ед. | \* | Аппарат акима города |  |  |  |  | Финансирование не требуется | В целях повышения квалификации направляются на обучение и стажировку государственные служащие, получившие положительный результат специальной проверки органами Комитета национальной безопасности. На постоянной основе проводится анализ и мониторинг сменяемости государственных служащих. Проведена встреча акима города с молодыми государственными служащими местных исполнительных органов города Экибастуза. |

**2. Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |   |
|  |  |   |

**3. Анализ внешнего воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры |
| 1 | 2 |
|  |  |

**4. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования**  | **План,** **млн. тенге**  | **Факт,** **млн. тенге**  | **Причины неиспользования**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| РБ | 7773,7 | 7773,7 |  |
| ОБ | 2494,1 | 2494,1 |  |
| ГБ | 10391,1 | 10391,1 |  |
| Собственные средства | 16107,2 | 16107,2 |  |
| **ВСЕГО:** | **36765,5** | **36765,5** |  |

**5. Аналитическая записка**.

Программа развития территорий города Экибастуза на 2016-2020 годы одобрена Постановлением акимата от 18 декабря 2015 года №1496/12, утверждена решением Экибастузского городского маслихата от 24 декабря 2015 года №371/45. Решением Экибастузского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 202/25 от в Программу внесены изменения и дополнения.

Мониторинг по достижению целевых индикаторов и показателей, предусмотренных Программой, по итогам 2017 года показал следующие результаты:

Промышленность

ИФО промышленной продукции составил 150,0%. В горнодобывающей промышленности ИФО производства составил 160,8%, в обрабатывающей – 114,5%, в электроснабжении –141,5%, в водоснабжении – 101,4%.

Всего в 2017 году было инвестировано 172,1 млрд. тенге, в том числе в горнодобывающую промышленность инвестировано 46,8 млрд. тенге. в обрабатывающую промышленность – 31,5 млрд. тенге, в энергетику – 27,1 млрд. тенге.

Наибольшую долю инвестированных средств составляют собственные средства предприятий и организации региона.

Промышленными предприятиями региона произведено продукции на сумму 522,2 млрд. тенге.

Добыча угля города составила 62,0 млн. тонн угля.

Всего электростанциями города на 1 января 2018 года произведено 20,3 млрд.кВтч электроэнергии.

Объем производства продукции в машиностроении составил 27,0 млрд. тенге, ИФО составил 122,9%.

**Агропромышленный комплекс**

Экибастузский регион занимает территорию 18,9 тысяч квадратных километров. Население Экибастузского региона по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет 152,6 тыс. человек (9,4 тыс. человек жители сельских округов).

 Сельскую зону города Экибастуза представляют 7 сельских округов, 2 поселка и 2 села.

Из 27 сельских населенных пунктов 1 село с высоким потенциалом (село им. А. Маргулана), 22 – со средним, 4 – с низким.

 В регионе функционируют 25 предприятие по переработке сельхозпродукции, из них 11 предприятий по производству хлебобулочных изделий, 8 кондитерских цеха, 1 цеха - по производству макаронных изделий, 1 - по переработке молока, 2 - мясоперерабатывающий комплекс, 1 мельница, 1 цех по переработке шкур.

 Действует 28 заготовительных пунктов (из них 12 по сбору мяса, 15 - по сбору молока и 1 – по сбору шкур и шерсти).

**Животноводство**

Животноводство характеризуется рассредоточением поголовья в основном, в личных подворьях (70% поголовья), где низкий удельный вес высокопродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, что значительно затрудняет использование достижений селекции, прогрессивных технологий содержания и кормления животных.

В целом по региону объемы производства продукции и численность сельхозживотных на 01.01.2018 года составляет:

Произведено: мяса – 5418,5 тонн, молока – 22579,0 тонн, яиц – 2318,3 тысяч штук, шерсти – 97,8 тонн.

Численность поголовья сельхозживотных :

КРС – 34297 голов, в том числе коров – 18580 голов, овец и коз – 33476 голов, лошадей – 16513 голов, свиней – 649 голов и птиц – 18744 голов.

В сельской зоне города Экибастуза функционирует 5 племенных хозяйства, в том числе:

-КХ «Табыс» - по разведению казахской белоголовой породы;

 -постановлением акимата Павлодарской области №284/10 от 28 декабря 2011 года присвоен статус племенного хозяйства по разведению лошадей породы Джабе;

- ТОО «ЭМПК»по разведению Аулиекольской породы;

- ТОО КХ «Коктобе» по разведению казахской белоголовой породы;

- ТОО КХ «Жанааул» по разведению казахской белоголовой породы.

- ТОО «Гранат» - казахский белоголовый крупно-рогатый скот

**Растениеводство**

За 2017 год по программе субсидирования стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений просубсидировано 2 крестьянских хозяйства на общую сумму – 2329,2 тыс.тенге, в том числе:

- КХ «Бухаев» (с.им.А.Маргулана) – 2294,180 тыс.тенге;

- КХ «Виктория» (Байетский с/о) – 35,060 тыс.тенге.

По программе субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических) просубсидировано 2 крестьянских хозяйств на сумму – 860,4 тыс.тенге, в том числе:

* КХ «Заман» (Кудайкольский с/о) – 526,0 тыс.тенге;
* КХ «Асанали» (Кудайкольский с/о) – 334,4 тыс.тенге.

По программе субсидирования поддержки семеноводства просубсидировано 4 крестьянских хозяйства на общую сумму – 5697,7 тыс.тенге, в том числе:

* ТОО «Жар-Сор» (с.Шикылдак) – 1058,0 тыс.тенге
* ФХ «Анара» (п.Шидерты) – 525,0 тыс.тенге;
* ИП «Буламбаев» (с.им.А.Маргулана) – 1890,0 тыс.тенге;
* ТОО «ЭМПК» (Экибастузскийс/о) – 2224,7 тыс.тенге.

**Малый и средний бизнес**

В целях оказания комплексной поддержки предпринимателям, лицам планирующих участвовать в государственных программах включая консультирование, разработки бизнес-плана, из числа самостоятельно занятого, безработного, малообеспеченного населения, в 2017 году по Единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по инструментам финансовой поддержки были проведены разъяснительные работы.

Палатой предпринимателей города Экибастуза были предоставлены консалтинговые услуги как потенциальным, так и действующим предпринимателям в рамках государственных программ. В течение 2017 года было оказано более 1 600 консультационных услуг.

 В 2017 году на бесплатной основе проводились двухдневные экспресс-курсы по программе Бизнес-Советник, проводимый для начинающих и потенциальных предпринимателей.

 Курсы Бизнес-советник, проводились НПП «Атамекен» совместно с ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуза» и Палатой предпринимателей города Экибастуз. В данных курсах приняло участие 119 начинающих и потенциальных предпринимателей.

По окончании семинаров слушателям были выданы сертификаты о прохождении обучения.

В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по городу Экибастуз одобрено 72 проекта на общую сумму инвестиций. 7 081,9 млн. тенге, из них:

- по субсидированию процентной ставки одобрено 56 проект на общую сумму 6 млрд. 266,1 млн. тенге;

- по частичному гарантированию одобрены 13 проектов на общую сумму 158,9 млн. тенге;

- по подведению индустриальной инфраструктуры КХ «Рамазанов» 2 проекта на общую сумму 653,9 млн. тенге.

- одобрен 1 проект по государственному гранту на сумму 3,0 млн. тенге. (ИП «Шарипханова»).

В городе Экибастузе создана рабочая комиссия по анализу ценовой ситуации, в состав которой входят представители отдела предпринимательства, сельского хозяйства, Управления статистики, ЭГФ НДП «Нұр Отан» и Управления по защите прав потребителей.

Данной рабочей группой на постоянной основе ведет мониторинг цен, согласно утвержденного перечня социально значимых продовольственных товаров (Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года №145).

Для оперативного реагирования на случай необоснованного повышения цен обеспечена работа 3 телефонов «горячей линии».

**Инновации и инвестиций**

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан в Павлодарской области реализуется 22 проекта с общим объемом инвестиций более 924,7 млрд. тенге.

Введено в эксплуатацию 17 проектов на сумму порядка 493,2 млрд. тенге.

 По городу Экибастузу продолжается реализация 5 проектов с объемом инвестиции 431,5 млрд.тенге, с созданием более 2,2 тыс. рабочих мест.

На сегодняшний день реализуются следующие инвестиционные проекты:

1. Комплекс по производству колес железнодорожного назначения ТОО «Проммашкомплект». Объем инвестиций 22,3 млрд. тенге, создание 435 новых постоянных рабочих мест, мощностью 200,0 тыс. штук колес в год. Производство направлено на создание современного экспорт ориентированного производства.

2. Завод по производству зимнего дизельного топлива» ТОО «Alef trade» (открытие планируется в 4 квартале т.г.). Объем инвестиций около 1,7 млрд. тенге, создание 28 рабочих мест, мощность проекта составит 28,2 тыс. тонн зимнего дизельного топлива в год.

3. Вторая очередь тепличного комплекса по выращиванию томатов ТОО «Greenhouse KZ». 3 октября текущего года была высажена первая рассада томатов. Торжественное открытие комплекса запланировано ко Дню Независимости Республики Казахстан. Объем инвестиций 2,4 млрд. тенге, создание 70 новых рабочих мест.

4. Организация системы отбора сухой золы на станции Экибастузская ГРЭС-2. Объем инвестиций составляет 1,7 млрд. тенге. Проект реализован. Данный проект позволит значительно сократить объем отправляющейся на золоотвалы золы и использовать ее при реализации проектов по строительству дорог, производству строительных материалов, бетонных смесей.

В рамках форума были подписаны два меморандума:

1) Реализация на территории города Экибастуза инвестиционного проекта ТОО «ANSA Silicon» производство технического кремния с общим объемом инвестиции 38,1 млрд.тенге.

2) Расширение тепличного комплекса, увеличение площади действующего производства ТОО «Green House» с объемом инвестиции 4 млрд.тенге.

Планируется строительство стекольного завода ТОО «Интур Сервис - Пульс» с объемом инвестиции 65 млрд.тенге.

Строительство завода по выпуску взрывчатых веществ ТОО «Нитро Сибирь Казахстан» с объемом инвестиции 3,0 млрд.тенге.

 **Социальная сфера**

 **Образование**

За последние годы в городе наблюдается увеличение численности воспитанников дошкольных организаций (2012 г. – 16 789 детей, 2013 г. – 17393; 2014г.-17 426; 2015 г. – 17941; 2016г. – 18543).

Восстановление сети детских садов позволило увеличить охват детей в возрасте от 3-х до 6 лет, получающих услуги дошкольного образования до 100%. Однако на конец 2017 года в очереди еще состоят 776 детей в возрасте от 2-х до 3-х лет. В связи с чем, необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей дошкольным образованием.

В рамках подготовки объектов образования к новому учебному году в 2017 году выделены денежные средства на общую сумму 217 688,0 тысяч тенге (в том числе: 155 888,0 тысяч тенге – за счет средств местного бюджета, 61 800,0 тысяч тенге – за счет средств из областного бюджета) на проведение ремонтных работ 10-ти объектов образования (2014 год – 28 объектов на 162,7 млн.тенге, 2015 год – 25 объектов на сумму 139,4 млн. тенге, 2016 год – 28 объектов на сумму 93,7 млн.тенге).

Позитивная динамика наблюдается по открытию классов с углубленным изучением предметов. К 2016-2017 учебному году было открыто 94 класса естественно-математическим дисциплин на 916 учеников.

В школах региона работают 1711 педагогических работников, в том числе доля преподавателей с высшим педагогическим образованием – 85,9 % (2016 год – 87,2%). Наблюдается рост количества педагогов с высшей и первой категорией на 1,2% (2016 год – 59,7%, 2015 г. – 58,5%). По итогам 2017 года 1041 педагогов или 60,8 % (план – 60%) от общего количества имеют высшую и первую квалификационные категории, соответствует лицензионным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным школам.

Профессиональная компетентность учителей, усиление внутришкольного контроля отразилось на результате - качестве знаний учащихся. Доля выпускников, успешно освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам, по итогам 2017 году составила 62,7%. (2012 год – 51,7%, 2013 год – 52%, 2014 год – 53%, 2015 год – 58%, 2016 год – 60%). Данный показатель достигнут в полном объеме.

Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от общего числа составляет 66,4 %. Для достижения данного показателя в текущем году были проведены малозатратные адаптационные мероприятия в объектах образования для детей с ограниченными возможностями (крючки для костылей и поручни в санитарных комнатах, знак доступности кабины, переносной пандус из деревянных конструкций, нескользкое покрытие лестниц, контрастная окраска первой и последней ступени, указатели, пиктограммы, установка знака «Инвалид» на парковке и т.д.). Кроме того, на сайтах школ размещены материалы для проведения учебных занятий. Все дети-инвалиды обеспечены компьютерной техникой. Данный показатель также достигнут в полном объёме.

В настоящее время отделом образования ведется планомерная работа по обновлению содержания образования, повышению качества образовательных услуг и укреплению материально-технической базу организаций образования.

***Молодежная политика.***

В Экибастузском регионе насчитывается 32,4 тысячи человек в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 21,2 % от общего числа жителей города.

В целях реализации государственной молодежной политики в городе Экибастузе действует Координационный Совет по делам молодежи при акимате города.

КГУ «Центр развития молодежных инициатив» отдела внутренней политики акимата города Экибастуза организована работа по повышению патриотического воспитания среди молодежи. Так, совместно с молодежными организациями и НПО проведено 197мероприятий с охватом более 22тысяч молодых людей (2016 г. – 146 мероприятий с охватом более 18 тысяч молодых людей).

В целях стимулирования гражданской и патриотической самореализации молодежи проводятся митинги, посвященные выводу войск из Афганистана, ко Дню Защитника Отечества, Дню памяти жертв политических репрессий, форум «Государство. Символ. Патриот» и военно-патриотическая спартакиада среди допризывной молодежи.

В рамках знаковых мероприятий (60- летия города, международной выставки «ЭКСПО -2017» и*25-летие государственных символов*) проведены встречи, круглые столы, акции и флеш-мобы с раздачей информационных материалов и просмотром видеороликов.

На международной выставке «ЭКСПО -2017» от нашего региона приняли участие 11 волонтеров. Организованы конкурс видеороликов «Я и ЭКСПО- 2017» , фото - акция «ЭКСПО - селфи», видеопоздравления, которые были размещены на интернет – страницах.

С целью организации досуга молодежи проведены конкурс видеороликов «Экибастуз- столица Казахстанского угля», неформальная встреча молодежи «Вечер у костра», фестиваль молодежного творчества «Арбат». Все лето по выходным дням в парке отдыха и культуры «Шахтер» организовывались тематические дискотеки с показательными выступлениями неформальных молодежных течений *( брейк-данс, рэп исполнение, паркур, варкаут, зумбо).*

Организовано посещение студентами сакральных мест. Проводятся экскурсии на мавзолеи «Мащхур - Жусуп», «Исабек Ишан», а также посещаются памятные места Баянаульского района.

В год юбилея Экибастуза запущена акция «12 конкретных дел», в рамках которого волонтеры оказывали помощь одиноко проживающим пенсионерам и участникам тыла, бойцы «Жасыл ел» и круглогодичного отряда занимались благоустроительными работами, а также совместно с молодежным крылом «Жас Отан» организованы очистка канала Иртыш-Караганда, уборка и покраска мест захоронения жертв репресированных граждан.

Для реализации государственной программы «С дипломом в село» направлены в сельские округа 14 молодых специалистов, которым выделены подъемные пособия и троим - бюджетные кредиты на приобретение жилья и подворья.

Для активизации работы по экологическому направлению,с апреля месяца этого года начали действовать 25 бойцов круглогодичного отряда, которые выполняют работы по уборке и сбору мусора, покраске деревьев и малых форм в различных микрорайонах города.В 2017 году работой СМТО охвачено 250 студентов в 2016 году –175.

 Кроме того, ведется работа для развития творческого потенциала молодежи: создание площадок, коученгов для обсуждения и продвижения идеи «Рухани Жаңғыру», а также молодежного форума «Туған жерге туынды тік».

Для создания условий по трудоустройству молодежи ЦРМИ совместно с центром занятости проведена ярмарка вакансии. По итогам ярмарки трудоустроено 196 молодежи разной категории. Кроме того на сайте ЦРМИ открыт блог мобильная биржа труда, где размещены свободные вакансии и указаны правила оформления резюме, прохождения собеседования по трудоустройству и т.д.

 **Здравоохранение**

В Экибастузском регионе функционируют 28 объектов здравоохранения: Экибастузская городская больница, Экибастузский родильный дом, три поликлиники, 4 врачебные амбулатории (п. Солнечный, п. Шидерты, с. Акколь, с. Тортуй); 1- фельдшерско- акушерский пункт села Байет; 18 медицинских пунктов, а также отделения следующих областных медицинских организаций: областного противотуберкулезного, психоневрологического и наркологических диспансеров, областного центра крови, СПИД – центра, областной скорой медицинской помощи. Коечный фонд государственных медицинских предприятий составляет 509 коек: городская больница - 284, родильный дом- 105, противотуберкулезная больница - 50, психоневрологическое отделение- 40, наркологическое - 30коек.

За 2017 год в Экибастузском регионе материнская смертность не зарегистрирована.

**Младенческая смертность.**

По оперативным данным РПН, ТОО Мединформ в Экибастуском регионе за 12 месяцев 2017 года в возрасте до 1 года умерло 20 детей: поликлиника №1- 6 детей (показатель младенческой смертности -8,2‰), поликлиника № 2- 2 детей (2,7‰), поликлиника №3- 12 детей (14,9‰), за аналогичный период 2016 года умерло – 21 ребенок. Показатель младенческой смертности за 2017 год составил 8,6‰, за аналогичный период 2016 года- 8,86‰, снижение на 2,9%; областной показатель- 8,0 на 1000 детей, родившихся живыми.

Высокий процент младенческой смертности от врожденных пороков развития- 10 случаев (50,0%): поликлиника №1- 3 случая (30%); поликлиника №2-0 случаев; поликлиника №3- 7случаев (70%). Из 10 случаев ВПР 4 случая условно предотвратимы на этапе поликлиник, при отказе женщины от прерывания беременности, необходимо привлекать психолога для беседы.

 На уровень младенческой смертности оказывают влияние своевременная предгравидарная подготовка женщины к беременности, здоровье матери до беременности, осложнения во время беременности и родах и как следствие рождение недоношенных и больных детей.

Рост младенческой смертности произошел в связи:

* Ослаблением работы по ИВБДВ(интегрированное ведение болезней детского возраста).
* Нарушением принципов регионализации перинатальной помощи.
* Несоблюдением протоколов диагностики и лечения.
* Несвоевременная диагностика врожденных пороков развития плода.

В целях снижения младенческой смертности в медицинских организациях:

1. Будет продолжен мониторинг ведения «Регистра беременных, рожениц и родильниц» программы АИС «Поликлиника» и мониторинг критических состояний новорожденных и детей до 1 года.

2.Активизация работы по ИВБДВ (интегрированное ведение болезней детского возраста) и эффективной перинатальной помощи.

3.Обеспечить строгое соблюдение приказа № 452 МЗ РК от 3 июля 2012 года «О мерах совершенствования медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и женщинам фертильного возраста» в части оздоровления и предгравидарной подготовки ЖФВ. На каждом участке необходимо иметь пофамильный список женщин, планирующих беременность.

4.Совершенствование пренатальной диагностики врожденных пороков развития.

5. Усилить работу по постнатальному наблюдению за новорожденными, постоянно проводить индивидуальные беседы с родителями об уходе за ребенком.

6.Межведомственные мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности.

За 12 месяцев 2017 года умерло 148 больных с онкологическими заболеваниями, в том числе поликлиника №1- 44 больных , поликлиника №2- 44 болдьных, поликлиника №3- 60 больных. Показатель смертности за 2017 год составил 97,0 на 100 тыс.населения, за аналогичный 2016 года умерло 156 больных, показатель смертности составил 102,2 на 100 тыс.населения, снижение показателя смертности на 5,1 %. Областной показатель- 130,8. Принимаемые меры по недопущению роста онкологических заболеваний:

В поликлиниках города проведен обучающий семинар с участием специалистов Павлодарского областного онкологического диспансера по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний.

* Соблюдается преемственность с областным онкологическим диспансером по вопросам диагностики и лечения.
* Ведется электронный онкорегистр диспансеризации и своевременной регистрации первичных больных и случаев смерти от онкозаболевания.
* Все врачи обучены каскадным методом по онконастороженности и онкогематологии.

Каждый случай смертности и запущенности разбирается на лечпрофсоветес принятием мер.

Распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет по Экибастузскому региону среди граждан РК

На 01.01.2018г. в возрастной группе 15-49 лет среди граждан РК зарегистрировано - 137 случаев ВИЧ-инфекции.Численность населения в данной возрастной группе-80168 человек.

Распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет на 01.01.2018год - 0,1%.

Мероприятия. Переподготовка участковых врачей во врачей общей практики для оказания медицинской помощи на уровне ПМСП. Полное освоение денежных средств, внедрение диф.оплаты труда. Проведение внутреннего аудита в медицинских организациях. Укомплектование медицинскими кадрами и обеспечение повышения уровня квалификации путем обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации, участие в мастер- классах. Укрепление материально- технической базы медицинских организаций, внедрение современных методов диагностики и лечения, основанных на принципах доказательной медицины. Улучшение качества проведения скрининговых исследований беременных женщин на раннее выявление врожденных пороков развития плода. Качественное проведение диспансеризации больных с социально значимыми заболеваниями путем привлечения их в школы здоровья, обеспечения нуждающихся льготными лекарственными препаратами. Обеспечение больных с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца лекарственными препаратами на бесплатной основе. Раннее проведение бригадами станции скорой медицинской помощи тромболизисной терапии при остром инфаркте миокарда. Внедрение протоколов реабилитации основных социально значимых заболеваний, международных стандартов и методик реабилитации пациентов. Расширение сети кардиологических школ для пациентов («Школа артериальной гипертонии», «Школа сахарного диабета» и другие).Проведение санитарно-просветительной работы с населением по вопросам своевременного обращения за медицинской помощью .Проведение скрининговых исследований на раннее выявление злокачественных новообразований. Повышение эффективности мероприятий, направленных на рост числа выявления онкологических больных на ранних стадиях заболевания и лечения. Раннее выявление туберкулеза среди групп риска путем своевременного флюорографического обследования.Обеспечение своевременной изоляции детей из очагов туберкулезной инфекции. Обеспечение 100,0 % охвата больных туберкулезом обследованием на лекарственную чувствительность. Обеспечение условий для лечения больных туберкулезом с соблюдением специальных режимов, непрерывность лечения на поддерживающей фазе. Совместная работа с местными исполнительными органами по обеспечению социальной помощи больным туберкулезом (материальная помощь, бесплатное питание). Повышение информированности населения о ВИЧ/СПИД путем выпуска информационно-образовательных материалов, проведения месячников и декад.Обеспечение доступности для населения анонимного тестирования и консультирования на ВИЧ. Обеспечение ВИЧ-инфицированных лиц препаратами антиретровирусной терапии. Профилактика гемотрансфузионного, вертикального путей передачи ВИЧ. Обеспечение лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, соци-альным сопровождением и профилактика ВИЧ-инфекции в местах заключения.

**Социальная защита и занятость населения**

Ситуация на рынке труда города Экибастуза характеризуется положительными тенденциями связанными с ежегодным ростом занятого населения и снижением уровня безработицы на рынке труда.

Наиболее значимой тенденцией в занятости населения в течение последних трех лет является снижение уровня безработицы на открытом рынке труда с 6,5% в 2011 году до 5,1 % в 2016 году.

В связи с вводом новых производств, расширением предприятий в 2017 году создано 3550 новых рабочих мест, из них: 2880 постоянных, 670 временных.

Реализация мероприятий по обеспечению занятости населения, направленных на социальную защиту от безработицы позволило охватить активными формами занятости 76,4 % зарегистрированных безработных.

Так, на 17 предприятиях города на социальные рабочие места трудоустроены 366 безработных, на отчетный период для принятия участия в общественных работах направлены 256 безработных.

Основными проблемами рынка труда остаются структурный дисбаланс спроса и предложения на квалифицированную рабочую силу, сложность обеспечения занятости отдельных категорий целевых групп населения (женщины, инвалиды, освободившиеся из мест лишения свободы, лица предпенсионного возраста). Реализация государственных программ по обеспечению занятости населения, обеспечению трудоспособных граждан рабочими местами с устойчивой оплатой труда позволило изменить в лучшую сторону качество жизни граждан.

По итогам 2017 года для поддержки малообеспеченных семей оказаны следующие виды социальной помощи:

- жилищная помощь назначена и выплачена в полном объеме обратившимся гражданам. На 1 января 2018 года жилищная помощь оказана 1690 семьям по сравнению с итогом 2016 года (1828 семей) число получателей снизилось на 9,5%.

- 43 чел. выплачена государственная адресная социальная помощь, численность получателей данного вида помощи по сравнению с 2016 годом (64 чел.) снизилась на 32,8 %.

- 233 семьям (499 детей) с доходами ниже стоимости продовольственной корзины выплачено пособие семьям, имеющим детей до 18 лет, на уровне 2016 года.

За 2017 год за оказанием специальных социальных услуг обратились 1085 человек, из которых 1075 получили специальные социальные услуги и удовлетворены качеством оказания услуг. За 2017 год 917 получателям оказаны специальные социальные услуги.

**Культура**

Основной целью, стоящей перед отделом культуры и развития языка в реализации данного программного документа, является развитие сферы культуры и государственного языка.

 Общая сеть учреждений культуры составляет 48, из них:

- клубные учреждения: 22, из них 16 сельских клубов

- библиотек всего- 25, из них сельские библиотеки- 13

- передвижные культурно-досуговые комплексы- 1

 Количество клубных формирований по Экибастузскому региону - 123, в них 3612 участников (2013 год - 105/2902), наблюдается рост на 8%, то есть ежегодно в среднем в учреждениях культуры создаются 2-3 формирований.

В сельском регионе Экибастуза насчитывается 44 коллектива художественной самодеятельности с числом участников 357человек . Количество клубных формирований и количество участников за последнее три года не менялась.

Звание «Народный» имеют – ансамбль «Росиночка», фольклорный ансамбль «Мирас». Звание «Образцовый»- хореографические коллективы «Нуршашу», «Джуманджи», «Улыбка», «Ритм», «Поколение next».

Творческие коллективы учреждений культуры в течение года принимали участие в районных, городских, областных, Республиканских и Международных фестивалях и конкурсах.

Количество молодых людей, участвующих в творческих международных конкурсах 2016-5/200 (2013/180)., что показывает рост на 9% участников.

По состоянию на 1 января 2018 года проведено 2700 культурно-массовых мероприятий. Охват составил 305800 человек.

Традиционно проходят мероприятия, посвященные празднованию государственных, профессиональных праздников как, 1 мая, 9 мая, наурыз мейрамы, день Шахтера, день Конституции, день первого Президента, день Незвисимости, день работника культуры и искусства, день государственных символов и так далее.

В городе Экибастузе проводится ежегодно конкурсы, смотры и фестивали «Айтыс акынов», «Ғасырлар сарыны», «Жас талап», «Тазша бала», «Жігіт сұлтаны», «Келіні жақсының керегесі кең», «Сәулетай», «Көктем аруы», «Наурыз аруы», «Мерейлі отбасы», «Әнші балапан» акции, круглые столы, флешмобы и др.

Мероприятия 2017 года были проведены в рамках 25 летия государственных символов Республики Казахстан, 60 летию города Экибастуз и в программной статьи «Рухани жаңғыру»

На проведение мероприятий с городского бюджета было выделено 78,4 млн.тенге.

Художественные коллективы учреждений культуры неоднократно принимали участие в республиканских, областных конкурсах и фестивалях.

Проведен капитальный ремонт левого крыла фойе 2- этажа под РАГС. В отчетном году сделан капитальный ремонт здания центра культуры «Атамура» на сумму 36,1 млн тенге.

В текущем году планируется провести капитальный ремонт сельского клуба в селе Атыгай.

В течение 2017 года проведены работы по модернизации парка культуры и отдыха «Шахтер»: установлен фонтан, амфитеатр на четыре тысячи мест, на стадии завершения строительство открытого бассейна, выложена брусчатка, велодорожка, установлены скамейки для посетителей парка и др.

 Книжный фонд на 01.01.18 - 325705 экз. книг, из них на государственном языке 102551.экземпляров книг. За 2017 год книжный фонд ЦБС пополнился на 13901 экз. книг, в то числе на казахском языке 8954 экз.В 2017 году из бюджета выделено на пополнение книжного фонда 3000,0 тыс. тнг., приобретено 2694 экз. книг.

**Физическая культура и спорт**

В соответствии с приказом Комитета Статистики Министерства Национальной экономики Республики Казахстан 31 октября 2014 года № 35, в целях реализации поручения Главы государства о 30% охвате населения массовым спортом ежегодно отделом спорта проведены мероприятия по реализации Программы развития территории города Экибастуз.

Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом составил 27,6 % от общего числа учащихся города.

Сфера физической культуры и спорта выступает в качестве одной из перспективных площадок, способствующих прочной социальной консолидации общества, формированию патриотической идеи «Мәңгілік Ел», является важным аспектом социальной занятости населения.

В этой связи, работа отдела физической культуры и спорта направлена на реализацию конкретных задач и приоритетов в сфере развития массового спорта. Это: развитие физической культуры и спорта, развитие национальных видов спорта, создание инфраструктуры спорта, подготовка спортивного резерва и др.

Детско-юношеский спорт развивается в 5-ти ДЮСШ с охватом 5508 обучающихся по 30 видам спорта, что составляет 27,6 % от общего числа учащихся Экибастуза.

Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ организуют 117 тренеров-преподавателей по видам спорта.

С целью охвата занятости несовершеннолетних по месту жительства на базе общеобразовательных школ № 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21,22, 26 также ведется учебно-тренировочный процесс по игровым и другим видам спорта – волейбол, футбол, баскетбол, вольная борьба, тоғызқұмалақ.

Созданы условия для физического развития и воспитания детей и молодежи, взрослого населения путем создания Коллективов физической культуры (далее–КФК), спортивных секций, учебно-тренировочных, оздоровительных групп на базе ДЮСШ.

Количество коллективов физической культуры в текущем году увеличено на 6 единиц и составляет 83 КФК.

Так, 68 КФК или свыше 1300 человек взрослого населения в вечернее и выходное время занимаются в спортивных залах детско-юношеских спортивных школах.

**Успешно осуществляется пропаганда физической культуры и спорта.**

Активной формой работы по формированию здорового образа жизни и привлечения населения к спорту являются городская рабочая Спартакиада среди предприятий, Спартакиада среди работников правоохранительных и медицинских учреждений, городская комплексная спартакиада среди учебных заведений. Итоги Спартакиад подведены в декабре.

По итогам 13 видов соревнований определены победители среди предприятий.

1 место - ТОО «Богатырь Комир», 2 место - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова, 3 место – ГРЭС-2;

По итогам 6 видов соревнований определены победители среди правоохранительных и специальных государственных органов: 1 место – Пожарная служба; 2 место - ДКНБ; 3 место – УССО БП№2.

Данная работа будет продолжена и в дальнейшие годы.

По итогам 6 видов соревнований определены победители среди медицинских учреждений: 1 место – Станция скорой и неотложной медицинской помощи; 2 место - поликлиника №1; 3 место - Родильный дом.

Данная работа будет продолжена и в дальнейшие годы.

За этот период наблюдается устойчивая тенденция роста числа занимающихся физической культурой и спортом. В 2017 году число занимающихся спортом составляло 44 901 тыс. человек.

Массовый спорт в городе стал механизмом оздоровления населения, достижения самореализации, самовыражения и развития, а также средством борьбе против асоциальных явлений.

 Влияние данных процессов повлияло на увеличение спортивных зрелищ, сектора спортивных услуг, развития физкультурно-оздоровительной инфраструктуры с учетом потребностей населения.

В этой связи, проведен комплекс мероприятий по расширению доступности и развитию спортивной инфраструктуры.

В 2017 году проведено **305** спортивно-массовых мероприятий с участием **43 340** населения разной категории.

Это и Чемпионат Республики Казахстан по волейболу, Чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди молодежи, Республиканский турнир по вольной и женской борьбе, Чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей, Чемпионат Республики Казахстан по бадминтону, Республиканский турнир по хоккей с шайбой и др. Для этого созданы все необходимые условия.

На международных, республиканских и областных соревнованиях нашими спортсменами завоевано 1003 призовых мест (1-х мест – 253, 2-х мест – 320, 3-х мест – 430).

**Развивается инфраструктура.** в 2017 году количество спортивных сооружений увеличено на 8 единиц. Это – обустройство полноразмерного футбольного поле с искусственным покрытием по адресу ул.Торайгырова,32а и благоустройство мини-футбольного поле с искусственным покрытием внутри дома улицы М.Жусупа, 82 счет областного и городского бюджета в сумме 69,0 млн.тенге.

В рамках программы социальных инвестиций «Менің елім» в текущем году Корпоративным Фондом «Samruk-KazynaTrust» установлены 6 универсальных инклюзивных детско-спортивных площадок на в сумму 392 млн.тенге.

Созданы условия для физического развития и воспитания детей и молодежи, взрослого населения путем создания Коллективов физической культуры (далее–КФК), спортивных секций, учебно-тренировочных, оздоровительных групп на базе ДЮСШ.

**Успешно осуществляется пропаганда физической культуры и спорта.**

 Проводятся городские Спартакиады среди предприятий, работников правоохранительных, медицинских учреждений, учебных заведений и др.

 Развиваются национальные виды спорта – тоғызқұмалақ, борьба қазақкүресі, асық ату конные виды спорта.

 На Чемпионате Республики Казахстан по аударыспакУахитовАйбын занял 2 место, тем самым выполнил разряд мастера спорта, на республиканском турнире по борьбе казак курес «Жас Барыс» Сатыбалды Нурганат занял 2-е призовое место (воспитанник ДЮСШ «Жасыбай»).

 Победителем фестиваля «Ұлы Дала Елі» в соревнованиях по кокпару стала сборная команда Аккольского сельского округа, которая является неоднократным победителем Чемпионатов и турниров области.

Серебрянными и бронзовыми призерами показаккурес стали Махамбетов Ислам и ЕгинбаевЕркебулан.

 В сентябре 2017 года в п.Шидерты проведена 2-ая Спартакиада по олимпийским, национальным и народным видам спорта среди команд сельских округов города Экибастуза, посвященная 60-летию города Экибастуза.

 В общекомандном зачете Чемпионом Спартакиады стала сборная команда сельского округа Акколь.

 В городе физической культурой и спортом занимаются 488 человек спортсменов-инвалидов *(с поражением органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)* по 14 видам спорта, что составляет 11 % к общему числу инвалидов *(4800 человек).*

Действует социальный заказ на развитие инвалидного спорта, в ноябре текущего года сумма социального заказа увеличен с 1-го на 2 млн.тенге.

 В 2017году спортсмены приняли участие в V-ой республиканской Спартакиаде по паралимпийским, национальным и народным видам спорта среди спортсменов-инвалидов с ограниченными возможностями.

 В общекомандном зачете Павлодарская область заняла 4-е место среди 16 областей республики.

 В состав сборной команды Павлодарской области вошли 10 экибастузских спортсменов, которые стали победителями и призёрами Спартаикады.

 Также, в Чемпионате Республики Казахстан по мини-футболу среди глухих сборная команда города Экибастуза заняла 2-е призовое место.

 Успешно реализовано мероприятия по сдаче Тестов Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.

 К сдаче Тестов в этом году было привлечено 93 184 человек (61 % от населения городе), в том числе 5667 человек на селе.

 Город Экибастуз по сдачи активности Президентских Тестов занимает 1-е место среди районов и городов Павлодарской области.

 В целях развития массового спорта с 01 апреля 2017 года введены 0,5 ставки инструкторов (методистов) в сельских округах.

 Целенаправленно реализуется программа по **развитию зимних видов спорта.**

В целях организации зимнего досуга детей, подростков и взрослого населения ежегодно проводится определенная работа по заливке катков. В зимнем сезоне заливаются 42 катка, в том числе 14 кортов, из них 5 в поселках Шидерты, Солнечный, село им.А.Маргулана, Бескауга и Кудайколь, 28 катков – в микрорайонах города, при школах и на селе.

 На сегодня, ведется определенная работа по заливке хоккейных кортов и ледовых площадок, предприятиям и организациям города направлено предварительные письма.

 Организовано круглогодичное катание на крытом катке ТОО «ПромсервисОтан».

 Особое внимание уделено **развитию национальных видов спорта**. Так, национальные виды спорта – тоғызқұмалақ, борьба қазақкүресі, конные виды спорта культивируются в ДЮСШ №1, ДЮСШ №3, ДЮСШ «Жасыбай».

 Создана городская Федерация қазақкүресі, зарегистрирована в органах юстиции.

 Национальные конные виды спорта – кокпар, тенге алу, аударыспак активно развиваются в Аккольском, Экибастузском сельских округах. Здесь организовано 4 взрослые и молодежные команды.

 Национальная игра тоғызқұмалақ включена в зачет рабочих Спартакиад.

 Для массового катания в городе и сельской территории заливаются катки. Так, в зимний период заливается 39 катков, в том числе 15 хоккейных коробок в микрорайонах города, 15 катков при школах, 15 катков на селе, из них 6 хоккейных корта, организовано катание в Ледовом крытом катке ТОО «ПромсервисОтан».

 Здесь проводятся Чемпионаты и Первенства Казахстана по хоккею с шайбой среди детей, юношей, ветеранов хоккея.

 Нужно отметить, что зимний отдых горожан стал массовым и разнообразным за счет функционирования лыжной базы «Снежинка», расположенной в 30 километрах от Экибастуза.

 Здесь оборудована канатная дорога длиной 330 метров. Для лыжных трасс выбраны склоны разной протяженности до 500 метров, уровень сложности – средний. К услугам любителей активного зимнего отдыха – три лыжные трассы, учебный склон, освещение и бугельные подъемники. Действует пункт обогрева, кафетерий, служба инструкторов, медпункт, камера хранения и охрана.

 Ежегодно в соответствии с утвержденным календарным планом в зимнее время проводятся городские спортивные мероприятия. В городском парке и отдыха «Шахтер» организуются и проводятся соревнования по лыжным гонкам среди учащейся молодежи, взрослого населения и любителей лыжного спорта. Здесь же организован прокат лыж.

 Соревнования по сдачи Президентских тестов по зимним видам спорта (лыжные гонки, стрельба, силовая гимнастика) включены в Спартакиаду среди трудовых коллективов, учебных заведений.

 Все эти мероприятия позволяют организовать досуг и занятость населения на свежем воздухе в зимний период.

 Благодаря реализации бюджетной программы в сфере физической культуры и спорта обеспечена последовательная и системная **работа по подготовке спортивного резерва** и воспитания спортсменов. Здесь достигнуты положительные результаты.

 По итогам проведенных городских спортивных соревнований за 2017 год 821 спортсменам присвоены спортивные разрядывторой и третий, первый, второй и третийюношеские, тренер высшего и среднего уровня квалификации второй категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации второй категории, методист высшего и среднего уровняквалификации второй категории, судья по спорту».

**Туризм**

 На территориях Экибастузского региона сосредоточены главные достопримечательности города, имеются 5 объектов туристского показа:

 1.Экибастузская мечеть;

 2.Православный Серафимо-Иверский собор;

 3.Мавзолейный комплекс Исабек Ишан Хазрета (местонахождение с.Акколь г. Экибастуза);

 4.Олентинские писаницы - памятник первобытного наскального искусства находятся в 15 км к востоку от с.Тай г.Экибастуза;

 5. Разрез «Богатырь».

 Также в сельском регионе города Экибастуз насчитывается более 300 памятников археологии многие, из которых могут использоваться как туристские объекты. В комплексе с ними работает и историко-краеведческий музей, в котором представлена археологическая экспозиция.

 В 2017 году открылся ресторан «Бахетле» ИП Мазитов.

**Развитие трехязычия**

В регионе осуществляется поддержка уникальной политики трехъязычия, направленной на освоение сразу трех языков: казахского, русского и английского. В современном мире владение тремя языками – обязательное условие собственного благополучия.

Для реализации плана мероприятий городской программы в 2017 году было выделена сумма в размере 5889,0 тысяч тенге, в том числе для обучения государственных служащих государственному языку и всех категорий граждан - 1919,0 тысяч тенге.

В 2014 году - 105, в 2015 году -146, 2016 году – 150, 2017 год – 170 человек. Мониторинг показывает, что число желающих изучать государственный язык ежегодно составляет более 100 человек.

Из городского бюджета, начиная с 2012 года, предусматриваются средства для обучения государственных служащих английскому языку. В 2014 году - 40 государственных служащих. В 2015 году на данные цели было выделено 370,0 тысяч тенге, курсы окончили 50 государственных служащих, также в 2016 году – 50, 2017 году – 60 государственных служащих.Анализ показывает, что ежегодно более 25 % государственных служащих изъявляют желание изучать английский язык.

В рамках Государственной программы «Функционирования и развития языков на 2011-2020 годы», в целях развития государственного языка, триединства языка и пропаганды государственного языка среди представителей некоренной национальности,в городе проводятся различные конкурсы и мероприятия:

среди государственных служащих конкурс «Государственный язык и государственная служба», в рамках трехъязычия - «Тілдарын», конкурс «Язык – ключ к познанию человека», конкурс чтения Оралхана Бөкей, конференции среди предприятий и учреждений, фестиваль «Дружат языки – дружат народы». Ежегодно проводится конкурс чтецов произведении Абая среди представителей различных национальностей.

На отчетный период доля взрослого населения Экибастузского региона, владеющего государственным языком, составляет 74,6 %, тогда как в 2014 году-58,9 %, в 2015 году-71,9 %, в 2016 году - 72,6%. Анализ показывает увеличение показателя в сравнении с 2014 годом на 13,7 %.

Доля населения региона, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) составляет 27 %, в 2016 году составляла 26%, в 2015 году -11 %, в 2014 году - 7 %. Мониторинг показывает ежегодный рост показателя.

**Общественная безопасность и правопорядок**

 За 2017 год УВД г.Экибастуза принят ряд организационных и практических мер, направленных на стабилизацию криминогенной ситуации в Экибастузском регионе, раскрытие и расследование преступлений, соблюдение законности и правопорядка, обеспечение конституционных прав граждан.

 В целях повышения эффективности работы в борьбе с преступностью, предупреждения правонарушений в Экибастузском регионе, за 2017 год проведены ряд комплексных оперативно-профилактических мероприятий.

Проведенными мероприятиями снижена регистрация преступлений на 7,3% (с 2096 до 1943), в том числе особо тяжких на 47,1% (с 17 до 9), средней тяжести на 14% (с 1389 до 1195) и небольшой тяжести на 5,5% (с 328 до 310).

Улучшена раскрываемость:

- особо тяжких преступлений на 1,3% (с 98,7% до 100%), (обл. 97,3%);

- тяжких преступлений на 3,4% (с 83,5% до 86,9%), (обл. 84%);

- средней тяжести на 5% (с 44,7% до 49,7%), (обл. 43,1%);

Улучшена раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений по:

- разбойным нападениям на 13,9% (с 75% до 88,9%), обл.96,7%;

- грабежам на 39,3% (с 53,8% до 93,1%), обл. 87,2%;

- наркопреступлениям на 7,7% (с 92,3% до 100%), обл.96,4%;

Сто процентная раскрываемость достигнута по умышленным убийствам, вымогательствам, хулиганствам, изнасилованиям.

Общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составляет 87,5%, в 2016г. – 90,1% (обл. – 85,5%), особо тяжких 100%, в 2016г. – 90,7% (обл. – 97,3%), тяжких 86,9%, в 2016г. – 83,5% (обл.84,01%).

Во исполнение Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства» с января 2016 года создана местная полицейская служба, которая состоит из подразделений участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, защите женщин от насилия, дорожно-патрульной полиции, природоохранной полиции, специальных приемников.

В течение отчетного периода текущего года личным составом местной полицейской службы УВД города Экибастуза особое внимание уделялось обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений, дорожной безопасности и пресечению уголовных правонарушений, которые в целом дали возможность стабилизировать криминогенную ситуацию в регионе.

В результате проведенных мероприятий достигнуто снижение преступности по следующим позициям:

-ранее судимыми лицами на 4,5% (с 661 до 631);

-в состоянии опьянения на 7,4% (с 457 до 423);

-совершенных в общественных местах на 2,0% (с 725 до 710);

-совершенных на улицах на 3,7% (с 377 до 363);

-совершенных несовершеннолетними лицами на 46,1% (с 39 до 21);

-совершенных группой лиц на 7,6% (с 104 до 96).

Однако, согласно статистических данных отмечается рост преступлений:

-в сфере семейно-бытовых отношений на 200% (с 7 до 21).

**По линии общественной безопасности:**

Анализ показывает, что 52,4% или 923 преступлений от их общего количества зарегистрированных преступлений составляют кражи чужого имущества. Анализом, установлено, что основным местом совершения преступлений в большинстве случаев являются квартиры (дома, гостиницы), улицы, общественный транспорт, увеселительные заведения, подъезды домов и учебные заведения. Кроме того, установлено, что наибольшее количество преступлений совершается в субботу, также активно преступления совершаются и в будние дни. За 12 месяцев текущего года зарегистрировано 1166 имущественных преступлений (сотовые телефоны, деньги, золотые изделия, орг.техника и т.д.). Основной причиной способствующих совершению преступлений данной категории является отсутствие надлежащей охраны, не желание владельцев подключить под охранную сигнализацию домовладения, отсутствие домофонов в подъездах. Наиболее поврежденные преступным посягательствам (кражи, грабежи, разбои) являются территории УПП №10 – 224 преступлений, УПП №4 - 169, УПП №13 – 163, УПП №9 - 135).

В результате проведенных МПС мероприятий за 12 месяцев 2017 года отмечается снижение зарегистрированных краж чужого имущества 16,3% (с 1104-2016 году до 923).

В целях профилактики рецидивной преступности установлен административный надзор по п. «В», в отношении 15-ти лиц, за 2016 год административный надзор был установлен в отношении 14-ти лиц. По представлению МПС судом было отменено решение об условно-досрочном освобождении в отношении подучетных Кулатаева Е.М., Уалиханова А.Н., Ильгачева Д. и Самедова А, которые не встали на путь исправления и были направлены в места лишения свободы на не отбытый срок наказания.

Одним из приоритетных направлений профилактической работы участковыми инспекторами полиции в отношении лиц освобожденных из мест лишения свободы - это оказание содействия в трудоустройстве. Ежемесячно в ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» направляются списки лиц освободившихся из мест лишения свободы, а также на получение единовременной материальной помощи. В целях трудоустройства ранее судимых лиц 17.03.2017 года, 20.06.2017 года и 12.12.2017 года были проведены ежеквартальные «Ярмарки вакансий». Так, по итогам 12-ти месяцев 2017 года из мест лишения свободы было освобождено 101 лицо, из них трудоустроено 52 лиц.

Из 101 лиц, освободившихся из мест лишения свободы 28 условно-досрочно освобожденных, 3 с установленным административным надзором, 35 формально подпадающих под административный надзор, 35 условно-осужденных лиц, в том числе согласно Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» освободились 19 лиц.

Всего состоит на учете в МПС УВД г.Экибастуза 2154 лица, из них в категории административный надзор - 11 лиц, формально подпадающие под административный надзор - 221 лиц, условно-досрочно освобожденные - 59 лиц, ранее судимые - 340 лиц, алкоголиков - 946 лиц, наркоманов - 268 лиц, психбольные - 20 лиц, состоящие на учете в Службе пробации - 289 лиц.

По профилактике преступлений совершаемых в состоянии опьянения проделана следующая работа:

-на принудительное лечение в ОЦПЛЗЗ г.Павлодара осуждено 62 лиц (2016г.- 52)

-помещено на стационарное лечение согласно решению суда 59 лиц (2016г.-44);

-на учет поставлено 183 (2016г.- 181) лиц страдающих алкогольной зависимостью и 48 (2016г.- 47) лиц нарковисимых;

-в ЦВАиД г.Экибастуза помешено 9557 лиц, что на 913 больше чем в 2016 году- 8644;

-за появление либо распитие алкогольных напитков составлено 1484 административных материалов (2016г.- 1448).

Особое внимание уделено выявлению фактов «Незаконной торговли алкогольной продукцией» по ст.200 КоАП РК, за 12 месяцев 2017 года выявлено 117 фактов (2016г.-50), продавцы допустившие нарушения привлечены к административной ответственности в виде штрафа, а также с приостановлением лицензии на продажу алкогольной продукции сроком от 10 до 30 дней. Лишены лицензии два объекта торговли ТД «Байтерек», магазин «Риа Фуд».

**В целях профилактики бытовой преступности:**

- по ст.73 КоАП РК (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) было выявлено 175 правонарушений (2016г. – 166);

- в отношении 789 лиц, допустивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, вынесены защитные предписания (2016 год – 783);

- за нарушение защитного предписания к административной ответственности по ст.461 КРКоАП привлечено 41 правонарушителей (2016 год – 38);

- судом установлено 56 особых требований к поведению правонарушителей (2016 год – 44).

В течение 12 месяцев 2017 года на территории Экибастузского региона неоднократно было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Быт» с 05 по 07 января, с 16 по 18 марта, с 03 по 05 мая, с 04 по 07 сентября и с 13 по 15 ноября 2017 года.

По профилактике преступлений участковыми инспекторами полиции проведено 164 сходов перед населением, где доведена информация и рекомендовано установление охранных сигнализаций в квартирах и частных домах.

**По линии подростковой преступности:**

По итогам 12 месяцев 2017 года достигнуто снижение подростковой преступности на 46,1% (с 39 до 21). В преступлениях принимало участие 21 подростков, в аналогичном периоде 2016 года – 42, снижение на 50,0%.

Из дома самовольно ушли 10 несовершеннолетних, которые найдены и возвращены домой. Подростки, совершившие преступления, а также склонные к бродяжничеству рассмотрены на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, куда направлено 93 материала.

Решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области несовершеннолетняя Дорофеева А. 2000 г.р., Исановой К. 1999 г.р., Оспанова Ы. 2004 г.р., Фурман Ю. 2000 г.р. помещены в спецшколу закрытого типа г.Серебрянска Восточно-Казахстанской области.

В результате проведенных личным составом ювенальной полиции мероприятий за отчитываемый период к административной ответственности за не выполнение родительских обязанностей по воспитанию и обучению детей привлечено 128 лиц (2016 г. - 126). По решению суда 42 родителей ограничены в родительских правах.

Дополнительно было поставлено на учет 183 подростков, склонных к совершению правонарушений (2016 г.-238) и 173 неблагополучных семьи (2016 г.-223) для проведения с ними мероприятий профилактического характера.

Совместно с отделом образования целенаправленно проводятся мероприятия по выявлению несовершеннолетних лиц в развлекательных и увеселительных заведениях без сопровождения законных представителей в ночное время (после 22.00 часов). За отчетный период выявлено 35 подростков (2016г-36), по всем фактам родители подростков привлечены к административной ответственности. 30 продавцов привлечены к административной ответственности за продажу табачной продукции (2016г-16). После 23.00 часов вне жилых помещений были задержаны и доставлены домой 459 несовершеннолетних (в 2016-416).

**По линии природоохранной полиции:**

В целях выявления и пресечения фактов экологических правонарушений за отчетный период совместно с государственным рыб инспектором Павлодарской области и старшим егерем общества охотников и рыболовов Экибастузского района были проведены 198 совместных рейдовых мероприятий на территориях водохранилищ Экибастузского района.

С 06 по 15 ноября 2017 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «БРАКОНЬЕР», с 11 по 31 декабря были проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконных порубок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период.

За 12 месяцев 2017 года выявлено 126 нарушений природоохранного законодательства (2016г.-121), в том числе по ст. 383 ч.1 КРКоАП (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных запасов) – 81 (2016г-82), 382 ч.1 КРКоАП (Незаконная охота и пользование животным миром) – 39 (2016г-33), по ст. 204 ч.1 КРКоАП – 2 (2016г-0), по ст.386 КРКоАП – 4 (2016г-2), по ст.505 КРКоАП -0 (2016г-2).

**По дорожной безопасности:**

Территория обслуживаемого г.Экибастуз граничит с Акмолинской, Карагандинской областями и территориями Актогайского, Аксусского, Баянаульского района. Протяженность автомобильных дорог на обслуживаемой территории составляет 733,5 км, в т.ч. 223 км республиканского значения и 60 км областного значения, 279,4 км районного, хозяйственные дороги 13 км, улично-дорожная сеть 158,1 км.

По итогам 12 месяцев 2017 года на терриитории г.Экибастуза зарегистрировано 173 ДТП (2016 – 155) – рост на 11,6%, при которых погибших 6 (2016 – 19) – снижение на 68,4%, и 265 человек получили телесные повреждения различной степени (2016 – 269) – снижение на 1,4%.

Зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних лиц (2016г-28) – рост на 57,1%, при которых погибло 2 несовершеннолетних (2016г-1) – рост 50,0% и получили телесные повреждения 45 лиц (2016г-31) – рост на 45,1%.

**Административная практика:**

За 12 месяцев 2017 года выявлено 16000 административных правонарушений (2016г-17519), в том числе выявлено правонарушений по линии дорожной безопасности 8683 (2016г-9880), по линии общественной безопасности 7317 (2016г-7639). Наложено административных штрафов на сумму 157 207 507 тенге, взыскано в доход государства средства на сумму 105 739 467 тенге, процент взыскаемости составил 67%.

На рассмотрение в Специализированный административный суд направлено 2447 административных материалов, 518 водителей лишены права управления транспортными средствами, 461 подвергнуты административному аресту.

Согласно поручений Главы государства по «Нулевой терпимости к мелким нарушениям», по 14 статьям КРКоАП выявлено 9059 административных правонарушений, что меньше на 1165 фактов аналогичного периода 2016 года - 10224.

**Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций**

В 2017 году согласно плана основных мероприятии по подготовке органов управления, сил ГСЧС и населения города Экибастуза и его сельской зоны к действиям в чрезвычайных ситуациях на 2017 год утвержденного акимом города Экибастуза было проведено и принято участие в семи командно-штабных учениях.

Имеется 12 водораздатчиков и 26 локальных систем оповещения для сельской зоны города Экибастуза. В случае возникновение чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера будут приниматься меры быстрого реагирования по спасению населения.

В случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации привлекаются территориальные формирования гражданской обороны созданной на основании решения акима города Экибастуза №76/1-р от 27.12.2013 года «О создании территориальных формирований гражданской обороны города Экибастуза - при возникновении чрезвычайных ситуации по решению начальника гражданской обороны – акима города Экибастуза».

Основными направлениями дальнейшего развития системы предупреждения чрезвычайных ситуаций являются:

организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

реализация на городском и сельском уровне мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации, территориальной и гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По программе «Предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации масштаба района» установлено 11 локальных систем оповещения в сельских населенных пунктах города Экибастуза п. Шидерты, Байетский с/о, с. Байет и Атыгай; Экибастузский с/о, села: Тортуй, Каражар и Мынтомар, село Тай; Аккольский с/о села: Акколь и Зеленая роща ; село Шикылдак, село им. Ак.А.Маргулана.

В 2017 году установлены 15 локальных систем оповещения в сельских населенных пунктах города Экибастуза - Сарыкамыский с/о с. Сарыкамыс и Куандык, Железнодорожный с/о с. Кулаколь и отделение № 3, Кудайкольский с/о с. Кудайколь и Карасор, Торт-Кудукский с/о с. Торт-Кудук и ст. Бозщаколь, Кояндинский с/о с. Коянды, с. Темиртас и Курылысши, с. Бескауга, п. Солнечный, Аккольский с/о с.Жаксат, п. Шидерты.

**Строительство**

По бюджетным инвестиционным проектам в 2017 году выделено 2880,5 млн. тенге, в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 176,115 млн. тенге (наружные сети к трем пяти этажным жилым домам и наружные сети к 5-ти этажке (21 мкр), областной бюджет 742,307 млн. тенге (строительство фонтана, освещение, дренаж 8 и 9 мкр, строит 9-эт жилого дома), 502,538 за счет цедевого трансферта из Нацилнального фонда республики Казахстан кредиты из областного бюджета 1049,986 млн. тенге (строительство 3-х пятиэтажных жилых домов, строит 5-ти этажного жилого дома по ул. Энергетиков (21 мкр), МБ 475,377 млн. тенге (реконструкция поликлиники № 2, здания под ЦОУ, реконструкция здания 10 городских школ в рамках обеспечения безбарьерной зоны для инвалидов, разработка проектно-сметных документаций)

Для достижения ИФО строительных работ в 2017 году запланировано ввод в эксплуатацию 20-ти объектов, в том числе строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в г. Экибастуз, улица Энергетиков (21 микрорайон); Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в городе Экибастузе, общей площадью 8330,2 м2. А также наружных сетей к 5-ти этажному жилому дому в городе Экибастуз, улица Энергетиков 21 мкр; Строительство дренажной системы 8 и 9 микрорайона г. Экибастуза; строительство фонтана; Строительство линии электропередач, расположенной вдоль автомобильной дороги по улице Беркимбаева (от ул. Ауэзова до ул. Пшембаева); Строительство линий освещения в 20 микрорайоне города Экибастуза; строительство орошаемого участка на площади 100 га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского сельского округа г.Экибастуза; Строительство линии освещения в 31 микрорайоне города Экибастуза; Строительство линии уличного освещения расположенной в Южном районе: Угольный проезд; Реконструкция здания поликлиники №2 для размещения самостоятельных отделов акимата; реконструкция здания для ЦОУ (Энергетиков 62); здания 10 городских школ в рамках обеспечения безбарьерной зоны для инвалидов; строительства 4- х ветеринарных помещений в селах.

**Жилищно-коммунальная и транспортная инфраструктура**

Всего в Экибастузском регионе 761 многоквартирных жилых домов, в настоящее время проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума требуют 226 домов.

В 2016-2017 годах из республиканского бюджета целевые трансферты на ремонт общего имущества многоэтажных жилых домов не выделялись. За счет возвратных средств в 2016 году проведены работы по реконструкции кровли дома по улице М. Жусупа, 20, капитальному ремонту фасада и отмостки дома на сумму 35 316,352 тыс. тенге. В 2017 году реконструкция кровли дома по улице Королева 94, стоимость ремонтных работ 29 292,108 тыс. тенге.

В период подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов за счет сбора целевых средств собственников квартир проведены следующие работы:

- капитальные и текущие ремонты систем отопления на 67 домах;

- капитальные и текущие ремонты систем горячего и холодного водоснабжения на 76 домах;

- ремонт систем канализации на 10 домах;

- иные ремонты (подъезды, эл. сети и др.) на 23 домах.

Таким образом, доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, кровель и несущих конструкций (269 домов в 2014 году), снижена с 36,1 % до 30,0 % (226 домов в 2017 году).

Разработана проектно-сметная документация с заключением экспертизы 8 жилых домов (ул. Сатпаева 48, Московская 71, Шахтерская 53/9, Энергетиков 81, Пшембаева 27, Энергетиков 67, Энергетиков 71, Горняков 15в) на общую сумму 303 754, 769 тыс. тенге.

Начаты работы по капитальному ремонту подвальной разводки сетей тепло-, водоснабжения и канализации двух домов по улице Сатпаева 48 и Московская 71.

Ведется оформление документов на разработку проектно-сметной документации по реконструкции кровли дома по улице Абая, 91.

Рассматривается вопрос выделения средств находящихся в АО «НК СПК «Павлодар» на капитальный ремонт домов в размере 22 млн. тенге.

Также работы в 2018 году будут продолжены за счет возвратных средств.

 **В 2017 году выполнена реконструкция автодорог города Экибастуз протяжённостью 12,2 км,**

*в том числе:*-**ул.Джамбула** (от ул. Абая до ул. Степной)-0,702км;-**ул.Декабристов** -0,375км;-**ул.Джамбула** (от ул. Степной до ул. Геологическая)-0,415 км;-**ул.Степная** (от ул. Беркимбаева до ул. 40 лет Экибастузу)-1,61 км;-**ул. Беркимбаева** (от ул. Амангельды до 26 мкр.)-0,279 км;-**ул. 4 Юго-Западный проезд** (от ул.Энергетиков до ул.Королева)-0,7 км;-**ул. Степная** (от ул. Беркимбаева до ул. Энергетиков)-0,926 км;-**ул. Амангельды** (от ул. Геологическая до ул. 40 лет Экибастузу) -1,434 км;**-ул. Сатпаева** (от ул.Беркимбаева до ул. Энергостроителей)0,43 км;**-ул. Энергостроителей** (от ул. М. Ауэзова до ул. Московская)-0,90 км;**-ул. Донентаева** (от ул. М. Ауэзова до ул. Горняков)-0,625 км;**-ул. Целинная** (от ул. Строительная до ул. Абая)- 0,465 км;**-ул. Ади Шарипова** (от ул. М. Ауэзова до ул. Пшембаева)-1,05 км;**-ул. Шорманова** (от ул. М. Ауэзова до ул. Пшембаева)-1,05 км;**-ул. 18 Южный проезд** (от ул. Степная до ул. Чехова)- 0,421 км;**-ул. Бульвар Петренко** (от ул. Степная до ул. Торайгырова)-0,841 км.

**Средний ремонт автодорог города Экибастуз протяжённостью 2,565 км,**

*в том числе:*-**ул.Павлова** (участок от ул.Абая до ул.Западная) - 1,125 км;-**ул.Советов** (участок от ул.Кунаева до ул.Новоселов)- 0,42 км;-**ул.Кунаева,** подъездная автодорога к заводу ТОО Проммашкомплект -1,02 км;-Автомобильная дорога районного значения направлением **«Экибастуз-Бескауга»-**1,65 км.

**Текущий ремонт автодорог города выполнен**  на площади 23 754м2 .

**Профилирование автодорог города** выполнено на площади 9 168м2.

**Выполнено благоустройство внутриквартальных дворов с установкой детских игровых площадок и ремонтом асфальтового покрытия,**

*в том числе,*- ул.Бухар Жирау 280, 280а, 282, 284;- проезд Линейный 1;- ул. Царёва 15, 17, 19;- ул.Абая 31,33,35;

- ул. Западная 54, 56а, 54а;- ул. М. Ауэзова 40, 42, ул. Абая 37, 39, 40;- ул. М. Ауэзова 93, 95, 91а, 89, 89а, 84;

- ул. М. Жусупа 32, 34, ул. Горняков 12, 12а, 12б;- ул. М. Жусупа 48, 47, 47а, 46, 50;- ул. Абая 49/2, 49/3, 49/3;- ул. М.Жусупа 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;- ул. Строительная 56, 64, 66,68;- ул. Энергостроителей 19, 21, 23;- ул. Западная 60;- ул. Западная 60а;

- ул. Горняков 119а;- ул. М. Ауэзова 21/1;- ул. М. Ауэзова 21/2;- ул. М. Жусупа 36;- ул. Энергетиков 73;- ул. Энергетиков 75;

- ул. Энергетиков 77; - ул. М. Жусупа 126;- ул. М. Жусупа 128;- ул. Энергетиков 65.

 **Выполнено устройство пешеходных тротуаров из брусчатки по улицам города** на площади 22 565 м2.

в том числе:-ул.Омская, ул.Беркимбаева, ул.Торайгырова, ул.Энергетиков, ул.Пшембаева.

 **Выполнено благоустройство Парка «Шахтер»,** в объеме работ выполнены работы по устройству пешеходных тротуаров из брусчатки, установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны), освещены аллеи пешеходных тротуаров.Установлены декоративные конструкции.

**Земельные ресурсы**

Территория города Экибастуз по состоянию на 1 ноября 2017 года составляет 1887,6 тыс.га, из них:

- пашня – 13,3 тыс.га;

- залежь – 48,2 тыс.га;

- пастбища – 1 млн. 678,5 тыс.га;

- сенокос – 27,2 тыс.га.

 Площадь сельскохозяйственных угодий составляет – 668,6 тыс.га, из них:

- пашня – 13 тыс.га;

- залежь – 15,2 тыс.га;

- пастбища – 618,9 тыс.га;

- сенокос – 18,2 тыс.га.

 В Экибастузском регионе имеются 245 сельскохозяйственных формирований на площади 408,1 тыс.га, всего 2017 год предоставлено 108 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 133,1 тыс.га, из них:

*- по конкурсу – 44 земельных участка, площадью 81,1 тыс.га;*

*- для отгонного животноводства – 46 земельных участков, площадью 49,5 тыс.га;*

*- для сенокошения – 18 земельных участков площадью 2,5 тыс.га.*

Возвращено в государственную собственность и зачислено в специальный земельный фонд – 68 земельных участков, площадью – 25,6 тыс.га.

Вовлечено неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот – 12 тыс.га.

Проведено 5 конкурсов по предоставлению права на земли сельскохозяйственного назначения.

Проведено 8 аукционов по продаже права временного возмездного землепользования (аренда) на 27 земельных участках, общей площадью 28,5 га на сумму 9,5 млн.тенге.

Выявлено 2 земельных участка (ТОО «Анис», КХ Ким С.В.) длительно неиспользуемых по целевому назначению, площадь земельных участков составляет 11,4 тыс.га. В соответствии с решением Экибастузского городского маслихата от 19 августа 2016 года №49/9 «О повышении ставок земельного налога и единого земельного налога на неиспользуемые в соотсветсвие с земельным законодательством земли сельскохозяйственного назначения города Экибастуза» в отношении указанных землепользователей материалы направлены в Управление государственных доходов, общая сумма налога с применением десятикратного увеличения составляет 2,4 млн.тенге.

**Государственная служба**

 За 12 месяцев 2017 года сменяемость среди государственных служащих местных исполнительных органов города Экибастуза составила 78, из них по чистой сменяемости 31 (12,8%). Для уменьшения чистой сменяемости численности государственных служащих постоянно проводятся разъяснительные работы

по прохождению государственной службы и карьерному росту. В целях повышения квалификации направляются на обучение и стажировку государственные служащие, получившие положительный результат специальной проверки органами Комитета национальной безопасности. На постоянной основе проводиться анализ и мониторинг сменяемости государственных служащих.

 **Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Г.Каламбаева**