№ исх: 02-08/28 от: 02.02.2018

Отчет о реализации
Стратегического плана развития Амангельдинского района Костанайской области до 2020 года, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития Амангельдинского района Костанайской области до 2020 года, государственной программы, программы развития территории

Отчетный год     2017 год

Этап реализации (для государственных программ, программ развития территорий) 2016-2020 годы

Государственный орган  КГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Амангельдинского района

(наименование государственного органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчета)

1. Достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов

| Наименование | Ед. изм. | Источ ник инфор мации | Ответ ствен ные испол нители | План 2017 года | Факт 2017 года | Финансирование, тыс. тенге |  |  |  |  | Информация об исполнении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт | Источник финансирования | Код бюджетной программы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Направление. Экономика Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие промышленного потенциала в регионе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Официа льные статисти ческие данные | ОП | 100,0 | 460,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. ИФО промышленности составил 4,6 раза по сравнению с 2016 годом. |  |  |  |
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района | % | Официа льные статисти ческие данные | ОП | 32,0 | 76,3 | * |  | * | * | * | Достигнут. Объем обрабатываемой промышленности составил 373,1 млн. тенге, всего объем промышленности 489,0 млн. тенге. |  |  |  |
| Объем промышленной продукции | млн. тенге | Официа льные статисти ческие данные | ОП | 117,2 | 489,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Агропромышленный комплекс Цель 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | % | Официа льные статисти ческие данные | ОСХ | 103,4 | 101,6 | * |  | * | * | * | Не достигнут. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 10 772,9 млн. тенге. |  |  |  |
| Индекс физического объема валовой продукции (услуг) растениеводства | % | Официа льные статисти ческие данные | ОСХ | 102,0 | 102,5 | * |  | * | * | * | Достигнут. Валовый выпуск продукции растениеводство составил 4 880,9 млн. тенге. |  |  |  |
| Индекс физического объема валовой продукции (услуг) животноводства | % | Официа льные статисти ческие данные | ОСХ | 109,8 | 100,9 | * |  | * | * | * | Не достигнут. Валовый выпуск продукции животноводства составил 5 838,5 млн. тенге. |  |  |  |
| Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | % | Ведомст венная отчет ность УСХ РК | ОСХ | 54,0 | 51,1 | * |  | * | * | * | Не достигнут. В сельхозпредприятиях и КХ численность поголовья составляет 17219 голов, всего по району 33706 голов. |  |  |  |
| МРС |  |  |  | 52,0 | 39,3 | * |  | * | * | * | Не достигнут. В сельхозпредприятиях и КХ численность поголовья составляет 28013 голов, всего по району 71207 голов. |  |  |  |
| Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, участвующих в породном преобразовании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | % | Ведомст венная отчет ность УСХ РК | ОСХ | 50,0 | 90,9 | * |  | * | * | * | Достигнут. Из 14048 голов КРС (данные на 01.10.17 г.) в породном преобразовании участвует 12775 голов. |  |  |  |
| МРС |  |  |  | 6,5 | 4,9 | * |  | * | * | * | Не достигнут. Из 12253 голов МРС в породном преобразовании участвует 600 голов. |  |  |  |
| Увеличение площади зерновых культур, возделываемых с помощью прогрессивных технологий (влагосберегающих технологий) | % | ВВедомст венная отчет ность УСХ РК | ОСХ | 110,0 | 112,4 | * |  | * | * | * | Площадь зерновых культур, возделываемых с помощью прогрессивных технологий увеличена на 12,4% и составляет 114,1 тыс.га. |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство | % | Официа льные статисти ческие данные | ОСХ | 115,0 | 48,6 | * |  | * | * | * | Не достигнут. Объем инвестиции в сельское хозяйство составил 209,8 млн. тенге, в 2016 году инвестиция в СХ составил 513,2 млн. тенге. |  |  |  |
| Малый и средний бизнес, торговля Цель 3. Улучшение бизнес-среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | Официа льные статисти ческие данные | ОП | 90,8 | 91,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. На отчетные период зарегистрировано 841 субъектов, из них 768 действующие. |  |  |  |
| Объем выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства | млн. тенге | Ведомст венная отчет ность УПиИИР | ОП | 1490,5 | 1671,2 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей | % | Ведомст венная отчет ность УПиИИР | ОП | 41,5 | 44,9 | * |  | * | * | * | Достигнут. Количество активных СМБ 768 на 17 118 жителей. |  |  |  |
| Цель 4. Обеспечение ежегодных темпов роста розничного товарооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема розничной торговли | % | Официа льные статисти ческие данные | ОП | 100,5 | 104,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Объем розничного товарооборота | млн. тенге | Официа льные статисти ческие данные | ОП | 397,2 | 521,3 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Инновации и инвестиции Цель 5. Улучшение инвестиционного климата, инновационное развитие отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения к 2015 году | % | Расчеты МИО на основе официаль ных статисти ческих данных | ОСХ | 100,0 | 264,5 | * |  | * | * | * | Достигнут. На 01.01. 2018 года объем инвестиций составил 2193,0 млн. тенге, в 2016 году 846,0 млн. тенге. |  |  |  |
| Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Официа льные статисти ческие данные | ОСХ | 0,09 | 0,3 | * |  | * | * | * | Достигнут. Объем внешней инвестиции составил 5678,0 тыс. тенге. |  |  |  |
| Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году | % | Официа льные статисти ческие данные | ОСХ | 26,0 | 111,9 | * |  | * | * | * | Достигнут. Объем инвестиции в несырьевой сектор составил 74,456 млн. тенге |  |  |  |
| Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | %% | ООфициа льные статисти ческие данные | ОП | 0 | 0 | * |  | * | * | * | В районе инновационно-активные предприятия отсутствует. |  |  |  |
| Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта | %% | РРасчеты МИО на основе официаль ных статисти ческих данных | ОП | 0 | 0 | * |  | * | * | * | В районе инновационно-активные предприятия отсутствует. |  |  |  |
| Региональная макроэкономика Цель 6. Развитие центров экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост численности населения в опорных СНП | ттыс.чел. |  | аким района | 1,597 | 1,598 | * |  | * | * | * | Достигнут. Численность населения на 01.01.2018 г. составляет: в с. Амантогай – 925 человек, в с. Кумкешу – 673 человек. |  |  |  |
| Направление. Социальная сфера Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 7. Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | % | Административные данные УО | ОО | 0,0 | 0,0 | * |  | * | * | * | Аварийных школ отсутствует. |  |  |  |
| Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Административные данные УО | ОО | 98,0 | 98,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. По району 3 школы не соответствует государственному нормативному сети. В Жалдаминской СШ количество учашихся 74, в Степнякской – 20 и Карынсалдинской ОШ количество учеников 32. Основные школы не достигают до 41 учеников. |  |  |  |
| Доля учащихся, успешно (отлично /хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Административные данные УО | ОО | 42,5 | 48,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | ААдминистративные данные УО | ОО | 75,3 | 76,5 | * |  | * | * | * | Достигнут. Всего детей с ООП по району 158, из них охвачено инклюзивным образованием 121 детей. |  |  |  |
| Охват (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | ААдминистративные данные УО | ОО | 100,0 | 100,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. По району на 01.01.2018 г. количество детей от 3 до 6 лет – 1074, из них 611 детей охвачены в 3 детских садах и миницентрах школ, 275 детей приняты в предшкольные классы. |  |  |  |
| в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций |  |  |  | 0,0 | 0,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. В районе отсутствует частные школы. |  |  |  |
| Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов | %% | ВВедомствен ные отчеты МИО | ОО | 41,2 | 47,8 | * |  | * | * | * | Достигнут. Количество педагогов на 2017-2018 учебный год – 583 чел., из них с высшей категорией – 105, с первой – 174 педагогов. Доля высококвалифицированных педагогов составляет – 47,8% |  |  |  |
| Охват детей дошкольным воспитанием и обучением | %% | ВВедомствен ные отчеты МИО | ОО | 97,8 | 98,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. По району на 01.01.2018 год количество детей от 1 до 5 лет – 1122, из них 1100 охвачены в детских садах и миницентрах, итоговый охват 1-5 лет - 98%. |  |  |  |
| Доля введенных дошкольных организаций от их общего количества | %% | ВВедомствен ные отчеты МИО | ОО | 36,0 | 36,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Здравоохранение Цель 8. Создание условий для роста продолжительности жизни населения, своевременное и качественное оказание медицинских услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми | % | Ведомст венная отчет ность УЗ | ЦРБ | 0,0 | 0,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. Случай материнской смертности не зарегистрировано |  |  |  |
| Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | % | РРасчеты МИО на основе официальных статисти ческих данных | ЦРБ | 8,4 | 4,3 | * |  | * | * | * | Достигнут. Случай младенческой смертности в 2016 году – 4 случая, в 2017 году – 1 случай, снижение на 3 случая |  |  |  |
| Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | % | РРасчеты МИО на основе официальных статисти ческих данных | ЦРБ | 23,3 | 29,1 | * |  | * | * | * | Не достигнут. В 2016 году умерло от злокачественных заболеваний 3 больных, а в 2017 году умерло 5 больных. Идет рост на 2 случая. |  |  |  |
| Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6 % | % | Ведомст венная отчет ность УЗ | ЦРБ | 0,022 | 0,0 | * |  | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Снижение смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения | %% | ВВедомст венная отчет ность УЗ | ЦРБ | 5,8 | 0,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. В 2017 году умерших от туберкулеза не было. |  |  |  |
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | %% | ВВедомст венная отчет ность УЗ | ЦРБ | 138,0 | 98,8 | * |  | * | * | * | Достигнут. В 2016 году умерло от БСК 26 больных, а в 2017 году умерло – 17. Снижение смертности на 9 случаев. |  |  |  |
| Социальная защита населения Цель 9. Формирование эффективной системы социальной защиты граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АОА |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | Официа льные статисти ческие данные | ОЗиСП | 0,2 | 0,1 | * |  | * | * | * | Достигнут. На отчетную дату в качестве безработного в органе занятости зарегистрировано 7 человек, что составляет 0,1% |  |  |  |
| Количество созданных рабочих мест | Един | Ведомст венная отчет ность УКЗиСП | ОЗиСП | 250 | 489 | * |  | * | * | * | Достигнут. С начало года было создано 489 рабочих мест |  |  |  |
| Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятость | Един | Ведомст венная отчет ность УКЗиСП | ОЗиСП | 10 | 16 | * |  | * | * | * | Достигнут. Из созданных 489 рабочих мест, 16 вакансий заполнены инвалидами трудоспособного возраста |  |  |  |
| Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства | % | Ведомст венная отчет ность УКЗиСП | ОЗиСП | 95,0 | 99,1 | * |  | * | * | * | Достигнут. С начало года было зарегистрировано 836 чел., из них трудоустроено 829, что составляет 99,1% |  |  |  |
| Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп. | % | Ведомст венная отчет ность УКЗиСП | ОЗиСП | 100,0 | 100,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. Лица обратившийся из целевых групп были полностью трудоустроены. |  |  |  |
| Цель 10. Достижение эффективной занятости трудоспособного населения из числа малообеспеченных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | ВВедомст венная отчет ность УКЗиСП | ОЗиСП | 28,0 | 28,4 | * |  | * | * | * | Достигнут. С начало года в качестве получателей АСП были зарегистрованы 95 чел., из них 27 человек лица трудоспособного возраста. |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже уровня черты бедности (40% от прожиточного минимума) | % | ВВедомст венная отчет ность УКЗиСП | ОЗиСП | 0,3 | 0,3 | * |  | * | * | * | Достигнут. Население района 17 118 чел., зарегистрированное население ниже черты бедности 45 чел., что составляет 0,3%. |  |  |  |
| Цель 11. Обеспечение полного охвата нуждающихся лиц в специальных социальных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | 1 % | Отчет УКЗиСП по сведе ниям МИО | ОЗиСП | 14,0 | 100,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. Специальными социальными услугами по району охвачены 14 человек из 14 возможных, что составляет 100%. |  |  |  |
| Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | 1 % | ООтчет УКЗиСП по сведе ниям МИО | ОЗиСП | 0,0 | 0,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. Специальные социальные услуги субъектами частного сектора не предоставляется. |  |  |  |
| Культура и развитие языков Цель 12. Расширение доступа населения района к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек | чел. | Предс тав ленный отчет | ОКиРЯ |  |  |  |  |  |  |  | Достигнут |  |  |  |
| библиотек |  |  |  | 688,7 | 700,0 | * |  | * | * | * |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт Цель 13. Привлечение населения к активным занятиям спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Ведомст венная отчет ность УФКиС | ОФКиС | 31,0 | 31,8 | * |  | * | * | * | Достигнут. Население района на 01.01.18 г. 17 118 человек, из них физ.культурой занимается 5439 человек. |  |  |  |
| Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | ВВедомст венная отчет ность УФКиС | ОФКиС | 21,8 | 29,3 | * |  | * | * | * | Достигнут. 818 детей из 2787 в возрасте 7-18 лет занимаются спортом в ДЮСШ и ДЮСК |  |  |  |
| Туризм Цель 14. Создание конкурентоспособной туристской индустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статисти ческих данных | ОП | 100,0 | 250,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. В 2017 году открыто 1 гостиниц на 5 койко-мест в селе Амангельды. Количество обслуженных посетителей 310 человек. |  |  |  |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | РРасчеты МИО на основе официальных статисти ческих данных | ОП | 0,0 | 200,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. Обслужено 2 посетителя из России. |  |  |  |
| Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | РРасчеты МИО на основе официальных статисти ческих данных | ОП | 100,0 | 298,4 | * |  | * | * | * | Достигнут. На отчетный период предоставлено 370 койко-суток. |  |  |  |
| Цель 15. Создание толерантной языковой среды как фактора единения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Ведомст венные отчеты МИО | ОКиРЯ | 100,0 | 100,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | ВВедомст венные отчеты МИО | ОКиРЯ | 13,0 | 13,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | ВВедомст венные отчеты МИО | ОКиРЯ | 9,0 | 9,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Удельный объем делопроизводства на государственном языке в общем объеме документооборота органов государственного управления | % | ВВедомст венные отчеты МИО | ОКиРЯ | 96,0 | 96,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Внутренняя политика Цель 16. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности на региональном уровне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень поддержки Стратегии развития государства и государственной политики | % | Соц.исследования | ОВП | 73,0 | 100,0 | * |  | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений | % | Соц.исследования | ОВП | 71,0 | 83,3 | * |  | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Доля населения, положительно оценивающего услуги НПО в рамках государственного социального заказа | % | Соц.исследования | ОВП | 56,0 | 85,0 | * |  | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики по результатам проведения информационно-пропагандистских мероприятий | % | Соц.исследования | ОВП | 69,0 | 80,0 | * |  | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Направление: Общественная безопасность и правопорядок Цель 17. Повышение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Отчетность ДВД | РОВД | 9,5 | 4,8 | * |  | * | * | * | Достигнут. Зарегистрировано 4 преступлений. |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчетность ДВД | РОВД | 3,8 | 12,1 | * |  | * | * | * | Не достигнут. Зарегистрировано 8 преступлений. |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Отчетность ДВД | РОВД | 3,9 | 16,7 | * |  | * | * | * | Не достигнут. Зарегистрировано 11 преступлений. |  |  |  |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | Отчетность ДВД | РОВД | 7,0 | 20,0 | * |  | * | * | * | Не достигнут. В совершенных ДТП погибло 3 человека. |  |  |  |
| Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков, от общего количества наркопреступлений | % | Отчетность ДВД | РОВД | 0,0 | 0,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. Преступлений связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков не было. |  |  |  |
| Цель 18. Повышение защищенности территории от чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Ведомст венные отчеты МИО | Аппарат акима | 100 | 100 | * |  | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Направление. Инфраструктура Связь и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 19. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед. | Офици альные статисти ческие данные | Аппарат акима | 26,5 | 16,5 | * |  | * | * | * | Не достигнут. Количество фиксированных линий телефонной связи – 2825. |  |  |  |
| Доля пользователей Интернет | % | Офици альные статисти ческие данные | Аппарат акима | 80,6 | 84,5 | * |  | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Уровень цифровой грамотности населения | % | Офици альные статисти ческие данные | Аппарат акима | 72,0 | 75,2 |  |  |  |  |  | Достигнут |  |  |  |
| Строительство Цель 20. Обеспечение населения района доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аудан әкімдігі |
| Индекс физического объема строительных работ | % | Офици альные статисти ческие данные | ОАСиГ | 65,0 | 1260,0 | * |  | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Объем строительных работ | млн. тенге | Офици альные статисти ческие данные | ОАСиГ | 25,0 | 2 838,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | кв. метр | Офици альные статисти ческие данные | ОАСиГ | 850,0 | 884,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Цель 21. Обеспечение доступа инвалидам к объектам социальной, транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | Отчет УКЗиСП по сведе-ниям МИО | ОАСиГ ОЗиСП | 50,0 | 68,1 | * |  | * | * | * | Достигнут. Из 47 объектов требующих адаптации, на отчетную дату доступ имеют 32 объекта. |  |  |  |
| Дороги и транспорт Цель 22. Повышение экономического потенциала региона и благосостояния населения за счет создания развитой транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Ведомственная отчет ность | ООЖКХ ПТиАД | 51,2 | 51,2 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Ведомственная отчет ность | ООЖКХ ПТиАД | 20,0 | 33,0 | * |  | * | * | * | Не достигнут. Из 30 СНП района 10 СНП не охвачен автотранспортным сообщением. |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство Цель 23. Модернизация и повышение эффективности жилищного фонда. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Ведомст венная отчет ность УЭиЖКХ | ООЖКХ ПТиАД | - | - | * |  | * | * | * | По программе целевые индикаторы на запланированы. |  |  |  |
| Доступ сельских населенных пунктов к централизованному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжению | % | Ведомственная отчет ность УЭиЖКХ | ООЖКХ ПТиАД | 40,0 | 40,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. Из 30 СНП района 12 СНП имеет доступ к централизованному водоснабжению. |  |  |  |
| водоотведению |  |  |  | - | - | * |  | * | * | * | По программе целевые индикаторы на запланированы. |  |  |  |
| Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение | % | Ведомст венная отчет ность УЭиЖКХ | ООЖКХ ПТиАД | - | - | * |  | * | * | * | По программе целевые индикаторы на запланированы. |  |  |  |
| газоснабжение | % | Ведомст венная отчет ность УЭиЖКХ | ООЖКХ ПТиАД | - | - | * |  | * | * | * | По программе целевые индикаторы на запланированы. |  |  |  |
| электроснабжение | % | Ведомст венная отчет ность УЭиЖКХ | ООЖКХ ПТиАД | - | - | * |  | * | * | * | По программе целевые индикаторы на запланированы. |  |  |  |
| Протяженность модернизированных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение | % | Ведомст венная отчет ность УЭиЖКХ | ОЖКХ ПТиАД | - | - | * |  | * | * | * | По программе целевые индикаторы на запланированы. |  |  |  |
| газоснабжение | % | Ведомст венная отчет ность УЭиЖКХ | ОЖКХ ПТиАД | - | - | * |  | * | * | * | По программе целевые индикаторы на запланированы. |  |  |  |
| электроснабжение | % | Ведомст венная отчет ность УЭиЖКХ | ОЖКХ ПТиАД | - | - | * |  | * | * | * | По программе целевые индикаторы на запланированы. |  |  |  |
| Направление. Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 24. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем нормативных загрязняющих веществ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросов в атмосферный воздух | млн. тонна | Офици альные статисти ческие данные | ОЖКХ ПТиАД | 0,00092 | 0,00092 |  | * | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | Офици альные статисти ческие данные | ОЖКХ ПТиАД | 100,0 | 100,0 |  | * | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Офици альные статисти ческие данные | ОЖКХ ПТиАД | 0,02 | 0,0 |  | * | * | * | * | Не достигнут |  |  |  |
| Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | % | ВВедомст венные отчеты МИО | ОЖКХ ПТиАД | 6,6 | 6,6 |  | * | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | % | ИИнформация УПРиРП | ОЖКХ ПТиАД | 8,1 | 8,1 |  | * | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | % | ИИнформация УПРиРП | ОЖКХ ПТиАД | 0,0 | 0,0 |  | * | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Озеленение населенных пунктов (саженцы) | % | ИИнформация УПРиРП | ОЖКХ ПТиАД | 2,0 | 2,0 |  | * | * | * | * | Достигнут |  |  |  |
| Цель 25. Обеспечение рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | ВВедомст венные отчеты МИО | ОЗО | 5,0 | 13,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | ВВедомст венные отчеты МИО | ОЗО | 2,0 | 2,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |
| Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | ВВедомст венные отчеты МИО | ОЗО | 5,0 | 5,0 | * |  | * | * | * | Достигнут. |  |  |  |

2. Анализ межведомственного взаимодействия

| Наименование целевого индикатора/ показатель результата | Орган-соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| Доля инновационно - активных предприятий |  |  |
| Объем производства инновационной продукции | Предприятия района | В районе на отчетную дату инновационно-активных предприятий не зарегистрировано. |

3. Анализ внешнего воздействия

| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры |
| --- | --- |

4. Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | Причины неиспользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Источник 1 РБ | 678 958,9 | 678 958,9 | Освоено 100 %. |
| Источник 2 МБ | 947 769,7 | 947 769,7 | Освоено 100 %. |
| Источник 3 ДИ | 114 370,8 | 114 370,8 | Освоено 100 %. |
| Источник 4 СС | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого | 1 741 099,4 | 1 741 099,4 | Освоено 100 %. |

5. Аналитическая записка.

1. Итоги проведенного анализа.

Планом мероприятий по реализации программы развития территорий  Амангельдинского района на 2016-2020 годы предусмотрено выполнение задач для достижения намеченных целей по 5 направлениям на 2017 год.

Направлением 1 «Экономика» поставлено 6 целей.

Для достижения  цели 1 «Развитие промышленного потенциала района» поставлено выполнение 1 целевого индикатора  и 3 показателей результатов, из которых по 3 показателям результаты достигнуты.

Для достижения  цели 2 «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса» поставлено выполнение 1 целевого индикатора  и 7  показателей результатов, из которых по 4 показателям результаты достигнуты планов.

Для достижения  цели 3 «Улучшение бизнес - среды» поставлено выполнение 1 целевого индикатора и  3 показателей результатов, которые были достигнуты.

Для достижения цели 4 «Обеспечение ежегодных темпов роста розничного товарооборота» поставлено выполнение 1 целевого индикатора  и 2 показателей результата, из которых по  целевому индикатору достигнуты планы.

Для достижения  цели 5 «Улучшение инвестиционного климата, инновационное развитие отрасли» поставлено выполнение 1 целевого индикатора  и 5 показателей результата,  из которых достигнуты 3 показателя, по 2 показателям по программе достижение не запланированы.

Для достижения цели 6 «Региональная макроэкономика» поставлена выполнение 1 целевого индикатора  и 1 показатель результата. Результат достигнут.

Всего по направлению 1 предусмотрено выполнение 6 целевых индикаторов, по которым достигнуты 16 плановых результатов, по 2 целевому индикатору плановые показатели не запланированы, 3 показателей результатов не достигнуты.

Направлением 2 « Социальная сфера» поставлено 10  целей.

Для достижения  цели 7 «Улучшение качества, доступности  образования и повышение эффективности охраны прав и защиты законных интересов детей» поставлено выполнение 1 целевого индикатора  и 8 показателей результатов, по которым достигнуты результаты планов.

Для достижения  цели 8 «Создание условий для роста продолжительности жизни населения, своевременное и качественное оказание медицинских услуг» поставлено выполнение 1 целевого индикатора  и 6 показателей результатов, по 5 плановым показателям цели достигнуты, по 1 показателю не достигнут.

Для достижения  цели 9 «Формирование эффективной системы социальной защиты граждан» поставлено выполнение 1 целевого индикатора и 5 показателей результатов,  по всем показателям цели достигнуты.

Для достижения  цели 10 «Достижение эффективной занятости трудоспособного населения  из числа малообеспеченных» поставлено выполнение 1 целевого индикатора и 2 показателей результатов,  по всем показателям цели достигнуты.

Для достижения  цели 11 «Обеспечение полного охвата нуждающихся лиц в специальных социальных услугах» поставлено выполнение 1 целевого индикатора и 2 показателей результатов,  по всем показателям цели достигнуты.

Для достижения  цели 12 «Расширение доступа населения района к культурным ценностям» поставлено выполнение 1 целевого индикатора, по которому достигнут 1 показатель результата.

Для достижения  цели 13 «Привлечение населения к активным занятиям спортом» поставлено выполнение 1 целевого индикатора и 2 показателья результатов,  по которым достигнуты результаты планов.

Для достижения  цели 14 «Создание конкурентоспособной туристкой индустрии» поставлено выполнение  1 целевого индикатора и 3 показателей результатов, по всем показателям цели достигнуты.

Для достижения  цели 15 «Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана» поставлено 1 целевой индикатор,  по которому запланирован 4 показателей, все показатели достигнуты.

Для достижения  цели 16 «Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности на региональном уровне» поставлено выполнение 1 целевого индикатора и 4 показателя результата, по которым планы достигнуты.

Всего по направлению 2 предусмотрено  выполнение 10 целевых индикаторов и 37 показателей результатов, по 36 показателям достигнуты  планы, по 1 показателю результаты не достигнуты.

Направление 3 «Общественная безопасность и правопорядок» поставлено 2 целей.

Для достижения  цели 17 «Повышение безопасности жизнедеятельности населения» поставлено выполнение 1 целевого  индикатора,  по которому  достигнуты 2 показателей  результатов, по 3 показателям цели не достигнуты.

Для достижения  цели 18 «Повышение защищенности территории от чрезвычайных ситуаций» поставлено выполнение 1 целевого  индикатора, которому достигнут план.

Всего по направлению 3 предусмотрено  выполнение 2 целевых индикаторов, по которым  достигнуты  3 плановых  показателей результатов, по 3 показателям цели не достигнуты.

Направлением 4: «Инфраструктура» поставлено 5 целей.

Для достижения  цели 19 «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры  региона»   поставлено выполнение 1 целевого  индикатора и 3 показателья результатов, по 2 показателям достигнуты результаты планов, по 1 показателю результаты не достигнут.

Для достижения  цели 20 «Обеспечение населения района доступным жильем» поставлено выполнение 1 целевого  индикатора  и  3 показателя результатов планов, по которым достигнуты планы.

Для достижения  цели 21 «Обеспечение доступа инвалидам к объектам социальной, транспортной инфраструктуры» поставлено  выполнение 1  целевого  индикатора,  по которым достигнут план.

Для достижения  цели 22 «Повышение экономического потенциала региона и благосостояния населения за счет создания развитой транспортной инфраструктуры» поставлено выполнение 1 целевого  индикатора  и  2 показателей результатов, по которому достигнут 1 план, по 1 показателю план не достигнут.

Для достижения  цели 23 «Модернизация и повышение эффективности жилищного фонда. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами» поставлена выполнение 1 целевого  индикатора  и 4 показателей результатов,  по 1 из них достигнут результат плана, по 3 в программе достижение показателей не запланированы.

Всего по направлению 4 предусмотрено  выполнение 5 целевых индикаторов и 13 показателей результатов, достигнуты  планы по 8 показателям, по 2 не достигнуты результаты плана, по 3 выполнение мероприятий по программе не запланированы.

Направлением 5: «Экология и земельные ресурсы»  поставлено 2 цели.

Для достижения  цели 24 «Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона» поставлено выполнение 1 целевого индикатора и 7 показателей результатов, по 6 из которых достигнуты плановые показатели, по 1 показателю не достигнут.

Для достижения  цели 25 «Обеспечение рационального и эффективного использование земель сельскохозяйственного назначения» поставлено выполнение 1 целевого  индикатора и 3  показателей результатов,  которые достигнуты.

Всего по направлению 5 предусмотрено выполнение 2-х целевых индикаторов, 10 показателей результатов, по 9 показателям достигнуты планы, по 1 показателю результат не достигнут.

6. Анализ взаимодействия различных сторон, участвующих в реализации программы развития территорий.

В ходе выполнения мероприятий, намеченных для достижения запланированнных целей предусмотрено участие сельхозтоваропроизводителей, частных предприятий и организаций района. Отдельные мероприятия требуют  вложений именно собственных средств,  а при проведении анализа по достижению фактического показателя это сказывается, иногда, отрицательно. т.к. средств выделено меньше, чем планировалось.

7. Анализ внешнего воздействия среды на ход реализации документа.

На фактическое достижение результатов влияние внешних факторов не было.

8. Сведения о проведенных контрольных меропрятиях.

Источником всех показателей и мероприятий, предусмотренных программой является отчетность, представляемая в вышестоящие Управления, а также сформированные статистические показатели.

9. Принятые меры, нацеленные на повышение эффективности реализации запланированных мероприятий и достижение запланированных целей, задач, показателей.

Для эффективного достижения поставленных программой целей, задач, показателей и  реализации запланированных  мероприятий предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней, вложение средств предприятий и частных лиц, закреплены ответственные исполнители, определены конкретные сроки  исполнения.

10. Необходимые выводы об итогах реализации программы развития территорий.

По результатам проведенного мониторинга по реализации программы развития территорий Амангельдинского района за 2017 год следует сделать следующие выводы:

По 5 направлениям  данной программы было разработано достижение 25 целевых индикаторов и всего 87 показателей результатов. По 5 показателям достижение плана по программе не запланированы. Из остальных 82 показателей результатов 70 показателей результатов достигнуты результатов плановых показателей,  что составляет 85,4 %. По 12 результатам показателей планы не достигнуты.

По направлению «Экономика» необходимо усилить работу по инвестиционным показателям сельского хозяйства и по показателю ИФО объема валового выпуска продукции животноводство: «Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства; Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство» Результат достижения по направлению 81,3%.

По 2 направлению «Социальная сфера» все плановые показатели выполнены, кроме сферы здравоохранения. Все невыполненные показатели второго направлению относиться к этой сфере:  «Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения». Результат достижения по направлению 97,3%.

По 3 направлению «Общественная безопасность и правопорядок» плановые показатели выполнены не в полном объеме. Результат достижения по направлению 50%.

По направлению «Инфраструктура» необходимо активизировать работу по показателям:  «Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей»; «доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов». Результат достижения по направлению 80,0%.

По направлению  «Экология и земельные ресурсы» невыполненный показатель «доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию». Результат достижения по направлению 87,5%.

11. Предложения по дальнейшей реализации програмы развития территорий.

Программа развития территорий Амангельдинского района является главным стратегическим документом, определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития района. 	Разработанная программа развития Амангельдинского района создает основу формирования системы управления стратегическим развитием и определяет необходимость ориентации текущей деятельности акимата на достижение стратегических целей развития района.

Главной стратегической целью района является формирование индустриального и агропромышленного комплекса, конкурентноспособного на внутреннем и внешнем рынках со стабильными рынками сбыта. 	Важнейшим результатом реализации главной цели в районе является создание динимично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень благосостояния населения, высокие стандарты качества жизни в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, спорте, транспортной инфраструктуры и комфортного жилья. В ходе дальнейшей  реализации данной программы  все поставленные цели будут достигнуты, а намеченные мероприятия реализованы полностью.

И.о. Акима  Амангельдинского  района                               Т. Карбозов

Руководитель отдела экономики

и бюджетного планирования

акимата Амангельдинского района                                       М. Сакетов

Результат подписания
02.02.2018 09:38:56 Шукенов А. А.. Подписано