Приложение 2

к Методике по проведению
мониторинга Стратегического плана
развития Республики Казахстан,
государственных программ,
стратегических планов
государственных органов

и программ развития территорий

**Отчет о реализации Программы развития территории города Рудного на 2016-2020 годы**

(государственной, правительственной программы, программы развития территории)

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2018 год |
| Утвержден | Решением Рудненского городского маслихата от 01.04.2016 года № 10 |
| Государственный орган | ГУ «Рудненский городской отдел экономики и бюджетного планирования» акимата города Рудного |
| Стратегическое направление Стратегического плана развитияРеспублики Казахстан до 20\_\_ года (для государственных программ) |

**1. Информация о ходе реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.****изм.** | **Источник информации** | **Ответст-венные исполни-тели** | **Исполнение**  | **Источ-ник фи-нан-сирова-ния** | **Код бюджет-ной програм-мы** | **Информация об исполнении** |
| **базовое (исход-ное) значе-ние** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Направление 1: Экономика** |
| **Цель 1:** Развитие обрабатывающих отраслей промышленности |
| *Целевой индикатор:*  |
| 1 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Статисти-ческие данные | ОЭиБП | 100,2 | 100,2 | 108,4 | \* | \* | Исполнено. Ежемесячный мониторинг продукции предприятий города. |
| 2 | Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства региона | % | Статисти-ческие данные | ОЭиБП | 12,9 | 11,9 | 13,0 | \* | \* | Исполнено. Ежемесячный мониторинг продукции предприятий города. Проведение анализа выпускаемой продукции обрабатывающей промышленности по видам и в стоимостном выражении. |
| *Мероприятие:* |
| 1 | Строительство цементного завода мощностью 500 тыс. тонн цемента в год - "якорный проект" | Млн. тенге | \* | ОЭиБП | - | 156 | 156 | ДИ | - | Исполнено. Выполнение СМР составляет порядка 97,2 % и технологического оборудования около 94,2 % (идут пуско-наладочные работы)Проект реализуется, ввод в эксплуатацию запланирован в 2018 году. |
| 2 | «Расширение производства и поддержание мощностей» ТОО "Трансремвагон" | Млн. тенге | \* | ОЭиБП | 63 | 135 | 154,6 | ДИ | - | Исполнено. В 2018 году: IT-технологии, поддержание мощностей и замена оборудования. Проект находится в стадии реализации |
| **Цель 2:** Улучшение бизнес-среды. |
| *Целевой индикатор:*  |
| 3 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | %  | Статисти-ческие данные | ОП | 48,8 | 88,5 | 76,2 | \* | \* | Не исполнено. Причины: в Департаменте гос доходов по г. Рудному предприниматели, приостановившие деятельность, в Департаменте статистики числятся как бездействующие; выезд предпринимателей за пределы РК на ПМЖ; срок исковой давности5 лет согласно ст. 93 НК, после истечения которого, ИП переходят в реестр бездействующих.Количество действующих субъектов – 6148. Количество зарегистрированных субъектов -8069. (6148/8069\*100=76,2%) |
| 4 | Индекс физического объема розничной торговли | % | Статисти-ческие данные | ОП | 101 | 101 | 108,5 | \* | \* | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг реализации продукции и предприятий в городе. |
| *Мероприятие:* |
| 3 | Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства | Кол-во | \* | ОП | Финансирование не требуется | Исполнено. Проведение 8 встреч с предпринимателями города по разъяснению государственных программ и основам предпринимательства, опубликовано 2 статьи в СМИ, 1 выступление по телевидению. В рамках государственной программы Дорожной карты бизнеса 2020 к субсидированию процентной ставки одобрено 28 проектов и выдано кредитов на сумму 3 млрд. 243 млн. тенге, по гарантированию кредитов – одобрено 22 проекта на сумму 289,2 млн. тенге, получено грантов по 2-м проектам на сумму 5 млн. тенге. По программе продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» через АО «Фонд развития предпринимательства» «Даму» выдано 10 кредитов на сумму 99,6 млн. тенге. По региональной программе «Кос-колдау» одобрено 1 проект на сумму 50 млн. тенге. |
| 4 | Реконструкция здания стоматологической поликлиники, под многопрофильный медицинский центр с надстройкой мансардного этажа по адресу: г. Рудный, пр. Комсомольский, 47 | Млн. тенге | \* | ОЭиБП | 217 | 215 | 215 | ДИ | - | Исполнено. Проект реализован, здание введено в эксплуатацию. Работает с 30ноября 2018 года. |
| 5 | Размещение цеха по переработке дерева и изготовлению изделий из дерева | Млн. тенге | \* | ОЭиБП | - | 0,200 | 0,200 | ДИ | - | Исполнено. Оформлен земельный участок. В полном объёме закуплено и смонтировано оборудование. Проект находится в стадии реализации |
| **Цель 3:** Улучшение инвестиционного климата |
| *Целевой индикатор:* |
| 5 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | Статисти-ческие данные | ОЭиБП | 100,5 | 100,5 | 103,2 | \* | \* | Исполнено. Ежемесячный мониторинг объема инвестиций в основной капитал. |
| *6* | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Статисти-ческие данные | ОЭиБП | 1,2 | 0,4 | 0,5 | \* | \* | Исполнено. Ежемесячный мониторинг объема внешних инвестиций в основной капитал. |
| 7 | Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключений инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году | % | Статисти-ческие данные | ОЭиБП | 101,4 | 101,4 | 108,8 | \* | \* | Исполнено. Ежемесячный мониторинг объема инвестиций в основной капитал несырьевого сектора.  |
| 8 | Доля инновационно -активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Статисти-ческие данные | ОЭиБП | 9 | 7,8 | 7,9 | \* | \* | Исполнено. Оперативные данные. За 2018 год статистические данные будут опубликованы в июне 2019 года.  |
| 9 | Рост объема производства инновационной продукции | Млн. тенге | Статисти-ческие данные | ОЭиБП | 909,5 | 1579 | 1704 | \* | \* | Исполнено. Оперативные данные. За 2018 год данные будут опубликованы в июне 2019 года.  |
| 10 | Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним | Коли-чество проек-тов, полу-чивших поло-житель-ные заклю-чения на конкур-сные доку-мента-ции по проек-там ГЧП (ежегод-но не менее) | Информация с интернет ресурса УЭиБП | ОЭиБП | 1 | 1 | 1 | \* | \* | Исполнено. Разработана конкурсная документация и 28.12.2018 года объявлен конкурс по проекту «Реконструкция здания под ясли-сад на 265 мест в г. Рудный, расположенного по адресу: улица Сандригайло, дом № 57а» |
| *Мероприятие:* |
| 6 | Составление экономических заключений по местным бюджетным инвестиционным проектам | кол-во | \* | ОЭиБП | Финансирование не требуется | Исполнено. Составлено 34 экономических заключения по бюджетным инвестиционным проекта. |
| **Цель 4.** Развитие центров экономического роста |
| *Целевой индикатор:* |
| 11 | Инвестиции в основной капитал на душу населения | Тыс. тенге | Статисти-ческие данные | ОЭиБП | - | 401,6 | 403,0 | \* | \* | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг инвестиций в основной капитал. |
| *Мероприятие:* |
| 7 | Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов, направленных на рациональное обустройство и развитие территорий | Кол-во | \* | ОЭиБП | Финансирование не требуется | Исполнено. Ежеквартально проводится корректировка перечня согласно проводимым уточнениям городского бюджета. |
| 8 | Консультации по вопросам обучения и трудоустройства | Кол-во | \* | ОЗиСП | Финансирование не требуется | Исполнено. Количество людей получившие консультации по вопросам трудоустройства 2188 человек, вопросам обучения - 192 человека. |
| **Направление 2: Социальная сфера** |
| **Цель 5:** Улучшение качества, доступности образования |
| *Целевой индикатор:* |
| 12 | Доля учащихся, успешно (отлично, хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Информация ОО | ОО | 50,1 | 53,6 | 53,6 | \* | \* | Исполнено. 4 раза в год осуществляется мониторинг успеваемости и качества образования в разрезе каждой параллели и предметов |
| 13 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | Информация ОО | ОО | 17,4 | 17,4 | 17,6 | \* | \* | Исполнено. Произошло увеличение детей, охваченных инклюзивным образованием. По итогам года количество детей составило 271 человек. |
| *Мероприятие:* |
| 9 | Организация и проведение аттестации педагогических работников | Кол-во | \* | ОО | Финансирование не требуется | Исполнено. 537 человек в 2018 году прошли аттестацию. Среди них по старому формату присвоена высшая категория 75 человекам, подтверждена -36 , первая категория присвоена 70 педагогам, 40 подтвердили первую категорию, 82 присвоена и 22 педагогами подтверждена вторая категория. По новому формату категория педагог модератор присвоена 70 педагогам, педагог эксперт 66 человек, педагог исследователь 65, педагог мастер 11 человек. Всего по новому формату прошли аттестацию 212 человек. |
| 10 | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников | Млн. тенге | \* | ОО | 1,187 | 1,470 | 1,470 | МБ | 464 003 | Исполнено. Курсы повышения квалификации прошли 316 учителей школ города Рудного в соответствии с планом-графиком прохождения курсовой подготовки |
| 11 | Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих профессию педагога (слетов, форумов педагогов-новаторов, встречи с Акимом города) | Кол-во | \* | ОО | В пределах финансирования | Исполнено. Проведено 15 мероприятий, пропагандирующих профессию педагога с охватом 571 человек. |
| 12 | Повышение оплаты труда учителям за счет выплаты доплаты учителям, организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлениею расходов за счет средств местных бюджетов | Млн. тенге | \* | ОО | - | 155,145 | 155,138 | РБ | 464 003 | Исполнено. В течение 2018 года 1097 учителей общеобразовательных школ города получили доплаты за реализацию учебных программ начального, основного, общесреднего образования по обновленному содержанию. Неисполнение – округление до 1,0 тысячи тенге. |
| 13 | Повышение оплаты труда учителям за счет выплаты доплаты за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | Млн. тенге | \* | ОО | - | 14,900 | 14,900 | РБ | 464 003 | Исполнено. В течение 2018 года 173 учителя общеобразовательных школ города получили доплаты за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующих учебные программы начального, основного, общесреднего образования по обновленному содержанию. |
| 14 | Учебно-тренировочные занятия для претендентов на аттестат об общем среднем образовании «Алтын белгі», с «отличием» | Кол-во | \* | ОО | Финансирование не требуется | Исполнено. Учебно-тренировочные занятия для 6 претендентов на аттестат об общем среднем образовании «Алтын белгі» проводились в период зимних каникул в г. Костанай. |
| 15 | Реконструкция административного здания площадью 1615,5 кв. м., находящегося по адресу: г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 34 (ПСД) | Млн. тенге | \* | ОС | - | 12,039 | 12,039 | МБ | 467 040 | Исполнено. Разработана Проектно-сметная документация. |
| 16 | Реконструкция здания КГКП "Дворец развития и творчества детей и молодежи" акимата г. Рудный по пр. Комсомольскому, 45 (ПСД) | Млн. тенге | \* | ОС | - | 4,000 | 3,999 | МБ | 467 024 | Исполнено. Разработана Проектно-сметная документация. Неосвоение 1 тыс. тенге в связи с округлением до тысячи. |
| 17 | Проведение текущего ремонта школ | Млн. тенге | \* | ОО | - | 8,614 | 11,048 | МБ | 464 003 | Исполнено. В учреждениях образования проведен текущий ремонт: изготовление и замена оконных блоков, текущий ремонт системы отопления, замена электропроводки, ремонт освещения в спортзале, текущий ремонт элеваторного узла, текущий ремонт кровли, текущий ремонт актового зала, текущий ремонт стационарной лестницы. |
| 18 | Обеспечение учебниками и УМК учащихся общеобразовательных школ | Млн. тенге | \* | ОО | 43,570 | 134,647 | 134,647 | МБ | 464 005 | Исполнено. Приобретено для школ города 87250 учебников. |
| 19 | Выделение средств из Фонда всеобуча | Млн. тенге | \* | ОО | 70,680 | 76,953 | 80,355 | МБ | 464 003 | Исполнено. В связи с увеличением количества детей в новом учебном году произошло увеличение денежных средств. Оказана помощь 2258 детям (1421 – организация питания, 103- путевки в загородные лагеря, 320- одежда, обувь, новогодние сладкие подарки, школьные принадлежности, 414 – участие в культурно массовых и спортивных мероприятиях) |
| 20 | Осуществление выплат денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребёнка сироты, (детей-сирот), и ребёнка (детей) оставшегося без попечения родителей | Млн. тенге | \* | ОО | 63,720 | 53,655 | 53,655 | МБ | 464 015 | Исполнено. Произведена выплата 153-м опекунам в отношении 178 детей. |
| 21 | На содержание ребёнка (детей), переданного патронатным воспитателям в связи с передачей функций по оплате труда патронатным воспитателям путём перечисления денежных средств на его текущий счёт на уровень районов и городов | Млн. тенге | \* | ОО | 14,213 | 14,364 | 14,364 | МБ | 464 030 | Исполнено. Произведена выплата заработной платы 13 патронатным воспитателям в отношении 178 детей. |
| 22 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребёнка (детей)-сироту и ребёнка оставшегося без попечения родителей | Млн. тенге | \* | ОО | 0,746 | 0,541 | 0,541 | МБ | 464 022 | Исполнено. Произведена выплата единовременного пособия усыновителям в отношении 3 детей. |
| **Цель 6.** Повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей. |
| *Целевой индикатор:* |
| 14 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением,  | % | Информация ОО | ОО | 99,7 | 99,7 | 88,1 | \* | \* | Частично исполнен. Произошло увеличение количества детей, стоящих в очереди в возрасте с 3-6 лет в связи с миграционными процессами в стране. |
|  | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | 12,8 | 9 | 10,76 | \* | \* | Снижение показателя количества частных дошкольных организаций по сравнению с 2017 годом произошло в результате закрытия 1 частного центра раннего развития «Калинка» (ТОО Рудсервис-2000 Моисеева Т.С.) на 97 мест, частного мини-центра «Анфиска» (ТОО «Лана-М») на 25 мест и частного мини центра "Юльхен" на 70 мест. В то же время открыт за счет размещения государственного образовательного заказа в частном мини центре ТОО "ТДТ 2018", на 130 мест. ТОО «Фиалка 2018» на 55 мест.  |
| *Мероприятие:* |
| 23 | Проведение конкурса педагогического мастерства «Лучший воспитатель» | Кол-во | \* | ОО | Финансирование не требуется | Исполнено. Проведен конкурс «Лучший воспитатель» в 2016 году. Проводится один раз в три года. |
| 24 | Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад № 2" акимата г. Рудного  | Млн. тенге | \* | ОО | - | 37,069 | 37,069 | МБ | 464 067 | Исполнено. Капитальный ремонт выполнен в полном объёме. Строительный объем 12192 м³. |
| 25 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей с выполнением чердачной кровли КГКП "Ясли-сад № 14 г. Рудный" | Млн. тенге | \* | ОО | - | 82,604 | 82,604 | МБ | 464 067 | Исполнено. Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей с выполнением чердачной кровли выполнен в полном объеме. Полная замена существующей системы отопления, системы вентиляции, замена сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, перенос розеток и выключателей согласно СНИП, монтаж молниезащиты. Строительный объем 7093,23 м³. |
| **Цель 7**: Обеспечение техническим и профессиональным образованием молодежи типичного возраста. |
| *Целевой индикатор:* |
| 15 | Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения | % | Отчет 2-НК | ОО | 61 | 71 | 72 | \* | \* | Исполнено. Для трудоустройства выпускников проведены встречи с социальными партнерами, посещены и организованны ярмарки вакансий и мероприятие «День карьеры» |
| 16 | Доля охвата молодёжи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % | Отчет 2-НК | ОО | 16,1 | 13,1 | 17,4 | \* | \* | Исполнено. Совместная профориентационная работа с представителями предприятий, экскурсии в колледжи и на предприятия. |
| *Мероприятие:* |
| 26 | Трудоустройство выпускников на молодежную практику | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | В рамках финансирования Программы занятости | Исполнено. Заключаются договора с предприятиями города в рамках Программы ДКЗ 2020. |
| 27 | Организация профориентационной работы, выезды по городам и районам | Кол-во | \* | Колледжи  | Финансирование не требуется | Исполнено. Мероприятие проводится в весенний период, в школах организуются родительские общешкольные собрания. |
| 28 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | Млн. тенге | \* | Колледжи | 512,700 | 1296,724 | 1245,667 | МБ | 261 024 | Исполнено. Согласно заключенным договорам. Экономия в связи с отчислением учащихся по государственному заказу, неисполнение обязательств поставщиком по договору (тек ремонт общежития). |
| **Цель 8** Улучшение здоровья населения города. Своевременное и качественное оказание медицинских услуг |
| *Целевые индикаторы:* |
| 17 | Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми | на 100 тыс. родив-шихся живыми | Информация в УЗ КО | КГП «Рудненская городская больница» | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Исполнено. Большое внимание уделяется женщинам репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) с сопутствующей экстрагенитальной патологией, особенно являющейся абсолютным противопоказанием к вынашиванию беременности. |
| 18 | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | на 1000 родив-шихся живыми | Информация в УЗ КО | КГП Рудненская городская поликлиника | 7,2 | 9,2 | 13,1 | \* | \* | Не исполнено. Патронат новорожденных, вакцинация детей до года. |
| 19 | Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | на 100 тыс. населения | Информация в УЗ КО | КГП Рудненская городская поликлиника | 124,1 | 138,4 | 115,4 | \* | \* | Исполнено. Скрининги населения, выявление болезни на ранних стадиях. |
| 20 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6 % | % | Информация в УЗ КО | Все организации здравоохранения | 0,5 | 0,767 | 0,527 | \* | \* | Исполнено. Анонимный сбор анализов, информация в СМИ о ВИЧ. |
| *Мероприятие:* |
| 29 | Повышение квалификации специалистов в Республике Казахстан и клиниках ближнего, дальнего зарубежья | Кол-во | \* | Все лечебно-профилакти-ческие организации города | В пределах средств, предусмотренных в бюджете | Исполнено. В КГП «Качарская городская больница» повысили квалификацию 2 врача и 11 человек среднего медицинского персонала. КГП «Рудненская городская больница» повысили квалификацию 48 человек. В КГП "Рудненская городская поликлиника" за 2018 г. трое врачей получили повышение квалификации на базе клиник Республики Казахстан:1. Шалабаева А.Р. – уч. врач педиатр. г. Алматы «Научный центр педиатрии и детской хирургии» повышение квалификации по теме «Клиническая педиатрия с вопросами кардиоревматологии» в объеме 108 часов с 14.09. по 30.09.18 года.2. Баймаханова Л. С. – уч .врач педиатр, г. Алматы, РГП на ПХВ «Научный центр педиатрии и детской хирургии» повышение квалификации по теме «Клиническая педиатрия с вопросами гематологии» в объеме 108 часов, с 31.08. по 16.09.18 года.3. Латыпова Ю. Р. врач оториноларинголог, г. Алматы «Казахский медицинский университет» повышение квалификации на тему «Клиническая аудиология и сурдолгия», сроком 33 дня с 28.09. по 30.10.18 года. |
| 30 | Ранний охват и диспансерное наблюдение беременных с экстрагенитальной патологией | Кол-во | \* |  КГП "Рудненская городская поликли-ника" | Финансирование не требуется | Исполнено. Охвачено 10 человек. Охвачено и взято под наблюдение 627 женщин с ЭГП |
| 31 | Проведение разъяснительной работы среди населения и контрацепции по профилактике нежелательной беременности | Кол-во | \* |  КГП "Рудненская городская поликли-ника" | Финансирование не требуется | Исполнено. С 627 женщинами с ЭГП была проведена беседа о профилактике нежелательной беременности. Проводятся беседы с врачом, выпускается тематические передачи в СМИ. |
| 32 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | Млн. тенге | \* | ГКП "Рудненская городская поликлиника" | - | 1347,721 | 1347,721 | РБ | 226 067 | Исполнено. Согласно заключенным договорам. |
| КГП «Качар-ская городс-кая больни-ца» | - | 129,500 | 129,500 | РБ | 226 052 | Исполнено. Согласно заключенным договорам. |
| 33 | Проведение профилактических медицинских осмотров с ежеквартальным мониторингом результатов | Кол-во | \* | КГП «Качар-ская городская больница», КГП «Рудненская городская поликлиника» | В пределах средств, предусмотренных в областном бюджете | Исполнено. КГП «Качарская городская больница» проведено 606 медицинских осмотра. КГП «Рудненская городская поликлиника» проведено 10958 медицинских осмотров. Из работающего населения выявлено 69 заболеваний. |
| 34 | Улучшение качественного динамического наблюдения за детьми первого года жизни (особенно – из неблагополучных семей) | Кол-во | \* | КГП «Рудненская городская поликлиника» | В пределах средств, предусмотренных в областном бюджете | Исполнено. 1318 детей до года, прикрепленных к Рудненской городской поликлинике. Систематическое наблюдение до 1 месяца - 4 раза, далее ежемесячно 11 раз. В том числе детей из неблагополучных семей и из группы внимания (7 и 203 соответственно) – наблюдение до 1 месяца – 4 раза, до 3 мес. – 4 раза, с 3 мес. до 12 мес. – 9 раз |
| 35 | Раннее выявление и оказание своевременной высокоспециализированной медицинской помощи детям с врожденными пороками развития  | Кол-во | \* | КГП «Рудненская городская поликлиника» | В пределах средств, предусмотренных в бюджете | Исполнено. Выявлено и взято на Д учет 548 детей с ВПР |
| 36 | Мероприятия по снижению нежелательной беременности среди девочек-подростков и женщин фертильного возраста с абсолютными противопоказаниями к вынашиванию | Кол-во | \* | КГП «Рудненская городская поликлиника» | Финансирование не требуется | Исполнено. Проводятся беседы с врачом, выпускается тематические передачи в СМИ. Поведено 204 мероприятия. Из 150 женщин с абсолютными противопоказаниями, 148 охвачено контрацепцией |
| 37 | Обеспечение контроля качества проводимых профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения, в том числе своевременной выявляемости болезней системы кровообращения и своевременности взятия выявленных больных на учёт | Кол-во | \* | КГП «Качарская городская больница», КГП Рудненская городская поликли-ника" | Финансирование не требуется | Исполнено. КГП «Качарская городская больница» проведено 1498 медицинских осмотра на БСК, выявлено 12 человек, поставлено «Д» учет 0. КГП «Рудненская городская поликлиника» из числа осмотренных по всем видам скрининга выявлено заболеваний 894, в том числе БСК 484 чел. Все выявленные поставлены на Д-учет. |
| 38 | Своевременное ежегодное обследование не ниже 10 % от прикрепленного населения на ВИЧ инфекцию. Охват контингента группы риска на ВИЧ (наркоманы) обследованием на ВИЧ ежегодно двух кратно | Показатель  | \* | КГП «Рудненская городская поликлиника» | В пределах средств, предусмотренных в бюджете | Исполнено. Обследовано 10% от прикрепленного населения |
| 39 | Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения, оказание специализированной медицинской помощи | Млн. тенге | \* | КГП "Рудненская городская больница» | - | 358,400 | 1791,618 | МБ | 239 052 | Исполнено. Согласно заключенным договорам. |
| КГП "Рудненская городская полик-линика» | - | 80,540 | 80,540 | РБ | 226 067 | Исполнено. Согласно заключенным договорам. |
| КГП "Качарская городская больница» | - | 44,325 | 44,325 | РБ | 226 052 | Исполнено. Коечный фонд 15 единиц. Обеспечение населения медицинской помощью согласно фактическому объёму. |
| 40 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи | Млн. тенге | \* | КГП "Качарская городская больница» | - | 2,957 | 2,957 | РБ | 253 038 | Исполнено. Проведение скрининговых исследований по объёму бесплатной медицинской помощи. |
|  | КГП "Рудненская городская полик-линика» | - | 28,838 | 24,355 | РБ | 226 067 | Исполнено. Из запланированного количества 6894 женщин по скринингу рака шейки матки, охвачено 85,7%. Снижение плана связано в первую очередь с несвоевременным (поздним) поступлением ПАП-тестов для проведения скрининга. А также с обновлением ИС АИС. После чего не все возраста подлежали скринингу по РШМ. |
| 41 | Своевременный 100% охват скрининговыми и профилактическими обследованиями, осмотрами все запланированные целевые группы населения | Кол-во | \* | КГП "Рудненская городская полик-линика» | В пределах средств, предусмотренных в бюджете | Исполнено. Болезнь системы кровообращения 14527 человек (100%); сахарный диабет -14527 человек, осмотрено 100%; глаукома – 14527 человек (100%); рак шейки матки – 6894 человека (85,7%); рак молочной железы - 5552 человек (100); колоректальный рак – 6558 человек (100%). |
| 42 | Своевременность взятия на "Д" учет, охват лечением вновь выявленных больных с онкопатологией | Кол-во | \* | КГП "Рудненская городская полик-линика» | В пределах средств, предусмотренных в бюджете | Исполнено. Выявлено 339 чел. с онкопатологией, за счет улучшения работы доврачебных и смотровых кабинетов, а также охвата населения скрининговыми осмотрами. |
| 43 | Работа школ здоровья по информированию, повышению грамотности населения: "Школа беременных", "Артериальная гипертензия", "Сахарный диабет", "Достойный возраст" и другие | Кол-во | \* | КГП "Рудненская городская полик-линика» | В пределах средств, предусмотренных в бюджете | Исполнено. Школа беременных – 1394, артериальная гипертензия – 77, сахарный диабет – 103, школа инсульта – 53, достойный возраст – 62, школа бронхиальной астмы – 72, комната здорового ребенка – 1231. |
| 44 | Обучение правилам ухода за новорожденными и детьми младшего возраста в "комнате здорового ребенка", информирование по иммунопрофилактике | Кол-во | \* | КГП "Рудненская городская полик-линика» | В пределах средств, предусмотренных в бюджете | Исполнено. Комната здорового ребенка- охвачено 1231 родителей с детьми первого года жизни. |
| 45 | Проведение подворовых обходов с целью выявления и своевременного взятия на "Д" учет беременных женщин, патронаж новорожденных | Кол-во | \* | КГП "Рудненская городская полик-линика» | В пределах средств, предусмотренных в бюджете | Исполнено. Подворовой обход беременных женщин в количестве 363 человека, патронаж новорожденных 5272 ребенка. |
| **Цель 9**: Содействие эффективной занятости населения, снижение уровня безработицы. |
| *Целевой индикатор:* |
| 21 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | Информация ОЗиСП | ЦЗ | 0,3 | - | - | \* | \* | Исключен. |
| 21/1 | Уровень безработицы | % | Информация ОЗиСП | ОЗиСП | - | 5,1 | 5 | \* | \* | Исполнено. Проведение ярмарок вакансий, информирование населения по вопросам занятости населения, консультации по вопросам обучения и трудоустройства |
| 22 | Количество созданных рабочих мест | Ед. | Информация ОЗиСП | ЦЗ | 500 | 910 | 1136 | \* | \* | Исполнено. Пополнение базы данных по вакансиям |
| 23 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятость | Ед. | Информация ОЗиСП | ЦЗ | 25 | 25 | 27 | \* | \* | Исполнено. Проведение ярмарок вакансий, трудоустройство на социальные рабочие места, общественные работы, молодежную практику. |
| 24 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Информация ОЗиСП | ЦЗ | 85 | 85 | 98,4 | \* | \* | Исполнено. Проведение ярмарок вакансий, трудоустройство на социальные рабочие места, общественные работы, молодежную практику. |
| *Мероприятие:* |
| 46 | Общественные работы | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | 117,791 | 80,993 | 80,993 | МБ | 451 002 | Исполнено. На общественные работы вовлечены 471 человек. |
| 47 | Оказание мер государственной поддержки участникам Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" посредством проффесионального обучения, направления на молодежную практику и социальные рабочие места с частичным субсидированием заработной платы | Млн. тенге | \* | ОЗиСП, КГУ ЦЗ | - | 27,830 | 27,829 | РБ | 451 002 | Исполнено. В 2018 году были запланированы социальные рабочие места на 70 человек, трудоустроено на социальные рабочие места 189 человек.Трудоустроено на молодежную практику 66 человек при плане 44Остаток 0,5 тыс. тенге сложился за счет округления до 1,0 тыс. тенге. |
| 48 | Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей | Млн. тенге | \* | ОЗиСП, КГУ ЦЗ | - | 2,165 | 2,164 | РБ | 451 002 | Исполнено. В 2018 году количество участников 9 человек. Остаток 1,0 тыс. тенге сложился за счет округления до 1,0 тыс. тенге. |
| 49 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 2018 год | Млн. тенге | \* | ОЗиСП, КГУ ЦЗ | - | 0,558 | 0,558 | РБ | 451 002 | Исполнено. Приняли участие 2 человека. |
| 50 | Оказание активных мер содействия занятости посредством добровольного переселения для трудовой мобильности населения  | Млн. тенге | \* | ОЗиСП, КГУ ЦЗ | - | 41,154 | 41,153 | РБ | 451 002 | Исполнено. В 2018 выданы трансферты физическим лицам на переезд (субсидии) 403 членам семей. Остаток 0,85 тыс. тенге сложился за счет округления до 1,0 тыс. тенге. |
| 51 | Возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы | Млн. тенге | \* | ОЗиСП, КГУ ЦЗ | - | 20,367 | 20,367 | МБ | 451 002 | Исполнено. В 2018 выданы трансферты физическим лицам на переезд (субсидии) 140 членам семей.  |
| 52 | Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы | Млн. тенге | \* | ОЗиСП, КГУ ЦЗ | - | 28,762 | 28,762 | МБ | 451 002 | Исполнено. В 2018 году на обучение было направлено 339 человек. |
| **Цель 10**: Социальная поддержка малообеспеченного населения, инвалидов. |
| *Целевой индикатор:* |
| 25 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Информация ОЗиСП | ОзиСП | 26 | 38,1 | 36,9 | \* | \* | Исполнено. Вовлечение трудоспособных граждан из числа получателей адресной социальной помощи в активные формы занятости.Доля трудоспособных из числа получателей ГАСП (110/298\*100%) = 36,9%. |
| 26 | Удельный вес получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи) вовлеченных в активные меры занятости | % | Информация ОзиСП | ОзиСП | - | 31,8 | 33,3 | \* | \* | Исполнено. Вовлечение трудоспособных граждан из числа получателей обусловленной денежной помощи в активные формы занятости.Удельный вес получателей адресной социальной помощи (23+25)/144\*100%=33,3% |
| 26/1 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | Информация ОзиСП | ОзиСП | - | 11,8 | 12,1 | \* | \* | Исполнено. Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора по отношению к общему числу получателей специальных социальных услуг (56/464)\*100%=12,1% |
| *Мероприятие:* |
| 53 | Социальная поддержка малообеспеченных лиц (семей) в виде оказания государственной адресной социальной помощи | Млн. тенге | \* |  ОЗиСП | 6,182 | 3,648 | 3,647 | МБ | 451 005 | Исполнено. Исполнено. 100% охват малообеспеченной категории граждан с доходами ниже размера черты бедности. В 2018 году государственная адресная социальная помощь оказана 84 семьям, что составило 298 получателей. Остаток сложился за счет округления до 0,2 тыс. тенге. |
| - | 3,800 | 3,800 | РБ | 451 005 |  |
| 54 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | 129,221 | 70,055 | 70,055 | МБ | 451 007 | Исполнено. Социальная помощь оказана 2227 людям.  |
| 55 | Социальная поддержка семьям, имеющим детей-инвалидов, воспитывающихзся и обучающихся на дому | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | 6,162 | 7,849 | 7,849 | МБ | 451 010 | Исполнено. Социальная помощь оказана 62 детям-инвалидам, обучающимся на дому. |
| 56 | Обеспечение своевременного и правильного зачисления пособий на индивидуальные лицевые и карт - счета получателей, их выплата и доставка | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | 1,565 | 0,722 | 0,721 | МБ | 451 011 | Исполнено. Количество получателей для правильного зачисления пособий на индивидуальные лицевые и карт-счета составляет 2587 человек.Остаток сложился за счет округления до 1,0 тыс. тенге. |
| 57 | Социальная поддержка малообеспеченных семей (граждан) в видевозмещения затрат на оплату расходов: по содержанию общего имущества объекта кондоминиума семьям (гражданам), проживающим в приватизированных жилых помещениях (квартирах) или являющимися нанимателями (поднанимателями) жилых помещений (квартир) в государственном жилищном фонде; потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, семьям (гражданам) | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | 74,306 | 18,656 | 18,656 | МБ | 451 006 | Исполнено. За 2018 год оказана жилищная помощь 1191 семье. |
| 58 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | 35,227 | 40,153 | 40,153 | МБ | 451 017 | Исполнено. Обеспечены услугами индивидуального помощника 82 инвалида, специалистами жестового языка 36 инвалидов, обеспечены обязательными гигиеническими средствами 362 инвалидов.  |
| 59 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | - | 24,831 | 24,829 | РБ | 451 050 | Исполнено. Обеспечены обязательными гигиеническими средствами, 330 инвалидов. Недоиспользованная сумма является экономией по государственным закупкам. |
| 10,274 | 10,195 | 10,195 | МБ | 451 050 | Исполнено. Обратившиеся за услугами инватакси обеспечены в полном объеме. Услугу получила 111 человек. |
| 60 | Оказание социальной, медицинской и иной помощи лицам, не имеющим определенного места жительства, содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, в оформлении пенсий, предосталение бытового обслуживания и организация питания лиц, находящихся в Центре социальной адаптации | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | 84,392 | 103,228 | 103,228 | МБ | 451 013 | Исполнено. Средняя численность получателей услуг в Центре ежедневно составила 120 человек, в том числе обеспечено питанием - 109 человек, в отделении ночного пребывания (без обеспечения питанием) – 11 человек, что составляет – 100%. Специальные социальные услуги оказаны в полном объеме. |
| 61 | Предоставление специальных социальных услуг детям-инвалидам и лицам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, престарелым и инвалидам 1 и 2 групп в условиях оказания услуг на дому; детям-инвалидам с психоневрологическими заболеваниями в условиях полустационара | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | 108,509 | 155,477 | 155,476 | МБ | 451 015 | Исполнено. Численность лиц охваченных специальными социальными услугами 434 человека, что составляет – 100%. Специальные социальные услуги оказаны в полном объеме. Недоиспользование средств за счет округления до тысячи тенге. |
| 62 | Приобретение подведомственными учреждениями и предприятиями основных средств | Млн. тенге | \* | ОЗиСП | - | 5,972 | 5,972 | МБ | 451 067 | Исполнено в полном объеме. |
| **Цель 11:**Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры |
| *Целевой индикатор:* |
| 27 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено. Культурно-досуговые услуги населению города оказывают 7 библиотек. |
|  | библиотек | Чел. | Информация ОКиРЯ | ОКиРЯ | 301,1 | 297,8 | 297,9 | \* | \* |
| *Мероприятие:* |
| 63 | Поддержка культурно-досуговой работы | Млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 97,810 | 123,358 | 123,358 | МБ | 455 003 | Исполнено. Культурно-досуговые услуги населению города Рудного оказывают 5 клубных учреждений (из них 4- государственной сети и 1 клуб при ТОО), городской парк культуры и отдыха, парк культуры – Мира ½ («Достык») (местный бюджет), КГУ «Городской историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области и кинотеатр «Айгуль» (финансируется из средств областного бюджета). В городе функционирует 80 клубных формирований, 13 творческих коллективов имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». |
| 64 | Проведение городских культурных мероприятий | Млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 53,467 | 81,883 | 81,883 | МБ | 455 003 | Исполнено. Всего проведено мероприятий 1507 и обслужено зрителей 270860 человек. |
| 65 | Строительство колеса обозрения в г. Рудный | Млн. тенге | \* | ОС | - | 336,832 | 336,832 | МБ | 467 011 | Исполнено. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 27.12.2018 г. |
| 66 | Проведение фестивалей по развитию самодеятельного народного творчества с целью выявления новых талантов | Млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 2,365 | 2,365 | 2,365 | МБ | 455 003 | Исполнено. Проведение и участие в городских, областных и республиканских фестивалях. |
| 67 | Функционирование районных (городских) библиотек | Млн. тенге | \* | ОКиРЯ | - | 79,072 | 79,072 | МБ | 455 006 | Исполнено. В городе функционирует 7 библиотек. Проведено 584 мероприятия, на которых присутствовало 12643 человека. |
| 68 | Увеличение количества участников в мероприятиях международного и республиканского уровней, творческих международных конкурсах | Млн. тенге | \* | ОКиРЯ | Финансирование не требуется | Исполнено. 48 творческих коллективов и отдельные исполнители стали призерами Международных и республиканских конкурсов и фестивалей:Казмухамбетов Ермек – Гран-При I Республикалық "Күй қанаты" балалар мен жасөспірімдер өнер байқауы, Силханов Рустам – 1 дәрежелі дипломының Республикалық "Күй қанаты" балалар мен жасөспірімдер өнер байқауы (г.Актобе), музыкальный театр «Лес чудес» - диплом 1 степени, диплом «За лучший сценический костюм», диплом «За лучшее дизайнерское решение», диплом «За лучшую сценическую композицию, сценарную разработку, либретто спектакля» Республиканского фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Мельпомена-2018: На пути к культуре мира по программе «Рухани Жаңғыру» (г. Кокшетау),Боков Антон Юрьевич - диплом в номинации «За лучшую хореографию, пластическое решение спектакля».Республиканского фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Мельпомена-2018: на пути к культуре мира по программе «Рухани Жаңғыру» (г. Кокшетау), Щепова Александра - диплом за роль Алисы в спектакле "Алиса в стране чудес Республиканского фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Мельпомена-2018: на пути к культуре мира по программе «Рухани Жаңғыру» (г. Кокшетау),Бузулан Лариса Яковлевна - диплом "За лучшее музыкальное оформление спектакля" Республиканского фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Мельпомена-2018: на пути к культуре мира по программе «Рухани Жаңғыру» (г. Кокшетау), Анашко Ксения - лауреат 1 степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Северная Звезда" в рамках международного творческого проекта (г. Костанай), Король Виктория - лауреат 1 степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Северная Звезда" в рамках международного творческого проекта (г. Костанай), Сафронова Валерия - лауреат 2 степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Северная Звезда" в рамках международного творческого проекта (г. Костанай), Топчая Варвара - лауреат 2 степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Северная Звезда" в рамках международного творческого проекта (г. Костанай), Тасмағанбет Әсел – Гран-При Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Северная Звезда" в рамках международного творческого проекта (г.Костанай), танцевальный коллектив "Аққу" – Гран-При Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Северная Звезда" в рамках международного творческого проекта (г. Костанай), хореографический ансамбль "Ириски – Гран-При Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Северная Звезда" в рамках международного творческого проекта (г. Костанай), Якименко Татьяна - 2 место VI Международного конкурса-фестиваля "Музыка весны" (г. Астана), Назиров Кадим - 3 место VI Международного конкурса-фестиваля "Музыка весны" (г.Астана), "Денс-группа Смайлики" - Дипломант 2 степени 83 Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей "WORLD ART" в рамках творческого проекта "Адмиралтейская звезда" (г. Челябинск), Назарханов Мейримхан – лауреат 1 премии XVI Международного конкурса "Алтын микрофон - 2018" (г.Костанай), денс-группа "Импульс - Лауреат I премии Международного фестиваля-конкурса хореографических коллективов "Би-Рух танысы" (г. Петропавловск) танцевальный коллектив "Аққу - Лауреат 2 премии номинация "Современная хореография" Лауреат I премии Международного фестиваля-конкурса хореографических коллективов "Би-Рух танысы" (г. Петропавловск) хореографический ансамбль "Фиеста" - Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Созвездие талантов" (г. Костанай), коллектив "Карамельки" - Лауреат 1 степени III Международного конкурса -фестиваля детского юношеского и взрослого творчества "Боровое встречает таланты!" (курорт Боровое), детский коллектив "Кнопочки"- Лауреат 2 степени III Международного конкурса -фестиваля детского юношеского и взрослого творчества "Боровое встречает таланты!" (курорт Боровое), Фёдорова Милана - Лауреат 2 степени III Международного конкурса -фестиваля детского юношеского и взрослого творчества "Боровое встречает таланты!" (курорт Боровое), Газерт Арина - Лауреат 1 степени III Международного конкурса -фестиваля детского юношеского и взрослого творчества "Боровое встречает таланты!" (курорт Боровое), Богомья Вероника - Лауреат 2 степени III Международного конкурса -фестиваля детского юношеского и взрослого творчества "Боровое встречает таланты!" (курорт Боровое), Панченко Злата - Лауреат 3 степени III Международного конкурса -фестиваля детского юношеского и взрослого творчества "Боровое встречает таланты!" (курорт Боровое), дэнс-группа «Смайлики» - 2 место VI Международного конкурса - фестиваля "Astana children's festival" (Астана), музыкальный театр "Лес чудес" – Гран-При I Международного фестиваля молодежных театров, студий, мастерских "Счастливый билет" (Астана), Боровикова Даша - лауреат III степени Международного многожанрового фестиваля- конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Таланты Казахстана" (г. Аркалык), Газерт Арина - лауреат II степени Международного многожанрового фестиваля- конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Таланты Казахстана" (г. Аркалык), Васильева Ксения – Гран-При Международного многожанрового фестиваля- конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Таланты Казахстана" (г. Аркалык), хореографический коллектив "Карамельки" – Гран-При Международного многожанрового фестиваля- конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Таланты Казахстана" (г. Аркалык), цирковая студия «Непоседы»- I место Открытого межрегионального кубка по оригинальному жанру Олимп Евразии (г. Челябинск), танцевальный коллектив "Акку" – Гран-При и лауреат I степени VIII Международного конкурс а хореографического искусства «Экзерсис» (Астана), старшая группа коллектива эстрадного танца "Дебют" - Гран При Международного многожанрового фестиваля конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Таланты Казахстана" (г. Костанай), средняя группа коллектива эстрадного танца "Дебют" - Гран При Международного многожанрового фестиваля конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Таланты Казахстана" (г. Костанай), народный ансамбль "Фиеста" - Гран При Международного многожанрового фестиваля конкурса детского, юношеского и взрослого творчества "Таланты Казахстана" (г. Костанай), танцевальный коллектив "Ремикс" - Гран При Международного многожанрового фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Таңғы шұғыла» (Астана), Назарханов Меримхан -Лауреат 1 степени Международного детского конкурса эстрадной песни «Звездный калейдоскоп», Даулетов Ибрахим -Лауреат 2 степени Международного детского конкурса эстрадной песни «Звездный калейдоскоп» |
| **Цель 12:**  Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев. |
| *Целевой индикатор:* |
| 28 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Информация ОКиРЯ | ОКиРЯ | 50 | 52 | 52 | \* | \* | Исполнено. Данные значения показателя получены в результате социологического исследования, проведенного по заказу Управления по развитию языков Костанайской области во втором полугодии 2018 года |
| *29* | Доля взрослого населения, владеющего английским | % | Информация ОКиРЯ | ОКиРЯ | 14 | 15 | 15 | \* | \* | Исполнено. Данные значения показателя получены в результате социологического исследования, проведенного по заказу Управления по развитию языков Костанайской области во втором полугодии 2018 года |
| 30 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским, английским) | % | Информация ОКиРЯ | ОКиРЯ | 10 | 12 | 12 | \* | \* | Исполнено. Данные значения показателя получены в результате социологического исследования, проведенного по заказу Управления по развитию языков Костанайской области во втором полугодии 2018 года |
| *Мероприятие:* |
| 69 | Организация обучения государственному языку | Млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 22,367 | 30,552 | 30,552 | МБ | 455 007 | Исполнено. За отчетный период в Центре обучения языкам по системе КАЗТЕСТ прошли обучение государственному языку 860 слушателей (54 группы) по уровням А1 (элементарный) – 389 , А2 (базовый) -370, В1 (средний) -91, В2 (выше среднего) – 10 чел. Охват диагностическим тестированием на знание государственного языка в 2018 году составил 809 человек, в сравнении с 2017 годом рост составил 18 % (665 чел.) |
| 70 | Проведение мероприятий по пропаганде и разъяснению государственной языковой политики, пропаганде государственного языка | Млн. тенге | \* | ОКиРЯ | - | 1,556 | 1,556 | МБ | 455 007 | Исполнено. Для достижения целевых индикаторов Государственной программы ОО «Ассоциация практикующих психологов РК» в рамках государственного социального заказа реализован проект «Государственный язык - гарантия единства страны», направленный на воспитание и формирование патриотизма, толерантности, единства среди различных этносов, проживающих в городе, с привлечением представителей молодёжи учебных заведений, общественных организаций, СМИ, государственных органов. В рамках проекта ко Дню языков народа Казахстана проведен круглый стол по разъяснению приоритетных направлений государственной языковой политики и обсуждению перехода казахского языка на латинскую графику, флешмоб, посвященный 145-летию со дня рождения выдающегося просветителя, лингвиста Ахмета Байтурсынова, и в завершение данного проекта - молодежный форум «Государственный язык - гарантия единства страны», с охватом более 400 учащихся и студентов учебных заведений.  |
| **Цель 13:** Создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом и качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса. |
| *Целевой индикатор:* |
| 31 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Информация ОФКиС | ОФКиС | 31,8 | 31,8 | 32 | \* | \* | Исполнено. В 2018 году проведено 453 спортивно массовых мероприятия с охватом более 76000 человек. |
| 32 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Информация ОФКиС | ОФКиС | 21,3 | 12,1 | 12,1 | \* | \* | Исполнено. Доля рассчитывается как соотношение занимающихся в ДЮСШ города – 1671 человек к количеству учащихся общеобразовательных школ города в возрасте 7-18 лет – 13865. |
| *Мероприятие:* |
| 71 | Развитие массового спорта | Млн. тенге | \* | ОФКиС | 283,884 | 372,576 | 372,576 | МБ | 465 005 | Исполнено. Выполняется посредством финансирования КГКП СК «Рудный-2017» |
| 72 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значания) уровне | Млн. тенге | \* | ОФКиС | 14,000 | 31,335 | 31,335 | МБ | 465 006 | Исполнено. За 2018 год проведено 453 спортивно массовых мероприятия с охватом 76000 человек. |
| 73 | Строительство спортивной игровой площадки (ПCД) | Млн. тенге | \* | ОС | - | 0,560 | 0,637 | МБ | 467 007 | Исполнено. Разработан проект. |
| **Цель 14:** Создание конкурентоспособной туристской индустрии. |
| *Целевой индикатор:* |
| 33 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | %  | Статистичес-кая информация | ОП | 100 | 100 | 141,1 | \* | \* | Исполнено. Рассчитано по итогам 9 месяцев, так как статистические данные за 2018 год будут в марте 2019 года. Январь – сентябрь 2017 года – 12540; январь – сентябрь 2018 года - 17694 (17694/12540\*100=141,1) |
| *34* | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Статистичес-кая информация | ОП | 100 | 100 | 99,4 | \* | \* | Не исполнено. Рассчитано по итогам 9 месяцев, так как статистические данные за 2018 год будут в марте 2019 года. Январь – сентябрь 2017 года – 2063; январь – сентябрь 2018 года - 2050 (2050/2063\*100=99,4) |
| 35 | Увеличение количества предоставленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Статистичес-кая информация | ОП | 100 | 100 | 146,7 | \* | \* | Исполнено. Рассчитано по итогам 9 месяцев, так как статистические данные за 2018 год будут в марте 2019 года. Январь – сентябрь 2017 года –37355; январь – сентябрь 2018 года - 54790 (54790/37355\*100=146,7) |
| *Мероприятие:* |
| 74 | Проведение рекламных мероприятий через СМИ | Кол-во | \* | ОП | Финансирование не требуется | Исполнено. В местных СМИ публикуются материалы о имеющихся базах отдыха, гостиницах. |
| **Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок** |
| **Цель 15:** Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений. |
| *Целевой индикатор:* |
| 36 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Информация УВД | УВД | 18 | 19,8 | 19,9 | \* | \* | Не исполнено. Некомплект роты дорожно-патрульной полиции составляет 28 сотрудников или 17,5%. (409/2058\*100) |
| 37 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | Ед. | Информация УВД | УВД | 70 | 9,1 | 20 | \* | \* | Не исполнено. В связи с увеличением количества общегородского автопарка транспортных средств, а также неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети. Слабая транспортная дисциплина, как среди пешеходов, так и со стороны водителей. Необходимо дальнейшее повышение эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние транспортных средств, дорожных условий, а также профессиональную под-готовку водителей. (55/100=0,55; 11/0,55=20) |
| *38* | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Информация УВД | УВД | 3,1 | 2,9 | 2,3 | \* | \* | Исполнено. В течение 2018 года на территории города Рудного проведено 9 оперативно-профилактических и более 97 рейдовых мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение подростковой преступности, проведение праворазъяснительной работы в организациях образования и местах досуга молодежи. (24/1065\*100) |
| 39 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими  | % | Информация УВД | УВД | 61 | 75 | 65,7 | \* | \* | Исполнено. С целью профилактики рецидивной преступности проводилась работа по выявлению лиц, состоящих на учетах полиции, совершающих наказуемые деяния; направление в городской суд материалов об отмене условно-досрочного освобождения. Так, в 2018 году установлен административный надзор в отношении 6 лиц, выявлено и дополнительно поставлено ранее судимых лиц 138, условно-досрочно освобожденные 80 лиц. На различных учетах УП состоит 1410 человек, с каждым проводится профилактическая работа. (700/1065\*100) |
| 40 | Снижение доли преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений | % | Информация УВД | УВД | 19,1 | - | - | \* | \* | Исключен. |
| 40/1 | Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков, от общего количества наркопреступлений | % | Информация УВД | УВД | - | 42 | 52,9 | \* | \* | Не исполнен. Проведено 4 рейдовых мероприятия в развлекательных и учебных заведениях. В результате проводимых мероприятий по линии борьбы с наркобизнесом зарегистрировано 17 наркопреступлений, из которых 9 фактов сбыта наркотиков, при этом из незаконного оборота изъято 3139,551 грамм наркотических веществ. (9/17\*100) |
| 41 | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | Информация УВД | УВД | 2,5 | - | - | \* | \* | Исключен. |
| *Мероприятие:* |
| 75 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | Кол-во | \* | УВД | В пределах средств, предусмотренных в областном бюджете | Исполнено. За 12 месяцев 2018 года общественными помощниками совместно с участковыми инспекторами полиции выявлено 258 административных правонарушений. По итогам текущего года за добросовестное участие в охране общественного порядка и общественной безопасности в городе Рудном премировано 24 общественных помощника полиции на общую сумму 524342 тенге. |
| 76 | Проведение регулярных рейдов по контролю исполнения принятых законов о запрете нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции с привлечением средств массовой информации и общественности | Кол-во | \* | УВД, ОО | Финансирование не требуется | Исполнено. В течение 2018 года сотрудниками ювенальной полиции еженедельно в учебный период и ежедневно в каникулярный период совместно с заинтересованными органами проводились рейдовые мероприятия по проверке исполнения принятых законов о запрете нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. Так, за 12 месяцев 2018 года на комиссии по защите прав несовершеннолетних рассмотрены 165 представлений в отношении 91 подростка и 73 законных представителя. За нахождение подростков в увеселительных заведениях к административной ответственности привлечено 6 администраторов и 7 законных представителей. |
| 77 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику и пресечение противоправных деяний со стороны несовершеннолетних, родителей, отрицательно влияющих на своих детей, и иных лиц, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность | Кол-во | \* | УВД | Финансирование не требуется | Исполнено. В течение 2018 года Управлением полиции проводились оперативно - профилактические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений в подростковой среде: «Дети в ночном городе», «Занятость», «Внимание! Дети», «Правопорядок», «Подросток», акция «Подросток. Закон. Безопасность», «Мы помним, мы гордимся!», «Я и мой полицейский». |
| 78 | Организация тематических бесед и лекций с привлечением ученых-правоведов, представителей юстиции, прокуратуры по разъяснению норм административного и уголовного законодательства среди учащихся общеобразовательных школ | Кол-во | \* | УВД, ОО | Финансирование не требуется | Исполнено. Личным составом отделения ювенальной полиции за 12 месяцев 2018 года проведена 531 лекция на различные тематики, в том числе по пропаганде наркомании, рабства и по разъяснению норм административного и уголовного законодательств среди учащихся общеобразовательных школ и студентов. |
| 79 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная дорога» и «Внимание дети!» | Кол-во | \* | УВД | Финансирование не требуется | Исполнено. С целью оздоровления ситуации в городе, профилактики и предупреждения детского травматизма Управлением полиции проводились оперативно профилактические мероприятия «Безопасная дорога» и «Внимание дети!», «Автобус», «Внимание пешеход». В ходе проводимых мероприятий, как сотрудниками, так и общественностью из числа юных инспекторов полиции проводилась разъяснительная работа. |
| 80 | Организация и проведение конференций, семинаров по вопросам профилактики безопасности дорожного движения и формирования у участников дорожного движения законопослушного поведения по соблюдению правил дорожного движения. Итоги освещать в СМИ | Кол-во | \* | УВД | Финансирование не требуется | Исполнено. Управлением полиции совместно с заинтересованными органами среди населения посредством СМИ и проводимыми профилактическими мероприятиями, в том числе в рамках акции «Приемная на дороге» проводились разъяснительные лекции по вопросам соблюдения безопасности дорожного движения, воспитания солидарности каждого участника дорожного движения. В автошколах в ходе лекций и среди предпринимателей, занимающихся перевозками, проводились встречи, и лекции по вопросу соблюдения Правил дорожного движения. |
| 81 | Осуществление целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по раскрытию преступлений, прежде всего по горячим следам | Кол-во | \* | УВД | Финансирование не требуется | Исполнено. Одним их показателей деятельности Управления полиции является раскрытие преступлений «по горячим следам» однако, данный критерий зависит не только от слаженной работы полиции, но и от своевременного сообщения и реагировании граждан. Своевременные и действенные оперативно – розыскные мероприятия позволили увеличить на 53,8% количество преступлений раскрытых в дежурные сутки. |
| 82 | Улучшение организации работы по раскрытию преступлений прошлых лет, в том числе планированию следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по конкретным уголовным делам  | Кол-во | \* | УВД | Финансирование не требуется | Исполнено. В течение 2018 года сотрудниками криминальной полиции в рамках проводимых оперативно – розыскных мероприятий раскрыто и сопровождено в суд 393 преступления «прошлых лет». Целенаправленные и действенные меры позволили увеличить количество раскрытых преступлений «прошлых лет». |
| 83 | Предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса | Кол-во | \* | УВД | Финансирование не требуется | Исполнено. С целью предупреждения и пресечения, а также выявления незаконного оборота наркотических средств и прекурсоров, выявление лиц, занимающихся культивированием дикорастущих растений, Управлением полиции проводятся оперативно - профилактические мероприятия. Так, в течение 2018 года на территории города Рудного проводились 3 мероприятия и 1 республиканская акция, в ходе проведенных мероприятий организованных преступных групп в сфере наркобизнеса не выявлено. |
| 84 | Проведение специальных рейдов в развлекательных и учебных заведениях, а также местах проведения массовых мероприятий с целью выявления и пресечения фактов распространения наркотиков | Кол-во | \* | УВД | Финансирование не требуется | Исполнено. Сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом проведено 4 рейдовых мероприятия в развлекательных и учебных заведениях, а также в местах проведения массовых мероприятий с целью выявления и пресечения фактов распространения наркотиков.  |
| 85 | Проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде | Кол-во | \* | УВД | Финансирование не требуется | Исполнено. В рамках проведения мероприятий по антинаркотической пропаганде сотрудниками полиции в учебных заведениях города проводятся лекции, круглые столы и семинары. В рамках проводимых мероприятий с целью действенного воздействия на подростков и молодежь распространяется специальная литература: брошюры, буклеты, журналы. Среди учащихся общеобразовательных школ города, совместно с органами образования, с целью выявления лиц, вовлекающих подростков в преступные деяния, а также употребляющих наркотические вещества - проводится анонимное анкетирование. |
| **Цель 15/1:** Повышение религиозной безопасности и правовой грамотности. |
| *Целевой индикатор:* |
| 42 | Для служебного пользования | % | Отчет в УДР | ОВП | - |  |  | \* | \* | Исполнено. По итогам 2018 года членами инициативной группы по данному направлению проведено 153 мероприятий, в том числе: встреч – 32 (охват 4367 человек), семинаров - 5 (охват 352 человек), лекций - 65 (охват 8577 человек), круглые столы - 30 (охват 1678 человек), конференции-акции – 21 (охват 2551 человек).Отдельно необходимо отметить встречи с участием членов областной инициативной группы – 23 (охват 3569 человек).В рамках организации освещения в средствах массовой информации материалов о проводимых информационно-разъяснительных мероприятиях, а также общей информации о принимаемых государством мерах по данному направлению, за отчётный период в эфире телевидения и радио «Рудный дауысы» в общем освещено 356 информационных материала (ТВ – 29, радио - 327). В городской газете «Рудненский рабочий» опубликовано 44 материала по данной тематике. В рамках данной работы Отделом внутренней политики акимата города Рудного на Интернет-ресурсах и популярных социальных сетях размещено 32 информационных материалов.Размещены: 2 билборда в рамках профилактики религиозного экстремизма и терроризма. Также необходимо отметить, что работа через LED-экраны ТОО «Корпорация Сана» обеспечивает трансляцию тематических видеороликов 3 раза в неделю.По итогам 2018 года проведено 13 профилактических бесед с приверженцами ДРТ.Необходимо отметить, что отдельная работа с женской частью верующих ведется в ходе коллективных занятий в мечети через идеологическое воздействие на женскую часть сторонников ДРТ. Ранее данный опыт уже применялся и дал свои результаты. Идеологическую работу с данным объектом профилактики провела работник Рудненской городской мечети «Нұр» - Ермаханова П.Ж. |
| *Мероприятие:* |
| 86 | Проведение профилактических работ по выявлению новых приверженцев деструктивных религиозных течений | Кол-во | \* | ОВП | Финансирование не требуется | Исполнено. Разъяснение деструктивной сущности идеологии ДРТ населению города Рудного. Наступательная индивидуально профилактическая работа с мужской и женской частью представителей ДРТ.Организация и проведение проповедей на государственном и русском языке в здании мечети. Изучение социально-бытовых условий сторонников ДРТ, оказание адресной помощи и содействия в разрешении имеющихся проблем по вопросу трудоустройства и получения социальных пособий, предусмотренных законодательством |
| **Цель 16:** Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| *Целевой индикатор:* |
| 43 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | %  | Информация УЧС | УЧС | 45,5 | 45,5 | 45,5 | \* | \* | Исполнено. Показатель рассчитан на основании соответствующей методики. Территория области не подвержена селям оползням, землетрясениям и лавинам. Поэтому за основу приняты 2 критерия – обеспеченность инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, противодействия пожарам. |
| *Мероприятие:* |
| 87 | Предупреждение исполнительных органов городов и районов и населения об угрозе возникновения природных чрезвычайных ситуаций на основе прогнозных данных полученных от ДГП "Костанайский центр гидрометеорологии РГП на ПХВ "Казгидромет" МООС РК | Кол-во | \* | УЧС | В пределах сумм, выделенных на содержание государственных учреждений | Исполнено. Исполнительные органы, организации и население своевременно оповещается о штормовых предупреждениях, получаемых УЧС. В 2018 году было получено и оповещено 227 о штормовых предупреждениях. |
| 88 | Проведение ежегодных командно-штабных учений с органами управления территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам организации взаимодействия при ликвидации природных пожаров | Кол-во | \* | УЧС | В пределах сумм, выделенных на содержание государственных учреждений | Исполнено. В 2018 году проведено 2 командно – штабных учения с органами управления территориальной подсистемы государственной системы гражданской защиты по вопросам организации взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| 89 | Обучение населения через средства массовой информации правилам и мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | Кол-во | \* | УЧС | В пределах сумм, выделенных на содержание государственных учреждений | Исполнено. В целях предупреждения пожаров за 12 месяцев 2018 года проведено 345 по дворовых обходов жилого сектора с охватом 2392 человек, организовано 13 собраний – сходов населения с охватом 746 человек, проведено 210 инструктажей, лекций и бесед с охватом 8921 человека, распространено среди населения 4 вида памяток в количестве 4998 экземпляров. Проведено 75 рейдов по местам жительства лиц социальной группы риска, охвачено 940 человек.За 12 месяцев 2018 года проведено 643 выступлений в средствах массовой информации. В том числе на телевидении проведено 48 выступление, в радиоэфире прозвучало 530 выступления, в печатных изданиях размещено 65 статей и публикаций.Проведена работа по предупреждению гибели граждан на водоемах города Рудный, а именно: с 1 июня 2018 года проведено 149 рейдовых мероприятия, в ходе которых распространено 912 экземпляров памяток «Правила безопасного поведения на воде». В целях предупреждения пожаров и гибели детей при пожарах в период летних каникул, Управлением по чрезвычайным ситуациям города Рудный, совместно с городским отделом образования акимата города Рудного составлен План проведения агитационно – пропагандической работы «Безопасные каникулы» на период действия пришкольных лагерей. Управлением по чрезвычайным ситуациям города Рудный совместно с ГУ «Рудненский городской отдел образования» 11 и 18 мая 2018 года в образовательных учреждениях города проведено два интерактивных урока-викторины по теме «Безопасность на воде» с приглашением представителей ВПК «Океан». Через средства массовой информации организована профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 20 выступлений на радио, в печатных изданиях размещено 7 статьи, на телевидении выпущено 3 выступлений на данную тематику.В целях недопущения гибели на льду была проведена следующая работа: проведено 91 рейдов, распространено 2 видов памяток, роздано 212 листовок. |
| 90 | Проведение с заинтересованными органами плановых и внеплановых проверок учреждений и организаций, в том числе расположенных на потенциально-опасных территориях по соблюдению ими требований пожарной безопасности | Кол-во | \* | УЧС | В пределах сумм, выделенных на содержание государственных учреждений | Исполнено. В 2018 году проводилась целенаправленная работа по предупреждению пожаров на объектах хозяйствования и в жилом секторе, при этом проверено на противопожарное состояние 204 объекта. Выявлено 485 нарушения. За нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 111 человек, в том числе 97 в виде предупреждения. В 2018 году наложено 14 штрафов на сумму 1046145 тенге. |
| **Направление 4: Инфраструктура** |
| **Цель 17:** Создание условий и механизмов развития сферы инфокоммуникаций города с целью перехода к информационному обществу и инновационной экономике. |
| *Целевой индикатор:* |
| 44 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | Ед. | Инфрмация АО «Казактеле-ком» | АО «Казактеле-ком» | 36,1 | 31,5 | 31 | \* | \* | Не исполнено. Тенденция к снижению спроса на услугу традиционной телефонии обусловлена тем, что большинство квартир уже давно телефонизировано, а потребность во втором абонентском номере практически отсутствует. Также негативное влияние на спрос услуг телефонии оказало активное развитие услуг мобильной связи, на сегодняшний день все сервисы которые были присущи только традиционной телефонии есть и у мобильных операторов, кроме этого, стоимость услуг мобильной связи практически сравнялась с фиксированной. Тренд снижения услуг фиксированной связи будет продолжаться и в последующих годах, так как данный вид связи уже является морально устаревшим. |
| 45 | Доля пользования интернет | % | Инфрмация АО «Казактеле-ком». ТОО «Евразия-Стар», ТОО «ALLNET», ТОО «2Day Telecom» | АО «Казактеле-ком», ТОО «Евразия-Стар», ТОО «ALLNET», ТОО «2Day Telecom» | 50 | 50 | 55,7 | \* | \* | Исполнено. Рекламные акции и маркетинговые способы вовлечения абонентов |
| *Мероприятие:* |
| 91 | Проведение совещаний, круглых столов и иных разъяснительных мероприятий с целью повышения качества оказания государственных услуг | Кол-во | \* | Аппарат акима города Рудного | Финансирование не требуется | Исполнено. На постоянной основе государственные учреждения акимата города Рудного, оказывающие государственные услуги, совместно и инспекторами отделов № 1 и № 2 г. Рудного департамента «Центр обслуживания населения» - филиала Национального акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области проводят разъяснительную работу по улучшению оказания государственных услуг посредством системы ЦОНов и веб-портала «электронного правительства». За 2018 год проведено 49 мероприятий с охватом населения более 27000 человек. На официальном интернет-ресурсе акимата города Рудного имеется отдельная рубрика «государственные услуги», в которой размещены стандарты, стандарты, регламенты государственных услуг (обновление ведется на постоянной основе), обучающие ролики по пользованию порталом и прочая информация.  |
| 92 | Сопровождение и развитие официального портала акима города, блога акима города | Млн. тенге | \* | Аппарат акима города Рудного | Финансирование не требуется | Исполнено. На официальном интернет –ресурсе акимата города Рудного <http://rudny.kostanay.gov.kz/> информация своевременно обновляется. Ежедневно публикуются актуальные новости о городе, стране. Имеется раздел «Государственные услуги», где размещены стандарты, регламенты государственных услуг, инструкция по получению государственных услуг, сведения о предоставляемых государственных услугах государственными учреждениями города Рудного, информация о местах оказания государственных услуг, график приема, согласно стандарту и регламенту, контактные телефоны специалистов для получения консультации.Все стандарты и регламенты обновлены.Публикуется отчетные встречи акимов, график приема граждан, список лиц состоящих в очереди на жилье, паспорт города Рудного, информация по противодействию коррупции, правонарушениям, терроризму. Размещен генплан города. Добавлена вкладка «Рухани жаңғыру» и на постоянной основе обновляется информация на ней. За отчетный период на блок акима поступило 100 обращений. На все обращения предоставлены ответы в соответствующие сроки. |
| **Цель 18:** Развитие строительства в городе. |
| *Целевой индикатор:* |
| 46 | Индекс физического объема строительных работ | % | Статисти-ческие данные | ОАиГ, ОС | 100 | 101 | 104 | \* | \* | Исполнено. Проведение совещаний со строительными организациями по вопросам увеличения объектов нового строительства и капитальных ремонтов существующих объектов за счет собственных средств, а также за счет бюджета. Данная работа повлияла на достижение целевого индикатора |
| 47 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | Тыс. кв. м. | Статисти-ческие данные | ОАиГ, ОС | 20,5 | 20,5 | 24,092 | \* | \* | Исполнено. Проведение инвентаризации по строящимся жилым домам, проверка сроков строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. Мониторинг объектов эксплуатируемых без ввода в эксплуатацию. Данная работа повлияла на достижение целевого индикатора 117,5 % |
| 48 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | Информация ОЗиСП | ОЗиСП | - | 100 | 100 | \* | \* | Исполнено. В 2018 году было запланировано адаптировать 14 объектов социальной инфраструктуры. Общее количество адаптированных объектов от количества паспортизированных объектов составляет 100%.  |
| *Мероприятие:* |
| 93 | Проведение совещаний со строительными организациями по вопросам увеличения объектов нового строительства и капитальных ремонтов существующих объектов, за счет собственных средств, а также за счет бюджета | Кол-во | \* | ОАиГ, ОС | Финансирование не требуется | Исполнено. Сбор информации по организациям, выполняющим СМР в г. Рудном, мониторинг строящихся объектов в г. Рудном |
| **Цель 19:** Улучшение связанности экономического пространства. |
| *Целевой индикатор:* |
| 49 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Информация ОЖКХПТиАД | ОЖКХПТиАД | 62 | 62 | 80 | \* | \* | Исполнено. Общая протяженность дорог составляет 136,5 км, из них асфальтобетонное покрытие 103,8 км, грунтовое покрытие 32,7 км. |
| 50 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населённых пунктов | % | Информация ОЖКХПТиАД | ОЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Исполнено. Все населенные пункты охвачены. |
| *Мероприятие:* |
| 94 | Строительство подъездных путей к микрорайонам 22, 26, 27 малоэтажной застройки города Рудного | Млн. тенге | \* | ОС | - | 2,126 | - | МБ | 467 004 | Не исполнено.  |
| 95 | Строительство улицы Восточная в границах от улицы Ленина до улицы Парковая в городе Рудном | Млн. тенге | \* | ОЖКХПТиАД | - | 0,973 | 0,973 | МБ | 458 022 | Исполнено. ПСД завершено. Получено положительное заключение государственной экспертизы.  |
| 96 | Информационно-предупредительное устройство "Пешеходная сетка" по адресу: район ТЦ "Планета", район РМЗ в городе Рудном | Млн. тенге | \* | ОЖКХПТиАД | - | 12,342 | 4,674 | МБ | 458 022 | Исполнено. Проведены строительно-монтажные работы. 30.01.2019 года объект введен в эксплуатацию. Экономия по государственным закупкам. |
| 97 | Строительство фонтана в городе Рудный | Млн. тенге | \* | ОС | - | 2,200 | 2,077 | МБ | 467 007 | Исполнено. Проведена разработка ПСД по объекту, получена экспертиза № ГСЭ-0025/18 от 23.08.2018 г., 6 томов. Экономия по государственным закупкам. |
| 98 | Средний ремонт дорог | Млн. тенге | \* | ОЖКХПТиАД | 150,184 | 213,195 | 859,474 | МБ | 458 045 | Исполнено. Общая площадь составляет 170476,6 м2  |
| **Цель 20:** Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, модернизация и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства. |
| *Целевой индикатор:* |
| 51 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Информация ЖИ | ЖИ | 95,1 | 95,1 | 95,1 | \* | \* | Исполнено. Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта составляет 734 жилых дома. Проведено за период с 01.01.18 по 31.12.2018 г. 204 собрания (из них с участием акима города 22, с участием заместителя акима города 78, с участием других лиц 104) |
| 52 | Доступ в городах к централизованному: водоснабжению | % | Информация ОЖКХПТиАД | ОЖКХПТиАД | 99,8 | 99,8 | 100 | \* | \* | Исполнено. Статистика за 2017 год. Данные за 2018 год будут во втором полугодии 2019 года. |
|  | водоотведению | % | 90,8 | 90,8 | 97,6 | \* | \* |
| 53 | Доступ сельских населённых пунктов к централизованному: водоснабжению | % | Информация ОЖКХПТиАД | ОЖКХПТиАД | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнено. Количество людей, охваченных централизованным водоотведением 547 человек. |
|  | водоотведению | % | 0 | 0 | 0 | \* | \* |
| 54 | Доля модернизированных сетей от общей протяжённости: теплоснабжение | % | Информация ОЖКХПТиАД | ОЖКХПТиАД | 5,9 | 5,9 | 6 | \* | \* | Исполнено. Проведен ремонт инженерных сетей. |
|  | газоснабжение | % | 0 | 0 | 0 | \* | \* |  |
|  | электроснабжение | % | 3,3 | 3,3 | 3,4 | \* | \* | Общая протяженность ТОО ПАК Атика 725км (24,5/725=3,4%) |
| 55 | Протяженность модернизированных сетей: теплоснабжение | км | Информация ОЖКХПТиАД | ОЖКХПТиАД | 10 | 10 | 10,893 | \* | \* | Исполнено. В меж отопительный сезон проведены ремонтные работы тепловых сетей протяженностью 10,893 км. Протяженность модернизированных сетей 4,755 км ТОО Теплосеть, 6,138 км ТОО Железорудная ТЭК.  |
|  | газоснабжение | км | 0 | 0 | 0 | \* | \* |
|  | электроснабжение | км | 17 | 17 | 24,5 | \* | \* | Проведены ремонтные работы электросетей ТОО ЭПК Атика протяженностью 24,535 км. |
| *Мероприятие:* |
| 99 | Газификация микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного | Млн. тенге | \* | ОС | - | 1,825 | 1,835 | МБ | 467 004 | Исполнено. Получена экспертиза № 13-0094/18 от 06.08.2018г. Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 100 | Газификация микрорайонов 22, 26, 27 малоэтажной застройки города Рудного | Млн. тенге | \* | ОС | - | 1,713 | 1,724 | МБ | 467 004 | Исполнено. Получение экспертизы № 13-0092/18 от 06.08.2018 г. Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 101 | Газоснабжение микрорайона 18 города Рудного | Млн. тенге | \* | ОС | - | 13,529 | 13,529 | МБ | 467 004 | Исполнено. Разработана ПСД по объекту. 8 томов |
| 102 | Внутриплощадочные сети газоснабжения в квартале № 39 в городе Рудный | Млн. тенге | \* | ОС | - | 7,840 | 7,839 | МБ | 467 004 | Исполнено. Разработана ПСД по объекту. Округление до 1 тыс. тенге. |
| 103 | Строительство сетей электроснабжения 39 квартала города Рудного | Млн. тенге | \* | ОС | - | 61,141 | 61,141 | РБ | 467 004 | Исполнено. Акт приемки в эксплуатацию от 28.09.2018 г. Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно. |
| - | 6,964 | 8,500 | МБ | 467 004 |
| 104 | Строительство сетей теплоснабжения 39 квартала города Рудного | Млн. тенге | \* | ОС | - | 146,149 | 146,149 | РБ | 467 004 | Исполнено. Акт приемки в эксплуатацию от 26.09.2018 г. |
|  | 16,238 | 16,238 | МБ | 467 004 |
| 105 | Котельная производительностью 10 МВт (топливо - газ) квартала № 39 города Рудного с переукладкой наружных сетей газоснабжения | Млн. тенге | \* | ОС | - | 13,011 | 13,011 | МБ | 467 004 | Исполнено. Разработана ПСД по объекту, экспертиза №13-0154/18 от 21.12.18 г. |
| 106 | Реконструкция питьевого водопровода по улицам 1-ая Западная, 2-ая Западная, Котельная, Пришкольная | Млн. тенге | \* | ОЖКХПТиАД | - | 0,204 | 0,204 | МБ | 458 029 | Исполнено. Проведены проектно-изыскательские работы. Проведена вневедомственная экспертиза проекта. |
| 107 | Строительство сетей водоснабжения 39 квартала города Рудного | Млн. тенге | \* | ОС | - | 157,141 | 157,141 | РБ | 467 004 | Исполнено.Акт приемки в эксплуатацию от 10.12.2018 г. |
| - | 17,460 | 17,460 | МБ | 467 004 |
| 108 | Строительство канализационного коллектора по ул. Парковая от ул. 50 лет Октября до ЦФНС, протяженностью 4,150 км. в г. Рудном | Млн. тенге | \* | ОС | - | 22,758 | 22,758 | МБ | 467 004 | Исполнено.Акт приемки в эксплуатацию от 10.12.2018 г. |
| 109 | Строительство канализационных сетей 39 квартала города Рудного | Млн. тенге | \* | ОС | - | 8,498 | 48,966 | МБ | 467 004 | Исполнено. Акт приемки в эксплуатацию от 19.12.2018 г.Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 110 | Проведение технического обследования конструкций зданий жилого фонда | Ед. | \* | ОЖКХПТиАД | Выделение средств из чрезвычайного резерва местного исполнительного органа города для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города по мере необходимости | Не исполнено. В 2018 году ЧС не возникало, нет необходимости в реализации данного мероприятия. |
| 111 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица Восточная строительный участок № 3 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 7,143 | 7,743 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ЭЦКос-0053/18 от 22.05.2018 г., начаты СМРПеревыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 112 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 4 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 7,530 | 7,631 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ҚСҚКАZ-0051/18 от 22.5.2018 г., начаты СМР. Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 113 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 5 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 7,143 | 7,143 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ЭРRО-0225/18 от 22.06.2018 г. |
| 114 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 6 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 7,703 | 7,703 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ЭЦКос-0054/18 от 22.05.2018 г. |
| 115 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 7 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 7,591 | 7,591 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ҚСҚКАZ -0052/18 от 22.05.2018 г. |
| 116 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 8 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 6,720 | 7,765 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ЭЦКос-0089/18 от 26.10.2018 г.Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 117 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 9 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 6,720 | 7,765 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ЭЦКос-0100/18 от 14.12.2018 г.Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 118 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 10 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 6,720 | 7,765 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ЭА-0027/18 от 24.12.2018 г.Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 119 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 11 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 6,720 | 7,765 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ЭЦКос-0090/18 от 29.10.2018 г.Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 120 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 12 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 6,720 | 7,765 | МБ | 467 003 | Исполнено. Разработана ПСД.Получена экспертиза № ЭЦКос-0092/18 от 31.10.2018 г.Перевыполнение в связи с выделением средств дополнительно |
| 121 | Строительство арендного 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, ул. Восточная строительный участок № 13 | Млн. тенге | \* | ОС | - | 7,516 | 7,516 | МБ | 467 003 | Исполнено.Проведены проектные работы |
| 122 | Строительство благоустройства к многоэтажным жилым домам квартала № 39 города Рудного | Млн. тенге | \* | ОС | - | 12,320 | 12,320 | МБ | 467 004 | Исполнено.Разработана ПСД, 6 томов |
| 123 | Техническое обслуживание арендных домов, находящихся в коммунальной собственности | Млн. тенге | \* | ОЖКХПТиАД | - | 12,512 | 12,512 | МБ | 458 003 | Исполнено. Проведены работы по обслуживанию 9 домов. |
| 124 | Строительство сетей уличного освещения по ул. Сандригайло | Млн. тенге | \* | ОЖКХПТиАД | - | 0,408 | 0,408 | МБ | 458 028 | Исполнено. ПСД завершено. Получено положительное заключение государственной экспертизы.  |
| 125 | Строительство системы электроснабжения ул. Ленина в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина в городе Рудном | Млн. тенге | \* | ОЖКХПТиАД | - | 42,695 | - | РБ | 458 028 | Средства не выделены |
| - | 0,757 | 0,757 | МБ | 458 028 | Исполнено. Проведены проектно-изыскательские работы. Проведена вневедомственная экспертиза проекта. |
| **Направление 5: Экология и земельные ресурсы** |
| **Цель 21:** Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона. |
| *Целевой индикатор:* |
| 56 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Статистиче-ские данные | ОЖКХПТиАД | - | 4 | 4 | \* | \* | Исполнено. Сдано на утилизацию 1000 тонн к их образованию. |
| 57 | Охват населения города услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Статистиче-ские данные | ОЖКХПТиАД | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнено. Ежегодный мониторинг охвата населения города услугами по сбору и транспортировке отходов. |
| 58 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | Информация ОЖКХПТиАД | ОЖКХПТиАД, ТОО «Рудный-Абат-2006» | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнено. Объекты размещения твердых бытовых отходов соответствуют экологическим требованиям и санитарным правилам. Объем размещенных на полигоне бытовых отходов 23,430 тонны. |
| 59 | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | Тонн | Статистиче-ские данные | ОЖКХПТиАД | 53000 | 53000 | 38783,639 | \* | \* | Исполнено. Ожидаемое количество выбросов указано по факту 2017 год, статданные за 2018 год будут в июле 2019 года. |
| 60 | Озеленение населенных пунктов (саженцы) | Шт. | Информация ОЖКХПТиАД | ОЖКХПТиАД | 400 | 400 | 600 | \* | \* | Исполнено. Озеленение города произведено в весенний и осенний период. |

**2. Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора/ показателя результата** | **Соисполнитель** | **Анализ взаимодействия** |
| 1 | 2 | 3 |
| *Целевые индикаторы:* |  |  |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных (план – 88,5 %, факт. – 76,2 %) | Департамент статистики и Департамент государственных доходов по городу Рудному | Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение «Круглого стола», семинаров по разъяснению государственных программ и основам предпринимательства. |
| Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением (план – 99,7 % , факт – 88,1 %) | ГУ «Управление образования акимата Костанайской области», частные дошкольные организации города Рудного, частные предприятия | Открыты группы за счет размещения государственного образовательного заказа в частных мини центрах ТОО "ТДТ 2018" на 130 мест, ТОО «Фиалка 2018» на 55 мест. |
| Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми (план – 9,2 % , факт – 13,1 %) | КГП «Рудненская городская больница», ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» | Ранний охват и постановка на учет беременных женщин. Своевременное взятие под наблюдение новорожденных детей, в том числе детей с врожденной патологией. |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом (план – 100 % , факт – 99,4 %) | Департамент статистики | Проведение культурно-массовых мероприятий между предпринимателями стран ближнего и дальнего зарубежья для налаживания контактов в различных сферах деятельности, в том числе в части торгово-экономических связей. Реализация совместных проектов и сотрудничество по вопросам развития туристической отрасли. |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах (план – 19,8% , факт – 19,9 %) | Отдел местной полицейской службы и отдел криминальной полиции Управления полиции города Рудного | Исходя из анализа преступлений, совершенных на улицах, основными причинами данного вида преступлений является беспечность граждан и не обеспечения сохранности личного имущества. Преступными деяниями, совершаемые на улицах являются: убийства, причинения телесных повреждений, изнасилования, хулиганства, грабежи и разбойные нападения. Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах обеспечивается Управлением полиции, как посредством СМИ, так и при проведении праворазъяснительных бесед с населением |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших (план – 9,1ед., факт – 20 ед.) | Отдел местной полицейской службы и отдел административной полиции Управления полиции города Рудного, ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного, ТОО «Рахат-2018» | Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение скоростного режима, создание аварийных ситуаций и пользование мобильными средствами, что является личной недисциплинированностью водителей, а также несоблюдение Правил дорожного движения пешеходами. Проведение целенаправленной работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, постоянно вносятся корректировки в дислокацию постов дорожно-патрульной полиции. Своевременное заключение договоров отелом ЖКХ на зимнюю и летнюю очистку городских дорог и качественное проведение данных работ заказчиком. |
| Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков, от общего количества наркопреступлений (план – 42 %, факт - 52,9 %) | Отдел местной полицейской службы и отдел по борьбе с наркобизнесом Управления полиции города Рудного | За 12 месяцев 2018 года подразделениями и службами УП г. Рудного в сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров была проделана следующая работа: на территории г. Рудного по линии незаконного оборота наркотических средств, зарегистрировано 99 уголовных правонарушений, из которых 17 наркопреступлений. С целью пресечения и предупреждения право-нарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории города Рудного проводятся оперативно– профилактические мероприятия, ход которых освещается в СМИ. |
| Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей (план – 31,5 %, факт – 31 %) | Северный РДТ - филиалаАО «Казахтелеком» | Приток новых абонентов традиционной телефонии в сегменте физлиц происходит только за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов.  |

**3. Анализ внешнего воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов /показателей результата** | **Принятые меры** |
| 1 | 2 |
| *Целевые индикаторы:* |  |
| Ухудшение экономический ситуации на мировом рынке, постоянный рост мировой валюты влияло на долю инновационно - активных предприятий от числа действующих предприятий и на рост объема производства инновационной продукции | Для достижения индикатора проводится мониторинг инновационно-активных предприятий. Для поддержки предприятий реализуются государственные и отраслевые программы поддержки предпринимательства: Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы. Для проведения информационно – разъяснительной работы об инструментах и механизмах государственной поддержки, в городе действует Центр поддержки предпринимательства и Рудненский филиал Палаты предпринимателей Костанайской области. |
| Реализация Закона «О государственно-частном партнерстве» влияло на количество проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним | Создание условий для эффективного взаимодействия государственного партнера и частного партнера в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, привлечение инвестиций в экономику города путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития систем жизнеобеспечения населения. |
| Реализация государственных программ, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, влияла на рост доли действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | Ежемесячно проводится мониторинг доли активных субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных. Субсидирование процентной ставки субъектам малого и среднего бизнеса, проведение круглых столов по вопросам развития предпринимательства, публикация информации о развитии предпринимательской деятельности в СМИ. |
| Колебания покупательского спроса в связи с мировым кризисом влияли на индекс физического объема розничной торговли | Ежемесячно проводится мониторинг и анализ розничного товарооборота |
| Внедрение нового ГОСО влияло долю учащихся успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по ЕМЦ | Финансирование обновления и пополнения библиотечного фонда учреждений образования в соответствии с требованиями ГОСО. |
| Изменения демографических, миграционных, экономических факторов развития города влияло на охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | Увеличение классов – комплектов на казахском языке обучения в школах с казахским языком обучения, и в школах со смешанным языком обучения. Дальнейшее сохранение классов коррекционно-развивающей поддержки в образовательном пространстве города. |
| В городе Рудном за последние 3 года существует рост рождаемости, в среднем на 80 человек, что приводит к увеличению очередности детей за последние 3 года для устройства в дошкольные организации на10 % - это влияло на охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, в том числе за счёт развития сети частных дошкольных организаций | Возвращение ранее приватизированных зданий дошкольных учреждений в систему государственного образования. С октября 2018 года внедрена автоматизированная система по постановке на очередь в детские сады. Разработка системы мер поддержки и закрепления специалистов в сфере дошкольного воспитания и обучения. |
| Внедрение новых подходов к системе подготовки и профессионального обучения работников в соответствии с требованиями международных стандартов ISO влияло на долю трудоустроенных выпускников учебных заведений технического и профессионального образования в первый год после окончания обучения | Взаимосвязь с производственными предприятиями, направленная на приближение подготовки специалистов к требованиям современного рынка в рамках социального партнёрства |
| Низкое качество подготовки школьников в сельской местности, нехватка наборов юношей в связи с уходом в армию влияло на снижение доли охвата молодёжи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | Проводятся беседы ознакомительного характера с выпускниками школ и их родителями, заключаются договора о социальном партнерстве с предприятиями города Рудного, проводятся согласования государственного заказа в Управлении образования акимата Костанайской области |
| Экология города влияла на снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения. | Проведения регулярных скринингов целевых групп населения. Улучшение работы смотрового и доврачебного кабинетов. Доступность оказания онкологической помощи. Возможность дообследования выявленных злокачественных новообразований в Костанайском областном онкологическом диспансере. |
| Увеличение социально-уязвимых групп населения влияло на снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | Обеспечение бесплатным детским питанием детей в возрасте до одного года. |
| Рост и мутация вирусных инфекций влияло на снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми. | Своевременная вакцинация детей согласно установленным требованиям. |
| Увеличение численности населения в связи с увеличением миграции переселенцев и оралманов влияло на уровень зарегистрированной безработицы | Создание рабочих мест и трудоустройство безработных на общественные работы, на социальные рабочие места и молодёжную практику, организация профессионального обучения |
| Ухудшение экономической конъюктуры, рост безработицы, а также повышение доли населения с доходами установленного порогового уровня влияло на долю трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи  | Вовлечение трудоспособных граждан из числа получателей государственной адресной социальной помощи в активные формы занятости, назначение и выплата государственной адресной помощи, социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, социальной помощи детям–инвалидам, воспитывающимся и обучающимся на дому, жилищной помощи, организация бесплатной транспортной перевозки инвалидов (инватакси) |
| Активное участие жителей города в проведении культурных массовых мероприятий в библиотеках города влияло на среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: библиотек | Информационная работа проводится в СМИ (реклама) о проектах, акциях и других мероприятиях, проводимых библиотеками. В отчётном году количество информации о библиотеках в СМИ составляет 125 выпусков - городские и областные газеты, репортажи телерадиокомпаний. Опубликована информация на интернет-ресурсах: официальный интернет-ресурс Акимата города Рудного, сайт ЦБС. Проводится внедрение в практику новых инновационных форм и методов работы в обслуживании читателей – «Ночь искусств», «Библиосумерки», «Книжный экспресс», «Дни библиотек ЦБС», библиосейшн «Сквозь годы прошедшее слово» в рамках Республиканской акции «Одна страна – она книга», акция «Возьми книгу в дорогу».  |
| Структура населения региона по национальному признаку, повышение востребованности и статуса государственного языка, введение новой системы образования на трех языках влияло на долю населения, владеющего государственным языком. | Организация обучения государственному языку в центре, проведение передач в СМИ по обучению государственному языку населения региона. В целях реализации проекта «Переход казахского языка на латинскую графику» программной статьи Президента «Рухани жаңғыру: Болашаққа бағдар» на страницах газеты «Рудненский рабочий» для ознакомления населения с новым алфавитом введена постоянная рубрика «Жаңа әліпби – жаңа қадам», совместно с телерадиокомпанией «Рудный даусы» еженедельно проводятся радиоуроки «Тілашар». Проводится пропаганда государственного языка, как консолидатора национального единения, воспитания «нового казахстанского патриотизма». Центром обучения языкам совместно с ГУ «Рудненский городской отдел культуры и развития языков», а также ГУ «Городской отдел образования» проводятся конкурсы среди учащихся, студенческой молодежи, взрослого населения на знание государственного и других языков.  |
| Укрепление спортивного сотрудничества с приграничными регионами России, укрепление спортивной базы города за счет привлеченных средств меценатов влияло на охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | Открытие дополнительных секций по видам спорта, регулярно проводится ремонт спортивных сооружений, в составе сборной области спортсмены города принимают активное участие в международных соревнованиях, на базе Рудненского социально-гуманитарного колледжа работает отделение по подготовке учителей физической культуры |
| Активизация гражданского общества, колебания покупательской способности граждан Республики Казахстан и иностранцев влияло на увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом и на увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом. | Взаимодействие с вновь образованными и восстановившими свою деятельность туристическими фирмами, организациями культуры, проведение и организация мероприятий и социальных проектов, направленных на информирование населения о возможностях региона. |
| Ухудшение экономической конъюктуры, рост безработицы, условно-досрочное освобождение лиц, беспечность граждан влияло на удельный вес преступлений, совершенных на улицах; на удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими  | Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах обеспечивается Управлением полиции, как посредством СМИ, так и при проведении право разъяснительных бесед с населением |
| Увеличение количества транспортных средств на улицах города, климатические условия (снежные зимы, оттепели, гололёд) влияло на снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | Проведение оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная дорога» и «Внимание дети!», организация и проведение конференций, семинаров по вопросам профилактики безопасности дорожного движения и формирования у участников дорожного движения законопослушного поведения по соблюдению правил дорожного движения. Своевременная очистка дорожного полотна от снега, грязи и наледи. |
| Условно-досрочное освобождение лиц влияло на снижение доли преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений | В целях ликвидации точек наркосбыта проведено 4 мероприятия по методу «негласный контрольный закуп», при этом ликвидировано 4 точки сбыта наркотиков. Общее количество наркозависимых лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере составляет 581 в текущем году. За истекший период 2018 года на территории г. Рудного по линии профилактики проведено 9 мероприятий антинаркотической направленности. Сотрудниками ОБН УП города Рудного проведены круглые столы в Рудненском политехническом колледже, на тему «Не сломай свою судьбу», и в Рудненском индустриальном институте на тему «Скажи - нет наркотикам». Также в ноябре месяце совместно с активистами Молодежного ресурсного центра проведена акция по уничтожению надписей, пропагандирующих синтетические и наркотические вещества. На постоянной основе совместно с участковыми группы ювенальной полиции проводятся профилактические беседы в учебных заведениях по не допущению несовершеннолетними правонарушений и преступлений с их стороны. Проводятся встречи с сотрудниками средств массовой информации, в целях выработки единых подходов к профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, противодействие пропаганде наркотиков и распространению наркомании в молодежной среде. В каждом учебном заведении раздаются журналы такие как «Наркопост», «Будущее без наркотиков» и другие. Также проведено 15 рейдовых мероприятий, направленных на выявление лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков в учебных заведениях города. Проверяются увеселительные заведения и места досуга молодежи на выявление фактов употребления и распространения наркотических и психотропных веществ. |
| Засушливая, жаркая погода в регионе, несоблюдение населением элементарных требований правил пожарной безопасности в быту ведет к росту пожаров в весенний, летний и осенний периоды. | Профилактическая работа с населением, усиление режима несения службы. В целях предупреждения пожаров и гибели детей при пожарах в период летних каникул, Управлением по чрезвычайным ситуациям города Рудный, совместно с городским отделом образования акимата города Рудного составлен План проведения агитационно-пропагандистской работы «Безопасные каникулы» на период действия пришкольных лагерей.  |
| Отток телефонных точек в связи с отъездом жителей и снижением покупательской способности населения влияет на плотность фиксированных телефонных линий связи на 100 жителей | Профилактическая работа с населением, размещение рекламной информации в СМИ |
| Мировой экономический кризис и уменьшение количества строительных организаций влияло на индекс физического объема строительных работ  | Своевременное рассмотрение документации и принятия по ней соответствующих мер, влияющие на улучшение индикаторов. Постоянный мониторинг проводимых в городе строительных работ. |
| Мировой экономический кризис, снижение покупательской способности населения влияло на общую площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | Разработан генеральный план города Рудного, утвержден 18 февраля 2016 года № 74 постановлением Правительства Республики Казахстан. Разработаны планы детальной планировки: 36,37,38,39,40 кварталов, 19 микрорайона для строительства многоэтажных домов; 11 микрорайон для размещения общественных объектов; для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство выполнен ПДП 25 микрорайона. Предоставляются земельные участки под ИЖС только на площадках 22, 26, 27; 23, 28, 29; 24; 24а. Предоставление гражданам производится только после изъятия неосвоенных земельных участков. |
| Ухудшение экономической конъюктуры влияло на долю объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | Проведение мониторинга объектов социальной сферы на наличие реконструкции входных групп, лестниц, пандусов, санитарно-бытовых помещений, а также зон оказания услуг в объектах социальной транспортной инфраструктуры, оснащение их визуальными, тактильными и акустическими средствами информации. Проведение совместных совещаний и заседаний городской межведомственной комиссии о реабилитации и интеграции инвалидов в общество. |
| Климатические условия региона (обильные снеговые покровы в зимний период, жаркое и засушливое лето) влияло на долю автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | Проведение среднего и текущего ремонтов дорог города. Выполнены работы по укладке асфальта общей площадью 170476,6 км с установкой бордюров. |
| Нежелание населения нести затраты влияло на снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | Проведение разъяснительной работы с населением (сходы, собрания), размещение рекламной информации в СМИ (газета Рудненский рабочий).  |
| Расширение микрорайонов индивидуальной жилой застройки влияло на долю населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, водоотведению по городу Рудному, селу Перцевка | Мониторинг состояния водопроводных сетей. Проводится повсеместная работа по замене водопроводных сетей водоснабжения в связи с их износом и в соответствии с графиком проведения работ предприятием балансодержателем сетей. Произведено обслуживание водовода от насосной станции третьего водоподъема в микрорайонам индивидуальной жилой застройки 22,23,24,24а,25,26,27,28,29 г. Рудного, протяженностью 19 километров 647 метров. |
| Изношенность сетей влияло на долю модернизированных сетей от общей протяжённости электроснабжения | Проведение работ по модернизации сетей электроснабжения. Произведено обслуживание сетей уличного освещения протяженностью 24,5 километров и уличных светильников в количестве 875 штук. |
| Значительные затраты на изготовление идентификационных документов на земельный участок под объект кондоминиума влияло на снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | Проведение общих сходов (собраний) жителей по каждому многоквартирному жилому дому (объекту кондоминиума) с целю разъяснения действующего законодательства для выбора жильцами механизма ремонта жилых домов. Получен официальный ответ от Министерства регионального развития Республики Казахстан о том, что нормы по возложению на местный бюджет затрат на изготовление идентификационных документов на земельный участок под объект кондоминиума исключены. |
| Реализация Концепции экологической безопасности и Экологического кодекса РК влияло на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | Ежегодно проводится мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |

**4. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **План,** **млн. тенге** | **Факт, млн. тенге** | **Причины неиспользования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Республиканский бюджет* | *2311,390* | *2264,200* | На проект «Строительство системы электроснабжения ул. Ленина в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина в городе Рудном» в 2019 году средства в сумме 42,695 млн. тенге не выделены. Из запланированного количества 6894 женщин по скринингу рака шейки матки, охвачено 85,7% (недоиспользование 4,483 млн. тенге). Снижение плана связано в первую очередь с несвоевременным (поздним) поступлением ПАП-тестов для проведения скрининга. А также с обновлением ИС АИС. После чего не все возраста подлежали скринингу по РШМ. Сумма 0,002 млн. тенге является экономией по государственным закупкам. Неисполнение в сумме 0,010 млн. тенге – округление до 1,0 тысячи тенге. |
| *Местный бюджет* | *4132,345* | *6204,716* |  |
| *Другие источники* | *506,200* | *525,8* |  |
| **Итого** | **6949,935** |  |  |

**5. Аналитическая записка**

Мониторинг программы развития территории города Рудного на 2016-2020 годы (далее – Программы) по итогам **2018 года** показал следующее.

1) информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияние реализации документа на социально-экономическое развитие

Направление 1. Экономика.

По направлению запланировано выполнение 11 целевых индикаторов, по итогам 2018 года исполнены в полном объеме 10. Введен в эксплуатацию цементный завод мощностью 500 тыс. тонн цемента в год - "якорный проект". Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 8,4 %. Инвестиции на душу населения увеличились на 3,2 %, инвестиции в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году увеличились на 8,8 %.

Направление 2: Социальная сфера.

По направлению запланировано исполнение 25 целевых индикаторов, из которых по итогам года исполнены в полном объёме 22, один целевой индикатор частично исполнен, 2 индикатора не исполнены. Не исполнены индикаторы: «Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми» при плане 9,2 факт составил 13,1 и «Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом» при плане 100 % факт составил 99,4 %. Материнская смертность по итогам 2018 года составляет показатель равный нулю. В сравнении с планом в 2018 году количество созданных рабочих мест увеличено на 226 единиц или на 24,8 %. Целевой индикатор «Уровень зарегистрированной безработицы» заменен на целевой индикатор «Уровень безработицы» и составил по итогам 2018 года 5 %.

Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок.

По направлению запланировано исполнение 7 целевых индикаторов, по итогам 2018 года исполнены в полном объеме 4. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах, вырос по сравнению с планом на 0,1 %. Целевой индикатор «Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших» в сравнении с планом вырос на 10,9 единицы. Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков, от общего количества наркопреступлений вырос по сравнению с планом на 10,9 %.

Направление 4: Инфраструктура.

По направлению запланировано исполнение 12 целевых индикаторов, из них в полном объеме исполнены 11, 1 целевой индикатор не исполнен. Не исполнен индикатор «Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей» при плане 31,5 (базовое значение 36,1) единиц факт составил 31. Тенденция к снижению спроса на услугу традиционной телефонии обусловлена тем, что большинство квартир уже давно телефонизировано, а потребность во втором абонентском номере отсутствует. Также негативное влияние на спрос услуг телефонии оказало активное развитие услуг мобильной связи. На сегодняшний день все сервисы, которые были присущи только традиционной телефонии, есть и у мобильных операторов. Кроме этого, стоимость услуг мобильной связи практически сравнялась с фиксированной. Приток новых абонентов традиционной телефонии в сегменте физических лиц происходит только за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов. Тренд снижения услуг фиксированной связи будет продолжаться и в последующих годах, так как данный вид связи уже является морально устаревшим.

По итогам 2018 года увеличивается доля пользования интернет и составляет 55,7 %, в соответствии с планом рост составил 5,7 %. Исполнены целевые индикаторы «Доступ в городах к централизованному: водоснабжению (при плане 99,8 % факт составил 100 %), водоотведению (при плане 90,8 % факт составил 97,6 %); доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению (при плане 100 % факт составил 100 %); протяженность модернизированных сетей теплоснабжения (при плане 10 % факт составил 10,893 %), электроснабжения (при плане 17 % факт составила 24,5 %). Модернизация сетей проводится предприятиями балансодержателями сетей.

Генеральный план города Рудного утвержден 18 февраля 2016 года № 74 постановлением Правительства Республики Казахстан. ГУ «Рудненский городской отдел архитектуры» акимата города Рудного разработаны планы детальной планировки. В городе Рудном предоставляются гражданам земельные участки под индивидуальное жилищное строительство после изъятия неосвоенных земельных участков.

Направление 5: Экология и земельные ресурсы.

По направлению запланированы и исполнены в полном объёме по итогам 2018 года 5 целевых индикаторов. Охват населения услугами по сбору и транспортировке отходов составил 100 %. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, снизился в сравнении с планом на 14216,361 тонны или на 26,8 %.

Задействуются конкурентные преимущества, приоритеты развития и резервы роста экономики города, которыми являются развитие горно-добывающей, обрабатывающей промышленности за счет обеспечения спроса и повышения конкурентоспособности производимой продукции, производства электроэнергии, производства строительных материалов и жилищного строительства.

Администраторами бюджетных программ приняты меры по улучшению финансирования мероприятий и их своевременной реализации. Продолжается работа по реализации бюджетных инвестиционных проектов.

2) Сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций:

Выездные мероприятия проводятся в течение года в зависимости от возникающих проблемных вопросов, либо при проведении совещаний, связанных с реализацией бюджетных инвестиций. В 2018 году завершены бюджетные инвестиционные проекты: «Строительство сетей электроснабжения 39 квартала города Рудного», «Строительство сетей теплоснабжения 39 квартала города Рудного», «Строительство сетей водоснабжения 39 квартала города Рудного», «Строительство колеса обозрения в городе Рудный», «Установка "Информационно-предупредительного устройства для пешеходного перехода в г. Рудный». Разработаны проектно-сметные документации на газификацию микрорайонов города Рудного в количестве 3-х проектов и на строительство жилых домов по улице Восточной в количестве 11-ти проектов.

3) Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе:

Во исполнение целевых индикаторов по направлению 1 «Экономика», утвержденных Программой, запланировано проведение 8-ми мероприятий на 2018 год, по итогам отчетного года исполнены все мероприятия.

По реализации направления 2 «Социальная сфера» предусмотрено исполнение 66 мероприятий. Все мероприятия исполнены в полном объёме.

По реализации направления 3 «Общественная безопасность и правопорядок» всего запланировано 16 мероприятий, все исполнены в полном объеме.

По реализации направления 4 «Инфраструктура» запланировано выполнение 35 мероприятий, по итогам отчетного года 33 мероприятия исполнены в полном объёме, 2 мероприятия не исполнены.

По реализации направления 5 «Экология и земельные ресурсы» мероприятия не запланированы.

Из 125 запланированных мероприятий на 2018 год исполнено 98,4 %. Не исполнены два мероприятия:

- «Проведение технического обследования конструкций зданий жилого фонда», так как в отчетном периоде не возникали чрезвычайные ситуации, отсутствует необходимость в реализации данного мероприятия;

- «Строительство подъездных путей к микрорайонам 22, 26, 27 малоэтажной застройки города Рудного», экспертиза проекта перенесена на будущий плановый период.

Неисполненние мероприятий не оказало отрицательного влияниия на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в городе.

4) Информация об уровне фактического объема предоставления государственных услуг от запланированных:

В целом проведение совещаний, семинаров, круглых столов и иных разъяснительных мероприятий отражается на качестве оказания государственных услуг, а именно на его повышении. В свою очередь это влияет на удовлетворённость услугополучателей, а также на имидж государственной службы в целом.

Количество оказанных государственных услуг за 12 месяцев 2018 года составило – 124 770 услуг, из них МИО – 20 221 государственная услуга, МИО через ЦОНы – 11 383 государственные услуги, а так же в электронном виде – 93 166 государственных услуг.

Согласно поручению акима Костанайской области Мухамбетова А.Б. доля услуг оказанных в электронном виде по итогам 2018 года должна составлять не менее 60%. Так, поручение было исполнено в полном объёме и доля услуг оказанных в электронном виде составила 74,7%.

Службой внутреннего контроля, мониторинга государственных услуг и информационных технологий ГУ «Аппарат акима города Рудного» согласно утверждённому Плану контрольных мероприятий на 2018 год было проведено 23 контрольных мероприятия, по итогам которых были выданы соответствующие рекомендации.

В 2019 году данная работа будет продолжена.

5) Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля:

Ревизионной комиссией по Костанайской области проведён государственный аудит Программы развития территории города Рудного на 2016-2020 годы за период с 2016 по 2017 годы. Цель государственного аудита: эффективность использования средств бюджета города Рудного, в том числе выделенных в рамках программы развития территорий и управления активами субъектов квазигосударственного сектора.

По результатам финансового контроля и с учетом рекомендаций государственного аудита проведена корректировка Программы развития территории города Рудного на 2016-2020 годы (решение Рудненского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 316) и Плана мероприятий к Программе развития территории города Рудного на 2016-2020 годы (постановление акимата от 10 января 2019 года № 1). Целевые индикаторы Программы развития территории города Рудного на 2016-2020 годы согласованы с отраслевыми управлениями и скорректированы на 2018-2020 годы. Из Плана мероприятий исключены мероприятия, не отвечающие установленным требованиям, и отражены суммы средств частных предприятий.

6) Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие:

Необходимо усилить работу государственных органов и хозяйствующих субъектов по достижению индикаторов Программы, в том числе частично исполненных и неисполненных за отчетный период.

Неукоснительно соблюдать генеральный план города Рудного при реализации инвестиционных проектов города. Налаживать взаимовыгодные кооперированные связи с крупными и средними предприятиями, как внутри страны, так и в ближнем зарубежье, для возможного увеличения объёма строительных работ.

Растущая финансовая возможность (платежеспособность) граждан будет определять экономическое развитие строительной отрасли в последующие периоды.

Цели и целевые индикаторы предусмотренные в Программе развития территории города Рудного на 2016-2020 годы по итогам 2018 года в основном исполнены.

Для эффективного исполнения Программы и плана мероприятий, а также приведения источников и объемов финансирования в соответствие с утвержденным (уточненным) бюджетом на 2019-2020 годы, неободимо в четвертом квартале 2019 года провести корректировку данных документов.

На постоянной основе проводится изучение и анализ действующего законодательства Республики Казахстан.

**Первый руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жигунова З. В.**

подпись Ф. И. О. (при его наличии)

**Аким города Рудного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гаязов Б. Т.**

подписьФ. И. О. (при его наличии)