Приложение 1

к Методике по проведению мониторинга [Стратегического план](http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_#z8)а развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий

**Отчет о реализации**

**программы развития территорий**

**Железинского района Павлодарской области на 2016-2020 гг**

Отчетный год : 2017 год  
Период реализации: 2016-2020 гг

Государственный орган: Отдел экономики и бюджетного планирования Железинского района

1. **Достижение целей, целевых индикаторов,**

**задач, показателей результатов и выполнение мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.**  **Изме**  **рения** | | **Источ**  **ник инфор**  **мации** | **Ответ**  **ственные испол**  **нители** | | **План  2017 года** | **Факт  2017 года** | **Финансирование, млн.тенге** | | | | | **Информация об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утвер**  **жден**  **ный план** | **Уточ**  **ненный план** | **факт** | **Источ**  **ник финан**  **сиро**  **вания** | **Код бюд**  **жетной прог**  **раммы** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Направление 1: Экономика** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Промышленность** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Рост промышленного производства через опережающее развитие приоритетных секторов экономики** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор1: Индекс физического объема промышленной продукции, | % к предыдущему году | | Статистические данные | ОПиП | | 102,0 | 96,9 | \* | \* | \* | \* | \* | Причиной снижения является приостановка цеха по переработке колбасных изделий ИП "Попов" |
| 2 | Целевой индикатор2: Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % к предыдущему году | | Статистические данные | ОПиП | | 102 | 94,7 | \* | \* | \* | \* | \* | Причиной снижения является приостановка цеха по переработке колбасных изделий ИП "Попов". |
| 3 | Целевой индикатор3:  Объем обрабатывающей промышленности | млн.тенге | | Статистические данные | ОПиП | | 2500,0 | 3175,3 | \* | \* | \* | \* | \* | Перевыполнение планового значения произошло за счет роста объема производства крупы |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Расширение деятельности ИП "Хаирбаев" с.Железинка | млн. тенге | | Данные отдела предпринимательства и промышленности | ОПиП | | \* | \* | 10 | 10,0 | 10,0 | ЗС,СС | \* | Расширена деятельность ИП «Хаирбаев» по программе «ДКБ-2020» |
| 2 | ИП «Ольховикова» создание неспециализирован ной торговой точки | млн. тенге | | Данные отдела предпринимательства и промышленности | ОПиП | | \* | \* | - | 25,4 | 25,4 | ЗС,СС | \* | Создана неспециализированная торговая точка ИП «Ольховикова», в рамках программы «ДКБ-2020» |
| **1.2. Агропромышленный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Обеспечение продовольственной безопасности района и повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1:  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % к предыдущему году | | Статистические данные | ОСХ | | 111 | 61,2 | \* | \* | \* | \* | \* | В связи со снижением частных инвестиционных вложений (приобретение сельхозтехники хозяйствующими субъектами) |
| 2 | Целевой индикатор 2: Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % к предыдущему году | | Статистические данные | ОСХ | | 101 | 0,1 | \* | \* | \* | \* | \* | Вложение частных инвестиций в производство продуктов питания не производилось |
| 3 | Целевой индикатор 3:  Доля поголовья участвующих в породном преобразовании:  -КРС  -МРС | % | | Статистические данные | ОСХ | | 22,2  8,2 | 20,3  0,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Количество поголовья участвующих в породном преобразовании КРС составило 2120 голов, или 20,3% от общего количества маточного поголовья- 10438 голов  Количество поголовья участвующих в породном преобразовании МРС отсутствует в связи с реализацией поголовья КХ «Бовшик» |
| 4 | Целевой индикатор 4:  Доля поголовья в организованных хозяйствах, в том числе:  -КРС  -МРС | % | | Статистические данные | ОСХ | | 33,0  21,0 | 40,8  12,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Численность КРС на 01.01.18 г.- 23431 голов, из них в организованных хозяйствах- 9563 голов.  Численность МРС на 01.01.18 г.- 34572 голов, из них в организованных хозяйствах- 4155 голов. |
| 5 | Целевой индикатор 5: Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % | | Данные ОСХ | ОСХ | | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* | Нарушений не зарегистрировано |
| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поддержка племенного животноводства | | млн. тенге | Информация отдела | ОСХ | | \* | \* | 61,0 | 84,0 | 84,0 | ОБ | \* | По программе развития животноводства выданы субсидии для проведения селекционно - племенной работы |
| 2 | Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | млн. тенге | Информация отдела | ОСХ | | \* | \* | 4,0 | 9,5 | 9,5 | ОБ | \* | Получены субсидии ТОО КХ «Благодатное» |
| 3 | Увеличение поголовья КРС в племенных хозяйствах | | млн. тенге | Информация отдела | ОСХ | | \* | \* | 4,5 | 35,0 | 35,0 | ЗС | \* | Приобретено 250 голов племенного КРС сельхозформированиямиайона |
| 4 | Приобретение сельхозтехники (машины, оборудования,сельхоз инвентаря) | | млн. тенге | Информация отдела | ОСХ | | \* | \* | 400,0 | 795,6 | 795,6 | ЗС,СС | \* | Приобретено 129 ед. сельхозтехники, из них 108 единиц за счет собственных средств. |
| 5 | Проведение противоэпизотических мероприятий | | млн. тенге | Информация отдела | ОВ | | \* | \* | 37,5 | 37,5 | 37,5 | Рай.Б |  | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 6 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | | Млн. тенге | Информация отдела | ОВ | | \* | \* | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Рай. Б |  |  |
| 7 | Приобретение крупного рогатого скота ИП «Санек», ИП «Марков, ИП «Максимка», ИП «Руслан»с.Михайловка | | Млн.тенге | Информация аппарата акима сельского округа | ОСХ.  Аким селького округа | | \* | \* | - | 23,2 | 23,2 | ЗС по программе «Береке» | \* | Создан СПК "Большой теленок, приобретен молодняк КРС |
| 8 | Приобретение сельскохозяйственной техники КХ «Ак бидай», КХ «Друзик», КХ «Алтын Жер» с.Михайловка | | Млн.тенге | данные аппарата акима с/о | ОСХ  Аким селького округа | | \* | \* | - | 32,1 | 32,1 | ЗС по программе «Агробизнес 2020» | \* | Приобретена сельскохозяйственная техника |
| 9 | Создание сельскохозяйственных кооперативов в селах Михайловка, Жана жулдыз, Башмачное и Алаколь | | ед | данные аппарата акима с/о | ОСХ  Аким селького округа | | \* | 3 |  | | | | \* | Сельскохозяйственные кооперативы, далее СПК созданы в селах Алаколь- СПК «Алаколь», Михайловка- СПК «Большой теленок», Жана жулдыз |
| 110 | Приобретение лошадей КХ «Исабек» | | Млн.тенге | данные аппарата акима с/о | ОСХ  Аким селького округа | | \* | \* | - | 6,0 | 6,0 | ЗС по программе «Береке | \* | КХ "Исабеков"приобретены лошади по программе "Береке" |
| 13 | Приобретение сельскохозяйственной техники КХ "Жумабек" с.Жана Жулдыз | | Млн.тенге | данные аппарата акима с/о | ОСХ  Аким селького округа | | \* | \* | - | 9,5 | 9,5 | СС | \* | КХ «Жумабек» приобретена сельхоз техника |
| 14 | Приобретение сельскохозяйственной техники ТОО "AgroCapital" , КХ "Лысенко", ТОО "Алтын Жер" с.Башмачное | | Млн.тенге | данные аппарата акима с/о | ОСХ.  Аким селького округа | | \* | \* | 70,0 | 104,0 | 104,4 | ЗС по программе «Агробизнес 2020» | \* | За отчетный период приобретена сельхозтехника на общую сумму 104,4 млн. тенге, в том числе ТОО "AgroCapital"- 73,7 млн тенге, КХ "Лысенко"-9,0 млн. тенге ТОО «Алтын Жер» -8,5 млн. тенге, ТОО "Егер"-13,2 млн. тенге. |
| 15 | Разработка ПСД на строительство типового скотомогильника с.Михайловка, с.Жана Жулдыз, с.Веселая роща | | Млн.тенге |  | ОВ.ОАГиС аким сельского округа | | \* | \* | 5,4 | 4,3 | 4,3 | Рай.Б | 1.466.010 | №ЭксБ-0164/17 от 06.09.17 г., №ЭксБ-0154/17 от 31.08.17 г., №ЭксБ-0155/17 от 31.08.17 г |
| 16 | Привязка ПСД на строительство ветеринарного пункта с.Михайловка, с.Башмачное, с.Жана Жулдыз, с.Железинка | | Млн.тенге |  | ОВ.ОА.ГиС аким сельского округа | | \* | \* | 5,6 | 3,4 | 3,4 | Рай.Б | 1.466.010 | №KAZENG-0013/7 от 07.03.17 г., №KAZENG-0014/7 от 07.03.17 г, №KAZENG-0015/7 от 07.03.17 г, №KAZENG-0016/7 от 07.03.17 г |
| 17 | Разработка ПСД на строительство ветеринарного пункта с.Церковное | | Млн.тенге |  | ОВ.ОА.ГиС аким сельского округа | | \* | \* | - | 0,7 | 0,7 | Рай.Б | 1.466.010 | Акт выполненных работ от 20.12.2017г |
| 18 | Строительство ветеринарного пункта с.Михайловка, с.Башмачное, с.Жана Жулдыз, с.Железинка | | Млн.тенге |  | ОВ.ОА.ГиС аким сельского округа | | \* | \* | - | 66,2 | 66,2 | ОБ | 1.466.010 | Акт приемки: с.Железинка- 30.10.17 г., Башмачное- 27.11.17 г., Михайловка- 29.11.17 г., Жана жулдыз- 17.11.17 г. |
| **1.3. Малый и средний бизнес, торговля** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса путем развития свободной конкуренции и обеспечения равного доступа на рынки товаров и услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | | Статистические данные | ОПП | | 92,0 | 77,9 | \* | \* | \* | \* | \* | Количество зарегистрированных субъектов МСП составило 848 ед., из них действующих- 661 ед. Управлением государственных доходов проводится работа по снятию с реестра недействующих предприятий |
| 2 | Целевой индикатор 2: Индекс физического объема розничной торговли | % | | Статистические данные | ОПП | | 100,9 | 114,7 | \* | \* | \* | \* | \* | Данные статистики за январь-декабрь 2017 года. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Открытие и расширение предпринимательства в селах района в рамках программы "Продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы" | Млн.тенге | |  | ОПП, ЦЗ аким сельского округа | | \* | \* | 50,0 | 63,0 | 63,0 | ЗС по программе «Продуктивной занятости и массового предпрнимательства на 2017-2021 годы» | \* | Получили кредит на расширение и открытие собственного дела 11 заемщиков, из них 9 потенциальных заемщиков на сумму 33,0 млн. тенге через АО «ФФПСХ» и по линии АО «АКК» - 2 заемщика на сумму 30,0 млн. тенге. |
| 2 | Расширение деятельности по выращиванию и переработке крупяных культур ТОО "Егер" с.Башмачное | Млн.тенге | | » | ОПП, аким сельского округа | | \* | \* | 26,7 | 26,7 | 26,7 | ЗС по программе «ДКБ 2020 | \* | - ТОО "Егер" приобретено почвообрабатывающее оборудование. |
| **1.4. Инновации и инвестиции** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Привлечение инвестиций в экономику района и активизация инновационного развития** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Инвестиции в основной капитал | Млн.тенге | | Статистические данные | ОАГиС, ОСХ, ОППОЖКХ,ПТиАД | | 4100,0 | 4250,3 | \* | \* | \* | \* | \* | За счет вложений частных и бюджетных инвестиций |
| 2 | Целевой индикатор 2: Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) | Млн.тенге | | Статистические данные | ОАГиС, ОСХ ОПП, ОЖКХ,ПТиАД | | 2400,0 | 2515,2 | \* | \* | \* | \* | \* | За счет вложений частных инвестиций СХТП |
| 3 | Целевой индикатор 3: Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | | расчеты МИО на основе статданных | ОАГиС, ОСХ ОПП,, ОЖКХ,ПТиАД | | 0,5 | 0,2 | \* | \* | \* | \* | \* | По данным Департамента статистики из 661 действующих субъектов МСП инновационно-активных предприятий по району 1 (ТОО «Ай Агро») |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство зерносклада на 2000,0 тонн КХ «Черепанов» в с. Церковное Железинского района | Млн.тенге | | Информация акиму района | ОПП | | \* | \* | - | 10,0 | 10,0 | СС |  | Акт ввода от 13.12.17 г. |
| 2 | Строительство автогаража и тракторного бокса КХ «Черепанов» | Млн.  тенге | | Информация акиму района | ОПП | | \* | \* | - | 10,0 | 10,0 | СС |  | Акт ввода от 14.12.17 г. |
|  | Строительство зернохранилища на 5000,0 тонн ТОО «Ай-Агро» в с. Церковное Железинского района | Млн.  тенге | | Информация акиму района | ОПП | | \* | \* | 259,0 | 207,0 | 206,6 | ЗС по программе «Развитие АПК на 2017-2021 годы» |  | Акт приемки от 03.07.17 г. |
| **1.5. Развитие центров экономического роста** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Увеличение численности населения в центрах экономического роста** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Целевой индикатор 1: Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, расположенных на приграничных территориях | Чел. | | Ведомственные данные | Акимы опорных СНП | | 3 078 | 2 963 | \* | \* | \* | \* | \* | Численность населения в ОСНП 2963 чел, в том числе в с. Жана жулдыз-996 чел, Башмачное-774 и Михайловка-1193 |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий акимом с/о с главами КХ, ТОО, ИП по разъяснению действующего трудового законодательства, в том числе по заключению трудовых договоров, перечислению пенсионных взносов и платежи в "Фонд обязательного медицинского страхования" с.Михайловка, с.Башмачное, с.Жана Жулдыз | \* | | \* | Акимы опорных сел СНП | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | Акимами опорных СНП проведены разъяснительные работы с главами КХ, ИП, ТОО |
| 2 | Заключение меморандума (соглашение) между акимом района, акимом села и руководителями хозяйствующих субъектов с.Михайловка, с.Башмачное, с.Жана Жулдыз | \* | | \* | Акимы опорных сел СНП | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | В январе месяце 2017 года заключены меморандумы между акимами и хозяйствующими субъектами по стабилизации цен |
| 3 | Проведение встреч с местным сообществом по вопросам развития села и определению приоритетных направлений расходования средств МСУ | \* | | \* | Акимы опорных сел СНП | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | Проведены 5 сходов местного сообщества по вопросам развития села и определению приоритетных направлений расходования средств МСУ |
| 4 | Организация встреч руководителей крестьянских хозяйств с отделом земельных отношений района по вопросу целевого использования земель сельскохозяйственного назначения с.Михайловка, с.Башмачное, с.Жана Жулдыз | \* | | \* | Акимы сельского округа.ОЗО | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | В течении года акимами опорных СНП совместно с отделом земельных отношений района проводились встречи с главами КХ по рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения |
| 5 | Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) по разъяснению действующих государственных программ по развитию бизнеса и открытию собственного дела с.Михайловка, с.Башмачное, с.Жана Жулдыз | \* | | \* | ОСХ ОПП,.ОЗиСП. аким сельского округа | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | В течении года акимами опорных СНП совместно с отделом занятости и социальных программ, Палатой предпринимателей проводились разъяснительные работы по государственным программам развития бизнеса и открытию собственного дела (Дорожная карта бизнеса 2020, Программа Продуктивной занятости и развития предпринимательства на 2017-2021 годы и т.д.) |
| 6 | Обеспечение снижения численности безработных в опорных и приграничных селах района | \* | | \* | .ОЗиСП. аким сельского округа | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | Численность безработных составляет: с.Жана жулдыз- 15 чел., уровень безработицы- 2,4%, с.Башмачное- 18 человек, уровень безработицы- 4,5%, с.Михайловка- 37 человек, уровень безработицы- 6,6% |
| 7 | Вовлечение неиспользуемых земель с.Михайловка | га | | \* | ОЗО.аким сельского округа | | 601 | 601 | Финансирование не требуется | | | | \* |  |
| 8 | Вовлечение неиспользуемых земель с.Жана Жулдыз | га | | \* | ОЗО.аким сельского округа | | 500 | 500 | Финансирование не требуется | | | | \* |  |
| 9 | Вовлечение неиспользуемых земель с.Башмачное | га | | \* | ОЗО.аким сельского округа | | 385 | 385 | Финансирование не требуется | | | | \* |  |
| 10 | Наличие внутрихозяйственных планов сельскохозяйственных формирований с.Михайловка, с.Башмачное, с.Жана жулдыз | % | | \* | ОЗО.аким сельского округа | | 30 | 30 | Финансирование не требуется | | | | \* | Из 44 действующих сельскохозяйственных субъектов имеют внутрихозяйственные планы- 13 субъектов |
| 11 | Увеличение охвата населения по подключению к национальному телевидению «ОТАУ-ТВ» с.Михайловка | % | | \* | ОВП.ОЖКХ.ПТиАД.аким сельского округа | | 20 | 0,9 | Финансирование не требуется | | | | \* | Охват населения по установке «ОТАУ ТВ» составил 11 человек. Недостижение в связи с увеличением стоимости установки «Отау-ТВ» ( от 15,0 до 35,0 тыс. тенге) |
| 12 | Увеличение охвата населения по подключению к национальному телевидению «ОТАУ-ТВ» с.Жана Жулдыз | % | | \* | ОВП.ОЖКХ.ПТиАД.аким сельского округа | | 30 | 4,5 | Финансирование не требуется | | | | \* | Охват населения по установке «ОТАУ ТВ» составил 45 человек  Недостижение в связи с увеличением стоимости установки «Отау-ТВ» ( от 15,0 до 35,0 тыс. тенге) |
| 13 | Увеличение охвата населения по подключению к национальному телевидению «ОТАУ-ТВ» с.Башмачное | % | | \* | ОВП.ОЖКХ.ПТиАД,.аким сельского округа | | 30 | 13,3 | Финансирование не требуется | | | | \* | Охват населения по установке «ОТАУ ТВ» составил 103 человека.  Недостижение в связи с увеличением стоимости установки «Отау-ТВ» (от 15,0 до 35,0 тыс. тенге) |
| 14 | Обеспечение выезда мобильного центра обслуживания населения | \* | | \* | аким сельского округа | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | На постоянной основе осуществляется выезд мобильного ЦОНа в сельские населенные пункты |
| 15 | Установка детской игровой площадки с.Башмачное | млн.тенге | | \* | аким сельского округа | | \* | \* | 0,9 | 0,6 | 0,6 | Рай.Б | 123040 | Установлены детская игровая площадка. Акт выполненных работ от 20.06.2017г. |
| **Направление: Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.Образование** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Улучшение качества, доступности образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1:  Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | % | | Данные  ОО | | ОО | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* | Аварийных и трехсменных школ в районе нет |
| 2 | Целевой индикатор 2:  Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по:  -естественно-математическим дисциплинам | % | | Данные  ОО | | ОО | 52,6 | 52,6 | \* | \* | \* | \* | \* | В 2017 году количество выпускников 9-х и 11-х классов составило 297 человек. Из них на «4» и «5» освоили предметы естественно-математического цикла 156 учащихся. |
| 2 | Целевой индикатор3:  Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, % | % | | Данные  ОО | | ОО | 31,0 | 31,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Всего детей с ограниченными возможностями 145. Из общего числа 45 охвачены инклюзивным образованием |
| 3 | Целевой индикатор 4: Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | | Данные  ОО | | ОО | 100 | 100 | \* | \* | \* | \* | \* | Общее количество детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет по району составляет 412человек. Из них 268 охвачены обучением в 0-х и 1-х классах школ.  Остальные 144 посещают дошкольные организации образования. |
| 4 | Целевой индикатор 5:  Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно  государственному нормативу сети, % | % | | Данные  ОО | | ОО | 100 | 100 | \* | \* | \* | \* | \* | В 30 населенных пунктах района функционируют объекты образования, в 10 населенных пунктах школ нет и не должно быть в соответствии с нормативами. Для учащихся, проживающих в них, организован подвоз в ближайшие населённые пункты, где есть школа. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват всех учащихся из малообеспеченных семей бесплатным горячим питанием | Млн.тенге | |  | | ОО | \* | \* | 27,2 | 23,5 | 23,5 | Рай.Б | 4.464003 | Количество учащихся, проживающих в малообеспеченных семьях, составляет 653 человека. Все они охвачены бесплатным горячим питанием за счёт средств ФВ |
| 2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли школы, замену оконных блоков ГУ «Михайловская ОСШ» и фасада ГУ"Железинская ОСШ №2 | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | 2,0 | 1,5 | 1,5 | Рай.Б | 464067 | ПСД разработана. Заключение №ҚСО-0120/17 от 31.08.17 г., № ҚСО-0106/17 от 14.08.2017 г |
| 3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания школы с.Жана Жулдыз | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | 0,6 | 0,2 | 0,2 | Рай.Б | 464067 | Заключение № KAZENG-0008/17 от 21.02.17 г. |
| 4 | Капитальный ремонт здания школы с.Жана Жулдыз | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | - | 37,8 | 37,8 | ОБ | 464067 | Акт выполненных работ №1 от 25.08.2017г. |
| 5 | Капитальный ремонт кровли ОСШ с.Лесное | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | 8,5 | 7,2 | 7,2 | Рай.Б | 464067 | Акт выполненных работ №1 от 14.07.17 г. |
| 6 | Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков ГУ «Железинская общеобразовательная средняя школа №1» | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | - | 61,9 | 61,9 | ОБ | 464067 | Акт выполненных работ от 28.08.2017г. |
| 7 | Ремонт системы отопления Захаровской ООШ, Башмачинской ОСШ | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | - | 1,0 | 1,0 | Рай.Б | 464003 | Акты выполненных работ от 03.07.2017 и 05.09.2017г |
| 8 | Замена окон на пластиковые в миницентре Березовской ОСШ, Новомирской ОСШ | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | - | 1,1 | 1,1 | Рай.Б | 464003 | Заменены окна в миницентрах при Березовской  и Новомирской ОСШ |
| 9 | Ограждение Михайловской ОСШ | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | - | 0,8 | 0,8 | Рай.Б | 464003 | Акт выполненных работ №1 от 25.07.2017г |
| 10 | Текущий ремонт кровли интерната Прииртышской ОСШ с.Прииртышск | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | - | 0,3 | 0,3 | Рай.Б | 464003 | Договор №49  от 25.07.2017г |
| 11 | Разработка ПСД на реконструкцию здания районного суда под детский сад с.Железинка | Млн.тенге | |  | | ОО, ОАГиС, аким сельского округа | \* | \* | 8,0 | 6,7 | 6,7 | Рай.Б | 466037 | ПСД разработана |
| 12 | Замена дымовой трубы Енбекшинской ОСШ и замена котла Буденовской ООШ | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | 3,5 | 2,4 | 2,4 | Рай.Б | 464067 | Договор №23 от 04.14.2017г, Договор №10 от 03.14.2017г, |
| 13 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания и фасада Прииртышской ОСШ им.Т.П.Праслова, Алакольской ОСШ | Млн.тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | - | 1,1 | 1,1 | Рай.Б | 464067 | ПСД разработана |
| 14 | Приобретение автобусов для подвоза детей в Железинский сельский округ | Млн. тенге | |  | | ОО. Аким сельского округа | \* | \* | - | 9,2 | 9,2 | ОБ | 123005 | Приобретен автобус для подвоза детей |
| Цель: Создание благоприятных условий для дальнейшей реализации прав и свобод молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой  индикатор 1:  Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | **%** | | Данные ОВП | ОВП | | 83,0 | 83,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Проведен социологический опрос |
| Мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение разъяснительной работы среди молодежи по вопросам религии и предупреждения распространения идей религиозного экстремизма | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,2 | 0,149 | 0,149 | Рай.Б | 456003 | Мероприятие проведено в мае месяце, средства освоены в полном объеме |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи (акции "Патриот" и "Я помню! Я горжусь!") | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,052 | 0,105 | 0,105 | Рай.Б | 456003015 | Участвовало 9 команд, охват составил более 377человек |
| 3 | Организация и проведение районных Дельфийских Игр, участие в областных Дельфийских Играх | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,063 | 0,063 | 0,063 | Рай.Б | 456003 | Приняли участие 134 человек |
| 4 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,22 | 0,266 | 0,266 | Рай.Б | 456003 | Мероприятие проведено в августе месяце . Охват составил более 1560 человек |
| 5 | Проведение районного турнира КВН с участием команд победительниц | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,046 | 0,046 | 0,046 | Рай.Б | 456003 | Проведен районный турнир КВН с участием команд 3-х сельских округов, охват составил 183 человек. |
| 6 | Проведение районного турнира команд КВН в сельских округах района | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,05 | 0,049 | 0,049 | Рай.Б | 456003 |  |
| 7 | Проведение районного молодежного туристического слета | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,115 | 0,114 | 0,114 | Рай.Б | 456003 | Проведен молодежный туристический слет, охват составил 196 человек |
| 8 | Проведение акции посвященной Дню победы "Я помню, я горжусь" | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,014 | 0,013 | 0,013 | Рай.Б | 456003 | Акция проведена, охват составил 178 человек |
| **2.2. Здравоохранение** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Улучшение здоровья населения района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой  индикатор 1:  Снижение материнской смертности | Кол-во случаев на 100 тыс. детей, родившихся живы ми | | Стат. данные департамента здравоохранения области | КГП на ПХВ «ЖЦРБ» | | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* | Материнская смертность не зарегистрирована |
| 2 | Целевой  индикатор 2:  Снижение младенческой смертности | Кол-во случаев на 1000 детей, родив шихся живы ми | | Стат. данные департамента здравоохранения области | КГП на ПХВ «ЖЦРБ» | | 8,3 | 6,3 | \* | \* | \* | \* | \* | За 2017 год умер 1 ребенок (2016 год- 3 ребенка) |
| 3 | Целевой  индикатор 3:  Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | Кол-во случаев на 100 тыс. населения | | Стат. данные департамента здравоохранения области | КГП на ПХВ «ЖЦРБ» | | 120,1 | 68,8 | \* | \* | \* | \* | \* | За 2017 год от злокачественных новообразований умерло 11 чел. (2016 год- 22 человека) |
| 4 | Целевой  индикатор 4:  Удержание распространенности ВИЧ инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6 % | % | | Стат. данные департамента здравоохранения области. данные | КГП на ПХВ «ЖЦРБ» | | 0,12 | 0,15 | \* | \* | \* | \* | \* | Распространенность ВИЧ в пределах 0,2% |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Участие главных врачей в распределении выпускников медицинских ВУЗов для привлечения их для работы в медицинских организациях района | Ед. | | \* | ЖРЦБ | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | | В апреле месяце главный врач района приняла участие в распределении выпускников медицинского Вуза г.Семей |  |
| 2 | Повышение квалификации специалистов, работающих в медицинских организациях | млн.тенге | |  | ЖРЦБ | | \* | \* | 4,1 | 4,4 | 4,4 | РБ | 226052114 |  |
| 3 | Проведение профилактического скрининга взрослого и детского населения | млн.тенге | |  | ЖРЦБ | | \* | \* | 5,0 | 3,3 | 3,3 | РБ | 253.039.  011 | Скрининг взрослого населения проведен в полном объеме |
|  | Проведение профосмотров населения декретированного возраста | млн.тенге | |  | ЖРЦБ | | \* | \* | 5,2 | 5,7 | 5,7 | Внебюджетные средства | \* | Проф. осмотр населения декретированного возраста проведен в полном объеме |
|  | Проведение капитального ремонта медицинского пункта в с. Береговое |  | |  |  | | \* | \* | - | 3,6 | 3,6 | ОБ | 253047 | Акты выполненных работ №1 от 17.07.17 г., №2 от 09.08.17 г. |
| **2.3 Занятость и социальная защита населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: **Формирование эффективной системы социальной зашиты населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Уровень безработицы | % | | Данные ОЗСП | ОЗСП | | 4,1 | 3,7 | \* | \* | \* | \* | \* | 358 безработных/ 9590 человек – экономически активное население |
| 2 | Целевой индикатор 2:  Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | | Данные ОЗСП | ОЗСП | | 72,6 | 91,8 | \* | \* | \* | \* | \* | Трудоустроено 931 безработных граждан/ обратилось за содействием в трудоустройстве 1014человек |
| 3 | Целевой индикатор 3:  Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | | Данные ОЗСП | ОЗСП | | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* | В 2017 году государственная адресная помощь не назначалась |
| 4 | Целевой индикатор 4:  Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума | % | | Данные ОЗСП | ОЗСП | | 3,9 | 3,9 | \* | \* | \* | \* | \* | Число получателей 626/ численность населения 15743 человек |
| 5 | Целевой индикатор 5:  Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных соци-альных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | | Данные ОЗСП | ОЗСП | | 99,6 | 99,6 | \* | \* | \* | \* | \* | Численность нуждающихся граждан 230 человека, фактически обслуживаются 230 человека |
| 6 | Целевой индикатор 6:  Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительствен -ными организациями) | % | | Данные ОЗСП | ОЗСП | | 24,3 | 24,3 | \* | \* | \* | \* | \* | В 2017 году через НПО обслуживалось 56 человек, при общем количестве обслуживаемых в районе 230 человек |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание социальных рабочих мест для безработных | Млн. тенге | |  | ОЗСП.ЦЗ | | \* | \* | 5,9 | 5,9 | 5,9 | РБ | 451002 | Создано 23 социальных рабочих места  Создано 51 социальных рабочих мест |
|  | 6,7 | 7,0 | 7,0 | Рай.Б |
| 2 | Организация общественных работ для обеспечения временной занятости безработных | Млн. тенге | |  | ОЗСП | | \* | \* | 13,9 | 17 | 17,0 | Рай.Б | 451002 | Направлено на оплачиваемые общественные работы 190 безработных граждан |
| 3 | Организация молодежной практики | Млн. тенге | |  | ОЗСП.ЦЗ | | \* | \* | 5,8 | 5,8 | 5,8 | РБ | 451002 | Трудоустроено на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики 20 человек |
| 4 | Организация краткосрочного профессионального обучения рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям, включая обучение в мобильных центрах | Млн. тенге | |  | ОЗСП.ЦЗ | | \* | \* | - | 10,1 | 10,1 | ОБ | 451002 | Направлены на профессиональную переподготовку 72 человека |
| 5 | Выплата жилищной помощи | Млн. тенге | |  | ОЗСП | | \* | \* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Рай.Б | 451006 | Жилищная помощь назначена 26 семьям |
| 6 | Финансирование социально-значимых проектов НПО в рамках государственного социального заказа для обслуживания лиц в условиях полустационара | Млн. тенге | |  | ОЗСП | | \* | \* | 1,7 | 1,5 | 1,5 | РБ | 451054 | Через НПО специальные социальные услуги в условиях полустационара получили 7 человек |
| 7 | Финансирование социально-значимых проектов НПО в рамках государственного социального заказа для обслуживания лиц в условиях ухода на дому | Млн.тенге | |  | ОЗСП | | \* | \* | 6,7 | 4,5 | 4,5 | РБ | 451054 | Через НПО специальные социальные услуги в условиях ухода на дому получили 49 человек |
| 8 |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4. Культура и развитие языков** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Развитие сферы культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор1: Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек  библиотек | количество посетителей | | Данные ОКРЯ | ОКРЯ | | 1249,2 | 1250,8 | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сохранение памятников истории | Млн.тенге | | \* | ОКРЯ,аким сельского округа | | \* | \* | - | 1,1 | 1,1 | Рай.Б | 123032 | Аппаратами акимов сельских округов проведены текущие ремонты обелисков и памятников |
|  | Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП «Новомирский СДК» | Млн.тенге | | \* | ОКРЯ,аким сельского округа | | \* | \* | 7,7 | 6,5 | 6,5 | Рай.Б | 123032 | Проведен капитальный ремонт кровли здания сельского Дома культуры |
| 2 | Капитальный ремонт кровли ГККП «Историко-краеведческий музей» с.Железинка | Млн.тенге | | \* | ОКРЯ,аким сельского округа | | \* | \* | 4,7 | 3,9 | 3,9 | Рай.Б | 455.032 | Акт приемки выполненных работ №1 от 25.09.2017г |
| 3 | Текущий ремонт полов ГККП «Историко-краеведческий музей» с.Железинка | Млн.тенге | | \* | ОКРЯ,аким сельского округа | | \* | \* | - | 0,6 | 0,6 | Рай.Б | 455009 | Акт выполненных работ от 31.08.2017г |
| **2.5. Развитие трехязычия** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение эффективности реализации государственной языковой политики | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1:  Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | | Данные ОКРЯ | ОКРЯ | | 87,0 | 87,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Взрослое население составило – 12421человек, из них владеющего государственным языком – 10804 человек, или 87,0 % |
| 2 | Целевой индикатор 2:  Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | | Данные ОКРЯ | ОКРЯ | | 22,0 | 22,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Взрослое население составило – 12421человек, из них владеющего английским языком – 2733 человек, или 22,0 % |
| 3 | Целевой индикатор 3:  Доля взрослого населения, владеющего тремя языками(государственным, русским, и английским) | % | | Данные ОКРЯ | ОКРЯ | | 17,0 | 17,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Взрослое население составило – 12421 человек, из них владеющего тремя языками – 2112 человек, или 17,0 % |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о языках в Республике Казахстан в исполнительных органах района | \* | | \* | ОКРЯ | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | В течении 2017 года проведен мониторинг за соблюдением законодательства о языках в исполнительных органах района, нарушения не выявлены |
| 2 | Проведение проверок оформления наглядной информации текстов, вывесок, стендов, билбордов расположенных на улицах района | \* | | \* | ОКРЯ | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | Мониторингом охвачено 55 объектов, выявленные нарушения устранены |
| 3 | Проведение районного конкурса "Тіл шебері" | Млн.тенге | | \* | ОКРЯ | | \* | \* | 0,025 | 0,03 | 0,03 | Рай.Б | 08.455.007 | Проведен районный конкурс "Тіл шебері", приняли участие 8 человек |
| 4 | Проведение районного конкурса знатоков казахского языка "Язык-ключ к познанию души человека" | Млн.тенге | | \* | ОКРЯ | | \* | \* | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Рай.Б | 08.455.007 | Приняли участие 6 человек |
| 5 | Проведение районного конкурса знатоков русского языка "Язык-ключ всех знаний" | Млн.тенге | | \* | ОКРЯ | | \* | \* | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Рай.Б | 08.455.007 | Приняли участие 8 человек |
| 6 | Проведение игр КВН на государственном языке | Млн.тенге | | \* | ОКРЯ | | \* | \* | 0,045 | 0,05 | 0,05 | Рай.Б | 08.455.007 | Приняли участие 5 команд |
| 7 | Проведение районного конкурса в рамках триединства языковой политики "Тілдарын" | Млн.тенге | | \* | ОКРЯ | | \* | \* | 0,035 | 0,03 | 0,03 | Рай.Б | 08.455.007 | Приняли участие 8 человек |
| **2.6. Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие массового спорта и широкое распространение его среди населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1:  Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, % | % | | Данные ОФКС | ОФКС | | 32,1 | 32,2 | \* | \* | \* | \* | \* | По данным Департамента статистики численность населения района- 15743 чел., из них занимающихся физической культурой и спортом- 5084 чел. |
| 2 | Целевой  индикатор 2:  Охват детей и подростков от 7 до 18 лет занимающихся физической культурой и спортом, % | % | | Данные ОФКС | ОФКС | | 32,1 | 32,2 | \* | \* | \* | \* | \* | Численность учащихся в общеобразовательных школах составляет 2132 учеников, из них занимающихся физической культурой и спортом- 686 ученика |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение спортивных мероприятий на районном уровне и участие в областных и республиканских соревнованиях | Млн. тенге | | \* | ОФКС  Аким сельского округа | | \* | \* | 2,6 | 2,7 | 2,7 | Рай.Б | 08.465.006 | Спортивные мероприятия на районном уровне и участие в областных и республиканских соревнованиях проведены согласно календарного плана работ |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря | Млн. тенге | | \* | ОФКС | | \* | \* | - | 1,0 | 1,0 | Рай.Б | 08.465.006 | Приобретен спортинвентарь ( мячи, шахматные доски, и др) |
| 3 | Разработка ПСД на строительство спорткомплекса с.Железинка Железинского района | Млн. тенге | | \* | ОАГС, ОФКС  Аким сельского округа | | \* | \* | - | 0,5 | 0,5 | Рай.Б | 08.465.006 | ПСД разработана. Заключение №КСО-0134/17 от 26.10.17 г. |
| * 1. **Туризм** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие туристической сферы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой  индикатор 1:  Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом\* | % | | Стат. данные | ОПП | | 100,0 | 140,2 | \* | \* | \* | \* | \* | По данным Департамента статистики за 9 месяцев 2017 года внутренним туризмом охвачено 558 человек (9 мес.2016 г.- 398 человек). Годовая стат.информация будет опубликована в апреле месяце 2018 года |
| 2 | Целевой  индикатор 2:  Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом\* | % | | Стат. данные | ОПП | | 100,0 | 182,1 | \* | \* | \* | \* | \* | По данным Департамента статистики за 9 месяцев 2017 года въездным туризмом охвачено 295 человек (9 мес. 2016 г.- 162 человек). Годовая стат.информация будет опубликована в апреле месяце 2018 года |
| 3 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом\* | % | | Стат. данные | ОПП | | 100,0 | 143,8 | \* | \* | \* | \* | \* | По данным Департамента статистики за 9 месяцев 2017 года количество представленных койко-суток - 561 ед. (9 мес. 2016 г.- 390 ед.). Годовая стат.информация будет опубликована в апреле месяце 2018 года |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Распространение буклетов, туристических карт ИП «Магеррамов» с.Башмачное Железинского района | \* | | \* | ОПП | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | \* | Проведены работы по распространению буклетов |
| 2 |  |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |
| **2.8.Внутреняя политика** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Укрепление государственности, единства народа и обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой  индикатор 1:  Увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | % | | Данные ОВП | ОВП | | 84,3 | 84,3 | \* | \* | \* | \* | \* | Проведены социологические исследования |
| 2 | Целевой  индикатор 2:  Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений | % | | Данные ОВП | ОВП | | 93,5 | 93,5 | \* | \* | \* | \* | \* | Проведены социологические исследования |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реализация государственного информационного заказа на проведение государственной информационной политики на местном уровне через газеты "Туған өлке" и "Родные просторы", радиовещание | Млн. тенге | | \* | ОВП | | \* | \* | 21,3 | 21,3 | 21,3 | Рай.Б | 456.002. | Реализация государственного заказа выполнена |
| 2 | Проведение конкурса"Лучший по профессии" | Млн тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Рай.Б | 456.003. | Мероприятие проведено на базе Железинского аграрно - технического колледжа, охват составил 17 человек |
|  | Проведение флеш моб акции Рәміздерім мақтанышым | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | - | 0,04 | 0,04 | Рай.Б | 456.003. | Мероприятие проведено, Центром молодежи «АЙБАТ» |
| 3 | Проведение акции, посвященной Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков | Млн. тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Рай.Б | 456.003. | Акция проведена |
| 4 | Организация торжественных проводов призывников в ряды Вооруженных сил Казахстана с приглашением ветеранов | Млн.тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Рай.Б | 456.003. | Мероприятие состоялось |
| 5 | Организация и проведение районного форума молодежи, чествование прибывших молодых специалистов. | Млн.тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Рай.Б | 456.003. | Состоялся районный форум с участием делегации из всех сельских округов района. |
| 6 | Проведение акции "Цени и знай свои символы", по пропаганде государственных символов Республики Казахстан | Млн.тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,038 | 0,037 | 0,037 | Рай.Б | 456.003. | Мероприятие проведено в июне |
| 7 | Организация конкурса "Лидер 21 века" с участием молодых сотрудников сферы государственной службы | Млн.тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,035 | 0,034 | 0,034 | Рай.Б | 456.003. | Проведен районный конкурс, где приняли участие 6 молодых специалистов |
| 8 | Организация дебатного турнира | Млн.тенге | |  | ОВП | | \* | \* | 0,013 | 0,013 | 0,013 | Рай.Б | 456.003. | Мероприятие состоялось в декабре месяце с участием 4 команд района |
| **Направление 3 Общественная безопасность и правопорядок** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор1: Удельный вес преступности, совершенной на улицах | % | | Отчетность МПС ДВД области | МПС | | 7,9 | 2,0 | \* | \* | \* | \* | \* | За 2017 год общее количество преступлений составило 147 фактов, из них совершенных на улицах- 3 факта |
| 2 | Целевой индикатор2: Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | | Отчетность МПС ДВД области | МПС | | 1,7 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* | Фактов преступлений , совершенных несовершеннолетними не зарегистрировано |
| 3 | Целевой индикатор3: Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | | Отчетность МПС ДВД области | МПС | | 53,0 | 42,9 | \* | \* | \* | \* | \* | Зарегистрировано 63 фактов преступлений, совершенных ранее совершавшими из общего числа 147. |
| 4 | Целевой индикатор 4: Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на100 пострадав-  ших) | % | | Отчетность МПС ДВД области | МПС | | 22,8 | 14,3 | \* | \* | \* | \* | \* | За 2017 год зарегистрировано 6 6 ДТП, в которых погибших - 1человек, пострадавших 6 человек |
| 6 | Целевой индикатор 5: Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | | Информация отдела ЧС | Аппарат акима района | | 25,0 | 25,0 | \* | \* | \* | \* | \* | В соответствии с приказом № 228 от 10.08.2015г. МВД РК  КЧС «Об утверждении Методики расчета показателей Базового перечня показателей в сфере гражданской защиты» на территории района необходимо создать 4 пожарных поста.  В настоящее время  создан 1 пожарный пост в с. Михайловка, что составляет 25,0% от плана |
| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение профилактических мероприятий по снижению и профилактики дорожно транспортных происшествий на территории района (безопасная дорога, дорога в школу, пешеход, автобус) |  | |  | МПС,ОО | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | |  | На территории районного центра и автодорогах местного значения проводились рейдовые мероприятия и отработки «Безопасная дорога», «Автобус», «Пешеход», «Дорога в школу». |
| 2 | Проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий “Допинг”, “Канал”, “Мак” |  | |  | МПС | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | |  | В целях повышения эффективности работы в борьбе с преступностью, предупреждения правонарушений на территорий области проводились республиканские и региональные комплексные оперативно -профилактические мероприятия «Подросток», «Мигрант», «Розыск», «Правопорядок», «Конфликт», «Мак». |
| 3 | Приобретение пожарного инвентаря, техники, обслуживание пожарной сигнализации | Млн.тенге | |  | Аппарат акима район | | \* | \* | 1,1 | 1,1 | 1,0 | Рай.Б | 122.007 | Приобретен пожарный рукав, колонка пожарная, проводится обслуживание пожарной сигнализации |
| 4 | Создание локальной сети по своевременному оповещению населения об угрозе и при возникновении чрезвычайной ситуации | Млн.тенге | |  | Аппарат акима район | | \* | \* | 0,314 | 0,7 | 0,7 | Рай.Б | 122.006 | Локальные сети установлены в селах Ескара,Екишок,Жанабет и Петропавловка |
| 5 | Приобретение ГСМ для проведения противодпаводковых мероприятий, тушению степных и лесных пожаров | Млн.тенге | |  | Аппарат акима район, акимы сельских округов | | \* | \* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Рай.Б | 123.107 | Освоено в полном объеме |
|  | Содержание пожарного поста |  | |  | Аппарат акима район | | \* | \* | 2,5 | 3,1 | 3,1 | Рай.Б | 122.007 | Освоено в полном объеме |
| **Направление 4: Инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Связь и коммуникации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие инфокоммуникационных технологий для перехода к информационному обществу и инновационной экономике** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % | | Данные ОЖКХ,ПТ и АД | ОЖКХ,ПТиАД | | 27,0 | 26,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Число фиксированных телефонных линий- 4069 ед./15743 чел. |
| **4.2. Строительство** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Обеспечение доступности жилья** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Индекс физического объема строительных работ | % к предыдущему году | | Статистические данные | ОАГиС | | 101,0 | 243,3 | \* | \* | \* | \* | \* | За счет выполненных работ по строительству, реконструкции объектов |
| 2 | Целевой индикатор 2: Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв. метров | | Статистические данные | ОАГиС | | 1,1 | 1,6 | \* | \* | \* | \* | \* | За счет ввода жилья частными застройщиками |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение градостроительной документацией (разработка проекта детальной планировки, генпланов, схем застроек) | Млн.тенге | | ОА,ГиС |  | | \* | \* | 9,5 | 11,2 | 11,2 | Рай.Б | 11.466.013 | Выполнена разработка схем развития и застройки, совмещен-ных с проектами детальной планировки 7 сел района (Моисеевка, Петропавловка, Береговое,Ескара, Захаровка, Пятерыжск и Екишок |
| 2 | Проведение реконструкции бывшего здания противотуберкулезной больницы под общежитие в с.Железинка Железинского района | Млн.тенге | | ОА,ГиС |  | | \* | \* | 34,4 | 32,5 | 32,5 | ОБ | 07.466.003 | Объект введен в эксплуатацию, акт приемки от 15.09.2017г |
| 3 | Приобретение служебного жилья с.Прииртышск | Млн.тенге | | ОЖКХПТиАД, аким сельского округа |  | | \* | \* | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Рай.Б | 458.004 | Приобретено жилье, договор № 15 от 24.03.17 г. |
| 4 | Приобретение служебного жилья (для участкового инспектора полиции) с.Веселая Роща | Млн.тенге | | ОЖКХПТиАД, аким сельского округа |  | | \* | \* | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Рай.Б | 458.004 | Приобретено жилье, договор № 16 от 24.03.17 г. |
|  | Приобретение служебного жилья с.Жана Жулдыз | Млн.тенге | | ОЖКХПТиАД, аким сельского округа |  | | \* | \* | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Рай.Б | 458.004 | Приобретено жилье в с.Жана Жулдыз, договор № 18 от 24.03.17 г. |
|  | Приобретение у физических лиц 5-ти двухквартирных жилых домов (три в райцентре Железинка и два в опорном селе Жаңа жұлдыз) | Млн.тенге | | ОА,ГиС |  | | \* | \* | - | 81,6 | 81,6 | ОБ | 466.098 | Приобретено жилье в с.Железинка, договор №47 от 23.08.17 г., № 72,73 от 11.12.17 г., с.Жана жулдыз договор купли-продажи №48 от 07.09.17 г., №49 от 07.09.17 г. |
| **Цель: Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной транспортной инфраструктуры | % | | Данные ОЗСП | ОЗСП | | 94,0 | 100 | \* | \* | \* | \* | \* | Паспортизировано 120 объектов социальной и транспортной инфраструктуры |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка пандусов к зданиям сельских населенных пунктов района | Млн. тенге | | \* | ОЗСП, ОАГС | | \* | \* | 0,4 | 0,1 | 0,1 |  |  | Пандусы установлены в ГУ «Лесная ОСШ», ГУ «Аппарат акима Актауского сельского округа». |
| **4.3. Дороги и транспорт** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1:  Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | | Данные ОЖКХ,ПТ и АД | ОЖКХ,ПТиАД | | 73,0 | 73,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Протяженность дорог районного значения составляет- 298 км., из них находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии- 217,5 км. |
| 2 | Целевой индикатор 2:  Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | | Данные ОЖКХ,ПТ и АД | ОЖКХ,ПТиАД | | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* | Все населенные пункты охвачены пассажирским автотранспортным сообщением |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Средний ремонт автодорог Башмачное-Озерное 15,3-22 км | Млн.тенге | | \* | ОЖКХ,ПТиАД | | \* | \* | 44,9 | 44,8 | 44,8 | ОБ | 458.045 | Акт приемки объекта от 03.07.2017г |
| 2 | Средний ремонт автодорог Железинка-Веселая Роща-Мынкуль 2,32-18 км (15,68 км) | Млн.тенге | | \* | ОЖКХ,ПТиАД | | \* | \* | 218,5 | 218,5 | 218,5 | ОБ | 458.045 | Акт приемки объекта от 03.08.2017г |
| 3 | Средний ремонт автодорог Железинка-Веселая Роща-Мынкуль 86-101,65 км (15,65 км) | Млн.тенге | | \* | ОЖКХ,ПТиАД | | \* | \* | 144,8 | 144.8 | 144,8 | ОБ | 458.045 | Акт приемки объекта от 03.08.2017г |
| 4 | Средний ремонт автомобильной дороги подъезд с.Валиханово км 0-4 (4 км.) | Млн.тенге | | \* | ОЖКХ,ПТиАД | | \* | \* | 36,3 | 36,3 | 36,3 | ОБ | 458.045 | Акт приемки объекта от 17.07.2017г |
| 5 | Реконструкция автодороги Жанажулдыз-Петропавловка (0-35 км) | Млн.тенге | | \* | ОЖКХ,ПТиАД | | \* | \* | 725,8 | 722,3 | 722,3 | РБ | 458.022 | Акт приемки объекта от 04.12.2017г |
| \* | \* | 80,6 | 30,3 | 30,3 | ОБ |
| 6 | Средний ремонт сети уличных дорог в селе Железинка | Млн.тенге | | \* | Аким сельского округа | | \* | \* | 54,1 | 79,1 | 79,1 | ОБ | 123.045 | Акт выполненных работ от №1 от 13.05.2017 года, №2 от 13.05.17 г.),акт выполненных работ №1 от 13.05.2017 года). |
| \* | \* | 19,5 | 11,3 | 11,3 | Рай.Б |
| 7 | Разработка ПСД на средний ремонт уличных дорог с.Михайловка | Млн.тенге | | \* | Аким сельского округа | | \* | \* | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Рай.Б | 123.045 | ПСД разработана |
| 8 | Средний ремонт уличных дорог с.Жана Жулдыз | Млн.тенге | | \* | Аким сельского округа | | \* | \* | 11,0 | 10 | 10 | Рай.Б | 123.045 |  |
| \* | \* | 16,5 | 41,5 | 41,5 | ОБ |  | Акт выполненных работ №54 от 19.06.17 г. |
| 9 | Разработка ПСД на средний ремонт уличных дорог с.Прииртышск | Млн.тенге | | \* | Аким сельского округа | | \* | \* | - | 0,2 | 0,2 | Рай.Б | 123.045 | ПСД разработана |
| **4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, надежности функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | | Данные отдела | ОЖКХ,ПТиАД | | 55,0 | 55,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Из 20 многоэтажных жилых домов требует ремонта 11 домов. |
| 2 | Целевой индикатор 2:  Доступ сельских населенных пунктов к централизованному  -Водоснабжению  -Водоотведению | % | | Данные отдела | ОЖКХ П ТиАД | | 35,0 | 35,0 | \* | \* | \* | \* | \* | Из 40 населенных пунктов в 14 имеются водопроводы |
| 3 | Целевой индикатор 3:  Доля модернизированных сетей от общей протяженности:  -теплоснабжение  электроснабжение | % | | Данные отдела | ОЖКХ,ПТиАД | | 0  0,2 | 0  0 | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение уставного капитала КГП «Комек» | Млн.тенге | | \* | ОЖКХ,ПТиАД,  Аким сельского округа | | \* | \* | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Рай.Б | 458,065 | Приобретены 6 котлов для котельных райцентра |
| 2 | Установка светильников с.Михайловка | Млн.тенге | | \* | Аким сельского округа | | \* | \* | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Разитие регионоРай.Б | 123.040 | Акт выполненных работ №170064/00/2 от 1.10.17 г. |
| 3 | Освещение улиц с.Жана Жулдыз | Млн.тенге | | \* | Аким сельского округа | | \* | \* | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Разитие регионов Рай.Б | 123.040 | Акт выполненных работ №1361135 от 29.05.17 г., №1378029 от 30.05.17 г., №1373653 от 30.05.17 г. |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство водопровода в с. Прииртышское | Млн.тенге | | \* | ОАГиС | | \* | \* | 17,4 | 17,0 | 17,0 | Рай.Б | 466.058 | Разработана проектно-сметная документация, заключение № №ЭксБ-0147/17 от 22.08.17 г. |
| 5 | Приобретение насоса на буровую скважину с.Жанажулдыз | Млн.тенге | | \* | Аким сельского округа | | \* | \* | 0,2 | 0,3 | 0,3 | Рай.Б | 123.014 | Договор №94 от 22.11.17 г. |
| **Направление 5: Экология и земельные ресурсы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Улучшение качества окружающей среды благоприятной для жизнедеятельности общества** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1:  Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | | Данные отдела | ОЖКХ,ПТиАД | | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 2 | Целевой индикатор 2:  Охват населения услугами по сбору и транспортировке отходов | % | | Данные отдела | ОЖКХ,ПТиАД | | 32,2 | 32,2 | \* | \* | \* | \* | \* | Общая численность населения по району 15743 чел., их них охвачены услугами по сбору и транспортировке отходов- 5069 чел. |
| 3 | Целевой индикатор 3:  Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям санитарных правил (от общего количества мест их размещения) | % | | Данные отдела | ОЖКХ,ПТиАД | | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 4 | Целевой индикатор 4: Площадь, покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | Тыс.га | | Данные отдела | УУОЛиЖМ | | 33,466 | 33,436 | \* | \* | \* | \* | \* | В связи с лесными пожарами уменьшена площадь |
| 5 | Целевой индикатор 5: Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных  исполнительных органов | Тыс.га | | Данные отдела | УУОЛиЖМ | | 0,027 | 3,8 | \* | \* | \* | \* | \* | Зарегистрировано 7 случаев пожара, общая покрытая площадь 26,3 га. Средняя площадь одного пожара 3,8 га. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Противопожарные меры | Млн. тенге | | \* | УУОЛиЖМ | | \* | \* | 7,6 | 9,7 | 9,7 | ОБ | \* | Организация и содержание пожарно-химических станций- 6,6 млн.тенге, уход за мин.полосами- 0,8 млн.тенге, содержание временных пожарных сторожей- 2,3 млн. тенге |
| **Цель: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земельных участков и увеличение доли севооборотов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1:  Увеличение доли вовлеченных в сельхоз. оборот земель от общей площади земель сельхоз назначения | % | | Данные ОЗО | ОЗО | | 4,03 | 8,9 | \* | \* | \* | \* | \* | От общей площади земель сельхоз назначения (351208 га), вовлечено в сельскохозяйственный оборот- 31208 га. |
| 2 | Целевой индикатор 2:  Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | | Данные ОЗО | ОЗО | | 30,1 | 30,1 | \* | \* | \* | \* | \* | Площадь пахоты (243928га) из них полевой севооборот -73422 га или 30,1% |
| 3 | Целевой индикатор 3:  Доля пастбище оборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | | Данные ОЗО | ОЗО | | 18,1 | 18,3 | \* | \* | \* | \* | \* | 101564 га пастбищные угодия , 18586 га кормовой севооборот или 18,3%. |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление в аренду земельных участков для ведения сельскохозяйственно го производства, находящихся в государственной собственности (пашни-1499 га, пастбища- 5706 га, сенокосы- 43 га) | Млн.тенге | | Данные ОЗО | ОЗО | | \* | \* | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Рай.Б | 463.001 | Проведено 3 конкурса по предоставлению в аренду земельных участков |
| **Направление 6: Государственные услуги** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Повышение имиджа государственного служащего** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Чистая сменяемость численности государственных служащих | % | | Данные аппарата акима района | Аппарат акима района | | 6,2 | 11,2 | \* | \* | \* | \* | \* | В 2017 году из 143 государственных служащих сменяемость составила 34 человека, из них чистая сменяемость- 16 человек |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация правового всеобуча по разъяснению норм Закона РК "О государственной службе" | \* | | \* | Аппарат акима района | | \* | \* | Финансирование не требуется | | | | | Протокол №36 от 24.11.2017г |

**Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСХ | - | Отдел сельского хозяйства района |
| ОО | - | Отдел образования района |
| ОВП | - | Отдел внутренней политики района |
| КГП на ПХВ «Железинская ЦРБ» | - | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Железинская центральная районная больница» |
| ОЗСП | - | Отдел занятости и социальных программ района |
| ОКРЯ | - | Отдел культуры и развития языков района |
| ОФКС | - | Отдел физической культуры и спорта района |
| ОВД | - | Районный отдел внутренних дел |
| ОЖКХ,ПТиАД | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
| ОАГиС | - | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
| УУПОЛиЖМ | - | Урлютюбское учреждение по охране лесов и животного мира |
| ОЗО | - | Отдел земельных отношений района |
| ОЭиБП  ЦРМИ «Айбат» | -  - | Отдел экономики и бюджетного планирования района  Центр развития молодежных инициатив «Айбат». |
| МПС | - | Местная полицейская служба |
| ОПП | - | Отдел предпринимательства и промышленности |