|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение 1к Методике по проведению мониторинга [Стратегического план](http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_#z8)а развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий |  |

**Форма**

**Отчет о реализации**
**(государственной, правительственной программы, программы развития территории)**

Утверждена Решением Щербактинского районного маслихата № 245/67 от 23 декабря 2015 года.

Отчетный период 2017 год

Государственный орган ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Щербактинского района»

Стратегическое направление Стратегического плана развития
Республики Казахстан до 2020 года (для государственных программ)

**1. Информация о ходе реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед, изм** | **Источник информации** | **Ответственные исполнители** |  **Общее исполнение** |  |  | **Информация об исполнении** |
| **базовое значение ( исходно-****ное)** | **План****2017 год** | **Факт** **2017 год** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной программ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Направление 1** |
| **1.1 Промышленность** |
| **Цель: Рост промышленного производства через опережающее развитие приоритетных секторов экономики** |
| **Целевые индикаторы**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленной  | % | Данные Облстата | ОПиСХ | 100,1 | 100,1 | 90,5 | \* | \* | **Не исполнено.**Объем обрабатывающей промышленности составил 5646,8 млн. тенге или 90,5%.Снижение наблюдается в производстве продуктов питания 5177,8 млн. тенге или 90,8%. (переработка и консервирования мяса и производство мясных изделий 1801,9 млн. тенге или 71,9%, производство хлебобулочных и мучных изделий 269,1 млн. тенге или 95,9%) сократилось количество пекарен в районе. |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство цеха по разливу минеральной воды в КХ «Gily Bulak» с. Жылыбулак, тыс. тенге  | \* | Информация акиму района | ОПиСХ | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | Собственные средства | \* | Проект «Строительство цеха родниковой воды». В здании установлено оборудование мощностью 10000 литров в смену, емкость бутылок 1,5 и 5 литров. В проект вложено 20 млн. тенге инвестициии. Получен акта ввода здания предприятия № 19-17 от 13 июня 2017 года. |
| **1.2. Агропромышленный комплекс** |
| **Цель: Обеспечение продовольственной безопасности района, повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | Данные Облстата | ОПиСХ | 104,0 | 104,0 | 70,7 | \* | \* | **Не исполнено.**Инвестиции в сельское хозяйство составили 1095,5 млн. тенге или 70,7%. За счет собственных средств 939,3 млн. тенге, заемные средства 156,2 млн. тенге. |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | Данные Облстата | ОПиСХ | 102,0 | 102,0 | \* | \* | \* |  |
| Доля поголовья в организованных хозяйствах | % | ОПиСХ |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | 49,0 | 49,0 | 25,4 | \* | \* | **Не исполнено.**Наличие КРС в ТОО и КХ (4528+3138) 7716 голов. Всего КРС в районе 30198 головы.Расчет: 7716/30198\*100 %=25,5%Снижение произошло из за расформирования КХ «КС ЕТ» с уменьшением поголовья на 2500 и уменьшена поголовья КРС в ТОО «Абая» на 3000 голов |
| Мелкий рогатый скот | 10,5 | 10,5 | 9,0 | \* | \* | **Не исполнено.**Наличие овец и коз в ТОО и КХ составляет (0+2437) 2437 голов. Всего овец и коз в районе 27204 голов.Расчет: 2437/27204\*100%=9,0% |
| Доля участвующих в породном преобразовании | % | ОПиСХ |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | 29,0 | 29,0 | 10,2 | \* | \* | **Не исполнено.**По оперативным данным доля участия маточного поголовья зарегистрированного в системе породного преобразования от общей численности скота и обеспеченность быками – производителями составила 10,2 %Снижение произошло из за расформирования КХ «КС ЕТ» уменьшена поголовья быков производителей на 44 голов и маточное поголовье на 1500 голов.А так же ТОО Абая реализовал на мясо маточное поголовье и быков производителей КРС завезенные с Украины |
| Мелкий рогатый скот | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* |
| Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % | Информация акиму района | ОПиСХ | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование сельскохозяйственных производственных кооперативов района для развития животноводства, объектов переработки | \* | Информация акиму района | ОПиСХ |  | 312622,0 | 312622,0 | Заемные средства | \* | СПК «Маралды» - 32 895 000СПК «Кос Кудук» - 79 000 000СПК «Целинная» - 25 500 000СПК «Әділет -Сенім»- 44 600 000СПК «Арбигень»- 12 000 000СПК «Есильбай»- 21 907 000СПК «Жана Аул» - 17 500 000СПК «Еламан» - 59 500 000СПК «Туыстық»- 15 920 000СПК «Сәттілік»- 3 800 000 |
| **1.3 Малый и средний бизнес, торговля** |
| **Цель: Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса**  |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля действующих субъектов МПС в общем объёме зарегистрированных | единиц | Данные Облстата | ОПиСХ | 93,5 | 93,5 | 85,7 | \* | \* | **Не исполнено.**Согласно данных статистики количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса составило на конец года 926 субъектов. Расчет: 794 действующих /926 зарегистрированных = 85,7; |
| Индекс физического объема розничной торговли  | % | Данные Облстата | ОПиСХ | 103,5 | 103,5 | 103,7 | \* | \* | **Исполнено.**Обьем розничной торговли составил 5751,2 млн. тенге или 103,7% |
| Увеличение количества торговых объектов, с торговой площадью не менее 100 кв. м (с видом деятельности розничная торговля) | ед. | Данные Облстата | ОПиСХ | 0 | 0 | 0 | \* | \* |  |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить информационно- разъяснительную работу среди предпринимателей | \* | Информация акиму района | ОПиСХ | \* | \* | \* | \* | \* | Через местные СМИ регулярно проводится разъяснительная работа. |
| Обеспечить обучение предпринимателей по инструменту «Деловые связи» | \* | Информация акиму района | ОПиСХ | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| Обеспечить обучение предпринимателей и население с предпринимательским потенцилом компоненту «Бизнес Бастау» | \* | Информация акиму района | ОПиСХ | \* | \* | \* | \* | \* | По проекту «Бастау бизнес» обучение прошли 184 человек. Первый поток обучение прошли 41 человек, второй поток прошли 22 человека. третий поток прошли 29 человек. В 4 потоке прошли обучение 22 человека. В 5 потоке прошли обучение 46 человек. В 6 потоке прошли обучение 24 человека.  |
| Обеспечить микрокредитование целевых групп населения в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, тыс. тенге | \* | Информация акиму района | ОПиСХ, КГУ «Центр занятости акимата Щербактинского района» |  | 101319,0 | 101319,0 | РБ |  | Павлодарский филиал Акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выдал кредит по Щербактинскому району 21-му претендентам на общую сумму 50 639 000 тенге:Участники через ТОО «КТ «Рассвет» 50 680 000 тенге. |
| **1.4 Инвестиции** |
| **Цель: Стимулирование притока инвестиций в экономику района** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитала | млн. тенге.  | Данные Облстата | ОПиСХ | 2000,0 | 2000,0 | 3188,8 | \* | \* | **Исполнено.**Инвестиции в основной капитал на 1 января 2017 года составили 3188,8 млн. тенге или 124,2%. |
| Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) | млн. тенге. | Данные Облстата | ОПиСХ |  | 1300,0 | 1243,7 | \* | \* | **Не исполнено.**Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств составили 1243,7 млн. тенге или 39,0% от общего объема инвестиций в основной капитал. |
| Доля инновационно-активных предприятий в % от числа действующих предприятий | % | Данные Облстата | ОПиСХ | 19,0 | 19,0 | \* | \* | \* | В районе имеются 8 предприятий, которые внедрили организационно-инновационный метод – ТОО «Абая», ТОО «Победа», ТОО «Шарбакты Кус», ТОО «Вигис», «Каз Авиа Лес Охрана», Щербактинская ЦРБ, КГКП «Кайнар», ТОО «Акбар Шарбакты».За 2017 год статистики еще нет.  |
| Объем произведенной инновационной продукции | млн. тенге | Данные Облстата | ОПиСХ | 0,1 | 0,1 | \* | \* | \* | За 2017 год статистики нет. |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переоборудования части жилого дома под магазин с. Орловка, тыс. тенге | \* | Информация акиму района | ОПиСХ , «Ищенко С.В.»по согласованию | 500,0 | 50,0 | 50,0 | Собственные средства | \* | В с. Орловка открыла магазин ИП Ищенко С.В. Произвела ремонт внутри здания и расширила ассортимент продукции. Аки № 10-17 от 21 апреля 2017 года. |
| **1.5. Развитие центров экономического роста** |
| **Цель: Стимулирование концентрации населения в центрах экономического роста** |
| Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | тыс. чел | Информация акиму района | Акимы сельских округов | 3,419 | 3,419 | 3,275 | \* | \* | **Не исполнено.**Село Александровка 758 человек, Хмельницкое 1051 человек, Шалдай 1466 человек. |
| Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, расположенных на приграничных территориях | тыс. чел | Информация акиму района | Акимы сельских округов | 2,232 | 2,215 | 2,224 | \* | \* | **Исполнено.**Село Александровка 758 человек, Шалдай 1466 человек. |
| **Направление 2 Социальная сфера** |
| **2.1 Образование** |
| **Цель: Улучшение качества и доступности образования** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | ед. | Отчет в управление образования | ОО района | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* |
| Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам | % | Отчет в управление образования | ОО района | 50,0 | 50,0 | 50,4 | \* | \* | **Исполнено.**Учебные программы по естественно-математическим дисциплинам успешно (отлично/хорошо) освоили 174 выпускников 9, 11 классов. Всего в районе 345 выпускников 9, 11 классов.174/345\*100=50,4 |
| Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | Отчет в управление образования | ОО района | 68,1 | 42,7 | 50,4 | \* | \* | **Исполнено.**Охвачено инклюзивным образованием 59 детей, от общего количества детей с ограниченными возможностями -117.59/117\*100=50,4 |
| Охват детей дошкольным воспитанием и обучением (с 3-х до 6-ти лет) | % | Отчет в управление образования | ОО района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | **Исполнено.**Дошкольным воспитанием и обучение в районе охвачен 550 ребенка с 3-х до 6-ти лет. |
| Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Ведомтсвенная отчетность | ОО района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | **Исполнено.**Согласно государственному нормативу сети в районе функционирует 26 общеобразовательных школ. |
| Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Отчет в управление молодежной политики | Молодежная политики, внутренняя политикарайона | 78,0 | 78,0 | 78,0 | \* | \* | **Исполнено.**В районе 3741 человек в возрасте от 14 до 29 лет. Уровень удовлетворительности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи = 2919/3741х100=78,0%. |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление учебно-методической литературы | \* | Ведомственная отчетность | ОО района | 23350 | 28350 | 28350 | РайБ | 464005015 | Приобретено 25026 экземпляров учебников. |
| Организация госзаказа в дошкольных организациях образования | \* | Ведомственная отчетность | ОО района | 205523 | 218060 | 218060 | РайБ |  | В районе финансируется 6 детских садов в селах: Александровка, Алексеевка, Орловка, Шарбакты, Шалдай и 19 мини-центров. |
| Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования, тыс. тенге | \* | Ведомственная отчетность | ОО района | 1966163503,9 | 16511648938,0 | 16511648938,0 | РБРайБ | 464003011464003015 | В районе функционирует 26 общеобразовательных школ. |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, тыс. тенге | \* | Информация акиму района | Отдел внутренней политики | 1575 | 1575 | 1575 | РайБ |  | \* |
| **2.2 Здравоохранение** |
| **Цель: Улучшение здоровья населения путем снижения бремени социально-значимых заболеваний** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение материнской смертности на 100 тыс. детей родившихся живыми  | на 100 тыс родившихся | Годовой отчет | ЦРБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | **Исполнено.**Случаев материнской смертности не зарегистрированы |
| Снижение младенческой смертности на 1000 детей, родившихся живыми | на 1000 родившихся | Годовой отчет | ЦРБ | 6,1 | 6,1 | 7,5 | \* | \* | **Не исполнено.**В 2016 году зарегистрировано 2 случая, в 2017 году 2 случая. Расчет 2\*1000/268 = 7,46 (268 родившихся) |
| Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | % | Данные Облстата | ЦРБ | 139,6 | 139,6 | 90,5 | \* | \* | **Исполнено.**Число умерших - 18 человек. |
| Удержание распространенности вируса иммунодефицита в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%  | % | Годовой отчет | ЦРБ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | \* | \* | **Исполнено.** |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение 100% охвата нуждающихся реакцией Манту, флюороскринингом | Проведение флюроскринига |  | ЦРБ | 0 | 0 | \* |  |  | Реакцией Манту охвачено 1800 ребенка, что составляет 101%. Охвачено флюроскринингом 10544 человек |
| Проведение мероприятий по аспектам ЗОЖ: акции семинары. Тренинги, конкурсы, круглые столы | Проведение мероприятий |  | ЦРБ | 0 | 0 | \* |  |  | Регулярно проводятся мероприятия по формированию ЗОЖ, а именно:Беседы и консультации с пациентами на приеме;Лекции, тренинги, круглые столы среди пациентов и учащихся общеобразовательных школ и работников предприятий;Семинары для мед.персонала;Акции, дни открытых дверей в ПМСП и местах массового скопления людей;Конкурсы для детей;Занятие в школах здоровья. |
| Проведение профилактического скрининга по раннему выявлению рака шейки матки и рака молочной железы  | Проведение скрининга |  | УЗОЦРБ | 757,0 | 1268,1 | 1268,1 | ОБ |  | Выполнено. Подлежало 1089, осмотрено 99,8%. |
| **2.3 Социальная защита населения** |
| **Цель: Формирование эффективной системы социальной защиты населения**  |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень безработицы  | % | оперативная отчетность | ОЗиСП | 3,9 | 3,9 | 3,9 | \* | \* | **Исполнено.**Численность экономически активного населения за 2017 год 12420 человек, численность безработных на открытом рынке труда 484 человек (484/12420)\*100=3,9 |
| Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства | % | Данные акимов сельских округов | ОЗиСП | 70,0 | 76,3 | 88,9 | \* | \* | **Исполнено.**Всего обратившихся по вопросам трудоустройства в 2017 году 896 безработных, из них трудоустроено 797 безработных. (797/896) \*100=88,9 |
| Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Данные акимов сельских округов | ОЗиСП | 20,0 | 20,0 | 12,5 | \* | \* | **Не исполнено.**Всего получателей государственной адресной социальной помощи – 8 граждан, из них трудоспособных граждан 1 человек. (1/8)\*100 = 12,5%. |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | оперативная отчетность | ОЗиСП | 4,6 | 4,6 | 4,4 | \* | \* | **Не исполнено.**Общая численность населения района 19747 человек, с доходами ниже прожиточного минимума 866 граждан, получателей государственной адресной социальной помощи – 8 граждан, получателей государственного детского пособия 50 детей, безработные на открытом рынке труда 484 безработных, инвалиды 3 группы 324 человека. (8+50+484+324)/ 19747 \*100% = 4,4% |
| Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | оперативная отчетность | ОЗиСП | 98,3 | 98,6 | 98,0 | \* | \* | **Не исполнено.**Нуждаются в облуживании 202 человека. Всего обслужено 198 граждан, из них 137 на дому, 42 – в условиях стационара и полустационара, НПО 19. В очереди 4 человека. Расчет 198/202 \* 100 = 98,0% |
| Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, представляемыми субъектами частного сектора (в том числе неправительственными организациями) | % | оперативная отчетность | ОЗиСП | \* | 6,8 | 9,4 | \* | \* | **Исполнено.**Нуждаются в облуживании 202 человека. Всего оказано услуг по НПО 19 нуждающимся. (19/2020)\*100 = 9,4%. |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание социальных рабочих мест для безработных | тыс. тенге | Данные акимов сельских округов | ОЗиСП, акимы сельских округов | 631,05879,0 | 631,05879,0 | 631,05879,0 | РайбРБ |  | На социальные рабочие места трудоустроено 49 безработных. |
| Организация общественных работ  | тыс. тенге | Отчет об исполнении бюджета | ОЗиСП, акимы сельских округов | 13568 | 13568 | 13568 | Райб | 6.451.002 | На общественные работы направлены 250 человек. |
| Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации безработных с учетом потребности на рынке труда | тыс. тенге | Отчет об исполнении бюджета | ОЗиСП, акимы сельских округов | 1000,0 | 5975 | 5975 | Райб |  | Профессиональную переподготовку прошли 42 человека, из них 10 по специальности «Тракторист» , 13 человек по специальности «Электрогазосварщики», 7 человек по специальности «Электромонтер» , 12 человек прошли переподготовку по специальности «Водитель». |
| Выплата государственного детского пособия  | тыс. тенге | Отчет об исполнении бюджета | ОЗиСП | 2081,0 | 964,5 | 964,5 | Райб | 6.451.005 | ГДП выплачено 18 семьям, в ни 50 получателей. |
| Выплата государственной адресной помощи | тыс. тенге | Отчет об исполнении бюджета | ОЗиСП | 852,0 | 373,2 | 373,2 | Райб | 6.451.016 | АСП выплачена 3 семьям, в них 8 получателей. |
| **2.4 Культура** |
| **Цель: Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства района** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек, количество посетителей | чел |  | ОКРЯ |  |  |  | \* | \* | \* |
| библиотек | чел | Годовой отчет |  | 78,9 | 802,3 | 805,2 | \* | \* | **Исполнено.**Число посещений составило 15900 человек, численность населения района составляет 19747 человек. 15900/19747\*1000= 805,2 |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пополнение книжного фонда, тыс. тенге | тыс. тенге | Информация акиму района | ОКРЯ | 1500,0 | 0 | 0 | Райб |  |  |
| Приобретение оргтехники, тыс. тенге | тыс. тенге | Информация акиму района | ОКРЯ | 625,0 | 0 | 0 | Райб |  |  |
| Приобретение мебели, тыс. тенге | тыс. тенге | Информация акиму района | ОКРЯ | 2127,0 | 0 | 0 | Райб |  |  |
| **2.5 Физическая культура и спорт** |
| **Цель: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Годовой отчет | ОФиС | 30,7 | 30,7 | 30,8 | \* | \* | **Исполнено.**В 2017 году численность занимающихся физической культурой и спортом составляет - 6090 человек, от общей численности населения - 19747 человек или 30,8% человек. Согласно ПРТ Щербактинского района на 2016-2020 годы запланированиый целевой индикатор по увелечению охвата населения (30,8%) достигнут. |
| Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Годовой отчет | ОФиС | 31,3 | 31,3 | 31,3 | \* | \* | **Исполнено.**В ДЮСШ Щербактинского района в 2017 году охват детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом составляет 890 человек или 31,3% от общего числа учащихся в общеобразовательных школах района . Из них 559 основных и 331 в резервных группах. По сравнению с 2016 годом увеличение числа занимающихся на 12 человек или 0,1%.  |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение спортивно – массовых мероприятий среди населения района | тыс.тенге | Отчет об исполнении бюджета | ОФиС | 2967,0 | 2967,0 | 2967,0 | Райб | 457009015169 | За 2017 год было проведено – 57 спортивно-массовых соревнований, при плане -55 (на конец года). На сумму -2967,0 тенге. |
| Проведение информационных мероприятий среди населения, пропагандирующих активный и здоровый образ жизни |  | Годовой отчет | ОФиС | \* | \* | \* | \* | \* | Проводились среди населения информационно-пропагандистские мероприятие такие как круглые столы, освещение населения СМИ и на сайте акима района. |
| **2.6 Туризм** |
| **Цель**: **Обеспечение развития туристической отрасли, создание условий по улучшению деятельности объектов инфраструктуры туризма** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Статистические данные | ОПиСХ | 101,0 | 101,0 | 54,0 | \* | \* | Количество обслуженных посетителей за 9 месяцев 2017 года в гостиницах «Астана» и в гостинице ИП «Айткуловой» составило 922 человек, в 2016 году - 1706.Расчет: 922/1706\*100%=54,0%(Статистически данных за 12 месяцев 2017 года нет) |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Статистические данные | ОПиСХ | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Количество обслуженных посетителей- нерезидентов в 2017 году в гостиницах «Астана» и в гостинице ИП «Айткуловой» по оперативным данным составило 0 человек |
| Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Статистические данные | ОПиСХ | 100,5 | 100,5 | 20,9 | \* | \* | За 9 месяцев 2017 года предоставлено койко-суток 3767, в 2016 году -18024. Расчет: 3767/18024\*100%=20,9%.(Статистически данных за 12 месяцев 2017 года нет) |
| **Мероприятия** |
| Расширение услуг в гостиничном комплексе ИП «Паванова» в с. Шарбакты | тыс. тенге | Информация акиму района | ОПиСХИП «Паванов» по согласованию | 3000,0 | 50,0 | 50,0 | Собственные средства | \* | Подключил беспроводной интеренет Wi-Fi для посетителей гостиницы. |
| Обустройство территории и модернизация дома отдыха "Лесная сказка" | тыс. тенге | Информация акиму района | ОПиСХИП «Пригодич» по согласованию | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Собственные средства | \* | Произведен ремонт кровли домов отдыха, приобретены постельные придналежности. |
| Решение вопроса возможности обустройства территорий прилегающих к озеру Маралды | тыс. тенге | Информация акиму района | Индивидуальные предприниматели | 3000,0 | 80000,0 | 80000,0 | Собственные средства | \* | Построен пирс, проложены деревянные дорожки, установлены навесы, шезлонги с лежаками (100 шт.), запущены и работают 2 кафе (в летний период), облагорожен берег, выложена брусчатка, поставлены душевые кабины и туалеты. Начато конструкция развлекательного центра для дискотек и развлечений. Завезены 66 голов Марал, для открытие и развитие пантолечебницы. |
| **2.7 Развитие трехязычия.** |
| **Цель: Развитие государственного, русского и английского языков в районе.**  |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Годовой отчет | ОКРЯ района | 71,0 | 71,0 | 71,0 | \* | \* | **Исполнено.**Для повышения потребности государственного языка в сферах общественной жизни района проводятся семинары, конкурсы, курсы по изучению государственного языка.Населения всего 19747 человек из них 14025 владеет гос. языком 14025/19747\*100 |
| Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Годовой отчет | ОКРЯ района | 18,0 | 18,0 | 18,0 | \* | \* | **Исполнено.**Населения всего 19747 человек из них 3570 владеет англиским языком 3570/19747\*100 |
| Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | Годовой отчет | ОКРЯ района | 15,0 | 15,0 | 15,0 | \* | \* | **Исполнено.**Населения всего 19747 человек из них 2965 владеет тремя языками 2965/19747\*100 |
| **Мероприятия** |
| Проведение уроков (курсов) казахского языка среди взрослого населения, тыс. тенге | тыс. тенге | Информация акиму района | ОКРЯ района | 620,0 | 620,0 | 620,0 | РайБ |  | Проведено обучение по поручение акима области «Тіл керуені» в нем участвовали 10 человек. |
| Проведение уроков (курсов) английского языка среди взрослого населения, тыс. тенге | тыс. тенге | Информация акиму района | ОКРЯ района | 214,0 | 200,0 | 200,0 | РайБ |  | Проведено обучение по английскому языку, обучилось 6 госслужащих. |
| Проведение конкурсов среди взрослого населения по 3 языкам (казахский, русский, английский) | \* | Конкурсы, фестиваль | ОКРЯ района | \* | \* | \* | \* | \* | Проведено 14 конкурсов:В областном конкурсе «Тілдарын» 1 место заняла Каменова Гульмира |
|  **Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок** |
| **Цель: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение рисков и минимизация ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес преступности совершенной на улицах | % | Данные статистики | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | 6,9 | 6,9 | 7,0 | \* | \* | **Не исполнено.**Совершено 15 преступлений на улицах (в 2016 году-18).Всего зарегистрировано 215 преступлений. 15/215\*100%=7,0% |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | Данные статистики | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | 17,8 | 17,8 | 18,8 | \* | \* | **Не исполнено.**Совершено 18 ДТП, 6 погибших, 26 пострадавших индикатор 18,8%.6/32\*100%=18,8% |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Данные статистики | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | 2,1 | 2,1 | 0 | \* | \* | **Исполнено.**Всего в 2017 году из общего количества 136 раскрытых преступлений несовершеннолетними совершено 0 преступления, удельный вес которых составил 0%.  |
| Удельный вес преступлений, совершенных раннее совершавшими | % | Данные статистики | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | 48,8 | 48,8 | 59,7 | \* | \* | **Не исполнено.** |
| Уровень защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций (селей, снежных лавин, оползней, наводнений и паводков) | % | Данные статистики | ОЧС Щербактинского района (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение оперативно-профилактических мероприятия «Правопорядок» | \* | Информация акиму района | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | \* | \* | \* | \* | \* | Цель выявления административных правонарушений общественного порядка |
| Привлечение на охрану порядка общественного формирования правоохранительной направленности «Сакшы».  | \* | Информация акиму района | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | \* | \* | \* | \* | \* | Цель охрана общественного порядка с привлечением «Сакшы» |
| Проведение сотрудниками дорожно -патрульной службы рейдовых мероприятий дежурств, по пресечению ДТП. | \* | Информация акиму района | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | \* | \* | \* | \* | \* | Цель выявления нарушений по правилам дорожного движения и не допущения дорожно-транспортных происшествий |
| Проведение оперативно-профилактических мероприятий дорожное движение, «Борышкер», «Внимание пешеход» | \* | Информация акиму района | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | \* | \* | \* | \* | \* | Данное оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» направлено на пополнение денежными средствами бюджета РК, то есть взыскание по задолжности адм. штрафов. Данное оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание пешеход» направлено по не допущению дорожно-транспортного происшествия. |
| Отработка мест массового пребывания детей и подростков (дискотеки, кафе, бары, помещения бесхозных домов прилагающих к учебным заведениям). | \* | Информация акиму района | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | \* | \* | \* | \* | \* | По профилактики и не допущению правонарушений и преступлений среди н/л детей, а также в отношении н/л детей, ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. |
| Осуществляются проверки неблагополучных семей, несовершеннолетних состоящих на учете в ОВД. | \* | Информация акиму района | ОВД Щербактинского района (по согласованию) | \* | \* | \* | \* | \* | По профилактики и не допущению правонарушений и преступлений в семейно-бытовых отношениях в отношении взрослых лиц, а также н/л детей.  |
| Приобретение локальной системы оповещения | тыс. тенге | Информация акиму района | Аппарат акима района | 1250,0 | 520,0 | 520,0 | РайБ |  | Локальная система установлена в селах Орловка и Шарбакты, станции Куркамыс и Маралды заключен договор с ТОО «Беркут GROUP KZ» № 165 от 10.10.2017 года на сумму 520,0 тыс. тенге.  |
| **Направление 4: Инфраструктура** |
| **4.1. Связь и коммуникации** |
| **Цель: Развитие инфокоммуникационных технологий для перехода к информационному обществу**  |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % | Данные статистики |  ОЖКиАД | 25,4 | 25,2 | 25,4 | \* | \* | **Исполнено.** |
| **4.2 Строительство** |
| **Цель: Развитие жилищного строительства** |
| Индекс физического объема строительных работ | % | Данные статистики | ОАГиС | 100,3 | 100,3 | 208,5 | \* | \* | **Исполнено.**Объем строительных работ на 1 января 2018 года составил 2178,7 млн. тенге или 208,5%. |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв. мет-ров | Данные статистики | ОАГиС | 1,500 | 2,500 | 2,569,0 | \* | \* | **Исполнено.**Введены в эксплуатацию:2 дома с. Александровка 256,0 кв. м.дом с. Чигириновка 245,1 кв. м.2 дома с. Орловка 177,8 кв. м.дом с пристройкой с. Шарбакты 148,0 кв. м.дом с. Коль-Булак 49,1 кв. м.пристройка к дома с. Шарбакты 40,7 кв. м.строительство комнаты к дому с. Жылы-булак 15,8 кв. м.пристройка к дому с. Шарбакты 41,6 кв. м.дом с. Жылы-Булак 129,0 кв. м.строительство веранды к дому с. Шарбакты 11,5 кв. м.строительство пристройки к дому с. Арбигень 37,0 кв. м.дом с. Шалдай 134,0 кв. м.дом с. Шарбакты 51,9 кв. м.строительство 24-х квартирного жилого дома (малосемейного общежития) 1231,0 кв. м. за счет бюджетных средств был введен 24-х квартирный жилой дом (малосемейное общежитие) в селе Шалдай Щербактинского района общей полощадью 1231 м2, в связи с тем и был достигнут показатель. |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов |  | Информация акиму района | ОАГиС Щербактинского района | \* | \* | \* | \* | \* | Было принято в эксплуатацию 47 объектов разного целевого назначения.**В том числе введены в эксплуатацию:**- Перепланировка и переоборудование жилого дома под столовую в с. Шарбакты, ул.1 Мая,35, ИП «Айткулова», стоимостью **1,982** млн. тенге;-Строительство склада готовой продукции №3(без особых условий) в с. Орловка, ТОО « Победа», стоимостью **23,04** млн. тенге;-Реконструкция СТО со строительством пристройки под магазин и автомойку на трассе Павлодар-Шарбакты,79 км., стоимостью **23,16** млн. тенге.  -Реконструкция здания библиотеки под детский сад в с. Шарбакты, стоимостью - **88059,6** млн. тенге; - Строительство 24-х квартирного жилого дома (малосемейного общежития) в с.Шалдай, ул. Победа 3/1, общей площадью 1231 м2, стоимостью-**211,024** млн. тенге |
| Мониторинг вводимых в эксплуатацию жилых зданий | \* | Акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС Щербактинского района | \* | \* | \* | \* | \* |  Было введено 35 объекта хозяйственно-бытовых построек актом построенного объекта собственником самостоятельно. |
| Разработка схем развития и застройки, совмещенных с проектами детальной планировки с.н.п. района  | тыс. тенге | Схемы развития и застройки | ОАГиС Щербактинского района | 1000,0 | 0 | 0 | РайБ | 466 013 000159 |  |
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП «Строительство котельной и теплотрассы ГУ Орловская СОШ Щербактинского района в. Орловка | тыс. тенге | Заключение госэкспертизы | ОАГиС Щербактинского района  | 1565,7 | 1664,8 | 1664,8 | РайБ | 466037015431 | Имеется заключение вневедомственной экспертизы № 16-152/17 от 5.07.2017 года |
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП «Строительство 24-х квартирного жилого дома(малосемейного общежития) в с. Шалдай» | тыс. тенге | Заключение госэкспертизы | ОАГиС Щербактинского района | 305,76 | 305,76 | 305,76 | РайБ |  | Имеется заключение вневедомственной экспертизы № ЭС-0019/17 от 27.03.2017 года |
| Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП «Строительство ветеринарных пунктов в с. Шалдай, Александровка, Хмельницкий», тыс. тенге | тыс. тенге | ПСД Заключение госэкспертизы | ОАГиС Щербактинского района | 2030,091 | 4672,6 | 4672,6 | РайБ | 466010015 | Имеется заключение вневедомственной экспертизы по всем 3-м проектам:Александровка № ЭксБ - 0033/17 от 27.04.2017 года.Хмельницкое № ЭксБ - 0034/17 от 27.04 2017 года.Шалдай № ЭксБ- 0035/17 от 27.04.2017 года. |
| Разработка ПСД на строительство водопровода в селах Шалдай, Александровка, тыс. тенге | тыс. тенге | ПСД | ОАГиС Щербактинского района | 30054,0 | 16674,0 | 16674,0 | ОБ | 466058015 | Разработана проектно-сметная документация на строительство объектов водоснабжения. |
| Реконструкция здания библиотеки под детский сад в с. Шарбакты, тыс. тенге | тыс. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | ОАГиС Щербактинского района | 84872,0 | 88863,1 | 88059,7 | ОБ | 466037015 | Произведена реконструкция здания библиотеки Подрядчик ТОО "ГрэсСтрой" договор № 27 от 24.05.2017 года. Акт № 41-17 от 11.09.2017 года |
| Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы на строительство водопровода в селах Орловка, Жана-Аул, Алексеевка, тыс. тенге | тыс. тенге | ПСД.Заключение госэкспертизы | ОАГиС Щербактинского района | 53850,0 | 29989,0 | 29989,0 | ОБ | 455058015 | Разработано ПСД на строительство объектов водоснабжения, передано на вневедомственную экспертизу. 2-х годичный проект.Имеется заключение по одному проекту с. Орловка ГЭ № НП-0146/17 от 29.12.2017 . |
| Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы на строительство ветеринарных пунктов в селах Галкино, Сосновка, Чигириновка, тыс. тенге | тыс. тенге | ПСД.Заключение госэкспертизы | ОАГиС Щербактинского района | 4500,0 | 2715,7 | 2715,7 | РайБ |  | Имеется заключение вневедомственной экспертизы по всем 3-м проектам:Галкино № ЭЦБРК – 0032/17 от 25.08.2017 годаСосновка № ЭЦБРК – 0030/17 от 24.08.2017 годаЧигириновка № ЭЦБРК – 0031/17 от 25.08.2017 года |
| Разработка ПСД на строительство линии электропередач к озеру Маралды с. Коль-Булак, тыс. тенге | тыс. тенге | ПСД | ОАГиС Щербактинского района | 2000,0 | 2327,2 | 2327,2 | РайБ | 466009015 | Имеется проектно сметная документация и заключение вневедомственной экспертизы № ЭЦКос - 0103/17 от 1.08.2017 года. |
| Разработка ПСД на строительство линии электропередач к объектам ИЖС с. Коль-Булак, тыс. тенге | тыс. тенге | ПСД | ОАГиС Щербактинского района | 1000,0 | 1183,0 | 1183,0 | РайБ | 466009015 | Имеется проектно сметная документация и заключение вневедомственной экспертизы № ЭРRO – 0008/18 ОТ 10.01.2018 года. |
| Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы на строительство скотомогильников в селах Шарбакты, Хмельницкий, Александровка, Шалдай, тыс. тенге | тыс. тенге | ПСД.Заключение госэкспертизы  | ОАГиС Щербактинского района | 4000,0 | 11999,9 | 11999,9 | РайБ |  | Имеется проектно сметная документация, проект передан на вневедомственную экспертизу. 2-х годичный проект. |
| **Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспор-тизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | отчет УКЗСП поп сведениям МИО | ОЗиСП района | 94,9 | 94,9 | 96,6 | \* | \* | **Исполнено.**Всего паспортизированных объектов – 117, подлежащих к адаптированным мероприятиям – 110. Всего адаптировано 110.(117-114) +110/117\*100% = 96,6% |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг объектов социальной инфраструктуры по обеспеченности доступом для инвалидов | \* | Информация акиму района | ОАГиС совместно с ОЗиСПЩербактинского района  | \* | \* | \* | \* | \* | В результате мониторинга установлено: 117 объектов паспортизировано, из них 110 объектов адаптировано.  |
| **4.3 Дороги и** **транспорт** |
| **Цель: Развитие транспортно-коммуникационного комплекса** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Оперативная отчетность | ОЖКиАД | 82,5 | 82,5 | 82,5 | \* | \* | **Исполнено.**Автомобильные дороги районного значения: в хорошем состоянии – 18,3%, в удовлетворительном состоянии – 64,3% и в неудовлетворительном состоянии – 17,5% |
| Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Оперативная отчетность | ОЖКиАД | 0 | 0 | 4,6 | \* | \* | **Не исполнено.**Перевозки осуществляют ИП «Зеке», не охвачено с. Арбигень, с. Сынтас, с. Богодаровка, с.Сыдык-ащи и с.Чушкалы 910 численность населения сел. |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Круглогодичное обеспечение автотранспортным сообщением сельских населенных пунктов | тыс.тенге | Информация акиму района | ОЖКиАД | 1671 | 1771,0 | 1771,0 | Райб |  | Круглогодичное обеспечение автотранспортным сообщением сельских населенных пунктов Сахновка-Жылы-Булак  |
| Содержание автомобильных дорог, связывающие сельские населенные пункты с районным центром, тыс. тенге | тыс. тенге |  | ОЖКиАД | 41521 | 54021,8 | 54021,8 | Райб |  | На содержание дорогвыделено **54021,8** тыс. тенге.Заключен договор №11 от 13.06.2017 года с подрядчиком ТОО «Шығыс Жолдары», на сумму **53321,0** тыс. тенге. **В т.ч.** зимнее содержание **–20321,0 тыс. тенге**.в т. ч. на летнее содержание –освоено **33000,0** тыс. тенге. проведен ямочный ремонт на а/дорогах Шарбакты-Северное-гр РФ 0-24 км, подъезд к селу Шарбакты 0-1,5 км, Шарбакты-Галкино-Макпал 0-30 км. Ямочным ремонтом отремонтировано – 907 м2 ямочного ремонта.Разработка проекта установления границ земельного участка для размещения строительства автомобильной дороги «Подъезд к озеру Маралды» – **41,3** тыс. тенге дог. № 31 от 11.08.2017г. Оформление государственного акта «Подъезд к озеру Маралды» - **11,5** тыс. тенге договор № 38 от 23.10.2017г., поставщик – Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области.Разработка сметной документации на 2018год – **226,9** тыс. тенге дог.№40 от 31.10.2017г., поставщик – ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT».По установке дорожных знаков на металлических стойках 12 шт. – **221,1**тыс. тенге, договор № 12 от 05.04.2017г. поставщик – ТОО «Шығыс Жолдары». По разработке сметной документации зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения на 2017 год– **200,0** тыс. тенге дог. №3 от 21.04.2017г. поставщик - ИП Клочков Вячеслав Иванович.  |
| **4.4 Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Цель: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, надежности функционирования систем жизнеобеспечения** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Ведомственная отчетность | ОЖКиАД | - | - | - | \* | \* | \* |
| Доступ сельских населенных пунктов к централизованному | % | Ведомственная отчетность | ОЖКиАД | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| водоснабжению  |  |  | ОЖКиАД | 54,6 | 17,1 | 22,2 | \* | \* | **Исполнено.**В Щербактинском районе в 6 СНП имеется централизованное водоснабжения (Галкино, Щарбакты, Жылы-Булак, Хмельницкое, Маралды, Сосновка) всего 27 СНП. Расчет 6/27\*100=22,2% |
| водоотведению  |  |  | ОЖКиАД | 0 | 16,7 | 16,7 | \* | \* | **Исполнено.**1 СНП где имеется водоотведение (Шарбакты) , в 6 СНП имеется централизованное водоснабжения (Галкино, Щарбакты, Жылы-Булак, Хмельницкое, Маралды, Сосновка). Расчет 1/6\*100% = 16,7% |
| Доля модернизированных сетей от общей протяженности | % | Ведомственная отчетность | ОЖКиАД |  |  |  | \* | \* |  |
| теплоснабжение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Все бюджетные организации района имеют автономные котельные, обеспечены теплоснабжением. |
| электроснабжение |  |  |  | 0 | 0,2 | 0,2 | \* | \* | **Исполнено.** |
| **Направление 5. Экология и земельные ресурсы.** |
| **Цель: Улучшение качества окружающей среды благоприятной для жизнедеятельности общества** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | **%** | Данные статистики | ОЖКиАД | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* |
| Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | **%** | Данные статистики | ОЖКиАД | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | \* |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих требованиям санитарных правил (от общего количества мест захоронения) | **%** | Данные статистики | ОЖКиАД | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* |
| Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | Данные статистики | ОЖКиАД | **-** | **-** | **-** | \* | \* | \* |
| Средняя площадь одного лесного пожара территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | Данные статистики | ОЖКиАД | **-** | **-** | **-** | \* | \* | \* |
| **Мероприятия** |
| Проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, тыс. тенге | тыс. тенге | Информация акиму района | ОЖКиАД | 65185 | 68242,0 | 68242,0 | МСУ | \* | **\*** |
| Реконструкция парка в с. Шарбакты | тыс. тенге | Акт выполненных работ | ОЖКиАД | 0 | 36917,0 | 36917,0 | ОБ | \* | Устройство тротуарных дорожек Акт №2 от 6.09.2017 года 18224,9 тыс.тенге, акт № 1 от 29.08.2017 года 2290,1 млн.тенге, установка наружного освещения Акт №71 от 28.08.2017 года 6384,0 тыс.тенге, благоустройство парка акт № 7 от 25.08.2017 года 8000,1 тыс.тенг, установка водопровода акт № 91 от 17.07.2017 года 2017,9 тыс.тенге. |
| Обеспечение экологической безопасности населения района. | \* | Информация акиму района | Акимы сел и сельских округов | **\*** | **\*** | **\*** | \* | \* | \* |
| **Цель: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земельных участков и увеличение доли севооборотов** |
| **Целевые индикаторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | Ведомственная отчетность | ОЗО района | 1,3 | 1,3 | 1,3 | \* | \* | **Исполнено.**Расчет увеличения в с/х оборот земель с/х назначения: Двз доля вовлечения в сельхозоборот земель с/х назначения, Sbor-общая площадь зем.участков планируемых вовлечь а с/х оборот в отчетном году, Sbсо- общая площадь зем.участков в с/х назначения вовлеченных в с/х оборот 1) Двз- Sbor/ Sbсо\*100%1,3%-41000/3000,0\*100% |
| Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | Ведомственная отчетность | ОЗО района, ОПиСХ района | 1,1 | 1,1 | 1,4 | \* | \* | **Исполнено.**Расчет доли севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) с/х назначения: Дсо доля севооборотов в составе пахотных земель ( полевой севооборот), Snc-общая площадь зем.участков га которых планируется применение полевого севооборота в отчетном году , Sпз-общая площадь пахотных земель2) Дсо= Snc/ Sпз\*100%1%=28000/20000\*100% |
| Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Ведомственная отчетность | ОЗО района, ОПиСХ района | 1,1 | 1,1 | 1,3 | \* | \* | **Исполнено.**Расчет доли пастбище оборотов в составе естесттвенных пастбищных угодий (кормавой севооборот), Дпо- доли пастбищеооротов в составе пастбищных угодий (кармовой севоборот), Snо- общая площадь зем.участков на которых планируется применение пастбищеоборота в отчетном году ,Seny- общая площадь естественных пастбищных угодий 2) Дпо=Sno/Sпз\*100%1%=40000/30611\*100% |
| **Цель: Формирование профессиональной системы государственной службы\*** |
| Чистая сменяемость численности государственных служащих\* | % | Ведомственная отчетность | Служба управления персоналом района | - | 6,2 | 11,5 | \* | \* | **Не исполнено.**Чистая сменяемость – 16 государственных служащих. Из них:8 - в связи со сменной места жительства;2 - в связи с прекращением полномочий акимов;2- уход в частный бизнес;2- уход в бюджетную организацию;2- увольнение без трудоустройства. |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования** |  **Б. Татваева** |