*Приложение 2*

**Отчет о реализации**

**Программы развития территории**

**Камыстинского района на 2016-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2017 год |
| Утвержден | Решение Камыстинского районного маслихата № 132 от 20 декабря 2017 года. |
| Государственный орган | ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Камыстинского района» |
|  |  |

1. **Информация о ходе реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица**  **измерения** | | **Источник информации** | | **Ответственные исполнители** | | | **Исполнение** | | | | | | | | | **Источник финансирования** | | **Код бюджетной программы** | | **Информация об исполнении** | | |
| **Базовое (исходное) значение** | | **план** | | | **факт** | | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | | **6** | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | **10** | | **11** | | |
| ***Направление 1: Экономика*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель 1: Развитие******промышленного потенциала в районе*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | | Стат. данные | | Отдел предпринимательства | | | 100 | | 100 | | | 131,4 | | | | \* | | \* | | Достигнут. За счет производства мяса, хлебобулочных изделий, щебня к уровню прошлого года. | | |
| 2 | Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района | % | | Стат. данные | | Отдел предпринимательства | | | 90 | | 90 | | | 84,24 | | | | \* | | \* | | Не достигнут. За счет снижения производства муки и отрубей к уровню прошлого года. В связи с наличием запасов на складах предприятий. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг производственно-экономических показателей промышленных предприятий района, разработка мер по эффективному развитию отраслей промышленности. |  | | \* | | Отдел предпринимательства | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Информация по производству промышленной продукции в разрезе предприятий Камыстинского района отправляется ежемесячно в УПИИР. | | |
| ***Цель 2:*** *Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства | % | | Стат. данные | | Отдел сельского хозяйства | | | 103,1 | | | | 103,1 | | | 108,3 | | \* | | \* | | Достигнут. Увеличение объемов продукции растениеводства. | | |
| 4 | Индекс физического объема валовой продукции (услуг) растениеводства | % | | Стат. данные | | Отдел сельского хозяйства | | | 102,1 | | | | 102,1 | | | 112,3 | | \* | | \* | | Достигнут. Увеличение объемов производства зерновых культур на 17,3%. | | |
| 5 | Индекс физического объема валовой продукции (услуг) животноводства | % | | Стат. данные | | Отдел сельского хозяйства | | | 103,0 | | | | 103,0 | | | 94,1 | | \* | | \* | | Не достигнут. Снижение объемов производства молока на 713,1 тонн, яиц на 5253,9 тыс. штук. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Приобретение элитных семян и 1,2 репродукции | Млн.тенге | | \* | | ОСХ, СХТП | | | 48,000 | | | | 32,600 | | | 32,600 | | Собственные средства | |  | | Исполнено. Приобретено 635 тонн элитных семян, 323 тонны семян 1-й репродукции. | | |
| 4 | Внесение минеральных удобрений | Млн.тенге | | \* | | ОСХ, СХТП | | | 4,000 | | | | 3,200 | | | 3,200 | | Собственные средства | |  | | Исполнено. Приобретено 2 хозяйствами 60 тонн удобрений «Суперфосфат». | | |
| ***Цель 3:*** *Повышение объема продукции животноводства.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах | % | | Стат. данные | | Отдел сельского хозяйства | | | 40 | | | | 40 | | | 53,6 | | \* | | \* | | Достигнут. Увеличение поголовья в ТОО и КХ на 17%, или на 1470 голов. | | |
| 7 | Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | | Стат. данные | | Отдел сельского хозяйства | | | 20 | | | | 20 | | | 23,7 | | \* | | \* | | Достигнут. Увеличение поголовья в ТОО и КХ на 27,2%, или на 640 голов. | | |
| 8 | Доля крупного рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | | Стат. данные | | Отдел сельского хозяйства | | | 25,7 | | | | 25,7 | | | 28,6 | | \* | | \* | | Достигнут. Принимает участие 49 племенных быков, при 1658 маточного поголовья. | | |
| 9 | Доля мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | | Стат. данные | | Отдел сельского хозяйства | | | 23,0 | | | | 23,0 | | | - | | \* | | \* | | Не достигнут. Причина-недостаточность племенных баранов. В связи с несвоевременной регистрацией в программе ИАС. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Строительство откормочной площадки для содержания 200 голов КРС в с. Камысты | Млн. тенге | | \* | | ОСХ, к/х «Ренат» | | | 50,0 | | | | 30,0 | | | 30,0 | | Собственные средства | |  | | Исполнено. Введен в эксплуатацию 15.10.2017 года. | | |
| 6 | Строительство зернохранилища для хранения 10000 тонн зерна | Млн. тенге | | \* | | ОСХ, ТОО ПКФ Кайрат | | | - | | | | 37,0 | | | 37,0 | | собственные и заемные средства | |  | | Исполнено. Введен в эксплуатацию 15.10.2017 года. | | |
| 7 | Поддержка племенного животноводства (искуственное осеменение) | голов | | \* | | ОСХ, СХТП | | | - | | | | 431 | | | 500 | |  | |  | | Исполнено. Осеменено 500 голов маточного поголовья в сельхозформированиях. | | |
| 8 | Создание сельских производственных кооперативов (с. Жайылма, с. Камысты, с. Адаевка, с. Ливановка) | единиц | | \* | | ОСХ, МИО | | | - | | | | 3 | | | 1 | |  | |  | | Исполнено частично. Создано 1 СПК Жайылма, в который вошли 4 личных подсобных хозяйства, с поголовьем 90 голов КРС. Отсутствие участников для объединения. | | |
| 9 | Реализация программы "Сыбаға" | голов | | \* | | ОСХ, МИО | | | - | | | | 70 | | | 80 | |  | |  | | Исполнено. Фактически приобретено 80 голов КРС, что составило 114,3%. Произвели закуп: ТОО АФ «Карабатыр» 72 голов КРС, КХ «Кредо» - 8 голов КРС. | | |
| 10 | Реализация программы "Алтын-Асык" | голов | | \* | | ОСХ, МИО | | | - | | | | 100 | | | 100 | |  | |  | | Исполнено. Закуплено 100 голов МРС (к/х Отечество). | | |
| 11 | Реализация программы "Кулан" | голов | | \* | | ОСХ, МИО | | | - | | | | 15 | | | 11 | |  | |  | | Исполнено. Годовой план закупа изменен на 11 голов. Фактически получен заем 11 голов КРС, что составило 100% (к/х Отечество) | | |
| 12 | Реализация программы "Обводнение пастбищ" | единиц | | \* | | ОСХ, МИО | | | - | | | | 2 | | | 2 | |  | |  | | Исполнено. Пробурено 2 скважины в с. Арка (ТОО «Алтынсарино»). | | |
| 13 | Микрокредитование в рамках ДКЗ 2020 на развитие животноводства | Млн. тенге | | \* | | МИО | | | - | | | | 95,0 | | | 64,3 | | заемные средства | | ФФПСХ | | Исполнено частично. Участие приняли 21 вновь созданных индивидуальных предпринимателя.  Причина не освоения в полном объеме в связи с выполнением областного показателя финансирование в октябре месяце было завершено. | | |
| ***Цель 4:*** *Улучшение бизнес-среды.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | | Стат. данные | | Отдел предпринимательства | | | 84,8 | | | | 84,8 | | | 74,7 | | \* | | \* | | Не достигнут. Действующие ИП перешли в статус зарегистрированных так как временно приостановили индивидуальное предпринимательство в связи со сложной экономической ситуацией. | | |
| 11 | Индекс физического объема розничной торговли | % | | Стат. данные | | Отдел предпринимательства | | | 101,0 | | | | 101,0 | | | 103,6 | | \* | | \* | | Достигнут. За счет предприятия ПК «Камышнинский» (в связи с увеличением сезонного товарооборота в торговле) | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Публикации в местных СМИ (печатные), информационных сообщений об изменениях и дополнениях в законодательстве, а также других вопросов, касающихся предпринимательства. |  | | \* | | Отдел предпринимательства | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Размещено 6 информаций для субъектов бизнеса и для потенциальных предпринимателей в местной газете «Камысты жаналыктары», на сайт акима района размещена 81 информация. | | |
| 15 | Расширение информированности местных потребителей о продукциях и товарах местного производства. |  | | \* | | Отдел предпринимательства | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. ТОО предоставляют рекламную информацию по торговым точкам. Продукция местных товаропроизводителей развозится по торговым точкам района. В районе проводятся ярмарки-распродажи продукции местных товаропроизводителей. | | |
| 16 | Мониторинг кредитования СМСП, через БВУ в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса 2020" |  | | \* | | Отдел предпринимательства | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Мониторинг кредитования по государственной программе «ДКБ-2020» ежемесячно предоставляется в аппарат акима | | |
| 17 | Открытие пекарни в с. Арка | Млн. тенге | | \* | | ИП Жумагулов | | | 11,000 | | | | 8,500 | | | 8,500 | | собственные средства | |  | | Исполнено. Открыта в феврале 2017 года. | | |
| 18 | Реализация проектов по Единой программе поддержки и развития бизнеса «ДКБ 2020" | проект | | \* | | Отдел предпринимательства | | | 2 | | | | 2 | | | 8 | |  | |  | | Исполнено. Одобрено 7 проектов на сумму 225,8 млн. тенге и 1 грантовое финансирование на сумму 2,9 млн. тенге. Общая сумма 228,7 млн. тенге. 1 ИП –приобретение оборудование для пекарни на сумму 1.5 млн. тенге (ИП Жумагулов), 2 к\х приобрели технику на сумму -97,0 млн. тенге (к/х «Азон», к/х «Виктория») 1 ТОО приобрели технику на сумму- 105,3 млн. тенге (ТОО Бестобе-2),1 грант на производство колбасных изделий (ИП Нуржанов). 1 проект находится на рассмотрении в банке по к/х «Деметра» на сумму 3,5 млн. тенге. | | |
| 19 | Микрокредитование через МФО "Атамекен-Костанай" | проект | | \* | | Отдел предпринимательства, ПП | | | 6 | | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | Исполнено. Одобрено 1 проект на сумму 10 млн. тенге на приобретение товароматериальных запасов. | | |
| ***Цель 5:*** *Улучшение инвестиционного климата. Содействие повышению инвестиционной активности.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | %% | | Стат.  данные | | ОП, ОСХ, ОАГиС, ОЭиБП | | | 101,0 | | | | 101,0 | | | 118,7 | | \* | | \* | | Достигнут. За счет инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. | | |
| 13 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | %% | | Стат.  данные | | ОП, ОСХ, ОАГиС, ОЭиБП | | | 0,1 | | | | 0,1 | | | 0,2 | | \* | | \* | | Достигнут. За 2017 год внешние инвестиции составили 7 млн. 632 тыс. тенге к общему объему инвестиций за год 4 млрд. 013 млн. тенге. | | |
| 14 | Рост инвестиций в основной капитал не сырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году | %% | | Стат.  данные | | ОП, ОСХ, ОАГиС, ОЭиБП | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 137,6 | | \* | | \* | | Достигнут. В 2017 году инвестиции несырьевого сектора составили 185 млн. 149 тыс. тенге. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Координация работы по выработке предложений по улучшению инвестиционного климата, содействие привлечению инвестиций |  | | \* | | ОЭБП, МИО | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Проводятся круглые столы, семинары, совещания. | | |
| 21 | Проведение мониторинга вложения инвестиций в основной капитал района |  | | \* | | ОЭБП, МИО | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Ежемесячно предоставляется информация акиму района и в УЭиБП. | | |
| ***Цель 6:*** *Обеспечение реализации экономической политики на региональном уровне.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Увеличение количества проектов государственно-частного партнерства, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним | кол-во | | Инф-я АБП | | МИО | | | 1 | | | | - | | | - | | **\*** | | **\*** | |  | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Обеспечение координации деятельности областных управлений по достижению прогнозных параметров развития экономики области. |  | | \* | | МИО | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. | | |
| ***Цель 7:*** *Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности. Внедрение новых технологий, идей и видов продукции.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | | Отчет  ОП, ОСХ | | Отдел предпринимательства, Отдел сельского хозяйства | | | 12 | | | | 12 | | | 12 | | \* | | \* | | Достигнут. ТОО Алтынсарино, ТОО ПКФ Кайрат. | | |
| 17 | Рост объема производства инновационной продукции | млн. тенге | | Отчет  ОП, ОСХ | | Отдел предпринимательства, Отдел сельского хозяйства | | | 80 | | | | 80 | | | 80 | | \* | | \* | | Достигнут. Произведено на поливе 62 тонны овощей, 64 тонны картофеля, имеются семена 1-й репродукции 2000 тонн. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Приобретение сельхозтехники и сельхоз оборудования | млн. тенге | | \* | | ОСХ, СХТП | | | 500,0 | | | | 500,0 | | | 949,8 | | собственные средства | |  | | Исполнено. Приобретено 14 единиц тракторов, 13 единиц комбайнов и др. сельхозтехника и сельхоз оборудование. | | |
| 24 | Лизинг сельскохозяйственной техники и технологического оборудования | млн. тенге | | \* | | ОСХ, СХТП | | | 85,0 | | | | 85,0 | | | 94,9 | | заемные средства | |  | | Исполнено. Приобретено в лизинг 3 единицы техники. | | |
| ***Цель 8:*** *Развитие центров экономического роста.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Рост численности населения в опорных СНП | тыс. человек | | Инф-я АБП | | Аппарат акима, акимы сельских округов и сел | | | 2,101 | | | | 2,101 | | | 2,101 | | \* | | \* | | Достигнут. Село Алтынсарино 1569 человек, село Бестобе 532 человек. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Мониторинг и анализ численности населения в опорных СНП | отчет | | \* | | МИО | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Ведется мониторинг ОСНП. Предоставляется в УЭиБП. | | |
| ***Направление 2: Социальная сфера.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель 9:*** *Улучшение качества, доступности образования.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | | Отчет  РОО | | Районный отдел образования | | | 45,1 | | | | 45,1 | | | 48,5 | | \* | | \* | | Достигнут. Из 1593 учащихся 773 учащихся успешно освоили естественно-математические дисциплины на хорошо и отлично. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Мониторинг- охват горячим питанием школьников, выделение средств в Фонды всеобуча |  | | \* | | Районный отдел образования | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнен. В 2017 году 145 учащихся питались за счет Фонда всеобуча. | | |
| 27 | Капитальный ремонт объектов образования (Краснооктябрьская СШ) в рамках Дорожной карты занятости 2020 | Млн. тенге | | \* | | Районный отдел образования | | |  | | | | 11,330 | | | 11,330 | | МБ | | 464026015 | | Исполнено. | | |
| 28 | Проведение аттестации педагогических кадров и присвоение по ее итогам высшей и первой категорий. Повышение образовательного у ровня педагогов в рамках заочного обучения в вузах |  | | \* | | МИО, УО, РОО | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. 7 учителей получили высшую категорию и 12 учителей получили первую категорию, 15 учителей вторую категорию. | | |
| 29 | Текущий ремонт кровли Дружбинской ОШ | Млн. тенге | | \* | | Районный отдел образования | | | - | | | | 1,120 | | | 1,120 | | МБ | | 464026015 | | Исполнено, акт выполненных работ № 1 от 18.08.2017 года. | | |
| 30 | Текущий ремонт котельной Камыстинской СШ № 2 | Млн. тенге | | \* | | Районный отдел образования | | | - | | | | 3,660 | | | 3,660 | | МБ | | 464026015 | | Исполнено. Акт выполненных работ № 1 от 03.08.2017 года. | | |
| 31 | Текущий ремонт Клочковской СШ, Карабатырской СШ, Камыстинской СШ № 1, Талдыкольской ОШ, Бестауской ОШ, Жайылминской ОШ, Бестюбинской СШ. | Млн. тенге | | \* | | Районный отдел образования | | | - | | | | 1 9,646 | | | 19,646 | | МБ | | 464026015 | | Исполнено, акты выполненных работ: № 1 от 18.08.2017 года, №1 от 3.08.2017 года, № 1 от 13.12.2017 года, №1 от 8.08.2017 года. | | |
| 32 | Разработка ПСД Алтынсаринской СШ, Бестюбинской СШ, Карабатырской СШ | Млн.  тенге | | \* | | Районный отдел образования | | | - | | | | 13,064 | | | 13,064 | | МБ | | 464026015 | | Исполнено, акты выполненных работ № 1 от 22.11.2017 года, №1 от 3.08.2017 года, №1 от 18.08.2017 года. | | |
| 33 | Текущий ремонт Дома творчества школьников | Млн.  тенге | | \* | | Районный отдел образования | | | - | | | | 4,448 | | | 4,448 | | МБ | | 464026015 | | Исполнено, акт выполненных работ № 1 от 25.12.2017 года. | | |
| 34 | Организация массовых спортивных и интеллектуальных мероприятий\*\* |  | | \* | | Районный отдел образования | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Проведено 25 интеллектуальных и 19 спортивных мероприятий. | | |
| ***Цель 10:*** *Увеличение охвата детей инклюзивным образованием.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | | Отчет  РОО | | Районный отдел образования | | | 71 | | 71 | | | 85,6 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Из 153 детей с ограниченными возможностями, 131 охвачены инклюзивным образованием. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Привлечение специалистов: дефектологи, логопеды | человек | | \* | | Районный отдел образования | | | - | | 0 | | | 0 | | | |  | |  | |  | | |
| ***Цель 11:*** *Увеличение сети дошкольных организаций.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | | Отчет  РОО | | Районный отдел образования | | | 96,9 | | 96,9 | | | 100 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Из 671 детей 671 охвачены дошкольным воспитанием в возрасте от 3 до 6 лет. | | |
| в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | 0 | | 0 | | | 0 | | | | \* | | \* | |  | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования\* | Млн.  тенге | | \* | | Районный отдел образования | | | - | | 27,596 | | | 27,596 | | | | РБ | | 464040011 | | Исполнено. Постановление акимата Камыстинского района Костанайской области от 30 декабря 2016 года № 177. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 18 января 2017 года № 6802. | | |
| 37 | Организация проведения аттестации педагогических кадров\*\* |  | | \* | | Районный отдел образования | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. 7 учителей получили высшую категорию и 12 учителей получили первую категорию, 15 учителей вторую категорию. | | |
| ***Цель 12:*** *Профилактика среди несовершеннолетних, направленная на здоровый образ жизни.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы по профилактики наркомании и поведенческих болезней от определенного количества школ | % | | Отчет  РОО | | Районный отдел образования | | | 56,3 | | 56,3 | | | 66,6 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Из 15 общеобразовательных учреждений 10 школ реализуют программы по профилактики наркомании и поведенческих болезней | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Проведение теоретико-практических семинаров, круглых столов, презентаций, родительских собраний и др. с педагогами, учащимися и родителями | кол-во | | \* | | Районный отдел образования | | | 12 | | 12 | | | 22 | | | |  | |  | | Исполнено. Проведено 3 семинара, 2 круглых стола и 17 родительских собраний. | | |
| 39 | Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни | кол-во | | \* | | Районный отдел образования | | | 16 | | 16 | | | 19 | | | |  | |  | | Исполнено. Проведено 19 спортивных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни. | | |
| ***Цель 13****: Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района. Снижение бремени социально значимых заболеваний.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми | %% | | Отчет  ЦРБ | | Центральная районная больница | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Проводилась большая работа среди беременных.  По дворовые обходы, взятие вовремя на учет | | |
| 24 | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | %% | | Отчет  ЦРБ | | Центральная районная больница | | | 16,9 | | 16,9 | | | 22,5 | | | | \* | | \* | | Не достигнут. Зарегистрировано 3 смертности (врожденное отсутствие, атрезия и стеноз тонкой кишки не совместимое с жизнью, был прооперирован в областной детской больнице,1 новорожденный – с диагнозом желудочно-кишечное кровотечение, острая постгеморрагическая анемия, 1- новорожденный родовая травма, разрыв мозжечкового намета, кровоизлияние задней черепной ямки, отек мозга). | | |
| 25 | Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | %% | | Отчет  ЦРБ | | Центральная районная больница | | | 83,6 | | 60,0 | | | 14,0 | | | | \* | | \* | | Достигнут. За счет скрининговых обследований. Вновь выявленных больных ставят на диспансерный учет. Проводится профилактическая работа с населением. | | |
| 26 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | %% | | Отчет  ЦРБ | | Центральная районная больница | | | 0 | | 0,028 | | | 0 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Большая профилактическая работа среди молодежи по соблюдению здорового образа жизни. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Обеспечение полного охвата вакцинаций детей до 2-х лет от пневмококковой инфекции | % | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Про вакцинировано 453 ребенка. | | |
| 41 | Проводить ежегодные профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования женщин и детей. | % | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Осмотрено от 0 -17 лет 2449 детей и 535 женщин. | | |
| 42 | Обеспечить лекарственными средствами, специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельные категории населения на амбулаторно - поликлиническом уровне. | % | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. 1836 пациентов обеспечены бесплатными специализированными лекарствами. 61 ребенок обеспечены продуктами детского и лечебного питания. | | |
| 43 | Обеспечить 100% охват в целях раннего выявления врожденных пороков развития и наследственных заболеваний у плода, проводить беременным ультразвуковые скрининговые исследования | % | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Все новорождённые обследуются на выявление врожденных пороков. Осмотрено и прошли ультразвуковое обследование во 2 и 3 семестре, 139 беременных. | | |
| 44 | Проводить обследование населения на выявление социально значимых заболеваний. | % | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Население района обследовано на социально- значимые заболевания на скрининге. | | |
| 45 | Проведение оздоровительные мероприятия, в том числе обеспечивание больных льготными и бесплатными лекарственными препаратами на амбулаторно-поликлиническом уровне. | % | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. 1979 человек обеспечено льготными и бесплатными лекарствами. | | |
| 46 | Проведение санитарно – просветительных работ среди населения по профилактике социально значимых заболеваний. | показатель | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Проведены беседы и семинары по социально значимым заболеваниям. Флэш-мобы, КВН и спортивные мероприятия. | | |
| 47 | Проведение скрининговых осмотров женщин на раннее выявление рака шейки матки и рака молочной железы | показатель | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. 257 женщин осмотрено на рак шейки матки и 278 женщин рак молочной железы. | | |
| 48 | Мониторинг раннего выявления больных туберкулезом, т.е. работы службы ПМСП по раннему выявлению случаев туберкулёза и обучения специалистов ПМСП вопросам профилактики, выявления, лечения туберкулёза. | показатель | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Проведены профилактические работы среди работодателей и населения. За счет скрининговых обследований, выявляются на ранней стадии с постановкой на диспансерный учет. | | |
| 49 | Проведение активной работы по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, СПИД/ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации. неправительственных организаций и широких слоёв населения. | % | | \* | | Центральная районная больница | | | Финансирование не требуется | | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Проведены декадники с ЗОЖ. Семинары и лекции по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения в школах и на предприятиях со всеми слоями населения. | | |
| ***Цель 14****: Формирование эффективной системы социальной защиты граждан. Достижение эффективной занятости населения.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Уровень общей безработицы | %% | | Отчет  ОЗиСП | | Отдел занятости и социальных программ | | | - | | 4,6 | | | 4,4 | | | | \* | | \* | | Достигнут.  Обратилось по вопросу трудоустройства 646 человек. Трудоустроены 502 человека. Общее количество незарегистрированных граждан по району составляет 127 человек. | | |
| 28 | Количество созданных рабочих мест | ед. | | Отчет  ОЗиСП | | Отдел занятости и социальных программ | | | 141 | | 141 | | | 147 | | | | \* | | \* | | Достигнут.  По итогам отчетного периода плановое задание выполнено на 104,3 %. | | |
| 29 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятость | Еед. | | Отчет  ОЗиСП | | Отдел занятости и социальных программ | | | 4 | | 4 | | | 8 | | | | \* | | \* | | Достигнут.  Обратилось по вопросам трудоустройства 8 инвалидов. В результате 5 инвалидов трудоустроены на постоянные рабочие места, 3 инвалида приняли участие в общественных работах. | | |
| 30 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | %% | | Отчет  ОЗиСП | | Отдел занятости и социальных программ | | | 77,0 | | 77,0 | | | 77,7 | | | | \* | | \* | | Достигнут.  Обратилось по вопросам трудоустройства 646 человек, трудоустроено 502 человека. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Трудоустройство |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |
| 50 | на социальные рабочие места | Млн.  тенге | | \* | | Отдел занятости и социальных программ | | | 4,415 | | 4,535 | | | 4,535 | | | | РБ | | 451002011 | | Исполнено. Создано 28 рабочих мест, трудоустроено 28 безработных граждан. | | |
| 51 | на молодежную практику | Млн.  тенге | | \* | | Отдел занятости и социальных программ | | | 2,452 | | 2,451 | | | 3,440 | | | | РБ | | 451002011 | | Исполнено. Дополнительно в январе месяце выделено 989,0 тыс. тенге в связи в увеличением заработной платы участникам данной программы с 18 МРП до 25 МРП. Прошли молодежную практику 11 человек. | | |
| 52 | Общественные работы | Млн.  тенге | | \* | | Отдел занятости и социальных программ | | | - | | 15,531 | | | 15,531 | | | | МБ | | 451002100 | | Исполнено. Трудоустроены на временные рабочие места 199 человек. | | |
| 53 | Профподготовка, курсы переподготовки и повышения квалификации кадров | Млн.  тенге | | \* | | Отдел занятости и социальных программ | | | 6,736 | | 11,082 | | | 10,731 | | | | РБ | | 451002011 | | Исполнено. Направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и краткосрочные курсы обучения 57 чел. Экономия 0,351 тыс.тенге сложилась из-за разницы в стоимости обучения. Возвращены в бюджет. | | |
| 54 | Предоставление субсидий на переезд | Млн. тенге | | \* | | Отдел занятости и социальных программ | | | - | | 0,319 | | | 0,319 | | | | Нац. фонд | | 451002032 | | Исполнено. Выплачены субсидии на переезд одной семье из 4 человек. | | |
| ***Цель 15****: Социальная поддержка и улучшение качества жизни малообеспеченного населения.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | | Отчет  ОЗиСП | | Отдел занятости и социальных программ | | | 29 | | 29 | | | 26,3 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Из 19 получателей адресной социальной помощи 5 человек являются трудоспособными гражданами. | | |
| 32 | Доля населения с доходами ниже уровня черты бедности (40% от прожиточного минимума) | % | | Отчет  ОЗиСП | | Отдел занятости и социальных программ | | | 0,2 | | 0,2 | | | 0,14 | | | | \* | | \* | | Достигнут. С увеличением доходов получателей доля населения с доходами ниже уровня черты бедности снизился на 0,06%. | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Сумма финансирования адресной социальной помощи | млн. тенге | | \* | | Отдел занятости и социальных программ | | | 4,493 | | 0,738 | | | 0,738 | | | | МБ | | 451005015 | | Исполнено. Получили 19 человек из 5 семей. | | |
| 56 | Сумма финансирования пособий на детей до 18 лет | млн. тенге | | \* | | Отдел занятости и социальных программ | | | 15,840 | | 9,599 | | | 9,598 | | | | МБ | | 451016015 | | Исполнено. Получили 514 человек из семей 229, остаток 600 тенге неполный размер пособия. | | |
| 57 | Сумма финансирования социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | млн. тенге | | \* | | Отдел занятости и социальных программ | | | 15,618 | | 13,118 | | | 13,118 | | | | МБ | | 451007029 | | Исполнено. Получили пособие 319 человек | | |
| 58 | Сумма финансирования жилищного пособия | млн. тенге | | \* | | Отдел занятости и социальных программ | | | 3,210 | | 0,696 | | | 0,696 | | | | МБ | | 451006015 | | Исполнено. Получили помощь 31 семья из 50 человек. | | |
| ***Цель 16:*** *Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: | Чел. | | Отчет  Оки РЯ | | Отдел культуры и развития языков | | | 576,5 | | 576,5 | | | 576,8 | | | | \* | | \* | | Достигнут. | | |
| библиотек | 576,5 | | 576,5 | | | 576,8 | | | |
| концертных организаций | 0 | | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| музеев | 0 | | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Поддержка культурно-досуговой работы | | млн. тенге | | \* | | Отдел культуры и развития языков | | | 4,526 | 4,526 | | | 4,526 | | | | МБ | | 455003015 | | Исполнено. Проведены культурно-досуговые мероприятия. Для взрослых и детей – 123, развлекательные мероприятия для детей – 80, дискотеки для взрослых и молодёжи – 110, дискотеки для детей – 26, праздничные концерты - 29, смотры – 8, фестивали – 15, конкурсы – 10, народные гуляния – 11, форумы – 3, выезды на областные, региональные, республиканские мероприятия культуры- 10. | |
| 60 | Подписка на периодические издания | | млн. тенге | | \* | | Отдел культуры и развития языков | | | 3,447 | 3,447 | | | 2,313 | | | | МБ | | 455006015 | | Исполнено. Проведена подписка на периодические издания в Камыстинской ЦБС. Не освоено 1,134 млн. тенге в связи с уменьшением финансирования при уточнении бюджета (решение районного маслихата № 63 от 21.12.2016) | |
| 61 | Пополнение книжного фонда | | млн. тенге | | \* | | Отдел культуры и развития языков | | | 2,455 | 2,455 | | | 0,437 | | | | МБ | | 455006015 | | Исполнено. Не освоено 2,018 млн. тенге в связи с уменьшением финансирования при уточнении бюджета (решение районного маслихата № 131 от 20.12.2017г). | |
| ***Цель 17:*** *Увеличение доли охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | | % | | Отчет  ОФКиС | | Отдел физической культуры и спорта | | | 29,2 | 29,2 | | | 29,2 | | | | \* | | \* | | Достигнут. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Развитие массового спорта | | млн. тенге | | \* | | Отдел физической культуры и спорта | | | 10,367 | 18,837 | | | 18,710 | | | | МБ | | 465006015 | | Исполнено. Решением маслихата № 125 от 29.11.2017 года, финансирование уменьшено на 127 тыс.тенге (мед. страхование). | |
| 63 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | млн. тенге | | \* | | Отдел физической культуры и спорта | | | 0,773 | 0,772 | | | 0,772 | | | | МБ | | 465006015 | | Исполнено. Проведено 461 мероприятие с числом охвата 27410 человек. | |
| 64 | Участие членов сборных команд района на областных спортивных соревнованиях | | Млн. тенге | | \* | | Отдел физической культуры и спорта | | | 1,529 | 7,111 | | | 7,111 | | | | МБ | | 465007015 | | Исполнено. Приняли участие в 52 областных соревнованиях, присвоено 89 спортивных разрядов, из них 2 КМС. | |
| 65 | Текущий ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Камысты в рамках Дорожной карты занятости 2020 | | Млн. тенге | | \* | | Отдел физической культуры и спорта | | | - | 15,584 | | | 15,584 | | | | МБ | | 465009015 | | Исполнено. Акт выполненных работ №1 за август 2017 года (текущий ремонт фасада здания ФОКа). Акт выполненных работ №2 за август 2017 года (текущий ремонт канализации здания ФОК). Акт выполненных работ №1 за ноябрь 2017г (внутренние работы). | |
| ***Цель 18:*** *Увеличение доли охвата детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | | % | | Отчет  ОФКиС | | Отдел физической культуры и спорта | | | 28,6 | 28,6 | | | 28,6 | | | | \* | | \* | | Достигнут. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Обеспечение работы ДЮСШ | | млн. тенге | | \* | | Отдел физической культуры и спорта | | | - | 30,787 | | | 30,677 | | | | МБ | | 465017015 | | Исполнено. Решением маслихата № 125 от 29.11.2017 года, финансирование уменьшено на 110 тыс. тенге (мед. страхование). | |
| 67 | Обеспечение сохранности и роста контингента учащихся спортивных школ | | человек | | \* | | Отдел физической культуры и спорта | | | 479 | 478 | | | 478 | | | |  | |  | | Исполнено. | |
| ***Цель 19:*** *Развитие туризма.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | | % | | стат. данные | | Отдел предпринимательства | | | 101,5 | 101,5 | | | 260,6 | | | | \* | | \* | | Достигнут. В 2016 год- 376 резидентов, в 2017 году 980 резидентов. Увеличение за счет ИП в сфере оказания услуг гостиницами. | |
| 37 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | | % | | стат.  данные | | Отдел предпринимательства | | | 0 | 0 | | | 100 | | | | \* | | \* | | Достигнут. В 2016 год- 0 нерезидентов, в 2017 году 6 человек нерезидентов. Увеличение за счет ИП в сфере оказания услуг гостиницами. | |
| 38 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | | % | | стат.  данные | | Отдел предпринимательства | | | 101,5 | 101,5 | | | 150,2 | | | | \* | | \* | | Достигнут. В 2016 год- 685 койко-суток, в 2017 году 1029 койко- суток. Увеличение за счет ИП в сфере оказания услуг гостиницами. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Мониторинг и анализ развития туризма в районе | |  | | \* | | Отдел предпринимательства | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Мониторинг и анализ развития туризма в районе предоставляется ежегодно в УПИИР, на сайт акима района  в ОЭиБП Камыстинского района. | |
| ***Цель 20****: Развитие трёх-язычия.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | | % | | Отчет ОКиРЯ | | Отдел культуры и развития языков | | | 66 | 66 | | | 66 | | | | \* | | \* | | Достигнут. По итогам проведённого анкетирования среди населения района. Опрошено 150 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. | |
| 40 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | | % | | Отчет ОКиРЯ | | Отдел культуры и развития языков | | | 13 | 13 | | | 15 | | | | \* | | \* | | Достигнут. По итогам проведённого анкетирования среди населения района. Опрошено 150 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. | |
| 41 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | | % | | Отчет ОКиРЯ | | Отдел культуры и развития языков | | | 9 | 9 | | | 10 | | | | \* | | \* | | Достигнут. По итогам проведённого анкетирования среди населения района. Опрошено150 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Организация обучения государственному языку | | млн. тенге | | \* | | Отдел культуры и развития языков | | | 3,409 | 3,646 | | | 5,207 | | | | МБ | | 455007015 | | Исполнено. При уточнении бюджета Увеличение финансирования на сумму 1,561 млн. тенге в связи с уточнением бюджета (решение районного маслихата № 63 от 21.12.2016). | |
| 70 | Организация обучения английскому языку | | млн. тенге | | \* | | Отдел культуры и развития языков | | | 0,889 | 0,951 | | | 1,121 | | | | МБ | | 455007015 | | Исполнено. Количество слушателей по английскому языку составляет 50 человек.Увеличение финансирования на сумму 0,17 млн. тенге на организацию обучения английскому языку в связи с уточнением бюджета решение районного маслихата № 63 от 21.12.2016г). | |
| 71 | Проведение мероприятий по пропаганде и разъяснению государственной языковой политики, пропаганде государственного языка и трёх-язычия | | млн. тенге | | \* | | Отдел культуры и развития языков | | | 0,330 | 0,351 | | | 0,421 | | | | МБ | | 455007015 | | Исполнено. Проведено 11 мероприятий среди учащихся 5-8 классов. Увеличение финансирования на сумму 0,07 млн.тенге в связи с увеличением финансирования при уточнении бюджета решение районного маслихата № 63 от 21.12.2016г.). | |
| ***Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель 21:*** *Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | | % | | Отчет РОВД | | Райо нный отдел внутренних дел | | | 3,0 | 3,0 | | | 2,7 | | | | \* | | \* | | Достигнут. В связи с созданием универсальных полицейских, путем объединения дорожной и патрульно- постовой службы, а также установки камер видеонаблюдения в общественных местах и улицах села Камысты с выводом изображения в дежурную часть ОВД Камыстинского района | |
| 43 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | | % | | Отчет РОВД | | Районный отдел внутренних дел | | | 5,3 | 5,9 | | | 2,6 | | | | \* | | \* | | Достигнут. За счет проводимых оперативно – профилактических мероприятий, направленных на профилактику преступности среди несовершеннолетних. | |
| 44 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | | % | | Отчет РОВД | | Районный отдел внутренних дел | | | 53,4 | 71,5 | | | 53,6 | | | | \* | | \* | | Достигнут. За счет проводимых оперативно – профилактических мероприятий, направленных на профилактику преступности среди лиц ранее совершавших преступления. | |
|  | ***Выполнение мероприятий:*** | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 72 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | по мере выделения средств | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. В ОВД Камыстинского района имеется 7 общественных помощников, с участием которых в 2016 году было раскрыто 5 преступлений и выявлено 27 правонарушений. За достигнутые положительные результаты работы правами ДВД Костанайской области в 2016 году поощрен 1 общественный помощник. | |
| 73 | Проведение регулярных рейдов по контролю исполнения принятых законов о запрете нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции с привлечением средств массовой информации и общественности | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Ежемесячно в течении года участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы проводились рейды по выявлению несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время. К участию в рейдах привлекались общественные помощники и сотрудники отдела образования. В ходе проводимых мероприятий выявлено 52 несовершеннолетних находящихся вне жилища без сопровождения родителей после 23-00 часов, поставлено на учет 28 несовершеннолетних. Результаты проводимой работы регулярно освещались в СМИ. | |
| 74 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику и пресечение противоправных деяний со стороны несовершеннолетних, родителей, отрицательно влияющих на своих детей, и иных лиц, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. В ходе проводимой работы фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность выявлено не было. Всего в 2017 году поставлено на учет по линии ювенальной полиции 95 лиц, из них несовершеннолетних – 28. | |
| 75 | Разработка комплекса мероприятий по трудоустройству и реабилитации несовершеннолетних, утративших социальные связи, вернувшихся из воспитательных колоний и иных подростков, оставшихся без попечения родителей. Проработка вопросов выделения квот рабочих мест для несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел, из малообеспеченных и неблагополучных семей | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. В ОВД Камыстинского района детей из неблагополучных семей состоящих на учете как нуждающихся в трудоустройстве не зарегистрированы. | |
| 76 | Организация тематических бесед и лекций с привлечением ученых-правоведов, представителей юстиции, прокуратуры по разъяснению норм административного и уголовного законодательства среди учащихся общеобразовательных школ | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Участковым инспектором полиции группы ювенальной полиции местной полицейской службы ежемесячно проводятся беседы в школах района по разъяснению норм административного и уголовного законодательства среди учащихся. Всего за год проведено 43 лекции. | |
| 77 | Изучение состояния криминогенной обстановки, по преступлениям, совершенным ранее совершавшими лицами, с выработкой мер профилактики данного вида преступности. Ежеквартальное проведение целевых оперативно-профилактических отработок по профилактике рецидивной преступности. | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Ежемесячно проводился анализ криминогенной обстановки, по преступлениям, совершенным ранее совершавшими лицами. На основании которых принимались меры, направленные на их профилактику. Благодаря принимаемым мерам роста рецидивной преступности допущено не было. | |
| 78 | Анализ оперативной обстановки по преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних, изучение факторов, оказывающих влияние на криминогенную обстановку по линии несовершеннолетних. Проведение профилактических мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. На основании ежемесячного анализа количества преступлений, совершенных несовершеннолетними принимались меры, направленных на их профилактику. Благодаря которым не было допущено преступлений совершенных несовершеннолетними. | |
| 79 | Изменение расстановки комплексных сил полиции согласно анализу оперативной обстановки. | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Ежемесячно проводились анализы по месту совершения преступлений. После чего наряды КСП приближались к маршрутам, где совершено наибольшее количество преступлений. | |
| ***Цель 22:*** *Обеспечение безопасности дорожного движения.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | | % | | Отчет РОВД | | Районный отдел внутренних дел | | | 28,8 | 28,8 | | | 5,6 | | | | \* | | \* | | Достигнут. За счет проводимых оперативно – профилактических мероприятий, направленных на профилактику и выявление нарушения правил дорожного движения. («Безопасная дорога», «пьяный водитель», «нулевая терпимость», «Автобус», «Нелегальный перевозчик»). | |
|  | ***Выполнение мероприятий:*** | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 80 | Повышение технической оснащенности дорожной полиции автотранспортом, компьютерной техникой и специальной аппаратурой | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. В течении года сотрудники группы дорожно- патрульной полиции своевременно оснащались форменным обмундированием (летним, зимним), производился текущий ремонт закрепленного автотранспорта. Сотрудники группы дорожно-патрульной полиции оснащены носимыми видеорегистраторами. | |
| 81 | Организация и проведение совместных с отделом ЖКХ и ОП акимата Камыстинского района комплексных обследований содержания автомобильных дорог, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения. | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Отделением административной полиции совместно с отделом ЖКХ и ОП акимата Камыстинского района проведено 7 обследований по оценке состояния автомобильных дорог. Выдано 7 предписаний, из них 4 обследования на железнодорожных переездах, 3 на автодорогах местного и республиканского значения. В местные исполнительные органы дважды направлялась информация по выявленным недостаткам. | |
| 82 | Проведение рейдовых и профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, с участием заинтересованных государственных ведомств и учреждений образования. | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Согласно графика проведения ОПМ на территории района проводились мероприятия направленные на профилактику безопасности дорожного движения с привлечением заинтересованных государственных ведомств и учреждений образования. | |
| ***Цель 23:*** *Выявление, пресечение и профилактика наркопреступлений.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков, от общего количества наркопреступлений | | % | | Отчет РОВД | | | Районный отдел внутренних дел | | 0 | 0 | | | 0 | | | | \* | | \* | | Достигнут. За счет проведения оперативно – профилактических мероприятий, направленных на профилактику и выявление наркоправонарушений. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Проведение на территории Камыстинского района оперативно – профилактических мероприятий «Көкнар», «Допинг» и т.д. направленных на профилактику и выявление преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств. | |  | | \* | | Районный отдел внутренних дел | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. В соответствии с графиком проведения оперативно профилактических мероприятий ДВД Костанайской области на территории Камыстинского района проведено 4 оперативно – профилактических мероприятия «Көкнар», «Допинг». Проводимые профилактические мероприятия позволили не допустить наркопреступлений связанных со сбытом. | |
| ***Цель 24:*** *Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | | % | | Отчет  АА | | Аппарат акима  Района, ОЧС | | | 35 | 35 | | | 35 | | | | **\*** | | **\*** | | Достигнут. За 2017 год проведены все профилактические мероприятия, направленные на противодействие чрезвычайных ситуаций. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Проведение мониторинга по возникновению опасных паводков и других характерных на территории района видов чрезвычайных ситуаций природного характера. | |  | | \* | | Аппарат акима  Района,ОЧС | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Предоставлена информация в ДЧС Костанайской области. | |
| 85 | Проверка и оснащение сил и средств привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение ГСМ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | |  | | \* | | Аппарат акима  Района, ОЧС | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Проведены учения «Қыс- 2017», «Коктем-2017». | |
| ***Цель 25:*** *«Для служебного пользования»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | «Для служебного пользования» | | % | | Отчет  ОВП | | ОВП | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | **\*** | | **\*** | | Достигнут. | |
|  | ***Выполнение мероприятий:*** | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 86 | «Для служебного пользования» | |  | | \* | | ОВП | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. | |
| 87 | «Для служебного пользования» | |  | | \* | | ОВП | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. | |
| ***Направление 4: Инфраструктура*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель 26:*** *Развитие сетей телекоммуникаций. Увеличение пользователей сети интернет.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | | Ед. | | Отчет ЖКХи  АД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 2920 | 2640 | | | 2642 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Установлено АТС 8 номеров. | |
| 50 | Доля пользователей Интернет | | % | | Отчет ЖКХи  АД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 45 | 45 | | | 50 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Подключено к мегалайн 192 абонента. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Модернизация и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры | | км | | \* | | Казахтелеком, ЖКХиАД | | | 1,300 | 1,300 | | | 1,300 | | | |  | |  | | Исполнено. | |
| ***Цель 27:*** *Развитие строительной индустрии.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Индекс физического объема строительных работ | | % | | Стат.  данные | | Отдел архитектуры градостроительства и строительства | | | 91,0 | 91,0 | | | 11,2 раза | | | | \* | | \* | | Достигнут. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Мониторинг проводимых строительно-монтажных работ в районе | |  | | \* | | Отдел архитектуры градостроительства и строительства | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Ведется работа с подрядными организациями по предоставлению отчетности в органы статистики. По выполненным работам ведется мониторинг с предоставлением в статистику. | |
| 90 | Строительство котельной Бестауской ОШ в селе Аралколь Камыстинского района Костанайской области | | Млн.тенге | | \* | | Отдел архитектуры градостроительства и строительства | | |  | | 1,300 | | | 1,299 | | | МБ | | 466058015 | | Исполнено. 800 тенге –экономия по гос. закупкам. | |
| ***Цель 28:*** *Развитие жилищного строительства.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | | тыс. кв. м. | | Стат.  данные | | Отдел архитектуры градостроительства и строительства | | | 0,810 | 0,450 | | | 0,450 | | | | \* | | \* | | Достигнут. За счет расширения индивидуальных жилых домов (пристроек). | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Отчет в отдел статистики по 1 ИС (индивидуальное строительство) | |  | | \* | | Отдел архитектуры градостроительства и строительства | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Ежемесячно предоставляется в отдел статистики. | |
| ***Цель 29:*** *Улучшение качества жизни инвалидов.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | | % | | Отчет ОЗ и СП | | ОЗ и СП | | | 63 | 63 | | | 63,3 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Согласно регионального плана адаптации объектов социальной, транспортной инфраструктуры к нуждам инвалидов на 2014-2018 годы общее количество объектов, подлежащих адаптации составляет 30 объектов. С 2014 по 2017 годы адаптировано 19 объектов. В 2017 году адаптировано 10 объектов, что составляет 100% к плану 2017 года . | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих и обучающихся на дому | | Млн. тенге | | \* | | ОЗ и СП | | | 0,245 | 0,177 | | | 0,177 | | | | МБ | | 451010000 | | Исполнено. Помощь получают 2 инвалида. | |
| 93 | Обеспечение нуждающимся инвалидам специальных гигиенических средств | | Млн.  тенге | | \* | | ОЗ и СП | | | - | 2,146 | | | 1,727 | | | | РБ | | 451050011 | | Исполнено. 329,0 тыс. тенге- экономия по конкурсу по закупу гигиенических средств (возврат в бюджет) Остаток на конец года 90,0 тыс.тенге по вновь вводимым средствам (возврат в бюджет).  Приобретены гигиенические средства для 12 инвалидов (подгузники, мочеприемники, катетеры калоприемники, впитывающие простыни, кресло с санитарным оснащением, крема защитные, очиститель для кожи, нейтрализатор запаха, порошок пудра, паста-герметик). | |
| 0,909 | 0,847 | | | 0,847 | | | | МБ | | 451017015 | | Исполнено. Приобретены гигиенические средства для 12 инвалидов (подгузники, мочеприемники с катетерами, калоприемники). | |
| ***Цель 30:*** *Развитие дорожной инфраструктуры.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | | % | | Отчет ЖКХи  АД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 52,5 | 52,5 | | | 52,5 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Выполнен капитальный ремонт, на дорогах областного значения «Адаевка-Уркаш-Аралколь». На дорогах областного, районного значения и улиц населенных пунктов выполнен текущий ремонт. | |
| 55 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | | % | | Отчет ЖКХи  АД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Открыт маршрут по перевозке пассажиров и багажа «Житикара-Камысты-Костанай». | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Мониторинг капитального ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 307-349 км | |  | | \* | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнен. Работы проводились КОФ РГП «Казахавтодор» | |
| 95 | Мониторинг текущего ремонта и содержания автомобильных дорог республиканского значения | |  | | \* | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнен. Работы проводились КОФ РГП «Казахавтодор» | |
| 96 | Мониторинг капитального ремонта автомобильной дороги областного значения «Адаевка-Уркаш-Аралколь" 0-110 км | |  | | \* | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнен. Работы проводились ТОО «Костанай жолдары», отремонтирован 2,2 км дороги на 198 млн. тенге. | |
| 97 | Мониторинг среднего ремонта автодороги областного значения "Житикара-Камысты-Ливановка" 33,3-42,3км и 42,3-48км | |  | | \* | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнен. Работы проводились ТОО «Костанай жолдары». | |
| 98 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения | |  | | \* | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 32,500 | | | 27,135 | | | 27,135 | МБ | | 458023000 | | Исполнено. Акты выполненных работ: акт № 2 от 22.06.2017 года, № 3 от 10.07.2017 года, № 4 от 26.07.2017 года | |
| 99 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог села Камысты | | Млн. тенге | | \* | | ЖКХиАД, АА Свердловского с/о | | | 3,000 | | | 21,169 | | | 21,169 | МБ | | 123013015 | | Исполнено. Акты выполненных работ: акт № 2 от 22.06.2017 года, № 3 от 10.07.2017 года, № 4 от 26.07.2017 года | |
| 100 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог сёл: Аралколь, Богдановка, Жайылма, Свободный, Уркаш, Ливановка. | | Млн. тенге | | \* | | МИО | | | 2,738 | | | 2,738 | | | 2,477 | МБ | | 123013015 | | Исполнено. 261 тыс. тенге не освоения по итогам государственных закупок. | |
| 101 | Текущий ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Гумилева, ул. Космы, ул. Транспортная | | Млн. тенге | | \* | | МИО | | | - | | | 16,192 | | | 16,192 | МБ | | 123013000 | | Исполнено. Акты выполненных работ: акт № 170071/01/1 от 4.09.2017 года, акт № 170071/01/2 от 22.09.2017года, акт № 170072/00/11 от 22.08.2017 года, акт № 170070/00/1 от 28.08.2017 года | |
| ***Цель 31:*** *Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | | % | | Отчет ЖКХи  АД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | - | - | | | - | | | | \* | | \* | | В районе нет кондоминимумов, многоквартирные 3 дома обслуживает государственное коммунальное предприятие ТОО «Камысты». | |
| 57 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: | | % | | Отчет ЖКХи  АД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | - | - | | | - | | | | \* | | \* | |  | |
| водоснабжению | | 38,9 | 38,9 | | | 38,9 | | | | Достигнут, имеют централизованное водоснабжение 7 СНП | |
| водоотведению | | - | - | | | - | | | |  | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Информация о состоянии социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам года | | отчёт | | \* | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Ежегодно предоставляется отчет в отдел экономики, в УЭиЖКХ, в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. | |
| ***Цель 32:*** *Модернизация и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: | | % | | Отчет ЖКХиАД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | |  |  | | |  | | | | \* | | \* | |  | |
| теплоснабжение | | 10 | 2,6 | | | 2,6 | | | | Достигнут. Отремонтированы 0,1 км тепловых сетей. | |
| газоснабжение | | 0,25 | - | | | - | | | |  | |
| электроснабжение | | 0,55 | 0,55 | | | 1,226 | | | | Достигнут. Отремонтированы ЛЭП 104,2км, текущий ремонт трансформаторных подстанций 52 единицы | |
| 59 | Протяженность модернизированных сетей: | | км | | Отчет ЖКХиАД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | |  |  | | |  | | | | \* | | \* | |  | |
| теплоснабжение | | 0,4 | 0,1 | | | 0,1 | | | | Достигнут. Отремонтированы 0,1 км тепловых сетей. | |
| газоснабжение | | 16 | - | | | - | | | |  | |
| электроснабжение | | 3,5 | 3,5 | | | 3,8 | | | | Достигнут. Отремонтированы ЛЭП 104,2км, текущий ремонт трансформаторных подстанций 52 единицы | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | | Км | | \* | | ТОО "ЭПК forfait" | | | По мере распределения | | | | | 12,2 | | |  | |  | | Исполнено. | |
| 104 | Капитальный ремонт КТП-10/6/04 | | Шт | | \* | | ТОО "ЭПК forfait" | | | По мере распределения | | | | | 10 | | |  | |  | | Исполнено. | |
| 105 | Капитальный и текущий ремонт тепловых сетей | | Км | | \* | | ТОО "ЭПК forfait" | | | По мере распределения | | | | | 0,10 | | |  | |  | | Исполнено. В Клочковской СШ завершен ремонт теплотрассы. | |
| 106 | Реконструкция магистрального водопровода и внутрипоселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района Костанайской области | | млн. тенге | | \* | | ОАГиС | | | 44,817 | 20,606 | | | 20,606 | | | | МБ | | 466058015 | | Исполнено. Акты выполненных работ №1 от 26.06.2017 года, №2 от 12.07,2017 года, №3 от 28.07.2017 года, № 4 от 25.08.2017 года, № 5 от 25.09.2017 года, № 6 от 25.10.2017 года. | |
| 403,351 | 203,351 | | | 203,351 | | | | РБ | | 466058011 | |
| 107 | Газоснабжение котельной школы №2 в с. Камысты | | млн. тенге | | \* | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 11,580 | 11,580 | | | 11,580 | | | | МБ | | 458019015 | | Исполнено. Акт выполненных работ от 29.06.17 года. | |
| 108 | Газоснабжение котельной дома творчества в с. Камысты | | млн. тенге | | \* | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 5,978 | 5,978 | | | 5,978 | | | | МБ | | 458019015 | | Исполнено. Акт выполненных работ от 29.06.17 года. | |
| ***Направление 5: Экология и земельные ресурсы.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель 33:*** *Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона. Охрана атмосферного воздуха. Решение проблем по переработке коммунальных отходов.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | | % | | Отчет ЖКХиАД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | \* | | \* | |  | |
| 61 | Охват населения района, города услугами по сбору и транспортировке отходов | | %% | | Отчет ЖКХиАД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 100 | 51 | | | 68,1 | | | | \* | | \* | | Достигнут. Охват населения района, города услугами по сбору и транспортировке отходов составляет 68,1 % | |
| 62 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | | % | | Отчет ЖКХиАД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 100 | 6 | | | 6 | | | | \* | | \* | | Достигнут.1 полигон соответствует экологическим требованиям и санитарным правилам | |
| 63 | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | | тонн | | Отчет ЖКХиАД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | - | 2433,2 | | | 2433,2 | | | | \* | | \* | |  | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Отчет в управление природных ресурсов о состоянии социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам года | |  | | \* | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнен. Отчет предоставляется в отдел экономики, в Управление природных ресурсов. | |
| ***Цель 34:*** *Сохранность площадей, покрытых лесом угодий.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда | | Тыс.га | | Отчет | | УПРиПР | | | 2,030 | 2,030 | | | 2,030 | | | | \* | | \* | | Достигнут. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Сведения о состоянии земель лесного фонда | |  | | \* | | УПРиПР | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Выполнено. | |
| ***Цель 35:*** *Создание условий по снижению рисков лесных пожаров.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда | | % | | Отчет АА | | Аппарат акима района | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | \* | | \* | | Достигнут. За текущий год в Камыстинском районе лесного пожара на территории государственного лесного фонда не зарегистрировано. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Проведение проверки информации космомониторинга поступающих в ЦУКС (центральное управление кризисными ситуациями) из космического спутника, путем зондирования земли территории района на предмет чрезвычайных ситуаций природного характера - пожара. | | координаты термоточки (широта и долгота) | | \* | | Аппарат акима района, ОЧС | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Проведены плановые проверки из космического спутника, путем зондирования земли территории района. | |
| ***Цель 36:*** *Озеленение населенных пунктов.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Озеленение населенных пунктов (саженцы) | | Шт. | | Отчет ЖКХиАД | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог | | | 5500 | 4460 | | | 4830 | | | | \* | | \* | | Достигнут. За счет весенне-осенней посадки саженцев. | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Отчет в Управление природных ресурсов о состоянии социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам года | |  | | \* | | МИО | | | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | |  | | Исполнено. Отчет предоставляется в отдел экономики, в управление природных ресурсов. | |
| ***Цель 37:*** *Вовлечение земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель запаса в сельскохозяйственный оборот.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы****:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | | % | | Отчет ОЗО | | Отдел земельных отношений | | | 0,5 | 0,0 | | | 0 | | | | \* | | \* | | Достигнут. По данному индикатору были внесены изменения в связи с тем, что Приказом заместителя Премьер-Министра РК от 11.11.2016 года № 474 утратил силу Совместный приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 марта 2005 года № 165 и Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 25 февраля 2005 года № 24-п «Об утверждении Правил организации и проведения конкурсов при предоставлении земельных участков в аренду для ведения сельскохозяйственного производства» | |
| ***Выполнение мероприятий:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения из земель запаса путем проведения конкурсов по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения физическим и юридическим лицам, для ведения сельскохозяйственного производства. | | Млн. тенге | |  | | Отдел земельных отношений | | | 0,500 | 0 | | | 0 | | | | МБ | | 463001015 | | Выполнено. | |

**2. Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора/** | **Соисполнитель** | **Анализ взаимодействия** |
| 1 | 2 | 3 |
| Индекс физического объема валовой продукции (услуг) животноводства | Сельхоз товаропроизводители, МИО | Ведется работа по организации средне товарных хозяйств, создание СельПК, (занятие животноводством действующими зерновыми хозяйствами). Занято в производственном секторе 50 формирований, что на 8,6% больше 2017 года. |
| Доля мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | Сельхоз товаропроизводители, МИО | Проводятся разъяснительная работа и совещания с сельхоз формированиями по вопросу участия в региональных и государственных программах. |
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района | Сельхоз товаропроизводители, ИП, Управление государственных доходов по Камыстинскому району, местные исполнительные органы. | Для достижения данного показателя проводится ежемесячный мониторинг по показателям субъектов малого предпринимательства, с индивидуальными предпринимателями района проводится информационно-разъяснительная работа, круглые столы, совещания о возможности получения кредитных займов по: Единой программе поддержки и развития бизнеса «ДКБ- 2020»,Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, программе «Сыбага», микрокредитования через ТОО «Микро финансовую организацию «Атамекен-Костанай», программы «ФФПСХ», программы АО РФ «Даму». Предоставляется информации для субъектов бизнеса и для потенциальных предпринимателей в местную газету «Камысты жаналыктары» - 6, на сайт акима района 81 информацию. |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | Отдел предпринимательства,  сельхоз товаропроизводители, ИП, Управление государственных доходов по Камыстинскому району, местные исполнительные органы. | Проводится ежемесячный мониторинг по показателям субъектов малого предпринимательства, с индивидуальными предпринимателями района проводится информационно-разъяснительная работа о возможности получения кредитных займов по Единой государственной программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» и по другим региональным программам микрокредитования в районе, на развитие бизнеса. Проводится активная работа путем личных бесед и уведомлений. Бездействующим и приостановленным предпринимателями района предлагается участие в программах. Предоставлена информация отделом предпринимательства для субъектов бизнеса и для потенциальных предпринимателей в местную газету «Камысты жаналыктары» - 6, на сайт акима района 81 информация. |
| Снижение младенческой смертности на 1000. родившихся живыми. | РОВД, РОО, акимы сельских округов и сёл. | Проведения подворных обходов с выявлением беременных и ранняя постановка на учет. Ведется работа среди учащихся школ и населения. Проведение ежегодных скрининговых осмотров по возрастным группам. Проводятся учения и тренинги по соблюдению и формированию здорового образа жизни. Распространение буклетов, выпуск стенгазет, СМИ. |

**3. Анализ внешнего воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов** | **Принятые меры** |
| 1 | 2 |
| Снижение в 2016 году по району поголовья коров на 216 голов, и кур-несушек на 59219 голов, из-за уменьшения семей, содержащих скот и птицу по причине низких закупочных цен на продукцию, высокие цены на корма, выезд населения за пределы региона. | Создано в 2017 году 1 СельПК с объединением 4 личных подсобных хозяйств, 21 вновь созданных индивидуальных предпринимателя, которые закупили 203 головы КРС. В целях диверсификации посевных площадей в 2018 году предусматривается увеличение площадей под кормовыми культурами на 4 тыс. га, под зернофуражными культурами на 9,2 тыс. га с целью обеспечения кормами в достаточных объемах и доступности цен закупа населением. |
| Увеличилось количество приостановленных индивидуальных предпринимателей на158 человек. В основном приостанавливают деятельность ИП занимающихся животноводством. Повлиял рост цен на корма, низкие цены закупа на мясо в следствии чего высокая себестоимость продукции, не платежеспособность ИП (зарплата, налоги). Приостановлены ИП в сфере торговли, в связи с конкуренцией, отдаленность района от областного центра. Приостановлены ИП в сфере деятельности такси, в связи с конкуренцией в данном бизнесе. | Проводится активная работа путем личных бесед и уведомлений. Бездействующим и приостановленным предпринимателями района предлагается участие в Единой программе поддержки и развития бизнеса «ДКБ- 2020»,Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, программе «Сыбага», микрокредитования через ТОО «Микро финансовую организацию «Атамекен-Костанай», программах «ФФПСХ». Предоставлена информация отделом предпринимательства для субъектов бизнеса и для потенциальных предпринимателей в местную газету «Камысты жаналыктары» - 6, на сайт акима района 81 информация. В Департамент статистики Костанайской области Управлением государственых доходов по Камыстинскому району направлено письмо для внесения коректировки в «Статистический бизнес регистр» за №1197 от 17.11.2017 года. На №1197 от 17.11.2017 года Департамент статистики Костанайской области сообщил (за исходящий №06-09-1/2122 от 23.11.2017 года), что перечень индивидуальных предпринимателей, по которым поступили электронные извещения о снятии с учета из органов государственных доходов, направлен в Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан для внесения изменений в Статистический бизнес-регистр. |
| В условиях финансового кризиса, нестабильностью курса валюты, наблюдается снижение инвестиционной активности бизнеса. | Проводится информационно-разъяснительная работа о возможности получения кредитных займов по государственной программе «Дорожная карта бизнеса 2020», на приобретение и модернизацию перерабатывающего оборудования, с целью оказания содействия в ведении бизнеса, поиска партнеров, стартового капитала и идей. |
| Несоблюдение здорового образа жизни, халатное отношение своему здоровью, плохая экология, несвоевременное обращение в больницу повлияло на увеличение смертности. | Проведены беседы и лекций по предохранению от нежелательной беременности. Проводятся ежегодные медицинские и скрининговые осмотры. Раздача буклетов и лекционных материалов по раннему выявлению беременных. |
| Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. | Ежемесячно ведется мониторинг спроса и предложения на рынке труда. Определяется прогнозная потребность в квалифицированных рабочих и специалистах на предприятиях района, методом анкетирования, посредством анализа опросных листов. Сокращение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Организация консультативной работы с населением по вопросам занятости безработных граждан. |
| Сокращение рабочих мест и высвобождение работников на предприятиях | Обеспечение мер по содействию занятости целевым группам населения. Создание рабочих мест, общественные работы. В рамках программы Дорожная карта занятости организация социальных рабочих мест и молодежной практики. Профессиональное обучение, курсы переподготовки и повышения квалификации безработных, малообеспеченных и самозанятых граждан. Проведение ярмарок вакансий. |
| Сокращение трудоспособных членов из малообеспеченных семей | Проведение мониторинга бедности. Сокращение доли граждан с доходами ниже черты бедности. Оказание адресной помощи малообеспеченным слоям населения. Организация общественных работ и социальных рабочих мест. Направление на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с потребностями рынка труда с последующим содействием их трудоустройства. Организация и проведение ярмарок вакансий. |
| Отток населения и закрытие Мечетнинской сельской библиотеки повлиял на главные показатели работы библиотек района: сократилось количество читателей, книговыдача, посещение. | Увеличены плановые показатели количества читателей, книговыдачи и посещение в опорных сёлах и с высоким потенциалом развития. |
| Человеческий фактор ведения нездорового образа жизни (без определенного рода занятий, распитие спиртных напитков и т.п.). Рост числа наркозависимых, а также маленькая численность личного состава ОВД Камыстинского района. В результате чего сотрудникам ОВД Камыстинского района затруднительно своевременно охватить все населенные пункты Камыстинского района. | На постоянной основе проводятся оперативно – профилактические мероприятия, где созданными мобильными группами из числа наиболее опытных и подготовленных сотрудников ОВД Камыстинского района проводятся рейдовые отработки населенных пунктов Камыстинского района. В результате проводимых оперативно – профилактических мероприятий удается отработать все населенные пункты по всем направлениям. Ежемесячно проводится анализ по населенным пунктам с наибольшим количеством совершенных преступлений и правонарушений, по результатам которого в данные населенные пункты направляется большее количество мобильных групп. |
| Неосторожное обращение с огнем в летний период времени. | Проводится активная работа путем личных бесед по правилам обращения с огнем в школах на классных часах. |
| Купание на несанкционированных местах для купания. | Проводится информационно-разъяснительная работа о правилах на воде. Установка запрещающих знаков. |
| Не все подрядные организации, осуществляющие деятельность на территории района, отчитываются в отдел статистики по выполненным СМР. Снижение объемов строительных работ из-за отсутствия собственных средств предприятий. Отсутствие достаточного залогового имущества граждан для участия в государственных программах | Проведены совещания с акимами сельских округов и сел, руководителями ТОО и СХТП по разъяснению отчетности в отдел статистики по выполненным СМР в течении года и по изысканию собственных средств по выполнению СМР для увеличения финансовой стабильности. |

**4. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **План,**  **млн. тенге** | **Факт,**  **млн. тенге** | **Причины неиспользования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 251,161 | 251,380 | -0,219 млн. тенге: в сфере социальной защиты: дополнительно в январе месяце выделено 989 тыс. тенге в связи в увеличением заработной платы участникам данной программы с 18 МРП до 25 МРП. Экономия 351 тыс. тенге сложилась из-за разницы в стоимости обучения. 329 тыс. тенге- экономия по конкурсу по закупу гигиенических средств (возврат в бюджет) Остаток на конец года 90 тыс. тенге по вновь вводимым средствам (возврат в бюджет). |
| Местный бюджет | 289,139 | 287,288 | 1,851 млн. тенге: в сфере социальной защиты: общая сумма не освоения 0,001 млн. тенге: экономия за счет округления сумм (по программам 451005015 – 204 тенге, 451016015 – 576 тенге, 451006000 – 168 тенге, 451010000 – 218 тенге, 451017015 – 143 тенге). По сфере культуры сумма не освоения 1,351 млн. тенге (в библиотечной системе произошло снижение показателя на сумму- 3,152 млн. тенге, в связи с уменьшением финансирования при уточнении бюджета (решение районного маслихата № 63 от 21.12.2016г, и решение районного маслихата №131 от 20.12.2017г), в сфере развития языков произошёл рост показателей на сумму+ 1,801 млн. тенге в связи с уточнением бюджета (решение районного маслихата № 63 от 21.12.2016г.)). В сфере спорта 0,237 млн. тенге (уменьшение % ставки мед. страхования), Решение маслихата № 125 от 29.11.2017г. В сфере строительства: 0,001 млн. тенге экономия по гос. закупкам по строительству котельной Бестауской ОШ. В сфере ЖКХиАД сумма не освоения 0,261 млн. тенге по обеспечению функционирования автомобильных дорог сёл- экономия по итогам гос.закупок. |
| Национальный фонд | 0,319 | 0,319 | 100% |
| Собственные и заёмные средства предприятия | 791,300 | 1220,3 | -429 млн. тенге: не освоено 30,7 млн. тенге-по микрокредитованию в рамках ДКЗ 2020, в связи с завершением финансирования, т.к областной показатель был достигнут. На 459,7 млн. тенге было освоено больше на приобретение сельхоз техники и оборудования в лизинг. |
| **Итого** | **1331,919** | **1759,287** | **-427,368** |

**5. Аналитическая записка.**

В соответствии с Правилами разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-прстранственного развития страны, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года за № 931, методики по проведению мониторинга стратегического плана развития РК, государственных и правительственных  
программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий, утвержденных приказом Министра  
национальной экономики РК от 4 февраля 2016 года №58, Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года №790 «Системы государственного планирования в Республике Казахстан»   
 проведен мониторинг Программы развития территории Камыстинского района за 2017 год.

***1) Информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлена Программа, влияние реализации Программы на социально-экономическое развитие района.***

Программа развития территории Камыстинского района на 2016-2020 годы является главным стратегическим документом, определяющим основные направления социально-экономического развития района, она создает основу формирования системы управления стратегическим развитием и определяет необходимость ориентации текущей деятельности акимата на достижение стратегических целей развития района.

В Программе определены пять направлений развития территории района:

- Экономика

- Социальная сфера

- Общественная безопасность и правопорядок

- Инфраструктура

- Экология и земельные ресурсы.

По каждому направлению проведен анализ достижения целей развития района, реализация которой обеспечена достижением целевых индикаторов.

Основными целями развития **экономики** являются: развитие промышленного потенциала в районе. Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка. Повышение объёма продукции животноводства. Улучшение бизнес – среды. Улучшение инвестиционного климата. Содействие повышению инвестиционной активности. Обеспечение реализации экономической политики на региональном уровне. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности. Внедрение новых технологий, идей и видов продукции. Развитие точек экономического роста.

Индекс физического объема промышленной продукции составил 131,4%, что на 31,4% больше плана, за счет увеличения производства мяса, хлебобулочных изделий, щебня.

Индекс физического объема валового выпуска продукции сельского хозяйства составил 108,3% на 5% больше запланированного за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства. Доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах составила 53,6%, что на 34% от запланированного, за счет увеличения поголовья в ТОО и КХ на 17% или на 1470 голов. Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах составила 23,7%, что на 2,1% больше от запланированного, за счет увеличения поголовья в ТОО и КХ на 27,2% или на 640 голов, допущено снижение в 2016 году по району поголовья коров на 216 голов, и кур-несушек на 59219 голов, из-за уменьшения семей, содержащих скот и птицу, выезд населения за пределы региона. Принимаются меры для увеличения поголовья: создано в 2017 году 1 СельПК с объединением 4 личных подсобных хозяйств, вновь создано 21 индивидуальных предпринимателя с поголовьем 203 головы КРС. В целях диверсификации посевных площадей в 2018 году предусматривается увеличение площадей под кормовыми культурами на 4 тыс. га, под зернофуражными культурами на 9,2 тыс. га с целью обеспечения кормами в достаточных объемах и доступности цен закупа населением.

Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объёме зарегистрированных составила 74,7%, что меньше к плану на 11,9% в связи приостановлением деятельности индивидуальных предпринимателей. Проводится ежемесячный мониторинг по показателям субъектов малого предпринимательства, с индивидуальными предпринимателями района проводится информационно-разъяснительная работа о возможности получения кредитных займов по Единой государственной программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» и по другим региональным программам микрокредитования в районе, на развитие бизнеса. Проводится активная работа путем личных бесед и уведомлений. Бездействующим и приостановленным предпринимателями района предлагается участие в программах. Предоставлена информация отделом предпринимательства для субъектов бизнеса и для потенциальных предпринимателей в местную газету «Камысты жаналыктары» - 6, на сайт акима района 81 информация.

Индекс физического объема розничной торговли составил 103,6%, увеличен к плану на 2,6%.

Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения составил 118,7% или возрос к уровню прошлого года на 14,6%, за счет инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. В условиях финансового кризиса, нестабильностью курса валюты, наблюдается снижение инвестиционной активности бизнеса. Проводится информационно-разъяснительная работа о возможности получения кредитных займов по государственной программе «Дорожная карта бизнеса 2020», на приобретение и модернизацию перерабатывающего оборудования, с целью оказания содействия в ведении бизнеса, поиска партнеров, стартового капитала и идей.

Развитие центров экономического роста- численность в опорных сельских населенных пунктах осталась на прежнем уровне, или 100% к плану.

По достижению целей предусмотрено 18 целевых индикаторов. Из 18 целевых индикаторов достигнуты – 14. Не достигнуты 4: *«Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района»* за счет снижения объемов производства муки и отрубей в связи с наличием запасов на складах предприятий. *«Индекс физического объема валовой продукции (услуг) животноводства»* -снижение объемов производства молока на 713,1 тонн, яиц на 5253,9 тыс. штук. «*Доля мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании»* из-за нехватки племенных баранов. В связи с несвоевременной регистрацией в программе ИАС. *«Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных»* в связи со сложной экономической ситуацией, действующие ИП перешли в статус зарегистрированных так как временно приостановили индивидуальное предпринимательство.

Основными целями в развитии **социальной сферы** являются:

В **образовании-**улучшение качества, доступности образования. Увеличение охвата детей инклюзивным образованием. Увеличение сети дошкольных организаций.Профилактика среди несовершеннолетних, направленная на здоровый образ жизни. Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам составила– 48,5%. Из 1593 учащихся 773 учащихся успешно освоили естественно - математические дисциплины на хорошо и отлично. Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями составил 85,6%, что на 21% больше прошлого года. Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением составил 100%. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы по профилактики наркомании и поведенческих болезней от определенного количества школ составила 66,6% или 118,3% к плану. Из 15 общеобразовательных учреждений 10 школ реализуют программы по профилактики наркомании и поведенческих болезней.

**В здравоохранении** основной целью является - укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района. Снижение бремени социально значимых заболеваний. Медицинскую помощь населению региона оказывают:1 центральная районная больница *(на 30 коек),*14 объектов первичной медико-санитарной помощи *(3 врачебные амбулатории, 11 медицинских пунктов).* В Камыстинском районе работают 19 врачей, 94 средних медработников. Укомплектованность врачами составляет 75%, средними медработниками 96%. Материнская смертность за отчетный год не зарегистрирована. Зарегистрировано 3 младенческой смертности*.* Все три диагноза не совместимы с жизнью. Снизилась смертность от злокачественных новообразований к плану на 77%.

**В сфере социальной защите населения основными** целямиявляются: Формирование эффективной системы социальной защиты граждан. Достижение эффективной занятости населения. Социальная поддержка и улучшение качества жизни малообеспеченного населения.Показатель общей безработицы увеличился по сравнению с 2016 годом *(с 4,2% до 4,4%)*. При этом, увеличилась доля наемных работников *(с 64,9% до 65,8%)*. Доля самозанятого населения в 2017 составляет 34,2*% (2016 год -35%)*. Доля самозанятого населения *(2017 год)* в общей численности занятого населения составила 34,2% *(2,731 тыс. чел.)* при областном показателе 34,3%.Уровень трудоустройства составил 77,7%, что на 10,9% ниже по сравнению с прошлым годом *(88,6%).* Трудоустроено за 12 месяцев 2017 года 303 человека из числа безработных граждан. *(В 2016 году трудоустроено 331 человек*). Наблюдается дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, для этого ежемесячно ведется мониторинг спроса и предложения на рынке труда. Определяется прогнозная потребность в квалифицированных рабочих и специалистах на предприятиях района, методом анкетирования, посредством анализа опросных листов. Организация консультативной работы с населением по вопросам занятости безработных граждан. Сокращение рабочих мест и высвобождение работников на предприятиях за счет обеспечения мер по содействию занятости целевым группам населения. Создания рабочих мест, общественных работ. В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства организация социальных рабочих мест и молодежной практики. Профессиональное обучение, курсы переподготовки и повышения квалификации безработных, малообеспеченных и самозанятых граждан. Проведения ярмарок вакансий свободных рабочих мест и вакантных должностей.

**В сфере культуры** основными целями являются-сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры и развитие трёх-язычия. Культурно-досуговые услуги населению района по состоянию оказывают 16 библиотек *(1- при ТОО)* и 5 клубных организаций *(1 – при ТОО),* действует коммунальное государственное учреждение «Центр обучения языкам». Всего в системе культуры района работает 88 человек, в том числе 45 творческих работников, 43 из которых *(96%)* с профильным образованием. Книжный фонд централизованной библиотечной системы составляет 225963 экземпляра, в том числе на государственном языке – 56185 экземпляров. Библиотеки района компьютеризированы на 100%, клубы – на 50%. В целях выполнения Государственной программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы охвачено обучением государственному языку 290 слушателей, из них в центре обучения языкам учатся 135 человек и в сельской местности 105 человек.

**В сфере физической культуры и спорта**- увеличение доли охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.Увеличение доли охвата детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ.

Сеть учреждений спорта района представлена 96спортивными сооружениями, в том числе: 6 стадионов, 2 спортивных комплекса, 3 плавательных бассейна, 24 спортивных зала, 57 плоскостных сооружений, 2 теннисных корта, 2 встроенных спортивных зала. Функционируют 36 коллективов физической культуры с числом занимающихся 3800 человек, создано 261 спортивных секций, охват занятиями физической культурой и спортом составляет 29,2% жителей района. Физкультурную работу проводят 53 штатных спортивных работников *(27 учителей ФК в общеобразовательных школах, 12 единиц методистов и 10 единиц тренеров в ОФКиС, 12 единиц тренеров ДЮСШ).* Обеспечена деятельность 1 детско-юношеской спортивной школы, контингент учащихся которой составляет 478 человек. На 1 января 2018 года в коллективах физической культуры и спорта проведено 461 спортивных мероприятий с общим охватом 27410 человек.

В **развитии туризма** увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты) составило 260,6%, или возросло на 157% к плану.

В отчетном периоде в районе проводилась планомерная работа, направленная на развитие социальной сферы. По достижению целей предусмотрено 23 целевых индикатора. Из 23 целевых индикаторов, достигнуты –22. Не достигнут: «Снижение младенческой смертности на 1000. родившихся живыми», зарегистрировано 3 младенческой смертности*.* Все три диагноза не совместимы с жизнью.

Основными целями в развитии **общественной безопасности и правопорядка** являются: обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений. Обеспечение безопасности дорожного движения. Выявление, пресечение и профилактика наркопреступлений. Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. «Для служебного пользования». Всего зарегистрировано по району 183 преступления, что возросло к аналогичному периоду прошлого года на 25,3%. Общая раскрываемость по району составила 80,5%, что возросло к уровню прошлого года на 8,9%. По достижению целей предусмотрено 7 целевых индикаторов. Из 7 целевых индикаторов достигнуты–7.

Основными целями в развитии **инфраструктуры** являются: развитие сетей телекоммуникаций.Увеличение пользователей сети интернет. Развитие строительной индустрии. Развитие жилищного строительства. Улучшение качества жизни инвалидов. Развитие дорожной инфраструктуры. Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами. Модернизация и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства.

В развитии сетей телекоммуникаций, плотность фиксированных линий телефонной связи по району составила 2642 единицы.

Индекс физического объема **строительных работ** возрос к уровню прошлого года в 11,2 раза. Ввод в действие жилых зданий, квадратных метров общей площади за отчетный период составил 450 кв. метров за счет индивидуальных застройщиков, что составляет 100% к плану.

Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры составила 63,3%. Из 30 объектов, подлежащих адаптации, 19 адаптировано.

**В развитии дорожной инфраструктуры,** автомобильные дороги - один из важных элементов транспортно-коммуникационного комплекса Камыстинского района, эффективная работа и устойчивое развитие которого становятся в современных условиях важными факторами перехода к подъему экономики, повышению уровня и улучшению условий жизни населения.На автомобильные дороги областного и районного значения приходится до 50% грузовых и пассажирских перевозок. Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 52,5%. За счет выполнения капитального и текущего ремонтов.

**Жилищно-коммунальное хозяйство** – работа была направлена на обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами. На территории района водообеспечение остается стабильным, население обеспечено качественной питьевой водой, за исключением некоторых сельских округов. Водопроводные сети района общей протяженностью 121,3 километров, в т.ч. 12 километров- магистральный водопровод, подводящий воду в с. Камысты, состояние коммуникации хорошее. В с. Камысты протяженность составляет 49,9 километров, на которые проведена реконструкция внутрипоселковых разводящих сетей системы водоснабжения. Все село Камысты обеспечено питьевой водой. На реконструкцию магистрального водопровода в селе Арка, реконструкция водопровода и внутрипоселковых разводящих сетей проделана на 223 млн. 957 тыс. тенге.В 2018 году работа продолжится.

Газоснабжение района стабильное и обеспечивается КПФ АО «КазТрансГазАймак». Сжиженный газ реализуется в необходимом объеме. Село Камысты и село Маяк пользуются природным газом. Из 1458 абонентов *(4962 человека)* подключено 930 абонентов села Камысты и поселка Маяк. В 2017 году газифицированы тепловые пункты в с. Камысты: газоснабжение котельной для отопления здания Камыстинской средней школы № 2 в селе Камысты на сумму 11,580 млн. тенге и газоснабжение котельной для отопления Дома творчества школьников в селе Камысты на сумму 5,978 млн. тенге.

В районе электроснабжение стабильное и обеспечивается ТОО «Костанайский Энерго Центр». Передачу и электроснабжение сельских населенных пунктов района осуществляет ТОО «ЭПК forfаit», обслуживающее 19 населенных пунктов по сетям 35-110кВ и по сетям 0,4-10кВ. Общая протяженность электрических сетей составляет -1253,66 км. На территории района находится 17 подстанций напряжением 35 кВ и 174 РП, ТП, КТП 10/0,4 кВ. Электрическая нагрузка по району сегодня составляет от 2,4 МВт в летнее время, до 3 МВт-в зимнее время. Для удовлетворения внутренних потребностей района в электроэнергии потребуется наращивание ее производства либо строительство новых мощностей. Одной из мер по обеспечению энергосбережения является установка приборов учета. На сегодняшний день охват приборами учета населения составляет 100%. На 1 января 2018 года отремонтировано 10 КТП, выполнен капитальный ремонт ВЛ-10кВ протяженностью 12,2 км, ВЛ-04кВ протяженностью 18,1 км, отремонтированы ЛЭП 104,2км, завершен текущий ремонт трансформаторных подстанций 52 единицы.

По достижению целей предусмотрено 11 целевых индикаторов. Из 11 целевых индикаторов, достигнуты– 11.

Основными целями в 5 направлении «**Экология и земельные ресурсы**» являются: создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона. Охрана атмосферного воздуха. Решение проблем по переработке коммунальных отходов. Сохранность площадей, покрытых лесом угодий. Создание условий по снижению рисков лесных пожаров. Озеленение населенных пунктов. Вовлечение земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель запаса в сельскохозяйственный оборот. В целом все запланированные цели и мероприятия в данном направлении выполнены.

В целом динамика достижения целей и запланированных мероприятий за 2017 год выполнена. Проведенные мероприятия способствовали сохранению в районе стабильной общественно-политической ситуации.

1. ***сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций.***

При проведении капитального ремонта дорог общего пользования, систематически проводится выезд на объекты строительства для контроля за качеством ремонта. Проводятся замеры, мониторинг и предоставляется фото отчет в областное управление автомобильных дорог.

Для выполнения мероприятий по реализации бюджетных инвестиций по реконструкции магистрального водопровода и внутрипоселковых разводящих сетей в селе Арка, проводились выездные мероприятия: при производстве СМР систематически проводятся выезды на объект строительства для контроля за качеством выполнения работ подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией. Проложено 19 км. полиэтиленовых труб d-110 мм. На насосной станции установлены: узел управления, два фильтра-поглотителя для резервуаров чистой воды, два резервуара для чистой воды емкостью по 200 м3, водонапорная башня емкостью 50 м3. Проводятся замеры, мониторинг и предоставляется фото отчет в областное управление строительства.

На развитие теплоэнергетической системы и инженерных сетей на проектирование и строительство газовых тепловых пунктов для объектов ЖКХ подготовлены проекты и получено положительное заключение. Газифицированы тепловые пункты в с. Камысты: газоснабжение котельной для отопления здания Камыстинской средней школы № 2 в селе Камысты на сумму 11,580 млн. тенге и газоснабжение котельной для отопления Дома творчества школьников в селе Камысты на сумму 5,978 млн. тенге. В 2017 году предоставлены в Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области инвестиционные предложения на **«**Строительство локального водопровода и реконструкция распределительных сетей и сооружений водоснабжения с. Алтынсарино, Камыстинского  района  Костанайской  области» на сумму 20,632 млн. тенге, на **«**Строительство группового водопровода и реконструкция распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Бестобе и Адаевка Камыстинского  района  Костанайской  области» на сумму 20,736 млн. тенге, внесено инвестиционное предложение на 2018 год по проекту «Газоснабжение котельной для автономного отопления здания Камыстинской центральной районной больницы в селе Камысты Камыстинского района, Костанайской области» на общую сумму 22,220 млн. тенге.

1. ***Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в районе.***

По всем направлениям из 112 запланированных мероприятий, выполнено 112 мероприятий.

По 1 направлению **«Экономика»** за счет собственных и заёмных средств предприятий запланировано 791 млн. 300 тыс. тенге, освоено 1 млрд. 220 млн. 300 тыс. тенге. Факт превышает план на 429 млн. тенге: не освоено 30,7 млн. тенге-по микрокредитованию в рамках ДКЗ 2020, в связи с завершением финансирования, т.к областной показатель был достигнут. На 459,7 млн. тенге было освоено больше на приобретение сельхоз техники и оборудования в лизинг.

Для повышения эффективности реализации запланированных мероприятий и достижения запланированных целей, принимаются следующие меры: акиматом района проводится еженедельный мониторинг по показателям промышленности и сельского хозяйства, предпринимательства, инвестиционной деятельности. В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» отдел предпринимательства координирует реализацию всех направлений программы для развития малого и среднего бизнеса, активизирует работу по участию предпринимателей как в части финансовой, так и нефинансовой поддержки. Проводится масштабная информационно-разъяснительная работа среди населения района о возможности участия в государственных программах «ДКБ 2020», «Дорожная карта занятости 2020», «Сыбаға», «Кулан», «Алтын-Асык».

По 2 направлению: **«Социальная сфера»** запланировано 227 млн. 400 тыс. тенге, в том числе: на республиканский бюджет – 45,664 млн. тенге, освоено 46,302 млн. тенге. Факт больше плана на 638 тыс. тенге:989 дополнительно выделено на молодежную практику. 351 тыс. тенге-экономия из-за разницы в стоимости обучения по подготовке и переподготовки квалификации кадров.

Местный бюджет: план-181,417 млн. тенге, факт-179,828 млн. тенге. Не освоено: 1,589 млн. тенге: в сфере социальной защиты: общая сумма не освоения 0,001 млн. тенге: экономия за счет округления сумм (по программам 451005015 – 204 тенге, 451016015 – 576 тенге, 451006000 – 168 тенге, 451010000 – 218 тенге, 451017015 – 143 тенге). 1,351 млн. тенге (в библиотечной системе произошло снижение показателя на сумму- 3,152 млн. тенге, в связи с уменьшением финансирования при уточнении бюджета (решение районного маслихата № 63 от 21.12.2016г, и решение районного маслихата №131 от 20.12.2017г), в сфере развития языков произошёл рост показателей на сумму+ 1,801 млн. тенге в связи с уточнением бюджета (решение районного маслихата № 63 от 21.12.2016г.)). В сфере спорта 0,237 млн. тенге (уменьшение % ставки мед. страхования), Решение маслихата № 125 от 29.11.2017г.

Национальный фонд: план-319 тыс. тенге, факт-319 тыс. тенге. Выплачены субсидии на переезд.

Достижение качественных показателей в системе образования обеспечиваются за счет: повышения качества услуг школьного и дошкольного образования, обеспечения достаточных условий для предоставления качественного образования. В системе здравоохранения и социального обеспечения обеспечиваются за счет: обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, укрепления здоровья населения, оказывается содействие продуктивной занятости, используется активный поиск и подбор свободных рабочих мест, обучение, переподготовка и повышение квалификации безработных и иных представителей целевых групп населения, организация общественных работ, создание социальных рабочих мест, содействие трудоустройства молодежи, обеспечение гарантированных социальных выплат и оказание социальной поддержки малообеспеченным слоям населения, реализации прав инвалидов и др.

В сфере культуры и развития языков в отчетном году проводилась работа по сохранению и пропаганде отечественной культуры, увеличилась доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями, проводится работа по пропаганде, государственной языковой политики. Действует Центр развития языков.

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта обеспечивается развитие массовых видов спорта и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения всех возрастов. Организованы благоприятные условия для занятия массовой физической культурой и спортом жителям района.

3 направление **«Общественная безопасность и правопорядок»** финансовые средства не запланированы. Общественная безопасность и правопорядокобеспечиваются за счет обеспечения правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развития системы профилактики правонарушений. Борьба с преступностью, в том числе с организованными её формами, противодействие незаконному обороту наркотиков и наркомании, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от преступных посягательств. Обеспечения безопасности дорожного движения.

4 направление **«Инфраструктура»** запланировано 313 млн.219 тыс. тенге. За счет республиканского бюджета: план- 205 млн. 497 тыс. тенге, освоено-205 млн.078 тыс. тенге. Не освоено 419 тыс. тенге-образовавшаяся экономия по государственным закупкам. Местный бюджет запланировано 107 млн.722тыс. тенге и освоено 107 млн. 460 тыс. тенге. Не освоено 262 тыс. тенге за счет экономии по государственным закупкам.

На автомобильных дорогах республиканского, областного и районного значения выполнены работы по содержанию, озеленению, текущему, среднему и капитальному ремонту.

В рамках Государственной программы «Развитие регионов» в селе Арка выполнены строительно-монтажные работы по магистральному водопроводу и внутрипоселковым разводящим сетям, согласно плану.

Для удовлетворения внутренних потребностей района в электроэнергии потребуется наращивание ее производства либо строительство новых мощностей. Одной из мер по обеспечению энергосбережения является установка приборов учета. На сегодняшний день охват приборами учета населения составляет 100%.

5 направление: **«Экология и земельные ресурсы»** финансовые средства не запланированы.

Освоение денежных средств, предусмотренных на реализацию Программы развития Камыстинского района на 2016-2020 годы осваиваются, согласно плановых мероприятий.

***4) Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля.***

В течении отчетного года контрольные мероприятия не проводились.

***5) Информация об уровне фактического объёма предоставленных государственных услуг от запланированных.***

За отчетный период касательно государственных услуг уровень удовлетворенности качеством оказания государственных услуг составил 100%. За 12 месяцев 2017 года акиматом Камыстинского района оказано 12590 государственных услуг.

**6*) Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам источника финансирования, об изменении действующего законодательства.***

В целом по итогам отчетного года все поставленные цели достигнуты, мероприятия выполнены.

Для эффективной реализации программы развития территории Камыстинского района на 2016-2020 годы первоочередными должны стать мероприятия по привлечению инвестиций в основной капитал, реализации инвестиционных проектов крупными, предприятиями района, повышение инвестиционной активности и развитию малого и среднего бизнеса, подготовки и переподготовки кадров, востребованных на предприятиях промышленности.

Перевод рисков коммунальной и социальной инфраструктуры в категорию управляемых путем проведения капитального ремонта, реконструкции существующей инфраструктуры.

Камыстинский район имеет все необходимые ресурсы для его дальнейшего развития: запасы сырья, необходимая инфраструктура, человеческие ресурсы.

Предложений по корректировке документа и изменений действующего законодательства нет.

**Аким Камыстинского района Г. Бекмухамедов**

**Руководитель ГУ «Отдел экономики и бюджетного**

**планирования акимата Камыстинского района» К. Нуржанова**