## Отчет
Приложение 1
к Методической инструкции по мониторингу
стратегических и программных документов
Отчет о реализации
программы развития территории
Наурзумского района Костанайской области
(наименование области, города республиканского значения, столицы
района, города областного значения)
на 2016 - 2020 годы
| Отчетный год |  | 2017 год
| Этап реализации |  | Для государственных программ, программ развития территорий 12 месяцев 2017 года
| Государственный орган |  | ГУ «Отдел экономики и финансов Наурзумского района»
1. Достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов и выполнение мероприятий
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственный исполнитель | План 2017 года | Факт 2017 года | Финансирование, млн. тенге |  |  |  | Информация об исполнении
[7 empty] | план | факт | источн.финансирования | код бюдж.прогр.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 1: Экономика
Промышленность
Цель 1: Развитие промышленного потенциала в регионе
Задача 1. Развитие приоритетных секторов АПК и перерабатывающей промышленности, обеспечивающих их диверсификацию и рост конкурентоспособности
Целевые индикаторы
1 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Стат. данные | ОЭФиП | 101 | 133.3 |  |  |  |  | Достигнут. Фактический показатель выше за счет увеличения объемов водоснабжения
Показатель результата
2 | Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района | % | Стат. данные | ОЭФиП | 97 | 17.3 |  |  |  |  | Не достигнут. В связи с увеличением объемов водоснабжения.
Мероприятие
1 | Мониторинг производственно-экономических показателей промышленных предприятий района, разработка мер по эффективному развитию отраслей промышленности |  | Информация в УП и П | ОЭФиП | 12 | 12 |  |  |  |  | Выполнено. Отделом предпринимательства ежемесячно проводится мониторинг и сбор информации об итогах работы промышленных предприятий района с последующим ее представлением в Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области
Агропромышленный комплекс
Цель 2: Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка
Целевые индикаторы
1 | ИФО валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства | % | Стат. Данные | ОСХ | 101.7 | 101.8 |  |  |  |  | Достигнут. За счет увеличепния объемов валовой продукции животноводства и растениеводства.
Задача 1. Обеспечение продовольственной безопасности района на основе стабильного роста производства продукции АПК
Показатель результата
1 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства. | % | Стат. данные | ОСХ | 101.2 | 102.4 |  |  |  |  | Достигнут. Плановый показатель достигнут за счет увеличения объемов валовой продукции растениеводства
2 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства | % | Стат. данные | ОСХ | 102.3 | 100.8 |  |  |  |  | Не достигнут. Выполнение показателя в сравнении с уровнем 2016 года составило 100,8 %, на недостижение показателя повлияло снижение производства молока.
3 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | Стат. данные | ОСХ | 50 | 51.4 |  |  |  |  | Достигнут. Плановый показатель достигнут за счет увеличения крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании.
4 | Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовнаии | % | Стат. данные | ОСХ | 45 | 41.1 |  |  |  |  | Не достигнут.В связи с изменением механизма субсидирования
Мероприятие
3 | Поддержка повышение урожайности и качество производимых сельскохозяйственных культур | млн.тенге | Информация и отчеты | ОСХ |  |  | 8.7 | 8.7 | РБ |  | Выполнено. В 2017 году всего было получено субсидий на 8,7 млн. тенге, освоено 100%.
4 | Поддержка племенного животноводства (искусственное осеменение) | млн.тенге | Информация и отчеты | ОСХ |  |  | 92.2 | 92.2 | ОБ |  | Выполнено. В 2017 году выделено субсидий 92,2 млн. тенге, освоено 100%.
Малый и средний бизнес, торговля
Цель 3: Улучшение бизнес - среды
Целевой индикатор
1 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | ед. | Информация в УП и П | ОП | 89.6 | 86.6 |  |  |  |  | Не достигнут. Всего на 01.01.2018 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 485 зарегистрированных, из них действующих 420, что составляет 86,6,%.
Мероприятие
1 | Осуществление ежемесячного анализа деятельности субъектов МСП |  | Информация в УП и П | ОП | 12 | 12 |  |  |  |  | Выполнено. Осуществляется ежемесячно анализ деятельности субъектов МСП
2 | Освещение информационных материалов о преимуществах справедливой конкуренции, о господдержке предпринимательского сектора, и о результатах деятельности СМСП (публикации в СМИ) |  | Информация в УП и П | ОП | 4 | 4 |  |  |  |  | Выполнено. Ежеквартально на сайте акимата Наурзумского района публикуются материалы об итогах деятельности субъектов СМП. Также на сайте есть раздел: "Бизнес", где публикуются все информационные сообщения, касающиеся поддержки субъектов бизнеса
Цель 4: Увеличение экономического потенциала района за счет развития внутренней торговли.
Задача 1. Повышение эффективности внутренней торговли
Целевой индикатор
1 | Индекс физического объема розничной торговли | % | Стат. данные | ОП | 100.1 | 102.5 |  |  |  |  | Достигнут.
Инновации и инвестиции
Цель 5: Улучшение инвестиционного климата
Целевой индикатор
1 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | Стат. данные | ОЭиФ | 102.2 | 122.1 |  |  |  |  | Достигнут. В 2016 году на душу населения приходилось 82,9 тыс.тенге инвестиций, в 2017 году - 101,2 тыс.тенге.
Задача 1. Содействие повышению инвестиционной активности
Показатель результата
1 | Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Стат. данные | ОЭиФ | 0.11 | 0.19 |  |  |  |  | Достигнут.Сумма внешних инвестиций составила 2,2 млн.тенге.
2 | Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году | % | Стат. данные | ОЭиФ | 107.2 | 179.5 |  |  |  |  | Достигнут. В 2016 году от предприятий поступило инвестиций на 611,0 млн.тенге, в 2017 году - 1097,0 млн.тенге.
Мероприятие
1 | Мониторинг и анализ привлечения инвестиций по отраслям экономики |  | Мониторин,ежемесячно | ОЭиФ | 12 | 12 |  |  |  |  | Выполнено. Мониторинг и анализ привлечения инвестиций по отраслям экономики проводится ежемесячно, 12 раз в год.
Цель 6: Инновационное развитие района
Целевой индикатор
1 | Доля инновационно- активных предприятий | % | Стат. данные | ОЭиФ | 0 | 0 |  |  |  |  | Не планировалось.
Задача 1. Содействие повышению и развитию инноваций
Показатель результата
2 | Рост объема производства инновационной продукции | тыс.тенге | Стат. данные | ОЭиФ | 0 | 0 |  |  |  |  | Не планировалось.
Цель 7 : Развитие центров экономического роста
1 | Рост численности населнеия в опорных СНП | тыс.человек | Представленный отчет | ОЭиФ | 2.63 | 2.631 |  |  |  |  | Достигунт. В опорных сельских населенных пунктах в с.Буревестник и в с.Шолаксай численность составляет 2631 чел..
Направление 2: Социальная сфера
Образование
Цель 8: Улучшение качества, доступности образования
Целевой индикатор
1 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по: естественно - математическим предметам | % | Представленный отчет | ОО | 39.4 | 54.8 |  |  |  |  | Достигнут. Численность учащихся по району -1360 человек, из них успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы- 503 человек.
2 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | Представленный отчет | ОО | 76.2 | 52.1 |  |  |  |  | Не достигнут. Охвачено инклюзивным образованием 50 детей из детейс ограниченными возможностями.
Мероприятие
1 | Проведение аттестации педагогических кадров и присвоение по ее итогам 1 категории. Повышение образовательного уровня педагогов в рамках заочного обучения в вузах | чел. | Выдача сертификата | ОО | 0 | 10 |  |  |  |  | Выполнено. Проведена аттестация 10 педагогов.
2 | Обеспечение всеобуча | млн. тенге | Отчет в УО | ОО |  |  | 15.3 | 15.3 | МБ | 464003015 | Выполнено. На обеспечение всеобуча в 2017 году выделено 15,3 млн. тенге из средств МБ, освоено 100%.
3 | Обеспечение качественного и комфортного подвоза детей | млн. тенге | Отчет в УО | ОО |  |  | 1.1 | 1.1 | МБ | 464003015 | Выполнено. Для обеспечения качественного и комфортного подвоза выделено и освоено 1,1 млн. тенге, подвоз детей осуществляется к 2 школам района.
4 | Проведение ремонта школ района | млн. тенге | Отчет в УО | ОО |  |  | 3.4 | 3.4 | МБ | 464003015 | Выполнено. Во всех школах района проведен текущий ремонт.
5 | Пополнение и обновление библиотечного фонда, приобретение учебников | млн. тенге | Отчет в УО | ОО |  |  | 16.7 | 16.7 | МБ | 464003005 | Выполнено. На пополнение и обновление библиотечного фонда, приобретение учебников выделено и освоено 16,7 млн. тенге.
Цель 9. Увеличение сети дошкольных организаций.
Задача 1. Улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного образования
Целевой индикатор
1 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Отчет в УО | ОО | 100 | 100 |  |  |  |  | Достигнут. Всего подлежит охвату 453 детей,фактический охвачено 453 детей.
Показатель результата
2 | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | Отчет в УО | ОО | 100 | 100 |  |  |  |  | Достигнут. Выполнеие составило 100%.
Здравоохранение
Цель 10: Улучшение здоровья населения района
Целевой индикатор
1 | Снижение материнской смертности на 100 тыс.родившихся живыми | случаев на 1000 чел. нас. | Представленный отчет | ЦРБ | 0 | 0 |  |  |  |  | Достигнут. За 2017 год материнской смертности не зарегистрировано.
Задача 1. Снижение бремени социально-значимых заболеваний
Показатель результата
1 | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | кол-во случаев на 1000 детей, родившихся живыми | Представленный отчет | ЦРБ | 0 | 17.3 |  |  |  |  | Не достигнут. Всего за 2017 год было зарегистрировано 2 случая младенческой смертности.
2 | Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | кол-во случаев на 100 тыс.населения | Представленный отчет | ЦРБ | 0 | 0 |  |  |  |  | Достигнут. Смертности от злокачественных новообразований за 2017 год не зарегистрировано.
3 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15 -49 лет в пределах 0,2-0,6 % | % | Представленный отчет | ЦРБ | 0 | 0 |  |  |  |  | Достигнут. Случаев с ВИЧ в районе не зарегестрированно.
Мероприятие
1 | Обеспечение жильем специалистов, привлекаемых в район | по мере прибытия | Представленный отчет | ЦРБ | 1 | 3 |  |  |  |  | Выполнено. Врачи, прибывшие для работы в район, обеспечиваются жильем.
2 | Повышение квалификации специалистов в Республике Казахстан и клиниках ближнего, дальнего зарубежья | млн. тенге | Представленный отчет | ЦРБ |  |  | 0.2 | 0.2 | РБ | 253039011 | Выполнено. Прошли курсы повышения квалификации в 2017 году 10 медработников, в том числе средний медицинский персонал - 9 чел., освоено 236,0 тыс.тенге.
3 | Совершенствование и укрепление материально-технического оснащения организаций здравоохранения | млн. тенге | Представленный отчет | ЦРБ |  |  | 41.4 | 41.4 | РБ | 253033015 | Выполнено. Закуплено мединструментария и медоборудования на 41455,0 тыс. тенге из средств республиканского бюджета.
4 | Обеспечение лекарственными препаратами населения района | кол-во | Представленный отчет | ЦРБ | 3 | 3 |  |  |  |  | Выполнено. Всего в районе функционирует 3 аптеки, которые полностью обеспечивают население района лекарственными препаратами.
Труд и социальная защита населения
Цель 11: Формирование эффективной системы социальной защиты граждан
Целевой индикатор
1 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | Стат.данные | ОЗСП | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | Не достигнут. Показатель выше планового на 0,1 %.
Задача 1. Достижение эффективной занятости населения
Показатель результата
1 | Количество созданных рабочих мест | ед | Отчет в УСЗ | ОЗСП | 100 | 295 |  |  |  |  | Достигнут. За 2017 год создано 295 рабочих мест.
2 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятость | ед | Отчет в УСЗ | ОЗСП | 10 | 18 |  |  |  |  | Достигнут. Трудоустроено 18 инвалидов трудоспособного возраста.
3 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Отчет в УСЗ | ОЗСП | 90 | 94.2 |  |  |  |  | Достигнут. Обратилось 710 человек из них трудоустроено 669 человек.
4 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Отчет в УСЗ | ОЗСП | 19 | 27.7 |  |  |  |  | Достигнут. Адресную социальную помощь получают 47 человек из них трудоспособных 13.
Мероприятие
Трудоустройство:
1 | на социальные рабочие места | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП |  |  | 3.9 | 3.9 | РБ | 451002011 | Выполнено. На социальные рабочие места выделено и освоено из РБ –3,9 млн. тенге, трудоустроено 51 человек.
2 | на молодежную практику | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП |  |  | 2.5 | 2.5 | РБ | 451002011 | Выполнено. На молодежную практику выделено и освоено 2,5 млн. тенге, направлено 36 человек.
3 | общественные работы | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП |  |  | 10.5 | 10.5 | МБ | 451002100 | Выполнено. На общественные работы выплачено 10,5 млн. тенге 143 безработным.
4 | Профподготовка и переподготовка безработных | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП |  |  | 8.1 | 8.1 | МБ | 451002011 | Выполнено. В 2017 году 55 человека прошли переподготовку, на что было выделено 8,1 млн.тенге.
Цель 12: Достижение эффективной занятости трудоспособного населения из числа малообеспеченных.
Целевой индикатор
1 | Доля населения с доходами ниже уровня черты бедности (40 % от прожиточного минимума) | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | Не достигнут. Общая численность населения составляет 11 095, количество малообеспеченных 47 человек.
Мероприятие
1 | Оказание адресной социальной помощи | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП |  |  | 1.8 | 1.8 | МБ | 451002005 | Выполнено. Выплачено ГАСП 13 семей, 47 человек получателям на сумму 1,8 млн. тенге
2 | Сумма финансирования государственной социальной помощи гражданам имеющих детей до 18 лет | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП |  |  | 15.5 | 15.5 | МБ | 451002011 | Выполнено.Выплачено 776 получателям 15,5 млн. тенге.
Культура
Цель 13: Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры
Целевой индикатор
1 | Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек (библиотек,концертных организаций) | ед. | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 13784 | 13785 |  |  |  |  | Достигнут. В 2017 году было проведено 312 социально-значимых и культурных мероприятий.
Цель 14: Создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом и качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
Целевой индикатор
1 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Информация в УФК и С | ОФК и С | 41.5 | 44.8 |  |  |  |  | Достигнут. Всего занимающихся физической культурой и спортом в районе 4970 человека или 44,8 % от общего населения района (11 578 человека).
Задача 1. Организация благоприятных условий для занятия массовой физической культурой и спортом жителей района
Показатель результата
1 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортам в детско - юнишеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | ед | Информация в УФК и С | ОФК и С | 24.2 | 24.7 |  |  |  |  | Достигнут. В районе на 1.01.2018 года действует 48 объекта физкультурно-спортивного назначения в них заниямается 340 детей из 1375 пожростков и детей
Мероприятие
1 | Проведение спортивных соревнований на районном уровне | млн. тенге | Инфоромация в УФКиС | ОФК и С |  |  | 2.9 | 2.9 | МБ | 465006 | Выполнено. За 2017 год проведено 206 спортивных мероприятий с охватом 8250 человек.
Цель 15: Создание благоприятных условий для туристической деятельности
Целевой индикатор
1 | Увилечение количества облсуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравненни с предыдущем годом | % | Представленный отчет | ОП | 100.6 | 119.3 |  |  |  |  | Достигнут, в связи с тем, что увеличился поток туристов в ИГПЗ с 441 в 2016 году до 524 человет в 2017 году.
2 | Увилечение количества облсуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (не резиденты), в сравненни с предыдущем годом | % | Представленный отчет | ОП | 200 | 0 |  |  |  |  | Не достигнут, в связи с тем, что нерезиденты РК НГПЗ не посещали.
3 | Увеличение количество представленных койко - суток, в сравнении с предыдущем годом | % | Представленный отчет | ОП | 100.6 | 100.8 |  |  |  |  | Достигнут. Рост произошел в связи с тем, что увеличился поток туристов в ИГПЗ.
Цель 16: Развитие государственного языка.
Задача 1. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка
Целевой индикатор
1 | Доля населения, владеющего государственным языком | % | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 88 | 88 |  |  |  |  | Достигнут. Согласно соц.исследования по владению языками по Наурзумскому району за 2017 год владеют государственным языком 88,0 % или 8991 человек.
Показатель результата
1 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 35 | 3.6 |  |  |  |  | Не достигнут. Владеют английским языком 215 человек из 6056 человек взрослого населения
2 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 17 | 3.6 |  |  |  |  | Не достигнут. Владеют тремя языками 215 человек из 6056 человек взрослого населения.
Направление 3. Общественная безопасность и правопорядок
Цель 17: Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений.
Целевой индикатор
1 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Отчет в ДВД | РОВД | 4 | 3.8 |  |  |  |  | Достигунт. За 2017 год совершенных на улицах преступлений зарегистрировано 4 преступления.
2 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчет в ДВД | РОВД | 1.4 | 1 |  |  |  |  | Достигнут. За 2017 год преступлений совершенных несовершеннолетними зарегистрирован 1 случай..
3 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Отчет в ДВД | РОВД | 6 | 16.3 |  |  |  |  | Не достигнут. Зарегистрировано 17 преступлений, совершенных ранее привлеченными.
4 | Снижение доли преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений | % | Отчет в ДВД | РОВД | 0 | 0 |  |  |  |  | Достигнут. Преступлений сзязанных со сбытом наркотиков не зарегистрировано.
5 | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированых общеуголовных преступлений | % | Отчет в ДВД | РОВД | 0 | 1.9 |  |  |  |  | Не достигнут. Наркопреступлений совершено 2.
6 | Увеличение количества лиц, привлеченных к административной ответственности за наркопреступления | % | Отчет в ДВД | РОВД | 0 | 1.9 |  |  |  |  | Не достигнут. Привлечено к ответственности за наркопреступления 2 человека.
Цель 18. Повышение уровня защиты жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Целевой индикатор
1 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | % | Отчет в ДВД | РОВД | 2 | 1 |  |  |  |  | Достигнут. В 2017 году погибших в дорожно - транспортных происшествиях 1 человек.
Цель 19: Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целевой индикатор
1 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % к прошлому году | Представленный отчет | Аппарат акима | 96.5 | 97.8 |  |  |  |  | Достигнут. Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям составил 97,8 %.
Направление 4: Инфраструктура
Связь и коммуникации
Цель 20: Развитие сетей телекоммуникаций.
Целевой индикатор
1 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % | Представленный отчет | РУТ | 29 | 100 |  |  |  |  | Достигнут. Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей составило 100%.
Задача 1.Повышение проникновения широкополосного доступа к сети интернет.
Показатель результата
1 | Доля пользователей Интернет | % | Представленный отчет | РУТ | 60 | 32.4 |  |  |  |  | Не достигнут. Интернетом пользуется 3600 человек.
Строительство
Цель 21: Развитие строительной индустрии
Целевой индикатор
1 | Индекс физического объема строительных работ | % | Стат.данные | ОСАиГ | 100 | 92.3 |  |  |  |  | Не достигнут. За 2017 год строительных работ исполнено на 561,0 млн.тенге, в 2016 году - 584,0 млн.тенге.
2 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | Стат.данные | ОСАиГ | 100 | 78 |  |  |  |  | Достигнут. Из 4 планированных в 2017 году объектов введено 4 объекта.
Задача 1. Развитие жилищного строительства
Показатель результата
1 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | кв.м. | Стат.данные | ОСАиГ | 100 | 353 |  |  |  |  | Достигнут. В 2017 году общая площадь введеных в эксплуатацию жилых зданий 353 кв. метров
Дороги и транспорт
Цель 22: Улучшение связанности экономического пространства
Целевой индикатор
1 | Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 35.6 | 36 |  |  |  |  | Достигнут. Общая протяженность автодорог районного значения составляет 215,0 км, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 77 км
Задача 1. Улучшение состояния дорог районного значения
Показатель результата
1 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 83.4 | 91.7 |  |  |  |  | Не достигнут. Всего в районе 11 населенных пунктов, из них 10 не охвачены пассажирским автотранспортным сообщением
Мероприятие
1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения | млн. тенге | Акт ввода | ОЖКХ,ПТ и АД |  |  | 18.7 | 18.7 | МБ | 458023 | Выполнено. Из местного бюджета выделено и освоено 18,7 млн.тенге. Был проведен текущий ремонт автомобильной дороги "Докучаевка - Раздольное - Аралколь" 34-100 км.
Цель 23: Обеспечение скоординированного развития энергетической, инженерной, транспортной, водохозяйственной инфраструктуры и создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения.
Целевой индикатор
1 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель не планировался.
2 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному:
| водоснабжению | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 16.6 | 18.1 |  |  |  |  | Достигнут. Из 11 населенных пунктов 2 населенного пункта (Караменды, Буревестник) подключены к централизованному водоснабжению.
| водоотведению | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель не планировался.
Цель 24: Содействие росту производства электроэнергии
Целевой индикатор
1 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности | % | Расчетные данные | ОЖКХ,ПТ и АД | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель не планировался.
| теплоснабжение | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель не планировался.
| электроснабжение | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель не планировался.
2 | Протяженность модернизированных сетей: | [9 empty] | Показатель не планировался.
| теплоснабжение | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель не планировался.
| электроснабжение | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель не планировался.
Направление 5: Экология и земельные ресурсы
Цель 25: Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем района.
Целевой индикатор
1 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 0.02 | [5 empty] | Годовые статистические данные формируются в июне месяца.
Задача 1. Охрана атмосферного воздуха. Решение проблем по переработке коммунальных отходов
Показатель результата
1 | Охват населения района, города услугами по сбору и транспортировке отходов | тонн | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 16.6 | [5 empty] | Годовые статистические данные формируются в июне месяца.
2 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размщения) | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | 100 | [5 empty] | Годовые статистические данные формируются в июне месяца.
3 | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | % | Представленный отчет | ОЖКХ,ПТ и АД | - | [5 empty] | Годовые статистические данные формируются в июне месяца.
Цель 26: Охрана, защита и воспроизводство лесов и лесоразведение
Целевой индикатор
1 | Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда | тыс.га | Отчет в вышестоящие | ГУ "НГПЗ" | 17.8 | 17.8 |  |  |  |  | Достигнут.
2 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда | тыс.га | Отчет в вышестоящие | ГУ "НГПЗ" | 0 | 0 |  |  |  |  | Достигнут. В 2017 году пожара на территории государственного лесного фонда не зарегистрировано.
3 | Озеленение населенных пунктов (саженцы) | тыс. | ОЖКХ и АД | ОЖКХ,ПТ и АД | 4.5 | 1.3 |  |  |  |  | Не достигнут. В 2017 году посажено 1300 саженцов.
4 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | Представленный отчет | Земельные отношения | 3 | 0 |  |  |  |  | Не достигнут, в связи с отсутствием Правил предоставления прав на земельные участки
2. Анализ межведомственного взаимодействия
Наименование целевого индикатора/ показатель результата |  |  | Орган-соисполнитель | [5 empty] | Анализ взаимодействия
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства |  |  | ОП | [5 empty] | Не достигнут. В связи с тем, что увеличился объем снабжения населения водой.
Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства |  |  | ОСХ | [5 empty] | Не достигнут плановый показатель (102,3%), но положительная динамика по сравнению с 2016 годом обеспечена на 100,8
Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, участвующих в породном преобразовании |  |  | ОСХ | [5 empty] | Не достигнут плановый показатель (45%), в связи с изменением механизма субсидирования
Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных |  |  | ОП | [5 empty] | Не достигнут плановый показатель (89,6%), в связи с изменением механизма учета действующих субъектов предпринимательства (по сданной отчетности в органы статистики)
Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными вожможностями |  |  | РОО | [5 empty] | Не достигнут. Охвачено инклюзивным образованием 52,1 %.
Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми |  |  | ЦРБ | [5 empty] | Не достигнут. За 2017 год зарегистрировано 2 случая младенческой смертности с диагнозом врожденная патология.
Уровень зарегистрированной безработицы |  |  | ОЗСП | [5 empty] | Не достигнут. Показатель ниже планового на 0,1 %.
Доля населения с доходами ниже черты бедности |  |  | ОЗСП | [5 empty] | Не достигнут. Показатель ниже планового на 0,1 %.
Увеличение количества обслуженных местами размещения по внутреннему туризму (не резиденты) в сравнении с предыдущим годом |  |  | ОП | [5 empty] | Не достигнут. Иностранцы НГПЗ в 2017 году не посещали.
Доля взрослого населения владеющего английским языком |  |  | ОКиРЯ | [5 empty] | Не достигнут. Английским языком владеет 215 человек взрослого населения
Доля взрослого населения владеющего тремя языками |  |  | ОКиРЯ | [5 empty] | Не достигнут.Тремя языками владеет 215 человек взрослого населения
Доля пользователей Интернет |  |  | РУТ | [5 empty] | Не достигнут.Пользователей Интернет 3600 человек.
Индекс физического объема строительных работ |  |  | ОСАиГ | [5 empty] | Не достигнут. За 2017 год строительных работ исполнено на 561,0 млн.тенге, в 2016 году - 584,0 млн.тенге.
Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов |  |  | ОЖКХ,ПТ и АД | [5 empty] | Не достигнут. Из 11 населенных пунктов, пассажирским транспортом охвачен 1 населенный пункт.
Озеленение населенных пунктов |  |  | ОЖКХ,ПТ и АД | [5 empty] | Не исполнен. В 2017 году посажено 1300 саженцев
Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения |  |  | ОЗО | [5 empty] | Не достигнут, в связи с отсутствием Правил предоставления прав на земельные участки
3. Анализ внешнего воздействия
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | [8 empty] | Принятые меры
4. Освоение финансовых средств
Источник финансирования |  |  | План, млн. тенге |  |  | Факт, млн. тенге |  |  |  | Причины неиспользования
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4
Источник 1 РБ |  |  | 56.7 |  |  | 56.7 |  |  | 100
Источник 2 МБ |  |  | 186.2 |  |  | 186.2 |  |  | 100
Источник 4 СС |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  | 242.9 |  |  | 242.9 |  |  | 100
5. Аналитическая записка.
1. Итоги проведенного анализа.
По реализации программы развития территорий Наурзумского района на 2016-2020 годы предусмотрено выполнение задач для достижения намеченных целей по 5 направлениям.
Направлением 1 «Экономика» поставлено 7 целей.
Для достижения цели 1 «Развитие промышленного потенциала в регионе» поставлена 1 задача, предусматривается выполнение 1 целевого индикатора (исполнет) и 1 показателя результата (не исполнен в связи с увеличением объемов водоснабжения населения) и 1 мероприятие (исполнено)
Для достижения цели 2 «Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка» поставлена 1 задача, по которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора (исполнен), 4 показателей результатов, 2 из которых не исполнены в связи со снижение производства молока и изменением механизма субсидирования породного преобразования.
Для достижения цели 3 «Улучшение бизнес - среды» поставлено выполнение 1 целевого инидикатора (не достигнут в связи с изменением механизма учета действующих субъектов малогои среднего предпринимательства) и двух мероприятий, плановые показатели по мероприятиям достигнуты.
Для достижения цели 4 «Увеличение экономического потенциала за счет развития внутренней торговли» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, который достигнут.
Для достижения цели 5 «Улучшение инвестиционного климата» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора и 2 показателей результата. По целевому индикатору достигнут план, по 2-м показателям план достигну.
Для достижения цели 6 «Инновационное развитие района» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора и 1 показателя результата, которые в районе не планировались из-за отсутствия инновционных предприятий.
Для достижения цели 7 "Развите центров экономического роста", которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора - плановые показатели достигнуты.
Всего по направлению 1 предусмотрено выполнение 7 целевых индикаторов, 5 целевых индикаторов достигуны к плану и 1 целевой индикатор не достигнут, 1 не плаировался. Из 8 показателей результатов - 3 достигнуты к плану, 4 показателя результата не достигнуты и 1 показатель не планировался.
Направлением 2 « Социальная сфера» поставлено 9 целей.
Для достижения цели 8 «Улучшение качества, доступности образования» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, 1 целевой индикатор не достигнут к плану в связи с недостижением планового поаказателя инклюзивного образования.
Для достижения цели 9 «Увеличение сети дошкольных организаций», поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора и 1 показателя результата, которые достигнуты.
Для достижения цели 10 «Улучшение здоровья населения района» поставлена 1 задача, предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора - план достигнут, 3 показателя результата, по 1 показателю результата план не достигнут в связи с фактами 2-х случаев младенческой смертности. Все мероприятия исполнены.
Для достижения цели 11 «Формирование эффективной системы социальной защиты граждан» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора( план не достигнут, в связи с тем, что уровень зарегистрированной безработицы выше на 0,1% планового показателя). По всем 4 показателя и 4-м мероприятиям достигнуты планы.
Для достижения цели 12 «Достижение эффективной занятости трудоспособного населения из числа малообеспеченных» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, по которому не достигнут план в связи с тем, что доля населения с доходами ниже черты бедности на 0,1 % выше плана. Все мероприятия выполнены.
Для достижения цели 13 «Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, план которого достигнут.
Для достижения цели 14 «Создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом и качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора и 1 показателя результата, планы по которым достигнуты.
Для достижения цели 15 «Создание блгоприятных условий для туристической деятельности», которой предусмотрено выполнение 3 целевых индикатора, по 2 план выполнен, 1 целевой индикатор не достигнут, в связи с отсутствием иностранных туристов.
Для достижения цели 16 "Развите госдударственного языка" поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора (выполнен) и 2 показателей результата, по которым план не выполнен, т.к. владеют английским языком и тремя языками 215 человек.
Всего по направлению 2 предусмотрено выполнение 11 целевых индикаторов, 7 целевых индикаторов достигуны к плану, 4 целевых индикатора не достигнуты. Из 12 показателей результатов - 10 достигнуты к плану, 3 показателя результата не достигнуты.
Направлением 3: «Общественная безопасность» поставлено 3 цели.
Для достижения цели 17 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений», предусмотрено выполнение 6 целевых индикаторов, по 3 планы не достигнуты.достигнуты.
Для достижения цели 18 «Повышение уровня защиты жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, от дорожно-транспортных происшествий и их последствий» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, план по которому достигнут.
Для достижения цели 19 «Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» поставлено выполнение 1 целевого индикатора, который достигнут.
Всего по направлению 3 предусмотрено выполнение 8 целевых индикаторов, по 3 планы планы не достигнуты.
Направлением 4: «Инфраструктура» поставлено 5 целей.
Для достижения цели 20 «Развитие сетей телекоммуникаций» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, план по которому достигнут. По показателю результата план не достигнут.
Для достижения цели 21 «Развитие строительной индустрии» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, по 4 из которых план не достигнут и 1 показатель результата - достигнут план.
Для достижения цели 22 «Улучшение связанности экономического пространства» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора (выполнен) и 1 показателя результата, планы по которому не достигнут.
Для достижения цели 23 «Обеспечение скоординированного развития энергетической, инженерной, транспортной, водохозяйственной инфраструктуры», предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов, по 1 планы достигнуты, по 2 планы не планировались.
Для достижения цели 24 «Содействие росту производства электроэнергии» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, котрые в районе на 2017 год не планировались.
Всего по направлению 4, предусмотрено выполнение 8 целевых из них 2 исполнено , 1 не исполнен, 5 не планировались и 3 показателей результатов, из них по 2 планы не достигнуты.
Направлением 5: «Экология и земельные ресурсы» поставлено 2 цели.
Для достижения цели 25 «Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем района» поставлена 1 задача, которой предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора и 3 показателей результата, по которым годовые статистические данные формируются в июне месяце.
Для достижения цели 26 «Охрана, защита и воспроизводство лесов и лесоразведение и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено выполнение 4 целевых индикаторов, планы по которым достигнуты по 2индикаторам.
Всего по направлению 5 предусмотрено выполнение 5 целевых индикаторов, планы достигнуты по 3. По 3 показателям результатов данные формируются в июне месяце.