## 1.ДСЦЗ
Отчет о реализации Программы развития территории Актогайского района на 2016-2020 годы
Отчетный год 2017
Утвержден решением сессии Актогайского районного маслихата (LVI (внеочередная) сессия, V созыв) от 8 января 2016 года № 223/54 (с изменениями, утвержденными решением сессии маслихата (ХII (внеочередная) сессия, VI созыва) от 12 января 2017 года № 150/27)
1. Достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов и выполнение мероприятий
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Источ- ник инфор- мации | Ответст- венные испол- нители | Исполнение |  |  | Источник финан- сирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении
[5 empty] | базовое (исход-ное значение) | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 1: Экономика
1.1. Промышленность
Цель: Развитие приоритетных секторов экономики
Целевые индикаторы:
1 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году | % | стат- данные | ОПСХ | 102 | 102 | 108.6 | * | * | Целевой индикатор исполнен. На увеличение ИФО обрабатывающей промышленности повлияло рост объемов производства в отраслях: производство хлебобулочных изделий (107,7%) .Вместе с тем идет рост объемов производимой продукции в объектах переработки: металлической минеральной продукции (215,4%).
Мероприятия:
1 | Принятие мер по обеспечению ежегодных темпов роста продукции промышленного производства | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. ИФО промышленного производства составил 120,5%. На участке ТОО“Сольхимпром” (Харьковский сельский округ) проводится добыча соли.Обьем производства которого составил соли 57278 тонн. По району имеются 11 объектов переработки: 8 ед.пекарни, 1 - цех по переработке молока, 1- цех по переработке мяса, 1- мельница.
1.2. Агропромышленный комплекс
Цель: создание условий для повышение конкурентоспособности субьектов агропромышленного комплекса
Целевой индикатор:
1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | стат-данные | ОПСХ | 107 | 107 | 44.2 | * | * | Целевой индикатор неисполнен.
2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | стат-данные | ОПСХ |  | 102 | - | * | * | Целевой индикатор неисполнен.
3 | Доля поголовья в организованных хозяйствах | % | ведомст-венная отчет-ность | ОПСХ
| КРС |  |  |  | 34 | 34 | 37.2 | * | * | ЦИ исполнен. Количество КРС в ТОО и КХ составляет 10226 голов/всего КРС 27454 голов.
| МРС |  |  |  | 28 | 28 | 25.4 | * | * | ЦИ исполнен. Количество МРС в ТОО и КХ составляет 9499 голов/всего МРС 37403 голов.
4 | Доля участвующих в породном преобразовании | % | ведомст-венная отчет-ность | ОПСХ
| КРС |  |  |  | 25.6 | 25.6 | 8.8 | * | * | Целевой индикатор неисполнен.
| МРС |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | * | * | Целевой индикатор неисполнен.
5 | Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % | ведомст-венная отчет-ность | ОПСХ | 0 | 0 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Субсидий, выданных с нарушением срока не имеется.
Мероприятия:
1 | Повышение урожайности, качества и объемов продукции растениеводства за счет применения мер государственной поддержки | тыс. тенге | * | ОПСХ | 169300 | 169300 | 169300 | ОБ | * | Сельхозтоваропроизводители получили удешевленное дизельное топливо на весенне-полевые работы в объеме 1543 тонн.
2 | на удешевление ГСМ | тыс. тенге | * | ОПСХ | 169300 | 169300 | 169300 | ОБ |  | Мероприятие исполнено. Выплачены субсидии за посевы ТОО Актогай -Агро” ,КХ "Каират", КХ Надежа",КХ "Весна",ТОО КХ "Акбидай" вывезено 1543 тонн ГСМ.
3 | Содействие созданию устойчивой кормовой базы путем увеличения посевных площадей кормовых культур в районе | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Валовый сбор картофеля составил 43,4 тыс.тонн, средняя урожайность 432,1 ц/га, овощей-12,2 тыс тонн, средняя урожайность 421,4 ц/га. Убрано масличных культур на площади 13,1 тыс.га средняя урожайность 10,5ц/га
4 | Повышение продуктивности и качества продукции животноводства посредством применения мер государственной поддержки в т.ч.: | тыс. тенге | * | ОПСХ |  | 1222 | 1222 | ОБ |  | Вспашено паров на площади 7,0 тыс. га, проведена вспашка зяби на площади 9,0 тыс.га(100%). Засыпано семян 44,1 тыс. тонн (100% от задания).
[5 empty] | 1222 |  |  |  |  | Заготовлено 91,2 тыс. тонн сена при задании 88,4 тыс.тонн, что составляет 103,2%, средняя урожайность 5,0 ц/га. Заготовлено соломы- 13,2 тыс.тонн.
5 | повышение продуктивности и качества продукций животноводства | тыс. тенге | * | ОПСХ | 169300 | 169300 | 169300 | ОБ |  | Сельхозтоваропроизводителями получено кредиты на общую сумму 169,3 млн.тенге, в том числе через ТОО Кредитное товарищество «Акнур» на сумму 85,3 млн.тенге, АО «Аграрная Кредитная Корпорация» на сумму 80,0 млн.тенге, АО СПК «Ертис-Агро» с помощью банка РБК на сумму 4,0 млн.тенге,
1.3 Малый и средний бизнес, торговля
Цель: Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса
Целевой индикатор:
1 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | статдан- ные | ОПСХ | 76 | 78 | 80.3 | * | * | ЦИ не исполнен. Данные департамента статистики Павлодарской области. Количество действующих субъектов МСП составило 470 ед., зарегистрированных - 585 ед. или 80,3% . Причина - за счет приостановления деятельности МСП.
2 | ИФО объема розничной торговли | % | статдан- ные | ОПСХ | 106.5 | 106.5 | 109.4 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2017 года составил 3252,1 млн. тенге.
Мероприятия:
1 | Проведение разъяснительных семинаров, "круглых столов" предпринимателей и государственных органов, имеющих контрольно-надзорные функции | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Проводятся встречи с консультантами мобильного центра АО фонда “Даму” по вопросам реализации государственных программ поддержки предпринимательства. семинары, круглые столы с представителями структурных подразделений АО “НУХ КазАгро”, АО “Фонд развития предпринимательства “Даму”, ТОО “ТехноЛизинг”, СПК “Павлодар”, “Палата предпринимателей” по вопросам кредитования и субсидирования сельхозтоваропроизводителей.
2 | Мониторинг цен на основные виды продуктов питания в розничной торговле | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Мониторинг цен на основные виды продуктов питания в розничной торговле проводится на постоянной основе, информация предоставляется акиму района еженедельно.
3 | Подписание с руководителями предприятий переработки и розничной торговли продуктами питания Меморандумов по стабилизации цен на потребительском рынке | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Акиматом района и объектами торговли заключены соглашения о социальном партнерстве. В районе функционируют 7 “социальных” торговых точек.
4 | Проведение на постоянной основе сельскохозяйственных ярмарок, стимулирующих прямые продажи социально-значимых товаров населению | * | * | ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Сельхозтоваропроизводители района принимают участие на ярмарках .За 12 мес. 2017 года приняли участие в 56 ярмарках (г.Павлодар, г. Астана) и в с.Актогай. Реализовано собственной продукции мяса – 83740 тонн, молоко – 7625 литров, яиц – 12860,0 шт. на сумму 119,5 млн.тенге.
1.4. Инновации и инвестиции
Цель: Стимулирование притока инвестиций в экономику района и активизация инновационного развития района
Целевые индикаторы:
1 | Инвестиции в основной капитал | млн. тенге | статдан- ные | ОПСХ | 2200 | 2200 | 4476.3 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Данные департамента статистики Павлодарской области . Увеличение данного индикатора за счет реализации проектов за счет собственных средств предприятий, за счет приобретения сельхозтехники.
2 | Доля инновационно- активных предприятий от числа действующих предприятий | % | статдан- ные | ОПСХ | 0.1 | 0.1 | 0 | * | * | По данным департамента статистики Павлодарской области по району предприятий, имеющих инновации не имеются. Причина, по которым не осуществлялась за 2017 год инновационная деятельность на предприятиях - недостаток финансовых средств.
Мероприятия:
1 | Мониторинг реализации инвестиционных проектов | * | * | ОСАГ, ОЭБП | Финансирование не требуется |  |  |  |  | На постоянной основе осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов, который представляется в управление экономики и бюджетного планирования области.
1.5. Развитие центров экономического роста
Цель: Стимулирование концентрации населения в точках экономического роста
Целевые индикаторы:
1 | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | чел. | данные акимов | Аким Караобинского сельского округа | 678 | 700 | 725 | * | * | Целевой индикатор исполнен. По данным мониторинга СНП за 2017 год население опорного села составляет 725 чел. Совместным постановлением акимата Павлодарской области № 4 и решением Павлодарского областного маслихата № 108/12 от 31.03.2017г. упразднены села Красная поляна и Спартак с включением их территории в село Караоба
Мероприятия:
1. Организационные мероприятия
1 | Обсуждение на сходе граждан вопросов по определению приоритетных направлений расходования средств, выделяемых в рамках Программы развития регионов местное самоуправление | * | * | Акимы сельских округов | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В 2017 году в селе Караоба проведено 6 сходов по расходованию средств местного самоуправления. По селу Караоба израсходованы средства на благоустройство и озеленение, санитарную очистку, разработку ПСД на ремонт внутрипоселковой дороги, на уличное освещение и монтажные работы на общую сумму 2572,2 тыс. тенге.
2 | Проведение инвентаризации производственной, социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, жилищного фонда и инфраструктуры малого и среднего бизнеса | * | * | Акимы сельских округов | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Ежегодно проводится мониторинг социально-экономического развития сельских населенных пунктов, который представляется в управление экономики и бюджетного планирования области. По итогам мониторинга определяется в дальнейшем потенциал развития СНП.
3 | Проведение обучающих семинаров с предпринимателями,руководителями крестьянских хозяйств по разьяснению гос.программ и др. отделом сельского хозяйства и предпринимательства | * | * | ЦЗ, акимы сельских округов | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В селе Караоба проведены 2 встречи встречи с участием представителей АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", палаты предпринимателей и специалистов центра занятости, отдела предпринимательства и сельского хозяйства, в сельской библиотеке по данной тематике был организован круглый стол.
4 | Проведение семинаров, круглых столов, бесед, встреч с КХ, предпринимателями по разъяснению государственных отраслевых программ | * | * | ОПСХ, акимы сельских округов | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В 2017 году были проведены три встречи с участием отдела предпринимательства и сельского хозяйства района, АО"Фонд финансовой поддержке сельского хозяйства", по теме "Государственная поддержка в сфере АПК". Отделом совместно с "Палатой предпринимателей" были проведены разъяснительные работы по государственным программам ДКБ-2020, "Агробизнес 2020", по созданию СПК с выездом в сельские округа района.
5 | Встречи акима села с главами КХ, предпринимателями по вопросу разъяснения действующего трудового законодательства,обязательного заключения индивидуального трудового договора с работниками | * | * | Акимы сельских округов | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Были проведены беседы с главами крестьянских хозяйств, индивидуальными предпринимателями по вопросу разъяснения действующего трудового законодательства, о легализации трудовых отношений. Трудовые договора были переданы в отдел занятости и социальных программ Актогайского района.
6 | Встреча акима села с сельхозтоваропроизводителями по вопросу целевого использования земельных участков сельхозназначения | * | * | ОЗО, ОПСХ, акимы сельских округов | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Ежегодно отделом земельных отношений района проводятся с сельхозтоваропроизводителями беседы по разъяснению Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.
2. Развитие экономической деятельности
7 | вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | млн. тенге | информация акиму района | Аким сельского округа, ОПСХ сельхозтоваропроизводители (по согласова-нию) | 1000 | 1000 | 1000 | сс | * | произведена сверка по уточнению земель в оборот неиспользуемых земель за счет собственных средств, создано 10 временных рабочих мест.
8 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | млн. тенге | * | Аким сельского округа, ОПСХ сельхозтоваропроизводители (по согласова-нию) | 5000 | 5000 | 5000 | СС | * | Мероприятие исполнено. В с.Караоба КХ "Арай", ИП Таскенов приобретено 2 трактора 1, пресс-подборщик, косилка, за счет собственных средств
9 | Приобретение племенного скота (10голов ежегодно) | тыс. тенге | * | Акимы сельских округов, ОПСХ сельхозтоваропроизводители (по согласова-нию) | 3000 | 3000 | 3000 | СС | * | Мероприятие исполнено. В с.Караоба приобрели КХ Казына 10 голов племенного скота, за счет собственных средств на сумму 3000,0 тыс. тенге.
10 | Создание сельскохозяйственных кооперативов | * | * | Акимы сельских округов, ОПСХ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В Караобинском сельском округе создан сельскохозяйственный производственный кооператив "Даму" с основной деятельностью заготовка и реализаци грубых кормов.
3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры ОСНП
11 | текущий ремонт сетей электроснабжения и электроосвещения улиц 5км в селе Караоба | тыс. тенге | * | ОЖКХ, ПТиАД, аким сельского округа | 1176 | 1176 | 1176 | МСУ | 452051 | Мероприятие исполнено. Проведена инвентаризация уличного освещения.заменено 6 ламп. Договор №68 от 18.10.2017г. На настоящее время прорабатывается работа по переходу на электросберегающие лампы поэтапным методом.
12 | Санитарная очистка территрии села | тыс. тенге | * | аким сельского округа | 320 | 320 | 320 | МСУ | 452051 | Мероприятие исполнено. Очищены от накопленных не санкционированных свалок и бытовых отходов территории села от мусора. Вывезено более 10,0 тыс.тонн мусора, проводятся субботники.
13 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов (приобретение саженцев) | тыс. тенге | * | аким сельского округа | 250 | 250 | 250 | МСУ | 452051 | Мероприятие исполнено. Проваедены мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории села.
14 | Капитальный ремонт Караобинской средней школы | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС, аким сельского округа | 43555.6 | 43555.6 | 43555.6 | ОБ | 464040 | Мероприятие исполнено.Ремонтные работы завершены в срок. Проведена благоустройство территории. Замена кровли, система отопления, освещения.
[5 empty] | 1510 | 1510 | 1510 | МБ
15 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода | тыс. тенге | * | ОСАиГ, аким сельского округа | 6969 | 6970 | 6971 | РайБ | 458041 | Мероприятие исполнено. Разработано ПСД на строительство Договор №51 от 15.12.2016г. Разработка ОВОС
5. Создание и развитие центров оказания государственных и коммерческих услуг
16 | Создание пожарного поста | * | * | ОСАиГ, аким сельского округа | 2350 | 3370 | 3370 | РайБ | 122007 | Мероприятие исполнено. Постановлением акима района от 8.04.2016г. №67 создан пожарный пост в с.Ауельбекна 2 села, Ауельбек-Караоба Расстояние между селами 5 км. Предусмотрено бюджетные средства на выплату заработной платы и прочие расходы. Создано 3 рабочих мест.
17 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания под административные здание, в том числе помещение для участкового, под детский сад. Интернат, почта и т.д. | * | * | аким сельского округа | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | В 2017 году изготовлено ПСД на капитальный ремонт текущего здания
18 | Строительство ветеринарного пункта | тыс. тенге | * | ОСАиГ, ОВ, акимы сельских округов | 19325 | 19325 | 19325 | РайБ | 472010 | Мероприятие исполнено. Завершено строительство ветеринарного пункта в с,караоба
19 | Увеличение охвата услуг по подключению к национальному телерадиовещанию ОТАУ-ТВ | % | * | ОЖКХПТиАД акимы сельских округов | [5 empty] | Мероприятие исполнено. Доступ к национальному телерадиовещанию ОТАУ-ТВ имеют:
| село Караоба |  |  |  | 78.3 | 78.3 | 78.8 |  |  | 130 дворов из 165 дворов (78,8%).
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Социальная сфера
2.1. Образование
Цель:Улучшение качества и доступности образования
Целевые индикаторы:
1 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | % | административные данные УО данные | ОО | 0 | 0 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В районе аварийных и трехсменных школ не имеется.
2 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | административные данные УО | ОО | 46.1 | 45.9 | 46.4 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В 2017 году в школах района количество выпускников успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам составляет 278 выпускника от общего количества выпускников 129 (46,4%).
3 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | административные данные УО | ОО | 46.1 | 39.7 | 67.9 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В 2017 году общее количество детей с ограниченными возможностями составило 131, из них 89детей охвачены инклюзивным обучением (67,9%).
4 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | административные данные УО | ОО | 100 | 100 | 100 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В районе функционируют 2 государственных детских садов и 26 мини-центров . Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет - 100% (530 детей).
5 | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | ведомственный отчет | ОО | 100 | 100 | 100 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В районе функционируют 26 дневных государственных общеобразовательных школ, в том числе 16 средних, 5 основных (Балтасапская,Ленинская, Жолболдинская, Чиликтинская,Акбидайская СОШ) и 5 начальных (Жанатапская,Жалаулинская, Отеская, Кубанская, Карабузауская, НШ) школы. и 1 пришкольный интернат. В 2016 году закрыты 2 школы (Каракогинская, Разумовская). В 2017 году Абайская начальная школа.
Мероприятия:
1 | Приобретение компьютерной техники | тыс. тенге | * | ОО |  | 12602.4 | 12602.4 | РБ | 464067 | Мероприятие исполнено. 7685,9 приобретено мультимед. Каб.3741,0 тыс.тг- комп.техн.
2 | Обновление художественной и учебно-познавательной литературы от общего числа библиотечного фонда школ | тыс.тенге | * | ОО |  |  |  | РайБ | 464005 | Мероприятие исполнено. 26676 штук учебной литературы на сумму 29,6 млн.тенге.
[6 empty] | 17785.8 | 17785.8 | РБ
3 | Проведение капитального ремонта школ | тыс.тенге | * | ОО |  | 72537.8 | 72537.8 | РБ | 464067015421 464012159 | Мероприятие исполнено. Произведен капитальный ремонт в 4-х обьетах образования Караобинская СШ, СШ им Муткенова, СШ им.Каирбаева, Приреческая СШ.
|  |  | * |  |  | 22973.4 | 22973.4 | РайБ
4 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием | тыс.тенге | * | ОО | 75421 | 75421 | 75421 | РайБ | 464006 | Мероприятие исполнено.
*
Цель:Обеспечение реализации прав и социальных гарантий молодежи
Целевые индикаторы:
1 | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | итоги опроса | ОВП | 71 | 72 | 72 | * | * | Целевой индикатор исполнен. По итогам опроса 150 опрошенных из 198 удовлетворены реализацией государственной молодежной политикой.
Мероприятия:
2 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | тыс. тенге | * | ОВП | 1617 | 1617 | 1617 | РБ | 456003 | Мероприятие исполнено. Постановлением акима района № 433/12 от 11 декабря 2014 года было открыто КГУ «АРМАНДАСТАР», на содержание которого из республиканского бюджета направлено 1617,0 т.т.. Проведено 42 мероприятий в сфере молодежной политики: “Жасыл ел поход на берег Иртыша” - краеведение, “Жайдарман 2016” - культура и образование, “Правонарушения, наркомания и экстремизм”, “Автопробег к 25-летию Независимости” и др.
[5 empty] | 3769 | 3078 | 3077.8 | РайБ | 456003
2.2. Здравоохранение
Цель: Улучшение здоровья населения района
Целевые индикаторы:
1 | Снижение материнской смертности | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | ведомственная отчет-ность | ЦРБ | 0 | 0 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. За 2017 год случаев материнской смертности не зарегистрировано.
2 | Снижение младенческой смертности | случаев на 1000 детей, родившихся живыми | ведомственная отчет-ность | ЦРБ | 0 | 8.05 | 13.51 | * | * | Целевой индикатор не исполнен. За 2017 год 3 случая младенческой смертности, показатель составил 13,51.
3 | Снижение смертности от злокачественных заболеваний | случаев на 100 тыс. населения | расчеты на основе статдан-ных | ЦРБ | 78.4 | 78.4 | 78.4 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В 2017 г. показатель составил 78,4 на 100 тыс. населения, снижение на 21,8 %.
4 | Удержание распространенности ВИЧ (инфекции в возрастной группе 15-49 лет) в пределах 0,2-0,6 % | % | ведомственная отчет-ность | ЦРБ | 0.01 | 0.01 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество ВИЧ - инфицированных всего 4, в том числе в возрастной категории от 15 до 49 лет выявлено в 2017 году не было.
Мероприятия:
1 | Расширение сети коек дневного пребывания | тыс.тенге | * | ЦРБ | 39533.1 | 39533.1 | 39533.1 | РБ | 253 | Мероприятие исполнено. За 2017 год пролечено больных на дневном стационаре 1507 (в 2016 году - 1415 больных).
2 | Проведение мероприятий по созданию "прозрачности" оказываемых медицинских услуг (бюро госпитализации, свободный выбор больными стационара) | * | * | ЦРБ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Портал «Бюро госпитализации», являющийся частью Единой национальной системы здравоохранения, обеспечивает, в первую очередь, прозрачность оказываемых медицинских услуг. Лечение больных в медицинских организациях проводится согласно программы единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ).
3 | Проведение качественного профилактического осмотра с целью выявления болезней системы кровообращения |  | * | ЦРБ | Финансирование не требуется |  |  |  | 253 | Мероприятие исполнено. За 2017 год скринингом на выявление болезней системы кровообращения охвачено 1384 мужчин и женщин, выявлено 46 больных, взято на диспансерный учет 32 больных. И все через гос.заказ.
4 | Проведение профосмотров детей от 0 до 18 лет |  | * | ЦРБ | Финансирование не требуется |  |  |  | 253 | Мероприятие исполнено. Профилактическим осмотром охвачено 3553 детей, выявлено 378 больных, оздоровлено 89,4% или 3174 детей, состоят из осмотренных на диспансерном учете 21 детей. Через гос.заказ.
2.3. Труд и социальная защита населения
Цель: Формирование эффективной системы социальной защиты населения района
Целевые индикаторы:
1 | Уровень безработицы | % | оперативные данные | ОЗСП | 4.6 | 4.6 | 2.2 | * | * | Целевой индикатор исполнен. По данным акимов сельских округов число безработных -35, экономически активное население по статданным за 3 квартал 2017 года - 7140человек.
2 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства | % | ведомственная отчет-ность | ОЗСП | 68.3 | 73.8 | 73.8 | * | * | Целевой индикатор исполнен. За 2017 год в органы занятости обратилось 775 человек. Трудоустроено 599 безработных.
3 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | ведомственная отчет-ность | ОЗСП | 3.1 | 0 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. получателей выплате адресная социальная помощь-нет
4 | Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума | % | ведомственная отчет-ность | ОЗСП | 2.5 | 2.4 | 2.4 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество малообеспеченных 302, насечение 12608 или 2,4%
5 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | отчетные данные | ОЗСП | 99 | 98.9 | 100 | * | * | Целевой индикатор исполнен. На 1 января 2018 года специальными социальными услугами охвачено 86 человек, всего 86 человек.
6 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | отчетные данные | ОЗСП | 36.5 | 16.2 | 16.2 | * | * | Целевой индикатор исполнен. На 1 января 2018 года специальными социальными услугами охвачено 27 человек из нуждающихся 166 чел. (договор с общественным фондом "ҚамқорАқтоғай").или 16,2%
7 | Доля обьектов, социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных обьектов социальной, трагспортной инфраструктуры | % | отчетные данные | ОЗСП | 97.1 | 94.3 | 94.3 | * | * | Целевой индикатор исполнен. На 1 января 2018 года всего обьектов 70 из них адаптировано 66 обьектов или 94,3%.
Мероприятия:
1 | Создание социальных рабочих мест для безработных | тыс. тенге | * | ОЗСП | 3175 | 3175 | 3175 | РайБ | 451002 | Мероприятие исполнено. Социальные рабочие места, созданные 8 работодателями (4 КХ, 4 ИП) по договорам с уполномоченными органами занятости специально для целевых групп населения, предоставлены 85 безработным (план - 80).
2 | Организация общественных работ для обеспечения временной занятости безработных | тыс. тенге | * | ОЗСП | 18250 | 18250 | 18250 | РайБ | 451002 | Мероприятие исполнено. В общественных работах приняли участие 298 безработных (план - 265).
3 | Обеспечение деятельности центров занятости | тыс. тенге | * | ОЗСП | 21433 | 21433 | 21433 | РайБ | 451023 | Мероприятие исполнено. В районе функционирует Центр занятости населения, обеспечивающий реализацию Прораммы развития продуктивнойзанятости и массового предпринимательства на 2017-2021гг. Общая численность работающих составляет 13 человек.
4 | Выплата ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет | тыс. тенге | * | ОЗСП | 5733.3 | 5733.3 | 5733.3 | РайБ | 451016 | Мероприятие исполнено. По состоянию на 1 января 2018 года государственное пособие на детей выплачено 98 семьям (317 детям).
5 | Выплата государственной адресной помощи | тыс. тенге | * | ОЗСП | 0 | 0 | 0 | РайБ | 451005 | Мероприятие исполнено. По состоянию на 1 января 2018 года государственную адресную социальную помощь малообеспеченных граждан не назначено.
6 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях ухода на дому | тыс. тенге | * | ОЗСП | 13024 | 13024 | 13024 | РайБ | 123003, 451014 | Мероприятие исполнено. За 2017 год специальные социальные услуги предоставлены 66 гражданам, при плане 70
[8 empty] | РайБ | 123003, 451014
2.4 Культура
Цель:Увеличение степени востребованности у населения услуг сферы культуры
Целевой индикатор:
1 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек, библиотек | количество посетителей | статдан- ные | ОКРЯФКиС | 77 | 975.7 | 975.7 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество посетителей составляет 9230 человек, население района 12608 человек.
Мероприятия:
1 | Приобретение для клубов и библиотек района компьютерной, множительной техники, одежды для сцены, офисной мебели, музыкальных световых инструментов, танцевальных костюмов, стеллажей, литературы | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС | 7757.7 | 7757.7 | 7757.7 | РайБ | 457419 457032 457003 | Мероприятие исполнено. Приобретены 1725 экземпляров художественной литературы, на сумму 1231,7 т.т.. Культурно-досуговый центр - приобрели юрту на сумму 6526,0 т.т.,
2 | Проведение концертов, районных фестивалей и конкурсов художественных коллективов, региональных айтысов молодых акынов, конкурсов молодых исполнителей, праздничных концертов | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС | 3112 | 3112 | 3112 | РайБ | 123006, 457003 | Мероприятие исполнено. Проведено 790 культурных мероприятий с охватом 82290 зрителей.
2.5 Физическая культура и спорт
Цель:Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Целевой индикатор:
1 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | ведомственная отчет-ность | ОКРЯФКиС | 30.2 | 30.2 | 30.2 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Число занимающихся физической культурой и спортом в районе составляет 3808 человек/12608 человек населения.
2 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | ведомственная отчет-ность | ОКРЯФКиС | 26.7 | 42.3 | 42.3 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ составляет 594 человек/численность детей и подростков 1405 человек.
3 | Количество доступных обьектов для занятий физической культурой и массовым спортом | ед. | ведомственная отчет-ность | ОКРЯФКиС | 219 | 219 | 219 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ составляет 590 человек/численность детей и подростков 1281 человек.
Мероприятия:
1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди населения | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС | 7357 | 7357 | 7357 | РайБ | 465006, 465007 | Проведено 94 спортивно-массовых мероприятия с охватом 6794 человек. В районе были проведены: спартакиады: сельская летняя, спартакиада по национальным видам спорта, спартакиада госслужащих, ветеранов, инвалидов, а также комплексные спортивные мероприятия посвященные к празднованию Дня Победы, Наурыз, день спорта, день Конституции, День Независимости. Спортсмены района участвовали в 58 областных, 9 республиканских и 7 межденародных соревнованиях.
2 | Проведение информационных мероприятий среди населения, пропагандирующих активный и здоровый образ жизни | * | * | ОКРЯФКиС | Финансирование не требуется |  |  |  |  | В районной газете публикуются информационные материалы о спортивных достижениях спортсменов района. Проведены районные акции “Фестиваль здоровья”, “Спорт – против наркотиков и детской преступности”, “Президентская миля”.
2.6. Туризм
Цель:Развитие туризма
Целевой индикатор:
1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | статдан- ные | ОПСХ | 0 | 100 (25ч) | 100 (25ч) | * | * | В 2017 год зарегистрирован ИП "Базарбай" вид деятельности обслуживание посетителей. Сдача отчетности.
2 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | статдан- ные | ОПСХ | 0 | 0 | 0 | * | *
3 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | статдан- ные | ОПСХ | 0 | 100 (20ч) | 100 (20ч) | * | * | В 2017 год зарегистрирован ИП "Базарбай" вид деятельности обслуживание посетителей. Сдача отчетности.
2.7. Развитие трехязычия
Цель: Повышение эффективности реализации государственной языковой политики в районе
Целевой индикатор:
1 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | ведом-ственная отче-тность | ОКРЯФКиС | 86 | 86 | 93 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество взрослого населения владеющего государственным языком на конец 2017 года 7068 человек/взрослое население 7600 чел.
2 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | ведом-ственная отче-тность | ОКРЯФКиС | 14.4 | 19 | 20 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Количество взрослого населения владеющего английским языком (разных уровней) составило 1278 человека/взрослое население 6360 чел.
3 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | ведом-ственная отче-тность | ОКРЯФКиС | 13 | 13 | 16.8 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Число владеющего тремя языками (разного уровня английского) составило 1278 человек/взрослое население 7600 чел..
Мероприятия:
1 | Проведение организационных, ме тодических, культурных мероприятий по пропаганде государственной языковой политики (проведение игр КВН на казахском языке, проведение конкурсов художественного чтения, проведение социологических исследований по проблемам развития языков) | тыс. тенге | * | ОКРЯФКиС | 1250 | 1250 | 1250 | РайБ | 457007 | Услуги по обучению государственных служащих английскому языку через ИП “Кызмет” составили 750,0 тыс. тенге. Обучились и получили сертификаты 30 государственных служащих. Проведено мероприятие для пропаганды политики трехязычия «Тіл шебері». На государственном языке проведены мероприятия по пропаганде государственной языковой политики: « Ой сана», «Тіл шебері», Тіл парасат, « Тіл - ойдың тұнық өйдың каусары», Оралхан Бөкей атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы, «Абай оқулары». На проведение этих мероприятий было освоено 200,0 тыс.тенге. Семинар по обучению английского языка 10 человек 200,0 тыс.тенге, Семинар по подготовке " Каз текст" -200,0 тыс.тенге.
Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок
Цель: Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций
Целевые индикаторы:
1 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | отчет-ность УВД | РОВД (по согласова-нию) | 6.1 | 6.1 | 1.7 | * | * | Целевой индикатор неисполнен. В общественных местах совершено 5 преступлений, в том числе на улицах – 5. зарегистрировано 115 правонарушений
2 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 пострадавших) | % | отчет-ность УВД | РОВД (по согласова-нию) | 31.8 | 31.8 | 11.1 | * | * | Целевой индикатор неисполнен. За 12 месяцев 2017 года совершено 5 ДТП, 9 пострадавших в ДТП, из них число погибших составил 1 (11,1%).
3 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | отчет-ность УВД | РОВД (по согласова-нию) | 1.5 | 1.5 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен.
4 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | отчет-ность УВД | РОВД (по согласова-нию) | 58.7 | 58.7 | 35.6 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Ранее совершавшими совершено 41 преступлений (35,6%).
5 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | ведом-ственная отчет-ность | Аппарат акима района | 76.8 | 75 | 76.8 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Функционирует 1 пожарный пост на 2 села Ауельбек и Караоба (план создания до 2020 года - 3).
Мероприятия:
1 | Совместно с местными исполнительными органами организация работы по вовлечению граждан с активной жизненной позицией в работу по обеспечению общественного порядка в качестве общественных помощников полиции | * | * | РОВД (по согласова-нию) | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В районе действуют 11 общественных формирования: “ДНД” в количестве 68 человек и “Сарбаздар” в количестве 18 человек. Проводится разъяснительная работа среди коллективов предприятий по вовлечению граждан на охрану общественного порядка.
2 | Проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий “Допинг”, “Канал”, “Мак” | * | * | РОВД (по согласова-нию) | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Проведено 4 спецоперации “Допинг”, 1 оперативно-профилактическое мероприятие “Мак” с охватом мест наибольшего скопления людей, в том числе несовершеннолетних, культурно-массовых мероприятий.
3 | Создание локальных систем оповещения в населенных пунктах сельской зоны, наиболее подверженных природным чрезвычайным ситуациям | тыс. тенге | * | ГУ "Аппарат акима района" | 1190 | 1190 | 1190 | РайБ | 122006 | Мероприятие исполнено. Установлены локальные системы оповещения в селах Щолаксор,Жолболды, Актогай, Муткенова, Кожамжар на сумму 1190,0 тыс. тенге.
4 | Содержание пожарного поста | тыс. тенге | * | ГУ "Аппарат акима района" | 4295 | 4295 | 4295 | РайБ | 122007 | Мероприятие исполнено. Предусмотрено на содержание пожарного поста (оплата труда, налоги, банковские услуги, ГСМ ) в с. Ауельбек, Караоба из районного бюджета 4295,0 тыс. тенге.
Направление 4: Инфраструктура
4.1. Связь и коммуникации
Цель: Развитие инфокоммуникационных технологий для перехода к информационному обществу
Целевые индикаторы:
1 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % | данные отдела | ОЖКХПТ и АД | 27 | 22.2 | 27 | * | * | Целевой индикатор исполнен.
Мероприятия:
1 | Модернизация сети телекоммуникаций сельской связи | * | * | ОЖКХПТ и АД, АО "Казахтеле-ком" (по согласова-нию) | Другие источники |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Модернизация со строительством волоконно-оптической линии связи Актогай-Жолболды протяженностью 76 км., которая охватила 6 СНП
4.2 Строительство
Цель: Развитие жилищного строительства
Целевой индикатор:
1 | Индекс физического объема строительных работ | % к преды дущему году | стат- данные | ОСАГ | 101.2 | 101.2 | 239.6 | * | * | мероприятие исполнено. Объем строительных работ за январь- декабрь 2017 года составил 2859,1 млн. тенге. ИФО строительных работ составил 239,6%. В том числе объем строительных работ государственной собственности нет, частной собственности 2859,1 млн.тенге. Введено 2754 кв.метров жилой площади.
2 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | кв. метров | стат- данные | ОСАГ | 0.4 | 0.8 | 2.7 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Введено 2859,1 кв.метров жилой площади
Мероприятия:
1 | Возведение индивидуального жилья за счет собственных средств | * | * | ОСАГ | [5 empty] | Мероприятие исполнено. В 2017 году ввод жилья составил 2754 кв.м., построено за счет собственных средств индивидуальных застройщиков.
|  | * | * |  | Финансирование не требуется
Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры
1 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | отчетные данные | ОЗСП | 71.9 | 94.3 | 94.3 | * | * | Целевой индикатор исполнен. (план - 70) из 66, подлежащих адаптации.
Мероприятия:
1 | Объекты социальной инфраструктуры на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов | * | * | ОЗСП | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. План адаптации объектов социальной инфраструктуры – 2, выполнено 2. Это следующие объекты – АО "Казахтелеком", ЦОН,
4.3. Дороги и транспорт
Цель: Развитие транспортно-коммуникационного комплекса
Целевые индикаторы:
1 | Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомственная отчет-ность | ОЖКХПТ и АД | 76.5 | 76.5 | 76.8 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Имеются дороги районного значения 210,7 км, 249 км автомобильных дорог областного значения и 168 км внутрипоселковых дорог населенных пунктов.
2 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | ведомственная отчет-ность | ОЖКХПТ и АД | 0 | 0 | 0 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Все населенные пункты района охвачены регулярными пассажирскими перевозками.
Мероприятия:
1 | Проведение среднего и текущ его ремонтов автодорог районного значения, их содержание (в том числе улицы) | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД | 27674 | 27674 | 27674 | РайБ | 458023 458045 | Мероприятие исполнено. В 2017 году на ремонт и содержание дорог районного значения из бюджета выделены финансовые средства в общей сумме 27674,0 тыс.тенге. Завершены работы по среднему ремонту подъездной дороги к селу Караой 1,7 км на сумму 14,3млн.тенге. Произведен текущий ремонт автодорог Актогай-харьковка на пл. 450 кв.м. на сумму 0,8 млн.тенге.Средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Караоба 0,5 км. на сумму 8,3 млн.тенге. | .
2 | Субсидирование социально-значимого автобусного маршрута Щолаксор-Актогай -Павлодар | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД | 4241 | 4241 | 4241 | РайБ | 458037 | Мероприятие исполнено. В 2016 году на субсидирование социально значимого маршрута Шолаксор-Актогай-Павлодар выделено в сумме 4241,0 тыс. тенге освоено 100,0 %. Количество перевезенных пассажиров составило 1302 человек. Функционируют два внутрирайонных маршрута в том числе: Шолаксор – Актогай – Павлодар, Барлыбай – Актогай – Павлодар
4.4.Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, надежности функционирования систем жизнеобеспечения
Целевые индикаторы:
1 | Снижение доли кондоминиума, требующих капитального ремонта | % |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному | % | ведом-ственная отчет-ность | ОЖКХПТ и АД
| водоснабжению |  |  |  | 5.4 | 12.9 | 12.9 | * | * | ЦИ исполнен. Имеется водопровод в селе Актогай. 4/31=12,9
| водоотведению |  |  |  |  | - |  | * | *
3 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности | % | ведом-ственная отчет-ность | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | * | *
| теплоснабжение |  |  |  | 0 | - |  | * | *
| электроснабжение |  |  |  | 10 | 0.3 | 2 | * | *
Мероприятия:
1 | Организация водоснабжения населенных пунктов | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД, акимы сельских округов | 49900 | 49900 | 49900 | РайБ | 123014, 458012 | Мероприятие исполнено. Из районного бюджета освоено на содержание 14 КБМ, предусмотрено 49,9 млн.тенге.
2 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы “Развитие регионов” | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД, акимы сельских округов | 11374 | 11374 | 11374 | РайБ | 123040 | Мероприятие исполнено. В рамках программы “Развитие регионов” реализованы 13 проектов , в 10 селах .экономия средств по госзакупкам перераспределена.
Направление 5. Экология и земельные ресурсы
Цель: Улучшение качества окружающей среды благоприятной для жизнедеятельности общества
Целевые индикаторы:
1 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | % | данные отдела | ОЖКХПТ и АД | 100 | 100 | 100 | * | * | Целевой индикатор исполнен. По району услугами по сбору и транспортировке отходов охвачено 8652 жителей/всего 12608 человек.
3 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | статдан-ные | ОЖКХПТ и АД | 2.9 | 0 | 0 | * | *
4 | Площадь, покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | расчет-ные данные | ОЗО | 2.551 | 2.551 | 2.551 | * | * | Целевой индикатор исполнен.
5 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | расчет-ные данные | ОЗО | - | - | - | * | *
Мероприятия:
1 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | тыс. тенге | * | ОЖКХПТ и АД | 500 | 500 | 500 | РайБ |  | Мероприятие исполнено.
Цель: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земельных участков и увеличение доли севооборотов
Целевые индикаторы:
1 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | отчетные данные | ОЗО | 11.5 | 11.5 | 11.5 | * | * | Целевой индикатор исполнен. На 1 января 2018 года вовлечено в сельскохозяйственный оборот – 35,9 тыс. га земель. Общая площадь земель сельхоз назначения составляет 304,4 тыс. га.
2 | Доля севооборота в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | данные отдела | ОЗО | 5 | 5 | 5 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Площадь севооборотов 0,4 тыс. га/60,7 тыс. га пашни, закрепленной за сельхозтоваропроизводителями.
3 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | данные отдела | ОЗО | 7 | 7 | 7 | * | * | Целевой индикатор исполнен. Многолетние травы в обороте 10,0 тыс. га/ 147,5 тыс. га пастбищ.
Мероприятия:
1 | Проведение земельных торгов (конкурсов, аукционов) | тыс. тенге | * | ОЗО | 1148 | 1148 | 1148 | РайБ | 463003 | Мероприятие исполнено. Проведено 2 конкурса на площади 58,6 тыс. тенге. Из районного бюджета на опубликование объявления на проведение конкурсов выделено и освоено 1148,0 тыс. тенге. Предстапвлены 94 участников
2 | Проведение работ с хозяйствующими субъектами по ведению ими севооборотов и пастбищеоборотов | * | * | ОЗО | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. С хозяйствующими субъектами проводятся беседы по введению ими севооборотов и пастбищеоборотов. Проекты внутрихозяйственного землеустройства в районе имеют 5 крестьянских хозяйства.
Направление 6: Государственные услуги
Цель: Повышение качества оказания государственных услуг
Целевой индикатор:
1 | чистая сменяемость численности государственных служащих | % | информа-ция | Аппарат акима района | 0 | 6.2 | 5.9 | * | * | Целевой индикатор исполнен. В 2017 году штатная численность гос.служащих составило 134 единиц, всего сменилось 27 гос.служащих, общая сменяемость сотавило 20,1%, чистая сменяемость -5,9%.
Мероприятия:
1 | Организация получения государственными служащими, задействованными в оказании электронных услуг цифровых подписей Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан | ЭЦП | * | Аппарат акима района | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. По данным центра обслуживания населения 20 государственных служащих района обеспечены электронными цифровыми подписями.
Руководитель отдела О.Забаровская
исп.Альханова Ф.У.21405