**Отчет о реализации**
**программы развития территорий Костанайского района**

Отчетный год: 2018 год

Государственный орган «Отдел экономики и финансов» акимата Костанайского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Источник информации** | **Ответственные исполнители** | **Исполнение за 2018 год** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной программы** | **Информация об исполнении** |
| **план** | **факт** **январь-декабрь** |
| **Направление: Экономика** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Промышленность*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства | 107,0 | 102,0 |  |  | Не достигнут. Статистические данные. Снижение объемов производства продукции предприятиями. |
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района | % | Расчеты местного исполнительного органа на основе официальных статистических данных | Отдел предпринимательства | 97,5 | 96,6 |  |  | Не достигнут. Статистические данные. Снижение объемов производства продукции предприятиями. |
| Оказание содействия в реализации инвести-ционных проектов на региональном уровне в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития |  |  | Отдел предпринимательства |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено.В рамках ГПИИР на постоянной основе оказывается информационно-консультационная поддержка по вопросам реализации инвестиционных проектов. |
| ***Агропромышленный комплекс*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | Отдел сельского хозяйства | 103,0 | 101,1 |  |  | Не достигнут. Статистические данные. Не достижение утвержденных показателей по урожайности зерновых культур. |
| Индекс физического объема валовой продукции (услуг) растениеводства | % | Официальные статистические данные | Отдел сельского хозяйства | 49,0 | 100,1 |  |  | Достигнут. Статистические данные. |
| Индекс физического объема валовой продукции (услуг) животноводства | % | Официальные статистические данные | Отдел сельского хозяйства | 51,0 | 102,9 |  |  | Достигнут. Статистические данные. |
| Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | Расчеты местного исполнительного органа на основе официальных статистических данных | Отдел сельского хозяйства | 43,9 | 37,3 |  |  | Не достигнут. Снижение поголовья МРС по крестьянским хозяйствам, отказываются от ведения овцеводства, в пользу разведения других видов животных, также из за нехватки земель не имеется возможным создания новых организационных хозяйств. |
| Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | Расчеты местного исполнительного органа на основе официальных статистических данных | Отдел сельского хозяйства | 25,0 | 13,8 |  |  | Не достигнут. Основная специализация района производство и реализация молоко и мяса сельскохозяйственных животных, большая часть КРС составляет скот молочного направления и не участвует в породном преобразовании. |
| ***Малый и средний бизнес, торговля*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных  | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства | 89,0 | 78,3 |  |  | Не достигнут. Приостановка предпринимательской деятельности в связи с отсутствием объемов работ, низкий уровень спроса на услуги и продукцию. |
| Индекс физического объема розничной торговли | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства | 103,0 | 101,6 |  |  | Не достигнут.Переход автозаправочных станций в г. Костанай. |
| Мониторинг развития субъектов малого и среднего предпринима-тельства района |  |  | Отдел предпринимательства |  |  |  |  | Исполнено. Ежеквартально проводился мониторинг развития малого и среднего предпринимательства. |
| Освещение информа-ционных материалов о государственной под-держке предпринима-тельского сектора |  |  | Отдел предпринимательства |  |  |  |  | Исполнено. Проводится информационно-разъяснительная работа с предпринимателями района по вопросам реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», Программы регионального финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| ***Инновации и инвестиции*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения  | % | Расчеты местного исполнительного органа на основе официальных статистических данных | Отдел предпринимательства,Отдел экономики и финансов | 104,2 | 108,5 |  |  | Достигнут. Статистические данные. |
| Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства,Отдел экономики и финансов | 5,4 | 6,2 |  |  | Достигнут. Статистические данные. |
| Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий  | % | Официальные статистические данные | Отдел предпринимательства | 14,0 | 8,8 |  |  | Показатель 2017 года. Периодичность отчетности годовая. Статистические данные будут в мае месяце 2019 года.  |
| Мониторинг и анализ привлечения инвестиций |  |  | Отдел предпринимательства,Отдел экономики и финансов |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Ежемесячно проводится анализ инвестиций в основной капитал на основе статистических данных. |
| **Направление: Социальная сфера**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Образование*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Административные данные Управления образования, Ведомственные отчеты местного исполнительного органа | Отдел образования | 35,5 | 61,6 |  |  | Достигнут.  |
| Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | 80,4 | 83,4 |  |  | Достигнут. |
| Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением  | % | 94,0 | 100 |  |  | Достигнут. |
| в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | 3,0 | 3,0 |  |  | Достигнут. |
| Мониторинг техничес-кого состояния школ и количества учащихся |  |  | Отдел образования |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Проводится мониторинг с выездом сельские округа и села района, на предмет необходимости проведения капитального и текущего ремонтов и выявления аварийных школ. |
| ***Здравоохранение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми | % | Административные данные Управления здравоохранения, Ведомственные отчеты местного исполнительного органа | Костанайская центральная районная больница | 0 | 0 |  |  | Достигнут. Отсутствие материнской смертности. |
| Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | % | 6,6 | 9,1 |  |  | Не достигнут. 7 случаев младенческой смертности. |
| Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | % | 96,3 | 102,5 |  |  | Не достигнут. 72 случая смертности от онкологических заболеваний. |
| Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | 0,322 | 0,227 |  |  | Достигнут. |
| Проведение скрининговых исследований отдельных категорий населения по своевременному выявлению онкологических заболеваний |  |  | Костанайская центральная районная больница |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Проводятся. |
| ***Труд и социальная защита населения*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы  | % | Официальные статистические данные, Ведомственные отчеты местного исполнительного органа | Отдел занятости и социальных программ,Центр занятости | 1,8 | 0,6 |  |  | Достигнут.  |
| Количество созданных рабочих мест | ед | Ведомственные отчеты местного исполнительного органа | 400,0 | 1609,0 |  |  | Достигнут. |
| Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятость | ед | 20,0 | 33,0 |  |  | Достигнут. |
| Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | 88,6 | 99,8 |  |  | Достигнут. |
| Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи  | % |  |  |  |  | Рассчитывается удельный вес получателей.  |
| Удельный вес получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры занятости | % | 19,5 | 19,5 |  |  | Достигнут. |
| Проведение обучающих семинаров среди работодателей и работников |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Проведены семинары среди работодателей и работников по разъяснению трудового законодательства и соблюдения их норм. |
| Проведение мониторинга получателей адресной социальной помощи |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. За 2018 год назначено адресной социальной помощи 874 гражданам. |
| ***Культура*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек:БиблиотекКлубных учреждений | челчел | Ведомственные отчеты местного исполнительного органа | Отдел культуры и развития языков | 33644524 | 33644557 |  |  | Достигнут. |
| Проведение мероприятий |  |  | Отдел культуры и развития языков |  |  |  |  | Исполнено. |
| ***Физическая культура и спорт***  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Ведомственные отчеты местного исполнительного органа | Отдел физической культуры и спорта | 28,0 | 28,0 |  |  | Достигнут. |
| Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | 26,0 | 16,0 |  |  | Не достигнут. В районе открыто недостаточно детско-юношеских клубов. |
| Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в учреждениях образования и трудовых коллективах |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Проведено 644 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, в которых приняло участие 27106 человек. |
| ***Туризм*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты местного исполнительного органа на основе официальных статистических данных | Отдел предпринимательства | 104,0 | 138,5 |  |  | Статистические данные январь-сентябрь 2018 года. Периодичность отчета квартальная. Отчет по итогам 2018 года в апреле месяце 2019 года.  |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | 104,0 | в 3,5 раза |  |  | Статистические данные январь-сентябрь 2018 года. Периодичность отчета квартальная. Отчет по итогам 2018 года в апреле месяце 2019 года |
| Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | 102,0 | 169,7 |  |  | Статистические данные январь-сентябрь 2018 года. Периодичность отчета квартальная. Отчет по итогам 2018 года в апреле месяце 2019 года |
| ***Развитие трех язычия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Расчеты местного исполнительного органа, социальные исследования | Отдел культуры и развития языков | 62,0 | 62,9 |  |  | Достигнут. Проведены социологического исследования. |
| Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | 13,0 | 14,3 |  |  | Достигнут. Проведены социологического исследования. |
| Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | 11,0 | 12,5 |  |  | Достигнут. Проведены социологического исследования. |
| Мониторинг документооборота |  |  | Отдел культуры и развития языков |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Выгрузка ЕСЭДО. |
| Проведение мероприятий |  |  | Отдел культуры и развития языков |  |  |  |  | Исполнено. Проведения занятий по изучению государственного и английского языков. |
| **Направление: Общественная безопасность и правопорядок** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Расчеты местного исполнительного органа | Районный отдел внутренних дел | 30,0 | 8,4 |  |  | Достигнут.  |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | 3,5 | 22,9 |  |  | Не достигнут. Увеличение числа погибших на 60%. |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 47,8 | 2,2 |  |  | Достигнут. Снижение преступлений. |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | 11,4 | 66,7 |  |  | Не достигнут. |
| Снижение доли выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений | % | 50,0 | 50,0 |  |  | Достигнут. |
| «Для служебного пользования» | % |  |  |  |  | Достигнут. |
| Проведение профилактических мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |  |  | Районный отдел внутренних дел |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. С участием заинтересованных ведомств проводятся оперативно-профилактические мероприятий. |
| Организация и прове-дение совместных с Отделом ЖКХ, ПТ и АД комплексных обследований содержания автомобильных дорог районного значения и улиц СНП, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения |  |  | Районный отдел внутренних дел, Отдел ЖКХ, ПТ и АД |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Произведено обследование дорог, улиц и наличие дорожных знаков района. |
| Привлечение всех служб к выявлению административных правонарушений, связанных с наркоти-ками, водителей управ-ляющих транспортом в состоянии наркотичес-кого опьянения |  |  | Районный отдел внутренних дел |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. В целях эффективного использования потенциала сотрудников всех служб по выявлению административных правонарушений, связанных с наркотиками, оперативными сотрудниками полиции совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы выявляются водители, управляющие транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения. |
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям  | % | Расчеты местного исполнительного органа | ЧС | 56,4 | 56,4 |  |  | Достигнут. |
| **Направление: Инфраструктура** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Связь и коммуникации*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед | Расчеты местного исполнительного органа на основе официальных статистических данных | Аппарат акима района, операторы связи (по согласованию) | 20,0 | 20,0 |  |  | Достигнут. |
| Доля пользователей Интернет | % | 67,0 | 67,0 |  |  | Достигнут. |
| Развитие модернизации сетей телекоммуникаций |  |  |  |  |  |  |  | Подключение абонентов к телефонной сети телекоммуникаций. |
| ***Строительство*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема строительных работ | % | Расчеты местного исполнительного органа на основе официальных статистических данных | Отдел строительства, Отдел архитектуры и градостроительства | 101,0 | 137,2 |  |  | Достигнут.Объем выполненных строительных работ составил 7765 млн. тенге |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв.м. | 31,0 | 38,0 |  |  | Достигнут.  |
| 48-ми квартирный жилой дом мкр.Северный с.Заречное № 10 по ГП (привязка) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 245,1 | 245,1 | РБ | 003 | Исполнено. Жилой дом построен. Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 28.08.2018 года. |
| 27-ми квартирный жил.дом м-н "Северный". с. Заречное № 12 по ГП (привязка) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 6,1 | 6,1 | МБ | 003 | Исполнено. Погашение кредиторской задолженности. |
| 27-ми квартирный жил.дом м-н "Северный". с. Заречное № 13 по ГП (привязка) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 4,8 | 4,8 | МБ | 003 | Исполнено. Погашение кредиторской задолженности. |
| 27-ми квартирный жил.дом м-н "Северный". с. Заречное № 14 по ГП (привязка) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 4,612,2 | 4,612,2 | МБРБ | 003 | Исполнено. Жилой дом построен. Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 14.02.2018 года. |
| 18-ми квартирный жил.дом м-н "Северный". с. Заречное № 16 по ГП (привязка) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 1,0 | 1,0 | МБ | 003 | Исполнено. Погашение кредиторской задолженности. |
| 18-ми квартирный жил.дом м-н "Северный". с. Заречное № 17 по ГП (привязка) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 10,1 | 10,1 | МБ | 003 | Исполнено. Погашение кредиторской задолженности. |
| 18-ми квартирный жил.дом м-н "Северный". с. Заречное № 18 по ГП (привязка) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 3,67,4 | 3,67,4 | МБРБ | 003 | Исполнено. Жилой дом построен. Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 14.02.2018 года. |
| 40 квартирный жилой дом в мкр. "Астана" п.Затобольск Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 3,5 | 3,5 | МБ | 003 | Исполнено. Объект переходящий на 2019 год. |
| 60 квартирный жилой в мкр".Астана" п.Затобольск Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 4,2 | 4,2 | МБ | 003 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019 год. |
| 80 квартирный жилой дом в мкр." Астана" п.Затобольск Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 5,0 | 5,0 | МБ | 003 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019 год. |
| 40 квартирный жилой дом в мкр".Байтерек" с .Мичуринское Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 3,5 | 3,5 | МБ | 003 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019 год. |
| 60-квартирный жилой дом в мкр "Байтерек" с Мичуринское Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 4,2 | 4,2 | МБ | 003 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019 год. |
| 80-квартирный жилой дом в мкр "Байтерек" с Мичуринское Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 5,0 | 5,0 | МБ | 003 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019 год. |
| Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка. | млн. тенге |  | Отдел строительства | 1500,0 | 1500,0 | МБ | 003 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019 год. |
| Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное | млн. тенге |  | Отдел строительства | 13,9133,2 | 13,9133,2 | МБРБ | 004 | Исполнено. Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 26.11.2018 года |
| Подъездные пути к малоэтажной застройке микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района Костанайской области | млн. тенге |  | Отдел строительства | 193,31749,8 | 193,31749,8 | МБРБ | 004 | Исполнено. Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 28.11.2018 года |
| Канализация микрорайона "Северный" села Заречное Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 197,8187,1 | 197,8187,1 | МБРБ | 004 | Исполнено. Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 24.10.2018 года |
| Благоустройство к многоэтажным жилым домам в микрорайоне "Северный", села Заречное, Костанайского района (I, II этап) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 102,7 | 102,7 | РБ | 004 | Исполнено. Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 29.10.2018 года |
| Канализация мкр. "Нұр Әлем" пос. Затобольск Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 3,7 | 3,7 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Водоснабжение мкр. "Нұр Әлем" пос. Затобольск Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 5,7 | 5,7 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Газоснабжение мкр. "Нұр Әлем" пос. Затобольск Костанайского района  | млн. тенге |  | Отдел строительства | 2,0 | 2,0 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Теплоснабжение мкр. " Нұр Әлем" пос. Затобольск Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 1,3 | 1,3 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Канализация мкр. "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" пос. Затобольск Костанайского района (СМР, экспертиза) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 22,70,2 | 22,70,2 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Водоснабжение мкр. "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" пос. Затобольск Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 22,7 | 22,7 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Газоснабжение мкр. "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" пос. Затобольск Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 0,6 | 0,6 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Электроснабжение мкр. "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" пос. Затобольск Костанайского района | млн. тенге |  | Отдел строительства | 12,6 | 12,6 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек", "Астана" и "Нұр Әлем" Костанайского района. Газоснабжение. | млн. тенге |  | Отдел строительства | 44,8 | 44,8 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Внеплощадочные канализационные сети и КНС к новым микрорайонам "Байтерек" в селе Мичуринское, "Астана" и "Нур Алем" в поселке Затобольск | млн. тенге |  | Отдел строительства | 9,0 | 9,0 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Схема внешнего электроснабжения п.Затобольск и Строительство подстанции на 16 мВт Костанайского района (разработка ПСД) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 2,9 | 2,9 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Инженерные коммуникации к малоэтажной застройке с. Заречное (в конце ул. Юбилейная) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 3,5 | 3,5 | МБ | 004 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Строительство парковой зоны в поселке Затобольск | млн. тенге |  | Отдел строительства | 239,8 | 239,8 | МБ | 007 | Исполнено. Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 31.10.2018 года |
| Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод в системе водоснабжения поселка Затобольск | млн. тенге |  | Отдел строительства | 23,1202,7 | 23,1202,7 | МБРБ | 058 | Исполнено. Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 31.07.2018 года |
| Водоснабжение села Владимировка Костанайского района Костанайской области (разработка ПСД) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 5,4 | 5,4 | МБ | 058 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Водоснабжение села Надеждинка Костанайского района Костанайской области (разработка ПСД) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 5,3 | 5,3 | МБ | 058 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Водоснабжение села Московское Костанайского района Костанайской области (разработка ПСД) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 3,7 | 3,7 | МБ | 058 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Садчиковка Костанайского района Костанайской области (разработка ПСД) | млн. тенге |  | Отдел строительства | 4,5 | 4,5 | МБ | 058 | Исполнено. Объект, переходящий на 2019г. |
| ***Дороги и транспорт*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Расчеты местного исполнительного органа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 60,0 | 72,0 |  |  | Достигнут. |
| Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | 0 | 0 |  |  | Все населенные пункты охвачены автотранспортным сообщением. |
| Реконструкция улицы Ленина в поселке Затобольск | млн. тенге |  |  | 145,7 | 145,7 | МБ | 458022 | Исполнено. Объект сдан в эксплуатацию, акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.10.2018г. |
| ***Жилищно-коммунальное хозяйство*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Расчеты местного исполнительного органа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0 | 0 |  |  | Нет объектов кондоминиума. |
| Доступ сельских населенных пунктов к централизованному:водоснабжениюводоотведению | % | 30,08,5 | 30,08,5 |  |  | Достигнут.  |
| Доля модернизированных сетей от общей протяженности:теплоснабжениегазоснабжениеэлектроснабжение | % | 1540100 | 1540100 |  |  | Достигнут. |
| Протяженность модернизированных сетей:теплоснабжениегазоснабжениеэлектроснабжение | км | 0,8828,38521,0 | 0,8828,38521,0 |  |  | Достигнут. |
| Реконструкция центральной котельной поселка Затобольск (разработка ПСД) | млн. тенге |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 7,8 | 7,8 | МБ | 458019 | Исполнен. Объект, переходящий на 2019г. |
| Капитальный ремонт насыпной водозащитнойдамбы-плотины пруда "Чин-Сай" в селеВоскресеновка Костанайского район | млн. тенге |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 147,4 | 147,4 | МБ | 458012 | Исполнено. Объект сдан в эксплуатацию, акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.10.2018г. |
| Благоустройство береговой зоны летнего оздоровительного комплекса в селе Садовое с устройством крытого павильона на воде | млн. тенге |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 168,7 | 168,7 | МБ | 458048 | Исполнено. Объект сдан в эксплуатацию, акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.08.2018г. |
| Строительство водопровода по улице Майлина – Ленина - Набережная села Заречное Костанайского районаКостанайской области | млн. тенге |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 16,9 | 16,9 | МБ | 458058 | Исполнено. Объект сдан в эксплуатацию, акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.07.2018г. |
| Реконструкция двух скважин Затобольского водозабора Костанайского района (№ 1 и № 4) | млн. тенге |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 24,5 | 24,5 | МБ | 458058 | Исполнено. Объект сдан в эксплуатацию, акт приемки объекта в эксплуатацию от 11.06.2018г. |
| **Направление: Экология и земельные ресурсы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения района, города услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Расчеты местного исполнительного органа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 23,0 | 23,0 |  |  | Достигнут. |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | 93,3 | 10,0 |  |  | Не достигнут. Полигоны ТБО находятся в частной собственности, приведение в соответствии экологических требований за счет бюджетных средств не приходится возможным. |
| Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда | тыс. га | 19002,0 | 19000,2 |  |  | Достигнуто. Снижение лесных пожаров. |
| Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | 0,5 | 0 |  |  | Предоставление физическим и юридическим лицам земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства из земель запаса посредством проведения торгов не производилась. |
| Организационная работа по охвату населения области услугами по сбору и транспортировке отходов |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  | Исполнено. Проведены мероприятия по закреплению населенных пунктов за существующими полигонами ТБО, в целях осуществления вывоза и размещения коммунальных отходов от населения на данных полигонах ТБО. |