## 23.01.2017
Реализация программы развития Сарысуского района на 2016-2020 годы информация об итогах оценки информация о результатах
№ | Атауы | Единица измерения | Завершение | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | На протяжении лет | [7 empty] | Источники финансирования | Информация о выполнении, неисполнении (причины сбоя) | Код бюджетной программы
[6 empty] | По факту | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | Барлығы | Исполнение 2016 год | 2016 жыл орындалуы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Направление: Экономика
3.2.1. Промышленность
Цель 3.2.1.1. Повышение промышленного потенциала района
Целевой индикатор
1 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | * | * | Отдел предпринимательства и промышленности районого акимата | 50 | 50.4 | 103 | 105 | 110 | * | 50.4 |  | * | выполнено | *
2 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | * | * |  | 90 | 90.1 | 102 | 103 | 104 | * | 90.1 |  | * | выполнено | *
| газоснабжение, пароснабжение и кондиционирование воздуха | % | * | * |  | 100 | 105.2 | 101.5 | 102 | 103 | * | 105.2 |  | * | выполнено | *
| водоснабжение; канализационная система, управление отходами и контроль | % | * | * |  | 75 | 75 | 102.5 | 104 | 105 | * | 75 |  | * | выполнено | *
3 | Индекс реального объема добычи полезных ископаемых и разработки карьеров (в зависимости от направления отрасли) | % | * | * |  | 106 | 156.4 | 104.5 | 105 | 106.3 | * | 156.4 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Увеличение объемов производства промышленной продукции |  | информация | постоянно | Отдел предпринимательства и промышленности районогоакимата | Не требуется финансирование
2 | Работа по увеличению местного содержания в закупках национальных компаний и крупных предприятий области, подписание меморандумов и контрактов по поддержке местных производителей, развитие партнерской программы в моногородах области. Участие предприятий в конкурсах и выставках |  | информация | постоянно |  | Не требуется финансирование
3 | ТОО «ЕвроХим-Каратау» строительство в Жанатасе фосфатно-перерабатывающего химического комплекса (950 млн. Долл. США инвестиций) | тыс тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2015-2020 годы | Отдел предпринимательства и промышленности районого акимата, ТОО «ЕвроХим-удобрение | Выполнение работ по плану | [7 empty] | Личные средства |  | *
4 | Асфальтобетонный завод ТОО «Таразская автомобильная дорога». Объем инвестиций - 250,0 млн тенге. | тыс тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2016г. | Отдел предпринимательства и промышленности районного акимата, ТОО «Тараз көлік жолы» | Выполнение работ по плану | [7 empty] | Личные средства |  | *
5 | Строительство завода по переработке соли. Объем инвестиций - 422,1 млн. тенге | тыс тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2016-2017г | Отдел предпринимательства и промышленности районного акимата «Соляная компания «Асыл тұз» ЖШС | Выполнение работ по плану | [7 empty] | Личные средства |  | *
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Агропромышленный комплекс
Цель 3.2.2.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного
Целевой индикатор
1 | ИФО продукции сельского хозяйства | % | * | * | Отдел сельского хозяйства акимата Сарысуского районного | 101.1 | 102.1 | 102.2 | 102.4 | 102.8 | * | 101.1 |  | * | выполнено | *
2 | Индекс объема валовой продукции растениеводства | % | * | * |  | 100 | 101.9 | 102 | 102.1 | 102.2 | * | 100 |  | * | выполнено | *
3 | Увеличить урожайность (в зависимости от направления ветви) | га | * | * |  | 17200 | 17200 | 17320 | 17370 | 17400 | * | 18390 |  | * | выполнено | *
4 | масличные культуры | га | * | * |  | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | * | 7730 |  | * | выполнено | *
5 | овощные культуры | га | * | * |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | * | 340 |  | * | выполнено | *
6 | Садовые культуры | га | * | * |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | * | 300 |  | * | выполнено | *
7 | Кормовые культуры | га | * | * |  | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | * | 5500 |  | * | выполнено | *
8 | Индекс объема валовой продукции животноводства | % | * | * |  | 101.7 | 101.7 | 101.8 | 101.9 | 102.2 | * | 102.2 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Принимая меры по увеличению общего сбора и урожая зерновых и масличных культур | га. | информация | 2016-2020 гг. | Отдел сельского хозяйства акимата Сарысуского районного | Не требуется финансирование
2 | Принять меры для увеличения общего урожая фруктовых и овощных продуктов | га. | информация | 2016-2020 гг. |  | Не требуется финансирование
3 | Поставка капельной и оросительной зоны до 50 гектаров | га. | информация | 2016-2020 гг. |  | Не требуется финансирование
4 | Приобретение нового оборудования по методу лизинга в соответствии с инструкциями Министерства сельского хозяйства РК | еденица | информация | 2016-2020 гг. |  | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 | 3 | 3 | * | выполнено
5 | осударственная регистрация и регистрация тракторов, прицепов, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | еденица | информация | 2016-2018 гг. |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 15 | 15 | * | выполнено
6 | Субсидирующая стоимость удобрений (кроме органических) | тыс тенге | информация | 2016-2018 гг. |  | 8100 | 8200 | 8400 | 8600 | 8800 | 42100 | 8100 | 8100 | МБ | выполнено
Целевой индикатор
1 | Доля крупного рогатого скота и крупного рогатого скота в организованных хозяйствах | % | * | * | Отдел сельского хозяйства акимата Сарысуского районного | 31.9 | 33.9 | 35.6 | 36.7 | 36.9 | * | 32.5 |  | * | выполнено | *
|  | КРС |  |  |  | 46.3 | 46.1 | 48.2 | 49.2 | 52.2 |  | 47.1
2 | Доля крупного рогатого скота и мелкого скота в разведении породы | % | * | * |  | 24.1 | 25.9 | 26.5 | 28.3 | 29.6 | * | 25 |  | * | выполнено | *
|  | КРС |  |  |  | 12.1 | 12.7 | 12.7 | 13.7 | 15.3 |  | 13.1
мероприятия
1 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | тыс тенге | информация | 2016-2018 гг. | Отдел сельского хозяйства акимата Сарысуского районного | 105300 | 152500 | 160200 | 0 | 0 | 418000 | 105300 | 105300 | МБ | выполнено
2 | Реализация программы «Сыбага» | поголовие | информация | 2016-2020 гг. |  | По индивидуальной программе
3 | Реализация программы «Кулан» | поголовие | информация | 2016-2020 гг. |  | По индивидуальной программе
4 | Реализация программы "Алтын асык" | поголовие | информация | 2016-2020 гг. |  | По индивидуальной программе
Целевой индикатор
1 | Сокращение доли субсидируемых субсидий | % | * | * | Отдел сельского хозяйства акимата Сарысуского районного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |  |  | * |  | *
мероприятия
1 | Провести организационно – правовые мероприятия в районах области по недопущению нарушения при субсидировании |  | информация | постоянно | Отдел сельского хозяйства акимата Сарысуского районного | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Малый и средний бизнес, торговля
Цель. 3.2.3.1.Создание условий для роста субъектов МСБ
Целевой индикатор
1 | ИФО розничной торговли | % | * | * | Отдел предпринимательства и промышленности Районного акимата, акимов городов и сельских районов | 102.5 | 102.5 | 102 | 103 | 104 | * | 117.2 |  | * | выполнено | *
2 | ИФО оптовой торговли | % | * | * |  | 71.6 | 71.6 | 71.7 | 71.8 | 71.9 | * | 6,2 есе |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Увеличение оборота района | * | информация | 2016-2020 гг. | Отдел предпринимательства и промышленности Районного акимата, аким города и сельских акимов | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
2 | Увеличить количество сайтов современной торговли и их долю в общем обороте розничной торговли | * | информация | 2016-2020 гг. |  | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
3 | Проведение ярмарок социально значимых товаров и прямых продаж сельскохозяйственной продукции населению | * | ярмарки | 2016-2020 гг. |  | Қаржыландыруды қажет етпейді | [7 empty] | * |  | *
ИТОГО |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.4. Инновации и инвестиции
Цель. 3.2.4.1. Развитие инноваций и рост инвестиций
Целевой индикатор
1 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | * | * | Отдел предпринимательства и промышленности акимата | 103.1 | 103.1 | 103.3 | 103.8 | 102.3 | * | 114.3 |  | * | выполнено | *
2 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | * | * |  | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | * | 4.9 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Реализация инвестиционных проектов | тыс тенге | информация о результатах года | 2016-2020 гг. | Отдел предпринимательства и промышленности акимата | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
2 | Развитие услуг для инвесторов, развитие государственно-частного партнерства в регионе, проведение инвестиционных форумов, привлечение стратегических инвесторов для развития сельского хозяйства и химической промышленности, создание совместных предприятий с якорь-инвесторами в приоритетных секторах экономики, создание промышленной зоны, мониторинг и анализ промышленных зон | * | информация | 2016-2020 гг. |  | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
3 | Содействие изобретательности и изобретательности; Привлечение частных инвесторов к инновационному предпринимательству; Содействие разъяснению сути инноваций среди общественности и заинтересованных сторон | * | информация | 2016-2020 гг. |  | Не требуется финансирование
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. Развитие центров экономического роста
Цель 3.2.5.1. Развитие моногородов экономического роста
Целевой индикатор
1 | Рост численности населения в опорных СНП, в том числе | тыс челевек | * | * | Аппарат акима города Жанатас и акима Байкадамского сельского округа | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | * | 5.9 |  | * | выполнено | *
2 | Строительство и реконструкция объектов социальной сферы в малых и моногородах и ОСНП | еденица | * | * |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | * | 1 |  | * | выполнено | *
3 | Открытие объектов предпринимательства в ОСНП | еденица | * | * |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Строительство детского сада на 280 мест по ул. Пушкина, Жанатас, Сарысуйский район, Жамбылская область | тыс тенге | 2015-2016 гг | 2016 г. | отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сарысуского районного акимата | [7 empty] | 361886 | РБ | выполнено | 466037
[13 empty] | 27007 | МБ | выполнено
2 | Реконструкция дома №35 в г.Жанатасе, микрорайон № 1 | тыс тенге | 2016 г. | 2016 г. | [8 empty] | 192132 | МБ | выполнено | 466003
3 | Реконструкция дома №34 в г.Жанатасе, микрорайон №1 | тыс тенге | 2017 г. | 2017 г. |  | 262111 | 305060 |  |  |  | 567171 | 262111 |  | МБ |  | 466003
4 | Строительство Дворца молодежи в Жанатасе | тыс тенге | 2017 г. | 2017 г. |  |  | 673617 |  |  |  | 673617 |  |  | МБ |  | 466
5 | Реконструкция дома №5 в г.Жанатасе, микрорайон №1 | тыс тенге | 2018 г. | 2018 г. |  |  |  | 305060 |  |  | 305060 |  |  | МБ |  | 466003
6 | Реконструкция дома № 15 в г.Жанатасе, микрорайон № 1 | тыс тенге | 2018 г. | 2018 г. |  |  |  | 204261 |  |  | 204261 |  |  | МБ |  | 466003
7 | Открытие реабилитационного центра для инвалидов в селе Саудакенте | тыс тенге | 2018 г. | 2018 г. |  |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | МБ, СБ |  | 466
8 | Реконструкция дома № 41 в г.Жанатасе, микрорайон | тыс тенге | 2019 г | 2019 г. |  |  |  |  | 305060 |  | 305060 |  |  | МБ |  | 466003
9 | Реконструкция дома № 47, г.Жанатас, микрорайон | тыс тенге | 2019 г | 2019 г. |  |  |  |  | 305060 |  | 305060 |  |  | МБ |  | 466003
10 | Строительство спортивного комплекса в селе Саудакент | тыс тенге | 2020 г | 2020 г. | [5 empty] | 300000 | 300000 |  |  | МБ |  | 466
11 | Реконструкция дома № 47, г.Жанатас, микрорайон | тыс тенге | 2020 г | 2020 г. | [5 empty] | 305060 | 305060 |  |  | МБ |  | 466003
Цель 3.2.5.2 Реконструкция моногород инфраструктуры и улучшение социальных условий.
Целевой индикатор
1 | Инвестиции в основной капитал на душу населения в малых и моногородах | % | * | * | Аппарат акима города Жанатас | 103.1 | 103.1 | 103.3 | 103.8 | 102.3 | * | 103.2 |  | * | выполнено | *
2 | теплоснабжение | % | * | * | [6 empty] | * |  |  | * |  | *
| теплоснабжение |  | * | * |  | - | - | - | - | - | * | - |  | * |  | *
| электроснабжение |  | * | * |  | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | * | 50 |  | * | выполнено | *
3 | Доступ к централизованному водоснабжению и водоотведению в т.ч. | % | * | * |  | 78 | 78 | 84 | 91 | 100 | * | 90 |  | * | выполнено | *
4 | Снижение износа тепловых сетей | % | * | * |  | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | * | 10 |  | * | выполнено | *
5 | Снижение износа сетей электроснабжения | % | * | * |  | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | * | 50 |  | * | выполнено | *
6 | Снижение уровня безработицы | % | * | * |  | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | * | 4.6 |  | * | выполнено | *
7 | Снижение доли трудоспособного населения из числа получателей государственной адресной социальной помощи | % | * | * |  | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | * | 23.2 |  | * | выполнено | *
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 262111 | 978677 | 609321 | 610120 | 605060 | 3065289 | 262111
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 262111 | 978677 | 609321 | 610120 | 605060 | 3065289 | 262111
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление: Социальная сфера
3.2.6. Образование
цель: 3.2.6.1. Повышение качества услуг в сфере образования
Целевой индикатор
1 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | еденица | * | * | отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сарысуского районного акимата | 1 | [5 empty] | 1 |  | * |  | *
мероприятия
1 | Финансирование чрезвычайных ситуаций и строительство школ (средная школа Досбола) | тыс тенге | акт приема | 2016-2017 | отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сарысуского районного акимата | 128901 | 198901 |  |  |  | 327802 | 128901 | 170000 | МБ | выполнено | 466021
2 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | * | * | Отдел образования аппарата Сарысуского районного | 52.8 | 52.8 | 54.9 | 57 | 59.9 | * | 65.9 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | тыс тенге | детали | 2016-2020 гг. | Отдел образования аппарата Сарысуского районного | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
Целевой индикатор
3 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | * | * | Отдел образования аппарата Сарысуского районного | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | * | 49.2 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Увеличение доли учебных заведений, создавших условия для инклюзивного образования | тыс тенге | детали | 2016-2020 гг. | Отдел образования аппарата Сарысуского районного | 1733 | 4100 | 4500 | 5200 | 5500 | 21033 | 1733 | 1620 | МБ | выполнено | 464069
Целевой индикатор
4 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | * | * | Отдел образования аппарата Сарысуского районного | 91.8 | 91.8 | 92.2 | 95.8 | 99 | * | 92.9 |  | * | выполнено | *
| в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | * | * |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2 | * | 4.8 |  | * |  | *
мероприятия
1 | Развитие сети дошкольных учреждений | тыс тенге | детали | 2016-2020 гг. | Отдел образования аппарата Сарысуского районного | 274500 | 274500 | 276300 | 278600 | 280200 | 1384100 | 326810 | 289276 | РБ | выполнено | 466040
3 | Размещение государственного заказа на 13 мини-центров | тыс тенге | детали | 2016-2020 гг. |  | 29100 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 69537 | 26500 | РБ | выполнено | 466040
[6 empty] | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | МБ | выполнено | 466009
Целевой индикатор
5 | Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государтсвенному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения | % | детали | 2016-2020 гг. | Жанатас - многоотрослевой колледж, Сарысуский колледж и Колледж №5 | 57.5 | 57.5 | 60.4 | 62.2 | 63.9 | * | 57.5 |  | * | выполнено | *
6 | молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % | детали | 2016-2020 гг. |  | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | * | 14.3 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Занятость выпускников учреждений технического и профессионального образования | число | детали | 2016-2020 гг. | Жанатас - многотрослевой колледж, Сарысуский колледж и Колледж №5 | 145 | 145 | 142 | 140 | 147 | 719 | 145 | 128 | * | выполнено | *
Целевой индикатор
7 | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | детали | 2016-2020 гг. | Сарысуский районный акимат внутренней политики «Сарысу жастары» КГУ | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | * | 100 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Обеспечение деятельности Молодежного ресурсного центра | тыс тенге | счет | 2016-2020 гг. | Сарысуский районный акимат внутренней политики «Сарысу жастары» КГУ | 13944 | 13944 | 13962 | 14939 | 15985 | 72774 | 25409 | 21718 | МБ | выполнено | 456003
2 | Мониторинг государственной молодежной политики в регионе, организация форумов, конкурсов и семинаров для продвижения молодежной политики | тыс тенге | счет | 2016-2020 гг. |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 2000 | 2000 | МБ | выполнено | 456003
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 460778 | 530545 | 333862 | 337839 | 340785 | 1852809 | 564990
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 303600 | 301000 | 302800 | 305100 | 306700 | 1410600 | 396347
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 157178 | 229545 | 31062 | 32739 | 34085 | 442209 | 168643
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7.Труд и социальная защита населения
Цель. 3.2.7.1. Повышение эффективности мер содействия занятости населения и обеспечение безопасности труда
Целевой индикатор
1 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | * | * | отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | 79.1 | 79.1 | 79.4 | 79.9 | 80.1 | * | 80.2 |  | * | выполнено | *
2 | Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп | % | * | * |  | 65.9 | 65.9 | 66.4 | 66.9 | 67.4 |  | 67.3 |  |  | выполнено
3 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в органы занятости | человек | * | * |  | 34 | 34 | 37 | 38 | 40 | * | 73 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Организация платных общественных работ | тыс тенге | счет | 2016-2020гг. | Отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | 82172 | 72060 | 72060 | 72060 | 72060 | 72060 | 82172 | 72060 | МБ | выполнено | 451.002
2 | Создание социальных рабочих мест | тыс тенге | счет | 2016-2020гг. |  | 82172 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 82172 | 5266 | МБ | выполнено | 451.002.-023
[7 empty] | 9479 | 9479 | 9479 | 9479 | 9479 |  | 9479 | МБ
[7 empty] | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 |  | 4115 | МБ
3 | Организация молодежной практики в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» | тыс тенге | счет | 2016-2020гг. |  | 25526 | 10308 | 10308 | 10308 | 10308 | 10308 | 25526 | 10308 | МБ | выполнено | 451.002-023
[7 empty] | 13744 | 13744 | 13744 | 13744 | 13744 |  | 13744 | МБ
[7 empty] | 8229 | 8229 | 8229 | 8229 | 8229 |  | 8229 | МБ
4 | Кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру | тыс тенге | счет | 2016-2020гг. |  | 73375 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 73375 | 1179 | МБ | выполнено | 451.002
[7 empty] | 2568 | 2748 | 2940 | 3146 | 11402 |  | 1000 | МБ
5 | Обслуживание центров занятости | тыс тенге | счет | 2016-2020гг. |  | 39481 | 16999 | 16999 | 16999 | 16999 | 16999 | 39481 | 16999 | МБ | выполнено | 451.023
[7 empty] | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 |  | 1724 | МБ
Целевой индикатор
4 | Доля трудоспособных граждан в общем числе получателей адресной социальной помощи | % | * | * | Отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | 25.36 | 25.36 | 25.21 | 24.53 | 23.94 | * | 23.2 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Сокращение бедности (АСП) путем предоставления адресной социальной помощи малообеспеченным семьям | тыс тенге | решения районных маслихатов | 2016-2020гг. | Отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | 2233 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 3183 | 2433 | МБ | выполнено | 451.005
2 | внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | тыс тенге | счет | 2016-2020гг. |  | 47907 | 26413 | 26413 | 26413 | 26413 | 26413 | 47907 | 26413 | МБ | выполнено | 451.025
[7 empty] | 16609 | 16609 | 16609 | 16609 | 16609 |  | 16609
Целевой индикатор
5 | Удельный вес лиц, охваченных специальными социальными услугами (включая общее число людей, которые в них нуждаются) | % | * | * | Отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | 100 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Предоставление социальных услуг инвалидам в медицинских и социальных учреждениях | человек | счет | 2016-2020гг. | Отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 5 | 0 | * | выполнено | *
2 | Предоставление специальных социальных услуг лицам с психическими расстройствами в психоневрологических медицинских и социальных учреждениях (организациях) | человек | счет | 2016-2020гг. |  | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 35 | 1 | 6 | * | выполнено | *
3 | Проведение социально-педагогической поддержки и реабилитации и адаптации в Центре реабилитации и адаптации детей-инвалидов | человек | счет | 2016-2020гг. |  | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 121 | 1 | 0 | * | выполнено | *
Целевой индикатор
6 | Доля частных социальных услуг, предоставляемых частным сектором (включая неправительственные организации) | % | * | * | Отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | 9.7 | 9.7 | 11.3 | 12.1 | 14.7 | * | 18 |  | * |  | *
мероприятия
1 | Работа с неправительственными организациями | еденица | счет | 2016-2020гг. | Отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | * |  | *
Целевой индикатор
7 | Объекты социальной и инфраструктурной инфраструктуры, доступные для инвалидов, от общего числа паспортируемых объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | * | * | Отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | 100 |  |  | выполнено
мероприятия
1 | Мониторинг объектов инфраструктуры, доступных для инвалидов, из общего числа объектов социальной и транспортной инфраструктуры с паспортом |  | счет | 2016-2020гг. | Отдел занятости и социальных программ акимата Сарысуского района | Не требуется финансирование
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 352866 | 191126 | 191306 | 191498 | 191704 | 199960 | 353816
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 268461 | 60165 | 60165 | 60165 | 60165 | 60165 | 268461
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 84405 | 130961 | 131141 | 131333 | 131539 | 139795 | 85355
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 Культура
Цель 3.2.8.1: Создание условий для развития культурно-массового досуга населения
Целевой индикатор
1 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: | человек |  |  | Отдел культуры и развития языков
| библиотек |  | * | * |  | 541 | 541 | 544 | 547 | 550 | * | 916 |  | * | выполнено | *
| театров |  | * | * | [6 empty] | * |  |  | * |  | *
| концертных организаций |  | * | * | [6 empty] | * |  |  | * |  | *
| музеев |  | * | * | [6 empty] | * |  |  | * |  | *
мероприятия
1 | Пополнение книжного фонда библиотек | тыс тенге | счет | 2016-2020гг. | Отдел культуры и развития языков | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 9500 | 2000 | 500 | МБ | выполнено | 455.006.015
2 | Обеспечения компьютером в библиотеку | еденица | счет | 2016-2020гг. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | 7 |  | выполнено | 455.032.000
3 | Текущий ремонт сельских библиотек Кызылдихана и Шагалалы | тыс тенге | счет | 2016-2020гг. |  | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 50000 | 0 | 6825 | РБ | выполнено | 455,024,015
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 1000 | 26000 | 27000 | 2500 | 3000 | 59500 | 2000 | 7325
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 6825
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 9500 | 2000 | 500
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 Физическая культура и спорт
Цель 3.2.9.1. Создание условий для занятий массовым спортом
Целевой индикатор
1 | Создание условий для занятий массовым спортом | % | * | * | Отдел физической культуры и спорта Сарысуского районного акимата | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | 28.5 |  | * | выполнено | *
2 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | * | * | Отдел физической культуры и спорта Сарысуского районного акимата | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.8 | 23.1 | * | 25.9 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Участие в региональных, республиканских и международных спортивных соревнованиях | тыс тенге | * | 2016-2020гг. | Отдел физической культуры и спорта Сарысуского районного акимата | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 39000 | 9000 | 9310 | МБ | выполнено
2 | Проведение районных, областных, республиканских и международных соревнований по спорту | тыс тенге | * | 2016-2020гг. | Отдел физической культуры и спорта Сарысуского районного акимата | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000 | 7000 | 5300 | МБ | выполнено
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 59000 | 16000
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 59000 | 16000
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10. Туризм
Цель 3.2.10.1 Обеспечение развития туристской деятельности
Целевой индикатор
1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | * | * | отдел предпринимательства и промышленности акимата | 100.1 | 100.1 | 100 | 100.1 | 100.1 | * | 100.1 |  | * | выполнено | *
2 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | * | * |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | 100 |  | * | выполнено | *
3 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | * | * |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | 100 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Разработка туристической карты района и развитие памятников истории и культуры, природных ресурсов и инфраструктуры туризма. Формирование туристического имиджа в Сарысуском районе. Проведение семинаров | тыс тенге | информация | 2016-2020гг. | отдел предпринимательства и промышленности акимата | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 0 | 598 | МБ | выполнено | 494001015159
2 | Увеличение числа туристических объектов в районе | * | информация | 2016-2020гг. |  | Не требуется финансирование
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 0
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 0
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 Развитие трехязычия
Цель 3.2.11.1: Создание условий для изучения государственного, русского и английского языков
Целевой индикатор
1 | Доля населения, владеющего государственным языком | % | * | * | Отдел культуры и развития языков | 98 | 98 | 98.7 | 99.5 | 100 | * | 98 |  | * | выполнено | *
2 | Доля населения, владеющего английским языком | % | * | * |  | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 16 | 18 | * | 13.5 |  | * | выполнено | *
3 | Доля населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | * | * |  | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 13.5 | 14.8 | * | 10.9 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Включение государственных служащих, представителей национальных меньшинств на казахский, русский и английский языки | тыс тенге | окончательная информация | ежегодно | Отдел культуры и развития языков | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
2 | Проведение научно-практических конференций, семинаров, конкурсов, заседаний «круглого стола», фестивалей, олимпиад и тренингов в целях развития трехязычия, пропаганды государственной языковой политики | тыс тенге | окончательная информация | ежегодно |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 500 | 500 | МБ | выполнено | 455.007.015
3 | Проведение социологического анализа в регионе | тыс тенге | социальный анализ | ежегодно |  | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 500
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 500
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направления: Общественная безопасность и правопорядок
3.2.12. Общественная безопасность и правопорядок
Цель 3.2.12.1. Укрепление общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности
Целевой индикатор
1 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | * | * | Сарысуйский районный отдел внутренних дел | 22.8 | 22.8 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | * | 20.3 |  | * | выполнено | *
2 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | * | * |  | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | * | 42.9 |  | * | выполнено | *
3 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | * | * |  | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | * | 1 |  | * | выполнено | *
4 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | * | * |  | 51.1 | 51.1 | 49 | 47.2 | 47 | * | 49.8 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Обеспечить гласность за провонарушения коррупционного характера и всех фактов коррупционных проявлений | тыс тенге | информация | постоянно | Сарысуйский районный отдел внутренних дел | Не требуется финансирование
2 | Приобретение служебного автотранспорта для своевременного выезды на места проишествия, проведение оперативно-розыскных мероприятий и охраны общественного порядка | еденица | покупка | постоянно |  | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 10 | МБ | выполнено | 252.006.015
3 | Приобретение серверного оборудования для расширения системы электронного документооборота | тыс тенге | покупка | постоянно |  | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 4600 | 800 | 601 | МБ | выполнено | 252.006.015
4 | Предоставление информационных технологий (получение компьютерной техники и оборудования связи, видеонаблюдение) | еденица | покупка | постоянно |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 65 | 10 | 10 | МБ | выполнено | 252.006.015
5 | Оборудование для видеонаблюдения и измерения скорости, Сотрудник по безопасности дорожного движения | еденица | покупка | * |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | МБ | выполнено | 252.006.015
6 | Материально-техническое обеспечение ДВД | еденица | покупка | 2016 г. |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 120 | 20 | 11 | МБ | выполнено | 252.006.015
Целевой индикатор
4 | Уровень инфраструктуры аварийного реагирования | % | * | * | Отдел по чрезвычайным ситуациям Сарысуского района | 23 | 23 | 27 | 33 | 39 | * | 100 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Проведение командных упражнений | еденица | * | 2016-2020 гг. | Отдел по чрезвычайным ситуациям Сарысуского района | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | * | выполнено | *
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 4600 | 600
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 4600 | 600
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направления: Инфраструктура
3.2.13. строительство
Цель 3.2.13.1. Строительство и жилищное строительство
Целевой индикатор
1 | Объем строительных работ | % | * | * | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сарысуского районного акимата | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | 111.6 |  | * | выполнено | *
2 | Общая площадь сданных жилых зданий | м2 | * | * |  | 5500 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | * | 5525 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Реконструкция сетей водоснабжения г. Жанатас Сарысусского района Жамбылской области. | тыс тенге | 2017 г. | 2017 г. |  | 24000 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 24000 | 15990 | МБ | выполнено
2 | Разрабатывать и анализировать молодежный комплекс города Жанатас | тыс тенге | 2017 г. | 2017 г. |  | 4262 | 185618 | 185618 | 185618 | 185618 | 185618 | 4262 | 185618 | МБ | выполнено
3 | Подготовка ПСД с государственной экспертизой многоэтажной реконструкции жилья в Жанатасе | тыс тенге | 2016-2019 г.г | 2016-2019 г.г |  | 31293 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 31293 | 1902.1 | МБ | выполнено
4 | Строительство спортивного зала в школе Арыстанды | тыс тенге | 2017 г. | 2017 г. |  | 107009.9 | [5 empty] | 107009.9 |  | МБ | выполнено
5 | Реконструкция дома №34 в г.Жанатасе, микрорайон №1 |  | 2017 г. | 2017 г. |  | 262111 | [5 empty] | 262111 |  | МБ | выполнено
6 | Строительство свалки для лечения и профилактики псороптоза мелкого скота в селе Игилик | тыс тенге | 2017 г. | 2016 г. |  | 7030.2 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 7030.2 | 3055 | МБ | выполнено
7 | Строительство свалки для лечения и профилактики псороптоза мелкого скота в селе Камкалы |  | 2017 г. | 2017 г. |  | 7147.2 | [5 empty] | 7147.2 |  | МБ | выполнено
8 | Строительство свалки для лечения и профилактики псороптоза мелкого скота в селе Жайылма |  | 2017 г. | 2017 г. |  | 7035.2 | [5 empty] | 7035.2 |  | МБ | выполнено
9 | Подготовка ПСД с государственной экспертизой проекта инженерной инфраструктуры для 4,5 микрорайонов в Жанатасе |  | 2017 г. | 2017 г. |  | 6702.6 | [5 empty] | 6702.6 |  | МБ | выполнено
10 | Провести государственную экспертизу ПСД по строительству системы водоснабжения в селах Актогай, Жайлауколь, |  | 2017 г. | 2016 - 2017 г.г. |  | 335 | [5 empty] | 335 |  | МБ | выполнено
11 | Разработать ПСД и государственную экспертизу для строительства системы водоснабжения в селе Арыстанды и Кызыл Дихан. | тыс тенге | 2017 г. | 2017 г. |  | 12084.2 | 3831 | 3831 | 3831 | 3831 | 3831 | 12084.2 | 3831 | МБ | выполнено
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 469010.3 | 211014 | 211014 | 211014 | 211014 | 211014 | 469010.3 | #REF!
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 469010.3 | 211014 | 211014 | 211014 | 211014 | 211014 | 469010.3 | #REF!
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14. Дороги и транспорт
Цель 3.2.14.1. Развитие автомобильных дорог и автотранспортного сообщения между населенными пунктами
Целевой индикатор
1 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | * | * | Отдел жилищно-коммунального хозяйства районного акимата | 74.5 | 74.5 | 76.7 | 78.2 | 79.6 | * | 76 |  | * | выполнено | *
2 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | * | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Средний ремонт улицы Абай в городе Жанатас составляет 1,9 км | тыс тенге | акт приема | 2017 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства районного акимата | 41161 |  |  |  |  | 41161 | 41161 | 18538 | МБ | выполнено | *
2 | Среднее ремонт улицы Куракбай в Жанатасе 1,6 км | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 53283 |  |  |  |  | 53283 | 53283 | 16290 | МБ | выполнено | *
3 | Средний ремонт улицы Абылайхан - М. Куздубаева (1,150) в селе Саудакент | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 27670 |  |  |  |  | 27670 | 27670 | 18997 | МБ | выполнено | *
4 | Средний ремонт улицы Н.Мадамарова в селе Тогизкент 1,2 км | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 30107 |  |  |  |  | 30107 | 30107 | 35386 | МБ | выполнено | *
5 | Средний ремонт улицы Омарова-Жумабекова в селе Ондирис 2,25 км | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 31879 |  |  |  |  | 31879 | 31879 | 18912 | МБ | выполнено | *
6 | Средний ремонт советской улицы в с. Жайылма 1,2 км | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 27629 |  |  |  |  | 27629 | 27629 | 34106 | МБ | выполнено | *
7 | Средний ремонт улицы Сагинтаева в селе Уиым | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 17167 |  |  |  |  | 17167 | 17167 | 65899 | МБ | выполнено | *
8 | Содержания дорог(реконструкция дорог в селе Саудакент и Тогызкент 6800) | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 12700 |  |  |  |  | 12700 | 12700 | 11197 | МБ | выполнено | *
9 | Реконструкция улицы Сейфуллина в городе Жанатас | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 14289 |  |  |  |  | 14289 | 14289 | 3466 | МБ | выполнено | *
10 | Средний ремонт улицы Муканова в г.Жанатас | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 2478 |  |  |  |  | 2478 | 2478 | 18969 | МБ | выполнено | *
11 | Средний ремонт районных дорог | тыс тенге | акт приема | 2017 г. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12214 | МБ | выполнено | *
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 258363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258363 | 258363
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 258363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258363
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.15. Связь и коммуникации
Цель 3.2.15.1. Повышение уровня цифровой грамотности и развитие связи
Целевой индикатор
1 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | еденица | * | * | Сарысу АОТ (АО «Казахтелеком») | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | * | 8.1 |  | * | выполнено | *
2 | Доля пользователей Интернета | % | * | * | Сарысу АОТ (АО «Казахтелеком») | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | * | 3.6 |  | * | выполнено | *
3 | Уровень цифровой грамотности населения | % | * | * | Аппарат акима сарысуского района | 67 | 67 | 69 | 71 | 75 | * | 99 |  | * | выполнено | *
4 | Предоставление мобильных услуг населенным пунктам с населением более 1000 человек | % | * | * |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | выполнено
мероприятия
1 | Предсказуемость мобильных услуг составляет более 1000 человек | тыс тенге | * | * | Аппарат акима сарысуского района | 3141.5 | 3141.5 | 3141.5 | 3141.5 | 3141.5 | 15707.5 | 3141.5 | 3141.5 | МБ | выполнено | 120.002.015
2 | Работа с общедоступными точками доступа | тыс тенге | * | * |  | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 2520 | 504 |  | МБ |  | 120.002.015
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 3141.5 | 3141.5 | 3141.5 | 3141.5 | 3141.5 | 3141.5 | 3141.5
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 3645.5 | 3645.5 | 3645.5 | 3645.5 | 3645.5 | 18227.5 | 3645.5
3.2.16. Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель 3.2.16.1. Обеспечение качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой населения
Целевой индикатор
1 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | * | * | Отдел жилищно-коммунального хозяйства районного акимата | - | - | - | - | - | * | - | *
2 | Доступ к централизованному водоснабжению и очистке сточных вод в городах | % | * | * | [6 empty] | * |  | *
| водоснабжение |  |  |  |  | 76.5 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 |  | 76.5 |  |  | выполнено
| вращать воду |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 69 | 70 | 70.5 |  | 68.5 |  |  | выполнено
3 | Доступ к централизованному водоснабжению в сельских районах | % | * | * |  | 68 | 68 | 68 | 68 | - | * | 68 | * |  | выполнено
4 | Доля обновленных сетей в общей длине: | %
4.1. | теплоснабжение |  | * | * |  | - | - | - | - | - | * | - | *
4.2. | газоснабжение |  | * | * | [6 empty] | * |  | *
4.3. | электропитание |  | * | * |  | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 13.2 | 9.8 | * | 12 | * |  | выполнено
мероприятия
1 | Реконструкция жилых домов в г.Жанатасе в рамках Программы регионального развития до 2020 года» | тыс тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2017-2020 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства районного акимата | 0 | 527000 | 350000 | 400000 | 450000 | 1727000 | 0
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 527000 | 350000 | 400000 | 450000 | 1727000
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 527000 | 350000 | 400000 | 450000 | 1727000
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направления: Экология и земельные ресурсы
3.2.17. Экология и земельные ресурсы
Цель 3.2.17.1: Обеспечение экологической безопасности, развитие водного хозяйства и охрана окружающей среды
Целевой индикатор
1 | На территории Государственного лесного фонда | тыс га | акт принятия | 2016-2020 гг. | Сарысу государственное учреждение по охране лесов и дикой природы | 193.725 | 193.725 | 194.395 | 195.095 | 196.195 | 973.135 | 194395 |  | * | выполнено | *
2 | Средняя площадь лесного пожара в районе государственного лесного фонда | тыс га | акт принятия | 2016-2020 гг. |  | - | - | - | - | - | - | - |  | * |  | *
мероприятия
1 | Приобретение основного оборудования для проведения профилактических мероприятий по предотвращению пожаров на территории государственного лесного фонда | тыс тенге | акт принятия | 2016-2020 гг. | Сарысу государственное учреждение по охране лесов и дикой природы | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 710 | 165 | 97.2 | МБ | выполнено | *
2 | Проведение противопожарных профилактических мероприятий на территории государственных лесных ресурсов | тыс тенге | акт принятия | 2016-2020 гг. |  | 1930 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 9770 | 2883 | 1918.2 | МБ | выполнено | *
3 | Посев саксаульских лесов на территории пустыни Государственного лесного фонда и плантация деревянных саженцев саксаульскими саженцами | тыс тенге | акт принятия | 2016-2020 гг. |  | 4200 | 4200 | 4500 | 4700 | 4900 | 22500 | 4586 | 4261.2 | МБ | выполнено | *
4 | Воспроизводство деревянных саженцев и возделывание лесных насаждений, укрепленных лесопосаждением и озеленением окрестностей | тыс тенге | акт принятия | 2016-2020 гг. |  | 470 | 470 | 490 | 500 | 520 | 2450 | 723 | 594.1 | МБ | выполнено | *
Нысаналы индикатор
3 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту | % | * | 2016-2020 жж. | Сарысу ауданы әкімдігінің жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімдері | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * |  |  | * |  | *
4 | Жыртылған жер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі (ауыспалы егіс алқабы) | % | * | 2016-2020 жж. |  | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | * |  |  | * |  | *
5 | Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы жайылымдық ауыспалы егіс үлесі (азықтық ауыспалы егіс) | % | * | 2016-2020 жж. |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | * |  |  | * |  | *
Целевой индикатор
5 | Доля их использования в связи с выработкой твердых бытовых отходов | % | * | 2016-2020 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства районного акимата | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | * | 15 |  | * | выполнено | *
6 | Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | % | * | 2016-2020 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства районного акимата | 74 | 74 | 74 | 80 | 80 | * | 74 |  | * |  | *
7 | Процент объектов твердых твердых отходов, которые соответствуют экологическим требованиям и санитарным правилам (из общего числа мест их размещения) | % | * | 2016-2020 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства районного акимата | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | * | 15 |  | * |  | *
мероприятия
1 | Своевременное предоставление твердых отходов на полигоны | * | * | 2016-2020 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства районного акимата | Проведение работ через соответствующие учреждения | [7 empty] | * |  | *
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 6730 | 6730 | 7080 | 7320 | 7570 | 35430 | 8357
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 6730 | 6730 | 7080 | 7320 | 7570 | 35430 | 8357
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направления : государственные услуги
3.2.18.Государственные услуги
Цель 3.2.18.1. Обеспечение доступности и повышение качества государственных услуг для населения
Целевой индикатор
1 | Повышение уровня удовлетворенности качеством государственных услуг, предоставляемых местными исполнительными органами | % | * | * | Аппарат акима сарысуского района | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | * | 97.8 |  | * | выполнено | *
мероприятия
1 | Проводить меры внутреннего контроля за качеством предоставляемых государственных услуг | количество проверок | ссылка на результаты внутреннего контроля | согласно плану 2016-2020 гг. | Аппарат акима сарысуского района | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
2 | Размещение стандартов и положений государственных служб на официальных сайтах акима области и поставщиков услуг | шт | Пополнение интернет-ресурсов | 2016-2020 гг. |  | Не требуется финансирование | [7 empty] | * |  | *
ВСЕГО |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБ |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Другие источники |  |  |  | тыс тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1940203.8 | [5 empty] | 2052992.8
| РБ |  |  |  |  | 29100 | [5 empty] | 69537
| МБ |  |  |  |  | 1911103.8 | [5 empty] | 1983455.8
| Другие источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2
Сроки исполнения
5
*
*
*
*
*
постоянно
постоянно
2015-2020 годы
2016г.
2016-2017г
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
*
*
*
*
*
*
2016-2020 гг.
2016-2020 гг.
2016-2020 гг.
2016-2020 гг.
2016-2018 гг.
2016-2018 гг.
*
*
2016-2018 гг.
2016-2020 гг.
2016-2020 гг.
2016-2020 гг.
*
постоянно
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
2016-2020 гг.
2016-2020 гг.
2016-2020 гг.
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
2016-2020 гг.
2016-2020 гг.
2016-2020 гг.
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
*
2016 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2019 ж.
2019 ж.
2020 ж.
2020 ж.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
2016-2017
*
2016-2020 ж.ж.
*
2016-2020 ж.ж.
*
*
2016-2020 ж.ж.
2016-2020 ж.ж
2016-2020 ж.ж
2016-2020 ж.ж
2016-2020 ж.ж
2016-2020 ж.ж
2016-2020 ж.ж
2016-2020 ж.ж
2016-2020 ж.ж
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
*
2016-2020жж.
2016-2020жж.
2016-2020жж.
2016-2020жж.
2016-2020жж.
*
2016-2020жж.
2016-2020жж.
*
2016-2020жж.
2016-2020 жж.
2016-2020жж.
*
2016-2020жж.
*
2016-2020 жж.
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
*
*
2016-2020 жж
2016-2020жж
2016-2020жж
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
2016-2020 жж
2016-2020 жж
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
*
2016-2020жж
2016-2020жж
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
*
ежегодно
ежегодно
ежегодно
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
*
*
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
*
2016 ж.
*
2016-2020 жж.
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2016 ж.
2017-2018 жж.
2017-2020 жж
2017-2020 жж
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
*
*
*
*
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
*
*
*
*
*
2017-2020 жж.
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
2016-2020 жж.
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
*
согласно плану 2016-2020 гг.
2016-2020 жж.
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге
тыс тенге