**Тараз қаласын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған**

**бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік**

|  |  |
| --- | --- |
| Есепті кезең | 2017 ж. |
| Іске асыру кезеңі | 2016-2020 жж. |
| Мемлекеттік орган атауы | Тараз қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |

**1. Мақсатқа қол жеткізу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **2017 жылдың жоспары** | **2017 жылдың нақты көрсеткіштері** | **Орындалуы туралы ақпарат** |
| **Бағыт: Экономика** | | | | | |
| **3.2.1.Өнеркәсіп** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.1.1: Қаланың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру** | | | | | |
| 1 | Өнеркәсіп өнімінің нақты индекс көлемі | % | 100,6 | 103,8 | Көрсеткіш орындалды |
| 2 | Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлем индексі | % | 102,0 | 122,3 | Көрсеткіш орындалды |
| 3 | Өңдеу өнеркәсібінің ішкі салалары (салалық бағытқа байланысты) өнімін шығарудың нақты көлем индексі | % | - | - |  |
| 3.1 | Химия өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | 100,8 | 145,4 | Көрсеткіш орындалды |
| 3.2 | Жеңіл өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | 105,0 | 110,3 | Көрсеткіш орындалды |
| 3.3 | Тамақ өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | 97,2 | 97,5 | Көрсеткіш орындалды |
| 3.4 | Ағаш өндеу өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | 99,3 | 100,0 | Көрсеткіш орындалды |
| 3.5 | Құрылыс материалдар өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | 101,5 | 101,5 | Көрсеткіш орындалды |
| 3.6 | Машина жасау және металл өндеу өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | 101,6 | 119,5 | Көрсеткіш орындалды |
| 4 | Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазуда өнім шығарудың нақты көлем индексі | % | 100,1 | 100,1 | «Крафтпис» АҚ-ы мен «Жамбыл-гипсстрой» ЖШС-і «Жамбыл гипс» АҚ-ң филиалдары қазіргі таңда «Жамбыл-гипсстрой» ЖШС-і құрылыс саласымен айналысатын болғандықтан 2016 жылы «Жамбыл гипс» АҚ-ң жаңа зауытының құрлысын салып аяқтаған. Ағымдағы жылы құрылыс саласы бойынша тапсырыс болмағандықтан кәсіпорын уақытша жұмыс жасамай тұр.  Ал «Крафтпис» АҚ-ы тек «Жамбыл гипс» АҚ-ы тарапынан арнайы тапсырыс болғанда ғана жұмыс жасайды. Бүгінгі күнге бір ғана цех жұмыс жасап тұр. Ағымдағы жылы тапсырыстың төмендеуіне байланысты өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 48,3 % ға өнім өндіру көлемі төмендеп отыр. |
| **3.2.2. Агроөнеркәсіп кешені** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.2.1: Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау** | | | | | |
| 1 | Ауылшаруашылығы өнімін шығарудың нақты көлем индексі | % | 100,0 | 100,1 | 2017 жылы 7 948,1 млн. теңге немесе нақты көлем индексі 100,1 пайызды құрады. |
| 2 | Өсімдік шаруашылығы өнімін шығарудың нақты көлем индексі | % | 100,6 | 99,2 | 2017 жылы өсімдік шаруашылығы өнімінің көлемі 5 852,5 млн. теңгені құрады. НКИ 99,2%-ға дейін төмендеу себебі қала аумағындағы ШҚ жерлері мемлекет мұқтажы үшін алынып қоюына байланысты. |
| 3 | Егін алқабын арттыру (салалық бағытқа байланысты) | Га | - | - |  |
| 3.1 | Көкөніс дақылдар | Га | 1400 | 1856 | Орындалды |
| 3.2 | Мал азығы дақылдары | Га | 140 | 270,8 | Орындалды |
| 4 | Мал шаруашылығы өнімін шығарудың нақты көлем индексі | % | 100,4 | 104,8 | Мал шаруашылығының өнімі 1 291,0 млн.теңгені құрады. |
| **3.2.3. Шағын және орта бизнес, сауда** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.3.1: ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау** | | | | | |
| 1 | Бөлшек сауданың нақты көлем индексі | % | 102,0 | 103,6 | Бөлшек сауданың нақты көлем индексі орындалды. |
| 2 | Көтерме сауданың нақты көлем индексі | % | 100,3 | 84,1 | Көтерме сауданың нақты көлем индексі 84,1 пайыз, яғни көрсеткіш орындалмады. |
| **3.2.4. Инновациялар және инвестициялар** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.4.1: Инновацияны дамыту және инвестицияны арттыру** | | | | | |
| 1 | Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсу қарқыны | % | 101,0 | 115,1 | 2017 жылы халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 179,7 мың теңгені құрады немесе 115,1% орындалып отыр.  2016 жылы – 156,1 мың теңге. |
| 2 | Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың ішіндегі инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі | % | 18,0 | 18,2 | Қалада 543 кәсіпорын тіркелсе, оның ішінде 99 кәсіпорын инновациялық белсенді немесе үлесі 18,2% құрап отыр. |
| **Бағыт: Әлеуметтік сала** | | | | | |
| **3.2.5. Білім** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.5.1: Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру** | | | | | |
| 1 | Жұмыс істеп тұрған апатты және үш ауысымды мектептер саны | Бір. | 2 | 2 | **Орындалды.** Үш ауысымды мектептер саны – 2 (№24 гимназия, №55 орта мектеп). №24 гимназияның жобалық қуаты –550 орын, оқушы саны –1283. №55 ОМ жобалық қуаты – 600 орын, оқушы саны – 2322. Аталған мектептердегі үш ауысымды оқытуды жою мақсатында №24 гимн. жанынан 300 орынды жапсарлас ғимараттың, «Шөлдала» шағын ауданында 900 орынды жаңа мектеп ғимаратының құрылысы жүргізіліп жатыр. Пайдалануға берілу мерзімі – 2018 жылдың IV тоқсаны. |
| 2 | Жаратылыстану-математика пәндері бойынша білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы меңгерген оқушылар үлесі | % | 53,0 | 65,0 | **Орындалды.** 1-11 сынып оқушыларының саны – 63828, оның ішінде жаратылыстану-математика пәндері бойынша білім беру бағдарламаларын табысты меңгерген оқушылар саны – 41473, бұл барлық оқушылар санының 65% құрайды. 1 сыныпта – 7286 (84,8%), 2 сыныпта – 6093(78,4%), 3 сыныпта – 5164 (75,5%), 4 сыныпта – 3885(72,3%), 5 сыныпта – 3371(61,4%), 6 сыныпта – 3371(56,3%), 7 сыныпта-2880(51,5%), 8 сыныпта – 2248(46,1%), 9 сыныпта –1909 (41,5%), 10 сыныпта – 1245(46,8%), 11сыныпта-1155(53,9%). |
| 3 | Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивті біліммен қамтылуы | % | 8,9 | 17,9 | **Орындалды.** Қала бойынша мүмкіндігі шектеулі балалар саны - 1081, оның ішінде инклюзивті біліммен қамтылғаны - 194 (44 мектепте). Бұл барлық мүмкіндігі шектеулі балалардың 17,9 пайызын құрайды. |
| 4 | Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту | % | 88,8 | 91,8 | **Орындалды.** 3-6 жас аралығындағы балалар саны – 33270, оның ішінде 0,1 сыныпта білім алатыны – 16422, балабақшаларда – 15466. 3-6 жас аралығындағы балалардың қамтылу үлесі 91,8 пайызды құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 6,8 пайызға өсті, 2017 жылдың жоспары 3 пайызға артық орындалды. |
| 4.1 | оның ішінде жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдар желілерін дамыту есебінен | % | 8,5 | 18,6 | **Орындалды.** Жекеменшік 45 балабақша мен 1 шағын орталықта 3-6 жастағы 2874 бала мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамтылған. Бұл барлық қамтылған балалардың 18,6 пайызын құрап, жоспардағы көрсеткіш 10,1 пайызға артығымен орындалды. |
| Жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі | % | 28,0 | 41,4 | **Орындалды.** 111 мектепке дейінгі білім мекемесінің 46-ы жекеменшік балабақшалар мен шағын орталықтар. 2017 жылы ашылған 1456 орынның 1176-сы жекеменшік мекемелер есебінен ашылды. Жекеменшік мекемелер барлық мектепке дейінгі ұйымдардың 41,4% құрайды. Жоспар 13,4 пайызға артық орындалды. |
| 5 | Мемлекеттік тапсырыс бойынша техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары түлектері мен оқуды аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастырылғандарының үлесі | % | 46,0 | - |  |
| 6 | Типтік жастағы (14-24 жас) жастардың техникалық және кәсіптік біліммен қамтылу үлесі | % | 32,7 | - |  |
| 7 | 14 пен 29 жас аралығындағы тұрғындар арасында жастарға қатысты мемлекеттік саясатқа қанағаттану деңгейі | % | 73,0 | 76,2 | Қоғамдық пікір диагностикасы шеңберінде жүргізілген әлеуметтік зерттеулер нәтижесінде 14 пен 29 жас аралығындағы тұрғындар арасында жастарға қатысты мемлекеттік саясатқа қанағаттану деңгейі 76,2 пайызды құрады. |
| **3.2.6. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.6.1: Жұмыспен қамтуға ықпал ету шараларының тиімділігін арттыру және қауіпсіз еңбекпен қамтамасыз ету** | | | | | |
| 1 | Жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінгендердің ішінен жұмысқа орналасқандар үлесі | % | 79,1 | 79,6 | 2017 жылы жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға 9039 азаматтар қайырылып оның, 7204 азамат жұмысқа орналастырылды. Көрсеткіш орындалды |
| 2 | Жұмысқа орналасуға жүгінген нысаналы топтардың ішінен тұрақты жұмысқа орналасқан тұлғалар үлесі | % | 65,9 | 65,9 | 2017 жылы жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға өтініш білдірген нысаналы топтағы 5374 адам, олардың ішінен тұрақты жұмыс орындарына 3546 адам орналасты. Жыл қорытындысы бойынша көрсеткіш орындалды. |
| 3 | Жұмыспен қамту органдарына ықпал ету үшін жүгінген еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналастырылған мүгедектер саны | Адам | 68 | 68 | Еңбекке қабілетті жастағы мүгедектер қатарынан жұмыспен қамту уәкілетті органына өтініш білдірген 217 азамат жұмыспен қамтылған оның ішінде 68 азамат тұрақты жұмыспен қамтылды. Жыл қорытындысы бойынша көрсеткіш орындалды. |
| **Мақсат 3.2.6.2: Халықты жұмыспен қамту және азаматтарды қорғау үшін тиімді жүйе құру** | | | | | |
| 1 | Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішіндегі жұмысқа жарамдылар үлесі | % | 28,5 | 25,2 | Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың қатарынан еңбекке қабілетті азаматтардың жұмысқа орналасып, табыстары кедейшілік шегінен асып отырғандықтан, атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы 56 отбасына азайды. |
| 2 | Арнаулы әлеуметтік көмекпен қамтылған тұлғалардың үлес салмағы (көмек алуға мұқтаждардың жалпы саны ішінде) | % | 100 | 100 | 2017 жылы 428 адам арнаулы әлеуметтік көмек көрсетуге өтініш білдірді. Арнаулы әлеуметтік көмекпен толық қамтамасыз етілді. |
| 3 | Жеке сектор субъектілері (оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар) ұсынатын арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылғандар үлесі | % | 16,2 | 17,2 | 2017 жылы үкіметтік емес секторда арнаулы әлеуметтік қызмепен қамтамасыз ету үшін 74 өтініш түскен, түскен өтініштер толығымен қанағаттандырылды. |
| 4 | Әлеуметтік, көлік инфрақұрылымының паспортталған нысандардың жалпы санынан мүгедектер үшін қолжетімділікпен қамтамасыз етілген әлеуметтік инфрақұрылым нысандар үлесі | % | 70,0 | 70,0 | 2012-2017 жылдары мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерінің келісімімен әлеуметтік инфрақұрылымдық обьектілерінің 206 маңызы бар нысан бекітілді. Бүгінгі күнге 206 нысан интерактивтік картаға енгізіліп, жарияланды. Оның ішінде 143 мекеме толық бейімделген, 29 мекеме көп үлесті бейімделген, 34 мекеме аз үлесті бейімделген.  Мүгедектер үшін қолжетімділік қамтамасыз етілген инфрақұрылым нысандарының үлесі 2017 жылғы көрсеткіші (индикатор) 70% орындалды. |
| **3.2.7. Мәдениет** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.7.1: Халықтың мәдени көпшілік уақытын дамыту үшін жағдай жасау** | | | | | |
| 1 | 1000 адамға шаққандағы мәдениет мекемелеріне келушілердің орташа саны (келім саны): | Мың адам | - | - |  |
| 1.1 | кітапханаларға | 61,8 | 62,8 | Орындалды |
| 1.2 | Театрларға | 64,1 | 64,3 | Орындалды |
| 1.3 | Концерттік мекемелерге | 37,1 | 37,8 | Орындалды |
| 1.4 | мұражайларға | 166,6 | 207,7 | Орындалды |
| **3.2.8. Дене шынықтыру және спорт** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.8.1: Жаппай спортпен шұғылдану үшін жағдай жасау** | | | | | |
| 1 | Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту | % | 27,0 | 28,8 | Тараз қаласында жүйелі түрде спортпен айналысушы азаматтар саны 103202 адамды құрады, бұл жалпы облыс орталығының халық санынан 28,8% құрап отыр. 2017 жылы Тараз қаласында 216 спорттық іс-шара өткізіліп, 48045 адам қатысты. Оның ішінде бөлім тарапынан 87 спорттық іс-шара өткізіліп, 21266 адам қатысты. |
| 2 | Жалпы балалар мен жасөспірімдер санынан балалар жасөспірімдер спорт мектептеріндегі, дене шынықтыруға даярлайтын спорт клубтарындағы 7 жастан 18 жасқа дейінгі дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар-жасөспірімдерді қамту | % | 12,0 | 12,5 | Балалар мен жасөспірімдер саны 8394 адамды құрады, бұл жалпы 7-18 жастағы балалар-жасөспірімдер санының 12,5% құрап отыр. |
| **3.2.9. Туризм** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.9.1: Туристік қызметті дамытуды қамтамасыз ету** | | | | | |
| 1 | Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша (резиденттер) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі. | % | 106,9 | - | Аталған индикаторлар бойынша 2017 жылдың қорытындысы ағымдағы жылдың сәуір айында шығады (статистика басқармасы). |
| 2 | Өткен жылмен салыстырғанда кіру туризмі бойынша (резиденттер емес) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі. | % | 104,4 | - |
| 3 | Өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған төсек- тәулік санының өсуі. | % | 101,9 | - |
| **3.2.10. Үш тілдікті дамыту** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.10.1: Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру үшін жағдай жасау** | | | | | |
| 1 | Мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындар үлесі | % | 85,5 | 90,2 | Орындалды |
| 2 | Ағылшын тілін меңгерген тұрғындар үлесі | % | 17,5 | 18,4 | орындалды |
| 3 | Үш тілді (мемлекеттік, орыс және ағылшын) меңгерген ересек тұрғындар үлесі | % | 17,5 | 17,5 | орындалды |
| **Бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі** | | | | | |
| **3.2.11.Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.11.1: Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді нығайту** | | | | | |
| 1 | Көшелерде жасалған қылмыстың үлес салмағы | % | 21,5 | 20,7 | 2017 жылдың қорытындысымен көшелерде жасалған қылмыстың саны 1550 бірлігін құраған, ал жалпы Тараз қаласынынң ІІБ аумағында 7473 қылмыс орын алған. Бұл жерде жалпы орын алған қылмыстардың ішінен көшелерде жасалған қылмыстардың үлес салмағы 20,7 пайызды құрап отыр. |
| 2 | Жол көлік оқиғасында 100 зардап шеккенге шаққандағы қайтыс болғандар санының төмендеуі | % | 3,6 | 2,9 | 2017 жылдың қорытындысы бойынша Тараз қаласының ІІБ аумағы бойынша 560 жол-көлік оқиғасы орын алып, ол жерде 734 адам жараланса, 22 адам қайтыс болған. 100 зардап шеккенге шаққандағы қайтыс болғандар саны 2,9 пайызды құрады. |
| 3 | Кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы | % | 2,7 | 1,3 | 2017 жылдың қорытындысымен кәмелетке толмағандармен барлығы 95 қылмыс жасалған, немесе жалпы орын алған 7473 қылмыстардың ішінен үлес салмағы 1,3 пайызды құрап отыр. |
| 4 | Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы | % | 12,2 | 24,0 | 2017 жылдың қорытындысымен бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыс саны 1797 бірлігін құраған, немесе жалпы орын алған 7473 қылмыстардың ішінен үлес салмағы 24,0 пайызды құрап отыр.  Бұрын сотты болғандармен жасалған қылмыстың артуының басты себебі, біріншіден бұрын сотты болған тұлғаның соттылығы жойылмайды, яғни тұлғаның бұрын сотты болғаны туралы мәліметтер базасында сақталып қала береді, екіншіден сотты болған тұлғаның бірнеше мәрте қылмыстар жасауы (эпизодты қылмыстар), яғни 4-5 қылмыс, кейде 7-8 қылмыс жасаған болып бір тұлғаның өтуінен болып отыр. |
| **Мақсат 3.2.11.2: Апаттар мен дүлейлерді алдын алу және жоюды ұйымдастыру** | | | | | |
| 1 | Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі | % | 29,5 | 29,5 | 1. 2017 жылы 1 мектеп (№38 мектеп) және 1 балабақша (№42 балабақша) сейсмокүшейту арқылы күрделі жөндеуден өтіп, 2 жаңа мектеп ғимараты (№30,60 мектептер) пайдалануға берілді. 2. Қала аумағындағы құлақтандыру жүйелерін жаңарту мақсатында, 2017 жылы 15 млн. 740 мың теңгеге 4 дана құлақтандыру жүйелері (автономды басқару жүйесімен бірге) сатып алынып, Тараз химия-технологиялық колледжінің (Домалақ ана көшесі, 268), №2 қалалық емхананың («Салтанат» м.а., 29 «А»), №5 қалалық емхананың (Рысбек батыр көшесі, 13), және № 54 орта мектебінің (Бурыл иіні, Шәкіров көшесі, 82) жоғарғы қабаттарына орнатылды. Бұл жұмыс кезең-кезеңімен 2026 жылға дейін жалғасады. 3. Қала аумағынан өтетін Талас өзенінің шайылған қауіпті учаскелерін қалпына келтіру үшін және алдағы уақытта жағалауды шаю оөиғаларына жол бермеу мақсатында жергілікті бюджеттен 2017 жылы 57 млн. 857 мык 077 теңге қаржы бөлініп, толығымен игерілді. Қаланың ирригация жүйелерін тазалау жұмыстарына бөлінген 85,0 млн. теңгеге «Тараз-ирригация» ЖШС-ң күшімен 98 кс арық жүйелері, 1,521 км құбыр өткелері, 1,095 км канал арналары өтетін көпір астылары тазаланды. Мердігер «Тараз-Аква» ЖШС-мен 4,8 млн. теңгеге «Қант зауыты», «Тектұрмас», «Қарасай» тұрғын алқаптарындағы арық жүйелері мен құбыр өткелдері тазаланды. Сондай-ақ, «Жиделі» шағын ауданында жер асты суларының көтерілуіне жол бермеу мақсатында, дренаж каналының коллекторларын механикалық тазалау үшін 25 млн. 705 мың теңге бөлініп, механикалық тазалау жұмыстары толығымен аяқталды. |
| **Бағыт: Инфрақұрылым** | | | | | |
| **3.2.12. Байланыс және коммуникация** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.12.1: Цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру және байланысты дамыту** | | | | | |
| 1 | 100 тұрғынға телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы | Бір. | 12,4 | 13,2 | Орындалды |
| 2 | Интернетті пайдаланушылардың үлесі | % | 6,4 | 6,7 | Орындалды |
| 3 | Халықтың цифрлық сауаттылығының деңгейі | % | 75,6 | 76,0 | Орындалды |
| 4 | 1000 адамнан астам санымен елді мекендерді мобильдік байланыс қызметтерімен қаматамасыз ету | % | 100,0 | 100,0 | Орындалды |
| **3.2.13. Құрылыс** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.13.1: Қол жетімді тұрғын үй құрылысын дамыту** | | | | | |
| 1 | Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі | % | 100,0 | 123,4 | 2017 жылы статистика департаментінің деректеріне сәйкес құрылыс жұмыстарының көлемі 38 403,6 млн. теңгені құрады, нақты көлем индексі 123,4% |
| 2 | Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттарының жалпы алаңы | Мың шаршы метр | 152,2 | 192,6 | 2017 жылы қала бойынша 192 622 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, нақты көлем индексі 148,2% |
| **3.2.14. Жол және көлік** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.14.1: Автомобиль жолдарын және елді мекен арасындағы автокөлік қатынасын дамыту** | | | | | |
| 1 | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы қалалық маңызы бар автожолдардың үлесі | % | 78,0 | 80,2 | Көрсеткіш орындалды.  Тараз қаласы бойынша 996 км жол болса оның 819,7 км жақсы және қанағаттанарлық жағдайда немесе 80,2 %. |
| 2 | Жолаушылар көлігімен қамтылмаған елді мекендер үлесі | % | - | - | Тараз қаласы толық қамтылған |
| **3.2.15. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.15.1: Халықты сапалы коммуналдық инфрақұрылыммен камтамасыз ету** | | | | | |
| 1 | Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін төмендету | % | 73,0 | 63,2 | 2017 жылы республикалық бюджеттен қаржы бөлінген жоқ. Алайда, қайтарым қаражат есебінен 74,73 млн.теңгеге 2 үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күнге, қалған 521 үйдің 190 үй жөндеуден өтті. |
| 2 | Тараз қаласында орталықтандырылған сумен және су бұрумен жабдықтауға қолжетімділік | % | - | - |  |
| 2.1 | Сумен жабдықтауға | % | 83,5 | 83,5 | Көрсеткіш орындалды.  Қаланы ауыз су және су бұру жүйелерімен қамтушы «Тараз су» МККқарасты қалада 586,192 км су құбырлары бар, оның ішінде: 73,120 км магистралдық, 156,22 км ішкікварталдық, 365,852 км су таратқыш желілер. Ауыз сумен қамтамасыз ету үшін 93 жерасты су ұңғымалары, 6 сорап стансалары, 11 резервуар су қоймалары, 2 бактериологиялық «Хлор-2001» қондырғысы, 161 су таратқыш колонкалары бар.  Ауыз сумен қамтамасыз етілген тұтынушылар саны - 94 291, олар: 89 990 тұрғын үй, 6 коммуналдық кәсіпорындар, 60 өнеркәсіп мекемелері, 3921 заңды тұлғалар, 314 бюджеттік ұйымдар *(о/ішінде: қалалық - 127, облыстық - 116, респуб. - 71)*.  Су стансасындағы жылдық өндіретін су көлемінің жоспары - 21 644 720 м3, тәуліктік - 59 138 м3, сағатына - 2 464 м3.  Жергілікті бюджет есебінен 42,624 млн. теңгеге Жібек жолы көшесінің су құбыры күрделі жөндеуден өтті.  **«Тараз қаласы, «Аса» (10) мөлтек ауданындағы ішкікварталдық су құбыры желілерін қайта жаңғырту» нысаны бойынша 184,390 млн. теңгеге құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп, 8,613 км су құбырлары ауыстырылды. 188,752 млн. теңгеге «Тараз қаласы, «Бәйтерек» (13) мөлтек ауданындағы ішкікварталдық су құбыры желілерін қайта жаңғырту» нысанының құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп, 9,010 км су құбырлары ауыстырылды.** |
| 2.2 | Су бұрумен жабдықтауға қолжетімділік | % | 55,0 | 55,0 | Көрсеткіш орындалды.  Қалада 290,484 км кәріз жүйелері бар, оның ішінде: 51,21 км коллектор, 140,5 км ішкікварталдық, 98,77 км көше желілері.  Жергілікті бюджет есебінен 10,515 млн. теңгеге Дүрімбетов көшесінің кәріз құбыры ағымды жөндеуден өтті. |
| 3 | Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілер үлесі ( салалар бойынша): | % | - | - |  |
| 3.1 | Жылумен жабдықтау | % | 2,5 | 2,5 | Көрсеткіш орындалды.  Қалада 247,482 км жылу жүйелері бар, оның ішінде: 72,459 км магистралдық жүйелер, 175,023 км ішкікварталдық жүйелер. Жылу қазандықтарының саны - 52, негізгі қазандардың саны - 184, резервтік қазандардың саны - 81. Жылу өндіруші және жылу жеткізуші мекемелер - «Таразэнергоорталық» АҚ, «Т.И. Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС-і» АҚ, «Таразтрансэнерго» МКК, «Жамбыл-Жылу» МКК, «Теміржол-Жылу» МКК, «София» ЖШС.  «Таразэнергоорталық» АҚ - 2 ірі жылу өндейтін қуат көздері бар, олар: ТЭО-4 - жылу өндіру қуаттылығы 658 Гкал/сағ. және РК-4 - жылу өндіру қуаттылығы 200 Гкал/сағ. Қазан саны - 4, оның 3-уі бу қазандығы, 1-уі су ысытқыш қазандығы. Резервтегі қазан - 7, оның 2-уі бу қазандығы, 5-уі су ысытқыш қазандығы. Табиғи газбен жылу алады, резервтік отын түрі - мазут. Тұтынушыларға жылу жеткізуші мекеме - «Таразтрансэнерго» МКК. Кәсіпорынға қарасты 188,848 км жылу жүйелері бар, оның ішінде: ішкікварталдық - 149,559 км, магистралдық - 39,289 км.  «Жамбыл-Жылу» МКК - 41 қазандық бар, оның 36-сы табиғи газбен, 5-уі көмірмен жұмыс істейді. Жалпы қазандықтардың жылу өндіру қуаттылығы - 166,54 Гкал/сағ. Негізгі және ірі қазандық РК-1 болып табылады, жылу қуаттылығы - 37,25 Гкал/сағ. Қазан саны - 156, резервтегі казан - 62. Табиғи газбен жылу алады, резервтік отын түрі - мазут және көмір. Кәсіпорын меншігінде 39,5 км жылу жүйелері бар, оның ішінде: 23,3 км магистралдық, 16,2 км ішкікварталдық жүйелер.  «Теміржол-Жылу» МКК - 6 қазандық бар, оның 5-уі табиғи газбен, 1-уі көмірмен жұмыс істейді. Қазандықтардың жылу өндіру қуаттылығы 16,33 Гкал/сағ. Қазан саны - 13, резервтегі қазан - 6. Табиғи газбен жылу алады, резервтік отын түрі - көмір. Кәсіпорын меншігінде 13,2 км жылу жүйелері бар, оның ішінде: 4,3 км магистралдық және 8,9 км ішкікварталдық.  «Т.И. Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС-і» АҚ - электр және жылу қуатын өндіруші мекеме болып табылады. Жылу қуатын өндіруші 1 қазандық бар, қазандықта 5 қазан орналасқан. Жылу өндіру қуаттылығы - 19 Гкал/сағ, электр энергиясын өндіру қуаттылығы - 1230 МВт. Табиғи газбен және мазутпен жылу өндіреді, резервтік қазан - 4, резервтік отын түрі - мазут.  «София» ЖШС - 2 қазандық, 6 қазан бар. Қазандықтардың жылу өндіру қуаттылығы - 1,2 Гкал/сағ. Табиғи газбен жылу алады, резервтегі қазан - 2. Резервтік отын түрі - көмір. Серіктестіктің меншігінде 1,197 км жылу жүйелері бар, оның ішінде: 840 метр магистралдық және 357 метр ішкікварталдық жүйелер.  2017 жылы «Таразтрансэнерго» МКК өз қаражаты есебінен кәсіпорынның негізгі қорын жаңалау және жөндеу үшін 68,8 млн. теңгеге 4,3 шақырым жылу құбырларын ауыстырып, 4116 запорлы арматуралары жөндеуден өтті. Инвестициялық бағдарламасы бойынша Төле би даңғылындағы 520 метр жылу желілерін қалпына келтіру жұмыстары атқарылды.  Облыстық бюджет есебінен 150 млн. теңгеге Сыпатай батыр көшесі мен Төле би даңғылындағы 2,8 км ТК-106, ТК-109, ТК-135 жылу желілері күрделі жөндеуден өтіп, арнайы мамандандырылған техникалар мен жабдықтар, механизмдер сатып алынды.  Инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы аясында Ұлттық қордын есебінен «Таразтрансэнерго» МКК қарасты жылу желілерін (магистралдық, ішкікварталдық) қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп келеді. 2015-2016 жылдары аралығында Тараз қаласының жалпы ұзындығы 16,27 км жылу желілері қайта жаңғыртудан өтті.  «Жамбыл-Жылу» МКК өз қаражаты есебінен 38,6 км жылу желілерін ағымды жөндеуден өткізіп, 900 метр жылу желілері күрделі жөндеуден өтті. |
| 3.2 | Газбен жабдықтау | % | 5,5 | 5,5 | Көрсеткіш орындалды.  Қаланы газбен қамтамасыз етуші «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ЖӨФ-на қарасты 1473,566 км газ құбырлары бар, оның ішінде: 983,487 км жерасты газ құбырлары, 490,079 км жер үсті газ құбырлары. Сонымен қатар, 21 ГРП, 497 ШРП, 16429 жеке ШП, 40 катодтық стансасы құрылғылары бар.  Табиғи газбен қамтамасыз етілген тұтынушылардың саны - 103 235, олар: 100 399 тұрғын үйлер, 2 636 коммуналдық кәсіпорындар мен 200 өнеркәсіп мекемелері. Жылдық табиғи газдың жоспарлы көлемі - 361 816,0 мың м3, тәуліктік - 991,0 мың м3, сағатына - 41,3 мың м3.  «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ЖӨФ инвестициялық бағдарламасы аясында «Тараз қаласындағы газ тарату жүйелерін қайта жаңғырту» жобасының 2-ші кезеңі бойынша 4 337,056 млн. теңге қарастырылып, «Тайвань» тұрғын алқабының аумағында бас мердігер «ДС-ТАС» ЖШС-гімен құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілді. Жерасты полиэтиленді газ құбырларының ұзындығы - 82,3 шақырым, ШП құрылғысының саны - 3048 дана. |
| 3.3 | Электрмен жабдықтау | % | 10,2 | 10,2 | Көрсеткіш орындалды.  Қаланың электр қуатымен қамтамасыз етуші кәсіпорын - Тараз қалалық электр жүйелері «ЖЭЖ» ЖШС. Қалада 2451,805 км (0,4-6-10 кВ) электр желілері бар, оның ішінде: 1427,2 км әуе желілері, 607,105 км кабель желілері, 417,5 км сыртқы жарықтандыру желілері. Сонымен қатар, 21 дана (6-10 кВ) тарату пунктілері және 482 дана (0,4-6-10 кВ) трансформаторлық стансалары бар.  Тәуліктік электр энергиясын тұтыну көлемі - 1275,8 МВт, сағатына - 53 МВт. Электр энергиясын алудың пайыздық үлесі: «ЖГРЭС» АҚ - 75% *(тәуліктік - 956,85 МВт, сағатына - 40 МВт)*, «KEGOC» АҚ - 75% *(тәуліктік - 255,16 МВт, сағатына - 10,6 МВт)*, «Таразэнергоорталық» АҚ - 5% *(тәуліктік - 63,79 МВт, сағатына - 2,6 МВт)*.  Мердігер «Тараз-Жарық» ЖШС-гімен Тараз қаласы көшелерінің сыртқы жарықтандыру желілеріне техникалық қызмет көрсетілуде.  Мердігер «SST Lighting» ЖШС-гшімен 74 әлеуметтік және көпқабатты тұрғын үйлердің ғимараттарындағы декоративті жарықтандыру желілеріне техникалық қызмет көрсетілуде.  Мердігер «ЖЭЖ» ЖШС-гімен 29,120 млн. теңгеге коммуналдық меншіктегі ТП, КТП, КТПН, РП трансформаторлық стансаларына, ПС қосалқы стансаларына, 0,4-6-10 кВ әуе және кабель желілеріне техникалық қызмет көрсетілуде.  «Б.Момышұлы көшесінен Әуежайға дейінгі Тәуке хан көшесіндегі ЖКУ16-250 жарық шамдарын қуаттылығы 120 Вт кем емес жарықдиодты шамдарға ауыстыру» нысаны бойынша 18,468 млн. теңгеге мердігер «Жан-Ерке и К» ЖШС-гімен жұмыстар жүргізілді. |
| **Бағыт: Экология және жер ресустары** | | | | | |
| **3.2.16. Экология және жер ресустары** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.16.1: Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау** | | | | | |
| 1 | Тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне байланысты оларды  кәдеге жарату үлесі | % | 0,6 | 0,6 | Тараз қаласында тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне байланысты оларды кәдеге жарату үшін зауыт, цех нысандар жоқ.  Тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау мақсатында қаланың көпқабатты тұрғын үйлер маңындағы қоқыс алаңшаларында полиэтилен ыдыстарын, пластик, шыны бөтелкелерін жинау үшін «KazEcology» ЖШС-гі тарапынан 247 дана сеткалы контейнерлер орнатылды. Жалпы 120,152 тонна шикізат сұрыпталып, қайта өндеуге берілді, оның ішінде: 3,8 тонна пластмасса, пластикалық қалдықтар, 106 тонна полиэтилен қалдықтары, 8,4 тонна әйнек сынықтары, 1,82 тонна қара және түсті металл сынықтары, 0,132 тонна литиялы, қорғасын-қышқыл батареялары. Тараз қаласында пластмасса, полиэтилен қалдықтары, электрондық құралдар, моторлы майлар, шыны, қағазды кәдеге жаратуға арналған 5 мекеме бар, олар: ЖК «Шахристан», ЖК «Долина», ЖК «Хастал оглы П.М.» және «Таразтехноресурс» ЖШС.  Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинақтауға арналған қоқыс алаңшаларына құрамында сынап бар люминесцентті шамдар мен химиялық қоректену көздерін жинауға арналған 30 дана арнайы контейнерлер орнатылды. |
| 2 | Облыстық маңызы бар каланың халқын қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтермен қамту | % | 79,2 | 92,0 | Қала бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару қызметімен 6 мекеме айналысады, олар: «Жасыл Ел-Тараз» ЖШС, «Сұлтанқазы» ЖШС, «Сәрсенбай» ЖШС, «Нұрлы-Тараз» ЖШС, ЖК «Махмудов Т.», ЖК «Баймуханбетов Б.». Қала тұрғындары тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтермен қамтылған. Тұрмыстық қатты қалдықтар қала тұрғындарымен 60 пайыз, коммерциялық мекемелермен 30 пайыз және бюджеттік мекемелермен 10 пайыз шығарылуда. |
| 3 | Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы санынан) | % | 100 | 100 | Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектісінің (қоқыс полигоны) саны - 1, Жамбыл ауданындағы «Көлқайнар» ауылдық округінде орналасқан, жалпы ауданы - 30 га. Қаладан 15 км ара-қашықтықта орналасқан. Полигон аумағы темірбетонды қоршаумен қоршалған. Полигон экологиялық талаптарға сай жасалған жобаға сәйкес қоршаған ортаны ластайтын шығынды нормативтеріне рұқсат алынған. Полигонда атмосфераға бөлініп шығатын зиянды заттардың, жерасты сулары мен топырақ құрамдарының нормалары арнайы аккредиттелген лабароторияларда тексеріліп тұрады. Тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару массасы биологиялық ыдырайтын қалдықтарға, компоненттерге қарай бөлінбейді және ашық аумақта жинақталады. |
| **Бағыт: Мемлекеттік қызметтер** | | | | | |
| **3.2.17. Мемлекеттік қызметтер** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.17.1: Мемлекеттік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету және сапасын арттыру** | | | | | |
| 1 | Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру | % | 81,0 | 81,0 | Көрсеткіш орындалды. |

**2. Іс-шаралар орындау**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бағыт: Экономика** | | | | | |
| **3.2.1.Өнеркәсіп** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.1.1: Қаланың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру** | | | | | |
|  | Өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемін арттыру |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі, өнеркәсіп кәсіпорындары | 2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында қала кәсіпорындары 229 млрд. 702,0 млн. теңге құраса, *(оның ішінде Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2015-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасының ІІ-ші кезеңі бойынша 19 млрд. 428,2 млн. теңгеге)* өнімдерін өндірген.  Физикалық индекс көлемі 103,8 пайызды құрады. Өткен жылмен салыстырғанда 28 млрд. 569,8 млн. теңгеге *(2016 жылы – 201 млрд 132,2 млн. теңге)* артық өнім өндірген.  Халықтың жан басына шаққандағы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 643,8 мың теңге болып қалыптасты. |
|  | Қаланың ірі кәсіпорындарының сатып алуларында жергілікті үлесті арттыру бойынша жұмыс, жергілікті өндірушілерді қолдау бойынша меморандумдар мен келісім-шарттарға қол қою, кәсіпорындардың көрмелер мен конкурстарға қатысуы |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі, өнеркәсіп кәсіпорындары | Қазақстандық үлесті қамтамасыз ету мақсатында қала кәсіпкерлерімен 543,3 млн. теңгеге, 102 меморандумға қол қойылды. «Алтын-сапа» республикалық көрмесіне «Жамбылгипс» АҚ-ы, «Таразкожобувь» және «Казфосфат» ЖШС-рі қатысты. Сонымен қатар, 2017 жылдың 12 шілдеде Тараз қаласында облыс және қала әкімдігі мен Жамбыл облысының кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп «Қазақстанның үздік тауары» атты аймақтық көрме-конкурсын өткізілді. Көрмеге 67 өнім өндіруші кәсіпорын қатысты. |
|  | Құрғақ құрылыс қоспаларын, жұқалап ұнтақталған толтырғыштар мен гипс өндіретін кешен құрылысы | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | КИИДБ,Тараз қаласының әкімі, «Alina Taraz Pro» ЖШС | 2017 жылдың 12 шілдесінде пайдалануға беру актісіне қол қойылды. |
|  | Жеңіл өнеркәсібі саласының кәсіпорындарының өндіріс көлемін арттыру |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі, өнеркәсіп кәсіпорындары | 2017 жылы жеңіл өнеркәсібі саласындағы кәсіпорындармен 1838,2 млн. теңгеге өнім өндіріліп, 2016 жылмен салыстырғанда 23 пайызға артты. (2016 жылы 1494,6 млн. теңге). |
|  | Ағаш өңдеу өнеркәсібінің көлемін арттыру |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі, өнеркәсіп кәсіпорындары | 2017 жылы ағаш өңдеу өнеркәсібі саласындағы кәсіпорындармен 314,9 млн. теңгеге өнім өндіріліп, 2016 жылмен салыстырғанда 29,6 пайызға артты. (2016 жылы 242,9 млн. теңге). |
|  | Мал азығын өндіретін автоматтандырылған кешен құрылысы | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі, «GOODLOOK» ЖШС | 2017 жылдың 1 желтоқсанда пайдалануға беру актісіне қол қойылды. |
|  | Кондитер фабрикасының құрылысы (вафли өндірісі) 1 кезең | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі, ЖК «Жанабекова» | 2017 жылдың 23 қарашада пайдалануға беру актісіне қол қойылды. |
|  | Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу өндіріс көлемін арттыру |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі, өнеркәсіп кәсіпорындары | 2017 жылы тау-кен және карьерлерді қазу өнеркәсібі саласындағы кәсіпорындармен 637,4 млн. теңгеге өнім өндіріліп, 2016 жылмен салыстырғанда 10,5 пайызға артты. (2016 жылы 577,0 млн. теңге). |
| **3.2.2. Агроөнеркәсіп кешені** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.2.1: Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау** | | | | | |
|  | Жеміс-көкөніс өнімдерін жалпы жинау көлемін арттыру бойынша шаралар қабылдау | млн. теңге | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі | 2017 жылы 5 шаруа қожалық тарапынан 66,9 тонна көлемінде минералды тыңайтқыштар (аммофос-23,3 тонна, аммиакты селитра-43,6 тонна) алуға өтінімдер қабылданып, 5 ШҚ жалпы көлемі 2 938 650 теңге көлемінде субсидия алды. |
|  | Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің түсімділігі мен сапасын арттыруды, және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау | млн. теңге | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі | «Рамазан» шаруа қожалығы «Басым дақылдарды және ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өндіру шығындарын ішінара өтеуге» 2017 жылы 5 220 000 теңге көлемінде субсидия алды. |
|  | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыру | млн. теңге | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі | Мал шаруашылығының өнімі 1 291,0 млн.теңгені құрады. |
|  | «Сыбаға» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі | Қалада жүзеге асырылмайды |
|  | «Құлан» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі | Қалада жүзеге асырылмайды |
|  | «Алтын асық» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі | Қалада жүзеге асырылмайды |
| **3.2.3. Шағын және орта бизнес, сауда** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.3.1: ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау** | | | | | |
|  | Сыртқы сауда айналымының көлемін ұлғайту |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | Сыртқы сауда айналымының көлемін ұлғайту мақсатында жергілікті тауарөндірушілермен тиісті түсіндірме және зерделеу жұмыстары жүргізілуде. |
|  | Бөлшек сауда айналымының көлемін ұлғайту |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | Бөлшек сауда айналымының көлемін ұлғайту мақсатында базар сатушылары, дүкендер мен ірі супармеркеттер басшыларымен тиісті түсіндірме және зерделеу жұмыстары жүргізілуде. |
|  | Тұрғындарға әлеуметтік маңызы бар тауарларды және ауыл шаруашылығы өнімдерін тікелей сату жәрмеңкелерін өткізу |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп және ауылшаруашылығы бөлімдері | 2017 жыл қаланың коммуналдық базарында 87 жәрмеңке өткізіліп, 269,0 млн. теңгенің азық-түлік тауарлары өткерілсе, орталық «Достық» алаңында 9 жәрмеңке өткізіліп, құны 541,8 млн. теңгенің 1092,8 тонна тауарлары нарық бағасынан 15-20 пайызға төмен сатылды. Осы өткізілген жәрменкелердің ішінде, облыстармен ынтымақтастықты дамыту мақсатында, ағымдағы жылдың маусым айында орталық «Достық» алаңында Ақтөбе облысының ауылшаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылып өткізілді |
|  | Көтерме сауда айналымының көлемін ұлғайту |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | Көтерме сауда айналымының көлемін ұлғайту мақсатында қала аумағындағы қызмет атқаратын көтерме саудагерлермен және ірі базарлардағы көтерме саудагерлермен тиісті түсіндірме және зерделеу жұмыстары жүргізілуде. |
| **3.2.4. Инновациялар және инвестициялар** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.4.1: Инновацияны дамыту және инвестицияны арттыру** | | | | | |
|  | Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру | млн. теңге | Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриялды- инновациялық дамыту басқармасына ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдері | 2017 жылы жалпы құны 6 млрд. 508,9 млн. теңгені құрайтын 3 инвестициялық жобаның іске асырылып, 158 жаңа жұмыс орны ашылды. |
|  | Өңірде коммерцияландыру Офисінің жұмысын күшейту |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдері | ҚР 2015 жылғы 31 қазандағы «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» № 381 Заңының 6 бабына сәйкес Өңірде коммерцияландыру Офисінің жұмысын күшейту Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыретіне жатады. |
|  | Үздік инновациялық әзірлемелерді анықтау үшін іс-шаралар өткізу (конкурс, «Инновациялық форсаж» және т.б.) |  | конкурс | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдері | Үздік инновациялық әзірлемелерді анықтау үшін іс-шаралар өткізу (конкурс, «Инновациялық форсаж» және т.б.) Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриялды инновациялық дамыту басқармасының құзырына жатады. |
|  | Өңірде инновациялық қызметті қолдау бойынша ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын жүргізу |  | ақпарат | Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдері | 2017 жылдың 3 ақпанында Сәтпаев көшесіндегі «Жастар сарайы» ғимаратында «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясы мен Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасы, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры өкілдерімен «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы туралы қала кәсіпкерлеріне «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры менеджері Ж.Есжановтың баяндамасы тыңдалды. Ағымдағы жылдың 31 наурызында қала әкімдігінің мәжіліс залында «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасының өзгерістерін түсіндіру мақсатында 70-тен аса кәсіпкерлер қатысқан жиналыс өтті.  Одан басқа, Қазақстан Тараз телеарнасында а.ж. 5 сәуір және 23 желтоқсан күні «Сіз не дейсіз?» атты түсірілген бейне сюжетте «Бизнестің жол картасы -2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында мемлекеттік грантты және несиені қалай алуға болатыны туралы әңгіме қозғалды. Телебағдарламаға қала кәсіпкерлері мен ТАРМУ, ТИМУ жоғарғы оқу орындарынан келген ғалымдар мен студенттер қатысты. |
| **Бағыт: Әлеуметтік сала** | | | | | |
| **3.2.5. Білім** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.5.1: Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру** | | | | | |
|  | Апатты жағдайдағы және үш ауысымды мектептер құрылысын қаржыландыру | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | Білім бөлімі | «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 1 мектеп пен 1 қосымша ғимарат құрылысы жүргізілуде.  1. «Шөлдала» шағын ауданындағы 900 орынды мектеп құрылысы 2017 жылдың шілде айында басталды. Жоба құны – 1 700 795,0 мың теңге, оның ішінде 2017 жылға қарастырылғаны – 904 422,0 мың теңге. Мердігері - «Арайстроймаркет» ЖШС. Пайдалануға берілу мерзімі – 2018 жыл.  2. №24 гимназия жанындағы 300 орынды жапсарлас ғимараттың құрылысы 2017 жылдың шілде айында басталды. Жоба құны – 651 320,0 мың теңге, оның ішінде 2017 жылға қарастырылғаны – 597 222,0 мың теңге. Мердігері - «Астана UP» ЖШС. Пайдалануға берілу мерзімі – 2018 жыл. |
|  | Әрекеттегі және 2017 жылы жаңадан енгізілетін 1456 орынды ұстау (жоспар бойынша 1422 орын, нақты орындалғаны -1456 орын) | млн. теңге | Тараз қаласы әкімдігінің мектепке дейінгі білім ұйымдарын ашу туралы қаулысы | Білім бөлімі | Қалада 111 мектепке дейінгі білім мекемесі, оның ішінде мемлекеттік 45 балабақша мен 20 шағын орталық және жекеменшік 45 балабақша мен 1 шағын орталық жұмыс жасады. Балаларды мектепке дейінгі ұйымдармен қамту үшін 2017 жылы жоспарланған 1422 орын 34-ке артығымен орындалып, 11 балабақшада 1176 орын ашылды. «Мектепке дейінгі білім мекемелерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру» бағдарламасы бойынша республикалық бюджет есебінен барлығы 2 433 442,0 мың теңге, оның ішінде шағын орталықтарды ұстауға 159 636,0 мың теңге, мемлекеттік бағдарлама аясында ашылған балабақшалар мен жекеменшік балабақша, шағын орталықтарды ұстауға қарастырылған 2 273 806,0 мың теңге толығымен (100%) игерілді. |
|  | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс щеңберінде, конкурстық негізде әлеуметтік маңыздағы жобаларды жүзеге асыру | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі | Қалалық бюджеттен әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға 2017 жылы 12,0 миллион теңге, биылғы жылға 11,8 миллион теңге қарастырылды.  Өткен жылы 24 әлеуметтік маңызды жобаны 15 үкіметтік емес ұйымдар жүзеге асырып, жыл ішінде 143 іс-шара ұйымдастырып, оларға 26 мыңға жуық адам қатысты. |
|  | Жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі | Жастар саясатының әлеуметтік маңыздылығын ескере келе, «Жастар ресурстық орталығының» жұмысын жүргізуге 2017 жылға 53 648,0 тг млн. теңге, оның 8 745,0 теңгесі іс-шаралар ұйыдастыруға бөлінді.  Жыл барысында 345 іс-шара ұйымдастырылып, оның ішінде 36 патриоттық, 197 рухани, 61 мәдени, 37 діни, 14 спорттық бағыттағы іс-шаралар өткізілді. |
| **3.2.6. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.6.1: Жұмыспен қамтуға ықпал ету шараларының тиімділігін арттыру және қауіпсіз еңбекпен қамтамасыз ету** | | | | | |
|  | Кәсіптік даярлау және қайта даярлауға жолдау | 233724  мың теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Кәсіптік даярлау және қайта даярлауға жолдау- 362096 теңге игерілмей қалды, себебі, 3-ші кезеңдегі қысқа мерзімді курстарға 698 адам жіберілді, соның 7-і өз еркімен оқудан шықты. Жыл басынан 1745 азамат лқуға жолданды. |
|  | Ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру | 275798 мың теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруға 1032 адам жолданып, қаражат толық игерілді. |
|  | Әлеуметтік жұмыс орындарын құру және жастар тәжірибесінен өту үшін жұмыс орындарын құру | 28121 мың теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Әлеуметтік жұмыс орындарын құру бойынша (МБ)- 2106 мың теңге және жастар тәжірибесі бойынша(МБ) - 26015 мың теңге толық игерілді, 91 адам жолданды. |
|  | «Жұмыспен қамту-2020 жол картасы» бағдарламасының іс-шараларын іске асыру, барлығы,оның ішінде бағыттар бойынша | 1122576  млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | **Бағдарламаның І-ші бағыты** бойынша қысқа мерзімді курстарға облыстық бюджеттен 233724 мың теңге бөлінген. 1745 азамат курсқа жолданып, 233362 мың теңге игерілді. Қалған 362096 теңге 7-і адамның өз еркімен оқудан шығуына байланысты игерілмеді.  **Бағдарламаның ІІ-ші бағыты** бойынша шағын несие беруге республикалық бюджет есебінен 515 млн теңге бөлінген. 17 адам несие алып 231,8 млн теңге игерілді.  **Бағдарламаның ІІІ-ші бағыты** бойынша республикалық және жергілікті бюджет есебінен 373852 мың теңге бөлініп, жылдық көрсеткіш 100 % толық игерілді. 1460 мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылды. |
|  | Әлеуметтік жұмыс орындарын құру үшін еңбекақыны ішінара қаражаттандыру | 2106 млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Әлеуметтік жұмыс орындарын құру үшін еңбекақыны ішінара қаражаттандыру толық игерілді№ жұмыс берушілер саны – 9 мекеме. |
|  | Кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |  |
|  | Жұмыспен қамту орталықтарын ұстау | 113651 млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Жұмыспен қамту орталықтарын ұстау толық игерілді |
| **Мақсат 3.2.6.2: Халықты жұмыспен қамту және азаматтарды қорғау үшін тиімді жүйе құру** | | | | | |
|  | Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек көрсету арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (АӘК) | теңге | Тараз қаласының маслихаттар шешімдері | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Атаулы әлеуметтік көмекке жергілікті бюджет есебінен - 11217,0 мың теңге қаражат бөлінді, толығымен игерілді. Аталған көмек 106 отбасына, яғни 424 адамға төленді. |
|  | "Өрлеу" проектісі аясында шартты ақшалай көмек енгізу | мың. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | "Өрлеу" проектісі аясында шартты ақшалай көмекке республикалық бюджеттен - 37,9 млн тг., ал жергілікті бюджеттен - 9,5 млн тг., 417 отбасына, яғни 2166 азаматқа қаражат бөлініп, толығымен игерілді. |
|  | Белгілі тұрағы жоқ тұлғаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2017 жылдың 12 айында орталыққа жүгінген белгілі тұрағы жоқ азаматтардың саны 293 адамды құрады, алғашқы қабылданғандар 249 адам, қайталанып қабылданған 44 адам, олардың ішінде ерлер - 249 , әйелдер - 44 адам.  Денсаулық сақтау департаментінен - 85, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінен арнайы жолдамамен келген – 13, өз еркімен келгендер – 53 және мобильді әлеуметтік патруль қызметі арқылы – 102, ішкі істер бөлімінен - 40, оның ішінде (бас бостандығынан айыру мекемесінен арнайы жолдама хатпен - 30) адам орталыққа қабылданды.  2017 жылда қаржыландырудың жеке жоспары бойынша бекітілген қаржы 103289,0 мың теңге. Барлық игерілген қаржы 103289,0 мың теңге немесе 100% орындалды. |
|  | Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға тұрғын үй көмегін көрсету арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (тұрғын үй көмегі). | мың теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Тұрғын үй көмегі үшін жергілікті бюджет есебінен 221,530 мың тг қаражат бөлініп, толығымен игерілді. Аталған қаражат 4694 отбасына, яғни 18776 адамға тағайындалып, төленді. |
|  | Жергілікті өкілеттік органдардың шешімімен бөлек категориядағы әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтарға көмек көрсету | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Тараз қаласы мәслихатының 2017 жылғы 28 қарашасындағы «Тараз қаласы бойынша әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы» №25-4 шешіміне сәйкес, жергілікті бюджет есебінен 174149,3 мың теңге қаражат қарастырып, толығымен игерілді.  Аталған қаражат, атаулы және мереке күндеріне, өмірлік қиын жағдай туындауына байланысты, әлеуметтік мәні бар аурумен ауратын адамдарға, қалалық бағыттағы жолаушылар көлiгiнде жол жүруге өтемақыға және ҰОС ардагерлеріне коммуналдық төлемдер үшін, сонымен қатар, ҰОС ардагерлерімен және оларға теңестірілгендерді санаторий-курорттық емделуге жолдамала алу үшін бөлінді.  Атап айтқанда, атаулы және мереке күндеріне бір рет әлеуметтік көмек:  -ҰОС қатысушылары мен мүгедектеріне және ҰОС қаза тапқан жауынгерлердің қайталап некеге отырмаған жесірлеріне телефон және табиғи газға айсайын өтемақыға 71 адамға 1726,7 мың теңге;  - 15 ақпан Ауғанстан жерінен Кеңес әскерлерінің шыққан күніне орай біржолғы әлеуметтік көмектер беру 507 адамға 14835,0 мың теңге;  - 26 сәуірге ЧАЭС апатына қатысушыларға 117 адамға 2820,0 мың теңге;  - 9 мамыр Жеңіс күніне 3049 адамға 54960,0 мың теңге;  - 29 тамызға Семей ядролық полигонының жабылған күніне 192 адамға 5760,0 мың теңге;  - өмірлік қиын жағдай туындауына байланысты әлеуметтік көмек 8 адамға 808,6 мың теңге;  - әлеуметтік мәні бар аурумен ауратын 303 адамға 32863,5 мың теңге;  - қалалық бағыттағы жолаушылар көлiгiнде жол жүруге өтемақы 1178 адамға 29047,6 мың теңге төленді;  - санаторий-курорттық емделу үшін 93 адам жолдамамен қамтамасыз етілді. |
|  | Күнкөріс деңгейін өзгерту есебімен жәрдемақы мөлшерін көбейту (18 жасқа дейінгі мемлекеттік жәрдемақыны дер кезінде төлеу) МБЖ | мың теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 18 жасқа дейінгі балалар жәрдемақысына жергілікті бюджет есебінен 198 783,0 мың теңге қаражат 3425 отбасына, яғни 11037 балаға тағайындалып, толығымен игерілді. |
|  | Үкіметтік емес мекемелерді мүгедектерге арнайы әлеуметтік көмек көрсетуге тарту | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | Жергілікті бюджет есебінен үкіметтік емес секторда арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге 81100,0 мың тг қаражат қарастырылып, бөлінді. Аталған қаражатқа «Амазонка» онкологиялық науқастарды қолдау қоры» қоғамдық қоры 91 адамға әлеуметтік қызметтер көрсетті. |
|  | Тараз қаласы бойынша 206 әлеуметтік нысан анықталған. 2016-2018 ж.ж. бейімдеу жұмыстарының жүргізу көрсеткіштері денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігінің берген көрсеткіштері болып табылады | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2017 жылыәлеуметтік мәселелер жөніндегі қалалық консультативтік-кеңесші ведомствоаралық 5 комиссия отырысы өтті.  2012-2017 жылдары мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерінің келісімімен әлеуметтік инфрақұрылымдық обьектілерінің 206 маңызы бар нысан бекітілді. Бүгінгі күнге 206 нысан интерактивтік картаға енгізіліп, жарияланды. Оның ішінде 143 мекеме толық бейімделген, 29 мекеме көп үлесті бейімделген, 34 мекеме аз үлесті бейімделген.  2017 жылы нашар көретін мүгедектер үшін дыбыстық белгі орнату жұмыстарына республикалық бюджеттен 3658,0 мың теңге және облыстық бюджет есебінен 3658,0 мың тенге қаражат қарастырылып, мүгедектерге арналған дыбыстық белгі беретін 19 дана жаяулар бағдаршамдары мен 150 дана метал жол белгілері орнатылды. Қосымша 5 дана дыбыстық белгі және қолжетімді 10 мүгедектер үшін автотұрақ орнату жұмыстары жүргізілуде.  Мүгедектер үшін қолжетімділік қамтамасыз етілген инфрақұрылым нысандарының үлесі 2017 жылғы көрсеткіші (индикатор) 70% орындалды. |
| **3.2.7. Мәдениет** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.7.1: Халықтың мәдени көпшілік уақытын дамыту үшін жағдай жасау** | | | | | |
|  | Мәдени көпшілік іс-шараларды ұйымдастыруға | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | Жергілікті бюджеттен көпшілік мәдени ис-шараларға 101541,0 мың теңге бөлініп, игерілді.  2017 жылы 425 мәдени іс-шара өтіп оған 305 000 мың адамды қамтыды. |
|  | Кітапханалардың кітап қорын толықтыру | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | Кітап қоры 361946 дана кітапқа, 125400,0 мын. теңге қаражат жергілікті бюджеттен қарастырылып, игерілді. |
|  | Кітапханалардың веб-сайтын құру |  | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | Қаржы бөлінбейді |
|  | Түрлі тақырыптарда экскурсиялар, жылжымалы көрмелер ұйымдастыру | бірл. | экскурсия-лар, көрмелер | қала музейлері | Қаржыландыру қажет етпейді |
|  | Музей қорындағы жәдігерлерді сандық форматқа көшіру | бірл. | есеп | қала музейлері | Қаржыландыру қажет етпейді |
| **3.2.9. Туризм** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.9.1: Туристік қызметті дамытуды қамтамасыз ету** | | | | | |
|  | Қаладағы туристік фирмаларға туризм дамуы бойынша кеңес өткізу | іс-шара | ҚР ИДМ ақпарат | Тараз қ. әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | Туризм саласын дамыту бойынша туристік фирмалар және туризм саласына қатысты мекемелердің қатысуымен жиналыстар мен жиындар өткізілуде. Сондай-ақ, Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасымен бірлесе 2017 жылдың қазан айында отандық және шетелдік туроператорлардың, туристік ассоциацияларының өкілдерінің қатысуымен «Ancient Taraz-2017» атты халықаралық туристік форумы өткізілді. |
|  | Қала әкімінің Web-сайтын мемлекеттік және орыс тілдерінде Тараз қаласының туристік мүмкіндіктер туралы ақпараттармен жаңартып отыру | іс-шара | ҚР ИДМ ақпарат | Тараз қ. әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | Тараз қаласының туризм мүмкіндіктері және даму жағдайы туралы ақпарат қала әкімінің сайтына жарияланып, әр тоқсан сайын жаңартылып тұруда. |
| **3.2.10. Үш тілдікті дамыту** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.10.1: Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру үшін жағдай жасау** | | | | | |
|  | Байқау, фестивальдар өткізу | млн. теңге | есеп | Тараз қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 3017,0 мл. теңге бөлінді жергілікті бюджеттен қарастырылып игерілді.  8 байқау, 2 фестиваль, 1 олимпиада, 1 семинар және 80-ге жуық көрнекі ақпаратты зерделеу жұмыстары өткізілді. |
| **Бағыт: Инфрақұрылым** | | | | | |
| **3.2.13. Құрылыс** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.13.1: Қол жетімді тұрғын үй құрылысын дамыту** | | | | | |
|  | Республикалық бюджет несиелері есебінен тұрғын үй құрылысы | млн. теңге | тұрғын-үйлерді қабылдау актісі | Тараз қаласы әкімімдігінің құрылыс бөлімі | РБ-тен бөлінген 3 171,028 млн.теңге бөлініп, толық игерілді. 16 тұрығын үйдің құрылыс жұмыстары жүргізіліп, 6 тұрғын үй пайдалануға берілді. 10 нысан 2018 жылға өтпелі. |
|  | Жалға берілетін және жергілікті атқарушы органдардың кезекте тұрған азаматтарға тұрғын үй құрылысы | млн. теңге | тұрғын-үйлерді қабылдау актісі | Тараз қаласы әкімімдігінің құрылыс бөлімі | РБ-тен бөлінген 1 364,0 млн.теңге бөлініп, толық игерілді. ОБ-тен бөлінген 195,684 млн.теңге игерілді. 2 тұрғын үй пайдалануға берілді. 1 нысан 2018 жылға өтпелі. |
|  | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту | млн. теңге | нысанды қабылдау актісі | Тараз қаласы әкімімдігінің құрылыс бөлімі | Республикалық бюджеттен инженерлік инфрақұрылымды дамытуға 3 658,9 млн. теңге, қоса қаржыландыруға 648,0 млн.теңге қаражат бөлінді. Облыстық бюджеттен 1 500,7 млн.тг. қаражат қаралып, 28 нысанның құрылыс жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде 22 нысан пайдалануға тапсырылды. 6 нысан бойынша құрылыс жұмыстары жалғастырылуда. |
| **3.2.14. Жол және көлік** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.14.1: Автомобиль жолдарын және елді мекен арасындағы автокөлік қатынасын дамыту** | | | | | |
|  | Айша бибі көшесіндегі жол өткелін қайта жаңғырту | млн. теңге | Қабылдау актісі | Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | Мердігер - «Арайстроймаркет-2003» ЖШС.  Келісім-шарт құны - 3 020 899,532 мың теңге (оның ішінде: 2016 жылға - 1 119 000,00 мың теңге, 2017 жылға - 1 184 235,826 мың теңге, 2018 жылға - 717 663,706 мың теңге.);  2016, 2017 жылдарға бөлінген қаржылар толық игерілді.  Техникалық қадағалаушы - «DanAi»ЖШС.  Келісім-шарт құны - 40 812,352 мың теңге (оның ішінде: 2016 жылға - 110,00 мың теңге, 2017 жылға - 10 890,00 мың теңге, 2018 жылға - 29 812,352 мың теңге.);  Құрылыс жұмыстары бүгінгі күнге 84 пайызға орындалды. |
|  | Тараз қаласы Сүлеймен көшесінің соңындағы тұрғын алқаптың ішкі квартальдық автомобиль жолдарының құрылысы | млн. теңге | Қабылдау актісі | Тараз қаласы әкімімдігінің құрылыс бөлімі | ОБ- тен бөлінген 50,0 млн.тг. толық игерілді. Нысан 2018 жылға өтпелі. |
| **3.2.15. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.15.1: Халықты сапалы коммуналдық инфрақұрылыммен камтамасыз ету** | | | | | |
|  | «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы аясында көппәтерлі тұрғын үйлерді жөндеу» | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын үй инспекциясы бөлімі | Қайтарым қаражат есебінен 19 үйге жөндеу жұмыстары жүргізілді (17 үй ағымдағы, 2 үй күрделі жөндеу). |
| **Жылу энергиясымен жабдықтау** | | | | | |
|  | Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңындағы ішкі кварталдық инженерлік жүйелердің құрылысы. Жылу жүйелері | млн. тенге | қабылдау актісі | Тараз қаласы әкімімдігінің құрылыс бөлімі | «Сүлейменов көшесінің соңындағы тұрғын алқабының магистралдық және ішкі кварталдық инженерлік желілерінің құрылысын салу. Жылу желілер» нысанына бөлінген РБ-тен бөлінген ***1 291,429*** млн.теңге, ОБ-тен ***162,404*** млн. теңге толық игерілді*.* Нысанның тендерлік құны 4 642,015 млн.тг. 2016 жылы 666,667 млн. теңге игерілді. Нысан 2018 жылға өтпелі. |
| **Газбен жабдықтау** | | | | | |
|  | Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңындағы ішкі кварталдық және магистралдық инженерлік жүйелердің құрылысы. Газбен қамтудың сыртқы желілері | млн. теңге | қабылдау актісі | Тараз қаласы әкімімдігінің құрылыс бөлімі | «Сүлейменов көшесінің соңындағы тұрғын алқабының магистралдық және ішкі кварталдық инженерлік желілерінің құрылысын салу. Газбен қамтамасыз етудің сыртқы желілері» нысанына РБ-тен бөлінген 175,656 млн.теңге, ОБ-тен 14,350 млн.теңге толық игерілді. Нысанның тендерлік құны 523,339 млн.тг. 2016 жылы 333,333 млн. теңге игерілді. Нысан 2017ж. пайдалануға тапсырылды (желінің ұзындығы 28,4 шақырым). |
|  | «Шөлдала» тұрғын алқабына газ құбырын тарту | млн. теңге | қабылдау актісі | - | «Шөлдала» тұрғын алқабына газ құбырын жақындату құрылысы «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-і арқылы жүргізілді. |
| **Бағыт: Экология және жер ресустары** | | | | | |
| **3.2.16. Экология және жер ресустары** | | | | | |
| **Мақсат 3.2.16.1: Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау** | | | | | |
|  | Тараз қаласының қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу | млн. теңге | Жыл сайын | Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | Жамбыл облыстық экология департаменті тарапынан қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне мониторинг жүргізілуде.  «Жасыл Ел-Тараз» ЖШС-гімен 28 520 м3 кездейсоқ күл-қоқыстар шығарылды, көше бойынан 27 240 м3 қоқыс шығырылып, 787 470 мың м2 жер қолмен тазартылды, 51580 м2 автотехника көлігімен сыпырылды, 219,90 км көшелер автотехника көлігімен күнделікті жуылды, Қаланың 11 аумақтық округтері бойынша бас инспекторлардың басшылығымен 52 146 м3 қоқыс шығарылды. Көктемгі екі айлық кезінде сенбілік аясында 4252 тонна қоқыс шығарылды, күзгі екі айлық кезінде сенбілік барысында 1662 тонна қоқыс шығарылды.  Қаланың санитарлық тазалығын қамтамасыз етуге «Жасыл Ел-Тараз» ЖШС тарапынан 311 қоғамдық жұмысшылар жұмылдырылған, оның 144-і 11 аумақтық округтарға бөлінген. |

**3. Қаржылық қаражаттарды игеру**

*(мың теңге)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қаржыландыру көзі** | **2017 жылға жоспар** | **2017 жылғы нақты** | **Игерілмеу себептері** |
| **БАРЛЫҒЫ,**  оның ішінде: | **33 923 891,3** | **33 915 455,6** | Игерілмеген қаржы көлемі - 8 435,7 мың теңге, оның ішінде:  -облыстық бюджеттен – 7 054,7 мың теңге **(**конкурстардан үнемделген қаражат) ;  - жергілікті бюджеттен - 1381,0 мың теңге **(**конкурстардан үнемделген қаражат). |
| Республикалық бюджет | 7 077 884,0 | 7 077 884,0 |
| Ұлттық қор | 3 397 860,0 | 3 397 860,0 |
| Облыстық бюджет | 3 576 709,0 | 3 569 654,3 |
| Жергілікті бюджет | 19 871 438,3 | 19 870 057,3 |

**4. Талдамалы жазбахат.**

**Мақсат 3.2.1.1: Қаланың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру**

2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында қала кәсіпорындары 229 млрд. 702,0 млн. теңге құраса, *(оның ішінде Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2015-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасының ІІ-ші кезеңі бойынша 19 млрд. 428,2 млн. теңгеге)* өнімдерін өндірген.

Физикалық индекс көлемі 103,8 пайызды құрады. Өткен жылмен салыстырғанда 28 млрд. 569,8 млн. теңгеге *(2016 жылы – 201 млрд 132,2 млн. теңге)* артық өнім өндірген. Халықтың жан басына шаққандағы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 643,8 мың теңге болып қалыптасты.

**Мақсат 3.2.3.1: ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау**

2017 жылғы қаңтар-желтоқсан айларында статистика басқармасының есебі бойынша Тараз қаласында тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны - 31625, оның ішінде: шағын – 5767, орта – 31, жеке кәсіпкер - 25698, шаруа қожалықтары - 129.

Тіркелген кәсіпорындардың жұмыс жасайтындары 21350 кәсіпорын, оның ішінде: шағын – 3470, орта – 31, жеке кәсіпкер - 17737, шаруа қожалықтары – 112.

Жеке кәсіпкерлік қызметін кеңейтуге, өз ісін ашуға ниет білдіруші азаматтарға шағын несие берумен «KazMicroFinance» Микрокредиттік Ұйым» ЖШС-і қорының Тараз филиалы айналысады, олар жылына 23-26 пайызбен 2 айдан 5 жылға дейін несие береді. 2017 жылы 3 млрд. 937 млн. теңгеге 6433 несие берілді. (2016 жылы – 2млрд. 420,5 млн.теңгеге 5691 несие)

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ғимарат, құрылым, өндірістік жай, пәтерді өндірістік қызметтерге, жертөлелерді қайта жобалау бойынша жеңілдіктер жалғасуда. 2017 жылы 2,779 шаршы метр алаңда 10 пәтерді: сауда жай, сұлулық салоны, тіс емдеу кабинеті, кеңсе ретінде қайта жобалауға рұқсат берілді.

Шағын бизнес объектілері, дүкендер, кафе құрылысы мен кәсіпкерлік қызметімен айналысу үшін жеке және заңды тұлғаларға уақытша өтеулі жер пайдалану құқығы (жалға) және жеке меншік құқығына кәсіпкерлік үшін жер учаскесін беру туралы 2017 жылы 76 қаулы қабылданып, ұзартылған көлемі 331,2726 га құрайтын 971 жер телімі берілді.

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы бойынша Тараз қаласында пайыздық ставканы субсидиялау тетігі бойынша 2017 жылы 7746,1 млн.теңгеге – 86 жоба қаржыландырылуда, сонымен қатар 453 жаңа жұмыс орындары ашылады деп күтілуде.

Одан басқа, Бағдарламаның өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту тетігі бойынша Тараз қаласынан 2 жоба 85,8 млн. теңгеге іске асырылуда.

Аталған Бағдарламаның Грант (3 млн. теңге) тетігі бойынша 2017 жылы Тараз қаласынан 9 жоба 25,4 млн.теңгеге қаржыландырылды.

Кәсіпкерлерді қолдау мақсатында, бөлімде Аккредитациялау және Сараптама кеңестері өз жұмысын жалғастыруда.

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінің және «Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктеріне аккредиттеу жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1089 Қаулысына сәйкес Қағидасын негізге ала отырып, Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі Комиссия шешімімен қаладағы **7** жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктеріне Аккредиттеу куәліктері тапсырылды. Куәлік мерзімі 3 жылға жарамды.

Сонымен қатар, Тараз қаласы әкімінің №118ө 28.04.17ж өкімімен құрылған сараптама Кеңесі мүшелерімен 2017жылдың 14 маусында кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңес ұйымдастырылып, Тараз қаласыәкімдігінің тұрғын жай шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары КММ бөлімінің қоғамдық көліктерде жол жүру тарифін белгілеуді қайта қарау мәселесі «Тарифті белгілеу туралы» қаулысының жаңа редакциясы жобасын әкімдіктің келесі отырысында бекітуге ұсыныс берілді. Бұрын қоғамдық автобустарда жол жүру тарифі 55 теңге болса, 2017 жылдан бастап 65 теңге болды.

**Мақсат 3.2.4.1: Инновацияны дамыту және инвестицияны арттыру**

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемі 64,1 млрд. теңгені (НКИ – 109,5%) құрап, 2016 жылдың осы кезеңінде 56,9 млрд. теңге. 2017 жылы халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 179,7 мың теңгені құрады немесе 115,1% орындалып отыр. 2016 жылы – 156,1 мың теңге.

Қалада 543 кәсіпорын тіркелсе, оның ішінде 99 кәсіпорын инновациялық белсенді немесе үлесі 18,2% құрап отыр.

**Мақсат 3.2.5.1: Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру**

Тараз қаласы бойынша білім бөліміне қарасты 45 балабақша мен 59 жалпы білім беретін мектеп, 1 кешкі мектеп, 3 қосымша білім беру ұйымдары, 1 психологиялық -педагогикалық түзету кабинеті, барлығы 109 мекеме жұмыс атқарады.

2017 жылға білім бөлімін қаржыландыру республикалық, облыстық және жергілікті бюджет есебінен барлығы **20 032 126,3 мың теңге қарастырылып,**  толығымен (100%) игерілді.

2017 жылдың желтоқсан айына 111 мектепке дейінгі білім мекемесі, оның ішінде **45** мемлекеттік балабақша мен **20** шағын орталық және жекеменшік 45балабақша мен 1 шағын орталық жұмыс жасайды.

2017 жылға жоспарланған 1422 орын 34-ке артығымен орындалып, 1456 орын ашылды, оның 1176-сы жекеменшік мекемелер есебінен. 2017 жылдың 16 желтоқсан күні «Талас» мөлтекауданында 280 орынды №42 «Жұлдыз» балабақшасы пайдалануға берілді, 11 жекеменшік балабақша ашылды. Нәтижесінде қалада 90 балабақша (мемлекеттік – 45, жекеменшік – 45) мен 21 шағын орталықта (мемлекеттік –20, жекеменшік – 1) 19813 бала тәрбиеленеді. Мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылғандар үлесі **1-6 жас** аралығында – 67,6*%,* **3-6 жас**аралығында91,8%-ды құрап отыр (2016 жылы – 85%). Кезекке тіркелген балалар саны – 22 295, оның ішінде 0-3 жас аралығындағылар – 16 155, 3-6 жас аралығындағылар – 6 140.

2017 жылы 38 білім мекемесіне (мектеп – 26, балабақша-10, қосымша білім беру ұйымдары – 2) ағымды жөндеу жүргізілді (215 026,0 мың теңге). «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу» бағдарламасы бойынша №42 балабақша мен №38 орта мектеп ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізуге облыстық және жергілікті бюджет есебінен 747 697,9 мың теңге қаражат қарастырылып, игерілді.

«Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында бір мектептің құрылысы аяқталып, екі мектептің құрылысы жүргізілуде.

1. «Салтанат» мөлтекауданындағы 1000 орынды №30 мектеп-гимназия ғимаратының құрылысы аяқталып, 2017 жылдың 2 қыркүйегінде пайдалануға берілді. Жалпы құны – 1 305 863,0 мың теңге, құрылыс жұмыстарын жүргізген мердігер – «Арайстроймаркет-2003» ЖШС.

2. «Шөлдала» шағын ауданындағы 900 орынды мектеп құрылысы 2017 жылдың шілде айында басталды. Жоба құны – 1 700 795,0 мың теңге, оның ішінде 2017 жылға қарастырылғаны – 904 422,0 мың теңге. Мердігері - «Арайстроймаркет» ЖШС. Пайдалануға берілу мерзімі – 2018 жыл.

3. №24 гимназия жанындағы 300 орынды жапсарлас ғимараттың құрылысы 2017 жылдың шілде айында басталды. Жоба құны – 651 320,0 мың теңге, оның ішінде 2017 жылға қарастырылғаны – 597 222,0 мың теңге. Мердігері - «Астана UP» ЖШС. Пайдалануға берілу мерзімі – 2018 жыл.

Сондай-ақ «Аймақтарды дамыту бағдарламасы» бойынша «Бәйтерек» мөлтекауданында 1200 орынды мектептің құрылысы 2017 жылдың сәуір айынан бастап жүргізілуде. Жоба құны – 1 800 000,0 мың теңге. Мердігері – «Таразқұрылысинвест» ЖШС. Пайдалануға берілу мерзімі – 2018 жылдың ІV тоқсаны.

Мектептердің материалдық-техникалық жағдайын нығайту мақсатында №19 орта мектепке бейнебақылау құрылғысы (406,0 мың теңге), барлық мектептерге спорттық жабдықтар (3496,0 мың теңге), өрт сөндіру құралдары (972,0 мың теңге), 2 мектепке автобус (№№19,50 ОМ, 22 258,0 мың теңге), 155 дана компьютер техникасы (21 909,0 мың теңге), 23 мектепке асхана жабдықтары (8 567,0 мың теңге), сынып жиһазы (74546,0 мың теңге) алынды. №53 мектеп-гимназияға Қаратай Тұрысовтың бюсті қойылды (7 056,0 мың теңге).

Оқушыларды оқулықтармен толық қамтамасыз ету үшін және оқулықтарды жеткізу үшін 627 598,0 мың теңге қарастырылып, толық игерілді.

Барлық мектептер интернет желісіне қосылған, оның ішінде кең арналы интернетке қосылған мектептер саны – 53, ал Dial up (сымсыз) технологиясы бойынша – 6 (№№19, 55, 56, 57, 58, 59 – жылдамдығы төмен). Жалпы білім беретін 59 мектептің 57-де спорт залдары бар. 1 мектепте (№5 мектеп-гимназия) жүзу бассейні жұмыс жасайды. 21 мектеп химия, 24 мектеп физика және 22 мектеп биология*,* 40 мектеп ЛМК кабинеттерімен, сондай-ақ 57 мектеп бейнебақылаумен қамтамасыз етілген*.* 57 білім мекемесі 383 интерактивті тақталармен қамтамасыз етілген. 2017 жылы білім мекемелеріне 155 дана компьютер техникасы алынып, жалпы саны 5415-ті құрады. 1 компьютерге келетін оқушы саны –13.

Жалпы білім беретін күндізгі мектептерде – 67 155, кешкі мектепте – 366, барлығы 67 521 оқушы білім алады. Арнайы сыныптарда түзете-дамыта оқыту бағдарламасымен – 333 оқушы, үй жағдайында – 596 оқушы, инклюзивті біліммен 194 оқушы қамтылған. Тегін ыстық тамақпен қамтылғаны -10248 оқушы (284035,0 мың теңге). Мектеп жанындағы лагерьлермен қамтылғаны - 19664 (35 395,2 мың теңге), қала сыртындағы лагерьлермен қамтылғаны -3600 (101 520,0 мың теңге), тасымалмен қамтылғаны – 1780.

Жалпы білім мекемелеріндегі педагогтар саны – 8403, оның ішінде жалпы білім беретін мектептерде – 5807, мектепке дейінгі білім мекемелерінде – 2309, қосымша білім беру ұйымдарында – 248, кешкі мектепте – 39. Мектептерде жұмыс атқаратын жас мамандар саны – 209, бұл барлық мұғалімдер санының 3,6 пайызын құрайды (2016 жылы – 2,3%).

2017 жылы 2332 педагог біліктілік арттыру курстарынан өтті (басшы кадрлар – 10, деңгейлік курс – 101, өзін-өзі тану курсы – 17, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша – 1433, үш тілде оқыту – 459 (жаратылыстану пәндері- 367, ағылшын тілі – 92), мектеп тренерлері – 74, қысқа мерзімді курс –177, Робототехника курсы – 61). Республикалық, халықаралық ғылыми жоба мен пән олимпиадаларында 24 оқушы (2016 жылы – 36) жүлдегер болды. Облыстық пән олимпиадасында 81 оқушы, ғылыми жоба байқауында 51 оқушы (2016 жылы 84 оқушы облыстық пән олимпиадасының, 44 оқушы ғылыми жоба байқауының жүлдегері болды) жүлдегері атанды.

11 сыныпты 2278 оқушы (күндізгі мектептерде -2131, кешкі мектепте - 147) бітірді. Мемлекеттік емтихандардың қорытындысы негізінде үміткер ретінде тіркелген 49 түлек «Алтын белгі», 27 түлек үздік аттестат иегері болды. Ұлттық бірыңғай тестілеуге мектеп түлектерінің 1742-і өтініш білдіріп, оның 1725-і тестілеуге қатысты. Тестілеу қорытындысы бойынша мектеп бітірушілердің орташа балы 78,6-ны құрады (2016 жылы - 85,1).

**Мақсат 3.2.5.1: Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру (ішкі саясат)**

Тараз қаласының 2017 жылдары даму бағдарламысын орындау барысында Тараз қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі бірқатар жоспарлы жұмыстар атқарды. Бөлінген қаражатты игеру мақсатында 2017 жылдың 1 тоқсанында Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде байқау ұйымдастырылды. Әлеуметтік маңызды жобалар тақырыптары нормативтік-құқықтық актілері мен бағдарламалық құжаттар негізінде белгіленіп, жастар саясаты мен үкіметтік емес секторын қолдауға бағытталған.

Байқау нәтижесі бойынша өткен жылы 24 әлеуметтік маңызды жобаны 15 үкіметтік емес ұйымдар жүзеге асырып, жыл ішінде 143 іс-шара ұйымдастырып, оларға 26 мыңға жуық адам қатысты.

**Мақсат: 3.2.7.1: Халықтың мәдени көпшілік уақытын дамыту үшін жағдай жасау**

2017 жылы мәдениет бөлімімен іс-шаралар жоспары бойынша 305 000 қала тұрғындары қамтылған 425 мәдени-көпшілік іс-шаралар өткізілді.

Қаланың мәдениет саласын дамыту және қолдау мақсатында жергілікті бюджеттен 237 287,0 мың теңге бөлініп игерілді. Оның ішінде материалдық - техникалық базасын жақсарту үшін 21 309,0 мың теңге бөлінді . Қала жұртшылығына мәдени қызмет көрсету мақсатында іс-шараның көптеген түрі ұсынылды.

Қалалық мәдениет үйінде 26 шығармашылық үйірмелер жұмыс атқарады, қатысатын адам саны 899. Оның ішінде 19 ұжым «Халықтық», «Үлгілі» атақтарына ие.

Бөлімде жыл басында бекітілген жоспар бойынша барлық іс-шаралар тиісті деңгейде өткізілді.

Атаулы мерекелерден бөлек өткен іс-шаралардың барлығы «ЭКСПО -2017» халықаралық көрмесі және «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының аясында өтті. Атап айтқанда «Бірлігіміз жарасқан» атты отбасылар байқауы, «Қазақтың ұлттық өнері» атты ұлттық ән орындаушылар концерті, «Қолөнер-халық қазынасы» атты қолөнер шеберлерінің көрмесі, «Әлем көз тіккен Астана» атты жас суретшілер байқауы, «Жаңа –есім 2017» атты жас шығармашыл жастар байқауы, «Ән, жырым саған Астана» атты ән фестивалі, «Асқақтай бер Астана!» атты ән байқауы, «Тараз-мәңгілік елдің бесігі» атты мерекелік концерт, «Бір сәби-бір ағаш» атты іс-шара, «Менің қалам», «Туған жерге туыңды тік» атты акциялары, «Ұлы дала сазы» атты дәстүрлі музыка фестивалі ұйымдастырылып өткізілді.

Сондай-ақ, «Болашақ» балалар сауықтыру лагерінде, «Құмшағал», «Шөлдала», «Көлтоған» ықшам ауданының тұрғындарына, Қ.Сармолдаев атындағы балалар үйінің балаларына арналған концерттер және мульттоптамалар ұйымдастырылды.

Жыл бойына облыстық Ассамблеяға қарасты этномәдени орталықтарымен тығыз байланыста жұмыстар атқарылды. Өзбек, татар, дүнген, корей, неміс, орыс, қытай орталықтарымен бірлесіп этнос күндері, кештері, концерттер өткізілді.

Бөлімге қарасты қалалық кітапханалар жыл бойына оқырмандарға арнап тақырыпты көрмелер, тарих сағаттар, әдеби музыкалық кештер, дөңгелек үстелдер, т.б. көптеген іс-шаралар өткізді.

Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, тіл мәдениетін көтеру мақсатында 2017 жылғы 12 айында қалалық 8 байқау, 2 фестиваль, 1 олимпиада, 1 семинар және 80-ге жуық көрнекі ақпаратты зерделеу жұмыстары өткізілді.

2017 жылдың қортындысы мәдени іс-шаралардың, көрермендердің, шығармашылық ұжымдардың және қатысушылардың өскендігін көрсетеді

**Тараз қаласы әкімдігінің**

**экономика және бюджеттік**

**жоспарлау бөлімінің басшысы Қ.Сарытай**