| 1. Достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов и выполнение мероприятий за 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение |  |  | Источник финасирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
|  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение* | план** | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Региональная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Тарбагатайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений, | % | Отчет | ОЭиФ акимы сельских округов | 100,4 | 100,4 | 101,6 | * | * | Исполнен. Налоговые и неналоговые поступления за 2017 год составили 805899,9 млн тенге, рост составил 118,5%, (2016г-793015,3млн тг.) |
|  | Рост численности населения к предыдущему | % | Отчет | ОЭ и Ф | 98,4 | 98,4 | 98,4 | * | * | Исполнен. Численность населения за 2017 год составила 40503 чел. (2016г-40162чел.) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение зароботной платы гражданских служащих в среднем 29,0%, ежегодный рост МРП и МЗП | млн.т | * | ОЭиФ акимы сельских округов | * | * | * | не требуется | * | Не исполнено. Повышение зароботной платы гражданских служащих в 2017году не происходило, рост МРП-5,9%, МЗП-15,6%. |
|  | Создание постоянных рабочих мест в рамках программы "Дорожная карта занятности-2020" | млн.т | * | ОЭиФ акимы сельских округов | * | * | * | не требуется | * | Исполено. Содано 170 постоянных рабочих мест |
|  | Открытие торговых центров, СТО и других объектов | млн.т | * | ОЭиФ акимы сельских округов | * | * | * | не требуется | * | Исполнено. В 2017 году завершено строительство 2 торговых домови 9 магазинов на сумму 172 млн тенге |
|  | За счет поддержки государства по программе Агробизнес 2020 ожидается укрупнение крестьянских хозяйств занимающихся племенным животноводством, увеличение поголовья, открытие дополнительных убойных площадок, увеличение занятности населения, увеличение поступление налогов, установка линии по переработке молока в с. Акжар (ИП Кунафиянов Б.) | млн.т | * | ОЭиФ акимы сельских округов | * | * | * | не требуется | * | Исполнено. За отчетный год по программе Агробизнес-2020 было приобретено 1846 голов КРС и 301 голов МРС на общую сумму 681 млн тенге. А так же открыты 5 откормощных площадок на сумму 127 млн. тенге. На сегоднящний день функционирует цех по переробатке молока в селе Акжар, (ИП Кунафиянов Б.) |
|  | Итого по цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | стат данные | ОП и СХ | 100,0 | 100,0 | 80,9 | * | * | Не исполнен. Объем продукции обрабатывающей промышленности в 2017 году составил 1146,3 млн. тг. ( 2016 год-1126,9млн.тг). Рост 101,7 %, ИФО-80,9%. не выполнено на 19,2 %, в связи приостановлением деятельности в течение года ПК "Байтогас", ТОО "Дарын Алимхан", которые занимаются обрабатывающей промышленностью. |
|  | Индекс физического объема продукции прочих отраслей горнодобывающей промышленности | % | стат данные | ОП и СХ | 100,0 | 100,0 | 331,3 | * | * | Исполнен. Объем продукции горнодабывающей промышленности в 2017 году составило138,3млн. тг. ИФО-331,3%. (2016 год- 56,8 млн. тенге) |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие филейного цеха с.Тугыл ПК<Рыбаки Зайсана> | млн.т | * | ОП и СХ | 400,0 | 400,0 | 560,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Открыт филейный цех. 2017 году пройзведено продукции на сумму 28,6 млн.тенге или на 424 тонн рыб. Создано 75 новый рабочих мест. Среднемесячный зарплата 50000 тенге. |
|  | Открытие холодильного цеха с.Тугыл Канжекенов Аян | млн.т | * | ОП и СХ | 30,0 | 30,0 | 37,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Имеется в частной собственности 6 моторных лодок и установлено в цехе 1 холодильное оборудование. Создано 4 рабочих места. Среднемесячный зарплата 45000 тенге. |
|  | Открытие филейного цеха с.Тугыл Канжекенов Біржан | млн.т | * | ОП и СХ | 30,0 | 30,0 | 45,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Имеется в частной собственности 7 моторных лодок и установлено в цехе 1 холодильное оборудование. Создано 5 рабочих места. Среднемесячный зарплата 52000 тенге. |
|  | Открытие дерево обрабатающего цеха для строительство домов ИП К.Калибаев | млн.т | * | ОП и СХ | 20,0 | 20,0 | 37,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Открыт дерево обрабатающий цех для строительства домов и камышовых шитовых каркасов. Создано 3 рабочих места.Среднемесячный зарплата 45000 тенге. |
|  | Итого по цели 2 |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 679,0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 679,0 |  |  |  |
|  | Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства | % | стат данные | ОП и СХ | 103,4 | 103,4 | 117,7 | * | * | Исполнен. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства за 2017 год составил 30301,7 млн. тенге, ИФО-117,7% |
|  | Индекс физического объема продукции ( услуг) растениеводства | % | стат данные | ОП и СХ | 102,9 | 102,9 | 124,2 | * | * | Исполнен. Индекс физического объема продукции ( услуг) растениеводства за 2017 год составил 4354,7 млн. тенге, ИФО-124,2% |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | млн.т | * | ОП и СХ | 4,6 | 4,6 | 11,7 | Областной бюджет |  |  |
|  | Реконструкция плотинного водозабора на реке Каргыба Тарбагатайского района ВКО | млн.т | * | ОП и СХ | 187,8 | 187,8 | 187,8 | Республиканский бюджет |  | Исполнено. Выделение средства освоены на 100 %, строительство завершится в 2018 году |
|  | Открытие овощных хранилищ на 400 тонн в селе Кумголь | млн.т | * | ОП и СХ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Открыт овощное хранилище за собственные средства на 400 тонн Буланов Шалкар |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема продукции животноводства | % | стат данные | ОП и СХ | 103,4 | 103,4 | 116,4 | * | * | Исполнен. Индекс физического объема продукции животноводства за 2017 год составил 25945,4 млн. тенге, ИФО-116,4% |
|  | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС | % | отчет | ОП и СХ | 49,1 | 49,1 | 53,6 | * | * | Исполнен. Поголовье крупного рогатого скота в организованных хозяйствах составляет 61604 головы, что составляет 53,6% от общей численности скота |
|  | МРС | % | отчет | ОП и СХ | 53,3 | 53,3 | 53,5 | * | * | Исполнен. Поголовье мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах составляет 144481 голову, что составляет 53,5% от общей численности скота |
|  | Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС | % | отчет | ОП и СХ | 36,8 | 36,8 | 46,0 | * | * | Исполнен. Поголовье крупного рогатого скота, участвующего в породном преобразовании, составляет 34558 голов, Маточное поговье КРС составляет 75071 голову |
|  | МРС | % | отчет | ОП и СХ | 11,1 | 11,1 | 27,4 | * | * | Исполнен. Поголовье мелкого рогатого скота, участвующих в породном преобразовании, составляет 73809 голов. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн.т | * | ОП и СХ | 513,0 | 513,0 | 1 156,7 | РБ |  | В 2017 году 516 крестьянские хозяйства получили субсидии на сумму 1156,7 млн тенге. |
|  | Развитие племенного животноводства (трансферты) | млн.т | * | ОП и СХ | 290,0 | 290,0 | 445,2 | РБ |  | На развитие племенного животноводства по прграмме корпарация Агрокредит 44 К/х получили кредиты на сумму 445,2 млн. тенге |
|  | Микрокредитование населения "Сыбага" | млн.т | * | ОП и СХ | 105,0 | 105,0 |  | РБ |  | Не исполнено. Приостонавленная программа |
|  | Микрокредитование населения "Құлан" | млн.т | * | ОП и СХ | 40,0 | 40,0 |  | РБ |  | Не исполнено. Приостонавленная программа |
|  | Микрокредитование населения "Алтын Асық" | млн.т | * | ОП и СХ | 79,0 | 79,0 |  | РБ |  | Не исполнено. Приостонавленная программа |
|  | Приобретение сельхозтехники по программе "Лизинг" | млн.т | * | ОП и СХ | 230,0 | 230,0 | 230,0 | РБ |  | Исполнено. за 2017 год приобретены 35 сельхозтехники с агрегатами по программе "Лизинг" на общую сумму 230,0 млн. тенге. |
|  | Открытие убойной площадки с.Тугуль Наушебаев Қайрат | млн.т | * | ОП и СХ | 3,0 | 3,0 |  | Собственные средства |  | Не исполнено. Стоительство не было в связи с отсутвием финансов |
|  | Итого по цели 3 |  |  |  | 1457,4 | 1457,4 | 2036,4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 1444,8 | 1444,8 | 2019,7 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 4,6 | 4,6 | 11,7 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Цель 4. Устойчивое развитие индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом, % | % | отчет | ОП и СХ | 108,5 | 108,5 | - | * | * | Статистические данные за 2017 год будут сформированы в апреле 2018 года |
|  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом, % | % | отчет | ОП и СХ | - | - | - | * | * | Статистические данные за 2017 год будут сформированы в апреле 2018 года |
|  | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом, % | % | отчет | ОП и СХ | 106,0 | 106,0 | - | * | * | Статистические данные за 2017 год будут сформированы в апреле 2018 года |
|  | Цель 5. Динамичное развитие сферы внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объёма розничной торговли | % | стат данные | ОП и СХ | 105,9 | 105,9 | 88,0 | * | * | Не исполнен. Объём розничной торговли составила 6008,8млн. тенге ИФО-88,0% снижение произошло из-за индивидуальных предпринимателей торгующем на рынках 5288,0 млн. тенге (ИФО-86,4). По торгующим предприятиям выполнено на 101,4% сумма 720,9 млн тенге. |
|  | Рост количества активных субъектов МСБ на 1000 жителей | % | стат данные | ОП и СХ | 0,85 | 0,85 | 0,89 | * | * | Исполнен. Количество активных субъектов МСБ на 1000 жителей составил 0,89% |
|  | Цель 6. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | % | стат данные | ОП и СХ | 101,5 | 101,5 | 150,5 | * | * | Исполнен. Объём инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 5570,4 млн тенге, ИФО-150,5 (2016 г.-3479,5) |
|  | Темп роста инвестиции в основной капитал на душу населения | % | отчет | ОП и СХ | 100,7 | 100,7 | 101,3 | * | * | Исполнен. Инвестиции в основной капитал на душу населения по сравнению с прошлым годом составил 101,3%.ивистиция на душу населения составила 136813 тенге. |
|  | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | стат данные | ОП и СХ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | * | * | Исполнен. Внешние инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 3763 тыс. тенге, доля-0,01%. |
|  | Цель 7. Активизация инновационного развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий, | % | стат данные | ОП и СХ | 31,2 | 31,2 | 31,7 | * | * | Исполнен. Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий составляет 31,7%. |
|  | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 8. Обеспечение равного доступа учащихся общего среднего образования к образовательным ресурсам и технологиям в рамках национального стандарта образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | отчет | РайОО, аким района | 100,0 | 100 | 100,0 | * | * | Исполнен. Функционирует по государственному номативу на 100% |
|  | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | % | отчет | РайОО, аким района | 1,0 | 1 | 1 | * | * | Исполнен. Сш им М.Ауэзова в селе Акжар является аварийнной школой, ведется строительство здания новой школы |
|  | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | отчет | РайОО, аким района | 57,1 | 57,1 | 57,1 | * | * | Исполнен. Количество учащихся 9-11 классов составляет 1324 ребенка, из них 757 детей являются успешно освоившими естественно-математические дисциплины |
|  | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | отчет | РайОО, аким района | 2,4 | 2,4 | 4,9 | * | * | Исполнен. В районе 17 детей из 346 детей с ограниченными возможностями охвачены инклюзивным образованием |
|  | Цель 9. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением | % | отчет | РайОО, аким района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | * | * | Исполнен. В районе дети с 3 до 6 лет 3110 детей, дошкольным воспитанием и обучением охвачено на 100% |
|  | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | отчет | РайОО, аким района | 19,3 | 19,3 | 19,6 | * | * | Исполнен. В районе фукционирует 61 дошкольная организация, в том числе из них 12 частных дошкольных организаций |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем | млн тг | * | РайОО, аким района | 4,0 | 4,0 | 46,6 | бюджет района | 464 067 015,0 | Исполнено. 99 комплектов на 30 школ было приобретено мультимединое оборудования.Стоимость одного комплекта 473256 тенге |
|  | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, где нет школ | млн тг | * | РайОО, аким района | 12,4 | 12,4 | 59,4 | бюджет района |  | Исполнено. В 2017 году из областного бюджета на приобретение 2 автобусов было выделено 59400,0 тыс. тенге |
|  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн тг | * | РайОО, аким района | 14,4 | 14,4 | 13,5 | бюджет района | 464 005 015 | Исполнено. Было приобретено 9761 экземпляров на 1,2,5,7 классы по предметам познание мира,математика,самопознани,еестесствознание,английский. Издательствы: , "Алматы кітап","Бөбек","НИШ","Келешек - 2030", |
| 5 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн тг | * | РайОО, аким района | 25,4 | 25,4 | 17,6 | бюджет района | 464 003 015 | Исполнено. В 2017 году в 40 школах Тарбагатайского района за счет фонда всеобуча организовано бесплатное горячее питание 1023 (100%) детей из малообеспеченных семей. |
|  | Строительство школ взамен аварийных, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Завершение строительства средней школы на 600 мест с интернатом на 300 мест в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области | млн тг | * | УСАГ, УО аким Тарбагатайского района | 688,4 | 688,4 | 688,4 | республиканский бюджет | 288 011 015 | Исполнено. в 2017 году из Республиканского бюджеты было выделено 688,4 млн тенге, строительство завершится 2018 году, дополнитель бли выделены 400 млн. тенге из РБ |
| 2 | Курсы повышения квалификации для учителей по естественно-математическим дисциплинам | ед. | * | РайОО, аким района | 0,6 | 0,6 |  | бюджет района | 464004015. | НЕ испонен. Курсы повышения квалификации для учителей по естественно-математическим дисциплинам в районе в 2017 году денежные средства не предусмотрены |
| 3 | Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин, и материальное поощрение педагогов | ед. | * | РайОО, аким района | 0,4 | 0,4 |  | бюджет района | 464004015. | Не исполнен. Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин, и материальное поощрение педагогов в районе в 2017 году денежные средства не предусмотрены |
|  | Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования в рамках развития полиязычия на 2015-2018 учебные годы в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) | ед. | * | УО, РайОО, аким района |  |  | 21,2 | областной бюджет | 261 113 000 | Исполнен. В 2017 году выделено на командировочные расходы 21264,0 тыс. тенге. 145 учителей прошли курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) |
| 2 | Приобретение учебников и учебно-методических комплексов (казахский, русский, английский) | ед. | * | РайОО, аким района |  |  | 55,1 | областной бюджет | 261 113 000 | Исполенен. Было приобретено 60000 экземпляров на 1,2,5,7 классы по предметам Русская литература,химия,казахская литература,казахскии язык, Издательствы: "Атамура","Мектеп", "Алматы кітап","Бөбек","НИШ","Келешек - 2030", |
|  | Реализация концептуальных основ воспитания в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация курсов переподготовки и повышения квалификации педагогов по специальному и инклюзивному образованию | ед | * | РайОО, аким района | 0,3 | 0,3 | 0,0 | бюджет района | 464003015. | Не исполнен. Организация курсов переподготовки и повышения квалификации педагогов по специальному и инклюзивному образованию в районе в 2017 году денежные средства не предусмотрены |
| 2 | Открытие инклюзивных классов | ед | * |  | * | * | * | средства не требуется |  | Не исполнен. В 2017 году по райну инклюзивные классы не открылись |
|  | Итого по цели 9 |  |  |  | 733,5 | 733,5 | 842,4 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 688,4 | 688,4 | 688,4 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 76,3 |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 45,1 | 45,1 | 77,7 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель10. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | стат данные | Мед.обед №1,2 | 0 | 0 | 238,6 | * | * | Не исполнен. Материнской смертности в районе зарегистрирован 1 случай, Алибеккызы А. г. Усть-Каменогорск ЦМиР. |
|  | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | стат данные | Мед.обед №1,2 | 9,1 | 9,1 | 14,6 | * | * | Не исполнен. В 2017 году родившихся 753 ребенка, младенческая смерность - 11 фактов. |
|  | Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | % | стат данные | Мед.обед №1,2 | 85,7 | 85,7 | 131,5 | * | * | Не исполнен. В 2017 году в районе смертность от злокачественных новообразований составила 53 человека ( численность населения - 40,3 чел.) |
|  | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | стат данные | Мед.обед №1,2 | 0,021 | 0,021 | 0 | * | * | Исполнен. Случаев распространения вируса иммунодефицита в районе не зарегистрировано |
|  | Снижение смертности от туберкулеза | % | стат данные | Мед.обед №1,2 | 2 | 2,0 | 2,4 | * | * | Исполнен. В 2017 году зарегистрирован 1 случай инфильтративного туберкулеза ШЛУ |
|  | Цель 11. Формирование эффективной системы социальной защиты граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных рабочих мест | человек | отчеты | ОЗиСП | 770 | 770 | 940 | * | * | Исполнен. По райну количество сздано 940 рабочих мест |
|  | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | отчеты | ОЗиСП | 78,2 | 78,2 | 73,2 | * | * | Не исполнен. В 2017 году число обратившихся составил 1628 человек, из них трудоустроено 1192 человека. |
|  | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | отчеты | ОЗиСП | 24 | 24 | 24 | * | * | Исполнен. Число получателей адресной социальной помощи составило 307 человек, из них трудоспособные 72 человека |
|  | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | отчеты | ОЗиСП | 99,5 | 99,5 | 93,5 | * | * | Не исполнен. По району в 2017 году специальными социальными услугами охвачены 479 человек при плане 512. |
|  | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | отчеты | ОЗиСП | 10,9 | 10,9 | 10,9 | * | * | Исполнен. По району НПО-МОО "Общество инвалидов среди молодежи "ЗАЙСАН ЖАСТАРЫ" оказывало ССУ на 25 человек |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплачиваемые общественные работы | млн. тенге | * | ОЗ и СП акимы района | 18,9 | 18,9 | 18,9 | Бюджет района | 2100159 | Испонено. В 2017 году наобщественные рабочие места работали 235 человек, средняя зароботная плата составила 26800 тг |
|  | профессиональная подготовка и перепоготовка | млн. тенге | * | ОЗ и СП акимы района | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Бюджет района | 2100159 | Испонено. В 2017 году обучались 20 человек |
|  | Молодежная практика | млн. тенге | * | ОЗ и СП акимы района | 2,7 | 2,7 | 0,7 | Бюджет района | 102 | Испоннено. По программа ПРТ молодежную практику проходили 2 чел. Средняяя Зарплата составило 58 тыс. тенге |
|  | Социальные рабочие места | млн. тенге | * | ОЗ и СП акимы района | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Бюджет района | 102 | Испонено. В 2017 году на социальне рабочие места пошли 4 человека, средняя зарплата составила 23000 тенге. |
|  | Социальная помощь на выплату государственной социальной помощи и пособия на детей до 18 лет из мало обеспеченных семей | млн. тенге | * | ОЗ и СП акимы района | 108,6 | 108,6 | 108,6 | Бюджет района |  | Исполнен. В 2017 году было выплачено 108,6 тыс. тенге на 5095 детей из мало обеспеченных семей |
|  | Итого по цели 11 |  |  |  | 132,6 | 132,6 | 130,6 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 132,6 | 132,6 | 130,6 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 12. Сохранение отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: | % | отчеты | ОКРЯиС | 449,354 | 449,35 | 479,54 | * | * | Исполнен. Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры 18774 человека |
|  | пользователей библиотек | человек | отчеты | ОКРЯиС | 18774 | 18774 | 19522 | * | * | Исполнен. Посетителей библиотек 19522 человек |
|  | Цель 13. Развитие толерантности и трехязичие среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | отчеты | ОКРЯиС | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнен. Взрослое население на 100% владеет государственным языком |
|  | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | отчеты | ОКРЯиС | 3,4 | 3,4 | 3,5 | * | * | Исполнен. Взрослое население, владеющее английским языком составляет 981 чел. (всего взрослое население 27694) |
|  | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | отчеты | ОКРЯиС | 3 | 3 | 3,2 | * | * | Исполнен. Взрослое население, владеющее тремя языками (государственным, русским и английским) составляет 896 чел. |
|  | Цель 14. Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, % | % | отчеты | ОКРЯиС | 27,8 | 27,8 | 27,9 | * | * | Исполнен. В 39 спортивных залах, 2 спортивных ядрах, 26 приспособленных спортивных сооружениях, 100 простейших спортивных площадках, 2 спортивных модулях и 6 мини футбольных площаках с искусственным покрытием, регулярно занимается физической культурой и спортом 11 625 человек. Согласно спортивному календарному плану за 2017 год проведено около 100 спортивно-массовых мероприятия с привлечением в них более 20 000 участников со всего района. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий (проведение народных игр на призы акима района) | млн.тг | * | ОФКиС | 2,1 | 2,1 | 2,5 | районный бюджет | 457009015 | Исполнено. Проведены спортивно-массовых мероприятия (проведены народные игры на призы акима района) среди 17 сельских округов |
|  | Подготовка и участие членов районных сборных команд по различным видам спорта | млн.тг | * | ОФКиС | 3,8 | 3,8 | 3,9 | районный бюджет | 457009015 | Исполнено. На подготовку и участие членов районных сборных команд по различным видам спорта участвовали 300 спорсменов. |
|  | Участие в областной спартакиады среди государственных служащих | млн.тг | * | ОФКиС, аким района | 1,8 | 1,8 | 1,8 | районный бюджет | 457009015 | Исполнено. В областной спартакиады среди государственных служащих участвовали 40 гос. служащих. |
|  | Участие ежегодных игр народного спорта на призы акима области | млн.тг | * | ОФКиС, аким района | 3,5 | 3,5 | 3,5 | районный бюджет | 457009015 | Исполнено, На ежегодных игр народного спорта на призы акима области участвовали 150 человек с района |
|  | Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков,% | % | отчеты | ОКРЯиС | 15,1 | 15,1 | 15,6 | * | * | Исполнен. В 2 детско-юношеских спортивных школах, которые занимаются подготовкой спортивного резерва под руководством 33 тренеров преподавателей занимается 1280 детей и подростков, повышая свое спортивное мастерство по вольной борьбе, дзюдо, армрестлингу, волейболу, футболу, боксу, тогызкумалаку. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие детских игр "Саулетай" на призы акима области | млн.тг | * | ОФКиС, ОО, аким района | 3,2 | 3,2 | 3,2 | районный бюджет | 457009015 | Исполнен. На чемпионат области по разным видам спорта среди школьниковприняли участия 100школьников района |
|  | Проведение широкомасштабной акции "Спорт-против наркотиков" | млн.тг | * | ОФКиС, ОО, аким района | 0,5 | 0,5 | 0,5 | районный бюджет | 457009015 | Исполнен. На проведение акци приняли участие около 800 человек из 17 сельских округов |
|  | Развитие массовых и национальных видов спорта | млн.тг | * | ОФКиС, аким района | 2,1 | 2,1 | 2,3 | районный бюджет | 457008015 | Исполнен. Проведены районные соревнования по разным и национальным видам спорта |
|  | Итого по цели 14 |  |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,7 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,7 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 15. Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой, | % | отчеты | ОВП | 47 | 47 | 57,0 | * | * | Исполнен. По опросу преведенному ТОО "Институт анализа и прогнозирования" уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой составляет 57,0%. 55 ЧЕЛОВЕК |
|  | Увеличение доли населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношении | % | отчеты | ОВП | 84 | 84 | 86 | * | * | Исполнен. По опросу преведенному ТОО "Институт анализа и прогнозирования" Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношении составляет 86%. Было опрошено 28 человек, положительно оценивающие 24 человек |
|  | Цель 16. Обеспечение правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение удельного веса преступности, совершенных на улицах, | % | стат данные | РОВД, акимы сельских округов | 7,5 | 7,5 | 7,2 | * | * | Исполнен. По статистичеким данным преступления, совершенные на улицах, в 2017 году составляет 20 фактов |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, | % | стат данные | РОВД, акимы сельских округов | 3,8 | 3,8 | 2,4 | * | * | Исполнен. Преступления, совершенные несовершеннолетними, составили 5 фактов. |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими, | % | стат данные | РОВД, акимы сельских округов | 49,0 | 49,0 | 39,2 | * | * | Исполнен. Преступления, совершенные ранее совершавшими, в 2017 году составили 83 факта |
|  | Снижение доли наркопреступлении от числа зарегестрированных общеуголовных преступлении. | ед. | стат данные | РОВД, акимы сельских округов | 1,0 | 1,0 | 0 | * | * | Исполнен. Наркопреступлении от числа зарегестрированных общеуголовных преступлении не зарегистрировано |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пересечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения. | ед. | * | РОВД, акимы сельских округов |  | * | * | Не требуется |  | Исполнено. Ежегодно проводится ОПМ |
|  | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Колесо», «Скотокрад» и т.д. | ед. | * | прокуратура, РОВД, РО ДКНБ |  | * | * | Не требуется |  | Исполнено. Ежегодно проводится ОПМ |
|  | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по предупреждению и раскрытию преступлений "Подучетник", "Надзор" и т.д. | ед. | * | РОВД, акимы сельских округов |  | * | * | Не требуется |  | Исполнено. Ежегодно проводится ОПМ |
|  | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий по пруреждению, выявлению и пересечению преступлений, совершенных несовершеннолетними "Подросток", "Беспризорник", "Дети в ночном селе", "Подросток-улица", "Я и мой полицейский" и т.д. | ед. | * | РОВД, акимы сельских округов |  | * | * | Не требуется |  | Исполнено. Ежегодно проводится ОПМ |
|  | Реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса | ед. | Проведение ОРМ | РОВД, акимы сельских округов |  | * | * | не требуется |  | Исполнено. Ежегодно проводится ОПМ |
|  | Итого по цели 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 17. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | стат данные | РОВД | 38 | 38 | 12,9 | * | * | Исполнен. В 2017 году 46 пострадавших, погибших от ДТП 6 человек |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения. | ед. | * | РОВД, акимы сельских округов |  | * | * | не требуется |  | Исполнено. Ежегодно проводится ОПМ |
|  | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Колесо», «Скотокрад» и т.д. | ед. | * | РОВД, акимы сельских округов |  | * | * | не требуется |  | Исполнено. Ежегодно проводится ОПМ |
|  | Итого по цели 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 18. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | отчет | ОЧ Акимы сельских округов | 59 | 59 | 59 | * | * | Исполнен. ПО берегоукрепительным работам на р.Каратогам на протяжении 2500 км на территории Маныракского сельского округа и по расчетам ОЧ уровень обеспеченности инфраструктуры по противодействиям ЧС составляет 59%. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении | млн.тг | * | ОЧ, Акимы сельских округов | 7,5 | 7,5 | 1,0 | Бюджет района | 122 006 015 | Исполнено. Выполнены берегоукрепительные работы на р.Каратогам на протяжении 2500 км на территории Маныракского сельского округа на сумму 1,0 млн тенге |
|  | Изготовление и размещение информации по обучению и пропаганде знаний по ГО и ЧС среди населения и СМИ | млн.тг | * | ОЧ, Акимы сельских округов | 0,4 | 0,4 | 0,0 | Бюджет района |  | Не исполнено. Бюджетные средства не выделялись |
|  | Оснащение спасательных формирований средствами малой механизаций шанцевым инструментом и имуществом. | млн.тг | * | ОЧ, Акимы сельских округов | 0,1 | 0,1 | 0,5 | Бюджет района |  | Исполнено. Были приобретены оснащение спасательных формирований средствами малой механизаций шанцевым инструментом и имуществом на сумму 500 тыс. тенге. |
|  | Итого по цели 18 |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 1,5 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 1,5 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 19. Обеспечение доступности жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв.метр | стат данные | ОАГиС | 6500 | 6500 | 7777 | * | * | Исполнен. В 2017 году ввод жилья составил 7777 кв метра |
|  | в сельских территориях | тыс. кв.метр | стат данные | ОАГиС | - | - | - | * | * |  |
|  | Цель 20. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | отчет | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 47,7 | 47,7 | 47,7 | * | * | Исполнен. Из 509 км автомобильных дорог районного значния 54 км или 10,6 % находятся в хорошем, 189,0 км или 37,1% в удовлетворителльном, в неудовлетворительном 266,2 км или 52,3% состоянии |
|  | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | отчет | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 20 | 20 | 35 | * | * | Не исполнен. Из 60 СНП пассажирским автотранспортным сообщением охвачено 39 СНП или 65%, не охвачен 21 СНП или 35,0% из которых в 15 СНП проживает менее 100 человек, которых нецелесообразно охватывать пассажирским автотранспортным сообщением. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт сельских дорог с.Манырак Тарбагатайского района ВКО | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 8,8 | 8,8 | 0 | Республиканский бюджет |  | Не исполнено. Средств из республиканского бюджета на ремонтные работы не выделены |
|  | Капитальный ремонт а/д областного значения "Аксуат-Бокей-Карасу-Акжар-Омск-Майкапчагай" км 82-119 Тарбагатайского района | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 525,0 | 525,0 | 0 | Республиканский бюджет |  | Не испонено. Дороги областного значения подведомственны КГП "Облшыгысжол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО. В 2017 году денежные средства не выделялись |
|  | Итого по цели 20 |  |  |  | 533,8 | 533,8 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 533,8 | 533,8 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 21. Обеспечение населения доступными услугами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % | отчет | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 18 | 18 | 18 | * | * | Исполнен. Из 39622 человек населения района 6181 ед. или 15,6% пользуются телефонной связью через АО "Казактелеком", так же есть пользователи операторов Билайн, Актив, Алтел и Теле2. |
|  | Плотность пользователей Интернет | % | отчет | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 22 | 22 | 22 | * | * | Исполнен. Из 39622 человек населения района 3162 чел. Или 7,9% пользуются интернетом через АО "Казактелеком", так же есть пользователи операторов Билайн, Актив, Алтел и Теле2. |
|  | Уровень цифровой грамотности населения | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 72 | 72 | 72 | * | * | По расчетам АО "Казактелеком" уровень цифровой граммотности населения имеют 72%. В среднем 29312 человек пользуются интернетом и имеют цифровую граммотность. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по цели 21 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 22. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 33 | 33 | 0 | * | * | Исполнен. В районе в селах Аксуат, Акжар, Тугыл имеется 35 многоквартирных жилых домов. Объекты кондоминимума находятся в удовлетворительном состоянии. Так как 2,3 часть жильцов не поддерживают данную прогорамму капитального ремонта не требуется. |
|  | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
|  | теплоснабжение | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | * | * | в районе отсутствуют сети центрального теплоснабжения |
|  | электроснабжение | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | * | * | на балансе Тарбагатайского РЭС АО "ВК РЭК" имеются 1791 км сетей централизованного электроснабжения напряжением 0,4-10 кв, в 2017 году модернизация-реконструкция сетей электроснабжения не производилась |
|  | газоснабжение | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | * | * | в районе отсутствуют сети центрального газоснабжения |
|  | водоснабжение | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 16,73 | 16,73 | 16,73 | * | * | Исполнен. В районе на 01.01.208 года имеется 353 км сетей централизованного водоснабжения, в 2017 году завершена модернизация-реконструкция водопроводных сетей водоснабжения на 93,2 км. |
|  | водоотведение | % | отчеты | Отдел ЖКХ,ПТ и АД |  |  |  | * | * | в районе на 01.01.2018 года имеется 67,807 км сетей централизованного водоотведения в селах: Аксуат, Акжар и Тугыл, в 2017 году модернизация не проводилась. |
|  | Протяженность модернизированных/построенных сетей: км. |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
|  | теплоснабжение | км. | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | * | * | в районе отсутствуют сети центрального теплоснабжения |
|  | электроснабжение | км. | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | * | * | на балансе Тарбагатайского РЭС АО "ВК РЭК" имеются 1791 км сетей централизованного электроснабжения напряжением 0,4-10 кв, в 2017 году модернизация-реконструкция сетей электроснабжения не производилась |
|  | газоснабжение | км. | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | * | * | в районе отсутствуют сети центрального газоснабжения |
|  | водоснабжение | км. | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 40 | 40 | 91,455 | * | * | Исполнен. В районе имеется 353 км сетей централизованного водоснабжения, в 2017 году завершена модернизация-реконструкция водопроводных сетей водоснабжения на 93,2 км. |
|  | водоотведение | км. | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 60 | 60 | 0 | * | * | в районе имеется 67,807 км сетей централизованного водоотведения в селах: Аксуат, Акжар и Тугыл, в 2017 году модернизация по водоотведению в районе не проводилась. |
|  | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
|  | Водоснабжению, % | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 35 | 35 | 51,7 | * | * | Исполнен. В районе доступ к централизованному водоснабжению имеет 31 сельский населенный пункт |
|  | Водоотведению, % | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 5 | 5 | 6,45 | * | * | Исполнен. В районе доступ к централизованному водоотведению имеет 2 сельских населенных пункта |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в селе Жетиарал Тарбагатайского района | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 642,2 | 642,2 | 642,2 | Республиканский бюджет |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство водопроводных сетей в селе Жаналык Тарбагатайского района ВКО | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 419,4 | 419,4 | 419,4 | Республиканский бюджет |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Реконструкция водопроводных сетей с.Тугыл Тарбагатайского района | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 246,8 | 246,8 | 246,8 | Республиканский бюджет |  | Исполнено. Продолжение имеется, в 2018 году выделено 569,7 млн тенге. |
|  | Реконструкция водопроводных сетей с.Акжар Тарбагатайского района | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 117,9 | 117,9 | 117,9 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения с. Шенгельды Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 34,3 | 34,3 | 34,3 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения с. Шорга Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 36,0 | 36,0 | 36 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Сулутал Тарбагатайского района ВКО | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 25,0 | 25,0 | 25 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Карой Тарбагатайского района ВКО | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 23,9 | 23,9 | 23,9 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Кожагельды Тарбагатайского района ВКО | млн.тг | * | Отдел ЖКХ,ПТ и АД | 23,5 | 23,5 | 23,5 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Кокбастау Тарбагатайского района ВКО | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 23,9 | 23,9 | 23,9 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Коктубек Тарбагатайского района ВКО | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 23,1 | 23,1 | 23,1 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Танамырза Тарбагатайского района ВКО | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 23,7 | 23,7 | 23,7 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Строительство надскважинного павильона для водоснабжения в селе Тауке Тарбагатайского района ВКО | млн.тг | * | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 23,9 | 23,9 | 23,9 | Бюджет района |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
|  | Итого по цели 22 |  |  |  | 1663,6 | 1663,6 | 1663,6 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 1 308,4 | 1 308,4 | 1 308,4 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городов и районов |  |  |  | 355,2 | 355,2 | 355,2 |  |  |  |
|  | Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 23. Переработка и утилизация твердых бытовых отходов в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 0 | 0 | 0 | * | * | в районе отсутствую полигоны для утилизации твердых бытовых отходов |
|  | Охват населения области, города республиканского значения, столицы услугами по сбору и транспортировке отходов | % | отчеты | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | 18,5 | 18,5 | 18,5 | * | * | Исполнен. Услугами по сбору и траспортировке отходов охвачены населения сел Аксуат, Акжар |
|  | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | отчеты | Отдел ЖКХ,ПТ и АД | 1,8 | 1,8 | 1,8 | * | * | Исполнен. Твердые бытовые отходы, соответсвующие экологическим требованиям и санитарным правилам размещены в с. Аксуат из 60 СНП района |
|  | Цель 24. Учет пахотных угодий на землях сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | отчеты | Отдел Земельных отношений | 9,8 | 9,8 | 24,3 | * | * | Исполнен. Доля вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения составила 24,3% |
|  | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | отчеты | Отдел Земельных отношений | 200 | 200 | 200 | * | * | Исполнен. Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) составила 200% |
|  | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | отчеты | Отдел Земельных отношений | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнен. Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) составил 100% |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга использования пахотных угодий | тыс. га | * | ОЗО, ОП иСХ, акиматы сельских округов |  | * | * | не требуется | * | Исполнено. Ежкегодно проводится мониторинга использования пахотных угодий |
|  | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения путем изъятия неиспользуемых пахотных земель | тыс. га | * | ОЗО, ОП иСХ, акиматы сельских округов |  | * | * | не требуется | * | Исполнено Вовлечено в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения путем изъятия неиспользуемых пахотных земель 20 га |
|  | Увеличение доли севооборотов в составе пахотных земель путем оптимального использования земельных участков с применением разработанных проектов внутрихозяйственного землеустройства | % | * | ОЗО, ОП иСХ, акиматы сельских округов |  | * | * | не требуется | * | Исполнено |
|  | Увеличение доли пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) за счет посевов многолетних и однолетних трав для использования пастьбы и укоса. | % | * | ОЗО, ОП иСХ, акиматы сельских округов |  | * | * | не требуется | * | Исполнено |
|  | Итого по цели 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 25. Рост численности населения, в том числе в опорных населенных пунктах и приграничных регионах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | чел. | отчеты | ОЭ и Ф | 6097 | 6097 | 6287 | * | * | Исполнен. Численность населения в селе Акжар на 01.01.2018 год составляет 6287 человек |
|  | Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах | чел. | отчеты | ОЭ и Ф | - | - | - | * | * |  |
|  | Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 26. Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | отчеты | Аппарат Акима | 85 | 85 | 88,54 | * | * | Исполнен. Результат достижения индикатора определен ТОО "Научно-исследовательским центром Білім" по заказу АГДС и ПК (статья 29 Закона РК "О государственных услугах") методом проведения общественного мониторинга качества оказания гос. услуг (кабинетные исследования, массовый опрос, тайный покупатель, глубинное интервью, с получателями услуг). Так как общественный мониторинг проводится в конфидициальном виде количество человек неизвестно. |
|  | Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | отчеты | Аппарат Акима | 88 | 88,0 | 88,6 | * | * | Исполнен. Электронный документооборот в 2017 году 7250 единиц, (общий документооборот 8178 ед.). |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение специалистов государственных учреждений района основам информационной безопасности | млн.тг | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" | 0,21 | 0,21 | 0,00 | Бюджет района |  | Не исполнен. По информационной безопасности в 2017 году не обучались. Денежные средства не выделялись |
|  | Тиражирование электронных услуг в рамках ИС РШЭП (Е-акимат) | млн.тг | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" | 1,5 | 1,5 | 1,3 | Бюджет района |  | Исполнено. Принятые обязательства исполнены на 100 %. Оказана услуга по сопровождению и тех.поддержке информационной системы. |
|  | Развитие и соправождение веб-ресурсов акимата | млн.тг | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" | 0,8 | 0,8 | 0,6 | Бюджет района |  | Исполнено. Принятые обязательства исполнены на 100 %. Услуги по обновлению информационной поддержке сайтов. |
|  | Развитие и соправождение ЕСЭДО в государственных органах района | млн.тг | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" | 1,7 | 1,7 | 6,9 | Бюджет района |  | Исполнено. Принятые обязательства исполнены на 100 %. Услуга по сопровождению и тех.поддержке информационной системы. |
|  | Охват рабочих мест государственных органов программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам» | млн.тг | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" | 0,1 | 0,1 | 77,1 | Бюджет района |  | Исполнено. Программное обеспечение антивирус охвачены все рабочие места |
|  | Обеспечение функционирования ПОДов | млн.тг | Акт выполненных работ | ГУ "Аппарат акима" | 1,0 | 1,0 |  | Бюджет района |  | Не исполнено. ПОДы находятся на стадии списания |
|  | Итого по цели 26 |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 85,9 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 85,9 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по целям |  |  |  | 5031,2 | 5031,2 | 5457,1 | 108,5 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 3975,4 | 3975,4 | 4016,5 | 101,0 |  |  |
|  | Трансферты из национального фонда |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Государственно-частное партнерство |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 4,6 | 4,6 | 88,0 | 1913,0 |  |  |
|  | Бюджет городов и районов |  |  |  | 563,2 | 563,2 | 668,6 | 118,7 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 488,0 | 488,0 | 684,0 | 140,2 |  |  |

| 3. Анализ межведомственного взаимодействия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование целевого индикатора/показателя результата | Орган-соисполнитель | Анализ взаимодействия |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Индекс физического объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности | ОП и СХ | Не исполнен. Объем продукции обрабатывающей промышленности в 2017 году составил 1146,3 млн. тг. ( 2016 год-1126,9млн.тг). Рост 101,7 %, ИФО-80,9%. не выполнено на 19,2 %, в связи приостановлением деятельности в течение года ПК "Байтогас", ТОО "Дарын Алимхан", которые занимаются обрабатывающей промышленностью. |
| 2 | Индекс физического объёма розничной торговли | ОП и СХ | Не исполнен. Объём розничной торговли составила 6008,8млн. тенге ИФО-88,0% снижение произошло из-за индивидуальных предпринимателей торгующем на рынках 5288,0 млн. тенге (ИФО-86,4). По торгующим предприятиям выполнено на 101,4% сумма 720,9 млн тенге. |
| 3 | Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | Мед.обед №1,2 | Не исполнен. Материнской смертности в районе зарегистрирован 1 случай, Алибеккызы А. г. Усть-Каменогорск ЦМиР. |
| 4 | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | Мед.обед №1,2 | Не исполнен. В 2017 году родившихся 753 ребенка, младенческая смерность - 11 фактов. |
| 5 | Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | Мед.обед №1,2 | Не исполнен. В 2017 году в районе смертность от злокачественных новообразований составила 53 человека ( численность населения - 40,3 чел.) |
| 6 | Снижение смертности от туберкулеза | Мед.обед №1,2 | В 2017 году зарегистрирован 1 случай инфильтративного туберкулеза ШЛУ |
| 7 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | ОЗиСП | Не исполнен. В 2017 году число обратившихся составил 1628 человек, из них трудоустроено 1192 человека. |
| 8 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | ОЗиСП | Не исполнен. По району в 2017 году специальными социальными услугами охвачены 479 человек при плане 512. |
| 9 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | Не исполнен. Из 60 СНП пассажирским автотранспортным сообщением охвачено 39 СНП или 65%, не охвачен 21 СНП или 35,0% из которых в 15 СНП проживает менее 100 человек, которых нецелесообразно охватывать пассажирским автотранспортным сообщением. |
| 10 | Протяженность модернизированных/построенных сетей: км: водоотведение | Отдел ЖКХ, ПТ и АД | в районе имеется 67,807 км сетей централизованного водоотведения в селах: Аксуат, Акжар и Тугыл, в 2017 году модернизация по водоотведению в районе не проводилась. |

| 5. Освоение финансовых средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | Причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Респбуликанский бюджет | 3 975,4 | 4 016,5 | 101,0 |
| Трансферты из национального фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственно-частное партнерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4,6 | 88,0 | 1913,0 |
| Бюджет городов и районов | 563,2 | 668,6 | 0,0 |
| Собственные средства | 488,0 | 684,0 | 140,2 |
| Итого | 5 031,2 | 5 457,1 | 108,5 |

Информация

по мониторингу Программы развития Тарбагатайского района

на 2016-2020 годы за 2017 год

1) Реквизиты (наименование, номер, дата нормативного правового акта, которым утверждался стратегический и программный документ, государственный орган, ответственный за разработку, государственные органы – соисполнители, сроки реализации, в том числе по этапам).

Наименование: Программа развития территории Тарбагатайского района на 2016-2016 годы (далее-Программа).

Дата и номер принятия документа: Решение маслихата от 23 декабря 2016 года № 10-7.

Орган-разработчик: акимат Тарбагатайского района.

Сроки реализации документа:  2016-2020 годы.

2) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, в том числе фактически достигнутые целевые индикаторы на отчетный период (в случае недостижения значений указать причины недостижения).

В целом по Программе предусмотрено 5 направлении, 25 целей, 81 целевых индикаторов, 10 не выполненных,  и достигнуты 71 (87,7%) целевых индикаторов. В том числе по направлениям:

По направлению 1 «Региональная макроэкономика» не достигнуты 2 целевых индикаторов:

- Индекс физического объема продукции прочих отраслей обрабатывающей  промышленности по плану  100,1 %, факт – 80,9 %. На уменьшения ИФО промышленной продукции, повлияло низкий объем обрабатывающей промышленности.

(Объем продукции обрабатывающей промышленности в 2017 году составило 1146,3 млн. тг. ( 2016 год-1126,9млн.тг) Рост 101,7 %, ИФО-80,9%. не выполнено на 19,2 %, на не выполнения плана повлияло в связи приостановлением в течения года ПК "Байтогас", ТОО "Дарын Алимхан"которые занимающится обрабатывающей промышленностью.).

-         Индекс физического объёма розничной торговли по плану 105,9% факт – 88,0%.

(Объём розничной торговли составила 6008,8млн. тенге ИФО-88,0% снижение произошло из-за  индивидуальных предпринимателей торгующем на  рынках 5288,0 млн. тенге (ИФО-86,4). По торгующим предприятиям выполнено на 101,4% сумма 720,9 млн тенге.).

По направлению 2 «Социальная сфера» не достигнут 6 целевых индикаторов:

- Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми по плану 0% факт – 238,6%.

(Материнской смертности в районе регистрировано 1 случай, Алибеккызы А г. Усть-Каменогорск ЦМиР).

- Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми по плану 9,1% факт – 14,6%.

(в 2017 году родившихся 753 детей,  младенческая смерность 11 факта).

- Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения по плану 85,7% факт – 131,5%.

(В 2017 году в районе смертность от злокачественных новообразований составил 53 человек ( численность нас.  40,3 чел.)).

- Снижение смертности от туберкулеза по плану 2,0% факт – 2,4%.

(за 2017 год зарегистрировано 1 случай инфильтративного туберкулеза ШЛУ).

- Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства по плану 78,2% факт – 73,2%.

(2017 году число обратившихся составил 1628 человек, из них трудоустроено 1192 человек.).

- Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)  по плану 99,5% факт –93,5%.

(По району 2017 году специальными социальными услугами охвачены 479 человек при плане 512.).

По направлению 3 «Инфраструктура» не достигнут    2 целевых индикаторов.

- Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов по плану 20%, факт – 35,0%.

(Из 60 СНП пассажирским автотранспортным сообщением охвачены 39 СНП или 65%, не охвачены21 СНП или 35,0%  из которых в 15 СНП проживает менее 100 человек, которых нецелесообразно охватывать пассажирским автотранспортным сообщением.).

- Доля модернизированных сетей от общей протяженности: водоотведение по плану 60%, факт – 0%.

(в районе на 01.01.2018 года имеются 67,807 км сетей централизованного водоотведения в селах: Аксуат, Акжар и Тугыл. В 2017 году модернизации по водоотведению в районе не проводилась.).

3) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, количество запланированных на отчетный период мероприятий.

По Плану мероприятий по реализации Программы из предусмотренных  мероприятий все выполнены.

4) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации стратегических и программных документов.

В отчетном периоде, не отмечено факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

5) Информация о выделенных и неосвоенных на отчетный период бюджетных и иных финансовых средствах на выполнение мероприятий в разбивке по источникам финансирования.

На реализацию Программы за счет всех источников на 2017 год планировалось освоить 5032,8 млн. тенге, фактически освоено (5457,1 млн.тенге) 108,4% от плана. В том числе:

за счет республиканского бюджета предусмотрено – 4016,5 млн.тенге, освоено 107,7 % от плана;

за счет трансфертов из национального фонда предусмотрено – 0 тенге,

за счет Государственно-частное партнерство предусмотрено – 0 тенге;

за счет областного бюджета предусмотрено – 88,0 млн.тенге, освоено 19 раза больше от плана;

за счет районного бюджета предусмотрено – 668,6 млн.тенге, освоено 118,7 % от плана;

за счет собственных средств и других источников предусмотрено –  684,0 млн. тенге, освоено 140,2% от плана.

6) Сведения о проведенных контрольных мероприятиях.

За отчетный период контрольные мероприятия не проводились.

| Первый руководитель |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Аким области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |