|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | **Отчет о реализации Программы развития территорий Уланского района за 2017 год** |
|   | **Отчетный период** 2017 год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Утвержден** решение сессии Уланского районного маслихата №64 от 23.12.2016 года |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Государственный орган** ГУ Отдел экономики и бюджетного планирования Уланского района  |   |   |   |   |   |   |
|   |  |
|   | **1. Информация о ходе реализации программы** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Ответственные исполнители** | **Исполнение** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной программы** | **Информация об исполнении** |
| **базовое (исходное) значение** | **план** | **факт** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Направление 1. Региональная экономика** |
| **Цель 1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет** |
| 1 | **Целевые индикатор** Темп роста налоговых и неналоговых поступлений  | % | ведомственная отчетность | ОЭиБП, УГД по Уланскому району | 104,0 | 104 | 106,2 | \* | **\*** | Исполнен. За 2017 год поступило 1065,8 млн.тенге. В сравнении с 2016 годом (1003,5 млн.тенге) темп роста составил 106,2% (1065,8/1003,5). Рост поступлений связан с отработкой налога на имущество с АО KEGOC, отработкой транспортного налога, возобновлением работы ТОО "ГРК Белогорский ГОК" |
| **Мероприятия** |
|   | Увеличение количества транспортных средств, ввод в эксплуатацию жилых домов, проведение аукционов по реализации земельных участков, продолжение работы по выявлению дополнительных резервов | \* | Информация акиму района, в УЭБП, в отраслевые учреждения | ОЭБП, отраслевые отделы района |   |   |   | \* | \* | Исполнено. В 2017 году введены два 40-квартирных дома общей площадью 5155 кв.метров, за счет индивидуального жилищного строительства введено 5193 кв.метров жилья. По налогу на транспортные средства произведена отработка по уплате налога физическими лицами за 2016 г.г. По единому земельному налогу проведен камеральный контроль, в связи с чем представлены дополнительные отчетности за период с 2016 г., произведен перерасчет. По продажам земельных участков поступило 21,2 млн.тенге, что больше 2016 года в 4,5 раза за счет отработки резерва по земельному участку АО KEGOC |
| **Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности** |
| 2 | **Целевые индикаторы:**  Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % |  официальные статистические данные | ОПСХ | 102,0 | 102 | 104,4 | \* | **\*** | Исполнен. Объем производства в обрабатывающей промышленности составил 26846,3 млн. тенге, ИФО – 104,4%. Рост ИФО обеспечен увеличением производства мяса и субпродуктов пищевых на 502 тонны, продуктов готовых и консервированных из мяса на 2065 тонн, колбас и изделий аналогичных из мяса на 2044 тонны, молока обработанного на 224 тонны, прочих молочных продуктов на 23 тонны. |
| **Мероприятия** |
|   | Актуализация Карты индустриализации | \* | информация  | ОПСХ |   |   |   | **\*** | **\*** | Исполнено. Ежегодно проводится работа по продвижению проектов Карты индустриализации. В 2017 году в рамках Карты индустриализации продолжена реализация проекта ТОО "Ost fish" «Производство икры и мяса рыбы осетровых пород гибрида Бестер»  |
| **Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности региона** |
| 3 | **Целевые индикаторы:**  Индекс физического объема сельского хозяйства | % |  официальные статистические данные | ОПСХ, акимы сельских округов | 104,9 | 104,9 | 98,4 | **\*** | **\*** | Не исполнен. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 33926,1 млн. тенге, что выше уровня 2016 года на 7,5%. ИФО составил 98,4%. Снижение ИФО связано с уменьшением продукции растениеводства. |
| 4 | Индекс физического объема растениеводства | % |  официальные статистические данные | ОПСХ, акимы сельских округов | 101,5 | 101,5 | 80,4 | **\*** | **\*** | Не исполнен.Продукция растениеводства составила 7573,3 млн. тенге со снижением к 2016 году на 7,7%, ИФО – 80,4%, невыполнение связано с уменьшением посевных площадей на 4,7% по сравнению с 2016 годом. Уменьшение посевных площадей связано с отказом от земель и изъятием, а также в связи с оставлением земель под пары. |
| 5 | Индекс физического объема животноводства | % |  официальные статистические данные | ОПСХ, акимы сельских округов | 104,9 | 104,9 | 104,8 | **\*** | **\*** | Исполнен частично.Продукция животноводства составила 26349,9 млн. тенге с ростом к 2016 году на 12,8%, ИФО – 104,8%.  |
| 6 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | ведомственная отчетность | ОПСХ, акимы сельских округов |   |   |   |   |  | Индикатор исполнен частично |
|   | КРС | % |   |   | 43 | 43 | 46,1 | **\*** | **\*** | Исполнен. Поголовье КРС по району - 54280 голов / в хозяйствах 25023 головы  |
|   | МРС | % |   |   | 53 | 53 | 49,1 | **\*** | **\*** | Не исполнен. поголовье МРС по району - 74264 голов / в хозяйствах 36464 голов |
| 7 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота учавствующих в породном преобразовании | % | ведомственная отчетность | ОПСХ, акимы сельских округов |   |   |   |   |  | Индикатор исполнен  |
|   | КРС | % |   |   | 11 | 11 | 12,4 | **\*** | **\*** | Исполнен. Поголовье коров по району 23728 голов/ учавствуют в породном преобразовании 2942 |
|   | МРС | % |   |   | 11 | 11 | 11,2 | **\*** | **\*** | Исполнен. Учавствуют в породном преобразовании 11,2% поголовья МРС |
| **Мероприятия** |
|   | Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов КХ "Бурсак" | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ, КХ "Бурсак" | 45,6 | 45,6 | 45,6 | собственные средства | \* | Исполнено частично. Средства освоены, ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год. |
|   | Реконструкция молочно-товарной фермы на 500 голов, КХ "Украинка" | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ, КХ "Украинка" | 400 | 400 | 400 | собственные средства | \* | Исполнено. МТФ введена в эксплуатацию |
|   | Открытие молочно-товарной фермы на 100 голов, КХ "Режебалиева", с.Айыртау | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ, КХ "Режебалиева" | 43 | 43 | 43 | собственные средства | \* | Исполнено частично. Средства освоены, ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год. |
|   | Строительство убойной площадки КХ "Дина", с.Айыртау | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ, КХ "Дина" | 10 | 10 | 10 | собственные средства | \* | Исполнено. Убойная площадка КХ "Дина" в с.Айыртау построена |
|   | Субсидирование поддержки семеноводства  | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ | 13,8 | 13,8 | 51,2 | республиканский бюджет | 255 002 | Исполнено. Средства освоены согласно поданых заявок от сельхозтоваропроизводителей |
|   | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ | 8,3 | 8,3 |   | республиканский бюджет | 255 014 | Не исполнено. Отсутствие заявок от сельхозтоваропроизводителей |
|   | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ | 119,4 | 119,4 | 43,0 | областной бюджет | 255 020 | Исполнено частично. Средства освоены согласно поданых заявок от сельхозтоваропроизводителей |
|   | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ | 5,0 | 5,0 | 41,8 | областной бюджет | 255 029 | Исполнено. Средства освоены согласно поданых заявок от сельхозтоваропроизводителей |
|   | Удешевление стоимости удобрений (за исключением органических) | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ | 16,4 | 16,4 | 27,7 | республиканский бюджет | 255 047 | Исполнено. Средства освоены согласно поданых заявок от сельхозтоваропроизводителей |
|   | Оптимизация структуры посевных площадей, диверсификация посевов сельхозкультур, внедрение влагоресурсосберегающих технологий в растениеводстве | \* | информация акиму района | ОПСХ |   |   |   | не требуется  |   | Исполнено. В районе имеется 11128 га орошаемых земель. В результате инвентаризации оросительных систем и подвешенных орошаемых земель вблизи водохранилищ на реках Иртыш, Уланка, Дресвянка, Жартас, Тугулька, Васильевка в 2017 году площадь увеличена на 300 га и составила 5559 га.. |
|   | Реализация программы "Сыбага" по закупу крупного рогатого скота | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ | 83,0 | 83 | 205,4 | заемные средства |   |  Исполнено. По программе продуктивной занятости из ФФПСХ получен кредит на сумму - 205,4 млн. тенге на приобретение КРС -84 человек |
|   | Реализация программы "Алтын Асык" по закупу овец | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ | 16,0 | 16 | 3,5 | заемные средства |   | Исполнено частично. По программе продуктивной занятости из ФФПСХ получен кредит на сумму - 3,5 млн. тенге на приобретение МРС (71 голов МРС)- 3 человек |
|   | Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства за счет субсидирования сельхозформирований | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ | 255,0 | 255 | 532 | областной бюджет |  255 053  | Исполнено. Средства освоены согласно поданых заявок от сельхозтоваропроизводителей |
| **Цель 4. Динамичное развитие сферы внутренней торговли** |
| 8 | **Целевые индикаторы:**  Индекс физического объема розничной торговли | % |  официальные статистические данные | ОПСХ | 108,3 | 108,3 | 114,3 | \* |  \*  | Исполнен. Розничный товарооборот составил 7954,9 млн. тенге, с ростом к уровню 2016 года на 24,5%, ИФО – 114,3%.Рост ИФО связан с увеличением товарооборота по сравнению с 2016 годом предприятиями - в 4,8 раза, индивидуальными предпринимателями - на 19,1%.  |
| **Мероприятия** |
|   | Оказание обучающей, методической и консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | \* | информация акиму района | ОПСХ |   |   |   | не требуется  |  \*  | Исполнено. В отчетном периоде 217 человек получили консультации по государственным программам поддержки предпринимательства и «Дорожной карте бизнеса 2020». |
| **Цель 5. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона** |
| 9 | **Целевые индикаторы:**Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | официальные статистические данные | ОПСХ | 101,5 | 101,5 | 96,6 | \* | \* | Не исполнен. Объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2017 года составил 5287,1 млн. тенге, по сравнению с 2016 годом рост в денежном выражении составил 102,7%, однако ИФО составил 96,6%.  |
| 10 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс.тенге | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОПСХ | 81,2 | 81,2 | 105,2 | \* | \* | Исполнен. 2016 год: инвестиции в основной капитал составили 5147,5 млн. тенге / численность населения 40352 человека;2017 год: инвестиции в основной капитал составили 5287,1 млн. тенге / численность населения 39352 человека |
| 11 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | официальные статистические данные | ОПСХ | 0,5 | 0,5 | 0,01 | \* | \* | Не исполнен. Инвестиции в основной капитал составили 5287,1 млн. тенге / объем внешних инвестиций составил 0,5 млн. тенге |
| **Мероприятия** |
|  | Строительство ветро-парка в селе Таинты, ТОО "Spain consulting" | млн.тенге | акт ввода в эксплуатацию | ОПСХ, ТОО "Spain consulting" | 20000,0 | 20000,0 |  | собственные средства | \* | Не исполнено. В связи с отсутствием инвесторов проект не реализован |
|  | Приобретение сельхозтехники и сельхозоборудования КХ "Изумруд", КХ "Калантаевского" с.Таврическое | млн.тенге | информация акиму района | ОПСХ, КХ "Изумруд", КХ "Калантаевского"  | 10,0 | 10,0 | 98,1 | собственные и заемные средства | \* | Исполнено. КХ "Изумруд", КХ "Калантаевского" приобретены тракторы, косилки, сенокосилки и т.д.  |
| **Цель 6. Активизация инновационного развития региона** |
| 12 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОПСХ | 20,0 | 20,0 | нет данных | \* |  \*  | Нет данных. Статистическая отчетность за 2017 год будет размещена на сайте Департамента статистики ВКО в июле 2018 года |
| **Цель 7. Устойчивое развитие индустрии туризма**  |
| 13 | **Целевые индикаторы:**  Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты) | в сравнении с предыдущим годом,% | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОПСХ | 108,5 | 108,5 | нет данных | \* | \* |  Нет данных. Статистическая отчетность за 2017 год будет размещена на сайте Департамента статистики ВКО в апреле 2018 года |
| 14 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты) | в сравнении с предыдущим годом,% | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОПСХ | .- | .- | нет данных | \* | \* |  Нет данных. Статистическая отчетность за 2017 год будет размещена на сайте Департамента статистики ВКО в апреле 2018 года |
| 15 | Увеличение количества представленных койко-суток | в сравнении с предыдущим годом,% | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОПСХ | 105,5 | 105,5 | нет данных | \* | \* |  Нет данных. Статистическая отчетность за 2017 год будет размещена на сайте Департамента статистики ВКО в апреле 2018 года |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 2. Социальная сфера**  |
| **Цель 8.Создание основ устойчивого развития сельских территорий** |
| 16 | **Целевые индикаторы:**  Рост численности населения  | в сравнении с предыдущим годом,% | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОЭиБП | 100,2 | 100,2 | 97,5 | \* | \* | Не исполнен. 2016 год: численность населения 40352 человека; 2017 год: численность населения 39352 человека. Отток населения обусловлен выбытием в другие области республики, в другие районы и города Восточно-Казахстанской области (Усть-Каменогорск, Семей)  |
| 17 | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | чел | Ведомственная отчетность | ОЭиБП, акимы опорных сел | 6086 | 6086 | 5433 | \* | \* | Не исполнен. По данным похозяйственного учета сельских округов. Численность населения уменьшилась в связи с переездом из сел Бозанбай и Таврическое в п. Касыма Кайсенова, г. Усть-Каменогорск, г. Астана, ближнее государство Россия. |
| **Цель 9. Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования** |
| 18 | **Целевой индикатор:** Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | ведомственная отчетность | ОО | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнен. Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования производилось согласно государственному нормативу сети |
| 19 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ  | ед | ведомственная отчетность | ОО | .0 | .0 | .0 | \* | \* | Исполнен. В районе функционирующих аварийных и трехсменных школ не имеется  |
| 20 |  Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | ведомственная отчетность | ОО | 55,7 | 55,7 | 55,8 | \* | \* | Исполнен. Согласно ведомственной отчетности и расчетов МИО |
| **Мероприятие** |
|   | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн.тенге | информация акиму района и в отраслевые учреждения | ОО | 6,8 | 6,8 | 6,2 | Районный бюджет | 464005 | Исполнено. Закуплено 18243 экземпляров книг для 2,5,7 классов |
|   | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей и учащихся 1-4 классов | млн.тенге | информация акиму района и в отраслевые учреждения | ОО | 70 | 70 | 25,2 | Районный бюджет | 464004 | Исполнено частично.Средства выделены на 628 детей из малообеспеченных семей в 27 школах района |
|   | Разработка ПСД на строительство школы на 300 мест в п. Касыма Кайсенова | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОО | 12 | 12 |   | Районный бюджет | 466004 | Не исполнено. В связи с дефицитом бюджетных средств данная сумма снята  |
|   | Проведение олимпиад и конкурсов среди школьников по естественно-математическим дисциплинам | \* | Аналитическая информация | ОО |   |   |   | \* | \* | Исполнено. Олимпиады и конкурсы среди школьников по естественно-математическим дисциплинам проводятся согласно плана |
| **Цель 10. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением** |
| 21 | **Целевой индикатор:**  Охват детей дошкольным воспитанием и обучением (3-6 лет)  | % | ведомственная отчетность | ОО | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Исполнен. Согласно ведомственной отчетности и расчетов МИО охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 3-6 лет составляет 100% |
| 21.1. | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | ведомственная отчетность | ОО | 11,8 | 11,8 | 11,8 | \* | \* | Исполнен. В районе имеется 4 частных детских сада |
| **Мероприятие** |
|   | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн.тенге | Информация акиму района и отраслевым учреждениям | ОО | 222,0 | 222,0 | 226,1 | республиканский бюджет | 464040 | Исполнено. Средства освоены на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных учреждениях района в пределах выделенных средств |
| **Цель 11. Реализация государственной молодежной политики**  |
| 22 | **Целевой индикатор:**  Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Итоги социологического исследования МИО | ОВПКРЯ, КГУ "Центр молодежи Уланского района", акимы сельских округов | 27 | 27 | 27 | \* | \* | Исполнен. Согласно опроса и расчетов МИО |
| **Мероприятие** |
|   | Проведение Форумов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов, летних школ, вручение премий акима района | млн.тенге | Информация акиму района и отраслевым учреждениям | ОВПКРЯ, КГУ "Центр молодежи Уланского района", акимы сельских округов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | районный бюджет | 478004 | Исполнено. По итогам 2017 года проведено 42 мероприятия, с охватом 3174 человек |
| **Цель 12.Сохранение и укрепление здоровья населения** |
| 23 | **Целевой индикатор:**Снижение материнской смертности  | на 100 тыс.родившихся живыми | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ "Центральная районная больница Уланского района" УЗ ВКО | .0 | .0 | 184,5 | \* | \* | Не исполнен. Зарегистрирован случай материнской смертности в Азовском сельском округе. Диагноз - эмболия околоплодных вод, смерть была не предотвратима. |
| 24 | Снижение младенческой смертности  | на 1000 родившихся живыми | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ "Центральная районная больница Уланского района" УЗ ВКО | 9,2 | 9,2 | 7,3 | \* | \* | Исполнен. Количество детей рожденных живыми 542 / умерло 4 ребенка |
| 25 | Снижение смертности от злокачественных новообразований  | на 100 тыс населения | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ "Центральная районная больница Уланского района" УЗ ВКО | 120 | 120 | 79,1 | \* | \* | Исполнен. Численность населения по району в базе РПН 32768 человек / умерло от злокачественных новообразований 32 человека |
| 26 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ "Центральная районная больница Уланского района" УЗ ВКО | 0,125 | 0,125 | 0,165 | \* | \* | Не исполнен. Согласно ведомственной отчетности МИО |
| 27 | Снижение смертности от туберкулеза | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ "Центральная районная больница Уланского района" УЗ ВКО | 3 | 3 | 4,9 | \* | \* | Не исполнен. В 2017 году зарегистрированы 2 смертности от туберкулеза |
| **Цель 13. Повышение мер содействия занятости населения** |
| 28 | **Целевой индикатор:** Количество созданных рабочих мест | чел | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 625 | 625 | 655 | \* | \* | Исполнен. Создано 655 рабочих мест, в том числе 426 постоянных рабочих мест |
| 29 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 78,2 | 78,2 | 86,1 | \* | \* | Исполнен. Всего обратились по вопросу трудоустройства 1819 человек, трудоустроены 1567 человек |
| **Мероприятия** |
|   | Проведение оплачиваемых общественных работ | млн.тенге | Информация в УКЗиСП, акиму района | ОЗиСП | 31,3 | 31,3 | 31,5 | Районный бюджет | 451002 | Исполнено. Запланировано 630 человек, фактически направлено 643 человека |
|   | Направление на профессиональную подготовку и переподготовку | млн.тенге | Информация в УКЗиСП, акиму района | ОЗСП | 4,2 | 4,2 | 1,2 | Районный бюджет | 451002 | Исполнено. Запланировано 6 человек, фактически направлено 6 человек |
|   | Развитие молодежной практики | млн.тенге | Информация в УКЗиСП, акиму района | ОЗСП | 4 | 4 | 2,723 | Районный бюджет | 451002 | Исполнено. Запланировано 10 человек, фактически направлено 10 человек |
|   | Организация социальных рабочих мест | млн.тенге | Информация в УКЗиСП, акиму района | ОЗСП | 2,3 | 2,3 | 2,536 | Районный бюджет | 451002 | Исполнено. Запланировано 15 человек, фактически направлено 15 человек |
| **Цель 14. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения** |
| 30 | **Целевой индикатор**  Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 24 | 24 | 18,4 | **\*** | **\*** | Исполнен. Получили АСП за 2017 год 17 семей 38 получателей , в т.ч. 7 человек трудоспособные. |
| 31 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 100 | 100 | 100 | **\*** | **\*** | Исполнен. Все одиноко проживающие лица охвачены специальными социальными услугами |
| 32 | Доля лиц охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП | 14,9 | 14,9 | 14 | **\*** | **\*** | Исполнен. Согласно ведомственной отчетности МИО доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) составила 14%.  |
| **Мероприятия** |
|   | Выплата государственной адресной социальной помощи и пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей | млн.тенге | Информация в УКЗиСП, акиму района | ОЗиСП | 26 | 26 | 21,139 | Районный бюджет | 451005, 451016 | Исполнено.АСП получили 17 семей или 38 получателей на сумму 1,641 млн.тенге, ГДП получили 327 семей или 946 получателей на сумму 19,499 млн.тенге  |
| **Цель 15. Сохранение отечественной культуры** |
| 33 | **Целевой индикатор**  Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек  | на 1000 человек | Ведомственная отчетность | ОВПКиРЯ | 247,779 | 247,779 | 248,515 | \* | \* | Исполнен. По итогам 2017 года число посетителей организации культуры 248,515 тыс.человек по 22 клубным учреждениям района |
| 33.1. | пользователей библиотек | тыс.человек | 10,040 | 10,040 | 10,041 | \* | \* | Исполнен.По итогам 2017 года пользователей библиотек, 10,041 тыс.человек по 9 библиотекам района |
| **Мероприятия** |
|  | Поддержка культурно-досуговой работы | млн.тенге | информация акиму района | ОВПКиРЯ | 126,1 | 126,1 | 135,9 | Районный бюджет | 478009 | Исполнено. В сеть ГККП "Дарын" входит всего 22 клубных учреждения. Из них РДК, 2 СДК и 19 клубов. За 2017 год проведено 2112 мероприятий и охвачено 248515 зрителей. Работают 115 кружков с числом участников 1520 , из них 8 творческих коллективов со званием "Народный", и коллектив со званием "Образцовый"  |
|   | Функционирование районных библиотек | млн.тенге | информация в УКАД, акиму района | 22,4 | 22,4 | 22,3 | Районный бюджет | 478007 | Исполнено.Проведено 497 культуроно-массовых мероприятий, из них литературных обзоров 101, конкурсов 7, литературных вечеров встреч 219, круглых столов 43, виртуальных путешествий 17, часы информации 55, устных журналов 52, акция марафона чтения 1, презентация книг 2.  |
| **Цель 16. Единство и укрепление межконфессионального согласия** |
| 34 | **Целевой индикатор:** Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Итоги социологического исследования МИО | ОВПКРЯ | 82 | 82 | 82 | \* | \* | Исполнен. Согласно опроса и расчетов МИО |
| **Мероприятия** |
|   | Проведение мероприятий направленных на пропаганду Стратегии развития государства и государственной политики, научно-практических конференций, мероприятий, посвященных значимым событиям | \* | Информация акиму района и отраслевым учреждениям | ОВПКРЯ |   |   |   | \* | \* | Исполнено. За 2017 год проведено 81 мероприятие с охватом 3620 человек. Из них: встреч с населением районной информационно-пропагандисткой группы по религии – 43, лекций – 13, семинаров – 14, круглых столов – 9. |
| **Цель 17. Развитие массового спорта** |
| 35 | **Целевой индикатор:**Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | ведомственная отчетность | ОФКиС | 33,5 | 33,5 | 34,6 | \* | \* | Исполнен. Численность населения по району составляет 39352 человека, число занимающихся спортом 13638 человек |
| 36 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | ведомственная отчетность | ОФКиС | 12,3 | 12,3 | 24,7 | \* | \* | Исполнен. Численность детей и подростков от 7 до 18 лет составляет 4650 человек, занимающихся спортом 1150 человек |
| **Мероприятия** |
|   | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | млн.тенге | Информация акиму района и отраслевым учреждениям | ОФКиС | 8 | 8 | 7 | Районный бюджет | 465005 | Исполнено. Спортсмены района учавствовали в соревнованиях по конным видам спорта, посвященным международной выставке «ЭКСПО-2017», которые состоялись 3 июня 2017 года, на Чемпионате области по национальным конным видам спорта, который прошел с 15 по 21 июня в г. Усть-Каменогорске по кокпару. 22-23 июля сборная команда района по кокпар представляла национальный вид спорта на международной специализированной выставке «EXPO-2017» в рамках дней ВКО в Астане. 11-16 сентября сборная команда Уланского района выступила на республиканских соревнованиях «Ақ бидай», которые прошли в городе Актобе и заняли 6 место среди 14 команд. Также, спортсмены района по аударыспаку в составе сборной области заняли командное 4 место среди 14 команд республиканских соревнованиях «Ақ бидай». |
|   | Проведение спортивных соревнований на районном уровне | млн.тенге | Информация акиму района и отраслевым учреждениям | ОФКиС | 3,7 | 3,7 | 3,3 | Районный бюджет | 465006 | Исполнено. В районе проводятся Спартакиады среди ветеранов спорта, госслужащих, школьников, призывной и до призывной молодежи, где участвует более 2500 спортсменов.Ежегодно проводятся массовые соревнования, такие как «Лыжня зовет», «Зимняя рыбалка», «Президентская миля» охват составляет более 1500 человек, фестиваль здоровья в рамках «Президентских тестов», которые проведены во всех населенных пунктах района, где возраст участников составил от 7 до 60 лет, общий охват составляет более 5 тысяч человек. |
|   | Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | млн.тенге | Информация акиму района и отраслевым учреждениям | ОФКиС | 7,2 | 7,2 | 7,5 | Районный бюджет | 465007 | Исполнено. Спортсмены и команды района приняли участие в областных соревнованиях по волейболу, футболу, хоккею и других видах спорта |
| **Цель 18. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана** |
| 37 | **Целевые индикаторы:**Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | ведомственная отчетность | ОВПКРЯ | 85 | 85 | 85,2 | \* | \* | Исполнен. В целях изучения языковой ситуации района был проведен мониторинг. По итогам анализа, за 2017 год в Уланском районе доля взрослого населения, владеющего государственным языкам составляет 85,2%.  |
| 38 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | ведомственная отчетность | ОВПКРЯ | 3,3 | 3,3 | 3,5 | \* | \* | Исполнен. Доля населения владеющего английским языком в районе за 2017 года составляет 3,5% (согласно расчетов и опроса МИО).  |
| 39 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | ведомственная отчетность | ОВПКРЯ | 3,1 | 3,1 | 3,3 | \* | \* | Исполнен. По итогам анализа, за 2017 год доля населения владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) составляет 3,3%.  |
| **Мероприятия** |
|   | Проведение анкетирования в различных группах по изучению языковой ситуации на территории района | млн.тенге | Информация акиму района и отраслевым учреждениям | ОВПКРЯ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Районный бюджет | 478008 | Исполнено.В целях изучения языковой ситуации района в 2017 году по Уланскому району был проведён социологический опрос среди взрослого населения из числа 6 сельских округов. 5400 человек принял участие в соц.опросе, из числа принявших участие в соц. опросе 4903 человек являются представителями другой национальности. В ходе опроса было определено, что из них 3859 человек владеют государственным языком на определенном уровне. 799 человек владеют английским языком в определенном уровне, 752 человек владеют тремя языками в определенном уровне.  |
|   | Развитие государственного и других языков  | млн.тенге | Информация акиму района и отраслевым учреждениям | ОВПКРЯ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Районный бюджет | 478008 | Исполнено. В целях расширения использования государственного языка в районе проводятся конкурсы, акции, круглые столы и семинары. С начала 2017 года были организованы 7 конкурса, 4 круглых стола, 3 месячные акции, 2 недельная акция и 6 семинара, всего проведено 22 мероприятий. |
| **Направление 3. Общественная безопасность и правопорядок** |
| **Цель 19. Обеспечение правопорядка на улицах и общественных местах** |
| 40 | **Целевой индикатор:**Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Ведомственная отчетность | РОВД, МПС | 6,8 | 6,8 | 3,4 | \* | \* | Исполнен. На улицах района было совершено 12 преступлений |
| 41 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Ведомственная отчетность | РОВД, МПС | 4,8 | 4,8 | .0 | \* | \* | Исполнен. Согласно ведомственной отчетности МИО преступления совершенные несовершеннолетними не зарегистрированы |
| 42 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Ведомственная отчетность | РОВД, МПС | 49 | 49 | 65,6 | \* | \* | Не исполнен. Согласно ведомственной отчетности МИО |
| 43 | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | Ведомственная отчетность | РОВД, МПС | 1 | 1 | 0,6 | \* | \* | Исполнен. Согласно ведомственной отчетности МИО |
| **Мероприятия** |
|   | Проведение межведомственной комплексной операции "Подросток", включающей в себя оперативно-профилактические мероприятия «Группа», «Здоровье», «Всеобуч», «Быт» и др. | \* | информация акиму района | РОВД, МПС |   |   |   | \* | \* | Иполнено. На постоянной основе проводится реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса, целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Колесо», «Скотокрад» и т.д. |
|   | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Колесо», «Скотокрад» и т.д. | \* | информация акиму района | РОВД, МПС |   |   |   | \* | \* |
|   | Проведение профилактических мероприятий в учебных заведениях о вреде наркотических средств, проведение дня "Мы против наркотиков" | \* | информация акиму района | РОВД, МПС |   |   |   | \* | \* |
| **Цель 20. Обеспечение безопасности дорожного движения** |
| 44 | **Целевой индикатор:**Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях  | на 100 пострадавших | Ведомственная отчетность | РОВД, МПС | 19 | 19 | 24,7 | \* | \* | Не исполнен. В 2017 году произошло 32 ДТП, в которых ранено 61 человек, умерло 10 человек |
| **Мероприятие** |
|   | Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения | \* | информация акиму района | РОВД, МПС |   |   |   | \* | \* | Исполнено. На постоянной основе проводятся мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения |
| **Цель 21. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций.** |
| 45 | **Целевой индикатор:**  Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | %  | Ведомственная отчетность | Аким района, ОЧС, акимы сельских округов | 43 | 43 | 43 | \* | \* | Исполнен. Расчетные данные МИО |
| **Мероприятие** |
|   | Открытие опорного пункта пожаротушения | млн.тенге | Ведомственная отчетность | Аким района, ОЧС | 0,6 | 0,6 | 0,235 | районный бюджет | 122006 | Исполнено. Создан пожарный пост в п.Огневка из местного бюджета приобретены горюче-смазочные материалы, ПТВ и запасные части пожарной автомашины. |
|   | Оснащение спасательных формирований средствами малой механизации, шанцевым инструментом и имуществом | млн.тенге | Ведомственная отчетность | Аким района, ОЧС | 0,4 | 0,4 | 0,751 | районный бюджет | 122006 | Исполнено. Закуплены паяльные лампы, мешкотары, сапоги резиновые, электромегафоны, канистры для ГСМ, бензопила, продукты питания  |
| **Направление 4. Инфраструктура** |
| **Цель 22. Обеспечение населения доступными услугами связи** |
| 46 | **Целевой индикатор:**Плотность фиксированных линий телефонной связи  | на 100 жителей | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД | 24 | 24 | 24 | \* | \* | Исполнен.Плотность фиксированных линий телефонной связи по району составляет 24ед на 100 жителей |
| 47 | Плотность пользователей Интернет | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД | 35 | 35 | 35 | \* | \* | Исполнен. Плотность пользователей Интернет составляет 35%. |
| 48 | Уровень цифровой грамотности населения | % | Ведомственная отчетность | Акимат района | 72 | 72 | 72,4 | \* | \* | Исполнен.Обучение по повышению компьютерной грамотности прошли 17523 человек. Так же в школах района проводится уроки по «Информатики», где обучение проводится с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. В 2017 году - 215 выпускников прошли обучение. В базе данных «Учет физических лиц» по Уланскому району зарегистрировано 25528 правоспособных граждан. |
| **Мероприятие** |
|   | Проведение дополнительных обучений по работе в системах электронного правительства(е-лицензирование, РШЭП, ЕСЭДО,ИИС ЦОН и т.д.) | \* | Информация акиму района и отраслевым учреждениям | Акимат района |   |   |   | \* | \* | Исполнено. Государственной корпорацией "Правительство для граждан" были обучены 22 специалиста по работе электронного правительства. А так же, специалистами отдела информационных технологий и мониторинга государственных услуг проведены дополнительные обучения по работе в системах электронного правительства. В обучения приняли участие все специалисты самостоятельных отделов ответственные за оказание государственных услуг (Е-лицензирование, Е-акимат, ИИС ЦОН, ЕСЭДО). В семинаре приняли участие 110 человек. |
| **Цель 23. Обеспечение доступным жильем населения** |
| 49 | **Целевой индикатор:**Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м. | официальные статистические данные | ОАГиС, акимы сельских округов | 9,656 | 9,656 | 10348 | \* | \* | Исполнен. В п. Касыма кайсенова введены два 40-кв. дома общей площадью 5155 кв.м., за счет ИЖС по району введено 5193 кв.м. |
| **Мероприятие** |
|   | Разработка генерального плана озера Дубагалы | млн.тенге | схема застройки | ОАГиС | 6 | 6 |   | районный бюджет | 466013 | Не исполнено. В связи с дефицитом бюджета средства не выделены |
|   | Разработка схемы развития и застройки села Таргын | млн.тенге | схема застройки | ОАГиС | 6,5 | 6,5 |   | районный бюджет | 466013 | Не исполнено. В связи с дефицитом бюджета средства не выделены |
|   | Строительство двух 40-квартирных жилых домов в п. Касыма Кайсенова Уланского района (поз.3,4) | млн.тенге | акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС | 350,7 | 350,7 | 356,4 | областной бюджет | 466003 | Исполнено. Акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2017 года |
|   | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум 40-квартирным жилым домам в п. Касыма Кайсенова Уланского района (поз.3,4) | млн.тенге | акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС | 27,4 | 27,4 | 25,4 | областной бюджет | 466004 | Исполнено. Акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2017 года |
|   | Разработка ПСД на строительство двух 40-квартирных жилых домов в п. Касыма Кайсенова Уланского района Уланского района ВКО | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОАГиС | 8 | 8 | 5,443 | областной бюджет | 466003 | Исполнено частично. Экономия по гос закупкам составила -599,4 тыс тенге , 1559,9 тыс тенге -10% от стоимости разработки ПСД, которые будут оплачены после получения положительного заключения экспертизы в 2018 году |
|   | Разработка ПСД на строительство инженерных инфраструктур и благоустройство к двум 40-квартирным жилым домам в п. Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОАГиС | 6 | 6 | 4,334 | областной бюджет | 466004 | Исполнено частично. ПСД разработана, передана на экспертизу. 10% от стоимости разработки ПСД, которые будут оплачены после получения положительного заключения экспертизы, экспертиза будет получена в 2018 году  |
|   | Разработка ПСД на строительство 80-квартирного жилого дома в п. Касыма Кайсенова Уланского района Уланского района ВКО | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОАГиС | 8 | 8 | 5,947 | областной бюджет | 466003 | Исполнено частично. Экономия по госзакупу -697,8 тыс тенге , 1706,1 тыс тенге-10% от стоимости разработки ПСД, которые будут оплачены после получения положительного заключения экспертизы, экспертиза будет получена в 2018 году |
|   | Разработка ПСД на строительство инженерных инфраструктур и благоустройство к 80-квартирному жилому дому в п. Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОАГиС | 6 | 6 | 4,334 | областной бюджет | 466004 | Исполнено частично. ПСД разработана, передана на экспертизу. 10% от стоимости разработки ПСД, которые будут оплачены после получения положительного заключения экспертизы, экспертиза будет получена в 2018 году, экономия с гос. закупок составила 106,7тыс.тенге. |
| **Цель 24. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение траснпортной связи между населенными пунктами** |
| 50 | **Целевые индикаторы** Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД | 56,9 | 56,9 | 57,4 | \* | \* | Исполнен. Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 57,4%. |
| 51 | Доля неохваченных пассажирским авторанспортным сообщением населенных пунктов | % | ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД | 14 | 14 | 27,7 | \* | \* | Не исполнен. Всего СНП 47 не охвачено 13, в связи с отстуствием перевозчиков в районе  |
| **Мероприятие** |
|   | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | млн.тенге | акт выполненных работ | ОЖКХ, ПТ и АД | 68,3 | 68,3 | 75,202 | районный бюджет | 458023 | Исполнено. В 2017 году проведен ямочный ремонт общей площадью 3700 м2, ремонтное профилирование дорог с гравийным покрытием общей протяженностью 88 км, также ремонт водопропускных труб, разметка дорог, обкос обочин, установка знаков, противопаводковые мероприятия. |
| **Цель 25. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами** |
| 52 | **Целевой индикатор:**  Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД | 36 | 36 | 36 | \* | \* | Исполнен. Согласно ведомственной отчетности МИО |
| 53 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: |   | ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД |   |   |   |   |   | Не исполнен |
| 53.1. | водоснабжению | % | 38,3 | 38,3 | 34 | \* | \* | Не исполнен. Всего СНП 47 обеспечено водоснабжением 16. В 2017 году в рамках программы "Нурлы жол" проведена "Реконструкция системы водоснабжения в селе Мамай Батыр Уланского района ВКО" на сумму 272,0 млн. тенге |
| 53.2. | водоотведению | % | 8,5 | 8,5 | 6,4 | \* | \* | Не исполнен. Всего СНП 47 обеспечено водоотведением 3 |
| 54 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |   | ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД |   |   |   |   |   | Исполнен частично. |
| 54.1. | теплоснабжения | % | 22,4 | 22,4 | .0 | \* | \* | Не исполнен. В 2017 году начаты работы по "Реконструкции системы теплоснабжения и сетевой установки центральной котельной поселка Касыма Кайсенова Уланского района ВКО" |
| 54.2. | электроснабжения | % | .0 | .0 | .0 | \* | \* | Исполнен |
| 54.3. | газоснабжения | % | .0 | .0 | .0 | \* | \* | Исполнен |
| **Мероприятие** |
|   | Строительство сетей электроснабжения в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | млн.тенге | акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС | 126,6 | 126,6 | 123,389 | республиканский бюджет | 464004 | Исполнено частично. Объект завершен. 5% будут оплачены в 2018 году, в связи с тем, что подключение сетей элктроснабжения ВК РЭК предусмотрено 2-м проектом, который по сроком исполнения завершение планируется в 2018 году. |
| 36,3 | 36,3 | 17,865 | областной бюджет |
|   | Строительство сетей водоснабжения в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | млн.тенге | акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС | 42,2 | 42,2 | 40,198 | республиканский бюджет | 464004 | Исполнено. Акт ввода в эксплуатацию от 15.08.2017 года |
| 21,3 | 21,3 | 21,133 | областной бюджет |
|   | Корректировка ПСД по проекту "Реконструкция производственной (индустриальной) инфраструктуры предприятия АО "УКПФ" в Уланском районе ВКО. Реконструкция тепломеханического оборудования центральной котельной" | млн.тенге | заключение госэкспертизы | ОЖКХ, ПТ и АД | 10 | 10 | 8,5 | районный бюджет | 458028 | Исполнено. Госэкспертиза №06-0198/17 от 2 ноября 2017 года |
| **Направление 5.Экология и земельные ресурсы** |
| **Цель 26. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов** |
| 55 | **Целевой индикатор**  Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД | .0 | .0 | .0 | \* | \* | Исполнен. В районе не имеется утилизации ТБО |
| 56 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД | 1,4 | 1,4 | 1,4 | \* | \* | Исполнен.Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) составляет 1,4% |
| 57 | Охват населения районами услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ и АД | 13 | 13 | 14,8 | \* | \* | Исполнен. Всего население района 39352 из них охвачено услугами по сбору и транспортировке отходов 5832 человека |
| **Цель 27. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения** |
| 58 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | Ведомственная отчетность | ОЗО | 41,6 | 41,6 | 81,6 | \* | \* | Исполнен. Расчетные данные МИО |
| 59 | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | Ведомственная отчетность | ОЗО | 52,7 | 52,7 | 88,3 | \* | \* | Исполнен. Расчетные данные МИО |
| 60 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Ведомственная отчетность | ОЗО | 5,4 | 5,4 | 81,9 | \* | \* | Исполнен. Расчетные данные МИО |
| **Мероприятие** |
|   | Проведение мониторинга использования пахотных угодий | тыс.га | информация акиму района | ОЗО |   |   |   | \* | \* | Исполнено. На постоянной основе проводится мониторинг использования пахотных угодий, с предоставлением информации в областное отраслевое управление |
|   | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения путем изъятия неиспользуемых пахотных земель  | тыс.га | информация акиму района | ОЗО |   |   |   | \* | \* | Исполнено. В 2017 году 2,1 га вовлечены в сельскохозяйственный севооборот |
| **Направление 6. Государственные услуги** |
| **Цель 28. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций, дальнейшее развитие единой системы документооборота** |
| 61 | **Целевой индикатор:**Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | ведомственная отчетность | Аппарат акима района | 85 | 85 | 87,7 | \* | \* | Исполнен. В 2017 году с 1 августа по октябрь исследовательским центром Юпитер был проведен общественный мониторинг по качеству оказания государственных услуг в ВКО за 2017 год |
| 62 | Доля электронного документооборота от общего документооборота  | % | ведомственная отчетность | Аппарат акима района | 40 | 40 | 57 | \* | \* | Исполнен. К системе электронного документооборота подключено 107 рабочих мест, в том числе в аппарате акима района - 28 рабочих мест, в самостоятельных отделах – 79.Доля межведомственного документооборота только в электронном виде — 96,5 %Доля внутреннего документооборота только в электронном виде — 100 %  |
| **Мероприятия** |
|   | Разработка плана мероприятий по улучшению показателей результатов оценки эффективности деятельности МИО | \* | разработанный план мероприятий | Аппарат акима района |   |   |   | \* | \* | Исполнено. Разработан План мероприятий улучшению показателей оценки эффективности деятельности МИО Уланского района по направлению «Оказание государственных услуг» на 2017 год и план мероприятий по популяризации электронных государственных услуг Уланского района на 2017-2018 годы. В целях популяризации получения электронных услуг через ПЭП, по району созданы 15 уголков самообслуживания (из них: 1 – аппарат акима района, 11 - в сельских округах и поселках, 3 - в библиотеках), где закреплены ответственные специалисты а так же, посредством средств массовой информации акимом района утвержден график выступления руководителей госорганов в районной газете «Ұлан таңы» и местном телеканале «Ұлан ТВ».В целях проведения мероприятий по популяризации электронных услуг посредством средств массовой информации акимом района утвержден график выступления руководителей госорганов в районной газете «Ұлан таңы» и местном телеканале «Ұлан ТВ». По популяризации электронных государтсвенных услуг в районной газете «Ұлан таңы» размещено 7 статей. На местном телеканале выступили 5 руководителей самостоятельных отделов и диретор КГП "Ұлан мал дәрігері". Совместно с филиалом ЦОН НАО "ГК"Правительство для граждан" проведено обучение 22 сотрудников-консультантов Аппаратов акима сельских округов и сотрудников библиотек по использованию портала "Электронное правительство". 21 декабря 2017 года в КГУ «Централизованная библиотечная система Уланского района» проведена ярмарка государственнх услуг "Электронный гражданин".Проведено 19 семинаров по государственным услугам с филиалом ЦОН НАО "ГК"Правительство для граждан", с самостоятельными отделами, акиматами сельских округов и поселков.Согласно Плана мероприятий по популяризации электронных государственных услуг Уланского района на 2017-2018 годы в январе-феврале 2018 г. планируется обучение навыкам работы с ПЭП 31 преподавателя информатики. |
|   | Утверждение графика выступлений руководителей государственных органов по популяризации электронных государственных услуг в районных СМИ | \* | утвержденный график | Аппарат акима района |   |   |   | \* | \* |
|   | Сопровождение информационных систем "Е-лицензирование", "Е-акимат", ИС "Мониторинг" | млн.тенге | заключение договора | Аппарат акима района | 1,5 | 1,5 | 1,6 | Районный бюджет | 122001 | Исполнено. В самостоятельных отделах за работой ИИС ЦОН, Е-лицензирование, Е-акимат закреплены ответственные специалисты. Ежеквартально сотрудниками АО «НИТ» проводятся работы в рамках сопровождение прикладного программного обеспечения Региональный шлюз, как подсистемы шлюза «электронного правительства», в части автоматизированного рабочего места.  |
|   | Сопровождение программного обеспечения ЕСЭДО | млн.тенге | заключение договора | Аппарат акима района | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Районный бюджет | 122001 | Исполнено. В районе охвачены единой системой электронного документооборота (далее ЕСЭДО) аппарат акима района (28 раб. места), в 11 отделах (79 раб. мест). Для сопровождения программного обеспечения ЕСЭДО ГУ «Аппарат акима Уланского района ВКО» был заключен консолидированный договор с АО «НИТ».Оформлено 15 ЭЦП на носителях KAZTOKEN для подписи электронных документов в ЕСЭДО. Продленние срока у 13 ЭЦП.  |
|   | Создание и расширение Единой транспортной сети государственных органов района | млн.тенге | заключение договора | Аппарат акима района | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Районный бюджет | 122001 | Исполнено. По Уланскому району к Единой транспортной среде подключен аппарат акима района и 11 самостоятельных отделов. |
| **2. Анализ межведомственного взаимодействия** |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование целевого индикатора/показателя результата** | **Орган-соисполнитель** | **Анализ взаимодействия** |
| **1** | **2** | **3** |
| **целевые индикаторы** |
| Индекс физического объема сельского хозяйства | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства | Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 33926,1 млн. тенге, что выше уровня 2016 года на 7,5%. ИФО составил 98,4%. Снижение ИФО связано с уменьшением продукции растениеводства. |
| Индекс физического объема растениеводства | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства | Продукция растениеводства составила 7573,3 млн. тенге со снижением к 2016 году на 7,7%, ИФО – 80,4%, невыполнение связано с уменьшением посевных площадей на 4,7% по сравнению с 2016 годом. Уменьшение посевных площадей связано с отказом от земель и изъятием, а также в связи с оставлением земель под пары. |
| Индекс физического объема животноводства | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства | Продукция животноводства составила 26349,9 млн. тенге с ростом к 2016 году на 12,8%, ИФО – 104,8%.  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства | Объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2017 года составил 5287,1 млн. тенге, по сравнению с 2016 годом рост в денежном выражении составил 102,7%, однако ИФО составил 96,6%.  |
| Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства | инвестиции в основной капитал составили 5287,1 млн. тенге / объем внешних инвестиций составил 0,5 млн. тенге |
| **3. Анализ внешнего воздействия** |  |
|  |  |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата** | **Принятые меры** |
| В силу географического расположения района (вблизи областного центра) угрозу представляют действия преступных группировок  | Проведены оперативно-розыскные мероприятия по линии РОВД: противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных средств; борьба с терроризмом и экстремизмом, обмен оперативно-розыскной информацией |
| Массовое развитие различных болезней вследствие техногенных и экологических катастроф | Своевременное оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации |
| Уменьшение валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур в 2017 году | Внедрена водосберегающая система полива: в ТОО "КХ Багратион ВВГ" используется 20 дождевальных установок "Фрегат", в КХ "Екимбаева" используются 3 дождевальные системы "Валлей" Канадского производства, в ТОО "Украинка" 2 системы "Валлей". Увеличены площади орошения на 300 га в ТОО "Украинское". Впервые в районе внедрено капельное орошение в КХ "Бакбол" на площади 63 га, КХ "Бекдаулет" 25 на площади га и КХ "Хан Н.Е." на площади 3 га.  Для поддержки отрасли растениеводства сельхозтоваропроизводителями района проводится работа по качественному росту технической оснащенности машинно-тракторного парка.  |
| **4. Освоение финансовых средств** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Источник финансирования**  | **План, млн.тенге** | **Факт, млн.тенге** | **Причины неиспользования** |
| Республиканский бюджет | 429,3 | 468,6 |   |
| Областной бюджет | 843,1 | 1057,7 |   |
| Районный бюджет | 432,5 | 368,0 | экономия по госзакупу, а также в связи с дефицитом бюджета средства не выделены |
| Собственные, заемные средства | 10,0 | 98,1 |   |
| Заемные средства | 99,0 | 208,9 |   |
| Собственные средства | 20498,6 | 498,6 | в связи с отсутствием инвесторов проект по строительству ветро-парка в селе Таинты, ТОО "Spain consulting" не реализован |
| **Итого по району** | **22312,5** | **2699,8** |  |

**5. Аналитическая записка**

**к отчету о реализации ПРТ Уланского района за 2017 год.**

Реквизиты программного документа: Программа развития Уланского района на 2016-2020 годы (далее – Программа).

Программа утверждена решением сессии районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 64.

Целевые индикаторы: Достижение целевых индикаторов Программы предусмотрены по итогам года, промежуточные показатели по итогам полугодия отсутствуют.

Реализация Программы направлена на обеспечение повышения уровня и качества жизни населения при устойчивом социальном, экономическом и инфраструктурном развитии региона.

Основной целью определено обеспечение стабильного роста экономики района через диверсификацию и повышение конкурентоспособности всех отраслей, эффективности инженерной инфраструктуры, развития социальной сферы и социально-демографического развития региона.

Выполнение принятых обязательств достигнуто за счет максимального использования внешних и внутренних факторов, сохранения воспроизводственного потенциала природного комплекса и оздоровления окружающей среды, создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения района.

Достижение поставленных целей и задач по итогам года характеризуются следующими данными.

Для достижения результатов в 2017 году в программе предусмотрено 28 целей и 62 целевых индикатора. Из них по итогам 2017 года достигнуто 42 индикатора или 67,7%, не достигнуто 13 индикаторов, частично достигнуто 3 индикатора, по 4 целевым индикаторам отсутствуют официальные статистические данные (публикуются в апреле-июле 2018 года).

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2017 год предусмотрено 63 мероприятия, из них реализовано 48 мероприятий, 10 мероприятий исполнены частично, не выполнено 5 мероприятий, которые являются не состоявшимися по причинам, не зависящим от исполнителей.

**Направление. Региональная экономика.**

**Цель 1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.**

 Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор который по итогам года выполнен.За 2017 год поступило 1065,8 млн.тенге. В сравнении с 2016 годом (1003,5 млн.тенге) темп роста составил 106,2%. Рост поступлений связан с отработкой налога на имущество с АО «KEGOC», отработкой транспортного налога, возобновлением работы ТОО "ГРК Белогорский ГОК". Для расширения самостоятельности сельских акимов и повышения обеспеченности ресурсами органов местного самоуправления в рамках реализации Плана нации – 100 конкретных шагов, с 2018 года в 9 сельских округах и поселках района внедрен 4-й уровень государственного бюджета.

**Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который по итогам года выполнен.За январь-декабрь 2017 года предприятиями промышленности района выпущено продукции на 28754,9 млн. тенге, ИФО составил 104,2 %.

Основную долю промышленной продукции (90%) составляет обрабатывающая промышленность. За 2017 год объем производства подотрасли составил 26846,3 млн. тенге, ИФО – 104,4%, что выше планового показателя на 2,4%.

В горнодобывающей отрасли произведено продукции на 59,9 млн. тенге, или 174,1 %. ИФО 168,2 %.

 **Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности**

Для реализации цели предусмотрено 5 целевых индикаторов, из которых выполнен 1 и не выполнено 4. По итогам года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 33926,1 млн.тенге, что больше уровня 2016 года на 7,4%, ИФО – 98,4% при плане 104,9%. Невыполнение связано с уменьшением посевных площадей на 4,7% по сравнению с 2016 годом. Уменьшение посевных площадей связано с отказом от земель и изъятием, а также в связи с оставлением земель под пары.

В животноводстве произведено продукции на 26349,9,2 млн. тенге, с ростом на 1,1%, ИФО -104,8% при плане 104,9%, в растениеводстве объем продукции составил 7573,3 млн. тенге, со снижением на 7,8%, ИФО – 80,4% при плане 101,5%.

 Доля поголовья КРС в организованных хозяйствах при плане 43% составила 46,1%, мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах при плане 53% составила 49,1%. Поголовье МРС уменьшается в связи с нерентабельностью его содержания.

Доля поголовья крупного рогатого скота участвующих в породном преобразовании при плане 11% составила 12,4% и мелкого рогатого скота при плане 11% составила 11,2%.

**Цель 4. Динамичное развитие сферы внутренней торговли**

 Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор. Розничный товарооборот составил 7954,9 млн. тенге, ИФО – 114,3 % при плане 108,3%.

 **Цель 5. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона**

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, из которых выполнен 1 индикатор и не выполнено 2.

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» при плане 101,5 % составил 96,6 %, «Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения» при плане 81,2 % составил 99,0%.

 Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 5287,1 млн. тенге, с ростом к уровню 2016 года на 2,7 %.

Из общего объема инвестиций в основной капитал в работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений вложено 2370,3 млн. тенге (80,4% к 2016 году), в машины, оборудование, инструмент, инвентарь – 2296,4 млн. тенге (130,5% к 2016 году), в прочие капитальные работы и затраты – 620,3 млн. тенге (140,7% к 2016 году).

По источникам финансирования за счет бюджетных средств вложено 1077,5 млн. тенге (63% к 2016 году), за счет частных средств – 4209,5 млн. тенге (122,5% к 2016 году).

Объем внешних инвестиций в 2017 году составил 0,5 млн. тенге. Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 0,01% при плане 0,5%.

 **Цель 6. Активизация инновационного развития региона**

 Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, по которому статистических данных не имеется. Статистическая отчетность за 2017 год будет размещена на сайте Департамента статистики ВКО в июле 2018 года.

 **Цель 7. Устойчивое развитие индустрии туризма**

Для реализации цели предусмотрено **3 целевых индикатора.** По индикаторам официальных статистических данных за 2017 год не имеется. Статистическая отчетность за 2017 год будет размещена на сайте Департамента статистики ВКО в апреле 2018 года.

**Направление. Социальная сфера.**

 **Цель 8. Создание основ устойчивого развития сельских территорий**

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора, которые по итогам года не выполнены.По индикатору «Рост численности населения» при плане 100,2% факт составил 97,5%.

По индикатору «Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах» при плане 6086 чел. факт составил 5433 чел. Численность населения уменьшилась в связи с переездом из сел Бозанбай и Таврическое в п. Касыма Кайсенова, г. Усть-Каменогорск, г. Астана, ближнее государство Россия.

 **Цель 9. Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования.**

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, которые по итогам года выполнены.

**Цель 10. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением.**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор.

В районе функционирует 11 детских садов, в том числе 4 частных детских сада, при школах работает 21 мини-центр с контингентом 1400 детей. Охват детей дошкольным воспитанием и образованием в возрасте 3-6 лет составил 100%.

**Цель 11. Реализация государственной молодежной политики**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор. По данным Института анализа и прогнозирования социологического опроса и исследования выполнение индикатора составило 27%, при плане 27%.

 **Цель 12. Сохранение и укрепление здоровья населения**

Для реализации цели предусмотрены **5 целевых индикаторов**, из которых не выполнено 3. Зарегистрирован случай материнской смертности. Смерть была не предотвратима, диагноз – эмболия околоплодными водами.

По индикатору «Снижение младенческой смертности» при плане 9,2 на 1000 родившихся живыми, факт составил 7,3 на 1000 родившихся живыми. Родилось за 2017 год 542 детей (в 2016 г.- 538 детей). В 2017 г. умерло 4 ребенка до года, в 2016 году зарегистрировано 6 случаев. Все умершие с диагнозами не совместимыми с жизнью.

Снизился показатель онкологической заболеваемости с 195,2 (79) в 2016 году, до 180,5 (73) в 2017 году. Смертность онкологической заболеваемости снизилась с 113,7 (46) в 2016 году до 79,2 (32) в 2017 году.

Показатель заболеваемости туберкулезом увеличился с 49,6 в 2016 году до 54,4 в 2017 году на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза в 2017 году зарегистрировано 2 случая (в 2016 году - 0).

**Цель 13. Повышение мер содействия занятости населения**

Для реализации данной цели предусмотрены 2 целевых индикатора, которые по итогам года выполнены.

Планировалось создание 625 новых рабочих мест, фактически создано 655 новых рабочих мест или исполнение плана составило 104,8%.

С целью трудоустройства обратилось 1819 человека, трудоустроено 1567. Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства составила 86,1% при плане 78,2%.

**Цель 14. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения.**

Данная цель включает реализацию 3 целевых индикаторов, которые по итогам года выполнены. Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи в составе получателей адресной социальной помощи при плане 24% составила 18,4%. Получателей АСП 38 человек, из них трудоспособные 7 человек.

Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) составил 100%. По району все 272 одиноко проживающих граждан и инвалидов обслуживаются на дому.

Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) составила 14%.

**Цель 15. Сохранение отечественной культуры**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор. За 2017 год проведено 2112 мероприятий с охватом 248515 зрителей. Число пользователей библиотек составило 10041 человек. Проведены 101 литературный обзор, 7 конкурсов, 219 литературных вечеров и встреч, 43 круглых столов, 17 виртуальных путешествий, 55 часа информации, 52 устных журнала, марафон чтения, 2 презентации книг.

**Цель 16. Единство и укрепление межконфессионального согласия.**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор. За 2017 год проведено 81 мероприятие с охватом 3620 человек. Из них: встреч с населением районной информационно-пропагандисткой группы по религии – 43, лекций – 13, семинаров – 14, круглых столов – 9.

**Цель 17. Развитие массового спорта.**

Для реализации данной цели предусмотрены 2 целевых индикатора, которые по итогам года выполнены.

Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом составил 34,6%, при плане 33,5%. Имеется 226 объектов спорта, охват населения, занимающихся физической культурой и спортом достиг 13 638 человек.

Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков составил 24,7% при плане 12,3%. В районе 1150 детей и подростков занимаются физкультурой и спортом.

**Цель 18. Создание толерантной языковой среды как фактора единения** **народа Казахстана.**

Цель включает исполнение 3 индикаторов, которые выполнены.

В целях изучения языковой ситуации района был проведен мониторинг. По итогам анализа, за 2017 год доля взрослого населения, владеющего государственным языкам составляет 85,2%, при плане 85%. Также доля населения владеющего английским языком в районе за 2017 год составляет 3,5%, план - 3,3%; доля населения владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) составляет 3,3%, при плане 3,1%.

 В целях изучения языковой ситуации района в 2017 году по Уланскому району был проведён социологический опрос среди взрослого населения. 5400 человек приняли участие в соц.опросе, из числа принявших участие в соц. опросе 4903 человек являются представителями другой национальности. В ходе опроса было определено, что из них 3859 человек владеют государственным языком на определенном уровне. 799 человек владеют английским языком на определенном уровне, 752 человек владеют тремя языками на определенном уровне.

**Направление. Общественная безопасность и правопорядок.**

**Цель 19. Обеспечение правопорядка на улицах и общественных местах.**

Цель включает исполнение 4 индикаторов, из которых 3 выполнены, 1 индикатор не выполнен.

Не выполнен индикатор «Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими» при плане 49% факт составил 65,6%.

**Цель 20. Обеспечение безопасности дорожного движения.**

Для реализации цели предусмотрен **1 целевой индикатор.**

Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях при плане 19, факт составил 24,7 на 100 пострадавших.

 В 2017 году на территории района зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия со снижением к 2016 году (54 ДТП) на 40,7%, в результате которых 10 человек погибло (2016 год – 16 чел.) и 61 травмировано (в 2016 год – 74 чел.). Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение водителями скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, сопутствующими - не пристегнутый ремень безопасности, а также ежегодный рост автопарка в течение последних лет.

**Цель 21. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций.**

Для реализации цели предусмотрен **1 целевой индикатор.**

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям составил 43% или план выполнен на 100%. Создан пожарный пост в п. Огневка.

**Направление. Инфраструктура.**

**Цель 22. Обеспечение населения доступными услугами связи.**

Для реализации цели предусмотрено **3 целевых индикатора.**

Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей составила 24 единицы на 100 жителей. Проведена модернизация транспортной сети, взамен устаревших линий связи.

Плотность пользователей Интернет составила 35%. Проведена работа по модернизации и развитию сельской связи, также произведена полная замена аналоговых станций на цифровое коммутационное оборудование.

Уровень цифровой грамотности населения при плане 72% факт составил 72,4%. В базе данных «Учет физических лиц» по району зарегистрировано 25528 правоспособных граждан.

Обучение по повышению компьютерной грамотности прошли 17523 человек. Так же в школах района проводится уроки «Информатики», где обучение проводится с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. В 2017 году - 215 выпускников прошли обучение.

В базе данных «Учет физических лиц» по Уланскому району зарегистрировано 25528 правоспособных граждан.

**Цель 23. Обеспечение доступным жильем населения.**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который по итогам года выполнен.

Введено 10348 кв. метров жилья, исполнение планового значения составило 107,2%. За счет бюджетных средств построено и введено в эксплуатацию два 40-квартирных дома общей площадью 5155 кв. метров или 80 квартир. За счет населения было введено 5193 кв. метров жилья.

**Цель 24. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами.**

Для реализации цели предусмотрены 2 целевых индикатора, из которых выполнен 1.

Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 57,4% при плане 56,9%.

Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов составила 27,7% при плане 14%. В районе из 47 сел пассажирским автотранспортным сообщением охвачены 34, что составляет 72,3%. Не охвачено 27,7% в связи с тем, что нет потенциальных перевозчиков.

**Цель 25. Обеспечение населения района качественными коммунальными услугами.**

Для реализации цели предусмотрены 3 целевых индикатора, из которых выполнен 1.

Не выполнены индикаторы «Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению при плане 38,3% факт составил 34%; водоотведению при плане 8,5%, факт составил 6,4%. Из 47 сел района централизованным водоснабжением пользуются в 16 селах, водоотведением - в 3 селах. В 2017 году в рамках программы "Нурлы жол" проведена "Реконструкция системы водоснабжения в селе Мамай Батыр Уланского района ВКО" на сумму 272,6 млн. тенге.

Доля модернизированных сетей от общей протяженности теплоснабжения при плане 22,4% факт составил 0. В 2017 году начаты работы по "Реконструкции системы теплоснабжения и сетевой установки центральной котельной поселка Касыма Кайсенова Уланского района ВКО".

**Направление. Экология и земельные ресурсы.**

**Цель 26. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов.**

Для реализации данной цели предусмотрены 3 целевых индикатора, которые по итогам года выполнены.

Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию - фактическое исполнение составило 0. Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) составила 1,4%.

Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов при плане 13% факт составил 14,8%. Население п. Касыма Кайсенова охвачено услугами по сбору и транспортировке отходов.

**Цель 27. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения.**

Для реализации данной цели предусмотрены 3 целевых индикатора, которые по итогам года выполнены.

Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения составило 81,6% при плане 41,6%, доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) составила 88,3% при плане 52,7%. Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) при плане 5,4% факт составил 81,9%.

**Направление. Государственные услуги.**

**Цель 28. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций, дальнейшее развитие единой системы документооборота.**

Для реализации данной цели предусмотрены 2 индикатора, которые по итогам года выполнены.

В 2017 году с августа по октябрь исследовательским центром Юпитер был проведен общественный мониторинг по качеству оказания государственных услуг в ВКО за 2017 год.

На сегодняшний день к системе электронного документооборота подключено 107 рабочих мест, в том числе в аппарате акима района - 28 рабочих мест, в самостоятельных отделах – 79.

Доля межведомственного документооборота только в электронном виде — 96,5%. Доля внутреннего документооборота только в электронном виде — 100%.

**Руководитель отдела экономики**

**и бюджетного планирования**

**Уланского района А. Акпанова**

**И.о. акима Уланского района Д. Кажанов**