|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма** | | | | | | | | | |
| **Отчет о реализации** | | | | | | | | | |
| **Программы развития территорий Урджарского района на 2016-2020 годы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период |  | **2017 год** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержден |  | **от 22 декабря 2016 года 10-101/VI Решением сессии Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области VI созыва** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Государственный орган |  | **ГУ "Отдел экономики и финансов Урджарского района ВКО"** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Информация о ходе реализации программы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Ответствен ные исполнители** | **Исполнение** | | | **Источник финасирования** | **Код бюджетной программы** | **Информация об исполнении** |
| **Базовое (исходное) значение** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | | | | | | | | | |
| **Цель 1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Целевой индикатор:** Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | % | Ведомствен ная отчетность | Аким района, ОЭиФ, УГД по Урджарскому району | 102,0 | 102,0 | 102,0 | *\** | *\** | Исполнено. Объем налоговых и неналоговых поступлений по итогам 2017 года составил 1 187,2 млн. тенге, в том числе сумма налоговых поступлений - 1 171,5 млн. тенге, неналоговых поступлений - 15,7 млн. тенге. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание новых рабочих мест, стимулирование роста экономически активного населения, рост заработной платы. |  | *\** | ОЭиФ | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. За 2017 год в рамках реализации государственных программ создано 899 рабочих мест. |
| **Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности** | | | | | | | | | | |
| 2 | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма промышленной продукции | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,1 | 100,1 | 98,8 | *\** | *\** | Не исполнен. Снижение допущено в обрабатывающей промышленности на 9,2 %. |
| 3 | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,1 | 100,1 | 90,8 | *\** | *\** | Не исполнен. Объем производства за 2017 год составил 2875,4 млн. тенге, ИФО к уровню 2016 года 90,8%. Снижение допущено в производстве кумыса на 88,9 % ( в связи с приостановлением деятельности предприятии ТОО «Акберли»),в производстве свежего хлеба на 13,5% (снижение объемов производства ТОО «Тәтті Дәмді»), производство строительных кирпичей на 75%, в связи с временным приостановлением деятельности ТОО "Ертис и К". |
| 4 | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма горнодобывающей промышленности | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,1 | 100,1 | 101,3 | *\** | *\** | Исполнен. Объем производства горнодобывающей промышленности составил 101,3 тыс. тонн или 101,3 % к уровню 2016 года. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 2 | Строительство транспортно - логистического центра таможенного перехода "Бахты" в Урджарском районе ВКО | млн.тенге | *\** | ТОО «Eurotransit Terminal» |  |  |  | Собственные средства |  | Исполнено. Проект просубсидирован в рамках Единой программы "ДКБ -2020" на 1,7 млрд.тенге. |
|  | 1700,0 | 1700,0 | Заёмные средства |  |
| **Цель 3. Обеспечение продовольственной безопасности региона** | | | | | | | | | | |
| 5 | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 103,4 | 103,4 | 103,6 | *\** | *\** | Исполнен. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 53 379,9 млн. тенге, ИФО 103,6 %. |
| 6 | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма продукции растениеводства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 101,4 | 101,4 | 101,6 | *\** | *\** | Исполнен. Объем производства составил 31 197,4 млн. тенге, ИФО 101,6 %. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 3 | Субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | млн.тенге | *\** | ОПиСХ | 175,0 | 25,4 | 25,4 | Областной бюджет | 255020015 | Исполнено. Субсидии выплачены 73 СХТП на 25,4 млн. тенге. |
| 4 | Удешевление отечественным СХТП стоимости удобрений (за исключением органических) и затрат на обработку сельскохозяйственных культур гербицидами, произведенными (формулированными) отечественными производителями | млн.тенге | *\** | ОПиСХ | 388,4 | 69,3 | 69,3 | Областной бюджет | 255047000 | Исполнено. 54 СХТП района на удешевление стоимости приобретенных гербицидов и минеральных удобрении выплачено 69,3 млн. тенге. |
| 5 | Частичное удешевление стоимости семян I,II,II репродукции, реализованных отечественными СХТП | млн.тенге | *\** | ОПиСХ | 10,0 | 29,4 | 29,4 | Областной бюджет | 255002015 | Исполнено. В 2017 году 55 СХТП района на удешевление стоимости приобретенных и использованных семян 1 репродукции и гибридов 1-го поколения выплачено 29,4 млн. тенге. |
| 7 | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма продукции животноводства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 105,3 | 105,3 | 106,8 | *\** | *\** | Исполнен. Объем производства составил 22 161,3 млн. тенге, ИФО 106,8 %. |
| 8 | **Целевой индикатор:** Доля поголовья крупно-рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах: |  | Отчет | ОПиСХ |  |  |  | *\** | *\** |  |
|  | - крупного рогатого скота | % |  |  | 34,0 | 34,0 | 40,5 | *\** | *\** | Исполнен. При общей численности КРС по району 91 632 голов доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах составляет 37 132 голов. |
|  | - мелкого рогатого скота | % |  |  | 38,5 | 38,5 | 36,9 | *\** | *\** | Не исполнен. При общей численности МРС по району 214 517 голов доля поголовья МРС в организованных хозяйствах составляет 79 204 голов или 36,9%. Причиной не выполнения показателя является снижение численности МРС как в организованных хозяйствах, так и в целом по району на 9% к уровню 2016 года. |
| 9 | **Целевой индикатор:** Доля поголовья крупно-рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании: |  | Отчет | ОПиСХ |  |  |  | *\** | *\** |  |
|  | - крупного рогатого скота | % |  |  | 14,5 | 14,5 | 19,5 | *\** | *\** | Исполнен. По оперативным данным при общей численности маточного поголовья крупного рогатого скота по району 40 978 голов количество поголовья участвующих в породном преобразовании составляет 7994 голов. |
|  | - мелкого рогатого скота | % |  |  | 2,3 | 2,3 | 6,1 | *\** | *\** | Исполнен. По оперативным данным при общей численности маточного поголовья овец по району 135 508 голов количество поголовья участвующих в породном преобразовании составляет 8349 голов. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 6 | Развитие племенного животноводства (трансферты) | млн.тенге | *\** | ОПиСХ | 260,0 | 210,6 | 210,6 | Республиканский бюджет | 255053000 | Исполнено. Субсидии выплачены 184 СХТП района. |
| 7 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн.тенге | *\** | ОПиСХ | 25,0 | 33,7 | 33,7 | Республиканский бюджет | 255053000 | Исполнено. Субсидии выплачены 1 СХТП района. |
| 8 | Приобретение сельскохозяйственной техники | млн.тенге | *\** | ОПиСХ | 783,0 | 639,8 | 639,8 | Заёмные средства |  | Исполнено. Через АО "КазАгроФинанс" 28 СХТП приобретено 65 единиц сельскохозяйственной техники с прицепными оборудованиями. |
| *\** | ОПиСХ | 0,0 | 373,2 | 373,2 | Собственные средства |  | Исполнено. 27 СХТП приобретено 101 единица сельскохозяйственной техники с прицепным оборудованием. |
| 9 | Микрокредитование населения по 2-му направлению программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы | млн.тенге | *\** | ОПиСХ, Центр занятости |  | 312,3 | 312,3 | Заёмные средства |  | Исполнено. В рамках 2-го направления программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы микрокредиты предоставлены 83 получателям. |
| 10 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | млн.тенге | *\** | Отдел ветеринарии | 132,0 | 132,0 | 132,0 | Районный бюджет | 473011000 | Исполнено. Согласно утвержденному плану проведены противоэпизоотические мероприятия на 132,0 млн. тенге. Вакцинировано 2 036 905 голов скота, проведены аллергические исследования и дегельминтизация. |
| 11 | Организация и проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | млн.тенге | *\** | Отдел ветеринарии | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Районный бюджет | 473001000 | Исполнено. Проведено двухкратное техническое обслуживание программы идентификации сельскохозяйственных животных по 27 -ми сельским округам. |
| 12 | Проведение энзоотических мероприятии | млн.тенге | *\** | Отдел ветеринарии | 20,8 | 0,7 | 0,7 | Республиканский бюджет | 473009000 | Исполнено. Вакцинированы 6000 голов лошадей от болезни мыт. |
| 13 | Возмещения физическим и юридическим лицам стоимости переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | млн.тенге | *\** | Отдел ветеринарии | 34,0 | 24,5 | 24,5 | Областной бюджет | 473008000 | Исполнено. 758 владельцам скота произведено возмещение стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных (КРС – 252, МРС – 1448). |
| 14 | Организация санитарного убоя | млн.тенге | *\** | Отдел ветеринарии | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Районный бюджет | 473006000 | Исполнено. Произведен санитарный убой больных животных на 1,3 млн. тенге. Уничтожено 387 голов КРС, 1906 голов МРС. |
| **Цель 4. Динамичное развитие сферы внутренней торговли** | | | | | | | | | | |
| 10 | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма розничной торговли, % | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 101,5 | 101,5 | 90,2 | *\** | *\** | Не исполнен. Объем розничной торговли составил 14 390,4 млн. тенге, ИФО 90,2 %. На снижение объемов повлияло приостановление деятельности 19 индивидуальных предпринимателей и 5 предприятий: ТОО «Баксанстрой», «Аптека баркытбел», «Бастау», "Сайлау Маканчи", "Аралт-бе Урджар". |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 15 | Открытие торговых точек | млн.тенге | *\** | ОПиСХ, ИП | 20,0 | 166,0 | 166,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Дополнительно открыто 6 субъектов малого бизнеса. |
| **Цель 5. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона** | | | | | | | | | | |
| 11 | **Целевой индикатор:** Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,1 | 100,1 | 168,6 | *\** | *\** | Исполнен. Объем инвестиций составил 7602,4 млн. тенге |
| 12 | **Целевой индикатор:** Доля внешних инвестиций в общем объёме инвестиций | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 8,8 | 8,8 | 0,2 | *\** | *\** | Не исполнен. Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 7 602,4 млн. тенге, из них объем внешних инвестиций - 18,1 млн. тенге, что составляет 0,2%. Не исполнение индикатора связано с уменьшением объёмов иностранных инвестиций. |
| 13 | **Целевой индикатор:** Инвестиции в основной капитал на душу населения | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,1 | 100,1 | 187,6 | *\** | *\** | Исполнен. Инвестиции в основной капитал на душу населения за 2017 год (7602,4 млн.тенге/74850 человек)\*1000 =101,5 млн.тенге. За 2016 год (4 239,2 млн.тенге/ 78235 человек)\*1000 = 54,1 млн.тенге. |
| 14 | **Целевой индикатор:** Доля инновационно активных предприятий | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 50,0 | 50,0 |  | *\** | *\** | На отчетную дату статистические данные не сформированы. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 16 | Внесение инвестиционных проектов в республиканскую и региональную карту индустриализаций, 2 проекта |  | *\** | ОПиСХ | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. В региональную карту индустриализации по Урджарскому району включены 2 проекта ТОО «Eurotransit Terminal» и ТОО «АК Минералс». |
| **Цель 6. Устойчивое развитие индустрии туризма** | | | | | | | | | | |
| 15 | **Целевой индикатор:** Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 106,0 | 106,0 |  | *\** | *\** | На отчетную дату статистические данные не сформированы. |
| 16 | **Целевой индикатор:** Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 104,4 | 104,4 |  | *\** | *\** | На отчетную дату статистические данные не сформированы. |
| 17 | **Целевой индикатор:** Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 105,5 | 105,5 |  | *\** | *\** | На отчетную дату статистические данные не сформированы. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| **17** | Строительство парка на побережье озера Алаколь Урджарского района, ВКО | млн.тенге | *\** | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 157,0 | 157,0 | 157,0 | Областной бюджет | 495018000 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |
| **18** | Строительство домов отдыха на побережье оз. Алаколь | млн.тенге | \* | ИП | 250,0 | 459,6 | 459,6 | Собственные средства |  | Исполнено. Построено 7 домов отдыха на побережье озера Алаколь. |
| 40,0 | 136,0 | 136,0 | Заёмные средства |  | Исполнено. В рамках программы "ДКБ-2020"просубсидировано и освоено 136,0 млн.тенге |
| 19 | Расширение домов отдыха на побережье оз. Алаколь | млн.тенге | \* | ИП | 20,0 |  |  | Собственные средства |  | Исполнено. По программе "ДКБ-2020" получен кредит на расширение дома отдыха ИП "С.Шаштыбаев". |
| 15,0 | 11,0 | 11,0 | Заёмные средства |  |
| 20 | Строительство коттеджа на базе «Арасан-Алакөл» | млн.тенге | \* | ИП Асылбеков Д | 28,0 | 18,0 | 18,0 | Собственные средства |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |
|  |  |  | Заёмные средства |  |
| 21 | Приобретение основных средств для базы отдыха на побережье озера Алаколь | млн.тенге | \* | ИП |  | 125,0 | 125,0 | Заёмные средства |  | Исполнено. В рамках программы "ДКБ-2020" просубсидировано и освоено 125,0 млн.тенге |
| **Цель 7. Улучшение демографической ситуации** | | | | | | | | | | |
| 18 | **Целевой индикатор:** Рост численности населения к предыдущему году | % | Официальные статистические данные | Акимы района, сельских округов | 98,8 | 98,8 |  | *\** | *\** | На отчетную дату статистические данные не сформированы. |
| 19 | **Целевой индикатор:** Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | человек | Ведомствен ная отчетность | Акимы района, сельских округов | 21443 | 21443 | 20350 | *\** | *\** | Не исполнен. По состоянию на 1 января 2018 года численность населения в селах Маканчи, Кабанбай, Таскескен составило 20350 человек. Основные причины связаны с оттоком экономически активного населения в города ВКО и Республики в поисках высокооплачиваемой постоянной работы. |
| 20 | **Целевой индикатор:** Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах | человек | Административные сведения | Акимы района, сельских округов | 4340 | 4340 | 4361 | *\** | *\** | Исполнен. По состоянию на 1 января 2018 года численность населения в селе Кабанбай составило 4361 человек |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 22 | Проведение мер по экономическому взаимодействию и регулированию внутренней миграции региона путем развития районного центра, опорных сел и центров сельских округов, в рамках комплексных планов их развития. | \* | \* | Акимы района, сельских округов, ОЭиФ | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. В целях предотвращения оттока населения в районе реализуются комплексные планы развития опорных сёл, районного центра, центральных усадеб. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА** | | | | | | | | | | |
| **Цель 8. Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования** | | | | | | | | | | |
| 21 | **Целевой индикатор:** Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Административные сведения | Аким района, отдел образования | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Исполнен. По району функционируют 51 организация общего среднего образования |
| 22 | **Целевой индикатор:** Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | единица | Административные сведения | Аким района, отдел образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | Аварийные и трехсменные школы в районе отсутствуют |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 23 | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, где нет школ | млн.тенге | \* | Отдел образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет | 464067000 | Частично исполнено. Проект переходящий на 2018 год. |
| 24 | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн.тенге | \* | Отдел образования | 70,0 | 52,8 | 52,8 | Районный бюджет | 464005000 | Исполнено. Для учащихся 2,5,7 классов приобретены 131162 экземпляров учебников на 123,4 млн. тенге, из них из районного бюджета выделено 52,8 млн. тенге, из областного бюджета 70,6 млн. тенге |
|  | 70,6 | 70,6 | Областной бюджет | 464005000 |
| 25 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн.тенге | \* | Отдел образования | 76,0 | 69,0 | 69,0 | Районный бюджет | 464003015 | Исполнено. На обеспечение выделено 69,0 млн. тенге. |
| 26 | Оснащение школ интерактивным оборудованием | млн.тенге | \* | Отдел образования |  |  |  | Республиканский бюджет | 464067011 | Исполнено. Для 51 школы приобретены 157 единиц интерактивного оборудования. |
| 58,5 | 58,5 | 58,5 | Областной бюджет | 464067000 |
| **Строительство школ взамен аварийных, в том числе:** | | | | | | | | | | |
| 27 | Строительство Маканчинской школы-сад на 320 мест | млн.тенге | \* | УСАГ, УО, аким Урджарского района | 700,0 |  |  | Республиканский бюджет | 288 012 015 | Частично исполнено. Строительно-монтажные работы выполнены на 34%. |
| 400,0 | 408,6 | 408,6 | Областной бюджет | 288 012 015 |
| 23 | **Целевой индикатор:** Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Административные сведения | Отдел образования | 59,7 | 59,7 | 60,1 | \* | \* | Исполнен. Количество выпускников 9, 11 классов - 1842, из них успешно освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам - 1107 учащихся. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 28 | Проведение выездных семинаров, мастер-классов для педагогов совместно с центрами управления образования и мониторинговых исследований среди учащихся по предметам естественно-математического цикла | млн.тенге | \* | Отдел образования | 0,5 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Совместно с центрами Управления образования проведены выездные семинары, мастер-классы и мониторинговые исследования. |
| 29 | Курсы повышения квалификации для учителей по естественно-математическим дисциплинам | млн.тенге | \* | Отдел образования |  | 8,3 | 8,3 | Республиканский бюджет | 464003011 | Исполнено. Курсы повышения квалификации прошли 43 учителя |
| 0,6 |  |  | Районный бюджет | 464003015 |
| 30 | Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для учителей языковых дисциплин и материальное поощрение педагогов | млн.тенге | \* | Отдел образования | 0,4 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет | 464003015 | Исполнено. Проведен конкурс мастерства учителей языковых дисциплин. В целях материального поощрения педагогам занявшим призовые места вручены ценные подарки от профсоюзной организации |
| **Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования в рамках развития полиязычия на 2016 - 2019 учебные годы, в том числе:** | | | | | | | | | | |
| 31 | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) | млн.тенге | \* | Отдел образования |  | 29,2 | 29,2 | Областной бюджет | 464003015 | Исполнено. Курсы повышения квалификации прошли 188 учителя языковых дисциплин (12 казахский, 88 русский, 88 английский) |
| 32 | Приобретение учебников и учебно-методических комплексов (казахский, русский, английский) | млн.тенге | \* | Отдел образования |  | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет | 464005000 | В 2017 году приобретение учебников и учебно-методических комплексов (казахский, русский, английский) не производилось. |
| **Реализация концептуальных основ воспитания, в том числе:** | | | | | | | | | | |
| 33 | Проведение спартакиад, фестивали здоровья, маршруты безопасности, уроки физической культуры, учебные предметы по самопознанию, валеологии, биологии, семинары-тренинги по репродуктивному здоровью, профилактике норкомании, алкоголизма и табакокурения в школах. | ед. | \* | Отдел образования | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. В районе проведены 33 спартакиады, в каждом сельском округе проведен фестиваль здоровья, в каждой школе маршруты безопасности, 7 семинаров по урокам физической культуры, 25 открытых уроков по самопознанию, валеологии, районный семинар с участием работников районной больницы по репродуктивному здоровью, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. Для этих целей бюджетные средства не предусмотрены. |
| **Цель 9. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением** | | | | | | | | | | |
| 24 | **Целевой индикатор:** Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением | % | Административные сведения | Отдел образования | 100 | 100 | 100 | ***\**** | ***\**** | Исполнен. Количество детей дошкольного возраста (3-6 лет) по району - 4063, из них дошкольным воспитанием охвачены- 4063 детей, в том числе в детских садах-1459, в мини центрах- 1274 детей, в предшкольных группах - 1330 детей. |
| 24.1 | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | Административные сведения | Отдел образования | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ***\**** | ***\**** | Исполнен. По району действует 2 частных детских сада, охвачено 63 ребенка (3-6 лет). |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| **Строительство детских садов** | | | | | | | | | | |
| 34 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн.тенге | \* | УО, ОО, аким района | 346,0 |  |  | Республиканский бюджет | 464040000 | Исполнено. На реализацию государственного заказа - 1595 мест, в том числе переходящих-1475 мест, вновь введенных-120 мест. |
|  | 335,6 | 335,6 | Районный бюджет | 464040000 |
| **Цель 10. Развитие государственной молодежной политики** | | | | | | | | | | |
| 25 | **Целевой индикатор:** Уровень удовлетворенности населения в возрасте  14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Итоги социологического исследования | Отдел внутренней политики | 32,0 | 32,0 | 55,6 | \* | \* | Исполнен. Институтом анализа и прогнозирования ВКО проведено запланированное анкетирование среди молодежи района. По итогам анкетирования из 2400 опрошенных респондентов 1334 или 55,6 % молодежи выразили удовлетворенность государственной политикой в отношении молодежи. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 35 | Проведение форумов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов, летних школ, вручение премий акима района | млн.тенге | *\** | Отдел внутренней политики | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Районный бюджет | 456003000 | Исполнено. Проведено 98 мероприятий с охватом 12 200 человек. |
| 36 | Размещение госзаказа на информационное освещение приоритетных направлений развития Урджарского района через печатные СМИ | млн.тенге | *\** | Отдел внутренней политики | 9,0 | 9,3 | 9,3 | Районный бюджет | 456002000 | Исполнено. Информационные материалы по действующим актуальным рубрикам опубликованы через районную общественно-политическую газету "Уақыт тынысы"/ "Пульс времени", за год издано 137067 кв.см. |
| 37 | Проведение мероприятий, наглядная агитация и издание материалов в рамках организации информационно-пропагандистской работы | млн.тенге | *\** | Отдел внутренней политики | 3,7 | 1,3 | 1,3 | Районный бюджет | 456001000 | Исполнено. Изготовлены 250 тематических баннеров и растяжек по Посланию Президента РК, по программной статье "Рухани жаңғыру" и на государственные праздники, пропаганду ЗОЖ и государственых программ. |
| **Цель 11. Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма.** | | | | | | | | | | |
| 26 | **Целевой индикатор:** Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Итоги социологического исследования | Отдел внутренней политики | 82,0 | 82,0 | 76,0 | \* | \* | Не исполнен. Центром исследования проблем религии ВКО проведено запланированное анкетирование среди населения района. Анкетированием охвачены 57 человек, из них 43 человека положительно оценивают государственную политику в сфере межконфессиональных отношений. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 38 | Проведение разъяснительных мероприятий, выезд членов районного ИПГ по вопросам религии, проведение круглых столов, встреч с активным привлечением представителей религиозных объединений, семинаров для укрепления межконфессиональных отношений | ед. | *\** | Отдел внутренней политики | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. В сфере межконфесиональных отношений во всех сельских округах проведено 41 аудиторная встреча, 10 круглых столов, 17 встреч различного формата, с общим охватом 12356 человек . |
| 39 | Проведение культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, направленных на пропаганду Стратегии развития государства и государственной политики, казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношений. | ед. | *\** | Отдел внутренней политики | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. В 2017 году в Урджарском районе организовано более 70 мероприятий, направленных на пропаганду Стратегии развития государства и государственной политики, казахстанской модели межконфессионального и межэтнического согласия. |
| **Цель 12. Сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | | | | | |
| 27 | **Целевой индикатор:** Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | Ведомствен ная отчетность | КГКП "ЦРБ Урджарского района" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | Исполнен. В 2017 году случаи материнской смертности не зарегистрированы. |
| 28 | **Целевой индикатор:** Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | Ведомствен ная отчетность | КГКП "ЦРБ Урджарского района" | 10,0 | 10,0 | 7,1 | \* | \* | Исполнен. За отчетный период по Урджарскому району родилось 1124 детей, умерло 8 детей. |
| 29 | **Целевой индикатор:** Снижение смертности от злокачественных заболеваний, на 100 тыс. населения | % | Ведомствен ная отчетность | КГКП "ЦРБ Урджарского района" | 80,7 | 80,7 | 74,63 | \* | \* | Исполнен. За отчетный период смертность от онкологических заболеваний по Урджарскому району составила 52 случая. |
| 30 | **Целевой индикатор:** Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Ведомствен ная отчетность | КГКП "ЦРБ Урджарского района" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | \* | \* | Исполнен. Результат достигнут за счет профилактических программ среди уязвимых групп населений и проведения системной пропаганды мер профилактики среди молодежи. |
| 31 | **Целевой индикатор:** Снижение смертности от туберкулеза | % | Ведомствен ная отчетность | КГКП "ЦРБ Урджарского района" | 2,7 | 2,7 | 2,6 | \* | \* | Исполнен. За отчетный период по Урджарскому району зарегистрировано 2 случая смертности от туберкулеза. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 40 | Укрепление МТБ объектов здравоохранения | млн.тенге | **\*** | КГКП "ЦРБ Урджарского района" | 15,0 | 5,2 | 5,2 | Областной бюджет | 253033011 | Исполнено. Приобретен автотранспорт медицинской службы в количестве 1 единицы. |
| **Цель 13. Повышение эффективности мер содействия занятости населения** | | | | | | | | | | |
| 32 | **Целевой индикатор:** Количество созданных рабочих мест | Человек | Ведомствен ная отчетность | ОЗиСП | 720 | 720 | 899 | \* | \* | Исполнен. Создано 899 рабочих мест, из них: сельское хозяйство-98, промышленность-13, транспорт-21, торговля-316, другие виды-123, временные-328. |
| 33 | **Целевой индикатор:** Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Ведомствен ная отчетность | ОЗиСП | 78,2 | 78,2 | 78,2 | \* | \* | Исполнен. Обратились по вопросу трудоустройства-2699 человек, из них трудоустроено-2111 человек. (2111/2699\*100%=78,2%). |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 41 | Оплачиваемые общественные работы | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Республиканский бюджет | 451002100 | Исполнено. Направлены на общественные работы 384 безработных. |
| 44,0 | 46,8 | 46,8 | Районный бюджет | 451002100 |
| 42 | Профессиональная подготовка и переподготовка кадров | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Республиканский бюджет | 451002011 | Исполнено. Направлены на профобучение 46 человек и на переподготовку 405. |
| 2,8 | 81,9 | 81,9 | Районный бюджет | 451002101 |
| 43 | Молодежная практика | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Республиканский бюджет | 451002011 | Исполнено. На молодежной практике участвовали 44 выпускника высших и среднеспециальных учебных заведений. |
| 2,3 | 4,5 | 4,5 | Районный бюджет | 451002102 |
| 44 | Социальные рабочие места | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Республиканский бюджет | 451002011 | Исполнено. Социальными рабочими местами охвачено 20 человек. |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | Районный бюджет | 451002102 |
| **Цель 14. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения** | | | | | | | | | | |
| 34 | **Целевой индикатор:** Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Ведомствен ная отчетность | ОЗиСП | 23,0 | 23,0 | 22,3 | \* | \* | Исполнен. Из 94 получателей АСП 21 человек является трудоспособным населением. |
| 35 | **Целевой индикатор:** Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Ведомствен ная отчетность | ОЗиСП | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Исполнен. Отделения социальной помощи на дому одиноким престарелым и детям с ограниченными возможностями обслуживают 214 одиноких престарелых и 162 ребенка инвалида. |
| 36 | **Целевой индикатор:** Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | Ведомствен ная отчетность | ОЗиСП | 14,0 | 14,0 | 14,1 | \* | \* | Исполнен. Общество "Инвалиды Урджара" оказывают специальные социальные услуги 19 одиноко проживающим и инвалидам района, ТОО "Благо - Дарю" - 34 инвалидам (индивидуальные помощники). Всего 53 инвалида получают специальные социальные услуги (53/(214+162)\*100 %=14,1 %. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 45 | Государственная адресная помощь | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Районный бюджет | 451005015 | Исполнено. Государственная адресная социальная помощь назначена - 29 семьям (в них 94 человек). |
| 46 | Государственные пособия на детей до 18 лет | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 57,1 | 54,2 | 54,2 | Районный бюджет | 451016015 | Исполнено. Выплаты детских пособий назначены 798 семьям (в них 2498 детей). |
| 47 | Обусловленная денежная помощь | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 77,9 | 44,9 | 44,9 | Республиканский бюджет | 451025011 | Исполнено. По программе "Өрлеу" охвачено 235 семей (1131 чел.). |
| 16,3 | 25,1 | 25,1 | Районный бюджет | 451025015 |
| 48 | Жилищная помощь | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 9,3 | 6,5 | 6,5 | Районный бюджет | 451006000 | Исполнено. Жилищное пособие назначено малообеспеченным из 295 семей (в них 601 получатель). |
| 49 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 5,7 | 5,3 | 5,3 | Районный бюджет | 451010000 | Исполнено. Материальная помощь назначена 70 детям - инвалидам. |
| 50 | Социальная помощь отдельным категориям граждан | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 67,8 | 64,1 | 64,1 | Областной бюджет | 451007028 | Исполнено. Социальная помощь оказана 4 321 получателю. |
| 15,1 | 13,9 | 13,9 | Районный бюджет | 451007029 |
| 51 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами | млн.тенге | \* | ОЗиСП | 10,1 | 12,7 | 12,7 | Районный бюджет | 451017015 | Исполнено. Обеспечены гигиеническими средствами 129 инвалидов. |
| **Цель 15. Сохранение отечественной культуры** | | | | | | | | | | |
| 37 | **Целевой индикатор:** Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек | тыс. человек | Ведомствен ная отчетность | Отдел культуры и развития языков | 107,6 | 107,6 | 107,6 | \* | \* | Исполнен. По итогам 2017 года среднее число посетителей организаций культуры составляет 107,6 тыс человек. |
| 37.1 | в т.ч. пользователей библиотек | тыс. человек |  |  | 8,434 | 8,434 | 8,434 | \* | \* | Исполнено. Количество пользователей сельскими библиотеками составляет 8,434 тыс. человек. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 52 | Проведение ремонтных работ объектов культуры | млн.тенге | *\** | Отдел культуры и развития языков | 24,5 | 30,3 | 30,3 | Районный бюджет | 455003015 | Исполнено. Проведен текущий ремонт дома культуры в с. Карабута Урджарского района ВКО - 27,9 млн. тенге, текущий ремонт системы отопления здания ГККП "Дом культуры" Урджарского района ВКО - 2,4 млн. тенге. |
| 53 | Укрепление материльно-технической базы объектов культуры | млн.тенге | *\** | Отдел культуры и развития языков | 13,4 | 12,3 | 12,3 | Районный бюджет | 455032015 | Исполнено. Приобретены: микроавтобус "УАЗ" на 4,98 млн.тенге, микроавтобус "ГАЗ" на 7,3 млн. тенге. |
| 54 | Проведение и участие коллективов и молодых участников в культурно-массовых мероприятиях | млн.тенге | *\** | Отдел культуры и развития языков | 2,7 | 5,1 | 5,1 | Районный бюджет | 455003015 | Исполнено. Проведено 700 культурно-массовых мероприятий различного вида. |
| **Цель 16. Развитие массового спорта** | | | | | | | | | | |
| 38 | **Целевой индикатор:** Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Ведомствен ная отчетность | ОФиС | 30,3 | 30,3 | 30,3 | *\** | *\** | Исполнено. Число занимающихся физической культурой и спортом составило 22720 человек. |
| 39 | **Целевой индикатор:** Охват детей и подростков, от 7 до 18 лет занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Ведомствен ная отчетность | ОФиС | 11,8 | 11,8 | 11,8 | *\** | *\** | Исполнено. Контингент учащихся по району составил 12468, из них спортивные секции в ДЮСШ и частные залы борьбы, открытые в сёлах Маканчи, Науалы, Кызылту, Таскескен, посещают 1475 детей. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 55 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | млн.тенге | *\** | ОФиС | 1,5 | 0,8 | 0,8 | Районный бюджет | 465006000 | Исполнено. Проведено более 250 спортивных мероприятий по различным видам спорта, с общим охватом 25 920 человек. |
| 56 | Проведение игр народного спорта на призы акима района | млн.тенге | *\** | ОФиС | 1,2 | 1,8 | 1,8 | Районный бюджет | 465006000 | Исполнено. Игры народного спорта на приз акима района проведены по 19 видам спорта. |
| 57 | Участие сборной команда района в спартакиаде игр народного спорта на призы акима ВКО | млн.тенге | *\** | ОФиС | 7,9 | 7,1 | 7,1 | Районный бюджет | 465006000 | Исполнено. Сборная команда района приняла участие в данных спартакиадах по всем видам спорта. Дополнительно для участия команд в данных спартакиадах приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма. |
| 58 | Разработка ПСД на строительство плавательного бассейна в селе Урджар | млн.тенге | *\** | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 11,6 | 10,7 | 10,7 | Районный бюджет | 495021000 | Исполнено. Подготовлена проектно-сметная документация. |
| **Цель 17. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана** | | | | | | | | | | |
| 40 | **Целевой индикатор:** Доля взрослого населения, владеющих государственным языком | **%** | Ведомствен ная отчетность | Отдел культуры и развития языков | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Исполнено. По району в СШ им Абылай хана, Б.Момышулы, Найманбаева и в районной библиотеке проводятся кружки по изучению государственного языка. Охвачен 71 слушатель. |
| 41 | **Целевой индикатор:** Доля взрослого населения, владеющих английским языком | **%** | Ведомствен ная отчетность | Отдел культуры и развития языков | 3,2 | 3,2 | 3,2 | \* | \* | Исполнено. По итогам социалогического опроса за 2017 год из опрошенных 1000 человек, английским языком владеют -32. |
| 42 | **Целевой индикатор:** Доля взрослого населения, владеющих тремя языками (государственным, русским и английским) | **%** | Ведомствен ная отчетность | Отдел культуры и развития языков | 2,8 | 2,8 | 2,8 | \* | \* | Исполнено. По итогам социалогического опроса за 2017 год из опрошенных 1000 человек, тремя языками владеют - 28. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 59 | Проведение конкурсов, фестивалей, круглых столов, семинаров, музыкально-поэтических вечеров по пропаганде государственной языковой политики | млн. тенге | *\** | Отдел культуры и развития языков | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Районный бюджет | 455007000 | Исполнено. В целях пропаганды государственной языковой политики проведены: 9 конкурсов, 3 семинара, 7 круглых столов, 4 месячника. |
| 60 | Организация кружков по изучению государственного,английского, русского языков. Подготовление агитационных материалов визуальные рекламы: баннеры, билборды. | млн. тенге | *\** | Отдел культуры и развития языков | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Районный бюджет | 455007015 | Исполнено. В районной библиотеке организован кружок по изучению государственного языка для государственных служащих, а также других лиц, в котором охвачены 11 слушателей. В целях пропаганды государственной языковой политики подготовлены 7 баннеров. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК** | | | | | | | | | | |
| **Цель 18. Обеспечение надежного правопорядка на улицах** | | | | | | | | | | |
| 43 | **Целевой индикатор:** Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах | % | Отчетность | РОВД | 13,5 | 13,5 | 5,5 | \* | \* | Исполнено. Всего зарегистрировано 325 преступлений, из них 18 преступлений совершено на улицах. |
| 44 | **Целевой индикатор:** Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчетность | РОВД | 5,8 | 5,8 | 2,1 | \* | \* | Исполнено. Всего зарегистрировано 325 преступлений, из них 6 преступлений совершено несовершеннолетними. |
| 45 | **Целевой индикатор:** Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Отчетность | РОВД | 49,0 | 49,0 | 50,9 | \* | \* | Не исполнено. Всего зарегистрировано 325 преступлений, из них 143 преступлений совершено ранее совершавшими преступления. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 61 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений и укреплению общественного порядка | млн. тенге | \* | РОВД | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. Сотрудниками РОВД проведена планомерная работа в направлении обеспечения надежного правопорядка на улицах и общественных местах, развития системы профилактики правонарушений. |
| 62 | Проведение целенаправленных оперативно - профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершенных несовершеннолетними "Подросток", "Беспризорник", "Дети в ночном селе", "Я и мой полицийский". | млн. тенге | \* | РОВД, Отдел образования | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. Сотрудниками РОВД проведена профилактическая работа по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершенных несовершеннолетними. |
| 63 | Реализация мер направленных на профилактику наркомании, проведение специальных операций по выявлению и раскрытию преступлений, пресечению деятельности организованных преступных групп, в том числе в сфере наркобизнеса. | млн. тенге | \* | РОВД | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. Сотрудниками РОВД проведена планомерная работа в школах района по разъяснению законодательства Республики Казахстан в части ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических средств, психотропных веществ. |
| **Цель 19. Обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | |
| 46 | **Целевой индикатор:** Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | на 100 пострадавших | Отчетность | РОВД | 24,0 | 24,0 | 15,8 | \* | \* | Исполнено. В Урджарском районе зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Количество раненных 64 человек, погибших 12. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 64 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения | млн. тенге | \* | РОВД | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. Проведены работы по установке в населенных пунктах района дорожных знаков, в частности в местах массового скопления народа, в районном центре и в крупных населенных пунктах с целью не допущения движения транспортных средств с максимальной скоростью, установление на трассе «лежащих полицейских». |
| **Цель 20. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | |
| 47 | **Целевой индикатор:** Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Ведомственные отчеты МИО | УМП ВКО, ГУ "Аппарат акима района" | 56,3 | 56,3 | 56,3 | \* | \* | Исполнен. По району создан отряд экстренного реагирования. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 65 | Проведение берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнений | млн. тенге | \* | Аппарат акима района | 10,0 | 18,8 | 18,8 | Районный бюджет | 459 012 100 | Исполнено. Для проведения берегоукрепительных и восстановительных работ из местного бюджета освоено 18,8 млн. тенге на следующие виды работ: для проведения противопаводковых мероприятий в с.Шолпан на 1,6 млн. тенге; текущий ремонт моста и дамбы в с.Шолпан на 11,5 млн. тенге; текущий ремонт моста в с.Келдымурат на 2,2 млн. тенге; текущий ремонт моста на реке Каргалы на 2,0 млн. тенге; текущий ремонт моста в с.Кайынды 0,824 млн. тенге и в с.Коктерек 0,724 млн. тенге. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | | | | |
| **Цель 21. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи** | | | | | | | | | | |
| 48 | **Целевой индикатор:** Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | Ед. | Официальные статистические данные | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 33,3 | 33,3 | 33,3 | \* | \* | Исполнено. Количество фиксированных телефонных точек по району составляет 12392. |
| 49 | **Целевой индикатор:** Доля пользователей Интернет | % | Официальные статистические данные | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 28,0 | 28,0 | 28,0 | \* | \* | Исполнено. По Урджарскому району Интернетом пользуются 5 630 абонентов (всего дворов по району - 20 104 ). |
| 50 | **Целевой индикатор:** Уровень цифровой грамотности населения | % | Ведомственная отчетность | Аппарат акима района, отдел образования | 72,0 | 72,0 |  | \* | \* | На отчетную дату статистические данные отсутствуют. Статистические данные будут сформированы в марте 2018 года. |
| **Цель 22. Содействие развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения** | | | | | | | | | | |
| 51 | **Целевой индикатор:** Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | Официальные статистические данные | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 6,200 | 6,200 | 7,102 | \* | \* | Исполнено. В 2017 году введены в эксплуатацию 7,102 тыс.кв.м жилья. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 66 | Разработка ПСД на строительство 30 квартирного жилого дома в с. Урджар (без наружных инженерных сетей) | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД |  | 5,5 | 5,5 | Районный бюджет | 495 007 015 | Исполнено. Проект реализован, разработана проектно-сметная документация. |
| **Цель 23. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами** | | | | | | | | | | |
| 52 | **Целевой индикатор:** Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Ведомственная отчетность | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 71,4 | 71,4 | 71,4 | \* | \* | Исполнено. Протяженность автомобильных дорог местного значения составляют 484 км, из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии - 346 км. |
| 53 | **Целевой индикатор:** Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Ведомственная отчетность | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 20,0 | 20,0 | 20,0 | \* | \* | Исполнено. Из 55 СНП района неохвачено пассажирским сообщением 11 сёл. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 67 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 235,0 | 239,1 | 239,1 | Районный бюджет | 495 023 000 | Исполнено. По Урджарскому району проведен текущий ремонт внутри поселковых улиц, грейдерование дорог местного значения, содержание дорог. |
| 68 | Организация внутрипоселковых пассажирских перевозок | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 4,4 | 5,4 | 5,4 | Районный бюджет | 495 024 000 | Исполнено. На организацию внутрипоселковых маршрутов направлено 5,4 млн. тенге. |
| 69 | Средний ремонт автомобильной дороги местного значения Науалы - Колденен - Каратума | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД |  | 60,0 | 60,0 | Областной бюджет | 495 023 000 | Исполнено. Проект реализован. |
| **Цель 24. Обеспечение качественными коммунальными услугами** | | | | | | | | | | |
| 54 | **Целевой индикатор:** Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Ведомственная отчетность | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 34,0 | 34,0 | 34,0 | \* | \* | Исполнено. По Урджарскому району в списке объектов кондоминиума всего 2 многоквартирных жилых дома. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 70 | Мониторинг состояния существующего объекта кондоминиума, в том числе осуществления контроля за плату арендного жилья | \* | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. В течение года проводился мониторинг состояния 2 многоквартирных жилых домов и платы арендного жилья. |
| 55 | **Целевой индикатор:** Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: |  | Ведомственная отчетность | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжению | % | 41,8 | 41,8 | 36,4 | \* | \* | Исполнено. Из 55 СНП района централизованное водоснабжение имеется в 20 селах. |
|  | водоотведению | % | 3,6 | 3,6 | 5,0 | \* | \* | Исполнено. Из 20 СНП, обеспеченных централизованным водоснабжением 1 СНП обеспечен водоотведением, что составляет-5 %. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 71 | Формирование предварительного Перечня проектов водоснабжения для проведения обследования: - проекты с ПСД и подтвержденными источниками воды; - проекты, требующие разработку ПСД и/или проведение поисково-разведочных работ | \* | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. Для проведения обследования сформирован предварительный перечень проектов водоснабжения и представлен в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. |
| 72 | Формирование Единого перечня проектов водоснабжения в сельской местности: - проекты с ПСД и утвержденными запасами подземных вод; - проекты, требующие разработку ПСД либо корректировку; - проекты, требующие проведение геолого-разведочные работы | \* | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. Единый перечень проектов водоснабжения в сельской местности сформирован и представлен в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. |
| 73 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Акшокы | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 100,0 | 321,8 | 321,8 | Республиканский бюджет | 495 014 011 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |
|  | 35,8 | 35,8 | Областной бюджет | 495 014 015 |
| 74 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Карабута | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД |  | 100,0 | 100,0 | Республиканский бюджет | 495 014 011 | Частично исполнено. Введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2018 год. |
| 575,7 | 12,2 | 12,2 | Областной бюджет | 495 014 015 |
| 75 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Кокозек | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 64,5 | 618,0 | 618,0 | Областной бюджет | 495 014 015 | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию. |
| 76 | Проведение экспертизы разработанной ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в селе Сегизбай Урджарского района ВКО | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 1,4 | 1,5 | 1,5 | Районный бюджет | 495 014 015 | Исполнено. Проведена экспертиза и получено положительное заключение. |
| 77 | Разработка ПСД и проведение экспертизына реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в с. Сагат | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 10,9 | 9,3 | 9,3 | Областной бюджет | 495 014 015 | Исполнено. Разработана проектно-сметная документация и сдана на экспертизу в декабре 2017 года. |
| 78 | Проведение экспертизы разработанной ПСД для реконструкции водопроводных сетей в селе Бестерек | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 1,6 | 1,5 | 1,5 | Районный бюджет | 495 014 015 | Исполнено. Разработана проектно-сметная документация. |
| 79 | Разработка ПСД и проведение экспертизы на строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Коктал | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 18,3 | 13,3 | 13,3 | Областной бюджет | 495 014 015 | Исполнено. Разработана проектно-сметная документация, проведение экспертизы запланировано на 2018 год. |
|  |  |  | Районный бюджет | 495 014 015 |
| 80 | Разработка ПСД и проведение экспертизы на строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Шолпан | млн. тенге | \* | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД |  | 7,4 | 7,4 | Областной бюджет | 495 014 015 | Исполнено. Разработана проектно-сметная документация, получено заключение экспертизы. |
| 56 | **Целевой индикатор:** Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |  | Ведомственная отчетность | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение | % | 55,0 | 55,0 | 55,0 | \* | \* | Исполнено. Проведен текущий ремонт теплотрассы Некрасовской средней школы 150 м в селе Некрасовка. |
|  | электроснабжение | % | 0,0 | 0,0 | 2,5 | \* | \* | Исполнено. Всего по Урджарскому району протяженность линий электропередач составляет 1894 км. За 2017 год проведена модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ от ПС Урджар Ф-24 - 15,6 км и текущий ремонт линий электропередач - 31,9 км. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 81 | Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС Урджар Ф-24 | млн. тенге | \* | АО "ВКРЭК" |  | 47,2 | 47,2 | Собственные средства |  | Исполнено. Проект реализован. |
| 82 | Текущий ремонт линий электропередач | млн. тенге | \* | АО "ВКРЭК" |  | 8,9 | 8,9 | Собственные средства |  | Исполнено. Проект реализован. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | | |
| **Цель 25. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов** | | | | | | | | | | |
| 57 | **Целевой индикатор:** Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Ведомственные отчеты | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | Исполнен. По Урджарскому району не производится утилизация ТБО. |
| 58 | **Целевой индикатор:** Охват населения области, города услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Ведомственные отчеты | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 18,5 | 18,5 | 18,5 | \* | \* | Исполнен. В селах Урджар и Маканчи имеются ГМК, которые занимаются услугами по сбору и транспортировке отходов. |
| 59 | **Целевой индикатор:** Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | % | Ведомственные отчеты | ОАС, ЖКХ, ПТ и АД | 1,3 | 1,3 | 1,9 | \* | \* | Исполнен. Всего по Урджарскому району имеются 52 места размещения ТБО, из них: 1 полигон, соответствующий экологическим и санитарным требованиям в с. Урджар. |
| **Цель 26. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения** | | | | | | | | | | |
| 60 | **Целевой индикатор:** Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | Ведомственные отчеты | ОЗО | 11,7 | 11,7 | 11,7 | \* | \* | Исполнен. В 2017 году вовлечено в сельскохозяйственный оборот 136,3 тыс. га земли (всего земель запаса - 1 165,1 тыс. га). |
| 61 | **Целевой индикатор:** Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | Ведомственные отчеты | ОЗО | 49,0 | 49,0 | 49,0 | \* | \* | Исполнен. Площадь пашни на которых применены полевые севообороты составила 93,8 тыс. га (всего пашни 191,5 тыс.га). |
| 62 | **Целевой индикатор:** Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Ведомственные отчеты | ОЗО | 5,3 | 5,3 | 5,3 | \* | \* | Исполнен. Площадь пастбищ на которых применены кормовые северообороты составила 41,2 тыс. га (всего пастбищ 777,0 тыс.га). |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 83 | Рациональное использование, организация и проведение конкурсов на земли сельскохозяйственного назначения | Ед. | \* | ОЗО | Финансирование не требуется | | |  |  |  |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ** | | | | | | | | | | |
| **Цель 27. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций** | | | | | | | | | | |
| 63 | **Целевой индикатор:** Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | Ведомственная отчетность | Аппарат акима района, самостоятельные отделы | 85,0 | 85,0 | 89,9 | \* | \* | Исполнен. Согласно данным Общественного мониторинга качества оказания государственных услуг по ВКО проводимым ТОО "Исследовательский центр Юпитер" по заказу ГУ "Аппарат акима ВКО". |
| 64 | **Целевой индикатор:** Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | Ведомственная отчетность | Аппарат акима района, самостоятельные отделы | 87,0 | 87,0 | 87,5 | \* | \* | Исполнен. Доля электронного документооборота от общего объема документооборота в аппарате акима района при плане 87,0% исполнено на 87,5%. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 84 | Сопровождение системы ЕСЭДО | млн. тенге | \* | Аппарат акима района | 15,0 | 15,3 | 15,3 | Районный бюджет | 122001015 | Исполнено. Средства выделены на сопровождение ЕСЭДО. |
| 85 | Услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения "Региональный шлюз "электронного правительства"" | млн. тенге | \* | Аппарат акима района | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Районный бюджет | 122001015 | Исполнено. Средства выделены на услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения "Региональный шлюз "электронного правительства"". |
| 86 | Системно-техническое обслуживание пунктов Общественного доступа | млн. тенге | \* | Аппарат акима района | 0,2 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет | 122001015 | Не исполнено. В 2017 году системно-техническое обслуживание пунктов Общественного доступа не производилось. |
| 87 | Внедрение и сопровождение Интранет-портала государственных органов | млн. тенге | \* | Аппарат акима района | 1,0 | 0,5 | 0,5 | Районный бюджет | 122001015 | Исполнено. Средства выделены на сопровождение и внедрение Интранет-портала государственных органов района. Услуги оказываются АО "НИТ". |
| 88 | Организация ведомственной сети передачи данных посредством ЕТС ГО | млн. тенге | \* | Аппарат акима района | 4,3 | 3,3 | 3,3 | Районный бюджет | 122001015 | Исполнено. Средства направлены на сопровождение единой транспортной сети государственных органов района. Услуги оказываются АО "НИТ". |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ** | | | | | | | | | | |
| 65 | **Целевой индикатор:** Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | человек | Ведомственная отчетность | Аппараты акима района, сельских округов | 21 443 | 21 443 | 20350 | *\** | *\** | Не исполнен. По состоянию на 1 января 2018 года численность населения в селах Маканчи, Кабанбай, Таскескен составило 20350 человек. Основные причины связаны с оттоком экономически активного населения в города ВКО и республики в поисках высокооплачиваемых постоянных работ. |
| 66 | **Целевой индикатор:** Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах | человек | Ведомственная отчетность | Аппараты акима района, сельских округов | 4 340 | 4 340 | 4361 | *\** | *\** | Исполнен. По состоянию на 1 января 2018 года численность населения в селе Кабанбай составила 4361 человек. |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 89 | Проведение мер по экономическому взаимодействию и регулированию внутренней миграции региона путем развития районного центра, опорных сел и центров сельских округов, в рамках комплексных планов их развития. | \* | \* | Акимы района, сельских округов, ОЭиФ | Финансирование не требуется | | |  |  | Исполнено. В целях предотвращения оттока населения в районе реализуются комплексные планы развития опорных сёл, районного центра, центральных усадеб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Анализ межведомственного взаимодействия** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование целевого индикатора/показателя результата** | | | | **Соисполнитель** | | | | **Анализ взаимодействия** | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | |
| Индекс физического объема промышленной продукции при плане 100,1%, фактически исполнен на 98,8%. | | | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, районный отдел статистики, аппараты акимов сельских округов | | | | В течение года отделом предпринимательства и сельского хозяйства ежемесячно проводился мониторинг по исполнению показателей промышленной продукции, в том числе обрабатывающей промышленности. Тесно взаимодействовали с акимами сельских округов по выявлению резервов промышленной продукции, с районным отделом статистики по вопросам полного и объективного охвата статистической информацией фактически произведенной продукции обрабатывающей промышленности. | | |
| Индекс физического объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности при плане 100,1% фактически исполнен на 90,8%. | | | |
| Доля поголовья крупно-рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах: мелкого рогатого скота при плане 38,5% фактически исполнен на 36,9%. | | | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, аппараты акимов сельских округов | | | | В целях увеличения поголовья мелкого рогатого скота Отделом предпринимательства и сельского хозяйства совместно с акимами сельских округов проводилась планомерная работа с населением района по разъяснению мер государственной поддержки (субсидирование племенного скота, микрокредитование). | | |
| Индекс физического объема розничной торговли при плане 101,5%, фактически исполнен на 90,2%. | | | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, районный отдел статистики | | | | Отделом предпринимательства и сельского хозяйства ежемесячно проводился мониторинг исполнения показателя. Взаимодействовали с районным отделом статистики по вопросам полного и объективного охвата статистической информацией по розничной торговле. | | |
| Доля внешних инвестиций в общем объёме инвестиций при плане 8,8%, фактически исполнен на 0,2%. | | | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, районный отдел статистики, аппараты акимов сельских округов | | | | Отделом предпринимательства и сельского хозяйства ежемесячно проводился мониторинг исполнения показателя объема инвестиций в основной капитал, доли внешних инвестиций. Тесно взаимодействовали с акимами сельских округов по выявлению резервов инвестиций, с районным отделом статистики по вопросам полного и объективного охвата статистической информацией фактически привлеченных инвестиций. | | |
| Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах при плане 21 443 человек, фактически составил 20 350 человек. | | | | Аппарат акима района, аппараты акимов сельских округов | | | | В целях предотвращения оттока населения в районе реализуются комплексные планы развития опорных сёл, районного центра, центральных усадеб и государственные программы поддержки МСБ: "Агробизнес -2020", "ДКБ-2020", программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. | | |
| Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений при плане 82,0%, фактически исполнено 76,0%. | | | | Отдел внутренней политики, аппараты акимов сельских округов | | | | В целях укрепления межконфессиональных отношений Отделом внутренней политики, совместно с акимами сельских округов проводится разъяснительная работа с населением района касательно развития казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношений. | | |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими при плане 49,0%, фактически исполнен 50,9%. | | | | Районный отдел внутренних дел, аппараты акимов сельских округов | | | | В целях снижения преступности в районе сотрудиками правоохранительных органов района совместно с акиматами сельских округов проводят мероприятия по предупреждению и пресечению преступности, в виде собрании и встреч с населениями района. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3. Анализ внешнего воздействия** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата** | | | | | **Принятые меры** | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | |
| Неблагоприятная природно-климатическая обстановка в районе, характеризующаяся в виде засухи. | | | | | В 2017 году мерами государственной поддержки растениеводства явились: субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, реализация мероприятии по борьбе с вредными организмами с/х растений, поддержка семеноводств. | | | | | |
| Определенную угрозу территории района могут создавать чрезвычайные ситуации природного характера, происходящие на территориях приграничных районов и стран (КНР), такие как пожары, землятресения и др. | | | | | Заключены договора намерения на случай возникновения ЧС. | | | | | |
| Вовлечение молодежи в деструктивные течения. | | | | | Продолжается разъяснительная работа с молодежью по профилактике нетрадиционных религиозных течений. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Освоение финансовых средств** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Источник финансирования** | | | **План, млн. тенге** | **Факт, млн. тенге** | **Причины неиспользования** | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Республиканский бюджет | | | 727,2 | 727,2 |  | | | | | |
| Областной бюджет | | | 1 697,7 | 1 697,7 |  | | | | | |
| Районный бюджет | | | 1 223,8 | 1 223,8 |  | | | | | |
| Собственные средства | | | 1 072,9 | 1 072,9 |  | | | | | |
| Заемные средства | | | 2924,1 | 2924,1 |  | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | **7 645,7** | **7 645,7** |  | | | | | |

**Аналитическая записка**

Программа развития территории Урджарского района на 2016-2020 годы (далее – Программа) актуализирована и изменена решением Урджарского районного маслихата № 10-101/VI от 22 декабря 2016 года.

Программой развития территории Урджарского района на 2016-2020 годы по 7 направлениям предусмотрено достижение 27 целей, реализация 66 целевых индикаторов.

По итогам 2017 года выполнен 51 целевой индикатор (77,3%), не выполнено 9 индикаторов (13,6%), по 6-ти индикаторам (9,1%) отсутствуют статистические данные.

**НАПРАВЛЕНИЕ 1: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

По данному направлению предусмотрено достижение 7 целей, реализация 20 целевых индикаторов.

По итогам года достигнуто выполнение 10 целевых индикаторов (50%), не выполнено 5 индикаторов (25%), по 5 целевым индикаторам (25%) отсутствуют статистические данные.

**Цель 1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений**

**в бюджет**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор. По итогам года предусмотренный индикатор выполнен.

1. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений при плане 102%, факт – 102% и составил 1 187,2 млн. тенге.

**Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности**

1. Индекс физического объема промышленной продукции по итогам года при плане 100,1%, фактически составил 98,8%.

2. «Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности» при плане 100,1%, исполнение – 90,8%. Объем производства за 2017 год составил 2875,4 млн. тенге, ИФО к уровню 2016 года 90,8%.

3. «Индекс физического объема горнодобывающей промышленности» при плане 100,1%, исполнение – 101,3%. Объем производства горнодобывающей промышленности составил 101,3 тыс. тонн или 101,3 % к уровню 2016 года.

Снижение допущено в обрабатывающей промышленности на 9,2 %, в производстве кумыса на 88,9 % ( в связи с приостановлением деятельности предприятии ТОО «Акберли»),в производстве свежего хлеба на 13,5% (снижение объемов производства ТОО «Тәтті Дәмді»), производство строительных кирпичей на 75%, в связи с временным приостановлением деятельности ТОО "Ертис и К".

**Цель 3: Обеспечение продовольственной безопасности региона**

Из намеченных по Программе 5 индикаторов по обеспечению продовольственной безопасности района в 2017 году плановые значения достигнуты.

Индекс физического объема сельского хозяйства составил 103,6% к уровню прошлого года или 53 379,9 млн. тенге в денежном выражении, в том числе продукция растениеводства – 31 197,4 млн. тенге или 101,6%. Продукция животноводства – 22 161,3 млн. тенге или 106,8% к уровню прошлого года.

На перевыполнение показателя положительно повлияла реализация мероприятий по обработке сельскохозяйственных культур гербицидами и приобретению новой сельскохозяйственной техники.

Мерами стимулирования развития отрасли животноводства является государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства.

Доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах при плане 34,0%, фактически исполнено 40,5%. В 2017 году численность КРС по району 91 632 головы, из них количество крупного рогатого скота в организованных хозяйствах составила 37 132 головы. Показатель выполнен.

Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах при плане 38,5%, фактически исполнено 36,9%. При общей численности МРС по району 214 517 голов доля поголовья МРС в организованных хозяйствах составило 79 204 головы или 36,9%, в связи со снижением численности МРС как в организованных хозяйствах, так и в целом по району на 9% к уровню 2016 года.

**Цель 4. Динамичное развитие сферы внутренней торговли**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор.По итогам года предусмотренный индикатор не выполнен.

Индекс физического объема розничной торговли при плане 101,5%, факт – 90,2% и составил 14 390,4 млн. тенге, ИФО 90,2 %. На снижение приостановление деятельности 19 индивидуальных предпринимателей и 5 предприятий: ТОО «Баксанстрой», «Аптека баркытбел», «Бастау», «Сайлау Маканчи», «Аралт-бе Урджар».

**Цель 5. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона.**

Для реализации цели предусмотрены 4 целевых индикатора.По итогам года два индикатора исполнены, одному индикатору не достигнуто плановое значение, по одному целевому индикатору статистические данные отсутствуют.

1. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал при плане 100,1%, фактически составил 168,6%. Объем инвестиций по итогам 2017 года составил 7602,4 млн. тенге, что на 68,6% больше уровня 2016 года.

2. Доля внешних инвестиций в общем объёме инвестиций при плане 8,8%, фактически составила 0,2%. Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 7 602,4 млн. тенге, из них объем внешних инвестиций - 18,1 млн. тенге, что составляет 0,2%. Не исполнение индикатора связано с уменьшением объёмов иностранных инвестиций.

3. Инвестиции в основной капитал на душу населения при плане 100,1%, фактически составили 187,6 %.

**Цель 6. Устойчивое развитие индустрии туризма**

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора.На отчетную дату статистические данные за 2017 год не сформированы. Фактические показатели по 3 индикаторам будут представлены в марте-апреле 2018 года.

**Цель 7. Улучшение демографической ситуации**

Для реализации цели запланированы 3 целевых индикатора. По итогам 2017 года один целевой индикатор не выполнен, по одному целевому индикатору статистические данные не сформированы.

Целевой индикатор «Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах»не достигнут. Основные причины связаны с оттоком экономически активного населения в города ВКО и Республики в поисках высокооплачиваемых постоянных работ.

В целях предотвращения оттока населения с района для создания нормальных условии для жизни в 2017 году реализованы комплексные планы развития: опорных сел, центральных усадеб, развития районного центра, государственные программы: «Агробизнес-2020», «ДКБ-2020», программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства и другие.

**НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА**

По данному направлению предусмотрено достижение 10 целей, реализация 22 целевых индикаторов.

По итогам года достигнуто выполнение 21 целевого индикатора (95%), не выполнен 1 индикатор (5%).

**Цель 8. Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования.**

Для реализации цели запланировано 3 целевых индикатора. По итогам 2017 года целевые индикаторы выполнены.

1. Целевой индикатор «Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети» при плане 100,0%, фактически составил 100,0%. Индикатор выполнен.

2. Целевой индикатор «Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ» выполнен.

3.Целевой индикатор «Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам» при плане 59,7%, фактически составил 60,1% Индикатор выполнен. Количество выпускников 9, 11 классов - 1842, из них успешно освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам - 1107 учащихся.

**Цель 9. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением**

Для реализации цели запланирован один целевой индикатор. По итогам 2017 года целевой индикатор выполнен.

1. Целевой индикатор «Охват детей дошкольным воспитанием и обучением (3-6 лет)» составил 100,0%. Количество детей дошкольного возраста (3-6 лет) по району - 4063, из них: дошкольным воспитанием охвачены- 4063 детей. В том числе в детских садах-1459, в мини центрах- 1274 детей, в предшкольных группах - 1330 детей.

**Цель 10. Развитие государственной молодежной политики**

Для реализации цели предусмотрен один целевой индикатор.По итогам 2017 года целевой индикатор выполнен.

1. Целевой индикатор «Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой» при плане – 32,0%, фактически составил 55,6%. Институтом анализа и прогнозирования ВКО проведено запланированное анкетирование среди молодежи района. По итогам анкетирования из 2400 опрошенных респондентов 1334 или 55,6 % молодежи выразили удовлетворенность государственной политикой в отношении молодежи.

**Цель 11. Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор. По итогам 2017 года целевой индикатор не выполнен.

В целях обеспечения единства нации и укрепления казахстанского патриотизма и государственности посредством совершенствования взаимодействия государства с институтами гражданского общества в 2017 году проведена соответствующая работа по достижению целевого индикатора.

1. Целевой индикатор «Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений» при плане – 82,0%, фактически составил 76,0%. Центром исследования проблем религии ВКО проведено запланированное анкетирование среди населения района. Анкетированием охвачены 57 человек, из них 43 человека положительно оценивают государственную политику в сфере межконфессиональных отношений.

**Цель 12. Сохранение и укрепление здоровья населения**

Для реализации цели предусмотрены 5 целевых индикаторов. По итогам 2017 года плановые значения индикаторов достигнуты.

Целевой индикатор «Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми» при плане 0,0%, фактически составил 0%. Индикатор выполнен. В отчетном году не зарегистрировано случаев материнской смертности.

Целевой индикатор «Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми» при плане 10,0%, фактически составил 7,1%.

Целевой индикатор «Снижение смертности от злокачественных заболеваний, на 100 тыс. населения» при плане 80,7%, фактически составил 74,6%. За отчетный период смертность от онкологических заболеваний по Урджарскому району составило 52 случая.

Целевой индикатор «Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%» при плане 0,03%, фактически составил 0,03%.

Целевой индикатор «Снижение смертности от туберкулеза» при плане 2,7%, фактически составил 2,6%. За отчетный период зарегистрированы 2 случая смертности от туберкулеза.

**Цель 13. Повышение эффективности мер содействия занятости населения**

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикаторов. По итогам года плановые значения всех целевых индикаторов достигнуты.

Целевые индикаторы: **«**Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства» составил – 78,2 %, при плане 78,2%, «Количество созданных рабочих мест» при плане 720 человек, фактически составил 899 человек, за счет реализации проектов по опорным селам и программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

**Цель 14. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения**

Для реализации цели предусмотрены 3 целевых индикаторов. По итогам года плановые значения всех целевых индикаторов достигнуты.

Целевой индикатор «Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи» при плане 23,0%, фактически составил 22,3%. По итогам 2017 года из 94 получателя АСП 21 человек является трудоспособным населением.

Целевой индикатор «Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)» при плане 100,0%, фактически составил 100,0%. Отделения социальной помощи на дому одиноким престарелым и детям с ограниченными возможностями обслуживают 214 одиноких престарелых и детей-инвалидов - 162. Все нуждающиеся 100 % охвачены специальными социальными услугами.

Целевой индикатор «Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)» при плане 14,0%, фактически составил 14,1%. Общество "Инвалиды Урджара" оказывают специальные социальные услуги 19 одиноко проживающим и инвалидам района, ТОО "Благо - Дарю" - 34 инвалидам (индивидуальные помощники).

**Цель 15. Сохранение отечественной культуры**

Предусмотрен один целевой индикатор, который по итогам года исполнен.

Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек при плане 107,6 тыс. человек, фактически составил 107,6 тыс. человек.

Достижение уровня планового значения индикатора обеспечено путем проведения текущего ремонта и укрепления материально-технической базы организаций культуры.

**Цель 16. Развитие массового спорта**

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора. По итогам года плановые значения всех целевых индикаторов достигнуты.

Целевой индикатор «Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом» при плане 30,3%, фактически составил 30,3%. По итогам 2017 года число занимающихся физической культурой и спортом составило 22720 человек.

Целевой индикатор «Охват детей и подростков, от 7 до 18 лет занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков» при плане 11,8%, фактически составил 11,8%. Контингент учащихся по району в 2017 году составил 12468, из них по итогам 2017 года спортивные секции в ДЮСШ и дополнительно открытых в селах Маканчи, Науалы, Кызылту, Таскескен частных залах борьбы посещают 1475 детей.

На повышение показателей спорта повлияли следующие проводимые работы в районе. В регионе культивируется 21 вид спорта, в том числе 1 зимний олимпийский, 8 летних олимпийских и 12 не олимпийских видов. В ГУ «ВКО ДЮСШОР по Урджарскому району» занятия ведутся по 8 видам спорта. Это вольная борьба, бокс, футбол, греко-римская, лыжные гонки, волейбол, дзюдо, казакша курес.

**Цель 17. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана**

Для реализации цели предусмотрены 3 целевых индикатора. По итогам года индикаторы выполнены.

Согласно результатам анкетирования индикатор «Доля взрослого населения, владеющего государственным языком» достигнут – 100,0%, при плане 100,0%, индикатор «Доля взрослого населения, владеющего английским языком» достигнут – 3,2%, при плане 3,2%, индикатор «Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским, английским)» достигнут – 2,8%, при плане 2,8%.

**НАПРАВЛЕНИЕ 3: ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК**

По данному направлению предусмотрено достижение 3 целей, реализация 5 целевых индикаторов.

По итогам года достигнуто выполнение 4 целевых индикатора (80%), не выполнен 1 индикатор (20%).

**Цель 18. Обеспечение надежного правопорядка на улицах**

Для реализации цели предусмотрены 3 целевых индикатора. По итогам года из 3 индикаторов один не выполнен.

Целевой индикатор «Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах» при плане 13,5%, фактически выполнен 5,5%.

Целевой индикатор: Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, при плане 5,8%, фактически выполнен 2,1%.

Целевой индикатор: Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими, при плане 49,0%, фактически выполнен 50,9%.

В течение 2017 года проведена планомерная работа для достижения целей в направлении обеспечения надежного правопорядка на улицах и общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений.

**Цель 19. Обеспечение безопасности дорожного движения**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который по итогам года выполнен.

Индикатор «Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших» при плане 24,0%, факт составил 15,8%. В 2017 году зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Количество раненных 64 человек, погибших 12.

По предупреждению безопасного дорожного движения способствовало увеличение количества установленных в населенных пунктах района дорожных знаков, в частности, в местах массового скопления народа, в районном центре и в крупных населенных пунктах с целью не допущения движения транспортных средств с максимальной скоростью, установление на трассе «лежащих полицейских». Также снижению способствовало проведение с задействованием максимального количества сотрудников других подразделений отработок по линии дорожной полиции с целью выявления правонарушений по линии ПДД.

**Цель 20. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций**

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который по итогам года выполнен.

Целевой индикатор «Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям» при плане 56,3%, факт составил 56,3%.

В течение года районом принимались меры, нацеленные на повышение эффективности реализации запланированных мероприятий и достижение целей, улучшение материально-технических баз аварийно-спасательных служб района, плановая работа по проведению превентивных мероприятий (работа со СМИ пропаганда знаний правила поведения населения при возникновении различных видов ЧС).

**НАПРАВЛЕНИЕ 4: ИНФРАСТРУКТУРА**

По данному направлению предусмотрено достижение 4 целей, реализация 9 целевых индикаторов. По итогам года достигнуто выполнение 8 индикаторов, один индикатор не исполнен, по одному индикатору отсутствуют статистические данные.

**Цель 21. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи**

Для реализации цели предусмотрены 3 целевых индикаторов. По итогам 2017 года достигнуты плановые значения 2 индикаторов, по одному индикатору отсутствуют статистические данные.

Целевой индикатор «Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей» при плане 33,3 единицы, факт - 33,3 единица.

Целевой индикатор «Доля пользователей Интернет» при плане 28,0%, фактически выполнен 28,0%.

По целевому индикатору «Уровень цифровой грамотности населения» отсутствуют статистические данные.

**Цель 22. Содействие развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения**

Для реализации цели предусмотрен один целевой индикатор. По итогам 2017 года плановое значение индикатора достигнуто.

Целевой индикатор «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» при плане 6,200 тыс.кв.м, факт составил 7,102 тыс.кв.м.

**Цель 23. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами**

Для реализации цели предусмотрены 2 целевых индикаторов. По итогам 2017 года плановые значения индикаторов достигнуты.

Целевой индикатор «Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии» достиг 71,4% при плане 71,4%. Протяженность автомобильных дорог местного значения составляют 484 км. Из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии 346 км.

Целевой индикатор «Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов» достиг 20,0% при плане 20,0%. Из 55 СНП района неохвачено пассажирским сообщением 11 сёл.

**Цель 24. Обеспечение качественными коммунальными услугами**

Для реализации цели предусмотрены 3 целевых индикаторов. По итогам 2017 года достигнуты плановые значения 2 индикаторов, один индикатор не выполнен.

Целевой индикатор «Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта» при плане 34,0%, фактическое исполнение – 34,0%.

Целевой индикатор «Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: водоснабжению, водоотведению» составил 36,8% и 5,0% при плане 41,8%, и 3,6% соответственно. Индикатор не исполнен.

Из 55 СНП района централизованное водоснабжение имеется в 20 селах, водоотведением обеспечен один населённый пункт.

Целевой индикатор «Доля модернизированных сетей от общей протяженности: теплоснабжение, электроснабжение» при плане 55,0%, фактически исполнен 55%, и 2,5% соответственно.

В 2017 году проведена модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ отПС Урджар Ф-24 - 15,6 км и текущий ремонт линий электропередач - 31,9 км.

**НАПРАВЛЕНИЕ 5: ЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

По данному направлению предусмотрено достижение 2 целей, реализация 6 целевых индикаторов.

По итогам года достигнуто выполнение 6 целевых индикаторов (100%).

**Цель 25. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов**

Для реализации цели предусмотрены 3 целевых индикаторов. По итогам 2017 года плановые значения индикаторов достигнуты.

Целевой индикатор «Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию» при плане 0%, фактически исполнен 0%. По Урджарскому району не производится утилизация ТБО.

Целевой индикатор «Охват населения области, города услугами по сбору и транспортировке отходов» достиг 18,5%, при плане 18,5%.

Целевой индикатор «Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения)» достиг 1,9%, при плане 1,3%. В Урджарском районе функционирует один полигон ТБО с. Урджар, который соответствует экологическим и санитарным требованиям.

**Цель 26. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения**

Для реализации цели предусмотрены 3 целевых индикаторов. По итогам 2017 года плановые значения индикаторов достигнуты.

Целевой индикатор «Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения» достиг 11,7% при плане 11,7%. В 2017 году вовлечено в сельскохозяйственный оборот 136,3 тыс. га земли (всего земель запаса - 1 165,1 тыс. га).

Целевой индикатор «Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот)» достиг 49,0% при плане 49,0%. Площадь пашни на которых применены полевые севообороты составило 93,8 тыс. га (всего пашни 191,5 тыс.га).

Целевой индикатор «Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот)» достиг 5,3% при плане 5,3%. Площадь пастбищ на которых применены кормовые северообороты составило 41,2 тыс. га (всего пастбищ 777,0 тыс.га).

**НАПРАВЛЕНИЕ 6: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ**

По данному направлению предусмотрено достижение 1 цели, реализация 2 целевых индикаторов. По итогам года достигнуто выполнение 2 целевых индикаторов (100%).

Целевой индикатор «Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами» достиг 89,9% при плане 85,0%.

Аппаратом акима района проведен комплекс мероприятий по увеличению эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в сфере информатизации и предоставления электронных услуг населению Урджарского района.

Целевой индикатор «Доля электронного документооборота от общего документооборота» при плане 87,0%, исполнен на 87,5%.

**НАПРАВЛЕНИЕ 7: РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

По данному направлению предусмотрено реализация 2 целевых индикаторов, из них не достигнут результат по одному (50%) целевому индикатору.

Целевой индикатор «Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах» не достигнут. Основные причины связаны с оттоком экономически активного населения в города ВКО и республики в поисках высокооплачиваемых постоянных работ.

В целях предотвращения оттока населения с района для создания нормальных условии для жизни в 2017 году реализованы комплексные планы развития: опорных сел, центральных усадеб, развития районного центра, государственные программы: «Агробизнес-2020», "ДКБ-2020", программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства и другие.

В Плане мероприятий по реализации Программы в 2017 году предусмотрено реализация 89 мероприятий на сумму 7 645,7 млн. тенге, реализовано на 7 645,7 млн. тенге, в том числе:

по направлению «Региональная экономика» предусмотрено 22 мероприятий на общую сумму 4 627,5 млн. тенге, реализовано на сумму 4 627,5 млн. тенге;

по направлению «Социальная сфера» предусмотрено 38 мероприятий на сумму 1 510,5 млн. тенге, реализовано на сумму 1 510,5 млн. тенге;

по направлению «Инфраструктура» предусмотрено 17 мероприятий на сумму 1 486,8 млн. тенге, реализовано на сумму 1 486,8 млн. тенге;

по направлению «Государственные услуги» предусмотрено 5 мероприятий на сумму 20,9 млн. тенге, реализовано на сумму 20,9 млн.тенге.

И.о. заместителя акима

Урджарского района **А. Сарбаева**

Руководитель отдела экономики

и финансов Урджарского района **В.Бойкова**