| Отчет о реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программы развития территории Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области |  |  |  |  |
| Отчетный период |  | 2017 год |  |  |
| Этап реализации |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| Государственный орган |  | ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района ВКО" |  |  |

| № п./п. | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | базовое (исходное) значение* | Информация об исполнении |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план** | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление: Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | % | Ведомственная отчетность | ОЭиБП | 102,3 | 102,5 | 115,0 | * | * | Исполнено. По итогам года объем налоговых и неналоговых поступлений составил 1669,8 млн. тенге, 2016г.-1452,4 млн. тенге |
| Цель 2: Развитие приоритетных секторов промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,2 | 100,2 | 136,7 | * | * | Исполнено. По итогам 2017г. объем продукции обрабатывающей промышленности в стоимостном выражении составил 14,8 млрд. тенге, 132,5% к уровню 2016 года. |
| 3 | Индекс физического объема добычи металлических руд | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 101,6 | 100,3 | 92,7 | * | * | Не исполнено. По итогам 2017г. объем продукции в стоимостном выражении составил 32,2 млрд. тенге, 89,2% к уровню 2016 года. |
| 4 | Индекс физического объёма производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100 | 100 | 545,6 | * | * | Исполнено. По итогам 2017г. объем продукции в стоимостном выражении составил 6,8 млн. тенге, в 3 раза болюше уровня 2016 года. |
| 5 | Индекс физического объёма производства продукции машиностроения | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,5 | 100,5 | 110,4 | * | * | Исполнено. По итогам 2017г. объем продукции в стоимостном выражении составил 5,6 млрд. тенге, 119,5% к уровню 2016 года. |
| 6 | Индекс физического объёма производства прочей неметаллической минеральной продукции | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 104 | 100 | 2321975,0 | * | * | Исполнено. По итогам 2017г. объем продукции в стоимостном выражении составил 1,3 млрд. тенге, в 42 раза больше уровня 2016 года. |
| 7 | Индекс физического объёма производства продуктов химической продукции | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100 | 100 | 8,8 | * | * | Не исполнено. По итогам 2017г. объем продукции в стоимостном выражении составил 13,6 млн. тенге, 8,8% к уровню 2016 года. |
| 8 | Индекс физического объёма производства легкой промышленности | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 101,5 | 101,5 | 99,2 | * | * | Не исполнено. По итогам 2017г. объем продукции в стоимостном выражении составил 94,2 млн. тенге, 106,3% к уровню 2016 года. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство второго ствола шахты Артемьевского рудника ТОО "Востокцветмет" | млн. тенге | * | ОЭиБП, ОПиСХ, ТОО "Востокцветмет" | 5639,6 | 5639,6 | 8960,0 | собсвенные средства |  | Частично исполнено. Проводятся работы по расширению действующего Артемьевского рудника и строительство вентиляционного штрека. |
|  | Организация цеха по производству прицепов и полуприцепов для автотранспортных средств в г.Шемонаиха ТОО "Восток-АвтоПром" | млн. тенге | * | ОПиСХ, ТОО "Восток-АвтоПром" | 0,0 | 20,0 | 0,0 | собсвенные средства |  | Не исполнено. В 2017 году изготовлен план детальной планировки, начато оформление земельного участка. |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | грант АО «НАТР». |  |  |
|  | Восстановление работы АО "ИХМЗ" | млн. тенге | * | ОЭиБП, ОПиСХ | 850 | 1000,0 | 1000,0 | собсвенные средства |  | Частично исполнено. В 2017 году состоялся аукцион по продаже имущества Иртышского химико-металлургического завода. Покупателем выступило ТОО «Завод редких земельных металлов». в 2018 году начнется организация процесса глубокой переработки редких металлов. |
|  | Итого по цели 2: |  |  |  | 6 489,6 | 6 679,6 | 9 960,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 6 489,6 | 6 659,6 | 9 960,0 |  |  |  |
|  | Гранты |  |  |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  |
| Цель 3: Динамичное развитие сферы внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Индекс физического объема розничной торговли | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 104,5 | 107,5 | 117,1 | * | * | Исполнено. Объем розничного товарооборота составил 13,0 млрд. тенге, 127,6% к уровню 2016 года. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение торговых объектов казахстанскими товаропроизводителями | млн. тенге | * | ОПиСХ | 0,0 | 1,0 | 1,0 | собственные средства |  | Исполнено. В городе Шемонаиха на рыночной площади открыта торговая точка ТОО «Восток-Молоко» |
|  | Строительство транспортно-логистического центра приграничной торговли в г. Шемонаиха | млн. тенге | * | ОЖКХ, ПТиАД, ОПиСХ, акимат Шемонаихинского района | 750,0 | 750,0 | 0,0 | заемные средства |  | Не исполнено. Простаивает. Отсутствие инвесотров |
|  | Открытие торгового дома в г.Шемонаиха | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимат города Шемонаха, ИП "Локотош В.С." | 0,0 | 28,0 | 28,0 | собственные средства |  | Частично исполнено. Установлено кованое ограждение, проведено благоустройтво территории, укладка брусчатки, ведутся внутренние работы |
|  | Микрокредитование в рамках Программы "Дорожная карта занятости 2020", для развития предпринимательской деятельности | млн. тенге | * | Акимат Шемонаихинского района | 12,0 | 12,0 | 22,4 | республиканский бюджет (ДКЗ 2020) |  | Исполнено. 6 заемщикам выданы микрокредиты на развитие животноводства, пчеловодства, птицеводства и кормопроизводства |
|  | Итого по цели 3: |  |  |  | 762,0 | 791,0 | 51,4 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 12 | 12 | 22,4 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,0 | 29,0 | 29,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 750,0 | 750,0 | 0,0 |  |  |  |
| Цель 4. Стимулирование притока инвестиций в экономику района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,5 | 102,5 | 99,6 | * | * | Не исполнено. Объем инвестиций в основной капитал составил 16,0 млрд. тенге, 105,9% к уровню 2016 года. |
| 11 | Темп роста инвестиции в основной капитал на душу населения | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | * | 102,5 | 105,3 | * | * | Исполнено. Объем инвестиции в основной капитал за 2017 год 16,0 млрд. тенге, на душу населения 359,5 тыс. тенге (2016 год – 339,4 тыс. тенге). |
| 12 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | * | 82,3 | 69,4 | * | * | Не исполнено. Объем внешних инвестиций составил 11,1 млрд. тенге, 99,9% к уровню 2016 года |
| Цель 5. Активизация инновационного развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | * | 21,8 | - | * | * | Статистические данные будут сформированы в мае 2018 года |
| Цель 6. Обеспечение продовольственной безопасности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Индекс физического объема сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 102,5 | 102,9 | 104,4 | * | * | Исполнено. Объем валовой продукции сельского хозяйства 26,2 млрд. тенге, 111,1% к уровню прошлого года. |
| 15 | Индекс физического объема продукции растениеводства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 100,4 | 102,9 | 107,9 | * | * | Исполнено. Объем производства валовой продукции растениеводства 17,6 млрд. тенге, 113,1% к уровню прошлого года. |
| 16 | Индекс физического объема продукции животноводства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 104,7 | 102,1 | 97,8 | * | * | Не исполнено. Объем производства валовой продукции животноводства 8,5 млрд. тенге, 107,7% к уровню прошлого года, при ИФО 97,8%. |
| 17 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | КРС | % | Ведомственная отчетность | ОПиСХ | 64 | 60 | 63,7 | * | * | Исполнено. всего -24 345 голов, в хозяйствах 15502 головы |
| 17.2 | МРС | % | Ведомственная отчетность | ОПиСХ | 6,0 | 4,0 | 2,05 | * | * | Не исполнено. всего -11 339 голов, в хозяйствах 232 головы |
| 18 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | КРС | % | Ведомственная отчетность | ОПиСХ | 1,1 | 1,1 | 1,4 | * | * | Исполнено. Приобретено 5 быков мясного направления с породным поголовьем по 30 голов маточного направления и 9 телок мясного направления |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение сельхозтоваропроизводителями миниральных удобрений | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимы округов | 110 | 110 | 240,5 | собственные средства |  | Исполнено. В 2017 году приобретено минеральных удобрений 4448,15 тонн |
|  | Приобретение сельхозтоваропроизводителями гирбицидов | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимы округов | 100 | 100 | 175,3 | собственные средства |  | Исполнено. В 2017 году приобретено гербицидов 67,8 тонн |
|  | Приобретение сельхозтоваропроизводителями семян элиты и первой репродукции | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимы округов | 12 | 12 | 65,9 | собственные средства |  | Исполнено. В 2017 году сприобретены семена элиты и первой репродукции 557,5 тонн |
|  | Увеличение орошаемых посевов | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимы округов | в пределах заплпнированных средств |  |  | собственные средства |  | Исполнено. В 2017 году орошалось 759 га (в 2016 году орошалось 689 га) методом дожденвания (255га картофель, 167 га кукуруза на зерно, 337 га подсолнечник) |
|  | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимы округов | 120 | 120 | 808 | собственные средства |  | Исполнено. В 2017 году 6 сельхозформированиями приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 808 млн.тенге |
|  | Создание откормочных площадок | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимы округов | 4 | 4 | 17 | собственные средства |  | Исполнено. ТОО «Белокаменское» завершено строительство телятника в с.Красная Шемонаиха на 320 голов. |
|  | Строительство/реконструкция молочно-товарных ферм | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимы округов | 0 | 100 | 450,0 | собственные средства |  | Исполнено. КХ «Камышинское» проведена реконструкция МТФ на 360 голов. |
|  | Открытие молокоприемных пунктов | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимы округов | 3 | 0,0 | 3,0 | собственные средства |  | Исполнено. Открыты 2 МПП в Волчанском и Вавилонском сельском округе |
|  | Увеличение маточного поголовья КРС | млн. тенге | * | ОПиСХ, акимы округов | 40,0 | 40,0 | 0,0 | республиканский бюджет (ДКЗ 2020, Агробизнес 2020) |  | Не исполнено. ТОО "Рулиха" приобретение 100 голов маточного поголовья перенесено на 2018 год всвязи отсутствием финансовых средств |
|  | Итого по цели 6: |  |  |  | 389,0 | 486,0 | 1 759,7 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 349,0 | 446,0 | 1759,7 |  |  |  |
| Направление: Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 7: Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Ведомственная отчетность | ОО, акимы района, города и округов | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. функционирует 23 организации образования, в том числе 17 средних школ и 6 основных средних школ |
| 20 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | единиц | Ведомственная отчетность | ОО, акимы района, города и округов | 1/0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. В районе отсутствуют аварийные школы |
| 21 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Ведомственная отчетность | ОО, акимы района, города и округов | 53,8 | 53,8 | 53,8 | * | * | Исполнено. 107 выпускник из 199 успешно освоили программы по естественно-математическим дисциплинам |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем | млн. тенге | * | ОО, акимы района, города и округов | 4,0 | 4,0 | 1,3 | районный бюджет |  | Исполнено. Приобретено оборудование для двух медицинских кабинетов, макеты автоматов в кабинеты НВП |
|  | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, где нет школ | млн. тенге | * | ОО, акимы района, города и округов | 6,2 | 0,0 | 40,2 | областной бюджет | 464067 | Исполнено. Приобретено 2 автобуса для подвоза учащихся Убинской СШ и Сугатовского комплекса |
|  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн. тенге | * | ОО, акимы района, города и округов | 0,0 | 0,0 | 41,6 | областной бюджет | 464005 | Исполнено. Приобретены учебники для 2,4, 5,7 и 11 классов |
|  |  |  |  |  | 17,0 | 38,4 | 20,6 | районный бюджет | 464005 |  |
|  | Оснащение школьных столовых и пищеблоков технологическим оборудованием | млн. тенге | * | ОО, акимы района, города и округов | 0,5 | 0,5 | 0,6 | районный бюджет | 464067 | Исполнено. В школьную столовую Рулихинской осш приобретены элктрополотенца, водонагреватель, электроплита |
|  | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн. тенге | * | ОО, акимы района, города и округов | 14,0 | 14,0 | 14,0 | районный бюджет | 464003 | Исполнено. 448 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, социально незащищенные учащиеся, дети -сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей обеспечены бесплатным горячим питанием |
|  | Текущий ремонт зданий школ района (кровли, окон, дверей, отопления, водопровода, канализации, внутренних помещений) | млн. тенге | * | ОО, акимы района, города и округов | 0,0 | 100,0 | 0,0 | республиканский бюджет (ДКЗ 2020) | 464026 | Исполнено. В 5 организациях образования района (8 проектов) проведены ремонтные работы |
|  |  |  |  |  |  | 11,1 | 18,0 | районный бюджет | 464003 |  |
|  | Проведение выездных семинаров, мастер-классов для педагогов совместно с районным методическим кабинетом среди учащихся ао предметам естественно-математического цикла | млн. тенге | * | ОО | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Проведен научно-практический семинар по критериальному оцениванию для учителей ЕМЦ, выпущены брошюры и методические рекомендации по подготовке учащихся |
|  | Проведение спартакиад, фестивалей здоровья, семинаров-трерингов по репродуктивному здоровью, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в школах | млн. тенге | * | ОО, акимы района, города и округов | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Ежеквартально в организациях образования проводятся фестивали или дни здоровья, в феврале 2017 года проведена конференция по вопросам репродуктивного здоровья, профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, ежегодно проводится спартакиада школьников. Согласно планов работы школ проводятся классыне часы. |
|  | Оснащение школ района видеонаблюдением | млн. тенге | * | ОО, акимы района, города и округов | 0,0 | 0,0 | 3,80 | районный бюджет | 464067 | Исполнено. В 16 организациях образования приобретено и установлено видеонаблюдение |
|  | Строительство средней школы на 300 мест в с. Верх-Уба Шемонаихинского района ВКО | млн. тенге | * | аким района, ОО, ОСАиГ | 453,0 | 254,10 | 254,10 | республиканский бюджет | 271086 | Исполнено. Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 04 октября 2017 года. |
|  | Итого по цели 7: |  |  |  | 494,7 | 422,1 | 394,2 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 453,00 | 354,10 | 254,10 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 6,20 | 0,00 | 81,80 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 35,50 | 68,00 | 58,30 |  |  |  |
| Цель 8. Обеспечение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением | % | Ведомственная отчетность | ОО, акимы района, города и округов | 100,0 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. 1685 детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет охвачены дошкольным воспитанием и образованием |
| 22.1 | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | Ведомственная отчетность | ОО, акимы района, города и округов | 0,0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение дошкольных организаций технологическим оборудованием | млн.тенге | * | ОО | 0,5 | 0,5 | 0,0 | районный бюджет |  | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн.тенге | * | УО, РОО | 0,0 | 150,7 | 150,7 | республиканский бюджет | 464 040 | Исполнено. Государственным заказом по дошкольному воспитанию и обучению охвачен 741 ребенок |
|  | Итого по цели 8: |  |  |  | 0,5 | 151,2 | 150,7 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 150,7 | 150,7 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  |  |  |
| Цель 9. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | Ведомственная отчетность | ЦРБ, акимы города и округов | 0 | 0 | 0 | * | * | Исполнено. Случаи материнской смерти не зарегистрированы |
| 24 | Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ЦРБ, акимы города и округов | 13,0 | 10,1 | 4,3 | * | * | Исполнено. зарегистрировано 2 случая младенческой смертности |
| 25 | Снижение смертности от злокачественных заболеваний, на 100 тыс. населения | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ЦРБ, акимы города и округов | 145 | 145,0 | 148,2 | * | * | Не исполнено. Зарегистрировано 67 случаев смертности (2016 год - 57 случаев) |
| 26 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ЦРБ, акимы города и округов | 0,69 | 0,69 | 0,8 | * | * | Не исполнено. 161 человек ВИЧ инфецированы в возрастной группе 15-49 лет |
| 27 | Снижение смертности от туберкулеза | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ЦРБ, акимы города и округов | 2,2 | 2,2 | 4,4 | * | * | Не исполнено. Зарегистрировано 2 случая |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проработка вопроса необходимости строительства здания новой больницы и 2-х врачебных амбулаторий | млн. тенге | * | Аппарат акима района, ЦРБ | не требуется |  |  |  |  | Частично исполнено. В Управление здравоохранения направлено письмо о необходимости рассмотрения вопроса строительства врачебной амбулатории. |
|  | Укрепление материально-технической базы районной больницы | млн. тенге | * | Аппарат акима района, ЦРБ | 15,0 | 194,1 | 5,2 | областной бюджет | 253033 | Исполнено. 1 единица санитарного транспорта |
|  | Итого по цели 9: |  |  |  | 15,0 | 194,1 | 5,2 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 15,0 | 194,10 | 5,20 |  |  |  |
| Цель 10. Повышение эффективности мер содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество созданных рабочих мест | человек | Ведомственная отчетность | ОЗиСП, акимы города и округов | 270 | 270 | 311 | * | * | Исполнено. |
| 29 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП, акимы города и округов | 78,2 | 78,2 | 78,5 | * | * | Исполнено. В 2017 году обратилось по вопросу трудоустройства в органы занятости 1601 человек из них трудоустроено 1257 человек |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплачиваемые общественные работы | млн. тенге | * | ОЗиСП, акимы города и округов | 25,2 | 19,5 | 22,1 | районный бюджет | 451002 | Исполнено. Направлены на общественные работы - 392 человека, в том числе из сельской местности - 269 |
|  | Профессиональная подготовка, переподготовка | млн. тенге | * | ОЗиСП, акимы города и округов |  | 43,6 | 43,6 | Республиканский бюджет | 451002 | Исполнено. В 2017 году прошли профподготовку 266 человека, трудоустроены после обучения 257 человек |
|  |  |  |  |  | 6,06 | 6,06 | 0,9 | районный бюджет |  |  |
|  | Молодежная практика | млн. тенге | * | ОЗиСП, акимы города и округов |  | 10,2 | 13,0 | Республиканский бюджет | 451002 | Исполнено. В 2017 году направлены на молодежную практику – 67 молодых специалистов, в том числе из сельской местности – 29 человек |
|  |  |  |  |  | 2,5 | 0,0 | 0,7 | районный бюджет |  |  |
|  | Социальные рабочие места | млн. тенге | * | ОЗиСП, акимы города и округов | 1,339 | 8,8 | 7,8 | Республиканский бюджет | 451002 | Исполнено. На социальные рабочие места направлены 85 человек, в том числе из сельской местности 54 человек |
|  |  |  |  |  |  | 1,3 | 0,24 | районный бюджет | 451002 |  |
|  | Итого по цели 10: |  |  |  | 35,099 | 89,46 | 88,279 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 1,339 | 62,600 | 64,380 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 33,76 | 26,86 | 23,90 |  |  |  |
| Цель 11. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП, акимы города и округов | 29,0 | 29,0 | 29,7 | * | * | Не исполнено. Получателей пособия 101 человек, из них трудоспособных 30 |
| 31 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП, акимы города и округов | 99,8 | 99,8 | 100 | * | * | Исполнено. Обслуживается на дому 384 человека |
| 32 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | Ведомственная отчетность | ОЗиСП, акимы города и округов | 9,1 | 9,1 | 12,5 | * | * | Исполнено. Обслуживаются 48 человек |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социальная помощь на выплату государственной адресной социальной помощи | млн. тенге | * | ОЗиСП, акимы города и округов | 2,7 | 2,8 | 2,86 | районный бюджет | 451005 | Исполнено. Пособие назначено 101 получателю. |
|  | Пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей | млн. тенге | * | ОЗиСП, акимы города и округов | 1,35 | 1,45 | 1,44 | районный бюджет | 451016 | Исполнено. Пособие назначено 91 ребенку. |
|  | Жилищная помощь | млн. тенге | * | ОЗиСП, акимы города и округов | 9 | 9,6 | 9,63 | районный бюджет | 451006 | Исполнено. Пособие назначено 567 получателям. |
|  | Социальная помощь и социальное обеспечение | млн. тенге | * | ОЗиСП, акимы города и округов | 14,8 | 60,6 | 39,9 | районный бюджет | 451007 | Исполнено. Матриальная помощь выплачена 1878 получателям |
|  | Итого по цели 11: |  |  |  | 27,85 | 74,45 | 53,83 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 27,85 | 74,45 | 53,83 |  |  |  |
| Цель 12. Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек | единиц | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС, акимы города и округов | 351,510 | 355,398 | 390,645 | * | * | Исполнено. 17 397 посетителей библиотек/44 534 среднегодовая численность населения |
| 33.1 | библиотек | единиц | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС, акимы города и округов | 16,064 | 16,064 | 17,397 | * | * | Исполнено. Количество читателей библиотек 17 397 |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение цикла новогодних и юбилейных мероприятий (фейерверк) | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 1,0 | 1,0 | 0,7 | районный бюджет | 455001 | Исполнено. Проведение праздничного фейерверка, посвященного празднованию Нового года |
|  | Пошив сценической одежды для клубных учреждений района | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,5 | 0,5 | 0,80 | районный бюджет | 455032 | Исполнено. Изготовлены костюмы: 7 классических мужских, 10 танцевальных, 2 для ведущих, 3 для солисток |
|  | Открытие на базе Усть-Таловской, Камышинской, Верх-Убинской, Первомайской сельских библиотек онлайн-центров | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,5 | 0,5 | 0,00 | районный бюджет |  | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Итого по цели 12: |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 1,5 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 1,5 |  |  |  |
| Цель 13. Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 29,8 | 29,8 | 30,4 | * | * | Исполнено. Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе составляет 13733 человека |
| 35 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 31,0 | 12,1 | 16,6 | * | * | Исполнено. 868 человек из 5225 школьников занимаются в различных секциях по видам спорта |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение открытых турниров по различным видам спорта | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,0 | 0,3 | 0,3 | районный бюджет | 457009, 465006 | Исполнено. Проведено 19 открытых мероприятий с общим охватов участников 1405 человек |
|  | Участие в областных соревнованиях и турнирах по различным видам спорта | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | районный бюджет | 457010, 465007 | Исполнено. Приняли участие в 61 спортивном мероприятии областного уровня по видам спорта: лыжные гонки, волейбол, футбол, баскетбол, хоккей с шайбой, борьба вольная, дзюдо, легкая атлетика, президентское многоборье, спортивное ориентирование, и другие с общим охвыатом участников окоо 600 спорсменов |
|  | Проведение массовых спортивных мероприятий к праздникам и знаменательным датам | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,0 | 0,05 | 0,05 | районный бюджет | 457008, 465005 | Исполнено. Проведено 23 массовых спортивных мероприятия по различным видам спорта с общим охватом участников 4542 человека. |
|  | Проведение турниров по зимним видам спорта | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,0 | 0,2 | 0,2 | районный бюджет | 457008, 465006 | Исполнено. Проведено 8 спортивных мероприятий по зимним видам спорта: лыжные гонки, резидентское многоборье, хоккей с шайбой, спортивное ориентирование, с общей численностью участников 729 человек. |
|  | Проведение турниров по летним видам спорта | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,00 | 0,2 | 0,2 | районный бюджет | 457008, 465007 | Исполнено. Поведено 120 районных мероприятий по летним видам спорта: волейбол, футбол, легкая атлетика, президентское многоборье, борьба, дзюдо, баскетбол, карате, настольный теннис и другим, с общим охватом участников более 6000 человек. |
|  | Проведение спартакиады среди людей с ограниченными физическими возможностями | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,05 | 0,05 | 0,05 | районный бюджет | 457008, 465008 | Исполнено. Проведена спартакиада среди лиц с ограниченными взможностями по видам спорта: армрестлинг, шахматы, шашки, настольный теннис, бильярд, легкая атлетика (эстафета). Участие в областной спаракиаде, завоевав 3 медали (золото, и 2 бронзы) |
|  | Участие в областной спартакиаде среди государственных служащих | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,4 | 0,2 | 0,2 | районный бюджет | 457010, 465007 | Исполнено. Приняли участие в 16 спартакиаде государственных служащих ВКО по видам спорта: волейбол, футбол, шахматы, бильярд, насольный теннис. |
|  | Проведение спартакиады государственных служащих Шемонаихинского района | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,00 | 0,2 | 0,30 | районный бюджет | 457009, 465006 | Исполнено. Проведена спартакиада государственных служащих района по видам спорта: настольный теннис, волейбол, футбол, стрельба, пляжный влейбол, кроссфит. Приняло участие 182 человека. |
|  | Итого по цели 13: |  |  |  | 0,5 | 1,3 | 1,4 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 0,45 | 1,30 | 1,40 |  |  |  |
| Цель 14. Повышение эффективности государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Итоги социологического исследования МИО | ОВП, акимы города и округов | 37 | 37 | 53 | * | * | Исполнено. По данным исследования института анализа и прогнозирования ВКО |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение форумов, слетов, молодежных мероприятий, акций, круглых столов, летних школ, вручение грамот и памятных подарков за активную реализацию молодежной политики | млн. тенге | * | ОВП, акимы города и округов | 0,50 | 0,50 | 0,50 | районный бюджет | 456003 | Исполнено. Проведено: образовательный курс Школы молодежной политики – 2017 с охватом 60 человек, встреча с молодежью г.Курчатов, туристический слёт «Золотая осень – 2017», песенный фестиваль бардовской песни «Душа с душою говорит», конкурс Мисс Шемонаиха, районный турнир КВН, конкурс красоты "Мисс Весна". |
|  | Проведение конкурсов социальных служб для молодежи в рамках государственного социального заказа | млн. тенге | * | ОВП, акимы города и округов | 2,50 | 2,50 | 0,00 | районный бюджет | 456003 | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Итого по цели 14: |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 0,5 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,50 |  |  |  |
| Цель 15. Сохранение и укрепление межконфессионального согласия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Ведомственная отчетность | ОВП, акимы города и округов | 81 | 81 | 82 | * | * | Исполнено. По данным исследования института анализа и прогнозирования ВКО |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, направленных на пропаганду Стратегии развития государства и государственной политики, казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношений, формирования «толерантного» сознания у населения | млн. тенге | * | ОВП, акимы города и округов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | районный бюджет | 456001 | Исполнено. Систематически велась работа членов информационно-пропагандистских групп, проведены мероприятия, посвященные государственным и национальным праздникам |
|  | Проведение научно-практических конференций, мероприятий, посвященных значимым событиям¸ в том числе в рамках событийного ряда, издание печатных материалов | млн. тенге | * | ОВП, акимы города и округов | 0,6 | 0,6 | 0,1 | районный бюджет | 456001 | Исполнено. Проведены мероприятиЯ посвященные значимым событиям¸ конференции по актуальным вопросам, выпущены стенные и печатные газеты |
|  | Проведение социологических исследований | млн. тенге | * | ОВП, акимы города и округов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | районный бюджет | 456001 | Исполнено. Проведены соцопрос по гендерной информированности, тесты с целью определения уровня информированности населения по ежегодным Посланиям Президента народу Казахстана, восстребованности региональной информационной продукции, поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики, об основных приоритетах развития страны и проводимой государственной политике, анкеты о государственных символах РК, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства, патриотизма и социального оптимизма молодежи, по выявлению общественно- политической ситуации |
|  | Итого по цели 15: |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,4 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,4 |  |  |  |
| Цель 16. Устойчивое развитие индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 108,5 | 108,5 | - | * | * | Статистические данные будут сформированы в апреле 2018 года |
| 39 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 104,5 | 104,5 | - | * | * | Статистические данные будут сформированы в апреле 2018 года |
| 40 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 105,5 | 105,5 | - | * | * | Статистические данные будут сформированы в апреле 2018 года |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвод недостающей инфраструктуры к проекту "Строительство кемпинга на автодороге Шемонаиха – Первомайский - Усть-Каменогорск 7 км. " | млн. тенге | * | ОПиСХ, Центр занятости | 0 | 20 | 0,0 | республиканский бюджет (ДКЗ 2020) | 472074 | Частично исполнено. ПСД находится на стадии оформления. Изготовлением ПСД занимается КХ «Наумбетов». |
|  | Благоустройство зоны отдыха на озере (река Лосиха) (ТОО "Биосфера плюс") | млн. тенге | * | ОПиСХ, аким Верх-Убинского с/о | 25 | 25 | 0,0 | собственные средства |  | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Создание лесопитомника с. Верх–Уба | млн. тенге | * | ОПиСХ, аким Верх-Убинского с/о | 10 | 10 | 0,0 | собственные средства |  | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Итого по цели 16: |  |  |  | 35,0 | 55,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 0,0 |  |  |  |
| Цель 17. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Итоги социологического исследования | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 36 | 36 | 36 | * | * | Исполнено. В 2017 году государственному языку обучались 1038 человек. |
| 42 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Итоги социологического исследования | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 4,2 | 4,2 | 4,2 | * | * | Исполнено. В 2017 году английскому языку обучались 1113 человек |
| 43 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | Итоги социологического исследования | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 3,9 | 3,9 | 3,9 | * | * | Исполнено. За счет учителей английского языка в школах района, центре обучения, частного центра, выпускников школ, учащихся и слушателей кружков по обучению английского языка |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация плана по выполнению Государственной программы по развитию и функционированию языков на 2011-2020 гг. | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 5,4 | 5,4 | 6,8 | районный бюджет | 457007, 455007 | Исполнено. За 2017 год в Центре по обучению государственному и другим языкам обучались 205 слушателей. Проведено свыше 30 мероприятии направленные на развитие языков. |
|  | Проведение социологических опросов в различных группах по изучению языковой ситуации на территории района | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. В 2017 году проведен социологическии опрос в различных группах по изучению языковой ситуации на территории района. Количество респондентов составил 1230 человек |
|  | Осуществление контроля за исполнением соблюдения Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан" в оформлении визуальной информации и реквизитов | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. В районе имеется 379 баннеров, в том числе 17 растяжек на арках города Шемонаиха. Проведено 40 рейдов, осмотрено 104 объектов, выявлено 14 нарушений. |
|  | Взаимодействие с негосударственными учебными, лингвистическими центрами, обучающими взрослое население языкам. | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. В районе действует частный языковой центр "Элис" с охватом 1083 слушателей |
|  | Проведение конкурсов, олимпиад, организация обучения языкам, форумов, акции, «круглых столов», культурно- массовых мероприятий | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | районный бюджет | 457001, 455001 | Исполнено. В течение 2017 года проведено 37 мероприятия направленных на пропаганду государственного и других языков. |
|  | Привлечение этно-культурных объединений к реализации единой государственной языковой политики через воскресные школы по изучению родных языков | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,10 | 0,10 | 0,0 | районный бюджет |  | Исполнено. В немецком культурном центре обучаются – 15 чел. |
|  | Итого по цели 17: |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 7,3 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 7,3 |  |  |  |
| Направление: Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 18. Обеспечение надежного правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Удельный вес преступности, совершенных на улицах | % | Ведомственная отчетность | РОВД | 9,8 | 9,8 | 6,7 | * | * | Исполнено. За 2017 год зарегистрировано 712 преступлений, в том числе на улицах 48 |
| 45 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Ведомственная отчетность | РОВД | 6,9 | 6,9 | 3,6 | * | * | Исполнено. За 2017 год зарегистрировано 712 преступлений, в том числе несовершеннолетними 22 |
| 46 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Ведомственная отчетность | РОВД | 58 | 58 | 75,1 | * | * | Не исполнено. За 2017 год зарегистрировано 712 преступлений, в том числе ранее совершавшими 455 |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию преступлений | млн. тенге | * | РОВД | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. В течение 2017 года были проведены следующие целенаправленные оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по раскрытию "имущественных видов преступлений" "Квартира", "Антиграбеж", "Скотокрад" |
|  | Установка систем видеоконтроля на улицах и общественных местах | млн. тенге | * | акимы района, города и округов, РОВД | 0,1 | 0,1 | 0,2 | собственные средства |  | Исполнено. Установлено 18 видеокамер на рынке г. Шемонаиха, в том числе в 4-х торговых центрах. |
|  | Проработка вопроса по строительству специализированного приемника | млн. тенге | * | УС, РОВД | не требуется |  |  |  |  | Частично исполнено. В управление здравоохранения, управление экономики и бюджетного планирования направлено письмо о необходимости рассмотрения вопроса открытия специализиорованного приемника в здании Шемонаихинского РОВД. |
|  | Итого по цели 18: |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |
| Цель 19. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | Ведомственная отчетность | РОВД | 24 | 24 | 10,4 | * | * | Исполнено. В 2017 году совершено 29 ДТП, в которых пострадали 48 человек, из них погибли 5. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по предупрждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, направленных на снижение аварийности на дорогах района и тяжести их последствий. | млн. тенге | * | РОВД | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. В течение 2017 года на территории района проведены профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности на дорогах и уменьшения их последствия: "Пьяный водитель - преступник", "Безопасность дорожного движения", Акция "Внимание пешеход", ОПМ "Автобус", ОПМ "Встречная полоса", "Нетрезвый водитель", ОПМ "Скорость", ОПМ "Внимание дети". |
|  | Установка дорожных знаков | млн. тенге | * | РОВД, ОЖКХ, ПТиАД | 0,9 | 0,9 | 0,9 | районный бюджет | 458021 | Исполнено. Установлено 50 дорожных знаков |
|  | Итого по цели 19: |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| Цель 20. Обеспечение противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | Ведомственная отчетность | РОВД | * | 2,4 | 0,7 | * | * | Исполнено. За 2017 год зарегистрировано 712 преступлений, в том числе связанные с наркотиками и психотропными веществами 5 |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса | млн. тенге | * | РОВД | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. В течение 2017 года проводились оперативно-розыскные и специальные мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса, в результате организованных групп не выявлено. |
|  | Проведение лекций в школах района по разъяснению законодательства РК в части ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических средств, психотропных веществ | млн. тенге | * | РОО, акимы района, города и округов | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Проведено 265 лекций в школах района по разъяснению законодательства РК в части ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических средств, психоторопных веществ. |
|  | Проведение широкомасштабной акции "Спорт-против наркотиков" | млн. тенге | * | ОКРЯФКиС, акимы района, города и округов | 0,05 | 0,05 | 0,06 | районный бюджет | 465005 | Исполнено. Проведены 12 мероприятий задачами которых являются противостояние алкоголизму, табакокурению и наркомании по видам различным видам спорта с общей численностью усчастников 140 человек. |
|  | Изготовление визуальной (баннеры) информации о вреде наркомании | млн. тенге | * | ОВП | 0,06 | 0,06 | 0,06 | районный бюджет | 456001 | Исполнено. Изготовлено 6 баннеров |
|  | Итого по цели 20: |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,12 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,12 |  |  |  |
| Цель 21. Максимальная защищенность территорий от негативных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Ведомственные отчеты МИО | Аким района, аппарат акима района | 33 | 33 | 33 | * | * | Исполнено. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по углублению, спрямлению русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении. | млн. тенге | * | Аким района, аппарат акима района | 2,0 | 2,0 | 4,7 | районный бюджет | 122006 | Исполнено. Выполнены работы по углублению русла реки Уба на северной окраине села Верх-Уба, в районе с. Убинка, с. Березовка, ул. Казахстанская г.Шемонаиха, а также текущие работы по защитной отсыпке насыпи в с. Березовка и в районе ул. Казахстанская г.Шемонаиха. |
|  | Оснащения спасательных формирований района средствами малой механизации, шанцевым инструментом и имуществом | млн. тенге | * | Аким района, аппарат акима района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | собственные средства |  | Исполнено. Приобретение шанцевого инструмента для аварийных формирований |
|  | Изготовление и размещение информации по обучению и пропаганде знаний по ГО и ЧС среди населения и в СМИ | млн. тенге | * | Аким района, аппарат акима района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | районный бюджет | 456002 | Исполнено. В СМИ рамещено 20 статей с материриалами по действиям населения при возникновении всякого рода ЧС |
|  | Создание опорных пунктов пожарной защиты, где не созданы подразделения государственной противопожарной службы | млн. тенге | * | Аким района, аппарат акима района | 2,0 | 2,0 | 0,0 | районный бюджет |  | Исполнено. В Разинском с/о с.Медведка создан пожарный пост за счет средств к/х "Глушков" |
|  | Итого по цели 21: |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,9 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 4,1 | 4,1 | 4,8 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| Направление: Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 22. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | единиц | Официальные статистические данные | ОЖКХ ПТиАД, акимы города и округов | 28 | 28 | 28 | * | * | Исполнено. Проведены работы по установки радиорулейного оборудования в 3-х селах района, добавлено 239 дополнительных номеров |
| 51 | Плотность пользователей Интернет | % | Официальные статистические данные | ОЖКХ ПТиАД, акимы города и округов | 47,4 | 47,4 | 47,4 | * | * | Исполнено. Проведены мероприятия по доступу к сети Мегалайн и телефонизации 120-квартирного жилого дома г.Шемонаиха |
| 52 | Уровень цифровой грамотности населения | % | Официальные статистические данные | Аппарат акима района | 72 | 72 | - | * | * | Статистические данные будут в апреле 2018 года |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВОЛС с.Зевакино, с.Волчанка, с.Рулиха, п.Первомайский | млн. тенге | * | ОЖКХПТиАД, АО "Казахтелеком" | в пределах запланированных сумм |  |  | собсвенные средства |  | Не исполнено. денежные средства не выделены |
|  | Обучение населения навыкам цифровой грамотности | млн. тенге | * | Аппарат акима района, ОО | в пределах запланированных сумм |  |  | республиканский бюджет, районный бюджет |  | Не исполнено. денежные средства не выделены |
|  | Итого по цели 22: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель 23. Обеспечение доступным жильем населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв.м. | Официальные статистические данные | ОСАиГ, акимы города и округов | 7,1 | 4,2 | 4,5 | * | * | Исполнено. В 2017 году на территории района общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 4005 кв.м., из них по г. Шемонаиха 2400 кв.м., в сельских населенных пунктах 2105 кв.м |
| 53.1 | малый город |  |  |  |  | 2,2 | 2,4 | * | * |  |
| 53.2 | сельские территории |  |  |  |  | 2,0 | 2,1 | * | * |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство 60-ти квартирного жилого дома в г.Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО | млн. тенге | * | ОСАиГ | 0 | 396,6 | 396,6 | республиканский бюджет | 472072 | Частично исполнено. Строительство ведется. Срок реализации проекта 2018 год. |
|  | Строительство 60-ти квартирного жилого дома в г.Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО | млн. тенге | * | ОСАиГ | 0 | 8,0 | 0,0 | районный бюджет |  | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Строительство 70-ти квартирного общежития в г.Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО | млн. тенге | * | ОСАиГ | 0 | 9,0 | 0,0 | районный бюджет |  | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Итого по цели 23: |  |  |  | 0 | 413,6 | 396,6 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0 | 396,6 | 396,6 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 0 | 17 | 0 |  |  |  |
| Цель 24. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, акимы города и округов | 85,7 | 85,7 | 84,9 | * | * | Не исполнено. Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 119 км, из них 101 км в хорошем и удовлетворительном состоянии |
| 55 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, акимы города и округов | 2,8 | 2,8 | 5,7 | * | * | Не исполнено. Из 35 населенных пунктов 2 (с.Ново-Ильинка и с.Барашки) не охвачены пассажирскими перевозками. |
|  | Направление: Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 25. Эксплуатация многоквартирного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, акимы города и округов | 18,4 |  |  | * | * |  |
| 56.1 | малый город |  |  |  |  | 35,5 | 30,8 | * | * | Исполнено. Всего требующих ремонта 20 объектов кондоминиума из 65 |
| 56.2 | сельские территории |  |  |  |  | 40 | 20,8 | * | * | Исполнено. Всего требующих ремонта 5 объектов кондоминиума из 24 |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение термомодернизации на МЖД п.Усть-Таловка: ул. Комсомольская, 9 | млн. тенге | * | ОЖКХ, акимат п. Усть-Таловка | 20,0 | 20,0 | 0 | заемные средства |  | Не исполнено. Подана заявка в ЖЭУ по ВКО, денежные средства не выделены |
|  | проведение термомодернизации на МЖД г.Шемонаиха, микрорайон 3, д.3 | млн. тенге | * | ОЖКХ, акимат г.Шемонаиха | 0,0 | 2,5 | 2,5 | собственные средства |  | Исполнено. выполнен ремонт подвального помещения (сети водоснабжения, водоотведения и тепловые) за счет средств жильцов |
|  | Итого по цели 25: |  |  |  | 20,0 | 22,5 | 2,5 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,0 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| Цель 26. Обеспечение населения качественными услугами сферы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Доступ в городах к централизованному: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | водоснабжению | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, аким города | 99,1 | 99,1 | 99,6 | * | * | Исполнено. Из 18 204 человек г.Шемонаиха обеспечено централизованным водоснабжением 18 131 |
| 57.2 | водоотведению |  |  |  | 53,7 | 54,8 | 54,8 | * | * | Исполнено. Из 18 091 человек г.Шемонаиха обеспечено централизованным водоотведением 9 976 |
| 58 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | водоснабжению | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, акимы округов | 85,3 | 85,2 | 82,35 | * | * | Не исполнено. Из 34 СНП района в 28 СНП имеется доступ к централизованному водоснабжению |
| 58.2 | водоотведению |  |  |  | 5,9 | 8,8 | 7,1 | * | * | Не исполнено. Из 28 СНП района имеющих централизованное водоснабжение, доступ к централизованному водоотведению имеют 2 |
| 59 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | теплоснабжение | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, акимы города и округов | 35,9 | 6,7 | 6,7 | * | * | Исполнено. |
| 59.2 | электроснабжение |  |  |  | * | 9,35 | 9,35 | * | * | Исполнено. |
| 59.3 | газаснабжение |  |  |  | * | 0 | 0 | * | * |  |
| 60 | Протяженность модернизированных/построеных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | малый город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1.1 | теплоснабжение | км | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, аким города | * | 0,5 | 1,233 | * | * | Исполнено. |
| 60.1.2 | электроснабжение |  |  |  | * | 0,5 | 0,5 | * | * | Исполнено. |
| 60.1.3 | газоснобжение |  |  |  | * | 0 | 0 | * | * |  |
| 60.1.4 | водоснабжение |  |  |  | * | 6,618 | 6,618 | * | * | Исполнено. |
| 60.1.5 | водоотведение |  |  |  | * | 10,699 | 0 | * | * | Не исполнено. |
| 60.2 | сельские территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.2.1 | теплоснабжение | км | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, акимы округов | * | 0,5 | 0,5 | * | * | Исполнено. |
| 60.2.2 | электроснабжение |  |  |  | * | 17,0 | 17 | * | * | Исполнено. |
| 60.2.3 | газоснобжение |  |  |  | * | 0 | 0 | * | * |  |
| 60.2.4 | водоснабжение |  |  |  | * | 36,13 | 36,13 | * | * | Исполнено. |
| 60.2.5 | водоотведение |  |  |  | * | 0 | 0 | * | * |  |
| 61 | снижение аварийности на городских сетях водоснабжения и водоотведения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | малый город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1.1 | водоснабжение | число аварий на 1 км сетей (коэффициент) | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, аким города | * | 0,26 | 0,26 | * | * | Исполнено. 19 аварийных ситуаций (порывов) на 75,8 км трубопровода холодной воды |
| 61.1.2 | водоотведение |  |  |  | * | 1,43 | 1,43 | * | * | Исполнено. 18 аварийных ситуаций (засорение канализационных коллекторов, трубопроводов) на 12,6 км сетей водоотведения |
| 62 | доля нормативно очищенных сточных вод в городах при сбросах в водоемы | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, аким города Шемонаиха |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | малый город |  |  |  | * | 95,7 | 95,7 | * | * | Исполнено. очистка проводится через очистные сооружения ТОО "Востокэнерго" |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в селе Рулиха Шемонаихинского района ВКО | млн. тенге | * | ОСАиГ, ОЖКХПТиАД |  | 50,0 | 406,5 | республиканский бюджет | 472058 | Частично исполнено. Срок реализации проекта июль 2018 года. |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 30,0 | областной бюджет |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей с.Ново-Ильинка Шемонаихинского района ВКО | млн. тенге | * | ОСАиГ, ОЖКХПТиАД |  | 23,4 | 23,1 | областной бюджет | 472058 | Исполнено. Акт ввода в эксплуатацию объекта б/н от 03 октября 2017 года. |
|  |  |  |  |  |  | 210,5 | 210,5 | республиканский бюджет |  |  |
|  | Разработка ПСД и строительство водопроводных сетей с. Березовка Шемонаихинского района ВКО | млн. тенге | * | ОСАиГ, ОЖКХПТиАД | 7,5 | 7,5 | 0,0 | районный бюджет | 472058 | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Разраблтка ПСД и строительство объектов водоснабжения (южная часть населенного пункта) с.Выдриха | млн. тенге | * | ОСАиГ, ОЖКХПТиАД | 9,0 | 9,0 | 0,0 | районный бюджет | 472058 | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Разработка ПСД и строительство сетей водоотведения в селе Выдриха Шемонаихинского района | млн. тенге | * | ОСАиГ, ОЖКХПТиАД | 15,0 | 15,0 | 0,0 | районный бюджет | 472058 | Не исполнено. Средства не выделялись |
|  | Итого по цели 26: |  |  |  | 31,5 | 315,4 | 670,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 260,5 | 617,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 23,4 | 53,0 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 31,5 | 31,5 | 0,0 |  |  |  |
| Цель 27. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, акимы города и округов | 0 | 0 | 0 | * | * |  |
| 64 | Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, акимы города и округов | 61,52 | 61,52 | 61,52 | * | * | Исполнено. Из 44 349 человек, охвачено услугами по сбору ТБО 27 284 человек |
| 65 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ ПТиАД, акимы города и округов | 5 | 5 | 5 | * | * | Исполнено. Из 20 мест захоронения ТБО района, 1 полигон узаконен и соответствует санитарным правилам |
| Направление: Экология и земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 28. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | Ведомственная отчетность | ОЗО, сельхозформирования | 19,1 | 3,8 | 0 | * | * | Не исполнено. В связи с тем, что до 31 декабря 2021 года действует мораторий на предоставление права частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения, предоставление земельных участков через аукционную форму торгов невозможно, так как без оплаты земельный участок не предоставляется, оплата невозможна в связи с действующим мораторием. |
| 67 | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | Ведомственная отчетность | ОЗО, сельхозформирования | 15,5 | 15,5 | 15,8 | * | * | Исполнено. В 2017 году оформлено проектов внутрихозяйственного землеустройства на площади 16,9 тыс. га |
| 68 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Ведомственная отчетность | ОЗО, сельхозформирования | 7,5 | 7,5 | 7,9 | * | * | Исполнено. В 2017 году изготовлено проектов на площади 3,6 тыс.га. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) | млн. тенге | * | ОЗО, сельхозформирования | 0,8 | 0,8 | 0 | районный бюджет |  | Не исполнено. Невозможность проведения конкурсов по предоставлению земель с/х назначения в связи с отсутствием законодательной базы |
|  | Итого по цели 28: |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0 |  |  |  |
| Напрапвление: Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 29. Улучшение качества и повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | Ведомственная отчетность | Аппарат акима района, акимы города и округов, районные отделы | 85 | 85 | 87 | * | * | Исполнено. По данным мониторинга ТОО исследовательский центр "ЮПИТЕР". |
| 70 | Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | Ведомственная отчетность | Аппарат акима района, акимы города и округов, районные отделы | 70 | 70 | 71 | * | * | Исполнено. Количество рабочих мест охваченных ЕСЭДО составляет 112, а общее количество государственных служащих в районе 158. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка плана мероприятий по популяризации услуг через ЦОН, ПЭП | млн. тенге | * | Аппарат акима района | не требуется |  |  |  |  | Исполнено. 06.06.2017 года утвежден "План мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг в Шемонаихинском районе на 2017 год, с учетом заключения общественного мониторинга" |
|  | Сопровождение информационных систем Е-лицензирование, Е-акимат, ИС "Мониторинг" | млн. тенге | * | Аппарат акима района, акимы города и округов, районные отделы | 1,0 | 1,0 | 1,2 | районный бюджет | 122001 | Исполнено. В информационной системе работают отделы: занятости и социальных программ, образования, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
|  | Обеспечение 100% внедрения системы межведомственного электронного документооборота в районе | млн. тенге | * | Аппарат акима района, акимы города и округов, районные отделы | 3,0 | 3,0 | 4,1 | районный бюджет | 122001 | Исполнено. Заключены договора с ВК ОЦИТ АО "НИТ" на внедрение и сопровождение программного обеспечения единой системы электронного документооборота и на услуги хостинга сервера и администрирования операционной системы сервера ЕСЭДО. В 2017 году проведено мероприятие по проведению общей локальной сети в здании по адресу улица Вокзальная, 149 |
|  | Создание и расширение Единой транспортной сети государственных органов района | млн. тенге | * | Аппарат акима района, акимы города и округов, районные отделы | 2,0 | 2,0 | 2,0 | районный бюджет | 122001 | Исполнено. Построена ведомственная Единая транспортная сеть, обеспечивающая информационный обмен между государственными органами и учреждениями района. |
|  | Итого по цели 29: |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 7,3 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 7,3 |  |  |  |
| Направление: Развитие точек роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 30. Улучшение демографической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Рост численности населения, к предыдущему году | % | Официальные статистические данные | ОЭ и БП | 99,9 | 99 | 99 |  |  | Исполнено. |
| 72 | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | человек | Ведомственная отчетность | ОЭиБП, аким ОСНП | 2255 | 2255 | 2000 |  |  | Не исполнено. согласно похозяйственной книге в с.Выдриха проживают 2000 человека |
| 73 | Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах | человек | Ведомственная отчетность | ОЭиБП, аким ОСНП | 2255 | 2255 | 2000 |  |  | Не исполнено. согласно похозяйственной книге в с.Выдриха проживают 2000 человека |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 8 324,71 | 9 719,72 | ######### |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 506,34 | 1296,50 | 1505,14 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 21,20 | 217,50 | 140,01 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 153,37 | 243,42 | 160,23 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 6873,8 | 7172,3 | 11751,5 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 770,0 | 770,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Гранты |  |  |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  |

2. Анализ межведомственного взаимодействия

| Наименование целевого индикатора/ показателя результата: | Орган-соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Индекс физического объема добычи металлических руд | Промышленные предприятия района | Уменьшение содержания металла в добытой руде. За январь-декабрь 2017 года добыто 1 304,7 тыс. тонн медно- цинковой руды, 99,7% к аналогичному периоду 2016 года, произведено медного концентрата 87,2тыс. тонн (85,8%), цинкового концентрата 38,6 тыс. тонн (83,2%). ТОО «Востокцветмет»запланированы работы по строительству 2-го ствола шахты Артемьевского рудника. |
| Индекс физического объёма производства продуктов химической продукции | Промышленные предприятия района | АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в декабре 2017 года реализовал сделку купли-продажи имущества Иртышского химико-металлургического завода. Покупателем выступило ТОО «Завод редких земельных металлов». Инвестором будет произведено усовершенствование производства с реконструкцией отдельных участков, а также организация процесса глубокой переработки редких металлов - ниобия, тантала, молибдена, вольфрама, циркония. Проектная мощность ИХМЗ предполагает выпуск ниобия металлического в слитках - до 150 тонн в год; феррониобия - до 645 тонн в год. |
| Индекс физического объёма производства легкой промышленности | Промышленные предприятия района | В связи с реорганизацией предприятия снижены объемы производства текстильной продукции |
| Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | Предприятия района | Объем инвестиций в основной капитал составил 16,0 млрд. тенге, 105,9% к уровню 2016 года. ИФО не достигнут из-за уровня инфляции. |
| Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | Предприятия района | В связи с увеличением вложений инвестиций в основной капитал местными инвесторами- 4,9 млрд. тенге, в 2,5 раза больше чем в 2016 году, доля внешних инвестиций уменьшилась, хотя объемы вложений остались на прежнем уровне 11,1 млрд. тенге, 99,9% к уровню 2016 года |
| Индекс физического объема продукции животноводства | Сельхозформирования района | За 2017 год объем валового выпуска продукции животноводства составил 8,5 млрд. тенге, 107,7% к уровню прошлого года. ИФО не достигнут из-за уровня инфляции. |
| Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | Сельхозформирования района | Снижено поголовье овец в крестьянских и фермерских хозяйствах до 232 голов или на 49,8% |
| Снижение смертности от злокачественных заболеваний, на 100 тыс. населения | ЦРБ | Увеличение количества больных состоящих на диспансерном учете и повышение процента запущенности. На конец 2017 года на диспансерном учете состоят 825 онкологических больных. Для выявления больных проводятся комплексные профилактические осмотры, а так же ведется санитарно-просветительская работа |
| Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | ЦРБ | 161 человек ВИЧ инфецированы в возрастной группе 15-49 лет. Учитывая рост заболеваемости ВИЧ инфекции постоянно проводится сан просвет работа , семинары по «Профилактике ВИЧ и СПИД « по целевым группами и населению района. Все реципиенты крови через 1мес и 3 месяца. 100% обследуются на ВИЧ- инфекцию.100% обследуется ПИН 2 раз в год |
| Снижение смертности от туберкулеза | ЦРБ | Заболеваемость туберкулезом 28 случаев или 62,2 на 100 тысяч населения (2016 год – 20 случаев, 44,0 на 100 тысяч населения). За истекший период зарегистрирован 2 случая смертности от туберкулеза (2016 год – 2 случая). |
| Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | Акимы округов района | Показатель не выполнен в связи с тем, что в числе получателей адресной помощи находятся: 14 безработных, зарегистрованных в центре занятости, 4 самозанятых, 7 матерей, занятых по уходу за детьми не достигших 3-х летнего возраста |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | РОВД, Акимы округов района | За 2017 год зарегистрировано 712 преступлений, в том числе ранее совершавшими 455. Участковыми инспекторами проводится работа с подучетными лицами. Совершение повторных преступлений связано с отсутствием занятости, 90% лиц совершивших кражу на момент совершения преступления были безработными. |
| Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | ГУ «Управление ПТ и АД ВКО, ОЖКХПТиАД | В 2017 году были изготовлены сметные расчеты на проведение среднего ремонта дорог: «Подъезд к с. Зевакино» 0-13 км, «Подъезд к с. Убинка» 0-11,5» и «Шемонаиха-Октябрьское – Луговое» и направлены в областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. |
| Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | перевозчики; ГУ «Управление ПТ и АД ВКО, ОЖКХПТиАД | Из 35 населенных пунктов района, 33 охвачены данными услугами (94,3%). Села Ново-Ильинка и Барашки не охвачены пассажирскими перевозками. Перевозки в данных населенных пунктах осуществляются личным автотранспортом. В период 2016-2017 гг. три раза были проведены конкурса на право обслуживания регулярных внутрирайонных пассажирских перевозок с целью 100% охвата населенных пунктов регулярным пассажирским сообщением. На обслуживание маршрута до с. Барашки и с. Ново-Ильинка заявок от перевозчиков предоставлено не было. |
| Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению | ОСАиГ, ОЖКХПТиАД | В районе из 34 СНП централизованное водоснабжение действует в 28 (82,35 %). В 2017 году реализован проект по стр-ву водопровода в с.Ново-Ильинка, доступ СНП увеличен с 79,4 ; до 82,35 %. Ведется сторительство 2-х водопроводов в с.Рулиха и с. Красная Шемонаиха |
| Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоотведению | ОСАиГ, ОЖКХПТиАД | Подана бюджетная заявка о выделении денежных средств на разработку ПСД по проекту "Строительство очистных сооружений и сетей канализации в с.Выдриха Шемонаихинского района" |
| Протяженоость модернизированных/построеных сетей водоотведения в малом городе | ОСАиГ, ОЖКХПТиАД | В 2017 г.начата реализация проекта "Строительство сетей водоснабжения, хозфекальной канализации, ливневой канализации микрорайона № 5 г.Шемонаиха", проект переходящий , сдача в эксплуатацию в 2018 году. |
| Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | ОЗО, сельхозформирования | для исполнения данного показателя подготовлены землеустроительные проекты на 4 земельных участка площадью 538,6 га. В связи с тем, что Правила организации и проведения конкурсов при предоставлении земельных участков в аренду для ведения сельскохозяйственного производства утратили силу на основании приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 11.11.2016 № 474, и проведение конкурса не представляется возможным, за 2017 год по району конкурсов по предоставлению земельных участков сельхозназначения проведено не было. |
| Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | Аким опорного СНП | Основными причинами снижения численности населения являются: отсутствие работы, миграция населения в города, прилегающие районы и страны СНГ, естественная убыль, отсутствие условий проживания (в некоторых населенных пунктах отсутствуют центральное водоснабжение и канализация, слабо развитая социальная сфера и торговля). |
| Рост численности населения в опорных приграничных сельских населенных пунктах | Аким опорного СНП |  |
| 3. Анализ внешнего воздействия |  |  |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результатов | Принятые меры |  |
| 1 | 2 |  |
| Экономическая ситуация в стране | В целях сдерживания роста цен на потребительские товары в течение года принимались следующие меры: - проводились сельскохозяйственные ярмарки, на которых продукции реализуются по сниженным ценам, доступных для населения; - действует 59 социальных отделов, реализующих товары первой необходимости по сниженным ценам с ассортиментом до 30 наименований; - для оперативного реагирования по фактам повышения цен на продовольственные товары осуществляется ежедневный мониторинг цен; - сформирован стабилизационный фонд продовольственных товаров. |  |
| неблагоприятных погодных условий, сложившихся в период вегетации сельхозкультур и формирования урожая | Увеличения использования площади орошения составила 759 га (110,2% к уровню прошлого года). Использование сельскохозяйственной техники работающей по влагоресурсосберегающей технологии. В текущем году сельхозтоваропроизводителями закуплено 4,4 тыс. тонн минеральных удобрений. |  |
| Наличие вредных привичек (курение, злоупотребление алкоголем) | Взаимодействие с промышленными предприятиями, учреждениями образования, социальной защиты, правоохранительными органами, акиматами по вопросам пропаганды ЗОЖ, усиление пропаганды аспектов ЗОЖ. |  |
| Пропаганда среди населения к занятиям физической культуры и спортом | Размещение в СМИ публикаций о проведенных спортивных мероприятиях, участии спортсменов района в областных спортивных мероприятиях и их достижениях, увеличение количества объектов спорта, в том числе в сельских населенных пунктах района |  |
| Климатический фактор:снежные заносы на автомобильных дорогах района, угрозы паводкового периода | для эвакуации людей из снежных заносов использовался гусенично-тракторный тягач,проведена очистка и вывоз снега с улиц и дорог населенных пунктов района, с привлечением тяжелой техники объектов хозяйствования, размещение пассажиров автобусов попавших в снежные заносы, противопаводковые мероприятия, профилактические взрывные работы по дроблению льда на реке Уба и другие |  |
| население не в полной мере имеет желание проводить ремонт МЖД за счет заемных средств. | Регулярное проведение сходов граждан и разъяснительная работа по программе термомодернизации, с приведением примеров МЖД на которых проведен ремонт в рамках данной программы. Публикация в местных СМИ статьи об условиях программы |  |
| Влияние на оперативную обстановку в районе: слабое материальное положение граждан района, безработица, часть преступлений совершается наркозависимыми людьми. На территории района расположена исправительная колония для осужденных | Созданы: 24 общественных формирования, в них 111 человек; Отряд самоохраны скота «Сарбазы»-12, в них 34 человека, советы общественности при УПП-12 в них 77 человек. Активизирована работа участковых инспекторов полиции, особенно по профилактике семейно-бытовых преступлений, пьянства, хулиганства, наркомании, повторной преступности. |  |
| 4. Освоение финансовых средств |  |  |
| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| Республиканский бюджет | 1 296,5 | 1 505,1 |
| Областной бюджет | 217,5 | 140,0 |
| Районный бюджет | 243,4 | 160,2 |
| Собственные средства | 7 172,3 | 11 751,5 |
| Заемные средства | 770,0 | 0,0 |
| Гранты | 20,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 9 719,7 | 13 556,9 |

5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О ходе выполнения Программы развития территории Шемонаихинского района на 2016-2020 годы  по итогам  2017 года.

Реквизиты программного документа: Программа развития территории Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области на 2016-2020 годы (далее – Программа) утверждена решением сессии Шемонаихинского районного маслихата от 22 декабря  2015 года  № 35/6-V.

Программа охватывает деятельность местных исполнительных органов и иных участников процесса развития района, направленную на повышение уровня социально-экономического развития, рост благосостояния граждан и укрепление безопасности региона, содержит основные направления, цели, задачи развития региона, ожидаемые результаты с указанием их показателей, необходимые ресурсы.

Достижение поставленных целей и задач по итогам года характеризуются следующими данными.

Направление: Экономика

Цель 1: Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет

Для реализации цели  предусмотрен целевой индикатор «Темп роста налоговых и неналоговых поступлений». Бюджет района по налоговым и неналоговым поступлениям  по итогам 2017 года выполнен на 2017 год выполнен на 110,4%, при плане 1 512,3 млн. тенге поступило 1 669,7 млн. тенге. В рамках алгоритмов дополнительно поступило 13,9 млн. тенге, 87,1% к уровню прошлого года (15,9 млн. тенге).

Цель 2: Развитие приоритетных секторов промышленности

Для реализации цели предусмотрено 7 целевых индикаторов. По итогам года достигнуто 4 целевых индикатора.

Целевой индикатор индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности при плане 100% составил 136,7%. По итогам 2017 года объем продукции обрабатывающей промышленности  в стоимостном выражении  составил 14,8 млрд. тенге, 132,5% к уровню 2016 года.

ИФО добычи металлических руд составил 92,7% (плановый показатель – 100,3%). Причина снижения: уменьшение содержания концентратов в добываемой руде. За январь-декабрь 2017 года добыто 1 304,7 тыс. тонн медно- цинковой руды, 99,7% к аналогичному периоду 2016 года, произведено медного  концентрата 87,2тыс. тонн (85,8%), цинкового концентрата 38,6 тыс. тонн (83,2%).  ТОО «Востокцветмет»запланированы работы по строительству 2-го ствола шахты  Артемьевского рудника.

ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования при плане 100% составил 545,6%.  объем продукции в стоимостном выражении  составил 6,8 млн. тенге, в 3 раза больше уровня 2016 года.

Целевой индикатор индекс физического объема производства продукции машиностроения при плане 100,5% составил 110,4%. По итогам 2017 года объем продукции в стоимостном выражении  составил 5,6 млрд. тенге, 119,5% к уровню 2016 года.

Индекс физического объёма производства прочей неметаллической минеральной продукции при плане 100% составил 2321975%. По итогам 2017г. объем продукции в стоимостном выражении  составил 1,3 млрд. тенге, в 42 раза больше уровня 2016 года. Перевыполнение показателя связано с тем, что с  мая 2017 год начато производство товарного бетона. За 8 месяцев произведено 204,7 тыс. тонн.

Индекс физического объёма производства продуктов химической продукции при плане 100%, составил 8,8%. По итогам 2017г. объем продукции в стоимостном выражении  составил 13,6 млн. тенге, 8,8% к уровню 2016 года. Не выполнение запланированного уровня связано с длительным оформлением процедур проведения аукциона по продаже имущества Иртышского химико-металлургического завода.

Аукцион по продаже имущества состоялся в декабре 2017 года. Покупателем выступило ТОО «Завод редких земельных металлов». Стоимость сделки, осуществленной единовременным платежом, составила 433,26 млн. тенге (около 1,3 млн. $). Проектная мощность ИХМЗ предполагает выпуск ниобия металлического в слитках - до 150 тонн в год; феррониобия - до 645 тонн в год.

Индекс физического объёма производства легкой промышленности составил 99,2% (плановый показатель – 101,5%). По итогам 2017г. объем продукции в стоимостном выражении  составил 94,2 млн. тенге, 106,3% к уровню 2016 года. В связи с реорганизацией предприятия снижены объемы производства текстильной продукции, что повлияло на ИФО по отрасли.

Цель 3: Динамичное развитие сферы внутренней торговли

Для реализации цели  предусмотрен целевой индикатор «Индекс физического объема розничной торговли». Исполнение 117,1% при плане 107,5%. Объем розничного товарооборота составил 13,0 млрд. тенге, 127,6% к уровню 2016 года.

Цель 4. Стимулирование притока инвестиций в экономику района

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора.

Объем инвестиций в основной капитал составил  16,0 млрд. тенге, 105,9% к уровню 2016 года. ИФО 99,6% при плане 102,5%, не достигнут из-за уровня инфляции. На душу населения приходится 359,5 тыс. тенге, 105,3% к уровню прошлого года (2016 год – 339,4 тыс. тенге). Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 69,4 при плане 82,3.В связи с увеличением вложений инвестиций в основной капитал местными инвесторами-  4,9 млрд. тенге, в 2,5 раза больше чем в 2016 году, доля внешних инвестиций уменьшилась, хотя объемы вложений  остались на прежнем уровне 11,1 млрд. тенге, 99,9% к уровню 2016 года.

Цель 5. Активизация инновационного развития района

Для реализации цели  предусмотрен 1 целевой индикатор «Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий», статистические данные будут представлены в мае текущего года. По итогам 2016 года в районе 3 инновационно-активных предприятия. Объем произведенной инновационной продукции 2,1 млрд. тенге. Уровень активности в области инноваций составил 6,1. План на 2017 год 21,8%.

Цель 6: Обеспечение продовольственной безопасности района

Для реализации цели предусмотрено 6 целевых индикаторов. По итогам года достигнуто 4 целевых индикатора.

Объем валовой продукции сельского хозяйства 26,2 млрд. тенге, 111,1% к уровню прошлого года. ИФО продукции сельского хозяйства при плане 102,9% составил на 104,4%.

Объем производства валовой продукции растениеводства 17,6  млрд. тенге, 113,1% к уровню прошлого года. Индекс физического объема – 107,9% при плане 102,9%. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 135,7 тыс. тонн (102,6 % к 2016 году) при средней урожайности 17,0 ц/га (100 % к 2016 году); валовый сбор подсолнечника 88,8 тыс. тонн (110,3 % к 2016 году) при урожайности 23,9 ц/га (120,1 % к 2016 году); валовый сбор картофеля 31,57 тыс. тонн (153,3 % к 2016 году) при урожайности 241,0 ц/га (163,8 % к 2016 году). В 2017 году увеличена  площадь орошения на 70 га и составила 759 га (110,2% к уровню прошлого года). Сельхозтоваропроизводителями закуплено 4,4  тыс. тонн минеральных удобрений.

Объем производства валовой продукции животноводства 8,5  млрд. тенге, 107,7% к уровню прошлого года. Индекс физического объема – 97,8%, при плане 102,1%.

Для развития молочного производства в 2017 году реализованы инвестиционные проекты:

1. КХ «Камышинское» за счет собственных средств проведена реконструкция МТФ на 360 голов.

2. ТОО «Рулиха» начата реконструкция МТФ на 400 голов. В текущем году выполнено: проведена реконструкция стен, перекрыта крыша телятника. Срок реализация проекта октябрь 2018 года.

3. ТОО «Белокаменское» завершено строительство телятника в с.Красная Шемонаиха на 320 голов.

4. Открыты молокоприемные пункты в Волчанском и Вавилонском сельских округах.

Открыты 7 сельскохозяйственных кооператива, из них – три молочного направления, по одному мясного направления, растениеводческого, пчеловодство и производство плодоовощной продукции.

В организованных хозяйствах доля поголовья крупного рогатого скота составила 63,7% (план 60,0%) и мелкого рогатого скота 2,05%  при плане 4,0. За счет приобретения 5 быков и 9 телок мясного направления выполнен показатель «Доля поголовья крупного рогатого скота участвующих в породном преобразовании» 1,4% при плане 1,1%.

Направление: Социальная сфера

Цель 7: Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора.

Обеспечено функционирование организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети.

В районе функционируют 23 общеобразовательные школы, с контингентом   5225  учащихся. В 2017 году в селе Верх-Уба взамен аварийной завершено строительство средней школы на 300 мест за счет средств Национального фонда Республики Казахстан. Подрядчик - ТОО «Өскемен - Құрылыс». Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 04 октября 2017 года.

Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников по естественно-математическим дисциплинам и по итогам учебного года  составила 53,8% при плане 553,8% (на конец учебного года из  общего количества выпускников 11-х классов  107 учащихся успешно освоили образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам).

Цель 8. Обеспечение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора.

В районе функционируют 10 детских садов, в них 61 группа с охватом 1351  ребенок, мини-центров – 14 единиц, в них 19 групп с охватом 334 ребенка.

Охват детей детскими дошкольными организациями в возрасте от 3 до 6 лет составил 100%, от 1 до 6 лет – 95,6%, очередность в детские дошкольные организации в возрасте от 0 до 3 лет по городу Шемонаиха 477 мест, поселку               Усть-Таловка 102 места.

Цель 9. Сохранение и укрепление здоровья населения

Для реализации цели предусмотрено 5 целевых индикатора. По итогам года достигнуто 2 целевых индикатора.

Случаев материнской смертности  за соответствующий период в районе не зарегистрировано. За январь-декабрь 2017 года зарегистрировано 2 случая младенческой смертности, показатель 4,3  на 1000 живорожденных (план – 10,1). Смертность от злокачественных новообразований 67 случаев (2016год – 57 случаев) или 148,2 на 100 тысяч населения при плане 145,0.

Отмечается рост заболеваемости ВИЧ инфекции. За 2017 год на диспансерном учете состоит 187 человек. Распространенность  ВИЧ в возрастной группе 15-49 лет составила 0,8 (161 человек) при плане 0,69.

Заболеваемость туберкулезом 28 случаев или 62,2 на 100 тысяч населения (2016 год – 20 случаев, 44,0 на 100 тысяч населения). За истекший период зарегистрировано 2 случая смертности от туберкулеза, показатель – 4,4 на 100 тысяч населения (план 2,2).

Цель 10. Повышение эффективности мер содействия занятости населения

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора.

По состоянию на 01 января 2018 года официально зарегистрированных безработных составило 131 человек, что на 31% ниже уровня 2016 года (на 01 января 2017 года 190 человек).  За анализируемый период создано 311 рабочих мест, 115,2% от годового задания (270 рабочих мест). Трудоустроено 1 257 безработных, уровень трудоустройства по району составил 78,5% (план – 78,2%).

На оплачиваемые общественные работы привлечено 392 человека 106,5% к прошлому году. Прошли профподготовку 266 человек, трудоустроены после обучения 257 человек, направлены на молодежную практику 67 человек, на социальные рабочие места 85 человек.

Цель 11. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора. По итогам года достигнуто 2 целевых индикатора.

Количество малообеспеченных граждан в течение 2017 года сократилось на 15 человек и составило 655 человек, к аналогичному периоду прошлого года 97,1% (на 01 января 2017 года 670 человек).

Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи составила 29,7% при плане 29,0.  Показатель не достигнут в связи с тем, что в числе получателей адресной помощи находятся 7 матерей, занятых по уходу за детьми не достигших 3-х летнего возраста. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) составил 100% при плане 99,8%. Увеличилась доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) и по итогам года составила 12,5% при плане 9,1%.

Адресная социальная помощь  назначена и выплачена 101 получателю                  (31 семья) на сумму 2,9 млн. тенге, количество получателей по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 33 человека. Государственное пособие на детей до 18 лет выплачено 38 заявителям (91 ребенок) на сумму 1,4 млн. тенге, количество получателей по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 1 человека. Обусловленная денежная помощь проекта «Өрлеу»  назначена и выплачена 182 получателям  (72 семьи) на сумму 8,8 млн. тенге. Жилищная помощь выплачена  567 получателям на сумму 9,6 млн. тенге, количество получателей увеличилось на 33 человека.

Цель 12. Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора.

Сеть учреждений культуры составляет 36 единиц: 16 клубных учреждений, 18 библиотек, историко-краеведческий музей,  Дом дружбы. В 2017 году библиотеки района зарегистрировали  17 397 читатель (план – 16 064). Значительно возросло количество виртуальных пользователей. Всего фонды библиотек района насчитывают  220,5 тыс. экземпляров, в том числе  34,1 тыс. экземпляров(15,5%) на государственном языке. В отчетном году фонды библиотек обновились на  2,2%, и общее число новых поступлений составило 4 904 экземпляра. Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек составило 390,645 единиц (план 355,398 единиц).

Цель 13. Развитие массового спорта

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора.

В  2017 году количество объектов спорта для проведения учебных занятий по физическому воспитанию, организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы увеличилось на 5 единиц и составляет 115. Были построены в г. Шемонаиха - футбольное поле с искусственным покрытием (на территории ГТК); в селе Верх-Уба - футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка и спортивная площадка (на территории школы); п.Первомайский - лыже-роллерная трасса.

Количество занимающихся физической культурой и спортом  на 1 января 2018 года составило 13733 человек, 30,4% от общей численности населения (план – 29,8%). Количество детей и подростков систематически занимающихся физической культурой – 868 человек или 16,6% (план 12,1%). Для населения района проведено 658 спортивных мероприятия, из них 57 районного уровня, с общим охватом более 29 тысяч человек.

Цель 14. Повышение эффективности государственной молодежной политики

Для реализации цели  предусмотрен целевой индикатор «Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой». Исполнение 53,0% при плане 37%.

Цель 15. Сохранение и укрепление межконфессионального согласия

Для реализации цели  предусмотрен целевой индикатор «Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений». Исполнение 82% при плане 81%.

Систематически велась работа членов информационно-пропагандистских групп,   проведены мероприятия, посвященные государственным и национальным праздникам.

Цель 16. Устойчивое развитие индустрии туризма

Для реализации цели предусмотрены 3 целевой индикатора. Статистические данные за 2017 год будут представлены в апреле 2018 года.

По данным Департамента статистики Восточно-Казахстанской области по итогам 9 мес. 2017 в районе фукционирует 7 мест размещения (уменьшилось на 2), количество посетителей по внутреннему туризму за 9 месяцев (резидентов) увеличилось по сравнению с 2016 годом на 0,6% и составило 4096 человек, количество посетителей въездного туризма за 9 месяцев (нерезидентов) сократилось по сравнению с 2016 годом на 2 человека и составило 267 человек, количество представленных койко-суток за 9 месяцев увеличилось по сравнению с 2016 годом на 8,0% и составило 19 900 койко-суток.

Цель 17. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана

Для реализации цели предусмотрены 3 целевой индикатора.

Реализация Государственной программы по развитию и функционированию языков (государственному и другим языкам) осуществляется  через организацию  обучения всех категорий населения  в районном Центре  по  обучению государственному и другим языкам, в кружках обучения. За 2017  учебный год в центре обучались 205 слушателей. В процесс обучения  государственному языку в государственных учреждениях района  в  целом, вовлечено 1038 слушателей. Удельный вес взрослого населения владеющего государственным языком в 2017 году составил 36% (план – 36%). Для повышения качества обучения приобретены учебно-методические пособия, учебные программы  для центра по обучению государственному и другим языкам. Доля взрослого населения владеющим английским языком составляет 4,2% населения, доля взрослого населения владеющего государственным, русским и английским языком составил 3,9%.

Направление: Общественная безопасность и правопорядок

Цель 18. Обеспечение надежного правопорядка на улицах

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора. По итогам года достигнуто 2 целевых индикатора.

По итогам 2017 года в районе зарегистрировано 712 преступлений, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 5,5% % (январь-декабрь 2016 года - 675). Уровень преступности составил 160,0 на 10 тыс. населения (2016г. – 149,8). Раскрываемость преступлений на 3,6 процентных пункта выше уровня прошлого года: 2017 год – 82,9, 2016 год – 79,3.

Удельный вес преступности, совершенных на улицах составил 6,7% план 9,8%, совершено 48 преступлений. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними составил 3,6% план 6,9%, совершено 22 преступления. Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими составил 75,1% при плане 58,0%. Совершение повторных преступлений связано с отсутствием занятости, 90%   лиц совершивших кражу на  момент   совершения  преступления   были  безработными.

Цель 19. Обеспечение безопасности дорожного движения

Для реализации цели  предусмотрен целевой индикатор «Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших». Исполнение 10,4% при плане 24,0%. В 2017 году совершено 29 ДТП, в которых пострадало 48 человека, из них погибло 5.

Цель 20. Обеспечение противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств

Для реализации цели  предусмотрен целевой индикатор «Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений». Исполнение 0,7% при плане 2,4%. За 2017 год зарегистрировано 5 преступлений связанных с наркотиками и психотропными веществами. В течение 2017 года проводились оперативно-розыскные и специальные мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса, в результате организованных групп не выявлено.

Цель 21. Максимальная защищенность территорий от негативных чрезвычайных ситуаций

Для реализации цели  предусмотрен целевой индикатор «Уровень  обеспеченности инфраструктуры противодействия  чрезвычайным ситуациям». Исполнение 33% при плане 33%. За анализируемый период для безопасности жизнедеятельности населения оперативного реагирования на ЧС природного и техногенного характера были проведены все запланированные мероприятия.  Выполнены работы по углублению русла реки Уба на северной окраине села Верх-Уба, в районе с. Убинка, с. Березовка, ул. Казахстанская г.Шемонаиха,  а также текущие работы по защитной отсыпке насыпи в с. Березовка и в районе ул. Казахстанская г.Шемонаиха.  Создан пожарный пост  в с.Медведка.

Направление: Инфраструктура

Цель 22. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора.

В районе 35 населенных пунктов, из них телефонизировано 35 (100%). Действует 2 предприятия, оказывающие услуги по телекоммуникации и связи. Уровень телефонизации в районе составляет 98,58. Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей составила 28 единиц, план 28 единиц. Плотность пользователей Интернет 47,4%. В 2017 году проведены работы по доступу к сети Мегалайн и телефонизации 120-квартирного жилого дома г.Шемонаиха. По индикатору «уровень цифровой грамотности населения» официальные статистические данные по итогам года будут опубликованы в апреле 2018 года.

Цель 23. Обеспечение доступным жильем населения

Для реализации цели  предусмотрен целевой индикатор «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий», план 4,2 тыс. кв.м. исполнение составило 4,5 тыс. кв.м., в том числе по городу Шемонаиха 2,4 тыс. кв.м. (план – 2,2), по сельским населенным пунктам 2,1 тыс. кв.м. (план – 2,0).

Цель 24. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора, которые по итогам года не достигнуты.

Протяженность автомобильных дорог  местного значения составляет 119 км. Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 84,9% при плане 85,7%.

Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщение населенных пунктов составляет 5,7%. Села Ново-Ильинка и Барашки не охвачены пассажирскими перевозками. Перевозки в данных населенных пунктах осуществляются личным автотранспортом. В период 2016-2017 гг. три раза были проведены конкурса на право обслуживания регулярных внутрирайонных пассажирских перевозок с целью 100% охвата населенных пунктов регулярным пассажирским сообщением. На обслуживание маршрута до с. Барашки и с. Ново-Ильинка заявок от перевозчиков предоставлено не было.

Направление: Жилищно-коммунальное хозяйство

Цель 25. Эксплуатация многоквартирного жилого фонда

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора.

В результате проведенной инвентаризации установлено, что из 89 домов 34 дома (39%) требуют проведения капитального ремонта. За период действия Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства выполнен ремонт 9-и домов, в результате доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта составила город Шемонаиха 30,8% (20 объектов) при плане 35,5%, сельские населенные пункты 20,8% (5 объектов) при плане 40,0%.

Цель 26. Обеспечение населения качественными услугами сферы жилищно-коммунального хозяйства

Для реализации цели предусмотрено 16 целевых индикаторов, по итогам отчетного периода достигнуты 13.

Общая протяженность водопроводных сетей района составляет: - 328 км канализационных - 30,6 км. Износ сетей составляет 60-65%. Обеспеченность городского населения централизованным водоснабжением  99,6% (план 99,1%), водоотведением  54,8% (план 54,8%).

Не достигнут Доступ сельских населенных пунктов к центральному: водоснабжению 82,35% при плане 85,2%; водоотведению 7,1% при плане 8,8%.

Достигнуто плановое значение Доли модернизированных сетей от общей протяженности теплоснабжения 6,7%, электроснабжения – 9,35%.

В 2017 году по городу  Шемонаиха:

проведена замена 1,233 км тепловых сетей план – 0,5 км

0,5 км сетей электроснабжения, план – 0,5 км

начата реализация проекта «Строительство сетей водоснабжения, хозфекальной канализации, ливневой канализации микрорайона № 5 г.Шемонаиха» проложено 6,618 км сетей водоснабжения. Так как проект переходящий не выполнен индикатор построенных сетей водоотведения факт 0 км, при плане 10,699 км.

В 2017 году по сельским населенным пунктам:

Достигли планового значения протяженность модернизированных/построенных сетей:

теплоснабжения 0,5 км;

линий электропередач 17 км;

водоснабжения 36,13.

Завершено строительство водопроводных сетей в селе Ново-Ильинка. Акт ввода в эксплуатацию объекта б/н от 03 октября 2017 года.

Ведется строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в селах Рулиха и Красная Шемонаиха».

Достигли планового значения индикаторы Снижение аварийности на городских сетях водоснабжения 0,26 и водоотведения 1,43, Доля нормативно очищенных сточных вод в городах сбросах в водоемы 95,7%.

Цель 27. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора.

Ежегодно в районе образуется около 7 тыс. тонн твердых бытовых отходов,  в том числе на несанкционированных свалках (19 штук) около 3,0 тыс. тонн в год.

В 2-х населенных пунктах работают  предприятия по вывозу мусора.

В районе действует один полигон твердо-бытовых отходов вблизи города Шемонаиха. Охват населения услугами по сбору ТБО составляет 61,52% (100% от плана).  Отрабатывается вопрос по финансированию проекта по строительству   площадки для сортировки мусора. Из 20 мест захоронения ТБО района, 1 полигон узаконен и соответствует санитарным правилам, что составляет 5% при плане 5%.

Направление: Экология и земельные ресурсы

Цель 28. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, по итогам года выполнено 2.

Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения план – 3,8%, факт  0%. Поскольку до 31 декабря 2021 года действует мораторий на предоставление права частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения, предоставление земельных участков через аукционную форму торгов невозможно, так как без оплаты земельный участок не предоставляется, оплата невозможна в связи с действующим мораторием.

Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) составила 15,8% при плане 15,5%. Оформлено проектов внутрихозяйственного землеустройства на площади 16,9 тыс. га. Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий  (кормовой севооборот) составила 7,9% при плане 7,5%. Изготовлено проектов на площади 3,6 тыс.га.

Направление: Государственные услуги

Цель 29. Улучшение качества и повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций

Для реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора.

По индикатору «Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами» исполнение составило 87,0% при плане 85,0%. Доля электронного документооборота от общего документооборота составила 71% при плане 70% Количество рабочих мест охваченных ЕСЭДО составляет 112, а общее количество государственных служащих в районе 158.

Направление: Развитие точек роста

Цель 30. Улучшение демографической ситуации

Для реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, по итогам года не достигнуто 2.

Отмечается тенденция снижения численности населения района. По предварительным итогам 2017 года численность района составит 44 297 человек, 99,0% к 2016 году (план 99,0%).

Основными причинами снижения численности населения являются: отсутствие работы, миграция населения в города, прилегающие районы и страны СНГ, естественная убыль, отсутствие условий проживания (в  некоторых населенных пунктах отсутствуют центральное водоснабжение и канализация, слабо развитая социальная сфера и торговля).

Опорное село – Выдриха (20 км к юго-востоку от райцентра), с высоким потенциалом развития. Численность населения по итогам года согласно похозяйственной книге составила 2000 человек (план 2255 человек).

На реализацию Программы за счет всех источников на 2017 год планировалось освоить 9 719,72 млн. тенге, фактически освоено 13 556,88 млн. тенге или 139,5% от плана. В том числе:

за счет республиканского бюджета планировалось освоить – 1 296,5 млн.тенге, освоено 1 505,14 млн. тенге или 116,1%;

за счет областного бюджета планировалось освоить – 217,5 млн.тенге, освоено 140,01 млн. тенге или 64,4%;

за счет районного бюджета планировалось освоить – 243,42 млн.тенге, освоено 160,23 млн. тенге или 65,8%;

за счет собственных средств и других источников планировалось освоить –           7 962,3 млн. тенге, освоено 11 751,5 млн. тенге или 147,6%.

В целом Программа развития территории Шемонаихинского района на                 2016-2020 годы по итогам  2017 года исполнена в среднем на 77,3%.

И.О. аким Шемонаихинского района                                                      Д.Горьковой

Руководитель отдела экономики

и бюджетного планирования                                                                     А.Самойлова