Приложение 2

**Отчет о реализации
Программы развития территорий Успенского района на 2016-2020 годы**

     Отчетный период 2017 год

     Утверждена: Решением Успенского районного маслихата от 21 декабря 2015 года № 279/52

     Государственный орган: Отдел экономики и бюджетного планирования Успенского района

**Информация о ходе реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Ответственные исполнители** | **Исполнение** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной программы** | **Информация об исполнении** |
| **базовое (исходное) значение** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление 1**. Экономика** |
| Цель.  **Рост промышленного производства через опережающее развитие приоритетных секторов экономики** |
|  | Индекс физического объема промышленной продукции | % | статданные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  | 103,5 | 84,3 | \* | \* | ИФО за 12 месяцев составило 84,3% |
|  | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | статданные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  | 103,5 | 94,9 | \* | \* | ИФО за 12 месяцев составило 94,9% |
|  | Кол-во вновь созданных производств. В 2017 году ТОО "Галицкое" строительство завода по производству рафинированного подсолнечного масла. Модернизация цеха ФХ "Егимбай". Ввод объектов по выращиванию и переработке сельхозпродукции (в период с 2017 по 2018 годы открытие МТФ в ТОО "Галицкое на 620 голов КРС, ввод в эксплуатацию зерносушилки на базе КХ «Усик  | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сел и округов, СХТ |  | 395500 | 395500 | Собственные средства предприятия | \* | Введено три объекта:ТОО «Галицкое» введен завод по производству подсолнечного масла (120 млн. тг.). Модернизация цеха ФХ «Егимбай» производство подсолненчного масла (10 млн. тенге). МТФ ТОО «Галицкое» на 620 голов КРС в декабре 2017 года произведен ввод оборудования доильного зала (240,5 млн. тг.). На базе КХ «Усик» введена в эксплуатацию зерносушилка (25 млн. тг.).  |
| Цель. **Обеспечение продовольственной безопасности региона, повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса** |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | статданные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  | 115,0 | 175,1 | \* | \* | ИФО за 12 месяцев составило 175,1% |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | статданные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  | 105,0 | 18,7 | \* | \* | ИФО за 12 месяцев составило 18,7% |
|  | Доля поголовья в организованных хозяйствахКРС | % | ведомственная отчетность | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  | 52,0 | 55,2 | \* | \* | Поголовье КРС составило 22269, в ТОО – 5436, КФХ – 6856. 12292/22269\*100=55,2 |
|  | МРС |  | 29,6 | 33,7 | \* | \* | Поголовье МРС составило 20505, в КХ – 6920. 6920/20505\*100=33,7 |
|  | Доля участвующих в породном преобразованииКРС | % | ведомственная отчетность | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  | 33,0 | 26,4 | \* | \* | Количество маточного поголовья КРС участвующие в породном преобразовании 2582 головы. По данным сайта sybaga.kz маточное поголвье в Успенском районе состовляет 9788 голов. 2582/9788\*100=26,4 |
|  | Приобретение сельскохозяйственной техники | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сел и округов, СХТ |  | 946300 | 946300 | собственные и заемные средства СХТП | \* | СХТП Успенского района приобретено 29 ед.сельхозтехники  |
|  | Участие в программах АПК К/Х и Ф/Х | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сел и округов, СХТ |  | 93200 | 93200 | собственные и заемные средства СХТП | \* | Программа «Ырыс» – 52,5 млн. тенге, Программа «Береке» - 9,0 млн. тг., Программа «Ынтымак» 31,7 млн. тг. |
|  | Приобретение минеральных удобрений, гербицидов, тыс. тенге | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сел и округов, СХТ |  | 453128 | 453128 | собственные средства  | \* | СХТП района приобретено минеральных удобрений на сумму 132,5 млн. тг, гербицидов на сумму 320,6 млн. тг. |
|  | Приобретение племенного поголовья | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сел и округов, СХТ |  | 132480 | 132480 | собственные средства  | \* | СХТП района приобретено 95 быков производителей мясных пород, 200 голов телок породы Ангус абердин |
|  | Приобретение скота по государственным программам через членство в СПК с.Лозовое | тыс. тенге | Информация акиму района | ИП Тюленев, ИП Косянок, ИП Валиев, ИП Нурахметов(по согласованию), аким с/о |  | 3000 | 3000 | РБ | \* | ИП Нурахметов и ИП Косянок получили микрокредиты на покупку КРС. Через СПК Ауыл |
|  | Расширение КХ "Адильхан" на приобретение 50 голов КРС с.Лозовое | тыс. тенге | Информация акиму района | КХ "Адильхан" (по согласованию), аким с/о |  | 10000 | 0 | РБ | \* | Кредит не получен,так как возникла проблема с залоговым имуществом |
|  | Обновление СХТП машинно-тракторного парка в рамках государственной программы по инвестсубсидированию приобретения новой с/х техники с.Лозовое | тыс. тенге | Информация акиму района | аким сельского округа, ЦЗ, ИП Турсунбеков ИП Искаков , ФХ Хлебко, ФХ «Алга» | 44000 | 44000 | 44000 | РБ | \* | ФХ "Аносов" приобрел КСУ-1 (косилка самоходная универсальная) через Агролизинг, СПК "Ауыл" приобрели трактор Беларусь 82.1 но на учет данная единица не поставлена |
|  | Развитие орошаемого земледелия (200 га), КХ "БИК" | тыс. тенге | Информация акиму района | КХ «БИК» (по согласованию), аким с/о | 117000 | 98000 | 0 | РБ | \* | В 2016 году разработано ПСД на 425000,0 тыс. тенге, гос. экспертиза проведена. Разработана ПСД на ИКИ, документы поданы на РКС. |
|  | Открытие откормочных площадок с.Лозовое | тыс. тенге | Информация акиму района | СПК Ауыл, аким с/о, главы КХ,ФХ (по согласованию) |  | 3000 | 3000 | РБ | \* | Членами СПК «Ауыл» открыты две откормочные площадки ИП «Косянок» и ИП «Нурахметов» |
|  | Приобретение техники СПК (молоковоз) с. Конырозек | тыс. тенге | Информация акиму района | аким сельского округа, ОПиСХ, СПК (по согласованию) | 6200 | 6200 | 6200 | СС | \* | СПК "Конырозекский" приобретен молоковоз |
|  | Приобретение молокоприемного пункта, модуль СПК «Дмитриевский» с.Конырозек | тыс. тенге | Информация акиму района | аким сельского округа, ОПиСХ, СПК (по согласованию) | 4200 | 4200 | 4200 | СС | \* | СПК "Дмитриевский" приобретен молокоприемный пункт, модуль |
|  | Расширение бизнеса по разведению животноводческой продукции, 2018- 15 гол, 2019-15 гол, 2020- 10 гол. с.Конырозек | тыс. тенге | Информация акиму района | аким сельского округа, ОПиСХ, КХ,ФХ (по согласованию) | 15000 | 15000 | 15000 | РБ | \* | ф/х "Ясмин", "Бечелов", "Каир", "Жумабек" приобретен КРС для расширения бизнеса. |
|  | Приобретение дополнительного оборудования переработки - зерноочистительное оборудование ( субсидирование % ставки) | тыс. тенге | Информация акиму района | аким с.о. КХ "Алдияр" (по согласованию) | 6200 | 6200 | 6200 | СС | \* | к/х "Алдияр" приобретено зерноочистительное оборудование |
|  | Приобретение с/х техники (комбайн) в целях обновления и увеличения с/х техники ( технолизинг, субсидирование % ставки) | тыс. тенге | Информация акиму района | аким с.о. КХ "Алдияр" (по согласованию) | 44700 | 43000 | 43000 | РБ | \* | к/х "Алдияр" приобретен комбайн |
|  | Открытие ИП по разведению крупно рогатого скота . За счет получения кредитов и открытия ИП будет приобретено КРС: в 2018 г. - 25 гол., в 2019 г. -25 гол., в 2020 г. - 25 гол. с. Константиновка | тыс. тенге | Информация акиму района | ОП и СХ, ЦЗ, аким с/о, ИП Курманбаев А., ИП Шанлибаев, ИП Жандрахимов, ИП Жолдасбаева, ИП Сакауб | 5700 | 5700 | 5700 | РБ | \* | Открытие ИП «Жолдасбаева», ИП «Жандрахимов» по разведению КРС . Кредит получен и закуплено КРС в количестве 25 голов. |
|  | Расширение действующего бизнеса по разведению КРС. За счет получения кредитов и расщирения действующего бизнеса будет приобретено КРС: в 2018 г. - 25 гол., в 2019 г. -25 гол., в 2020 г. - 25 гол. с.Константиновка | тыс. тенге | Информация акиму района | аким с/о, ЦЗ, ИП Турсунбеков КХ Курманбаев, ФХ Хлебко, ФХ «Алга», ИП Шаханов | 7000 | 7000 | 7000 | РБ | \* | Расширение ИП «Хлебко», ИП «Шаханов» по разведению КРС . Кредит получен и закуплено КРС в количестве 30 голов. |
|  | Обновление и приобретение сельскохозяйственной техники по инвестсубсиди-рованию с.Константиновка | тыс. тенге | Информация акиму района | ОП и СХ, ФХ «Хлебко», КХ «Амиров», КХ «Анастасия», ФХ «Алга», СПК «Радужное» | 10000 | 70006300 | 70006300 | РБСС   | \* | ФХ «Хлебко» приобретен трактор "Беларус 952" и Муршель С.В. Приобрет трактор "Беларус 82,1" |
| Цель. **Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса путем развития свободной конкуренции и обеспечения равного доступа на рынки товаров и услуг** |
|  | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | статданные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  | 93,1 | 83,8 | \* | \* | Зарегистрированных субъектов МСБ 661 ед. Действующих 554 ед. 554/661\*100=83,8 |
|  | Индекс физического объема розничной торговли | % | статданные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |  | 105,0 | 149,1 | \* | \* | ИФО за 12 месяцев составило 149,1% |
|  | Объем реализации товаров субъектами малого и среднего предпринимательства (розничный товарооборот) | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сел и округов, СХТ |  | 2757 | 2756,2 | собственные средства  | \* | Розничный товарооборот за 12 месяцев составил 2756,2 млн. тенге |
|  | Проведение разъяснительных семинаров, тренингов, «круглых столов» предпринимателей и государственных органов, имеющих контрольно-надзорные функции | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, акимы сел и округов, СХТ |  | 260 | 260 | РайБ | 454006 | Проведено 2 семинара |
| Цель. **: Привлечение инвестиций в экономику района и активизация инновационного развития** |
|  | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | статданные | Отдел САиГ |  | 12,5 | - | \* | \* | Годовые статданные выйдут в мае 2018 года  |
|  | Инвестиции в основной капитал | млн.тенге | статданные | Отдел САиГ |  | 1870,0 | 3743,3 | \* | \* | Всего инвестиции в основной капитал за 12 месяцев 2017 года составили 3743,3 млн. тенге  |
|  | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн.тенге | статданные | Отдел САиГ |  | 865,0 | 1771,2 | \* | \* | Собственные и заемные средства за 12 месяцев 2017 года составили 1771,2 млн. тенге |
| **Цель: Увеличение численности населения в центрах экономического роста** |
|  | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах | чел | Ведомственные данные | Акимы опорных СНП |  | 2884 | 2584 | \* | \* | с.Конырозек 645 чел. с.Лозовое 787чел., с.Константиновка 1152 чел. |
|  | Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, расположенных на приграничных территориях | чел | Ведомственные данные | Акимы опорных СНП |  | 1599 | 1432 | \* | \* | с.Конырозек 645 чел. с.Лозовое 787  |
|  | Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) по разъяснению дейтвующих государственных программ по развитию бизнеса и открытию собственного дела с.Константиновка | - | Информация акиму района | Аким с/о, ОЗи СП, НПП "Атамекен", "Даму", УПТиТ | 4 | 3 | 3 | \* | \* | Проведено 3 схода граждан по разъяснению государственных программ, проводились разъяснительные встречи районным ИПГ |
|  | Проведение мероприятий акимом села с главами КХ, ТОО, ИП по разъяснению действующего трудового законодательства, в том числе по заключению трудовых с.Константиновка | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о | 3 | 1 | 1 | \* | \* | Проведена одна встреча с главами КХ, ФХ и ИП по разъяснению трудового законодательства |
|  | Проведение мероприятия по разъяснению программ развития бизнеса и открытию собственного дела с.Константиновка | Кол-во | Информация акиму района | Аким села, НПП "Атамекен", "Даму", УПТиТ, УСХ | 4 | 3 | 3 |  | \* | На постоянной основе ведутся разъяснительные работы с населением для участия в программах, получения микрокредитов и открытия собственного дела |
|  | Проведение встреч с местным сообществом по вопросам развития села и определению приоритетных направлений расходования средств МСУ с.Константиновка | Кол-во | Информация акиму района | Аким села, НПП "Атамекен", "Даму", УПТиТ, УСХ | 2 | 4 | 4 | \* | \* | Проведено 4 схода по вопросам развития села и определению приоритетных направлений расходования средств МСУ |
|  | Увеличения охвата населения подключения к национальному телевидению Отау ТВ с.Константиновка | % | Информация акиму района | ОЖКХ,ПТ и АД, аким с/о | 23,0 | 23,0 | 20,0 | \* | \* | Всего дворов в с.Константиновка 325, подключены к Отау ТВ всего 65 дворов. 65/325\*100=20 |
|  | Оказание государственных услуг населению села специалистами Гос. Корпорации «Правительство для граждан» с.Константиновка | количество гос.услуг оказанных в год | Информация акиму района | Аким с/о | 900 | 1050 | 1050 | \* | \* | Государственные услуги населению оказываются по мере обращения. За 12 месяцев 2017 года по четырем государственным услуг оказано 1050 услуг. |
|  | Наличие внутрихозяйственных планов сельхозформирования, 23,10% с.Константиновка | % | Информация акиму района | Аким с/о, ОСХ | 23,1 | 23,1 | 6,0 |  | \* | Всего КХ 18. Внутрихозяйственный план имеется в КХ "Рэгтайм". 1/18\*100=5,6% |
|  | Разработка проектов внутрихозяйственного устройства, 6,70% с.Константиновка | % | Информация акиму района | ОЗО, аким сельского округаглавы КХ,ФХ (по согласованию) | 6,7 | 6,7 | 0 | \* | \* | ФХ «Хлебко» проект внутрихозяйственного устройства находится на стадии разработки  |
|  | Проведение мероприятий выявлению и передаче пустующих объектов в коммунальную собственность и выработка предложений по дальнейшему использованию с.Константиновка | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о, ОФ | 1 | 1 | 1 | \* | \* | Проведено мероприятие по выявлению и передаче пустующих объектов в коммунальную собственность, выявлен один объект - музей с.Константиновка, находящейся в коммунальной собственности ГУ «Аппарат акима Равнопольского сельского округа», для дальнейшего использования для нужд населения. |
|  | Создание сельских производственных кооперативов (СПК) с.Константиновка | Кол-во | Информация акиму района | ОСХ, аким сельского округа | 1 | 1 | 1 | \* | \* | Создан один сельский производственный кооператив СПК «Радужное» |
|  | Проведение информационно - разъяснительной работы по вопросу обеспечения активными мерами занятости самозанятого и безработного населения, молодежи, с участием представителей отдела занятости и социальны программ с.Конырозек | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о, ОЗи СП, НПП "Атамекен", "Даму", ОП и СХ | 2 | 2 | 2 | \* | \* | Проведены 2 информационно - разъяснительные работы по вопросу обеспечения активными мерами занятости самозанятого и безработного населения, молодежи, с участием представителей отдела занятости и социальны программ |
|  | Проведение встреч с населением по разъяснению программ Агробизнес,, ДКБ 2020 и др. отделом предпринимательства и сельского хозяства и акимом сельского округа с.Конырозек | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о, ОЗи СП, НПП "Атамекен", "Даму", ОП и СХ | 2 | 2 | 2 | \* | \* | Проведено 2 схода по разъяснению программ с участием отдела предпринимательства и сельского хозяйства |
|  | Проведение обучающего семинара для самозанятого и безработного населения, молодежи, с участием представителей НПП Атамекен по разъяснению бизнес-справочника «100 идей для бизнеса», разъяснение по получению микрокредита, открытие собственного бизнеса с.Конырозек | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о, ОЗи СП, НПП "Атамекен", "Даму", ОП и СХ | 2 | 2 | 2 | \* | \* | Были организованы поездки жителей села на районные семинары |
|  | Встречи акима опорного села с главами к/х, ип по вопросу разъяснения действующего трудового законодательства, в т.ч легализации трудовых отношений, обязательного заключения индивидуального трудового договора с работниками, перечисление пенсионных взносов с. Конырозек | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о | 4 | 4 | 4 | \* | \* | Проведены встречи акима опорного села с главами КХ, ИП по вопросу разъяснения действующего трудового законодательства, в т.ч легализации трудовых отношений, обязательного заключения индивидуального трудового договора с работниками, перечисление пенсионных взносов |
|  | Проведение встреч с местным сообществом по вопросам развития села и определению приоритетных направлений расходования средств МСУ с. Конырозек | Кол-во | Протокол собрания | Аким с/о | 4 | 4 | 4 | \* | \* | Проведены встречи с местным сообществом по вопросам развития села и определению приоритетных направления расходования средств МСУ |
|  | Увеличение охвата по подключению к национальному телевещанию "ОTAU TV" с.Конырозек | % | Информация акиму района | Аким сельского округа, ОВП | 23 | 22,5 | 22,5 | \* | \* | Всего дворов 200, подключено к национальному телевидению Отау ТВ 45. 45/200\*100=22,5 |
|  | Оказание государственных услуг населению села специалистами Гос. корпорации «Правительство для граждан» с.Конырозек | количество гос.услуг оказанных в год | Информация акиму района | аким с/о | 500 | 719 | 719 | \* | \* | Государственные услуги населению оказываются по мере обращения. За 12 месяцев 2017 года по четырем государственным услуг оказано 719 услуг. |
|  | Укрупнение хозяйств посредством кооперации, создание 3 СПК с.Конырозек | Кол-во | Информация акиму района | аким сельского округа, главы КХ,ФХ (по согласованию) | 3 | 3 | 3 | \* | \* | Созданы СКС "СПК Конырозекский", "СПК Дмитриевский", "СПК Павловский" |
|  | Наличие внутрихозяйственных планов сельхозформирований округа с.Конырозек | % | Информация акиму района | Аким с/о, ОПиСХ, ОЗО, главы КХ,ФХ (по согласованию) | 14,3 | 14,3 | 12,5 | \* | \* | Внутрихозяйственные планы имеются в к/х "Союз", "Овчар", "Надежда". Всего КХ 24. 3/24\*100=12,5  |
|  | Проведение мероприятий выявлению и передаче пустующих объектов в коммунальную собственность и выработка предложений по дальнейшему использованию с.Конырозек | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о, ОФ | 1 | 0 | 0 | \* | \* | Пустующие объекты не выявлены |
|  | Приобретение трупосжигательной печи – инсениратора с.Конырозек | Тыс. тенге | Информация акиму района | ОВ, аким сельского округа | 2000 | 1790 | 1790 | \* | РайБ | Приобретена трупосжигательная печь поставщик ТОО "Экопартнер" договор №12 от 18.05.17. |
|  | Замена уличных светильников (ДРЛ,ДРВ -54 шт.) на светодиодные с.Конырозек | Тыс. тенге | Информация акиму района | ОС, аким с/о | 120 | 120 | 120 | \* | МСУ | Приобретены светильники в количестве 31 шт. |
|  | Оказание помощи в благоустройстве села с.Конырозек | Тыс. тенге | Информация акиму района | КХ и ФХ, аким с/о. | 100 | 100 | 100 | \* | СС | Оказание помощи КХ и ФХ на субботниках (вывозе мусора и т.д.) |
|  | Обеспечение трудоустройства переселенцев из ЮКО в том числе: | - | Информация акиму района | Аким с/о, Отдел занятости | Финансирование не требуется | \* | В августе 2017 года в село прибыла семья переселенцев из 3-х человек.Глава семьи трудоустроен в к/х "Алдияр" |
|  | *Определение наличия пустующих домов с.Конырозек* | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о | 1 | 3 | 3 | \* | \* | Пустующих домов - 3 |
|  | *Определение свободных рабочих мест (вакансий) с.Конырозек* | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о | 1 | 5 | 4 | \* | \* | В 2017 году вакансии директора ДК, вопитатель миницентра, воспитатель миницентра, помощник воспитателя миницентра, уборщик служебного помещения школы. Закрыты вакансии миницентра и школы. |
|  | *Трудоустройство и предоставление жилья для дальнейшего приобретения с.Конырозек* | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о | 1 | 1 | 1 | \* | \* | В ОСНП имеется вакансия, имеются в наличии дома для дальнейшего приобретения |
|  | Оказание государственных услуг населению села специалистами Гос. корпорации «Правительство для граждан» с.Лозовое | ежемесячно выезд мобильной группы | Информация акиму района | Аким с/о | - | 241 | 241 | \* | \* | Государственные услуги оказываются на регулярной основе. Всего за 12 месяцев 2017 года оказано 241 гос.услуг  |
|  | Увеличения охвата населения подключения к национальному телевидению Отау ТВ с.Лозовое | % | Информация акиму района | ОЖКХ, ПТ иАД, аким с/о | 23,0 | 20,1 | 20,1 | \* | \* | Всего дворов 264, подключено к национальному телевидению Отау ТВ 53. 53/264\*100=20,1 |
|  | Разработка проектов внутрихозяйственного устройства с.Лозовое | % | Информация акиму района | ОЗО, аким сельского округа главы КХ,ФХ (по согласованию) | 21,0 | 11,1 | 11,1 | \* | \* | Внутрихозяйственные проекты разработаны 2 КХ (ФХ Сергей и ФХ Аносов). Всего КХ 18. 2/18\*100=11,1 |
|  | Проведение инвентаризации производственной, социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, жилищного фонда и инфраструктуры малого и среднего бизнеса с.Лозовое | Кол-во | Отчет о мониторинге | Уполномоченный орган, аким сельского округа | 2 | 1 | 1 | \* | \* | Проведена инвентаризация производственной, социальной, инженерной транспортной инфраструктур, жилищного фонда и инфраструктуры малого и среднего бизнеса |
|  | Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) по разъяснению действующих государственных программ по развитию бизнеса и открытию собственного дела с.Лозовое | - | Информация акиму района | Аким с/о, ОЗи СП | 2 | 3 | 3 | \* | \* | Проведен сход граждан по разъяснению гос.программ, дважды приезжала районная ИПГ |
|  | Оценка предпринимательской активности, потенциально возможных рынков сбыта с.Лозовое | Кол-во | Информация акиму района | Уполномоченный орган, аким сельского округа | 1 | 1 | 1 | \* | \* | На сходе (собрании) местного сообщества данный вопрос постоянно обсуждается |
|  | Проведение мероприятий акимом с/о с главами КХ, ТОО, ИП по разъяснению действующего трудового законодательства, в том числе по заключению трудовых договоров, перечислению пенсионных взносов и платежи в "Фонд обязательного медицинского страхования" с.Лозовое | Кол-во | Решение схода (собрания) | Аким с/о | 1 | 1 | 1 | \* | \* | Встречи акима с главами КХ проводятся на регулярной основе |
|  | Заключение договоров о совместной работе по трудоустройству безработных граждан с руководителями организаций независимо от форм собственности с.Лозовое | Кол-во | Информация акиму района | ОЗ и СЗ, аким сельского округа | - | 2 | 2 | \* | \* | Договора заключены с ФХ "Аносов" и КХ "Адильхан" |
|  | Проведение информационно - разъяснительной работы по вопросу обеспечения активными мерами занятости самозанятого и безработного населения, молодежи, с участием представителей отдела занятости и соц.программ с.Лозовое | Кол-во | Информация акиму района | Аким сельского округа, ОЗиСП | 2 | 1 | 1 | \* | \* | Проведен сход (собрания) местного сообщества совместно с отделом занятости и социальных программ |
|  | Проведение схода граждан по разъяснению программ Агробизнес, Сыбага, ДКБ 2020 и др. отделом предпринимательства и сельского хозяства и акимом сельского округа с.Лозовое | Кол-во | Информация акиму района | Аким сельского округа, ОП и СХ | 2 | 3 | 3 | \* | \* | Проведен сход граждан по разъяснению гос.программ, дважды приезжала районная ИПГ |
|  | Проведение мероприятия по разъяснению программ развития бизнеса и открытию собственного дела с.Лозовое | Кол-во | Информация акиму района | Аким сельского округа, ОЗиСП | 2 | 2 | 2 | \* | \* | Были организованы поездки жителей села на районные семинары |
|  | Проведение работы с главами КХ, ФХ по разработку внутрихозяйственных планов развития с.Лозовое | - | Информация акиму района | Аким сельского округа, главы КХ, ФХ (по согласованию) |  | Финансирование не требуется | \* | Работа проводится со всеми главами КХ и ФХ |
|  | Проведение мероприятий выявлению и передаче пустующих объектов в коммунальную собственность и выработка предложений по дальнейшему использованию с.Лозовое | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о, ОФ | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Объектов данной категории на территории села Лозовое нет |
|  | Укрупнение хозяйств посредством кооперации, создание СПК с.Лозовое | Кол-во | Информация акиму района | аким сельского округа, главы КХ,ФХ (по соголасовнию) | 1 | 2 | 2 | \* | \* | В апреле 2017 года зарегистрировано СПК "Лозовое" по заготовке и реализации молока, СПК Ауыл по разведению и откорму КРС |
|  | Обеспечение трудоустройства переселенцев из ЮКО: | - | Информация акиму района | Аким с/о, Отдел занятости | Финансирование не требуется |  | \* | В 2017 году переселенцев из ЮКО не было |
|  | *Определение наличия пустующих домов с.Лозовое* | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о | 1 | 13 | 13 | \* | \* | Свободные дома (13 свободных дома средней стоимостью 1,5 млн тенге) для переселения из других регионов |
|  | *Определение свободных рабочих мест (вакансий) с.Лозовое* | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о | 1 | 20 | 20 | \* | \* | Вакансии имеются, требуются животноводы - 7 человек, электрики – 2 человека, газоэлектросварщики – 2 человека, гидромелиоратор – 1 человек, ветеринарный врач – 1 человека, механизаторы – 5 человек, рыбовод – 1 человек, водитель категории «С» и «Д» – 1 человек |
|  | *Трудоустройство и предоставление жилья для дальнейшего приобретения с.Лозовое* | Кол-во | Информация акиму района | Аким с/о | 1 | 20 | 20 | \* | \* | Вакансии имеются, требуются животноводы - 7 человек, электрики – 2 человека, газоэлектросварщики – 2 человека, гидромелиоратор – 1 человек, ветеринарный врач – 1 человека, механизаторы – 5 человек, рыбовод – 1 человек, водители категории «С» и «Д» – 1 человек. Свободных домов 13 для переселения из других регионов |
| **Направление 2: Социальная сфера**  |  | - | Информация акиму района | Аким сельского округа, ОП и СХ |  | Финансирование не требуется | \* |
| **Цель: Улучшение качества и доступности образования**  |
|  | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ, ед. | Ед. | Ведомственные отчеты | Отделобразования |  | 0 | 0 | \* | \* | В районе отсутствуют аварийные и трехсменные школы |
|  | Доля учащихся, успешно (отлично/ хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам | % | Ведомственные отчеты | Отделобразования |  | 74,1 | 76,8 | \* | \* | Всего 1402 учащихся изучающих образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам из них 1077 успешно освоивших. 1077/1402\*100=76,8  |
|  | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | Ведомственные отчеты | Отделобразования |  | 38,6 | 59,6 | \* | \* | Всего детей с ограниченными возможностями 94 из них 56 обучаются по общеобразовательной программе. 56/94\*100=59,6 |
|  | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Ведомственные отчеты | Отделобразования |  | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Всего детей (3-6 лет) 461. Охвачены дошкольным образованием и обучением 461. 461/461\*100=100 |
|  | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Ведомственные отчеты | Отделвнутренней политики |  | 82,0 | 82,0 | \* | \* | Объектом исследо-вания явились сту-денты Успенского колледжа, учащиеся школ района, работающая, само-занятая, безработная молодежь. Всего было опрошено 300 респондента.Анализ данного опро-са показал, что из 300 опрошенных респон-дентов 246человек из числамолодежи удовлетворительно относятся к проводи-мой государством политикой в отноше-нии молодежи, что составляет 82,0 % опрошенной молодежи района. |
|  | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Ведомственные отчеты | Отделобразования |  | 100,0 | 100,0 | \* | \* | Всего 1595 учащихся, из них охвачены обучением 1595 учащихся1595/1595\*100=100 |
|  | Проведение капитального ремонта школ | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел образования |  | 36139 | 36135,9 | РайБ | 464067000 | Проведен капитальный ремонт в 5 школах района |
|  | 12678 | 12678 | ОБ | 464067000 |
|  | Обеспечение подвоза школьников к школе и из школы домой | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел образования |  | 7883 | 7881,2 | РайБ | 123005000 | Организован подвоз к 7 школам |
|  | Обновление художественной и учебно-познавательной литературы от общего числа библиотечного фонда школ | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел образования |  | 19986 | 19985,1 | РайБ | 464005000 | Приобретено 19013 учебников |
|  | Укрепление материально технической базы объектов образования района | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел образования |  | 31861 | 31851 | РайБ | 464040000, 464003015,464067000,123032000 | Приобретена ученическая мебель, компьютерный класс, кабинеты робототехники, гос.символика и т.д. |
|  | 40287 | 40286 | ОБ | 464067000 |
|  | Обеспечение детей из социально-незащищенных слоев бесплатным горячим питанием и приобретение обмундирования | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел образования |  | 28072 | 28070,3 | РайБ | 464003015 | 419 ребенка обеспечены горячим питанием, 388 детей приобретено школьное обмундирование, 171 оздоровлено |
|  | Расширение мини-центра при Павловской СОШ | тыс. тенге | Информация акиму района | ОО, аким с/о | 1577 | 1577 | 1577 | РайБ | 464040000 | В мини-центре при Павловской СОШ открыта дополнительно ясли группа на 10 человек. Приобретены постельные принадлежности мебель, посуда и т.д. |
|  | Приобретение автотранспорта для осуществления подвоза детей до школы и обратно с.Конырозек | тыс. тенге | Информация акиму района | ОО, аким с/о | 6750 | 6750 | 6750 | ОБ | 464067000 | Конкурс от 3.02.17г. Завершен 10.02.17г. Победитель ТОО "ГАЗКОМТЕХНИК". Приобретен автомобиль марки ГАЗ-322173-243 |
|  | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта кровли, столовой Павловской СОШ | тыс. тенге | Заключение госэкспертизы | ОО, акима сельского округа, | 1070 | 1689 | 1688,7 | РайБ | 464067000 | Конкурс объявлен 13.02.17г. Завершение конкурстных процедур 14.03.17г. Конкурс не состоялся. 28.03. 2017 г. Заключен договор № 38 от 11 апреля 2017 года. ПСД разработано |
|  | Капитальный ремонт окон Константиновской СОШ | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС, аким сельского округа | 20409 | 20572 | 20572 | ОБ | 464067000 | Договор № 45 от 20.06.2017 года заключен с ТОО «Строитель». Работы завершены в августе 2017 г. |
|  | Разработка проекта на проведение капитального ремонта Константиновской СОШ (замена полов фойе, эл.проводки, кровли) | тыс. тенге | Заключение государственной экспертизы | ОО, аким сельского округа | 800 | 941 | 940 | РайБ | 464067000 | Разработано ПСД ТОО»Казахэнергопром», частная экспертиза ТОО «Агенство Промэксперт» г.Астана |
|  | Разработка ПСД с гос.экспертизой на капитальный ремонт КГКП «Ясли-сад «Айгөлек» с.Константиновка | тыс. тенге | Заключение государственной экспертизы | ОО, аким сельского округа | 800 | 550 | 550 | РайБ | 123032000 | Разработано ПСД ТОО»Казахэнергопром», частная экспертиза ТОО «Агенство Промэксперт» г.Астана |
|  | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел внутренней политики |  | 574,1 | 574,1 | РайБ | 456003 | Проведено 97 мероприятий с участием молодежи района  |
| **Цель: Улучшение здоровья населения**  |
|  | Снижение материнской смертности, случаев на 100 тыс. детей родившихся живыми | % | Ведомственные отчеты | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» |  | 0 | 0 | \* | \* | Материнская смертность в районе не зарегистрирована |
|  | Снижение младенческой смертности, случаев на 1000 детей, родившихся живыми | % | Ведомственные отчеты | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» |  | 6,5 | 12,0 | \* | \* | За 2017 год зарегистрировано 2 случая младенческой смертности |
|  | Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | % | Ведомственные отчеты | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» |  | 61,0 | 74,3 | \* | \* | Умерших от онкологических заболеваний 9 чел. |
|  | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6 % | % | Ведомственные отчеты | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» |  | 0,1 | 0,1 | \* | \* | По данным Павлодарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом за 2017 год Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет составила 0,1% |
|  | Проведение скрининга | тыс. тенге | Информация акиму района | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» | в пределах выделенных средств | 2956 | 2956 | РБ |  | Врачами Успенской центральной районной больницы проводятся скрининги по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта и онкозаболеваний. В 2017 году осмотрено 1689 человек (645 мужчин, 1044 женщин) |
|  | Обеспечение бесплатными и льготными лекарственными препаратами больных социально значимыми заболеваниями | тыс. тенге | Информация акиму района | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» | в пределах выделенных средств | 1830016600 | 1830016600 | РБОБ |  | Обеспечены бесплатными и льготными лекарственными препаратами больных социально значимыми заболеваниями 1492 человека |
|  | Строительство медицинского пункта в с.Таволжан | тыс. тенге | Информация акиму района | ОСАиГ, КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» | - | 31360 | 31360 | ОБ | - | Заключен договор № 142/17 от 28.07.17 г. с ТОО "Строительная фирма Пирамида" на строительство МП. Работы завершены. Акт ввода от 15.12.17г.  |
|  | Перепланировка и реконструкция здания психоневрологического медико-социального учреждения с.Константиновка | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | УСПТ и АД, УКЗ и СП, аким района | 90887 | 90374 | 90374 | ОБ | \* | Работы начаты в апреле 2017 года ТОО «Эксперт Строй Экспо», работы завершены в декабре 2017 г. |
|  | Приобретение компьютерной техники | тыс. тенге | Счет-фактура | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» |  | 1825,6 | 1825,6 | ОБ | \* | Приобретено 10 компьютеров в комплекте |
|  | Проведение капитального ремонта помещений и инженерных сетей КГП на ПХВ «Успенская ЦРБ» | тыс. тенге | Акт ввода | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» |  | 19443,8 | 19443,8 | ОБ | \* | Заключен договор с ТОО «Турбосервис ПВ» № 65 от 18.04.2017 года. Акт приемки № от 19.06.2017г.  |
|  | Приобретение медицинского оборудования | тыс. тенге | Счет-фактура | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» |  | 25880,2 | 25880,2 | ОБ | \* | Приобретено медицинское оборудование для хранения компонентов крови, аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой |
|  | Приобретение автотранспортных средств | тыс. тенге | Счет-фактура | КГП на ПХВ «Успенская центральная районная больница» |  | 25000 | 25000 | ОБ | \* | Приобретение 5 единиц санитарного автотранспорта  |
| **Цель: Формирование эффективной системы социальной защиты населения** |
|  | Уровень безработицы | % | Статистические данные | Отдел занятости и социальных программ |  | 4,0 | - | \* | \* | Статистические данные по уровню безработицы выйдут в апреле-мае 2018 года  |
|  | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Ведомственная отчетность | Отдел занятости и социальных программ |  | 66,7 | 67,9 | \* | \* | Общая численность трудоустроенных 414, обратившихся 610 чел. 414/610\*100=67,9 |
|  | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Ведомственная отчетность | Отдел занятости и социальных программ |  | 27,0 | 0 | \* | \* | Получателей АСП 1 человек из них трудоспособных 0 чел.  |
|  | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Ведомственная отчетность | Отдел занятости и социальных программ |  | 99,2 | 99,2 | \* | \* | Всего нуждающихся в обслуживании 241 чел. охвачено обслуживанием 239 чел.239/241\*100=99,2 |
|  | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями | % | Ведомственная отчетность | Отдел занятости и социальных программ |  | 5,0 | 5,0 | \* | \* | Всего нуждающихся в обслуживании 239 чел. охвачено обслуживанием 12 чел.12/239\*100=5,0 |
|  | Государственная адресная помощь | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел занятости и социальных программ |  | 78 | 77,8 | РайБ | 451005015 | Получателей АСП 1 человек |
|  | Государственные пособия на детей до 18 лет | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел занятости и социальных программ |  | 708 | 702,5 | РайБ | 451016 | Получателей государственного пособия на детей до 18 лет 48 чел.  |
|  | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел занятости и социальных программ |  | 32435 | 32428,1 | РайБ | 123003015 | 189 чел. обслуживались социальными работниками |
|  | Оказание благотворительной помощи незащищенным категориям лиц (мероприятия "Камкорлык", "Дорога в школу" и др.) | тыс. тенге | Информация акиму района | КХ и ФХ, ИП, аким с/о. | 400 | 400 | 400 | СС | \* | За 2017 год КХ и ФХ оказана благотворительная помощ по акциям Дорога в школу, Армандар орындалады, Қамқорлық |
| **Цель: Развитие Увеличение степени востребованности у населения услуг сферы культуры** |
|  | Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек, в том числе: библиотек | человек | отчеты | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  | 771,6 | 784,4 | \* | \* | За 2017 год количество читателей составляет 9393 чел., численность населения – 11 975 чел.9393/11975\*1000=784,4 |
|  | Приобретение художественных книг | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  | 1049 | 1048,4 | РайБ | 455032000 | Приобретено художественной литературы 1275 экз,, из них 622 экз. на гос.языке |
|  | Разработка ПСД с гос.экспертизой на капитальный ремонт здания КГКП Дом культуры (замена окон, кровли, дверей, установка туалетов, ремонт здания). С.Константиновка | тыс. тенге | Заключение государственной экспертизы | Аким с/о,отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 1000 | 990 | 989,6 | РайБ | 123032000 | Разработано ПСД на капитальный ремонт здания ДК ТОО "Фирма Павлодарлесхолдинг". Договор № 16 от 21.08.2017г. |
|  | Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое | тыс. тенге | Акт выполненных работ | Аким сельского округа | 19077 | 19077 | 19077 | ОБ | 123032000 | Договор заключен с ТОО "Көркем-2" от 11.08.2017 года, ремонтные работы завершены. Объект принят в эксплуатацию актом ввода от 8 октября 2017 года. |
| **Цель: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения** |  |  |  |
|  | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | отчеты | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  | 29,1 | 29,6 | \* | \* | Всего населения 11975 чел. количество занимающихся спортом 3550 чел. 3550/11975\*100=29,6 |
|  | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет занимающихся физической культурой и спортом детской юношеских школах, спортивных клубах, физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | отчеты | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  | 57,8 | 57,8 | \* | \* | Всего детей и подростков в общеобразовательных учреждениях 1595 чел. В ДЮСШ 545 чел, в ДЮК – 378 чел. Физической культурой и спортом из них занимаются 922 чел 922/1595\*100=57,8% |
|  | Проведение спортивных мероприятий на районном уровне | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  | 1234 | 1234 | РайБ | 465006000 | За 2017 год проведено 37 районных спортивных мероприятий с охватом 3125 чел. |
|  | Приобретение спортивного инвентаря | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  | 1823 | 1822,8 | РайБ | 465032000 | В течение года приобретен спортивный инвентарь на сумму 1822,8 тыс.тенге: мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, ракетки и шарики для настольного тенниса, спортивная форма, лыжи, палки лыжные и т.д.  |
|  | Обустройство спортивной площадки в рамках программы ДКЗ 2020 за счет спец. резерва РК с.Константиновка | тыс. тенге | Акт выполненных работ | аким сельского округа | 1200 | 1170 | 1169 | РайБ | 123011 | Заключен договор по завершению работ № 31 от 10.05.2017 r.с Павлодарским филиалом РГП на ПХВ «Енбек Павлодар» Работы по обустройству спортивной площадки завершены |
|   | Обустройство спортивной площадки с.Конырозек | тыс. тенге | Информация акиму района | аким с/о, ОАГиС | 5446 | 5446,0 | 5445,4 | РайБ | 123011 | Заключен договор № 46 от 07.09.2016 года с подрядчиком "филиал "Енбек Павлодар" РГП "Енбек". Обустройство начато в сентябре. Работы не закончены. В 2017 году изготовлено ПСД, заключен договор с РГП "Енбек" № 45 от 19.07.17г. на завершение работ. Акт приемки от 8.08.17г. |
|  | Обустройство спортивной площадки в в рамках программы ДКЗ 2020 за счет спец резерва РК с.Лозовое | тыс. тенге | Акт выполненных работ | Аким с/о | 989 | 989 | 989 | РайБ | 123011 | Заключен договор №16 от 05.05.2017 года с Филиалом«Енбек Павлодар» РГП «Енбек» ИУ КУИС МВД РК. Объект введен в эксплуатацию. Принят актом ввода от 30 мая 2017 |
| **Цель: Развитие внутреннего туризма** |
|  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | статданные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | \* | \* | За 2017 год количество обслуженных посетителей составило 60 человек, в 2016 году посетители отсутствовали, так как хостел начал функционировать в 2017 году |
|  | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | статданные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | \* | \* | - |
|  | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | статданные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | \* | \* | - |
|  | Туристический маршрут с посещением КХ «РЭГТайм», и пришкольного музея по ознакомлению с историей села | - | Информация акиму района | ОП и СХ, аким сельского округа | Финансирование не требуется | \* | Для учащихся школ провели 4 экскурсии в к/х «РЭГТайм»,в пришкольном музее регулярно проводятся школьные мероприятия |
| **Цель: Повышение эффективности реализации государственной языковой политики** |
|  | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | отчеты | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  | 67,3 | 67,3 | \* | \* | Численность населения 11975. Население, владеющее государственным языком составило 8059 чел. 8059/11975= 67,3 |
|  | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | отчеты | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  | 21,0 | 21,0 | \* | \* | За 2017 год количество владеющих английским языком составляет 2514 чел., численность населения – 11975 чел.2514/11975\*100=21,0 |
|  | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | отчеты | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |  | 16,0 | 16,0 | \* | \* | За 2017 год количество владеющих тремя языками составляет 1916 чел., численность населения – 11975 чел.1916/11975\*100=16,0 |
|  | Развитие государственного языка | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел культуры, развития языков | - | 1830 | 1829,5 | РайБ | 455007 | Проведено 4 конкурса, 2 семинара для госслужащих и преподавателей, курсы для обучения всех категорий населения гос.языку, круглый стол, общественные слушания  |
|  | Осуществление мониторинга соблюдения законодательства РК о языках местными исполнительными органами | \* | Информация акиму района | Отдел культуры и развития языков | - | Финансирование не требуется | \* | В районе проводилась акция «Тіл тазалығы», в ходе которой осуществлялся мониторинг визуальной информации в селах и сельских округах района. За истекший период осмотрено 49 объекта |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 3. Общественная безопасность и правопорядок** |
| **Цель: Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций** |
|  | Удельный вес преступлений совершенных на улицах | % | отчетность МПС ДВД области | МПС Успенского района |  | 3,8 | 4,3 | \* | \* | Всего зарегистрировано 115 преступлений из них совершенных на улицах 5. 5/115\*100=4,3 |
|  | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | отчетность МПС ДВД области | МПС Успенского района |  | 16,4 | 7,7 | \* | \* | Погибших в ДТП 1 чел., пострадавших 13. 1/13\*100=7,7 |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | отчетность МПС ДВД области | МПС Успенского района |  | 1,0 | 0 | \* | \* | Преступлений совершенных несовершеннолетними в районе не зарегистрировано |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | отчетность МПС ДВД области | МПС Успенского района |  | 72,2 | 39,1 | \* | \* | Всего зарегистрировано 115 преступлений из них ранее совершавшими 45. 45/115\*100=39,1 |
|  | Вес изъятых наркотиков, в т.ч. героина | грамм | отчетность МПС ДВД области | МПС Успенского района |  | - | - | \* | \* | В 2017 году преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических веществ не зарегистрировано |
|  | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Ведомственная отчетность отдел по чрезвычайным ситуациям | Отдел ЧС, аппарат акима Успенского района |  | 0 | 0 | \* | \* | На территории района планируется создание 3-х пожарных постов с 2018 по 2020 годы. Таким образом, при расчете данного показателя тенденция роста уровня защищенности территории от ЧС планируется с 2018 года |
|  | Проведение комплексных проверок учебных заведений с неблагополучной криминогенной обстановкой с рассмотрением результатов на заседаниях районной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов образования | тыс. тенге | Информация акиму района | МПС Успенского района |  | В пределах выделенных ассигнований |  | УИП ГЮП совместно с зам. директоров школ по воспитательной работе и соц. педагогами осуществляют рейдовые мероприятия. За 2017 год организовано 240 рейдов и 3 круглых столаНа списочном учете состоят 5 несовершеннолетних и 20 неблагополучных семей. |
|  | Совместно с местными исполнительными органами организация работы по вовлечению граждан с активной жизненной позицией в работу по обеспечению общественного порядка в качестве общественных помощников полиции | тыс. тенге | Информация акиму района | МПС Успенского района |  | В пределах выделенных ассигнований | \* | В районе зарегистрированы 37 общественных помощников полиции, которым выданы удостоверения и нагрудные знаки. на охрану общественного порядка выходят преимущественно в выходные дни. В 2017 году поощрено 6 общественных помощников |
|  | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах | тыс. тенге | Информация акиму района | Аппарат акима Успенского района | 0 | 785 | 784 | РайБ | 122007 | Приобретено пожарно – техническое оборудование для оснащения пожарного поста и 3 комплекта спецодежды и снаряжения. Возмещены затраты при проведении работ по тушению пожаров  |
|  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района | тыс. тенге | Информация акиму района | Аппарат акима Успенского района | 0 | 2282 | 2281,1 | РайБ | 122006 | Установлена локальная система оповещения в 4 населенных пунктах района Приобретены: Портативные (носимые) радиостанции (5шт); переносные осветительные установки (4шт);ручной рупорный громкоговоритель (мегафон);спецодежда защитная (зимняя);комплектующие к мотопомпе (рукав напорно – всасывающий Д-75 с ГР-80, головка муфтовая ГМ-80); удлинитель на катушке электрический (30м) |
| **Направление 4: Инфраструктура** |
| **Цель: Развитие инфокоммуникационных технологий для перехода к информационному обществу и инновационной экономике** |
|  | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | Ед. | отчеты | Отдел ЖКХ,ПТ и АД |  | 34,0 | 34,1 | \* | \* | Всего населения 11975 чел. Число фиксированных телефонных линий 4090. 4090/11975\*100=34,1 |
|  | Уровень цифровой (компьютерной) грамотности населения | % | отчеты | Отдел образования |  | 0 | 0 | \* | \* | Курсы по изучению компьютерной грамотности в 2017 году не проводились |
|  | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел образования |  | В пределах выделенных ассигнований | \* | В 2017 году курсы повышения компьютерной грамотности населения не проводились |
|  | Обеспечение услугами мобильной связи все сельские населенные пункты | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел ЖКХ,ПТ и АД |  | Средства сотовых операторов | \* | 19 сел обеспечены услугами мобильной связи  |
| **Цель: Обеспечение доступности жилья** |
|  | Индекс физического объема строительных работ | % | Статотчет | Отдел САи Г |  | 105,0 | 230,4 | \* | \* | ИФО за 12 месяцев составило 230,4% |
|  | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. метров | тыс.кв.м. | Статотчет | Отдел САи Г |  | 0,600 | 0,654 | \* | \* | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составляет 654 кв. м. |
|  | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | отчеты | Отдел САи Г, Отдел ЗиСП |  | 98,3 | 100,0 | \* | \* | Всего объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов 74 от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры 74. 74/74\*100=100 |
|  | Строительство и (или)приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел САи Г, ОЖКХ,ПТ иАД |  | 5800 | 5800 | РайБ | 458004 | В 2017 году приобретен 1 дом в с.Константиновка и 5 квартир в 24-х квартирном доме с.Константиновка |
|  | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда (2-х квартирный жилой дом) с.Лозовое | тыс. тенге | Информация акиму района | Аким с/о, ОАГиС | 16312 | 16312 | 16312 | ОБ | \* | Приобретен 2-х квартирный жилой дом в с.Лозовое. Конкурсные процедуры завершены 22.11.17г. Заключен договор №87 от 28.11.17г. с Буринов С.С. |
|  | Привязка ПСД по строительству ветеринарного пункта с.Константиновка | тыс. тенге | Заключение государственной экспертизы | ОВ,ОА,ГиС, аким с/о | 220 | 218 | 218 | РайБ | 472010 | Проведена экспертиза проектно-сметной документации на строительство ветеринарного пункта ТОО "Казакстан Сараптама Орталагы" № КСО-0040/17 от 03.03.17. |
|  | Строительство ветеринарного пункта с.Константиновка | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | ОВ,ОА,ГиС, аким с/о | 17200 | 16912 | 16912 | ОБ | 472010 | Строительство начато 20 июня 2017 г. Проведены работы по благоустройству (покрытие территории планировка) общестроительные работы (землянные работы, установка ограждения).Ветеринарный пукн построен. Договор заключен с ТОО "Альянс-Стройстиль" № 43 от 22.05.2017г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.09.2017г. |
|  | Привязка ПСД по строительству ветеринарного пункта с.Конырозек | тыс. тенге | Заключение государственной экспертизы | ОВ,ОА,ГиС, аким с/о | 220 | 210 | 210 | РайБ | 472010 | Проведена экспертиза проектно-сметной документации на строительство ветеринарного пункта ТОО "Казакстан Сараптама Орталагы" № КСО-0040/17 от 03.03.17. |
|  | Строительство ветеринарного пункта с.Конырозек | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | ОВ,ОА,ГиС, аким с/о | 17940 | 16912 | 16912 | ОБ | 472010 | Заключен договор № 42 от 22 мая 2017 года с ТОО «Альянс Строй Стиль».Проведены работы по строительству здания ветпункта. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.09.2017г. |
|  | Привязка ПСД по строительству ветеринарного пункта с.Лозовое | тыс. тенге | Заключение государственной экспертизы | ОВ,ОА,ГиС, аким с/о | 220 | 220 | 220 | РайБ | 472010 | В 2016 году проведена привязка ПСД на сумму 524,3 тыс. тенге. Проведена экспертиза проектно-сметной документации на строительство ветеринарного пункта ТОО "Казакстан Сараптама Орталагы" № КСО-0040/17 от 03.03.17. |
|  | Строительство ветеринарного пункта с.Лозовое | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | ОВ,ОА,ГиС, аким с/о | 18681 | 18368 | 18368 | ОБ | 472010 | Заключен договор № 41 от 22 мая 2017 года с ТОО «Альянс Строй Стиль».Работы завершены акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.09.2017г. |
|  | Оформление земельного участка под строительство 2-х двух квартирных домов с.Лозовое | тыс. тенге | Земельный акт | Аким сельского округа | 188 | 188 | 188 | РайБ | 472098000 | ИП"Буринов" земельный участок и акт выбора оформлен.  |
|  | Разработка ПСД на капитальный ремонт 24 квартирного жилого дома с.Константиновка | тыс. тенге | Заключение государственной экспертизы | ЖКХ,ПтиАД, аким сельского округа | 2000 | 1800 | 1800 | РайБ | 458004000 | Разработано ПСД в 2017 году ТОО «Иртышстрой -ПВ»  |
| **Цель: Развитие транспортно-коммуникационного комплекса** |
|  | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | отчеты | ОЖКХ,ПТ иАД |  | 86,2 | 86,0 | \* | \* | Дороги местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Общая протяженность 139,7 км, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 120,1 км. 120,1/139,7\*100=86,0 |
|  | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | отчеты | ОЖКХ,ПТ иАД |  | 0 | 0 | \* | \* | Все села Успенского района охвачены пассажирским автотранспортным сообщением |
|  | Проведение ямочного ремонта дорог (улиц) с.Константиновка | тыс. тенге | Акт выполненных работ | ОЖКХ,ПТ и АД, аким с/о | 830 | 830 | 830 | РайБ | 123013 | Проведен ямочный ремонт улиц ТОО "АРАЗ-KZ" Договор № 46 от 26.07.17г. Акт выполненных работ от 7.08.17г. |
|  | Разработка ПСД с на средний ремонт с асфальтовым покрытием внутрипоселковой автомобильной дороги с.Константиновка | тыс. тенге | ПСД | ОЖКХ,ПТ и АД, аким с/о | 44,8 | 44,8 | 44,8 | МСУ | \* | Имеется ПСД с гос.экспертизой на средний ремонт с асфальтовым покрытием внутрипоселковой автомобильной дороги от 12.08. 2014 г.. Проведена корректировка и продлён срок действия ПСД. |
|  | Разработка ПСД на средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Ленина, ул.Шевченко) с.Константиновка | тыс. тенге | ПСД | ОЖКХ,ПТ и АД, аким с/о | 200 | 200 | 200 | МСУ | \* | Разработано ПСД на средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Ленина, ул.Шевченко)ТОО «Жолағаш-ПВ» |
|  | Средний ремонт внутрипоселковых дорог с. Конырозек 5,1км. | тыс. тенге | Акт выполненных работ | аким с/о, ОЖКХ,ПТиАД | 29463 | 17908 | 17908 | РайБ | 123045 | Подрядчик – ТОО «МанКожа» - директор Петруша И.А., № договора 18 от 11 апреля 2017 года. Технадзор – ТОО «Egcompani ПВ» - директор Нуртазин Ж.А.. Авторский надзор – ТОО «Респект» - директор Хитайлова Н.С. (ул. Амангельды и ул.Музыки - 2,5 км) Работы проведены на 75%. |
|  | Зимнее и летнее содержание внутрипоселковых дорог с.Конырозек | тыс. тенге | Информация акиму района | КХ и ФХ , аким с/о | 100 | 100 | 100 | МСУ | \* | Оказание помощи КХ и ФХ при снегоочистке и грейдировке внутрипоселковых дорог |
|  | Текущее содержание автодорог районного значения | тыс. тенге | Информация акиму района | ОЖКХ,ПТ иАД |  | 9000 | 9000 | Рай | 458023 | Проведены работы по зимнему и летнему содержанию |
|  | Организация внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | тыс. тенге | Информация акиму района | ОЖКХ,ПТ иАД |  | 1686 | 1686 | РайБ | 458037 | В 2017 году осуществлялась дотация с районного бюджета двум перевозчикам по трем маршрутам  |
| **Цель: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, надежности функционирования систем жизнеобеспечения** |
|  | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | отчеты | ОЖКХ,ПТ иАД |  | - | - | \* | \* | Объекты кондоминиума в районе отсутствуют |
|  | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному:водоснабжению | % | отчеты | ОЖКХ,ПТ иАД |  | 23,8 | 23,8 | \* | \* | Всего 21 село в том числе 5 обеспечены централизованным водоснабжением. 5/21\*100=23,8 |
|  | Доля модернизированных сетей от общей протяженности:теплоснабжение | % | отчеты | ОЖКХ,ПТ иАД |  | - | - | \* | \* | Проведена работа по модернизации и реконструкции электросетей с.Таволжан. Всего линий электропередач по району 634 км. проведена реконструкция 2,27 км. 2,27/634\*100=0,3 |
|  | водоснабжению |  | - | - | \* | \* |
|  | газоснабжение |  | - | - | \* | \* |
|  | электроснабжение |  | 0,2 | 0,3 | \* | \* |
|  | Реконструкция и модернизация электрических сетей села Таволжан | тыс. тенге | Акт выполненых работ | ОЖКХ,ПТ иАД | - | 30950 | 30950 | ОБ | 458028 | Проведена работа по приобретению подрядчиком материалов (трансформаторы, КТП). |
|  | Строительство наружной сети водопровода с.Константиновка | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС, аким сельского округа | 422872112635 | 422872112635 | 422872112635 | РБОБ | 472058011472058015 | Пробурены 3 скважины, проложено 18 км.водопровода, установлено 150 смотровых колодцев, установлены насосные сооружения, установлены 3 водонапорные башни по 50 куб.м. Работы завершены в ноябре 2017 г. Акт ввода от 24.11.17 года. |
|  | Разработка ПСД для строительства центрального водопровода с.Конырозек | тыс. тенге | Заключение государственной экспертизы | аким с/о, ОА,ГиС | 8896 | 7554 | 7553 | ОБ | 472058015 | Получена положительная государственная экспертиза проекта № ЭPRO-0181/17 от 23.10.2017 г.  |
|  | Содержание и текущий ремонт водопроводных сетей | тыс. тенге | Информация акиму района | ОЖКХ,ПТ иАД | - | 9255 | 9230,6 | РайБ | 458012 | Предприятием КГП «Успен Ауыз-Су» своевременно проводились работы по текущему ремонту колонок, устранение аварий на основной трассе, ревизия задвижек. |
| **Направление 5: Экология и земельные ресурсы** |
| **Цель: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земельных участков и увеличение доли севооборотов** |
|  | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Отчет | ОЖКХ, ПТиАД |  | - | - | \* | \* | В районе отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов |
|  | Охват населения услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Отчет | ОЖКХ, ПТиАД |  | 59,0 | 59,8 | \* | \* | Всего населения 11975 человек, охвачены услугами по сбору и транспортировке отходов 7164. 7164/11795\*100=59,8 |
|  | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест размещения) | % | Отчет | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0 | 0 | \* | \* | В районе отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов |
|  | Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | Тыс.га | Отчет | ГУ «Максимо-Горьковское учреждение по охране лесов и животного мира» (по согласованию |  | 1,148 | 1,143 | \* | \* | Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов составляет 1,143 га. |
|  | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | Тыс.га | Отчет | ГУ «Максимо-Горьковское учреждение по охране лесов и животного мира» (по согласованию |  | - | - | \* | \* | На территории государственного лесного фонда пожаров не было |
|  | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | Отчет | Отдел земельных отношений |  | 3,0 | 3,0 | \* | \* | 351862 га. Земли сельхозназначения, га вовлечено в сельхозоборот 10556 га. 10556/351862\*10=3,0 |
|  | Доля севооборота в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | Отчет | Отдел земельных отношений |  | 55,0 | 55,1 | \* | \* | 235442га пашни закрепленные за сельхозтоваропроизводителями, 129741 га разработано севооборота. 129741/235442\*100=55,1 |
|  | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Отчет | Отдел земельных отношений |  | 30,0 | 30,0 | \* | \* | 89878 га. Пастбища закрепленные за сельхозтоваропроизводителями. ТОО «Галицкое» разработало схему пасбищеоборота на 21799 га, ФХ «Ойнак» 2094 га, ФХ «Егимбай» 619,8 га, КХ «БИК» 2452,3 га.26965,1/89878\*100=30,0 |
|  | Земельно-кадастровые работы по составлению проектов по образованию земельных участков | тыс. тенге | Информация акиму района | Отдел земельных отношений |  | 1550 | 1550 | РайБ | 463001 | Проведены Земельно-кадастровые работы по составлению проектов по образованию земельных участков |
|  | Рациональное использование земель сельхозназначения с.Константиновка | % | Информация акиму района | ОЗО, аким сельского округаглавы КХ,ФХ (по согласованию) |  | 94,0 | 97,3 | \* | \* | Всего земель сельхоз.назначения-14474 га.Рационально используется 14086 га 388 га земель -не используется.14086/14474\*100=97,3 |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга по рациональному использованию земель с.Константиновка | % | Информация акиму района | Аким с/о, ОЗО |  | 100 | 100 | \* | \* |  Проведено 4 мониторинга по рациональному использованию с/х земель |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга по рациональному использованию земель с.Конырозек | % | Информация акиму района | Аким с/о,ОЗО, главы КХ,ФХ (по согласованию) |  | 100 | 100 | \* | \* | Проведен мониторинг рационального использования земель, все земли используются по назначению |
|  | Рациональное использование земель сельхозназначения с.Лозовое | % | Информация акиму района | ОЗО, аким сельского округа главы КХ,ФХ (по согласованию) |  | 87,3 | 81,9 | \* | \* | Всего земель сельхоз.назначения-13199 га.Рационально используется 10813 га 2386 га земель -не используется.10813/13199\*100=81,9 |
|  | Плата за эмиссию в окружающую среду | тыс. тенге | Информация акиму района | Местные исполнительные органы |  | В пределах выделенных ассигнований | Статистические данные выйдут в июле месяце 2018 года |
| **Направление 6: Государственные услуги** |
| **Цель: Снижение чистой сменяемости государственных служащих в районе** |
|  | Чистая сменяемость численности государственных служащих | % |  Годовой отчет | Аппарат акима Успенского района |  | 6,2 | 8,7 | \* | \* | За 2017 год в системе государственной службы уволены 12 человек, штатная численность государственных служащих 137 человек. 12/137\*100=8,7  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| 1 | 2 | 3 |
| Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | ГУ «Отдел образования Успенского района», КГУ «Отдел внутренней политики» КГУ «отдел культуры, развития языков Успенского района», КГУ «Отдел физической культуры и спорта Успенского района» | В течение года совместно с заинтересованными местными государственными органами реализована государственная молодежная политика. На местном уровне проведены круглые столы, встречи, беседы, лекции, семинары, тренинги, конкурсы, форумы.   |
| Уровень безработицы | Отдел занятости и социальных программ, акимы сел и сельских округов, центр занятости | Оказание мер содействия занятости населения, путем их трудоустройства |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, управление статистики Успенского района (по согласованию), отдел занятости и социальных программ, центр занятости | На основе данных Управления статистики района осуществляется анализ малого и среднего предпринимательства |

**4. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План,млн. тенге | Факт,млн. тенге | Причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 679,8 | 571,8 | Реализация запланированных мероприятий перенесена на 2018 год |
| Областной бюджет | 529,5 | 529,5 |  |
| Районный бюджет | 230,8 | 230,7 | Экономия по государственным закупкам |
| Другие источники | 2040,9 | 2040,9 |  |
| Итого | 3481,0 | 3373 |  |

**5.Аналитическая записка.**

Программа развития территории Успенского района на 2016-2020 годы утвержденарешением сессии Успенского районного маслихата от 21 декабря 2015 года № 279/52 (далее – Программа).

 В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан», в Программу внесены изменения и дополнения (*решение сессии Успенского районного маслихата (XII (внеочередная) сессия, VI созыв) от 11января 2017 года № 64/2).*

Целевые индикаторы и показатели результатов Программына 2016-2020 годы сформированы в соответствии с Базовым перечнем показателей для местных исполнительных органов, утвержденным приказом МЭБП РК № 85 от 19 марта 2014 года, Приказом руководителя управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области от «29» ноября 2017 года № 125 «О внесении изменения в приказ Управления экономики и бюджетного планирования области от 26 октября № 115 «Об утверждении базового перечня целевых индикаторов для местных исполнительных органов городов и районов Павлодарской области»

**В целом по Программе предусмотрено 19 целей, 63 целевых индикатора.**

По итогам 2017 года достигнуто **53** целевых индикатора (84,1%). Не достигнуто **10** целевых индикаторов (15,9 %), в том числе:

по стратегическому направлению «Экономика» не достигнуты 7 целевых индикатора:
 «Индекс физического объема промышленной продукции» план 100%, факт 84,3%.

«Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности» план 100,1 % , факт 94,9 %,

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания» план 105,0 % , факт 18,7 %.

«Доля участвующих в породном преобразовании КРС» план 33,0%, факт 26,4%.

«Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных» план 93,1 % , факт 83,8 %.

«Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах» план 2884 человек, факт 2584.

«Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах, расположенных на приграничных территориях» план 1599 человек, факт 1432.

**По стратегическому направлению «Социальная сфера» 2 целевых индикатора:**

«Снижение младенческой смертности, случаев на 1000 детей, родившихся живыми», план 6,5 % , факт 12,0 %. Факт превысил план так как, количество детей от 0 до 1 года, умерших в 2017 году-2 (2016г-2, или-11,76 на 1000 родившихся), что составляет 12,0 на 1000 родившихся живыми.

«Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения» план 61,05, факт 74,3%.

**По стратегическому направлению «Общественная безопасность и правопорядок» 1 целевой индикатор:**

«Удельный вес преступлений совершенных на улицах» при плане 3,8 % факт составил 4,3 %. Всего зарегистрировано 115 преступления, из них 5 преступлений совершенных на улицах района( по данным области). за аналогичный период 2016 года зарегистрировано 173 преступлений из них совершенных на улицах СНП района 5 случаев, улучшение одного показателя (снижения всего зарегистрированных преступлений) увеличивает показатель удельного веса совершенных на улицах, на основании этого данный показатель не исполнен.

**Направление 1: Экономика**

По данному направлению в Программе предусмотрено 5 целей, 14 целевых индикаторов, из них достигнуто 7 индикаторов. Не достигнуто 7 индикатора.

**Цель: Рост промышленного производства через опережающее развитие приоритетных секторов экономики**

Индекс физического объема промышленной продукции по итогам года составил 84,3% или 1940,9 млн. тенге Объем обрабатывающей промышленности 1828,2 млн. тенге или 94,9 %. Увеличено количество объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, за 2017 год по району дополнительно введено 2 объекта, это ТОО «Галицкое» завод по производству подсолнечного масла, модернизация цеха ФХ «Егимбай» производство подсолнечного масла.

**Цель: Обеспечение продовольственной безопасности региона, повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса**

Доминирующей отраслью экономики района является сельское хозяйство. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 175,1%. Рост сложился за счет приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, ТОО «Галицкое» приобретение оборудования для производства рафинированного подсолнечного масла.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания за 12 месяцев составил 18,7% , в 2017 году объем вложений составил 14,5 млн. тенге (в 2016 году 80,3 млн.тенге).

Численность поголовья КРС составила 22,3 тыс. голов, в том числе поголовье КРС в организованных хозяйствах составила 12,3 тыс. голов. Доля поголовья в организованных хозяйствах КРС составила 55,2%.

Доля участвующих в породном преобразовании по району составила 26,4%. Количество маточного поголовья КРС участвующие в породном преобразовании 2582 голов, маточное поголовье в Успенском районе состовляет 9788 голов.

В 2017 году приобретено 95 быков производителей мясных пород и 200 голов телок породы Ангус абердин на сумму 132,5 млн. тенге.

Для обновления машинно - тракторного парка сельхозтоваропроизводителями приобретено 29 единиц на сумму 946,3 млн.тенге.

В 2017 году сельхозтоваропроизводителями района за собственные средства приобретено минеральных удобрений на сумму 132,5 млн. тенге, гербицидов на сумму 320,6 млн. тенге была произведена обработка более 150 тыс.га посевных площадей.

**ЦЕЛЬ: Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса путем развития свободной конкуренции и обеспечения равного доступа на рынки товаров и услуг**

В сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано 661 субъект (100,1%). Количество действующих субъектов предпринимательства составляет 554 (103,9%*) из них 35 юридических лиц, 202 крестьянских и фермерских хозяйств и 317 индивидуальных предпринимателей*. В данных предприятиях задействовано 1420 человек (102,7%), что составляет 11,8 % от численности населения.

Объем розничного товарооборота составил 2756,2 млн.тенге, индекс физического объема составил 149,1%.

Ежегодно проводятся разъяснительные семинары, тренинги, «круглые столы» для предпринимателей с участием государственных органов, имеющих контрольно-надзорные функции, в 2017 году проведено 2 семинара.

В рамках программы ДКБ 2020 реализовано 9 проектов на сумму 367,7 млн.тенге, КХ «БИК» 4 проекта приобретение сельскохозяйственной техники, ИП «Хуанбай» приобретен пассажирский автобус, КХ «Сибирь», КХ «Алдияр», КХ «Романенко», приобретение сельхозтехники.

**Цель: Привлечение инвестиций в экономику района и активизация инновационного развития**

ИФО инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года составил 180,9% к предыдущему году.

В район за отчетный период привлечено 3743,3 млн. тенге, (2016 год – 1981,4 млн. тенге), в том числе, бюджетные инвестиции 1972,1 млн. тенге, собственные и заемные средства 1 771,2 млн. тенге, (2015 год -851,8 млн. тенге бюджетные средства, 1129,6 млн. тенге собственные средства).

Исполнение показателя доля инновационно -активных предприятий от числа действующих предприятий, согласно статистических данных отразится в мае 2018 года.

**Цель: Увеличение численности населения в центрах экономического роста**

В районе определены три опорных сельских населенных пункта (Конырозек, Лозовое, Константиновка) численность населения в них в 2017 году составляла 2584 (2016 г- 2581 человек). Численность населения в опорных сельских населенных пунктах, расположенных на приграничных территориях 1432 человек.

**Направление 2: Социальная сфера**

По данному направлению предусмотрено 7 целей, 24 целевых индикатора, из них достигнуто 19. Не достигнуты 2 индикатора.

**Цель. Улучшение качества и доступности образования**

Система образования Успенского района представлена 24 государственной организацией образования, среди них 19общеобразовательных школ, тригосударственных детских сада, две внешкольные организации дополнительного образования. При школах района функционирует 15 мини-центров. В районе отсутствуют аварийные и трехсменные школы.

Контингент учащихся школ на 2017-2018 учебный год составляет 1595 человек, все дети охвачены обучением. Во всех школах района организовано горячее питание, дети из социально-незащищенных и малообеспеченных семей 100 % обеспечены бесплатным горячим питанием (419 детей).

Процент охвата детей с 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением составляет 100 % (2016 г.-100,0%).

Всего детей с ограниченными возможностями 94 из них 56 обучаются по общеобразовательной программе.

Ежегодно проводится опрос учащихся школ района, студентов о реализации государственной молодежной политики. Из 300 опрошенных респондентов 246человек из числамолодежи удовлетворительно относятся к проводимой государством политикой в отношении молодежи.

Для поддержания технического состояния здания школ ежегодно проводятся капитальные ремонты. В 2017 году проведены ремонты в 5 школах и разработаны ПСД,на общую сумму 72,6 млн. тенге.

Кроме того, для укрепления материально-технической базы организаций образования выделено 72,1 млн. тенге, освоено 100% приобретена государственная символика, компьютерные классы, ученическая мебель, кабинет робототехники, мультимедийный кабинет, спортивный инвентарь, костюмы и автотранспорт для доставки детей до школы и обратно.

На новый учебный год своевременно произведен закуп учебников и учебно-методических пособий на сумму 20,0 млн. тенге.

**Цель: Улучшение здоровья населения**

В районе функционируют Успенская центральная районная больница на 28 коек, 2 врачебные амбулатории, 2 фельдшерско - акушерских пункта, 14 медицинских пунктов.

В районе кадровый состав медицинских работников состоит из 25 врачей и 70 средних медицинских работников.

Показатель младенческой смертности составил 12,0% в сравнении с 2016 годом увеличение составило 0,24%. Материнская смертность в районе не зарегистрирована. Работниками ЦРБ ведется ежедневный мониторинг беременных, проводится работа по раннему выявлению беременных и постановке их на учет

Умерших от онкологических заболеваний 9 человек. Показатель смертности злокачественными новообразованиями на конец 2017 года составил 74,3% (в 2016 году 57,9%).

По данным Павлодарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом за 2017 год распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет составила 0,1%.

В 2017 году завершено строительство медицинского пункта с. Таволжан, освоено 30,9 млн. тенге.

**Цель: Формирование эффективной системы социальной защиты населения**

Численность населения по району по данным органов статистики по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет 11975 человек. За 2017 год в уполномоченный орган по вопросам занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 610 человек. Трудоустроено 414 безработных. Уровень безработицы по итогам 2017 года будет предоставлен статистикой в апреле 2018 года.

Государственная адресная социальная помощь выплачена 1 семье *(1 человек)* на сумму 77,8 тыс. тенге. Государственное пособие семьям, имеющим детей до 18 лет, выплачено 48 детям из 13 семей на сумму 702,5 тыс. тенге.

Общая численность нуждающихся в социальном обслуживании пенсионеров и инвалидов по району составила 241 человек, из них охвачены обслуживанием 239 (99,2%), в том числе 12 человека обслуживаются субъектами частного сектора (неправительственными организациями).

**Цель: Развитие сферы культуры и государственного языка**

 районе сеть учреждений культуры представлена 20 клубными учреждениями, 18 сельскими библиотеками, 1 историко-краеведческим музеем, а также имеется передвижной комплекс «Бұлақ». Учреждения клубного типа являются многопрофильными предприятиями культуры, на базе которых организуются и проводятся массовые социально-значимые мероприятия, презентации любительского и самодеятельного творчества, концерты.

В 20 клубных учреждениях района (вместимостью 5510 посадочных мест) действует 73 клубных формирования, в них 667 участников художественной самодеятельности.

За 2017 год проведено 1198 культурно-массовых мероприятий на сумму 4,8 млн. тенге.

В 2017 году проведен капитальный ремонт дома культуры в селе Лозовое на сумму 19,0 млн. тенге. Ежегодно выделяются финансовые средства на укрепление материально-технической базы сельских домов культуры.

В библиотечной системе функционирует 18 сельских библиотек, в том числе одна модельная библиотека в селе Галицкое и центральная районная библиотека в селе Успенка.

Активизировалась работа сельских библиотек, ежегодно пополняется книжный фонд. По состоянию на 1.декабря 2017 года книжный фонд составил 168,7 тыс. экземпляров, из них 52,3 тыс. экземпляров на государственном языке. За 12 месяцев текущего года приобретено 6343 экземпляров художественной литературы, в том числе 4723 экземпляров на государственном языке. Сельскими библиотеками проведено 926 массовых мероприятий, с охватом 15 901 человек. За 2017 год количество читателей составило 9 393 человек, в том числе 475 чел. – виртуальные читатели, 8918 чел. – физические читатели. Количество посещений – 123 087 чел., книговыдача составила 281 653 экземпляров.

Сформирована электронная база данных, создан электронный каталог с описанием книг. Ведется работа по созданию полнотекстовых баз данных краеведческого характера. Во всех библиотеках установлена программа РАБИС (Республиканская автоматическая информационная библиотечная система).

**Цель: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения**

Развитие физической культуры и спорта в районе скоординировано в 43 коллективах физической культуры из них 19 общеобразовательных школ, 12 сельских округов, 1 ДЮСШ, 1 ДЮК ФП «Кайсар», 1 Агро-технический колледж и 9 организаций района. В распоряжении физкультурников и спортсменов района имеется 145 единиц спортивных сооружений, что на 7 единиц больше прошлого года. Из них 1 стадион на 1500 посадочных мест в с.Успенка, 1 физкультурно-оздоровительнй комплекс в с.Галицкое, 30 спортивных залов, 10 стрелковых тиров, 2 хоккейные коробки, 6 встроенных приспособленных помещений, 10 мини-футбольных площадки с искусственным покрытием, 85 спортивных площадок и полей. Всего число занимающихся спортом по району составляет 3550 человек (в 2016 году 3511). Всего учащихся в общеобразовательных учреждениях района 1595, из них физической культурой и спортом занимаются 1204 детей, в том числе в ДЮСШ – 545 детей, в ДЮК – 378 детей. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 57,8%. За 2017 год проведено 37 районных спортивных мероприятий с охватом 3125 чел.

Приобретение спортивного инвентаря составило на сумму 1822,8 тыс. тенге. Приобретены мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, ракетки и шарики для игры в настольный теннис, спортивная форма, лыжи и т.д.

**Цель: Повышение эффективности реализации государственной языковой политики**

В районе с целью популяризации и пропаганды функционирования государственного языка за 2017 года проведено 6 мероприятий, в них участвовало 92 человек. В селах и сельских округах района было охвачено бесплатным обучением граждане всех категорий района. В 2017 году 10 селах и сельских округах были организованы бесплатные курсы по изучению государственного языка для желающих обучение прошли 140 человек (в 10 селах и сельских округах 2016 года обучили 140 человек).

На обучение государственных служащих по КАЗТЕСТУ в 2017 году из районного бюджета выделено 200 тыс.тенге, курсы по подготовке к Казтесту прошли 30 государственных служащих района. (2016 году -30 госслужащего). В 2017 году 20 государственных служащих прошли обучение английскому языку, на эти цели из районного бюджета выделено 203 тыс. тенге.

**Направление 3: . Общественная безопасность и правопорядок**

По данному направлению предусмотрено 1 цель, 6 целевых индикатора, из них достигнуто 5.

**Цель: Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций**

Согласно статистических данных на территории Успенского района зарегистрировано 115 преступлений на 31,1% меньше аналогичного периода прошлого года.

Отмечается положительная тенденция снижения уголовных правонарушенийв т.ч.

*в состоянии опьянения на 27,3****%*** *или с 22 до16;*

*с участием несовершеннолетних не было зарегистрировано.*

*на улице на 100 % c 5 до 5.*

*в общественных местах на 40 % или с 15 до 9*

За истекший период 2017 года преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств не зарегистрировано.

По итогам 12-и месяцев текущего года на территории Успенского района допущено 9 дорожно-транспортных происшествия (2016-10), из них: со смертельным исходом – 1, постардавших – 13.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на опасных участках дороги установлены шумовые полосы, а также макет скоростомера, которые в свою очередь дают положительные результаты.

По итогам 2017 года уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам составил 0, создание 3-х пожарных постов планируется с 2018 по 2020 годы. Таким образом, при расчете данного показателя тенденция роста уровня защищенности территории от ЧС планируется с 2018 года

Из районного бюджета выделено и освоено 0,8 млн. тенге на мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах. Приобретено пожарно-техническое оборудование для оснащения пожарного поста и три комплекта спецодежды и снаряжения. Возмещены затраты при проведении работ по тушению пожаров.

**Направление 4: Инфраструктура**

По данному направлению предусмотрено 4 цели, 10 целевых индикатора, из них достигнуто 10.

**Цель: Развитие инфокоммуникационных технологий для перехода к информационному обществу и инновационной экономике**

Все населенные пункты телефонизированы. Плотность телефонов на 100 жителей составляет 34,1%. Все населенные пункты с численностью от 1000 человек и более обеспечены услугами мобильной связи.

Курсы по изучению цифровой (компьютерной) грамотности в 2017 году не проводились.

**Цель: Обеспечение доступности жилья**

Индекс физического объема строительных работ составил 230,4%. Объем строительных работ выполнен на 3668,8 млн. тенге *(2016 г. - 1 489,0 млн. тенге, ИФО 186,7 %),* фактическая стоимость строительства введенных в эксплуатацию объектов составила 1476,9 млн. тенге, что больше в 3,7 раза показателя 2016 года *(2016 г. -403,2 млн. тенге*). Введено в эксплуатацию 654 кв. м. жилья *(2016 год введено 1133 кв.м.).*

Всего объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов 74, от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры 74. Обеспеченность по району составила 100%.

Ежегодно из бюджета района выделяются денежные средства на приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда, в 2017 году приобретен 1 дом в селе Успенка и 5 квартир в 24-х квартирном доме в с. Константиновке на общую сумму 5,8 млн. тенге, приобретен 2-х квартирный дом в селе Лозовое стоимостью 16,3 млн. тенге.

**Цель: Развитие транспортно-коммуникационного комплекса**

Общая протяженность автомобильных дорог по территории Успенского района составляет 748,7 км. из них дороги республиканского значения 98 км., областного значения 123 км., районного значения 139,7 км. внутрипоселковые и подъездные дороги 388 км. Из районного бюджета на текущее содержание районных и внутрипоселковых дорог выделено и освоено 9,0 млн. тенге. Из районного бюджета выделено и освоено 17,9 млн.тенге проводились работы по среднему ремонту внутрипоселковых дорог в с.Конырозек.

Все сельские населенные пункты охвачены пассажирским автотранспортным сообщением. В 2017 году осуществлялась дотация с районного бюджета двум перевозчикам по трем маршрутам в сумме 1,7 млн. тенге.

**Цель: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, надежности функционирования систем жизнеобеспечения**

В 5 селах района организовано централизованное водоснабжение, одно село Равнополь использует привозную воду. Общая протяженность разводящих сетей водопровода – 73,2 км. В 2017 году на функционирование систем водоснабжения сел Успенка и Ольгино выделено 9,2 млн. тенге освоено 100%. Проводились работы по ремонту водоразборных колонок и водопроводной трассы в селах Успенка и Ольгино. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 47,9 %, или 5734 человек. В 2017 году завершены работы по строительству наружной сети водопровода в селе Константиновка общая сумма затрат составила 535,5 млн. тенге.

Центральным теплоснабжением обеспечены жители с. Галицкое. Все села района 100% обеспечены электроснабжением. В 2017 году проведены работы по реконструкции и модернизации электрических сетей села Таволжан на сумму 30,9 млн. тенге.

**Направление 5: Экология и земельные ресурсы**

По данному направлению предусмотрена 1 цель, 8 целевых индикатора, достижение 100%.

**Цель: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земельных участков и увеличение доли севооборотов**

Территория Успенского района составляет 549416 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения 351862 га, их них сельскохозяйственных угодий 345649,2 га, в том числе 235442,4 га пашня, 18636,8 га залежь, 1692 га сенокосы, 89878 га пастбища;

- земли населенных пунктов (21 населенный пункт, 12 сельских округов) – 78448 га;

- земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного не сельскохозяйственного назначения (в том числе магазины и другие 2027 га;

- земли особо охраняемых природных территорий 11544 га (озеро Большой Ажбулат);
- земли лесного фонда (Максимо-горьковский лесхоз) – 1,143 га;

- земли запаса – 103563 га, их них сельскохозяйственных угодий 73663 га, в том числе 35534 га залежь, 1720 га сенокосы, 36378 га пастбища, 30 га многолетние насаждения.

- пойма реки Иртыш 3837 га.

В текущем году произошло увеличение площадей сельскохозяйственных назначения на 13,6 тыс. га (с 338,2 тыс.га в 2016 до 351,9 в 2017 году). Увеличение в основном произошло за счет предоставления земельных участков через аукционы.

В 2017 году в государственную собственность по добровольному отказу на 1 января 2018 года вовлечено в сельскохозяйственный оборот – 11726,8 га земель или 3,34 % от общей площади земель сельхоз назначения района. сельхоз товаропроизводителями разработано и утверждено 40 проектов внутрихозяйственного землеустройства, общей площадью 150228,8 га. Кроме того разработан 2 пастбище оборота, общей площадью 23893 га (ТОО «Галицкое» и ФХ «Ойнак»).

 **Направление 6: Государственные услуги**

По данному направлению предусмотрена 1 цель, 1 целевой индикатор, достигнут 1 индикатор.

**Цель: Снижение чистой сменяемости государственных служащих в районе**

По итогам 2017 года из системы государственной службы ушли 21 государственный служащий и показатель чистой сменяемости составил 8,7%. Следует отметить, что допустимое значение чистой сменяемости в 2017 году изменено и установлено на уровне 6,2%.

Причины увольнений работников можно анализировать с определением мотивационной структуры выбытия кадров. Она основывается на реальных причинах, побуждающих работника принять решение об уходе из государственного органа.

Основными причинами ухода из системы государственной службы являются такие факторы, как:

- неудовлетворенность уровнем оплаты труда;

- неприемлемый режим работы;

- отсутствие перспектив карьерного роста;

- причины личного характера.

Естественными неконтролируемыми причинами оттока кадров из государственной службы являются перемена места жительства, семейные обстоятельства, состояние здоровья.

**Информация об освоении выделенных финансовых средств**

Согласно Плана Мероприятий по реализации Программы, за счет всех источников финансирования на 2017 год запланировано 3 481,0 млн. тенге, фактически освоено 3373,0 млн. тенге (96,9% от плана), в том числе:

По источникам финансирования ситуация сложилась следующим образом:

- за счет республиканского бюджета предусмотрено 679,8 млн. тенге, освоено 571,8 млн. тенге или 84,1% от плана;

- за счет местного бюджета предусмотрено 760,3 млн. тенге, освоено 760,2 млн. тенге или 100% от плана;

– за счет других источников предусмотрено 2040,9 млн. тенге, освоено 2040,9 млн. тенге или 100% от плана.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель акима района** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А. Дисюпова** (подпись, расшифровка подписи) |
|  |  |
| **Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования** |  **\_\_\_\_\_ \_\_ Е. Цымбал** (подпись, расшифровка подписи) |