|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасының  Стратегиялық даму жоспарына,  мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларға,  мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына  және аумақтарды дамыту бағдарламаларына  мониторинг жүргізу жөніндегі әдістемеге  2-қосымша  Нысан |

**Жамбыл облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасын**

**жүзеге асыру бойынша есептілік**

Есепті кезеңі: 2017 жыл

Бекітілген: Жамбыл облыстық мәслихатының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы №43-11 шешімі

Мемлекеттік орган: Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

**1. Бағдарламаны іске асыру барысы туралы ақпарат**

| р/с № | Атауы | Өлшем бірлігі | Ақпарат көзі | Жауапты орындаушылар | Орындалуы | | | Қаржыландыру көзі | Бюджеттік бағдарламаның коды | | | Орындалуы туралы ақпарат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базалық (бастапқы) мәні | жоспар | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| **Бағыт: Экономика** | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.1. Өңірлік макроэкономика** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.1.1: Экономиканың тұрақты өсімін қамтамасыз ету** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Жалпы өңірлік өнімнің нақты көлем индексі | % | Ресми статистикалық деректер | Жамбыл облысы әкімдігінің басқармалары,  аудандар мен Тараз қаласының әкімдері | 101,9 | 101,9 | 102,9  *(2017 жылғы қаңтар-қыркүйек)* | \* | \* | | | Статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес 2016 жылдың қорытындысы бойынша соңғы мәлімет 2017 жылдың тамызында жарияланады. |
| 2. | Халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім | адамға/мың теңге | Ресми статистикалық деректер | Жамбыл облысы әкімдігінің басқармалары,  аудандар мен Тараз қаласының әкімдері | 986,9 | 986,9 | 772,9  *(2017 жылғы қаңтар-қыркүйек)* | \* | \* | | |
| 3. | Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны | % | ҚР Қаржыминінің ведомстволық еспетілігі | Жамбыл облысы әкімдігінің басқармалары,  аудандар мен Тараз қаласының әкімдері | 102,5 | 102,5 | 119,0 | \* | \* | | | Индикатор орындалды. |
| **3.2.2. Өнеркәсіп** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.2.1: Облыстың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі | млрд. теңге | Өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі | Облыс әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасы, (КИИДБ), аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 15,1 | 15,1 | 44,2 | \* | \* | | | Индикатор орындалды. |
| 2. | Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлем индексі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 101,0 | 101,0 | 101,6 | \* | \* | | | Индикатор орындалды. Өсім химия өнеркәсібі өнімдерін өндірудің - 47,2%-ға, машина жасау саласының – 19,7%-ға, металлургия өнеркәсібінің – 17,9%-ға, жеңіл өнеркәсіптің – 11,6%-ға, дайын металл бұйымдарының өндірісі – 10,0%-ға, өзге металл емес минералдық өнімдердің 9,2%-ға, жиһаз өндірісінің 0,6%-ға өсу динамикасымен байланысты. |
| 3. | Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі | мың АҚШ долл./ адам | «ҚР 2015-2019 жылдарға арналған ИИДМБ көрсеткіштері» статистикалық бюллетені | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 48,0 | 48,0 | 15,0  (қаңтар-қыркүйек) | \* | \* | | | «ҚР индустриалдық-инновациялық дамыту жөніндегі 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның көрсеткіштері»  (бұдан ары ҚР ИИДМБ) статистикалық бюллетенінің тоқсан сайынғы қосымшасына сәйкес 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі есеп. 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегінде тамақ өнімдерін өндіру (НКИ-70,4) және мұнай өнімдерін өңдеу (НКИ-48,3%) салаларындағы еңбек өнімділігінің төмендеуіне байланысты, индикаторлар орындалмады. 2017 жылғы қаңтар-желтоқсандағы жедел деректер 2018 жылдың сәуірінде шығады. |
| 4 | Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсімі | өткен жылға %-бен | «ИИДМБ көрсеткіштері» статистикалық бюллетені | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 105,1 | 105,1 | 101,6 (қаңтар-қыркүйек) | \* | \* | | |
| 2015 жылға %-бен | 100,4 | 100,4 | 74,6 | \* | \* | | |
| 5 | Өңдеу өнеркәсібі экспортының өсімі | өткен жылға %-бен | «ҚР 2015-2019 жылдарға арналған ИИДМБ көрсеткіштері» статистикалық бюллетені | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 87,4 | 87,4 | 3,7 есе  (қаңтар-қараша) | \* | \* | | | «ҚР ИИДМБ» көрсеткіштері» статистикалық бюллетенінің тоқсан сайынғы қосымшасына сәйкес 2017 жылдың қаңтар-қарашадағы алдын-ала есебі. Индикатор артығымен орындалды. Жануарлар мен өсімдіктер өнімі экспортының 2,3 есеге, химия өнеркәсібі өнімдерінің және онымен байланысты салалардағы өнімдердің 4,1 есеге (оның ішінде Оңтүстік Қазақстан облысының табиғи уран концентраты экспортының транзиті (318,2 млн. АҚШ доллары) Жамбыл облысы арқылы жүргізілді, ал 2017 жылға жоспарлау барысында олардың экспорт көлемі ескерілмеген), тоқыме және тоқыма бұйымдарының 9,6 есеге (оның ішінде мата негізіндегі үстел шүберегінің экспорты (70,6 млн. АҚШ доллары) Оңтүстік Қазақстан облысынан экспортталатын оның транзиті Жамбыл облысы арқылы жүргізілді, 2017 жылға жоспарлау барысында оның экспорт көлемі ескерілмеген), металлдар және олардан жасалған бұйымдар экспортының 2,3 есеге артуының есебінен өңдеу өнеркәсібіндегі экспорт көлемі 3,7 есеге артты. |
| 2015 жылға %-бен | 94,7 | 94,7 | 6,5 есе (қаңтар-қараша) | \* | \* | | |
| 6. | Өңір экспортының жалпы көлеміндегі шикізат емес тауарлардың көлемін экспорттау үлесі | % | ресми статистика деректер негізінде ЖАО есептері | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 72,0 | 72,0 | 95,9  (қаңтар-қараша) | \* | \* | | | 2017 жылдың қаңтар-қарашасында өңдеу өнеркәсібі экспортының көлемі 2016 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 665,9 млн. АҚШ долларына дейін немесе 3,7 есеге өсуі есебінен индикатор орындалды. |
| 7. | Химия өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ,  Сарысу, Талас, Шу аудандары мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 101,0 | 101,0 | 147,2 |  |  | | | Индикатор артығымен орындалды. Сары фосфор өндірісінің - 39,3%-ға, натрий үшполифосфатының - 20,5%-ға, фосфор қышқылының - 13,1%-ға, азотты тыңайтқыштың - 2 есеге, фосфорлы тыңайтқыштың - 1,9 есеге артуы есебінен химия өнеркәсібінің көлемі 92,8 млрд. теңгені құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 1,5 есеге өсті. |
| 8. | Химия саласындағы еңбек өнімділігінің өсімі | % | «ҚР 2015-2019 жылдарға ИИДМБ көрсеткіштері» статистикалық бюллетені | КИИДБ, Сарысу, Талас, Шу аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 105,0 | 105,0 | 129,4  (қаңтар-қыркүйек) | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  «ҚР ИИДМБ» көрсеткіштері» статистикалық бюллетенінің тоқсан сайынғы қосымшасына сәйкес 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі есеп. Еңбек өнімділігі химия өнеркәсібінде өндіріс көлемінің 1,5 есеге артуына байланысты өсті. |
| 9. | Өзге де металл емес минералды өнімдердің нақты көлем индексі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 102,0 | 102,0 | 109,2 | \* | \* | | | Цемент клинкері өндірісінің 5,9%-ға, бетоннан жасалған бұйымдардың - 48,1%-ға, тауарлы бетонның - 72,3%-ға өсуі есебінен индикатор орындалды. |
| 10. | Өзге де металл емес минералды өнімдер өндірісіндегі еңбек өнімділігінің өсімі | % | «ҚР 2015-2019 жылдарға ИИДМБ көрсеткіштері» статистикалық бюллетені | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 106,0 | 106,0 | 122,5  (қаңтар-қыркүйек) | \* | \* | | | ҚР 2015-2019 жылдарға ИИДМБ көрсеткіштері»» статистикалық бюллетенінің тоқсан сайынғы қосымшасына сәйкес 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі есеп. Еңбек өнімділігі құрылыс индустриясының өндіріс көлемінің 9,2%-ға өсуімен артты. |
| 11. | Өткен жылға/2012 жылға құрылыс материалдар экспорты көлемінің өсімі | % | ҚР Кедендік бақылау комите-тінің ведомстволық есебі | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 101,7/  153,2 | 101,7/  153,2 | 87,4/0,05  (қаңтар-қараша) | \* | \* | | | Индикатор орындалмады. 2017 жылдың қаңтар-қарашасындағы ЕАЭО елдері бойынша және ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтері сәйкес есептелген. |
| 12. | Металлургия өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | ҚР қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер арнайы статистикалық мәліметі | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 110,0 | 110,0 | 117,9 | \* | \* | | | Индикатор орындалды. Қара металлургия өнімі 32,3%-ға және металл құю қызметі – 29,1%-ға артқан. |
| 13. | Металлургия саласындағы еңбек өнімділігінің өсімі | % | «ҚР 2015-2019 жылдарға ИИДМБ көрсеткіштері» статистикалық бюллетені | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 103,0 | 103,0 | 154,4  (қаңтар-қыркүйек) | \* | \* | | | Индикатор артығымен орындалды.  «ҚР ИИДМБ» көрсеткіштері» статистикалық бюллетенінің тоқсан сайынғы қосымшасына сәйкес 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі есеп. Еңбек өнімділігі металлургия өндірісі көлемінің 17,9%-ға өсуімен артты. |
| 14. | Металл кендері өндірісі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 150,0 | 150,0 | 103.5 | \* | \* | | | Индикатор орындалмады. «АК «Алтыналмас» АҚ Ақбақай филиалындағы түсті металл кендері өндірісінің төмендеуі «Карьерное» кен орнында жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылу мерзімінің аяқталуымен байланысты (Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы). Қазіргі таңда «Карьерное» кен орнында келісімшарт мерзімін ұзарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. |
| 15. | Жеңіл өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 102,0 | 102,0 | 111,6 | \* | \* | | | Инидкатор орындалды. Былғары өнімдерінің өндірісі 21,3%-ға, аяқ-киім – 13,1%-ға ұлғайған. |
| 16. | Жеңіл өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсімі | % | «ҚР 2015-2019 жылдарға ИИДМБ көрсеткіштері» статистикалық бюллетені | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 103,0 | 103,0 | 122,0  (қаңтар-қыркүйек) | \* | \* | | | Инидкатор орындалды.  «ҚР ИИДМБ» көрсеткіштері» статистикалық бюллетенінің тоқсан сайынғы қосымшасына сәйкес 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі есеп. Еңбек өнімділігі жеңіл өнеркәсіп өндірісі көлемінің 11,6%-ға өсуімен артты. |
| 17. | Машина жасау өнеркәсібінің нақты көлем индексі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ,  Тараз қ., Шу ауданының әкімдері | 101,0 | 101,0 | 119,7 | \* | \* | | | Жөндеу және техникалық қызметтердің 16,4%-ға артуы есебінен индикатор орындалды. |
| 18. | Машина жасау өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсімі | % | «ҚР 2015-2019 жылдарға ИИДМБ көрсеткіштері» статистикалық бюллетені | КИИДБ,  Тараз қ., Шу ауданының әкімдері өнеркәсіп кәсіпорындары | 101,0 | 101,0 | 122,4  *(қаңтар -қыркүйек)* | \* | \* | | | Инидкатор орындалды.  «ҚР ИИДМБ» көрсеткіштері» статистикалық бюллетенінің тоқсан сайынғы қосымшасына сәйкес 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі есеп. Еңбек өнімділігі машина жасау өндірісі көлемінің 19,7%-ға өсуімен артты. |
| 19. | Ішкі өңірлік өнімдегі энергия сыйымдылығы көрсеткіші | 2000 ж. бағасына мың АҚШ долларына Тнэ | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 0,0188 | 0,0188 | х | \* | \* | | | Көрсеткіш жылдық мерзімділік.  ҚР ҰЭМ статистика жөніндегі Комитетімен 2017 жылғы мәліметтер 2018 жылдың қарашасында ұсынылатын болады. |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемін арттыру | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Облыста өнеркәсіп өнімі өндірісі көлемінің 1,8%-ға артуы кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазуда 12,6%-ға, өңдеу өнеркәсібінің - 1,6%-ға, сондай-ақ 2015-2017 жылдары индустрияландырудың екінші кезеңі аясында 39,9 млрд. теңгеге 23 инвестициялық жобаны іске қосу арқасында және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жұмысының есебінен. |
| 2. | Облыстың ірі кәсіпорындары мен ұлттық компанияларының сатып алуларында жергілікті үлесті арттыру бойынша жұмыс, жергілікті өндірушілерді қолдау бойынша меморандумдар мен келісім-шарттарға қол қою, облыстың моноқалаларында әріптестік бағдарламасын дамыту, кәсіпорындардың көрмелер мен конкурстарға қатысуы |  | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша жүйе құраушы кәсіпорындарда сатып алу көлемі 399,8 млн. теңгені құрады, ондағы жергілікті қамту үлесі (бұдан әрі –ЖҚ) 39,5%, оның ішінде тауарларды сатып алудағы ЖҚ үлесі – 25,7%, қызметтер мен жұмыстарды сатып алудағы ЖҚ үлесі – 100%. Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мекемелер тарапынан жалпы жұмыстар мен қызмет көрсету 35924,4 млн. теңгені құрады. Ондағы ЖҚ үлесі 10,9% құрады, оның ішінде тауарлар сатып алуда - 5,8%, жұмыстарда – 25,2%, қызметтерде - 8,4 %. «НАРМС «NADLoC» АҚ-ның мәліметі бойынша облыстың мекемелері мен кәсіпорындары бойынша ЖҚ үлесі 62,7%, оның ішінде тауарларды сатып ЖҚ үлесі – 15,0%, жұмыстарда – 90,0%, қызметтерде – 28,1% құрады. Отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін облыс тауар өндірушілерінің каталогы әзірленіп, республикамыздың басқа аймақтарына, ірі компанияларға, «НАРМС «NADLoC» АҚ-на жолданды және үнемі жаңартылып, толықтырылып тұрады, сондай-ақ облыс әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасының сайтында орналастырылған. Жергілікті және қазақстандық қамтуды дамыту бойынша соммасы 77,8 млрд.теңге құрайтын 196 меморандумға қол қойылды. Әріптестік бағдарламасын дамыту аясында Қаратау және Жаңатас моно қалаларында аймақтың ірі және шағын, орта кәсіпкерлік субъектілері арасында 805,3 млн. теңгеге келісім шарттар жасалды. Отандық тауар өндірушілермен ұзақ мерзімді шарттар жасау бойынша «ТаразКожОбувь» ЖШС «Казинжиниринг» АҚ-мен және Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен, күш құрылымдарын арнайы аяқ киіммен жабдықтау бойынша 2017-2020 жылдарға арналған шарт жасалды, «Запчасть» АҚ-ы - «Қазақстан Темір Жолы» АҚ-мен тежегіш жеткізу бойынша 2019 жылға дейігі шартқа отырды, «Super pharm» ЖШС-і - «СК «Фармация» АҚ-мен 50-ден астам бір реттік медициналық өнімдердің түрлерін жеткізу бойынша 2017-2027 жылдарға арналған шарт жасасты. Облыстың кәсіпкерлер палатасының жанынан жергілікті тауар өндірушілерді қолдау және тауар, жұмыс және қызметті сатып алудағы жергілікті қамтудың мониторингін жүргізу бойынша Комиссия құрылды. Облыста, Қазақстанның өңірлерінде, сондай-ақ көршілес елдерде де көрмелер мен жәрмеңкелер ұйымдастырылып, өткізіліп, ынтымақтастық туралы меморандумдар жасалды. Ағымдағы жылы Жамбылдық тауар өндірушілер Астана, Алматы, Өскемен және Өзбекстанның Ташкент қалаларында ұйымдастырылған көрме-жәрмеңкелерге қатысты. Астана қаласындағы ЭКСПО-2017 көрмесіне «АК «Алтыналмас» АҚ, «Жамбыл цемент өндірістік компаниясы» ЖШС, «Еврохим» ЖШС қатысып, өз технологияларын көрсетіп, көрмеге қатысқан шет елдердің жаңа технолгияларын отандық өндіріс процестеріне енгізу бойынша меморандурдарға қол қойылып, байланыс орнатылды. |
| 3. | GMP және GLP стандартына сай ветеринарлық препараттар шығаратын биокомбинат құрылысы | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Қордай ауданының әкімі, «BioVet KZ» ЖШС | 2000,0 | 2000,0 | - | Жеке қаражат | | | | Жобаны іске қосу 2018 жылға ауыстырылды. (Жамбыл облысы әкімдігінің 2017 жылдың 27 қарашасындағы  №259 Қаулысы). |
| 4 | Макарон цехын қайта жаңғырту, DL-650Х (ұзын) кеспесін өндіру бойынша автоматтандырылған желісі | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Байзақ ауданының әкімі «С.П. «Ролла-Ян» ЖШС | 285,0 | 285,0 | 285,0 | Жеке қаражат | | | | Жоба 2017 жылдың 17 қаңтарында пайдалануға берілді. |
| 5 | Ас тұзын өндіру бойынша зауыты | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Сарысу ауданының әкімі «Соляная компания «Асылтуз» ЖШС | 422,0 | 422,0 | 422,0 | Жеке қаражат | | | | Жоба 2017 жылдың 11 желтоқсанында пайдалануға берілді. |
| 6 | Шұжық цехын қайта құру | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Қордай ауданының әкімі, «Первомайские деликатесы» ЖШС | 223,0 | 223,0 | 223,0 | Жеке қаражат | | | | Жоба 2017 жылдың 28 ақпанында пайдалануға берілді. |
| 7 | Қант зауытын қайта жаңарту | млн. теңге | \* | КИИДБ, Меркі ауданының әкімі, «ОАҚК» ЖШС Меркі филиалы | - | 1014,2 | 1014,2 | Жеке қаражат | | | | Жоба 2017 жылдың 12 шілдесінде пайдалануға берілді. |
| 8 | Құс фабрикасының құрылысы | млн. теңге | \* | «КИИДБ, Жамбыл ауданының әкімі,  «Аса-Damu» ЖШС | - | 914,4 | 914,4 | Жеке қаражат | | | | Жоба 2017 жылдың 25 шілдесінде пайдалануға берілді. |
| 9 | Мал азығын өндіру бойынша автоматтандырылған кешен | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Тараз қаласының әкімі, «Goodlook сауда үйі» ЖШС | - | 1126,9 | 1126,9 | Жеке қаражат | | | | Жоба 2017 жылдың 1 желтоқсанында пайдалануға берілді. |
| 10 | Жаңғырту бойынша жобаларды іске асыру есебінен «Казфосфат» ЖШС өндіріс көлемін ұлғайту | - | \* | КИИДБ,  Тараз қаласының әкімі, «Казфосфат» ЖШС | - | - |  | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | «Казфосфат» ЖШС-де азотты тыңайтқыш өндірісі 2 есеге, фосфорлы тыңайтқыш -89,6%-ға, сары фосфор -39,3%-ға, натрий полифосфаты –20,5%-ға, фосфор қышқылы –13,1%-ға артқан. Жұмыс істеп тұрған «Казфосфат» ЖШС-і кәсіпорыны жүктемесін арттыру үшін ҚР индустриалдық-инновациялық дамыту жөніндегі 2015-2019 жылдарға арналған бағдарламасы аясында құны 11,1 млрд.теңгеге 3 инвестициялық жоба іске қосылып, 66 жаңа жұмыс орны құрылды, олардың бірі «Казфосфат» «Минералды тыңайтқыштар» - ТФ ЖШС экстракционды фосфор қышқылын өндіру технологиялық жүйесін қайта құру 1-ші кезеңі Республикалық Кәсіпкерлік Картасының тізіміне енгізілген. |
| 11 | Жұмыс істеп тұрған немесе тұрып қалған өнеркәсіп алаңдарын пайдалану | - | \* | КИИДБ,  Тараз қаласының әкімі, «Казфосфат» ЖШС | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жылы «Жамбылгипс» АҚ Кәсіпкерлікті қолдау картасының шеңберінде өндірісті кеңейтіп, жаңартты. 561,7 млн.теңгеге 25 мың тонна құрылыс гипсі өндірілді, бұл өткен жылдың тиісті кезеңінен 1,1 мың тоннаға артық. Жұмыс істеп тұрған «Rolla-7» ЖШС-нің базасында экспортқа бағытталған «С.П. «Ролла-Ян» ЖШС инвестициялық жобасы – макарон цехын қайта жаңғырту, DL-650X ұзын кеспесін өндіретін автоматандырылған жүйесі іске қосылды.  Есепті кезеңде Ресей, Қырғызстан, Қытай елдеріне экспортталатын 514,5 млн.теңгеге 208 мың тонна макарон өнімдері өндірілді. |
| 12 | Ұсақ толтырғыш өндірісі бойынша зауыт құрылысы | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Талас ауданының әкімі,  «Қаратау ПРО» | 1946,0 | 1946,0 | 1946,0 | Жеке қаражат | | | | Жоба 2017 жылдың 27 наурызында пайдалануға берілді. |
| 13 | Құрылыс арматурасының өндірісі | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Тараз қаласының әкімі, «ТаразАрматура зауыты» ЖШС | 2177,0 | 2177,0 | - | Жеке қаражат | | | | Жобаны енгізу 2018 жылға ауыстырылды. (Жамбыл облысы әкімдігінің 2017 жылғы 27 қарашасындағы № 259 Қаулысы). |
| 14 | Гипс ұстастырғыш құрылыс материалдары өндірісінің зауыты | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Тараз қаласының әкімі, «AlinaHolding» ЖШС | - | 3900,0 | 3900,0 | Жеке қаражат | | | | Жоба 2017 жылдың 23 мамырында пайдалануға берілді. |
| 15 | Жаңа технология бойынша жарылыссыз блоктарды өндіру және жаңғырту | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Мойынқұм ауданының әкімі, «Оргстрой» ЖШС | 256,6 | 1700,0 | 1700,0 | Жеке қаражат | | | | Жоба 2017 жылдың 11 қарашасында пайдалануға берілді. |
| 16 | Құю цехын жаңғырту | млн. теңге | \* | КИИДБ,  Тараз қаласының әкімі, «Kisc» ЖШС | 1870,0 | 1870,0 | - | Жеке қаражат | | | | Жобаны енгізу 2018 жылға ауыстырылды. (Жамбыл обылысы әкімдігінің 2017 жылғы 27 қарашадағы №259 Қаулысы). |
| 17 | Ақсүйек байыту фабрикасы өндіретін қорғасын-мырыш кенін қайта өңдей отырып флотациялық-гравитациялық байыту фабрикасына жаңғырту және қайта құру | млн. теңге | \* | КИИДБ, Мойынқұм ауданының әкімі, «Ер Тай» ЖШС | 1200,0 | 1200,0 | - | Жеке қаражат | | | | Жобаны енгізу 2018 жылға ауыстырылды. (Жамбыл обылысы әкімдігінің 2017 жылғы 27 қарашадағы №259 Қаулысы). |
| 18 | Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының өндіріс көлемін ұлғайту | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ., Қордай ауданы жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Жеңіл өнеркәсіп өнімінің көлемі 2,8 млрд. теңгені немесе 2016 жылға 111,6% құрады. Салада былғары өндірісі 21,3%-ға, аяқ-киім – 13,1%-ға артқан. «БЖК-2020» бағдарламасы жүзеге асқалы облыста жеңіл өнеркәсіп саласынаң 15 кәсіпорынына жалпы сомасы 1697,6 млн.теңгеге мемелекеттік қолдау көрсетілді (пайыздық субсидиялау). |
| 19 | Машина жасау саласы кәсіпорындарының өндіріс көлемін арттыру | - | \* | КИИДБ,  Тараз қаласы, Шу ауданының әкімдері, машина жасау саласының кәсіпорындары | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Облыстың машина жасау саласының өнеркәсіптегі үлесі шамалы – 2,2%. Машина жасау өнімінің көлемі 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында 8,2 млрд.теңгені, НКИ-119,7% құрады. Саладағы өндірістің 19,7% өсуі жөндеу және машина мен құрылғыларды орнату қызметі мен жұмысының ұлғаюына байланысты («Қамқор Локомотив» ЖШС филиалдарында жылжымалы құрамды жөндеу бойынша Шу локомотив жөндеу зауытына тапсырыс). |
| **Мақсат 3.2.2.2: Энергияның жаңартылған көздерін дамыту** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі энергияның жаңартылған көздерінен өндірілген электр энергиясының үлесі | % | Ресми статитсикалық деректер | ЭТКШБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 23 | 10 | 10,2 | \* | \* | | | Индикатор  орындалды. ЖЭК өндірілгені - 304,3 млн.кВт/с. |
| **2017 жылда іс-шаралар жоқ** | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.3. Агроөнеркәсіп кешені** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.3.1: Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау** | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ауыл шаруашылығы өнімінің НКИ | % | ресми статистикалық деректер | Облыс әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы (АШБ), аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 102,5 | 102,5 | 105,5 | \* | \* | | | 2016 жылмен салыстырғанда өсімдік шаруашылығы өнімі 6,4%, мал шаруашылығы өнімі көлемдерінің – 4,6% артуы есебінен индикаторға қол жеткізілді. |
| 2. | Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестициялардың нақты көлем индексі | % | ресми статистикалық деректер | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 118,0 | 118,0 | 163,9 | \* | \* | | | 2016 жылмен салыстырғанда жеке қаражаттың 1,6 есеге, қарыздық қаражаттың - 2,2 есеге артуы есебінен индикаторға қол жеткізілді. |
| 3. | Тамақ өнімдері өндірісінің негізгі капиталына салынған инвестициялардың нақты көлем индексі | % | ресми статистикалық деректер | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 110,1 | 110,1 | 126,5 | \* | \* | | | 2016 жылмен салыстырғанда екінші деңгейдегі банктердің қарыздық қаражатының 7,6 есеге артуы есебінен индикатор орындалды. |
| 4. | Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы мүйізді ірі қара және ұсақ мал басының үлесі | %  МІҚ | ЖАО ведомстволық есептілігі | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 34,3 | 34,3 | 43,2 | \* | \* | | | Индикатор орындалды. Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы МІҚ саны 155240 басты немесе барлық МІҚ санының 43,2% құрады  (01.01.2018 жылы МІҚ саны 358929 бас). |
| %  ҰММ | 47,1 | 47,1 | 49,6 | \* | \* | | | Ииндикатор орындалды.  Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы ҰММ саны 1294092 басты немесе немесе барлық ҰММ санының 49,6% құрады  (01.01.2018 жылы ҰММ саны 2610632 бас). |
| 5. | Тұқымды өзгерістерге қатысатын мүйізді ірі қара және ұсақ мал үлесі | %  МІҚ | ЖАО ведомстволық есептілігі | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 25,1 | 25,1 | 38,3 | \* | \* | | | Индикаторға қол жеткізілді.  МІҚ тұқымды өзгерістер процесіне 58072 бас МІҚ аналығы қатысты, бұл жалпы аналық МІҚ басының 38,3% құрайды. |
| %  ҰММ | 13,0 | 13,0 | 35,2 | \* | \* | | | Индикаторға қол жеткізілді. ҰММ тұқымды өзгерістер процесіне 453641 бас ҰММ аналығы қатысты, бұл жалпы аналық қой басының 35,2% құрайды. |
| 6. | Мерзімі бұзылып берілген субсидиялар үлесінің төмендеуі | % | ЖАО ведомстволық есептілігі | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 0 | 0 | 0 | \* | \* | | | Индикатор орындалды. Субсидия беру мерзімдері бұзылған жоқ. |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Дәнді және майлы дақылдарды жалпы жинау және түсімділігін арттыру бойынша шаралар қабылдау | га | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жылы игерілмей жатқан жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына енгізу есебінен егістік алқаптар 6,5% ұлғайып, 630,2 мың га құрады. 2017 жылы дәнді дақылдардың жалпы түсімі 2016 жылмен салыстырғанда 3,2% ұлғайып, 672,5 мың тоннаны құрады, майлы дақылдар – 22,9% (63,9 мың тонна). |
| 2. | Жеміс-көкөніс өнімдерін жалпы жинау көлемін арттыру бойынша шаралар қабылдау | га | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жылы облыста үдемелі бақтарының жалпы аумағы 425 га құрады, оның ішінде 2015 жылы отырғызылған алқап 123 га, 2016 жылы - 112 га, 2017 жылы -190 гектарды құрады.  Су үнемдеу технологиялары 15015,4 га орнатылған, оның ішінде 7,4 га жеміс-көкөніс дақылдарына енгізілген. Минералды және органикалық тыңайтқыштар, гербициттер және тұқымдарды дәрілеу қолданылды. Ауыспалы егістің принциптері сақталынған. 2017 жылы жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде көкөніс-бақша дақылдарының жалпы түсімі 778,8 мың тоннаны құрады, оның ішінде жеміс – 29,9 мың тонна, ашық және жабық жердегі көкөніс – 748,9 мың тонна. |
| 3. | Ылғал сақтау технологиясы енгізілген алаңды 27 мың гектарға дейiн жеткізу | га | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Ылғал сақтау технологиялары *(нөлдік және минималды)* 27,0 мың га алқапта енгізілген, оның ішінде 2017 жылы – 0,7 мың га. |
| 4. | Тамшылатып және жаңбырлатып суару алаңын  8 мың гектарға дейiн жеткізу | га | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Тамшылатып және жаңбырлатып суару -15015,4 га, оның ішінде 2017 жылы – 3041,4 га енгізілген. |
| 5. | Тұқым шаруашылығын қолдау  (субсидия) | млн.  теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 185,8 | 457,2 | 644,8 | ЖБ | 255.002.015  Тұқым шаруашылығын қолдау  (субсидия) | | | Қосымша 187,6 млн. теңге бөлінді *(облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №18-3 шешімі)*.  Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге тұқымды (қант қызылшасын себу 14,7 бірлік, 161,6 тонна дәндік жүгері, 216,9 тонна арпа, 3552,6 тонна бидай, 45,5 тонна мақсары) және 739406 дана жеміс-жидек дақылдарының көшеттерін отырғызуға 644,8 млн. теңге субсидия берілді. |
| 6. | Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру | млн.  теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 1,5 | 1,5 | 0,415 | ЖБ | 255.018.015  Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру | | | Электронды конкурс нәтижесі бойынша «Улы химикаттардан босаған ыдыстарды тасымалдау және залалсыдандыру» жеңімпаз болып ЖК «Есбергенов» анықталып, 1022,1 кг немесе 1560 дана бос ыдыс залалсыздандырылды *(Облыстық мәслихаттың 24.11.2017 жылғы №17-2 шешімімен қаржы сомасы*  0,415 млн. теңгеге өзгертілді). |
| 7. | Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің түсімділігі мен сапасын арттыруды, және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 2515,9 | 2050,9 | 1510,8 | ЖБ | 255.020.015 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау | | | Облыстық бюджетті нақтылау барысында *(облыстық мәслихаттың 24.11.2017 жылғы №17-2 шешімі) қаржы сомасы*  1510,8 млн. теңгеге өзгертілді. *(майлы дақылдарға – 266,8 млн. теңге, мал азығына – 87,8 млн. теңге, қант қызылшасына – 1099,7 млн. теңге, жабық жердегі көкөніске – 56,5 млн. теңге)*. |
| 8. | Ауыл шаруашылық дақыл-дарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, ҚР ЖОАИ | 13,4 | 6,3 | 6,3 | ЖБ | 255.029.015  Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар | | | Конкурс қорытындысы бойынша 7231 га алқапқа жер үсті өңдеуге келісім шарт жасалды. Бөлінген қаражат игерілді. |
| 9. | Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, ҚР ЖОАИ | 282,0 | 282,0 | 282,0 | ЖБ | 255.030.015  Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру | | | 2017 жылы жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттар сатып алынды: 146,4 млн. теңге сомасына МІҚ тейлериозына қарсы 200000 доза вакцина, 31,7 млн. теңге сомасына жылқы сақауына қарсы 68204 доза вакцина, 103,9 млн. теңге сомасына ауыл шаруашылық жануарларының сальмонеллезіне қарсы 725710 доза вакцина.  Қаражат игерілді. |
| 10 | Жаңа жылыжайлар, көкөніс қоймаларының құрылысы | - | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Өзіндік қаражат есебінен | | | | 2017 жылы 2,2 га жерде жаңа жылыжайлар іске қосылды  *(Қордай ауданында 1 га, Жамбыл ауданында-1,2 га)*. |
| 11. | Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтар-дың) және биопрепараттардың құнын арзандату | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 53,5 | 53,5 | 93,5 | ЖБ | 255.041.015  Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату | | | 45779 мың литр субсидияланған өсімдік қорғау құралдары алынып, 42,979 мың га өңделді. Облыстық бюджетті нақтылау барысында *(облыстық мәслихаттың 24.11.2017 жылғы №17-2 шешімі)* сома93,5 млн. теңгеге өзгерді. Қаржы игерілді. |
| 12. | Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдық сорттық және себу сапаларын анықтау | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 80,0 | 69,3 | 69,3 | ЖБ | 255.045.015  Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау | | | Конкурс жеңімпазының жеткізушісі болып табылатын «AGROЭксперт-AS» ЖШС-і арқылы жыл бойы тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдық сорттық және себу сапаларын анықтау қызметі бойынша 30260 зерттеу жұмыстары жүргізілді. Бөлінген қаржы игерілді. |
| 13. | Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол –құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 0,451 | 0,451 | 0,449 | ЖБ | 255.046.015  Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу | | | Сомасы 0,449 млн. теңгеге 1153 нөмір белгілері және 811 троктарист-машинист куәлігі берілді (2,0 мың теңге үнемделген). Бөлінген қаржы игерілді |
| 14. | Тынайтқыштар (органикалықтар-ды қоспағанда) құнын субсидиялау | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 749,0 | 749,0 | 709,0 | ЖБ | 255.047.015  Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау | | | 17,142 мың тонна тыңайтқыш сатып алынып, 109,0 мың га алқапқа қолданылды. Облыстық бюджетті нақтылау барысында (мәслихаттың 24.11.2017 жылғы №17-2 шешімі) сома 709,0 млн. теңгеге өзгерді. |
| 15 | Мал шаруашылығы саласында қайта өңдеуші кәсіпорындардың ауыл шаруашылық өнімін тереңдете қайта өңдеп өнім шығаруы үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 419,7 | 419,7 | 419,7 | Ж Б | 255.057.011  Мал шаруашылығы саласында қайта өңдеуші кәсіпорындардың ауыл шаруашылық өнімін тереңдете қайта өңдеп өнім шығаруы үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау | | | 419,7 млн. теңге көлеміндегі субсидия мыналарға бағытталды: 671 тонна сары майға -181,1 млн. теңге, 775 тонна қатты ірімшікке – 186,0 млн. теңге, 480 тонна  құрғақ сүтке –52,6 млн. тенге. |
| 16 | Егін шаруашылығы саласында қайта өңдеуші кәсіпорындардың ауыл шаруашылық өнімін тереңдете қайта өңдеп өнім шығаруы үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 541,6 | 268,2 | 268,2 | ЖБ | 255.058.011  Егін шаруашылығы саласында қайта өңдеуші кәсіпорындардың ауыл шаруашылық өнімін тереңдете қайта өңдеп өнім шығаруы үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау | | | 268,2 млн. теңге көлеміндегі субсидия 8192625 кг қант өндірісіне бағытталды. |
| 17. | Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 60,0 | 60,0 | 16,5 | РБ | 255.054.011  Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау | | | 2017 жылы 3 дайындаушы ұйымдар аккредиттелді, оның ішінде бекітілген ережеге сәйкес  «Kaz Meat Kordai» ЖШС ҚҚС бойынша сомасы 16657,7 млн. теңге субсидия алуға өтінім берді. Игерілмеген қаражат республикалық бюджетке қайтарылды.  *(облыстық мәслихаттың 24.11.2017 жылғы №17-2 шешімі)* |
| 18 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 347,8 | 347,8 | 290,0 | РБ | 255.055.011  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау | | | 2017 жылы сомасы 290 млн. теңгеге 2 өтінім қолдау тауып, қаржыландырылды. Игерілмеген қаржат республикалық бюджетке қайтарылды.  *(облыстық мәслихаттың 24.11.2017 жылғы №17-2 шешімі)*. |
| 19 | Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 267,5 | 267,5 | 568,2 | РБ | 255.056.011  Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау | | | Қосымша республикалық бюджеттен 300,7 млн. теңге бөлінді  (облыстық мәслихаттың 24.11.2017 жылғы №17-2 шешімі). Бөлінген қаражат игерілді. |
| 396,2 | 396,2 | 396,2 | ЖБ |
| 20 | Иновациялық тәжірибені тарату және енгізу бойынша қызметтер | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ЖБ | 255.019.015  Иоонациялық тәжірибені тарату және енгізу бойынша қызметтер | | | 2017 жылы 8 жоба мақұлданып, қаржыландырылды. Бөлінген қаржат игерілді. |
| 21. | Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | 2 778,3 | 1850,0 | РБ | 255.050.011  Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу | | | 2049,5 млн.теңгеге 425 өтінім мақұлданып, қаржыландырылды. Игерілмеген қаржат республикалық бюджетке қайтарылды*(облыстық мәслихаттың 06.10.2017 жылғы №15-5 шешімі).*  Жергілікті бюджеттен қосымша 199,5 млн. теңге бөлінді  *(облыстық мәслихаттың 24.11.2017 жылғы №17-2 шешімі).* |
| - | - | 199,5 | ЖБ |
|  |  |  |  |
| 22 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы аясында кәсіпкерлікті дамытуды қолдау үшін берілетін бюджеттік кредиттер | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 1001,4 | 501,4 | 501,4  2058,0 | ЖБ  РБ | 255.037.015  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы аясында кәсіпкерлікті дамытуды қолдау үшін берілетін бюджеттік кредиттер | | | 539 қарыз алушыға несие беріліп, бөлінген 2559,4 млн. теңгеге2017 жылы сүт бағытындағы 8677 бас МІҚ, ет бағытындағы 14705 бас МІҚ, жалпы 23382 бас МІҚ малы сатып алынды. *(облыстық мәслихаттың 24.11.2017 жылғы №17-2 шешімі)*.  Қаражат игерілді. |
| 23. | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | млн. теңге | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 3300,0 | 3730,0 | 4139,9 | ЖБ | 255.053.015  Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | | | Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялауға 3361,9 млн. теңге және мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін мен сапасын арттыруға 1521,7 млн. теңге бөлініп, толық игерілді. Қосымша 1153,6 млн. теңге бөлінді (облыстық мәслихаттың 24.11.2017 жылғы  № 17-2 шешімі). Бөлінген қаржы игерілді. |
| - | - | 743,7 | РБ |
| 24. | «Сыбаға» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Жеке бағдарлама бойынша | | | | 2017 жылы «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 2146 бас МІҚ сатып алынды. |
| 25. | «Құлан» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Жеке бағдарлама бойынша | | | | 2017 жылы «Құлын» бағдарламасы бойынша 1058 бас жылқы сатып алынды. |
| 26. | «Алтын асық» бағдарламасын жүзеге асыру | бас | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Жеке бағдарлама бойынша | | | | 2017 жылы «Алтын асық» бағдарламасы арқылы 20543 бас қой сатып алынды. |
| 27. | Субсидиялау кезінде бұзушылықтарға жол бермеу бойынша облыс аудандарында құқықтық –ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу | - | \* | АШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Мүдделі органдармен АӨК саласындағы мемлекеттік саясат, стратегиялар мен жоспарлар және тетіктерін түсіндіру бойынша іс-шаралары жүргізілді.  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің талаптарына қатысты Стандарттар мен басқа да нормативтік құқықтық актілердің талаптарын түсіндіру бойынша семинар-кеңестер өткізілді. Ауыл шаруашылық саласында агроқұрылымдарымен мемлекеттік қызметтерді бұзушылық болдырмау үшін сапалы және уақтылы үсыну мақсатында көшпелі семинарлар, кездесулер ұйымдастырылды. |
| **3.2.4. Шағын және орта бизнес, сауда** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.4.1: ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыс істеп тұрған субъектілерінің үлесі | % | ресми статистикалық деректер | Облыс әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасы (КИИДБ), аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 87,8 | 78,0 | 76,3 | \* | \* | | | Индикатор орындалмады.  2017 жылы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтер базасын мерзімді жаңартылуы және фермерлік пен шаруа қожалықтарының ірілендіруі жұмыс істейтін ШОК субъектілері санының азаюына себеп болды. |
| 2 | Жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта бизнес үлесі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | 19,9 | х | \* | \* | | | Жылдық мерзімді көрсеткіш.  Статистикалық есеп ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетімен жылына 1 рет әзірленеді.  2017 жылдың қорытындысы 2018 жылдың қыркүйек айында жарияланады. |
| 3. | Бөлшек сауданың нақты көлем индексі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 103,4 | 103,4 | 105,7 | \* | \* | | | Индикатор орындалды. Бөлшек сауданың көлемі 2016 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда сауда кәсіпорындарының бөлшек сауда көлемінің 26,5%-ға, базарлардағы жеке кәсіпкерлердің сауда көлемінің – 5,8%-ға, азық-түлікті сатудың – 5,9%-ға, азық-түлік емес тауарларын – 19,5%-ға көбеюі есебінен 5,7%-ға ұлғайды. |
| 4. | Сауда алаңы 2000 шаршы метрден кем емес сауда объектілерінің санын ұлғайту («бөлшек сауда» қызметі түрімен) | бірлік. | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 3 | 3 | х | \* | \* | | | Көрсеткіш кезеңділігі жылдық.  ҚР ҰЭМ-і Статистика комитетінің 2017 жылдың қорытындысы бойынша ақпараты 2018 жылдың шілде айында жарияланады. |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін коммуналдық меншіктегі жылжымайтын мүлік объектілеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жыл ішінде Тараз қаласы әкімдігімен кәсіпкерлік қызметті жүргізуге, әкімшілік ғимарат, кафе, дүкен және т.б. кәсіпкерлік объектілерін соғуға жалпы көлемі 317,8668 га 909 жер телімі берілген. |
| 2. | Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің облыс экономикасында үлесін арттыру үшін жан – жақты көмек көрсетуді жалғастыру | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Статистика органдарының мәліметтері бойынша, 2018 жылдың 1-ші қаңтарына облысымызда шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыс істеп тұрғандар 58692 және 2016 жылмен салыстырғанда 9,0% өскен.  2017 жылдың қаңтар-қыркүйек айларына ШОК субъектілерінің өндірген өнім (жұмыс, қызмет көрсету) көлемі 285,1 млрд.теңге құрады немесе 2016 жылдан 100,7%, жұмыспен қамтылған адамдар саны127659 адам (111,1%).  Шағын кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған көмектің бірі – оларға несие беру болып табылады.  Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Жамбыл филиалының деректері бойынша екінші деңгейдегі банктер арқылы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 2017 жылы 29,8 млрд.теңге несие берілді, 2016 жылдан 1,5 есе өсті (2016 жылы – 19,8 млрд. теңге).  «KMF» микронесиелік ұйымы» ЖШС-нің Тараз филиалы арқылы 2017 жылы шағын кәсіпкерлік субъектілерінің өкілдерінежалпы сомасы 19,1 млрд.теңгеге 43112 несие берілді.  Ауылдық жерлердегі кәсіпкерлерді қолдау және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге қаржылай көмек көрсету мақсатында, облысымызда құрылған ауылдық несиелік серіктестіктері тарапынан, 2017 жылы аудандардағы шаруа қожалықтарына 2 034,4 млн. теңгенің несие қаражаты берілген.  Облыста кәсіпкерлік субъектілерінің өндірген өнімдері, жұмыс, қызметтен халықаралық сапа стандарттарына (ISO-9000, ISO-14000 және басқалары) көшіру бойынша жұмыстар жалғастырылуда. 2018 жылдың 1 қаңтарына облысымыздың 896 кәсіпорындар мен мекемелерге ISO жүйесі енгізілген, оның ішінде 2017 жылы 121 кәсіпорын. |
| 3. | «Жамбыл облысындағы Қазақстанның үздік тауары» конкурсын ұйымдастыру | - | \* | Жамбыл облысының кәсіпкерлер палатасы  (келісім бойынша), КИИДБ | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2006 жылғы 9 қазандағы ҚР Президентінің № 194 Бұйрығына сәйкес, өнім сапасын жақсарту және сапа менеджменті жүйелеріне халықаралық стандарттарды енгізу бойынша кәсіпорындардың қызметін ынталандыру үшін 2017 жылдың 23 маусымында Тараз қаласында Кәсіпкерлер Палатасы жергілікті атқарушы органдармен бірігіп, 138 кәсіпорын қатысқан «Қазақстанның үздік тауары» атты аймақтық конкурс-көрме өткізді.  Жеңімпаздар мен лауреаттар келесідей номинациялар бойынша танылды:  *«*Өндіріс үшін ең үздік тауарлар*»*– бірінші дәрежелі дипломмен  «Казфосфат» ЖШС-і, екінші дәрежелі дипломмен «TalasInvenstmentCompany» ЖШС-і, үшінші дәрежелі дипломмен «Таразский металлургический завод» ЖШС-і марапатталды;  *«Халық үшін ең үздік тауарлар»* – бірінші дәрежелі дипломмен «Айвенго» ЖШС-і,  екінші дәрежелі дипломмен «Айналайн» ЖК, үшінші дәрежелі дипломмен «Аlensıa» ЖШС-марапатталды;  *«Үздік азық-түлік өнімдері»* – бірінші дәрежелі дипломмен«Rola-7» ЖШС-і, екінші дәрежелі дипломмен «Әулие-ата Феникс» ЖШС-і, үшінші дәрежелі дипломмен «Севиль Мерке Строй» ЖШС-і марапатталды.  Облыстық байқау-көрме жеңімпаздары мен лауреаттары «Қазақстанның үздік тауары» көрмесінің республикалық байқауына қатысты. |
| 4. | «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде Мемлекеттік гранттар беру арқылы жаңа бизнес-идеяларды қолдау | млн. теңге | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 15,0 | 45,0 | 45,0 | РБ | 266.005.011 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау | | | Өткізілген конкурстар қорытындысы бойынша 17 жеңімпаз бизнес-идея үшін грант жеңіп алды. Қаржы игерілді |
| 5 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру | млн. теңге | \* | КИИДБ, аудандар әкімдері | 851,0 | 533,4 | 596,7 | ЖБ | 266.006  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру | | | Облыс мәслихатының 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімімен аталмыш қаражат сомасы 596,7 млн.теңгеге нақтыланып, қаражат толықтай игерілді. Бөлінген қаражатқа 84 жоба қаржыландырылды |
| 6 | Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру | млн. теңге | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 18,1 | 88,3 | 25,0 | ЖБ | 266.027 «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру | | | Жамбыл облысы мәслихатының 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімімен 25,0 млн.теңгеге нақты-ланып, толығымен игерілді және 8 жобаға қолдау көрсетілді. |
| 7. | «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттердің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау | млн. теңге | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 1212,7 | 1622,7 | 1236,7 | ЖБ | 266.010.011 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау | | | Бөлінген 1622,7 млн.теңге қара-жаттың 1236,7 млн.теңгесі игерілді. Үлкен жобалардың болмауына байла нысты қалған 386,0 млн.теңге (2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 мәслихаттың шешімімен) бюджетке қайтарылды.  207 жобаға субсидия бойынша қолдау көрсетілді. |
| 8. | «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде банк несиелеріне кепілдік беру | млн. теңге | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 126,0 | 186,0 | 186,0 | ЖБ | 266.011.011 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру | | | «Банк несиелеріне кепілдік беру» құралы бойынша 72 жоба жүзеге асырылды. |
| 9. | Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру | млн. теңге | \* | КИИДБ, Сарысу және Талас аудандарының әкімдері | 220,8 | 220,8 | 220,8 | РБ | 266.069.013  Облыстық орталықтарда, моноқала ларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру | | | Іс-шара орындал-ды..Бағдарлама бойынша Екінші деңгейлі банктер тарапынан Тараз қаласы-45 адамға, Қаратау қаласы-6 адамға, Жаңатас қаласы -3 адамға несиелер беріліп, қаражат толығы-мен игерілді. |
| 10 | Мемлекеттік инвестициялық саясаты іске асыруға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру | млн. теңге | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ЖБ | 266.007  Мемлекеттік инвестициялық саясаты іске асыруға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру | | | 38 жоба қаржыландырылды Қаржы толығымен игерілді. |
| 11. | Құқық қолдану тәжірибелері мәселесі бойынша бірлескен түсіндіру жұмыстарын жүргізу, сонымен қатар, бірлескен жиналыстар өткізу | - | \* | Жамбыл облысының прокуратура-сы, *(келісім бойынша),*Жамбыл облысының кәсіпкерлер палатасы *(келісім бойынша),* КИИДБ | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Жамбыл облысы бойынша ҚР Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің басқармасы тарапынан 2017 жылы «Qamqor» мобильді қосымшаны насихаттау мақсатында барлық аудандар мен Тараз қаласында кәсіпкерлермен кездесу ұйымдастырылды, сонымен қатар, кездесу барысында кәсіпкерлерге мобильды кұрылғыларға орнатқан жағдайдағы мобильді қосымшаның мүмкіндіктері көрсетіліп, тиісті буклеттер таратылды. Түсіндіру бағытында көптеген жұмыстар жүргізілді, оның ішінде семинарлар, теледидарда баяндамалар, билбордтарда көрнекті материалдар, аудан орталықтары мен қаладағы LED экрандарда, әлеуметтік желілерде орналастырылған, сонымен қатар облыстық телеарналарда, ХҚО, мемлекеттік кірістер департаментінің күту залдарында бейне роликтер көрсетілуде, Казпочта, екінші деңгейлі банктерде, «Даму» КДҚ» филиалында, кәсіпкерлерге үлестірме материалдар (буклеттер) таратылды.Тұрақты түрде (аудандар мен Тараз қаласы бойынша) бизнес субъектілерімен мобильді қосымшаны орнату бойынша кездесулер ұйымдастырылды (келісілген жағдайда, қызметкерлер орнату бойынша көмек көрсетеді).  Аталған мобильді қосымша арқылы кәсіпкерлік субъектісінен мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғалардың заңсыз қызметтеріне байланысты төрт шағым түсіп, оның екеуі расталды. Қолданылған шараларға сәйкес заңсыз тексерулер тоқтатылып, 6 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. |
| 12. | Кәсіпкерлердің заңды мүдделерін және құқықтарын қорғау мәселесі бойынша мемлекеттік органдардың қызметіне бірлескен тексеру жүргізу | - | \* | Жамбыл облысының прокуратура-сы, *(келісім бойынша),* Жамбыл облысының кәсіпкерлер палатасы *(келісім бойынша)* | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Жамбыл облысы бойынша ҚР Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің басқармасы тарапынан 2017 жылы мемлекеттік органдар тарапынан жүргізілетін тексерулерді есепке алу жөнінде біршама жұмыстар атқарылды.  Атап айтқанда, есепті кезеңде тексеру жөнінде 10983 акті тіркелген, оның ішінде 4635 жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты. Іске асып жатқан Жоба аясында «Бизнес тірегі» порталына мемлекеттік лауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттері туралы 20 жүгіну тіркелді. Аталған мерзімде Басқарма тарапынан 55 тексеру туралы актіне тіркеу кері қайтарылып, оның ішінде 31 жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты. |
| 13. | Шағын кәсіпкерліктің дамуына бөгет болатын кедергілерге мониторинг жүргізу | - | \* | Жамбыл облысының прокуратурасы, *(келісім бойынша),* Жамбыл облысының кәсіпкерлер палатасы *(келісім бойынша)* | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Өңірде шағын және орта кәсіпкерліктің дамуында негізгі кедергілер болып табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтеріне үнемі тарифтердің өсуі, нәтижесінде отандық кәсіпкерлердің өнімінің өзіндік құны жоғарылап, бәсекеге қабілеттілігі төмендейді, бірнеше мамандықты игерген білікті мамандардың тапшылығы. |
| 14 | Ірі компаниялар маңында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту | - | - | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Қаратау және Жаңатас қалаларында ірі компаниялар маңында шағын және орта бизнесті дамыту жөнінде Әріптестік бағдарламаны іске асыру жұмыстары жүргізілуде.  Аталған бағдарламаны іске асыру аясында Қаратау қаласында «Talas Investment Сompany» ЖШС мен шағын кәсіпорындармен нақты жұмыстар жүргізілуде.  «Talas Investment Сompany» ЖШС мен аймақтың шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері арасында 17,2 млн. теңгеге тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу келісім шарттар жасалды.  Сарысу ауданының орталығы Жаңатас қаласында ірі кәсіпорындар маңында шағын және орта бизнесті қолдау жөніндегі жүзеге асырылып жатқан Әріптестік бағдарлама аясында біршама жұмыстар атқарылуда. «Казфосфат» ЖШС мен аймақтың шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері арасында 1337,1 млн. теңгеге тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу келісім шарттар жасалды.  Между ТОО «Еврохим Удобрения» ЖШС мен аймақтың шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері арасында 20,3 млн. теңгеге тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу келісім шарттар жасалды. «Еврохим Қаратау» ЖШС мен аймақтың шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері арасында 25,0 млн. теңгеге тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу келісім шарттар жасалды. |
| 15 | Облыстың сыртқы сауда айналымының көлемін ұлғайту | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ақпараты бойынша сыртқы сауда айналымы 2017 жылғы қаңтар-желтоқсанда 1007,9 млн. АҚШ долларын құрап, 2016 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарағанда 2,5 есеге өсті, оның ішінде тауарлар экспорты – 705 млн. АҚШ доллары (3,7 есеге), импорт – 302,9 млн. АҚШ доллары (1,4 есеге) болды. Сыртқы сауда айналымының сальдосы оң қалыптасты – 402,1 млн. АҚШ доллары. |
| 16 | Жамбыл облысы мен ЕАЭО-ға кіретін елдердің сыртқы экономикалық байланысына мониториг жасау | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында облыстың ЕАЭО елдерімен өзара саудасы 191,0 млн. АҚШ долларын құрап, 2016 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 26,7%-ға артқан, оның ішінде экспорт – 54,6 млн. АҚШ доллары (17,6%-ға), импорт – 136,4 млн. АҚШ доллары (30,7%-ға). Өсім Беларусь Республикасына экспорттың 2 есеге, Ресейге – 1,6 есеге артуымен байланысты. |
| 17 | Бөлшек сауда айналымының көлемін ұлғайту | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Бөлшек сауданың көлемі 247,1 млрд. теңгені құрап, 2016 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 5,7%-ға арттты. Өсім сауда кәсіпорындарының бөлшек сауда көлемінің 26,5%-ға, базарлардағы жеке кәсіпкерлердің сауда көлемінің – 5,8%-ға, азық-түлікті сатудың – 5,9%-ға, азық-түлік емес тауарларын – 19,5%-ға ұлғаюымен байланысты. |
| 18 | Импортты алмастыру бойынша шаралар | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп және ШОБ кәсіпорындары | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Облыста импорт өндірісін отандық өндірушілердің тауарларымен алмастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде.2017 жылы кәсіпкерлікті қолдау картасының аясында экспортқа бағытталған инвестициялық жоба іске асырылды - «С.П. «Ролла-Ян» ЖШС ұзын кеспе дайындау бойынша DL-650X, қуаттылығы 9 мың тонна жылына.  Жобаның құны 285,0 млн.теңге, 60 жаңа жұмыс орны ашылды.  Индустриализация бағдарламасының аясында үш экспортқа бағытталған өндіріс ашу жоспраланған.  Ол -  GMP және GLP стандарттартындағы ветеринариялық препараттар өндіру бойынша биокомбинат соғу (ТОО «BioVet KZ»);  Ақсу байыту фабрикасын қорғасын-мырыш рудасын өңдеумен флотация-гравитациялық шоғырлану қондырғысында жаңартуға және қайта жаңартуға  («Ер Тай» ЖШС); минералды тыңайтқыштарды шығаратын химия зауытының құрылысы («ЕвроХим-Удобрения» ЖШС).  Жоспарлы іске қосылуы – 2018 жыл. |
| 19 | Жергілікті қамтуды арттыруды ескере отырып экспортты ұлғайту, өңірдің экспорттық әлеуеті бар өндірісін қолдау. | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп және ШОБ кәсіпорындары | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Экспорттың көлемі 2017 жылы 705,0 млн. АҚШ долларын құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 3,7 есеге өсуі жануар және өсімдік өнімдерінің, дайын азық-түлік тауарлары экспортының – 3 есеге; химиялық және онымен байланысты өнеркәсіп салалары өнімдерінің – 3,7 есеге; ағаш, орман материалдары және целлюлозды-қағаз бұйымдары – 58 есеге; тоқыма және тоқыма бұйымдарының – 9,6 есеге; металдар мен олардан жасалған бұйымдардың – 2,3 есеге ұлғаюы есебінен болды.  Тауар өндірушілерді қолдау мақсатында облыс кәсіпорындарының каталогы әзірленіп, еліміздің басқа аймақтарына, «NADLoC» АҚ-на, ірі компаниялар мен кәсіпорындарға жолданды және КИИДБ-ның сайтында орналастырылды, үнемі жаңартылып және толықтырылып тұрады;  шағын және орта бизнес өкілдерінің қатысуымен түрлі семинарлар, көрмелер, кездесудер ұйымдастырылады. 2017 жылы жергілікті қамтуды дамыту бойынша сомасы 77,8 млрд. теңгеге құрайтын 196 меморандумға қол қойылды.  2016 жылы «ТаразКожОбувь» ЖШС-гі «Казинжиниринг» АҚ-мен және Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен күш құрылымдарын арнайы аяқ киіммен жабдықтау үшін 2017-2020 жылдарға арналған ұзақ мерзімді шартқа қол қойды.  «Запчасть» АҚ-ы «Қазақстан Темір Жолы» АҚ-мен тежегіш жеткізу бойынша 2019 жылға дейінгі ұзақ мерзімді шартқа отырды.  «Super pharm» ЖШС-і «СК «Фармация» АҚ-мен 50-ден астам бір реттік медициналық өнімдердің түрлерін жеткізу бойынша ұзақ мерзімді шарт жасасты.  2017 жылы Қаратау және Жаңатас қалаларында ірі компаниялар және моноқалалардың шағын және орта кәсіпорындарымен жалпы сомасы 805,3 млн. теңгеге келісімдер мен шартар жасалынды.  Сонымен қатар, Жамбыл облысы әкімдігінің жанынан жергілікті тауар өндірушілерді қолдауға және тауар, жұмыс және қызметті сатып алуда жергілікті қамтуды мониторингтеу үшін комиссия құрылды. Жұмыс комиссиясының екі отырысы өткізілді. 2017 жылдың қазанында жиналыс өткізіліп, онда қазақстандық қамтуды ұлғайту мәселесі қарастырылды және жергілікті атқарушы органдар мен мемлекеттік мекемелерге жергілікті қамтудың үлесін ұлғайту бойынша тапсырмалар берілді. |
| 20 | Тұрғындарға әлеуметтік маңызы бар тауарларды және ауыл шаруашылығы өнімдерін тікелей сату жәрмеңкелерін өткізу | - | \* | АШБ, КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2018 жылдың 1 қаңтарына 281 жәрмеңке өткізіліп, онда 1,4 млрд. теңгенің өнімі сатылды. |
| 21 | Сауда терминалдары арқылы пластикалық карталардың көмегімен есеп айырысатын сауда кәсіпорындары және әлеуметтік сауда орындары, бөлімдердің санын арттыру | - | \* | ҚР ҰБ, ЕДБ, КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | ҚР Ұлттық Банкінің мәліметтеріне сәйкес 01.01.2018 жылға облыста тұрғындарға қызмет көрсететін 2212 нысанда РОS-терминалдар орнатылған. |
| **3.2.5. Өңіраралық ынтымақтастық** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.5.1: Өңіраралық ынтымақтастықты дамыту** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Басқа өңірлерге жөнелтілген өндірілген өнім көлемі (жұмыскерлер саны 50 адамнан астам өнеркәсіптік кәсіпорындар бойынша) | мың теңге | ресми статистика-лық деректер | Облыс әкімдігінің кәіспкерлік және индустриалды-ииновациялық дамыту басқармасы (КИИДБ),  аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | 85929000 | 85929000 | х | \* | \* | | | 2017 жылдың қорытындысы бойынша ресми стаститикалық деректер 2018 жылдың қараша айында жарияланады. |
| 2. | Басқа облыстың резиденттерінен және резидент еместерден сатып алынған тауарлардың жалпы көлеміне басқа өңірлерде сатып алынған тауарлардың үлес салмағы (жұмыскерлер саны 50 адамнан астам көтерме кәсіпорындар бойынша) | % | Ресми статистикалық деректер негізінде ЖАО есептері | КИИДБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 91,0 | 91,0 | х | \* | \* | | | 2017 жылдың қорытындысы бойынша ресми стаститикалық деректер 2018 жылдың шілде айында жарияланады. |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Жергілікті тауар өндірушілерінің өнімін еліміздің басқа да аймақтарына жеткізу бойынша меморандумдар мен келісім-шарттар жасасуға ықпаал ету | - | \* | КИИДБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жылы облысымыздың өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындар мен басқа өңірдің кәсіпорындары арасында 77,8 млрд.теңгеге 196 меморандумға қол қойылды. |
| 2. | Облыс әкімінің сайтында жергілікті тауарөндірушілердің каталогын орналастыру.КИИДБ. «NADLoC» АҚ | - | \* | КИИДБ | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін облыс тауар өндірушілерінің каталогы әзірленіп, республикамыздың басқа аймақтарына, «NADLoC» АҚ-на, ірі компаниялар мен кәсіпорындарға жолданды және үнемі жаңартылып, толықтырылып тұрады, сондай-ақ облыс әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасының сайтында орналастырылған. |
| 3. | Облыс кәсіпорындарының әр түрлі республикалық іс-шараларға қатысуына ықпал жасау (форумдар, көрмелер, семинарлар) | - | \* | КИИДБ, КҰП, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жылдың желтоқсан айында өңірдің кәсіпкерлері Астана қаласында өткен «Қазақстанның ең үздік тауары» республикалық байқау-көрмесіне қатысты.  2017 жылдың маусым айында облыс кәсіпкерлері делегация құрамын облыс әкімі бастаған Өзбекстан Республикасының Жизак облысына жұмыс сапарымен барды. Кездесу барысында Жамбыл облысының іскер топтарының өкілдерімен Өзбекстан Республикасының Жизак облысының кәсіпкерлері «B to B» кездесу ұйымдастырылып, онда Жамбыл облысы мен Жизак облысы арасында ынтымақтастық туралы бірқатар меморандумдарға қол қойылды. |
| 4. | Ішкі нарықты толықтыру және еліміздің басқа өңірлерінен алып келінетін тауарлар бағасына бағаны тұрақтандыру бойынша меморандумдар жасасу | - | \* | КИИДБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Жергілікті атқарушы органдардың ықпал етуі арқылы Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарымен жергілікті тауар өндірушілердің өнімін жеткізуде өзара ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды. |
| **3.2.6. Инновациялар және инвестициялар** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.6.1: Инновацияны дамыту және инвестицияны арттыру** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсу қарқыны 2015 жылға | % | ресми статистикалық деректер негізінде ЖАО есептері | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 112,0 | 112,0 | 119,4 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемі 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында 210,1 мың теңгені немесе 2015 жылдың тиіс кезеңіне 119,4% құрады. |
| 2. | Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлеміндегі сыртқы инвестициялар үлесі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 36,7 | 36,7 | 18,7 | \* | \* | | | Индикатор орындалмады Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлеміндегі сыртқы инвестициялардың көлемі 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында 43,8 млрд. теңгені құрады. Инвестицияларды жалпы көлеміндегі сыртқы инвестициялардың үлесі 18,7% құрады.  Индикатордың орындалмауы азиаттық газ құбыры құырылы-сының және «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» автобаны құрылы-сының аяқталуына байланысты. |
| 3. | Шикізаттық емес секторының негізгі капиталына салынған инвестицияның 2015 жылға өсімі (мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда) | % | ресми статистикалық деректер негізінде ЖАО есептері | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 101,0 | 101,0 | 96,5 | \* | \* | | | Индикатор орындалмады Шикізаттық емес секторының негізгі капиталына салынған инвестицияның көлемі (мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда) 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында 140,7 млр. теңгені құрады.  Индикатордың орындалмауы азиаттық газ құбыры құырылы-сының аяқталуына байланысты. |
| 4. | Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың ішіндегі инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі | % | ресми статистикалық деректер | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 16,0 | 16,0 | х | \* | \* | | | Жыл қорытындысы бойынша ресми статистикалық деректер 2018 ж. маусымында жарияланады |
| 5. | Жалпы өңірлік өнімнің көлеміндегі инновациялық өнімнің үлесін ұлғайту | % | ресми статистикалық деректер негізінде ЖАО есептері | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 4,0 | 4,0 | х | \* | \* | | | Жыл қорытындысы бойынша ресми статистикалық деректер 2018 ж. маусымында жарияланады |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру | - | \* | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыру тиісті бөлімдерде қарастырылған | | | | 2017 жылы ИИДМБ аясында инвестиция көлемі 13,0 млрд. теңгеге 10 инвестициялық жоба іске асырылып, 716 жұмыс орны құрылды *(«С.П. «Ролла-Ян» ЖШС –* макарон цехын қайта жаңғырту», *«Первомайские деликатесы» ЖШС -* шұжық өндіретін цехты қайта жаңғырту, *«Қаратау ПРО» ЖШС –* ұсақталған толтырғыш өндіретін зауыт құрылысы, *«AlinaHolding» -* гипс ұстастырғыш құрылыс материалдары өндірісінің зауыты, *«Аса Damu» ЖШС –* құс фабрикасының құрылысы, *«ОАҚК» ЖШС* Меркі филиалы – қант зауытын қайта жаңарту, *«Goodlook сауда үйі» ЖШС –* мал азығын өндіру бойынша автоматтандырылған кешені, *«Оргстрой» ЖШС -* жаңа технология бойынша жарылыссыз блоктармен гранит, мәрмәр және гипсті өндіру және жаңғырту, *«Джанабекова С.С» ЖК -* кондитерлік фабрикасының құрылысы 1 кезең, *«Соляная компания «Асылтұз» ЖШС –* ас тұзын өндіру бойынша зауыт құрылысы). |
| 2. | Өңірде коммерцияландыру Офисінің жұмысын күшейту | - | \* | КИИДБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Облыстың жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу қызметінің дамуы, атап айтқанда Тараз мемлекеттік университетінде (ТарМУ), Тараз иновациялық-гуманитарлық университетінде (ТИГУ) жоғары оқу орнының қолданбалы ғылымының өндіріспен бірігуіне, ғылымның зерттеуге қайта бағдарлануына, экономикалық және әлеуметтік прогрессті қамтамасыз етуге, ғылыми технологияларды енгізуге бағытталған.  ТарМу жанынанинновациялық әзірлемелер және қызмет көрсететін комерцияландыру офисі құрылған.  Отандық ғылыми қызметкерлерді, технология  мамандарын, инноваторлардың және қолдау технологияларды коммерцияландыру туралы хабардар болу деңгейін арттыру мақсатында, технологиялар мен бизнес-идеяларды алға жылжыту, әлеуетті инвесторларды және әріптестерді іздестіру, конкурстарға қатысу үшін құжаттамаларды әзірлеу мәселелері бойынша мұғалімдерге арналған семинарлар өткізіліп, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде ақпараттық бюллетендер әзірленіп таратылды. |
| 3. | Үздік инновациялық әзірлемелерді анықтау үшін іс-шаралар өткізу (конкурс, «Инновациялық форсаж» және т.б.) | - | \* | КИИДБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Иновациялық жобаларды іске асырушы кәсіпкерлерді қолдау мақсатында «Бизнестің жол картасы 2020» Бағдарламасы аясында мемлекеттік гранттар қарастырылған. 2017 жылы аталған бағыт бойынша өңірдің 17 кәсіпкерлеріне бизнес жобларды іске асыруға 45,0 млн. теңге бөлінді. Жобаларды іріктеу үшін ғылым, бизнес, бұқаралық ақпарат құралдары, қоғам және т.б. өкілдерінен тұратын конкурстық комиссия құрылды. |
| 4. | Өңірде инновациялық қызметті қолдау бойынша ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын жүргізу | - | \* | КИИДБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Жамбыл облысында инновацияларды қолдау және дамыту аясында «Жамбыл облысының инвесторлары мен кәсіпкерлеріне қызмет көрсету орталығы» КММ (бұдан әрі - Орталық) базасында Өңірлік инновациялық офис (бұдан әрі - ӨИО) құрылды. ӨИО мемлекеттік органдармен, ЖОО-мен, өнеркәсіп кәсіпорындармен және кәсіпкерлікті қолдау институтырымен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді. Бүгінгі күні ӨИО құру және дамыту жөніндегі Жол картасы әзірленді. 2017 жылдың қазан айында ӨИО базасында инновациялар саласындағы ғылым және даму институттарының өкілдерімен, Орталықтың одан келешектегі өзара әрекеттестігі үшін кездесулер өткізілді. |
| **3.2.7. Экономикалық өсім орталықтарын дамыту** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3.2.7.1: Экономикалық өсім орталықтарын дамыту** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тіректі АЕМ-де халық санының өсім, оның ішінде | мың адам | ресми статистикалық деректер негізінде ЖАО есептері | аудан әкімдері | 64,5 | 64,5 | 65,9 | \* | \* | | | Индикатор орындалды |
| - шекаралас аумақтарда орналасқан | 31,0 | 31,0 | 31,7 | \* | \* | | | Индикатор орындалды |
| 2. | Тіректі АЕМ-де кәсіпкерлік нысандарын ашу | бірлік | Ведомтсволық есеп | аудан әкімдері | 20 | 20 | 20 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  2017 жылы тіректі АЕМ-де 20 кәсіпкерлік нысандары ашылды. |
| 3. | Шағын және моноқалаларда жан басына шаққанда негізгі капиталға инвестициялар | мың теңге | Статистика мәліметі | аудан әкімдері |  |  |  | \* | \* | | |  |
|  | *Қаратау қ.* |  |  | 130,0 | 130,0 | 156,7 |  |  | | | Индикатор орындалды |
|  | *Жанатас қ.* |  |  | 501,5 | 501,5 | 996,1 |  |  | | | Индикатор орындалды |
|  | *Шу қ.* |  |  | 315,2 | 315,2 | 386,8 |  |  | | | Индикатор орындалды |
| 4 | Жаңғыртылған желілердің үлесі, оның ішінде | % | Ведомтсволық есеп | аудан әкімдері |  |  |  | \* | \* | | |  |
|  | электрмен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | *Қаратау қ.* |  |  | 11,7 | 11,7 | 11,8 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жөндеу жұмыстар жүргізілді |
|  | *Жанатас қ.* |  |  | 40,0 | 40,0 | 50,0 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жөндеу жұмыстар жүргізілді |
|  | *Шу қ.* |  |  | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  |  | | | Индикатор орындалды.  2017 жылы 40шқ электр жұйесі жаңғыртылған |
| 5 | Орталықтандырылған сумен жабдықтау және су бұру желілерінің қол жетімділігі, оның ішінде | % | Ведомтсволық есеп | аудан әкімдері |  |  |  | \* | \* | | |  |
|  | сумен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | *Қаратау қ.* |  |  | 72,0 | 72,0 | 74,2 |  |  | | | Индикатор орындалды.  2017 жылы Қаратау қаласында 53,4 шқ сервистік сумен жабдықтау желілері жүргізілді |
|  | *Жанатас қ.* |  |  | 76,5 | 76,5 | 90,0 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жұмыстар жүргізілді. |
|  | *Шу қ.* |  |  | 44,0 | 44,0 | 44,0 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жұмыстар жүргізілді. |
|  | су бұру |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | *Қаратау қ.* |  |  | 41,0 | 41,0 | 64,8 |  |  | | | Индикатор орындалды. 2017 жылы Қаратау қаласында барлығы 9,1 шқ сервистік су бұру желілері жүргізілді |
|  | *Жанатас қ.* |  |  | 68,5 | 68,5 | 69,0 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жұмыстар жүргізілді. |
|  | *Шу қ.* |  |  | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жұмыстар жүргізілді. |
| 6. | Жылу желілерінің тозығын төмендету | % | Ведомтсволық есеп | аудан әкімдері |  |  |  | \* | \* | | |  |
|  | *Қаратау қ.* |  |  | 30 | 30 | 24,5 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жөндеу жұмыстар жүргізілді |
|  | *Жанатас қ.* |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жөндеу жұмыстар жүргізілді |
|  | *Шу қ.* |  |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |  | | | Индикатор орындалды.  2017 жылы 2,2 шқ жаңғыртылған |
| 7 | Электрмен жабдықтау желілерінің тозығын төмендету | % | Ведомтсволық есеп | аудан әкімдері |  |  |  | \* | \* | | |  |
|  | *Қаратау қ.* |  |  |  | 65 | 65 | 65,0 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жөндеу жұмыстар жүргізілді |
|  | *Жанатас қ.* |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Жөндеу жұмыстар жүргізілді |
|  | *Шу қ.* |  |  |  | 15,4 | 15,4 | 15,0 |  |  | | | Индикатор орындалды.  Электрімен жабдықтау желелердің тозығын төмендету  үшін 80шқ  Шу қаласындағы «Жанкулиев», «Горгаз», «Жайсан», «Жетісу», «Алға» жаңа тұрғын алқабтарында жұмыстар жүргізілді |
| 8 | Шағын және моноқалаларда және тіректі АЕМ-де әлеуметтік саладағы нысандар құрылысы және қайта кұру | ед. | Ведомтсволық есеп | аудан әкімдері | 5 | 5 | 5 | \* | \* | | | Индикатор орындалды |
| 9 | Жұмыссыздық деңгейін төмендету | % | Ведомтсволық есеп | аудан әкімдері |  |  |  | \* | \* | | |  |
|  | *Қаратау қ.* |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |  | | | Индикатор орындалды |
|  | *Жанатас қ.* |  |  | 4,8 | 4,8 | 4,6 |  |  | | | Индикатор орындалды |
|  | *Шу қ.* |  |  | 4,6 | 4,6 | 4,3 |  |  | | | Индикатор орындалды |
| 10 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішінен жұмысқа жарамды халық үлесін төмендету | % | Ведомтсволық есеп | аудан әкімдері |  |  |  | \* | \* | | |  |
|  | *Қаратау қ.* |  |  | 27,3 | 27,3 | 22,2 |  |  | | | Индикатор орындалды |
|  | *Жанатас қ.* |  |  | 23,9 | 23,9 | 23,2 |  |  | | | Индикатор орындалды |
|  | *Шу қ.* |  |  | 16,5 | 16,5 | 16,0 |  |  | | | Индикатор орындалды |
| **Іс-шаралар жоспары** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Дипломмен ауылға» жобасы аясында ауылдық жерлерге келген әлеуметтік сала және АӨК мамандарына тұрғын үй сатып алу және құрылысы үшін облыстық бюджеттерді кредиттеу | млн.  теңге | \* | аудан әкімдері | 803,2 | 803,2 | 803, 2 | РБ | 255.025013 | | | Іс-шара орындалды. Бөлінген қаражат игерілді |
| 2 | Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық қолдауы шеңберінде  жобаларды (іс-шаралар) іске асыру | млн.  теңге | \* | аудан әкімдері | 600,0 | 600,0 | 578,8 | Субсидирование | 13.123.040 | | | Бюджетті нақтылау барысында РБ қаражаты есебінен 580,6 млн. теңге бөлініп, 578,8 млн. теңгесі игерілді.  2020 жылға дейінгі Өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық қолдауы шеңберінде  2017 жылда 195 елді мекендерде 288 іс-шаралар іске асырылды. |
| 3 | АЕМ-нің әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг жүргізу | - | \* | аудан әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажететпейді | | | | АЕМ әлеуметтік - экономикалық даму мониторингі жүргізілді |
| 4 | АЕМ-нің әлеуметтік-экономикалық даму әлеуетін айқындау | - | \* | аудан әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажететпейді | | | | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының іс-шарасына сәйкес АЕМ әлеуметтік - экономикалық даму алеуетін анықтау 2 тоқсанда жоспарланған |
| 5 | Облыстардың шекара маңындағы аудандарын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарларын іске асыру | млн.  теңге | \* | аудан әкімдері | 4243,7 | 4243,7 | 1630,5 | РБ | 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен». | | | Облыстардың шекара маңындағы аудандарын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарларын іске асыруға бюджетті нақтылау барысында 4 180,6 млн. теңге (РБ – 1630,5 млн. теңге, ЖБ – 2550,1 млн. тенге) бөлініп толығымен игерілді. Осы іс-шаралар жоспарларын «шекара маңындағы аудандардың әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамыту» саласы бойынша 113 іс-шаралар қарастырылған, оның ішінде 26-сы іске асырылып 9-ы 2018 жылға өтпелі  2017 жылы қаржыландыру қарастырылмағандықтан 78 іс-шара орындалмай отыр. Жалпы осы іс-шараларды іске асыруға 4 180,6 млн. теңге, оның ішнде 1 630,5 млн. теңге –республикалық бюджеттен, 2 550,1 млн. теңгесі жергілікті бюджет қаражаты есебінен жұмсалынды. Нәтижесінде 381 жұмыс орыны құрылды.  Басқа да қаржы көздерінен (өзіндік қаражат) 1 360,1 млн. теңге бөлініп 1 353,1 млн. теңгесі игерілді қалған қаражаттар 2018 жылы игерілетін болады |
| 6029,1 | 6029,1 | 2550,1 | ЖБ | 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен». | | |
| 87,0 | 87,0 | 1353,1 | Өзіндік қаражаттар | - | | |
| 6 | Жаңа өткізу пункттерін ашу және қолданыстағыларын жайластыру, теміржол көлігімен шекараны кесіп өту кезінде шекаралық бақылауды жетілдіру жөніндегі шаралар қабылдау | - | \* | аудан әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажететпейді | | | | 2017 жылға іс-шаралар қарастырылмаған |
| 7 | Шекара маңындағы аумақтарға орналасқан тірек АЕМ-де халықты шоғырландыру жөніндегі шаралар қабылдау | - | \* | аудан әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажететпейді | | | | 2017 жылға іс-шаралар қарастырылмаған |
| 8 | Шекара маңындағы аумақтарда орналасқан жер учаскелерін экономикалық айналымға тарту | га | \* | аудан әкімдері | 33500 | 33500 | - |  |  | | | Жамбыл облысы бойынша Жамбыл, Жуалы, Қордай, Меркі, Т.Рысқұлов және Шу аудандары қырғызстан Республикасымен шектеседі. 2017 жылы шекара маңындағы аумақтарда орналасқан жер учаскелерін экономикалық айналымға тартылмаған |
| 9 | Мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде жаңа өндірістерді ашуға кәсіпкерлік субъектілеріне жәрдем көрсету және қолдау шаралары | млн.  теңге | \* | аудан әкімдері | - | 848,1 | 793,5 | РБ | 005, 010, 011, 024 | | | 2018 жылы Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде ШОБ объектілеріне инженерлік инфрақұрылымдарды тартуға ҚР Ұлттық қорынан 848,098 млн. теңге бөлінді. Жамбыл облысы әкімдігінің 2017 жылғы 27 қарашадағы №251 қаулысына сәйкес мемлекеттік сатып алудан үнемделген сома 53,927 млн. теңге бюджетке кері қайтарылды. 2018 жылдың 1 қаңтарына 793,483 млн. теңге игерілді. Бөлінген қаражат аясында 2 жобаны іске асыру жүргізіліп, жылдың қорытындысы бойынша 1 жоба пайдалануға берілді. Екінші жобаны аяқтау 2018 жылы жоспарлануда. |
| 1652,4 | 2436,9 | 2036,0 | ЖБ | 2018 жылы Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде ШОБ объектілеріне инженерлік инфрақұрылымдарды тартуға облыстық бюджеттен 583,189 млн. теңге бөлінді. Жамбыл облысы әкімдігінің 2017 жылғы 27 қарашадағы №251 қаулысына сәйкес мемлекеттік сатып алудан үнемделген сома 14,880 млн. теңге бюджетке кері қайтарылды. 2018 жылдың 1 қаңтарына облыстық бюджеттен 568,309 млн. теңге игерілді. Бөлінген қаражат аясында 13 жобаны іске асыру жүргізіліп, жобалар пайдалануға берілді.  Даму қорының хаты негізінле қараша айында 385,9 млн. теңге бюджетке қайтарылды. |
| 10 | Шағын және моноқалалардың экономикаларын ұзақ мерзімді әртараптандыру үшін «зәкірлі» инвестициялық жобаларды (шикізаттық емес салаларда) іске асыру | Ед. | \* | аудан әкімдері | 2 | 2 | 2 |  | Өзіндік қаражат | | | Моноқалаларда «зәкірлік жобалар» іске асырылуда |
| 11 | Шағын және моноқалаларда, олардың ерекшелігін ескере отырып (кемінде 1 жобадан) қосалқы және қызмет көрсету өндірістерін, тапсырыстарын қала құраушы кәсіпорындарда орналастыру | - | \* | аудан әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажететпейді | | | | Натрий цианидін өндіретін зауыт құрылысының жобасын іске асырған «Talas Investment Company» ЖШС-мен жобалық құны 1200,0 млн.теңгені құрайтын екі көмекші цех ашылды:  - өнімді тасымалдайтын тараны шығаратын цех, құаттылығы жылына 150,0 мың дана 50 кг.болат барабаны және 18750 дана 400 кг. ағаш жәшігі. Жобаның құны 412,0 млн.теңге. Тұрақты жұмыспен 20 адам қамтылды.  - зауыттан шыққан техникалық суды сағатына 14,5 м3 биологиялық тазалаудан өткізетін цех. Жобаның құны 787,8 млн.теңге. 24 жаңа жұмыс орны ашылды.  Нысандар пайдалануға берілді. |
| 12 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу және реконструкциялау | млн.  теңге | \*  \* | аудан әкімдері  аудан әкімдері | 1 527,7 | 2539,5 | 2539,5 | РБ | 068 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»  010 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения» | | | Бюджетті нақтылау барысында РБ қаражаты есебінен 2539,5млн. теңге бөлініп, толығымен игерілді. ЖБ қаражаты есебінен 2 075,7 млн. теңге бөлініп, 2 069,6 млн. теңге игерілді (99,7 %).  2 нысан іске асырылды: Меркі ауданы Қызылсай ауылына ауыз су жүйелерінің құрылысын салу және Т.Рысқұлов ауданы Қайынды ауылында су шығару имараттарымен су құбыры желілерінің жүйесі құрылысын салу |
| 1 434,1 | 1959,3 | 2 069,6 | ЖБ |
| 13 | Жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау жүйелерін жаңғырту және реконструкциялау жобаларын іске асыру электроснабжения | млн.  теңге | \* | аудан әкімдері | 280,3 | 1054,9 | 1 054,3 | ҰҚ | 279.046 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру»  007 «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту»  071 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту»  024 ««Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту»  114 «Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері» | | | Бюджетті нақтылау барысында ҚР ҰҚ қаражаты есебінен 1 054,3 млн. теңге бөлініп, толығымен игерілді. РБ қаражаты есебінен 3 078,3 млн. тенге бөлініп 2 978,3 млн. теңгесі игерілді (игерілмеген 100,0 млн.тенге кері қайтарылды), ЖБ қаражаты есебінен 2 198,0 млн. теңге бөлініп, 2 191,5 млн. теңге игерілді (99,7 %). Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемделген қаражат.  2017 жылы жылумен, газбен және электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысын салу және қайта жаңғырту бойынша 34 нысан іске асырылды |
| 500,0 | 3078,3 | 2 978,3 | РБ |
| 2 209,2 | 2467,5 | 2 191,5 | ЖБ |
| 14 | Әлеуметтік сала объектілерінің құрылысына және қайта жаңартуға жергілікті бюджеттерден қажетті бюджеттік қаражаттарды қарастыру мәселелерін пысықтау | - | \* | аудан әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажететпейді | | | | Әлеуметтік сала объектілерінің құрылысына және қайта жаңартуға ББӘ тарапынан бюджеттік өтінім тапсырылмағандықтан 2017 жылға қаржыландыру қарастырылмаған |
| 15 | Халықты өнімді жұмыспен қамтамасыз ету бойынша шараларды жүзеге асыру | млн.  теңге | \* | аудан және Тараз қ. әкімдері, облысытң ББӘ | 367,9 | 2425,9 | 2457,3 | РБ | 261.064.015  261.024.015  266.006.015  266.027.015  273.016.015  255.060.015  255.061.015  255.037.013/015  256.019.011  256.037.011/015  451.002.100  451.002.102  464.026.015  465.009.015 | | | Нәтижеліжұмыспенқамтудыжәнежаппайкәсіпкерліктідамыту шараларыніскеасыруғанақтыланғанбюджетпен9 380,6 млн. тенге бөлініп (РБ – 2457,3 млн. тенге, ЖБ – 6923,3 млн. тенге), 9312,1 млн. тенге игерілді |
| 5803,1 | 7137,0 | 6854,7 | ЖБ |
| 16 | Табысы төмен еңбекке жарамды азаматтарды жұмыспен қамту және әлеуметтік бейімдеу бағдарламаларына тарту жөніндегі шараларды іске асыру | млн.  теңге |  | аудан және Тараз қ. әкімдері | 269,79 | 269,79 | 326,2 | РБ | 451.005.011/015  451.025.011/015 | | | Нақтыланған РБ-тен  326,2 млн. теңге бөлініп, игерілді. ЖБ-тен (атаулы әлеуметтік көмек - 48,6 млн. тенге, «Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмек-131,3 млн. тенге) |
| 188,1 | 173,0 | 179,7 | ЖБ |
| **Бағыт: Әлеуметтік сала** | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.8. Білім** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.8.1: Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру** | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Жұмыс істеп тұрған апатты және үш ауысымды мектептер саны | бірл. | ҚР БҒМ әкімшілік деректер | Аудандар мен Тараз қ. әкімдері, аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің білім бөлімдері | 5/4 | 5/4 | 5/4 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Жыл басында облыста 9 апатты жағдайдағы және 5 үш ауысымды мектептер істеп тұрған.  2017 жылы үш ауысымды мектептердің орнына 1 мектеп және апатты жағдайдағы мектептердің орнына 4 мектеп пайдалануға берілді |
| 2. | Жаратылыстану-математика пәндері бойынша білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы /жақсы) меңгерген оқушылар үлесі | % | ҚР БҒМ әкімшілік деректер | Аудандар мен Тараз қ. әкімдері, аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің білім бөлімдері | 53 | 53 | 54,3 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша мектеп бітірушілердің 4496 –ы 54,3%-ы үздік және жақсы оқитын оқушылар |
| 3. | Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивті біліммен қамтылуы | % | ҚР БҒМ әкімшілік деректер | Аудандар мен Тараз қ. әкімдері, аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің білім бөлімдері | 30,0 | 30,0 | 30,0 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Бүгінгі күні облыстағы 7895 мүмкіндігі шектеулі *(түғаннан 18 жасқа дейін)*баланың 7659 (97%) арнайы тәрбие мен білім алуда, олардың ішінде  жалпы білім беретін мектептерде 2340 бала (30%) инклюзивті оқумен қамтылған. |
| 4. | Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту | % | ҚР БҒМ әкімшілік деректер | Аудандар мен Тараз қ. әкімдері, аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің білім бөлімдері | 82,0 | 82,0 | 90,2 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыста барлығы 477 мектепке дейінгі білім мекемелерінде 51746 бала тәрбиеленуде. Мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылғандар үлесі 1-6 жас аралығында – 68 %, 3-6 жас аралығында - 90,2%. (2016 жылы 1-6 жас – 56,9 %, 3-6 жас – 80,2%). Қадамдық жоспарға сәйкес 2017 жылы 2995 орын ашу жоспарланып, 4623 орындық 37 мектепке дейінгі мекеме (33 балабақша, 4 шағын орталық) ашылды. Жоспар 1628 орынға артық орындалды. |
|  | оның ішінде жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдар желілерін дамыту есебінен | ҚР БҒМ әкімшілік деректер | Аудандар мен Тараз қ. әкімдері, аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің білім бөлімдері | 5,4 | 5,4 | 8,8 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  2017 жылы 2360 орындық 30 жекеменшік балабақша ашылды.  Бүгінгі күні 96 *(94 б/б – 10010 бала, 2 ш/о – 185 бала)* жекеменшік мектепке дейінгі білім мекемелерінде 10195 бала тәрбиеленуде*.* |
| 5. | Мемлекеттік желілер нормативіне сәйкес жалпы орта білім беру ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | % | ЖАО ведомстволық есептері | Аудандар мен Тараз қ. әкімдері, аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің білім бөлімдері | 99,6 | 99,6 | 99,6 | \* | \* | | | Индикатор орындалды. |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Апатты жағдайдағы және үш ауысымды мектептер құрылысын қаржыландыру | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдері, аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің білім бөлімдері | 2370,289 | 2370,289 | 2370,289 | РБ | 282.009.011 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттер | | | 2017 жылы үш ауысымды мектептердің орнына 1 мектеп және апатты жағдайдағы мектептердің орнына 4 мектеп пайдалануға берілді.  2018 жылы  жылы үш ауысымды мектептердің орнына 3 мектеп және апатты жағдайдағы мектептердің орнына 3 мектеп пайдалануға берілуі жоспарлануда. |
| 1413,592 | 1376,441 | 1375,691 | МБ | 282.009.015 Аудандардың (облыстықмаңызы бар қалалардың) бюджеттерінебілім беру объектілерінсалуғажәнереконструкциялауғареспубликалықбюджеттенберілетіннысаналы даму трансферттер | | |
| 2. | Әрекеттегі және жаңадан енгізілетін орынды ұстау | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдері, аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің білім бөлімдері | - | 7866,801 | 7748,370 | ЖБ | 464.040.015 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | | | 2017 жылы 4623 орын ашылды.  Нақтыланған бюджетпен 7748,370 млн.теңге қаралып игерілді. |
| 3. | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді қаржыландыру | млн. теңг | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдері, аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің білім бөлімдері | 44,4 | 87,1 | 87,3 | ЖБ | 123.005.015 Ауылдық жерлерде  Балаларды  Мектепке  Дейін  Тегін  Алып  Баруды  Және  Кері  алыпкелуді  ұйымдастыру | | | Мектебі жоқ 35 елді мекендерде тұратын мектеп жасындағыбала саны 841. Олардың ішіндегі 64-і интернаттарға орталастырылса, 777 күнделікті тасымалданып оқытылады (65 бала даярлық топта).  Сонымен қатар, тек бастауыш мектептері бар 55 елді мекендерден 1593 бала, тек негізгі мектептері бар 28 елді мекендерден 197 бала және 9 елді мекендерде ауыл, қала ішінде 2242 бала мектептерге және кері қарай күнделікті тасымалдануда. |
| **Мақсат 3.2.8.2: Жастарға жағдай жасау және қолдау көрсету** | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 15-28 жас аралығындағы жастардың жалпы санында NEET үлесі, % *(NEET – ағылшын тілінде - Not in Education, Employment or Training)* | % | ҚР БҒМ ресми статистикалық деректері | Облыс әкімдігінің жастар саясаты мәселелері басқармасы (ЖСМБ) | 10,7 | 10,7 | 13,5 *(2017 жылдың ІІІ тоқсаны)* | \* | \* | | | Статистикалық жұмыстардың *(ҚР ҰЭМ Статистика комитеті)* кестесіне сәйкес 2017 жылдың есебі 2018 жылдың І тоқсанында ұсынылады |
| 2. | Мемлекеттік тапсырыс бойынша техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары түлектері мен оқуды аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастырылғандарының үлесі | % | ҚР БҒМ әкімшілік деректер | ББ | 56,0 | 56,0 | 57,1 | \* | \* | | | Орындалды.  Бүгінге мемлекеттік тапсырыс бойынша техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары түлектері мен оқуды аяқтағаннан кейінгі 3944 түлектің бірінші жылы жұмысқа орналастырылғандарының саны 2256 адамды құрайды.. |
| 3. | 14 пен 29 жас аралығындағы тұрғындар арасында жастарға қатысты мемлекеттік саясатқа қанағаттану деңгейі | % | ҚР БҒМ және ЖАО әлеуметтік зерттеулерінің қорытындысы | ЖСМБ | 72,0 | 72,0 | 76,6 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Жастар арасында жүргізілген жүйелі жұмыстардың нәтижесінде. |
| 4. | Типтік жастағы (14-24 жас) жастардың техникалық және кәсіптік біліммен қамтылу үлесі | % | ЖАО ведомстволық есептілігі | ББ | 14,2 | 14,2 | 17,7 | \* | \* | | | Орындалды.  Типтік жастағы жастардың жалпы саны - 178652, оның ішінде 41317-і 6-11 сынып оқушылары.   Типтік жастағы жастардың саны 137355 болса, ТжКБ-мен қамтылған жастардың үлесі – 243947(17,7%) құрайды. |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс щеңберінде, конкурстық негізде әлеуметтік маңыздағы жобаларды жүзеге асыру | млн. теңге | \* | ЖСМБ | 19,2 | 22,1 | 21,059 | ЖБ | 263.001.015 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | 2017 жылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде конкурстық негізде 17 әлеуметтік маңызды жоба жүзеге асырылды. Бюджет қаражаты мәслихат шешімімен *(№214 16.10.2017 жыл)* қысқартылды. |
| 2. | Жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету | млн. теңге | \* | ЖСМБ | 33,544 | 31,660 | 32,093 | ЖБ | 263.005.015 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Бюджет қаражаты мәслихат шешімімен *(№251 27.11.2017 жыл)* 0,5 млн.теңгеге көбейтілді. Жергілікті бюджеттен бөлінген 32,093 млн. теңге қаржы толық игерілді. |
| 3. | Өңірде мемлекеттік жастар саясатының жүргізілуіне мониторинг жүргізу, әскер қатарына шақырылатын жастар арасында әскери спорттық ойындар мен акциялар өткізу, жастар саясатын насихаттау мақсатында форумдар, конкурстар және еңбекке баулу жұмыстарын ұйымдастыру | млн. теңге | \* | ЖСМБ | 18,5 | 18,5 | 13,6 | ЖБ | 263.001.015 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | 2017 жылы  50 мыңға жуық жастың қатысуымен облыстық деңгейде 24 шара өткізілді (1) әскери-спорттық ойындар,(1) спартакиада, (4) ақпараттық автокеруен, (1) фестиваль, (8) конкурс, (1) студенттік бал, (2) оқыту семинары,(1) оқыту лагері, (3) форум, (1) экскурсия, (4) акция,(1) облыстық жастар сенбіліг). Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында жастардан әлеуметтік сауалнама алынды. Жазғы демалыс кезінде студент жастар қатарынан 875 жасты қамтыған «Жасыл ел» еңбек жасағының жұмысы ұйымдастырылды. Жоғары және арнаулы орта оқу орындарындағы 145 студенті Тараз қаласы мен аудандардағы құрылыс нысандарында жұмыс атқарды.Одан басқа,  28 нысанның құрылысы мен күрделі жөндеу жұмыстарында  208 жас еңбек етті. 2017 жылы («Елбасы Жолдауы- жаңғырудың жаңа кезеңі», «Рухани жаңғыру!», «Болашаққа бағдар»)автокеруендері екі рет барлық аудан орталықтары мен елді-мекендерінде болып, «Кеңес беру алаңдарын» ұйымдастырды.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 4,9 млн. теңге үнемделді. |
| 4. | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлауды қаржыландыру | млн. теңге | \* | ББ, ДСБ | - | 6451,526 | 6451,526 | ЖБ | 261.024.015 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | | | Еңбек нарығының қажеттілігне сәйкес, ТжКБ бірінші жұмысшы біліктілігін тегін беру үшін 2017-2018 оқу жылында мемлекеттік тапсырыс арқылы 3616 орын бөлінді. Оның ішінде 2 жұмысшы біліктілік бойынша «Нәтижелі жұмыспен қамтуды қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында 770 орын бөлінді. |
| 4961,984 | 465,696 | 464,930 | МБ | 253.043.015  Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | | |
| **Мақсат 3.2.8.3. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыру** | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Әзірленген құжаттамаларға оң қорытындыларды алған МЖӘ жобалардың санын көбейту және олар бойынша конкурсты жариялау | МЖӘ жобалары бойынша конкурстық құжаттамаларға оң қорытындыларды алған жобалардың саны (жыл сайын кемінде) |  | ҚЖКАЖБ, ББ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 6 | 6 | 26 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Жамбыл облысында 2017 жылы 1 жоба іске асырылып, міндеттемелер қабылданды. 21 жоба бойынша конкурстар жарияланды, 2 жоба бойынша тұжырымдама әзірленуде және 1 жоба бойынша тұжырымдамаға қуұны азайту жөніндегі өзгерістер енгізу жұмыстары жүргізілуде. |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Шу қаласындағы күш жекпе жек және күш қолданатын спорт түрлері бойынша әмбебап дене шынықтыру-сауықтыру кешеніне сервистік қызмет көрсету» | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, ББ, аудандар және Тараз қ. әкімдері | 775,6 | 775,641 | 32,503 | Жеке қаражат | | | | Тарлан Батырлары» ЖШС-мен Жамбыл облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасы арасында «Шу қаласындағы күш жекпе жек және күш қолданатын спорт түрлері бойынша әмбебап дене шынық-тыру-сауықтыру кешеніне сервис-тік қызмет көрсету» жобасы бойынша келісім-шартқа 31.05.2017 жылы қол қойылды. Келісім-шартты іске асыру мерзімі 2017-2020 жылдар аралығы, 167 157,0 мың теңгеге міндетте-мелер қабылданды. Оның ішінде 2017 жылы 32 503 мың теңгеге міндетте-мелер қабылданып, 100 пайызға орындалды. |
| 2. | Тараз қаласы Ж.Сабалақов көшесінде 280 орындық балабақша құрылысы | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, ББ, аудандар және Тараз қ. әкімдері | 537,0 | 537,005 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша концеп-ция әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жылдың 3 қараша-сында конкурс жарияланды. |
| 3. | Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы Б.Момышұлы 15 «А» көшесінде 280 орындық балабақша құрылысы | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, ББ, аудандар және Тараз қ. әкімдері | 577,7 | 577,663 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша концеп-ция әзірленіп, оң сараптама қоры-тындылары алынды. 2017 жыл-дың 3 қарашасын-да конкурс жарияланды. |
| 4. | Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Құлан ауылында 280 орындық балабақша құрылысы | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, ББ, аудандар және Тараз қ. әкімдері | 601,7 | 601,697 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша концеп-ция әзірленіп, оң сараптама қоры-тындылары алын-ды. 2017 жылдың 3 қарашасында конкурс жария-ланды. |
| 5. | Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Жақсылық ауылында 140 орындық балабақша құрылысы | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, ББ, аудандар және Тараз қ. әкімдері | 332,6 | 332,549 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша концеп-ция әзірленіп, оң сараптама қоры-тындылары алын-ды. 2017 жылдың 3 қарашасында конкурс жария-ланды. |
| 6. | Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Өрнек ауылында 140 орындық балабақша құрылысы | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, ББ, аудандар және Тараз қ. әкімдері | 331,4 | 331,446 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша концеп-ция әзірленіп, оң сараптама қоры-тындылары алын-ды. 2017 жылдың 3 қарашасында конкурс жария-ланды. |
| 7 | «Тараз қаласы білім бөліміне №9 бала-бақшаны сенімгерлік басқаруға беру» | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, ББ, аудандар және Тараз қ. әкімдері | - | 450,0 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша концеп-ция әзірленіп, оң сараптама қоры-тындылары алын-ды. 2017 жылдың 3 қарашасында конкурс жария-ланды. |
| 8 | «Жамбыл облысының мүгедектерді оңалту және бейімдеу орталығының жұмысын жасау үшін екі ғимаратты жабдықтау және жер телімімен қоса мемлекеттік меншікке беру» | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлемтіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, «Табыс» қарапайым серіктестігі | - | 1876,731 | 0 | Жеке қаражат | | | | «Табыс» қара-пайым серіктестігі-мен тікелей келіссөздер жүр-гізу арқылы «Жамбыл облысы-ның мүгедектерді оңалту және бейімдеу орталы-ғының жұмысын жасау үшін екі ғимаратты жабдықтау және жер телімімен қоса мемлекеттік меншікке беру» бойынша жобаны іске асыру жоспар-лауда. Қазіргі таңда, жобаның тұжырымдамасына құнын түсіру бойынша өзгеріс-тер енгізілуде. |
| 9 | «Жаңатас-Шымкент» аралығында 4,8 шақырым айналма автомобиль жолы учаскесін салу | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, «ЕвроХим-Қаратау» ЖШС | - | 822,5 | 0 | Жеке қаражат | | | | «ЕвроХим-Қаратау» ЖШС-мен «Жаңатас-Шымкент» аралы-ғында 4,8 шақы-рым айналма автомобиль жолы учаскесін салу жобасының тұжырымдамасы «Тараз» Әлеумет-тік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компа-ниясы» АҚ-да сараптамадан өтуде. Жоба облыстың көлік инфрақұрылымын және бизнес саласын дамытуды көздейді. |
| 10 | Тараз қаласындағы №2 қалалық ауруханасының негізінде гемодиализ бөлімшесін сенімгерлік басқаруға беру | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы | - | 300,0 | 0 | Жеке қаражат | | | | «Нефрос Азия» ЖШС-мен Жамбыл облысы әкімдігінің денсау-лық сақтау басқар-масы арасында «Жамбыл облысы, Тараз қаласы №2 қалалық аурухана-сының гемодиализ бөлімшесін сенімгерлік басқа-руға беру» жобасы бойынша келісім-шартқа 25.12.2017 жылы қол қойыл-ды. Келісім-шарт-ты іске асыру мерзімі 2018-2028 жылдар аралығы. Қазіргі таңда, 2018 жылғы 14 ақпанындағы келісіммен келісім-шарттың күшін жойылды..Жоба уақытша тоқтатылды. |
| 11 | «Қауіпсіз Тараз қаласы» | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ішкі істер департаменті | - | 2800,0 | 0 | Жеке қаражат | | | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік саласы бойынша «Қауіпсіз Тараз қаласы» жобасы бойынша ұсыным қарастырылуда. Жоба тұжырымдамасы жеке әріптес бастамасымен әзірлену сатысында. |
| 12 | Жамбыл облысы Талас ауданы Ақкөл ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 27,316 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 13 | Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Бірлік ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 30,486 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 14 | Жамбыл облысы Сарысу ауданы Досбол ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 26,454 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 15 | Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңаталап ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 31,389 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 16 | Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 33,074 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 17 | Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданы Каменка ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 28,141 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 18 | Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 51,696 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 19 | Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 32,106 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша концеп-ция әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 20 | Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Кеңес ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 27,142 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 21 | Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданы Құлан ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 27,943 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 22 | Жамбыл облысы Талас ауданы Қызылауыт ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 28,662 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 23 | Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 32,04 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 24 | Жамбыл облысы Байзақ ауданы Жаңатұрмыс ауылындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 34,039 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 25 | Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 26,161 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| 26 | Жамбыл облысы Тараз қаласы «Арай» массивінің оң жақ аумаңындағы ветеринарлық лазареттің (пунктің) құрылысы | млн. теңге | \* | Облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы | - | 40,867 | 0 | Жеке қаражат | | | | Аталған жоба бойынша тұжырымдама әзірленіп, оң сараптама қорытындылары алынды. 2017 жыл-дың 15 желтоқ-санында конкурс жарияланды. |
| **3.2.9. Денсаулық сақтау** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.9.1: Медициналық көмектің сапасын және қолжетімділігін арттыру** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 100 мың тірі туғанға шаққандағы аналар өлімін төмендету | 100 мың тірі туғанға шаққандағы | ҚР ДСӘДМ ведомстволық есептілік | Облыс әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы  (ДСБ) | 14,7 | 14,7 | 12,2 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыста 2017 жылы 3 ана өлімі тіркелді  (Тараз қ.-2,  Шу қ.-1) |
| 2. | 1000 тірі туғанға шаққандағынәрестелік өлімді төмендету | 1 мың тірі туғанға шаққандағы | ресми статистикалық деректер | ДСБ | 10,0 | 10,0 | 8,2 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыста 2017 жылы 217 бала шетінеді*(1 жасқа дейін)* |
| 3. | 100 мың адамға шаққандағы қатерлі ісіктерден өлімді төмендету | 100 мың тірі туғанға шаққандағы | ҚР ДСӘДМ ведомстволық есептілік | ДСБ | 87,99 | 87,99 | 88,79 | \* | \* | | | Пациенттер кешігіп жүгінгенінен және диагноз қоюдың қиындығынан индикаторға қол жеткізілмеді. |
| 4. | Адамның иммун тапшылығы вирусы таралуы 15-49 жастағы тобы арасында 0,2-0,6% жол берілетін шекті деңгейі | % | ҚР ДСӘДМ ведомстволық есептілік | ДСБ | 0,2 | 0,2 | 0,01 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыста 2017 жылы55 АИТВ шалдыққындар анықталды (жасы 15-49). |
| 5. | Нашақорлықтың және мінез-құлық ауруларының профилактикасы жөніндегі бағдарламаларды іске асыратын жалпы білім беру мекемелерінің үлесі | % | ҚР БҒМ ведомстволық есептілігі | ДСБ | 85,0 | 85,0 | 85,1 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  2017 жылы 328 жалпы білім беру мекемесі нашақорлылтың және мінез-құлықаурулардың алдын алу бағдарламалардыіске асыруда. |
| 6 | Есірткіні залалды тұтынумен және оған тәуелділікпен наркологиялық есепте тұрған адамдар саны | 100 мың тұрғын-ға шаққан-да | ҚР БҒМ ведомстволық есептілігі | ДСБ | 191 | 191 | 179,9 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  2017 жылы. «Д» есепте 1999 адам тұрады. |
| **Іс -шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-теникалық базасын нығайту | млн. теңге | \* | ДСБ | 3050,288 | 3456,351 | 3432,366 | ЖБ | 253.033.015 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары | | | 2017 жылы орталық аудандық ауруханалар үшін стресс-тестілеу жүйелері және холтерлік мониторингі жүйесінің 9 данасы, гликозиялы гемоглобинді анықтау үшін талдағыш-рефлектомердың 11 данасы, ӨЖЖ –1, ЭКГ-35, сандық тропонин үшін флюоресценттік талдағыш-10 дана.  Нақтыланған бюджет бойынша қарастырылған 3432,366 млн. теңге игерілді. |
| 2. | Жедел медициналық көмектің материалдық-техникалық базасын нығайту және санитарлық авиация қызметін санитарлық көлікпен жабдықтау | млн. теңге | \* | ДСБ | 103,9 | 99,592 | 27,940 | ЖБ | 253.033.015 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары | | | Денсаулық сақтау ұйымдары желісі үшін 20 саинтариялық көлік алынды.  Нақтыланған бюджет бойынша қарастырылған27,940 млн. теңге игерілді. |
| 3. | Денсаулық сақтау нысандарында күрделі жөндеу жүргізу | млн. теңге | \* | ДСБ | 235,574 | 240,997 | 237,038 | ЖБ | 253.033. 015 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары | | | Денсаулық сақтаудың 2 нысанында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді.  Нақтыланған бюджет бойынша қарастырылған 237,038 млн. теңге игерілді. |
| 4. | Халыққа иммунундық профилактика өткізу үшін вакциналар мен басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алу | млн. теңге | \* | ДСБ | 1967,840 | 1967,713 | 1960,224 | РБ | 253.027.011  Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырыл-ған сатып алу және сақтау | | | Қажетті вакциналар және иммунды биологиялық препараттар сатып алынды.  Мемлекеттік сатып алудың қорытындылары бойынша  7,488млн.тг үнемделді. |
| 207,048 | 232,042 | 232,041 | МБ |
| 5. | Туберкулезге қарсы препараттарды сатып алу | млн. теңге | \* | ДСБ | 451,154 | 443,513 | 443,511 | РБ | 253.019.011  Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету | | | Туберкулезге қарсы қажетті препараттар сатып алынды.  Қаржы үнемделді |
| 6. | Диабетке қарсы препараттарды сатып алу | млн. теңге | \* | ДСБ | 831,440 | 969,710 | 969,694 | РБ | 253.020.011  Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету | | | Диабетке қарсы қажетті препараттар сатып алынды.  Қаржы үнемделді. |
| 7. | Жіті миокард инфаркты бар науқастар үшін тромболитикалық препараттарды сатып алу | млн. теңге | \* | ДСБ | 25,010 | 48,751 | 48,750 | РБ | 253.036.011  Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету | | | Қажетті тромболитикалық препараттар сатып алынды.  Қаржы үнемделді. |
| 8. | Гемофилиямен ауыратын науқас балаларға және ересектерге арналған қан ұйыту факторлары | млн. теңге | \* | ДСБ | 443,256 | 495,243 | 495,242 | РБ | 253.026.011  Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету | | | Гемофилиямен ауыратындар үшін қажетті препараттар сатып алынды.  Қаржы үнемделді. |
| 9 | В» және «С» вирустық гепатиттерімен ауыратын ересектер мен балдарды емдеуге арналған препараттарды сатып алу | млн. теңге | \* | ДСБ | 110,335 | 110,335 | 110,335 | РБ | 253.009.011  Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты күйзелістен және мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету | | | В және С вирусты гепатиттпен ауыратын ересектер мен балалар үшін қажетті препартаттар сатып алынды. |
| 10. | АИТВ инфекциясын жұқтырғандарға арналған ретровирусқа қарсы препараттарды сатып алу | млн. теңге | \* | ДСБ | 140,235 | 107,724 | 107,724 | РБ | 253.009.011  Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету | | | Антиретровирустық препараттар сатып алынды.  Қаржы игерілді. |
| 11. | Амбулаториялық деңгейде дәрілік заттардың және орфандық препараттардың тізбесін кеңейту және тегін және жеңілдікпен қамтамасыз ету тетігін жетілдіру | млн. теңге | \* | ДСБ | 478,493 | 630,522 | 630,503 | РБ | 253.022.011  Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету | | | Бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастар үшін препараттар сатып алынды.  Мемлекеттік сатып алудың қорытындылары бойынша үнемдеу есебінен. |
| 12. | Онкогематологиялық ересек науқастарға және науқас балаларға арналған химиялық препараттарды сатып алу | млн. теңге | \* | ДСБ | 122,327 | 183,898 | 183,851 | РБ | 253.021.011  Онкогематология-лық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету | | | Онкогематлогиялық аурулар үшін химия препараттар сатып алынды.  Мемлекеттік сатып алудың қорытындылары бойынша үнемдеу есебінен. |
| 13. | Созылмалы бүйрек кемістігі, мистения және бүйрек қондырудан кейінгі науқастарды препараттармен қамтамасыз ету почек лекарственными средствами | млн. теңге | \* | ДСБ | 71,423 | 399,316 | 399,314 | ЖБ | 253.022.015  Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету | | | Бүйрек жіткіліксіздігі бар науқастар үшін қажетті құралдар сатып алынды.  Мемлекеттік сатып алудың қорытындылары бойынша үнемдеу есебінен. |
| 14. | Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен  қамтамасыз ету | млн. теңге | \* | ДСБ | 1819,684 | 2177,225 | 2177,223 | РБ | 253.014.011  Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету | | | Қажетті құралдармен қамтамасыз етілді.  Мемлекеттік сатып алудың қорытындылары бойынша үнемдеу есебінен |
| 146,135 | 256,305 | 256,292 | ЖБ | 253.014.015  Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету | | |
| 15.  .. | Әйелдер арасында жатыр мойны обырын айқындау үшін скринингілік зерттеулер жүргізуге | млн. теңге | \* | ДСБ | 88,322 | 88,322 | 88,322 | РБ | 253.038.011  Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу | | | 2017 жылы жатыр мойынның обырын анықтау үшін 23873 әйел скринингтік тексеруден өтті. |
| 16 | Сүт безінің обырын айқындау үшін скринингтік зерттеулер жүргізуге  (2-кезең) | млн. теңге | \* | ДСБ | 7,280 | 3,484 | 3,484 | РБ | 253.038.011  Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу | | | 2017 жылы сүт безінің обырын анықтау үшін (2 кезең) скринингтік тексеруден 197әйел өтті. |
| 17 | Ересек тұрғындар арасында колоректалдық обырды айқындау үшін скринингілік зерттеулер жүргізуге | млн. теңге | \* | ДСБ | 55,391 | 54,038 | 54,038 | РБ | 253.038.011  Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу | | | 2017 жылы колоректалдық обырын анықтау үшін скринингтік тексеруден 44352 адам өтті. |
| 18 | Колоректалдық обырды айқындау үшін скринингілік зерттеулер жүргізуге (2-кезең - колоноскопия) | млн. теңге | \* | ДСБ | 4,633 | 2,778 | 2,778 | РБ | 253.038.011  Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу | | | 2017 жылы колоректалдық обырын анықтау үшін (2 кезең-колоноскопия) скринингтік тексеруден 337 адам өтті. |
| 19 | Жас мамандарды ауылдық жерге тарту мақсатында қосымша жәрдемақы төлем | млн. теңге | \* | ДСБ | 51,200 | 51,200 | 51,200 | ЖБ | 253.023.015  Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау | | | 2017 жылы ауылдық жерлерге жұмыс істеу үшін 89 жас маман жәрдемақы алды. |
| 20 | Мемлекеттік тапсырыс есебінен медициналық кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | млн. теңге | \* | ДСБ | 76,392 | 76,392 | 76,392 | ЖБ | 253.003.000  Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | | | 2017 жылы 1525 дәрігер, орта медициналық қызметкерлер қайта даярлау жәнк біліктілікті арттыру курстардан өтті. |
| 21 | Салауатты өмір салтын қалыптастыру және аурулардың алды алу бойынша іс шараларды іске асыру | млн. теңге | \* | ДСБ | 29,630 | 29,630 | 29,630 | РБ | 253.007.011  Салауатты өмір салтын насихаттау | | | 2017жылы СӨС қалыптастыру және аурулардың алдын бойынша 1500 іс-шара өткізілді (ақпараттық іс-шараларды тарату және БАҚ-да жариялау – 700; лекциялар, әңгімелержәне «дөңгелек үстелдер» -300; денсаулық мектебі, семинар және тренигтер -500). |
| **3.2.10. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.10.1: Жұмыспен қамтуға ықпал ету шараларының тиімділігін арттыру және қауіпсіз еңбекпен қамтамасыз ету** | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Жұмыссыздық деңгейі | % | ресми статистикалық деректер | Облыс әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы (ЖҚҮӘББ) | 5,0 | 5,0 | 4.9  (2017 ж. 4 тоқсан) | \* | \* | | | Индикатордың орындалуы қүтілуде.  Жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының іс-шараларын іске асыру, жұмыссыдар мен өз бетімен нәтижесіз жұмыспен қамтылғандарды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тарту және жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру ықпал етті. Есепті жылы белсенді шаралармен 38178 адам қамтылды. 9563 жаңа тұрақты жұмыс орындары құрылды |
| 2. | Әйелдер жұмыссыздығының деңгейі | % | ресми статистикалық деректер | ЖҚҮӘББ | 5,9 | 5,9 | 5.3  (2017 ж. 4 тоқсан) | \* | \* | | | Индикатордың орындалуы қүтілуде.  Жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының іс-шараларын іске асыру ықпал етті, жалпы бағдарламаға қатысушылардың санындағы әейлдердің үлесі 51,3%-ды құрады. 2017 жылы жұмыспен қамту орталықтарының жолдамасымен 29216 адам жұмысқа орналасса, оның ішінде әйелдердің үлесі 51,5 % -ды құрады (15049 адам) |
| 3. | Жастар жұмыссыздығының деңгейі | % | ресми статистикалық деректер | ЖҚҮӘББ | 5,8 | 5,8 | 2,8  (2017 ж. 4 тоқсан) | \* | \* | | | Индикатордың орындалуы қүтілуде.  Жастар жұмыссыздығының төмендеуіне 2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының шараларын жүзеге асыру, жастарды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тарту өз  ықпалын тигізді. |
| 4. | Жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінгендердің ішінен жұмысқа орналасқандар үлесі | % | ҚР ДСӘДМ ведомстволық есебі | ЖҚҮӘББ | 79,1 | 79,1 | 79,8 | \* | \* | | | Орындалды. Жұмыспен қамту органдары жұмыс берушілермен бірлесіп ваканттық жұмыс орындары туралы мәліметтерді беру бойынша атқарған жұмыстары және өткізілген 36 бос жұмыс орындары жәрменкесі жұмысқа орналастыру деңгейінің артуына ықпал етті. |
| 5. | Жұмысқа орналасуға жүгінген нысаналы топтардың ішінен тұрақты жұмысқа орналасқан тұлғалар үлесі | % | ҚР ДСӘДМ ведомстволық есебі | ЖҚҮӘББ | 65,9 | 65,9 | 71.3 | \* | \* | | | Орындалды.  Бұл көрсеткіш бойынша жоспар ҚР ДӘДМ тарапынан белгіленді. Жоспардың артығымен орындалуы жұмыспен қамту органдарына өтініш білдіріп, жұмыспен қамтудың белсенді шараларымен қамтылған нысаналы топқа жататын азаматтар санының өсуіне байланысты орын алды. 2017 жылы жұмыспен қамту органдарына 17785 нысаналы топқа жататын азамат өтінішпен қайырылып, олардың 16467-ы-і немесе 71,3 % тұрақты жұмыспен қамтылды |
| 6. | Жұмыспен қамту органдарына ықпал ету үшін жүгінген еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналастырылған мүгедектер саны | адам | ЖАО мәлімет-тері бойынша ҚР ДСӘДМ есебі | ЖҚҮӘББ | 509 | 509 | 905 | \* | \* | | | Орындалды.  2017 жылдың қорытындысы бойынша жұмыспен қамту органдары арқылы 905 мүгедек жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды, олардың 329-ы тұрақты жұмыстармен қамтылып (оның 17-і шағын несие алған), 314-і уақытша жұмыстармен қамтылды. Уақытша жұмыстармен қамтылғандар ішінен: 183-і ақылы қоғамдық жұмыстарға, 70-і әлеуметтік жұмыс орындарына, 45-і жастар практикасына, 10-ы инфрақұрылымдық жөндеу жұмыстарына, 6-ы маусымдық жұмысқа жолданды. Сондай-ақ 262 мүгедек кәсіптік оқытуға жолданды (211-і қысқа мерзімді курстарға және техникалық кәсіптік оқытуға, 51-і кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға жолданды). |
| 7. | Өндірістік жарақаттың деңгейі (1000 адамға шаққанда жазатайым оқиғалардың жиілік коэффициенті) | % | ҚР ДСӘДМ  ведомстволық есеп | Облыс әкімдігінің Еңбек инспекциясы басқармасы  (ЕИБ) | 0,24 | 0,24 | 0,23 | \* | \* | | | Орындалды.  Өндірісте зақым алуды ескерту бойынша профилактикалық жұмыстарды күшейту есебінен орындалды. |
| 8. | Жергілікті атқарушы органдар тарапынан берілген рұқсат бойынша тартылған шетелдік жұмыс күшінің құрамындағы білікті мамандардың үлесі (шетел жұмыс күшін тарту квотасы бойынша) | % | ҚР ДСӘДМ ведомстволық есебі | ЖҚҮӘББ | 86,5 | 86,5 | 99,0 | \* | \* | | | Орындалды. Рұқсаттарды берген кезде білікті мамандарға басымдылық берілді. 2017 жылы облысқа 324 шетел азаматы тартылды,оның 323-і немесе 99,7 пайызы жоғары санаттағы мамандар (1 санат бойынша – 97 адам, 2 санат бойынша – 27 адам, 3 санат бойынша – 287 адам). |
| 9. | Анықталған бұзушылықтардың жалпы санына еңбек заңнамасын бұзушылықтарының жойылған үлес салмағы, % | % | ЖАО мәліметі бойынша  ҚР ДСӘДМ  есеп | ЕИБ | 97,6 | 97,6 | 97,9 | \* | \* | | | Орындалды.  Таңдамалы және жаспарланбаған шараларды іске асырудың нәтижесінде 297 бұзушылықтар анықталып, 153 нұсқама берілді, анықталған бұзушылықтардың 291 жойылды. |
| 10 | Мемлекеттік қызметшілердің таза ауысымы (мемлекеттік қызмет жүйесінен кетуі) | % | ҚР МҚІСЖҚІА мәліметі | облыс әкімі аппараты | - | 6,2 | 4,9 | \* | \* | | | Таза ауысушылық бойынша босатылған барлығы - 140 мемлекеттік қызметші, оның ішінде: жеке секторға кетуіне байланысты – 11 мемлекеттік қызметші, квазимемлекеттік секторға кетуіне байланысты– 5 мемлекеттік қызметші, басқа ұйымдарға кетуіне байланысты – 11 мемлекеттік қызметші, басқа себептермен өз өтініші бойынша - 113 мемлекеттік қызметші |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдігінің ЖҚӘББ | 909,330 | 942,961 | 943,194 | ЖБ | 451.002  Жұмыспен қамту бағдарламасы | | | Ақылы қоғамдық жұмыстарға 4217 жұмыссыз тартылды, орташа айлық мөлшері 40561 теңгені құрап, бір жұмыссыздың қатысу мезімінің ұзақтығы 5,5 айды құрады.Нақтыланған бюджетпен 943,194 млн.теңге бөлініп игерілді. |
| 2 | Әлеуметтік жұмыс орындарын құру және жастар тәжірибесінен өту үшін жұмыс орындарын құру | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдігінің ЖҚӘББ | 278,356 | 289,5 | 295,285 | ЖБ | 451.002  Жұмыспен қамту бағдарламасы | | | Әлеуметтік жұмыс орындары мен жастар практикасына 2017 жылы барлығы 3794 адам жолданды. Нақтыланған бюджет бойынша 295,285 млн. теңге қаралып игерілді. |
| 3 | Әлеуметтік жұмыс орындарын құру үшін еңбекақыны ішінара қаражаттандыру | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ, аудан әкімдері | 104,683 | 109,183 | 107,182 | РБ | 451.002  Жұмыспенқамтубағдарламасы | | | 2017 жыл қорытындысымен әлеуметтік жұмыс орындарына барлығы 874 адам жолданды.Әлеуметтік жұмыс орындарын құруға жалақыны ішінара қаржыландаруға 109,183 млн.теңге қаралып, 107,182 млн.теңгесі игерілді (98,2%).  Игерілмеген қаражат желтоқсан айында болінген. |
| 4 | «Жұмыспен қамту-2020 жол картасы» бағдарламасының аясында жастар тәжірибесін ұйымдастыру | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ, аудан әкімдері | 260,677 | 288,877 | 288,837 | РБ | 451.002 Жұмыспен қамту бағдарламасы | | | 2017 жыл қорытындысымен жастар практикасына барлығы 1385 адам жолданды. Нақтыланған бюджетпен осы мақсаттарға 288,877 млн.теңге бөлініп игерілді. |
| 5 | Мамандарды қысқа мерзімді кәсіби оқыту | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ, аудан әкімдері | 1259,763 | 1010,055 | 1010,055 | РБ | 451.002 Жұмыспен қамту бағдарламасы | | | Кәсіптік қысқа мерзімдік курстарға 6429 адам жолданды. (жоспар 6308 адам.), оқуды аяқтаған 6226 адамның ішінен 1788 -і жұмысқа орналасты Қарастырылған 1010,055 млн. теңге игерілді. |
| 6 | Бағдарламаны ақпараттық сүйемелдеу | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ, аудан әкімдері | 2,519 | 1,268 | 1,268 | РБ | 257.019.011 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға ағымдағы іс-шараларды іске асыру | | | Жергілікті телеарнада 14 жаңалық бейнеролик дайындалып көрсетілді БАҚ-да 22 мақала жарияланды  Қарастырылған қаражат игерілді. |
| 7 | Жұмыспен қамту орталықтарын ұстау | млн. теңге |  | ЖҚҮӘББ, аудан әкімдері | 342,343 | 461,076 | 467,680 | ЖБ | 451.023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | | | Аудандар мен Тараз қаласында 2011 жылы ашылған 11 жұмыспен қамту орталықтары жұмыс атқаруда.  Оларды ұстауға бюджетпен 468,259 млн. теңге қаралды, 467,680 млн. теңге игерілді.(99,9%)  Мемлекеттік сатып алулар мен еңбекақы есебінен үнемделген қаражат. |
| 8 | Бос тұрған жұмыс орны конкурстарына әйелдердің қатысуына ықпал ету | - | есеп | 2016-2020 жж. | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | 2018 жылдың 1 қаңтарына жалпы әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің штаттық саны – 5108 бірлік, оның ішінде – 2235 әйелдер, немесе 43,7%.  Оның ішінде жергілікті атқарушы органдары –2848 бірлік, ( 1059 әйелдер немесе 37,1%).  2017 жылда облыстың мемлекеттік органдарымен жалпы 2088 конкурстар өкізілді. Оларға 2519 үміткер қатысып, оның ішінде -1033әйелдер немесе 41%.  Конкурс нәтижесі бойынша 1143 адам, оның ішінде - 434әйелдер немесе 37,9%. |
| 9 | Әйелдерді билік органдарына тарту бойынша оқыту конурстарын, семинарлар, тренингтер өткізу, дөңгелек үстелдер конференция мәдени-жаппай іс-шаралар ұйымдастыру | млн. теңге | - | Әйелдер істері және отбасы-демографиялық  саясат жөніндегі комиссиясы | 3,0 | 0,624 | 0,624 | ЖБ | 120.001.015  Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | | | 8 наурыз – Халықаралық әйелдер мерекесіне орай, салтанатты іс-шарада көп балалы аналар, ардагерлер, білім,кәсіпкер, денсаулық сақтау, мәдениет салаларында әйелдерді құттықтау. |
| 10 | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы  еңбек жағдайларын кешенді бағалау мақсатында мониторинг жүргізу және тәуекелдерді бағалау, жұмыс орындарында өндірістік жарақаттануды азайту және өндірістегі жазатайым оқиғаларды алдын алу | дана | \* | ЕИБ | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | Еңбек даулары туындау қаупі бар кәсіпорындарды айқындау бойынша жұмыстарды тұрақты түрде жүргізуде.  Еңбек заңнамасы және еңбек қауіпсіздігінің сақталуы боойынша 100 кәсіпорынға мониторинг жүргізеді.  Өндіріс субъектілері тоқсан сайын мониторингтің 19 тармағы бойынша ақпарат беріліп, ұсынылған ақпарат бойынша кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау нормаларының орындалу жағдайы байқалады. |
| 11 | Өндірістік жарақаттанудың себептеріне талдау жүргізу және оларды алдын алу бойынша ұсыныстар әзірлеу | --- | \* | ЕИБ | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | 2017 жылы облыс ұйымдарында 63 өндірістік жазатайым оқиға орын алды. 67 адам зардап шекті, оның ішінде 16 адам өліміне соқтырған, 22 адам ауыр дәрежедегі, 29 адам жеңіл және орта дәрежедегі жарақат алды.  Жыл басынан 4 топтық жазатайым оқиға орын алып, мұнда 8 адам жарақат алды (оның ішінде 3 адам қаза тапты).  Есепті кезеңде 60 арнайы тергеп-тексеру туралы комиссия құрылып, тексерулер жүргізілді. Барлық тергеп-тексеру материалдары ішкі істер органдарына жолданған.  Жазатайым оқиғалардың негізгі себептері зардап шегушінің абайсыздығы, өндірістің дұрыс ұйымдастырылмауы, автожол қозғалысы ережелерінің бұзылуы.  Өндірістік жарақаттанудың алдын алу мақсатында семинарлар, дөңгелек үстелдер, сонымен қатар тексеру іс-шараларын өткізу барысында ақпараттандыру жұмыстары жүргілді |
| 12 | Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау мониторингі | - | \* | ЕИБ | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | 2017 жылы 910 жұмыс орны бар 159 өндірістік нысан аттестатциядан өткізілді |
| 13 | ЕҚБЖ енгізу мониторингі (еңбекті қорғаудың басқару жүйесі) | - | \* | ЕИБ | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | Еңбек заңнамасы және еңбек қауіпсіздігінің сақталу бойынша тоқсан сайын мониторин жүргізіледі.  Өндіріс субъектілері еңбекті қорғаудың басқару жүйесін (ЕҚБЖ) енгізілуі байқалатын мониторингтің 19 тармағы бойынша ақпарат ұсынады.ЕҚБЖ 100 кәсіпорынның 49 кәсіпорыны енгізген. |
| 14 | Жұмыс берушілердегі еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдардың және қызметкерлердің жұмысшы мамандығы бойынша оқытылуын және құқықтық білімдерін тексеруді бақылау | - | \* | ЕИБ | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | Еңбек қатынастары саласында азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау, жұмыскерлердің құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында, әлеуметтік-еңбек қақтығыстарын алдын алу мақсатында кәсіпорындар мен ұйымдарда 808 жауапты тұлғалардың білімі тексерілді. |
| 15 | Еңбек заңнамасын сақтау, қызметкерлерді еңбек заңнамасының негіздеріне оқыту бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | - | \* | ЕИБ | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін түсіндіру жұмыстары жүргізілуде.  2017 жылы еңбек қатынастары саласы бойынша 49 дөңгелек столдар мен семинарлар, ақпарат баспасөз беттерінде 84 мақалалар жарияланды және 4 радио арқылы тікелей эфирге шықты. |
| 16 | Еңбек заңнамасы бойынша анықталған заң бұзушылықтарды жою және орындалмаған заң бұзушылықтар  бойынша  заңнамалық шараларды қабылдау бойынша тоқсан сайын талдау | - | \* | ЕИБ | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | Жоспарлы шараларды іске асырудың нәтижесінде есепті кезеңде 297 бұзушылықтар анықталды (178 еңбек қатынастарына, 83 еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауға, 36 жұмыспен қамтуға қатысты). Анықталған 291 бұзушылықтар жойылды (еңбек қатынастары- 173, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау-82, халықты жұмыспен қамту- 36). |
| 17 | Жұмыс берушілердің қызметін декларациялауды жүзеге асыру | - | \* | ЕИБ | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | «Интергаз Орталық Азия» АҚ филиалы, «Т.И.Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС» АҚ, «Кнауф Гипс Тараз» ЖШС, «Кереге» ЖШС, «Эврика-Барит» ЖШС, «Таразпроммонтаж», «Қамқор Локоматив» ЖШС-нің «Шу локомотивжөндеу зауыты» филиалы , «Қамқор Локоматив» ЖШС-нің «Тараз локомотивжөндеу депосы» филиалы және «Газ-сервис» ЖШС кәсіпорындарына декларациялау рәсімі жүргізіліп сенім сертификаттары тапсырылды, осыған сәйкес, осы кәсіпорындар 3 жыл мерзімге белгілі бір шарттармен ішінара тексеруден босатылады. |
| 18 | Еңбек қатынастары және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында конференциялар өткізу | млн. теңге | - | ЕИБ | 2,703 | 2,703 | 1,890 | ЖБ | 270.001.015 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы млекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Жергілікті бюджетпен жоспарланған 1,890 млн.теңге еңбек қатынастары және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында конференциялар өткізуге игерілді. Семинар өткізуден үнемделген қаржы. |
| 19 | Қызметшілердің жұмыстан босатылу кезіндегі тұрақты түрде кеңес жүргізу | - | \* | Облыс әкімі аппараты | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Жұмыстан босатылған әр қызметкермен әңгімелесу жүргізіледі – есепті кезінде 140 қызметші жұмыстан босатылды |
| 20 | Мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік қызмет саласындағы заңңамаларды түсіндіру семинарларын ұйымдастыру | - | \* | Облыс әкімі аппараты | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік қызмет саласындағы заңңамасын түсіндіру бойынша 76 семинар өткізілді |
| **Мақсат 3.2.10.2: Халықты жұмыспен қамту және азаматтарды қорғау үшін тиімді жүйе құру** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішіндегі жұмысқа жарамдылар үлесі | % | ҚР ДСӘДМ ведомстволық есебі | Облыс әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы (ЖҚҮӘББ) | 26,5 | 26,5 | 24.3 | \* | \* | | | Біздің облысымызда "Өрлеу"пилоттық жобасын енгізуіне байланысты орындалды.  АӘК алушылар ішінде жұмыс жасындағы азаматтардың үлесі 24,3 пайызды құрады. |
| 2. | Жалпы халық саны ішіндегі табысы күнкөріс деңгейінен төмен халық үлесі | % | ресми статистикалық деректер | ЖҚҮӘББ | 3,6 | 3,6 | 3,5  (2017 ж. 3 тоқсан) | \* | \* | | | Индикатордың орындалуы қүтілуде.  Статистика Департаментіні ң мәліметтері 2017 жылдың қорытындысы бойынша 2018 жылдың сәуір-мамыр айларында ұсынылады. |
| 3. | Арнаулы әлеуметтік көмекпен қамтылған тұлғалардың үлес салмағы (көмек алуға мұқтаждардың жалпы саны ішінде) | % | ЖАО мәліметіне сәйкес ҚР ДСӘДМ | ЖҚҮӘББ | 100 | 100 | 100 | \* | \* | | | Орындалды.  2017 жылы арнаулы әлеуметтік қызметтерімен 5090 адам қамтылған  (оның ішінде 1242 адам стационар жағдайда, 497 -жартылай стационарда, 1825 – үй жағдайында, 215 адам - уақытша болу жағдайында). |
| 4. | Жеке сектор субъектілері (оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар) ұсынатын арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылғандар үлесі | % | ЖАО мәліметіне сәйкес ҚР ДСӘДМ | ЖҚҮӘББ | 21,4 | 21,4 | 21,5 | \* | \* | | | Орындалды.  2017 жылы үкіметтік емес ұйымдар арқылы әлеуметтік қызметтермен 1092 адам қамтылған. |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек көрсету арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (АӘК) | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері (ЖҚӘББ) | 73,622 | 48,703 | 48,431 | ЖБ | 451.005.011/  015  Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | | | Атаулы әлеуметтік көмекпен табысы кедейлік шегінен төмен 1597 адам қамтылды.  Нақтыланған бюджет бойынша 48,622 млн. теңге қаралып, 48,431 млн. тенге (99,6%) игерілді.  Үнемделген 0,191 млн. тенге бюджетке қайтарылды. |
| 2. | "Өрлеу" проектісі аясында шартты ақшалай көмек енгізу | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдігінің ЖҚӘББ | 383,247 | 383,247 | 383,238 | РБ | 451.005.011/  015  Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | | | 2017 жылы шартты ақшалай көмекпен 14253 адамды қамту жоспарланып,  15612 адам қамтылған.  Нақтыланған республикалық бюджет бойынша 383,247 млн. теңге қаралып, 383,283 млн. тенге (100%) игерілді.. Жергеликті бюджет бойынша 131,309 млн. теңге қаралып, 131,299 млн. тенге (100%) игерілді.Іссапар шығындарынан үнемделген 11мың теңге |
| 111,328 | 124,307 | 131,299 | ЖБ |
| 3. | Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға тұрғын үй көмегін көрсету арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (Тұрғын үй көмегі). | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдігінің ЖҚӘББ | 355,178 | 329,995 | 309,885 | ЖБ | 451.006 Тұрғын үйге көмек көрсету | | | Тұрғын үй көмегімен 7,5 мың отбасында тұратын 31,0 мың адам қамтылды.  Нақтыланған республикалық бюджет бойынша 309,885 млн. теңге бөлініп, игерілді. |
| 4. | ҚР-ң Заң шығару органдарына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қызмет көрсету, мәдениет және спорт мамандарын отынмен қамту үшін әлеуметтік көмек көрсету | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдігінің ЖҚӘББ | 181,240 | 179,549 | 185,619 | ЖБ | 451.004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасы-ның заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | | | 2017 жылы 25265 ауылды жерде тұратын әлеуметтік сала мамандарына отын алуға көмек берілді.  Нақтыланған республикалық бюджет бойынша 185,619 млн. теңге бөлініп, игерілді. |
| 5. | Жергілікті өкілеттік органдардың шешімімен бөлек категориядағы әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтарға көмек көрсету | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдігінің ЖҚӘББ | 420,682 | 420,682 | 347,619 | ЖБ | 451.007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | | | Аса мұқтаж 12686 азаматтаға әлеуметтік көмек ұсынылды.  Нақтыланған республикалық бюджет бойынша 347,643 млн. теңге қаралып 347,619 млн. тенге игерілді. |
| 6. | Күнкөріс деңгейін өзгерту есебімен жәрдемақы мөлшерін көбейту (18 жасқа дейінгі мемлекеттік жәрдемақыны дер кезінде төлеу) МБЖ | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдігінің ЖҚӘББ | 1473,086 | 1473,086 | 1492,216 | ЖБ | 451.016.015  18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | | | Балалар жәрдемақысы 21818 отбасындағы 18 жасқа толмаған 70619 балаға берілді.  Нақтыланған бюджет бойынша 1492,223 млн. теңге қаралып 1492,216 млн. тенге игерілді. |
| 7. | Стационар жағдайында психоневрологиялық аурулары бар балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстар жүргізу | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ | 266,339 | 265,158 | 265,157 | ЖБ | 256.015.011 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | | | Ақыл есі кем балаларинтернат арқылы стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік- қызметпен 117 мүгедек бала қамтылған. Нақтыланған бюджет бойынша 265,157 млн. теңге бөлініп игерілді |
| 8. | Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі қарттармен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ | 681,308 | 666,888 | 666,390 | ЖБ | 256.002.011/ 015  Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | | | Қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі медико-әлеуметтік мекемелерде 512 қызмет алушы арнаулы әлеуметтк қызметтерімен қамтылған. Нақтыланған республикалық бюджет бойынша 666,888 млн. теңге қаралып 666,390 млн. тенге игерілді.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша қаржы үнемделді. |
| 9. |  |  |  | Жүйке ауруларға шалдыққан мүгедектерге арналған медико-әлеуметтік мекемеде 613 қызмет алушы арнаулы әлеуметтк қызметтерімен қамтылған.  Нақтыланған бюджет бойынша 717,321 млн. теңге бөлініп, игерілді. |
| Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ | 769,105 | 717,325 | 717,321 | ЖБ | 256.013.011/ 015 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | | |
| 10. | Мүгедек балаларды оңалту және бейімдеу орталығында әлеуметтік –педагогикалық қызмет көрсету және оңалту мен бейімдеу жұмыстарын жүргізу | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ | 169,478 | 165,558 | 165,558 | ЖБ | 256.014.011/ 015 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | | | Мүгедек балаларды оңалту және бейімдеу орталығында 131 балаға арнаулы әлеуметтк қызметтерімен қамтылған.  Нақтыланған бюджет бойынша 165,558 млн. теңге бөлініп, игерілді. |
| 11. | Оңалту және бейімдеу орталығындағы тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балаларға оңалту және бейімдеу жұмыстар жүргізіп, әлеуметтік-педагогикалық қызметтер көрсету | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ | 106,636 | 105,486 | 105,486 | ЖБ | 256.014.011/ 015 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | | | Мүгедектерді бейімдеу мен оңалту Орталық арқылы әлеуметтік- оңалту және еңбекпен баулу қызметпен 366 мүгедек қамтылған. Нақтыланған бюджет бойынша 105,486 млн. теңге бөлініп, игерілді. |
| 12. | Қарттар мен мүгедектерге, сондай-ақ мүгедек балаларға үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік көмек көрсету | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ | 514,491 | 515,605 | 517,275 | ЖБ | 123.003.451 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету | | | Үй жағдайындағы арнаулы әлеуметтік қызметімен 958 қарттар мен 867 мүгедек балалары қамтылған. Нақтыланған бюджет бойынша 517,275 млн. теңге бөлініп, игерілді. |
| 13. | Белгілі тұрағы жоқ тұлғаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету | млн. теңге | \* | Аудандар мен Тараз қ. әкімдігінің ЖҚӘББ | 106,343 | 96,092 | 98,526 | ЖБ | 451.013.011/  015 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | | | Белгілі тұрағы жоқ адамдарды бейімдеу орталығы арқылы арнаулы әлеуметтік қызметпен 135 адам және 80 адам әлеуметтік патрульмен қамтылды. Нақтыланған бюджет бойынша 98,526 млн. теңге бөлініп, игерілді. |
| 14 | Күшкөрсетунемесекүшкөрсетуқауіпісалдарынанқиынжағдайларға тап болғантәуекелдертобындағыадамдарғақызметтер | млн. теңге | \* | ЖҚҮӘББ | 12,978 | 12,949 | 12,947 | РБ | 256.028.011/ 015 Күшкөрсетунемесекүшкөрсетуқауіпісалдарынанқиынжағдайларға тап болғантәуекелдертобындағыадамдарғақызметтер | | | Зорлық-зомбылыққа ұшырағандарға арнайы әлеуметтік қызметтердің стандарты енгізілген.  Зорлық-зомбылыққа ұшыраған 127 әйел дағдарыс орталығында арнаулы әлеуметтік қызметтерімен қамтылған. Нақтыланған республикалық бюджет пен 12,947 млн. тенге, жергілікті бюджетпен 27,326 млн. тенге қарастырылып,игерілді. |
| 28,378 | 27,328 | 27,326 | ЖБ |
| 15. | Үкіметтік емес мекемелерді жартылай стационар жағдайында мүгедектерге арнайы әлеуметтік көмек көрсетуге тарту | млн. теңге | \* | ҚҮӘББ | 6,842 | 4,368 | 4,368 | РБ | 256.018.011/ 015 Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | | | Арнайы қызметпен жергілікті бюджет есебінен 340 мүгедектер, республикалық бюджет есебінен 20 мүгедектер қамтылды.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 31,612 | 33,051 | 33,051 | ЖБ |
| 16. | Үкіметтік емес мекемелерді үйде күтім көрсету жағдайында мүгедектерге арнайы әлеуметтік көмек көрсетуге тарту | млн. теңге | \* | ҚҮӘББ | 25,965 | 22,942 | 22,942 | ЖБ | 256.018.015 Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | | | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 732 адамға үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетілді.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| **3.2.11. Мәдениет** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.11.1: Халықтың мәдени-көпшілік уақытын дамыту үшін жағдай жасау** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1000 адамға шаққандағы мәдениет мекемелеріне келушілердің орташа саны (келім саны): | адам | ресми статистикалық деректер | Облыс әкімдігінің мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы (ММҚБ) |  |  |  |  | |  | |  |
| 2. | кітапханаларға |  | 231,4 | 231,7 | 232,9 | \* | | \* | | Орындалды.  Есепті мерзімде кітапханаларға келген оқырман саны – 263102, келім саны- 2512984 құрады. Кітапханаларда жыл бойы 14399 көпшілік іс-шаралар ұйымдастырылды. |
| 3. | театрларға |  | 64,1 | 64,1 | 64,3 | \* | | \* | | Орындалды.  Жыл ішінде облыс театрлары 72700 көрерменге 431 қойылым ұсынылды.  Театрлардың репертуарлары  16 жаңа қойылымға толықтырылды. |
| 4. | концерттік мекемелерге |  | 37,1 | 37,1 | 37,8 | \* | | \* | | Орындалды.  Облыстық филармония жыл бойы 42686 көрерменге 161 ақылы концерт ұйымдастырды. |
| 5. | мұражайларға |  | 177,1 | 177,1 | 229,5 | \* | | \* | | Орындалды. Облыс музейлері 57229 көрермендерге 3064 экскурсия, 1404 лекциялар және 781 түрлі тақырыптағы көрмелер ұйымдастырды. «Ежелгі Тараз» республикалық қорық-мұражайының нысандарын 202000 көрермен тамашалады. |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Кітапханалардың кітап қорын толықтыру | млн. теңге | \* | ММҚБ,  облыстық кітапханалар | 28,5 | 23,8 | 30,5 | ЖБ | | 273.009.003  Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | | Кітапханалардың кітап қоры 24210 данаға толықтырылды.  Нақтыланған бюджет бойынша 30,5 млн. теңге бөлініп, игерілді. |
| 2. | Ауылдық кітапханаларға әдістемелік құрал шығару | - | \* | ММҚБ,  Ш.Уәлиханов атындағы ОӘҒК | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Белгілі күндер тізбесі, көпшішлік мәдени іс шаралардың сценарилері, әдістемелік құрал,көпшілік іс шаралар, жұмыс түрлері, «Рухани жаңгыру» бойынша әдәстемелік құрал шығарылды. |
| 3. | «Үлгілі» (Модельдік) ауыл кітапханасын ашу | млн. теңге | \* | ММҚБ,  Ш.Уәлиханов атындағы ОӘҒК,  аудан әкімдіктерінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдері | 0,6 | 0,6 | 0,68 | ЖБ | | 273.009.000  Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | | 2017 жылы  Байзақ ауданы Дихан ауылының және  Жуалы ауданыСұрым ауылыныңкітапханалары "Үлгілі" кітапхана ретінде ашылды (Модельды) . Нақтыланған бюджет бойынша 0,68 млн. теңге бөлініп, игерілді |
| 4. | Аудандық кітапханалардың жеке web-сайтын құру | млн. теңге | \* | ММҚБ,  аудан әкімдіктерінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдері | 0,4 | 0,4 | 0,52 | ЖБ | | 273.009.000  Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | | 2017 жылы Жамбыл, Байзақ, Жуалы аудандарында web-сайттарыашылды.. Нақтыланған бюджет бойынша 0,52 млн. теңге бөлініп, игерілді |
| 5. | Театрларда жаңа қойылымдар қою | млн. теңге | \* | ММҚБ,  облыстық театрлар | 19,6 | 19,6 | 19,6 | ЖБ | | 273.009.000  Театр және музыка өнерін қолдау | | Қазақ драма театрының қойылымдары-"Аса мәртебелі сейф", "Алтын жұмыртқа", "Ең жақсы еркек" "Тағдыр тәлкегі", "Домалақ ене"; "Қор болған Қодар", балаларға арналған заманауи қуыршақтар шоуы.  Орыс театры - "Дон Жуан", "Волшебник изумрудного города" "Приключения любопытного слоненка", "Здравствуй праздник Наурыз"., "Кармен", "Беда от нежного сердца" |
| 6. | Облыстық орыс драма театрының 50 жылдығынатапөту | млн. теңге | \* | ММҚБ,  облыстық театрлар,  облыстық филармония | 14,2 | 5,0 | 5,0 | ЖБ | | 273.008.000 | | Іс-шара 2017 жылдың қараша айында аталып өтті.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 7. | Облысаудандарынагастрольдіксапармен шығу | млн. теңге | \* | ММҚБ,  облыстық театрлар,  облыстық филармония | 9,4 | 9,7 | 9,7 | ЖБ | | 273.008.000  Театр және музыка өнерін қолдау | | Қазақ және орыс драма театрларының қойылымдары Жамбыл ауданында - "Тағдыр тәлкегі", "Алтын жұмыртқа". Рысқұлов ауданында - "Тағдыр тәлкегі. Жуалы ауданында - "Тағдыр тәлкегі., Байзақ ауданында - "Тағдыр тәлкегі", "Алтын жұмыртқа". Сарысу ауданында - "Тағдыр тәлкегі" қойылымдары көрсетілді. |
| 8. | Республика аумағынагастрольдіксапарменшығу | млн. теңге | \* | ММҚБ,  облыстық филармония | 25,1 | 25,1 | 25,6 | ЖБ | | 273.008.000  Театр және музыка өнерін қолдау | | Қазақ, орыс драма театрлары және филармониямен Алматы қаласына, Астана ЭКСПО-2017 көрмесіне гастрөлдік іс сапар ұйымдастырылды.  Нақтылаған бюджетпен 25,6 млн. теңге бөлінді. |
| 9. | Концерттікұйымныңрепертуарынжаңарту және толықтыру | млн. теңге | \* | ММҚБ,  облыстық филармония | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ЖБ | | 273.008.000  Театр және музыка өнерін қолдау | | Концерттік ұйымның репертуарын жаңартылып, толықтырылды, аркестырге партитура жазылды.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 10. | Республикалық және Халықаралық фестивальдарға, конкурстарға қатысу | млн. теңге | \* | ММҚБ,  облыстық театрлар,  облыстық филармония | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ЖБ | | 273.008.000  Театр және музыка өнерін қолдау | | Жамбыл облыстық драма теары Халықаралық "Babel Fest" фестивалінде "Қыз Жібек" спектакілін көрсетті.Спектакль "Танымал театр",-"Ең үздік дала спектаклі" номинацияларында екі жүлделі орындарға ие болды. Орыс драма театры наурыз айында Сербия республикасы Белград қаласы "Славия 2017" халықаралық театр фестиваліне қатысты. Облыстық филармониясы қаңтар айында Нью -Дели қаласына өткен фестивальге қатысты, Т.Рыскулов ауданында өткен Мэлс Өзбековатындағы "Келші, Құланға!" атты облыстық әешілер конкурсына қатысты.Сонымен қатар, "Жанғырған Жамбылым" атты Республикалық эстрадалық әншілер конкурсын өткізілді, ЭКСПО -2017 халықаралық көрме аясында өткен Құрманғазы аттындағы Республикалық халық аспаптарында орындаушылар конкурсына, "Текті сөздің төресі терме" атты облыстық жыршы- термешілер байқауына, Мен Қазақпын" мега жобасына қатысты.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 11. | Халықаралық музей күнін еарналған іс-шаралар | млн. теңге | \* | ММҚБ, облысмузейлері, | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Облыстық тарихи-өлкетану музейінде Халықаралық музей күніне орай «Ашық есік күні» атты акциясы өтті. Музей алдында картиналардан, қолданбалы қолөнер бұйымдарынан көрме жасақталып, ескерткіштердің мольберттер қойылды. Іс-шара барысында музей кітапханасындағы жаңа кітаптармен таныстырылып, қызықты ойындар, викториналар және көрмелер ұйымдастырылды. Музей қызметкерлері арасында «Экскурсия жетекшісі - 2017» байқауы ұйымдастырылды |
| 12. | Түрлі тақырыптарда экскурсиялар, жылжымалы көрмелер ұйымдастыру | - | \* | ММҚБ,  облыс музейлері | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Облыс музейлері 3064 экскурсия, 781 түрлі тақырыптағы көрмелер ұйымдастырды |
| 13. | Музей қорындағы жәдігерлерді сандық форматқа көшіру | - | \* | ММҚБ,  облыс музейлері | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Есепті мерзімде 508 жәдігер сандықталып, барлығы 10675жәдігерлер цифрлы форматқа көшірілді. |
| **3.2.12. Дене шынықтыру және спорт** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.12.1: Жаппай спортпен шұғылдану үшін жағдай жасау** | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту | % | Ведомстволық есеп ҚР МСМ | Жамбыл облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасы (ДШСБ),  аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің спорт және дене шынықтыру бөлімдері | 27,0 | 27,0 | 28,6 | \* | | \* | | Индикатор орындалды.  Дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар қатары 319,6 мың адамды немесе 28,6%-ды құрады |
| 2. | Жалпы балалар мен жасөспірімдер санынан балалар жасөспірімдер спорт мектептеріндегі, дене шынықтыруға даярлайтын спорт клубтарындағы 7 жастан 18 жасқа дейінгі дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар-жасөспірімдерді қамту | % | Ведомстволық есеп ҚР МСМ | ДШСБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдіктерінің спорт және дене шынықтыру бөлімдері | 12,0 | 12,0 | 12,1 | \* | | \* | | Индикатор орындалды.  Дене шынықтырумен және спортпен тұрақты шұғылданатын 7 жастан 18 жасқа дейінгі балалар және жасөспірімдер саны 23715 қырап, бұл облыстағы жалпы балалар мен жасөспірімдер санының 12,1% құрайды (мектеп жасындағы балалар саны 196554 бала). |
|  | **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылындағы 320 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу | млн. теңге | \* | ДШСБ,  Қордай ауданы әкімдігінің спорт және дене шынықтыру бөлімі | - | 198,4 | 198,4 | ЖБ | | 08.081  0.28  «Спорт нысанда-рын дамыту» | | Нысанның құрылысы 2017 жылдың сәуір айында басталып, жалғасуда.  Құрылыстың аяқталуы мерзімі 2018 жылдың тамыз айы.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 2 | Велосипед және спорттың су түрлері бойынша облыстық арнайы балалар-жасөспірімдер №4 спорт мектебіндегі велосипед базасының құрылысы | млн. теңге | \* | ДШСБ | - | 45,0 | 44,8 | ЖБ | | 08.081  0.28  «Спорт нысанда-рын дамыту» | | Нысанның құрылысы 2017 жылдың сәуір айында басталып, жалғасуда.  Құрылыстың аяқталуы мерзімі 2018 жылдың желтоқсан айы.  Нақтыланған бюджетпен 44,8 млн.теңге бөлініп игерілді. |
| 3 | Байзақ ауданы Сарыкемер ауылындағы №9 БЖСМ-ң спорт зал құрылысы | млн. теңге | \* | ДШСБ,  Байзақ ауданы әкімдігінің спорт және дене шынықтыру бөлімі | 185,0 | 208,1 | 208,1 | ЖБ | | 08.081  0.28  «Спорт нысанда-рын дамыту» | | Нысанның құрылысы 2017 жылдың сәуір айында басталып, жалғасуда.  Құрылыстың аяқталуы мерзімі 2018 жылдың желтоқсан айы.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 4 | №1 облыстық мамандандырылған олимпиада жеткіншектерін даярлайтын спорт мектебінің ангарлық типтегі 3 спорт залының құрылысы | млн. теңге | \* | ДШСБ | 200 | 248,2 | 248,2 | ЖБ | | 08.081  0.28  «Спорт нысандарын дамыту» | | Нысанның құрылысы 2017 жылдың сәуір айында басталып, жалғасуда.  Құрылыстың аяқталуы мерзімі 2018 жылдың желтоқсан айы.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 5 | Т.Рысқұлов ауданы Құлан ауылында 160 көрермен орындық денешынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы | млн. теңге | \* | ДШСБ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | ЖБ | | 08.081  0.28  «Спорт нысанда-рын дамыту» | | Нысанның құрылысы 2017 жылдың сәуір айында басталып, жалғасуда.  Құрылыстың аяқталуы мерзімі 2018 жылдың желтоқсан айы.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 6 | Талас ауданы Үшарал ауылында спорт кешенінің құрылысы | млн. теңге | \* | ДШСБ,  Талас ауданы әкімдігінің спорт және дене шынықтыру бөлімі | - | 20,0 | 20,0 | ЖБ | | 08.081  0.28  «Спорт нысанда-рын дамыту» | | Нысанның құрылысы 2017 жылдың сәуір айында басталып, жалғасуда.  Құрылыстың аяқталуы мерзімі 2018 жылдың желтоқсан айы.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 7 | Ауылдық БЖСМ-де қосымша спорт түрлерінен бөлімшелер ашу | млн. теңге | \* | Аудандар әкімдігінің спорт және дене шынықтыру бөлімі | 3,0 | 1,0 | 1,0 | ЖБ | | 457.017  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | | 2017 жылы Байзақ ауданындағы №1 және №2 балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде ауыр атлетика бөлімі және Қордай ауданындағы №1балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде каратэ, таеквондо бөлімдері ашылды. |
| **3.2.13. Туризм** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.13.1: Туристік қызметті дамытуды қамтамасыз ету** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша (резиденттер) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі. | % | ресми статитика мәліметтері негізінде ЖАО есептілігі | КИИДБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 111,0 | 111,0 | 115  *(қаңтар – қыркүйек)* | \* | | \* | | Индикатордың орындалуы болжануда.  2017 жылдың қорытындысы бойынша статистикалық көрсеткіштер 2018 жылдың наурыз айында ұсынылады. |
| 2. | Өткен жылмен салыстырғанда кіру туризмі бойынша (резиденттер емес) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі. | % | ресми статитика мәліметтері негізінде ЖАО есептілігі | КИИДБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 105,0 | 117,0 | 112,9  *(қаңтар – қыркүйек)* | \* | | \* | | Индикатордың орындалуы болжануда.  2017 жылдың қорытындысы бойынша статистикалық көрсеткіштер 2018 жылдың наурыз айында ұсынылады. |
| 3. | Өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған төсек- тәулік санының өсуі. | % | ресми статитика мәліметтері негізінде ЖАО есептілігі | КИИДБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 103,5 | 115,0 | 125,4  *(қаңтар – қыркүйек)* | \* | | \* | | Индикатордың орындалуы болжануда.  2017 жылдың қорытындысы бойынша статистикалық көрсеткіштер 2018 жылдың наурыз айында ұсынылады. |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Облыстағы туристік фирмаларға туризм дамуы бойнша кеңес өткізу | - | \* | КИИДБ,  Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаражат талап етілмейді | | | | Туризм саласын дамыту бойынша 2017 жылы 14 кездесулер мен жиындар өткізілді |
| 2 | Облыс аумағындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық транзиттік дәлізі бойындағы 8 жол бойғы кешендерінің құрылысы бойынша кеңес өткізу | - | \* | КжИИДБ, аудандармен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаражат талап етілмейді | | | | 6 жиналыс өткізілді. Байзақ ауданында «В» санатындағы «ТауДос» ЖШС пайдалануға берілді. Т.Рысқұлов ауданында «В» сана-тындағы «Қазту-ризм» ЖШС-нің құрылысы басталды. «БЖК-2020» бағдар-ламасының шеңбе-рінде инфрақұры-лымды құру үшін 47,5 млн. теңгені құ-райтын «Қазтуризм» ЖШС-нің жобасы мақұлданды, оның ішінде 32 млн. тең-гесі - электр энергиясына, 15,5 млн. теңге – газофикацияға |
| 3. | БАҚ-да туристтік мекендер жөнінде мәліметтер жариялау | - | \* | КИИДБ | - | - | - | Қаражат талап етілмейді | | | | Медиажоспарға сәйкес «Знамя Труда» мен «Ақжол» газеттерінде туристік аймақтар туралы 4 мақала жарияланды |
| 4 | «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық көліктік дәліз бойында жол бойындағы кешендерді айналып өту | млн.теңге | \* | КжИИДБ, және КММ «Тараз Туризм» | 0,312 | 0,312 | **-** | ЖБ | 266021000153 «Туристік қызметті реттеу» | | | Іс-шара өткізілмеді, 0,312 млн. теңге сомма бюджетке қайтарылды |
| 5 | Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде облыстың туристік әлеуеті туралы жарнамалық өнімдерді шығару және тарату | млн.теңге | \* | КжИИДБ және КММ «Тараз Туризм» | 8,8 | 7,2 | 4,925 | ЖБ | 266021000159 «Туристік қызметті реттеу» | | | Аймағымыздың көр-некті орындары ту-ралы «Жамбыл об-лысы» атты журна-лы, «Жамбыл облы-сына қош келдіңіз-дер» атты 2 жолсіл-тегіш және Тараз қа-ласының жиналмалы картасы шығарылды  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 6 | БАҚ-на Жамбыл облысының туристік әлеуетін тарату | млн.теңге | \* | КММ «Тараз Туризм» | 0,864 | 1,5 | 0,980 | ЖБ | 266021000159 «Туристік қызметті реттеу» | | | БАҚ-да Жамбыл облысының туристік әлеуеті туралы 6 мақала жарияланды  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 7 | Ірі халықаралық және республикалық көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысу | млн.теңге | \* | КжИИДБ және КММ «Тараз Туризм» | 4,9 | 2,8 | 2,775 | ЖБ | 266021000 – «Туристік қызметті реттеу» | | | 19-22 сәуірде Алма-ты қаласында өткен «KITF-2017» халық-аралық көрмеcіне және 27-29 қыркүй-екте Астана қала-сында өткен «Астана Leisure-2017» халық-аралық көрмесіне қатыстық  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 8 | Ірі республикалық және халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелерде Жамбыл облысының туристік тартымдылығын көрсететін стендті ұйымдастыру бойынша іс-шаралар өткізу | млн.теңге |  | КММ «Тараз Туризм» | 3,2 | 0,368 | 0,079 | ЖБ | 266021000 159 «Туристік қызметті реттеу» | | | 19-22 сәуірде Алма-ты қаласында өткен «KITF-2017» халық-аралық көрмеcінде және 27-29 қыркүй-екте Астана қала-сында өткен «Астана Leisure-2017» халық-аралық көрмесінде стендтер ұйымдас-тырылды  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 9 | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің басқаруымен құрылған ҚР делегациясының құрамында халықаралық көрмелерге қатысу | млн.теңге | \* | КжИИДБ және КММ «Тараз Туризм» | 17,52 | 17,52 | 2,917 | ЖБ | 266021000162 «Туристік қызметті реттеу» | | | 13-15 мамырда Мәскеу қаласында өткен «MITT» ха-лықаралық туристік көрмесіне, 13-15 сәуірде Қазан қала-сында өткен "Туризм және спорт" жәрмең-кесіне және Индоне-зияның Джакарта қаласында өткен көрмесіне, 20-25 ақпанда Стамбулда өткен «Заманауи Жібек жолы» бағы-тын құру мақсатта Түркі кеңесі жұмыс тобы кеңесіне қатыстық  Шетелдік іссапарларды қысқартуға байланысты үнемдеу |
| 10 | «Астана-менің Отанымның елордасы» жобасына сәйкес жазғы демалыс кезінде балалардың демалысын ұйымдастыру бойынша іс-шараларын өткізу | млн.теңге | \* | КММ «Тараз Туризм» | 2,6 | 2,6 | 1,377 | ЖБ | 266021000 – «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жылдың 24-25 шілдесінде «Астана - менің Отанымның жүрегі» жобасы бойынша облыстың 50 дарынды оқушы-сы Астана қаласына туристік сапармен жіберілді  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 11 | Бүкіләлемдік туризм күніне арналған күздік туриада өткізу | млн.теңге | \* | КММ «Тараз Туризм» | 1,912 | 1,912 | 1,349 | ЖБ | 266021000 «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жылдың 22-24 қыркүйегінде облыс-тың 100 оқушысы «Ақсақалсай» шатқа-лында өткізілген күзгі туриадаға қатысты  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 12 | «Менің Отаным – Қазақстан» облыстық туристік экспедициясын өткізу | млн.теңге | \* | КММ «Тараз Туризм» | 2,02 | 2,02 | 0,898 | ЖБ | 266021000 «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жыл маусым айының 2 мен 4 аралығында Тараз қаласынан 45 шқ қа-шықтықта орналас-қан Кара-Арша және Соғата шатқалда-рында ұйымдасты-рылған экспедицияға облысымыздың 100-ден аса оқушысы қатысты  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 13 | «Рухани қазына» бағдарламасы аясында БАҚ өкілдеріне және туроператорлары үшін ақпараттық тур ұйымдастыру. | млн.теңге | \* | КжИИДБ және КММ «Тараз Туризм» | 3,52 | 1,6 | 1,107 | ЖБ | 266021000159– «Туристік қызметті реттеу» | | | Халықаралық «Ancient Taraz - 2017» атты туристік-форумын аясында  2017 жылдың 12-13 қарашасында 16 отандық туроператорларға арналған облыстың көрнекті орындарын қамтитын ақпараттық туры өткізілді  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 14 | Туроператорлар үшін «Silkway Тур» атты ақпараттық тур ұйымдастыру (автокөлік жалдау) | млн.теңге | \* | КММ «Тараз Туризм» | - | 1,9 | 1,198 | ЖБ | 266021000159 «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жылдың 21-22 қыркүйегі аралығын-да «Тұмар-Транс» ЖШС-мен бірлесе отырып, облысымыз-дың негізгі туристік нысандары арқылы өтетін 19 отандық және шетелдік туроператорларына арналған «Silkway Tour» ақпараттық туры өткізілді  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 15 | Қытай туроператорлары үшін ақпараттық тур ұйымдастыру | млн.теңге | \* | КММ «Тараз Туризм» | 4,1 | 4,1 | 3,600 | ЖБ | 266021000159 «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жылдың 11-13 қарашасы аралығын-да «Ancient Taraz-2017» туристік фо-румы аясында облы-сымыздың көрнекті орындары арқылы өтетін 17 қытайлық туроператорларға арналған ақпараттық тур өткізілді  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 16 | «Рухани қазына» бағдарламасы аясында «Халықаралық туризм саласындағы ынтымақтастық» бойынша халықаралық «Ancient Taraz - 2017» атты туристік-форумын өткізу. | млн.теңге | \* | КжИИДБ, КММ «Тараз Туризм» және Тараз қаласы әкімдігі | - | 25,8 | 23,0 | ЖБ | 266021000159 Туристік қызметті реттеу» | | | 13 қарашада Таразда тұңғыш рет «Ancient Taraz-2017» халық-аралық туристік фо-румы өткізілді, онда біздің өңірдегі ту-ризмді дамытудың проблемалары мен перспективаларын талқылау үшін алаң құрылды. Форум жұмысына 350-ден астам адам қатысты, оның ішінде Қытай, Украина, Әзірбай-жан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркия, Германиядан келген 25 туризм саласы сарапшылары болды  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 17 | «Лола» атты қызғалдақтар фестивалін өткізу. | млн.теңге | \* | КжИИДБ, КММ «Тараз Туризм», Тараз қаласы және аудан әкімдіктері | 3,9 | 3,9 | 3,011 | ЖБ | 266021000159 «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жылдың 16 маусымында «ҚР Тұңғыш Президенті» саябағында «Лола» қызғалдақ фестивалі өткізілді. Фестиваль-дің басты мақсаты - Жамбыл облысының табиғи қызғалдақтар ландшафттарын сақтау  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 18 | Қымызfest іс-шарасын ұйымдастыру мен өткізу | млн.теңге | \* | КжИИДБ, КММ «Тараз Туризм», Тараз қаласы және аудан әкімдіктері | - | 7,9 | 0 | ЖБ | 266021000159– «Туристік қызметті реттеу» | | | Іс-шара өткізілмеді. 7,9 млн. теңге бюджетке қайтарыл-ды |
| 19 | «Taraz fashion day» атты облыстық киім дизайнерлерінің конкурсы (оқиғалық іс--шара) | млн.теңге | \* | КжИИДБ, КММ «Тараз Туризм», Тараз қаласы және аудан әкімдіктері | - | 4,3 | 3,850 | ЖБ | 266021000153– «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жылдың 14 қарашасында «Taraz fashion day» атты киім дизайнерлерінің сән фестивалі өткізілді, аталмыш іс-шараға 200 жуық адам қатысып, өздерінің сән үлгілерін " Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан дизайнерлері үсынды.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 20 | Джип тур | млн.теңге | \* | КММ «Тараз Туризм» | - | 0,2 | 0,2 | ЖБ | 266021000159– «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жылдың 21 мамырында Жамбыл облысының тарихи-мәдени және гео-графиялық маңызы бар тарихи орын-дары мен табиғи аумақтары арқылы өтетін Джип тур ұйымдастырылды |
| 21 | КММ «Трараз – Туризм» сайтын құру | млн.теңге | \* | КММ «Тараз Туризм» | - | 3,5 | 1,467 | ЖБ | 266021000159 «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жылдың сәуір айынан бастап «Радикс Компания-лар Тобы» ЖШС-мен «Тараз-Туризм» туристік ақпараттық орталығы сайты әзірленді  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 22 | Ұлттық және халықаралық көрмелер үшін кәдесый өнімдерін сатып алу | млн.теңге | \* | КжИИДБ және КММ «Тараз Туризм» | 6,59 | 3,025 | 2,128 | ЖБ | 266021000159 «Туристік қызметті реттеу» | | | 2017 жылдың 15 мамырында «Рысбаева және Ко» ЖШС-нен кәдесый өнімдері сатып алынды  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 23 | «Рухани қазына» бағдарламасы аясында «Жамбыл облысына Қош келдіңіздер!» бейнетаспасын әзірлеу | млн.теңге | \* | КИИДБ | - | 1,3 | 0,5 | ЖБ | 266021000159 «Туристік қызметті реттеу» | | | «Жамбыл облысына қош келдіңіздер» атты 4 минуттық және 20 минуттық 2 бейнеролик әзірлен-ді. Алайда бұл бей-нероликтер жазыл-ған 600 данадағы DVD дискілері алып келінген жоқ. Өз міндеттемелерін тиі-сінше орындамағаны үшін 0,2 млн. теңге төленбей, бюджетке қайтарылды  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| 24 | www.taraztourism.kz сайтының контентіне техникалық қолдау көрсету | млн.теңге | \* | КИИДБ | 1,2 | 1,2 | 0 | ЖБ | 266021000159 «Туристік қызметті реттеу» | | | ЖК «Қоянбаев» 0,5 млн. теңге баға кой-ып, баға ұсыныста-рын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы деп танылды. Алайда ЖК «Қоянбаев» келі-сім шарттағы өз мін-деттемелерін орын-дамады. Осы себепті келісім-шарт бұзы-лып, 0,5 млн. теңге бюджетке қайтарыл-ды. Бүгінгі күні бұл іс сотта қаралуда |
| 25 | КММ «Трараз – Туризм» ге бренд жасау қызметтері | млн.теңге | \* | КММ «Тараз Туризм» | 3,0 | 3,0 | 2,040 | ЖБ | 266021000 – «Туристік қызметті реттеу» | | | «Айша Бибі» кесене-сінің терракоталық кірпіштері және «TARAZ» латын тіліндегі жазбасы қолданылған жаңа туристік логотип әзірленді  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу |
| **3.2.14. Үш тілдікті дамыту** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.14.1: Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру үшін жағдай жасау** | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындар үлесі | % | ЖАО ведом-стволық есептілігі | Облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы (ТДБ), аудандар мен  Тараз қ. әкімдері | 97,0 | 97,0 | 97,43 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыстағы мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесі әлеуметтік зерттеу нәтижесі бойынша – 97,43 пайызды (жоспар – 97,0%) құрайды. |
| 2. | Ағылшын тілін меңгерген тұрғындар үлесі | % | ЖАО ведом-стволық есептілігі | ТДБ,  аудандар мен  Тараз қ. әкімдері | 14,5 | 14,5 | 14,52 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыстағы ағылшын тілін меңгерген тұрғындардың үлесі әлеуметтік зерттеу нәтижесі бойынша – 14,5пайызды (жоспар – 14,5%) құрайды. |
| 3. | Үш тілді (мемлекеттік, орыс және ағылшын) меңгерген тұрғындар үлесі | % | ЖАО ведом-стволық есептілігі | ТДБ,  аудандар мен  Тараз қ. әкімдері | 11,5 | 11,5 | 11,75 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыстағы үш тілді меңгерген тұрғындардың үлесі әлеуметтік зерттеу нәтижесі бойынша – 11,5 пайызды (жоспар – 11,5%) құрайды. |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Облыс бойынша ересек тұрғындарға қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне оқытуды қамтамасыз ету | млн. теңге | \* | ТДБ | 24,7 | 24,7 | 24,7 | \* | \* | | | Тілдерді оқыту орталығында 2017 жылы қазақ тілі курсы бойынша 2050 тыңдаушы, 1788 тыңдаушы ағылшын тілін оқыту курсында, 641 тыңдаушы орыс тілін үйрету курсында оқыды |
| 2. | Үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) дамыту, мемлекеттік тіл саясатын насихаттау мақсатында ғылыми-тәжірибе конференцияларын, кеңес мәжілістерді, «дөңгелек үстелдерді», байқауларды, фестивальдерді, олимпиада мен тренингтер өткізу | млн. теңге | \* | ТДБ | 37,0 | 32,0 | 37,4 | \* | \* | | | Өңірде тіл саясатын насихаттау бағытында жалпы 51 (6 байқау, 2 форум, 7 түрлі деңгейдегі фестивальдар мен форумдар, 33 кездесу, 3 дөңгелек үстел отырыстары) іс-шара өткізілді.  Көптілділікті насихаттау, қазақстандық рухани бірлікті нығайту, іскерлік және халықаралық қарым-қатынас құралы ретінде көп тілді меңгерген қабілетті жастарға қолдау көрсетіп, жан-жақты дамыған бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу мақсатында облыстағы бірнеше тілді меңгерген жастар арасында «Көп тіл білу – басты міндет» атты облыстық полиглоттар форумы өткізілді.  Сонымен бірге, үш тілді меңгерген жастарға қолдау көрсету мақсатында «Тілдарын» олимпиадасы мен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиеленушілері арасында «Мен көп тіл білемін» атты жаппай акция ұйымдастырылды. Жалпы іс-шараларға нақтыланған бюджет есебінен 37,4 млн. теңге бөлінді. |
| 3. | Облыс аумағында әлеуметтік зерттеулер жүргізу | млн. теңге | \* | ТДБ | 1,0 | 1,0 | 0,6 | ЖБ | 264002015 | | | Жамбыл облысындағы тілдік ахуал, тұрғындардың үш тілді меңгеру деңгейін анықтау мақсатында «TALDAU» социологиялық және маркетингтік зерттеулер орталығы әлеуметтік сауалнама жүргізді.  Облыс бойынша Тараз қаласы мен 10 ауданнан 1000 респондент сауалнамаға тартылды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 0,4 млн. теңге үнемделді. |
| **3.2.15 Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат: 3.2.15.1: Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету** | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Азаматтық қоғам мен мемлекеттік институттарының өзара қатынастарын оң бағалайтын тұрғындар үлесін арттыру | % | Әлеуметтік зерттеулердің мәліметтері | Облыс әкімдігінің ішкі саясат басқармасы (ІСБ), аудандар мен  Тараз қ. әкімдері | 81,5 | 81,5 | 87,5 | \* | | \* | | Индикатор орындалды.  Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде конкурстық негізде әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүзеге асыру арқылы қол жеткізілді |
| 2. | Тұтынушылармен аймақтық ақпараттық өнімді қажет ететіндік деңгейін көтеру | % | Әлеуметтік зерттеулердің мәліметтері | ІСБ, аудандар мен  Тараз қ. әкімдері | 75,5 | 75,5 | 76,5 | \* | | \* | | Индикатор орындалды.  Электронды БАҚ-дағы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу (медиа-жоспарлар), ең маңызды тақырыптарды жариялау, баспасөз конференцияларын өткізу, бағдарламалық құжаттары мен мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылу барысын ақпараттандыру баспасөз турларын өткізу арқылы орындалды. |
| 3. | Конституцияның негіздерін түсіндіру мен насихаттауға бағытталған шаралармен қамтылған азаматтар үлесі | % | Әлеуметтік зерттеулердің мәліметтері | ІСБ, аудандар мен  Тараз қ. әкімдері | 25,0 | 69,4 | 69,6 | \* | | \* | | Индикатор орындалды. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қоғамдық маңызы бар іс-шаралар жоспарын іске асыру негізінде орындалды (облыстық іс-шаралар, ілгерілету бойынша іс-шаралар, тәуелсіздік күніне арналған іс-шаралар) |
| 4. | Мемлекеттің тәуелсіздігін күшейтуге бағытталған шаралармен қамтылған азаматтар үлесі | % | Әлеуметтік зерттеулердің мәліметтері | ІСБ, аудандар мен  Тараз қ. әкімдері | 28,0 | 72,9 | 73,0 | \* | | \* | | Индикатор орындалды.  Әртүрлі әлеуметтік маңызы бар іс-шаралар өткізу арқылы қол жеткізілді  (ел тәуелсіздігін ілгерлетуге және нығайтуға бағытталған бірқатар іс-шаралар) |
| 5. | Конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты оң бағалайтын халық үлесі | % | Әлеуметтік зерттеулердің мәліметтері | Облыс әкімдігінің дін істері басқармасы  (ДІБ) | 79,0 | 79,0 | 84,4 | \* | | \* | | Индикатор орындалды.  Тараз қаласы мен аудандарда түрлі топтар арасындағы 700 респондентке әлеуметтік сауалнама жүргізілді. |
| 6. | Этникааралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты оң бағалайтын халық үлесі | % | Әлеуметтік зерттеулердің мәліметтері | ІСБ, аудандар мен  Тараз қ. әкімдер | 85,0 | 85,0 | 92,7 | \* | | \* | | Индикатор орындалды.  Облыстағы барлық этникалық топтардың мәдениеті мен дәстүрін дамытуға бағытталған әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүзеге асыру арқылы, сондай-ақ 2016-2018 жылдарға арналған Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейін) Даму тұжырымдамасын іске асыру арқылы қол жеткізілді |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мемлекеттік және ұлттық мерекелерге, атаулы күндерге арналған түрлі форматтағы қоғамдық маңызды іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу («айтулы күндер қатары» келісім бойынша) | млн. теңге | \* | ІСБ | 20,0 | 20,0 | 27,0 | ЖБ | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Ұлттық және мемлекеттік мерекелерге арналған қоғамдық маңызды іс-шаралар, сондай-ақ, ҚР Конституциясы мен тәуелсіздігі күніне арналған салтанатты жиындар, «Тәуелсіздік – дастаным, азат елім – асқарым» конференциясы, «Қазақстан Республикасының Конституциясы – тұрақтылық пен қоғамдық келісімнің негізі» тақырыбындағы дөңгелек үстел, және т.б. конференциялар, жиындар, кездесулеркешенін өткізу арқылы орындалды. Бұл мақсатта бюджетке түзетулер енгізу арқылы 27,0 млн теңге қаржы қарастырылып, игерілді. |
| 2. | Елбасының дәстүрлі Жолдауын,Ұлт жоспары – бес институционалдық реформасын (100 нақты қадам), (акциялар, «автокеруендер», семинарлар, «дөңгелек үстел» отырыстары, форумдар мен флеш-мобтар және т.б.) | млн. теңге | \* | ІСБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ЖБ | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде «Астана. Тәуелсіздік. Рухани жаңғыру» үгіт-насихат пойызын, сондай-ақ, «Рухани жаңғыру» бағдарламасын қолдау бағытындағы флеш-мобтар, акциялар және т.б. ұйымдастыру арқылы қол жеткізілді.  Қаражат игерілді. |
| 3. | Қазақстан Республикасы Конституциясының негізін, еліміздің тәуелсіздігінің құндылықтарын және «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясын ілгерлету бойынша түрлі форматтағы іс-шараларды (семинарлар, «дөңгелек үстел» отырыстары, конференциялар, форумдар мен флеш-мобтар және т.б.) ұйымдастыру және өткізу | млн. теңге | \* | ІСБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ЖБ | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде «Мәңгілік ел» ұлттық патриоттық идеясын ілгерілету жөніндегі шараларды ұйымдастыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Конституция күніне және ҚР Тәуелсіздік күніне арналған аймақтық іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру арқылы іске асырылды. Қаражат игерілді. |
| 4. | Елбасының дәстүрлі Жолдауын, ұлт жоспары – бес институционалдық ремормасын (100 нақты қадам) және басқада еліміздің бағдарламалық құжаттарын ақпараттық түсіндіру барысында имиджді материалдар шығару (жинақтар, стикерлер, футболкалар және т.б.) | млн. теңге | \* | ІСБ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ЖБ | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Әдістемелік нұсқаулықтар 1000 данамен ҚР Президентінің Жолдауы бойынша брошюралар, 500 данамен Жолдаудың тезистері, 200 данамен Жолдаудың цитаталары шығарылып, жалпы саны 2000 дана әдістемелік нұсқаулық облыстың ақпараттық-насихаттық топтың мүшелері үшін дайындалды.  Қаражат игерілді. |
| 5. | «Көзқарас» диалог алаңы негізінде саяси партиялар, үкіметтік емес, кәсіподақ ұйымдары, этномәдени бірлестіктермен конструктивтік диалогты ұйымдастыру және қамтамасыз ету | млн. теңге | \* | ІСБ | 1,1 | 0,754 | 0,754 | ЖБ | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | «Көзқарас» сұхбат алаңы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында әлеуметтік жобаны іске асыру арқылы жүзеге асырылды. Сұхбат алаңына саяси партиялардың өкілдері, ҮЕҰ, БАҚ, шығармашылық және ғылыми интеллигенция, этномәдени және жастар ұйымдарының өкілдері қатысты. 600 адамның қатысуымен 8 диалог алаңы өткізілді. |
| 6 | Жамбыл облысындағы этносаралық және конфессияаралық қатынастарды зерттеу бойынша, жанжалды ахуалды шешу (медиация) және еңбек қақтығыстардың алдын алу бойынша орталықтардың жұмысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету | млн. теңге | \* | ІСБ | 4,7 | 3,9 | 2,4 | ЖБ | 263.001.000. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Мемлекеттік тапсырыс аясында «Медиация институтының қызметін ұйымдастыру», «Аймақтағы әлеуметтік мәселелерді анықтау және еңбек жанжалдарының алдын алу жөніндегі орталықты жұмысын ұйымдастыру» атты әлеуметтік жобаларын іске асыру арқылы жүзеге асырылды.Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 1,5 млн. теңге үнемделді. |
| 7. | Ұлт жоспарының «Бірегейлік пен бірлік» 4 реформасының аясында этносаралық қатынастарды үйлестіруге бағытталған әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыру | млн. теңге | \* | ІСБ | 3,0 | 0,948 | 0,948 | ЖБ | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде «Облыста этносаралық келісімді нығайту бойынша шаралар кешені ұйымдастыру»  әлеуметтік жобаны іске асыру есебінен. |
| 8. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде байқау негізінде ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобаларын жүзеге асыру | млн. теңге | \* | ІСБ | 36,0 | 30,3 | 31,8 | ЖБ | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 17 әлеуметтік жоба іске асырылды.  Нақтыланған бюджет бойынша 31,8 млн.тенге бөлініп игерілді |
| 9. | ҮЕҰ ақпараттық- ресурстық орталығын ұйымдастыру | млн. теңге | \* | ІСБ | 3,5 | 1,7 | 1,7 | ЖБ | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында «Үкіметтік емес ұйымдардың ақпараттық-ресурстық орталығының қызметін ұйымдастыру» атты әлеуметтік жоба іске асырылды. |
| 10. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды іске асыруына мониторинг жүргізу | млн. теңге | \* | ІСБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ЖБ | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асырудың тиімділігі мен ашықтығына қоғамдық мониторинг жүргізу» атты әлеуметтік жоба іске асырылды. |
| 11. | Аймақтағы қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды анықтау бойынша кешенді әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру | млн. теңге | \* | ІСБ | 8,2 | 7,3 | 7,3 | ЖБ | 263.007.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | | Облыс әкімдігінің ішкі саясат басқармасына қарасты «Өңірлік коммуникациялар қызметі» КММ-нің қызметтерін конкурстық негізде мемлекеттік сатып алу арқылы жүзеге асырылды.  28.04.2017 ж. №14 келісімшарт негізінде қызмет көрсетуші - «Таңдау» ЖШС-гі 2017 жылы 8 әлеуметтік зерттеу жүргізді.  Қаражат игерілді. |
| 12. | Мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік ақпараттық саясатты баспа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өткізу | млн. теңге | \* | ІСБ | 402,0 | 402,0 | 402,0 | ЖБ | 263.007.015.  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | | | Түрлі бағыттағы 26 медиа-жоспарды орындалды. Қаражат игерілді |
| 13. | Мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік ақпараттық саясатты электрондық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өткізу | млн. теңге | \* | ІСБ | 119,0 | 141,0 | 141,0 | ЖБ | 263.007.015.  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | | | Түрлі бағыттағы 26 медиа-жоспар орындалды,баспасөз конференциялары, баспасөз турлары, «тікелей эфирлер», мақсаттық бағдарламалар өткізілді. |
| 14. | Интернет-қорлар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізу (ақпараттық агенттіктердің сайттары) | млн. теңге | \* | ІСБ | 27,5 | 38,3 | 38,3 | ЖБ | 263.007.015.  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | | | «Казинформ», «Arasha.kz», «Nur», «Sn.kz», «Юринфо», «zhambylnews», «Turaninfo», «Эк-sport.kz» агенттіктерінің интернет-ресурстары арқылы мемлекеттік және орыс тілінде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу арқылы жүзеге асырылды.  Қаражат игерілді. |
| 15 | «Редакторлар Клубында» жергілікті БАҚ-ның бас редакторлары мен журналистері қатысуымен кездесулер, «дөңгелек үстел» отырыстарын ұйымдастыру және өткізу | млн. теңге | \* | ІСБ | 1,3 | 0,783 | 0,783 | ЖБ | 263.007.015.  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | | | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы «Мемлекеттік мекемелер мен БАҚ-тың өзара ықпалдастығы орталығының жұмысын ұйымдастыру» атты әлеуметтік жобасы асырылды. |
| 16. | Облыс әкімдігінің ішкі саясат басқармасы жанындағы өңірлік орталық комуникациялар комитетінің филиалында аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы барысындағы өзекті мәселелерге атқарушы органдар басшыларының қатысуымен баспасөз-конференциялары мен брифингтерін ұйымдастыру мен өткізу | млн. теңге | \* | ІСБ | 2,0 | 1,7 | 1,5 | ЖБ | 263.001.015.  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | | | «Өңірлік коммуникациялар қызметі» алаңында 164 баспасөз конференциялар өткізілді.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 0,2 млн. теңге үнемделді. |
| 17. | Облыс әкімдігі жанындағы Ақпараттық кеңесте БАҚ-мен мемлекеттік ұйымдардың өзара конструктивтік әрекетін қамтамасыз ету | - | \* | ІСБ | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Әкімдік жанындағы Ақпараттық саясат жөніндегі кеңестің 2 отырысы өтті, талқылаудың тақырыптары Тараз қаласы, Байзақ, Шу, Жамбыл ауданы әкімдіктерінің бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл мәселелері, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру мәселелері болды |
| 18. | Облыс әкімдігі жанындағы Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-әрекетті ұйымдастыру кеңесі мемлекеттік органдармен үкіметтік емес ұйымдардың конструктивтік әрекетін қамтамасыз ету | - | \* | ІСБ | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Облыс әкімі жанындағы үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі Кеңестің 2 отырысы өтті. Талқылаудың тақырыптары өңірлік үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттік органдардың өзара әрекеттесуі, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру, аймақтық проблемаларды шешуге жергілікті ҮЕҰ тарту және т.б. мәселелері |
| 19. | Облыс әкімдігі жанындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері туралы комиссияның қызметін ұйымдастыру | - | \* | ІСБ | - | - |  | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Мемлекеттік рәміздерді пайдаланудың тәртібі бойынша комиссия отырысы өткізілді және «Мемлекеттік рәміздер туралы» Қазақстан Республикасының конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, мемлекеттік, құқық қорғау органдарының, оқу орындарының, мемлекеттік ұйымдардың, аудандық әкімдіктер мен Тараз қаласының жауапты өкілдері үшін семинарлар өткізілді. |
| 20. | «Қазақстан-2050» мемлекеттік Стратегиясын дамыту, жаңа экономикалық «Нұрлы жол» бағдарламасы, ұлт жоспары - бес институционалдық реформаны жүзеге асыру (100 нақты қадам), этносаралық және конфессияаралық саладағы қатынастарға арналған мемлекеттік саясатты жүзеге асыру барысында әлеуметтік бейне роликтерді ұйымдастыру | млн. теңге | \* | ІСБ | 18,0 | 20,4 | 20,4 | ЖБ | | 263.001.015. Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | Тақырыптық бағыттар бойынша 48 әлеуметтік роликтер әзірленді |
| 21. | ЖАО, мемқызметкерлері, құқық қорғау, әскери бөлімшелер қызметкерлеріне, «Қыз Жібек» әйелдер клубтарының мүшелеріне арналған семинар-тренинг | млн. теңге | \* | ДІБ | 1,0 | 1,0 | 0,5 | ЖБ | | 269. 001.015 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | Танымалы лекторлардың, ҚР ДІАҚМ Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығының эксперттерінің, ТарМПУ, Жамбыл облысы Іскер әйелдер қауымдастығы, Жамбыл облыстық әйелдерге арналған дағдарыс орталығының мамандарының қатысуымен семинар өткізілді. Іс-шараға 250-ге жуық адам қатысты. Мемлекеттік сатып алу қорытындысына сәйкес 0,5 млн тенге үнемделді. |
| 22. | АТТ мүшелерімен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу | млн. теңге | \* | ДІБ | 2,2 | 2,2 | 1,5 | ЖБ | | 269. 001.000 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | 16 мыңан астам адам қамтуыен 293 іс-шара өткізілді.Жалпы ақпараттық-түсіндіру топтарымен 2988 іс-шара өткізіліп, 180 мыңға жуық облыс тұрғындары ақпараттандырылды.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысына сәйкес 0,7 млн. тенге үнемделді |
| 23. | Облыстық мешіт имамдарын оқыту семинарын ұйымдастыру | млн. теңге | \* | ДІБ | 1,1 | 1,1 | 0,5 | ЖБ | | 269. 001.000 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | Атақты лекторлардың қатысуымен облыс имамдарына арналған семинар өткізілді. Сонымен қатар, семинарда  ҚР ДІАҚМ Дін істері комитетінен және Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығынан келген лекторлар, ҚМДБ өкілдері дәрістер оқыды.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысына сәйкес 0,6 млн тенге үнемделді. |
| 24. | Облыс бойынша қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің қызметкерлері мен жазасын өтеушілер арасында семинар-тренинг ұйымдастыру | млн. теңге | \* | ДІБ | 3,0 | 3,0 | 1,9 | ЖБ | | 269. 005.000Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | 5 имамның қатысуымен Жамбыл облысы ҚАЖД-ға қарасты түзеу мекемелеріне 165 реттүсіндіру жұмыстар жүргізілді. «Ақниет» ақпараттық-түсіндіру оңалту орталығының теолог мамандары түзеу мекемесіне жыл басынан бері 3 рет шақыртылып, 44 азаматпен жеке сұхбат өткізді.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысына сәйкес 1,1 млн. тенге үнемделді. |
| 25. | Әлеуметтік сауалнама | млн. теңге | \* | ДІБ | 3,0 | 3,0 | 0,8 | ЖБ | | 269. 005.010 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | 2017 жылдың 17 ақпанында «СапаDe Jure, De Facto» ЖШС-сі мен шарт жасалынып, Тараз қаласы мен облыс аудандарында «Жамбыл облысының діни ахуалына зерделу жұмыстарын жүргізу» бойынша 700 респондентен сауалнама жүргізілді.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысына сәйкес 2,2 млн тенге үнемделді.. |
| 26. | Типографиялық өнімдерін даярлау қызмет | млн. теңге | \* | ДІБ | 3,2 | 3,2 | 1,8 | ЖБ | | 269. 005.000 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | 18332 дана кітап шығарылып, Тараз қаласы мен аудандардағы тұрғындар арасында таратылды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысына сәйкес 1,4 млн. тенге үнемделді. |
| 27. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу | млн. теңге | \* | ДІБ | 13,0 | 13,0 | 7,7 | ЖБ | | 269. 005.000 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | | 46 іс-шара ұйымдастырылып 3620 адам қамтылды. 6-видео-материал әзірленді.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысына сәйкес 5,3 млн. тенге үнемделді. |
| 28. | «Руханижаңғыру» мемлекеттік бағдарламаны іске асыру шеңберінде форум ұйымдастыру | млн. теңге | \* | ІСБ | - | 3,0 | - | ЖБ | | 269. 001.000 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер  269. 005.000 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау | | «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚРЗ-на сәйкес, баға ұсыныстарын сұрату тәсілі арқылы Форумды өткізу туралы веб-порталға хабарландыру берілді. Нәтижесінде, баға ұсыныстарын сұрату нәтижелері туралы хаттамаға сәйкес, әлеуетті өнім беруші ретінде «Serdcev Corporation» ЖШС-і жеңімпаз деп танылды және Жеткізушімен 02.11.2017 жылы № 42 келісімшарт жасалды. Алайда, қаржы қиындықтарына байланысты, «Serdcev Corporation» ЖШС 2017 жылдың 10 қарашасында облыс әкімдігінің дін істері басқармасына (ары қарай – Басқарма) Форумды өткізуден бас тартатындығы туралы хабарлама хат жолдады.  Басқарма хабарлама хатты негізге ала отырып, «Serdcev Corporation» ЖШС-ін мемлекеттік сатып алулардың жауапсыз қатысушысы деп тануды және өзіне алған міндеттемелерді орындамағаны үшін айыппұл өндіріп алу туралы сотқа талап арыз түсірді.  2018 жылдың қаңтар айында Жамбыл облысы бойынша мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімімен Басқарманың талаптары толығымен қанағаттандырылып, «Serdcev Corporation» ЖШС мемлекеттік сатып алулардың жауапсыз қатысушысы ретінде танылды.  Жоғарыда баяндалған себептерге байланысты, 2017 жылдың 17 қарашасына жоспарланған Форумды өткізуге мүмкіндік болмады. |
| **Бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі** | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.16. Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.16.1: Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді нығайту** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикатор*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Көшелерде жасалған қылмыстың үлес салмағы | % | ҚР БП ҚСАЕК ведомстволық есептілігі | Жамбыл облысының ІІД | 23,0 | 23,0 | 16,7 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Қоғамдық орындарда, оның ішінде көшелерде жасалған қылмыс санын азайту үшін бірқатар ұйымдастырушылық-практикалық шаралар қабылданды. Осылайша, есептік кезеңде 137 локалдық іс-шара, соның ішінде қылмысқа көбінен ұшыраған мөлтек аудандар пысықталды және 16 жедел-профилактикалық іс-шаралары (әрі қарай - ЖПІШ) өткізілді. Сонымен қатар ІІД ЖПҚ бастауымен коғамда «нөлдік» төзімділік қағидасын қалыптастыру мақсатында 3 ЖПІШ өткізілген. |
| 2. | Жол көлік оқиғасында 100 зардап шеккенге шаққандағы қайтыс болғандар санының төмендеуі | % | ҚР БП ҚСАЕК ведомстволық есептілігі | Жамбыл облысының ІІД | 12,0 | 12,0 | 6,7 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Апаттылықтың алдын алу мақсатында 2017 жылы 13 республикалық жедел- профилактикалық іс-шаралары өткізілген, оның ішінде 6 - «Қауіпсіз жол» және 4 - «Автобус», «Қауіпсіз қала», «Назар аударыңыз - Жаяу жүргінші!», «Назар аударыңыз – балалар!» және «Жаяу жүргінші». Сонымен қатар, жол-патрульдік полиция нарядтарымен күнделікті алдын-алу шаралары жүргізіліп тұрды |
| 3. | Кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы | % | ҚР БП ҚСАЕК ведомстволық есептілігі | Жамбыл облысының ІІД | 2,9 | 2,9 | 2,9 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Есептік кезеңде ішкі істер органдарына (әрі қарай – ІІО) түрлі құқық бұзушылықпен - 9591 кәмелетке толмаған жеткізілді. Есепке 1392 жасөспірім және 1150 жасөспірім тұратын 788 жайсыз отбасы алынды. |
| 4. | Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы | % | ҚР БП ҚСАЕК ведомстволық есептілігі | Жамбыл облысының ІІД | 5,5 | 5,5 | 37,2 | \* | \* | | | Индикатор орындалмады.  Мас күйде және бұрын сотты болғандармен жасалатын қылмыстардың алдын алу бойынша учаскелік полиция инспекторларының жеке профилактикалық жұмыстарын белсендіру үшін бірқатар ұйымдастырушылық және практикалық шаралары жүргізілген.  Сонымен қатар, талдау көрсеткендей, бұрын сотты болғандармен жасалған қылмыстар санының өсуіне есеп беру нысанының өзгеруі себеп болған.  Жүргізілген талдауға сәйкес аталған 2370 қылмыстың 622 соттылығы өтелген тұлғалармен, 1646 қысқартылған материалдармен өткен тұлғалармен жасалғаны анықталған, яғни Ішкі істер органдарының профилактикалық есебінде тұрған тұлғалармен небәрі 106 қылмыс (2016 - 121) жасалған.  Осыған байланысты, жүргізілген талдау бойынша тиісті деңгейде 106 қылмыс санына шаққандағы нысаналы индикаторының көрсеткіші 1,7 құрап, 2017 жылдың жоспарлы мәні – 5,5 бірлікке сәйкес, одан жыл ішінде және оның қорытындысымен артық орындалмағаны туралы хабарлаймын. |
| 5 | Есірткі қылмыстарының жалпы санынан  анықталған есірткі өткізумен байланысты не өткізу мақсатындағы қылмыстар санының үлесі | % | ҚР БП ҚСАЕК ведомстволық есептілігі | Жамбыл облысының ІІД | 62 | 62 | 65,5 | \* | \* | | | Индикатор орындалды:  2017 жылдың 12 ай көлемінде есірткі бизнесінде қарсы күрес саласындағы ксірткі сату қылмыстарды аңықтау мақсатында  жүргізілген жедел іс-шаралар: «допинг», «өрмекші», «транзит» және «Көкнәр».  Келіп түскен жедел ақпарат бойынша Шу ауданвнда ірі дайындаушылардын жолы кесіліп жойылды  Жамбыл облысы ІІДЕ БҚКБ және ҰҚКҚБ қызметкерлерімен бірлесе отырып ҚР ІІМ КПБ ҰҚКҚК-не есірткі саласында «Цығандар» шарты атты 9 қылмыскерден тұратын ұйымдасқан қылмыстық топ құрықталып жойылды.  Есірткі бизнесінің заңсыз айналымынан қарсы күрес, осы бағыттаты ұйымдасқан қылмыстық топтарды әшкерлеуге бағытталған, заңсыз есірткі трафигін тоқтату жолдарын нығайту мақсатында Жамбыл облысы ЕБҚКБ қызметкерлерімен және ҰҚК шекара қызметенрлерімен бірлеме отырып 4 жұмыс кездесулер өткізіліп, осының ненізінде салмағы 9 кг 318 гр есірткі заты героин тәркіленді. Түзеу мекемелеріне, тергеу изоляторларына есірткі жеткізу арналарын анықтау және сотталған адамдармен есірткі жеткізу арналарын анықтау және сотталған адамдармен есірткі қылмысын жасағаны үшін жазасын өтеп шыққан бостандықтағы адамдар арасындағы қылмыстық байланыстарды тексеру бойынша қылмыстық-атқару жүйесі бөліністерімен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі жұмыстар үнемі жүргізілуде. Жамбыл облысы бойынша ҚАЖД қызметкерлерімен Тараз қаласынын аумағында орналасқан Түзеу мекемесінің қызметкерлерімен бірлесе отырып есірткі заттарына тосқау қойлды осының нәтижесінде жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында 4 фактісі тіркелінді. |
| 6 | Алынған есірткі құралдарының жалпы салмағы | кг | ҚР БП ҚСАЕК ведомстволық есептілігі | Жамбыл облысының ІІД | 19717,319 | 19717,319 | 19821,955 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Заңсыз есірткі трафигін тоқтату жолдарын нығайту және жоюға бағытталған жоспарды жүзеге асыру барысында  04.10.2017 жылы ЕБҚКБ қызметкерлерімен жедел іс-шара жүргізу барысында Жамбыл облысы Қордай ауданы тұрғыны ұсталып одан салмағы 9 кг 318 гр есірткі заты героин тәркіленді.  Келіп түскен жедел ақпарат бойынша Шу ауданвнда ірі дайындаушылардын жолы кесіліп жойылды, сол бағыттағы жүргізілген ЖІШ нәтежесінде 3,5 тн есіткі зат марихуана және 2 кг героин есірткі заты тәркіленген.  Есірткі бизнесі саласында ұйымдасқан қылмыстарды Тараз қаласының тұрғындары болып табылатын 9 қылмыскерден тұратын «Цығандар» шарты атты ұйымдасқан қылмыстық топ құрықталып жойылды, олардың тұрғын жай мекендерінде 2,5 кг астам героин есірткі заты тәркіленген..  Республикалық кең көлемді жедел - алдын алу Допинг шараларының 3 кезеніде заңсыз айналымынаң барлығы 1тг 123кг 291гр әртүрлі есірткі зат алынған, соның ішінде 43кг514гр күкірт қышқылы тәркіленді.  Сонымен қатар республикалық кең көлемді жедел - алдын алу «Көкнәр» бойынша іс-шарасы барысында заңсыз айналымнан барлығы 18 т 849 кг әр түрлі есірткі заттар тәркіленді , оның ішінде 18 т 827 кг марихуана, 11 кг 663 гр «героин» (2016ж.-36 кг 012,4 гр) және 10 кг 24 гр «гашиш» және есірткі осімдігінің 1659 түбіртегі тәркіленді , олардың салмағы 6 т 282 кг болды. |
| 7 | оның ішінде героин | гр | ҚР БП ҚСАЕК ведомстволық есептілігі | Жамбыл облысының ІІД | 36112 | 36112 | 17070,78 | \* | \* | | | Индикатор орындалмаған  Шекара бақылауы күшейтіліп, алып сату сұранысы төмендеген, Одан басқа солтүстік бағыттама арқылы есірткі заттарды тасымалдауы (Ауған, Тәжікістан, Қыргызстан, Қазақстан, Ресей) 50 айызға төмендеді |
| 8 | Есірткі қылмыс үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған адамдардың саны | адам | ҚР БП ҚСАЕК ведомстволық есептілігі | Жамбыл облысының ІІД | 47 | 47 | 49 | \* | \* | | | 2017 жыл 12 ай қортындысымен ҚР ӘҚБтК 608 бабы бойынша 29 дерек, ҚР ӘҚБтК 420 бабы бойынша 23 дерек, ҚР ӘҚБтК 422 бабы бойынша 1 дерек анықталған Индикатор орындалды. |
| 9 | Есірткі қылмыс үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамдардың саны | адам | ҚР БП ҚСАЕК ведомстволық есептілігі | Жамбыл облысының ІІД | 296 | 296 | 323 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  2017 жыл 12 ай қортындысы мен қылмыстық теріс құқық бұзушылықтар- ҚР ҚК 296 –бабы 1,2,3-бөлімдері бойынша - 331 азаматтар қылмыстық теріс құқық бұзушылықтарға тартылды. |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сыбайлас жемқорлық сипатта құқық бұзғаны үшін және жемқорлық көріністерінің барлық фактілеріне жариялылықты қамтамасыз ету | - | \* | облыс әкімдігінің басқармалары, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | ІІД жеке құрам арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізіліп жатқан саясаттық ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында көшпелі сот отырыстарының өткізілуі қамтамасыз етілуде. 2017 жылы соттың осындай 4 отырысы өткізілді.  Сонымен қатар 24.05.2017 жылы ІІД ғимаратында ІІО-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және Жамбыл облысы ІІД-де сыбайлас жемқорлықты жою бойынша қабылданып жатқан шаралар тақырыбында интернет-конференция өткізіліп, барысында осы бағытта атқарылып жатқан жұмыс бойынша қойылған азаматтардың сауалдарына жауаптар берілді. |
| 2. | Оқиға орнына уақытылы шығуға, жедел іздестіру іс шаралары мен қоғамдық тәртіпті қоғауға арналған арнайы автокөліктерді алу | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 275,298 | 269,463 | 306,315 | ЖБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | 2017 жылы 36 бірлік қызметтік автокөлік сатып алынды.  Ішкі үнемделген резерв есебінен – 36,852 млн. теңге қайта қарастырылды |
| 3. | ПО ІІД жаңарту үшін сервер | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 9,049 | 12,449 | 12,449 | МБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | 2017 жылы 3 бірлік сервер сатып алынды.  Бөлінген қаржы толық игерілді. |
| 4. | Ақпараттық техникалық құралдармен қамтамасыз ету(компьютерлік техника және байланыс құралдарын алу, бейнетіркегіштер) | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 266,340 | 258,9 | 269,506 | ЖБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | 2017 жылы 79 компьютерлер, 7 ноутбуктер, 52 бірлік блок жүйелері, мониторлар, клавиатуралар, оптикалық тышқандар, 70 бірлік дабыл жүйесі, 2 ретрансляторлар, 13 транктік тасымалданатын радиостанциялар 10 мобильдік радиостанциялар сатып алынды.  Ішкі үнемделген резерв есебінен – 10,606 млн. теңге қайта қарастырылды. |
| 5. | Әскери қажетті ерекше материалдар мен тауарларды сатып алу | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 253,694 | 285,7 | 274,447 | ЖБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | Ерекше әскери тауарлар алынды.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша  үнемдеу -  11,253 млн.теңгені құрады |
| 6. | Жол полициясы бөлімшесіне көлік құралдарына бейне түсірім және жылдамдық өлшеуіш, ЖҚЕ бұзушылықты түсіру құралдарымен жабдықтау | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 44,850 | 5,476 | - | ЖБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | Мердігер тарапынан шарт міндеттемелері орындалмауына байланысты келісім-шарт бұзылды. Аталған қаржы басқа қажеттіліктерге қайта қарастырылды. |
| 7. | ІІД ЖБО материалдық техникалық жабдықтар алу | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 5,744 | 2,588 | - | ЖБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | Мердігер тарапынан шарт міндеттемелері орындалмауына байланысты келісім-шарт бұзылды. Аталған қаржы басқа қажеттіліктерге қайта қарастырылды. |
| 8. | ІІД материалдық техникалық қамтамасыз ету | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 29,399 | 51,943 | 50,892 | ЖБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | 2017 жылы қызметкерлердің дене шынықтыруға тренажорлар, құрал сайман жиынтығы, кондиционерлер, жылу есептегіштері және т.б. сатып алынды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 1,051 млн.теңге –үнемделген қаражат басқа қажеттіліктерге қайта қарастырылды. |
| 9 | ДВД ғимараттарының  инженерлік және техникалық беріктігіне арналған жабдықтар | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 231,084 | 231,266 | 238,243 | ЖБ (субвенция) | 252.006.000 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | 2017 жылы 12 бір. жол тосқауыл, 17 бір. шлагбаум, 60 бір. автомобиль түбін тексеру үшін арналған айналар, 15 бір. металлодетекторлар, 8 ренгендік теледидар орнатылды, 52 темір есіктер, 5 ашылатын қақпалар сатып алынды.  Ішкі үнемдеу есебінен – 6,977 млн. теңге қайта қарастырылды. |
| 10 | Әкімшілік ғимараттарға күрделі жөндеу:  - Қордай АІІБ УУИ күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу;  - Тараз қаласындағы талшықты-оптикалық кабель төсеу үшін сараптама әзірлеу;  - ДСҚ «Динамо» күрделі жөндеу;  - Мерке мәдени сауықтыру орталығына күрделі жөндеу | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 73,904 | 76,444 | 75,920 | МБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | 2017 жылы Қордай АІІБ-нің УҰИ және Талас АІІБ әкімшілік ғимараттарында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді.  Ішкі үнемдеу есебінен 0,524 млн.теңге қайта қарастырылды. |
| 11 | «Электрондық қылмыстық іс» пилоттық жобасын құру үшін жабдықтарды сатып алу | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 40,0 | 40,0 | 23,92 | МБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | 2017 жылы 100 бір. картридерлер, 89 бір. криптографикалық планшеттер, 4 бір. криптографиялық мәләметтерді қорғау құралдары, 40 бір. бірлік үздіксіз қоректендіру көздері сатып алынды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 16,08 млн.теңге –үнемделген қаражат басқа қажеттіліктерге қайта қарастырылды. |
| 12 | Террористік шабуылды лезде хабарлау үшін жабдықтарды сатып алу | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | 8,916 | 8,916 | 8,916 | РБ | 252.006.011 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | 2017 жылы 23 бір. жылдам хабарлау радио бақылаушы дабыл түймесі, серверлік бағдарламасы сатып алынды.  Бөлінген қаржы толық игерілді. |
| 13 | «Әкімшілік жүргізудің бірінғай тізілімі» жобасын құру үшін жабдықтарды сатып алу | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | - | 32,0 | 42,24 | МБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | 2017 жылы 160 бір. лазерлік принтерлер, мобильдік планшеттер, 86 бір. термопринтерлер сатып алынды.  Ішкі үнемдеу есебінен 10,24 млн.теңге қайта қарастырылды. |
| 14 | Тасымалданатын бейнетірегіштерді сатып алу | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | - | 42,875 | - | МБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | Мердігер тарапынан шарт міндеттемелері орындалмауына байланысты келісім-шарт бұзылды. Аталған қаржы басқа қажеттіліктерге қайта қарастырылды. |
| 15 | Атқарушы парақтардың негізінде кредиторлық берешекті жабу | млн. теңге | \* | Жамбыл облысының ІІД | - | 4,293 | 4,293 | МБ | 252.006.015 мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | | | Кредиторлық берешектер жабылды. Қаражат игерілді. |
| 16 | Тараз қаласы мен облыс тұрғындарының арасында есірткіге қарсы ақпараттық үгіт-насихат жұмыстарын - жүргізу | - | \* | Жамбыл облысының ІІД | - | - | - | Қаржыландыру қажет етілмейді | | | | 2017 жылдың қортындысымен Жамбыл облысы бойынша халықтар арасында есірткі тұтынуын алдын-алу бойынша білім, денсаулық, спорт және туризм мемлекеттік емес ұйымдарымен бірлесіп жоғарғы және орта оқу орындарындағы білім алушылар арасында есірткінің алдын алуға бағытталған есірткіге қарсы 456 іс-шаралары жүргізілді. Оның ішінде, 227 дәріс, 52 кездесу, 24 спорттық іс-шаралар және 38 дөңгелек үстөл өткізіліп есірткіге қарсы бейнефильмдер көрсетіліп, есірткі тәуелділігінен емделуден және психоактивті тәуелділіктің алдын-алу бойынша қосымша материалдармен таныстырылды. |
| 17 | Тараз қаласының және облыс аумағында есірткі саудасы саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықты анықтау, сондай-ақ, сотқа дейінгі тергеу жүргізу үшін барлық материалдарды процессуалдық жобалау сапасын бақылауды қамтамасыз ету үшін іс-шаралар жүргізу | - | \* | Жамбыл облысының ІІД | - | - | - | Қаржыландыру қажет етілмейді | | | | 2017 жыл 12 қортындысымен есірткі құралдарының заңсыз айналымына байланысты 391 қылмыстық теріс қылықтар анықталып тіркелді, Оның ішінде: ( ҚР ҚК 296 –бабы 1-бөлімі - 57 дерек , ҚР ҚК 296 –бабы 2-бөлімі-183 дерек , ҚР ҚК 296-бабы 3- бөлімі – 51 дерек. |
| 18 | Мінез-ойын-сауық және демалыс аймақтары мен Тараз жастар саласындағы барлық жерлерде есірткі саудасы саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау үшін мақсаттық рейдтік шаралар жүргізу. | - | \* | Жамбыл облысының ІІД | - | - | - | Қаржыландыру қажет етілмейді | | | | 2017 жылы Жамбыл облысы ІІД ЕБҚКБ мен мүдделі мекемелермен бірлесе отырып бекітілген жоспарға сай, жастардың демалыс орындарында есірткі құқықбұзушылықтарды анықтауға және алдын-алуға іс-шаралары қабылдануда 2017 жыл 12 ай қортындысымен. Атап айтсақ, ағымдағы жылы Тараз қаласында орналасқан ойын - сауықтыру мекемелерінде орын алатын құқықбұзушылықтарды анықтау мақсатында өкілдерімен 55 рейдтік іс-шаралар жүргізілді. Жүргізілген рейдтік іс-шаралар барысында ҚР Әкімшілік құқықбұзушулық туралы кодексінің 441-бабы, яғни қоғамдық орындарда темекі заттарын (оның ішінде қорқор) тұтыну бойынша 91-әкімшілік құқықбұзушылық анықталған. Ойын-сауықтару мекемелерінің иелері мен әкімшілеріне қатысты жергілікті атқарушы мекемелері, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқықбұзушулық туралы кодексінің іс-шаралары қабылдануда Тараз қаласының ойын-сауықтыру мекемелеріне 93-ақпараттық парақтар таратылды. Осы бағыт бойынша жұмыстар жандандырылуда. |
| 19 | Тараз қаласы мен облыс аумағында есірткі немесе мас күйде көлік құралдарын пайдаланған адамдарды анықтау үшін іс-шаралар ұйымдастыру | - | \* | Жамбыл облысының ІІД | - | - | - | Қаржыландыру қажет етілмейді | | | | 2017 жыл 12 ай қортындысымен жауапты органдардың бірлескен күшімен, жүргізушінің есірткілік масаң күйде басқару бойынша 29 дерек анықталды. |
| 20 | Жабайы қарасора жоюға шаралар қабылдауды орындамағаны үшін әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау үшін іс-шаралар ұйымдастыру | - | \* | Жамбыл облысының ІІД | - | - | - | Қаржыландыру қажет етілмейді | | | | 2017 жыл 12 ай қортындысымен жауапты органдардың бірлескен күшімен жабайы сораны жоюға шаралар қолданбау бойынша әкімшілік жауапкершілкке 23 дерек құқықбұзушы тартылды.. |
| **Мақсат 3.2.16.2: Апаттар мен дүлейлерді алдын алу және жоюды ұйымдастыру** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі | % | ЖАО ведом-стволық есептері | ҚР ІІМ ТЖК ТЖД | 29,0 | 29,0 | 29,0 | \* | | \* | | Индикатор орындалды.  2017 жылы 12 білім беру нысандарында күрделі жөндеу кезінде сейсмикалық күшейту жүргізілді.  2017 жылы 66,9 млн. теңгеге жоспарланған 8 нысанда жағаны нығайту жұмыстары аяқталды.  Қордай ауданы, Сортөбе ауылында 20 км радиусында 8 елді мекеннің өртке қарсы қорғанысын. |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық құралдарын сатып алу | млн. теңге | \* | ҚР ІІМ ТЖК ТЖД | 80,6 | 176,140 | 159,776 | ЖБ | 287.003.015 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары | | | Облыстың аналогтық және цифрлық теле және радиохабар тарату арналарын үзіп тарату аппаратурасы, ұшқышсыз авиациялық жүйе (квадрокоптер), мотопомпалар, жоғары өтімділікті жедел машиналар сатып алынды, командалық-штабтық машина жаңғыртылды және т.б. Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары бойынша құралдардың үнемделуі бюджетке қайтарылды. |
| 2. | Байланыс қызмет төлемақысы | млн. теңге | \* | ҚР ІІМ ТЖК ТЖД | 0,8 | 0,808 | 0,777 | ЖБ | 287.004.015  Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | | | Жерсеріктік байланыс қызметтері көрсетілді. |
| 3 | Көлік қызметтердің төлемақысы | млн. теңге | \* | ҚР ІІМ ТЖК ТЖД | 24,0 | 28,558 | 37,593 | ЖБ | 287.004.000  Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | | | Облыс аумағын ұшу бойынша тік ұшақтық қызметтер көрсетілді. Жамбыл облысы мәслихатының 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешіміне сәйкес бөлінген қосымша құралдар игерілді. |
| 4. | Өзгеде қызмет және жұмыстар төлемақысы | млн. теңге | \* | ҚР ІІМ ТЖК ТЖД | 3,5 | 3,528 | 2,956 | ЖБ | 287.004.000  Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | | | Сайтты техникалық сүйемелдеу, ғарыштық мониторинг және басқа қызметтер бойынша қызмет ұсынылды. Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары бойынша құралдардың үнемделуі бюджетке қайтарылды. |
| 5 | Басқа да қорларды алу | млн. теңге | \* | ҚР ІІМ ТЖК ТЖД | - | 1,752 | 1,752 | ЖБ | 287.004.000  Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары | | | Жатын қаптары, басқа мүлік сатып алынды. |
| 6 | Талас, Шу , Аса өзендерінің жағалауларын нығайту жұмыстарына және облыстың инженерлік-қорғау құрылыстарына (ГТҚ, дамбалар, бөгеттер) мониторинг жүргізу және ұсыныстар енгізу. | - | \* | ҚР ІІМ ТЖК ТЖД | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Гидротехникалық құрылыстардың жай-күйіне қатысты ТЖ комиссиясының отырысы (2017 жылғы 1 наурыздағы №2), облыс әкімінің қатысуымен аппараттық жиналыс (2017 жылғы 20 ақпандағы №3 хаттама) өткізілді. |
| 7 | Күрделі жөндеу шеңберінде білім беру және денсаулық сақтау объектілерінің сейсмокүшейтілуіне, тозығы жеткен үйлерді бұзу бойынша мониторинг жүргізу және ұсыныстар енгізу | - | \* | ҚР ІІМ ТЖК ТЖД | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Жамбыл облысы әкімдігінің білім беру және денсаулық сақтау басқармаларына объектілердің жай-күйі туралы сұраныс хаттар жолданды (2017 жылғы 28 маусымдағы шығыс № 29-20-8/8-100/1277-И және № 29-20-8/8-100/1278-И).  2017 жылы жүргізілген мониторингке сәйкес күрделі жөндеу жүргізу шеңберінде 12 білім беру объектілері сейсмикалық күшейтілді. |
| 8 | Жергілікті атқарушы органдарға 5 мың және одан көп тұрғыны бар елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін кезең-кезеңмен құру бойынша ұсыныстар енгізу | - | \* | ҚР ІІМ ТЖК ТЖД | - | - | - | Қаржыландыру қажет етпейді | | | | Облыстық ТЖ комиссиясының отырыстарында (2017 жылғы 1 наурыздағы № 2, 2017 жылғы 22 қыркүйектегі №5 хаттамалары), 12 аудандық отырыстарда қашықтағы елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін құру сұрақтары қарастырылды. 2018 жылдан 2020 жылға дейін облыстың 6 елді мекенінде кезең-кезеңмен өрт сөндіру бекеттерін құру жоспары құрастырылды және бекітілді. |
| **Бағыт: Инфрақұрылым** | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.17. Байланыс және коммуникация** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.17.1: Цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру және байланысты дамыту** | | | | | | | | | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 100 тұрғынға телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы | бірл. | ресми статистикалық деректер | «Қазақтелеком» АҚ, «Жамбылтрантелеком» АҚ | 18 | 10,0 | - | \* | | \* | | 2017 жылдың қорытындысы бойынша ресми статистикалық мәліметтер 2018 жылдың наурыз айында жарияланады. |
| 2. | Интернетті пайдаланушылар-дың үлесі | % | ресми статистикалық деректер | «Қазақтелеком» АҚ, «Жамбылтрантелеком» АҚ | 59,5 | 59,5 | - | \* | | \* | | 2017 жылдың қорытындысы бойынша ресми статистикалық мәліметтер 2018 жылдың наурыз айында жарияланады. |
| 3. | Халықтың цифрлық сауаттылығының деңгейі | % | ресми статистикалық деректер | «Қазақтелеком» АҚ, «Жамбылтрантелеком» АҚ | 72,0 | 72,0 | - | \* | | \* | | 2017 жылдың қорытындысы бойынша ресми статистикалық мәліметтер 2018 жылдың наурыз айында жарияланады. |
| **Іс- шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Интеграциялық шина құру бойынша қызметтер | млн. теңге | \* | Облыс әкімі аппараты | 70 | 54,7 | 54,7 | ЖБ | | 120.002.015  Ақпараттық жүйелер құру | | Жұмыстар аяқталған соң серверлік жабдық берілді.  Қарастырылған қаражат игерілді. |
| 2. | Деректер порталын құру бойынша қызметтер | млн. теңге | \* | Облыс әкімі аппараты | 80 | 62,9 | 62,9 | ЖБ | | 120.002.015  Ақпараттық жүйелер құру | | Жұмыстар аяқталған соң серверлік жабдық берілді.  Қарастырылған қаражат игерілді. |
| **3.2.18. Инфрақұрылым** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.18.1 Қол жетімді тұрғын үй құрылысымен және мүгедектерді инфрақұрылыммен қамтамасыз етуді дамыту** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі | % | ресми статистикалық деректер | Облыс әкімдігінің құрылыс жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы (ҚЖКАЖБ), аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 102,4 | 102,4 | 103,1 | \* | \* | | | Орындалды.  2017 жылдың қаңтар-желтоқса-нында құрылыс жұмыстарының *(қызметінің)* көлемі, қосымша бағалау есебімен 112,4 млрд. теңгені құрап, 2016 жылдың қаңтар- желтоқсанындағы деңгейі 103,1%-ды құрады. Өсім Тараз қаласы «Арай» тұрғын алқабындағы тұрғын үй және Қордай ауданында автомобиль жолдарының құрылыстарында құрылыс-монтаж жұмыстар көлемінің ұлғаюына байланысты. |
| 2. | Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттарының жалпы алаңы | мың шаршы метр | ресми статистикалық деректер | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 291,5 | 291,5 | 397,5 | \* | \* | | | Орындалды.  Пайдалануға енгізілген тұрғын үйлердің жалпы көлемі 397,5 мың шаршы метрді құрап, 2016 жылдың тиісті деңгейінен 24,9%-ға артты (*оның ішінде мемлекет-тік қаражат есебінен 93,2 мың шаршы метр, жеке секторда – 276,8 мың шаршы метр, басқа мекемелермен – 27,5 мың шаршы метр тұрғызылды*). |
| 3. | Паспортталған әлеуметтік, көлік инфрақұрылымы нысандарының жалпы санынан мүгедектер үшін қол жетімділік қамтамасыз етілген инфрақұрылым нысандарының үлесі | % | ЖАО мәліметтері бойынша ҚР ДСӘДМ есептері | ЖҚҮӘББ | 70 | 70 | 78,3 | \* | \* | | | Жергілікті бюджеттерден бөлінген қаражатқа 904 нысанның 708-і бейімделген |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Жалға берілетін тұрғын үй құрылысы | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 1 562,5 | 1 494,3 | 1 494,3 | ҰҚ | 281.012.011 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Бюджетке нақтылау жүргізілді (2017 жылғы 24 қарашадағы  №17-2  Облыстық маслихат шншімімен бекітіліді.)  Қаражат толығымен игерілді  2017 жылы сатып алу құқығынсыз арендалық 4 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді. Тараз қаласында 3 үй, Жамбыл ауданы Аса ауылында 1 үй. Оның үш үйі пайдалануға берілді 11,5 мың шаршы метрді құрайды. (1788 пәтер).  Жергілікті бюджет есебінен 8 үй қайта жарақтандыру жұмстары жүргізіліп, 2 үй пайдалануға берілді жалпы алаңы 7857 м2. (160 пәтер) |
| 1 005,8 | 1 051,6 | 1 051,0 | ЖБ |
| 2. | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 1 553,8 | 1 413,8 | 1413,8 | ҰҚ | 07.281.048.032/ 011/015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникация-лық инфрақұрылым-ды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері. Қазақстан Республикасы-ның Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен | | | Бюджетке нақтылау жүргізілді (2017 жылғы 24 қарашадағы  №17-2  Облыстық маслихат шншімімен бекітіліді.)  Ұлттық қор есебінен 6 нысанның құрылысы жүргізіліп, барлығы пайдалануға беріліп, 147,5 км инженерлік жүйелер салынды.  РБ есебінен 8 нысанның құрылысы жүргізіліп, 6 нысан пайдалануға берілді. 129,8 км инженерлік жүйелер алынды.  Жергілікті бюджет есебінен 17 нысанның құрылысы және 11 ЖСҚ іске асырылды. |
| 4 325,5 | 3 658,8 | 3 658,8 | РБ |
| 2 047,9 | 2 647,1 | 2639,3 | ЖБ |
| 3. | Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында бірыңғай жүйе бойынша [жүргізу](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011111#z0) | - | \* | СҚБ | - | - | - | Қаржыландыруды талап етпейді | | | | 2017 жылы бұл бағыт бойынша жұмыстар жүргізілген жоқ. Бұл іс-шараны іске асыру 2018 жылға жоспарлануда |
| 4. | Паспортталған әлеуметтік, көлік инфрақұрылымы нысандарының жалпы санынан мүгедектер үшін қол жетімділік қамтамасыз етілген инфрақұрылым нысандарына мониторинг | - | \* | ЖҚҮӘББ | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жылы бейімделетін 115 нысан ішінен 105 нысан бейімделді.   Бейімделуге тиіс нысандардың 100% -ы Тараз, Жамбыл, Кордай, Жуалы, Мерке, Т.Рысқұлов, Сарысу, Талас және Шу аудандарында бейімделген. Ал, Байзақ ауданында 13 нысанның 4-і бейімделмеген және Мойынқұм ауданынан жоспарланған алты нысаннан ешқандай нысан бейімделмеген. |
| **3.2.19. Жолдар мен көлік** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.19.1: Автомобиль жолдарын және елді мекен арасындағы автокөлік қатынасын дамыту** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автожолдардың үлесі | % | ҚР ИДМ Автомобиль жолдары комитетінің ведомстволық есептілігі | Облыс әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы (ҚЖКАЖБ) | 77,0 | 77,0 | 77,0 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыста индикаторға қол жеткізу үшін 203,3 км автомобиль жолдары өткізілді, оның ішінде облыстық жолдар - 114,7 км, аудандық – 88,65 км. |
| 2. | Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендер үлесі | % | ҚР ИДМ Көлік жолдары комитетінің ведомстволық есептілігі | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 8,0 | 8,0 | 8,0 | \* | \* | | | 2017 жылы ауданішілік бағыттардың ашылуына байланысты төмендегі елді мекендер қамтылды.  Талас ауданында:  - Қожағаппар;  Мерке ауданында:  - Қазақдихан;  - Арал Қыстақ;  Қордай ауданында:  - Мұзбел;  - Күнбатыс-1;  - Күнбатыс-2;  - Керу. |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Бірлік-Мойынқұм-Ұланбел» автожолының 0-25 шқ аралығын орташажөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 242,7 | 241,7 | 233,7 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | 2017 жылы бөлінген қаражатқа 11,4 км автомобиль жолдары жөнделді. Нысан 2018 жылға өтпелі |
| 2 | «Қарасу-Масаншы-Сортөбе» автожолының 0-15 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 134,4 | 126,3 | 126,3 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан пайдалануға берілді.  Қаражат игерілді. |
| 3 | «Тараз-Аса-Ақкөл-Саудакент» автожолының 63,6-73 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 188,3 | 184,9 | 184,9 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан пайдалануға берілді.  Қаражат игерілді. |
| 4 | «Тараз-Аса-Ақкөл-Саудакент» автожолының 96-102+420шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 106,3 | 105,2 | 105,2 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан пайдалануға берілді.  Қаражат игерілді. |
| 5 | «Нововоскресеновка-Аспара» автожолының 5,495-23,91 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 197,4 | 189,9 | 189,9 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан пайдалануға берілді.  Қаражат игерілді. |
| 6 | «Төле би -Шоқпар» автожолының 42-58 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 150,0 | 148,3 | 206,9 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | 2017 жылы бөлінген қаржыға 11,7 км жол жөнделді.  Нысан 2018 жылға өтпелі. Ағымдағы жылға келісім сомасы мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемделген қаражаттарды қайта бағыттау есебінен көбейіп отыр. |
| 7 | «Ақкөл-Ойық-Ұланбел» автожолының 117-119 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 49,3 | 48,5 | 48,5 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан пайдалануға берілді.  Қаражат игерілді. |
| 8 | «Ақкөл-Ойық-Ұланбел» автожолының 154-156 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 46,7 | 51,5 | 51,5 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан пайдалануға берілді.  Қаражат игерілді. |
| 9 | «Кіші Қамқалы-Ұланбел» автожолының 0-5+830 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 138,7 | 137,7 | 137,7 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан пайдалануға берілді.  Қаражат игерілді |
| 10 | «Б.Момышұлы-Көлтоған-Қошқарата-Қызтоған» автожолының 0-15 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 150,0 | 148,5 | 148,5 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Бөлінген қаржыға 2017 жылы 7,5 км жол жөндеуден өткізілді. Нысан 2018 жылға өтпелі |
| 11 | «Тараз-Аса-Ақкөл-Саудакент» автожолының 74-80 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 142,0 | 125,8 | 125,8 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан пайдалануға берілді.  Қаражат игерілді. |
| 12 | Көпірлермен құбырларды күрделі және орта жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 78,63 | 65,9 | 0,0 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Техникалық құжаттардың мерзімінен кеш әзірленуіне байланысты қарастырылған қаржы бағдарлама шеңберінде «Тараз-Аса-Ақкөл-Саудакент» а/ж 73-74 шқ аралығын орта жөндеу нысанына үлестірілді. |
| 13 | «Саудакент-Тогызкент» автожолының 42 шқ т/б құбырды орта жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері, | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан  пайдалануға берілді. Қаржы игерілді |
| 14 | «Саудакент-Тогызкент» автожолының 43 шқ т/б құбырды орта жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | 2,6 | 2,6 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан  пайдалануға берілді. |
| 15 | «Тараз-Сарыкемер-Түймекент-Ақшолақ» автожолының 16+720 шқ көпірді орта жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | 6,9 | 7,7 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Нысан пайдалануға берілді.  Мердігердің ҚҚС-төлеушілерге өтуіне байланысты нақты сома көлемі мелекеттіп сатып алу қорытындысы бойынша үнемделген қаражаттарды қайта үлестіру есебінен артып отыр. |
| 16 | «Ақкөл-Үшарал-Тоғызкент» автожолының 0-57 шқ аралығын күрделі жөндеу нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 44,6 | 44,6 | 44,6 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Жобалау-сметалық құжаттама әзірленді. Қаражат игерілді. |
| 17 | «Ақкөл-Үшарал-Тоғызкент» автожолының 0-57 шқ аралығын күрделі жөндеу нысаны бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 2,9 | 2,1 | 2,1 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | Мемсараптаманың 2017 жылғы 6 сәуірдегі №01-0154/17 оң қорытындысы алынды. Қаражат игерілді. |
| 18 | «Ақкөл-Үшарал-Тоғызкент» автожолының 0-57 шқ аралығын күрделі жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | 99,9 | 99,9 | РБ | 281.082.422 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | | | 2017 жылы 2,7 км жол жөнделді.  Нысан 2018 жылға өтпелі |
| 19 | «Тараз қаласын Қырғызстан шекарасына «оңтүстік» айналма автожолының ЖСҚ әзірлеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 87,9 | 85,7 | 85,7 | ЖБ | 281.042.015 Көлік инфрақұрылымын дамыту | | | ЖСҚ әзірленіп мемсараптаманың қарауына ұсынылды |
| 20 | «Кемер-Бірлік-Үстем» автожолының 1,7-16 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 129,0 | 132,7 | 132,7 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | 2017 жылы 7,1 км жол орта жөндеуден өткізілді. Нысан 2018 жылға өтпелі |
| 21 | «Бірлік-Мойынқұм-Ұланбел» автожолының 130-145 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 211,3 | 114,6 | 114,6 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | 2017 жылы 9,3 км жөндеуден өткізілді.  Нысан 2018 жылға өтпелі |
| 22 | «Бірлік-Мойынқұм-Ұланбел» автожолының 145-157 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге | \* | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | 117,3 | 73,3 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | 2017 жылы 3 км жол жөндеуден өткізілді.  Нысан 2018 жылға өтпелі |
| 23 | «Тараз-Аса-Ақкөл-Саудакент» автожолының 73-74 шқ аралығын орташа жөндеу | млн.  теңге |  | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | 13,2 | 71,7 | ЖБ | 281.082.015 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | | | 2017 жылы 1 км жол жөндеуден өткізілді. Нақты соманың артуы мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемделген қаражаттарды қайта үлестіру есебінен артып отыр.  Нысан 2018 жылға өтпелі |
| 24 | Жолаушылар мен багажды тұрақты ауданішілік тасымалдауларды ұйымдастыру, олардың маршруттарын бекiту, оларға қызмет көрсету құқығына конкурстар ұйымдастыру және өткiзу, маршруттар бойынша жүру кестелерiнбекiту | млн. теңге |  | ҚЖКАЖБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 497,5 | 458,5 | 451,5 | ЖБ | 281.043.015  Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау | | | 2017 жылы ауданішілік бағыттардың ашылуына байланысты төмендегі елді мекендер қамтылды.  Талас ауданында:  - Қожағаппар;  Мерке ауданында:  - Қазақдихан;  - Арал Қыстақ;  Қордай ауданында:  - Мұзбел;  - Күнбатыс-1;  - Күнбатыс-2;  - Керу.  2017 жылғы 24 қарашадағы облыстық мәслихаттын №17-2 шешімімен 451,5 млн. тенгеге нақтыланған |
| **3.2.20. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.20.1: Халықты сапалы тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылыммен камтамасыз ету** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін төмендету | % | ҚР ҰЭМ ҚТҮКШІ және ЖРБК ведомстволық есептілігі | Облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы (ЭТКШБ), аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 21,5 | 21,5 | 23,0 | \* | \* | | | Республикалық бюджеттен каражат бөлінбегенен, индикатор орындалмаған. |
| 2. | Қалаларда орталықтандырылған: | % | ҚР ҰЭМ ҚТҮКШІ және ЖРБК ведомстволық есептілігі | ЭТКШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері |  |  |  |  |  | | |  |
| 2.1. | сумен жабдықтауға | 82,0 | 82,0 | 84,7 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыс бойынша 377306 адам сумен жабдықтау қыметімен қамтылды. |
| 2.2. | су бұрумен жабдықтауға қолжетімділік | 54,0 | 54,0 | 60,0 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Облыс бойынша 266999 адам су бұрумен жабдықтау қыметімен қамтылды. |
| 3. | Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған: | % | ҚР ҰЭМ ҚТҮКШІ және ЖРБК ведомстволық есептілігі | ЭТКШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері |  |  |  |  |  | | |  |
| 3.1. | сумен жабдықтауға | 62,5 | 62,5 | 62,2 | \* | \* | | | Индикатор орындалмады.  2015-2016 жылдары РБ-тен жоспарлы жобаларға қаражат бөлінбеген.  Бұл жобалар 2017 жылы қолдау тапты. 11 жобаның – 2 жобасы аякталды, 9 жобасы 2018 жылға өтпелі. |
| 3.2. | су бұрумен жабдықтауға қолжетімділік | - | - | - | \* | \* | | | - |
| 4. | Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілер үлесі: | % | ҚР ҰЭМ ҚТҮКШІ және ЖРБК ведомстволық есептілігі | ЭТКШБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері |  |  |  |  |  | | |  |
| 4.1. | жылумен жабдықтау | 2,5 | 2,5 | 4,7 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Жылу желілерінің 15,7 шқ жөнделді |
| 4.2. | газбен жабдықтау | 5,5 | 5,5 | 7,4 | \* | \* | | | Индикатор орындалды. Жаңғыртылған газ желілер 78 шқ. |
| 4.3. | электрмен жабдықтау | 14,0 | 14,0 | 14,0 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Электр желілерінің 1920 шқ жөнделді |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| **Сумен жабдықтау және су бұру** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Пригородное ауылындағы сумен қамтамасыз ету жүйесін қалпына келтіру" | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 241,153 | 627,627 | 627,677 | РБ | 281.068.011/015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.Бөлінген қаражат игерілді. |
| 213,943 | 213,943 | 213,943 | ЖБ |
| 2. | Жамбыл облысы Қордай ауданы Ауқатты ауылының сумен қамтамасыздандыру жүйелерін қайта жанғырту | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 229,107 | 229,107 | 229,107 | РБ | 281.068.011/015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 95,456 | 95,456 | 95,456 | ЖБ |
| 3. | Жамбыл облысы Меркі ауданы Қызылсай аулына ауыз су жүйелерінің құрылысын салу | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 153,376 | 144,558 | 144,558 | РБ | 281.068.011/015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба аяқталды.  Қаражат үнемделген. |
| 17,041 | 15,636 | 15,634 | ЖБ |
| 4 | "Жамбыл облысы Т.Рысқұлова ауданы Юбилейный ауылының су іркуіш имараттарына резервтегі ұңғыманы қосып су құбыры құрылысын салу" | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 48,190 | 47,022 | 47,022 | ЖБ | 281.068.015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба аяқталды.  Қаражат игерілді. |
| 5 | "Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Луговой ауылының сумен жабдықтау жүйесінің құрылысын салу" | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | РБ | 281.068.015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Қаражат игерілді. |
| 112,494 | 112,494 | 112,494 | ЖБ |
| 6 | "Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Қайынды ауылында су шығару имараттарымен су құбыры желілерінің | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 143,535 | 227,647 | 227,647 | РБ | 281.068.015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба аяқталды.  Қаражат игерілді. |
| 29,897 | 29,897 | 29,897 | МБ |
| 7 | "Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Балхаш көлінен Бұрылбайтал стансасына дейін су құбыры және қабылдау | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 300,0 | 299,566 | 299,566 | ЖБ | 281.068.015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Қаражат игерілді. |
| 8 | "Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Бұрылбайтал-Мирный Қияқты топ су құбыры құрылысын салу" | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 200,0 | 199,711 | 199,711 | ЖБ | 281.068.015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Қаражат игерілді. |
| 9 | "Жамбыл облысы Талас ауданы Қызыләуіт ауылының инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (сумен қамтамасыз ету және су іркуіш имараттары)" | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 135,0 | 135,0 | 135,0 | РБ | 281.068.011/015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Қаражат игерілді. |
| 43,306 | 43,306 | 43,306 | ЖБ |
| 10 | "Жамбыл облысы Шу ауданы Қонаев ауылындағы су жүйелерін және су шығару имаратының құрылысын салу" | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | РБ | 281.068.011/015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Қаражат үнемделген. |
| 79,254 | 79,254 | 79,088 | ЖБ |
| 11 | "Жамбыл облысы Шу ауданы Толе би ауылындағы кәріз жүйесін және жабдықтарын қайта жаңғырту" | млн. теңге | \* | ҚЖКАЖБ | 325,489 | 825,489 | 825,489 | РБ | 281.068.011/015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Қаражат игерілді. |
| 225,094 | 225,094 | 225,094 | ЖБ |
| 12 | «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 2 кезең Тұтынушылардың жер телімі шекарасына таратылатын су құбыры желілері» Қосымша қаржыландыру | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 28,278 | 28,278 | 0,0 | ЖБ | 281.068.015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жоба 2014 жылдан өтпелі. Жоба аякталды. Қаражатты игеру 2018 жылдың наурыз айында жоспарлануда. |
| 13 | «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласының су құбырлары желілерін қайта жаңғырту. Түзету» Қосымша қаржыландыру | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 166,752 | 166,752 | 24,0 | ЖБ | 279.010.015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жұмыстар жалғасуда. Жоба 2018 жылға өтпелі. |
| 14 | «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы кәріз желілерін және тазалау имараттарын қайта жаңғырту. Кәріз желілері». Қосымша қаржыландыру | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 27,7 | 25,7 | 0,0 | ЖБ | 279.010.015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | ЖСҚ түзетулер енгізілуіне байланысты бөлінген қаражат игерілмеді. Жоба 2018 жылға өтпелі. |
| 15 | «Тараз қаласы Ы.Дүкенұлы көшесіндегі насос бекетінен бастап, Саңырақ батыр мен Тауке хан көшелерін бойлап, РК-4 аралықтағы екі су жүйесін қайта құрып, жаңғырту» | млн. теңге | \* | ЭТКШБ, Тараз қаласының әкімі | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ЖБ | 279.010. 015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Қаражат игерілді.  Жоба 2018 жылға өтпелі. |
| 16 | «Тараз қаласы Тауке ханың көшесінде су құбырын қайта жаңғырту» | млн. теңге | \* | ЭТКШБ, Тараз қаласының әкімі | 16,551 | 16,551 | 18,792 | ЖБ | 279.010. 015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | Жұмыстар аяқталды.  Тараз қаласы бюджетінен 2,241 млн. тг  қоса қаржыландыру. |
| **Жылу энергиясымен жабдықтау** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Қосымша су ысытқыш қазан орнату арқылы Тараз қаласындағы Исатай батыр көшесі бойындағы 14-АҚ аудандық қазандығының жылу қуатын ұлғайту | млн. теңге | \* | ЭТКШБ, «Тараз Транс Энерго» МКК | 70,0 | 70,0 | 69,898 | ЖБ | | 279.007.015  Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | | Коллекторларды ауыстыру бойынша 2017 жылға жоспарланған барлық іс шаралар аяқталды. Қаражат үнемделген. |
| 2. | «Жамбыл облысы Шу ауданы Шу қаласы «Шу-Жылу» КМК орталық қазандығының КЕ-25/14С маркалы екі бу қазанын газбен жұмыс жасайтын қазандарға ауыстырып, қайта жаңғырту» | млн. теңге | \* | ЭТКШБ, «Шу-Жылу» МКК | 280,301 | 280,301 | 260,755 | РБ | | 279.007.015  Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | | 27,9 МВт қуатты 3 су-ысытқыш қазандықтар орнатылды.  Қаражат үнемделген. |
| 3. | «Тараз қаласындағы Абай даңғылы бойындағы жылу магистралін (Абай даңғылындағы түйісу) қайта жаңғырту» бойынша ЖСҚ әзірлеу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ, «Тараз Транс Энерго» МКК | - | 0,996 | 0,849 | ЖБ | | 279.007.015  Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | | 16.02.2017 ж.  №19-0030/17 МС қорытындысы алынды.  Қаражат үнемделген. |
| 4 . | «Тараз қаласындағы 4-ЖЭО-нан Сыпатай батыр, Көшеней, Абай, Қойгелді, Ниетқалиева, Жамбыл даңғылы бойынша М-2 жылу магистралін қайта жаңғырту» нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ, «Тараз Транс Энерго» МКК | 4,852 | 4,852 | 4,510 | ЖБ | | 279.007.015  Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | | 21.02.17 ж.  № 19-0036/17 МС қорытындысы алынды.  Қаражат үнемделген. |
| 5 | «Тараз қаласындағы Төле би көшесі, Әйтиев көшесіне дейін (ЖҚ-124) орамішілік жылу желілерін қайта жаңғырту» бойынша ЖСҚ әзірлеу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ, «Тараз Транс Энерго» МКК | 15,508 | 10,411 | 10,467 | ЖБ | | 279.007.015  Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | | 22.11.17 ж.  ЭPRO -0218/17 қорытындысы алынды.  Бюдеттін нақтылауы.  (облыстық мәслихаттың 06.10.2017 жылғы №15-5 шешімі) ЖБ бөлінді және игерілді 10,467 млн. тг. |
| 6 | «Тараз қаласындағы 4-ЖЭО-нан Сейфуллин көшесі бойынша М-3 жылу магистралін қайта жаңғырту» нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ, «Тараз Транс Энерго» МКК | 7,416 | 7,416 | 7,145 | ЖБ | | 279.007.015  Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | | 26.12.17 ж.  № 19-0481/17 МС қорытындысы алынды. Қаражат үнемделген. |
| 7 | «Тараз қаласындағы Қ.Қойгелді, Ниетқалиев көшелері, Жамбыл даңғылы бойынша орамішілік жылу желілерін қайта жаңғырту (ЖҚ-228, ЖҚ-229)» нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ, «Тараз Транс Энерго» МКК | 18,282 | 12,289 | 12,289 | ЖБ | | 279.007.015  Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | | 22.11.17 ж.  ЭPRO -0219/17 қортындысы алынды.  Қаражат игерілді |
| **Газбен жабдықтау** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы 21 елді мекенді газбен жабдықтау орта қысымды газ желілерін келтіру» нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ,  Байзақ ауданы әкімі | 74,597 | 70,957 | 62,370 | ЖБ | 279.071.015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | ЖСҚ әзірлеу аяқталды, мемлекеттік сараптамадан өткізілуде.  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 3 сәуірдегі № 10-4 және 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімдері. Қаражат үнемделген. |
| 2 | «Жамбыл облысы Шу ауданындағы 22 елді мекендерді газбен жабдықтау орта қысымды газ желілерін келтіру» нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ,  Шу аудан әкімі | - | 91,501 | 80,721 | ЖБ | 279.071.015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | ЖСҚ әзірлеу аяқталды, мемлекеттік сараптамадан өткізілуде  Бюджетке түзету енгізілді.  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешіммен 80,721 млн.тг бөлініп игерілді. |
| 3 | «Талас ауданы 5 елді мекеніне (Бөлтірік шешен, Көшек батыр, Үшарал, Арал, Кайыр) және Сарысу ауданы 4 елді мекеніне (Әбілда, Тоғызкент, Майлыкөл, Досбол) газ құбырын келтіруге» ЖСҚ –ны әзірлеу | млн. тенге | \* | ЭТКШБ,  Талас және Сарысу аудан әкімі | 37,936 | 37,936 | 37,936 | ЖБ | 279.071. 015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | ЖСҚ әзірлеу аяқталды.  Қаражат игерілді. |
| 4 | Талас ауданы 3 елді мекеніне (Ақкөль, Қызыләуіт, Ақтөбе) газ құбырын келтіруге ЖСҚ-ны әзірлеу | млн. тенге | \* | ЭТКШБ,  Талас аудан әкімі | 47, 374 | 45,092 | 44,796 | ЖБ | 279.071.015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | ЖСҚ әзірлеу аяқталды.  Бюдеттін нақтылауы.  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімі.  Каражат үнемдеген. |
| 5 | Т. Рысқұлов ауданы Ақыртөбе станциясында АГРС салу | млн. тенге | \* | ЭТКШБ,  Т. Рысқұлов аудан әкімі | 449,074 | 445,501 | 445,501 | ЖБ | 279.071.015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | Құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 2018 жылдың мамырында аяқтау жоспарлануда.  Қаражат игерілді. |
| 6 | Тараз қаласындағы ГРС-1 басқа жерге көшіру, ЖСҚ-ны әзірлеу | млн. тенге | \* | УЭЖКХ,  Тараз қаласының әкімі | 47, 217 | 40,271 | 39,893 | ЖБ | 279.071. 015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | ЖСҚ әзірлеу аяқталды.  Қаражат үнемделген.  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімі.  Каражат үнемделген. |
| 7 | Тараз қаласындағы ГРС-2 басқа жерге көшіру, ЖСҚ-ны әзірлеу | млн. тенге | \* | УЭЖКХ,  Тараз қаласының әкімі | 48, 215 | 26,261 | 25,724 | ЖБ | 279.071. 015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | ЖСҚ әзірлеу аяқталды.  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешіммен Каражат үнемделген. |
| 8 | Тараз қаласындағы Шөлдала тұрғын алқабына газ құбрын келтіру | млн. тенге | \* | УЭЖКХ,  Тараз қаласының әкімі | 61,325 | 67,767 | 67,767 | ЖБ | 279.071.015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | Құрылыс жұмыстары аяқталды.  Нақтыланған бюджет. Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімі.  РБ 578,285 млн. тг бөлінген. Қаражат игерілді. |
| 578,285 | 578,285 | 578,284 | РБ |
| 9 | "Жамбыл облысы Жамбыл ауданының 13 мекенінің газ құбырларын жеткізу" нысанының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ,  Шу аудан әкімі | 69,739 | 58,526 | 53,221 | ЖБ | 279.071.015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | ЖСҚ әзірлеу аяқталып, мемлекеттік сараптамада.  Нақтыланған бюджет Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімі.  Бөлінген 53,221 млн. тг игерілді. |
| 10 | Жамбыл облысының Мерке ауданындағы "Нововоскресеновка" ГТС қайта құру" | млн. теңге | \* | ЭТКШБ,  Шу аудан әкімі | 693,918 | 69,797 | 69,797 | ЖБ | 279.071.015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Қаражат игерілді. |
| 11 | Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылындағы «Арай» жаңа тұрғын үй алқабын газбен жабдықтау | млн. теңге | \* | ЭТКШБ,  Шу аудан әкімі | - | 60,0 | 53,6 | ЖБ | 279.071.015  Газ тасымалдау жүйесін дамыту | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Нақтыланған бюджет  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімі.  Бөлінген 53,6 млн. тг және игерілді |
| **Электрмен жабдықтау** | | | | | | | | | | | | |
| 1 . | "Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласында өнімділігі 300 мың тонна цемент өндіретін зауыт құрылысы. Инфрақұрлымдар (техникалық сумен жабдықтау және кәріз жүесі, шаруашылық ауыз сумен қамтамасыз ету, электр желілерін жүргізу, телефон желілерін жүргізу, газбен жабдықтау) | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | - | 667,6 | 613,673 | РБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды. Бөлінген қаражат игерілді.  Нақтыланған бюджет  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 05 маусымдағы №11-2 шешімі. |
| 44,444 | 111,8 | 111,8 | ЖБ |
| 2. | "Жамбыл облысы Байзақ ауданы "Шымырбай"учаскесінде "Талап" шаруа қожалығының қант қызылшасын тамшылап суғаруға арналған тереңдетілген су сорғыштарын электрлендіру | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 91,503 | 91,503 | 91,503 | ЖБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 3 | Жамбыл облысы Шу ауданы Ақсу ауылдық окугіндегі мия тамырын өңдейтін зауыттың электрмен және сумен жабдықтау | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 46,639 | 46,639 | 46,639 | ЖБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 4 | «Сарысу ауданы, Жаңатас қаласының индустриалдық аумағында орналасқан «Тараз-көлік жолы» ЖШС-нің ДС-185 асфальтбетон заводы және КСД-900 уақтау-сұрыптау қондырғысын электрмен қамтамасыздандыру» | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 55,788 | 53,950 | 53,950 | ЖБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 5 | «Қордай ауданы Кенен а/о жер аумағында мал өсіру, бордақылау, жылыжай кешендерін салу және олардың инфрақұрылым жүйелерін жүргізу» | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 14,752 | 14,225 | 14,225 | ЖБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 6 | Жамбыл даңғылы № 6 жайдағы ТОО «Торговый дом GOLD LOOK» ЖШС-нің өндірістік базаны электр жүйесімен қамсыздандыру | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 86,187 | 83,632 | 83,632 | ЖБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 7 | Тараз қаласы «Астана» ҚС-110/10/6 кВ екінші кезеңнің құрылысын салу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 100,0 | 300,0 | 300,0 | РБ | 279.007.011/015 «Жылу энергетика-лық жүйесін дамыту» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба 2018 жылға өтпелі.  Бөлінген қаражат игерілді. |
| 11,111 | 50,0 | 50,0 | ЖБ |
| 8 | Тараз қаласы автовокзал ауданындағы 14 мөлтек ауданына және «Барысхан» жаңа тұрғын алқабына 110/35/10 кВ және ВЛ-110 қосалқы станция құрылысын салу | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 130,0 | 100,0 | 0,0 | РБ | 279.007.011/01«Жылу энергетика-лық жүйесін дамыту» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба 2018 жылға өтпелі. Жұмыстар жалғасуда.  Нақтыланған бюджет  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімі. |
| - | 130,0 | 0,0 | ЖБ |
| 9 | «Тараз қаласы Құмшағал, Шөлдала, Көлтоған, Қызыл-Абад тұрғын үй массивтерін электрмен қамтамасыз ету үшін қосалқы 35/10 кВ станциясын салу" объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу» | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 50,217 | 24,750 | 21,672 | ЖБ | 279.007.015 «Жылу энергетикалық жүйесін дамыту» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба 2018 жылға өтпелі. Жұмыстар жалғасуда Нақтыланған бюджет  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 05 маусымдағы №11-2 шешімі.  21,672 млн. тг бөлінді және игерілді |
| 10 | «Тараз қаласы Сабалақов көшесінің бойындағы «Бурыл» жаңа тұрғын алқабына 110/35/10 кВ қосалқы станциясының құрылысын салу» | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | 70,0 | 100,0 | 100,0 | РБ | 279.007.011/015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба 2018 жылға өтпелі. Жұмыстар жалғасуда Нақтыланған бюджет  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-2 шешімі. ЖБ-тен  1,0 млн. тг бөлінді және игерілді |
| 70,0 | 70,0 | 1,0 | ЖБ |
| 11 | Жаңатас қаласында орналасқан «Айтуған» шаруа қожалығын электр желісін жүргізу | млн. тенге | \* | ЭТКШБ | - | 3,5 | 34,1 | ЖБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды. Түзетілген бюджетпен 34,1 млн.тг бөлінді және игерілді. |
| 12 | Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округінің аймағында орналасқан Биокомбинат ғимаратына сыртқы инженерлік желілер салу (құрылыстың бірінші кезеңі)  «BIO VET KZ» ЖШС | млн. теңге | \* | ЭТКШБ | - | 180,5 | 179,8 | РБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба 2018 жылға өтпелі. Қаражат игерілген. |
| - | 19,0 | 18,96 | ЖБ |
| 13 | Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айша бибі ауылы Әубакіров көшесі, 1«Г» «Аман - Ата» ШҚ кондитерлік өнім өндіретін шағын наубайхананы электрмен қамтамасыздандыру | млн. тенге | \* | ЭТКШБ | - | 5,287 | 4,290 | ЖБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық  инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды.  Қаражат үнемделген. |
| 14 | «Жамбыл облысы, Меркі ауданындағы «Меркі» асылтұқымды зауыты» АҚ-ның бордақылау алаңының 10 кВ алаңнан тыс электржабдықтау желісінің құрылысы» (кеңейту) | млн. тенге | \* | ЭТКШБ, | - | 40,0 | 40,0 | ЖБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық  инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды.  Қаражат игерілді |
| 15 | «Жамбыл облысы Сарысу ауданы «Тоғызкент» ЖШС –не берілген жердің ішінен «Бірлік» шаруа қожалығын электр жүйесімен қамтамасыз ету» | млн. тенге | \* | ЭТКШБ | - | 24,692 | 23,768 | ЖБ | 279.024.015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | | | Жоба аяқталды. ЖСҚ және ЖІЖ өткізуге арналған шығындар- 0,924 млн. тг |
| **Бағыт: Экология және жер ресурстары** | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.21. Экология және жер ресурстары** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.21.1: Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, су шаруашылығын және қоршаған ортаны дамыту** | | | | | | | | | | | | |
| ***Целевые индикаторы*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Су шаруашылығының (су шаруашылығының объектілері) және гидромелиоративті жүйелермен жабдықтардың негізгі капиталына мемлекеттік емес инвестициялардың нақты көлем индексі (Жамбыл облысы статистика департаменті аталмыш индикатор бойынша есеп жүргізбейді) | % | ҚР АШМ ведомстволық есептілі  гі | Облыс әкімдігінің табиғат ресурстары және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы  (ТРТПР) | **-** | **-** | - | \* | \* | | | Жамбыл облысы статистика департаменті аталмыш индикатор бойынша есеп жүргізбейді |
| 2. | Орман шаруашылығы  ның негізгі капиталына инвестициялар  дың нақты көлем индексі (Жамбыл облысы статистика департаменті аталмыш индикатор бойынша есеп жүргізбейді) | % | ҚР АШМ ведомстволық есептілі  гі | ТРТПР | **-** | **-** | - | \* | \* | | | Жамбыл облысы статистика департаменті аталмыш индикатор бойынша есеп жүргізбейді |
| 3. | Плантациялық ағаш егу шаруашылығының негізгі капиталына мемлекеттік емес инвестициялардың нақты көлем индексі (Жамбыл облысы статистика департаменті аталмыш индикатор бойынша есеп жүргізбейді) | % | ҚР АШМ ведомстволық есептілі  гі | ТРТПР | **-** | **-** | - | \* | \* | | | Жамбыл облысы статистика департаменті аталмыш индикатор бойынша есеп жүргізбейді |
| 4. | Жануарлар әлемін қайта өндірудің негізгі капиталына мемлекеттік емес инвестициялардың нақты көлем индексі (Жамбыл облысы статистика департаменті аталмыш индикатор бойынша есеп жүргізбейді) | % | ҚР АШМ ведомстволық есептілі  гі | ТРТПР | 101 | 101 | х | \* | \* | | | Арнайы статистикалық есебі жылдың қорытындысы бойынша 2018 жылдың ақпан айында беріледі |
| 5. | Тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне байланысты оларды  кәдеге жарату үлесі | % | ЖАО ведомстволық есептері | ТРТПР | 0,6 | 0,6 | 2,9 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  2017 жылы Тараз қаласы бойынша 74959 тонна түзілген, оның 2238,6 тоннасы кәдеге жаратылды |
| 6. | Облыстардың, республикалық маңызы бар каланың, астананың халқын қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтермен қамту | % | ЖАО ведомстволық есептері | ТРТПР | 79,2 | 79,2 | 92 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  Қала тұрғындарың қамтылған үлесі 100 пайыз, ауыл тұрғындардың – 70,4 пайызды құрады |
| 7. | Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы санынан) | % | ЖАО ведомстволық есептері | ТРТПР | 100 | 100 | 98,8 | \* | \* | | | Индикатор орындалмады.  Облыста 169 ТҚҚ полигон, 167 полигонның қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаты бар, ал Қордай аудынындағы 2 полигонның рұқсаты жоқ |
| 8. | Ластайтын заттардың нормативтік көлемі: | млн. тонн | ҚР Энергетикамині ведомстволық есептілігі | ТРТПР |  |  |  |  |  | | | Индикатор орындалды.  2017 жылдың қорытындысы бойынша «ЕвроХимУдобрения» ЖШС - 887,43 тоннаға, «Айя-Сервис» ЖШС – 80,561 тоннаға, «Қазфосфат» «МТ» ЖШС – 442,789 тоннаға және «Тараз көлік жолы» ЖШС – 46,9 тоннаға атмосфераны ластайтын заттардың шығу көлемдері төмендеген |
| 8.1. | * атмосфераға шығуы | 0,115 | 0,122 | 0,117 | \* | \* | | |
| 8.2. | - су объектілеріне түсуі | 0,027 | 0,027 | 0,0197 | \* | \* | | | Индикатор орындалды  Ластайтын номативтік көлемдері 0,0168 мың тоннаға азайды |
| 9. | Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік орман қоры аумағындағы орманмен көмкерілген жерлердің көлемі | тыс. га | ҚР АШМ ведомстволық есептілі  гі | ТРТПР | 2236,7 | 2236,7 | 2242,588 | \* | \* | | | Индикатор орындалды.  ҚР АШМ 2012 жылғы 19 қазандағы № 17-02/532 бұйрығына сәйкес орман ағаштарын, питомниктерді, табиғи түрде қайта түлеуге ықпал ету шаралары жүргiзілген, күзгі түгендеу кезінде 5747 га орман екпелері орман көмкерілген алқапқа ауыстырылды. |
| 10. | Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік орман қоры аумағындағы бір орман өртінің орташа алаңы | тыс. га | ҚР АШМ ведомстволық есептілі  гі | ТРТПР | 0,025 | 0,025 | 1,611 | \* | \* | | | Индикатор орындалмады.  2017 жылы мемлекеттік орман қорын аумағында 11283,4 га жерінде өрттің 7 оқиғасы анықталды |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Жамбыл облысының қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу | млн. теңге | \* | ТРТПР | 6,3 | 6,699 | 6,699 | ЖБ | 254.008.  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | | | «Қазгидромет»РМК филиалымен қоршаған орта сапасынын нысаналы көрсеткіштеріне мониторинг жүргізулуде, монитроингтің есебі тоқсан сайын беріледі |
| 2 | Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне түзетулер енгізу | млн. теңге | \* | ТРТПР | - | 11,088 | 11,088 | ЖБ | 254.008.  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | | | 2017 жылы «Экосервис-С» ЖШС-мен нысаналы көрсеткіштеріне түзетулер енгізілді, атмосфералы ауаны ластану, жер асты суларының ластану деңгейі, жердің ластану деңгейі, тұрғын үйлердің радонның қауіп-қатерін бағалау бойынша көрсеткіштер белгіленді. |
| 3. | Облыстық орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелерін қаржыландыру | млн. теңге | \* | ТРТПР | 771,9 | 771,9 | 889,2 | ЖБ | 254.005.015  Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | | | Орман шаруашылығы мекемелерінің шығысы: оның ішінде орман шаруашылығы мекемелерінің қызметкерлерінің еңбек жалақысы және мекеменің өзгеде шығыстары *(коммуналдық қызметтер, іс-сапар, медициналық сақтандыру,байланыс қызметі т.б )игерілді.* Нақтыланған бюджет  Облыстық маслихаттың 2017 жылғы 5 маусымдағы №11-2 шешімі. |
| 4. | Мемлекеттік орман қорын өрттен қорғау үшін негізгі құралдарын сатып алу | млн. теңге | \* | ТРТПР | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ЖБ | 254.032.  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | | | ҚР АШМ 2015 жылғы 20 шілдедегі «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру бойынша нормалар мен нормативтерді бекіту туралы»  № 18-02/664 бұйрығына сәйкес орман шаруашылығы мекемелеріне материалдық техникалық базасын толықтыру мақсатында техникалар алынды. Оның ішінде Навигатор-14 дана;  Өрт сөндіру аппараты-14 дана;  Метеостанция -13 дана;  Стационарлы радио байланыс-14 дана;  Модуль фотоэлектірлі-14 дана;  Қолға ұстайтын рация-100 дана;  Көшет отырғызу машинасы -12 дана;  Стационарлырадио станция (234892)- 14 дана;  Көшет қазу машинасы-6 дана;  Тұқым себу машинасы-5 дана,  «Нива Шевроле» автокөлік-4 дана;  Мотоцикл -5 дана;  Өрт сөндіру автокөлік УАЗ -4 дана;  «RENAULT DASTER» автокөлік – 1 дана. |
| 5. | Мемлекеттік орман қоры аумағында өртке қарсы профилақтикалық іс-шараларды жүргізу | млн. теңге | \* | ТРТПР | 48,1 | 48,1 | 48,1 | ЖБ | 254.005.011  Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | | | Өртке қарсы минералды жолақтарға күтіп-баптау, өрт қаупті маусымында орман қорын күзетуге, өрт сөндіру техникаларын ұстап тұруға ЖЖҚ және алғашқы өрт сөндіру құралдарын алынды |
| 6. | Орман екпелерін тұқымбақтарда өсіру | млн. теңге | \* | ТРТПР | 17,2 | 17,2 | 17,2 | ЖБ | 254.005.011  Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | | | Тұқымбақтарда отырғызу материалдарын алу мақсатында жерді өңдеу, тұқымдар жинау, өткен жылғы егілген екпелерге күтіп-баптау және көшеттерді қазып алу жұмыстары жүргізілді. |
| 7. | Мемлекеттік орман қорының шөлді аумағында сексеуіл ормандарын тұқым себу арқылы және сексеуіл көшеттерімен қуаңшылыққа төзімді орман көшеттерін отырғызу | млн. теңге | \* | ТРТПР | 49,9 | 49,9 | 49,9 | ЖБ | 254.005.011  Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | | | Шөлді аумақтарда орман молықтыру жұмыстарының тұқымдар жинау, жер дайындау, тұқымынан себу және өткен жылғы көшетінен отырғызылған екпелерге күтіп баптау жұмыстары жүргізілді |
| 8. | Жамбыл ауданы елдімекендерінің айналасына алдыңғы жылдары отырғызылған 10 га екпелерін күтіп баптауға | млн. теңге | \* | ТРТПР | 1,4 | 0,740 | 0,740 | ЖБ | 254.008.011  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | | | «Жасыл Даму» бағдарламасы бойынша 2015 жылы 10 гектар жерге отырғызылған екпелерге күтіп –баптау жұмыстары жүргізілді *(арасын тазалау, суғару және қопсыту* |
| 9. | Орман қоры аумағында кең таралған орман зиянкес-терімен арулардан қорғау іс-шараларын, химиялық немесе биологиялық препараттарды қолдану арқылы жүргізу | млн. теңге | \* | ТРТПР | 18,1 | 13,892 | 13,892 | ЖБ | 254.008.011  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | | | Байзақ, Қарақоңыз және Луговой орман шаруашылығы мекемелерінің мемлекеттік орман жолақтарына 2893 га алқабына «Аэросервис-Тараз» ЖШС химпрепарат «Диурон» әуеден шашу әдісімен жүргізілді |
| 10 | Жамбыл облысы орман шаруашылы-ғы және жануарлар дүниесі қызметкер-лерімен мамандары-ның біліктілігін арттыру | млн.  тенге | \* | ТРТПР, Тараз қ. және аудан әкімдері | 1,8 | 1,607 | 1,607 | ЖБ | 254.008.011 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | | | Орман шаруашылығы мекемелерінің мамандарының біліктілігін арттыру мақсатында ҚазҰАУ-нің мамандары сабақтар жүргізді. |
| 11 | Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесінен алынатын ғарыш түсірілімдері мен мәліметтерді алу | млн.  тенге | \* | ТРТПР, Тараз қ. және аудан әкімдері | - | 14,6 | 14,6 | ЖБ | 254.008.011  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | | | «Ғарыш сапары»ҰК АҚ  Жамбыл облысының Орман қорының картасы, орман өрттерін анықтау және өртенген аумақты кампютерге енгізілген картаға түсіріп анализ жүргізілді. |
| 12 | Қордай ормандар және жануарлар дүниесін қорғау коммуналдық мемлекеттік мекемесіне ғимарат сатып алу | млн.  тенге | \* | ТРТПР, Тараз қ. және аудан әкімдері | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ЖБ | 254.032  Ведомствалық бағыныстағы ММ және ұйымдарының күрделі шығыстары | | | Қордай ауданы, Отар ауылынан 11,0 млн.теңгеге Қордай орман шаруашылығы мекемесіне тұрақты кеңсеге ғимарат сатып алынды. |
| 13. | Жабайы аңдардың санының өсуіне ыңғайлы жағдай туғызатын биотехникалы және басқа іс-шаралар жүргізу | млн. теңге | \* | ТРТПР | 6,676 | 6,676 | 6,672 | ЖБ | 254.006.011  Жануарлар дүниесін қорғау | | | Резервтік қордағы бекітілмеген, құру қауіпі бар балық шаруашылығы су айдындарына биолого-экономикалық зерттеу, құжаттандыру жұмыстары жүргізілді. |
| 14 | Жануарлар дүниесін қорғау, есеп және мониторинг жүргізу | млн. теңге | \* | ТРТПР | 2,87 | 2,87 | 2,87 | ЖБ | 254.005.011  Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | | | Іс-шаралар жүргізілді. Бөлінген қаржы толығымен игерілді |
| 15 | Жануарлар дүниесін қорғау және пайдалану мәселелері бойынша БАҚ-ы арқылы насихаттау және үгіттеу | млн. теңге | \* | ТРТПР, Тараз қ. және аудан әкімдері | 4,0 | 3,349 | 3,349 | ЖБ | 254.008.011  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | | | «Меркі» мемлекеттік  Қоры аумағында 4 билборд орнатылды |
| 16. | Облыс аумағындағы жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарын төл құжаттандыру мен түгендеу, бекітілмеген балық шаруашылығы су айдындарының жағдайын бағалау ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу | млн. теңге | \* | ТРТПР | 1,5 | 1,189 | 1,189 | ЖБ | 254.008.011  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | | | Резервтік қордағы бекітілмеген, құру қауіпі бар балық шаруашылығы су айдындарына биолого-экономикалық зерттеу, құжаттандыру жұмыстары жүргізілді |
| 17. | Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту іс-шаралар | млн. теңге | \* | ТРТПР | 79,9 | 79,9 | - | Жеке қаражат | | | | - |
| 18 | Пайдалы қазбалардың кен орындарын жете барлау және айналымға тарту, өнеркәсіп қалдықтарын, байыту фабрикаларының қалдықтарын қайтадан пайдалану | - | \* | ТРТПР, Тараз қ. және аудан әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | - |
| **Мақсат 3.2.21.2: Облыстың жер қорын тиімді пайдалануды арттыру** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту | % | ЖАО ведомстволық есептері | Облысь әкімдігінің жер қатынастары басқармасы (ЖҚБ), аудан әкімдері | 1,6 | 1,6 | 0 | \* | | \* | «Жер заңнамасының кейбір нормаларын қолдануға мораторий енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 6 мамырдағы №248 Жарлығына байланысты аудандық жергілікті атқарушы органдар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге конкурс өткізбеуіне байланысты индикатор орындалмады. | |
| 2. | Жыртылған жер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі (ауыспалы егіс алқабы) | % | ЖАО ведомстволық есептері | АШБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 23,7 | 23,7 | 23,7 | \* | | \* | Индикатор орындалды. Жыртылған жер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі облыс бойынша 23,7% құрайды. | |
| 3. | Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы ауыспалы егістің үлесі (азықтық ауыспалы егіс) | % | ЖАО ведомстволық есептері | АШБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 8,6 | 8,6 | 8,6 | \* | | \* | Индикатор орындалды. Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы ауыспалы егістің үлесі 8,6% құрайды | |
| **Іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Облыс бойынша қосалқы шаруашылықтар жерлерін мемлекеттік есепке алу (түгендеу) жұмыстарын жүргізу | млн.  теңге | \* | ЖҚБ,  аудан әкімдері | 51,0 | 13,2 | 14,1 | ЖБ | 251.003  Жер қатынастарын реттеу | | | Облыс бойынша 103 қосалқы шаруашылық тіркеліп олардың жалпы көлемі 17209 га құраған.  Түгендеу нәтижелерінің қорытындысы бойынша жалпы алқабы 5133,5 га құрайтын 81 жұмыс істейтін қосалқы шаруашылық анықталды.  Облыстық бюджетті нақтылау барысында 14,1 млн теңгеге өзгертілді. (24.11. 2017 ж. маслихаттың №17-2 шешімі). |
| 2 | Пайдаланусыз жатқан ауыл шаруашылығы жерлерін қайтару есебінен ауыл шаруашылғы мақсатындағы жерлер алқабын ұлғайту | - | \* | ЖҚБ, АШБ, Тараз қ. және  аудан әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Облыс бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 4448,3 мың га құрайды.  Жүргізілген тексеру және түгендеу жұмыстарының барысында облыс бойынша 591,2 мың гектар ауыл шаруашылығы жерлерінің пайдаланусыз жатқаны анықталды. Оның ішінде егістік жерлер 201,9 мың га құрайды.  Жергілікті атқарушы органдар тарапынан қолданылған шаралардың нәтижесінде анықталған жерлердің 552,9 мың га немесе 93,5% мемлекет иелігіне қайтарылды, оның ішінде егістік жерлер 182 мың га құрайды.  Бүгінгі күнге қайта айналымға қосылған жерлердің аумағы 539,1 мың га құрап отыр, оның ішінде егістік жерлер 151,8 мың га.  2017 жылы аудандық жергілікті атқарушы органдар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге конкурс өткізілмген. |
| 3. | Ауыспалы егісті сақтау бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу | - | \* | АШБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Жыл ішінде ауыспалы егісті сақтау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді, ауыспалы егістің үлесі 23,7% құрады. |
| 4. | Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы ауыспалы егістікті сақтау бойынша үгіт-насихат және үйлестіру жұмыстарын ұйымдастыру | - | \* | АШБ,  аудандар мен Тараз қ. әкімдері | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Жыл ішінде табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы ауыспалы егістікті сақтау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Ауыспалы егістің үлесі 8,6% құрады. |
| **Бағыт: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер** | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.22. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер** | | | | | | | | | | | | |
| **Мақсат 3.2.22.1: Халыққа мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру және қолжетімділікті қамтамасыз ету** | | | | | | | | | | | | |
| ***Нысаналы индикаторлар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру | % | МҚІСҚА ведомстволық есептілігі | Мемлекеттік қызмет көрсететін облыс әкімдігінің басқармалары, аудан мен Тараз қ. әкімдері | 83 | 83 | 88  *(*Анықтама үшін: қоғамдық бақылауда 5 баллдық жүйе бойынша бұл көрсеткіш 4,41 болды*)* | \* | | \* | | Жергілікті атқарушы органдармен ұсынылатын мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына қанағаттану деңгейін арттыру мақсатында электронды форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді насихаттау бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуде. Мемлекеттік қызметтер көрсетудің бизнес-процестерін оңтайландыру мақсатында орталық мемлекеттік органдар тарапынан стандарттарға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес мемлекеттік қызметтердің регламентіне өзгерістер енгізіледі.2017 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ұсынысы бойынша Жамбыл облысы әкімдігінің Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығында облыстық әкімдік әкімшілігінің мемлекеттік қызметтерді дамыту департаментінің қызметкерлері мемлекеттік қызметтерге байланысты тақырыптар бойынша дәріс курсын өткізді.2017 жылы «Жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мемлекеттік қызметтердің сапасына қанағаттану деңгейін арттыру» мақсатты индикаторы 4,41%-ды құрады (5 баллдық жүйе бойынша). Жамбыл облысының әкімдігі мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мерзімдері туралы ақпараттың болуына үнемі бақылауды жүзеге асырады. Тұрақты негізде облыс әкімдігінің (zhambyl.gov.kz) бірыңғай интернет-ресурсының мазмұны жергілікті атқарушы органдармен мемлекеттік қызмет көрсетудің нормативтік-құқықтық базасын жаңарту үшін жаңартылады. Тұрақты негізде облыс әкімдігінің (zhambyl.gov.kz) бірыңғай интернет-ресурсының мазмұны жергілікті атқарушы органдармен мемлекеттік қызмет көрсетудің нормативтік-құқықтық базасын жаңарту үшін өзектендіріледі өткен жылы «Жамбыл облысы әкімдігінің жергілікті атқарушы органдармен электронды түрде көрсетілетін қызметтер туралы» тақырыптағы бейнеролик облыстық «Jambyl» телеарнасының эфирінен көрсетілді *(мемлекеттік тілде - 14 рет және орыс тілде - 14 рет 1 минут 10 секунд ұзақтығымен)*.  Осы көрсетілім 2017 жылдың 29 қыркүйегінен жаңартылып, облыс орталығының LED-экрандарында *(Жамбыл даңғ. – Төле би көш., Абай даңғ. - Төле би көш., Шостакович көш. – Б.Момышұлы көш. қиылыстарында)* тәулігіне 50 рет, 22-30 мин. интервалымен, 30 секунд ұзақтығымен жыл соңына дейін көрсетілді *(31.12.2017 ж.)*. |
| ***Іс-шаралар*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасына ішкі бақылау шараларын жүргізу | тексеру-лер саны | \* | Облыс әкімінің аппараты | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Облыста мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына ішкі бақылау шаралары 666 мекемелер мен ұйымдар қамтылды, оның ішінде: ЖАО - 322, ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдар - 344 |
| 2. | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін әзірлеу және бекіту | дана | \* | Облыс әкімі аппараты, облыс әкімдігінің басқармалары | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | 2017 жылы облыс әкімдігі мемлекеттік қызметтердің 85 регламентін әзірлеп, мақұлдады. 10 жаңа, 75-не түзетулер мен толықтырулар енгізілді) |
| 3. | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін облыс әкімінің және қызмет берушілердің ресми сайттарына орналастыру | дана | \* | Облыс әкімі аппараты, облыс әкімдігінің басқармалары | - | - | - | Қаржыландыруды қажет етпейді | | | | Орталық атқарушы органдарымен енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес, облыс әкімдігінің бірыңғай интернет-ресурстарының (zhambyl.gov.kz) «Мемлекеттік қызметтер туралы» тарауында тұрақты түрде мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламтенттеріне өзектендіру жүргізіледі |

**2. Ведомствоаралық өзара іс-қимылды талдау**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нысаналы индикатордың/нәтиже көрсеткішінің атауы | Бірлесіп орындаушы | Өзара іс-қимылды талдау |
| 1 | 2 | 3 |
| **Бағыт: Экономика** | | |
| **3.2.2.Өнеркәсіп** | | |
| **Мақсат 3.2.2.1: Облыстың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру** | | |
| Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі | Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасы (КИИДБ), Аудандар мен Тараз қаласы әкімдіктері, өңдеу өнеркәсібінің кәсіпорындары | 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегінде тамақ өнімдерін өндіру (НКИ-70,4) және мұнай өнімдерін өңдеу (НКИ-48,3%) салаларындағы еңбек өнімділігінің төмендеуіне байланысты, индикаторлар орындалмады.  «ҚР индустриалдық-инновациялық дамыту жөніндегі 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның көрсеткіштері» статистикалық бюллетенінің тоқсан сайынғы қосымшасына сәйкес 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі есеп. |
| Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсімі |
| Өткен жылға/2012 жылға құрылыс материалдар экспорты көлемінің өсімі | КИИДБ, Аудандар мен Тараз қаласы әкімдіктері, құрылыс индустриясының кәсіпорындары. | Индикатор орындалмады. 2017 жылдың қаңтар-қарашасындағы ЕАЭО елдері бойынша және ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтеріне сәйкес есептелген. |
| Металл кендері өндірісі | КИИДБ, Аудандар мен Тараз қаласы әкімдіктері | Индикатор орындалмады. «АК «Алтыналмас» АҚ Ақбақай филиалындағы түсті металл кендері өндірісінің төмендеуі «Карьерное» кен орнында жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың пайдалану мерзімінің аяқталуымен байланысты (Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы). Қазіргі таңда «Карьерное» кен орнында келісімшарт мерзімін ұзарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. |
| **Бағыт: Экономика** | | |
| **3.2.4. Шағын және орта бизнес, сауда** | | |
| **Мақсат 3.2.4.1. ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау** | | |
| Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыс істеп тұрған субъектілерінің үлесі | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | Индикатор орындалмады.  2017 жылы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтер базасын мерзімді жаңартылуы және фермерлік пен шаруа қожалықтарының ірілендіруі жұмыс істейтін ШОК субъектілері санының азаюына себеп болды. |
| **3.2.6. Инновациялар және инвестициялар** | | |
| **Мақсат 3.2.6.1: Инновацияны дамыту және инвестицияны арттыру** | | |
| Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлеміндегі сыртқы инвестициялар үлесі | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | Батыс Қытай – Батыс Еуропа» автобаны құрылысының және азиаттық газ құбыры құырылысының аяқталуына байланысты орындалмады |
| Шикізаттық емес секторының негізгі капиталына салынған инвестицияның 2015 жылға өсімі (мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда) | КИИДБ, аудандар мен Тараз қ. әкімдері |
| **Бағыт: Әлеуметтік сала** | | |
| **3.2.9. Денсаулық сақтау** | | |
| **Мақсат 3.2.9.1: Медициналық көмектің сапасын және қолжетімділігін арттыру** | | |
| 100 мың адамға шаққандағы қатерлі ісіктерден өлімді төмендету | Облыс әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы | Пациенттер кешігіп жүгінгенінен және диагноз қоюдың қиындығынан индикаторға қол жеткізілмеді. |
| **3.2.16. Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі** | | |
| **Мақсат 3.2.16 .1: Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді нығайту** | | |
| Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы | Жамбыл облысының ішкі істер департаменті | Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстар бойынша есеп беру нысанының өзгеруіне байланысты индикатор орындалмады |
| Алынған есірткі құралдарының жалпы салмағы, оның ішінде героин | Жамбыл облысының ішкі істер департаменті | Шекара бақылауы күшейтіліп, алып сату сұранысы төмендеген, одан басқа есірткі заттарды тасымалдауы төмендеуіне байланысты индикатор орындалмаған |
| **БАҒЫТ: Инфрақұрылым** | | |
| **3.2.20. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық** | | |
| **Мақсат 3.2.20.1. Халықты сапалы тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету** | | |
| Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум  объектілерінің үлесін төмендету | Облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы (ЭТКШБ), аудандар мен Тараз қ. әкімдері | Республикалық бюджеттен каражат бөлінбегендіктен,  индикатор орындалмаған. |
| Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған сумен жабдықтауға | Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | 2015-2016 жылдары РБ-тен жоспарлы жобаларға қаражат бөлінбегендіктен, индикатор орындалмаған. Бұл жобалар 2017 жылы қолдау тапты. 11 жобаның – 2 жобасы аякталды, 9 жобасы 2018 жылға өтпелі. |
| **Бағыт: Экология және жер ресурстары** | | |
| **3.2.21. Экология және жер ресурстары** | | |
| **Мақсат 3.2.21.1. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, су шаруашылығын дамыту және қоршаған ортаны қорғау** | | |
| Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы санынан) | Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы (ТРТПР), аудандар мен Тараз қ. әкімдері | Индикатор орындалмады.  Облыста 169 ТҚҚ полигон, 167 полигонның қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаты бар, ал Қордай аудынындағы 2 полигонның рұқсаты жоқ |
| Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік орман қоры аумағындағы бір орман өртінің орташа алаңы | ТРТПР, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | Индикатор орындалмады.  2017 жылы мемлекеттік орман қорын аумағында 11283,4 га жерінде өрттің 7 оқиғасы анықталды |
| **3.2.21. Экология және жер ресурстары** | | |
| **Мақсат 3.2.21.2: Облыстың жер қорын тиімді пайдалануды арттыру** | | |
| Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту | Жамбыл облысы әкімдігінің жер қатынастары басқармасы, аудандар мен Тараз қ. әкімдері | Индикатордың орындалмауы аудандық жергілікті атқарушы органдардың ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге конкурс өткізбеуіне байланысты. |

**3. Сыртқы әсерді талдау**

|  |  |
| --- | --- |
| Сыртқы әсер факторлары және олардың нысаналы индикаторға/нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге әсері | Қабылданған шаралар |
| 1 | 2 |
|  |  |

**4. Қаржы қаражатын игеру**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қаржыландыру көзі** | **Жоспар,**  **млн. теңге** | **Факт,**  **млн.теңге** | **Пайдаланбаудың себептері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Бағыт: Экономика** | | | |
| **3.2.2. Өнеркәсіп** | | | |
| **Мақсат 3.2.2.1: Облыстың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 18778,5 | 11531,5 | Жамбыл облысы әкімдігінің 2017 жылдың 27 қарашасындағы №259 Қаулысымен кейбір жобаларды іске асыру мерзімі 2018 жылға аусытырылды |
| республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | - | - |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | 18778,5 | 111531,5 |  |
| **Мақсат 3.2.2.2: Энергияның жаңартылған көздерін дамыту** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | - | - |  |
| республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | - | - |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.3. Агроөнеркәсіп кешені** | | | |
| **Мақсат 3.2.3.1: Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 12469,2 | 14797,9 | Қажеттіліктің артуына байланысты түзетілген бюджетте қосымша бюджет қаражаты бөлініп, толық игерілді. |
| республикалық бюджет | 4141,5 | 5526,4 |  |
| жергілікті бюджет | 8327,7 | 9271,5 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.4. Шағын және орта бизнес, сауда** | | | |
| **Мақсат 3.2.4.1: ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 3196,3 | 2810,2 | «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттердің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау бойынша қомақты жобалардың болмауына байланысты 386 млн.теңге кері бюджетке қайтарылды. |
| республикалық бюджет | 220,8 | 220,8 |
| жергілікті бюджет | 2975,5 | 2589,4 |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | **-** | **-** |  |
| **3.2.5. Өңіраралық ынтымақтастық** | | | |
| **Мақсат 3.2.5.1: Өңіраралық ынтымақтастықты дамыту** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | - | - | Қаржыландыру қажет етілмейді |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | - | - |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.6. Инновациялар және инвестициялар** | | | |
| **Мақсат 3.2.6.1: Инновацияны дамыту және инвестицияны арттыру** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | - | - | Қаржыландыру қажет етілмейді |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | - | - |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.7. Экономикалық өсім орталықтарын дамыту** | | | |
| **Цель 3.2.7.1: Экономикалық өсім орталықтарын дамыту** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | - | - |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | - | - |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **Бағыт: Әлеуметтік сала** | | | |
| **3.2.8. Білім** | | | |
| **Мақсат 3.2.8.1: Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 11700,63 | 11581,65 |  |
| Республикалық бюджет | 2370,289 | 2370,289 |  |
| жергілікті бюджет | 9330,342 | 9211,361 | 2017 жылға нақтыланған жоспар 9211,361 млн.тенгені құрады |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **Мақсат 3.2.8.2: Жастарға жағдай жасау және қолдау көрсету** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 6989,482 | 6983,208 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 6989,482 | 6983,208 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| ***Білім беру басқармасы*** |  |  |  |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 6917,222 | 6916,456 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 6917,222 | 6916,456 | 2017 жылға нақтыланған жоспар 6916,456 млн.тенгені құрады |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| ***Жастар саясат басқармасы*** |  |  |  |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 72,26 | 66,752 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 72,26 | 66,752 | 2017 жылға нақтыланған жоспар 71,652 млн.тенгені құрады  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 4,9 млн. теңге үнемделген.. |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **Мақсат 3.2.8.3. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыру** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 9882,748 | 32,503 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | - | - |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | 9882,748 | 32,503 | Спорт саласында 1 жоба бойынша 32,503 млн. теңгеге міндеттеме қабылданды. 9850,245 млн. теңгенің орындалмауы 21 жоба бойынша конкурс жарияланып, жеке серіктес анықталмады. 3 жоба бойынша тұжырымдама әзірлену және сараптамадан өту сатысында. |
| **3.2.9. Денсаулық сақтау** | | | |
| **Мақсат 3.2.9.1: Медициналық көмектің сапасын және қолжетімділігін арттыру** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 12125,08 | 12017,89 |  |
| Республикалық бюджет | 7312,886 | 7305,309 | Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 7,577 млн. тенге үнемделді. |
| жергілікті бюджет | 4812,195 | 4712,583 | 2017жылға нақтыланған жоспар 4712,599 млн.тенгені құрады.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 0,016 млн. тенге үнемделді. |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.10. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау** | | | |
| **Мақсат 3.2.10.1: Жұмыспен қамтуға ықпал ету шараларының тиімділігін арттыру және қауіпсіз еңбекпен қамтамасыз ету** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 3106,247 | 3116,015 |  |
| Республикалық бюджет | 1409,383 | 1407,342 |  |
| жергілікті бюджет | 1696,864 | 1708,673 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| ***Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы*** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 3102,92 | 3113,501 |  |
| Республикалық бюджет | 1409,383 | 1407,342 | 2017 жылға нақтыланған бюджет 1409,343 млн.тенге құрады. 2,001 млн. теңге бюджетке қайтарылды |
| жергілікті бюджет | 1693,537 | 1706,159 | 2017 жылға нақтыланған бюджет 1706,738 млн.теңгені құрады. Мемлекеттік сатып алу есебінен  0,579 млн. теңге үнемделді |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| ***Гендерлік саясат*** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 0,624 | 0,624 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 0,624 | 0,624 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| ***Еңбекті қорғау*** | | | |
| **ВСЕГО,** в том числе: | 2,703 | 1,890 |  |
| республиканский бюджет | - | - |  |
| местный бюджет | 2,703 | 1,890 | Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 0,813 млн. теңге үнемделді. |
| другие источники (собст. и заем. средства) |  |  |  |
| **Мақсат 3.2.10.2: Халықты жұмыспен қамту және азаматтарды қорғау үшін тиімді жүйе құру** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 5592,319 | 5534,654 |  |
| Республикалық бюджет | 400,564 | 400,553 | 2017жылға нақтыланған жоспар 400,553 млн.тенгені құрады. |
| жергілікті бюджет | 5191,755 | 5134,101 | 2017жылға нақтыланған жоспар 5134,831 млн.тенгені құрады.  Еңбекке жарамсыз парағы бойынша пайда болған, сонымен қатар іссапар шығындары қорытындысы бойынш үнемделген қаржы – 0,730 млн. тенге. |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.11. Мәдениет** | | | |
| **Мақсат 3.2.11.1: Халықтың мәдени-көпшілік уақытын дамыту үшін жағдай жасау** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 105,8 | 113,2 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 105,8 | 113,2 | 2017жылға нақтыланған бюджетпен 113,2 млн.теңге бөлініп, игерілді. |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.12. Дене шынықтыру және спорт** | | | |
| **Мақсат 3.2.12.1: Жаппай спортпен шұғылдану үшін жағдай жасау** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 863,5 | 863,3 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 863,5 | 863,3 | 2017жылға нақтыланған бюджетпен 863,3 млн.теңге бөлініп, игерілді. |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.13. Туризм** | | | |
| **Мақсат 3.2.13.1: Туристік қызметті дамытуды қамтамасыз ету** |  |  |  |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 97,957 | 57,401 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 97,957 | 57,401 | Мемлекеттіксатыпалуқорытындысыбойынша 31,144 млн. тенге үнемделді.  9,412млн. тенге іс-шаралар өткізілмеген |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.14. Үш тілдікті дамыту** | | | |
| **Мақсат 3.2.14.1: Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру үшін жағдай жасау** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 57,7 | 62,7 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 57,7 | 62,7 | 2017жылға нақтыланған жоспар 63,1млн.тенгені құрады.  Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша  0,4 млн. тенге үнемделді. |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.15 Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету** | | | |
| **Мақсат: 3.2.15.1: Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 712,585 | 704,585 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 712,585 | 704,585 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| ***Ішкі саясат басқармасы*** |  |  |  |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 683,085 | 689,885 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 683,085 | 689,885 | Скорректированный план на 2017 год составил 691,585млн.тенге  Экономия по итогам государственных закупок – 1,7 млн. тенге. |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **Дін** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 29,5 | 14,7 |  |
| Республикалық бюджет | - | - | Экономия по итогам государственных закупок – 11,8 млн. тенге.  Форума в рамках программы «Руханижаңғыру» на 3,0 млн. тенге не соостоялся |
| жергілікті бюджет | 29,5 | 14,7 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **Бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі** | | | |
| **3.2.16. Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі** | | | |
| **Мақсат 3.2.16.1: Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді нығайту** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 1322,0 | 1307,0 |  |
| Республикалық бюджет | 8,916 | 8,916 |  |
| жергілікті бюджет | 1313,397 | 1298,225 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **Мақсат 3.2.16.2: Апаттар мен дүлейлерді алдын алу және жоюды ұйымдастыру** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 210,738 | 202,854 |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 210,738 | 202,854 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **Бағыт: Инфрақұрылым** | | | |
| **3.2.17. Байланыс және коммуникация** | | | |
| **Мақсат 3.2.17.1: Цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру және байланысты дамыту** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 117,6 | 117,6 | Қаражат толық игерілді |
| Республикалық бюджет |  |  |  |
| жергілікті бюджет | 117,6 | 117,6 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) |  |  |  |
| **3.2.18. Инфрақұрылым** | | | |
| **Мақсат 3.2.18.1 Қол жетімді тұрғын үй құрылысымен және мүгедектерді инфрақұрылыммен қамтамасыз етуді дамыту** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 10 265,6 | 10 257,2 | Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 8,4 млн. теңге үнемделді.Құрылыс 2018 жылға өтпелі. |
| ҚР ҰҚ бөлінген қаражат | 2 908,1 | 2 908,1 |  |
| Республикалық бюджет | 3 658,8 | 3 658,8 |  |
| жергілікті бюджет | 3 698,7 | 3 690,3 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **3.2.19. Жолдар мен көлік** | | | |
| **Мақсат 3.2.19.1: Автомобиль жолдарын және елді мекен арасындағы автокөлік қатынасын дамыту** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 2655,2 | 2648,2 | Облыстық бюджетті нақтылау барысында 2017 жылғы 6 қазандағы мәслихаттын №15-5 шешімімен 7,0 млн.тенге қысқартылды. |
| Республикалық бюджет |  |  |  |
| жергілікті бюджет | 2655,2 | 2648,2 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) |  |  |  |
| **3.2.20. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық** | | | |
| **Мақсат 3.2.20.1: Халықты сапалы тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылыммен камтамасыз ету** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 8283,325 | 7758,015 | Түзетілген бюджетпен қосымша қаражат бөлінді.  Қаражат үнемделді |
| Республикалық бюджет | 4696,114 | 4571,99 |  |
| жергілікті бюджет | 3587,211 | 3186,025 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (ҰҚ, жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **Бағыт: Экология және жер ресурстары** | | | |
| **3.2.21. Экология және жер ресурстары** | | | |
| **Мақсат 3.2.21.1: Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, су шаруашылығын және қоршаған ортаны дамыту** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | 1140,71 | 1178,06 | Түзетілген бюджетпен қосымша қаражат бөлінген. Қаражат толық игерілді |
| Республикалық бюджет |  |  |  |
| жергілікті бюджет | 1060,81 | 1178,06 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | 79,9 |  |  |
| **Мақсат 3.2.21.2: Облыстың жер қорын тиімді пайдалануды арттыру** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | **13,2** | **14,1** | Облыстық бюджетті нақтылау барысында 14,1 млн теңгеге өзгертілді (облыстық мәслихаттың 24.11. 2017 ж. №17-2 шешімі). |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | 13,2 | 14,1 |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **Бағыт: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер** | | | |
| **3.2.22. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер** | | | |
| **Мақсат 3.2.22.1: Халыққа мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру және қолжетімділікті қамтамасыз ету** | | | |
| **БАРЛЫҒЫ,** оның ішінде: | - | - |  |
| Республикалық бюджет | - | - |  |
| жергілікті бюджет | - | - |  |
| басқа да қаржыландыру көздері (жеке және қарыз қаражат) | - | - |  |
| **БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:** | **120524,6** | **104508,4** | Бюджеттің нақтылануына байланысты қаржыландыру көлемдері өзгертілген. . |
| **ҚР ҰҚ қаражаты** | **2908,1** | **2908,1** |
| **республикалық бюджет** | **25658,1** | **26892,4** |
| **жергілікті бюджет** | **63187,7** | **63129,1** |
| **басқа да қаржыландыру көздері** | **28770,6** | **11578,7** |

**5. Талдамалық жазба**

Жамбыл облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы (ары-қарай Бағдарлама) Жамбыл облыстық мәслихатының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы №43-11 шешімімен бекітілген (*Жамбыл облыстық мәслихатының 2017 жылғы 24 қарашадағы №17-3 шешімімен Бағдарламаға өзгерістер енгізілді)*. Жалпы бағдарламада 6 бағыт, 28 мақсат, 163 индикаторлар қарастырылған. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 121 индикатор орындалды, 17 индикаторға қол жеткізілмеді. 21 индикатор бойынша статистикалық мәліметтер Қазақстан Республикасы статистика комитетінің статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес 2018 жылдың ішінде ұсынылады, 3 индикатор бойынша мәліметтер анықталмайды, 1 индикатор жоспарланбаған.

**Бағыт: Экономика**

**3.2.1. Өңірлік макроэкономика**

Бөлімде 3 индикатор қарастырылған. Жыл қорытындысы бойынша 1 индикатор орындалды. ***«Жалпы өңірлік өнімнің нақты көлем индексі», «Халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім»*** статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес 2017 жылдың қорытындысы бойынша мәлімет 2018 жылдың тамыз айында ұсынылатын болады.

**3.2.2.Өнеркәсіп**

**Мақсат 3.2.2.1: Облыстың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру**

Бөлімде 22 индикатор қарастырылған. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 15 индикатордың жоспарлы мәндеріне қол жеткізілді. «Ішкі өңірлік өнімдегі энергия сыйымдылығы көрсеткіші» индикаторы бойынша статистикалық мәліметтер 2018 жылдың қарашасында жарияланатын болады. 6 индикатор орындалмады: ***«Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі» және «Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсімі өткен жылға/2015 жылға»*** - 2017 жылдың қаңтар-қыркүйегінде тамақ өнімдерін өндіру (НКИ-70,4) және мұнай өнімдерін өңдеу (НКИ-48,3%) салаларындағы еңбек өнімділігі төмендеген; ***«Өткен жылға/2012 жылға құрылыс материалдар экспорты көлемінің өсімі»*** - 2017 жылдың қаңтар-қарашасындағы ЕАЭО елдері бойынша және ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтеріне сәйкес есептелген; ***«Металл кендері өндірісі»*** - «АК «Алтыналмас» АҚ Ақбақай филиалындағы түсті металл кендері өндірісінің төмендеуі «Карьерное» кен орнында жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың пайдалану мерзімінің аяқталуымен байланысты (Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы). Қазіргі таңда «Карьерное» кен орнында келісімшарт мерзімін ұзарту бойынша жұмыстар жүргізілуде.

**Мақсат 3.2.2.2: Энергияның жаңартылған көздерін дамыту**

Бөлімде 1 индикатор қарастырылған. Жылдың қорытындысы бойынша индикатор орындалған.

**3.2.3. Агроөнеркәсіп кешені**

**Мақсат 3.2.3.1: Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау**

Бөлімде 8 индикатор қарастырылған. Жыл қорытындысы бойынша барлық индикаторлар орындалды.

**3.2.4. Шағын және орта бизнес, сауда**

**Мақсат 3.2.4.1: ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау**

Бөлімде 4 индикатор қарастырылған, оның ішінде 1-еуі орындалды. ***«Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыс істеп тұрған субъектілерінің үлесі»*** индикаторы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтер базасын мерзімді жаңартылуы және фермерлік пен шаруа қожалықтарының ірілендіруі жұмыс істейтін ШОК субъектілері санының азаюына байланысты орындалмады. ***«Жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта бизнес үлесі»*** индикаторы жылдық мерзімді көрсеткіш және ол Статистика комитетімен 2018 жылдың қыркүйек айында жарияланады***. «Сауда алаңы 2000 шаршы метрден кем емес сауда объектілерінің санын ұлғайту («бөлшек сауда» қызметі түрімен) (жылдық көрсеткіші)»***  индикаторы жылдық мерзімді көрсеткіш және ол Статистика комитетімен 2018 жылдың шілде айында жарияланады.

**3.2.5. Өңіраралық ынтымақтастық**

**Мақсат 3.2.5.1: Өңіраралық ынтымақтастықты дамыту**

Бөлімде 2 индикатор. 2017 жылғы ресми статистикалық деректер 2018 жылдың шілде және қараша айларында жарияланады.

**3.2.6. Инновациялар және инвестициялар**

**Мақсат 3.2.6.1: Инновацияны дамыту және инвестицияны арттыру**

Бөлімде 5 индикатор қарастырылған, оның ішінде 1 индикатор орындалды, 2 индикатор ***«Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлеміндегі сыртқы инвестициялар үлесі»,*** Батыс Қытай – Батыс Еуропа» автобаны құрылысының аяқталуына***, «Шикізаттық емес секторының негізгі капиталына салынған инвестицияның 2015 жылға өсімі (мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда)»,***  азиаттық газ құбыры құырылысының аяқталуына байланысты орындалмады, 2 индикатор бойынша деректер *«Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың ішіндегі инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі»* және *«Жалпы өңірлік өнімнің көлеміндегі инновациялық өнімнің үлесін ұлғайту»* статистика департаментімен 2017 жылдың маусым айында жарияланады.

**3.2.7. Экономикалық өсім орталықтарын дамыту**

**Мақсат 3.2.7.1: Экономикалық өсім орталықтарын дамыту**

Бөлімде 28 индикатор, барлық индикаторлар орындалды.

**Бағыт: Әлеуметтік сала**

**Мақсат 3.2.8.1: Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру**

Бөлімде 6 индикатор. 2017 жылдың қорытындысы бойынша барлық индикаторлар орындалды.

**Мақсат 3.2.8.2: Жастарға жағдай жасау және қолдау көрсету**

Бөлімде 4 индикатор. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 3 индикатор орындалды, «15-28 жас аралығындағы жастардың NEET-тегі үлесі, % (NEET – англ. Not in Education, Employment or Training)» индикатор бойынша мәлімет 2018 жылдың 1 тоқсанында ұсынылады.

**Мақсат 3.2.8.3. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыру**

Бөлімде 1 индикатор. Жыл қорытындысы бойынша орындалды.

**3.2.9. Денсаулық сақтау**

**Мақсат 3.2.9.1: Медициналық көмектің сапасын және қолжетімділігін арттыру**

Бөлімде 6 индикатор қарастырылған, оның ішінде 5 орындалды, 1-еуі **«*100 мың адамға шаққандағы қатерлі ісіктерден өлімді төмендету»*** индикаторы - Пациенттер кешігіп жүгінгенінен және диагноз қоюдың қиындығынан оорындалмады.

**3.2.10. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау**

**Мақсат 3.2.10.1: Жұмыспен қамтуға ықпал ету шараларының тиімділігін арттыру және қауіпсіз еңбекпен қамтамасыз ету**

Бөлімде 10 индикатор. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 7 индикатор орындалды, *«Жұмыссыздық деңгейі; Әйелдер жұмыссыздығының деңгейі; Жастар жұмыссыздығының деңгейі»* индикаторларының 2017 жылдың қорытындысы бойынша мәліметі 2017 жылдың сәуір-мамыр айларында ұсынылады.

**Мақсат 3.2.10.2: Халықты жұмыспен қамту және азаматтарды қорғау үшін тиімді жүйе құру**

Бөлімде 4 индикатор. 2015 жылдың қорытындысы бойынша 3 индикатор орындалды, *«Жалпы халық саны ішіндегі табысы күнкөріс деңгейінен төмен халық үлесі»* индикатордың 2017 жылдың қорытындысы бойынша мәлімет 2018 жылдың сәуір-мамыр айларында ұсынылады.

**3.2.11. Мәдениет**

**Мақсат 3.2.11.1: Халықтың мәдени-көпшілік уақытын дамыту үшін жағдай жасау**

Бөлімде 4 индикатор. 2017 жылдың қорытындысы бойынша индикаторлар орындалды.

**3.2.12. Дене шынықтыру және спорт**

**Мақсат 3.2.12.1: Жаппай спортпен шұғылдану үшін жағдай жасау**

Бөлімде 2 индикатор. 2017 жылдың қорытындысы бойынша индикаторлар орындалды.

**3.2.13. Туризм**

**Мақсат 3.2.13.1: Туристік қызметті дамытуды қамтамасыз ету**

Бөлімде 3 индикатор. Барлық индикаторлар бойынша *«Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша (резиденттер) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі»,*  «Өткен жылмен салыстырғанда кіру туризмі бойынша (резиденттер емес) орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі» және «Өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған төсек- тәулік санының өсуі» 2017 жылғы қорытындымәлімет 2018 жылдың наурыз айында ұсынылады.

**3.2.14. Үш тілдікті дамыту**

**Мақсат 3.2.14.1: Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру үшін жағдай жасау**

Бөлімде 3 индикатор. 2017 жылдың қорытындысы бойынша индикаторлар орындалды.

**3.2.15. Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету**

**Мақсат: 3.2.15.1: Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету**

Бөлімде 6 индикатор. 2017 жылдың қорытындысы бойынша индикаторлар орындалды.

**Бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі**

**3.2.16. Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі**

**Мақсат 3.2.16 .1: Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді нығайту.**

Бөлімде 9 индикатор. 7 индикатор орындалды, 2-еуі ***«Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстың үлес салмағы» -*** бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстар бойынша есеп беру нысанының өзгеруіне, ***«Алынған есірткі құралдарының жалпы салмағы, оның ішінде героин» -***шекара бақылауы күшейтіліп, алып сату сұранысы төмендеген, одан басқа есірткі заттарды тасымалдауы төмендеуіне байланысты орындалмаған.

**Мақсат 3.2.16.2: Апаттар мен дүлейлерді алдын алу және жоюды ұйымдастыру**

Бөлімде 1 индикатор, жыл қорытындысы бойынша орындалды

**Бағыт: Инфрақұрылым**

**3.2.17. Байланыс және коммуникация**

**Мақсат 3.2.17.1: Цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру және байланысты дамыту**

Бөлімде 3 индикатор бар. Олар жылдық мерзімді көрсеткіштер. 2017 жылдың ресми статистикалық мәліметтері 2018 жылдың наурыз айында жарияланады.

**3.2.18. Инфрақұрылым**

**Мақсат 3.2.18.1 Қол жетімді тұрғын үй құрылысымен және мүгедектерді инфрақұрылыммен қамтамасыз етуді дамыту**

Бөлімде 3 индикатор, жыл қорытындысы бойынша барлық индикаторлар орындалды.

**3.2.19. Жолдар және көлік**

**Мақсат 3.2.19.1: Автомобиль жолдарын және елді мекен арасындағы автокөлік қатынасын дамыту**

Бөлімде 2 индикатор бар. Жыл қорытындысы бойынша орындалды.

**3.2.20. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық**

**Мақсат 3.2.20.1: Халықты сапалы тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылыммен камтамасыз ету**

Бөлімде 8 индикатор карастырылған, жыл қорытындысы бойынша 5 индикатор орындалды, 2 индикатор орындалмаған ***«Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін төмендету»****,* республиқалық бюджеттен қаражат бөлінбегендіктен, ***«Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған: сумен жабдықтауға»***, 2015-2016 жылдары РБ-тен жоспарлы жобаларға қаражат бөлінбегендіктен орындалмаған. Бұл жобалар 2017 жылы қолдау тапты. 11 жобаның – 2 жобасы аякталды, 9 жобасы 2018 жылға өтпелі.

**Бағыт: Экология және жер ресурстары**

**3.2.21. Экология және жер ресурстары**

**Мақсат 3.2.21.1: Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, су шаруашылығын және қоршаған ортаны дамыту**

Бөлімде 11 қарастырылған. Жылдың қорытындысы бойынша 5 индикатор орындалды, 2 индикатор орындалмады - ***«Экологиялық және санитарлық ережелерге сай қатты тұрмыстық қалдықтарды объектілерге орналастыру үлесі (орналастыру орнының жалпы саны)» -*** облыста 169 ТҚҚ полигон, 167 полигонның қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаты бар (Қордай аудынындағы 2 полигонның рұқсаты жоқ), ***«Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік орман қоры аумағындағы бір орман өртінің орташа алаңы»*** - 2017 жылы мемлекеттік орман қорын аумағында 11283,4 га жерінде өрттің 7 оқиғасы анықталды. 1 индикатор бойынша статистикалық мәліметтер 2018 жылы ақпан айында ұсынылады, 3 индикаторлар бойынша мәлімет анықталмайды.

**Мақсат 3.2.21.2: Облыстың жер қорын тиімді пайдалануды арттыру.**

Бөлімде 3 индикатор қарастырылған. Жыл қорытындысы бойынша 2 индикатор орындалып, ***«Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту»*** индикаторы «Жер заңнамасының кейбір нормаларын қолдануға мораторий енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 6 мамырдағы №248 Жарлығына байланысты аудандық жергілікті атқарушы органдардың ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге конкурс өткізбеуіне байланысты орындалмады.

**Бағыт: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер**

**3.2.22. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер**

Бөлімде 1 индикатор қарастырылып, жыл қорытындысы бойынша орындалды.

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шара жоспарында 2017 жылға 389 іс-шара қарастырыған, оның ішінде «Экономика» 1-бағыт бойынша жалпы сомасы 34444,0 млн. теңгеге 91 іс-шараны, «Әлеуметтік сала» 2-бағыт бойынша - 62071,9 млн.теңгеге 166 іс-шара, «Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі» 3-бағыт бойынша - 1533,1 млн.теңгеге 28 іс-шара, «Инфрақұрылым» 4-бағыт бойынша - 21321,7 млн.теңгеге 79 іс-шара, «Экология және жер ресурстары» 5-бағыт бойынша - 1153,9 млн.теңгеге 22 іс-шара, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 6-бағыт бойынша - 3 іс-шара, қаражат қарастырылмады.

**ЖӨӨ.** 2017 жылдың 9 ай қорытындысы бойынша облыстың жалпы өңірлік өнімі 862,4 млрд. теңгені құрады, ЖӨӨ НКИ – 102,9% *(2016 жылдың тиісті кезеңінде ЖӨӨ – 778,6 млрд. теңге, НКИ -98,1%)*.

ҚР Ұлттық экономика министрлігінің мәліметі бойынша экономиканың басты салаларында *(өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда, көлік және байланыс)* өндірілген өнім көлемінің өзгергенін көрсететін облыстың ЖӨӨ-нің қысқамерзімді индикаторы 2017 жылғы қаңтар-желтоқсанында 103,2% құрады.

**Өнеркәсіп.** 2017 жылғы қаңтар-желтоқсанында 367,9 млрд. теңгеге өнеркәсіп өнімдері өндірілді. Нақты көлем индексі – 101,8%.

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазуда өндіріс көлемдерінің 12,6%-ға (43,9 млрд. теңге), өңдеу өнеркәсібінде – 1,6%-ға (254,8 млрд. теңге), электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны баптауда – 0,8%-ға (65,9 млрд.теңге), сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылауда – 0,7%-ға (3,2 млрд. теңге) өсуі байқалады.

2017 жылы ИИДМБ аясында инвестиция көлемі 13,0 млрд. теңгеге 10 инвестициялық жоба іске асырылып, 716 жұмыс орны құрылды *(«С.П. «Ролла-Ян» ЖШС – макарон цехын қайта жаңғырту», «Қаратау ПРО» ЖШС – ұсақталған толтырғыш өндіретін зауыт құрылысы, «Первомайские деликатесы» ЖШС - шұжық өндіретін цехты қайта жаңғырту, «AlinaHolding» - гипс ұстастырғыш құрылыс материалдары өндірісінің зауыты, «Аса Damu» ЖШС – құс фабрикасының құрылысы, «ОАҚК» ЖШС Меркі филиалы – қант зауытын қайта жаңарту, «Оргстрой» ЖШС - жаңа технология бойынша жарылыссыз блоктармен гранит, мәрмәр және гипсті өндіру және жаңғырту, «Goodlook сауда үйі» ЖШС – мал азығын өндіру бойынша автоматтандырылған кешені, «Джанабекова С.С» ЖК - кондитерлік фабрикасының құрылысы 1 кезең, «Соляная компания «Асылтұз» ЖШС – ас тұзын өндіру бойынша зауыт құрылысы).*

**Ауыл шаруашылығы.** Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 2017 жылдың қаңтар - желтоқсанында 255,6 млрд. теңгені құрады немесе 2016 жылға 105,5%, оның ішінде өсімдік шаруашылығы өнімінің көлемі – 138,0 млрд. теңге (НКИ – 106,4%), мал шаруашылығы – 116,6 млрд. теңге (НКИ – 104,6%).

*Өсімдік шаруашылығында* 2017 жылы дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың жалпы түсімі 2016 жылмен салыстырғанда 3,2%-ға артып, 672,5 мың тоннаны құрады, майлы дақылдар – 22,9%-ға (63,9 мың тонна), көкөністер – 4,2%-ға (748,9 мың тонна), картоп – 1,5%-ға (204,6 мың тонна), бақша дақылдары – 9,0%-ға (298,5 мың тонна), қант қызылшасы - 1,8 есеге (206,1 мың тонна).

2018 жылдың өнімі үшін 105,0 мың га алқапқа күздік дақылдар себілді, бұл қарастырылған жоспарға 104,9%-ды құрайды.

Шаруашылықтың барлық санаттарында 121,9 мың тонна ет (тірі салмақта) өндірілді немесе 2016 жылдың қаңтар-желтоқсанына 107,5%, сүт – 303,6 мың тонна (102,9%), жұмыртқа – 120,0 млн. дана (111,7%).

МІҚ саны өткен жылмен салыстырғанда 8,8%-ға өсіп, 358,9 мың басты құрады, қой – 6,2%-ға (2356,3 мың бас), жылқы – 5,3%-ға (117,0 мың бас), түйе – 4,8%-ға (6,2 мың бас), құс – 30,5%-ға (1217,7 мың бас).

«Сыбаға» мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде 2017 жылы 2325 МІҚ басын сатып алу қарастырылған *(2250 сиыр және 75 бұқа).* «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ы Жамбыл облыстық филиалымен 46 шаруа қожалықтарына 391,9 млн. теңге несие беріліп, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен 2146 бас сатып алынды (2017 сиыр және 129 бұқа).

ҚР Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтері бойынша **сыртқы сауда айналымы** 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанынында 1007,9 млн. АҚШ долларын немесе 2016 жылдың қаңтар-желтоқсанына 2,5 есеге өсті, оның ішінде экспорт тауарлары – 705,0 млн. АҚШ доллары (3,7 есеге), импорт – 302,9. АҚШ доллары (1,4 есеге). Сыртқы сауда айналымының сальдосы оң қалыптасты – 402,1 млн. АҚШ доллары.

2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында **бөлшек сауда айналымының көлемі** 247,1 млрд. теңгені құрап, 2016 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 5,7%-ға артты. Көтерме сауда айналымы ағымдағы кезеңде 180,2 млрд. теңге сомасында қалыптасып, 11,0%-ға төмендеді.

**Шағын және орта кәсіпкерлік.** 2017 жылдың 1 қаңтарына шағын және орта кәсіпкерлік саласында жұмыс істейтін субъектілерінің саны 58,7 мың бірлікті немесе 2016 жылдың тиісті кезеңіне 109,0% құрады.

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын іске асыру басталғаннан бері қолдаудың барлық қаржы инструменттері арқылы жалпы сомасы 96,8 млрд. теңгені құрайтын 996 жоба қолдау тапты, оның ішінде «Пайыздық ставканы субсидиялау» құралы бойынша жалпы сомасы 82,0 млрд. теңгені құрайтын 841 жоба. (2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында сомасы 13,1 млрд. теңгені құрайтын 207 жоба).

«Банк несиелері бойынша кепілдік беру» құралы бойынша жалпы кепілдік сомасы 3,2 млрд.теңгеге 271 жоба мақұлданды (2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында сомасы 0,8 млрд. теңгені құрайтын 59 жоба).

«Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту» құралы бойынша 11,4 млрд. теңгеге 83 жоба іске асырылды (2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында сомасы 0,3 млрд. теңгені құрайтын 9 жоба).

«Гранттық қаржыландыру» құралы бойынша АҮК-мен 140,3 млн. теңге сомасына 50 жоба қаржыландыруға мақұлданды (2017 жылдың қаңтар- желтоқсанында сомасы 45,0 млн. теңгені құрайтын 17 жоба).

Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде 8745 кәсіпкерлік субъектілеріне 13865 әр түрлі сервистік қызмет көрсетілді.

Жалпы бағдарлама іске асырыла басталғалы бері (2010 жылдан бастап) облыстың 108 кәсіпкері «Шағын және орта бизнесті топ - менеджментке оқыту» жобасы бойынша оқытылды, «Іскерлік байланыс» бойынша бизнес-тренингтен - 54 кәсіпкер, «Бизнес-насихат» жобасы бойынша бастап келе жатқан және жұмыс істеп жүрген - 7115 кәсіпкерлер экспресс курстан өтті.

2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында **құрылыс жұмыстарының** (*қызметінің*) көлемі, қосымша бағалау есебімен 112,4 млрд. теңгені құрап, 2016 жылдың қаңтар-желтоқсанындағы деңгейіне 103,1% -ды құрады. Өсім Тараз қаласы «Арай» тұрғын алқабындағы тұрғын үй және Қордай ауданында автомобиль жолдарының құрылыстарында құрылыс-монтаж жұмыстар көлемінің ұлғаюына байланысты.

Пайдалануға енгізілген **тұрғын үйлердің** жалпы көлемі 397,5 мың шаршы метрді құрап, 2016 жылдың тиісті деңгейінен 24,9%-ға артты (*оның ішінде мемлекеттік қаражат есебінен 93,2 мың шаршы метр, жеке секторда – 276,8 мың шаршы метр, басқа мекемелерде – 27,5 мың шаршы метр тұрғызылды*).

**Көлік.** 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында көліктің барлық түрлерімен жүк тасымалдау 2016 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 8,4%-ға өсіп, 98,9 млн. тоннаны құрады, жүк айналымы 6,2%-ға (2906,2 млн. тонна-шқ). Жолаушылар тасымалдау 0,1%-ға (957,9 млн.адам), жолаушылар айналымы 0,3%-ға (7864,3 жшқ).

**Жол.** Жамбыл облысында автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 5093шқ, оның ішінде, республикалық мәндегі -1237 шқ, облыстық – 1943 шқ, аудандық – 1913 шқ.

2017 жылғы қаңтар-желтоқсанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 77,0%-ды құрады.

**Инвестиция.** 2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында **негізгі капиталға** салынған инвестициялардың жалпы көлемі 234,5 млрд. теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңінен 5,5%-ға ұлғайды. Өсім Жуалы ауданындағы «Burnoye Solar» күн электростансасына құрал-жабдықтар алуға инвестицияны тарту есебінен қамтамасыз етілді.

2017 жылдың желтоқсан айында **инфляция** деңгейі 2016 жылдың желтоқсанына 107,2%-ды құрады. Азық-түлік тауарлары бойынша тұтыну бағалары – 6,4%-ға, азық-түлік емес тауарлар - 8,9 %-ға, ақылы қызметтер – 6,5%-ға көтерілді. Облыста инфляция деңгейі республикалық орташа көрсеткіштен 0,1 пайыздық тармаққа жоғары (ҚР - 107,1%).

2017 жылдың желтоқсан айында тұтыну бағаларының индексі 2017 жылдың қараша айына қарағанда 100,9%-ды құрады, оның ішінде азық-түлік тауарлары бойынша - 101,6%, азық-түлік емес тауарлары бойынша - 100,7%, ақылы қызметтер - 100,4%.

**Салықтар мен бюджет.** 2018 жылдың 1 қаңтарына облыс бюджеті кірістер бойынша 241,0 млрд.теңгеге немесе жоспарға 101,3%-ға, өзіндік кірістер – 51,3 млрд. теңгеге *(106,7%),* трансферттердің түсімдері бойынша – 189,7 млрд.теңгеге *(100,0%),* оның ішінде субвенция – 149,0 млрд.теңгеге *(100,0%)* орындалды.

2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында бюджетке 81,4 млрд. теңге салықтар және басқа да міндетті төлемдер жиналды немесе болжамға 105,0%, оның ішінде республикалық бюджетке – 30,1 млрд. теңге *(болжамға 102,2%),* жергілікті бюджетке – 51,3 млрд. теңге *(болжамға 106,7%).*

**Сумен қамтамасыз ету және су бұру.** Орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген халықтың үлесі 84,8%-ды, су бұру- 60%-ды құрайды, орталықтандырылған ауыз суға 236 елді мекен, су бұру - 5 елді мекен қосылған.

2017 жылы 373 ауылдық елді мекеннің 232 немесе 62,2 пайызы орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілді.

2017 жылы жаңғыртылған ауыз су және су бұру желілерінің үлесі 9,5%, ұзындығы 149 шқ. құрады.

Сонымен бірге, салада орталықтандырылған ауыз сумен және су бұрумен қамтамасыз етудің төмен деңгейі, әсіресе ауылдық елді мекендерде, ағынды суларды тазалау имараттарының жоқтығы, сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің тозуы сияқты бірқатар мәселелер бар.

**Электрмен қамтамасыз ету, жылумен қамтамасыз ету.** 2017 жылыжылумен жабдықтауда жаңғыртылған желілердің үлесі –4,7% немесе 15,6 шқ, электрмен жабдықтау - 14% немесе 1900 шқ және газбен жабдықтау – 5,5% немесе 58 шқ құрады.

Тұтынушыларды сапалы коммуналдық қызметпен және сенімді өмір сүруді қамтамасыз ету жүйелері қызметінің тиімділігін қамту мақсатында 2017 жылы жылу беру жүйелерін жаңғырту бойынша 3 нысанның және электр тарату желілері бойынша 7 нысанның құрылысы іске асыру жоспарлануда.

Салада бірқатар мәселелер бар: желілердің тозуы және генераторлық қуаттардың тозуы.

**Жұмыспен қамту және әлеуметтік сала.** 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанына нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде және жұмыспен қамтудың кешенді жоспары бойынша жұмыспен қамтудың белсенді шараларымен барлығы 38178 адам қамтылды. Мемлекеттік, үкіметтік және салалық бағдарламалардың шеңберінде жүзеге асырылатын жобаларға жұмысқа орналасқандар - 3124 адам, мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылмаған жұмыс орындарына - 18081 адам жұмысқа орналасты. Әлеуметтік жұмыс орындарымен 1533 адам, жастар практикасымен – 2261 адам қамтылды, ақылы қоғамдық жұмыс орындарына - 4217, кәсіби оқытуға 6429, кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға 1110 адам бағытталып, 651 микрокредиттер берілді.

Үстіміздегі жылдың қаңтар-желтоқсанында жаңадан 12399 жұмыс орындары құрылды.

Жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдар арқылы жұмысқа тұрғызу үшін жүгінген 36629 адамның 29216 адам жұмысқа орналастырылды.

Ресми тіркелген жұмыссыздық деңгейі 2018 жылдың 1 қаңтарына 0,9%-ды құрады.

Бір қызметкердің орташа айлық еңбекақысы 2017 жылдың 3 тоқсанына 98071 теңгені құрады, бұл 2016 жылдың тиісті кезеңінен номиналдық тұлғалауда 3,8%-ға артып, нақты – 3,1%-ға төмендеген.

Халықтың жан басына шаққандағы номиналды ақшалай табысы 2017 жылдың 3 тоқсанында 53873 теңгені құрап, 2016 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 15,0%-ға, нақты - 7,3%-ға өсті.

2017 жылдың қаңтар – желтоқсанында 104,7 мың тұрғынға 1918,4 млн. теңгеге әлеуметтік қолдау көрсетілді, оның ішінде 48,4 млн. теңгеге атаулы әлеуметтік көмек, 309,9 млн. теңгеге тұрғын үй жәрдемақысы, 1492,2 млн. теңгеге 18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақы, 67,9 млн. теңгеге үйде оқытылып жатқан мүгедек балаларға жәрдемақы төленді. Кедейшілік деңгейінен төмен тұрып жатқан халық саны 2018 жылдың 1 қаңтарына 1360 адамды құрап, 2017 жылдың басымен салыстырғанда 24,8%-ға қысқарды

**Білім беру** жүйесін қаржыландыруға 2017 жылы бюджеттен 98,4 млрд. теңге қарастырылып игерілді (100%).

Білім беру жүйесіндегі нысандарды дамытуға 2017 жылы 6 189,0 млн. теңге, оның ішінде Ұлттық қордан – 2 370,3 млн. теңге, республикалық бюджеттен – 468,1 млн. теңге, жергілікті бюджеттен – 3 350,7 млн. теңге қарастырылған. 2018 жылдың 1 қаңтарына 6 184,9 млн. теңге (99,9%) игерілді.

2018 жылдың 1 қаңтарына ҚР Ұлттық қорының қаражаты есебінен 1600 оқушыға арналған 2 *(Меркі ауданы Сарымолдаев ауылында 600 орындық Савва атындағы №9 және Тараз қаласы "Салтанат" мөлтек ауданында 1000 орындық №30)* және облыстық бюджет қаражаты есебінен 150 оқушыға арналған 3 *(Сарысу ауданы Досбол ауылында 50 орындық* *орта, Меркі ауданы Арал қыстақ учаскесінде 50 орындық орта және Талас ауданы Қараой ауылында 50 оқушыға арналған негізгі)* мектептердің, Тараз қаласында 40 орындық кәмелетке толмаған балаларды бейімдеу орталығының, Сарысу ауданы Арыстанды ауылындағы Арыстанды атындағы орта мектепке және Қордай ауданы Шарбақты ауылындағы №36 негізгі мектепке спорт залдарының, Меркі ауданы Сарымолдаев ауылындағы №9 Меркі колледжінің спорт залы, акт залы, шеберханасы мен табиғи газдағы қазандығының және Шу ауданы Шу қаласы Сыпатай батыр көшесіндегі Жамбыл атындағы орта мектепке жапсарлас спортзалы, акт залы, 6 - сынып бөлмелері, асхана және қазандық құрылыстары аяқталып, пайдалануға берілді.

Сондай-ақ, Мойынқұм ауданы Шығанақ ауылындағы "Шығанақ" орта мектебінің спорт залын нығайта отырып мектеп ғимараты қайта жаңғыртылды.

2017 жылы ҚР ҰҚ қаражаты есебінен 1500 оқушыға арналған 3 мектептің (*Байзақ ауданы Байзақ ауылындағы 300 оқушыға арналған орта мектептің, кейінге қалдыру шарттарымен Тараз қаласы Шөлдала алқабындағы 900 оқушыға арналған орта мектептің, Тараз қаласы 300 оқушыға арналған №24 гимназиясының қосымша құрылысы*), республикалық бюджет қаражаты есебінен - 1200 оқушыға арналған мектептің *(Тараз қаласы Бәйтерек мөлтек ауданында)*, облыстық бюджет қаражаты есебінен - 520 оқушыға арналған 5 мектептің *(Жуалы ауданы Қызыларық ауылында 150 оқушыға арналған,Қордай ауданы Соғанды ауылында 50 оқушыға арналған №33 және Көктөбе ауылындағы 50 оқушыға арналған №40, Меркі ауданы Сұрат ауылдық округі Тескентоған ауылы 150 оқушыға арналған, Талас ауданы Қасқабұлақ ауылында 120 оқушыға арналған мектептер)* құрылыстары жүргізілуде. 2017 жылы аудандық бюджет қаражаты есебінен (9,0 млн. теңге) 2 жаңа модификациялық физика кабинеттері сатып алынды.

2018 жылдың 1 қаңтарына облыстағы 477 мектепке дейінгі ұйымдарда (327 балабақша, 150 шағын орталықтар) 51,7 мың бала немесе 61,4% (1-6 жас) тәрбиеленуде, бұл 2017 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 4,5 пайыздық тармаққа артық.

**Денсаулық сақтау** жүйесін қаржыландыруға 2017 жылы 24,4 млрд. теңге бөлініп игерілді, оның ішінде тегін көмек көрсетудің кепілдендірілген көлемін қамтамасыз етуге – 18,8 млрд. теңге.

Денсаулық сақтау нысандарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға жергілікті бюджеттен 3,5 млрд. теңге бөлініп игерілді.

Денсаулық сақтау нысандарын дамытуға 2017 жылы облыстық бюджеттен 1 006,5 млн. теңге бөлініп, 1 004,6 млн. теңге игерілді (99,8%)

2018 жылдың 1 қаңтарына ауысымына 5 келушіге арналған медициналық пункт *(Талас ауданы Қараой ауылы),* ауысымына 40 келушіге арналған 3 фельдшерлік-акушерлік пункттер *(Байзақ ауданы Қостөбе және Жақаш ауылдары,Т. Рысқұлов ауданы Көкарық ауылы),* ауысымына 135 келушіге арналған 8 дәрігерлік амбулаториялар *(Байзақ ауданы Кеңес ауылы 15 келушіге, Меркі ауданы Ақермен ауылы 10 келушіге, Мойынқұм ауданы Ақбақай кенті 10 келушіге, Қордай ауданы Бетқайнар ауылындағы 20 келушіге, Жамбыл ауданы Пионер ауылындағы ауысымына 10 келушіге, Жуалы ауданы Нұрлыкент ауылындағы ауысымына 30 келушіге және Қарасаз ауылындағы ауысымына 25 келушіге және Шу ауданы Бірлік ауылындағы ауысымына 15 келушіге)* пайдалануға беріліп, Шу ауданы Шу қалалық ауруханасының қазандығы қайта жаңғыртылды.

Бұдан басқа, Тараз қаласындағы облыстық туберкулезге қарсы балалар ауруханасына залалсыздандыру камерасы ғимаратының құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді.

2017 жылдың қаңтар-желтоқсанында нашақорлық және қан айналымы жүйесі ауруларына шалдығу деңгейі өскен, туберкулез, жаңадан пайда болған қатерлі ісік, қант диабеті және психикалық бұзылу ауруларының деңгейлері төмендеген. Ана өлімінің 3 жағдайы тіркелген *(Тараз қ. - 2 және Шу қ. – 1)* (РЭДСО алдын - ала мәліметтері бойынша).

|  |  |
| --- | --- |
| **Жамбыл облысының әкімі** | **А. Мырзахметов** |
|  |  |
| **Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы** | **Г. Жауынбекова** |

Ескертпе: іске асыру туралы есеп (мемлекеттік/үкіметтік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын) осы форматқа қосымшаға сәйкес толтырылады.