**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің**                  (Әзірлеуші мемлекеттік органның атауы)

 **2017-2021 жылдарға арналған**
 (жоспарлы кезең)

**стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы есеп**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы»**

 (мемлекеттік органның стратегиялық жоспары бекітілген бұйрықтың атауы)

**2016 жылғы «29» желтоқсандағы № 887** бұйрығымен бекітілген

Есеп беру кезеңі: **2017 жыл**

1. **Тәуекелдерді басқаруды талдау**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ықтимал тәуекелдердің атауы | Тәуекелдерді басқару бойынша жоспарланған іс-шаралар | Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралардың іс жүзінде орындалуы | Ескертпе(орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1-стратегиялық бағыт. «Елді индустриялық-инновациялық дамыту үшін жағдайлар жасау»** |
| ***1.1-мақсат «Индустриялық-инновациялық дамуына және өнеркәсіптік қауіпсіздікке жәрдемдесу»*** |
| Халықаралық бағыттарда өнімді өткізудің төмендеуі | Металлургиялық өнімдерді ішкі нарыққа өткізу, сауда миссияларын ұйымдастыру мен өткізу  | **Тау-кен металлургия өнеркәсібі**Инвестициялар және даму министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) мен Сыртқы істер министрлігі сыртқы нарыққа қазақстандық өнімді экспортын жылжытуға ынтымақтастықты нығайту үшін бірлескен іс-қимыл жоспарына қол қойды.Жоғары қосылған құн өнімдерін жаңа рыноктарға шығуға және тау-кен металлургия саласының өнімдерін жеткізу географиясын кеңейтіуне ерекше назар аударыладыҚазақстанның сыртқы мекемелер сонымен бірге экспортты жылжыту «Қазақ Export» ұлттық оператор осы жұмысқа белсенді қатысады. | **Орындалды** |
| Экономикалық және қаржы дағдарысы | Әлемдік қаржы дағдарысы басталған жағдайда мынадай баламалы іс-шаралар іске асырылады:-ішкі инвестициялардың өсуін қолдау; | **Құрылыс индустриясы**Ішкі инвестициялар өсімін ынтыландыру «Бизнестің жол картасы 2020», «Өнімділік 2020» және қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі бағдарламалар шеңберінде жүзеге асырылуда. Сонымен бірге, ұлтық даму институттары грантар бөлу, шығындарды өтеу, субсидия беру және т.б. арқылы құрылыс материалдарды өндіру саласындағы отандық кәсіпорындарға сервистік және қаржылай қолдау көрсетіп келеді. | **Орындалды** |
| Ішкі нарығындағы импорттық өнімдерге отандық өнімді ауыстыру (ДСҰ кіргеннен кейін ) | Тарифтік емес кедергілерді жасау (техникалық реттеу)  | **Жеңіл өнеркәсіп**Қазіргі кезде стандарттар жобалары әзірленген: «Оқу орындарының үлгілері бойынша мектеп оқушылары (ұлдарға) үшін нысанды киім. Жалпы техникалық шарттары» ҚР СТ және Оқу орындарының үлгілері бойынша мектеп оқушылары (қыздарға) үшін нысанды киім. Жалпы техникалық шарттары» ҚР СТ, бұлар отандық өндірістердің мектеп нысандарын көбейтеді.Қазіргі уақытта жобалар стандарттары түсіп жатқан ұсыныстар мен ескертулерді ескере отырып пысықталуда.  | **Орындалды** |
| Отандық тауарлардың бәсекелестікке қабілеттілігі бойынша ықпаландыру шараларын жасау | **Машина жасау**Машина жасау саласындағы отандық кәсіпорындарын қолдау нысаны бойынша мемлекеттік қолдау шаралары кезекті жылда келесіні жетілдіреді:* 2017 жылғы наурыз айында БҰЗҚ дан жыл сайынғы проценттік мөлшерлемеде вагон өндірісін қаржыландыру бойынша (қазіргі кезеңде АО «БРК-Лизинг», АО «ЗИКСТО» және вагондық парк операторлармен жүк таситын вагондар ие болған АО «ЗИКСТО» ) 50 млрд. тенге мөлшерінде қаражат бөлінді;
* 2017 жылғы желтоқсанда жеңіл автомобильдерді жеңілдетілген автокредиттеу және коммерциялық техниканы лизингтік қаржыландыру бағдарламасына бюджеттен 10 млрд. теңге қаражат бөлінді;
* ҚР Жаңа Салық кодексі бекітілді, оның шеңберінде отандық өндірушінінің қосымша құн салығынан көлік құралдарының айналымы іске асуы және ауыл шаруашылығындағы әдісі және арнайы инвестициялық келісім-шарт шеңберінде  автокомпонентердің әкелуінде ҚҚС салықтан босату  көзделеді;
* Тең жағдайда отандық өндірушіден шетел тауар әкелушінің алдыңда нысаны қамтамасыз ету үшін тауарлар тізбесінен 2017 жылғы сәуірдегі төленбейтін ҚҚС (одан кейін - тізбе), ұлттық экономиканың Министрі 2015 жылғы 13 ақпанда №93 бұйрықпен бекітілген, ауыл шаруашылық техникасы алып тасталған, электржабдықтар, локомотивтер, вагондар, жүк таситын көлік құралдар, Қазақстанда жүзеге асырылатын өнімдер.  2017 жылдың қыркүйегінде Министірліктен ұлттық экономика Министрлігіне қосымша 67 орныққан орын тізімінен машинау жасау өнімін қорытынды бағыттады.

**Тау-кен металлургия өнеркәсібі**1. 2017 жылдың аяғына дейін «ӨТМК» АҚ және «Қазмырыш» ЖШС үшін қалайы концентраты және алюминий-ванадий лигатурасына импорттық баждар төмендетілді. Төмендетілген баждардың мерзімін ұзарту үшін, Министрлік ҰЭМ-мен бірлесіп ЕАЭО шеңберінде ары жұмыстарды атқарып жатыр.
2. Қазіргі таңда Министрлік сынық нарығын реттеу бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Министрліктің алаңында бірнеше жиналыстар өткізілді, сынық нарығын реттеу бойынша жұмыс тобы және ӨРҰ құрылды. Сонымен қатар, түсті және қара металдардың сынығын автомобильдік көлікпен әкетуге тыйым салу туралы Бұрықтың жобасы әзірленді, жоба ЗД келісуде.

ИДӨҚК төрағасы Р.Ақбердинның төрағалығымен қазақстандық шиыршықтігісті құбырларды қолдануға қатысты жиналыс жүргізілді. Жиналыстың нәтижесінде отандық шиыршықтігісті құбырларды құрылыс, сумен- және жылумен жабдықтау жүйелерін жаңғырту және қайта құруда қолдану үшін, оны «РСНБ РК 2015» Ресурстық сметалы-нормативтік базасына енгізу қажет екендігі туралы мәселе әзірленуде.**Химия өнеркәсібі**ИДМ фармацевтика өнеркәсібінің 44 отандық өндірушілерінің 48 өтінімін қарастырып және «СК-Фармация» ЖШС-ге 44 салалық есеп берді. Конкурстық комиссияның шешімі бойынша 523 дәрі-дәрмек атаулары және 389 медбұйым атаулары бойынша 2017 жылғы 2 тамыз күні «СҚ-Фармация» ЖШС және 23 отандық өндірушілер арасында ұзақ мерзімді келісімшарттар жасалды. | **Орындалды** |
| Әлемдік қаржы дағдарысы салдарынан отандық экспортталатын өнімге бағаның түсуі  | Химия өніміне баға түскен жағдайда ішкі нарықтың сұранысына жеңілдіктер беру арқылы ынталандыру жөніндегі шараларды қабылдау | 2017 жылы экспортқа бағдарланған өнім бағасының төмендеуі тіркелген жоқ. Жалпы экспорттың негізгі өнімі сары фосфор болып табылады, ол 33% құрайды. | **Орындалды** |
| Ел ішінде дайын өнімге сұраныстың болмауы | Импортты алмастыру өндірісін құру. Шығарылатын өнімнің қосылған құнын ұлғайту.  | 2017 жылғы 11 мамырдағы Қазақстан Республикасы Премьер-Минстрінің Бірінші орынбасарының төрағалығымен өткізілген кеңесте мақұлданған, Жаңа өндірісті дамыту және импортты алмастыру бойынша іс-шаралардың кешенді жоспарын іске асыру жұмыстары жүргізілуде.Кешенді жоспар әлеуетті импортты алмастыру үшін тауарлар номенклатурасын қалыптастырудан бастап, жобаларды іске асырумен аяқталатын іс-шараларды қамтиды.Осылайша; қазіргі уақытта отандық өндірушілердің тауарлар,жұмыстар және көрсетілетін қызметтерімен ішкі нарықты қамтамасыз ету қажеттілігіне сайкес, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды модернизациялау және/немесе жаңа кәсіпорындарды құру үшін дайын жобаларды анықтау мақсатында жергілікті атқарушы органдар ұсынған ақпараттарды талдау жүргізілуде.Ірі кәсіпорындарды елдің кіші және орта бизнесімен аса тығыз ынтымақтасуға ынталандыру мақсатында ағымдағы жылғы 3 ақпанында Министрлік, «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және ірі жүйе құраушы кәсіпорындар («Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС, «Қазмырыш» ЖШС, «Еуразиялық топ» ЖШС, «АрселорМиталл Теміртау» АҚ) арасында, отандық кәсіпкерлермен өнімнің жаңа түрлерін игеру бойынша үш жақты келісімге қол қойылған (одан әрі – үш жақты келісім).Үш жақты келісімді іске асыру бойынша өткізіліп жатқан жұмыс шеңберінде Министрлік жаңа өндірістерді ұйымдастыру мақсатында белгілі бір көлемде жыл сайын сатып алынатын технологиялық процеске қатысатын тауарларда қажеттілікті айқындау үшін бес жылдық кезеңде жүйе құраушы кәсіпорындар сатып алудың талдауы өткізілді.Талдау қорытындылары бойынша талап етілетін және аса импортталатын тауарлардың тізбесі құрастырады, оған 1900 астам тауар кірді, сондай-ақ, олармен көшпелі кездесулерді ұйымдастыру үшін отандық тауар өндірушілері анықталдыЖеңіл өнеркәсіпте жаңа өндірістерді ашуға және жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғыртуға бағытталған бірқатар инвестициялық жобаларіске асырылуда, олар:«AZALA Fabric» ЖШС - Костюм матасын өндіру бойынша жаңа желісін жүргізу;«КазСПО-N» ЖШС - Үлпілдекті киімдерді өндіру бойынша жаңа желісін жүргізу;«SAMHAT» ЖШС - Өндірісті кеңейту: Күнделікті аяқ киім өндірісінің желісін жүргізу;«Семирамида» тігін фабрикасы» ЖШС – Жейде өндірісі бойынша жаңа желісін жүргізі және өндірісті жаңғырту;«ПИК «ASTANA ЮТАРИЯ LTD» ЖШС – Өндірісті кеңейту: классикалық костюдер, пальтолар, плащтар және т.б. бойынша жаңа автоматтандырылған желісін жүргізу. | **Орындалды** |
| Ұлттық компаниялары, жер қойнауын пайдаланушылары және жүйе құраушы кәсіпорындарымен сатып алу көлемдерін азайту.  | Жер қойнауын пайдаланушылары және жүйе құраушы кәсіпорындары мен ұлттық компаниялардың сатып алуларында жергілікті қамтуды арттыру бойынша жұмысты күшейту | Бүгінгі күні әкімдіктер тау-кен және энергетика секторының 23 ірі кәсіпорындарымен меморандум жасасты.Бұл меморандумдарда қысқа және орта шұғыл мерзімге (2021 жылға дейін) жергілікті қамту бойынша нысаналы индикаторлар анықталды.Отандық кәсіпкерлермен өнімнің жаңа түрлерін игеру бойынша Министрлік, «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және ірі жүйе құраушы кәсіпорындар («Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС, «Қазмырыш» ЖШС, «Еуразиялық топ» ЖШС, «АрселорМиталл Теміртау» АҚ) арасында жасалған үшжақты келісімдерді іске асыру бойынша жұмысты жалғастыруда.Осылайша, талап етілетін өнімге талдау жүргізу және отандық өндірушілермен оны игеру мүмкіндігін айқындау үшін ағымдағы жылғы наурыз-қыркүйек аралығында жергілікті атқарушы органдар, жүйе құраушы кәсіпорындар, ұлттық компаниялар және басқа да мүдделі тараптар өкілдерінің қатысуымен отандық кәсіпорындарды аралау бойынша 4 көшпелі тур ұйымдастырылды. Алматы, Қарағанды, Павлодар, Өскемен қалаларында өңірлік мәжілістер нәтижесінде перспективті өнімдерді игеру бойынша 10 жоба айқындалды, оның ішінде 3 жоба Алматы қ., 3 жоба – Қарағанды қ., 4 жоба – Өскемен қ. іріктеп алынды.Елдің өңірлерінде 2017 жылдың басынан бастап, ұзақмерзімді тапсырыстармен отандық тауар өндірушілерін қамтамасыз ету мақсатымен ұзақмерзімді келісімшарттарды жасау мәселелері талқыланатын мемлекеттік органдардың, әкімдіктердің, ұлттық компаниялардың, салалық ассоциацияларының, жүйені түзетін кәсіпорындарың, жер қойнауын пайдаланушылар компанияларының және басқа да мүдделі тараптардың қатысуымен кездесулер, жиындар және диалог алаңдар өткізілді. Аталған іс-шаралар аясында тапсырыс беруші мен жеткізушілер арасында кездесулер өткізілді, сондай-ақ, өндірістік қуаттылығымен танысу үшін кәсіпорындарға бару ұйымдастырылды. Осылайша, ағымдағы жылы жүйені түзетін кәсіпорындар және жер қойнауын пайдаланушы компаниялар көмегімен 53 млрд.теңге жалпы сомасына отандық өндірушілермен кем дегенде 40 ұзақмерзімді шарт, соның ішінде, 52 млрд. теңгеден астам жалпы сомаға және 3 жыл мерзімге 24 шарт жасалды.2017 жыл бойынша Министрлік «NADLoC» АҚ қатысуымен жергілікті қамтуды дамытуға бағытталған 9 іс-шаралар өткізді, соның ішінде Алматы қаласында 4 дөңгелек үстел (17.03.2017ж, 27.09.2017ж, 28.09.2017ж, 29.09.2017ж.), Астана қаласында 2 дөңгелек үстел (21.06.2017ж, 19.09.2017ж), Қарағанды қаласында 1 дөңгелек үстел (18.04.2017ж.), Павлодар қаласында 1 дөңгелек үстел (23.06.2017ж), Өскемен қаласында 1 дөңгелек үстел (21.07.2017ж).2017 жылғы 24 тамызда Астана қаласында «ЭКСПО-2017» Халықаралық көрме алаңында елдің әр түрлі өңірлерінде дөңгелек үстелді ұйымдастырудан басқа, индустриалды-инновациялық қызмет субъектілерінің форумы (бұдан әрі – Форум) өтті, онда Қазақстанның, Ресейдің, Белоруссияның, Арменияның және Қырғызстанның (бұдан әрі – ЕАЭК) ірі бизнес –ассоциациялары мен даму институттары өкілдері қатысты. Осы іс-шаралар тапсырыс беруші-кәсіпорындар (ірі жүйені түзетін кәсіпорындар және жер қойнауын пайдаланушы компаниялар), отандық тауар өндірушілер және ЕАЭК елдерінің кәсіпорындары арасында өзара пайдалы ынтымақтасуды қалпына келтіру мақсатымен, бұқаралық ақпарат құралдарында және теледидарда кеңінен таралғандығын есепке алып өткізілді. Форум аясында қосалқы келісімшарттардың биржасы өтті, ол іскерлік серіктестер мен жаңа нарықтарды іздеуде бизнес өкілдері, Форум қаптысушылары арасында өзара пайдалы қатынастарды дамытуға көмектесетін халықаралық кооперациялық жобалар мен В2В-келісімшарттарды қалыптастыру үшін диалог алаңы болды. Осы биржаның жұмыс нәтижесі ішкі нарықта отандық өндіріс тауарларын қозғалту және импортты ауыстыратын өндірісті дамытуда көмек көрсету мақсатымен 6 үш жақты меморандумға қол қойылғандығы болады. | **Орындалды** |
| *Экономика салаларының энергия тиімділігін арттыру* |
| Экономикалық және қаржы дағдарысы  | Әлемдік қаржы дағдарысы басталған жағдайда энергия тиімділігін арттыру бойынша ықпалдандыру шаралары іске асырылады  | ҚР ИДМ мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ арасында энергияны үнемдеу саласындағы инвестициялық жобаларға қаржылық қолдау көрсету механизмін қалыптастыру туралы Келісімге қол қойылды. Сонымен қатар, «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты» (Қазақэнергиясараптама) АҚ Энергия тиімділік картасы шеңберінде энергия үнемдеу бойынша жобаларды жүзеге асыру үшін компанияларға қолдау көрсетеді. Қазіргі таңда 17 энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жобалары Картаға іріктеліп қосылған, 100-ден аса жоба қаралуда. | **Орындалды** |
| Елдің энергетикалық және өнеркәсіптік кәсіпорындарының ескірген энергия тиімділігі жоқ жабдықты қолдану салдарынан шығарылған өнімнің энергиясыйымдылығының жоғары болуы. | Энергия үнемдеу және энергия тиімділіктің арттыру бойынша өңірлік іс-шаралар жоспарларды істеу және кәсіпорындарда энергия аудитін жүргізу. | Мемлекеттік энергетикалық реестр құрылған. 5133 субъектілер реестрді құрайды, оның ішінде 954 субъектілері энергия аудитін жасап, 365 энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыруда. Еліміздің 16 аймақтың 13-і 2015-20120 жылдарға арналған энергия үнемдеу жөніндегі өңірлік кешенді жоспарларды бекітті, 3 жоспар Маслихатта келісу рәсімі жүргізілуде. | **Орындалды** |
| *Ұлттық инновациялық жүйесінің дамуына жәрдемдесу* |
| Шетелдік инновацияның жоғары бәсекеге қабілеттілігі  | «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластердің дамуы: шетелдік инновацияларды тарту  | Қазіргі күнге «Инновациялық технологиялар паркі» Инновациялық кластердің қатысушы болып 237 ұйым, соның ішінде 23 ЖОО, 24 ҒЗИ, 2 технопарк, 1 даму институты, «ИТП» АЭА 138 компаниясы, Басқарушы комитет бекіткен, қатысушылардың жобаларына талдау жүргізу ережелеріне сәйкес қосылған 43 ұйым және 1 бірлескен инвестициялық қор табылады. | **Орындалды** |
| Ұлттық инновациялық жүйесі элементтерінің шамалы байлыныстылығы мен ыдыраңқылығы | - Индустрияландыру міндеттерін шешіуге арналған ғылыми-зерттеу қызметін қайта бағдарлау | Өткен жылдарда гранттық бағдарламаны іске асыру тәжірибесін есепке ала отырып, Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттарды беру қағидаларына (ИДМ-нің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 1192 бұйрығы) өзгерістер енгізілді. Енгізілетін өзгерістердің негізгі мазмұны өз өндірісінде ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін енгізу арқылы отандық кәсіпорындарды технологиялық дамытуды қамтамасыз ететін тиімді құралды құруға бағытталған. Бұл құралдың жаһандық міндеті отандық кәсіпорындарды ашық инновацияларға баулу, креативті және радикалды инновацияларды құру үшін өзіндік базаны қалыптастыру болып табылады. | **Орындалды** |
| ***1.2-мақсат «Инвестициялық ахуалды жақсарту және инвестициялар тарту»*** |
| Тікелей және шетелдік инвестициялардың өсуіне әлемдік дағдарыстың әсері | Инвестициялық заңнаманы одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, соның ішінде ЭЫДҰ стандарттарына сәйкес; Қазақстанның қолайлы инвестициялық беделін жетілдіру жұмысын жандандыру, Қазақстан Республикасына тікелей шетелдік және отандық инвестицияларды тарту бойынша нақты іс-шаралар жоспарын іске асыру; инвесторларға сервистік қызмет пен мемлекеттік қолдау шараларын көрсету, соның ішінде «Бір терезе» шеңберінде; инвесторлардың құқығын қорғау бойынша инвестициялық омбудсмен қызметін тиімді қамтамасыз ету; шетелде халықаралық өкіл желісін құру және іске қосу. | Бүкіләлемдік банк сарапшыларымен бірге 2018-2022 жылдарға арналған Ұлттық инвестициялық стратегия (2017 жылғы 22 тамыздағы № 498) әзірленіп, қабылданды, оның мақсаты қолайлы инвестициялық климат құру және экспортқа бағдарланған өндірісті ұйымдастыруға бағытталған инвестицияларды тарту болып табылады. Сондай-ақ, Егжей-тегжейлі жоспардың шеңберінде ЭЫДҰ стандарттарына сәйкес инвестиция саласындағы заңнаманы жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылды. Сонымен қатар, 2017 жылы Қазақстан Республикасының ЭЫДҰ Инвестициялық комитетіне қосылуы, Қазақстанның инвестициялық ахуалы ЭЫДҰ мүше елдердің жоғары стандарттар мен тәжірибелеріне сәйкестігінің көрсеткіші ретiнде елге инвестиция тартуға жағымды әсер етеді.Сонымен қатар, еліміздің қолайлы инвестициялық имиджін ілгері бастыру мақсатында елдің ақпараттық және имидждік саясатын іске асыру бойынша белсенді жұмыстар жүргізілді (елде сондай-ақ шетелде де 14 бизнес-форумдар, іскерлік кездесулер және тағы басқа іс-шаралар өткізілді).Сондай-ақ, Қазақстан Республикасына тікелей шетелдік және отандық инвестицияларды тарту бойынша нақты іс-шаралар жоспарының шеңберінде энергетика, денсаулық сақтау, құрылыс, индустриясы, тау-кен және металдар, және агроөнеркәсіптік кешендерінде, сондай-ақ фармацевтика және көлік-логистика салаларындағы 10 жобалардың іске асырылуына мониторинг жүргізілді.«Бір терезе» қағидасы бойынша инвесторларды сүйемелдеу бойынша инвесторларға қызмет көрсету орталығы және 19 секторы арқылы сервистік қызмет көрсету (2017 жылы 8355 инвесторлар жүгінді, 7.581 кеңес берілді және 9 985 мемлекеттік қызмет көрсетілді) сиықты іс-шаралар өткізілдіБұдан басқа, 2017 жылы ҚР Үкіметінен «бірыңғай сөйлесуші» ретінде инвесторларға «бір терезе» қағидасы бойынша толық сүйемелдеу бойынша қамтамасыз ететін, шетелде және өңірлерде өкілдіктері бар «Kazakh Invest» ұлттық компаниясы құрылды.Сондай-ақ, 2017 жылы 100 астам жобаларға преференция түрінде қолдау көрсетілді (41 инвестициялық келісімшарт және65 АИК жасалды).Инвесторлардың заңды мүдделері мен құқықтарын сотқа дейін қабылданған қорғау шараларыдаинветициялардың өсуіне ықпал етті. Шетелдік және отандық инвесторлардыңсалық, кеден, еңбек заңнамасы, сондай-ақ лицензиялау және жер қатынастары мәселелері бойынша өтінімдері қаралды. | **Орындалды** |
| Тікелей және шетелдік инвестициялардың өсуіне әлемдік дағдарыстың әсері | Инвестициялық ахуалды ЭЫДҰ стандарттарына сәйкес жақсарту бойынша егжей-тегжейлі жоспарды іске асыру, инвесторларға сервистік қызмет пен мемлекеттік қолдау шараларын көрсету, соның ішінде «Бір терезе» шеңберінде; инвесторлардың құқығын қорғау бойынша инвестициялық омбудсмен қызметін тиімді қамтамасыз ету; шетелде халықаралық өкіл жүйесін құру және іске қосу. | 2017 жылы Егжей-тегжейлі жоспардың жүзеге асырылуы жалғастырылды, ол ЭЫДҰ 12 ұсынымдары бойынша негізгі шаралар мен бағыттарды қамтиды. Атап айтқанда, салықтық және кедендік әкімшілікті жетілдіру, инвесторлар үшін көші-қон мәселелерін жеңілдету, әкімшілік тосқауылдарды одан әрі төмендету және басқа да көптеген шаралар қабылданды, бұл инвестициялық тартымдылықты арттырады және ЭЫДҰ елдерінің деңгейіне дейін инвестициялық климатты жақсартады. «Бір терезе» қағидасы бойынша инвесторларды сүйемелдеу бойынша инвесторларға қызмет көрсету орталығы және 19 секторы арқылы сервистік қызмет көрсету сиықты іс-шаралар өткізілдіБұдан басқа, 2017 жылы ҚР Үкіметінен «бірыңғай сөйлесуші» ретінде инвесторларға «бір терезе» қағидасы бойынша толық сүйемелдеу бойынша қамтамасыз ететін, шетелде және өңірлерде өкілдіктері бар «Kazakh Invest» ұлттық компаниясы құрылды.Сондай-ақ, 2017 жылы 100 астам жобаларға преференция түрінде қолдау көрсетілді (41 инвестициялық келісімшарт және 65 АИК жасалды).Инвесторлардың заңды мүдделері мен құқықтарын сотқа дейін қабылданған қорғау шаралары даинветициялардың өсуіне ықпал етті. Шетелдік және отандық инвесторлардыңсалық, кеден, еңбек заңнамасы, сондай-ақ лицензиялау және жер қатынастары мәселелері бойынша өтінімдері қаралды. | **Орындалды** |
| Индустрияландыру картасының жобасын іске асыру мерзімін өзгерту ықтималдығы | Тұрақты негізде Индустрияландыру картасының инвестициялық жобасына үздіксіз мониторинг жүргізіледі, егер күрделі проблема туындаған жағдайда, туындаған проблемаларды шешу бойынша тез арада шаралар қолданылады. | Тұрақты негізде жобаларға және олардың іске асырылу барысына мониторинг жүргізіледі. Индустрияландыру картасын іске асыру барысында туындайтын мәселелер әкімдіктермен және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп шешіледі. Осылайша, кәсіпорындарға инвесторларды іздестіру, жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын жасасу, ЕДБ арқылы несиелендіру, өңірлік кәсіпорындарға өнімдерді сатуға көмектесу және т.б. сияқты мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылды. | **Орындалды** |
| ТЭН және ЖСҚ көрсетілген мерзімде АЭА инфрақұрылымының аяқталмауы ықтималдылығы | АЭА инфрақұрылым құрылысын аяқтауға қаржы бөлу мәселесі бойынша уәкілетті мемлекеттік органдармен қарым-қатынас, сондай-ақ сапалы құрылыс объектілеріне бөлінген бюджеттік қаражаттарды уақтылы игеруге мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар тарапынан тиісті бақылау мен мониторингті қамтамасыз ету. | 2017 жылы «Ақтау теңіз порты», «Павлодар» және «Астана – жаңа қала»3 АЭА құрылысына РБ-тен2 777 696мың теңге қаражат бөлініп, оның 2 628 133,1 мың теңгесі игерілді.2017 жылы жалпы соммасы 16,2 млрд. теңгеге 7 өндіріс іске қосылды («Астана» АЭА - «Мир круп» ЖШС, «КПК «KazBrand» ОО, «СРKazConstractionGroup» ЖШС; «Павлодар» - «Evooil Kazakhstan» ЖШС; «Сарыарқа» АЭА - «Seven Refractories Asia» ЖШС, «Recycling Company» ЖШС; «Ақтау теңіз порты» - «Актау-Керамзит» ЖШС), 207 жұмыс орны құрылды. | **Орындалды** |
| Дүниежүзілік конъюнктураның өзгеруінің және елде іскерлік белсендіктің төмендеуі салдарынан АЭА қатысушыларының тауарлары мен қызметтеріне (жұмыстарына) сұраныстың төмендігі | Потенциалды инвесторларды тарту үшін маркетингтік іс-шаралар өткізу, оның ішінде қазіргі қатысушылардың потенциалды тауарлары, жұмыстары және қызметтерінің тапсырысы. | 8 АЭА бойынша басқарушы компаниялар аймақтардың ерекшеліктерін ескере отырып АЭА-ды толтыру және дамыту үшін нақты іс-шараларды көздейтін даму стратегияларын әзірледі және бекітті.АЭА дамыту стратегияларАЭА-тың бос аумақтарын инвестициялық жобалармен толықтыру бойынша нақты мерзімдерді,АЭА-ның тиімділігінің негізгі көрсеткіштерді (инвестициялардың, өндірістің көлемі,жұмыс орындарын ашу және т.б.), сондай-ақ АЭА-ның орналасу ерекшелігін және салалық бағытын ескере отырып, «тауашалық» жобалардың тізбесін қарастырады. | **Орындалды** |
| ***1.3-мақсат. «Техникалық реттеу және метрология халықаралық жүйемен ұлттық жүйесін сәйкестендіру деңгейін арттыру»*** |
| Халықаралық талаптарға сәйкес ұлттық стандарттарды пайдалануғаотандық кәсіпорындардың, сонымен қатар экспортқа бағытталған кәсіпорындардың төмен қызығушылығы | Кәсіпорындар арасында қабылданып жатқан ұлттық стандарттар туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу | 2017 жылға жүргізілген өңірлік штабтар және техникалық регламенттер мен стандарттарды іске асыру бойынша бекітілген өңірлік жоспарды іске асыру шеңберінде ұлттық стандарттарды қабылдауға бизнес-қоғамдастық өкілдері ақпараттандыру мақсатында 473 отандық кәсіпорындарға арналған 2400-ден астам ақпараттық түсіндіру іс-шаралары өткізілді және Мемлекеттік стандарттау жоспарына енгізу үшін техникалық-экономикалық негіздемемен214 өтінім қаралды. Бұдан басқа, халықаралық және ұлттық стандарттарға сәйкес келу үшін Қазақстан Республикасының 10 595 кәсіпорнының менеджмент жүйесі енгізілді және сертификатталды.Қазақстандағы менеджмент жүйесіне енгізілген экспортқа бағдарланған кәсіпорындардың саны 284. | **Орындалды** |
| ***1.4-мақсат «Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру»*** |
| Пайдалы қазбалар кенорындарының (қорлар) анықталмауы. Әлемдік тәжірибеге сәйкес кенорындар анықталуы немесе анықталмауы да мүмкін, пайдалы қазбалардың кен шоғыры белгілі бір ауданда болмауы мүмкін | * Геологиялық жұмыстарын жоспарлау және мұқият талдау;
* геологиялық барлау жұмыстарын жандардыру;
* минералдық-шикізат базасын және жер қойнауын пайдалануды, жерасты суларын және қауіпті геологиялық процестерді мониторингілеу;
* геологиялық ақпарат және геоақпараттық жүйелердің деректер банкін қалыптастыру;
* шикізатты өндіру мен қайта өңдеуде тек қана қазіргі заманғы технологияларды пайдалану шартымен шетелдік инвестицияларды тартуға жағдай жасау, сондай-ақ жаңадан өндірістерді құру; өндіруші кәсіпорындарға тек қана экологиялық зардапсыз өндірістерді енгізу;
* геологиялық барлауды дамыту арқылы жаңа шикізат базасын құру;
* геологиялық барлау жұмыстарын бюджет мүмкіндігіне байланысты қаржыландыруды көбейту;
* ұлттық өндіруші компания арқылы геологиялық барлау қызметтері секторын дамыту мәселесін қарастыру;
* геологиялық барлау саласына инвестициялар тарту үшін заңнаманы жетілдіру.
 | Басталған қатты пайдалы қазбаларға аймақтық, іздеу және іздеу-бағалау жұмыстарын жалғастыру және жаңа объекттерде жұмыстар бастау. Аймақтық геологиялық зерттеулер шеңберінде келесі жұмыстары жүргізілді: - 1 ауыспалы объектіде 1:200000 масштабында болжамдық ресурстарды бағалай отырып алаңдарды геологиялық жете зерттеу жүргізілуде және 2 жаңа объектіде жасау бойынша жұмыстар. 2017 жылдың 4 тоқсанында АГЖЗ-200 жұмыстары бойынша 1 объектіде жұмыстар аяқталды.- 1 ауыспалы объектіде 1:200000 масштабында терең геологиялық карталау (ТГК-200) жүргізілуде және 6 жаңа объектіде жасау бойынша жұмыстар. 2017 жылдың 4 тоқсанында ТГК-200 жұмыстары бойынша 1 объектіде жұмыстар аяқталды.- 1 ауыспалы объектіде 1:200000 масштабында болжамдық ресурстарды бағалай отырып геологиялық-минерагендік карталау жүргізілуде және 2 жаңа объектіде жасау бойынша жұмыстар. 2017 жылдың 4 тоқсанында ГМК-200 жұмыстары бойынша 1 объектіде жұмыстар аяқталды.Аймақтық геологиялық зерттеулер жүргізу нәтижесінде 1:200000 масштабта геологиялық мазмұнда жаңа буынды карталар кешені құрастырылады, минералды шикізаттың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарын бағалай отырып жаңа перспективті аудандар, учаскелер, кенді аймақтар анықталады, жете геологиялық зерттеулер жүргізуге ұсыныстар берілетін болады Іздеу және іздеу-бағалау жұмыстары шеңберінде келесі жұмыстары жүргізілді:- қатты пайдалы қазбаларға арналған ірі масштабты алаң жұмыстары – 18 ауыспалы объектіде жұмыстар нәтижесінде жоғары құрамды алтын, мыс-алтын кенді аймақтар контурланды жүргізілуде және 26 жаңа объектіде жасау бойынша жұмыстар.2017 жылдың 4 тоқсанында іздеу жұмыстары бойынша 17 объектіде жұмыстар аяқталды.- қатты пайдалы қазбаларға арналған іздеу-бағалау жұмыстары – 5 ауыспалы объектіде жүргізілді жұмыстардың нәтижесінде жоғары құрамды алтын, мыс-алтын кенді аймақтар контурланды және 6 жаңа объектіде жасау бойынша жұмыстар; 2017 жылдың 4 тоқсанында іздеу-бағалау жұмыстары бойынша 3 объектіде жұмыстар аяқталды.Іздеу және іздеу-бағалау жұмыстары нәтижесінде жаңа кенді объекттер анықталады, болжамдық ресурстар бағаланады және минеральды шикізаттың негізгі түрлері бойынша С2 категориясы бойынша қордың өсуі алынады. 2017 жылғы аяқталған объектілер бойынша негізгі пайдалы қазбалар түрлерінің болжамдық ресурстары бағаланды және жаңа перспективалық аумақтар мен участкелер анықталды. | **Орындалды** |
| **2-стратегиялық бағыт.** **«Экономиканың қажеттілігін қамтамасыз ету және транзиттік әлеуетін іске асыру үшін көлік инфрақұрылымын дамыту»** |
| ***2.1-мақсат. «Көлік инфрақұрылымын дамыту»*** |
| Бағалық тәуекелдер | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін дамыту | Азаматтық авиацияда цифрландыру саласында 2 жоба МЖӘ механизмі бойынша іске асырылады: 1.«Авиажолаушылардың автоматтандырылған деректер базасы»;2. «e-freight» жүкті әуеде тасымалдаудың қағазсыз құжат айналымы стандартын енгізу».Теміржол көлігінде Алматы станциясының теміржол торабын айналдыра айналмалы теміржол желісін салу жобасы мемлекеттік-жекешелік әріптестік механизмін қолданып іске асыруы пысықталуда. Қазіргі уақытта «ҚТЖ» ҰК» АҚ жобаның ТЭН-не түзету жұмыстарын жүргізуде.2018 жылғы наурыз айында түзетулердің аяқталуы және мемлекеттік сарапшының қорытындысын алу жоспарлануда.2017 жылғы 27 желтоқсанда ҰЭМ керекті қаражатты бөлу үшін қаржыландыру өтінімін жолданды. Қазіргі уақытта ҰЭМ ұстанымы күтілуде.Автомобиль жолдары саласында МЖӘ шегінде келесі жобалар бойынша жұмыс атқарылуда:1. «Үлкен Алматы айналма автокөлік жолын» салу және пайдалану» концессиялық жобасы (ҮАААЖ).

Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдады.Ағымдағы жылдың 7 ақпанында. концессия шартына қол қойылды.1. Қытай шекарадсындағы «Нұр Жолы» шекара бекеті.

МЖӘ келісімшартына қол қойылды. МЖӘ нысаны осы жылдың бірінші жартыжылдығында пайдалануға беріледі.1. «ОҚО жүрдек автомобиль жолдарын салу және пайдалану»

АДБ консультанттарын грант негізінде, сондай-ақ «KPFF» ЖШС консультанттарын тарту бойынша жұмыс жүргізілуде. Осыдан кейін конкурстық құжаттаманы әзірлеу жұмыстары басталады. | **Орындалды** |
| Әуе тасымалдарының бәсекелі нарығын құру. | 2012 жылы ішкі әуе тасымалдары нарығында барлық шектеулер алып тасталды (нарық толығымын ырықтандырылды), яғни тұрақты ішкі коммерциялық әуе тасымалдарын орындауға рұқсаты бар әрбір қазақстандық авиакомпания сұранысқа сәйкес кез келген ішкі бағытта тұрақты рейстерді орындауға құқығы бар. | **Орындалды** |
| Теңіз тасымалдарының бәсекелі нарығын құру. | 2017 жылы сауда флоты үш кемемен толықтырылды, «Атамекен» құрғақ жүк 7000 тонна ж/к және габариттсіз жабдықты тасымалдау үшін 2 өзі жүретін баржа.2017 жылғы қыркүйекте Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Иран Ислам Республикасының Үкіметі арасындағы Каспий теңізінде теңіз сауда мақсатындағы кеме қатынасы туралы келісімді бекіту туралы ҚР Үкіметінің қаулысы қабылданды, онда екіжақты тасымалдаулар кезінде тең бәсекелес шарттар көзделген.Сонымен бірге 2017 жылғы қыркүйекте Кеме қатынасы туралы келісім жобасының мәтіні ЕАЭО мүше-мемлекеттерімен келісілді және ЕЭК Алқасы Төрағасының өкімімен мақұлданды. Келісімге қол қою туралы ҚР Үкіметінің тиісті қаулы жобасы ҚР Үкіметіне 2017 жылғы 6 желтосанда енгізілді. Қол қою 2018 жылғы бірінші жартыжылдықта жоспарлануда. | **Орындалды** |
| Техногендік және экологиялық тәуекелдер | Осы тәукелді төмендету үшін озық техникалық және экологиялық регламенттер, стандарттар, көлік активтерін жаңғыртуды енгізуді талап етеді;ТЖМ-мен және басқа да мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп Құтқару жұмыстары мен авариялық жағдайларды жоюды ұйымдастыру бойынша іс-қимыл жоспарын әзірлеу; «Облжолзертхана» РММ-ды техникалық жарақтандыруды ең жақсы халықаралық тәжірибелер негізінде арттыру;Автожол саласын қабылданған техникалық шешімдердін өмірлік циклін мониторингілеу мүмкіндігімен басқару процесін автоматтандыру;Субстандарттық кемелерді пайдалануға қатысты талаптар қатандату. | Қазақстан Республикасында тасқын құбылыстарын алдына алу және болдырмау мақсатында Энергетика (2017 жылғы 23 маусымдағы № 218), Инвестициялар және даму (2017 жылғы 23 маусымдағы № 380), Ішкі істер (2017 жылғы 23 маусымдағы № 441) және Ауыл шаруашылығы (2017 жылғы 23 маусымдағы № 264) министрлерінің бұйрығымен «2017-2020 жылдарға арналған тасқын қауіптері туралы алдын-ала ескерті және болдырмау бойынша шаралар жиынтығы» жол картасы бекітілді. Аталған құжат облыстар бөлігінде «ҚТЖ» ҰК» АҚ, РБ және ЖБ есебінен іске асырылатын 750 астам шараларды біріктірді. 2017 жылдың қортындысы бойынша 2017 жылғы 14 шілдедегі ҚР Премьер-министрінің орынбасары А.И. Мырзахметовтың хаттамалық тапсырмасын шеңберінде ҚР ИДМ 2017 жылға жоспарланған 8 шара толық көлемінде орындалды. «Облжолзертхана» РММ материалдық жабдықтандыруын ұлғайту және жұмыс сапасын күшейту үшін 2017 жылы қосымша 2 бірлік жылжымалы зертхана сатып алынды, олар жаңа технологиялық жүйлермен жабдықталған. Сонымен қатар кедендік бірлестіктің талаптарына сәйкес зертханалық жабдықтар сатып алынды.Сонымен бірге, автожол саласын басқару процессін автоматизациялау мақсатында ЖАБЖ (Жол активтерін басқару жүйесі) әзірленуде. 2017 жылы жүй тәжірибелік қолдануға енгізілді.*Субстандарттық кемелерді пайдалануға қатысты талаптар қатандату*Отандық құрғақ кеме флотының бәсекеге қабілетін арттыру мақсатында қазіргі уақытта жасы 20 жылдан асатын кемелер үшін теңіз порттары көсететін кеме кірісі қызметінің тарифтеріне тәуекел коэффициентін қолдану мәселесі пысықталуда. | **Орындалды** |
| ***2.2- мақсат. «Транзиттік әлеуетін дамыту»*** |
| Жоғарғы пайдаланушылық жүктеменің салдарынан көлік инфрақұрылымының өндірістік қуатының төмендеу қаупі | Теміржол жылжымалы құрамын сатып алу;Сауда флотын толықтыру, кеме қатынасы шлюздерін күрделі жөндеу;ИКАО (қауіпсіздікті арттыру) санаты бар әуежайлардың санын ұлғайту. | *Теміржол жылжымалы құрамын сатып алу;*2017 жылы жалпы 4403 вагон сатып алуға келісімшарт жасалды, оның ішінде:* «Қазтеміртранс» АҚ – 1000 ашық вагон;
* «KTZ Express» АҚ – 1995 вагон платформа;
* «ВагонСтройМенеджмент» АҚ – 1108 вагон платформа.

Берілген сатып алу вагондарды сатып алу үшін екінші деңгейлі банктардың сыйақы мөлшерлемесін Министрліктен субсидиялау есебінен мүмкін болды.2017 жылдың қорытындысы бойынша 1029 вагон пайдалануға берілді.Сондай-ақ, 2017 жылы, «Вагонсервис» АҚ-мен 2018 жылы жеткізілетін 24 бірлік «Тұлпар-Тальго» жолаушылар вагондарын сатып алуға келісімшарт жасалды.Бұдан басқа, 4 жекеменшік тасымалдаушылармен 2017 жылы 52 бірлік жолаушылар вагоны сатып алынды және жеткізілді.*Сауда флотын толықтыру, кеме* *қатынасы шлюздерін күрделі жөндеу;*2017 жылғы маусымда отандық сауда флоты дедвейті 7 мың тонна болатын жаңа «Атамекен» құрғақ жүк кемесімен толықты, ол Нева кеме салу-кеме жөндеу зауытында салынды. Бұл отандық сауда флотының санын 12 дейін жеткізді. Сондай-ақ,«Казмортрансфлот» компаниясымен 2 өзі жүретін баржа, 3 баржаның құрылысың аяқталуы ағымдағы жылда жоспарлануда.2017 жылы қауіпсіздікті және авариясыз жұмысты қамтамассыз ету шаралар шеңберінде:* Өскемендік шлюзда бетоның үстінгі босағасын және шлюздардың қаймағын жөндеу бойынша жұмыстар жүргізілді.
* Шульба шлюзінің үстінгі бьефтін бетондық элементерін қайта келтіру бойынша жұмыстары жүргізілді.

*ИКАО (қауіпсіздікті арттыру) санаты бар әуежайлардың санын ұлғайту*Қазіргі уақытта ИКАО санатына ие әуежайлар саны -15. 2016 жылы Петропавл қаласы әуежайының ҰҚЖ және аэровокзалын реконструкциялау аяқталды. 2017 жылы Семей қаласы әуежайының ҰҚЖ реконструкциялау бойынша жұмыстар жалғасты, оның аяқталуы 2018 жылы жоспарланып отыр. | **Орындалды** |
| **3-стратегиялық бағыт. Құрылыс саласын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту**  |
| ***3.1-мақсат.*** ***Қала құрылысы, құрылыс саласының халықаралық стандарттарға көшуін қамтамасыз ету*** |
| Қала құрылысы мемлекеттік кадастрының ақпараттық жүйесін пайдаланушылардың бұрыс ақпарат ұсынуы | Ақпараттық деректердің жинақталуы мен толтырылуына бақылауды күшейту | Мемлекеттік қала құрылысының кадастры Қазақстан Республикасының мемлекеттік ақпараттық-құқықтық жүйесіне кіреді және аумақтардың бұрынғы және қазіргі кездегі жай-күйі туралы мәліметтерді қамтиды. Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының бірыңғай жүйесін құруды және жүргізуді қамтамасыз ету үшін 2014 жылғы 30 маусымда Үкіметтің № 736 қаулысымен Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің «Республикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны құрылды, ол мамандандырылған мемлекеттік қала құрылысын жоспарлау және кадастр жүргізу ұйымы ретінде айқындалып отыр.МҚҚК ААЖ ақпараттық жүйесінің ақпараттық мәліметтерін жинақтау және толтыруға бақылауды күшейту мақсатында тұрақты түрде мәліметтер базасын өзектендіру, ақпаратты жинақтау, және оларды өңдеу және сандық форматқа өткізу, сонымен бірге 2017 жылға жоспарланған жұмыстары орындалды. «Мемқалақұрылысы» РМК-мен Министрлікке есеп үсынылды. | **Орындалды** |
| ***3.2-мақсат. Халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау, инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту***  |
| *Тұрғын үй құрылысы саласы* |
| Мемлекеттік инвестициялар есебінен салынатын 1 шаршы метр тұрғын үй құрылысы құнының қымбаттауы |  Мемлекеттік қолдау шараларын қамтамасыз ету, оның ішінде: құрылысты индустрияландыру, озық технологияларды қолдану негізінде өзіндік құнын төмендету, үлгілік жобаларды қолдану және жобаларды қайта пайдалану, жалға берілетін тұрғын үй нарығын дамыту |  «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасында (бұдан әрі - Бағдарлама) жалға берілетін тұрғын үй нарығын одан әрі дамыту көзделген және тұрғын үйдің 1 шаршы метрі құрылысының бағалық параметрі белгіленді.Жалға берілетін тұрғын үй салған кезде үй құрылысы комбинаттарының технологиясын қолданып, 5 және 9 қабатты ірі панельді, каркасты үйлер салу жөніндегі үлгілік жобалар қолданылады.Сондай-ақ, жеке тұрғын үй құрылысын (бұдан әрі - ЖТҚ) дамыту мақсатында ағымдағы жылы мансардасы бар ірі панельді бір пәтерлік тұрғын үйдің үлгілік жобасы әзірленді, бұл бірыңғай сәулеттік стильде жеке тұрғын үй құрылысын одан әрі жүзеге асыруға мүмкіндік береді.Бүгінгі күні Бағдарлама шеңберінде жеке тұрғын үй құрылысын ұйымдастыру мақсатында үлгілік жобаларды ЖАО-ға беру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр.ҚР ИДМ Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2017 жылғы 26 маусымдағы № 38-01-3-751 хатымен әкімдіктерді бағдарлама шеңберінде жеке үйлер салу мақсатында осы үлгілі жобаларды беруге дайын екенін хабардар етті Қазіргі уақытта жобаны әрі қарай байласу және іске асыру үшін электрондық тасымалда барлық Астана мен Алматы қалаларының және облыс әкімдеріне жолданды. | **Орындалды** |
| Мердігерлік ұйымдардың шарттық міндеттемелерді орындамауы | Жергілікті атқарушы органдардың, мемлекет қатысатын компаниялардың мемлекеттік инвестицияларды мемлекеттік игеруіне және тұрғын үйлерді пайдалануға беру жөніндегі тапсырманы орындауына мониторинг жүргізу | 2017 жылы 226, 227, 228 (100, 101,102 және 104 к/б) және 230 бюджеттік бағдарламалар шеңберінде республикалық бюджеттен және Ұлттық қордан инженерлік инфрақұрылымды салуға 119 593,8 млн. теңге нысаналы трансферттер бөлінді.Қаржыландыру жоспарына сәйкес әкімдіктерге 119 593,8 млн. теңге (немесе жоспардың 100%) аударылды. Әкімдіктердің жедел деректері бойынша 118 817,0 млн. теңге немесе 99,3%\* игерілді. 776,8 млн. теңге игерілмейді деп отыр, осы қаражаттың 169,6 млн. теңгесі мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қалыптасқан үнемдеудің сомасы.Жалпы мердігерлік ұйымдар келісім шарт бойынша міндеттерін орындады, бұл жоспарланған тұрғын үй көлемдерін орындауды қамтамасыз етті | **Орындалды** |
| *Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласы* |
| Желілер мен объектідегі авариялар мен тозу өсімі | Салынған, реконструкцияланған жаңғыртылған желілер мен объектілердің көлемін ұлғайту | 2017 жылы «Нұрлыжол» мемлекеттік бағдарламасында 33,7 км жылу мен жабдықтау желілері, 702,5 км сумен жабдықтау және 42,2 км су бұру желілері салынған және реконструкцияланған.2 759 жұмыс орны, оның ішінде 76 тұрақты, 2 683 уақытша құрылған.2017 жылдың соңына қарай желілердің тозуы 60%-ға дейін төмендеді, жобаларды аяқтау мерзіміне қарай 2018 жылы желілердің тозуы 57%-ға дейін төмендейді. | **Орындалды** |
| Шекті дәрежеге дейін күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум обьектілері өсуінің ұлғаюы | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде кондоминиум объектілерінде күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу | Қайтарымы қаражат есебінен 403,2 млн. теңгеге 41 тұрғын үй жөнделді, 44 тұрғын үйлерде жөндеу жұмыстары жүргізілуде.2015 жылғы 8 тамыздағы №17 Республикалық бюджеттік комиссиясының шешімінен күрделі жөндеу жұмыстарына шығыстар қолданбады. | **Орындалды** |
| Сапасыз материалдарды қолдану, құрылыс-монтаж жұмыстарын сапасыз жүргізу | Ұй-жайлар пәтерлер меншік пелерінің күштерімен кондоминимум объектілеріне күрделі жөндеу жүргізуді ұйымдастыру, Құрылыс жобалары мен жылу жүйелерін, электр энергиясы, сумен жабдықтау және су бұру жобаларын жобалау және іске асыруда бақылауды күшейту | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 шілдегі № 495 бұйрығымен бекітілгенЖылу-, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды кредиттеу қағидаларына сәйкес Сенім білдірілген өкіл (агентке) жылумен, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салудың, реконструкциялаудың және жаңғырту бойынша инвестициялық жобаны жүзеге асыру барысы туралы ақпаратты есеп түрінде ұсынады.Аталмыш есеп әрбір кезеңде инвестициялық жобаны іске асыру кестесіне сәйкес фото/бейнематериалдардан, сондай-ақ инвестициялық жобаны іске асырудың барысы туралы жазбаша есептен тұруға тиіс.Егер инвестициялық жобалады іске асыруға мониторинг жүргізудің барысында Сенім білдірілген өкіл (агент) инвестициялық жобаларды іске асырған кезде жол берілген бұзушылықтар/ауытқулар, не Түпкілікті қарыз алушының жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау және жаңғырту объектілеріне қол жеткізуге кедергі келтіру фактілерін анықтайтын болса, онда Сенім білдірілген өкіл (агент) жиынтық есеппен бірге бұзушылықтар/ауытқулар фактілері туралы хабарлама жасайды және оны Бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне жібереді. Анықталған бұзушылықтар/ауытқулар фактілері туралы хабарламада осы бұзушылықтар/ауытқулар фактілерімен бірге Сенім білдірілген өкіл (агент) ұсынған проблемаларды жою мен шешу жөніндегі ұсынымдар мен шаралар болуға тиіс. | **Орындалды** |
| *Халықты ауыз сумен және су бұру қызметтерімен қамтамасыз ету саласы* |
| Сумен жабдықтау көздерінің жеткіліксіздігі | Іздеу-барлау жұмыстарын уақтылы жүргізу.Ашық су көздерін қолдануды бақылау бөлігінде ҚР АШМ-мен өзара іс-қимылды күшейту.Судың ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін су есептеуіш аспаптарды міндетті түрде орнатуды заңнамалық бекіту мәселесін пысықтау. | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес сумен жабдықтау жобаларын қаржыландыру үшін бекітілген су қорларының болуы қажет. Жалпы 2017 жылы 55,77 млрд.теңге сомасына 164 жоба іске асырылды. Осы жобалар бойынша бекітілген су қорлары бар (жер асты су қорларының хаттамасы, ҚР АШМ Су ресурстары комитетінің бассейндік инспекциялардың арнайы суды пайдалануға рұқсаттама, топтық су құбырларға қосылудың техникалық шарттары).Іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу бойынша функция 2015 жылдан бастап Комитеттен жергілікті атқарушы органдарына (бұдан әрі – МИО) берілді (2014 жылғы 29 қыркүйектегі №239-V ҚР Заңы), сонымен қатар 2017 жылдан бастап іздеу-барлау жұмыстарын жүргізуге қаржы жалпы сипаттағы трансферт түрінде тікелей республикалық бюджеттен ЖАО-на жолданады. Сонымен қатар, 2017 жылы ЖАО-мен бюджеттік "Елді мекендерді ауыз су-шаруашылық су мен жабдықтау үшін жер асты суларына іздеу-барлау жұмыстарын өткізу және ұйымдастыруына облыстық бюджеттерге ағымдығы арнаулы трансферттері" бағдарламасы шеңберінде 251 ауылдарын жер асты сумен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстары аяқталды, солардың ішінде 2041 ауыл тәулігіне 59,1 мың м3 жинақтық мөлшерде жер асты суларымен қамтамасыз етілді, ал 10 ауыл үшін ащы сулар, ауыз сумен жабдықтауға және тұщыландыруға жатпайтын немесе елді мекендердін жаныңда тұщы жер асты сулар жоқ. Сондай-ақ, 10 жер асты су кен орындары бойынша қайта бағалау жұмыстары аяқталды, тәулігіне 163,6 мың м3 көлемінде қорлары бекітілді.ҚР Су кодексінің 92-8-бабына сәйкес (2015 жылғы 15 маусыдағы № 322-V ҚР Заңымен толықтырылды) жаңа тұрғын үйлерді пайдалануға беру кезінде суды коммерциялық есепке алуды ұйымдастыру үшін суды есепке алудың үйге ортақ және жеке (пәтер бойынша) аспаптарын міндетті түрде орнату көзделеді. | **Орындалды** |
| Сапасыз материалдардың қолданылуы, мердігер ұйымдардың құрылыс-монтаждау жұмыстарын сапасыз жүргізуі | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу және реконструкциялау жобаларын жобалау және іске асыру кезінде бақылауды күшейту | Қарыжландыруға мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар жобалар жатады. «100 нақты қадам Ұлт жоспарының» 47 Қадамын орындау шеңберінде жобаларды сараптауды бәсекелік ортаға беру бойынша тиісті шаралар қабылданған. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап бәсекелік ортаға қосымша жобаларды сараптаудың 15%-і берілді. Осылайша, мемлекеттік емес сараптама құзырында жобалардың бар-жоғы 65% қалды.Сонымен бірге, сараптаушы ұйымдарды таңдамалы талдау барысында жеке сараптау ұйымдары тарапынан бірқатар заң бұзушылықтары анықталған. Осыны ескере отырып жобаларды сараптауды ары қарай бәсекелік ортаға берумәселесі диаметрі 150 мм-ден асатын сумен жабдықтау және су бұру желілері бар жобаларды мемлекеттік сараптамадан өткізуді бектіту бөлігінде түзетілетін болады.Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу мен реконструкциялау сапасы мәселесі жергілікті атқарушы органдардың құзыретіне жатады. Сонымен бірге, Министрлікпен салынып және реконструкцияланып жатқан объектілерге көшпелі тексерістер жүргізілуде. 2017 жылы 111 тексеріс жүргізілді, оның ішінде 78 таңдамалы, 32 жоспардан тыс тексеріс. | **Орындалды** |

1. **Мақсаттарға және нысаналы индикаторларға қол жеткізу**

| **р/с №**  | **Нысаналы индикатордың атауы** | **Ақпа-рат көзі** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ескертпе(орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар** | **Факт** |
| **1-стратегиялық бағыт. «Елді индустриялық-инновациялық дамыту үшін жағдайлар жасау»** |
| **1.1-мақсат «Индустриялық-инновациялық дамуына және өнеркәсіптік қауіпсіздікке жәрдемдесу»** |
|  | «Кластерлердің дамығандығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебінің деректері | позиция | 112 | 126 | **Орындалмаған**Жоспарлы мәндерге қол жеткізбеу себептеріне талдау жүргізілді және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстанның позицисын жақсарту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді. |
|  | «Құнын белгілеу тiзбегiн қамту» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 104 | 121 |
|  | «Өндірістік процестерді жетілдіру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 64 | 82 |
|  | «Бәсекелестік артықшылықтардың негізі» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 75 | 101 |
|  | «Ішкі нарықтағы жеткізушілердің саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 100 | 114 |
|  | «Венчурлық капиталға қолжетiмдiлiк» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 55 | 102 |
|  | «Жаңашыл технологияларға қожетiмдiлік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 81 | 104 |
|  | «Компаниялардың қазіргі заманғы технологияларды пайдалану қабілеті» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 85 | 81 | **Орындалды** |
|  | «Инновацияларға қабілеттілік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту | 62 | 84 | **Орындалмаған**Жоспарлы мәндерге қол жеткізбеу себептеріне талдау жүргізілді және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстанның позицисын жақсарту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді. |
|  | «Компаниялардың ҒЗТҚЖ-ға жұмсаған шығыстары» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 53 | 95 |
|  | «1 млн. халыққа шаққанда патенттер» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 66 | 68 |
| Өңдеуші өнеркәсібі салаларында еңбек өнімділігінің нақты өсуі: |  |  |  |  |  |
|  | - Қара металлургия | Статистикалық деректері | %, 2015 жылға қарай | 103,1 | - | Статистикалық деректері 2018 жылғы сәуірде жарияланатын болады. |
|  | - Түсті металлургия | 102,9 | - |
|  | - Агрохимия | 119,5 | - |
|  | - Өнеркәсіпке арналған химикаттарды өндіру | 99,3 | - |
|  | - Автомобиль жасау | 99,5 | - |
|  | - Электр техникалық машина жасау | 99,5 | - |
|  | - Ауыл шаруашылығы машинасын жасау | 98,6 | - |
|  | - Теміржол машинасын жасау | 97,8 | - |
|  | - Тау-кен машинасын жасау | 99,5 | - |
|  | - Мұнай-газ машинасын жасау | 99,5 | - |
|  | - Құрылыс материалдарының өндірісі | 99,4 | - |
| Өңдеуші өнеркәсібі салаларында өнімдері экспортының құндық көлемінің өсуі: |  |  |  |  |  |
|  | - Қара металлургия | Статистикалық деректері | %, 2015 жылға қарай | 102,9 | - | Статистикалық деректері 2018 жылғы сәуірде жарияланатын болады. |
|  | - Түсті металлургия | 99,4 | - |
|  | - Агрохимия | 178,6 | - |
|  | - Өнеркәсіпке арналған химикаттарды өндіру | 81,2 | - |
|  | - Автомобиль жасау | 172,0 | - |
|  | - Электр техникалық машина жасау | 148,2 | - |
|  | - Ауыл шаруашылығы машинасын жасау | 53,3 | - |
|  | - Теміржол машинасын жасау | 125,8 | - |
|  | - Тау-кен машинасын жасау | 205,2 | - |
|  | - Мұнай-газ машинасын жасау | 144,1 | - |
|  | - Құрылыс материалдарының өндірісі | 149,6 | - |
|  | Жеңіл өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі | Статистикалық деректері | %, алдыңғы жылға | 101,0 | 107,3 | **Орындалды** |
|  | Фармацевтика өнеркәсібі өнімін өндіру көлемі | 100,5 | 141,8 | **Орындалды** |
|  | Жер қойнауын пайдаланушылардың: жұмыстарды, тауарларды және қызметтерді сатып алуда саласындағы жергiлiктi қамтудың үлесi (тау-кен кешені): | Ведомстволық деректері | % | 45 | - | 2017 жылғы қорытындылар бойынша мәліметтер 2018 жылғы наурызда ұсынылатын болады. |
|  | Өнеркәсіп салаларында өндірістік объектілердің жалпы қауіпсіздік деңгейінің төмендеуі | Ведомстволық деректері | % | 19 | 28 | **Орындалды** |
|  | Өңдеу өнеркәсібінің энергия сыйымдылығы | Статистикалық деректері | %, 2014 жылға қарай | 95 | - | Мәліметтер ҚР ҰЭМ СК-пен 2018 жылғы қарашада жарияланатын болады. |
|  | ЖІӨ көлемінде инновациялық өнімнің үлесі | Статистикалық деректері | % | 1,0 | - | Мәліметтер ҚР ҰЭМ СК-пен 2018 жылғы тамызда жарияланатын болады. |
|  | **1.2-мақсат «Инвестициялық ахуалды жақсарту және инвестициялар тарту»** |
|  | «Тікелей шетелдік инвестициялар мен технологияларды беру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебінің деректері | позиция | 94 | 93 | **Орындалды** |
|  | «Тікелей шетелдік инвестицияларды реттеу: бизнеске ықпал ету» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 91 | 90 | **Орындалды** |
|  | «Шетел капиталының қатысуы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту | 104 | 110 | **Орындалмаған**Жоспарлы мәндерге қол жеткізбеу себептеріне талдау жүргізілді және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстанның позицисын жақсарту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді. |
|  | Тартылған ТШИ көлемі (ТШИ-дің жалпы ағыны бойынша) | ресми статистикалық деректер | %-бен 2016 жылдың деңгейіне | 102 | - | 2017 жылға арналған жылдық деректер 2018 жылдың сәуір айында жарияланады. 2016 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2017 жылғы 9 айды бойынша 105,3% құрады. |
|  | Шикізаттық емес сектордағы (мемлекеттік бюджеттен тартылатын инвестицияларды қоспағанда) негізгі капиталға инвестициялар | ресми статистикалық деректер | %-бен 2016 жылға қарай | 103 | 109 | **Орындалды**  |
|  | Өндеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсуі | ресми статистикалық деректер | %-бен өткен жылға | 105,3 | 104,7 | **Орындалмаған**2017 жылдың 12 айы бойынша оперативтік деректер. 2017 жылға арналған жылдық деректер 2018 жылдың шілде айында жарияланады.Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің оперативтік деректері бойынша 2017 жылы өндеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға салынған инвестициялардың (НКИ) көлемі 981,6 млрд. тенгені құрады, бұл 2016 жылға қараған 4,7% өсті. Алайда, 2017 жылғы жоспарланған көрсеткішке қол жетпеу байқалады. Жоспарлы көрсеткішке (105,3%) қол жетпеуге өндеу өнеркәсібінің мына секторларындағы төмендеу әсер етті: тоқыма бұйымдарын өндіру – 57,9%-ға, металлургия өнеркәсібі (44,7%), химия өнеркәсібінің бұйымдарын өндіру (34,1%), басқа категорияға енбеген көлік пен жабдықтар өндірісі (29,0%), негізгі фармацевтика бұйымдарын өндіру (24,5%) және резинке мен пластмасс бұйымдарын өндіру (22,2%).Өңірлер қиылысында көрсеткіштің ьөмендеуі мына өңірлерде байқалады: Астана қ. (2 есе), Актөбе (46,0%-ға), Маңғыстау (41,9%-ға), Батыс Қазақстан (31,9%-ға), Павлодар (21,9%-ға) және Жамбыл (7,8%-ға) облыстары. |
|  | Қайта өңдеу секторына тартылған ірі инвесторлардың, оның ішіндеТҰК саны | ИДМ-нің ведомст. деректері, «KazakhInvest» ҰК» АҚ | бірл. | 7 | 7 | **Орындалды**  |
|  | АЭА аумағындағы («ҰИМТ», «Тараз химиялық паркі», «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА-ларды есепке алмағанда) кәсіпорындардың негізгі капиталынасалынған инвестициялар көлемінің өсуі  | ИДМ-нің ведомст. деректері, «KazakhInvest» ҰК» АҚ | %, 2014 жылға | 130,0 | 102,3 | **Орындалмаған**Әкімдіктердің инфрақұрылымдық объектілерді салу үшін қаржыландыруға ұсынатын бюджеттік өтінімді беру бойынша қажетті құжаттар топтамасын ұсынуға қабілетсіздігі. Осыған байланысты, АЭА-ның қолданыстағы және әлеуетті қатысушылар инфрақұрылыммен қамтамасыз етілмеген жобаларды іске асыруға инвестицициялауға мүмкіндігі жоқ.  |
|  | АЭА аумағындағы («ҰИМТ», «Тараз химиялық паркі», «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА-ларды есепке алмағанда) тауарлар мен қызметтерге (жұмыстарға) өндіріс көлемінің өсуі | ИДМ-нің ведомст. деректері, «KazakhInvest» ҰК» АҚ | %, 2014 жылға | 155,0 | 207,9 | **Орындалды** |
|  | ЭЫДҰ Инвестициялар комитетіне Қазақстанның енуі | ЭЫДҰ деректері | Бірлік | 1 | 1 | **Орындалды** |
|  | **1.3-мақсат. «Техникалық реттеу және метрология халықаралық жүйемен ұлттық жүйесін сәйкестендіру деңгейін арттыру»** |
|  | «Ішкі нарықтағы жеткізушілердің сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтінгінде жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | позиция | 86 | 102 | **Орындалмаған**Жоспарлы мәндерге қол жеткізбеу себептеріне талдау жүргізілді және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстанның позицисын жақсарту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді. |
|  | Стандарттарды халықаралық, өңірлік стандарттар мен шетел мемлекеттерінің ұлттық стандарттарының талаптарымен үйлестіру деңгейі | ҚР ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 35 | 35 | **Орындалды**  |
|  | Мемлекеттік эталондар баламалығының деңгейі | ҚР ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 75 | 75 | **Орындалды**  |
|  | **1.4-мақсат «Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру»** |
|  | Қатты пайдалы қазбалардың басым түрлерінің болжамды ресурстарының көлемі (алтын) | ҚР ИДМ-нің ведомстволық деректері | тонна | 150 | 1500 | **Орындалды**  |
|  | Қатты пайдалы қазбалардың басым түрлерінің болжамды ресурстарының көлемі (мыс) | млн. тонна | 10 | 28,2 | **Орындалды**  |
|  | Қатты пайдалы қазбалардың басым түрлерінің болжамды ресурстарының көлемі (полиметалдар) | млн. тонна | 3,5 | 22,6 | **Орындалды**  |
|  | **2-стратегиялық бағыт. «Экономиканың қажеттілігін қамтамасыз ету және транзиттік әлеуетін іске асыру үшін көлік инфрақұрылымын дамыту»** |
|  | **2.1-мақсат. «Көлік инфрақұрылымын дамыту»** |
|  | «Инфрақұрылымның жалпы сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебінің деректері | позиция | 60 | 77 | **Орындалмаған**Жоспарлы мәндерге қол жеткізбеу себептеріне талдау жүргізілді және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстанның позицисын жақсарту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді. |
|  | «Жолдардың сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебінің деректері | позиция | 104 | 115 |
|  | «Әуе көлігі инфрақұрылымының сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебінің деректері | позиция | 83 | 90 |
|  | «Порттар инфрақұрылымының сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебінің деректері | позиция | 106 | 105 | **Орындалды** |
|  | «Теміржол инфрақұрылымының сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебінің деректері | позиция | 26 | 32 | **Орындалмаған**Жоспарлы мәндерге қол жеткізбеу себептеріне талдау жүргізілді және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстанның позицисын жақсарту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді. |
|  | ИКАО талаптарына сәйкес келетін әуежайлар үлесі | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 78 | 83 | **Орындалды** |
|  | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 86 | 86 | **Орындалды** |
|  | I и II техникалық санатқа ауыстырылған республикалық маңызы бар автожолдар үлесінің ұлғаюы | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 32 | 32 | **Орындалды** |
|  | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары | Облыс әкімдектерінің деректері | % | 66 | 66 | **Орындалды** |
|  | Алматы қаласының метрополитенімен жолаушылар тасымалының көлемі | Алматы қаласы-ның әкімдігінің деректер негізінде | млн. адам | 12,9 | 13,8 | **Орындалды** |
|  | **2.2- мақсат. «** **Транзиттік әлеуетін дамыту »** |  |  |
|  | «Км/аптаға алғанда авиаорынға қолжетімділік, млн.» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | позиция | 55 | 60 | **Орындалмаған**Жоспарлы мәндерге қол жеткізбеу себептеріне талдау жүргізілді және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстанның позицисын жақсарту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді. |
|  | Халықтың авиациялық қозғалысын ұлғайту | ИДМ-нің ведомстволық деректері | коэффициент | 0,36 | 0,41 | **Орындалды** |
|  | Су көлігімен жүк тасымалдау көлемі | Статистикалық деректері | бір жылға млн. тонна | 1,3 | 1,6 | **Орындалды** |
|  | Жүк жылжымалы құрамының тозуы | «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның деректері | % | 43 | 46,8 | **Орындалмаған**Индикаторларға қол жеткізбеу «ҚТЖ» ҰК» АҚ-тың күрделі салымдарын түзетуге және жобалардың басымдығына қарай қаражаттың қайта бағытталуына байланысты. |
|  | -Жолаушылар жылжымалы құрамының тозуы | «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның деректері | % | 44 | 45,9 | **Орындалмаған**Индикаторларға қол жеткізбеу «ҚТЖ» ҰК» АҚ-тың күрделі салымдарын түзетуге және жобалардың басымдығына қарай қаражаттың қайта бағытталуына байланысты. |
|  | Әлеуметтік маңызы бар облысаралық теміржол қатынастар бойынша жолаушылар айналымының көлемі | «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның деректері | млрд. жкм | 15,0 | 15,8 | **Орындалды** |
|  | Теміржол көлігімен жүктердің транзиттік тасымалдарының көлемі | «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның деректері | млн. тонна | 15,5 | 16,0 | **Орындалды** |
|  | Автомобиль көлігімен транзиттік жүк тасымалдарының көлемі | ИДМ-нің ведомстволық деректері | млн. тонна | 1,4 | 2,1 | **Орындалды** |
|  | Транзиттік авиаұшулардың көлемін ұлғайту | ИДМ-нің ведомстволық деректері | млн. сам-км. | 169,0 | 175,2 | **Орындалды** |
|  | Әлеуметтік маңызы бар авиамаршруттар бойынша жолаушылар айналымының көлемі | ИДМ-нің ведомстволық деректері | млн.жкм. | 80 | 81,6 | **Орындалды** |
|  | **3-стратегиялық бағыт. Құрылыс саласын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту** |
|  | **3.1-мақсат.**  **Қала құрылысы, құрылыс саласының халықаралық стандарттарға көшуін қамтамасыз ету** |
|  | Республика аумағын жалпы мемлекеттік маңызы бар аумақтарды дамытуды ұйымдастыру мен жоспарлаудың қала құрылысы жобаларымен қамту | Ведомстволық деректері | Әзірлен-ген схемалар санынан % | 100 | 100 | **Орындалды** |
|  | Құрылысқа рұқсат алу | Дүниежүзі-лік Банктің есебі | Doing Businessрейтингіндегі орын | 52 | 52 | **Орындалды** |
|  | **3.2-мақсат. Халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау, инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту** |
|  | Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесі | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 25 | 25 | **Орындалды** |
|  | Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозуы | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 60 | 60 | **Орындалды** |
|  | Қаржыландырудың барлық көздері есебінен тұрғын үйді іске қосу көлемі | статистикалық деректері | мың ш.м. | 10 116 | 11 167,9 | **Орындалды** |
|  | оның ішінде бюджет қаражаты есебінен тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі | ИДМ-нің ведомстволық деректері | мың ш.м. | 323,7 | 386,3 | **Орындалды** |
|  | ҚР-ның экономикалық белсенді тұрғындарына тұрғын үй құрылыс жинағы жүйесіндегі қатысушылардың үлесі | Оператордың есептік деректері («ҚТҚЖБ» АҚ) | % | 10,82 | 11,8 | **Орындалды** |
|  | Орталықтандырылған сумен жабдықтау көздерінен ауыз сумен қамтамасыз етілу, оның ішінде: | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 72,5 | 75,6 | **Орындалды** |
|  | қалаларда | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 90 | 93,8 | **Орындалды** |
|  | селоларда | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 55 | 57,4 | **Орындалды** |
|  | Орталықтандырылған су бұруға қол жеткізмен қамтамасыз етілу, оның ішінде: | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 49,7 | 49,75 | **Орындалды** |
|  | қалаларда | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 88 | 88 | **Орындалды** |
|  | селоларда | ИДМ-нің ведомстволық деректері | % | 11,5 | 11,5 | **Орындалды** |
|  | **Дүниежүзілік Экономикалық Форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің нысаналы индикаторлары** |
|  | «Саясатқа қоғамдық сенім» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебінің деректері | позиция | 29 | 39 | **Орындалмаған**Жоспарлы мәндерге қол жеткізбеу себептеріне талдау жүргізілді және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстанның позицисын жақсарту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді. |
|  | «Саяси шешімдерді қабылдаудағы фаворитизм» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | 45 | 70 |
|  | «Мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдердің ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | 28 | 40 |
|  | **МЖС тетіктері арқылы жобаларды іске асыру бойынша нысаналы индикатор** |
|  | Әзірленген құжаттамалар бойынша оң қорытындыларды алған МЖӘ жобаларының санын ұлғайту және олар бойынша конкурс жариялау | ИДМ-нің ведомстволық деректері | саны | 1 | 1 | **Орындалды** |

**3. Талдамалық жазба**

2017-2021 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің стратегиялық жоспарында (бұдан әрі - СЖ) 3 стратегиялық бағыт және 8 мақсат, оның шеңберінде 2017 жылдың қорытындысы бойынша 92 нысаналы индикаторға (НИ) (оның ішінде 24 ДЭФ ЖБИ) қол жеткізу көзделген.

Статистикалық деректерді қалыптастырудың уақытша аспектілерін ескере отырып, ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 26 НИ бойынша статистикалық деректерді 2018 жылдың 2-3-тоқсандарында жариялайтын болады.

Осыған байланысты, жедел деректерге 66 НИ кіреді, олар бойынша тиісті деректер бар. Осылайша, 2017 жылдың қорытындысы бойынша НИ 63,6% (66-дан 42 НИ) қол жеткізілді.

***НИ-ның жоспарлы мәндеріне қол жеткізбеуге*** ***қатысты***

*ДЭФ ЖБҚИ рейтингіннің индикаторлары бойынша*

Жоспарлы мәндерге қол жеткізбеу себептеріне талдау жүргізілді және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстанның позицисын жақсарту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді.

 *«Өндеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсуі» индикаторы бойынша (жоспар -105,3 % , факт – 104,7% өткен жылға).*

***Қол жеткізбеу себебі:***

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің оперативтік деректері бойынша 2017 жылы өндеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға салынған инвестициялардың (НКИ) көлемі 981,6 млрд. тенгені құрады, бұл 2016 жылға қараған 4,7% өсті.

Алайда, 2017 жылғы жоспарланған көрсеткішке қол жетпеу байқалады. Жоспарлы көрсеткішке (105,3%) қол жетпеуге өндеу өнеркәсібінің мына секторларындағы төмендеу әсер етті: тоқыма бұйымдарын өндіру – 57,9%-ға, металлургия өнеркәсібі (44,7%), химия өнеркәсібінің бұйымдарын өндіру (34,1%), басқа категорияға енбеген көлік пен жабдықтар өндірісі (29,0%), негізгі фармацевтика бұйымдарын өндіру (24,5%) және резинке мен пластмасс бұйымдарын өндіру (22,2%).

Өңірлер қиылысында көрсеткіштің ьөмендеуі мына өңірлерде байқалады: Астана қ. (2 есе), Актөбе (46,0%-ға), Маңғыстау (41,9%-ға), Батыс Қазақстан (31,9%-ға), Павлодар (21,9%-ға) және Жамбыл (7,8%-ға) облыстары.

*«АЭА аумағындағы («ҰИМТ», «Тараз химиялық паркі», «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА-ларды есепке алмағанда) кәсіпорындардың негізгі капиталынасалынған инвестициялар көлемінің өсуі» индикаторы бойынша (жоспар – 130% , факт – 102,3%).*

***Қол жеткізбеу себебі:***

Индикаторға қол жеткізбеудің негізгі себебі әкімдіктердің инфрақұрылымдық объектілерді салу үшін қаржыландыруға ұсынатын бюджеттік өтінімді беру бойынша қажетті құжаттар топтамасын ұсынуға қабілетсіздігі болып табылады. Осыған байланысты, АЭА қолданыстағы және әлеуетті қатысушылар инфрақұрылыммен қамтамасыз етілмеген жобаларды іске асыруға инвестицициялауға мүмкіндігі жоқ.

*«Жүк жылжымалы құрамының тозуы» (жоспар – 43%, факт – 46,8%) және «Жолаушылар жылжымалы құрамының тозуы» (жоспар – 44%, факт – 45,9%) индикаторлар бойынша*

***Қол жеткізбеу себебі:***

Индикаторларға қол жеткізбеу «ҚТЖ» ҰК» АҚ-тың күрделі салымдарын түзетуге және жобалардың басымдығына қарай қаражаттың қайта бағытталуына байланысты.

**2017 жылғы бюджетке қатысты**

Қазақстан Республикасы Инветициялар және даму министрлігіне 47 бюджеттік бағдарламаны (*бөлінетін бюджеттік бағдарламалары ескере отырып*) іске асыру үшін 1 118 535 833,9 мың. теңге көзделді, жыл жоспары бойынша 1 117 856 352,3 мың теңге немесе 99,94% пайдаланылды. Игерілмеген қаражат сомасы 679 481,6 мың теңгені құрады.

Стратегиялық жоспарды сапалы іске асыру үшін оны іске асыру барысы бойынша тұрақты мониторинг жүргізіліп, белгіленген мерзімдерде орындаушылар-ұйымдар 2017 жылға арналған операциялық жоспарды іске асыру туралы есепті ұсынуды қамтамасыз етті.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Министр** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ж. Қасымбек** қолы |