## Отчет
Приложение
к Методике по проведению мониторинга программы развития территорий
Отчет о реализации
программы развития территорий
Узункольского района Костанайской области
(наименование области, города республиканского значения, столицы
района, города областного значения)
| Отчетный год |  | 2017 год
| Утвержден |  | Решением Узункольского районного маслихата № 155 от 11 декабря 2017 года
| Государственный орган |  | ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Узункольского района»
1. Информация о ходе реализации программы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение |  |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении
[5 empty] | базовое (исходное) значение | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 1: Экономика
Промышленность
Цель 1: Развитие промышленного потенциала в регионе
Целевые индикаторы
1 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Стат. данные | ОП | 101 | 101 | 129.9 |  |  | Достигнут. Фактический показатель выше за счет увеличения объемов выпускаемой промышленной продукции
2 | Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района | % | Стат. данные | ОП | 98 | 98 | 99.1 |  |  | Достигнут. Выше показатель за счет увеличения объемов выпускаемой промышленной продукции.
Мероприятие
1 | Мониторинг производственно-экономических показателей промышленных предприятий района, разработка мер по эффективному развитию отраслей промышленности |  | Информация в УПИИР | ОП | [5 empty] | Выполнено. Отделом предпринимательства ежемесячно проводится мониторинг и сбор информации об итогах работы промышленных предприятий района с последующим ее представлением в Управление предпринимательства и промышленности акимата Костанайской области
2 | Приобретение оборудования для цеха по производству круп (субсидирование) | млн. тенге |  | ТОО "Тойсай" | 5 | 5 |  | СС |  | Не выполнено. Из-за недостаточности финансовых средств оборудование не приобретено.
Агропромышленный комплекс
Цель 2: Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка
Целевые индикаторы
3 | ИФО валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства | % | Стат. данные | ОСХ | 101.9 | 101.9 | 107.4 |  |  | Достигнут. Показатель достигнут за счет увеличения средней урожайности зерновых культур в сравнении с прошлым годом.
4 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства. | % | Стат. данные | ОСХ | 102.5 | 102.5 | 108.7 |  |  | Достигнут. За счет снижения уровня рефакции зерновых по сравнению с прошлым годом и увеличением средней урожайности зерновых культур до 14,5 ц/га показатель выше плана.
5 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства | % | Стат. данные | ОСХ | 102.8 | 102.8 | 102.8 |  |  | Достигнут. За счет увеличения поголовья животных в сельхозформированиях плановый показатель достигнут.
Мероприятие
1 | Приобретение элитных семян и 1,2 репродукции | млн. тенге | Информация в УСХ | ОСХ | 26 | 26 | 31.4 | СС |  | Выполнено. Показатель достигнут за счет приобретения семенного материала СХТП у семеноводческих хозяйств .
2 | Внесение минеральных удобрений | млн. тенге | Информация в УСХ | ОСХ | 64 | 64 | 109 | СС |  | Выполнено. Показатель достигнут за счет приобретения минеральных удобрений СХТП у поставщиков.
Цель 3: Повышение объема продукции животноводства.
Целевые индикаторы
6 | Доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах | % | Стат. данные | ОСХ | 36.6 | 36.6 | 31.4 |  |  | Не достигнут. Показатель не выполнен из-за снижения поголовья КРС в крестьянских хозяйствах.
7 | Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | Стат. данные | ОСХ | 10.4 | 10.4 | 9 |  |  | Не достигнут. За 2017 год всего мелкого рогатого скота по району 18550 голов, из них в организованных хозяйствах 1672 или 9,0 %.
8 | Доля крупного рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | Стат. данные | ОСХ | 29.5 | 29.5 | 30.8 |  |  | Достигнут. Показатель выполнен за счет участия в программе Поддержка племенного животноводства.
9 | Доля мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | Стат. данные | ОСХ | 2.8 | 2.8 | 3 |  |  | Достигнут. Показатель выполнен за счет государственной программы "Алтын Асык". При плане 45 голов было закуплено 350 голов МРС.
Мероприятие
1 | Поддержка племенного животноводства (искуственное осеменение) | млн. тенге | Информация в УСХ | ОСХ, СХТП |  | 12.9 | 12.9 | ОБ | 255050015 | Выполнено. В 2017 году выделено субсидий 12,9 млн. тенге, освоено 100%, искусственно осеменено 1717 голов племенного скота.
Малый и средний бизнес, торговля
Цель 4: Улучшение бизнес - среды
Целевой индикатор
10 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | Стат. данные | ОП | 88.8 | 88.8 | 68.5 |  |  | Не достигнут. Общее число зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса на 1.01.2018 года - 820, из них активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса - 563 ,что составляет 68,5%.
11 | Индекс физического объема розничной торговли | % | Стат. данные | ОП | 100.2 | 100.2 | 103.2 |  |  | Достигнут. За 2017 год индекс физического объема розничной торговли составил 103,2% к уровню прошлого года.
Мероприятие
1 | Публикации в местных СМИ (печатные), информационных сообщений об изменениях и дополнениях в законодательстве, а также других вопросов касающихся предпринимательства. |  | Публикация в СМИ | ОП | [5 empty] | Выполнено. Осуществляется ежемесячно анализ деятельности субъектов МСП, информация об изменениях и дополнениях в законодательстве, а также других вопросов, касающихся предпринимательства, публикуется в местной СМИ.
2 | Расширение информированности местных потребителей о продукциях и товарах местного производства. |  | Отчет в УПИИР | ОП | [5 empty] | Выполнено. Каталог товаропроизводителей Узункольского района размещен на сайте акимата Узункольского района.
3 | Мониторинг кредитования СМСП, через БВУ в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса 2020" |  | Отчет в УПИИР | ОП | [5 empty] | Выполнено. В рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса 2020" одобрены заявки на кредитование на пополнение оборотных средств ТОО "Киевское" -85,0 млн. тенге, ТОО "Бак" -26,0 млн. тенге, ТОО "Елсан"- 38,0 млн. тенге.
4 | Открытие магазина детских товаров в с.Узунколь | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 6 | 6 | СС |  | Выполнено. В селе Узунколь ИП "Романенко Л.В." открыт магазин детских товаров "КИDS". Освоено 6,0 млн тенге собственных средств.
5 | Открытие магазина автозапчастей в с.Узунколь | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  |  | 8 | 8 | СС |  | Выполнено. В селе Узунколь ИП "Туркин Ю.В." открыт магазин "Автозапчасти". Освоено 8,0 млн тенге собственных средств.
6 | Открытие придорожного сервиса в с.Узунколь | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 7 | 7 | 7 | СС |  | Выполнено. В селе Узунколь ИП "Айсенова С.Ж." открыта придорожная закусочная. Освоено 7,0 млн тенге собственных средств.
7 | Открытие пекарни в с.Троебратское | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 30 | 30 |  | СС |  | Не выполнено. Из-за отсутствия собственных средств проект не реализован.
Инновации и инвестиции
Цель 5: Улучшение инвестиционного кламата. Содействие повышению инвестиционной активности.
Целевой индикатор
12 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | Стат. данные | ОП | 100.2 | 100.2 | 105.9 |  |  | Достигнут. Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения составил 105,9%.
13 | Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Стат. данные | ОП | 3.6 | 3.6 | 3.7 |  |  | Достигнут. Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 3,7%.
14 | Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2016 году | % | Стат. данные | ОП | 100.2 | 100.2 | 100.3 |  |  | Достигнут. Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2016 году составил 100,3%.
Мероприятия
1 | Координация работы по выработке предложений по улучшению инвестиционного климата, содействие привлечению инвестиций |  | Информация в УПИИР,аппарат акима района | ОП | [5 empty] | Выполнено. Разработана презентация "Инвестируй в Узунколь", которая направлена в посольства стран мира с предложениями содействие привлечению инвестиций.
2 | Проведение мониторинга вложения инвестиций в основной капитал района |  | Отчет в УПИИР, аппарат акима района | ОП | [5 empty] | Выполнено. Постановлением акимата Костанайской области утвержден план мероприятий на 2017 год по привлечению инвестиций .
Цель 6: Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности. Внедрение новых технологий, идей и видов продукции.
Целевой индикатор
15 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Стат. данные | ОП | 0 | 0 |  |  |  | Инновационно-активных предприятий в районе не зарегистрировано.
16 | Рост объема производства инновационной продукции | млн. тенге | Стат. данные | ОП | 0 | 0 |  |  |  | Инновационно-активных предприятий в районе не зарегистрировано.
Мероприятие
1 | Создание молочно-товарной фермы на 300 голов КРС в с.Новопокровка | млн. тенге | Информация в УП и П | ОСХ, ТОО "Тойсай" | 350 | 350 | 350 | СС |  | Выполнено. Создана молочно-товарная ферма на 300 голов КРС в с.Новопокровка, собственник ТОО "Тойсай". Освоено 350,0 млн. тенге собственных средств.
2 | Строительство убойного пункта в с. Узунколь | млн. тенге | Информация в УП и П | ОСХ, ИП «Каратал» | 50 | 50 | 50 | СС |  | Выполнено. В 2017 году введен в эксплуатацию убойный пункт. Инициатор проекта ИП "Каратал". Мощность проекта 5 тонн мяса в сутки. Создано 5 рабочих мест.
3 | Лизинг сельско-хозяйственной техники и технологического оборудования | млн. тенге | Информация в УП и П | ОСХ, СХТП | 95 | 95 | 95 | СС |  | Выполнено. Сельхозпредприятиями приобретено сельскохозяйственной техники: 2 зерноуборочных комбайна, 2 трактора, 1 зерносушилка на общую сумму 95,0 млн. тенге.
Цель 7: Развитие центров экономического роста
Целевой индикатор
17 | Рост численности населения в опорных СНП | тыс. чел | Информация в УЭ и БП | ОЭиБП | 3.04 | 3.04 | 3.047 |  |  | Достигнут. Численность населения в опорных селах района по состоянию на 1.01.2018 года осталась на уровне прошлого года и составила 3,0 тыс. человек.
| в том числе в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях | тыс. чел | Информация в УЭ и БП | ОЭиБП | 1.297 | 1.297 | 1.298 |  |  | Достигнут. Численность населения в опорном селе Пресногорьковка, расположенном на приграничной территории, на 1.01.2018 года составила 1,3 тыс. человек,что составляет 100 процентов к аналогичному периоду прошлого года.
Мероприятие
1 | Мониторинг и анализ численности населения в опорных СНП, в том числе в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях. | кол-во | Информация в УЭ и БП | ОЭиБП | [5 empty] | Выполнено. В районе три опорных села: Ершовка, Новопокровка и Пресногорьковка. Ежегодно проводится мониторинг и анализ численности населения района, в том числе в опорных селах. Опорное село Пресногорьковка расположено на приграничной территории.
Направление 2: Социальная сфера
Образование
Цель 8: Улучшение качества, доступности образования
Целевой индикатор
18 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Представленный отчет | РОО | 46.1 | 46.1 | 49.3 |  |  | Достигнут. Численность учащихся по району -2399 человек, из них успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы- по естественно-математическим дисциплинам -1184 человека или 49,3 %.
Мероприятие
1 | Мониторинг- охват горячим питанием школьников, выделение средств в Фонды всеобуча |  | отчет в УО | РОО | [5 empty] | Выполнено. Из фонда всеобуча выделено и освоено 11,5 млн. тенге на горячее питание 315 малообеспеченных детей,охват 100%.
2 | Реорганизация общеобразовательных средних школ в основные, закрытие начальных школ | ед | Постановление акимата | РОО | 1 | 1 |  |  |  | Выполнено. В связи с соответствием контингента учащихся реорганизация Павловской основной школы в начальную не проводилась.
3 | Проведение аттестации педагогических кадров и присвоение по ее итогам высшей и первой категорий. Повышение образовательного уровня педагогов в рамках заочного обучения в вузах |  | Выдача удостоверений | РОО | [5 empty] | Выполнено. Проведена аттестация педагогических кадров, присвоена высшая категория 10 учителям, первая категория 18 учителям.
4 | Текущий ремонт обьектов образования | млн. тенге | акт выполненных работ | РОО | 25.1 | 21.5 | 24.2 | МБ | 04 1 464 003 015 | Выполнено.В 2017 году в 10 организациях образования был проведен текущий ремонт (наружные и внутренние общестроительные работы, ремонт кровли и замена котлов) на общую сумму 24,2 млн. тенге.
5 | Организация массовых спортивных и интеллектуальных мероприятий** |  | отчет в УО | РОО | [5 empty] | Выполнено. В 2017 году было проведено 34 спортивно массовых мероприятия районного уровня и 12 интелектуальных конкурсов и олимпиад.
Цель 9. Увеличение охвата детей инклюзивным образованием.
Целевой индикатор
19 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | Представленный отчет | РОО | 87.3 | 87.3 | 89 |  |  | Достигнут. Общее количество детей с ограниченными возможностями -260. Всего охвачено инклюзивным образованием 227 детей или 89%.
Мероприятие
1 | Привлечение специалистов: дефектологи, логопеды | чел. | отчет в УО | РОО | [5 empty] | Выполнено. Привлечено 8 человек: 7 логопедов и 1 дефектолог.
Цель 10. Увеличение сети дошкольных организаций.
Целевой индикатор
20 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Отчет в УО | РОО | 100 | 100 | 100 |  |  | Достигнут. Всего по району подлежит охвату дошкольным воспитанием и обучением 826 детей, охвачено 826, охват 100%.
Мероприятие
1 | Организация проведения аттестации педагогических кадров |  | Отчет в УО | РОО | [5 empty] | Выполнено. Проведена аттестация 79 педагогических кадров. Подтверждено 97,5%
2 | Размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования* | млн. тенге | Отчет в УО | РОО | 71.3 | 71.3 | 71.3 | РБ | 04 1 464 040 000 | Выполнено. Всего в школах района действует 18 мини-центров, из которых 14- с полным днем пребывания, 4 -с краткосрочным пребыванием.
Здравоохранение
Цель 11: Улучшение здоровья населения района
Целевой индикатор
21 | Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми | % | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Достигнут. Случаев материнской смертности за 2017 год не зарегистрировано.
22 | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | % | Отчет в УЗ | ЦРБ | 15 | 14.3 | 5.5 |  |  | Достигнут. Зарегистрирован 1 случай младенческой смертности, против 2 в 2016 году. Показатель 5,5 промилле.
23 | Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | % | Отчет в УЗ | ЦРБ | 83.9 | 71.4 | 111.6 |  |  | Не достигнут. Зарегистрировано 27 случаев смертности от онкопатологии, против 14 в 2016 году. Показатель 111,6 проомилле.
24 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Отчет в УЗ | ЦРБ | 0.043 | 0.05 | 0.043 |  |  | Достигнут. В 2017 году свего случаев в возрастной группе от 15 до 49 лет -5, показатель к 2016 году остается на уровне -0,04 %.
Мероприятие
1 | Обеспечение полного охвата вакцинаций детей до 2-х лет от пневмококковой инфекции | кол-во | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Выполнено. Привито от пневмококовой инфекции 166 детей,что составило 99,4% от плана.
2 | Проводить ежегодные профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования женщин и детей. | кол-во | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Выполнено.Проведены профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования женского и детского населения.Осмотрено 3317 женщин 3375 детей.
3 | Обеспечить лекарственными средствами, специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельные категории населения на амбулаторно - поликлиническом уровне. | млн. тенге | Отчет в УЗ | ЦРБ |  | 62.5 | 62.5 | ОБ | 253 039 011 | Выполнено. Для обеспечения лекарственными средствами, специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельным категориям населения выписано 9636 рецептов на сумму 62,5 млн. тенге.
4 | Обеспечить 100% охват в целях раннего выявления врожденных пороков развития и наследственных заболеваний у плода, проводить беременным ультразвуковые скрининговые исследования. | кол-во | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Выполнено. Проведен УЗИ-скрининг и биохимический скрининг беременных пороков развития плода, пороков развития плода не выявлено.
5 | Проводить обследование населения на выявление социально значимых заболеваний. | млн. тенге | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Выполнено. Проведены скрининговые осмотры населения на выявление социально-значимых заболеваний план-12204 чел. осмотрено-11205, или 91,8%. Выявлено 180 больных,взято на учет- 86, оздоровлено 39 чел.
6 | Проведение оздоровительные мероприятия, в том числе обеспечивание больных льготными и бесплатными лекарственными препаратами на амбулаторно-поликлиническом уровне. | млн. тенге | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Выполнено. На "Д" учете состоит с хроническими заболеваниями 5490 человек,проведены с ними оздоровительные мероприятия. На бесплатное лекарственное обеспечение выделено и освоено 62,5 млн. тенге средств областного бюджета.
7 | Проведение санитарно – просветительных работ среди населения по профилактике социально значимых заболеваний. | показатель | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Выполнено.Проведены широкомасштабные акции,семинары -тренинги,лекции и беседы проопаганде по профилактике табакокурения и наркомании.Опубликована статья в районной СМИ, организован прокат видеороликов,оформлено 212 уголков здоровья по пропаганге физической активности.
8 | Проведение скрининговых осмотров женщин на раннее выявление рака шейки матки и рака молочной железы | млн. тенге | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Выполнено. План осмотра на скрининг рака шейки матки выполнен на 105,8%, на выявление рака молочной железы на 84,6%.
9 | Мониторинг раннего выявления больных туберкулезом, т.е. работы службы ПМСП по раннему выявлению случаев туберкулёза и обучения специалистов ПМСП вопросам профилактики, выявления, лечения туберкулёза. | показатель | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Выполнено.Обучено 5 средних медработника и 2 врача по вопросам профилактики, выявления, лечения туберкулёза. Проводится ежемесячный мониторинг выявления больных туберкулезом. Всего по району 8 туб.очага,обследовано 61 контактное лицо. Выявлено 11 новых случаев.
10 | Проводение активной работы по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, СПИД/ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации. неправительственных организаций и широких слоёв населения. | кол-во | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Выполнено. За 2017 год по профилактике табакокурения и наркомании проведено 5 акции (охват-274 человека), 54 семинара-тренинга по профилактике СПИДа,табакокурения,наркомании,острых кишечных инфекций и вирусного гепатита (охват-856 чел.).
Труд и социальная защита населения
Цель 12: Формирование эффективной системы социальной защиты граждан
Целевой индикатор
25 | Уровень общей безработицы | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 4.4 | 4.4 | 4.2 |  |  | Достигнут. Показатель ниже планового на 0,2%.
26 | Количество созданных рабочих мест | ед. | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 215 | 215 | 414 |  |  | Достигнут. За 2017 год создано 441 рабочее место, в том числе постоянных 353.
27 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятость | ед. | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 10 | 10 | 16 |  |  | Достигнут.За 2017 год обратилось 16 инвалидов трудоспособного возраста по вопросам трудоустройства, трудоустроено 16 при плане 10.
28 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 85 | 85 | 92.9 |  |  | Достигнут. Из 849 подлежащих трудоустройству 789 трудоустроено или 92,9 %.
Мероприятие
Трудоустройство:
1 | на социальные рабочие места | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 3.5 | 3 | 3 | РБ | 06 2 451 002 011 | Выполнено. В 2017 году на социальные рабочие места выделено из РБ – 3,0 млн. тенге, освоено 3,0 млн. тенге.
2 | на молодежную практику | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 2.7 | 5.1 | 5.1 | РБ | 06 2 451 002 011 | Выполнено. На молодежную практику освоено 5,1 млн. тенге, направлено 30 человек.
3 | Общественные работы | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 24.8 | 23.1 | 23.1 | МБ | 06 2 451 002 100 | Выполнено. При корректировке районного бюджета сумма финансирования на общественные работы составила 23,1 млн. тенге, выплачено 23,1 млн. тенге 186 безработным.
4 | Профподготовка, курсы переподготовки и повышения квалификации кадров | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 4.3 | 18.8 | 18.8 | РБ | 06 2 451 002 101 | Выполнено. В 2017 году 107 человек прошли переподготовку, 67 человек направлены на профессиональное обучение и 40 человек повысили квалификацию, освоено 18,8 млн. тенге.
Цель 13: Социальная поддержка и улучшение качества жизни малообеспеченного населения.
Целевой индикатор
29 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 28 | 28 | 14.3 |  |  | Достигнут. Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи составляет 14,3 %. Общее число получателей АГСП -14, из них трудоспособных 2 человека.
30 | Доля населения с доходами ниже уровня черты бедности (40% от прожиточного минимума) | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 0.09 | 0.09 | 0.07 |  |  | Достигнут. Общая численность населения составляет 21512. Количество малообеспеченных 14 человек.
Мероприятие
1 | Сумма финансирования адресной социальной помощи | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 1.6 | 0.4 | 0.4 | МБ | 06 1 451 005 | Выполнено. Выплачено ГАСП 14 получателям на сумму 0,4 млн. тенге.
2 | Сумма финансирования пособий на детей до 18 лет | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 14.1 | 9.5 | 9.5 | МБ | 06 1 451 016 | Выполнено.Выплачено 495 получателям на сумму 9,5 млн. тенге.
3 | Сумма финансирования социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 12.9 | 6.8 | 6.8 | МБ | 06 2 451 007 | Выполнено.Выплачено 212 получателям на сумму 6,8 млн. тенге.
Культура
Цель 14: Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры
Целевой индикатор
31 | Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек (библиотек,театров,музеев,концертных организаций) | чел. | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 272.9 | 272.9 | 276.2 |  |  | Достигнут. В 2017 году количество читателей составило 6305 человек, среднегодовая численность населения: 23016 + 22637/2 =22827. (6305*1000/22827=276,2)
Мероприятие
1 | Поддержка культурно-досуговой работы | млн. тенге | Информация в УКиРЯ | ОК и РЯ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | МБ | 08 1 455 003 | Выполнено. В 2017 году освоено 2,8 млн. тенге для поддержки культурно-досуговой работы.
2 | Проведение фестивалей по развитию самодеятельного народного творчества | млн. тенге | Информация в УКиРЯ | ОК и РЯ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | МБ | 08 1 455 003 | Выполнено. Ежегодно проводятся фестивали народного творчества, выявляются новые хоровые коллективы, сольные исполнители, хореографические коллективы и т.д. Освоено 0,6 млн. тенге.
3 | Капитальный ремонт Районного дома культуры | млн. тенге | Информация в УКиРЯ | ОК и РЯ | 230.4 | 100 | 100 | МБ | 08 1 455 024 | Выполнено.В 2017 году в ходе капитального ремонта районного дома культуры проведен ремонт отопительной системы,внутренняя отделка стен,потолков. При плане 100,0 млн. тенге освоено 100,0 млн. тенге.
Физическая культура и спорт
Цель 15: Увеличение доли охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.
Целевой индикатор
32 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Информация в УФК и С | ОФК и С | 37.6 | 37.6 | 38 |  |  | Достигнут. Всего занимающихся физической культурой и спортом в районе 8192 человека или 38,0 % от общего населения района (21512 человек).
Мероприятие
1 | Развитие массового спорта | млн. тенге | Информация в УФК и С | ОФК и С | 3.1 | 2.9 | 2.5 | МБ | 08 2 465 005 | Выполнено. За 2017 год по пропаганде ЗОЖ проведены 156 спортивных мероприятий с охватом 15405 человек. С целью развития национальных видов спорта в рамках Спартакиады района проведены соревнования по тогыз кумалаку, Казакша курес,аркан-тарту,асык ату.
2 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | млн. тенге | Информация в УФК и С | ОФК и С | 1.9 | 3 | 3 | МБ | 08 2 465 006 | Выполнено. За 2017 год проведено 323 спортивных мероприятий с охватом 16490 человека.
3 | Участие членов сборных команд района на областных спортивных соревнованиях | млн. тенге | Информация в УФКиС | ОФК и С | 5.3 | 5.1 | 5.5 | МБ | 08 2 465 007 | Выполнено. За 2017 год количество выездов сборных команд района на областные соревнования составило-24, количество участников-246 человек.
Цель 16: Увеличение доли охвата детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ.
Целевой индикатор
33 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Информация в УФКиС | ОФК и С | 19.3 | 19.3 | 18.1 |  |  | Не достигнут. Всего детей и подростков от 7 до 18 лет 2318, из них 420 детей занимаются в ДЮСШ.
Мероприятия:
1 | Обеспечение работы ДЮСШ | млн. тенге | Информация в УФКиС | ОФК и С | 27.5 | 27.5 | 30.5 | МБ | 04 2 465 017 | Выполнено. 420 учащихся ДЮСШ занимаются в 24 учебных группах по 7 видам спорта,штатная численность тренерского состава 11 человек. В 2017 году 195 воспитанников ДЮСШ приняли участие в областных соревнованиях, где занимали призовые места.
2 | Обеспечение сохранности и роста контингента учащихся спортивных школ | чел. | Информация в УФКиС | ОФК и С | 421 | 421 | 420 |  |  | Не выполнено. Рост контингента учащихся ДЮСШ к прошлому году составил 99,7 %. Численность учащихся осталась на уровне прошлого года 420 чел.
Туризм
Цель 17: Развитие туризма.
Целевой индикатор
34 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Отчет в УПИИР | ОП | 100 | 100 | 100.8 |  |  | Достигнут. В 2017 году дети нашего района отдохнули в палаточных лагерях спортивного, экологического, военно-патриотического направлениям, в которых приняли участие 252 школьника. В 2016 году количество участников было - 250.
35 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Отчет в УПИИР | ОП | 100 | 100 | 101.6 |  |  | Достигнут. В 2017 году 376 обслуженных посетителей по въездному туризму по всем направлениям, в 2016 году 370 участников.
36 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Отчет в УПИИР | ОП | 100 | 100 | 100 |  |  | Достигнут. В 2017 году количество койко-суток составило 14 или 100% к уровню 2016 года .
Мероприятие
1 | Мониторинг и анализ развития туризма в районе |  | Информация в УПИИР | ОП | [5 empty] | Выполнено. В районе созданы 2 туристско-экологических маршрута,разработана технологическая карта туристских маршрутов,разработанная туристическим оператором "ВЕSTkz"
Цель 18: Развитие трёх-язычия.
Целевой индикатор
37 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 50 | 52 | 52.9 |  |  | Достигнут. Согласно социсследования по вопросам государственной языковой политики по Узункольскому району за 2017 год владеют госязыком 52,9 % взрослого населения.
38 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 13 | 11 | 11.8 |  |  | Достигнут. Согласно социсследования по Узункольскому району за 2017 год владеют английским языком 11,8 % взрослого населения.
39 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 9 | 11 | 11.6 |  |  | Достигнут. По результатам социсследования доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) по району составляет 11,6%.
Мероприятие
1 | Организация обучения государственному языку | млн. тенге | Промежуточное тестироване, сдача экзаменов | ОК и РЯ | 5 | 5.6 | 5.6 | МБ | 08 3 455 007 | Выполнено. В течение года согласно учебного плана проводились занятия по обучению государственному языку,проведено промежуточное тестирование и КАЗТЕСТ среди государственных и гражданских служащих.На обучение было выделено и освоено из районного бюджета 5,6 млн. тенге.
2 | Организация обучения английскому языку | млн. тенге | Промежуточное тестироване, сдача экзаменов | ОК и РЯ | 2.108 | 2.4 | 2.4 | МБ | 08 3 455 007 | Выполнено. В Центре обучения языкам в 2017 году проводилось бесплатное обучение английскому языку. Проведено промежуточное тестирование по определению уровня знаний изучающих английский язык. Из районного бюджета выделено и освоено 2,4 млн. тенге.
3 | Проведение мероприятий по пропаганде и разъяснению государственной языковой политики, пропаганде государственного языка и трёх-язычия | млн. тенге | Конкурсы, встречи, беседы, круглые столы | ОК и РЯ | 1.152 | 1.152 | 1.152 | МБ | 08 3 455 007 | Выполнено. За 2017 год на обеспечение методической работы центров по обучению гос языка, проведение конкурсов среди не коренных национальностей на знание гос языка выделено и освоено – 1,2 млн. тенге.
Направление 3. Общественная безопасность и правопорядок
Цель 19: Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений.
Целевой индикатор
40 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Отчет в ДВД | РОВД | 8.9 | 8.9 | 4 |  |  | Достигнут.За 2017 год зарегистрировано 301 преступление,из них 12 преступлений, совершено на улицах (против 15 в 2016 году.)
41 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчет в ДВД | РОВД | 2 | 2 | 1.3 |  |  | Достигнут.За 2017 год сотрудниками ОВД Узункольского района окончено производством 223 уголовных дела,из них 3 преступления совершено несовершеннолетними лицами.
42 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Отчет в ДВД | РОВД | 66 | 66 | 63.2 |  |  | Достигнут.За 2017 год окончено производством 223 уголовных дела,из них 141 преступление было совершено лицами ранее совершавшими преступления.
Цель 20: Обеспечение безопасности дорожного движения.
Целевой индикатор
43 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | Отчет в ДВД | РОВД | 55 | 55 | 0 |  |  | Достигнут. По итогам 2017 года совершено 5 ДТП,при которых 7человек получили ранения различной степени тяжести,погибших при ДТП не имеется. За аналогичный период 2016 года было совершено 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 пострадало.
Цель 21: Выявление, пресечение и профилактика наркопреступлений.
Целевой индикатор
44 | Доля выявленных преступлений,связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков,от общего количества наркопреступлений | % | Отчет в ДВД | РОВД | 8.9 | 8.9 | 0 |  |  | Достигнут. За 2017 год выявлено 14 наркопреступлений,при этом все факты совершены без цели сбыта.
Мероприятие
1 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. В 2017 году по представлению ОВД Узункольского района 5 граждан поощрено благодарственными письмами за активное участие в охране общественного порядка.
2 | Проведение регулярных рейдов по контролю исполнения принятых законов о запрете нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции с привлечением средств массовой информации и общественности |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. В 2017 году в районе было проведено 27 рейдовых мероприятий по исполнению принятых законов о запрете нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. В результате работы выявлен 1 факт нахождения несовершеннолетнего в развлекательном заведении.Фактов продажи несовршеннолетним лицам алкогольной и табачной продукции не выявлено.
3 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику и пресечение противоправных деяний со стороны несовершеннолетних, родителей, отрицательно влияющих на своих детей, и иных лиц, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. С целью профилактики и пресечения противоправных поведений со стороны несовершеннолетних,родителей,отрицательно влияющих на своих детей,и иных лиц вовлекших подростков в преступную деятельность проводилась совместная работа с УИП в результате выявлено и привлечено к административной ответственности 5 родителей по ст.127 ч.1 КоАП РК . Фактов доведения несовершоннолетних лиц до состояния алкогольного опьянения не зарегистрировано.
4 | Разработка комплекса мероприятий по трудоустройству и реабилитации несовершеннолетних, утративших социальные связи, вернувшихся из воспитательных колоний и иных подростков, оставшихся без попечения родителей. Проработка вопросов выделения квот рабочих мест для несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел, из малообеспеченных и неблагополучных семей |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. В 2017 году на территории Узункольского района несовершеннолетних,вернувшихся из воспитательных колоний и из категории утративших социальные связи не было.
5 | Организация тематических бесед и лекций с привлечением ученых-правоведов, представителей юстиции, прокуратуры по разъяснению норм административного и уголовного законодательства среди учащихся общеобразовательных школ |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. Среди учащихся школ проведено 162 лекции и беседы, из них с привлечением представителей прокуратуры по разъяснению норм административного и уголовного законодательства -17.
6 | Повышение технической оснащенности дорожной полиции автотранспортом, компьютерной техникой и специальной аппаратурой |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Не выполнено. В 2017 году на данные мероприятия денежных средств не выделялось.
7 | Организация и проведение совместных с отделом ЖКХ и ОП акимата Узункольского района комплексных обследований содержания автомобильных дорог, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения. |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. За 2017 год проведено 106 обследований содержания автомобильных дорог, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения. За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог к административной ответственности привлечено 7 должностных лиц. (2016 год-6).
8 | Проведение рейдовых и профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, с участием заинтересованных государственных ведомств и учреждений образования. |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности на территории района,на постоянной основе с участием заинтересованных организаций осуществлялось провендение рейдовых отработок и оперативно-профилактических мероприятий,"Пьяный водитель-преступник!","Нелегальный перевозчик","Безопасная дорога". За 2017 год было выявлено 254 правонарушения ПДД, в том числе 35 за управление в состоянии опьянения, 5 за нарушение скоростного режима.
9 | Изучение состояния криминогенной обстановки, по преступлениям, совершенным ранее совершавшими лицами, с выработкой мер профилактики данного вида преступности. Ежеквартальное проведение целевых оперативно-профилактических отработок по профилактике рецидивной преступности. |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. Ежемесячно службой РОВД проводится анализ крименогенной обстановки по преступлениям,совершенным лицами ранее совершавшими преступления. За 2017 год на территории района совершено 141 преступление лицами ранее совершавшими преступления,против 169 в 2016 году.
10 | Анализ оперативной обстановки по преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних, изучение факторов оказывающих влияние на криминогенную обстановку по линии несовершеннолетних. Проведение профилактических мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | [8 empty] | Выполнено. По каждому зарегистрированному преступлению,совершенному несовершеннолетними лицами проводится анализ причин и условий, способствовавших совершению преступления, с принятием мер к лицам, допустившим возникновение данных последствий. Криминогенная обстановка по преступлениям и правонарушениям,совершенными несовершеннолетними лицами остается стабильной.
11 | Изменение расстановки комплексных сил полиции согласно анализу оперативной обстановки. |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. По результатам проведенных анализов состояния криминогенной обстановки проводится корректировка маршрутов патрулирования нарядов комплексных сил полиции. Всего за 2017 год зарегистрировано 17 против 26 за 2016 год преступлений,совершенных в общественных местах, в том числе 12 на улицах против 15 в 2016 году.
Цель 21-1: Повышение религиозной безопасности и религиозно-правовой грамотности населения.
Целевой индикатор
45 | Изменение численности приверженцев деструктивных религиозных течений | % | Отчет в УДР | ОВП | 0 | 0 | 0 |  |  | Достигнут. За 2017 год на территории Узункольского района нетрадиционных религиозных объединений не зарегистрировано Последователей деструктивных религиозных течений в районе нет.
Мероприятие
1 | Изучение анализа и мониторинга религиозной ситуации в регионе. |  | Отчет в УДР | ОВП | [5 empty] | Выполнено. В районе действуют 3 религиозных объединения: 1-исламское и 2 православных. Функционирует 3 культовых объекта: в с. Узунколь-мечеть "Балыкты" и церковь "Святых опостолов Петра и Павла" и в с. Пресногорьковка - "Свято-Николаевская" церковь. Еденедельно по пятницам в мечети проводятся жұма-намаз. В церквях проводятся богослужения по выходным и будним дням. На территории Узункольского района нетрадиционных религиозных объединений и последователей деструктивных религиозных течений не выявлено.
2 | Организация и проведение разъяснительно-профилактической работы по повышению религиозной нрамотности и ограждению населения от деструктивной идеологии. |  | Отчет в УДР | ОВП | [5 empty] | Выполнено. За 2017 год было организовано 29 выездов членов ИПГ в сельские округа и села района.Проведено 22 лекции для учащихся школ,3 молодежных акции с раздачей памяток на тему "Остерегайтесь деструктивных религиозных течений!". Совместно с сотрудниками РОВД и представителями пограничной заставы и воинской части 2031 проводились семинары. Общий охват участников данных мероприятий составил 1226 человек.
Цель 22: Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целевой индикатор
46 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Представленный отчет | Аппарат акима | 39 | 39 | 39 |  |  | Достигнут.Обеспеченность инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям составляет 39%. Расчет показателя уровня обеспеченности (0,78+0)/2*100=39%, где 0,78 - расчетный показатель обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям по району, 0- количество пожарных постов,где не созданы подразделения гос.противоподарной службы
Мероприятие
1 | Проведение мониторинга по возникновению опасных паводков и других характерных на территории района видов чрезвычайных ситуаций природного характера. | млн. тенге | Представленный отчет | Аппарат акима | [5 empty] | Выполнено. С начала опасного периода проводится своевременный просмотр данных космомониторинга на предмет выпавших осадков,а также возможных опасных паводков на территории района.
2 | Проверка и оснащение сил и средств привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение ГСМ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | млн. тенге | Представленный отчет | Аппарат акима | [5 empty] | Выполнено. При проведении весенных и осенних учений проводится проверка отряда экстренного реагирования по оснащению сил и средств,привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Спецтехника формирований Гражданской защиты,входящих в составы отряда экстренного реагирования,обеспечена запасом ГСМ на трое суток.
Направление 4: Инфраструктура
Связь и коммуникации
Цель 23: Развитие сетей телекоммуникаций. Увеличение пользователей сети интернет.
Целевой индикатор
47 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед. | Представленный отчет | РУТ | 2920 | 2920 | 2921 |  |  | Достигнут. Плотность фиксированных линий телефонной связи выше плановой, т.к. в 2017 году при плане 85 установлено 110 телефонных номеров.
48 | Доля пользователей Интернет | % | Представленный отчет | РУТ | 37 | 37 | 49 |  |  | Достигнут. Доля пользователей Интернет в 2017 году составила 49%.
Мероприятие
1 | Модернизация и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры | км | Ввод в эксплуатацию | [6 empty] | В 2017 году мероприятия по модернизации и развитию инфокоммуникационной инфраструктуры не планировалось.
Строительство
Цель 24: Развитие строительной индустрии
Целевой индикатор
49 | Индекс физического объема строительных работ | % | Стат.данные | ОАС и Г | 85 | 85 | 179.8 |  |  | Достигнут. Индекс физического объема строительных работ в 2017 году составил 179,8 %.
Мероприятие
1 | Мониторинг проводимых строительно-монтажных работ в районе | [8 empty] | Выполнено. Ежемесячно проводится мониторинг проводимых строительно-монтажных работ в районе
Цель 25: Развитие жилищного строительства
Целевой индикатор
50 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв.м. | Стат.данные | ОАС и Г | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  |  | Достигнут. В 2017 году площадь введенного в эксплуатацию индивидуального жилья составила 0,3 тыс.кв. метров.
Мероприятие
1 | Отчет в отдел статистики по 1 ИС (индивидуальное строительство) |  | Отчт в УСиГ | ОАС и Г | [5 empty] | Выполнено. За 2017 год введено в эксплуатацию 285 кв. м индивидуального жилья, освоено 13,0 млн.тенге.
Цель 26: Улучшение качества жизни инвалидов.
Целевой индикатор
51 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | Информация в УКиРЯ | ОК и РЯ | 100 | 79 | 84.7 |  |  | Достигнут. Общее число паспортизированных объектов социальной инфраструктуры - 92, из них обеспеченных доступом для инвалидов -67,что составляет 84,7% .
Мероприятие
1 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих и обучающихся на дому | млн. тенге | Информация в УКиРЯ | ОЗиСП | 7 | 0.8 | 0.8 | МБ | 06 2 451 010 | Выполнено.За 2017 год на материальное обеспечение 15 детей-инвалидов, воспитывающих и обучающихся на дому выделено и освоено 0,8 млн. тенге.
2 | Обеспечение нуждающимся инвалидам специальных гигиенических средств | млн. тенге | Информация в УКиРЯ | ОЗиСП | 2 | 2.9 | 2.9 | РБ | 06 9 451 050 | Выполнено. В 2017 году 24 нуждающихся инвалидов обеспечены специальными гигиеническими средствами, выделено и освоено 5,8 млн. тенге.
[5 empty] | 1.2 | 2.9 | 2.9 | МБ | 06 2 451 017
Дороги и транспорт
Цель 27: Развитие дорожной инфраструктуры
Целевой индикатор
52 | Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Представленный отчет | ОЖКХ и АД | 61 | 61.1 | 62 |  |  | Достигнут. Общая протяженность автодорог районного значения составляет 358,4 км, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 221,9 км
53 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Расчетные данные | ОЖКХ и АД | 29.4 | 29.4 | 28.2 |  |  | Достигнут. Всего в районе 39 населенных пункта, из них 11 не охвачены пассажирским сообщением, что составляет 28,2 %.
Мероприятие
1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения | млн. тенге | Представленный отчет | ОЖКХ и АД | 75.6 | 23.4 | 23.4 | МБ | 12 1 458 023 | Выполнено. При корректировке из местного бюджета выделено и освоено 23,4 млн.тенге.
2 | Средний ремонт дороги улицы Ч. Валиханова села Узунколь методом рейсалдинга | млн. тенге | Акт ввода | ОЖКХ и АД |  | 13.9 | 13.9 | МБ | 12 1 123 013 000 | Выполнено. Работы по проекту проведены методом рейсандинга,при этом освоено 13,9 млн.тенге.
3 | Текущий ремонт участка автодороги районного значения "Узунколь-Убаган-Тайсойган" в селе Тайсойган (4 км) | млн. тенге | Акт ввода | ОЖКХ и АД | 1 | 1 |  | ДИ |  | Не выполнено. В связи с отсутствием денежных средств работы по проекту не проводились.
4 | Ремонт внутрипоселковых дорог сел Речное и Суворово (5 км, 10 км) | млн. тенге | Акт ввода | ОЖКХ и АД | 1 | 1 |  | ДИ |  | Не выполнено. В связи с отсутствием денежных средств работы по проекту не проводились.
Цель 28: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами.
Целевой индикатор
54 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Расчетные данные | ОЖКХ и АД | 95.7 | 95.7 | 95.7 |  |  | Достигнут. В районе 46 многоквартирных жилых домов, из которых 44 домам требуется ремонт.
55 | Доступ сельских населенныхпунктов к централизованному водоснабжению. | % | Расчетные данные | ОЖКХ и АД | 19 | 19 | 20.5 |  |  | Достигнут. Всего в районе 39 населенных пункта, 8 имеют доступ к централизованному водоснабжению.
Мероприятие
1 | Информация о состоянии социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам года | отчет | отчет в УЭиЖКХ | ЖКХ иАД | [5 empty] | Выполнено.Проведен мониторинг водоообеспечения сельских населенных пунктов района. Из 39 населенных пунктов 8 обеспечены центральным водоообеспечением.
Цель 29: Модернизация и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства.
Целевой индикатор
56 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: теплоснабжение,газоснабжение,электроснабжение | % | Расчетные данные | ОЖКХ и АД | 0 | 0 | 0 |  |  | В районе нет модернизированных сетей теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения,в связи с чем показатель не планировался.
57 | Протяженность модернизированных сетей: теплоснабжение,газоснабжение,электроснабжение | км | Представленный отчет | ОЖКХ и АД | 0 | 0 | 0 |  |  | В районе нет модернизированных сетей теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения,в связи с чем показатель не планировался.
Мероприятие
1 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | км | Акт ввода | ОАС и Г | [5 empty] | В 2017 году капитальный ремонт ВЛ-10 кВ не планировался.
2 | Капитальный ремонт КТП-10/6/04 | шт | Акт ввода | ОАС и Г | [5 empty] | В 2017 году капитальный ремонт КТП-10/6/04 не планировался.
Направление 5: Экология и земельные ресурсы
Цель 30: Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем района.Охрана атмосферного воздуха. Решение проблем по переработке коммунальных отходов.
Целевой индикатор
58 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Представленный отчет | ОЖКХ и АД | 0.02 | 0.02 | 0.01 |  |  | Достигнут. Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию составила 0,01%.
59 | Охват населения района, города услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Представленный отчет | ОЖКХ и АД | 100 | 100 | 100 |  |  | Достигнут. Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов составил 100%.
60 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | Представленный отчет | ОЖКХ и АД | 100 | 100 | 100 |  |  | Достигнут. Всего объектов размещения твердых бытовых отходов в районе-23, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам -23 или 100%.
61 | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тонн | Представленный отчет | ОЖКХ и АД | 184 | 184 | 182 |  |  | Достигнут. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников за 2017 год составляет 182,0 тонны.
Мероприятие
1 | Отчет в управление природных ресурсов о состоянии социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам года |  | Отчет в УПР и ПР,УЭиБП | ОЖКХ и АД | [5 empty] | Мониторинг о состоянии социально-экономического развития сельских населенных пуктов по итогам года в разрезе районов проводится Управлением природных ресурсов.
Цель 31: Сохранность площадей, покрытых лесом угодий.
Целевой индикатор
62 | Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда | тыс.га | Отчет в вышестоящие | ГУ "Узункольское учреждение лесного хозяйства" | 26.3 | 26.3 | 26.6 |  |  | Достигнут. Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда района составляет 26,6 тыс. га.
Мероприятие
1 | Сведения о состоянии земель лесного фонда |  | Представленный отчет | УПРиПР | [5 empty] | Выполнено. Ежегодно формируется и представляется в вышестоящее Управление отчет по площади покрытых лесом угодий государственного лесного фонда.
Цель 32:Создание условий по снижению рисков лесных пожаров.
Целевой индикатор
63 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда | тыс.га | Отчет в вышестоящие | ГУ "Узункольское учреждение лесного хозяйства" | 0.001 | 0.001 | 0.052 |  |  | Не достигнут. На территории государственного лесного фонда за 2017 год охвачено пожаром 52 га. лесов Убаганского лесничества.
Мероприятие
1 | Проведение проверки информации космомониторинга поступающих в ЦУКС (центральное управление кризисными ситуациями) из космического спутника, путем зондирования земли территории района на предмет чрезвычайных ситуаций природного характера - пожара. |  | Информация от ЕДДС ДЧС в ОЧС | Аппарат акима района, ОЧС | [5 empty] | Выполнено. Сначала пожароопасного периода ЧС проводится своевременный просмотр данных космомониторинга на предмет ЧС ситуаций природного характера пожара,с последующим сообщением в ДЧС Костанайской области.
Цель 33: Озеленение населенных пунктов.
Целевой индикатор
64 | Озеленение населенных пунктов (саженцы) | шт. | Отчет в вышестоящие | ЖКХиАД | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | Достигнут. За 2017 год за весенне- осенний период в сельских населенных пунктах района посажено саженцев различных видов 2700 штук.
Мероприятие
1 | Выделение средств на озеленение населенных пунктов и посадка деревьев и кустарников в весенне-осенний период. | млн. тенге | Представленный отчет | ЖКХ и АД | [5 empty] | Выполнено. Озеленение населенных пунктов и посадка деревьев и кустарников в весенне-осенний период в районе проводилась за счет средств "ГУ "Узункольское учреждение лесного хозяйства".
Цель 34: Вовлечение земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель запаса в сельскохозяйственный оборот.
Целевой индикатор
65 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель от общей площади земель сельхоз назначения | % | Отчет в вышестоящие | ОЗО | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  |  | Достигнут. В 2017 году доля вовлеченных в сельхозоборот земель 4,2 тыс. га от общей площади 497,1 тыс. га - 0,8 %.
Мероприятие
1 | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения из земель запаса путем проведения конкурсов по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения физическим и юридическим лицам, для ведения сельскохозяйственного производства. | млн. тенге | Отчет в вышестоящие | ОЗО | 1.1 | 0.4 | 0.4 | МБ | 10 06 463 001 | Выполнено. В 2017 году конкурсы и аукционы по продаже и предоставлению земель сельскохозяйственного назначения из-за введенного моратория не проводились. Изготовлено 8 проектов земельно-кадастровых карт на земельные участки и кадастровая (оценочная) стоимость земельных участков,выставляемых на конкурс или аукцион на площади 1134,8 га. Переведены сельскохозяйственные угодья крестьянских хозяйств из менее ценных (пастбищ) в более ценные (пашню) общей площадью 4152,7 га . Освоено 0,4 млн. тенге бюджетных средств.
2. Анализ межведомственного взаимодействия
Наименование целевого индикатора/ показатель результата |  |  | Соисполнитель |  |  |  |  | Анализ взаимодействия
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
1 | Доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах |  | Сельхозтоваропроизводители |  |  |  |  | Не достигнут. Показатель не выполнен из-за снижения поголовья КРС в крестьянских хозяйствах.
2 | Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  | Сельхозтоваропроизводители |  |  |  |  | Не достигнут. За 2017 год всего мелкого рогатого скота по району 18550 голов, из них в организованных хозяйствах 1672 .Снижение поголовья мелкого рогатого скотав сравнении с прошлым годом наблюдается в крестьянских хозяйствах на 520 голов.
3 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков |  | Отдел физической культуры и спорта |  |  |  |  | Не достигнут. Всего детей и подростков от 7 до 18 лет 2318, из них 420 детей занимаются в ДЮСШ. Будет продолжена работа по увеличению контингента детей,занимающихся в ДЮСШ.
4 | Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения |  | Центральная районная больница |  |  |  |  | Не достигнут. Зарегистрировано 27 случаев смертности от онкопатологии, против 14 в 2016 году.
5 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда |  | ГУ "Узункольское учреждение лесного хозяйства" |  |  |  |  | Не достигнут. На территории государственного лесного фонда за 2017 год охвачено пожаром 52 га. лесов Убаганского лесничества.
6 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных |  | ГУ "Отдел предпринимательства Узункольского района" |  |  |  |  | Не достигнут. В связи с тем,что 108 индивидуальных предпринимателей в базе данных значатся зарегистрировпнными,а фактически их деятельность прекращена.
3. Анализ внешнего воздействия
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | [7 empty] | Принятые меры
На фактическое достижение результатов большое влияние оказывают природные факторы. Например, по индикаторам, которые включены в разделе «Агропомышленный комплекс» индекс физического объема продукции растениеводства за 2016 год не достигнут, из-за проливных дождей в период созревания колоса сельхозформирования получили урожай ниже предполагаемого. В 2017 году сухая и продолжительная осень способствовала максимально собрать урожай сельхозтоваропроизводителям,что положительно повлияло на показатели по растениеводству. | [7 empty] | При соблюдении зональных научно обоснованных технологий и нулевых технологии, выплачиваются субсидии по базовой и повышенной нормам
4. Освоение финансовых средств
Источник финансирования |  |  | План, млн. тенге |  |  | Факт, млн. тенге |  |  | Причины неиспользования
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
Источник 1 РБ |  |  | 101.1 |  |  | 101.1 |  | 100
Источник 2 МБ |  |  | 317.9 |  |  | 333.1 |  | 104.7814
Источник 3 ДИ
Источник 4 СС |  |  | 641 |  |  | 661.4 |  | 103.1825
Итого |  |  | 1060 |  |  | 1095.6 |  | 103.3585
Аналитическая записка.
Итоги проведенного анализа.
Планом мероприятий по реализации программы развития территорий Узункольского района на 2016-2020 годы, поставлено 34 цели, которыми предусмотрено достижение плановых показателей по 65 целевым индикаторам, включенных в 5 направлений программы.
Направлением 1 «Экономика» поставлено 7 целей.
Для достижения цели 1 «Развитие промышленного потенциала в регионе» предусматрено выполнение 2 целеых индикаторов, по которым достигнуты плановые показатели.
Для достижения цели 2 «Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов,по всем 3 достигнут план.
Для достижения цели 3 «Повышение объема продукции животноводства» предусмотрено выполнение 4 целеых индикаторов. По 2 целевомым индикаторам факт ниже плана.
Для достижения цели 4 «Улучшение бизнес среды» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, по 1 факт ниже плана,по 1 индикатору плановый показатель исполнен.
Для достижения цели 5 «Улучшение инвестиционного климата. Содействие повышению инвестиционной активности» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов. Плановый показатель по всем 3 достигнут.
Для достижения цели 6 «Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности. Внедрение новых технологий, идей и видов продукции» предусмотрено выполнение 2 целевых индикатоов. Плановые показатели не планировались из-за отсутствия в районе инновационных предприятий.
Для достижения цели 7 «Развитие центров экономического роста» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора. Плановый показатель исполнен.
Всего по направлению 1 предусмотрено выполнение 17 целевых индикаторов, по 13 достигнуты плановые показатели,по 2 факт ниже плана. По 2 целевым индикаторам плановый показатель не планировался.
Направлением 2 «Социальная сфера» поставлено 8 целей.
Для достижения цели 8 «Улучшение качества, доступности образования» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора – план достигнут.
Для достижения цели 9 «Увеличение охвата детей инклюзивным образованием» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора , плановые показатели достигнуты.
Для достижения цели 10 « Увеличение сети дошкольных организаций» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора , плановые показатели достигнуты.
Для достижения цели 11 «Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района. Снижение бремени социально-значимых заболеваний» предусмотрено выполнение 4 целевых индикаторов - по 1 план не достигнут.
Для достижения цели 12 «Формирование эффективной системы социальной защиты граждан» предусмотрено выполнение 4 целевых индикаторов - по всем план исполнен.
Для достижения цели 13 «Достижение эффективной занятости трудоспособного населения из числа малообеспеченных» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, по 2 из которых достигнут план.
Для достижения цели 14 «Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, который выполнен.
Для достижения цели 15 «Увеличение доли охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, по которому плановый показатель достигнут.
Для достижения цели 16 «Увеличение доли охвата детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, по которому плановый показатель не достигнут.
Для достижения цели 17 «Развитие туризма» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов, по которым плановый показатель исполнен.
Для достижения цели 18 «Развитие трёх-язычия» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов, по всем 3 плановый показатель достигнут.
Всего по направлению 2 предусмотрено выполнение 22 целевых индикаторов по 20 достигнут план, по 2 факт ниже плана.
Направлением 3: «Общественная безопасность» поставлено 4 цели.
Для достижения цели 19 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов, план по которым достигнут.
Для достижения цели 20 «Обеспечение безопасности дорожного движения» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, план по которому достигнут.
Для достижения цели 21 «Выявление, пресечение и профилактика наркопреступлений» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, плановый показатель по всем достигнут.
Для достижения цели 21-1 «Повышение религиозной безопасности и религиозно-правовой грамотности населения» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, плановый показатель достигнут.
Для достижения цели 22 « Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора,по которому плановый показатель исполнен.
Всего по направлению 3 предусмотрено выполнение 7 целевых индикаторов, по всем 7 исполнен план.
Направлением 4: «Инфраструктура» поставлено 7 целей.
Для достижения цели 23 «Развитие сетей телекоммуникаций. Увеличение пользователей сети интернет» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, план по всем индикаторам исполнен.
Для достижения цели 24 « Развитие строительной индустрии» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора по которому факт выше плана.
Для достижения цели 25 «Развитие жилищного строительства» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора по которому достигнут план.
Для достижения цели 26 « Улучшение качества жизни инвалидов» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора по которому достигнут план.
Для достижения цели 27 «Развитие дорожной инфраструктуры» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов по которым достигнут план.
Для достижения цели 28 «Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов по которым факт достигнут плана.
Для достижения цели 29 «Модернизация и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства» плановые показатели по целевым индикаторам не планировались.
Всего по направлению 4 предусмотрено выполнение 11 целевых индикаторов по 9 план достигнут, по 2 плановый показатель не планировался.
Направлением 5: «Экология и земельные ресурсы» поставлено 5 целей.
Для достижения цели 30 «Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем района.Охрана атмосферного воздуха. Решение проблем по переработке коммунальных отходов» предусмотрено выполнение 4 целевых индикаторов, по которым плановые показатели достигнуты.
Для достижения цели 31 «Сохранность площадей, покрытых лесом угодий» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, который выполнен.
Для достижения цели 32 «Создание условий по снижению рисков лесных пожаров» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, который не достигнут.
Для достижения цели 33 «Озеленение населенных пунктов» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, план по которому достигнут.
Для достижения цели 34 «Вовлечение земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель запаса в сельскохозяйственный оборот» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, план по которому достигнут.
Всего по направлению 5 предусмотрено выполнение 8 целевых индикаторов - по 7 плановые показатели выполнены, по 1 факт ниже плана.
Информация о выполненных и невыполненных запланированных мероприятиях.
По направлению 1 «Экономика» поставлено 7 целей, которые предусматривают выполнение 18 мероприятий, из которых 17 выполнены, по 1 нет исполнения.
По направлению 2 «Социальная сфера» поставлено 11 целей, которые предусматривают выполнение 37 мероприятия, из них 35 выполнены, 1 не выполнено и 1 мероприятие перенесено на 2018 год.
По направлению 3 «Общественная безопасность» поставлено 4 цели, которые предусматривают выполнение 12 мероприятий, из которых 12 выполнены.
По направлению 4 «Инфраструктура» поставлено 7 целей, которые предусматривают выполнение 11 мероприятий, 6 выполнены, 2 не выполнены, 3 мероприятия не планировались.
По направлению 5 «Экология и земельные ресурсы» поставлена 5 целей, которые предусматривают выполнение 5 мероприятий, все намеченные мероприятия выполнены.
Сведения о проведенных контрольных меропрятиях.
Источником всех показателей и мероприятий, предусмотренных программой является отчетность, представляемая в вышестоящие Управления, а также сформированные статистические показатели.
В ходе выполнения мероприятий, намеченных для достижения запланированнных целей предусмотрено участие сельхозтоваропроизводителей, частных предприятий и организаций района.
Для эффективного достижения поставленных программой целей, целевых индикаторов, запланированных мероприятий предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней, вложение средств предприятий и частных лиц, закреплены ответственные исполнители, определены конкретные сроки исполнения.
На фактическое достижение результатов большое влияние оказывают природные факторы. Например, в разделе «Агропомышленный комплекс» индекс физического объема продукции растениеводства: в период созревания колоса на качество зерновых оказавают проливные дожди и продолжительная засуха. Сельхозформирования получают урожай ниже предполагаемого результата.
Выводы об итогах реализации программы развития территорий.
По результатам проведенного мониторинга по реализации программы развития территорий Узункольского района за 2017 год следует сделать следующие выводы:
По 5 направлениям данной программы был разработано 65 целевых индикаторов, из которых достигнуты 59 или 90,8%. Всего мероприятий по программе 81, выполненых- 77 или 95,0%. Не выполненных - 4: "Приобретение оборудования для цеха по производству круп (субсидирование)", "Открытие пекарни в с.Троебратское", "Текущий ремонт участка автодороги районного значения "Узунколь-Убаган-Тайсойган" в селе Тайсойган (4 км) ", "Ремонт внутрипоселковых дорог сел Речное и Суворово (5 км, 10 км)". Мероприятия "Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ и КТП-10/6/04" в 2017 году не планировались.
Предложения по дальнейшей реализации программы развития территорий.
Программа развития территоий Узункольского района является главным стратегическим документом,определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития района. Разработанная программа развития Узункольского района создает основу формирования системы управления стратегическим развитием и определяет необходимость ориентации текущей деятельности акимата на достижение стратегических целей развития района.
Важнейшим результатом реализации главной цели в районе является создание динимично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень благосостояния населения, высокие стандарты качества жизни в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, спорте, транспортной инфраструктуры и комфортного жилья. В ходе дальнейшей реализации данной программы все поставленные цели будут достигнуты, а намеченные мероприятия реализованы полностью.
Главной стратегической целью района является формирование индустриального и агропромышленного комплекса, конкурентноспособного на внутреннем и внешнем рынках со стабильными рынками сбыта.
|  |  | Аким Узункольского района |  |  |  |  | К. Абишев