## Отчет
Приложение 2
к Методической инструкции по мониторингу
стратегических и программных документов
Отчет о реализации
программы развития территорий
Денисовского района Костанайской области
(наименование области, города республиканского значения, столицы
района, города областного значения)
| Отчетный год |  | 2017 год
| Этап реализации |  | Решение Денисовского районного маслихата от 1 апреля 2016 года№ 11 "Об утверждении Программы развития территории Денисовского района на 2016-2020 годы"
| Государственный орган |  | ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Денисовского района»
1. Информация о ходе реализации программы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственный исполнитель | Исполнение |  |  |  |  | Информация об исполнении
[5 empty] | Базовое (исходное значение) | План | Факт | источн.финансирования | код бюдж.прогр.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 1: Экономика
Промышленность
Цель 1: Развитие промышленного потенциала в регионе
Целевые индикаторы
1 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Стат. данные | ОПиСХ | 100.6 | 100.6 | 98.6 |  |  | Не достигнут. Объем обрабатывающей промышленности за январь-декабрь 2017 года составил 4369,5 миллионов тенге.ИФО-98,6%
2 | Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района | % | Стат. данные | ОПиСХ | 94 | 94 | 94 |  |  | Достигнут. Объем промышленной продукции за январь-декабрь 2017 года составил 4673,4 миллионов тенге, в том. числе обрабатывающей- 4369,5 миллионов тенге или 94%.
Мероприятие
1 | Мониторинг производственно-экономических показателей промышленных предприятий района, разработка мер по эффективному развитию отраслей промышленности. |  | Информация в УПИИР | ОПиСХ |  | финансирования не требуется |  |  |  | Исполнено. Отделом предпринимательства ежемесячно проводится мониторинг и сбор информации об итогах работы промышленных предприятий района с последующим ее представлением в Управление предпринимательства и иновационного развития акимата Костанайской области
Агропромышленный комплекс
Цель 2: Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка
Целевые индикаторы
3 | ИФО валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства | % | Стат. данные | ОПиСХ | 101.4 | 101.4 | 108.8 |  |  | Достигнут. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 21 440,6 млн. тенге ИФО - 108,8%
4 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства. | % | Стат. данные | ОПиСХ | 101.5 | 101.5 | 117.2 |  |  | Достигнут. Валовый выпуск продукции растениеводства составил 16126,4 млн. тенге ИФО - 117,2%
5 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства | % | Стат. данные | ОПиСХ | 101.4 | 100.1 | 89.7 |  |  | Не достигнут. Валовый выпуск продукции животноводства составил 5304,4 млн. тенге. ИФО- 89,7%. В связи со снижением численности поголовья и проведением оздоровительных мероприятий по бруцеллёзу в ТОО «Крымское» и сдачей больного поголовья в 2016 году.
Мероприятие
2 | Приобретение элитных семян и 1,2 репродукции | млн. тенге | информация в УСХ | ОПиСХ | - | 31.05 | 31.05 | РБ |  | Не выполнено. При доведенном плане 3% выполнено 1,6%. В связи с тем что у сельхозтоваропроизводителей сложились трудности финансового характера, выраженные в сложности кредитования. В элитсеменоводческих хозяйствах Костанайской области отсутствовали семена элиты, приходилось сельхозтоваропроизводителям закупать семена в других областях Республики Казахстан, а так же в Российской Федерации.
3 | Повышение качества и количества продукции растениеводства (внесение минеральных удобрений) | млн. тенге | информация в УСХ | ОПиСХ |  | 148.7 | 148.7 | РБ |  | Выполнено. в 2017 году закуплено и внесено 2031 тонн минеральных удобрений на площади 30370 га
4 | Модернизация материально-технической базы | млн. тенге | Информация УСХ РК | ОПиСХ |  | 732 | 732 | СС |  | Выполнено. За 2017 год приобретено 7 современных тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов, и другой с/х техники и оборудования на сумму более 732 млн. тенге
Цель 3: Повышение объема продукции животноводства.
Целевой индикатор
6 | Доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах | % | информация в УСХ | ОПиСХ | 61.3 | 61.3 | 61.9 |  |  | Исполнено. Плановый результат достигнут.
7 | Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах | % | информация в УСХ | ОПиСХ | 20 | 20 | 18.8 |  |  | Неисполнено. Поголовье в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах уменьшилось на 416 голов
8 | Доля крупного рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | информация в УСХ | ОПиСХ | 28.7 | 28.7 | 28.8 |  |  | Исполнено. В породном преобразовании участвовало 4260 коров и 142 быка-производителя.
9 | Доля мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | % | информация в УСХ | ОПиСХ | 15.3 | 15.3 | 16.3 |  |  | Исполнено. В породном преобразовании участвовало 1599 головы маточного поголовья овец и 51 баран-производитель.
Мероприятия:
5 | Поддержка племенного животноводства (искуственное осеменение) | млн.тенге | информация в УСХ | ОПиСХ | - | 3.9 | 2.4 | РБ |  | Неисполнено. В 2017 году не работало 5 пунктов по искусственному осеменению. Недостаток кадров.
Цель 4: Улучшение бизнес - среды
Целевой индикатор
10 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | ед. | Стат. данные | ОПиСХ | 84.5 | 84.5 | 86.3 |  |  | Исполнено.Общее число зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса на 1.01.2018 года - 707, из них активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса - 610 ,что составляет 86,3%.
11 | Индекс физического объема розничной торговли | ед. | Информация в УП и П | ОПиСХ | 100.2 | 100.2 | 103.6 |  |  | Исполнено. ИФО розничной торговли за 2017 год составил 103,6%.
Мероприятие
6 | Публикации в местных СМИ (печатные), информационных сообщений об изменениях и дополнениях в законодательстве, а также других вопросов касающихся предпринимательства. |  | публикации в СМИ | ОПиСХ | - | - | - |  |  | Исполнено. Ежеквартально на сайте акимата Денисовского района публикуются материалы об итогах деятельности субъектов СМП опубликовано 33 статей. В районнойгазете "Наше время" опубликовано 19 статей.
7 | Расширение информированности местных потребителей о продукциях и товарах местного производства. |  | публикации в СМИ | ОПиСХ | - | - | - |  |  | Исполнено. Проведена разъяснительная работа «о необходимости поддержания акции «Сделано в Казахстане»» с торговыми объектами района , также во всех торговых объектах размещен единый логотип. В районе на мясоперерабатывающем цехе выпускаются колбасные изделия с изображением единого логотипа.
8 | Мониторинг кредитования СМСП, через БВУ в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса 2020" |  | Информация в УП и П | ОПиСХ | - | - | - |  |  | Исполнено. В рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса 2020" за 2017 год прокредитованы проекты на общую сумму - 108,335 млн. тенге, из них по субсидированию заключено - 4 договора, по гарантированию -4 договора.
9 | Приобретение автобуса, расширение действующего бизнеса ИП Ивашкин В.В. | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | ОПиСХ | 0 | 1.6 | 1.6 | СС |  | Исполнено. АО "Народный банк" одобрено финансирование ИП «Ивашкин В.В.» в сумме 1 600 000 тенге на приобретение автобуса, для расширения действующего бизнеса
10 | Приобретение сельхозтехники ТОО "Фрунзенское" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | ОПиСХ | 0 | 101.235 | 101.235 | СС |  | Исполнено. АО "Казкоммерцбанк" одобрено финансирование ТОО "Фрунзенское" в сумме 101 235 470 тенге на приобретение с/х техники, для расширения действующего бизнеса.
11 | Приобретение коммерческого автотранспорта ИП "Малеева Л.В. | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | ОПиСХ | 0 | 3.5 | 3.5 | СС |  | Исполнено. АО "Форте банк" одобрено финансирование ИП «Малеева Л.В.» в сумме 3 500 000 тенге на приобретение коммерческого автотранспорта, для расширения действующего бизнеса.
12 | Организация салона оптики и приобритение оборудования, пополнение оборотных средств ИП "Амантава К.С." | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | ОПиСХ | 0 | 2 | 2 | СС |  | Исполнено. АО "Банк центр кредит" одобрено финансирование ИП «Амантаева К.С.» в сумме 2 000 000 тенге на организацию салона оптики.
Цель 5: Улучшение инвестиционного климата. Содействие повышению инвестиционной активности.
Целевой индикатор
12 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | Стат. данные | ОПиСХ, ОАГиС, ОЭиФ | 118 | 118 | 114.4 |  |  | Не достигнут. Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения составил 114,4%.
13 | Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Стат. данные | ОПиСХ, ОАГиС, ОЭиФ | 44.3 | 9.8 | 10 |  |  | Исполнено. Инвестиции в основной капитал за 2017 год составили 5677,6 млн.тенге, из них внешние инвестиции в основной капитал составили 566,4 млн. тенге, или 10%.
14 | Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году | % | Стат. данные | ОПиСХ, ОАГиС, ОЭиФ | 100.1 | 100.1 | 240 |  |  | Исполнено. Инвестиции в основной капитал несырьевого сектора составили 378,3 млн. тенге, илив 2,4 раза ( 2016 год 160,2 млн.)
Мероприятие
13 | Координация работы по выработке предложений по улучшению инвестиционного климата, содействие привлечению инвестиций |  | Информация в УПИИР,аппарат акима района | ОЭиФ, аким сельского округа | [5 empty] | Выполнено. Разработан и направлен План мероприятий по привлечению инвестиций дляразвития регионально- иновационных систем по планируемым иновационным проектам.
14 | Проведение мониторинга вложения инвестиций в основной капитал района |  | Отчет в УПИИР, аппарат акима района | ОЭиФ, аким сельского округа | [5 empty] | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг вложения инвестиций. За 2017 год привлечено инвестиций в основной капитал 5678,0 миллионов тенге.
Инновации и инвестиции
Цель 6: Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности. Внедрение новых технологий, идей и видов продукции.
Целевой индикатор
15 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Стат. данные | ОПиСХ | 7.1 | 7.1 | 3.6 |  |  | Не исполнено. Доля инновационных предприятий от числа действующих составляет 3,6%.
16 | Рост объема производства инновационной продукции | млн.тенге | Стат. данные | ОПиСХ | _ | - | - |  |  | Данный показатель не планировался
Мероприятие
15 | Приобретение сельхозтехники и сельхоз оборудования | млн.тенге | Информация в УСХ | ОПиСХ,СХТП | 0 | 732 | 732 | СС |  | Исполнено: за 2017 год приобретено 7 современных тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов, и другой с/х техники и оборудования на сумму более732 млн. тенге
Цель 7. Развитие центров экономического роста
Целевой индикатор
17 | Рост численности населения в опорных СНП | тыс.чел | Стат. данные | МИО | 2.091 | 2.091 | 1.947 |  |  | Неисполнено. Ежегодно проводится мониторинг и анализ численности населения в опорных СНП, по данным акимов сельских округов численность населнения в опорных СНП составила 1947 человек. Показатель отрицательного сальдо миграции сложился за счет того, что многие школьники будучи выпускниками школ выехали за пределы района для дальнейшего получения средне – специального и высшего образования в учебныхзаведениях страны и за ее пределами. Кроме того, большое число пенсионеров, будучи прописанными в сельских населенных пунктах, выезжают на постоянное место жительства к своим детям и внукам в города и за пределы Республики.
Мероприятия:
16 | Мониторинг и анализ численности населения в опорных СНП, в том числе в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях. |  | Информация в УЭиБП ежегодно | ОЭиФ | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Ежегодно проводится мониторинг и анализ численности населения в опорных СНП, по данным акимов сельских округов численность населнения в опорных СНП составила 1947 человек.
Направление 2: Социальная сфера
Образование
Цель 8: Улучшение качества, доступности образования
Целевой индикатор
18 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Представленный отчет | ОО | 42.4 | 42.4 | 42.6 |  |  | Достигнут. Из 2175 учащихся 926 успешно освоили общеобразовательные программы по естественно-математическим и общественно-гуманитарным дисциплинам.
Мероприятие
17 | Мониторинг- охват горячим питанием школьников, выделение средств в Фонды всеобуча |  | отчет | ОО | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Из 2452 учащихся горячим питанием охвачено 1974 учащихся, в том числе за счет средств Фонда всеобуча-249 ребенка
18 | Проведение аттестации педагогических кадров и присвоение по ее итогам высшей и первой категорий.Повышение образовательного у ровня педагогов в рамках заочного обучения в вузах |  | Выдача удостоверений | МИО, УО,ОО | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Присвоена высшая категория и подтверждена 8 учителям, первая категория присвоена 41 учителям, 6 подтверждена, 2 отказано по причине отсутствия.
19 | Текущий ремонт обьектов образования | млн.тенге | акт выполненных работ | ОО | 0 | 8.6 | 8.6 | МБ | 464003 | Исполнено. За счет средств местного бюджета отремонтированы 6 объектов образования на общую сумму 7 миллионов 25тысяч 700 тенге.
20 | Приобретение оборудования для столовых и пищеблоков** | млн.тенге | Отчет в УО | ОО | 0 | 0 | 0 | МБ |  | Оборудование для столовых и пещеблоков в 2017 году неприобреталось
21 | Организация массовых спортивных и интеллектуальных мероприятий** |  | Отчет в УО | ОО | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Проведена районная олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, конкурс научных проектов. Приняло участие в олимпиаде 118 учащихся, 39 призеров. В областной олимпиаде приняло участие 4 ученика. Призовых мест нет. В конкурсе научных проектов приняли участие 17 учащихся, 6 призеров. В областном конкурсе приняло участие 3 ученика. 1 призовое место - 3 место.
Цель 9: Увеличение охвата детей инклюзивным образованием.
Целевой индикатор
19 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | * | ОО | 52.2 | 52.2 | 52.2 |  |  | Исполнено. Из 407 детей с с ограниченными возможностями инклюзивным образованием охвачено 291 ребенок.
Мероприятие
22 | Привлечение специалистов: дефектологи, логопеды | чел. | Отчет в УО | ОО | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Привлечено 4 специалиста логопеда
Цель 10: Увеличение сети дошкольных организаций
Целевой индикатор
20 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Отчет в УО | ОО | 100 | 100 | 97 |  |  | Не исполнено. Из 860 детей 834 посещают детские дошкольные учреждения. Имеется очередность в детские дошкольные учреждения с.Денисовка
Мероприятие
23 | Размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования* | млн. тенге | Отчет в УО | МИО, ОО | [5 empty] | Исполнено. Из 834 детей охвачено гос заказом 494, что составляет 59 %.,3 детских сада -324 детей, 6 мини центра с полным днем пребывания - 170 детей.
[5 empty] | 59.8 | 140.232 | 140.232 | МБ | 464009, 464040
24 | Организация проведения аттестации педагогических кадров** |  | Отчет раз в год в УО | ОО | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Из 449 учителей высшую и первую категорию имеют 230 человек или 51,2%.
Здравоохранение
Цель 11.Создание условий для роста продолжительности жизни населения, своевременное и качественное оказание медицинских услуг
Целевой индикатор
21 | Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми | % | Представленный отчет | ЦРБ | 0 | 0 | 0 |  |  | Исполнено. В 2017 году по Денисовской ЦРБ материнской смертности не допущено
22 | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | % | Представленный отчет | ЦРБ | 7 | 7 | 19.2 |  |  | Неисполнено. В 2016 году умерло детей до 1 года 2, в 2017 году - 4 случая.
23 | Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | % | Представленный отчет | ЦРБ | 97.6 | 97.6 | 60.6 |  |  | Исполнено. Смертность от злокачественных новообразований в абсолютных числах составляет 11 человек.
24 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Представленный отчет | ЦРБ | 0.191 | 0.191 | 0.176 |  |  | Исполнено. Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет - 15 человек. (население 15-49 лет - 8506 человек)
Мероприятие
25 | Обеспечение полного охвата вакцинаций детей до 2-х лет от пневмококковой инфекции | кол-во | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Исполнено.Проводится вакцинация согласно национального календаря прививок. Дети до 2-х лет привиты в 100% объеме.
26 | Проводить ежегодные профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования женщин и детей. | кол-во | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Исполнено. Профилактические осмотры проводятся согласно утвержденного плана. Женщины, прошедшие профосмотр 97%. Детский профосмотр составил 95,0%. Не прошли профосмотр дети и женщины, выехавшие за пределы района.
27 | Обеспечить лекарственными средствами, специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельные категории населения на амбулаторно - поликлиническом уровне. | млн. тенге | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Исполнено. Обеспечение в рамках ГОБМП через аптечную сеть согласно показаниям.
28 | Обеспечить 100% охват в целях раннего выявления врожденных пороков развития и наследственных заболеваний у плода, проводить беременным ультразвуковые скрининговые иследования | кол-во | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Исполнено. Пренатальный скрининг и ультразвуковое исследование беременным женщинам на ранне выявление врожденных пороков развития и наследственных заболеваний у плода проводится в полном объеме.
29 | Проводить обследование населения на выявление социально значимых заболеваний. | млн. тенге | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Не достигнут. При первичном обращении, профосмотре пациент в обязательном порядке проходит исследования на социально значимые заболевания (туберкулез). В 2017 году увеличение заболеваемости туберкулезом составило 1,6 раза.
30 | Проведение оздоровительные мероприятия, в том числе обеспечивание больных льготными и бесплатными лекарственными препаратами на амбулаторно-поликлиническом уровне. | млн. тенге | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Исполнено. Обеспечение льготными и бесплатными лекарственными препаратами проводится согласно составленной заявки на определенные категории диспансерных больных через аптечную сеть.
31 | Проведение санитарно – просветительных работ среди населения по профилактике социально значимых заболеваний. | показатель | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Исполнено. Имеется кабинет ЗОЖ. Работа проводится согласно составленным планам. Так же проводятся беседы с пациентами на приеме у врачей.
32 | Проведение скрининговых осмотров женщин на раннее выявление рака шейки матки и рака молочной железы | млн. тенге | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Достигнут. Скрининг проводится в полном объеме согласно плана целевых групп. Осмотрено 97% женщин, не охвачены осмотром женщины, выехавшие за пределы района.
33 | Мониторинг раннего выявления больных туберкулезом, т.е. работы службы ПМСП по раннему выявлению случаев туберкулёза и обучения специалистов ПМСП вопросам профилактики, выявления, лечения туберкулёза. | показатель | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Исполнено. В 2016 году выявлено больных туберкулезом 7 человек, в 2017 году - 11 человек. Заболеваемость увеличилась в 1,6 раза. В 2017 году 7 человек выявлено по обращению, 4 - при профосмотрах, в 2016 году при профосмотрах выявлен - 1 человек. По вопросам профилактики, выявления и лечения туберкулеза обучено 13 специалистов: 1 врач и 12 средних медработников, так же было проведено 9 семинаров и 32 лекции.
34 | Проводение активной работы по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, СПИД/ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации. неправительственных организаций и широких слоёв населения. | кол-во | Отчет в УЗ | ЦРБ | [5 empty] | Исполнено. Проводится активная работа по профилактике алкоголизма (18 семинаров,133 лекция), наркомании (20 семинаров, 168 лекции), табакокурения (10 статей, 480 лекций и бесед), СПИД/ВИЧ-инфекции (1 статья, 38 семинара, 475 лекций) и пропаганде здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации. неправительственных организаций и широких слоёв населения. Проводятся семинары, лекции по таким значимым заболеваниям, как БСК, сахарный диабет, онкопатология, травматизм - проведено 174 семинаров, 887 лекций, выпущено 6 статей в газете.
Труд и социальная защита населения
Цель 12:Формирование эффективной системы социальной защиты граждан. Достижение эффективной занятости населения.
Целевой индикатор
25 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | Представленный отчет | ОЗиСП, Центр занятости | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  |  | Неисполнено. Экономически активное население района составило 12889 человек, на 1.01.2018 года количество безработных составило 69 человек.
26 | Количество созданных рабочих мест | ед. | Представленный отчет | ОЗиСП, Центр занятости | 250 | 250 | 386 |  |  | Исполнено. За 2017 год создано 386 рабочих мест.
27 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятость | ед. | Представленный отчет | ОЗиСП, Центр занятости | 8 | 8 | 8 |  |  | Исполнено. В 2017 году 8 человек из числа инвалидов были трудоустроены, так же 1 человек принял участие в общественных работах.
28 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Представленный отчет | ОЗиСП, Центр занятости | 89.3 | 88 | 79.5 |  |  | Недостигнут. Из 482 человека обратившихся 383 человека трудоустроено или 79,5%.
Мероприятие
Трудоустройство:
35 | на социальные рабочие места | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП, Центр занятости | 5.283 | 4.535 | 4.535 | РБ | 451002 | Исполнено. На социальные рабочие места при плане 15 человек направлено 39. выделено и освоено в полном объеме -4535,0 тысяч тенге.
[5 empty] | 0.916 | 0 | 0 | МБ
36 | на молодежную практику | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП, Центр занятости | 4.902 | 5.16 | 5.16 | РБ | 451002 | Исполнено. На молодежную практику при плане 15 человек направлено 25 выделено 5160,0 тыс.тенге освоено 5159,7 тыс. тенге.
37 | общественные работы | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП, Центр занятости | 5.725 | 7.745 | 7.745 | МБ | 451002 | Исполнено. На общественные работы при плане 60 человек направлено 64 человека выплачено 7745,3 тыс. тенге.
38 | Профподготовка, курсы переподготовки и повышения квалификации кадров | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП, Центр занятости | 6.401 | 14.323 | 14.321 | РБ | 451002 | Исполнено.82 человека прошли профессиональную подготовку, курсы переподготовки и повышения квалификации кадров освоено 14320,9 тыс. тенге.
Цель 13: Социальная поддержка и улучшение качества жизни малообеспеченного населения.
Целевой индикатор
29 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗиСП | 27 | 27 | 26.1 |  |  | Исполнено. Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи составляет 26,1 %. Общее число получателей АГСП -23, из них трудоспособных 6 человек.
30 | Доля населения с доходами ниже уровня черты бедности (40% от прожиточного минимума) | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗиСП | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | Достигнут. Общая численность населения составляет 18821. Количество малообеспеченных 23 человека. Уменьшение доли малообеспеченных достигнуто за счет увеличения доходов населения.
Мероприятие
39 | Сумма финансирования адресной социальной помощи | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 1.467 | 0.632 | 0.633 | МБ | 451005015 | Исполнено. помощь выплачена 6 семьям 23 человека
40 | Сумма финансирования пособий на детей до 18 лет | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 16.665 | 12.385 | 12.385 | МБ | 451015016 | Исполнено. пособие выплачено 288 семьям 689 детей
41 | Сумма финансирования социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 16.17 | 11.535 | 11.536 | МБ | 451007029 | Исполнено. помощь выплачена 324 получателям
42 | Сумма финансирования жилищного пособия | млн. тенге | Отчет в УКЗ и СП | ОЗСП | 1.374 | 2.55 | 2.551 | МБ | 451006000 | Исполнено. помощь выплачена 88 гражданам
Культура
Цель 14: Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры
Целевой индикатор
31 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: | чел. | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 466 | 466 | 496 |  |  | Исполнено.. Методика расчета A=X/V*1000 где А - среднее число посетителей, X - общее количество посетителей, V - среднегодовая численность населения района В 2017 году число читателей в 23 библиотеках района составило 9117 человек (100,02% при годовом плане 9115), количество жителей на 1 января 2017 года - 18659 человек, на 1 января 2018 года – 18123 человек, среднегодовая численность населения – 18391 человек.
| библиотек | чел. | Отчет в УКиРЯ | ОК и РЯ | 466 | 466 | 496
Мероприятие
43 | Поддержка культурно -досуговой работы | млн. тенге | Информация в УКиРЯ | ОК и РЯ | 37.02 | 43.838 | 66.2031 | МБ | 455003 | Исполнено. В 2017 году из районного бюджета было выделено 66,2031 млн.тенге и освоено 66,2031 млн. тенге .
44 | проведение фестивалей по развитию самодеятельного народного творчества | млн. тенге | Информация в УКиРЯ | ОК и РЯ | 3.2 | 3 | 3.24 | МБ | 455003 | Исполнено. Клубными учреждениями района проведено 538 мероприятий с охватом 41214 зрителей
Физическая культура и спорт
Цель 15: Увеличение доли охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.
Целевой индикатор
32 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Информация в УФК и С | ОФК и С | 30 | 30 | 30.1 |  |  | Исполнено. Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в районе 5702 человек, при общей численности населения 18123
Мероприятие
45 | Развитие массового спорта | млн. тенге | Информация в УФКиС | ОФК и С | 9.772 | 12.738 | 12.738 | МБ | 465005015 | Исполнено. С целью развития национальных видов спорта в рамках Спартакиады района проведены соревнования по тогыз кумалаку, Казакша курес,,асык ату, Чемпионат района по конным видам спорта. Наши спортсмены представляли район на областных соревнованиях по данным видам спорта.
46 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | млн. тенге | Информация в УФКиС | ОФК и С | 0.907 | 0.837 | 708.36 | МБ | 465006 | Исполнено за 2017 год проведено 401 спортивных мероприятия с участием 24 359 человек.
47 | Участие членов сборных команд района на областных спортивных соревнованиях | млн. тенге | Инфоромация в УФКиС | ОФК и С | 3.971 | 3.781 | 4.2104 | МБ | 465007 | Исполнено. За 2017 год в областных соревнованиях участвовало более 250 человек
Цель 16: Увеличение доли охвата детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ.
Целевой индикатор
33 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Инфоромация в УФКиС | ОФК и С | 19.7 | 21 | 23.4 |  |  | Исполнено. Из 2490 учащихся общеобразовательных школ в ДЮСШа воспитываются 585 учащихся.
Мероприятие
48 | Обеспечение работы ДЮСШ | млн. тенге | Инфоромация в УФКиС | ОФК и С,ДЮСШ | 39.21 | 39.774 | 39.773 | МБ | 465017000 | Исполнено. В районе функционирует Детско-юношеская спортивная школа, в которой воспитывается 583 учащийся, в 2015 г- 445. Работают секции по 6 видам спорта.
49 | Капи тальный ремонт ДЮСШ | млн. тенге | акт выполненных работ | ОФК и С,ДЮСШ | 95343.6 | 79833.4 | 79833.302 | МБ | 465017032 | Проведен капитальный ремонт здания ДЮСШа на сумму 79,8 млн. тенге. Акт приемки объекта вэксплуатацию от 31.10.2017 года
50 | Обеспечение сохранности и роста контингента учащихся спортивных школ | чел. | Инфоромация в УФКиС | ОФК и С,ДЮСШ | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Исполнено. В 2017 году количество воспитанников составило 585 учащихся
Цель 17: Развитие туризма.
Целевой индикатор
34 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Инфоромация в УПиП | ОПиСХ | 102 | 102 | 89 |  |  | Не исполнено.В связи с закрытием 1 гостиницы. Количество обслуженных посетителей мастами размещения по внутреннему туризму (резиденты) за 2016 год составило: 835 человек, в 2017 году 740 человек.
35 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Инфоромация в УПиП | ОПиСХ | 100 | 100 | 100 |  |  | Исполнено. Количество обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты) в 2016 году 0 человек., в 2017 году 17 человек.
36 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Инфоромация в УПиП | ОПиСХ | 100.2 | 100.2 | 99,2 |  |  | Исполнено частично в связи с закрытием 1 гостиницы. Количество представленных койко-суток за 2016 год - 2638, за 2017 год 2617.
Мероприятие
51 | Мониторинг и анализ развития туризма в районе |  | Инфоромация в УПИИР | ОПиСХ | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Выполнено. В районе создан 1 туристический маршрут, в феврале 2018 года вводится в эксплуатацию 1 гостиница ИП "Муратова".
Цель 18: Развитие трёх-язычия.
Целевой индикатор
37 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Информация в УКиРЯ | ОК и РЯ | 53 | 42 | 61.3 |  |  | Исполнено. Методика расчета A=X/V*100 где А - Доля взрослого населения, владеющего государственным языком, X - общее количество взрослого населения, владеющего государственным языком по итогам анкетирования, преподавателей центра обучения, учителя казахского языка школ района и профессионально-технического колледжа, V - количество опрошенных, учителя казахского языка школ района и профессионально-технического колледжа, преподавателей центра обучения. В 2017 году число взрослого населения, владеющего государственным языком 206 человек, из них преподавателей центра обучения - 2 человека, учителей казахского языка школ района 59 человек, преподавателей казахского языка профессионально-технического колледжа 1 человек, 144 человека по итогам анкетирования (опрошено - 274 респондентов).A=206/336*100=61,3
38 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Информация в УКиРЯ | ОК и РЯ | 0.2 | 0.1 | 25.1 |  |  | Исполнено. Методика расчета A=X/V*100 где А - Доля взрослого населения, владеющего английским языком, X - общее количество взрослого населения, владеющего английским языком по итогам анкетирования, преподавателей центра обучения, учителей английского язык школ района и профессионально-технического колледжа, V - количество опрошенных, учителей английского языка школ района и профессионально-технического колледжа, преподавателей центра обучения. В 2017 году число взрослого населения, владеющего английским языком 78 человек, из них преподавателей центра обучения - 1 человек, учителей английского языка школ района - 34 человека, преподавателей английского языка профессионально-технического колледжа - 1 человек, 42 человека по итогам анкетирования (опрошено - 274 респондентов).A=78/310*100=25,1
39 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | Информация в УКиРЯ | ОК и РЯ | 0.2 | 0.1 | 8 |  |  | Достигнут. По результатам социсследования доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) по району составляет 8 %.
Мероприятие
52 | Организация обучения государственному языку | млн. тенге |  | ОК и РЯ | 4.624 | 5.449 | 6.2757 | МБ |  | Исполнено. В 2017 году из районного бюджета на организацию обучения государственному языку выделено 6,2766 млн.тенге и освоено 6,2757 млн. тенге
53 | Проведение мероприятий по пропаганде и разъяснению государственной языковой политики, пропаганде государственного языка и трёх-язычия | млн. тенге |  | ОК и РЯ | 0.177 | 0.195 | 0.1811 | МБ |  | Исполнено. По пропаганде и разъяснению государственной языковой политики, пропаганде государственного языка и трёх-язычия проведено - 14 мероприятий, с охватом 454 человек.
Цель 19: Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений.
Целевой индикатор
40 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Отчет в ДВД | РОВД | 3.7 | 7 | 4.3 |  |  | Исполнено.За 2017 год зарегистрировано 368 преступления,из них 16 преступлений совершено на улицах (против 20 в 2016 году.)
41 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчет в ДВД | РОВД | 4.2 | 4.4 | 8.1 |  |  | Не достигнут.За 2017 год сотрудниками ОВД Денисовского района окончено производством 248 уголовных дел,из них 20 преступлений совершено несовершеннолетними лицами.
42 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Отчет в ДВД | РОВД | 32.7 | 63.5 | 66.1 |  |  | Не достигнут.За 2017 год окончено производством 248 уголовных дел,из них 164 преступлений было совершено лицами ранее совершавшими преступления.
Цель 20: Обеспечение безопасности дорожного движения.
Целевой индикатор
43 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | Отчет в ДВД | РОВД | 100 | 28.1 | 12.5 |  |  | Исполнено. За 12 месяцев текущего года на территории Денисовского района зарегистрировано 9 дорожно- транспортных происшествий в которых 2 человека погибло, 14 получили различные телесные повреждения. Еженедельно проводятся оперативно провфилактифеские мероприятия "Пьяный водитель преступник", "Безопасноя улица", аправлены на выявление нарушений административного законадальства в сфере дорожного движения. Расчет = кол-во погибших*100 пострадавших/ кол-во погибших+ раненных. 2*100/(2+14)=12,5
Цель 21: Выявление, пресечение и профилактика наркопреступлений.
Целевой индикатор
44 | Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений | % | Отчет в ДВД | РОВД | 0 | 0 | 0 |  |  | Исполнено. В период с 01.06 по 31.10.2017 г. проводился оперативно профилактифеское мероприятия "Кокнар" направлено на выявление наркорпеступлений, выявлено 7 наркопреступлений, отсутствует сбыт.
Мероприятия:
54 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. В 2017 году по представлению ОВД Денисовского района 4 гражданин поощрен денежными средствами за активное участие в охране общественного порядка приказом начальника ДВД Костанайской области.
55 | Проведение регулярных рейдов по контролю исполнения принятых законов о запрете нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции с привлечением средств массовой информации и общественности |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. В 2017 году в районе были проведены рейдовые мероприятия по исполнению принятых законов о запрете нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.
56 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику и пресечение противоправных деяний со стороны несовершеннолетних, родителей, отрицательно влияющих на своих детей, и иных лиц, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. С целью профилактики и пресечения противоправных поведений со стороны несовершеннолетних,родителей,отрицательно влияющих на своих детей,и иных лиц вовлекших подростков в преступную деятельность проводилась совместная работа с УИП.
57 | Разработка комплекса мероприятий по трудоустройству и реабилитации несовершеннолетних, утративших социальные связи, вернувшихся из воспитательных колоний и иных подростков, оставшихся без попечения родителей. Проработка вопросов выделения квот рабочих мест для несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел, из малообеспеченных и неблагополучных семей |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Исполнено. Работа в данном направлении с органами опеки совместно сотрудниками ювинальной полиции не проводилась.
58 | Организация тематических бесед и лекций с привлечением ученых-правоведов, представителей юстиции, прокуратуры по разъяснению норм административного и уголовного законодательства среди учащихся общеобразовательных школ |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Исполенено: совместно с органами прокуратуры районный судом проводились круглые столы по разяснению норм уголовного и амдминистративного законодательства.
59 | Повышение технической оснащенности дорожной полиции автотранспортом, компьютерной техникой и специальной аппаратурой |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Не выполнено. В 2017 году на данные мероприятия денежных средств не выделялось.
60 | Организация и проведение совместных с отделом ЖКХ и ОП акимата Камыстинского района комплексных обследований содержания автомобильных дорог, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения. |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Исполнено.проведено 34 обследований дорог республикнского, местного значения, а также учиц в населенных пунктах.
61 | Проведение рейдовых и профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, с участием заинтересованных государственных ведомств и учреждений образования. |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Исполнено. Совместно с различными службами РОВД, судебными исполнителями, налоговым комитетом проводились отработки оп выявлению неплатильщиков и задолжников.
62 | Изучение состояния криминогенной обстановки, по преступлениям, совершенным ранее совершавшими лицами, с выработкой мер профилактики данного вида преступности. Ежеквартальное проведение целевых оперативно-профилактических отработок по профилактике рецидивной преступности. |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Исполнено. Ежедневно УИП и службой пробации проводятся проверки лиц состаящих на профилактическом учете, выявление злостных нарушителей, склонных совершению преступлений.
63 | Анализ оперативной обстановки по преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних, изучение факторов оказывающих влияние на криминогенную обстановку по линии несовершеннолетних. Проведение профилактических мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. По каждому зарегистрированному преступлению,совершенному несовершеннолетними лицами проводится анализ причин и условий,способствовавших совершению преступления,с принятием мер к лицам, допустившим возникновение данных последствий. Криминогенная обстановка по преступлениям и правонарушениям,совершенными несовершеннолетними лицами остается стабильной.
64 | Изменение расстановки комплексных сил полиции согласно анализу оперативной обстановки. |  | Информация в ДВД | РОВД | [5 empty] | Выполнено. По результатам проведенных анализов состояния криминогенной обстановки проведена корректировка маршрутов патрулирования нарядов комплексных сил полиции. Всего за 2017 год зарегистрировано 28 преступлений совершенных в общественных местах, в том числе 16 на улицах.
Цель 22: Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой индикатор
46 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % |  | Аппарат акима, ОЧС | 0 | 0 | 0 |  |  | Данный показатель не планировался.
Мероприятие
65 | Проведение мониторинга по возникновению опасных паводков и других характерных на территории района видов чрезвычайных ситуаций природного характера. | млн. тенге | Представленный отчет | Аппарат акима | [5 empty] | Выполнено. С начала опасного периода проводится своевременный просмотр данных космомониторинга на предмет выпавших осадков,а также возможных опасных паводков на территории района.
66 | Проверка и оснащение сил и средств привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение ГСМ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | млн. тенге | Представленный отчет | Аппарат акима | [5 empty] | Выполнено. При проведении весенных и осенних учений проводится проверка отряда экстренного реагирования по оснащению сил и средств,привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Спецтехника формирований Гражданской защиты,входящих в составы отряда экстренного реагирования,обеспечена запасом ГСМ на трое суток.
Цель 23: Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона
Целевой индикатор
47 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед. | Представленный отчет | АО "Казахтелеком", Аппарат акима района | 30.8 | 21 | 29 |  |  | Достигнут. Количество абонентов фиксированных линий 5591 чел. Плотность абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей составило 29%.
48 | Доля пользователей Интернет | % | Представленный отчет | АО "Казахтелеком", Аппарат акима района | 31.3 | 12 | 14 |  |  | Не достигнут. Доля пользователей Интернет в 2017 году составила 14%.
Мероприятие
67 | Модернизация и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры | км | ввод в эксплуатацию | АО "Казахтелеком", Аппарат акима района | [5 empty] | В 2017 году модернизации сетей телекоммуникаций в районе не производилось.
Цель 24: Развитие строительной индустрии.
Целевой индикатор
49 | Индекс физического объема строительных работ | % | Стат. данные | ОАГиС | 102 | 102 | 330 |  |  | Исполнено. Объем выполненных строительных работ за январь-декабрь 2017 года составил 4279,0 млн.тенге. ИФО строительных работ за 2017 год составило -3,3раза
Мероприятие
68 | Мониторинг проводимых строительно-монтажных работ в районе |  | Информация в управление архитектуры | ОАГиС | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг строительно-монтажных работ.
Цель 25: Развитие жилищного строительства.
Целевой индикатор
50 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | Стат. данные | ОАГиС | 0.6 | 0.6 | 0.965 |  |  | Исполнено. Введено в действие 965 кв.метров жилья.
Мероприятие
69 | Отчет в отдел статистики по 1 ИС (индивидуальное строительство) |  | отчет | ОАГиС | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Выполнено. За 2017 год введено в эксплуатацию 965 кв. м индивидуального жилья, освоено 19,3 млн.тенге.
Цель 26: Улучшение качества жизни инвалидов.
Целевой индикатор
51 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | Отчет в УЗиСП | ОЗиСП | 5 | 5 | 35 |  |  | Исполнено. Согласно плана 2012-2018 гг. прошли паспортизацию 87 объектов, адаптации подлежат 44. Адаптировано: 2014год- 5 объектов, 2015год- 9 объектов, 2016год- 5 объектов, 2017 год- 12 объектов. На сегодняшний день адаптирован 31 объект.
Мероприятие
70 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих и обучающихся на дому | млн. тенге | Отчет в УЗиСП | ОЗиСП | 0.84 | 0.708 | 0.708 | МБ | 451010000 | Исполнено. Возмещение затрат оказано 7 детям инвалидам обучающимся на дому
71 | Обеспечение нуждающимся инвалидам специальных гигиенических средств | млн. тенге | Отчет в УЗиСП | ОЗиСП | 0 | 4.125 | 3.2119 | РБ | 451050011 | Исполнено. 26 инвалидов обеспечены гигиеническими средствами
[5 empty] | 2.985 | 1.1086 | 1.1085 | МБ | 451017015
Цель 27: Развитие дорожной инфраструктуры
Целевой индикатор
52 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Расчетные данные | ОЖКХ и АД | 74 | 72 | 72.7 |  |  | Исполнено. Доля автомбильных дорог в хорошем состоянии составляет 20%, в удовлетворительном 52%
53 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | Расчетные данные | ОЖКХ и АД | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  |  | Достигнут. Из 31 населенных пунктов постоянными пассажирскими перевозками охвачено 26 населенных пунктов, 7 неохвачено.
Мероприятие
72 | Мониторинг капитального ремонта автомобильной дороги республиканского значения "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 307-349 км |  | Представленная информация | ОЖКХ и АД | [5 empty] | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг капитального ремонта автомобильной дороги республиканского значения "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 307-349 км
73 | Мониторинг текущего ремонта и содержания автомобильных дорог республиканского значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОЖКХ и АД | [5 empty] | Исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг капитального ремонта автомобильной дороги республиканского значения
74 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОЖКХ и АД | 156.911 | 29.225 | 29.225 | МБ | 458023 | Выполнено. При корректировке из местного бюджета выделено и освоено 29,225 млн.тенге.
75 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОЖКХ и АД | 0 | 3.854 | 3.854 | МБ | КСН | Выполнено .выделены средства на зимнее содержание улиц села Денисовка в сумме 3,8 млн.тенге.
[5 empty] | 5.725 | 17.204 | 17.203 | МБ | 123013 | Выполнено. При корректировке из местного бюджета выделено и освоено 17,2 млн.тенге на текущий ремонт улиц села Денисовка.
Цель 28: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами.
Целевой индикатор
54 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % |  | ОЖКХ и АД | 2 | 2 | 2 |  |  | Достигнут. Осталось на уровне прошлого года. Из 50 МЖД, один требует капитального ремонта.
55 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: | % |  | ОЖКХ и АД
| водоснабжению | % |  | ОЖКХ и АД | 44.4 | 48.4 | 48.4 |  |  | Достигнут. Из 31 населенного пункта, 15 населенных пунктов с централизованным водоснабжением.
| водоотведению |  |  |  |  | 6.7 | 6.7 |  |  | Достигнут. Из 15 населенных пунктов с централизованным водоснабжением, 1 населенный пункт с водотведением.
Мероприятие
76 | Рекоснтрукция водоснабжения сел Денисовка, Некрасовка Денисовского района Костанайской области | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОАГиС |  | 365.03 | 365.03 | РБ | 466058011 | В 2017 году начаты работы по реконструкции водоснабжения сёл Денисовка и Некрасовка, на что выделено 2 миллиарда 76 миллионов тенге, в том числе в 2017 году в сумме более 466,6 миллионов тенге, освоено 100%.
[6 empty] | 101.6 | 101.6 | МБ | 466058015
77 | Реконструкция водоснабжения села Антоновка Денисовского района Костанайской области (разработкаПСД) | млн.тенге | Акт выполненных работ | ОАГиС |  | 7.506 | 7.506 | МБ | 466058015 | В 2017 году разработана проектно-сметная документация по проекту «Реконструкция водоснабжения села Антоновка».
Цель 29: Модернизация и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства.
Целевой индикатор
56 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: | % | Расчетные данные | ОЖКХ и АД | 0 | 0 | 0 |  |  | В районе нет модернизированных сетей теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения,в связи с чем показатель не планировался.
| теплоснабжение |  |  |  | - | -
| газоснабжение |  |  |  | - | -
| электроснабжение |  |  |  | - | -
57 | Протяженность модернизированных сетей: | км | Представленный отчет | ОЖКХ и АД | 0 | 0 | 0 |  |  | В районе нет модернизированных сетей теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения,в связи с чем показатель не планировался.
| теплоснабжение |  |  |  | - | -
| газоснабжение |  |  |  | - | -
| электроснабжение |  |  |  | - | -
1 | Мероприятие
78 | "Реконструкция котельной на твердом топливе в с.Комаровка Денисовского района Костанайской области " (разработка ПСД реализация проекта) | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОАГиС |  | 4.487 | 4.487 | МБ | 466009015 | В 2017 году разработана ПСД Заключение государственной экспертизы № 13-0024/17 от 13.10.2017 г. Стоимость проекта составляет 72102,79 тысяч тенге;
79 | "Строительство модульной котельной (пункт автономного теплоснабжения) на газовом топливе к детскому саду №40 по ул. Советская в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области"(разработка ПСД , реализация проекта) | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОАГиС |  | 3.154 | 3.154 | МБ | 466009015 | В 2017 году разработана ПСД Заключение государственной экспертизы № СНКП-0241/17 от 28.11.2017 г. Стоимость проекта составляет 45621,07 тысяч тенге
80 | "Строительство модульной котельной (пункт автономного теплоснобжения )на газовом топливе к школе с.Антоновка Денисовского района Костанайской области"(разработка ПСД) | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОАГиС |  | 2.719 | 2.719 | МБ | 466009015 | В 2017 году разработана ПСД Заключение государственной экспертизы № 13-0051/17 от 07.12.2017 г. Стоимость проекта составляет 36834,21 тысяч тенге.
81 | Строительство модульной котельной на газовом топливедля школы села Алчановка Денисовского района (разработка ПСД) | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОАГиС |  | 3.012 | 3.012 | МБ | 466009015 | В 2017 году разработана ПСД Заключение государственной экспертизы № 13-0008/17 от 22.09.2017 г.
82 | Строительство модульной котельной на газовом топливедля школы села Алчановка Денисовского района | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОАГиС |  | 34.377 | 34.377 | МБ | 466009015 | В 2017 году проведено строительство модульной котельной на газовом топливедля школы села Алчановкана сумму 34377,1 тысяч тенге.
Цель 30: Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона. Охрана атмосферного воздуха. Решение проблем по переработке коммунальных отходов.
Целевой индикатор
58 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % |  | ОЖКХ и АД | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | Достигнут. В 2017 году вывезено мусора на свалки ТБО 30,2 тыс. тонн, утилизировано шин б/у в количестве 29 тонн.
59 | Охват населения района, города услугами по сбору и транспортировке отходов | % |  | ОЖКХ и АД | 74 | 76.8 | 76.8 |  |  | Достигнут, Охват населения района услугами по сбору и транспортировкой составляет 76,8%.
60 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % |  | ОЖКХ и АД | 63.1 | 15.8 | 15.8 |  |  | Исполнено. Из 19 полигонов ТБО 3 соответствуют экологическим требованиям и санитарным правилам (с.Приреченка, с.Фрунзе, с. Зааятское)
61 | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тонн |  | ОЖКХ и АД | - | 3089.127 | 3089.127 |  |  | Достигнут . Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников составляет 3089,127 тонн
Мероприятие
83 | Отчет в управление природных ресурсов о состоянии социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам года |  | Отчет в УПР и ПР,УЭиБП | ОЖКХ и АД | финансирования не требуется |  |  |  |  | Мониторинг о состоянии социально-экономического развития сельских населенных пуктов по итогам года в разрезе районов проводится Управлением природных ресурсов.
Цель 31: Сохранность площадей, покрытых лесом угодий.
Целевой индикатор
62 | Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда | га |  | Камыстинское ГУ по охране лесов и животного мира,ОЗО | 2118 | 1997 | 1997 |  |  | Достигнут. Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда района составляет 1997 га.
Цель 32:Создание условий по снижению рисков лесных пожаров.
Целевой индикатор
63 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда | тыс.га |  | Аппарат акима ОЧС | 0 | 0 | 0 |  |  | Достигнут. На территории государственного лесного фонда за 2017 год пожаров не зарегистрировано.
Мероприятия:
84 | Проведение проверки информации космомониторинга поступающих в ЦУКС (центральное управление кризисными ситуациями) из космического спутника, путем зондирования земли территории района на предмет чрезвычайных ситуаций природного характера - пожара. |  | Информация от ЕДДС ДЧС в ОЧС | Аппарат акима района, ОЧС | [5 empty] | Выполнено. Сначала пожароопасного периода ЧС проводится своевременный просмотр данных космомониторинга на предмет ЧС ситуаций природного характера пожара,с последующим сообщением в ДЧС Костанайской области.
Цель 33: Озеленение населенных пунктов.
Целевой индикатор
64 | Озеленение населенных пунктов (саженцы) | шт. | Отчет в вышестоящие | ОЖКХи АД | 5500 | 1570 | 1570 |  |  | Достигнут. За 2017 год за весенне- осенний период в сельских населенных пунктах района посажено саженцев различных видов 1570 штук.
Мероприятия:
85 | Выделение средств на озеленение населенных пунктов и посадка деревьев и кустарников в весенне-осенний период. | млн.тенге | Представленный отчет | ЖКХ и АД | [5 empty] | Выполнено.Озеленение населенных пунктов и посадка деревьев и кустарников в весенне-осенний период в районе проводилась за счет привлеченных средств.
Цель 34: Вовлечение земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель запаса в сельскохозяйственный оборот.
Целевой индикатор
65 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель от общей площади земель сельхоз назначения | % | * | ОЗО | 0.15 | 0 | 0 |  |  | Достигнут. В связи с объявленным мораторием в 2017 году на предоставление земель сельхозназначения конкурсы по предоставлению земель не проводились.
Мероприятия:
86 | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения из земель запаса путем проведения конкурсов по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения физическим и юридическим лицам, для ведения сельскохозяйственного производства. | млн.тенге |  | ОЗО | 0.107 | 0 | 0 | МБ |  | Исполнено. В связи с объявленным мораторием в 2017 году на предоставление земель сельхозназначения конкурсы по предоставлению земель не проводились.
2. Анализ межведомственного взаимодействия
Наименование целевого индикатора/ показатель результата |  |  | Соисполнитель |  |  |  |  | Анализ взаимодействия
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
1 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей продукции |  | ОПиСХ |  |  |  |  | Не достигнут. Объем обрабатывающей промышленности за 2017 год составил 4369,5 млн. тенге, снижение связано с тем, что в 2016 году был вынужденый массовый забой скота ТОО "Крымское"
2 | Индекс физического объема валового выпуска продукции животноводства. |  | ОПиСХ |  |  |  |  | Не достигнут. Показатель не достигнут в связи со снижением численности поголовья и проведением оздоровительных мероприятий по бруцеллёзу в ТОО «Крымское» и сдачей больного поголовья в 2016 году.
3 | Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  | ОПиСХ |  |  |  |  | Не достигнут. В связи с тем, что поголовье в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах уменьшилось на 416 голов.
4 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения |  | ОПиСХ, ОАГиС, ОЭиФ |  |  |  |  | Не достигнут. Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения составил 114,4%.
5 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий |  | ОПиСХ |  |  |  |  | Не достигнут. Доля инновационных предприятий от числа действующих составляет 3,6%.
6 | Рост численности населения в опорных СНП |  | МИО |  |  |  |  | Не достигнут. По данным акимов сельских округов численность населнения в опорных СНП составила 1947 человек. Показатель отрицательного сальдо миграции сложился за счет того, что многие школьники будучи выпускниками школ выехали за пределы района для дальнейшего получения средне – специального и высшего образования в учебныхзаведениях страны и за ее пределами. Кроме того, большое число пенсионеров, будучи прописанными в сельских населенных пунктах, выезжают на постоянное место жительства к своим детям и внукам в города и за пределы Республики.
7 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением |  | ОО |  |  |  |  | Не исполнено. Из 860 детей 834 посещают детские дошкольные учреждения. Имеется очередность в детские дошкольные учреждения с.Денисовка
8 | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми. |  | ЦРБ |  |  |  |  | Не достигнут. В 2017 году умерло до 1 года 4 ребенка, в 2016 году 2 случая.
9 | Уровень зарегистрированной безработицы |  | ОЗиСП, Центр занятости |  |  |  |  | Не достигнут. Экономически активное население района составило 12889 человек, на 1.01.2018 года количество безработных составило 69 человек.
10 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства |  | ОЗиСП, Центр занятости |  |  |  |  | Недостигнут. Из 482 человека обратившихся 383 человека трудоустроено или 79,5%.
11 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом |  | ОПиСХ |  |  |  |  | Недостигнут.В связи с закрытием 1 гостиницы. Количество обслуженных посетителей мастами размещения по внутреннему туризму (резиденты) за 2016 год составило: 835 человек, в 2017 году 740 человек.
12 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | РОВД |  |  |  |  | Не достигнут.За 2017 год сотрудниками ОВД Денисовского района окончено производством 248 уголовных дел,из них 20 преступлений совершено несовершеннолетними лицами.
13 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими |  | РОВД |  |  |  |  | Не достигнут.За 2017 год окончено производством 248 уголовных дел,из них 164 преступлений было совершено лицами ранее совершавшими преступления.
14 | Доля пользователей интернет |  | АО "Казактелеком" Аппарат акима района |  |  |  |  | Не достигнут. Доля пользователей Интернет в 2017 году составила 14%.
3. Анализ внешнего воздействия
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | [7 empty] | Принятые меры
На фактическое достижение результатов большое влияние оказывают отпуск национальной валюты в свободное плавание. Например, по мероприятиям, которые включены в разделе «Агропомышленный комплекс» индекс физического объема продукции животноводства за 2017 год не достигнут, в в связи с ростом цен на препартаы необходимые для животноводства. | [7 empty] | Выплачиваются субсидии на породное преобразование за 1 голову маточного поголовья по 18 тысяч тенге.
4. Освоение финансовых средств
Источник финансирования |  |  | План, млн. тенге |  |  | Факт, млн. тенге |  |  | Причины неиспользования
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
Источник 1 РБ |  |  | 576.82 |  |  | 574.4 |  | 99.5805 | Экономия по государственным закупкам
Источник 2 МБ |  |  | 80330 |  |  | 81060.5 |  | 100.9094 | Освоенно на 100%.
Источник 3 ДИ
Источник 4 СС |  |  | 1570.335 |  |  | 1570.335 |  | 100 | Освоенно на 100%.
Итого |  |  | 82477.155 |  |  | 83205.235 |  | 100.8828 | Освоенно на 100%.

## Аналитическая записка
5. Аналитическая записка. Итоги проведенного анализа. 1) информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияние реализации документа на социально-экономическое развитие Планом мероприятий по реализации программы развития территорий Денисовского района на 2016-2020 годы, поставлено 34 цели, которыми предусмотрено достижение плановых показателей по 65 целевым индикаторам, включенных в 5 направлениях программы. Направлением 1 «Экономика» поставлено 7 целей. Для достижения цели 1 «Развитие промышленного потенциала в регионе» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, по всем плановые показатели достигнуты. Для достижения цели 2 «Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов, по одному целевому индикатору план не достигнут. Для достижения цели 3 «Повышение объема продукции животноводства» предусмотрено выполнение 4 целевых индикаторов. по одному целевому индикатору плановые показатели не исполнены. Для достижения цели 4 «Улучшение бизнес среды» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, по всем плановые показатели исполнены. Для достижения цели 5 «Улучшение инвестиционного климата. Содействие повышению инвестиционной активности» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов. Плановый показатель по 2 достигнут, по одному не достигнут. Для достижения цели 6 «Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности. Внедрение новых технологий, идей и видов продукции» предусмотрено выполнение 2 целевых индикатоов. По одному показателю план не выполнен. По второму плановые показатели не планировались. Для достижения цели 7 «Развитие центров экономического роста» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора. Плановые показатели не исполнены. Всего по направлению 1 предусмотрено выполнение 17 целевых индикаторов, по 10 достигнуты плановые показатели, по 6 факт ниже плана. По 1 целевому индикатору плановый показатель не планировался.
Направлением 2 « Социальная сфера» поставлено 8 целей. Для достижения цели 8 «Улучшение качества, доступности образования» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора – план достигнут. Для достижения цели 9 «Увеличение охвата детей инклюзивным образованием» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, плановые показатели достигнуты. Для достижения цели 10 «Увеличение сети дошкольных организаций» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, плановые показатели достигнуты. Для достижения цели 11 «Улучшение здоровья населения района» предусмотрено выполнение 4 целевых индикаторов -по 3 достигнут план, 1 показатель недостигнут. Для достижения цели 12 «Формирование эффективной системы социальной защиты граждан» предусмотрено выполнение 4 целевых индикаторов - по двум план не исполнен. Для достижения цели 13 «Достижение эффективной занятости трудоспособного населения из числа малообеспеченных» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, по всем план достигнут. Для достижения цели 14 «Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, который выполнен. Для достижения цели 15 «Увеличение доли охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, по которому плановый показатель достигнут. Для достижения цели 16 «Увеличение доли охвата детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, по которому плановый показатель достигнут. Для достижения цели 17 «Развитие туризма» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов, по двум плановый показатель исполнен, по одному не исполнен. Для достижения цели 18 «Развитие трёх-язычия» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов, по всем 3 плановый показатель достигнут. Всего по направлению 2 предусмотрено выполнение 22 целевых индикаторов по 17 достигнут план, по 5 факт ниже плана. Направлением 3: «Общественная безопасность» поставлено 4 цели. Для достижения цели 19 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов, план двум план не достигнут. Для достижения цели 20 «Обеспечение безопасности дорожного движения» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, план по которому достигнут. Для достижения цели 21 «Выявление, пресечение и профилактика наркопреступлений» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, по которому плановый показатель достигнут. Для достижения цели 22 «Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора,по которому плановый показатель непланировался. Всего по направлению 3 предусмотрено выполнение 6 целевых индикаторов, по 3 исполнен план, по 2 нет достижения плана, 1 показатель не планировался.
Направлением 4: «Инфраструктура» поставлено 7 целей. Для достижения цели 23 «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов, по одному план не исполнен. Для достижения цели 24 «Развитие строительной индустрии» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора по которому факт достигнут. Для достижения цели 25 «Развитие жилищного строительства» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора по которому достигнут план. Для достижения цели 26 « Улучшение качества жизни инвалидов» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора по которому достигнут план. Для достижения цели 27 «Развитие дорожной инфраструктуры» предусмотрено выполнение 2 целевых индикатора по которым достигнут план. Для достижения цели 28 «Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами» предусмотрено выполнение 2 целевых индикаторов по которым факт достигнут плана. Для достижения цели 29 «Модернизация и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства» плановые показатели по целевым индикаторам не планировались. Всего по направлению 4 предусмотрено выполнение 11 целевых индикаторов по 8 план достигнут, 1 показатель не достигнут, по 2 плановый показатель не планировался. Направлением 5: «Экология и земельные ресурсы» поставлено 5 целей. Для достижения цели 30 «Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем района.Охрана атмосферного воздуха. Решение проблем по переработке коммунальных отходов» предусмотрено выполнение 4 целевых индикаторов, по которым плановые показатели достигнуты. Для достижения цели 31 «Сохранность площадей, покрытых лесом угодий» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, который выполнен. Для достижения цели 32 «Создание условий по снижению рисков лесных пожаров» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, который достигнут. Для достижения цели 33 «Озеленение населенных пунктов» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, план по которому достигнут. Для достижения цели 34 «Вовлечение земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель запаса в сельскохозяйственный оборот» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, план по которому достигнут. Всего по направлению 5 предусмотрено выполнение 8 целевых индикаторов - по всем плановые показатели выполнены.
2) Сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций: Выездные мероприятия проводятся в течение года в зависимости от возникающих проблемных вопросов, либо при проведении совещаний, связанных с реализацией бюджетных инвестиций. В 2017 году завершены бюджетные инвестиционные проекты: Строительство модульной котельной на газовом топливедля школы села Алчановка Денисовского района. Разработана проектно-сметная документация: "Реконструкция котельной на твердом топливе в с.Комаровка Денисовского района Костанайской области"; "Строительство модульной котельной (пункт автономного теплоснабжения) на газовом топливе к детскому саду №40 по ул. Советская в селе Денисовка; "Строительство модульной котельной (пункт автономного теплоснобжения )на газовом топливе к школе с.Антоновка Денисовского района Костанайской. 3) Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе: Во исполнение целевых индикаторов Программой запланировано проведение 86 мероприятий, по итогам отчетного года исполнено 82 или 95,4%. Не выполненных – 4: Повышение технической оснащенности дорожной полиции автотранспортом, компьютерной техникой и специальной аппаратурой . В 2017 году на данные мероприятия денежных средств не выделялось; Приобретение элитных семян 1,2 репродукции. При доведенном плане 3% выполнено 1,6%. В связи с тем, что у сельхозтоваропроизводителей сложились трудности финансового характера, выраженные в сложности кредитования. В элитсеменоводческих хозяйствах Костанайской области отсутствовали семена элиты, приходилось сельхозтоваропроизводителям закупать семена в других областях Республики Казахстан, а так же в Российской Федераци; Поддержка племенного животноводства (искуственное осеменение) В 2017 году не работало 5 пунктов по искусственному осеменению. Недостаток кадров; Проводить обследование населения на выявление социально значимых заболеваний. При первичном обращении, профосмотре пациент в обязательном порядке проходит исследования на социально значимые заболевания (туберкулез). В 2017 году увеличение заболеваемости туберкулезом составило 1,6 раза.
5) Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля: Контрольные мероприятия по Программе развития территории Денисовского района на 2016-2020 годы не проводились. 6) Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие: По результатам проведенного мониторинга по реализации программы развития территорий Денисовского района за 2017 год следует сделать следующие выводы: По 5 направлениям данной программы был разработан 65 целевой индикатор, из которых достигнуты 51 или 78,5%. Всего мероприятий по программе 86, выполненых- 82 или 95,4%. Не выполненных - 4. Программа развития территорий Денисовского района является главным стратегическим документом, определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития района. Разработанная программа развития Денисовского района создает основу формирования системы управления стратегическим развитием и определяет необходимость ориентации текущей деятельности акимата на достижение стратегических целей развития района. Важнейшим результатом реализации главной цели в районе является создание динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень благосостояния населения, высокие стандарты качества жизни в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, спорте, транспортной инфраструктуры и комфортного жилья. В ходе дальнейшей реализации данной программы все поставленные цели будут достигнуты, а намеченные мероприятия реализованы полностью. Главной стратегической целью района является формирование индустриального и агропромышленного комплекса, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках со стабильными рынками сбыта. Необходимо усилить работу государственных органов и хозяйствующих субъектов по достижению индикаторов Программы, в том числе частично исполненных и неисполненных за отчетный период.