2016-2020 жылдарға арналған Қостанай облысы Арқалық қаласы әкімдігінің  аумағының даму

Бағдарламасын іске асыру туралы есеп

Есеп жылы – 2017 жыл
Іске асыру этапы (мемлекеттік бағдарлама үшін, аумақты іске асыру бағдарламасы) - 2017 жыл

Мемлекеттік орган – «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ

1. Жеттістік мақсаттары, нысаналы индикаторлары және іске асыру жөніндегі іс-шаралар қол жеткізу

| Атауы | Ед. изм. | Ақпарат көзі | Жауапты тұлғалар | 2017 жылдың жоспары | Факт 2017 жылдың фактісі | қаржылық, мың. теңге |  | Орындау туралы ақпарат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | Қаржыландыру көзі | Бюджеттік бағдарлманың коды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 бағыт: Экономика |
| Цель 1: Аймақта өндірістік әлеуетті дамыту |  |  |  |  |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнім шығарудың нақты көлем индексі, өңдеу өнеркәсібі | % | Статистические данные Расчет Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі | 83 | 93,4 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. Статистикалық мәліметтерге сәйкес өңдеуші өнеркәсіп өнімін шығарудың НКИ Арқалық қаласы бойынша 2016 жылға 75,6% |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы индикатор Аймақтың өнеркәсіптік өндіріс құрылымындағы өңдеуші өнеркәсіптің үлесі | % | Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. Арқалық қаласының 2016 жылға аймақтың өнеркәсіптік өндіріс құрылымындағы өңдеуші өнеркәсіптің үлесі - 12% (885,6/7500,3*100%) құрады |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндірістік-экономикалық көрсеткіштер мониторингі, өнеркәсіп салаларын тиімді дамыту жөніндегі өнеркәсіптік кәсіпорындарға шараларды әзірлеу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі |  |  |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы өкілдерінің және "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау Қоры" Қостанай филиалы АҚ, "Даму" қоры тарапының және орта кәсіпкерлік субъектілері қатысуымен 2 кеңес, Жүргізілді Қостанай облысының инвестицияларды тарту және инновацияларды қолдау Инвестициялық порталында (investinkostanay.kz) 3 жоба орналастырылған. |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңадан құрылған өндірістердің өңдеу өнеркәсібі мониторингі |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды Арқалық қаласы бойынша жаңадан құрылған өндірістердің мониторингі Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасына тоқсан сайын, айдың 10-күніне ұсынылады, есепті тоқсаннан кейінгі. Между акиматом города Аркалыка и ТОО «Огнеупорхимстрой» заключен меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству огнеупорных кирпичей» (проект включен вне Карты индустриализации Костанайской области на 2015-2019 годы). «Отқа төзімді кірпіш өндіру" инвестициялық жобасын жузеге асыру бойынша Арқалық қаласы әкімдігі «Огнеупорхимстрой" ЖШС арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандум жасалды (жоба 2015-2019 жылдарға арналған Қостанай облысының индустрияландыру Картасына енгізілген). Кроме того, в Региональную карту индустриализации Костанайской области на 2015-2019 годы включен проект «Обработка нефритоидов Акжальского месторождения» - ТОО «АкТас –СК». Сонымен қатар Қостанай облысының 2015-2019 жылдарға арналған Өңірлік индустрияландыру картасына " Ақжал кен орнындағы нефриттерді өңдеу" ЖШС, "Ақтас –СК" жобасы енгізілді |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық қаласында тәжірибелік-өнеркәсіптік байыту фабрикасының құрылысы "Маятас" ЖШС |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Маятас» ЖШС |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды Бүгінгі күні учаскеде жатақхана ғимараты және химия – аналитикалық зертханасы салыну жұмыстары аяқталды, әуедегі электр беру ВЛ - 10 кВт, ұзындығы 26,5 км жол салу 7 км бойынша жұмыстар, жинақтау ұсақтау – зертханалық кешен корпусының құрылысы жатақхана, кеңсе, медпункт, асхана аяқталды. Жүзеге асыру кезеңінен бастап "Увальное" кен орнында 50,0 мың тонна кен өндірілді. Қаржыландыруға байланысты жоба уақытша тоқтатылған. |
| 4 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҮИИДМБ бірінші бесжылдығында іске қосылған (2010-2014жж) инвестициялық жобаларды жобалық қуатына шығуын қамтамасыз ету, |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалуда. 1. Жоба. Құрылысы "Алаңы 3000 бас ІҚМ мал бордақылау асыл тұқымды репродукторының құрылысы" "Нұр – Жайлау НС" ЖШС. Жобалық қуаты: 1000 бас асыл тұқымды мал төлін іске асыру, 2016 жылға жоспар - 500 бас ірі қара бар. 1.01.2016 жылғы жағдай бойынша кәсіпорында 735 бас іске асырылды, 2. Жоба. "Өндірістік қуаты 300 млн. дана жұмыртқа өндіретін жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасын жаңғырту мен дамытудың" "Агроинтерптица". ЖШС. Жобалық қуаты-жылына 300 млн. дана жұмыртқа, 2016 жылға кәсіпорында өндірілген өнім көлемі 100,1 млн. дана жұмыртқа. |
| 5 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік бағдарламасы аясында индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған Картасының инвестициялық жобаларының пайдалануға берілуін қамтамасыз ету |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалуда. "Өңдеу нефритоидов Ақжал" кен орны, жобаның құны 1 858 млн. теңгені құрайтын 88 жұмыс орны ашылды. Кәсіпорын жобаның бизнес-жоспары әзірленген. Зауыт құрылысына таңдалған жер телімі 6 га трассасының бойындағы Арқалық-Амантоғай. Бастап инвестициялар және даму Министрлігінің " Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР ИДМ) рұқсат алынды ресімдеу бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын геологиялық барлау жұмыстарын Ақжал кен орнында. Келісілген қоршаған ортаға әсерді бағалау жобасына іздестіру-бағалау жұмыстарын, Ақжал көрініс нефритоидов. 1 қаңтардағы жағдай бойынша 2017 жылы мынадай жұмыстар жүргізілді: - кеңес тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі арасындағы ҚР инвестициялар және ЖШС "Ак-Тас" СК бойынша рудопроявлению Акжальское; - геология және жер қойнауын пайдалану бекітілген "іздестіру жұмыстарын жүргізу Ақжал көрініс нефритоидов" және келісілген жұмыс бағдарламасы; - алынған геологиялық-барлау жұмыстарын түгендеу ведомосы "Солтүстікқазжерқойнауы" ӨД, Көкшетау қ. (геологиялық ақпараттың құнын айқындау үшін дайындау және геологиялық ақпарат пакетінің); - "жобасы жүргізуге арналған Келісім-барлау жұмыстарын Ақжал көрініс нефритоидов" келісілді ҚР әділет Министрлігі; - алынған Жұмысшы тобының хаттамасы ҚР ИДМ жүргізу бойынша келіссөздер мен талқылаулар Келісім-шарттың талаптарын барлау жұмыстарын жүргізуге Ақжал көрініс нефритоидов; - 14 қараша 2016 жылғы ҚР ИДМ-мен келісімшарт геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге Ақжал кен орнында. |
| 6 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиісті қызметтерді өндіру орындылығын айқындау үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ШОБ субъектілерінің талдау жүргізу |  |  | Субъекты МСБ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалды 2013 жылдан бастап кәсіпорын ЖШС «Алюминстрой» техникалық, жаратылыстану және заңды тұлғаларға көлік құралдарын тексеру, пластикалық терезелер мен есіктер өндіру, жиһаз қызмет көрсетеді. |
| Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жел электростанциясының құрылысы, қуаты 48 МВт Арқалық қаласының ауданында |  |  | ТОО "KazWindEnergy" Акимат города Аркалыка |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполняется. Техникалық-экономикалық негіздеме. жел қондырғыларын салыстырмалы талдау, жабдықтарды әлеуетті жеткізушілердің анықталған тізімі жабдықтау және техникалық қызмет көрсету келісім-шарт жүргізілген делінген көлемі. жерді 298 га бөледі. 70000,0 мың теңге игерілді.Проблемалық мәселе: индекстеу (Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі бекітілген тарифтер мен индекстеу формула деңгейі бекітілетін болады,-заңдармен тиісті әзірлеу үшін) 2014 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген белгіленген ставканы талап етеді. Қытайлық инвесторлар нысанның құрылысын бастауға дайын тіркелген тарифтерді бекіту кейін.Ол бірге Энергетика министрлігімен МЖӘ тетіктері арқылы жобаны іске асыру мәселесін қарастыруда. |
| 8 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық қаласы құрылыс заводы отқа төзіміді 48 мың тонна шығарады |  |  | ТОО «ОгнеупорХимСтрой» Арқалық қаласы әкімдігі |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Қазіргі уақытта жүргізіліп жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу кезінде. 4 га зауыттық ауданының құрылысы үшін жер марапатталған. жобаны қаржыландыру үшін қытайлық компаниямен меморандумға қол қойды. отқа төзімді саз құрамын анықтау «Қазақмыс» АҚ-ның орталық зертханасында шикізат химиялық талдау өндірді. Жобаның бизнес-жоспар. шикізат саз TBRU, қалдықтарды орналастыру полигондарын бірге пайдаланылатын болады ретінде. жабдық лизингін сатып алу үшін қытайлық компаниямен келісім-шарт. құрылыс-монтаж жұмыстарын тұрғысынан жобаны қаржыландыру бойынша келіссөздер.Сонымен қатар, жоба жоспарын бастамашысы 2017 инвестициялық қызметті тарту үшін жасалған. |
| Іс шара9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өңдеу қуаты nefritoidov Акжал депозиттік Арқалық қаласында 531 мың тонна |  |  | ТОО «Ақ-Тас-СК», Арқалық қаласы әкімдігі |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Кәсіпорын бизнес-жоспар әзірледі. Зауыттың құрылысы үшін маршруту Аркалык-Amantogay бойындағы 6 гектар жер аумағын таңдалады.(Бұдан әрі - ҚР ӘЛЕМ) Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі Акжал саласындағы геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге жер қойнауын пайдалану құқығын тіркеу үшін рұқсат алды. Ақжал көрінісі nefritoidov жөніндегі жоба зерттеу және бағалау жұмыстары үшін қоршаған ортаға әсерін бағалауды келісті. Жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша, 2017 мынадай жұмыстар жүргізді:- Мир және Levo Акжал Қазақстан «Ақ-Тас SC» Республикасы арасындағы тікелей келіссөздер жүргізу үшін кездесу өткізді;- ҚР ӘЛЕМ Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті «Ақжал nefritoidov көрінісі іздеу операцияларды жүргізу үшін Project» бекітілді және жұмыс бағдарламасы келісілген;- Геологиялық барлау MD «Солтүстікқазжерқойнауы» Көкшетау (геологиялық ақпарат пакетінің геологиялық ақпарат дайындау және құнын анықтау үшін) және Алынған түгендеу;- Жоба «Акжал көрінісі nefritoidov геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу үшін келісім-шарт» Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен келісілген;- Акжал көрінісі nefritoidov барлау үшiн келіссөздер келіссөздер және келісім-шарт Хаттама Жұмыс тобы әлем Қазақстанға алынған;- 14 қараша, 2016 Қазақстан әлем Акжал өрісіне барлауға арналған келісімшартқа қол қойды. |
| 10 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашу тұшпара цехы |  |  | "Танашева" ЖК, Арқалық қаласы әкімдігі |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуды Жоба 2016 жылы іске қосылды. 2 тұрақты жұмыс орны құрылды. |
| 11 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашу тұшпара цехы |  |  | "Муканова" ЖК, Арқалық қаласы әкімдігі |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Жоба 2016 жылы іске қосылды. 2 тұрақты жұмыс орны құрылды. |
| 12 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашу тұшпара цехы |  |  | "Токсеитов" ЖК, Арқалық қаласы әкімдігі |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Жоба 2016 жылы іске қосылды. 2 тұрақты жұмыс орны құрылды. |
| 2 бағыт: агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жеткілікті көлемде ішкі нарықтың қажеттілігін жабу және экспорттық қорларды қалыптастыру |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен | % | Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ | 121,5 | 119,0 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалмады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Арқалық қаласы бойынша 2016 жылға ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызмет) НКИ 119,0% құрады. Нысаналы индикатордың орындалмаған себебі: -майлы дақылдардың егіс алқаптары көлемінің 3,9 мың га азаюына байланысты өнімнің төмендеуіне; - мал шаруашылығы саласы көрсеткіштеріің өсу қарқынының төмендеуі, атап айтқанда: сауылған сүт -100,1%; жұмыртқа өндірісі-100,3%. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы өнімінің нақты көлем индексі (қызмет) өсімдік шаруашылығы | % | Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ | 131,5 | 128,8 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалмады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Арқалық қаласы бойынша 2016 жылға өсімдік шаруашылығы жалпы өнімінің (қызмет) НКИ 128,8% құрады. Нысаналы индикатордың орындалмаған себебі: -майлы дақылдардың егіс алқаптары көлемінің 3,9 мың га азаюына байланысты өнімнің төмендеуіне; |
| Нысаналя индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы өнімінің нақты көлем индексі (қызмет) мал шаруашылығы | % | Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ | 103,6 | 101,9 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалмады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Арқалық қаласы бойынша 2016 жылға мал шаруашылығы жалпы өнімінің (қызмет) НКИ 101,9% құрады. Нысаналы индикатордың орындалмаған себебі: - мал шаруашылығы саласы көрсеткіштеріңің өсу қарқынының төмендеуі, атап айтқанда: сауылған сүт -100,1%; жұмыртқа өндірісі-100,3%. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұйымдасқан шаруашылықтардағы ірі қара мал басының үлесі | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ | 18,5 | 44,5 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалды. Арқалық қаласы бойынша ұйымдасқан шаруашылықтардағы ірі қара мал басының үлесі 2016 жылға 44,5% құрады (ірі қара мал саны ұйымдасқан шаруашылықтарда (ЖШС,ШҚ)- 8470 бас; - жалпы ІҚМ басы Арқалық қаласы бойынша - 19 038 бас; 8470/19033*100%). |
| Нысаналя индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұйымдасқан шаруашылықтардағы ұсақ мал басының үлесі | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ | 22,9 | 38,4 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалды. Арқалық қаласы бойынша ұйымдасқан шаруашылықтардағы ұсақ мал басының үлесі 2016 жылға 38,4% құрады (ұсақ малдың саны ұйымдасқан шаруашылықтарда (ЖШС,ШҚ)- 10493 бас; жалпы ҰМ басы-Арқалық қаласы бойынша - 27287 бас; 10493/27287*100%). |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түрлендіруге қатысатын ірі қара мал басының үлесі | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ | 22,0 | 34 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалды. Арқалық қаласы бойынша 2016 жылға түрлендіруге қатысатын ірі қара мал басының үлесі 34% құрады (аналық ІҚ мал басын тұқымдық түрлендіруге қатысатын саны - 2684 бас; жалпы аналық саны 7887 бас; 2684/7887*100%). |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түрлендіруге қатысатын ұсақ мал басының үлесі | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ | 12,0 | 23,2 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалды. Арқалық қаласы бойынша 2016 жылға түрлендіруге қатысатын ұсақ мал басының үлесі 23,2% - ды құрады (аналық ҰМ басын тұқымдық түрлендіруге қатысатын саны - 1668 бас; жалпы аналық саны 7192 бас; 1668/7192*100%). |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құс фабрикасының жұмыртқа өндіру бағытындағы жылына 300 млн. жұмыртқа өндірудегі өндірістік қуаттылығын жаңғырту және дамыту. | мың теңге |  | ТОО «Агроинтерқұс» «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ «Қостанай облысы әкімдігінің ауылшаруашылығы басқармасы» ММ |  |  | 470000 | 1765200 | ДИ |  | Іс-шара орындалады. 2016 жылы "Агроинтерқұс" ЖШС 1765200,0 мың теңге сомасына 100,1 млн. дана жұмыртқа өндірілген. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыс істейтіндердің саны 209 адамды құрайды. 2016 жылға салық төлемдері ЖШС "Агроинтерптица" кәсіпорын бойынша 35000,0 мың теңге құрады, соның ішінде қалалық бюджетке - 23 800,0 мың теңге. 2020 жылы 300 млн. жұмыртқа өндіру көлемінде жобалық қуатқа шығу жоспарланып отыр. |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық қаласында 3000 бас ірі қара асыл тұқымды шаруашылық-репродуктор және бордақылау алаңының құрылысы | мың теңге |  | «Нұр-Жайляу НС» ЖШС «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ |  |  |  | 322100 | ДИ |  | Іс-шара орындалады. 2016 жылы "Нұр-Жайлау НС" ЖШС 524 бас ірі қара сатылды. 2017 жылғы 1 қаңтарға текті жұмыс істейтіндердің саны-60 адам. Кәсіпорын атынан түскен салықтық төлемдер мемлекеттік бюджетке 2016 жылға сомасы 13300,0 мың теңге, оның ішінде қалалық бюджетке - 11300,0 мың теңге. 2017 жылы саны 3000 бас Абердин-Ангус тұқымына жобалық қуатқа шығу жоспарланып отыр |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Бикен" ШҚ тәулігіне өнімділігі 5 тн мал сою пунктінің құрылысы | мың теңге |  | "Бикен" ШҚ «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ «Қостанай облысы әкімдігінің ауылшаруашылығы басқармасы» ММ |  |  | 121300 |  | ДИ |  | Іс-шара орындалады. 2015 жылы Арқалық қаласында " Бикен" ШҚ қуаттылығы бір ауысымда 5 тонна мал сою пунктінің құрылысы басталды. Осы объектінің пайдалануға берілуі 2016 жылға жоспарланды. Алайда, жобаны қаржыландыруға байланысты туындаған проблемаларға байланысты объектіні пайдалануға беру 2017 жылға ауыстырылды. |
| 4 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық қаласында дәнді және майлы дақылдарды біржолғы сақтау, өңдеу, кептіру және тиеуге 12 000 тонналық элеватор құрылысы | мың. тенге |  | "Угольный тупик" ЖШС «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ |  |  | 252400 | 111500 | ДИ |  | Іс-шара орындалады. 2016 жылы жобаны 111500,0 мың теңгеге іске асырылуы өткізілді Жобаны аяқтау 2017 жылға жоспарланды. |
| 5 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін жанар-жағар май материалдары мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын арзандату | мың. теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ |  |  | 110500 | 130131 | ОБ | 255- 020- 015 | Іс-шара орындалды. 2016 жылы көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін жанар-жағар май материалдары мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын арзандату үшін 2016 жылы республикалық бюджеттен жалпы сомасы 130 131,0 мың теңге субсидия бөлінді, жоспар бойынша 2016 жылға 110 500,0 мың теңге, дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың егіс алқаптарының 2015 жылға деңгейіне салыстырғанда 11,1 мың га.өсуіне байланысты. (262,2 мың га) |
| 6 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды мал шаруашылығына мемлекеттік қолдау | мың. тенге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ |  |  | 1700 | 136628 | РБ | 255- 053- 011 | Іс-шара кезең-кезеңімен орындалады. 2016 жылы Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға соммасы 136 628,0 мың теңге субсидия төленді сомасы 2016 жылы "Сыбаға" бағдарламасы аясында жалпы сомасы 20500,0 мың теңге 103 бас аналық мал басы сатып алынды, оның ішінде: - ШҚ "Нұрдаулет"-43 бас аналық мал; -ШҚ "Нұрай"-60 бас аналық мал. |
| 7 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау | мың. теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ |  |  | 206000 | 339876 | РБ | 255- 053- 011 | Іс-шара орындалды. 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру мақсатында жалпы сомасы 339 876,0 мың теңге, субсидия төленді оның ішінде: - "Агроинтерптица" ЖШС 677490 мың дана жұмыртқа сатқаны үшін 203 248,0 мың теңге, -асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға - 136628,0 мың теңге. |
| 8 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқылы, соның ішінде мемлекеттік қолдау шараларын механизмін жетілдіру есебінен АӨК экономикалық тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар: |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуды. агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік қолдау шаралары сәйкес болып табылады: -Pravilami, Асыл тұқымды мал шаруашылығы дамуын субсидиялау мал шаруашылығы өнімдерін өнімділігі мен сапасын арттыру, жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығымен бекітілген, 2015 # 3-1 / 671; -Pravilami Гербицидтер, биологиялық агенттер (entomophags) және 5 мамырда ауыл шаруашылығы министрі, 2016 №204 бұйрығымен бекітілген Өсімдік қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын, емдеуге арналған биопрепараттардың құнын субсидиялау. |
| - Тұқымдық өнім, техникалық және технологиялық қайта жабдықтау, тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау өнімдерін пайдалану жетілдіру арқылы өндіріс деңгейін арттыру;- Субсидиялар біртіндеп көшу мал өнімінің «көлеміндегі» субсидиялар қысқарту, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау мал шаруашылығы өнімдерін өнімділігі мен сапасын арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егістік жер аумағының 10% дейін минералды тыңайтқыштарды жылдық өтініш келтіру үшін, егістік құрылымын, дамыған егіс айналымы енгізу жетілдіру |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Төмендегідей 2016 жылға арналған ауыл шаруашылығы дақылдарын негізгі егісітік құрылымы: - жарма 273,2 мың. га, 11,1 мың. га, немесе 4,2% ( 2015 жыл-262,2мың. га); - майлы дақтар - 2,8 мың. га, 3,9 мың. га азаюмен, немесе 58,2 % ( 2015 жыл- 6,7 мың. га); -картофель - 0,082 мың. га, 0,031 мың. га көбеуімен, неиесе 60,8% (2015 жыл-0,051 мың. га); Көкөністер мен бақша дақылдары - 0,085 мың. га, 0,074 мың. га, немесе 7,7 ( 2015жыл-0,011 мың. га). |
| 10 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы өнімдерін сату бойынша ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін өткізу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. 2016 барысында Арқалық қаласындағы 128,583.0 мың сомасына өнім сатылды, 27 жәрмеңке өтті. 2015 жылы қарағанда 5,4% -ға көп теңге, (121 972-). |
| 11 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| асыл тұқымды мал басының 1000 «сиыр фермасын құру» ЖШС «Арқалық ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы» тұйық циклды өндірістік қуаты: Жоба іске асыру: 1) Hotel Touring баруға; 2) жасанды ұрықтандыру енгізу | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық ауылшаруашылық тәжірибе станциясы» ЖШС |  |  | 34900 | 40089,7 |  | СС | Іс шара орындалуда. 2016 жылы ЖШС «Арқалық ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы», соның ішінде 40,089.7 мың теңге, жалпы сомасы жобаларды іске асыру үшін мынадай шаралар .:- 2000,0 мың теңге көлемінде мал бұқалар 6 басын сатып алды.- 4612,8 мың теңге сомасында асыл тұқымды бұқаларды 20 басшыларын сатылды.- 24572,9 мың теңге сомасында бордақылау алаңын бұқа 170 басшыларын Іске.- Мал шаруашылығы 8904,0 мың теңге дамыту үшін алынған субсидиялар.. |
| 12 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сүт шаруа қожалығының ұйымдастыру (мал шаруашылығы). Ангарск (микрокредиттік) | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Нурай» ШҚ |  |  | 12000 | 12000 | РБ | 265- 019- 011 | Іс шара орындалуда. Бағдарлама «Сыбаға» A / S 12000,0 мың теңге сомасында Нұрай 3 асыл тұқымды бұқаның басын және ірі қара мал, 60 басшысы сатып алды. |
| 13 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бар мал дамыту (асыл тұқымды бұқа сиыр сатып алу). Жалғыстал | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Достар» ШҚ |  |  | 380 | 380 | СС |  | Іс шара орындалуда. 380,0 мың теңге көлемінде бұқа ет өндірісін өсіру өз шығыстар 1 бас сатып алынған / х «Достар» атты 2017 жылғы 1 қаңтардан жағдай. |
| 14 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылында дақылдың даму (өсіп көкөністер) Матросово | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Бірлестік» ШҚ |  |  | 1500 | 1500 | СС |  | Іс шара орындалуда. 2 га үшін өз қаражатын пайдалану «Bіrlestіk» картоп 3 гектар және басқа да көкөніс (қырыққабат, сәбіз, қызылша, қызанақ, қияр), соның ішінде көкөніс 5 га, отырғызды. Өндірілген көлемі (ересек) көкөніс өнімдері 1500,0 мың теңге құрады. |
| 15 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жастар ауылында (микрокредиттік) зауыт (Картоп) дамыту | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Саз» ШҚ |  |  | 1500 | 1500 | СС |  | Іс шара орындалуда. Өсірілетін картоп облысы бойынша меншікті қаражат есебінен 2016 жылы 3 га 1500,0 мың. тенге сомасында. 2 жұмыс орын құрылды |
| 16 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родина ауылында мал шаруашылығын дамыту (етті бағыттағы ІҚМ өсіру) (шағыннесиелеу) | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Кунза» ЖШС |  |  | 11340 |  | ДИ |  | Іс-шара орындалмады. 2016 жылы "Кунза" ЖШС Аграрлық несие корпорациясы АҚ Қостанай облысы бойынша филиалына 11340,0 мың теңге сомасына берілген өтінімі кредиттік комитеттің шешімі бойынша кредит берілмеді. (негіз: 2016 жылғы 07.08. №22-21-03-22/2454 хат). |
| 17 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үштөбе ауылында өсімдік шаруашылығын дамыту (картоп өсіру) | тыс. тенге |  | Аким сел ИП «Токен» |  |  | 300 | 300 | СС |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы "Төкен" ЖК сомасы 300,0 мың теңгеге өз қаражаты есебінен 3 га алаңға картоп отырғызып және өсіріді. 1 жұмыс орны құрылды. |
| 18 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қайыңды ауылында мал шаруашылығын дамыту (асыл тұқымды мал сатып алуға) (шағыннесиелеу) | тыс. тенге |  | Ауылдық округ «Мұса Г» ШҚ «Таң Сүлтан» ШҚ |  |  | 4400 | 4400 | РБ | 265- 019- 011 | Іс-шара орындалды. "Агробизнес-2020" Бағдарламасы шеңберінде "Мұса" ШҚ, "Таң Сүлтан" ШҚ, "Болат" ШҚ жалпы сомасы 4 400,0 мың теңгеге 10 бас асыл тұқымды бұқа және 210 бас ірі қара мал сатып алды, соның ішінде: - "Муса" Г ШҚ- 2500,0 мың теңге сомасына 5 бас асыл тұқымды бұқа және 150 бас ІҚМ; -"Таң-Сұлтан" ШҚ 900,0 мың теңге сомасыа 2 асыл тұқымды бұқа, 60 бас ірі қара; -"Болат" ШҚ 1000,0 мың. теңгеге 3 асыл тұқымды бұқа. |
| 19 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қызылжұлдыз ауылында мал шаруашылығын дамыту (асыл тұқымды мал сатып алуға) (шағыннесиелеу) | тыс. тенге |  | Ауылдық округ «Нұрдаулет» ШҚ «Сәт сапар» ШҚ |  |  | 8500 | 8500 | РБ | 265- 019- 011 | Іс-шара орындалды. "Сыбаға" бағдарламасы аясында "Нұрдаулет" ш/қ 8500,0 мың теңгеге 3 бас асыл тұқымды бұқа, 43 бас ірі қара мал сатып алды. |
| 20 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қызылжұлдыз ауылында мал шаруашылығын дамыту (асыл тұқымды мал сатып алуға) (шағыннесиелеу) | тыс. тенге |  | Ауылдық округ «Тілек» ШҚ |  |  | 700 | 700 | РБ | 265- 019- 011 | Іс-шара орындалды. «Агробизнес 2020» бағдарламасы аясында "Тілек" ш/қ 700,0 мың теңгеге 2 бас асыл тұқымды бұқа, 120 бас ірі қара мал сатып алды. |
| 21 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алуа ауылында мал шаруашылығын дамыту (асыл тұқымды мал сатып алуға) (шағыннесиелеу) | тыс. тенге |  | Ауылдық округ «Сәкен» ШҚ |  |  | 3000 | 3000 | РБ | 265- 019- 011 | Іс-шара орындалды. «Жол картасы 2020» бағдарламасы аясында "Сәкен" ш/қ 3000,0 мың теңгеге 15 бас ірі қара мал сатып алды. |
| 22 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алуа ауылында мал шаруашылығын дамыту (асыл тұқымды мал сатып алуға) (шағыннесиелеу) | тыс. тенге |  | Ауылдық округ «Сәкен»,КХ" Ақмарал" ШҚ |  |  | 800 | 800 | РБ | 265- 019- 011 | Іс-шара орындалды. «Агробизнес 2020» бағдарламасы аясында 800,0 мың теңгеге 2 бас асыл тұқымды бұқа, 59 бас ірі қара мал сатып алды. Соның ішінде: -"Сакен" ш/қ 400,0 мың теңгеге 1 бас асыл тұқымды бұқа, 29 бас ірі қара мал, "Акмарал" ш/қ 400,0 мың теңгеге 1 бас асыл тұқымды бұқа, 30 бас ірі қара мал сатып алды. |
| 3 мақсат: Бизнес ортаны жақсарту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы тіркелген көлемдегі үлесі | Ед. | Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі | 83,5 | 91,2 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік кірістер Басқармасы мәліметтеріне сәйкес, Арқалық қаласы бойынша 2017 жылы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1878 бірлік құрады, оның ішінде жұмыс істеп тұрған - 1712 бірлікті құрады. 2017 жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы тіркелген көлемдегі үлесі --91,2% құрады (1712/1878*100%) |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басым жобаларын қаржыландыру арқылы шағын және орта бизнесті дамытуға жәрдемдесу | млн.теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылға мемлекеттік бағдарламалар аясында Арқалық қаласы бойынша жалпы сомасы 98,9 млн. теңге 28 жоба мақұлданды, гранттық қаржыландыруға - 1 жоба, кепілдендіру бойынша–3 жоба, микрокредит беруге – 24 жоба). |
| 4 бағыт: Ұлғаюы қаланың экономикалық әлеуетін дамыту есебінен ішкі сауда |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бөлшек сауданың нақты көлем индексі | % | Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі | 100,0 | 101,5 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. Бөлшек сауданың нақты көлем индексі 2016 жылға Арқалық қаласы бойынша 101,5% - ды құрады. |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жергілікті өндірістің өнімдері мен тауарлармен жергілікті тұтынушыларды хабардар болуын кеңейту |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Арқалық қаласы БАҚ арқылы жергілікті өндірістің өнімдері мен тауарлар туралы ақпарат тұтынушыларға жеткізеді. Қалада айына 2 рет ауыл шаруашылығы өнімдерін жергілікті өндірісі жәрмеңкесі өткізеді. 2016 жылға Арқалық қаласы бойынша 27 жәрмеңке өткізілді, сатылған өнім сомасы 128,5 млн. теңге. |
| 5 мақсат: Өңірлік деңгейде экономикалық саясатты іске асыруды қамтамасыз ету |  |  |  |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестициялар өсу қарқыны | % | Статат мәліметі Расчет | «Арқалық қаласы әкімдігінің экономик және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 77,5 | 96,7 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жетілді. Арқалық қаласы бойынша Арқалық қаласында жан басына шаққандағы негізгі капиталға инвестиция 2016 2016 жылы Арқалық қаласында жан басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестициялар өсу қарқыны 96,7% құрады (144,3 мың теңгені құрады :. негізгі капиталға салынған инвестициялар 6,144,000.0 көлемін мың теңге, халық -42.568 адам; 2015 жылға арналған 149,2 мың теңге:; 144,3 / 149,2 * 100%) .. негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 6,330,000.0 мың теңге, халық саны -42.438 адам. |
| Негізгі капиталға инвестициялардың жалпы көлеміндегі шетелдік инвестицияның үлесі | % | Статистиқалық мәлімет |  | 2,6 | 3,7 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор Қол жетілді. Статистикаға сәйкес, Арқалық қаласында шетелдік инвестициялардың көлемі 227 182 мың теңге болды, немесе негізгі капиталға (6143 631.0 мың теңге) жалпы инвестиция 3,7% 2016 үшін. |
| Мемлекеттік бюджеттен шығатын инвестициялар қоспағанда шикізаттық емес сектордың 2015 негізгі капиталға инвестициялардың өсу | % | Статистқалық мәлімет |  | 92,2 | 4 есе көп |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалуда. Арқалық қаласы үшін (мемлекеттік бюджеттен шығатын инвестициялар қоспағанда) шикізаттық емес секторының негізгі капиталға салынған инвестициялар 2,345,646.0 мың адамды құрады. Теңге, 2016 жылы немесе 2015 жылмен салыстырғанда 4 есеге артық (562,000 мың. теңге) |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қала мекемелерінің негізгі капиталға салынған инвестициялар, ұйымдар мен кәсіпорындардың мониторингі |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің экономик және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Қаланың мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардың негізгі капиталына инвестициялар мониторингі жүзеге асырылады ай сайын 20 дейін 20 күніне |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестицияларды жандандыру, инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі ұсыныстар әзірлеу үйлестіру |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің экономик және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Бағдарламада көзделген негізгі мақсатты көрсеткіштерге жету үшін: 1. 2016 жылдың 14 шілдеге бағытталған 2016 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған мақсатты көрсеткіштерге жету үшін 2016-2020 жылдарға арналған Қостанай облысының Арқалық қаласының аумақты дамыту бағдарламасын іске асыру мониторингі, «Қостанай облысының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» (Ref. №03- 04/2227). Осы мониторинг талдау нәтижесінде, іс-шаралар негізгі нысанды индикаторлардың (өнімділігін) қол жеткізу үшін қабылданған. 2. 2016 жылғы 12 ақпаны бойынша Арқалық қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес №56 «2015 және міндеттер Арқалық қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары туралы 2016 жылдың бірінші тоқсаны бойынша» тапсырды: -«п.2.2 әкімшілері жергілікті бюджеттік бағдарламалардың: «Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының көрсеткіштерінің айлық оң динамикасын қамтамасыз ету -«п.8 Мемлекеттік мекемелер «Арқалық қаласы кәсіпкерлік бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылық бөлімі» ММ «Негізгі капиталға инвестициялар көлемі» көрсеткіштерін бақылауға алсын 3. «2016 жылдың үшінші тоқсанына арналған міндеттеррі және 2016 жылдың бірінші тоқсанының Арқалық қаласы аумағының әлеуметтік-экономиқалық қорытындылары туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі №247 Арқалық қаласы әкімдігінің қаулысына сәкес: -«п.2.3 әкімшілері жергілікті бюджеттік бағдарламалардың: 2016-2020 жылдарға есептелетін Арқалық қаласының даму бағдарламасына сәйкес, мақсатты көрсеткіштер мен 2016 жылға арналған іс-шаралар жүзеге асыру көзделген жету үшін күш-жігерін жандандыруға -«п.9.1 мемлекеттік мекемесі «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ бірлесіп «Негізгі капиталға инвестициялар көлемі» көрсеткіштерін бақылауға алсын «100,2% халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға инвестициялардың өсу қарқынын.» Осы көрсеткіш бойынша жылдық жоспардың, 6.446.900.000 теңге қол жеткізуді қамтамасыз ету және -«п.12.1 «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ : ерекше бақылауында 2016 жылға арналған көрсеткіштер салу орындалуын қабылдауға: «. берілген тұрғын үй ғимараттарының жалпы ауданы 5,8 мың шаршы метр», «құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі, 70%».19 қазан 2016 бойынша Арқалық қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес №423 «2016 мен міндеттерге алғашқы тоғыз айында Арқалық қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары туралы 2016 жылғы төртінші тоқсандағы» 4.:- Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың «2.3 әкімшілері: жоспарланған нысаналы индикаторларға және 2016 жылға арналған іс-шаралар жүзеге асыру көзделген жету үшін, Қостанай Арқалық қаласының даму бағдарламасын аумағында 2016-2020» облыстық. Арқалық Абишева Қ.Т. әкімінің орынбасары 5. кездесулердің 15 тамызда, 2016 бойынша; Арқалық Almaganbetovoy З.М. әкімінің орынбасары 14 қараша, 2016 жыл бойынша; |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру үшін инвестицияларды тарту мониторингі және талдау |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің экономик және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. жобаларды іске асыру үшін инвестицияларды тарту мониторингі және талдау тұрақты негізде жүзеге асырылады Қазақстанның Индустрияландыру картасына, енгізілген. Қостанай облысының облыстық Индустрияландыру картасы, оның ішінде 4 инвестициялық жобаны қамтыған: - Арқалық «(ЖШС» KazWindEnergy) «қаласында 48 МВт орнатылған қуаты бар жел паркінің құрылысы». Жобаның құны: 15 880, 0 млн. Біз құрылыс, 10 кезінде 50 жұмыс орнын құруды жоспарлап - операция кезеңінде; - «Құс фабрикасы жұмыртқа бағытында жаңғырту және дамыту, жылына 300 млн жұмыртқа өндірістік қуаты (» Агроинтерқұс «ЖШС) .. Жобаның құны: 3529, 4 млн. Объект 209 жұмыс орны құрылды, 5 желтоқсан 2011 кіріс заң актісіне сәйкес, пайдалануға берілді;- «Асыл тұқымды ферма құрылысы, Арқалық қаласында 3000 қақпасына дауыс зорайтқыш және бордақылау мал». Жобаның құны:. 2 400,0 млн теңге. Объект 60 жұмыс орны құрылды, 10 маусым 2013 акт I сәйкес, пайдалануға берілді. - «Арқалық қаласында қайта өңдеу nefritoidov Акжал далалық қуаты 531 мың тонна» (ЖШС «Ақ - Тас SC»). Жобаның құны: 1 858.0 млн теңге .. пайдалануға мерзімі: 2018, 88, құрылыс кезеңінде 200 жұмыс орнын құру жоспарланған - жұмыс кезінде. |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің экономик және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. 016 жылы 625,0 мың теңге сомасында объектінің техникалық сараптама жүргізген жоба «канализациялық тазалау нысандары Арқалық қалалық қайта құру» бойынша қалалық бюджет есебінен, 15 745.0 мың теңге сомасына сметасын әзірледі. Осы іс-шараларды жүзеге асыру үшін қалалық бюджеттен жалпы шығындар 16,370.0 мың құрады. теңге 2016 жылға. Жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша, 2017 жоба құжаттамасы РМК мемлекеттік сараптама «Kostanaygosekspertiza» болып табылады.  2016 жылы қалалық бюджет есебінен жобаны іске асыру үшін жобалық-сметалық құжаттама әзірленді: «көшеден көше сақтау Sh.Zhanibeka, ұзындығы 416 м көшесін қайта жаңарту Демченко,» ЖШС дизайнер «SBS Строй» 2184,0 мың теңге сомасында. пайдалану барысында - Ол құрылыс кезеңінде 200 жұмыс орындарын, 88 құруды жоспарлап отыр. |
| 5 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 жылға дейінгі экономикалық өсу және өңірлік даму бағдарламасы бойынша инвестициялық жобаларды тиімді іске асыру драйверлерді қалыптастыру miniclusters дамыту, соның ішінде Солтүстік макро-аймақтағы Қостанай облысының дамуы үшін инвестициялық бағдарламаны дамыту үшін ұсыныстар, |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің экономик және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Арқалық қаласының экономика ұзақ мерзімді әртараптандыру үшін (шикізаттық емес секторларында) «зәкірлі» инвестициялық жобаларды іске асыру үшін, соның ішінде 5929,4 млн теңгені құрайтын 2 жоба, оның ішінде- ЖШС «Агроинтерқұс» жобасы «жұмыртқа 300 млн дана құс фабрикасы жұмыртқа салу өндірістік қуаттарды жаңғырту және дамыту»;- ЖШС «- Жайлау НС Нұр» жобасы «Ірі қара мал, 300 басшысы асыл тұқымды репродукторларды және бордақылау алаңдарын салу». |
| 6 бағыт: Өнеркәсіп пен агроөнеркәсіптік кешендегі инновациялық жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Істеп тұрған кәсіпорындар санынан инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі | % | Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі | 2,5 | 0 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор 2015 жылға көрсетілген. Статистика департаменті Қостанай облысының мәліметтері бойынша, инновациялық кәсіпорындар туралы статистикалық ақпарат маусым айында жылына бір рет орналастырды. 2016 жылға арналған инновациялық белсенді кәсіпорындардың статистикалық ақпарат жылдың маусым 2017 веб-сайтында орналастырылады.2015 жылы инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі Арқалық қаласынан Статистикаға сәйкес (2,4%, 2014 жылға арналған) 0% құрады. Қостанай облысының статистика Департаменті деректеріне сәйкес, инновациялық-белсенді кәсіпорындар бойынша статистикалық ақпарат жылына бір рет маусым айында орналастырылады. Статистикалық ақпарат бойынша инновациялық-белсенді кәсіпорындар 2016 жыл үшін 2017 жылғы маусым айында Статистикалық ақпарат бойынша инновациялық-белсенді кәсіпорындар үшін 2016 жылға Интернет-ресурсында, маусым айында 2017 жылғы. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық өндіріс өсімі | млн. тенге | Статистические данные Расчет | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі | 0 | - |  |  |  |  | *Нысаналы индикатор 2015 жылы. Статистика департаменті Қостанай облысы мәліметтері бойынша инновациялық өнімдерін өндіру көлемі бойынша, статистикалық ақпаратты және маусым айында жылына бір рет орналастырды.2016 жылға арналған инновациялық өнімдерді өндіру көлемі бойынша статистикалық ақпарат жылдың маусым 2017 веб-сайтында орналастырылады. Статистикаға сәйкес, Арқалық қаласының 2015 жылға арналған өндірілетін және сатылатын инновациялық өнім көлемі (2014-0000000 жылы. Теңге) жоқ. |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг реализации инвестиционных и инновационных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе и в случае необходимости их корректировка в рамках Программы развития территорий города Аркалыка Костанайской области на 2016-2020 годы |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің экономик және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда 7 тамызда, 2016 бойынша Ұлттық экономика министрлігінің хатына №26-4 / 19678 // 449-бабына сәйкес. ауылдық елді мекендерді кешенді Арқалық қалалық даму жоспары, Ашутасты ауылы қолдау, сондай-ақ, жоспарлар 2016 -2020 жылдары Қостанай облысының Арқалық қаласының даму бағдарламасына біріктірілген, 2016 № 57, 27 қазан Арқалық қалалық мәслихатының шешім бекітілді. жылдары мақсатты көрсеткіштердің мақсаттарға өндірілген нақтылау барлық бағыттар бойынша 2016-2020. қаржыландыру және мерзімдерін көздерін көрсете отырып,; (мемлекеттік қызмет көрсету Экономика, әлеуметтік қызметтер, әлеуметтік қамтамасыз ету, инфрақұрылымды, экология және жер ресурстарын) 2016-2020 6 бағыттары бойынша Қостанай облысының Арқалық қаласының аумақты дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарын өзектендіру.бағдарламалық-мақсатты индикаторға қол жеткізу үшін 74 қамтамасыз етеді. |
| Цель 7: Развитие центров экономического роста |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. тенге | Статистические данные Расчет | «Арқалық қаласы әкімдігінің экономик және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 116,3 | 144,3 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалуда. 2016 жылға арналған Арқалық қаласында жан басына шаққандағы негізгі капиталға инвестициялар 144,3 мың теңге (негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 6,144,000.0 мың теңге, халық -42 568 адам;. 6144000.0 / 42568) құрады .. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қолдау селоларымыздың Халқы өсу | тыс. чел. | Мониторинг СНП | Ауыл әкімі | 3,520 | 3,528 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалуда. 2016) 2017 жылғы 1 қаңтардан жағдай Арқалық сілтеме екі ауыл халқы 3528 адам, немесе 2016 (3520 адамға) арналған жоспардың 100,2% құрады. Халық санының өсуі қолдау 2015 жылдың деңгейіне Арқалық отырдым 11 адамға немесе 0,3% (2015 жылы, 3517 адамды құрады). |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қолдау халықтың мониторингі және талдау аты-жөні |  |  | Ауыл әкімі |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. 21 желтоқсан 2016 №07-12 2073 хатына ММ «кафедрасы Қостанай облысының экономика және бюджеттік жоспарлау,» сәйкес нысан 3 «Демографиялық және Жұмыспен қамту қамтитын, 2016 жылдың қорытындысы бойынша Арқалық халық съездер әлеуметтік-экономикалық дамыту мониторингі өтті |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндірістік, әлеуметтік, инженерлік түгендеу, көлік инфрақұрылымы, сілтеме шағын және орта бизнес және тұрғын үй-инфрақұрылым Т.А.Ә. |  |  | Ауыл әкімдері және окруктер |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда 2016 жылдың қорытындысы бойынша Арқалық Халық конгресстер, өндірістік, әлеуметтік, инженерлік түгендеу, көлік инфрақұрылымын, анықтамалық Т.А.Ә. (Ашутасты ауылы, ауылдан Фурманов) шағын және орта бизнесті дамыту үшін тұрғын үй және инфрақұрылым әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі мәліметтері бойынша. |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бәсекелестік артықшылықтарын және моноқалалардың және қолдау СНП дамыту басымдықтарының сәйкестендіру |  |  | Ауыл әкімдері және окруктер |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Арқалық қаласының басымдықтары мен қаланың ауылдық елді мекендерді қолдау «Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту» |
| 2 бағыт: Әлеуметтік сала |
| 8 мақсат: Білім беру сапасын, қолжетімділігін жақсарту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектеп бітірушілер арасында жаратылыстану-математика бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын нәтижелі (үздік/жақсы) бітірген оқушылардың үлесі | % | Есеп | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ | 53,8 | 53,8 |  |  |  |  | Мақсатты индикаторға қол жеткізілді. Мектеп бітірушілер арасында жаратылыстану-математика бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын нәтижелі (үздік/жақсы) бітірген оқушылардың үлесі 2016 жылы 53,8% (482/895*100) құрады. |
| Мүмкіндігі шектеулі оқушылардың жалпы санынан инклюзивті білім берумен оқушылардың қамтылуы | % | Есеп | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ | 57,9 | 57,9 |  |  |  |  | Мақсатты индикаторға қол жеткізілді. Мүмкіндігі шектеулі оқушылардың жалпы санынан инклюзивті білім берумен оқушылардың қамтылу үлесі 2016 жылы 57,9% (368/636*100) құрады. |
| 1 Іс шара |
| Педагог қызметкерлердің біліктілік көтеру курсынан өткізу | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 8900 | 8900 | ҚБ | 464- 003- 015 | Іс-шара жүзеге асырылды. Арқалық қаласы бойынша 2016 жылы қалалық бюджет есебінен біліктілік курсынан өткен педагогтар саны 368. Жұмсалған шығын көлемі 8900,0 мың теңгені құрады. |
| 2 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Педагог қызметкерлердің аттестаттаудан өтуін ұйымдастыру |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара жүзеге асырылды. 2015-2016 оқу жылында педагог қызметкерлерді аттестаттау ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығы негізінде екі кезеңде өткізілді. Жоғары санатқа -46, бірінші санатқа-75, екінші санатқа 77 педагог өтініш білдірді. Бірінші кезеңде (2015 жыл қараша-желтоқсан) 29 мерзімінен бұрын аттестаттауға өтініші білдірген педагог қызметкер тестілеуден өтті. Екінші қорытынды кезең 2016 жылдың сәуір айында өткізілді. |
| 3 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаппай оқуға тарту қорынан және демеушілер есебінен аз қамтылған отбасы балаларына ыстық тамақ беруді қамтамасыз ету мониторингісін жүргізу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ» |  |  |  |  |  |  | Іс-шара жүзеге асырылды. Арқалық қаласы бойынша аз қамтылған отбасы балаларының жалпы аз қамтылған отбасы балалары санына ыстық тамақпен қамтылу үлесі 2016 жылы 78,7% (за 2015 год -78,4%) құрады. |
| 4 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептердің асханаларына құылғылар алу 2016 жылы-№3ОМ,№5ОМ; Ы.Алтынсарин ат.гимназия, №10ОМ-2017 жылы;№2ОМ-2018 жылы; А.Байтұрсынов ат. Гимназия -2019 жылы;№1ОМ, №8НМ-2020 жылы; | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 3600 | 0 | ҚБ | 464- 003- 015 | Іс-шара жүзеге асырылған жоқ. 2016 жылы қала бюджетіндегі қаржы тапшылығына байланысты аталған іс-шара жүзеге асырылмады. |
| 5 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Дармен", "Жұлдыз","Өркен","Жастар спорттың 13 түрінен қалалық оқушылар, бастауыш сынып оқушылары арасында, «Үміт» мүгедек балалар арасында сайыс өткізу | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 3370 | 3850 | ҚБ | 464- 007- 015 | Іс-шара жүзеге асырылды. . 2016 жылы төмендегідей қалалық спорттық сайстар өткізілді: - "Жұлдыз" (қысқы спартакиада) 5 түрден; - "Дармен" (жазғы спартакиада) 16 түрден; - "Жастар" бастауыш сынып оқушылары арасында 10 түрден; - "Үміт" мүгедек балалар арасында 9 түрден; - "Өркен" 10 түрден. - қала чемпионатының біріншілігі, турнирлер , мерекелік спорттық көпшілік іс-шаралар Жұмсалған шығын көлемі 3850,0 мың теңгені құрады. (2016 жылдың қазан айында бюджет нақтыланғанда қосымша 480,0 мың теңге қаражат бөлінді). |
| 6 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оқушылардың спорттың 13 түрінен облыстық оқушылар спартакиадасына және басқа сайыстарға қатысуы | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 3800 | 5610,3 | ҚБ | 464- 004- 015 | Іс-шара жүзеге асырылды. 2016 жылы қалалық бюджеттен спорттың 20 түрінен оқушылардың облыстық спартакиадасына және басқа да сайыстарға қатысуына бөлінген қаражат 5610,3 мың теңге игерілді (2016 жылдың қазан айында бюджет нақтыланғанда қосымша 1810,0 мың теңге қаражат бөлінді). |
| 7 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноутбуктар алу 2016 ж (№1ОМ-16; №2ОМ-10; №6ОМ-14); 2017г (№3-10; Қайыңды ОМ-4; Майкөтов НМ-3; Родина ОМ-10; Сарыөзен ОМ-3; Фурманов ОМ-10); 2018г (№4ОМ-20;гимназия-20); 2019г (№5ОМ-17; №8НМ-8; Ангар НМ-1; Акбұлақ НМ-1; Көктау НМ-1; Б.Майлина-12); 2020г (№10 ОМ-10; бастауыш гимн-9; Восточный ОМ-10; Караторгай ОМ-11) | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 3200 | 0 | ҚБ | 464- 003- 015 | Іс-шара жүзеге асырылды. 2016 жылы шағын комплектілі мектептер үшін республикалық бюджеттен 35 бірлік проекторлар комплектісін алуға 4233,6 теңге бөлінді. |
|  |  |  |  |  |  |  | 4233,6 | РБ | 067- 011- 414 |  |
| 8 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Педагог қызметкерлердің аттестаттауын өткізу және қорытындысы бойынша жоғары және бірінші санатты беру. Жоғары оқу орындарында сырттай оқу аясында педагогтардың білім беру деңгейін көтеру |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара жүзеге асырылды. 2016 жылы педагог қызметкерлерді аттестаттау қорытындысы бойынша жоғары санат-37, бірінші санат -44 педагог қызметкерге берілді. . |
| 9 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептерге кедергісіз бару элементтерімен мектептерді қамтамасыз ету ( пандустар қою, баспалдақтар, есіктер,табалдырық және дәретханаларды жабдықтау) | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 2830 | 1104 | ҚБ | 464- 003- 015 | Іс-шара жүзеге асырылды. 2016 жылы қалалық бюджет есебінен №8 НМ, №10 ОМ, Сарыөзен ОМ, Ы.Алтынсарин атындағы гимназияға пандустар 1104,0 мың теңгеге орнатылды. |
| 10 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық қаласы, Новый кентіндегі Б.Майлин атындағы №3 орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 3600 | 3181 | ҚБ | 464- 067- 015 | Іс-шара жүзеге асырылды. 2016 жылы қалалық бюджет есебінен «Нұр Жол Проект» ЖШС 2352,0 мың теңгеге Б.Майлин атындағы №3 орта мектебін күрделі жөндеуден өткізуге жобалық-сметалық құжат жасады. Мемлекеттік сараптамадан өткізуге қалалық бюджеттен 829,0 мың теңге бөлінді. |
| 11 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақбұлақ негізгі мектебінің төбесін ағымдағы жөндеуден өткізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 1691 | 1691 | РБ | 464- 119- 000 | Іс-шара жүзеге асырылды. «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 1691,0 мың теңге бөлінді, орындалуы 01.01.2017 жылға текті 1691,0 мың теңгені құрады |
|  |  |  |  |  |  | 188 | 187,9 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 188,0 мың теңге бөлінді. 01.01.2017 жылға текті 188,0 мың теңгені құрады Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Ақбұлақ негізгі мектебінің төбесін ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «Ақжарқын» ЖК анықталды. Онымен 2016 жылдың 22 тамызында №193 келісім шарт 1879 мың теңгеге жасалды. 01.09.2016 жылы №4 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 12 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарыөзен орта мектебін ағымдағы жөндеуден өткізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 2197 | 2197 | РБ | 464- 119- 000 | Іс-шара жүзеге асырылды. «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 2197,0 мың теңге бөлінді, орындалуы 01.01.2017 жылға текті 2197,0 мың теңгені құрады |
|  |  |  |  |  |  | 244 | 244 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 244,0 мың теңге бөлінді. 01.01.2017 жылға текті 244,0 мың теңгені құрады Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Сарыөзен орта мектебін ағымдағы жөндеуден ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «Ақжарқын» ЖК анықталды. Онымен 2016 жылдың 22 тамызында №190 келісім шарт 2441,0 мың теңгеге жасалды. 01.09.2016 жылы №3 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 13 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целинный ауылындағы негізгі мектептің жылу қазандығын ауыстыру | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 1300 | 940,0 | ҚБ | 464- 003- 015 | Іс-шара жүзеге асырылды. Целинный негізі мектебінің жылу қазандығын «СТЕМ 4» ЖШС 940,0 мың теңгеге жасады. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 360,0 мың теңге үнемделді. Мемлекеттік сатып алу келісім шарты №161 20.06.2016 жыл. №8 жұмысты аяқтау актісі 12.07.16 жылы жасалды. |
| 14 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целинный негізгі мектебінің шағын орталғын ағымдағы жөндеуден өткізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 2417 | 2417 | РБ | 464- 119- 000 | Іс-шара жүзеге асырылды. «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 2417,0 мың теңге бөлінді, орындалуы 01.01.2017 жылға текті 2417,0 мың теңгені құрады |
|  |  |  |  |  |  | 269 | 269 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 269,0 мың теңге бөлінді. 01.01.2017 жылға текті 269,0 мың теңгені құрады Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Целинный негізгі мектебінің шағын орталығын ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «Мансур 2012» ЖШС анықталды. Онымен 2016 жылдың 22 тамызында №198 келісім шарт 2686,0 мың теңгеге жасалды. 28.09.2016 жылы №14 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 15 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целинный негігі мектебін ағымдағы жөндеуден өткізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 4644 | 0 | РБ | 464- 119- 000 | «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 4644,0 мың теңге бөлінді. |
|  |  |  |  |  |  | 516 | 0 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 516,0 мың теңге бөлінді. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Целинный негізгі мектебін ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «Нурмаханова» ЖК анықталды. ЖК «Нурмаханова» 2016 жылғы 14 желтоқсандағы №3971-16-00-2/3296 шешімі негізінде мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы болып танылды. Арқалық қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 10 қазандағы «2015 жылғы 31 желтоқсандағы №474 «Арқалық қаласы маслихатының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы №278 «Арқалық қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтылулар енгізу туралы» №392 қаулысына сәйкес бөлінген қаражат бюджетке қайтарылды. |
| 16 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целинный негізгі мектебінде кәріз құрылғыларын орнату туралы (2 дана) | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 533 | 450 | ҚБ | 464- 003- 015 | Іс-шара жүзеге асырылды. Целинный негізі мектебінде кәріз құрылғыларын орнату бойынша жұмыстарды «Ақжарқын» ЖК жүргізді. (№167 29.06.16 жылы жасалды ) 450,0 мың теңгеге. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 83,0 мың теңгені құрады. 20.07.2016 жылы №3 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 17 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родина орта мектебінің дәретханасына ағымдағы жөндеу жүргізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 1495 | 699 | ҚБ | 464- 003- 015 | Іс-шара жүзеге асырылды. Родина орта мектебінің дәретханасына ағымдағы жөндеу жұмысын «Оразалин» ЖК жүргізді (№164 келісім шарты 23.06.16 ж.) 699,0 мың теңге. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 796,0 мың теңгені құрады. 15.07.2016 жылы №1 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 18 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восточный орта мектебінің төбесіне ағымдағы жөндеу жүргізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 2628 | 2628 | РБ | 464- 119- 000 | Іс-шара жүзеге асырылды. «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 2628,0 мың теңге бөлінді, орындалуы 01.01.2017 жылға текті 2628,0 мың теңгені құрады |
|  |  |  |  |  |  | 292 | 292 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 292,0 мың теңге бөлінді. 01.01.2017 жылға текті 292,0 мың теңгені құрады Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Восточный орта мектебінің төбесін ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «Ақжарқын» ЖК анықталды. Онымен 2016 жылдың 22 тамызында №191 келісім шарт 2920,0 мың теңгеге жасалды. 30.09.2016 жылы №7 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 19 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.Әубәкіров атындағы негізгі мектебінің төбесіне ағымдағы жөндеу жүргізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 1960 | 1960 | РБ | 464- 119- 000 | Іс-шара жүзеге асырылды. «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 1960,0 мың теңге бөлінді, орындалуы 01.01.2017 жылға текті 1960,0 мың теңгені құрады |
|  |  |  |  |  |  | 218 | 218 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 218,0 мың теңге бөлінді. 01.01.2017 жылға текті 218,0 мың теңгені құрады Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Т.Әубәкіров атындағы негізгі мектебінің төбесін ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «Ақжарқын» ЖК анықталды. Онымен 2016 жылдың 22 тамызында №194 келісім шарт 2178,0 мың теңгеге жасалды. 22.08.2016 жылы № жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 20 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.Майкөтов атындағы негізгі мектебінің төбесіне ағымдағы жөндеу жүргізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 2129 | 2129 | РБ | 464- 119- 000 | Іс-шара жүзеге асырылды. «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 2129,0 мың теңге бөлінді, орындалуы 01.01.2017 жылға текті 2129,0 мың теңгені құрады |
|  |  |  |  |  |  | 237 | 237 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 237,0 мың теңге бөлінді. 01.01.2017 жылға текті 237,0 мың теңгені құрады Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша А.Майкөтов атындағы негізгі мектебінің төбесін ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «Сыздықов М.К.» ЖК анықталды. Онымен 2016 жылдың 24 тамызында №195 келісім шарт 2366,0 мың теңгеге жасалды. 28.09.2016 жылы №1 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 21 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.Майкөтов атындағы негізгі мектебінің спортзалының төбесіне ағымдағы жөндеу жүргізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 1053 | 1053 | РБ | 464- 119- 000 | Іс-шара жүзеге асырылды. «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 1053,0 мың теңге бөлінді, орындалуы 01.01.2017 жылға текті 1053,0 мың теңгені құрады |
|  |  |  |  |  |  | 117 | 117 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 117,0 мың теңге бөлінді. 01.01.2017 жылға текті 117,0 мың теңгені құрады Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша А.Майкөтов атындағы негізгі мектебі спортзалының төбесін ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «Кальмухамбетов» ЖК анықталды. Онымен 2016 жылдың 16 тамызында №189 келісім шарт 117,0 мың теңгеге жасалды. 08.09.2016 жылы №1 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 22 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родина орта мектебінің төбесіне ағымдағы жөндеу жүргізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 3096 | 3096 | РБ | 464- 119- 000 | Іс-шара жүзеге асырылды.. «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 3096,0 мың теңге бөлінді, орындалуы 01.01.2017 жылға текті 3096,0 мың теңгені құрады |
|  |  |  |  |  |  | 344 | 344 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 344,0 мың теңге бөлінді. 01.01.2017 жылға текті 344,0 мың теңгені құрады Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Родина орта мектебінің төбесін ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «КазЭнергоСервис» ЖК анықталды. Онымен 2016 жылдың 18 тамызында №197 келісім шарт 344,0 мың теңгеге жасалды. 13.09.2016 жылы №6 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 23 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қызылжұлдыз негізгі мектебінің төбесін ағымдағы жөндеуден өткізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ |  |  | 2053 | 2053 | РБ | 464- 119- 000 | Іс-шара жүзеге асырылды.. «Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы аясында іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында қаралды: «ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 464-119-000 бюджеттік бағдарламасы бойынша 228,0 мың теңге бөлінді, орындалуы 01.01.2017 жылға текті 228,0 мың теңгені құрады |
|  |  |  |  |  |  | 228 | 228 | ОБ | 464- 026- 015 | -«Жол картасы жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы бойынша қала және ауылдық жерлерді дамыту аясында нысандарды жергілікті бюджет есебінен жөндеу» 464-026-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша 228,0 мың теңге бөлінді. 01.01.2017 жылға текті 228,0 мың теңгені құрады Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Қызылжұлдыз негізгі мектебінің төбесін ағымдағы жөндеуден өткізуге мердігер болып «Ақжарқын» ЖК анықталды. Онымен 2016 жылдың 22 тамызында №192 келісім шарт 228,0 мың теңгеге жасалды. 05.10.2016 жылы №6 жұмысты аяқтау актісі жасалды. |
| 9 мақсат: Мектепке дейінгі білім берудің қолжетімділігін қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаларды мектепке дейінгі білім және тәрбиемен қамтамасыз ету (3-6 жас) | % | Отчет | «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ | 100 | 100 |  |  |  |  | Мақсатты индикаторға қол жеткізілді. 2016 жылы берілген есепке сәйкес балаларды мектепке дейінгі білім және тәрбиемен қамтамасыз ету 100,0% құрайды. |
| Мақсат 10: Техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмысқа орналасқан түлектердің техникалық және кәсіптік білімдегі үлесі, бітіргеннен кейін бір жыл | % | Қаланың колледждері | «Арқалық қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі» ММ | 80,5 | 81,7 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді, бітіргеннен кейін жұмысқа орналасқан түлектердің техникалық және кәсіптік білім беру үлесі, бір жыл ішінде 80,5% жоспарында 81,8% қамтыды, |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| типтік жастағы жастарды қамту үлесі (14-24 жас) техникалық және кәсіптік білімі бар (колледждер) | % | Статистика бөлімі | «Арқалық қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі» ММ | 19 | 23,7 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді, типтік жастағы жастардың қамту үлесі(14-24 жас) техникалық және кәсіптік білімі бар (колледждер) жоспардағы 19%-ң, 23,6% құрады |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техникалық және кәсіптік білім беру түлектерінің жұмысқа орналастыруға көмек көрсету жөніндегі іс-шаралар жүйесін әзірлеу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. Жұмыс іс-шаралар жоспарына сәйкес, тұрақты негізде жүргізіледі.2016 барысында Арқалық қаласында бағдарламасы (кейіннен жұмысқа орналастыру) «Жастар тәжірибесі» бағдарламасы бойынша 49 техникалық және кәсіптік білім беру бiтiрушi жұмысқа. |
| Мақсат11:Қала тұрғындарының денсаулығын жақсарту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ана өлімінің төмендеуі 100 мың,тірі туғандары. | адам. | Стат. есеп Ф32 Есеп | «Арқалық перзентханасы» КМК | 0 | 0 |  |  |  |  | Целевой индикатор достигнут. За 2016 год материнская смертность по городу Аркалыку не зарегистрирована. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сәби өлімі 1000 ға төмендеді.тірі туылғандар | адам. | Стат. есеп Ф32 Есеп | «Арқалық перзентханасы» КМК | 20 | 10,2 |  |  |  |  | Мақсат индикаторы қол жеткізілді: 2016 ж Арқалық қаласында сәби өлімінің көрсеткіші 10,2 адам 1000 сәби,тірі туылғандар (2016жылдың ішінде 8 сәби қайтыс болған.0-1 жас). |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңа ісіктен халық өлімінің төмендеуі 100 мың | адам. | Стат. отчет Ф32 Расчет) | «Арқалық өңірлік емханасы»КМК | 96,6 | 64,0 |  |  |  |  | Мақсат индикаторы қол жеткізілді. 2016 жылдың көрсеткіші бойынша Арқалық қаласында ісік ауруынан қайтқан 64 адам-100мың. .Халық (2016жылдың ішінде 27 адам,2015 жылдың ішінде 35 адам қайтыс болды 27*100000/42162) |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-49 жас шамасы аралығында вирусты иммунитет тапшылығының таралу көрсеткіші 0,2-0,6% | % | Стат. отчет Ф32 Расчет | «Арқалық өңірлік емханасы»КМК | 0,149 | 0,141 |  |  |  |  | Мақсат индикатры қол жеткізілд 2016 жылдың қорытындысы бойынша вирусты иммунитет тапшылығының таралуы Арқалық қаласында 15-49жас шамасы аралығында көрсеткіші 0,141%. |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мамандардың квалификациясын жоғарлату | мың. теңге |  | «Арқалық өңірлік емханасы»КМК «Арқалық перзентханасы» КМК |  |  | 5500 | 5779,3 | РБ | 253- 039- 011 253- 003- 015 | Ісшара орындалды. 2016 жылы Арқалақ қаласы бойынша ісшараны өткізіге шыққан шығын 5779,3 мың теңге,39 маман жоғары квалификациясына өтті,соның ішінен: 15 дәрігер,24 медбике соның ішінде КГП Арқалық қалалық поликленика-37 маман (14 дәрігер,23 медбике) КГП Арқалық қаласының әйелдер босану мекемесі-2 маман 1 дәрігер 1 медбике |
| ҚМҚ «Аркалық өңірлік емханасы» | мың. теңге |  |  |  |  | 4000 | 5615 | РБ | 253- 039- 011 |  |
| «Арқалық перзентханасы» КМК | мың. теңге |  |  |  |  | 1500 | 164,3 | РБ | 253- 003- 015 |  |
| 2 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аурудың алдын алу іс шараларын өткізу,скрингтік тексерістерді дамыту | мың. теңге |  | «Арқалық өңірлік емханасы»КМК |  |  | 11800 | 9328,4 | РБ | 253- 038- 011 | Ісшара орындалды. с 2016 жылы Арқалық қаласында іс шараны өткізу үшін шыққан шығын 9328,4 мың теңге. |
| 3 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денсаулық сақтау мекемелерінде техникалық мәліметтерді жабдықтауды бекіту | мың. теңге |  | «Арқалық өңірлік емханасы»КМК «Арқалық перзентханасы» КМК |  |  | 42700 | 5472,1 | РБ | 253- 039- 011 239- 052- 102 | Ісшаралар орындалды. 2016 жылы Арқалық қаласында іс шараны өткізу үшін шыққан шығын 5472,1 мың теңге |
| ҚМҚ «Арқалық өңірлік емханасы» | мың. теңге |  |  |  |  | 32700 | 1784,2 | РБ | 253- 039- 011 |  |
| «Арқалық перзентханасы» КМК | мың. теңге |  |  |  |  | 10000 | 3687,9 | РБ | 239- 052- 102 |  |
| 4 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету арқылы аурухана ауыстыратын технологияларды одан әрі дамыту | мың. теңге |  | «Арқалық өңірлік емханасы» КМК «Арқалық перзентханасы» КМК |  |  | 53200 | 64974,6 | РБ | 253- 039- 011 239- 052- 102 | Арқалық қаласында 2016 жылға арналған шараны іске асыруға жұмсалатын шығындар 64974,6 мың теңгені құрады. |
| ҚМҚ«Аркалық өңірлік емханасы» | мың. теңге |  |  |  |  | 34200 | 43677,0 | РБ | 253- 039- 011 |  |
| «Арқалық перзентханасы» КМК | мың. теңге |  |  |  |  | 19000 | 21297,6 | РБ | 239- 052- 102 |  |
| 5 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әлеуметтік жұмыскерлердің институтын кіргізу | мың. теңге |  | «Арқалық өңірлік емханасы» КМК |  |  | 1202,0 | 5721 | РБ | 253- 039- 011 |  |
| 6 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аққошқар ауылындағы дельдшерлік-акушерлік пункттің ағымды құрылысы | мың. теңге |  | Ауылының әкімі «Арқалық өңірлік емханасы»КМК |  |  | 25 | 21,8 | РБ | 253- 039- 011 | Ісшара орындалды. 2016 жылы Республика қаржысынан Аққошқар ауылындағы Фельдшерлік-акушерлік пункттің ағымды құрылысына кеткен шығын 21,8 мың теңге |
| 7 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аңғар ауылының медициналық орталығының ғимаратын ағымды құрылысы | мың. теңге |  | Ауылының әкімі «Арқалық өңірлік емханасы»КМК |  |  | 367 | 13,2 | РБ | 253- 039- 011 | Ісшара орындалды. 2016 жылы Республика қаржысынан Аққошқар ауылындағы пункттің ағымды құрылысына кеткен шығын 13,2 мың теңге |
| 8 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалғызтау ауылының медициналық пунктің ағымды құрылысы | мың. теңге |  | Ауылының әкімі «Арқалық өңірлік емханасы»КМК |  |  | 50 | 29,7 | РБ | 253- 039- 011 | Жалғызтау ауылының медициналық пунктің ағымды құрылысы |
| 9 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мирный ауылының медициналық пунктің ағымды құрылысы | мың. теңге |  | Ауылының әкімі «Арқалық өңірлік емханасы»КМК |  |  | 20 | 16,0 | РБ | 253- 039- 011 | Мирное ауылының медициналық пунктің ағымды құрылысы |
| 10 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целинный ауылының медициналық пунктің ағымды құрылысы | мың. теңге |  | Ауылының әкімі «Арқалық өңірлік емханасы»КМК |  |  | 120 | 26,0 | РБ | 253- 039- 011 | Целинное ауылының медициналық пунктің ағымды құрылысы |
| 12 мақсат: Азаматтарды әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін қалыптастыру |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тіркелген жұмыссыздық деңгейі | % | Жылдық есеп 1Т | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 1 қаңтардағы жағдай бойынша 2017 жылы тіркелген жұмыссыздық деңгейі Арқалық қаласы бойынша - 0,5% құрады. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылған жұмыс орындарының саны | бірлік | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлі бөлімі» ММ ай сайынғы есеп | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ | 500 | 511 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2016 жылға Арқалық қаласы бойынша 511, немесе 102,2%, 2016 жылы жоспарға сәйкес (202 - тұрақты, 309–уақытша және маусымдық) жұмыс орны құрылды. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| еңбекке қабілетті жастағы мүгедектердің жұмыспен қамту үшін білдірген өтініші бойынша жұмысқа орналастырылғандардың саны | бірлік | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ | 22 | 22 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша еңбекке қабілетті жастағы мүгедектердің жұмыспен қамту үшін білдірген өтініші бойынша 22 мүгедек еңбекпен қамтылды, немесе 100%, 2016 жыл. жоспарға сәйкес |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмысқа орналасу мәселелері бойынша жүгінген тұлғалардың арасында жұмысқа орналасқандардың санына үлесі | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ | 84 | 84,2 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. Арқалық қаласы бойынша 2016 жылы жұмысқа орналастыру жататындар саны -894 жұмыссыздар, 2016 жылға 753 жұмыссыздар жұмысқа орналастырылды (221 жұмыспен қамту бөлімі арқылы, 532 -жұмыспен қамту орталығы арқылы). жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінген тұлғалардың санынан Арқалық қаласы бойынша жұмысқа орналастырылғандардың үлесі 84,2 % құрады (753/894*100). |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыс орындарын құру |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылға Арқалық қаласы бойынша 511 жұмыс орны құрылды, немесе 102,2%, 2016 жыл жоспарға сәйкес (202 - тұрақты, 309 – уақытша және маусымдық). |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бос орындар банкін толтыру |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Арқалық қаласы бойынша бос орындар банкін толтыру жұмыс тәртібінде жүргізілді. |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмысқа орналастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| әлеуметтік жұмыс орындарына; | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  | 31900 | 26624,8 | ҚБ | 451 002 102 | Іс-шара орындалды. 2016 жылы жұмысқа орналастырылғандардың қатарынан (760 адам) 247 адам әлеуметтік жұмыс орындарына орналастырылды, немесе 32,5% - ға өсті. |
|  |  |  |  |  |  | 8200 | 8254,0 | РБ | 451 002 011 |  |
| жастар практикасына; | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  | 900 | 1107,1 | ҚБ | 451 002 102 | Іс-шара орындалды. 2016 жылы жол картасы бағдарламасы бойынша Жұмыспен қамту-2020 " 760 адам, оның ішінде: жастар тәжірибесіне – 75 адам, соның ішінде: - қалалық бюджет қаражаты есебінен -8 адам 1107,1 мың теңге сомасына; - республикалық бюджет қаражаты есебінен -67 адам, жалпы сомасы 12599,0 мың теңге. | ГБ |
|  |  |  |  |  |  | 12600 | 12599,0 | РБ | 451 002 011 |  |
| қоғамдық жұмыстарға | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  | 64700 | 41960,0 | ҚБ | 451 002 100 | Іс-шара орындалды. 2016 жылы қалалық бюджет қаражаты есебінен қоғамдық жұмыстарға 390 адам жіберілді, оның ішінде: - 334 адам «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ арқылы 41960,0 мың теңге сомасына; - 56 адам «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы» КММ арқылы 7111,0 мың теңге сомасына. |
|  |  |  |  |  |  | 26000 | 7111,0 | ГБ | 451 002 100 |  |
| 4 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жұмыссыздарды кәсіптік даярлау мен қайта даярлау | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  | 4500 | 4808 | РБ | 451 002 011 | Іс-шара орындалды. 2016 жылда жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша хабарласқандардың ішінен (760 адам) қайта даярлауға 25 адам жіберілді, немесе 3,3% -, қаражат игерілді республикалық бюджеттен 4808,0 мың теңге сомасын құрады. |
| 5 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ішкі еңбек нарығын қорғау, рұқсат беру шектеу ИРС 3-санат бойынша тарту |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша шетелдік жұмыс күші жұмылдырылған жоқ. |
| 6 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ішкі еңбек нарығында білікті мамандарды іздеу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Ішкі еңбек нарығында білікті мамандарды іздеу жүзеге асырылады жұмыс берушілердің республикалық базаға, еңбек нарығы және жариялау арқылы, БАҚ жарияланды. |
| 7 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҚР азаматтары шетелдік жұмыс күшінің тартылатын 3-санат бойынша ауыстыру |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша шетел жұмыс күші жұмылдырылған жоқ. |
| 8 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жол картасын жұмыспен қамту 2020 бойынша ұсыныстар енгізу, өзекті ету нақтылау бөлігінде: -негізгі бағыттарын ескере отырып, жай-күйін, еңбек нарығында, оның ішінде жөніндегі шараларды қоса алғанда, еңбек ресурстарын арттыру; -қосымша шығындарды бағытталған инфрақұрылымдық жобалардың жөндеу, әлеуметтік, инженерлік-көліктік объектілер мен үй-коммуналдық шаруашылығы нысандарын ұқсастығы бойынша, жұмыспен қамту Жол картасы 2009-2010 жылдар |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Жол картасын өзектендіру және жұмыспен қамту бұл ретте, 2016 жылы Арқалық қаласы боынша ұсыныстар болған жоқ. |
| 9 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кешенді өңірлік жоспарын іске асыру жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Арқалық қаласы бойынша 2016 жылда кешенді жоспар шеңберінде халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің шараларымен 1238 адам жұмыспен қамтылды (жоспар бойынша - 1132 адам). |
| 10 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өзектендіру еркін картасын босату қызметкерлер мен карталар жаңадан құрылатын жұмыс орындарының, соның ішінде мемлекеттік және салалық бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын анықтау қажеттілігі: -білікті мамандарға; -білікті жұмысшылар; -біліктілігі төмен жұмысшыларды |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ апта сайын босату қызметкерлер мен жұмыс орындарын құру, қажеттіліктерін анықтау үшін білікті мамандар және жұмысшылар, сондай-ақ жұмыс біліктілігі төмен жұмысшыларға мониторинг жүргізіледі. |
| Құрылатын жұмыс орындар саны мен жұмысқа орналастырылған азаматтар туралы халықты хабардар ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Құрылатын жұмыс орындар саны мен жұмысқа орналастырылған азаматтар туралы БАҚ арқылы (газет Торғай және Арқалық хабары) және жергілікті теледидар арқылы халықты хабардар ету жұмыстары жүргізіледі. |
| 11 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жмыссыздарды, өзін-өзі жұмыспен қамтыған және аз қамтылған тұрғындарды жұмыспен қамтудың белсенді түрлері (кәсіптік оқыту, жұмысқа орналастыру, несиелеу ашуға немесе өз ісін ашу және кеңейту және т. б.) жұмысқа тарту |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша жұмыссыздарды, өз бетімен қамтылған және аз қамтылған қала тұрғындары тартылған келесі жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын: - кәсіби оқуға 63 адам жіберілді; -320 адам жұмысқа орналастырылды; - өз ісін ашу үшін немесе кеңейту үшін шағын несиені 22 адам алды. |
| 12 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыс орындарын сақтау, жұмыстан босатылған жұмысшыларды жұмысқа орналастыру шаралар қабылдау бойынша кәсіпорындарға жұмыспен қамту мәселелері ахуалдық мониторингі жөнінде |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі кәсіпорындарда тұрақты негізде ахуалдық мониторингі Арқалық қаласында жүргізіледі. Арқалық қаласы бойынша кәсіпорындарда жұмыстан босатылған қызметкер жоқ. |
| 13 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мүгедектердің мұқтаждықтарына объектілерді әлеуметтік инфрақұрылыммен бейімду |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша бейімделді 4 объект: - Ш-Жанибека көшесіндегі Арқалық өңірлік емханасы; -Әуелбеков көшесідегі Арқалық өңірлік емханасы; - Арқалық қалалық мәдениет сарайы Қайынды ауылы; - Арқалық қазақ жасөспірімдер театры. |
| 14 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Әйелдер, жасөспірімдер мен балаларға арналған әлеуметтік бейімдеу орталығы» мемлекеттік мекемесінің ғимаратын күрделі жөндеу | тыс. тенге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  | 2400 | 2331,2 | ГБ | 451- 067- 015 | Мероприятие выполнено В 2016 году ТОО «SBS-Строй Проект» разработана ПСД на проведение капитального ремонта здания ГУ « Центр социальной адаптации для женщин, подростков и детей» на сумму 1620,0 тыс. тенге. Получено положительное заключение госэкспертизы РГП «Госэкспертиза» на сумму 711,2 тыс. тенге. |
| 13 мақсат: Аз қамтылған халықты жұмыспен қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарынан еңбекке жарамды үлесі | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ | 27,5 | 23,1 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. Арқалық қаласы бойынша 1 қаңтарда -2016 жылы атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарынан еңбекке жарамды үлесі 23,1% құрады (АӘК алушылар саны-91 адам, оның ішінде жұмысқа жарамды - 21 адам;21/91*100%). |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кедейлік шегінен төмен халықтың үлесі | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша Арқалық қаласы бойынша аз қамтылған отбасылар саны – 26, жалпы саны – 98 адам. кедейлік шегінен төмен халықтың үлесі 0,2% құрады. |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аз қамтамасыз етілген азаматтарды жұмысқа орналастыру ӘЖО қоғамдық жұмыстарға, кәсіптік даярлау және қайта даярлау |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы аз қамтамасыз етілген азаматтардың жұмыспен қамтылды: - әлеуметтік жұмыс орындарына 247 адам; - қоғамдық жұмысқа 390 адам; Оқыту бойынша кәсіби кадрларды даярлауға және қайта даярлауға 25 адам өтті. |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атаулы әлеуметтік көмек каржыландыру сомасы | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  | 4500 | 3236,2 | ҚБ | 003 005 | Іс-шара орындалды. 2016 жылы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті жалпы 98 адам сомасы 3236,2 мың теңге алды. |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әлеуметтік жүйесін қамтамасыз ету оңтайландыру ету бойынша ұсыныстар енгізу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы аз қамтамасыз етілген азаматтары жұмыспен қамтылды: - әлеуметтік жұмыс орындарына 247 адам; - қоғамдық жұмысқа 390 адам; Оқыту бойынша кәсіби кадрларды даярлауға және қайта даярлауға 25 адам өтті. |
| 4 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отбасылардың құрамында еңбекке қабілетті бар мүшелерін атаулы әлеуметтік көмек қағидаттарына негізделген өзара міндеттемелер үшін тәжірибені енгізуді кеңейту |  |  | Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылғы 4 наурыздағы № 133 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысына сәйкес 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша жобасы аясында "Өрлеу" шартты ақшалай көмек 64 тұлғаларға (11 отбасы) көрсетілді. |
| 5 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аз қамтамасыз етілген отбасыларға әлеуметтік жағдайды саласындағы ұсыныстарды енгізу және жөніндегі қосымша мақсатты көмек көрсету, оның нашарлауы талдау |  |  | Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды 2016 жылғы 4 наурыздағы № 133 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысына сәйкес "Өрлеу" жобасын аясында 2016 жылы 11 аз қамтамасыз етілген отбасыларға сомасында 1328,0 мың теңге көмек көрсетілді. |
| 6 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың құрамындағы еңбекке қабілетті азаматтарға жұмысқа тарту және өзге де жұмыспен қамту шаралар белсенді қабылдау. Кедейшілік деңгей жағдайын мониторингі бойынша бзайту |  |  | Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша арналған кедейлік деңгейін төмендету және аз қамтылған дәрежелі тұлғалардың жұмысқа орындарына жіберілді: -әлеуметтік жұмыс орындарына 1 адам. -қоғамдық жұмысқа - 1 адам. Кедейлік деңгейі 2016 жылы 0,2% - ды құрады. |
| 2 бағыт: Әлеуметтік сала |
| 14 мақсат: Отандық мәдениетті сақтау, көпшілікке тарату және насихаттау |  |  |
| Мәдениет ұйымдарына 1000 адамға шаққандағы келушілердің орташа саны: кітапханаларға | адам | Есептік мәліметтер | «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 116,9 | 117,3 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. Мәдениет ұйымдарына 1000 адамға шаққандағы келушілердің орташа санын есептеу әдістемесіне сәйкес, 2016 жыл бойынша кітапханаларға келушілердің орташа саны – 117,3 адамды құрады ( 2016 жыл бойынша 15 ауылдық кітапханаға келушілердің саны 4949 адамды құрады). . |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мәдени-демалыс жұмысты қолдау | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ |  |  | 92800 | 96800 | ГБГ ҚБ | 455-003-015 455-003-011 | Іс-шара орындалды. 2016 жыл бойынша Арқалық қаласының мәдение-демалыс жұмысты қолдауға қалалық бюджет есебінен шығындар 96800,0 мың теңгені құрады (қаланың 60-жылдығына орай іс-шараларға қосымша шығындар 4000,0 мың теңгені құрады). |
| 2 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жас таланттарды анықтау мақсатында халық шығармашылығынң көркемөнерпаздар фестивальдеріне қатысу | тыс. тенге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ |  |  | 450 | 600 |  | «Арқалық қалалық Мәдениет сарайы» МКҚК жеке қаражаты | Іс-шара орындалды. 2016 жыл бойынша 2101 мәдени-көпшілік іс-шара өткзілді немесе 2015 жылға шаққанда 100,4%. Көрермендермен және қатысушылармен қамтылуы 308,2 мың адам, 2015 жылға шаққанда 100,0%. 2016 жылы ҚР Тәуелсіздігінің 25-жылдығына және Қостанай облысының 80-жылдығына орай Арқалық қаласында «Айналдым еркін елімнен» атты отызыншы облыстық көркемөнерпаздар байқауы өткізілді. Қатысушылар саны - 285 адам. Байқауға төмендегідей ұжымдар қатысты: «Арқа жұлдызы» вокалды тобы, «Ақбота» халық би ансамблі, «Халықтық» қазақ ұлт-аспаптар оркестрі «Сарыарқа сазы» фольклорлы ансамблі, «Атамұра» домбырашылар ансамблі, «Қазына» «Халықтық» ардагерлер ансамблі, «Вернисаж» дуэті, Н.Кұлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің вокалды тобы. |
| 3 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аңғар ауылдық клубының ғимаратын ағымдағы жөндеу | мың тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ |  |  | 2970 | 2970 | РБ | 455- 119- 000 | Іс-шара орындалды 2016 жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы аясында Аңғар ауылдық клубының ғимаратын ағымдағы жөндеу жүргізілді. 455-119-000 «Қазақстан Республикасы Үкіметнің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша Аңғар ауылдық клубының ғимаратын ағымдағы жөндеу 4896,0 мың теңге бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 1926,0 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 330 | ОБ | 455- 024- 015 | 455-024-015 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңбрінде нысандарды жөндеу/жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарламасы бойынша 545,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 215,0 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. «Омиржанулы Асылхан» ЖК 3300,0 мың теңгеге 29.08.2016 жылғы №18 келісім-шарт жасасты. Барлық жөндеу жұмыстары толық мөлшерде орындалды. 23.09.16 ж. орындалған жұмыстардың №1актісі. |
| 4 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Екідің ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ |  |  | 4770 | 4770 | РБ | 455- 119- 000 | Іс-шара орындалды 2016 жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы аясында Екідің ауылдық Мәдениет үйі ғимаратын ағымдағы жөндеу жүргізілді. 455-119-000 «Қазақстан Республикасы Үкіметнің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша Екідің ауылдық Мәдениет үйі ғимаратын ағымдағы жөндеуге 6500,0 мың теңге бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 1200,0 мың теңге сомасында, рсепубликалық бюджет есебінен 1080,0 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. |
|  |  |  |  |  |  | 530 | 530 | ОБ | 455- 024- 015 | Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша жергілікті бюджет есебінен 120,0 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. «Береке» ЖК 5300,0 мың теңгеге 25.08.2016 жылғы №16 келісім-шарт жасасты. Барлық жөндеу жұмыстары толық мөлшерде орындалды. 23.09.16 ж. орындалған жұмыстардың №1актісі. |
| 5 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежный ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ |  |  | 1215 | 1215 | РБ | 455- 119- 000 | 2016 жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы аясында Молодежный ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу жүргізілді. 455-119-000 «Қазақстан Республикасы Үкіметнің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша Молодежный ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу 1553,0 мың теңге бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 338,0 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. «Нургалиев А.Б.» ЖК 1215,0 мың теңгеге 14.09.2016 жылғы №20 келісім-шарт жасасты. |
|  |  |  |  |  |  | 135 | 135 | ОБ | 455- 024- 015 | 455-024-015 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңбрінде нысандарды жөндеу/жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарламасы бойынша 173,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 38,0 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. Барлық жөндеу жұмыстары толық мөлшерде 135,0 мың теңгеге орындалды. 13.09.16 ж. орындалған жұмыстардың №1 актісі. |
| 6 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашутасты ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ |  |  | 4549 | 4549,1 | РБ | 455- 119- 000 | 2016 жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы аясында Ашутасты ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу жүргізілді. 455-119-000 «Қазақстан Республикасы Үкіметнің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша Ашутасты ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеуге 5426,0 мың теңге бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 876,9 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. «KAZ СТРОЙ PLAS» ЖК 4549,1 мың теңге сомасына 25.08.2016 жылғы №17 келісім-шарт жасасты. |
|  |  |  |  |  |  | 506 | 505,4 | ОБ | 455- 024- 015 | 455-024-015 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңбрінде нысандарды жөндеу/жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарламасы бойынша 603,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 97,6 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. Барлық жөндеу жұмыстары толық мөлшерде орындалды. 23.09.16 ж. орындалған жұмыстардың №15 актісі. |
| 7 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңақала ауылында Мәдениет үйінің қоршауды жайластыру | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ |  |  | 653 | 652,5 | РБ | 455- 119- 000 | 2016 жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы аясында Жаңақала ауылында Мәдениет үйінің қоршауды жайластыру жүргізілді. 455-119-000 «Қазақстан Республикасы Үкіметнің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша Жаңақала ауылында Мәдениет үйінің қоршауды жайластыруға 855,0 мың теңге бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 202,5 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. «Нургалиев А.Б.» ЖК 652,5 мың теңгеге 14.09.2016 жылғы №21 келісім-шарт жасасты. |
|  |  |  |  |  |  | 72 | 72,5 | ОБ | 455- 024- 015 | 455-024-015 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңбрінде нысандарды жөндеу/жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарламасы бойынша 95,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 22,5 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. Барлық жөндеу жұмыстар 37,5 мың теңге сомасына толық мөлшерде орындалды. 23.09.16 ж. орындалған жұмыстардың №1 актісі. |
| 8 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қайыңды ауылдық округының Қайыңды ауылдық Мәдениет үйін ағымдағы жөндеу (мүгедектердің мұқтаждығына арналған кіреберсіндегі жайластыруды ағымдағы жөндеу) | тыс. тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ |  |  | 338 | 337,6 | РБ | 455- 119- 000 | 2016 жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы аясында Қайыңды ауылдық округының Қайыңды ауылдық Мәдениет үйін ағымдағы жөндеу (мүгедектердің мұқтаждығына арналған кіреберсіндегі жайластыруды ағымдағы жөндеу) жүргізілді. 455-119-000 «Қазақстан Республикасы Үкіметнің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша Қайыңды ауылдық округының Қайыңды ауылдық Мәдениет үйін ағымдағы жөндеуге (мүгедектердің мұқтаждығына арналған кіреберсіндегі жайластыруды ағымдағы жөндеуге) 440,0 мың теңге бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 102,5 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. |
|  |  |  |  |  |  | 37 | 37,5 | ОБ | 455- 024- 015 | 455-024-015 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңбрінде нысандарды жөндеу/жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарламасы бойынша 49,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінген. Мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша 11,5 мың теңге сомасында үнемдеу қалыптасты. «Нургалиев А.Б.» ЖК 37,5 мың теңгеге 14.09.2016 жылғы №20 келісім-шарт жасасты. Барлық жөндеу жұмыстары толық мөлшерде орындалды. 29.09.16 ж. орындалған жұмыстардың №4 актісі. |
| 15-ші мақсат: Бұқаралық дене шынықтыру және спортпен айналысу үшін жағдай жасау |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дене шынықтыру және спортпен айналысушылардың қамтылуы | % | Жылдық есеп 2-ДШ Есептеу, Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ | 32,7 | 32,7 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. 2016 жылдың жылдық есебіне сәйкес Арқалық қаласы бойынша дене шынықтыру және спортпен 13898 адам немесе Арқалық қаласы (42568 адам) халық санының 32,7% шуғылданады. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде, спорттық дене дайындығының клубтарында дене шынықтыру және спортпен айналысатын 7 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдердің жалпы саны. | % | Жылдық есеп 2-ДШ Есептеу, Статистикалық деректер | «Арқалық қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ | 37,8 | 37,8 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. 2016 жылдың жылдық есебіне сәйкес Арқалық қаласы бойынша дене шынықтырумен және спортпен айналысатындардың балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде, спорттық дене дайындығының клубтарында 2404 балалар мен жасөспірімдер, немесе 37,8% жалпы оқушылардың санынан (6351 адам). |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бұқаралық спортты дамыту | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ |  |  | 96 | 96 | ҚБ (ГБ) | 465- 006- 015 | Іс-шара орындалды. 2016 жылы Арқалық қаласында бұқаралық спортты дамыту мақсатында келесідей спорттық-бұқаралық іс-шаралар өткізілді: Жыл сайын жазғы уақытта білім беру бөлімімен бірлесіп және қосымша білім беру Орталығының ұйымдастыруымен футбол, стритбол және волейбол аула командалары арасында Чемпионаттар, Біріншіліктер мен Турнирлер өткізілді. Соның ішінде ұйымдастырылған көпшілік іс- шараларды айта кету керек, жыл сайын ақпан айында қалалық шаңғы спорт фестивалі, мамыр айында жеңіл атлетикалық кросс қала көшелері бойынша жүгіру, қыркүйек айында денсаулық фестивалі өтті, аталған ірі кешенді іс-шараларға барлық қатысушылар жынысына және жасына қарамаста қатыса алды. Бұдан бөлек, мереке күндері көптеген спорт түрлерінен Турнирлар өткізілді. Барлығы қалалық спорттық іс-шаралараға 3574 адам қатынасты. |
| 2 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бұқаралық көпшілік дене шынықтыру және спорттық іс-шаралар өткізу | мың теңге |  |  |  |  | 1954 | 1954 | ҚБ (ГБ) | 465 006 015 | Іс-шара орындалды. 2016 жылы қалада келесідей спорттық іс-шаралар өткізілді: - "Жігер" қалалық спартакиадасы спорттың 12 түрі бойынша; - "Тың-2016" ауылдық спартакиада бағдарламасы бойынша аймақтық ойындар спорттың 5 түрлерінен ; -"Тың-2016" ауылдық спартакиадасы, спорттың 12 түрі бойынша; - "Жаңа Толқын" қалалық спартакиадасы колледждердің оқушылары мен институт студенттері арасында, спорттың 11 түрі бойынша; - "Дәрмен" қалалық мектеп оқушылар спартакиадасы, спорттың 12 түрі бойынша; - "Өркен" ауылдық мектеп оқушылары спартакиадасы, спорттың 12 түрі бойынша; - "Үміт-Надежда" спартакиадасы мүмкіндігі шектеулі балалар арасында, спорттың 9 түрі бойынша; - "Жұлдыз" мектеп оқушыларының қысқы спартакиадасы, спорттың 5 түрі бойынша; - "Жастар" спартакиадасы, бастауыш сыныптар арасында, спорттың 8 түрі бойынша; Бұдан басқа қысқы және жазғы спорт түрлерінен Чемпионаттар, Біріншіліктер мен Турнирлер өткізілді. Спорттық іс-шараларға қатысушылардың жалпы саны - 28287 адамды құрады. |
| 3 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық елді мекендерде спорттық алаңдарын ашу (жыл сайын - 1 объект): 2016 жыл – Ашутасты ауылы; 2017 жылы – Фурманов ауылы; 2018 жылы – Қайыңды а.о.; 2019 жылы – Восточное ауылы,; 2020 жылға – Ангар ауылы. | мың теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ |  |  | 100 | 100 | ӨҚ (ДИ) |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы Ашутасты ауылында өзгеде қаражаттар есебінен жалпы сомасы 100,0 мың теңгеге волейбол алаңы ашылды. |
| 4 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашутасты ауылдындағы спорттық ядроға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу | мың теңге |  | Ауыл әкімі |  |  | 2800 | 2744,0 | ҚБ (ГБ) | 123- 040- 015 | Іс-шара орындалды. 2016 жылға Іске асыруға арналған іс-шаралар шеңберінде "өңірлерді Дамыту" бағдарламасы қалалық бюджет қаражаты есебінен 2800,0 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша мердігер жұмыстарды "Алюминстрой" ЖШС ағымдағы шарты жұмыстарды спорттық ядро. с. Ашутасты жөндеу бойынша анықталды, мемлекеттік сатып алу туралы 2744,0 мың теңге сомаға. Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу құрады 56,0 мың теңге. Жұмыстар толық көлемде 2744,0 мың теңгеге орындалды, 2016 жылғы 28 қыркүйектегі №20039 атқарылған жұмыстар актісіне сәйкес. |
| 16 мақсат: Туризма дамуы |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткен жылмен салыстырғанда, ішкі туризмді тұру (тұрғындары) қызмет орындарына келушілер санын арттыру | % | Статистиқалық | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі» | 100,5 | - |  |  |  |  | Статистика департаменті Қостанай облысының мәліметтері бойынша, туризм туралы статистикалық ақпарат сәуір айында жылына бір рет орналастырылады. статистикалық ақпарат по 2016 жылға арналған туристік 2017 жылдың сәуірінде веб-сайтында орналастырылатын болады. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткен жылмен салыстырғанда, кіріс туризм тұру (резидент еместерді) қызмет орындарына келушілер санын арттыру | % | Статистиқалық мәлімет Есеп | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі | 100,5 | - |  |  |  |  | Статистика департаменті Қостанай облысының мәліметтері бойынша, туризм туралы статистикалық ақпарат сәуір айында жылына бір рет орналастырылады. 2016 жылға арналған туризм Статистикалық ақпарат 2017 жылдың сәуірінде веб-сайтында орналастырылады. |
| Нысаналя индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткен жылмен салыстырғанда, күні көзделген төсек санын арттыру | % | Статистиқалық мәлімет Есеп | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі | 100,5 | - |  |  |  |  | Статистика департаменті Қостанай облысының мәліметтері бойынша, туризм туралы статистикалық ақпарат сәуір айында жылына бір рет орналастырылады. 2016 жылға арналған туризм Статистикалық ақпарат 2017 жылдың сәуірінде веб-сайтында орналастырылады. |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование информационной базы инвестиционных проектов в сфере туризма и услуг, придорожного сервиса и инвестиционных предложений по созданию региональных туристских продуктов |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуыда. Төсек - 2017 жылғы 1 қаңтардан жағдай қаласында 70-тен астам төсек ұсынумен 5 қонақ нысан бар. Аңшылық, балық аулау экономика бар. 2 туристік бағыттар, сондай-ақ, аңшылық шаруашылықтарында және тарихи көрікті және Арқалық өңіріндегі археологиялық сапары екінші Балық аулау учаскелері және тарихи көрікті және археологиялық ескерткіштер сапармен байланысты бағыттардың бірі әзірленді. |
| 17-мақсат: Мемлекеттік тілді дамыту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік тілді меңгерген ересек адамдардың үлесі | % | Әлеуметтік зерттеулер Есеп | «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 96 | 96,5 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ есеп пен әлеуметтік зерттеулерге сәйкес, 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік тілді меңгерген ересек адамдардың үлесі 96,5% құрады. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік тілді меңгерген ересек адамдардың үлесі | % | Әлеуметтік зерттеулер Есеп | «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 12 | 12,3 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ есеп пен әлеуметтік зерттеулерге сәйкес, 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік тілді меңгерген ересек адамдардың үлесі 12,3% құрады. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үш тілді (мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін) меңгерген ересек адамдардың үлесі | % | Әлеуметтік зерттеулер Есеп | «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 8 | 8 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ есеп пен әлеуметтік зерттеулерге сәйкес, 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша үш тілді (мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін) меңгерген ересек адамдардың үлесі 8% құрады. |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік тіл саясатын насихаттау бойынша әдістемелік, мәдени, ұйымдастырушылық іс-шараларды өткізу | тыс. тенге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ |  |  | 2300 | 2300 | ГБ | 455- 006- 015 455- 006- 011 | Іс-шара орындалды. 2017 жылдың 1 қаңтарына қатысты мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында келесі іс-шаралар өткізілді: Ы.Алтынсариннің 175-жылдығына арналған қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгерген жастар арасында «Тіл – тұнық ойдың кәусары» атты қалалық байқау, Қазақстанның Халық жазушысы - Мариям Хәкімжанованың 110-жылдығына орай орыс тілін меңгерген қазақ жастары арасында «Тіл – барлық білімнің кілті» атты қалалық байқау, Оралхан Бокей атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің қалалық байқауы, өзге ұлт өкілдері арасында «Абай оқулары» қалалық байқауы, ардагерлремне кездесу, мемлекеттік және ағылшын тілдерін оқыту курстарын аяқтаған тыңдаушыларға сертификаттарды салтанатты табыстау, мемлекеттің мекеме қызметкерлері арасында «Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметте», атты қалалық байқау, «Мәңгілік ел» патриоттық акциясына арналған іс-шара - жалпықазақстандық ашық диктанты, ҚР Тәуелсіздігіінң 25-жылдығына және Қазақстан Тілдер күні мерекесіне орай «Қазақстан: бір ел, бір отбасы» атты фестивалі, «Ұлы дала елі» жобасына және Қазақстан Тілдер күні мерекесіне орай «Нұр Отан» партиясының Арқалық қалалық филиалымен бірлескен «Таза тіл» атты іс-шарасы, Арқалық қаласының 60-жылдық мерейтойына орай қаланың мекемлері мен кәсіпорындары арасында «Көркем тіл – көрікті жарнама» атты көрнекі ақпарат байқауы. Мемлекеттік тіл саясатын насихаттауға арналған іс-шараларды өткізу үшін 2016 жыл бойынша қалалық бюджеттен 236,0 мың теңге көлеміндегі қаражат бөлінді және игерілді. |
| 3 бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік |
| Мақсат 18:Көшелер және өзгеде қоғамдық орындарда құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, құқық бұзушылық профилактикасы жүйесінің дамуы . |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көшелерде жасалған қылмыстардың үлес салмағы | % | Есептік мәліметтер Есептеу | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы | 13 | 13,4 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор жеткізілмеген Арқалық қаласы бойынша 2016 жылы көшеде жасалған қылмыстар үлес салмағы 13,4% құрады (Арқалық қаласы бойынша жалпы 494 қылмыс жасалды оның 66 қылмысы көшеде жасалған немесе 13,4% (66/494*100%). Сосымен қатар 2015 жылме салыстырғанда көшеде жасалған қылмыстардың 9 жағдайға төмендеу көрсеткіші байқалады немесе 12,0% ( 2016 жылы - 66 жағдай; 2015 жылы– 75 жағдай). |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәмелеттік жасқа толмағандармен жасалған қылмыстар үлес салмағы | % | Есептік мәліметтер Есептеу | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы | 3 | 2 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор жеткізілген. Арқалық қаласы бойынша Кәмелеттік жасқа толмағандармен жасалған қылмыстар үлес салмағы 2016 жылы 2,0% құрады ( 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша барлығы 494 қылмыс тіркелді, оның 10 кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстар несесе 2,0% (10/494*100%). |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бұрын сонды қылмыс жасағандар жасалған қылмыстар үлес салмағы | % | Есептік мәліметтер Есептеу | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы | 43 | 28,9 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор жеткізілген. Арқалық қаласы бойынша жасалған бұрын сонды қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстар үоес салмағы 2016 жылы 28,9% құрады 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша барлығы 494 қылмыс тіркелді, оның бұрын сонды қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстар 143 немесе 28,9% (143/494*100%). |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посттар қою, жылжымалы полиция топтарының пунктері және міндетті нормаларды орындайтын потрульді полиция нарядтары есебінен көшелерде және өзге де қоғамдық орындарда құқықтық тәртіпті сақтау механизмін жүзеге асыру. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс –шара орындалды Қылмыстық құқық бұзушылықтық алдын алу және қаланың кримоногендік жағдайын орнықтыру, тоқтату мақсатында күнделікті қоғамдық тәртіп күзетіне ЖППВ 14 қызметкері және 2 автокөлік шығады. Қала аумағының жедел жағдайы нашарлаған жағдайда жсасалған жоспарға сәйкес няарядттар қосымша күшейтіледі. В рамках проекта жеке құрам күшін қолдану арқылы «Универсалды полицейский» жол патрульді нярядттары өсірілді. Жол патрульді полиция қызметкерлері қатысуымен 5 қылмыс анықталды. |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қылмыскерлерді іздестіру және қылмыстарды ашу барысында полиция күшін комплексті қолдануын қамтамасыз ету. |  |  | Арқалық қаласы ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Арқалық қаласы аумағында Арқалық қаласы ІІБ кезекші бөліміне орнатылған 9 көше бейне бақылау камералары бар, сонымен қатар бейне бақылау камералары арқылы әкімшілік құқық бұзушылықтарда анықталады. |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мақсатты жедел-іздестірулер және арнайы операцияларды алдымен қылмыстардың «ізін суытпай» , былтырғы жалғы қылмыстарды соның ішінде нақты қылмыстарды ашуды ұйымдастыру бойынша тергеу амалдарын және жедел-іздестіру іс-шараларынын жүзеге асыру. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Қоғамдық орындар және көшелерде жасалған қылмыстар анализі негізінде автокөліктік патрульдер күшін күшейту жүзеге асырылады, соның ішінде түнгі мезгілде. Аталған қылмыстардың жедел-жағдайын жандандыру ескерту және тойтару мақсатында ІІБ апараты күшімен патрульдеу күнделікті жүзеге асырылады. |
| 4 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есірткі сату айналымы бойынша ұйымдасқан топтарды анықтау, ескерту және тойтару. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2017 жылғы қаңтар айы жағдайы бойынша Арқалық қаласы аумағында есірткіні заңсыз алу, сақтау, есірткі сату айналымымен айналысатын тұлғаларды анықтау мақсатында қоғамдық орындар, жастарға қол жетімді жерлер, ойын сауық орталықтарында т.б профилкатикалық іс шаралар жүргізді. 2017 жылғы қаңтар айы жағдайы бойынша Арқалық қаласы аумағында заңсыз есірткі айналымы және есенгіртетін заттарға қатысты 38 қылмыстар анықталды. |
| 5 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есірткі профилақтакасы аясында есірткі және есірткі бизнесін ескерту бойынша басқарушы емес мекемелермен бірлесе іс шаралар өткізу. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Ауыр және аса ауыр, әсіресе жеке басқа қатысты қылмыстарды ескерту сұрағы бастапқы болып қалды. ҚР ІІМ, облыстың ІІД жоспарлы және жоспарлы емес жоспарларына сәйкес жедел-профилактикалық іс –шаралар өткізілуде. |
| 6 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жолда жүру қауіпсіздігіне жауап беретін қызметкерлердің штаттық санын өсіру. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалмаған. 2016 жылы ЖППВ қызметкерлерінің штаттық саны 27 құрады. (2015 жылы 28 штаттық санв ). |
| 7 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жол көлік оқиғасы жағдайын туғызатын жол жүру ережелерін бұзу фактілерін анықтау. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалуда. Тіркеуші бейнежазбаның жоқ болуына байланысты өрескел ЖЖЕ бұзушылықтарды анықтау қиындық тудырады, соның ішінде жалдамдықты арттыру, қарама-қарсы қозғалысқа шығу. |
| 19 мақсат: Көшілерде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету соның ішінде жолдарда. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 зардап шеккендерге шаққандағы жол көлік оқиғаларында қайтыс болғандар санының төмендеу көрсеткіші. | % | есептеу | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы | 3,1 | 2,4 |  |  |  |  | Нысаналы көрсеткіш жеткізілген. 2016 жылы арқалық қаласы бойынша 100 зардап шеккендерге шаққандағы жол көлік оқиғаларында қайтыс болғандар санының төмендеу көрсеткіші 2,4% құрады (зардап шеккендер саны 41 адамк, оның 1 қайтыс болған 1*100/41). |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жол қозғалысы ережелерін бұзуды анықтау барысында материалды техникалық қамтамасыз етуін үлкейту. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалуда. 2017 жылғы 1 қантар жағдайы бойынша ЖППВ балансында 5 автакөлік бар, оның 2 автакөлігі жарамсыздығы бойынша көшірілуге жатады. |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы жол көлік оқиғасына міндетті түрде әсерін тигізетін жол жүру ережелерін өрескел бұзушылықтарды анықтау. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалуда. Тіркеуші бейнежазбаның жоқ болуына байланысты өрескел ЖЖЕ бұзушылықтарды анықтау қиындық тудырады, соның ішінде жалдамдықты арттыру, қарама-қарсы қозғалысқа шығу. |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запрет эксплуатаций транспортных средств при несоответствии их условиям по допуску к эксплуатаций |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орынды. 2016 жылы Арқалық қаласы бойынша 1 рұқсат бойынша талаптарға сәйкес емес автокөлікке шектеу қойылды. |
| 20 мақсат: есірткіге қатысты құқық бұзушылықтар жүйесі профилактикасын дамыту. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы қылмыстың ішіндегі есірткі айналымына қатысты қылмыстардың үлесінің төмендеуі . | % | Есептік мәліметтер Есептеу | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы | 7,3 | - |  |  |  |  | Нысаналы индикатор жеткізілген. 2016 жыл бойынша есірткі айналымына қатысты қылмыстар тіркелген жоқ. (2015 жылы 2 жағдай тіркелді). |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтардың ішіндегі есіркі қылмыстары үлесінің төмендеуі. | % | Есептік мәліметтер Есептеу | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы | 5,1 | 7,6 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор жеткізілмеген. Жалпы тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтардың ішіндегі есіркі қылмыстары үлесі 2016 жылы 7,6 % құрады (Арқалық қаласы бойынша барлығы 494 қылмыстық құқық бұзушылықтар тіркелді оның 38 есірткі қылмыстары (38/494*100%). |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есірткі қалмысы үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлғалар санының өсуі. | % | Есептік мәліметтер Есептеу | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы | 0 | 0 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор жеткізілген. 2016 жылы әкімшілік құқық бұзушылықтар тіркелмеген ( 2016 жылдан бастап есірткіге байланысты әкімшілік құқық бұзушылықтар іс әрекет ретінде қаралады). |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есірткі айналымы бойынша ұйымдасқан қылмыстық топтарды анықтау, ескерту және тойтару. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Ұйымдасқан қылмыстық топтарды анықтау, ескерту және тойтару мақсатында Қостанай облысы прокуратурасы және Арқалық қаласы бойынша ҰҚКД келісілген іс-шара жоспары жасалған . |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заңсыз есірткі айналымына қатысы бар жеке және заңды тұлғалардың оқиғалары жөніндегі ішківедомствалық жедел ақпарат банкі құрылымын қамтамасыз ету. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды.. Арқалық қаласы бойынша заңсыз есірткі айналымына қатысы бар жеке және заңды тұлғалардың оқиғалары жөніндегі ішківедомствалық жедел ақпарат базасы құрылымы бар жэәне әрдайым жанартылып отырылады. |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «бақылау қоюшы» әдісі бойынша арнайы іс-шаралар өтуізу . |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Осы іс-шара Қостанай облысы прокуратурасының санкциясы бойынша жүзеге асырылады. |
| 4 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есірткі айналымы профилактикасын жұмыс істейтін үкіметтік емес мекемелермен бірлесе есірткі және есірткі бизнесін ескерту. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Ұйымдасқан қылмыстық топтарды анықтау, ескерту және тойтару мақсатында Қостанай облысы прокуратурасы және Арқалық қаласы бойынша ҰҚКД келісілген іс-шара жоспары жасалған . |
| 5 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есірткіні тарату фактілерін анықтау алдын алу мақсатында оқу орындарында және ойын-сауық сонымен қатар жалпы іс-шаралар өткізу орындарында арнайы рейдттер өткізу. |  |  | Арқалық қаласы Ішкі істер басқармасы |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды 2017 жылғы қаңтар айы жағдайы бойынша Арқалық қаласы аумағында есірткіні заңсыз алу, сақтау, есірткі сату айналымымен айналысатын тұлғаларды анықтау мақсатында қоғамдық орындар, жастарға қол жетімді жерлер, ойын сауық орталықтарында т.б профилкатикалық іс шаралар жүргізді. 2017 жылғы қаңтар айы жағдайы бойынша Арқалық қаласы аумағында заңсыз есірткі айналымы және есенгіртетін заттарға қатысты 38 қылмыстар анықталды. |
| 21 мақсат: Дамыту және жетілдіру, жұмылдыру дайындығы, азаматтық және аумақтық қорғаныс, алдын алу және төтенше жағдайларды жою, табиғи және техногендік сипаттағы жүйесі. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі төтенше жағдайлар | % | Есептеу | «Арқалық қаласыәкімінің Аппараты» ММ | 82 | 101,6 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 1 қаңтардағы жағдай бойынша 2017 жылғы инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі сілкіністеріне, селге, өртке Арқалық қаласы бойынша, 82. 5% құрады. |
| 1 іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткізу ескерту іс-шаралар өрт қадағалау, материалдарды БАҚ-та орналастыру |  |  | «Арқалық қаласы әкімінің Аппараты» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 30 жерлерде рейдтер тұрған адамдар, көп балалы отбасы қамтылды, 127 адам. 21 рейд орындарына орналасқан адамдардың белгілі айналысатын жұмысы жоқ, қамтылғаны-21 адам. Қарастырылған 16 жерлерде рейдтер тұратын жері жоқ адамдар, белгілі тұрағы жоқ, қамтылғаны-16 адам. 2016 жылға өткізілді 383 бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу, оның ішінде: теледидарда-шара өткізілді 102 сөз, - жаттығуларын айтылды 245 сөз сөйлеу, баспа басылымдарында орналастырылған 36 мақала және жарияланымдар30 жерлерде рейдтер тұрған адамдар, көп балалы отбасы қамтылды, 127 адам. Проведен 21 рейд орындарына орналасқан адамдардың белгілі айналысатын жұмысы жоқ, қамтылғаны-21 адам. Қарастырылған 16 жерлерде рейдтер тұратын жері жоқ адамдар, белгілі тұрағы жоқ, қамтылғаны-16 адам. 2016 жылға өткізілді 383 бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу, оның ішінде: теледидарда-шара өткізілді 102 сөз, - жаттығуларын айтылды 245 сөз сөйлеу, баспа басылымдарында орналастырылған 36 мақала және жарияланымдар |
| 2 іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгіленген тәртіппен ұйымдастыру бойынша іс-шараларды қамтамасыз ету объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздік халықтың тіршілігін қамтамасыз ету |  |  | «Арқалық қаласы әкімінің Аппараты» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалады ҚР ИДМ Департаменті индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік Қостанай облысы бойынша. |
| 4-Бағыт: Инфрақұрылым |
| 22 мақсат: жағдайлар және тетіктер инфокоммуникация саласын дамыту мақсатында қаланың көшу ақпараттық қоғамға және инновациялық экономикаға жасау. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 тұрғынға шаққандағы тіркелген телефон желілерінің тығыздығы | % | Отчет | АГПУТ | 18 | 18 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалуда 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай Арқалық қаласында 100 тұрғынға тіркелген телефон желілерінің тығыздығы 18% құрайды (7633 бірлік (* 100/42568 7633 қаласында тіркелген телефон желілерінің саны). |
| Интернет пайдаланушылардың үлесі | % | Есеп | АГПУТ | 30 | 30,9 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалуда. 2017 жылғы 1 қаңтарға текті ғаламтор пайданушылар көлемі 30,9% құрайды. |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қалалық деңгейде «электрондық үкімет» (HBB және республикалық IP) инфрақұрылымын компоненттерімен ақпараттық өзара арналған нормативтік және әкімшілік құжаттама әзірлеу және қабылдау |  |  | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалуда. «Электрондық үкімет» инфрақұрылымының компоненттерін ақпараттық өзара іс-қимыл жөніндегі ұйымдастыру аспектілері өткізді. 2013 жылдан бастап 2016 жылға дейін аймақтық электрондық үкімет шлюзі, білім беру, жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласындағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сәулет және қала құрылысы, дене шынықтыру және спорт мемлекеттің азаматының актілерді тіркеу әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызметтердің бірқатар аударылған. 2015 жылы, IP «Мемлекеттік органдардың интернет-порталы» 14 мемлекеттік органдарға байланысты. тіркелген пайдаланушылардың жалпы саны - 45 қызметкер әкімдігі. |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық әкімінің ресми сайты бірге жүретін | мың. теңге |  | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ |  |  | 144 | 0 | ГБ | 122- 001- 015 | Іс шара орындалуда. қалалық www.arkalyk.kostanay.gov.kz бойынша орналасқан Арқалық әкімінің ресми интернет-ресурсында, жұмыс істейді. Интернет-ресурс 23 бөлімге бөлінген, мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленген. сайт қызмет аутрич сауалнама, келушілер олардың сұрақтарына немесе тілектеріңізді қалдыра аласыз сұрақ-жауап блог әкімі, жұмыс істейді. сайт 93 мемлекеттік сатып алу туралы әкімдік бөлімдерінің ұсынатын қызметтер, баяндамалар, сөйлеген сөздері, көшбасшылар, қалада жаңалықтар туралы ақпаратты қамтамасыз етеді. Сіз мемлекеттік қызметтерді алу үшін арыз үлгісі құжаттарды алуға болады. қала әкімінің ресми интернет-ресурсында орналасқан көзделген сілтемелерді арқылы, сіз басқа мемлекеттік органдардың сайттарында баруға болады. сайт, сондай-ақ ағымдағы тақырыптар туралы ақпарат таба аласыз - Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауын іске асыру және оның, мектепке дейінгі мекемелер кезектегілеріне арналған тұрғын үй қажет кезекке. Арқалық Интернет-ресурс әкімдігі үнемі қолда бар және ақпараттық қызметтерді алу үшін ашық болып табылады. Арқалық қаласы әкімінің ресми сайтында қолдау бойынша 2016 жылы қаржыландыру ММ «Қостанай облысы әкімінің аппараты». Өткізді |
| Цель 23: Мақсат: Құрылыс саласының дамуы |
| Мақсатты индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыс жұмыстарының нәтижелі көлем индексі | % | Статистикалық мәліметтер | «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ | 35 | 28,5 |  |  |  |  | Мақсатты индикатор орындалды. Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2016 жылға Арқалық қаласы бойынша құрылыс жұмыстарының НКИ 28,5% құрайды. Мақсатты индикатордың орындалмауының басты себебі: «Арқалық-Шұбаркөл», «Жол-Жөндеуші» ЖШС, «Қазақстан Темір жолы ҰК» АҚ темір жолы құрылыс көлемінің азаюына байланысты. |
| Мақсатты индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы | мың ш.м. | Статистикалық мәліметтер | «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ | 5,8 | 5,789 |  |  |  |  | Мақсатты индикатор орындалды. 2016 жылы 5,789 мың шаршы метр үй берілді, халық қаражаты есебінен және «Қазақстан Темір жолы ҰК» АҚ есебінен. |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елді мекен шегінде тұру мерзімімен қосқанда жалдамалы үйді бөлу шарттарын жетілдіру және жергілікті орындаушы органға есепке қою бойынша ұсыныс енгізу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалды. Жалдамалы үйді бөлу 1997 жылғы 16 сәуірдегі ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңына сәйкес жүргізіледі. |
| 2 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елді мекен шегінде тұру мерзімімен қосқанда жалдамалы үйді бөлу шарттарын жетілдіру және жергілікті орындаушы органға есепке қою бойынша ұсыныс енгізу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі ММ «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс шара орындалды. Жалдамалы үйді бөлу 1997 жылғы 16 сәуірдегі ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңына сәйкес жүргізіледі. |
| Мақсат 24: Экономикалық кеңістіктің байланыстылығын жақсарту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | % | Ақпарат Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 65,1 | 67,0 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жергілікті маңызы бар Арқалық қаласы бойынша автомобиль жолдарының ұзындығы 338,6 шақырымды құрады (59 шақырым - облыстық маңызы бар, 279,6 шақырым-аудандық маңызы бар) оның ішінде қанағаттанарлық жағдайда -227 шақырым (59 шақырым-облыстық маңызы бар қаланың, 168 шақырым - аудандық маңызы бар) немесе 67,0%. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елді мекендерде жолаушылар көлігімен қамтылмаған үлесі | % | Ақпарат Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 52,0 | 47,4 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Арқалық қаласының 19 елді мекендердің 10 елді мекендері жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылған (Арқалық қаласы, Ашутасты ауылы, Аққошкар ауылы, Фурманов ауылы, Көктау ауылы, Родина ауылы, Жанакала ауылы, Ангарс ауылы, Екідін ауылы және Восточное ауылы), немесе 52,6%, 9 елді мекен қамтылмаған, немесе 47,4%. |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік сараптаманың оң нәтижесімен жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу «Ұзындығы 416 м. Демченко көшесін қайта жаңарту, Қайырбеков көшесінен Ш.Жәнібек көшесіне дейін» (су құбыры, шаруашылық-тұрмыстық канализация, нөсер канализациясы)» |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ |  |  | 2700 | 2184 | ҚБ | 492-020-015-432 | Іс-шара орындалды 2016 жылы қалалық бюджет қаражат есебінен «Ұзындығы 416 м. Демченко көшесін қайта жаңарту, Қайырбеков көшесінен Ш.Жәнібек көшесіне дейін» жоба бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірленді, жобалаушы ТОО "SBS Строй". Сомасы 2184,0 мың теңге. |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родина ауылында ішіндегі шұңқырлық жолдар | мың. тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ |  |  | 2892 | 2892 | РБ | 123- 119- 000 | Бағдарламасы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру туралы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» қаражат қамтамасыз етілді:2892.0 мың теңге «Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерв есебінен meroriyaty жүргізу» 123-119-000 бюджеттік бағдарламасы -ға. Теңге, 01/01/2017 Жыл 2892 теңге нақты өнімділігі.23/08/2016 жыл №2018 бастап сертификат. |
|  |  |  |  |  |  | 322 | 322 | ОБ | 123- 027- 015 | «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» Жол картасы Жұмыспен қамту-2020 бюджеттік бағдарлама «бойындағы қалалар мен ауылдарды пахнет шеңберінде объектілерді жөндеу» бойынша I-123-027-015 01/01/2017 бойынша 322 мың теңге нақты орындау мөлшерінде, 322 мың .tenge. 322.0 мың теңге мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт 19.08.2016g №26 болды Rodina арқылы ауылында ішіндегі жолдарды жаңарту үшін мемлекеттік сатып алу туралы мердігерге TOO анықталады «Алюминстрой», нәтижесінде. Теңге. жұмыс Родина 310 шаршы метр ауылында ішіндегі жолдарды жөндеуді толық жүзеге асырылады24/10/2016 жыл №2050 бастап сертификат. |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кеңестік коммунистік көшелерімен жергілікті жолдарда паспорттарын жасау, Baydzera, машина операторлары Village Шығыс | мың. тенге |  | Ауыл әкімі БТИ Аркалык қаласы |  |  | 440 |  | ГБ | 123- 001- 015 | Іс шара орындалмаған. Байланысты құжаттардың түпнұсқаларын кеш дайындауға, бөлінген қаражат жер бөгеттің арналған техникалық паспорттармен және 4-құдықтар өндіру жіберілді. |
| 4 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық қаласы Фурманов ауылы ішіндегі шұңқырлық жолдар | мың. тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ |  |  | 6803 | 6803 | РБ | 123- 119- 000 | Іс шара орындалуда. Бағдарламасы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру туралы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» қаражат қамтамасыз етілді:6803.0 мың теңге «Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерв есебінен meroriyaty жүргізу» 123-119-000 бюджеттік бағдарламасы -ға. Теңге, 01/01/2017 Жыл 6803 теңге нақты өнімділігі.14/09/2016 жылдан бастап сертификат №20025. |
|  |  |  |  |  |  | 756 | 756 | ОБ | 123- 027- 015 | - 01/01/2017 бойынша 756 мың теңге нақты орындау сомасына «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» Жол картасы Жұмыспен қамту-2020 бюджеттік бағдарлама «бойындағы қалалар мен ауылдарды пахнет шеңберінде объектілерді жөндеу» бойынша 123-027-015, 756 мың теңге . ауыл ішінде жол жөндеуді жолдар үшін мемлекеттік сатып алулар мердігер нәтижесінде Фурманов мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт марапатталды ЖШС «Алюминстрой», анықталған №25 756.0 мың теңгені құрап 18.08.2016g бастап. теңге. жұмыс 4 000 шаршы метр ауылында Фурманов облыс ішіндегі жолдарды жөндеуді толық жүзеге асырылады |
| 5 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық қаласы Восточный ауылы ішіндегі шұңқырлық жолдар | мың. тенге |  | Ауыл әкімі «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ |  |  | 4365 | 0 | РБ | 123- 119- 000 | Іс шара орындалмаған. «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» бағдарламасы аясында қаражат қарастырылған: 4365.0 мың теңге «Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерв есебінен meroriyaty жүргізу» 123-119-000 бюджеттік бағдарламасы -ға. Теңге. |
|  |  |  |  |  |  | 485 | 0 | ОБ | 123- 027- 015 | Бюджеттік бағдарлама 123-027-015 айтуынша Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020 «бойынша қалалар мен ауылдардың пахнет шеңберінде объектілерді жөндеу» 485,0 мың теңге көлемінде «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз етілді». ЖК «Nurmahanova» Жеткізуші сот арқылы мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушыларының деп танылды №3971-16-00-2 / 3263 11.21.2016 жылдан бастап. |
| 6 3с шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық қаласы Ашутасты ауылы ішіндегі шұңқырлық жолдар | мың. тенге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ |  |  | 765 | 765 | РБ | 123- 119- 000 | Іс шара орындалды. Бағдарламасы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру туралы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» қаражат қамтамасыз етілді:765.0 мың көлемінде «Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерв есебінен meroriyaty жүргізу» 123-119-000 бюджеттік бағдарламасы -ға. Теңге, 01/01/2017 765,0 мың теңге жыл нақты орындау.09.27.2016 жылдан бастап сертификат №1. |
|  |  |  |  |  |  | 85 | 85 | ОБ | 123- 027- 015 | 123-027-015 бюджеттік бағдарлама 85,0 мың теңге көлемінде «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020 «бойындағы қалалар мен ауылдарды пахнет шеңберінде объектілерді жөндеу», 01/01/2017 нақты орындау, 85 -ға , 0 мың теңге. ауыл ішінде жол жөндеуді жолдар үшін мемлекеттік сатып алулар мердігер нәтижесінде Ашутасты 85,0 мың теңге сомасында мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт 09.09.2016g №29 болды КМК арқылы «Арқалық аймақаралық DEP», анықталған. теңге. жұмыс ауылы Ашутасты 240 шаршы метр ішіндегі жолдарды жөндеуді толық жүзеге асырылады |
| Мақсат 25: Халықтың тұрмыс-тіршілігінің үшін қолайлы орта құру |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін азайту | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 78,9 | 58,1 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 31 көп пәтерлі тұрғын үйлер кондоминиум объектілері саның құрады, оның ішінде 2013-2015 жылдары 13 көп пәтерлі тұрғын үйлер күрделі жөндеу жұмыстары өткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің 58,1% үлесін құрады (100 -(13/31*100%). |
| Арқалық қаласы ауылдық елді мекендердің жетілдіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аққошқар ауылы балалар ойын алаңын салуға | мың. теңге |  | Ауыл әкімі |  |  | 403 | 403,2 | РБ | 123- 119- 000 | Іс шара орындалды. Бағдарламасы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру туралы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» қаражат қамтамасыз етілді: - бюджеттік бағдарлама бойынша 123-119-000 «Салдарынан мөлшерінде Қазақстан Республикасының Үкіметінің арнайы резерві meroriyaty жүргізу 405,0 мың. теңге. Мемлекеттік сатып алу мердігер нәтижесінде бар балалар алаңын жайластыру бойынша жұмыс істейді. Akkoshkar анықталады «Toys KZ» КМК, келісім шарт жасалған №25 08.09.2016 ж. емлекеттік сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу жинақ болды 1,8 мың.тенгені құрады. |
|  |  |  |  |  |  | 45 | 44,8 | Об | 123- 027- 015 | - бюджеттік бағдарлама бойынша 123-027-015 «Көлемінде жергілікті бюджет есебінен «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» бойындағы қалалар мен ауылдарды пахнет шеңберінде объектілерді жөндеу 45,0 мың.теңге сомасында . мемлекеттік салым экология 0,2 мың.тенгені құрады. 08.09.2016 года №14. |
| 2 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алуа ауылы аяқтауы (иесіз объектілер мен қоқысты шығару бұзу) | мың. теңге |  | Ауыл әкімі |  |  | 200 | 200 | ДИ |  | Іс шара орындалды: 2016 жылы қоқыс шығарылды к/х «Муса Г» республиқалық бюджеттен 200,0 мың. тенге сомасына, 4 жұмыс орны құрылды. |
| 3 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жанакала ауылына металл қоршаулар парк орнату | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 600 | 600 | ГБ | 123- 040- 015 | Іс шара орындалды. Бюджеттік бағдарлама 123-040-015 «600.0 мың теңге бағдарламасы «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыру. Теңге. Жұмыстар. металл қоршауы бар парк орнату. 171 қума метр Жаңақала жалпы ауданы толық ЖШС «Қызыл Шын» өткізді. |
| 4 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалғызтал ауылының яқталуы (қоқыс шығару) | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 300 | 300 | ДИ |  | Іс шара орындалды. 2016 жылы ол 300 мың теңге көлемінде өз есебінен CH «Оразалы» деңгейінде қоқыс тастау өндірді. 2 жұмыс орны құрылды. |
| 5 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қайыңды ауылының аяқталуы (қоқыс шығару) | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 800 | 800 | ДИ |  | Іс шара орындалды. 2016 жылы, 800,0 мың теңге көлемінде өз есебінен / X «Мұса D 'жасалған бұзу қоқысты, 4 жұмыс орны құрылды. |
| 6 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мирный ауылына балалар ойын алаңын салуға | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 328 | 328,4 | РБ | 123- 119- 000 | Іс шара орындалды. Бағдарламасы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру туралы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» қаражат қамтамасыз етілді:328.4 мың теңге «Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерв есебінен meroriyaty жүргізу» 123-119-000 бюджеттік бағдарламасы -ға. Теңге. Мемлекеттік сатып алу мердігер нәтижесінде бар балалар алаңын жайластыру бойынша жұмыс істейді. Бейбітшілік мемлекеттік сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу 07.09.2016 г №19 келісім-шарт жасалды КМК «Ойыншықтар KZ», 1,8 теңгені құрады анықталады. |
|  |  |  |  |  |  | 37 | 36,7 | ОБ | 123- 027- 015 | -бюджеттік бағдарлама 123-027-015 37.0 мың теңге көлемінде жергілікті бюджет есебінен жол картасы Жұмыспен қамту-2020 «деген бюджеттік бағдарламада:» бойындағы қалалар мен ауылдарды пахнет шеңберінде объектілерді жөндеу «бойынша 123-027-015. Мемлекеттік сатып алу туралы жинақ 0,3 мың теңгені құрады., №10 08/09/2016 бастап сертификат.... |
| 7 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матросов ауылының аяқталуы (қоқыс шығару) | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 500 | 500 | ДИ |  | Іс шара орындалды. Матросов ауылында қоқыс шығарылды 180 тонна 500,0 мың.тенге сомасына «НурЖайлау» ЖШС НС, КХ «Бирлестик», КХ «Жетыбай», КХ «Акнур» бірлесіп |
| 8 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матросов ауылына балалар ойын алаңын салуға | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 478 | 478,2 | РБ | 123- 119- 000 | Іс шара орындалды Бағдарламасы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру туралы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» қаражат қамтамасыз етілді: -бюджеттік бағдарлама бойынша 123-119-000 Салдарынан 480.0 мың теңге Қазақстан Республикасының «Үкіметінің арнайы резерві meroriyaty жүргізу. Теңге. Мемлекеттік сатып алу мердігер нәтижесінде бар балалар алаңын жайластыру бойынша жұмыс істейді. Бейбітшілік мемлекеттік сатып алу туралы 09.07.2016 №22 келісім-шартқа отырды КМК «Ойыншықтар» KZ, анықталған, жинақ 1,8 мың теңгені құрады. |
|  |  |  |  |  |  | 54 | 53,8 | Об | 123- 027- 015 | -бюджеттік бағдарлама бойынша123-027-015 «54,0 мың теңге көлемінде жергілікті бюджет «есебінен» Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020 «бойындағы қалалар мен ауылдарды пахнет шеңберінде объектілерді жөндеу. Мемлекеттік сатып алу туралы жинақ 0,2 мың теңгені құрады. №11-ның 08/09/2016 бастап сертификат.е |
| 9 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үштөбе ауылына балалар ойын алаңын салуға | мың. тенге |  | Аким села |  |  | 854 | 853,8 | РБ | 123- 119- 000 | Іс шара орындалды. ағдарламасы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру туралы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» қаражат қамтамасыз етілді:855.0 мың теңге «Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерв есебінен meroriyaty жүргізу» 123-119-000 бюджеттік бағдарламасы -ға. Теңге. Мемлекеттік сатып алу мердігер нәтижесінде бар балалар алаңын жайластыру бойынша жұмыс істейді. Үштөбе мемлекеттік сатып алу туралы 09.07.2016 №26 келісім-шартқа отырды КМК «Ойыншықтар» KZ, анықталған, жинақ 1,2 мың теңгені құрады. |
|  |  |  |  |  |  | 95 | 95 | Об | 123- 027- 015 | - 95,0 мың теңге көлемінде «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» Жол картасы Жұмыспен қамту-2020 бюджеттік бағдарлама 123-027-015 «бойындағы қалалар мен ауылдарды пахнет шеңберінде объектілерді жөндеу».№13-ның 08/09/2016 бастап сертификат. |
| 10 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурманов ауылына балалар ойын алаңын салуға | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 898 | 897,2 | РБ | 123- 119- 000 | Іс шара орындалды. Бағдарламасы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша іс-шаралар жүзеге асыру Отанымыздың қаражат қарастырылған:898.0 мың теңге «Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерв есебінен meroriyaty жүргізу» 123-119-000 бюджеттік бағдарламасы -ға. Теңге. Мемлекеттік сатып алу мердігер нәтижесінде бар балалар алаңын жайластыру бойынша жұмыс істейді. Фурманов мемлекеттік сатып алу туралы 09.01.2016 №26 келісім-шартқа отырды КМК «Ойыншықтар» KZ, анықталған, жинақ 0,8 мың теңгені құрады. |
|  |  |  |  |  |  | 99 | 99 | Об | 123- 027- 015 | 99,0 мың теңге көлемінде «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» Жол картасы Жұмыспен қамту-2020 --po 123-027-015 бюджеттік бағдарлама «бойындағы қалалар мен ауылдарды пахнет шеңберінде объектілерді жөндеу».№12-ның 08/09/2016 бастап сертификат. |
| 11 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурманов ауылының аяқталуы (қоқыс және қоқыс иесіз) | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 300 | 300 | ДИ |  | Ісшара орындалды. Фурманово ауылында қоқыс шығарылды 12 864 кв.м. көлемінде «Бирлик-К» ЖШС 300,0 мың.тенге сомасында. |
| 12 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целинный ауылының аяқталуы (қоқыс шығару) | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 850 | 850 | ДИ |  | Іс шара орындалды. Фурманов ауылында қоқыс шығарылды 200 тонна көлемінде «Бирлик-К» ЖШСМ 850,0 мың.тенге сомасында. |
| 13 іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целинный ауылына балалар ойын алаңын салуға | мың. тенге |  | Ауыл әкімі |  |  | 538 | 538 | РБ | 123- 119- 000 | Іс шара орындалды. Бағдарламасы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру туралы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» қаражат қамтамасыз етілді:540.0 мың теңге «Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерв есебінен meroriyaty жүргізу» 123-119-000 бюджеттік бағдарламасы -ға. Теңге. Мемлекеттік сатып алу мердігер нәтижесінде бар балалар алаңын жайластыру бойынша жұмыс істейді. Tselinnoe мемлекеттік сатып алу туралы 09.07.2016 №26 келісім-шартқа отырды КМК «Ойыншықтар» KZ, анықталған, жинақ 1,7 мың теңгені құрады. |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | Об | 123- 027- 015 | -по бюджетной программе 123-027-015 «Ремонт объектов в рамках разития городов и сельских населенных пунктов по «Дорожной карте занятости-2020» за счет средств местного бюджета в сумме 60,0 тыс.тенге. Акт выполненных работ от 08.09.2016 г. №16. |
| Мақсат 26: Су шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қолжетімділігі бар халықтың орталықтандырылған үлесі | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Арқалық қаласында халықтың орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімді 98,3% құрады, қолжетімділік су бұрудың үлесі -78,9% |
| сумен жабдықтау |  |  |  | 98,3 | 98,3 |  |  |  |  |  |
| су бұру |  |  |  | 74,0 | 78,9 |  |  |  |  |  |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қолжетімділігі бар елді мекендердің орталықтандырылған үлесі | % | Есептеу | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Арқалық қаласының елді мекендерінде орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімді 58,0% құрады |
| сумен жабдықтау |  |  |  | 44,4 | 58,0 |  |  |  |  |  |
| су бұру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арқалық қаласы кәріз тазарту құрылыстарын қайта жаңарту туралы | мың. теңге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  |  | 17925 | 16370,0 | ГБ | 472- 005- 015 | Іс шара орындалды. 2016 жылы қалалық бюджет есебінен объектінің техникалық сараптама жүргізді 625,0 мың.теңге сомасында, 5 745,0 мың.теңге сомасында. 2016 жылға арналған осы қызметті жүзеге асыру үшін қалалық бюджеттен жалпы шығындар 16370,0 мың. теңгені құрады. 2017 жығв 1 қаңтарына текті «Костанайгосэкспертиза» РМК жоба-сметалық құжаттама қоғамдық сараптама болып табылады |
| Мақсат 27: Жылу, газ-энергетикалық инфрақұрылымды дамыту |  |  |  |  |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрмен жабдықтау, жалпы ұзындығы жаңғыртылды желілерін үлесі | % | Расчет | «Костанайюжэлектросервис» КМК | 5,1 | 5,1 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор орындалды. 2017 жылдың 1 қаңтарына текті модернизациалық желі сетей билік жалпы ұзындығы болды 5,1%. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңғыртылған желілердің үлесі жалпы ұзындығынан: | % | Есептеу |  |  |  |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша үлесі жаңғыртылған желілердің жалпы ұзындығынан жылумен жабдықтау 1,8% құрады |
| жылумен жабдықтау |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 1,7 | 1,8 |  |  |  |  |  |
| газбен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | КГП «Костанайюжэлектросервис» | - |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңғыртылған желілердің ұзындығы | км | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жылумен жабдықтау |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 0,6 | 0,645 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ұзындығы 645 метр болатын жаңғыртылған желілерге жөндеу жүргізілді |
| газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | «Костанайюжэлектросервис» КМК | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бу қазандық күрделі жөндеу БМ-35/39 ст.№3 | тыс. тенге |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ |  |  | 89200 | 78847,6 | ОБ | 492- 044- 000- 429 | Іс шара орындалды. Өңірлік даму бағдарламасының бір бөлігі ретінде 2020 жылға дейін байланысты бу қазандық Б.М. күрделі жөндеуге облыстық бюджеттен үшін -35/39 ст.№3 Аркалық ТЭЦ 78,847 млн. теңге сомасына. |
| 2 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Батареяны ауыстыру туралы ПС 110/35/10кВ "Сары-Узень" | тыс. тенге |  | «Костанайюжэлектросервис» КМК |  |  | 12600 | 12600 | СС |  | Іс шара орындалды. 2016 жылы «Костанайюжлектросервис» КМК кәсіпорнымен өз есебінен Батареяны ауыстыру үшін шаралар қабылдады ПС 110/35/10кВ "Сары-Узень" 12600,0 мың. тенге сомасына. |
| Бағыт 5: Экология және жер ресурстары |
| Мақсат 28: Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
| нннысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қатты тұрмыстық қалдықтардың түзілуін жойып жіберудің үлесі Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 0,1 | - |  |  |  |  | Атмосфераны ластайтын заттар, стационарлық көздерден шығатын статистикалық ақпарат, Қостанай облысының статистика Департаментінің деректеріне сәйкес, 2016 жылдың ақпараты 2017 жылдың шілде айында қалыптастырылады. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша қала халқын қамту қызметтері | % |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 6 | 6 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Арқалық қаласының мақсатты индикатор қол жеткізілді және 6% - ды құрады (қала аумағында бар 17 ҚТҚ полигондарын: 1 –Арқалық; 16-елді мекендерде-де, оның ішінде қамтылды қызметтерін қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша – Арқалық қаласы). |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тұрмыстық-қатты қалдықтарды орналастыру, тиісті экологиялық талаптар мен санитарлық ережелер объектілерінің үлесі (жалпы орын санын, оларды орналастыру) | % |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 100 | 100 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. Барлық 17 ҚТҚ полигондар экологиялық талаптарға сай келеді. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационарлық көздерден шығатын атмосфераны ластайтын заттар, | тонн |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 3049,8 | - |  |  |  |  | Атмосфераны ластайтын заттар, стационарлық көздерден шығатын статистикалық ақпарат, Қостанай облысының статистика Департаментінің деректеріне сәйкес, 2016 жылдың ақпараты 2017 жылдың шілде айында қалыптастырылады. |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қауіпті қалдықтар паспортын әзірлеу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Барлық 17 ҚТҚ полигондар қауіпті қалдықтар паспорттарымен қамтамасыз етілген |
| Мақсат 29: Ауыл тұрғындарының тұрмыс жағдайын жақсарту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік орман қорының аумағындағы орман алқаптарының көлемі | мың. га | Жерлердің экспликациясы | Арқалық қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» ММ | 2,406 | 2,406 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтарға текті, жер экспликациясына сәйкес Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік ормандық қордың көлемі 6,027 мың га-ды орманмен қамытылған жер көлемі 2,406 мың га-ды құрады |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік орман қоры аумағындағы орман өртінің орташа аланы | мың. га | Есеп | Арқалық қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» ММ | 0 | 0 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. Мемлекеттік орман қоры аумағында өрт оқиғалары тіркелген жоқ. |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елді мекендерді көгалдандыру (көшеттерді) | дана |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ | 1300 | 2415 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Арқалық қаласында 2415 көшет отырғызылды. Нысаналы индикатор қол жеткізілді. Арқалық қаласы бойынша 2017 жылдың 1 қаңтардағы текті 2415 көшеттер өтірғызылды |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халыққа орман - саябақтыр аймақтарын және демалыс аймақтары жағдайын жақсарту бойынша іс-шаралар жүргізу |  |  | «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекция бөлімі» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Арқалық қаласының 2016 жылғы 4 сәуірдегі № 96 әкімдігінің қаулысына сәйкес "Көктемгі және күзгі айлықтар бойынша абаттандыру, көгалдандыру және санитарлық тазалық бойынша жұмыстар жүргізу қала аумағын және елді мекендерде" өткізу туралы сәуір-мамыр 2016 жылғы жұмысы бойынша санитарлық тазалық меншік нысандарына қарамастан және абаттандыру іргелес аумағында заңды және жеке тұлғалардың бойынша жұмыстар жүргізу. Қалалық бюджет қаражаты есебінен сомасында 446,4 мың теңгеге мердігер "Инган" ЖК "ЖАСЫЛ ЕЛ" іс-шаралар шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар аумақта мәдениет және демалыс саябағының жағалауы бойында, Арқалық қаласы шеңберінде іске асыру |
| 30 нысаны: Жер қатынастары дамыту |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығына арнайыланған жерлердің үлесін арттыру | % | Есептеу | Арқалық қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» ММ | 50 | 51,2 |  |  |  |  | Нысаналы индикаторға қол жеткізілді. 2017 жылғы 1 қаңтарға текті ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығына арналған жерлер үлесі 51,2% құрады (798,706 мың га/1558,72 мың га *100%) |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдаланылмайтын егіңдік жерлерін ауыл шаруашылық айналымына жылына 100 мың га-ға дейін енгізілді қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылғы 1 қаңтарға текті Арқалық қаласы бойынша 369143,0 мың га егістік жері айналымға енгізілді. Төлем балды бонитетпен 17989 мың га егістігінің қоры қалды. |
| 2 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдаланылмайтын егіңдік жерлерін ауыл шаруашылық айналымына жылына 100 мың га-ға дейін енгізілді қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. Арқалық қаласы бойынша 2016 жылдың 1 қаңтардағы текті 369143,0 мың. га пашня. 17989 мың. га қорда қалған төмен сайт класс есебімен егістік жер. |
| 7- бағыт: Мемлекеттік қызметтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 Мақсаты: Арқалық қаласы мемлекеттік органдардың жұмысының тиімділігі мен нәтижиелігін арттыру |
| Нысаналы индикатор |
| "электронды үкімет" порталы арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызмет пайдаланушыларының үлесін арттыру | % | есеп | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ | 55 | 37,1 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілмеген 2017 жылы 1 қаңтарға текті көрсетілетін мемлекеттік қызметтер "Электронды үкімет" порталы бойынша пайдаланушылардың үлесі 37,1% құрады. Қол жеткізбеу себептері: ауылдық жерлерде жоғары жылдамдықтағы Интернет желісінің болмауы |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «халыққа қызмет көрсету орталықтары» арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызмет пайдаланушыларының үлесін арттыру | % | есеп | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ | 77 | 58,2 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілмеген 2017 жылы 1 қаңтарға текті көрсетілетін мемлекеттік қызметтер " Халыққа қызмет көрсету орталығы" бойынша пайдаланушылардың үлесі 58,2% құрады. Қол жеткізбеу себептері: - 2015 жылы және 2016 жылдың бірінші жарты жылдығында ХҚКО АЖО МО ақпараттық жүйесіндегі ақауларына байланысты |
| Нысаналы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мемлекеттік қызметтердін көрсетілген мерзімдерін бұзу санын азайту | % | Есеп | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ | 0 | 0 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілмеген 2016 жылы көрсетілген мемлекеттік қызметтердің мерзімдерін бұзушылықты Арқалық қаласы бойынша 7 фактісі құрады, оның ішінде: - «Арқалық қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі»-3 фактісі; - «Арқалық қаласы әкімдігінің ветеринария бөлімі» ММ- 2 фактісі; - «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ- 2 фактісі. 2015 жылға өсуі 3,5 есе |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасына түскен шағымдар санын азайту | % | Есеп | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ | 0 | 0 |  |  |  |  | Нысаналы индикатор қол жеткізілген 2017 жылы 1 қаңтарға текті Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік қызмет көрсету бойынша шағым келіп түскен жоқ. |
| 1 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыңдаушылардың тізімдерін құру және қызметкерлердің біліктілігін арттыру мақсатында өңірлік орталығына жіберу | мың. тенге |  | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ |  |  | 1600 | 2009,28 | МБ | 122- 001- 159 | Нысаналы индикатор қол жеткізілген 2016 жылы қалалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру жөніндегі іс-шараның кассалық шығыстар 2009,28 мың теңге құрады. |
| 2 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семинар-кеңестер дөңгелек үстелдер оқулар |  |  | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы қазанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтер негізгі көрсеткіштері туралы сапасын арттыру және қызмет алушылардың құқықтары бойынша брифинг откізілді . 2016 жылы қарашада Костанай қаласы «ҰАТ» АҚ өкілдерімен «АЖО МО жұмыс орнын еңгізу тақырыбы бойынша семинар өткізілді. Арқалық қаласы әкімдігінің 2016 жылғы қазандағы отырысында «2016 жылдың мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 9 айлық есебі тыңдалды «Мемлекеттік қызметтерді «Электрондық үкімет» порталы арқылы алу» және «Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің баламалы тәсілімен үлесін ұлғайту» тақырыбында жаппай білім беру жүргізілді. |
| 3 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік мекемелерде кезең-кезеңімен қалалық және ауылдық деңгейлерде электрондық құжат айналымы жүйесін енгізу |  |  | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. В первом квартале 2016 года завершено внедрение системы электронного документооборота в 14 государственных учреждениях города. |
| 4 Іс шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрондық құжат айналымы бөлінісінде мемлекеттік мекемелерде мониторинг жүргізу |  |  | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ |  |  |  |  |  |  | Іс-шара орындалды. 2016 жылы мемлекеттік органдардың ішкі ведомстволық және ведомствоаралық электрондық құжат айналымының көлемі бойынша мониторингіне сәйкес Арқалық қаласы бойынша құжат айналымының көлемі тек электрондық құжаттар-20%, мемлекеттік тілде 89% құрады. |

2.  Ведомствоаралық ынтымақтастықты талдау

| Мақсатты индикатор / нәтижесі көрсеткіштің атауы | Қосалқы мердігерлер | Өзара іс-қимыл талдау |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Бағыт 1: Экономика |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Өндіріс облысының өнеркәсіп құрылымында өңдеу өнеркәсібінің үлесі | «Арқылық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ | Мақсатты индикатор (есебінен шығарылатын өнімнің көлемінің төмендеуіне, темір бетон бұйымдар релизін қол жетпейді - 30,6%, щебня на 35,6%). |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі, ауыл шаруашылығы | «Арқылық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ | Тапсырма жеңіл, өйткені қол жетпейді: - со снижением объема продукции масличных культур из-за уменьшения посевных площадей данных культур на 3,9 тыс. га; - невысоким ростом показателей сферы животноводства, а именно: надой молока -100,1%; производство яиц куриных-100,3%. |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі | » «Арқылық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ | Мақсатты индикатор жетті емес, майлы дақылдар өндірісінің көлемінің қысқаруына байланысты, себебі осы дақылдардың қысқарды егісітік 3,9 мың. га. |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі | «Арқылық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ | Мақсатты индикатор жетті емес, Мал шаруашылығы саласында төмен өсу қарқыны салдарынан, атап айтқанда: сүттің түсімі -100,1%; тауық жұмыртқасін өндіру -100,3%. |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Тіркелген жалпы көлемінде шағын және орта кәсіпорындар жұмыс істейтін үлесі | «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ | Мақсатты индикатор жетті емес, бұл валюта ауытқуларына уақытша тоқтата тұру және қиын экономикалық жағдайға байланысты. Сонымен қатар, шағын және орта бизнесті әрекетсіздіктен себептері жұмыс көлемінің болмауы, қызметтер мен өнімдердің сұраныстың төмен деңгейі болып табылады. Осы грант алу үшін конкурсқа микрокредиттік, қатысуын алу үшін қажетті шарт болып табылады, сондай-ақ, көптеген тұлғалар және т.б., мемлекеттік бағдарламаларға қатысу үшін шағын және орта бизнесті, сондай тіркелді Алайда, көбінесе деректер түрлері қолдау алуға емес, шағын және орта бизнес кәсіпкерлер тіркелген мәртебесі қалады. |
| 3 бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпті |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Көшелерде жасалған қылмыстар туралы үлесі | Арқалық қаласының ішікі істер Департаменті | Мақсатты индикатор жетті емес, жазылған құқық бұзушылық қысқаруына байланысты 92 жағдай, немесе 15,7% 2015 жылға қарағанда (586 қылмыс). Сонымен қатар, 2015 жылға қарағанда көшелерінде жасалған қылмыстың байқалып азайту, 9 жағадай, немесе 12,0% ( 2016 жылы - 66 жағадай; 2015 жылы – 75 жағдай). |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Әдеттегі қылмыс тіркелген есірткі қылмыстары санының үлесін азайту | Арқалық қаласының ішікі істер Департаменті | Мақсатты индикатор жетті емес, тіркелген қылмыстың азаюына байланысты 92 жағдай, немесе 15,7% 2015 жылға қарағанда (586 қылмыс) және тіркелген есірткіге қатысты қылмыстар деңгейінің өсуі 2015 жылға 8 жағдай ( 2015жылы-30 жағдай), |
| 4 бағыт: Инфраструктура |  |  |
| 100 тұрғынға шаққандағы тіркелген телефон желілерінің тығыздығы | АГПУТ | Мақсатты индикатор жетті емес, тіркелген телефон желілерінің саны төмендеуіне байланыс 567 бірлік, немесе 6,9% ( 2015 жылы-8200 бірлік), абоненттер санын қысқарту, өйткені (ұялы байланыс дамыту). |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Ғаламтор пайдаланушылардың үлесі | АГПУТ | Мақсатты индикатор жетті емес, қаржылық қиындықтардың себебі интернеттен Интернет пайдаланушылар санының қысқаруына (қалалық және ауылдық тұрғындардың бас тартуға байланысты). |
| 7 бағыт: Мемлекеттік қызметтер |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Электрондық үкімет» порталы арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің пайдаланушылардың үлесін арттыру | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ | Мақсатты индикатор жетті емес, ауылдық жерлерде жоғары жылдамдықты Интернет болмауына байланысты; ауыл тұрғындарының компьютерлік сауаттылығын болмауы. |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| «Халыққа қызмет көрсету орталықтары» арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің пайдаланушылардың үлесін арттыру | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ | Мақсатты индикатор жетті емес, байланысты интеграцияланған ақпараттық жүйесі ХҚКО ақаулар үшін 2015 жылы АМС GO және 2016 жылдың бірінші жарты. |
| Нысаналы индикатор |  |  |
| Мемлекеттік қызметтер көрсетудің мерзімдерін бұзушылықтар санын азайту | «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» ММ | Мақсатты индикатор жетті емес, мемлекеттік органдардың мынадай Арқалық қаласында мемлекеттік қызмет көрсету шарттарын мойындады бұзушылықтардың болуына байланысты: - «Арқалық қаласы әкімдігінің жер бөлімі» ММ- 3 факт; - «Арқалық қаласы әкімдігінің ветеринария бөлімі» ММ 2 факт; - «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» ММ 2 факт. |

3. Сыртқы іс-қимыл талдау

| Сыртқы әсер факторлары және нысаналы индикаторлар / нәтижесі индикаторларына қол жеткізу жөніндегі олардың әсері | Қабылданған шаралар |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. (Аркалык қаласы, Амангельді және Жангельді аудандары) Саласындағы оңтүстік аймақтар энергетикалық жеткіліксіздікке жатады. | Қаланың әкімдігімен ТОО «KazWindEnergi» 3 жер көлемі жалпы көлемі 298,15 га құрылыспен ВЭС және қосалқы станйяға бөлінген. ТОО «KazWindEnergi» бұл жобаны қаржыландыру үшін Еуропалық қайта құру және даму банкі және басқа да әлеуетті инвесторлармен жұмыс істейді. Алдынғы жобаның іске асыруы 70,0 млн. тенге игерді, соның ішінде 2015 жылы -20 млн. теңге. Проблемалық мәселе: Индекстеу 2014 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген белгіленген ставканы талап (Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі бекітілген тарифтер мен индекстеу формула деңгейі бекітілетін болады,)-заңдарында тиісті дамыту. Қытайлық инвесторлар нысанның құрылысын бастауға дайын тіркелген тарифтерді бекіту кейін. Ол бірге Энергетика министрлігімен МЖӘ тетіктері арқылы жобаны іске асыру мәселесін қарастыруда. |

4. Даму қорлары

| Қаржылық көзі | Жоспар, мың. теңге | Факт, мың. теңге | қолданбау себептері |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республикалық бюджет | 460 071,0 | 681968,7 |  |
| Областық бюджет | 226 626,0 | 235811,2 |  |
| Қалалық бюджет | 238722,0 | 205896,9 |  |
| Кәсіпорындардың меншікті қаражаты | 51630,0 | 56969,7 |  |
| Басқа көздер | 858090,0 | 2201850,0 |  |
| Барлығы | 1 835 139,0 | 3 382 496,5 |  |

5. Қызметтік хат.

Бағдарлама уәкiлеттi орган әзірді – «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспапрлау бөлімі» ММ мемлекеттік мекемелер және қаланың кәсіпорындарымен бірлесіп, өз құзыреті шегінде оны іске асыру үшін жауапты. Бағдарлама «2016-2020 жылдарға арналған Қостанай облысы Арқалық қаласы аумағының даму Бағдарламасын бекіту туралы» 2016 жылғы 27 қазандағы № 57 Арқалық қалалық мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2017 жылғы 20 желтоқсандағы № 143 Арқалық қалалық мәслихатының Шешімімен бекітілген.

Бағдарлама негізгі 5 бағыттарын іске асыру үшін іс-шаралар қарастырылған:

1 бағыт «Экономика»;

2 бағыт«Әлеуметтік сала»;

3 бағыт «Жалпы қоғамдық қауіпсіздік»;

4 бағыт « Инфраструктура»;

5 бағыт «Экологиялық және жер ресурстары»;

2017 жылғы 29 маусымдағы № 260 Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрлігінің бұйрығына сәйкес, 4 бағыт «Мемлекеттік қызмет» 4- нысаналы индикатор санымен 2017 жылы шығарылды.

- 2017 жылғы Арқалық қаласының Бағдарламасы іске асыру барысында оң экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізді               2017 жылға арналған жоспарына қарағанда:

  - Кәсіпкерлік даму саласындағы:

- өнеркәсіп өңдеу өңімінің шығуы нақты көлем индексі -93,4% ( 2017 жылға арналған жоспар -83%).

- аумақтың өнеркәсіп өңдеу өңімінің нақты көлем индексі -17,1% ( 2017 жылға арналған жоспар -12,0 %).

- Тұрғын үй құрылысы саласындағы:

- құрылыс жұмысының нақты көлем индексі -93,0% ( 2017 жылға арналған жоспар -90,5%).

- эксплуатация ғимараты жүргізуінің жалпы көлемі -5,751 мың. кв.м ( 2017 жылға арналған жоспар -5,751 мың кв. м).

- әлеуметтік саласындағы:

- тіркеудегі жұмыссыздықтың деңгейі – 0,4% (2017 жылға арналған жоспар 0,5%).

- Арқалық қаласының экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері қол жеткізілмеген 2017 жылғы  2017 жылға қарағандағы жоспар:

- Ауыл шаруашылығының даму саласында:

- ауыл шаруашылығының жалпы нақты көлем индексі -88,1% (2017 жылға арналған жоспар 90,8%).

- ауыл шаруашылығының өңімдері жалпы нақты көлем индексі -77,0% (2017 жылға арналған жоспар 87,0%).

- Индустриялық даму саласындағы :

- негізіг көрсеткіштердің өңімі-89,0% ( 2015 жылы-104,8%);

- Инвестициялық саладағы:

-    Негізгі капиталға инвестициялардың қарқын өсімі нақты көлем индексі – 75,3% (2017 жылға арналған жоспар 79,4%).

-    Негізгі капиталға инвестициялардың нақты көлем индексі – 80,2% (2017 жылға арналған жоспар 79,4%).

- 70 нысаналы индикаторлардан жоспарланған 53 нысаналы индикаторлар қол жетілді, немесе 75,7%.  (2016 жылы 74 жоспарланған нысаналы индикаторлардың 55 нысаналы индикаторы, немесе 74,5%).

- Қол жеткізілмеген 10 нысаналы индикатор, немесе 14,3% (2016 жылы 12 нысаналы индикатор қол жеткізілмеген, немесе 16,2% ), атап айтқанда:

| №п/п | Нысаналы ндикаторлардың атауы | 2017 жылдың жоспары | 2016 жылдың фактісі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі, ауыл шаруашылығы | 90,8 | 88,1 |
| 2 | Жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі | 87,0 | 77,0 |
| 3 | Шаруашылық мекемелерінің ұсақ мүйзді мал басының үлесі | 29,6 | 27,4 |
| 4 | Шеруге қатысу өзгерістерінің, ұсақ мүйзді мал басының үлесі | 12,2 | 3,5 |
| 5 | Шағын және орта әрекеттегі субъектісі кәсіпкерліктің жалпы көлемінің тіркелгені | 84,5 | 72,8 |
| 6 | Жалпы негізгі капилдің қарқын өсуі халыққа шаққанда | 79,4 | 75,3 |
| 7 | Жалпы негізгі капилдің қарқын өсуі жан басына шаққанда | 84,6 | 80,2 |
| 8 | Бала өлімнің төмендеуі 1000 туылған тірісі, адам | 20,0 | 24,6 |
| 9 | Жол оқиғасы бойынша аппатқа түсу санының төмендуі | 3,0 | 10,8 |
| 10 | Нашақорлық үлесінің төмендеуі жалпы қылмыс санының тіркелуі % | 5,0 | 6,9 |

Сонымен қатар, статистикалық мәліметтер жоқ 2017 жыл бойынша  7 нысаналы индикаторлар, немесе 10% ( 2016 жылы – 9,5%), атап айтқанда:

- Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың саны бойынша инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі (Ақпараттық жылдың маусым 2018 ресурстарында -сайтында орналастырылатын болады);

- инновациялық өнімдер мен өсу көлемі өндіріс (Ақпараттық маусымда 2018 жылы интернет-ресурстарында орналастырылатын болады);

- өткен жылмен салыстырғанда, ішкі туризмді тұру (тұрғындары) қызмет орындарына келушілер санын көбейту (ақпараттық-сәуір 2018  интернет-ресурсында орналастырылатын болады);

- өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған бөлме түн (ақпараттық-сәуір 2018 интернет-ресурсында орналастырылатын болады) санын деңгейінің жоғарлауы;

- өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған төсек койкасы (ақпараттық-сәуір 2018 интернет-ресурсында орналастырылатын болады) санын деңгейінің жоғарлауы;

- олардың білім алуға тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару фракциясы (ақпараттық жылдың шілде 2018 қалыптастырылатын болады); 2018 жылы құрылған);

- Стационарлық көздерден (ақпараттық жылдың шілде 2018 интернет - ресурсында орналастырылатын болады) атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары.