Приложение 1          
к Методическим рекомендациям  
по проведению мониторинга    
стратегических и программных   
документов, стратегических    
планов государственных      
органов, включающих форму и     
порядок составления отчета о реализации

Отчет о реализации
Программы развития территории                                                                                                                                                              Мендыкаринского района Костанайской области

Отчетный год                       2017 год

Утвержден                            Решение Мендыкаринского районного маслихата от 15 декабря 2017 года №170

Государственный орган       ГУ « Отдел экономики и бюджетного планирования Мендыкаринского района»

1. Информация о ходе реализации программы

| Наименование | Ед. изм. | Источник информа ции | Ответ ственные испол нители | Базовое исходное значение | План 2017 года | Факт 2017 года | Финансирование тыс. тенге | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | Источник финансирования | Код бюджетной программы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| Направление 1: Экономика Промышленность |
| Цель 1: Развитие промышленного потенциала в районе |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Стат. данные | ОП | 100,1 | 100,1 | 99,3 |  |  |  |  | Не достигнут, данные агентства статистики. |
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства региона | % | Стат. данные | ОП | 96,0 | 96,0 | 93,5 |  |  |  |  | Не достигнут. По данным статистики объем промышленности составляет 3511,1 млн.тенге, том числе обрабатывающей промышленности – 3285,7 млн.тенге. |
| Мероприятия: |
| Мониторинг производственно-экономических показателей промышленных предприятий района, разработка мер по эффективному развитию отраслей промышленности. | Тыс.тенге | Информ. в УПИИР | ОП |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Проводится ежемесячный мониторинг выпуска промышленной продукции на предприятиях района, на основании которого составляется отчет в управление предпринимательства области. |
| Анализ показателей обрабатывающей промышленности | Тыс.тенге | Информ. в УПИИР | ОП |  |  |  | Финансирование не требуется | Ежемесячно проводится анализ выпуска обрабатывающей промышленности, так в 2016 году объем обрабатывающей промышленности составлял 2 768, 5 млн.тенге в 2017 году 3285,7 млн.тенге, рост составил 18,7%. |
| Открытие предприятия по выпуску железобетонных изделий и товарного бетона ТОО «Мендыкаринское ЖБИ» | Тыс.тенге | Информ. в УПИИР | ОП |  |  |  | 50,0 | 50,0 | СС |  | 24 ноября 2017 года в районе зарегистрировано ТОО «Мендыкаринское ЖБИ», ожидаемый выпуск продукции запланирован на апрель-2018 года, стоимость проекта 30 млн.тенге. |
| Агропромышленный комплекс |
| Цель 2: Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка. |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства. | % | Стат. данные | ОСХ | 105,2 | 105,2 | 108,1 |  |  |  |  | Достигнут. Данные агентства статистики. |
| Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства | % | Стат. данные | ОСХ | 112,2 | 112,2 | 112,1 |  |  |  |  | Не достигнут. Данные агентства статистики. |
| Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства | % | Стат. данные | ОСХ | 102,9 | 102,9 | 100,1 |  |  |  |  | Не достигнут. Данные агентства статистики. |
| Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | % | отчет | ОСХ | 31,7 | 31,7 | 29,2 |  |  |  |  | Не достигнут. Поголовье в ТОО и АО составляет -5261 гол., в к/х и фермерских хозяйствах – 2641 гол. (7902/27003 общее поголовье) |
| МРС | % | отчет | ОСХ | 18,7 | 18,7 | 23,1 |  |  |  |  | Достигнут. Поголовье в ТОО -2547 гол., в к/х и фермерских хозяйствах -3084 гол.(5631/24389) |
| Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнут. |
| КРС | % | отчет | ОСХ | 23,2 | 23,2 | 24,8 |  |  |  |  | В породном преобразовании участвуют 69 хозяйств с численностью поголовья 2830 головы (2830/11416 мат погол.) |
| МРС | % | отчет | ОСХ | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |  |  |  | В породном преобразовании участвуют 4 хозяйства ( к/х Голиков – 600 голов, ТОО «Жолдас» -750 гол.,к/х Сулейменов Б.И.- 210 гол..к/х Уркербаев – 60), с численностью поголовья 1620 ( 1620/11100 мат.погол.) |
| Мероприятия: |
| Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур | тыс. тенге | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | 66400 | 66395,6 | РБ |  | Выполнено. Принято и оплачено 20 заявок от сельхозтоваропроизводителей района на повышение качества и урожайности сельхозкультур |
| Обеспечение агротехнического цикла производства приоритетных культур | тыс.тенге | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. В 2017 году площадь ярового сева составила 286,5 тыс. га. Зерновые и зернобобовые были размещены на площади 239,1 тыс. га. Под масличными культурами площадь составила 47,4 тыс. га, под кормовыми культурами площадь посева составила 7,7 тыс. га. |
| Проведение круглых столов с сельхозтоваропроизводителями по вопросу развития сельского хозяйства |  | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. В 2017 году проведены 3 встречи с товаропроизводителями по вопросу развития сельского хозяйства. |
| Государственная поддержка племенного животноводства | тыс. тенге | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | 104500 | 104500 | РБ |  | Выполнено. Принято и оплачено 164 заявки от сельхозтоваропроизводителей района на развитие племенного животноводства (селекционно-племенная работа по КРС, овец, приобретение сельхозживотных, племенного молодняка, содержание племенных быков в общем стаде. |
| Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | тыс. тенге | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | 74840 | 74840 | РБ |  | Выполнено. Принято и оплачено 72 заявки от сельхозтоваропроизводителей района на субсидирование мяса конины, молока, кумыса и реализации бычков на откормплощадки. |
| Проведение противоэпизоотических мероприятий | тыс. тенге | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | 35819,6 | 35819,6 | МБ | 473011000 | Выполнено. Вакцинировано: КРС, свиней, лошадей-117,9 тыс.голов на сумму 19505,4 тыс.тенге; МРС, собак, кошек-25,9 тыс.голов, на сумму 3965,5 тыс. тенге, птиц 20,0 тыс. голов на сумму 860,6 тыс. теге, взятие проб крови 70,211 тыс. голов на сумму 11321,5 тыс. тенге. Временное хранение биопрепаратов на 166,6 тыс. тенге. |
| Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | тыс. тенге | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | 1128 | 1127,8 | ОБ | 473009000 | Выполнено. Вакцинировано: КРС-2,5 тыс.голов на сумму 454,8 тыс.тенге; лошадей – 3,7 тыс. голов на сумму 673,0 тыс. тенге |
| Обновление парка сельскохозяйственной техники на новые высокопроизводственные машины и агрегаты | тыс. тенге | Постановка на учет | ОСХ, акимы с/округов |  |  |  | 1169500 | 1169500 | СС |  | За 2017 год в районе приобретено предприятиями 25 тракторов, 8 комбайнов, 9 жаток, 7 сеялочных агрегатов и 43 прочей техники на общую сумму 1169500 тыс.тенге. |
| Удешевление стоимости семян (субсидирование) | тыс. тенге | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | 79900 | 79900 | РБ |  | Выполнено. Принято и оплачено 49 заявок от сельхозтоваропроизводителей района на удешевление стоимости семян. |
| Удешевление стоимости гербицидов | тыс.тенге | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | 505300 | 505300 | РБ |  | Выполнено. Принято 142 заявки от СХТП за приобретенные гербициды. |
| Удешевление стоимости минеральных удобрений(субсидирование) | тыс.тенге | отчет в УСХ | ОСХ |  |  |  | 123800 | 123800 | РБ |  | Выполнено. Принято 23 заявки от СХТП на приобретение удобрений. |
| Приобретение лошадей по программе «Кулан» | тыс. тенге | отчет в УСХ | ОСХ, акимы с/округов |  |  |  | 6750 | 6750 | ДИ |  | Выполнено. При доведенном задании для района в 10 голов, ТОО «Бородиновское» получило кредит в КТ «Боровское» на приобретение 17 голов лошадей на сумму 6750 тыс.тенге. |
| Приобретение КРС по программе «Сыбага» | тыс. тенге | отчет в УСХ | ОСХ, акимы с/округов |  |  |  | 7650 | 7650 | ДИ |  | Выполнено. и/п Жусупова А.С. приобретено 45 голов КРС. |
| Строительство скважин по программе «Обводнение пастбищ» | тыс. тенге | отчет в УСХ | ОСХ, акимы с/округов |  |  |  | 12000 | 12000 | ДИ |  | Выполнено. Введено в эксплуатацию 6 скважин: ТОО «Аксут Таг» 2 скважины, ТОО «Аксай» 4 скважины. |
| Кредитование сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс.тенге | отчет в УСХ | ОСХ, акимы с/округов |  |  |  | 136100 | 136100 | ДИ |  | Выполнено: Создано 2 СПК молочного и мясного направления, за счет средств ФФПСХ участниками приобретено 641 голов КРС. |
| Малый и средний бизнес, торговля |
| Цель3: Улучшение бизнес среды |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | Стат. данные | ОП | 89,4 | 89,4 | 80,8 |  |  |  |  | Не достигнут. По данным статистики в районе зарегистрировано СМСП 1402 чел., из них действующих 1133 чел. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг развития субъектов малого и среднего предпринимательства района |  | Инфор.в УПИИР | ОП |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено: Ежемесячно ведется работа с УГД по мониторингу субъектов МСП. На основании данных мониторинга, информация предоставляется в УПиИИР. |
| Обучение основам предпринимательства |  | Инфор.в УПИИР | ОП |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» обучено 136 человек. |
| Мониторинг кредитования СМСП микрокредитными организациями |  | Инфор.в УПИИР | ОП |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Ежемесячно проводится мониторинг по охвату субъектов МСП мерами государственной поддержки. |
| Публикация информационных материалов о государственной поддержке предпринимательского сектора |  | Инфор.в УПИИР | ОП |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. На официальном сайте акима Мендыкаринского района размещена информация по всем видам государственной поддержки предпринимательства. Так же в районной газете «Мендіқара үні» опубликовано 2 статьи с подробным разъяснением мер государственной поддержки в рамках «ДКБ 2020» и разъяснением условий кредитования в рамках регионального финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Получение микрокредитов на открытие и расширение собственного бизнеса | тыс.тенге | Инфор.в УПИИР | ОП |  |  |  | 274020 | 274020 | ДИ |  | На развитие малого бизнеса в 2017 году 65 участникам Программы «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» выданы микрокредиты на открытие и расширение собственного дела в сумме 199 млн.920 тыс.тенге. Через АО «Атамекен» 39 человек получили кредит в сумме 74,1 млн. тенге на развитие и расширение собственного дела. |
| Реализация программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | Тыс.тенге | Инфор.в УПИИР | ОП |  |  |  | 109200 | 109200 | ДИ |  | Выполнено. В 2017 году в рамках первого направления Единой программы поддержки и развития бизнеса «ДКБ-2020» получен грант на открытие фитнес зала ИП «Рахат» на сумму 3,0 млн.тенге. В рамках гос.программы ДКБ-2020 по компоненту гарантирование и субсидирование одобрено 2 проекта на сумму 106,2 млн. тенге. |
| Цель 4. Увеличение экономического потенциала района за счет развития внутренней торговли. |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема розничной торговли | % | Стат. данные | ОП | 101,5 | 101,5 | 103,4 |  |  |  |  | Достигнут. Данные агентства статистики. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг цен в розничной торговли |  | Инфор.в УПИИР | ОП |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено: Еженедельно проводится мониторинг цен розничной торговли, данные которого направляются в УПИИР |
| Организация выставок, ярмарок товаров местного производства |  | Отчет в УПИИР,УСХ | ОП, ОСХ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. В 2017 году проведено 17 ярмарок товаров местного производства. |
| Инновации и инвестиции |
| Цель 5. Улучшение инвестиционного климата |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения к 2016 году | % | стат. данные | ОП, ОСХ | 100,5 | 100,5 | 137,9 |  |  |  |  | Достигнут. По данным агенства статистики объем за 2016г. -53,1 тыс.тенге на душу населения (1508/28331=53,2), за 2017 год 73,4 тыс.тенге на душу населения (2085/28430=73,4) 73,4/53,2=137,9% |
| Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | стат. данные | ОП, ОСХ | 2,7 | 2,7 | 0,03 |  |  |  |  | Не достигнут. За 2017 год внешние инвестиции составили 588,0 тыс. тенге |
| Мероприятия: |
| Выработка предложений по улучшению инвестиционного климата, содействие привлечению инвестиций |  | информация акиму района | ОП, ОСХ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено: В 2017 году было проведено 2 встречи с предпринимателями, главами крестьянских хозяйств, АО, ТОО, ИП по разъяснению государственных программ и видов государственной поддержки. |
| Мониторинг и анализ привлечения инвестиций по отраслям экономики |  | Мониторинг ежемесячно | ОП, ОСХ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Проводится ежемесячный мониторинг в разрезе хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса по вложению инвестиций в экономику района. Информация ежемесячно направляется в УЭиБП. |
| Цель 6. Инновационное развитие района |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2016 году | % | стат. данные | ОП | 6,5 | 6,5 | 92,9 |  |  |  |  | Не достигнут. Инвестиции несырьевого сектора за 2016 год составили -77 822 тыс.тенге, за 2017 год – 77101 тыс.тенге. По данным статистики - 92,9 % к 2016 году. |
| Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | стат. данные | ОП | 1,2 | 1,2 | 7,6 |  |  |  |  | Достигнут. По данным статистики в районе 2 предприятия, имеющие инновации |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг внедрения инновационных технологий на предприятиях района для дальнейшего расширения сферы деятельности. |  | мониторинг ежемесячно | ОП |  |  |  | Финансирование не требуется |  |
| Цель 7: Развитие центров экономического роста |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост численности населения в опорных СНП | Тыс.чел |  | ОЭиБП | 3,732 | 3,732 | 3,783 |  | Достигнут. За 2017 год в опорных населенных пунктах наблюдалась положительное сальдо миграции (+78 чел.), в т.ч. в с.Введенка (+22чел.), в с.Каскат (+36 чел),в с.Михайловка (+20 чел). |
| В том числе в опорных СНП, расположенных на приграничных районах | тыс.чел |  | ОЭиБП | 2,587 | 2,587 | 2,607 |  | Достигнут. Положительное сальдо миграции в с.Введенка (+22 чел), в с.Каскат (+36 чел) |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга социально-экономического развития СНП | ед. | Информация в УЭБП, ежегодно | ОЭиБП, акимы с/о |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено: Ежегодно проводится мониторинг социально-экономического развития района. |
| Определение потенциала социально-экономического развития СНП | ед. | Информация в УЭБП, ежегодно | ОЭиБП, акимы с/о |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено: По данным мониторинга в районе СНП с высоким потенциалом развития – 14 и СНП со средним потенциалом развития.-27 |
| Направление: 2 Социальная сфера Образование. |
| Цель 8. Качественное представление образовательных услуг, охват населения доступным и качественным образованием |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Отчет | ОО | 45,7 | 45,7 | 54,6 |  |  |  |  | Показатель достигнут. Из общего количества выпускников- 163 человека, успешно освоивших предметы на (хорошо, отлично) - 89 человек. |
| Мероприятия: |
| Организация проведения аттестации педагогических кадров |  | Отчет в УО | ОО |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. В 2017 году проведена аттестация педагогических кадров, по результатам которой: 1 категория присвоена 30 педагогам, подтверждение получили 14 педагогов, высшая категория присвоена 21 педагогу и подтверждение получили - 19 педагогов |
| Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников | тыс.тенге | отчет | ОО |  |  |  | 8803 | 8803 | МБ | 464003015 | Выполнено. Курсы повышения квалификации прошли в ИПК «Өрлеу» -201 педагогов, в Центре педагогического мастерства-83 педагога. |
| Приобретение учебников, учебно – методической литературы | тыс.тенге | отчет | ОО |  |  |  | 27740,1 | 27738,6 | МБ | 464005000 | Выполнено. Учащиеся 2,5,7 классов полностью обеспечены учебниками и учебно – методической литературой. |
| Прохождение государственной экспертизы ПСД на объект «Капитальный ремонт средней школы в с.Первомайское» | тыс.тенге | заключение гос.экспертизы | ОО |  |  |  | 226 | 169 | МБ | 464067000 | Выполнено. За счет средств районного бюджета проходит экспертизу проект «Капитальный ремонт средней школы в с.Первомайское» |
| Текущий ремонт СШ им.А.Чутаева | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 180 | 180 | СС |  | Выполнено. За счет собственных средств в рамках акции«Көркейебер,Қостанай"проведен текущий ремонт школы . |
| Текущий ремонт Джангильдинской СШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 320 | 320 | СС |  | Выполнено. За счет собственных средств проведены работы по побелке и покраске стен а также проведена частичная замена кровли актового зала. |
| Текущий ремонт Каменскуральской СШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 95 | 95 | СС |  | Выполнено. За счет собственных средств градообразующего предприятия проведен текущий ремонт школы . |
| Текущий ремонт Каратальской СШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 600 | 600 | СС |  | Выполнено. За счет собственных средств проведена побелка покраска кабинетов, коридоров школы |
| Текущий ремонт Краснопресненской СШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 354 | 354 | СС |  | Выполнено. За счет собственных средств проведена замена линолеума, выравнивание стен покраска и побелка кабинетов |
| Текущий ремонт Михайловской СШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 200 | 200 | СС |  | Выполнено. За счет собственных средств проведена частичная замена радиаторов отопления. |
| Текущий ремонт Первомайской СШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 80 | 80 | СС |  | Выполнено. Проведен текущий ремонт кабинетов школы. |
| Текущий ремонт Степановской СШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 300 | 300 | СС |  | Выполнено. Проведена покраска учебных кабинетов и спортзала. |
| Текущий ремонт Архиповской СШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 230 | 230 | СС |  | Выполнено. Проведена побелка и покраска учебных кабинетов, коридора, проведена замена линолеума. |
| Текущий ремонт Долбушинской ОШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 50,2 | 50,2 | СС |  | Выполнено. Проведена побелка и покраска учебных кабинетов. |
| Текущий ремонт Лесной ОШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 100 | 100 | СС |  | Выполнено. Проведена побелка и покраска учебных кабинетов. |
| Текущий ремонт Тенизовской ОШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 404 | 404 | СС |  | Выполнено. Проведены работы по частичной замене фундамента, заменена котельного оборудования. |
| Текущий ремонт Ивановской НШ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 5411 | 5411 | СС |  | Выполнено. Проведены работы по наружной отделке школы, выравнивание стен, побелка и покраска стен и полов. |
| Укрепление материально-технической базы школ | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 402,3 | 402,3 | СС |  | Выполнено. В 2017 году за счет привлеченных средств приобретена видеокамера, музыкальное оборудование и мягкая мебель в школы района на сумму 402,3 тыс.тенге |
| Капитальный ремонт средней школы им.Г.Жумабаева | тыс.тенге | акт выполненных работ | ОО |  |  |  | 182381,8 | 182381,8 | ОБ | 464026000 | Выполнено. За счет средств областного бюджета завершен капитальный ремонт СШ им.Г.Жумабаева. |
| Приобретение мебели для школ района | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 10754 | 10754 | ОБ | 464067000 | Выполнено. В щколу им. Жумабаева приобретена мебель для начальных классов и для пришкольного интерната |
| Приобретение спорт инвентаря | тыс.тенге |  | ОО |  |  |  | 1009 | 1009 | МБ | 464067000 | Выполнено. Для школ района приобретены мячи волейбольные, футбольные баскетбольные-, теннисный стол , шахматы. |
| Замена котельного оборудования в школах района | тыс.тенге | Отчет в УО | ОО, акимы с/округов |  |  |  | 7873,7 | 7873,7 | МБ | 464067000 | Выполнено. Приобретены и установлены новые котлы в Введенскую, Сосновскую Джангильдинскую средние школы и в Коктерекскую, Лесную основные школы. |
|  |  |  |  |  |  |  | 411 | 411 | СС |  | К/Х Беккер Р.Ю. проведена замена котельного оборудования в Ивановской НШ. |
| Цель 9: Охват детей дошкольным воспитанием и обучением | е |  | ОО |
| Целевой индикатор |
| Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Градация регионов | ОО | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Достигнут. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | тыс. тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | 48952 | 48952 | МБ | 464040000 | Выполнено. В районе государственный заказ составляет 170 детей, из которых 100 детей в детских садах (Жас Әлем -58 ребенка, Акбота -42 ребенка), 70 детей в мини-центрах (Джангильдинском -40 детей, Краснопресненском -30 детей) с полным днем пребывания. |
| Ежегодный мониторинг числа детей школьного возраста, проживающих в сельских населенных пунктах | чел | информация | ОО |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Ежегодно проводится мониторинг детей школьного и дошкольного возраста. |
| Мониторинг исполнения Плана мероприятий программы «Балапан» | тыс. тенге | Отчет в УО | ОО |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено.Ежемесячно проводится анализ посещения детей в дошкольных учреждениях образования. |
| Текущий ремонт здания детского сада "Айголек" в в селе Архиповка | тыс. тенге | Акт выпол работ | ОО |  |  |  | 84 | 84 | МБ | 464009000 | Выполнено. Проведен текущий ремонт детских групп, проведено обустройство игровых площадок. |
| Текущий ремонт здания детского сада "Акбота" в селе Харьковское | тыс. тенге | Акт выпол работ | ОО |  |  |  | 150 | 150 | МБ | 464040000 | Выполнено Проведен текущий ремонт кабинетов детских групп, проведено обустройство игровых площадок. |
| Текущий ремонт здания детского сада "Жас алем" в с.Боровское | тыс. тенге | Акт выпол работ | ОО |  |  |  | 279 | 279 | ОБ | 464009000 | Выполнено. Проведены работы по утеплению оконных проемов, текущий ремонт кабинетов детских групп, покраска и ремонт игровых площадок а также проведена частичная замена котельного оборудования. |
| Текущий ремонт здания детского сада "Балауса" в с.Боровское | тыс. ттенге тыс. тенге Акт выпол работ ОО | Акт выпол работ | ОО |  |  |  | 320 | 320 | ОБ | 464009000 | Выполнено Проведен текущий ремонт кабинетов детских групп, проведено обустройство игровых площадок. |
| Здравоохранение |
| Цель 10. Улучшение здоровья населения района |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми | % | Отчет в УЗ | ЦРБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Достигнут. В районе за 2017 год случаев материнской смертности не зарегистрировано. |
| Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | % | Отчет | ЦРБ | 12,2 | 12,2 | 12,8 |  |  |  |  | Не достигнут. В 2017 году произошло 3 случая младенческой смертности (3*1000/235 родившихся живыми =12,8%) |
| Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | % | Отчет | ЦРБ | 29,4 | 41,5 | 38,1 |  |  |  |  | Достигнут. Зарегистрировано 11 случаев смертности от онкозаболеваний. |
| Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Отчет | ЦРБ | 0,275 | 0,275 | 0,224 |  |  |  |  | Достигнут. Зарегистрировано 41 Вич - инфицированных в возрасте от 15-49 лет и составил 0,224 |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению | тыс.тенге | Отчет в УЗ,РИАЦ | ЦРБ |  |  |  | 431996 | 431996 | РБ | 239052114 | Выполнено. В 2017 году проведено 63130 посещений Прием ведется по 16 специальностям. Работает доврачебный кабинет, УЗИ (ультрозвуковая диагностика), ФГДС, ЭКГ, лабораторная служба, рентгенлаборатория, мужской и женский смотровые кабинеты, кабинеты соц.работника и психолога. |
| Проведение мероприятий по профилактике заболеваний, развитие скрининговых исследований | тыс. тенге | Отчет в УЗ | ЦРБ |  |  |  | 5306,1 | 5306,1 | ОБ | 253038011 | Выполнено. Проведены профилактические медицинские осмотры и скрининговые обследования взрослого и детского населения на выявление болезней системы кровообращения, сахарного диабета, рака шейки матки, рака молочной железы, рака толстой и прямой кишки и др.. Проведен скрининг на рак пищевода и желудка 7091 чел.. |
| Проведение обследования населения на выявление социально значимых заболеваний | кол-во | Информация в онкодиспан, тубдиспанс, кожвендисп | ЦРБ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Проводятся обследования населения на выявление социально-значимых заболеваний посредством проведения скрининговых осмотров, профилактических осмотров детского и взрослого населения. |
| Проведение совместной работы с заинтересованными органами и организациями среди населения по снижению распространенности алкоголизма, употребления табака, распространения зависимости от употребления наркотических и психотропных веществ. | тыс.тенге | отчет в ЗОЖ, наркодиспансер ежемесячно | ЦРБ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Проведено 147 мероприятий (лекции, семинары, тренинги), в т.ч. по табакокурению -106, алкоголизму -16, наркомании -25, профилактике ВИЧ-инфекции -25 |
| Проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике нежелательной беременности |  | областная больница "Семья и брак" | ЦРБ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Проведено 108 семинара по репродуктивному здоровью среди учебных заведений на тему «Профилактика нежелательной беременности». |
| Проведение активной работы по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, СПИД/ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации и широких слоёв населения. |  | отчет в ЗОЖ, наркодиспансер ежемесячно | ЦРБ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Ежемесячно проводилась разъяснительная работа среди населения по профилактике ВИЧ-инфекции, а также в рамках месячника по борьбе со СПИД проводились различные семинары, тренинги и круглые столы среди учебных заведений и молодежи. |
| Проведение текущего ремонта Михайловской врачебной амбулатории | тыс.тенге | Акт выполненных работ | ЦРБ, акимы с/округов |  |  |  | 3350 | 3350 | СС |  | Выполнено. Проведены работы по штукатурке стен, побелке, покраске, проведена частичная замена окон. |
| Обследование групп риска по туберкулезу | тыс.тенге | Информация в тубдиспансер, кожвендисп | ЦРБ |  |  |  | 76465 | 76465 | ОБ | 253009011 | В 2017 году количество обследованных по туберкулезу составило 12121 человек, обследование проводилось при помощи флюорографии, так и бактериоскопическим методом. |
| Текущий ремонт здания врачебной амбулатории в с.Красная Пресня | тыс.тенге | Акт выполненных работ | ЦРБ, акимы с/округов |  |  |  | 1244,4 | 1244,4 | СС |  | Выполнено. Проведены работы по частичной замене кровли на здании врачебной амбулатории. |
| Приобретение электрохирургического высокочастотного аппарата "ФОТЭК" | тыс.тенге | Информация в УЗ | ЦРБ |  |  |  | 1890 | 1890 | РБ | 239033015 | Выполнено. Применяется в хирургии, позволяет производить рассечение и деструкцию не жизнеспособных тканей. |
| Приобретение аспиратора для медицинских целей | тыс.тенге | Информация в УЗ | ЦРБ |  |  |  | 995 | 995 | РБ | 239033015 | Выполнено. Применяется в хирургии для отсасывания жидкостей. |
| Приобретение гастрофиброскопа с галогеновым источником света | тыс.тенге | Информация в УЗ | ЦРБ |  |  |  | 7150 | 7150 | РБ | 239033015 | Выполнено. Приобретен гастрофиброскоп, для проведения ФГДС (фиброгастродуоденоскопия),в том числе при проведении ежегодных скрининговых осмотров |
| Приобретение инкубатора для новорожденных | тыс.тенге | Информация в УЗ | ЦРБ |  |  |  | 7675,5 | 7675 | РБ | 239033015 | Выполнено. Инкубатор для выхаживания новорожденных, для поддержки температуры тела с нарушениями терморегуляции |
| Приобретение комплекса для суточного мониторирования ЭКГ | тыс.тенге | Информация в УЗ | ЦРБ |  |  |  | 3344 | 3344 | РБ | 239033015 | Выполнено. Комплекс для суточного мониторирования ЭКГ необходим для проведения непрерывной регистрации электрокардиограммы. |
| Укрепление материально- технической базы | тыс.тенге | Информация в УЗ | ЦРБ |  |  |  | 3676,8 | 3676,8 | РБ | 239033015 | Выполнено. Приобретение компьютеров и компьютерной техники для активного внедрения КМИС (комплексной медицинской информационной системы). |
| Приобретение прибора для определения уровня сахара в крови | тыс.тенге | Информация в УЗ | ЦРБ |  |  |  | 372 | 372 | СС |  | Выполнено Прибор аккутренд предназначен для самостоятельного измерения уровня концентрации в крови лактата, глюкозы, триглициридов, холестерина, необходим для проведения ежегодных скрининговых осмотров населения. |
| Приобретение медицинской информационной системы | тыс.тенге | Информация в УЗ | ЦРБ |  |  |  | 8546 | 8546 | РБ | 239033015 | Выполнено. Приобретение КМИС (комплексной медицинской информационной системы) которая предназначена для повышение качества и доступности медицинской помощи за счет автоматизации работы медицинских сотрудников по всем направлениям деятельности МО. |
| Социальная защита населения |
| Цель 11: Формирование эффективной системы социальной защиты граждан |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень общей безработицы | % | Стат. данные | ОЗ иСП | 0,3 | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  | Достигнут . По данным статистики уровень безработицы составил 4,3% |
| Количество созданных рабочих мест | ед. | Отчет в УКЗ и СП | ОЗ иСП | 621 | 621 | 691 |  |  |  |  | Достигнут. Создано 691 новых рабочих мест или 111,2 % к плану. |
| Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятость | чел. | Отчет в УКЗ и СП | ОЗиСП | 15,0 | 15,0 | 19 |  |  |  |  | Достигнут. В текущем году обратилось 19 инвалидов, из них трудоустроено 19. |
| Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗиСП | 90,8 | 90,8 | 91,0 |  |  |  |  | Достигнут. В органы занятости обратилось 1123 человек, трудоустроено 1022 (1022/1123= 91%) |
| Мероприятия: |
| Трудоустройство на общественные работы | тыс. тенге | отчет в УТСЗН ежеквартал | ОЗиСЦ |  |  |  | 10445 | 10445 | МБ | 451002100 | Выполнено. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 110 человек. |
| Трудоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на социальные рабочие места | тыс. тенге | отчет в УТСЗН ежеквартал | ОЗиСП |  |  |  | 7558 | 7558 | РБ | 451002011 | Выполнено. В 2017 году на социальные рабочие места, с частичным субсидированием з/платы (35%) в СМБ трудоустроено 72 человека . 43 из них трудоустроены на постоянные рабочие места. |
| на молодежную практику | тыс. тенге | отчет в УТСЗН ежеквартал | ОЗиСП |  |  |  | 13705 | 13704,9 | РБ | 451002011 | Выполнено. 59 выпускников учебных заведений были трудоустроены по программе «Молодежная практика». После завершения молодежной практики 41 человек трудоустроен на постоянное рабочее место. |
| Профподготовка, курсы переподготовки и повышения квалификации кадров | тыс. тенге | отчет в УТСЗН ежеквартал | ОЗиСП |  |  |  | 22649,8 | 22649,8 | ОБ | 451002101 | Выполнено. В 2017 году краткосрочные курсы проф.подготовки закончили 140 человек, из них трудоустроено 139 человек. |
| Цель 12. Достижение эффективной занятости трудоспособного населения из числа малообеспеченных |
| Целевые индикаторы индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗ иСП | 39 | 39 | 26,7 |  |  |  |  | Достигнут. Получателей АСП 15 человек, из них 4 человека трудоспособного возраста. (4/15=26,7 %) |
| Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума | % | Отчет в УКЗ и СП | ОЗ иСП | 3,2 | 3,2 | 1,5 |  |  |  |  | Достигнут. Количество получателей АСП и ГДС за 2017 год по району составляет 421 человек при численности населения. – 28430 человек. (421 / 28430 =1,48%) |
| Мероприятия: |
| Выплата адресной социальной помощи | тыс. тенге | отчет в УКСиСП ежеквартал | ОЗ иСП |  |  |  | 654,6 | 654,4 | МБ | 451005015 | Выполнено.За 2017 год выплачено АСП 15 получателям. |
| Государственное пособие на детей до 18 лет | тыс. тенге | отчет в УКСиСП ежеквартал | ОЗ иСП |  |  |  | 18229 | 18228,0 | МБ | 451016015 | Выполнено.В 2017 году государственное детское пособие до 18 лет получили 896 ребенка. |
| Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | тыс. тенге | отчет в УКСиСП ежеквартал | ОЗ иСП |  |  |  | 520,7 | 520,7 | РБ | 451025011 | Выполнено. В 2017 году выплачена социальная помощь 22 гражданам, принявшим участие в проекте «Орлеу». |
|  |  |  |  |  |  |  | 371,8 | 371,7 | МБ | 451025015 |  |
| Оказание жилищной помощи | тыс. тенге | отчет в УКСиСП ежеквартал | ОЗ иСП |  |  |  | 36,2 | 36,0 | МБ | 451006015 | Выполнено.Жилищная помощь оказана трем получателям . |
| Социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов | тыс. тенге | отчет в УКСиСП ежеквартал | ОЗ иСП |  |  |  | 15131,2 | 15131,2 | МБ | 451007015 | Выполнено.Выплачена соц.помощь 474 гражданам участникам войны, участникам боевых действий в афганистане, лицам приравненным к лицам, участвующих в ВОВ. |
| Культура |  |  |
| Цель 13: Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры и историко-культурного наследия |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек (библиотек, театров, музеев, концертных организаций) | чел | отчет | ОК и РЯ | 620 | 620 | 630 |  |  |  |  | Достигнут. За 2017 год число посетителей организаций культуры составило 17890 человек. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка культурно-досуговой работы | тыс.тенге | Информация в УК | ОК и РЯ |  |  |  | 61192,7 | 61192,7 | МБ | 455003000 | Выполнено. В районе проведено 833 культурно-массовых мероприятий с количеством участников – 106 564 чел. В том числе в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» проведено более 200 мероприятий. Функционируют 80 клубных формирований, в которых участников -818 человек. |
| Проведение библиотечных форм работы | тыс.тенге | Информация в УК | ОК и РЯ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Из 24-х библиотек - 6 имеют статус «модельная» библиотека. Библиотечно-библиографические и информационные услуги библиотеки предоставляют по всем актуальным направлениям. Проведены такие формы работы как: устные журналы, акции, поэтические гостиные, викторины, круглые столы, книжные выставки, вечера-портреты, экскурсии в историю сел, тематические полки, вечера поэзии, интеллектуальные игры, вечера встречи и мн. другие. |
| Проведение фестивалей по развитию самодеятельного народного творчества с целью выявления новых талантов | тыс.тенге | Информация в УК | ОК и РЯ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Проведено 15 фестивалей и конкурсов по развитию самодеятельного народного творчества (Бозторғай, «Ән шашу», "Әдемі келіншек -2017" и др Выявлены новые имена: Арина Крупская, Полина Ишекова, Темирлан Умбетов. |
| Участие в ежегодном областном фестивале самодеятельного народного творчества | тыс.тенге | Информация в УК | ОКи РЯ |  |  |  | 901,8 | 901,8 | МБ | 453003000 | Выполнено Ежегодно район принимает участие в областном фестивале самодеятельного народного творчества. В 2017 году в фестивале приняло участие более 150 человек. |
| Текущий ремонт здания Дома культуры в с.Архиповка | тыс.тенге | Информация в УК | ОК и РЯ |  |  |  | 300 | 300 | СС |  | Выполнено В 2017 году градообразующим предприятием ТОО «Заря» проведен текущий ремонт Дома культуры в с. Архиповка. Проведена работа по замене оконных стекол, частичной заменае радиаторов отопления, побелка и покраска стен и пола. |
| Текущий ремонт здания Дома культуры Михайловского с/о | Тыс.тенге | Акт выполненных работ | ОК и РЯ, акимы с/округов |  |  |  | 500 | 500 | МБ | 123027015 452051000 | Выполнено. За счет средств МСУ проведены работы по частичному ремонту кровли, устройство входной группы, покраска полов и окон, произведено утепление внутренних дверей. |
| Укрепление МТБ учреждений культуры | тыс.тенге | Информация в УК | ОК и РЯ |  |  |  | 4408,4 | 4408,4 | МБ | 455006000 455003000 | Выполнено. На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в текущем году за счет средств районного бюджета направлено 4408,4 тыс. тенге, (оформлена подписка, приобретен книжный фонд, пошиты сценические костюмы, приобретены видеокамеры наблюдения ). |
| Физическая культура и спорт |
| Цель 14: Создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом и качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса |
| Целевые индикаторы: |
| Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | отчет | ОФК иС | 29,6 | 31,6 | 32,0 |  |  |  |  | Достигнут. Охват населения, занимающегося физической культурой и спортом составил 9095 человек. |
| Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, от общей численности детей и подростков | % | отчет | ОФК иС | 15,4 | 15,4 | 20,1 |  |  |  |  | Достигнут. Охват детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ составил 592 человека. Количество учащихся в районе на 2017-208 учебный год – 2938 человек. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | тыс.тенге | Отчет УФК и С | ОФК иС |  |  |  | 746,6 | 746,6 | МБ | 465006000 | Выполнено.Проведено 342 мероприятия, в которых приняло участие 20105 человек |
| Текущий ремонт стадиона в селе Узынагаш | тыс.тенге | Отчет УФК и С | ОФК иС |  |  |  | 1872,9 | 1872,9 | МБ | 123040000 | Выполнено. Для проведения районной спартакиады за счет средств районного бюджета проведен текущий ремонт стадиона в с.Узынагаш. |
| Подготовка спортивного резерва района к участию в областных соревнованиях | тыс.тенге | Отчет УФК и С | ОФК иС |  |  |  | 2922,1 | 2922,1 | МБ | 465007000 | Выполнено.Спортсмены района приняли участие в 18 областных спортивных мероприятиях, количество членов сборной команды района составило 294 спортсмена. |
| Развитие массового спорта | Тыс.тенге | Информация в УФКи С | ОФК иС |  |  |  | 809,0 | 809,0 | МБ | 465005000 | Выполнено. Работу по развитию массовых видов спорта ведут 3 методиста отдела Проведено 184 мероприятия с участием 15122 человека (чемпионат района тогыз-кумалак, чемпионат района по казакша курес, чемпионат области по тогыз-кумалак и казакша курес). Рост проведенных мероприятий по национальным и массовым видам спорта по сравнению с 2016 годом составил 115,7 %, в количественном выражении увеличение составило 25 мероприятий, численность увеличилась на 101,6 %. |
| Туризм |
| Цель 15: Создание конкурентоспособной туристской индустрии |
| Целевые индикаторы: |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Стат. данные | ОП | 102,1 | 102,1 | 115,4 |  |  |  |  | Достигнут.В 2016 году количество обслуженных посетителей 830 человек, в 2017 году 958 человек. |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Стат. данные | ОП | 101,0 | 101,0 | 126,3 |  |  |  |  | Достигнут. В 2016 году количество обслуженных посетителей по въездному туризму 95 человек, в 2017 году 120 человек. |
| Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | ед | Стат. данные | ОП | 101,1 | 101,1 | 119,9 |  |  |  |  | Достигнут. В 2016 году предоставлено 899 койко-суток, в 2017 году 1078 койко-суток. |
| Мероприятия: |
| Мониторинг туристской деятельности | Тыс.тенге | информация в УПИИР | ОП |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Ежемесячно проводится мониторинг объектов туристкой деятельности и оказанными услугами в данной сфере. |
| Развитие трехъязычия |
| Цель 16: Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Соц. исследования | ОКиРЯ | 46,7 | 46,7 | 47,5 |  |  |  |  | Достигнут. Среди населения района проведен социологический опрос (анкетирование) по владению государственным языком за 2017 год. Доля населения, владеющего государственным языком составила 47,5% или 13589 человек. |
| Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Соц. исследования | ОКиРЯ | 0,01 | 0,01 | 0,5 |  |  |  |  | Достигнут. Доля населения, владеющего английским языком составила 0,5% или 156 человек |
| Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственный, русский, английский) | % | Соц. исследования | ОКиРЯ | 0,01 | 0,01 | 0,18 |  |  |  |  | Достигнут. Проведен социологический опрос (анкетирование) по владению тремя языками. Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственный, русский, английский) составила 0,18% - 51 человек. |
| -Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение заседаний рабочей группы по контролю и соблюдению Закона «О языках в РК» в государственных учреждениях района |  | Информация в УКи РЯ | ОКиРЯ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Проведено 2 заседания рабочей группы по контролю и соблюдению Закона «О языках в РК» |
| Организация по утвержденному графику выездов в сельские округа и учреждения района по соблюдению Закона о "О языках в РК" |  | Информация в УКи РЯ | ОКиРЯ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. В соответствии с утвержденным графиком в 2017 году организовано 6 выездов в сельские округа. |
| Ежемесячный мониторинг входящей и исходящей корреспонденции государственных учреждений района |  | Информация в УКи РЯ | ОКиРЯ |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Ежемесячно проводился мониторинг входящей и исходящей корреспонденции государственных учреждений района. В общем объеме документооборот органов государственного управления составил 90% |
| Организация обучения государственному языку | тыс.тенге | Отчет в УКи РЯ | ОКиРЯ |  |  |  | 8898,3 | 8898,3 | МБ | 455007000 | Выполнено.В Центре обучения языкам численность слушателей государственного языка составляет 328 человек. По окончании учебной программы в 2017 году 138 человек получили сертификат (по уровню А1 – 38 чел., А2 – 49 чел., В1 – 51 чел.) В целях увеличения количества обучающихся государственному языку в 2018 году запланировано открыть курсы по обучению государственного языка в 6 сельских округах. |
| Направление 3: Общественная безопасность и порядок |
| Цель 17: Повышение безопасности жизнедеятельности населения |
| Целевые индикаторы: |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Отчет в ДВД | РОВД | 14 | 14 | 5,1 |  |  |  |  | Достигнут. По итогам 2017 года на территории района зарегистрировано 351 преступление, вместе с тем преступлений, совершенных на улице 18. |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчет в ДВД | РОВД | 3,9 | 3,9 | 2,0 |  |  |  |  | Достигнут.За истекший период 2017 года произошло значительное снижение преступлений совершенных лицами не достигших 18 летнего возраста. Так за 12 месяцев 2016 годы было зарегистрировано 18 преступлений совершенных несовершеннолетними, благодаря профилактической работы сотрудников полиции, за аналогичный период 2017 года было совершено 5 преступлений, что меньше на 72,2%, удельный вес составил 2,0. |
| Удельный вес преступлений, ранее совершавшими | % | Отчет в ДВД | РОВД | 65 | 65 | 47,9 |  |  |  |  | Достигнут. В 2017 году по району совершено 351 преступление, из них преступлений, лицами раннее совершавшими 168 (168/ 351=47,9%) |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | Ед. | Отчет в ДВД | РОВД | 15,7 | 15,7 | 26,7 |  |  |  |  | Не достигнут. Совершено 15 ДТП, , в которых 4 человека погибло (26,7%) |
| Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков, от общего количества наркопреступлений | % | Отчет в ДВД | РОВД | 43 | 43 | 0 |  |  |  |  | Достигнут. В 2017 году зарегистрировано 11 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, преступлений связанных со сбытом наркотиков не зарегистрировано. |
| Для служебного пользования |  |  |  | Для служебного пользования |
| Изменение численности приверженцев деструктивных религиозных течений | % | информация в ЦИРП | ОВД | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Достигнут. На территории района за 2017 год лиц приверженцев деструктивных религиозных течений не выявлено. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование механизма охраны правопорядка на улицах, других общественных местах |  | Отчет в ДВД | РОВД |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. На территории района проводится ряд комплексных мероприятий направленных на противодействие преступности, обеспечение охраны общественного порядка. За 2017 года на территории района проведены оперативно профилактические мероприятия как «Профилактика», «Безопасная дорога», «БЫТ», «Пьяный водитель», «Правопорядок», «Правопорядок», «Участок», «Дети в ночном городе ». Так же на охрану общественного порядка на улицах задействованы учителя школ и колледжа. |
| Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику и пресечение противоправных деяний со стороны несовершеннолетних, родителей, отрицательно влияющих на своих детей, и иных лиц, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность |  | Отчет в ДВД | РОВД |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Ежемесячно на территории района сотрудниками группы ювенальной полиции проводятся оперативно профилактические мероприятия направленные на выявление, пресечение и профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних а также преступных посягательств на права и свободы несовершеннолетних. За истекший период 2017 года на территории района было проведено 11 оперативно профилактических мероприятий направленных на профилактику и пресечение противоправных деяний со стороны несовершеннолетних, родителей, отрицательно влияющих на своих детей, и иных лиц, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность. |
| Обеспечение комплексного использования сил полиции в раскрытии преступлений и розыске преступников |  | Отчет в ДВД | РОВД |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Ежедневно на охрану общественного порядка выдвигаются три смены комплексных сил полиции, основной уклон выставления патрулей на вечернее и ночное время. Для сотрудников полиции разработан алгоритм действий при совершении преступлений и задержании преступников. |
| Организация и проведение в районе семинаров по вопросам профилактики безопасности дорожного движения и формирования у участников дорожного движения законопослушного поведения по соблюдению правил дорожного движения. |  | Отчет в ДВД | РОВД |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Ежегодно на территории района проводятся семинары, приемные на дорогах, оперативно профилактические мероприятия в целях разъяснения статей КОАП РК в части нарушения дорожного движения по соблюдению правил дорожного движения. Данные семинара отражены в СМИ Мендыкаринского района в количестве 2 статей. |
| Организация и проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на пассажирском и грузовом автотранспорте |  | Отчет в ДВД | РОВД |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Ежедневно проводились рейдовые мероприятия на автодорогах районного областного и республиканского значения ,в целях недопущения нарушения дорожного законодательства водителями,о осуществляющих перевозку пассажиров и запрещенных к перевозке грузов. Так же сотрудниками задержано 13 водителей, незаконно перевозящих животноводческую продукцию или живой скот. |
| Проведение индивидуально- профилактических работ по выявлению новых приверженцев деструктивных религиозных течений |  | информация в ЦИРП | ОВП |  |  |  | Финансирование не требуется | В соответствии с планом районной ИРГ в 2017 году проведены 38 встреч с населением района. ОФ «Ассоциация психологов Костанайской области» реализован 1 проект в рамках государственного социального заказа на сумму 86,0 тысяч тенге. Проведены ряд мероприятий индивидуального характера с приверженцами деструктивных религиозных течений . |
| Цель 18 Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | отчетность | ОЧС | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Достигнут. Создана районная комиссия по ЧС, проводятся заседания комиссии по недопущению чрезвычайных ситуаций, разработан план основных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, предупреждению подтоплений и затоплений населенных пунктов и территорий. |
| Мероприятия: |
| Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | тыс.тенге | отчет в ЧС | ОЖКХПТиАД |  |  |  | 215 | 215 | МБ | 122006000 | Выполнено. В 2017 году проведены мероприятия по предупреждению ЧС на территории района, в том числе: укрепление тела плотины в Ломоносовском и Каменскуральском сельских округах, очистка дюбингов, обводных каналов, труб от снега и льда. Проведено 12 заседаний КЧС, 2 оперативных заседания по противопаводковым мероприятиям. Кроме того создан спец.резерв для быстрого реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации. |
| Проведение мониторинга по возникновению опасных паводков и других характерных на территории района видов чрезвычайных ситуаций природного характера. |  | Информация в УМП | ОЧС |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. В течение 2017 года на постоянной основе проводится мониторинг ЧС в период паводка, возникновению пожаров и снежных заносов. В случае возникновения ЧС информация предоставляется в ДЧС Костанайской области. |
| Проверка и оснащение сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  | Отчет по ТКШ в УМЧС | ОЧС |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. В 2017 году проведены учения на территории района разработан план по предупреждению по ЧС: пожар, спасение утопающих, проводится проверка оснащения сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. |
| Направление 4 : Инфраструктура |
| Связь и коммуникации |
| Цель 19: Улучшение связанности экономического пространства |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % | статданные | АО «Казахтелеком» | 33,5 | 16 | 18,3 |  |  |  |  | Достигнут. Число фиксированных телефонных линий 5221, численность населения 28430 чел. |
| Доля пользователей Интернет | % | статданные | АО «Казахтелеком» | 8,1 | 8,1 | 8,2 |  |  |  |  | Достигнут. Количество пользователей широкополосной сети интернет. составляет 2320 ед. (2320/28430=8,16 %) |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение широкополосной сети Интернет |  | отчет | АО"Казахтелеком", Акимат района |  |  |  | средства АО "Казахтелеком" | Выполнено.Количество пользователей широкополосной сети Интернет на 01.01.2018 г. составляет 2320 ед. Ведется работа по увеличению доступа населения к сети Интернет |
| Сохранение в сельских населенных пунктах отделений почтовой связи |  | отчет | Костанайский областной филиал АО "Казпочта" |  |  |  | средства АО "Казпочта" | Выполнено.Во всех сельских округах района действуют стационарные отделения почтовой связи (14 шт) |
| Строительство |
| Цель 20: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема строительных работ | % | Стат. данные | ОАГиС | 100 | 100 | 3,7р |  |  |  |  | Достигнут. За 2017 год объем СМР составил 996,0 млн. тенге (2016год-256 млн.тенге) |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.метр | Стат данные | ОАГиС | 2,43 | 0,75 | 0,802 |  |  |  |  | Достигнут. В 2017 году введено в эксплуатацию 5 жилых домов и 8 жилых пристроек общей площадью 802 кв.м. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг выполнения строительных работ | тыс.тенге | акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС |  |  |  |  |  | РБ | 466058011 | Выполнено. Ежемесячно ведется мониторинг выполнения СМР. По данным статистики выполнены строительно-монтажные работы на сумму 996,0 млн.тенге, в том числе за счет бюджетных средств объем составил 672,9 млн. тенге . |
|  |  |  |  |  |  |  | 239438,8 | 239438,8 | ОБ | 464026000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 323000 | 323000 | СС |  |  |
| Строительство жилья по всем источникам финансирования | тыс.тенге | акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС |  |  |  | 39980 | 39980 | СС |  | Выполнено. Введено в эксплуатацию 802 кв.м. жилья за счет индивидуальных застройщиков на сумму 39980 тыс. тенге |
| Разработка ПСД на реконструкцию 16-ти квартирного дома по ул. Алтынсарина 12 | тыс.тенге | ПСД с положительным заключением гос.экспертизы | ОАГиС |  |  |  | 500 | 500 | МБ | 466003015 | Выполнено. Заключен договор с ТОО «Костанайдорпроект», срок разработки ПСД с положительным заключением экспертизы до 1 марта 2018 года. |
| Разработка ПСД инженерно-коммунникационной инфраструктуры к 16-ти квартирному дому по ул. Алтынсарина 12 | тыс.тенге | ПСД с положительным заключением гос.экспертизы | ОАГиС |  |  |  | 200 | 200 | МБ | 466003015 | Выполнено. Заключен договор с ТОО «Костанайгражданпроект» срок разработки ПСД с положительным заключением экспертизы до 1 марта 2018 года. |
| Разработка ПСД на установку станции обезжелезования и деманганации в с. Харьковское | тыс.тенге | ПСД с положительным заключением гос.экспертизы | ОАГиС |  |  |  | 5399 | 5399 | ОБ | 466058015 | Выполнено. Разработана ПСД на объект «Установка станции обезжелезования и деманганации в с. Харьковское» , ПСД проходит государственную экспертизу . |
| Цель 21. Обеспечение доступа инвалидам к объектам социальной, транспортной инфраструктуры |  |  | ОАГиС |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов | % | отчет | ОЗиСП | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Достигнут. Согласно Регионального плана адаптации объектов социальной, транспортной инфраструктуры к нуждам инвалидов с 2014 года адаптировано 92 объекта социальной инфраструктуры |
| Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры | тыс.тенге | Акт выполненных работ | ОЗиСП |  |  |  | 165 | 165 | СС |  | Выполнено. В 2017 году адаптированы 2 объекта социальной инфраструктуры. |
| Дороги и транспорт |
| Цель 22: Повышение экономического потенциала региона и благосостояния населения за счет создания развитой транспортной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | отчет | ОЖКХПТ и АД | 44,9 | 44,9 | 69,7 |  |  |  |  | Достигнут. Протяженность автомобильных дорог областного значения – 108 км, районного – 381,1 км, протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 341,0 км. |
| Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | отчет | ОЖКХПТ и АД | 86 | 86 | 85,3 |  |  |  |  | Достигнут. По району охвачено пассажирским сообщением 6 населенных пунктов. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог районного значения | тыс. тенге | акт выполненных работ | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 39318,6 | 39318,6 | МБ | 458 023 015 | Выполнено. Проведено содержание автомобильных дорог районного значения протяженностью 381,1 км, (очистка дорог от снега, профилировка грунтовых дорог 250 км, ямочный ремонт 2363 м2, окос обочин сенокосилкой 1520 км/прох., засыпка ям оптимальной смесью 332,06 м3, установка новых дорожных знаков 14 шт.). |
| Текущий ремонт и содержание улиц населенных пунктов | тыс. тенге | акт выполннных работ | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 8139 | 8138,3 | МБ | 123013000 451051000 | Выполнено. Проведено зимнее содержание улиц населенных пунктов протяженностью 319 км, а также ямочный ремонт дорог улиц. |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги Боровское-Узынагаш | тыс. тенге | ПСД с положительным заключением гос.экспертизы | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 3358 | 3358 | ОБ | 458023015 | Выполнено. Разработана ПСД с положительным заключение гос. экспертизы на капитальный ремонт участка дороги «Боровское – Узынагаш». |
| Средний ремонт а/д районного значения - подъезд к с. Харьковское | тыс. тенге | акт выполннных работ | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 79622,2 | 79622,2 | ОБ | 458023015 | Выполнено. За счет трансфертов проведены работы по среднему ремонту автодороги районного значения «Подъезд к с.Харьковское» 0-8 км». Работы выполнены в полном объеме. |
| Текущий ремонт а/дороги районного значения Боровское-Узынагаш | тыс. тенге | информация акиму района | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 4000 | 4000 | СС |  | Выполнено. Проведены работы по устройству покрытия и подсыпке выбоин щебнем, шлаком и оптимальной смесью. Боровское -Узынагаш 34 км. |
| Текущий ремонт а/дороги районного подъезд к с. Каскат | тыс. тенге | информация акиму района | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 2500 | 2500 | СС |  | Выполнено. Проведены работы по устройству покрытия и подсыпке выбоин щебнем, шлаком и оптимальной смесью а/дороги «Подъезд к с.Каскат» 26 км. |
| Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с. Архиповка | тыс. тенге | информация акиму района | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 12000 | 12000 | СС |  | Выполнено. За счет средств градообразующего предприятия проведен текущий ремонт внутрипоселковых дорог с покрытием выравнивающим асфальтобетонным слоем. |
| Восстановление дорожного полотна а/дорог районного значения | тыс. тенге | акт выполннных работ | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 1300 | 1299,7 | МБ | 458107000 | Выполнено. После весеннего паводка проведены восстановительные работы за счет резерва акима района. Были восстановлены обочины а/дорог: Боровское-Узынагаш 39, 42 км, а/д подъезд к с.Каскат 9-10 км, а/д подъезд к с.Харьковское 2 км, а/д Боровское-Молодежное 7 км, а также промывы на обочинах над водопропускными трубами - а/д подъезд к с.Каменскуральское 2 км. |
| Жилищно- коммунальное хозяйство |  |  |  |
| Цель 23: Модернизация и повышение эффективности жилищного фонда. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами. |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению | % | отчет | ОЖКХПТ и АД | 9,3 0 | 9,3 | 9,7 |  |  |  |  | Достигнут. Из 41 СНП- 4 имеют центральное водоснабжение. |
| водоотведению |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Доля модернизированных сетей от общей протяженности теплоснабжение | % | отчет | ОЖКХПТ и АД | 9,0 | 8,3 | 8,3 |  |  |  |  | Достигнут. Общая протяженность сетей теплоснабжения 6,2 км, из них модернизировано 0,52 км. |
| Протяженность модернизированных сетей теплоснабжение | км | отчет | ОЖКХПТ и АД | 7,0 | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  | Достигнут. |
| В рамках реализации проектов ГЧП: установка блочно- модульных котельных | ед. | отчет | ОЖКХПТ и АД | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Не достигнут. Разработана концепция по проекту «Монтаж подогрейного котла в Борковской основной школе» и направлена в ГУ «Управление образования акимата Костанайской области». В настоящее время по проекту решается вопрос о целесообразности реализации данного проекта. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района | тыс. тенге | акт ввода в эксплуатацию | ОАГиС |  |  |  | 433 513 | 433513 | РБ | 466058011 | Выполнено. Проложено трубопровода -27,2 км, смонтировано 354 колодцев, выполнено электроснабжения насосных станций на 100%, пробурено 4 скважины, проложены подводящие сети к 217 жилым домам, средства освоены 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 57057 | 57057 | ОБ | 466058015 |  |
| Проведение ремонта тепловых сетей | тыс. тенге | акт выполненных работ | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 600 | 600 | СС |  | Выполнено. За счет собственных средств ГКП «Боровское ЖКХ-2016» были проведены работы по ремонту теплосетей. |
| Направление 5: Экология и земельные ресурсы |
| Цель 24: Охрана, защита и воспроизводство лесов и лесоразведение |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем нормативных загрязняющих веществ: выбросов в атмосферный воздух | млн.т | отчет | ОЖКХПТ и АД | 0,003 | 0,003 | 0,002 |  |  |  |  | Достигнут. По данным статистики выброшено в атмосферу загрязняющих веществ в количестве 1 925,755 тонн. |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | отчет | ОЖКХПТ и АД | 30 | 30 | 100 |  |  |  |  | Достигнут. На территории Мендыкаринского района функционируют 19 полигонов ТБО, которые соответствуют законодательным, экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям. |
| Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Отчет | ОЖКХПТ и АД | 0,01 | 0,01 | 0,99 |  |  |  |  | Достигнут. Утилизировано 47 тонн из 4 725 образовавшихся отходов. Сортировка отходов: пластик, стекло, металл, бумага. |
| Охват населения района, города услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Отчет | ОЖКХПТ и АД | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | Достигнут.ТОО «Мендыкара -2011» по заявкам населения проводит транспортировку отходов с личных подворий к местам санкционированной свалки; из общей численности дворов 2934, услугами по сбору и транспортировке отходов охвачено 882 двора, что составляет 30% |
| Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, | тыс.га | Отчет | ОЛХ | 23,9 | 23,9 | 24,5 |  |  |  |  | Достигнут. Общая площадь лесов государственного лесного фонда составляет 24552 га. Увеличение покрытых лесом угодий произошло за счет перевода лесных культур в покрытую лесом площадь и за счет естественного заращивания |
| Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда | тыс.га | Отчет | ОЛХ | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  | Достигнут. В 2017 году на территории государственного лесного фонда зафиксировано 2 лесных пожара на площади 20,8 га, (20,8/2)/1000 = 0,01 тыс.га . |
| Озеленение населенных пунктов (саженцы) | тыс.шт | отчет | ОЖКХПТ и АД | 2,1 | 2,1 | 2,15 |  |  |  |  | Достигнут. Количество высаженных и приживших саженцев составило 2150 штук, из них 1800 штук – весенняя посадка. 350 штук – осенняя. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ направленных на воспроизводство лесоугодий | тыс. тенге | акт выполненных работ | УЛХ |  |  |  | 5111,2 | 5111,2 | ОБ | 254005027 | Выполнено. В 2017 году, проведены работы по посадке леса на площади 65 га, а также проведен посев в питомнике на площади 0,8 га, выращивание посадочного материала – 1,6 га. Заготовлено лесных семян – 100 кг. |
| Проведение противопожарных мероприятий в государственном лесном фонде | тыс. тенге | акт выполненных работ | УЛХ |  |  |  | 22582,3 | 22582,3 | ОБ | 254005027 | Выполнено. Проведены работы по устройству минерализованных полос протяженностью 55 км., по уходу за минерализованными полосами – 6220 км. |
| Изготовление контейнеров для сбора ТБО | тыс. тенге | Информация в УПР иПП | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 220 | 220 | МБ | 452051000 | Выполнено. Для сбора и транспортировке ТБО к местам размещения, приобретены и установлены 9 контейнеров. |
| Проведение мониторинга состояния, почвы, воды, воздуха | тыс. тенге | Информация в УПР иПП | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 950 | 950 | СС |  | Выполнено. Ежеквартально проводится мониторинг состояния воды и почвы . |
| Уплотнение ТБО | тыс. тенге | Информация в УПР иПП | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 5050 | 5050 | СС |  | Выполнено. Из общего объема 4 725,4 тонн ТБО, уплотнено 100%. |
| Разработка проекта допустимых выбросов | тыс. тенге | Информация в УПР иПП | ОЖКХПТ и АД |  |  |  | 1580 | 1580 | СС |  | Выполнено. Для дальнейшей работы предприятия ТОО «Мендыкара -2011» получили разрешение на эмиссию с 01.01.2018г. по 31.12.2027 г, согласно договора № 37 от 06.06.2017г и договора ПЭК №9 от 07.12.2016 года. |
| Санитарная очистка лесонасаждений | тыс. тенге | отчет | УЛХ |  | Финансирование не требуется | Выполнено. В 2017 году проведены работы по прореживанию лесонасаждений в количестве 18,9 га, проходной рубке 21,4 га, сплошной санитарной рубке – 147,1 га, выборочной санитарной рубке – 69,1 га рубке единичных деревьев - 4,4 га ,разрубке под ЛЭП – 0,4 га, уборке ликвидной захламленности – 370,4 га |
| Установка контейнеров для ртутосодержащих ламп | тыс. тенге | Информация в УПР иПП | УЛХ |  | Финансирование не требуется | Выполнен. Для населения, по сбору от ртутосодержащих ламп и батареек, установлено 2 контейнера. |
| Цель 25. Обеспечение рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения. | % | отчет | ОЗО | 1 | 1 | 1,1 |  | Достигнут. Введено в сельскохозяйственный оборот 5092 га из 484 471 га. |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ревизии земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов. |  | Отчет в УЗО | ОЗО |  |  |  | Финансирование не требуется | Выполнено. Согласно утвержденного графика до 1 ноября 2017 года проведена ревизия земель. Итоги ревизии предоставлены в УЗО. |

2. Анализ межведомственного взаимодействия

| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Орган-соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| Цель 1: Повышение индекса физического объема промышленной продукции |
| Целевые индикаторы |
| ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности | Отдел предпринимательства и промышленности района, промышленные предприятия | При плане 100,1%, факт -99,3%. В состав промышленных предприятий Мендыкаринского района входит ТОО ПК «Вита» (переработка молока и производство молочных изделий), часть производства которого перенесено в головное предприятие ТОО «Милх» в г.Костанае и хозяйствующие субъекты, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, в основном зерновых культур (ТОО, ИП), включающие в себя: 4 - хлебопекарни (ТОО Восток-1, ТОО Егин, ТОО Ласточка, ИП Адыгезалов.) и цех по переработке мясных продуктов. Произошло снижение производства хлеба и х/б изделий в ТОО «Ласточка»,(- на 110,0 тонн), данное предприятие не вышла на уровень производства продукции прошлого года. Местными исполнительными органами ведется работа с субъектами бизнеса по открытию новых производств, в рамках Государственных и отраслевых программ. В ноябре месяце на территории района зарегистрировано новое предприятие по выпуску железобетонных изделий и товарного бетона ТОО «Мендыкаринское ЖБИ». |
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района | Отдел предпринимательства и промышленности района, промышленные предприятия | При плане 96,0%, факт -93,5%. Произведено промышленной продукции на сумму 3 511,1 млн. тенге, в том числе объем обрабатывающей промышленности -3285,7 млн. тенге. Местными исполнительными органами, в пределах своей компетенции, ежемесячно, ведется мониторинг выпуска промышленной продукции. |
| Цель 2. Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия внутреннего рынка |
| Целевые индикаторы |
| ИФО валовой продукции растениеводства | Отдел сельского хозяйства, предприятия района | При плане 112,2%, факт 112,1%. В 2017 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур с площади 239,2 тыс. га, составил 341,8 тыс. тонн или 116,5 % к уровню 2016 года, собрано масличных – 30,7 тыс. тонн – 122,8 % к прошлому году. Но, в связи со снижением закупочной цены на зерновые культуры урожая 2017 года, произошло снижение показателя. |
| ИФО валовой продукции животноводства | Отдел сельского хозяйства, предприятия района | План -102,9%, факт- 100,1%. За 2017 год произошло снижение производства мяса на 1,4%, молока- 3,3%.Снижение произошло за счет вынужденного санитарного забоя КРС в Сосновском и Борковском сельских округах. Для увеличения численности поголовья в районе реализовывались программы «Сыбага», «Кулан», «Алтын асык». |
| Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах: |  |
| КРС | Отдел сельского хозяйства | План- 31,7%,факт-29,2%. Снижение плановых показателей произошло за счет вынужденного санитарного забоя скота в ТОО «Жолдас», ТОО «Фирма «Пик», кх «Сулейменов Б.И.»,кх «Жанарстанов Б.У.». Для увеличения поголовья скота в районе создано 2 СПК молочного и мясного направления. В молочный кооператив вошли 75 человек, из них 38 человек получили кредиты Фонда финансовой поддержки на сумму 62,3 млн. тенге, в кооператив мясного направления вошли 26 человек которые получили – 73,8 млн. тенге, приобретено 641 голова КРС. |
| Цель 3. Улучшение бизнес - среды |
| Целевой индикатор |  |  |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | Отдел предпринимательства и промышленности, Управление государственных доходов | План- 89,4%,факт-80,8%.По состоянию на 1 января 2018 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1402 ед., из которых 1133 ед. действующих. В течение года, для сокращения числа бездействующих СМСП, велась работа по выяснению причин приостановки деятельности СМСП и исключения их с базы Департамента статистики. В ходе проведенной работы проведена сверка по 143 ИП , из которых 54 сняты с регистрационного учета. Предпринимателям района предлагаются механизмы государственной поддержки в виде микрокредитования, субсидирования ставки вознаграждения и гарантирования кредитов. Для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса реализуются государственные и отраслевые программы поддержки предпринимательства Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» |
| Цель 5. Улучшение инвестиционного климата |
| Целевой индикатор |
| Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал | Отдел сельского хозяйства, Отдел предпринимательства и промышленности | План- 2,7%,факт-0,03%. За 2017 год в общем объеме инвестиций в основной капитал внешние инвестиции составили 588,0 тыс. тенге. Проводятся мероприятия по улучшению уровня инфраструктуры района для привлечения инвесторов и инвестиций в район. |
| Цель 6. Инновационное развитие района |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |
| Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2016 году. | Отдел предпринимательства и промышленности, предприятия района | План 106,5%,факт 92,6%. Ежемесячно проводится мониторинг по показателям промышленности, сельского хозяйства и по вложению инвестиций в основной капитал. С субъектами предпринимательства проводится информационно-разъяснительная работа о возможности получения кредитных займов по государственной программе «Дорожная карта бизнеса 2020» по открытию собственного дела, а также на расширение действующего бизнеса и модернизации фондов предприятий. |
| Цель 10. Улучшение здоровья населения района |
| Целевой индикатор |  |  |
| Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | Центральная районная больница | При плане 12,2,факт -12,8. В 2017 году зарегистрировано 3 случая младенческой смертности, два случая были непредотвратимыми в связи с внутриутробной патологией и один случай условно предотвратимый - смерть на дому. В течение года были проведены мероприятия, направленные на улучшение репродуктивного здоровья женщин, на профилактику раннего выявления заболеваний и их оздоровление. |
| Цель 17. Повышение безопасности жизнедеятельности населения. |
| Целевой индикатор |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | РОВД | План 15,7 ед факт 26,7. На территории района в ДТП погибло 4 человека. В течение года на территории района проводились семинары, приемные на дорогах, оперативно профилактические мероприятия в целях разъяснения статей КОАП РК в части нарушения дорожного движения по соблюдению правил дорожного движения, а также проведены мероприятия, такие как «Безопасная дорога», «Пьяный водитель». |
| Цель 23. Модернизация и повышение эффективности жилищного фонда. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами. |
| Целевой индикатор |  |  |
| В рамках реализации проектов ГЧП: установка блочно-модульных котельных | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдел образования | План-1,факт-0. Местными исполнительными органами проведен анализ имеющихся объектов в отношении, которых возможно применение механизмов ГЧП. Поступила частная инициатива о реализации проекта в рамках ГЧП по установке и эксплуатации блочно-модульной котельной в Борковской ОШ. Разработана концепция по проекту и направлена в ГУ «Управление образования акимата Костанайской области». |

3. Анализ внешнего воздействия

| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры |
| --- | --- |
| Физически и морально устаревшее оборудование, удаленность рынков сбыта и высоких тарифов на транспортировку, высокая конкуренция на внутреннем рынке, со стороны соседних районов, областного центра , и Российской Федерации. | Ежемесячно проводится анализ обрабатывающей промышленности, мониторинг промышленных предприятий района Повышение технического уровня производства, улучшение организации производства, внедрение новой и прогрессивной технологии. |
| Влияние природно-климатических условий на продукцию сельского хозяйства. Недостаточное обновление машинно- тракторного парка. Мелкотоварное производство и отсутствие выходов на зарубежные рынки сбыта. | Для повышения выпуска валовой прдукции селського хозяйства, особое внимание уделяется вопросу диверсификации растениеводства. В 2017 году масличные культуры в структуре сева занимали 16 %, в перспективе запланировано доведение масличных культур в структуре сева до 69,1 тыс. га. Ежегодное обновление машинно- тракторного парка, создание кластеров по производству и реализации зерновых культур и продукции животноводства |
| В структуре факторов младенческой смертности наибольший удельный вес занимают состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и состояние здоровья матери во время беременности. | Будет продолжено внедрение программ, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, поддержка и стимулирование грудного вскармливания, активизирована просветительская работа и информирование населения, повышение квалификация специалистов. |
| Недостаточный уровень культуры поведения пешеходов и водителей на дорогах, слабая проводимая профилактическая работа, слабое развитие дорожной инфраструктуры | Дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры, с функционированием на них транспортных систем, сокращения неудовлетворительных участков. Проведение семинаров, приемных на дорогах, оперативно профилактических мероприятий, в целях разъяснения статей в части нарушения дорожного движения по соблюдению правил дорожного движения. |

4. Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | Причины неиспользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 1 875 310,0 | 1 875 305,0 | Средства освоены полностью |
| Местный бюджет | 307 454,6 | 307 439,6 | Средства освоены не в полном объеме. За счет средств районного бюджета проходит экспертизу проект «Капитальный ремонт средней школы в с.Первомайское», 57 тыс.тенге будут освоены в 2018 году. |
| Областной бюджет | 711 852,4 | 711 852,0 | Средства освоены полностью |
| Другие источники | 546 834,8 | 546 834,8 | Средства освоены полностью |
| Собственные средства | 1 572 878,9 | 1 572 878,9 | Средства освоены полностью |
| Итого | 5 014 330,7 | 5 014 310,3 |  |

Согласно Плану мероприятий по реализации Программы развития территории Мендыкаринского района  на 2016-2020 годы за счет всех источников финансирования на 2017 год планировалось освоить 5 014 330,7  тыс. тенге, в  том числе: за счет республиканского бюджета – 1 875 310,0 тыс.тенге, за счет средств местного бюджета – 307 454,6  тыс.тенге,  за счет средств областного бюджета – 711 852,4 тыс.тенге, других  источников и собственных средств – 2 119 713,7  тыс.тенге.

Фактически за   2017  год  освоено   5 014 310,3 тенге или  99,99 % от плана, в том числе: за счет средств  местного бюджета – 307 439,6 тыс. тенге, что составляет 99,99 %,  за счет республиканского бюджета – 1 875 305 тыс.тенге  или 99,9%  от плана, за счет средств областного бюджета – 711 852, что составляет 99,99%, других источников и собственных средств – 2 119 713,7 тыс.тенге или 100 % от плана.

5. Аналитическая записка.

Отчет о реализации  Программы развития территории Мендыкаринского района  по итогам 2017 года  подготовлен на основе отчетов о реализации,  предоставленными в рамках своей компетенции, местными исполнительными органами- соисполнителями, участвующими в реализации Программы.

Информация о степени решения проблем и задач, влиянии реализации Программы на социально- экономическое развитие района.

В течение отчетного периода принимались все возможные меры для достижения целей Программы, реализация которых позволила решить ключевые социально-экономические проблемы районы

Промышленность

Основной целью развития промышленности района является увеличение в ее структуре доли обрабатывающей отрасли.

В 2017 году ее доля в структуре промышленного производства района составила 93,5 %, Объем промышленного производства  составил 3511,1 млн. тенге, за аналогичный период 2016 года объем промышленного производства- 3447,0 млн. тенге, ИФО 102,6%.

В состав промышленных предприятий Мендыкаринского района входит ТОО ПК «Вита» (производство молочных изделий), на которую приходится 60% производства  и хозяйствующие субъекты, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, в основном зерновых культур (ТОО, ИП), включающие в себя: 4 - хлебопекарни (ТОО Восток-1, ТОО Егин, ТОО Ласточка, ИП Адыгезалов.) и  цех по переработке мясных продуктов. По итогам года  ИФО обрабатывающей промышленности составил 99,3%,произошло  снижение производства  хлеба и хлебобулочных  изделий в ТОО «Ласточка, данное предприятие не вышло на уровень производства продукции прошлого года. В целях развития промышленного потенциала района  в 2017 году  на территории района зарегистрировано  новое  предприятие по выпуску железобетонных изделий и товарного бетона ТОО «Мендыкаринское ЖБИ».

Агропромышленный комплекс

Выполнение мероприятий Программы в агропромышленном комплексе позволили обеспечить валовый выпуск продукции сельского хозяйства в объеме 23 768,6 млн.тенге, в том числе продукции растениеводства -16 705,3 млн.тенге. животноводства – 7 063,3 млн.тенге.

В  развитие сельского хозяйства товаропроизводителями района вложены огромные средства в инвестиции, приобретая новую технику и оборудование, модернизируя и переоснащая производство, хозяйствами района вложено  свыше 1,2 млрд.тенге, получено инвестсубсидий на сумму 466,0 мил. тенге.

Внедрение влагосберегающих технологий, увеличение гербицидов и минеральных удобрений позволило вырастить и собрать 341,8 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 15 ц/га, масличных при средней урожайности 6,5 ц/га - 30,7 тыс. тонн маслосемян,  картофеля при средней урожайности 187,4 ц/га - 4,2 тыс. тонн.

Положительная динамика производства сельскохозяйственной продукции стала возможной благодаря проводимой работе по диверсификации структуры посевных площадей.

В связи с вовлечением в оборот дополнительных земель, в 2017 году  яровой  сев увеличился на 8,7 тыс. га и  составил 286,5 тыс. га. Зерновые и зернобобовые были размещены на площади 239,1 тыс. га, масличные культуры -47,4 тыс. га, кормовые культуры -7,7 тыс. га.

В сфере животноводства  за 2017 год произведено  молока 25,8 тыс. тонн, мяса – 6,2 тыс. тонн. ИФО 100,1%.,получено яиц 16099,5 тыс. штук. Продолжена работа по развитию и укреплению производственного сектора животноводства. Создано 2 СПК молочного и мясного направления,  за счет средств  ФФПСХ участниками приобретено 641 голов КРС.

Продолжена работа по повышению удельного веса племенного поголовья. В породном преобразовании участвуют 69 хозяйств с численностью поголовья 2830 голов.

Малый и средний бизнес.

По итогам года количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса составило 1133 единицы, в которых трудоустроено более 1000 человек.

Росту деловой активности предпринимательства в регионе способствует реализация Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», рамках первого направления получен грант  на  открытие фитнес зала на сумму 3,0 млн.тенге. В рамках государственной  Программы ДКБ-2020 по компоненту гарантирование и субсидирование  одобрено 2 проекта на сумму 106,2 млн. тенге. Основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» обучено 136 человек.

На развитие малого бизнеса в 2017 году 65 участникам Программы «Развития продуктивной занятости и  массового предпринимательства» выданы микрокредиты на открытие и расширение собственного дела в сумме 199 млн.920 тыс.тенге. Через АО «Атамекен» 39 человек получили кредит в сумме 74,1 млн. тенге на развитие и расширение  собственного дела.

Социальная защита

Согласно Комплексного плана развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы охват активными мерами занятости составил 147,5% или 1419 человек. В 2017 году создано 691 новое рабочее, из числа созданных новых рабочих мест 501 постоянное и 190  временное, сезонное.

В органы занятости по вопросу трудоустройства обратилось – 1123  гражданина,  из них  трудоустроены 1022 граждан.

На учете в качестве безработных граждан состоит 42 человека, из них 20 женщины, 15 молодежь.

С  начала  2017 года  в   районе  на учете в качестве малообеспеченных состояло 5 семей, с количеством  15 человек, было трудоустроено 9 человек из 3-х семей,  на конец года  на учете осталось 2 семьи с количеством в них  6 человек. Адресная социальная помощь выплачена 15 малообеспеченным гражданам, государственное детское пособие до 18 лет выплачено  – 896 детям, жилищная помощь оказана трем получателям.

По состоянию  на 1 января 2018 года проживает 965 инвалидов, в т.ч. 79 детей инвалидов до 16 лет. С начала 2017 года 127 инвалидам было  оказана помощь в обеспечении обязательными гигиеническими средствами; протезно-ортопедической помощью, сурдотехническими средствами, инвалидными кресло-колясками, санаторно-курортным лечением.

Согласно Плана мероприятий по обеспечению и улучшению качества жизни инвалидов в РК с 2013 года  адаптировано 95 объектов социальной сферы, в том числе в 2017 году адаптированы 2 объекта.

В  рамках  первого направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства -  «Обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» прошли   краткосрочное  обучение и трудоустроены  140 человек по специальностям- электрогазосварщик, механизатор, бухгалтер, парикмахер, на техническое и профессиональное образование (ТиПО) направлено 83 человека из числа выпускников 9 классов по специальностям: повар, электрогазосварщик, механизатор.

В рамках третьего направления «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» на социальные рабочие места в субъекты бизнеса  было направлено 72 человека, молодежную практику прошли 59 выпускников учебных заведений, которые  по истечению срока молодежной практики все   трудоустроены.

Здравоохранение

В районе действуют 40 медицинских учреждений. 10 аптек реализуют населению лекарственные препараты. Стационарную помощь оказывают Центральная районная больница Мендыкаринского района и противотуберкулезный санаторий им. М.Карабаева. Приоритетами   в сфере здравоохранения  является  снижение детской смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Центральной районной  больницей  ведутся профилактические мероприятия  в виде скрининга на болезни системы кровообращения, сахарного диабета, онкоскрининги. За 2017 год, материнской смертности в районе не зарегистрировано, произошло снижение болезни кровообращения с 9,6% до 7,2%, онкозаболеваний   с 244,7% до 220,9%.

Образование

В сфере образования района велась работа по реализации задач, определенных в Программе развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

Основным показателем развития сферы образования является показатель охвата детей дошкольными учреждениями. В 33 дошкольных организациях района (29 мини-центров и 4 д/с ,классы предшколы) охвачено 1449 детей (233 чел. в д/с и 430 чел. в м/ц,504 в нач.школе, 282 в предшк.классах) или 100 %.

В сфере образования функционирует 7 начальных, 9 основных, 14 средних школ, в том числе с государственным языком обучения 5 начальных, 3 основных, 2 средних школ и 8 смешанных средних школ. Контингент учащихся по району  на 1 сентября 2017 года составил 2938 обучающихся.

В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства завершен капитальный ремонт в школе им. Г.Жумабаева с государственным языком обучения на  общую сумму 235,9 млн. тенге. Также разработана проектно–сметная документация по капитальному ремонту  Первомайской средней школы на  сумму 2,1 млн.тенге.

Физическая культура и спорт

За 2017 год проведено 342 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 20105 человек. Для совершенствования физической культуры среди населения среднего и старшего возраста в районе действует 87 коллектива физической культуры по 42 видам спорта,  охват физической культурой и спортом составляет 32%.

Спортсмены района приняли участие во всех комплексных областных мероприятиях чемпионатах и первенствах области по видам спорта, количество членов сборной команды района составило  294 спортсмена.

Культура

Сеть учреждений культуры Мендыкаринского района представлена  40 объектами культуры –24 библиотек, 13 клубов  государственной сети и 3 клуба при ТОО.

В районе функционирует 80 клубных формирований в них участников - 818 человек, 6 коллективов  имеют звание «народный» (образцовый) коллектив. Число пользователей библиотек в районе составило 17 077 человек, из них 1926 – молодежь. Статус  модельной библиотеки имеют 6 библиотек. За 2017 г. в  РДК «Юбилейный» проведены благотворительные концерты, фестивали, конкурсы, мероприятия, посвященные значимым датам и государственным праздникам  в количестве 833 мероприятий.

Инфраструктура

В 2017 году, за счет индивидуальных застройщиков, введено в эксплуатацию 802 кв.м на сумму 40,0 млн. тенге. За 2017 год объем СМР составил 996,0 млн. тенге. Индекс физического объема строительных работ составил  более  чем  в 3,7 раза.

Для развития жилищного строительства в районе разрабатывается   проектно-сметная документация на   реконструкцию 16-ти квартирного жилого дома по адресу с.Боровское, ул.Алтынсарина,12, строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 16-ти квартирному жилому дому.

Для обеспечения  качественной водой населения  в рамках реализации программы развития регионов до 2020 года в районе ведутся строительно-монтажные работы  по объекту «Реконструкция водоснабжения  сел Боровское и Первомайское»  на общую сумму 1966,1 млн.тенге, проведены работы  по  прокладке трубопровода, протяженностью 27,2 км., смонтировано 354 колодцев, выполнено  электроснабжения насосных станций на 100%, пробурено 4 скважины, проложены   подводящие сети к 217 жилым домам. Для полного завершения работ по объекту на 2018-2019 годы запланированы средства в сумме  1476,1 млн.тенге. По завершению проекта будет  проложено 94,84 км. водопроводных сетей, построена новая  насосная станция 2-го подъем. Для обеспечения  населения села  Харьковское  качественной питьевой водой,  разработана ПСД на объект  «Установка станции обезжелезивания и деманганации в селе Харьковское».

На содержание дорог районного значения, направлено  118,9 тыс.тенге,  проведены работы по  текущему  ремонту и содержанию  автодорог районного значения,  завершен средний  ремонт  автомобильной дороги  районного значения - подъезд к с. Харьковское, протяженностью 8 км.

Экология

В целях создания благоприятных условий по сохранению экосистемы района  выполнены мероприятия по рациональному природопользованию, снижению экологической нагрузки на окружающую среду, в результате чего выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 1,926 тыс.тонн.

В результате проводимых лесохозяйственных мероприятий на территории государственного лесного фонда, площадь угодий покрытых лесом увеличилась до 24552 га, проведена посадка леса на площади 65 га, учреждением лесного хозяйства выполнены плановые  противопожарные мероприятия, в том числе проведены работы по устройству минерализованных полос протяженностью 55 км., по уходу за минерализованными полосами – 6220 км.

На территории  района функционируют 19 полигонов ТБО, которые соответствуют законодательным, экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям. ТОО «Мендыкара -2011» по заявкам населения проводит транспортировку отходов с личных подворий к местам санкционированной свалки. Для сбора  и транспортировки ТБО к местам размещения, установлено  9 контейнеров,  и 2 контейнера для сбора ртутосодержащих ламп и батареек.

Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую ситуацию в регионе.

Согласно Плана мероприятий по реализации Программы, в отчетном периоде запланировано к реализации  189 мероприятий, в том числе:

по направлению 1 «Экономика» предусмотрено к реализации 38 мероприятий  на общую сумму  2706,9  млн.тенге.

по направлению 2 «Социальная сфера» предусмотрено к реализации 96 мероприятий на общую сумму 1021,6 млн.тенге

по направлению 3 «Общественная безопасность» предусмотрено к реализации 10  мероприятий  на общую сумму 215 тыс.тенге

по направлению 4 «Инфраструктура» предусмотрено к реализации 34 мероприятия на общую сумму 1250,1 млн.тенге

по направлению 5 «Экология и земельные ресурсы» предусмотрено к реализации 11  мероприятий  на сумму 35,5 млн.тенге.

По итогам 2017 года исполнено 189 мероприятий.

Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие.

Для выполнения поставленных целей, повышения эффективности реализации запланированных мероприятий на достижение показателей, велась работа с 15 местными исполнительными органами – соисполнителями.

В целом динамика исполнения плановых показателей за 2017 год положительная  (из 60 целевых индикаторов достигнуто – 49 (81,7%).

Направлением 1 «Экономика» поставлено 7 целей.

Для достижения  цели 1 «Развитие промышленного потенциала в районе» предусматривалось  выполнение 2 целевых индикаторов. По целевым индикаторам плановые показатели достигнуты не в полном объеме.

Целевой индикатор: « ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности».

Целевой индикатор: «Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства региона»; по данным показателям индикаторы достигнуты не в полном объеме в связи со снижением производства  хлеба и хлебобулочных  изделий в ТОО «Ласточка».

Для достижения  цели 2 «Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка» предусматривается выполнение 5 целевых индикаторов. По 2 целевым индикаторам достигнуты плановые показатели, по 2 целевым индикаторам не достигнуты, и  1 целевой индикатор  достигнут частично.

Целевой индикатор: «ИФО валового выпуска продукции растениеводства» при плане 112,2%, факт составил 112,1%, в  сравнении с 2016 годом произошло увеличение объемов производства на 16,5%, но  со снижением  закупочной цены на зерновые культуры урожая 2017 года, недостижение индикатора составило 0,1%.

Целевой индикатор: «ИФО валового выпуска продукции животноводства» и  «Доля поголовья КРС  в организованных хозяйствах не достижение целевых индикаторов произошло за счет  вынужденного санитарного забоя КРС  в Сосновском  и Борковском сельских округах, что соответственно привело к снижению объема продукции животноводства.

Для достижения  цели 3 «Улучшение бизнес – среды» предусматривается выполнение 1 целевого индикатора. По данному целевому индикатору плановый показатель не  достигнут.

Целевой индикатор: «Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных» при плане 89,4%,факт составил 80,8%. По состоянию на 1 января 2018 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1402 ед., из которых 1133 ед. действующих. В течение года проведена сверка по 143 ИП, из которых 54 сняты с регистрационного учета.

Для достижения  цели 4 «Увеличение экономического потенциала за счет развития внутренней торговли» предусматривается выполнение 1 целевого индикатора. Плановые показатели достигнуты.

Для достижения  цели 5 «Улучшение инвестиционного климата» предусматривается выполнение 2 целевых индикаторов. По 1целевому индикатору плановые показатели достигнуты, по 2 целевому индикатору достигнуты не в полном объеме.

Целевой индикатор: «Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал». В  2017 году   объем инвестиций в основной капитал  составил 2085,0 млн. тенге, в том числе внешних инвестиций 588,0 тыс. тенге.

Для достижения  цели 6 «Инновационное развитие района» предусматривается выполнение 2 целевых индикаторов, из которых 1 достигнут не в полном объеме это целевой индикатор: «Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2016 году.  Инвестиции несырьевого сектора за 2017 год составили – 77 822 тыс.тенге.

Для достижения  цели 7 «Развитие центров экономического роста» предусматривается выполнение 2 целевых индикаторов, все индикаторы достигнуты в полном объеме.

Направлением 2 « Социальная сфера» поставлено 9 целей.

Для достижения  цели 8 «Качественное представление образовательных услуг, охват населения доступным и качественным образованием» предусматривается выполнение 1 целевого индикатора, который по итогам года достигнут.

Для достижения  цели 9 «Охват детей дошкольным воспитанием и обучением» предусматривается выполнение 1 целевого индикатора, по итогам года  целевой индикатор достигнут.

Для достижения  цели 10 «Улучшение здоровья населения района» предусматривается выполнение 4 целевых индикаторов, по 3 показателям план достигнут, один  целевой индикатор достигнут не в полном объеме.

Целевой индикатор: «Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми ». Индикатор достигнут не в полном объеме ,при плане 12,2,%  факт составил 12,8%, в течение 2017 года  зарегистрировано 3 случая младенческой  смертности, из которых  два случая были  непредотвратимыми,  в связи с внутриутробной патологией развития.

Для достижения  цели 11 «Формирование эффективной системы социальной защиты граждан» предусматривается выполнение 4 целевых индикаторов, по итогам года все целевые индикаторы достигнуты в полном объеме.

Для достижения  цели 12 «Достижение эффективной занятости  трудоспособного населения из числа малообеспеченных» предусматривается достижение 2 целевых индикаторов,  все целевые индикаторы достигнуты.

Для достижения  цели 13 «Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры и историко-культурного наследия» предусматривается выполнение 1 целевого индикатора, по итогам года целевой индикатор достигнут.

Для достижения  цели 14 «Создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом и качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» предусматривается выполнение 2 целевых индикаторов. По целевым индикаторам плановые показатели достигнуты.

Для достижения  цели 15 «Создание конкурентоспособной туристской индустрии» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов,  по итогам года показатели достигнуты.

Для достижения  цели 16 «Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев» предусмотрено  выполнение  3 целевых индикаторов, показатели достигнуты.

Направлением 3 «Общественная безопасность и правопорядок» поставлено 2 цели:

Для достижения  цели 17 « Повышение безопасности жизнедеятельности населения» предусмотрено выполнение 5 целевых  индикаторов и 1 целевого индикатора - для служебного пользования. По 4 целевым индикаторам и 1 (для служебного пользования) показатели достигнуты, 1 целевой  индикатор  достигнут не в полном объеме.

Целевой индикатор: «Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших», при плане 15,7 ед. факт  26,7 ед. В течение года совершено 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли.

Для достижения  цели 18 «Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено выполнение 1 целевого  индикатора,  по которому план достигнут.

Направлением 4: «Инфраструктура» поставлено 5 целей.

Для достижения  цели 19 «Улучшение связанности экономического пространства» предусмотрено выполнение 2 целевых  индикаторов, по которым план выполнен.

Для достижения  цели 20 «Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено  выполнение 2 целевых  индикаторов, по которым  плановые показатели достигнуты.

Для достижения  цели 21 «Обеспечение доступа инвалидам к объектам социальной, транспортной инфраструктуры» предусмотрено  выполнение 1  целевого  индикатора, который достигнут в полном объеме.

Для достижения  цели 22 «Повышение экономического потенциала региона и благосостояния населения за счет создания развитой транспортной инфраструктуры» предусмотрено  выполнение 2 целевых  индикаторов, по которому  плановые показатели достигнуты.

Для достижения  цели 23 «Модернизация и повышение эффективности жилищного фонда. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами» предусмотрено  выполнение 4 целевых  индикаторов, из которых  3 достигнуты в полном объеме,  1  не достигнут.

Целевой индикатор:  «В рамках реализации проектов ГЧП: установка блочно-модульных котельных» В 2017 году поступила частная инициатива на установку блочно-модульной котельной в Борковской ОШ, разработана концепция  по проекту и направлена в соответствующее управление, в настоящее время ведется работа по проекту.

Направлением 5: «Экология и земельные ресурсы»  поставлены  2 цели.

Для достижения  цели 24 «Охрана, защита и воспроизводство лесов и лесоразведение» предусмотрено выполнение 7 целевых  индикаторов, которые   достигнуты в полном объеме.

Для достижения  цели 25 «Обеспечение рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено выполнение 1 целевого  индикатора,  по итогам года  индикатор достигнут.

Необходимые выводы об итогах реализации Программы развития территорий

По результатам проведенного мониторинга по реализации программы развития территории Мендыкаринского района за 2017 год следует сделать следующие выводы:

По 6 направлениям  данной программы на 2017 год было разработано 189 мероприятий для  достижения  60 целевых индикаторов,  из которых  по 49  достигнут  результат плановых показателей,  что составляет  81,7 %.

Предложения по дальнейшей реализации Програмы развития территорий.

Программа развития территоий Мендыкаринского  района является главным стратегическим документом,определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития района. 	Разработанная программа развития Мендыкаринского  района создает основу формирования системы управления стратегическим развитием и определяет необходимость ориентации текущей деятельности акимата на достижение стратегических целей развития района.

Главной стратегической целью района является формирование индустриального и агропромышленного комплекса, конкурентноспособного на внутреннем и внешнем рынках, со стабильным рынком сбыта. Важнейшим результатом реализации главной цели в районе является создание динимично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень благосостояния населения, высокие стандарты качества жизни в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, спорте, развитой транспортной инфраструктуры и комфортного жилья. В ходе дальнейшей  реализации данной программы все поставленные цели будут достигнуты, а намеченные мероприятия также полностью реализованы.

Аким Мендыкаринского района ____________________________     Е.Теменов

Руководитель

ГУ «Отдел экономики

и бюджетного планирования

Мендыкаринского района»     ______________________________       Н.Тимашова