**Отчет о реализации**

**Программы развития территории города Павлодара на 2016-2020 годы**

      Отчетный год **2017 год**

Утвержден

Государственный орган, ответственный за проведение **ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования»**

мониторинга и составление отчета **г. Павлодара**

 **1.Достижение целей, целевых индикаторов и выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Еди-ница изме-ре-ния** | **Источник информации** | **Ответственные исполнители** | **Исполнение** | **Источник финансирования** | **Код****бюджетной программы** | **Информация****об исполнении** |
| **Базовое (исходное) значение** | **План 2017 год** | **Факт** **2017 год** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Стратегическое направление 1 Экономика** |
| **1.1. Промышленность** |
| **Цель: Развитие приоритетных секторов экономики** |
| **Целевые индикаторы** |
| Индекс физического объема выпуска обрабатывающей промышленности | % | Стат. дан-ные | ОПиСХ, ОЖКХ, ПТиАД | 101,0 | 101,0 | 105,9 |  |  | За январь-декабрь 2017 года ИФО выпуска обрабатывающей промышленности составило 105,9 % |
| Индекс физического объема производства металлургической промышленности | % | Стат. дан-ные | ОПиСХ | 101,3 | 101,3 | 106,4 |  |  | За январь-декабрь 2017 года ИФО производства металлургической промышленности составило 106,4 % |
| Индекс физического объема производства машиностроительной отрасли | % | Стат. дан-ные | ОПиСХ | 90,0 | 90,0 | 95,2 |  |  | За январь-декабрь 2017 года ИФО производства машиностроительной отрасли составило 95,2 % |
| Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции | % | Стат. дан-ные | ОПиСХ | 90,7 | 90,7 | 155,5 |  |  | За январь-декабрь 2017 года ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции составило 155,5 % |
| Индекс физического объема химической продукции | % | Стат. дан-ные | ОПиСХ | 101,2 | 101,2 | 115,4 |  |  | За январь-декабрь 2017 года ИФО химической продукции составило 115,4 %. |
| Индекс физического объема производства продуктов нефтепереработки | % | Стат. дан-ные | ОПиСХ | 105,1 | 105,1 | 104,2 |  |  | Недостижение целевого индикатора связано с проводимым в конце года капитальным ремонтом на ТОО «ПНХЗ» |
| Индекс физического объема производства основных фармацевтических продуктов | % | Стат. дан-ные | ОПиСХ | 100,0 | 100,0 | 110,1 |  |  | За январь-декабрь 2017 года ИФО производства основных фармацевтических продуктов составило 110,1 % |
| Индекс физического объема легкой промышленности | % | Стат. дан-ные | ОПиСХ | 105,6 | 105,6 | 98,6 |  |  | Причиной не достижения является снижение объемов производства текстильных изделий |
| **Мероприятия** |
| Реализация Государственной программы индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-2019 годы (далее – ГПИИР) |  |  | ОПиСХ | Финансирование не требуется | Проводится работа по поиску высокотехнологичных проектов для включения в Карту поддержки предпринимательства. Осуществляется мониторинг инвестиционных проектов Карты поддержки. В 2017 году введено 4 проектов на общую сумму 193 млрд. тенге с созданием 261 рабочих мест. |
| Увеличение количества перерабатывающих предприятий с расширением ассортимента выпускаемой продукции |  |  | ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |
| Мониторинг и оказание содействия в реализации инвестиционных проектов |  |  | ОПиСХ | Финансирование не требуется | В 2017 году введено 4 проектов на общую сумму 193 млрд. тенге с созданием 261 рабочих мест. |
| Модернизация Павлодарского НХЗ (ТОО "Павлодарский нефтехимический завод") | млн.тенге |  | ОПиСХ | 183453 | 180000,0 | 180000,0 | Собственные и заемные средства пред-ия |  | Введен в ноябре 2017 года |
| Строительство комплекса по производству смазочных материалов (СЭЗ Павлодар) (ТОО "Evooil Kazhstan") | млн.тенге |  | ОПиСХ | 5400 | 387,0 | 387,0 | Собственные и заемные средства пред-ия |  | Введен в апреле 2017 года |
| Организация производства легированного алюминия ТОО «Giessenhaus» | млн.тенге |  | ОПиСХ | 4560 | 4900,0 | 4900,0 | Собственные и заемные средства пред-ия |  | Введен в декабре 2017 года |
| Производство автомобильных легкосплавных колес КиК Павлодар | млн.тенге |  | ОПиСХ | - | 7800,0 | 7800,0 | Собственные и заемные средства пред-ия |  | Введен в декабре 2017 года |
| Участие предприятий легкой промышленности в поставках выпускаемой продукции системообразующим предприятиям города в рамках местного содержания |  |  | ОПиСХ | Финансирование не требуется | С предприятиями города Павлодара отрасли легкой промышленности на постоянной основе проводятся беседы касательно поставок выпускаемой продукции системообразующим предприятиям города |
| **1.2. Агропромышленный комплекс** |
| **Цель: Обеспечение продовольственной безопасности города, повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса** |
| **Целевые индикаторы** |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | Стат. данные | ОПиСХ | 113,0 | 113,0 | 33,9 |  |  | Согласно Меморандума, заключенного между акиматом Павлодарской области и Управлением сельского хозяйства Павлодарской области, запланирован рост индикатора ИФО инвестиций в сельское хозяйство до 113 %. По состоянию на 01.01.2018 г исполнение составляет 33,9 % , 358 516 тыс. тенгеВместе с тем в 2016 г вышеуказанный показатель составлял 107,7 % (984 053 тыс. тенге), так как было завершено строительство ТОО «Павлодарский тепличный комбинат» с общим объемом инвестиций 1,7 млрд. тенге. Строительство объекта начато в 2015 году и инвестиций отразило в отчетах статистики 1-инвест в том же году. Также высокий показатель объясняется приобретением сельскохозяйственной техники юридическими лицами, информация о которых является конфиденциальной.Отчет 1-инвест в органы статистики предоставляют только юридические лица, где данные учитываются в зависимости от деятельности предприятия.Для сравнения: - в 2014 году на 1 января ИФО инвестиций в сельское хозяйство составило 25 584 тыс. тенге;- в 2015 г на 1 января – 876 860 тыс. тенге (начато строительство ТОО «Павлодарский тепличный комбинат»);- в 2016 г на 1 января – 984 053 тыс. тенге (завершено строительство ТОО «Павлодарский тепличный комбинат») |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | Стат. данные | ОПиСХ | 106,0 | 106,0 | 169,3 |  |  | За январь-декабрь 2017 года ИФО инвестиций в основной капитал производства продуктов питания составило 169,3 % |
| Доля поголовья в организационных хозяйствах | % | ведомственная отчет-ность УСХ | ОПиСХ |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | % | 20,5 | 20,5 | 20,5 |  |  | За январь-декабрь 2017 года доля поголовья в организационных хозяйствах КРС составило 20,5 % |
| мелкого рогатого скота | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | За январь-декабрь 2017 года доля поголовья в организационных хозяйствах МРС составило 0,1 % |
| Доля участвующих в породном преобразовании | % | ведомственная отчет-ность УСХ | ОПиСХ |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | % | 17,5 | 17,5 | 1,5 |  |  | Доля участвующих в породном преобразовании КРС: План - 17,5 %, Факт - 1,5% В 2016 году породном преобразовании участвовали 5 хозяйств (ИП «Айлана», КХ Байдала», ИП «Серке» ИП «Жолжаксинова» и КХ «Балтабек»). В 2017 году по данной программе участвует КХ «Балтабек». Остальные хозяйства отказались участвовать по причине отсутствия финансовых средств на покупку племенных быков производителей.  |
| мелкого рогатого скота | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | МРС участвующих в породно-преобразовании по городу Павлодар и сельской зоне не имеется. |
| Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % | ведомственная отчет-ность УСХ | ОПиСХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Нарушений по выдаче субсидий по срокам не имеется. |
| **Мероприятия** |
| Организация системы мониторинга производственно-экономических показателей сельскохозяйственных предприятий города, разработка мер по эффективному развитию отраслей агропромышленного комплекса |  | Информация УСХ | ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |
| **Мероприятия** |
| Корректировка ПСД на строительство скотомогильника в селе Жетекши | 2017 | Акт ввода в эксплуатацию | ОС, ОВ | 0,7 | 0,6 | 0,6 | МБ |  | ТОО КАЗ ПИИ "Казахстанпроект" завершена корректировка ПСД на сумму 600,0 тыс. тенге. В настоящее время проект готовится для направленяи в РГП "Госэкспертиза". |
| Строительство ветеренарных пунктов в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Павлодарское | 2017 | Акт ввода в эксплуатацию | ОС, ОВ | 17,8 | 14,7 | 14,7 | МБ |  | Смонтированы сэндвич панели, завершены работы по установке внутренних перегородок, окон, завершаются работы по ограждению загона. Установлены опоры и трансформаторные подстанции. Осталось получить разрешение на подключение к сетям электроснабжения на постоянной основе.Подан иск в суд о признании ТОО «АзияСпецСтрой» недобросовестным участником государственных закупок и удержании неустойки.Решением специализированного межрайонного экономического суда павлодарской области от 20 сентября 2017 года с подрядной организации ТОО «Азия Спец Строй» взыскана неустойка в размере 288 585 тенге.Подан иск в суд о взыскании неустойки.Готовятся материалы по вводу в эксплуатацию ветеринарных пунктов в пос. Ленинский, с. Мойылды и с. Байдала. |
| пос. Ленинский | 19,2 | 19,2 | 19,2 | МБ |  |
| село Жетекши | 18,1 | 13,6 | 13,6 | МБ |  |
| пос.Мойылды | 15,8 | 15,8 | 15,8 | МБ |  |
| село Байдала |  | 18,1 | 13,5 | 13,5 | МБ |  |
| Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий | млн. тенге | Информация акиму города | ОВ | 19,7 | 19,7 | 19,7 | МБ | 473 011 | Выполнение мероприятий по диагностическим исследованиям (серология(взятие и доставка крови)) в количестве 43535 голов. Профилактические мероприятия в количестве 185858 голов в том числе КРС, лошадей, свиней, верблюдов-148458 голов, вакцинация МРС, собак, кошек, плотоядных-21600 голов, вакцинации птиц -15800 голов за период март-ноябрь месяцы 2017 года.  |
| Проведение мероприятий по идентификации сельско-хозяйственных животных | млн. тенге | Информация акиму города | ОВ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | МБ | 473 010 | Выполнение работ по проведению мероприятий сельскохозяйственных животных за январь-декабрь месяцы 2017 годы. Техническое сопровождение подсистемы «идентификации сельскохозяйственных животных» ветеринарных пунктов за январь-декабрь 2017 года.  |
| Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | млн. тенге | Информация акиму города | ОВ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | МБ | 473 005 | Обучение, содержание и очистка дорог в зимний период, уборка территории от мусора, побелка скотомогильника в с. Кежеколь |
| Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | млн. тенге | Информация акиму города | ОВ | - | 21,2 | 19,67 | МБ | 473 007 | За 2017 год было отловлено и уничтожено в инсинираторе и в скотомогильнике 4669 собак и 708 кошек. С июля месяца было сэкономлено бюджетных средств на 1,5 тысяч тенге и подано на секвестирование. |
| **1.3. Малый и средний бизнес, торговля** |
| **Цель: Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса путем развития свободной конкуренции и обеспечения равного доступа на рынки товаров и услуг, повышение эффективности внутренней торговли, создание условий для их устойчивого развития** |
| **Целевые индикаторы** |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | Стат. данные | ОПиСХ | 86,0 | 86,0 | 78,5 |  |  | Недостижение целевого индикатора связано с предпринимателями не сдающими статистические отчетности в органы статистики и налоговые отчеты в управление государственных доходов, а также с проводимой принудительной ликвидацией бездействующих субъектов  |
| Индекс физического объема розничной торговли | % | Стат. данные | ОПиСХ | 101,9 | 101,9 | 101,0 |  |  | Недостижение целевого индикатора связано с увеличением роста индекса потребительских цен. |
| **Мероприятия** |
| Организация «круглых столов», семинаров, встреч предпринимателей и государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции |  | Информация акиму города, УПТиТ,УИИР | ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |
| Разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов по снижению операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса |  | Инфор мация акиму города | ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |
| Мониторинг и оказание содействия в реализации инвестиционных проектов «Дорожная карта бизнеса 2020» |  | Информация акиму города, УПТиТ,УИИР | ОПиСХ | Финансирование не требуется | В рамках государственной программы в городе были одобрены 93 проекта на сумму 5,0 млрд. тенге |
| Мониторинг и оказание содействия в реализации Программы занятости 2020 |  | Информация акиму города, УПТиТ | ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |
| Мониторинг цен на основные виды продуктов питания в розничной торговле |  | постоянно | ОПиСХ | Финансирование не требуется | Отделом проводится ежедневный мониторинг цен на продукты питания первой необходимости, реализуемые в розничной сети и в «социальных» магазинах города. |
| Открытие «социальных» торговых точек, коммунальных торговых площадок |  | Информация акиму города | ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |
| Обеспечение централизованной закладки овощей и картофеля на зимнее хранение |  | Информация акиму города | ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |
| **1.4. Инновации и инвестиции** |
| **Цель: Развитие региональной инновационной системы. Улучшение инвестиционного климата** |
| **Целевые индикаторы** |
| Темп роста инвестиции в основной капитал на душу населения | % | Стат. данные | ОПиСХ | 100,5 | - | - |  |  |  |
| Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Стат. данные | ОПиСХ | 4,0 | 4,0 | - |  |  | Статистическая бюллетень выйдет во втором полугодии 2018 года |
| Объем произведённой инновационной продукции | млн. тенге | Стат. данные | ОПиСХ | 2250,0 | 2750,0 | - |  |  | Статистическая бюллетень выйдет во втором полугодии 2018 года |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. тенге | Стат. данные | ОПиСХ | 140000,0 | 171000,0 | 215600,0 |  |  | За январь-декабрь 2017 года объем инвестиций в основной капитал составило 215600,0 млн. тенге |
| **Мероприятия** |
| Участие в проведении регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» |  | Проведение конкурса-выставки | ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |
| Участие в проведении Международного Инвестиционного форума «Ertys Invest» |  | Проведение конкурса-выставки | ОПиСХ | Финансирование не требуется |  |
| **Направление 2: Социальная сфера** |
| **2.1. Образование** |
| **Цель: Улучшение качества и доступности образования**  |
| **Целевые индикаторы** |
| Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | единиц | Отчетные дан-ные  | ОО | 0 | 0 | 0 |  |  | Отсутствие аварийных школ за отчетный период |
| Охват детей дошкольным воспитанием и обучением (в возрасте от 3 до 6 лет) | % | Отчетные дан-ные  | ОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | Обеспечен 100 % охват детей от 3 до 6 лет. Охвачено 17233 детей от 3 до 6 лет (100 %) |
|  |  |  |  |  |
| Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Расчет-ные дан-ные | ОО | 58,6 | 52,0 | 59,5 |  |  | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам-59,5 %(2189/3679\*100) |
| Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями  | % | Отчетные дан-ные | ОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | В 15 школах открыты логопедические пункты, все школы города обеспечены пандусами Расчет: 43/43=100 % |
| Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Отчетные дан-ные | ОВП | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  | За январь-декабрь 2017 года уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой составил 80 % |
| Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | ведомственные отчеты | ОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 44 организации общего среднего образования функционируют согласно государственного норматива сети |
| **Мероприятия** |
| Разработка ПСД на строительство котельной к зданию школы на 300 мест с мини центром на 100 мест в с. Жетекши | млн. тенге | Информация акиму города, | ОО, ОС | 7,0 | 6,7 | 6,7 | МБ | 467 024 | Ведется разработка ПСД на строительство котельной к школе. |
| Разработки ПСД на строительства школы на 350 мест в мкр "Затон"города Павлодар | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО,ОС | 10,2 | 10,2 | 10,2 | МБ | 467 037 | ПСД находится на стадии разработки. Ведется завершение оформления зем.участка. |
| Разработки ПСД на строительства школы на 600 мест в мкр "Сарыарка" города Павлодара | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО,ОС | 7,8 | 7,8 | 7,8 | МБ | 467 024 | ПСД находится на стадии завершения. В срок до 10.02.2018 года проект будет направлен на ГЭ. |
| Разработка ПСД на реконструкцию детского сада на 320 мест по ул. Ж.Мусы | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО,ОС | 3,1 | 2,5 | 2,5 | МБ | 467037 | Проектно-сметная документация разработана. Ориентировочная стоимость реконструкции - 223,5 млн.тенге . В срок до 10.02.2018 года проект будет направлен на рассмотрение РГП «Госэкспертиза».  |
| Разработка ПСД на реконструкцию детского сада на 100 мест по ул. Кутузова 42/1 | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО,ОС | 4,1 | 2,5 | 2,5 | МБ | 467037 | Проектно-сметная документация разработана. Ориентировочная стоимость строительства – 151,2 млн. тенге. Проект находится на рассмотрении госэкспертизы. Ориентировочный срок получения заключения - февраль 2018 года. |
| Разработка ПСД на реконструкцию детского сада на 280 мест по ул. Лермонтова 99 | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО,ОС | 4,1 | 2,5 | 2,5 | МБ | 467037 | Проектно-сметная документация разработана. Ориентировочная стоимость строительства – 237,0 млн. тенге. 19.01.2018 года проект направлен в РГП «Госэкспертиза». В настоящее время ведется проверка комплектности ПСД. После прохождения комплектности, будет заключен договор с РГП «Госэкспертиза» на проведение комплексной вневедомственной экспертизы. |
| Завершение разработки ПСД на строительство детского сада на 140 мест в п. Ленинский  | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО,ОС | 1,2 | 1,2 | 1,2 | МБ | 467037 | ПСДразработана не по утвержденному типовому проекту, в 2017 году договор с РГП «Госэкспертиза» расторгнут . Заключение ГЭ отсутствует.  |
| Перепривязка ПСД на стоительство детского сада на 140 мест в селе Кенжеколь | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО,ОС | 11,2 | 6,6 | 6,6 | МБ | 467037 | Предоставленный земельный акт не соответствует нормам СНиП и СЭС, разработка проекта приостановлена. Необходимо решить вопрос по предоставлению нового земельного участка |
| Строительство общежития на 200 мест в г. Павлодаре при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии" | млн. тенге | Информация акиму города,УО | УС | 220,985 | 220,985 | 220,985 | МБ | 281 013 | Объект введен в эксплуатацию от 31 августа 2017 года |
| Приобретение ученической мебели, соответствующей ростовозрастным особенностям | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | 3,8 | 3,8 | 3,8 | МБ | 464 067 | Приобретена мебель для школ № 22,25. |
| Приобретение компьютерной техники, программного обеспечения | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | - | 47,5 | 47,5 | МБ | 464 067 | Приобретены 318 компьютеров для 29 школ  |
| Приобретение современных мультимедийных кабинетов и кабинетов химии, биологии, физики, робототехники | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | - | 43,8 | 43,8 | МБ | 464 067 | Приобретены 20 кабинетов робототехники в школы № 1,2,4,5,6,7,12,13,14,17,18,21,24,26,27,28,30,35,43, КСШ  |
| Приобретение спортинвентаря и оборудования для школ | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | 40,2 | 40,2 | 40,2 | МБ | 464 067 | Приобретение спортивное оборудование для 41 школы  |
| - | 14,0 | 14,0 | МБ | 464 067 | Произведена установка футбольного поля с искусственным покрытием, беговыми дорожками в школе № 16  |
| Приобретение технологического оборудования для столовых и прачечных в действующих в дошкольных организациях | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | - | 6,3 | 6,3 | МБ | 464 067 | Приобретено технологическое оборудование для столовых и прачечных, мебель, муз. центры для действующих 16 садов №2,3,8,14,17,22,26,29,33,53,72,82,85,86,96,121  |
| Приобретение технологического оборудования для школьных столовых и др. основных средств | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | - | 5,0 | 5,0 | МБ | 464 067 | Приобретены дизельный генератор для школы с. Жетекши (4,8), электроплита для школы № 32 п. Ленинский (0,2)  |
| Приобретение основных средств для организаций дополнительного образования | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | 4,6 | 33,9 | 33,9 | МБ | 464 005 | Приобретены блочно-модульная мастерская с оборудованием для ДТШ (20,0), кабинет робототехники, компьютера (4,3), юрта и шатера для ДДК «Жигер» (7,3). Синтезатор для ШНВ (0,1), тренажеры и оснащение для центра «Балдаурен» (1,4), компьютера и оснащение для центра «Дарын» (0,8)  |
| Обновление художественной и учебнопознавательной литературы от общего числа библиотечного фонда школ | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | 271 | 263,8 | 263,8 | МБ | 464 005 | Приобретено 449372 штук учебников и ученых пособий на сумму 488,3 млн. тенге, в т.ч. 207,4 млн. тенге за счет средств областного бюджета, из них художественной и учебнопозновательной литературы приобретено 420021 экземпляр  |
| - | 207,4 | 207,4 | МБ | 464 067 |
| Проведение капитального ремонта школ | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | 30,0 | 95,6 | 95,6 | МБ | 464 067 | Сделан капитальный ремонт в школ (№2,4,7,9,12,14,15,17,19,21,23,30,39,41,42) на сумму 208,1 млн. тенге, в т.ч. на сумму 131,1 за счет средств областного бюджета (№ 4,7,12,14,15,17,19,21,23,41) разработана ПСД на капитальный ремонт для 20 школ (2,4,6,9,14,15,21,22,24,27,30,32,35,36,39,42,43,КСШ,ЖСШ,УПК2)  |
| 128,6 | 131,1 | 131,1 | МБ | 464 067 |
| Проведение капитального ремонта дошкольных организаций | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | - | 29,6 | 29,6 | МБ | 464 067 | Сделан капитальный ремонт в (4 садах № 21,85,116,121) разработана ПСД на капитальный ремонт для садов № 85,86  |
| Проведение капитального ремонта внешкольных организаций | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | - | 5,2 | 5,2 | МБ | 464 067 | Сделан капитальный ремонт здания ДМШ № 2 (кровли, водостока, двери, окна, полы, внутренняя отделка)  |
| - | 46,5 | 46,5 | МБ | 464 067 |
| Создание технической инфрастуктуры в школах | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | - | 9,9 | 9,9 | МБ | 464 067 | Приобретено мультимедийное оборудование в 4 школы (№ 9,16,22,35) на сумму 9,9 млн. тенге |
| Обеспечение учебными материалами учреждений образования по предмету "Самопознание" | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | 27,3 | 17,1 | 17,1 | МБ | 464 005 | Приобретено 29351 учебник по самопознанию на 17,1 млн. тенге |
| Оказание социальной помощи детям из незащищённых семей | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | 176,8 | 178,9 | 178,9 | МБ | 464 003 | За счет фонда всеобуча на содержание, поддержку детей – сирот и детей из малообеспеченных семей направлены средства в сумме 178,9 млн. тенге. В 2017 году оказана помощь в виде горячего питания на 4417 детям из социально-уязвимых слоев населения на сумму -129,9 млн. тенге, приобретена одежда и канцелярские товары – 40,9 млн. тенге, путевки в пришкольный лагерь – 8,1 млн. тенге. |
| Увеличение сети организаций дошкольного образования за счет восстановления зданий детских садов | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | 210 | 13,5 | 13,5 | МБ | 467 037 | Отделом строительства разработана ПСД на реконструкцию 3-х детских садов на 700 мест  |
| Размещение государственного образовательного заказа за счет создания новых мест в детских садах | млн. тенге | Информация акиму города,УО | ОО | 89,0 | 1955,2 | 1853,9 | МБ | 464 040 | В 2017 году обеспечено функционирование введенных по гос. заказу 25 ясли-садов и 21 мини центров на 6878 места, в т.ч. в 7-х частных дошкольных организациях («Лингва», «Солнышко», «Самал», «Smart Kid», детский оздоровительно-развивающий центр «Игілік», «Асем-ай», ТОО «Инара»)на 811 мест.  |
| Проведение праздника Дня молодежи города | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 3,7 | 3,7 | 2,01 | МБ | 456 003 | ОФ «Здоровая нация» с целью формирования условий физического и духовного развития молодежи, привлечения молодежи к развитию культуры активных, динамичных видов досуга, а также выявления талантливой молодежи и содействие их развитию 19 августа 2017 года на Центральной Набережной было проведено празднование Дня молодежи. В ходе мероприятия охвачена молодежь города Павлодара, общее количество участников составило более 5000 человек. |
| Содействие развитию волонтерских движений города Павлодара | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 1,1 | 2,5 | 1,95 | МБ | 456 003 | РМОО «Центр творческих проектов» -изготовлено брендовая одежда (футболки, кепки) с изображением логотипа города Павлодара, сформирован городской штаб волонтеров из числа активных/продвинутых студентов ВУЗов/колледжей в количестве 100 человек, организована помощь ветеранам и нуждающимся в проведении благотворительной акции/концертов и т.д.Ко Дню волонтёра было обеспечено сценарием, ведущими, творческими номерами, присутствовало более 1000 зрителей; был изготовлен банер, по итогам мероприятия, организовано церемонии награждения лучших волонтеров по номинациям ценными призами, дипломами. |
| Создание молодежных трудовых отрядов | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 2,7 | 4,7 | 3,9 | МБ | 456 003 | ОФ "Павлодарский штаб студенческих строительных и молодежных отрядов "Жасыл Ел" проведены 5 мероприятий агитационно-информационного характера о деятельности штаба и наборе бойцов в отряды. Изготовлены брендовая и печатная продукция с логотипами, выпущены и распространены памятки и буклеты по вопросам трудоустройства /тиражом в 500 штук, проведен мониторинг деятельности студенческих строительных отрядов с выездом на объекты, организована и проведена церемония награждения лучших командиров, бойцов и работодателей благодарственными письмами и ценными подарками. Было обеспеченно трудоустройство молодежи в количестве не менее 30 человек в течение 2 месяцев с выплатой денежного вознаграждения по результатам работы в размере вознаграждения 50000 тенге, с учетом ИПН. |
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди молодежи города Павлодара | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 0,9 | 1,7 | 1,7 | МБ | 456 003 | ОФ «Здоровая нация» проведены мероприятия:1) организация и проведение любительской Лиги по мини-фуболу в городе Павлодаре: разработано положение соревнований, участвовало 40 команд с общим охватом участников не менее 600 человек; соревнования проходили по круговой системе, в соответствии с правилами по минифутболу, соревнования были обеспечены квалифицированными судьями, качественными футбольными полями, мечами и др.атрибутами. Изготовлен фото-каталога команд. Запись видео ролика любительской лиги и трансляция на областном телеканале, ГТК, социальных сетях.2) Проведение соревнований по StreetWorkout - Участвовало не менее 150 человек; изготовлен баннер, обеспечен звуковым оборудованием, организовано награждение участников дипломами, победителей дипломами и ценными подарками, сформирована сборная города по StreetWorkout для участия в республиканских соревнованиях, запись видеоролика и трансляция в социальных сетях по тематике мероприятия, а также участие в теле или радиопередаче по тематике мероприятия.3) Проведение конкурса видео-роликов на тему «Здорового образа жизни» - разработано положение, проведена агитационные мероприятия в социальных сетях, местных радио-станций, участвовало в конкурсе не менее 15 работ, организовано онлайн-голосование на определение победителей 1,2,3 места, награждены в рамках Совета по молодежной политике и патриотическому воспитанию, трансляция видеороликов победителей в ГТК, социальных сетях, а также на областном телеканале |
| Организация и проведение комплекса мероприятий по популяризаций идеи "Мәңгілік ел" и пропоганде казахстанского патриотизма | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 1,6 | 5,0 | 3,1 | МБ | 456 003 | ОФ «Здоровая нация» В апреле месяце среди учащихся школ города была проведена военно-патриотическая игра, посвященная 25-летию вооруженных сил Республики Казахстан. 6 мая 2017 года прошел авто, мото, велопробег, посвященный Дню Победы в ВОВ. В проведении мероприятия приняли более 200 человек, так же к участникам присоединились авто и мотоклубы города Павлодара, лидеры молодежного крыла «Жас отан» и волонтеры «Экспо-2017». 4 июня 2017 года. «Символ! Единство! Согласие!». Основной идеей Дня Государственных символов является укрепление казахстанского патриотизма и единства нации, пропаганда ценностей и достижений независимого Казахстана.В проведении мероприятия приняли более 500 человек.Городской фестиваль военно-патриотической песни «Мәңгілік ел» среди учащейся и рабочей молодежи прошел в октябре месяце. 54 конкурсных заявки и 12 финалистов, которые были отобраны в ходе кастинга показали свое умение петь на сцене ГДК им. Естая.«Уроки мужества» прошли во всех школах и колледжах города, в мероприятиях приняли более 10 000 человек.В преддверии празднования Дня Независимости РК прошел ежегодный конкурс «Менің елім - менің Қазақстаным!»24 ноября 2017 года в преддверии празднования Дня Первого Президента РК, прошел конкурс патриотической песни «Лидер нации» среди учащихся школ города. |
| Развитие и поддержка КВН на государственном языке для организации поездки в республиканские игры | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 1,1 | 2,0 | 1,7 | МБ | 456 003 | ОФ поддержки развития языков «Менің тілім» Организованы отборы лучших команд для поездки в республиканские игры обеспечение всех участников имиджевой формой разного цвета, награждены победители и участники фестиваля ценными призами, кубками, дипломами, в турнире принимали участие не менее 10 команд, места проведения оформлено баннером, организованы поездки лучших команд КВН города на республиканские игры КВН (транспорт, питание, проживание, организационный взнос).Охват молодежи составил 5 тыс. человек |
| ПроведениеКВН на русском языке с целью организации и поддержки молодежных движений для поездки в международные игры Лиги КВН, в рамках международного сотрудничества | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 1,1 | 2,0 | 1,8 | МБ | 456 003 | ОО "Павлодарская лига молодежных проектов"Проведены городские турниры среди команд школ и колледжей (не менее 3-х туров), проведены городские турниры среди студенческой и рабочей молодежи (не менее 3-х туров), проведен Единный Кубк КВН, для определения Чемпиона города, с участием не менее 10 команд, организованы поездки лучших команд КВН города на республиканские, международные турниры и Фестивали КВН (транспорт, питание, проживание, организационный взнос).Охват молодежи составил 5 тыс. человек |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию технического вида спорта среди молодежи | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 0,5 | 2,0 | 0,9 | МБ | 456 003 | ОО «Жас Толкын» Проведен кубк акима города Павлодара по скоростному фигурному вождению среди молодежи, организованы выездные, практические мероприятия в сельских зонах города Павлодара, проведен курс обучения практикума по вождению автотранспорта, выданы сертификаты об участии в курсах обучающего практикума всем участникам фото-каталога о мероприятии и памятных фотоальбомов участникам, награждены победители 1,2,3 места по скоростному фигурному вождению кубком акима города, медалями, дипломом и ценными подарками, участвовало не менее 15 команд из числа молодежи, награждены все участники благодарственным письмом, медалями. |
| Развитие и поддерджка талантливой сельской молодежи (с. Павлодарское, с. Кенжеколь, с. Мойылды, с. Жетекши, п. Ленинский) | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 0,4 | 1,1 | 0,5 | МБ | 456 003 | МОО «Кенжекөл жастары» Проведен городской форум творчества среди молодежи с ограниченными физическими возможностями «Ашық өнер» организованы этапы конкурса для определения победителей по 7 номинациям, общее количество победителей 20 человек, церемония награждения с участием молодежи охватило 100 человек, привлечен режиссёр - постановщик группы (разработка сценария, программы церемонии чествования молодежи, положения конкурса, обеспечение ведущих на программу, концертной программы с участием 10 творческих коллективов, обеспечено звуковой и световой аппаратурой, итоги конкурса подвели в культурно-досуговом центре города с участием акима города Павлодара, оформлено места проведения баннером, шарами, всех участников фестиваля были вручены благодарственные письмами и подарками, цветами, создан итоговый видеролик о конкурсе для трансляции в социальных сетях, общественном транспорте и телевидении. |
| Организация работы по развитию и поддержке преемственности поколений и приоритета семейного воспитания | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 1,1 | 1,0 | 0,4 | МБ | 456 003 | ОФ «Жас Толкын Павлодар»  Не проведен городской форума «Бақытты отбасы» среди молодых семей города Павлодара, в рамках республиканского проекта «Мерейлі отбасы» в связи с не выполнением договорных обязательств, а именно не согласован план мероприятия и статьи расходов по оказываемой услуге и не проведением данного мероприятия, 410,0 тыс. тенге были возращены в городской бюджет. |
| Социализация и интеграция молодежи города Павлодара с ограниченными возможностями | млн. тенге | Информация акиму города | ОВП | 1,1 | 1,2 | 0,8 | МБ | 456 003 | ОО «Реабилитационный центр Самал» Организация и проведение конкурса творческих проектов для молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Изготовлена и согласование концепции мероприятия, организован конкурс творческих проектов для молодых людей с ограниченными возможностями по 5-ти номинациям (количество участников по каждой номинации не менее 7-ми), проведен не менее 2-х мастер-классов по каждой номинации с участием творческой молодежи с ограниченными возможностями и специалистов в данных областях |
| **2.2. Здравоохранение** |
| **Цель: Улучшение здоровья населения путем снижения бремени социально - значимых заболеваний** |
| **Целевые индикаторы** |
| Снижение материнской смертности  | 100 тыс. родившихся живыми |  | УЗ | 0 | 0 | 16,8 |  |  | В 2017 году по городу Павлодару зарегистрирован 1 случай материнской смертности. Случай материнской смертности (злокачественное новообразование легких), признан частично непредотвратимым. По данному факту приняты дисциплинарные меры взыскания в отношении 6 лиц, допустивших данный случай смерти. Для недопущения материнской смертности и снижению младенческой смертности в области проводятся следующие мероприятия. Продолжается непрерывное обучение медицинских работников по актуальным вопросам родовспоможения и детства, в текущем году обучено - 836 специалистов, в т.ч. врачей - 316, средних медицинских работников – 520. Комиссионно, с участием республиканского куратора, проведена аттестация 196 специалистов, в том числе и руководителей медицинских организаций.  |
| Снижение младенческой смертности | 1000 родившихся живыми, % |  | УЗ | 7,51 | 7,51 | 8,0 |  |  | По данным РПН, Мединформ в городе Павлодаре показатель младенческой смертности по итогам 2017 года составил 8,0 на 1000 детей родившихся живыми, за аналогичный период 2016 года -7,0. Учитывая отрицательную динамику рождаемости детей в области на 1,2% по сравнению с 2016 годом, запланированный целевой показатель младенческой смертности 7,51 не достигнут, что напрямую зависит при расчете данного показателя. Причины не достижения: рост случаев младенческой смертности в структуре отдельных состояний перинатального периода, рост смертности детей с врожденными пороками развития, несчастными случаями и травмами. |
| Снижение смертности от злокачественных заболеваний,  | 100 тыс. населения |  | УЗ | 177,6 | 177,6 | 130,8 |  |  | Положительная динамика |
| Удержание распространенности вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6 % | % |  | УЗ | 0,80 | 0,80 | 0,42 |  |  | Положительная динамика |
| **Мероприятия** |
| Открытие на базе организаций первичной медико-санитарной помощи «Школы по подготовке матерей и отцов» | млн. тенге | Информация акиму города | УЗ | финансирование не требуется |  |
| Мониторинг поставок лекарственных препаратов по государственному заказу | млн. тенге | Информация акиму города | УЗ | финансирование не требуется | С 01 января 2017 года для совершенствования системы амбулаторного лекарственного обеспечения по всей области внедрена и успешно работает программа ИСЛО (информационная система лекарственного обеспечения), выписка и обеспечение рецептов осуществляется в электронном формате. В рамках Государственной программы в 2017 году для обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне выделено из средств республиканского и областного бюджетов 5.189.033 тыс. тенге. Через систему Единой дистрибуции ТОО «СК-Фармация» закуплено лекарственных препаратов отечественного производства на сумму 240,0 млн. тенге. Из средств областного бюджета выделено 251 млн. тенге, для обеспечения пациентов с орфанными и редкими заболеваниями. |
| Повышение квалификации специалистов, работающих в медицинских организациях | млн. тенге | Информация акиму города | УЗ | В пределах выделенных и сверхзаработанных средств медицинских организаций | Всего за 2017 год обучено 2734 специалистов с медицинским образованием, в том числе: врачи – 1217 (ПП – 50; ПК – 1167), СМР – 1517 (ПП – 2, ПК – 1515). Обучение было произведено на общую сумму 60 601 438 тенге, в том числе: врачи – 48 006 478 тенге и СМР – 12 594 960 тенге с учетом командировочных расходов. |
| Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | млн. тенге | Информация акиму города | УЗ | 271,7 | 271,7 | 271,7 | МБ | 253 043 |  |
| Информационное сопровождение пропаганды здорового образа жизни (выпуск печатных материалов, установка наружной рекламы) | млн. тенге | Информация акиму города | УЗ | 20,396 | 20,396 | 20,396 | МБ | 253 007 | В 2017 году тиражировано и распространено в медицинские организации области 818 147 экземпляров информационно-образовательных материалов по 35 направлениям: профилактика табакокурения, употребления алкоголя, наркомании, туберкулеза, острых кишечных инфекции, вирусного гепатита, ОРВИ и гриппа, ВИЧ, сердечно – сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета, травматизма, инфекции передающихся половым путем, охрана репродуктивного здоровья, рациональное питание, пропаганда физической активности, Фестиваль здоровья, приглашение на скрининг, дневники для 5 школ здоровья, программа управления заболеваниями, психическое здоровье, миопия, личная гигиена, самоменеджмент, профилактика пневмококковой инфекции, сибирской язвы, школьная медицина, вакцинация, пособие Куан Саби. В 2017 году на центральных улицах г.Павлодара были установлены 24 элементов наружной рекламы (билборд, призматрон, лед-дисплей). Призматрон: Профилактика туберкулеза, Рациональное питание, Профилактика табакокурения, Профилактика наркомании, Профилактика острых кишечных инфекций, Приглашение на скрининг, Физическая активность, Профилактика алкоголизма. Билборд: Профилактика онкологических заболеваний, артериальной гипертонии, инфаркта миокарда, вирусного гепатита, ОРВИ и гриппа, ВИЧ/СПИД, Сахарного диабета. Лед дисплей: Ранняя постановка на диспансерный учет беременных, Вакцинация, Профилактика детского травматизма, Охрана здоровья мужчин, Профилактика избыточной массы тела и ожирения, Охрана репродуктивного здоровья женщин, Фестиваль здоровья, Профилактика дорожно-транспортного травматизма |
| Противораковая пропаганда среди населения с помощью СМИ | млн. тенге | Информация акиму города | УЗ | В пределах выделенных ср-в на гарантированный объем бесплатных МО | В рамках противораковой пропаганды выпущено 12 статей в печатных изданиях, 3 выпуска на областном телевидении, 14 выступлений на областном радио и проведено 3 вещания на радиоточках Торговых домов. |
| Обучение по вопросам ВИЧ/СПИДа педагогов, учащихся, молодежи, медицинских работников, полицейских, военнослужащих, лиц лишенных свободы | млн. тенге | Информация акиму города | УЗ | Финансирование не требуется | За 2017 год обучение по вопросам ВИЧ/СПИДа было охвачено:9134 - педагогов, 41885 - студентов, 2932 – медицинских работников, 1701 осужденных, 344 – следственно-арестованных. |
| Строительство трансформаторной подстанции Павлодарской городской больницы №1 | млн. тенге | Информация акиму города | УС, УЗ | 21,039 | 21,039 | 21,039 | МБ | 467 009 | Строительство трансформаторной подстанции |
| Разработка ПСД на строительство пристройки к приемному отделению главного корпуса КГП на ПВХ «Павлодарская городская больница № 1» | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | УЗ, УС | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ОБ | 281 013 | Разработано ПСД находится на госэкспертизе  |
| Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодар | Млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | УС, УЗ | 700,0 | 700,0 | 700,0 | РБ | 281 013 | Исполнено 10% работ от общей стоимости строительства областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиники на 100 посещений в смену в г. Павлодаре |
| 88,89 | 88,89 | 88,89 | ОБ | 281 013 |
| **2.3. Социальная защита населения** |
| **Цель: Формирование эффективной системы социальной защиты населения города** |
| **Целевые индикаторы** |
| Уровень безработицы  | % | ведомственная отчетность | ОЗиСП | 5,0 | 4,9 | 4,9 |  |  | Статистические данные. Уровень безработицы за 3 квартал 2017 года составил 4,9 %. Годовой показатель будет рассчитан органом статистики в 2018 году |
| Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства | % | ведомственная отчетность | ОЗиСП | 74,0 | 61,5 | 67,5 |  |  |  В 2017 году за содействием в трудоустройстве в орган занятости обратился 9251 гражданин, трудоустроено – 6246 граждан. Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства составила 67,5 %. |
| Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи, % | чел. | ведомственная отчетность | ОЗиСП | - | 27,0 | 27,0 |  |  | Государственная адресная социальная помощь за счет средств из местного бюджета оказана на сумму 11 446,0 тыс. тенге (100 %). Помощь назначена 113 семьям, в которых 403 получателя, выплачена 113 семьям, в которых 403 получателя. Сумма затрат на 1 человека составила 2366,83 тенге. Число получателей ГАСП увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6 % за счет увеличения доходов населения, реализации мер по обеспечению занятости.Из числа получателей помощи: 20 – состоящие на учете в качестве безработных, 21 – работающие по найму, 1 - самозанятый , 57 – лица, занятые по уходу за детьми, 18 – пенсионеров, 5 – инвалида, 15 – студентов, 240 – детей. |
| Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимум | % | ведомственная отчетность | ОЗиСП | 0,9 | 0,8 | - |  |  | Статистические данные. Показатель будет рассчитан органом статистики в 2018 году |
| Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Отчетные данные | ОЗиСП | 98,5 | 98,6 | 98,6 |  |  | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) в 2017 году составило 98,6 % |
| Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемым и субъектами частного сектора (в том числе неправительственными организациями) | % | Отчетные данные | ОЗиСП | 16,0 | 18,4 | 18,4 |  |  | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемым и субъектами частного сектора (в том числе неправительственными организациями) составила 18,4 % |
| **Мероприятия** |
| Обеспечение занятости этнических репатриантов путем трудоустройства на новые, вакантные, социальные рабочие места |  | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | Финансирование не требуется | В 2017 году в орган занятости за содействием в трудоустройстве обратилось и трудоустроено – 2 оралмана. Субсидии на переезд выплачены 15 семьям в количестве 47 человек на сумму 3,4 млн. тенге (100 %). Размер субсидии составляет 35 МРП на одного члена семьи или 79415 тенге. Субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплату коммунальных услуг выплачены 11 семьям в количестве 36 человек на сумму 2,3 млн. тенге (100 %). |
| Мониторинг создания новых рабочих мест за счет ввода новых и расширения действующих производств |  | ОЗиСП | Финансирование не требуется | В 2017 году по городу Павлодару планировалось создание 2945 новых рабочих мест, в том числе 2302 – постоянных, 643 - временных. Создано 2945 новых рабочих мест, или 100% от плана, в том числе 2503 – постоянных, 442 – временных. |
| Мониторинг подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по внутрипроизводственной системе обучения |  | ОЗиСП | Финансирование не требуется | В 2017 году подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по внутрипроизводственной системе обучения прошли 14667 граждан на 16 предприятиях и организациях города |
| Проведение разъяснительной работы среди крупных и средних предприятий по заключению коллективных договоров  |  | ОЗиСП | Финансирование не требуется | По состоянию на 1 января 2017 года по городу Павлодару количество заключенных коллективных договоров на предприятиях и организациях города составило 3389 или 91,7 % от количества действующих предприятий (согласно статистическим данным всего действующих предприятий по городу - 7052, из них 3696-ведущие активную экономическую деятельность) |
| Создание социальных рабочих мест для безработных | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 34,2 | 36,2 | 36,2 | РБ | 451 002 | В 2017 году план на создание социальных рабочих мест составлял 520 человек.По состоянию на 1 января 2018 года направлено на СРМ - 593 человека, из них по РБ - 224 чел., по МБ – 369 чел. Договора заключены с 145 предприятиями ОПВ имеют 559 участников или 94,3 %. |
| Организация общественных работ для обеспечения временной занятости безработных | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 105,8 | 140,6 | 133,7 | МБ | 451 002 | В 2017 году на организацию общественных работ было выделено 140,6 и освоено 133,7 млн. тенге (100 %), план 800 человек, продолжительностью 12 месяцев. Договора на организацию общественных работ заключены со 170 организациями и предприятиями города. По состоянию на 1 января 2018 года было направлено на участие 914 чел. |
| Организация молодежной практики | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 28,9 | 42,0 | 42,0 | РБ | 451 002 | В 2017 году на организацию молодежной практики план составлял 240 человек, в том числе: - за счет МБ – 170 чел. на сумму 42,0 млн. тенге;- за счет РБ – 70 чел. на сумму 23,9 млн. тенге.На 1 января 2018 года направлены на рабочие места, организованные в рамках молодежной практики 252 выпускников, из них: РБ – 70 человек, МБ - 182.. ОПВ имеют 252 человека или 100%. Завершили участие 214 выпускников, трудоустроено – 166, или 78%. |
| Трудоустройство не менее 70 % безработных, обратившихся в органы занятости |  | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | Финансирование не требуется | В 2017 году за содействием в трудоустройстве обратился 9251 гражданин, трудоустроено – 6246 граждан. Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства составила 67,5 %. |
| Анализ потребности рынка труда в квалифицированных рабочих и специалистах |  | ОЗиСП | Финансирование не требуется | Составляется прогнозная потребность рынка труда в квалифицированных рабочих и специалистах на 2018-2021 годы |
| Обеспечение ежегодного прироста доли трудоустроенных на 2 %  |  | ОЗиСП | Финансирование не требуется | За 2017 год уровень трудоустройства составил 67,5 %, что на 11,7 % больше уровня трудоустройства обратившихся граждан в 2016 году (в 2016 году – уровень составлял 55,8 %.) |
| Снижение числа получателей адресной социальной помощи путем их трудоустройства  |  | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | Финансирование не требуется | Государственная адресная социальная помощь за счет средств из местного бюджета оказана на сумму 11 446,0 тыс. тенге (100 %). Помощь назначена 113 семьям, в которых 403 получателя, выплачена 113 семьям, в которых 403 получателя. Сумма затрат на 1 человека составила 2366,83 тенге. Число получателей ГАСП увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6 % за счет увеличения доходов населения, реализации мер по обеспечению занятости.Из числа получателей помощи: 20 – состоящие на учете в качестве безработных, 21 – работающие по найму, 1 – самозанятый, 57 – лица, занятые по уходу за детьми, 18 – пенсионеров, 5 – инвалида, 15 – студентов, 240 – детей. |
| Выплата ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 10,0 | 12,8 | 12,8 | МБ | 451 016 | На 2017 год по данной программе из средств из местного бюджета было выделено и освоено – 12,8 тыс. тенге или 100%. Государственное пособие семьям, имеющим детей до 18 лет, выплата 462 семьям, в них 1113 детей. Средний размер пособия в месяц на 1 ребенка составляет 959 тенге.Число получателей детского пособия снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6 % за счет увеличения доходов населения. |
| Выплата государственной адресной помощи | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 12,1 | 11,4 | 11,4 | РБ | 451 005 | По данной программе за счет средств из местного бюджета было выделено и освоено 11 446,0 тыс. тенге (100 %). Государственная адресная социальная помощь назначена 113 семьям, в которых 403 получателя, выплачена 113 семьям, в которых 403 получателя. Сумма затрат на 1 человека составила 2366,83 тенге. Число получателей ГАСП увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6 % за счет увеличения доходов населения, реализации мер по обеспечению занятости. |
| Выплата жилищной помощи | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 62,3 | 24,3 | 24,3 | МБ | 451 006 | Жилищные субсидии в течение года назначены и выплачены 1762 семьям. Основными получателями жилищной помощи являются пенсионеры – 1568 чел., инвалиды – 99 чел., социально-уязвимые слои населения - 95 чел.Средняя жилищная помощь на семью составляет 1447,12 тенге. |
| Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 10,7 | 10,7 | 10,7 | МБ | 451 010 | Помощь оказана 222 детям-инвалидам, воспитывающимся и обучающимся на дому (помощь выплачивается ежеквартально в размере 6 МРП). Средняя материальная помощь на1 ребенка составила 4538 тенге. |
| Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида  | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 519,0 | 393,0 | 393,0 | МБ | 451 017 | Уточненным бюджетом на 2017 год было предусмотрено 544831,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 544827,2 тыс. тенге или 99,9 %, в том числе:- за счет средств из местного бюджета на 2017 год было выделено – 393359,0 тыс. тенге, кассовое исполнение – 393358,5 тыс. тенге или 100 %. Приобретены гигиенические средства в количестве – 517342 шт., предоставлены услуги индивидуальных помощников 830 инвалидам, услуги специалиста жестового языка - 268 инвалидам.- за счет средств из республиканского бюджета было выделено – 151472,0 тыс. тенге, кассовое исполнение – 151468,6 тыс. тенге. Приобретены гигиенические средства в количестве – 290900 шт., оказаны услуги специалиста жестового языка – 265 инвалидам. |
|  | 153,8 | 151,4 | РБ | 451 017 |
| Предоставление специальных социальных услуг в условиях ухода на дому | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 95,5 | 148,8 | 143,8 | МБ | 451 014 | В 2017 году центром, состоящим из 10 отделений, оказаны услуги – 805 гражданам, из них инвалидам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями - 80 чел., детям- инвалидам - 160 чел., одиноко престарелым и нетрудоспособным - 565 гражданам. |
| 53,0 | 58,4 | 58,4 | РБ | 451 014 |
| Предоставление специальных социальных услуг в государственных адаптационных центрах - приютах | млн. тенге | Информация акиму города, УКЗ и СП | ОЗиСП | 26,4 |  |  | РБ | 451 013 | По данной подпрограмме финансируется 2 учреждения со штатной численностью 61,5 единиц, в том числе.- КГУ «Павлодарский городской центр-приют для лиц, не имеющих определенного места жительства, социальные услуги получили – 283 чел.;- КГУ «Павлодарский городской центр социально - психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми, не имеющих определенного места жительства», в 2017 году обратилось в центр приют – 285 человек. |
| 72,9 | 130,1 | 97,9 | МБ | 451 013 |
| **2.4. Культура**  |
| **Цель: Развитие сферы культуры**  |
| **Целевые индикаторы** |
| Среднее число посетителей библиотек на 1000 (количество посетителей библиотек) |  чел. | Информация акиму города, | ОКиРЯ |  |  |  |  |  | . |
| Библиотек |  |  | ОКиРЯ | 17,0 | 579,2 | - |  |  | Статистические данные будут сформированы в апреле 2018 года. |
| **Мероприятия** |
| Проведение праздничных концертов, городской отборочный тур фестиваля культуры и искусства народа Казахстана, День единства народа Казахстана, Праздничные мероприятия в микрорайонах города, Летний фестиваль национально -культурных центров, проведение музыкального фестиваля "Иртыш-река, дружба" с участием творческих коллективов КНР, России, конкурсов художественных коллективов, мероприятия, посвященные юбилейным и знаменательным датам | млн. тенге | Информация акиму города, | ОКиРЯ,акимы сельских округов | 108,3 | 114,8 | 114,8 | МБ | 455 003 | В 2017 году с выделением денежных средств проведены следующие мероприятия:Народное гуляние «Душа моя! Масленица», народное гуляние «Қош келдің, әз Наурыз», выставка прикладного творчества мастеров г. Алматы, г. Шымкент, г. Туркестан, г. Астана, г. Кокшетау и павлодарских художников, праздничная программа общественного объединения «Нұр ана әлемі» - «Қымызмұрындық» в рамках летнего фестиваля «Живем в семье», посвященного 25-ой сессии Асамблеи народа Казахстана, фестиваль «Тіл керуені», «Ұлы дала елі», областной музыкальный фестиваль «ZhasStar», городской смотр-конкурс ветеранских коллективов «Мудрость поколений говорит», премия «Әнім шарықта», по программе «Рухани жаңғырту», «Музыка великих степей» 2 проекта ЦБС: «Алаш мұрасы және тәуелсіздік тағдыры», «Кітап құмар Павлодар» Open Fest. |
| Завершение разработки ПСД на строительство ИКИ к дому культуры в с. Мойылды | млн. тенге | Информация акиму города, | ОКиРЯ | 1,9 | 1,9 | 1,9 | МБ | 467 015 | Получено отрицательное заключение №16-0162/17 от 19.07.2017 года. |
| Строительство домов культуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Кенжеколь | млн. тенге | Информация акиму города, | ОКиРЯ, акимы сельс ких округов, ОС | - | 30,0 | 30,0 | МБ | 467 011 | Текущая ситуация: завершен монтаж фундаментных блоков, ведется обратная засыпка. |
| 1,8 | 1,8 | МБ | 467 011 |
| село Жетекши | млн. тенге | Информация акиму города, | ОКиРЯ, акимы сельс ких округов, ОС | - | 1,9 | 1,9 | МБ | 467 011 | Получено отрицательное заключение №16-0182/17 от 09.08.2017 года. |
| Строительство сельского клуба в п. Жанаул | млн. тенге | Информация акиму города, | ОКиРЯ, акимы сельс ких округов, ОС | 0,8 | 0,8 | 0,8 | МБ | 467 011 | ПСД разработана. По проекту в 2017 году получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость строительства – 59,0 млн. тенге. На 2018 год выделены средства из городского бюджета в размере 59,0 млн. тенге на строительство. Отделом строительства ведется подготовка для объявления конкурса о госзакупках. |
| Строительство сельского клуба в п. Железнодорожников | млн. тенге | Информация акиму города, | ОКиРЯ, акимы сельс ких округов, ОС | 0,8 | 0,8 | 0,8 | МБ | 467 011 | ПСД разработана. По проекту в 2017 году получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость строительства – 59,0 млн. тенге. На 2018 год выделены средства из городского бюджета в размере 59,0 млн. тенге на строительство. Отделом строительства ведется подготовка для объявления конкурса о госзакупках. |
| **2.5. Физическая культура и спорт** |
| **Цель: Развитие массового спорта** |
| **Целевые индикаторы** |
| Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Информация акиму города | ОФКиС | 29,6 | 29,6 | 30,2 |  |  | Всего в Павлодаре физической культурой и спортом регулярно занимается 108958 человек, что составляет 30,2% от всего населения города.  |
| Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Информация акиму города | ОФКиС | 22,6 | 22,6 | 21,4 |  |  | В городе Павлодаре функционируют 10 детско-юношеских спортивных школ, подведомственные городскому отделу спорта (7) и областному управлению спорта (3), в которых занимаются 8386 человек (+24), что составляет 21,4% (-1,2%) от общего числа учащихся школ, по плану на 2017 год должен составить 22,6%, тем самым отделом не достигнут данный индикатор. |
| **Мероприятия:** |
| Развитие массового спорта и национальных видов спорта | млн. тенге | Информация акиму города | ОФКиС | 266,4- | 272,4 | 250,8 | МБ | 456 006 | В городе Павлодаре национальными видами спорта (қазақ күресі, тогызкумалак, асык ату, кокпар) занимаются 3943 человека, в том числе на селе 477. В текущем году по национальным видам спорта проведено 40 соревнований, в том числе по қазақ күрес – 18, тоғызқұмалақ – 16, асық ату – 1, кокпар 2, байге - 3. |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий на городском уровне | млн. тенге | ОФКиС | 35,1 | 35,2 | 35,2 | МБ | 456 006 | В 2017 году проведено 400 соревнований, в том числе на селе 27, в которых приняло участие 33 000 любителей здорового образа жизни (на селе 550) по 55 видам спорта, из городского бюджета на проведение спортивно-массовых мероприятий было затрачено 35,2 млн. тенге.  |
| Подготовка и участием членов сборных команд города по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | млн. тенге | ОФКиС | 2,8 | 2,8 | 2,8 | МБ | 456 007 | Отделом физической культуры и спорта города Павлодара финансировалось участие членов сборных команд города в 10 соревнованиях в г. Экибастуз: Майский район, с. Коктобе; Лебяжинский район, с. Черное, где приняли участие 300 спортсменов. |
| Прохождение госэкспертизы на строительство ФОКа в с. Павлодарское | млн. тенге | Информация акиму города | ОС | 1,3 | 1,3 | 1,3 | МБ  | 467 008 |  |
| Строительство ФОКа, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Ленинский | млн. тенге | Информация акиму города | ОКиРЯ, акимы сельс ких округов, ОС | 30,0 | 21,3 | 21,3 | МБ | 467 008 | Подрядной организацией ТОО «РЕПЕР СК» ведется монтаж фундаментных блоков. |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | МБ | 467 008 |
| село Мойылды | 1,5 | 1,5 | 1,5 | МБ | 467 008 |  |
| село Жетекши | 1,5 | 1,5 | 1,5 | МБ | 467 008 | ПСД разработана. Проект находится на рассмотрении частной вневедомственной экспертизы. Срок получения заключения - февраль 2018 года. |
| Разработка ПСД на строительство каркасно– тентового сооружения мини-футбольного поля | млн. тенге | Информация акиму города | ОФКиС | 0,8 | 0,8 | 0,8 | МБ | 467 008 | Получено отрицательное заключение экспертизы частной №ЭРRO-0142/17 от 25.08.2017 года. |
| Строительство плавательного бассейна 50\*25 м с трибунами на 300 мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодар | млн. тенге | Информация акиму города | ОФКиС | - | 630,0  | 630,0 | Спонсорские средства  |  | В марте 2017 года заключен договор между Корпоративным фондом социального развития «Павлодар» и ТОО «ГСУ Курылыс». Работы выполнены на 20,42 %. Работы ведутся по графику. Срок завершения строительства сентябрь 2018 года. |
| Строительство плавательного бассейна 50\*25 м с трибунами на 300 мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодар. Внеплощадочные сети | млн. тенге | млн. тенге | ОФКиС | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Спонсорские средства |  | Заказчиком проектно-сметной документации по внеплощадочным сетям является корпоративный фонд социального развития «Павлодар», разработчиком ТОО «Казахстанский проектно-исследовательский институт «Казахстанпроект». Работы по разработке проектно-сметной документации и 4 июля 2017 года было подарено АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» для дальнейшей работы. |
| **2.6. Туризм** |
| **Цель: Развитие туристической индустрии** |
| **Целевые индикаторы** |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | расчеты на основе стат.данных | ОПиСХ | 112,7 | 112,7 | - |  |  | Статистическая бюллетень выйдет во втором полугодии 2018 года |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | расчеты на основе стат.данных | ОПиСХ | 143,0 | 143,0 | - |  |  | Статистическая бюллетень выйдет во втором полугодии 2018 года |
| Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | расчеты на основе стат.данных | ОПиСХ | 107,0 | 107,0 | - |  |  | Статистическая бюллетень выйдет во втором полугодии 2018 года |
| **Мероприятия** |
| Формирование туристического паспорта города Павлодара |  | Создание туристического паспорта города | ОПиСХ | Финансирование нетребуется | Туристический паспорт города Павлодара разработан |
|  Формирование базы туристических маршрутов города Павлодара |  | Создание Базы туристических маршрутов города | ОПиСХ | Финансирование не требуется | Имеется база туристических маршрутов города Павлодара, на постоянной основе проводится работа по ее обновлению и актуализированию |
| **2.7. Развитие трехязычия** |
| **Цель: Повышение эффективности реализации государственной языковой политики города** |
| **Целевые индикаторы** |
| Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | ведомственные отчеты | ОКиРЯ | 74,1 | 74,1 | 74,1 |  |  | Организация курсов по казахскому языку жителям города. В количестве 280 человек. Также в предприятиях и организациях города работает 48 кабинетов казахского языка, где проходят обучение казахскому языку около 15000 человек в год. 22 языковых центров, которые работают в городе Павлодаре также обучают желающих к казахскому языку.  |
| Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | ведомственные отчеты | ОКиРЯ | 38,0 | 38,0 | 38,0 |  |  | Во всех ВУЗах, СУЗах, школах, дошкольных и внешкольных учреждениях, проводится обучение английскому языку. 22 языковых центров, которые работают в городе Павлодаре так же обучают желающих английскому языку. |
| Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | ведомственные отчеты | ОКиРЯ | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  |  | Во всех ВУЗах, СУЗах, школах, дошкольных и внешкольных учреждениях, 22 языковых центров обучают желающих английскому, казахскому, русскому языку.  |
| **Мероприятия** |
| Осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках | млн. тенге |  | ОКиРЯ | Финансирование не требуется | 2 раза в год проводится заседание рабочей группы по развитию по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики и контроля исполнения государственной программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы, где отчитывается руководители отделов и акимы сельских округов по выполнению Закона «О языках РК» и ведение делопроизводства на государственном языке; Мониторинг визуальной информации на улицах города проводится ежемесячно. В 2017 году была проведена проверка в 12 улиц города, в количестве 785 объектов, где выявлены 53 нарушения. По итогам мониторинга все нарушения были устранены. |
| Проведение конкурсов, семинаров, "круглых столов" по актуальным проблемам развития языков, "Организация чтения Машхур Жусупа", конкурс "Абай окулары" с участием молодежи не коренной национальности, конкурс художественного чтения имени Оралхана Бокей, организация курсов обучения государственных служащих государственному и английскому языку | млн. тенге |  | ОКиРЯ | 5,2 | 5,2 | 5,2 | МБ | 455 007 | В рамках городского плана мероприятия в развитии и функционирования языков на 2017-2019 годы проведены следующие мероприятия: 1. 16 апреля был проведен городской конкурс «Тіл шебері» в котором участвовала молодежь владеющая тремя языками. Цель конкурса поддержка талантливой молодежи владеющей тремя языками, воспитание личности. Победителям конкурса вручены ценные подарки. В конкурсе приняли участие 15 человек. Зрителей было 120 человек. 20 марта т.г. состоялся конкурс художественного чтения О.Бокея. 3 июня состоялся городской конкурс «Абайские чтения», участвовали 20 человек некоренной национальности, 29 сентября "Организация чтения Машхур Жусупа, где приняли 30 человек талантливой молодежи.28 октября был проведен городской конкурс «Сұлтанмахмұттың қоңыр күзі», где участвовало 25 чтецов. Всего в городских конкурсах приняли участие в качестве зрителя 800 человек. |
| **Направление 3. Общественная безопасность и правопорядок**  |
| **Цель: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка** |
| **Целевые индикаторы**  |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Отчет-ные данные | УВД (по согласованию)  | 18,4 | 18,2 | 19,6 |  |  | За отчетный период в результате принятых мер снижено количество преступлений, совершенных в общественных местах на 27,6% (с 3339 до 2417), на улицах на 23,6% (с 1583 до 1210), удельный вес которых составил 19,6%, превысив показатель целевого индикатора на 1,4%. Увеличение целевого индикатора произошло за счет снижения общего количества преступлений на территории города. Кроме того, в общественных местах снижено количество краж чужого имущества на 32,4% (с 2264 до 1531), хулиганств на 56% (со 141 до 62), грабежей на 43,5% (с 340 до 192), угонов на 36,1% (с 72 до 46), умышленных причинений среднего вреда здоровью на 53,1% (со 196 до 92), разбоев на 56% (с 25 до 11).Для профилактики правонарушений на улицах города используются системы видеонаблюдения. При помощи камер видеонаблюдения по городу раскрыто 135 преступлений (2016г.-122), пресечено 13233 административных правонарушений (2016г.-9381).В целях улучшения криминогенной обстановки в общественных местах и на улицах города ежедневно на службу по охране общественного порядка в трехсменном режиме заступают 78 патрульных нарядов батальона дорожно-патрульной полиции в количестве 148 человек, из них 37 автопатрулей и 22 пеших поста. |
| Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | % | Отчет-ные данные | УВД (по согласованию) | 2,4 | 2,4 | 2,7 |  |  | Состояние аварийности на дорогах характеризуется снижением количества дорожно-транспортных происшествий. Количество ДТП снижено на 3,5% (с 573 до 553), раненых на 3,8% (с 718 до 691), однако количество погибших возросло на 18,7% (с 16 до 19).В целях профилактики аварийности за нарушение правил дорожного движения выявлено 34 177 (2016г. – 32 259, рост на 5,9%). На постоянной основе проводились оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога», «Автобус», «Правопорядок», «Пьяный водитель – преступник» с целью дальнейшей стабилизации оперативной обстановки, выявления, пресечения, предупреждения и профилактики преступлений, в том числе дорожно-транспортных происшествий. Произведено 389 (2016г. – 374) передислокации патрульных нарядов, т.е. на наиболее подверженные в криминальном отношении административные участки выставлялись дополнительные пешие и автопатрули. |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчет-ные данные | УВД (по согласованию) | 4,2 | 3,9 | 0,6 |  |  | В результате принятых мер снижено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами на 46,4% (с 69 до 37). В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на учете в МПС УВД города Павлодара состоит 86 несовершеннолетних, неблагополучных семей – 110, направлено 145 материалов на лишение и ограничение родительских прав (2016г. - 97). За отчетный период лишено родительских прав 133 (2016 г.-97) родителя, за уклонение от воспитания несовершеннолетних детей к административной ответственности по ст.127 КРКоАП привлечено 213 (2016 г.-212) родителей.С целью профилактики подростковой преступности, предупреждения детской безнадзорности и беспризорности в вечернее время суток сотрудниками ювенальной полиции осуществляются ночные рейдовые мероприятия «Дети в ночном городе», «Дети вне жилища» в период времени с 20.00 до 01.00 часов. За время проведения рейдовых мероприятий в УВД города Павлодара доставлено – 1889 несовершеннолетних (2016г.-1221), из них за совершение административных правонарушений – 1197 (2016г.-1160). За 2017 год инспекторами по делам несовершеннолетних МПС УВД города Павлодара организовано 2769 (2016г. - 3182) выступлений, в учебных заведениях - 1255 (2016г. - 1243), в средствах массовой информации - 109 выступлений (2016г. - 170). |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Отчет-ные данные | УВД (по согласованию) | 61,9 | 61,9 | 24,0 |  |  | В результате принятых мер снижено количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами на 3,1% (с 1533 до 1486).Одной из действенных мер в профилактике правонарушений среди ранее судимых лиц является установление административного надзора. В целях предупреждения рецидивной преступностиустановлен административный надзор в отношении 30 (2016г.-30) ранее судимых лиц по инициативе участковых инспекторов полиции. Во взаимодействии с местными исполнительными органами и службами пробации на основании региональных планов по оказанию социально-правовой помощи осужденным в 2017 году было проведено 5 ярмарок вакансий, для трудоустройства незанятого населения 290 работодателями заявлено 2166 вакантных рабочих мест. Оказано содействие в трудоустройстве 110-ти лицам, проживающим в ГУ «Павлодарский городской адаптационный центр для лиц, освободившихся из мест лишения свободы».  |
| Доля выявленных преступлений связан-ных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков, от общего количества наркопреступлений | % | Отчет-ные данные | УВД (по согласованию) | - | 74,8 | 74,8 |  |  |  |
| Уровень защищенности от чрезвычайных ситуаций (селей, снежных лавин, оползней, наводнений и паводков) | % | Отчет-ные данные | УВД (по согласованию) | - | 50 | 100 |  |  | Приняты 2 бесхозные дамбы в п. Ленинский и с. Кенжеколь. |
| **Мероприятия**  |
| Техническая поддержка программно-аппаратного комплекса и систем ЦОУ ДВД области | млн. тенге |  | ДВД (по согласованию) | 32,0 | 32,0 | 32,0 | МБ | 252 001 | Техническая поддержка программно-аппаратного комплекса и систем ЦОУ |
| Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий по повышению безопасности дорожного движения «Безопасная дорога», «Автобус», «Внимание-дети!» и т.д. | млн. тенге |  | ДВД (по согласованию) | Финансирование не требуется | На постоянной основе проводились оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога», «Автобус», «Правопорядок», «Пьяный водитель – преступник» с целью дальнейшей стабилизации оперативной обстановки, выявления, пресечения, предупреждения и профилактики преступлений, в том числе дорожно-транспортных происшествий. В целях улучшения криминогенной обстановки в общественных местах и на улицах города ежедневно на службу по охране общественного порядка в трехсменном режиме заступают 78 патрульных нарядов батальона дорожно-патрульной полиции в количестве 148 человек, из них 37 автопатрулей и 22 пеших поста. |
| Совместно с местными исполнительными органами организация работы по вовлечению граждан с активной жизненной позицией в работу по обеспечению общественного порядка в качестве общественных помощников полиции | млн. тенге |  | УВД, аким города | Финансирование не требуется | В УВД г.Павлодара зарегистрировано 392 общественных помощника. |
| Поощрение граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | млн. тенге |  | УВД | 6,9 | 3,6 | 3,6 | МБ | 252 003 | За отчетный период за активное участие по обеспечению общественного порядка поощрено 265 общественных помощников полиции, на общую сумму 3 млн. 581 тыс. тенге. |
| Установка и текущий ремонт исскуственных дорожных неровностей ("лежащих полицейских") | млн. тенге |  | УВД | 3,6 | 3,6 | 3,6 | МБ | 458 021 | Установлено 175 п. м. искусственной дорожной неровности .  |
| Установка локальной системы оповещения населения в с. Жетекши сельской зоны города Павлодара по предупреждению и ликвидации черезвычайных ситуаций | млн. тенге |  | Аппарат акима города | 0,8 | 0,8 | 0,7 | МБ | 122 006 | Установили локальную систему оповещения населения в с. Жетекши сельской зоны города Павлодара по предупреждению и ликвидации черезвычайных ситуаций в пяти точках: школа, акимат, три магазина |
| Проведение специальных оперативно - профилактических мероприятий «Допинг», «Канал», «Паутина» «Кокнар» | млн. тенге |  | УВД | Финансирование не требуется |  |
| Усиление межведомственного взаимодействия государственных органов, акимата и организаций города по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны |  |  | УЧС (по согласованию), отдел ЧС, ГО и МП | Финансирование не требуется |  |
| Проведение ежегодных командно-штабных учений с целью повышения уровня готовности и совершенствования слаженности органов управления, сил и средств ГО и ЧС в городах и районах, в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера |  |  | УЧС | Финансирование не требуется |  |
| **Направление 4: Инфраструктура** |
| **4.1. Связь и коммуникации** |
| **Цель: Развитие инфокоммуникационных технологий для перехода к информационному обществу и инновационной экономике** |
| **Целевые индикаторы** |
| Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | единиц | Стат.данные | АО«Казах-телеком» (по согласованию), ОЖКХ, ПТ и АД | 35,8 | 33,2 | 33,2 |  |  | Индикатор не достигнут в связи с оттоком абонентов фиксированных линий, в пользу сотовой связи, таким образом произошло снижение объема трафика по международной и междугородней связи |
| **4.2. Строительство**  |
| **Цель: Развитие доступности жилья** |
| **Целевые индикаторы** |
| Индекс физического объема строительных работ | % | Стат.данные | ОС | 101,8 | 101,8 | 113,5 |  |  | Объем строительных работ за январь-декабрь 2017 года составил 108,3 млрд. тенге, ИФО - 113,5%.  |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв. м | Стат.данные | ОС | 28,7 | 135,5 | 171,1 |  |  | За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 171,1 тыс. кв.м. общей площади жилых зданий, что на 19,3 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. С начала 2017 года построено 11 многоэтажных жилых дома на 1416 квартир. |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | Отчет-ные данные | ОЗ и СП | 96,2 | 99,0 | 99,0 |  |  | В 2017 году согласно плана адаптировано 3 объекта (100 % от плана). Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры составила 99,0 % |
| **Мероприятия:** |
| **Строительство жилья** |
| Гос. экспертиза на корректировку проекта по строительству 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 12 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | - | 1,4 | 1,4 | МБ | 467 003 | ГЭ №16-0163/17 от 21.07.2017 года |
| Гос. экспертиза на корректировку проекта по строительству 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 15 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | - | 1,6 | 1,6 | МБ | 467 003 | ГЭ №16-0212/17 от 22.09.2017 года |
| Разработка ПСД на подключение старых потребителей микрорайона "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 2,2 | 2,2 | 2,2 | МБ | 467 004 | ПК «СемейПроект» ведется разработка ПСД. |
| Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 2 жилом комплексе «Сарыарка» | млн. тенге |  | ОС | - | 89,0 | 89,0 | НФ | 467 003 | Ведется строительство. ТОО «Жардем» за счет собственных средств ведется кладка стен 5-го этажа |
| Строительство 9-ти этажного жилого дома №4 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 310,5 | 305,7 | 305,7 | МБ | 467 003 | Введен в эксплуатацию 31 июля 2017 года, общая площадь квартир по проекту -4,725 тыс. кв.м. |
| Строительство 9-ти этажного жилого дома №5 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 448,5 | 445,1 | 445,1 | МБ | 467 003 | Введен в эксплуатацию 04 июля 2017 года, общая площадь квартир по проекту -8,939 тыс. кв. м. |
| Строительство 9-ти этажного жилого дома №8 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 307,0 | 303,6 | 303,6 | МБ | 467 003 | Введен в эксплуатацию 31 июля 2017 года, общая площадь квартир по проекту -4,907 тыс. кв.м.  |
| Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №13 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 705,9 | 705,9 | 705,9 | МБ | 467 003 | Введен в эксплуатацию. Общая площадь квартир 8,874 тыс. кв.м. |
| Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №13А в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 468,6 | 468,6 | 468,6 | МБ | 467 003 | Введен в эксплуатацию. Общая площадь квартир 5,883 тыс. кв.м. |
| Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №14 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 154,2 | 154,2 | 154,2 | МБ | 467 003 | Введен в эксплуатацию. Общая площадь квартир 11,940 тыс. кв.м. |
|  |  |  | 807,9 | 807,9 | 807,9 | НФ | 467 003 |
| Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №12 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 150,0 | 150,0 | 150,0 | МБ | 467 003 | Ведется строительство. Ведется обвязка армокаркаса фундамента 2-ой блок-секции.Монтаж стен цокольного этажа 1-ой блок-секции |
| Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №15 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 150,0 | 150,0 | 150,0 | МБ | 467 003 | Ведется строительство. Ведется бетонирование монолитной плиты 1-ой и 2-ой блок-секций |
| Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №16 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 225,0 | 225,0 | 222,3 | МБ | 467 003 | Установлены колоны 9-го этажа, стеновые панели 8- го этажа, завершается укладка плит перектырия 7-го этажа, установлены окна 5 этажа. Ведутся отделочные работы 3 этажа. Монтируются тепловые узлы |
| Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №18 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 225,0 | 225,0 | 223,5 | МБ | 467 003 | Забетонирована монолитная плита 2-х подъездов. Ведется перекрытие цокольного этажа |
| Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №21 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 300,0 | 300,0 | 297,3 | МБ | 467 003 | Забетонирована монолитная плита, перекрытие цокольного этажа. Кладка стен 1-го этажа. |
| Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 150,0 | 150,0 | 148,3 | МБ | 467 003 | Ведется кладка стен и перегородок 1-го этажа. |
| Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №23 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 150,0 | 150,0 | 83,1 | МБ | 467 003 | Ведется монтаж фундаментных блоков. |
| Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №27 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн.тенге |  | ОС | 150,0 | 150,0 | 148,1 | МБ | 467 003 | Ведется кладка стен 1-го этажа. |
| Разработка ПСД на строительство 19 жилых домов в микрорайоне «Сарыарка» | млн.тенге |  | ОС | 1,0 | 1,0 | 1,0 | МБ | 467 003 | На разработку проектно-сметной документации из средств городского бюджета на 2017 год было выделено 1,0 млн. тенге (средства освоены). Генеральным проектировщиком является ТОО «Гидроэнергосервис». Общая стоимость разработки ПСД по договору о государственных закупках – 91,0 млн. тенге. Данным проектом будет предусмотрено поэтапное проектирование жилых домов, наружных сетей и благоустройства жилых домов до 2019 года.  |
| Проектирование, строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки |
| Государственная экспертиза на строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей микрорайона "Достык". Автомобильные дороги | млн. тенге |  | ОС | 0,3 | 0,2 | 0,2 | МБ | 467 004 | Проект находится на рассмотрении госэкспертизы. Срок получения заключения – конец февраля 2018 года. |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №6 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 7,8 | 3,9 | 3,9 | МБ | 467 004 | Введен в эксплуатацию. |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №7 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 4,0 | 4,0 | 4,0 | МБ | 467 004 | Введен в эксплуатацию. |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №4 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 6,2 | 6,2 | 6,2 | МБ | 467 004 | Введен в эксплуатацию. |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №5 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 12,3 | 12,3 | 12,3 | МБ | 467 004 | Введен в эксплуатацию. |
| Наружные сети и благоустройство территории жилого дома №8 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 10,4 | 10,4 | 10,4 | МБ | 467 004 | Введен в эксплуатацию. |
| Корректировка ПСД на строительство внутриквартальных и магистральных сетей теплоснабжения жилого комплекса "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МБ | 467 004 | ПСД разработана. Проект направлен на рассмотрении РГП "Госэкспертиза". |
| Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | - | 2,0 | 2,0 | МБ | 467 004 | ГЭ №16-0141/17 от 20.06.2017 года |
| Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр "Сарыарка" Внутри квартальные сети водопровода, канализации, электроснабжения | млн. тенге |  | ОС | 59,1 | 45,4 | 45,4 | МБ | 467 004 | Объект введен в эксплуатацию в 2017 году |
| 167,3 | 1,6 | 1,6 | РБ | 467 004 | Объект введен в эксплуатацию в 2017 году. |
| Строительство модульной канализационной станции № 2 к мкр. "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 20,0 | 19,9 | 19,9 | МБ | 467 004 | Подрядная организация ТОО «СК Строитель» |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №2 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 53,7 | 37,4 | 37,4 | РБ | 467 004 | Подведены наружные сети водопровода, канализации и теплоснабжения. Установлены тепловые узлы.Строительно-монтажные работы приостановлены до завершения строительства жилого дома. |
| 1,8 | 1,7 | 1,7 | МБ | 467 004 |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №12 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 101,5 | 68,4 | 68,4 | РБ | 467 004 | Осуществлен выпуск наружных сетей канализации и водоснабжения. Подведены наружные сети теплоснабжения и электроснабжения.Строительно-монтажные работы приостановлены до завершения строительства жилого дома. |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №13 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 66,6 | 66,6 | 66,6 | РБ | 467 004 | Наружные сети подведены, установлены бордюры и уложено щебеночное основание. Укладка асфальтового покрытия запланирован на 2018 год.  |
| 2,2  | 2,2 | 2,2 | МБ | 467 004 |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №13А в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 49,8 | 49,8 | 49,8 | РБ | 467 004 | Подведены наружные сети. Укладка асфальтового покрытия запланирован на 2018 год |
| 1,6  | 1,6 | 1,6 | МБ | 467 004 |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №14 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 90,4  | 90,4 | 90,4 | РБ | 467 004 | Подведены наружные сети. Укладка асфальтового покрытия запланирован на 2018 год |
| 2,9 | 2,9 | 2,9 | МБ | 467 004 |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №15 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 115,2 | 77,4 | 77,4 | РБ | 467 004 | Осуществлен выпуск наружных сетей канализации и водоснабжения. Подведены наружные сети теплоснабжения.Строительно-монтажные работы приостановлены до завершения строительства жилого дома. |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №16 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 55,5 | 35,5 | 35,5 | МБ | 467 004 | Подведены наружные сети водопровода, канализации и теплоснабжения.Строительно-монтажные работы приостановлены до завершения строительства жилого дома. |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №18 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 66,7 | 48,7 | 48,7 | РБ | 467 004 | Подведены наружные сети водопровода и канализации к 1-ой блок-секции.Строительно-монтажные работы приостановлены до завершения строительства жилого дома. |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №21 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 78,7 | 59,7 | 59,7 | РБ | 467 004 | Осуществлен перенос сетей канализации, теплоснабжения.Строительно-монтажные работы приостановлены до завершения строительства жилого дома. |
| Строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому №23 в жилом комплексе "Сарыарка" | млн. тенге |  | ОС | 43,2 | 24,7 | 24,7 | РБ | 467 004 | Осуществляется закуп материалов и оборудования. Подведены наружные сети водопровода.Строительно-монтажные работы приостановлены до завершения строительства жилого дома. |
| Строительство ПС 110/10 кВ "Усольская" II этап расширение ОРУ ПС 110 кВ "Павлодаская" и строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ ПС "Павлодарская" до ВЛ "Павлодарская -Паркова" | млн. тенге |  | ОС | 296,7 | 146,7 | 146,7 | РБ | 467 004 | Идет приобретение материалов и оборудования. |
| Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения жилого комплекса "Сарыарка" (Ломова-Камзина-Чокина-Павлова) | млн. тенге |  | ОС | 47,7 | 47,7 | 47,7 | РБ | 467 004 | Объект введен в эксплуатацию в 2017 году. |
| 5,3 | 5,3 | 5,3 | МБ | 467 004 |
| Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения жилого комплекса "Сарыарка" (Ломова-Камзина-Чокина-Катаева) | млн. тенге |  | ОС | - | 1,4 | 1,4 | МБ | 467 004 | Объект введен в эксплуатацию в 2017 году. |
| Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП10 кв. и ТП 10/0,4 кв.) | млн. тенге |  | ОС | 62,8 | 62,8 | 62,8 | МБ | 467 004 | Объект введен в эксплуатацию в 2017 году. |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей микрорайона «Достык» | млн. тенге |  | ОС | 29,8 | 29,8 | 29,8 | МБ | 467 004 | ГЭ имеется. |
| Разработка ПСД на строительство линий электропередач с установкой КТП 6/0,4 Квт | млн. тенге |  | ОС | 0,6 | 0,6 | 0,6 | МБ | 467 004 | Экспертиза №EPVL-0122/17 от 28.12.2017 года. Стоимость строительства - 9,3 млн. тенге. |
| Разработка ПСД на строительство сетей водопровода в п. Зеленстрой (2-я очередь) | млн. тенге |  | ОС | 5,7 | 5,7 | 5,7 | МБ | 467 004 | ПСД разработана. Экспертиза №KazEC-0003/18 от 24.01.2018 года. Стоимость строительства – 693,5 млн. тенге. В январе текущего года подана бюджетная заявка в Управление энергетики, ЖКХ для выделения средств из республиканского бюджета. |
| Корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения села Павлодарское | млн. тенге |  | ОС | 11,8 | 11,8 | 11,8 | МБ | 467 004 | ПСД разработана. В срок до10.02.2018 года проект будет направлен на рассмотрение госэкспертизы. |
| Реконструкция водопровода и насосной станции по ул. Щедрина - Минина | млн. тенге |  | ОС | 1,5 | 0,5 | 0,5 | МБ | 467 004 | Проект находится на рассмотрении РГП "Госэкспертиза". Срок получения заключения – конец февраля 2018 года. |
| Завершение разработки ПСД на строительство насосной станции в мкр. Сарыарка | млн. тенге |  | ОС | 1,1 | 1,1 | 1,1 | МБ | 467 004 | Экспертиза №ПЭА-0060/17 от 09.10.2017 года. |
| Разработка ПСД на строительство теплотрассы в пос. Радиозавод и пос. Лесозавод | млн. тенге |  | ОС | 13,4 | 13,4 | 13,4 | МБ | 467 004 | ПСД разработана. Проект находится на рассмотрении частной вневедомственной экспертизы. Срок получения заключения - 15 февраля 2018 года. |
| Разработка ПСД на строительство сетей теплоснабжения в п. Зеленстрой | млн. тенге |  | ОС | 9,0 | 4,5 | 4,5 | МБ  | 467 004 | Ведется разработка ПСД. Оформляется земельный участок. |
| Разработка ПСД на строительство прудов-испарителей в поселке Ленинский | млн. тенге |  | ОС | 1,5 | 1,5 | 1,5 | МБ | 467 004 | ПСД разработана. Проект направлен на рассмотрении РГП "Госэкспертиза". |
| Разработка ПСД на строительство авиагородка | млн. тенге |  | ОС | - | 9,1 | 8,1 | МБ | 467 004 | ТОО "Анвар-Sagat" завершается разработка ПСД. Отделом строительства города Павлодара завершается оформление земельного участка. Согласно данного проекта типовые дома будут выполнены в панельном и кирпичном вариантах. |
| Разработка ПСД на строительство сетей электроснабжения и уличного освещения микрорайона ИЖС в районе Аэропорта | млн. тенге |  | ОС | 0,8 | 0,8 | 0,8 | МБ | 467 004 |  |
| Строительство сетей электроснабжения и уличного освещения микрорайона ИЖС в районе Аэропорта | млн. тенге |  | ОС | 42,7 | 42,7 | 42,7 | МБ | 467 009 | Начаты земляные работы под ЦРП и разбивка трассы. Установлены 1045 опор, протянут СИП-4х35-11,2 км, СИП-4х50 -12,5 км*.*  |
| Строительство вертикальной планировки микрорайона ИЖС в районе аэропорта | млн. тенге |  | ОС | - | 0,6 | 0,6 | МБ | 467 004 | Экспертиза №ҚҰТСАР-0080/17 от 21.12.2017 года. В декабре 2018 года подана бюджетная заявка на выделение средств из областного бюджета. Общая стоимость строительства - 293,5 млн. тенге. |
| Корректировка ПСД на строительство ПС «Усольская» 2 этап. Реконструкция ПС «Павлодарская» | млн. тенге |  | ОС | - | 32,2 | 30,9 | МБ | 467 009 | Корректировка завершена. В срок до 02.02.2018 года проект будет направлен в госэкспертизу. |
| Строительство пешеходного моста через железную дорогу в мкр. Химгородки | млн. тенге |  | ОС | 93,4 | 81,0 | 81,0 | МБ | 467 004 | Земляные работы завершены, ведется монтаж косоуров, установка лестничных ступеней. |
| Разработка ПСД на строительство участка тепловой магистрали ТМ-5 от ТК-216, диаметром трубы 700мм для школы на 350 мест в мкр. Затонский | млн. тенге |  | ОС | 7,0 | 7,0 | 7,0 | МБ | 467 004 | ТОО "АрхпроектПлюс" разрабатывается ПСД. Срок завершения проектирования - конец февраля 2018 года. |
| Разработка ПСД на строительство поливочного водопровода от водопровода Северный | млн. тенге | - | ОС | - | 3,0 | 3,0 | МБ | 467 004 | Ведется разработка ПСД. Начато оформление земельного участка. |
| Разработка ПСД на строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь | млн. тенге |  | ОС | 4,0 | 4,0 | 4,0 | МБ | 467 004 | Ведется разработка ПСД. Начато оформление земельного участка. |
| Разработка ПСД на строительство здания акимата с. Мойылды | млн. тенге |  | ОС |  | 17,1 | 17,1 | МБ | 467 040 | Экспертиза №EPVL-0116/17 от 27.12.2017 года. Стоимость строительства – 291,0 млн. тенге. |
| **4.3. Дороги и транспорт** |
| **Цель: Развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах** |
| **Целевые индикаторы** |
| Доля автомобильных дорог городского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ иАД | 81 | 96,0 | 96,0 |  |  |  |
| Доля неохваченных пассажирским авто-транспортным со-общением населенных пунктов | % | ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТ иАД | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Мероприятия** |
| Средний и капитальный ремонт дорог города Павлодара | млн.тенге |  | ОЖКХ, ПТ и АД | 1087,3 | 936,3 | 936,3 | МБ | 458 045 | Средний ремонт автодороги №2 от автодороги Павлодар – Омск - АО «Трамвайное управление города Павлодара» (2,4 км.); Средний ремонт автодороги №16 от автодороги №4 до автодороги на отстойники ТЭЦ-2, от автодороги на отстойники ТЭЦ-2 до автодороги Павлодар - Успенка (4,376 км.); Средний ремонт автодороги №19 от ул. Суворова до автодороги №4.5 (6,8 км.); Средний ремонт ул. Ж. Мусы от ул. Кутузова до ул. Пахомова, ул. Пахомова от ул. Ж. Мусы до ул. Парковая, ул. Парковая от ул. Пахомова до ул. Бекхожина (1,383 км.); Средний ремонт ул. Рылеева от ул. 1 Мая до ул. 2 Южная (0,705 км.) |
| Строительство дорог в п. Жанаул ПСД -2017 году и строительство в 2018 году | млн.тенге |  |  |  | 1,2 | 1,2 | МБ | 467 008 | ПСД разработана. Получено заключение ГЭ. Стоимость строительства – 213,0 млн. тенге. Ведется подготовка для объявления конкурса на строительство. |
| Завершение разработки ПСД на строительство автодороги ул. Кленовая в п. Железнодорожников 2017 году и строительство в 2018 году | млн.тенге |  |  |  | 0,7 | 0,7 | МБ | 467 004 | ПСД разработана. Получено заключение ГЭ. Стоимость строительства – 213,0 млн. тенге. Ведется подготовка для объявления конкурса на строительство. |
| Реконструкция ул. Теплова от ул. 1 Мая до ул. Джамбульская | млн.тенге |  | ОЖКХ, ПТ и АД | 119,5 | 119,5 | 119,5 | МБ | 458 045 | Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, тротуаров, освещения. |
| Реконструкция ул. ак. Бектурова от ул. Ломова до ул. Гагарина, ул. 2-я Советов от ул. Гагарина до ул. Рылеева- 1,571 км 1,2 | млн.тенге |  | ОЖКХ, ПТ и АД | 116,2 | 116,2 | 116,2 | МБ | 458 022 | Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, тротуара в 2 нитки, устройству газонов, посадки деревьев. |
| Возмещение расходов по компенсации затрат, связанных с пассажироперевозками в городском общественном транспорте | млн.тенге |  | ОЖКХ, ПТ и АД | 250,0 | 250,0 | 250,0 | МБ | 458 024 | На возмещение расходов по компенсации затрат, связанных с пассажироперевозками в городском общественном транспорте ежемесячно возмещаются затраты перевозчиков по льготной и бесплатной перевозке трех категорий граждан (пенсионеры по возрасту, инвалиды 2 группы, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей) |
| **4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Цель: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, надежности функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Целевые индикаторы** |
| Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Ведомственная отчет-ность | ОЖКХ, ПТ иАД, ЖИ | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |  | В 2017 году за счет возвратных средств выполнен ремонт 5-и жилых домов по улице Крупская, 82, Мира 60/1, Катаева 11/2, Гагарина 89, Красноярская 50 на сумму 66,2 млн. тенге |
| Доступ в городах к централизованному: | % | Ведомственная отчет-ность | ОЖКХ, ПТ иАД |  |  |  |  |  | В отчетном году ТОО «Павлодар-Водоканал» произведена реконструкция, модернизация и капитальный ремонт общей протяженностью 12,9 км, (из них, сетей водоснабжения – 10,6 км, сетей водоотведения – 2,3км). В рамках подготовки к отопительному сезону ТОО «Павлодарские тепловые сети» произведен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью – 9,5 метров (из них магистральных сетей – 2,5 км, квартальных сетей – 6,9 км, сетей ГВС – 0,1 км). |
| водоснабжение | 88,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |
| водоотведение | 81,0 | 86,5 | 86,5 |  |  |
| Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: | % | Ведомственная отчет-ность | ОЖКХ, ПТ иАД |  |  |  |  |  | Из 4 СНП, обеспеченных централизованным водоснабжением, имеет доступ к централизованному водоотведению 1 СНП или 25% - с.Мойылды с.з.г.Павлодар. |
| водоснабжение | 0,0 | 66,7 | 66,7 |  |  |
| водоотведение | 0,0 | 0,0 | 25 |  |  |
| Доля модернизированных сетей от общей протяженности: | % | Ведомственная отчет-ность | ОЖКХ, ПТ иАД |  |  |  |  |  |   |
| теплоснабжение | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| газоснабжение  | - | - | - |  |  |  |
| электроснабжение | 0,8 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Протяженность модернизированных сетей | км | Ведомственная отчет-ность | ОЖКХ, ПТ иАД |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |
| электроснабжение | - | 12,0 | 12,0  |  |  |  |
| **Мероприятия:** |
| Реконструкция и строительство объектов с благоустройством на территории Центрального парка культуры и отдыха в городе Павлодаре | млн. тенге |  | ОС | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МБ | 467 004 | Выполнены работы по демонтажу брусчатки, демонтаж 58 светильников, реконструкция 128 светильников, корчевания пней, вырубка 113 деревьев, демонтаж асфальтобетонного покрытия, снос существующего склада, устройство поребрика, укладка брусчатки, устройство нового помещения (складского), замена ограждения. В 2018 году будут продолжены работы. |
| Реконструкция канализационного коллектора D 1500 мм. (от ул. Кирова по ул. Короленко – ул. Лермонтова – по Набережной до ГОС) бестраншейным способом (способ санации) – (протяженностью 5 368,5 м. от ул. Кирова по ул. Короленко- ул. Лермонтова - по ул. Набережной – по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная 14) от КК23-1-КК23-60 | млн. тенге |  | ОС | 298,3 | 298,3 | 298,3 | МБ | 467 058 | В 2017 году за счет средств специального резерва по линии ЧС выполнены мероприятия по капитальному ремонту 331 метра аварийного участка главного канализационного коллектора по ул. Лермонтова.В 2018 году будут продолжены работы по реконструкции коллектора. |
| Реконструкция канализационного коллектора d 1000 мм по ул. Центральная от жилого дома по ул. Айманова, 29 до ул. Аргынбаева пос. Лесозавод, протяженностью 1100 п.м | млн. тенге |  | ОС | 3,2  | 3,2 | 3,2 | МБ | 458 029 | Проведена корректировка ПСД. Данный проект будет направлен на прохождение государственной экспертизы в 2018 году. |
| Рекнострукция 28 ПНС г. Павлодара | млн. тенге |  | ОЖКХ, ПТ иАД | 24,5 | 24,5 | 24,5 | МБ | 458 029 | Выполнена реконструкция 3-х повысительных насосных станций (№7,8,11) расположенных по адресу ул. Торайгырова, 44/1, Толстого, 84, Кутузова, 3/2. В 2018 году будут продолжены работы по реконструкции 25 ПНС. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК 616/3 до ТК 616/14, диамметром | млн. тенге |  | ОЖКХ, ПТ иАД | 0,7 | 0,7 | 0,7 | МБ | 458 028 | Выполнена прокладка тепловой сети протяженностью 583 м. Завершение данных работ планируется выполнить в 2018 году. |
| реконструкция тепловой сети по ул. Абая от ТК-336/16 до ТК-1 (д. 100,80,65,50,32 мм. протяж. 600 м.) | млн. тенге |  | ОЖКХ, ПТ иАД | - | 79,4 | 79,4 | МБ | 458 028 | По данному проекту в текущем году произведен закуп основного технологического оборудования (Декантер – производство Дания). Общее количество 4 штуки. Выполнены мероприятия по прокладке сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Параллельно выполнены внутренние отделочные работы в бытовом корпусе обезвоживания. В 2018 году необходимо провести пуско-наладочные работы для запуска объекта в эксплуатацию. 16.01.2018 г подано исковое заявление в суд о не исполнении обязательств по договору. |
| Строительство сетей водоснабжения в пос. Ленинский | млн. тенге |  | ОС |  | 1647,2 | 1647,2 | РБ | 467 004 |  |
|  | 373,2 | 373,2 | МБ |
| Строительство водопровода к району ИЖС с. Кенжеколь | млн. тенге |  |  |  | 55,1 | 55,1 | МБ | 467 004 | Введен в эксплуатацию |
| Модернизация существующих технологических схем очистных сооружений | млн. тенге |  | ОЖКХ, ПТ иАД | 476,2 | 476,2 | 476,2 | МБ | 458028 |  |
| **Направление 5: Экология и земельные ресурсы** |
| **Цель: Создание основы устойчивого развития, улучшение качества окружающей среды, благоприятной для жизнедеятельности общества** |
| **Целевые индикаторы**  |
| Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Ведомственная отчетность | УНОС | 0 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
| Охват населения области, города республиканского значения, столицы услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Ведомственная отчетность | УНОС | 83,1 | 84,3 | 84,3 |  |  |  |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих требованиям санитарных правил (от общего количества мест захоронения) | % | Ведомственная отчетность | УНОС | 11,1 | 11,1 | 11,1 |  |  |  |
| Объем нормативных загрязняющих веществ (для городов): | млн. тонн | Ведомственная отчетность | УНОС |  |  |  |  |  |  |
| выбросов в атмосферный воздух | 0,255 | 0,255 | 0,255 |  |  |
| сбросов в водные объекты | 0,065 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
| Площадь, покрытых лесом угодий государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс.га | Ведомственная отчетность | УНОС | 0,594 | 0,594 | 0,594 |  |  | По состоянию на 01.01.2018 года покрытая лесом площадь на территории государственного лесного фонда г. Павлодар составила 594 га |
| Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс.га | Ведомственная отчетность | УНОС | 0,002 | 0,0018 | 0,0018 |  |  | В 2017 году на территории государственного лесного фонда г. Павлодар зарегистрировано 3 случая пожара на лесной площади 9,93 га. Средняя площадь одного лесного пожара составила 3,31 га |
| Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | Ведомственная отчетность | ОЗО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | Ведомственная отчетность | ОЗО | 12,9 | 12,9 | 12,9 |  |  | Согласно балансу земель города общая площадь пахотных сельскохозяйственных угодий составляет 2794 га, посевная площадь 360 га. Доля севооборота в составе пахотных земель составляет 12,9% ( 360 га: 2794 га\*100) |
| Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Ведомственная отчетность | ОЗО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Мероприятия:** |
| Проведение мониторинга весеннего попуска воды в пойму реки Иртыш | млн. тенге |  | УНОС и ВР | 3,5 | 3,4 | 3,4 | МБ | 700 017 | Общий объем попуска составил 7,63 кубокилометра воды и залито 90,7% пойменных массивов или 307,2 тыс. га. |
| Осуществление ртутного мониторинга в районе Северной промышленной зоны города Павлодара на территории проведения демеркуризационных работ | млн. тенге |  | УНОС и ВР | 3,8 | 3,2 | 3,2 | МБ | 700 017 | Для оценки состояния объектов окружающей среды отобрано 334 проб (атмосферного воздух – 75 проб, почвы – 24 пробы, подземных вод – 219 пробы, поверхностных вод – 16 проб). |
| Проведение работ по сбору и утилизации ртутьсодержащих приборов государственных организаций области | млн. тенге |  | УНОС и ВР | 2,8 | 2,8 | 2,8 | МБ | 700 017 | Осуществлен сбор ртутьсодержащих ламп и приборов с государственных учреждений области (школы, больницы, объекты культуры), собрано и утилизировано 40,0 тыс.штук. |
| Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ промышленных предприятий области | млн. тенге |  | УНОС и ВР | 8,7 | 8,7 | 8,7 | МБ | 700 017 | Программой мониторинга было охвачено 11 предприятий: Алюминий Казахстана; ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, KSP Steel, ПНХЗ, КЭЗ, АЗФ, ЕЭК, ЭТЭЦ, Кастинг. Отобрано 7520 проб атмосферного воздуха. Замеры производились в дневное и ночное время, с учетом погодных условий, фиксацией метеопараметров и режима работы предприятий. |
| Проведение целевых показателей качества окружающей среды по Павлодарской области  | млн. тенге |  | УНОС и ВР | - | 13,8 | 13,8 | МБ | 700 017 |  |
| Корректировка программы ртутного мониторинга в районе Северной промышленной зоны города Павлодар | млн. тенге |  | УНОС и ВР |  | 2,0 | 2,0 | МБ | 700 017 |  |
| Проведение мероприятий по экологической пропаганде и просвещению | млн. тенге |  | УНОС и ВР | 4,7 | 3,6 | 3,6 | МБ | 700 017 |  |
| Изъятие земельных участков для государственных нужд | млн. тенге |  | УНОС и ВР | 1,6 | 1,6 | 1,6 | МБ | 463 016 | Изъятие земельных участков для строительства жилого комплекса «Достык», микрорайона «Сарыарка». |
| **Направление 6: Государственные услуги** |
| **Цель: Формирование профессиональной системы государственной службы** |
| **Целевые индикаторы**  |
| Чистая сменяемость численности государсвтенных служащих | % |  | Аппарат акима города | - | 6,2 | 6,2 |  |  |  |
| **Мероприятия:** |
| Организация получения государственными служащими, задействованными в оказании электронных услуг цифровых подписей Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан |  |  | Аппарат акима города, исполнительные органы, финансируемые из бюджета города | Финансирование не требуется |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОПиСХ  | **-** | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города |
| ОЖКХ, ПТиАД | **-** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города |
| УИИР | **-** | Управление индустриально-иннвационного развития области |
| УЭиЖКХ | **-** | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области  |
| ОС | **-** | Отдел строительства города |
| ОВ | **-** | Отдел ветеринарии города |
| НУ | **-** | Налоговое управление по городу Павлодару |
| ОФ | **-** | Отдел финансов города |
| ОО | **-** | Отдел образования города |
| УО | **-** | Управление образования области |
| УС | **-** | Управление строительства |
| УПТиАД |  | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области  |
| РЦЭЗ | **-** | Павлодарский областной филиал «Республиканский центр электронного здравоохранения» |
| УЗ | **-** | Управление здравоохранения области  |
| ОЗиСП | **-** | Отдел занятости и социальных программ города |
| ОКиРЯ | **-** | Отдел культуры и развития языков города |
| ОФКиС | **-** | Отдел физической культуры и спорта города  |
| ОВП | **-** | Отдел внутренней политики города |
| УВД  | **-** | Управление внутренних дел города |
| УЧС | **-** | Управление чрезвычайных ситуаций города |
| ОЧС, ГО и МП | **-** | Отдел чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и мобилизационной подготовки аппарата акима города  |
| ОЭиБП | **-** | Отдел экономики и бюджетного планирования города |
| УНОСВР | **-** | Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов области  |