|  |
| --- |
| Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын,мемлекеттік/ үкіметтік бағдарламаларды, мемлекеттікоргандардың стратегиялық жоспарларын және аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру жөніндегі әдістемеге 2-қосымша |

**Рудный қаласының 2016-2020 жылдары іске асырудың есебі**

**(мемлекеттік, үкіметтік бағдарлама, аймақты дамыту бағдарламасы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп кезеңі | 2017 жыл |
| Бекітілді | Рудный қалалық мәслихатның 2016 жылғы 1 сәуірдегі № 10 шешімі  |
| Мемлекеттік орган  | Рудный қаласы әкімдігінің «Рудный қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ |
| Стратегиялық жоспардың стратегиялық дамыту бағытыҚазақстан Республикасы 20\_ жылға дейін (мемлекеттік бағдарламалар үшін) |

### 1. Бағдарламаны іске асыру барысы туралы ақпарат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Өлш. бірл.** | **Ақпарат көзі** | **Жауапты отырдаушылар** | **Орындалуы**  | **Қар-жылан-****дыру көздері** | **Бюджет-тік бағдар-ламаның коды**  | **Орындалуы туралы** **ақпарат** |
| **Базалық (бастапқы) мәні** | **жоспар** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1 Бағыт: Экономика** |
|  **1-мақсат:** Өңірде өндірістік әлеуетті дамыту |
| *Нысаналы индикатор:*  |
|  | Өндеу өнеркәсіптерінде шығарылатын өнімнің физикалық индекс көлемі | % | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | 100 | 115 | 117,2 | \* | \* | Орындалды, ай сайын қалакәсіпорын өндірісіне мониторинг. |
|  | Өңірдің өнеркәсіп кәсіпорны құрылымында өңдеу өнеркәсібінің үлесі | % | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | 12,8 | 11,8 | 12,3 | \* | \* | Орындалды, ай сайын қалакәсіпорын өндірісіне мониторинг. Нақты құн түрінде өнеркәсіп кәсіпорындарының шығаратын өніміне талдау жасау. |
| *Іс-шара:* |
| 1 | Қаланың өнеркәсіп кәсіпорындарының өндірістік-экономикалық көрсеткіштерінің мониторингі | Саны  | \* | Эж/еБЖБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Ай сайын қаланың өнеркәсіп кәсіпорындары көрсеткіштеріне ай сайын мониторинг жүргізіледі. |
| 2 | Өнеркәсіп кәсіпорындарға жаңа технологиялық жабдықтар енгізу және ескіргенін жаңғырту | Млн. теңге | \* | Эж/еБЖБ | Кәсіпорындардың қаражаттары | Орындалды. 2017 жыл ішінде Өнеркәсіп кәсіпорындарға жаңа технологиялық жабдықтар енгізу және ескіргенін жаңғыртуға 24,2 млрд. тенге жұмсалды. |
| 3 | «ССКӨБ» АҚ Рудный қаласында (қуаттылығы жылына 1,8 млн. тонна) металдан жасалатын өнім өндіру зауытын салу | Млн. теңге | \* | Эж/еБЖБ | Кәсіпорындардың қаражаттары | Жартылай орындалды. ЖСҚ қолда бар. Құрылыс монтаждау жұмыстары орындалды: КПП-1, КПП-2, әкімшілік-тұрмыстық нөлдік цикл корпусы, көлденең жобалау, алаңнан тыс көлік жолы (грунтты негіз жабдығы), алаңды қоршау, алаңнын қоршауын жарықтандыру, жер төмемін жабдығы және салынған т/ж жол «Өнеркәсіп» стансасы, уақытша эл. Жабдықтау. ERG және Қытай инвесторларымен жобаны қаржыландыру бойынша ынтымақтасу жайында келіссөздер жүргізіліп жатыр. ЫБТ өнімін зерттеу және «ССКӨБ» АҚ қолда бар фабрикаларын қайта жаңарту жайында техникалық шешімдер қабылдау бойынша зерттеу жүргізіліп жатыр. Жобаны қаржыландыру 2019 жылға жоспарланған. |
| 4 | Жылына қуаттылығы 500 мың тонна цемент шығаратын цемент зауытын салу – «зәкірлі жоба»  | Млн. тенге | \* | Эж/еБЖБ | - | 1943 | 1943 | БК | - | Жартылай орындалды. СМР орындау тәртібі 97,2 % және технологиялық жабдықтау шамамен 94,2 % (іске қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр)Жоба іске асырылып жатыр, пайдалануға беру 2018 жылға жоспарланған. |
| 5 | "Трансремвагон"Өндірісті ұлғайту және қуаттылықты қолдау», «Трансремвагон» ЖШС | Млн. тенге | \* | Эж/еБЖБ | 79 | 22 | 24,9 | БК | - | Орындалды. 2017 жылы: IT-технологиялар, бірыңғай жабдықты ауыстыру, Жоба іске асырылу сатасында тұр.  |
| Бизнес-ортаны жақсарту. |
| *Нысаналы индикатор:*  |
|  | Жалпы көлемде тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің белсенді үлесі | % | Статистикалық мәлімет | КБ | 48,7 | 69,7 | 70,5 | \* | \* | Орындалды. Кәсіпкерліктің шағын және орта бизнесіне мониторинг. «Дөңгелек үстел» өткізу, кәсіпкерліктің негізіне оқыту, семинарлар.Қызмет етіп отырған субъектілер саны 5019. Тіркелген субъектілер саны -7123. (5019/7123\*100=70,5%) |
|  | Бөлшек сауда көлемінің физикалық индекс көлемі | % | Статистикалық мәлімет | КБ | 101 | 100 | 103,6 | \* | \* | Орындалды. Қала кәсіпорнында өнімді іске асыруға мониторинг.  |
| *Іс-шара:* |
| 6 | Белсенді шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері санының өсуі | Саны  | \* | КБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. «Кәсіпкерліктің шағын және орта бизнесіне мониторинг. «Дөңгелек үстел» өткізу, кәсіпкерліктің негізіне оқыту, семинарлар. Бизнестің 2020 жол картасы шеңберінде пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға 1 млрд. 551 млн. теңге сомасына 30 жоба мақұлданды, кепілдендірілген несие – 169,9 млн. теңге сомасына 20 жоба. Кәсіпкерлерге 7,9 млн теңгеге 3 несие берілді.  |
| 7 | Теннис кортын салу | Млн. тенге | \* | Эж/еБЖБ | - | 2 | 2 | БК | - | Орындалды. ҚМЖ 100% орындалды. Объект пайдалануға берілді. |
| 8 | Рудный қаласы, Комсомол даңғ., 47 мекенжайы бойында стомотологиялық емхана ғимаратын мансардалық қабат сала отырып көп салалы медициналық орталық қайта жаңарту | Млн. тенге | \* | Эж/еБЖБ | 218 | 9,6 | 10,6 | БК | - | Орындалды. Медициналық жабдық сатып алып орнатылды. Құрылыс-монтаждау жұмыстары басталды. Жоба іске асыру сатысында. |
| 9 | Ағашты қайта өңдеу және ағаштан жасалатын бұйым дайындайтын цехты орналастыру | Млн. тенге | \* | Эж/еБЖБ | 3,5 | 4 | 4 | БК | - | Орындалды. Жер учаскесі әзірленді. Жоба іске асыру сатысында. |
| 10 | Автомобильдердің майларын ауыстыру және оларды техникалық байқау орталығын салу | Млн. тенге | \* | Эж/еБЖБ | 6 | 16,2 | 16,2 | БК | - | Орындалды. Объект пайдалануға берілді. |
| **3-мақсат:** Инвестициялық климатта ұлғайту |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Тұрғындар еншісіне негізгі капиталға инвестицияның өсуі | % | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | 100,3 | 100,3 | 75,7 | \* | \* | Орындалмады. Негізгі капиталға инвестиция көлеміне ай сайыңғы мониторинг. |
|  | Жалпы инвестициядан сыртқы инвестицияның үлесі  | % | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | \* | \* | Орындалды. Негізгі капиталға инвестиция көлеміне ай сайыңғы мониторинг. |
|  | 2015 жылы шикізат емес сектордың негізгі капиталына инвестицияның өсуі (мемлекеттік бюджеттен инвестицияны қоспағанда) | % | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | 100,7 | 100,7 | 88,5 | \* | \* | Орындалмады. Негізгі капиталға инвестиция көлеміне ай сайыңғы мониторинг. |
|  | Қызмет етіп отырған кәсіпорындар санынан белсенді-инновациялы кәсіпорындардың үлесі | % | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | 9 | 7,7 | 7,8 | \* | \* | Орындалды. Инновациялық белсенді кәсіпорындарға мониторинг жүргізіледі. |
|  | Инновациялы кәсіпорындардың үлесі | Млн. тенңге | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | 900,5 | 1564 | 1679 | \* | \* | Орындалды.Инновациялық өнімді күтілетін көлем көрсетілген, 2017 жылға стат мәліметтер 2018 жылдың маусым айында болады. |
|  | Әзірлеген құжаттама және олар бойынша жарияланған конкурс бойынша оң қорытынды алған МЖС жобалары санының өсуі  | Әзірлеген құжаттама және олар бойынша жарияланған конкурс бойынша оң қорытынды алған МЖС жобалары саны(Жыл сайын) | Эж/еБЖБ интрнет ресурсынан ақпарат | Эж/еБЖБ | 1 | 1 | 1 | \* | \* | Орындалды. Рудный қ.«Futsal Arena» спорт залын жалға алу” МЖС шарт жасалды (Жеке серіктестік «Сервис Центр Абат» ЖШС, 29.03.2017 жылғы шарт) |
| *Іс-шара:* |
| 11 | Негізгі капиталға инветиция көлемінің мониторингі | саны | \* | КБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Ай сайын негізгі капиталға мониторинг жүргізіледі. |
| 12 | Инновациялық өнім өндірудің көлемі | саны | \* | Эж/еБЖБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Инновациялық белсенді кәсіпорындарға мониторинг жүргізіледі. |
| 13 | МЖС жобалары бойынша құжаттарды әзірлеу және олар бойынша конкурс жариялау | жоба | \* | Эж/еБЖБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 23.03.2017 жылы «Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы» ММ «Рудный қаласында ауысымына 250 қабылдау жүргізетін қалалық емхананың құрылысы» жобасы бойынша қайта конкурс жарияланды. жоқ. Қазіргі уақытта «Тобыл медициналық орталығы» ЖШС жеке әлеуметі серіктестікпен келіссөздерді жүргізу аяқталып келеді. 2017 жылы мемлекеттік-жеке серіктестік жергілікті жобаларының Тізбесіне «Рудный қаласында шеберхананы 120 орынға арналған бала-бақша ретінде қайта жаңарту» жобасы» қосылды. Аталған жоба бойынша Тұжырымдама әзірленді, қажетті келісімдер алынды. 25.05.2017 жылы аталған жоба бойынша конкурс жарияланды. Инвестордың болмауына байланысты конкурс өткен жоқ.  |
| **4-мақсат** Экономикалық өсу орталықтарын дамыту |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Тұрғындар еншісінің негізгі капиталына инвестиция | мың теңге | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | - | 461,4 | 361 | \* | \* | Орындалмады. Негізгі капиталға инвестиция көлеміне ай сайыңғы мониторинг жүргізіледі. |
| *Іс-шара:* |
| 14 | «Зәкірлі» инвестициядық жоба балама өндірістеріне мониторинг | Саны | \* | Эж/еБЖБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Ай сайын негізгі капиталға мониторинг жүргізіледі. |
| 15 | Рационалды көркейту және аумақты дамытуға бағытталған іске асырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг | Саны  | \* | Эж/еБЖБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Жылына екі рет бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізіледі. |
| 16 | Шағын және орта бизнесті дамыту бойынша серіктестік бағдарламасы бойынша іс-шараларды іске асырудың мониторингі | Саны | \* | Эж/еБЖБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Тұрақты негізде серкітестік бағдарламасына мониторинг жүргізіледі. |
| 17 | Оқыту және жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша кеңес беру | Саны | \* | Эж/еБЖБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Жұмысқа орналастыру бойынша кеңес алған адамдардың саны 2664 адам, оқу мәселесі бойынша – 87 адам. |
| **2-бағыт: Әлеуметтік сала** |
| **5-мақсат:** Білім сапасын, қол жетімділікті дамыту |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Жаратылыстану-математика пәндері бойынша мектеп бітірушілер арасында білім беру бағдарламаларын жақсы (үздік, жақсы) меңгерген оқушылардың үлесі | % | ББ ақпарат | ББ | 50 | 53,6 | 53,6 | \* | \* | Орындалды. Жылына 4 рет әрбір паралель мен нысан бойынша білімнің ілгіоімі және сапасы бойынша монитрониг жүргізіледі. |
|  | Мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан инклюзивті біліммен балаларды қамту | % | ББ ақпарат | ББ | 17,4 | 17,4 | 18,1 | \* | \* | Орындалды. Мүмкіндігі шектеулі балалар сыныптар санын ұлғайту жүргізілді.  |
| *Іс-шара:* |
| 18 | Мұғалім қызметкерлеріне аттестацияны ұйымдастыру мен өткізу | Саны | \* | ББ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 2017 жылы 346 адам аттестациядан өтті. Олардың ішінде 39 берілді және 78 жоғары санаты расталды, 70 берілді, 43 бірінші санатты растады, 96 берілді, 20 бірінші санат растады. |
| 19 | Ұстаз қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарын өткізу | Млн. теңге | \* | ББ | 0,397 | 1,447 | 1,447 | ЖБ | 464 003 | Орындалды. мектеп мұғалімдері біліктілігін арттыру курстарынан өтті: 242,0 мың теңге сомасына № 3ОМ КММ - 3 адам, 227,92 мың теңгеге № 4 МЛ КММ – 5 адам, 23,7 мың теңгеге № 5 Г КММ - 1 адам, 25,5 мың теңгеге «№ 9 ОМ» КММ - 5 адам, 510,9 мың теңгеге № 10 МГ КММ – 2 адам, 28,4 теңгеге «№ 11 ОМ» КММ – 1 адам, 17,4 мың теңге сомасына «№ 12 ОМ» КММ – 4 адам, 126,678 мың теңге сомасына «№ 21 Г» КММ - 2 адам, 172,5 мың теңгеге «№ 21Г» КММ – 2 адам, 72,0 мың теңгеге «Перцев негізгі мектебі» КММ – 1 адам курстық дайындықтан өту жоспар-кестесіне сәйкес өтті. |
| 20 | «Жақсы ұстаз», «Қазақ тілінің үздік мұғалімі» (грант әкімі) мемлекеттік гранты бойынша қала ұстаздарының конкурсқа қатысуы (ҚР «Білім беру туралы» Заңының 53-бабы) | Млн. теңге | \* | ББ | - | 0,120 | 0,12 | ЖБ | 464 003 | Орындалды. «Үздік оқытушы», «Қазақ тілінің үздік оқытушысы» конкурстары жүргізілді.  |
| 21 | Ұстаз мұғалімін насихаттайтын іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізу (слеттар, ұстаз-новаторлар форумы, қала әкімімен кездесу) | Саны | \* | ББ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 560 адамды қамтитын мұғалім мамандығын насихаттайтын 12 іс-шара жүргізілді. |
| 22 | Кәсіби шеберлік конкурстарын өткізу | Млн. теңге | \* | ББ | - | 0,121 | 0,121 | ЖБ | 464 003 | Орындалды. Білім бөлімінің жұмыс жоспарына сәйкес кәсіби шеберліктің конкурсы жүргізілді. |
| 23 | Мониторинг уровняОқу жоспарының шынайы-математикалық бағыты бойынша жалпы білім беретін мектептердегі (үздіктер мен жақсы) оқитындардың оқу деңгейіне мониторинг | Саны | \* | ББ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Әр тоқсанның қорытындысы бойынша ЕМЦ пәндері бойынша оқушылардың білім деңгейі бойынша монитринг жүргізіледі. |
| 24 | «Алтын белгі» «үздік» белгісі бар орта мектеп аттестатына үміткерлер үшін оқу-дайындық сабақтары | Саны | \* | ББ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. «Алтын белгі» орташа білім жайында 7 пән бойынша, және «үздік» 2 Қостанай қаласында қысқа демалыста оқу-жаттығу сабақтары жүргізілді.  |
| 25 | Мектептерге ағымдағы жөндеу жүргізу | Млн. теңге | \* | ББ | - | 11,348 | 11,348 | ЖБ | 464 003 | Орындалды. 6 мектеп мекемелерінде жазғы кезеңде ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді: «№ 1 ОМ» КММ- 1349,5 мың теңге, «№ 2 МГ» КММ – 399,9 мың теңге, «№ 3 ОМ» КММ – 496,0 мың теңге, № 4 МЛ КММ – 170,0 мың теңге, «№ 5 гимназиясы» КММ – 1570,8 мың теңге, № 7 Г КММ – 197,0 мың теңге, № 11 ОМ КММ – 884,2 мың теңге, № 12 ОМ КММ – 1084,0 мың теңге, «№ 14 ОМ» КММ – 1228,7 мың теңге, «№ 15 ОМ» КММ – 1050,0 мың теңге, «№ 17 ОМ» КММ – 310,7 мың теңге, «№ 18 ОМ» КММ – 2208,2 мың теңге, «№ 20 ОМ» КММ – 252,0 мың теңге, «№ 21 ОМ» КММ – 147,0 мың теңге. |
| 26 | Жалпы білім беретін мектептерде оқулықтармен және ОӘК қамтамасыз ету | Млн. теңге | \* | ББ | 40,72 | 135,177 | 135,177 | ЖБ | 464 005 | Орындалды. Қаланың мектептеріне 105668 оқулықтар сатып алынды. |
| 27 | Жаппай оқу қорынан қаржы бөлу | Млн. теңге | \* | ББ | 70,680 | 81,461 | 81,74 | ЖБ | 464 003 | Орындалды. Жаңа оқу жылында бала санының өсуіне байланысты ақша қаражаттарының өсуі орын алды. 244 балаға көмек көрсетілді. (39-қаладан тыс лагерьлерге жолдама, 193 киім-кешек, жаңа жылдық тәтті сыйлықтар, мектепкерек-жарақтары, 127 «Мектепке жол», 10 «Президент атынан шыршаға жолдама» берілді. |
| 28 | Ата анасының қамқорынсыз жетім (жетім балалар) қалған балаларды асырау үшін қамқоршы (тәрбиелеушісі) төлем жүргізу | Млн. теңге | \* | ББ | 59,55 | 49,141 | 49,141 | ЖБ | 464 015 | Орындалды. 182 балаға қатысты 158 асырап алушыларға төлем жүргізілді.  |
| 29 | Аудан және қала деңгейінде ақша қаражатын жіберу арқылы баланы асырауға, тәрбиелеуге (балаларды) патранатты тәрбиелеуге берілген функцияға сәйкес берілген баллардың асырап алушыларына балаларға | Млн. теңге | \* | ББ | 14,213 | 14,467 | 14,467 | ЖБ | 464 030 | Орындалды. 182 балаға қатысты 158 асырап алушыларға төлем жүргізілді.  |
| 30 | Рудный қ., П. Корчагина, 168 мекенжайы бойынша: «Рудный қаласы әкімдігінің № 3 орта мектебі» КММ ғимараты шатырын күрделі жөндеу  | Млн. теңге | \* | ББ | - | 0,061 | 0,061 | ЖБ | 464 067 | Орындалды. Ғимараттың шатырын жөндеуге Қостанай қ. «Стройцентр плюс» ЖШС жоба-сметалау құжаттамасы әзірленді, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар. |
| 31 | Капитальный ремонт Рудный қ., 50 лет Октября, 9 мекенжайы бойынша: «Рудный қаласы әкімдігінің № 19 орта мектебі» МКК шатарын күрделі жөндеу | Млн. теңге | \* | ББ | - | 0,06 | 0,06 | ЖБ | 464 067 | Орындалды. Қостанай қ. «Стройцентр плюс» ЖШС жоба-сметалау құжаттамасы әзірленді, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар. |
| **6-мақсат.**Құқық қорғау мен балалардың заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқумен қамтылуы | % | ББ ақпарат | ББ | 99,7 | 99,7 | 99,7 | \* | \* | Орындалмады. Мектепке дейінгі жеке мекемелер саны көркеткішінің төмендеуі нәтижесінде «Калинка» 1 жеке ерте дамыту орталығының жабылуы орын алды. (Рудсервис-2000 ЖШС Моисеева Т.С.) 97 орынға. Сонымен қатар 2 жеке шағын-орталық ашылды «Анфиска» («Лана-М» ЖШС,) 20 орынға, және «Babu Stule» («Ульянова Н.А.» ЖК) 40 орынға. |
|  | оның ішінде мектепке дейінгі жеке мекемелердің жүйесін дамыту | % | 12,6 | 11,6 | 8,4 | \* | \* |
| *Іс-шара:* |
| 32 | Шағын-орталықты алу (1 бірлік) | Млн. теңге | \* | ББ | - | 4,84 | 4,84 | МБ | 464 003 | Орындалды. Мектепке дейінгі балалар мкемелеріне кезекті қысқарту бойынша іс-шараларды орындау 06.09.2017 жылғы № 474 бұйрығы, Рудный қаласы әкімдігінің «Перцев негізгі мектебі» КММ келушілерді толық күн қабылдайтын шағын-орталық тобы ашылды. |
| 33 | «Үздік тәрбеші» мұғалімдік шеберлік конкурсын өткізу | Саны | \* | ББ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 2016 жылы «Үздік тәрбиеші» конкурсы жүргізілді. Үш жылда бір жүргізіледі. |
| 34 | Рудный қаласы әкімдігінің «№ 2 бала-бақшасы» МКҚК шатырын күрделі жөндеу | Млн. теңге | \* | ББ | - | 0,197 | 0,197 | ЖБ | 464 067 | Орындалды. Повладар қ. «АМБ» ЖШС жоба-сметалық құжаттама әзірленді. Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған бар. |
| 35 | Рудный қ,. әкімдігінің «№ 10 бала-бақша» МКҚК шатырын күрделі жөндеу  | Млн. тенге | \* | ББ | - | 0,303 | 0,303 | ЖБ | 464 067 | Орындалды. Қостанай қ. «Теплосеть-холдинг» ЖШС жоба-сметалық құжаттама әзірленді. Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған бар. |
| 36 | Рудный қ., «№ 14 Бала-бақша» МКҚК шатырын жөндеу отырып ішкі инженерлі жүйелерін күрделі жөндеу  | Млн. тенге | \* | ББ | - | 0,55 | 0,55 | ЖБ | 464 067 | Орындалды. Жезқазған қ. «Дала центр» ЖШС жоба-сметалық құжаттама әзірленді. Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған бар. |
| **7-мақсат**: Бір жастағы жастардың техникалық және кәсіби біліммен қамту үлесі. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған техникалық және кәсіби білім беру оқу орындары түлектерінің және оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылда жұмысқа орналасқандардың саны | % | Есеп 2-НК | ББ | 60,5 | 60,5 | 92,8 | \* | \* | Орындалды. Түлектерді жұмысқа орналастыру үшін әлеуметтік серіктестермен кездесулер өткізіліп, бос жұмыс орындары жәрмеңкелеріне қатысып, және «Мансап күні» атты іс-шарасы ұйымдастырылды» |
|  | Типтік жастағы жастарды (14-24 жас) техникалық және кәсіптік біліммен қамту үлесі | % | Есеп 2-НК | ББ | 16 | 13,1 | 17,1 | \* | \* | Орындалды.Өндіріс өкілдерімен колледж, кәсіп орнына, бірігу кәсіби бағдар жұмысымен серуен. |
| *Іс-шара:* |
| 37 | Түлектерді жастар практикасына орналастыру | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | Жұмыспен қамту бағдарламасын қаржыландыру шегінде  | Орындалды. 2020 ЖЖК Бағдарламасы шеңберінде кәсіпорындармен шарттар жасалады. |
| 38 | Жұмыстарды ұйымдастыру, қала және аудан дарға шығу | Саны | \* | Колледждер | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Іс-шара көктемгі кезде жүргізіледі, мектептерде жалпы мектептік ата-аналар жиналысы ұйымдастырылады. |
| 39 | Мекемелерде мамандарға техникалық және кәсіби білім беруге дайындау  | Млн. теңге | \* | Колледждер | 478,6 | 1219,445 | 1200,343 | ЖБ | 261 024 | Орындалды. Жасалған шартқа сәйкес |
| **8-мақсат** Қала тұрғындарының денсаулығын жақсарту. Уақытында және сапалы медицина қызметтерін көрсету |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Ана өлімінің 100 мың тірі туылғандарға шаққанда төмендеуі | 100 мың тірі туғандарға  | ҚО ЖБ ақпарат | "Рудный қалалықперинаталдық орталығы" КМК | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Орындалды. Аса көп назар репродуктивті жастағы әйелдерге бөлінеді (15 жастан 49 жасқа дейін), сәйкес экстрогенді паталогиясы бар жүктілікке қарсы, әсіресі жүтілік теріс әсер ететіндерге. |
|  | Нәресте өлімінің 1000 туылғандарға шаққанда төмендеуі | 100 мың тірі туғандарға | ҚО ЖБ ақпарат | "Рудный қалалық емханасы" КМК | 7,3 | 9,3 | 8,3 | \* | \* | Орындалды. Бір жасқа дейінгі балаларды вакцианациялау. |
|  | 100 мың тұрғынға шаққанда қатерлі ісіктен өлудің төмендеуі. | 100 мың тұрғынға | ҚО ЖБ ақпарат | "Рудный қалалық емханасы" КМК" | 124,3 | 138,5 | 110,4 | \* | \* | Орындалды. Аурулардың ертерек анықталған тұрғындарға скрининг. |
|  | 15-49 жас ерекшелігі тобындағы адамның иммун тапшылығы вирусының 0,2-0,6 % шегінде таралуы | % | ҚО ЖБ ақпарат | Барлық денсаулық сақтау мекемелері  | 0,5 | 0,614 | 0,614 | \* | \* | Орындалды. Анализдерді анонимді жинау, ВИЧ жайлы БАҚ ақпарат.  |
| *Іс-шара:* |
| 40 | Қазақстан Республикасында және шетелде мамандардың біліктілігін арттыруы | Саны  | \* | Қаланың барлық емдеу-сауықтыру мекемелері | Бюджетте қарастырылған қаражаттар шегінде  | Орындалды. «Рудный перинаталдық орталығы» МКК 2017 жылы 10 дәрігер (250%), орта медициналық жұмысшылар (220 %) біліктілігін арттырды. Қостанай облыстық туберкулезге қарсы диспенсері Рудный бөлімщесінде 1 дәрігер және 10 медбике оқытылды. «Қашар қалалық ауруханасы» КҚК 4 дәрігер және орта медицина құрамының 13 біліктілігін арттырды. «Рудный қалалық балалар ауруханасы» КҚК 8 дәрігер және 15 медбикелер біліктілігін арттырды. «Рудный қалалық емханасы» МҚК 52 дәрігер және 84 медбике біліктілігін арттырды. |
| 41 | Жүкті әйелдердің экстрагентальді патологиядан ерте қаралуы бақылануы | Саны | \* | "Рудный қалалықперинаталдық орталығы" КМК | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 10 адам қамтылды. |
| 42 | Тұрғындар ішінде қажет емес жүктілікті алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу | Саны  | \* | "Рудный қалалықперинаталдық орталығы" КМК | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Дәрігермен сөйлесулер жүргізіледі, БАҚ тематикалық түсірімдер шығарылады. 14262 адамды қамтыды. |
| 43 | Кепілдендірілген тегін медициналық көмек көрсету шеңберінде аудандық маңызы бар деңсаулық сақтау және авбулаторлық емханасы бар денсаулық сақтау субъектілерінің тұрғындарына медициналық көмек көрсету | Млн. теңге | \* | "Рудный қалалық перинаталдық орталығы" КМК», "Рудный қалалық емханасы" КМК" | 1132,319 | 1198,8 | 1217,8 | РБ | 253 039 | Орындалды. Қостанай облысы денсаулық сақтау басқармасының бұйрығына сәйкес «Рудный перинаталды орталығы» КМК Рудный қ., регинализацияның 3 деңгейі бола тырып Қашар к. және жақынарадағы ауыл аймақтардағы сонымен қатар Денис ауданы мен Жітіқара қаласының, Федоров, Қамысты, Таран ауданы мерзімінен бұрын босану фактісі анықталған 22 аптадан 35 аптаға дейін акушерлік асқынуу мүмкін жүкті әйелдеріне, кәсіби акушерлік-гинекологиялық стационарлық көмек көрсетеді. |
| 44 | Тоқсан сайын қорытындыларға мониторинг жүргізіп, медициналық алдын-алу бақылау өткізу | Саны | \* | Қашар қалалық ауруханасы" КМК, "Рудный қалалық емханасы" КМК | Облыстық бюджетте қарастырлыған қаражаттар шегінде | Орындалды. «Қашар қалалық ауруханасы» КМК 562 медициналық тексеру жүргізілді. «Рудный қалалық емханасы» КМК 27571 медициналық тексеру жүргізілді. |
| 45 | Бірінші жыл өмір сүріп келе жатқан балаларға сапалы динамикалық бақылауды жақсарту (әсіресе - нашар отбасылардан шыққан балаларға) | Саны | \* | «Рудный қалалық балалар ауруханасы" МКҚК | Облыстық бюджетте қарастырлыған қаражаттар шегінде | Орындалды. 2017 жыл ішінде жағымсыз отбасыларды (186) анықтау және 1326 балалардың бірінші өмір сүру кезеңінен патранатты тіркеу бойынша жұмыстар жүргізіледі. |
| 46 | Туберкулезбен, жұпалы аурулармен, психикалық бұзылушылық, оның ішінде психикалық белсенді заттары қабылдауға байланысты мінез-құлықтың бұзылуымен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету | Млн. теңге | \* | «Рудный қалалық балалар ауруханасы" МКҚК | - | 159,3 | 177,9 | ЖБ | 253 009 | Орындалды. Шартқа сәйкес медициналық көмек медициналық көмек көрсету. |
| 47 | Туасымен дамуында ақау бар балаларды ерте анықтау және оларға уақытылы жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету | саны | \* | «Рудный қалалық балалар ауруханасы" МКҚК | Бюджетте қарастырлыған қаражаттар шегінде | Орындалды. Туғаннан дамуында кемістігі бар 46 бала анықталды.  |
| 48 | Жасөспірім қыздар және мүлдем бала көтеруге болмайтын фертилдік жастағы әйелдер арасында керексіз жүктілікті төмендету жөніндегі іс-шаралар | Саны  | \* | «Рудный қалалық балалар ауруханасы" МКҚК | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Дәрігермен сөйлесулер жүргізіледі, БАҚ тематикалық түсірімдер шығарылады. 204 іс-шара өткізілді. |
| 49 | Ересек тұрғындардың жеке санатында өткізілетін алдын алу медициналық тексерістерінің сапасын бақылауды қамтамасыз ету, соның ішінде қан айналымы жүйесінің ауруларын уақытында анықтау және анықталған ауруларды уақытында есепке алу | Саны | \* | Қашар қалалық ауруханасы" КМК, "Рудный қалалық емханасы" КМК | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. «Қашар қалалық ауруханасы» КМК 1300 медиуциналық тексеру жүргізілді. «Рудный қалалық емханасы» КМК 8966 медициналық тексеру жүргізілді. Қан айналымы жүйесі бойынша 603 ауру анықталды, Д-есепке 603 қойылды. |
| 50 | Туберкулезге қарсы іс-шараларды өткізуініңтуберкулезге қарсы қызметінің негізгі көрсеткіштерін Қазақстан Республикасының және Қостанай облысы әкімдігімен мониторингілеу және көрсеткіштерді бақылау | Көрсеткіш | \* | "Рудный туберкулезге қарсы диспансері Рудный бөлімшесі" КММ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Қостаанй облысының денсаулық сақтау басқармасына ай саыйн есеп беру. Туберкулезбен ауыратындарды Ұлттық ауру регистрімен ай сайын салыстырып отыру. Ауырғандардың көрсеткіші 100 тұрғынға 53,1 келед. (төмендеу 17,7%). Ауырғандар көрсеткіші 100 мың тұрғынға 125,4. (төмендеу 9,4%). Өлім көрсеткіші 100 мың тұрғынға 3,8 (2016 жылы 3,8).  |
| 51 | АИВ жұпалы аурыға тіркелген тұрғындардың 10% төмен жыл сайынғы уақыты тексеру. АИВ (нашақорлар) қаупі тобына қамту жыл сайын екі рет тексеру | Көрсеткіш | \* | "Рудный қалалық емханасы" КМК | Бюджетте қарастырлыған қаражаттар шегінде | Орындалды. Іс-шара жыл ішінде 9612 адамға толық жүргізіледі.Тіркелгендердің ішінен 8,9% нашақорлар, Д-есепте – 377 адам, ВИЧ 2 рет – 311 (82,5%) адам тексерілді. |
| 52 | Денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйе шеңберінде тұрғындарды медициналық көмекпен қамтамасыз ету, мамандандырылған медициналық көмек көрсету | Млн. теңге | \* | «Рудный қалалық емханасы» КМК, "Рудный қалалық емханасы" КМК, «Рудный қалалық балалар ауруханасы" МКҚК | - | 762,3 | 750,546 | ЖБ | 239 052 | Орындалды. ГОБМП көрсетуге шартына түзетулер енгізуге байланысты 2017 жылдың ішінде «Рудный перинаталдық орталығы» КМК. Көрсетілген қызметтің нақты көлеміне сәйкес келеді. 107 медицина саласы мамандарының 81 адамы біліктілік санатына ие (14 дәрігер ішінде; орта медицина қызметкерлері ішінен 67); «Рудный перинаталдық орталығы» КМК керует қоры – 110 құрайды, оның ішінде: босану бөлімшесі – 45 керует; ОПБ – 15 керует; ОПН – 14 керует; гинекологиялық бөлімше – 36 керует. Нақты көлемге сәйкес тұрғындарды медициналық көмекпен қамтамасыз ету. |
| 53 | Кепілдендірілген тегін медициналық көмек шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу | Млн. теңге | \* | "Рудный қалалық емханасы" КМК | 43,204 | 28,5 | 20,8 | РБ | 253 038 | Орындалды. Шартқа сәйкес медициналық көмек медициналық көмек көрсету. Үнемдеу көрсетілген медициналық көмек көлеміне сәйкес. |
| 54 | Туберкулез инфекциясының ошақтарында емдеу-сауықтыру және санитарлық-эпидемияға қарсы іс-шараларды, бацилла таратушы науқастарды уақытында және жүйелі госпитализациялау, шипажай үлгісіндегі мектепке дейінгі және мектеп мекемелеріне байланысқан балалар мен жеткіншектерді оқшаулау бойынша іс-шараларды өткізу  | Саны | \* | "Рудный туберкулезге қарсы диспансері Рудный бөлімшесі" КММ | Бюджетте қарастырылған қаражаттар шегінде | Орындалды. Іс-шара орда пайда болған кезде жүргізіледі. 2017 жылы дезинфекциялық заттарға 622,2 мың теңге жұмсалды. Туберкулез инфекция көздеріне барлықы – 207, оның ішінде бациллярлы – 146. Бациллярлы ауырғандардың анықталғаны барлығы -98. Жатқызылды 100%. Байланыста барлығы – 228, барлығы тексерілді. Байланыстағы балаларды және жасөспірімдерді иззоляциялау бала-бақшаның санитарлы топтарына – 17, балалар туберкулезге қарсы санаторий – 64, Боровой кентіндегі интернатқа – 7 бала. |
| 55 | Ерекше емдеуден жанама әсерлерді нивелирлеу мақсатында туберкулезбен ауыратындарды ерекше емес емдеудің дәрілік препараттарымен қамтамасыз ету  | Саны | \* | "Рудный туберкулезге қарсы диспансері Рудный бөлімшесі " КММ | Бюджетте қарастырылған қаражаттар шегінде | Орындалды. Дәрігерлердің тағайындуы бойынша іс-шара жыл ішінде жүргізіледі. 2,85 мың теңге жұмсалды. Стационарда ауырып емделгендер – 93 адам, амбулаторлы – 40 адам ай сайын.  |
| 56 | Жоспарланған барлық тұрғындардың нысаналы тобын 100% скрингктік және кәсіби тексерулермен қамту |  Саны  | \* | "Рудный қалалық емханасы" КМК | Бюджетте қарастырылған қаражаттар шегінде | Орындалды. қан айналымы жүйесімен ауырғандар – 8966 адам (100%); қант диабеті – 8966 адам; глаукома – 10685 адам 100%; жатыр іск ауры – 2468 адам (100%); сүт безі ісігі- 2861 адам (89,66%); колоректорлы іск – 6377 адам (100%), асқазан және ас ісігі – 3183 адам (93,92%); предстательная железа ісігі – 1365 адам (97,36%). |
| 57 | Анкологиялық ауруы анықталғандарды қайта емдеу "Д" уақытылы есепке алу | Саны | \* | "Рудный қалалық емханасы" КМК | Бюджетте қарастырылған қаражаттар шегінде | Орындалды. 2017 жылы 326 алынды. Еммен 100% қамтылған. |
| 58 | Тұрғындарды ақпараттандыру, олардың сауатын ашу бойынша мектептердің жұмысы: "Жүкті әйелдердің мектебі", "Артериалды гипертензия", "Қант диабеті", "Лайықты жас" және тағы басқалары | Саны | \* | "Рудный қалалық емханасы" КМК | Бюджетте қарастырлыған қаражаттар шегінде | Орындалды. Жүкті әйелдер мектебі – 1564, артериалды гипортания – 182, қант диабеті – 146, инсульт мектебі – 87, лайықты жас – 33, бронхтоналды асма мектебі – 61.  |
| 59 | Ағзаны алдын ала күту жөнінде ақпараттандыру бойынша "дені сау бала бөлмесінде" жаңа туған балаларды және кішкентай жастағы балаларды бағу бойынша ережелерге үйрету | Саны | \* | "Рудный қалалық емханасы" КМК | Бюджетте қарастырлыған қаражаттар шегінде | Орындалды. Жаңа туған балалардың ата-аналарымен бала дәрігерлерімен медбикелермен сөйлесу. 1004 өткізілді.  |
| 60 | Аула аралау жүкті әйелдерде "Д" уақытында анықтау және есепке алу жаңа туған сәбилерді күнделікті тексеріп тұру | Саны | \* | "Рудный қалалық емханасы" КМК | Бюджетте қарастырлыған қаражаттар шегінде | Орындалды. Жүкті әйелдердің уақытында «Д» есепке алынғаны 1432, сәбилер патронажы 1326. |
| **9-мақсат**: Тұрғындарды нәтижелі қамтуға әрекет ету, жұмыссыздық деңгейін төмендету.. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Тіркелген жұмыссыздық деңгейі | % | ЖҚжӘББ ақпарат | ЖО | 0,3 | - | - | \* | \* | Орындалды. Тұрақты жұмыс орындарына, әлеуметтік жұмыс орындарына, қоғамдық жұмыстарға, жастар практикасына жұмысқа орналастыру үшін Бос жұмыс орындар жәрмеңкелерін өткізу, сонымен қатар түсіндіру жұмысын өткізу және оқу мен кәсіпкерлік негіздеріне оқыту мәселесі бойынша жұмыссыздарды тарту |
|  | Жұмыссыздық деңгейі | % | ЖҚжӘББ ақпарат | ЖҚжӘББ | - | 5,1 | 5,1 | \* | \* | Орындалды. Бос жұмыс орындар жәрмеңкелерін өткізу, жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру, бос орын мәселелері бойынша тұрғындарға ақпарат беру |
|  | Құрылған жұмыс орындарының саны | Бірл. | ЖҚжӘББ ақпарат | ЖО | 500 | 500 | 1288 | \* | \* | Орындалды. Вакансия бойынша базаны толықтыру.  |
|  | Жұмыспен қамту ұйымына көмек сұрап жүгініп, жұмысқа қабылданған жұмысқа қабілетті жастағы мүгедектердің саны | Бірл. | ЖҚжӘББ ақпарат | ЖО | 25 | 25 | 34 | \* | \* | Орындалды. Бос жұмыс орындар жәрмеңкелерін өткізу, әлеуметтік жұмыс орындарына, қоғамдық жұмыстарға, жастар практикасына жұмысқа орналастыру |
|  | Жұмысқа орналасу мәселесі бойынша өтінгендердің жалпы санын жұмысқа орналасқандардың үлесі | % | ЖҚжӘББ ақпарат | ЖО | 85 | 85 | 95,3 | \* | \* | Орындалды. Бос жұмыс орындар жәрмеңкелерін өткізу, әлеуметтік жұмыс орындарына, қоғамдық жұмыстарға, жастар практикасына жұмысқа орналастыру |
| *Іс-шара:* |
| 61 | Қоғамдық жұмыстар |  | \* | ЖҚжӘББ | 110,805 | 69,805 | 69,805 | ЖБ | 451 002 | Орындалды. Қоғамдық жұмыстарға жіберілген жұмыссыздарды 100 % қамту. Барлығы 539 адам. |
| 62 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы қатысушыларына кәсіптік оқыту, жалақыны жеке субсидиялау арқылы мемлекеттік көмек көрсету | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ, ЖО КММ | 36,032 | 8,329 | 8,329 | РБ | 451 002 | Орындалды. 2017 жылы 105 отбасы отағаларына және 318 отбасы мүлелеріне көшуге субсидия төленді. |
| 63 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы қатысушыларына жастар практикасы бағдарламасын кеңеюі | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ, ЖО КММ | 30,377 | 12,334 | 12,334 | РБ | 451 002 | Орындалды. 2017 жылы жастар практикасына 60 адам орналастырылды. |
| 64 | Жұмыс күшінің еңбегінің мобильділігі үшін өз еркімен көш арқылы жұмыспен қамтуға әрекет етудің белсінші іс-шараларын көрсету | Млн. теңге | \* | ЖО КММ | - | 25,81 | 25,81 | РБ | 451 002 | Орындалды. 2017 жылдың қазан айында жүріп тұруға жеке тұлғаларға (субсидия) 105 отбасы басшысына және 318 отбасы иүшелеріне берілді. |
| - | 2,458 | 2,458 | РБ | 451 002 |
| 65 | 18-24 жастағы жастарға біліктілігін арттыру және қайта оқыту арқылы Жұмыспен қамту 2020 жол картасы арқылы қатысушыларға мемлекеттік қолдау іс-шарасын көрсету | Млн. тенге | \* | ЖО КММ | - | 1,599 | 1,597 | ЖБ | 451 002 | Орындалды. 5 адам қатысты. Жұмсалмаған қаражаттар мың теңгеге айналдыру есебі арқылы. |
| 66 | 2017-2021 жылдары продуктивті жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламсы шеңберінде еңбек нарығында қажетті мамандықтарға жұмыс кадрларын қысқа мерзімі оқытуғағ мобильді орталықтарды қосқанда оқытуға жолдау | Млн. тенге | \* | ЖО КММ | - | 42,424 | 42,424 | ЖБ | 451 002 | Орындалды. 2017 жылы оқуға 353 адам жолданды.  |
| **10-мақсат**: Аз қамтылған халықты, мүгедектерді әлеуметтік қолдау. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Арнайы әлеуметтік қызмет түрлерімен қамтылғандардың үлес салмағы  | % | ЖҚжӘББ ақпарат | ЖҚжӘББ | 26,5 | 26,5 | 25,7 | \* | \* | Орындалды. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар санынан еңбекке қабілетті азаматтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарына қатыстыру. |
|  | Табысы күн көру деңгейі төмен (күн көріс деңгейі 40%-дан төмен) тұрғындардың үлесі | % | ЖҚжӘББ ақпарат | ЖҚжӘББ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | \* | \* | Атаулы әлеуметтік көмек алушылар санынан еңбекке қабілетті азаматтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарына қатыстыру. |
| *Іс-шара:* |
| 67 | Мемлекеттік атаулы көмек түрін көрсету арқылы аз қамтылған тұлғаларды (отбасыларды) әлеуметтік қолдау | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | 3,106 | 0,48 | 0,48 | ЖБ | 451 005 | Орындалды. 100% әлеуметтік көмектің осы түрімен табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасыларды қамту. 2017жылы мемлекеттік атауы көмек 9 отбасыға көрсетілді, ол 35 алушыны құрады.  |
| 68 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша көмекке мұқтаж арнайы топтағы азаматтарға әлеуметтік көмек | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | 121,843 | 80,158 | 80,158 | ЖБ | 451 007 | Орындалды. Базалық сомамен салыстырғанда жоспарлы сома Ұлы Отан соғысына қатысушылары мен мүгедектердің, сондай-ақ жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушыларына және мүгедектеріне теңестірілген және жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс қатысушыларына теңестірілген басқа азаматтар санаттары санынан тұрмыстық қажеттіліктерге арналған ай сайынғы әлеуметтік көмекті алушылардың саны азайғанына байланысты төмендеді. Әлеуметтік көмек 2707 адамға көрсетілді. |
| 69 | Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балалары бар отбасыларды әлеуметтік қолдау | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | 5,758 | 7,272 | 7,272 | ЖБ | 451 010 | Орындалды.Үйде оқытатын 69 мүгедек балаларға әлеуметтік көмек көрсетілді. |
| 70 | Жәрдемақылардың жеке тұлғаның кәртішкелеріне-алушылардың есеп шоттарына төлеуін және жеткізуін және дұрыс жіберілуін уақытында қамтамасыз ету | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | 1,478 | 0,83 | 0,83 | ЖБ | 451 011 | Орындалды. Алушылардың жеке лицевой есептеріне және кәртішкелеріне жәрдемақы толық көлемде жүргізілді. |
| 71 | Жанбасына орташа кірісі азық-түлік себетінен төмен 18 жасқа дейін балалары бар отбасыларды әлеуметтік қолдау | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | 4,454 | 3,705 | 3,705 | ЖБ | 451 016 | Орындалды.Әлеуметтік қорғаудың тағы бір маңызды приоритеті - аналықты және балашақты қорғау болып табылады. 18 жасқа дейінгі балаларға арналған мемлекеттік жәрдемақы 128 отбасыдағы 250 балаға тағайындалды және төленді.  |
| 72 | Тұрғын үй көмегін көрсету түрінде аз қамтамасыз етілген отбасыларды (азаматтарды) әлеуметтік қолдауы жекешелендірілген тұрғын үй-жайларда (пәтерлерде) тұратын күтіп-ұстауға арналған шығыстарға; коммуналдық қызметтерді тұтынуға және байланыс саласындағы заңнамамен белгіленген тәртіппен тұрғын үйдің меншік иелері немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылары) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) телекоммуникация желісіне қосылған телефон үшін абоненттік төлемақының ұлғаюы бөлігінде байланыс қызметтеріне төлем | Млн. тенге | \* | ЖҚжӘББ | 74,306 | 41,11 | 41,11 | ЖБ | 451 006 | Орындалды. 2017 жылдың ішінде 2510 отбасыға тұрғын үй көмегі көрсетілді.  |
| 73 | Жеке оңалту бағдарламасы бойынша кепілдемеге сәйкес мүгедетерді міндетті гигиеналық заттармен, ымдау тілі маман қызметімен, жеке көмекшілер қызметтерімен қамтамасыз ету | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | 32,637 | 35,881 | 35,879 | ЖБ | 451 017 | Орындалды. Жеке көмекші қызметімен 64 мүгедек қамтамасыз етілді,тіл маманы қызметімен 33 мүгедек қамтамасыз етілді, 330 мүгедек міндетті гигиеналық заттармен қамтамасыз етілді. Үнемдеу мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасты. |
| 74 | Мүгедектердің құқығымен және өмір сұру сапасын жақсарту Жоспарының іс-шараларын іске асыру | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | - | 23,884 | 23,887 | РБ | 451 050 | Орындалды. 322 мүгедек міндетті гигиеналық заттармен қамтамасыз етілді. Жұмсалмаған сомма иемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу болып табылады.  |
| - | 10,512 | 10,512 | ЖБ | 451 050 | Орындалды Инватакси қызметіне өтініш білдіргендер Толық көлемде қамтылды. 111 адам қызметті алды. |
| 75 | Тұрақты тұратын жері жоқ тұлғаларға әлеуметтік, медициналық және басқа да қызметтер көрсету, жеке куәләкті қалпына келтіргенде, зейнетақыны анықтағанда жәрдемдесу, тұрмыстық қызмет көрсету және Әлеуметтік бейімдеу орталығындағы тұлғаларды тамақтандыруды ұйымдастыру | Млн. тенге | \* | ЖҚжӘББ | 84,393 | 114,221 | 14,221 | ЖБ | 451013 | Орындалды. Орталықта ай сайын қызмет алушылардың орташа саны 132 адам құрды, оның ішінде тамақтанумен қамтылғандар – 118 адам, түнгі болу бөлімшесінде (тамақтанумен қамтылмай) – 14 адам, бұл 100 % құрайды. Арнаулы әлеуметтік қызметтер толық көлемінде көрсетілген. |
| 76 | Үй күтімі негізінде арнайы әлеуметік қызмет түрлерін ұсыну: жүйке жүйесі бұзылған балалар, 18 жастан жоғары жүйке жүйесімен ауыратындарға, қарттарға, 1 және 2 топ мүгедектеріне | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | 90,732 | 147,158 | 147,156 | ЖБ | 451015 | Орындалды. Арнаулы әлеуметтіак қызметтермен қамтылған тұлғалардың саны 464 адам, бұл 100 % құрайды. Арнаулы әлеуметтік қызметтер толық көлемінде көрсетілген. Қаражаттың пайдаланбау мың теңгеге айналдыру есебінен. |
|  | Ведомствалық бағанышты мекемелермен және кәсіпорындармен негізгі заттарды сатып алу | Млн. теңге | \* | ЖҚжӘББ | - | 2,261 | 2,261 | ЖБ | 451 067 | Толық көлемде орындалды. |
| **11-мақсат:** Отандық мәдениетті сақтау, жария ету, насихаттау  |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орындалды. Қала тұрғындарына мәдени-шығармашылақ қызметтерін қаланың 7 кітапханасы қызметін көрсетеді.  |
|  | Мәдениет мекемелеріне барушылардың орташа (келішілер) саны 1000 адамға:кітапханамұражай | Адам | МжТДБ ақпарат | МжТДБ | 301,1 | 301,1 | 301,1 | \* | \* |
| *Іс-шара:* |
| 77 | Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | Млн. теңге | \* | МжТДБ | 95,509 | 118,405 | 118,405 | ЖБ | 455 003 | Орындалды.Рудный қаласының тұрғындарына мәдени-демалыс қызметтерді 7 кітапхана, 5 клуб мекемесі (оның ішінде 4- мемлекеттік желіде және 1 клуб ЖШС-нің жанында), қалалықмәдениет және демалыс саябағы, мәдениет саябағы – Мира ½ («Достық») (жергілікті бюджет), Қостанай облысы әкімдігінің Мәдениет басқармасының «Қалалық тарихи-өлкетану мұражайы» КММ және «Айгүл» кинотеатры (облыстық бюджет қаражатынан қаржыландырады). Қалада 80 клуб құрылымы қызмет атқарады, 13 шығармашылық ұжымында «Халықтық» және «Үлгілі» атағы бар. |
| 78 | Қалалық мәдени іс-шараларды өткізу | Млн. тенге | \* | МжТДБ | 54,029 | 138,965 | 138,965 | ЖБ | 455 003 | Орындалды. Барлығы 1505 іс-шара өткізілді және 351696 көрерменге қызмет көрсетілді. |
| 79 |  Жаңа таланттарды анықтау мақсатында өздігінен даму халық шығармашылығын дамыту фестивалін жүргізу | Млн. тенге | \* | МжТДБ | 2,36 | 2,36 | 2,36 | ЖБ | 455 003 | Орындалды. Қалалық, облыстық және республикалық фестивальдарды өткізу.  |
| 80 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың қызмет етуі | Млн. тенге | \* | МжТДБ | - | 79,905 | 79,905 | ЖБ | 455 006 | Орындалды. 570 жалпы іс-шара өткізілді, онда әртүрлі жастағы 12309 адам қатысты.  |
| 89 | Халықаралық және республикалық деңгейде халықаралық шығармашылық конкурстарда қатысушыларды санының өсуі | Млн. тенге | \* | МжТДБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 25 шығармашылық ұжым және жеке орындаушылар Халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпаздары атанды: «Жасмин» студиясының солисті Жанабаева Салтанат шығыс би мамандар Лигасы – Мәскеу біріншілігінің «Шоу беллиданс-соло» номинациясында (қаңтар) І орын, «Ириски» ансамблі «Шығармашылық ритмі» Халықаралық Өнер Фестивалінде «Халық би стилизациясы» номинациясында І орын және «Эстрада биі» номинациясында І орын (Астана қ. наурыз), Балқашева Далель «Көктем музыкасы» Халықаралық байқау фестивалінде «Эстрада вокалында» (14 жасқа дейінгі) (Астана қ., наурыз) ІІІ орын, Сорокин Егор және Санаев Даниил «Эстрада вокалы» (25 жасқа дейінгі) (Астана қ., наурыз) І орын, «Ириски», «Малинки» ансамбльдері «К вершинам успеха» ІІІ Халықаралық Фестиваль-байқауында «Хореография» номинациясында Гран-при (Челябі қ., сәуір), «Ириски» ансамблі «К вершинам успеха» ІІІ Халықаралық Фестиваль-байқауында «Балалар биі» номинациясында І дәрежелі дипломы және «Эстрада вокалы» номинациясында І дәрежелі дипломы (Челябі қ., сәуір), «Debut» эстрада би тобы «Variety dance» Grand Prize номинациясында, «Folk-Stylized Dance» номинациясында I орын (Алматы қ., сәуір), «Жизель» үлгілі балалар би ұжымы «Ашық Қазақстан» Халықаралық байқау-фестивалінде Гран-При (Астана қ., мамыр), «Смайлики» дэнс-тобы би «Ашық Қазақстан» Халықаралық байқау-фестивалінде І орын лауреаты және «Үздік костюм» номинациясында дипломы (Астана қ., мамыр), қаланың шығармашылық ұжымдар – «Қуатты Қазақстан – шуақты Қазақстан!» атты халық шығармашылығының ХХХІ облыстық фестивалінде Гран-при, «Надежда» халық циркі «Боровое встречает таланты» «Боровое» шипажайы халықаралық байқау-фестивалінің 1-ші дәрежелі дипломының лауареаты, (Боровое курорты, маусым), «Карамельки» хореография ұжымы – «Вдохновение» хореография өнерінің ІІІ Халықаралық онлайн-конкурсының «Халық биі» номинациясында ІІІ дәрежелі дипломы (Санкт-Петербург қ., тамыз), Назарханов Меримхан «Роза ветров-2017» ХХІІІ Халықаралық балалар және жасөспірімдер шығармашылығы (әуесқой және кәсіби) конкурсында Гран-при және І дәрежелі Дипломының Лауреаты (Мәскеу қ., қазан), «Соседи» славян әндерінің халық ансамблі – «Большая страна – Большая семья» республикалық жобасының шеңберінде өткен «Белые росы» славян мәдениетінің І облыстық фестиваліне қатысқаны үшін Дипломы (Қостанай қ., қазан), «Мрия» хорының қолданбалы шығармашылық көрмесі - «Украинская песня – душа украинского народа» украин халық шығармашылығының ХХІ облыстық фестиваліне қатысқаны үшін дипломы (Қостанай қ., қазан), «Кнопочки» балалар хореография ұжымы - «Вдохновение» хореография өнерінің ІV Халықаралық онлайн-конкурсының «Балалар биі» номинациясында ІІІ дәрежелі дипломы (Санкт-Петербург қ., қазан), «Дебют» эстрада биінің ұжымы – Челябі қаласының Мәдениет басқармасының ақпараттық қолдауымен өткен «КИТ» ХХVІ Халықаралық конкурсында «Эстрада биі» номинациясында ІІ дәрежелі дипломы (Челябі қ., қараша), «Аққу» би ұжымы «ЖасStar.kst» дарындылар шоу байқауға қатысқаны үшін дипломы (Қостанай қ., қараша), «Аққу» би ұжымы «Тобыл толқындары » облыстық халық би байқауға қатысу үшін диплом (Қостанай қ., қараша), «Лес чудес» халық музыкалық театры – «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша «Мельпомена – 2017: на пути к культуре мира» балалар және жастар театр ұжымдарының республикалық фестивалінде Гран-при (Көкшетау қ., желтоқсан). |
| **12-мақсат:**Мемлекеттік тілді және қазақстандықтардың лингвистика капиталын дамыту. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Мемлекеттік тілді меңгерген жасы үлкен тұрғындардың үлесі. | % | МжТДБ ақпарат | МжТДБ | 47 | 47 | 47 | \* | \* | Орындалды Бүгінгі таңда Тілдерді оқыту орталығында мемлекеттік тілді меңгерушілердің саны 845 адамды құрайды. |
|  | Ағылшын тілін меңгерген жасы үлкен тұрғындардың үлесі | % | МжТДБ ақпарат | МжТДБ | 13 | 13 | 13 | \* | \* | Орындалды. Тілдерді оқыту орталығында ағылшын тілін оқытуға азаматтарды тарту бойынша жұмыс жалғастырылып отыр. Тілдерді оқыту орталығында ағылшын тілін меңгерушілердің саны 205 тыңдаушыны құрайды. |
|  | Үш тілді (мемлекеттік, орыс, ағылшын) меңгерген жасы үлкен тұрғындардың үлесі | % | МжТДБ ақпарат | МжТДБ | 9 | 9 | 9 | \* | \* | Орындалды. Орталықта мемлекеттік қызметкерлерге, бюджет салаларының қызметкерлеріне, сондай-ақ халықтың басқа топтарына мемлекеттік және басқа тілдердің оқытуы ұйымдастырылған. |
| *Іс-шара:* |
| 82 | Мемлекеттік тілге үйретуді ұйымдастыру | Млн. теңге | \* | МжТДБ | 22,244 | 26,339 | 26,338 | ЖБ | 455 007 | Орындалды. Қаланың тілдік саясаты қаламыздың лингвистикалық капиталын сақтай отырып, Қазақстан халқы бірлігінің факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең ауқымды қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясатына бағытталған. Қаражаттарды пайдалану мың теңгеге дөңгелендіру байланысты болды. |
| 83 | Мемлекеттік тілді насихаттау, мемлекеттік тіл саясатын түсіндіру және насихаттау бойынша іс-шаралар өткізу | Саны  | \* | МжТДБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Қалалық тілдерді оқыту орталығы мемлекеттік мекеме туралы Ережеге сәйкес Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» заңын іске асыру бойынша қаладағы бірыңғай мемлекеттік тілдік саясатының жүргізуін қамтамасыз етуді жүзеге асырады. |
| **13-мақсат:** Дене тәрбиесі және спортпен жалпы айналысу үшін жағдай жасау және сапалы спорт спорт резервін және жоғары сапалы спортсмендерді дайындау. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту | % | ДШжСБ ақпарпат | ДШжСБ | 31,5 | 31,5 | 31,5 | \* | \* | Орындалды. 2017 жылы 425 адамды қамтыған 76000 спорттық іс-шара жүргізілді. |
|  | Балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде, спорттық дене дайындығы клубтарында дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын 7-ден 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерді қамту | % | ДШжСБ ақпарпат | ДШжСБ | 21 | 12 | 12 | \* | \* | Орындалды. 2017 жылы қосу кретирийлерден алынып тасталған. Қалада 2 МБСМ бар. Қалада МБСМ айналысатындардың саны – 1663 адам, қалада барлық айнысатындар санынан – 13866 құрайды.  |
| *Іс-шара:* |
| 84 | Жаппай спортты дамыту | Млн. теңге | \* | ДШжСБ | 276,856 | 495,331 | 495,331 | ЖБ | 465 005 | Орындалды.. Ведомствааралық МКҚК қаржыландыру арқылы: «Аят» СК, «Қуат» СК, «Атлет» СК, «Мұзда спорт сарайы» СК |
| 85 | Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | Млн. теңге | \* | ДШжСБ | 14 | 27,855 | 27,855 | ЖБ | 465 006 | Орындалды. 2017 жыл ішінде 425 жаппай спорттық іс-шаралар жүргізілді. Кешенді спорттық іс-шаралар өткізілді. Шаңғы спорт фестивалі, жеңіл эстафет, кросс, бюджет ұйымдары ішінде қалалық спартакиядалар, «ССКӨБ» АҚ жұмысшылар, білім беретін арнайы орта мектептер, аула клубтары арасында ойындар, спорт түрлері бойынша чемпионаттар: тоғыз құмалақ, шахмат, футбол, баскетбол, волейбол, күрес, дзюдо, еркін күрес, хоккелй шайба, үстел тенисі. |
| **14-мақсат:** Бәсекеге қабілетті туристік индустрия қалыптастыру. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризмге орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі (резиденттер) | %  | Статистикалық мәлімет | КБ | 100 | 100 | 123,1 | \* | \* | Орындалды. 9 айдың қорытындысы бойынша асептелді, себебі 2017 жылдың статистикалық мәліметтері 2018 жылдың наурыз айында болады. 2017 жылдың қаңтар – қыркүйек айында – 12540; 2016 жылдың қаңтар-қыркүйек айында – 10184 (12540/10184\*100=123,1) |
|  | Өткен жылмен салыстырғанда сыртқы туризмге орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі(резиденттер емес) | % | Статистикалық мәлімет | КБ | 100 | 100 | 120,9 | \* | \* | Орындалды. 9 айдың қорытындысы бойынша асептелді, себебі 2017 жылдың статистикалық мәліметтері 2018 жылдың наурыз айында болады. 2017 жылдың қаңтар – қыркүйек айында – 2063; 2016 жылдың қаңтар-қыркүйек айында – 10184 (2063/1707\*100=120,9) |
|  | Өткен жылмен салыстырғанда тәулігіне берілген төсек орны санының өсуі | % | Статистикалық мәлімет | КБ | 100 | 100 | 118,4 | \* | \* | Орындалды. 9 айдың қорытындысы бойынша асептелді, себебі 2017 жылдың статистикалық мәліметтері 2018 жылдың наурыз айында болады. 2017 жылдың қаңтар – қыркүйек айында – 37355; 2016 жылдың қаңтар-қыркүйек айында – 31548 (37355/31548\*100=118,1) |
| *Іс-шара:* |
| 86 | Бұқаралық спорт және ұлттық спорт түрлерін дамыту  | Саны | \* | КБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Демалыс орындары, қонақжай базалары туралы жергілікті БАҚ материалдард жариялау. |
| **1 бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп** |
| **15-мақсат:** Көшелерде және басқа да қоғамық орындарда қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықты алдын алу жүйесін дамыту. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Көшелерде жасалған қылмыстардың салыстырмалы салмағы | % | ІІБ ақпарат | ІІБ | 18,5 | 20 | 22,2 | \* | \* | Орындады. Жол патрульді- полициясы рота кешені 12 қызметкерді немес 13,3% құрайды. |
|  | 100 зиян шеккенге шаққандағы жол-көлік оқиғаларында қайтыс болғандар санының төмендеуі | Бірл. | ІІБ ақпарат | ІІБ | 70 | 9,1 | 20,4 | \* | \* | Орындалды. Қауіпсіздікеек жол полициясы іс-әрекетінтиімділігін арттыру және көліктердің жол белгілері жағдайы және жүргізушілердің кәсіби деңгейі. |
|  | Жасөспірімдермен жасалған қылмыстар салыстырмалы салмағы | % | ІІБ ақпарат | ІІБ | 3,2 | 3 | 2,1 | \* | \* | Орындалды. Қала аумағында жылдам алдын алу іс-шраралары сонымен қатар білім мекемелерінеде және жастар жүретін жерлепде ОПВ рейдтер жүргізу. |
|  | Бұрын қылмыс жасағандармен жасалған қылмыстың салыстырмалы салмағы | % | ІІБ ақпарат | ІІБ | 61,2 | 76,5 | 65,9 | \* | \* | Орындалды. Қызмысты алдын-алу мақсатында келесі іс-шаралар жүргізілді: УДО мепзімін жою ретінде материалдарды жолдау – 13, «В» әкімшілік бақылау белгіленді 20 тұлғаларға бұрын сотталған 97 тұлғанын әрбірімен алдын алу бақлаыу жұмыстары жүргізіледі. |
|  | Есірткі қылмысының жалпы санынан есірткіні өткізумен байланысты қылмыс үлесінің төмендеуі | % | ІІБ ақпарат | ІІБ | 19,3 | - | - | \* | \* | Алынып тасталды. |
|  | Есірткі қылмысы жалсы санынан есірткіні тәлкілеуга қатысты жасалған қылмыстарды анықтаудың үлесі | % | ІІБ ақпарат | ІББ | - | 42 | 14,4 | \* | \* | Орындалды. Сауықтыру орталықтанда және оқу орындарында 4 рейдтік іс-шара жүргізілді.  |
|  | Тіркелген жалпы қылмыс санынан есірткі қылмысы үлесінің төмендеуі | % | ІІБ ақпарат | ІІБ | 2,6 | - | - | \* | \* | Алынып тасталды. |
|  | Есірткі қылмысы үшін әкімшілік жауапқа тартылған адамдар санының өсуі | % | ІІБ ақпарат | ІІБ | 80 | - | - | \* | \* | Алынып тасталды. |
| *Іс-шара:* |
| 87 | Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтардың қызметін көтермелеу | Саны | \* | ІІБ | Облыстық бюджетте қарастырылған қаражаттар шегінде | Орындалды. Қаланың ІІБ 46 қоғамдық көмекшілер тіркелген, олардың әрқайсысы 387700 теңге сомасына марапатталды.  |
| 88 | Түнгі уақытта кәмелетке толмағандардың көңіл көтеретін орындарда болуларына, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарын және жұртшылықты тартумен кәмелетке толмағандарға ішімдік және темекі өнімдерін сатуға тыйым салу туралы қабылданған заңдардың орындалуын бақылау бойынша тұрақты түрде рейдтер жүргізу | Саны | \* | ІІБ, ББ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 2017 жыл ішінде ІІБ полициясының криминалды полиция қызметкерлерімен бақылау бойынша 5 рейдтер жүргізілді, олар бойынша бойынша кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдерді көңіл көтеру орындарында жүрулеріне жол бермеу, сонымен қатар БАҚ кәмелеттік жасқа толмағандармен алкогольді және темекі өнімдерін пайдалануға жол бермеу. |
| 89 | Кәмелетке толмағандар, балаларына кері әсер ететін ата-аналар, жасөспірімдерді қылмыстық және қоғамға қарсы қызметке тартатын өзге адамдар тарапынан жасалатын құқыққа қарсы іс-әрекеттердің алдын алуға және болдырмауға бағытталған жедел алдын алу іс-шараларын өткізу | Саны | \* | ІІБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 2017 жыл ішінде 5 оперативтік алдын алу іс-шаралары «Баллар түнгі уақытта қалада», «Жұмыспен қамту» ОПМ, «Жсөспірім» ОПМ. Сонымен қатар «Жасөспірім» Заңы. «Біз білеміз», «Мен және менің полецкиім» |
| 90 | Ғалым-құқық танушылардың, әділет, прокуратура өкілдерінің қатысуымен жалпы білім беретін мектеп оқушылары арасында әкімшілік және қылмыстық заңнама нормаларын түсіндіру бойынша тақырыптық әңгімелер мен лекцияларды ұйымдастыру | Саны  | \* | ІІБ, ББ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Мектеп инспекторларымен және ювелді полейцескилермен 2017 жылдың 12 айы ішінде әкімшілік және қылмыстық заңнама нормаларын түсіндіру бойынша жалпы білім беру мектептерінде 481 тематикалық кездесулер ұйымдастырылып жүргізілді.  |
| 91 | "Қауіпсіз жол" және "Балалар назар аударыңдар!" жедел алдын алу іс-шараларын өткізу | Саны | \* | ІІБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Бірнеше рет «Қауіпсіздік жол» және «Назар аудар балалар!» іс-шаралары жүргізілді.  |
| 92 | Жол қозғалысының қауіпсіздігін алдын алу және жол қозғалысы қатысушыларында жол жүру ережесін сақтау бойынша заңға бағынушылық тәртібін қалыптастыру мәселелері бойынша конференциялар, семинарларды ұйымдастыру және өткізу. Қорытындыларды БАҚ жариялау | Саны | \* | ІІБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалы. Тұрақты негізде жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі бойынша конференциялар мен семинарлар ұйымдастырылды және жол ережелерін сақтау бойынша жол жүру қауіпсіздіг алдын алу іс-шаралары жүргізілді.  |
| 93 | Қылмыстарды ашу, әсіресе айқын мәліметтер бойынша қылмыстарды ашу жөнінде мақсатты шұғыл-іздеу іс-шараларын және арнайы операцияларды жүзеге асыру | Саны | \* | ІІБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. ІІБ қызметінің басмыды бағыты болып қылмысты жылдам ашу болып табылады. Көрсеткіштер санын ұлғайту мақсатында басшылармен қылмысты ашу бойыншажұмыс істеген қызметкерлерді мадақтау бойынша іс-шаралар қабылданды. |
| 94 | Өткен жылдардағы қылмыстарды ашу, оның ішінде нақты қылмыстық істер бойынша тергеу әрекеттері мен шұғыл-іздеу іс-шараларын жоспарлау жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды жақсарту | Саны | \* | ІІБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 2017 жылдың 12 айы ішінде ІІБ криминалды полиция қызметкерлерімен өткен жылдардағы 89 қылмыстың беті ашылып сотқа берілді.  |
| 95 | Есiрткi бизнесі саласында ұйымдастырылған қылмыстық топтар қызметiнің алдын алу, анықтау және болдырмау | Саны | \* | ІІБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Жылдамдатылған-алдын алу іс-шараларын іске асырғанда есіркіге қатысты ұйымдасқан қылмыстық топ саласын ашу анықталмаған. |
| 96 | Есірткілерді тарату фактілерін анықтау және болдырмау мақсатында ойын сауық және оқу орындарында, сондай-ақ бұқаралық іс-шаралар өткізу орындарында арнайы рейдтер жүргізу | Саны | \* | ІІБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Есірткіге қарсы күрес бөлімінің қызметкерлермен 6 рейдтер жүргізілді, сонымен қатар жалы адамдар жиналатын орталарда есірткіні тарату фактілерін анықтау мақсатында іс-шаралар жүргізілді.  |
| 97 | Есірткіге қарсы насихат жөнінде іс-шараларды өткізу | Саны | \* | ІІБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Есірткіні насихаттау іс-шараларын алдын алу бойынша ОБН қызметкерлерімен қаланың оқу орындарында лекциялар, семинарлар жүргізілді. Оқу орындары бойынша арнайы топ таралады: брошуралар, буклеттер, журналдар.  |
| **15/1-мақсат:**  Діни қауіпсіздікті және құқықтық сауаттылықты арттыру. |
| *Нысаналы индикатор:* |  |
|  | Қызметте пайдаланудың үлесі | % | ІСБ есеп | ІСБ | - | 0,005 | 0,005 | \* | \* | Орындалды. 2017 жылы Рудный қаласында 18 түсіндіру жұмыстары жүргізілді, оның ішінде Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөннідегі басқарма өкілдерімен, «Марал Ишан» Қостаанй облысы мешітінің бас имамы және Рудный қалалық наиб-имамы 4 кездесу. |
| *Іс-шара:* |
| 98 | Деструктивті діни ағымдарды қолдаушыларды анықтау бойынша мониторинг жүргізу және алдын-алу жұмыстарын жүргізу | Саны | \* | ІСБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Рудный қаласының тұрғындарына идеологияны түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Мешіт ғимаратында мемлекеттік және орыс тілдерінде уағыздар айтылады. Сенетін тұлғаларға әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларда заңнамаға сәйкес жұмысқа орналастыру және әлеуметтік жәрдемақы алу бойынша іс-әрекеттер жасалуда.  |
| **16-мақсат:** Жұмылдыру дайындығын, азаматтық және аумақтық қорғаныс жүйесін дамыту және жетілдіру, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуын және жоюын ұйымдастыру. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Төтенше жағдайларды алдын алу инфрақұрылымын қамтамасыз етудің деңгейі | %  | ТЖБ ақпарат | ТЖБ | 45,5 | 45,5 | 45,5 | \* | \* | Орындалды. Көрсеткіш әдістемеге сәйкес негізінде есептелді. Облыс аумағында сел жылжымалары, жер сілкіністері және көшкінге тартылмаған. Сондықтан өртке қарсы, сел және тасқынқа қарсы инфоқұрылым қамтамасыз ету – 2 дәрежесі негізге қабылданды. |
| *Іс-шара:* |
| 99 | Қалалар мен аудандардың атқарушы органдарына және тұрғындарға ҚР ҚОҚМ "Казгидромет" ШЖҚ РМК Қостанай гидрометеорология орталығы" ЕМК-нан алынған болжамдық мәліметтердің негізінде табиғи жағдайлардың туу қауіпі туралы алдын ала ескерту | Саны  | \* | ТЖБ | Мемлекеттік мекемелерді ұстауға бөлінген сома шегінде | Орындалды. Атқарушы органдар, мекемелер және халық ТЖБ мен алынған дауылды алдын ала туралы мезгілінде хабарландырады.2017 жылда 227 дауылды алдын ала алынған және олар туралы хабарланған. |
| 100 | Басқару органдарымен табиғи өрттерді жою кезінде өзара іс-әрекеттерді ұйымдастыру мәселелері жөнінде төтенше жағдайларды жою және алдын алудың аумақтық кіші жүйесін жыл сайынғы командалық-штабтық оқулар өткізу  | Саны  | \* | ТЖБ | Мемлекеттік мекемелерді ұстауға бөлінген сома шегінде | Орындалды. 2017 жылда 1 азаматтық қорғау мемлекеттік жүйе аумақтық ішкі жүйесің басқармасын органдарымен тәбиғи өрттер жоюде әрекеттесу ұйымдастыру сұрақтар бойынша жыл сайынғы командалық-штабтық ілімдері өткізілді. |
| 101 | Тұрғындарды төтенше жағдай туындаған кезде өрт қауіпсіздігі ережелеріне және шараларына, өзін-өзі ұстау ережелеріне бұқаралық ақпараттық құралдары арқылы үйрету | Саны | \* | ТЖБ | Мемлекеттік мекемелерді ұстауға бөлінген сома шегінде | Орындалды. 2017 жылдың ішінде өртті алдын алу мақсатында 3217 адам орап алумен 79 тұрғын секторды аула бойынша айнала жүру өткізілген, 696 адам орап алумен 8 халықтын жиналыс-жиылыс ұйымдасқан, 8489 адам орап алумен 127 нұсқау, лекциялар және қенестер өткізілген, 2836 дана санда 6 сипат жадыамалары, 249 дана санда 1 сипат плакаттар халық ішінде таратылды. 108 адам орап алумен табысы аз отбасыларға 9 рейд өткізілген. Рудный қ. ІІБ ЖПҚ бірге айқын тұратын орын сыз адамдардын тұрған орындар бойынша 14 рейд өткізілген, 237 адамдар орап алынған.2017 жылдың ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында 659 сөз айту өткізілген. Онын ішінде теледидарда 48 сөз айту өткізілген, радиоэфирде 547 сөз айту естілінген, баспа басылымдарда 64 мақала орналастырылған.Мұздағы адам өлімінің алдын алу мақсатында келесі іс шаралар өткізілді: 14 рейд, 1 түрлі жаднама және 47 үндеулер таратылып, «Абайланыз жұқа мұз» атты 2 макала, радиода 19 ақпарат шықты.Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықты алдын ала құлақтандыру мақсатында, шомылу маусымының басынан судағы төтенше жағдайлардың алдын алу тақрыбында радиода 30 ақпарат, басылымдарда 2 мақала, телевиденияда 8 сюжет жарыққа шықты. 131 рейд өткізілді. |
| 102 | Мүдделі органдарымен жоспарлық және жоспардан тыс соның ішінде потенциальді қауіпті аумақты орналасқан мекемелермен ұжымдарда өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарын сақталуын тексеру | Саны | \* | ТЖБ | Мемлекеттік мекемелерді ұстауға бөлінген сома шегінде | 2017 жылы 174 шаруашылық объектілерімен тұрғын үй секторында өртке қарсы дайындығын тексеруге бағытталған тексерістер өткізілді.233 бұзушылықтар табылды. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік жауапқа 80 адам тартылды сонын ішінде 44 адамға 3 358 120 тенгеге айып-пұл салынып 36 адам ескертпе алды. |
| **4 бағыт: Инфрақұрылым** |
| **17-мақсат:** Ақпараттық қоғам және инновациялық экономикаға көшу мақсаты үшін қаланың инфрақұрылым салаларын дамыту үшін жағдай мен механизмдер құру.. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Жергілікті байланыстың сандықтану деңгейінің 100 пайыз қол жеткізу | Бірл. | «Қазақтеле-ком» АҚ ақпарат | «Қазақтеле-ком» АҚ | 36 | 33 | 33,2 | \* | \* | Орындалды. Ұялы телефон альтернативасы жыл сайыңғы төмендеуді құрайды. |
|  | Интернет пайдаланушыларының үлесі | % | «Қазақтеле-ком» АҚ ақпарат, «Евразия-Стар» ЖШС, «ALLNET» ЖШС,«2DayTeleсom» ЖШС | «Қазақтеле-ком» АҚ ақпарат, «Евразия-Стар» ЖШС, «ALLNET» ЖШС,«2DayTeleсom» ЖШС | 49,5 | 49,5 | 57,5 | \* | \* | Орындалды. Жарнама акциялары және марктингктік қабілеттілік абонеттерді тартады. |
| *Іс-шара:* |
| 103 | Мемлекеттік мекемелер кескінінде электронды құжат айналымына мониторинг жүргізу | Саны | \* | Рудный қаласы әкімінің ақпараты | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. 2017 жылы барлық мемлекеттік мекемелер кескінінде электронды құжат айналымының саны құрады: кіріс құжаттар – 22976,шығыс құжаттар – 12002,азаматтардың өтініші бойынша – 6502. |
| 104 | Қала әкімінің ресми порталын, қала әкімінің блогін қамтамасыз ету және дамыту | Млн. теңге | \* | Рудный қаласы әкімінің ақпараты | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Рудный қаласы әкімінің ресми инетрнет ресурсында <http://rudny.kostanay.gov.kz/>Ақпарат уақытында жаңарып тұрады. Күн сайын қала және елдегі белсенді жаңалықтар жайында жаңарыт отырады. «Мемлекеттік қызметтер» бөлігі бар, онда Рудный қаласының мемлекеттік қызметтүрін алу, ұсынылатын мемлекеттік қызмет түрлері жайында мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламенттері, қабылдау кестесі, регламентке және стардартқа сәйкес байланыс телефондары, кеңес алу үшін ммандардың байланыс телефондары орналасқан. Барлық стандарттар мен регламенттер жаңартылған. Әкмдердің есеп беру кездесулерінің есептері, азаматтарды қабылдау кестесі, тұрғын үй алуға кезекте тұрған адамдардың тізімі, Рудный қаласының паспорты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, құқық бұзушылық, терроризм бойынша ақпараттар жарияланған. Қаланың бас жоспарыорналастырылған. «Рухани жаңғыру» тізбесі қосылды және тұрақты түрде ақпарат жаңарып отырады. |
| **18-мақсат:** Қалада құрылысты дамыту**.**. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Құрылыс жұмыстарының физикалық индекс көлемі | % | Статистикалық мәлімет | СжҚБ, ҚБ | 100 | 100 | 96,4 | \* | \* | Орындалмады. Құрылыс мекемелерінің саны қысқарды.  |
|  | Пайдалануға берілген тұрғын үй ғимараттарының жалпы көлемі | Мың ш. м. | Статистикалық мәлімет | СжҚБ, ҚБ | 20,25 | 20,25 | 32,789 | \* | \* | Орындалды. Салынып жатқан үйлрге мониторинг, пайдалануға беру және тапсыру мерзімдерін тексеру. Пайдалауға беруге енгізусіз объектелерге мониторинг. |
|  | Паспортталған әлеуметтік көлік инфрақұрылымы объектілерінің жалпы санынан әлеуметтік, көлік инфрақұрылыммен мүгедектердің қол жеткізудің үлесі | % | ЖҚжӘББақпарат | ЖҚжӘББ | 100 | 88 | 88 | \* | \* | Орындалды. 2017 жылы әлеуметтік инфрақұрылымның 13 объекті бейімделді. |
| *Іс-шара:* |
| 106 | Орындалған құрылыс жұмыстарының мониторингі | Саны | \* | СжҚБ, ҚБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды.Рудный қаласында ҚМЖ орындаушы мекемелерден ақпарат жинау, Рудный қаласында салынып жатқан объектілерге мониторинг.  |
| **19-мақсат:** Экономикалық кеңістіктің байланыстылығын жақсарту. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Жақсы және қанағаттандырарлық жағдайдағы жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының үлесі | % | ТКШЖКжАЖБ ақпарат  | ТКШЖКжАЖБ | 60 | 60 | 78,3 | \* | \* | Орындалды Жолдың жалпы ұзындығы 148509 м құрайды, оның ішінде асфальт бетонды қаптама 95891 м., грунтты қаптама 52618 м. |
|  | Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендердің үлесі | % | ТКШЖКжАЖБ ақпарат  | ТКШЖКжАЖБ | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Орындалды. Барлық елді мекендер қамтылған. |
| *Іс-шара:* |
| 107 | Рудный қаласының 23, 28, 29 шағынаудандарындағы аз қабатты тұрғын үйлерге кіре жол салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 44,895 | 44,235 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. ЖСҚ жиынтығы дайын. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 108 | Рудный қаласының 22, 26, 27 шағынаудандарындағы аз қабатты тұрғын үйге кіреберіс жодарын салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 43,557 | 42,904 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. ЖСҚ жиынтығы дайын. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 109 | Рудный қаласында «Планета» СО ауданына және ЖМЗ ауданында «Жаяу жүргіншілерге арналған тор» ақпараттық-ескерту құралын орналастыру  | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 0,178 | 0,178 | ЖБ | 458 022 | Орындалды. Ленин көшесі «Планета» СО ауданында және 40 лет Октября ЖМЗ айданында топографиялық түсірулерді әзірлеу бойынша жұмыстар орындалды. |
| 110 | Рудный қаласында субұрқақ | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 0,29 | 0,29 | ЖБ | 467 007 | Орындалды. «Промстройсервис» ЖШС щарт жасалды, объект бойынша топографиялық-геодезиялық іздестіру жұмыстары жүргізілді. |
| 111 | Рудный қаласында Студентческий даңғылынан теміржол вокзалына дейінгі шекарадағы 50 лет Октября көшесін қайта жаңарту | Млн. теңге | \* | ТКШЖКжАЖБ | 230,173 | 23,708 | 23,707 | РБ | 458 085 | Орындалды. Жалпы алаңы 1,57 км асфальтті төсеу жұмыстары, бордюрлерді орнату, жарықтандыру жұмыстары орындалды. Жүргінші жолы төселді. Пайдаланбаған қаражаттар мың теңгеге айналдыруғка байланысты болды.  |
| 112 | Рудный қаласында Мир көшесі мен П.Корчагин көшесі шекарасындағы Володарский көшесін қайта жаңарту | Млн. теңге | \* | ТКШЖКжАЖБ | - | 1,436 | 1,436 | ЖБ | 458 022 | Орындалды. ЖСҚ әзірленді. Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. |
| 113 | Жолдарды орташа жөндеу | Млн. теңге | \* | ТКШЖКжАЖБ | 107,671 | 907,762 | 907,346 | ЖБ | 458 024 | Орындалды. Жалпы алаңы212759,494 м2 құрайды. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 114 | Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу | Млн. теңге | \* | ТКШЖКжАЖБ | 29,568 | 27,944 | 28,166 | МБ | 458 023 | Орындалды. Жолдарды жөндеудің жалпы ұзындығы 5781,3 м2 құрайды. |
|  **20-мақсат:**Тұтынушыларды сапалы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін жаңғырту және тиімділігін арттыру. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесінің төмендеуі | % | ТКШЖКжАЖБ ақпарат | ТКШЖКжАЖБ | 95,1 | 95,1 | 95,1 | \* | \* | Орындалды. Күрделі жөдеу жұмыстарын қажет ететін кондаминимум объектілерінің үлесі 732 тұрғын үй құрайды. 01.01.17 жылдан 31.12.2017 жыл аралығанда 266 жиналыс жүргізілді (оның ішінде 42 қала әкімінің қатысуымен, 70 қала әкімі орынбасарларының қатысуымен, басқа тұлғалардың қатысуымен 154) |
|  |  | % | ТКШЖКжАЖБ ақпарат | ТКШЖКжАЖБ | 99,8 | 99,8 | 98 | \* | \* | Жартылау орныдалды. Рудный қаласының 1-ая Западная, 2-ая Западная, Котельная, Пришкольная көшелеріне ішетін ауыз су құбырларын өткізуді қажет етеді. Аталған көшелерді қайта жаңарту 2018 жылға жоспарланған. Ведомствааралық сараптамадан өту үшін жоба конкурс құжататмааны әзірлеуге дайындық үстінде тұр.  |
|  | Қаладағы орталықтандырылған:сумен жабдықтауға;су тартуғақолжетімділік | % | 90,8 | 90,8 | 93 | \* | \* |
|  | Елді мекендердің орталықтандырылған сумен жабдықтауғасу тартуғақолжетімділігі | % | ТКШЖКжАЖБ ақпарат | ТКШЖКжАЖБ | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Орындалды. Орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген адамдардың саны 10376 адам.  |
|  |  | % | 0 | 0 | 50 | \* | \* |
|  | Мыналардың жалпы ұзындығынан жаңғыртылған жүйелер үлесі: | % | ТКШЖКжАЖБ ақпарат | ТКШЖКжАЖБ | 4,7 | 4,1 | 7 | \* | \* | Орындалды. Инженерлі жүйелерге жөндеу жүргізілді. |
|  | жылумен жабдықтау | % | 0 | 0 | 0 | \* | \* |
|  | газбен жабдықтау | % | 2,9 | 2,9 | 3,6 | \* | \* |
|  | Мынадай жаңғыртылған жүйелер ұзындығы: | % | ТКШЖКжАЖБ ақпарат | ТКШЖКжАЖБ | 8 | 8 | 12,7 | \* | \* | Орындалды. Жылу беру маусымында жылу беру жүйелеріне ұзындығы 12753 км. жөндеу жүргізілді. Жүйелерді жетілдіру ұзындығы Теплосеть ЖШС 10,149 км, Железорудная ЖЭС 2,604 км.  |
|  | жылумен жабдықтаугазбен жабдықтау | % | 0 | 0 | 0 | \* | \* |
|  | Электрмен жабдықтау | % | 15 | 15 | 20,9 | \* | \* | Электр жүйелеріне жалпы ұзындығы 20600 км. Жөндеу жұмыстары жүргізілді. |
| *Іс-шара:* |
| 115 | Рудный қаласының 23, 28,29 шағынаудандарындағы аз қабатты тұрғын үйлерді газбен жабдықтау | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 26,639 | 26,091 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. ЖСҚ данасы дайын. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 116 | Рудный қаласының 22, 26, 27 шағынаудандарындағы аз қабатты тұрғын үйлерді газбен жабдықтау | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 15,563 | 15,122 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. ЖСҚ данасы дайын. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 117 | Рудный қаласының 39 махалласында газбен жабдықтаудың алаң іші жүйелері | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 8,229 | 7,163 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. ЖСҚ данасы дайын. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 118 | Рудный қаласының 23, 28, 29 шағынаудандарындағы аз қабатты тұрғын үйлерді электрмен жабдықтау жүйелерін салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 28,515 | 26,713 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. ЖСҚ данасы дайын. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 119 | Рудный қаласының 22, 26, 27 шағынаудандарындағы аз қабатты тұрғын үйлерді электрмен жабдықтау жүйелерін салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 14,471 | 13,114 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. ЖСҚ данасы дайын. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 120 | Қостанай облысы, Рудный қаласында кәріздік тазалау құрылыстарынан Васильев буландырғышына дейін биологиялық тазартылған суларды тасымалдау бойынша су таратқыш салу | Млн. теңге | \* | ТКШЖКжАЖБ | - | 1400,131 | 1400,131 | РБ | 458 053 | Орындалды. Су желісінің жалпы ұзындығы 20,049 км; Өнімділігі 290 м3/с, сорғыны орнату, қысымы 65 м. қуаттылығы 30 кВт. Су құбырының құдықтары орнатылды.  |
| 121 | 1-ая Западная, 2-ая Западная, Котельная, Пришкольная көшелерінің ауыз су құбырларын қайта жаңарту | Млн. теңге | \* | ТКШЖКжАЖБ | - | 2,135 | 2,135 | ЖБ | 458 029 | Орындалды. Жоба-іздестіру жұмыстары жүргізілді. |
| 122 | Рудный қаласының 39 махалласында сумен жабдықтау жүйелерін салу | Млн. теңге | \* | ТКШЖКжАЖБ | - | 9,67 | 8,527 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. ЖСҚ данасы дайын. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 123 | Рудный қаласының 39 махалласында кәріз жүйелерін салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 12,906 | 12,506 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. ЖСҚ данасы дайын. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 124 | Тұрғын үй қорының ғимарат құрылыстарын техникалық тексеруден өткізу | Бірл. | \* | ТКШЖКжАЖБ | Қаланың жергілікті атқарушы органынан төтенше жағдайлар резервінен қаражат бөлу, қала аумағында қажеттілігіне байланысты табиғи және техногенді сипаттағы жағдайды жою үшін қаражат бөлу | Орындалды. Железорудная стансасы, Привокзальная көшесі, 12 мекенжайы бойынша № 11 пәтердегі тұрғын бөлменің опырылып құлап түскен шатырдың асты қалпына келтірілді. |
| 125 | Рудный қ., Восточная к., № 1 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалдамалы 60 пәтерлі тұрғын үй салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 389,628 | 389,628 | РБ | 467 003 | Орындалды. Объект пайдалануға берілді. Қабылдап пайдалануға беру актісі 25.12.2017 жылы. |
| - | 47,341 | 47,341 | ЖБ | 467 003 |
| 126 | Рудный қ., Восточная к., № 2 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалдамалы 60 пәтерлі тұрғын үй салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 390,081 | 390,08 | РБ | 467 003 | Орындалды. Объект пайдалануға берілді. Қабылдап пайдалануға беру Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. актісі 14.12.2017 жылы.  |
| - | 47,394 | 47,49 | ЖБ | 467 003 |
| 127 | «Рудный қ., Восточная к., № 3 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалдамалы 60 пәтерлі тұрғын үй салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 0,062 | 0,062 | ЖБ | 467 003 | Орындалды. «SANCCтройСервис» ЖШС шарт жасалды, объект бойынша топография-геодезиялық іздестіру орындалды. Бірінші транш төленді.  |
| 128 | Рудный қ., Восточная к., № 4 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалдамалы 60 пәтерлі тұрғын үй салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 0,062 | 0,062 | ЖБ | 467 003 | Орындалды. «SANCCтройСервис» ЖШС шарт жасалды, объект бойынша топография-геодезиялық іздестіру орындалды. Бірінші транш төленді.  |
| 129 | «Рудный қ., Восточная к., № 5 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалдамалы 60 пәтерлі тұрғын үй салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 0,062 | 0,062 | ЖБ | 467 003 | Орындалды. «SANCCтройСервис» ЖШС шарт жасалды, объект бойынша топография-геодезиялық іздестіру орындалды. Бірінші транш төленді. |
| 130 | «Рудный қ., Восточная к., № 6 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалдамалы 60 пәтерлі тұрғын үй салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 0,062 | 0,062 | ЖБ | 467 003 | Орындалды. «SANCCтройСервис» ЖШС шарт жасалды, объект бойынша топография-геодезиялық іздестіру орындалды. Бірінші транш төленді. |
| 131 | «Рудный қ., Восточная к., № 7 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалдамалы 60 пәтерлі тұрғын үй салу | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 0,062 | 0,062 | ЖБ | 467 003 | Орындалды. «SANCCтройСервис» ЖШС шарт жасалды, объект бойынша топография-геодезиялық іздестіру орындалды. Бірінші транш төленді. |
| 132 | «Рудный қ., Восточная к., № 1 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалға берілетін 60 пәтерлі тұрғын үй салу, инженерлік жүйелер және абаттандыру»; | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 92,852 | 92,852 | РБ | 467 004 | Орындалды. Объект пайдалануға берілді. Мем. Комиссия актісі 30.10.2017 жылы. |
| - | 9,261 | 9,261 | ЖБ | 467 004 |
| 133 | «Рудный қ., Восточная к., № 2 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалға берілетін 60 пәтерлі тұрғын үй салу, инженерлік жүйелер және абаттандыру»; | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 60,777 | 60,777 | РБ | 467 004 | Орындалды. Объект пайдалануға берілді. Мем. Комиссия актісі 30.10.2017 жылы. |
| - | 6,061 | 6,061 | ЖБ | 467 004 |
| 134 | «24а шағынауданда Қашар к. бойындағы № 17 көп қабатты тұрғын үйді салуды аяқтау. Қостанай облысы Рудный қаласының сыртқы инженерлік жүйелері» | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 75,224 | 72,523 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталды. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 135 | Рудный қ., 6 шағынаудан, № 22а учаске мекенжайы бойындағы аяқталмаған 5 қабатты тұрғын үйді салу. Сыртқы инженерлік жүйелер». | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 12,873 | 12,416 | ЖБ | 467 004 | Орындалды. Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталды. Пайдаланбаған қаражаттар үнемделуі мем. сатып алу бойынша. |
| 136 | Коммуналдық меншікте тұрған жалға берілетін үйлерге техникалық қызмет көрсету | Млн. теңге | \* | ҚБ | - | 9,232 | 9,232 | ЖБ | 458 003 | Орындалды. 6 үйге қызмет көрсету жұмыстары жүргізілді. |
| 137 | Қаланың лифт шаруашылығын қалпына келтіру | Млн. теңге | \* | ТКШЖКжАЖБ | 85,646 | 41,348 | 41,348 | ЖБ | 458 003 | Орындалды 6 лифтілік шаруашылығы қалпына келтірілді. |
| 138 | Топорков көшесінен Гагарин көшесіне дейінгі шекарадағы Ленин көшесін электрмен жабдықтау жүйелерін салу | Млн. теңге | \* | ТКШЖКжАЖБ | - | 1,779 | 1,779 | ЖБ | 458 028 | Жартылай орындалды. Мемлекеттік сатып алу жүргізілді, 20.12.2016 жылғы № 130 шарт жасалды және тіркелді. Орындалған жұмыс атілері ұсынылған жоқ. |
| **5 бағыт: Экология және жер ресурстары** |
| **21-мақсат:** Өңірдің экожүйелерін сақтау және қалпына келтіру бойынша жағдай жасау. |
| *Нысаналы индикатор:* |
|  | Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың пайда болуына дейін жою үлесі | % | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | - | - | - | \* | \* | Орындалды. Қатты тұрмыстық қалдықтар жоюға келмейді. |
|  | Қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша қызметпен қала тұрғындарын қамту үлесі | % | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Орындалды. Қала тұрғындарын қалдықтарды жинау және тасымалдау қызметімен қамтамасыз ету жыл сайынғы мониторингі. |
|  | Экологиялық және санитарлық талаптарға сәйкес келетін қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орнының жалпы санынан) | % | ТКШЖКжАЖБ ақпарат | ТКШЖКжАЖБ, «Рудный-Абат-2006» ЖШС | 100 | 100 | 100 | \* | \* | Орындалды. Қатты тұрыммық қалдықтарды орналастыру объектілері экологиялық талаптарға және санитарлық ережелерге сәйкес келеді. Палигонда орналастырлған тұрмыстық қалдықтардың көлемі 23792 тоннаны құрайд.ы |
|  | Стационарлық көздерден шығатын ластаушы заттарды атмосфераға тастау | Тонна | Статистикалық мәлімет | Эж/еБЖБ | 53000 | 53000 | 30324,9 | \* | \* | Орындалды. Тасталымдардың болжамды саны факт бойынша 2016 жылы көрсетілді, 2017 жылың статистикалық мәліметтері 2018 жылдың шілде айында болады.  |
|  | Елді мекендерді көгалдандыру (көшеттер) | Дана | ТКШЖКжАЖБ ақпарат | ТКШЖКжАЖБ | 400 | 400 | 1450 | \* | \* | Орындалды. Қаланы көгалданлыру көктем және күз мерзімінде жүргізіледі.  |
|  | *Іс-шара:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Станционарлық көздерден шығатын ластайтын заттарды атмосфераға тастау мониторингі | Саны  | \* | Эж/еБЖБ | Қаржыландыруды қажет етпейді | Орындалды. Атмосфераға жасалатын тасталымдардың жыл сайыңғы мониторнгі өткізіледі.  |

**2. Ведомствоаралық өзара іс-қимылды талдау**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нысаналы индикатор атауы / нәтиже көрсеткіші** | **Атқарушы-орган** | **Іс-әрекетке талдау** |
| 1 | 2 | 3 |
| *Нысаналы индикаторлар:* |  |  |
| Тұрғындар еншісіне негізгі капиталға инвестиция көлемінің өсу қарқыны (жоспар – 100,3%, факті – 75,7%) | Қала кәсіпорындары | Негізгі капитал инвестициясына мониторинг. Рудный қаласының статистика бөліміне қала кәсіпорындарының септердіуақытында ұсыну бойынша жұмыстар жүргізіледі.  |
| Шикізат емес секторының негізгі капиталға өсуі (мемлекеттік бюджет инвестициясынан басқа) 2015 жылы (жоспар – 100,7%, факті – 88,5%) | Рудный қаласының кәсіпорындары, тау-кен өндіру және мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарынан басқа | Негізгі капитал инвестициясына мониторинг. Рудный қаласының статистика бөліміне қала кәсіпорындарының септердіуақытында ұсыну бойынша жұмыстар жүргізіледі. |
| Тұрғындар еншісіне негізгі капиталға инвестиция (жоспар – 461,4 мың теңге%, факті – 361 мың теңге%) | Қала кәсіпорындары | Негізгі капитал инвестициясына мониторинг. Рудный қаласының статистика бөліміне қала кәсіпорындарының септердіуақытында ұсыну бойынша жұмыстар жүргізіледі.  |
| Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және біліммен қамту, оның ішінде мектепке дейінгі мекемелер жүйесін дамыту есебі арқылы (жоспар – 11,6%, факті – 8,4%) | «Қостаанй облысы әкімдігінің білім басқармасы» ММ, Рудный қаласының жеке мектепке дейінгі мекемелері | Мектепке дейінгі мекемелер саны көрсеткішінің төмендеуі, соның нәтижесінде 97 орынға арналған «Калинка» 1 жеке мектепке дейінгі ерте дамыту орталығы жабылды (Рудсервис-2000 ЖШС Моисеева Т.С.). Сонымен қатар «Анфиска» 2 жеке шағын орталық ашылды («Лана-М» ЖШС), 20 орынға және «Baby Stule» («Ульянова Н.А.» ЖК) 40 орынға. |
| Көшеде жасалған қылмыстың үлес салмағы (жоспар – 20%, факті – 22,2%) | Ішкі істер басқармасының криминалды полиция бөлімі, Ішкі істер басқармасының жергілікіт полиция қызметі | Құрылымдық талдауға қарай отырып «көшеде» жасалған қылмыстар қалада қоғамды тәртіп сипатталатын қылмыстар кемігені айқын. Оның көп бөлігі немесе 47,9% «бос қол жетімді» жол арқылы жасалған қылмыстар болып табылады. Қала көшелерінде абай болулары үшін БАҚ арқылы сөз сөйлеулер ұйымдастырылады.  |
| Жол-көлік оқиғаларында қаза болғандар санының төмендеуі 100 зардап шеккендерге (жоспар – 9,1 бірлік, факті – 20,4 бірлік) | Ішкі істер басқармасының жергілікіт полиция қызметі, Ішкі істер басқармасының әкімшілік полиция бөлімі | 2017 жыдың 12 айы ішінде жол-көлік оқиғаларынан 11 адам қаза тапты, (2016ж.-6), 56 әртүрлі жарақат алды, (2016ж.-54). ЖКО негізгі себебі болып бұрыңғыдай жаяу жүргіш жолдарында көлік жүргізушілермен жылдамдықты көбейтуге салдарынан болды. Бағытталған жол-көлік оқиғаларын алдын-алуға бағытталған жұмыстар жүргізілді, тұрақты түрде жол-патрульдик полиция дислокациясына түзетулер жүргізіліп тұрады. |
| Құрылыс жұмыстарының физикалық индекс көлемі (жоспар – 100%, факті – 96,4%) | «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ, «Соколоврудстрой» АҚ | Көлемдерге мониторинг жасау, орындау мерзімдері және орындалған жұмыстардың сапасы |
| Қалаларда орталықтандырылған сумен қамтамасуз ету жүйесіне қол жеткізу (жоспар – 99,8%, факті – 97%) | «Рудненский водоканал» ЖШС | Су құбыры жүйелерінің жағдайына мониторинг жасау. Сумен қамтамасыз ету жүйелерін ауыстыру бойынша әртүрлі жұмыстар жүргізіліп тұрады, олардың тозуына байланысты және жүйлерді баланс ұстаушы кәсіпорын жұмысын жүргізу кестесіне сәйкес ауыстыру жұмыстары жүргізіледі.  |

**3. Сыртқы ықпал етуді талдау**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сыртқы ықпал ету факторлары және олардың нысаналы индикаторларға/ нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге әсер етуі** | **Қабылданған шаралар** |
| 1 | 2 |
| *Нысаналы индикатор:* |  |
| Әлемдік дағдарысқа байланысты өнеркәсіп өніміне деген сұраныстың төмендеуі қайта өндіретін өнеркәсіп өтіні көлемінің физикалық индекс көлеміне және өңірдің өндіру өндірістік құрылымына әсерін тигізді. | Нарықтың тұрақты маркетингі өнімді өндіру бойынша жаңа келісім шарттар жасау. |
| Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру, және шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, жалпы тіркелген шағын және орта кәсіпкерліктің субъектілерінің өсуіне әсер етті. | Ай сайын негізгі капитал көлеміне мониторинг және таладу жасалады. Шағын және орта бизнес субъектілерінің пайыздық мөлшерлемелерін субсидиялау, кәсіпкерлікті дамыту бойынша дөңгелек үстелдер ұйымдастыру, БАҚ кәсіпкерлік қызметінің дамуы туралы ақпарат жариялау. |
| Әлемдік дағдарысқа байланысты бөлшек сауда көлемінің физикалық индекс көлемі сатып алу сұранысының төмендеуіне байланысты  | Ай сайын бөлшек сауда айналымы мониторинг және талдау жүргізіледі.  |
| 2015 жылы әлемдік дағдарыс негізгі капиталға деген физикалық индекс көлеміне әсерін тигізді және шикізат емес сектордың негізгі капиталына инвестицияның өсуі (мемлекеттік бюджеттен инвестицияны есептемегенде) | Инвестициялау және қаржылық жағдай талданады және оны іске асыру үшін банктік жабдықтардың жағдайы, кәсіпорындардың мүмкіндігі, әзірлеу үшін ұйымдар, инвестицияларды іске асыру және оны іске асырудың нәтижесін енгізу. |
| Әлемдік экономикалық дағдарыс негізгі капиталдың жалпы инвестиця көлемінің үлесіне әсер етеді. | Статистикалық ақпараты игеріледі, біліктілігімен ауысулары жайында халықаралық және өңірлік кәсіпорындармен бизнес-турнирлер және оны іске асыру бойынша нәтижені енгізу жүргізіледі. |
| Қазақстан республикасын 2015-2019 жылдарға индустриалдық-инновациялық дамыту мемлекеттік Тұжырымдамасын іске асыру қызмет етіп отырған кәсіпорындар санынан инновациялық белсенді кәсіпорындар үлесіне және инновациялық өнім өндіру көлеміне әсер етті. | Инновациялық белсенді кәсіпорындар санына мониторинг жүргізіледі. |
| «Мемлекеттік жеке серіктестік тупалы» заңды іске асыру әзірленген құжаттар және олар бойынша конкурстар жариялаған МЖС жобаларының санын өсуіне әсер етті. | Мемлекеттік серіктестік және жеке серіктестік тиімді әрекет ету үшін жағдай жасау, тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз ету мақсатында, қала экономикасына инвестиция тарту, мемлекеттік серіктестік және жеке серіктестікті ресурстарын біріктіру жолы арқылы тұрғындардың өмір сүру жүйесін дамыту үшін қажет. |
| Әлемдік экономикалық дағдарыс тұрғындар еншісіне негізгі капитал инвестициясына әсер етті.  | Ай сайын негізгі капитал инвестиция көлеміне мониторинг және талдау жүргізіледі.  |
| Мектеп түлектері арасынан шынайы-матиматика, қоғамдық-гуманитарлық пәндері бойынша жаңа ГОСО енгізу жақсы (үздік/жақсы) оқитындар үлесінің өсуіне әсерін тигізді | ГОСО талаптарына сәйкес білім саласындағы мекемелердің кітапхана қорларын жаңарту және толықтыруды қаржыландыру. |
| Демографиялық, көші-қон, экономикалық факторларды өзгерту қаланы дамыту мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан инклюзивті білім бар балаларды қамтумасыз етуге әсер етті.  | Сыныптарды ұлғайту – қазақ тілінде білім беретін мектептерде қазақ тілі кешенін және аралс мктептерде қазақ тілін оқытуды дамыту. Қаланың білім кеңістігінде түзету-дамыту сыныптарын әрі қарай сақтау. |
| Рудный қаласында соңғы 3 жылда бала туу фактілерінң өскені байқлады, орташа 80 адамға ол соңғы 3 жылда мектепке дейінгі білім беру мекемелеріне оналасу кезегінің 10% өсуіне әкелді, ол (3-6) жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және біліммен қамту, оның ішінде мектепке дейінгі жеке мекемелер арқылы өсу. | Бұрын жекешелендірілген мектепке дейінгі мекемелердің ғимаратын мемлекеттік білім беруге қайтару. Рудный қаласының 2020 жылға дейінгі мектепке дейінгі мекемелерге деген кезектің қысқаруы қалалық бағдарламаны әске асыру.  |
| Мектепке дейінгі білім беру жеке сектрының төмен әлеуеті. Қаржы ресурстарының, жұмыс тәжіриебесінің, тарты схемасының тиімсіздігі және мұғалім құрамының мотивация қызметінің төмндігі мекпепке дейінгі жеке білім беру мекемелері санының кеңейюіне тоқтатып тұр, - бұл (3-6 жастағы) балаларды мекепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу қамтуға әсер етеді. | Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу саласынлда кәсіби мамандарды тарту мен тиімділігін арттыру және жұмыс істейтін тәрбиешілердің кәсіби біліктілігігн арттыру. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беру саласында мамандарды қолдау және тұрақты жұмысқа қабылдау жүйесін әзірлеу. Мемлекеттік құрылымдер мен жеке мекемелердің өзара іс-әреет етіп бірлесіп жұмыс жасауларын жетілдіру, бала-бақшаларда кезекте тұрған балалардың санын азайту мақсатында жасалады.  |
| Халықаралық ISO стандарттарының талаптарына сәйкес жұмысшыларды кәсіби оқыту және дайындаудың жаңа жүйесін енгізу арқылы техникалық және кәсіби оқы орындарының түлектерін оқу бітірген бірінші жылы жұмысқа орналасуларына әсерін тигізді | Өндірістік кәсіпорындармен байланыс, мамандарды әлеуметтік серіктестік және заманға сай нарықтың талаптарына сәйкес бағытталды |
| Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дайындау сапасының төмендігі, техникалық және кәсіби біліммен қамту балалардың әскерге кетуіне байланысты жасөспірімдердің жетпеушілігі, (12-14 жастағы) балалар үлесінің төмендеуіне әкелді  | Рудный қаласы кәсіпорындарымен әлеуметтік серіктестік туралы шарттар жасалып жатыр, мектеп түлектері және олардың ата-аналарымен таныстыру сипатындағы сөйлесулер жүргізіледі, Қостанай облысының білім басқармасында мемлекеттік тапсырысқа келсу жүргізіліп жатыр |
| Қаланың экологиясы 100 мың тұрғынға қатерлі ісік ауруларынан көз жұмған тұрғындардың төмендеуіне әсер етті. | Тұтастай тұрғындар тобына әрдайым скрининк жүргізу. |
| 100 тірі туған балалаға бала өлімінің төмендеуі әлеуметтік топтың өсуі | Бір жасқа дейінгі балаларды тегін тамақпен қамтамасыз ету. |
| Вирусты инфекция мутациясы және өсуі 1000 тірі туған балаға бала өлімінің төмендеуіне әкеп соқты. | Белгіленген талаптарға сәйкес балаларды уақытында вакцианациялау. |
| Өндірістің құлдырауына байланысты кәсіпорындарда штат санының қысқаруы, кәсміпорындардың банкрот болуы тіркелген жұмыссыздар саны деңгейіне әсер етті,жұмыс іздеп келген тұлғалар санынан жұмысқа орналастырылған тұлғалар саны, жасы келген мүгедектедің жұмысқа орналастырлғандардың саны | Жұмыс орындарын құру және жұмыссыз азаматтарды қоғамдық жұмыс, әлеуметтік жұмыс орындарына және жастар практикасы жұмыс орындарына орналастыру, кәсіби білім беруді ұйымдастыру  |
| Экономикалық конъюктураның төмендеуі күн көрісі төмен, жұмыссыз тұрғындар үлесінің өсуіне әсер етті, атаулы әлеуметтік көмекті алушылар қатарынан күн көрісі төмен тұрғындар үлесіне (күе көрісі 40% төмен) | Мемлекеттік атаулы көмекті тағайындау және төлеу, 18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақысы, басқа санаттағы азаматтарға әлеуметтік көмек, үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек-балаларға әлеуметтік көмек, тұрғын үй көмегі, мүгедектерді тасымалдау үшін тегін таксиді (инватаксі) ұйымдастыру және тағайындау  |
| Экономикалық конъюктураның құлдырауына септігін тигізді әлеуметтік қызмет көрсетіліп жатқан жалпы тұлғалар санынан | Қалалық мәдени іс-шараларды өткізу, өзін-өзі танып жетілдіру бойынша фестивальдерді ұйымдастыру, мецианат және демеушілік көмектерді тарту жолы арқылы жас таланттарды анықтау. |
| Өңірде тұрғындардың құрылымы ұлттық белгі бойынша мемлекеттік тілді беретін тұрғындар үлесіне әсер етеді  | Өңір тұрғындарын мемлекеттік тілге үйретуді орталықта оқыту, БАҚ арқылы мемлекеттік тілді үйрету бойынша хабарлар өткізуді ұйымдастыру  |
| Көршілес өңірлермен Ресеймен жүйелі түрде дене тәрбиесі және спортпен шұғылданатын барлық жастағы тұрғындарды қамту спорт ынтымақтастығын нығайту  | Спорт түрлері бойынша мектепке дейінгі қосымша секцияларды ашу, спорт ғимараттарына тұрақты жөндеу жұмыстарын жүргізу, халықаралық сайыстарға облыстық құрама атына қаламыздың спортсмендері белсенді қатысады, Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі негізінде дене шынықтару мұғалімдерін дайындау бөлімі жұмыс жасайды. |
| Азаматтық қоғамды белсендіру қазақстан республикасы азаматтарының және шетел азаматтарының сатып алу қабілеттерін белсендіру және ішкі туризм (резиденттер) орындарымен жайластыру өткен жылмен салыстырғанда саны өсті шығу туризмі бойынша орналастыру орындарымен келішілерге қызмет көрсету (резиденттер емес) өткен жылмен салыстырғанда. | Қайта құрылған және өзігнің қызметін қайта жаңартылған туристік фирмалармен әрекет ету, әлеуметтік объектілер бойынша іс-шараларпды ұйымдастыру, өңірдің мүмкіндіктері туралы тұрғындардың ақпараттандыруға бағытталған іс-шараларды құру және ұйымдастыру. |
| Экономикалық конъюктураның нашарлауы, жұмыссыздық деңгейінің өсуі, көшеде жүргізілген қылмыстар санының өсуіне әсер етті; қылмыстың жалпы санынан есірткіні табу, жалпы қылмыс санынын төмендеуіне әсер етті | Тұрақты негізде УДР тәртібі бойынша сотқа дейінгі зерттеу және қылмысты және жалпы қылмыс, өнеркәсіпте болған ГЮП ІІБ қызметкерлерімен анықталған жұмыстар көрсеткіші бойынша іс-шаралар қабылданады. Облыс аумағында «Канал», «Наркощит», «Допинг» іс-шараларын алдын алу шаралары, сонымен қатар ОПВ білім мекемелерінде және жастар жиналатын орындарды рейдтер жүргізу. |
| Қала көшелерінде көлік санының өсуі жол-көлік оқиғаларын қайтас болған адамдар санының 100 зардап шеккендер санының төмендеуіне әсер етті | «Қауіпсіз жол» және «Назар аудар, Балалар!» жылдамдатылған іс-шараларды өткізу, жиналыстарды ұйымдастыру мен өткізу, жол жүру қауіпсіздігі, жол жүру қатысушыларын қалыптастару мәселелері бойынша семинарлар өткізу, жол жүру ережесін сақтау бойынша іс-шараларды өткізу |
| Құрғақ, ыстық ауа-райы өңірде адамдардың төтенше жағдайлардан адамдардың аман қалуына септігін тигізеді | Тұрғындармен алдын-ала жұмыс жасау, БАҚ арқылы жарнама ақпаратын орналастыру  |
| Тұрғындардың көшуіне байланысты телефон нүктелерін қойды төмендетті және 100 тұрғынға тіркелген телефон сызығының тығыздығын сатып алу мүмкіндігінің төмендеуі  | Тұрғындармен жұмыс жүргізу, БАҚ арқылы жарнама ақпаратын орналастыру |
| Әлемдік экономикалық дағдарыс құрылыс жұмыстарының физикалық индекс көлеміне және тұрғын үй ғимараттарының пайдалануға берілген жалпы алаңына әсер етеді. | Индикаторға әсер ететін құжаттарды уақытында қарастыру және олар бойынша сәйкес іс-шара қабылдау. Қалада жүргізілетін құрылыс жұмыстарына тұрақты мониторинг.  |
| Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан ақга қаражаттарын бөлу тұрғын үй ғимараттарынң пайдалануға берудің жалпы алаңына әсер етті | Құжаттарды уақытында қарау, мемлекеттік сатып алуды жүргізу, тұрғызылған ғимараттарды пайдалануға беру және ақша қаражаттарын игеру. |
| Экономикалық коньюктураның нашарлауы әлеуметтік инфрақұрылымның үлесіне әсер етті, паспортталған әлеуметтік, көлік инфрақұрылым объектілерінің жалпы санына мүгедектердің қол жетуін қамтамасыз ету | Әлеуметтік сала объектілеріне кіру есіктенде баспалдақ, пандус, санитарлы-тұрмыстық ғимараттар, соымен қатар әлеуметтік көлік инфраққұрылымында қызмет көрсету объектілері, олардың визуалды, тактильді және акустикалық жабдықтармен ақпарратрмен қамтамасыз етілуі. Бірлесе отырып жиналыстар және қалалық комиссияарылқ отырыстарды мүгедектердің қоғамда оңтайландыру және интеграциялау бойынша жұмсытар атқару.  |
| Өңірдің климаттық жағдайы (қысқы кезеңде тұрақты қардың түсуі, ыстық құрғақ жаз) жақсы және қанағаттандырарлық жағдайда тұрған автомобиль жолдарының үлесіне әсер етті | Жолдарды ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, жолдарды қайта жаңарту.«Рудный қаласында Студенческий даңғылынан темір жол вокзалына дейінгі 50 лет Окятбя көшесін қайта жаңарту» жобасын іске асыру жұмыстары орындалды, жалпы ұзындығы 1,57 км асфальт төсеу, бордюрларды орнату, жарықтандыру, жүргінші жолдарын төсеу.  |
| Нормативтік қамтамасыз етілген пайдалануға берілетін кондоминиумум объектілерінің үлесін тұрғындардың шығындарды өтеуді қаламауы  | Тұрғындармен алдын-ала жұмыс жасау, БАҚ арқылы жарнама ақпаратын орналастыру |
| Рудный қаласы, Перцев поселкесі бойынша орталықтандырылған сумен қамтамасыз етуге қол жеткізілген экономикалық конъюктураның нашарлануына әсер етті | Су құбыры және кәліз жүйелеріне жөндеу жүргізу. Жүйенің баланс ұстаушы кәіпорнныың кестесіне сәйкес су құбыры жүйелерінің тозуына байланысты су құбыры жүйелерін ауыстыру.Үшінші сутартқыштың сорғы станциясынан жеке салынған тұрғын үй 22,23,24,24а,25,26,27,28,29 шағын аудандарына дейін ұзындығы 19 км 647 м су таратқышына қызмет көрсету |
| Жалпы электрмен қамтамасыз ету жүйелерінің жетілдірілген үлесі жүйелеріндің тозуына әсер етті | Элекрмен қамтамасыз ету жүйелерін жетілдіру бойынша жұмыс жүргізу. Көшені жарықтандыру 2 километр және көшелердегі шамды 875 дана жарықтандыру жүйесі жүргізілді.  |
| Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің төмендеуіне әкелді, идентификациялық құжатарды әзірлеу және жер учаскелерін конлдаминиум объектілері ретінде беру аса зор шығындарға ұшыратты | Жалпы жиналыс (жиналыстар) өткізу, әрбір көп қабатты тұрғын үй бойынша (кондаминиум объектісі) қолда бар заңнаманы түсіндіру мақсатында тұрғындардың үйлерін жөндеу механизмін қолдану үшін. Қазақстан республикасы Аймақты дамыту министрлігінен жер учаскесін идентификациялық құжат ретінде әзірлеу шығындарын жергілікті бюджетке жүктеуді алып тастау норималары жайында арнайы жауап алынды.  |
| Атмосфераға лас қалдықтарыды тастауды, қосалқы көздерден келетін қалдықтарды төмендету, экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету Концепциясын және ҚР Экология кодексін іске асыруға әсерін тигізді | Жыл сайын атмосфераны ластайтын заттарға мониторинг жүргізіледі |

**4. Қаржы қаражаттын игеру**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қаржыландыру көзі** | **Жоспар,****млн. теңге** | **Факт,млн. теңге** | **Пайдаланбаудың себептері** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Республикалық бюджет* | *3654,834* | *3666,125* |  |
| *Жергілікті бюджет* | *5284,385* | *5261,075* | Қаражатарды игермеу мем. сатып алудан қалған үнемдеуге байланысты болды. |
| *Басқа көздер* | *1996,8* | *2000,7* |  |
| **Барлығы** | **10936,019** | **11927,9** |  |

**5. Талдамалы жазба**

2016 жылдың қорытындылары бойынша 2016-2020 жылдарға арналған Рудный қаласының аймағын дамыту бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарламаның) мониторингі келесіні көрсетті:

1) Мәселені және проблеманы шешу, шешімге құжат бағытталған, әлеуметтік-экономикалық даму құжатына іске асыруға әсер ету Талдау жасаудың қорытындысы:

1 бағыт: 1. Экономика.

Бағыт бойынша 11 нысаналы индикаторды орындау жоспарланған, 2017 жылдың қорытындысы бойынша толық көлемде 8 орындалды. Жылына қуаттылығы 500 мың тонна цемент өндіретін зауыттың құрылысын аяқталуда – «зәкірлі жоба». Өндіру өнеркәсібінде физикалық индекс көлемі 17,2% артты. Негізіг капталған инвестиция көлемінің төмендеуіне байланысты тұрғындар ензісіне инвестиция 100,4 мың теңгеге қысқарды, шикізат емес сектордың негізгі инвестиция көлемі (мемлекеттік бюджет инвестициялардың қоспағанда) 2015 жылға 11,5% төмендеді. Сонымен қатар тұрғындар еншісіне 14,1 мың теңгеге негізгі капиталға инвестицияның өскені байқалады.

2 бағыт «Әлеуметтік сала».

Бағыт бойынша 24 нысаналы индикаторды орындау жоспарланған, оның ішінде жылдың қорытындысы бойынша толық көлемде 23 орындалды, бір индикатор орындалмады. Мемлекеттік тапсырыспен білім алатын техникалық және кәсіби білім оқу орындарының түлектері жұмыс бітірген бірінші жылы жұмысқа орналастырылғандардың саны өткен жылмен салыстырғанда 32,3% артты. 2017 жылдың қорытындысы бойынша ана өлімі нөл көрсеткішіне тең. 2017 жылдың жоспарымен салыстырғанда құрылған жұмыс орындарының саны 788 немесе 2,5 есе құрайды. «Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі» «Жұмыссыздық деңгейі» индикаторына ауыстырылды және 2017 жылдың қорытындысы бойынша 5,1% құрады

3 бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және тәртіп.Бағыт бойынша 7 нысаналы индикаторды орындау жоспарланған, 2017 жылдың қорытындысы бойынша 5 толық орындалды. Көшеде жасалған қылмыстардың үлес салмағы жоспармен салыстырғанда 2,2% құрады. «Жол көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар саны 100 зарда шеккендер санынан төмендеді» жоспармен салыстырғанда 11,3 бірлікті құрайды.

4 бағыт: Инфрақұрылым.

Бағыт бойынша 12 нысаналы индикатор жоспарланған, оның ішінде толық көлемде 10 орындалды, 1 индикатор жартылай орындалды, 1 нысаналы индикатор орындалмады.

2017 жылдың қорытындысы бойынша инетрнетті пайдаланушылардың үлесі ұлғайды және 57,5% құрады, жоспарға сәйкес өсу 8% құрады. Әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты құрылыс жұмыстарының физикалық индекс көлемі 96,4% құрайды, орындамау 3,6% құрады. Келесі индикаторлар жартылай орындалды: қалада орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу (99,8% жоспардың 97%); ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған сумен жыбдықтауға қол жеткізу (90,8% жоспардың 93% құрады); жылумен жабдықтау жүйесінің жетілдендірілген ұзындығы (8% жоспардың 12,7% құрады). Электрмен жабдықтау жүйесінің (15% жоспардың 20,6% құрады). Жүйелерді жетілдіру баланс ұстаушы жүйелер кәсіпорындары арқылы жүргізіледі.

5 бағыт: Экология және жер ресурстары.

Бағыт бойынша 2017 жылдың қорытындысы бойынша 5 нысаналы индикатор жоспарланды және толық орындалды. Тұрғындардың қалдықтарын жинау және тасымалдау қызметімен қамту 100% құрады. Атмосфераға стационарлық көздердегі қалдықтарды лақтыру 22675,1 тонна жоспармен салыстырғанда 42,8% төмендеді.

Айрықша бәсекеге қабілетті, дамыту басымдылығы және қала экономикасын өсуі,ол болып тау-кен өндіру, қайта өңдеу өнеркәсібі шығаратын өнімді электр энергиясын шығару, құрылыс материалдарын өндіру, тұрғын үй құрылысына қажетті өнімдерді бәсекеге қабілетті етуін сұраныста болуын қамтамасыз ету.

2) Бюджеттік инвестицияларды іске асыруға байланысты құжатты іске асыру іс-шарасын анықтау бойынша жол жүру іс-шараларын анықтаудың нәтижесі бойынша мәліметтер:

Жолға шығу іс-шаралары жыл ішінде жүргізіледіқалыптасқан проблемалы мәселелерге қатысты, немесе бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға қатысты жиналыстар өткізген кезде. 2017 жылы келесі бюджеттік инвестициялық жобалар аяқталды: «Рудный қ., Восточная к., № 1 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалдамалы 60 пәтерлі тұрғын үй салу», «Рудный қ., Восточная к., № 2 құрылыс учаскесі мекенжайы бойында жалдамалы 60 пәтерлі тұрғын үй салу», «Қашар көшесі 24а шағынауданында аз қабатты аяқталмай қалған тұрғын үйдің құрылысы», «Рудный қ., 6 шағынаудан, № 22а учаске мекенжайы бойындағы аяқталмаған 5 қабатты тұрғын үйді салу». «Сыртқы инженерлі жүйелер». Инженерлі жүйелерге және инфрақұрылымға 9 жобаға жоба-сметалық құжаттама әзірленді.

 3) Өңірде әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайды іске асыру бойынша орындалмаған іс-шаралар туралы ақпарат:

Бағдарламамен бекітілген 1 «Экономика»бағыт бойынша нысаналы индикаторларды орындауда 2017 жылы 17 іс-шараны өткізу жоспарланған, есеп беру жылының қорытындысы бойынша 16 іс-шара орындалды, 1 жартылай орындалды.

«Әлеуметтік сала» 2 бағытын іске асыру бойынша 70 іс-шараны іске асыру қарастырылған. Оның ішінде барлығы толығымен орындалған.

«Қоғамдық тәптіп және қоғамдық қауіпсіздік» 3 бағытын іске асыру бойынша барлығы 16 іс-шара жоспарланды, барлығы толық орындалды.

«Инфарқұрылым» 4 бағыт бойынша 35 іс-шараны іске асыру жоспарланған, есеп беру жылының қорытындысы бойынша барлығы толық орындалды.

 «Экология және жер ресурстары» 5 бағытты іске асыру бойынша бір іс-шараны іске асыру жоспарланған, ол толық көлемде орындалды.

2017 жылы жоспарланған 139 іс-шара 99,3% орындалды. «ССКӨБ» АҚ «Металлдан өнім шығаратын зауыттың құрылысы» іс-шарасы, Рудный қ., (қуаттылығы – 1 модульді жылына 1,8 млн. тонна)» жартылай орындалды. Ыстық-брикеттелген темір және «ССКӨБ» АҚ қызмет етіп отырған фабрикаларында техникалық шешімдерін пысықтау жөнінде мәселе бойынша зерттеу жүргізіліп жатыр. Жобаны қаржыландыру 2019 жылға жоспарланған. Іс-шараны жартылай орындау қалада әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайға теріс әркетке соқтырмады. Есеп беру жылының қорытындасы бойынша іске асырылмаған іс-шаралар жоқ.

4) Жоспарланған мемлекеттік қызмет түрінен ұсынылған мемлекеттік қызметтердің көлемі жайында ақпарат:

Рудный қаласының әкімдігіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер, Қашар және Горняцк к. аппараттары барлығы 88 мемлекеттік қызмет көрсетеді.

2017 жылғы 12 айында көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны 106 352 қызметті, оның ішінде ЖАО – 17 297 мемлекеттік қызметті, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы ЖАО – 14 713 мемлекеттік қызметті, сондай-ақ электрондық түрде – 74 342 мемлекеттік қызметті құрады.

Жалпы алғанда 2017 жылы халыққа мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыруда бірқатар жұмыс атқарылды. Мемлекеттік қызметті алуға өтінген азаматтар оны толық көлемде алды. Есеп беру кезеңінде қызмет көрсетуші органдармен қызмет көрсетуде мерзімдері бұзылған жоқ. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің сапасына шағым түскен жоқ.

5) Жүргізілген бақылау іс-шарасы туралы мәліметтер, мемлекеттік қаржы бақылау іс-шараларын нәтижелерін қосқанда:

Рудный қаласының 2016-2020 жылдарға аумағын дамыту Бағдарламасы бойынша бақылау іс-шаралары жүргізілген жоқ.

6) Ұйғарымдар мен ұсыныстар, оның ішінде құжатты түзету бойынша ұсыныстар, қаржыландыру көзі мен көлемі, қолда бар заңнаманың өзгеруі жайында және тағы басқа:

Рудный қаласының 2016-2020 жылдарға аумағын дамыту Бағдарламасы бойынша бағдарламада 2017 жылға қарастырылған мақсаттар, нысаналы индикаторлар, нәтиже көрсеткіштер негізінде орындалды.

Бағдарламаны және іс-шара жоспарын тиімді орындау үшін, сонымен қатар 2018 жылға бекітілген (нақтыланған) бюджетке сәйкес қаржыландыру көзі, 2018 жылдың төртінші тоқсанында аталған құжаттарға түзету енгізу қажет.

Бағдарламаның нысаналы индикаторларына жету бойынша оның ішінде есеп беру кезеңінде оны жартылау орындау бойынша мемлекеттік органдар мен шаруашылық субъектілерінің жұмысын үйлестіруді жалғастыру қажет.

2017 жы ішінде заңнамада бағыттар қайшығы бар, Рудный қаласы прокуратурасының органдарына оларды жлю және өзгерістер енгізу жайында ұсыныстар бағытталды.

**Бірінші басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.В. Жигунова**

қолы аты-жөні, тегі (болған жағдайда)

**Рудный қаласының әкімі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Т. Ғаязов**

қолыаты-жөні, тегі (болған жағдайда)