|  |
| --- |
| Приложение 2 |

      Форма

**Отчет о реализации  
(государственной, правительственной программы, программы  
развития территории)**

      Отчетный период 2021 год

      Утверждена Решением Егиндыкольского районного маслихата от 24 декабря 2020 года №6С 54-4

      Государственный орган Отдел экономики и финансов Егиндыкольского района

      Стратегическое направление Стратегического плана развития

      Республики Казахстан до 20\_\_\_ года (для государственных программ)

1. **Информация о ходе реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица измерения | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение | | | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| базовое (исходное) значение | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Направление 1: Развитие экономики района** | | | | | | | | | | |
| **Цель1.** **Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности** | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности | % | официальные статистические данные | Заместитель акима района по курирующим вопросам | 102 | 102 | 103,3 | \* | \* | Исполнен. Объем промышленной продукции составил 1327,4 млн.тенге или 103,3%. |
| ё  2 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд. тенге | официальные статистические данные | Заместитель акима района по курирующим вопросам | 0,1 | 0,1 | 0 | \* | \* | **Не достигнут.**2021 году инвестиций в обрабатывающую промышленность нет. |
| **Цель 2.** - **Повышение конкурентоспособности отраслей АПК** | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | Заместитель акима района по курирующим вопросам | 100,5 | 100,5 | 95,5 | \* | \* | **Не достигнут**.  Снижение валовой продукции в растениеводстве связано с погодно-климатическими условиями (отсутствие осадков), что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур. |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание 5-ти мясных ферм | Млн.тенге | Информация «ОСХ, ЗО и П» | ГУ «ОСХ, ЗО и П», КХ «Рысбеков»,КХ«Акжол», ТОО«СХП Шарафутдинов и К», ТОО «Коржинкол-А»,КХ«Радион» | 10 | 10 | 69,5 | ЧИ | \* | **Исполнено.**  Создано 3 мясных фермы с общим поголовьем 150 голов :К/Х «ANKAZ» с. Коржинколь,К/Х Радион с.Полтавское, КХ "Жаксылык" с.Жалманкулак. |
|  | | | | | | | | | | |
| **Направление 2: Район, комфортный и безопасный для проживания** | | | | | | | | | | |
| **Цель 3– Повышение обеспеченности населения жильем, и централизованным водоснабжением** | | | | | | | | | | |
| 4 | Обеспеченность жильем на одного проживающего | Кв.м. | официальные статистические данные | Руководители УС, УЭЖКХ, УАГ | 21,2 | 21,2 | 21,6 | \* | \* | **Исполнено.** На 1.01.2021 г. Стат.данные. |
| 5 | Доступ населения к услугам водоснабжения: в сельских населенных пунктах | % | Ведомственные данные МИИР РК | Руководитель УЭЖКХ (УС) | 93,7 | 93,7 | 66,7 | \* | \* | **Не достигнут**. Из 12 населенных пунктов в 8 имеется централизованное водоснабжение, в .с.Коркем имеется собственный источник, в 3-х селах вода привозная (8:12= 66,7 %). |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство двух 36-ти квартирных жилых домов. | Млн.тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 206 | 206 | 0 | МБ | 495007000 | **Не достигнут.**  Сметы на корректировке в связи с удорожанием цен. |
| 2 | Строительство 16-ти квартирного жилого дома в с.Егиндыколь. | Млн.тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 7,1 | 7,1 | 0 | Займы МБ | 495007000 | **Не достигнуто.** Средства не выделялись так как строительство завершено в 2020 году. |
| 3 | Строительство инженерных сетей к 16-ти квартирному жилому дому в с.Егиндыколь. | Млн.тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 57 | 57 | 51,2 | МБ | 495033028 | **Исполнен.**  Завершено строительство инженер. сетей, уменьшено финансирование на 5,7 млн.тенге экономия по конкурсу гос. закупок. |
| 4 | На увеличение уставного капитала государственного предприятия. | Млн.тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 45,2 | 45,2 | 13,175 | МБ | 495065000 | **Исполнен.**  План скорректирован на приобретение 1 единицы техники*, (32,0 млн.тенге отозваны управлением экономики).* |
| **Цель 4- Улучшение экологической ситуации в районе** | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | ведомственные отчеты МИО | Руководитель отдела ОАСЖКХПТиАД | 0 | 0 | 0 | \* | \* | **Исполнено**.. |
|  | **Цель 5- Улучшение состояния местных дорог** | | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Ведомственные данные МИИР РК | Руководитель отдела ОАСЖКХПТиАД | 63,9 | 63,9 | 78,9 | \* | \* | **Исполнено.**  Всего 234,5 км. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 185 км или 78,9%. Проведен текущий ремонт автодороги Егиндыколь-Жалманкулак 15 км. |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение среднего ремонта автодорог 7 улиц в с.Егиндыколь (ул.Гагарина, ул.Транспортная, ул.Элеваторная, ул. Северная, ул.Водопроводная, ул.Набережная, ул.Казахская) в 2021 году; | млн.тенге | \* | Аппарат акима села Егиндыколь | 123,2 | 123,2 | 121,2 | МБ | 124045000 | **Исполнен.** Проведен средний ремонт автодорог 7 улиц. Экономия по конкурсу 2 млн.тенге. |
| 2 | Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Узынколь | Млн.тенге | \* | Аппарат акима села Узынколь | 21,2 | 21,2 | 20,8 | МБ | 124013000 | **Исполнен.** Экономия по конкурсу 0,4 тыс.тенге отозвано. |
|  | Текущий ремонт 1 улицы в с.Полтавское (ул.Центральная); | Млн.тенге | \* | Аппарат акима Алакольского сельского округа | 5,6 | 5,6 | 5,5 | МБ | 124013000 | **Исполнен.** Экономия по гос.закупкам 0,4 тыс.тенге отозвано 0,1 тыс.тенге. |
| 3 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | Млн.тенге | \* | Руководитель отдела ОАСЖКХПТиАД | 9,151 | 9,151 | 11,9 | МБ | 495023000 | **Исполнен.** |
| 4 | На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» В том числе:Средний ремонт автодороги по программе «Ауыл-Ел бесігі» 7 улиц в селе Егиндыколь (ул.Калинина, ул.Пушкина, ул.Восточная, ул.Целинная, ул.Спортивная, ул.Кирова, микрорайон) | Млн.тенге | \* | ОАСЖКХПТиД | 203,1 | 203,1 | 199,7 | РБ | 124057000 | **Исполнен.** Проведен средний ремонт дорог. Экономия по конкурсу3,4 млн.тенге. |
| 5 |  | Млн.тенге | \* |  | 22,7 | 22,7 | 22,3 | МБ | 124057000 | **Исполнен.** Экономия по конкурсу 0,4 тыс.тенге. |
| **Цель 6 – Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения** | | | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уровень преступности на 10 000 населения | Ед. | данные КПССУ ГП РК | ОВД | 115 | 115 | 62,1 | \* | \* | **Исполнен.** Стат.данные. (36 преступ.\*10000/5801 числен. нас-ния=62,1). |
| 9 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | ведомственные данные МИО | ДЧС, акимы сел | 100 | 100 |  | \* | \* | **Исполнено.** Имеющиеся на территории района дамбы находятся в удовлетворительном состоянии. В селе Егиндыколь имеется пожарная часть №11. Из 12 сел в 11 селах образованы добровольные противопожарные дружины из числа местных жителей с техникой на базе ТОО и к/х. |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | Млн.тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 0,255 | 0,255 | 0,255 | МБ | 495019044 | **Исполнен**. |
| 2 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | Млн.тенге | \* | Аппарат акима Егиндыкольского района | 1,112 | 1,112 | 1,119 | МБ | 122006043 | **Исполнен.** |
| 3 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | Млн.тенге | \* | Аппарат акима Егиндыкольского района | 0,102 | 0,102 | 0,102 | МБ | 122007043 | **Исполнен.** |
| **Направление 3: Обеспечение нового качества жизни** | | | | | | | | | | |
| **Цель7 - Сокращение трудодефицита кадров в районе** | | | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество созданных рабочих мест | Ед. | ведомственные данные | Руководитель ОЗСП | 331 | 331 | 382 | \* | \* | **Исполнен.** Создано 382 рабочих места. |
| 10.1 | постоянные рабочие места | Ед. |  | Руководитель ОЗСП | 150 | 150 | 178 | \* | \* | **Исполнен.** Создано 178 постоянных рабочих мест. |
| 10.2 | временные рабочие места | Ед. |  | Руководитель ОЗСП | 181 | 181 | 204 | \* | \* | **Исполнен.** Создано 204 временных рабочих места. |
| 11 | Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) | % | ведомственные данные | Руководитель ОЗСП | 67 | 67 | 94,4 | \* | \* | **Исполнено.** Всего 36 чел. трудоспособного населения. Имеющих работу на момент обращения-24 чел., привлечённые на активные формы занятости-10 чел. *(24+10/36=94,4%).* |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Государственная адресная социальная помощь» | Млн.тенге | \* | Отдел занятости и социальных программ | 13,750 | 13,750 | 7,879 | РБ | 451005011 | **Исполнен.** Скорректирован на 7,8 млн.за счет экономии средств(АСП). |
| 2 | «Государственная адресная социальная помощь» | Млн.тенге | \* | Отдел занятости и социальных программ | 0,953 | 0,953 | 2,0 | РБ | 451005011 | **Исполнен.** Скорректирован на 2,0 млн.тенге по потребности.(ГСП). |
| 3 | «Оказание жилищной помощи» | Млн.тенге | \* | Отдел занятости и социальных программ | 0,366 | 0,366 | 0 | МБ | 451006000 | **Не достигнут.** Средства отозваны в связи с отсутствием потребности. |
| 4 | «На общественные работы» | Млн.тенге | \* | Отдел занятости и социальных программ | 14,4 | 14,4 | 14,4 | РБ | 451002011 | **Исполнено.** |
| **Цель 8 - Улучшение показателей здоровья населения** | | | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Общая смертность, на 1000 человек | количество случаев на 1 тысячу населения | официальные статистические данные | официальные статистические данные | 9,39 | 9,39 | 16,74 | \* | \* | **Не исполнен.** Увеличение смертности в связи с короновирусной инфекцией и болезни БСК. |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скрининг населения на раннее выявление злокачественных новообразований (ежегодно более 1216 скринингов) | Чел. | Отчет РБ | ГКП на ПХВ «Егиндыкольская районная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области | 1205 | 1205 | 6115 | \* | \* | **Исполнено.** |
| **Цель** **9** **Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для граждан** | | | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов | % | ведомственные данные МНЭ РК | Руководители УЭБП, областных управлений, акимы районов и городов | 64,7 | 64,7 | 60 | \* | \* | **Не достигнуто**.  Согласно отчета СРС. |
| 14 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | ведомственные данные МКС РК | Руководители УФКС, УС, акимы районов и городов | 97,4 | 97,4 | 7,3 | \* | \* | **Не достигнуто.** Имеется в районе 43 спортивных сооружения, что составляет 7,3%(43/5916 чел.\*1000) |
|  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | Млн.тенге | \* | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 1,909 | 1,909 | 4,924 | МБ | 819014000 | **Исполнен.** |
| 2 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | Млн.тенге | \* | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 0,959 | 0,959 | 3,014 | МБ | 819015000 | **Исполнен.** |
| 3 | Освещение улиц населенных пунктов | Млн.тенге | \* | Акимы сел и сельских округов | 20,259 | 20,259 | 19,0 | МБ | 124008015 | **Исполнен.** Скорректирован план на 19,0 млн.тенге. |
| 4 | Текущий ремонт жилого дома в с.Полтавское | Млн.тенге | \* | Аким Алакольского с/о | 1,701 | 1,701 | 1,9 | МБ | 124007000 | **Исполнен**.Скорректирован план на 1,9 млн.тенге. |
| 5 | Устройство, текущий ремонт детских, тренажерных площадок в населенных пунктах | Млн.тенге | \* | Аппарат акима села Спиридоновка,Алакольского сельского округа,Узынкольского с.о. | 2,9 | 2,9 | 1,6 | МБ | 124040000 | **Не достигнут.**  Проведен текущий ремонт площадки в с. Спиридоновка на 1,6 *(план-1,8 млн.тенге)* 0,2 экономия по гос.закупкам В с.Полтавское закупки не состоялись в связи с удорожанием цен. |
| 6 | Устройство детских игровых площадок в селах | Млн.тенге | \* | Аппарат акима с.Бауманское,с.Коржинколь,с.Полтавское, с.Тоганас. | 21,4 | 21,4 | 17,2 | МБ | 124040000 | **Исполнен.** Установлены детские игровые площадки в 5 селах: Бауманское, Коржинколь,  Полтавское,  Тоганас, Коркем, экономия по гос. закупкам. |
| 7 | Разработка рабочего проекта "Строительство мини-рынка в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" | млн.тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 6,414 | 6,414 | 0 | МБ  МБ | 495013000 | **Не достигнут.**  В целях эффективного использования бюджетных средств разработка и строительство рынка отменено. |
| 8 | Проведение комплексной вневедомственной эспертизы по рабочему проекту "Строительство мини-рынка в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" | млн.тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 1,057 | 1,057 | 0 | МБ | 459013000 | **Не достигнут.**  В целях эффективного использования бюджетных средств разработка и строительство рынка отменено |
| 9 | Строительство мини-рынка в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области | млн.тенге | \* | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 37,124 | 37,124 | 0 | МБ | 495013000 | **Не достигнут.**  В целях эффективного использования бюджетных средств разработка и строительство рынка отменено. |
| 10 | Благоустройство села, рекультивация земли из под разрушенных животноводческих зданий,жилых домов и зданий погрузка и вывоз строительного мусора | млн.тенге | \* | Аппарат акима с.Бауманское | 2,179 | 2,179 | 0 | МБ | 124009015 | **Не достигнут.**  В целях эффектного использования районного бюджета средства отозваны. |
| 11 | Благоустройство села, рекультивация земли из под разрушенных зданий, погрузка и вывоз строительного мусора | млн.тенге | \* | Аппарат акима с.Коржинколь | 2 | 2 | 0 | МБ | 124009000 | **Не достигнут**.  В целях эффектного использования районного бюджета средства отозваны. |
| 12 | Установка уличных фонарей - светодиодные прожектора | млн.тенге | \* | Аппарат акима с. Коржинколь,с.Спиридоновка, с.Алакольский с.о. | 1,15 | 1,15 | 0,937 | МБ | 124008015 | **Исполнен.** Экономия по гос.закупкам -0,2 млн.тенге. |
| 13 | Монтаж уличного освещения по ул. Целинная, Победы, Южная, Дружбы и въезду в селе Узынколь | млн.тенге | \* | Аппарат акима Узынкольского сельского округа | 4,051 | 4,051 | 3,150 | МБ | 124008015 | **Исполнен.** Экономия по гос.закупкам 0,9 млн.тенге. |
| 14 | Проведение текущего ремонта отопительной системы здания аппарата акима с.Спиридоновка. | млн.тенге | \* | Аппарат акима с.Спиридоновка | 2,802 | 2,802 | 2,353 | МБ | 124029 | **Исполнен.**  Экономия по гос.закупкам 0,449 млн.тенге. |
| **Цель** **10-** **Формирование устойчивой антикоррупционной культуры** | | | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уровень коррупции | % | Информация аппарата акима района | Заместители акима района, руководители отделов, акимы сельских округов | 63 | 63 | 0 | \* | \* | **Исполнено.**  Фактов коррупции не зарегистрировано. |

**2. Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

Информации о целевых индикаторах, недостигнутых в результате действия или бездействия органа-соисполнителя, не имеется.

**3. Анализ внешнего воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры |
| 1 | 2 |
| В районе отсутствуют перерабатывающие предприятия. |  |
| К позитивным сторонам развития малого предпринимательства можно отнести расширение номенклатуры производимой продукции и услуг.  К негативным и ограничивающим сторонам развития малого предпринимательства необходимо отнести замедление темпов роста производства продукции и услуг, отсутствия образования. Особенно в селах района. |  |
| Низкая продуктивность животноводства, в связи с преобладанием беспородного скота, применением крестьянского забоя, несоблюдением норм санитарного контроля и слабой кормовой базой и недостаточное количество заготовительных пунктов. |  |
| Увеличение заболеваемости туберкулёзом болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, «COVID-19». | Ежегодно проводится профилактический скрининговый осмотр населения по возрастам. |
| Дефицит медицинских кадров. | Для привлечения молодых специалистов принимается ежегодное участие в «Ярмарках вакансий», при распределении выпускников медицинских академий и колледжей, ведутся переговоры со специалистами других медицинских организаций, подаются объявления в областные газеты о вакансиях в районной больнице.  Выплачиваются подъёмные и кредиты специалистам прибывшим для работы в село. |
| Низкий уровень и качество жизни в сельской местности способствует оттоку кадров, преимущественно из социальной сферы; | Разработка системы мер по поддержке и привлечению молодых специалистов в сферу здравоохранения и образования, в том числе в сельской местности с целью обеспечения благоприятных условий для работы и проживания. |

**4. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План,млн. тенге | Факт,млн. тенге | Причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 232,2 | 223,9 | Исполнено 96,4%. Мероприятия исполнены за счет корректировки плана финансирования. |
| Местный бюджет (областной / районный) | 604,8 | 300,1 | Исполнено 49%. Не исполнение за счет корректировки плана в сторону уменьшения, план мероприятий по итогам года не корректировался. |
| ЧИ | 10 | 69,5 | Исполнен в 6,9 раз за счет создания 3-х мясных ферм. |
| **Итого** | **847,1** | **593,5** |  |

**5. Аналитическая записка.**

*Наименование*: Программа развития территорий Егиндыкольского района на 2021-2025 годы (далее – Программа).

*Дата и номер принятия документа*: Решение Егиндыкольского районного маслихата от 24 декабря 2020 года №6 С54-4.

*Орган-разработчик*: акимат Егиндыкольского района.

*Сроки реализации документа*: 2021-2025 годы, в том числе по этапам – 1 этап - промежуточный – 2021‑2023 годы; 2 этап - заключительный – 2024‑2025 годы.

5.1. Итоги анализа и обобщения информации, представленной в оперативной отчетности.

В Программе развития территорий Егиндыкольского района Акмолинской области в 2021 году предусмотрено 10 целей, 18 целевых индикаторов, по итогам 2021 года *(по состоянию на 15 февраля 2022 года)* отмечается достижение 12 целевых индикаторов или 66,7 %, 6 целевых индикаторов не достигнуто или 33,3%.

В том числе **по направлению 1 «Развитие экономики района»** на 2021 год предусмотрена 1 цель, 4  целевых индикаторов. Достигнуто 2 целевых индикатора, не достигнуто 2.

**По направлению 2 «Район, комфортный и безопасный для проживания»** в Программе предусмотрено 4 цели, 6  целевых индикаторов. Достигнуто 5 целевых индикаторов, не достигнут 1 целевой индикатор.

**По направлению 3 «Обеспечение нового качества жизни»** предусмотрена 4 цели, 8  целевых индикатора, достигнуто 5 целевых индикаторов.

5.2. Причины и факторы невыполнения, которых воздействовали на конечные результаты:

Не достигнуто 6 целевых индикаторов:

1.ЦИ «Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность», при плане 0,1 млрд.тенге, факт составил 0 млрд.тенге. Не достижение целевого индикатора связано с тем что, в 2021 году инвестиции в обрабатывающую промышленность не вкладывались.

2.ЦИ «Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства», при плане 100,5%, факт 95,5%. Не достижение планового показателя связано с погодно-климатическими условиями *(отсутствие осадков)*, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.

3.ЦИ «Доступ населения к услугам водоснабжения: в сельских населенных пунктах» при плане 93,7%, факт составил 66,7%. Показатель не исполнен из 12 населенных пунктов в 8 имеется централизованное водоснабжение, в с.Коркем имеется собственный источник, в 3-х селах вода привозная.

4.ЦИ «Общая смертность, на 1000 человек*»* при плане 9,39 %, факт составил 16,7. Показатель не исполнен увеличение смертности в связи с короновирусной инфекцией и БСК.

5.ЦИ «Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов» при плане 64,7 %, факт составил 60%. Показатель не исполнен согласно отчета по СРС.

6.ЦИ «Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек» при плане 97,4 %, факт составил 7,3%. Показатель не исполнен, в районе имеется 43 спортивных сооружения, что составляет 7,3% от плана.

Ответственными должностными лицами, не обеспечившими достижение целей Программы, являются руководители районных отделов сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства, здравоохранения, архитектуры, строительтства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажижирского транспорта и автомибильных дорог и отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта.

Невыполнение вышеприведенных 6-и целевых индикаторов, оказало влияние на снижение темпов роста объема валовой продукции, инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность, доступ населения к услугам водоснабжения: в сельских населенных пунктах, увеличению общей смертности, снижению уровня обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов, обеспеченности населения спортивной инфраструктурой.

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях:

В плане мероприятий по реализации Программы развития территории Егиндыкольского района на 2021-2025 годы из предусмотренных 33 мероприятий реализовано 24 мероприятия, в том числе:

**по направлению** **1. «Развитие экономики района»** из предусмотренного 1 мероприятия, реализовано 1 или 100% на сумму 69,5 млн.тенге *(план10 млн.тенге)*.

**по направлению** **2. «Район, комфортный и безопасный для проживания»** предусмотрено 13 мероприятий, реализовано 11 или 84,6% на сумму 447,3 млн.тенге*(план 488,6 млн.тенге).*

**по направлению 3 «Обеспечение нового качества жизни»** предусмотрено 19 мероприятий, реализовано 12 или на 63,2% на сумму 76,7 млн.тенге *(план 83,3 млн.тенге)*.

Не исполнено 9 мероприятий, в том числе:

1. «Строительство двух 36-ти квартирных жилых домов» при плане 206 млн.тенге, факт -0 млн.тенге показатель не исполнен так как, строительство отложено в связи с удорожанием цен сметы направлены на корректировку.
2. Строительство 16-ти квартирного жилого дома в с.Егиндыколь при плане 7,1 млн.тенге, факт-0 млн. тенге. Средства не выделялись так как, строительство завершено в 2020 году.
3. «Оказание жилищной помощи» при плане 0,366, факт 0, показатель не исполнен в связи с отсутствием потребности, средства отозваны.
4. «Устройство, текущий ремонт детских, тренажерных площадок в населенных пунктах» при плане 2,9 млн.тенге, факт составил 1,6 млн. тенге, показатель исполнен частично, проведен текущий ремонт площадки в с. Спиридоновка на 1,6 *(план-1,8 млн.тенге)* 0,2 экономия по гос.закупкам, в с.Полтавское закупки не состоялись в связи с удорожанием цен.
5. Разработка рабочего проекта "Строительство мини-рынка в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области"при плане 6,4 млн.тенге, факт 0 млн.тенге. В целях эффективного использования бюджетных средств разработка и строительство рынка отменено.
6. Проведение комплексной вневедомственной эспертизы по рабочему проекту "Строительство мини-рынка в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" при плане 1,1 млн.тенге, факт 0 млн.тенге. В целях эффективного использования бюджетных средств разработка и строительство рынка отменено.
7. Строительство мини-рынка в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области при плане 37,1 млн.тенге, факт 0 млн.тенге. В целях эффективного использования бюджетных средств разработка и строительство рынка отменено.
8. Благоустройство села, рекультивация земли из под разрушенных животноводческих зданий, жилых домов и зданий погрузка и вывоз строительного мусора*(с.Бауманское)* при плане 2,2 млн.тенге, факт 0 млн.тенге. В целях эффектного использования районного бюджета средства были отозваны.
9. Благоустройство села, рекультивация земли из под разрушенных животноводческих зданий, жилых домов и зданий погрузка и вывоз строительного мусора*(с.Коржинколь)* при плане 2 млн.тенге, факт 0 млн.тенге. В целях эффектного использования районного бюджета средства были отозваны.

6) Анализ внешнего воздействия среды на ход реализации документа:

В отчетном периоде основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы являются погодно-климатические условия которые повлияли на урожаность сельскохозяйственных культур, увеличение смертности от БСК и «COVID-19», слабая обеспеченность населения спортивной инфраструктурой.

7) Сведения о проведенных контрольных мероприятиях:

В 2021 году проведены контрольные мероприятия Ревизионной комиссией по Акмолинской области.

8) Принятые за отчетный период меры, нацеленные на повышение эффективности реализации запланированных мероприятий и достижение запланированных целей, целевых индикаторов:

Задействуются конкурентные преимущества, приоритеты развития и резервы роста экономики района, которыми являются развитие АПК, увеличение охвата посевных площадей влагоресурсобсберегающим технологиям, повсеместное внедрение совремнных агротехнологий, представление бюджетных кредитов для содействия развития предпринимательства, реализация программы с «Дипломом в село», строительство арендного жилья.

Администраторами бюджетных программ приняты меры по улучшению финансирования мероприятий и их своевременной реализации.

9) Выводы об итогах реализации программного документа:

Цели, целевые индикаторы, предусмотренные Программой на 2021 год, частично выполнены.

10) Предложения по дальнейшей реализации программного документа:

Необходимо усилить работу по координации работы заинтересованных государственных органов по достижению целевых индикаторов, предусмотренных в программе на последующие годы.