Приложение 2
к Методике по проведению
мониторинга Стратегического плана
развития Республики Казахстан,
государственных и правительственных
программ, стратегических планов
государственных органов и программ
развития территорий

Отчет  о  реализации   программы развития территорий на 2021-2025  годы

| Отчетный период | 2021 год |
| --- | --- |
| Утвержден |  |
| Государственный орган | ГУ «Отдел экономики и финансов Федоровского района» |
|  | (наименование органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчета) |

Федоровский  район Костанайской области

1.Информация о  ходе реализации   программы

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение | Источник финасирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовое (исходное значение) | План 2021 года | Факт 2021 года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Направление 1: Рост экономики региона |
|  | Цель 1: Рост экономики региона. Приоритетное развитие не сырьевых отраслей промышленности |
|  | Целевые индикаторы: |
| 1 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающей промышленность, млн. тенге | млн. тенге | отчет | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района» | 0 | 0 | 68,8 |  |  | Достигнут. Объем инвестиций в обрабатывающую промышленность за 2021год составил 68,8 млн. тенге. |
|  | Мероприятие 1. Мониторинг вновь созданных производств в обрабатывающей промышленности. |  | Информация в УПИИР | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района» |  |  |  |  |  | Исполнено. Ведется мониторинг вновь созданных производств в обрабатывающей промышленности. |
|  | Мероприятие 2. Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в с. Федоровка | млн. тенге | отчет | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района» | 200 | 200 | 150 | ДИ |  | Исполнено на 75 %. Экономия составила 50,0 млн. тенге. Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в с. Федоровка произведено ИП «Андреев Ю.Ю.» |
|  | Мероприятие 3. Строительство молочно-товарной фермы на 300 голов в с. Федоровка | млн. тенге | отчет | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района» | 350 | 350 | 350 | ДИ |  | Исполено. На территории Федоровского района введена в эксплуатацию молочно товарная ферма на базе ТОО «Беркут». |
|  | Мероприятие 4. Строительство свинофермы на 600 голов в с. Пешковка | млн. тенге | отчет | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района» | 150 | 150 | 150 | ДИ |  | Исполнено. Строительство свинофермы на 600 голов в с. Пешковка, с созданием 10 рабочих мест. |
|  | Мероприятие 5. Строительство убойного пункта в с. Федоровка | млн. тенге | отчет | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района» |  |  | 166 | ДИ |  | Исполнено. Запущен в работу убойный Цех ИП «Киценко В.А.», который планировалось запустить в 2022 году. |
|  | Цель 2: Повышение конкурентоспособности отраслей АПК. |
|  | Целевые индикаторы: |
| 2 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства | % | отчет | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 102,2 | 102,2 | 82,0 |  |  | Не достигнут. Показатель не достигнут по ряду причин: в 2021 году из за засухи снижена площадь посева масличных (дорогостоящих) культур, так же получен более низкий урожай зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2020 годом. |
|  | .Мероприятие 7. Применение минеральных удобрений (за исключением органических). Сбор информации об объемах применения минеральных | млн. тенге | сбор информации по получению субсидий | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 453,5 | 453,5 | 463,9 | РБ |  | Исполнено на 102,3%. Сумма перевыполнения составила 10,4 млн. тенге. |
|  | Мероприятие 8. Поддержка семеноводства. Посев семенами высоких репродукций. | млн. тенге | сбор информации по получению субсидий | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 177 | 177 | 202,1 | РБ |  | Исполнено на 114,2%. Сумма перевыполнения составила 10,4 млн. тенге. |
|  | Мероприятие 9. Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур (применение гербицидов). Сбор информации по по применению гербицидов. | млн. тенге | сбор информации по получению субсидий | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 715 | 715 | 592,6 | РБ |  | Исполнено на 82,3% Уменьшение суммы субсидировния наблюдается из-за не стабильной работы системы колдау. |
|  | Мероприятие 10. Применение влагоресурсосберегающих технологий, внедрение высокопроизводительных севооборотов, диверсификация | млн. тенге | сбор информации от сельхозтоваропроизводителей района | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района |  |  |  |  |  | Исполнено. . Площади зерновых культур, возделываемых по влагосберегающей технологии, в 2021 году по району составили 270,0 тыс. га, что соответствует 94% посевной площади зерновых культур, из них по нулевой засеяно до 185,0 тысяч га или 64,3%. В хозяйствах района применяються трех-четырех полные севообороты. Также имеется практика применения плодосменных севооборотов, что также дает очень хороший результат при получении урожайности. Для диверсификации вводятся в оборот новые культуры (соя, чечевица, кукуруза на зерно). |
|  | Мероприятие 11.Подготовка материалов и проведение агросовещаний перед посевными и уборочными работами | млн. тенге | информация в УСХ | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района |  |  |  |  |  | Исполнено. Ежегодно перед началом весенне-полевых и уборочных работ в районе провродятся семнары-совещания. В 2021 году мерапроиятия проведены с участием СХТП района онлайн. |
|  | Мероприятие 12. Государственная поддержка племенного животноводства. | млн. тенге | информация в УПиП | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 200 | 200 | 99,9 | РБ |  | Исполнено на 50%. . Введение карантина по причине распространения коронавирусной инфекции, запрет на пересечение границы РК. |
|  | Мероприятие 13.Поддержка племенного животноводства (искуственное осеменение в частных подворьях -1000 голов). | млн. тенге | информация в УПиП | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 38,5 | 38,5 | 42,5 | РБ |  | Исполнено. Фактическое значение превышает плановое по причине роста поголовья скота в частных подворьях. |
|  | Мероприятие 14. Субсидирование повышения продуктиности и качества продукции животноводства | млн. тенге | информация в УСХ | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 900,9 | 900,9 | 1 323,8 | РБ |  | Исполнено. Фактическое значение превышает плановое по причине увеличения суммы субсидии на единицу реализованной продукции, увеличение производства продукции |
|  | Целевые индикаторы: |
| 3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство | % | отчет | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 105,3 | 105,3 | 91,2 |  |  | Не достигнут . По причине засухи в 2021 году снизились доходы СХТП района, в результате чего не все предприятия смогли приобрести новую технику. |
|  | Мероприятие 15. Строительство завода по производству комбикормов в с. Чистый Чандак | млн. тенге | отчет | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 120 | 120 | 140 | ДИ |  | Исполнено. В мае 2021 года реализован проект «Строительство комбикормового цеха мощностью 5 тонн комбикормов в час в селе Чистый Чандак |
|  | Цель 3: Создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса |
|  | Целевые индикаторы: |
| 4 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | отчет | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района | 93 | 93 | 92,7 |  |  | Не достигнут. По причине введения карантина многие ИП приостановили деятельность. |
|  | Мероприятия: |
|  | Мероприятие 16. Освещение информационных материалов о преимуществах справедливой конкуренции, о государственной поддержке предпринимательского сектора, и о результатах деятельности МСБ, публикации в СМИ. |  | информация в УПИИР | ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Федоровского района |  |  |  |  |  | Исполнено. На сайте акима района и в социальных сетях опубликовывалась информация о программах кредитования и поддержки бизнеса. |
|  | Направление 2: Регион комфортный и безопасный для проживания |
|  | Цель 1: Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан |
|  | Целевые индикаторы: |
| 5 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | отчет | ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" | 3,5 | 3,5 | 3,8 |  |  | Достигнут. Исполнение составило 108,6%. |
|  | Мероприятие 2. Строительство 4-х квартирного жилого (арендного) дома в селе Федоровка | млн. тенге | отчет | ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" | 61,5 | 61,5 | 29,9 | ОБ | 466003 | Исполнено на 48,6%. Строительство 4-х квартирного жилого (арендного) дома в селе Федоровка было начато в 2017 году, поставщик не завершил строительство дома в связи с этим срок действия ПСД истек. Была проведена корректировка ПСД и деньги со строительства 4-х квартирного дома были перенаправлены на завершение строительства не достроенного дома. Акт ввода от |
|  | Цель 2: Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  | Целевые индикаторы: |
| 1 | Доступ населения, к услугам водоснабжения | % | отчет | ГУ «Отдел жилищно-коммунального и хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» | 65,7 | 65,7 | 74,9 |  |  | Исполнено на 114,0%.. Всего в Федоровском районе проживает 25 140 человек, из них доступ населения, к услугам водоснабжения 18 843 человек или 74,9 %. Перевыполнение показателя составило 9,2%. |
|  | - в СНП |  |  |  | 65,7 | 65,7 | 74,9 |  |  |  |
|  | Мероприятия: |
|  | 1.Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Банновка и селе Чеховка Федоровского района | млн. тенге | акт ввода | ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" | 546,1 | 546,1 | 678,3 | Нац фонд | 466058 | Исполнено. Выполнение составило 124,2% за счет выделения дополнительных средств. |
|  |  |  |  |  | 60,7 | 60,7 | 87,3 | ОБ | 466058 | Исполнено. Выполнение составило 143,8% за счет выделения дополнительных средств. |
|  | 3.Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района | млн. тенге | акт ввода | ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" | 300 | 300 | 300 | Нац фонд | 466058 | Исполнено. Выполнение составило 100% |
|  |  |  |  |  | 33,3 | 33,3 | 33,3 | ОБ | 466058 |  |
|  | 6.Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел "Кенерал" Федоровского района | млн. тенге | акт ввода | Отдел жилищно-коммунального и хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 500 | 500 | 500 | Нац фонд | 458058 | Исполнено. Акт ввода в эксплуатацию от 28 декабря 2021 года. |
|  |  |  |  |  | 55,6 | 55,6 | 69,1 | ОБ | 458058 |  |
|  | 7.Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района | млн. тенге | акт ввода | Отдел жилищно-коммунального и хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 393,3 | 393,3 | 353,1 | Нац фонд | 458058 | Исполнено на 85,9%.. Акт ввода в эксплуатацию от 30 декабря 2021 года. |
|  |  |  |  |  | 43,7 | 43,7 | 22,4 | ОБ | 458058 |  |
|  | 8. Установка модульных пунктов раздачи воды для 14 сел |  |  | Отдел жилищно-коммунального и хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 70 | 70 | 70 | МБ | 458058 | Исполнено. Выполнены работы по установке пунктов раздачи привозной воды в селах Владыкинка, с. Вишневое, с. Белояровка, с. Мирное, с. Дорожное, с. Алабутала, с. Волковка, с. Запасное, с. Курское, с. Березовка, с. Малороссийка, с. Жанакой, с. Калиновка, с. Полтавка |
|  | Цель 3: Улучшение состоянияместных местных дорог и расширение сети коммуникаций |
|  | Целевые индикаторы: |
| 7 | Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | отчет | Отдел жилищно-коммунального и хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 72,5 | 72,5 | 88,1 |  |  | Исполнено. Произведен осенний осмотр дорог районного значения за 2021 год. |
|  | Мероприятия: |
|  | 1.Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-33 "Лесное-а/д обл. зн. Рудный - Качары-Федоровка" 0-9,3 км, с ремонтом искусственных сооружений | млн. тенге | акт ввода | Отдел жилищно-коммунального и хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ОБ | 458051 | Исполнено. Выполнена укладка асфальтобетонного покрытия протяженностью 9,3 км. |
|  |  |  |  |  | 142 | 142 | 142,9 | МБ | 458051 |  |
|  | Цель 4: Улучшение экологической ситуации в регионе |
|  | Целевые индикаторы: |
| 8 | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов | % | отчет | Отдел жилищно-коммунального и хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 18,1 | 18,1 | 31,9 |  |  | Исполнено на 176,2%. Согласно информации ТОО «Жаркөл» акимата Федоровского района, объем размещенных ТБО составило 3067 тонн из них, утилизированных 980 тонн или 31,9 %. |
|  | Цель 5: Повышение защищенности территории от чрезвычайных ситуаций |
|  | Целевые индикаторы: |
| 9 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | отчет | Отдел по чрезвычайным ситуациям Федоровского района | - | - | 0 |  |  |  |
|  | Направление 3: Обеспечение нового качества жизни |
|  | Цель 1: Улучшение социальной жизни населения |
| 10 | Количество созданных рабочих мест, в том числе | единиц | отчет | ГУ Федоровский районный отдел занятости и социальных программ | 460,0 | 460,0 | 595 |  |  | Исполнено. В 2021 году в организациях Федоровского района создано 595 новых рабочих места (129,3 % от плана), в том числе постоянных 157 (26,4% от общего количества созданных рабочих мест). |
|  | - постоянные |  |  |  | 322,0 | 322,0 | 157 |  |  | Не исполнено. При плане 322 создано 157 или 48,8% |
|  | -временные |  |  |  | 138,0 | 138,0 | 438 |  |  | Исполнено. При плане 138 создано 438 или 317,4% |
|  | 1.Трудоустройство на социальные рабочие места | млн. тенге | отчет | ГУ Федоровский районный отдел занятости и социальных программ | 5,1 | 5,1 | 1,3 | РБ | 451002 | Исполнено на 25,5%. Фактически трудоустроено 10 безработных (100%). После завершения СРМ трудоустроены на постоянные рабочие места 9 человек. |
|  | 2.Трудоустройство на молодежную практику | млн. тенге | отчет | ГУ Федоровский районный отдел занятости и социальных программ | 6,6 | 6,6 | 4,8 | РБ | 451002 | Исполнено на 72,7%. На молодежную практику при плане трудоустройства 15 человек фактически трудоустроено 16 человек (106,6%). 3 человека переходящие на 2022 год, завершили молодежную практику 13 человек из них трудоустроены 12 человек, 1 человек ожидает трудоустройства |
|  | 3.Трудоустройство на общественные работы | млн. тенге | отчет | ГУ Федоровский районный отдел занятости и социальных программ | 20,9 | 20,9 | 19,2 | РБ | 451002 | Исполнено на 111%. На общественные работы направлено 159 человек из числа безработных граждан при плане 132 человека (120,4%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | ОБ | 451002 |  |
|  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 9,8 | МБ | 451002 |  |
|  | 4.Гранты на реализацию новых бизнес-идей | млн. тенге | отчет | ГУ Федоровский районный отдел занятости и социальных программ | 17,5 | 17,5 | 17,5 | МБ | 451002 | Исполнено. Количество человек, получивших гранты на реализацию новых бизнес идей, - 40 человек при плане 40 (100%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | ОБ |  |  |
|  | 5. Создание рабочих мест в рамках реализации государственных программ | млн. тенге | отчет | ГУ Федоровский районный отдел занятости и социальных программ |  |  |  |  |  | Исполнено. В рамках реализации государственных программ трудоустроено 245 челоловек, в том числе через центр занятости трудоустроено 20 человек |
|  | Цель 2: Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для граждан |
|  | Целевые индикаторы: |
| 11 | Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | отчет | Отдел физической культуры и спорта акимата Федоровского района | 58 | 58 | 58,7 |  |  | Достигнут. Исполнение составило 101,2%. |
|  | Цель 3: Создание комфортных условий по обеспечению населения благами и услугами |
|  | Целевые индикаторы: |
| 12 | Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов | % | отчет | Акимы сельских округов и сел и администраторы | 56,2 | 56,2 | 68,1 |  |  | Исполнено на 121,2% |
|  | 1.Строительство электроснабжения к заводу по производству растительного масла ТОО «Промбаза7» в селе Копыченка Федоровского района | млн. тенге | акт ввода | ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" | 143,4 | 143,4 | 1,0 | ОБ | 466004 | Не исполнено. Конкурс 2-х годичный. Общая стоимость объекта составила 126,6 млн. тенге. 2021 год 1,0 млн. тенге, 2022 год 125,6 млн. тенге. Экономия составила 16,8 млн. тенге. |
|  | 3.Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей села Лесное, села Березовка Федоровского района Костанайской области | млн. тенге | акт ввода | Отдел жилищно-коммунального и хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 15,3 | 15,3 | 12,1 | ОБ | 458036 | Исполнено на 79,1%.. В 2021 году ТОО «ЮгГазПроект» разработан проект ПСД, для прохождения экспертизы на 2022 год выделены средства в размере 3198,6 тыс. тенге. |
|  | 4.Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области | млн. тенге | акт ввода | ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района | 57,6 | 57,6 | 51,6 | ОБ | 466036 | Исполнено. Экономия по итогам государственных закупок составила 6,0 млн. тенге. |
|  | 5.Овещение улиц населенных пунктов Банновский с/о | млн. тенге | акт вып. работ | Аппарат акима Банновского сельского округа | 0,6 | 0,6 | 1,3 | МБ | 124008 | Исполнено на 216,7% за счет перераспределения средств по программе 124008. Проведены ремонты по текущему ремонту улиц вс.Банновка |
|  | 6.Овещение улиц населенных пунктов Пешковский с/о | млн. тенге | акт вып. работ | Аппарат акима Пешковского сельского округа | 0,3 | 0,3 | 5,4 | МБ | 124008 | Исполнено. Поведены монтажные работы уличного освещения в селахПешковка, Калиновка, Кравцово и Большое. |
|  | 7.Овещение улиц населенных пунктов Федоровский с/о | млн. тенге | акт вып. работ | Аппарат акима Федоровского сельского округа | 2 | 2 | 2 | МБ | 124008 | Исполнено 100%. Поведены монтажные работы уличного освещения в селах Федоровка,Жарколь и Копыченка. |
|  | 8.Овещение улиц населенных пунктов Воронежский с/о | млн. тенге | акт вып. работ | Аппарат акима Воронежского сельского округа | 0,1 | 0,1 | 0,6 | МБ | 124008 | Исполнено. Поведены монтажные работы уличного освещения в с.Придорожное. |

2. Анализ межведомственного взаимодействия

| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Орган-соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения). | ГУ «Отдел жилищно-коммунального и хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» | Достигнут. На основании приказа от 28 октября 2016 года № 68 деятельность 28 полигонов приостановлена, действующим полигоном для твердых бытовых отходов является полигон в селе Федоровка. В 2020 году по информации директора ТОО «Жаркөл» акимата Федоровского района приняты меры по частичному приведению полигонов в соответствии экологическим требованиям и санитарным правилам. |

3. Анализ внешнего воздействия

| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ЦИ Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения). | Единственным действующим полигоном для размещения твердых бытовых отходов является полигон в селе Федоровка. Согласно заключенным договорам ТОО «Жаркөл» с сельскими округами, вывоз и захоронение ТБО осуществляется на полигон ТБО в селе Федоровка. |

4. Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 2517,5 | 2750,1 |  |
| Местный бюджет | 242,5 | 249,5 |  |
| ОБ | 473,0 | 319,7 | Не освоение по проекту «Строительство электроснабжения к заводу по производству растительного масла ТОО «Промбаза7» в селе Копыченка Федоровского в связи с 2-х годичным конкурсом, кредиты пкредвинуты на 2022 год. |
| Другие источники | 2559,4 | 2787,4 |  |
| Всего: | 5792,4 | 6106,7 |  |

5. Аналитическая записка
          Программа  развития территории Федоровского  района на 2021-2025 годы ,  утвержденна решением маслихата  № 1 от 15 января 2021 года.

На 2021 год  Планом мероприятий, утвержденным постановлением акимата № 19  от 02.02.2021 года  по реализации  Программы  развития  Федоровского  района на 2021-2025 годы»  предусматривается    3 направления,  основные цели которых  намечаются к претворению  в жизнь  через  достижение  поставленных  11 целей и 88 мероприятий для достижения 12 показателей.

Отчет о реализации Программы развития территории Федоровского района на 2021-2025 годы (далее – Программа), по итогам 2021 года, подготовлен на основе отчетов о реализации, предоставленными местными исполнительными органами – исполнителями, ответственными за достижение целевых индикаторов, показателей результатов, мероприятий в пределах своей компетенции.

1) информация о степени решения проблем и задач, влиянии реализации Программы на социально-экономическое развитие района.

В течение 2021 года принимались усилия и меры для последовательного и качественного достижения 11 целей, предусмотренных Программой,  реализация которых обеспечена достижением 12 целевых индикаторов и 33 (из 88) мероприятий.  Выполняя поставленные в Программе задачи,  достигнут определенный уровень социально-экономического развития района,  улучшено благосостояние населения и качество услуг в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта.

Направление 1 – Рост экономики региона.

Для обеспечения   положительной динамики  социально- экономического развития в 2021 году  необходимо было  в  первом направлении Программы развития территорий  достичь 4 плановых  показателей через исполнение  15 мероприятий.  В результате проведенного анализа из 4 показателей достигнут 1 при выполнении  всех мероприятий.

Приоритетное развитие не сырьевых отраслей промышленности:

Инвестиции в основной капитал в обрабатывающей промышленности при плане 0 фактически составили 68,8 млн. тенге.

Промышленность района представлена предприятиями по производству растительного масла, муки, хлебобулочных изделий, мясной продукции. Основой развития промышленности района является увеличение переработки продукции сельского хозяйства.

По итогам 2021 года промышленными предприятиями произведено продукции (в действующих ценах) на сумму 4 млрд. 20 млн. тенге, что на 20,8 млн. тенге больше 2020 года. Индекс физического объема промышленной продукции составил 78%. Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района согласно предварительным данным по итогам 2021 года составит 92%.

Повышение конкурентноспособности отраслей  АПК: одним из основных отраслей экономики района является аграрный сектор.

Индекс физического объёма валовой продукции (услуг) сельского хозяйства по итогам 2021 года составил 82,0% при плановом значении 102,2%, показатель  не достигнут.

Валовый  выпуск  продукции сельского хозяйства  за 2021 год по всем категориям составил  53 млрд. 243,5 млн. тенге или 105,5% к 2020 году (2020 год- 50 млрд. 451,3 млн. тенге), в том числе, в сфере растениеводства- 41 млрд. 727,1 млн., животноводства - 11 млрд. 499,4 млн. тенге.

Важным направлением остается породное преобразование маточного поголовья крупного рогатого скота. При работе над увеличением поголовья сельхозживотных основной упор делается на выполнение отраслевых программ, таких как «Сыбаға», «Кұлан», «Алтын-асык».

С начала реализации программы «Сыбаға» закуплено 1265 КРС. Так же по программе продуктивеной занятости «Еңбек» закуплено 1156  голов КРС, 243 голов МРС, 80 головы лошадей.

С начала реализации программы «Алтын - Асык» приобретено 1073 головы МРС, «Кулан»  - 192 головы лошадей

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство при плане 105,3% фактически составил 86,6%. Показатель не  достигнут.

Направление 2. Регион комфортный и безопасный для проживания

Для  реализации 5  целей второго направления исполнялось  7 мероприятий для достижения 5 целевых индикаторов.

В результате проведенного анализа из 5 показателей достигнуто 5, при выполнении 6 мероприятия из 7 (85,7%).

Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан:

На 2021 год областным Управлением строительства,архитектуры и градостроительства доведен план по вводу индивидуального жилищного строительства 3740 кв.м. В 2021 году  построили и ввели в эксплуатацию 15 застройщиков, что составило 3834 кв.м жилья, в том числе 343,5 кв.м – 4-х квартирный жилой (арендный) дом.

Обеспечение населения качественной питьевой водой:

Из 49-ти населенных пунктов района в 8-ми централизованная система водоснабжения или 54,8 %, в 14-ти населенных пунктах пользуются водой из блочно-модульных пунктов с накопительной емкостью, 6-ти обеспечиваются водой из блочно-модульных пунктов подключенных к действующим водоводам, 21 – обеспечены децинтрализованной системой водоснабжения.

В 2021 году во исполнения поручения «Обеспечение населения Костанайской области качественной питьевой водой» пунктами раздачи привозной воды обеспечено 14 сел: с. Владыкинка, с. Вишневое, с. Белояровка, с. Мирное,                  с. Дорожное, с. Алабутала, с. Волковка, с. Запасное, с. Курское, с. Березовка, с. Малороссийка, с. Жанакой, с. Калиновка,                с. Полтавка с охватом населения 3 121 человек, или 12,4%. Общая стоимость 70 млн.тенге.

В декабре 2021 года введены в эксплуатацию пункты раздачи воды от действующих водоводов в селах Кравцово, Цабелевка, Александрополь, Каракопа, Чистый Чандак, Камышный Чандак, по проекту «Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района» общая стоимость 376,8 млн.тенге.

Улучщение состояния автомобильных дорог и расширение сети коммуникаций

Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительномсостоянии при плане 72,5% составила 88,1%. Показатель достигнут.

Протяженность автомобильных дорог районного значения 493,7 км, из них асфальтобетонное покрытие составляет 209,7 км или 42,5 %, щебёночное покрытие 178,7 км или 36,2 %, грунтовое покрытие 105,3 км или 21,3 %.

В районе завершено строительство дорог по проекту «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-33 «Лесное-а/д обл. зн. Рудный-Качары-Федоровка» 0-9,3 км» (в 2020 году выполнен ремонт участка 4,2 км на сумму 149280,2 тыс. тенге) генеральный подрядчик – ТОО «Дорстройматериал XXI», в 2021 году уложено асфальтобетонное покрытие протяженностью 5,1 км.

Улучшение экологической ситуации в регионе

Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов при плане 18,1% составила 31,9%. Показатель достигнут.

В районе существует 29 полигонов которые полностью охватывают население района по сбору и транспортировке отходов. Полигоны для размещения твердых бытовых отходов в настоящее время приводятся в соответствие с экологическим требованиям и санитарным правилам. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников осуществляются при прохождении отопительного сезона. В 2020 году согласно информации ТОО «Жаркөл» акимата Федоровского района выполнены работы по приведению полигонов ТБО в соответсвие экологическим требованиям и санитарным правилам, доля их доведена до 58,6 процентов.

Повыщение защищенности территории от чрезвычайных ситуаций

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям при плане 0% исполнен 0%.

Направление 3. Обеспечение нового качества жизни.

Для  реализации 3-х  целей третьего направления     исполнялось  11  мероприятий для достижения 3-х целевых индикаторов.

В результате проведенного анализа из 3  показателей достигнуто 3, при исполнении 10 мероприятий из 11 (90,9%)

Улучшение социальной жизни населения

Количество созданных рабочих мест при плане 460 единиц фактически создано 595 единиц или 129,3%. Показатель достигнут. В том числе постоянных  при плане 322 исполнено 157 или 48,8%. Показатель не достигнут. Временных при плане 138 исполнено 438 или 317,4%. Показатель достигнут.

Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для граждан

Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек при плане 58% исполнение составило 58,7%. Показатель достигнут.

В районе 125 спортивных сооружений, единовременная пропускная способность которых составляет 4368 человек. В районе за счет средств областного бюджета установлен хоккейный корт с искусственным покрытием на стадионе «Атлет». В  80 коллективах физической культуры занимается 8271 человек, что составляет 33,8 % от общей численности населения.

За 2021 год проведено  610  спортивных мерприятий, в которых приняло участие 19265 человек.  В областных мероприятиях приняло участие 259 человек.

На страницах газеты «Федоровские новости»  публиковались статьи на спортивную тематику, о спортивных достижениях спортсменов района. На сайте акима района в социальных сетях «Инстаграмм» размещается информация о проведенных мероприятиях. За отчетный период размещено 56 публикаций.

Вывод:  В районе созданы   благоприятные  условия для занятия  физической культурой и спортом  детей и подростков	  и развития массового спорта. Плановые показатели Программы развития территорий по разделу «Физическая  культура и   спорт»  по организации благоприятных   условий для занятия  физической культурой и спортом  детей и подростков	  и развитию массового спорта в Федоровском районе  в 2021 году  достигнуты в полном объеме.

Создание комфортных условий по обеспечению населения благами и услугами

Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов

при плане 56,2% исполнение составило 68,1%.

2) информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую ситуацию в регионе.

В отчетном периоде не исполнено 1 мероприятие,  которое не оказали негативного влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе.

3) информация об уровне удовлетворенности благополучателей, в том числе уровне фактического объема предоставленных государственных услуг.

Одним из актуальных аспектов деятельности государственных органов является работа с обращениями физических и юридических лиц, которых за 2021 год  в акимате района рассмотрено 869, что на 32,6 % меньше  уровня 2020 года (в связи с вступлением в законную силу нового Административного процедурно-процессуального Кодекса РК)

На личном приеме поступило и рассмотрено 497 обращений, в том числе 6 – коллективных. (По характеру вопросов наибольшее количество обращений поступало по вопросам: труда и занятости населения (18,3%),сельского хозяйства (2,2%), транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (29,4%), земли и землепользования (15,7%), образования (0,6%), строительства (7,3 %).

В связи с введенными ограничительными мерами, прием граждан проводился посредством мессенджера WHATSAPP либо телефонной связи. Всего таким образом было принято 295 заявителей, из них в аппарате акима района – 10 человек.

Акимом района личный прием проводился 33 раза, из них 10 – в режиме онлайн.

Приоритетной в работе местных исполнительных органов является их прозрачность и открытость для населения, а также повышение качества предоставляемых государственных услуг.

За 2021 год услугодателями района оказано - 103575 услуг (2020 год –186324), из них непосредственно в госоргане – 1 234 услуг (2020 год – 2357), через Государственную корпорацию оказано - 1142 услуг (2020 год –2135),через портал «электронного правительства» –101 199 услуг, что составляет 97,7% от общего количества оказанных государственных услуг(2020 год –181 772).

4) сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля.

В течение отчетного  года Ревизионной комиссией контрольные мероприятия не проводились.

5) выводы и предложения,  в том числе по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие.

На основании приказа руководителя ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» от 8 января 2021 года № 3-О на 2021-2025 годы  разработан Базовый перечень индикаторов  программы развития территории, который включает для районов 3 направления и 9 целевых индикаторов. Кроме того допускается, без согласования, включение акимами районов самостоятельно до пяти индикаторов. В нашем районе включено дополнительно 3 индикатора. Общее количество индикаторов составило 12.

За 2021 год из 12 показателей  выполнены 9 показателя или 75%. Не выполнено 3.

Мониторинг показателей социально-экономического развития района по результатам работы за 2021 год показал, что для базовых отраслей экономики района год сложился благоприятным, в целом динамика исполнения плановых показателей положительная. Большая часть мероприятий Программы развития территории Федоровского района выполнена.

Аким Федоровского района                                                                                                             Т. Исабаев