## каз
Астрахан ауданының аумағын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасының нысаналы индикаторларына қол жеткізу туралы ақпарат
Есепті кезең 2021 жыл
Мемлекеттік орган Астрахан ауданының экономика және қаржы бөлімі
№ р/с | Атауы | Өлшем бірлігі | Отчетный 2014 год | План (факт) текущего 2015 года | [5 empty] | Жауапты орындаушы: мекеме, Т. А. Ә. | Орындалуы туралы ақпарат
[5 empty] | 2021 жыл жоспары | 2021 жылғы дерек | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1-бағыт: өңір экономикасын дамыту
1-мақсат: өнеркәсіптің шикізаттық емес салаларын басымдықпен дамыту
1 | НИ: өңдеу өнеркәсібінің өнеркәсіп өндірісінің индексі | % | 136.5 | 114.1 | 104.5 | 89.5 | 105.3 | 105.5 | 106 | КБ | Орындалған жоқ. Орындалмау себебі "Миллхауз" ұн тарту кәсіпорны Қытай, Иран шекараларының жабылуына байланысты толық қуатында жұмыс істемеуімен және 2021 жылғы сәуірден қыркүйекке дейін (ұн, кебек) тоқтап тұруымен байланысты; "АПП Астраханская птица" ЖШС ағымдағы жылдың маусым-қараша айлары аралығында қаржы қаражатының болмауына байланысты тоқтап тұрған.
1 | Іс-шара: "өнеркәсіптік өндіріс көлемі" | млн.теңге |  |  | 4500 | 4542 | 4510 | 4515 | 4520 | КБ | Орындалды. Статистикалық мәліметтерге сәйкес.
2 | НИ "Өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға инвестициялар" | млрд.теңге | 138.6 | 115.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | КБ | Орындалды
2-мақсат: АӨК салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
3 | НИ "Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтерінің) нақты көлем индексі" | % | - | - | 100.3 | 90.1 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | АШБ | Орындалған жоқ. Жалпы өнім құнының төмендеуі дәнді дақылдар өнімділігінің төмендігінен болды (2020 жылы өнімділік – 11,0 ц/га, 2021 жылы – 10,6 ц/га).
2 | Іс-шара: "ауыл шаруашылығының жалпы өнімі" | млн.теңге |  |  | 41000 | 50986.7 | 41000 | 41000 | 41000 | АШБ | Орындалды. Статистикалық мәліметтерге сәйкес.
3- мақсат: Туризмді дамыту - кәсіпкерлікті дамытудың жаңа бағыты
4 | НИ "Өткен жылмен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының артуы" | % | - | - | 158 |  | 105.8 | 108.8 | 113.8 | КБ | Орындалуда. Статистикалық деректер қалыптастырылмаған. 2021 жылдың 4 тоқсанында тілшілер 2022 жылдың 25 қаңтарына дейін есеп берді. "Орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының артуы" жылдық көрсеткіші ағымдағы жылдың 2 тоқсанында жарияланатын болады.
3 | Іс-шара: Өндіріс ауылындағы "Алмаз Грейн" ЖШС қонақ үйін жайластыру арқылы жол бойындағы сервисті кеңейту | бірлік | [5 empty] | 1 |  | КБ | Орындау мерзімі келген жоқ
4 | Іс-шара: Астрахан ауылында "Дадагов И" ЖК қонақ үйінің құрылысы | бірлік |  |  |  |  | 1 |  |  | КБ | Орындау мерзімі келген жоқ
5 | Іс-шара: Жалтыр ауылындағы "А zam КС" ЖШС жол бойындағы сервисінің құрылысы" | бірлік | [6 empty] | 1 | КБ | Орындау мерзімі келген жоқ
2-бағыт: тұру үшін ыңғайлы және қауіпсіз өңір
| 1-мақсат: халықты тұрғын үймен, орталықтандырылған сумен жабдықтаумен және газбен жабдықтаумен қамтамасыз етуді арттыру | [10 empty] | 3
5 | НИ "Бір тұрғынға тұрғын үймен қамтамасыз етілу" | ш.м. | 112.3 | 95.1 | 20.9 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | ТүКШ,ЖБжАЖБ, ҚСжҚҚБ | Орындалды.
6 | Іс-шара: "Жеке тұрғын үй қорының құрылысы" | ш.м. |  |  | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | ҚСжҚҚБ | Орындалды. Статистикалық мәліметтерге сәйкес.
7 | Іс-шара: "3 коммуналдық тұрғын үй құрылысы" | ш.м. | [5 empty] | 2.3 | 2.3 | ҚСжҚҚБ | Орындау мерзімі келген жоқ
6 | "Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігі: ауылдық елді мекендерде" | % |  |  | 78.7 | 78.7 | 80.5 | 86.1 | 100 | ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды.
8 | Іс-шара:"Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау желілерін салу (Первомайка, Камышенка, Лозовое, Жамбыл)" | бірлік | [7 empty] | ТүКШ,ЖБжАЖБ, ҚСжҚҚБ | Орындау мерзімі келген жоқ
9 | Іс-шара: "Новый Колутон ауылындағы су құбыры желілерін қайта құру" | бірлік | [7 empty] | ТүКШ,ЖБжАЖБ, ҚСжҚҚБ | Орындау мерзімі келген жоқ
10 | Іс-шара: "Таволжан, өрнек, Қаракөл ауылдарында суды тазарту бойынша құрама блок модулін орнатумен су тартқыштың құрылысы" | бірлік |  |  |  |  | 1 | 1 |  | ТүКШ,ЖБжАЖБ, ҚСжҚҚБ | Орындау мерзімі келген жоқ
6.1 | "Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған газбен жабдықтаумен қамтамасыз етілу" | %
2- мақсат: аймақтағы экологиялық жағдайды жақсарту
7 | Тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды.
8 | Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы санынан) | % |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды.
3 - мақсат: Жергілікті жолдардың жағдайын жақсарту
9 | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | % |  |  | 62.8 | 62.8 | 72.4 | 76.2 | 76.2 | ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды.
11 | Іс-шара: "Жалтыр ауылына кіреберіс жолды орташа жөндеу" | млн.теңге |  |  | 72.2 | 72.2 |  |  |  | ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды
12 | Іс-шара:"Жалтыр ауылының КЖЖ (көше-жол желісін) орташа жөндеу" | млн.теңге |  |  | 49.8 | 49.8 |  |  |  | ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды
13 | Іс-шара: "аудан ауылдарына кіреберіс жолдарды ағымдағы жөндеу: | млн.тенге
13.1 | Жанатұрмыс |  |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  |  | ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды
13.2 | Булақты |  |  |  | 46.7 | 46.7 |  |  |  | ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды
14 | Іс-шара: "Новочеркасское А. КЖЖ (көше жол желісін) орташа жөндеу" | млн.тенге |  |  | 29.9 | 29.9 |  |  |  | ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды
8 | 4 - мақсат: Құқықтық тәртіпті және халықтың тыныс-тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
10 | НИ "10 000 тұрғынға шаққандағы қылмыс деңгейі" | бірлік |  |  | 125 | 67.7 | 123 | 122 | 100 | КБ | Орындалды. Барлығы 153 қылмыс жасалды. Есептеу: 153/22 603*10 000=67,7 бірлік
15 | Іс-шара: "Электрондық қылмыстық іс" жобасы бойынша қаламмен қолтаңбаның графикалық планшеті" | млн.теңге |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | КБ | Орындалды
16 | Іс-шара: "ЖПҚ қызметкерлері үшін 2 қызметтік автомашина сатып алу" | бірлік |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | аудан әкімінің аппараты, КБ | Орындалды
17 | Іс-шара: "Ауданның ауылдық елді мекендеріне көше жарығын орнату" | бірлік |  |  | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ауылдық округтер, КБ | Орындалды. (Первомайка, Старый Колутон, Петровка, Жалтыр, Астраханка).
18 | Іс-шара: "Аудан ауылдарына жол белгілерін орнату" | бірлік |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | КБ, ТүКШ,ЖБжАЖБ | Орындалды. Астрахан, Жалтыр ауылдарында жол белгілері орнатылды.
19 | Іс-шара: "Ұсталған автокөліктерге арналған мамандандырылған тұрақ" | бірлік |  |  | 1 | 1 |  |  |  | КБ | Орындалды
11 | НИ "Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі" | % |  |  | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | аудан әкімінің аппараты, ТЖБ | Орындалды. Аудан аумағында 5 ГТС бар, 4 жағдайы қанағаттанарлық, "Қызыл Жұлдыз" лиманды суландыру бөгетінің бас құрылысы апатты жағдайда. Есептеу: 4/5*100=80%
20 | Іс-шаралар: Аудан көлемінде төтенше жағдайлардың алдын алу және жою" | млн.теңге |  |  | 7.7 | 7.7 | 6 | 6 | 6 | аудан әкімінің аппараты, ТЖБ | Орындалды
21 | Іс-шара: "Ұзындығы 4 000 м Колутон өзенінің арнасы бойынша жағалауды нығайту және арнаны кеңейту жұмыстарын жүргізу" | метр |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | аудан әкімінің аппараты, ТЖБ | Орындалды
22 | Іс-шара: "Қызыл Жұлдыз" лиманды суландыру бөгетін күрделі жөндеу" | бірлік |  |  |  |  | 1 |  |  | аудан әкімінің аппараты, ТЖБ | Орындау мерзімі келген жоқ
| 3 бағыт: Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету | [10 empty] | 7
| 1-мақсат: Өңірдегі кадрлардың еңбек тапшылығын қысқарту | [10 empty] | 7
12 | НИ "Жұмыс орындарын құру саны:" | бірлік | 0/0 | 0/0 | 589 | 615 | 589 | 589 | 589 | ЖҚӘБ, ХЖҚО | Орындалды
12.1 | Тұрақты жұмыс орындары |  | 72.9 | 81.7 | 375 | 386 | 375 | 375 | 375 | ЖҚӘБ, ХЖҚО | Орындалды
12.2 | Уақытша жұмыс орындары |  |  |  | 214 | 229 | 214 | 214 | 214 | ЖҚӘБ, ХЖҚО | Орындалды
23 | Іс-шара: "Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша әлеуметтік жұмыс орындары" | адам |  |  | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | ЖҚӘБ, ХЖҚО | Орындалды
24 | Іс-шара: "Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша Жастар тәжірибесі" | адам |  |  | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | ЖҚӘБ, ХЖҚО | Орындалды
25 | Іс-шара: "Қоғамдық жұмыстар" | адам |  |  | 100 | 112 | 100 | 100 | 100 | ЖҚӘБ, ХЖҚО | Орындалды
13 | Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жалпы санынан нәтижесіз жұмыспен қамтылғандардың үлесі | % |  |  | 12.4 | 11.5 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ЖҚӘБ, ХЖҚО | Орындалды
14 | НИ "Еңбекке қабілетті АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың жұмыспен қамтылғандардың және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылғандардың үлес салмағы (ШАК еңбекке қабілетті алушылардың жалпы санында) | % |  |  | 67 | 81 | 68 | 68.5 | 69 | ЖҚӘБ, ХЖҚО | Орындалды
| 2 -мақсат : Халық денсаулығының көрсеткіштерін жақсарту | [10 empty] | 8
15 | НИ "Жалпы өлім" | 1 мың адамға шаққанда жағдай саны |  |  | 10.78 | 15.75 | 10.76 | 10.75 | 10.74 | АА | Орындалған жоқ. Өлім
26 | Іс-шара: "Старый Колутон ауылында ДА құрылысы" | бірлік | [7 empty] | АА, а/о | Орындау мерзімі келген жоқ
27 | Іс-шара:"Новочеркасск ауылында ФАП құрылысы" | бірлік | [5 empty] | 1 |  | АА, а/о | Орындау мерзімі келген жоқ
| 3-ші мақсат: Азаматтар үшін әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету | [10 empty] | 9
16 | НИ "АЕМ-ді өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі" | % | 5.5 | 5.2 | 67.5 | 73.3 | 72.2 | 79.2 | 86.3 | ЭжҚБ | Орындалды
28 | Іс-шара: "Новочеркасск ауылында ауылдық мәдениет үйінің құрылысы" | бірлік |  |  |  |  | 1 |  |  | МжТДБ | Орындау мерзімі келген жоқ
17 | НИ "Халықтың 1000 адамға арналған спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі" | % |  |  | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | ДШжСБ | Орындалды
29 | Іс-шара: "жазық спорт ғимараттарының құрылысы" | бірлік |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | ДШжСБ | Орындалды. Қызылжар ауылында спорттық-ойын алаңы және Жалтыр ауылында футбол алаңы орнатылды.
30 | Іс-шара: "Жалтыр ауылындағы ДСК (спорт кешені) құрылысы | бірлік |  |  |  |  | 1 |  |  | ДШжСБ | Орындау мерзімі келген жоқ
31 | Іс-шара: "Первомай ауылында ДСК (спорт кешені) құрылысы | бірлік | [5 empty] | 1 |  | ДШжСБ | Орындау мерзімі келген жоқ
18 | НИ "Жұмыс істеп тұрған авариялық және үш ауысымдық мектептер саны" | бірлік |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БББ | Орындалды
| 4-мақсат: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мәдениетті қалыптастыру | [10 empty] | 10
19 | НИ "Тұрмыстық сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету" | % | 353.5 | 366.3 | 63 | 0 | 67 | 69 | 71 | аудан әкімінің аппараты | Орындалды

## рус
Информация о достижении целевых индикаторов Программы развития территорий Астраханского района на 2021-2025 годы
Отчетный период 2021 год
Государственный орган Отдел экономики и финансов Астраханского района
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Отчетный 2014 год | План (факт) текущего 2015 года | [5 empty] | Ответственный исполнитель: учреждение, Ф.И.О. | Информация об исполнении
[5 empty] | 2021 год план | 2021 года факт | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАПРАВЛЕНИЕ 1: Развитие экономики региона
Цель 1: Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности
1 | ЦИ: Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности | % | 136.5 | 114.1 | 104.5 | 89.5 | 105.3 | 105.5 | 106 | ОП | Не исполнено. Причина не исполнения связано с тем, что мукомольное предприятие «Миллхауз» работало не в полную мощность из-за закрытия границ Китай, Иран и простаивало с апреля по сентябрь 2021 года (мука, отруби); ТОО «АПП Астраханская птица» простаивала с июня по ноябрь месяцы текущего года в связи с отсутствием финансовых средств.
1 | Мероприятие: "Объем производства промышленной продукции" | млн.тенге |  |  | 4500 | 4542 | 4510 | 4515 | 4520 | ОП | Исполнено. Согласно статистических данных.
2 | ЦИ "Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность" | млрд.тенге | 138.6 | 115.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | ОП | Исполнено
Цель 2: Повышение конкурентоспособности отраслей АПК
3 | ЦИ "Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства" | % | - | - | 100.3 | 90.1 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | ОСХ | Не исполнено. Снижение стоимости валовой продукций произошло из-за низкой урожайности зерновых культур (в 2020 году урожайность составила – 11,0 ц/га, в 2021 году – 10,6 ц/га).
2 | Мероприятие: "Валовая продукция сельского хозяйства" | млн.тенге |  |  | 41000 | 50986.7 | 41000 | 41000 | 41000 | ОСХ | Исполнено. Согласно статистических данных.
Цель 3: Развитие туризма - как новая ниша для развития предпринимательства
4 | ЦИ "Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом" | % | - | - | 158 |  | 105.8 | 108.8 | 113.8 | ОП | На исполнении. Статистические данные не сформированы. За 4 квартал 2021 года корреспонденты отчитывались до 25 января 2022 года. Годовой показатель "Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения" будет опубликован во 2 квартале текущего года.
3 | Мероприятие: Расширение придорожного сервиса с обустройством гостиницы ТОО "Алмаз Грейн" в с. Өндіріс | ед | [5 empty] | 1 |  | ОП | Срок исполнения не наступил
4 | Мероприятие: "Строительство гостиницы ИП "Дадагов И" в с. Астраханка | ед |  |  |  |  | 1 |  |  | ОП | Срок исполнения не наступил
5 | Мероприятие: "Строительство придорожного сервиса ТОО "Аzam КС" в с. Жалтыр | ед | [6 empty] | 1 | ОП | Срок исполнения не наступил
НАПРАВЛЕНИЕ 2: Регион, комфортный и безопасный для проживания
| Цель 1: Повышение обеспеченности населения жильем, централизованным водоснабжением и газоснабжением | [10 empty] | 3
5 | ЦИ "Обеспеченность жильем на одного проживающего" | кв.м. | 112.3 | 95.1 | 20.9 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | ОЖКХ, ОСАиГ | Исполнено.
6 | Мероприятие: "Строительство индивидуального жилищного фонда" | кв.м. |  |  | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | ОСАиГ | Исполнено. Согласно статистических данных.
7 | Мероприятие: "Строительство 3-х коммунальных жилищных домов" | кв.м. | [5 empty] | 2.3 | 2.3 | ОСАиГ | Срок исполнения не наступил
6 | "Доступ населения к услугам водоснабжения: в сельских населеных пунктах" | % |  |  | 78.7 | 78.7 | 80.5 | 86.1 | 100 | ОЖКХ | Исполнено.
8 | Мероприятие: "Строительство сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах (Первомайка, Камышенка, Лозовое, Жамбыл)" | ед | [7 empty] | ОСАиГ, ОЖКХ | Срок исполнения не наступил
9 | Мероприятие: "Реконструкция водопроводных сетей в с. Новый Колутон" | ед | [7 empty] | ОСАиГ, ОЖКХ | Срок исполнения не наступил
10 | Мероприятие: "Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селах Таволжанка, Орнек, Караколь" | ед |  |  |  |  | 1 | 1 |  | ОСАиГ, ОЖКХ | Срок исполнения не наступил
6.1 | "Обеспеченность централизованным газоснабжением: в сельских населенных пунктах" | %
Цель 2: Улучшение экологической ситуации в регионе
7 | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОЖКХ | Исполнено
8 | Доля объектов размешения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ОЖКХ | Исполнено
Цель 3: Улучшение состояния местных дорог
9 | Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % |  |  | 62.8 | 62.8 | 72.4 | 76.2 | 76.2 | ОЖКХ | Исполнено
11 | Мероприятие: "Средний ремонт подъездной дороги к селу Жалтыр" | млн.тенге |  |  | 72.2 | 72.2 |  |  |  | ОЖКХ | Исполнено
12 | Мероприятие: "Средний ремонт УДС (улично-дорожной сети) села Жалтыр" | млн.тенге |  |  | 49.8 | 49.8 |  |  |  | ОЖКХ | Исполнено
13 | Мероприятие: "Текущий ремонт подъездных путей к селам района: | млн.тенге
13.1 | Жанатурмыс |  |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  |  | ОЖКХ | Исполнено
13.2 | Булакты |  |  |  | 46.7 | 46.7 |  |  |  | ОЖКХ | Исполнено
14 | Мероприятие: "Средний ремонт УДС (улично дорожной сети) с. Новочеркасское" | млн.тенге |  |  | 29.9 | 29.9 |  |  |  | ОЖКХ | Исполнено
8 | Цель 4: Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения:
10 | ЦИ "Уровень преступности на 10 000 населения" | ед |  |  | 125 | 67.7 | 123 | 122 | 100 | ОП | Исполнено. Всего совершено 153 преступлений. Расчет: 153/22 603*10 000=67,7 ед
15 | Мероприятие: "Графический планшет подписи с пером "Стиус" по проекту электронное уголовное дело" | млн.тенге |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ОП | Исполнено
16 | Мероприятие: "Приобретение 2-х служебных автомашин для сотрудников МПС" | ед |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | аппарат акима района, ОП | Исполнено
17 | Мероприятие: "Установка уличного освещения в сельских населенных пунктах района" | ед |  |  | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | сельские округа, ОП | Исполнено. (Первомайка, Старый Колутон, Петровка, Жалтыр, Астраханка).
18 | Мероприятие: "Установка дорожных знаков по селам района" | ед |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ОП, ОЖКХ | Исполнено. Дорожные знаки установлены в с. Астраханка, с. Жалтыр.
19 | Мероприятие: "Специализированная стоянка для задержанного автотранспорта" | ед |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ОП | Исполнено.
11 | ЦИ "Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям" | % |  |  | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | аппарат акима района, ОЧС | Исполнено. На территории района имеется 5 ГТС, 4 находятся в удовлетворительном состоянии, головное сооружение плотины лиманного орошения "Кызыл Жулдыз" в аварийном состоянии. Расчет: 4/5*100=80%
20 | Мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в масштабе района" | млн.тенге |  |  | 7.7 | 7.7 | 6 | 6 | 6 | аппарат акима района, ОЧС | Исполнено.
21 | Мероприятие: "Проведение берегоукрепительных и руслорасширительных работ по руслу р. Колутон протяженностью 4 000 м" | метр |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | аппарат акима района, ОЧС | Исполнено
22 | Мероприятие: "Капитальный ремонт плотины лиманного орошения "Кызыл Жулдыз"" | ед |  |  |  |  | 1 |  |  | аппарат акима района, ОЧС | Срок исполнения не наступил
| НАПРАВЛЕНИЕ 3: Обеспечение нового качества жизни | [10 empty] | 7
| Цель 1: Сокращение трудодефицита кадров регионе | [10 empty] | 7
12 | ЦИ "Количество создание рабочих мест:" | ед. | 0/0 | 0/0 | 589 | 615 | 589 | 589 | 589 | ОЗСП, ЦЗН | Исполнено
12.1 | Постоянные рабочие места |  | 72.9 | 81.7 | 375 | 386 | 375 | 375 | 375 | ОЗСП, ЦЗН | Исполнено
12.2 | Временные рабочие места |  |  |  | 214 | 229 | 214 | 214 | 214 | ОЗСП, ЦЗН | Исполнено
23 | Мероприятие: ""Социальные рабочие места по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" | чел |  |  | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | ОЗСП, ЦЗН | Исполнено.
24 | Мероприятие: "Молодежная практика по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" | чел |  |  | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | ОЗСП, ЦЗН | Исполнено
25 | Мероприятие: "Общественные работы" | чел |  |  | 100 | 112 | 100 | 100 | 100 | ОЗСП, ЦЗН | Исполнено
13 | Доля непродуктивно занятых, от общего числа самостоятельно занятых | % |  |  | 12.4 | 11.5 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ОЗСП, ЦЗН | Исполнено
14 | ЦИ "Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) | % |  |  | 67 | 81 | 68 | 68.5 | 69 | ОЗСП, ЦЗН | Исполнено
| Цель 2: Улучшение показателей здоровья населения | [10 empty] | 8
15 | ЦИ "Общая смертность" | количество случаев на 1 тысячу населения |  |  | 10.78 | 15.75 | 10.76 | 10.75 | 10.74 | РБ | Не исполнено.
26 | Мероприятие: "Строительство ВА в с. Старый Колутон" | ед | [7 empty] | РБ, с/о | Срок исполнения не наступил
27 | Мероприятие: "Строительство ФАПа в с. Новочеркасское" | ед | [5 empty] | 1 |  | РБ, с/о | Срок исполнения не наступил
| Цель 3: Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для граждан | [10 empty] | 9
16 | ЦИ "Уровень обеспеченности СНП благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов" | % | 5.5 | 5.2 | 67.5 | 73.3 | 72.2 | 79.2 | 86.3 | ОЭиФ | Исполнено
28 | Мероприятие: "Строительство сельского дома культуры в с. Новочеркасское" | ед |  |  |  |  | 1 |  |  | ОКиРЯ | Срок исполнения не наступил
17 | ЦИ "Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек" | % |  |  | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | ОФКиС | Исполнено.
29 | Мероприятие: "Строительство плоскостных спортивных сооружений" | ед |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | ОФКиС | Исполнено. Установлена спортивно-игровая площадка в с. Кызылжар и футбольная площадка в с. Жалтыр.
30 | Мероприятие: "Строительство ФОКа (спорткомплекса) в с. Жалтыр | ед |  |  |  |  | 1 |  |  | ОФКиС | Срок исполнения не наступил
31 | Мероприятие: "Строительство ФОКа (спорткомплекса) в с. Первомайка | ед | [5 empty] | 1 |  | ОФКиС | Срок исполнения не наступил
18 | ЦИ "Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ" | ед |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОО | Исполнено.
| Цель 4: Формирование устойчивой антикоррупционной культуры | [10 empty] | 10
19 | ЦИ "Снижение уровня бытовой коррупции" | % | 353.5 | 366.3 | 63 | 0 | 67 | 69 | 71 | аппарат акима района | Исполнено