Приложение 14
к Методике разработки, мониторинга, реализации,оценки и контроля
Национального плана развития
Республики Казахстан, Плана территориальногоразвития страны, концепции развития отрасли/сферы,
планов развития государственных органов,
планов развития области, города
республиканского значения, столицы

**Отчет о реализации**
**Программы развития территории Мендыкаринского района Костанайской области**

      Отчетный год 2021 год

 Утвержден Решение Мендыкаринского районного маслихата от 2 декабря 2020 год № 415.

 Государственный орган ГУ « Отдел экономики и бюджетного планирования Мендыкаринского района»

**1. Информация о ходе реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Источник информа ции | Ответ ственные испол нители | Исполнение | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| Базовое исходное значение | План 2021 года | Факт 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Направление 1: Рост экономики региона** |
| **Цель 1: Приоритетное развитие отраслей промышленности** |
|  | **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности | % | Стат. данные | ОПиП Жумашев К.М. | 100,4 | 100,4 | 110,4 |  |  | **Достигнут.**Данные Бюро национальной статистики |
| 2 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд. тенге | Стат. данные | ОПиП Жумашев К.М.. | 0,03 | 0,03 | 0,0 |  |  | **Не достигнут.** Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность за 2021 год отсутствуют |
|  **Мероприятия:** |
| 1) | Мониторинг производственно-экономических показателей промышленных предприятий района, разработка мер по эффективному развитию отраслей промышленности | млн. тенге |  | ОПиП |  | Финансирование не требуется |  **Исполнено**: Ежемесячно проводится анализ показателей объемов выпуска промышленными предприятиями района. По итогам проведенного анализа ежемесячно к 8-числу предоставляются сведения в УПиПИИР для свода |
| 2) | Проведение круглых столов по разъяснению условий кредитования программы "Экономика простых вещей"для модернизации и расширения действующих предприятий в области обрабатывающей промышленности | млн. тенге |  | ОПиП |  | Финансирование не требуется | **Исполнено** За отчетный период было проведено 3 заседания с предпринимателями района по разъяснению государственных программ направленных на развитие бизнеса. |
| 3) | Открытие пекарни в с Боровское | млн. тенг |  | ОПиП |  | 25 | 25 | СС |  | **Исполнено** Введен цех в селе Боровское, мощностью 200 хлебобулочных изделий в смену |
| 4) | Открытие цеха по изготовлению профилей для строительства ангаров | млн. тенг |  | ОПиП |  | 5,5 | 5,5 | СС |  | **Выполнено.** В селе Первомайское за счет грантовых средств в рамках гос.программы открыт цех по изготовлению профилей для строительства ангаров |
|  |  **Цель 2. Повышение конкурентоспособности отраслей АПК** |
|  | **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3 | Индекс физического объема валового выпуска продукции сельского хозяйства  | % | стат. данные | ОСХ Жумашев К.М. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | **Достигнут.**Данные Бюро национальной статистики. По итогам 2021 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на 51 161,7 млн. тенге. |
| 4 | Индекс физического объема инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство | % | стат. данные | ОСХ Жумашев К.М. | 102,1 | 102,1 | 166,4 |  |  | **Достигнут.** Данные Бюро национальной статистики. По итогам 2021 года инвестиции в основной капитал составили 7 301,18 млн. тенге. |
|  **Мероприятия:** |
| 5) | Государственная поддержка племенного животноводства | млн. тенге |  | ОСХ |  | 98,9 | 98,9 | РБ |  | **Исполнено** Просубсидировано 101 заявка на сумму 98,9 млн. тенге |
| 6) | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн. тенге |  | ОСХ |  | 244,6 | 244,6 | РБ |  | **Исполнено** Просубсидировано 186 заявок на сумму 244,6 млн. тенге |
| 7) | Удешевление стоимости семян (субсидирование) | млн. тенге |  | ОСХ |  | 313,3 |  313,1 | РБ |  | **Исполнено.** Просубсидировано 114 заявок на сумму 313,1 млн. тенге. |
| 8) | Удешевление стоимости гербицидов (субсидирование) | млн. тенге |  | ОСХ |  | 598 | 597,2 | РБ |  | **Исполнено.** Просубсидировано 700 заявок на сумму 597,2 млн. тенге. |
| 9) | Удешевление стоимости минеральных удобрений (субсидирование) | млн. тенге |  | ОСХ |  | 416,5 | 416,5 | РБ |  | Исполнено: В 2021 году приобретено 8 тыс. тонн минеральных удобрений. Просубсидировано 132 заявки на сумму 416,5 млн. тенге. |
| 10) | Кредитование по программе "Енбек" | млн. тенге |  | ОСХ |  | 71,07 | 71,07 | РБ |  | Исполнено: В рамках программы одобрено 23 заемщикам на общую сумму 71,07 млн. тенге |
| 11) | Проведение круглых столов с сельхозтоваропроизводителями по вопросу развития сельского хозяйства | млн. тенге |  | ОСХ |  | Финансирование не требуется | **Исполнено.** За отчетный период было проведено 9 заседаний с сельхозтоваропроизводителями района по разъяснению государственных программ направленных на развитие бизнеса. |
|  12) | Обновление парка сельскохозяйственной техники на новые высокопроизводственные машины и агрегаты | млн. тенге |  | ОСХ |  | 6847 | 6846,2 | СС |  | **Исполнено:** Обновление машинно - тракторного парка составило 4,1%. Приобретен 103 тактора, 170 борон,7 посевных комплексов,66 комбайнов, 5 жаток,13 сеялок, и более 39 видов других агрегатов |
| 13) | Разработка ПСД с положительным прохождением вневедомственной экспертизы по проекту "Строительство инженерных сетей водопровода, электроснабжения для системы орошения в с. Харьковское" | млн. тенге |  | ОСХ |  | 5,0 | 5,0 | СС |  | Исполнено: За счет собственных средств разработана ПСД с положительным прохождением вневедомственной экспертизы. Инициатор КХ « Жас» |
| 14) | Строительство зерносушилки в с.Тениз | млн. тенге |  | ОСХ |  | 33,6 | 33,6 | СС |  | Исполнено: ТОО «Азат и Д» в 2021 году приобрели зерносушильное оборудование в РФ. Монтаж оборудования завершен. |
| 15) | Увеличение площадей масличных культур за счет диверсификации площадей зерновых культур | тыс. га |  | ОСХ |  | 52 | 52 |  |  | Исполнено. В 2021 году посеяно масличных на площади 52,0 тыс. га |
| 16) | Введение молочно-товарной фермы в селе Тенизовское | млн. тенге |  | ОСХ |  | 38,0 | 38,0 | СС |  | Исполнено. Проект введен в эксплуатацию. Хозяйством ведется реализация произведенного молока в ТОО «Милх». Акт ввода от 22.11.2021 года. инициатор КХ «Тобулбаев Булат Рустенович» |
| 17) | Строительство линии по подработке семенного материала в с. Харьковское | млн. тенге |  | ОСХ |  | 76,0 | 76,0 | СС |  | Исполнено: Построена линия по подработке семенного материала в селе Харьковское, мощностью 15-30 тонн в час. Создано 2 постоянных рабочих места. Акт ввода от 16.06.2021 года. ТОО «Родник kst» |
| 18) | Строительство зернохранилища в с.Введенка | млн. тенге |  | ОСХ |  | 35,0 | 35,0 | СС |  | Строительство объекта завершено. Инициатор ТОО «Белояровское» |
| 19) | Строительство зернового тока в с. Узынагаш | млн. тенге |  | ОСХ |  | 100,0 | 100,0 | СС |  | Исполнено Строительство объекта завершено. Инициатор ТОО «АгроКомЛенд» |
| 20) | Модернизация зерноочистительной линии в с.Долбушка | млн. тенге |  | ОСХ |  | 15,0 | 15,0 | СС |  | Исполнено. Произведена замена технологического оборудования, установлены зерноочистительная машина, нории, триера. Произведены работы по монтажу завальной ямы для зерна. Инициатор ТОО «Егин» |
| **Направление: 2 Регион комфортной и безопасный для проживания** |
| **Цель 1**: **Наращивание темпов жилищного строитльства для обеспечения доступности жилья для граждан** | е |  | ОО |
|  **Целевой индикатор** |
|  5 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв.м | стат. данные | ОАГиСК. Садвакасов. | 3 | 2,6 | 2,6 |  |  | **Не достигнут.** Данные Бюро национальной статистики. По итогам 2021 годавведено жилья 2580 кв.м |
|  **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21) | Строительство жилья по всем источникам финансирования | млн. тенге |  | ОАГиС |  | 144 | 143,8 | СС |  | **Исполнено:** Данные Бюронациональной статистики. Фактическое исполнение составляет 143,8 млн. тенге. |
| 22) | Разработка ПСД с положительным прохождением вневедомственной экспертизы на проект "Строительство 24-ти квартирного жилого дома по адресу:село Боровское улица Алтынсарина,8/1 Мендыкаринского района Костанайской области (Привязка №1)" | млн.тенг |  | ОАГиС |  | 0,35 | 0,35 | МБ | 466003015 | **Исполнено:** Разработана ПСД с положительной экспертизой проекта. Заключение № ГBIZ-0136/20 от 25.12.2020 г. |
| 23) | Проведение ежемесячного мониторинга по введенному в эксплуатацию жилья | млн.тенг |  | ОАГиС |  | Финансирование не требуется | Исполнено: Ежемесячно проводился мониторинг ввода жилья по всем источникам. Данные мониторинга направлялись в УС АКО |
| **Цель 2.** **Модернизация объектов инфраструктуры ЖКХ. Обеспечение населения качественной питьевой водой** |
|  **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доступ населения к услугам водоснабжения в СНП | % | Административные данные | ОЖКХПТиАД К. Садвакасов | 70,2 | 70,20 | 70,2 |  |  | **Достигнут.** По состоянию на 1 января 2022 года численность населения района составила 26 301, из них 18 477 обеспечены услугами водоснабжения в СНП.  |
|  **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24) | Установка ПРВ (пунктов раздачи воды) в с. Молодежное, Алешинка, Долбушка, Ивановка, Аксуат, Тениз |  млн..тенге |  | ОЖКХПТиАД  |  | 24,9 | 24,9 | МБ | 458 065 015 | **Исполнено.** С целью увеличения обеспеченностью населения качественной питьевой водой в 2021 году установлены 6 ПРВ в селах Молодежное, с.Алешинка, с.Долбушка, с.Тенизовское, с.Ивановка, с.Аксуат, на общую сумму **24864,0 тыс. тенге.**  |
| **Цель 3: Улучшения состояния местных дорог** |
|  **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  7 | Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии |  | Административные данные | ОЖКХПТиАД К. Садвакасов  | 72,5 | 72,5 | 74,2 |  |  | **Достигнут.** Протяженность автомобильных дорог областного значения – 108 км, районного – 381,1 км, протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 363 км. |
|  **Мероприятия:** |
| 25) | Содержание автомобильных дорог районного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОЖКХПТиАД  |  | 40,0 | 39,9 | МБ | 458023015 | **Исполнено:** Проведено содержание автомобильных дорог районного значения протяженностью 381,1 км, ( профилировка грунтовых дорог 150 км, ямочный ремонт 400 м2, окос обочин сенокосилкой 2 174 км/прох., засыпка ям оптимальной смесью 20 м3, установка новых дорожных знаков 17 шт.). |
| 26) | Средний ремонт участка автомобильной дороги КР-MD-18 "Подъезд к с. Тенизовское" 0-8 км Мендыкаринского района, Костанайской области | млн. тенге | Акт выполненных работ | ОЖКХПТиАД  |  | 149,7 | 149,7 | ОБ | 458045028 | Исполнено: Завершен средний ремонт участка автомобильной дороги КР-MD-18 "Подъезд к с. Тенизовское" протяженностью 8 км. Акт выполненных работ от 22 сентября № 200037/04/9  |
| **Цель 4: Улучшение экологической ситуации в регионе** |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |
| 8 | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов | % | стат. данные | ОЖКХПТиАД К. Садвакасов | 12 | 12 | 12,0 |  |  | **Достигнут.** Утилизировано 617 тонн из 5 142 тонн образовавшихся отходов. Сортировка отходов: пластик, стекло, металл, бумага, дерево. |
| **Мероприятия:** |
| 27) | Проведение мониторинга состояния, почвы, воды, воздуха  | млн. тенге | Отчет | ОЖКХПТи АД К. Садвакасов |  | 1,1 | 1,1 | СС |  | **Исполнено.** Ежеквартально проводится мониторинг состояния воды и почвы . |
| 28) | Уплотнение ТБО | млн. тенге | Отчет | ОЖКХПТи АД К. Садвакасов. |  | 5,1 | 5,1 | СС |  | **Исполнено.** Из общего объема 5 142 тонны ТБО, уплотнено 100%. |
| 29) | Озеленение санитарно-защитной зоны полигона | млн. тенге | Отчет | ОЖКХПТи АД К. Садвакасов. |  | 0,1 | 0,1 | СС |  | **Исполнено.** Проведено озеленение защитной зоны полигона, было высажено 15 саженцев березы. |
| **Цель5: Повышение защищенности территории чрезвычайных ситуаций** |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |
| 9 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям  | % | Административные данные ОЧС |  ОЧС К. Садвакасов | 100 | 100 | 100 |  |  | **Достигнут.** В районе имеется отряд экстренного реагирования с личным составом в количестве 57 человек. который оснащен – 27 единицами техники, 2 громкоговорителями, имеется мотопомпы для откачки воды в количестве 7 штук, ассенизатор 7 ед., автобус ПАЗ - 2 единицы. Имеется 2 пожарных поста, 3 пожарно-наблюдательных вышки, которые оборудованы радиосвязью, биноклями, азимутными кругами. Во время пожароопасного периода работает круглосуточно диспетчерская служба. |
| **Мероприятия:** |
| 30) | Проведение мониторинга по возникновению опасных паводков и других характерных на территории района видов чрезвычайных ситуаций природного характера. | млн.тенге | Административные данные ОЧС | ОЧС |  | Финансирование не требуется | **Исполнено.** Территория Мендыкаринского района наиболее подвержена следующим чрезвычайным ситуациям: (природные и техногенные чрезвычайные ситуации), на постоянной основе проводились подворовые обходы жилого сектора с проведением разъяснительных бесед, инструктажей (купальный сезон). Так, в период купального сезона проведено 112 рейдов, из них с МИО-25, с ОП-33, волонтерами – 48, в ходе которых проведены разъяснительные беседы по безопасности на водоёмах с охватом 2279 граждан, из них детей - 1274, также проведены беседы с рыбаками во время ловли рыбы проведены 65 бесед с охватом 86 человек, роздано 1236 агитационного материала. Направлены рекомендательные письма, акимам сельских округов.- в районной газете «Меңдіқара үні» опубликовано 3 статьи на тему за «Соблюдайте правила безопасности на водоемах», «Безопасность в купальный сезон»;В период купального сезона совместно с местными исполнительными органами установлено 32 запрещающих знака нахождение на воде;  (пожары) За 12 месяцев 2021 год на территории Мендыкаринского района зарегистрировано 45 пожаров (за аналогичный период 2020 - 45 пожаров). |
| 31) | Проверка и оснащение сил и средств привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  | млн.тенге | Административные данные ОЧС | ОЧС |  | Финансирование не требуется | **Исполнено.** На территории района проведены ежегодные учения "Кыс", "Коктем", разработан план по предупреждению ЧС - пожар, спасение утопающих. Проводится проверка оснащения сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. По итогам учений приянто решение, что отряд экстренного реагирования Мендыкаринского района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – ГОТОВ. |
| 32) | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | млн.тенге | Административные данные ОЧС | ОЧС |  | 0,4 | 0,4 |  |  | **Исполнено.** Для проведения профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели людей при пожарах в период подготовки к отопительному сезону на территорий района проводился 2 этапа месячника пожарной безопасности, с 15 августа по 15 сентября, с 15 сентября по 15 октября 2021 года:Проведено 4671 подворовых обхода, с охватом 8468 человек, из них в период месячника пожарной безопасности по местам жительства социально уязвимых слоев населения охвачено 353 дворов с охватом 1914 человек. Для предотвращения несчастных случаев в отопительный период местным исполнительным органом были приобретены 47 датчиков угарного газа из них 2021 году установлено 37 датчиков семьям относящихся к социально уязвимым слоям населения. Также данная работа проводится среди населения на сходах и собраниях, всего проведено 35 сходов с проведением инструктажа и вручением памяток по предупреждению пожаров, в районной газете «Меңдіқара үні» опубликовано 31 статьи, а также на сайте акима района опубликовано 7 статьи.  В целях профилактики пожарной безопасности в жилом секторе был подписан Меморандум о сотрудничестве между КГУ «Молодежный ресурсный центр» Мендыкаринского района. Совместно с волонтерами был проведен обход жилого сектора в отопительный период в количестве 43 рейдов, проинструктировано 1586 человек. Совместно Отделом полиции проведено 37 рейда проинструктировано 1532 человек. |
| 33) | Проведение пожарно-тактического учения | млн.тенге | Административные данные ОЧС | ОЧС |  | Финансирование не требуется | **Исполнено.** 10.05.2021 года было проведено пожарно-тактическое учение по тушению условного возгорания в лесном массиве Боровского лесничества КГУ «Боровское учреждение лесного хозяйства» Мендыкаринского района.  В ходе ПТУ отрабатывались следующие вопросы: Порядок обнаружения возгорания лесного массива и первоначальные действия ПХС (пожарно-химических станций) КГУ «Боровское учреждение лесного хозяйства» Мендыкаринского района.  Порядок действий дежурных служб района по утвержденному в начале года районного Плана привлечения сил и средств на тушение степных и лесных пожаров на территории Мендыкаринского района.  Практическая отработка действий лесопожарных команд привлеченных организаций, слаженность, поддержание радиообмена и непосредственно тушение условного возгорания.  Действия штаба, созданного из представителей акимата, служб ЧС, пожаротушения. Тренировка личного и начальствующего состава ПЧ-9 и ОЧС Мендыкаринского района, диспетчерской служб лесного хозяйства в организации тушения степных и лесных пожаров. Отработка взаимодействия между руководителем тушения пожара и другими должностными лицами штаба пожаротушения с представителями предприятий и организаций района.  |
| 34) | Организация и проведение противопаводковых мероприятий в зоне подтопления | млн.тенге | Административные данные ОЧС | ОЧС |  | 6,0 | 6,0 |  |  | **Исполнено.** Для предупреждения и ликвидации ЧС в паводковый период 2021 года была проведена работа по подсыпке инертного материала и вывоза снега в зоне подтопления, а также проведение в местах скопления откачки талых вод в целях недопущения подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате чего, по итогам 2021 года подтопления жилого сектора, а также объектов социальной сферы не зарегистрировано. |
| 35) | Проведение комплекса мероприятий по ликвидации лесостепных пожаров. | млн.тенге | Административные данные ОЧС | ОЧС |  | Финансирование не требуется | **Исполнено.** Сотрудниками Отдела в целях предупреждения лесостепных пожаров в пожароопасный период 2021 года в выходные и праздничные дни совместно с акиматом района, местной полицейской службой, учреждениями лесных хозяйств проводиться комплекс мероприятий направленных на улучшение пожароопасной обстановки в районаВ марте месяце т.г., в здании Лесхоза проведен обучающий семинар с инженерным составом и начальниками лесных пожарных станций ГУ «Боровское учреждение лесного хозяйства» на тему: «Профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров и тушение пожаров в лесных массивах», «Тактика тушения пожаров в лесных массивах», «Организация штаба пожаротушения и особенности его работы при тушении лесных пожаров». На территории района акимами сел и сельских округов создано 35 добровольных противопожарных формирований, в состав которых входит 182 чел. личного состава и 41 ед. техники (1 ед. АЦ и 40 ед. вспомогательной техники).  |
| **Направление3: Обеспечение нового качества жизни** |
|  | **Цель1: Улучшение социальной жизни населения** |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |
| 10 | Количество созданных рабочих мест: | **Ед.** | Административные данные ОЗСП | ОЗиСПМ. Сандыбеков | 680 | 680 | 1097 |  |  | **Достигнут:** В 2021 году на предприятиях района создано 1097 новых рабочих мест, в том числе 543 постоянных и 554 временных, сезонных. |
| -постоянных |  |  |  | 476 | 476 | 543 |  |  |
| -временных |  |  |  | 204 | 204 | 554 |  |  |
| 11 | Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП). | % | Административные данные ОЗСП | ОЗиСПМ. Сандыбеков | 24,6 | 24,6 | 38,5 |  |  | **Достигнут:** Всего получателей обусловленой АСП 697 чел. из них 268 чел. являются трудоспособными гражданами в том числе 55 человек вовлеченные в активные меры занятости 190 человек имеющие постоянную работу и 23 являются самозанятами. |
| 12 | Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов | % | Административные данные | ОЭиБПК. Жумашев | 78,0 | 78,0 | 78,1 |  |  | **Достигнут:** По проведенному анализу в соответствии со системой региональных стандартов |
|  | **Мероприятия:** |  |  |
| 36) | Трудоустройство на:Общественные работы | **млн. тенге** | Административные данные | ОЗиСП |  | 31,2 | 31,2 | РБ | 4510021011 | **Выполнено:** в 2021 году на общественные работы при плане 157 чел. трудоустроено 193 безработных граждан  |
|  |  |  |  | 18,5 | 18,5 | МБ | 4510021015 |
|  |  |  |  | 2,7 | 2,7 | ОБ | 4510021028 |
| 37) | Социальные рабочие места | **млн. тенге** | Административные данные | ОЗиСП |  | 12,2 | 12,0 | РБ | 451002011 | **Исполнено.** На социальные рабочие места в 2021 году трудоустроено 59 человек (при плане 35 чел.) |
| 38) | Молодежную практику | млн. тенге | Административные данные | ОЗиСП |  | 13,2 | 13,2 | РБ | 451002011 | **Исполнено.** На молодежную практику в предприятия района направлено 47 молодых специалистов (при плане 35 чел.). |
| 39) | Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET | млн. тенге | Административные данные | ОЗиСП |  | 14,6 | 14,6 | РБ | 451002011 | **Исполнено.** На реализацию новых бизнес идей выдано 35 гранта по 200 МРП из них 18 молодежь и 2 многодетным семьям. |
|  | 5,8 | 5,8 | ОБ | 451002028 |
| 40) | Создание «Первое рабочее место» | млн. тенге | Административные данные | ОЗиСП |  | 1,7 | 1,7 | ОБ | 451002028 | **Исполнено.** Трудоустроено 4 молодых специалиста в предприятия района при плане (3 чел.). |
| 41) | Создание рабочих мест «Контракт поколений» | млн. тенге | Административные данные | ОЗиСП |  | 1,1 | 1,1 | ОБ | 451002028 | **Исполнено.** Трудоустроено шесть человек в предприятия района. |
| 42) | Трудоустройство на вакантные рабочие места предприятий района  | млн. тенге | Административные данные | ОЗиСП |  | Финансирование не требуется | **Исполнено.** В 2021 году на вакантные места трудоустроено 836 человек. |
| 43) | Профподготовка, курсы переподготовки и повышения квалификации кадров | млн. тенг | Административные данные | ОЗиСП |  | 7,9 | 7,9 | ОБ | 451002028 | **Исполнено.** Краткосрочное проф.обучение прошли 44 чел. при плане 20 человек, что составляет 220 %. По трем специальностям:электрогазосварщик - 15 человек*,* повар *-*6 человек., 23- бухгалтер. Завершили обучение 44 человека. Из них трудоустроено на постоянное место работы 42 человек и 2 человека открыли собственное дело (сварочные дело). |
| 44) | Выплата адресной социальной помощи | млн. тенг | Административные данные | ОЗ иСП |  | 68,0 | 68,0 | РБ | 451005011 | **Исполнено.** В 2021 году адресную социальную помощь получила 231 семья (903 человека) на общую сумму **78 млн.823** тыс. тенге. |
| 20,8 | 20,8 | МБ | 451005015 |
| 0,4 | 0,4 | ОБ | 451005028 |
| 45) | Социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов | млн. тен |  | ОЗ иСП |  | 25 | 25,0 | МБ | 451007015 | **Исполнено.** Социальная помощь оказана 447 нуждающимся гражданам а именно: единовременные выплаты, участникам и инвалидам ВОВ, а также лицам, проработавшим в тылу в годы ВОВ к 9 маю; инвалидам на проезд в реабилитационные центры и на оперативное лечение инвалидам без учета доходов; на дополнительное питание больным заразной формой туберкулеза . |
| 46) | Средний ремонт участка автомобильной дороги КР-MD-18 "Подъезд к с. Тенизовское" 0-8 км Мендыкаринского района, Костанайской области | млн. тен | Акт выполненных работ | ОЖКХПТиАД |  | 149,7 | 149,7 | ОБ | 458045028 | Исполнено: Завершен средний ремонт участка автомобильной дороги КР-MD-18 "Подъезд к с. Тенизовское" протяженностью 8 км. Акт выполненных работ от 22 сентября № 200037/04/9 |
| 47) | Установка ПРВ (пунктов раздачи воды) в с. Молодежное, Алешинка, Долбушка, Ивановка, Аксуат, Тениз | млн. тен | Акт приемки | ОЖКХПТиАД |  | 24,9 | 24,9 | МБ | 458065015 | **Исполнено:** Завершена установка ПРВ в СНП. Акт выполненных работ от 25 июня 2021 года |
| 48) | Разработка ПСД с получением положительной вневедомственной экспертизы по проекту "Строительство спортивного комплекса в с. Боровское и Харьковское" | млн. тен | Акт выполненных работ | ОАГиС |  | 2,5 | 2,5 | МБ | 468008015 | **Исполнено:** Разработана ПСД с положительной экспертизой проекта. Заключение. № APE-0179/21 от 30.12.2021 г. и и № APE-0039/21 от 22.04.2021 г. |
| 49) | Разработка ПСД с получением положительной вневедомственной экспертизы по проекту "Капитальный ремонт дома культуры в с. Михайловка" | млн. тен | Акт выполненных работ | ОКРЯФКиС |  | 7,4 | 7,4 | ОБ | 124022028 | **Исполнено:** Разработана ПСД с положительной экспертизой проекта. Заключение № ГBIZ-0135/21 от 12.11.2021 г. |
| 50) | Разработка ПСД с получением положительной вневедомственной экспертизы по проекту "Капитальный ремонт здания ФАП в селе Степановка" | млн. тен | Акт выполненных работ | РБ |  | 2,2 | 2,2 | ОБ | 253033015 | **Исполнено:** Разработана ПСД с положительной экспертизой проекта. Заключение № ЭИ-0044/21 от 18.11.2021 г. |
| **Цель 2:**Повышение доступности объектов спортивной инфраструктуры для граждан |
|  **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | Административные данные  | ОКРЯФКиС Сандыбеков М.Б. | 44,5 | 44,5 | 45,2 |  |  | . **Достигнут.** При плане 2 155 кв.м., фактическая площадь 1864 кв.м (80\*25771/1000), что составляет 86,5% от имеющейся площади (1864\*100/2061,7) 90,41/2=45,2 (бассейны отсутствуют) |
|  **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51) | Разработка ПСД с получением положительной вневедомственной экспертизы по проекту "Строительство спортивного комплекса в с. Боровское и Харьковское" | Млн. тенге | Акт выполненных работ | ОКРЯФКиС |  | 2,5 | 2,5 | МБ | 466008015 | **Исполнено:** Разработана ПСД с положительной экспертизой проекта. Заключение №. № APE-0179/21 от 30.12.2021 г. и № APE-0039/21 от 22.04.2021 г. |
| 52) | Подготовка спортивного резерва района к участию в областных соревнованиях | млн. тенге | Отчет в УФК и С  | ОКРЯФКиС |  | 1,4 | 1,4 | МБ | 457010015 | **Исполнено.** Спортсмены района приняли участие в 8 областных спортивных мероприятиях, количество членов сборной команды района составило 68 спортсмена. |
| 53) | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | млн. тенге | Отчет в УФК и С  | ОКРЯФКиС |  | 2,0 | 2,0 | ОБ | 457008028 | **Исполнено.** Проведено 450 мероприятия с участием 23 437 человека наиболее массовые мероприятия – районные турниры по тогыз-кумалаку, казакша курес. волейболу,футболу и баскетболу. |
| 1,8 | 1,8 | МБ | 457008015 |

  **2. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План млн. тенге | Факт млн. тенге | Причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет  | 1883,3 | 1882,1 | Средства освоены в полном объеме |
| Местный бюджет | 169,1 | 169,0 | Средства освоены в полном объеме |
| Областной бюджет | 328,9 | 328,9 | Средства освоены в полном объеме |
| Другие источники |  |  |  |
| Собственные средства | 7330,4 | 7329,4 | Средства освоены в полном объеме |
| **Итого** | **9711,6** | **9709,4** |  |

Согласно Плану мероприятий по реализации Программы развития территории Мендыкаринского района на 2021-2025 годы за счет всех источников финансирования на 2021 год планировалось освоить 9711,7 млн. тенге, в том числе: за счет республиканского бюджета – 1883,3 млн.тенге, за счет средств местного бюджета – 169,1 млн.тенге, за счет средств областного бюджета – 328,9 млн.тенге, других источников и собственных средств – 7330,4 млн. тенге. Фактически освоено 9709,4 млн.тенге или 100 % от плана, в том числе: за счет республиканского бюджета – 1882,1 млн.тенге, что составляет 100% от плана, за счет средств местного бюджета – 169,0 млн.тенге или 100% от плана, за счет средств областного бюджета – 328,9 млн..тенге - 100 % от плана, других источников и собственных средств – 7329,4 млн. тенге – 100% от плана.

**3. Аналитическая записка.**

*Отчет о реализации Программы развития территории Мендыкаринского района по итогам 2021 года подготовлен на основе отчетов о реализации, предоставленными в рамках своей компетенции, местными исполнительными органами- соисполнителями, участвующими в реализации Программы.*

**Информация о степени решения проблем и задач, влиянии реализации Программы на социально- экономическое развитие района.**

Программа развития территории на 2021-2025 годы является главным стратегическим документом, определяющим основные направления социально-экономического развития района, определяет необходимость ориентации текущей деятельности исполнительных органов на достижение стратегических целей развития района. В течение отчетного периода принимались все возможные меры для достижения целей Программы, реализация которых позволила улучшить качество жизни населения на основе устойчивого и конкурентоспособного развития экономики района.

**Агропромышленный комплекс**

За 2021 год ИФО валовой продукции сельского хозяйства – 100 % (*растениеводство – 101,2 %, животноводство – 96,4%)* или 51,2 млрд. тенге.

Посевная площадь в 328 сельхозпредприятиях района в 2021 году составила 312,7тыс. га. Несмотря на повторяющиеся уже третий год подряд засушливые условия, в отрасли растениеводства получены неплохие результаты, средняя урожайность зерновых культур составила 11,5 ц/га, собрано 273,2 тыс. тонн зерна, масличных при средней урожайности 7,7 ц/га собрано 39,9 тыс. тонн маслосемян.

В целях сортообновления сельхозтоваропроизводителями было приобретено свыше 4-х тыс. тонн семян высоких репродукций, доля сортообновления составила 12,7 %, приобретено 8 тыс. тонн минеральных удобрений. Проведены мероприятия по борьбе с сорной растительностью на площади 212 тыс. га, пары подготовлены на площади 58,2 тыс. га. Для проведения посевной 2022 года засыпано 33,7 тыс. тонн семян или 100 % потребности.

Важна помощь государства в обеспечении удешевленным дизельным топливом. Для обеспечения сельхозтоваропроизводителей удешевлённым дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ выделено 4,5 тыс. тонн топлива, на осенне-полевые работы – 4,7 тыс. тонн. Ощутимая мера государственной поддержки — это субсидирование сельского производства. В целом по сельскому хозяйству субсидии выплачены на сумму 2,2 млрд. тенге, в том числе в сфере животноводства 236,5 млн. тенге, в растениеводстве 1,3 млрд.тенге *(удешевление стоимости гербицидов – 597,2 млн. тенге, удобрений – 416,5 млн. тенге, субсидирование семеноводства в сумме – 313,2 млн. тенге)* и 673,1 млн. тенге инвестиционные субсидии.Для своевременного проведения всего цикла полевых работ сельхозтоваропроизводители района в текущем году получили льготные кредиты на общую сумму 2,5 млрд. тенге, в том числе по линии Аграрной кредитной корпорации 1,5 млрд. тенге, Казагрофинанс 187 млн. тенге и через Продкорпорацию 820 млн. тенге. В форвардном закупе сельхозпродукции через АО «НК Продкорпорация» участвовало 7 предприятий в объёме 16,5 тыс. тонн зерна.

Аграриями приобретено более 200 единиц новой сельскохозяйственной техники на сумму 5,5 млрд. тенге *(в том числе 33 трактора, 34 зерноуборочных комбайна, 12 посевных комплексов, 21 сеялка, 2 самоходных опрыскивателя, 17 жаток), что выше прошлогоднего показателя в 1,4 раза.* Обновление техники составило 4,1 % *(план – 3,5 %).*

За 2021 год в районе произведено мяса 6,5 тыс. тонн, молока 28,3 тыс. тонн, яиц куриных 17 млн. штук. Численность поголовья сельхозживотных и птицы во всех категориях хозяйств составляет: крупнорогатого скота 27,9 тыс. голов, овец и коз 23,1 тыс. голов, лошадей 10,2 тыс. голов, свиней 2,2 тыс. голов и 90,6 тыс. голов птицы.

Для дальнейшего увеличения численности и продуктивности скота в текущем году по программе «Сыбаға» завезена 71 голова импортного племенного скота симментальской породы, за счёт собственных средств приобретено 379 голов овец.

В целях дальнейшего развития животноводства, ведётся постоянная работа по породному преобразованию крупного рогатого скота. В породном преобразовании участвует 82 хозяйства, доля участия составила 22,2 %.В рамках участия программы по экспорту мяса поставлено на откормплощадку первого уровня и мясоперерабатывающие предприятия области 572 бычка.

 **Промышленность**

Сферу промышленности представляет ТОО «ПК «Вита», специализирующееся на переработке молока, действуют субъекты малого предпринимательства обрабатывающей промышленности *–* это 7 пекарен, цех по переработке мяса и производству колбасных изделий, 3 деревоперерабатывающих цеха, цех по изготовлению профилированного листа. В структуре производства промышленной продукции более 90% занимает обрабатывающая промышленность.

Произведено промышленной продукции на сумму 2,7 млрд. тенге, индекс физического объема составил 110,4%.

В целях развития промышленного потенциала района введены проекты по открытию цеха по выпечке хлебобулочных изделий в с Боровское и цеха по изготовлению профилей для строительства ангаров в селе Первомайское.

**Малый и средний бизнес.**

В районе зарегистрировано субъектов МСП **1 326** единиц, из них действующих **1 247** единиц или **94,0%.** Численность занятых в данной сфере составляет более 3,0 тыс. человек или 17 % от экономически активного населения

1. В районе активно развивается предпринимательская деятельность, так в рамках программы «Экономика простых вещей» выданы займы по **8-ми** проектам на выращивание зерновых, зернобобовых культур и на разведение лошадей на общую сумму **283 млн.** тенге. В рамках первого направления государственной программы «Дорожная карта бизнеса - 2025» по компоненту «субсидирование» одобрено **27** заявок части ставки вознаграждения и «гарантирование» по проектам на сумму более **1** млрд. тенге.

В рамках исполнения мастер-плана по развитию туристской деятельности с 2019 года на республиканской трассе «Костанай – Мамлютка» реализован инвестиционный проект по открытию придорожного сервиса на общую сумму 65,0 млн. тенге, с созданем новых 11 рабочих мест. Открыты 3 торговых павильона, общей площадью 560 кв.м. на общую сумму 43,0 млн. тенге с созданием 7 рабочих мест.

***В*** селе Боровское открыт магазин электроники «Sulpak».По итогам года объем розничной торговли в районе составил более 7,0 млрд. тенге.

 **Социальная защита**

 В 2021 году на реализацию программы Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» выделено **127 млн. тенге**.

 Согласно Комплексного плана, активными мерами занятости для снижения безработицы охвачено 1375 человек, что составляет 119 %к плану (план 1149 чел).Трудоустроено на текущие вакансии **836** человек.

 В рамках **первого направления** программы краткосрочное профессиональное обучение завершили **44** человека (электрогазосварщики, повара, бухгалтера). С сентября текущего года для получения профессионального и технического образования направлен **61** выпускник в среднеспециальные учебные заведения области по специальностям: повар, электрогазосварщик, электромонтажник, слесарь.

 По проекту «Бастау Бизнес» завершили обучение **67** человек. На реализацию новых бизнес-идей выдано **35** грантов, из них: 18 грантов- молодежи, два гранта – многодетным семьям, на общую сумму **20,5 млн. тенге**.

 Для открытия или расширения собственного бизнеса индивидуальным предпринимателям выдано **23 микрокредита** на сумму **71,0 млн.** тенге*.*

 По третьему направлению программы на социальные рабочие местатрудоустроено  **59** человек, на молодежную практику направлено **47** молодых специалистов, в общественных работах приняли участие **193** безработных граждан*.*

По проекту «Первое рабочее место» трудоустроено 4 человека, «Контракт поколений» трудоустроено 6 человек.

 В рамках Программы «Мобильность трудовых ресурсов» с южных регионов в район прибыло 42 переселенца, которые обеспечены необходимым социальным пакетом. Из числа прибывших 19 человек трудоустроены на предприятия района, на открытие собственного дела поучен кредит и 2 человека получили гранты.

 Большая работа проводится по поддержке социально-уязвимых слоев населения. Выплачена адресная социальная помощь **231-** семье *(903 чел.)* на сумму **78,9 млн.** тенге. Обеспечены продуктовыми и гигиеническими наборами **197** детей в возрасте от 1 до 6 лет на общую сумму **10,3 млн.** тенге.

 В сфере здравоохраненияукомплектованность врачами по району составляет **90 %**. Дефицит врачебных кадров в **7** специалистах *(акушер -гинеколог, дерматовенеролог, стоматолог,фтизиатор, инфекционист, офтальмолог и травмотолог).* В текущем году в район прибыло 3 молодых врача и 16 средних медицинских работников.

В 2021 году младенческой и материнская смертность не зарегистрирована, число родившихся - 124 ребенка.

В 2021 году проведено 41927 посещений Прием ведется по 16 специальностям. Работает доврачебный кабинет, УЗИ, ФГДС, ЭКГ, лабораторная служба, рентгенлаборатория, мужской и женский смотровые кабинеты, кабинеты соц.работника и психолога.

**Образование**

 В сфере образования Мендыкаринского района функционирует **34** организации образования: **28** школ с контингентом **2719** учащихся, **4** детских сада, дом детского и юношеского творчества, школа искусств. Общий охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными организациями – 83 %, в возрасте от 3 до 6 лет – 100 %.

 Одной из первоочередных задач Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы является создание безопасных и комфортных условий для обучения детей.

 По программе «Модернизация 5000 школ» укреплена материально-техническая база 4-х школ района. Обновлена школьная мебель, приобретены 2 кабинета физики, спортивный инвентарь, модернизированы школьные столовые, в школьные библиотеки приобретена художественная литература на сумму порядка 48,0 млн. тенге.

 С целью создания безопасных условий в школах районного центра установлены турникеты на общую сумму 1,5 млн. тенге. В 14 школах установлены тревожные кнопки и видеорегистраторы на сумму 4,4 млн.тенге, дополнительно установлены 52 камеры видеонаблюдения к имеющимся 228 камерам на 2,0 млн. тенге. Для бесплатного подвоза учащихся до школы приобретен школьный автобус на сумму 13,0 млн**.** тенге. Осуществлен вывод котельных в Джангильдинской и Каратальской школах с установкой блочно – модульных котельных на сумму 32,7 млн. тенге.Обновлено котельное оборудование в Степановской, Буденновской Сосновской и Михайловской средних школахна 13,7 млн. тенге.

 ***Жилищно-коммунальное хозяйство***

 Услуги теплоснабжения оказывает ГКП «Боровское ЖКХ- 2016*».* Для бесперебойного проведения отопительного сезона проведен текущий ремонт со 100% заменой теплотрасс, котельного оборудования и электроснабжения в котельной № 6 «Санаторий» на сумму 15,8 млн. тенге, в центральной котельной на 34,0 млн. тенге. Все объекты социальной сферы и население района обеспечены твердым топливом в полном объеме.

 Для обеспечения населения района качественной питьевой водой в текущем году установлены пункты раздачи питьевой воды в 6 населенных пунктах на сумму 25,0 млн.тенге (с.Тениз, с.Долбушка, с.Аксуат, с.Ивановка, с.Молодежное, с.Алешинка).

 Общая протяженность автомобильных дорог районного значения составляет – 381,1 км**.** На содержание дорог районного значения в бюджете предусмотрено 40,0 млн. тенге, на содержание дорог улиц СНП 20,0 млн. тенге. В 2021 году завершен средний ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к селу Тенизовское» протяженностью 6 км на общую сумму 150,0 млн. тенге.

 На проведение благоустройства сельских населенных пунктов в бюджете предусмотрено 46,0 млн. тенге. В преддверии празднования 30 -летия Независимости Республики Казахстан в районном центре открыта площадь Государственных символов и аллея Независимости.

 ***Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую ситуацию в регионе.***

Согласно Плана мероприятий по реализации Программы, в отчетном периоде запланировано к реализации 53 мероприятий, в том числе:

по направлению 1 «Рост экономики региона» предусмотрено к реализации 20 мероприятий на общую сумму 8922,5 млн.тенге.

по направлению 2 «Регион комфортный и безопасный для проживания» предусмотрено к реализации 15 мероприятий на общую сумму 371,7 млн.тенге

по направлению 3 «Обеспечение нового качества жизни» предусмотрено к реализации 18 мероприятияя на общую сумму 417,5 млн.тенге

По итогам 2021 года исполнено 53 мероприятий.

***Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие.***

Для выполнения поставленных целей, повышения эффективности реализации запланированных мероприятий на достижение показателей, велась работа с 7 местными исполнительными органами – соисполнителями.

В целом динамика исполнения плановых показателей за 2021 год положительная (из 13 целевых индикаторов достигнуто – 11 (84,6%).

**Направлением 1** **«**Рост экономики региона**»** **поставлено 4 цели.**

Для достижения цели 1 «Приоритетное развитие отраслей промышленности» предусматривалось выполнение 2 целевых индикаторов. По 1 целевому индикатору плановые показатели достигнуты,1 целевой индикатор не выполнен

*Целевой индикатор*: «Индекс физического объема промышленной промышленности» при плане 100,2%, факт составил 110,4 % Показатель достигнут.

*Целевой индикатор*: «Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленности» при плане 30,0 млн. тенге, факт составил 0 млн.тенге.

Для достижения цели 2 «Повышение конкурентоспособности отраслей АПК» предусматривалось выполнение 2 целевых индикаторов. По 2 целевым индикаторам плановые показатели достигнуты.

*Целевой индикатор*: «Индекс физического объема валового выпуска продукции сельского хозяйства» при плане 100%, факт составил 100%

*Целевой индикатор*: «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство» при плане 102,1%, факт составил 166,4%

**Направлением 2 « Регион комфортной и безопасный для проживания» поставлено 5 целей.**

Для достижения цели 1 «Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан» предусматривается выполнение 1 целевого индикатора, по итогам года целевой индикатор достигнут не в полном объеме.

*Целевой индикатор*: «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» при плане ввода жилья 3,0 тыс. кв.м введено 2,6тыс, кв. м

Для достижения цели 2 «Модернизация объектов инфраструктуры ЖКХ. Обеспечение населения качественной питьевой водой» предусматривается выполнение 1 целевой индикатор, который достигнут в полном объеме.

*Целевой индикатор «Доступ населения к услугам водоснабжения в СНП»* при плане 70,2%, доступ населения составляет 70,2%

Для достижения цели 3 «Улучшение состояния местных дорог» предусматривается выполнение 1 целевой индикатор, который достигнут в полном объеме.

*Целевой индикатор* «Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии» при плане 72,5% факт составил 78,9%.

Для достижения цели 4 «Улучшение экологической ситуации в регионе» предусматривается выполнение 1 целевого индикатора, который достигнут в полном объеме

*Целевой индикатор: «*Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов» при плане 12% , утилизировано и переработано12% или 617 тонн.

Для достижения цели 5 «Повышение защищенности территории от чрезвычайных ситуаций» предусматривается выполнение 1 целевого индикатора, который достигнут в полном объеме.

*Целевой индикатор:* «Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям» по итогам план и факт составил 100%.

**Направлением 3 «Обеспечение нового качества жизни» поставлено 2 цели:**

Для достижения цели 1 «Улучшение социальной жизни населения» предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов, которые по итогам года достигнуты.

*Целевой индикатор:* «Количество созданных рабочих мест» при плане 680 создано 1097 рабочих мест.

*Целевой индикатор:* «Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП)» пр плане 24,6% факт составил 35,8%.

*Целевой индикатор:* «Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов» при плане78% обеспеченность социальными благами иуслугами в соответсвии с ситемой региональных стандартов составил 78,1%.

Для достижения цели 2 «Повышение доступности объектов спортивной инфраструктуры для граждан» предусмотрено выполнение 1 целевого индикатора, который по итогам года достигнут.

*Целевой индикатор:* «Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек» при плане обеспеченности 44,5% факт составил 45,2%.

**Необходимые выводы об итогах реализации Программы развития территории**

По результатам проведенного мониторинга по реализации программы развития территории Мендыкаринского района за 2021 год следует сделать следующие выводы:

По 3 направлениям данной программы на 2021 год было разработано53 мероприятий для достижения 13 целевых индикаторов, из которых 11 достигнуты и 2 целевых индикаторов достигнуты не в полном объеме. Достижение целевых индикаторов Программы составляет 84,6%.

**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля.**

Государственный аудит эффективности использования средств бюджета Мендыкаринского района, в том числе выделенных в рамках программы развития территорий не проводился.

**Аким Мендыкаринского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. Бекбаев**

**Руководитель**

**ГУ «Отдел экономики**

**и бюджетного планирования**

**Мендыкаринского района» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Тимашова**