## ПМ ПРТ рус
Отчет о реализации Программы развития территорий города Степногорска на 2021-2025 годы
Отчетный период |  | 2021 год
Утвержден |  | Решение Степногорского городского маслихата № 6С-61/3 от 24.12.2020 года
Государственный орган |  | ГУ "Отдел предпринимательства города Степногорска"
1. Информация о ходе реализации программы
№ | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источники финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении, причины недостижения
[5 empty] | базовое (исходное значение) | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 |  | 13 | 14
Направление 1: Рост экономики региона
Цель 1: Развитие промышленности города Степногорска
Макроиндикатор
1 | Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности | % | официальная статистическая информация | ОП |  | 102,5 | 105,2 | * | * | исполнено
2 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд.тенге | официальная статистическая информация | ОП |  | 4,7 | 39 | * | * | исполнено
Мероприятия
1 | Строительство золотоизвлекательной фабрики производительностью 5 млн тонн в год по переработке золотосодержащей руды на промышленной площадке Аксу | ед. | Информация ТОО «Аксу Technology» (по согласованию) | ОП, ТОО «Аксу Technology» (по согласованию) |  |  |  | * | * | исполнено
2 | Реконструкция НПЗ с целью внедрения установки каталитической конверсии средних фракций «УПК – 450» | ед. | Информация ТОО «Нефтяной Дом Астана-Ойл» | ОП, ТОО «Нефтяной Дом Астана-Ойл» (по согласованию) |  |  |  | * | * | на исполнении, в связи с задержкой поставки оборудования из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции, настоящее время оборудование получено, ведётся монтаж
Финансирование ГУ "Отдел предпринимательства г.Степногорска":
| 469.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства" | млн.тенге | ОЭиФ | ОП |  |  |  | РБ* | 469001011
[5 empty] | 19.233 | 25.813 | 25.813 | МБ | 469001015 | исполнено
| 469.004 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | [5 empty] | МБ* | 469004015
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 102,5 | 105,2
| МБ | млн.тенге |  |  | 19.233 | 25.813 | 25.813
| РБ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Итоги финансирования | млн.тенге |  |  | 19.233 | 25.813 | 25.813
Цель 2:Повышение конкурентоспособности отраслей АПК
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов / Специфичные индикаторы
3 | Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | % | официальная статистическая информация | ОСХиЗО |  | 101 | 103.1 | * | * | исполнено
Мероприятия
3 | Организация проведения диверсификации сельскохозяйственных приоритетных культур: зерновые и зернобобовые, пшеница, другие зерновые, масличные, кормовые, картофель (с населением), овощи (с населением) | тыс.га |  | ОСХиЗО |  |  |  | * | *
| посевная площадь зерновых и зернобобовых культур | тыс.га | официальная статистическая информация | ОСХиЗО |  | 3.5 | 13.9 | * | * | исполнено
| посевная площадь масличных культур | тыс.га |  |  |  | 0.5 | 1 | * | * | исполнено
| посевная площадь картофеля | тыс.га |  |  |  | 0.28 | 0.29 | * | * | исполнено
| посевная площадь овощей | га |  |  |  | 27.2 | 63.5 | * | * | исполнено
| посевная площадь кормовых культур | тыс.га |  |  |  | 3.8 | 4.3 | * | * | исполнено
4 | Доведение производства: мясо в живом весе, молока, яйц | тыс.тонн | [5 empty] | * | *
| мяса в убойном весе | тыс.тонн |  |  |  | 0.7 | 0.8 | * | * | исполнено
| молока | тыс.тонн |  |  |  | 5.6 | 5.6 | * | * | исполнено
| яиц | млн.штук |  |  |  | 3.2 | 3 | * | * | не исполнено, снижение связано с подорожанием цен на корма
5 | Строительство откормочной площадки (1 этап) | ед. | Информация ТОО "KBS LTD" | ОСХиЗО, ТОО "KBS LTD" (по согласованию) |  |  |  | * | * | На исполнени, начало реализации проекта по организации откормочного производства в ТОО «KBS LTD» запланировано после реализации проекта ТОО «Kusto Farming» по растениеводству. Посредством конкурса выделен земельный участок 2555,7 га. Первый этап строительства площадки в 2023-2025 году на 5 тыс.голов, второй этап строительства площадки в 2025 году на 5 тыс.голов.
6 | Производство кормовых культур для КРС (1 этап) | ед. | Информация ТОО "Kusto Farming" | ОСХиЗО, ТОО "Kusto Farming" (по согласованию) |  |  |  | * | * | На исполнении, срок реализациии проекта перенесен на 2022 год
7 | Организация разведения МРС | ед. | Информация ТОО "Hot & Cold" | ОСХиЗО, ТОО "Hot & Cold" (по согласованию) |  |  |  | * | * | на исполнении, перенос срока реализации проекта на 2022г., выделен земельный уцасток, ведутся работы по регистрации земельного участка.
8 | Разведение поголовья КРС симментальской породы для получения экологически чистой продукции | ед. | Информация ТОО "Biolife" | ОСХиЗО, ТОО "Biolife" (по согласованию) |  |  |  | * | * | не исполнено , заявок от данного ТОО на участие в конкурсах по предоставлению земельных участков не поступало
9 | Органическое производство экологически чистых продуктов питания: соя и рапс | ед. | Информация ТОО "Biolife" | ОСХиЗО, ТОО "Biolife" (по согласованию) |  |  |  | * | * | не исполнено , заявок от данного ТОО на участие в конкурсах по предоставлению земельных участков не поступало
Финансирование по ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений г.Степногорска":
| 477.001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | млн.тенге | ОЭиФ | ОСХиЗО |  |  |  | РБ* | 460001011
[5 empty] | 22.701 | 34.182 | 34.181 | МБ | 477001015 | исполнено
| 460.003 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге |  |  | 0 |  |  | МБ | 460003000 | исполнено
| 460.006. Организация санитарного убоя больных животных | млн.тенге |  |  | 0 |  |  | МБ | 460006000 | исполнено
| 477.011. Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | млн.тенге | ОЭиФ | ОСХиЗО | 1.7 | 1.7 | 1.7 | МБ | 477011015 | исполнено
| 460.012 " Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек" | млн.тенге | [5 empty] | МБ* | 460012000
| 460.014 "Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных" | млн.тенге | [5 empty] | МБ* | 460014000
| 460.015 " Проведение противоэпизоотических мероприятий" | млн.тенге | [5 empty] | МБ* | 460015000
| 477.047 "Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека" | млн.тенге | [5 empty] | МБ* | 477047000
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ* | млн.тенге |  |  | 24.401 | 35.882 | 35.881
| РБ* | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| НФ* | млн.тенге |  |  | 0
| Итоги финансирования | млн.тенге |  |  | 24.401 | 35.882 | 35.881
Финансирование по ГУ "Отдел государственных активов и закупок г.Степногорска"
| 489.001 Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 489001011
|  |  | ОЭиФ | ОГАиЗ | 12.679 | 15.895 | 15.894 | МБ | 489001015 | исполнено
| 489.004 "Проведение оценки имущечтва в целях налогообложения" | млн.тенге | ОЭиФ | ОГАиЗ |  | 0.05 | 0.05 | МБ | 489004015 | исполнено
| 489.005 Приваитизация, управление коммуналным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | млн.тенге | ОЭиФ | ОГАиЗ | 1.133 | 0.423 | 0.423 | МБ | 489005015 | исполнено
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 13.812 | 16.368 | 16.367
| РБ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Итоги финансирования | млн.тенге |  |  | 13.812 | 16.368 | 16.367
Финансирование ГУ "Отдел экономики и финансов г.Степногорска":
| 459. 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 459001011
|  |  | ОЭиФ | ОЭиФ | 23.317 | 42.234 | 42.233 | МБ | 459001015 | исполнено
| 459.003 "Проведение оценки имущества в целях налогообложения" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 3.496 | 3.238 | 3.238 | МБ | 459003015 | исполнено
| 459.005 "Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 3.709 | 3.709 | 3.709 | МБ | 459005015 | исполнено
| 459.006 "Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 0 | 21.081 | 21.081 | МБ | 459006015 | исполнено
| 459.012 "Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 77 | 0 | 0 | МБ | 459012000 | исполнено
| 459.015 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 1.146 | 0.422 | 0.422 | МБ | 459015015 | исполнено
| 459.018 " Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 17.502 | 0 | 0 | РБ | 459018013 | исполнено
|  |  | ОЭиФ | ОЭиФ | 0 |  |  | МБ* | 459018015 | исполнено
| 459.021 "Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 38.787 | 38.79 | 38.789 | МБ | 459021015 | исполнено
| 459.022 "Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 0 |  |  | МБ* | 459022000 | исполнено
| 459.024 "Целевые Текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законадательства" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 4031.508 | 4031.508 | 4031.508 | МБ | 459024015 | исполнено
| 459.099 " Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЭиФ | 5.151 | 1.67 | 1.669 | МБ | 459099015 | исполнено
| 459.113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | млн.тенге | [5 empty] | МБ*
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 4184.114 | 4142.652 | 4142.649
| РБ | млн.тенге |  |  | 17.502 | 0 | 0
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Итоги финансирования | млн.тенге |  |  | 4201.616 | 4142.652 | 4142.649
Цель 3: Развитие туризма - как новая ниша для развития предпринимательства
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов / Специфичный индикатор
4 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом | % | * | ОП |  | 89.5 |  | * | * | статданные формируются
Мероприятия
10 | Капитальный ремонт здания гостинцы | ед. | Информация ТОО "Гостиница Степногорск" | ОП, ТОО "Гостиница Степногорск" (по согласованию) |  |  |  | * | * | на исполнении, ғимаратқа техникалық тексеру жүргізіледі
11 | Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий на областном уровне (турниры, конкурсы и т.д) с участием приглашённых артистов, спортсменов регионов Казахстана и СНГ | ед. | Информация ОКРЯФКиС | ОКРЯФКиС, ОП (свод) |  | 3 | 4 | * | * | исполнено
| МБ | млн.тенге |  |  | 4241.56 | 4220.715 | 4220.71
| РБ | млн.тенге |  |  | 17.502 | 0 | 0
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого финансирования по направлению 1: Рост экономики региона | млн.тенге |  |  | 4259.062 | 4220.715 | 4220.71
Направление 2: Регион, комфортный и безопасный для проживания
Цель 4: Повышение обеспеченности населения жильем, централизованным водоснабжением и газоснабжением
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов
5 | Обеспеченность жильем на одного проживающего | % | официальная статистическая информация | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ, ОСАиГ |  | 22.3 |  | * | * | статданные формируются
6 | Доступ населения к услугам водоснабжения: | % | Информация ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ
6.2 | в городах; |  |  |  |  | 100 | 100 | * | * | исполнено
6.2 | в сельских населенных пунктах |  |  |  |  | 83.8 | 83.8 | * | * | исполнено
Мероприятия
12 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Степногорске (позиция 1) | млн. тенге | Информация ОСАиГ | ОСАиГ | 336.4 |  |  | РБ | 472003011 | Не исполнено, в связи с корректировкой ПСД. Произведена авансовая предоплата в размере 30 % от суммы договора.
[5 empty] | 70.8 | 3 | 2.98 | МБ | 472003015
13 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Степногорске (позиция 2) | млн. тенге | Информация ОСАиГ | ОСАиГ | 336.4 |  |  | РБ | 472003011 | Не исполнено, в связи с корректировкой ПСД. Произведена авансовая предоплата в размере 30 % от суммы договора.
[5 empty] | 70.8 | 3 | 2.98 | МБ | 472003015
14 | «Строительство сетей теплоснабжения, благоустройство территории к 45-квартирному жилому дому в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 1)» | млн. тенге | Информация ОСАиГ | ОСАиГ | 25.3 |  |  | РБ | 472004011 | Не исполнено, в связи с отсутствием финансирования
[5 empty] | 2.8 |  |  | МБ | 472004015
15 | «Строительство сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 2)» | млн. тенге | Информация ОСАиГ | ОСАиГ | 38.7 |  |  | РБ | 472004011 | Не исполнено, в связи с отсутствием финансирования
[5 empty] | 4.4 |  |  | МБ | 472004015
16 | "Строительство инженерной инфраструктуры к объектам ИЖС микрорайона Солнечный города Степногорска Акмолинской области. Электроснабжение" | млн. тенге | Информация ОСАиГ | ОСАиГ | 289.4 | 199.8 | 199.8 | РБ | 472004011 | Исполнено, объект переходящий на 2022 год. Объект сдан в эксплуатацию. Акт ввода в эксплуатацию от 20.12.2021 года. В связи с отсутствием финансирования образовано кредиторской задолжности на сумму - 141,56 млн тенге.
[5 empty] | 32.1 | 10.1 | 10.1 | МБ | 472004015
17 | "Строительство инженерной инфраструктуры к объектам ИЖС микрорайона Солнечный города Степногорска Акмолинской области. Водоснабжение" | млн. тенге | Информация ОСАиГ | ОСАиГ | 124.5 | 120.5 | 108.37 | РБ | 472004011 | Исполнено, объект сдан в эксплуатацию 12,1 млн. тенге - экономия по результатам государственных закупок
[5 empty] | 13.8 | 11.89 | 11.89 | МБ | 472004015
18 | Разработка ПСД на строительство сети водоснабжения с.Изобильное | млн.тенге | Информация ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 30 | 0.05 | 0.05 | МБ | 492023015 | На исполнении, заключен договор на разработку ПСД, срок исполнения по договору 2022 год
Финансирование по ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Степногорска":
| 472.001Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 472001011
|  |  | ОЭиФ | ОСАиГ | 18.363 | 28.336 | 28.334 | МБ | 472001015 | исполнено
| 472.003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 472003011 | исполнено
|  |  | ОЭиФ | ОСАиГ | 403.44 | 65.963 | 65.963 | МБ | 472003015 472003028 | исполнено
| 472.004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) | млн.тенге | ОЭиФ | ОСАиГ | 320.288 | 320.288 | 308.182 | НФ | 472004011 | исполнено, 12,1 млн. тенге - экономия по результатам государственных закупок
|  |  | ОЭиФ | ОСАиГ |  |  |  | РБ* | 472004011
|  |  | ОЭиФ | ОСАиГ | 52.089 | 61.228 | 61.228 | МБ | 472004015 | исполнено
| 472.006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения | млн.тенге | ОЭиФ | ОСАиГ | 0 | 1.034 | 1.034 | МБ | 472006015 | исполнено
| 472.008 Развитие объектов спорта | млн.тенге | ОЭиФ | ОСАиГ | 15.616 | 13.484 | 13.474 | МБ | 472008015 | исполнено
| 472.011 Развитие объектов культуры | млн.тенге | ОЭиФ | ОСАиГ | 0.1 | 18.555 | 18.555 | МБ | 472011015 | исполнено
| 472.013 Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | млн.тенге | ОЭиФ | ОСАиГ | 28.95 | 28.95 | 28.95 | МБ | 472013015 | исполнено
| 472.015 Капитальные расходы гос.органа | млн.тенге | ОЭиФ | ОСАиГ | 0 |  |  | МБ* | 472015015 | исполнено
| 472.022 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | млн.тенге | ОЭиФ | ОСАиГ | 0 |  |  | МБ* | 472022015 | исполнено
| 472.085 Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | млн.тенге | ОЭиФ | ОСАиГ | 0 |  |  | РБ* | 472085011 | исполнено
| 472.098 Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | млн.тенге | ОЭиФ | ОСАиГ | 7.892 |  |  | РБ | 472098011
| Частные инвестиции и кредитные средства |  |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ |  |  |  | 518.558 | 217.55 | 217.538
| РБ |  |  |  | 7.892 | 0 | 0
| НФ |  |  |  | 320.288 | 320.288 | 308.182
| Итоги финансирования |  |  |  | 846.738 | 537.838 | 525.72
Цель 5: Улучшение экологической ситуации в регионе
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов
7 | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов | % | Информация ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  | 4.2 | 76 | * | * | исполнено
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов / Специфичный индикатор
8 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | Информация ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  | 100 | 100 | * | * | исполнено
Финансирование по ГУ "Отдел жилищно-коммунальноного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции г.Степногорска" (часть 1):
| 492.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 492001011
|  |  | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 61.115 | 108.105 | 108.103 | МБ | 492001015 | исполнено
| 492.003 Организация сохранения государственного жилого фонда | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 43.527 | 15.202 | 15.096 | МБ | 492003015 | исполнено
| 492.013 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 13.998 | 121.5 | 121.44 | МБ | 492013015 | исполнено
| 492.015 "Освещение улиц в населенных пунктах" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 46.3 | 34.257 | 34.257 | МБ | 492015015 | исполнено
| 458.016 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 63.5 | 68.137 | 68.137 | МБ | 492016015 | исполнено
| 492.017 "Содержание мест захоронений и захоронение безродных" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 5.574 | 5.57 | 5.57 | МБ | 492017015 | исполнено
| 492.018 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 442.27 | 494.823 | 494.823 | МБ | 492018015 | исполнено
|  |  | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  |  | РБ* | 492018011 | исполнено
| 492.026 Организация эксплуатации тепловых сетей находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  | 26.007 | 26.007 | МБ | 492026015 | исполнено
| 492.029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 0.05 | 6.65 | 6.65 | МБ | 492029015 | исполнено
| 492.031 "Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 11.2 | 1 | 1 | МБ | 492031015 | исполнено
| 492.053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло,-водоснабжения и водоотведения" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 0 |  |  | РБ* | 492053013 | исполнено
| 492.065 Формирование или увеличение уставного капитпла юридических лиц | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 22.462 | 93.142 | 93.142 | МБ | 492065015 | исполнено
| 492.085 Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 40.425 | 90.475 | 90.475 | МБ | 492085015 | исполнено
[6 empty] | 223.468 | 223.468 | НФ | 492085032 | исполнено
| 492.088.034 за счёт кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | млн.тенге | [5 empty] | МБ* | 492088034
| 492.107 Проведение мероприятий за счёт резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | млн.тенге | [5 empty] | МБ* | 492107015
| 492.113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | млн.тенге | [5 empty] | РБ*
МБ*
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 750.421 | 1064.868 | 1064.7
| РБ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 223.468 | 223.468
| Итоги финансирования: | млн.тенге |  |  | 750.421 | 1288.336 | 1288.168
Цель 6: Улучшение состояния местных дорог
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов
9 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Информация ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | ОЖКХ, ПТ и АД |  | 70 | 76.28 | * | * | исполнено
Мероприятия
19 | "Реконструкция автомобильной дороги ул. Новосибирская от ул. Мира до 20-го микрорайона в г. Степногорск Акмолинской области" (1-я очередь от ул. Мира до ул. Сарыарка) | млн.тенге | Информация ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 350 | 223.6 | 223.6 | РБ | 492026011 | исполнено период реализации проекта 2021-2023 годы
20 | Разработка ПСД "Средний ремонт автомобильной дороги улицы Бейбитшилик от улицы Степная до участка автомобильной дороги Степногорск – Промышленная зона" | млн.тенге | Информация ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 3.138 | 3.3 | 3.3 | МБ | 492023015 | Исполнено
21 | Разработка ПСД "Средний ремонт автомобильной дороги от перекрестка улицы Степная и Парковая до выезда Степногорск-Азат" | млн.тенге | Информация ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 7.2494 | 7.4 | 7.4 | МБ | 492023015 | Исполнено
Финансирование по ГУ "Отдел жилищно-коммунальноного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции г.Степногорска" (часть 2):
| 492.020 Развитие транспортной инфрастурктуры | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 492020011
|  |  | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 154.469 | 214.262 | 214.262 | МБ | 492020015 | исполнено
| 492.021 "Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 22.139 | 33.636 | 23.461 | МБ | 492021015 | частично исполнено, 10,1 млн. тенге не освоено, в связи затяжными конкурсными процедурами, договор заключен в 2022 году
| 492.023 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 125.633 | 182.384 | 182.383 | МБ | 492023015 | исполнено
[8 empty] | РБ* | 492023011
| 492.045 "Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов" | млн.тенге | ОЭиФ | ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  |  |  | РБ* | 492025011
|  |  | ОЭиФ |  | 298.116 | 293.257 | 293.257 | МБ | 492025015 | исполнено
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 600.357 | 723.539 | 713.363
| РБ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Итоги финансирования | млн.тенге |  |  | 600.357 | 723.539 | 713.363
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0
| МБ* | млн.тенге |  |  | 600.357 | 723.539 | 713.363
| РБ* | млн.тенге
| НФ* | млн.тенге |  |  |  | 3.3 | 3.3
[5 empty] | 600.357 | 726.839 | 716.663
Цель 7: Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения
Целевой индикатор, зависящий от деятельности местных исполнительных органов
10 | Уровень преступности на 10 000 населения | ед. | Информация УП г.Степногорск | УП г.Степногорск |  | 162 | 80.4 | * | * | исполнено
11 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Информация УЧС | УЧС |  | 100 | 100 | * | * | исполнено
Мероприятия
22 | Установка камер видеонаблюдения на улицах города | ед. | Информация ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | УП г.Степногорск, ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |  | 5 | 15 | * | * | исполнено
23 | Оснащение сотрудников полиции видеорегистраторами | % | Информация УП г.Степногорск | УП г.Степногорск |  | 100 | 100 | * | * | исполнено
| МБ* | млн.тенге |  |  | 1869.336 | 2005.957 | 1995.601
| РБ* | млн.тенге |  |  | 7.892 | 0 | 0
| НФ* | млн.тенге |  |  | 320.288 | 543.756 | 531.65
| Итого по направлению 2: Регион, комфортный и безопасный для проживания | млн.тенге |  |  | 2197.516 | 2549.713 | 2527.251
Направление 3: Обеспечение нового качества жизни
Цель 8: Сокращение трудодефицита кадров в регионе
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов
12 | Количество созданных рабочих мест: | ед. | Информация ОЗиСП | ОЗиСП | 1300 | 1321 | 1321 | * | * | исполнено
12.1 | постоянных |  |  |  | 772 | 787 | 987 | * | * | исполнено
12.2 | временных |  |  |  | 528 | 534 | 334 | * | * | не исполнено, в связи отсутствием потребности во временных рабочих местах
13 | Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) | % | Информация ОЗиСП | ОЗиСП |  | 67 | 81.3 | * | * | исполнено
Мероприятия
24 | Социальные рабочие места по программе "Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" с 2017-2021 гг | чел. | Информация ОЗиСП | ОЗиСП |  | 50 | 52 | * | * | исполнено
25 | "Выделение государственных грантов на реализацию новыз бизнес-идей " по программе "Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" 2017 -2021гг. | чел. | Информация ОЗиСП | ОЗиСП |  | 45 | 61 | * | * | исполнено
26 | Обучение самозанятого, безработного и малообеспеченного населения города Степногорска: 20 чел. -профессиональная переподготовка | чел. | Информация ОЗиСП | ОЗиСП ЦЗН |  | 20 | 22 | * | * | исполнено
27 | Общественные работы по программе "Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" с 2017 -2021 гг. | чел. | Информация ОЗиСП | ОЗиСП ЦЗН |  | 65 | 169 | * | * | исполнено
28 | Молодежная практика по программе "Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" с 2017 -2021 | чел. | Информация ОЗиСП | ОЗиСП ЦЗН |  | 50 | 60 | * | * | исполнено
29 | Назначение адресной социальной помощи | чел. | Информация ОЗиСП | ОЗиСП ЦЗН |  | 950 | 658 | * | * | исполнено
Финансирование по ГУ "Отдел социальной защиты и социальных программ г.Степногорска"
| 451.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 451001011
|  |  | ОЭиФ | ОЗиСП | 42.567 | 84.358 | 84.358 | МБ | 451001015 | исполнено
| 451.002 "Программа занятости" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 81.112 | 80.108 | 80.107 | РБ | 451002011 | исполнено
[5 empty] | 15.881 | 12.407 | 12.407 | МБ | 451002015 | исполнено
[5 empty] | 0 |  |  | МБ* | 451002101
[5 empty] | 0 |  |  | МБ* | 451002101
| 451.004 Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 5.207 | 5.382 | 5.382 | МБ | 451004015 | исполнено
| 451.005 "Государственная адресная социальная помощь" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 76 | 52.757 | 52.755 | РБ | 451005011 | исполнено
[5 empty] | 15 | 10.8 | 10.8 | МБ | 451005015 | исполнено
[8 empty] | НФ* | 451005032
| 451.006 "Оказание жилищной помощи" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 9 | 5.971 | 5.971 | МБ | 451006015 | исполнено
| 451.007 "Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 451007011
|  |  | ОЭиФ | ОЗиСП | 68.012 | 80.137 | 80.043 | МБ | 451007015 | исполнено
| 451.010 "Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 1.968 | 1.623 | 1.622 | МБ | 451010015 | исполнено
| 451.011 "Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 0.885 | 0.08 | 0.08 | МБ | 451011015 | исполнено
| 451.014 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 14.541 | 8.695 | 8.695 | РБ | 451014011 | исполнено
[6 empty] | 26.795 | 26.794 | НФ | 451014032 | исполнено
[5 empty] | 58.39 | 58.999 | 58.999 | МБ | 451014015 | исполнено
| 451.017 "Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП |  | 25.164 | 25.129 | РБ | 451017011 | исполнено
[5 empty] | 20.442 | 21.62 | 21.62 | МБ | 451017015 | исполнено
| 451.021"Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 0.105 | 0.434 | 0.434 | МБ | 451021015 | исполнено
| 451.023 "Обеспечение деятельности центров занятости населения" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП |  | 10.193 | 10.176 | НФ | 451023032 | исполнено
[5 empty] | 34.877 | 34.064 | 34.063 | МБ | 451023015 | исполнено
| 451.050 "Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 27.855 | 29.591 | 29.591 | РБ | 451050011 | исполнено
[5 empty] | 4.365 | 5.92 | 5.92 | МБ | 451050015 | исполнено
| 451.054 "Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях" | млн.тенге | ОЭиФ | ОЗиСП | 21.198 | 20.297 | 20.297 | РБ | 451054011 | исполнено
[5 empty] | 16.643 | 21.901 | 21.896 | МБ | 451054015 | исполнено
| 451.070 "Возмещение платежей начеления по оплате ком.услуг в режиме ЧП в РК" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 451070011
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 293.342 | 343.696 | 343.595
| РБ | млн.тенге |  |  | 220.706 | 216.612 | 216.574
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 36.988 | 36.97
| Итоги финансирования | млн.тенге |  |  | 514.048 | 597.296 | 597.139
Цель 9: Улучшение показателей здоровья населения
Макроиндикатор
14 | Общая смертность, на 1000 человек | ед. | официальная статистическая информация | ТОО "Viamedis" филиал города Степногорск |  | 11.08 | 16.28 | * | * | Не исполнено, в связи с коронавирусной инфекции COVID-19, а также заболеваниями болезней системы кровообращения
Мероприятия
30 | Проведение скрининговых обследований населения для выявления заболеваний на ранней стадии | % | Информация ТОО "Viamedis" филиал города Степногорск | ТОО "Viamedis" филиал города Степногорск |  | 100 | 100 | * | * | исполнено
31 | Охват профилактической флюорографией населения Степногорского региона | % | Информация ТОО "Viamedis" филиал города Степногорск | ТОО "Viamedis" филиал города Степногорск |  | 100 | 103 | * | * | исполнено
32 | Организация выездных форм приёмов врачей кардиологов, участковых терапевтов и ВОП в прикрепленные поселки. | % | Информация ТОО "Viamedis" филиал города Степногорск | ТОО "Viamedis" филиал города Степногорск |  | 100 | 100 | * | * | исполнено
Цель 10: Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для граждан
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов
15 | Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов | % | информация УЭиБП | Акимы сел и сельского округа (ОП свод) |  | 75.9 | 78.2 | * | * | исполнено
16 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 чел. | % | Информация ОКРЯФКиС | ОКРЯФКиС |  | 51.2 | 51.6 | * | * | исполнено
33 | Строительство спортивных площадок | ед. | Информация ОКРЯФКиС | Акимат поселков Бестобе и Аксу, ОКРЯФКиС, ТОО "Казахалтын" (по согласованию) |  | 2 | 2 | * | * | исполнено
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов / Специфичный индикатор
17 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | ед. | Информация ОО | ОО |  | - | - | * | * | исполнено
Мероприятия
34 | Проведение ремонта в общеобразовательных школах | ед. | Информация ОО | ОО |  | 3 | 16 | * | * | исполнено
Финансирование по ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта г.Степногорска"
| 457.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 457001011
|  |  | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 20.476 | 26.205 | 26.205 | МБ | 457001015 | исполнено
| 457.003 "Поддержка культурно-досуговой работы" | млн.тенге | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 24.751 | 22.181 | 22.181 | РБ | 457003011 | исполнено
[5 empty] | 271.127 | 305.838 | 305.838 | МБ | 457003015 | исполнено
| 457.006 "Функционирование районных (городских) библиотек" | млн.тенге | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 13.399 | 11.572 | 11.572 | РБ | 457006011 | исполнено
[5 empty] | 77.476 | 80.728 | 80.728 | МБ | 457006015 | исполнено
| 457.007. "Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 457007011
|  |  | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 13.578 | 13.016 | 13.016 | МБ | 457007015 | исполнено
| 457.009 "Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне" | млн.тенге | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 5.695 | 2.744 | 2.744 | МБ | 457009015 | исполнено
| 457.010. "Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях" | млн.тенге | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 3.03 | 3.683 | 3.683 | МБ | 457010015 | исполнено
| 457.014. "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 0.252 | 0.252 | 0.252 | МБ | 457014015 | исполнено
| 457.017. "Дополнительное образование для детей и юношества по спорту" | млн.тенге | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 0 |  |  | РБ* | 457017011
|  |  | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 0 |  |  | МБ* | 457017015
| 457.032. "Капитальные расходы подведомственных гос.учреждений и организаций" | млн.тенге | ОЭиФ | ОКРЯФКиС | 39.618 | 25.9 | 25.899 | МБ | 457032015 | исполнено
| 457.106 "Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера" | млн.тенге | ОЭиФ | ОКРЯФКиС |  | 3.799 | 3.799 | МБ | 457106000 | исполнено
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 431.252 | 462.165 | 462.164
| РБ | млн.тенге |  |  | 38.15 | 33.753 | 33.753
| НФ* | млн.тенге |  |  | 0
| Итоги финансирования | млн.тенге |  |  | 469.402 | 495.918 | 495.917
Финансирование по аппаратам акимов поселков, сёл и сельского округа
| 124.001 "Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 124001011
|  |  | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа | 144.343 | 226.831 | 226.802 | МБ | 124001015 | исполнено
| 124.008"Освещение улиц в населенных пунктов" | млн.тенге | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа | 15.49 | 18.862 | 18.862 | МБ | 124008015 | исполнено
| 124.009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" | млн.тенге | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа | 11.25 | 18.556 | 18.556 | МБ | 124009015 | исполнено
| 124.010 Содержание мест захоронений и погребение безродных | млн.тенге | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа | 0.315 | 0.315 | 0.315 | МБ | 124010015 | исполнено
| 124.011"Благоустройство и озеленение населенных пунктов" | млн.тенге | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа | 22.032 | 57.363 | 57.363 | МБ | 124011015 | исполнено
| 124.013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | млн.тенге | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа | 51.74 | 53.918 | 53.918 | МБ | 124013015 | исполнено
| 124.045 "Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | млн.тенге | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа | 105.599 | 84.048 | 84.048 | МБ | 124045015 | исполнено
| 124.022 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа | 9.097 | 12.823 | 12.815 | МБ | 124022015 | исполнено
| 124.106 "Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | млн.тенге | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа |  | 7.684 | 7.684 | МБ | 124106000 | исполнено
| 124.048 "Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | млн.тенге | ОЭиФ | Аппараты акимов поселков, сел и сельского округа |  | 0.003 | 0.003 | МБ* | 124048015
| МБ* |  |  |  | 359.866 | 480.403 | 480.366
| РБ* |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого финансирования |  |  |  | 359.866 | 480.403 | 480.366
Цель 11: Формирование устойчивой антикоррупционной культуры
Целевые индикаторы, зависящие от деятельности местных исполнительных органов
18 | Уровень коррупции | % | Информация Аппарат акима города | Аппарат акима города |  | 63 | 7 | * | * | исполнено
Мероприятия
35 | Проведение круглых столов, семинаров, публикации в СМИ по формированию антикоррупционной культуры | кол-во | Информация Аппарат акима города | Аппарат акима города |  | 6 | 12 | * |  | исполнено
36 | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков | кол-во | Информация Аппарат акима города | ГПО, ЕСУП, ОВКзОГУ |  | 2 | 2 | * |  | исполнено
37 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения | кол-во | Информация Аппарат акима города | Аппарат акима города |  | 4 | 89 | * |  | исполнено
Финансирование по ГУ "Аппарат акима г.Степногорска"
| 122.001" Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 122001011
|  |  | ОЭиФ | АА | 180.693 | 266.472 | 266.471 | МБ | 122001015 | исполнено
| 122.003 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | ОЭиФ | АА | 2.077 | 4.137 | 4.136 | МБ | 122003015 | исполнено
| 122.005 "Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности" | млн.тенге | ОЭиФ | АА | 10.714 | 11.852 | 11.852 | МБ | 122005015 | исполнено
| 122.006 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)" | млн.тенге | ОЭиФ | АА | 32.1 | 258.451 | 258.45 | МБ | 122006015 | исполнено
| 122.007 "Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы" | млн.тенге | ОЭиФ | АА | 0.331 | 0.636 | 0.635 | МБ | 122007015 | исполнено
| 122.009 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и опрганизаций" | млн.тенге | ОЭиФ | АА |  | 0.088 | 0.088 | МБ | 122009015 | исполнено
| 122.107 "Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затарты" | млн.тенге | ОЭиФ | АА |  | 1.771 | 1.771 | МБ | 122107000 | исполнено
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 225.915 | 543.407 | 543.403
| РБ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого финансирования | млн.тенге |  |  | 225.915 | 543.407 | 543.403
Финансирование по ГУ "Отдел внутренней политики г.Степногорска"
| 456.001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 456001011
|  |  | ОЭиФ | ОВП | 16.136 | 24.206 | 23.926 | МБ | 456001015 | исполнено, 0,3 млн. тенге - экономия по результатам государственных закупок
| 456.002 "Услуги по проведению государственной информационной политики" | млн.тенге | ОЭиФ | ОВП | 22.649 | 21.483 | 21.483 | МБ | 456002015 | исполнено
| 456.003 "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики" | млн.тенге | ОЭиФ | ОВП |  |  |  | РБ* | 456003011 | исполнено
|  |  | ОЭиФ | ОВП | 21.629 | 17.371 | 17.37 | МБ | 456003015 | исполнено
| 456.006 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | ОЭиФ | ОВП |  | 0.545 | 0.545 | МБ | 456006015 | исполнено
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 60.414 | 63.605 | 63.324
| РБ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по финансированию | млн.тенге |  |  | 60.414 | 63.605 | 63.324
Финансирование по городскому маслихату
| 112.001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)" | млн.тенге | [5 empty] | РБ* | 112001011
|  |  | ОЭиФ | Маслихат | 18.98 | 27.03 | 27.028 | МБ | 112001015 | исполнено
| 112.003 "Капитальные расходы государственного органа" | млн.тенге | ОЭиФ | Маслихат |  | 0.674 | 0.674 | МБ | 112003015 | исполнено
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 18.98 | 27.704 | 27.702
| РБ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого финансирования | млн.тенге |  |  | 18.98 | 27.704 | 27.702
| МБ | млн.тенге |  |  | 1389.769 | 1920.98 | 1920.554
| РБ | млн.тенге |  |  | 258.856 | 250.365 | 250.327
| НФ | млн.тенге |  |  | 0 | 36.988 | 36.97
| Итого по направлению 3: Обеспечение нового качества жизни | млн.тенге |  |  | 1648.625 | 2208.333 | 2207.851
| Частные инвестиции и кредитные средства | млн.тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ | млн.тенге |  |  | 7500.665 | 8147.652 | 8136.865
| РБ | млн.тенге |  |  | 284.25 | 250.365 | 250.327
| НФ | млн.тенге |  |  | 320.288 | 580.744 | 568.62
| Всего | млн.тенге |  |  | 8105.203 | 8978.761 | 8955.812