## 1. Инф.о ходе реал-ции
"УТВЕРЖДАЮ"
аким города Костаная ________________________________К.Ахметов
"______"________________2022 г.
Отчет о реализации
Программы развития территории города Костанай на 2021-2025 годы
Отчетный период ________________2021 год
Утверждена Решением сессии Костанайского городского маслихата №8 от 15.01.2021 г.
Этап реализации ___________________2021-2025__________________
| Государственный орган ________________________________________________ | ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная"
(наименование государственного органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчета)
1. Информация о ходе реализации Программы
№ | Наименование | Единица измерения | Источник информации | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Исполнение |  |  | Источники финансиро-вания | Код бюджетной программы | Информация об исполнении
[6 empty] | Базовое (исходное) значение | 2021 год (план) | 2021 год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Направление 1: Рост экономики города
Цель 1: Развитие машиностроения
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Государственное учреждение "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Костаная"
Целевые индикаторы:
1 | Увеличение объема производства продукции машиностроения к уровню предыдущего года | % | Официальная статистическая информация | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 104.9 | 104.9 | 124.9138 |  |  | Исполнен. Объем производства продукции машиностроения за январь-декабрь 2021 года составил 457 093 млн. тенге, за январь-декабрь 2020 года - 365 927 млн. тенге. Увеличение объема производства продукции машиностроения составило в стоимостном выражении 91 166 млн. тенге, рост составил 24,9%.
Мероприятия:
Реализация инвестиционных проектов, в том числе:
1.1.1 | Создание локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники и автокомпонентов на базе бизнес-инкубатора - АО «АгромашХолдинг KZ» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 11200 | 11200 | 11200 | Собственные и/или заемные средства |  | В 1 квартале 2021 года осуществлен технический ввод в эксплуатацию проекта, с созданием 106 новых рабочих мест. Официально акт ввода будет получен в 1-ом полугодии 2022 года.
1.1.2 | Организация сборочного производства тракторов марки МТЗ и оборудования для холодильных систем - Холдинг «Композит Групп» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 2300 | 2300 | 2300 | Собственные и/или заемные средства |  | Проект реализован. Создано 150 новых рабочих мест. Мощность проекта - 3 000 тракторов МТЗ в год.
1.1.3 | Организация производства крупных тягодутьевых машин: дымососов, вентиляторов и центробежных нагнетателей - ТОО «Красногвардейский машиностроительный завод» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 4000 | 4000 | 0 | Собственные и/или заемные средства |  | Инвестор принял решение о нерентабельности реализации проекта. Инициатору проекта (АО «Красногвардейский машиностроительный завод», РФ) по производству тягодутьевых машин ранее был выделен земельный участок на территории Индустриальной зоны. Акиматом Костанайской области оказывалась вся необходимая поддержка, однако, ввиду того, что данный проект не реализуется, участок возвращен в государственную собственность.
| Итого по цели 1: | млн. тенге |  |  |  | 17500 | 17500 | 13500
| Собственные средства предприятий |  |  |  |  | 17500 | 17500 | 13500
Цель 2: Повышение инвестиционной привлекательности
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Государственное учреждение "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Костаная"
Целевые индикаторы:
2 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд. тенге | Официальная статистическая информация | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 19.2 | 19.2 | 29.7 |  |  | Исполнен. За январь-декабрь 2021 года объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность составил 29,7 млрд. тенге и возрос к уровню 2020 года в 2,4 раза. Удельный вес города в областном объеме инвестиций составил 86,5%.
Мероприятия:
1.2.1 | Координация работы по выработке предложений по улучшению инвестиционного климата, содействие привлечению инвестиций |  | Ведомственная отчетность |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  | В целях привлечения инвестиций в регионе функционирует Совет по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата. Основной задачей Совета является решение проблемных вопросов инвесторов и улучшение инвестиционного климата. В целях оказания точечной поддержки и консультаций, на постоянной основе проводятся личные встречи с инвесторами, однако, учитывая нынешнюю ситуацию, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, значительная часть взаимодействия с бизнес-сообществом переведена в режим "онлайн".
1.2.2 | Участие в мероприятиях на республиканском, международном и региональном уровнях, направленных на привлечение инвестиций (форумы, выставки, совещания, конференции и другое) |  | Ведомственная отчетность |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  | В административном здании Костанайской индустриальной зоны действует специальный фронт-офис для инвесторов, в котором представители всех госорганов, по принципу «одного окна» помогут бизнесменам с документацией для инвестпроектов. В одном помещении бизнесмены могут получить всю необходимую им информацию, а также помощь в оформлении документации. Таким образом, сводится к минимуму передвижения инвесторов по кабинетам госструктур. Работа фронт-офиса предусматривает не только комфортные условия для получения государственных услуг инвесторами, но и подразумевает прозрачность всех процедур. Ведут прием специалисты местных исполнительных органов, «Атамекен», «Даму», миграционных таможенных органов и нотариусов.
Реализация инвестиционных проектов, в том числе:
1.2.3 | Строительство мясоперерабатывающего комплекса в Северной промышленной зоне, мощностью 18 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота и 2,6 тысяч тонн мяса мелкого рогатого скота в год - ТОО «BEEFEXPORT GROUP» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 5051.4 | 5051.4 | 5051.4 | Собственные и/или заемные средства |  | 15 декабря 2021 года состоялось официальное открытие мясоперерабатывающего комплекса, создано 184 новых рабочих места
1.2.4 | Размещение бизнес-инкубатора на территории - АО «АгромашХолдинг KZ» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год |  |  |  | Собственные и/или заемные средства |  | В 1 квартале 2021 года осуществлен технический ввод в эксплуатацию проекта, с созданием 106 новых рабочих мест. Официально акт ввода будет получен в 1 полугодии 2022 года.
1.2.5 | Организация сборочного производства тракторов марки МТЗ и оборудования для холодильных систем - Холдинг «Композит Групп» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год |  |  |  | Собственные и/или заемные средства |  | Проект реализован. Создано 150 новых рабочих мест. Мощность проекта - 3 000 тракторов МТЗ в год.
1.2.6 | Создание сельскохозяйственного хаба по глубокой переработке зерновых и масличных культур, мощностью переработки 600 тысяч тонн зерна пшеницы в год, 120 тысяч тонн семян масличных культур в год. Производство до 1 миллиона тонн комбикорма в год - ТОО «Био Грейн» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 94000 | 94000 | 0 | Собственные и/или заемные средства |  | Инициатору проекта (ТОО «Bio Grain») по строительству сельскохозяйственного хаба ранее был выделен земельный участок на территории Индустриальной зоны. Ввиду того, что данный проект не реализуется, участок возвращен в государственную собственность. Срок аренды земельного участка (140 га) истек и отказано в продлении права землепользования в связи с отсутствием работ на участке со стороны инвестора согласно ст. 37 Земельного Кодекса РК (Постановление акимата города Костаная от 27.08.2021 года №1792).
1.2.7 | Организация производства крупных тягодутьевых машин: дымососов, вентиляторов и центробежных нагнетателей - ТОО «Красновгардейский машиностроительный завод» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год |  |  |  | Собственные и/или заемные средства |  | Инвестор принял решение о нерентабельности реализации проекта. Инициатору проекта (АО «Красновгардейский машиностроительный завод», РФ) по производству тягодутьевых машин ранее был выделен земельный участок на территории Индустриальной зоны. Акиматом Костанайской области оказывалась вся необходимая поддержка, однако, ввиду того, что данный проект не реализуется, участок возвращен в государственную собственность.
1.2.8 | Строительство чугунолитейного завода мощностью 50 тысяч тонн литых автокомпонентов в год - ТОО «KamLitKZ» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021-2022 годы |  |  |  | Собственные и/или заемные средства |  | В настоящее время идет реализация проекта "Строительство завода высокотехнологического литейного завода мощностью 40 тыс. тонн отливок в год для производства блоков цилиндра, головок двигателей и картера редуктора мостов грузовых автомобилей" ТОО «KamLitKZ»
1.2.9 | Строительство завода по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей, мощностью до 86 тысяч штук в год - ТОО «Tobol KZ» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021-2022 годы |  |  |  | Собственные и/или заемные средства |  | Постановлением акимата Костанайской области перенесен срок ввода в эксплуатацию проекта на 2024 год. Инициатор проекта ТОО "Kamlit KZ". Производственная мощность проекта до 74 тысяч штук в год.
1.2.10 | Строительство завода по производству кузовов, надстроек коммунальной техники 1500 штук в год - ТОО «TEHNOPARK KZ» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021-2022 годы |  |  |  | Собственные и/или заемные средства |  | В 1 квартале 2021 года осуществлен технический ввод в эксплуатацию проекта, с созданием 106 новых рабочих мест. Официально акт ввода будет получен в 1 полугодии 2022 года.
| Развитие Индустриальной зоны, всего: |  |  |  |  | 1337.747 | 1123.4648 | 1123.4648
| в том числе: |  |  |  |  | 419.662 | 311.0868 | 311.0868 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 918.085 | 812.378 | 812.378 | НФ | 458029032
1.2.11 | Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 256.542 | 220.8228 | 220.8228 | ОБ | 467004028
1.2.12 | Реконструкция водоснабжения сети Д-600 от территории очистных сооружений до пересечения ул.Промышленная – ул.Гагарина г.Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 812.378 | 812.378 | 812.378 | НФ | 458029032
[6 empty] | 90.264 | 90.264 | 90.264 | ОБ | 458029028
1.2.13 | Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкр. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная-Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 | 105.707 | 0 |  | НФ | 458029032
[6 empty] | 72.856 | 0 |  | ОБ | 458029028
1.2.13 | Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкр. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная-Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2022 | 0 | 105.707 | 85.86 | НФ | 458065032
[6 empty] | 0 | 22.856 | 22.856 | ОБ | 458065028
| Итого по цели 2: | млн. тенге |  |  |  | 100389.147 | 100303.4278 | 6283.5808
| Собственные средства предприятий |  |  |  |  | 99051.4 | 99051.4 | 5051.4
| Национальный фонд |  |  |  |  | 918.085 | 918.085 | 898.238
| Областной бюджет |  |  |  |  | 419.662 | 333.9428 | 333.9428
Цель 3: Повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Государственное учреждение "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Костаная"
Целевые индикаторы:
3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство | % | Официальная статистическая информация | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 101 | 101 | 165.5 |  |  | Исполнен. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство за январь-декабрь 2021 года составил 165,5%, объем инвестиций составил 1 037 млн. тенге.
4 | Индекс физического объема валового выпуска продукции сельского хозяйства | % | Официальная статистическая информация | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 102.5 | 102.5 | 94.5 |  |  | Не исполнен. За январь-декабрь 2021 года индекс физического объема валового выпуска продукции сельского хозяйства составил 94,5%.
Мероприятия:
Реализация инвестиционных проектов, в том числе:
1.3.1 | Строительство мясоперерабатывающего комплекса в Северной промышленной зоне, мощностью 18 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота и 2,6 тысяч тонн мяса мелкого рогатого скота в год - ТОО «BEEFEXPORT GROUP» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год |  |  |  | Собственные и/или заемные средства |  | 15 декабря 2021 года состоялось официальное открытие мясоперерабатывающего комплекса
1.3.2 | Создание сельскохозяйственного хаба по глубокой переработке зерновых и масличных культур, мощностью переработки 600 тысяч тонн зерна пшеницы в год, 120 тысяч тонн семян масличных культур в год. Производство до 1 миллиона тонн комбикорма в год - ТОО «Био Грейн» | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год |  |  |  | Собственные и/или заемные средства |  | Инициатору проекта (ТОО «Bio Grain») по строительству сельскохозяйственного хаба ранее был выделен земельный участок на территории Индустриальной зоны. Ввиду того, что данный проект не реализуется, участок возвращен в государственную собственность. Срок аренды земельного участка (140 га) истек и отказано в продлении права землепользования в связи с отсутствием работ на участке со стороны инвестора согласно ст. 37 Земельного Кодекса РК (Постановление акимата города Костаная от 27.08.2021 года №1792).
| Итого по цели 3: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства предприятий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по направлению 1: | млн. тенге |  |  |  | 117889.147 | 117803.4278 | 19783.5808
| Собственные средства предприятий |  |  |  |  | 116551.4 | 116551.4 | 18551.4
| Национальный фонд |  |  |  |  | 918.085 | 918.085 | 898.238
| Местный бюджет |  |  |  |  | 419.662 | 333.9428 | 333.9428
Направление 2: Регион комфортный и безопасный для проживания
Цель 1: Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная"
Целевые индикаторы:
5 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | квадратные метры | Официальная статистическая информация | Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 280400 | 280400 | 306115 |  |  | Исполнен. За январь-декабрь 2021 года введено в эксплуатацию 306 115 кв.м.жилья, или 118,8% к уровню 2020 года.
Мероприятия:
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, всего: | млн. тенге |  |  |  | 8639.8748 | 4416.4489 | 3864.4892
| в том числе: |  |  |  |  | 1044.542 | 1044.542 | 495.6251 | НФ | 467003032
[6 empty] | 1362.026 | 472.626 | 470.0249 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 6182.0548 | 2871.624 | 2871.203 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 51.252 | 27.6569 | 27.6363 | ГБ | 467003015
| Прочие, всего: | млн. тенге |  |  |  | 913.45 | 353.4866 | 353.4866
| в том числе: |  |  |  |  | 94.711 | 28.4133 | 28.4133 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 818.739 | 324.0991 | 324.0991 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 0 | 0.9742 | 0.97415 | ГБ | 467003015
2.1.1 | Строительство многоквартирного 9 – этажного жилого дома по адресу: г. Костанай ул. Кобланды Батыра (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 94.711 | 28.4133 | 28.4133 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 818.739 | 324.0991 | 324.0991 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 0 | 0.9742 | 0.97415 | ГБ | 467003015
| Микрорайон "Аэропорт", всего: | млн. тенге |  |  |  | 1517.6131 | 1075.4886 | 546.7403
| в том числе: |  |  |  |  | 193.579 | 30.6408 | 30.6407 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 1324.0341 | 39.0398 | 39.0398 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 0 | 989.439 | 460.6911 | НФ | 467003032
[6 empty] | 0 | 16.369 | 16.3687 | ГБ | 467003015
2.1.2 | Строительство многоквартирного жилого дома № 19-20-21 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2022-2023 годы | 0 | 1.5 | 1.5 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 989.439 | 460.6911 | НФ | 467003032
[6 empty] | 0 | 12.5721 | 12.572 | ГБ | 467003015
2.1.3 | Строительство многоквартирного жилого дома № 45 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 11.67 | 28.8408 | 28.8407 | ОБ | 467003028
2.1.4 | Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 51.984 | 0 | 1e-05 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 366.5597 | 0.8486 | 0.84862 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 0 | 1.025 | 1.025 | ГБ | 467003015
2.1.5 | Строительство многоквартирного жилого дома № 45/2 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 77.941 | 0.3 | 0.3 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 591.847 | 38.1912 | 38.1912 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 0 | 1.7469 | 1.7469 | ГБ | 467003015
2.1.6 | Строительство многоквартирного жилого дома № 45/3 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 51.984 | 0 |  | ОБ | 467003028
[6 empty] | 365.6274 | 0 | 1e-05 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 0 | 1.025 | 1.0249 | ГБ | 467003015
| Микрорайон "Юбилейный", всего: | млн. тенге |  |  |  | 483.9992 | 320.2134 | 319.793
| в том числе: |  |  |  |  | 74 | 0 | 0 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 409.9992 | 319.9134 | 319.493 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 | ГБ | 467003015
2.1.7 | Строительство пятиэтажного жилого дома № 49 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 40 | 0 |  | ОБ | 467003028
2.1.8 | Строительство пятиэтажного жилого дома № 48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 0 | 0.3 | 0.3 | ГБ | 467003015
2.1.9 | Девятиэтажный жилой дом №9 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный», г. Костанай (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 34 | 0 |  | ОБ | 467003028
2.1.10 | Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 309.9992 | 309.9992 | 309.579 | ОБ | 467003034
2.1.11 | Пятиэтажный жилой дом №27 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 100 | 9.9142 | 9.914 | ОБ | 467003034
| Микрорайон "Кунай", всего: | млн. тенге |  |  |  | 4454.4235 | 1853.8917 | 1833.7211
| в том числе: |  |  |  |  | 55.103 | 55.103 | 34.934 | НФ | 467003032
[6 empty] | 718.786 | 262.575 | 262.5743 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 3629.2825 | 1526.5717 | 1526.5711 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 51.252 | 9.642 | 9.6417 | ГБ | 467003015
2.1.12 | Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 5 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 15 | 4.1998 | 4.1998 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 68.5995 | 68.5995 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 17.084 | 3.214 | 3.2139 | ГБ | 467003015
2.1.13 | Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 5 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 15 | 4.1998 | 4.1998 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 66 | 66 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 17.084 | 3.214 | 3.2139 | ГБ | 467003015
2.1.14 | Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 5 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 15 | 4.4446 | 4.4446 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 66 | 66 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 17.084 | 3.214 | 3.2139 | ГБ | 467003015
2.1.15 | Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 15 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2023 годы | 5.972 | 4.2749 | 4.2748 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 256.54 | 42.8269 | 42.8269 | ОБ | 467003034
2.1.16 | Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 15 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2023 годы | 5.972 | 4.2749 | 4.2748 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 256.538 | 42.8115 | 42.8115 | ОБ | 467003034
2.1.17 | Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14 квартале мкр."Кунай" г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2023 годы | 5.643 | 3.9295 | 3.9295 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 246.632 | 61.5542 | 61.5541 | ОБ | 467003034
2.1.18 | Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 14 квартале мкр."Кунай" г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2023 годы | 5.643 | 4.0046 | 4.0045 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 256.538 | 42.4458 | 42.4457 | ОБ | 467003034
2.1.19 | Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 14 квартале мкр."Кунай" г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2023 годы | 5.643 | 4.0046 | 4.0045 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 256.538 | 42.4467 | 42.4467 | ОБ | 467003034
2.1.20 | Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 18 квартале мкр."Кунай" г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2023 годы | 5.689 | 4.0046 | 4.0045 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 256.538 | 42.368 | 42.368 | ОБ | 467003034
2.1.21 | Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 18 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2023 годы | 5.689 | 4.0046 | 4.0045 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 256.538 | 61.4699 | 61.4699 | ОБ | 467003034
2.1.22 | Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 18 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2023 годы | 5.689 | 4.0046 | 4.0045 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 256.538 | 60 | 60 | ОБ | 467003034
2.1.23 | Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 21 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 34.285 | 12.9793 | 12.9792 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 129.9719 | 44.8853 | 44.8851 | ОБ | 467003034
2.1.24 | Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 21 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 13.94 | 0.8119 | 0.8119 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 205.5718 | 135.5553 | 135.5553 | ОБ | 467003034
2.1.25 | Строительство жилого пятиэтажного дома№3 в 21 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 13.981 | 0 |  | ОБ | 467003028
[6 empty] | 205.3088 | 119.0201 | 119.0201 | ОБ | 467003034
2.1.26 | Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 33.449 | 12.3284 | 12.3284 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 108.967 | 58.967 | 58.967 | ОБ | 467003034
2.1.27 | Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 32.962 | 11.8661 | 11.8661 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 12.945 | 12.945 | 12.945 | ОБ | 467003034
2.1.28 | Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 32.958 | 11.8613 | 11.8613 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 106.912 | 69.182 | 69.182 | ОБ | 467003034
2.1.29 | Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 32.954 | 11.8582 | 11.8582 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 89.912 | 57.626 | 57.626 | ОБ | 467003034
2.1.30 | Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 32.956 | 11.8603 | 11.8604 | ОБ | 467003028
2.1.31 | Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 55.103 | 55.103 | 34.934 | НФ | 467003032
[6 empty] | 38.06 | 8.4889 | 8.4889 | ОБ | 467003028
2.1.32 | Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 28.695 | 10.6744 | 10.6744 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 138.452 | 83.3238 | 83.3238 | ОБ | 467003034
2.1.33 | Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 28.657 | 8.1636 | 8.1636 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 138.452 | 57.6947 | 57.6947 | ОБ | 467003034
2.1.34 | Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 28.683 | 24.2274 | 24.2274 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 138.452 | 59.692 | 59.692 | ОБ | 467003034
2.1.35 | Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 32.914 | 17.8386 | 17.8387 | ОБ | 467003028
2.1.36 | Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 23.953 | 11.8575 | 11.8575 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 108.114 | 82.334 | 82.334 | ОБ | 467003034
2.1.37 | Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 84 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 32.955 | 11.8592 | 11.8592 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 96.912 | 76.912 | 76.9119 | ОБ | 467003034
2.1.38 | Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 33.47 | 12.348 | 12.348 | ОБ | 467003028
2.1.39 | Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 33.47 | 12.348 | 12.348 | ОБ | 467003028
2.1.40 | Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 33.47 | 11.8625 | 11.8625 | ОБ | 467003028
2.1.41 | Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 32.968 | 11.7067 | 11.7067 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 106.912 | 71.912 | 71.912 | ОБ | 467003034
2.1.42 | Строительство одноквартирного жилого дома в мкр. Кунай г. Костанай (тип 4К1П-1) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 11.777 | 0.4819 | 0.48185 | ОБ | 467003028
2.1.43 | Строительство одноквартирного двухэтажного жилого дома в мкр. Кунай г. Костанай (тип 4К1П-2) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 12.535 | 0.6349 | 0.63486 | ОБ | 467003028
2.1.44 | Строительство одноквартирного жилого дома в мкр. Кунай г. Костанай (тип 5К2П-1) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 13.998 | 0.509 | 0.509 | ОБ | 467003028
2.1.45 | Строительство одноквартирного двухэтажного жилого дома в мкр. Кунай г. Костанай (тип 5К2П-2) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 14.756 | 0.6624 | 0.6624 | ОБ | 467003028
| Микрорайон "Береке", всего: | млн. тенге |  |  |  | 1270.389 | 813.3686 | 810.7482
| в том числе: |  |  |  |  | 280.95 | 150.9969 | 148.3966 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 989.439 | 0 | 0 | НФ | 467003032
[6 empty] | 0 | 662 | 662 | ОБ | 467003034
[6 empty] | 0 | 0.3717 | 0.35167 | ГБ | 467003015
2.1.46 | Строительство 5-ти жилого дома №129 по ПДП в мкр. "Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 36.646 | 0 |  | ОБ | 467003028
[6 empty] | 329.813 | 0 |  | НФ | 467003032
2.1.47 | Строительство 5-ти жилого дома №131 по ПДП в мкр. "Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 36.646 | 0 |  | ОБ | 467003028
[6 empty] | 329.813 | 0 |  | НФ | 467003032
2.1.48 | Строительство 5-ти жилого дома №153 по ПДП в мкр. "Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 36.646 | 0 |  | ОБ | 467003028
[6 empty] | 329.813 | 0 |  | НФ | 467003032
2.1.49 | Строительство девятиэтажного 4-х секционного жилого дома №156 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 2.84 | 1.819 | 1.819 | ОБ | 467003028
2.1.50 | Строительство девятиэтажного 4-секционного жилого дома №123 в мкр. "Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 1 | 1.819 | 1.819 | ОБ | 467003028
2.1.51 | Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 5.91 | 5.1543 | 5.1543 | ОБ | 467003028
2.1.52 | Строительство 4 подъездного жилого дома №124 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 8.47 | 6.1348 | 6.1348 | ОБ | 467003028
2.1.53 | Строительство 3 подъездного жилого дома №124 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 6.238 | 4.5078 | 4.5078 | ОБ | 467003028
2.1.54 | Строительство 10 этажного жилого дома №124 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 0 | 9.3356 | 9.3356 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 0.01 | 0 | ГБ | 467003015
2.1.55 | Строительство 10 этажного жилого дома №126 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 10.26 | 9.4817 | 9.4817 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 0.01 | 0 | ГБ | 467003015
2.1.56 | Строительство 4 подъездного жилого дома №126 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 8.47 | 6.1348 | 6.1348 | ОБ | 467003028
2.1.57 | Строительсво 1 подъездного жилого дома №126 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 3.234 | 2.43 | 2.43 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 0.3517 | 0.35167 | ГБ | 467003015
2.1.58 | Строительство 4 подъездного жилого дома №132 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 8.47 | 6.1348 | 6.1348 | ОБ | 467003028
2.1.59 | Строительство 2 подъездный жилого дома №132 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.44 | 3.2041 | 3.2041 | ОБ | 467003028
2.1.60 | Строительство 4 подъездного жилого дома №151 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 8.47 | 6.8 | 6.1348 | ОБ | 467003028
2.1.61 | Строительство 2 подъездного жилого дома №151 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.44 | 3.2041 | 3.2041 | ОБ | 467003028
2.1.62 | Строительство 4-х этажного жилого дома №109 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 6.06 | 5.2781 | 5.278 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 100 | 100 | ОБ | 467003034
2.1.63 | Строительство 4-х этажного жилого дома №112 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 6.06 | 5.2781 | 5.2781 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 100 | 100 | ОБ | 467003034
2.1.64 | Строительство 4-х этажного жилого дома №115 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 6.06 | 5.2781 | 5.2781 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 60 | 60 | ОБ | 467003034
2.1.65 | Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 6.06 | 5.2781 | 5.2781 | ОБ | 467003028
2.1.66 | Строительство 4-х этажного жилого дома №121 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 6.06 | 5.2781 | 5.2781 | ОБ | 467003028
2.1.67 | Строительство 4-х этажного жилого дома №108 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
2.1.68 | Строительство 4-х этажного жилого дома №110 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
2.1.69 | Строительство 4-х этажного жилого дома №111 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
2.1.70 | Строительство 4-х этажного жилого дома №113 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
2.1.71 | Строительство 4-х этажного жилого дома №114 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
2.1.72 | Строительство 4-х этажного жилого дома №116 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
2.1.73 | Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 115 | 115 | ОБ | 467003034
2.1.74 | Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 115 | 115 | ОБ | 467003034
2.1.75 | Строительство 4-х этажного жилого дома №120 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 72 | 72 | ОБ | 467003034
2.1.76 | Строительство 4-х этажного жилого дома №122 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 4.818 | 4.2003 | 4.2003 | ОБ | 467003028
[6 empty] | 0 | 100 | 100 | ОБ | 467003034
2.1.77 | Строительство 4 подъездного жилого дома №159 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 8.47 | 6.1348 | 4.2003 | ОБ | 467003028
2.1.78 | Строительство 5 этажного жилого дома №157 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 5.91 | 5.1543 | 5.1543 | ОБ | 467003028
2.1.79 | Строительство 5 этажного жилого дома №158 в мкр."Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 5.91 | 5.1543 | 5.1543 | ОБ | 467003028
| Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | млн. тенге |  |  |  | 8128.695 | 7179.416 | 6584.6809
| в том числе: |  |  |  |  | 4700.03 | 4235.878 | 3678.0364 | НФ | 467004032
[6 empty] | 750 | 750 | 750 | РБ | 467004011
[6 empty] | 2617.911 | 2138.4989 | 2107.0605 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 60.754 | 55.0391 | 49.584 | ГБ | 467004015
| Прочие, всего: | млн. тенге |  |  |  | 16.44 | 4.04 | 4.0398
| в том числе: |  |  |  |  | 16.44 | 3.1555 | 3.1553 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 0 | 0.8845 | 0.88442 | ГБ | 467004015
2.1.80 | Инженерные коммуникации к жилым домам по ул. Герцена № 3, № 4, № 5, № 6 (Корректировка) для подключения 9-этажного жилого дома расположенного по ул. Кобланды Батыра г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 14.44 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.81 | Благоустройство к жилым домам по ул. Герцена № 3, № 4, № 5, № 6 (Корректировка) для подключения 9-этажного жилого дома расположенного по ул. Кобланды Батыра г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 2 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.82 | Реконструкция инженерных коммуникаций к зданию спорткомплекса с плавательным бассейном по пр. Нурсултана Назарбаева дом 137 в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 | 0 | 0.978 | 0.97793 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 0 | 0.3539 | 0.35382 | ГБ | 467004015
2.1.83 | Реконструкция благоустройства к зданию спорткомплекса с плавательным бассейном по пр. Нурсултана Назарбаева 137 в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 | 0 | 2.1775 | 2.1774 | ОБ | 467004028
2.1.84 | Строительство линии электроснабжения к пассажирскому терминалу аэропорта (Аэровокзала) г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 | 0 | 0.5306 | 0.5306 | ГБ | 467004015
| Микрорайон "Аэропорт", всего: | млн. тенге |  |  |  | 109.892 | 53.0115 | 51.6026
| в том числе: |  |  |  |  | 109.892 | 52.0988 | 50.6899 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 0 | 0.9127 | 0.9127 | ГБ | 467004015
2.1.85 | Строительство инженерных коммуникации (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №39, №39/1, №40, №44 ,№44/1, №45,№45/1,№45/2,№45/3 в 12-ом квартале микрорайона Аэропорт в г. Костанай. Корректировка (исключение жилых домов №39, №39/1, №40, №44 ,№44/1) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 6.557 | 16.0597 | 16.0597 | ОБ | 467004028
2.1.86 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39, №39/1, №40, №44,№44/1, №45,№45/1,№45/2,№45/3 в 12-ом квартале микрорайона Аэропорт в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 83.722 | 29.6233 | 29.6233 | ОБ | 467004028
2.1.87 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39, №39/1, №40, №44,№44/1, №45,№45/1,№45/2,№45/3 в 12-ом квартале микрорайона Аэропорт в г. Костанай (исключение домов №45/1, 45/2, 45/3). Корректировка. | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 0 | 0.9127 | 0.9127 | ГБ | 467004015
2.1.88 | Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №19-20-21 мкр. Аэропорт в г. Костанай (корректировка) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 16.613 | 1.4148 | 0.007 | ОБ | 467004028
2.1.89 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №19-20-21 микрорайона Аэропорт в г. Костанай (Корректировка) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 3 | 0.001 | 0 | ОБ | 467004028
| Строительство ливневой канализации в мкр. "Аэропорт" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 0 | 5 | 5 | ОБ | 467004028
| Микрорайон "Юбилейный", всего: | млн. тенге |  |  |  | 1163.1158 | 1022.0737 | 1010.9678
| в том числе: |  |  |  |  | 539.08 | 506.82 | 501.1696 | НФ | 467004032
[6 empty] | 564.5298 | 473.9274 | 473.9267 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 59.506 | 41.3263 | 35.8715 | ГБ | 467004015
2.1.90 | Строительство сетей газоснабжения к жилому дому №2 в мкр. Юбилейный | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ОБ | 467004028
2.1.91 | Строительство сетей газоснабжения к жилому дому №3 в мкр. Юбилейный | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ОБ | 467004028
2.1.92 | Строительство сетей газоснабжения к жилому дому №81 в мкр. Юбилейный | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021, 2023 годы | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 0 | 0.005 | 0 | ГБ | 467004015
2.1.93 | Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №20, 21, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29 в 4-ом квартале микрорайона Юбилейный в городе Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 0 | 5.7889 | 5.7889 | ОБ | 467004028
2.1.94 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам № 9, № 19 в 3-ем квартале мкр. «Юбилейный» г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 17.687 | 11.8297 | 11.8297 | ОБ | 467004028
2.1.95 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №10, №11, №42 в 7-ом квартале мкр. Юбилейный в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 69.2186 | 67.6329 | 67.6328 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 12.743 | 15.0476 | 15.0475 | ГБ | 467004015
2.1.96 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №43, №44, №45, №46, №47 в 8-ом квартале мкр. «Юбилейный» в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 93.194 | 76.8743 | 76.8742 | ОБ | 467004028
2.1.97 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №43, №44, №45, №46, №47 в 8-ом квартале мкр. «Юбилейный» в г. Костанай. Корректировка (Исключение жилого дома №45) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 0 | 1.2493 | 1.2493 | ГБ | 467004015
2.1.98 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №48, №49, №50, в 9-ом квартале мкр. «Юбилейный» города Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 47.441 | 33.9299 | 33.9298 | ОБ | 467004028
2.1.99 | Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации микрорайона Юбилейный" города Костанай. (Ливневая канализация). Корректировка. | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 85.041 | 23.839 | 23.839 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 1.765 | 6.082 | 6.082 | ГБ | 467004015
2.1.100 | Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации микрорайона Юбилейный" города Костанай. (Наружное электроосвещение). Корректировка. | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 36.852 | 34.9066 | 34.9065 | ОБ | 467004028
2.1.101 | Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации микрорайона Юбилейный" города Костанай. (Светофорная сигнализация). Корректировка. | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 178.96 | 126.1117 | 126.1116 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | ГБ | 467004015
2.1.102 | Благоустройство к Ледовому дворцу в мкр. Юбилейный г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 0 | 20 | 20 | ОБ | 467004028
2.1.103 | Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации микрорайона «Юбилейный» города Костанай. (Подъездные пути). Корректировка | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 509.08 | 476.82 | 471.1696 | НФ | 467004032
[6 empty] | 2 | 2 | 1.9999 | ОБ | 467004028
2.1.104 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №1, №2, №4, №14,,№15, №16,№ 81 в 1-ом квартале мкр."Юбилейный" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 7.2 | 11.4738 | 11.4737 | ГБ | 467004015
2.1.105 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7,,№ 8, №17,№18 во 2-ом квартале мкр."Юбилейный" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 8.7 | 1.2478 | 1.2478 | ГБ | 467004015
2.1.106 | Благоустройство к многоэтажным жилым домам №20, №21,№23, №24, №25,,№ 26, №27,№28 , №29 в 4-ом квартале мкр."Юбилейный" в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 20 | 0.7548 | 0.27118 | ГБ | 467004015
[6 empty] | 30 | 30 | 30 | НФ | 467004032
[6 empty] | 33.1162 | 69.9944 | 69.9943 | ОБ | 467004028
2.1.107 | Реконструкция ливневой канализации от Жастар Сарайы по пр.Н.Назарбаева до улицы Рабочая в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 9.098 | 4.966 | 0 | ГБ | 467004015
| микрорайон "Кунай", всего: |  |  |  |  | 2930.5539 | 2428.7374 | 2018.1222
| в том числе: |  |  |  |  | 1743.64 | 1692.341 | 1311.7538 | НФ | 467004032
[6 empty] | 325.65 | 325.65 | 325.65 | РБ | 467004011
[6 empty] | 861.2639 | 410.7464 | 380.7184 | ОБ | 467004028
2.1.108 | Строительство сетей теплоснабжения в мкр. "Кунай" в городе Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 325.65 | 325.65 | 325.65 | РБ | 467004011
[6 empty] | 0 | 113.404 | 97.6415 | НФ | 467004032
[6 empty] | 42.183 | 0.0002 | 0 | ОБ | 467004028
2.1.109 | Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г. Костанай. Электроснабжение. Внутриплошадочные сети. Корректировка | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 63.23 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.110 | Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей телефонизации микрорайона "Кунай г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 1.92 | 23.5925 | 23.5925 | ОБ | 467004028
2.1.111 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 21 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 4.461 | 4.2376 | 3.0997 | ОБ | 467004028
2.1.112 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №2 в 21 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 12.156 | 11.5479 | 7.6836 | ОБ | 467004028
2.1.113 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 4.669 | 4.4353 | 3.3369 | ОБ | 467004028
2.1.114 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 4.8 | 4.5605 | 3.685 | ОБ | 467004028
2.1.115 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №2 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 16.186 | 15.377 | 15.377 | ОБ | 467004028
2.1.116 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №3 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 6.655 | 6.3216 | 5.1976 | ОБ | 467004028
2.1.117 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №4 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 20.297 | 19.2813 | 12.5217 | ОБ | 467004028
2.1.118 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 12.461 | 11.8378 | 9.9309 | ОБ | 467004028
2.1.119 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №2 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 8.29 | 7.8755 | 5.804 | ОБ | 467004028
2.1.120 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №3 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 15.819 | 15.0275 | 12.8772 | ОБ | 467004028
2.1.121 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №4 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 13.312 | 12.6464 | 10.1865 | ОБ | 467004028
2.1.122 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №5 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 8.087 | 7.6819 | 4.6436 | ОБ | 467004028
2.1.123 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 84 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 12.629 | 11.9974 | 11.8257 | ОБ | 467004028
2.1.124 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №2 в 84 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 9.165 | 8.8063 | 7.9851 | ОБ | 467004028
2.1.125 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №3 в 84 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 8.33 | 7.9129 | 7.0285 | ОБ | 467004028
2.1.126 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 18.955 | 18.007 | 18.007 | ОБ | 467004028
2.1.127 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №2 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 10.165 | 9.6569 | 9.3092 | ОБ | 467004028
2.1.128 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №3 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 14.787 | 14.0476 | 14.0476 | ОБ | 467004028
2.1.129 | Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №4 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 10.963 | 10.4141 | 10.0982 | ОБ | 467004028
2.1.130 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 21 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 18.144 | 5.2044 | 5.2043 | ОБ | 467004028
2.1.131 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 21 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 19.187 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.132 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 32.755 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.133 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 35.202 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.134 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 22.449 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.135 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 11.692 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.136 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №4 в 83 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 24.825 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.137 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 22.138 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.138 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 33.189 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.139 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 29.783 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.140 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №4 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 22.981 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.141 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №5 в 82 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 21.812 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.142 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 84 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 57.444 | 33.7624 | 33.7624 | ОБ | 467004028
2.1.143 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 84 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 22.245 | 22.245 | 22.245 | ОБ | 467004028
2.1.144 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 84 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 25.465 | 22.1689 | 22.1689 | ОБ | 467004028
2.1.145 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 32.378 | 32.0471 | 32.047 | ОБ | 467004028
2.1.146 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 27.452 | 27.452 | 27.452 | ОБ | 467004028
2.1.147 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 26.761 | 22.4482 | 22.4481 | ОБ | 467004028
2.1.148 | Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №4 в 85 квартале мкр."Кунай"г. Костаная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 18.403 | 16.7163 | 16.7163 | ОБ | 467004028
2.1.149 | Вертикальная планировка мкр. "Кунай" города Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 774.468 | 699.076 | 397.6466 | НФ | 467004032 | отсутствие актов выполненных работ
[6 empty] | 1 | 1 | 0 | ОБ | 467004028
2.1.150 | Строительство котельной в мкр.Кунай в г.Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 511.457 | 492.746 | 492.7459 | НФ | 467004032
[6 empty] | 2.4369 | 2.4369 | 2.4369 | ОБ | 467004028
2.1.151 | Инженерные коммуникации к микрорайону "Кунай" г.Костанай. Газоснабжение. Внутриплощадочные сети | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 457.715 | 387.115 | 323.7198 | НФ | 467004032
[6 empty] | 34.002 | 0 |  | ОБ | 467004028
| микрорайон "Береке", всего: |  |  |  |  | 3908.6933 | 3671.5534 | 3499.9485
| в том числе: |  |  |  |  | 2417.31 | 2036.717 | 1865.113 | НФ | 467004032
[6 empty] | 424.35 | 424.35 | 424.35 | РБ | 467004011
[6 empty] | 1065.7853 | 1198.5708 | 1198.5701 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 1.248 | 11.9156 | 11.9154 | ГБ | 467004015
2.1.152 | Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке". Внутриплощадочные сети" в г. Костанай (Телефонизация) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы |  |  |  | РБ | 467004011
[6 empty] | 100.81 | 100.81 | 100.81 | НФ | 467004032
[6 empty] | 11.201 | 11.7269 | 11.7269 | ОБ | 467004028
2.1.153 | Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке". Внутриплощадочные сети "в г.Костанай.(Телефонизация).Корректировка. | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 1.248 | 0 |  | ГБ | 467004015
2.1.154 | Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке". Внутриплощадочные сети" в г. Костанай (Котельная на 60 Гкал) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 212.175 | 212.175 | 212.175 | РБ | 467004011
[6 empty] | 0 | 400 | 400 | НФ | 467004032
[6 empty] | 23.575 | 0.001 | 0.001 | ОБ | 467004028
2.1.155 | Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 0 | 2.0464 | 2.0463 | ГБ | 467004015
2.1.156 | Строительство инженерных коммуникаций к мкрн"Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (сети теплоснабжения) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 212.175 | 212.175 | 212.175 | РБ | 467004011
[6 empty] | 0 | 482.26 | 482.26 | НФ | 467004032
[6 empty] | 23.575 | 16.7754 | 16.7754 | ОБ | 467004028
2.1.157 | Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону «Береке» в г. Костанай (Водоснабжение. Канализация) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 153.305 | 127.305 | 127.305 | ОБ | 467004028
2.1.158 | Строительство инженерных коммуникаций в мкр. Береке в г. Костанай (Водоснабжение, Канализация), Корректировка | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 0 | 0.5998 | 0.59974 | ГБ | 467004015
2.1.159 | Строительство КНС.Внешние сети канализации микрорайона "Береке" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 194.4 | 0.0001 | 0 | ОБ | 467004028
[6 empty] | 0 | 194.4 | 85.34 | НФ | 467004032
2.1.160 | Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону «Береке» в г. Костанай. (Газоснабжение) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 101.9433 | 101.9433 | 101.9432 | ОБ | 467004028
2.1.161 | Благоустройство к жилому дому №151 по ПДП в мкр. «Береке» в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 2.713 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.162 | Вертикальная планировка микрорайона "Береке" город Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 16.304 | 271.324 | 271.3239 | ОБ | 467004028
2.1.163 | Строительство подьездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г.Костанай (Ливневая канализация) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 161.379 | 161.379 | 161.379 | ОБ | 467004028
2.1.164 | Строительство подьездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г.Костанай (Наружнее освещение) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 50 | 2.838 | 2.8379 | ОБ | 467004028
2.1.165 | Строительство подьездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г.Костанай (Обустройство улиц) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 70 | 8.8127 | 8.8126 | ОБ | 467004028
2.1.166 | Строительство подьездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г.Костанай (Подъездные пути) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 850.614 | 200.614 | 138.07 | НФ | 467004032
[6 empty] | 94.514 | 0 |  | ОБ | 467004028
2.1.167 | Строительство инженерных коммуникаций к бассейну на 50 метров в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 0 | 303.8438 | 303.8437 | ОБ | 467004028
2.1.168 | Разработка ПСД Строительство инженерных коммуникаций к бассейну на 50 метров в г. Костанае | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 0 | 4.8456 | 4.8456 | ГБ | 467004015
2.1.169 | Благоустройство территории к бассейну на 50 метров в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021-2022 годы | 0 | 74.6816 | 74.6815 | ОБ | 467004028
2.1.170 | Разработка ПСД Благоустройство территории к бассейну на 50 метров в г. Костанае | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 0 | 4.4238 | 4.4238 | ГБ | 467004015
2.1.171 | Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке". Внутриплощадочные сети в г.Костанай (Электроснабжение) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 667.698 | 360.445 | 360.445 | НФ | 467004032
[6 empty] | 74.189 | 61.6492 | 61.6491 | ОБ | 467004028
2.1.172 | Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке". Внеплощадочные сети" в г. Костанай (Электроснабжение) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | Отдел строительства акимата города Костаная | 2021 год | 798.188 | 298.188 | 298.188 | НФ | 467004032
[6 empty] | 88.687 | 56.2908 | 56.2908 | ОБ | 467004028
| Итого по цели 1: | млн. тенге |  |  |  | 16768.5698 | 11595.8649 | 10449.1701
| Национальный фонд |  |  |  |  | 5744.572 | 5280.42 | 4173.6615
| Республиканский бюджет |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
| Областной бюджет |  |  |  |  | 10161.9918 | 5482.7489 | 5448.2884
| Городской бюджет |  |  |  |  | 112.006 | 82.696 | 77.2202
Цель 2: Модернизация объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение населения качественной питьевой водой
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Государственные учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная"
Целевые индикаторы:
6 | Доступ населения к услугам водоснабжения | % | Официальная статистическая информация | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 |  |  | На исполнении. Официальная статистическая информация за 2021 год будет опубликована в мае 2022 года. По итогам 2020 года удельный вес общей площади жилищного фонда города Костанай, оборудованной водоснабжением, составил 100%.
7 | Снижение доли объектов многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта | % | Административные данные | Отдел жилищных отношений акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 20.5 | 20.5 | 20.431 |  |  | Исполнен. По данным ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная" в городе Костанае имеется 1160 многоквартирных жилых домов, из них требуют ремонта 237 МЖД.
Мероприятия:
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная
2.2.1 | Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в городе Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул.Дощанова | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 106.578 | 0 |  | ОБ | 458029028
[6 empty] | 959.19 | 0 |  | НФ | 458029032
2.2.2 | Модернизация ГКНС | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 0 | 277.8952 | 216.8923 | ОБ | 458029028
2.2.3 | Реконструкция КНС №1 | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 0 | 76.3518 | 76.3518 | ОБ | 458029028
2.2.4 | Реконструкция КНС №5А | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 0 | 60.3377 | 59.6192 | ОБ | 458029028
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
2.2.5 | Реконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100000 м3/сутки г.Костанай (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная станция повторного использования воды) | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021-2023 годы | 1000 | 1000 | 1000 | РБ | 458065011
[6 empty] | 111.111 | 111.111 | 111.111 | ОБ | 458065028
2.2.6 | Приобретение резервного электрооборудования для водоснабжения и водоотведения г.Костанай ГКП "Костанай-Су" | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 105.754 | 105.754 | 105.754 | ОБ | 458065028
2.2.7 | Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в городе Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул.Дощанова | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 0 | 106.578 | 106.578 | ОБ | 458065028
[6 empty] | 0 | 959.19 | 959.19 | НФ | 458065032
2.2.8 | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Шипина до КНС-5 г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 0 | 15.854 | 15.854 | ОБ | 458065028
[6 empty] | 0 | 142.689 | 142.689 | НФ | 458065032
| Проведение ремонта многоквартирных жилых домов |  |  | Отдел жилищных отношений акимата города Костаная
2.2.9 | Проведение ремонта объектов кондоминиума за счет возвратных средств | млн. тенге | Ведомственная отчетность, Акт приемочной комиссии |  | 2021-2025 годы | В пределах сумм возвратных средств |  | 18 |  |  | В 2021 году за счет возвратных средств начат капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная, 2, реализацию проекта запланировано завершить в 2022 году.
| Итого по цели 2: | млн. тенге |  |  |  | 2282.633 | 2855.7607 | 2812.0393
| Национальный фонд |  |  |  |  | 959.19 | 1101.879 | 1101.879
| Республиканский бюджет |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000
| Областной бюджет |  |  |  |  | 323.443 | 753.8817 | 692.1603
| Другие источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 18
Цель 3: Улучшение состояния местных дорог
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Целевые индикаторы:
8 | Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Административные данные | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 93 | 93 | 97.4347 |  |  | Исполнен. Согласно дефектного акта осмотра дорожного покрытия улиц города Костаная по состоянию на 01.11.2021 года общая протяженность автомобильных дорог города составляет 417,1 км. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 406,4 км, или 97,4%.
Мероприятия:
| Развитие транспортной инфраструктуры, всего: | млн. тенге |  |  |  | 422.346 | 55.5958 | 52.3693
| в том числе: |  |  |  |  | 413.411 | 46.7681 | 46.768 | ОБ | 458022028
[6 empty] | 8.935 | 8.8277 | 5.6013 | ГБ | 458022015
2.3.1 | Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул.Павлова - ул.Баймагамбетова в г.Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021 год | 113.411 | 46.7681 | 46.768 | ОБ | 458022028 | Акт ввода объекта в эксплуатацию от 31.08.2021 г.
2.3.2 | Реконструкция ул.Съянова в границах ул.Гоголя - ул.Рабочая | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021-2022 годы | 300 | 0 |  | ОБ | 458022028
2.3.3 | Реконструкция подъездных путей к притобольскому парку в г. Костанай | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021-2022 годы |  |  |  | ОБ | 458022028
[6 empty] | 2.557 | 2.7147 | 1.4743 | ГБ | 458022015
2.3.4 | Реконструкция ул.Фролова в границах от пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанае | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2022 год |  |  |  | ОБ | 458022028
[6 empty] | 1.795 | 1.1792 | 1.1794 | ГБ | 458022015
2.3.5 | Реконструкция ул. Фролова в границах ул. Каирбекова - ул. Тобольская | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2021-2022 годы |  |  |  | ОБ | 458022028
[6 empty] | 2.824 | 3.1384 | 1.7586 | ГБ | 458022015
2.3.6 | Реконструкция ул. Тобольская в границах ул. Абильсай - ул. Дачная | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию |  | 2022 год |  |  |  | ОБ | 458022028
[6 empty] | 1.759 | 1.7954 | 1.1891 | ГБ | 458022015
2.3.7 | Средний ремонт улиц города | млн. тенге | Акт выполненных работ |  | 2021 год | 390.1 | 2789.9841 | 2789.984 | ОБ | 458023028
[6 empty] | 0 | 1711.614 | 1711.614 | ГБ | 458023015
| Итого по цели 3: | млн. тенге |  |  |  | 812.446 | 2845.5799 | 2842.3533
| Областной бюджет |  |  |  |  | 803.511 | 2836.7522 | 2836.752
| Городской бюджет |  |  |  |  | 8.935 | 8.8277 | 5.6013
Цель 4: Улучшение экологической ситуации
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Целевые индикаторы:
9 | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов | % | Административные данные | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 18 | 18 | 2.6937 |  |  | Не исполнен. Согласно информации ТОО "Тазалык-2012", за 2021 год образовано на полигоне 61 068 тонн твердых бытовых отходов. При этом, переработано и утилизировано ТОО "Тазалык-2012" 5 тонн, ТОО "Атамекен 4+" переработано 1640 тонн.
Мероприятия:
2.4.1 | Экологическое просвещение, образование и пропаганда |  | Административные данные | Управление образования Костанайской области | 2021-2025 годы | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Согласно Дорожной карте эколого-биологического направления за 2021 год проведена следующая работа: областная выставка пленэрных работ «Веселый дворик» совместно с Управлением культуры Костанайской области с участием 35 учащихся; школьная выставка пленэрных работ «Любимый город» (50 учащихся); в октябре-ноябре школьники приняли участие в Международном онлайн-конкурсе «Наши мохнатые друзья» (20 чел.). Результативность – 16 победителей в различных номинациях. В декабре учащиеся приняли участие в Международном зимнем онлайн-фестивале: «WINTER FEST – 2021г. (28 участников). В целях привлечения внимания учащихся к экологическим проблемам регионального и мирового значения, развития творческого и экологического образования городским научно-практическим центром «Дарын» 11.01.2022 г. проведен дистанционный городской этап экологического конкурса эссе «Охранять природу-значит охранять Родину» среди учащихся общеобразовательных организаций образования г. Костаная. На конкурс представлена 21 работа из 19 школ. Победителями и призерами стали авторы 54 работ. Общий охват в данных мероприятиях-30800 учащихся. Кроме того, в течении 2021 года в организациях образования г.Костаная прошли дистанционный конкурс поделок из пластиковых бутылок, стаканчиков, банок «Отходы в доходы» согласно дистанционного просмотра презентаций: «Знатоки природы», просмотр видео-материалов «Экология в Простоквашино», «Берегите планету», дистанционные классные часы, лектории, дистанционный экочелендж «Сохраним нашу планету!», 26-30 апреля 2021 года прошла Неделя экологии.
| Итого по цели 4: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 5: Повышение защищенности территории от чрезвычайных ситуаций
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Управление чрезвычайных ситуаций города Костанай
Целевые индикаторы:
10 | Уровень обеспеченности инфраструктурой противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Административные данные | Управление чрезвычайных ситуаций города Костанай | 2021-2025 годы | 66 | 66 | 66 |  |  | Исполнен. По данным Управления чрезвычайных ситуаций города Костанай уровень обеспеченности инфраструктурой противодействия чрезвычайным ситуациям по итогам 2021 года составил 66%.
Мероприятия:
2.5.1 | Обучение населения через средства массовой информации правилам и мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | Административные данные |  | 2021-2025 годы | финансирование не требуется |  |  |  |  | В СМИ за 2021 год проведено 801 выступлений , в том числе на телевидении – 65, в печатных изданиях – 54 , в радиоэфире – 407 , на интернет-ресурсе – 275. Главная страница интернет – ресурса ДЧС и страница в социальных сетях «Instagram» активно освещается имиджевыми статьями с фотографиями о деятельности и проводимой работе сотрудниками УЧС города Костанай.
2.5.2 | Проведение в установленном порядке рейдовых проверок предприятий, организаций и учреждений города на предмет соблюдения ими правил противопожарной безопасности |  | Административные данные |  | 2021-2025 годы | финансирование не требуется |  |  |  |  | За 2021 года государственными инспекторами в области пожарной безопасности проведено 296 проверок, из которых 210 объектов высокой степени риска по особому порядку и 94 объекта во внеплановом порядке. Согласно план–графика проверено по особому порядку 210 объектов из 333 запланированных.
2.5.3 | Проведение профилактических рейдовых мероприятий жилого частного сектора, дач, с целью профилактики гибели и травматизма людей от угарного и природного газа, соблюдения правил противопожарной безопасности |  | Административные данные |  | 2021-2025 годы | финансирование не требуется |  |  |  |  | Сотрудниками УЧС г. Костанай проведено 13 700 подворовых обходов с охватом 53 000 человек, из них совместно с сотрудниками местной полицейской службы 600 с охватом 2 700 человек. По местам жительства лиц социальной группы риска проведено 290 рейдовых мероприятий с охватом 9 900 человек. В ходе проведения агитационно-профилактической работы изготовлено и распространено 46 000 памяток листовок по тематике «Правила пожарной безопасности при использовании печного оборудования, бытовых электрических приборов, а также по недопущению детской шалости детьми с открытым огнем» под роспись о проведении инструктажа.
2.5.4 | Проведение в общеобразовательных заведениях уроков, лекций по соблюдению правил противопожарной безопасности, безопасности в зимний период, купальный период |  | Административные данные |  | 2021-2025 годы | финансирование не требуется |  |  |  |  | В общеобразовательных учреждениях города проведено 45 открытых и 11 интерактивных уроков, с общим охватом 6400 учащихся.
| Итого по цели 5: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по направлению 2: | млн. тенге |  |  |  | 19863.6488 | 17297.2055 | 16103.5627
| Национальный фонд |  |  |  |  | 6703.762 | 6382.299 | 5275.5405
| Республиканский бюджет |  |  |  |  | 1750 | 1750 | 1750
| Областной бюджет |  |  |  |  | 11288.9458 | 9073.3828 | 8977.2007
| Городской бюджет |  |  |  |  | 120.941 | 91.5237 | 82.8215
| Другие источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 18
Направление 3: Обеспечение нового качества жизни
Цель 1: Улучшение социальной жизни населения
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"
Целевые индикаторы:
11 | Количество созданных рабочих мест: | единиц | Административные данные | Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 4500 | 4500 | 4516 |  |  | Частично исполнен. За 2021 год создано 4516 рабочих мест, исполнение плана составило 100,4%.
| постоянных |  |  |  |  | 3150 | 3150 | 3035 |  |  | Не исполнен. В связи с пандемией и введением карантинных мер работодателями рассматривался вопрос сохранения действующих рабочих мест.
| временных |  |  |  |  | 1350 | 1350 | 1481 |  |  | Исполнен. За 2021 год создано 1481 временное рабочее место, исполнение плана составило 109,7%.
Мероприятия:
3.1.1 | Создание новых производств, открытие новых предприятий |  | Административные данные | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Костаная | 2021-2025 годы | В пределах собственных средств предприятий |  |  |  |  | Холдингом «Композит Групп» реализован инвестиционный проект "Организация сборочного производства тракторов марки МТЗ и оборудования для холодильных систем", создано 150 новых рабочих мест. ТОО «BEEFEXPORT GROUP» реализован проект "Строительство мясоперерабатывающего комплекса" - создано 184 новых рабочих места. АО «АгромашХолдинг KZ» создан локализационный центр по производству сельскохозяйственной техники и автокомпонентов на базе бизнес-инкубатора - 106 новых рабочих мест.
3.1.2 | Создание социальных рабочих мест | млн. тенге | Административные данные | Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 41.4 | 30.4 | 30.4 | РБ | 451002011
3.1.3 | Организация молодежной практики | млн. тенге | Административные данные |  | 2021-2025 годы | 27.9 | 27.7 | 27.7 | РБ | 451002011
3.1.4 | Организация общественных работ | млн. тенге | Административные данные |  | 2021-2025 годы | 53.8 | 47.3 | 47.3 | ГБ | 451002100
[6 empty] | 0 | 1.7 | 1.7 | ОБ | 451002100
[6 empty] | 21.6 | 19.9 | 19.9 | РБ | 451002011
3.1.5 | Микрокредитование на открытие и расширение бизнеса | млн. тенге | Административные данные |  | 2021-2025 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  |  | На 2021 год была запланирована выдача микрокредитов 13 чел. По итогам 2021 года банками второго уровня выдано 48 кредитов.
3.1.6 | Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей | млн. тенге | Административные данные |  | 2021-2025 годы | 14.6 | 14.6 | 14.6 | РБ | 451002011
[6 empty] | 0 | 29.2 | 29.2 | ОБ | 451002011
| Итого по цели 1: | млн. тенге |  |  |  | 159.3 | 170.8 | 170.8
| Республиканский бюджет |  |  |  |  | 105.5 | 92.6 | 92.6
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 30.9 | 30.9
| Городской бюджет |  |  |  |  | 53.8 | 47.3 | 47.3
Цель 2: Повышение доступности объектов спортивной инфраструктуры для граждан
Ответственные: Заместитель акима города по курируемым вопросам, Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта акимата города Костаная"
Целевые индикаторы:
12 | Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | Административные данные | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Костаная | 2021-2025 годы | 58.48 | 58.48 | 49.832 |  |  | Не исполнен. Фактически выявленная площадь спортивной инфраструктуры составляет 19399,6 кв.м., потребность согласно усредненным нормам составляет 38930 кв.м. Обеспеченность спортивной инфраструктурой 49,83%.
Мероприятия:
3.2.1 | Строительство бассейна на 50 метров в городе Костанай |  | Акт ввода в эксплуатацию | Управление физической культуры и спорта | 2021 год | В рамках государственно-частного партнерства |  |  |  |  | Строительно - монтажные работы перенесены на 2022 год в связи с подведением инженерных коммуникаций
3.2.2 | Строительство и эксплуатация Ледового дворца в микрорайоне Юбилейный в городе Костанай |  | Акт ввода в эксплуатацию | Управление физической культуры и спорта | 2021 год | В рамках государственно-частного партнерства |  |  |  |  | Строительно - монтажные работы перенесены на 2022 год в связи с подведением инженерных коммуникаций
| Итого по цели 2: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по направлению 3: | млн. тенге |  |  |  | 159.3 | 170.8 | 170.8
| Республиканский бюджет |  |  |  |  | 105.5 | 92.6 | 92.6
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 30.9 | 30.9
| Городской бюджет |  |  |  |  | 53.8 | 47.3 | 47.3
| Итого по плану мероприятий: | млн. тенге |  |  |  | 137912.0958 | 135240.5333 | 36027.0435
| Собственные средства предприятий |  |  |  |  | 116551.4 | 116551.4 | 18551.4
| Национальный фонд |  |  |  |  | 7621.847 | 7300.384 | 6173.7785
| Республиканский бюджет |  |  |  |  | 1855.5 | 1842.6 | 1842.6
| Областной бюджет |  |  |  |  | 11708.6078 | 9407.3256 | 9311.1435
| Городской бюджет |  |  |  |  | 174.741 | 138.8237 | 130.1215
| Другие источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 18
Cокращения:
АО - акционерное общество
ГБ - городской бюджет;
млн. тенге - миллион тенге;
млрд. тенге - миллиард тенге;
НФ - Национальный фонд
ОБ - областной бюджет;
РБ - республиканский бюджет.
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью
Note on B106: + корректировка (ГБ)
Note on H444: 1192,2

## 2. Освоение средств
2. Освоение финансовых средств
млн. тенге
| Источник финансирования | Базовое (исходное значение) | План | Факт | Причины не исполнения
1 | Национальный фонд | 7621.847 | 7300.384 | 6173.7785 | Отсутствие актов выполненных работ
2 | Республиканский бюджет | 1855.5 | 1842.6 | 1842.6
3 | Областной бюджет | 11708.6078 | 9407.3256 | 9311.1435
4 | Городской бюджет | 174.741 | 138.8237 | 130.1215
5 | Собственные средства предприятий | 116551.4 | 116551.4 | 18551.4 | Отмена реализации 2-х крупных инвестиционных проектов
5 | Другие источники | 0 | 0 | 18
| Всего | 137912.0958 | 135240.5333 | 36027.0435