## ПППРТ рус
Отчет о реализации Программы развития территории
Жаркаинского района на 2021-2025 годы
|  |  |  | Отчетный период: | 2021 год
|  |  |  | Утвержден: | Решение Жаркаинского районного маслихата от 24.12.2020 года № 6С-66/3 "Об утверждении Программы развития территорий Жаркаинского района на 2021-2025 годы"
|  |  |  | Государственный орган: | Отдел экономики и финансов Жаркаинского района
1. Информация о ходе реализации программы
№ | Источники | Элемент | Регион | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [7 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы |  |  | Информация об исполнении
[10 empty] | Базовое значение | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | план | факт | Всего: |  | АБП | программа | подпрограмма
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
НАПРАВЛЕНИЕ 1: Развитие экономики региона
Цель 1: Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности
1 |  | ЦИ |  | ЦИ "Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности" | % | стат данные | х | х | Заместитель акима района, ОПП | 104.5 | 104.7 | 105.3 | 1055 | 106 | 100.5 | 106.8 | х | х | х |  |  | исполнен
2 |  | ЦИ |  | ЦИ "Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность" | млн.тг | стат данные | х | х | Заместитель акима района, ОПП | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 256.9 | х | х | х |  |  | Не исполнено в связи ликвидацией предприятия ТОО"Жаркаин Нан" и отказ от строительства горно-обогатительного комбината ТОО "Масальский ГОК"
Мероприятия:
1 |  |  |  | Модернизация мельницы г.Державинск | тыс. тенге |  | Акт ввода в эксплуатацию | 2021 г | ТОО «Жаркаин-нан» (по согласованию), ОСХ, акимат Жаркаинского района |  | 5000 | [6 empty] | частные инвестиции, кредитные средства
2 |  |  |  | Обеспечение строительства горно-обогатительного комбината ТОО "Масальский ГОК" на месторождении "Масальское" | тыс. тенге |  | Информация в УЭБП | 2021-2025 гг | УПП, МИНТ, ТОО "Масальский ГОК" (по согласованию) | [8 empty] | ДИ
2 |  |  |  | 494.006 "Поддержка предпринимательской деятельности" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОПП | [7 empty] | 0 | МБ | 494 | 006 |  | исполнен
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 494 | 006 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1120 | МБ | 494 | 006 | 015
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 560 | 660 | 660 | 660 | 660
РБ
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  |  | ССП | [5 empty] | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 256.9
Цель 2: Повышение конкурентоспособности отраслей АПК
3 |  | ЦИ |  | ЦИ "Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства" | % | стат данные | х | х | Заместитель акима района, ОСХ | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 64.7 | х | х | х |  |  | Не исполнен в связи погодными условиями растеневодство
Мероприятия:
1 |  |  |  | Строительство линейного элеватора мощностью 20,0 тыс.тонн в г.Державинск | тыс. тенге | стат данные | Акт ввода в эксплуатацию | 2021 г | ТОО «Мотобар» (по согласованию), ОСХ, акимат Жаркаинского района | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | частные инвестиции, кредитные средства |  |  |  | не исполнено в связи с ликвидацией ТОО "Мотобар"
2 |  |  |  | Открытие откормплощадки в с.Львовское | тыс. тенге |  | Акт ввода в эксплуатацию | 2022 г | ТОО «Осана Агро» (по согласованию), ОСХ, акимат Жаркаинского района |  |  | 100000 | [5 empty] | частные инвестиции, кредитные средства
3 |  |  |  | Открытие молочно-товарной фермы в с.Тасоткель | тыс. тенге |  | Акт ввода в эксплуатацию | 2022 г | ТОО «Темирлан» (по согласованию), ОСХ, акимат Жаркаинского района |  |  | 50000 | [5 empty] | частные инвестиции, кредитные средства
4 |  |  |  | Расширение овощехранилище в с.Кумсуат | тыс. тенге |  | Акт ввода в эксплуатацию | 2023 г | ТОО «Тура Агро» (по согласованию), акимат Жаркаинского района |  |  | 294000 | [5 empty] | частные инвестиции, кредитные средства
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 20000 | 0 | 444000 | 0 | 0
РБ
МБ
|  |  |  | ССП | [5 empty] | 20000 | 0 | 444000 | 0 | 0 | 20000
Цель 3: Развитие туризма - как новая ниша для развития предпринимательства
4 |  | ЦИ |  | ЦИ"Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом" | % | стат данные | х | х | Заместитель акима района, ОПП | 100 | 105 | 106 | 110 | 115 | 100 | 100 | [5 empty] | исполнен
|  |  |  | Мероприятия: | [17 empty] | исполнен
1 | КПСЭР | Мероприятие |  | Строительство придорожного кафе в г.Державинск | тыс. тенге | стат данные | Акт ввода в эксплуатацию | 2021г | ИП "Мовсисян" | 125000 |  |  |  |  | 125000 | 125000
2 |  |  |  | Строительство детского развлекательного центра в г.Державинск | тыс. тенге |  | Акт ввода в эксплуатацию | 2022г | ИП "Сыздыков" |  | 80000
3 |  |  |  | Строительство придорожного кафе на 100 посадочных мест, магазина в г.Державинск | тыс. тенге |  | Акт ввода в эксплуатацию | 2023 г | ИП "Сулейменов" |  |  | 100000
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 125000 | 80000 | 100000 | 0 | 0
РБ
МБ
|  |  |  | ССП | [5 empty] | 125000 | 80000 | 100000 | 0 | 0 | 125000 | 125000
|  |  |  | ИТОГО по направлению | [5 empty] | 145560 | 80660 | 544660 | 660 | 660 | 145560 | 125416.9
|  |  |  | РБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  |  | ССП | [5 empty] | 145400 | 80500 | 544500 | 500 | 500 | 145400 | 125256.9
НАПРАВЛЕНИЕ 2: Регион, комфортный и безопасный для проживания
Цель 4. Повышение обеспеченности населения жильем, централизованным водоснабжением
5 |  | ЦИ |  | ЦИ "Обеспеченность жильем на одного проживающего | кв.м | х | х | х | Руководители ОС, ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ, ОАГ | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 21.9 | 21.9 | [5 empty] | Исполнен.
6 |  |  |  | ЦИ "Обеспеченность централизованным водоснабжением в городах | % | х | х | х | Руководители ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ, ОС | 94.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.9 | 94.9 | [5 empty] | Исполнен.
7 |  |  |  | ЦИ "Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах | % | х | х | х | Руководители ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ, ОС | 87.5 | 81.8 | 86.4 | 100 | 100 | 87.5 | 87.5 | [5 empty] | Исполнен.
Мероприятия:
|  |  |  | Ввод жилья | тыс.кв.м |  |  |  | Руководители ОС, ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ, ОАГ | 4.5 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 39.7 |  |  |  |  | исполнен
|  |  |  | Финансирование мероприятий по Отделу строительства | [10 empty] | 448780.7 | 448703.3
2 |  |  |  | 467.003 "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОС | [5 empty] | 34091 | 34015.3 | 0 | МБ | 467 | 003
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 467 | 003 | 011
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 33991 | 33991 |  | ОБ | 467 | 003 | 028 | Исполнен.
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 100 | 24.3 | 0 | МБ | 467 | 003 | 015 | Исполнен. Отклонение -75,7тыс.тенге оплата произведена за фактический оказанный объем услуг
3 |  |  |  | 467.004 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОС | [5 empty] | 5763.6 | 5763 | 0 | МБ | 467 | 004
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 467 | 004 | 011
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 5663.6 | 5663 |  | ОБ | 467 | 004 | 028 | Исполнен. Отклонение 0,6 тыс.тенге остаток за счет округления
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 100 | 100 | 0 | МБ | 467 | 004 | 015 | Исполнен. Отклонение 0,6 тыс.тенге остаток за счет округления
4 |  |  |  | 467.058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОС | [5 empty] | 402551 | 402550 | 0 | МБ | 467 | 058
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 400000 | 400000 | 0 | РБ | 467 | 058 | 011
[15 empty] | 2451 | 2450 |  | ОБ | 467 | 058 | 028 | Исполнен. Отклонение 0,1 тыс.тенгеэкономия по ГЗ
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 100 | 100 | 0 | МБ | 467 | 058 | 015 | Исполнен.
2 |  |  |  | 467.003 "Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОАиГ | [5 empty] | 6375.1 | 6375 | 0 | МБ | 468 | 003
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 468 | 003 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 7500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 6375.1 | 6375 | 56250.1 | МБ | 468 | 003 | 015 | Исполнен. Отклонение 0,1 тыс.тенге остаток за счет округления
|  |  |  | Финансирование мероприятий по Отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | [10 empty] | 392747.5 | 392747.4
2 |  |  |  | 492.003 "Организация сохранения государственного жилищного фонда" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 13760 | 13760 | 16500 | МБ | 492 | 003
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 492 | 003 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 3300 |  |  |  |  | 13760 | 13760 | 3300 | МБ | 492 | 003 | 015 | Исполнен.
3 |  |  |  | 492.011 "Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 143729 | 140929 | 140929 | 140929 | 140929 | 183087.2 | 183087.1 | 707445 | МБ | 492 | 011
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 492 | 011 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 143729 |  |  |  |  | 183087.2 | 183087.1 | 143729 | МБ | 492 | 011 | 015 | Исполнен. Отклонение 0,1 тыс.тенге остаток за счет округления
4 |  |  |  | 492.012 "Функционирование системы водоснабжения и водоотведения" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | [5 empty] | 57875.4 | 57875.4 | 0 | МБ | 492 | 012
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 492 | 012 | 011
[15 empty] | 29980.4 | 29980.4 |  | ОБ | 492 | 012 | 028 | Исполнен.
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 27895 | 27895 | 0 | МБ | 492 | 012 | 015 | Исполнен.
5 |  |  |  | 492.018 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5750 | 5750 | 10000 | МБ | 492 | 018
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 492 | 018 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 5750 | 5750 | 2000 | МБ | 492 | 018 | 015 | Исполнен.
6 |  |  |  | 492.026 "Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 132274.9 | 132274.9 | 250000 | МБ | 492 | 026
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 492 | 026 | 011
[15 empty] | 105939.9 | 105939.9 |  | ОБ | 492 | 026 | 028 | Исполнен.
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 26335 | 26335 | 50000 | МБ | 492 | 026 | 015 | Исполнен.
|  |  |  | Финансирование мероприятий по Аппарату акима в города районного значения, села, сельского округа | [5 empty] | 53430 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 99121.5 | 99120.2
1 |  |  |  | 124.008 "Освещение улиц населенных пунктов" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | Акимат города | 27117 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | 38409 | 38407.8 | 140801 | МБ | 124 | 008
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 124 | 008 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 27117 |  |  |  |  | 38409 | 38407.8 | 27117 | МБ | 124 | 008 | 015 | Исполнен. Отклонение 1,2 тыс.тенге остаток за счет округления
3 |  |  |  | 124.010 "Содержание мест захоронений и погребение безродных" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | Акимат города | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 73.5 | 73.5 | 5000 | МБ | 124 | 010
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 124 | 010 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 73.5 | 73.5 | 1000 | МБ | 124 | 010 | 015 | Исполнен.
4 |  |  |  | 124.011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | Акимат города | 25313 | 27820 | 27820 | 27820 | 27820 | 60639 | 60638.9 | 136593 | МБ | 124 | 011
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 124 | 011 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 25313 |  |  |  |  | 60639 | 60638.9 | 25313 | МБ | 124 | 011 | 015 | Исполнен. Отклонение 0,1 тыс.тенге остаток за счет округления
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 259959 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 940649.7 | 940570.9
|  |  |  | РБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0
|  |  |  | ОБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178025.9 | 178024.3
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 259959 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 362623.8 | 362546.6
ССП
Цель 5: Улучшение экологической ситуации в регионе
8 |  | ЦИ |  | ЦИ "Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов" | % |  | х | х | Руководитель ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ | 0 | 0 | 10 | 12 | 15
9 |  | ЦИ |  | ЦИ "Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения)" | % | х | х | х | Руководитель ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ | 25 | 50 | 60 | 60 | 60 | 25 | 25 | [5 empty] | исполнен
Мероприятия:
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РБ
МБ
ССП
Цель 6: Улучшение состояния местных дорог
10 |  | ЦИ |  | ЦИ "Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии" | % | х | х | х | Руководитель ОЖКХ, ПТ, АД иЖИ | 36.5 | 40 | 43.5 | 47 |  | 36.5 | 36.5 | [5 empty] | исполнен
Мероприятия:
Финансирование мероприятий по Отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
1 |  |  |  | 492.023 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 232621.4 | 232621.3 | 1000 | МБ | 492 | 023
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 492 | 023 | 011
[15 empty] | 231593.4 | 231593.3 |  |  | 492 | 023 | 028 | Исполнен. Отклонение 0,1 тыс.тенге остаток за счет округления
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 1028 | 1028 | 0 | МБ | 492 | 023 | 015 | Исполнен.
1 |  |  |  | 492.037 "Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5500 | 5500 | 17500 | МБ | 492 | 037
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 492 | 037 | 011
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 5500 | 5500 | 0 | МБ | 492 | 037 | 015 | Исполнен.
Финансирование мероприятий по Аппарату акима города районного значения, сельских округов и сел
1 |  |  |  | 124.013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | Акимат города | 18597 | 18807 | 18807 | 18807 | 18807 | 15129.8 | 15129.8 | 93825 | МБ | 124 | 013
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 124 | 013 | 011
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 15129.8 | 15129.8 | 0 | МБ | 124 | 013 | 015 | Исполнен.
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 22297 | 22507 | 22507 | 22507 | 22507 | 253251.2 | 253251.1
РБ
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 22297 | 22507 | 22507 | 22507 | 22507 | 21657.8 | 21657.8
|  |  |  | ОБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231593.4 | 231593.3
ССП
Цель 7. Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения
11 |  | ЦИ |  | ЦИ "Уровень преступности на 10 000 населения" | ед. | стат данные | х | х | ОП | 139 | 138 | 136 | 135 | 134 | 139 | 64 | [5 empty] | наблюдается снижение уровня преступности
12 |  | ЦИ |  | ЦИ "Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям" | % |  | х | х | Аким района, ОЧС, акимы акиматов | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75
Мероприятия:
|  |  |  | Охват населенных пунктов области противопожарной защитой | ед. |  | Информация в акимат | 2016-2020 г.г. | ОЧС, акиматы
Финансирование мероприятий по Отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
1 |  |  |  | 492.021 "Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ района | [5 empty] | 1806 | 1806 | 0 | МБ | 492 | 021
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 492 | 021 | 011
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 1806 | 1806 | 0 | МБ | 492 | 021 | 015 | Исполнен.
Финансирование мероприятий по Аппарату акима района
1 |  |  |  | 122.005 "Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности)" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | Акимат района | 5010 | 5014 | 5014 | 5014 | 5014 | 5003.8 | 5003.7 | 25066 | МБ | 122 | 005
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 122 | 005 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 5010 | 5014 | 5014 | 5014 | 5014 | 5003.8 | 5003.7 | 35073.5 | МБ | 122 | 005 | 015 | Исполнен.
2 |  |  |  | 122.006 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | Акимат района | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 6111.4 | 6111.1 | 6500 | МБ | 122 | 006
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 122 | 006 | 011
[5 empty] | тыс. тенге |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 6111.4 | 6111.1 | 18722.5 | МБ | 122 | 006 | 015 | Исполнен. Отклонение 0,3 тыс.тенге экономия по Г.З
3 |  |  |  | 122.007 "Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы" | тыс. тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021 -2025 гг | Акимат района | [5 empty] | 880.7 | 880.7 | 0 | МБ | 122 | 007
[5 empty] | тыс. тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 122 | 007 | 011
[5 empty] | тыс. тенге | [9 empty] | 880.7 | 880.7 | 0 | МБ | 122 | 007 | 015 | Исполнен.
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 6310 | 6314 | 6314 | 6314 | 6314 | 12921.2 | 12920.8 | 53796
РБ
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 6310 | 6314 | 6314 | 6314 | 6314 | 12921.2 | 12920.8 | 53796
ССП
|  |  |  | ИТОГО по направлению | [5 empty] | 288566 | 37821 | 37821 | 37821 | 37821 | 1206822.1 | 1206742.8
|  |  |  | РБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0
|  |  |  | ОБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409619.3 | 409617.6
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 288566 | 37821 | 37821 | 37821 | 37821 | 397202.8 | 397125.2 | 53796
|  |  |  | ССП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРАВЛЕНИЕ 3: Обеспечение нового качества жизни
Цель 8: Сокращение трудодефицита кадров в регионе
13 |  | ЦИ |  | ЦИ "Количество созданных рабочих мест" | ед | базовые данные | х | х | ОЗиСП, акимы акиматов | 594 | 530 | 537 | 544 | 548 | 609 | 616 | [5 empty] | Исполнен.
14 |  | ЦИ |  | ЦИ "постоянные рабочие места" | ед | базовые данные | х | х | ОЗиСП, акимы акиматов | 350 | 132 | 134 | 136 | 138 | 357 | 436 | [5 empty] | Исполнен.
15 |  | ЦИ |  | ЦИ "Временные рабочие места" | ед | базовые данные | х | х | ОЗиСП, акимы акиматов | 244 | 398 | 403 | 408 | 410 | 252 | 180 | [5 empty] | не исполнен в связи увеличением постоянных рабочих мест
16 |  |  |  | ЦИ "Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП)" | % | базовые данные |  |  | ОЗиСП, акимы акиматов | 67 |  |  |  |  | 68.5 | 78.5 | [5 empty] | Исполнен.
Мероприятия:
|  |  |  | Финансирование мероприятий по Отделу занятости и социальных программ | [10 empty] | 149200 | 149195.3
2 |  |  |  | 451.002 Прогрмма занятости " | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2016-2020гг | ОЗиСП | [5 empty] | 42996.9 | 42994 | 0 | МБ | 451 | 002
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 32681.8 | 32680.4 | 0 | РБ | 451 | 002 | 011 | Исполнен. Отклонение 1,4 тыс.тенге остаток за счет округления
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 3541.1 | 3540.7 | 0 | ОБ | 451 | 002 | 028 | Исполнен. Отклонение 0,4 тыс.тенге остаток за счет округления
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 6774 | 6772.9 | 76774 | МБ | 451 | 002 | 047 | Исполнен. Отклонение 1,1 тыс.тенге остаток за счет округления
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | МБ | 451 | 002 | 101
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | МБ | 451 | 002 | 102
3 |  |  |  | 451.005 "Государственная адресная социальная помощь" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЗиСП | 6300 |  |  |  |  | 19445.1 | 19443.8 | 6300 | МБ | 451 | 005
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 14778 | 14777.1 | 0 | РБ | 451 | 005 | 011 | Исполнен. Отклонение 0,7 тыс.тенге экономия по ГЗ, 0,2 тыс.тенге остаток за счет округления
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 4667.1 | 4666.7 | 40833.8 | МБ | 451 | 005 | 015 | Исполнен. Отклонение 0,4 тыс.тенге остаток за счет округления
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | НФ | 451 | 005 | 032
4 |  |  |  | 451.006 "Оказание жилищной помощи" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЗиСП | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.5 | 678.5 | 170 | МБ | 451 | 006
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 451 | 006 | 011
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 678.5 | 678.5 | 170 | МБ | 451 | 001 | 015 | Исполнен.
5 |  |  |  | 451.007 "Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЗиСП | 17490 | 17490 | 17490 | 17490 | 17490 | 27711.7 | 27711.7 | 87450 | МБ | 451 | 007
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 451 | 007 | 011
[15 empty] | 11310.6 | 11310.6 |  | ОБ | 451 | 007 | 028 | Исполнен.
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 16401.1 | 16401.1 | 0 | МБ | 451 | 007 | 015 | Исполнен.
6 |  |  |  | 451.010 "Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЗиСП | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 616.8 | 616.8 | 2750 | МБ | 451 | 010
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 451 | 010 | 011
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 616.8 | 616.8 | 0 | МБ | 451 | 010 | 015 | Исполнен.
8 |  |  |  | 451.014 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЗиСП | [5 empty] | 2262.9 | 2262.7 | 0 | МБ | 451 | 014
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 149 | 149 | 0 | РБ | 451 | 014 | 011 | Исполнен.
[15 empty] | 957 | 956.9 |  | НФ | 451 | 014 | 032 | Исполнен. Отклонение 0,1тыс.тенге остаток за счет округления
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1156.9 | 1156.8 | 7913.7 | МБ | 451 | 014 | 015 | Исполнен. Отклонение 0,1 тыс.тенге остаток за счет округления
9 |  |  |  | 451.017 "Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЗиСП | [5 empty] | 10047.7 | 10047.5 | 0 | МБ | 451 | 017
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 4016.9 | 4016.7 | 0 | РБ | 451 | 017 | 011 | Исполнен. Отклонение 0,2тыс.тенге остаток за счет округления
[15 empty] | 4890.7 | 4890.7 |  | ОБ | 451 | 017 | 028
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 1140.1 | 1140.1 | 15880.2 | МБ | 451 | 017 | 015
11 |  |  |  | 451.050 "Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЗиСП | [5 empty] | 3288 | 3287.9 | 0 | МБ | 451 | 050
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 3288 | 3287.9 | 0 | РБ | 451 | 050 | 011 | Исполнен. Отклонение 0,1 тыс.тенге остаток за счет округления
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | МБ | 451 | 050 | 015
12 |  |  |  | 451.054 "Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЗиСП | [5 empty] | 42152.4 | 42152.4 | 49558.8 | МБ | 451 | 054
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 22873 | 22873 | 0 | РБ | 451 | 054 | 011 | Исполнен.
[15 empty] | 7000 | 7000 |  | ОБ | 451 | 054 | 028 | Исполнен.
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 12279.4 | 12279.4 | 49558.8 | МБ | 451 | 054 | 015 | Исполнен.
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 47350 | 47180 | 47180 | 47180 | 47180 | 149200 | 149195.3
|  |  |  | РБ | [10 empty] | 78743.7 | 78741
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 47350 | 47180 | 47180 | 47180 | 47180 | 43713.9 | 43712.3
|  |  |  | ОБ | [10 empty] | 26742.4 | 26742
ССП
Цель 9: Улучшение показателей здоровья населения
17 |  |  |  | ЦИ "Общая смертность" | ед |  | х | х | Заместитель акима района, ГКП "Жаркаинская ЦРБ" | 11.75 | 11.74 | 11.73 | 11.72 | 11.71 | 14.81 | 14.81
Цель 10: Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для граждан
18 |  | ЦИ |  | ЦИ "Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов" | % |  | х | х | ОЭиФ, акимы акиматов | 74.7 | 77.8 | 78.6 | 79.9 | 83.8 | 74.7 | 62.6 | [5 empty] | Не исполнен. Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в немногих НП не соответствии с системой региональных стандартов
19 |  |  |  | ЦИ "Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек" | % |  | х | х | ОФКиС, акимы акиматов | 48.9 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 49.7 | 49.7 | [5 empty] | Исполнен
20 |  | ЦИ |  | ЦИ "Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ" | ед |  | х | х | Заместитель акима района, ООР | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
| ПМУО | Мероприятие |  | Разработка ПСД по проведению капитальных ремонтов объектов образования | ед. | отчет об исполнении | Отчет в УО | 2021-2025 гг | Отдел образования района | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Исполнен.
| ПМУО | Мероприятие |  | Приобретение кабинетов новой модификации | ед. | отчет об исполнении | Отчет в УО | 2021-2025 гг | Отдел образования района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | не исполнен средства не выделены на выполнение мероприятия
|  |  |  | Финансирование мероприятий по Отделу экономики и финансов | [10 empty] | 8025 | 8025
1 |  |  |  | 459.018 "Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЭиФ | [5 empty] | 4375 | 4375 | 0 | МБ | 459 | 018
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 4375 | 4375 | 0 | РБ | 459 | 018 | 013 | Исполнен.
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | МБ | 459 | 018 | 015
1 |  |  |  | 459.099 "Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОЭиФ | [5 empty] | 3650 | 3650 | 0 | МБ | 459 | 099
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 876 | 876 | 0 | РБ | 459 | 099 | 028 | Исполнен.
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 1975 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2774 | 2774 | 15611 | МБ | 459 | 099 | 015 | Исполнен.
|  |  |  | Финансирование мероприятий по Отделу спорта и физической культуры | тыс.тенге |  |  |  |  | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 11208 | 5634 | 5625.9
3 |  |  |  | 465.006 "Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОСиФК | [7 empty] | 0 | МБ | 465 | 006
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 465 | 006 | 011
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 3788 | 3788 | 3788 | 3788 | 3788 | 3788 | 3779.9 | 26507.9 | МБ | 465 | 006 | 015 | Исполнен. 0,1 тыс.тенге остаток за счет округления
4 |  |  |  | 465.007 "Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОСиФК | [7 empty] | 0 | МБ | 465 | 007
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 465 | 007 | 011
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 1846 | 1846 | 40792 | МБ | 465 | 007 | 015 | Исполнен.
5 |  |  |  | 465.006 "Дополнительное образование для детей и юношества по спорту" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОСиФК | [5 empty] | 66622.8 | 66621.6 | 0 | МБ | 465 | 017 |  | Исполнен. Отклонение1,5 тыс.тенге за счет округления
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 61425.5 | 61424.8 | 0 | РБ | 465 | 017 | 011
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 48528 | 48752 | 48752 | 48752 | 48752 | 2361 | 2361 | 248258 | МБ | 465 | 017 | 015
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 2836.3 | 2835.8 |  | Н,Ф | 465 | 017 | 032
|  |  |  | Финансирование мероприятий по Отделу образования | тыс.тенге | [9 empty] | 87574.7 | 87178.9
3 |  |  |  | 464.005 "Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | Отдел образования района | [7 empty] | 0 | МБ | 464 | 005
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 18859 | 18858.7 | 0 | РБ | 464 | 005 | 045 | Исполнен. Отклонение 0,3 тыс.тенге за счет округления
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 |  |  | 51750 | МБ | 464 | 005 | 015
8 |  |  |  | 464.015 "Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей" | тыс.тенге |  | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОБ | [7 empty] | 0 | МБ | 464 | 015
[5 empty] | тыс.тенге | отчет об исполнении | [8 empty] | 9240.3 | 9240.3 | 0 | РБ | 464 | 015 | 045 | Исполнен.
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 10413 | 10413 | 10413 | 10413 | 10413 |  |  | 52065 | МБ | 464 | 015 | 015
9 |  |  |  | 464.022 "Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей" | тыс.тенге |  | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОБ | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |  |  | 1970 | МБ | 464 | 022
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | РБ | 464 | 022 | 045
[5 empty] | тыс.тенге | отчет об исполнении | [10 empty] | 0 | МБ | 464 | 022 | 015
11 |  |  |  | 464.030 "Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям" | тыс.тенге |  | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОБ | [7 empty] | 0 | МБ | 464 | 030
[5 empty] | тыс.тенге | [11 empty] | 0 | РБ | 464 | 030 | 011
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 1777 | 1771.5 | 19198.5 | МБ | 464 | 030 | 045 | Исполнен. Отклонение 0,5 тыс.тенге за счет округления
13 |  |  |  | 464.067 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций" | тыс.тенге | отчет об исполнении | Отчет об исполнении | 2021-2025гг | ОБ | [7 empty] | 0 | МБ | 464 | 067
[5 empty] | тыс.тенге | [9 empty] | 37687.4 | 37687.4 | 0 | РБ | 464 | 067 | 045 | Исполнен.
[5 empty] | тыс.тенге |  |  |  |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20011 | 19621 | 144632 | МБ | 464 | 067 | 015 | Исполнен. Отклонение 390,0 тыс.тенге товар не весь поставлен
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 106998 | 107269 | 107269 | 107269 | 107269 | 167856.5 | 167451.4
|  |  |  | РБ | [10 empty] | 136760.5 | 136853.5
|  |  |  | ОБ | [10 empty] | 876 | 876
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 106998 | 107269 | 107269 | 107269 | 107269 | 30120 | 29721.9
ССП
Цель 11: Формирование устойчивой антикоррупционной культуры
21 |  | ЦИ |  | ЦИ "Уровень коррупции" | % |  | х | х | Заместители акима района, руководители отделов, акимы акиматов
Мероприятия:
|  |  |  | Итого по цели: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РБ
МБ
ССП
|  |  |  | ИТОГО по направлению | [5 empty] | 154348 | 154449 | 154449 | 154449 | 154449 | 317056.5 | 316646.7
|  |  |  | РБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215504.2 | 215594.5
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 154348 | 154449 | 154449 | 154449 | 154449 | 73833.9 | 73434.2
|  |  |  | ОБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27618.4 | 27618 | 0
ССП
|  |  |  | ВСЕГО по району: | [5 empty] | 588474 | 272930 | 736930 | 192930 | 192930 | 1669438.6 | 1648806.4
|  |  |  | РБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615504.2 | 615594.5 | 0
|  |  |  | МБ | [5 empty] | 443074 | 192430 | 192430 | 192430 | 192430 | 471196.7 | 470719.4
|  |  |  | ОБ | [10 empty] | 437237.7 | 437235.6
|  |  |  | ССП | [5 empty] | 145400 | 80500 | 544500 | 500 | 500 | 145400 | 125256.9